## YAHUIO
|  | LICITACION N° : |  |  |  |  | DOCUMENTO E-7
NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRÁULICO DE SANTA CATARINA YAHUÍO - SANTIAGO LAXOPA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+600, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+700, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO LAXOPA
NOMBRE DE LA ETAPA: CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRÁULICO DE SANTA CATARINA YAHUÍO - SANTIAGO LAXOPA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+600, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+700, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO LAXOPA
CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA
NUMERO EN ORDEN PROGRESIVO | NORMA Y/O ESPESIFICACION | CONCEPTOS DE OBRA DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO |  |  | IMPORTE EN PESOS | %
[5 empty] | CON NUMERO |  |  |  | INCIDENCIA
TERRACERIAS
| N-CTR-CAR-1-01-002/11 | DESPALME
| 1-01-002/11_010 | Despalme de 20 cm de espesor, el material producto del despalme
se utilizará para el recubrimiento de taludes de terraplenes, de los
pisos, fondos de excavaciones o taludes de los bancos al terminar
1 |  | su explotación, por unidad de obra terminada. | m3 | 392
| N-CTR-CAR-1-01-003/11 | CORTES
| E.P. | Excavación de cortes cualquiera que sea su clasificación en terreno
natural, en ampliación de taludes, en rebajes en la corona de cortes
y terraplenes existentes, en cajas, el material producto de las
excavaciones se utiliza para la formación de terraplenes, por unidad
2 |  | de obra terminada. | m3 | 8
| E.P.1 | Excavación de cortes cualquiera que sea su clasificación en terreno
natural, en ampliación de taludes, en rebajes en la corona de cortes
y terraplenes existentes, en cajas, el material producto de las
excavaciones se desperdicia en el banco que indica el proyecto,
por unidad de obra terminada. (Incluye: Carga mecánica + Acarreo
3 |  | 1er kilómetro + kilometros subsecuentes). | m3 | 1652
| N-CTR-CAR-1-01-005/11 | EXCAVACIÓN PARA CANALES
| 1-01-005/11_420 | Excavación en canal de seccion variable con una profundidad hasta
de 1.50 m, el material se deposita formando un bordo de sección
4 |  | uniforme, paralelo a la excavación, por unidad de obra terminada. | m3 | 40.8
| N-CTR-CAR-1-01-009/16 | TERRAPLENES
| 1-01-009/16_010 | Construcción de terraplenes utilizando materiales compactables
procedentes de cortes, en el cuerpo del terraplén compactado
al 90 % de su PVSM conforme lo indicado en el proyecto, incluye:
5 |  | carga a unidades de transporte, por unidad de obra terminada. | m3 | 8
| E.P.2 | Construcción de la capa de apoyo a la superficie de rodamiento
(Incluye: Escarificación, disgregado, acamellonado, compactación de
la superficie descubierta para recibir una nueva capa, mezclado,
incorporacion de agua para homogenizar, mezclado, afine y
6 |  | compactacion al 95% p.v.s.m. | m3 | 548
ESTA RELACION COMPRENDE 22 CONCEPTOS DE OBRA |  |  | PARA USO |  |  |  | SUMA EL IMPORTE PARCIAL DE ESTA HOJA:
ING. ÁLVARO PÉREZ HERNÁNDEZ |  | RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA | EXCLUSIVO Y |  |  |  | PROPOSICION QUE TIENE UN IMPORTE ACUMULADO:
|  |  | POSTERIOR DE |  |  | IVA
DIRECTOR DE PROYECTOS Y CONTROL DE CALIDAD |  | FIRMA DEL CONTRATISTA | LA (CONVOCANTE) |  |  | TOTAL
OBRAS DE DRENAJE Y SUBDRENAJE
| N-CTR-CAR-1-01-007/11 | EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS
| 1-01-007/11_240 | Excavación para estructuras u obras de drenaje, cualquiera que sea
su clasificación, con una profundidad mayor de 1.5 m hasta 3.0 m,
el material producto de la excavación se utiliza para el relleno de la
misma, por unidad de obra terminada. (Incluye: Carga mecanica
7 |  | + Acarreo 1er kilometro + kilometros subsecuentes). | m3 | 129.1
| N-CTR-CAR-1-01-011/20 | RELLENOS
| 1-01-011/20_010 | Relleno y compactación con material producto de excavación en las
obras de drenaje, por unidad de obra terminada. (Incluye: Carga
8 |  | mecánica + Acarreo 1er kilometro + kilometros subsecuentes). | m3 | 59
| N-CTR-CAR-1-02-003/04 | CONCRETO HIDRÁULICO
| 1-02-003/04_1300 | Concreto ciclopeo de f´c= 200 kg/cm2 en obras de drenaje, por
9 |  | unidad de obra terminada. | m3 | 19.1
| N-CTR-CAR-1-02-002/20 | ZAMPEADOS
| 1-02-002/20_060 | Zampeado de concreto hidráulico f´c= 150 kg/cm2, , para cualquier
altura, (entrada y salida de obras de drenaje), por unidad de
10 |  | obra terminada. | m3 | 1.5
| N-CTR-CAR-1-03-02/20 | ALCANTARILLAS TUBULARES DE CONCRETO
| 1-03-002/20_040 | Alcantarilla de concreto reforzado de f´c= 280 kg/cm2, en dirección
normal de 122 cm de diámetro (se considera 13.77 kg/m de acero
11 |  | de refuerzo), por unidad de obra terminada. | m | 7.3
| N-CTR-CAR-1-02-013/00 | DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS
| 1-02-013/00_010 | Demolición de mampostería, el material producto de los trabajos
se utiliza según lo requiera el proyecto, por unidad de obra terminada.
(Incluye: Carga mecánica + Acarreo 1er kilometro + kilometros
12 |  | subsecuentes). | m3 | 11.5
| 102.13.1240 | Desmantelamiento de las instalaciones de tuberías, el material
producto de los trabajos se desperdicia en el banco que indica
13 |  | el proyecto. | m | 8.5
TOTAL OBRAS DE DRENAJE Y SUBDRENAJE
ESTA RELACION COMPRENDE 22 CONCEPTOS DE OBRA |  |  | PARA USO |  |  |  | SUMA EL IMPORTE PARCIAL DE ESTA HOJA:
ING. ÁLVARO PÉREZ HERNÁNDEZ |  | RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA | EXCLUSIVO Y |  |  |  | PROPOSICION QUE TIENE UN IMPORTE ACUMULADO:
|  |  | POSTERIOR DE |  |  | IVA
DIRECTOR DE PROYECTOS Y CONTROL DE CALIDAD |  | FIRMA DEL CONTRATISTA | LA (CONVOCANTE) |  |  | TOTAL
PAVIMENTOS
| N-CTR-CAR-1-04-009/20 | CARPETA DE CONCRETO HIDRÁULICO
| E.P.3 | Rodera de concreto hidráulico de f´c= 200 kg/cm2, conforme lo
indicado en el proyecto, con material procedente de bancos que elija
14 |  | el contratista incluyendo acarreos, por unidad de obra terminada. | m3 | 448
| E.P.4 | Empedrado a base piedra (concreto ciclopeo proporción: 60%
de concreto hidraulico de f´c =200 kg/cm2 y 40 % de piedra braza o
15 |  | piedra bola o piedra de pepena), conforme lo indicado en el proyecto. | m3 | 252
TOTAL PAVIMENTOS
OBRAS COMPLEMENTARIAS
| N-CTR-CAR-1-03-003/00 | CUNETAS
| 1-03-003/00_010 | Cunetas de sección triangular revestidas de zampeado de concreto
16 |  | hidráulico de f´c= 150 kg/cm2, por unidad de obra terminada. | m | 760
| N-CTR-CAR-1-03-006/00 | LAVADEROS
| 1-03-006/00_020 | Lavadero de concreto hidráulico simple de f´c= 150 kg/cm2, por
17 |  | unidad de obra terminada. | m | 30
| N-CTR-CAR-1-02-010/00 | GUARNICIONES Y BANQUETAS
| 1-02-010/00_010 | Guarnición de concreto hidráulico, colada en el lugar de
f´c= 150 kg/cm2, con sección trapezoidal de 0.40 x 0.20 x 0.15 m
(peralte, base y corona), franja separadora central, franja separadora
lateral, isletas, orilla del pavimento, puentes, vialidades urbanas,
18 |  | por unidad de obra terminada. | m | 640
TOTAL OBRAS COMPLEMENTARIAS
SEÑALAMIENTO
| N-CTR-CAR-1-07-005/00 | SEÑALES VERTICALES BAJAS
| 1-07-005/00_040 | Señal con tablero de 86 cm x 86cm, en un poste, con pelicula
19 |  | reflejante tipo A, por unidad de obra terminada. | PZA | 12
| 1-07-005/00_160 | Señal con un tablero de 76 cm x 30 cm, en un poste, con pelicula
20 |  | reflejante tipo A, por unidad de obra terminada. | PZA | 1
| 1-07-005/00_150 | Señal con un tablero de 120 cm x 30 cm, en un poste, con pelicula
21 |  | reflejante tipo A, por unidad de obra terminada. | PZA | 1
ESTA RELACION COMPRENDE 22 CONCEPTOS DE OBRA |  |  | PARA USO |  |  |  | SUMA EL IMPORTE PARCIAL DE ESTA HOJA:
ING. ÁLVARO PÉREZ HERNÁNDEZ |  | RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA | EXCLUSIVO Y |  |  |  | PROPOSICION QUE TIENE UN IMPORTE ACUMULADO:
|  |  | POSTERIOR DE |  |  | IVA
DIRECTOR DE PROYECTOS Y CONTROL DE CALIDAD |  | FIRMA DEL CONTRATISTA | LA (CONVOCANTE) |  |  | TOTAL
| N-CTR-CAR-1-07-007/00 | INDICADORES DE ALINEAMIENTO
| 1-07-007/00_010 | Indicadores de alineamiento OD-6, de concreto hidráulico simple
22 |  | blanco, por unidad de obra terminada. | PZA | 8
TOTAL SEÑALAMIENTO
ESTA RELACION COMPRENDE 22 CONCEPTOS DE OBRA |  |  | PARA USO |  |  |  | SUMA EL IMPORTE PARCIAL DE ESTA HOJA:
ING. ÁLVARO PÉREZ HERNÁNDEZ |  | RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA | EXCLUSIVO Y |  |  |  | PROPOSICION QUE TIENE UN IMPORTE ACUMULADO:
|  |  | POSTERIOR DE |  |  | IVA
DIRECTOR DE PROYECTOS Y CONTROL DE CALIDAD |  | FIRMA DEL CONTRATISTA | LA (CONVOCANTE) |  |  | TOTAL