## STA C MITL
|  | LICITACION N° : |  |  |  |  | DOCUMENTO E-7
NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE MAGDALENA JALTEPEC - YUTANDUCHI DE GUERRERO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 59+000, SUBTRAMO DEL KM 38+000 AL KM 38+460, EN EL MUNICIPIO DE MAGDALENA JALTEPEC
NOMBRE DE LA ETAPA: CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE MAGDALENA JALTEPEC - YUTANDUCHI DE GUERRERO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 59+000, SUBTRAMO DEL KM 38+000 AL KM 38+460, EN EL MUNICIPIO DE MAGDALENA JALTEPEC
CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA
NUMERO EN ORDEN PROGRESIVO | NORMA Y/O ESPESIFICACION | CONCEPTOS DE OBRA DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO |  |  | IMPORTE EN PESOS | %
[5 empty] | CON NUMERO |  |  |  | INCIDENCIA
TERRACERIAS
| N-CTR-CAR-1-01-002/11 | DESPALME
| 1-01-002/11_010 | Despalme de 20 cm de espesor, el material producto del despalme
se utilizará para el recubrimiento de taludes de terraplenes, de los
pisos, fondos de excavaciones o taludes de los bancos al terminar
1 |  | su explotación, por unidad de obra terminada. | m3 | 128.16
| N-CTR-CAR-1-01-003/11 | CORTES
| E.P. | Excavación de cortes cualquiera que sea su clasificación en terreno
natural, en ampliación de taludes, en rebajes en la corona de cortes
y terraplenes existentes, en cajas, el material producto de las
excavaciones se utiliza para la formación de terraplenes, por unidad
2 |  | de obra terminada. | m3 | 374
| N-CTR-CAR-1-01-009/16 | TERRAPLENES
| 1-01-009/16_010 | Construcción de terraplenes utilizando materiales compactables
procedentes de cortes, en el cuerpo del terraplén compactado
al 90 % de su PVSM conforme lo indicado en el proyecto, incluye:
|  | carga a unidades de transporte, por unidad de obra terminada. | m3 | 374
3
| 1-01-009/16_1230 | Construcción de terraplenes utilizando materiales compactables
procedentes de bancos de prestamo, en el cuerpo del terraplén
compactado al 90 % de su PVSM conforme lo indicado en el
4 |  | proyecto, por unidad de obra terminada. | m3 | 79.3
| E.P.2 | Construcción de la capa de apoyo a la superficie de rodamiento
(Incluye: Escarificación, disgregado, acamellonado, compactación de
la superficie descubierta para recibir una nueva capa, mezclado,
incorporacion de agua para homogenizar, mezclado, afine y
5 |  | compactacion al 95% p.v.s.m. | m3 | 619
TOTAL TERRACERIAS
ESTA RELACION COMPRENDE 11 CONCEPTOS DE OBRA |  |  | PARA USO |  |  |  | SUMA EL IMPORTE PARCIAL DE ESTA HOJA:
ING. ÁLVARO PÉREZ HERNÁNDEZ |  | RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA | EXCLUSIVO Y |  |  |  | PROPOSICION QUE TIENE UN IMPORTE ACUMULADO:
|  |  | POSTERIOR DE |  |  | IVA
DIRECTOR DE PROYECTOS Y CONTROL DE CALIDAD |  | FIRMA DEL CONTRATISTA | LA (CONVOCANTE) |  |  | TOTAL
PAVIMENTOS
| N-CTR-CAR-1-04-009/20 | CARPETA DE CONCRETO HIDRÁULICO
| E.P.3 | Rodera de concreto hidráulico de f´c= 200 kg/cm2, conforme lo
indicado en el proyecto, con material procedente de bancos que elija
6 |  | el contratista incluyendo acarreos, por unidad de obra terminada. | m3 | 294
| E.P.4 | Empedrado a base piedra (concreto ciclopeo proporción: 60%
de concreto hidraulico de f´c =200 kg/cm2 y 40 % de piedra braza o
7 |  | piedra bola o piedra de pepena), conforme lo indicado en el proyecto. | m3 | 534
OBRAS COMPLEMENTARIAS
| N-CTR-CAR-1-02-010/00 | GUARNICIONES Y BANQUETAS
| 1-02-010/00_010 | Guarnición de concreto hidráulico, colada en el lugar de
f´c= 150 kg/cm2, con sección trapezoidal de 0.40 x 0.20 x 0.15 m
(peralte, base y corona), franja separadora central, franja separadora
lateral, isletas, orilla del pavimento, puentes, vialidades urbanas,
8 |  | por unidad de obra terminada. | m | 1840
SEÑALAMIENTO
| N-CTR-CAR-1-07-005/00 | SEÑALES VERTICALES BAJAS
| 1-07-005/00_030 | Señal con un tablero de 71 cm x 71 cm, en un poste, con pelicula
9 |  | reflejante tipo A, por unidad de obra terminada. | PZA | 12
| 1-07-005/00_160 | Señal con un tablero de 76 cm x 30 cm, en un poste, con pelicula
10 |  | reflejante tipo A, por unidad de obra terminada. | PZA | 2
| N-CTR-CAR-1-07-007/00 | INDICADORES DE ALINEAMIENTO
| 1-07-007/00_010 | Indicadores de alineamiento OD-6, de concreto hidráulico simple
11 |  | blanco, por unidad de obra terminada. | PZA | 8
TOTAL SEÑALAMIENTO
ESTA RELACION COMPRENDE 11 CONCEPTOS DE OBRA |  |  | PARA USO |  |  |  | SUMA EL IMPORTE PARCIAL DE ESTA HOJA:
ING. ÁLVARO PÉREZ HERNÁNDEZ |  | RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA | EXCLUSIVO Y |  |  |  | PROPOSICION QUE TIENE UN IMPORTE ACUMULADO:
|  |  | POSTERIOR DE |  |  | IVA
DIRECTOR DE PROYECTOS Y CONTROL DE CALIDAD |  | FIRMA DEL CONTRATISTA | LA (CONVOCANTE) |  |  | TOTAL