## DINICUITI
|  | LICITACION N° : |  |  |  |  | DOCUMENTO E-7
NOMBRE DEL PROYECTO: REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO ASFÁLTICO DE SAN ANDRÉS DINICUITI – SANTIAGO CACALOXTEPEC, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 3+400, EN LOS MUNICIPIOS DE SAN ANDRÉS DINICUITI Y SANTIAGO CACALOXTEPEC
NOMBRE DE LA ETAPA: REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO ASFÁLTICO DE SAN ANDRÉS DINICUITI – SANTIAGO CACALOXTEPEC, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 3+400, EN LOS MUNICIPIOS DE SAN ANDRÉS DINICUITI Y SANTIAGO CACALOXTEPEC
CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA
NUMERO EN ORDEN PROGRESIVO | NORMA Y/O ESPESIFICACION | CONCEPTOS DE OBRA DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO |  |  | IMPORTE EN PESOS | %
[5 empty] | CON NUMERO |  |  |  | INCIDENCIA
OBRAS DE DRENAJE Y SUBDRENAJE
| N-CSV-CAR-2-01-001/01 | LIMPIEZA DE CUNETAS Y CONTRACUNETAS
| 2-01-001/01_1130 | Limpieza de cunetas revestidas de concreto hidráulico. Incluye:
material, mano de obra, herramienta y equipo, por unidad de obra
1 |  | terminada. | m | 3400
TOTAL OBRAS DE DRENAJE Y SUBDRENAJE
PAVIMENTOS
| N-CSV-CAR-4-02-004/03 | CONSTRUCCIÓN DE SUBBASES O BASES HIDRÁULICAS
| 4-02-004/03_1110 | Reconstrucción de base hidráulica de 20 cm de espesor, compactada
al 100% de su P.V.S.M., por unidad de obra terminada. (Incluye:
Recuperación de 20 cm del pavimento existente, incorporación de 2 %
de cemento portland, acamellonado, mezclado, tendido y compactado,
para dar la correcta ejecución de este concepto, por unidad de obra
2 |  | terminada. | m3 | 3000.5
| N-CTR-CAR-1-04-004/15 | RIEGO DE IMPREGNACIÓN
| 1-04-004/15_1130 | Riego de impregnación con emulsión asfáltica de rompimiento lento,
(Incluye: Poreo con arena para protección de la base hidráulica), por
3 |  | unidad de obra terminada. | m2 | 15004
| N-CSV-CAR-3-02-005/20 | CARPETA ASFÁLTICA DE GRANULOMETRÍA DENSA
| E.P. | Carpeta asfáltica con mezcla en caliente de granulometria densa con
materiales procedentes de bancos que elija el contratista incluyendo
acarreos, compactada al 100% conforme lo indicado en al proyecto,
con cemento asfáltico Grado PG 64-22, Incluye: carga a unidades de
transporte, Acarreo 1er kilómetro + kilómetros subsecuentes,
4 |  | por unidad de obra terminada. | m3 | 751.1
| N-CSV-CAR-2-02-004/15 | BACHEO PROFUNDO AISLADO
| E.P.1 | Bacheo profundo aislado, Reposición de las capas: (carpeta asfáltica
en caliente y base), según su tipo y grado de compactación, por
unidad de obra terminada. (Incluye: Carga mecánica + Acarreo 1er
5 |  | kilómetro + kilómetros subsecuentes) | m3 | 49.13
TOTAL PAVIMENTOS
ESTA RELACION COMPRENDE 07 CONCEPTOS DE OBRA |  |  | PARA USO |  |  |  | SUMA EL IMPORTE PARCIAL DE ESTA HOJA:
ING. ÁLVARO PÉREZ HERNÁNDEZ |  | RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA | EXCLUSIVO Y |  |  |  | PROPOSICION QUE TIENE UN IMPORTE ACUMULADO:
|  |  | POSTERIOR DE |  |  | IVA
DIRECTOR DE PROYECTOS Y CONTROL DE CALIDAD |  | FIRMA DEL CONTRATISTA | LA (CONVOCANTE) |  |  | TOTAL
SEÑALAMIENTO
| N-CTR-CAR-1-07-001/23 | MARCAS EN EL PAVIMENTO
| 1-07-001/23_1150 | Marcas M-1.4 Raya separadora de sentidos de circulación
continua-discontinua, con pintura convencional color amarillo
retrorreflejante de 10 cm de ancho, por unidad de obra terminada
6 |  | (longitud efectiva). | m | 3400
| E.P.2 | Marcas M-3.1 Raya en la orilla derecha e izquierda, continua, con
pintura convencional color blanco retrorreflejante de 10 cm de ancho,
7 |  | por unidad de obra terminada (longitud efectiva). | m | 6800
TOTAL SEÑALAMIENTO
ESTA RELACION COMPRENDE 07 CONCEPTOS DE OBRA |  |  | PARA USO |  |  |  | SUMA EL IMPORTE PARCIAL DE ESTA HOJA:
ING. ÁLVARO PÉREZ HERNÁNDEZ |  | RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA | EXCLUSIVO Y |  |  |  | PROPOSICION QUE TIENE UN IMPORTE ACUMULADO:
|  |  | POSTERIOR DE |  |  | IVA
DIRECTOR DE PROYECTOS Y CONTROL DE CALIDAD |  | FIRMA DEL CONTRATISTA | LA (CONVOCANTE) |  |  | TOTAL