## VISTA HERMOSA
|  | LICITACION N° : |  |  |  |  | DOCUMENTO E-7
NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LOMA DE CEDRO - VISTA HERMOSA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+500, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+000, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLÁN
NOMBRE DE LA ETAPA: CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LOMA DE CEDRO - VISTA HERMOSA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+500, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+000, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLÁN
CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA
NUMERO EN ORDEN PROGRESIVO | NORMA Y/O ESPESIFICACION | CONCEPTOS DE OBRA DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO |  |  | IMPORTE EN PESOS | %
[5 empty] | CON NUMERO |  |  |  | INCIDENCIA
TERRACERIAS
| N-CTR-CAR-1-01-002/11 | DESPALME
| 1-01-002/11_010 | Despalme de 20 cm de espesor, el material producto del despalme
se utilizará para el recubrimiento de taludes de terraplenes, de los
pisos, fondos de excavaciones o taludes de los bancos al terminar
1 |  | su explotación, por unidad de obra terminada. | m3 | 234
| N-CTR-CAR-1-01-003/11 | CORTES
| E.P. | Excavación de cortes cualquiera que sea su clasificación en terreno
natural, en ampliación de taludes, en rebajes en la corona de cortes
y terraplenes existentes, en cajas, el material producto de las
excavaciones se desperdicia en el banco que indica el proyecto,
por unidad de obra terminada. (Incluye: Carga mecánica + Acarreo
2 |  | 1er kilómetro + kilometros subsecuentes). | m3 | 1367
| N-CTR-CAR-1-01-009/16 | TERRAPLENES
| 1-01-009/16_1230 | Construcción de terraplenes utilizando materiales compactables
procedentes de banco compactado al 90 % conforme lo
3 |  | indicado en el proyecto, por unidad de obra terminada. | m3 | 21
| E.P.1 | Arrope de hombro del pavimento, utilizando material procedentes de
4 |  | cortes, conforme a lo indicado en el proyecto. | m3 | 58
TOTAL TERRACERIAS
OBRAS DE DRENAJE Y SUBDRENAJE
| N-CTR-CAR-1-01-007/11 | EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS
| 1-01-007/11_240 | Excavación para estructuras u obras de drenaje, cualquiera que sea
5 |  | su clasificación, por unidad de obra terminada. | m3 | 268.8
| N-CTR-CAR-1-02-002/20 | ZAMPEADOS
| 1-02-002/20_060 | Zampeado a base de concreto ciclopeo de f´c= 150 kg/cm2, para
cualquier altura, (entrada y salida de obras de drenaje), por unidad
6 |  | de obra terminada. | m3 | 36
| N-CTR-CAR-1-03-008/00 | VADOS
| 1030.08.1160 | Superficie de rodamiento de concreto hidráulico para vados con
base en N-CTR-CAR-1-04-009. Carpetas de Concreto Hidráulico,
según su tipo, conforme lo indicado en el proyecto, por unidad de
obra terminada.
De concreto hidráulico de f´c= 250 kg/cm2 en losas, armado con malla
7 |  | electrosoldada 6-6 10-10 | m3 | 35
ESTA RELACION COMPRENDE 13 CONCEPTOS DE OBRA |  |  | PARA USO |  |  |  | SUMA EL IMPORTE PARCIAL DE ESTA HOJA:
ING. ÁLVARO PÉREZ HERNÁNDEZ |  | RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA | EXCLUSIVO Y |  |  |  | PROPOSICION QUE TIENE UN IMPORTE ACUMULADO:
|  |  | POSTERIOR DE |  |  | IVA
DIRECTOR DE PROYECTOS Y CONTROL DE CALIDAD |  | FIRMA DEL CONTRATISTA | LA (CONVOCANTE) |  |  | TOTAL
| 103.08.1180 | Dentellones para vados con base a la Norma N-CTR-CAR-1-02-003
Concreto Hidráulico, según su tipo, conforme lo indicado en el
proyecto, por unidad de obra terminada.
8 |  | De concreto ciclopeo de f´c= 150 kg/cm2 en dentellones. | m3 | 44.8
TOTAL OBRAS DE DRENAJE Y SUBDRENAJE
PAVIMENTOS
| N-CTR-CAR-1-04-002/11 | SUBBASES Y BASES
| 1-04-002/11_010 | Construcción de base hidráulica de 20 cm (Incluye: Acamellonado,
mezclado, incorporacion de material de banco, incorporacion de agua
para homogenizar, mezclado, afine y compactacion al 95% P.V.S.M.),
9 |  | por unidad de obra terminada. | m3 | 1196.1
| N-CTR-CAR-1-04-009/20 | CARPETA DE CONCRETO HIDRÁULICO
| E.P.2 | Carpeta de concreto hidráulico de f´c = 250 kg/cm2, por unidad de
10 |  | obra terminada | m3 | 720
TOTAL PAVIMENTOS
OBRAS COMPLEMENTARIAS
| N-CTR-CAR-1-03-003/00 | CUNETAS
| 1-03-003/00_010 | Cunetas de sección triangular revestidas de zampeado de concreto
hidráulico de f´c= 150 kg/cm2, con una sección promedio de
11 |  | 0.0824 m2, por unidad de obra terminada. | m | 939.6
| N-CTR-CAR-1-03-006/00 | LAVADEROS
| 1-03-006/00_020 | Lavadero de 1.40 m de ancho de concreto hidráulico simple de
12 |  | f´c= 150 kg/cm2, por unidad de obra terminada | m | 45
| N-CTR-CAR-1-02-010/00 | GUARNICIONES Y BANQUETAS
| 1-02-010/00_010 | Guarnición de concreto hidráulico, colada en el lugar de
f´c= 150 kg/cm2, con sección rectangular de 0.30 x 0.10 m (peralte x
base), franja separadora central, franja separadora lateral, isletas,
orilla del pavimento, puentes, vialidades urbanas, por unidad de obra
13 |  | terminada. | m | 596
TOTAL OBRAS COMPLEMENTARIAS
ESTA RELACION COMPRENDE 13 CONCEPTOS DE OBRA |  |  | PARA USO |  |  |  | SUMA EL IMPORTE PARCIAL DE ESTA HOJA:
ING. ÁLVARO PÉREZ HERNÁNDEZ |  | RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA | EXCLUSIVO Y |  |  |  | PROPOSICION QUE TIENE UN IMPORTE ACUMULADO:
|  |  | POSTERIOR DE |  |  | IVA
DIRECTOR DE PROYECTOS Y CONTROL DE CALIDAD |  | FIRMA DEL CONTRATISTA | LA (CONVOCANTE) |  |  | TOTAL