## 2018 3ER TRIMESTRE
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
INFORMACIÓN RELATIVA A LA DESCRIPCIÓN DE OBRAS, MONTOS, METAS, PROVEEDORES Y AVANCES FISICOS - FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2019
FONMETRO 2018
AGOSTO-SEPTIEMBRE 2019
FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Ejercicio fiscal | Núm. | Denominación o descripción general del programa o proyecto | Recursos programados (pesos) | Meta |  | Ubicación Municipal/Delimitación Territorial y Localidad | Instancia Ejecutora o Unidad responsable | Avance |  | Monto comprometido * | Monto contratado | Proveedor | Contrato
|  |  |  | Programada | Unidad de medida |  |  | Físico | Financiero
2018 | 1 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO SIN NOMBRE SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM 0+940 AL 1+816 DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TUTLA A SANTA CRUZ AMILPAS | 11,023,991.21/10,837,144.21 | 1706 | ML(CORDON CUENTA DE CONCRETO HIDRAULICO) | MUNICIPIO(S): (350) SAN SEBASTIÁN TUTLA; (375) SANTA CRUZ AMILPAS LOCALIDAD(ES): SANTA CRUZ AMILPAS; SAN SEBASTIÁN TUTLA | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (CAO) | 4% | 0.51% | 10434847.62 | 10248000.62 | GRUPO FORMADO POR: GRUPO CONSTRUCTOR SERVITRAC S.A. DE C.V. Y SERVITRAC VARGAS DEL SUR S.A. DE C.V. | CAO-FONMETRO-018-W-0-19
|  |  |  | 7008 | M2(CARPETA DE CONCRETO HIDRAULICO)
|  |  |  | 170 | M2 (MURO DE CONTENCION DE CONCRETO CICLOPEO)
|  |  |  | 1 | PZA(ALCANTARILLA PLUVIAL (TIPO BOCA DE TORMENTA))
|  |  |  | 760 | ML (RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE)
|  |  |  | 1706 | M2(BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO)
|  |  |  | 1706 | ML(SEÑALAMINETO HORIZONTAL(PINTURA PARA TRAFICO COLOR AMARILLO EN CORDÓN CUNETA)
|  |  |  | 853 | ML(SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (LINEA DIVISORA CON PINTURA COLOR AMARILLO TRAFICO)
|  |  |  | 11 | PZA(RENIVELACION DE POZO DE VISITA)
|  |  |  | 80 | PZA(TOMAS DOMICILIARIAS)
|  | TOTAL 2018 | 11,023,991.21/10,837,144.21
Ejercicio fiscal | Núm. | Denominación o descripción general del programa o proyecto | Recursos programados (pesos) | Meta |  | Ubicación Municipal/Delimitación Territorial y Localidad | Instancia Ejecutora o Unidad responsable | Avance |  | Monto comprometido * | Monto contratado | Proveedor | Contrato
|  |  |  | Programada | Unidad de medida |  |  | Físico | Financiero
2018 | 2 | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA RIVERAS DEL ATOYAC - CONSTITUYENTES TRAMO DEL KM 0+100 AL KM 7+500 - SUB TRAMOS AISLADOS EN LOS MUNICIPIOS DE OAXACA DE J UAREZ, Y SAN JACINTO AMI LPAS | 21,000,000/20,644,068.00 | 75900 | M2(REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA) | MUNICIPIO(S): (067)0AXACA DE JUÁREZ; (157)SAN JACINTO AMILPAS LOCALIDAD(ES): SAN JACINTO AMILPAS;OAXACA DE JUÁREZ | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (CAO) | 61.89% | 55.21% | 19635935.65 | 19280003.65 | CONSULTORES DE LA CUENCA, S.A. DE C.V. | CAO-FONMETRO-020-W-0-19
|  |  |  | 22200 | ML(SEÑALAMIENTO HORIZONTAL)
|  | TOTAL 2018 | 21,000,000/20,644,068.00
Ejercicio fiscal | Núm. | Denominación o descripción general del programa o proyecto | Recursos programados (pesos) | Meta |  | Ubicación Municipal/Delimitación Territorial y Localidad | Instancia Ejecutora o Unidad responsable | Avance |  | Monto comprometido * | Monto contratado | Proveedor | Contrato
|  |  |  | Programada | Unidad de medida |  |  | Físico | Financiero
2018 | 3 | REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO EN LA CARRETERA IGNACIO BERNAL, ENTRADA ATZOMPA- SAN PEDRO IXTLAHUACA Y SANTA MARÍAATZOMPA - LA CAÑADA EN EL SUB TRAMO DEL KM l+l60 AL 4+975 DE LOS MUNICIPIOS DE OAXACA DE JUÁREZ Y SANTA MARÍA ATZOMPA | 10,006,168.32/9,836,572.32 | 27468 | M2(REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO | MUNICIPIO(S): (067)0AXACA DE JUÁREZ; (399)SANTA MARÍA ATZOMPA LOCALIDAD(ES): OAXACA DE JUÁREZ;SANTA MARÍA ATZOMPA;LA CAÑADA; ARBOLADA ILUSIÓN | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (CAO) | 62.91% | 57.99% | 9611750.1 | 9442154.1 | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍAS EN BIOMASA, S.A. DE C.V. | CAO-FONMETRO-019-W-0-19
|  |  |  | 30000 | ML(SEÑALÉTICA HORIZONTAL)
|  |  |  | 60 | PZA(SEÑALÉTICA VERTICAL)
|  | TOTAL 2018 | 10,006,168.32/9,836,572.32
Ejercicio fiscal | Núm. | Denominación o descripción general del programa o proyecto | Recursos programados (pesos) | Meta |  | Ubicación Municipal/Delimitación Territorial y Localidad | Instancia Ejecutora o Unidad responsable | Avance |  | Monto comprometido * | Monto contratado | Proveedor | Contrato
|  |  |  | Programada | Unidad de medida |  |  | Físico | Financiero
2018 | 4 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CAMINO RÍO DE LAS ROSAS, SIN NOMBRE Y RÍO SALADO DEL KM. 0+000 AL KM. 1+435, EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA DEL CAMINO EN EL ESTADO DE OAXACA | 10,000,000 / 9,830,508.00 | 10045 | M2 (CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO) | MUNICIPIO (S): (390) SANTA LUCÍA DEL CAMINO LOCAIDAD (ES): SANTA LUCÍA DEL CAMINO | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (CAO) | 100% | 100% | 8887090.99 | 8717598.99 | CAMINOS Y VOLADURAS DE OAXACA, S.A. DE C.V. | CAO-FONMETRO-122-W-0-18
|  |  |  | 779 | ML (CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS)
|  |  |  | 1870 | ML (CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS)
|  |  |  | 139 | ML (CONSTRUCCIÓN DE LAVADERO)
|  |  |  | 4305 | ML (SEÑALÉTICA HORIZONTAL)
|  |  |  | 43 | PZA (SEÑALÉTICA VERTICAL)
|  |  |  | 82 | PZA (SEÑALAMIENTO (INDICADORES DE ALINIEMIENTO))
|  | TOTAL 2018 | 10,000,000 / 9,830,508.00
| NOTA: | * La diferencia entre el monto comprometido y el monto contratado son los gastos de indirectos
La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.
|  | Vo. Bo. |  | Director de Área Responsable |  |  |  | Director de Área Responsable
|  | Director de Planeación |  | Director de Obras |  |  |  | Director Administrativo
|  | Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores |  | Ing. José Castulo Castellanos Arenas |  |  |  | C.P. Carlos Rueda Ayala