## Hoja1
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
INFORMACIÓN RELATIVA A LA DESCRIPCIÓN DE OBRAS, MONTOS, METAS, PROVEEDORES Y AVANCES FISICOS - FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2019
FONREGION 2018
OCTUBRE - DICIEMBRE 2019
FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2019
Denominación o descripción general del programa o proyecto | Recursos transferidos (pesos) | Meta |  | Ubicación Municipal/Delimitación Territorial y Localidad | Instancia Ejecutora o Unidad responsable | Avance |  | Monto comprometido | Monto contratado | Proveedor | Contrato | Fecha de Contrato
|  | Programada | Unidad de medida |  |  | Físico | Financiero
RECONSTRUCCION DE 6.6 KM. EN LA CARRETERA SAN JUAN COLORADO SANTA MARIA NUTIO DEL KM. 25+400 AL 32+000 EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO | 27018000 | 6.6 | KILOMETROS | MUNICIPIO:(188)SAN JUAN COLORADO LOCALIDADES: SAN JUAN COLORADO, SAN PEDRO SINIYUVI, SANTA MARIA NUTIO. | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA ( CAO ) DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA. | 63% | 63.39% | 24570764.69 | 24154311.24 | CAMINOS Y VOLADURAS DE OAXACA, S.A. DE C.V. | CAO-FONREGION-030-W-0-19 | 2019-07-09
M2 ( CONSTRUCCION DE MURO DE CONCRETO CICLOPEO)
ML. (( SEÑALETICA HORIZONTAL (PINTURA AMARILLA RETROREFLEJANTE))
Denominación o descripción general del programa o proyecto | Recursos transferidos (pesos) | Meta |  | Ubicación Municipal/Delimitación Territorial y Localidad | Instancia Ejecutora o Unidad responsable | Avance |  | Monto comprometido | Monto contratado | Proveedor | Contrato | Fecha de Contrato
|  | Programada | Unidad de medida |  |  | Físico | Financiero
RECONSTRUCCION DE 28.84 KM. EN CUATRO VIALIDADES (KM 200+000 AL KM 203+500) Y T.C. ( OAXACA - PUERTO ANGEL) - PUERTO ESCONDIDO (KM 203+500 AL KM 229+040; KM. 236+200 AL KM 238+000) EN LOS MUNICIPIOS DE SAN PEDRO MIXTEPEC Y SAN GABRIEL MIXTEPEC. | 85017000 | 28.84 | KILOMETROS | MUNICIPIOS: (153)SAN GABRIEL MIXTEPEC, (316)SAN PEDRO MIXTEPEC DISTRITO 22 LOCALIDADES: SAN GABRIEL MIXTEPEC, SAN PEDRO MIXTEPEC DISTRITO 22, PUERTO ESCONDIDO, LA LUCERNA. | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA ( CAO ) DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA. | 64% | 64.23% | 83758494.9 | 82338859.49 | GRUPO FORMADO POR: CONCA INGENIERÍA ADMINISTRATIVA, S. DE R.L. DE C.V., INGENIERÍA, CONSTRUCCIONES Y ARRENDAMIENTOS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. Y SISTEMA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RELACIONADOS NOBEL-ASTANA, S.A. DE C.V. | CAO-FONREGION-072-W-0-19 | 2019-08-31
Denominación o descripción general del programa o proyecto | Recursos transferidos (pesos) | Meta |  | Ubicación Municipal/Delimitación Territorial y Localidad | Instancia Ejecutora o Unidad responsable | Avance |  | Monto comprometido | Monto contratado | Proveedor | Contrato | Fecha de Contrato
|  | Programada | Unidad de medida |  |  | Físico | Financiero
RECONSTRUCCION DE 5.90 KM. EN LA CARRETERA COSOLAPA - ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA DEL KM. 360300 AL KM. 41+656 Y CALLE RENACIMIENTO DEL KM. 41+656 AL KM 42+200 DE LOS CADENAMIENTOS 36+300 AL KM 42+200 EN EL MUNICIPIO DE COSOLAPA. | 19220000 | 5.9 | KILOMETROS | MUNICIPIO: (021)COSOLAPA LOCALIDADES: COSOLAPA, RANCHO TABLAS REYES, ESTACION REFUGIO, CANUTILLO, LA SOLEDAD, EL NACIMIENTO, RANCHO GENESIS, COLONIA CHEMA MARTINEZ. | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA ( CAO ) DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA. | 63.96% | 63.96% | 18510002.17 | 18196273.04 | CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA JEALTRA, S.A. DE C.V. | CAO-FONREGION-031-W-0-19 | 2019-07-09
|  | Jefe de la Unidad de Control de Inversión |  |  | Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversion Publica
|  | Ing. Sergio Julián Cruz Gómez |  |  | Lic. Fernando Felipe Arandia Valencia