## V FONREGION
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CAMINOS Y AEROPISTAS DE OXACA
Anexo V. Reportes de Recursos Autorizados
ENTIDAD: 020 OAXACA | [6 empty] | (CIERRE DE EJERCICIO)
ZONA METROPOLITANA:
FECHA DE REPORTE: 31/03/2020
MINISTRACIÓN: 10/05/2019
N° | FOLIO | MUNICPIO (S) | PROYECTO | MONTO AUTORIZADO Y TRANSFERIDO | DATOS DEL CONTRATO | FECHA DE CONTRATO | MONTO DEL CONTRATO | GASTOS DE INDIRECTOS | OTRAS RETENCIONES | MONTO COMPROMETIDO | MONTO NO COMPROMETIDO (AHORROS) | REINTREGO (CAPITAL | REINTEGRO (RENDIMIENTOS) FECHA DE OPERACIÓN | SPEI | FECHA DE CONCLUSIÓN | (OBRA) | OBSERVACIONES
|  |  |  | T |  |  | A | B | C | D=A+B+C | T-D
1 | 11009387 | COSOLAPA | RECONSTRUCCION DE 5.90 KM EN LA CARRETERA COSOLAPA-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA DEL KM 36+300 AL KM 41+656 Y CALLE RENACIMIENTO DEL KM 41+656 AL KM 42+200 DE LOS CADENAMIENTOS 36+300 AL KM 42+200EN EL MUNICIPIO DE COSOLAPA | 19220000 | CAO-FONREGION-031-W-0-19 | 2019-07-09 | 18196273.04 | 313729.13 |  | 18510002.17 | 709997.83 | 709997.83 | 872088.56 | 300819 50 E 30/08/2019 | 2020-02-15
2 | 11048940 | SAN PEDRO MIXTEPEC DTO.22 | RECONSTRUCCION DE 28.84 KM EN CUATRO VIALIDADES (KM 200+000 AL KM 203+500) Y T.C. (OAXACA-PUERTO ANGEL)-PUERTO ESCONDIDO (KM 203+500 AL KM 229+040, KM 236+200 AL KM 238+000) EN LOS MUNICIPIOS DE SAN PEDRO MIXTEPEC Y SAN GABRIEL MIXTEPEC | 85017000 | CAO-FONREGION-072-W-0-19 | 2019-08-31 | 82338859.49 | 1419635.41 |  | 83758494.9 | 1258505.1 | 1258505.1 |  | 50919 52 E 05/09/2019 | 2020-02-15
RENDIMIENTOS
|  |  | TOTAL | 104237000 |  |  | 100535132.53 | 1733364.54 |  | 102268497.07 | 1968502.93 | 1968502.93 | 872088.56
Vo. Bo. | [7 empty] | Elaboró con información recibida del Area responsable |  |  |  | Director de Área Responsable |  |  | Director de Área Responsable
Director de Planeación |  |  |  | Jefe de la Unidad de Licitaciones |  |  |  | Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversion Publica |  |  |  | Director de Obras |  |  | Director Administrativo
C.P. Carlos Rueda Ayala
Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores |  |  |  | Arq. Carlos Mariano Rios Limeta |  |  |  | Lic. Fernando Felipe Arandia Valencia |  |  |  | Ing. José Castulo Castellanos Arenas

## 1 TRIM AVANCES
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
INFORMACIÓN RELATIVA A LA DESCRIPCIÓN DE OBRAS, MONTOS, METAS, PROVEEDORES Y AVANCES FISICOS - FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2019
FONREGION 2018
ENERO - MARZO 2020
FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2020
Denominación o descripción general del programa o proyecto | Recursos transferidos (pesos) | Meta |  | Ubicación Municipal/Delimitación Territorial y Localidad | Instancia Ejecutora o Unidad responsable | Avance |  | Monto comprometido | Monto contratado | Proveedor | Contrato | Fecha de Contrato
|  | Programada | Unidad de medida |  |  | Físico | Financiero
RECONSTRUCCION DE 6.6 KM. EN LA CARRETERA SAN JUAN COLORADO SANTA MARIA NUTIO DEL KM. 25+400 AL 32+000 EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO | 24570764.69 | 6.6 | KILOMETROS | MUNICIPIO:(188)SAN JUAN COLORADO LOCALIDADES: SAN JUAN COLORADO, SAN PEDRO SINIYUVI, SANTA MARIA NUTIO. | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA ( CAO ) DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA. | 75% | 76% | 24570764.69 | 24154311.24 | CAMINOS Y VOLADURAS DE OAXACA, S.A. DE C.V. | CAO-FONREGION-030-W-0-19 | 2019-07-09
M2 ( CONSTRUCCION DE MURO DE CONCRETO CICLOPEO)
ML. (( SEÑALETICA HORIZONTAL (PINTURA AMARILLA RETROREFLEJANTE))
Denominación o descripción general del programa o proyecto | Recursos transferidos (pesos) | Meta |  | Ubicación Municipal/Delimitación Territorial y Localidad | Instancia Ejecutora o Unidad responsable | Avance |  | Monto comprometido | Monto contratado | Proveedor | Contrato | Fecha de Contrato
|  | Programada | Unidad de medida |  |  | Físico | Financiero
RECONSTRUCCION DE 28.84 KM. EN CUATRO VIALIDADES (KM 200+000 AL KM 203+500) Y T.C. ( OAXACA - PUERTO ANGEL) - PUERTO ESCONDIDO (KM 203+500 AL KM 229+040; KM. 236+200 AL KM 238+000) EN LOS MUNICIPIOS DE SAN PEDRO MIXTEPEC Y SAN GABRIEL MIXTEPEC. | 83758494.9 | 28.84 | KILOMETROS | MUNICIPIOS: (153)SAN GABRIEL MIXTEPEC, (316)SAN PEDRO MIXTEPEC DISTRITO 22 LOCALIDADES: SAN GABRIEL MIXTEPEC, SAN PEDRO MIXTEPEC DISTRITO 22, PUERTO ESCONDIDO, LA LUCERNA. | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA ( CAO ) DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA. | 100% | 100% | 83758494.9 | 82338859.49 | GRUPO FORMADO POR: CONCA INGENIERÍA ADMINISTRATIVA, S. DE R.L. DE C.V., INGENIERÍA, CONSTRUCCIONES Y ARRENDAMIENTOS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. Y SISTEMA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RELACIONADOS NOBEL-ASTANA, S.A. DE C.V. | CAO-FONREGION-072-W-0-19 | 2019-08-31
Denominación o descripción general del programa o proyecto | Recursos transferidos (pesos) | Meta |  | Ubicación Municipal/Delimitación Territorial y Localidad | Instancia Ejecutora o Unidad responsable | Avance |  | Monto comprometido | Monto contratado | Proveedor | Contrato | Fecha de Contrato
|  | Programada | Unidad de medida |  |  | Físico | Financiero
RECONSTRUCCION DE 5.90 KM. EN LA CARRETERA COSOLAPA - ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA DEL KM. 360300 AL KM. 41+656 Y CALLE RENACIMIENTO DEL KM. 41+656 AL KM 42+200 DE LOS CADENAMIENTOS 36+300 AL KM 42+200 EN EL MUNICIPIO DE COSOLAPA. | 18510002.17 | 5.9 | KILOMETROS | MUNICIPIO: (021)COSOLAPA LOCALIDADES: COSOLAPA, RANCHO TABLAS REYES, ESTACION REFUGIO, CANUTILLO, LA SOLEDAD, EL NACIMIENTO, RANCHO GENESIS, COLONIA CHEMA MARTINEZ. | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA ( CAO ) DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA. | 100% | 100% | 18510002.17 | 18196273.04 | CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA JEALTRA, S.A. DE C.V. | CAO-FONREGION-031-W-0-19 | 2019-07-09
|  | Jefe de la Unidad de Control de Inversión |  |  | Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversion Publica
|  | Ing. Sergio Julián Cruz Gómez |  |  | Lic. Fernando Felipe Arandia Valencia