## V FONREGION
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CAMINOS Y AEROPISTAS DE OXACA
Anexo V. Reportes de Recursos Autorizados
ENTIDAD: 020 OAXACA | [6 empty] | (CIERRE DE EJERCICIO)
ZONA METROPOLITANA: |  | OAXACA
FECHA DE REPORTE: 08/06/2020
MINISTRACIÓN: 10/05/2019
N° | FOLIO | MUNICPIO (S) | PROYECTO | MONTO AUTORIZADO Y TRANSFERIDO | DATOS DEL CONTRATO | FECHA DE CONTRATO | MONTO DEL CONTRATO | GASTOS DE INDIRECTOS | OTRAS RETENCIONES | MONTO COMPROMETIDO | MONTO NO COMPROMETIDO (AHORROS) | REINTREGO (CAPITAL | REINTEGRO (RENDIMIENTOS) FECHA DE OPERACIÓN | SPEI | FECHA DE CONCLUSIÓN | (OBRA) | OBSERVACIONES
|  |  |  | T |  |  | A | B | C | D=A+B+C | T-D
1 | 11009718 | SAN JUAN COLORADO | RECONSTRUCCION DE 6.6 KM EN LA CARRETERA SAN JUAN COLORADO-SANTA MARIA NUTIO DEL KM 25+400 AL KM 32+000 EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO | 27018000 | CAO-FONREGION-030-W-0-19 CAO-FONREGION-030-W-1-19 PRÓRROGA | 09/07/2019 02/04/2020 | 24154311.24 | 416453.45 |  | 24570764.69 | 2447235.31 | 2447235.31 | 900580.56 | 300819 50 E 30/08/2019 | 2020-05-05
RENDIMIENTOS
|  |  | TOTAL | 27018000 |  |  | 24154311.24 | 416453.45 |  | 24570764.69 | 2447235.31 | 2447235.31 | 900580.56
Vo. Bo. | [7 empty] | Elaboró con información recibida del Area responsable |  |  |  | Director de Área Responsable |  |  | Director de Área Responsable
Director de Planeación |  |  |  | Jefe de la Unidad de Licitaciones |  |  |  | Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversion Publica |  |  |  | Director de Obras |  |  | Director Administrativo
C.P. Carlos Rueda Ayala
Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores |  |  |  | Arq. Carlos Mariano Rios Limeta |  |  |  | Lic. Fernando Felipe Arandia Valencia |  |  |  | Ing. José Castulo Castellanos Arenas