## a)Precio con letra
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA
|  | PRESUPUESTO DE OBRA |  |  | EO-920039998-N281-2024
NOMBRE DEL PROYECTO: TELESECUNDARIA |  |  |  |  | SUBPROGRAMA : 03 CONSTRUCCIÓN
PROGRAMA: SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA |  |  |  |  | DISTRITO : 12 BENEMÉRITO DISTRITO DE IXTLÁN DE JUÁREZ
REGION: 06 SIERRA DE JUÁREZ |  |  |  |  | LOCALIDAD : 0001 SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO
MUNICIPIO: 196 SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO |  |  |  |  | FECHA: 2024/08/08
METAS: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA
EN TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0121V, EN LA LOCALIDAD SAN
JUAN EVANGELISTA ANALCO, MUNICIPIO SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO.
Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Precio con letra | Importe
1 | CONSTRUCCION TECHADO CON CUBIERTA METALICA DE (20.52 X 32.20 M.) A BASE DE
COLUMNAS DE CONCRETO DE SECCION 0.50X0.50 M. POR 6.00 M. DE ALTURA
1. 1 | PRELIMINARES
11061 | LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE EDIFICIOS). | M2 | 591
11007.1 | DEMOLICION A MANO DE CONCRETO HIDRAÚLICO SIMPLE DE 10 CMS. DE ESPESOR, INCL. CARGA MANUAL, ACARREOS EN CARRETILLA HASTA EL LUGAR DE ACOPIO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 78
11071 | EXCAVACION A MANO,TERRENO INVESTIGADO EN OBRA A CUALQUIER PROFUNDIDAD. INC. AFINE DE TALUD Y ACARREO, DENTRO Y FUERA DE LA OBRA EN CAMION VOLTEO DE MATERIAL NO UTIL CARGADO A MANO. | M3 | 113.98
81169.1 | CORTE CON CORTADORA DE DISCO ABRASIVO INC. EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 60
11148.2 | ACARREO EN CAMION VOLTEO 1er. KM, CON CARGA A MAQUINA. INCLUYE: EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M3 | 35.984
S/C20125 | ACARREO DE MATERIAL NO UTILIZABLE EN CAMION VOLTEO KM SUBSECUENTE | M3/KM | 179.92
Total PRELIMINARES
:
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA
|  | PRESUPUESTO DE OBRA |  |  | EO-920039998-N281-2024
NOMBRE DEL PROYECTO: TELESECUNDARIA |  |  |  |  | SUBPROGRAMA : 03 CONSTRUCCIÓN
PROGRAMA: SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA |  |  |  |  | DISTRITO : 12 BENEMÉRITO DISTRITO DE IXTLÁN DE JUÁREZ
REGION: 06 SIERRA DE JUÁREZ |  |  |  |  | LOCALIDAD : 0001 SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO
MUNICIPIO: 196 SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO |  |  |  |  | FECHA: 2024/08/08
METAS: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA
EN TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0121V, EN LA LOCALIDAD SAN
JUAN EVANGELISTA ANALCO, MUNICIPIO SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO.
Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Precio con letra | Importe
1. 2 | CIMENTACIÓN
11105 | PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=100 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR. | M2 | 85.28
12034 | ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA #3 F'y=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIO. | KG | 904.04
12035 | ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA #4 F'y=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIO. | KG | 839.04
12036 | ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA #5 F'y=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIO. | KG | 379.4
12037 | ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA DEL #6 AL #12 F'y=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIO. | KG | 597.6
12010 | CONCRETO F c=250KG/CM2 EN CIMENTACI N TMA. 3/4 HECHO EN OBRA INC. COLOCADO, VIBRADO Y CURADO. | M3 | 23.42
11121 | RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO. | M3 | 86.3
:
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA
|  | PRESUPUESTO DE OBRA |  |  | EO-920039998-N281-2024
NOMBRE DEL PROYECTO: TELESECUNDARIA |  |  |  |  | SUBPROGRAMA : 03 CONSTRUCCIÓN
PROGRAMA: SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA |  |  |  |  | DISTRITO : 12 BENEMÉRITO DISTRITO DE IXTLÁN DE JUÁREZ
REGION: 06 SIERRA DE JUÁREZ |  |  |  |  | LOCALIDAD : 0001 SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO
MUNICIPIO: 196 SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO |  |  |  |  | FECHA: 2024/08/08
METAS: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA
EN TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0121V, EN LA LOCALIDAD SAN
JUAN EVANGELISTA ANALCO, MUNICIPIO SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO.
Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Precio con letra | Importe
12021 | CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3a., ACABADO COMUN, INCL. CIMBRADO Y DESCIMBRADO. | M2 | 103
Total CIMENTACIÓN
1. 3 | ESTRUCTURA DE CONCRETO
83039 | PINTURA VINILICA EN MUROS, TRABES, COLUMNAS Y LOSA DEJANDO SECAR ENTRE MANO Y MANO MINIMO 60 MINUTOS, DE LAS MARCAS : VINIMEX DE COMEX, KEMTONE DE SHERWIN WILLIAMS, BERELEX SUPERSATIN DE BEREL, DULUX PROFESIONAL DE ICI O VINLAC OPTIMUS; PARA TONOS | M2 | 144
PASTEL O CONCENTRADOS DEBERA APLICAR PREVIAMENTE UN FONDO EN COLOR BLANCO DE LA MISMA CALIDAD DE LA PINTURA DE ACABADO; INC. LIMPIEZA Y RASPADO CON CEPILLO DE ALAMBRE, REBABEO Y PLASTE NECESARIO.
21203 | ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON VARILLA #3 F'y=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETA Y DESPERDICIO. | KG | 513.33
21206 | ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAM. No. 6 AL 12 F Y=4200 KG/CM2 INC. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS , SILLETAS Y DESPERDICIOS. | KG | 1836.14
:
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA
|  | PRESUPUESTO DE OBRA |  |  | EO-920039998-N281-2024
NOMBRE DEL PROYECTO: TELESECUNDARIA |  |  |  |  | SUBPROGRAMA : 03 CONSTRUCCIÓN
PROGRAMA: SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA |  |  |  |  | DISTRITO : 12 BENEMÉRITO DISTRITO DE IXTLÁN DE JUÁREZ
REGION: 06 SIERRA DE JUÁREZ |  |  |  |  | LOCALIDAD : 0001 SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO
MUNICIPIO: 196 SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO |  |  |  |  | FECHA: 2024/08/08
METAS: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA
EN TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0121V, EN LA LOCALIDAD SAN
JUAN EVANGELISTA ANALCO, MUNICIPIO SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO.
Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Precio con letra | Importe
21101 | CIMBRA EN COLUMNAS Y MUROS, ACABADO APARENTE CON TRIPLAY DE PINO DE 16 MM., INCL. CIMBRADO, DESCIMBRADO, HABILITADO Y CHAFLANES U OCHAVOS. | M2 | 144
21301 | CONCRETO F'c=250 KG/CM2 EN ESTRUCTURAS Y LOSAS CON T.M.A. 3/4" HECHO EN OBRA, INCL. VIBRADO Y CURADO EN LOSAS,INC. AFINE Y ACABADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE. | M3 | 18
Total ESTRUCTURA DE CONCRETO
1. 4 | ESTRUCTURA METALICA
ESTR-001 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA DE FIJACIÓN EN COLUMNAS PARA RECIBIR ESTRUCTURA DE 3/4" (19.1MM) DE ESPESOR DE ACERO A-36 DE 45X45 CM. CON 2 ANCLAS EN C DE REDONDO LISO DE 1" Y UN DESARROLLO DE 102 CM, INCLUYE: PLACAS DE 3/4", TUERCAS, CONTRATUERCAS | KG | 362.99
Y RONDANAS, TRAZO, MATERIALES, APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO, EN TODOS LOS ELEMENTOS, CORTES, EQUIPO DE CORTE, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS.
ESTR-002.2 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARMADURA A-1 A BASE DE 2 ANGULOS LI DE 3"X3" X 3/16" (5.52 KG/ML.) DE ESPESOR, EN CUERDA SUPERIOR (CS) E INFERIOR (CI), DE ACERO A-36 F'Y= 2530 KG/CM2, SEGÚN EL PROYECTO; INCLUYE: TRAZO, CORTES, EQUIPO DE CORTE, ELEVACIONES, | KG | 2835.08
:
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA
|  | PRESUPUESTO DE OBRA |  |  | EO-920039998-N281-2024
NOMBRE DEL PROYECTO: TELESECUNDARIA |  |  |  |  | SUBPROGRAMA : 03 CONSTRUCCIÓN
PROGRAMA: SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA |  |  |  |  | DISTRITO : 12 BENEMÉRITO DISTRITO DE IXTLÁN DE JUÁREZ
REGION: 06 SIERRA DE JUÁREZ |  |  |  |  | LOCALIDAD : 0001 SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO
MUNICIPIO: 196 SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO |  |  |  |  | FECHA: 2024/08/08
METAS: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA
EN TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0121V, EN LA LOCALIDAD SAN
JUAN EVANGELISTA ANALCO, MUNICIPIO SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO.
Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Precio con letra | Importe
MONTAJE, SOLDADURA, APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE ALKIDAL, EN TODOS LOS ELEMENTOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ANJDAMIOS, A UNA ALTURA DE HASTA 9.50 M.
ESTR-003 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARMADURA A-1 A BASE PTR 2" X 2" X 3.00 MM (CAL.11) DE ESPESOR, EN DIAGONALES (D1) MONTANTES (M1), DE ACERO A-36 F'Y= 2530 KG/CM2, SEGÚN EL PROYECTO; INCLUYE: TRAZO, MATERIALES, CORTES, EQUIPO DE CORTE, ELEVACIONES, | KG | 1013.67
MONTAJE, SOLDADURA, APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE ALKIDAL, EN TODOS LOS ELEMENTOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA A UNA ALTURA DE HASTA 9.50 M.
ESTR-003.1 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEPARADOR A BASE DE PTR DE 2" CAL. 11, EN CUERDA SUPERIOR E INFERIOR, DE ACERO A-36 F'Y= 2530 KG/CM2, SEGÚN EL PROYECTO; INCLUYE: DESPERDICIO, TRAZO, MATERIALES, CORTES, EQUIPO DE CORTE, ELEVACIONES, MONTAJE, SOLDADURA, MANO | KG | 96.33
DE OBRA.
ESTR-004.2 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARMADURA A-1 A BASE PTR DE 3" X 2" X 1/8'' , EN DIAGONALES (D2), DE ACERO A-36 F'Y= 2530 KG/CM2, SEGÚN EL PROYECTO; INCLUYE: DESPERDICIO, TRAZO, MATERIALES, CORTES, EQUIPO DE CORTE, ELEVACIONES, MONTAJE, SOLDADURA, MANO DE | KG | 165.55
OBRA
:
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA
|  | PRESUPUESTO DE OBRA |  |  | EO-920039998-N281-2024
NOMBRE DEL PROYECTO: TELESECUNDARIA |  |  |  |  | SUBPROGRAMA : 03 CONSTRUCCIÓN
PROGRAMA: SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA |  |  |  |  | DISTRITO : 12 BENEMÉRITO DISTRITO DE IXTLÁN DE JUÁREZ
REGION: 06 SIERRA DE JUÁREZ |  |  |  |  | LOCALIDAD : 0001 SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO
MUNICIPIO: 196 SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO |  |  |  |  | FECHA: 2024/08/08
METAS: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA
EN TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0121V, EN LA LOCALIDAD SAN
JUAN EVANGELISTA ANALCO, MUNICIPIO SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO.
Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Precio con letra | Importe
ESTR-013.1 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARMADURA A-2 A BASE PTR DE 2" X 2" X 1.89 MM DE ESPESOR (CAL. 14), EN DIAGONAL (c) Y PTR DE 2"X2"X3.2 MM DE ESPESOR (CAL. 11) EN MONTANTE (d), DE ACERO A-36 F'Y= 2530 KG/CM2, SEGÚN EL PROYECTO; INCLUYE: TRAZO, CORTES, EQUIPO | KG | 263.4
DE CORTE, ELEVACIONES, MONTAJE, SOLDADURA, APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE ALKIDAL, EN TODOS LOS ELEMENTOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA A UNA ALTURA DE HASTA 9.50 M.
ESTR-006 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDONDO LISO DE 1/2" DE ESPESOR, PARA CONTRAFLAMBEO DE LARGUEROS, DE ACERO A-36 F'Y= 2530 KG/CM2. INCLUYE; ACARREOS, ANDAMIOS, CORTES, SOLDADURA, ACARREOS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO, | KG | 118.9
EN TODOS LOS ELEMENTOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
ESTR-007 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LARGUEROS L1 EN C EN CUERDA SUPERIOR, A BASE DE CANAL MONTEN 6MT12 (2.66 MM) DE ACERO A-50 F'Y= 2100 KG/CM2 EN TECHADO, COLOCADOS A UNA ALTURA DE 9.50 M SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DE PROYECTO; INCLUYE: TRAZO, CORTES, EQUIPO | KG | 2187.02
:
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA
|  | PRESUPUESTO DE OBRA |  |  | EO-920039998-N281-2024
NOMBRE DEL PROYECTO: TELESECUNDARIA |  |  |  |  | SUBPROGRAMA : 03 CONSTRUCCIÓN
PROGRAMA: SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA |  |  |  |  | DISTRITO : 12 BENEMÉRITO DISTRITO DE IXTLÁN DE JUÁREZ
REGION: 06 SIERRA DE JUÁREZ |  |  |  |  | LOCALIDAD : 0001 SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO
MUNICIPIO: 196 SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO |  |  |  |  | FECHA: 2024/08/08
METAS: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA
EN TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0121V, EN LA LOCALIDAD SAN
JUAN EVANGELISTA ANALCO, MUNICIPIO SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO.
Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Precio con letra | Importe
DE CORTE, ELEVACIONES, MONTAJE, SOLDADURA, APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO, EN TODOS LOS ELEMENTOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA A UNA ALTURA DE HASTA 9.50 M.
ESTR-008 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LARGUEROS L2 EN CAJA EN CUERDA SUPERIOR, A BASE DE CANAL MONTEN DE 2 6MT12 (2.66 MM) DE ACERO A-50 F'Y= 2100 KG/CM2 EN TECHADO, COLOCADOS A UNA ALTURA DE 9.50 M SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DE PROYECTO; INCLUYE: TRAZO, CORTES, | KG | 1822.52
EQUIPO DE CORTE, ELEVACIONES, MONTAJE, SOLDADURA, APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO, EN TODOS LOS ELEMENTOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA A UNA ALTURA DE HASTA 9.50 M.
ESTR-016 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LARGUEROS L3 EN CAJA EN CUERDA SUPERIOR, A BASE DE CANAL MONTEN DE 2 6MT14 (2.66 MM, 4.07 KG/ML) DE ACERO A-50 F'Y= 2100 KG/CM2 EN TECHADO, COLOCADOS A UNA ALTURA DE 9.50 M SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DE PROYECTO; INCLUYE: | KG | 524.22
TRAZO, CORTES, EQUIPO DE CORTE, ELEVACIONES, MONTAJE, SOLDADURA, APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO, EN TODOS LOS ELEMENTOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA A UNA ALTURA DE HASTA 9.50 M.
:
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA
|  | PRESUPUESTO DE OBRA |  |  | EO-920039998-N281-2024
NOMBRE DEL PROYECTO: TELESECUNDARIA |  |  |  |  | SUBPROGRAMA : 03 CONSTRUCCIÓN
PROGRAMA: SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA |  |  |  |  | DISTRITO : 12 BENEMÉRITO DISTRITO DE IXTLÁN DE JUÁREZ
REGION: 06 SIERRA DE JUÁREZ |  |  |  |  | LOCALIDAD : 0001 SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO
MUNICIPIO: 196 SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO |  |  |  |  | FECHA: 2024/08/08
METAS: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA
EN TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0121V, EN LA LOCALIDAD SAN
JUAN EVANGELISTA ANALCO, MUNICIPIO SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO.
Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Precio con letra | Importe
ESTR-010 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CUBIERTA A BASE DE LÁMINA LISA GALVANIZADA ACANALADA TRAPEZOIDAL, CAL. 26, CON TRASLAPE DE 10 CM, ANCLADA CON 2 PIJAS Y TORNILLOS DE 1/4"@75. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, ELEVACIÓN, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, | M2 | 705.18
EQUIPO , HERRAMIENTA Y ANDAMIOS.
ESTR-011 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDONDO LISO DE 3/4" DE ESPESOR, PARA CONTRAVENTEO DE LARGUEROS, DE ACERO A-36 F'Y= 2530 KG/CM2. INCLUYE; ACARREOS, ANDAMIOS, CORTES, SOLDADURA, ACARREOS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, APLICACIÓN DE PRIMER ATICORROSIVO, | KG | 407.4
EN TODOS LOS ELEMENTOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
ESTR-005.2 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARMADURA A-2 A BASE DE PTR DE 3" X 3" X 1/8'', EN CUERDA SUPERIOR (a) Y CUERDA INFERIOR (b), DE ACERO A-36 F'Y= 2530 KG/CM2, SEGÚN EL PROYECTO; INCLUYE: DESPERDICIO, TRAZO, MATERIALES, CORTES, EQUIPO DE CORTE, ELEVACIONES, | KG | 413.4
MONTAJE, SOLDADURA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
:
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA
|  | PRESUPUESTO DE OBRA |  |  | EO-920039998-N281-2024
NOMBRE DEL PROYECTO: TELESECUNDARIA |  |  |  |  | SUBPROGRAMA : 03 CONSTRUCCIÓN
PROGRAMA: SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA |  |  |  |  | DISTRITO : 12 BENEMÉRITO DISTRITO DE IXTLÁN DE JUÁREZ
REGION: 06 SIERRA DE JUÁREZ |  |  |  |  | LOCALIDAD : 0001 SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO
MUNICIPIO: 196 SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO |  |  |  |  | FECHA: 2024/08/08
METAS: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA
EN TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0121V, EN LA LOCALIDAD SAN
JUAN EVANGELISTA ANALCO, MUNICIPIO SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO.
Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Precio con letra | Importe
ESTR-005.3 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARRIOSTRAMIENTOS (DETALLE 7)E DE PTR DE 3" X 3" X 1/8'', EN CUERDA INFERIOR, DE ACERO A-36 F'Y= 2530 KG/CM2, SEGÚN EL PROYECTO; INCLUYE: DESPERDICIO, TRAZO, MATERIALES, CORTES, EQUIPO DE CORTE, ELEVACIONES, MONTAJE, | KG | 310.05
SOLDADURA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
ESTR-013 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANGULOS DE 4"X4"X1/4" DE ACERO A-36 F'Y= 2530 KG/CM2 EN TECHADO COLOCADOS, A UNA ALTURA DE 10.00 M SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DE PROYECTO; INCLUYE: DESPERDICIO, TRAZO, MATERIALES, CORTES, EQUIPO DE CORTE, ELEVACIONES, | KG | 449.06
MONTAJE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
Total ESTRUCTURA METALICA
1. 5 | ALBAÑILERIA
31220 | PISO CONCRETO F'c=150 KG/CM2, 10 CM ESPESOR, ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO, LOSAS DE 3.06x2M, JUNTAS FRIAS, ACAB. CON VOLTEA. INCL. CIMBRADO. | M2 | 78
Total ALBAÑILERIA
1. 6 | INSTALACIONES ELECTRICA
IEL-11-026 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE AWG8 EN CENTRO DE CARGA EXISTENTE MEDIANTE CON TUBO CONDUIT DE PVC TIPO PESADO DE 35 MM; INCLUYE: MATERIALES DE FIJACION, CABLE AWG CAL. 8, CABLE DESNUDO CAL. 10, HERRAMIENTA , MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, | ML | 60
:
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA
|  | PRESUPUESTO DE OBRA |  |  | EO-920039998-N281-2024
NOMBRE DEL PROYECTO: TELESECUNDARIA |  |  |  |  | SUBPROGRAMA : 03 CONSTRUCCIÓN
PROGRAMA: SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA |  |  |  |  | DISTRITO : 12 BENEMÉRITO DISTRITO DE IXTLÁN DE JUÁREZ
REGION: 06 SIERRA DE JUÁREZ |  |  |  |  | LOCALIDAD : 0001 SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO
MUNICIPIO: 196 SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO |  |  |  |  | FECHA: 2024/08/08
METAS: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA
EN TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0121V, EN LA LOCALIDAD SAN
JUAN EVANGELISTA ANALCO, MUNICIPIO SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO.
Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Precio con letra | Importe
PRUEBA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
IEL-07-115 | SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIA AUTOBALASTRADA TIPO CAMPANA , DE 250 W., 220V; INCLUYE: TENDIDO, FIJACION DE TUBO CONDUIT DE 27 MM, 21 MM Y 16 MM, CABLE AWG CAL. 10, CABLE DESNUDO CAL. 12, MATERIALES DE FIJACION, HERRAMIENTA , MATERIALES, ANDAMIOS, | SAL | 6
MANO DE OBRA, PRUEBA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
IEL-07-013 | INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 2X15 A, QO215 DE LA MARCA SQUARE'D, INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 5
IEL-187-332 | INTERRUPTOR TERMOMÁGNETICO DE 2X40 A, QO215 DE LA MARCA SQUARE'D, INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
IEL-07-207 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA QO112L125 G , 2F-3H DE EMPOTRAR, EN GABINETE NEMA4, DE LA MARCA SQUARE D; INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, GABINETE DE PROTECCIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
:
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA
|  | PRESUPUESTO DE OBRA |  |  | EO-920039998-N281-2024
NOMBRE DEL PROYECTO: TELESECUNDARIA |  |  |  |  | SUBPROGRAMA : 03 CONSTRUCCIÓN
PROGRAMA: SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA |  |  |  |  | DISTRITO : 12 BENEMÉRITO DISTRITO DE IXTLÁN DE JUÁREZ
REGION: 06 SIERRA DE JUÁREZ |  |  |  |  | LOCALIDAD : 0001 SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO
MUNICIPIO: 196 SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO |  |  |  |  | FECHA: 2024/08/08
METAS: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA
EN TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0121V, EN LA LOCALIDAD SAN
JUAN EVANGELISTA ANALCO, MUNICIPIO SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO.
Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Precio con letra | Importe
IEL-146 | SALIDA ELÉCTRICA PARA CONTACTO DUPLEX POLARIZADO CON CONEXION A TIERRA Y PROTECCIÓN CONTRA FALLA A TIERRA A BASE TUBO CONDUIT DE PVC TIPO PESADO 21 MM, CON CABLE AWG CAL. 10 Y CAL. 12 DESNUDO, CON UNA CAJA CUADRADA GALVANIZADA DE 21 Y UNA CAJA CHALUPA | SAL | 1
GALVANIZADA, INCLUYE: UN CODO, CONTACTO, PLACA Y TAPA PARA INTEMPERIE.
51310.1 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA DE CAMPANA LED II, MARCA TECNOLITE DE 120 WATS MODELO 120UFOC LED 68 MVN, CON UN VOLTAJE DE OPERACION DE 100-240 VOLTS, CORRIENTE ALTERNA, POTENCIA DE 120 WATTS, FLUJO LUMINOSO DE 12,800 LUMENES, MATERIAL DE | PZA | 6
ALUMINIO, COLGADA, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS Y MANO DE OBRA, TRABAJO TERMINADO
Total INSTALACIONES ELECTRICA
1. 7 | INSTALACION PLUVIAL
PLUV-002 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAJADAS DE AGUAS PLUVIALES CON TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 6" DE DIAMETRO CON DESARROLLO DE 6.00 M, INCLUYE: ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS. | ML | 24
:
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA
|  | PRESUPUESTO DE OBRA |  |  | EO-920039998-N281-2024
NOMBRE DEL PROYECTO: TELESECUNDARIA |  |  |  |  | SUBPROGRAMA : 03 CONSTRUCCIÓN
PROGRAMA: SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA |  |  |  |  | DISTRITO : 12 BENEMÉRITO DISTRITO DE IXTLÁN DE JUÁREZ
REGION: 06 SIERRA DE JUÁREZ |  |  |  |  | LOCALIDAD : 0001 SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO
MUNICIPIO: 196 SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO |  |  |  |  | FECHA: 2024/08/08
METAS: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA
EN TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0121V, EN LA LOCALIDAD SAN
JUAN EVANGELISTA ANALCO, MUNICIPIO SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO.
Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Precio con letra | Importe
PLUV-003 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE 90 DE PVC SANITARIO DE 6" DE DIÁMETRO; INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, PRUEBAS, MATERIALTES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS. | PZA | 4
PLUV-008 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE 45 DE PVC SANITARIO DE 6" DE DIÁMETRO; INCLUYE: PRUEBAS, CORTES, DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS. | PZA | 8
CUB-CAN-001 | SUMINISTRO Y FABRICACION DE CANALÓN A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22 CON UN DESARROLLO DE 0.20 X 0.25 X 0.20 X 0.40 X 0.05 M. (1.10 M.); LA CEJA DEL CANALON (0.20 M.) DEBERA ESTAR FIJADA A LA PARTE SUPERIOR DEL CANAL MONTEN MEDIANTE 2 TORNILLOS DE | ML | 64.4
1/4" @ 75 CM. Y SOPORTADA CON PTR DE 2" X 2" CAL. 11 @ 1.50M. DE SEPARACION, MISMA QUE SERA SOLDADA A LA ARMADURA TRANSVERSAL , INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, SOLDADURA, APLICACION DE PINTURA MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
PLUV-006 | CONSTRUCCION DE REGISTRO PLUVIAL CON MEDIDAS INTERIORES DE 0.40X0.60X0.50 MTS. DE PROFUNDIDAD, FABRICADO CON MUROS DE TABICON CEMENTO ARENA TIPO PESADO, ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO ARENA EN PROPORCION DE 1:5, SOBRE FIRME DE 0.08 M. Y CUBIERTA DE 0.08 M. | PZA | 6
INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL Y HERRAMIENTA.
:
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA
|  | PRESUPUESTO DE OBRA |  |  | EO-920039998-N281-2024
NOMBRE DEL PROYECTO: TELESECUNDARIA |  |  |  |  | SUBPROGRAMA : 03 CONSTRUCCIÓN
PROGRAMA: SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA |  |  |  |  | DISTRITO : 12 BENEMÉRITO DISTRITO DE IXTLÁN DE JUÁREZ
REGION: 06 SIERRA DE JUÁREZ |  |  |  |  | LOCALIDAD : 0001 SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO
MUNICIPIO: 196 SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO |  |  |  |  | FECHA: 2024/08/08
METAS: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA
EN TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0121V, EN LA LOCALIDAD SAN
JUAN EVANGELISTA ANALCO, MUNICIPIO SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO.
Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Precio con letra | Importe
Total INSTALACION PLUVIAL
1. 8 | LIMPIEZAS
LIM-01-002 | LIMPIEZA FINA DE LA OBRA PARA ENTREGA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 591
Total LIMPIEZAS
1. 9 | CONCEPTOS A AGREGAR
S/C001 | DEMOLICION DE PIEDRA EXISTENTE POR MEDIOS MECANICOS INC. CARGA Y RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA EN CAMION VOLTEO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 | 17.5
Total CONCEPTOS A AGREGAR
Total TECHADO A BASE DE COLUMNAS DE CONCRETO D
SUBTOTAL
I.V.A. 16.00%
Total del presupuesto
: