## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2021 | 3 | OAX15150400586783 | Proyecto de inversión | 2967802.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2967802.07, modificado:2967802.07}} | Construccion De Banquetas En La Av. 16 De Septiembre De Ciudad Ixtepec | 20 | Oaxaca | 14 | Ciudad Ixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE CIUDAD IXTEPEC | SF/SPIP/DPIP/FAFEF/5934 /2015 | N | 0 | 0 | 160 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:AV. 16 DE SEPTIEMBRE DE CIUDAD IXTEPEC, lon:-95.098713, lat:16.567698}} | 2015-12-06 | 2016-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {656581/proyecto_INICIO, 656581/proyecto_FIN, 656581/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX00160200688118 | Proyecto de inversión | 675793.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:675793.58, modificado:675793.58}} | Ampliacion Del Drenaje Sanitario Emisor En La Agencia Municipal De Santo Tomas De Arriba - 142177 | 20 | Oaxaca | 131 | San Dionisio Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SAN DIONISIO OCOTEPEC | 142177 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:131, localidad:9, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PARAJE SANTO TOMAS DE ARRIBA, 70495 SANTO TOMÁS DE ARRIBA, SAN DIONISIO OCOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE CHILPANCINGO, CALLE PINOSUAREZ SE ENCUENTRA DEBAJO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SANTO TOMAS DE ARRIBA SIGUIE, lon:-96.23635025, lat:16.77488153}} | 2016-06-20 | 2016-08-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDO-131/FAIS-FISMDF/004/CTO/2016, contratista:Rolando Martinez Velasco, convocante:MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC, monto:675793.58, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {789685/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-06}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX16160200699100 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | Ampliacion De La Red De Suministro De Energia Electrica Calle Principal Sur Y Av Nicolas Bravo Barrio San Isidro - 192178 | 20 | Oaxaca | 25 | Chahuites | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHAHUITES | 192178 | N | 0 | 0 | 850 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:NINGUNOBARRIO NINGUNO, 00000 CHAHUITES, CHAHUITES OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL SUR Y AVENIDA NICOLAS BRAVO, NINGUNO NINGUNO AMPLIACION DE LA RED DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CALLE PRINCIPAL SUR Y AV NICOLAS BRAVO BARRIO SAN ISIDRO, lon:-94.20007436, lat:16.30557541}} | 2016-04-18 | 2016-05-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCO/FISM/025/005/2016, contratista:MCCM HIDRAULICA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHAHUITES, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {800667/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:3.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2021-10-05}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX16160200704561 | Proyecto de inversión | 1158138.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:579069.38, modificado:579069.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:579069.38, modificado:579069.0}} | Rehabilitación De Caminos Rurales - 113437 | 20 | Oaxaca | 269 | San Miguel el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL GRANDE | 113437 | N | 0 | 0 | 410 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:269, localidad:9, direccion:CALLE CAMINO A CBTA Nº 77 Y CALLES ALEDAÑAS A LA INSTITUCION Y COMUNIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA RANCHERIA IGNACIO ZARAGOZA, 71143 IGNACIO ZARAGOZA, SAN MIGUEL EL GRANDE OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO AL CBTA N 77 Y TERRACERIA CALLES ALEDAÑAS A LA INSTITUC, lon:-97.60406724, lat:17.03614587}} | 2016-06-01 | 2016-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:5236, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL GRANDE, monto:579069.0, importe_modificado:579069.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {806128/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:3.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2021-10-05}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX16160200715378 | Proyecto de inversión | 692701.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:346350.94, modificado:346351.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346350.94, modificado:346351.0}} | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable - 113594 | 20 | Oaxaca | 269 | San Miguel el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL GRANDE | 113594 | N | 0 | 0 | 330 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:269, localidad:8, direccion:BRECHA TRAMO LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO - PARAJE YUTIA SAMU MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 001 RANCHERIA VICENTE GUERRERO, 71143 VICENTE GUERRERO, SAN MIGUEL EL GRANDE OAXACA ENTRE BRECHA BRECHA A LA OLLA DE AGUA Y BRECHA HACIA TANQUE DE ALMACE, lon:-97.61646976, lat:17.02785493}} | 2016-06-01 | 2016-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:4720, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL GRANDE, monto:346351.0, importe_modificado:346351.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {816945/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2021-10-05}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX16160300784169 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | Construcción Del Comedor Escolar En La Escuela Telesecundaria - 212960 | 20 | Oaxaca | 263 | San Miguel Coatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | EL AYUNTAMIENTO | 212960 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:263, localidad:1, direccion:PUEBLO ESCUELA TELESECUNDARIA, 70874 SAN MIGUEL COATLÁN, SAN MIGUEL COATLÁN OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE HIGUERA, CAMINO CAMINO A LA LOCALIDAD, lon:-96.69786758, lat:16.19307074}} | 2016-09-26 | 2016-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMC/FISM-DF/FIII/263/01/13/2016, contratista:JONATHAN HERNANDEZ HERNANDEZ , convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL COATLAN , monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {888297/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2021-10-05}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX16160300784479 | Proyecto de inversión | 342144 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:342144.0, modificado:1140480.0}} | Construcción De Sistema De Agua Potable - 299534 | 20 | Oaxaca | 183 | San Juan Bautista Tlachichilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO | 299534 | N | 0 | 0 | 114 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:183, localidad:5, direccion:BARRIO SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO, 69190 AGUA ESCONDIDA, SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE VA A LLEVAR A CABO EN E, lon:-98.31311109, lat:17.62393509}} | 2016-12-05 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU Y TD/FAISM/MSJ/183/06/2016, contratista:ALBERTO PEDRO CRUZ LÓPEZ, convocante:SANTIAGO RAMIRO LÓPEZ CORTÉS, monto:1140480.0, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {888607/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2021-10-05}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX17170200866606 | Proyecto de inversión | 1789581.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1789581.74, modificado:1789581.74}} | Construccion De Un Pozo Profundo Para Agua Potable - 86831 | 20 | Oaxaca | 308 | San Pedro Huilotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO HUILOTEPEC | 86831 | N | 0 | 0 | 2827 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:308, localidad:1, direccion:CALLE BUENO AIRES INTERIOR SIN NUMERO PUEBLO SAN PEDRO HUILOTEPEC, 70777 SAN PEDRO HUILOTEPEC, SAN PEDRO HUILOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE BUENOS AIRES Y , lon:-95.15533072, lat:16.24020053}} | 2017-03-13 | 2017-04-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPH-01/033/2017, contratista:VILLAGOMEZ & AQUINO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PDRO HUILOTEPEC, monto:1789581.74, importe_modificado:1789581.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {975622/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2021-10-05}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX17170200866712 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica En La Loc De Gral Felipe Angeles - 86344 | 20 | Oaxaca | 207 | San Juan Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLAN | 86344 | N | 0 | 0 | 152 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:3, direccion:PUEBLO GENERAL FELIPE ÁNGELES, 70247 GENERAL FELIPE ÁNGELES, SAN JUAN MAZATLÁN OAXACA , LA OBRA DE ELECTRIFICACION ESTA UBICADA EN LAS CALLES Y CAJON, lon:-95.31880765, lat:17.34432076}} | 2017-05-12 | 2017-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:0.0}} | {975728/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2021-10-05}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX17170200866767 | Proyecto de inversión | 799985 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799985.0, modificado:799985.0}} | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica - 79639 | 20 | Oaxaca | 261 | San Miguel Amatitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MIGUEL AMATITLAN | 79639 | N | 0 | 0 | 338 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:261, localidad:15, direccion:BARRIO SANTA CRUZ EL LIMON, SANTA CRUZ EL LIMÓN, SAN MIGUEL AMATITLÁN OAXACA , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ EL LIMON SOBRE LA , lon:-98.01310677, lat:17.90260555}} | 2017-03-08 | 2017-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM/MSMA/261/COP-08-2017, contratista:CONSTRUCCIONES FERAREL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL AMATITLAN, monto:799985.0, importe_modificado:799985.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {975783/proyecto_INICIO, 975783/proyecto_PROCESO, 975783/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2021-10-05}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX17170200867128 | Proyecto de inversión | 839248.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:839248.34, modificado:839248.34}} | Construccion De Comedor Comunitario De La Comunidad De Santiago Llano Grande - 89232 | 20 | Oaxaca | 474 | Santiago Llano Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 89232 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:474, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO PUEBLO LLANO GRANDE, 71660 SANTIAGO LLANO GRANDE, SANTIAGO LLANO GRANDE OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE INDEPENDENCIA, CA, lon:-98.28955594, lat:16.48983299}} | 2017-03-01 | 2017-05-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO/MSLG/474/FISM/003/2017, contratista:DEPROYEC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO LLANO GRANDE, monto:839248.34, importe_modificado:839248.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {976144/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2021-10-08}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX00170200867136 | Proyecto de inversión | 1453568.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1453568.23, modificado:1453568.23}} | Construccion De Tanque De Almacenamiento Para Agua Potable - 86066 | 20 | Oaxaca | 440 | Santa María Totolapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA TOTOLAPILLA | 86066 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:440, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR SIN NUMERO PUEBLO SANTA MARÍA TOTOLAPILLA, 70716 SANTA MARÍA TOTOLAPILLA, SANTA MARÍA TOTOLAPILLA OAXACA ENTRE AVENIDA E, lon:-95.62636688, lat:16.59774578}} | 2017-05-22 | 2017-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {976152/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-06}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX17170200879262 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:2967000.0}} | Construccion De Explana Civica Y Techado, En La Esc. Prim. Benito Juarez, Con Clave 20dpr1411t, Colonia Jordan, En El Municipio De Santo Domingo Tehuantepec En El Estado De Oaxaca | 20 | Oaxaca | 515 | Santo Domingo Tehuantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | FORTALECE/0700-N/2017 | N | 0 | 0 | 1182 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:515, localidad:8, direccion:DOMICILIO CONOCIDO COLONIA EL JORDAN, lon:-95.202028, lat:16.388931}} | 2017-06-12 | 2017-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDT/515/FORTALECE/027/2017, contratista:CHRISTIAN GOMEZ GARCIA, convocante:Municipio de Santo Domingo Tehuantepec, monto:2967000.0, importe_modificado:2967000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {988666/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2021-10-08}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX17170300933236 | Proyecto de inversión | 304103 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:304103.0, modificado:304143.0}} | Rehabilitacion De La Calle Principal - 188651 | 20 | Oaxaca | 109 | San Antonio Nanahuatípam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO NANAHUATIPAM | 188651 | N | 0 | 0 | 884 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA SAN ANTONIO NANAHUATIPAM, 68565 SAN ANTONIO NANAHUATÍPAM, SAN ANTONIO NANAHUATÍPAM OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE RE,,,,,,, lon:-97.12247558, lat:18.12972925}} | 2017-05-15 | 2017-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAN/0109/III/001/2017, contratista:MERCEDES VALENCIA RASGADO, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO NANAHUATIPAM, monto:304143.0, importe_modificado:304143.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1059489/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2021-10-08}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX17170300933270 | Proyecto de inversión | 716965.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:716965.76, modificado:716965.76}} | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En El Barrio San Lucas Uno Barrio Ocotal Barrio Kajpkujket Y Barrio San Pablo - 175200 | 20 | Oaxaca | 437 | Santa María Tlahuitoltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC MIXE OAX | 175200 | N | 0 | 0 | 172 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:437, localidad:1, direccion:PUEBLO SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC, 70265 SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC, SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC OAXACA ENTRE CARRETERA SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC Y CA, lon:-96.06260593, lat:17.09698463}} | 2017-09-11 | 2017-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT/FISM/437/08/2017, contratista:URBANIZACIONES Y ESTRUCTURAS CARBEN S.A DE C.V, convocante:H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC MIXE OAX, monto:716965.76, importe_modificado:716965.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1059523/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2021-10-08}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX17170300933279 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | Ampliación Del Sistema De Agua Potable - 154654 | 20 | Oaxaca | 437 | Santa María Tlahuitoltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC MIXE OAX | 154654 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:437, localidad:18, direccion:,,,70265,Santa María Tlahuitoltepec,Oaxaca,México, lon:-96.063455, lat:17.090198}} | 2017-06-06 | 2017-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT/FISM/437/040/2017, contratista:ARQ. ROBERTO GONZALEZ MARTINEZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC MIXE OAX., monto:1400000.0, importe_modificado:1400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1059532/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2021-10-08}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX17170300933319 | Proyecto de inversión | 740000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:740000.0, modificado:740000.0}} | Construccion De Drenaje Pluvial En La Calle El Roblito Colonia Barrio Nuevo - 192478 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO | 192478 | N | 0 | 0 | 240 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:COLONIA SAN BARTOLO, 70300 MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE Y , EN ESA SECCION DE BARRIO NUEVO LAS CALLES NO TIENEN NOMBRE, lon:-95.02341926, lat:16.8684676}} | 2017-08-21 | 2017-10-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMRA/DOP/057/019/FISM/2017, contratista:SISTEMAS AVANZADOS A LA INFRAESTRUCTURA LOME S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO, monto:740000.0, importe_modificado:740000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1059572/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2021-10-08}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX17170300933330 | Proyecto de inversión | 557995.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:557995.57, modificado:557995.57}} | Construccion De Drenaje Sanitario En El Sector Cuatro - 192684 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO | 192684 | N | 0 | 0 | 205 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:18, direccion:CALLE DEL RIO NORTE PUEBLO PALOMARES, 70312 PALOMARES, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE CALLE DEL RIO SUR Y CALLE DEL RIO NORTE, A 50 MTS DE LA CAR, lon:-95.0641199, lat:17.14273995}} | 2017-08-23 | 2017-09-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMRA/DOP/057/026/FISM/2017, contratista:DESARROLLO RURAL Y URBANO DE ANTEQUERA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO, monto:557995.57, importe_modificado:557995.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1059583/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2021-10-05}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX17170300933476 | Proyecto de inversión | 707455.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:707455.36, modificado:707455.36}} | Construcción De Banquetas En Varias Calles - 116764 | 20 | Oaxaca | 102 | San Andrés Zautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES ZAUTLA | 116764 | N | 0 | 0 | 430 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE INSURGENTES PONIENTE ALLENDE, BENITO JUAREZ, ITURBIDE Y ZARAGOZA PUEBLO SAN ANDRÉS ZAUTLA, 68244 SAN ANDRÉS ZAUTLA, SAN ANDRÉS ZAUTLA OAXACA ENT, lon:-96.86575536, lat:17.18454507}} | 2017-03-27 | 2017-05-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1059729/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2021-10-08}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX17170300934094 | Proyecto de inversión | 476116.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:476116.54, modificado:436116.64}} | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Avenida Tercera Norte Prolongación A La Colonia La Esperanza Parte Oriente De La Población - 192681 | 20 | Oaxaca | 418 | Santa María Jalapa del Marqués | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUES | 192681 | N | 0 | 0 | 34 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:418, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA NORTE INTERIOR SIN NUMERO COLONIA EL ROSARIO, 70710 SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS, SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS OAXACA ENTRE CALLE TE, lon:-95.43771293, lat:16.44227519}} | 2017-07-22 | 2017-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-15/MSMJM/418/FISMDF/010/2017, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR PRITZKER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUES, monto:436116.64, importe_modificado:436116.64}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1060347/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-10}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX17170401008026 | Acción | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}} | Creación De Módulos De Participación Ciudadana - 329234 | 20 | Oaxaca | 502 | Santiago Zacatepec | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO ZACATEPEC | 329234 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:502, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.914962, lat:17.159395}} | 2017-08-02 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1143106/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-10}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX00170401008044 | Proyecto de inversión | 419792.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:419792.94, modificado:419792.94}} | Construccion De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable - 342981 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO | 342981 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:35, direccion:CALLE CINCO DE MAYO INTERIOR SN RANCHO LA TORTOLITA, 71004 LA TORTOLITA, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE, CALLE , lon:-97.88552666, lat:16.94637808}} | 2017-10-12 | 2017-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPG/FISCM/073/035/008/2017, contratista:FRANCISCO ESCAMILLA GONZALEZ, convocante:MUNICPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO, monto:419792.94, importe_modificado:419792.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1143124/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-06}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX00170401009053 | Proyecto de inversión | 988361.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:988361.26, modificado:988361.26}} | Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico En Hermosa Provincia - 273391 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 273391 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:CALLE JORDAN INTERIOR S/N COLONIA HERMOSA PROVINCIA, 69800 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CALLE JORDAN Y CALLE PR, lon:-97.67808331, lat:17.25694383}} | 2017-11-08 | 2017-12-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCT-397/FISMDF/IR/014/2017, contratista:ASERCA ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE CONSTRUCCION ALI S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:988361.26, importe_modificado:988361.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1144133/proyecto_INICIO, 1144133/proyecto_FIN, 1144133/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-06}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX17170401012045 | Proyecto de inversión | 1150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150000.0, modificado:1150000.0}} | Rastreo Y Revestimiento De Camino Rural - 338265 | 20 | Oaxaca | 515 | Santo Domingo Tehuantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | 338265 | N | 0 | 0 | 584 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:515, localidad:114, direccion:RANCHERIA SANTA MARÍA NATIVITAS COATLAN, 70760 SANTA MARÍA NATIVITAS COATLÁN, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL CAM, lon:-95.52409319, lat:16.8519072}} | 2017-11-15 | 2017-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDT/515/FISM/033/2017, contratista:JOSE CARLOS SUSTAITA BRICEÑO, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, monto:1150000.0, importe_modificado:1150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1147125/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:reynaehernandezm, fecha:2021-09-28}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX00170401040996 | Proyecto de inversión | 347028.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:347028.01, modificado:347028.01}} | Construcción Del Sistema De Agua Potable En El Nucleo Rural Loma Santa Rosa - 242080 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 242080 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:124, direccion:CALLE A LOMA SANTA ROSA INTERIOR SN LOMA SANTA ROSA, 69800 LOMA SANTA ROSA, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CALLE A LOMA SANTA ROSA Y CAMINO A, lon:-97.69157537, lat:17.21838978}} | 2017-10-09 | 2017-11-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCT-397/FISMDF/AD/045/2017, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GATICA PROCOGA S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:347028.01, importe_modificado:347028.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1176076/proyecto_INICIO, 1176076/proyecto_FIN, 1176076/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuales desde que cargaron al SRFT no fueron registrados los avances y han permanecido activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía, trimestre:3.0, usuario:edwinycruzram, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX18180201107271 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | Construccion De Electrificacion Rural No Convencional A Base De Celdas Solares Paraje Santa Rosa - 124908 | 20 | Oaxaca | 502 | Santiago Zacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO ZACATEPEC | 124908 | N | 0 | 0 | 171 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:502, localidad:2, direccion:PARAJE LA CANDELARIA, 70201 LA CANDELARIA, SANTIAGO ZACATEPEC OAXACA, EL PARAJE SANTA ROSA PERTENECE A LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA CANDELARIA SANTIAGO ZACATEPEC SE UBICA A UNA DISTANCIA DE 15.8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL EN VIHICULO, lon:-95.93410863, lat:17.21578526}} | 2018-05-17 | 2018-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:003, contratista:NUEVE 21 SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:2500000.0, importe_modificado:2500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1245653/proyecto_INICIO, 1245653/proyecto_PROCESO, 1245653/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:saulgportillosa, fecha:2021-10-12}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX18180201107330 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}} | Mejoramiento Del Centro De Salud Ubicado En La Localidad El Morrito - 126417 | 20 | Oaxaca | 5 | Asunción Ixtaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE ASUNCION IXTALTEPEC | 126417 | N | 0 | 0 | 480 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:13, direccion:AVENIDA PRINCIPAL PUEBLO EL MORRITO, 00000 EL MORRITO, ASUNCIÓN IXTALTEPEC OAXACA ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL Y CARRETERA AV PRINCIPAL, CAMINO COSECHERO COLINDA AL ORIENTE CON CARRETERA TRANSISMICA ATRÁS DEL RESTAURANT CABRERA., lon:-94.98037064, lat:16.72209076}} | 2018-03-01 | 2018-03-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/AD/50/005/MAI/FAISM-DF/2018, contratista:SINERGIAS DEL ISTMO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ASUNCION IXTALTEPEC, monto:650000.0, importe_modificado:650000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1245712/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:saulgportillosa, fecha:2021-10-12}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX18180201107503 | Proyecto de inversión | 2700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2700000.0, modificado:2700000.0}} | Rehabilitacion De Caminos - 52989 | 20 | Oaxaca | 275 | San Miguel Quetzaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MIGUEL QUETZALTEPEC | 52989 | N | 0 | 0 | 3860 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:275, localidad:1, direccion:PUEBLO , 00000 SAN MIGUEL QUETZALTEPEC, SAN MIGUEL QUETZALTEPEC OAXACA, SE HARA LA REHABILITACION DE CAMINOS EN DIVERSOS TRAMOS PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL QUETZALTEPEC, lon:-95.7618039, lat:16.97569715}} | 2018-03-02 | 2018-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMQ-275/FISMDF/001/003/2018, contratista:COMERCIALIZADORA IMPULSORA Y PRODUCTORA DE OAXACA SA DE CV, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL QUETZALTEPEC, monto:2700000.0, importe_modificado:2700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {1245885/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:3.0, usuario:saulgportillosa, fecha:2021-10-12}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX18180201107507 | Proyecto de inversión | 360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360000.0, modificado:360000.0}} | Construcción De Dispensario Medico En La Localidad El Encinal - 136439 | 20 | Oaxaca | 275 | San Miguel Quetzaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL QUETZALTEPEC | 136439 | N | 0 | 0 | 219 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:275, localidad:25, direccion:CALLE CAMINO A SANTIAGO IXCUINTEPEC RANCHERIA SANTA MARGARITA HUITEPEC EL ENCINAL, 70288 SANTA MARGARITA HUITEPEC, SAN MIGUEL QUETZALTEPEC OAXACA, LA LOCALIDAD DE EL ENCINAL ES UNA RANCHERIA QUE PERTENECE A LA AGENCIA DE SANTA MARGARITA HUITEPEC MUNI, lon:-95.64684686, lat:16.95076183}} | 2018-04-04 | 2018-06-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMQ/FISMDF/FIII/275/22/2018, contratista:DOMARG ASESORIA INTEGRAL Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL, S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL QUETZALTEPEC, monto:360000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1245889/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:3.0, usuario:saulgportillosa, fecha:2021-10-12}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX00180201107561 | Proyecto de inversión | 865863.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:865863.06, modificado:865863.06}} | Equipamiento Del Sistema De Bombeo De Agua Potable Con Paneles Solares - 131795 | 20 | Oaxaca | 287 | San Miguel Tulancingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TULANCINGO | 131795 | N | 0 | 0 | 327 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:287, localidad:5, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO PUEBLO SAN MIGUEL TULANCINGO, 69370 AGUA DULCE, SAN MIGUEL TULANCINGO OAXACA, SE ENTRA EN LA CALLE NICOLAS BRAVO SE TOMA EL CALLEJON SIN NOMBRE EL CUAL NOS LLEVA A EL PARAJE DE AGUA DULCE. EL CUAL ES EL LUGAR DE LA OBRA., lon:-97.4356169, lat:17.74512986}} | 2018-05-01 | 2018-06-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1245943/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se cancela el folio, ya que fue registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuales desde que cargaron al SRFT no fueron registrados los avances y han permanecido activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía, trimestre:3.0, usuario:edwinycruzram, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX18180201108472 | Acción | 110230 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110230.0, modificado:110230.0}} | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 69707 | 20 | Oaxaca | 75 | Reforma de Pineda | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE REFORMA DE PINEDA | 69707 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-94.458434, lat:16.399319}} | 2018-05-15 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MRP/075/001/F-III/01/AT/2018, contratista:KARLA DINORATH GARCIA VALENCIA, convocante:MUNICIPIO DE REFORMA DE PINEDA, monto:110230.0, importe_modificado:110230.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1246854/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:3.0, usuario:saulgportillosa, fecha:2021-10-12}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX18180201108613 | Proyecto de inversión | 1260321.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1260321.5, modificado:1260321.52}} | Ampliacion De La Red De La Energia Electrica En La Colonia Primera Seccion - 34939 | 20 | Oaxaca | 141 | San Francisco del Mar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL MAR | 34939 | N | 0 | 0 | 88 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:141, localidad:36, direccion:CALLE LA PISTA COLONIA PRIMERA SECCION, 70146 SAN FRANCISCO DEL MAR, SAN FRANCISCO DEL MAR OAXACA CAMINO LA PISTA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO A SANTA CRUZ, COL. PRIMERA SECCION, lon:-94.51174414, lat:16.3463875}} | 2018-03-13 | 2018-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSFM/0141/III/004/2018, contratista:QUIMAJO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL MAR , monto:1260321.52, importe_modificado:1260321.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1246995/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:3.0, usuario:saulgportillosa, fecha:2021-10-12}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX00180201108735 | Acción | 68067.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68067.32, modificado:68067.32}} | 33604 Impresion Y Elaboracion De Material Informativo Derivado De La Operacion Y Administracion De Las Dependencias Y Entidades - 21530 | 20 | Oaxaca | 204 | San Juan Lajarcia | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MINICIPAL | 21530 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:204, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.925591, lat:16.508444}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:0001234, contratista:SOAM Y ASOCIADOS SC, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN LAJARCIA, monto:68067.32, importe_modificado:68067.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1247117/proyecto_INICIO, 1247117/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX180301314782 | Proyecto de inversión | 620000.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:620000.71, modificado:620000.71}} | CONSTRUCCIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO - 211347 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 211347 | N | 0 | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:83.34, meta_modificada:83.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:58, direccion:CALLE A CAÑADA CANDELARIA INTERIOR S/N RANCHERIA CAÑADA CANDELARIA, 69800CAÑADA CANDELARIA, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACAENTRE CALLE A CAÑADA CANDELARIA Y CARRETERA A PUTLA,PARA LLEGAR A LA OBRA NOS UBICAMOS EN LA AGENCIA DE CAÑADA EL CURTID, lon:-97.74073099, lat:17.19710451}} | 2018-05-14 | 2018-08-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCT-397/FISMDF/AD/014/2018, contratista:GRUPO ARCOAX S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:620000.71, importe_modificado:620000.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1314782/proyecto_INICIO, 1314782/proyecto_FIN, 1314782/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:reynaehernandezm, fecha:2021-10-05}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX180301317114 | Proyecto de inversión | 600961.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600961.43, modificado:600961.43}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 219202 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 219202 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:9, direccion:CALLE LAS HUERTAS INTERIOR S/N RANCHERIA LAS HUERTAS, 69806LAS HUERTAS, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACAENTRE CALLE LAS HUERTAS Y CAMINO A GUADALUPE HIDALGO,PARA LLEGAR A LA OBRA PASAMOS GUADALUPE HIDALGO Y POSTERIORMENTE LLEGAMOS A LAS HUERTAS, lon:-97.76226248, lat:17.25116584}} | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCT-397/FISMDF/AD/029/2018, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR JAFRISA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:600961.43, importe_modificado:600961.43}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1317114/proyecto_FIN, 1317114/proyecto_PROCESO, 1317114/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:reynaehernandezm, fecha:2021-10-06}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX180301320477 | Proyecto de inversión | 460000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:460000.0, modificado:460000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LOMA ZATA - 230625 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 230625 | N | 0 | 0 | 165 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2200.0, meta_modificada:2200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:32, direccion:CALLE 28 DE ENERO INTERIOR S/N COLONIA LOMA ZATA, 69800BARRIO SAN DIEGO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACAENTRE CALLE 20 DE ENERO Y CALLE AZUCENAS,PARA LLEGAR A LA OBRA NOS UBICAMOS EN LA COLONIA LOMA ZATA Y A UNOS CUANTOS METROS LLEGAMOS AL LUG, lon:-97.67697791, lat:17.28790669}} | 2018-06-25 | 2018-08-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCT-397/FISMDF/AD/037/2018, contratista:GILDARDO AYALA LEON, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:460000.0, importe_modificado:460000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1320477/proyecto_INICIO, 1320477/proyecto_FIN, 1320477/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:reynaehernandezm, fecha:2021-10-06}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX180301322722 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL TELE BACHILLERATO COMUNITARIO NO SESENTA Y DOS - 240880 | 20 | Oaxaca | 42 | Ixtlán de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE IXTLAN DE JUAREZ | 240880 | N | 0 | 0 | 148 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:7, direccion:ANDADOR ANDADOR PRINCIPAL PUEBLO SANTA CRUZ YAGAVILA, 68727SANTA CRUZ YAGAVILA, IXTLÁN DE JUÁREZ OAXACAENTREY,LA OBRA SE UBICA EN LA PARTE BAJA DE LA LOCALIDAD A 150 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL., lon:-96.3234143, lat:17.43704397}} | 2018-09-05 | 2018-12-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIJ/042/FISMDF/07/2018, contratista:CONSTRUMAQUINARIA Y OBRA CIVIL CUMBRES DE MALTRATA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTLAN DE JUAREZ, monto:1172710.46, importe_modificado:1172710.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1322722/proyecto_INICIO, 1322722/proyecto_FIN, 1322722/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:reynaehernandezm, fecha:2021-10-07}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX180301324044 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | MEJORAMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA LEYES DE REFORMA - 246393 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 246393 | N | 0 | 0 | 1200 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR S/N CIUDAD HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO CENTRO, 69800HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACAENTRE CALLE MORELOS Y CALLE CLAUDIO CRUZ, CALLE CAPITAN JHERRERA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA SECUNDARIA, lon:-97.68061191, lat:17.26583901}} | 2018-08-20 | 2018-09-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCT-397/FISMDF/AD/043/2018, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR JAFRISA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1324044/proyecto_INICIO, 1324044/proyecto_FIN, 1324044/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:reynaehernandezm, fecha:2021-10-06}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX180301324270 | Proyecto de inversión | 999999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999999.99, modificado:999999.99}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 247434 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 247434 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:25, direccion:CALLE CECYTE INTERIOR S/N RANCHERIA SANTA MARÍA CUQUILA, 69802SANTA MARÍA CUQUILA, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACAENTRE CALLE CECYTE Y CARRETERA SANTA MARIA CUQUILA, CARRETERA PUTLA LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE CECYTE EN LA LOCALIDAD DE, lon:-97.75724711, lat:17.19881298}} | 2018-09-03 | 2018-10-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1324270/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:reynaehernandezm, fecha:2021-10-06}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX180301327257 | Proyecto de inversión | 1147884.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1147884.45, modificado:1147884.45}} | CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 262054 | 20 | Oaxaca | 321 | San Pedro Nopala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PEDRO NOPALA | 262054 | N | 0 | 0 | 178 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2696.0, meta_modificada:2696.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:321, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN PEDRO NOPALA, 69516SAN PEDRO NOPALA, SAN PEDRO NOPALA OAXACAENTREY,CERRO AL NORTE DE LA COMUNIDAD, lon:-97.54099134, lat:17.81644041}} | 2018-08-27 | 2018-10-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1327257/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:reynaehernandezm, fecha:2021-10-07}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX180301335057 | Proyecto de inversión | 599584.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599584.42, modificado:599584.42}} | CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL CBETA - 282596 | 20 | Oaxaca | 277 | Villa Sola de Vega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA SOLA DE VEGA | 282596 | N | 0 | 0 | 349 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO AL CBTA PUEBLO VILLA SOLA DE VEGA CENTRO, 71410VILLA SOLA DE VEGA, VILLA SOLA DE VEGA OAXACAENTRE , SOBRE LA CARRETERA FEDRAL 200 AL MARGEN IZQUIERDO A 200 M SE UBICA EL PLANTEL DEL CBTA, lon:-96.97796705, lat:16.52962879}} | 2018-04-30 | 2018-06-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1335057/proyecto_INICIO, 1335057/proyecto_FIN, 1335057/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-13}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX180301338983 | Proyecto de inversión | 1782650.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1782650.4, modificado:1782650.4}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA COSIJOEZA - 289937 | 20 | Oaxaca | 534 | San Vicente Coatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE COATLAN | 289937 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:534, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DÍAZ BARRIO SAN VICENTE COATLÁN, 71595SAN VICENTE COATLÁN, SAN VICENTE COATLÁN OAXACAENTRE CALLE PORFIRIO DÍAZ Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE COLÓN LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE PORFIRIO DÍAZ Y TAMBIEN SE PUEDE LLEGAR P, lon:-96.84565663, lat:16.39393319}} | 2018-05-14 | 2018-08-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1338983/proyecto_FIN, 1338983/proyecto_PROCESO, 1338983/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-13}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX180301340049 | Proyecto de inversión | 500356.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500356.01, modificado:500356.01}} | REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - 291971 | 20 | Oaxaca | 255 | San Mateo Sindihui | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO SINDIHUI | 291971 | N | 0 | 0 | 658 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:255, localidad:1, direccion:CALLEBARRIO SAN MATEO SINDIHUI, 69995SAN MATEO SINDIHUI, SAN MATEO SINDIHUI OAXACAENTRECALLEY,SE ENCUENTRA FUERA DEL CASCO MUNICIPAL, lon:-97.35048955, lat:17.00942791}} | 2018-06-19 | 2018-07-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1340049/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuales desde que cargaron al SRFT no fueron registrados los avances y han permanecido activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía, trimestre:3.0, usuario:victorumateoshern, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX180301345454 | Proyecto de inversión | 1242721.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1242721.06, modificado:1242721.06}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGÍA ELECTRICA EN LA COLONIA GLORIA SANCHEZ - 301694 | 20 | Oaxaca | 43 | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA OAXACA | 301694 | N | 0 | 0 | 368 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:3, direccion:AVENIDA PRINCIPAL PUEBLO CHICAPA DE CASTRO, 70100CHICAPA DE CASTRO, HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACAENTRE CALLEJON SIN NOMBRE Y CALLE 5, 3 LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA GLORIA SANCHEZ CERCA DEL PANTEON MUNICIPAL EN LA AGENCIA , lon:-94.8141313, lat:16.43684483}} | 2018-08-25 | 2018-09-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1345454/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-13}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX180401436197 | Proyecto de inversión | 101438.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101438.21, modificado:101438.21}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA AGENCIA DE GUICHIXU SEGUNDA ETAPA - 349815 | 20 | Oaxaca | 472 | Santiago Laollaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 349815 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:472, localidad:4, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO PUEBLO GUICHIXU, 70723 GUICHIXÚ, SANTIAGO LAOLLAGA OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE CONSTITUCION, SE UBICA EN EL ACCESO A LA POBLACION LA AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA, lon:-95.28762468, lat:16.69609042}} | 2018-03-31 | 2018-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1436197/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-13}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX180401445574 | Proyecto de inversión | 3789432.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3789432.11, modificado:3789432.11}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL - 374121 | 20 | Oaxaca | 107 | San Antonio de la Cal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO DE LA CAL | 374121 | S | 11424 | 10032 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:CALLE DEL PANTEON COLONIA SEGUNDA SECCION, 71256 SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL OAXACA ENTRE CALLE PROLONGACION DE AZUCENAS Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE 13 SE SEPTIEMBRE PARTIENDO DEL PANTEÓN MUNICIPAL LA OBRA SE REA, lon:-96.70885805, lat:17.0290174}} | 2018-06-22 | 2018-10-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1445574/proyecto_INICIO, 1445574/proyecto_FIN, 1445574/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-13}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX180401451873 | Proyecto de inversión | 150649.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150649.35, modificado:150649.35}} | MEJORAMIENTO DE UNA AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE INDEPENDENCIA - 384703 | 20 | Oaxaca | 163 | San Jerónimo Tecóatl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO TECOATL OAXACA | 384703 | S | 52 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:163, localidad:2, direccion:CALLE INDEPENDENCIA COLONIA LOS NARANJOS, 68551 LOS NARANJOS, SAN JERÓNIMO TECÓATL OAXACA ENTRE Y , ESCUELA PRIMARIA BILINGUE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE LOS NARANJOS, lon:-96.93253944, lat:18.15889038}} | 2018-06-04 | 2018-06-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1451873/proyecto_PROCESO, 1451873/proyecto_INICIO, 1451873/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX180401454852 | Proyecto de inversión | 3642647.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3642647.56, modificado:3642647.56}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 398756 | 20 | Oaxaca | 277 | Villa Sola de Vega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA SOLA DE VEGA | 398756 | S | 68 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8470.0, meta_modificada:8470.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO ANTENA - AGENCIA MPAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 470 PUEBLO LAZO, 71423 LAZO, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE CAMINO A LAZO Y CARRETERA A PTO ESCONDIDO, CAMINO A SOLA DE VEGA LA OBRA COMIENZA EN EL PARAJE LA ENTENA , lon:-97.02696474, lat:16.4585528}} | 2018-07-16 | 2018-10-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1454852/proyecto_PROCESO, 1454852/proyecto_INICIO, 1454852/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX180401455321 | Acción | 12852.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12852.95, modificado:12852.95}} | VIDEO PROYECTOR MARCA EPSON - 399244 | 20 | Oaxaca | 391 | Santa Lucía Miahuatlán |  | PRODIM | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MIAHUATLAN | 399244 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:391, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.618211, lat:16.186473}} | 2018-09-11 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1455321/proyecto_PROCESO, 1455321/proyecto_FIN, 1455321/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX180401473522 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:41040.35}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SANTA CATARINA COLONIA PERIFÉRICO SANTO DOMINGO BARRIO BAJO - 419833 | 20 | Oaxaca | 338 | Villa de Etla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE ETLA | 419833 | S | 225 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:338, localidad:1, direccion:CALLE SANTA CATARINA VILLA SANTO DOMINGO BARRIO BAJO, 68200 VILLA DE ETLA, VILLA DE ETLA OAXACA ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE PRIMERA DE MAYO, CALLE FRAMBOYANES LA CALLE SANTA CATARINA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES LÁZARO CÁ, lon:-96.79930607, lat:17.2017505}} | 2018-10-01 | 2018-10-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1473522/proyecto_INICIO, 1473522/proyecto_FIN, 1473522/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX180401478126 | Proyecto de inversión | 481096.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:481096.05, modificado:481096.05}} | CONSTRUCCIÓN DE NIVELACIÓN DE TIERRAS EN ÁREAS PARA RELLENO SANITARIO - 424016 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERRO | 424016 | S | 8000 | 7500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:3000.0, meta_modificada:30000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:PASAJE PASO DE AGUILA PARAJE PASO DE AGUILA, 71000 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , SE NIVELO EL TERRENO OCUPADO COMO CENTRO DE ACOPIO DE DESCHECHOS ORGANICOS E INORGANICOS, lon:-97.93515913, lat:17.04243095}} | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:3000.0}} | {1478126/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX180401486068 | Proyecto de inversión | 831773.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:831773.4, modificado:831773.4}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TLACOTEPEC - 435259 | 20 | Oaxaca | 286 | San Miguel Tlacotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TLACOTEPEC | 435259 | S | 716 | 854 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:286, localidad:1, direccion:CALLE AQUILES SERDAN PUEBLO SAN MIGUEL TLACOTEPEC, 69730 SAN MIGUEL TLACOTEPEC, SAN MIGUEL TLACOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE 5 DE MAYO, SE ENCUENTA EN UNA DE LAS ENTRADAS AL MUNICIPIO CERCA A LA CAPILLA DE SANTO , lon:-98.00311942, lat:17.45129312}} | 2018-11-09 | 2018-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1486068/proyecto_INICIO, 1486068/proyecto_FIN, 1486068/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX180401487506 | Acción | 92734.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92734.82, modificado:92734.82}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 141150 | 20 | Oaxaca | 405 | Villa de Chilapa de Díaz |  | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 141150 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:405, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.631912, lat:17.588329}} | 2018-03-15 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1487506/proyecto_INICIO, 1487506/proyecto_FIN, 1487506/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX180401487557 | Acción | 189930.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189930.44, modificado:189930.44}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 157178 | 20 | Oaxaca | 323 | San Pedro Ocotepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PEDRO OCOTEPEC | 157178 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:323, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.846751, lat:16.955419}} | 2018-06-26 | 2018-07-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OAX180401487557, contratista:ARQUITECTURA DISENO Y CONSTRUCCION BELLA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO OCOTEPEC, monto:189930.44, importe_modificado:189930.44}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} | {1487557/proyecto_INICIO, 1487557/proyecto_FIN, 1487557/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX180401488401 | Acción | 44219.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44219.98, modificado:44219.98}} | 33604 IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES - 282942 | 20 | Oaxaca | 96 | San Andrés Sinaxtla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANDREA SINAXTLA | 282942 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.283811, lat:17.468502}} | 2018-09-04 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} | {1488401/proyecto_INICIO, 1488401/proyecto_FIN, 1488401/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX180401488438 | Acción | 104218.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104218.85, modificado:104218.85}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 287539 | 20 | Oaxaca | 331 | San Pedro Tidaá |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SERVICIOS MULTIDISCIPLINARIOS GUBERNAMENTALES CONTELEG SA DE CV | 287539 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:331, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.377273, lat:17.340764}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} | {1488438/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX180401500558 | Proyecto de inversión | 9980000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9980000.0, modificado:9980000.0}} | INFRAESTRUCTURA VIAL Y BANQUETAS DEL CENTRO HISTORICO DE TEHUANTEPEC (AVENIDAS 5 DE MAYO, JUANA C. ROMERO, BENITO JUÁREZ), EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, EN EL ESTADO DE OAXACA | 20 | Oaxaca | 515 | Santo Domingo Tehuantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC |  | S | 21732 | 20350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3571.0, meta_modificada:3571.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:Melchor Ocampo 26, Laborio, 70760 Tehuantepec, Oax., México, lon:-95.23197055, lat:16.33208307}} | 2018-06-23 | 2018-08-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDT/515/FFI/012/2018, contratista:DENILZON FRANCISCO LOPEZ GUTIERREZ, convocante:Santo Domingo Tehuantepec, monto:9980000.0, importe_modificado:9980000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1500558/proyecto_INICIO, 1500558/proyecto_PROCESO, 1500558/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2021-10-12}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX190201541077 | Proyecto de inversión | 1978382 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1978382.0, modificado:1978382.0}} | CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE EMILIANO ZAPATA - 85014 | 20 | Oaxaca | 111 | San Antonio Tepetlapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO TEPETLAPA | 85014 | S | 105 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO SAN ANTONIO TEPETLAPA, 71650 SAN ANTONIO TEPETLAPA, SAN ANTONIO TEPETLAPA OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE NIÑO PERDIDO SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPAT, lon:-98.06486682, lat:16.54344339}} | 2019-04-08 | 2019-06-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:85014, contratista:ANVAISA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO TEPETLAPA, monto:1978382.0, importe_modificado:1978382.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1541077/proyecto_PROCESO, 1541077/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:3.0, usuario:saulgportillosa, fecha:2021-10-12}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX190201545365 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA EMILIANO ZAPATA - 91671 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ | 91671 | S | 407 | 389 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:18, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ - CAMINO DE IXCATLAN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 100 RANCHERIA CAMINO DE IXCATLAN, 68462 CAMINO DE IXCATLÁN, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE CARRETERA DESVIACION CERRO QUEMAD, lon:-96.52180871, lat:18.10170004}} | 2019-03-18 | 2019-05-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSFJD-134-FlSMDF-COP-010/2019, contratista:FERNANDO ARMAS DOMINGUEZ, convocante:SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, monto:1700000.0, importe_modificado:1700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1545365/proyecto_PROCESO, 1545365/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:3.0, usuario:saulgportillosa, fecha:2021-10-12}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX190201545367 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL CARLOS MONSIVAIS - 91674 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ | 91674 | S | 3500 | 3011 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:1, direccion:ANDADOR ANDADOR DE ACCESO A LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL CARLOS MONSIVAIS PUEBLO SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ CENTRO, 68460 SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE ANDADOR ANDADOR DE ACCESO A LA ESCUELA SEC, lon:-96.53350557, lat:18.06775488}} | 2019-03-25 | 2019-05-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSFJD-134-FISMDF-COP-013/2019, contratista:JULIO VELAZQUEZ TADEO, convocante:SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, monto:1700000.0, importe_modificado:1700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1545367/proyecto_PROCESO, 1545367/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:3.0, usuario:saulgportillosa, fecha:2021-10-12}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX190201548957 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELECTRICA - 96805 | 20 | Oaxaca | 386 | Santa Cruz Zenzontepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC | 96805 | S | 292 | 285 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:386, localidad:15, direccion:PUEBLO , 00000 EL PORTILLO, SANTA CRUZ ZENZONTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DEL PORTILLO DE ACUERDO A PROYECTO VALIDADO POR LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, lon:-97.41614513, lat:16.52056335}} | 2019-05-27 | 2019-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/SCZ/386/R33/FAISMDTDF/005/2019, contratista:JESÚS MERINO MERINO, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1548957/proyecto_INICIO, 1548957/proyecto_PROCESO, 1548957/proyecto_FIN, 1548957/proyecto_PROCESO, 1548957/proyecto_FIN, 1548957/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:3.0, usuario:saulgportillosa, fecha:2021-10-12}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX190201548958 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR - 96806 | 20 | Oaxaca | 386 | Santa Cruz Zenzontepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC | 96806 | S | 233 | 247 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:559.36, meta_modificada:559.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:386, localidad:14, direccion:PUERTO , 00000 PIEDRA QUE MENEA, SANTA CRUZ ZENZONTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL PREESCOLAR JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ CLAVE 20DCC1852J EN EL CENTRO DE LA POBLACIÓN, lon:-97.49290299, lat:16.3953313}} | 2019-05-23 | 2019-08-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/SCZ/386/R33/FAISMDTDF/063/2019, contratista:MARIO PALACIOS HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC, monto:1800000.0, importe_modificado:1800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1548958/proyecto_INICIO, 1548958/proyecto_PROCESO, 1548958/proyecto_INICIO, 1548958/proyecto_PROCESO, 1548958/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:3.0, usuario:saulgportillosa, fecha:2021-10-12}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX190201552409 | Proyecto de inversión | 2067754.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2067754.17, modificado:2067754.17}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN EL CAMINO SAN ANTONIO TEPETLAPA ARROYO YUVITUNDII - 105972 | 20 | Oaxaca | 111 | San Antonio Tepetlapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO TEPETLAPA | 105972 | S | 1382 | 1239 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:3.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN ANTONIO TEPETLAPA - ARROYO YUVITUNDII MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 350 PUEBLO SAN ANTONIO TEPETLAPA, 71650 SAN ANTONIO TEPETLAPA, SAN ANTONIO TEPETLAPA OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA DEL PUEBLO DE SAN A, lon:-98.06368774, lat:16.53850157}} | 2019-04-08 | 2019-06-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:105972, contratista:ANVAISA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO TEPETLAPA, monto:2067754.17, importe_modificado:2067754.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1552409/proyecto_PROCESO, 1552409/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:3.0, usuario:saulgportillosa, fecha:2021-10-12}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX190201552539 | Proyecto de inversión | 1496335.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1496335.54, modificado:1496335.54}} | CONSTRUCCION DE LABORATORIO EN LA TELESECUNDARIA DE SAN JOSE DEL PROGRESO - 106295 | 20 | Oaxaca | 72 | San José del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PROGRESO | 106295 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO SAN JOSÉ DEL PROGRESO, 71550 SAN JOSÉ DEL PROGRESO, SAN JOSÉ DEL PROGRESO OAXACA ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE LIBERTAD ENTRE LAS CALLES DE GUILLERMO PRIETO E INDEPENDENC, lon:-96.68332531, lat:16.68460357}} | 2019-04-01 | 2019-06-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1552539/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:3.0, usuario:saulgportillosa, fecha:2021-10-12}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX190201552583 | Proyecto de inversión | 1510664.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1510664.9, modificado:1510664.9}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA - 106390 | 20 | Oaxaca | 509 | Santo Domingo de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS | 106390 | S | 87 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:509, localidad:9, direccion:CALLE PRINCIPAL DE SANTO DOMINGO PUEBLO SANTO DOMINGO DE MORELOS, 70906 SAN JOSÉ PIEDRAS NEGRAS, SANTO DOMINGO DE MORELOS OAXACA ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN PRINCIPALES CALLES DE SANTO DOMINGO, lon:-96.66995155, lat:15.82873682}} | 2019-06-01 | 2019-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDM/509/FISM-DF/COP-IR/16/2019, contratista:JABANI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS, monto:1510664.9, importe_modificado:1510664.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1552583/proyecto_PROCESO, 1552583/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:3.0, usuario:saulgportillosa, fecha:2021-10-12}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX190201554628 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA SECCION PRIMERA SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ SEGUNDA ETAPA - 110945 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ | 110945 | S | 3500 | 3011 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:1, direccion:ANDADOR ANDADOR DE ACCESO A LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL CARLOS MONSIVAIS PUERTO SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ CENTRO, 68460 SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE ANDADOR ANDADOR DE ACCESO A LA ESCUELA SEC, lon:-96.53241927, lat:18.06856066}} | 2019-03-18 | 2019-04-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSFJD-134-FlSMDF-COP-009/2019, contratista:HUMBERTO VAZQUEZ MARTINEZ, convocante:SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1554628/proyecto_PROCESO, 1554628/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-08}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX190201556816 | Acción | 152734.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152734.76, modificado:152734.76}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 116145 | 20 | Oaxaca | 145 | San Francisco Lachigoló |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LACHIGOLO | 116145 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:145, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.598516, lat:17.011407}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1556816/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-08}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX190201556826 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS CARLOS MARÍA DE BUSTAMANTE - 116172 | 20 | Oaxaca | 505 | Santo Domingo Ingenio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO | 116172 | S | 3773 | 3781 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:505, localidad:2, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR S/N COLONIA INGENIO SANTO DOMINGO, 70120 LA BLANCA, SANTO DOMINGO INGENIO OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE CRISTOBAL COLON, CALLE 10 DE MAYO EL AULA SE ENCUENTRA EN LA CALLE MORELOS, lon:-94.69423812, lat:16.59568016}} | 2019-05-20 | 2019-07-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1556826/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-08}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX190201557744 | Proyecto de inversión | 200982.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200982.81, modificado:200982.81}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA SECCION CUARTA SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ - 118191 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ | 118191 | S | 135 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:109.66, meta_modificada:109.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ CENTRO, 68460 SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUREZ Y CARRETERA JALAPA DE DIAZ- HUAUTLA DE JIMENEZ, SE UBICA EN LA SECCIÓN CUART, lon:-96.53768713, lat:18.07144462}} | 2019-03-11 | 2019-04-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSFJD-134-FlSMDF-COP-015/2019, contratista:ISRAEL LUNA ALBINO, convocante:SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, monto:200982.81, importe_modificado:200982.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1557744/proyecto_PROCESO, 1557744/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-08}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX190201557800 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}} | CONSTRUCCION DE DIEZ CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ - 118288 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ | 118288 | S | 22 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 182 TRAMO JALAPA DE DIAZ - HUAUTLA DE JIMENEZ KILÓMETRO 126 + 000 PUEBLO SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ CENTRO, 68460 SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE CARRETERA JALAPA DE DIAZ , lon:-96.53751255, lat:18.0734808}} | 2019-03-11 | 2019-04-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSFJD-134-FlSMDF-COP-018/2019, contratista:MARIA MERCEDES GARCIA LOPEZ, convocante:SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, monto:550000.0, importe_modificado:550000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1557800/proyecto_PROCESO, 1557800/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-08}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX190401673198 | Acción | 882454.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:882454.11, modificado:882454.11}} | 33604 IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES - 119438 | 20 | Oaxaca | 468 | Santiago Jocotepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTIAGO JOCOTEPEC | 119438 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:468, localidad:19, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.873692, lat:17.588373}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1673198/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-08}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX190401673349 | Proyecto de inversión | 313718.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:313718.64, modificado:313718.64}} | REHABILITACIÓN DE LAS CALLES 12 DE MAYO Y GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE TRINIDAD ZAACHILA - 134789 | 20 | Oaxaca | 555 | Trinidad Zaachila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TRINIDAD ZAACHILA | 134789 | S | 1015 | 985 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:709.0, meta_modificada:709.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:555, localidad:1, direccion:CALLE 12 DE MAYO Y GUERRERO COLONIA TRINIDAD, 71284 TRINIDAD ZAACHILA, TRINIDAD ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE PROGRESO, CALLE DE LOS SANTOS SE ENCUENTRA DENTRO DE LAS CALLES MENCIONADAS TAMBIEN SE ENCUENTRA , lon:-96.76627333, lat:16.92149132}} | 2019-06-07 | 2019-07-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1673349/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-08}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX190401674131 | Proyecto de inversión | 2560528.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2560528.87, modificado:2560528.87}} | REHABILTACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 148401 | 20 | Oaxaca | 447 | Santa María Zacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZACATEPEC | 148401 | S | 125 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2512.0, meta_modificada:2512.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:447, localidad:38, direccion:PUEBLO EL COYULITO, 71064 EL COYULITO, SANTA MARÍA ZACATEPEC OAXACA ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE EL TANQUE DE REGULARIZACIÓN SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 500 METROS DE LA AGENCIA DE POLICIA MUNICIPAL LA , lon:-97.94461083, lat:16.81127223}} | 2019-09-16 | 2019-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1674131/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-08}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX190401675424 | Proyecto de inversión | 1538570 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1538570.0, modificado:1538570.0}} | AMPLIACIÓN DE LA R. D. ENERGIA ELECTRICA - 190853 | 20 | Oaxaca | 158 | San Jacinto Tlacotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO TLACOTEPEC | 190853 | S | 62 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:158, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL VENADO, 71277 EL VENADO, SAN JACINTO TLACOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE UNO Y CALLE DOS, CALLE TRES CALLE PRINCIPA SN COL. CENTRO EL VENADO SAN JACINTO TLACOTEPEC, SOLA DE VEGA, C.P. 71277, OAXACA, lon:-97.34726792, lat:16.51158924}} | 2019-09-14 | 2019-11-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1675424/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-11}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX190401678107 | Proyecto de inversión | 230000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230000.0, modificado:230000.0}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMO SAN LORENZO VICTORIA - SANTIAGO TAMAZOLA - 257983 | 20 | Oaxaca | 230 | San Lorenzo Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN LORENZO VICTORIA | 257983 | S | 491 | 451 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1250.0, meta_modificada:1250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:230, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO 0+000 - 1+250 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 250 INTERIOR 0 0 PUEBLO SAN LORENZO VICTORIA, 69430 SAN LORENZO VICTORIA, SAN LORENZO VICTORIA OAXACA ENTRE CALLE AV. LAZARO CARDENAS Y CALLE HIDALGO, CALLE MAGNOLIA , lon:-98.12441799, lat:17.67181854}} | 2019-09-21 | 2019-10-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1678107/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-10}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX190401678537 | Proyecto de inversión | 266000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:266000.0, modificado:266000.0}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO - 265176 | 20 | Oaxaca | 208 | San Juan Mixtepec -Dto. 08 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN MIXTEPEC | 265176 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:39, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN JUAN MIXTEPEC - SAN JUAN CAHUAYAXI MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 14 + 600 RANCHO SAN SEBASTIÁN CAHUANDACA, 69774 SAN SEBASTIÁN CAHUANDACA, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA UBICACIÓN DEL PROYECTO SE, lon:-97.89488317, lat:17.34778345}} | 2019-08-21 | 2019-11-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1678537/proyecto_INICIO, 1678537/proyecto_FIN, 1678537/proyecto_INICIO, 1678537/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-11}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX190401679384 | Proyecto de inversión | 1719800 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1719800.0, modificado:1719800.0}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DEL AGUA POTABLE - 280048 | 20 | Oaxaca | 395 | Santa María Apazco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARÍA APAZCO | 280048 | S | 270 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:395, localidad:3, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR S/N PUEBLO TIERRA COLORADA, 69620 TIERRA COLORADA, SANTA MARÍA APAZCO OAXACA ENTRE CALLE CONOCIDO Y , SE HABILITO UN NUEVO CAMINO PARA COLOCAR EL CARCAMO DE LA OBRA REHABILITACON DEL SISTEMA DEL AGUA P, lon:-97.0714195, lat:17.61528907}} | 2019-07-19 | 2019-08-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1679384/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-11}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX200301735439 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO TRAMO AGUA PAJARITO BARRIO EL CARACOL - 27057 | 20 | Oaxaca | 58 | Mazatlán Villa de Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MAZATLAN VILLA DE FLORES | 27057 | S | 465 | 429 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO AGUA PAJARITO - BARRIO EL CARACOL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 100 PUEBLO AGUA PAJARITO, 68580 MAZATLÁN VILLA DE FLORES, MAZATLÁN VILLA DE FLORES OAXACA ENTRE Y , PARTIENDO DE LA LOCALIDAD DE AGUA PAJARITO , lon:-96.91686187, lat:18.02909587}} | 2020-04-03 | 2020-05-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1735439/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuales desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecido activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:joselmartinezm, fecha:2021-09-24}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX200301735803 | Proyecto de inversión | 1587083.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1587083.8, modificado:1587083.8}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO TRAMO EL CORRAL BARRIO ENRIQUE FLORES MAGÓN SAN SIMÓN COYOLTEPEC - 27564 | 20 | Oaxaca | 58 | Mazatlán Villa de Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MAZATLAN VILLA DE FLORES | 27564 | S | 117 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:29, direccion:CAMINO TRAMO EL CORRAL (BARRIO ENRIQUE FLORES MAGÓN) - SAN SIMON COYOLTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 100 PUEBLO EL CORRAL, 68580 EL CORRAL, MAZATLÁN VILLA DE FLORES OAXACA ENTRE Y , PARTIENDO DE LA LOCALIDAD DE EL C, lon:-96.87617664, lat:18.02397251}} | 2020-04-06 | 2020-05-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1735803/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuales desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecido activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:joselmartinezm, fecha:2021-09-24}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX200301740204 | Proyecto de inversión | 5650190.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5650190.04, modificado:5650190.04}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN PEDRO SOCHIÁPAM LOCALIDAD SAN PEDRO SOCHIÁPAM ASENTAMIENTO SAN PEDRO SOCHIAPAM - 32953 | 20 | Oaxaca | 326 | San Pedro Sochiápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SAN PEDRO SOCHIAPAM | 32953 | S | 1106 | 737 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3289.3, meta_modificada:3289.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:326, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO SAN PEDRO SOCHIAPAM, 68665 SAN PEDRO SOCHIÁPAM, SAN PEDRO SOCHIÁPAM OAXACA ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CALLE MORELOS ENTRE CALLE AV JUAREZ, lon:-96.66242055, lat:17.82974969}} | 2020-04-25 | 2020-06-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1740204/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-10}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX200301767991 | Proyecto de inversión | 801017.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:801017.61, modificado:801017.61}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA-MAZAQUESTLA - 113501 | 20 | Oaxaca | 272 | San Miguel Panixtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA | 113501 | S | 386 | 356 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:18700.0, meta_modificada:18700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:272, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 18+700 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 18 + 700 PUEBLO MAZAQUESTLA, 71890 SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA OAXACA ENTRE CAMINO A PANIXTLAHUACA Y CAMINO SIETE ARROYOS, BRECHA EL PROGRESO 50 ME, lon:-97.38076909, lat:16.2617889}} | 2020-06-19 | 2020-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1767991/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:reynaehernandezm, fecha:2021-10-08}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX200301776818 | Proyecto de inversión | 3036668.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3036668.49, modificado:3036668.49}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE: 20DTV1278B - 135076 | 20 | Oaxaca | 348 | San Sebastián Tecomaxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA | 135076 | S | 341 | 341 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:587.7, meta_modificada:587.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:348, localidad:30, direccion:CALLE S/N PUEBLO SAN MARCOS XINICUESTA, 69740 SAN MARCOS XINICUESTA, SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 20DTV1278B, lon:-98.11804858, lat:17.29219477}} | 2020-07-13 | 2020-09-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1776818/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:reynaehernandezm, fecha:2021-10-08}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX200401811101 | Acción | 124815.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124815.39, modificado:124815.39}} | 33604 IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES - 103622 | 20 | Oaxaca | 519 | Santo Domingo Tomaltepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TOMALTEPEC | 103622 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:519, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.624358, lat:17.06042}} | 2020-02-28 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1811101/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:reynaehernandezm, fecha:2021-10-08}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX200401824878 | Proyecto de inversión | 696000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:696000.0, modificado:696000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE MONTE MARIO A AYOTZINTEPEC KM 0+000 AL KM 3+000 - 159863 | 20 | Oaxaca | 9 | Ayotzintepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 159863 | S | 50 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1300.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO MONTE MARIO - AYOTZINTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA MONTE MARIO, 68435 MONTE MARIO, AYOTZINTEPEC OAXACA ENTRE Y , ELPROYECTO SE UBICA EN EL CAMINO DE TERRACERIA MONTE MARIO A, lon:-96.16096168, lat:17.67502089}} | 2020-06-02 | 2020-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1824878/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-12}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX200401824888 | Proyecto de inversión | 7173944.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7173944.29, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA LOCALIDAD DE AYOTZINTEPEC. - 159911 | 20 | Oaxaca | 9 | Ayotzintepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 159911 | S | 1832 | 1777 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:PUEBLO AYOTZINTEPEC, 68435 AYOTZINTEPEC, AYOTZINTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CAMINO A AYOTZINTEPEC Y , EL PROYECTO SE UBICA EN EL CAMINO PRINCIPAL AL MUNICIPIO DE AYOTZINTEPEC MISMO QUE SE CONOCE COMO CAMINO A AYOTZINTEPEC., lon:-96.13194596, lat:17.66663968}} | 2020-06-01 | 2020-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1824888/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-12}, obs2: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-12}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX200401825540 | Proyecto de inversión | 1487807.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1487807.64, modificado:1487807.64}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE RUMBO A LA PRIMARIA - 161912 | 20 | Oaxaca | 517 | Santo Domingo Tepuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC | 161912 | S | 180 | 164 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1050.0, meta_modificada:1050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:517, localidad:3, direccion:CALLE RUMBO A LA PRIMARIA PUEBLO RIO RAMAL, 70206 RÍO RAMAL, SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , CALLE PRINCIPAL A UN COSTADO DE LA EGENCIA MUNICIPAL., lon:-96.02635937, lat:16.96450005}} | 2020-03-16 | 2020-05-14 | 1487807.63 | 1487807.63 | 1487807.63 | 1487807.63 | 1487807.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDT/FAISMDT/FIII/FIV/517/2020/05, contratista:SERINTO CONSULTORIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC, monto:1487807.63, importe_modificado:1487807.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1050.0}} | {1825540/proyecto_INICIO, 1825540/proyecto_FIN, 1825540/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX200401834175 | Proyecto de inversión | 334787.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSOS PROPIOS, monto:126092.0, modificado:126092.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208695.23, modificado:208695.23}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL LOCALIDAD SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL ASENTAMIENTO PINOTEPA NACIONAL CENTRO - 189788 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL | 189788 | S | 40 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:188.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:CALLE QUINTA PONIENTE COLONIA PINOTEPA NACIONAL CENTRO, 71600 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE QUINTA SUR, CALLE SEPTIMA PONIENTE CON DIRECCIÓN A QUINTA PONIENTE ENTRE CA, lon:-98.05368152, lat:16.33888172}} | 2020-06-08 | 2020-07-12 | 126092 | 126092 | 126092 | 126092 | 126092 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93837, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:334787.23, importe_modificado:334787.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:188.94}} | {1834175/proyecto_PROCESO, 1834175/proyecto_FIN, 1834175/proyecto_INICIO, 1834175/proyecto_FIN, 1834175/proyecto_INICIO, 1834175/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX200401836226 | Proyecto de inversión | 614753.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:614753.23, modificado:614753.23}} | OBRA ¿REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES¿¿ - 195775 | 20 | Oaxaca | 519 | Santo Domingo Tomaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TOMALTEPEC | 195775 | S | 1056 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:920.0, meta_modificada:920.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:519, localidad:1, direccion:CALLE EL NOGAL PUEBLO SANTO DOMINGO TOMALTEPEC, 68293 SANTO DOMINGO TOMALTEPEC, SANTO DOMINGO TOMALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE DEL NOGA Y CALLE GUIE XUBA, SOBRE CALLE NOGAL ENTRA LA CALLE DEL NOGAL Y GUIE XUBA, lon:-96.61936503, lat:17.05258906}} | 2020-10-15 | 2020-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1836226/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-12}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX200401844093 | Proyecto de inversión | 353325.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:353325.59, modificado:353325.59}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE 1° ETAPA - 219627 | 20 | Oaxaca | 204 | San Juan Lajarcia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LAJARCIA | 219627 | S | 273 | 213 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:204, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN JUAN LAJARCIA, 70546 SAN JUAN LAJARCIA, SAN JUAN LAJARCIA OAXACA ENTRE Y , EL LUGAR DONDE SE UBICARÁ EL TANQUE NO TIENE CALLES DEFINIDAS YA QUE SOLO SON CAMINOS RURALES SIN NOMBRE POR LO QUE SE AGREGAN COORDENAD, lon:-95.92300678, lat:16.50900124}} | 2020-10-26 | 2020-12-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1844093/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-12}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX200401845234 | Proyecto de inversión | 1221550 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1221550.0, modificado:1221550.0}} | AMPLIACION Y MEJO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL MUNICIPIO DE HUAUTEPEC, EN EL BARRIO LOS PINOS. - 223259 | 20 | Oaxaca | 40 | Huautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUAUTEPEC | 223259 | S | 1002 | 848 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:21, direccion:CALLE LOS PINOS BARRIO LOS PINOS, 68555 LOS PINOS, HUAUTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A 1.5 KM DEL PALACIO MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DE AGUA DE TINTA., lon:-96.79371352, lat:18.09902393}} | 2020-09-23 | 2020-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1845234/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-12}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX200401846713 | Proyecto de inversión | 710374.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:710374.82, modificado:710374.82}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EL CARMEN - LA CIÉNEGA DEL KM 0+000 AL KM 6+000. - 227135 | 20 | Oaxaca | 388 | Santa Inés del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA INÉS DEL MONTE | 227135 | S | 199 | 196 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6000.0, meta_modificada:6000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:388, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO EL CARMEN - LA CIENEGA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 4 RANCHERIA EL CARMEN, 71338 EL CARMEN, SANTA INÉS DEL MONTE OAXACA ENTRE CAMINO RURAL A LA GUADALUPE Y CAMINO RURAL A LA LOBERA, CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-96.82269263, lat:16.91689816}} | 2020-09-29 | 2020-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1846713/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se cuenta con la informacion necesaria para solvetar, trimestre:3.0, usuario:teresagasparl, fecha:2021-09-28}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX200401847282 | Proyecto de inversión | 836238.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:836238.08, modificado:836238.08}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 3 ETAPA EN SAN CARLOS YAUTEPEC LOCALIDAD SAN PABLO TOPILTEPEC - 228582 | 20 | Oaxaca | 125 | San Carlos Yautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO | 228582 | S | 256 | 259 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:21, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN PABLO TOPILTEPEC, 70510 SAN PABLO TOPILTEPEC, SAN CARLOS YAUTEPEC OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA POBLACION, lon:-96.02453842, lat:16.17918886}} | 2020-08-24 | 2020-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1847282/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-12}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX200401865052 | Proyecto de inversión | 870944.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:870944.19, modificado:870944.19}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA JUAREZ DEL KM 0+300 AL KM 0+500 - 254716 | 20 | Oaxaca | 322 | San Pedro Ocopetatillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PEDRO OCOPETATILLO | 254716 | S | 22 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:322, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA JUAREZ PUEBLO SAN PEDRO OCOPETATILLO, 68524 SAN PEDRO OCOPETATILLO, SAN PEDRO OCOPETATILLO OAXACA ENTRE CALLE AVENIDA DE LA JUVENTUS Y CALLE AVENIDA MIGUEL HIDALGO, ES LA CONTINUACION DE LA PAVIMENTACION DE LA AV, lon:-96.91416411, lat:18.18527458}} | 2020-10-01 | 2020-11-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1865052/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación: Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2021-10-06}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX200401869646 | Proyecto de inversión | 6372734.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6372734.32, modificado:6372734.32}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE INTEGRAL EN BARRIO LA CRUZ. LA SOLEDAD Y COL. LLANO PASTOR - 266070 | 20 | Oaxaca | 272 | San Miguel Panixtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA | 266070 | S | 3205 | 2725 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5450.6, meta_modificada:5450.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:272, localidad:50, direccion:VEREDA TRAMO CERRO CIRUELO - LLANO PATOR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 449 BARRIO BARRIO LLANO PASTOR LA CRUZ Y LA SOLEDAD, 71890 LLANO PASTOR, SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA OAXACA ENTRE CAMINO A LLANO PASTOR Y CAMINO A LA SOLEDAD, , lon:-97.38450868, lat:16.26891976}} | 2020-10-28 | 2020-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1869646/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación: Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2021-10-06}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX200401882638 | Proyecto de inversión | 2499500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2499500.0, modificado:2499057.77}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD TEPETITLÁN, SANTA MARÍA TEOPOXCO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 33076 | N | 0 | 0 | 372 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1596.73, meta_modificada:1596.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:434, localidad:14, direccion:CENTRO, TEPETITLÁN, SANTA MARÍA TEOPOXCO, OAXACA., lon:-96.977233, lat:18.170345}} | 2020-12-22 | 2021-03-06 | 2499057.77 | 2499057.77 | 2499057.77 | 2499057.77 | 2499057.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-01-244-00-2020, contratista:INGENIERIA Y ARQUITECTURA ESPECIALIZADA LOMA LINDA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2499057.77, importe_modificado:2499057.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1519.0}} | {1882638/proyecto_PROCESO, 1882638/proyecto_INICIO, 1882638/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX200401882650 | Proyecto de inversión | 22590509 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.2590509E7, modificado:2.249303581E7}} | RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE PRIMARIA EMILIANO ZAPATA (20DPB0545A) EN LA LOCALIDAD DE ATALAYA, MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDÚA. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 33204 | N | 0 | 0 | 118 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3893.94, meta_modificada:3893.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:500, localidad:2, direccion:CENTRO, ATALAYA, SANTIAGO YOSONDÚA, OAXACA., lon:-97.564076, lat:16.955985}} | 2021-01-02 | 2021-06-30 | 22493035.81 | 22493035.81 | 12463391.13 | 12463391.13 | 12463391.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-04-280-00-2020, contratista:BERUM EMPRESAS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2.249303581E7, importe_modificado:2.249303581E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2180.61}} | {1882650/proyecto_INICIO, 1882650/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210101883143 | Acción | 155694.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155694.15, modificado:155694.15}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 2453 | 20 | Oaxaca | 477 | Santiago Minas |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MINAS | 2453 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:477, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.228153, lat:16.426183}} | 2021-02-15 | 2021-12-23 | 108985.94 | 155694.15 | 108985.94 | 108985.94 | 108985.94 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CDPDSP-R33-F3/MSM/477/001/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR QASAM S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MINAS, monto:155694.15, importe_modificado:155694.15}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.7}} | {1883143/proyecto_INICIO, 1883143/proyecto_PROCESO, 1883143/proyecto_INICIO, 1883143/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:rectificar los momentos contables, trimestre:3.0, usuario:mariatcansecora, fecha:2021-10-19}}
2021 | 3 | OAX210101884389 | Acción | 338402.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:338402.43, modificado:338402.43}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 12327 | 20 | Oaxaca | 202 | San Juan Lachao |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN JUAN LACHAO | 12327 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:202, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.125108, lat:16.158538}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 338402.43 | 338402.43 | 253801.2 | 253801.2 | 253801.2 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSJL/202/FISMDF/002/3%/2021, contratista:CORPORATVIO MEXSUM S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LACHAO, monto:338402.43, importe_modificado:338402.43}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1884389/proyecto_INICIO, 1884389/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210101885868 | Proyecto de inversión | 2168508.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:Y, prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2168508.08, modificado:2780060.47}} | SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE LAS ESTACIONES INTERMEDIAS ESPECIALES PERTENECIENTES AL CORREDOR BRT 1 PONIENTE DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 210011 | S | 5150 | 5150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CENTRO, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ, OAX., lon:-96.72916392, lat:17.05019666}} | 2021-02-13 | 2021-07-31 | 2780060.47 | 2780060.47 | 834018.14 | 834018.14 | 834018.14 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:J03-FIDEICOMISO2249-325-00-2020, contratista:CONSTRUCCIONES DE OBRAS Y SUELOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2780060.47, importe_modificado:2780060.47}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.15}} | {1885868/proyecto_INICIO, 1885868/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL SISTEMA NO PERMITE ADECUAR LA EL REGISTRO, trimestre:3.0, usuario:fortunatoaragonj, fecha:2021-10-22}} | {obs1: {observación:La fuente de financiamiento no corresponde a la autorizada ya que es de ciclo 2020, trimestre:3.0, usuario:edwinycruzra, fecha:2021-10-21}, obs2: {observación:Se deberá cancelar y sustituir al 4to trimesre, trimestre:3.0, usuario:edwinycruzra, fecha:2021-10-22}}
2021 | 3 | OAX210101885889 | Proyecto de inversión | 491210.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:491210.43, modificado:491124.89}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN EL PREESCOLAR APOLO XI CLAVE, 20DCC0671T, EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 210234 | S | 20 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:4, direccion:CENTRO, MIGUEL HIDALGO, SAN ANTONIO HUITEPEC, OAX., lon:-97.11222222, lat:16.88083333}} | 2021-03-26 | 2021-09-30 | 491124.89 | 491124.89 | 147337.47 | 147337.47 | 147337.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-08-018-00-2021, contratista:OBRAS E INSUMOS CONSTRUCTIVOS ALICE S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:491124.89, importe_modificado:491124.89}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.1}} | {1885889/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201893423 | Proyecto de inversión | 189000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189000.0, modificado:188972.35}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA MARÍA ROALÓ - 23551 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 23551 | S | 37 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:432.0, meta_modificada:432.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:555, localidad:3, direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA ROALÓ, 71286 SANTA MARÍA ROALÓ, TRINIDAD ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE MARÍA JIMENEZ AQUINO Y CALLE 12 DE ABRIL DE 1851, A 50 METROS DE LA IGLESIA DE SANTA MARÍA ROALÓSESENTA METR, lon:-96.774099, lat:16.917372}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 188972.35 | 188972.35 | 188972.35 | 188972.35 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/011/2021, contratista:GUTIERREZ & MATUS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, monto:472430.88, importe_modificado:472430.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:432.0}} | {1893423/proyecto_INICIO, 1893423/proyecto_FIN, 1893423/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201893453 | Proyecto de inversión | 388000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:388000.0, modificado:387664.17}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LA VENTOSA - 24736 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 24736 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:6, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA LA VENTOSA, 70102 LA VENTOSA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CARRETERA MEXICO -- 185, CALLE LAZARO CARDENAS A MEDIA CUADRA DE LA CARRETERA INTERNACIONAL 185 Y A 2 CUADR, lon:-94.94716737, lat:16.55022003}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 387664.17 | 387664.17 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P/COP/FISE/011/2021, contratista:OBRAS Y SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1356824.55, importe_modificado:1356824.55}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1893453/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201893456 | Proyecto de inversión | 390000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390000.0, modificado:389900.06}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA VEGA DEL SOL - 24796 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 24796 | S | 62 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:417, localidad:26, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA VEGA DEL SOL, 68465 VEGA DEL SOL, SANTA MARÍA JACATEPEC OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE JUAREZ, CALLE REVOLUCION UNA CUADRA AL NOROESTE DE LA AGENCIA DE LA LOCALIDAD, lon:-96.218717, lat:17.810589}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 389900.06 | 389900.06 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/024/2021, contratista:KIEROCASA. COM, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:779800.12, importe_modificado:779800.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1893456/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201893458 | Proyecto de inversión | 262500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262500.0, modificado:262044.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN ALEJO EL PROGRESO - 24835 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 24835 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:139, localidad:3, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN ALEJO EL PROGRESO, 68635 SAN ALEJO EL PROGRESO, SAN FRANCISCO CHAPULAPA OAXACA ENTRE Y , NO EXISTEN CALLES ALTERNAS AL DOMICILIOENFRENTE DE LA CLINICA DE LA LOCALIDAD, lon:-96.725478, lat:17.885239}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 262044 | 262044 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P/COP/FISE/007/2021, contratista:KIERO CASA. COM. S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3500907.84, importe_modificado:3500907.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1893458/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201893463 | Proyecto de inversión | 485000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:485000.0, modificado:484580.19}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA - 25094 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 25094 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE LORENZA SANTIAGO CIUDAD JUCHITÁN CENTRO, 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE LORENZA SANTIAGO Y CALLE MARGARITA MAZA, CALLE 10 DE MAYO A 2 CUADRAS DE LA CARRETERA ESTATAL HACIA ASUNCION Y, lon:-95.02590083, lat:16.41493793}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 484580.19 | 484580.19 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P/COP/FISE/011/2021, contratista:OBRAS Y SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1356824.55, importe_modificado:1356824.55}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1893463/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201893467 | Proyecto de inversión | 78000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78000.0, modificado:77999.83}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA - 25157 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 25157 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:AVENIDA NEGRETE INTERIOR SN PUEBLO JUCHITÁN CENTRO, 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE Y , A 500 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA DANIEL C. PINEDA. A 400 METROS DE LA AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS., lon:-95.03404712, lat:16.42347043}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 77999.83 | 77999.83 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P/COP/FISE/005/2021, contratista:CONSTRUCCION DE CAMINOS Y OBRAS ZURDO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1221997.37, importe_modificado:1221997.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1893467/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201893470 | Proyecto de inversión | 485000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:485000.0, modificado:485000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA BARRIO NUEVO TOLTEPEC - 25198 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 25198 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:324, localidad:27, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO ROQUE, 70904 ROQUE, SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA ENTRE CALLE A LA IGLESIA Y PRIVADA PRINCIPAL, A 2 CUADRAS DE LA IGLESIA LA GUADALUPE Y A 1 CUADRA DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-96.461844, lat:15.86608}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1893470/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201893487 | Proyecto de inversión | 52500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52500.0, modificado:52408.8}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA MONTE FLOR - 25400 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 25400 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:139, localidad:13, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA MONTE FLOR, 68636 MONTE FLOR, SAN FRANCISCO CHAPULAPA OAXACA ENTRE Y , NO EXISTEN CALLES ALTERNAS AL DOMICILIOAL NORTE DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-96.775755, lat:17.945393}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 52408.8 | 52408.8 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P/COP/FISE/007/2021, contratista:KIERO CASA. COM. S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3500907.84, importe_modificado:3500907.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1893487/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201893488 | Proyecto de inversión | 52500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52500.0, modificado:52499.28}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTO DOMINGO JALIEZA - 25424 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 25424 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:530, localidad:4, direccion:CALLE ZARAGOZA INTERIOR SN PUEBLO SANTO DOMINGO JALIEZA, 71507 SANTO DOMINGO JALIEZA, SANTO TOMÁS JALIEZA OAXACA ENTRE CALLE PROGRESO Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA A 40 MTS DEL TEMPLO DE SANTO DOMINGO Y A 35 MTS DE , lon:-96.62994582, lat:16.86866448}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 52499.28 | 52499.28 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/009/2021, contratista:CEMEACERO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:713990.21, importe_modificado:713990.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1893488/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201893495 | Proyecto de inversión | 577500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:577500.0, modificado:576695.86}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN ANTONIO DE LA CAL - 25527 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 25527 | S | 114 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1320.0, meta_modificada:1320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:CALLE TRANSFORMADORES INTERIOR SN PUEBLO SAN ANTONIO DE LA CAL CENTRO, 71250 SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL OAXACA ENTRE CALLE SAN ANTONIO Y CALLE LUIS ECHEVERRIA, CALLE BUGAMBILIAS CERCA DE LA IGLESIA CRISTIAN, lon:-96.70838206, lat:17.02504539}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 576695.86 | 576695.86 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P/COP/FISE/009/2021, contratista:ARQUITECTURA, INGENIERIA Y CORPORATIVO ALESLI, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:880771.86, importe_modificado:880771.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1893495/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201893502 | Proyecto de inversión | 1071000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1071000.0, modificado:1071000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA MAGDALENA TEITIPAC - 25589 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 25589 | S | 44 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ PUEBLO MAGDALENA TEITIPAC, 70458 MAGDALENA TEITIPAC, MAGDALENA TEITIPAC OAXACA ENTRE CALLE CUAUTEMOC Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE SANTA ROSA A 100 METROS DE TEMPLO CATOLICO Y 200 METROS DE ESCUELA PRIMARI, lon:-96.558077, lat:16.906091}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {1893502/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201893506 | Proyecto de inversión | 714000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:714000.0, modificado:713457.13}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA ROJAS DE CUAUHTÉMOC - 25607 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 25607 | S | 29 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE GARDENIAS PUEBLO ROJAS DE CUAUHTÉMOC, 70450 ROJAS DE CUAUHTÉMOC, ROJAS DE CUAUHTÉMOC OAXACA ENTRE CALLE AMAPOLAS Y CALLE ALDAMA, CALLE LAS ROSAS A CUATRO CUADRAS DE LA IGLESIA DEL PUEBLO Y A 700 METROS DEL PALACIO MUNI, lon:-96.622692, lat:17.004896}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 713457.13 | 713457.13 | 575047.33 | 575047.33 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/001/2021, contratista:ALTA INGENIERÍA EMERSON, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1682014.58, importe_modificado:1682014.58}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:11.0}} | {1893506/proyecto_PROCESO, 1893506/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201893510 | Proyecto de inversión | 969000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:969000.0, modificado:968557.45}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA MARÍA TEOPOXCO - 25621 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 25621 | S | 40 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:434, localidad:1, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO PUEBLO SANTA MARÍA TEOPOXCO, 68544 SANTA MARÍA TEOPOXCO, SANTA MARÍA TEOPOXCO OAXACA ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE CAMINO REAL A 300 METROS DEL CENTRO DE SALUD Y , lon:-96.95486, lat:18.16579761}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 968557.45 | 968557.45 | 788082.83 | 788082.83 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/001/2021, contratista:ALTA INGENIERÍA EMERSON, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1682014.58, importe_modificado:1682014.58}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:16.0}} | {1893510/proyecto_INICIO, 1893510/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201893515 | Proyecto de inversión | 105000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105000.0, modificado:104817.6}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA ARROYO CONCHA - 25654 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 25654 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:205, localidad:20, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA ARROYO CONCHA, 68940 ARROYO CONCHA, SAN JUAN LALANA OAXACA ENTRE Y , ENFRENTE DEL PALACIO MUNICIPAL SAN MARTÍN ARROYO CONCHA, lon:-95.798166, lat:17.531804}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 104817.6 | 104817.6 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P/COP/FISE/007/2021, contratista:KIERO CASA. COM. S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3500907.84, importe_modificado:3500907.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1893515/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201893518 | Proyecto de inversión | 169000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169000.0, modificado:168687.49}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA PALOMARES - 25691 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 25691 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:312.0, meta_modificada:312.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:18, direccion:CALLE BELÉM INTERIOR SN PUEBLO PALOMARES, 70312 PALOMARES, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE CALLE MONTE DE SINAI Y CALLE JORDÁN SUR, CALLE JERUSALÉN A 80 MTS DE LA IGLESIA LA LUZ DEL MUNDO Y A 2 CUADRAS DE LA CARRETERA FE, lon:-95.06454835, lat:17.13985906}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 168687.49 | 168687.49 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/029/2021, contratista:ARQUITECTURA Y CONCRETA LOAIZA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:804509.57, importe_modificado:804509.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1893518/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201893534 | Proyecto de inversión | 165000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165000.0, modificado:164926.06}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EL COSTOCHE - 25798 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 25798 | S | 23 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:146, localidad:3, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL COSTOCHE, 70818 EL COSTOCHE, SAN FRANCISCO LOGUECHE OAXACA ENTRE Y , APROXIMADAMENTE A 250 METROS DESDE EL PUNTO DE INICIO SE ENCUENTRA UBICADO EL PALACIO MUNICIPAL, lon:-96.387832, lat:16.401454}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 164926.06 | 164926.06 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P/COP/FISE/010/2021, contratista:ARQUITECTURA E INGENIERIA ARLEDI, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2293971.59, importe_modificado:2293971.59}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {1893534/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201893538 | Proyecto de inversión | 202500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202500.0, modificado:202500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LOS TEJOCOTES - 25803 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 25803 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:6, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA SAN JUAN MIXTEPEC DTTO 08, 69776 LOS TEJOCOTES, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , EN FRENTE DEL PUNTO DE INICIO SE ENCUENTRA UBICADA UNA CASA HABITACION DE COLOR BLANCA Y EN FRENTE SE UBICA LA IGL, lon:-97.89333954, lat:17.31174703}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {1893538/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201893557 | Proyecto de inversión | 65000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65000.0, modificado:65000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JUAN OTZOLOTEPEC - 26033 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 26033 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:190, localidad:18, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN OTZOLOTEPEC, 70220 SAN JUAN OTZOLOTEPEC, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA ENTRE Y , SIN REFERENCIACUATRO CUADRAS AL NORTE DE LA LOCALIDAD, lon:-95.5914141, lat:17.29396233}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1893557/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201893560 | Proyecto de inversión | 776000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:776000.0, modificado:776000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LA VENTOSA - 26215 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 26215 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:6, direccion:CALLE TRANSISMICA PUEBLO LA VENTOSA, 70102 LA VENTOSA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE Y , A 2 CUADRAS DE LA CARRETERA A LA RUTA TRANSISMICA Y A 6 CUADRAS DE LA CARRETERA A PUERTO ESCONDIDO, lon:-94.95204978, lat:16.55024717}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1893560/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201893565 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA OCOTLÁN DE MORELOS - 26341 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 26341 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:PROLONGACION DE INDUSTRIA INTERIOR SN PUEBLO OCOTLÁN DE MORELOS CENTRO, 71510 OCOTLÁN DE MORELOS, OCOTLÁN DE MORELOS OAXACA ENTRE CALLE INDUSTRIA Y CARRETERA 175, CALLE DE INDUSTRIA A 220 METROS DEL COLEGIO MUNDO FELIZ SOBRE, lon:-96.67086131, lat:16.80253938}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {1893565/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201893576 | Proyecto de inversión | 776000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:776000.0, modificado:776000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA BENITO JUÁREZ - 26627 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 26627 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:324, localidad:223, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA ROQUE, 70904 BENITO JUÁREZ, SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , ACCIONES DISTRIBUIDAS AL CENTRO DE LA POBLACION A 3 CUADRAS DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-96.323617, lat:15.881652}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1893576/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201893586 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:448919.65}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTIAGO APÓSTOL - 26932 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 26932 | S | 62 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:452, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO APOSTOL, 71518 SANTIAGO APÓSTOL, SANTIAGO APÓSTOL OAXACA ENTRE CALLE MÁRTIRES DE TACUBAYA Y , CALLE HIDALGO APROXIMADAMENTE 90 METROS DESDE EL PUNTO DE INICIO SE ENCUENTRA UBICADAS , lon:-96.71550991, lat:16.80306007}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 448919.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {1893586/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201893606 | Proyecto de inversión | 495000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495000.0, modificado:495000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN ESTEBAN AMATLÁN - 27217 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 27217 | S | 69 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:235, localidad:5, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN LUIS AMATLAN, 70810 SAN ESTEBAN AMATLÁN, SAN LUIS AMATLÁN OAXACA ENTRE Y , APROXIMADAMENTE A DOS CUADRAS AL SUR SE ENCUENTRA UBICADO EL PALACIO MUNICIPAL Y LA UNIDAD MEDICA RURAL., lon:-96.54935183, lat:16.50452642}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {1893606/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201893619 | Proyecto de inversión | 403000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:403000.0, modificado:403000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA - 27327 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 27327 | S | 64 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:744.0, meta_modificada:744.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE 3 DE MAYO PUEBLO JUCHITAN DE ZARAGOZA, 00000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE PESCADORES, CALLE ALLENDE A 20 METROS DE TEMPLO CATOLICO Y A 200 METROS DE ESCUELA PRI, lon:-95.01511649, lat:16.42798377}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1893619/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201893650 | Proyecto de inversión | 262500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262500.0, modificado:262287.6}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTIAGO JOCOTEPEC - 27581 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 27581 | S | 52 | 482 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:22, direccion:CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE INTERIOR SN RANCHERIA SANTIAGO JOCOTEPEC, 71826 SANTIAGO JOCOTEPEC, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE Y , A 100 METROS DEL PANTEÓN MUNICIPAL Y A 80 MTS DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y LA ESCUELA PRIMA, lon:-97.4370714, lat:16.12800629}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 262287.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1893650/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación: LA COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA A TRAVÉS DE SU DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO INFORMA QUE: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN DE ACUERDO A LOS TÉRMINOS QUE ESTIPULA LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE OAXACA EN SU ARTICULO 29, POR LO QUE UNA VEZ CONTRATADO, SERA REPORTADO CON LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE EN EL 4O TRIMESTRE 2021, trimestre:3.0, usuario:jesuslopezf, fecha:2021-10-14}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201893651 | Proyecto de inversión | 73500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73500.0, modificado:73440.53}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN FRANCISCO NUXAÑO - 27594 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 27594 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:147, localidad:1, direccion:CALLE SIMÓN BOLIVAR INTERIOR SN PUEBLO SAN FRANCISCO NUXAÑO, 69925 SAN FRANCISCO NUXAÑO, SAN FRANCISCO NUXAÑO OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y BOULEVARD 16 DE SEPTIEMBRE, CERRADA DE JUÁREZ A 274 METROS DEL TEMPLO DE SAN FRANCISC, lon:-97.34552923, lat:17.38016671}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 73440.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1893651/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA A TRAVÉS DE SU DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO INFORMA QUE: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN DE ACUERDO A LOS TÉRMINOS QUE ESTIPULA LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE OAXACA EN SU ARTICULO 29, POR LO QUE UNA VEZ CONTRATADO, SERA REPORTADO CON LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE EN EL 4O TRIMESTRE 2021, trimestre:3.0, usuario:jesuslopezf, fecha:2021-10-14}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201893654 | Proyecto de inversión | 105000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105000.0, modificado:105000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONCEPCIÓN PÁPALO - 27656 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 27656 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE DE BENITO JUÁREZ INTERIOR SN PUEBLO CONCEPCIÓN PÁPALO, 68640 CONCEPCIÓN PÁPALO, CONCEPCIÓN PÁPALO OAXACA ENTRE CALLE DE LOS MAJIA Y , A 30 METROS DE LA IGLESIA DE CONCEPCIÓN PÁPALO Y A 2 CUADRAS DEL AYUNTAMIENTO, lon:-96.87979685, lat:17.84301112}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1893654/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201893867 | Proyecto de inversión | 234000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234000.0, modificado:234000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTIAGO DOMINGUILLO - 43137 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 43137 | S | 37 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:432.0, meta_modificada:432.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:177, localidad:13, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN RANCHERIA SANTIAGO DOMINGUILLO, 68603 SANTIAGO DOMINGUILLO, SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN OAXACA ENTRE CALLE REFORMA Y , CARRETERA TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN-SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA A 130 ME, lon:-96.91802093, lat:17.65368827}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1893867/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201893873 | Proyecto de inversión | 390000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390000.0, modificado:389859.01}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA OJO DE AGUA - 43266 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 43266 | S | 62 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:161, localidad:3, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA OJO DE AGUA, 68207 OJO DE AGUA, SAN JERÓNIMO SOSOLA OAXACA ENTRE Y , APROXIMADAMENTE A 230 METROS AL OESTE DESDE EL PUNTO DE INICIO SE UBICA EL RIO SAN ANTONIO., lon:-97.04421327, lat:17.27570872}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 389859.01 | 389859.01 | 389859.01 | 389859.01 | 389859.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/012/2021, contratista:GRUPO RUSAN PRESTACIÓN DE SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, monto:519812.01, importe_modificado:519812.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:720.0}} | {1893873/proyecto_PROCESO, 1893873/proyecto_INICIO, 1893873/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201893953 | Proyecto de inversión | 5147154.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5147154.11, modificado:5147154.11}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE NUNDACA - 45486 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 45486 | S | 89 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.99, meta_modificada:4.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:348, localidad:8, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO GUADALUPE NUNDACA, 69743 GUADALUPE NUNDACA, SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , UNA CUADRA AL OESTE DE LA CLINICA DE LA LOCALIDAD, lon:-98.13612, lat:17.299097}} | 2021-05-01 | 2021-12-31 | 5147154.11 | 5145951.74 | 1543785.52 | 1543785.52 | 1543785.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-04-042-00-2021, contratista:MAZUNTE CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:5147154.11, importe_modificado:5147154.11}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.75}} | {1893953/proyecto_INICIO, 1893953/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201893969 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LIBERTAD EN LA COMUNIDAD DE LOGOCHE - 46145 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 46145 | S | 27 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:235, localidad:27, direccion:CALLE LIBERTAD PUEBLO SAN LUIS AMATLAN, 70810 LOGOCHE, SAN LUIS AMATLÁN OAXACA ENTRE Y , A UN COSTADO DEL PUNTO DE INICIO SE ENCUENTRA UBICADI EL RIO SECO., lon:-96.5345281, lat:16.41696369}} | 2021-05-01 | 2021-12-31 | 600000 | 598738.06 | 179621.42 | 179621.42 | 179621.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-07-046-00-2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO IUVARÉ, S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1893969/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201894058 | Proyecto de inversión | 40336415.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.033641578E7, modificado:3.985105228E7}} | CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO DE ARTESANÍAS DE SAN BARTOLO COYOTEPEC SEGUNDA ETAPA - 51557 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 51557 | S | 2072 | 1909 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4500.0, meta_modificada:4500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO SAN BARTOLO COYOTEPEC, 71294 SAN BARTOLO COYOTEPEC, SAN BARTOLO COYOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE ITURBIDE, CALLE SAN MARCOS A MEDIA CUADRA DE LA PRIMARIA CONSTANCIA Y PROGRESO A UNA CU, lon:-96.70478726, lat:16.96119879}} | 2021-03-01 | 2021-12-31 | 39851052.28 | 39851052.28 | 13192657.19 | 13192657.19 | 13192657.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-166-01-08-029-00-2021, contratista:GEBSA CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISION DE OBRAS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:3.985105228E7, importe_modificado:3.985105228E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1894058/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201895194 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTO DOMINGO COATLÁN - 80898 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 80898 | S | 19 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:159, localidad:3, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR SN PUEBLO SANTO DOMINGO COATLÁN, 70844 SANTO DOMINGO COATLÁN, SAN JERÓNIMO COATLÁN OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y , CALLE REFORMA A 100 METROS DE AGENCIA MUNICIPAL A 100 METROS DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA. , lon:-96.87243567, lat:16.1946827}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {1895194/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201895227 | Proyecto de inversión | 135000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135000.0, modificado:134429.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CABACÚA - 81458 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 81458 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:10, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA CABACÚA, 69848 CABACÚA, MAGDALENA PEÑASCO OAXACA ENTRE Y , A 50 METROS DE LA TIENDA DE CONASUPOTRESCIENTOS SESENTA METROS APROXIMADAMENTE AL SUROESTE DE LA CLINICAS DE LA LOCALIDAD, lon:-97.59452122, lat:17.22206796}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 134429.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {1895227/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA A TRAVÉS DE SU DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO INFORMA QUE: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN DE ACUERDO A LOS TÉRMINOS QUE ESTIPULA LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE OAXACA EN SU ARTICULO 29, POR LO QUE UNA VEZ CONTRATADO, SERA REPORTADO CON LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE EN EL 4O TRIMESTRE 2021, trimestre:3.0, usuario:jesuslopezf, fecha:2021-10-14}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201895235 | Proyecto de inversión | 1120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1120000.0, modificado:1118928.22}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EL TRAPICHE - 81684 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 81684 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:439, localidad:27, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL TRAPICHE, 70944 EL TRAPICHE, SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA ENTRE Y , 931 METROS DE CAPILLA SOBRE CAMINO QUE LLEVA A SANTO DOMINGO, lon:-96.6925, lat:15.818942}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 1118928.22 | 1118928.22 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/032/2021, contratista:PROCURACIN DE SERVICIOS & SOLUCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1118928.22, importe_modificado:1118928.22}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1895235/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201895246 | Proyecto de inversión | 155000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, modificado:155000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA RÍO HONDO - 81915 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 81915 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:426, localidad:15, direccion:INTERIOR SN PUEBLO RÍO HONDO, 68266 RÍO HONDO, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA ENTRE Y , A 150 METROS DE LA TIENDA DE CONASUPO A 100 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL A 110 METROS DE CENTRO DE SALUD., lon:-97.07983929, lat:17.05918329}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1895246/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201895325 | Proyecto de inversión | 108000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108000.0, modificado:108000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LAS HUERTAS - 83860 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 83860 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:62, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA LAS HUERTAS, 69776 LAS HUERTAS, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , A 100 METROS DE LA CAPILLA DE SAN JUAN AL SUROESTE A 933.03 M CARRETERA FEDERAL, lon:-97.86210781, lat:17.32067339}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {1895325/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201919085 | Acción | 487569.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:487569.12, modificado:487569.12}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 35325 | 20 | Oaxaca | 51 | Magdalena Teitipac |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL | 35325 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.558739, lat:16.906621}} | 2021-03-08 | 2021-12-31 | 341298.37 | 341298.37 | 341298.37 | 341298.37 | 341298.37 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:C.P.S./MMT/051/FISMDF/001/2021, contratista:ASFALTIC, DISEÑO DE OBRAS Y PROYECTOS CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA TEITIPAC, monto:487569.12, importe_modificado:487569.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.7}} | {1919085/proyecto_PROCESO, 1919085/proyecto_INICIO, 1919085/proyecto_PROCESO, 1919085/proyecto_INICIO, 1919085/proyecto_PROCESO, 1919085/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201922849 | Acción | 436288.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:436288.77, modificado:436288.77}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 46384 | 20 | Oaxaca | 391 | Santa Lucía Miahuatlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MIAHUATLAN | 46384 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:391, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.618211, lat:16.186473}} | 2021-03-01 | 2021-12-31 | 436288.77 | 436288.77 | 436288.77 | 261773.28 | 261773.28 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPSP/MSLM-391/FISM-DF/002/2021, contratista:JUAN CARLOS RAMIREZ CHAVEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MIAHUATLAN, monto:436288.77, importe_modificado:436288.77}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {1922849/proyecto_INICIO, 1922849/proyecto_PROCESO, 1922849/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201926279 | Proyecto de inversión | 1125596.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1125596.02, modificado:1125596.02}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO ¿NDU YU¿U¿ DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA JICALTEPEC. - 53569 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL | 53569 | S | 50 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:336.0, meta_modificada:336.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:32, direccion:CALLE CONOCIDA PUEBLO SANTA MARÍA JICALTEPEC, 71607 SANTA MARÍA JICALTEPEC, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE CONOCIDA Y , SON DOS CALLES UNA LLEGA A LA AGENCIA DE LA LOCLAIDAD Y SE DESARROLLA AL ESTE DE ESTA , lon:-98.04368082, lat:16.3806219}} | 2021-05-03 | 2021-07-31 | 1125596.02 | 1125596.02 | 1125596.02 | 298610.25 | 298610.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/SPN/482/R33/FISMDF/122/2021, contratista:CONSTRUCTORA DE MULTISERVICIOS VICTORIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:1125596.02, importe_modificado:1125596.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {1926279/proyecto_INICIO, 1926279/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201928255 | Proyecto de inversión | 2796415.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2796415.8, modificado:2796415.8}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD - 60630 | 20 | Oaxaca | 364 | Santa Catarina Juquila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA JUQUILA | 60630 | S | 100 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2340.0, meta_modificada:2340.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:364, localidad:3, direccion:CALLE ENTRONQUE ACCESO A LA COMUNIDAD PUEBLO ARROYO TRISTE, 71900 ARROYO TRISTE, SANTA CATARINA JUQUILA OAXACA ENTRE CALLE CAMINO ALAS COMUNIDADES Y BRECHA CAMINO AL ARROYO, CALLE CAMINO ALAS COMUNIDADES SE ENCUENTRA UBICADO, lon:-97.26002379, lat:16.09393321}} | 2021-04-02 | 2021-06-15 | 2796415.8 | 2796415.8 | 2488510.88 | 2488510.88 | 2488510.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCJ/ROP/FAISM/364/003/2021, contratista:JUAN ANTONIO HERNANDEZ CASTELLANOS, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA, monto:2796415.8, importe_modificado:2796415.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2299.0}} | {1928255/proyecto_INICIO, 1928255/proyecto_PROCESO, 1928255/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201928976 | Proyecto de inversión | 867597.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:867597.85, modificado:867597.85}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA LAS ERAS, AGENCIA CANDIANI - 63242 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y MEDIO AMBIENTE | 63242 | S | 94 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:174.0, meta_modificada:174.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:PRIVADA LAS ERAS COLONIA CANDIANI, 68130 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE LAS PALMAS, PRIVADA SEGUNDA DE VICENTE GUEREERO PRIVADA LAS ERAS ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE LA, lon:-96.71746474, lat:17.0440042}} | 2021-07-01 | 2021-09-28 | 867597.85 | 867133.96 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/FIII 022/2021, contratista:Ingeniería y Desarrollo de Proyectos Binlua, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:867133.96, importe_modificado:867133.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:87.0}} | {1928976/proyecto_INICIO, 1928976/proyecto_PROCESO, 1928976/proyecto_INICIO, 1928976/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:INSTITUCIÓN EJECUTORA: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ. , trimestre:3.0, usuario:victorcvasquezb, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201929015 | Proyecto de inversión | 3863408.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3863408.83, modificado:3863408.83}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PROLONGACION DE MORELOS Y CALLE MORELOS, AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA - 63364 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y MEDIO AMBIENTE | 63364 | S | 139 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1229.0, meta_modificada:1229.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:51, direccion:PROLONGACION DE MORELOS COLONIA TRINIDAD DE VIGUERA, 68276 VIGUERA, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE LIBERTAD PROLONGACION DE MORELOS ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE NIÑOS HÉROES Y CALLE MO, lon:-96.7508029, lat:17.12860159}} | 2021-07-01 | 2021-09-28 | 3863408.83 | 3862849.37 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/FIII 006/2021, contratista:Mblock Construcciones y Proyectos e Ingeniería Urbana S.A de C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:3862849.37, importe_modificado:3862849.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:921.75}} | {1929015/proyecto_INICIO, 1929015/proyecto_PROCESO, 1929015/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:INSTITUCIÓN EJECUTORA: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ. ESTA OBRA CUENTA CON RECALENDARIZACION DE 60 DÌAS, DEL 06/AGO/2021 AL 04/OCT/2021 , trimestre:3.0, usuario:victorcvasquezb, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201929709 | Proyecto de inversión | 965097.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:965097.41, modificado:965097.41}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA CINCO DE MAYO. - 66425 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL | 66425 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:223.0, meta_modificada:223.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:CALLE DECIMA QUINTA ORIENTE COLONIA 5 DE MAYO, 71604 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE SEGUNDA SUR, CONTRA ESQUINA DE PURIFICADORA LOS PAVORREALES, lon:-98.05433365, lat:16.33401648}} | 2021-05-17 | 2021-07-15 | 965097.41 | 965097.41 | 965097.41 | 756669.48 | 756669.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/SPN/482/R33/FISMDF/035/2021, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES AVENDAÑO GARCIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:965097.41, importe_modificado:965097.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {1929709/proyecto_PROCESO, 1929709/proyecto_INICIO, 1929709/proyecto_PROCESO, 1929709/proyecto_INICIO, 1929709/proyecto_PROCESO, 1929709/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201930283 | Acción | 204793.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204793.35, modificado:204793.35}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 69071 | 20 | Oaxaca | 285 | San Miguel Tlacamama |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TLACAMAMA | 69071 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:285, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.063217, lat:16.416729}} | 2021-02-01 | 2021-12-28 | 204793.35 | 204793.35 | 148940.62 | 148940.62 | 148940.62 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSMT/285/FIII/SP/01/2021, contratista:HUMBERTO SANCHEZ HABANA, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TLACAMAMA, monto:204793.35, importe_modificado:204793.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1930283/proyecto_INICIO, 1930283/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:corregir meta modificada, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2021-10-16}}
2021 | 3 | OAX210201930806 | Acción | 107725 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107725.0, modificado:107725.0}} | 33604 IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES - 71421 | 20 | Oaxaca | 405 | Villa de Chilapa de Díaz |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE CHILAPA DE DIAZ | 71421 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:405, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.631912, lat:17.588329}} | 2021-03-22 | 2021-11-30 | 107725 | 107725 | 107725 | 57725 | 57725 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MVCD/FISM/405/001/2021-01, contratista:CONSTRUCTOR FRANC & JOV, S. A. DE C. V., convocante:VILLA CHILAPA DE DI8AZ, monto:107725.0, importe_modificado:107725.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.5}} | {1930806/proyecto_INICIO, 1930806/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201931375 | Proyecto de inversión | 645000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:645000.0, modificado:645000.0}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS SECOS / LETRINAS EN EL NÚCLEO RURAL EL CHAMIZAL - 73892 | 20 | Oaxaca | 377 | Santa Cruz Itundujia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA | 73892 | S | 66 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:377, localidad:22, direccion:RANCHERIA CHAMIZAL (BUENA VISTA), 71194 CHAMIZAL (BUENA VISTA), SANTA CRUZ ITUNDUJIA OAXACA ENTRE Y , EL PUNTO DE INICIO DE OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD ENFRENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA., lon:-97.61539114, lat:16.74977503}} | 2021-05-31 | 2021-07-29 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101207, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA, monto:645000.0, importe_modificado:645000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:18.0}} | {1931375/proyecto_INICIO, 1931375/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201931412 | Proyecto de inversión | 743999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:743999.99, modificado:743999.99}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 20DPB1840JU SEGUNDA ETAPA EN SAN JUAN ÑUMI LOCALIDAD MONTE NEGRO ASENTAMIENTO OTRO - 74161 | 20 | Oaxaca | 210 | San Juan Ñumí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SAN JUAN ÑUMI | 74161 | S | 104 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:580.0, meta_modificada:580.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:210, localidad:10, direccion:CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA MONTE NEGRO, 69809 MONTE NEGRO, SAN JUAN ÑUMÍ OAXACA ENTRE CALLE CENTRO Y CALLE FRENTE A LA AGENCIA MUNICIPAL, SE LOCALIZA EN EL MUNICIPIO SAN JUAN ÑUMÍ DEL ESTADO DE OAXACA MÉXICO Y SE ENCUENT, lon:-97.66905152, lat:17.41181703}} | 2021-05-17 | 2021-07-15 | 547978.72 | 547978.72 | 547978.72 | 547978.72 | 547978.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/SJÑ/FISMDF/210/05/2021, contratista:CONSTRUCTORA Y ASESORÍA AMBIENTAL JOGA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN ÑUMI, monto:743999.99, importe_modificado:743999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:580.0}} | {1931412/proyecto_PROCESO, 1931412/proyecto_FIN, 1931412/proyecto_PROCESO, 1931412/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201931634 | Proyecto de inversión | 1054322.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1054322.23, modificado:1054322.23}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 75075 | 20 | Oaxaca | 95 | San Andrés Paxtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS PAXTLÁN | 75075 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:95, localidad:17, direccion:PUEBLO SAN PEDRO LOMA LARGA, 70868 SAN PEDRO LOMA LARGA, SAN ANDRÉS PAXTLÁN OAXACA ENTRE Y , DOMICILIOS CONOCIDOS POR LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LOMA LARGA, lon:-96.54531192, lat:16.19092138}} | 2021-05-03 | 2021-07-01 | 1054322.23 | 1054322.23 | 346917.94 | 346917.94 | 346917.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAP-FISMDF-004-2021, contratista:SAMUEL RUIZ RAMÍREZ, convocante:MUNICIPIO SAN ANDRES PAXTLÁN, monto:1054322.23, importe_modificado:1054322.23}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {1931634/proyecto_PROCESO, 1931634/proyecto_INICIO, 1931634/proyecto_PROCESO, 1931634/proyecto_INICIO, 1931634/proyecto_PROCESO, 1931634/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201932321 | Proyecto de inversión | 1898499.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1898499.21, modificado:1898499.21}} | CONSTRUCCIÓN DE NUEVE CUARTOS DORMITORIOS - 77729 | 20 | Oaxaca | 95 | San Andrés Paxtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS PAXTLÁN | 77729 | S | 85 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:95, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN ANDRÉS PAXTLÁN, 70868 SAN ANDRÉS PAXTLÁN, SAN ANDRÉS PAXTLÁN OAXACA ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SON DOMICILIOS CONOCIDOS POR LOS PROPIOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS PAXTLÁN, lon:-96.5110349, lat:16.21673422}} | 2021-05-03 | 2021-07-31 | 1898499.21 | 1898499.21 | 530440.57 | 530440.57 | 530440.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAP-FISMDF-003-2021, contratista:MATERIALES Y MAQUINARIA DEL SOL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN ANDRES PAXTLÁN, monto:1898499.21, importe_modificado:1898499.21}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {1932321/proyecto_PROCESO, 1932321/proyecto_INICIO, 1932321/proyecto_PROCESO, 1932321/proyecto_INICIO, 1932321/proyecto_PROCESO, 1932321/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201932330 | Proyecto de inversión | 1000208.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000208.78, modificado:1000208.78}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE VEINTEAVA ORIENTE DE LA COLONIA LA SOLEDAD. - 77761 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL | 77761 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:784.0, meta_modificada:784.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:CALLE VEINTIAVA ORIENTE COLONIA LA SOLEDAD, 71602 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE CAMINO A LA RAYA Y , 200 ML AL NORTE DEL COMEDOR ITZEL, lon:-98.04028723, lat:16.34599101}} | 2021-05-31 | 2021-07-19 | 1000208.78 | 1000208.78 | 1000208.78 | 631747.21 | 631747.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/SPN/482/R33/FISMDF/013/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS METÁLICAS JARED, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:1000208.78, importe_modificado:1000208.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:750.0}} | {1932330/proyecto_INICIO, 1932330/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201933779 | Proyecto de inversión | 3213492.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3213492.32, modificado:3213492.32}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL PRINCIPAL, DE ACCESO A LAS COMUNIDADES - 83102 | 20 | Oaxaca | 364 | Santa Catarina Juquila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA JUQUILA | 83102 | S | 1400 | 1600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:364, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO EC SANTA CATARINA JUQUILA RIO GRANDE - SAN JOSE VISTA HERMOSA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 129 + 1 PUEBLO SANTA CATARINA JUQUILA, 71900 SANTA CATARINA JUQUILA, SANTA CATARINA JUQUILA OAXACA ENTRE BRECHA LA MATRA, lon:-97.28583909, lat:16.20641545}} | 2021-04-15 | 2021-06-13 | 3213492.32 | 3213492.32 | 2037992.4 | 2037992.4 | 2037992.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCJ/ROP/FISMDF/364/005/2021, contratista:JUAN ANTONIO HERNANDEZ CASTELLANOS, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA, monto:3213492.32, importe_modificado:3213492.32}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:129.0}} | {1933779/proyecto_INICIO, 1933779/proyecto_PROCESO, 1933779/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201934455 | Proyecto de inversión | 662444.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:662444.04, modificado:662444.04}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA ENTUBADA YUYAXII, EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE GUADALUPE VICTORIA MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL GRANDE (ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA) - 85770 | 20 | Oaxaca | 269 | San Miguel el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SAN MIGUEL EL GRANDE | 85770 | S | 363 | 339 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:269, localidad:4, direccion:CALLE A FUENTE DE ABASTECIMIENTO PUEBLO VILLA GUADALUPE VICTORIA, 71144 VILLA DE GUADALUPE VICTORIA, SAN MIGUEL EL GRANDE OAXACA ENTRE CARRETERA TLAXIACO - SAN MIGUEL EL GRANDE Y , UBICADO A 525 M EN EL CAMINO HACIA LA FUE, lon:-97.61820991, lat:17.0756993}} | 2021-05-05 | 2021-07-13 | 662444.04 | 662444.04 | 662444.04 | 478913.42 | 478913.42 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100580, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL GRANDE, monto:662444.04, importe_modificado:662444.04}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.95}} | {1934455/proyecto_INICIO, 1934455/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201935317 | Proyecto de inversión | 1948800 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1948800.0, modificado:1948800.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA ¿IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO¿ CLAVE:20DPR2272P - 89057 | 20 | Oaxaca | 203 | San Juan Lachigalla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN LACHIALLA | 89057 | S | 54 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:594.75, meta_modificada:594.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:203, localidad:6, direccion:ANDADOR CAMINO PRINCIPAL A XAGUIA PUEBLO XAGUÍA, 71577 XAGUÍA, SAN JUAN LACHIGALLA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE XAGUIA ES BIEN CONOCIDO POR TODOS ESTA ENSEGUIDA DEL P, lon:-96.52145543, lat:16.53129977}} | 2021-06-03 | 2021-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1935317/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201937604 | Acción | 585566.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:585566.61, modificado:585566.61}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 90806 | 20 | Oaxaca | 29 | Eloxochitlán de Flores Magón |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMEINTO DE ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN | 90806 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.876091, lat:18.176881}} | 2021-03-09 | 2021-12-31 | 409896.9 | 409986.9 | 409986.9 | 409986.9 | 409986.9 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DOP-R33I32021/001, contratista:INFRAESTRUCTURA ORIZABA S.A DE C.V, convocante:H AYUNTAMIENTO DE ELOXOCHITLAN DE FLORES MAGON, monto:585566.61, importe_modificado:585566.61}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1937604/proyecto_INICIO, 1937604/proyecto_PROCESO, 1937604/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:A LO QUE NOS OBSERVA LE COMENTO QUE EN LA MIDS SE REPORTO TAL CUAL NOS PIDE LA INFORMACION EL SISTEMA, ASI MISMO LOS BENEFICIARIOS ESTAN EN 0 YA QUE EN LA MIDS NO HYA NINGUN APARTADO PARA METER ESTE DATO., trimestre:3.0, usuario:ignacioherreran, fecha:2021-10-11}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201938098 | Proyecto de inversión | 53983 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53983.0, modificado:53983.0}} | EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NO. 15 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011711300421 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:324, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, SAN PEDRO POCHUTLA , lon:-96.46523, lat:15.746341}} | 2021-06-18 | 2021-12-31 | 53983 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201938835 | Proyecto de inversión | 70000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:35000.0, modificado:35000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35000.0, modificado:35000.0}} | ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO DE SANEAMIENTO BÁSICO (NIVEL VIVIENDA) PARA LA INTEGRACIÓN DE SU EXPEDIENTE TÉCNICO. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Estudios de Preinversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 5120011725000221 | S | 107 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:406, localidad:51, direccion:CARRETERA S. LUCAS ZOQUIAPAM - SAN MIGUEL NUEVO, lon:-96.830541, lat:18.23424}} | 2021-05-12 | 2021-12-31 | 66537.5 | 63075 | 63075 | 63075 | 63075 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-02-017/2021, contratista:DAINZU INGENIERIA Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:456853.66, importe_modificado:456853.66}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1938835/proyecto_INICIO, 1938835/proyecto_FIN, 1938835/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201939716 | Proyecto de inversión | 21000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:10500.0, modificado:10500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10500.0, modificado:10500.0}} | EQUIPAMIENTO RUSTICO ( PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION O NANOFILTRACION) | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 5120011729201821 | S | 78 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:4, direccion:México 182, Huautepec, Oax., México, lon:-96.79891169, lat:18.10153757}} | 2021-06-08 | 2021-12-31 | 10500 | 20996 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-026/2021, contratista:DISTRIBUIDORA DE CLORO ESMAH S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:1049800.0, importe_modificado:1049800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1939716/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201939988 | Proyecto de inversión | 21000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:10500.0, modificado:10500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10500.0, modificado:10500.0}} | EQUIPAMIENTO RUSTICO ( PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION O NANOFILTRACION) | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 5120011729202321 | S | 83 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:2, direccion:Nogal, 69470 Ixpantepec Nieves, Oax., México, lon:-98.04889619, lat:17.5105427}} | 2021-06-08 | 2021-12-31 | 10500 | 20996 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-026/2021, contratista:DISTRIBUIDORA DE CLORO ESMAH S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:1049800.0, importe_modificado:1049800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1939988/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL FOLIO PERTENECE A SANTA MARIA NATIVITDAD, POR ERROR INVOLUNTARIO SE CAPTURO MAL FAVOR DE VALIDAR, trimestre:3.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2021-10-01}} | {obs1: {observación:CORREGIR LOCALIDAD, trimestre:3.0, usuario:josesanginezh, fecha:2021-10-01}}
2021 | 3 | OAX210201940484 | Proyecto de inversión | 21000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:10500.0, modificado:10500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10500.0, modificado:10500.0}} | EQUIPAMIENTO RUSTICO ( PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION O NANOFILTRACION) | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 5120011729203221 | S | 82 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:242, localidad:3, direccion:San Martín Peras, Oax., México, lon:-98.2404397, lat:17.3597421}} | 2021-06-08 | 2021-12-31 | 10500 | 20996 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-026/2021, contratista:DISTRIBUIDORA DE CLORO ESMAH S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:1049800.0, importe_modificado:1049800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1940484/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201940515 | Proyecto de inversión | 21000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:10500.0, modificado:10500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10500.0, modificado:10500.0}} | EQUIPAMIENTO RUSTICO ( PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION O NANOFILTRACION) | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 5120011729203521 | S | 73 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:244, localidad:4, direccion:Morelos 1, 68547 San Martín Toxpalan, Oax., México, lon:-97.05935419, lat:18.09937052}} | 2021-06-08 | 2021-12-31 | 10500 | 20996 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-026/2021, contratista:DISTRIBUIDORA DE CLORO ESMAH S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:1049800.0, importe_modificado:1049800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1940515/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201940542 | Proyecto de inversión | 21000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:10500.0, modificado:10500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10500.0, modificado:10500.0}} | EQUIPAMIENTO RUSTICO ( PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION O NANOFILTRACION) | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 5120011729203821 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:248, localidad:12, direccion:Josefa Ortiz de Domínguez 2, Centro, 70780 Centro, Oax., México, lon:-94.98194039, lat:16.20970893}} | 2021-06-08 | 2021-12-31 | 10500 | 20996 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-026/2021, contratista:DISTRIBUIDORA DE CLORO ESMAH S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:1049800.0, importe_modificado:1049800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1940542/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201940788 | Proyecto de inversión | 1575151.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1575151.63, modificado:1575151.63}} | TERMINACIÓN DEL LABORATORIO DE ICTIOLOGÍA, BIOLOGÍA PESQUERA Y DINÁMICA COSTERA, CAMPUS PUERTO ÁNGEL | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DEL MAR | LPO-920047989-E1-2021 | S | 213 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:211.07, meta_modificada:211.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:324, localidad:25, direccion:Unnamed Road, 70902 Oax., México, lon:-96.49812341, lat:15.66278192}} | 2021-06-23 | 2021-09-05 | 1575151.63 | 1575151.63 | 1265619.05 | 1265619.05 | 1265619.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-UMAR-01/LPO-920047989-E1-2021, contratista:ARGUTSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD DEL MAR, monto:82426.17, importe_modificado:82426.17}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-UMAR-02/LPO-920047989-E1-2021, contratista:ARGUTSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD DEL MAR, monto:1575151.63, importe_modificado:0.01}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LPO-920047989-E1-2021, contratista:ARGUTSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD DEL MAR, monto:1492725.46, importe_modificado:1492725.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:211.07}} | {1940788/proyecto_INICIO, 1940788/proyecto_PROCESO, 1940788/proyecto_FIN, 1940788/proyecto_PROCESO, 1940788/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO SE ENCUENTRA EN UN 100%, SIN EMBARGO, EL AVANCE FINANCIERO NO SE HA CONCLUIDO, SE ESTA REVISANDO Y CONCILIANDO LAS CIFRAS DE LA SÁBANA DE FINIQUITO Y NÚMEROS GENERADORES PARA EL CIERRE FINANCIERO., trimestre:3.0, usuario:flordbelenc, fecha:2021-10-13}, obs2: {observación:EL PRIMER ADENDUM CON NÚMERO AD-UMAR-01/LPO-920047989-E1-2021 MODIFICA EL MONTO DEL CONTRATO LPO-920047989-E1-2021 PARA COMPROMETER EN UN 100% EL MONTO AUTORIZADO DE 1,575,151.63, DESPUÉS SE CONVINO OTRO ADENDUM CON NÚMERO AD-UMAR-02/LPO-920047989-E1-2021 AL CONTRATO LPO-920047989-E1-2021, CON EL CUAL SÓLO SE MODIFICA LA FECHA DE TÉRMINO AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021., trimestre:3.0, usuario:flordbelenc, fecha:2021-10-13}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201941355 | Adquisición | 2234754.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2234754.38, modificado:2232819.97}} | EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: SANTOS REYES NOPALA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA | 5310011700403321 | S | 1170 | 1212 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:1, direccion:Santos Reyes Nopala, Oax., México, lon:-97.1435642, lat:16.1070581}} | 2021-04-30 | 2021-05-11 | 2232819.97 | 2232819.97 | 2232819.97 | 2232819.97 | 2232819.97 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P04/AEC/038/2021, contratista:BALGUE S.A. DE C.V, convocante:INSTITUTO ESTATAL ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:4454389.56, importe_modificado:4454389.56}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P05/AEAV/039/2021, contratista:REPRESENTACIONES OWL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO ESTATAL ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:2129401.79, importe_modificado:2129401.79}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/DP/AME/AD/040/2021., contratista:PRODUCTORA COMUNAL DE MUEBLES DE IXTLÁN OAXACA, S.P.R. DE R.L., convocante:INSTITUTO ESTATAL ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1969825.69, importe_modificado:1969825.69}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} | {1941355/proyecto_INICIO, 1941355/proyecto_PROCESO, 1941355/proyecto_FIN, 1941355/proyecto_INICIO, 1941355/proyecto_PROCESO, 1941355/proyecto_FIN, 1941355/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201941584 | Proyecto de inversión | 21000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:10500.0, modificado:10500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10500.0, modificado:10500.0}} | EQUIPAMIENTO RUSTICO ( PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION O NANOFILTRACION) | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 5120011729204721 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:18, direccion:Vasconcelos 4, Centro, 69800 Tlaxco, Oax., México, lon:-97.67961502, lat:17.26870004}} | 2021-06-08 | 2021-12-31 | 10500 | 20996 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-026/2021, contratista:DISTRIBUIDORA DE CLORO ESMAH S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:1049800.0, importe_modificado:1049800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1941584/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201941639 | Proyecto de inversión | 21000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:10500.0, modificado:10500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10500.0, modificado:10500.0}} | EQUIPAMIENTO RUSTICO ( PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION O NANOFILTRACION) | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISON ESTATAL DEL AGUA | 5120011729205321 | S | 73 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:439, localidad:109, direccion:Revolución, 70946 Santa María Tonameca, Oax., México, lon:-96.54623687, lat:15.74656012}} | 2021-06-08 | 2021-12-31 | 10500 | 20996 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-026/2021, contratista:DISTRIBUIDORA DE CLORO ESMAH S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:1049800.0, importe_modificado:1049800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1941639/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201941865 | Proyecto de inversión | 2429886.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2429886.97, modificado:2429886.97}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO AUTOSOPORTANTE EN ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO ZARAGOZA" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011750900321 | S | 15 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1095.0, meta_modificada:1095.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:8, direccion:Santa María Josaa, Oaxaca, México, lon:-96.3393307, lat:17.4673083}} | 2021-06-18 | 2021-12-31 | 2429886.97 | 2412576.03 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:013-R33/IR/DIE/IOCIFED/2021, contratista:PRAMOS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2412576.03, importe_modificado:2412576.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201942718 | Proyecto de inversión | 223865 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223865.0, modificado:223865.0}} | Profesionalización y Capacitación de los Elementos Policiales de Seguridad Pública | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | 1270011708100321-1 | N | 0 | 0 | 1974843 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Zona Metropolitana de Oaxaca, Oax., México, lon:-96.7219034, lat:17.0686305}} | 2021-08-03 | 2022-03-31 | 201478.5 | 223334.21 | 67000.09 | 67000.09 | 67000.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-114-02-08-035-00-2021, contratista:ARQUITECTURAS DEL MUNDO MODERNO MUT, SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1222979.73, importe_modificado:1222979.73}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {1942718/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301955045 | Proyecto de inversión | 325500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325500.0, modificado:325423.38}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN SEBASTIÁN YUTANINO - 105278 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 105278 | S | 44 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:504.0, meta_modificada:504.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:137, localidad:12, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN SEBASTIÁN YUTANINO, 71373 SAN SEBASTIÁN YUTANINO, SAN FRANCISCO CAHUACUÁ OAXACA ENTRE Y , A 42 METROS APROXIMADAMENTE AL NORTE DE LA EXPLANADA MUNICIPAL, lon:-97.460933, lat:16.790362}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 325423.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1955045/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA A TRAVÉS DE SU DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO INFORMA QUE: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN DE ACUERDO A LOS TÉRMINOS QUE ESTIPULA LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE OAXACA EN SU ARTICULO 29, POR LO QUE UNA VEZ CONTRATADO, SERA REPORTADO CON LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE EN EL 4O TRIMESTRE 2021, trimestre:3.0, usuario:jesuslopezf, fecha:2021-10-14}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301955064 | Proyecto de inversión | 372000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:372000.0, modificado:371912.44}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DÍAZ - 105518 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 105518 | S | 50 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:562, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO DE LA LAGUNA INTERIOR SN PUEBLO MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ, 69910 MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DÍAZ, MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y , A 45.5 METROS APROXIMADAMEN, lon:-97.355037, lat:17.385784}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 371912.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1955064/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA A TRAVÉS DE SU DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO INFORMA QUE: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN DE ACUERDO A LOS TÉRMINOS QUE ESTIPULA LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE OAXACA EN SU ARTICULO 29, POR LO QUE UNA VEZ CONTRATADO, SERA REPORTADO CON LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE EN EL 4O TRIMESTRE 2021, trimestre:3.0, usuario:jesuslopezf, fecha:2021-10-14}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301955072 | Proyecto de inversión | 124000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124000.0, modificado:123970.81}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA COLONIA ISTMEÑA SECCIÓN EL ZAPOTE - 105538 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 105538 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:35, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN GUICHICOVI, 70330 COLONIA ISTMEÑA (SECCIÓN EL ZAPOTE), SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA POBLACIÓN A 100 METROS DE LA AGENCIA MUN, lon:-95.109282, lat:17.16439532}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 123970.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1955072/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA A TRAVÉS DE SU DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO INFORMA QUE: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN DE ACUERDO A LOS TÉRMINOS QUE ESTIPULA LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE OAXACA EN SU ARTICULO 29, POR LO QUE UNA VEZ CONTRATADO, SERA REPORTADO CON LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE EN EL 4O TRIMESTRE 2021, trimestre:3.0, usuario:jesuslopezf, fecha:2021-10-14}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301955238 | Proyecto de inversión | 418500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:418500.0, modificado:418401.49}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA RANCHO SAN FELIPE - 106334 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 106334 | S | 56 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:648.0, meta_modificada:648.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:475, localidad:4, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA RANCHO SAN FELIPE, 70440 RANCHO SAN FELIPE, SANTIAGO MATATLÁN OAXACA ENTRE Y , A 400 METROS DE LA TIENDA DE CONASUPO Y 150 MTS DE LA SECUNDARIA TECNICA 121 SOBRE TERRACERIA QUE LLEVA A SAN FELIPE, lon:-96.47789, lat:16.811033}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 418401.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1955238/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA A TRAVÉS DE SU DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO INFORMA QUE: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN DE ACUERDO A LOS TÉRMINOS QUE ESTIPULA LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE OAXACA EN SU ARTICULO 29, POR LO QUE UNA VEZ CONTRATADO, SERA REPORTADO CON LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE EN EL 4O TRIMESTRE 2021, trimestre:3.0, usuario:jesuslopezf, fecha:2021-10-14}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301955314 | Proyecto de inversión | 170500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170500.0, modificado:170500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA VILLA DE ETLA - 106647 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 106647 | S | 23 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:264.0, meta_modificada:264.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:338, localidad:1, direccion:CALLE LOS PINOS INTERIOR SN PUEBLO VILLA DE ETLA, 68200 VILLA DE ETLA, VILLA DE ETLA OAXACA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y , EL BENEFICIARIO TIENE SU DOMICILIO A 325 METROS DEL MERCADO VILLA DE ETLA Y A 150 DEL CECYTE PLA, lon:-96.798852, lat:17.199354}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1955314/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301955493 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LLANO DE ÁRNICA - 107455 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 107455 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:11, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LLANO DE ARNICA, 68571 LLANO DE ÁRNICA, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA ENTRE Y , UBICACIÓN A 394 M DE LA EXPLANADA DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE LLANO DE ÁRNICA. A 350 METROS DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA. LA LOCALI, lon:-96.73303667, lat:18.13178073}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1955493/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301955520 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CERRO CABALLERO - 107475 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 107475 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:108, direccion:INTERIOR SN PUEBLO CERRO CABALLERO, 68574 CERRO CABALLERO, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA ENTRE Y , A 730 METROS DE PANTEÓN MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO. A 875 METROS DE LA IGLESIA DEL SALÓN DEL REINO DE LOS TES, lon:-96.71710882, lat:18.1419662}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1955520/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301955586 | Proyecto de inversión | 139500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139500.0, modificado:139500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LLANO DE AGUA - 107742 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 107742 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:216.0, meta_modificada:216.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:137, localidad:9, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LLANO DE AGUA, 71374 LLANO DE AGUA, SAN FRANCISCO CAHUACUÁ OAXACA ENTRE Y , CAMINO QUE LLEVA A CARRETERA FEDERAL HACIA EL SUR, lon:-97.368317, lat:16.922387}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1955586/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301955592 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA PIEDRA DE ARENA - 107800 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 107800 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:168, direccion:INTERIOR SN PUEBLO PIEDRA DE ARENA, 68570 PIEDRA DE ARENA, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA ENTRE Y , UBICACIÓN LOCALIZADA A 1.85 KM DE LA CABECERA DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE CAÑADA DE MAMEY. AL OESTE DE LA LOCALIDAD DE CERRO YE, lon:-96.69183198, lat:18.18746645}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1955592/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301955594 | Proyecto de inversión | 139500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139500.0, modificado:139500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA BUENAVISTA - 107810 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 107810 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:216.0, meta_modificada:216.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:232, localidad:14, direccion:INTERIOR SN PUEBLO BUENAVISTA, 68470 BUENAVISTA, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE Y , CAMINO CON NOMBRE PROFESOR FLORENTINO TERAN SANCHEZ, lon:-96.37652, lat:18.044171}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1955594/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301955598 | Proyecto de inversión | 170000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170000.0, modificado:170000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN - 107843 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 107843 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:545, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN CENTRO, 68540 TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN, TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN OAXACA ENTRE CALLE ZAACHILA Y CALLE YANHUITLÁN, CALLE YAGUL A 2 CUADRAS DE LA CARRETERA FEDERAL A 3 CUAD, lon:-97.07846969, lat:18.13610237}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {1955598/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301955613 | Proyecto de inversión | 255000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255000.0, modificado:255000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTIAGO SUCHILQUITONGO - 107881 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 107881 | S | 19 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:483, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SANTIAGO SUCHILQUITONGO CENTRO, 68230 SANTIAGO SUCHILQUITONGO, SANTIAGO SUCHILQUITONGO OAXACA ENTRE CALLE IGNACIO RAYON Y CALLE DE LA REFORMA, CALLE INDEPENDENCIA A 3 CUADRAS DEL PALACIO MUNICIPAL , lon:-96.87264302, lat:17.24669854}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {1955613/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301955621 | Proyecto de inversión | 510000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510000.0, modificado:510000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA HUAUTLA DE JIMÉNEZ - 107908 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 107908 | S | 62 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE MARÍA SABINA PUEBLO HUAUTLA DE JIMÉNEZ, 68500 HUAUTLA DE JIMÉNEZ, HUAUTLA DE JIMÉNEZ OAXACA ENTRE CALLE DE LA JUVENTUD Y CALLE LAZARO CARDENAS, CAMINO DEL RIO A CUATRO CUADRAS DE LA CAPILLA DE LA SANTA CRUZ Y CERCA DE , lon:-96.82376544, lat:18.12806644}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {1955621/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301955625 | Proyecto de inversión | 510000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510000.0, modificado:510000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA ROAGUÍA - 107914 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 107914 | S | 62 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:226, localidad:2, direccion:CALLE MINA PUEBLO ROAGUIA, 70477 ROAGUÍA, SAN LORENZO ALBARRADAS OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE LAS MINAS, CALLE 5 DE MAYO A 4 CUADRAS DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y A 400 METROS DE LA IGLECIA SANTO DOMINGO, lon:-96.27739483, lat:16.87532175}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {1955625/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301956677 | Proyecto de inversión | 192000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192000.0, modificado:192000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTIAGO LAXOPA - 118715 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 118715 | S | 33 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:384.0, meta_modificada:384.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:473, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO LAXOPA, 68795 SANTIAGO LAXOPA, SANTIAGO LAXOPA OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DEL BENEFICIARIO ESTA A 100 METROS DE LA IGLESIA CATOLICA Y A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARI, lon:-96.31285738, lat:17.21910325}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1956677/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301956687 | Proyecto de inversión | 139500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139500.0, modificado:139500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA VISTA HERMOSA - 118866 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 118866 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:216.0, meta_modificada:216.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:232, localidad:105, direccion:INTERIOR SN PUEBLO VISTA HERMOSA, 68470 VISTA HERMOSA, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA A 100 METROS DE LA TIENDA DE CONASUPO, lon:-96.450821, lat:18.028012}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1956687/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301956711 | Proyecto de inversión | 465000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:465000.0, modificado:465000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JUAN CHILATECA - 119249 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 119249 | S | 58 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:192, localidad:1, direccion:AVENIDA 5 DE FEBRERO INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN CHILATECA, 71508 SAN JUAN CHILATECA, SAN JUAN CHILATECA OAXACA ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y CALLE CUAUHTÉMOC, AVENIDA DEL CARMEN A 350 METROS APROXIMADAMENTE AL NORTE DEL CENT, lon:-96.670838, lat:16.82974}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1956711/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301956720 | Proyecto de inversión | 387500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387500.0, modificado:387500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA NUEVO ZOQUIÁPAM - 119308 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 119308 | S | 48 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:504, localidad:1, direccion:CALLE MACEDONIO ALCALÁ INTERIOR SN PUEBLO NUEVO ZOQUIÁPAM, 68764 NUEVO ZOQUIÁPAM, NUEVO ZOQUIÁPAM OAXACA ENTRE Y , CALLE SAN MATÍAS A 200 METROS APROXIMADAMENTE AL SUR DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-96.619935, lat:17.288727}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1956720/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301956744 | Proyecto de inversión | 108500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108500.0, modificado:108500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA LUCÍA DEL CAMINO - 119811 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 119811 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:390, localidad:1, direccion:CALLE PINOS INTERIOR SN PUEBLO SANTA LUCÍA DEL CAMINO, 71240 SANTA LUCÍA DEL CAMINO, SANTA LUCÍA DEL CAMINO OAXACA ENTRE CALLE PIRUL Y CALLE 19 DE JUNIO, CALLE EUCALIPTO SE ENCUENTRA UBICADA A 650 METROS DEL PALACIO MUNICIPA, lon:-96.698737, lat:17.060608}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1956744/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301956799 | Proyecto de inversión | 153000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153000.0, modificado:153000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA OAXACA DE JUÁREZ - 120685 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 120685 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE NUEVO LAREDO CIUDAD CANDIANI, 68274 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE PRIVADA 5A PRIVADADA DE NUEVO MEXICO Y CALLE NUEVO MEXICO, PRIVADA 4TA PRIVADA NUEVO MÉXICO A 200 MTS. DE LA MISCELANEA LA LUNA A 7 CUA, lon:-96.75134045, lat:17.11853907}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {1956799/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301956803 | Proyecto de inversión | 170000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170000.0, modificado:170000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA OAXACA DE JUÁREZ - 120703 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 120703 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE ZEMPOÁLTEPETL INTERIOR SN CIUDAD OAXACA DE JUÁREZ, 68010 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE CERRO AZUL, CALLE CERRO DE CRESTÓN A MEDIA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA INDEPENDENCIA A, lon:-96.7434782, lat:17.0919896}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {1956803/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301956807 | Proyecto de inversión | 495000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495000.0, modificado:495000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JOSÉ DEL PASO - 120772 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 120772 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:298, localidad:2, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ DEL PASO, 70434 SAN JOSÉ DEL PASO, SAN PABLO VILLA DE MITLA OAXACA ENTRE Y , A 1 KM. APROXIMADAMENTE DE LA CARRETERA SAN PABLO VILLA DE MITLAE.C. TUXTEPEC PALOMARES. A 2 KM. APROXIMADAMENTE D, lon:-96.30851127, lat:16.93801891}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {1956807/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301956821 | Proyecto de inversión | 455000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455000.0, modificado:455000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CORRAL DE PIEDRA - 120809 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 120809 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:426, localidad:19, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LOS SABINOS, 68266 LOS SABINOS, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA ENTRE Y , A 400 M DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE CORRAL DE PIEDRA Y DEL CENTRO DE SALUD LOS SABINOS, lon:-97.101087, lat:17.050745}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1956821/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresis, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301956831 | Proyecto de inversión | 175000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175000.0, modificado:175000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ - 120830 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 120830 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:570, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DÍAZ INTERIOR SN PUEBLO ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ CENTRO, 71200 ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ, ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ OAXACA ENTRE PRIVADA DE PORFIRIO DÍAZ Y , CALLE ALDAMA A 572 METROS DEL SALON REINO TESTIGOS DE JEHOVA A 600 , lon:-96.79483468, lat:16.87458659}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1956831/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301956832 | Proyecto de inversión | 637000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:637000.0, modificado:637000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EL MAMEY TEPANTEPEC - 120943 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 120943 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:426, localidad:37, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA MAMEY TEPANTEPEC, 68266 EL MAMEY TEPANTEPEC, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA ENTRE Y , A 800 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL DEL MAMEY TEPANTEPEC A 600 METROS DE ESCUELA PRIMARIA RURAL, lon:-97.037612, lat:17.000453}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1956832/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301957147 | Proyecto de inversión | 15858169.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.585816938E7, modificado:1.585816938E7}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHÍCULAR PETATENGO SOBRE EL KM DOS MAS DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO DEL CAMINO SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA PETATENGO MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO - 131644 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 131644 | S | 308 | 322 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:266, localidad:26, direccion:CAMINO TRAMO SAN MIGUEL DEL PUERTO - SANTA MARÍA PETATENGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 285 RANCHERIA SANTA MARÍA PETATENGO, 70994 SANTA MARÍA PETATENGO, SAN MIGUEL DEL PUERTO OAXACA ENTRE Y , SE REALIZARA LA CONSTRUC, lon:-96.025751, lat:15.944659}} | 2021-07-15 | 2021-12-31 | 15858169.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1957147/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301957459 | Proyecto de inversión | 1403688.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1403688.98, modificado:1403688.98}} | AMPLACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE EJIDO PRESIDENTE LOPEZ MATEOS MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN PALMAS - 138095 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE DEL ESTADO DE OAXACA | 138095 | S | 40 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.89, meta_modificada:0.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:568, localidad:6, direccion:CALLE PRINICPAL SIN NOMBRE INTERIOR SN RANCHERIA EJIDO LOPEZ MATEOS, 69060 EJIDO PRESIDENTE LÓPEZ MATEOS, ZAPOTITLÁN PALMAS OAXACA ENTRE Y , APROXIMADAMENTE A 200 DEL ENTRONQUE CON LA CARRETERA FEDERAL 190 Y A 700 MTS D, lon:-97.813417, lat:17.858293}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {1957459/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301957795 | Proyecto de inversión | 1249760.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1249760.83, modificado:1249760.83}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL EC CONCEPCION PAPALO SAN PEDRO SOCHIAPAM SAN FRANCISCO PUEBLO NUEVO - 148348 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 148348 | S | 138 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3441.0, meta_modificada:3441.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO CONCEPCION PAPALO - SAN FRANCISCO PUEBLO NUEVO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 650 INTERIOR SN PUEBLO SAN FRANCISCO PUEBLO NUEVO, 68640 SAN FRANCISCO PUEBLO NUEVO, CONCEPCIÓN PÁPALO OAXACA ENTRE Y , LA LOCAL, lon:-96.873478, lat:17.863991}} | 2021-07-30 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {1957795/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301957863 | Proyecto de inversión | 491606.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:491606.79, modificado:491606.79}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA TEMASCAL - 150319 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 150319 | S | 85 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:984.0, meta_modificada:984.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO TEMASCAL, 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , CALLE SIETE ENFRENTE DE LICONSA UNA CUADRA AL NORTE DE LA PRIMARIA, lon:-96.400558, lat:18.248049}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1957863/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301957868 | Proyecto de inversión | 77500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77500.0, modificado:77500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EL SITIO - 150452 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 150452 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:41, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL SITIO, 71410 EL SITIO, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE Y , A 187 METROS DE LA TIENDA CONASUPOCIENTO OCHENTA METROS AL SUR DE LA AGENCIA DE LA LOCALIDAD, lon:-97.035068, lat:16.376469}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1957868/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301957899 | Proyecto de inversión | 618000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:618000.0, modificado:618000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EL VENADO - 150922 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 150922 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:10, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL VENADO, 69900 EL VENADO, MAGDALENA JALTEPEC OAXACA ENTRE Y , A 300 METROS DEL CENTRO DE SALUDTRESCIENTOS METROS APROXIMADAMENTE AL NORESTE DE LA AGENCIA DE LA LOCALIDAD, lon:-97.22981455, lat:17.25351352}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1957899/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301957900 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA ANA DEL VALLE - 151204 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 151204 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:356, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO MATAMOROS INTERIOR SN CIUDAD SANTA ANA DEL VALLE, 70428 SANTA ANA DEL VALLE, SANTA ANA DEL VALLE OAXACA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE CORREGIDORA, CALLE HIDALGO A MEDIA CUADRA DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLI, lon:-96.47233657, lat:16.99286899}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {1957900/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301957906 | Proyecto de inversión | 567000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:567000.0, modificado:567000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA VALDEFLORES - 151455 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 151455 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:439, localidad:29, direccion:INTERIOR SN PUEBLO VALDEFLORES, 70945 VALDEFLORES, SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA A 80 METROS DE TIENDA DICONSA Y A 100 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ, lon:-96.79316108, lat:15.85096671}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1957906/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301957907 | Proyecto de inversión | 567000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:567000.0, modificado:567000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA CRUZ CHAHUITEPEC - 151456 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 151456 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:513, localidad:3, direccion:INTERIOR SN PUEBLO CHAHUITEPEC, 70353 SANTA CRUZ CHAHUITEPEC, SANTO DOMINGO PETAPA OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA A 66 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL Y 50 MTS DE LA CANCHA TECHADA DE BASQUET BOLL, lon:-95.234819, lat:16.894589}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1957907/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301957916 | Proyecto de inversión | 824000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:824000.0, modificado:824000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA UNIÓN CÁRDENAS - 151542 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 151542 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:92, direccion:INTERIOR SN PUEBLO UNIÓN CÁRDENAS, 69770 UNIÓN CÁRDENAS, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , A 550 METROS APROXIMADAMENTE AL NORTE DEL PALACIO MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-97.883874, lat:17.259149}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1957916/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301957918 | Proyecto de inversión | 1030000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1030000.0, modificado:1030000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN ANTONIO HUITEPEC - 151547 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 151547 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE 2 DE NOVIEMBRE INTERIOR SN PUEBLO SAN ANTONIO HUITEPEC, 71305 SAN ANTONIO HUITEPEC, SAN ANTONIO HUITEPEC OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A LOMA TIZNE Y , A 300 MTS APROXIMADAMENTE AL NORTE DE LA CONASUPO DE LA LOCALIDAD, lon:-97.142016, lat:16.929344}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1957918/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301957922 | Proyecto de inversión | 515000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515000.0, modificado:515000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CIENEGUILLA - 151556 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 151556 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:347, localidad:2, direccion:INTERIOR SN PUEBLO CIENEGUILLA, 70877 CIENEGUILLA, SAN SEBASTIÁN RÍO HONDO OAXACA ENTRE Y , A 828 METROS APROXIMADAMENTE AL SURESTE DEL PALACIO MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-96.380833, lat:16.177777}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1957922/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301957944 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONCEPCIÓN PÁPALO - 151668 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 151668 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE DE LOS MAJIA INTERIOR SN PUEBLO CONCEPCIÓN PÁPALO, 68640 CONCEPCIÓN PÁPALO, CONCEPCIÓN PÁPALO OAXACA ENTRE CALLE DE BENITO JUÁREZ Y , CALLE DE LOS MAJÍA DOMICILIO UBICADO A 800 MTS. DE LA IGLESIA DE CONCEPCIÓN PÁPALO Y, lon:-96.88090487, lat:17.84283064}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {1957944/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301957954 | Proyecto de inversión | 1386000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1386000.0, modificado:1386000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA BARRIO LA GUADALUPE - 151693 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 151693 | S | 87 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:555, localidad:8, direccion:AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS INTERIOR SN BARRIO LA GUADALUPE, 71286 BARRIO LA GUADALUPE, TRINIDAD ZAACHILA OAXACA ENTRE PRIVADA DE LÁZARO CÁRDENAS Y , CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS A 110 METROS DE LA CANCHA DE SANTA MARÍA ROALO. LA L, lon:-96.77963074, lat:16.92210119}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1957954/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301957973 | Proyecto de inversión | 77500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77500.0, modificado:77500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA AGUA FRÍA - 151813 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 151813 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:2, direccion:CALLE PUERTO ESCONDIDO-OAXACA INTERIOR SN PUEBLO AGUA FRÍA, 71413 AGUA FRÍA, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA A 380 METROS DE LA TIENDA CONASUPO, lon:-96.951009, lat:16.559066}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1957973/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301957980 | Proyecto de inversión | 142500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142500.0, modificado:142500.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN MIGUEL TLACAMAMA - 152112 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 152112 | S | 40 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:285, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN CIUDAD SAN MIGUEL TLACAMAMA, 71670 SAN MIGUEL TLACAMAMA, SAN MIGUEL TLACAMAMA OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE LA CORREGIDORA EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA A 50 MTS, lon:-98.062561, lat:16.414581}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {1957980/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301958440 | Proyecto de inversión | 2507923.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2507923.61, modificado:2507923.61}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE JUSTO SIERRA EN LA LOCALIDAD DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO DEL MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO - 170723 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE DEL ESTADO DE OAXACA | 170723 | S | 43 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:637.56, meta_modificada:637.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:PRIVADA PRIV. LAS MARGARITAS PUEBLO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO CENTRO, 69800 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CALLE JAZMIN Y CALLE LAS NUBES, CALLE LAS MARGARITAS SE ENCUENTRA A UN COSTADO , lon:-97.68834511, lat:17.26135446}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1958440/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301958627 | Proyecto de inversión | 927000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:927000.0, modificado:927000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JOSÉ OZOLOTEPEC - 176248 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 176248 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:148, localidad:2, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ OZOLOTEPEC, 70889 SAN JOSÉ OZOLOTEPEC, SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 50 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA DE SAN JOSÉ OZOLOTEPEC, lon:-96.19694444, lat:16.06777778}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1958627/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301959604 | Proyecto de inversión | 364000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:364000.0, modificado:364000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA CRUZ TEPENIXTLAHUACA - 199361 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 199361 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:543, localidad:5, direccion:CALLE ANTONIO VALDEZ INTERIOR SN CIUDAD INDUSTRIAL SANTA CRUZ TEPENIXTLAHUACA, 71850 SANTA CRUZ TEPENIXTLAHUACA, TATALTEPEC DE VALDÉS OAXACA ENTRE Y , CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ SE ENCUENTRA UBICADO A 50 METROS DE LA , lon:-97.493773, lat:16.293118}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1959604/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301959607 | Proyecto de inversión | 976000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:976000.0, modificado:976000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JOSÉ DEL PROGRESO - 199430 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 199430 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE CARRANZA INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ DEL PROGRESO, 71550 SAN JOSÉ DEL PROGRESO, SAN JOSÉ DEL PROGRESO OAXACA ENTRE CALLE HÉROES DE NACOZARI Y , CALLE HÉROES DE NACOZARI A 86 METROS DEL TEMPLO DE SAN JOSÉDOS CUADRAS AL , lon:-96.68577993, lat:16.68387141}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {1959607/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301959630 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN PEDRO JICAYÁN - 199660 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 199660 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:312, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO JICAYÁN, 71740 SAN PEDRO JICAYÁN, SAN PEDRO JICAYÁN OAXACA ENTRE CALLE AGUSTÍN DE ITURBIDE Y CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CALLE VICENTE GUERRERO ENFRENTE DE LA CONASUPO UNA CUADRA AL O, lon:-98.016155, lat:16.452621}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1959630/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301959635 | Proyecto de inversión | 170500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170500.0, modificado:170500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA CATARINA JUQUILA - 199701 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 199701 | S | 23 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:264.0, meta_modificada:264.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:364, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTA CATARINA JUQUILA, 71900 SANTA CATARINA JUQUILA, SANTA CATARINA JUQUILA OAXACA ENTRE Y , A 166 METROS DE LA CASA DEL PEREGRINOOCHO CUADRAS AL OESTE DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-97.29696887, lat:16.23750002}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1959635/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301959644 | Proyecto de inversión | 618000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:618000.0, modificado:618000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA BENITO JUÁREZ - 199785 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 199785 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:324, localidad:223, direccion:INTERIOR SN PUEBLO BENITO JUÁREZ, 70900 BENITO JUÁREZ, SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y , A 100 METROS DEL ALBERGUE PARA DAFMIFICADOS UNA CUADRA AL NORTE DE LA CLINICA DE LA LOCALIDAD, lon:-96.323932, lat:15.882211}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1959644/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301959648 | Proyecto de inversión | 824000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:824000.0, modificado:824000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN PEDRO JICAYÁN - 199820 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 199820 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:312, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO JICAYÁN, 71740 SAN PEDRO JICAYÁN, SAN PEDRO JICAYÁN OAXACA ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS, A 100 METROS DEL PREESCOLAR TRES CUADRAS AL NORTE DEL PALACIO MUNICIAPL, lon:-98.014019, lat:16.454485}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1959648/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301959649 | Proyecto de inversión | 488000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:488000.0, modificado:488000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTIAGO NUXAÑO - 199833 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 199833 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:286, localidad:4, direccion:CALLE JORGE NEGRETE INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO NUXAÑO, 69735 SANTIAGO NUXAÑO, SAN MIGUEL TLACOTEPEC OAXACA ENTRE Y , CALLE CAMINO NACIONAL A 700 METROS DE LA CARRETERA HUAJUAPAN DE LEÓNEL CARRIZAL. A 350 METROS DE LA AGEN, lon:-98.01073, lat:17.406251}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {1959649/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301959652 | Proyecto de inversión | 412000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:412000.0, modificado:412000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LAS FLORES - 199841 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 199841 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:566, localidad:3, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LAS FLORES, 71375 LAS FLORES, SAN MATEO YUCUTINDOO OAXACA ENTRE Y , A 500 METROS DE LA TIENDA CONASUPOCUATROCIENTOS METROS APROXIMADAMENTE AL SUR DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-97.259965, lat:16.886167}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1959652/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301959661 | Proyecto de inversión | 5648730.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5648730.64, modificado:5648730.64}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL RASTROJO MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA - 199917 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | 199917 | S | 424 | 426 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10557.43, meta_modificada:10557.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:469, localidad:21, direccion:CALLE RIO SANTIAGO COPALA JUXTLAHUACA PUEBLO EL RASTROJO, 69715 EL RASTROJO, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE RIO SANTIAGO COPALA JUXTLAHUACA Y CALLE PRINCIPAL, A 30 METROS DE LA ESCUELA EL RASTROJO DE SANTIAGO JUXTL, lon:-97.95601049, lat:17.1577242}} | 2021-09-10 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1959661/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301959684 | Proyecto de inversión | 1348500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1348500.0, modificado:1348500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN ANDRÉS CHICAHUAXTLA - 200076 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 200076 | S | 181 | 167 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2088.0, meta_modificada:2088.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:22, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN ANDRÉS CHICAHUAXTLA, 71010 SAN ANDRÉS CHICAHUAXTLA, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 356 METROS DE LA IGLESIA DE SANTO DOMINGO DE GUZMÁN, lon:-97.843433, lat:17.156263}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1959684/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301959716 | Proyecto de inversión | 240000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:240000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA VICENTE GUERRERO - 201527 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 201527 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:565, localidad:6, direccion:CALLE IGNACIO MEJIA INTERIOR SN PUEBLO VICENTE GUERRERO, 71310 VICENTE GUERRERO, VILLA DE ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE IGNACIO MEJIA Y CALLE ALTAMIRANO, CALLE EMILIANO ZAPATA A 286 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA HEBERTO CASTILL, lon:-96.69399335, lat:16.92872702}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1959716/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301959726 | Proyecto de inversión | 340000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340000.0, modificado:340000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA VICENTE GUERRERO - 201697 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 201697 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:565, localidad:6, direccion:AVENIDA 11 DE MAYO INTERIOR SN CIUDAD VICENTE GUERRERO, 71310 VICENTE GUERRERO, VILLA DE ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE OAXACA Y , CALLE 12 DE OCTUBRE A 127 MTS. DEL BASURERO MUNICIPALDOS CUADRAS AL ESTE DEL TEMPLO DE LA LOCALI, lon:-96.688254, lat:16.9259684}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {1959726/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301959752 | Proyecto de inversión | 6650269.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6650269.33, modificado:6650269.33}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO DE ACCESO A ZARAGOZA SINIYUVI - 202401 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 202401 | S | 58 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.66, meta_modificada:0.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:79, direccion:CALLE PRINCIPAL AL CENTRO DE LA POBLACION RANCHERIA ZARAGOZA SINIYUVI, 71009 ZARAGOZA SINIYUVI, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE ZARAGOZA SINIYUVI SE ENCUENTRA A 23.4 KMS. DE DISTANCIA DEL MUNICIP, lon:-97.85013178, lat:16.99732117}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {1959752/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresis, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301959760 | Proyecto de inversión | 170500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170500.0, modificado:170500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LOMA BONITA - 202513 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 202513 | S | 23 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:264.0, meta_modificada:264.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES INTERIOR SN PUEBLO LOMA BONITA, 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE MANUEL ÁVILA CAMACHO Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE PINO SUÁREZ SE ENCUENTRA UBICADO EN FRENTE DE CAPILLA CATALOLICA, lon:-95.8929646, lat:18.10196242}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1959760/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301960781 | Proyecto de inversión | 747918.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:747918.72, modificado:747918.72}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO; LOC. PLAN DE AYALA; 020 - 22016 | 20 | Oaxaca | 2 | Acatlán de Pérez Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA OAXACA | 22016 | S | 27 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:148, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA PLAN DE AYALA, 68420 PLAN DE AYALA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA EN VARIOS INMUEBLES DE LA LOCALIDAD LA CUAL SE ACCESA VIA ACUATICA DESDE LA LOCALIDAD CERRO MO, lon:-96.66599547, lat:18.37375953}} | 2021-03-05 | 2021-04-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1960781/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301963720 | Proyecto de inversión | 220500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220500.0, modificado:220500.0}} | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. EMILIANO ZAPATA EN CABECERA MUNICIPAL - 64832 | 20 | Oaxaca | 66 | Santiago Niltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTIAGO NILTEPEC | 64832 | S | 2698 | 2655 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:AVENIDA EMILIANO ZAPATA COLONIA SANTIAGO NILTEPEC, 70130 SANTIAGO NILTEPEC, SANTIAGO NILTEPEC OAXACA ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y CALLE HIDALGO, CALLE LUIS MIER Y TERAN EN LA AV.EMILIANO ZAPATA COL.CENTRO, lon:-94.613703, lat:16.570465}} | 2021-02-02 | 2021-03-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1963720/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en el SRFT en ceros hasta que el proyecto se elimine en la MIDS y se reporte nuevamente atendiendo las observaciones , trimestre:3.0, usuario:audreyftoscanon, fecha:2021-10-12}} | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301966556 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DEL TRAMO ITU CHATMA A LA LAGUNA DEL KM 0000 AL KM 10+000 - 89043 | 20 | Oaxaca | 127 | San Cristóbal Amoltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC | 89043 | S | 168 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:127, localidad:1, direccion:PASAJE ITU CHATMA A LA LAGUNA PUEBLO SAN CRISTÓBAL AMOLTEPEC, 69837 SAN CRISTÓBAL AMOLTEPEC, SAN CRISTÓBAL AMOLTEPEC OAXACA ENTRE CALLE ITU CHATMA Y CALLE LA LAGUNA, REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DEL TRAMO ITU CHATMA A LA , lon:-97.57496327, lat:17.27682617}} | 2021-05-03 | 2021-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {1966556/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:PARA SOLVENTAR LAS OBSERVACIONES DE LA UED, trimestre:3.0, usuario:margaritajortizs, fecha:2021-10-01}} | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301966662 | Proyecto de inversión | 548304.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:548304.89, modificado:548304.89}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ABELARDO RODRIGUEZ, COLONIA PUEBLO NUEVO PARTE ALTA, AGENCIA PUEBLO NUEVO. - 89877 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ | 89877 | S | 29 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:438.0, meta_modificada:438.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE ABELARDO RODRIGUEZ COLONIA PUEBLO NUEVO PARTE ALTA, 68274 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE MANUEL AVILA CAMACHO, CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES CALLE ABELARDO RODRIGUEZ ENTRE C, lon:-96.75473445, lat:17.11554567}} | 2021-08-01 | 2021-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1966662/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se rechaza a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:omaralcalare, fecha:2021-10-06}}
2021 | 3 | OAX210301967697 | Proyecto de inversión | 3267000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3267000.0, modificado:3267000.0}} | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE MONTENEGRO, SAN JUAN LALANA - 96963 | 20 | Oaxaca | 205 | San Juan Lalana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA OAXACA | 96963 | S | 638 | 644 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4370.0, meta_modificada:4370.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:205, localidad:11, direccion:CALLE LIBERTAD PUEBLO MONTE NEGRO, 68946 MONTE NEGRO, SAN JUAN LALANA OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE BENITO JUAREZ PARTIENDO DE LA AGENCIA MUNICPAL DE LA LOCALIDAD DESPLAZARSE 100 METROS C, lon:-95.86667734, lat:17.5921919}} | 2021-03-08 | 2021-05-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1967697/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301968409 | Proyecto de inversión | 1243926.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1243926.45, modificado:1243926.45}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, TRAMO: ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL 135 TEOTITLÁN - SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA KM. 97 + 200 DI - SANTIAGO QUIOTEPEC - SAN JUAN COYULA. MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN - 105017 | 20 | Oaxaca | 177 | San Juan Bautista Cuicatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | REGIDURÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN | 105017 | S | 510 | 518 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:21.85, meta_modificada:21.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:177, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL 135 - SAN JUAN COYULA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 21 + 850 PUEBLO SAN JUAN COYULA, 68601 SAN JUAN COYULA, SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN OAXACA ENTRE CARRETERA 135 ENTRONQUE KM. 97200 DI , lon:-96.91538545, lat:17.91433074}} | 2021-04-01 | 2021-04-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {1968409/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en el SRFT en ceros hasta que el proyecto se elimine en la MIDS y se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, trimestre:3.0, usuario:joselmoralesz, fecha:2021-10-15}} | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301968659 | Proyecto de inversión | 749594.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749594.09, modificado:749594.09}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL - 105800 | 20 | Oaxaca | 469 | Santiago Juxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO JUXTLAHUACA | 105800 | S | 141 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:469, localidad:39, direccion:CAMINO TRAMO TACUYÁ - GUADALUPE YUCHÍO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 5 PUEBLO TACUYÁ, 69700 TACUYÁ, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA REAHBILITACIÓN DE CAMINO RURAL SE ENCUENTRA UBICADA EN EL LADO NORTE DE , lon:-98.01539322, lat:17.22358962}} | 2021-04-17 | 2021-05-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {1968659/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301968977 | Proyecto de inversión | 1176747 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1176747.0, modificado:1176747.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA, SEGUNDA ETAPA - 107048 | 20 | Oaxaca | 281 | San Miguel Tecomatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TECOMATLÁN | 107048 | S | 191 | 193 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1569.98, meta_modificada:1569.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:281, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA INTERIOR SN PUEBLO SAN MIGUEL TECOMATLÁN, 69915 SAN MIGUEL TECOMATLÁN, SAN MIGUEL TECOMATLÁN OAXACA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE LIBERTAD, CALLE CUAUHTEMOC LA OBRA INICIA EN LA CALLE JOSÉ MARÍA E INCLUYE LA CA, lon:-97.26825487, lat:17.39260225}} | 2021-05-17 | 2021-08-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1968977/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301969004 | Proyecto de inversión | 3445351.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3445351.24, modificado:3445351.24}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTO EN LA CARRETERA DE TIERRA BLANCA A CAJA VIEJA MOJON 5TA. ETAPA. - 107122 | 20 | Oaxaca | 124 | San Blas Atempa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA | 107122 | S | 226 | 219 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:18, direccion:CALLE AL ACCESO A LA COMUNIDAD DE CAJA VIEJA MOJON RANCHERIA CAMINO DE LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA HACIA LA LOCALIDAD DE CAJA VIEJA, 70786 TIERRA BLANCA, SAN BLAS ATEMPA OAXACA ENTRE CAMINO A LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA Y C, lon:-95.13148313, lat:16.30117499}} | 2021-03-12 | 2021-04-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1969004/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301969164 | Proyecto de inversión | 1062219.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1062219.41, modificado:1062219.41}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL LA CUMBRE YERBA SANTA - SANTA CRUZ TILAPA - 107662 | 20 | Oaxaca | 469 | Santiago Juxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO JUXTLAHUACA | 107662 | S | 49 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:469, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO LA CUMBRE YERBA SANTA - SANTA CRUZ TILAPA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + undefined PUEBLO LA CUMBRE YERBA SANTA, 69700 LA CUMBRE YERBA SANTA, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA REHABILITACIÓN , lon:-97.98779405, lat:17.20075224}} | 2021-03-22 | 2021-04-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {1969164/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301969712 | Proyecto de inversión | 2502448.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2502448.43, modificado:2502448.43}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL - 109349 | 20 | Oaxaca | 469 | Santiago Juxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO JUXTLAHUACA | 109349 | S | 42 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:469, localidad:102, direccion:CAMINO TRAMO SAN MARCOS ZOCHIQUILAZALA - SAN JUAN PIÑAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 11 PUEBLO SAN MARCOS ZOCHIQUILAZALA, 69700 SAN MARCOS ZOCHIQUILAZALA, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA REHABILITACIÓ, lon:-98.15742189, lat:17.27564023}} | 2021-04-14 | 2021-05-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {1969712/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301969878 | Proyecto de inversión | 2110000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2110000.0, modificado:2110000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN COLONIA VILLANUEVA - 109882 | 20 | Oaxaca | 392 | Santa Lucía Monteverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE | 109882 | S | 127 | 129 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:392, localidad:3, direccion:PUEBLO COLONIA VILLANUEVA, 71160 COLONIA VILLANUEVA, SANTA LUCÍA MONTEVERDE OAXACA ENTRE CAMINO RUMBO A SANTA MARIA OCOTLAN Y CAMINO RUMBO A LA AGENCIA MUNICIPAL, SE ENCUENTRA A UN LADO DEL CAMINO RUMBO A SANTA MARIA OCOTLA, lon:-97.71332814, lat:16.95009056}} | 2021-06-01 | 2021-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1969878/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301970088 | Proyecto de inversión | 1177476.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1177476.03, modificado:1220628.62}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 10 DE MAYO, EN LA LOCALIDAD DE EL VENADO - 110621 | 20 | Oaxaca | 46 | Magdalena Jaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MAGDALENA JALTEPEC | 110621 | S | 104 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1155.0, meta_modificada:1292.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:10, direccion:CALLE 10 DE MAYO INTERIOR SN RANCHERIA EL VENADO, 69909 EL VENADO, MAGDALENA JALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE SAN PEDRO Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE IGNACIO ALLENDE EN CALLE 10 DE MAYO FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA Y LA AGENCIA DE L, lon:-97.23309571, lat:17.24992692}} | 2021-07-19 | 2021-10-16 | 1220628.62 | 1220628.62 | 400511.81 | 400511.81 | 400511.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/FISM/MMJ/046/0010/03/2021, contratista:DISEÑO PROYECTO Y CONSTRUCCION BOLTRI SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA JALTEPEC, monto:1220628.62, importe_modificado:1220628.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1035.0}} | {1970088/proyecto_INICIO, 1970088/proyecto_PROCESO, 1970088/proyecto_INICIO, 1970088/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301970192 | Proyecto de inversión | 1549828.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1549828.2, modificado:1549828.2}} | REHABILITACIÓN DEL PARQUE MUNICIPAL, SEGUNDA ETAPA. - 110965 | 20 | Oaxaca | 389 | Santa Inés Yatzeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA INES YATZECHE | 110965 | S | 542 | 410 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:389, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO PUEBLO SANTA INÉS YATZECHE, 71297 SANTA INÉS YATZECHE, SANTA INÉS YATZECHE OAXACA ENTRE Y , CALLE GUERRERO FRENTE A PALACIO MUNICIPAL, lon:-96.7563395, lat:16.80852593}} | 2021-03-29 | 2021-05-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1970192/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301970313 | Proyecto de inversión | 1104543 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1104543.0, modificado:1104543.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL PARAJE NÚMERO 3. LA GUACAMAYA. - 111446 | 20 | Oaxaca | 273 | San Miguel Peras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PERAS | 111446 | S | 38 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:273, localidad:10, direccion:RANCHERIA EL TEMASCAL, 71327 EL TEMASCAL, SAN MIGUEL PERAS OAXACA ENTRE Y , SE UBICA EN EL PARAJE DENOMINADO LA GUACAMAYA LOS CUARTOS DORMITORIOS SE REALIZARAN DENTRO DE LOS PREDIOS DE CADA BENEFICIARIO, lon:-96.96877254, lat:16.93854978}} | 2021-05-18 | 2021-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1970313/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301970686 | Proyecto de inversión | 861145.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:861145.12, modificado:861145.12}} | CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE SANITARIOS EN EL JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ VASCONCELOS, CLAVE 20DJN2046C - 113162 | 20 | Oaxaca | 293 | San Pablo Etla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | REGIDURIA DE OBRAS DE SAN PABLO ETLA | 113162 | S | 2432 | 2271 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:293, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA SECCION SAN PABLO ETLA, 68258 SAN PABLO ETLA, SAN PABLO ETLA OAXACA ENTRE PRIVADA EMILIANO ZAPATA Y PRIVADA EMILIANO ZAPATA, CALLE MORELOS LA OBRA SE UBICA EN LA ESQUINA QUE FORMAN LAS CALLES DE EMILIAN, lon:-96.75339327, lat:17.14265431}} | 2021-07-19 | 2021-09-16 | 861145.12 | 861145.12 | 496021.57 | 496021.57 | 496021.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IR/MSPE/293/FISMDF/038/2021, contratista:RAYMUNDO GRANADOS ZAVALETA, convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA, monto:861145.12, importe_modificado:861145.12}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.6}} | {1970686/proyecto_INICIO, 1970686/proyecto_PROCESO, 1970686/proyecto_INICIO, 1970686/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR EL MONTO COMPROMETIDO DEB SER IGUAL A MODIFICADO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2021-10-18}, obs2: {observación:CORREGIR EL MONTO COMPROMETIDO DEB SER IGUAL A MODIFICADO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2021-10-18}, obs3: {observación:CORREGIR EL MONTO COMPROMETIDO DEB SER IGUAL A MODIFICADO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2021-10-18}, obs4: {observación:CORREGIR EL MONTO COMPROMETIDO DEB SER IGUAL A MODIFICADO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2021-10-18}}
2021 | 3 | OAX210301970850 | Proyecto de inversión | 1171671.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1171671.97, modificado:1171671.97}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA BENEFICIAR A LA UNIVERSIDAD PARA EL BIENESTAR BENITO JUÁREZ SEDE TLACOLULA. - 113805 | 20 | Oaxaca | 551 | Tlacolula de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TLACOLULA DE MATAMOROS | 113805 | S | 990 | 810 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:551, localidad:9, direccion:PUEBLO ALFÉREZ, 70400 ALFÉREZ, TLACOLULA DE MATAMOROS OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A 500 METROS AL SUROESTE DE LA OFICINA DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE ALFEREZ, lon:-96.49166653, lat:16.93593594}} | 2021-05-17 | 2021-07-15 | 1171671.97 | 1171671.97 | 937337.58 | 937337.58 | 937337.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPYDU/FIII/007/2021, contratista:YOO NANASHI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS, monto:1171671.97, importe_modificado:1171671.97}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {1970850/proyecto_PROCESO, 1970850/proyecto_INICIO, 1970850/proyecto_PROCESO, 1970850/proyecto_INICIO, 1970850/proyecto_PROCESO, 1970850/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:EL IMPORTE COMPROMETIDO ES IGUAL AL CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2021-10-18}, obs2: {observación:EL IMPORTE COMPROMETIDO ES IGUAL AL CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2021-10-18}, obs3: {observación:EL IMPORTE COMPROMETIDO ES IGUAL AL CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2021-10-18}, obs4: {observación:EL IMPORTE COMPROMETIDO ES IGUAL AL CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2021-10-18}}
2021 | 3 | OAX210301970887 | Proyecto de inversión | 1052771.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1052771.94, modificado:1052771.94}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA TRES DE MAYO (TERCERA ETAPA). - 113892 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL | 113892 | S | 25 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:481.0, meta_modificada:481.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDA COLONIA TRES DE MAYO, 71602 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE CONOCIDA Y CALLE CONOCIDA, CALLE CONOCIDA SE ENCUENTRA EN EL EXTREMO NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 1.17 K, lon:-98.03558225, lat:16.3522371}} | 2021-06-14 | 2021-08-12 | 1052771.94 | 1052771.94 | 538293.6 | 538293.6 | 538293.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/SPN/482/R33/FISMDF/029/2021, contratista:C. ARIEL JOSÉ SANCHEZ HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:1052771.94, importe_modificado:1052771.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:275.0}} | {1970887/proyecto_INICIO, 1970887/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301970903 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 113918 | 20 | Oaxaca | 424 | Santa María Ozolotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA OZOLOTEPÉC | 113918 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:480.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:424, localidad:3, direccion:PUEBLO SAN ESTEBAN OZOLOTEPEC, 70870 SAN ESTEBAN OZOLOTEPEC, SANTA MARÍA OZOLOTEPEC OAXACA ENTRE Y , SE CONSTRUYEN VIVIENDAS QUE SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN LA LOCALIDAD DE SAN ESTEBAN UNA DE ELLAS SE ENCUENTRA CERCA DE L, lon:-96.35977313, lat:16.07873636}} | 2021-05-12 | 2021-07-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1970903/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Obra cancelada en plataforma MIDS , trimestre:3.0, usuario:samuelaruizg, fecha:2021-10-11}} | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301970993 | Proyecto de inversión | 1082381.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1082381.37, modificado:1082381.37}} | AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA CALLES, QUIETABEÑE Y PROLONGACIÓN DE OCOÑAÑA, COLONIA XIADANI. - 114213 | 20 | Oaxaca | 565 | Villa de Zaachila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA | 114213 | S | 70 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:565, localidad:6, direccion:CALLE OCOÑAÑA Y REYES ZAPOTECAS COLONIA XIADANI, 71317 VICENTE GUERRERO, VILLA DE ZAACHILA OAXACA ENTRE Y , CALLE ZAHUINDANDA LA OBRA SE UBICA A 100 METROS AL OESTE Y DETRAS DE LA GASOLINERA BP LA CUAL SE UBICA SOBRE LA C, lon:-96.70853652, lat:16.94104631}} | 2021-04-12 | 2021-06-10 | 1082381.37 | 1082381.37 | 875923.34 | 875923.34 | 875923.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVZ/565/FISMDF/219/2021, contratista:IVÁN VELASCO MALDONADO, convocante:MUNICIPIO VILLA DE ZAACHILA, monto:1082381.37, importe_modificado:1082381.37}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {1970993/proyecto_INICIO, 1970993/proyecto_PROCESO, 1970993/proyecto_INICIO, 1970993/proyecto_PROCESO, 1970993/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA META HACE REFERENCIA A 16 POSTES DE CONCRETO, trimestre:3.0, usuario:naallelimacesv, fecha:2021-10-15}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301971844 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA PROGRESO CON 20DPB0739O - 116920 | 20 | Oaxaca | 236 | San Marcial Ozolotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN MARCIAL OZOLOTEPEC | 116920 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:510.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:236, localidad:2, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA LUZ DEL ORIENTE, 70894 LA LUZ DEL ORIENTE, SAN MARCIAL OZOLOTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA UBICACIÓ DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA PROGRESO CON CLAVE 20DPB0739O EN EL CENTRO DE LA RANC, lon:-96.38620898, lat:16.04054193}} | 2021-04-01 | 2021-06-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1971844/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Obra observada y eliminada en sistema MIDS, trimestre:3.0, usuario:raymundovelasquezx1, fecha:2021-10-13}} | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301971914 | Proyecto de inversión | 170750 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170750.0, modificado:170750.0}} | MANTENIMIENTO DE REVESTIMIENTO DE CALLES DEL RANCHO AGUILAR - 117107 | 20 | Oaxaca | 513 | Santo Domingo Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO PETAPA | 117107 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.5, meta_modificada:1.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:513, localidad:28, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA RANCHO LOS AGUILAR, 70350 LOS AGUILAR [RANCHO], SANTO DOMINGO PETAPA OAXACA ENTRE Y , SE LLEGA A TRAVES DEL CAMINO DE TERRACERIA QUE CONDUCE DE LA CABECERA MUNCIPAL A LA LOCALIDAD DE RANCHO LOS , lon:-95.1383525, lat:16.79100497}} | 2021-06-01 | 2021-06-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105461, contratista:, convocante:MUNICIPIO SANTO DOMINGO PETATA 2019 -2021, monto:170750.0, importe_modificado:170750.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {1971914/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301972348 | Proyecto de inversión | 3992749 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3992749.0, modificado:3992749.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE YERBA SANTA. - 118553 | 20 | Oaxaca | 439 | Santa María Tonameca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA TONAMECA | 118553 | S | 137 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:66.0, meta_modificada:66.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:439, localidad:96, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA YERBA SANTA, 70947 YERBA SANTA, SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A YERBA SANTA Y CALLE LAS PALMAS, CALLE INDEPENDENCIA SE LOCALIZA SOBRE EL CAMINO QUE VA AL CENTRO DE LA LOCALIDA, lon:-96.6389938, lat:15.78585751}} | 2021-03-18 | 2021-06-15 | 3992749 | 3992749 | 3992749 | 2381495.03 | 2381495.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-FISMDF-008-2021, contratista:JOMEVE S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TONAMECA, monto:3992749.0, importe_modificado:3992749.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:31.0}} | {1972348/proyecto_INICIO, 1972348/proyecto_PROCESO, 1972348/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301972407 | Proyecto de inversión | 1243504.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1243504.85, modificado:1243504.85}} | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA COLONIA ZAFIRO. - 118717 | 20 | Oaxaca | 325 | San Pedro Quiatoni | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO SAN PEDRO QUIATONI | 118717 | S | 790 | 710 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:72.49, meta_modificada:72.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:325, localidad:39, direccion:CALLE LOPEZ MATEOS PUEBLO SOLEDAD LAS SALINAS, 70486 LA SOLEDAD SALINAS, SAN PEDRO QUIATONI OAXACA ENTRE CALLE MONTE BELLO Y , EN LA COLONIA ZAFIRO DE LA CALLE LÓPEZ MATEOS, lon:-95.9975887, lat:16.66331007}} | 2021-06-04 | 2021-07-03 | 1243504.85 | 1243504.85 | 1243504.85 | 1243504.85 | 1243504.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPQ/FAISMYDTDF/325/018-14/2021, contratista:NANAMI CONSTRUCCIONES DE ALTA DIMENSIÓN S.A. DE C.V., convocante:SAN PEDRO QUIATONI, monto:1243504.85, importe_modificado:1243504.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:72.49}} | {1972407/proyecto_INICIO, 1972407/proyecto_PROCESO, 1972407/proyecto_INICIO, 1972407/proyecto_FIN, 1972407/proyecto_PROCESO, 1972407/proyecto_FIN, 1972407/proyecto_PROCESO, 1972407/proyecto_INICIO, 1972407/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:estebanlopezg, fecha:2021-10-13}} | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}, obs2: {observación:SE PIDE Q SE SOLICITE PARA CANCELACION ESTE FOLIO YA Q SE VA A TENER Q CAPTURAR DE NUEVO ESTE FOLIO EN LAS MIDS, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2021-10-11}, obs3: {observación:SE PIDE Q SE SOLICITE PARA CANCELACION ESTE FOLIO YA Q SE VA A TENER Q CAPTURAR DE NUEVO ESTE FOLIO EN LAS MIDS, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2021-10-11}, obs4: {observación:SE PIDE Q SE SOLICITE PARA CANCELACION ESTE FOLIO YA Q SE VA A TENER Q CAPTURAR DE NUEVO ESTE FOLIO EN LAS MIDS, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2021-10-11}, obs5: {observación:SE PIDE Q SE SOLICITE PARA CANCELACION ESTE FOLIO YA Q SE VA A TENER Q CAPTURAR DE NUEVO ESTE FOLIO EN LAS MIDS, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2021-10-11}}
2021 | 3 | OAX210301972886 | Proyecto de inversión | 1482440.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1482440.18, modificado:1482440.18}} | CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA PRIMARIA ¿FELIPE CARRILLO PUERTO¿ CON CLAVE 20DPB1145L EN LA LOCALIDAD DE RINCÓN BONITO. - 120172 | 20 | Oaxaca | 439 | Santa María Tonameca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA TONAMECA | 120172 | S | 137 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:439, localidad:90, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA RINCÓN BONITO, 70947 RINCÓN BONITO, SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y CAMINO A SANTA MARÍA TONAMECA, CAMINO A CAULOTE SE LOCALIZA EN LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRIL, lon:-96.55792376, lat:15.79228295}} | 2021-03-18 | 2021-06-15 | 1482440.18 | 1482440.18 | 1482440.18 | 1350516.96 | 1350516.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-FISMDF-010-2021, contratista:SGRC obras civiles y eléctricas S.A. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TONAMECA, monto:1482440.18, importe_modificado:1482440.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {1972886/proyecto_INICIO, 1972886/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301972913 | Proyecto de inversión | 1796148.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1796148.44, modificado:1796148.44}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE. - 120278 | 20 | Oaxaca | 439 | Santa María Tonameca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA TONAMECA | 120278 | S | 116 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:439, localidad:63, direccion:CALLE GUANACASTLE RANCHERIA LLANO GRANDE, 70947 LLANO GRANDE, SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA ENTRE CALLE MANDIMBO Y CALLE CIRUELOS, CARRETERA 200 PINOTEPA NACIONAL - SALINA CRUZ LA RED DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABL, lon:-96.53913198, lat:15.73712754}} | 2021-03-18 | 2021-06-15 | 1796148.44 | 1796148.44 | 1796148.44 | 1417104.69 | 1417104.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-FISMDF-011-2021, contratista:Alianza Empresarial Larbin S.A. De C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TONAMECA, monto:1796148.44, importe_modificado:1796148.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:75.0}} | {1972913/proyecto_INICIO, 1972913/proyecto_PROCESO, 1972913/proyecto_INICIO, 1972913/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301973040 | Proyecto de inversión | 362500.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:362500.8, modificado:362500.8}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS CALLES PENSAMIENTOS, PROL. DE DOS DE ABRIL Y CAÑADA FLOR DE LA COLONIA PIEDRA BLANCA, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA - 120636 | 20 | Oaxaca | 150 | San Francisco Telixtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA | 120636 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:150, localidad:1, direccion:CALLE PENSAMIENTOS , 00000 SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA OAXACA ENTRE PROLONGACION DOS DE ABRIL Y CALLE CAÑADA LA FLOR, CALLE PENSAMIENTOS PROL. DE DOS DE ABRIL Y CAÑADA FLOR DE LA COLONIA PIEDR, lon:-96.90890038, lat:17.28963923}} | 2021-04-30 | 2021-05-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1973040/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301973917 | Proyecto de inversión | 1092322.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1092322.1, modificado:1092322.1}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BARRIO EL HORNO. - 123219 | 20 | Oaxaca | 439 | Santa María Tonameca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA TONAMECA | 123219 | S | 985 | 938 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1278.0, meta_modificada:1278.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:439, localidad:1, direccion:AVENIDA EMILIANO ZAPATA BARRIO EL HORNO, 70946 SANTA MARÍA TONAMECA, SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA ENTRE CALLE ARROYO DEL CHALUCO Y CALLE LAS PALMAS, CALLE EL BAJADERO LA RED DE AGUA POTABLE PASA POR VARIAS CALLES DENTRO DE LA, lon:-96.541694, lat:15.740583}} | 2021-03-18 | 2021-05-16 | 1092322.1 | 1092322.1 | 1092322.1 | 1014609.85 | 1014609.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-FISMDF-014-2021, contratista:SGRC obras civiles y eléctricas S.A. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TONAMECA, monto:1092322.1, importe_modificado:1092322.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1100.0}} | {1973917/proyecto_INICIO, 1973917/proyecto_PROCESO, 1973917/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301974345 | Proyecto de inversión | 1817196.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1817196.99, modificado:1817196.99}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS PARAJES LA CRUZ, LA CAPILLA LA ASENCION, ENTRONQUE A LOMA LARGA, CAMINO A LA ERMITA Y PARAJE BUGANBILIA EN LA LOCALIDAD DE CERRO PELON - 125173 | 20 | Oaxaca | 337 | San Pedro y San Pablo Ayutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA MIXE | 125173 | S | 22 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:337, localidad:3, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL A CERRO PELON RANCHERIA CERRO PELÓN, 70283 CERRO PELÓN, SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA OAXACA ENTRE CAMINO PRINCIPAL A CERRO PELON Y CAMINO ENTRONQUE A LOMA LARGA, CAMINO A LA ERMITA LA OBRA SE ENCUENTRA , lon:-96.10618773, lat:16.99091943}} | 2021-06-17 | 2021-09-14 | 1230218.52 | 1230218.52 | 1230218.52 | 1230218.52 | 1230218.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/MSPYSPA/337/FISMDF/15/2021, contratista:DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA GENESIS, S.A. DE C.V., convocante:SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA, monto:1817196.99, importe_modificado:1817196.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {1974345/proyecto_INICIO, 1974345/proyecto_PROCESO, 1974345/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301974429 | Proyecto de inversión | 1799000.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1799000.08, modificado:1799000.08}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA CULEBRA - 125449 | 20 | Oaxaca | 439 | Santa María Tonameca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA TONAMECA | 125449 | S | 41 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:439, localidad:60, direccion:CALLE PALMERAS RANCHERIA LA CULEBRA BARRIO LA CULEBRA, 70944 LA CULEBRA [BARRIO], SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA ENTRE CALLE LOS MANGALES Y CALLE EL PALMAR, CALLE LIMON SON 10 VIVIENADAS DISPERSAS EN LA LOCALIDAD, lon:-96.84482057, lat:15.76463914}} | 2021-03-18 | 2021-06-15 | 1799000.08 | 1799000.08 | 1799000.08 | 1129247.34 | 1129247.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-FISMDF-017-2021, contratista:Fredy Alcazar García, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TONAMECA, monto:1799000.08, importe_modificado:1799000.08}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {1974429/proyecto_PROCESO, 1974429/proyecto_INICIO, 1974429/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301974545 | Proyecto de inversión | 1626372.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1626372.08, modificado:1626372.08}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE CHACAHUA - 125800 | 20 | Oaxaca | 439 | Santa María Tonameca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA TONAMECA | 125800 | S | 66 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:439, localidad:10, direccion:CALLE AV PRINCIPAL BARRIO CHACAHUA, 70949 CHACAHUA, SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA ENTRE CALLE DE LA RELIQUIA Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE EL COCO SE LO CALIZA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE CHACAHUA, lon:-96.60301539, lat:15.70354144}} | 2021-03-22 | 2021-06-19 | 1626372.08 | 1626372.08 | 1626372.08 | 1405771.6 | 1405771.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-FISMDF-019-2021, contratista:JOMEVE S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TONAMECA, monto:1626372.08, importe_modificado:1626372.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1600.0}} | {1974545/proyecto_INICIO, 1974545/proyecto_PROCESO, 1974545/proyecto_INICIO, 1974545/proyecto_PROCESO, 1974545/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301974588 | Proyecto de inversión | 1085700 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1085700.0, modificado:1085700.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN LA LOCALIDAD DE LA BARRA DEL POTRERO - 126065 | 20 | Oaxaca | 439 | Santa María Tonameca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA TONAMECA | 126065 | S | 165 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:439, localidad:74, direccion:CALLE EL HIGO RANCHERIA LA BARRA DEL POTRERO, 70944 LA BARRA DEL POTRERO, SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE PRINCIPAL, CARRETERA 200 PINOTEPA NACIONAL - SALINA CRUZ A 30METROS DE LA CARRETERA FEDERA N , lon:-96.7632, lat:15.7372}} | 2021-03-22 | 2021-06-19 | 1085700 | 1085700 | 1085700 | 983972.65 | 983972.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-FISMDF-020-2021, contratista:Infraestructura en Diseño y Construcción ACROPOLIS S.A. de C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TONAMECA, monto:1085700.0, importe_modificado:1085700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:61.0}} | {1974588/proyecto_PROCESO, 1974588/proyecto_INICIO, 1974588/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301975124 | Proyecto de inversión | 458318.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:458318.09, modificado:458318.09}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR EN EL PREESCOLAR NIÑOS HÉROES CLAVE:20DCC2125Z - 128190 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ | 128190 | S | 20 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE HÉCTOR VÁSQUEZ Y CALLE PINO SUÁREZ, CALLE ÁLVARO OBREGÓN LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA 20 DE N, lon:-96.58159475, lat:16.32067699}} | 2021-05-29 | 2021-07-27 | 458318.09 | 458318.09 | 458318.09 | 137495.43 | 137495.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMPD/FISMDF/ADJ/059/032/2021, contratista:BERNARDO AQUINO NOLASCO, convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:458318.09, importe_modificado:458318.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.2}} | {1975124/proyecto_PROCESO, 1975124/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:EL DOCUMENTO DEL ACTA ENTREGA NO CONTIENE FIRMAS NI SELLOS., trimestre:3.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2021-10-10}}
2021 | 3 | OAX210301975409 | Proyecto de inversión | 2786726.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2786726.81, modificado:0.0}} | REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE EL CHARRIS, EN EL BARRIO DEL CARMEN, PRIMERA ETAPA - 129517 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN | 129517 | S | 250 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3925.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE CALLE DEL CHARRIS COLONIA SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A LOS MOGOTES Y CAMINO CAMINO AL CHARRIS, CAMINO CAMINO A LOS MOGOTES ACCESO AL FRACCIONAMIE, lon:-96.728378, lat:17.014936}} | 2021-04-07 | 2021-05-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1975409/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACION CON FOLIO 129517 MIDS POR MOTIVOS DE OBSERVACIONES DE GEOLOCALIZACION., trimestre:3.0, usuario:emmanuelalopezj, fecha:2021-09-28}} | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}, obs2: {observación:REALIZAR LA CANCELACION, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2021-10-05}, obs3: {observación:REALIZAR LA CANCELACION, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2021-10-05}, obs4: {observación:REALIZAR LA CANCELACION, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2021-10-05}, obs5: {observación:REALIZAR LA CANCELACION, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2021-10-05}}
2021 | 3 | OAX210301979667 | Proyecto de inversión | 947080.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:947080.16, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE LIBERTAD SEGUNDA ETAPA - 148261 | 20 | Oaxaca | 424 | Santa María Ozolotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA OZOLOTEPÉC | 148261 | S | 502 | 435 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:424, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD PUEBLO SANTA MARÍA OZOLOTEPEC, 70870 SANTA MARÍA OZOLOTEPEC, SANTA MARÍA OZOLOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE PRIMERA DE MERCADO Y CALLE PRIMERA DE HIDALGO, CALLE HIDALGO LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE LIBERTAD MISMA Q, lon:-96.3704793, lat:16.1313146}} | 2021-04-26 | 2021-06-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1979667/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:La obra cuenta con observaciones en plataforma MIDS, por tanto se sugirió cancelarla y reportar en 0 en SRFT , trimestre:3.0, usuario:samuelaruizg, fecha:2021-10-11}} | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301980481 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN PRIVADA DE INDEPENDENCIA, BARRIO DE SAN FRANCISCO, VILLA DE CHILAPA DE DÍAZ. - 152026 | 20 | Oaxaca | 405 | Villa de Chilapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE CHILAPA DE DIAZ | 152026 | S | 275 | 318 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:405, localidad:1, direccion:PRIVADA INDEPENDENCIA BARRIO VILLA DE CHILAPA DE DÍAZ, 69540 VILLA DE CHILAPA DE DÍAZ, VILLA DE CHILAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE DIAZ MIRON Y CALLE MATAMOROS, CALLE INDEPENDENCIA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA TORTILLERÍA, lon:-97.63153904, lat:17.58584415}} | 2021-10-01 | 2021-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1980481/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO NO SE EJETURA YA QUE POR LOS TIEMPOS NO SE PODRAN TENER LAS LICENCIAS Y PERMIZOS CORRESPONDIENTES DEL PROYECTO YA QUE CFE TARDA DE 5 A 6 MESES EN VALIDAR UN PROYECTO EN LA REGION MIXTECA QUE ES DONDE ESTAN SUS OFICINAS., trimestre:3.0, usuario:franciscohernandezm, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301980700 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO DE LA CRUZ - 152874 | 20 | Oaxaca | 180 | San Juan Bautista Lo de Soto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO SE ENCARGARA DE LA EJECUCION DE LA OBRA | 152874 | S | 950 | 820 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:558.0, meta_modificada:558.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:180, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO CENTRO, 71620 SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO, SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO OAXACA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE PROGRESO, CALLE ANTONIO DE LEON LA OBRA SE ENCUENTRA UBICA, lon:-98.34830144, lat:16.51393575}} | 2021-07-28 | 2021-08-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1980700/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301981431 | Proyecto de inversión | 1098845.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1098845.44, modificado:1098845.44}} | REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA VICTOR BRAVO AHUJA - 155372 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 155372 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:94.38, meta_modificada:94.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO COLONIA VICTOR BRAVO AHUJA, 68376 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE BOULEVARD BICENTENARIO Y CALLE LIMITE DE COLONIA, CALLE 24 DE FEBRERO POR EL BLVR BICENTERNARIO A 100 MT, lon:-96.13418493, lat:18.10803992}} | 2021-07-07 | 2021-08-20 | 329653.63 | 329653.63 | 329653.63 | 329653.63 | 329653.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FISMDF-059/2021, contratista:ALFA CONSTRUCCIONES GC S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1098845.44, importe_modificado:1098845.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:35.26}} | {1981431/proyecto_PROCESO, 1981431/proyecto_INICIO, 1981431/proyecto_PROCESO, 1981431/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301981877 | Proyecto de inversión | 767586.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:767586.37, modificado:767586.37}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO 8 CALLE FRANCISCO I. MADERO; 012 - 156680 | 20 | Oaxaca | 2 | Acatlán de Pérez Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA OAXACA | 156680 | S | 69 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:349.0, meta_modificada:349.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:119, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO INTERIOR SN PUEBLO ZONA URBANA EJIDAL, 68424 ZONA URBANA EJIDAL, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CAMINO ACATLAN - ASERRADERO EL PROYECTO SE , lon:-96.58509531, lat:18.52963464}} | 2021-09-20 | 2021-10-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1981877/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301982200 | Proyecto de inversión | 2494910.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2494910.75, modificado:2494910.75}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DIECIOCHO DE DICIEMBRE - 157637 | 20 | Oaxaca | 409 | Santa María del Tule | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL TULE | 157637 | S | 62 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2040.0, meta_modificada:2040.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:409, localidad:1, direccion:CALLE 18 DE DICEMBRE PUEBLO SANTA MARÍA DEL TULE, 68297 SANTA MARÍA DEL TULE, SANTA MARÍA DEL TULE OAXACA ENTRE CALLE CAMINO NACIONAL Y CALLE EL ARENAL, CALLE 12 DE DICIEMBRE LA CALLE 18 DE DICIEMBRE SE LOCALIZA AL NORESTE DE, lon:-96.63114448, lat:17.04209136}} | 2021-07-19 | 2021-09-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1982200/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:POR SUGERENCIA DE LA MIDS, SOLICITAMOS LA CANCELACION DEL PRESENTE PROYECTO PUES PRESENTA OBSERVACIONES, SE VOLVERA A CARAGAR EN EL PROXIMO TRIMESTRE, trimestre:3.0, usuario:franciscosanchezco, fecha:2021-10-15}, obs2: {observación:POR SUGERENCIA DE LA MIDS, SOLICITAMOS LA CANCELACION DEL PRESENTE PROYECTO, SE VOLVERA A CARGAR EN EL PROXIMO TRIMESTRE, trimestre:3.0, usuario:franciscosanchezco, fecha:2021-10-15}} | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301982603 | Proyecto de inversión | 1726127.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1726127.44, modificado:1726127.44}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO COYOTEPEC - 158786 | 20 | Oaxaca | 115 | San Bartolo Coyotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC | 158786 | S | 968 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1370.0, meta_modificada:1370.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA PUEBLO SAN BARTOLO COYOTEPEC, 71294 SAN BARTOLO COYOTEPEC, SAN BARTOLO COYOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE ALDAMA, CALLE GALEANA LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE MORELOS Y LA CALLE ALD, lon:-96.7112318, lat:16.9561608}} | 2021-08-09 | 2021-10-07 | 1726127.44 | 1726127.44 | 1664994.93 | 1664994.93 | 1664994.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSBC/M115/FIII/FISMDF/003/2021, contratista:ARQUITECTURA Y OBRA CIVIL MAYAS S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SAN SAN BARTOLO COYOTEPEC, monto:1726127.44, importe_modificado:1726127.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1350.0}} | {1982603/proyecto_INICIO, 1982603/proyecto_PROCESO, 1982603/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301983126 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OLLA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE EL TECOMATE - 162459 | 20 | Oaxaca | 547 | Teotongo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEOTONGO | 162459 | S | 42 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1285.0, meta_modificada:1285.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:547, localidad:5, direccion:CALLE CALLE A RIO TECAMACHALCO INTERIOR SN RANCHERIA EL TECOMATE, 69520 EL TECOMATE, TEOTONGO OAXACA ENTRE CALLE CALLE PRINICIPAL DE LA AGENCIA DE POLICIA Y CALLE CALLE RUMBO A RIO TECAMACHALCO, ATRAS DE LA AGENCIA DE POLI, lon:-97.55174095, lat:17.73669396}} | 2021-07-17 | 2021-09-14 | 500000 | 500000 | 414807.79 | 414807.79 | 414807.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-O/20/547/COP/02/2021, contratista:DINPLASMA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEOTONGO, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1150.0}} | {1983126/proyecto_PROCESO, 1983126/proyecto_INICIO, 1983126/proyecto_PROCESO, 1983126/proyecto_INICIO, 1983126/proyecto_PROCESO, 1983126/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301983944 | Proyecto de inversión | 481471.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:481471.76, modificado:481471.76}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PETELA, COLONIA MONTE ALBAN, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM. - 165846 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ | 165846 | S | 28 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:312.0, meta_modificada:312.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE PETELA COLONIA MONTE ALBÁN, 68154 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE HUAVES Y CALLE HUIJAZOO, CALLE DESANDEHUI CALL PETELA ENTRE CALLE HUAVES Y CALLE HUIJAZOO COLONIA MONTE ALBÁN, AGENCIA SAN MARTÍN M, lon:-96.74933008, lat:17.05616496}} | 2021-09-13 | 2021-11-11 | 481471.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1983944/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:En proceso la firma del contrato., trimestre:3.0, usuario:victorcvasquezb, fecha:2021-10-01}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301984763 | Proyecto de inversión | 999971.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999971.12, modificado:999971.12}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN DE LA CALLE DIECIOCHO SUR EN EL BARRIO EL ZAPOTE ALTO. - 169005 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL | 169005 | S | 40 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:88.55, meta_modificada:88.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:CALLE DECIMA OCTAVA SUR BARRIO ZAPOTE ALTO, 71603 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE SEPTIMA ORIENTE Y CALLE QUINTA ORIENTE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN CONTRA ESQUINA DE MISELANIA Y PAPEL, lon:-98.0444963, lat:16.33457618}} | 2021-08-02 | 2021-09-30 | 999971.12 | 999971.12 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/SPN/482/R33/FISMDF/076/2021, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES DE OBRA REP S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:999971.12, importe_modificado:999971.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:5.0}} | {1984763/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301984847 | Proyecto de inversión | 306268.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:306268.23, modificado:306268.23}} | CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO EN CAMINOS COSECHEROS DE LA ORILLA DEL MAR EN LA LOCALIDAD DE PASO DE LAS GARROCHAS. - 169389 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL | 169389 | S | 106 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1008.0, meta_modificada:1008.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:35, direccion:CAMINO TRAMO PASO DE LA GARROCHA - LOS POCITOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 270 EJIDO PASO DE LA GARROCHA, 71607 PASO DE LA GARROCHA, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE Y , INICIA ENLA LOCALIDAD DE PASO DE LA GAR, lon:-98.03280565, lat:16.16983922}} | 2021-08-09 | 2021-08-23 | 306268.23 | 306268.23 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/SPN/482/R33/FISMDF/164/2021, contratista:INFRAESTRUCTURAS DE LA COSTA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:306268.23, importe_modificado:306268.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:200.0}} | {1984847/proyecto_PROCESO, 1984847/proyecto_INICIO, 1984847/proyecto_PROCESO, 1984847/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301984891 | Proyecto de inversión | 168655.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168655.67, modificado:168655.67}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE LOMA LARGA. - 169544 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL | 169544 | S | 46 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:20, direccion:CALLE CONOCIDA RANCHERIA LOMA LARGA, 71608 LOMA LARGA, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE CONOCIDA Y CALLE CONOCIDA, A 100 ML AL NORTE DE LA AGENCIA, lon:-98.11316205, lat:16.33110783}} | 2021-08-16 | 2021-10-14 | 168655.67 | 168655.67 | 168655.67 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/SPN/482/R33/FISMDF/148/2021, contratista:C. SANDRA ARACELI LÓPEZ CORTEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:168655.67, importe_modificado:168655.67}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1984891/proyecto_PROCESO, 1984891/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301984910 | Proyecto de inversión | 2602830.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2602830.96, modificado:2602830.96}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 10 DE MARZO, SECTOR 5, COLONIA LOMAS DE SAN JACINTO, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. - 169622 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ | 169622 | S | 111 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1455.8, meta_modificada:1455.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE 10 DE MARZO COLONIA LOMAS DE SAN JACINTO SECTOR CINCO, 68043 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE AVENIDA JOSÉ MURAT Y CALLE 24 DE FEBRERO, CALLE 10 DE MARZO ENTRE AVENIDA JOSÉ MURAT Y CALLE 24 DE FEBRERO C, lon:-96.739155, lat:17.09239995}} | 2021-09-13 | 2021-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1984910/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Mensaje en el REPORTE DE LA MIDS: Se recomienda reportar el avance físico y financiero en el SRFT en ceros hasta que el proyecto se elimine en la MIDS y se reporte nuevamente atendiendo las observaciones., trimestre:3.0, usuario:victorcvasquezb, fecha:2021-10-05}} | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301985021 | Proyecto de inversión | 186314 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186314.0, modificado:186314.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN SANTIAGO NUNDICHE, LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA - 169919 | 20 | Oaxaca | 480 | Santiago Nundiche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO NUNDICHE | 169919 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:480, localidad:6, direccion:RANCHERIA IGNACIO ZARAGOZA, 69824 IGNACIO ZARAGOZA, SANTIAGO NUNDICHE OAXACA ENTRE Y , LOS DOS CUARTOS DORMITORIOS ESTAN UBICADOS A CUATRO KILOMETROS Y MEDIO ANTES DE LLEGAR A LA CABECERA MUNICIPAL CON DESVIACIÓN A LA DE, lon:-97.66364105, lat:17.35751014}} | 2021-07-26 | 2021-09-26 | 186314 | 186314 | 145111.74 | 145111.74 | 145111.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FISM/MSN/480/17/2021, contratista:ARRENDADORA Y COMERCIALIZADORA DE ANTEQUERA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO NUNDICHE, monto:186314.0, importe_modificado:186314.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1985021/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301985538 | Proyecto de inversión | 1504730.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1504730.92, modificado:1504730.92}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, EN LA ESC. PRIM. RICARDO FLORES MAGÓN, CLAVE 20DPB0144F, BARRIO GRANDE - 171920 | 20 | Oaxaca | 312 | San Pedro Jicayán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYAN | 171920 | S | 94 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:634.0, meta_modificada:634.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:312, localidad:1, direccion:CALLE FLORES MAGON PUEBLO SAN PEDRO JICAYÁN, 71740 SAN PEDRO JICAYÁN, SAN PEDRO JICAYÁN OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y , LA CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO SE ENCUENTRA EN LA ESC. PRIM. RICARDO FLORES MAGON AL SURESTE D, lon:-98.01233295, lat:16.44675062}} | 2021-07-20 | 2021-09-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPJ/312/FISMDF/F-III/I. R./06/2021, contratista:ESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES JARA S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYÁN, monto:1504730.92, importe_modificado:1504730.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1985538/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}, obs2: {observación: atender la oservacion de la shcp, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2021-10-06}}
2021 | 3 | OAX210301985746 | Proyecto de inversión | 1308375.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1308375.31, modificado:1308375.31}} | REHABILITACIÓN DEL AGUA POTABLE EN MORELOS - 172776 | 20 | Oaxaca | 137 | San Francisco Cahuacuá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO CAHUACUA | 172776 | S | 79 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2802.0, meta_modificada:2802.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:137, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO PARAJE LIMAR - MORELOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 700 RANCHERIA MORELOS, 71372 MORELOS, SAN FRANCISCO CAHUACUÁ OAXACA ENTRE CAMINO A LLAO DE AGUA Y CAMINO A LA CALAVERA, CAMINO A LA CIENEGA PARTIENDO DE LA, lon:-97.32391687, lat:16.92943926}} | 2021-09-20 | 2021-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1985746/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301985818 | Proyecto de inversión | 138407.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138407.79, modificado:138407.79}} | PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE OLLA/COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN SANTIAGO NUNDICHE, LOCALIDAD LOMA ITUNUMA - 173031 | 20 | Oaxaca | 480 | Santiago Nundiche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO NUNDICHE | 173031 | S | 22 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:480, localidad:16, direccion:RANCHERIA LOMA ITUNUMA, 69824 LOMA ITUNUMA, SANTIAGO NUNDICHE OAXACA ENTRE Y , DEL CASCO DEL MUNICIPIO SE TRANSITAN 5 KILOMETROS ANTES DE LLEGAR A LA COMUNIDAD DE LOMA ITUNUMA A LA IZQUIERDA CON 200 M SE ENCUENTRA LA OLL, lon:-97.6486777, lat:17.37829521}} | 2021-07-05 | 2021-08-05 | 138407.79 | 138407.79 | 138407.79 | 138407.79 | 138407.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FISM/MSN/480/03/2021, contratista:ACECAMP CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO NUNDICHE, monto:138407.79, importe_modificado:138407.79}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:0.0}} | {1985818/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301986009 | Proyecto de inversión | 1904368.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1904368.32, modificado:1904368.32}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA - 173682 | 20 | Oaxaca | 485 | Santiago Tapextla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TAPEXTLA | 173682 | S | 25 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1392.4, meta_modificada:1392.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:485, localidad:3, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA PUEBLO LLANO GRANDE, 71685 LLANO GRANDE, SANTIAGO TAPEXTLA OAXACA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y , CALLE GUADALUPE VISTORIA RUMBO A LA PLAYA, lon:-98.44341376, lat:16.30333087}} | 2021-08-16 | 2021-10-29 | 1904368.32 | 1904368.32 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MST/485/FISMDF/10/2021, contratista:RAYMUNDO ÁLVAREZ SOLANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TAPEXTLA, monto:1904368.32, importe_modificado:1904368.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:250.0}} | {1986009/proyecto_PROCESO, 1986009/proyecto_INICIO, 1986009/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301986219 | Proyecto de inversión | 100848 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100848.0, modificado:100848.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE LOS REYES (AMPL. SANTA URSULA), EN SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC - 174356 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 174356 | S | 39 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:273, direccion:CALLE NIÑOS HEROES CUARTEL LOS REYES, 68444 LOS REYES (AMPLIACIÓN SANTA ÚRSULA), SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ LA DIRECCION CORRESPONDE , lon:-96.25742728, lat:18.00393344}} | 2021-07-03 | 2021-07-05 | 100848 | 50424 | 50424 | 50424 | 50424 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISMDF/MSJBT/20184/096/2021, contratista:KITSOP S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:5042400.0, importe_modificado:100848.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:20.0}} | {1986219/proyecto_INICIO, 1986219/proyecto_FIN, 1986219/proyecto_PROCESO, 1986219/proyecto_FIN, 1986219/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301986236 | Proyecto de inversión | 3874158.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3874158.36, modificado:3874158.36}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE CANDELARIA LOXICHA - 174403 | 20 | Oaxaca | 12 | Candelaria Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE CANDELARIA LOXICHA | 174403 | S | 5130 | 4730 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2031.06, meta_modificada:2031.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO PUEBLO CANDELARIA LOXICHA, 70950 CANDELARIA LOXICHA, CANDELARIA LOXICHA OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE LA POBLACION A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA CUAHUTEMOC Y A, lon:-96.49183524, lat:15.9256617}} | 2021-07-16 | 2021-10-13 | 3874158.36 | 3874158.36 | 774157.29 | 774157.29 | 774157.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCL/FISMDF/012/001/007/2021, contratista:GRUPO TOPO TECNOLOGIAS OBRAS Y PAVIMENTOS OPTIMIZADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CANDELARIA LOXICHA, monto:3874158.36, importe_modificado:3874158.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:685.56}} | {1986236/proyecto_INICIO, 1986236/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301986350 | Proyecto de inversión | 498761.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498761.62, modificado:498761.62}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DEL CIRCUITO AL CALVARIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA OCOTEPEC (PRIMERA ETAPA) - 174690 | 20 | Oaxaca | 554 | Totontepec Villa de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS | 174690 | S | 118 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:525.0, meta_modificada:525.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:554, localidad:7, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA SANTA MARÍA OCOTEPEC, 70251 SANTA MARÍA OCOTEPEC, TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS OAXACA ENTRE Y , LA OBRA DE PAVIMENTACION SE ENCUENTRA UBICADA AL SUROESTE DE LA AGENCIA DE POLICIA INTEGRADA EN LA CAL, lon:-95.9919284, lat:17.22579265}} | 2021-08-16 | 2021-09-14 | 498761.62 | 498761.62 | 149628.49 | 149628.49 | 149628.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-10/MTVM/554/FISMDF/19/2021, contratista:J. C. CONSTRUCCIONES 2000 S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS, monto:498761.62, importe_modificado:498761.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:105.0}} | {1986350/proyecto_PROCESO, 1986350/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301986586 | Proyecto de inversión | 618371.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:618371.76, modificado:618371.76}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN CALLE UNO COLONIA EL ROSARIO; 043 - 175835 | 20 | Oaxaca | 2 | Acatlán de Pérez Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA OAXACA | 175835 | S | 128 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:960.0, meta_modificada:960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE UNO INTERIOR SN BARRIO EL ROSARIO, 68420 ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA ENTRE CALLE DOS Y CAMINO TERRENOS PARTICULARES, CALLE CRISTOBAL COLON EL PROYECTO SE LOCALIZA A UNA CUADRA DE LA UNID, lon:-96.59842471, lat:18.5343616}} | 2021-10-20 | 2021-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1986586/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301986595 | Proyecto de inversión | 609604.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:609604.89, modificado:609604.89}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL LA ESPERANZA - LA CARBONERA; 041 - 175868 | 20 | Oaxaca | 2 | Acatlán de Pérez Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA OAXACA | 175868 | S | 139 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:15, direccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR SN RANCHERIA LA ESPERANZA, 68425 ESPERANZA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA ENTRE CALLE TRES Y CALLE UNO, CALLE LAZARO CARDENAS EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD CON , lon:-96.39952776, lat:18.43822347}} | 2021-09-20 | 2021-10-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {1986595/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301986626 | Proyecto de inversión | 298892.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298892.77, modificado:298892.77}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES, LOC. CERRO MOJARRA; 034 - 175962 | 20 | Oaxaca | 2 | Acatlán de Pérez Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA OAXACA | 175962 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:126.0, meta_modificada:126.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:12, direccion:CALLE CINCO INTERIOR SN RANCHERIA CERRO MOJARRA LA CAPILLA, 68422 CERRO MOJARRA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA ENTRE CALLE TRES Y CALLE UNO, CAMINO TERRENOS PARTICULARES EL PROYECTO SE LOCALIZA EN INMEDIACIONES DE LA LOCA, lon:-96.59781555, lat:18.38845422}} | 2021-10-20 | 2021-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1986626/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301987893 | Proyecto de inversión | 383714.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383714.08, modificado:383714.08}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE LA LOMA - 181364 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON | 181364 | S | 24 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:158.89, meta_modificada:158.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE LA LOMA FRACCIONAMIENTO EL CARMEN II, 69007 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CALLE CERRO GRANDE Y CALLE LA CIMA, ESTA OBRA SE UBICA EN LA CALLE LA LOMA EN EL FRACCI, lon:-97.79838738, lat:17.79556212}} | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1987893/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301988297 | Proyecto de inversión | 1937246.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1937246.77, modificado:1937246.77}} | CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION PARA AGUA POTABLE DEL MANANTIAL HACIA LA COMUNIDAD DE GUICHIXU - 182914 | 20 | Oaxaca | 472 | Santiago Laollaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTIAGO LAOLLAGA | 182914 | S | 225 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4000.0, meta_modificada:4000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:472, localidad:4, direccion:PUEBLO GUICHIXU, 70723 GUICHIXÚ, SANTIAGO LAOLLAGA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A LAS AFUERA DE LA POBLACION COLINDANDO CON EL RIO QUE ATRAVIESA A LA COMUNIDAD, lon:-95.28332636, lat:16.69376772}} | 2021-07-10 | 2021-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1988297/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301988841 | Proyecto de inversión | 1688213.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1688213.32, modificado:1747765.06}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA ROBERTO COLORADO - 184610 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 184610 | S | 127 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2025.5, meta_modificada:2025.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:362, direccion:CALLE MARGEN IZQUIERDA CARRETERA TUXTEPEC JALAPA DE DIAZ COLONIA ROBERTO COLORADO, 68365 ROBERTO COLORADO, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE LUIS PABLO PEREZ, LOS TRABAJOS SE UBICAN SOBRE, lon:-96.18351121, lat:18.09271508}} | 2021-07-15 | 2021-08-28 | 1443749.84 | 1443749.84 | 1443749.84 | 1443749.84 | 1443749.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FISMDF-067/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS KABRI S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1688213.32, importe_modificado:1747765.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1085.12}} | {1988841/proyecto_INICIO, 1988841/proyecto_PROCESO, 1988841/proyecto_INICIO, 1988841/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301988846 | Proyecto de inversión | 736791.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:736791.27, modificado:736791.27}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE ALCALA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y RIO MIXTECO - 184632 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON | 184632 | S | 125 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:403.0, meta_modificada:403.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE ALCALA SANTA MARÍA XOCHIXTLAPILCO, 69007 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y , CALLE REFORMA ESTA OBRA SE UBICA EN LA CALLE ALCALA EN LA AGENCI, lon:-97.78919692, lat:17.77701358}} | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1988846/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301988998 | Proyecto de inversión | 1760591.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1760591.02, modificado:1760591.02}} | CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONINO EL ALTO (PRIMERA ETAPA) - 185372 | 20 | Oaxaca | 104 | San Antonino el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANTONINO EL ALTO | 185372 | S | 748 | 702 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:AVENIDA 5 DE MAYO PUEBLO SAN ANTONINO EL ALTO, 71344 SAN ANTONINO EL ALTO, SAN ANTONINO EL ALTO OAXACA ENTRE CALLE CRISTOBAL COLON Y , LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE POSTERIOR DEL ANTIGUO PALACIO MUNICIPA, lon:-97.02905146, lat:16.81568349}} | 2021-07-26 | 2021-12-31 | 1760591.02 | 1760591.02 | 568390 | 568390 | 568390 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105222, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONINO EL ALTO, monto:1760591.02, importe_modificado:1760591.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:13.5}} | {1988998/proyecto_INICIO, 1988998/proyecto_PROCESO, 1988998/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301989584 | Proyecto de inversión | 407878.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:407878.85, modificado:407878.85}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CEDROS, SECTOR 2, SEGUNDA SECCION, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA. - 187862 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ | 187862 | S | 78 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:145.11, meta_modificada:145.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE CEDROS COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 68024 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE PINOS CALLE CEDROS ENTRE CONSTITUCION Y CALLE INDEPENDENCIA SECTOR 2, SEGUNDA SECC, lon:-96.73480376, lat:17.09515928}} | 2021-10-04 | 2021-12-06 | 407878.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1989584/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301989726 | Proyecto de inversión | 3925469.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3925469.53, modificado:3925469.53}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE RAFAEL OSUNA, COLONIA OLIMPICA, CABECERA MUNICIPAL. - 188387 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ | 188387 | S | 191 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2986.0, meta_modificada:2986.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE RAFEL OSUNA COLONIA OLÍMPICA, 68044 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CAMINO A SAN FELIPE DEL AGUA Y AVENIDA DE LAS ETNIAS, CALLE RAFAEL OSUNA ENTRE CAMINO ANTIGUO A SAN FELIPE DEL AGUA Y AVENIDA DE LAS, lon:-96.7155647, lat:17.09097191}} | 2021-10-04 | 2021-12-06 | 3925469.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1989726/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:En proceso de contratación., trimestre:3.0, usuario:victorcvasquezb, fecha:2021-10-01}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301989747 | Proyecto de inversión | 1877724.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1877724.01, modificado:1877724.01}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO EN LA CALLE AMAPOLAS, COLONIA REFORMA, CABECERA MUNICIPAL. AGEB 200670001083A - 188489 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ | 188489 | S | 65 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1128.0, meta_modificada:1128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE AMAPOLAS COLONIA REFORMA, 68050 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE NARANJOS Y CALLE ALAMOS, CALLE JAZMINES CALLE AMAPOLAS ENTRE CALLE NARANJOS Y CALLE ALAMOS COLONIA REFORMA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.71434656, lat:17.0801897}} | 2021-10-04 | 2021-12-06 | 1877724.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1989747/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:En proceso de contratación., trimestre:3.0, usuario:victorcvasquezb, fecha:2021-10-01}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301991830 | Proyecto de inversión | 503362.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:503362.08, modificado:503362.08}} | MANTENIMIENTO DE POZO ARTESIANO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA TENEXPAM - 196508 | 20 | Oaxaca | 294 | San Pablo Huitzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO HUITZO | 196508 | S | 146 | 129 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:294, localidad:2, direccion:CALLE CRISTOBAL COLON PUEBLO SANTA MARÍA TENÉXPAM, 68222 SANTA MARÍA TENÉXPAM, SAN PABLO HUITZO OAXACA ENTRE CALLE A SANTIAGO SICHILQUITONGO Y CAMINO AL CHAMIZAL, CAMINO ATOYAC EL POZO SE ENCUENTRA A UNOS 50 M DEL PUENTE DEL , lon:-96.88875125, lat:17.27152392}} | 2021-07-26 | 2021-09-08 | 503362.08 | 503362.08 | 220054.03 | 220054.03 | 220054.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MSPH/FISMDF/294/SPH/009/2021, contratista:TALLER DE ARQUITECTOS PROMEX S.A DE C.V., convocante:H. A. SAN PABLO HUITZO, monto:503362.08, importe_modificado:503362.08}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.5}} | {1991830/proyecto_INICIO, 1991830/proyecto_PROCESO, 1991830/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301992059 | Proyecto de inversión | 1502339.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1502339.78, modificado:1502339.78}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN EL NÚCLEO RURAL EL PLATANAR. - 198145 | 20 | Oaxaca | 450 | Santiago Amoltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC | 198145 | S | 56 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:450, localidad:35, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL PUEBLO EL PLATANAR, 71388 EL PLATANAR, SANTIAGO AMOLTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CAMINO AL TECHADO Y ANDADOR HACIA EL CENTRO DE LA POBLACIÓN, LA OBRA SE UBICA EN LA ENTRADA DE LA POBLACIÓN DEL PLATANAR IN, lon:-97.57816135, lat:16.58890207}} | 2021-04-12 | 2021-05-26 | 1502339.78 | 1502339.78 | 1502339.78 | 1502339.78 | 1502339.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA/INVR/FIII/037/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VINIZAA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC, monto:1502339.78, importe_modificado:1502339.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {1992059/proyecto_INICIO, 1992059/proyecto_PROCESO, 1992059/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301992067 | Proyecto de inversión | 458103.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:458103.9, modificado:458103.89}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE BENITO JUÁREZ EN SAN MARTÍN DEL ESTADO - 198189 | 20 | Oaxaca | 537 | Silacayoápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SILACAYOÁPAM OAXACA | 198189 | S | 192 | 164 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:537, localidad:13, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SAN MARTÍN DEL ESTADO, 69401 SAN MARTÍN DEL ESTADO, SILACAYOÁPAM OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE LOMA LINDA LA OBRA SE ENCUENTRA AL ESTE A 250.00 MTRS DE LA PRIMARIA , lon:-98.17380622, lat:17.56736344}} | 2021-09-06 | 2021-10-09 | 458103.89 | 458103.89 | 458103.89 | 307025.5 | 307025.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105581, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SILACAYOÁPAM, monto:458103.9, importe_modificado:458103.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:480.0}} | {1992067/proyecto_INICIO, 1992067/proyecto_PROCESO, 1992067/proyecto_INICIO, 1992067/proyecto_PROCESO, 1992067/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301992157 | Proyecto de inversión | 2573105.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2573105.92, modificado:2573105.92}} | APERTURA DE CAMINO EN EL NÚCLEO RURAL DE SAN MIGUEL RIO VERDE LA TORTUGA - 198935 | 20 | Oaxaca | 450 | Santiago Amoltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC | 198935 | S | 59 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:450, localidad:36, direccion:ANDADOR PRINCIPAL PUEBLO SAN MIGUEL RÍO VERDE (LA TORTUGA), 71388 SAN MIGUEL RÍO VERDE (LA TORTUGA), SANTIAGO AMOLTEPEC OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE UBICA CAMINO A LA ESCUELA CONAFE DONDE SE DARÁ APETURA AL , lon:-97.5666407, lat:16.5806311}} | 2021-05-03 | 2021-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {1992157/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita eliminar o en su caso cancelar el proyecto, porque en las MIDS me dice que tengo observaciones y tengo que eliminar el proyecto y volver a subirlo, al igual que en el RFT poner avances Fisico-Financiero en 0, para posterior eliminarlo, trimestre:3.0, usuario:franciscovelascor, fecha:2021-10-01}} | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}, obs2: {observación:Se regresa a solicitud del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2021-10-01}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2021-10-01}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2021-10-01}, obs5: {observación:se regresa a solicitud del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2021-10-01}}
2021 | 3 | OAX210301992943 | Proyecto de inversión | 1053942 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1053942.0, modificado:1053942.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN RIO POTRERO - 201838 | 20 | Oaxaca | 401 | Santa María Colotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA COLOTEPEC | 201838 | S | 46 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1035.0, meta_modificada:1035.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:401, localidad:15, direccion:CALLE CAMINO A RIO POTRERO PUEBLO EL POTRERO, 70935 EL POTRERO, SANTA MARÍA COLOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE SARMIENTO Y CALLE 4 HERMANOS, CALLE CAMINO AL MAMEYAL CENTRO DE LA POBLACION JUNTO A ESC. CONAFE 24 DE FEBRERO, lon:-96.9444985, lat:15.93729997}} | 2021-07-25 | 2021-10-22 | 1053942 | 1053942 | 316182.6 | 316182.6 | 316182.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMC/401/FISMDF/COP-014/2021, contratista:MAELCO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC, monto:1053942.0, importe_modificado:1053942.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:950.0}} | {1992943/proyecto_PROCESO, 1992943/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301992989 | Proyecto de inversión | 1408971.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1408971.06, modificado:1408971.06}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA ENTUBADA TRAMO POZO PROFUNDO AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO - 201907 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI OAX | 201907 | S | 667 | 629 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1381.0, meta_modificada:1381.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:18, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO RÍO PACHIÑE, 70330 RÍO PACHIÑE, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLEJON ORIENTE, CAMINO AL POZO PROFUNDO LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL Y CALLEJON ORIENTE EN LA COMUNIDAD DE E, lon:-95.06862487, lat:16.9718508}} | 2021-09-02 | 2021-10-31 | 1408971.06 | 1408971.06 | 671183.48 | 671183.48 | 671183.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/SJG/198/04/015/2021, contratista:IVAN EGIBER MATIAS LOPEZ, convocante:MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI 2019 - 2021, monto:1408971.06, importe_modificado:1408971.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:795.0}} | {1992989/proyecto_INICIO, 1992989/proyecto_PROCESO, 1992989/proyecto_INICIO, 1992989/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301993011 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAÚLICO EN LA CALLE BUGAMBILIAS - 201965 | 20 | Oaxaca | 500 | Santiago Yosondúa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDUA | 201965 | S | 102 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:968.56, meta_modificada:968.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:500, localidad:1, direccion:CALLE BUGAMBILIAS INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO SECTOR SANTIAGO YOSONDUA, 71180 SANTIAGO YOSONDÚA, SANTIAGO YOSONDÚA OAXACA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 18 DE MARZO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE BUGAMBILIA, lon:-97.57554989, lat:16.87027071}} | 2021-05-11 | 2021-06-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1993011/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:PARA SOLVENTAR LAS OBSERVACIONES DE LA UED, trimestre:3.0, usuario:gabildavelascom, fecha:2021-09-30}} | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301993019 | Proyecto de inversión | 280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280000.0, modificado:280000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAÚLICO EN LA CALLE SANTA BARBARA - 201990 | 20 | Oaxaca | 500 | Santiago Yosondúa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDUA | 201990 | S | 19 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:516.57, meta_modificada:516.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:500, localidad:32, direccion:CALLE SANTA BARBARA SECTOR SANTIAGO YOSONDUA, 71180 SECTOR DOS, SANTIAGO YOSONDÚA OAXACA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE AQUILES SERDÁN, SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE SANTA BARBARA SECTOR 2 ENTRE LA CALLE AQUILES SE, lon:-97.57776894, lat:16.87054439}} | 2021-07-02 | 2021-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1993019/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:PARA SOLVENTAR LAS OBSERVACIONES DE LA UED, trimestre:3.0, usuario:gabildavelascom, fecha:2021-09-30}} | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301993190 | Proyecto de inversión | 1090943.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1090943.04, modificado:1090943.04}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LCALIDAD DE LAS LIMAS - 202547 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 202547 | S | 44 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:355.9, meta_modificada:355.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA TUXTEPEC A LOMA BONITA EJIDO LAS LIMAS, 68324 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE INFONAVIT LAS LIMAS Y CALLE LAS FLORES, SOBRE MARGEN DERECHA DE LA CARRETERA TUXTEPEC A, lon:-96.12565087, lat:18.06927048}} | 2021-08-25 | 2021-10-23 | 327282.91 | 327282.91 | 327282.91 | 327282.91 | 327282.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FISMDF-101/2021, contratista:ALFA CONSTRUCCIONES GC S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1090943.04, importe_modificado:1090943.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:111.01}} | {1993190/proyecto_INICIO, 1993190/proyecto_PROCESO, 1993190/proyecto_INICIO, 1993190/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301993426 | Proyecto de inversión | 948602.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:948602.2, modificado:948602.2}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETOHIDRAULICO EN LA CALLE BENITO JUAREZ - 203229 | 20 | Oaxaca | 290 | San Nicolás Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS HIDALGO | 203229 | S | 98 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:741.0, meta_modificada:741.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:290, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR SN PUEBLO SAN NICOLÁS HIDALGO, 69140 SAN NICOLÁS HIDALGO, SAN NICOLÁS HIDALGO OAXACA ENTRE CALLE GUERRERO Y CARRETERA A SANN JOSE ZOCOTIACA, CALLE HIDALGO CALLE BENITO JUAREZ ENTRA CALLE GUERRERO , lon:-98.14109756, lat:17.78181402}} | 2021-10-01 | 2021-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1993426/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301993616 | Proyecto de inversión | 666288.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:666288.29, modificado:666288.29}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LAGO DE TEXCOCO, COLONIA EL MANANTIAL, AGENCIA PUEBLO NUEVO. - 204378 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ | 204378 | S | 170 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:314.68, meta_modificada:314.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE LAGO DE TEXCOCO COLONIA EL MANANTIAL, 68274 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE LAGO DE XOCHIMILCO Y CALLE LAS VEGAS, CALLE LAGO DE PATZCUARO LAGO DE TEXCOCO ENTRE LAGO DE XOCHIMILCO Y LAS VEGAS, COLON, lon:-96.75709617, lat:17.1240542}} | 2021-10-04 | 2021-12-06 | 666288.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1993616/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301993819 | Proyecto de inversión | 460000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:460000.0, modificado:460000.0}} | REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - 204962 | 20 | Oaxaca | 226 | San Lorenzo Albarradas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO ALBARRADAS | 204962 | S | 772 | 778 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:226, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO SAN LORENZO ALBARRADAS, 70477 SAN LORENZO ALBARRADAS, SAN LORENZO ALBARRADAS OAXACA ENTRE Y , ES LA CALLE DE HIDALGO QUE PASA POR ATRAS DE LA INGLESIA Y VA HACIA EL RIO SALIENDO DE LA ZONA DE CASAS , lon:-96.25511487, lat:16.90616598}} | 2021-08-30 | 2021-10-13 | 460000 | 460000 | 460000 | 363400 | 138000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLA/R33/FIII/06/07/2021, contratista:Adbeel Martínez Contreras, convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO ALBARRADAS, monto:460000.0, importe_modificado:460000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0}} | {1993819/proyecto_INICIO, 1993819/proyecto_PROCESO, 1993819/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301993855 | Proyecto de inversión | 1127422.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1127422.62, modificado:1127422.62}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL - 205051 | 20 | Oaxaca | 426 | Santa María Peñoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA PEÑOLES | 205051 | S | 219 | 194 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1320.0, meta_modificada:1320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:426, localidad:12, direccion:CALLE CONOCIDO PUEBLO RIO CACHO, 68266 RÍO CACHO, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE EJECUTARA EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA POBLACION, lon:-97.00207867, lat:17.10530887}} | 2021-09-01 | 2021-11-14 | 1127422.62 | 1127422.62 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMP/FISM-DF/426/14/14/2021, contratista:INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA CIVIL JOMASA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA PEÑOLES, monto:1127422.62, importe_modificado:1127422.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {1993855/proyecto_INICIO, 1993855/proyecto_PROCESO, 1993855/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301993899 | Proyecto de inversión | 1196347.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1196347.85, modificado:1196347.85}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 24 DE FEBRERO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA ATEIXTLAHUACA - 205247 | 20 | Oaxaca | 354 | Santa Ana Ateixtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA ATEIXTLAHUACA | 205247 | S | 132 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:511.0, meta_modificada:511.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:354, localidad:1, direccion:CALLE 24 DE FEBRERO PUEBLO SANTA ANA ATEIXTLAHUACA, 68515 SANTA ANA ATEIXTLAHUACA, SANTA ANA ATEIXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE REVOLUCION, CALLE FRANCISCO I. MADERO LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE 24 DE FEB, lon:-96.90586325, lat:18.2130469}} | 2021-08-30 | 2021-10-13 | 1196347.85 | 1196347.85 | 1196347.85 | 358904.35 | 358904.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/FISMDF/M354/005/2021, contratista:INFRAESTRUCTURA BALS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA ATEIXTLAHUACA, monto:1196347.85, importe_modificado:1196347.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:153.3}} | {1993899/proyecto_INICIO, 1993899/proyecto_PROCESO, 1993899/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301993936 | Proyecto de inversión | 999999.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999999.97, modificado:999999.97}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 205368 | 20 | Oaxaca | 133 | San Esteban Atatlahuca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN ESTEBAN ATATLAUCA | 205368 | S | 15 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:133, localidad:2, direccion:INTERIOR SN RANCHO , 00000 BENITO JUÁREZ, SAN ESTEBAN ATATLAHUCA OAXACA ENTRE Y , EN DIFERENTES LUGARES DE LA POBLACION, lon:-97.647714, lat:17.04490078}} | 2021-08-16 | 2021-10-14 | 999999.97 | 999999.97 | 299999.99 | 299999.99 | 299999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSEA-133/FIII-FISMDF/036/2021, contratista:ARQ. ARTEMIO HERNANDEZ BAUTISTA, convocante:MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN ATATLAHUCA, monto:999999.97, importe_modificado:999999.97}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1993936/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301994071 | Proyecto de inversión | 278386.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:278386.88, modificado:278386.88}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA TOLEDO DE LA OCTAVA SECCION - 205796 | 20 | Oaxaca | 43 | Juchitán de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA | 205796 | S | 46 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:487.0, meta_modificada:487.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:246, direccion:CALLEJON LAZARO CARDENAS COLONIA TOLEDO, 70000 COLONIA TOLEDO, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CARRETERA JUCHITAN A IXTALTEPEC Y , LA COLONIA TOLEDO COLINDA CON LAS COLONIAS 19 DE MARZO Y FIDEL PEÑA TIENE SU ACCESO SOBRE, lon:-95.03901506, lat:16.43925508}} | 2021-09-02 | 2021-09-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1994071/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301994355 | Proyecto de inversión | 808150.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:808150.34, modificado:808150.34}} | CONSTRUCCIÓN DEL COMEDOR COMUNITARIO - 206648 | 20 | Oaxaca | 263 | San Miguel Coatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL COATLÁN | 206648 | S | 41 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:82.0, meta_modificada:82.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:263, localidad:17, direccion:ANDADOR CAMINO LINDA VISTA - SAN MIGUEL COATLÁN RANCHERIA LINDA VISTA, 70874 LINDA VISTA, SAN MIGUEL COATLÁN OAXACA ENTRE ANDADOR CAMINO LINDA VISTA - SAN MIGUEL COATLÁN Y ANDADOR CONOCIDO, ANDADOR CONOCIDO LA CONSTRUCCIÓN SE, lon:-96.65070643, lat:16.15103764}} | 2021-08-09 | 2021-11-06 | 808150.34 | 808150.34 | 808150.34 | 338706.25 | 338706.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/FISMDF/263/041/2021, contratista:OSGU CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL COATLÁN, monto:808150.34, importe_modificado:808150.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:58.0}} | {1994355/proyecto_INICIO, 1994355/proyecto_PROCESO, 1994355/proyecto_INICIO, 1994355/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301994408 | Proyecto de inversión | 746626.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:746626.11, modificado:746626.11}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO SACACOSECHAS LO DE MEJIA A EL ALACRAN. - 206964 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL | 206964 | S | 177 | 174 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:770.0, meta_modificada:770.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO LO DE MEJIA - EL ALACRAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 770 RANCHERIA LO DE MEJIA, 71606 LO DE MEJÍA, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE LO DE MEJIA Y CALLE EL ALACRÁN, SE ENCUENTRA ENTRE LAS POBLAC, lon:-98.17613472, lat:16.42539692}} | 2021-09-06 | 2021-10-05 | 746626.11 | 746626.11 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/SPN/482/R33/FISMDF/140/2021, contratista:C. ROBERTO ROMAN MENDEZ MARIANO, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:746626.11, importe_modificado:746626.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {1994408/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301994507 | Proyecto de inversión | 744768.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:744768.72, modificado:744768.72}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO A LA RAYA. - 207211 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL | 207211 | S | 60 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1020.0, meta_modificada:1020.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:31, direccion:CAMINO TRAMO SANTIAGO PINOTEPA - LA RAYA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 020 RANCHERIA LA RAYA, 71606 LA RAYA, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE CAMINO A LA RAYA Y CALLE LA RAYA, CON ORIGEN EN SANTIAGO PINOTEPA , lon:-98.0347734, lat:16.34985121}} | 2021-09-06 | 2021-10-05 | 744768.72 | 744768.72 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/SPN/482/R33/FISMDF/143/2021, contratista:C. ROBERTO ROMAN MENDEZ MARIANO, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:744768.72, importe_modificado:744768.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1994507/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301994789 | Proyecto de inversión | 2030989.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2030989.26, modificado:2030989.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AV. DÍAZ ORDAZ EN TLACOLULA DE MATAMOROS - 208272 | 20 | Oaxaca | 551 | Tlacolula de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TLACOLULA DE MATAMOROS | 208272 | S | 110 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1739.97, meta_modificada:1739.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:551, localidad:1, direccion:AVENIDA DÍAZ ORDAZ COLONIA TRES PIEDRAS, 70400 TLACOLULA DE MATAMOROS, TLACOLULA DE MATAMOROS OAXACA ENTRE CALLE CUITLAHUAC Y CALLE MALITZIN, CALLE NUEVO LEÓN LA OBRA SE UBICA A 200 METROS HACIA EL NORESTE DE LA CARRETERA INT, lon:-96.46773242, lat:16.95522927}} | 2021-07-27 | 2021-10-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1994789/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301994992 | Proyecto de inversión | 497544.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:497544.68, modificado:497544.68}} | CONSTRUCCION DE AULA EN EL PREESCOLAR JUVENTINO ROSAS CLAVE: 20DJN0127Z - 208901 | 20 | Oaxaca | 310 | San Pedro Ixtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA | 208901 | S | 17 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:310, localidad:2, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO INTERIOR SN COLONIA RANCHO DE LOS AUDELO, 71247 RANCHO DE LOS AUDELO, SAN PEDRO IXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE REFORMA PREESCOLAR JUVENTINO ROSAS CLAVE 20DJN012, lon:-96.79675228, lat:17.06830907}} | 2021-07-05 | 2021-09-17 | 497544.68 | 497544.68 | 497544.68 | 497544.68 | 497544.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPI/310/COP-006/FISMDF/2021, contratista:GRUPO CONSTRURESTE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA, monto:497544.68, importe_modificado:497544.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:40.0}} | {1994992/proyecto_PROCESO, 1994992/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301995117 | Proyecto de inversión | 447788.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:447788.92, modificado:447788.92}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE EL TITANO EN ZAPOTITLÁN PALMAS - 209220 | 20 | Oaxaca | 568 | Zapotitlán Palmas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN PALMAS | 209220 | S | 45 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:568, localidad:1, direccion:CALLE TITANO PUEBLO ZAPOTITLAN PALMAS, 69060 ZAPOTITLÁN PALMAS, ZAPOTITLÁN PALMAS OAXACA ENTRE CALLE TITANO Y CARRETERA CARRETERA A SANTA MARIA AYÚ, CAMINO CAMINO ROJO LA OBRA SE LOCALIZA AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL T, lon:-97.82625129, lat:17.89712417}} | 2021-07-19 | 2021-08-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1995117/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:A SUGERENCIA DE LA MIDS SOLICITAMOS LA CANCELACION DEL PRESENTE PROYECTO PUES PRESENTA OBSERVACIONES, SE VOLVERA A CAPTURAR EN EL PROXIMO TRIMESTRE, trimestre:3.0, usuario:artemiocruzm, fecha:2021-10-15}, obs2: {observación:A SUGERENCIA DE LA MIDS SOLICITAMOS LA CANCELACION DEL PRESENTE PROYECTO PUES PRESENTA OBSERVACIONES, SE VOLVERA A CAPTURAR EN EL PROXIMO TRIMESTRE, trimestre:3.0, usuario:artemiocruzm, fecha:2021-10-15}} | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301995177 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA PROLONGACION DE LAS CALLES PORFIRIO DIAZ Y FRANCISCO SARABIA - 209410 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI OAX | 209410 | S | 824 | 717 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1320.2, meta_modificada:1320.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:11, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ PUEBLO ESTACIÓN MOGOÑÉ, 70340 ESTACIÓN MOGOÑÉ, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CARRETERA A SAN JUAN GUICHICOVI, CALLE FRANCISCO SARABIA LA OBRA SE UBICA EN LA PROLONGACION DE LA CALL, lon:-95.03169893, lat:16.9976931}} | 2021-09-06 | 2021-11-04 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/SJG/198/02/012/2021, contratista:FAUSTINO MATUS ZACARIAS, convocante:MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI 2019 - 2021, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:528.0}} | {1995177/proyecto_INICIO, 1995177/proyecto_PROCESO, 1995177/proyecto_INICIO, 1995177/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301995255 | Proyecto de inversión | 743186.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:743186.33, modificado:743186.33}} | AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES - 209728 | 20 | Oaxaca | 7 | Asunción Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ASUNCION OCOTLAN | 209728 | S | 2000 | 1800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:451.16, meta_modificada:451.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA MIRAMON Y 1RA Y 2DA DE PROGRASO PUEBLO ASUNCIÓN OCOTLÁN, 71523 ASUNCIÓN OCOTLÁN, ASUNCIÓN OCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE GERRERO, CALLE DEL TRABAJO SE REALIZARA LA OBRA AMPLIACION, lon:-96.7220061, lat:16.76307698}} | 2021-08-03 | 2021-09-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1995255/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACION DE ESTE FOLIO YA QUE TUBO ERRORES EN LA CAPTURA EN LA PLATAFORMA MIDS, trimestre:3.0, usuario:godofredohernandezh, fecha:2021-10-11}} | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301995770 | Proyecto de inversión | 4542765.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4542765.55, modificado:4542765.55}} | REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LAS PALMAS, AGENCIA CANDIANI. - 211706 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ | 211706 | S | 181 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2930.6, meta_modificada:2930.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE LAS PALMAS COLONIA CANDIANI, 68130 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE PRIVADA 5A DE VICENTE GUERRERO Y , CALLE LAS PALMAS ENTRE 5A PRIV. DE VICENTE GUERRERO Y FIN DE LA CALLE PASANDO LA CALLE LA LUZ AGEN, lon:-96.71831058, lat:17.0432717}} | 2021-10-04 | 2021-12-06 | 4542765.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1995770/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301995795 | Proyecto de inversión | 526724 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:526724.0, modificado:526724.0}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A LOS SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA EN TAQUICHE, SANTA MARIA ZOOQUITLAN, OAXACA - 211771 | 20 | Oaxaca | 449 | Santa María Zoquitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA NARIA ZOQUITLAN TLACOLULA OAXACA | 211771 | S | 45 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:449, localidad:43, direccion:RANCHERIA TAQUICHE, 70490 TAQUICHE, SANTA MARÍA ZOQUITLÁN OAXACA ENTRE Y , LA COMUNIDAD ES MUY PEQUEÑA NO TIENEN NOMBRE SUS CALLES LA OBRA SE UBICA EN LA PARTE CENTRICA DE LA COMUNIDAD, lon:-96.38624302, lat:16.55237245}} | 2021-10-01 | 2021-11-29 | 526724 | 526724 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMZ/449/FISM-DF/014/2021, contratista:OCTAVIO ARAGON LUCERO, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZOQUITLAN, monto:526724.0, importe_modificado:526724.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1995795/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:REVISE EL CONTRATO Y SOLO LE FALTAN LOS DATOS DE LA CONCLUSION DE LA OBRA, MISMA QUE SE REGISTRARA EN EL MES DE DICIEMBRE QUE SE CONCLUYA EL PERIODO DE EJECUCION DE LA MISMA. LA OBRA ESTA INICIANDO, trimestre:3.0, usuario:ricardososas, fecha:2021-10-19}} | {obs1: {observación:FALTA CAPTURAR DATOS DE CONTRATO , trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2021-10-19}, obs2: {observación:FALTA CAPTURAR DATOS DE CONTRATO , trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2021-10-19}, obs3: {observación:FALTA CAPTURAR DATOS DE CONTRATO , trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2021-10-19}, obs4: {observación:FALTA CAPTURAR DATOS DE CONTRATO , trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2021-10-19}}
2021 | 3 | OAX210301996424 | Proyecto de inversión | 2067647.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2067647.09, modificado:2168955.32}} | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE GESTION INTEGRAL (ACOPIO Y CLASIFICACION DE) DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS - 213699 | 20 | Oaxaca | 393 | Santa Lucía Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA OCOTLAN | 213699 | S | 2202 | 1971 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13666.0, meta_modificada:13666.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:393, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO SANTA LUCIA OCOTLÁN - EL CUAJILOTE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 750 PUEBLO SANTA LUCÍA OCOTLÁN, 71543 LOS 20 [PARAJE], SANTA LUCÍA OCOTLÁN OAXACA ENTRE CAMINO AL CUAJILOTE Y , EL SITIO DE LA OBRA SE ENCU, lon:-96.67616591, lat:16.71543335}} | 2021-09-22 | 2021-12-10 | 2168955.32 | 2168955.32 | 650686.6 | 650686.6 | 650686.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LPE-SLO/OP-004/FIII/2021, contratista:LUIS GUILLERMO SANTOS SUMANO, convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA OCOTLAN, monto:2168955.32, importe_modificado:2168955.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.0}} | {1996424/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301996565 | Proyecto de inversión | 1253179.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1253179.6, modificado:1253179.6}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DEL PARAISO - 214475 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 214475 | S | 33 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1111.6, meta_modificada:1111.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:39, direccion:CALLE BENITO JUAREZ EJIDO EL PARAÍSO ZACATAL, 68447 EL PARAÍSO ZACATAL, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE FRANCISCO I MADERO, AVENIDA EMILIANO ZAPATA POR EL CAMINO DE TERRACERIA SE INGRESA A, lon:-96.02513733, lat:17.90100667}} | 2021-09-08 | 2021-11-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1996565/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301996766 | Proyecto de inversión | 1679740.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1679740.59, modificado:1679740.59}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 215495 | 20 | Oaxaca | 481 | Santiago Nuyoó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTIAGO NUYOO | 215495 | S | 125 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2279.0, meta_modificada:2279.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:481, localidad:8, direccion:PUEBLO YUCUNINO DE GUERRERO, 71132 YUCUNINO DE GUERRERO, SANTIAGO NUYOÓ OAXACA ENTRE Y , SE LOCALIZA A 300 M AL SUR DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE YUCUNINO DE GUERRERO, lon:-97.75791969, lat:17.044918}} | 2021-09-20 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:330.0}} | {1996766/proyecto_PROCESO, 1996766/proyecto_INICIO, 1996766/proyecto_PROCESO, 1996766/proyecto_INICIO, 1996766/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301997083 | Proyecto de inversión | 1148315.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1148315.62, modificado:1148315.62}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE AMAPOLAS, COLONIA REFORMA, CABECERA MUNICIPAL. AGEB 2006700010539 - 216534 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ | 216534 | S | 171 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:307.67, meta_modificada:307.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE AMAPOLAS COLONIA REFORMA, 68050 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE GERANIOS Y CALLE NARANJOS, CALLE JAZMINES CALLE AMAPOLAS ENTRE CALLE GERANIOS Y CALLE NARANJOS COLONIA REFORMA, CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.7141972, lat:17.08156373}} | 2021-10-04 | 2021-12-06 | 1148315.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1997083/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301997395 | Proyecto de inversión | 1108000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1108000.0, modificado:1308000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE REVOLUCIÓN. - 217586 | 20 | Oaxaca | 520 | Santo Domingo Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TONALÁ | 217586 | S | 50 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:380.0, meta_modificada:380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:520, localidad:5, direccion:CALLE REVOLUCIÓN PUEBLO SAN SEBASTIÁN DEL MONTE, 69292 SAN SEBASTIÁN DEL MONTE, SANTO DOMINGO TONALÁ OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE AL PANTEON DE LA COMUNIDAD COMENZARÁ DE LA CALLE INDEPE, lon:-98.02885068, lat:17.6833789}} | 2021-09-13 | 2021-11-27 | 1308000 | 1308000 | 747780 | 747780 | 747780 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107142, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TONALÁ, monto:1308000.0, importe_modificado:1308000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {1997395/proyecto_INICIO, 1997395/proyecto_PROCESO, 1997395/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301997495 | Proyecto de inversión | 1200231.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200231.22, modificado:1200231.22}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON BIODIGESTOR. - 217924 | 20 | Oaxaca | 15 | Coatecas Altas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE COATECAS ALTAS | 217924 | S | 153 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:4, direccion:RANCHERIA LAS SALINAS, 71574 LAS SALINAS, COATECAS ALTAS OAXACA ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE LOS SANITARIOS ES EN DIFERENTES CALLES LAS CUALES CARECEN DE NOMBRE., lon:-96.56840415, lat:16.47755786}} | 2021-09-08 | 2021-12-06 | 1200231.22 | 1200231.22 | 360069.37 | 360069.37 | 360069.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-015/FISMDF-11/21-C, contratista:SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION BAUMAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE COATECAS ALTAS, monto:1200231.22, importe_modificado:1200231.22}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:7.0}} | {1997495/proyecto_PROCESO, 1997495/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301997696 | Proyecto de inversión | 690320.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:690320.09, modificado:690320.09}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA - 218474 | 20 | Oaxaca | 341 | San Pedro Yucunama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO YUCUNAMA | 218474 | S | 140 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:341, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SAN PEDRO YUCUNAMA, 69556 SAN PEDRO YUCUNAMA, SAN PEDRO YUCUNAMA OAXACA ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y CALLE PARIBADA DE PORFIRIO DIAZ, CALLE PORFIRIO DIAZ SE ENCUENTRA UBICADA AL LADO ESTE DEL MUNICIPIO, lon:-97.486139, lat:17.56173842}} | 2021-09-16 | 2021-12-04 | 690320.09 | 690320.09 | 207096.03 | 207096.03 | 207096.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPY/FISM-DF/F-III/341/001/2021, contratista:CHIDAA CUILI S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO YUCUNAMA, monto:690320.09, importe_modificado:690320.09}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.2}} | {1997696/proyecto_INICIO, 1997696/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301997973 | Proyecto de inversión | 308299.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:308299.4, modificado:308299.4}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA CON INTERCONEXIÓN A LA RED ELÉCTRICA EN EL PARAJE EL CARRIZAL - 219465 | 20 | Oaxaca | 26 | Chalcatongo de Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHALCATONGO DE HIDALGO | 219465 | S | 45 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:8, direccion:CALLE U PARAJE INDEPENDENCIA, 71105 INDEPENDENCIA, CHALCATONGO DE HIDALGO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EL ASENTAMIENTO NOMINADO PARAJE CARRIZAL DE LA LOCALIDAD DE INDEPENDENCIA A 275 METROS APROXIMADAMEN, lon:-97.588056, lat:17.037222}} | 2021-10-11 | 2021-11-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1997973/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA YA NO SERÁ EJECUTADA DEVIDO AL ATRASO CON LA VALIDACION POR LO QUE YA NO LE DARÁ TIMEPO A ESTA ADMINISTRACIÓN EJECUTAR LA OBRA, trimestre:3.0, usuario:leonalfonsom, fecha:2021-10-14}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301998458 | Proyecto de inversión | 920959.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:920959.24, modificado:920959.24}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO COSECHERO: CERRILLOS, LAS VIBORAS, REPARITO, CHIRNAGÜITE, LOS AMATES DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO NILTEPEC - 221537 | 20 | Oaxaca | 66 | Santiago Niltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTIAGO NILTEPEC | 221537 | S | 2698 | 2655 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19170.0, meta_modificada:19170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO SANTIAGO NILTEPEC - CERRILLOS, LAS VIBORAS, REPARITO, CHIRNAGÜITE, LOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 260 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA SANTIAGO NILTEPEC, 70130 SANTIAGO NILTEPEC, SANTIAGO NILTEPEC OAXAC, lon:-94.60134568, lat:16.5618279}} | 2021-05-10 | 2021-06-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-49/MSN/066/FISMDF/009/2021, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES CIVILES MALU S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO NILTEPEC, monto:920959.24, importe_modificado:920959.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1998458/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en el SRFT en ceros hasta que el proyecto se elimine en la MIDS y se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, trimestre:3.0, usuario:audreyftoscanon, fecha:2021-10-12}} | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}, obs2: {observación:se rechaza a peticion del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-10-12}, obs3: {observación:se rechaza a peticion del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-10-12}, obs4: {observación:se rechaza a peticion del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-10-12}, obs5: {observación:se rechaza a peticion del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-10-12}}
2021 | 3 | OAX210301998488 | Proyecto de inversión | 1046400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1046400.0, modificado:1046400.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES FRANCISCO MÁRQUEZ, JUAN ÁLVAREZ Y AVENIDA LA DEPORTIVA. - 221653 | 20 | Oaxaca | 520 | Santo Domingo Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TONALÁ | 221653 | S | 628 | 665 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2316.0, meta_modificada:2316.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:520, localidad:7, direccion:CALLE AVENIDA LA DEPORTIVA FRANCISCO MÁRQUEZ Y JUAN ÁLVAREZ PUEBLO YETLA DE JUÁREZ, 69293 YETLA DE JUÁREZ, SANTO DOMINGO TONALÁ OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO MARQUEZ Y CALLE JUAN ÁLVAREZ, AVENIDA LA DEPORTIVA LA OBRA SE ENCUEN, lon:-97.99082239, lat:17.66668634}} | 2021-09-13 | 2021-12-18 | 1046400 | 1046400 | 326123 | 326123 | 326123 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106773, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TONALÁ , monto:1046400.0, importe_modificado:1046400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:948.0}} | {1998488/proyecto_INICIO, 1998488/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301998703 | Proyecto de inversión | 2348951.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2348951.37, modificado:2348951.37}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 222469 | 20 | Oaxaca | 494 | Santiago Tlazoyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC | 222469 | S | 123 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.0, meta_modificada:3.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:494, localidad:2, direccion:CALLE FRANCISCO HERNANDEZ PUEBLO EL PORTEZUELO, 68268 EL PORTEZUELO, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO HERNANDEZ Y CALLE CALLE NUEVO, CALLE CALLE NUEVO EL SITIO DE LA OBRA SE UBICA DE LA CIUDAD DE OAXACA A U, lon:-96.9387, lat:17.0375}} | 2021-07-16 | 2021-09-13 | 2348951.37 | 2348951.37 | 577557.53 | 577557.53 | 577557.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MST/494/FISM-DF/40/2021, contratista:SERVICIOS TOPOGRAFICOS Y CONSTRUCCIONES ZENIT, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC, monto:2348951.37, importe_modificado:2348951.37}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.77}} | {1998703/proyecto_INICIO, 1998703/proyecto_PROCESO, 1998703/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:EL MONTO COMPROMETIDO DEBE SER IGUAL AL MONTO CONTRATADO Y APROBADO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2021-10-13}, obs2: {observación:EL MONTO COMPROMETIDO DEBE SER IGUAL AL MONTO CONTRATADO Y APROBADO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2021-10-13}, obs3: {observación:EL MONTO COMPROMETIDO DEBE SER IGUAL AL MONTO CONTRATADO Y APROBADO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2021-10-13}, obs4: {observación:EL MONTO COMPROMETIDO DEBE SER IGUAL AL MONTO CONTRATADO Y APROBADO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2021-10-13}}
2021 | 3 | OAX210301998878 | Proyecto de inversión | 622697.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:622697.14, modificado:622697.14}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA 1A Y EDA ETAPA CALLE DE LA Y GRIEGA COL. RANCHO GRANDE - 223017 | 20 | Oaxaca | 150 | San Francisco Telixtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA | 223017 | S | 500 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:150, localidad:1, direccion:CALLE CALLE Y GRIEGA INTERIOR SN COLONIA RANCHO GRANDE, 68213 SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE FERROCARRIL Y , 1ERAY 2DA ETAPA CALE DE LA Y GRIEGA, lon:-96.9032141, lat:17.29353193}} | 2021-07-17 | 2021-08-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1998878/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301998923 | Proyecto de inversión | 515500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515500.0, modificado:515500.0}} | CONSTRUCCION DE POZO NORIA EN LA CALLE BENITO JUAREZ - 223162 | 20 | Oaxaca | 362 | Santa Catarina Cuixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA CUIXTLA | 223162 | S | 820 | 675 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:362, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SANTA CATARINA CUIXTLA, 70830 SANTA CATARINA CUIXTLA, SANTA CATARINA CUIXTLA OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE CORREGIDORA, CALLE ALDAMA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE BENITO JUARE, lon:-96.65336045, lat:16.30430943}} | 2021-07-05 | 2021-09-02 | 515500 | 515500 | 515500 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/FISMDF/362/011/2021, contratista:LOPEZ GUENDULAIN CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA CUIXTLA, monto:515500.0, importe_modificado:515500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.0}} | {1998923/proyecto_INICIO, 1998923/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CAPTURAR EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE ACUERDO A SU CONTRATO Y ACTA ENTREGA A RECEPCIÓN., trimestre:3.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2021-10-20}, obs2: {observación:AGREGAR EL DOCUMENTO QUE AMPLIE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, ASÍ COMO EL PAGO DEL MISMO, YA QUE DE ACUERDO AL CONTRATO QUE CONTIENE LA LIGA LA FECHA DE TERMINO ES EL 02-09-2021,TAMBIEM AGREGAR EL DOCUMENTO CORRESPONDIENTE A LIGA DE EVIDENCIA (ACTA ENTREGA), trimestre:3.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2021-10-20}}
2021 | 3 | OAX210301998986 | Proyecto de inversión | 2390340.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2390340.28, modificado:2390340.28}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN DIVERSAS CALLES QUINTA ETAPA - 223933 | 20 | Oaxaca | 68 | Ocotlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OCOTLÁN DE MORELOS | 223933 | S | 63 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1648.0, meta_modificada:1648.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE RODOLFO MORALES COLONIA OCOTLÁN DE MORELOS CENTRO, 71510 OCOTLÁN DE MORELOS, OCOTLÁN DE MORELOS OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE JESUS URUETA, CALLE OAXACA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE RODOLFO MORALES ESQUINA CO, lon:-96.67681101, lat:16.78807078}} | 2021-09-06 | 2021-10-04 | 717102.08 | 2390340.28 | 717102.08 | 717102.08 | 717102.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOM/FISMDF/068/001/03/2021-12, contratista:CONSTRUCCIONES GBC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS, monto:2390340.28, importe_modificado:2390340.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:648.0}} | {1998986/proyecto_INICIO, 1998986/proyecto_PROCESO, 1998986/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:L A OBRA NO SE HA TERMINADO DE PAGAR POR LO QUE NO SE PUEDE REPORTAR AL 100% FINANCIERAMENTA, trimestre:3.0, usuario:raulmendozav, fecha:2021-10-25}} | {obs1: {observación:CAPTURAR EL MOMENTO CONTABLE COMPROMETIDO CONFORME A SU MONTO TOTAL CONTRATADO, trimestre:3.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2021-10-19}, obs2: {observación: EL MOMENTO CONTABLE COMPROMETIDO SE REFIERE AL INSTRUMENTO JURIDICO QUE FORMALIZA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, ESTE CASO ES EL CONTRATO QUE ES POR UN MONTO $2390340.28, Y NO DE $$717,102.08, FAVOR DE CORREGIR EL MOMENTO CONTABLE DE COMPROMETIDO, trimestre:3.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2021-10-25}}
2021 | 3 | OAX210301999100 | Acción | 48720 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48720.0, modificado:48720.0}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 40536 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y MEDIO AMBIENTE | 40536 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.72545, lat:17.059993}} | 2021-06-01 | 2021-08-30 | 48720 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {1999100/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:INSTITUCIÓN EJECUTORA: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ. , trimestre:3.0, usuario:victorcvasquezb, fecha:2021-10-05}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301999116 | Acción | 1313971.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1313971.11, modificado:1313971.11}} | 33604 IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES - 55734 | 20 | Oaxaca | 325 | San Pedro Quiatoni |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO SAN PEDRO QUIATONI | 55734 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:325, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.031551, lat:16.7832}} | 2021-02-21 | 2021-12-31 | 1313971.11 | 1313971.11 | 889000 | 889000 | 889000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CAT/MSPQ/FAISMyDTDF/325/001-01/2021, contratista:PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS SABER, S.A. DE C.V., convocante:SAN PEDRO QUIATONI, monto:1313971.11, importe_modificado:1313971.11}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.7}} | {1999116/proyecto_INICIO, 1999116/proyecto_PROCESO, 1999116/proyecto_INICIO, 1999116/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:EL MONTO APROBADO ,PAGADO Y EL MONTO DEL CONTRATO NO COINCIDEN VERIFICAR, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2021-10-11}, obs2: {observación:EL MONTO APROBADO ,PAGADO Y EL MONTO DEL CONTRATO NO COINCIDEN VERIFICAR, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2021-10-11}, obs3: {observación:EL MONTO APROBADO ,PAGADO Y EL MONTO DEL CONTRATO NO COINCIDEN VERIFICAR, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2021-10-11}, obs4: {observación:EL MONTO APROBADO ,PAGADO Y EL MONTO DEL CONTRATO NO COINCIDEN VERIFICAR, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2021-10-11}, obs5: {observación:EL NOMBRE DE LA OBRA NO COINCIDE CON LA DEL CONTRATO EL MONTO APROBADO Y COMPROMETIDO NO COINCIDEN CON LA DEL CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2021-10-12}, obs6: {observación:EL NOMBRE DE LA OBRA NO COINCIDE CON LA DEL CONTRATO EL MONTO APROBADO Y COMPROMETIDO NO COINCIDEN CON LA DEL CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2021-10-12}, obs7: {observación:EL NOMBRE DE LA OBRA NO COINCIDE CON LA DEL CONTRATO EL MONTO APROBADO Y COMPROMETIDO NO COINCIDEN CON LA DEL CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2021-10-12}, obs8: {observación:EL NOMBRE DE LA OBRA NO COINCIDE CON LA DEL CONTRATO EL MONTO APROBADO Y COMPROMETIDO NO COINCIDEN CON LA DEL CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2021-10-12}}
2021 | 3 | OAX210301999214 | Acción | 108438 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108438.0, modificado:108438.0}} | 33604 IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES - 107220 | 20 | Oaxaca | 91 | San Andrés Huayápam |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANDRES HUAYAPAM | 107220 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.666239, lat:17.102543}} | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {1999214/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACION DE ACCION, YA QUE SE CANCELARA EN LA MIDS POR OBSERVACIONES, trimestre:3.0, usuario:jaimebaquinoh, fecha:2021-10-07}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301999231 | Acción | 831376.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:831376.98, modificado:831376.98}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 109633 | 20 | Oaxaca | 392 | Santa Lucía Monteverde |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE | 109633 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:392, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.666303, lat:16.971291}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 623532.69 | 831376.98 | 623532.69 | 623532.69 | 623532.69 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSLM/FISMDF/FIII/392/02/2021, contratista:GADICSE CORPORATIVO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE, monto:831376.98, importe_modificado:831376.98}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.75}} | {1999231/proyecto_INICIO, 1999231/proyecto_PROCESO, 1999231/proyecto_INICIO, 1999231/proyecto_PROCESO, 1999231/proyecto_INICIO, 1999231/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301999255 | Acción | 103713.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103713.6, modificado:103713.6}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 112064 | 20 | Oaxaca | 282 | San Miguel Tenango |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TENANGO | 112064 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:282, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.592522, lat:16.267321}} | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 103713.6 | 103713.6 | 103713.6 | 103713.6 | 103713.6 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSMT/282/CPSP-001/2021, contratista:JORGE RIOS PIMENTEL, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TENANGO, monto:103713.6, importe_modificado:103713.6}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.7}} | {1999255/proyecto_INICIO, 1999255/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:LA LIGA DE CONTRATO NO MUESTRA NINGUN ARCHIVO, trimestre:3.0, usuario:claudiasrosalesj, fecha:2021-10-16}}
2021 | 3 | OAX210301999326 | Acción | 251548.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251548.53, modificado:251548.53}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 120367 | 20 | Oaxaca | 379 | Santa Cruz Nundaco |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ NUNDACO | 120367 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:379, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.723187, lat:17.174139}} | 2021-03-03 | 2021-11-30 | 251548.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.7}} | {1999326/proyecto_INICIO, 1999326/proyecto_PROCESO, 1999326/proyecto_INICIO, 1999326/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-28}}
2021 | 3 | OAX210301999423 | Acción | 43860.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43860.66, modificado:43860.66}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 153189 | 20 | Oaxaca | 172 | San Juan Achiutla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN ACHIUTLA | 153189 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:172, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.508873, lat:17.344245}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 43860.66 | 43860.66 | 21930.33 | 21930.33 | 21930.33 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSJA/172/FISMDF/CA/001/2021, contratista:INGENIERIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE OAXACA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN ACHIUTLA, monto:43860.66, importe_modificado:43860.66}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.5}} | {1999423/proyecto_PROCESO, 1999423/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301999453 | Acción | 74392.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74392.62, modificado:74392.62}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 166067 | 20 | Oaxaca | 522 | Santo Domingo Xagacía |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO XAGACIA | 166067 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:522, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.267961, lat:17.155543}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 74392.62 | 74392.62 | 37196.31 | 37196.31 | 37196.31 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:C/MSTX-522/FISM-DF/002/2021, contratista:CARCEGA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO XAGACIA, monto:74392.62, importe_modificado:74392.62}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.5}} | {1999453/proyecto_INICIO, 1999453/proyecto_PROCESO, 1999453/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301999490 | Acción | 91482.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91482.54, modificado:91482.54}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 179410 | 20 | Oaxaca | 209 | San Juan Mixtepec -Dto. 26 |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SAN JUAN MIXTEPEC | 179410 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:209, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.299478, lat:16.277539}} | 2021-03-09 | 2021-12-31 | 91482.54 | 91482.54 | 91482.54 | 91482.54 | 91482.54 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSJ/FISMCD/209/002/2021, contratista:CONSTRUCCIONES EFECTIVAS DE OAXACA SA DE CV, convocante:SAN JUAN MIXTEPEC, monto:91482.54, importe_modificado:91482.54}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.5}} | {1999490/proyecto_INICIO, 1999490/proyecto_PROCESO, 1999490/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301999669 | Acción | 240000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:240000.0}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 223945 | 20 | Oaxaca | 150 | San Francisco Telixtlahuaca |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA | 223945 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:150, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.904413, lat:17.296596}} | 2021-05-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {1999669/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301999771 | Adquisición | 2228438.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2228438.2, modificado:117802.29}} | EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 22 HUATULCO DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA | 5060011780800921 | S | 473 | 383 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:3.0, meta_modificada:3.0}, meta2: {unidad_medida:Equipamiento, meta:2.0, meta_modificada:2.0}, meta3: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:413, localidad:1, direccion:Tamiagua 29, Au 2 Nte., 70980 Crucecita, Oax., México, lon:-96.14171147, lat:15.7835452}} | 2021-08-25 | 2021-12-31 | 117802.29 | 117802.29 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}, meta3: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301999787 | Adquisición | 2228438.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2228438.2, modificado:122731.87}} | EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 51 SOYALTEPEC DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Deporte | Sin identificar | COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA | 5060011780802121 | S | 171 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:4.0, meta_modificada:4.0}, meta2: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta3: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:68430 San Miguel Soyaltepec, Oax., México, lon:-96.4025233, lat:18.2410228}} | 2021-08-25 | 2021-12-31 | 122731.87 | 122731.87 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}, meta3: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301999789 | Adquisición | 2228438.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2228438.2, modificado:25432.71}} | EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 56 IXTEPEC DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA | 5060011780802321 | S | 242 | 197 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Raymundo Melendez, 70110 Ixtepec, Oax., México, lon:-95.1125919, lat:16.5570577}} | 2021-08-25 | 2021-12-31 | 25432.71 | 25432.71 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301999795 | Adquisición | 2228438.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2228438.2, modificado:89249.16}} | EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 68 MECHOACAN DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA | 5060011780803021 | S | 66 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:367, localidad:1, direccion:71780 Santa Catarina Mechoacán, Oax., México, lon:-97.8367959, lat:16.3359744}} | 2021-08-25 | 2021-12-31 | 89249.16 | 89249.16 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210302000991 | Proyecto de inversión | 17395365.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.739536578E7, modificado:1.739536578E7}} | CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO EN ENERGIA RENOVABLES (CIDER) | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011756200121 | S | 162 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:2028.0, meta_modificada:2028.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:557, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, UNION HIDALGO , lon:-94.828939, lat:16.472824}} | 2021-09-09 | 2021-12-31 | 17378332.46 | 17378332.46 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:El nombre de la obra se encuentra en el oficio de autorización , trimestre:3.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2021-10-25}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar que lo es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-10-21}}
2021 | 3 | OAX210302001816 | Proyecto de inversión | 2595756.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2595756.49, modificado:2595756.49}} | ¿CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA TELESECUNDARIA CLAVE: 20DTV1513P¿. | 20 | Oaxaca | 386 | Santa Cruz Zenzontepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable | 210159 | S | 34 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:660.74, meta_modificada:660.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:386, localidad:6, direccion:LA SOLEDAD COFRADÍA, 71366, lon:-97.495079, lat:16.535131}} | 2021-08-18 | 2021-12-18 | 830642 | 2595756.49 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:EL NUMERO DE CONTROL DE LA EJECUTORA, trimestre:3.0, usuario:fortunatoaragonj, fecha:2021-10-22}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210302001831 | Proyecto de inversión | 2124525.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2124525.95, modificado:2124525.95}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE LA TELESECUNDARIA, CON CLAVE: 20DTV1623V. EN LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA. | 20 | Oaxaca | 517 | Santo Domingo Tepuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable | 210141 | S | 34 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:666.54, meta_modificada:666.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:517, localidad:2, direccion:AGENCIA, CENTRO, 70206, lon:-96.055406, lat:16.956887}} | 2021-08-19 | 2021-12-19 | 679848 | 2124525.95 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:NUMERO DE CONTROL DE LA EJECUTORA, trimestre:3.0, usuario:fortunatoaragonj, fecha:2021-10-22}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210302002294 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA AGENCIA DE POLICIA DE RIO NUBE | 20 | Oaxaca | 229 | San Lorenzo Texmelúcan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SAN LORENZO TEXMELUCAN | FIV/006 | S | 130 | 191 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:425.0, meta_modificada:425.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:229, localidad:6, direccion:GQVP+PV Río Nube, Oaxaca, México, lon:-97.21282482, lat:16.54426895}} | 2021-08-09 | 2021-11-06 | 700000 | 700000 | 210000 | 210000 | 210000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLT/229/R33-FIV/002/2021, contratista:CONSTRUCTORA AGUMAT SA DE CV, convocante:SAN LORENZO TEXMELUCAN, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2002294/proyecto_INICIO, 2002294/proyecto_PROCESO, 2002294/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210302002304 | Proyecto de inversión | 780000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:780000.0, modificado:780000.0}} | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN EL PARAJE HONDURA DEL TORO EN LA LOCALIDAD EL CARRIZAL | 20 | Oaxaca | 229 | San Lorenzo Texmelúcan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SAN LORENZO TEXMELUCAN | FIV/005 | S | 351 | 261 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:229, localidad:4, direccion:GQ9F+8R San José, Oaxaca, México, lon:-97.22548485, lat:16.51830871}} | 2021-07-19 | 2021-10-16 | 780000 | 780000 | 234000 | 234000 | 234000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLT/229/R33-FIV/001/2021, contratista:YOSAFAT JOSETTE CABRERA DIAZ, convocante:SAN LORENZO TEXMELUCAN, monto:780000.0, importe_modificado:780000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7.0}} | {2002304/proyecto_INICIO, 2002304/proyecto_PROCESO, 2002304/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AGREGAR EL DOCUMENTO QUE AMPLIE EL PLAZO DE EJECUCION DEL PROYECTO, ASI COMO EL PAGO DEL MISMO, YA QUE DE ACUERDO AL CONTRATO QUE CONTIENE LA LIGA LA FECHA DE TERMINO ES EL 16-10-2021. TAMBIÉN EN EL DOCUMENTO QUE SEÑALA EN LA LIGA DE DOCUMENTO DE EVIDENCIA NO CONTIENE ACTA ENTREGA, trimestre:3.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2021-10-19}}
2021 | 3 | OAX210302003042 | Proyecto de inversión | 7125000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7125000.0, modificado:7125000.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO GUBERNAMENTAL Y EMPRESARIAL (PRIMERA ETAPA). | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR | 5460011761500121 | S | 170 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:836.87, meta_modificada:836.87}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:C. Principal 59, La Labor de Medina, 70800 Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oax., México, lon:-96.57840729, lat:16.33513063}, geo2: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Otro, Carretera 350, San Martin Caballero, 70805 Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oax., México, lon:-96.57922268, lat:16.32924138}, geo3: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:C. Principal 858, San Isidro O Tierra Blanca, 70805 Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oax., México, lon:-96.58559561, lat:16.33286556}} | 2021-08-17 | 2022-01-01 | 3858509 | 7125000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. CM-01/UNSIS/FAM2021-E1/2021, contratista:CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES TRIFASICA S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, monto:943506.15, importe_modificado:943506.15}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. UNSIS/LPEO/FAM2021-E1/2021, contratista:CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES TRIFASICA S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, monto:6181493.85, importe_modificado:6181493.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:145.95}} | {2003042/proyecto_PROCESO, 2003042/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210302003453 | Proyecto de inversión | 3091819.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3091819.12, modificado:3091819.12}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y TECHADO EN TELESECUNDARIA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011788200221 | S | 61 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:2100.0, meta_modificada:2100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:C. Acapulco 94, Santa Rosa, 70670 Salina Cruz, Oax., México, lon:-95.19215584, lat:16.17584743}} | 2021-09-08 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210302003558 | Proyecto de inversión | 2502178.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2502178.9, modificado:2502178.9}} | REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA AQUILES SERDAN | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011778300121 | S | 245 | 234 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1890.0, meta_modificada:1890.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:399, localidad:1, direccion:Independencia 311, 2A Seccion Santa Maria Atzompa, 71220 Santa María Atzompa, Oax., México, lon:-96.7792511, lat:17.10280688}} | 2021-09-08 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar el nombre del proyecto, trimestre:3.0, usuario:edwinycruzra, fecha:2021-10-20}}
2021 | 3 | OAX210302003562 | Proyecto de inversión | 1839683 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1839683.0, modificado:1839683.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011788400121 | S | 98 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1598.0, meta_modificada:1598.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:344, localidad:7, direccion:652C+FX San Sebastián Coatlán, Oax., México, lon:-96.82755768, lat:16.20115781}} | 2021-08-12 | 2021-12-31 | 1839683 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar el nombre del proyecto, trimestre:3.0, usuario:edwinycruzra, fecha:2021-10-20}}
2021 | 3 | OAX210302004419 | Proyecto de inversión | 2013478.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2013478.44, modificado:2013478.44}} | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA UNIVERSIDAD "NOVAUNIVERSITAS" CLAVE 20ESU3010V, CAMPUS PERIFÉRICO SANTOS REYES NOPALA, EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA DE LOS MATUS, MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | NOVAUNIVERSITAS | 5380011760000121 | S | 420 | 421 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:148.49, meta_modificada:148.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:32, direccion:Aldama 3, Cerro del Aire, 71960 Santos Reyes Nopala, Oax., México, lon:-97.14451432, lat:16.10684948}} | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2013478.44 | 2013478.44 | 170390.64 | 170390.64 | 170390.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOVA LPO-920059964-E1-2021, contratista:CARSRER CO S.A DE C.V., convocante:NOVAUNIVERSITAS, monto:2013478.44, importe_modificado:2013478.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.4}} | {2004419/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210302006116 | Proyecto de inversión | 2215167.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2215167.51, modificado:2215167.51}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE: 20DTV0842A, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ CIENEGUILLA MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN COATLÁN | 20 | Oaxaca | 344 | San Sebastián Coatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable | 210464 | S | 38 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:660.42, meta_modificada:660.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:344, localidad:7, direccion:san jose cieneguilla,PUBLICA MUNICIPAL, 70854-SAN JOSÉ CIENEGUILLA, lon:-96.827539, lat:16.201259}} | 2021-09-24 | 2021-12-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2006116/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE RECHAZA A PETICION DE LA EJECUTORA, trimestre:3.0, usuario:gasparcabrerah, fecha:2021-10-20}, obs2: {observación:El ciclo de recurso no corresponde al autorizado, trimestre:3.0, usuario:edwinycruzra, fecha:2021-10-21}}
2021 | 3 | OAX210302006229 | Acción | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:80, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN PEDRO MARTIR QUIECHIAPA - SANTA MARIA LACHIVIGOZA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 15+700, SUBTRAMO DEL KM 4+200 AL KM 15+700, EN TRAMOS PARCIALES | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 5010011740300121 | S | 485 | 444 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.41, meta_modificada:4.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:170, localidad:4, direccion:70813 San José Lachiguiri, Oax., México, lon:-96.3347315, lat:16.3788539}} | 2021-07-07 | 2021-09-04 | 1246422.96 | 1246422.96 | 747396.52 | 747396.52 | 747396.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FEIEF-002-W-0-21, contratista:CONSTRUCCIÓN TOTAL INTEGRAL VECRA S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:1246422.96, importe_modificado:1246422.96}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.41}} | {2006229/proyecto_INICIO, 2006229/proyecto_FIN, 2006229/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX00160200649552 | Proyecto de inversión | 325755.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325755.56, modificado:325755.56}} | Construcción De Muro De Contención En Escuela Preescolar Victoriano Gonzalez - 21176 | 20 | Oaxaca | 98 | San Andrés Teotilálpam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANDRES TEOTILALPAM CUICATLAN OAXACA | 21176 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE SARABIA PUEBLO SAN ANDRES TEOTILALPAM, 68631 SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM, SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM OAXACA ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE SARABIA, CALLE SARABIA EN LA ESCUELA PREESCOLAR DE LA LOCALIDAD A UN COSTADO DE LA CALLE SARABIA ANTES DE LLEGAR AL , lon:-96.65574895, lat:17.95240802}} | 2016-03-28 | 2016-05-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {728155/proyecto_PROCESO, 728155/proyecto_INICIO, 728155/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-06}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX16160200656662 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | Rehabilitación De Camino Rural Tramo Centro De La Poblacion San Esteban Atatlahuca - 63100 | 20 | Oaxaca | 133 | San Esteban Atatlahuca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 63100 | N | 0 | 0 | 95 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:133, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO CENTRO DE LA POBLACION - SAN ESTEBAN ATATLAHUCA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 133 PUEBLO MORELOS, 71124 MORELOS, SAN ESTEBAN ATATLAHUCA OAXACA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE D, lon:-97.71885688, lat:17.0842546}} | 2016-03-14 | 2016-04-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSEA/FISM-DF/133/017/2016, contratista:IAO S.A. DE C.V., convocante:Ayuntamiento de San Esteban Atatlahuca 2014 - 2016, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {735265/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:3.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2021-10-05}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX16160200704709 | Proyecto de inversión | 668643.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:668643.15, modificado:668643.15}} | Construccion De Barda Perimetral De La Escuela Primaria Justo Sierra - 186502 | 20 | Oaxaca | 509 | Santo Domingo de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS | 186502 | N | 0 | 0 | 557 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:509, localidad:13, direccion:CALLE PRINCIPAL NINGUNO LAS PILAS, 70908 LAS PILAS, SANTO DOMINGO DE MORELOS OAXACA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA LA CUAL ESTA LOCALIZADA A UN COSTADO DE LA CALLE PR, lon:-96.68089609, lat:15.79352171}} | 2016-08-15 | 2016-11-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/MSDM/509/013/121/2016, contratista:FELIPE BARRAGAN MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS, monto:668643.15, importe_modificado:200592.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {806276/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:3.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2021-10-05}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX16160200704720 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Construccion De Techado De La Cancha De La Escuela Primaria Macedonio Alcala Clave: 20dpr2045u, En La Localidad De San Juan Maninaltepec, - 105790 | 20 | Oaxaca | 460 | Santiago Choápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTIAGO CHOAPAM | 105790 | N | 0 | 0 | 63 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:460, localidad:2, direccion:NINGUNOPUEBLO LA ERMITA O MANINALTEPEC, 68904 SAN JUAN MANINALTEPEC, SANTIAGO CHOÁPAM OAXACA ENTRE CALLE CAMINO PRINCIPAL A LA AGENCIA Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO CAMINO PRINCIPAL A LA AGENCIA DENTRO DE LA ESCUELA, lon:-95.84532637, lat:17.3978103}} | 2016-06-28 | 2016-10-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/460/FISM/OP/05/2016, contratista:ALBERTO ISAAC VASQUEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO CHOAPAM, monto:1000000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {806287/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:3.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2021-10-05}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX16160200710047 | Proyecto de inversión | 669280 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:334640.0, modificado:334640.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:334640.0, modificado:334640.0}} | Construcción De Barda Perimetral De La Escuela De Educación Preescolar Con Clave 20dcc1189c - 107825 | 20 | Oaxaca | 269 | San Miguel el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL GRANDE | 107825 | N | 0 | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:269, localidad:9, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 71143 TRAMO LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA - CHACATONGO DE HIDALGO KILÓMETRO 3 + 100 RANCHERIA IGNACIO ZARAGOZA, 71143 IGNACIO ZARAGOZA, SAN MIGUEL EL GRANDE OAXACA ENTRE CARRETERA LOCALIDAD IGNCIO ZARAGOZA- MUNICIPIO DE CHALC, lon:-97.60505429, lat:17.03458664}} | 2016-05-01 | 2016-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:4767, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL GRANDE, monto:334640.0, importe_modificado:334640.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {811614/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:3.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2021-10-05}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX16160200715491 | Proyecto de inversión | 849250.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:849250.33, modificado:849250.33}} | Rehabilitacion De Aulas En La Escuela Primaria Venustiano Carranza - 181551 | 20 | Oaxaca | 515 | Santo Domingo Tehuantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | 181551 | N | 0 | 0 | 849 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:515, localidad:49, direccion:NINGUNOPUEBLO SAN JOSÉ DEL PARAÍSO, 70763 SAN JOSÉ EL PARAÍSO, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE EL PARAISO, lon:-95.51208152, lat:16.89561662}} | 2016-08-17 | 2016-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDT/FISM/515/COP/018/2016, contratista:DILGA, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, monto:849250.33, importe_modificado:849250.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {817058/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2021-10-05}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX16160200726348 | Proyecto de inversión | 347999.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:347999.86, modificado:347999.86}} | Mantenimiento Al Pozo Profundo Dos Ubicado A Un Costado Del Panteon Municipal - 192843 | 20 | Oaxaca | 9 | Ayotzintepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 192843 | N | 0 | 0 | 3609 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLEJON CALLEJON COLONIA NINGUNO, 68435 AYOTZINTEPEC, AYOTZINTEPEC OAXACA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO PARA LLEGAR A LA OBRA SE ENTRA POR LA CALLE HIDALGO HASTA LLEGAR AL PANTEON MUNICIPAL UBICADA EN LA AV. INDEPENDENCI, lon:-96.13339304, lat:17.67859051}} | 2016-06-06 | 2016-07-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FISMDF/AYOT/M009/006/2016, contratista:KATIA DEYANIRA FLORES GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:347999.86, importe_modificado:347999.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {827915/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2021-10-05}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX17170100850390 | Proyecto de inversión | 225372.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225372.5, modificado:225372.5}} | Seguridad Municipal | 20 | Oaxaca | 503 | Santiago Zoochila | Otros Programas de Inversión | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPAL | 1 | N | 0 | 0 | 374 | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:503, localidad:1, direccion:CALLE 18 DE MARZO No 1 COL CENTRO SANTIAGO ZOOCHILA, lon:-102.552784, lat:23.634501}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, avance:0.0}} | {958828/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2021-10-05}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX17170100854245 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:2967000.0}} | Rehabilitación De La Unidad Deportiva Badowini, En La Colonia Benito Juarez, En El Municipio De Santo Domingo Tehuantepec En El Estado De Oaxaca | 20 | Oaxaca | 515 | Santo Domingo Tehuantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | FORTALECE/0693-N/2017 | N | 0 | 0 | 42082 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:CALLE QUINTA NARRO ENTRE AVENIDA DURANGO Y PUEBLA DE LA COLONIA BENITO JUAREZ, EN SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, lon:-95.238888, lat:16.324444}} | 2017-05-29 | 2017-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDT/515/FORTALECE/016/2017, contratista:JUAN CARLOS CAL Y MAYOR ESCOBAR, convocante:Municipio de Santo Domingo Tehuantepec, monto:2967000.0, importe_modificado:2967000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {963186/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2021-10-05}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX00170200866815 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | Construcción De Tanques De Almacenamiento De Agua En Agua Hierba Santa Agua Pajarito Y Chorro De Agua - 86744 | 20 | Oaxaca | 355 | Santa Ana Cuauhtémoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 86744 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:355, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SANTA ANA CUAUTEMOC - SANTA ANA CUAUHTEMOC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 10 PUEBLO SANTA ANA CUAUHTÉMOC, 68614 SANTA ANA CUAUHTÉMOC, SANT, lon:-96.7952577, lat:17.98192966}} | 2017-07-01 | 2017-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {975831/proyecto_INICIO, 975831/proyecto_FIN, 975831/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-06}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX00170200867132 | Proyecto de inversión | 515706.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515706.8, modificado:515706.8}} | Urbanizacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Acceso A Panteon De La Comunidad - 89723 | 20 | Oaxaca | 474 | Santiago Llano Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 89723 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:474, localidad:2, direccion:PUEBLO RANCHO NUEVO, 71660 RANCHO NUEVO, SANTIAGO LLANO GRANDE OAXACA , CALLE ACCESO A PANTEON, lon:-98.22929097, lat:16.44498352}} | 2017-03-20 | 2017-05-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO/MSLG/474/FISM/008/2017, contratista:DEPROYEC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO LLANO GRANDE, monto:515706.8, importe_modificado:515706.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {976148/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-06}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX17170200892865 | Proyecto de inversión | 6353358.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6353358.74, modificado:1494495.09}} | Iluminacion Solar Del Puente De La Refineria Al Entronque De La Carretera Costera | 20 | Oaxaca | 79 | Salina Cruz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ | FAFM/MSC/002/2017 | N | 0 | 0 | 6000 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:DEL PUENTE DE LA REFINERIA AL ENTRONQUE DE LA CARRETERA COSTERA EN SAINA CRUZ, lon:-95.195833, lat:16.1825}} | 2017-04-14 | 2017-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/COP/FAFM/C-002/2017, contratista:SEYLU DEL ISTMO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALINA CRUZ, monto:6353358.74, importe_modificado:1494495.09}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:0.0}} | {1004253/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2021-10-08}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX17170200894612 | Proyecto de inversión | 64762.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64762.61, modificado:64762.61}} | Construccion De Fosa Septica Y Pozo De Absorcion De La Biblioteca Municipal | 20 | Oaxaca | 23 | Cuilápam de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CUILAPAM DE GUERRERO | MCG-FORTAMUN-DF-005/2017 | N | 0 | 0 | 21597 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:0, direccion:MUNICIPIO DE CUILAPAM DE GUERRERO, lon:-96.780591, lat:16.996001}} | 2017-05-01 | 2017-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG/FORTAMUN-DF/005/2017, contratista:GRUPO ZIMERN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CUILAPAM DE GUERRERO, monto:64762.61, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1006192/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2021-10-08}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX00170300931880 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Construccion De Viviendas - 105276 | 20 | Oaxaca | 123 | San Bernardo Mixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN BERNARDO MIXTEPEC | 105276 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:3, direccion:RANCHERIA SAN JERÓNIMO TITITLÁN, 71213 SAN JERÓNIMO TITITLÁN, SAN BERNARDO MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE CONSTRUIRÁN EN DIVERSOS PUNTOS D, lon:-96.83924648, lat:16.87729941}} | 2017-05-05 | 2017-08-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1058133/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-06}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX17170300933320 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | Ampliacion De Drenaje Sanitario En La Av Aldama Colonia Lazaro Cardenas - 192427 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO | 192427 | N | 0 | 0 | 210 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 70309 MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE LAS ROSAS,, lon:-95.04591683, lat:16.88360454}} | 2017-08-21 | 2017-10-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMRA/DOP/057/018/FISM/2017, contratista:CONSTRUCCIONES ASESORIA Y CONSULTORIA ROD & ARE, convocante:MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1059573/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2021-10-08}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX00170300933424 | Proyecto de inversión | 647125.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:647125.64, modificado:647125.64}} | 33604 Impresion Y Elaboracion De Material Informativo Derivado De La Operacion Y Administracion De Las Dependencias Y Entidades - 182090 | 20 | Oaxaca | 131 | San Dionisio Ocotepec | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC | 182090 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:131, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.396037, lat:16.797754}} | 2017-01-15 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPSP/MSDO/FISMDFDT/001/2017, contratista:ING. HUMBERTO SILVA RAMIREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC, monto:647125.64, importe_modificado:647125.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1059677/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-06}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX00170300933939 | Proyecto de inversión | 41931.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41931.26, modificado:0.0}} | Adquisición De Mobiliarios Y Equipo - 190589 | 20 | Oaxaca | 355 | Santa Ana Cuauhtémoc | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO SE SANTA ANA CUAUHTEMOC | 190589 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:355, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.794698, lat:17.983841}} | 2017-08-22 | 2017-08-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:C60D5D6B-83C3-47E6-8770-B73C0E44AED3, contratista:GARGUZ COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA CUAUHTEMOC, monto:41931.26, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1060192/proyecto_FIN, 1060192/proyecto_INICIO, 1060192/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-06}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX00170401006755 | Proyecto de inversión | 1192184.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1192184.44, modificado:1192184.44}} | Construccion De Pozo De Agua Potable - 294200 | 20 | Oaxaca | 131 | San Dionisio Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC | 294200 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:131, localidad:20, direccion:COLONIA, 70495 COLONIA LIBERTAD, SAN DIONISIO OCOTEPEC OAXACA, COLONIA LIBERTAD SAN DIONISIO OCOTEPEC TLACOLULA OAXACA, lon:-96.39979739, lat:16.79400895}} | 2017-12-04 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDO/131/FISMDF/022/2017, contratista:CONSTRUCCIONES DE ANTEQUERA MARBRAK S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC, monto:1192184.44, importe_modificado:1192184.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1141835/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-06}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX17170401007154 | Acción | 24000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24000.0, modificado:0.0}} | Adquisicion De Software Y Hardware - 340282 | 20 | Oaxaca | 63 | Nazareno Etla | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NAZARENO ETLA | 340282 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.824002, lat:17.17799}} | 2017-08-02 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:0.0}} | {1142234/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-10}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX17170401007156 | Acción | 4575 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4575.0, modificado:4575.0}} | Acondicionamiento De Espacios Fisicos - 340563 | 20 | Oaxaca | 63 | Nazareno Etla | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NAZARENO ETLA | 340563 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.824002, lat:17.17799}} | 2017-05-08 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1142236/proyecto_PROCESO, 1142236/proyecto_INICIO, 1142236/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-10}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX17170401007692 | Proyecto de inversión | 410000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410000.0, modificado:410000.0}} | Construcción De Sanitarios Con Biodigestores - 289284 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 289284 | N | 0 | 0 | 75 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE UNION INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA EMILIANO ZAPATA, 70300 MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA, AL FINAL DE LA CALLE UNI, lon:-95.00562752, lat:16.88426958}} | 2017-10-20 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMRA/DOP/057/050/FISM/2017, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR YEDA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO, monto:410000.0, importe_modificado:410000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1142772/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2021-10-05}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX17170401007704 | Proyecto de inversión | 1022487.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1022487.42, modificado:1022487.42}} | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable - 283783 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 283783 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:18, direccion:CALLE CINCO DE FEBRERO INTERIOR SN PUEBLO PALOMARES, 70312 PALOMARES, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE CALLE CINCO DE FEBRERO Y, SOBRE LA CALLE 5 D, lon:-95.05943721, lat:17.14472557}} | 2017-09-25 | 2017-11-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMRA/DOP/057/029/FISM/2017, contratista:INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA EXPOMEX, S.A. DE C.V., convocante:MATIAS ROMERO AVENDAÑO, monto:1022487.42, importe_modificado:1022487.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1142784/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-10}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX00170401007966 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Construccion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales - 323223 | 20 | Oaxaca | 131 | San Dionisio Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC | 323223 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:131, localidad:9, direccion:BARRIO, 70495 SANTO TOMÁS DE ARRIBA, SAN DIONISIO OCOTEPEC OAXACA, SANTO TOMAS DE ARRIBA SAN DIONISIO OCOTEPEC, TLACOLULA, lon:-96.23854161, lat:16.77474029}} | 2017-10-02 | 2017-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDO/131/FISMDF/017/2017, contratista:LOVELA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1143046/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-06}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX00170401008342 | Proyecto de inversión | 1311431.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1311431.63, modificado:1311431.63}} | Ampliacion Del Sistema De Drenaje Sanitario En Diversas Calles De La Localidad Segunda Etapa - 285472 | 20 | Oaxaca | 216 | San Juan Tabaá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN TABAA VILLA ALTA OAXACA | 285472 | N | 0 | 0 | 1331 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:216, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA T YESCAS INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN TABAA, 68847 SAN JUAN TABAÁ, SAN JUAN TABAÁ OAXACA ENTRE BRECHA HIDALGO Y CALLE AVENIDA PRINCIPAL, , lon:-96.20661024, lat:17.30487272}} | 2017-08-01 | 2017-12-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:43935, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN TABAA, monto:1311431.63, importe_modificado:1311431.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1143422/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX00170401009833 | Proyecto de inversión | 1166356.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1166356.56, modificado:1166356.56}} | Construcción De Drenaje Sanitario En La Seccion Septima Oriente - 245576 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 245576 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:23, direccion:CALLE ANIMAS INTERIOR S/N BARRIO SAN PEDRO, 69800 SAN PEDRO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CALLE ANIMAS Y CAMINO A CRUZ VERDE, CALLE INDEPEN, lon:-97.67086774, lat:17.25362405}} | 2017-11-06 | 2017-12-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCT-397/FISMDF/IR/013/2017, contratista:DESARROLLADORA CUEVAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:1166356.56, importe_modificado:1166356.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1144913/proyecto_INICIO, 1144913/proyecto_FIN, 1144913/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-06}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX00170401010077 | Acción | 46229.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46229.35, modificado:46338.99}} | Programa De Desarrollo Institucional Municipal - 296738 | 20 | Oaxaca | 400 | Santa María Camotlán | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIETO CONSTITUCIONAL SANTA MARIA CAMOTLAN | 296738 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:400, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.69338, lat:17.899561}} | 2017-02-27 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1145157/proyecto_INICIO, 1145157/proyecto_FIN, 1145157/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:edwinycruzram, fecha:2021-09-28}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX00170401010771 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Rehabilitacion De Camino Saca Cosechas - 320075 | 20 | Oaxaca | 15 | Coatecas Altas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE COATECAS ALTAS | 320075 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO COATECAS ALTAS - EL PORTILLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 200 PUEBLO COATECAS ALTAS, 71570 COATECAS ALTAS, COATECAS ALTAS OAXACA, SE , lon:-96.68750457, lat:16.54070272}} | 2017-06-03 | 2017-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1145851/proyecto_INICIO, 1145851/proyecto_FIN, 1145851/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:edwinycruzram, fecha:2021-09-28}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX00170401010838 | Proyecto de inversión | 1301517.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1301517.54, modificado:1301517.54}} | Ampliacion De Energía Eléctrica En La Calle Pablo Vidal - 301149 | 20 | Oaxaca | 195 | San Juan Diuxi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN DIUXI | 301149 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:195, localidad:1, direccion:CALLE PABLO VIDAL PUEBLO SAN JUAN DIUXI, 69946 SAN JUAN DIUXI, SAN JUAN DIUXI OAXACA, A 1 KILOMETRO AL NORTE DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-97.38225001, lat:17.29264188}} | 2017-10-23 | 2017-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1145918/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuales desde que cargaron al SRFT no fueron registrados los avances y han permanecido activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía, trimestre:3.0, usuario:edwinycruzram, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX00170401010911 | Proyecto de inversión | 558000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:558000.0, modificado:558000.0}} | Mejoramiento Y Ampliación De La Red De Energía Eléctrica - 235509 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 235509 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:40, direccion:CALLE A RIO DELGADO INTERIOR S/N RANCHO RIO DELGADO, 69800 RÍO DELGADO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CALLE A RIO DELGADO Y CAMINO AL CARRIZ, lon:-97.68284365, lat:17.21364286}} | 2017-09-19 | 2017-10-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCT-397/FISMDF/AD/034/2017, contratista:ROMULO EDUARDO ORTIZ JIMENEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:558000.0, importe_modificado:558000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1145991/proyecto_FIN, 1145991/proyecto_PROCESO, 1145991/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuales desde que cargaron al SRFT no fueron registrados los avances y han permanecido activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía, trimestre:3.0, usuario:edwinycruzram, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX00170401010913 | Proyecto de inversión | 839961.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:839961.87, modificado:839961.87}} | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica - 245137 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 245137 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:59, direccion:CALLE A YUTENINO CUQUILA INTERIOR S/N RANCHERIA YUTENINO CUQUILA, 69800 YUTENINO CUQUILA, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CALLE A YUTENINO CUQ, lon:-97.74981176, lat:17.17763073}} | 2017-09-04 | 2017-10-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCT-397/FISMDF/AD/023/2017, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR JAFRISA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:839961.87, importe_modificado:839961.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1145993/proyecto_PROCESO, 1145993/proyecto_FIN, 1145993/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuales desde que cargaron al SRFT no fueron registrados los avances y han permanecido activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía, trimestre:3.0, usuario:edwinycruzram, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX17170401011446 | Proyecto de inversión | 502164.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:502164.5, modificado:502164.5}} | Ampliacion De La Casa De Salud De La Localidad Arroyo Espuma - 341339 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ | 341339 | N | 0 | 0 | 932 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:19, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 182 TRAMO HUAUTLA - TUXTEPEC KILÓMETRO 124 + 000 PUEBLO ARROYO ESPUMA, 00000 ARROYO ESPUMA, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA E, lon:-96.55025145, lat:18.06038608}} | 2017-09-25 | 2017-11-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1146526/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:reynaehernandezm, fecha:2021-10-07}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX00170401011741 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | Construcción De Drenaje Pluvial En Calles De La Poblacion - 313328 | 20 | Oaxaca | 489 | Santiago Tetepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTIAGO TETEPEC | 313328 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:489, localidad:10, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN ISIDRO DEL PARRAL, 71784 SAN ISIDRO DEL PARRAL, SANTIAGO TETEPEC OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, CAMINO SA, lon:-97.65729203, lat:16.39318901}} | 2017-10-02 | 2017-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1146821/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuales desde que cargaron al SRFT no fueron registrados los avances y han permanecido activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía, trimestre:3.0, usuario:edwinycruzram, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX00170401011980 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica - 247019 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 247019 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:109, direccion:CALLE A SAN PEDRO YOSOTATU INTERIOR S/N PUEBLO SAN PEDRO YOSOTATU, 69806 SAN PEDRO YOSOTATU, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CALLE A SAN PEDRO, lon:-97.77661035, lat:16.9926844}} | 2017-11-07 | 2017-12-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCT-397/FISMDF/AD/054/2017, contratista:CRESCENCIANO LOPEZ AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1147060/proyecto_INICIO, 1147060/proyecto_PROCESO, 1147060/proyecto_INICIO, 1147060/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuales desde que cargaron al SRFT no fueron registrados los avances y han permanecido activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía, trimestre:3.0, usuario:edwinycruzram, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX18180201107269 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | Rehabilitacion Del Sistema De Drenaje Sanitario De La Avenida La Calenda - 127127 | 20 | Oaxaca | 502 | Santiago Zacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO ZACATEPEC | 127127 | N | 0 | 0 | 510 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:502, localidad:1, direccion:AVENIDA LA CALENDA PUEBLO SANTIAGO ZACATEPEC, 70200 SANTIAGO ZACATEPEC, SANTIAGO ZACATEPEC OAXACA, UNA PARTE DE LA OBRA SE ENCUENTRA CERCA DEL PANTEON Y LA OTRA CERCA DEL MUNICIPIO, lon:-95.90891033, lat:17.15648173}} | 2018-03-03 | 2018-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:001, contratista:CAMINOS Y PUENTES MALBER SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:5000000.0, importe_modificado:5000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1245651/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:saulgportillosa, fecha:2021-10-12}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX00180201107528 | Proyecto de inversión | 1912090.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1912090.41, modificado:1912090.41}} | Construcción Del Sistema De Agua Potable - 118229 | 20 | Oaxaca | 359 | Santa Ana Yareni | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA YARENI | 118229 | N | 0 | 0 | 809 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:359, localidad:1, direccion:BRECHA TRAMO NEDA ROOYAÉ PARAJE - SANTA ANA YARENI MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 500 PUEBLO SANTA ANA YARENI, 68745 SANTA ANA YARENI, SANTA ANA YARENI OAXACA ENTRE BRECHA BRECHA LILIXITARUBA Y BRECHA NEDA ROOYAA, DEL CENTRO DE LA POBLACIÓN HACIA LA , lon:-96.64251901, lat:17.38404491}} | 2018-05-14 | 2018-09-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1245910/proyecto_PROCESO, 1245910/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se suspende el folio, ya que fue registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuales desde que cargaron al SRFT no fueron registrados los avances y han permanecido activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía, trimestre:3.0, usuario:edwinycruzram, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX00180201107531 | Proyecto de inversión | 999660.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999660.61, modificado:999660.61}} | Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico En La Calle Nicolas Bravo - 81968 | 20 | Oaxaca | 360 | Santa Ana Zegache | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H MUNICIPIO DE SANTA ANA ZEGACHE | 81968 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:360, localidad:1, direccion:CALLE CALLE NICOLAS BRAVO PUEBLO SANTA ANA ZEGACHE, 71516 SANTA ANA ZEGACHE, SANTA ANA ZEGACHE OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CAMINO OJO DE GUA, CALLE ITURBIDE CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE LA CALLE HIDALGO Y CAMINO OJO DE AGUA, lon:-96.72812336, lat:16.83871398}} | 2018-04-20 | 2018-05-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1245913/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se cancela el folio, ya que fue registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuales desde que cargaron al SRFT no fueron registrados los avances y han permanecido activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía, trimestre:3.0, usuario:edwinycruzram, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX18180201107577 | Proyecto de inversión | 1869391.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1869391.18, modificado:1869391.18}} | Construccion De La Red De Drenaje Sanitario Segunda Etapa - 105160 | 20 | Oaxaca | 402 | Santa María Cortijo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CORTIJO | 105160 | N | 0 | 0 | 256 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:402, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO EL CORTIJO, 71655 SANTA MARÍA CORTIJO, SANTA MARÍA CORTIJO OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE VICENTE GUERRERO SE TIENE COMTEMPLADO EN VARIAS CALLES QUE SON DE MIGUEL HIDALGO FRANCISCO I M, lon:-98.28408065, lat:16.45056415}} | 2018-03-26 | 2018-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MSMC/402/FIII-01/2018, contratista:DANIEL RAFAEL PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA CORTIJO, monto:1869391.18, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1245959/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:3.0, usuario:saulgportillosa, fecha:2021-10-12}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX18180201107666 | Proyecto de inversión | 1815311.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:1367311.12, modificado:1815311.12}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:448000.0, modificado:1815311.12}} | Construccion De Cincuenta Y Seis Sanitarios Con Biodigestores En Ageb Cero Treinta Y Tres - 139671 | 20 | Oaxaca | 168 | San José Estancia Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE ESTANCIA GRANDE | 139671 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:168, localidad:1, direccion:CALLE CALLE ZARAGOZA PUEBLO SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE, 71686 SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE, SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE OAXACA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE BENITO JUAREZ, PARA PODER LLEGAR A ESTAS OBAS ES NECESARIO VISITAR A CADA UN DE ELLA EN EL AGEB INDICAD, lon:-98.25195234, lat:16.36545945}} | 2018-05-01 | 2018-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/MSJEG/168/003/2018, contratista:GNP CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE ESTANCIA GRANDE, monto:1815311.12, importe_modificado:1815311.12}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1246048/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:3.0, usuario:saulgportillosa, fecha:2021-10-12}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX18180201107871 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | Construccion De Un Aula En La Escuela Primaria Jose Maria Pino Suarez - 132421 | 20 | Oaxaca | 418 | Santa María Jalapa del Marqués | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUES | 132421 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:418, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ BARRIO SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS, 70710 SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS, SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y AVENIDA 2 DE MAYO, AVENIDA 5 DE MAYO SE ENCUENTRA SOBRE LA AVENIDA 2 DE MAY, lon:-95.44356198, lat:16.43486065}} | 2018-05-19 | 2018-07-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-22/MSMJM/418/FISMDF/004/2018, contratista:BEDXE NEZA HABILITADORA CONSTRUCTORA S. A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:450000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1246253/proyecto_INICIO, 1246253/proyecto_PROCESO, 1246253/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:3.0, usuario:saulgportillosa, fecha:2021-10-12}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX18180201108209 | Proyecto de inversión | 890000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:890000.0, modificado:890000.0}} | Construccion De Comedor Comedor Comunitario En La Localidad De Lazaro Cardenas - 127102 | 20 | Oaxaca | 5 | Asunción Ixtaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE ASUNCION IXTALTEPEC | 127102 | N | 0 | 0 | 1375 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:7, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO LÁZARO CÁRDENAS, 70145 LÁZARO CÁRDENAS, ASUNCIÓN IXTALTEPEC OAXACA ENTRE AVENIDA MORELOS Y AVENIDA BENITO JUAREZ, CALLE PORFIRIO DIAZ LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE LAS AVENIDAS DE MORELOS Y BENITO JUAREZ., lon:-94.86092669, lat:16.7259649}} | 2018-04-02 | 2018-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/AD/55/005/MAI/FISM-DF/2018, contratista:SINERGIAS DEL ISTMO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ASUNCION IXTALTEPEC, monto:890000.0, importe_modificado:890000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1246591/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:3.0, usuario:saulgportillosa, fecha:2021-10-12}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX00180201108376 | Proyecto de inversión | 674510.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:674510.09, modificado:674510.09}} | Construccion De Drenaje Sanitario En La Calle Adalberto Velez Entre Jalisco Y Colima - 124690 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 124690 | N | 0 | 0 | 140 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE ADALBERTO VELEZ COLONIA LA ESCOBETA, 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE COLIMA Y CALLE JALISCO, CALLE HIDALGO ENTRANDO EN LA AVENIDA PRINCIPAL 16 DE SEPTIEMBRE HASTA ACABAR INICIA CALLE HIDALGO A MANO DERECHA HASTA EL FONDO AL LL, lon:-95.87412115, lat:18.10990181}} | 2018-03-05 | 2018-05-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-044-002/2018, contratista:Infraestructura Galeno S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:674510.09, importe_modificado:674510.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1246758/proyecto_INICIO, 1246758/proyecto_FIN, 1246758/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se cancela el folio, ya que fue registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuales desde que cargaron al SRFT no fueron registrados los avances y han permanecido activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía, trimestre:3.0, usuario:edwinycruzram, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX18180201108614 | Proyecto de inversión | 2112162.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2112162.3, modificado:2112162.3}} | Construccion De Concreto Asfaltico En La Calle De Acceso A San Francisco Del Mar - 34905 | 20 | Oaxaca | 141 | San Francisco del Mar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL MAR | 34905 | N | 0 | 0 | 4724 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:141, localidad:36, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA PRIMERA SECCION, 70146 SAN FRANCISCO DEL MAR, SAN FRANCISCO DEL MAR OAXACA ENTRE CALLE CALZADA PRINCIPAL Y CAMINO A SANTA CRUZ, CALLE MATIAS ROMERO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CAMINO DE ACCESO A SAN FRANCISCO DEL MAR DE LA ESC., lon:-94.50899756, lat:16.34311361}} | 2018-03-05 | 2018-04-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSFM/0141/III/002/2018, contratista:QUIMAJO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL MAR, monto:2112162.3, importe_modificado:2112162.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1246996/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:3.0, usuario:saulgportillosa, fecha:2021-10-12}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX180301300101 | Proyecto de inversión | 598720.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:598720.27, modificado:598720.27}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 140732 | 20 | Oaxaca | 381 | Santa Cruz Tacache de Mina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SANTA CRUZ TACACHE DE MINA | 140732 | N | 0 | 0 | 2125 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:381, localidad:1, direccion:CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ PUEBLO SANTA CRUZ TACACHE DE MINA, 69260SANTA CRUZ TACACHE DE MINA, SANTA CRUZ TACACHE DE MINA OAXACAENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y,LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE EL RIÓ MIXTECO Y LA CARRETERA FEDERAL NUM. 34 EN, lon:-98.15376426, lat:17.83709209}} | 2018-03-25 | 2018-06-19 | 598702.27 | 598702.27 | 598702.27 | 598702.27 | 598702.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCTM/FAISMyDTCM/381/004/2018, contratista:Jacobo Evigai Martinez Marin, convocante:Santa Cruz Tacache de Mina, monto:598720.27, importe_modificado:598720.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {1300101/proyecto_INICIO, 1300101/proyecto_PROCESO, 1300101/proyecto_FIN, 1300101/proyecto_PROCESO, 1300101/proyecto_FIN, 1300101/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX180301300240 | Proyecto de inversión | 460054.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:460054.72, modificado:460054.72}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE SAN SEBASTIAN - 141175 | 20 | Oaxaca | 95 | San Andrés Paxtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANDRES PAXTLAN | 141175 | N | 0 | 0 | 1196 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:95, localidad:1, direccion:CALLE SAN SEBASTIANSAN ANDRÉS PAXTLÁN, 70868SAN ANDRÉS PAXTLÁN, SAN ANDRÉS PAXTLÁN OAXACAENTRE CALLE SAN SEBASTIAN Y CALLE LOMA LARGA,CALLE SAN SEBASTIAN CERCA DEL CENTRO DE LA POBLACION, lon:-96.50634068, lat:16.21483976}} | 2018-04-01 | 2018-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1300240/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:reynaehernandezm, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX180301300332 | Proyecto de inversión | 20991 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20991.0, modificado:20991.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DE MAGDALENA CAÑADALTEPEC - 141428 | 20 | Oaxaca | 405 | Villa de Chilapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 141428 | N | 0 | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:405, localidad:2, direccion:VILLA DE CHILAPA DE DÍAZ, 69540MAGDALENA CAÑADALTEPEC, VILLA DE CHILAPA DE DÍAZ OAXACAENTRE Y,SE REALIZO EN DIFERENTES CALLES DE LA AGENCIA DE LA AGENCIA DE MAGDALENA LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO, lon:-97.64644014, lat:17.59102512}} | 2018-04-02 | 2018-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1300332/proyecto_PROCESO, 1300332/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:reynaehernandezm, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX180301307552 | Proyecto de inversión | 945475 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:945475.0, modificado:945475.0}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO SAN CRISTOBAL EL CARRIZAL - 174834 | 20 | Oaxaca | 277 | Villa Sola de Vega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA SOLA DE VEGA | 174834 | N | 0 | 0 | 258 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:68, direccion:RANCHERIA EL CARRIZAL, 71420EL CARRIZAL, VILLA SOLA DE VEGA OAXACAENTRE CAMINO SAN CRISTOBAL Y CAMINO EL CARRIZAL,RANCHERIA EL CARRIZAL CP. 71420 EL CARRIZAL, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE CAMINO SAN CRISTOBAL Y CAMINO EL CARRIZAL, lon:-97.16098427, lat:16.37677601}} | 2018-03-07 | 2018-04-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1307552/proyecto_INICIO, 1307552/proyecto_FIN, 1307552/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:reynaehernandezm, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX180301316431 | Proyecto de inversión | 570000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:570000.0, modificado:570000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO - 216940 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 216940 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.48, meta_modificada:60.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:123, direccion:CALLE A EL PORVENIR INTERIOR S/N RANCHERIA EL PORVENIR, 69800EL PORVENIR, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACAENTRE CALLE A EL PORVENIR Y CARRETERA EL OJITE,PARA LLEGAR A LA OBRA NOS UBICAMOS EN EL OJITE ANTES DE PASAR EL PUENTE HAY UNA DESVIACIÓN , lon:-97.74209734, lat:17.23405046}} | 2018-05-29 | 2018-08-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCT-397/FISMDF/AD/027/2018, contratista:GRUPO ARCOAX S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:570000.0, importe_modificado:570000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1316431/proyecto_INICIO, 1316431/proyecto_PROCESO, 1316431/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:reynaehernandezm, fecha:2021-10-06}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX180301317300 | Proyecto de inversión | 422949.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:422949.5, modificado:422949.5}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL OAXACA - 219862 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 219862 | N | 0 | 0 | 74 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:278.9, meta_modificada:278.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:CALLE TLAXIACO-PUTLA INTERIOR S/N CIUDAD HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO CENTRO, 69800HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACAENTRE CALLE TLAXIACO-PUTLA Y,PARA LLEGAR A LA OBRA NOS UBICAMOS EN LA GASOLINERA SAN BERNABE LA OBRA SE, lon:-97.69020196, lat:17.24639764}} | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCT-397/FISMDF/AD/030/2018, contratista:SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES GONCRU S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:422949.5, importe_modificado:422949.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1317300/proyecto_INICIO, 1317300/proyecto_FIN, 1317300/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:reynaehernandezm, fecha:2021-10-06}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX180301318285 | Proyecto de inversión | 349999.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349999.46, modificado:349999.46}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA DEL VALLE - 223807 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 223807 | N | 0 | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:23, direccion:CALLE A COLONIA DEL VALLE INTERIOR S/N BARRIO SAN PEDRO, 69800SAN PEDRO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACAENTRE CALLE A COLONIA DEL VALLE Y CALLE COFRE,PARA LLEGAR A LA OBRA NOS DIRIGIMOS A LA COLONIA DEL VALLE LUGAR DONDE SE ENCUENTRA LA OBRA, lon:-97.68264473, lat:17.25299735}} | 2018-05-10 | 2018-06-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCT-397/FISMDF/AD/035/2018, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES YERUTNAE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:349999.46, importe_modificado:349999.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1318285/proyecto_FIN, 1318285/proyecto_PROCESO, 1318285/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:reynaehernandezm, fecha:2021-10-06}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX180301320494 | Proyecto de inversión | 649425.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:649425.94, modificado:649425.94}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO - 230671 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 230671 | N | 0 | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:73, direccion:CALLE A IGNACIANO MANUEL ALTAMIRANO INTERIOR S/N RANCHERIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, 69800IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACAENTRE CALLE A IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO Y CARRETERA A SAN MIGUEL EL GRANDE,PARA LLEGAR A LA OB, lon:-97.64947811, lat:17.22230963}} | 2018-08-13 | 2018-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCT-397/FISMDF/AD/040/2018, contratista:ASERCA ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE CONSTRUCCION ALI S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:649425.94, importe_modificado:649425.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1320494/proyecto_INICIO, 1320494/proyecto_FIN, 1320494/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:reynaehernandezm, fecha:2021-10-06}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX180301328160 | Proyecto de inversión | 1433156.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:716578.45, modificado:716578.45}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:716578.45, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME SAN JUAN LUVINA - 265936 | 20 | Oaxaca | 296 | San Pablo Macuiltianguis | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PABLO MACUILTIANGUIS | 265936 | N | 0 | 0 | 160 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:296, localidad:2, direccion:CALLE COMUNIDAD DE SAN JUAN LUVINA BARRIO SAN JUAN LUVINA, 68722SAN JUAN LUVINA, SAN PABLO MACUILTIANGUIS OAXACAENTRE Y,PISO FIRME EN DIFERENTES CALLES DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN LUVINA, lon:-96.55063492, lat:17.51166325}} | 2018-08-13 | 2018-09-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPM296FISMDF072018, contratista:JUAN CARLOS PEREZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO MACUILTIANGUIS, monto:716578.45, importe_modificado:716578.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1328160/proyecto_FIN, 1328160/proyecto_PROCESO, 1328160/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SU PAGINA NO DEJA ANEXAR LAS FOTOS 1 Y 2 URGE ME APOYEN A CHECAR ESTE PROBLEMA PORQUE LUEGO ESTAN REPORTANDO QUE NO LO HACEMOS GRACIAS, trimestre:3.0, usuario:joelperezl, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX180301328771 | Acción | 131000.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131000.1, modificado:0.0}} | PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL - 268959 | 20 | Oaxaca | 42 | Ixtlán de Juárez |  | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE IXTLAN DE JUAREZ | 268959 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:530.0, meta_modificada:5300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.487802, lat:17.331529}} | 2018-06-13 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1328771/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-13}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX180301332464 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS - 276948 | 20 | Oaxaca | 343 | San Sebastián Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN ABASOLO | 276948 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:343, localidad:1, direccion:CALLE LA UNION 0 0 INTERIOR 0 0 PUEBLO SAN SEBASTIÁN ABASOLO, 70407SAN SEBASTIÁN ABASOLO, SAN SEBASTIÁN ABASOLO OAXACAENTRE CALLE LA UNION Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE ABASOLO SE LOCALIZAN EN DISTINTAS CALLES DE LA LOCALIDAD SOBRE LA CALLE LA UN, lon:-96.59580506, lat:16.99908453}} | 2018-07-01 | 2018-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1332464/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-13}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX180301338895 | Proyecto de inversión | 1432721.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1432721.41, modificado:1432721.41}} | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA PLUVIAL EN LA CALLE PRIVADA DE ALDAMA - 289830 | 20 | Oaxaca | 534 | San Vicente Coatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE COATLAN | 289830 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:534, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA BARRIO SAN VICENTE COATLÁN, 71595SAN VICENTE COATLÁN, SAN VICENTE COATLÁN OAXACAENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE S/N, CALLE S/N LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE DE ALDAMA., lon:-96.84006013, lat:16.38925581}} | 2018-08-22 | 2018-10-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1338895/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-13}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX180301341272 | Proyecto de inversión | 330694.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330694.44, modificado:330694.44}} | CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL SEGUNDA ETAPA - 294538 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO | 294538 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:77, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUTLA- LA TROVADORA MARGEN DERECHOKILÓMETRO 0 + 200 RANCHERIA SAN ANDRÉS CHICAHUAXTLA, 71010LA TROVADORA (LOMA TROVADORA), PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACAENTREY,CAMINO RURAL A LA TROVADORA KM 000 A KM0+200, lon:-97.83204037, lat:17.12896582}} | 2018-04-23 | 2018-06-01 | 330694.44 | 330694.44 | 330694.44 | 330694.44 | 330694.44 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58370, contratista:, convocante:MPG8501016D7, monto:330694.44, importe_modificado:330694.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}} | {1341272/proyecto_INICIO, 1341272/proyecto_FIN, 1341272/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX180301344029 | Proyecto de inversión | 2312802.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2312802.9, modificado:2312802.9}} | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA - 299293 | 20 | Oaxaca | 123 | San Bernardo Mixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN BERNARDO MIXTEPEC | 299293 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN BERNARDO MIXTEPEC, 71210SAN BERNARDO MIXTEPEC, SAN BERNARDO MIXTEPEC OAXACAENTREY,SE ENCUENTRA A UNA HORA DE DISTANCIA DEL PUEBLO SOBRE BRECHA, LUGAR DONDE DE HACE LA MEJORA PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE, lon:-96.96436196, lat:16.8368565}} | 2018-08-06 | 2018-11-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1344029/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-13}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX180301345525 | Proyecto de inversión | 300227.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300227.27, modificado:300227.27}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL DEL LADO OESTE EN EL JARDÍN DE NIÑOS MANUEL GUTIERREZ NAJERA CON CLAVE - 301835 | 20 | Oaxaca | 353 | Santa Ana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 301835 | N | 0 | 0 | 110 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:45.93, meta_modificada:459.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:353, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO SANTA ANA, 70820SANTA ANA, SANTA ANA OAXACAENTRE CALLE VICENTE GUERRO Y,EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE HIDALGO Y CALLE VICENTE GUERERO A 150 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL RUMBO AL PONIENTE., lon:-96.71808454, lat:16.34017154}} | 2018-07-16 | 2018-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1345525/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-13}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX180301346345 | Proyecto de inversión | 907979.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:907979.88, modificado:907979.88}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA - 303377 | 20 | Oaxaca | 95 | San Andrés Paxtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SAN ANDRES PAXTLAN | 303377 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:95, localidad:2, direccion:CALLEPUEBLO SAN ANDRÉS PAXTLÁN, 70868EL CARRIZAL, SAN ANDRÉS PAXTLÁN OAXACAENTREY,ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA CLAVE: 20DPB0867J, lon:-96.55711716, lat:16.1931575}} | 2018-05-18 | 2018-07-16 | 907979.88 | 907979.88 | 907979.88 | 907979.88 | 907979.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAP-FISMDF-004-2018, contratista:IMPROYCO S.A DE C.V, convocante:SAN ANDRES PAXTLAN, monto:907979.88, importe_modificado:907979.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1346345/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX180401431756 | Proyecto de inversión | 1389117.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1389117.25, modificado:1389117.25}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA SAN BERNARDO MIXTEPEC - 323275 | 20 | Oaxaca | 123 | San Bernardo Mixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN BERNARDO MIXTEPEC | 323275 | S | 800 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1196.0, meta_modificada:1196.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN BERNARDO MIXTEPEC, 71210 SAN BERNARDO MIXTEPEC, SAN BERNARDO MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA RUMBO, lon:-96.88726214, lat:16.82519564}} | 2018-09-17 | 2018-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1431756/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-13}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX180401434047 | Proyecto de inversión | 3729342.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3729342.52, modificado:3729342.52}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE - 337580 | 20 | Oaxaca | 277 | Villa Sola de Vega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA SOLA DE VEGA | 337580 | S | 160 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:207, direccion:CALLE CHAPULTEPEC CIUDAD INDUSTRIAL SEGUNDA SECCIÓN BARRIO ARRIBA, 71413 SEGUNDA SECCIÓN BARRIO ARRIBA, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE VERDUSCO, CALLE 5 DE MAYO LAS CALLES SE UBICAN AL FRENTE DE LAS OFICINAS, lon:-96.97640367, lat:16.51956903}} | 2018-07-06 | 2018-10-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1434047/proyecto_PROCESO, 1434047/proyecto_INICIO, 1434047/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-13}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX180401436759 | Proyecto de inversión | 731720.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:731720.63, modificado:731720.63}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO PARAJE LA LOMA PARTE ALTA - 352391 | 20 | Oaxaca | 214 | San Juan Quiotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN QUIOTEPEC | 352391 | S | 130 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:214, localidad:1, direccion:CALLE PROGRESO PUEBLO SAN JUAN QUIOTEPEC, 68704 SAN JUAN QUIOTEPEC, SAN JUAN QUIOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE ANDADOR DE PROGRESO, SE LOCALIZA PARTE OESTE DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN QUIOTEPEC, lon:-96.59103537, lat:17.60014362}} | 2018-10-17 | 2018-12-05 | 731720.63 | 731720.63 | 731720.63 | 731720.63 | 731720.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJQ/FISMDF/214/01/12/2018, contratista:DAINZU INGENIERIA Y PROYECTOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN QUIOTEPEC, monto:731720.63, importe_modificado:731720.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {1436759/proyecto_INICIO, 1436759/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX180401450256 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS TRECE DE SEPTIEMBRE - 382572 | 20 | Oaxaca | 158 | San Jacinto Tlacotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO TLACOTEPEC | 382572 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.8, meta_modificada:3180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:158, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO COLONIA CENTRO, 71277 SAN JACINTO TLACOTEPEC, SAN JACINTO TLACOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE NIÑO ARTILLERO Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE REVOLUCION SE LOCALIZA EN LA CALLE HIDALGO ENTRE CALLE NIÑO ARTILLERO Y CALLE NIÑOS H, lon:-97.38536003, lat:16.52224342}} | 2018-10-13 | 2018-11-11 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJT/158/FISM-DF/IRACMTC/002/2018, contratista:MARTIN REYES MARROQUÍN, convocante:MUNICIPIO DE SAN JACINTO TLACOTEPEC, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:31.8}} | {1450256/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX180401451559 | Proyecto de inversión | 678846.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:678846.06, modificado:678846.06}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN PANTEON MUNICIPAL PRIMERA ETAPA DEL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TECOATL OAXACA - 384283 | 20 | Oaxaca | 163 | San Jerónimo Tecóatl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO TECOATL OAXACA | 384283 | S | 912 | 820 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:163, localidad:1, direccion:CALLE CALLE DELPANTEON COLONIA SAN JERÓNIMO TECÓATL, 68550 SAN JERÓNIMO TECÓATL, SAN JERÓNIMO TECÓATL OAXACA ENTRE CALLE CALLE DEL PANTEON Y , PANTEON MUNICIPAL DE SAN JERONIMO TECOATL, lon:-96.91586253, lat:18.16650923}} | 2018-03-20 | 2018-05-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1451559/proyecto_FIN, 1451559/proyecto_PROCESO, 1451559/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2021-09-28}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX180401451751 | Proyecto de inversión | 490108.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490108.54, modificado:490108.54}} | CONSTRUCCION DE CALLE PANTEON PRIMERA ETAPA - 384557 | 20 | Oaxaca | 163 | San Jerónimo Tecóatl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO TECOATL OAXACA | 384557 | S | 48 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:291.0, meta_modificada:291.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:163, localidad:1, direccion:CALLE CALLE DELPANTEON COLONIA SAN JERÓNIMO TECÓATL, 68550 SAN JERÓNIMO TECÓATL, SAN JERÓNIMO TECÓATL OAXACA ENTRE Y , CALLEN DEL PANTEON MUNICIPAL, lon:-96.91369674, lat:18.16730052}} | 2018-09-09 | 2018-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1451751/proyecto_INICIO, 1451751/proyecto_FIN, 1451751/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX180401453337 | Acción | 83126.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83126.97, modificado:83126.97}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 396699 | 20 | Oaxaca | 499 | Santiago Yolomécatl |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTIAGO YOLOMECATL | 396699 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:499, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.56975, lat:17.470933}} | 2018-03-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1453337/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2021-10-11}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX180401463805 | Proyecto de inversión | 510000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210000.0, modificado:700000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMER ETAPA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ALBARRADAS EN SAN PABLO VILLA DE MITLA - 408609 | 20 | Oaxaca | 298 | San Pablo Villa de Mitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA | 408609 | S | 215 | 232 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:617.02, meta_modificada:617.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:298, localidad:3, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO SAN MIGUEL ALBARRADAS, 70430 SAN MIGUEL ALBARRADAS, SAN PABLO VILLA DE MITLA OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE ALDAMA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DE LA CAPTACION DE LA LOCALIDAD HACIA EL, lon:-96.27061229, lat:17.03357353}} | 2018-05-21 | 2018-11-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1463805/proyecto_INICIO, 1463805/proyecto_PROCESO, 1463805/proyecto_INICIO, 1463805/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX180401471515 | Proyecto de inversión | 446566 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:446566.0, modificado:446566.0}} | PAVIMENTACION DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA - 417358 | 20 | Oaxaca | 63 | Nazareno Etla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NAZARENO ETLA | 417358 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA PUEBLO NAZARENO ETLA, 68240 NAZARENO ETLA, NAZARENO ETLA OAXACA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE DEL POZO, CALLE DEL ESTUDIANTE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LAS CALLES DE VENUSTIANO CARRANZA , lon:-96.82773697, lat:17.176542}} | 2018-10-18 | 2018-11-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1471515/proyecto_INICIO, 1471515/proyecto_FIN, 1471515/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX180401471709 | Proyecto de inversión | 3600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD EN SANTA MARÍA OZOLOTEPE - 417580 | 20 | Oaxaca | 424 | Santa María Ozolotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 417580 | S | 140 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:46.0, meta_modificada:460.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:424, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SANTA MARÍA OZOLOTEPEC, 70870 SANTA MARÍA OZOLOTEPEC, SANTA MARÍA OZOLOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE LIBERTAD, CALLE EL BOSQUE LA CONSTRUCCIÓN DE LOS 46 CUARTOS DORMITORIOS SE ENCUENTRAN UBIC, lon:-96.37123459, lat:16.13368216}} | 2018-10-29 | 2018-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:46.0}} | {1471709/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX180401473848 | Proyecto de inversión | 1268887.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1268887.86, modificado:1268887.86}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 420132 | 20 | Oaxaca | 228 | San Lorenzo Cuaunecuiltitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO SAN LORENZO CUAUNECUILTITLA | 420132 | S | 520 | 420 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:228, localidad:1, direccion:CALLE GALEANA PUEBLO SAN LORENZO CUAUNECUILTITLA, 68518 SAN LORENZO CUAUNECUILTITLA, SAN LORENZO CUAUNECUILTITLA OAXACA ENTRE BRECHA PIEDRA ANCHA Y BRECHA SIN NOMBRE, BRECHA SIN NOMBRE DE LA PIEDRA ANCHA HACIA EL PANTEÓN MUNICIPAL, lon:-96.91202874, lat:18.20025565}} | 2018-07-03 | 2018-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX180401477712 | Proyecto de inversión | 1332765.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1332765.81, modificado:1332765.81}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN PRIVADAS LEANDRO VALLE ARTEAGA Y CALLE REVOLUCIÓN - 423674 | 20 | Oaxaca | 534 | San Vicente Coatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE COATLAN | 423674 | S | 400 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:534, localidad:1, direccion:CALLE PRIV. LEANDRO VALLE 0 ARTEAGA INTERIOR 0 0 PUEBLO SAN VICENTE COATLÁN, 71595 SAN VICENTE COATLÁN, SAN VICENTE COATLÁN OAXACA ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y PRIVADA LEANDRO VALLE, PRIVADA ARTEAGA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA , lon:-96.84230284, lat:16.39413529}} | 2018-11-16 | 2018-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1477712/proyecto_FIN, 1477712/proyecto_INICIO, 1477712/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX180401483157 | Proyecto de inversión | 402810.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:402810.27, modificado:402810.27}} | DESASOLVE DE LAS OLLAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LOS PARAJES POZO NEGRO PENCHO OCOTE LA GARITA Y LAS PEÑAS - 429471 | 20 | Oaxaca | 92 | San Andrés Ixtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANDRES IXTLAHUACA | 429471 | S | 845 | 759 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:4500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN ANDRÉS IXTLAHUACA, 71224 SAN ANDRÉS IXTLAHUACA, SAN ANDRÉS IXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , PARAJES POZO NEGRO PENCHO, OCOTE, LA GARITA, LAS PEÑAS, lon:-96.8381993, lat:17.07865804}} | 2018-11-16 | 2018-12-15 | 402810.26 | 402810.26 | 402810.26 | 402810.26 | 402810.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAI/092/FIMSDF/OB-06-2018, contratista:ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA ONCE + 12 S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES IXTLAHUACA, monto:402810.26, importe_modificado:402810.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4500.0}} | {1483157/proyecto_INICIO, 1483157/proyecto_PROCESO, 1483157/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX180401488144 | Acción | 56253.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56253.12, modificado:56253.12}} | 33604 IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES - 230536 | 20 | Oaxaca | 423 | Santa María Nduayaco |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SANTA MARIA NDUAYACO | 230536 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:423, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.496337, lat:17.411509}} | 2018-06-12 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSMN/FISMDT/423/3%/001/2018, contratista:REY DAVID JIMENEZ SEBASTIAN, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA NDUAYACO, monto:56253.12, importe_modificado:56253.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1488144/proyecto_FIN, 1488144/proyecto_PROCESO, 1488144/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX190201536048 | Acción | 153102.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153102.61, modificado:153102.61}} | 33604 IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES - 50799 | 20 | Oaxaca | 308 | San Pedro Huilotepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO HUILOTEPEC | 50799 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:308, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.152934, lat:16.243657}} | 2019-02-28 | 2019-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CSP/MSPH-308/FISMDF/3 %/01/2019, contratista:MARIO EDUARDO AMBROSIO LAZARO, convocante:MUNICIPOIO DE SAN PEDRO HUILOTEPEC, monto:153102.61, importe_modificado:153102.61}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1536048/proyecto_INICIO, 1536048/proyecto_FIN, 1536048/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-11}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX190201538033 | Proyecto de inversión | 810000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:810000.0, modificado:810000.0}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL - 80164 | 20 | Oaxaca | 391 | Santa Lucía Miahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MIAHUATLAN | 80164 | S | 220 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5800.0, meta_modificada:5800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:391, localidad:4, direccion:TERRACERÍA TRAMO SANTA LUCIA MIAHUATLAN - LA CHINILLA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 00 PUEBLO LA CHINILLA, 70842 LA CHINILLA, SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN OAXACA ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y , LA OBRA SE VA A REALIZAR EMPENSADO EN SA, lon:-96.60438467, lat:16.17728694}} | 2019-05-20 | 2019-08-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSL/FISM/391/029/2019, contratista:OSGU CONSTRUCTORA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MIAHUATLAN, monto:810000.0, importe_modificado:810000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1538033/proyecto_INICIO, 1538033/proyecto_PROCESO, 1538033/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:3.0, usuario:saulgportillosa, fecha:2021-10-12}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX190201542307 | Proyecto de inversión | 270000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270000.0, modificado:270000.0}} | CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN LLANO COLORADO - 86923 | 20 | Oaxaca | 391 | Santa Lucía Miahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MIAHUATLAN | 86923 | S | 36 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:391, localidad:8, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN, 70840 EL SUMIDERO, SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL FILO DEL CERRO QUE CONDUCE A LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA MIAHUATLAN, lon:-96.60799092, lat:16.19517107}} | 2019-05-13 | 2019-06-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSL/FISM/391/038/2019, contratista:LOPEZ GUENDULAIN CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MIAHUATLAN, monto:270000.0, importe_modificado:270000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1542307/proyecto_INICIO, 1542307/proyecto_PROCESO, 1542307/proyecto_INICIO, 1542307/proyecto_PROCESO, 1542307/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:3.0, usuario:saulgportillosa, fecha:2021-10-12}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX190201542333 | Acción | 150849.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150849.2, modificado:150849.2}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 86954 | 20 | Oaxaca | 462 | Santiago Huajolotitlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO HUAJOLOTITLAN | 86954 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:462, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.731767, lat:17.82665}} | 2019-04-12 | 2019-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:01/2019, contratista:CONSTRUCCIONES EFECTIVAS DE OAXACA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO HUAJOLOTITLAN, monto:150849.2, importe_modificado:150849.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1542333/proyecto_INICIO, 1542333/proyecto_PROCESO, 1542333/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:3.0, usuario:saulgportillosa, fecha:2021-10-12}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX190201545371 | Proyecto de inversión | 1881244.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1881244.34, modificado:1881244.34}} | CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA LEONA VICARIO - 91685 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ | 91685 | S | 825 | 702 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:6, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD SANTO TOMAS PUEBLO SANTO TOMÁS, 68464 SANTO TOMÁS, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE PLAYA CHICA - SANTO TOMAS Y , SE UBICA EN LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA LEONA VICARIO CLAVE 20DPB015, lon:-96.51374589, lat:18.04404759}} | 2019-03-25 | 2019-05-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSFJD-134-FlSMDF-COP-017/2019, contratista:DISEÑO CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTOS ALEBRIJE S.A. DE C.V., convocante:SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, monto:1881244.34, importe_modificado:1881244.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1545371/proyecto_PROCESO, 1545371/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:3.0, usuario:saulgportillosa, fecha:2021-10-12}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX190201548945 | Proyecto de inversión | 2999646 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2999646.0, modificado:2999646.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 96790 | 20 | Oaxaca | 386 | Santa Cruz Zenzontepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC | 96790 | S | 73 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:386, localidad:69, direccion:PUEBLO , 00000 LLANO VERDE, SANTA CRUZ ZENZONTEPEC OAXACA ENTRE Y , LAS OBRAS SE UBICAN EN 30 DOMICILIOS DIFERENTES DENTRO DE LA LOCALIDAD DE LLANO VERDE, lon:-97.55448884, lat:16.38237434}} | 2019-04-04 | 2019-07-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1548945/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:3.0, usuario:saulgportillosa, fecha:2021-10-12}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX190201548956 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 96804 | 20 | Oaxaca | 386 | Santa Cruz Zenzontepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC | 96804 | S | 503 | 458 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6921.8, meta_modificada:6921.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:386, localidad:13, direccion:PUEBLO , 00000 PIEDRA GRANDE, SANTA CRUZ ZENZONTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE PIEDRA GRANDE DE LOS BARRIOS DE BARRO NEGRO BARRIO FLOR PEGAJOSA, BARRIO AGUA DEL SOL, BARRIO LAS , lon:-97.53723099, lat:16.56262349}} | 2019-05-23 | 2019-08-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/SCZ/386/R33/FAISMDTDF/003/2019, contratista:PABLO EMANUEL MORALES LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1548956/proyecto_INICIO, 1548956/proyecto_PROCESO, 1548956/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:3.0, usuario:saulgportillosa, fecha:2021-10-12}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX190201550633 | Acción | 163329.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163329.91, modificado:163329.91}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 101621 | 20 | Oaxaca | 529 | Santos Reyes Yucuná |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES YUCUNA | 101621 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:529, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.004527, lat:17.777741}} | 2019-03-11 | 2019-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSR/01/2019, contratista:CONSTRUCCIONES EFECTIVAS DE OAXACA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTOS REYES YUCUNA, monto:163329.91, importe_modificado:163329.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1550633/proyecto_INICIO, 1550633/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:3.0, usuario:saulgportillosa, fecha:2021-10-12}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX190201550743 | Proyecto de inversión | 350023.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350023.99, modificado:350023.99}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIV DE LIBERTAD COLONIA EL LLANO - 101933 | 20 | Oaxaca | 150 | San Francisco Telixtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA | 101933 | S | 6199 | 5694 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:208.0, meta_modificada:208.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:150, localidad:1, direccion:PRIVADA LIBERTAD COLONIA EL LLANO, 68213 SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA OAXACA ENTRE CARRETERA FEDERAL 135 Y , PRIVADA SIN NOMBRE A LADO DE LA CARRETERA FEDERAL 135, lon:-96.91761597, lat:17.30196832}} | 2019-05-01 | 2019-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSFT/150/004/FISM-DF/2019, contratista:RCDS REINGENIERIA CONSTRUCTIVA DE DESARROLLO SUSTENTABLE S.A. DE C.V., convocante:SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, monto:350023.99, importe_modificado:350023.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1550743/proyecto_INICIO, 1550743/proyecto_FIN, 1550743/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:3.0, usuario:saulgportillosa, fecha:2021-10-12}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX190201551192 | Acción | 250560 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250560.0, modificado:250560.0}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 102831 | 20 | Oaxaca | 560 | Villa Díaz Ordaz |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE VILLA DIAZ ORDAZ | 102831 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:560, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.432537, lat:16.998548}} | 2019-01-06 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | {1551192/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-10}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX190201551329 | Proyecto de inversión | 723370.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:723370.61, modificado:723370.61}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE LOMA MORILLO - 103118 | 20 | Oaxaca | 279 | San Miguel Suchixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC | 103118 | S | 252 | 237 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:95.0, meta_modificada:95.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:279, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LOMA MORILLO, 70882 LOMA MORILLO, SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ECUENTRA AL COSTADO IZQUIERDO 100 METROS ANTES DE LLEGAR A LA CAPILLA DEL PUEBLO, lon:-96.45289323, lat:16.06865467}} | 2019-04-22 | 2019-06-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMS/FAISM/R33-III/COP/04/2019, contratista:RENTA DE MAQUINARIA Y MATERIALES PREYSLER, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC, monto:723370.61, importe_modificado:723370.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1551329/proyecto_PROCESO, 1551329/proyecto_INICIO, 1551329/proyecto_PROCESO, 1551329/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:3.0, usuario:saulgportillosa, fecha:2021-10-12}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX190201551629 | Proyecto de inversión | 613042.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:613042.6, modificado:613042.6}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE JUANA C ROMERO - 104081 | 20 | Oaxaca | 308 | San Pedro Huilotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO HUILOTEPEC | 104081 | S | 58 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:195.3, meta_modificada:195.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:308, localidad:1, direccion:CALLE JUANA C. ROMERO PUEBLO SAN PEDRO HUILOTEPEC, 70777 SAN PEDRO HUILOTEPEC, SAN PEDRO HUILOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE BUENOS AIRES Y CALLE MAZANILLO, SOBRE LA CALLE JUANA C. ROMERO ENTRE LAS CALLES MANZANILLO Y BUENOS AIRES, lon:-95.15029412, lat:16.24707825}} | 2019-05-14 | 2019-06-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1551629/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-11}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX190201554145 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 110090 | 20 | Oaxaca | 570 | Zimatlán de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ | 110090 | S | 66 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:710.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:570, localidad:41, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO PUEBLO EL ROSARIO, 71200 EL ROSARIO, ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y , LA OBRA INICIA A UN LADO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO Y SE ENFILA 800 METROS SOBRE LA CALLE , lon:-96.82893442, lat:16.88979344}} | 2019-04-01 | 2019-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-MZA/570/FISMDF/C-IR-010/2019, contratista:PROYECTOS Y ELABORACION DE OBRA MARACAIBO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ, monto:750000.0, importe_modificado:750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1554145/proyecto_PROCESO, 1554145/proyecto_INICIO, 1554145/proyecto_PROCESO, 1554145/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:3.0, usuario:saulgportillosa, fecha:2021-10-12}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX190201555936 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES CALLES - 114114 | 20 | Oaxaca | 570 | Zimatlán de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ | 114114 | S | 5863 | 5123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:806.0, meta_modificada:806.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:570, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE CIUDAD ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ CENTRO, 71200 ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ, ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ OAXACA ENTRE CALLE PEDRO MORENO Y CALLE CRISTOBAL COLON, CALLE GARCIA VIGIL PARTIMOS DE PARQUE MUNICIPAL YA QUE SON LAS CALL, lon:-96.78620662, lat:16.86663377}} | 2019-05-07 | 2019-07-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-MZA/570/FISMDF/C-IR-015/2019, contratista:ESTRUCTURAS JETZA LEE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1555936/proyecto_PROCESO, 1555936/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-08}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX190201556725 | Proyecto de inversión | 1374612.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1374612.86, modificado:1374612.86}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE LA AMARGURA ETAPA CINCO - 115948 | 20 | Oaxaca | 145 | San Francisco Lachigoló | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LACHIGOLO | 115948 | S | 1777 | 1697 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1161.7, meta_modificada:1161.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:145, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 70424 TRAMO CALLE LA MARGURA KM 005+400 - CALLE LA AMARGURA KM 005+550 KILÓMETRO 0 + 150 PUEBLO SAN FRANCISCO LACHIGOLÓ, 70424 SAN FRANCISCO LACHIGOLÓ, SAN FRANCISCO LACHIGOLÓ OAXACA ENTRE CALLE CAMINO , lon:-96.59888169, lat:17.02660382}} | 2019-05-20 | 2019-07-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1556725/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-08}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX190201556831 | Proyecto de inversión | 3155450.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3155450.5, modificado:3155450.5}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO - 116188 | 20 | Oaxaca | 516 | Santo Domingo Teojomulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEOJOMULCO | 116188 | S | 2373 | 2198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:516, localidad:5, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA LAS HUERTAS, 71399 LAS HUERTAS, SANTO DOMINGO TEOJOMULCO OAXACA ENTRE Y , JUNTO A LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-97.29665496, lat:16.57468216}} | 2019-04-10 | 2019-10-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1556831/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-08}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX190201557495 | Acción | 676382.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:676382.15, modificado:676382.15}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 117578 | 20 | Oaxaca | 261 | San Miguel Amatitlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MIGUEL AMATITLAN | 117578 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:261, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.025568, lat:17.891389}} | 2019-03-06 | 2019-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1557495/proyecto_PROCESO, 1557495/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-08}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX190401673214 | Proyecto de inversión | 2996337.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2996337.83, modificado:2996337.83}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL BARRIO DE TIERRA NEGRA - 119854 | 20 | Oaxaca | 386 | Santa Cruz Zenzontepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC | 119854 | S | 200 | 193 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:386, localidad:105, direccion:CALLE LA COFRADÍA RANCHERIA , 00000 TIERRA NEGRA, SANTA CRUZ ZENZONTEPEC OAXACA ENTRE BRECHA PIEDRA GRANDE Y BRECHA COFRADÍA DOS, BRECHA TRES CRUCES LA OBRA SE EJECUTARÁ SOBRE EL ACCESO PRINCIPAL AL BARRIO DE TIERRA NEGRA PERTE, lon:-97.56741484, lat:16.39295736}} | 2019-06-21 | 2019-09-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1673214/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-08}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX190401673342 | Acción | 167964.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:167964.62, modificado:167964.62}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 134666 | 20 | Oaxaca | 555 | Trinidad Zaachila |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TRINIDAD ZAACHILA | 134666 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:555, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.765343, lat:16.921227}} | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1673342/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-08}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX190401673417 | Proyecto de inversión | 6314203.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:3157101.75, modificado:3157101.75}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3157101.75, modificado:3157101.75}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO - 138803 | 20 | Oaxaca | 325 | San Pedro Quiatoni | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO QUIATONI TLACOLULA OAXACA | 138803 | S | 700 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5859.0, meta_modificada:5859.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:325, localidad:1, direccion:CALLE 2 DE ABRIL PUEBLO SAN PEDRO QUIATONI, 70486 SAN PEDRO QUIATONI, SAN PEDRO QUIATONI OAXACA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y VEREDA SIN NOMBRE, VEREDA SIN NOMBRE EL DRENAJE SE REALIZARA EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN PED, lon:-96.02501767, lat:16.77476648}} | 2019-09-16 | 2019-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPQ/FAIS-FISE CAPITAL/325/009-20/2019, contratista:AMORAL Construcciones S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI, monto:6314203.5, importe_modificado:6314203.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1673417/proyecto_FIN, 1673417/proyecto_PROCESO, 1673417/proyecto_INICIO, 1673417/proyecto_FIN, 1673417/proyecto_INICIO, 1673417/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-08}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX190401674075 | Proyecto de inversión | 796921.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:796921.69, modificado:796921.69}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN EL BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO N 34 CLAVE20EBD0034U - 146873 | 20 | Oaxaca | 228 | San Lorenzo Cuaunecuiltitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO SAN LORENZO CUAUNECUILTITLA | 146873 | S | 420 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:228, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ 0 0 INTERIOR 0 PUEBLO SAN LORENZO CUAUNECUILTITLA, 68518 SAN LORENZO CUAUNECUILTITLA, SAN LORENZO CUAUNECUILTITLA OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE BENITO JUÁREZ, LA OBRA SE UBICA EN EL BACHILLERATO INT, lon:-96.91335589, lat:18.20893443}} | 2019-09-20 | 2019-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1674075/proyecto_PROCESO, 1674075/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-08}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX190401675349 | Proyecto de inversión | 2350000.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2350000.03, modificado:2350000.03}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN GUADALUPE ZACATEPEC 1A ETAPA - 187727 | 20 | Oaxaca | 447 | Santa María Zacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZACATEPEC | 187727 | S | 261 | 309 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:447, localidad:10, direccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO GUADALUPE ZACATEPEC, 71050 GUADALUPE, SANTA MARÍA ZACATEPEC OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE VICENTE GUERRERO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COMUNI, lon:-97.88907856, lat:16.81921655}} | 2019-10-21 | 2019-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1675349/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía, trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-11}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX190401675683 | Proyecto de inversión | 3539130.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3539130.63, modificado:3539130.63}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE MACAHUITERA - 202144 | 20 | Oaxaca | 509 | Santo Domingo de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS | 202144 | S | 420 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:509, localidad:27, direccion:CALLE PRINCIPAL DE MACAHUITERA PUEBLO MACAHUITERA, 70908 MACAHUITERA, SANTO DOMINGO DE MORELOS OAXACA ENTRE CALZADA PRINCIPAL A MACAHUITERA Y CAMINO CAMINO A SAN JOSE PIEDRAS NEGRAS, LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO PRINC, lon:-96.62744814, lat:15.83563709}} | 2019-07-17 | 2019-09-29 | 3539130.63 | 3539130.63 | 3539130.63 | 3539130.63 | 3539130.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDM/509/FISM-DF/COP-IR/13/2019, contratista:JABANI CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS, monto:3539130.63, importe_modificado:3539130.63}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:23.0}} | {1675683/proyecto_FIN, 1675683/proyecto_PROCESO, 1675683/proyecto_INICIO, 1675683/proyecto_FIN, 1675683/proyecto_INICIO, 1675683/proyecto_PROCESO, 1675683/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX190401676697 | Proyecto de inversión | 327730.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:327730.84, modificado:327730.84}} | REPARACIONES GENERALES DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA REYES Y GARCIA - 226695 | 20 | Oaxaca | 80 | San Agustín Amatengo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN AMATENGO | 226695 | S | 20 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HÉROES BARRIO SAN AGUSTÍN AMATENGO, 71580 SAN AGUSTÍN AMATENGO, SAN AGUSTÍN AMATENGO OAXACA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE MORELOS LA PRIMARIA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO CONOCIDO COM, lon:-96.79595711, lat:16.50747771}} | 2019-07-13 | 2019-08-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1676697/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-11}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX190401677416 | Proyecto de inversión | 578462.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:299259.38, modificado:299259.38}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:279203.6, modificado:279203.6}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA POZA ATOTONILCO - 245072 | 20 | Oaxaca | 447 | Santa María Zacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZACATEPEC | 245072 | S | 31 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:858.0, meta_modificada:858.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:447, localidad:51, direccion:CALLE CARRETERA A SAN FELIPE ATOTONILCO PUEBLO ATOTONILCO, 71057 ATOTONILCO, SANTA MARÍA ZACATEPEC OAXACA ENTRE CARRETERA CARRETERA A SAN FELIPE ATOTONILCO Y , LA PEQUEÑA LOCALIDAD DE LA POZA ATOTONILCO SE ENCUENTRA SOBRE LA, lon:-98.04339625, lat:16.75920879}} | 2019-10-20 | 2019-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1677416/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-11}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX190401678497 | Proyecto de inversión | 250170 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250170.0, modificado:250170.0}} | MEJORAMIENTO DE CAMINO COSECHERO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TLANICHICO - 264210 | 20 | Oaxaca | 555 | Trinidad Zaachila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TRINIDAD ZAACHILA | 264210 | S | 328 | 277 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1680.0, meta_modificada:1680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:555, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 1+680 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 680 PUEBLO SAN MIGUEL TLANICHICO, 71286 SAN MIGUEL TLANICHICO, TRINIDAD ZAACHILA OAXACA ENTRE Y , ES EL ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TLANICHICO AD, lon:-96.78677492, lat:16.93702345}} | 2019-09-16 | 2019-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1678497/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-11}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX190401678516 | Proyecto de inversión | 460571.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:460571.05, modificado:460571.05}} | MEJORAMIENTO DEL CAMINO COSECHERO BARRIO LA GUADALUPE - 264696 | 20 | Oaxaca | 555 | Trinidad Zaachila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TRINIDAD ZAACHILA | 264696 | S | 312 | 287 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3360.0, meta_modificada:3360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:555, localidad:8, direccion:TERRACERÍA TRAMO 0+000 - 3+360 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 1 PUEBLO , 71286 BARRIO LA GUADALUPE, TRINIDAD ZAACHILA OAXACA ENTRE Y , ES EL CAMINO QUE COMUNICA A LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TLANICHICO CON LA LOCALIDAD DE, lon:-96.78320445, lat:16.92235257}} | 2019-07-18 | 2019-08-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1678516/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-11}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX190401679092 | Proyecto de inversión | 1034617.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1034617.8, modificado:1034617.8}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO - 273593 | 20 | Oaxaca | 514 | Santo Domingo Roayaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTO DOMINGO ROAYAGA VILLA ALTA OAXACA | 273593 | S | 310 | 273 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:797.0, meta_modificada:797.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:514, localidad:1, direccion:PUEBLO SANTO DOMINGO ROAYAGA, 68837 SANTO DOMINGO ROAYAGA, SANTO DOMINGO ROAYAGA OAXACA ENTRE CARRETERA FEDERAL 179 MITLA- TEHUANTEPEC DE AHI SE INCORPORA POR LA IZQUIERDA RUMBO A SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC HASTA LLEGAR AL CRUCE, lon:-96.11533682, lat:17.33798287}} | 2019-11-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1679092/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-11}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX190401679333 | Acción | 1672938.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1672938.14, modificado:1672938.14}} | 33604 IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES - 278706 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 278706 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.680492, lat:17.26747}} | 2019-07-13 | 2019-12-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1679333/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-11}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX190401679409 | Proyecto de inversión | 510500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510500.0, modificado:510500.0}} | CONSTRUCCION DE PANELES SOLARES DEL POZO PROFUNDO PARA EL AGUA POTABLE DEL ZAPOTAL - 281027 | 20 | Oaxaca | 244 | San Martín Toxpalan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN TOXPALAN | 281027 | S | 3500 | 2500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:244, localidad:1, direccion:CALLE PARAJE EL ZAPOTAL PARAJE SAN MARTÍN TOXPALAN, 68547 SAN MARTÍN TOXPALAN, SAN MARTÍN TOXPALAN OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE ZARAGOZA, SE REALIZARA LA INSTALACION DE PANELES SOLARES DE UN POZO PROFUNDO YA PERFORADO Q, lon:-97.05825411, lat:18.09783203}} | 2019-11-22 | 2019-12-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:01319, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA Y ADMINISTRACION S DE RL DE CV ING. RAUL CHAVEZ GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN TOXPALAN TRIENIO 2017-2019, monto:510500.0, importe_modificado:510500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1679409/proyecto_INICIO, 1679409/proyecto_PROCESO, 1679409/proyecto_INICIO, 1679409/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-11}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX200201707143 | Proyecto de inversión | 13684785 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.3684785E7, modificado:1.3684785E7}} | EQUIPAMIENTO DE SEIS LABORATORIOS EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE OAXACA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | SF/SPIP/DPIP/FAM-IES-REM/0072/2020-30401 | S | 2448 | 4529 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1799.0, meta_modificada:1799.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Eduardo Mata 2000, Universidad, San Jose la Noria, 68120 Oaxaca de Juárez, Oax., México, lon:-96.72225952, lat:17.05153299}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 13534212.57 | 13534212.57 | 13534212.57 | 13534212.57 | 13534212.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1799.0}} | {1707143/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL CONTRATO SE ENCUENTRA EN EL SISTEMA SOLO QUE NO SE PUEDE VINCULAR ES LA MISMA SITUACIÓN DE EQUIPAMIENTO , trimestre:3.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2021-10-22}} | {obs1: {observación:Se debe agregar al menos un contrato, trimestre:3.0, usuario:edwinycruzra, fecha:2021-10-20}}
2021 | 3 | OAX200301714304 | Proyecto de inversión | 390947 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390947.0, modificado:390847.0}} | CONSTRUCCION DE UNA DIRECCION EN EL IEBO NO. 269 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011568400320 | S | 28 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:689.0, meta_modificada:689.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:274, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Oaxaca, México, lon:-97.22900391, lat:17.00032198}} | 2020-11-04 | 2020-12-31 | 390847 | 390847 | 390847 | 390847 | 390847 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:010-R33/AD/DIE/IOCIFED/2020, contratista:CONSTRUCCIÓN Y CONFECCIÓN DE PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:390947.0, importe_modificado:390947.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:689.0}} | {1714304/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LOS SUPERVISORES NO AH SALIDO DE COMISION , trimestre:3.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2021-10-22}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX200301735566 | Proyecto de inversión | 1355000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1355000.0, modificado:1355000.0}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO TRAMO LOMA GRANDE CERRO CENTRAL - 27238 | 20 | Oaxaca | 58 | Mazatlán Villa de Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MAZATLAN VILLA DE FLORES | 27238 | S | 115 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO LOMA GRANDE - CERRO CENTRAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 100 PUEBLO LOMA GRANDE, 68584 LOMA GRANDE, MAZATLÁN VILLA DE FLORES OAXACA ENTRE Y , PARTIENDO DE LA LOCALIDAD DE LOMA GRANDE PASANDO POR LA LOCALIDA, lon:-96.83312173, lat:18.05906606}} | 2020-04-03 | 2020-05-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1735566/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuales desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecido activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:joselmartinezm, fecha:2021-09-24}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX200301735893 | Proyecto de inversión | 1990000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1990000.0, modificado:1990000.0}} | MEJORAMIENTO DE CAMINO TRAMO SOYALTITLA LOMA COZAHUICO - 27675 | 20 | Oaxaca | 58 | Mazatlán Villa de Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MAZATLAN VILLA DE FLORES | 27675 | S | 155 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO SOYALTITLA - LOMA COZAHUICO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO SOYALTITLA, 68584 SOYALTITLA, MAZATLÁN VILLA DE FLORES OAXACA ENTRE Y , PARTIENDO DE LA LOCALIDAD DE SOYALTITLA PASANDO POR , lon:-96.86566581, lat:18.06492646}} | 2020-04-21 | 2020-05-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1735893/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuales desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecido activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:joselmartinezm, fecha:2021-09-24}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX200401821768 | Proyecto de inversión | 3898986 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:974747.0, modificado:974368.9}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:POR DEFINIR, monto:974747.0, modificado:974368.9}, ff3: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1949492.0, modificado:1948737.8}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 151971 | 20 | Oaxaca | 291 | San Pablo Coatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO COATLÁN | 151971 | S | 177 | 173 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6030.0, meta_modificada:6030.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:291, localidad:5, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO COMITLÁN, 70855 COMITLÁN, SAN PABLO COATLÁN OAXACA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE VICENTE GUERRERO, LA VIVIENDA EN REFERENCIA PERTENECIENTE A LA SRA. AMALIA HERNÁNDEZ SE LOCALIZA EN LA CALLE INDEPENDE, lon:-96.8632131, lat:16.03617813}} | 2020-09-25 | 2020-12-31 | 3897475.6 | 3897475.6 | 3897475.6 | 3897475.6 | 3897475.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPC-291/APARURAL-FIII/0949/008/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR HUAUTLA OAXACA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO COATLÁN, monto:3897475.6, importe_modificado:3897475.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6030.0}} | {1821768/proyecto_PROCESO, 1821768/proyecto_INICIO, 1821768/proyecto_FIN, 1821768/proyecto_PROCESO, 1821768/proyecto_FIN, 1821768/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX200401822147 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN JERÓNIMO COATLÁN LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL HONDURAS ASENTAMIENTO SAN CRISTÓBAL HONDURAS - 152753 | 20 | Oaxaca | 159 | San Jerónimo Coatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JERÓNIMO COATLÁN | 152753 | S | 772 | 857 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1150.0, meta_modificada:1150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:159, localidad:2, direccion:CALLE ENCANTO BARRIO SAN CRISTÓBAL HONDURAS, 70844 SAN CRISTÓBAL HONDURAS, SAN JERÓNIMO COATLÁN OAXACA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE FORESTAL, CALLE IGNACIO ALLENDE SE UBICA A UNOS 500 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL EL INICIO DE L, lon:-97.04076981, lat:16.32410944}} | 2020-08-26 | 2020-11-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1822147/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:reynaehernandezm, fecha:2021-10-08}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX200401845004 | Proyecto de inversión | 1172840.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1172840.31, modificado:1172840.31}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE YOSOYÚ - 222539 | 20 | Oaxaca | 348 | San Sebastián Tecomaxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA | 222539 | S | 40 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7800.0, meta_modificada:7800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:348, localidad:21, direccion:CALLE CALLE A BUENAVISTA PUEBLO YOSOYÚ, 69740 YOSOYÚ, SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO SE ENCONTRARÁ EN LA CALLE A BUENAVISTALA LINEA DE CONDUCCIÓN PARTIRA DE PALMARILLO., lon:-98.05990047, lat:17.38828085}} | 2020-10-01 | 2020-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1845004/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-12}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX200401846398 | Proyecto de inversión | 1839436.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1839436.14, modificado:1839436.14}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN PEDRO SOCHIÁPAM LOCALIDAD SAN PEDRO SOCHIÁPAM - 226299 | 20 | Oaxaca | 326 | San Pedro Sochiápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PEDRO SOCHIAPAM | 226299 | S | 1106 | 737 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:326, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SAN PEDRO SOCHIAPAM, 68665 SAN PEDRO SOCHIÁPAM, SAN PEDRO SOCHIÁPAM OAXACA ENTRE CALLE AVENIDA ALLENDE Y CALLE MORELOS, SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA AVENIDA PRINCIPAL LA CAPTACION PRINCIPAL SE ENCUE, lon:-96.65978697, lat:17.82931459}} | 2020-11-02 | 2020-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1846398/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-12}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX200401863423 | Proyecto de inversión | 1077640 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1077640.0, modificado:1077640.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 1A ETAPA EN OCOTLÁN DE MORELOS LOCALIDAD OCOTLÁN DE MORELOS ASENTAMIENTO UNIÓN Y PROGRESO - 250702 | 20 | Oaxaca | 68 | Ocotlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN DE MORELOS | 250702 | S | 31 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:169.0, meta_modificada:169.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS COLONIA UNIÓN Y PROGRESO, 71510 OCOTLÁN DE MORELOS, OCOTLÁN DE MORELOS OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y , CALLE REVOLUCIÓN EL LUGAR DE LA OBRA DE UBICA EN LA ESQUINA QUE FORMAN LAS CALLES DE MORELOS Y EMILIANO, lon:-96.66599483, lat:16.77576357}} | 2020-06-15 | 2020-09-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1863423/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2021-10-06}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX200401864520 | Proyecto de inversión | 907287 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:907287.0, modificado:907287.0}} | CONSTRUCCION CON PAVIMENTO HIDRAULICO EN DIFERENTES CALLES DE LA POBLACION. - 253620 | 20 | Oaxaca | 499 | Santiago Yolomécatl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS | 253620 | S | 135 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1941.8, meta_modificada:1941.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:499, localidad:1, direccion:CALLE CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SANTIAGO YOLOMÉCATL, 69570 SANTIAGO YOLOMÉCATL, SANTIAGO YOLOMÉCATL OAXACA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE PORFIRIO DIAZ SE UBICA EN LA TERCERA SECCION DE LA POBLACION, lon:-97.57117891, lat:17.47910703}} | 2020-11-16 | 2020-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1864520/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2021-10-06}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX200401864624 | Proyecto de inversión | 15625.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15625.84, modificado:15625.84}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL PARAJE PUEBLO VIEJO - 253822 | 20 | Oaxaca | 6 | Asunción Nochixtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ASUNCION NOCHIXTLAN | 253822 | S | 30 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS AMPLIACION CHOCANO, 69600 ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN OAXACA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE BELLA VISTA, LA OBRA SE ENCUENTRA A 15 MIN DE ASUNCIÓN NOCHIXTLAN, lon:-97.23430772, lat:17.4686307}} | 2020-11-16 | 2020-11-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1864624/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2021-10-06}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX200401864950 | Proyecto de inversión | 1752126.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAM, monto:858542.17, modificado:858299.04}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:893584.71, modificado:893331.65}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS CLAVE 20DPR2039J - 254469 | 20 | Oaxaca | 421 | Santa María Mixtequilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA | 254469 | S | 202 | 207 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:762.0, meta_modificada:762.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:421, localidad:1, direccion:CALLE JUSTO SIERRA COLONIA SANTA MARÍA MIXTEQUILLA, 70755 SANTA MARÍA MIXTEQUILLA, SANTA MARÍA MIXTEQUILLA OAXACA ENTRE CALLE EL CALVARIO Y BRECHA DOCTORES, CARRETERA SALINA CRUZ- LA VENTOSA LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ES, lon:-95.256154, lat:16.37633249}} | 2020-12-07 | 2020-12-31 | 1751630 | 1751630 | 1751630 | 1751630 | 1751630 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMM/421/COP/FISM-DF/003/2020, contratista:CR & UM PROVEEDORA MATERIALISTA S.C. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA, monto:1751630.7, importe_modificado:1751630.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:762.0}} | {1864950/proyecto_INICIO, 1864950/proyecto_PROCESO, 1864950/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX200401865611 | Proyecto de inversión | 123293.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123293.72, modificado:123293.72}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO AVENIDA JUAREZ - 256294 | 20 | Oaxaca | 322 | San Pedro Ocopetatillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PEDRO OCOPETATILLO | 256294 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:550.0, meta_modificada:550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:322, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA JUAREZ PUEBLO SAN PEDRO OCOPETATILLO, 68524 SAN PEDRO OCOPETATILLO, SAN PEDRO OCOPETATILLO OAXACA ENTRE Y , RUMBO A ELOXOCHITLAN DE ELOXOCHITAN DE FLORES MAGON, lon:-96.90986398, lat:18.18494532}} | 2020-09-07 | 2020-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1865611/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación: Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2021-10-06}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX200401868382 | Proyecto de inversión | 999999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999999.99, modificado:999999.99}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA LOBERA. - 263313 | 20 | Oaxaca | 388 | Santa Inés del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA INÉS DEL MONTE | 263313 | S | 253 | 248 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:816.0, meta_modificada:816.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:388, localidad:5, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA LOBERA, 71337 LA LOBERA, SANTA INÉS DEL MONTE OAXACA ENTRE CARRETERA A SANTA INÉS DEL MONTE Y CAMINO A LA LOCALIDAD DE EL CARMEN, LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA LOBERA INICIA AL MAR, lon:-96.83535538, lat:16.94761985}} | 2020-09-11 | 2020-11-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1868382/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:NO SE CUENTA CON LA INFORMACION NECESARIA PARA SOLVENTAR, trimestre:3.0, usuario:teresagasparl, fecha:2021-10-05}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX200401869593 | Proyecto de inversión | 1585746.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1585746.32, modificado:1585746.32}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN FELIPE USILA LOCALIDAD ARROYO TAMBOR - 265973 | 20 | Oaxaca | 136 | San Felipe Usila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE USILA | 265973 | S | 222 | 226 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1424.0, meta_modificada:1424.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:136, localidad:5, direccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA ARROYO TAMBOR, 68495 ARROYO TAMBOR, SAN FELIPE USILA OAXACA ENTRE Y , PAVIMENTACION DE LA CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE RAFAEL RAMIREZ, lon:-96.4705927, lat:17.93405014}} | 2020-05-13 | 2020-06-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1869593/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación: Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2021-10-06}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX200401870607 | Proyecto de inversión | 700274 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700274.0, modificado:700274.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC LOCALIDAD ARROYO PLATANAL - 268129 | 20 | Oaxaca | 182 | San Juan Bautista Tlacoatzintepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC | 268129 | S | 64 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:115.0, meta_modificada:115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:182, localidad:6, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO ARROYO PLATANAL, 68650 ARROYO PLATANAL, SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC OAXACA ENTRE Y , CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE ARROYO PLATANAL, lon:-96.58419571, lat:17.89291167}} | 2020-05-25 | 2020-07-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1870607/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación: Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2021-10-06}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX200401882649 | Proyecto de inversión | 22787119 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.2787119E7, modificado:2.273703397E7}} | RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA RENACIMIENTO (20DPB0054N) EN LA LOCALIDAD SAN FELIPE, MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 33202 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3131.52, meta_modificada:3131.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:14, direccion:CENTRO, SAN FELIPE, HUAUTLA DE JIMÉNEZ, OAXACA., lon:-96.773302, lat:18.161239}} | 2021-01-01 | 2021-06-29 | 22737033.97 | 22737033.97 | 12232524.27 | 12232524.27 | 12232524.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-01-297-00-2020, contratista:BERUM EMPRESAS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2.273703397E7, importe_modificado:2.273703397E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1659.71}} | {1882649/proyecto_INICIO, 1882649/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201893417 | Proyecto de inversión | 91000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91000.0, modificado:90999.8}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CHICAPA DE CASTRO - 23511 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 23511 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:3, direccion:AVENIDA HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO JUCHITÁN CENTRO, 70000 CHICAPA DE CASTRO, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, AVENIDA BENITO JUÁREZ A UNA CUADRA DE LA AGENCIA DE CHICAPA DE, lon:-94.82192096, lat:16.43713105}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 90999.8 | 90999.8 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P/COP/FISE/005/2021, contratista:CONSTRUCCION DE CAMINOS Y OBRAS ZURDO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1221997.37, importe_modificado:1221997.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1893417/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201893454 | Proyecto de inversión | 390000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390000.0, modificado:389900.06}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA TLALIXTAC VIEJO - 24761 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 24761 | S | 62 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:438, localidad:2, direccion:INTERIOR SN PUEBLO TLALIXTAC VIEJO, 68627 TLALIXTAC VIEJO, SANTA MARÍA TLALIXTAC OAXACA ENTRE Y , NO EXISTEN CALLES ALTERNAS AL DOMICILIOAL FRENTE DEL TEMPLO DE LA LOCALIDAD, lon:-96.750731, lat:17.885343}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 389900.06 | 389900.06 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/024/2021, contratista:KIEROCASA. COM, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:779800.12, importe_modificado:779800.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1893454/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201893457 | Proyecto de inversión | 388000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:388000.0, modificado:388000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA ROQUE - 24798 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 24798 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:324, localidad:27, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO ROQUE, 70904 ROQUE, SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA ENTRE CARRETERA PUERTO ANGEL- OAXACA Y , A UNA CUADRA DE LA CARRETERA INTERNACIONAL PUERTO ANGEL OAXACA A 5 CUADRAS DE LA IGLESIA CATOLICA SAGRADO CORAZ, lon:-96.46121438, lat:15.78718033}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1893457/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201893473 | Proyecto de inversión | 829600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:829600.0, modificado:829597.63}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA AYOQUEZCO DE ALDAMA - 25223 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 25223 | S | 35 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:398, localidad:1, direccion:CALLE ALTAMIRANO INTERIOR SN PUEBLO AYOQUEZCO DE ALDAMA, 71355 AYOQUEZCO DE ALDAMA, AYOQUEZCO DE ALDAMA OAXACA ENTRE CALLE MANUEL ALTAMIRANO Y CALLE INDEPENDENCIA, EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA EN LA PRIMERA SECCIÓN A 70 , lon:-96.84530259, lat:16.68554414}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 829597.63 | 829597.63 | 829597.63 | 829597.63 | 829597.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/019/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y ESQUEMAS INDUSTRIALES NAFONT, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:829597.63, importe_modificado:829597.63}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:17.0}} | {1893473/proyecto_INICIO, 1893473/proyecto_PROCESO, 1893473/proyecto_FIN, 1893473/proyecto_INICIO, 1893473/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201893478 | Proyecto de inversión | 52500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52500.0, modificado:52408.8}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA RANCHO PINABETE - 25292 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 25292 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:139, localidad:6, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA RANCHO PINABETE, 68635 EL OCOTAL, SAN FRANCISCO CHAPULAPA OAXACA ENTRE Y , NO EXISTEN CALLES ALTERNAS AL DOMICILIOAL ESTE DE LA AGENCIA DE LA LOCALIDAD, lon:-96.747636, lat:17.926202}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 52408.8 | 52408.8 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P/COP/FISE/007/2021, contratista:KIERO CASA. COM. S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3500907.84, importe_modificado:3500907.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1893478/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201893482 | Proyecto de inversión | 486000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:486000.0, modificado:485685.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA MONTE NEGRO - 25347 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 25347 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:205, localidad:11, direccion:CALLE NIÑO PERDIDO RANCHERIA MONTE NEGRO, 68940 MONTE NEGRO, SAN JUAN LALANA OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE COLOSIO, CALLE BENITO JUAREZ A 2 CUADRAS DE IGLESIA CATOLICA Y A 3 CUADRAS DEL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD, lon:-95.87628541, lat:17.59095729}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 485685.6 | 485685.6 | 485685.6 | 485685.6 | 302423.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/015/2021, contratista:ESTRUCTURAS INTEGRALES AMBITEC, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:485685.61, importe_modificado:485685.61}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {1893482/proyecto_PROCESO, 1893482/proyecto_INICIO, 1893482/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201893505 | Proyecto de inversión | 294000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294000.0, modificado:293489.28}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA ARROYO DE BANCO - 25604 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 25604 | S | 58 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:672.0, meta_modificada:672.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:3, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN RANCHERIA ARROYO DE BANCO, 68488 ARROYO DE BANCO, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE MEOCHOR OCAMPO AL OESTE IGLESIA SAN EULOGIO, lon:-96.34839848, lat:17.80450413}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 293489.28 | 293489.28 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P/COP/FISE/007/2021, contratista:KIERO CASA. COM. S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3500907.84, importe_modificado:3500907.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1893505/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201893517 | Proyecto de inversión | 169000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169000.0, modificado:168687.49}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA PALOMARES - 25678 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 25678 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:312.0, meta_modificada:312.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:18, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO INTERIOR SN PUEBLO PALOMARES, 70312 PALOMARES, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA A 20 MTS DEL TEMPLO DE LOS TESTIGOS DE JEHOVA, lon:-95.05910015, lat:17.14406052}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 168687.49 | 168687.49 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/029/2021, contratista:ARQUITECTURA Y CONCRETA LOAIZA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:804509.57, importe_modificado:804509.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1893517/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201893520 | Proyecto de inversión | 157500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157500.0, modificado:157226.4}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA COLONIA MORELOS - 25709 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 25709 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:205, localidad:12, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN RANCHERIA COLONIA MORELOS, 68940 COLONIA MORELOS, SAN JUAN LALANA OAXACA ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS CASA BLANCAUNA CUADRA AL SUR DE LA AG, lon:-95.82103589, lat:17.59606947}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 157226.4 | 157226.4 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P/COP/FISE/007/2021, contratista:KIERO CASA. COM. S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3500907.84, importe_modificado:3500907.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1893520/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201893544 | Proyecto de inversión | 420000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420000.0, modificado:419811.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EL POTRERO JAZMÍN - 25809 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 25809 | S | 58 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:306, localidad:2, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO EL ALTO, 70966 EL POTRERO JAZMÍN, SAN PEDRO EL ALTO OAXACA ENTRE Y , APROXIMADAMENTE A TRES CUADRAS AL NORTE DESDE EL PUNTO DE INICIO SSE ENCUENTRA UBICADA UNA UNIDAD DEPORTIVA Y APROXIMADAM, lon:-96.471121, lat:16.018434}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 419811.8 | 419811.8 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P/COP/FISE/010/2021, contratista:ARQUITECTURA E INGENIERIA ARLEDI, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2293971.59, importe_modificado:2293971.59}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {1893544/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201893618 | Proyecto de inversión | 156000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156000.0, modificado:155976.01}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA - 27321 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 27321 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE ENRIQUE LIEQUE PUEBLO IVO, 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE EMILIO CARRANZA Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, CALLE 30 DE OCTUBRE A 3 CUADRAS DE ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ Y DE ESCUE, lon:-95.03111, lat:16.430579}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 155976.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1893618/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA A TRAVÉS DE SU DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO INFORMA QUE: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN DE ACUERDO A LOS TÉRMINOS QUE ESTIPULA LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE OAXACA EN SU ARTICULO 29, POR LO QUE UNA VEZ CONTRATADO, SERA REPORTADO CON LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE EN EL 4O TRIMESTRE 2021, trimestre:3.0, usuario:jesuslopezf, fecha:2021-10-14}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201893623 | Proyecto de inversión | 135000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135000.0, modificado:135000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN ILDEFONSO AMATLÁN - 27354 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 27354 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:154, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA DE REFORMA INTERIOR SN PUEBLO SAN ILDEFONSO AMATLAN, 70828 SAN ILDEFONSO AMATLÁN, SAN ILDEFONSO AMATLÁN OAXACA ENTRE CALLE PASEO DE REFORMA Y CALLE PRIMERO DE REFORMA, CALLE PRIMERO DE REFORMA APROXIMADAMENTE A, lon:-96.49300003, lat:16.32768138}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {1893623/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201893629 | Proyecto de inversión | 156000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156000.0, modificado:155711.53}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA PALOMARES - 27374 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 27374 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:18, direccion:CALLE SAYULA DE ALEMÁN- MATIAS ROMERO AVENDAÑO INTERIOR SN PUEBLO PALOMARES, 70312 PALOMARES, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE CALLE LAS PALMITAS Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA A 30 MTS DE LA CARRETERA FEDERAL 185, lon:-95.05680213, lat:17.12659205}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 155711.53 | 155711.53 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/029/2021, contratista:ARQUITECTURA Y CONCRETA LOAIZA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:804509.57, importe_modificado:804509.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1893629/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201893640 | Proyecto de inversión | 1164000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1164000.0, modificado:1163843.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA - 27424 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 27424 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:272, localidad:1, direccion:CALLE DE CUAUHTÉMOC INTERIOR SN PUEBLO SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, 71890 SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE 15 DE AGOSTO, CALLE LA PALMA APROXIMADAMENTE A CUATRO CUADRAS AL SUR, lon:-97.380063, lat:16.260949}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 1163843.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1893640/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA A TRAVÉS DE SU DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO INFORMA QUE: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN DE ACUERDO A LOS TÉRMINOS QUE ESTIPULA LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE OAXACA EN SU ARTICULO 29, POR LO QUE UNA VEZ CONTRATADO, SERA REPORTADO CON LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE EN EL 4O TRIMESTRE 2021, trimestre:3.0, usuario:jesuslopezf, fecha:2021-10-14}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201893641 | Proyecto de inversión | 262500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262500.0, modificado:262287.6}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA TLACOLULA DE MATAMOROS - 27425 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 27425 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:551, localidad:1, direccion:CALLE DEMOCRACIA INTERIOR SN PUEBLO TLACOLULA DE MATAMOROS CENTRO, 70400 TLACOLULA DE MATAMOROS, TLACOLULA DE MATAMOROS OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE 2 DE ABRIL, CALLE PONIENTE SEGUNDA SECCIÓN A 600 METROS DE LA, lon:-96.48355267, lat:16.95834778}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 262287.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1893641/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA A TRAVÉS DE SU DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO INFORMA QUE: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN DE ACUERDO A LOS TÉRMINOS QUE ESTIPULA LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE OAXACA EN SU ARTICULO 29, POR LO QUE UNA VEZ CONTRATADO, SERA REPORTADO CON LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE EN EL 4O TRIMESTRE 2021, trimestre:3.0, usuario:jesuslopezf, fecha:2021-10-14}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201893653 | Proyecto de inversión | 105000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105000.0, modificado:104915.04}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN FRANCISCO PUEBLO NUEVO - 27630 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 27630 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:4, direccion:CALLE SEGUNDA SUR INTERIOR SN RANCHERIA SAN LORENZO PÁPALO, 68640 SAN FRANCISCO PUEBLO NUEVO, CONCEPCIÓN PÁPALO OAXACA ENTRE CALLE SIGLO VEINTIUNO Y CALLE SEGUNDA OTE., CALLE PRIMERA SUR A 256 METROS DEL CENTRO DE SALUD Y A , lon:-96.86693773, lat:17.86514171}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 104915.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1893653/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA A TRAVÉS DE SU DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO INFORMA QUE: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN DE ACUERDO A LOS TÉRMINOS QUE ESTIPULA LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE OAXACA EN SU ARTICULO 29, POR LO QUE UNA VEZ CONTRATADO, SERA REPORTADO CON LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE EN EL 4O TRIMESTRE 2021, trimestre:3.0, usuario:jesuslopezf, fecha:2021-10-14}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201893657 | Proyecto de inversión | 945000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:945000.0, modificado:945000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA ZAPOTITLÁN DEL RÍO - 27736 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 27736 | S | 187 | 173 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2160.0, meta_modificada:2160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:566, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO INTERIOR SN PUEBLO ZAPOTITLÁN DEL RÍO, 71378 ZAPOTITLÁN DEL RÍO, SAN MATEO YUCUTINDOO OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE CHAPULTEPEC, CALLE PROGRESO EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA A FRENTE AL MUNICIPIO Y A 2 , lon:-97.23851628, lat:16.87644417}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1893657/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201893674 | Proyecto de inversión | 2738988.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2738988.54, modificado:2738988.54}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL CAULOTE - 29606 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 29606 | S | 61 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.94, meta_modificada:1.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:37, direccion:CALLE PINO SUAREZ INTERIOR SN PUEBLO EL CAULOTE, 70950 EL CAULOTE, CANDELARIA LOXICHA OAXACA ENTRE Y , CERCA DEL TEMPLO CATOLICO. A 200 METROS DE LA ESCELA BENITO JUÁREZ GARCÍA., lon:-96.56051409, lat:15.80775363}} | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 2738988.54 | 2729860.02 | 818958.01 | 818958.01 | 818958.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-02-076-00-2021, contratista:CELIA REYES FLORES, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2738988.54, importe_modificado:2738988.54}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.64}} | {1893674/proyecto_INICIO, 1893674/proyecto_PROCESO, 1893674/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se rechaza a peticion de la ejecutora, trimestre:3.0, usuario:gasparcabrerah, fecha:2021-10-11}}
2021 | 3 | OAX210201893750 | Proyecto de inversión | 2516705.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2516705.12, modificado:2516705.12}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 35409 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | 35409 | S | 458 | 437 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3813.01, meta_modificada:3813.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:460, localidad:5, direccion:CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN TEOTALCINGO, 68906 SAN JUAN TEOTALCINGO, SANTIAGO CHOÁPAM OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA SOBRE CALLE SIN NOMBRE FRENTE A LA IGLESIA ADVENTISTA DEL , lon:-95.9492473, lat:17.41873004}} | 2021-05-01 | 2021-07-31 | 2516705.12 | 2509042.93 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-146-01-024/2021, contratista:OZNEL PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:2509042.93, importe_modificado:2509042.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1893750/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201893937 | Proyecto de inversión | 3105298.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3105298.35, modificado:3105298.35}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE BASQUETBOL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA - 45211 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 45211 | S | 24 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:633.64, meta_modificada:633.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:29, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS RANCHERIA SANTIAGO YOSOTICHE, 71002 SANTIAGO YOSOTICHE, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE 25 DE JULIO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, A CUATRO CUADRAS DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y DEL CENTRO E SALUD, lon:-97.8532723, lat:17.00705222}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 3105298.35 | 3104297.99 | 931289.4 | 931289.4 | 931289.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-07-078-00-2021, contratista:ASESORIA, PROYECTOS Y DISEÑOS CRUZ RUIZ, S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:3105298.35, importe_modificado:3105298.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1893937/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201893946 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE LA VENTOSA - 45347 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 45347 | S | 47 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1680.0, meta_modificada:1680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:6, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA LA VENTOSA, 70102 LA VENTOSA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE RUIZ CORTINEZ Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE HELIODORO CASTRO A 7 CUADRAS DE LA CASA DE SALUD Y DE LA ESCUELA PRIMARIA RURAL, lon:-94.943151, lat:16.552486}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 2500000 | 2496817.86 | 749045.36 | 749045.36 | 749045.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-03-065-00-2021, contratista:CONSTRUCTORA URBANA CENTRO-SUR RASCO, S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2500000.0, importe_modificado:2500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1893946/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201893952 | Proyecto de inversión | 6700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6700000.0, modificado:6700000.0}} | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN SANTA CRUZ AMILPAS - 45468 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 45468 | S | 3556 | 3367 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3172.69, meta_modificada:3172.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:375, localidad:1, direccion:CALLE EMILIO ZAPATA CIUDAD SANTA CRUZ AMILPAS, 71226 SANTA CRUZ AMILPAS, SANTA CRUZ AMILPAS OAXACA ENTRE CALLE PUNTO TRINO Y CALLE LA LIBERTAD, A 2 CUDRAS DE TANQUE DE AGUA Y A 3 CUADRAS DE LECHERIA LICONSA, lon:-96.68728641, lat:17.04025488}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 4690000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1893952/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201893954 | Proyecto de inversión | 729998.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:729998.89, modificado:729998.89}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL PARAJE NTHUTIKAVA - 45516 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 45516 | S | 81 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.65, meta_modificada:0.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:445, localidad:2, direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS INTERIOR SN RANCHERIA BUENAVISTA, 69891 BUENAVISTA, SANTA MARÍA YOSOYÚA OAXACA ENTRE CALLE LUCIO CABAÑAS Y , A 100 METROS DEL CENTRO DE SALUD A 115 METROS DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA. A 500 METROS DE LA , lon:-97.50133034, lat:17.10624664}} | 2021-05-01 | 2021-12-31 | 729998.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {1893954/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201894010 | Proyecto de inversión | 846820.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:846820.15, modificado:846820.15}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE EL HUAMUCHE BARRIO EL HUAMUCHE PUERTO ÁNGEL OAX - 46635 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 46635 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:551.16, meta_modificada:551.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:324, localidad:25, direccion:CALLE EL HUAMUCHE COLONIA PUERTO ÁNGEL CENTRO, 70902 PUERTO ÁNGEL, SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA ENTRE CALLE A LA BAHIA Y , ES UNA CALLE CERCA DEL CECYTEBC A 400 METROS DE LA PLAYA, lon:-96.492046, lat:15.671905}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 846820.15 | 845733.82 | 253720.15 | 253720.15 | 253720.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-02-068-00-2021, contratista:CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA JEALTRA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:846820.15, importe_modificado:846820.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1894010/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201894977 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SANTA ANA DEL RÍO SAN LORENZO ALBARRADAS - 75165 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 75165 | S | 202 | 202 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:8.94, meta_modificada:8.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:226, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO SAN LORENZO ALBARRADAS - SANTA ANA DEL RÍO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 500 INTERIOR SN RANCHERIA SANTA ANA DEL RÍO, 70479 SANTA ANA DEL RÍO, SAN LORENZO ALBARRADAS OAXACA ENTRE Y , SE REALIZARAN TRABAJO, lon:-96.1759964, lat:16.840268}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {1894977/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201895230 | Proyecto de inversión | 135000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135000.0, modificado:134429.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JUAN DEL RÍO - 81502 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 81502 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:14, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN DEL RÍO, 69848 SAN JUAN DEL RÍO, MAGDALENA PEÑASCO OAXACA ENTRE Y , A 55 METROS DEL CENTRO DE SAN JUAN DEL RÍOOCHENTA METROS APROXIMADAMENTE AL ESTE DEL TANQUE DE AGUA, lon:-97.53387635, lat:17.26641449}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 134429.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {1895230/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA A TRAVÉS DE SU DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO INFORMA QUE: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN DE ACUERDO A LOS TÉRMINOS QUE ESTIPULA LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE OAXACA EN SU ARTICULO 29, POR LO QUE UNA VEZ CONTRATADO, SERA REPORTADO CON LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE EN EL 4O TRIMESTRE 2021, trimestre:3.0, usuario:jesuslopezf, fecha:2021-10-14}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201895240 | Proyecto de inversión | 155000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, modificado:155000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTO DOMINGO PETAPA - 81829 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 81829 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:513, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN PUEBLO SANTO DOMINGO PETAPA, 70350 SANTO DOMINGO PETAPA, SANTO DOMINGO PETAPA OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y AVENIDA BENITO JUÁREZ, CALLE GRAL. CHARIS CASTRO A 300 METROS DE LA IGLESIA ADVENTIS, lon:-95.14185938, lat:16.81940921}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1895240/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201895250 | Proyecto de inversión | 618000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:618000.0, modificado:617370.1}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA GUEGOVELDA - 81927 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 81927 | S | 24 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:358, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA GUEGOVELDA, 71360 GUEGOVELDA, SANTA ANA TLAPACOYAN OAXACA ENTRE Y , A 200 METROS DEL CENTRO DE SALUD OBRAS A UN COSTADO DE LA CARRETERA RURAL QUE CONDUCE A LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.862213, lat:16.720494}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 617370.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1895250/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA A TRAVÉS DE SU DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO INFORMA QUE: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN DE ACUERDO A LOS TÉRMINOS QUE ESTIPULA LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE OAXACA EN SU ARTICULO 29, POR LO QUE UNA VEZ CONTRATADO, SERA REPORTADO CON LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE EN EL 4O TRIMESTRE 2021, trimestre:3.0, usuario:jesuslopezf, fecha:2021-10-14}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201895254 | Proyecto de inversión | 618000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:618000.0, modificado:617909.88}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA PINOTEPA DE DON LUIS - 81980 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 81980 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO PINOTEPA DE DON LUIS, 71750 PINOTEPA DE DON LUIS, PINOTEPA DE DON LUIS OAXACA ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE OROZCO Y BERRA, CALLE VALERIO TRUJANO A 500 METROS DEL CENTRO DE SALUD A 4 CUADRAS , lon:-97.971654, lat:16.423199}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 617909.88 | 617909.88 | 617909.88 | 617909.88 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P/COP/FISE/013/2021, contratista:CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y RENTA DE MAQUINARIA SAYDAB, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1235819.76, importe_modificado:1235819.76}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {1895254/proyecto_PROCESO, 1895254/proyecto_FIN, 1895254/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201895262 | Proyecto de inversión | 721000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:721000.0, modificado:721000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN LORENZO JILOTEPEQUILLO - 82129 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 82129 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:410, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN LORENZO JILOTEPEQUILLO, 70565 SAN LORENZO JILOTEPEQUILLO, SANTA MARÍA ECATEPEC OAXACA ENTRE Y , A 250 METROS DEL CENTRO DE SALUD Y A 6 CUADRAS DE LA CASA EJIDAL Y DE IGLESIA CATOLICA, lon:-95.846912, lat:16.27989}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1895262/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201895314 | Proyecto de inversión | 135000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135000.0, modificado:135000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN ISIDRO YUCUMAY - 83604 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 83604 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:25, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA SAN ISIDRO YUCUMAY, 69776 SAN ISIDRO YUCUMAY, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , AL ESTE DE LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO DEL PROGRESO A 1 KM DE LA LOCALIDAD DEL AGUILA. DE A 100 METROS DEL CENTRO , lon:-97.9126846, lat:17.30109935}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {1895314/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201895321 | Proyecto de inversión | 108000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108000.0, modificado:108000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA NUEVA REFORMA - 83735 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 83735 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:86, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA NUEVA REFORMA, 69777 NUEVA REFORMA, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , AL NORESTE DE LA LOCALIDAD DE BARRANCA DEL RATÓN. AL SUR DE MESÓN DE GUADALUPE. A 650 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-97.92806154, lat:17.35712389}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {1895321/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201895332 | Proyecto de inversión | 202500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202500.0, modificado:202500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO CERO OCHO - 83992 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 83992 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN MIXTEPEC - DTO.08 CENTRO, 69770 SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 22 DE ABRIL Y , CALLE LUIS ECHEVERRÍA A 800 METROS DE LA IGLESIA DEL PUE, lon:-97.83370619, lat:17.30579032}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {1895332/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201895335 | Proyecto de inversión | 1339000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1339000.0, modificado:1337635.23}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA GUEGOVELA - 84099 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 84099 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:398, localidad:2, direccion:INTERIOR SN PUEBLO GUEGOVELA, 71359 GUEGOVELA, AYOQUEZCO DE ALDAMA OAXACA ENTRE Y , A 300 METROS DE LA TIENDA DE CONASUPOAL ESTE A 1.534 KM LA CARRETERA FEDERAL, lon:-96.87694437, lat:16.71698893}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 1337635.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1895335/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA A TRAVÉS DE SU DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO INFORMA QUE: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN DE ACUERDO A LOS TÉRMINOS QUE ESTIPULA LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE OAXACA EN SU ARTICULO 29, POR LO QUE UNA VEZ CONTRATADO, SERA REPORTADO CON LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE EN EL 4O TRIMESTRE 2021, trimestre:3.0, usuario:jesuslopezf, fecha:2021-10-14}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201895616 | Proyecto de inversión | 1058845.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1058845.6, modificado:1058845.6}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN JUANITO O LA BOTIJA SOLUCHE - 93290 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 93290 | S | 451 | 433 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.74, meta_modificada:3.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:439, localidad:26, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUANITO LA BOTIJA - SANTA MARIA TONAMECA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 1 RANCHERIA SAN JUANITO O LA BOTIJA, 70944 SAN JUANITO O LA BOTIJA, SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIADAD DE SAN JUA, lon:-96.786564, lat:15.79156}} | 2021-06-15 | 2021-12-31 | 1058055.73 | 1058055.73 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-008-W-0-21, contratista:CORPORACION INDUSTRIAL DE HIERRO Y ALUMINIO S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:1058055.73, importe_modificado:1058055.73}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.56}} | {1895616/proyecto_INICIO, 1895616/proyecto_PROCESO, 1895616/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201895674 | Proyecto de inversión | 2049499.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2049499.74, modificado:2049499.74}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO CERO OCHO - 95066 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 95066 | S | 117 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:120.93, meta_modificada:120.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:16, direccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR SN PUEBLO SAN LUCAS, 69773 SAN LUCAS, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 18 DE OCTUBRE Y CALLE 5 DE MAYO, LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD A UN COSTADO DE LA AGENCIA O MU, lon:-97.871572, lat:17.28218}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 1434648 | 2049262.87 | 614778.86 | 614778.86 | 614778.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-166-01-04-077-00-2021, contratista:DILGA, S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2049499.74, importe_modificado:2049499.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1895674/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201895680 | Proyecto de inversión | 2792000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2792000.0, modificado:2792000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN DE LA CALLE AZTECA EN LA COLONIA LAS CULTURAS MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA - 95303 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 95303 | S | 229 | 189 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1328.86, meta_modificada:1328.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE AZTECA INTERIOR SN COLONIA SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE MONTE ALBAN Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE EDAGARDO AMILCA A 450 METROS LADO DERECHO DEL ENTRONQUE DE LA, lon:-96.75824721, lat:17.02612887}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1895680/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201911341 | Proyecto de inversión | 710550.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:710550.36, modificado:725512.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (SEGUNDA ETAPA) - 17534 | 20 | Oaxaca | 544 | Teococuilco de Marcos Pérez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEOCOCUILCO DE MARCOS PÉREZ | 17534 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:544, localidad:4, direccion:BRECHA TRAMO LA GUACAMAYA - TEOCOCUILCO DE MARCOS PEREZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 100 COLONIA EL CACALOTE, 68740 CACALOTE, TEOCOCUILCO DE MARCOS PÉREZ OAXACA ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE LOCALIZAN EN LA LOCALIDAD E, lon:-96.71303201, lat:17.28676347}} | 2021-05-01 | 2021-07-29 | 725512 | 725512 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-MTMP/M544/FISMDF/012/2021, contratista:QUIEE VEE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:TEOCOCUILCO DE MARCOS PÉREZ, monto:725512.0, importe_modificado:725512.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.75}} | {1911341/proyecto_PROCESO, 1911341/proyecto_INICIO, 1911341/proyecto_PROCESO, 1911341/proyecto_INICIO, 1911341/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201912133 | Acción | 339315.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:339315.3, modificado:339315.3}} | 33604 IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES - 19400 | 20 | Oaxaca | 213 | San Juan Quiahije |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SAN JUAN QUIAHIJE | 19400 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:213, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.316846, lat:16.301878}} | 2021-03-03 | 2021-12-31 | 339315.3 | 339315.3 | 339315.3 | 135726.12 | 135726.12 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSJQ/FISMDF/213/3%/001/2021, contratista:INGENIERIA E INNOVACION YAREKA S.R.L DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN QUIAHIJE, monto:339315.3, importe_modificado:339315.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1912133/proyecto_INICIO, 1912133/proyecto_PROCESO, 1912133/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:corregir meta modificada, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2021-10-07}, obs2: {observación:no habre archivo de la liga del contrato, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2021-10-11}}
2021 | 3 | OAX210201920976 | Proyecto de inversión | 1175085 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1175085.0, modificado:1175085.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA BLANCA. - 40908 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL | 40908 | S | 418 | 395 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:981.0, meta_modificada:981.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:26, direccion:CALLE FRANCISCO Y MADERO PUEBLO PIEDRA BLANCA, 71608 PIEDRA BLANCA, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMINGUEZ Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE BENITO JUÁREZ EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-97.99804787, lat:16.2595666}} | 2021-04-19 | 2021-06-17 | 1175085 | 1175085 | 1175085 | 800111.66 | 800111.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/SPN/482/R33/FISMDF/136/2021, contratista:OBRA CIVIL Y CONSTRUCCIONES SGJ GOLDEN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:1175085.63, importe_modificado:1175085.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:700.0}} | {1920976/proyecto_PROCESO, 1920976/proyecto_INICIO, 1920976/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201921291 | Proyecto de inversión | 660781 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:660781.0, modificado:650980.49}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA LAS FLORES - 41950 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 41950 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:652.0, meta_modificada:652.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE NARDOS COLONIA LAS FLORES, 68373 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO A TACOTENO Y CALLE BUGAMBILIAS, POR BOULEVARD PLAN DE TUXTEPEC SE ACCEDE AL BLVR VICTOR BRAVO AHUJA SE AVANZ, lon:-96.14820416, lat:18.09196015}} | 2021-04-21 | 2021-06-04 | 650980.49 | 650980.49 | 650980.49 | 650980.49 | 650980.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FISMDF-011/2021, contratista:DISEÑO INMOBILIARIA Y DESARROLLO CONSTRUCTIVO MEMPHIS S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:660781.0, importe_modificado:650980.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:652.0}} | {1921291/proyecto_PROCESO, 1921291/proyecto_INICIO, 1921291/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE MODIFICO EL MONTO DE LA INVERSION POR AHORRO., trimestre:3.0, usuario:uanlsanchezm, fecha:2021-10-13}} | {obs1: {observación:se rechaza a peticion del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-10-13}, obs2: {observación:se rechaza a peticion del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-10-13}, obs3: {observación:se rechaza a peticion del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-10-13}, obs4: {observación:se rechaza a peticion del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-10-13}}
2021 | 3 | OAX210201923279 | Proyecto de inversión | 1081378.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1081378.84, modificado:1081378.84}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 47168 | 20 | Oaxaca | 423 | Santa María Nduayaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA NDUAYACO | 47168 | S | 20 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:423, localidad:4, direccion:CALLE CAMINO A SANTA MARIA NDUAYACO PUEBLO SANTA MARÍA NDUAYACO, 69580 UNIÓN PAZ Y PROGRESO, SANTA MARÍA NDUAYACO OAXACA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUETRAN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE UNION PAZ Y PROGRESO C, lon:-97.52575694, lat:17.39631872}} | 2021-04-26 | 2021-07-09 | 1081378.84 | 1081378.84 | 1081378.84 | 473103.43 | 473103.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMN/IR/423/FISMDF/OP/001/2021, contratista:OMAR CORTES VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA NDUAYACO, monto:1081378.84, importe_modificado:1081378.84}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}} | {1923279/proyecto_INICIO, 1923279/proyecto_PROCESO, 1923279/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201923874 | Proyecto de inversión | 1817083.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1817083.19, modificado:1899324.32}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA PRIMARIA TOCHTEPEC DEL FRACCIONAMIENTO EL SANTUARIO - CASAS - 48007 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 48007 | S | 115 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:593.0, meta_modificada:593.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CIRCUITO DE LAS GARZAS FRACCIONAMIENTO EL SANTUARIO, 68375 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CIRCUITO DE LAS GARZAS Y AVENIDA GALLARETA, POR EL BLVR SOSTENES BRAVO SE INGRESA AL CIRCUITO D, lon:-96.14604517, lat:18.10885829}} | 2021-04-27 | 2021-06-25 | 807464.63 | 807464.63 | 807464.63 | 807464.63 | 807464.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FISMDF-030/2021, contratista:OP CONSTRUCCIONES BASALTO S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1817083.19, importe_modificado:1899324.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:293.0}} | {1923874/proyecto_PROCESO, 1923874/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE VERIFICARON LAS LIGAS Y ESTAN HABILITADAS, NO HAY DOCUMENTO DE EVIDENCIA YA QUE DICHA OBRA AUN NO SE TERMINA. INDICAR EL DOCUMENTO SOLICITADO DONDE REQUIERE EL PAGO DE OBRA., trimestre:3.0, usuario:uanlsanchezm, fecha:2021-10-19}} | {obs1: {observación:AGREGAR EL DOCUMENTO QUE AMPLIE EL PLAZO DE EJECUCION DEL PROYECTO, ASI COMO EL PAGO DEL MISMO, YA QUE DE ACUERDO AL CONTRATO QUE CONTIENE LA LIGA LA FECHA DE TERMINO ES EL 25-05-2021. TAMBIÉN EN EL DOCUMENTO QUE SEÑALA EN LA LIGA DE DOCUMENTO DE EVIDENCIA NO CORRESPONDE AL ACTA ENTREGA, trimestre:3.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2021-10-18}}
2021 | 3 | OAX210201923880 | Proyecto de inversión | 2384630.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2384630.11, modificado:2338178.53}} | CONSTRUCCION DE CANCHA Y ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE BENEMERITO JUAREZ - 48020 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 48020 | S | 1596 | 1544 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:705.54, meta_modificada:705.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:92, direccion:AVENIDA FRANCISCO I MADERO PUEBLO BENEMÉRITO JUÁREZ, 68448 BENEMÉRITO JUÁREZ, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE EMILIANO ZAPATA POR LA CARRETERA 145 CD ALE, lon:-96.00045001, lat:18.1193976}} | 2021-04-27 | 2021-07-10 | 1244681.41 | 1244681.41 | 1244681.41 | 1244681.41 | 1244681.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FISMDF-032/2021, contratista:DISEÑO INMOBILIARIA Y DESARROLLO CONSTRUCTIVO MEMPHIS S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:2384630.11, importe_modificado:2338178.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:405.54}} | {1923880/proyecto_INICIO, 1923880/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201924071 | Proyecto de inversión | 1767972.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1767972.67, modificado:1767972.67}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN LA CABECERA MUNICIPAL - 48358 | 20 | Oaxaca | 104 | San Antonino el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANTONINO EL ALTO | 48358 | S | 748 | 702 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERO DE COLON PUEBLO SAN ANTONINO EL ALTO, 71344 SAN ANTONINO EL ALTO, SAN ANTONINO EL ALTO OAXACA ENTRE CALLE PRIMERA DE 5 DE MAYO Y TERRACERIA LIBRAMIENTO SUR, LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 METROS AL, lon:-97.02919, lat:16.81519071}} | 2021-05-10 | 2021-12-31 | 1767972.67 | 1767972.67 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101557, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONINO EL ALTO, monto:1767972.67, importe_modificado:1767972.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:45.0}} | {1924071/proyecto_INICIO, 1924071/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201924530 | Proyecto de inversión | 1096149.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1096149.06, modificado:1096149.06}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA SIGLO XXI - 49382 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 49382 | S | 47 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:818.0, meta_modificada:818.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE COCOTERO COLONIA SIGLO XXI, 68353 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE LIMONARIA Y AVENIDA LAS PALMAS, CALLE POCHOTLE POR LA CARRETERA TUXTEPEC A CERRO DE ORO SE INGRESA A LA AV. PAL, lon:-96.17499192, lat:18.07246336}} | 2021-04-27 | 2021-06-25 | 539671.66 | 539671.66 | 539671.66 | 539671.66 | 539671.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FISMDF-026/2021, contratista:ALFA CONSTRUCCIONES GC S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1096149.06, importe_modificado:1096149.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:418.0}} | {1924530/proyecto_INICIO, 1924530/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201928968 | Proyecto de inversión | 259611.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259611.28, modificado:259611.28}} | AMPLIACION DE BIBLIOTECA EN LA ESCUELA PRIMARIA URBANA MATUTINA CARLOS A. CARRILLO CLAVE 20DPR1647F, COLONIA REFORMA, CABECERA MUNICIPAL. - 63205 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y MEDIO AMBIENTE | 63205 | S | 216 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE SABINOS COLONIA REFORMA, 68050 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE SABINOS Y CALLE AMAPOLAS, CALLE EMILIO CARRANZA ESCUELA PRIMARIA ESCUELA PRIMARIA URBANA MATUTINA CARLOS A. CARRILLO CLAVE 20DPR1647F, lon:-96.7152021, lat:17.0771503}} | 2021-07-01 | 2021-08-29 | 259611.28 | 259569.49 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/AD/FIII 078/2021, contratista:Grupo Constructor Ultimate Constructor, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:259569.49, importe_modificado:259569.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1928968/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:INSTITUCIÓN EJECUTORA: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ. , trimestre:3.0, usuario:victorcvasquezb, fecha:2021-10-05}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201928973 | Proyecto de inversión | 1099660.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1099660.95, modificado:1099660.95}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD EL ROSARIO - 63234 | 20 | Oaxaca | 202 | San Juan Lachao | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN JUAN LACHAO | 63234 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1222.0, meta_modificada:1222.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:202, localidad:17, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EL ROSARIO RANCHERIA EL ROSARIO, 71943 EL ROSARIO, SAN JUAN LACHAO OAXACA ENTRE CALLE LUZ DE LUNA A SAN JUAN LACHAO Y CALLE EL ROSARIO, CALLE LUZ DE LUNA A SAN JUAN LACHAO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCAL, lon:-97.07920272, lat:16.13886512}} | 2021-04-19 | 2021-06-17 | 1099660.95 | 1099660.95 | 1081667.72 | 1081667.72 | 1081667.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJL/FISMDF/202/023/2021, contratista:PROYECTOS ELECTRICOS JOMA S.R.L., convocante:H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LACHAO, monto:1099660.95, importe_modificado:1099660.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1200.0}} | {1928973/proyecto_INICIO, 1928973/proyecto_PROCESO, 1928973/proyecto_INICIO, 1928973/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201929968 | Proyecto de inversión | 398302.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:398302.5, modificado:398302.5}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PIEDRA DE SAL, TERCERA ETAPA , AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA. - 67443 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y MEDIO AMBIENTE | 67443 | S | 54 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE PIEDRA DE SAL COLONIA SAN FELIPE DEL AGUA, 68026 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE PIEDRA DE SAL Y CALLE PIEDRA DE SAL, CAMINO AL CHILAR CALLE PIEDRA DE SAL ZONA MEDIA DE LA CALLE AGENCIA SAN FELIPE, lon:-96.71756211, lat:17.10666797}} | 2021-07-01 | 2021-07-30 | 398302.5 | 397908.03 | 303766.95 | 303766.95 | 303766.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/FIII 011/2021, contratista:Máxima Productividad en Construcción S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:397908.03, importe_modificado:397908.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:76.0}} | {1929968/proyecto_INICIO, 1929968/proyecto_PROCESO, 1929968/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:INSTITUCIÓN EJECUTORA: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ., trimestre:3.0, usuario:victorcvasquezb, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201932114 | Proyecto de inversión | 3366021.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3366021.11, modificado:3366021.11}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA AMPLIACION EL TRIGAL - 77008 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 77008 | S | 69 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2924.17, meta_modificada:2924.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE AURELIA RANGEL AMPLIACION AMPLIACIÓN EL TRIGAL, 68375 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 4 CARRILES Y CALLE EL BARZON, CALLE AMATISTA POR EL BOULEVARD BICENTENARIO A 350 MTS DELANT, lon:-96.13876559, lat:18.10488546}} | 2021-05-11 | 2021-07-24 | 2053408.14 | 2053408.14 | 2053408.14 | 2053408.14 | 2053408.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FISMDF-037/2021, contratista:DISEÑO INMOBILIARIA Y DESARROLLO CONSTRUCTIVO MEMPHIS S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:3366021.11, importe_modificado:3366021.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2040.01}} | {1932114/proyecto_INICIO, 1932114/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201934098 | Proyecto de inversión | 876830.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:876830.5, modificado:876830.5}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE. - 84382 | 20 | Oaxaca | 377 | Santa Cruz Itundujia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA | 84382 | S | 402 | 319 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1105.0, meta_modificada:1105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:377, localidad:5, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA INDEPENDENCIA, 71196 INDEPENDENCIA, SANTA CRUZ ITUNDUJIA OAXACA ENTRE Y , EL PUNTO DE INICIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ESQUINA CO, lon:-97.62536937, lat:16.69140432}} | 2021-06-28 | 2021-08-26 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101226, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA, monto:876860.5, importe_modificado:876830.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:750.0}} | {1934098/proyecto_INICIO, 1934098/proyecto_PROCESO, 1934098/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201934994 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS Y BIENES PÚBLICOS EN LA AGENCIA RANCHO NUEVO - 87919 | 20 | Oaxaca | 170 | San José Lachiguiri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ LACHIGUIRI | 87919 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:170, localidad:7, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO RANCHO NUEVO, 70813 RANCHO NUEVO, SAN JOSÉ LACHIGUIRI OAXACA ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y CAMINO A SAN JOSE LACHIGUIRI, LA OBRA SE UBICA EN LA AGENCIA DE RANCHO NUEVO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE LACHIGU, lon:-96.35555218, lat:16.44079265}} | 2021-03-23 | 2021-06-20 | 700000 | 700000 | 150000 | 150000 | 150000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJL-170/FISMDF-03/RN-007/2021, contratista:CONSTRUCTORA AGUMAT S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANJOSÉ LACHIGUIRI, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:380.0}} | {1934994/proyecto_INICIO, 1934994/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201935430 | Proyecto de inversión | 1572000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1572000.0, modificado:1572000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE REFORMA, PRIMERA ETAPA - 89455 | 20 | Oaxaca | 226 | San Lorenzo Albarradas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO ALBARRADAS | 89455 | S | 48 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:226, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA INTERIOR SN PUEBLO SAN LORENZO ALBARRADAS, 70477 SAN LORENZO ALBARRADAS, SAN LORENZO ALBARRADAS OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE MORELOS ES LA DESVIACION PARA TOMAR EL CAMINO A HIE, lon:-96.26062842, lat:16.90290269}} | 2021-05-25 | 2021-09-21 | 1572000 | 1572000 | 1572000 | 1572000 | 1081656.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLA/R33/FIII/09/06/2021, contratista:CONSTRUCTORA MÉXICO DE PROYECTOS INTELIGENTES DE LA NUEVA GENERACIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO ALBARRADAS, monto:1572000.0, importe_modificado:1572000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {1935430/proyecto_PROCESO, 1935430/proyecto_INICIO, 1935430/proyecto_PROCESO, 1935430/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201937463 | Acción | 398478 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:398478.0, modificado:398478.0}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 31595 | 20 | Oaxaca | 302 | San Pedro Atoyac |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO ATOYAC | 31595 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:302, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.986977, lat:16.489084}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 398478 | 398478 | 265652 | 265652 | 265652 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPA/302/FISMDF/F-III/IND/01/2021, contratista:OPERADORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS BENFUEN S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO ATOYAC, monto:398478.0, importe_modificado:398478.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1937463/proyecto_INICIO, 1937463/proyecto_PROCESO, 1937463/proyecto_INICIO, 1937463/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201937622 | Acción | 1835000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1835000.0, modificado:1835000.0}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 96890 | 20 | Oaxaca | 205 | San Juan Lalana |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LALANA OAXACA | 96890 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:205, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.879883, lat:17.470891}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1835000 | 1835000 | 1835000 | 1835000 | 1835000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CSP/MSJL/FISM/M205/SP-001/2021, contratista:ESPECIALISTAS EN ADMINISTRACION ARIAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA,OAX., monto:1835000.0, importe_modificado:1835000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.75}} | {1937622/proyecto_INICIO, 1937622/proyecto_PROCESO, 1937622/proyecto_INICIO, 1937622/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201938147 | Proyecto de inversión | 200270 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200270.0, modificado:200270.0}} | EQUIPAMIENTO DE CINCO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "VICENTE GUERRERO" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011711300821 | S | 110 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:307, localidad:18, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, SAN PEDRO HUAMELULA , lon:-95.668856, lat:16.029032}} | 2021-06-18 | 2021-12-31 | 200270 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201938205 | Proyecto de inversión | 200270 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200270.0, modificado:200270.0}} | EQUIPAMIENTO DE CINCO AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 18 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011711302121 | S | 186 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO. EL ESPINAL , lon:-95.042836, lat:16.48571}} | 2021-06-18 | 2021-12-31 | 200270 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201938381 | Proyecto de inversión | 64054 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64054.0, modificado:64054.0}} | EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN TELESECUNDARIA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011711302921 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, ROJAS DE CUAUHTEMOC , lon:-96.618646, lat:17.008284}} | 2021-06-18 | 2021-12-31 | 64054 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201938828 | Proyecto de inversión | 70000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:35000.0, modificado:35000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35000.0, modificado:35000.0}} | ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO DE SANEAMIENTO BÁSICO (NIVEL VIVIENDA) PARA LA INTEGRACIÓN DE SU EXPEDIENTE TÉCNICO. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 5120011725000121 | S | 122 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:406, localidad:103, direccion:CARRETERA S. LUCAS ZOQUIAPAM - SAN MIGUEL NUEVO, lon:-96.830541, lat:18.23424}} | 2021-05-12 | 2021-12-31 | 66537.5 | 63075 | 63075 | 63075 | 63075 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-02-017/2021, contratista:DAINZU INGENIERIA Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:456853.66, importe_modificado:456853.66}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1938828/proyecto_FIN, 1938828/proyecto_PROCESO, 1938828/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201939093 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68750.0, modificado:68750.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:81250.0, modificado:81250.0}} | ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE PARA LA INTEGRACIÓN DE SU EXPEDIENTE TÉCNICO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Estudios de Preinversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 5120011726100321 | S | 191 | 216 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:265, localidad:5, direccion:ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MORELOS, lon:-94.748212, lat:16.714515}} | 2021-05-12 | 2021-12-31 | 145753.98 | 142160.32 | 142160.32 | 142160.32 | 142160.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-016/2021, contratista:RORM740101MA3, convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:568641.28, importe_modificado:568641.28}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1939093/proyecto_INICIO, 1939093/proyecto_FIN, 1939093/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201939610 | Proyecto de inversión | 21000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:10500.0, modificado:10500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10500.0, modificado:10500.0}} | EQUIPAMIENTO RUSTICO ( PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION O NANOFILTRACION) | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 5120011729201121 | S | 70 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:3, direccion:Benito Juárez 108, 68610 Cuyamecalco Villa de Zaragoza, Oax., México, lon:-96.83123231, lat:17.96665511}} | 2021-06-08 | 2021-12-31 | 10500 | 20996 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-026/2021, contratista:DISTRIBUIDORA DE CLORO ESMAH S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:1049800.0, importe_modificado:1049800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1939610/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201940535 | Proyecto de inversión | 21000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:10500.0, modificado:10500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10500.0, modificado:10500.0}} | EQUIPAMIENTO RUSTICO ( PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION O NANOFILTRACION) | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 5120011729203721 | S | 72 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:248, localidad:9, direccion:Josefa Ortiz de Domínguez 02, Centro, 70780 San Mateo Del Mar, Oax., México, lon:-94.98196185, lat:16.20953379}} | 2021-06-08 | 2021-12-31 | 10500 | 20996 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-026/2021, contratista:DISTRIBUIDORA DE CLORO ESMAH S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:1049800.0, importe_modificado:1049800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1940535/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201940552 | Proyecto de inversión | 21000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:10500.0, modificado:10500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10500.0, modificado:10500.0}} | EQUIPAMIENTO RUSTICO ( PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION O NANOFILTRACION) | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 5120011729203921 | S | 72 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:318, localidad:6, direccion:San Pedro Mixtepec Distrito 22, Oax., México, lon:-97.0794263, lat:15.9799244}} | 2021-06-08 | 2021-12-31 | 10500 | 20996 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-026/2021, contratista:DISTRIBUIDORA DE CLORO ESMAH S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:1049800.0, importe_modificado:1049800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1940552/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201941354 | Adquisición | 538412.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:538412.84, modificado:533995.44}} | EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA | 531001-20703001029 | S | 278 | 315 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:540, localidad:1, direccion:Villa de Tamazulápam del Progreso, Oax., México, lon:-97.5720481, lat:17.6724247}} | 2021-04-30 | 2021-05-11 | 533995.44 | 533995.44 | 533995.44 | 533995.44 | 533995.44 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/DP/AME/AD/040/2021., contratista:PRODUCTORA COMUNAL DE MUEBLES DE IXTLÁN OAXACA, S.P.R. DE R.L., convocante:INSTITUTO ESTATAL ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1969825.69, importe_modificado:1969825.69}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P05/AEAV/039/2021, contratista:REPRESENTACIONES OWL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO ESTATAL ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:2129401.79, importe_modificado:2129401.79}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P04/AEC/038/2021, contratista:BALGUE S.A. DE C.V, convocante:INSTITUTO ESTATAL ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:4454389.56, importe_modificado:4454389.56}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} | {1941354/proyecto_PROCESO, 1941354/proyecto_FIN, 1941354/proyecto_INICIO, 1941354/proyecto_FIN, 1941354/proyecto_INICIO, 1941354/proyecto_PROCESO, 1941354/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA A PETICIÓN DEL EJECUTOR, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2021-10-20}, obs2: {observación:SE REGRESA A PETICIÓN DEL EJECUTOR, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2021-10-20}, obs3: {observación:SE REGRESA A PETICIÓN DEL EJECUTOR, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2021-10-20}, obs4: {observación:SE REGRESA A PETICIÓN DEL EJECUTOR, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2021-10-20}}
2021 | 3 | OAX210201941842 | Proyecto de inversión | 2188990.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2188990.54, modificado:2188990.54}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y CUBIERTA AUTOSOPORTANTE EN TELESECUNDARIA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011713000220 | S | 61 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1095.0, meta_modificada:1095.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:3, direccion:Salina Cruz (municipio), Oax., México, lon:-95.1923979, lat:16.1862875}} | 2021-06-18 | 2021-12-31 | 2188990.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación: CANCELACION DE LA OBRA POR LA MODIFICACION DE LA INVERSION Y CARACTERISTICAS DE LA OBRA , trimestre:3.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2021-10-14}} | {obs1: {observación:Se rechaza el folio a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:edwinycruzra, fecha:2021-10-14}}
2021 | 3 | OAX210201943853 | Proyecto de inversión | 2397355.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2397355.75, modificado:2397355.75}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA GRACIANO SÁNCHEZ CLAVE: 20DPB1098R | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 210281 | S | 19 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:554.4, meta_modificada:554.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:5, direccion:CENTRO, LA UNIÓN, SAN ANTONIO SINICAHUA, OAX., lon:-97.58785278, lat:17.16272222}} | 2021-05-17 | 2021-09-13 | 1726096 | 2394186.48 | 1417851.23 | 1417851.23 | 1417851.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-04-021-00-2021, contratista:HUESCA INGENIERIA Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2394186.48, importe_modificado:2394186.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:83.16}} | {1943853/proyecto_PROCESO, 1943853/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301955039 | Proyecto de inversión | 310000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310000.0, modificado:309927.03}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA UNIÓN Y PROGRESO - 105181 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 105181 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:137, localidad:19, direccion:INTERIOR SN PUEBLO UNIÓN Y PROGRESO, 71370 UNIÓN Y PROGRESO, SAN FRANCISCO CAHUACUÁ OAXACA ENTRE Y , A 528.8 METROS APROXIMADAMENTE AL ESTE DEL CENTRO DE SALUD, lon:-97.474528, lat:16.767924}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 309927.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1955039/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA A TRAVÉS DE SU DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO INFORMA QUE: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN DE ACUERDO A LOS TÉRMINOS QUE ESTIPULA LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE OAXACA EN SU ARTICULO 29, POR LO QUE UNA VEZ CONTRATADO, SERA REPORTADO CON LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE EN EL 4O TRIMESTRE 2021, trimestre:3.0, usuario:jesuslopezf, fecha:2021-10-14}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301955078 | Proyecto de inversión | 324000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324000.0, modificado:323997.3}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JOSÉ YUTATUYAA - 105568 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 105568 | S | 56 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:648.0, meta_modificada:648.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:312, localidad:13, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ YUTATUYAA, 71740 SAN JOSÉ YUTATUYAA, SAN PEDRO JICAYÁN OAXACA ENTRE Y , A 180 METROS DE LA IGLESIA ADVENTISTA DEL SÉPTIMO DÍA Y AL SUR CAMINO QUE LLEVA A RIO YUTANDUACIENTO CINCUENTA METROS A, lon:-98.04305812, lat:16.44934388}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 323997.3 | 323997.3 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/034/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR YESCAS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:659994.51, importe_modificado:659994.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1955078/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301955085 | Proyecto de inversión | 403000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:403000.0, modificado:402905.14}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN LORENZO CACAOTEPEC - 105606 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 105606 | S | 54 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:624.0, meta_modificada:624.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:227, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO SAN LORENZO CACAOTEPEC, 68263 SAN LORENZO CACAOTEPEC, SAN LORENZO CACAOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MORELES, CALLE ZARAGOZA A 208.8 METROS DEL CENTRO MÉDICO DE OAXACASEISCIENTOS M, lon:-96.803858, lat:17.131427}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 402905.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1955085/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA A TRAVÉS DE SU DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO INFORMA QUE: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN DE ACUERDO A LOS TÉRMINOS QUE ESTIPULA LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE OAXACA EN SU ARTICULO 29, POR LO QUE UNA VEZ CONTRATADO, SERA REPORTADO CON LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE EN EL 4O TRIMESTRE 2021, trimestre:3.0, usuario:jesuslopezf, fecha:2021-10-14}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301955135 | Proyecto de inversión | 589000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:589000.0, modificado:588861.36}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTO DOMINGO DEL RÍO - 105872 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 105872 | S | 79 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:912.0, meta_modificada:912.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:330, localidad:12, direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO SANTO DOMINGO DEL RÍO, 68620 SANTO DOMINGO DEL RÍO, SAN PEDRO TEUTILA OAXACA ENTRE Y , A 800 METROS APROXIMADAMENTE AL OESTE DEL CENTRO DE SALUDQUINIENTOS METROS AL OESTE DE LA AGENCIA D, lon:-96.549077, lat:18.03719}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 588861.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1955135/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA A TRAVÉS DE SU DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO INFORMA QUE: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN DE ACUERDO A LOS TÉRMINOS QUE ESTIPULA LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE OAXACA EN SU ARTICULO 29, POR LO QUE UNA VEZ CONTRATADO, SERA REPORTADO CON LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE EN EL 4O TRIMESTRE 2021, trimestre:3.0, usuario:jesuslopezf, fecha:2021-10-14}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301955588 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CERRO OTATE - 107778 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 107778 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:10, direccion:INTERIOR SN PUEBLO CERRO OTATE, 68573 CERRO OTATE, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA ENTRE Y , UBICACIÓN LOCALIZADA A 1.91 KM DE LA IGLESIA DE AGUA COLORADA SAN JOSÉ TENANGO OAXACA. LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL NOROESTE DE LOMA A, lon:-96.6830969, lat:18.17983524}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1955588/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301955617 | Proyecto de inversión | 360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360000.0, modificado:360000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA UNIÓN DE HIDALGO - 107901 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 107901 | S | 62 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:19, direccion:INTERIOR SN PUEBLO UNIÓN DE HIDALGO, 68574 UNIÓN DE HIDALGO, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA ENTRE Y , UBICACIÓN LOCALIZADA A 420 M DE LA TECHUMBRE ENCONTRADA EN EL CENTRO DE AGENCIA MUNICIPAL DE UNION HIDALGO. A 500 METROS DE , lon:-96.7514425, lat:18.22601205}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1955617/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301955630 | Proyecto de inversión | 51000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51000.0, modificado:51000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SOLEDAD ETLA - 107926 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 107926 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:539, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HÉROES INTERIOR SN PUEBLO SOLEDAD ETLA, 68250 SOLEDAD ETLA, SOLEDAD ETLA OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE MORELOS, PRIVADA DE LIBERTAD A 392 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL. A 300 METROS DE CENTRO DE ESTUDIO, lon:-96.82403228, lat:17.17316015}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {1955630/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301956204 | Proyecto de inversión | 494863.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:494863.34, modificado:494863.34}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL INDEPENDENCIA SAN ISIDRO - 111286 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 111286 | S | 143 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.9, meta_modificada:1.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:44, direccion:CAMINO TRAMO INDEPENDENCIA - SAN ISIDRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 300 INTERIOR SN RANCHERIA INDEPENDENCIA, 69775 INDEPENDENCIA, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE INDEPENDENCIA SE ECUENTRA A 3.5 KM, lon:-97.807328, lat:17.308895}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {1956204/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301956220 | Proyecto de inversión | 1949857.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1949857.63, modificado:1949857.63}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL YERBA BUENA A SAN JUAN CAHUAYAXI DEL KM CERO AL KM DIEZ Y RAMAL PEÑA BLANCA - 111356 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 111356 | S | 107 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.68, meta_modificada:6.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:24, direccion:CAMINO TRAMO YERBA BUENA - - SAN JUAN CAHUAYAXI-PEÑA BLANCA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 01 INTERIOR SN RANCHERIA YERBA BUENA, 69774 YERBA BUENA, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE YERBA BUENA SE ECU, lon:-97.87691642, lat:17.35834498}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {1956220/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301956672 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SOLEDAD ETLA - 118556 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 118556 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:539, localidad:1, direccion:CERRADA PRIVADA DE ÁLVARO OBREGÓN INTERIOR SN PUEBLO SOLEDAD ETLA, 68250 SOLEDAD ETLA, SOLEDAD ETLA OAXACA ENTRE CALLE ÁLVARO OBREGÓN Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA A 200 MTS DEL TEMPLO CRISTIANO BETEL Y DOS CUADRAS , lon:-96.82791788, lat:17.17062489}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1956672/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301956675 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN ANTONIO DE LA CAL - 118619 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 118619 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:CALLE PRINICPAL SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO SAN ANTONIO DE LA CAL CENTRO, 71250 SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL OAXACA ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y , CALLE DE PINOS ENTRANDO POR LA CALLE DEL CONALE, lon:-96.70743837, lat:17.0225212}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1956675/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301956700 | Proyecto de inversión | 279000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:279000.0, modificado:279000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JUAN MONTE FLOR - 119199 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 119199 | S | 37 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:432.0, meta_modificada:432.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:217, localidad:5, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN MONTE FLOR, 69955 SAN JUAN MONTE FLOR, SAN JUAN TAMAZOLA OAXACA ENTRE Y , A 300 METROS DE LA TIENDA DE CONASUPOCIENTO CINCO APROXIMADAMENTE METROS AL NORTE DE LA CLINICA DE LA LOCALIDAD, lon:-97.07695727, lat:17.12439255}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1956700/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301956701 | Proyecto de inversión | 480500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480500.0, modificado:480500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JUANITO O LA BOTIJA - 119203 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 119203 | S | 64 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:744.0, meta_modificada:744.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:439, localidad:26, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN JUANITO O LA BOTIJA, 70944 SAN JUANITO O LA BOTIJA, SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA ENTRE Y , A 140 APROXIMADAMENTE METROS AL SUR DE LA IGLESIA CATOLICA, lon:-96.78550809, lat:15.78957464}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1956701/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301956706 | Proyecto de inversión | 77500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77500.0, modificado:77500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LOMA DE PIEDRA - 119231 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 119231 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:232, localidad:31, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LOMA DE PIEDRA, 68470 LOMA DE PIEDRA, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE Y , A 600 METROS APROXIMADAMENTE AL NORTE DEL CENTRO DE SALUD, lon:-96.43862376, lat:18.10001505}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1956706/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301956718 | Proyecto de inversión | 155000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, modificado:155000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA RÍO DE EJUTLA - 119287 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 119287 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:7, direccion:INTERIOR SN PUEBLO RÍO DE EJUTLA, 71567 RÍO DE EJUTLA, LA COMPAÑÍA OAXACA ENTRE Y , OCHENTA METROS APROXIMADAMENTE AL ESTE DEL TEMPLO DE LA LOCALIDAD, lon:-96.794997, lat:16.5506}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1956718/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301956722 | Proyecto de inversión | 155000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, modificado:155000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EL RECUERDO - 119315 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 119315 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:34, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA EL RECUERDO, 70926 EL RECUERDO, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE Y , A 200 MTS. RUMBO AL INGENIOTRESCIENTOS CUARENTA METROS APROXIMADAMENTE AL NORTE DE LA CLINICA DE LA LOCALIDAD, lon:-96.5657626, lat:15.91901021}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1956722/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301956724 | Proyecto de inversión | 155000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, modificado:155000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EL GUAPINOL - 119335 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 119335 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:39, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL GUAPINOL, 70921 EL GUAPINOL, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE Y , QUINIENTOS SESENTA METROS APROXIMADAMENTE AL SUR DE LA CLINICA DE LA LOCALIDAD, lon:-96.571207, lat:15.930093}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1956724/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301956737 | Proyecto de inversión | 248000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248000.0, modificado:248000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA LUCÍA DEL CAMINO - 119697 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 119697 | S | 36 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:384.0, meta_modificada:384.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:390, localidad:1, direccion:CALLE ART. 127 INTERIOR SN PUEBLO SANTA LUCÍA DEL CAMINO, 71240 SANTA LUCÍA DEL CAMINO, SANTA LUCÍA DEL CAMINO OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y PRIVADA QUINTA PRIVADA DEL HIDALGO, CALLE CANAL DEL ROSARIO SE ENCUENTRA UBICA, lon:-96.696389, lat:17.057785}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1956737/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301956741 | Proyecto de inversión | 155000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, modificado:155000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA PIEDRA VIRGEN - 119747 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 119747 | S | 19 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:23, direccion:CALLE PRINICPAL SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO PÍEDRA VIRGEN, 70921 PIEDRA VIRGEN, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA A 500 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL SOBRE CAMINO PRINCIPAL, lon:-96.662614, lat:15.949946}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1956741/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301956757 | Proyecto de inversión | 124000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124000.0, modificado:124000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA PUERTO ESCONDIDO - 119970 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 119970 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:318, localidad:9, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA INTERIOR SN PUEBLO PUERTO ESCONDIDO CENTRO, 71980 PUERTO ESCONDIDO, SAN PEDRO MIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE ABASOLO SE ENCUENTRA UBICADA A 300 M, lon:-97.083199, lat:15.888727}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1956757/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301956760 | Proyecto de inversión | 248000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248000.0, modificado:248000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN MARTÍN LACHILÁ - 120041 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 120041 | S | 33 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:384.0, meta_modificada:384.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:241, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA INTERIOR SN PUEBLO SAN MARTÍN LACHILÁ, 71562 SAN MARTÍN LACHILÁ, SAN MARTÍN LACHILÁ OAXACA ENTRE Y , CALLE MARIANO MATAMOROS SE ENCUENTRA UBICADA A 800 METROS DEL CENTRO DE SALUD, lon:-96.849338, lat:16.609042}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1956760/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301956766 | Proyecto de inversión | 155000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, modificado:155000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA TIERRA BLANCA - 120106 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 120106 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:17, direccion:INTERIOR SN PUEBLO TIERRA BLANCA, 70921 TIERRA BLANCA, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE Y , OCHENTA METROS APROXIMADAMENTE AL SUR DE LA CLINICA DE LA LOCALIDAD, lon:-96.577667, lat:15.949226}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1956766/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301956782 | Proyecto de inversión | 325500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325500.0, modificado:325500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA RECIBIMIENTO - 120376 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 120376 | S | 44 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:504.0, meta_modificada:504.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:426, localidad:10, direccion:INTERIOR SN PUEBLO RECIBIMIENTO, 68266 RECIBIMIENTO, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA A 900 METTOS DE LA TIENDA DE CONASUPO, lon:-96.943946, lat:17.096772}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1956782/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301956790 | Proyecto de inversión | 449500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449500.0, modificado:449500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA TANICHE - 120659 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 120659 | S | 60 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:696.0, meta_modificada:696.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:542, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL SABINO CRESPO INTERIOR SN PUEBLO TANICHE, 71586 TANICHE, TANICHE OAXACA ENTRE Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, SE ENCUENTRA UBICADA A 200 METROS DEL DIF MUNICIPAL, lon:-96.755163, lat:16.566024}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1956790/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301956811 | Proyecto de inversión | 165000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165000.0, modificado:165000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA MARÍA ZOQUITLÁN - 120785 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 120785 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:449, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA ZOQUITLÁN, 70490 SANTA MARÍA ZOQUITLÁN, SANTA MARÍA ZOQUITLÁN OAXACA ENTRE Y , A 300 M DEL MUNICIPO DE SANTA MARIA ZOQUITLAN A 120 METROS DE LA CAPILLA DEL CALVARIO A 50, lon:-96.34974552, lat:16.56371856}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {1956811/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301956830 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN FRANCISCO IXPANTEPEC - 120827 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 120827 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:364, localidad:17, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN FRANCISCO IXPANTEPEC, 71900 SAN FRANCISCO IXPANTEPEC, SANTA CATARINA JUQUILA OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL NOROESTE DE SANTA MARÍA AMIALTEPEC. A 50 M DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN , lon:-97.24610262, lat:16.28451569}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {1956830/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301956849 | Proyecto de inversión | 135000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135000.0, modificado:135000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA JUANITA - 121241 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 121241 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:19, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA PUEBLO VIEJO, 69848 PUEBLO VIEJO, MAGDALENA PEÑASCO OAXACA ENTRE Y , A 300 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y A 200 METROS DE ESCUELA RURAL EMILIANO ZAPATA, lon:-97.58086014, lat:17.20525581}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1956849/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301957510 | Proyecto de inversión | 1843956.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1843956.97, modificado:1843956.97}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TLACOTEPEC MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TLACOTEPEC - 139437 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE DEL ESTADO DE OAXACA | 139437 | S | 46 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.15, meta_modificada:1.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:286, localidad:1, direccion:CALLE 2 DE ENERO INTERIOR SN PUEBLO SAN MIGUEL TLACOTEPEC, 69730 SAN MIGUEL TLACOTEPEC, SAN MIGUEL TLACOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE RICARDO FLORES MAGON, CARRETERA CARRETERA RIO SANTIAGO COPALA JUXTLAHUACA , lon:-98.009227, lat:17.460607}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {1957510/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301957806 | Proyecto de inversión | 2460000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2460000.0, modificado:2460000.0}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN BERNARDO MIXTEPEC SAN JERÓNIMO TITITLÁN Y RAMAL SAN JERÓNIMO PARAJE EL ÁGUILA - 148577 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 148577 | S | 194 | 193 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:9.7, meta_modificada:9.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:3, direccion:BRECHA TRAMO SAN BERNARDO MIXTEPEC - SAN JERÓNIMO TITITLÁN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 300 INTERIOR SN RANCHERIA SAN JERÓNIMO TITITLÁN, 71213 SAN JERÓNIMO TITITLÁN, SAN BERNARDO MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIAD, lon:-96.842359, lat:16.877394}} | 2021-07-30 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {1957806/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301957879 | Proyecto de inversión | 347721.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:347721.88, modificado:347721.88}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EL ENCAJONADO - 150581 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 150581 | S | 60 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:696.0, meta_modificada:696.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:16, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL ENCAJONADO, 68430 EL ENCAJONADO, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , EN FRENTE DE LA PRIMARIA TRESCIENTOS METROS AL SUR DE LA CLINICA DE LA LOCALIDAD, lon:-96.385135, lat:18.238487}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1957879/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301957880 | Proyecto de inversión | 217000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217000.0, modificado:217000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA AGUA FRÍA - 150586 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 150586 | S | 29 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:336.0, meta_modificada:336.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:72, direccion:INTERIOR SN PUEBLO AGUA FRÍA, 68574 AGUA FRÍA, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 800 METROS DE LA TIENDA CONASUPO, lon:-96.71065957, lat:18.15457932}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1957880/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301957898 | Proyecto de inversión | 515000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515000.0, modificado:515000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA HIDALGO - 150897 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 150897 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:4, direccion:INTERIOR SN PUEBLO HIDALGO, 69900 HIDALGO, MAGDALENA JALTEPEC OAXACA ENTRE Y , A 800 METROS DE LA TIENDA CONASUPOSEIS CIENTOS METROS APROXIMADAMENTE AL NORTE DE LA AGENCIA DE LA LOCALIDAD, lon:-97.19007691, lat:17.35645098}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1957898/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301957905 | Proyecto de inversión | 567000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:567000.0, modificado:567000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SALINA CRUZ - 151453 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 151453 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO INTERIOR SN PUEBLO SALINA CRUZ CENTRO, 70600 SALINA CRUZ, SALINA CRUZ OAXACA ENTRE CARRETERA SALINA CRUZ- ARRIAGA Y CALLE SAN JUAN , CALLE 5 DE FEBRERO EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA EN LA COLONIA O BARRIO VI, lon:-95.20902208, lat:16.19313241}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1957905/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301957910 | Proyecto de inversión | 243000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:243000.0, modificado:243000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SOLEDAD ETLA - 151459 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 151459 | S | 37 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:539, localidad:1, direccion:CALLE SIN INTERIOR SN PUEBLO SOLEDAD ETLA, 68250 SOLEDAD ETLA, SOLEDAD ETLA OAXACA ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE AZÁLEAS, EL DOMICILIO BENEFICIADO ESTA A 800 METROS DEL CENTRO DE SALUD Y A 2 CUADRAS DE LA ESCUELA SECUNDAR, lon:-96.82783205, lat:17.16789942}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {1957910/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301957919 | Proyecto de inversión | 1030000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1030000.0, modificado:1030000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA MIGUEL HIDALGO - 151548 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 151548 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:4, direccion:INTERIOR SN PUEBLO MIGUEL HIDALGO, 71305 MIGUEL HIDALGO, SAN ANTONIO HUITEPEC OAXACA ENTRE Y , A 275 METROS APROXIMADAMENTE AL SUR DEL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD, lon:-97.11205595, lat:16.8804208}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1957919/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301957931 | Proyecto de inversión | 324000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324000.0, modificado:324000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SOLEDAD ETLA - 151598 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 151598 | S | 50 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:539, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN PUEBLO SOLEDAD ETLA, 68250 SOLEDAD ETLA, SOLEDAD ETLA OAXACA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE LIBERTAD, CALLE ALVARO OBREGON EL DOMICLIO DE REFERENCIA ESTA A 230 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL Y A , lon:-96.822752, lat:17.172223}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {1957931/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301957934 | Proyecto de inversión | 405000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405000.0, modificado:405000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JUAN YALAHUI - 151604 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 151604 | S | 62 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:4, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN YALAHUI, 68803 SAN JUAN YALAHUI, SAN ILDEFONSO VILLA ALTA OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA CENTRO DE LA LOCALIDAD A 271 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL Y 150 MTS DE LA ESCUELA PRI, lon:-96.138237, lat:17.406459}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {1957934/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301957938 | Proyecto de inversión | 1045000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1045000.0, modificado:1045000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EL POTRERO - 151616 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 151616 | S | 40 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:449, localidad:37, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL POTRERO, 70494 EL POTRERO, SANTA MARÍA ZOQUITLÁN OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTE EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DEL POTRERO A UNA CUADRA DEL RIO SAN DIONISIO, lon:-96.45094636, lat:16.59873228}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {1957938/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301957942 | Proyecto de inversión | 499430.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499430.24, modificado:499430.24}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA INÉS YATZECHE - 151665 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 151665 | S | 62 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:389, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO INTERIOR SN PUEBLO SANTA INÉS YATZECHE, 71297 SANTA INÉS YATZECHE, SANTA INÉS YATZECHE OAXACA ENTRE CALLE PORFIRIO DÍAZ Y CALLE HIDALGO, EL DOMICILIO SE ENCUENTRA EN LE CENTRO DE LA LOCALIDAD A 150 MTS DEL CEN, lon:-96.760491, lat:16.806914}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {1957942/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301957947 | Proyecto de inversión | 165000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165000.0, modificado:165000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 151673 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 151673 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE SALVADOR DÍAZ MIRÓN Y CALLE JOSÉ MARTÍ, 600 MTS DEL POLIDEPORTIVO XOXOCOTLÁN A 50 METROS , lon:-96.74124506, lat:17.03701529}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1957947/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301957949 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA HUAUTLA DE JIMÉNEZ - 151677 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 151677 | S | 83 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE LUIS ECHEVERRIA INTERIOR SN CIUDAD HUAUTLA DE JIMÉNEZ, 68500 HUAUTLA DE JIMÉNEZ, HUAUTLA DE JIMÉNEZ OAXACA ENTRE Y , CALLE MARÍA SABINA EL DOMICLIO ESTA A 200 MTS DE L HOSPITAL NUMERO 43 Y A 20 MTS DE LA CALLE LUIS E, lon:-96.82273945, lat:18.12600491}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {1957949/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301957951 | Proyecto de inversión | 165000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165000.0, modificado:165000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 151679 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 151679 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE DEL TRIUNFO INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE PROGRESO Y , CALLE PRIMAVERA A 100 MTS DE LA CASA DE SALUD DE LA COLONIA UNIÓN. A 100 METROS D, lon:-96.74925204, lat:17.02230992}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1957951/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301957952 | Proyecto de inversión | 198000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198000.0, modificado:198000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 151681 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 151681 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE PARAÍSO INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE ORO Y AVENIDA UNIÓN, CALLE UNIDAD A 100 MTS DE OFICINAS DE LA COLONIA LA PAZ. A 80 METROS DE LA EST, lon:-96.74333835, lat:17.00674906}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1957952/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301957957 | Proyecto de inversión | 225000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225000.0, modificado:225000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA ROAGUÍA - 151712 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 151712 | S | 62 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:226, localidad:2, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO INTERIOR SN PUEBLO ROAGUIA, 70477 ROAGUÍA, SAN LORENZO ALBARRADAS OAXACA ENTRE CALLEJON 5 DE MAYO Y CALLE REFORMA, CALLE LAS SALINAS EL DOMICILIO ESTA A 120 MTS DEL AYUNTAMIENTO DE ROAGUIA Y A 100 MTS DEL C, lon:-96.27778228, lat:16.87207676}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {1957957/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301957958 | Proyecto de inversión | 310000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310000.0, modificado:310000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTIAGO HUAXOLOTIPAC - 151714 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 151714 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:494, localidad:66, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO HUAXOLOTIPAC, 68268 SANTIAGO HUAXOLOTIPAC, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA UBICACION SE ENCUENTRA PEGADO AL TEMPLO CATOLICO, lon:-97.085982, lat:16.973519}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1957958/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301957969 | Proyecto de inversión | 227817.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227817.78, modificado:227817.78}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CABEZA DE TIGRE - 151781 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 151781 | S | 40 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:456.0, meta_modificada:456.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:5, direccion:CALLE CABEZA DE TIGRE INTERIOR SN PUEBLO CABEZA DE TIGRE, 68430 CABEZA DE TIGRE, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA ENFRENTE DE LICONSA APROXIMADAMENTE VEINTE METROS, lon:-96.430575, lat:18.306697}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1957969/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301957971 | Proyecto de inversión | 77500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77500.0, modificado:77500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JUAN BAUTISTA - 151794 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 151794 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:99, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN BAUTISTA, 71424 SAN JUAN BAUTISTA, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA A 330 METROS DE LA TIENDA CONASUPO, lon:-96.998922, lat:16.526863}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1957971/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301957975 | Proyecto de inversión | 77500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77500.0, modificado:77500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA POTRERO - 151844 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 151844 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:21, direccion:INTERIOR SN PUEBLO POTRERO, 71416 POTRERO, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 161 METROS DEL PRESCOLAR GABRIELA MISTRAL, lon:-97.029465, lat:16.406549}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1957975/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301958467 | Proyecto de inversión | 2425740.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2425740.65, modificado:2425740.65}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO TRAMO EC LLANO GRANDE NUEVO OCOTLÁN ZAPOTITANCILLO DE JUÁREZ A LLANO GRANDE - 171163 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 171163 | S | 193 | 195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.43, meta_modificada:5.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:498, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO ZAPOTITANCILLO DE JUÁREZ - LLANO GRANDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 40 + 400 INTERIOR SN PUEBLO ZAPOTITANCILLO, 68960 ZAPOTITANCILLO DE JUÁREZ, SANTIAGO YAVEO OAXACA ENTRE Y , SE REALIZARAN TRABAJOS DE MANTE, lon:-95.262721, lat:17.64736}} | 2021-08-15 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {1958467/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301958596 | Proyecto de inversión | 455000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455000.0, modificado:455000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN ISIDRO BUENAVISTA - 175300 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 175300 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:426, localidad:14, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN ISIDRO BUENAVISTA, 68267 SAN ISIDRO BUENAVISTA, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA ENTRE Y , A 50 MTS. DE LA CALLE PRINCIPALQUINIENTOS METROS APROXIMADAMENTE AL NORTE DE LA CLINICA DE LA LOCALIDAD, lon:-97.05300691, lat:16.98276704}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {1958596/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301958889 | Proyecto de inversión | 1609999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1609999.99, modificado:1609999.99}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGÍA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE ZAGALA DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS AMATLAN - 181931 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE DEL ESTADO DE OAXACA | 181931 | S | 29 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.12, meta_modificada:1.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:235, localidad:28, direccion:CALLE EL TUNILLO INTERIOR SN PUEBLO ZAGALÁ, 70810 ZAGALÁ, SAN LUIS AMATLÁN OAXACA ENTRE CALLE LA FABRICA Y CALLE CAMINO REAL, CALLE LOS PINOS LA OBRA SE ENCUENTRA DISTRIBUIDA DENTRO DE LA POBLACION DE ZAGALAEN EL CENTRO DE L, lon:-96.53043367, lat:16.40061783}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {1958889/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SF/SPIP/DPIP/FISE/0700/2021 MONTO AUTORIZADO $1,609,999.99 , trimestre:3.0, usuario:fortunatoaragonj, fecha:2021-10-22}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301959600 | Proyecto de inversión | 732000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:732000.0, modificado:732000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA CRUZ PAPALUTLA - 199245 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 199245 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:380, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN CIUDAD SANTA CRUZ PAPALUTLA, 70456 SANTA CRUZ PAPALUTLA, SANTA CRUZ PAPALUTLA OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE ZARAGOZA, CALLE NICOLAS BRAVO A 200 MTS. DE LA MISCÉLANEA SOFIAA UNA CUADR, lon:-96.58434, lat:16.95872}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {1959600/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301959618 | Proyecto de inversión | 455000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455000.0, modificado:455000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN MIGUEL TLACOTEPEC - 199538 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 199538 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:286, localidad:1, direccion:CALLE LA UNIÓN INTERIOR SN PUEBLO SAN MIGUEL TLACOTEPEC, 69730 SAN MIGUEL TLACOTEPEC, SAN MIGUEL TLACOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE PORFIRIO DÍAZ, CALLE ILUSTRACIÓN SE ENCUENTRA UBICADO A 278 METROS DE LA IGLESIA, lon:-98.0030015, lat:17.452165}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1959618/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301959626 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JUAN JICAYÁN - 199624 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 199624 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:312, localidad:4, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO JICAYÁN, 71740 SAN JUAN JICAYÁN, SAN PEDRO JICAYÁN OAXACA ENTRE CALLE C. CONSTITUCIÓN Y CALLE PRINCIPAL, CALLE C. MORELOS 20 METROS DE LA IGLESIA UNA CUADRA AL SUR DE LA CLINICA DE LA LOCALIDAD, lon:-98.0125, lat:16.475833}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1959626/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301959667 | Proyecto de inversión | 186000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186000.0, modificado:186000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA CRUZ PROGRESO - 200026 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 200026 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:74, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ PROGRESO, 71009 SANTA CRUZ PROGRESO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 262 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-97.825917, lat:17.154058}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1959667/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301959709 | Proyecto de inversión | 136000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136000.0, modificado:136000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 201403 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 201403 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE LAS AMERICAS INTERIOR SN CIUDAD SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE ORO Y CALLE UNIÓN, CALLE UNIVERSAL A 38 MTS. DE LA ESCUELA CEO NUM. 58SEIS CUADRAS AL ESTE DEL, lon:-96.7418761, lat:17.00623785}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {1959709/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301959714 | Proyecto de inversión | 240000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:240000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA VICENTE GUERRERO - 201512 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 201512 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:565, localidad:6, direccion:PRIVADA TERCERA PRIV. DE INDEPENDENCIA INTERIOR SN PUEBLO VICENTE GUERRERO, 71310 VICENTE GUERRERO, VILLA DE ZAACHILA OAXACA ENTRE PRIVADA TERCERA PRIV. DE INDEPENDENCIA Y CALLE 29 DE SEPTIEMBRE, CALLE GALEANA A 735 METROS DE, lon:-96.6937983, lat:16.9344527}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1959714/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301959731 | Proyecto de inversión | 2184000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2184000.0, modificado:2184000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN PEDRO ACATLÁN GRANDE - 201743 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 201743 | S | 50 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:11, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA SAN PEDRO ACATLÁN GRANDE, 70243 SAN PEDRO ACATLÁN GRANDE, SAN JUAN MAZATLÁN OAXACA ENTRE Y , A 98.3 METROS DEL PALACIO MUNICIPALCIEN METROS APROXIMADAMENTE DE LA AGENCIA MUNICIAPL, lon:-95.520423, lat:17.051038}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1959731/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301959739 | Proyecto de inversión | 77500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77500.0, modificado:77500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LOMA BONITA - 202253 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 202253 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE OCOTLÁN INTERIOR SN CIUDAD LOMA BONITA, 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE ZACHILA Y CALLE ENCINOS, CALLE EJUTLA SE ENCUENTRA UBICADO A DOS CALLES DE ESCUELA PUBLICA, lon:-95.889065, lat:18.10377}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1959739/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301959740 | Proyecto de inversión | 1497588.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1497588.88, modificado:1497588.88}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL EC MONTE FRIO LLANO DE PAR SAN JUAN MONTE FLOR EN TRAMOS PARCIALES - 202258 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 202258 | S | 246 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.12, meta_modificada:5.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:217, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO MONTE FRIO - LLANO DE PAR - SAN JUAN MONTE FLOR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 300 INTERIOR SN RANCHERIA SAN JUAN MONTE FLOR, 69955 SAN JUAN MONTE FLOR, SAN JUAN TAMAZOLA OAXACA ENTRE Y , SE REALIZARAN TRA, lon:-97.112571, lat:17.121317}} | 2021-09-15 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {1959740/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301959743 | Proyecto de inversión | 2057961.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2057961.38, modificado:2057961.38}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO SAN BARTOLO SAN JUAN DEL RÍO - 202282 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 202282 | S | 106 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.43, meta_modificada:6.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:226, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO SAN BARTOLO - SAN JUAN DEL RÍO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 800 INTERIOR SN PUEBLO SAN BARTOLO, 70478 SAN BARTOLO, SAN LORENZO ALBARRADAS OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO SE ENCUENTRA A 21., lon:-96.16405, lat:16.885591}} | 2021-09-15 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {1959743/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresis, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301959744 | Proyecto de inversión | 77500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77500.0, modificado:77500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LOMA BONITA - 202287 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 202287 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA INTERIOR SN CIUDAD LOMA BONITA, 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE DE NIÑOS HEROES Y CALLE AGUSTÍN MELGAR, CALLE EMILIANO ZAPATA SE ENCUENTRA UBICADO A 400 MTS. DE LA CAPILLA DE LA DÍV, lon:-95.88857, lat:18.114767}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1959744/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301959747 | Proyecto de inversión | 108500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108500.0, modificado:108500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LOMA BONITA - 202303 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 202303 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE BRASIL INTERIOR SN CIUDAD LOMA BONITA, 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE TABASCO, CALLE GUATEMALA SE ENCUENTRA UBICADO A 300 MTS. DE HMS SERVICIOS PROFESIONALES, lon:-95.8722483, lat:18.1183866}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1959747/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301960455 | Proyecto de inversión | 686905.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:686905.11, modificado:686905.11}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE MUROS FIRMES, EN LA LOCALIDAD PALMA CUATA; 015 - 6389 | 20 | Oaxaca | 2 | Acatlán de Pérez Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA OAXACA | 6389 | S | 27 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:157.0, meta_modificada:157.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:227, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA PALMA CUATA, 68428 PALMA CUATA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD PALMA CUATA DIRECCION SURESTE DEL MUNICIPIO LLEGANDO EN LANCHA DESDE LA LOCALIDAD , lon:-96.6218099, lat:18.36249025}} | 2021-02-22 | 2021-03-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1960455/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301962327 | Proyecto de inversión | 799183.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799183.8, modificado:799183.8}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA - 48240 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 48240 | S | 112 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:634.27, meta_modificada:634.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:35, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA EMILIANO ZAPATA, 68376 MUNDO NUEVO, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 26 DE JULIO Y CALLE TIERRA Y LIBERTAD, POR EL BOULEVARD CUATRO CARRILES RUMBO A CASETA DE COBRO A 100 METROS DE, lon:-96.13771285, lat:18.12241569}} | 2021-04-22 | 2021-06-19 | 297481.41 | 297481.41 | 297481.41 | 297481.41 | 297481.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FISMDF-015/2021, contratista:CONSTRUCTORA ZUCHIATE S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:799183.8, importe_modificado:799183.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:234.27}} | {1962327/proyecto_INICIO, 1962327/proyecto_PROCESO, 1962327/proyecto_INICIO, 1962327/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301963163 | Proyecto de inversión | 199975.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199975.47, modificado:0.0}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADO DEL POZO LA LABOR DE NATIVIDAD - 59377 | 20 | Oaxaca | 565 | Villa de Zaachila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA | 59377 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1059.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:EJIDO LA LABOR DE NATIVIDAD, 71313 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA DENTRO DEL EJIDO LA LABOR DE NATIVIDAD EL CUAL PERTENECE A LA LOCALIDAD VILLA DE ZAACHILA MUNICIPIO VILLA DE ZAAC, lon:-96.7336054, lat:16.92786722}} | 2021-03-22 | 2021-04-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1963163/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DERIVADO DE LA OBSERVACION EN MIDS: El proyecto cuenta con observaciones, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en el SRFT en ceros hasta que el proyecto se elimine en la MIDS y se reporte nuevamente atendiendo las observaciones., trimestre:3.0, usuario:eliaortizv, fecha:2021-09-29}, obs2: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DERIVADO DE LA OBSERVACION EN MIDS: El proyecto cuenta con observaciones, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en el SRFT en ceros hasta que el proyecto se elimine en la MIDS y se reporte nuevamente atendiendo las observaciones., trimestre:3.0, usuario:eliaortizv, fecha:2021-09-29}} | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301964493 | Proyecto de inversión | 735880.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:735880.45, modificado:735880.45}} | REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE AÑO DE JUAREZ - 72337 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 72337 | S | 36 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5281.0, meta_modificada:5281.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA RANCHERIA AÑO DE JUAREZ, 68447 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE INDEPENDENCIA LA LOCALIDAD SE UBICA A ORILLAS DE L, lon:-95.8995542, lat:17.80747164}} | 2021-05-05 | 2021-06-03 | 415784.59 | 415784.59 | 415784.59 | 415784.59 | 415784.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FISMDF-025/2021, contratista:CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES, ESTUDIOS Y PERFORACIONES S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:735880.45, importe_modificado:735880.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2981.0}} | {1964493/proyecto_INICIO, 1964493/proyecto_PROCESO, 1964493/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301966584 | Proyecto de inversión | 743341.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:743341.48, modificado:743341.48}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE EL CEDRAL; 068 - 89308 | 20 | Oaxaca | 2 | Acatlán de Pérez Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA OAXACA | 89308 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:11, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ INTERIOR SN RANCHERIA EL CEDRAL, 68426 EL CEDRAL, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE MORELOS, CALLE 5 DE MAYO LAS ACCIONES DEL PROYECTO SE LOCALIZAN EN DIFERENT, lon:-96.47967876, lat:18.36782623}} | 2021-03-05 | 2021-04-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1966584/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301966657 | Proyecto de inversión | 920447.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:920447.8, modificado:920447.8}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE (EMILIO PORTES GIL), COLONIA PUEBLO NUEVO PARTE ALTA, AGENCIA PUEBLO NUEVO. - 89809 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ | 89809 | S | 52 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:760.0, meta_modificada:760.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE SIN NOMBRE EMILIO PORTES GIL COLONIA PUEBLO NUEVO PARTE ALTA, 68274 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE AQUILES SERDAN, CALLE LÁZARO CÁRDENAS CALLE SIN NOMBRE EMILIO PORTES GI, lon:-96.75484576, lat:17.11388577}} | 2021-08-01 | 2021-09-29 | 920447.8 | 919678.35 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/FIII 017/2021, contratista:Máxima Productividad en Construcción S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:919678.35, importe_modificado:919678.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1966657/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Mensaje en el REPORTE DE LA MIDS: Se recomienda reportar el avance físico y financiero en el SRFT en ceros hasta que el proyecto se elimine en la MIDS y se reporte nuevamente atendiendo las observaciones. , trimestre:3.0, usuario:victorcvasquezb, fecha:2021-10-04}} | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}, obs2: {observación:se rechaza a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:omaralcalare, fecha:2021-10-14}, obs3: {observación:se rechaza a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:omaralcalare, fecha:2021-10-14}, obs4: {observación:se rechaza a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:omaralcalare, fecha:2021-10-14}, obs5: {observación:se rechaza a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:omaralcalare, fecha:2021-10-14}}
2021 | 3 | OAX210301967306 | Proyecto de inversión | 888472.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:888472.2, modificado:888472.2}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, TRAMO: ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL 135 TEOTITLÁN - SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, KM. 113+020 DD, SAN PEDRO NODÓN, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN - 94628 | 20 | Oaxaca | 177 | San Juan Bautista Cuicatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | REGIDURÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN | 94628 | S | 150 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:177, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 DESVIACIÓN JOCOTIPAC - 9+000 SAN PEDRO NODÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 001 PUEBLO SAN PEDRO NODON, 68605 SAN PEDRO NODÓN, SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN OAXACA ENTRE CARRETERA FEDERAL NO. 135 Y CAMINO HAC, lon:-97.12290047, lat:17.80038399}} | 2021-03-22 | 2021-04-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {1967306/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en el SRFT en ceros hasta que el proyecto se elimine en la MIDS y se reporte nuevamente atendiendo las observaciones. Folio 94628, trimestre:3.0, usuario:joselmoralesz, fecha:2021-10-15}} | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301968560 | Proyecto de inversión | 292180.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292180.8, modificado:292180.8}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 105476 | 20 | Oaxaca | 196 | San Juan Evangelista Analco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO | 105476 | S | 248 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:486.0, meta_modificada:486.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:196, localidad:1, direccion:INTERIOR 68748 PUEBLO , 68748 SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO, SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO OAXACA ENTRE Y , SE LOZALIZA EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-96.53625734, lat:17.40689792}} | 2021-06-08 | 2021-06-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1968560/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301968561 | Proyecto de inversión | 1061684.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1061684.73, modificado:1061684.73}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL - 105477 | 20 | Oaxaca | 469 | Santiago Juxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO JUXTLAHUACA | 105477 | S | 4 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:469, localidad:31, direccion:CAMINO TRAMO SAN LORENZO MANZANAL - YUCHIO EL ALTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 7 PUEBLO SAN LORENZO MANZANAL, 69700 SAN LORENZO MANZANAL, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL , lon:-98.06146392, lat:17.22321654}} | 2021-04-23 | 2021-05-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {1968561/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301968704 | Proyecto de inversión | 1869780.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1869780.73, modificado:1869780.73}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL PASO DE ÁGUILA COPALA ¿ RÍO METATES DEL KM 0+000 AL KM 11+000 - 105988 | 20 | Oaxaca | 469 | Santiago Juxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO JUXTLAHUACA | 105988 | S | 291 | 265 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:469, localidad:70, direccion:CAMINO TRAMO PASO DE ÁGUILA COPALA - RÍO METATES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 11 PUEBLO PASO DE ÁGUILA COPALA, 69700 PASO DE ÁGUILA COPALA, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURA, lon:-97.95698102, lat:17.06353749}} | 2021-03-17 | 2021-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {1968704/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301968813 | Proyecto de inversión | 3859976.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3859976.3, modificado:3859976.3}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN LA CARRETERA TRAMO TIERRA BLANCA A CAJA VIEJA MOJON PRIMERA ETAPA - 106346 | 20 | Oaxaca | 124 | San Blas Atempa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA | 106346 | S | 219 | 239 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:370.0, meta_modificada:370.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:18, direccion:CALLE AL ACCESO A LA COMUNIDAD DE CAJA VIEJA MOJON RANCHERIA , 70786 TIERRA BLANCA, SAN BLAS ATEMPA OAXACA ENTRE CAMINO A LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA Y CAMINO A LA COMUNIDAD DE CAJA VIEJA MOJON, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL, lon:-95.14457204, lat:16.29946585}} | 2021-03-02 | 2021-04-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1968813/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301969071 | Proyecto de inversión | 350500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350500.0, modificado:350500.0}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE 2 DE ABRIL - 107328 | 20 | Oaxaca | 358 | Santa Ana Tlapacoyan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA ANA TLAPACOYAN | 107328 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:358, localidad:3, direccion:CALLE 2 DE ABRIL PUEBLO GUEGOVELDA, 71363 GUEGOVELDA, SANTA ANA TLAPACOYAN OAXACA ENTRE TERRACERIA 2 DE ABRIL Y BRECHA BRECHA AL TANQUE, CALLE 2 DE ABRIL A LA SALIDA DE LA COMUNIDAD ULTIMA CALLE A LA DERECHA, HABITANTES SIN E, lon:-96.8792751, lat:16.72722757}} | 2021-08-01 | 2021-08-31 | 350500 | 350500 | 105150 | 105150 | 105150 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAT/M358/FISMDF/008/2021, contratista:ESPACIOS Y DISEÑOS DE OAXACA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA TLAPACOYAN, monto:350500.0, importe_modificado:350500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {1969071/proyecto_INICIO, 1969071/proyecto_PROCESO, 1969071/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301969187 | Proyecto de inversión | 1217407.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1217407.68, modificado:1217407.68}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RIO ATOYAC, ENTRE RIO TEHUANTEPEC Y RIO SUCHIATE, 3A SECCION BARRIO SANTA CRUZ. - 107804 | 20 | Oaxaca | 515 | Santo Domingo Tehuantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | 107804 | S | 142 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:691.6, meta_modificada:691.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:CALLE RIO ATOYAC COLONIA SANTA CRUZ, 70760 SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA ENTRE CALLE RIO TEHUANTEPEC Y CALLE SUCHIATE, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE RIO ATOYAC ENTRE LAS CALLES RIO TEHUANTEPEC Y, lon:-95.23899829, lat:16.31535608}} | 2021-03-18 | 2021-04-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1969187/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301969191 | Proyecto de inversión | 1999808.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999808.29, modificado:1999808.29}} | REABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAUILICO EN LA AV. TAMAULIPAS ENTRE CALLES AGUAS CALIENTES Y RIO TEHUANTEPEC, BARRIO LA SOLEDAD. - 107822 | 20 | Oaxaca | 515 | Santo Domingo Tehuantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | 107822 | S | 83 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1170.6, meta_modificada:1170.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:AVENIDA TAMAULIPAS BARRIO LA SOLEDAD, 70760 SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA ENTRE AVENIDA AGUASCALIENTES Y AVENIDA RIO TEHUANTEPEC, LA AV. TAMAULIPAS ENTRE LAS AVNIDAS AGUASCALIENTES Y RIO TEHUAN, lon:-95.24740204, lat:16.31599076}} | 2021-03-16 | 2021-04-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1969191/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301969250 | Proyecto de inversión | 2218345.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2218345.18, modificado:2218345.18}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA ESCUELA PRIMARIA PUXMETACAN CLAVE: 20DPR3578N - 108035 | 20 | Oaxaca | 190 | San Juan Cotzocón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COTZOCON MIXE OAXACA | 108035 | S | 628 | 562 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:190, localidad:22, direccion:PUEBLO SANTA MARÍA PUXMETACAN, 70220 SANTA MARÍA PUXMETACÁN, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA ENTRE CARRETERA OAXACA A SAN JUAN COTZOCON Y CARRETERA SAN JUAN COTZOCON, CARRETERA SANTA MARIA PUXMETACAN LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN, lon:-95.62505946, lat:17.26886791}} | 2021-02-09 | 2021-03-25 | 2218345.18 | 2218345.18 | 1447743.83 | 1447743.83 | 1447743.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/FAISMDF/190/022/014/004/2021, contratista:CONSTRUCTORA ZUCHIATE S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCON, monto:2218345.18, importe_modificado:2218345.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.0}} | {1969250/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301969256 | Proyecto de inversión | 1441924.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1441924.36, modificado:1441924.36}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE ARROYO VENADO - 108050 | 20 | Oaxaca | 190 | San Juan Cotzocón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COTZOCON MIXE OAXACA | 108050 | S | 110 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:190, localidad:168, direccion:PUEBLO ARROYO VENADO, 70220 ARROYO VENADO, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA ENTRE CARRETERA OAXACA A SAN JUAN COTZOCON Y CARRETERA SAN JUAN COTZOCON, CARRETERA ARROYO VENADO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ARROYO VEN, lon:-95.74398753, lat:17.34854646}} | 2021-03-16 | 2021-04-29 | 1441924.36 | 1441924.36 | 1153539.49 | 1153539.49 | 1153539.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/FAISMDF/190/168/006/006/2021, contratista:HUESCA INGENIERIA Y PROYECTOS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCON, monto:1441924.36, importe_modificado:1441924.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {1969256/proyecto_PROCESO, 1969256/proyecto_INICIO, 1969256/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301969386 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | EQUIPAMIENTO DE UNIDAD MEDICA RURAL OBSTETRICA - 108377 | 20 | Oaxaca | 513 | Santo Domingo Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO PETAPA | 108377 | S | 2900 | 2630 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:513, localidad:1, direccion:AVENIDA FELIX GUZMAN COLONIA SANTO DOMINGO PETAPA, 70350 SANTO DOMINGO PETAPA, SANTO DOMINGO PETAPA OAXACA ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLEJON FELIX GUZMAN, AVENIDA AQUILES SERDAN SE LLEGA A TRAVES DE LA CALLE ADOLFO , lon:-95.13859337, lat:16.81489812}} | 2021-03-08 | 2021-07-31 | 1200000 | 1200000 | 1105158 | 1105158 | 1105158 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106619, contratista:, convocante:MUNICIPIO SANTO DOMINGO PETATA 2019 -2021, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:384.0}} | {1969386/proyecto_INICIO, 1969386/proyecto_PROCESO, 1969386/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301969546 | Proyecto de inversión | 751419.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:751419.7, modificado:751419.7}} | REVESTIMIENTO DEL CAMINO RURAL TILAPA - LA CUMBRE YERBA SANTA - 108871 | 20 | Oaxaca | 469 | Santiago Juxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO JUXTLAHUACA | 108871 | S | 363 | 285 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:469, localidad:41, direccion:CAMINO TRAMO TILAPA - LA CUMBRE YERBA SANTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 5 PUEBLO TILAPA, 69702 TILAPA, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA REVESTIMIENTO DEL CAMINO RURAL TILAPA LA CUMBRE YERBA SANTA SE ENC, lon:-97.98734533, lat:17.15879507}} | 2021-03-22 | 2021-04-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {1969546/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301970636 | Proyecto de inversión | 4996816.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4996816.17, modificado:4996816.17}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AVENIDA MIGUEL HIDALGO - 112970 | 20 | Oaxaca | 302 | San Pedro Atoyac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO ATOYAC | 112970 | S | 1347 | 1180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2855.0, meta_modificada:2855.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:302, localidad:1, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGO PUEBLO SAN PEDRO ATOYAC, 71710 SAN PEDRO ATOYAC, SAN PEDRO ATOYAC OAXACA ENTRE Y , LA PAVIMENTACIÓN SE ENCUENTRA AL SURESTE DE ATOYAC EN EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA AV. MIGUEL HIDALGO DANDO INICI, lon:-97.98240184, lat:16.48438026}} | 2021-06-21 | 2021-10-18 | 4996816.17 | 4996816.17 | 3335852.93 | 3335852.93 | 3335852.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPA/302/FISMDF/F-III/I. R./11/2021, contratista:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURAS CESMSA S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO ATOYAC, monto:4996816.17, importe_modificado:4996816.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1500.0}} | {1970636/proyecto_INICIO, 1970636/proyecto_PROCESO, 1970636/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301970730 | Proyecto de inversión | 633950 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:633950.0, modificado:633950.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ AGUATLAN - 113331 | 20 | Oaxaca | 3 | Asunción Cacalotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ASUNCION CACALOTEPEC | 113331 | S | 92 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD PUERTO SANTA CRUZ AGUATLAN, 70292 SANTA CRUZ AGUATLÁN, ASUNCIÓN CACALOTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 50 METROS DE LA AGENCIA AL SUR A 50 METROS COLINDA CON LA CANCHA Y AL NO, lon:-95.92699003, lat:17.06944509}} | 2021-07-01 | 2021-09-13 | 633950 | 633950 | 216800.53 | 216800.53 | 216800.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/COP/003/008/FISM-DF/2021, contratista:ING. ALBERTO GOMEZ FUENTES, convocante:ASUNCION CACALOTEPEC, monto:633950.0, importe_modificado:633950.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:34.0}} | {1970730/proyecto_INICIO, 1970730/proyecto_PROCESO, 1970730/proyecto_INICIO, 1970730/proyecto_PROCESO, 1970730/proyecto_INICIO, 1970730/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR LIGA DEL CONTRATO NO ME PERMITE VISUALIZAR EL DOCUMENTO, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2021-10-14}}
2021 | 3 | OAX210301970770 | Proyecto de inversión | 897000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:897000.0, modificado:897000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES - 113509 | 20 | Oaxaca | 263 | San Miguel Coatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL COATLÁN | 113509 | S | 22 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:263, localidad:18, direccion:ANDADOR CAMINO RURAL ALTAMIRA-SAN MIGUEL COATLÁN RANCHERIA LLANO LA LUNA, 70874 LLANO LA LUNA, SAN MIGUEL COATLÁN OAXACA ENTRE ANDADOR CONOCIDO Y ANDADOR CONOCIDO, ANDADOR CONOCIDO LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE E, lon:-96.68137356, lat:16.16811525}} | 2021-07-05 | 2021-09-02 | 897000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1970770/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS, trimestre:3.0, usuario:danielpachecoc, fecha:2021-10-14}} | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301970866 | Proyecto de inversión | 215690.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215690.07, modificado:215690.06}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PERLA - 113847 | 20 | Oaxaca | 293 | San Pablo Etla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | REGIDURIA DE OBRAS DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA | 113847 | S | 210 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:156.48, meta_modificada:156.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:293, localidad:3, direccion:CALLE LA PERLA COLONIA HACIENDA BLANCA, 68259 HACIENDA BLANCA, SAN PABLO ETLA OAXACA ENTRE CALLE SAN PABLO Y CALLE 1O. DE MAYO, CALLE IGNACIO ZARAGOZA LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLES SAN PABLO Y 1O. DE MAYO PARALELA A LA, lon:-96.77506438, lat:17.13732495}} | 2021-07-05 | 2021-08-18 | 215690.06 | 215690.06 | 204895.95 | 204895.95 | 204895.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IR/MSPE/293/FISMDF/022/2021, contratista:SUMINISTROS, RENTA Y VENTA PARA LA CONSTRUCCION REMIVE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA, monto:215690.06, importe_modificado:215690.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0}} | {1970866/proyecto_INICIO, 1970866/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:EL IMPORTE COMPROMETIDO ES IGUAL AL CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2021-10-18}, obs2: {observación:EL IMPORTE COMPROMETIDO ES IGUAL AL CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2021-10-18}, obs3: {observación:EL IMPORTE COMPROMETIDO ES IGUAL AL CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2021-10-18}, obs4: {observación:EL IMPORTE COMPROMETIDO ES IGUAL AL CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2021-10-18}}
2021 | 3 | OAX210301971192 | Proyecto de inversión | 1767505.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1767505.92, modificado:1767505.92}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN PIEDRAS NEGRAS - 114788 | 20 | Oaxaca | 439 | Santa María Tonameca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA TONAMECA | 114788 | S | 189 | 183 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:439, localidad:86, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ RANCHERIA SAN JUAN PIEDRAS NEGRAS, 70949 SAN JUAN PIEDRAS NEGRAS, SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA ENTRE CALLE CONSTITUCIÓN Y CALLE REFORMA, CARRETERA 200 PINOTEPA NACIONAL - SALINA CRUZ SE LOCALIZA APROXIMADA, lon:-96.6605822, lat:15.72400054}} | 2021-03-17 | 2021-06-14 | 1767505.92 | 1767505.92 | 1767505.92 | 275856.56 | 275856.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-FISMDF-003-2021, contratista:JOMEVE S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TONAMECA, monto:1767505.92, importe_modificado:1767505.92}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1971192/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301971508 | Proyecto de inversión | 1630917.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1630917.96, modificado:1630917.96}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA - 115921 | 20 | Oaxaca | 69 | La Pe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUTAMINETO CONSTITUCIONAL DE LA PE | 115921 | S | 80 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1080.0, meta_modificada:1080.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:2, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO LA GUADALUPE, 71566 GUADALUPE, LA PE OAXACA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE GERRERO, LA OBRA SE ENCUENTRA A 300 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-96.77798372, lat:16.6054184}} | 2021-06-01 | 2021-08-14 | 1630917.96 | 1630917.96 | 1630917.96 | 1630917.93 | 1630917.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLP-FISMDF-M069-002-2021, contratista:SERVICIOS DE INGENIERIA Y DE CONSTRUCCION BAUMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA PE, monto:1630917.96, importe_modificado:1630917.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1080.0}} | {1971508/proyecto_FIN, 1971508/proyecto_INICIO, 1971508/proyecto_PROCESO, 1971508/proyecto_FIN, 1971508/proyecto_PROCESO, 1971508/proyecto_FIN, 1971508/proyecto_INICIO, 1971508/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301971767 | Proyecto de inversión | 1510996.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228864.57, modificado:228864.57}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1282131.45, modificado:1282131.45}} | MANTENIMIENTO DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN AVENIDA MATAMOROS, AVENIDA 5 DE FEBRERO, CALLES 24 DE FEBRERO Y ZARAGOZA. - 116734 | 20 | Oaxaca | 471 | Santiago Lalopa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LALOPA | 116734 | S | 88 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:471, localidad:1, direccion:AVENIDA MATAMOROS PUEBLO SANTIAGO LALOPA, 68814 SANTIAGO LALOPA, SANTIAGO LALOPA OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE ALLENDE, LA OBRA SE DESARROLLA PRINCIPALMENTE SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD INICIANDO FREN, lon:-96.24942921, lat:17.41801042}} | 2021-03-29 | 2021-05-27 | 1050000 | 1510996.02 | 1510996.02 | 1510996.02 | 914251.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-MSL/471/R33/FAISMDTDF/001/2021, contratista:LEONEL IGNACIO FABIAN, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LALOPA, monto:1510996.02, importe_modificado:1510996.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:31.0}} | {1971767/proyecto_INICIO, 1971767/proyecto_PROCESO, 1971767/proyecto_FIN, 1971767/proyecto_PROCESO, 1971767/proyecto_FIN, 1971767/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301972406 | Proyecto de inversión | 1052208 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1052208.0, modificado:1052208.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CACHA MUNICIPAL. EN SANTA CATARINA RIO DELGADO - 118712 | 20 | Oaxaca | 339 | San Pedro y San Pablo Teposcolula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA | 118712 | S | 78 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:339, localidad:6, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO SANTA CATARINA RIO DELGADO, 69504 SANTA CATARINA RÍO DELGADO, SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE IGNACIO ZARAGOZA PARTIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMA, lon:-97.52433787, lat:17.4751927}} | 2021-03-05 | 2021-04-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1972406/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301972565 | Proyecto de inversión | 239965.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239965.17, modificado:239965.17}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LEONA VICARIO - 119130 | 20 | Oaxaca | 293 | San Pablo Etla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | REGIDURIA DE OBRAS DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA | 119130 | S | 45 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:164.0, meta_modificada:164.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:293, localidad:3, direccion:CALLE LEONA VICARIO COLONIA HACIENDA BLANCA, 68259 HACIENDA BLANCA, SAN PABLO ETLA OAXACA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE REVOLUCION, CALLE REFORMA LA CALLE LEONA VICARIO SE UBICA ENTRE LAS CALLES REFORMA Y REVOLUCION DE LA COMU, lon:-96.77651361, lat:17.13365196}} | 2021-07-18 | 2021-08-21 | 239965.17 | 239965.17 | 239965.17 | 239965.17 | 239965.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IR/MSPE/293/FISMDF/023/2021, contratista:URBANIZACION Y EDIFICACIONES LUMIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA, monto:239965.17, importe_modificado:239965.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {1972565/proyecto_INICIO, 1972565/proyecto_PROCESO, 1972565/proyecto_INICIO, 1972565/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301973062 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN SAN ISIDRO PRIMERA ETAPA - 120704 | 20 | Oaxaca | 158 | San Jacinto Tlacotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JACINTO TLACOTEPEC | 120704 | S | 51 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:158, localidad:6, direccion:CALLE CAMINO A SAN ISIDRO EL VIEJO RANCHERIA SAN ISIDRO, 71275 SAN ISIDRO, SAN JACINTO TLACOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CAMINO A SAN ISIDRO EL VIEJO Y CAMINO CAMINO AL POZO, CAMINO CAMINO A SAN JACINTO TLACOTEPEC LA OBRA CONSTR, lon:-97.37818597, lat:16.53611575}} | 2021-06-22 | 2021-11-22 | 1058290.11 | 1058290.11 | 1058290.11 | 1058290.11 | 1058290.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJT/158/CONT/R33/F-III/4/2021, contratista:DAINZU INGENIERIA Y PROYECTOS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JACINTO TLACOTEPEC, monto:1300000.0, importe_modificado:1300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:81.41}} | {1973062/proyecto_INICIO, 1973062/proyecto_PROCESO, 1973062/proyecto_INICIO, 1973062/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301973097 | Proyecto de inversión | 1560930 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1560930.0, modificado:1560930.0}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 3ERA ETAPA - 120787 | 20 | Oaxaca | 150 | San Francisco Telixtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA | 120787 | S | 350 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:150, localidad:1, direccion:COLONIA , 00000 SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDA DE SAN SEBASTIAN SEDAS SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, lon:-96.94782045, lat:17.34264453}} | 2021-04-08 | 2021-06-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1973097/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301973142 | Proyecto de inversión | 683600.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:683600.01, modificado:683600.01}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 120906 | 20 | Oaxaca | 392 | Santa Lucía Monteverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE | 120906 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:392, localidad:43, direccion:PUEBLO EL PARAISO NOPALERA, 71160 EL PARAÍSO NOPALERA, SANTA LUCÍA MONTEVERDE OAXACA ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE EL PARAISO NOPALERA CENTRO DE LA COMUNIDAD, lon:-97.82090385, lat:16.95242746}} | 2021-06-07 | 2021-09-04 | 578959.05 | 683600.01 | 578959.05 | 578959.05 | 578959.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLM/FISMDF/F-III/392/22/2021, contratista:COVAMIX SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE, monto:683600.01, importe_modificado:683600.01}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.5}} | {1973142/proyecto_INICIO, 1973142/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301973186 | Proyecto de inversión | 2772650.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2772650.58, modificado:2772650.58}} | CONSTRUCCIÓN DE LA BARDA PERIMETRAL DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NUMERO #225 CON CCT: 20DST0242T. PRIMERA ETAPA. - 121026 | 20 | Oaxaca | 378 | Santa Cruz Mixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ MIXTEPEC ZIMATLAN OAXACA | 121026 | S | 790 | 739 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:399.0, meta_modificada:399.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:378, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE DE ACCESOA LA POBLACION PUEBLO SANTA CRUZ MIXTEPEC, 71214 SANTA CRUZ MIXTEPEC, SANTA CRUZ MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , SE UBICA EN EL ACCESO A LA POBLACION SOBRE CARRETERA DE ACCESO A UN COSTADO DEL , lon:-96.87485092, lat:16.78755431}} | 2021-04-19 | 2021-06-30 | 2772650.58 | 2772650.58 | 1612396.79 | 1612396.79 | 1612396.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCM/OAX/R-33/F-III/FISMDF/378/02/2021, contratista:CONSTRUCTORA URBANA CENTRO-SUR RASCO SA DE CV, convocante:SANTA CRUZ MIXTEPEC, monto:2772650.58, importe_modificado:2772650.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:232.0}} | {1973186/proyecto_INICIO, 1973186/proyecto_PROCESO, 1973186/proyecto_INICIO, 1973186/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301973956 | Proyecto de inversión | 1000341.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000341.31, modificado:1000341.31}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE LA RAYA. - 123332 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL | 123332 | S | 60 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:604.0, meta_modificada:604.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:31, direccion:TERRACERÍA TRAMO SANTIAGO PINOTEPA - LA RAYA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 500 RANCHERIA , 71608 LA RAYA, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EL KILOMETRO 5500.00 DEL CAMINO, lon:-98.00763866, lat:16.36153774}} | 2021-06-21 | 2021-09-03 | 1000341.31 | 1000341.31 | 703367.95 | 703367.95 | 703367.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/SPN/482/R33/FISMDF/156/2021, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES AVENDAÑO GARCIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:1000341.31, importe_modificado:1000341.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {1973956/proyecto_INICIO, 1973956/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301974220 | Proyecto de inversión | 1512606.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1512606.84, modificado:1512606.84}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA PRIVADA DE LA CRUZ, PARAJE LA CRUZ, AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA. - 124599 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ | 124599 | S | 93 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1049.0, meta_modificada:1049.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:PRIVADA DE LA CRUZ PARAJE LA CRUZ, 68026 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE LIBRAMIENTO NORTE Y CALLE SIN NOMBRE, PRIVADA DE LA CRUZ ENTRE LIBRAMIENTO NORTE Y CALLE SIN NOMBRE AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA, lon:-96.70742771, lat:17.11185628}} | 2021-09-20 | 2021-11-30 | 1512606.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1974220/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:En proceso la firma del contrato., trimestre:3.0, usuario:victorcvasquezb, fecha:2021-10-01}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301974759 | Proyecto de inversión | 1677966.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1677966.12, modificado:1677966.12}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PIE DE LA CUESTA EN BARRIO GRANDE (3A. ETAPA) - 126624 | 20 | Oaxaca | 70 | Pinotepa de Don Luis | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS | 126624 | S | 3381 | 3248 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:994.0, meta_modificada:994.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO PINOTEPA DE DON LUIS, 71750 PINOTEPA DE DON LUIS, PINOTEPA DE DON LUIS OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA OBRA INICIA ENFRENTE DE LA UNIDAD DEPORTIVA QUE SE , lon:-97.97053677, lat:16.42668092}} | 2021-03-08 | 2021-05-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1974759/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SOLICITO CANCELACIÓN DEL PROYECTO POR OBSERVACIONES EN LA MIDS, trimestre:3.0, usuario:laurentinoagalindog, fecha:2021-09-29}} | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301974876 | Proyecto de inversión | 763987.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:763987.79, modificado:763987.79}} | CONSTRUCCIÓN DE DISPENSARIO MEDICO EN LA LOCALIDAD DE EL CUARTO - 126999 | 20 | Oaxaca | 439 | Santa María Tonameca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA TONAMECA | 126999 | S | 146 | 143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:439, localidad:36, direccion:CALLE PLAZA PRINCIPAL RANCHERIA CUARTO, 70947 CUARTO, SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA ENTRE CALLE DEL RIO Y CALLE LOS COCOS, SE LOCALIZA APROXIMADAMENTE A 50 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALDAMA, lon:-96.52484685, lat:15.752769}} | 2021-05-04 | 2021-08-01 | 763987.79 | 763987.79 | 763987.79 | 406213.08 | 406213.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-FISMDF-023-2021, contratista:Desarrolladora de Infraestructuras IXXE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TONAMECA, monto:763987.79, importe_modificado:763987.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:33.0}} | {1974876/proyecto_INICIO, 1974876/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301975164 | Proyecto de inversión | 3277132.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3277132.39, modificado:3277132.39}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE PAPALOAPAN - 128463 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 128463 | S | 1187 | 1115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:450.1, meta_modificada:450.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:38, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO EJIDO PAPALOAPAN, 68440 PAPALOAPAN, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE MARIANO ESCOBEDO, CALLE MIGUEL HIDALGO PARA EL POZO POR EL PARQUE SE ACCEDE A LA CALLE GALEANA SE CRUZA LA, lon:-96.09343183, lat:18.15718764}} | 2021-06-14 | 2021-08-12 | 1767972.55 | 1767972.55 | 1767972.55 | 1767972.55 | 1767972.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FISMDF-036/2021, contratista:CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES, ESTUDIOS Y PERFORACIONES S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:3277132.39, importe_modificado:3277132.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.1}} | {1975164/proyecto_INICIO, 1975164/proyecto_PROCESO, 1975164/proyecto_INICIO, 1975164/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301975242 | Proyecto de inversión | 4457686.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4457686.59, modificado:4457686.59}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LOMA ALTA - 128858 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 128858 | S | 2750 | 2750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:197.5, meta_modificada:197.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA LOMA ALTA, 68350 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE 2DA DE PRIMERO DE OCTUBRE, SE INGRESA AL CAMINO A LOMA ALTA HASTA LLEG, lon:-96.17420201, lat:18.07605263}} | 2021-06-15 | 2021-08-13 | 1337305.98 | 1337305.98 | 1337305.98 | 1337305.98 | 1337305.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FISMDF-047/2021, contratista:EXPLORACION Y DESARROLLO DE RECURSOS HIDRAULICOS SUBTERRANEOS S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:4457686.59, importe_modificado:4457686.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:87.5}} | {1975242/proyecto_INICIO, 1975242/proyecto_PROCESO, 1975242/proyecto_INICIO, 1975242/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301977905 | Proyecto de inversión | 1000736 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000736.0, modificado:1000736.0}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA (ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA) EN SAN JUAN ÑUMI LOCALIDAD SAN ISIDRO ÑUMI ASENTAMIENTO SAN ISIDRO ÑUMI - 139781 | 20 | Oaxaca | 210 | San Juan Ñumí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN ÑUMI | 139781 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:210, localidad:6, direccion:CALLE INDEPENDENCIA RANCHERIA SAN ISIDRO ÑUMI, 69808 SAN ISIDRO ÑUMÍ, SAN JUAN ÑUMÍ OAXACA ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE BENITO JUAREZ, LA LOCALIDAD SE LOCALIZA EN EL MUNICIPIO SAN JUAN ÑUMÍ DEL ESTADO DE OAXACA MÉXICO Y , lon:-97.69205372, lat:17.36237983}} | 2021-07-26 | 2021-11-22 | 484658.63 | 484658.63 | 484658.63 | 484658.63 | 484658.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/SJÑ/FISMDF/210/06/2021, contratista:GERARDO JIMENEZ VELASCO, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN ÑUMI, monto:1000736.0, importe_modificado:1000736.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:80.0}} | {1977905/proyecto_PROCESO, 1977905/proyecto_INICIO, 1977905/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301977964 | Proyecto de inversión | 470762.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:470762.31, modificado:470762.31}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR EN LA ESCUELA PRIMARIA GUILLERMO ROJAS MIJANGOS CLAVE:20DPR2540U - 140038 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ | 140038 | S | 16 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE SAN FRANCISCO COLONIA LABOR DE MEDINA, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE OCTAVIO RAMOS JARQUÍN, CALLE ALDAMA LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA LABOR DE MED, lon:-96.58754592, lat:16.33363037}} | 2021-05-28 | 2021-07-26 | 470762.31 | 470762.31 | 470762.31 | 141228.69 | 141228.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMPD/FISMDF/ADJ/059/031/2021, contratista:BERNARDO AQUINO NOLASCO, convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:470762.31, importe_modificado:470762.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.6}} | {1977964/proyecto_PROCESO, 1977964/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301979428 | Proyecto de inversión | 2479437.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2479437.92, modificado:2479437.92}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL VICTORIANO GONZALEZ DE LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO - 147091 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 147091 | S | 193 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:706.0, meta_modificada:706.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:50, direccion:CALLE REFORMA PUEBLO SAN BARTOLO, 68446 SAN BARTOLO, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA EMILIANO ZAPATA, SE INGRESA POR LA AV. REVOLUCION SIGUIENDO POR AV. EMILIANA ZAPATA HASTA LA CALLE, lon:-96.10963662, lat:18.0964423}} | 2021-07-20 | 2021-09-17 | 1951542.39 | 1951542.39 | 1951542.39 | 1951542.39 | 1951542.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FISMDF-072/2021, contratista:DISEÑO INMOBILIARIA Y DESARROLLO CONSTRUCTIVO MEMPHIS S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:2479437.92, importe_modificado:2479437.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:506.11}} | {1979428/proyecto_INICIO, 1979428/proyecto_PROCESO, 1979428/proyecto_INICIO, 1979428/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301980566 | Proyecto de inversión | 436681.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:436681.7, modificado:436681.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS 2DA ETAPA. - 152373 | 20 | Oaxaca | 237 | San Marcos Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MARCOS ARTEAGA | 152373 | S | 10 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:237, localidad:3, direccion:CALLE CARRETERA A HUAJUAPAN PUEBLO SAN MARCOS ARTEAGA, 69270 CERRO DE AGUA, SAN MARCOS ARTEAGA OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRAN SOBRE EL CAMINO A LA AGENCIA MUNICIPAL A UNOS 400 MTS APROXIMADAMENTE, lon:-97.93996902, lat:17.78225952}} | 2021-08-01 | 2021-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1980566/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301980586 | Proyecto de inversión | 503747.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:503747.22, modificado:503747.22}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO TIERRA BLANCA Y GUADALUPE. - 152470 | 20 | Oaxaca | 237 | San Marcos Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SAN MARCOS ARTEAGA | 152470 | S | 97 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:237, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA HUAJUAPAN TONALA COLONIA SAN MARCOS ARTEAGA, 69270 SAN MARCOS ARTEAGA, SAN MARCOS ARTEAGA OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE DOLORES, CALLE ZARAGOZA SERA SOBRE LA CARRETERA HUAJUAPANTONALA FRENTE AL COMEDOR E, lon:-97.86263107, lat:17.72259538}} | 2021-10-01 | 2021-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1980586/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301980737 | Acción | 287708.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287708.13, modificado:287708.13}} | 33604 IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES - 153095 | 20 | Oaxaca | 7 | Asunción Ocotlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ASUNCION OCOTLAN | 153095 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.721326, lat:16.759179}} | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 287708.13 | 287708.13 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FISMDF/MAO/007/IND-006/2021, contratista:ARQUITECTURA Y CONCRETA LOAIZA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ASUNCION OCOTLAN, monto:287708.13, importe_modificado:287708.13}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.75}} | {1980737/proyecto_INICIO, 1980737/proyecto_PROCESO, 1980737/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301981230 | Proyecto de inversión | 702370.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:702370.69, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE ADOQUÍN EN LA SEGUNDA PRIVADA DE COYOTEPEC, EN EL BARRIO DE COYOTEPEC. - 154747 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN | 154747 | S | 57 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:459.89, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:PRIVADA SEGUNDA PRIVADA DE COYOTEPEC BARRIO SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE PRIVADA PRIMERA PRIVADA DE COYOTEPEC Y CALLE HACENDADOS, CALLE ANTOGUO CAMINO A SAN BARTOLO COYO, lon:-96.727358, lat:17.024886}} | 2021-06-11 | 2021-07-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1981230/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACION CON FOLIO 154747 MIDS PORMOTIVOS DE OBSERVACIONES DE GEOLOCALIZACION., trimestre:3.0, usuario:emmanuelalopezj, fecha:2021-09-28}} | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}, obs2: {observación:REALIZAR CANCELACION, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2021-10-05}, obs3: {observación:REALIZAR CANCELACION, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2021-10-05}, obs4: {observación:REALIZAR CANCELACION, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2021-10-05}, obs5: {observación:REALIZAR CANCELACION, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2021-10-05}}
2021 | 3 | OAX210301981835 | Proyecto de inversión | 1929168.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1929168.73, modificado:1929168.73}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO OJO DE AGUA - 156565 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 156565 | S | 265 | 262 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:117, direccion:CALLE ARISTA EJIDO PUEBLO NUEVO OJO DE AGUA, 68447 PUEBLO NUEVO OJO DE AGUA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CINCO DE MAYO Y CAMINO TERRENOS DE CULTIVO, POR LA CARRETERA 147 TUXTEPEC A PALOMARES SE INGRESA AL , lon:-95.91588309, lat:17.89393321}} | 2021-07-21 | 2021-09-18 | 1610818.94 | 1610818.94 | 1610818.94 | 1610818.94 | 1610818.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FISMDF-075/2021, contratista:FRANCISCA CANSECO CRUZ, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1929168.73, importe_modificado:1929168.73}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:0.81}} | {1981835/proyecto_INICIO, 1981835/proyecto_PROCESO, 1981835/proyecto_INICIO, 1981835/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301982563 | Proyecto de inversión | 2499989.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2499989.73, modificado:2499989.73}} | CONSTRUCCIÒN DE MURO DE CONTENCIÒN - 158649 | 20 | Oaxaca | 386 | Santa Cruz Zenzontepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC | 158649 | S | 167 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:386, localidad:21, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SANTA MARÍA TLAPANALQUIAHUITL, 71367 SANTA MARÍA TLAPANALQUIAHUITL, SANTA CRUZ ZENZONTEPEC OAXACA ENTRE TERRACERIA AGENCIA MUNICIPAL Y , LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA POB, lon:-97.50340111, lat:16.44627765}} | 2021-07-16 | 2021-09-13 | 2499989.73 | 2499989.73 | 1389726.91 | 1389726.91 | 1389726.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/MSCZ/386/FISMDF/0170/2021, contratista:INFRAESTRUCTURA PROGRESIVA SUR SURESTE S.A. DE C.V., convocante:SANTA CRUZ ZENZONTEPEC, monto:2499989.73, importe_modificado:2499989.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:45.0}} | {1982563/proyecto_INICIO, 1982563/proyecto_PROCESO, 1982563/proyecto_INICIO, 1982563/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301982675 | Proyecto de inversión | 1122750.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1122750.18, modificado:1122750.18}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA DEL CARMEN - 158998 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 158998 | S | 33 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1025.8, meta_modificada:1025.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE SUAREZ COLONIA DEL CARMEN, 68333 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE VENUSTIANO ZARRANZA Y CALLE MORELOS, POR EL BLVR ANTONINO FDEZ SE INGRESA A LA AVENIDA ALLENDE Y A LA , lon:-96.14653747, lat:18.06223267}} | 2021-07-05 | 2021-08-18 | 955104.36 | 955104.36 | 955104.36 | 955104.36 | 955104.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FISMDF-052/2021, contratista:JUAN CARLOS CAMARILLO GOMEZ, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1122750.18, importe_modificado:1120145.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:520.78}} | {1982675/proyecto_INICIO, 1982675/proyecto_PROCESO, 1982675/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE TUVO UNA INVERSION MENOR A LO PRESUPUESTADO., trimestre:3.0, usuario:uanlsanchezm, fecha:2021-10-13}} | {obs1: {observación:se rechaza a peticion del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-10-13}, obs2: {observación:se rechaza a peticion del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-10-13}, obs3: {observación:se rechaza a peticion del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-10-13}, obs4: {observación:se rechaza a peticion del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-10-13}}
2021 | 3 | OAX210301983623 | Proyecto de inversión | 510629 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510629.0, modificado:510629.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 164684 | 20 | Oaxaca | 391 | Santa Lucía Miahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MIAHUATLAN | 164684 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:391, localidad:11, direccion:TERRACERÍA TRAMO SANTA LUCIA MIAHUATLAN - RIO COMAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 570 RANCHERIA RIO COMAL, 00000 RÍO COMAL, SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN OAXACA ENTRE Y , SE TOMA EL CAMINO DE TERRACERIA PARTIENDO DEL MUNICIP, lon:-96.63335493, lat:16.23289406}} | 2021-05-12 | 2021-07-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1983623/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301984750 | Proyecto de inversión | 736838.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:736838.14, modificado:736838.14}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES, COLONIA LA REFORMA; 028 - 168951 | 20 | Oaxaca | 2 | Acatlán de Pérez Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA OAXACA | 168951 | S | 27 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:37, direccion:AVENIDA GUANAJUATO INTERIOR SN RANCHERIA TETELA, 68426 TETELA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA ENTRE CALLE MARIANO AZUETA Y CALLE BRAVO AHUJA, CALLE NEZAHUALCOYOTL EL PROYECTO SE LOCALIZA EN CALLES DE COLONIA LA REFORMA ACC, lon:-96.45873788, lat:18.50253706}} | 2021-07-20 | 2021-08-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1984750/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301984790 | Proyecto de inversión | 736838.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:736838.14, modificado:736838.14}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES; LOC. LA ESTRELLA; 029 - 169089 | 20 | Oaxaca | 2 | Acatlán de Pérez Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA OAXACA | 169089 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:16, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 001 TRAMO ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA - COSOLAPA KILÓMETRO 2 + 500 INTERIOR SN RANCHERIA LA ESTRELLA, 68420 LA ESTRELLA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA ENTRE CAMINO UNO Y CAMINO TRES, CAMINO CUATRO , lon:-96.63925241, lat:18.55839951}} | 2021-10-20 | 2021-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1984790/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301984808 | Proyecto de inversión | 736838.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:736838.14, modificado:736838.14}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES; LOC. LA REFORMA; 032 - 169188 | 20 | Oaxaca | 2 | Acatlán de Pérez Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA OAXACA | 169188 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:31, direccion:PASAJE UNO INTERIOR SN RANCHERIA LA REFORMA, 68426 LA REFORMA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA ENTRE CAMINO TRES Y CAMINO CINCO, CAMINO DOS EL PROYECTOS SE LOCALIZA EN DIFERENTES PREDIOS DE LA LOCALIDAD CON DIRECCION SUR DE, lon:-96.4651443, lat:18.48433695}} | 2021-10-20 | 2021-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1984808/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301985129 | Proyecto de inversión | 736638.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:736638.14, modificado:736638.14}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES, BARRIO LAS FLORES; 083 - 170358 | 20 | Oaxaca | 2 | Acatlán de Pérez Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA OAXACA | 170358 | S | 24 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA CRISTOBAL COLON INTERIOR SN BARRIO LAS FLORES, 68420 ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, AVENIDA INDEPENDENCIA EL PROYECTO SE LOCALIZA EN , lon:-96.60904585, lat:18.53786016}} | 2021-11-18 | 2021-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1985129/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301985207 | Proyecto de inversión | 3196318.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3196318.56, modificado:3196318.56}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO TERCERA ETAPA EN DIVERSAS CALLES DE SAN FRANCISCO YOVEGO - 170584 | 20 | Oaxaca | 457 | Santiago Camotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CAMOTLAN | 170584 | S | 432 | 395 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1016.0, meta_modificada:1016.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:457, localidad:8, direccion:TERRACERÍA TRAMO AYOTZINTEPEC - SAN FRANCISCO YOVEGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 36 + 500 PUEBLO SAN FRANCISCO YOVEGO, 68807 SAN FRANCISCO YOVEGO, SANTIAGO CAMOTLÁN OAXACA ENTRE Y , SE TOMA LA SALIDA DE TERRACERIA DE AYO, lon:-96.22307448, lat:17.55207352}} | 2021-06-28 | 2021-09-25 | 3196318.56 | 3196318.56 | 3196318.56 | 1508319.32 | 1508319.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/457/FISM-DF/014/2021, contratista:ING. JOSE LUIS HERNANDEZ VASQUEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CAMOTLAN, monto:3196318.56, importe_modificado:3196318.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:480.0}} | {1985207/proyecto_INICIO, 1985207/proyecto_PROCESO, 1985207/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301985775 | Proyecto de inversión | 2987516.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2987516.69, modificado:2987516.69}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIO) SEGUNDA ETAPA - 172891 | 20 | Oaxaca | 386 | Santa Cruz Zenzontepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC | 172891 | S | 22 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:386, localidad:74, direccion:RANCHERIA LLANO DEL TEMBLOR, 71366 LLANO DEL TEMBLOR, SANTA CRUZ ZENZONTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA POBLACION DE LA LOCALIDAD LLANO DEL TEMBLOR., lon:-97.40506929, lat:16.54004465}} | 2021-07-28 | 2021-10-25 | 2987516.69 | 2987516.69 | 1348918.4 | 1348918.4 | 1348918.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/MSCZ/386/FISMDF/092/2021, contratista:FERMAR INFRAESTRUCTURAS SOFISTICADAS S. DE R.L. DE C.V., convocante:SANTA CRUZ ZENZONTEPEC, monto:2987516.69, importe_modificado:2987516.69}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {1985775/proyecto_PROCESO, 1985775/proyecto_INICIO, 1985775/proyecto_PROCESO, 1985775/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301986693 | Proyecto de inversión | 3238790.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3238790.02, modificado:3238790.02}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DE LA LIMA - 176202 | 20 | Oaxaca | 37 | Mesones Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO | 176202 | S | 114 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2280.0, meta_modificada:2280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO SANTA MARIA DE LA LIMA - MESONES HIDALGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 300 PUEBLO SANTA MARIA DE LA LIMA, 00000 SANTA MARÍA DE LA LIMA, MESONES HIDALGO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRIN, lon:-98.00240486, lat:16.93887422}} | 2021-07-12 | 2021-09-27 | 2457102.32 | 2457102.32 | 2457102.32 | 2457102.32 | 2457102.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/MMH/037/COPM/06/2021, contratista:ARQ MAX DAVID DÍAZ ESCARRAGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO, monto:3238790.02, importe_modificado:3238790.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1729.6}} | {1986693/proyecto_INICIO, 1986693/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301986697 | Proyecto de inversión | 780013.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:780013.03, modificado:780013.03}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE - 176243 | 20 | Oaxaca | 343 | San Sebastián Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN ABASOLO | 176243 | S | 120 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1325.0, meta_modificada:1325.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:343, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO PUEBLO SAN SEBASTIÁN ABASOLO, 70407 SAN SEBASTIÁN ABASOLO, SAN SEBASTIÁN ABASOLO OAXACA ENTRE CALLE ALLANDE Y CALLE LIBERTAD, CALLE ORIENTE LA OBRA SE REALIZARA EN DIVERSAS CALLES DE LA POBLACIÓN PERO PRIN, lon:-96.58956408, lat:16.99387255}} | 2021-08-02 | 2021-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1986697/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301988210 | Proyecto de inversión | 975533.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:975533.99, modificado:975533.99}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LUIS B TOLEDO - 182709 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI OAX | 182709 | S | 120 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.88, meta_modificada:74.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ VILLA SAN JUAN GUICHICOVI, 70330 SAN JUAN GUICHICOVI, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE CAMINO A PACHIÑE ENCINAL, CALLE PRINCIPAL LA OBRA SE UBICA EN LA C, lon:-95.08902248, lat:16.96445691}} | 2021-06-17 | 2021-09-14 | 975533.99 | 975533.99 | 762908.55 | 762908.55 | 762908.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/SJG/198/01/002/2021, contratista:ARIZA DEL ISTMO S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI 2019 - 2021, monto:975533.99, importe_modificado:975533.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.88}} | {1988210/proyecto_FIN, 1988210/proyecto_PROCESO, 1988210/proyecto_INICIO, 1988210/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CAPTURISTA: EN PROCESO DE PRESENTAR LA ULTIMA ESTIMACION FINIQUITO POR PARTE DEL CONTRATISTA PARA LIQUIDAR EL MONTO DEL CONTRATO., trimestre:3.0, usuario:gregorioiturbeo, fecha:2021-10-08}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301988621 | Proyecto de inversión | 2199999.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2199999.98, modificado:2199999.98}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL BARRIO EL TRAPICHE - 183792 | 20 | Oaxaca | 12 | Candelaria Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE CANDELARIA LOXICHA | 183792 | S | 69 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1870.0, meta_modificada:1870.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:64, direccion:ANDADOR CONOCIDO BARRIO EL TRAPICHE, 70950 EL TRAPICHE, CANDELARIA LOXICHA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO EL TRAPICHE, lon:-96.47925841, lat:15.95813432}} | 2021-07-27 | 2021-10-24 | 2199999.98 | 2199999.98 | 659999.99 | 659999.99 | 659999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCL/FISMDF/012/064/006/2021, contratista:ELISANDRO RAMIREZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE CANDELARIA LOXICHA, monto:2199999.98, importe_modificado:2199999.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:758.0}} | {1988621/proyecto_INICIO, 1988621/proyecto_PROCESO, 1988621/proyecto_INICIO, 1988621/proyecto_PROCESO, 1988621/proyecto_INICIO, 1988621/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301988826 | Proyecto de inversión | 1653496.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1653496.75, modificado:1653496.75}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO EL POTRERO - 184573 | 20 | Oaxaca | 137 | San Francisco Cahuacuá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO SE ENCARGARA DE LA EJECUCION DE LA OBRA | 184573 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:137, localidad:11, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN ISIDRO EL POTRERO - LA CIENEGA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA SAN ISIDRO EL POTRERO, 71372 SAN ISIDRO EL POTRERO, SAN FRANCISCO CAHUACUÁ OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO CAHUACUA - S, lon:-97.29086557, lat:16.91792487}} | 2021-09-21 | 2021-11-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1988826/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301989280 | Proyecto de inversión | 820002.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:820002.56, modificado:820002.56}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO THE REAL ARROYO GRANDE Y MAMEY - 186457 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI OAX | 186457 | S | 136 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:48, direccion:TERRACERÍA TRAMO THE REAL - ARROYO GRANDE Y MAMEY MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 700 EJIDO THE REAL, 70330 THE REAL, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CAMINO ARROYO GRANDE Y MAMEY Y , LA UBICACIÓN DE OBRA ES EN EL TRAMO, lon:-95.13937187, lat:17.11565004}} | 2021-08-23 | 2021-10-21 | 820002.56 | 820002.56 | 246000.77 | 246000.77 | 246000.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/SJG/198/27/061/2021, contratista:JABES SANCHEZ JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI 2019 - 2021, monto:820002.56, importe_modificado:820002.56}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}} | {1989280/proyecto_INICIO, 1989280/proyecto_PROCESO, 1989280/proyecto_INICIO, 1989280/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301990426 | Proyecto de inversión | 691155.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:691155.88, modificado:691155.88}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN EL PARAJE LOMA ENEBRO - 191354 | 20 | Oaxaca | 176 | San Juan Bautista Coixtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA | 191354 | S | 110 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:176, localidad:3, direccion:PUEBLO ESTANCIA, 69307 ESTANCIA, SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, LA OBRA SE UBICA A UN LADO DEL RIO GRANDE EN EL PARAJE CONOCIDO COMO LOMA ENEBRO ENTRE LAS CALL, lon:-97.28717594, lat:17.65895302}} | 2021-07-26 | 2021-09-08 | 691155.88 | 691155.88 | 691155.88 | 496774.22 | 496774.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJBC/FAISMYDTDF/176/031-07/2021, contratista:HIDRAX INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA, monto:691155.88, importe_modificado:691155.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:28.0}} | {1990426/proyecto_INICIO, 1990426/proyecto_PROCESO, 1990426/proyecto_INICIO, 1990426/proyecto_FIN, 1990426/proyecto_PROCESO, 1990426/proyecto_FIN, 1990426/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:dado que ya tiene su acta entrega, verificar su avance financiero, trimestre:3.0, usuario:guadalupecruzcr, fecha:2021-10-11}}
2021 | 3 | OAX210301990741 | Proyecto de inversión | 2475019.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2475019.41, modificado:2475019.41}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO EN EL PARAJE CUAHOTLAPEHOALCO - 192288 | 20 | Oaxaca | 490 | Santiago Texcalcingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXCALCINGO | 192288 | S | 176 | 171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1512.4, meta_modificada:1512.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:490, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO 6+300 - 7+ 81249 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 630 + 1 PUEBLO LOMA BONITA, 68537 LOMA BONITA, SANTIAGO TEXCALCINGO OAXACA ENTRE Y , PARAJE CUAHUTLAPEHOALCO, lon:-96.96663845, lat:18.22421}} | 2021-08-23 | 2021-10-21 | 2475019.41 | 2475019.41 | 742505.92 | 742505.92 | 742505.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:490MST/R33-FIII/FISMDF-06/2021, contratista:EDIFICACIONES Y OBRAS CIVILES KACHIÑA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXCALCINGO, monto:2475019.41, importe_modificado:2475019.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1990741/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301991867 | Proyecto de inversión | 1103220.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1103220.73, modificado:1103220.73}} | CONSTRUCCIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO - 196604 | 20 | Oaxaca | 46 | Magdalena Jaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE MAGDALENA JALTEPEC | 196604 | S | 130 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Dispensario(s) médico(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:9, direccion:TERRACERÍA TRAMO LA UNION - EL VENADO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 50 RANCHERIA LA UNIÓN, 69902 LA UNIÓN, MAGDALENA JALTEPEC OAXACA ENTRE TERRACERIA CAMINO A EL VENADO Y TERRACERIA CAMINO A MAGDALENA JALTEPEC, TERRACERIA CAM, lon:-97.21780567, lat:17.2751578}} | 2021-08-02 | 2021-11-15 | 1103220.73 | 1103220.73 | 257220.86 | 257220.86 | 257220.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/FISM/MMJ/046/0009/02/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR KIINDO WUA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA JALTEPEC, monto:1103220.73, importe_modificado:1103220.73}} | {meta1: {unidad_medida:Dispensario(s) médico(s), avance:0.62}} | {1991867/proyecto_INICIO, 1991867/proyecto_PROCESO, 1991867/proyecto_INICIO, 1991867/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301992766 | Proyecto de inversión | 1205796.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1205796.05, modificado:1205796.05}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CEDROS, SECTOR 2, SEGUNDA SECCION, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA. - 201197 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ | 201197 | S | 70 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:727.0, meta_modificada:727.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE CEDROS COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 68024 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE SAUCES CALLE CEDROS ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE INDEPENDENCIA SECTOR 2 SEGUN, lon:-96.73471609, lat:17.09519261}} | 2021-10-04 | 2021-12-06 | 1205796.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1992766/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301993050 | Proyecto de inversión | 946032.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:946032.52, modificado:946032.52}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE DE LA PEÑA - 202069 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 202069 | S | 143 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1322.4, meta_modificada:1322.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:51, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA EJIDO SAN FELIPE DE LA PEÑA, 68449 SAN FELIPE DE LA PEÑA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE NIÑO PERDIDO Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, CALLE CUAHUTEMOC SOBRE LA MARGEN DERECHA DE LA CARRETER, lon:-95.93194535, lat:17.84126606}} | 2021-08-19 | 2021-10-02 | 283809.76 | 283809.76 | 283809.76 | 283809.76 | 283809.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FISMDF-082/2021, contratista:EXPLORACION Y DESARROLLO DE RECURSOS HIDRAULICOS SUBTERRANEOS S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:946032.52, importe_modificado:946032.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:399.01}} | {1993050/proyecto_INICIO, 1993050/proyecto_PROCESO, 1993050/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301993052 | Proyecto de inversión | 2253646.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2253646.42, modificado:2253646.42}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LAS MINAS - 202074 | 20 | Oaxaca | 242 | San Martín Peras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN PERAS | 202074 | S | 756 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:4998.0, meta_modificada:4998.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:242, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO san martin peras - SANTA CRUZ PERAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 760 RANCHERIA SAN MARTÍN PERAS, 69780 SAN MARTÍN PERAS, SAN MARTÍN PERAS OAXACA ENTRE Y , LA OBRA PARTE DESDE LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN PE, lon:-98.24154963, lat:17.36180005}} | 2021-06-14 | 2021-08-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {1993052/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EN EL SISTEMA NOS OBSERVAN QUE: El proyecto cuenta con observaciones, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en el SRFT en ceros hasta que el proyecto se elimine en la MIDS y se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, POR LO QUE DE BIENESTAR NOS INDICARON QUE SE DIERA AVANCE EN 0 Y SE ELIMINARA EN LA MIDS. , trimestre:3.0, usuario:brauliogonzalezo, fecha:2021-10-14}, obs2: {observación:EN EL SISTEMA NOS OBSERVAN QUE: El proyecto cuenta con observaciones, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en el SRFT en ceros hasta que el proyecto se elimine en la MIDS y se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, POR LO QUE DE BIENESTAR NOS INDICARON QUE SE DIERA AVANCE EN 0 Y SE ELIMINARA EN LA MIDS. , trimestre:3.0, usuario:brauliogonzalezo, fecha:2021-10-14}} | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301993141 | Proyecto de inversión | 444927.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:444927.56, modificado:444927.56}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA GUADALUPE HINOJOSA DE MURAT - 202320 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 202320 | S | 36 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:460.25, meta_modificada:460.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE FRATERNIDAD COLONIA GUADALUPE HINOJOSE DE MURAT, 68334 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CAÑADA Y CALLE VALLES CENTRALES, CALLE ROBERTO MADRAZO PINTADO A 600 MTS DELANTE DEL RECLU, lon:-96.137, lat:18.05361664}} | 2021-08-23 | 2021-10-06 | 133478.27 | 133478.27 | 133478.27 | 133478.27 | 133478.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FISMDF-088/2021, contratista:JOSE RODRIGO BRAVO NAVARRO, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:444927.56, importe_modificado:444927.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:140.0}} | {1993141/proyecto_INICIO, 1993141/proyecto_PROCESO, 1993141/proyecto_INICIO, 1993141/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301993264 | Proyecto de inversión | 1712254.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1712254.88, modificado:1712254.88}} | CONSTRUCCION DE DOS TECHADOS DE LA CANCHA DE BASQUETBOOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA PUBLICA MUNICIPAL - 202728 | 20 | Oaxaca | 188 | San Juan Colorado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONTITUCIONAL | 202728 | S | 4911 | 4583 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1403.35, meta_modificada:1403.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:188, localidad:1, direccion:CALLE CAMPO DEPORTIVO PUEBLO SAN JUAN COLORADO, 71720 SAN JUAN COLORADO, SAN JUAN COLORADO OAXACA ENTRE CALLE CAMPO DEPORTIVO Y CALLE 5 DE MAYO COLONIA EL PANTEON, LA OBRA ESTA UBICADO RUMBO A LA CALLE 5 DE MAYO EN LA UNIDA, lon:-97.95782904, lat:16.46621795}} | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1993264/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301993369 | Proyecto de inversión | 1380000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1380000.0, modificado:1380000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CON CLAVE: 20DPR4246E - 203069 | 20 | Oaxaca | 364 | Santa Catarina Juquila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA JUQUILA | 203069 | S | 72 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:419.4, meta_modificada:419.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:364, localidad:109, direccion:CALLE CARRETERA OAXACA PUERTO ESCONDIDO PUEBLO SAN LUCAS EL VIDRIO, 71917 SAN LUCAS EL VIDRIO, SANTA CATARINA JUQUILA OAXACA ENTRE Y , CALLE CARRETERA A JUQUILA A UN COSTADO DE LA AGENCIA MUNCIPAL Y JUNTO A LA CAPILLA DE L, lon:-97.15247089, lat:16.25213579}} | 2021-07-12 | 2021-09-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1993369/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301993448 | Proyecto de inversión | 1247000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1247000.0, modificado:1247000.0}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS - 203480 | 20 | Oaxaca | 551 | Tlacolula de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TLACOLULA DE MATAMOROS | 203480 | S | 141 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:273.8, meta_modificada:273.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:551, localidad:1, direccion:AVENIDA 2 DE ABRIL Y AVENIDA JUAREZ Y PRIVADA FRANCISCO I. MADERO SECCION SECCIÓN TERCERA, 70400 TLACOLULA DE MATAMOROS, TLACOLULA DE MATAMOROS OAXACA ENTRE CALLE CUITLAHUAC Y CALLE NIÑO PERDIDO, CALLE XICOTENCATL LA OBRA SE , lon:-96.47034333, lat:16.95271646}} | 2021-06-08 | 2021-07-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1993448/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301993586 | Proyecto de inversión | 905407.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:905407.93, modificado:905407.93}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LAGO DE TEXCOCO, COLONIA EL MANANTIAL, AGENCIA PUEBLO NUEVO. - 204267 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ | 204267 | S | 170 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:315.0, meta_modificada:315.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE LAGO DE TEXCOCO COLONIA EL MANANTIAL, 68274 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE LAGO DE XOCHIMILCO Y CALLE LAS VEGAS, CALLE LAGO DE PATZCUARO CALLE LAGO DE TEXCOCO ENTRE LAGO DE XOCHIMILCO Y LAS VEGAS, lon:-96.75708027, lat:17.12429673}} | 2021-10-04 | 2021-12-06 | 905407.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1993586/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301993627 | Proyecto de inversión | 914458.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:914458.53, modificado:914458.53}} | REHABILITACION DEL REVESTIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO CARRETERA A LOMA BONITA A EL JIMBAL EN LA LOCALIDAD DEL JIMBAL - 204402 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 204402 | S | 222 | 229 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1560.0, meta_modificada:1560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:110, direccion:CAMINO TRAMO E.C. TUXTEPEC A LOMA BONITA - JIMBAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 490 EJIDO EL JIMBAL, 68326 EL JIMBAL, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE Y , POR LA CARRETERA TUXTEPEC A LOMA BONITA FRENTE A LA COL , lon:-96.11262359, lat:18.06869011}} | 2021-08-23 | 2021-10-06 | 274337.56 | 274337.56 | 274337.56 | 274337.56 | 274337.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FISMDF-091/2021, contratista:EXPLORACION Y DESARROLLO DE RECURSOS HIDRAULICOS SUBTERRANEOS S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:914458.53, importe_modificado:914458.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1993627/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301993995 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL EL GRANDE, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL GRANDE - 205542 | 20 | Oaxaca | 269 | San Miguel el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL GRANDE | 205542 | S | 556 | 480 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:338.0, meta_modificada:338.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:269, localidad:1, direccion:PEATONAL CAMINO A PLANTA DE TRATAMIENTO NORTE PUEBLO SAN MIGUEL EL GRANDE CENTRO, 71140 SAN MIGUEL EL GRANDE, SAN MIGUEL EL GRANDE OAXACA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE PROLONGACIÓN DE IGNACIO ZARAGOZA, CAMINO A LA PL, lon:-97.62496052, lat:17.04688175}} | 2021-05-01 | 2021-10-07 | 700000 | 700000 | 700000 | 440748.76 | 440748.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105155, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL GRANDE, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {1993995/proyecto_INICIO, 1993995/proyecto_PROCESO, 1993995/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301994106 | Proyecto de inversión | 1846040.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1846040.17, modificado:0.0}} | REHABILITACIÓN DE CALLE PELAXILA, VILLA DE ZAACHILA - 205942 | 20 | Oaxaca | 565 | Villa de Zaachila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA | 205942 | S | 99 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:694.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:CALLE PELAXILA BARRIO LA PURÍSIMA, 71313 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE QUIETABEÑE Y CALLE DANNIDIPAA, CALLE QUIENGOLA LA OBRA SE UBICA A 250 METROS AL SUROESTE DE LA CAPILLA DE SAN PABLO APOSTOL DEL, lon:-96.7451946, lat:16.95214928}} | 2021-06-07 | 2021-08-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1994106/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DERIVADO DE LA OBSERVACION EN MIDS: El proyecto cuenta con observaciones, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en el SRFT en ceros hasta que el proyecto se elimine en la MIDS y se reporte nuevamente atendiendo las observaciones., trimestre:3.0, usuario:eliaortizv, fecha:2021-09-29}, obs2: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DERIVADO DE LA OBSERVACION EN MIDS: El proyecto cuenta con observaciones, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en el SRFT en ceros hasta que el proyecto se elimine en la MIDS y se reporte nuevamente atendiendo las observaciones., trimestre:3.0, usuario:eliaortizv, fecha:2021-09-29}, obs3: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DERIVADO DE LA OBSERVACION EN MIDS: El proyecto cuenta con observaciones, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en el SRFT en ceros hasta que el proyecto se elimine en la MIDS y se reporte nuevamente atendiendo las observaciones., trimestre:3.0, usuario:eliaortizv, fecha:2021-09-29}} | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301994151 | Proyecto de inversión | 1199999.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199999.83, modificado:1199999.83}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES (MEJORAMIENTO DE VIVIENDA) - 206077 | 20 | Oaxaca | 133 | San Esteban Atatlahuca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN ESTEBAN ATATLAUCA | 206077 | S | 43 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:133, localidad:5, direccion:PUEBLO , 71120 MORELOS, SAN ESTEBAN ATATLAHUCA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN DIFERENRES PONTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-97.71929795, lat:17.08408784}} | 2021-09-20 | 2021-10-20 | 1199999.83 | 1199999.83 | 359999.95 | 359999.95 | 359999.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSEA-133/FIII-FISMDF/022/2021, contratista:INGENIERIA & PROYECTOS BRISMA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN ATATLAHUCA, monto:1199999.83, importe_modificado:1199999.83}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {1994151/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301994254 | Proyecto de inversión | 3959740.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3167792.55, modificado:3167792.55}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:791948.14, modificado:791948.14}} | CONSTRUCCIÓN DE 50 SANITARIOS CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, SEGUNDA ETAPA - 206300 | 20 | Oaxaca | 162 | San Jerónimo Taviche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO TAVICHE | 206300 | S | 170 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:162, localidad:1, direccion:CALLE DE LA PRESA PUEBLO SAN JERÓNIMO TAVICHE, 71545 SAN JERÓNIMO TAVICHE, SAN JERÓNIMO TAVICHE OAXACA ENTRE CALLE DEL ARROYO Y , CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE SAN JERON, lon:-96.595264, lat:16.712022}} | 2021-08-27 | 2021-10-28 | 3959740.69 | 3959740.69 | 2277351.97 | 2277351.97 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJT(162)/FISE-FISMDF/002/2021, contratista:ING. CORNELIO BAUTISTA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TAVICHE, OAXACA., monto:3959740.69, importe_modificado:3959740.69}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:29.0}} | {1994254/proyecto_INICIO, 1994254/proyecto_PROCESO, 1994254/proyecto_INICIO, 1994254/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301994372 | Proyecto de inversión | 1064221.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1064221.89, modificado:1064221.89}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA EL REENCUENTRO - 206831 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 206831 | S | 47 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:904.21, meta_modificada:904.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE 23 DE AGOSTO COLONIA EL REENCUENTRO, 68310 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE MARGARITA SANCHEZ, PRIVADA PRIMERA PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE DELANTE DE LA GLORIETA L, lon:-96.12743594, lat:18.09384964}} | 2021-08-24 | 2021-10-07 | 319266.57 | 319266.57 | 319266.57 | 319266.57 | 319266.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FISMDF-094/2021, contratista:DISEÑO INMOBILIARIA Y DESARROLLO CONSTRUCTIVO MEMPHIS S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1064221.89, importe_modificado:1064221.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.01}} | {1994372/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301994425 | Proyecto de inversión | 735213 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:735213.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CUARTA PRIVADA DE QUIECHAPA, BARRIO SAN JOSE, VILLA DE ZAACHILA - 207016 | 20 | Oaxaca | 565 | Villa de Zaachila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA | 207016 | S | 91 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:306.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:PRIVADA CUARTA PRIVADA DE QUIECHAPA BARRIO SAN JOSÉ, 71310 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE QUIECHAPA Y CALLE CAPULALPAM, LA OBRA SE UBICA A 250 METROS AL NORESTE DEL SALON DEL REINO DE LOS TESTIGOS , lon:-96.74622171, lat:16.95876145}} | 2021-04-30 | 2021-05-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1994425/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DERIVADO DE LA OBSERVACION EN MIDS: El proyecto cuenta con observaciones, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en el SRFT en ceros hasta que el proyecto se elimine en la MIDS y se reporte nuevamente atendiendo las observaciones., trimestre:3.0, usuario:eliaortizv, fecha:2021-09-29}, obs2: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DERIVADO DE LA OBSERVACION EN MIDS: El proyecto cuenta con observaciones, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en el SRFT en ceros hasta que el proyecto se elimine en la MIDS y se reporte nuevamente atendiendo las observaciones., trimestre:3.0, usuario:eliaortizv, fecha:2021-09-29}, obs3: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DERIVADO DE LA OBSERVACION EN MIDS: El proyecto cuenta con observaciones, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en el SRFT en ceros hasta que el proyecto se elimine en la MIDS y se reporte nuevamente atendiendo las observaciones., trimestre:3.0, usuario:eliaortizv, fecha:2021-09-29}} | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301994433 | Proyecto de inversión | 1929324.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1929324.97, modificado:1929324.97}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS NEGRAS - 207035 | 20 | Oaxaca | 401 | Santa María Colotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA COLOTEPEC | 207035 | S | 33 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:951.38, meta_modificada:951.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:401, localidad:40, direccion:CALLE AVENIDA PRINCIPAL PUEBLO PIEDRAS NEGRAS, 70935 PIEDRAS NEGRAS, SANTA MARÍA COLOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE AUTOPISTA OAXACA PUERTO ESCONDIDO Y , CALLE CAMINO A COLOTEPEC A UN COSTADO DE LA AUTOPISTA OAXACA PUERTO ESCONDID, lon:-96.89053973, lat:15.9282067}} | 2021-07-03 | 2021-09-30 | 1929324.97 | 1929324.97 | 1230979.43 | 1230979.43 | 1230979.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMC/401/FISMDF/COP-017/2021, contratista:ARQUITECTURA MENDOZA RIVERA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC, monto:1929324.97, importe_modificado:1929324.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:680.0}} | {1994433/proyecto_INICIO, 1994433/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301994445 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SANTA JUANITA ¿ PARAJE YUTE JA´A LOMA TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 1+673, EN LA LOCALIDAD DE SANTA JUANITA, MUICIPIO DE MAGDALENA PEÑASCO. - 207062 | 20 | Oaxaca | 50 | Magdalena Peñasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MAGDALENA PEÑASCO | 207062 | S | 51 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.67, meta_modificada:1.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO SANTA JUANITA - PARAJE YUTE JA´A LOMA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 673 PUEBLO SANTA JUANITA, 69848 SANTA JUANITA, MAGDALENA PEÑASCO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL CENTRO DE LA POBLACION, lon:-97.58631086, lat:17.21879247}} | 2021-09-01 | 2021-10-15 | 800000 | 800000 | 610730.19 | 610730.19 | 610730.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MMP/050/FISM-DF/001/2021, contratista:JAVIER ROJAS SANDOVAL, convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA PEÑASCO, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}} | {1994445/proyecto_INICIO, 1994445/proyecto_PROCESO, 1994445/proyecto_INICIO, 1994445/proyecto_PROCESO, 1994445/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301994512 | Proyecto de inversión | 1538250.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1538250.77, modificado:1538250.77}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE AGUAJE DE LA DANTA - 207221 | 20 | Oaxaca | 401 | Santa María Colotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA COLOTEPEC | 207221 | S | 27 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:731.16, meta_modificada:731.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:401, localidad:46, direccion:CALLE CAMINO AL AGUAJE DE LA DANTA PUEBLO AGUAJE DE LA DANTA, 70936 AGUAJE DE LA DANTA, SANTA MARÍA COLOTEPEC OAXACA ENTRE Y , ES LINEA Y RED DE AGUA POTABLE POR LO TANTO SON EN DIVERSAS CALLES DE LA COMUNIDAD, lon:-96.91636521, lat:15.88539194}} | 2021-07-06 | 2021-10-03 | 1538250.77 | 1538250.77 | 438492.42 | 438492.42 | 438492.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMC/401/FISMDF/COP-020/2021, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES RUKET S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC, monto:1538250.77, importe_modificado:1538250.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}} | {1994512/proyecto_PROCESO, 1994512/proyecto_INICIO, 1994512/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301994528 | Proyecto de inversión | 682134.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:682134.46, modificado:682134.46}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA INSURGENTES - 207255 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 207255 | S | 31 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:508.33, meta_modificada:508.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA INSURGENTES, 68334 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE AVENIDA PLAN DE TUXTEPEC Y AVENIDA JAVIER GARCIA SANCHEZ, CALLE MIGUEL ALLENDE ANTES DEL RECLUSORIO SE ACCED, lon:-96.14023528, lat:18.06037435}} | 2021-08-23 | 2021-10-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FISMDF-093/2021, contratista:EXPLORADORA GE & JO S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:682134.46, importe_modificado:682134.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1994528/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL PROYECTO CUENTA CON OBSERVACIONES EN LA MIDS SE SOLICITA SU CANCELACION PARA ATENDER LO ANTERIOR., trimestre:3.0, usuario:uanlsanchezm, fecha:2021-10-13}} | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}, obs2: {observación:se rechaza a peticion del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-10-12}, obs3: {observación:se rechaza a peticion del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-10-12}, obs4: {observación:se rechaza a peticion del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-10-12}, obs5: {observación:se rechaza a peticion del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-10-12}}
2021 | 3 | OAX210301994541 | Proyecto de inversión | 1054493.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1054493.02, modificado:1054493.02}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE - 207296 | 20 | Oaxaca | 469 | Santiago Juxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO JUXTLAHUACA | 207296 | S | 1517 | 1352 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:469, localidad:1, direccion:COLONIA LAS AMÉRICAS, 69700 SANTIAGO JUXTLAHUACA, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE SE ENCUENTRA UBICADA EN EL LADO OESTE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, lon:-98.02033095, lat:17.3391362}} | 2021-07-07 | 2021-08-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.0}} | {1994541/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301994571 | Proyecto de inversión | 1640003.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1640003.34, modificado:1640003.34}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JUAN ESCUTIA, COLONIA SANTA ANITA PARTE MEDIA, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC. - 207358 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ | 207358 | S | 58 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:834.0, meta_modificada:834.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ESCUTIA COLONIA SANTA ANITA PARTE MEDIA, 68155 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CARRETERA A MONTE ALBAN Y CALLE NIÑO ARTILLERO, CALLE FRANCISCO MARQUEZ CALLE JUAN ESCUTIA ENTRE CARRETERA A MONTE ALB, lon:-96.73455888, lat:17.05061866}} | 2021-10-04 | 2021-12-06 | 1640003.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1994571/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301994813 | Proyecto de inversión | 362060 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:362060.0, modificado:362060.0}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL PARAJE EL PLATANILLO - 208349 | 20 | Oaxaca | 117 | San Bartolomé Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOME LOXICHA | 208349 | S | 25 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:117, localidad:1, direccion:CALLE MONTES DE OCA PUEBLO SAN BARTOLOMÉ LOXICHA, 70940 SAN BARTOLOMÉ LOXICHA, SAN BARTOLOMÉ LOXICHA OAXACA ENTRE CALLE ARROYO MACHETE Y CAMINO A SANTA CATARINA LOXICHA, CAMINO A PASO ANCHO SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO QUE CO, lon:-96.71338802, lat:15.97143909}} | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 362060 | 362060 | 181030 | 181030 | 181030 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OP/MSBL/FISMDF/117/SBL/001/2021, contratista:JABANI CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:SAN BARTOLOME LOXICHA, monto:362060.0, importe_modificado:362060.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {1994813/proyecto_INICIO, 1994813/proyecto_PROCESO, 1994813/proyecto_INICIO, 1994813/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301995105 | Proyecto de inversión | 835203.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:835203.32, modificado:835203.32}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EST. REG. DE 6.00 X 8.00 MTS, EN EL JARDÍN DE NIÑOS JOSE VASCONCELOS CLAVE: 20DCC1886Z - 209189 | 20 | Oaxaca | 72 | San José del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE DEL PROGRESO | 209189 | S | 165 | 152 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE CARRANZA INTERIOR 1 PUEBLO SAN JOSÉ DEL PROGRESO, 71550 SAN JOSÉ DEL PROGRESO, SAN JOSÉ DEL PROGRESO OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE LIBERTAD, CALLE GUILLERMO PRIETO SE ENCUENTRA AL COSTADO DEL SITIO DE TAXIS , lon:-96.68461404, lat:16.68396153}} | 2021-06-19 | 2021-08-17 | 835203.32 | 835203.32 | 485706.37 | 485706.37 | 485706.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJP/FAISMyDTDF/072/019/2021, contratista:ECYO-CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PROGRESO, monto:835203.32, importe_modificado:835203.32}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.2}} | {1995105/proyecto_INICIO, 1995105/proyecto_PROCESO, 1995105/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301995464 | Proyecto de inversión | 1287818.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1287818.34, modificado:1287818.34}} | CONSTRUCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA AMPLIACION EL TROPICO - 210753 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 210753 | S | 72 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:972.79, meta_modificada:972.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE LA CAPILLA COLONIA AMPLIACION EL TROPICO, 68333 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CAMINO A LAS LIMAS, POR EL BLVR ANTONINO FDEZ A LA ALTURA DEL CRUCE, lon:-96.13759887, lat:18.06680624}} | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 386345.5 | 386345.5 | 386345.5 | 386345.5 | 386345.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FISMDF-106/2021, contratista:DISEÑO INMOBILIARIA Y DESARROLLO CONSTRUCTIVO MEMPHIS S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1287818.34, importe_modificado:1287818.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:302.84}} | {1995464/proyecto_INICIO, 1995464/proyecto_PROCESO, 1995464/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301995652 | Proyecto de inversión | 999943.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999943.68, modificado:999943.68}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO - 211317 | 20 | Oaxaca | 133 | San Esteban Atatlahuca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN ESTEBAN ATATLAUCA | 211317 | S | 140 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:133, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO , 71120 SAN ESTEBAN ATATLAHUCA, SAN ESTEBAN ATATLAHUCA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE VICENTE GUERRERO, lon:-97.67605633, lat:17.06636459}} | 2021-09-20 | 2021-11-18 | 999943.68 | 999943.68 | 299983.1 | 299983.1 | 299983.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSEA-133/FIII-FISMDF/012/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR YEDZELL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN ATATLAHUCA, monto:999943.68, importe_modificado:999943.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1995652/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301995893 | Proyecto de inversión | 359000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359000.0, modificado:359000.0}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCIION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE ALVARO OBREGON Y PRIVADA DE ALVARO OBREGON, EN SANTA MARIA ZOQUITLAN - 212074 | 20 | Oaxaca | 449 | Santa María Zoquitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZOQUITLAN TLACOLULA OAXACA | 212074 | S | 1696 | 1693 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:449, localidad:1, direccion:CALLE ALVARO OBREGON RANCHERIA SANTA MARÍA ZOQUITLÁN, 70490 SANTA MARÍA ZOQUITLÁN, SANTA MARÍA ZOQUITLÁN OAXACA ENTRE CALLE PALMERAS Y CALLE PROLONGACION ALVARO OBREGON, BRECHA LA CRUZ LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA CERCA DEL P, lon:-96.35489528, lat:16.55641576}} | 2021-10-01 | 2021-11-29 | 359000 | 359000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMZ/449/FISM-DF/002/2021, contratista:OCTAVIO ARAGON LUCERO, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZOQUITLAN, monto:359000.0, importe_modificado:359000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1995893/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACION, PARA ATENDER OBSERVACIONES EN LA PLATAFORMA DE MIDS, trimestre:3.0, usuario:ricardososas, fecha:2021-10-19}} | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}, obs2: {observación:SI VA A CORREGIR ESTE FOLIO NO SE DEBE CAPTURAR AVANCES Y SI PUDE ES MEJOR DALE CANCELACION Y VOLVER A CAPTURAR EN LAS MIDS SEGUN LAS OBSERVACIONES Q APARECEN EN EL FOLIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2021-10-19}, obs3: {observación:SI VA A CORREGIR ESTE FOLIO NO SE DEBE CAPTURAR AVANCES Y SI PUDE ES MEJOR DALE CANCELACION Y VOLVER A CAPTURAR EN LAS MIDS SEGUN LAS OBSERVACIONES Q APARECEN EN EL FOLIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2021-10-19}, obs4: {observación:SI VA A CORREGIR ESTE FOLIO NO SE DEBE CAPTURAR AVANCES Y SI PUDE ES MEJOR DALE CANCELACION Y VOLVER A CAPTURAR EN LAS MIDS SEGUN LAS OBSERVACIONES Q APARECEN EN EL FOLIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2021-10-19}, obs5: {observación:SI VA A CORREGIR ESTE FOLIO NO SE DEBE CAPTURAR AVANCES Y SI PUDE ES MEJOR DALE CANCELACION Y VOLVER A CAPTURAR EN LAS MIDS SEGUN LAS OBSERVACIONES Q APARECEN EN EL FOLIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2021-10-19}}
2021 | 3 | OAX210301996045 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES DE SANTA MARÍA TEJOTEPEC A CIENEGUILLA DEL TRAMO: KM 0+000 AL 8 + 000 - 212465 | 20 | Oaxaca | 161 | San Jerónimo Sosola | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO SOSOLA | 212465 | S | 60 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:161, localidad:10, direccion:PUEBLO , 68207 SANTA MARÍA TEJOTEPEC, SAN JERÓNIMO SOSOLA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA EMPIEZA DE SANTA MARIA TEJOTEPEC A CIENEGUILLA, lon:-96.98122045, lat:17.49416951}} | 2021-10-04 | 2021-12-02 | 450000 | 450000 | 225000 | 225000 | 225000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106858, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JERONIMO SOSOLA , monto:450000.0, importe_modificado:450000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {1996045/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301996170 | Proyecto de inversión | 419614.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:419614.68, modificado:419614.68}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN RIO PACHIÑE - 212822 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI OAX | 212822 | S | 667 | 629 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:598.0, meta_modificada:598.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:18, direccion:PROLONGACION DE LA CALLE DE ACCESO AL PANTEON EJIDO RÍO PACHIÑE, 70330 RÍO PACHIÑE, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE PROLONGACION DE LA CALLE DE ACCESO AL PANTEON Y CARRETERA SAN JUAN GUICHICOVI, LA OBRA SE UBICA EN LA PROL, lon:-95.06496, lat:16.96947104}} | 2021-09-06 | 2021-10-05 | 419614.68 | 419614.68 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/SJG/198/04/016/2021, contratista:FAUSTINO MATUS ZACARIAS, convocante:MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI 2019 - 2021, monto:419614.68, importe_modificado:419614.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:418.0}} | {1996170/proyecto_INICIO, 1996170/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301996340 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}} | CONSTRUCCION DE CANCHA Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN CERRO RABON - 213238 | 20 | Oaxaca | 171 | San José Tenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO | 213238 | S | 136 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:20, direccion:RANCHERIA CERRO RABON, 68570 CERRO RABÓN, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA ENTRE Y , EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE CERRO RABON FRENTE A LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-96.58022727, lat:18.10244462}} | 2021-07-05 | 2021-10-02 | 650000 | 650000 | 206884.3 | 206884.3 | 206884.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJT/FISM/171/023/2021, contratista:ARQ. CIPRIANO RIOS GARCIA, convocante:CANDIDO PINEDA ALVARADO, monto:650000.0, importe_modificado:650000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0}} | {1996340/proyecto_INICIO, 1996340/proyecto_PROCESO, 1996340/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301996413 | Proyecto de inversión | 1340156.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1340156.04, modificado:1340156.04}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA REACOMODO PLAYA DEL MONO - 213655 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 213655 | S | 53 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1298.98, meta_modificada:1298.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:AVENIDA 2 COLONIA REACOMODO PLAYA DE MONO, 68345 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE A Y CALLE D, CALLE 2 DE LA CARRETERA TUXTEPEC A CERRO DE ORO RUMBO A CAMELIA ROJA SE INGRESA POR IZQUI, lon:-96.16907123, lat:18.06149931}} | 2021-09-08 | 2021-11-06 | 402046.81 | 402046.81 | 402046.81 | 402046.81 | 402046.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FISMDF-116/2021, contratista:AHER ANTONIO MARTINEZ VARGAS, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1340156.04, importe_modificado:1340156.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:427.12}} | {1996413/proyecto_INICIO, 1996413/proyecto_PROCESO, 1996413/proyecto_INICIO, 1996413/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301996440 | Proyecto de inversión | 1627995.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1627995.06, modificado:1627995.06}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DEL YAGUAL - 213739 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 213739 | S | 33 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1381.17, meta_modificada:1381.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:69, direccion:CALLE INDEPENDENCIA EJIDO EL YAGUAL, 68443 EL YAGUAL, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CONTINUACION INDEPENDENCIA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE EMILIANO ZAPATA LA CALLE A PAVIMENTAR ES PARTE DEL CAMINO MATA DE CAÑA A EL, lon:-96.10857083, lat:18.01977857}} | 2021-09-02 | 2021-11-15 | 488398.52 | 488398.52 | 488398.52 | 488398.52 | 488398.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FISMDF-109/2021, contratista:FRANCISCA CANSECO CRUZ, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1627995.06, importe_modificado:1627995.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:431.11}} | {1996440/proyecto_INICIO, 1996440/proyecto_PROCESO, 1996440/proyecto_INICIO, 1996440/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301996905 | Proyecto de inversión | 1896476.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1896476.62, modificado:1896476.62}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA - 215963 | 20 | Oaxaca | 511 | Santo Domingo Nuxaá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO NUXAA | 215963 | S | 105 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:511, localidad:9, direccion:TERRACERÍA TRAMO SANTO DOMINGO NUXAA - LLANO DE AYUCA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 50 RANCHO LOMA CONEJO, 69960 LOMA DE CONEJO, SANTO DOMINGO NUXAÁ OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LOMA DE CONEJO SE UBICA A 1.05 KIL, lon:-97.11632927, lat:17.21622463}} | 2021-08-16 | 2021-11-13 | 1896476.62 | 1896476.62 | 1001744.68 | 1001744.68 | 1001744.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/MSDN/FISMDF/06/2021, contratista:GREGORIO ALFREDO LÓPEZ RODRÍGUEZ (PERSONA FISICA), convocante:SANTO DOMINGO NUXAA, monto:1896476.62, importe_modificado:1896476.62}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:21.0}} | {1996905/proyecto_INICIO, 1996905/proyecto_PROCESO, 1996905/proyecto_INICIO, 1996905/proyecto_PROCESO, 1996905/proyecto_INICIO, 1996905/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301997160 | Proyecto de inversión | 680255.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:680255.22, modificado:680255.22}} | CONSTRUCCÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL - 216858 | 20 | Oaxaca | 15 | Coatecas Altas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE COATECAS ALTAS | 216858 | S | 85 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:483.0, meta_modificada:483.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO A SAN ANDÉS NIÑO - CAMINO A CHEPEGINIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 80 PUEBLO EL PORTILLO, 71570 EL PORTILLO, COATECAS ALTAS OAXACA ENTRE CAMINO A SAN ANDRÉS NIÑO Y CAMINO AL TEPEHUAJE, CAMINO A CHEPEGINI, lon:-96.6394479, lat:16.54094899}} | 2021-06-07 | 2021-07-06 | 680255.22 | 680255.22 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-015/FISMDF-10/21-C, contratista:PROYECTOS ESPECIALIZADOS CHAVEZ SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE COATECAS ALTAS, monto:680255.22, importe_modificado:680255.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:430.0}} | {1997160/proyecto_PROCESO, 1997160/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AGREGAR EL DOCUMENTO QUE AMPLIE EL PLAZO DE EJECUCION DEL PROYECTO, ASI COMO EL PAGO DEL MISMO, YA QUE DE ACUERDO AL CONTRATO QUE CONTIENE LA LIGA LA FECHA DE TERMINO ES EL 06-07-2021., trimestre:3.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2021-10-17}}
2021 | 3 | OAX210301997424 | Proyecto de inversión | 8183804.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8183804.06, modificado:8183804.06}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE - 217689 | 20 | Oaxaca | 126 | San Cristóbal Amatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL AMATLÁN | 217689 | S | 2249 | 2067 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:126, localidad:8, direccion:CALLE CAMINO A SAN FRANCISO LOGUECHE PUEBLO SAN CRISTÓBAL AMATLÁN, 70835 LOS SABINOS [RANCHO], SAN CRISTÓBAL AMATLÁN OAXACA ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y , SOBRE EL CAMINO A SAN FRANCISCO LOGUECHE AL MARGEN IZQ DELANTE DEL I, lon:-96.41197752, lat:16.33442616}} | 2021-09-06 | 2021-12-04 | 8183804.06 | 8183804.06 | 2455141.22 | 2455141.22 | 2455141.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCA-126/FISMDF-03/SCA-001/COP-07/2021, contratista:CONSTRUCTORA BAALAT S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL AMATLAN, monto:8183804.06, importe_modificado:8183804.06}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.25}} | {1997424/proyecto_INICIO, 1997424/proyecto_PROCESO, 1997424/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301997505 | Proyecto de inversión | 1995200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1995200.0, modificado:1995200.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE LA CALLE BENITO JUAREZ - 218028 | 20 | Oaxaca | 455 | Santiago Ayuquililla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTIAGO AYUQUILILLA | 218028 | S | 75 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:455, localidad:1, direccion:CALLE JUAREZ PUEBLO SANTIAGO AYUQUILILLA, 69220 SANTIAGO AYUQUILILLA, SANTIAGO AYUQUILILLA OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE JUAREZ ESQ DESPUES DE LA CALLE INDEPENDENCIA SOBRE UN AROYO DE, lon:-97.9553082, lat:17.93586852}} | 2021-08-23 | 2021-11-20 | 1995200 | 1995200 | 1995200 | 1200000 | 598560 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA-006-2021, contratista:DEYOC DISEÑO DE EDIFICACIONES Y OBRAS CIVILES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO AYUQUILILLA, monto:1995200.0, importe_modificado:1995200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:0.5}} | {1997505/proyecto_INICIO, 1997505/proyecto_PROCESO, 1997505/proyecto_INICIO, 1997505/proyecto_PROCESO, 1997505/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CORREGIDO, trimestre:3.0, usuario:gabrielapalaciosm, fecha:2021-10-25}} | {obs1: {observación:AGREGAR CORRECTAMENTE LIGA DE CONTRATO , trimestre:3.0, usuario:guadalupecruzcr, fecha:2021-10-19}}
2021 | 3 | OAX210301997568 | Proyecto de inversión | 2042590.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2042590.3, modificado:2042590.3}} | REHABILITACION DE CAMINO PRINCIPAL A LA AGENCIA MUNICIPAL UBICADO EN LA PESQUERIA TREJO - 218207 | 20 | Oaxaca | 327 | San Pedro Tapanatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TAPANATEPEC | 218207 | S | 165 | 189 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:327, localidad:23, direccion:PUERTO PESQUERIA TREJO, 70180 TREJO, SAN PEDRO TAPANATEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PESQUERIA TREJO, lon:-94.2281878, lat:16.2098151}} | 2021-05-03 | 2021-06-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DIR.OEI-MSPT-2021/R33-FIII/OP-INV.RES.III C/INFRAGRIC/69-00, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR BAZUKA S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TAPANATEPEC, monto:2042590.3, importe_modificado:2042590.3}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {1997568/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EN EL SISTEMA DE LA MIDS NOS ARROJO ESTA OBSERVACIÓN: El proyecto cuenta con observaciones, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en el SRFT en ceros hasta que el proyecto se elimine en la MIDS y se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, POR LO QUE SE REPORTARA EN CERO YA QUE EN LA MIDS SE ELIMINARA Y SE VOLVERA A CARGAR, PARA ATENDER A LO QUE BIENESTAR OBSERVO., trimestre:3.0, usuario:fernandoalvarezm, fecha:2021-10-13}, obs2: {observación:EN EL SISTEMA DE LA MIDS NOS ARROJO ESTA OBSERVACIÓN: El proyecto cuenta con observaciones, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en el SRFT en ceros hasta que el proyecto se elimine en la MIDS y se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, POR LO QUE SE REPORTARA EN CERO YA QUE EN LA MIDS SE ELIMINARA Y SE VOLVERA A CARGAR, PARA ATENDER A LO QUE BIENESTAR OBSERVO., trimestre:3.0, usuario:fernandoalvarezm, fecha:2021-10-13}} | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301997615 | Proyecto de inversión | 699332.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699332.18, modificado:699332.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS (ADQUISICIÓN) - 218313 | 20 | Oaxaca | 511 | Santo Domingo Nuxaá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO NUXAA | 218313 | S | 44 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:511, localidad:6, direccion:TERRACERÍA TRAMO SANTO DOMINGO NUXAA - EL SABINAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 100 RANCHERIA EL SABINAL, 69960 EL SABINAL, SANTO DOMINGO NUXAÁ OAXACA ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA OBRA SE PARTE DEL MUNICIPIO DE SANTO D, lon:-97.08082106, lat:17.21119351}} | 2021-09-13 | 2021-10-12 | 699332.18 | 699332.18 | 289467.79 | 289467.79 | 289467.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/MSDN/FISMDF/09/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR SHAIBA S.A. DE C.V., convocante:SANTO DOMINGO NUXAA, monto:699332.18, importe_modificado:699332.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {1997615/proyecto_INICIO, 1997615/proyecto_PROCESO, 1997615/proyecto_INICIO, 1997615/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301997959 | Proyecto de inversión | 503369.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:503369.7, modificado:503369.7}} | REHABILITACION DE CAMINO EN SAN JOSE ESTANCIA GRANDE - 219431 | 20 | Oaxaca | 168 | San José Estancia Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JOSE ESTANCIA GRANDE | 219431 | S | 250 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:168, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO A SAN JOSE ESTANCIA GRANDE - CAMINO A SAN JOSE ESTANCIA GRANDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 300 , 71686 SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE, SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE OAXACA ENTRE Y , CAMINO SACACOSECHAS, lon:-98.25391834, lat:16.36861448}} | 2021-03-01 | 2021-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {1997959/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301997998 | Proyecto de inversión | 1032000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1032000.0, modificado:1032000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE Y/O PLAZA EN LA LOCALIDAD DE ZARAGOZA, PRIMERA ETAPA - 219549 | 20 | Oaxaca | 26 | Chalcatongo de Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHALCATONGO DE HIDALGO | 219549 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:18, direccion:CALLE CARRETERA A CHALCATONGO PUEBLO ZARAGOZA, 71106 ZARAGOZA, CHALCATONGO DE HIDALGO OAXACA ENTRE Y , SE UBICA JUSTO FRENTE AL EDIFICIO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE ZARAGOZA A UN COSTADO DE LA CAPILLA DE LA COMUNIDAD, lon:-97.573851, lat:17.014706}} | 2021-08-02 | 2021-11-29 | 1032000 | 1032000 | 562111.07 | 562111.07 | 562111.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCH-026/R33-FIII/0018/13/2021, contratista:FILEMÓN ZÁRATE CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE CHALCATONGO DE HIDALGO, monto:1031631.0, importe_modificado:1031631.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:54.46}} | {1997998/proyecto_PROCESO, 1997998/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra en proceso de ejecución, trimestre:3.0, usuario:leonalfonsom, fecha:2021-10-25}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301998261 | Proyecto de inversión | 1517035.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1517035.14, modificado:1517035.14}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 90 CLAVE 20ETK0090L - 220500 | 20 | Oaxaca | 312 | San Pedro Jicayán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYAN | 220500 | S | 424 | 372 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:211.12, meta_modificada:211.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:312, localidad:6, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA YUNTANDAYU, 71747 YUTANDAYOO, SAN PEDRO JICAYÁN OAXACA ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE LAS AULAS SE ENCUENTRA EN EL TELEBACHILLERATO UBICADO AL SURESTE DE YUTANDAYOO EN LA IGRIEGA DE LA CALLE PRINC, lon:-98.07441973, lat:16.45547491}} | 2021-09-06 | 2021-11-04 | 1517035.14 | 1517035.14 | 455110.54 | 455110.54 | 455110.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPJ/312/FISMDF/F-III/I. R./13/2021, contratista:INFRAESTRUCTURAS DE LA COSTA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYÁN, monto:1517035.14, importe_modificado:1517035.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:70.0}} | {1998261/proyecto_INICIO, 1998261/proyecto_PROCESO, 1998261/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301998840 | Proyecto de inversión | 1288947.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1288947.66, modificado:1288947.66}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE MACIN CHICO - 222888 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 222888 | S | 18 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:917.95, meta_modificada:917.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:32, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO EJIDO MACÍN CHICO, 68444 MACÍN CHICO, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE LUIS PASTEUR Y CALLE NIÑOS HEROES, DE LA CARRETERA TUXTEPEC CAMELIA ROJA A LA ALTURA DEL PARAJE RINCONCITO OAXAQU, lon:-96.27126588, lat:18.06733488}} | 2021-09-06 | 2021-11-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FISMDF-111/2021, contratista:CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES, ESTUDIOS Y PERFORACIONES S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1288947.66, importe_modificado:1288947.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1998840/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACION DEL PROYECTO POR OBSERVACIONES EN LA MIDS, SE REQUIERE ATENDER LO MENCIONADO., trimestre:3.0, usuario:uanlsanchezm, fecha:2021-10-13}} | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}, obs2: {observación:se rechaza a peticion del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-10-12}, obs3: {observación:se rechaza a peticion del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-10-12}, obs4: {observación:se rechaza a peticion del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-10-12}, obs5: {observación:se rechaza a peticion del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-10-12}}
2021 | 3 | OAX210301998925 | Proyecto de inversión | 287130 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287130.0, modificado:287130.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CALLE IGNACIO LÓPEZ RAYÓN - 223164 | 20 | Oaxaca | 26 | Chalcatongo de Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHALCATONGO DE HIDALGO | 223164 | S | 130 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO LÓPEZ RAYÓN PUEBLO CHALCATONGO DE HIDALGO, 71100 CHALCATONGO DE HIDALGO, CHALCATONGO DE HIDALGO OAXACA ENTRE Y , EN EL CAMINO QUE LLEGA A EL BARATILLO, lon:-97.57803769, lat:17.02611282}} | 2021-09-13 | 2021-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1998925/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301999241 | Acción | 1313271.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1313271.69, modificado:1313271.69}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 110549 | 20 | Oaxaca | 190 | San Juan Cotzocón |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COTZOCON MIXE OAXACA | 110549 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:190, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.78231, lat:17.164002}} | 2021-02-15 | 2021-12-31 | 1313271.69 | 1313271.69 | 835718.31 | 835718.31 | 835718.31 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSJC/FISMDF/PSP/190/001/2021, contratista:MASDAC SERVICIOS EMPRESARIALES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCON, monto:1313271.69, importe_modificado:1313271.69}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.64}} | {1999241/proyecto_INICIO, 1999241/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301999289 | Acción | 70000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70000.0, modificado:70000.0}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 114796 | 20 | Oaxaca | 547 | Teotongo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEOTONGO | 114796 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:547, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.536713, lat:17.726323}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 70000 | 70000 | 35000 | 35000 | 35000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MT/20/547/CPSP/001/2021, contratista:ALC CONSULTORES S.C., convocante:MUNICIPIO DE TEOTONGO, monto:70000.0, importe_modificado:70000.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:2.0}} | {1999289/proyecto_PROCESO, 1999289/proyecto_INICIO, 1999289/proyecto_PROCESO, 1999289/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301999335 | Acción | 959722.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:959722.51, modificado:959722.51}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 121938 | 20 | Oaxaca | 12 | Candelaria Loxicha |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE CANDELARIA LOXICHA | 121938 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.491919, lat:15.926334}} | 2021-04-02 | 2021-12-31 | 959722.51 | 959722.51 | 639815.1 | 639815.1 | 639815.1 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MCL/FISMDF/CPS/012/001/001/2021, contratista:IMSE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CANDELARIA LOXICHA, monto:959722.71, importe_modificado:959722.71}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:6.0}} | {1999335/proyecto_INICIO, 1999335/proyecto_PROCESO, 1999335/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:corregir meta modificada, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2021-10-06}}
2021 | 3 | OAX210301999336 | Acción | 280877.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280877.1, modificado:280877.1}} | 33604 IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES - 122109 | 20 | Oaxaca | 249 | San Mateo Yoloxochitlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MATEO YOLOXOCHITLÁN | 122109 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:249, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.868415, lat:18.143675}} | 2021-03-01 | 2021-12-30 | 280877.1 | 280877.1 | 196613.97 | 196613.97 | 196613.97 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSMY/FISMDF/249/01-SER/2021, contratista:GRUPO CONSULTOR ESPECIALIZADO COSAGA S.A.S DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MATEO YOLOXOCHITLAN, monto:280877.1, importe_modificado:280877.1}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:8.0}} | {1999336/proyecto_INICIO, 1999336/proyecto_PROCESO, 1999336/proyecto_INICIO, 1999336/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301999461 | Acción | 317218.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317218.65, modificado:317218.65}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 168426 | 20 | Oaxaca | 227 | San Lorenzo Cacaotepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENT DE SAN LORENZO CACAOTEPEC | 168426 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:227, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.801996, lat:17.129359}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {1999461/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301999468 | Acción | 91263.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91263.59, modificado:111048.0}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 171542 | 20 | Oaxaca | 371 | Santa Catarina Ticuá |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA TICUA | 171542 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:371, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.534859, lat:17.071236}} | 2021-02-27 | 2021-12-27 | 111048 | 111048 | 54758.13 | 54758.13 | 54758.13 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CSP/MSCT-371/01/2021, contratista:ENRIQUE ORDAZ SORIANO, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA TICUÁ, monto:111048.0, importe_modificado:111048.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.33}} | {1999468/proyecto_PROCESO, 1999468/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301999522 | Acción | 460365.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:460365.18, modificado:460365.18}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 190879 | 20 | Oaxaca | 217 | San Juan Tamazola |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN TAMAZOLA | 190879 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:217, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.226883, lat:17.160439}} | 2021-03-24 | 2021-12-31 | 460365.18 | 460365.18 | 460365.18 | 460365.18 | 460365.18 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CSP/FISMDF/MSJT/001/2021, contratista:ARQUITECTURA Y GRUPO CONSTRUCTOR JADANI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN TAMAZOLA, monto:460365.18, importe_modificado:460365.18}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.8}} | {1999522/proyecto_PROCESO, 1999522/proyecto_INICIO, 1999522/proyecto_PROCESO, 1999522/proyecto_INICIO, 1999522/proyecto_PROCESO, 1999522/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301999532 | Acción | 77621.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77621.22, modificado:77621.22}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 192942 | 20 | Oaxaca | 363 | Santa Catarina Ixtepeji |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA IXTEPEJI | 192942 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:363, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.561699, lat:17.265549}} | 2021-07-06 | 2021-12-31 | 77621.22 | 77621.22 | 38810.61 | 38810.61 | 38810.61 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSCI/FISMDF/363/02-SER/2021, contratista:ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA ONCE+12 S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA IXTEPEJI, monto:77621.22, importe_modificado:77621.22}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.5}} | {1999532/proyecto_INICIO, 1999532/proyecto_PROCESO, 1999532/proyecto_INICIO, 1999532/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301999553 | Acción | 86357.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86357.4, modificado:86357.4}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 202038 | 20 | Oaxaca | 304 | San Pedro Coxcaltepec Cántaros |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PEDRO COXCALTEPEC CÁNTAROS | 202038 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:304, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.135813, lat:17.498849}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {1999553/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301999559 | Acción | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 204011 | 20 | Oaxaca | 149 | San Francisco Sola |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO SOLA | 204011 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:149, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.9744, lat:16.514966}} | 2021-04-20 | 2021-12-25 | 83000 | 83000 | 83000 | 83000 | 83000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSFS/FISMDF-ASE/149/01/2021, contratista:SOLUCIONES ARQUITECTONICAS Y ELECTRICAS ARQ-LUX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO SOLA, monto:90000.0, importe_modificado:90000.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.92}} | {1999559/proyecto_INICIO, 1999559/proyecto_PROCESO, 1999559/proyecto_INICIO, 1999559/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301999582 | Acción | 1230019.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1230019.71, modificado:1230019.71}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 209763 | 20 | Oaxaca | 242 | San Martín Peras |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN PERAS | 209763 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:242, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.238444, lat:17.360511}} | 2021-03-09 | 2021-12-31 | 984015.76 | 984015.76 | 984015.76 | 984015.76 | 984015.76 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSM/242/FISMDF/3%/001/2021, contratista:MASDAC SERVICIOS EMPRESARIALES S.A DE C.V, convocante:H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN PERAS, monto:1230019.71, importe_modificado:1230019.71}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:16.0}} | {1999582/proyecto_INICIO, 1999582/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301999660 | Acción | 169989.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169989.65, modificado:169989.65}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 222437 | 20 | Oaxaca | 115 | San Bartolo Coyotepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC | 222437 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.70765, lat:16.958281}} | 2021-01-15 | 2021-12-31 | 169989.65 | 169989.65 | 127492.23 | 127492.23 | 127492.23 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:NO. CPSP/MSBC/M115/FIII/001/2021, contratista:DANIEL CRUZ MORALES (PERSONA FISICA), convocante:MUNICIPIO DE SAN SAN BARTOLO COYOTEPEC, monto:169989.65, importe_modificado:169989.65}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.75}} | {1999660/proyecto_INICIO, 1999660/proyecto_PROCESO, 1999660/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301999762 | Adquisición | 2228438.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2228438.2, modificado:89249.16}} | EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 06 PUTLA DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA | 5060011780800421 | S | 454 | 423 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:Cam. Real 361, La Cureña, 71006 Putla Villa de Guerrero, Oax., México, lon:-97.92365313, lat:17.03302807}} | 2021-08-25 | 2021-12-31 | 89249.16 | 89249.16 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301999765 | Adquisición | 2228438.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2228438.2, modificado:33482.71}} | EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 11 EJUTLA DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA | 5060011780800621 | S | 383 | 326 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Guadalupe Victoria 2, La Loma, 71588 Heroica Cd de Ejutla de Crespo, Oax., México, lon:-96.73700094, lat:16.57680687}} | 2021-08-25 | 2021-12-31 | 33482.71 | 33482.71 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301999781 | Adquisición | 2228438.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2228438.2, modificado:66936.87}} | EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 37 TAMAZULAPAM DEL E.S. DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA | 5060011780801621 | S | 148 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:3W4H+6G Tamazulápam del Espíritu Santo, Oax., México, lon:-96.07114792, lat:17.05555378}} | 2021-08-25 | 2021-12-31 | 66936.87 | 66936.87 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210302000810 | Proyecto de inversión | 13999999.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:14, modalidad:U, prog_pres:100, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.399999988E7, modificado:1.399999988E7}} | CONVENIO DE COORDINACION PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGUNDA ETAPA DE IMPLEMENTACION DE LA REFORMA AL SITEMA DE JUTICIA LABORAL DEL ESTADO DE OAXACA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO | 1020011753800121 | S | 1288000 | 1137000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.5, meta_modificada:1.5}, meta2: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.5, meta_modificada:1.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:juchitan, lon:-95.021633, lat:16.433308}, geo2: {cve_municipio:390, localidad:1, direccion:IXCOTEL, lon:-96.694677, lat:17.064118}, geo3: {cve_municipio:413, localidad:1, direccion:Huatulco, lon:-96.322093, lat:15.836111}} | 2021-07-24 | 2021-09-21 | 13999999.88 | 8970455.07 | 8970455.07 | 8970455.07 | 8970455.07 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GEO/SEGEGO/DA/CAAS/AD-02/2021, contratista:Fragasa Construcciones S.A. de C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:369556.16, importe_modificado:369556.16}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GEO/SEGEGO/DA/CAAS/AD-01/2021, contratista:Electrónica, Computación, Telecomunicaciones y Oficina de Oaxaca S.A. de C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:6452866.22, importe_modificado:6452866.22}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-167-05-08-053-00-2021, contratista:Construcciones Industriales Montajes e Ingenieria Metalux, S.A. de C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1647150.12, importe_modificado:1647150.12}, ctto4: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-167-05-08-055-00-2021, contratista:Construcciones Industriales Montajes e Ingenieria Metalux, S.A. de C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1138458.8, importe_modificado:1138458.8}, ctto5: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-167-05-08-054-00-2021, contratista:C VICTOR RODRIGO BRAVO ALTAMIRANO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:4374500.0, importe_modificado:4374500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.5}} | {2000810/proyecto_INICIO, 2000810/proyecto_PROCESO, 2000810/proyecto_INICIO, 2000810/proyecto_PROCESO, 2000810/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210302000985 | Proyecto de inversión | 2680223.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2680223.22, modificado:2680223.22}} | CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO EN ENERGIA RENOVABLES (CIDER) | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011743100121 | S | 162 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:573.0, meta_modificada:573.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:557, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, UNION HIDALGO, lon:-94.828939, lat:16.472824}} | 2021-09-07 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar que lo es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-10-21}}
2021 | 3 | OAX210302001016 | Proyecto de inversión | 2721962.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2721962.02, modificado:2721962.02}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011776200121 | S | 19 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1105.0, meta_modificada:1105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:262, localidad:3, direccion:DOMICILIO CONOCIDO. SAN MIGUEL AMATLAN , lon:-96.47175, lat:17.275525}} | 2021-09-07 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210302001380 | Proyecto de inversión | 3413862.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3413862.5, modificado:3413862.5}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO, CLAVE: 20DPB0931U, EN LA LOCALIDAD: EL PORTILLO, EN EL MUNICIPIO DE: SANTIAGO MATATLÁN. | 20 | Oaxaca | 475 | Santiago Matatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable | 210305 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:665.6, meta_modificada:665.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:475, localidad:6, direccion:camino al Calvario,70440-SANTIAGO MATATLÁN, lon:-96.383423, lat:16.866099}} | 2021-08-19 | 2021-11-16 | 1844106 | 3413862.5 | 1024158.75 | 1024158.75 | 1024158.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-08-072-00-2021, contratista:CORPORATIVO DIZELMA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:3415011.26, importe_modificado:3415011.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:66.6}} | {2001380/proyecto_PROCESO, 2001380/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Numero de control de Ejecutora, trimestre:3.0, usuario:fortunatoaragonj, fecha:2021-10-20}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210302001892 | Proyecto de inversión | 2575105.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2575105.75, modificado:2575105.75}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "RICARDO FLORES MAGON" CLAVE: 20DPB2100W, EN LA LOCALIDAD DE TIERRA NUEVA, MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA. | 20 | Oaxaca | 439 | Santa María Tonameca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable | 210104 | S | 48 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:616.0, meta_modificada:616.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:439, localidad:153, direccion:camino al limon, centro, 70945, lon:-96.545365, lat:15.747139}} | 2021-08-20 | 2021-12-20 | 824034 | 2575105.75 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:NUMERO DE CONTROL DE LA EJECUTORA, trimestre:3.0, usuario:fortunatoaragonj, fecha:2021-10-22}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210302001910 | Proyecto de inversión | 1977736.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1977736.62, modificado:1976653.78}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA EMILIANO ZAPATA CLAVE: 20DPB1752P EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO ABAD EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable | 210918 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:434.0, meta_modificada:434.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:52, direccion:CHICALLI - CERRO CHANGO, 68433, lon:-96.403581, lat:18.240372}} | 2021-09-24 | 2021-12-22 | 632876 | 1976653.78 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-05-083-00-2021, contratista:CONSTRUCTORA DEL SURESTE EHECOATL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1977736.62, importe_modificado:1977736.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210302003425 | Proyecto de inversión | 3087749.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3087749.83, modificado:3087749.83}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y TECHADO EN J.N.U. "13 DE SEPTIEMBRE" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011788200121 | S | 42 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:2058.0, meta_modificada:2058.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:C. Acapulco 94, Santa Rosa, 70670 Salina Cruz, Oax., México, lon:-95.19211829, lat:16.17584228}} | 2021-09-09 | 2021-12-31 | 3087749.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210302004632 | Proyecto de inversión | 987896.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:987896.58, modificado:987896.58}} | ACONDICIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA COMISARIA DE SEGURIDAD (CELDAS, BANCO DE ARMAS, UNIDAD DE ANALISIS, SISTEMA DE MONITOREO Y AREA MEDICA) | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC |  | S | 53579 | 48230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:316.01, meta_modificada:316.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Prol. 20 de Noviembre 122, Centro, 68300 San Juan Bautista Tuxtepec, Oax., México, lon:-96.1186552, lat:18.08085514}, geo2: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Vicente Guerrero 59, Centro, 68300 San Juan Bautista Tuxtepec, Oax., México, lon:-96.11801147, lat:18.08085514}, geo3: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Prol. 20 de Noviembre 122, Centro, 68300 San Juan Bautista Tuxtepec, Oax., México, lon:-96.118505, lat:18.08084494}, geo4: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE, 5 de Mayo #365, Centro, 68300 San Juan Bautista Tuxtepec, Oax., México, lon:-96.11848354, lat:18.08103872}, geo5: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Prol. 20 de Noviembre 170, Centro, 68300 Centro, Oax., México, lon:-96.11884832, lat:18.08079395}} | 2021-06-29 | 2021-08-27 | 987896.58 | 987896.58 | 347737.31 | 347737.31 | 347737.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FORTAMUN-001/2021, contratista:MAYLE GABRIELA PEREZ ZAMORA, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:987896.58, importe_modificado:987896.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:116.01}} | {2004632/proyecto_INICIO, 2004632/proyecto_PROCESO, 2004632/proyecto_INICIO, 2004632/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:NO SE CUENTA CON LIGA DE EVIDENCIA YA QUE LA OBRA AUN NO ESTA TERMINADA., trimestre:3.0, usuario:uanlsanchezm, fecha:2021-10-19}, obs2: {observación:SEÑALAR QUE DOCUMENTO NECESITA PARA OBSERVAR EL PAGO, trimestre:3.0, usuario:uanlsanchezm, fecha:2021-10-19}, obs3: {observación:la subclasificacion de registro no da mas opciones, verificar el sistema, trimestre:3.0, usuario:uanlsanchezm, fecha:2021-10-22}} | {obs1: {observación:AGREGAR EL DOCUMENTO QUE AMPLIE EL PLAZO DE EJECUCION DEL PROYECTO, ASI COMO EL PAGO DEL MISMO, YA QUE DE ACUERDO AL CONTRATO QUE CONTIENE LA LIGA LA FECHA DE TERMINO ES EL 27-08-2021. TAMBIÉN EN EL DOCUMENTO QUE SEÑALA EN LA LIGA DE DOCUMENTO DE EVIDENCIA NO CORRESPONDE AL ACTA ENTREGA, trimestre:3.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2021-10-19}, obs2: {observación:Usar una clasificación distinta de otros, trimestre:3.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-10-21}}
2021 | 3 | OAX210302005424 | Proyecto de inversión | 4223000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4223000.0, modificado:4223000.0}} | AMPLIACION DE LA BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA | 5430011749700221 | S | 167 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:325.0, meta_modificada:325.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:545, localidad:1, direccion:Teotitlan de Flores Magón, 68540 Teotitlán de Flores Magón, Oax., México, lon:-97.0780814, lat:18.1388168}} | 2021-08-23 | 2022-01-19 | 4223000 | 4223000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UNCA/MOD-02/2021, contratista:CASTELLANOS LEON CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA, monto:191206.29, importe_modificado:4223000.0}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UNCA LPO-92004966-E2-2021, contratista:CASTELLANOS LEON CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA, monto:4031793.71, importe_modificado:4031793.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2005424/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar una clasificación distinta de otros, trimestre:3.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-10-21}}
2021 | 3 | OAX210302005511 | Proyecto de inversión | 899999.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899999.73, modificado:899999.73}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN SAN BARTOLO COYOTEPEC | 20 | Oaxaca | 115 | San Bartolo Coyotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SAN BARTOLO COYOTEPEC |  | S | 2210 | 2490 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Poste, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:1, direccion:Independencia 23, 1ra Secc, 71256 San Bartolo Coyotepec, Oax., México, lon:-96.70841396, lat:16.95850261}, geo2: {cve_municipio:115, localidad:1, direccion:Zaragoza 8, 1ra Secc, 71256 San Bartolo Coyotepec, Oax., México, lon:-96.7082262, lat:16.95955449}, geo3: {cve_municipio:115, localidad:1, direccion:C. Aldama 153, 1A. Secc., 71294 San Bartolo Coyotepec, Oax., México, lon:-96.70948684, lat:16.95973408}, geo4: {cve_municipio:115, localidad:1, direccion:Independencia 40, 1ra Secc, 71256 San Bartolo Coyotepec, Oax., México, lon:-96.70969069, lat:16.95865654}} | 2021-08-10 | 2021-10-10 | 899999.73 | 899999.73 | 323000.03 | 323000.03 | 323000.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSBC/M115/FIV/FORTAMUN/001/2021, contratista:CELSO CASTELLANOS LEÓN (PERSONA FÍSICA), convocante:MUNICIPIO DE SAN SAN BARTOLO COYOTEPEC, monto:899999.73, importe_modificado:899999.73}} | {meta1: {unidad_medida:Poste, avance:5.0}} | {2005511/proyecto_INICIO, 2005511/proyecto_PROCESO, 2005511/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210302006091 | Proyecto de inversión | 612362.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:80, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:612362.11, modificado:612362.11}} | SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DEL ACCESO FRANCO AL PARQUE DEL AMOR | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Otros Programas de Inversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable | 201472 | S | 5150 | 5150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Periférico, Miguel Alemán Valdez, Oaxaca de Juárez, Oax., México, lon:-96.727467, lat:17.0506529}} | 2021-01-01 | 2021-05-30 | 183708.63 | 183708.63 | 183708.63 | 183708.63 | 183708.63 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:J03-FIDEICOMISO2249-325-00-2020-FEIEF-0012, contratista:CONSTRUCCIONES DE OBRAS Y SUELOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2780060.47, importe_modificado:2780060.47}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.15}} | {2006091/proyecto_PROCESO, 2006091/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE RECHAZA A PETICION DE LA EJECUTORA , trimestre:3.0, usuario:gasparcabrerah, fecha:2021-10-20}, obs2: {observación:El ciclo del recurso no corresponde al autorizado, trimestre:3.0, usuario:edwinycruzra, fecha:2021-10-21}}
2021 | 3 | OAX210302006138 | Proyecto de inversión | 1734988.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:654665.0, modificado:654665.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1080323.38, modificado:1080323.38}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE LA CANCHA USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA, CLAVE: 20DTV0184G. | 20 | Oaxaca | 559 | San Juan Bautista Valle Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable | 210067 | S | 18 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:549.1, meta_modificada:549.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:77, direccion:68483-RINCONADA, centro, lon:-96.304045, lat:17.774953}} | 2021-09-27 | 2021-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX00160200644767 | Proyecto de inversión | 855664.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:855664.2, modificado:855664.2}} | Construcción De Muro De Contención En La Calle José María Morelos - 23782 | 20 | Oaxaca | 312 | San Pedro Jicayán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PEDRO JICAYAN | 23782 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:312, localidad:24, direccion:CALLE MORELOS BARRIO SAN PEDRO JICAYÁN, 71740 POZO YUTATOMA (BARRIO ÑUNDASO), SAN PEDRO JICAYÁN OAXACA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ESTA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO ÑUNDAZU SOBRE LA CALLE MORELOS EN LALOCALIDAD DE SAN PED, lon:-98.01372998, lat:16.45504783}} | 2016-02-15 | 2016-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {723370/proyecto_INICIO, 723370/proyecto_FIN, 723370/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, derivado que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al Sistema de Recursos Federales Transferidos no fueron registrados los avances del proyecto. Se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía como gobierno municipal., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX00160200693679 | Proyecto de inversión | 1042651.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1042651.34, modificado:1042651.34}} | Construcción De Tanque De Alamcenamiento - 174134 | 20 | Oaxaca | 133 | San Esteban Atatlahuca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 174134 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:133, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO NINGUNO - NINGUNO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 1 PUEBLO SAN ESTEBAN ATATLAHUCA, 71120 SAN ESTEBAN ATATLAHUCA, SAN ESTEBAN ATATLAHUCA OAXACA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CENTRO , lon:-97.67859844, lat:17.06917789}} | 2016-09-05 | 2016-11-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {795246/proyecto_FIN, 795246/proyecto_INICIO, 795246/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-06}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX16160200704708 | Proyecto de inversión | 452948 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:452948.0, modificado:452948.0}} | Construcción De Una Cancha De Basketbol En Escuela Secundaria General Teposcalli - 190379 | 20 | Oaxaca | 509 | Santo Domingo de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS | 190379 | N | 0 | 0 | 1146 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:509, localidad:10, direccion:CALLE S/N NINGUNO CAÑADA BRAVA, 70908 CAÑADA BRAVA, SANTO DOMINGO DE MORELOS OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A PIEDRAS NEGRAS Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA EN UNA CALLE SIN NOMBRE QUE ENTRONCA CON EL CAMINO QUE CONDUCE A PIEDRA, lon:-96.63867855, lat:15.83392655}} | 2016-08-15 | 2016-11-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/MSDM/509/0010/10/2016, contratista:FELIPE BARRAGAN MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS, monto:452948.0, importe_modificado:135884.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {806275/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:3.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2021-10-05}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX16160200710056 | Proyecto de inversión | 491250 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:491250.0, modificado:1965000.0}} | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Independencia Y Primero De Mayo - 174005 | 20 | Oaxaca | 133 | San Esteban Atatlahuca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 174005 | N | 0 | 0 | 558 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:133, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO CENTRO DE LA POBLACION - CALLE INDEPENDENCIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 1 PUEBLO INDEPENDENCIA, 71123 INDEPENDENCIA, SAN ESTEBAN ATATLAHUCA OAXACA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE EJECUTA EN EL, lon:-97.65917829, lat:17.09581868}} | 2016-05-09 | 2016-08-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSEA/FISM-DF/133/013/2016, contratista:YURTA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:Ayunatmiento de San Esteban Atatatlahuca, monto:1965000.0, importe_modificado:1965000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {811623/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2021-10-05}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX16160200726307 | Proyecto de inversión | 86802.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86802.69, modificado:86802.69}} | Rehabilitacion De La Red De Distibucion Del Sistema De Agua Potable - 123640 | 20 | Oaxaca | 379 | Santa Cruz Nundaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ NUNDACO | 123640 | N | 0 | 0 | 230 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:379, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SANTA CRUZ NUNDACO, 69855 SANTA CRUZ NUNDACO, SANTA CRUZ NUNDACO OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE GUILLERMO PRIETO, NINGUNO NINGUNO SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ NUNDACO SOBRE LA CALLE BE, lon:-97.72478433, lat:17.17516157}} | 2016-09-10 | 2016-11-15 | 86802.69 | 86802.69 | 86802.69 | 86802.69 | 86802.69 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:4905, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTAC RUZ NUNDACO, monto:86802.69, importe_modificado:86802.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {827874/proyecto_INICIO, 827874/proyecto_PROCESO, 827874/proyecto_INICIO, 827874/proyecto_PROCESO, 827874/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2021-10-05}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX00160200726308 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | Rehabilitacion De Caminos Rurales Del Tramo Yuita Duvastayi 11 Km - 123432 | 20 | Oaxaca | 379 | Santa Cruz Nundaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ NUNDACO | 123432 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:379, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO YUITA - DUVASTAYI MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 0 RANCHERIA SAN JOSE YATANDOYO, 69855 SAN JOSÉ YATANDOYO, SANTA CRUZ NUNDACO OAXACA ENTRE CAMINO SAN ISIDRO VISTA HERMOSA Y CAMINO SAN JOSE YATANDOYO, NINGUNO NINGUNO INICIA LA OBRA , lon:-97.70941012, lat:17.15775587}} | 2016-07-05 | 2016-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {827875/proyecto_PROCESO, 827875/proyecto_FIN, 827875/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-06}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX00160300784919 | Proyecto de inversión | 1410842.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1410842.22, modificado:1410842.22}} | Construcción De Veintidós Cuartos Dormitorio En La Localidad De Loma De Cedro - 350809 | 20 | Oaxaca | 232 | San Lucas Ojitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS OJITLAN | 350809 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:232, localidad:30, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LOMA DE CEDRO, 68470 LOMA DE CEDRO, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE PARA, lon:-96.46731269, lat:18.02918305}} | 2016-11-18 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {889047/proyecto_PROCESO, 889047/proyecto_FIN, 889047/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-06}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX00160300784922 | Proyecto de inversión | 2116263.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2116263.32, modificado:2116263.32}} | Construcción De Treinta Y Tres Cuartos Dormitorio En La Localidad De El Porvenir - 350139 | 20 | Oaxaca | 232 | San Lucas Ojitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS OJITLAN | 350139 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:232, localidad:45, direccion:CAMINO TRAMO SAN LUCAS OJITLAN - VICENTE GUERRERO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 500 EJIDO EL PORVENIR, 68470 EL PORVENIR, SAN LUCAS OJITLÁN OAXAC, lon:-96.38025355, lat:18.0773063}} | 2016-11-17 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {889050/proyecto_INICIO, 889050/proyecto_FIN, 889050/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-06}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX00160300785273 | Proyecto de inversión | 818400.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:818400.4, modificado:818400.4}} | Mejoramiento De La Red De Energia Electrica - 215280 | 20 | Oaxaca | 236 | San Marcial Ozolotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL | 215280 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:236, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN MARCIAL OZOLOTEPEC, 70894 SAN MARCIAL OZOLOTEPEC, SAN MARCIAL OZOLOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE MERIDA Y CALLE ALDAMA, CALLE CHAPULTEPEC SE I, lon:-96.40392825, lat:16.08649011}} | 2016-03-14 | 2016-04-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMO/FISM-DF/FIII/006/001/2016, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTRICAS PROBOMA S.A. DE C.V., convocante:municipio san marcial ozolotepec, monto:818400.4, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {889401/proyecto_INICIO, 889401/proyecto_FIN, 889401/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-06}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX17170200866848 | Proyecto de inversión | 5511444.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5511444.32, modificado:5511444.32}} | Construccion Del Sistema De Agua Potable En El Barrio Chico Colonia Santa Cruz - 85480 | 20 | Oaxaca | 367 | Santa Catarina Mechoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA MECHOACAN | 85480 | N | 0 | 0 | 1300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:367, localidad:3, direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ, BARRIO SANTA CATARINA MECHOACÁN,C.P. 71780 SANTA CRUZ, SANTA CATARINA MECHOACÁN OAXACA ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE VICTORIA., lon:-97.84177207, lat:16.33668649}} | 2017-03-29 | 2017-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/MSCM/367/001/2017, contratista:INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES YERSIA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA MECHOACAN , monto:5511444.32, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {975864/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2021-10-05}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX17170300933272 | Proyecto de inversión | 1330620.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1330620.42, modificado:1330620.42}} | Ampliacion Dela Red De Energia Electrica En El Paraje El Carbon - 171624 | 20 | Oaxaca | 437 | Santa María Tlahuitoltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC MIXE OAX | 171624 | N | 0 | 0 | 188 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:437, localidad:2, direccion:RANCHERIA FLORES, 70265 FLORES, SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC OAXACA ENTRE CARRETERA SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC Y CARRETERA LAS FLORES, CAMINO PARAJE EL, lon:-96.09393747, lat:17.0975216}} | 2017-09-04 | 2017-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT/FISM/437/047/2017, contratista:NOE REYES CANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC, monto:1330620.42, importe_modificado:1330620.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1059525/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2021-10-08}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX17170300933331 | Proyecto de inversión | 499998.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499998.57, modificado:499998.57}} | Construccion De Drenaje Sanitario En Avenida Las Palmitas - 192675 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO | 192675 | N | 0 | 0 | 165 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:18, direccion:AVENIDA LAS PALMITAS PUEBLO PALOMARES, 70312 PALOMARES, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y AVENIDA LAS PALMITAS, PORFIRIO DIAZ L, lon:-95.06093652, lat:17.13396851}} | 2017-08-23 | 2017-10-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMRA/DOP/057/025/FISM/2017, contratista:DESARROLLO RURAL Y URBANO DE ANTEQUERA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MATIAS ROMERO AVENDAÑO, monto:499998.57, importe_modificado:499998.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1059584/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2021-10-05}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX00170300959630 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | Infraestructura Vial Para El Municipio De San Marcos Arteaga. Estado De Oaxaca // (Construccion De Pavimentacion Con Concreto Hidraulicoen La Calle Zaragoza, San Marcos Arteaga, Oaxaca) - 5262874 - 3279 | 20 | Oaxaca | 237 | San Marcos Arteaga | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 3279 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:237, localidad:0, direccion:(0+000; 17.722727; -97.862527) (0+150.00; 17.722642; -97.861854), lon:-97.861138, lat:17.719603}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1093394/proyecto_INICIO, 1093394/proyecto_PROCESO, 1093394/proyecto_FIN, 1093394/proyecto_PROCESO, 1093394/proyecto_FIN, 1093394/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-06}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX00170401006752 | Proyecto de inversión | 624981.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:624981.38, modificado:624981.38}} | Mejoramiento De La Red De Distribucion De Energia Electrica En Varias Calles Del Barrio Linda Vista - 294086 | 20 | Oaxaca | 131 | San Dionisio Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC | 294086 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:131, localidad:17, direccion:BARRIO LINDAVISTA, 70495 BARRIO LINDA VISTA, SAN DIONISIO OCOTEPEC OAXACA, BARRIO LINDAVISTA SAN ISIDRO OCOTEPEC TLACOLULA OAXACA, lon:-96.38847735, lat:16.82023399}} | 2017-11-27 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDO/131/FISMDF/020/2017, contratista:INGENIERIA Y HABILITACION VICARIO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC, monto:624981.38, importe_modificado:624981.38}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1141832/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-06}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX00170401007321 | Proyecto de inversión | 887280.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:887280.33, modificado:887280.33}} | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En Las Orquideas Primera Etapa - 343068 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO | 343068 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:2, direccion:CALLE CAÑAVERAL INTERIOR SN RANCHERIA GREGORIO ALVAREZ, 71014 GREGORIO ÁLVAREZ, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE HAMACA Y CALLE JUAREZ, CALL, lon:-97.89979934, lat:17.04212214}} | 2017-06-19 | 2017-07-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPG/FISMCM/073/023/2017, contratista:PAFRER PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO, monto:887280.33, importe_modificado:887280.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1142401/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-06}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX00170401007736 | Acción | 788800 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:788800.0, modificado:788800.0}} | 33604 Impresion Y Elaboracion De Material Informativo Derivado De La Operacion Y Administracion De Las Dependencias Y Entidades - 335146 | 20 | Oaxaca | 468 | Santiago Jocotepec | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTIAGO JOCOTEPEC | 335146 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:468, localidad:19, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.873692, lat:17.588373}} | 2017-01-02 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1142816/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-06}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX00170401009069 | Proyecto de inversión | 644920.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:644920.71, modificado:644920.71}} | Construcción Del Sistema De Agua Potable - 293871 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 293871 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:13, direccion:CALLE A LLANO GUADALUPE INTERIOR S/N RANCHERIA LLANO DE GUADALUPE, 69805 LLANO DE GUADALUPE, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CALLE A LLANO GUA, lon:-97.62416996, lat:17.16125276}} | 2017-11-10 | 2017-12-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCT-397/FISMDF/AD/056/2017, contratista:ARBEIT CORPORATIVO DE INGENIERIA S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:644920.71, importe_modificado:644920.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1144149/proyecto_FIN, 1144149/proyecto_PROCESO, 1144149/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-06}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX00170401009081 | Proyecto de inversión | 312837 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312837.0, modificado:312837.0}} | Construcion De Cuartos Dormitorios - 308093 | 20 | Oaxaca | 161 | San Jerónimo Sosola | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JERÓNIMO SOSOLA | 308093 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:161, localidad:3, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUZ DE PIEDRA - OJO DE AGUA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 200 PUEBLO OJO DE AGUA, 68207 OJO DE AGUA, SAN JERÓNIMO SOSOLA OAXACA ENT, lon:-97.04402321, lat:17.27172632}} | 2017-11-24 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1144161/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-06}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX00170401009769 | Acción | 46781.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46781.21, modificado:46781.21}} | 33903 Servicios Integrales - 341916 | 20 | Oaxaca | 369 | Santa Catarina Quiané | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA CATARINA QUIANE | 341916 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:369, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.740748, lat:16.880306}} | 2017-01-02 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1144849/proyecto_PROCESO, 1144849/proyecto_INICIO, 1144849/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-06}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX00170401009832 | Proyecto de inversión | 599958.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599958.24, modificado:599958.24}} | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica - 240643 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 240643 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:21, direccion:CALLE A SAN ISIDRO CUQUILA INTERIOR S/N RANCHERIA SAN ISIDRO JUQUILA, 69806 SAN ISIDRO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CALLE A SAN ISIDRO CUQ, lon:-97.76720363, lat:17.218207}} | 2017-09-29 | 2017-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCT-397/FISMDF/AD/040/2017, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR JAFRISA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:599958.24, importe_modificado:599958.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1144912/proyecto_PROCESO, 1144912/proyecto_INICIO, 1144912/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-06}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX00170401009868 | Proyecto de inversión | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, modificado:950000.0}} | Construcción De Dos Aulas En La Escuela Jose Maria Morelos - 304994 | 20 | Oaxaca | 421 | Santa María Mixtequilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA | 304994 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:10000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:421, localidad:1, direccion:AVENIDA MORELOS INTERIOR SN COLONIA PRIMERA SECCION, 70755 SANTA MARÍA MIXTEQUILLA, SANTA MARÍA MIXTEQUILLA OAXACA ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y AVENIDA , lon:-95.25845176, lat:16.37668149}} | 2017-09-19 | 2017-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1144948/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-06}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX00170401010949 | Acción | 1383835.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1383835.33, modificado:1383835.33}} | 33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 342601 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN | 342601 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.776236, lat:17.806837}} | 2017-09-10 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MH01/FAIS/039/2017, contratista:HIGINIO VALERIO ROGELIO QUINTERO URIBE, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:1222954.58, importe_modificado:1222954.58}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1146029/proyecto_INICIO, 1146029/proyecto_PROCESO, 1146029/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuales desde que cargaron al SRFT no fueron registrados los avances y han permanecido activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía, trimestre:3.0, usuario:edwinycruzram, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX00170401011581 | Acción | 57452.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57452.64, modificado:57452.64}} | 33604 Impresion Y Elaboracion De Material Informativo Derivado De La Operacion Y Administracion De Las Dependencias Y Entidades - 304151 | 20 | Oaxaca | 228 | San Lorenzo Cuaunecuiltitla | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN LORENZO CUAUNEILTITLA | 304151 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:228, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.913057, lat:18.206453}} | 2017-01-02 | 2017-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1146661/proyecto_INICIO, 1146661/proyecto_FIN, 1146661/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuales desde que cargaron al SRFT no fueron registrados los avances y han permanecido activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía, trimestre:3.0, usuario:edwinycruzram, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX00170401011982 | Proyecto de inversión | 415000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:415000.0, modificado:415000.0}} | Construcción De La Red De Distribución Del Sistema Del Agua Potable - 241578 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 241578 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:113, direccion:CALLE A LOMA SAYII INTERIOR S/N, 00000 LOMA SAYI'I, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CALLE A LOMA SAYII Y CARRETERA A PUTLA, PARA LLEGAR A LA O, lon:-97.76078883, lat:17.17674211}} | 2017-10-24 | 2017-12-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCT-397/FISMDF/AD/049/2017, contratista:ARQUEIC CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:415000.0, importe_modificado:415000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1147062/proyecto_INICIO, 1147062/proyecto_FIN, 1147062/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuales desde que cargaron al SRFT no fueron registrados los avances y han permanecido activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía, trimestre:3.0, usuario:edwinycruzram, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX00180201107135 | Proyecto de inversión | 785501.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:785501.7, modificado:785501.7}} | Construcción De Drenaje Pluvial En Callejón Linda Vista - 129629 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO | 129629 | N | 0 | 0 | 415 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLEJON LINDA VISTA INTERIOR SN BARRIO JUÁREZ NORTE, 70300 MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE CALLEJON LINDA VISTA Y CALLE PORFIRIO DIAZ, CALLE ITURBIDE EN EL CALLEJÓN LINDA VISTA, lon:-95.03040662, lat:16.87593367}} | 2018-04-23 | 2018-06-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1245517/proyecto_INICIO, 1245517/proyecto_PROCESO, 1245517/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX18180201107508 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Ampliacion Y Mejora De La Red De Distribucion De Energia Electrica En La Localidad De Santa Margarita Huitepec - 53013 | 20 | Oaxaca | 275 | San Miguel Quetzaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MIGUEL QUETZALTEPEC | 53013 | N | 0 | 0 | 1009 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:275, localidad:25, direccion:PUEBLO SANTA MARGARITA HUITEPEC, 00000 SANTA MARGARITA HUITEPEC, SAN MIGUEL QUETZALTEPEC OAXACA, SE EJECUTARAN LOS TRABAJOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARGARITA HUITEPEC, lon:-95.66908032, lat:16.93823661}} | 2018-03-05 | 2018-05-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMQ-275/FISMOF/025/018/2018, contratista:JAVIER COSTUMBRE VASQUEZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL QUETZALTEPEC, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1245890/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:3.0, usuario:saulgportillosa, fecha:2021-10-12}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX18180201107876 | Proyecto de inversión | 638456 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:638456.0, modificado:638456.0}} | Rehabilitacion Del Drenaje Sanitario De La Calle Primera Sur Barrio Santa Cruz - 127825 | 20 | Oaxaca | 418 | Santa María Jalapa del Marqués | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUES | 127825 | N | 0 | 0 | 125 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:418, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PRIMERA SUR BARRIO SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS, 70710 SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS, SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS OAXACA ENTRE CALLE SEGUNDA SUR Y AVENIDA CUARTA PONIENTE, AVENIDA QUINTA PONIENTE SE UBICA CERCA DEL PANTEON MUNICIPAL, lon:-95.45237571, lat:16.44171399}} | 2018-03-27 | 2018-04-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-03/MSMJM/418/FISMDF/001/2018, contratista:GEOTECNIA AVANZADA DE MATERIALES S. A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:638456.0, importe_modificado:638456.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1246258/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:3.0, usuario:saulgportillosa, fecha:2021-10-12}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX00180201107943 | Proyecto de inversión | 1378080 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1378080.0, modificado:1378080.0}} | Conservacion De Camino Rural Santa Maria Apazco Asuncion Nochixtlan - 113601 | 20 | Oaxaca | 395 | Santa María Apazco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA APAZCO | 113601 | N | 0 | 0 | 432 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:395, localidad:1, direccion:PUEBLO SANTA MARÍA APAZCO, 69620 SANTA MARÍA APAZCO, SANTA MARÍA APAZCO OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , SE DA MANTENIMIENTO A LA CARRETERA QUE COMUNICA DE SANTA MARIA APAZCO - ASUNCION NOCHIXTLAN, lon:-97.08899355, lat:17.63069305}} | 2018-03-17 | 2018-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1246325/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se cancela el folio, ya que fue registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuales desde que cargaron al SRFT no fueron registrados los avances y han permanecido activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía, trimestre:3.0, usuario:edwinycruzram, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX18180201108469 | Proyecto de inversión | 889456.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:889456.5, modificado:889456.5}} | Construccion De Acciones De Piso Firme - 126029 | 20 | Oaxaca | 75 | Reforma de Pineda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE REFORMA DE PINEDA | 126029 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO JAVIER MINA PUEBLO REFORMA DE PINEDA, 70170 REFORMA DE PINEDA, REFORMA DE PINEDA OAXACA ENTRE CALLE REFUGIO Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE ITURBIDE SE LOCALIZA EN REFORMA DE PINEDA JUCHITAN, OAXACA, lon:-94.4609673, lat:16.39605203}} | 2018-05-04 | 2018-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRP/075/F-III/IRACMTC/001/005/2018, contratista:EDIFICACIONES HALA KEN S.A. DE C.V. , convocante:MUNICIPIO DE REFORMA DE PINEDA, monto:889456.5, importe_modificado:889456.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1246851/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:3.0, usuario:saulgportillosa, fecha:2021-10-12}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX18180201113624 | Proyecto de inversión | 1213240.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1213240.8, modificado:1213240.8}} | Ampliación De La Red De Distribución De Energia Electrica En Varias Calles Paraje La Nopalera Primera Etapa - 123044 | 20 | Oaxaca | 570 | Zimatlán de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ | 123044 | N | 0 | 0 | 78 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:570, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO TOLEDO BARRIO SAN JOSÉ, 71200 ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ, ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ OAXACA ENTRE CALLE RODOLFO MORALES , lon:-96.78500831, lat:16.85608243}} | 2018-03-03 | 2018-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-MZA/570/FISMDF/C-IR-001/2018, contratista:CONSTRUCCIONES JAVINAN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ, monto:1213240.8, importe_modificado:1213240.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1252006/proyecto_INICIO, 1252006/proyecto_FIN, 1252006/proyecto_PROCESO, 1252006/proyecto_FIN, 1252006/proyecto_PROCESO, 1252006/proyecto_FIN, 1252006/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:3.0, usuario:saulgportillosa, fecha:2021-10-12}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX180301300242 | Proyecto de inversión | 98799.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98799.26, modificado:98799.26}} | COMEDOR COMUNITARIO - 141177 | 20 | Oaxaca | 405 | Villa de Chilapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 141177 | N | 0 | 0 | 1460 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:405, localidad:1, direccion:VILLA VILLA DE CHILAPA DE DÍAZ, 69540VILLA DE CHILAPA DE DÍAZ, VILLA DE CHILAPA DE DÍAZ OAXACAENTRECALLE LIBERTAD Y CALLE BENITO JUAREZ,ENTRE LAS CALLE LIBERTAD Y BENITO JUAREZ SE ENCUENTRA EL COMEDOR COMUNITARIO, lon:-97.6330259, lat:17.59094864}} | 2018-03-10 | 2018-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1300242/proyecto_PROCESO, 1300242/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:reynaehernandezm, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX180301307278 | Proyecto de inversión | 941555.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:941555.93, modificado:941555.93}} | REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIMERA NORTE LADO ORIENTE - 173458 | 20 | Oaxaca | 418 | Santa María Jalapa del Marqués | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUES | 173458 | N | 0 | 0 | 148 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:298.0, meta_modificada:298.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:418, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA NORTE BARRIO SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS, 70710SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS, SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS OAXACAENTRE AVENIDA SEGUNDA ORIENTE Y AVENIDA TERCERA ORIENTE, CALLE SEGUNDA NORTE DICHA OBRA SE JUNTA CON LA CALLE DI, lon:-95.4397747, lat:16.44096281}} | 2018-06-04 | 2018-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1307278/proyecto_PROCESO, 1307278/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuales desde que cargaron al SRFT no fueron registrados los avances y han permanecido activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía, trimestre:3.0, usuario:victorumateoshern, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX180301307940 | Proyecto de inversión | 3280120.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3280120.19, modificado:3280120.19}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA - 176079 | 20 | Oaxaca | 277 | Villa Sola de Vega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA SOLA DE VEGA | 176079 | N | 0 | 0 | 240 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:206, direccion:CALLE TRUJANO BARRIO SANTA ANITA (SECCIÓN TERCERA), 71417BARRIO DE SANTA ANITA (SECCIÓN TERCERA), VILLA SOLA DE VEGA OAXACAENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE FIALLO, CALLE ALLENDE CALLE TRUJANO BARRIO SANTA ANITA SECCIÓN TERCERA CP. 71417 BARRIO , lon:-96.9787858, lat:16.5115398}} | 2018-03-09 | 2018-05-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1307940/proyecto_INICIO, 1307940/proyecto_FIN, 1307940/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:reynaehernandezm, fecha:2021-10-05}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX180301317071 | Proyecto de inversión | 549819.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549819.54, modificado:549819.54}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 219097 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 219097 | N | 0 | 0 | 115 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:16, direccion:CALLE A NUEVA REFORMA INTERIOR S/N PUEBLO NUEVA REFORMA, 69805NUEVA REFORMA, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACAENTRE CALLE A NUEVA REFORMA Y CARRETERA A CHALCATONGO,PARA LLEGAR A LA OBRA NOS UBICAMOS EN LA AGENCIA DE LA COMUNIDAD Y LA OBRA SE ENC, lon:-97.61582212, lat:17.24833053}} | 2018-05-31 | 2018-06-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCT-397/FISMDF/AD/028/2018, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR JAFRISA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:549819.54, importe_modificado:549819.54}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1317071/proyecto_INICIO, 1317071/proyecto_FIN, 1317071/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:reynaehernandezm, fecha:2021-10-06}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX180301318315 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES LOMA SANTA ROSA - 223946 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 223946 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:47.0, meta_modificada:47.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:124, direccion:CALLE A LOMA SANTA ROSA INTERIOR S/N RANCHERIA LOMA SANTA ROSA, 69800LOMA SANTA ROSA, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACAENTRE CALLE A LOMA SANTA ROSA Y,LA OBRA SE ENCUENTRA LLEGANDO A LA AGENCIA DE LOMA SANTA ROSA, lon:-97.69161965, lat:17.21840661}} | 2018-04-11 | 2018-05-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCT-397/FISMDF/AD/002/2018, contratista:LIBRADA SANCHEZ RUIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1318315/proyecto_PROCESO, 1318315/proyecto_INICIO, 1318315/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:reynaehernandezm, fecha:2021-10-06}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX180301320225 | Proyecto de inversión | 750000.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.38, modificado:750000.38}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 229668 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 229668 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:109, direccion:CALLE A SAN PEDRO YOSOTATU INTERIOR S/N PUEBLO SAN PEDRO YOSOTATU, 69806SAN PEDRO YOSOTATU, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACAENTRE CALLE A SAN PEDRO YOSOTATU Y CAMINO A SANTA MARIA YUCUITI,LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD, lon:-97.77648264, lat:16.99236852}} | 2018-07-23 | 2018-08-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCT-397/FISMDF/IR/017/2018, contratista:ESTUDIOS, PROYECTOS Y DIBUJOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:750000.38, importe_modificado:750000.38}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1320225/proyecto_INICIO, 1320225/proyecto_FIN, 1320225/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:reynaehernandezm, fecha:2021-10-06}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX180301320458 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO - 230549 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 230549 | N | 0 | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:530.4, meta_modificada:530.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:30, direccion:CALLE MIRASOL INTERIOR S/N BARRIO SAN SEBASTIAN, 69800SAN SEBASTIÁN, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACAENTRE CALLE MIRASOL Y CALLE ISABELA CATOLICA,PARA LLEGAR A LA OBRA NOS UBICAMOS EN LA IGLESIA DEL BARRIO DE SAN SEBASTIAN Y A UNOS 80 METROS AP, lon:-97.68684606, lat:17.26806222}} | 2018-08-20 | 2018-10-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCT-397/FISMDF/AD/041/2018, contratista:ASERCA ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE CONSTRUCCION ALI S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1320458/proyecto_INICIO, 1320458/proyecto_FIN, 1320458/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:reynaehernandezm, fecha:2021-10-06}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX180301327516 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO COL HERMOSA PROVINCIA - 263180 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 263180 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:520.0, meta_modificada:520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:23, direccion:CALLE JORDAN INTERIOR S/N BARRIO SAN PEDRO, 69800SAN PEDRO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACAENTRECALLE JORDAN Y CALLE LA FUENTE DE JACOB, CALLE SAMARIA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA HERMOSA PROVINCIA FRENTE AL PREESCOLAR BENITO JUAREZ, lon:-97.67821088, lat:17.25593469}} | 2018-09-10 | 2018-10-24 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCT-397/FISMDF/AD/044/2018, contratista:ASERCA ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE CONSTRUCCION ALI S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1327516/proyecto_INICIO, 1327516/proyecto_FIN, 1327516/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX180301333224 | Proyecto de inversión | 2462222 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2462222.0, modificado:2462222.0}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DEL CALVARIO PORTILLO Y RIO GRANDE - 278372 | 20 | Oaxaca | 475 | Santiago Matatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO MATATLAN | 278372 | N | 0 | 0 | 816 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3300.0, meta_modificada:3300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:475, localidad:4, direccion:CALLE CAMINO AL CALVARIO PUEBLO SAN FELIPE, 70445RANCHO SAN FELIPE, SANTIAGO MATATLÁN OAXACAENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y CAMINO SIN NOMBRE, CAMINO SIN NOMBRE EN LA PARTE NORTE DE LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE EN EL DESARROLLO DE UN CAMINO SE LOCALIZAN, lon:-96.49540797, lat:16.83299892}} | 2018-08-27 | 2018-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1333224/proyecto_INICIO, 1333224/proyecto_FIN, 1333224/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-13}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX180301335342 | Proyecto de inversión | 599151.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599151.22, modificado:599151.22}} | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL GULERA ZACAMATLE - 283088 | 20 | Oaxaca | 277 | Villa Sola de Vega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA SOLA DE VEGA | 283088 | N | 0 | 0 | 880 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO GULERA- ZACAMATLE MARGEN DERECHOKILÓMETRO 23 + 000 PUEBLO GULERA, 71417GULERA, VILLA SOLA DE VEGA OAXACAENTRE CAMINO GULERA Y CAMINO ZACAMATLE, CAMINO SIN NOMBRE VIA DE COMUNICACION ENTRE LA CABECERA MUNICIPAL Y ZACAMATLE, lon:-96.94342919, lat:16.44419516}} | 2018-05-11 | 2018-06-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1335342/proyecto_INICIO, 1335342/proyecto_FIN, 1335342/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-13}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX180301335871 | Proyecto de inversión | 546345.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:546345.13, modificado:546345.13}} | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL DE LAS ANTENAS A PASO ANCHO - 284304 | 20 | Oaxaca | 277 | Villa Sola de Vega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA SOLA DE VEGA | 284304 | N | 0 | 0 | 650 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:146, direccion:TERRACERÍA TRAMO ANTENA- PASO ANCHO MARGEN DERECHOKILÓMETRO 30 + 000 PUEBLO SAN JOSÉ OBRERO PASO ANCHO, 71414SAN JOSÉ OBRERO PASO ANCHO, VILLA SOLA DE VEGA OAXACAENTRE CARRETERA A JUQUILA Y CAMINO SIN NOMBRE, COMIENZA EL TRAMO EN LA CARRETERA A, lon:-96.93593774, lat:16.40963837}} | 2018-05-12 | 2018-06-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1335871/proyecto_INICIO, 1335871/proyecto_FIN, 1335871/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-13}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX180301344407 | Proyecto de inversión | 1599999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1599999.99, modificado:1599999.99}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CAMINO REAL - 300015 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 300015 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:CALLE A PUTLA INTERIOR S/N CIUDAD HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO CENTRO, 69800HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACAENTRE CALLE A PUTLA Y CARRETERA A TLAXIACO PUTLA,LA OBRA SE ENCIENTAR SOBRE LA CARRETERA PUTLA JUNTO AL CAMPO , lon:-97.68261551, lat:17.26063162}} | 2018-09-24 | 2018-11-22 | 1599999.99 | 1599999.99 | 1599999.99 | 1599999.99 | 1599999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCT-397/FISMDF/IR/022/2018, contratista:SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES GONCRU S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:1599999.99, importe_modificado:1599999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.3}} | {1344407/proyecto_INICIO, 1344407/proyecto_FIN, 1344407/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX180301344461 | Proyecto de inversión | 851582.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:851582.18, modificado:851582.18}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 300212 | 20 | Oaxaca | 370 | Santa Catarina Tayata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA TAYATA | 300212 | N | 0 | 0 | 377 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:370, localidad:1, direccion: SANTA CATARINA TAYATA, 69834SANTA CATARINA TAYATA, SANTA CATARINA TAYATA OAXACAENTREY,DOMICILIO , lon:-97.5534557, lat:17.34405784}} | 2018-08-27 | 2018-10-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1344461/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-13}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX180301344906 | Proyecto de inversión | 161380.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161380.84, modificado:161380.84}} | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE - 300879 | 20 | Oaxaca | 290 | San Nicolás Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS HIDALGO | 300879 | N | 0 | 0 | 108 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:487.0, meta_modificada:487.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:290, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS INTERIOR SN PUEBLO SAN NICOLÁS HIDALGO, 69140SAN NICOLÁS HIDALGO, SAN NICOLÁS HIDALGO OAXACAENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE , CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA INICIA EN LA ESQUINA QUE FORMA LA CALLE LAZARO CARDENAS Y CARRETER, lon:-98.14638143, lat:17.78508595}} | 2018-07-30 | 2018-09-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1344906/proyecto_INICIO, 1344906/proyecto_FIN, 1344906/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-13}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX180301346259 | Proyecto de inversión | 907979.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:907979.89, modificado:907979.89}} | CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL EN CERRO SANTIAGO SAN ANDRES PAXTLAN - 303238 | 20 | Oaxaca | 95 | San Andrés Paxtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SAN ANDRES PAXTLAN | 303238 | N | 0 | 0 | 423 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:95, localidad:23, direccion:UNIDAD HABITACIONAL SAN ANDRÉS PAXTLÁN, 70868CERRO SANTIAGO, SAN ANDRÉS PAXTLÁN OAXACAENTREY,DIVERSAS CALLE DE LA COMUNIDAD DE CERRO SANTIAGO, lon:-96.57083227, lat:16.19822491}} | 2018-04-16 | 2018-06-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1346259/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-13}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX180301346341 | Proyecto de inversión | 152701.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152701.86, modificado:152701.86}} | CONTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL IEBO - 303374 | 20 | Oaxaca | 353 | Santa Ana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 303374 | N | 0 | 0 | 444 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:25.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:353, localidad:1, direccion:CALLE EL MORAL PUEBLO SANTA ANA, 70820SANTA ANA, SANTA ANA OAXACAENTRE CALLE EL MORAL Y,SE UBICA EN EL PLANTEL DEL IEBO DE LA POBLACION, lon:-96.71855124, lat:16.34306969}} | 2018-10-01 | 2018-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1346341/proyecto_INICIO, 1346341/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-13}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX180301392115 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS MINAS, MUNICIPIO DE SAN JUAN LAJARCIA, ESTADO DE OAXACA | 20 | Oaxaca | 204 | San Juan Lajarcia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LAJARCIA | 02 1326 | N | 0 | 0 | 37 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5428.54, meta_modificada:5428.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:204, localidad:0, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, LAS MINAS; SAN JUAN LAJARCIA, YAUTEPEC; OAXACA., lon:-95.925591, lat:16.508444}} | 2018-08-08 | 2018-10-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSJL/204/FFI/1326-N/2018, contratista:C. JOSÉ DOMINGO CRUZ MENDOZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LAJARCIA, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5428.54}} | {1392115/proyecto_INICIO, 1392115/proyecto_PROCESO, 1392115/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:3.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2021-10-11}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX180401436910 | Proyecto de inversión | 37502.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37502.08, modificado:37502.08}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 353314 | 20 | Oaxaca | 423 | Santa María Nduayaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SANTA MARIA NDUAYACO | 353314 | S | 29 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:423, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA PUEBLO SANTA MARÍA NDUAYACO, 69580 SANTA MARÍA NDUAYACO, SANTA MARÍA NDUAYACO OAXACA ENTRE CALLE SEGUNDA DOS DE ABRIL Y CALLE NORTE SUR, SE UBICA LA OBRA EN LAS SIGUIENTE COORDENADAS 17.412351 -97.493987, lon:-97.49451831, lat:17.41248768}} | 2018-11-19 | 2018-12-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1436910/proyecto_FIN, 1436910/proyecto_PROCESO, 1436910/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2021-10-11}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX180401449405 | Proyecto de inversión | 388259.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:388259.13, modificado:388259.13}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DEL AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA - 381304 | 20 | Oaxaca | 475 | Santiago Matatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO MATATLAN | 381304 | S | 179 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:880.0, meta_modificada:880.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:475, localidad:10, direccion:CALLE PRIMAVERA PUEBLO TIERRA BLANCA, 70445 TIERRA BLANCA, SANTIAGO MATATLÁN OAXACA ENTRE CALLE PRIMAVERA Y CALLE PRINCIPAL, CALLE UNION LA OBRA SE UBICA EN LA PARTE NORTE DE LA LOCALIDAD, lon:-96.46513065, lat:16.80918319}} | 2018-11-12 | 2018-12-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1449405/proyecto_INICIO, 1449405/proyecto_FIN, 1449405/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-13}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX180401454319 | Proyecto de inversión | 1766667 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1766667.0, modificado:1766667.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD SAN PABLO OZOLOTEPEC - 398065 | 20 | Oaxaca | 424 | Santa María Ozolotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 398065 | S | 43 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:424, localidad:6, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN PABLO OZOLOTEPEC, 70872 SAN PABLO OZOLOTEPEC, SANTA MARÍA OZOLOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE CONOCIDO, LA OBRA ESTA CONSTRUIDA EN DIFERENTES LUGARES DE LA COMUNIDAD, lon:-96.3508981, lat:16.14732702}} | 2018-05-11 | 2018-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1454319/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2021-10-11}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX180401456194 | Proyecto de inversión | 2190229.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2190229.45, modificado:2190229.45}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL TERCERA ETAPA - 400049 | 20 | Oaxaca | 166 | San José Chiltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE CHILTEPEC | 400049 | S | 394 | 393 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:299.5, meta_modificada:299.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:166, localidad:3, direccion:CALLE MOISES ZAENZ EJIDO ARROYO DE CHOAPAN, 68456 ARROYO CHOÁPAM, SAN JOSÉ CHILTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 13 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 24 DE OCTUBRE, CALLE RICARDO FLORES MAGON LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE ARROYO CHOAPAM EN LA, lon:-96.15822787, lat:17.973546}} | 2018-10-25 | 2018-12-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1456194/proyecto_INICIO, 1456194/proyecto_FIN, 1456194/proyecto_PROCESO, 1456194/proyecto_FIN, 1456194/proyecto_PROCESO, 1456194/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX180401469315 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO - 415057 | 20 | Oaxaca | 305 | San Pedro Comitancillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO COMITANCILLO | 415057 | S | 120 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:305, localidad:1, direccion:CALLE LA REFORMA PUEBLO SAN PEDRO COMITANCILLO, 70750 SAN PEDRO COMITANCILLO, SAN PEDRO COMITANCILLO OAXACA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LAS CALLES DE VENUSTIANO CARANZA LA REFORMA, lon:-95.16263374, lat:16.49236745}} | 2018-09-24 | 2018-10-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1469315/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:saulgportillosa, fecha:2021-10-12}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX180401469425 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO EN DIVERSAS CALLES SAN PEDRO COMITANCILLO - 415150 | 20 | Oaxaca | 305 | San Pedro Comitancillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO COMITANCILLO | 415150 | S | 2201 | 2032 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:305, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN PEDRO COMITANCILLO - CAMINOS COSECHEROS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 800 PUEBLO SAN PEDRO COMITANCILLO, 70750 SAN PEDRO COMITANCILLO, SAN PEDRO COMITANCILLO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SALIENDO DE LA L, lon:-95.16621717, lat:16.48822157}} | 2018-08-06 | 2018-09-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1469425/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:saulgportillosa, fecha:2021-10-12}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX180401471160 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 417001 | 20 | Oaxaca | 123 | San Bernardo Mixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN BERNARDO MIXTEPEC | 417001 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:3, direccion:PUEBLO SAN JERÓNIMO TITITLÁN, 71213 SAN JERÓNIMO TITITLÁN, SAN BERNARDO MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-96.83935802, lat:16.87696282}} | 2018-11-05 | 2018-12-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1471160/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX180401472038 | Proyecto de inversión | 494453.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:494453.65, modificado:494453.65}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA PARA LA SECUNDARIA - 417947 | 20 | Oaxaca | 17 | La Compañía | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA COMPAÑIA | 417947 | S | 12 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:5, direccion:CALLE CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO LA LABOR, 71567 LA LABOR, LA COMPAÑÍA OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ESCUELA SECUNDARIA, lon:-96.80369317, lat:16.54209374}} | 2018-05-01 | 2018-07-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1472038/proyecto_INICIO, 1472038/proyecto_FIN, 1472038/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX180401478391 | Proyecto de inversión | 817740.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:817740.57, modificado:859576.67}} | CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL - 424209 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERRO | 424209 | S | 185 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1800.0, meta_modificada:18000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:37, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN ISIDRO ZAFRA, 71021 ZAFRA, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-97.88818388, lat:16.98608399}} | 2018-07-23 | 2018-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1800.0}} | {1478391/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX180401484852 | Acción | 73206.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73206.96, modificado:164778.96}} | ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE - 433002 | 20 | Oaxaca | 561 | Yaxe |  | PRODIM | Sin identificar | REGIDURIA DE OBRAS | 433002 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:561, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.472479, lat:16.725127}} | 2018-08-06 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64177, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAXE, monto:164778.96, importe_modificado:164778.96}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1484852/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX180401485272 | Acción | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 433793 | 20 | Oaxaca | 166 | San José Chiltepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE CHILTEPEC | 433793 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:166, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.170537, lat:17.945353}} | 2018-03-30 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1485272/proyecto_INICIO, 1485272/proyecto_FIN, 1485272/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX180401485331 | Proyecto de inversión | 1314820.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1314820.61, modificado:1314820.61}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA AGENCIA MUNICIPAL SANTA CRUZ TEOTILALPAM - 433907 | 20 | Oaxaca | 98 | San Andrés Teotilálpam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO SAN ANDRES TEOTILALPAM | 433907 | S | 220 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:10, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ RANCHERIA SANTA CRUZ TEOTILÁLPAN, 68632 SANTA CRUZ TEOTILÁLPAM, SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM OAXACA ENTRE Y , A LAS AFUERAS DE LA AGENCIA, lon:-96.68877198, lat:17.96328078}} | 2018-08-13 | 2018-10-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1485331/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX180401485343 | Acción | 303073.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:303073.91, modificado:303073.91}} | 33604 IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES - 433930 | 20 | Oaxaca | 166 | San José Chiltepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE CHILTEPEC | 433930 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:166, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.170537, lat:17.945353}} | 2018-03-23 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1485343/proyecto_INICIO, 1485343/proyecto_FIN, 1485343/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX180401485553 | Proyecto de inversión | 2601206.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300568.33, modificado:1300568.33}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300638.33, modificado:1300638.33}} | CONSTRUCCION DE CISTERNAS SEGUNDA ETAPA - 434332 | 20 | Oaxaca | 161 | San Jerónimo Sosola | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 434332 | S | 255 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:85.0, meta_modificada:850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:161, localidad:8, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN MATEO SOSOLA, 68207 SAN MATEO SOSOLA, SAN JERÓNIMO SOSOLA OAXACA ENTRE Y , CISTERNAS EN DIFERENTES CASAS HABITACIONES, lon:-97.07741142, lat:17.33068566}} | 2018-11-01 | 2018-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:85.0}} | {1485553/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX180401486049 | Acción | 232000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232000.0, modificado:232000.0}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 435231 | 20 | Oaxaca | 169 | San José Independencia |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE INDEPENDENCIA | 435231 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:169, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.646128, lat:18.239824}} | 2018-07-02 | 2018-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1486049/proyecto_INICIO, 1486049/proyecto_FIN, 1486049/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX180401488356 | Acción | 247168.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247168.44, modificado:247168.44}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 276166 | 20 | Oaxaca | 561 | Yaxe |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL | 276166 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:561, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.472479, lat:16.725127}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CONT/SP/FISMDF/Y/561/12/2018, contratista:MARCO TULIO CABALLERO VILLEGAS, convocante:MUNICIPIO DE YAXE, monto:247168.44, importe_modificado:247168.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1488356/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX180401500137 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES TERMINACION DE PROLONGACION DE HIDALGO Y PROLONGACION DE INDEPENDENCIA | 20 | Oaxaca | 132 | San Dionisio Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SAN DIONISIO OCOTLAN | FFI/1671 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1416.0, meta_modificada:1416.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:132, localidad:1, direccion:San Dionisio Ocotlán, Oax., México, lon:-96.6800509, lat:16.7466502}} | 2018-09-10 | 2018-10-24 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDO/132/RG23-FFI/1671-N/003-C/2018, contratista:JOSE DE JESUS MENDEZ BAUTISTA, convocante:MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTLAN, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:141.0}} | {1500137/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2021-10-12}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX180401502159 | Proyecto de inversión | 905492 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:905492.0, modificado:905492.0}} | Construcción de aula para Ludoteca de 12.00 x 8.00 metros, en la Primaria Adolfo López Mateos, en la localidad de El Cuajilote, Municipio de San José del Progreso, Oaxaca | 20 | Oaxaca | 72 | San José del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL PROGRESO | MSJP/072/FONDO MINERO/44/2018 | S | 32 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:7, direccion:Unnamed Road, Magdalena Ocotlán, El Cuajilote, Oax., México, lon:-96.67835712, lat:16.70345073}} | 2018-11-19 | 2019-01-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJP/072/FONDO MINERO/44/2018, contratista:IRSAM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL PROGRESO, monto:905492.0, importe_modificado:905492.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} | {1502159/proyecto_PROCESO, 1502159/proyecto_INICIO, 1502159/proyecto_PROCESO, 1502159/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2021-10-12}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX180401503280 | Proyecto de inversión | 1781013.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1781013.29, modificado:1780513.8}} | CASA DE SALUD PARA ADULTOS MAYORES EN VILLA DE ETLA | 20 | Oaxaca | 338 | Villa de Etla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | VILLA DE ETLA | SF/SPIP/DPIP/PDR/2177-N/2018 | S | 3813 | 3472 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:189.0, meta_modificada:189.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:338, localidad:1, direccion:Francisco I. Madero 17, San Jose, 68201 Villa de Etla, Oax., Mexico, lon:-96.79916382, lat:17.20885316}} | 2018-12-14 | 2019-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-VE/M338/RG-23/PDR/2177-N/2018, contratista:VARCO VANGUARDIA EN ARQUITECTURA Y CONSTRUCIÓN S.A. DE C.V., convocante:VILLA DE ETLA, monto:1780513.8, importe_modificado:1780513.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {1503280/proyecto_INICIO, 1503280/proyecto_PROCESO, 1503280/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2021-10-12}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX190201541065 | Proyecto de inversión | 377246.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:377246.12, modificado:377246.12}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE NOCHE TRISTE - 84991 | 20 | Oaxaca | 111 | San Antonio Tepetlapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO TEPETLAPA | 84991 | S | 64 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:CALLE NOCHE TRISTE PUEBLO SAN ANTONIO TEPETLAPA, 71650 SAN ANTONIO TEPETLAPA, SAN ANTONIO TEPETLAPA OAXACA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SE UBICA EN LA CALLE NOCHE TRISTE CERCA DEL CECYTE, lon:-98.06711988, lat:16.54406561}} | 2019-03-18 | 2019-04-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:84991, contratista:ESTEBAN DAVID ALBERTO VARGAS, convocante:municipio de san antonio tepetlapa, monto:377246.12, importe_modificado:377246.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1541065/proyecto_PROCESO, 1541065/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:3.0, usuario:saulgportillosa, fecha:2021-10-12}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX190201547985 | Proyecto de inversión | 389150.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:389150.26, modificado:389150.26}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICAEN DIVERSAS CALLES - 69737 | 20 | Oaxaca | 452 | Santiago Apóstol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTIAGO APOSTOL | 69737 | S | 17 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:452, localidad:5, direccion:CALLE CALVARIO PUEBLO SANTIAGO APÓSTOL, 71518 SAN LUCAS, SANTIAGO APÓSTOL OAXACA ENTRE CALLE CALLE HIDALGO Y , CALLE PROLONGACION DEL CALVARIO CALLE CALVARIO SE LLEGA DE LA CALLE AL PANTEON PASANDO POR LA ANTGUA IGLESIA DE SAN , lon:-96.72404621, lat:16.80996494}} | 2019-04-11 | 2019-06-09 | 389120.26 | 389120.26 | 389120.26 | 389120.26 | 389120.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSA/M452/FIMSDF/003/2019, contratista:EDREL OLAZO AQUINO, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO APOSTOL, monto:389150.26, importe_modificado:389150.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:200.0}} | {1547985/proyecto_INICIO, 1547985/proyecto_PROCESO, 1547985/proyecto_INICIO, 1547985/proyecto_PROCESO, 1547985/proyecto_FIN, 1547985/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX190201548913 | Proyecto de inversión | 540434.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540434.46, modificado:540434.46}} | CONSERVACIÓN DE CAMINO RURAL - 96720 | 20 | Oaxaca | 142 | San Francisco Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO HUEHUETLAN | 96720 | S | 545 | 446 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:25000.0, meta_modificada:20650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:142, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO HUEHUETLÁN, 68520 SAN FRANCISCO HUEHUETLÁN, SAN FRANCISCO HUEHUETLÁN OAXACA ENTRE Y , CORRESPONDE A LOS CAMINOS RURALES QUE COMUNICAN AL MUNICIPIO CON SUS LOCALIDADES Y CON MUNICIPIOS VECINOS, lon:-96.94774097, lat:18.19732823}} | 2019-05-08 | 2019-07-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS/MSF/142/003/2019, contratista:JOSE MIGUEL ABRAHAM HERNANDEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO HUEHUETLAN, monto:540434.46, importe_modificado:540434.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1548913/proyecto_INICIO, 1548913/proyecto_PROCESO, 1548913/proyecto_INICIO, 1548913/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:3.0, usuario:saulgportillosa, fecha:2021-10-12}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX190201548949 | Proyecto de inversión | 1499939.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499939.68, modificado:1499939.68}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA - 96797 | 20 | Oaxaca | 386 | Santa Cruz Zenzontepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC | 96797 | S | 413 | 374 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2577.5, meta_modificada:2577.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:386, localidad:11, direccion:PUEBLO , 00000 MANO DEL SEÑOR, SANTA CRUZ ZENZONTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN TERRENOS COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE MANO DEL SEÑOR, lon:-97.44472092, lat:16.58650877}} | 2019-04-09 | 2019-07-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/SCZ/386/R33/FAISMDTDF/014/2019, contratista:C. EVARISTO PÉREZ GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC, monto:1499939.68, importe_modificado:1499939.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1548949/proyecto_INICIO, 1548949/proyecto_PROCESO, 1548949/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:3.0, usuario:saulgportillosa, fecha:2021-10-12}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX190201548950 | Proyecto de inversión | 2997500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2997500.0, modificado:2997500.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 96798 | 20 | Oaxaca | 386 | Santa Cruz Zenzontepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC | 96798 | S | 296 | 272 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:386, localidad:19, direccion:PUEBLO , 00000 SAN JOSÉ, SANTA CRUZ ZENZONTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE ACUERDO A PROYECTO VALIDADO POR LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, lon:-97.45751151, lat:16.50951787}} | 2019-04-24 | 2019-07-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/SCZ/386/R33/FAISMDTDF/010/2019, contratista:DONACIANO AVENDAÑO ROJAS, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC, monto:2997500.0, importe_modificado:2997500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1548950/proyecto_INICIO, 1548950/proyecto_FIN, 1548950/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:3.0, usuario:saulgportillosa, fecha:2021-10-12}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX190201548952 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 96800 | 20 | Oaxaca | 386 | Santa Cruz Zenzontepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC | 96800 | S | 67 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:386, localidad:80, direccion:PUEBLO , 00000 PIEDRA DE LETRA, SANTA CRUZ ZENZONTEPEC OAXACA ENTRE Y , LAS OBRAS SE UBICAN EN 15 PREDIOS DIFERENTES DENTRO DE LA LOCALIDAD DE PIEDRA DE LETRA, lon:-97.41192903, lat:16.49542288}} | 2019-04-24 | 2019-06-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/SCZ/386/R33/FAISMDTDF/079/2019, contratista:CELESTINO RUIZ BAUTISTA, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1548952/proyecto_INICIO, 1548952/proyecto_PROCESO, 1548952/proyecto_INICIO, 1548952/proyecto_PROCESO, 1548952/proyecto_INICIO, 1548952/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:3.0, usuario:saulgportillosa, fecha:2021-10-12}, obs2: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:3.0, usuario:saulgportillosa, fecha:2021-10-12}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX190201551004 | Proyecto de inversión | 1408348.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1408348.02, modificado:1408348.02}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES DE LA POBLACIÓN - 102488 | 20 | Oaxaca | 192 | San Juan Chilateca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CHILATECA | 102488 | S | 30 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:192, localidad:1, direccion:CALLE ARROYO DEL HIGO PUEBLO SAN JUAN CHILATECA, 71508 SAN JUAN CHILATECA, SAN JUAN CHILATECA OAXACA ENTRE CALLE AZUCENAS Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE VICENTE GUERRERO LA OBRA SE EJECUTARA EN EL CENTRO DE LA POBLACION, lon:-96.66470642, lat:16.83499326}} | 2019-07-01 | 2019-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/M192/FIII/002/2019, contratista:ARHUIXMEX CONSTRUCCIONES Y ASESORIA INTEGRAL, S.A., convocante:AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CHILATECA, monto:1408348.02, importe_modificado:1408348.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1551004/proyecto_PROCESO, 1551004/proyecto_INICIO, 1551004/proyecto_PROCESO, 1551004/proyecto_INICIO, 1551004/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OAX190201551004 , trimestre:3.0, usuario:saulgportillosa, fecha:2021-10-12}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX190201551325 | Proyecto de inversión | 2400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2400000.0, modificado:2400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN EL RANCHO LOS DIAZ - 103110 | 20 | Oaxaca | 72 | San José del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PROGRESO | 103110 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO SAN JOSE - RANCHO LOS DIAZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 500 + undefined RANCHERIA LOS DÍAZ, 71552 LOS DÍAZ, SAN JOSÉ DEL PROGRESO OAXACA ENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y , CAMINO AL RANCHO LOS DIAZ SAN JOSE PROGRESO KM 1., lon:-96.67260378, lat:16.67426824}} | 2019-04-01 | 2019-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1551325/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:3.0, usuario:saulgportillosa, fecha:2021-10-12}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX190201551332 | Proyecto de inversión | 949603.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:949603.34, modificado:949603.34}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC SEGUNDA ETAPA - 103126 | 20 | Oaxaca | 279 | San Miguel Suchixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC | 103126 | S | 854 | 944 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1900.0, meta_modificada:1900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:279, localidad:1, direccion:VEREDA TRAMO SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC - CERRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 000 PUEBLO SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC, 70880 SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC, SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CERRO RUMBO A LA , lon:-96.47916694, lat:16.10496567}} | 2019-06-17 | 2019-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMS/FAISM/R33-III/COP/05/2019, contratista:GERARDO MARTINEZ OLIVERA, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC, monto:949603.34, importe_modificado:949603.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1551332/proyecto_INICIO, 1551332/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:3.0, usuario:saulgportillosa, fecha:2021-10-12}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX190201551489 | Proyecto de inversión | 850635.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237833.5, modificado:237833.5}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:612801.77, modificado:612801.77}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE - 103729 | 20 | Oaxaca | 496 | Santiago Xiacuí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO XIACUI | 103729 | S | 281 | 279 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7300.0, meta_modificada:7300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:496, localidad:2, direccion:PUEBLO FRANCISCO I. MADERO, 68768 FRANCISCO I. MADERO, SANTIAGO XIACUÍ OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA PARTE ALTA DEL PREDIO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE FRANCISCO I. MADERO., lon:-96.38485373, lat:17.27363819}} | 2019-06-24 | 2019-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1551489/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:3.0, usuario:saulgportillosa, fecha:2021-10-12}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX190201552253 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | REHABILITACIÓN DE OLLA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN EL PARAJE RIO GRANDE - 105645 | 20 | Oaxaca | 546 | Teotitlán del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEOTITLAN DEL VALLE | 105645 | S | 478 | 438 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10500.0, meta_modificada:10500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:546, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO SANTIAGO IXTALTEPEC - PARAJE RIO GRANDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 400 PUEBLO SANTIAGO IXTALTEPEC, 70423 SANTIAGO IXTALTEPEC, TEOTITLÁN DEL VALLE OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO DE ACCESO A SANTIAGO IXTALTEPEC Y CALLE, lon:-96.56231263, lat:17.048026}} | 2019-05-27 | 2019-07-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1552253/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:3.0, usuario:saulgportillosa, fecha:2021-10-12}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX190201554396 | Acción | 1925526.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1925526.05, modificado:1925526.05}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 110521 | 20 | Oaxaca | 386 | Santa Cruz Zenzontepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC | 110521 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:386, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.495079, lat:16.535131}} | 2019-03-14 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} | {1554396/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-08}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX190201554644 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | CONSTRUCCION DE VEINTE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD ARROYO VENADO SECCIÓN TERCERA - 110985 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ | 110985 | S | 47 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:39, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 182 TRAMO JALAPA DE DIAZ - TUXTEPEC KILÓMETRO 127 + 500 SECCION ARROYO VENADO SECCIÓN TERCERA, 68460 ARROYO VENADO (SECCIÓN TERCERA), SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE CARRETERA JALAPA DE DIAZ - TU, lon:-96.5278711, lat:18.0804645}} | 2019-03-25 | 2019-05-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSFJD-134-FlSMDF-COP-012/2019, contratista:SITE CORPORATIVO S.A. DE C.V., convocante:SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, monto:1100000.0, importe_modificado:1100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1554644/proyecto_PROCESO, 1554644/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-08}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX190401675181 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA - 179318 | 20 | Oaxaca | 475 | Santiago Matatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO MATATLAN | 179318 | S | 500 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3057.0, meta_modificada:3057.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:475, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA RANCHO COLORADO, 70442 RANCHO COLORADO, SANTIAGO MATATLÁN OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO COSECHERO, CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE LOCALIZA EN EL NORESTE DE LA POBLACION ABARCANDO EN SU TOTALIDAD T, lon:-96.43389574, lat:16.76362022}} | 2019-08-26 | 2019-10-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1675181/proyecto_PROCESO, 1675181/proyecto_INICIO, 1675181/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía, trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-11}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX190401675266 | Acción | 159070.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159070.7, modificado:159070.7}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 183186 | 20 | Oaxaca | 472 | Santiago Laollaga |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SANTIAGO ASTATA | 183186 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:472, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.204579, lat:16.584887}} | 2019-07-15 | 2019-12-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1675266/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía, trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-11}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX190401675391 | Proyecto de inversión | 1020046.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1020046.88, modificado:1020046.88}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 189710 | 20 | Oaxaca | 321 | San Pedro Nopala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PEDRO NOPALA | 189710 | S | 350 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1639.0, meta_modificada:1639.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:321, localidad:2, direccion:CALLE S/N PUEBLO SAN PEDRO NOPALA, 69516 YOSOCUNO, SAN PEDRO NOPALA OAXACA ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N CENTRO DE LA COMUNIDAD, lon:-97.58307881, lat:17.8482576}} | 2019-08-19 | 2019-10-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1675391/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-11}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX190401677146 | Proyecto de inversión | 400000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.01, modificado:400000.01}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO CON PANELES SOLARES - 237612 | 20 | Oaxaca | 321 | San Pedro Nopala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO SAN PEDRO NOPALA | 237612 | S | 150 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:321, localidad:2, direccion:CALLE ANTONIO DE LEÓN. PUEBLO SAN PEDRO NOPALA, 69516 YOSOCUNO, SAN PEDRO NOPALA OAXACA ENTRE CALLE ANTONO DE LEON Y CALLE CALLE PRINCIPAL, CALLE CALLE PRINCIPAL EL ALUMBRADO PUBLICO SE REALIZO SOBRE LA CALLE ANTONIO DE LEÓN Y , lon:-97.57634193, lat:17.85874621}} | 2019-10-14 | 2019-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1677146/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-11}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX190401678345 | Proyecto de inversión | 4336204.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:178, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3035343.4, modificado:3035343.4}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300861.46, modificado:1300861.46}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE SANEAMIENTO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN RIO DULCE EN EL MUNICIPIO DE ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ - 261432 | 20 | Oaxaca | 570 | Zimatlán de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ | 261432 | S | 150 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:570, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO LAS JUNTAS - SAN SEBASTIAN RIO DULCE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 500 PUEBLO SAN SEBASTIÁN RÍO DULCE, 71203 SAN SEBASTIÁN RÍO DULCE, ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE A LA PRIMARIA, CALLE , lon:-97.09891553, lat:16.81236307}} | 2019-10-07 | 2019-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1678345/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-11}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX190401678434 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 263070 | 20 | Oaxaca | 297 | San Pablo Tijaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PABLO TIJALTEPEC | 263070 | S | 317 | 232 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3094.0, meta_modificada:3094.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:297, localidad:3, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 0 0 INTERIOR 0 0 PUEBLO CANDELARIA LA UNIÓN, 71153 CANDELARIA LA UNIÓN, SAN PABLO TIJALTEPEC OAXACA ENTRE Y , SE LOCALIZA EN LA PERIFERIA DE LA LOCALIDAD, lon:-97.51119447, lat:17.00218212}} | 2019-09-23 | 2019-12-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1678434/proyecto_INICIO, 1678434/proyecto_FIN, 1678434/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-11}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX190401678524 | Proyecto de inversión | 933333.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:933333.36, modificado:933333.36}} | CONSTRUCCION DE POZO DE ABSORCION EN LA LOCALIDAD DE LA GUADALUPE - 264837 | 20 | Oaxaca | 555 | Trinidad Zaachila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TRINIDAD ZAACHILA | 264837 | S | 312 | 287 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:555, localidad:8, direccion:CALLE MORELOS BARRIO LA GUADALUPE, 71286 BARRIO LA GUADALUPE, TRINIDAD ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE 1, CALLE CAMINO A SAN MIGUEL TLANICHICO COMO REFERENCIA EL LUGAR DE LA OBRA SE ENCEUNTRA EN LA LOCALIDAD DE BARRI, lon:-96.77956983, lat:16.92156206}} | 2019-10-28 | 2019-12-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1678524/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-11}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX190401679420 | Proyecto de inversión | 449380.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449380.06, modificado:449380.06}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 20DPR1518L EN TRINIDAD ZAACHILA - 281251 | 20 | Oaxaca | 555 | Trinidad Zaachila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TRINIDAD ZAACHILA | 281251 | S | 1015 | 985 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:575.0, meta_modificada:575.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:555, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO COLONIA TRINIDAD, 71284 TRINIDAD ZAACHILA, TRINIDAD ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON, ES EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 20DPR1518L DE LA LOCALIDAD DE TRINIDAD ZAACHILA, lon:-96.76590026, lat:16.92288812}} | 2019-10-11 | 2019-11-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1679420/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-11}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX190401682693 | Proyecto de inversión | 1239740.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1239740.49, modificado:1239740.49}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA - 293927 | 20 | Oaxaca | 386 | Santa Cruz Zenzontepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC | 293927 | S | 293 | 286 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:510.0, meta_modificada:510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:386, localidad:20, direccion:AVENIDA RIO ATOYAC 1 A INTERIOR 2 A PUEBLO SAN PEDRO, 71366 SAN PEDRO DEL RÍO, SANTA CRUZ ZENZONTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE MOCTEZUMA, CALLE VENUSTIANO CARRANZA LA OBRA SE UBICA EN LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA 20, lon:-97.48203279, lat:16.5083177}} | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1682693/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-11}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX190401682738 | Proyecto de inversión | 1086504.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1086504.95, modificado:1086504.95}} | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO - 294024 | 20 | Oaxaca | 386 | Santa Cruz Zenzontepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC | 294024 | S | 614 | 572 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:207.32, meta_modificada:207.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:386, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 32 A INTERIOR 1 A PUEBLO SANTA CRUZ, 71366 SANTA CRUZ ZENZONTEPEC, SANTA CRUZ ZENZONTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE MORELOS, CALLE CINCO DE MAYO SE UBICA A UN COSTADO DE LA SUPERVISIÓN DE SUPERV, lon:-97.49383252, lat:16.53199932}} | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1682738/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-11}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX190401683558 | Proyecto de inversión | 661200 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:661200.0, modificado:661200.0}} | CISTERNA DEPOSITOS PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA - 295642 | 20 | Oaxaca | 395 | Santa María Apazco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARÍA APAZCO | 295642 | S | 881 | 726 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:380.0, meta_modificada:380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:395, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO TIERRA COLORADA, 69620 SANTA MARÍA APAZCO, SANTA MARÍA APAZCO OAXACA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, EN LOS HOGARES MAS MARGINALES, lon:-97.10060752, lat:17.63329526}} | 2019-08-20 | 2019-08-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1683558/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-11}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX190401684055 | Proyecto de inversión | 7000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000000.0, modificado:4255980.0}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA EN SAN PEDRO HUAMELULA - 296551 | 20 | Oaxaca | 307 | San Pedro Huamelula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PEDRO HUAMELUA | 296551 | S | 560 | 640 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:307, localidad:1, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA INTERIOR 0 000 PUEBLO SAN PEDRO HUAMELULA, 70770 SAN PEDRO HUAMELULA, SAN PEDRO HUAMELULA OAXACA ENTRE AVENIDA HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ, TERRACERIA CAMINO A SAN FRANCISCO DE ASIS SE ENC UENTRA UBICADO , lon:-95.66951845, lat:16.02962067}} | 2019-07-13 | 2019-09-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1684055/proyecto_INICIO, 1684055/proyecto_FIN, 1684055/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-11}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX200301721568 | Proyecto de inversión | 15624082.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.562408246E7, modificado:1.562408246E7}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CENTRAL DE ABASTO DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ PRIMERA ETAPA - 128327 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 128327 | S | 158551 | 105700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.5, meta_modificada:1.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE JUAREZ MAZA CIUDAD OAXACA, 68000 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE PERIFERICO PERIFERICO SUR CENTRAL DE ABASTOS Y CALLE CONSTITUYENTES, DIAGONAL DIAGONAL DE MERCADERES OBRA UBICADA EN LA PERIFERIA DE LA CENTR, lon:-96.73386182, lat:17.06105331}} | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 15624082.46 | 15624082.46 | 15624082.46 | 15624082.46 | 15624082.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DPLZO-001/2020, contratista:EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA DE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1.562408246E7, importe_modificado:1.562408246E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.47}} | {1721568/proyecto_INICIO, 1721568/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX200301735965 | Proyecto de inversión | 1981041.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1981041.9, modificado:1981041.9}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO TRAMO ALMOLONGA BUENAVISTA - 27801 | 20 | Oaxaca | 58 | Mazatlán Villa de Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MAZATLAN VILLA DE FLORES | 27801 | S | 146 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:96, direccion:CAMINO TRAMO ALMOLONGA - BUENAVISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO ALMOLONGA, 68583 BUENAVISTA, MAZATLÁN VILLA DE FLORES OAXACA ENTRE Y , PARTIENDO DE LA LOCALIDAD DE ALMOLONGA HASTA LLEGAR A LA L, lon:-96.8945526, lat:18.00605115}} | 2020-04-26 | 2020-05-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1735965/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuales desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecido activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:joselmartinezm, fecha:2021-09-24}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX200301783087 | Proyecto de inversión | 144651.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144651.87, modificado:144328.08}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE - 141766 | 20 | Oaxaca | 161 | San Jerónimo Sosola | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SAN JERONIMO SOSOLA | 141766 | S | 27 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:415.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:161, localidad:3, direccion:CALLE EDUCACION PUEBLO OJO DE AGUA, 00000 OJO DE AGUA, SAN JERÓNIMO SOSOLA OAXACA ENTRE CALLE EDUCACION Y CALLE REFORMA, CALLE INDEPENDENCIA CALLE EDUCACION ENTRE REFORMA E INDEPENDENCIA, lon:-97.04357119, lat:17.27635804}} | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 144328.08 | 144328.08 | 144328.08 | 144328.08 | 144328.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJS/FISM-DF/PS/009-056/2020, contratista:SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION Y ANALISIS ESTRUCTURAL MORAN S.A. DE C.V., convocante:SAN JERONIMO SOSOLA, monto:144328.08, importe_modificado:144328.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {1783087/proyecto_PROCESO, 1783087/proyecto_INICIO, 1783087/proyecto_PROCESO, 1783087/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX200401822136 | Proyecto de inversión | 236728.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236728.89, modificado:236728.89}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN JERÓNIMO COATLÁN LOCALIDAD SOLEDAD PIEDRA LARGA ASENTAMIENTO SOLEDAD PIEDRA LARGA - 152733 | 20 | Oaxaca | 159 | San Jerónimo Coatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JERÓNIMO COATLÁN | 152733 | S | 525 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:159, localidad:4, direccion:CALLE HIDALGO BARRIO SOLEDAD PIEDRA LARGA, 70843 SOLEDAD PIEDRA LARGA, SAN JERÓNIMO COATLÁN OAXACA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ESTA CALLE SE ENCUENTRA CERCA DE LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL PUBLICA A UNOS, lon:-97.02579289, lat:16.13541059}} | 2020-10-03 | 2020-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1822136/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:reynaehernandezm, fecha:2021-10-08}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX200401824872 | Proyecto de inversión | 3509350.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3509350.27, modificado:3509350.27}} | AMPLIACION DEL CAMINO: MONTENEGRO-SAN PEDRO OZUMACIN, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 9+433 (SEGUNDA ETAPA) - 159842 | 20 | Oaxaca | 9 | Ayotzintepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 159842 | S | 908 | 875 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4200.0, meta_modificada:4200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:6, direccion:PUEBLO SAN PEDRO OZUMACIN, 68435 SAN PEDRO OZUMACÍN, AYOTZINTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA UBICACION DE LA OBRA CONSISTE EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA POBLACION TRAMO MONTE NEGROSAN PEDRO OZUMACIN., lon:-96.22288967, lat:17.68017451}} | 2020-08-02 | 2020-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1824872/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-10}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX200401824884 | Proyecto de inversión | 1624000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1624000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE PLAN JUAN MARTINEZ - 159895 | 20 | Oaxaca | 9 | Ayotzintepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 159895 | S | 191 | 198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:12, direccion:CALLE MORELOS RANCHERIA PLAN DE JUAN MARTINEZ, 68437 PLAN JUAN MARTÍNEZ, AYOTZINTEPEC OAXACA ENTRE CALLE NOCHE TRISTE Y CALLE ITURBIDE, CALLE INDEPENDENCIA EL PROEYCTO SE CONTEMPLA REALIZAR SOBRE LA CALLE MORELOS EN UN PREDIO Q, lon:-96.07870189, lat:17.76042405}} | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1824884/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-12}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX200401835823 | Proyecto de inversión | 1391668.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1391668.59, modificado:1391668.59}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN SANTIAGO NEJAPILLA LOCALIDAD SANTIAGO NEJAPILLA ASENTAMIENTO SANTIAGO NEJAPILLA - 194690 | 20 | Oaxaca | 479 | Santiago Nejapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | CONSTRUCCIONES CHIDAA CUILI S DE RL DE CV | 194690 | S | 92 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:479, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CALLE INDEPENDENCIA - CALLE 2 DE ABRIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 PUEBLO SANTIAGO NEJAPILLA, 69595 SANTIAGO NEJAPILLA, SANTIAGO NEJAPILLA OAXACA ENTRE CALLE LA UNION Y CALLE MORELOS, CALLE 5 DE MAYO LA AMPL, lon:-97.37440231, lat:17.42244343}} | 2020-07-01 | 2020-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1835823/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-12}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX200401839177 | Proyecto de inversión | 432618.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432618.72, modificado:432618.72}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE LA CALLE AL PANTEON EN LA LOCALIDAD REFUGIO DE MORELOS ASENTAMIENTO REFUGIO DE MORELOS - 204831 | 20 | Oaxaca | 221 | San Juan Teposcolula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN TEPOSCOLULA | 204831 | S | 72 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:221, localidad:3, direccion:CALLE AL PANTEON PUEBLO REFUGIO DE MORELOS, 69563 REFUGIO DE MORELOS, SAN JUAN TEPOSCOLULA OAXACA ENTRE Y , CAMINO HACIA EL PANTEON COMO UNICA VIA DE ACCESO, lon:-97.44288845, lat:17.58934073}} | 2020-11-16 | 2020-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1839177/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-12}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX200401840590 | Proyecto de inversión | 1330569.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1330569.98, modificado:1330569.98}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN SANTA MARÍA ZANIZA LOCALIDAD SANTA MARÍA ZANIZA ASENTAMIENTO SANTA MARÍA ZANIZA - 209102 | 20 | Oaxaca | 448 | Santa María Zaniza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZANIZA | 209102 | S | 1045 | 964 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:448, localidad:1, direccion:CALLE CALLE AL MEXICANO PUEBLO SANTA MARÍA ZANIZA, 71390 SANTA MARÍA ZANIZA, SANTA MARÍA ZANIZA OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO AL MEXICANO Y CAMINO CAMINO A SANTA MARIA ZANIZA, CAMINO CAMINO COSECHERO LAS OBRAS DE DRNAJE PLUVIAL SE , lon:-97.35004795, lat:16.66050347}} | 2020-11-01 | 2020-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1840590/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-12}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX200401842933 | Proyecto de inversión | 651952.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:651952.34, modificado:651952.34}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS SECOS LETRINAS 2 EN SAN CRISTÓBAL AMOLTEPEC LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL AMOLTEPEC ASENTAMIENTO SAN CRISTÓBAL AMOLTEPEC - 216060 | 20 | Oaxaca | 127 | San Cristóbal Amoltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC | 216060 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:127, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN CRISTÓBAL AMOLTEPEC, 69837 SAN CRISTÓBAL AMOLTEPEC, SAN CRISTÓBAL AMOLTEPEC OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE LAS CANTERAS, CALLE SAN DIEGO SE LOCALIZARA EN LAS SIGUIENTES COORDENADAS UTM 17, lon:-97.57089389, lat:17.28438776}} | 2020-11-01 | 2020-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1842933/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-12}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX200401845470 | Proyecto de inversión | 1455981.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1455981.04, modificado:1455981.04}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE LOMA NARANJAL - 223848 | 20 | Oaxaca | 40 | Huautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUAUTEPEC | 223848 | S | 51 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 3+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 0 PUEBLO HUAUTEPEC, 68555 LOMA NARANJAL, HUAUTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 3000 KM DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE HUAUTEPEC., lon:-96.8003088, lat:18.09899547}} | 2020-10-24 | 2020-12-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1845470/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-12}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX200401848217 | Proyecto de inversión | 502283.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:502283.95, modificado:502283.95}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN ILDEFONSO AMATLAN - 231588 | 20 | Oaxaca | 154 | San Ildefonso Amatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO AMATLAN | 231588 | S | 1287 | 1120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:154, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO SAN ILDEFONSO AMATLÁN, 70828 SAN ILDEFONSO AMATLÁN, SAN ILDEFONSO AMATLÁN OAXACA ENTRE CALLE UNIÓN Y CALLE REFORMA, LA OBRA SE UBICA AL NORTE DEL PANTEÓN MUNICIPAL AL SUR DEL PALACIO Y AL SUR DE DE LA IGLE, lon:-96.48916013, lat:16.34160702}} | 2020-11-23 | 2020-12-22 | 502283.95 | 502283.95 | 502283.95 | 502283.95 | 502283.95 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94951, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO AMATLAN, monto:502283.96, importe_modificado:502283.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20.0}} | {1848217/proyecto_FIN, 1848217/proyecto_PROCESO, 1848217/proyecto_FIN, 1848217/proyecto_INICIO, 1848217/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX200401868806 | Proyecto de inversión | 1225745.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1225745.51, modificado:1225745.51}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIMARIA 21 DE MARZO CLAVE: 20KPR1662H - 264221 | 20 | Oaxaca | 348 | San Sebastián Tecomaxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA | 264221 | S | 53 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:49.6, meta_modificada:49.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:348, localidad:5, direccion:CALLE CONOCIDA PUEBLO CAÑADA DE LOBO, 69740 CAÑADA DE LOBO, SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , LA BARAD SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA 21 DE MARZO, lon:-98.1163425, lat:17.31807125}} | 2020-09-25 | 2020-10-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1868806/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación: Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2021-10-06}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX200401882647 | Proyecto de inversión | 22502034 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.2502034E7, modificado:1.960089135E7}} | RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA LOS FUERTES DE LORETO (20DPR2867Y) EN LA LOCALIDAD DE RÍO HAMACA, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHIMALAPA. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 33200 | N | 0 | 0 | 127 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3851.84, meta_modificada:3851.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:407, localidad:41, direccion:CENTRO, RÍO HAMACA, SANTA MARÍA CHIMALAPA, OAXACA., lon:-94.730115, lat:17.043884}} | 2021-01-01 | 2021-06-29 | 19600891.35 | 19600891.35 | 14798672.97 | 14798672.97 | 14798672.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-03-281-00-2020, contratista:FEGLO CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1.960089135E7, importe_modificado:1.960089135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2888.88}} | {1882647/proyecto_INICIO, 1882647/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210101883809 | Proyecto de inversión | 7434400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7434400.0, modificado:7373832.87}} | CONSTRUCCIÓN (SUSTITUCIÓN) DE CENTRO DE SALUD RURAL DE 1 NB EN LA LOCALIDAD DE HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA (COLONIA 25 DE MAYO) | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | 5400011548200220 | S | 3638 | 3429 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:371.72, meta_modificada:371.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:Heroica Ciudad De Juchitán De Zaragoza, lon:-95.021633, lat:16.433308}} | 2020-09-30 | 2020-12-28 | 7373832.87 | 7373832.87 | 7373832.87 | 7373832.87 | 7373832.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SSO-DIMSG-ICTP-PNR-02/2020, contratista:JOSÈ EDUARDO LÒPEZ BAUTISTA, convocante:SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, monto:7373832.87, importe_modificado:7373832.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:371.72}} | {1883809/proyecto_INICIO, 1883809/proyecto_PROCESO, 1883809/proyecto_INICIO, 1883809/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CORREGIDO, trimestre:3.0, usuario:ytelaroldana, fecha:2021-10-24}} | {obs1: {observación:EL MONTO CONTRATADO ES MENOR QUE EL MODIFICADO , trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2021-10-20}}
2021 | 3 | OAX210101883811 | Proyecto de inversión | 6867000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6867000.0, modificado:6809654.48}} | CONSTRUCCIÓN (SUSTITUCIÓN) DE CENTRO DE SALUD RURAL DE 1 NB AJUSTADO EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLÁS HIDALGO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | 5400011548200420 | S | 428 | 353 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:343.35, meta_modificada:343.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:290, localidad:1, direccion:San Nicolás Hidalgo, lon:-98.142583, lat:17.782919}} | 2020-09-30 | 2020-12-28 | 6809654.48 | 6809654.48 | 6809654.48 | 6809654.48 | 6809654.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SSO-DIMSG-ICTP-PNR-04/2020, contratista:MANUEL HUMBERTO GONZÀLEZ PERALTA, convocante:SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, monto:6809654.48, importe_modificado:6809654.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:343.35}} | {1883811/proyecto_INICIO, 1883811/proyecto_PROCESO, 1883811/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CORREGIDO, trimestre:3.0, usuario:ytelaroldana, fecha:2021-10-24}, obs2: {observación:CORREGIDO, trimestre:3.0, usuario:ytelaroldana, fecha:2021-10-25}} | {obs1: {observación:EL MONTO CONTRATADO ES MENOR QUE EL MODIFICADO , trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2021-10-20}, obs2: {observación:ACTUALIZAR EL MONTO DEL CONTRATO, CAPTURARON EL MONTO AUTORIZADO, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2021-10-25}}
2021 | 3 | OAX210101884995 | Proyecto de inversión | 1578080.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1578080.21, modificado:1578080.21}} | TERMINACION DE EDIFICIO EN ESCUELA PRIMARIA PRESIDENTE LOPEZ MATEOS | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | SF/SPIP/DPIP/FAM-IEB/0017/2021 - 210017 | S | 110 | 166 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1115.0, meta_modificada:1115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:551, localidad:1, direccion:Tlacolula de Matamoros, Oax., México, lon:-96.4743228, lat:16.9543736}} | 2021-03-04 | 2021-08-12 | 1578080.21 | 1578080.21 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210101885890 | Proyecto de inversión | 566663.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:566663.91, modificado:566571.02}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA, UNIDOS POR EL PROGRESO CLAVE: 20DPB2406N; EN LA LOCALIDAD DE RIO MORALES. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 210235 | S | 27 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:273, localidad:11, direccion:CENTRO, BARRIO RÍO MORALES, SAN MIGUEL PERAS, OAX., lon:-97.00472222, lat:16.92611111}} | 2021-03-26 | 2021-09-30 | 566571.02 | 566571.02 | 169971.31 | 169971.31 | 169971.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-08-023-00-2021, contratista:OBRAS E INSUMOS CONSTRUCTIVOS ALICE S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:566571.02, importe_modificado:566571.02}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.05}} | {1885890/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201893442 | Proyecto de inversión | 871000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:871000.0, modificado:870255.21}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA ÁLVARO OBREGÓN - 24488 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 24488 | S | 139 | 129 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1608.0, meta_modificada:1608.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:2, direccion:CALLE PRIMERO DE MAYO INTERIOR SN PUEBLO ÁLVARO OBREGÓN, 70103 ÁLVARO OBREGÓN, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE AVENIDA 5 DE MAYO Y CALLE NIÑOS HÉROES, CALLE BENITO JUÁREZ A 80 METROS DE UN CAMPO DEPORTIVO ESCOLAR Y 70 METR, lon:-95.08396013, lat:16.30006681}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 870255.21 | 870255.21 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P/COP/FISE/004/2021, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES SAMM, S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1443637.66, importe_modificado:1443637.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1893442/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201893452 | Proyecto de inversión | 910000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:910000.0, modificado:910000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC - 24724 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 24724 | S | 146 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1680.0, meta_modificada:1680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:182, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC, 68650 SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE JUÁREZ, AL NORTE DE LA IGLESIA CATÓLICA, lon:-96.586872, lat:17.859083}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1893452/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201893459 | Proyecto de inversión | 485000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:485000.0, modificado:484753.01}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JACINTO AMILPAS - 24883 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 24883 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:157, localidad:1, direccion:CALLE MEXICO COLONIA LA REPÚBLICA, 68285 SAN JACINTO AMILPAS, SAN JACINTO AMILPAS OAXACA ENTRE CALLE EDUARDO VASCONCELOS Y CALLE LAS TORRES, CALLE CHIHUAHUA A 2 CUADRAS DE IGLESIA CATOLICA Y A 4 CUADRAS DE LA CARRETERA RUMBO, lon:-96.75794776, lat:17.08264541}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 484753.01 | 484753.01 | 241015.97 | 241015.97 | 241015.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/027/2021, contratista:HACIENDO COMUNIDAD EN OAXACA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:484753.01, importe_modificado:484753.01}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {1893459/proyecto_PROCESO, 1893459/proyecto_INICIO, 1893459/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201893476 | Proyecto de inversión | 459000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:459000.0, modificado:458391.12}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA RÍO SECO - 25265 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 25265 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:449, localidad:14, direccion:INTERIOR SN PUEBLO RIO SECO, 70490 RÍO SECO, SANTA MARÍA ZOQUITLÁN OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD A 80 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-96.40066977, lat:16.54082159}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 458391.12 | 458391.12 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P/COP/FISE/014/2021, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAPODIS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:967803.23, importe_modificado:967803.23}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {1893476/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201893479 | Proyecto de inversión | 1320000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1320000.0, modificado:1317140.28}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTIAGO AMOLTEPEC - 25318 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 25318 | S | 83 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:450, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO AMOLTEPEC, 71388 SANTIAGO AMOLTEPEC, SANTIAGO AMOLTEPEC OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA A 150 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA Y A 200 MTS DE BARRANCA COSIDA, lon:-97.49817091, lat:16.64305823}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 1317140.28 | 1317140.28 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P/COP/FISE/003/2021, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES OSDIRI, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1443637.66, importe_modificado:1443637.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1893479/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201893480 | Proyecto de inversión | 104000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104000.0, modificado:103999.78}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LA VENTOSA - 25339 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 25339 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:6, direccion:CALLE CHARIS CASTRO INTERIOR SN PUEBLO LA VENTOSA, 70102 LA VENTOSA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y AVENIDA LÁZARO CARDENAS, CALLE B. JUAREZ A 300 METROS DEL TEMPLO EVANGÉLICO PENTECOSTES LA NUE, lon:-94.94514548, lat:16.55166976}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 103999.78 | 103999.78 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P/COP/FISE/005/2021, contratista:CONSTRUCCION DE CAMINOS Y OBRAS ZURDO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1221997.37, importe_modificado:1221997.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1893480/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201893508 | Proyecto de inversión | 459000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:459000.0, modificado:459000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA ANA ZEGACHE - 25616 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 25616 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:360, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DÍAZ PUEBLO SANTA ANA ZEGACHE, 71516 SANTA ANA ZEGACHE, SANTA ANA ZEGACHE OAXACA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE MOCTEZUMA, CALLE LERDO DE TEJADA A 3 CUADRAS DEL CENTRO DE LA POBLACION Y A 4 CUADRAS DE LA IGLESIA, lon:-96.72793, lat:16.83672}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {1893508/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201893526 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:149854.83}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN ANTONIO DE LA CAL - 25772 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 25772 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA INTERIOR SN PUEBLO SAN ANTONIO DE LA CAL, 71250 SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL OAXACA ENTRE AVENIDA MORELOS Y AVENIDA DEL PANTEON, AVENIDA 1RA DE MORELOS APROXIMADAMENTE A 35 METROS DESDE EL PUNTO , lon:-96.70273918, lat:17.02976166}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 149854.83 | 149854.83 | 149854.83 | 149854.83 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/016/2021, contratista:CONSTRUCTORA TERREROSA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:599419.33, importe_modificado:599419.33}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:10.0}} | {1893526/proyecto_INICIO, 1893526/proyecto_FIN, 1893526/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201893528 | Proyecto de inversión | 225000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225000.0, modificado:224830.27}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JOSÉ DEL PROGRESO - 25783 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 25783 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO INTERIOR SN COLONIA SAN JOSÉ DEL PROGRESO, 71550 SAN JOSÉ DEL PROGRESO, SAN JOSÉ DEL PROGRESO OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE BUSTAMANTE, CALLE CONSTITUCIÓN A 250 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA NICOLÁS BRAVO, lon:-96.6863282, lat:16.68825461}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 224830.27 | 224830.27 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P/COP/FISE/008/2021, contratista:CONSTRUCTORA MEXICO DE PROYECTOS INTELIGENTES DE LA NUEVA GENERACION S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1169117.41, importe_modificado:1169117.41}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {1893528/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201893531 | Proyecto de inversión | 255000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255000.0, modificado:254807.64}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA OCOTLÁN DE MORELOS - 25793 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 25793 | S | 35 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE COLÓN INTERIOR SN PUEBLO OCOTLÁN DE MORELOS CENTRO, 71510 OCOTLÁN DE MORELOS, OCOTLÁN DE MORELOS OAXACA ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE LERDO DE TEJADA, CALLE HIDALGO A UNA CUADRA DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN JACI, lon:-96.68191408, lat:16.78446793}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 254807.64 | 254807.64 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/016/2021, contratista:CONSTRUCTORA TERREROSA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:599419.33, importe_modificado:599419.33}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {1893531/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201893533 | Proyecto de inversión | 135000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135000.0, modificado:135000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO OCHO - 25795 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 25795 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:24, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA SAN JUAN MIXTEPEC DTTO 08, 69774 YERBA BUENA, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , APROXIMADAMENTE A 500 METROS AL NORTE DESD EL PUNTO DE INICIO SE ENCUENTRA UBICADA UNA UNIDAD MEDICA, lon:-97.87344356, lat:17.3546546}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {1893533/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201893537 | Proyecto de inversión | 175500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175500.0, modificado:174728.79}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA PUEBLO VIEJO - 25802 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 25802 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:11, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA SAN JUAN MIXTEPEC DTTO 08, 69774 PUEBLO VIEJO, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , A UN COSTADO DEL PUNTO DE INICIO SE ENCUENTRA UBICADA UNA CASA HABITACION COLOR BLANCA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL, lon:-97.85489016, lat:17.39007484}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 174728.79 | 174728.79 | 174728.79 | 174728.79 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P/COP/FISE/006/2021, contratista:CONSTRUCCIONES SEYSEV, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1249982.9, importe_modificado:1249982.9}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:13.0}} | {1893537/proyecto_FIN, 1893537/proyecto_PROCESO, 1893537/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201893553 | Proyecto de inversión | 65000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65000.0, modificado:65000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EMILIANO ZAPATA - 25844 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 25844 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:190, localidad:7, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO INTERIOR SN PUEBLO EMILIANO ZAPATA, 70213 EMILIANO ZAPATA, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE DIAZ ALTAMIRANO A 160 METROS DEL TEMPLO SINAI, lon:-95.20944549, lat:17.48217278}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1893553/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201893566 | Proyecto de inversión | 94980 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94980.0, modificado:94980.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA COLONIA CONSTITUCIÓN - 26346 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 26346 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:13, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CONSTITUCIÓN, 68633 COLONIA CONSTITUCIÓN, SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM OAXACA ENTRE Y , A 5 CUADRAS DE LA CASA DE LA SALUD Y A 6 CUADRAS DEL PANTEON DE LA LOCALIDAD, lon:-96.625574, lat:17.935997}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {1893566/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201893582 | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SOLEDAD ETLA - 26855 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 26855 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:539, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO INTERIOR SN PUEBLO SOLEDAD ETLA, 68250 SOLEDAD ETLA, SOLEDAD ETLA OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE CONSTITUCIÓN, CALLE HIDALGO A MEDIA CUADRA DEL PALACIO MUNICIPAL SOBRE LA CALLE FRANCISCO I., lon:-96.82088915, lat:17.17026154}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {1893582/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201893603 | Proyecto de inversión | 390000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390000.0, modificado:389940.04}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN MATEO SOSOLA - 27197 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 27197 | S | 62 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:161, localidad:8, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA SAN MATEO SOSOLA, 68207 SAN MATEO SOSOLA, SAN JERÓNIMO SOSOLA OAXACA ENTRE Y , A 98 METROS DE UN CENTRO DE SALUD Y A 110 METROS DE UN CETRO DEPORTIVO. A 130 METROS DE LA AGENCIA MUN, lon:-97.11829247, lat:17.40017825}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 389940.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1893603/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201893621 | Proyecto de inversión | 533000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:533000.0, modificado:533000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA - 27332 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 27332 | S | 85 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:984.0, meta_modificada:984.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE ROQUE ROBLES PUEBLO JUCHITÁN CENTRO, 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE INSURGENTES, CALLE DEL ENCANTO ACCIONES EN SU MAYORIA EN LA AV PRINCIPAL INSURGENTES A 3 C, lon:-95.01998268, lat:16.43095477}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1893621/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201893624 | Proyecto de inversión | 130000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130000.0, modificado:129980.02}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA - 27355 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 27355 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE SAUL MARTÍNEZ PUEBLO JUCHITÁN CENTRO, 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS Y CALLE MOCTEZUMA, CALLE CUAUHTÉMOC A 100 METROS DE LAS RIVERAS DEL RIO DE LOS PERROS A 300, lon:-95.02749, lat:16.43379}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 129980.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1893624/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA A TRAVÉS DE SU DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO INFORMA QUE: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN DE ACUERDO A LOS TÉRMINOS QUE ESTIPULA LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE OAXACA EN SU ARTICULO 29, POR LO QUE UNA VEZ CONTRATADO, SERA REPORTADO CON LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE EN EL 4O TRIMESTRE 2021, trimestre:3.0, usuario:jesuslopezf, fecha:2021-10-14}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201893626 | Proyecto de inversión | 546000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:546000.0, modificado:545916.06}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTO DOMINGO ZANATEPEC - 27362 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 27362 | S | 87 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1008.0, meta_modificada:1008.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:525, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA PUEBLO SANTO DOMINGO ZANATEPEC, 70160 SANTO DOMINGO ZANATEPEC, SANTO DOMINGO ZANATEPEC OAXACA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE PUERTA VERDE, CARRETERA INTERNACIONAL OAX-MEX A 200 METROS DE LA CARRETERA , lon:-94.361628, lat:16.480891}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 545916.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1893626/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA A TRAVÉS DE SU DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO INFORMA QUE: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN DE ACUERDO A LOS TÉRMINOS QUE ESTIPULA LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE OAXACA EN SU ARTICULO 29, POR LO QUE UNA VEZ CONTRATADO, SERA REPORTADO CON LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE EN EL 4O TRIMESTRE 2021, trimestre:3.0, usuario:jesuslopezf, fecha:2021-10-14}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201893642 | Proyecto de inversión | 262500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262500.0, modificado:262287.6}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA TLACOLULA DE MATAMOROS - 27427 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 27427 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:551, localidad:1, direccion:CALLE AYUNTAMIENTO 66- 68 INTERIOR SN PUEBLO TLACOLULA DE MATAMOROS CENTRO, 70400 TLACOLULA DE MATAMOROS, TLACOLULA DE MATAMOROS OAXACA ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE EDUARDO VASCONCELOS, CALLE ADALBERTO J ACEVEDO A 220 M, lon:-96.47499467, lat:16.96274752}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 262287.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1893642/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA A TRAVÉS DE SU DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO INFORMA QUE: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN DE ACUERDO A LOS TÉRMINOS QUE ESTIPULA LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE OAXACA EN SU ARTICULO 29, POR LO QUE UNA VEZ CONTRATADO, SERA REPORTADO CON LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE EN EL 4O TRIMESTRE 2021, trimestre:3.0, usuario:jesuslopezf, fecha:2021-10-14}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201893644 | Proyecto de inversión | 73500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73500.0, modificado:73440.53}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA VILLA DÍAZ ORDAZ - 27430 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 27430 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:560, localidad:1, direccion:CALLE JOSÉ MARÍA DÍAZ ORDAZ INTERIOR SN PUEBLO VILLA DÍAZ ORDAZ, 70410 VILLA DÍAZ ORDAZ, VILLA DÍAZ ORDAZ OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE PRIMERA DE VICENTE GUERRERO, CALLE JOSÉ MARÍA DÍAZ ORDAZ EL DOMICILIO DE RE, lon:-96.43199727, lat:17.0014301}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 73440.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1893644/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA A TRAVÉS DE SU DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO INFORMA QUE: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN DE ACUERDO A LOS TÉRMINOS QUE ESTIPULA LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE OAXACA EN SU ARTICULO 29, POR LO QUE UNA VEZ CONTRATADO, SERA REPORTADO CON LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE EN EL 4O TRIMESTRE 2021, trimestre:3.0, usuario:jesuslopezf, fecha:2021-10-14}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201893664 | Proyecto de inversión | 3760382.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3760382.2, modificado:3760382.2}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS FLORES TILANTONGO - 29116 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 29116 | S | 32 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.59, meta_modificada:3.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:492, localidad:4, direccion:CALLE LAS FLORES INTERIOR SN PUEBLO LAS FLORES TILANTONGO, 69945 LAS FLORES TILANTONGO, SANTIAGO TILANTONGO OAXACA ENTRE Y PRIVADA LAS FLORES, SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA POBLACION. LA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DE L A, lon:-97.35968579, lat:17.20588561}} | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 2632266 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {1893664/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201893669 | Proyecto de inversión | 556808.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:556808.46, modificado:556808.46}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA AV CAMINO REAL DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL MONTEVERDE - 29354 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 29354 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.44, meta_modificada:0.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:6, direccion:CALLE AV. CAMINO REAL INTERIOR SN PUEBLO SAN MIGUEL MONTEVERDE, 69547 SAN MIGUEL MONTEVERDE, SAN ANTONINO MONTE VERDE OAXACA ENTRE CALLE IRINEO MARTINEZ Y CALLE AQUILES, PREPARATORIA LAZARO CARDENAS DEL RIO.SOBRE EL CAMINO, lon:-97.796905, lat:17.525276}} | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 556808.46 | 555006.23 | 166501.87 | 166501.87 | 166501.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-04-047-00-2021, contratista:CESAR IVAN GUALBERTO VAZQUEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:556808.46, importe_modificado:556808.46}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.44}} | {1893669/proyecto_INICIO, 1893669/proyecto_FIN, 1893669/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201893670 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO E OAXACA TUXTEPEC PUERTO ELIGIÓ SAN MARTÍN ZOYOLAPAM SANTIAGO PROGRESO SAN PEDRO OZUMACIÍN - 29360 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 29360 | S | 187 | 194 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.6, meta_modificada:3.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:35, direccion:CAMINO TRAMO PUERTO ELIGIÓ - SAN PEDRO OZUMACIÍN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 600 INTERIOR SN RANCHERIA SANTIAGO PROGRESO, 68485 SANTIAGO PROGRESO, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE S, lon:-96.25610643, lat:17.70221903}} | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 9997904.18 | 9997904.18 | 3072556.91 | 3072556.91 | 3072556.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-003-W-0-21, contratista:CORPORATIVO DIZELMA, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:9997904.18, importe_modificado:9997904.18}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.15}} | {1893670/proyecto_INICIO, 1893670/proyecto_PROCESO, 1893670/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201893671 | Proyecto de inversión | 899978.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899978.91, modificado:899978.91}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS - 29409 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 29409 | S | 28 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:772.92, meta_modificada:772.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:467, localidad:6, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS INTERIOR SN PUEBLO CHARCO NDUAYOO, 71707 CHARCO NDUAYOO, SANTIAGO JAMILTEPEC OAXACA ENTRE CALLE ACAPULCO-SALILNA CRUZ Y CALLE MARIANO ABASOLO, JUNTO A LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL ADOLFO LOPEZ MATE, lon:-97.75248605, lat:16.16936919}} | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 899978.91 | 897921.03 | 269376.31 | 269376.31 | 269376.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-02-057-00-2021, contratista:KARINA ABIGAIL RIOS HERNANDEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:899978.91, importe_modificado:899978.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1893671/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201893752 | Proyecto de inversión | 1472605.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1472605.29, modificado:1472605.29}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO MUNICIPIO DE SANTO TOMAS OCOTEPEC - 35458 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | 35458 | S | 196 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4763.67, meta_modificada:4763.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:532, localidad:9, direccion:CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO MIGUEL HIDALGO, 69867 MIGUEL HIDALGO, SANTO TOMÁS OCOTEPEC OAXACA ENTRE Y , EL LUGAR DE REFERENCIA ESTA A 200 MTS DE DEL AYUNTAMIENTO Y 230 APROX DE LA CASA DE SALUD, lon:-97.74938266, lat:17.12429752}} | 2021-05-01 | 2021-09-30 | 515411 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1893752/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OFICIO DE AUTORIZACION DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE 2021, FECHA DE IMPORTACION AL SEFIP 21/09/2021, SOLO SE CUENTA CON LA MINISTRACION DEL MES DE SEPTIEMBRE, FAVOR DE VALIDAR, trimestre:3.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2021-10-04}, obs2: {observación:OFICIO DE AUTORIZACION DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE 2021, FECHA DE IMPORTACION AL SEFIP 21/09/2021, SOLO SE CUENTA CON LA MINISTRACION DEL MES DE SEPTIEMBRE, FAVOR DE VALIDAR, (EL PERIODO DE EJECUCION DEL 01/05/2021 AL 30/09/2021 NO CORRESPONDEN) , trimestre:3.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2021-10-04}} | {obs1: {observación:ESTA ACCION SE AUTORIZO EL 010521 Y SE DEBIO CULMINAR 300921, NO TIENE COMPROMETIDO, NO TIENE CONTRATO, ¿SE VA A CANCELAR? YA PASARON LOS 90 DIAS SEGUN LA NORMATIVIDAD PARA CONTRATAR, trimestre:3.0, usuario:josesanginezh, fecha:2021-10-02}}
2021 | 3 | OAX210201893870 | Proyecto de inversión | 91000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91000.0, modificado:91000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN PABLO ETLA - 43214 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 43214 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:293, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN PUEBLO SAN PABLO ETLA, 68258 SAN PABLO ETLA, SAN PABLO ETLA OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE NIÑO PERDIDO, CALLE CUAUHTÉMOC SEGUNDA SECCIÓN A 70 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL SANTA CRUZ E, lon:-96.75284067, lat:17.15323136}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1893870/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201893879 | Proyecto de inversión | 299000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299000.0, modificado:298677.23}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN FELIPE TEJALÁPAM - 43321 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 43321 | S | 48 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:552.0, meta_modificada:552.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:135, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO SAN FELIPE TEJALÁPAM, 68260 SAN FELIPE TEJALÁPAM, SAN FELIPE TEJALÁPAM OAXACA ENTRE Y , CALLE AYUNTAMIENTO A 500 METROS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FELIPE TEJALÁPAMQUNIENTOS CINCUENT, lon:-96.858465, lat:17.115421}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 298677.23 | 298677.23 | 298677.23 | 298677.23 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/017/2021, contratista:NAGICSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:740200.07, importe_modificado:740200.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:552.0}} | {1893879/proyecto_INICIO, 1893879/proyecto_FIN, 1893879/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201893955 | Proyecto de inversión | 2151698.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2151698.08, modificado:2151698.08}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA LA SOLEDAD CARRIZO - 45572 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 45572 | S | 135 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.83, meta_modificada:1.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:489, localidad:12, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA LA SOLEDAD CARRIZO, 71784 LA SOLEDAD CARRIZO, SANTIAGO TETEPEC OAXACA ENTRE Y , A 50 METROS DE IGLESIA A 100 METROS DE CENTRO DE SALUD A 100 METROS DE AGENCIA MUNICIPAL. A 150 METROS DE CENTRO DEPOR, lon:-97.67100127, lat:16.41515458}} | 2021-05-01 | 2021-12-31 | 2151698.08 | 2151659.93 | 645497.98 | 645497.98 | 645497.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-02-061-00-2021, contratista:C. EDDER BETANZO CASTILLO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2151698.08, importe_modificado:2151698.08}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.86}} | {1893955/proyecto_INICIO, 1893955/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se rechaza a petición de la ejecutora , trimestre:3.0, usuario:gasparcabrerah, fecha:2021-10-11}}
2021 | 3 | OAX210201893958 | Proyecto de inversión | 594012.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:594012.3, modificado:594012.3}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE ALCATRACES Y CALLE CAÑADA RAMIREZ - 45674 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 45674 | S | 31 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.35, meta_modificada:0.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:150, localidad:1, direccion:CALLE ALCATRACES INTERIOR SN PUEBLO SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA CENTRO, 68213 SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA OAXACA ENTRE CAMINO A RÍO SECO Y CALLE CAÑADA DE RAMÍREZ, A UNA CUADRA DEL CECYTE PLANTE, lon:-96.90807795, lat:17.30865121}} | 2021-05-01 | 2021-12-31 | 415808 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {1893958/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201893964 | Proyecto de inversión | 839188.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:839188.6, modificado:839188.6}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PROF JERÓNIMO LEÓN VELASCO COLONIA ESTACAHUITE PUERTO ÁNGEL OAX - 46070 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 46070 | S | 100 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:429.0, meta_modificada:429.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:324, localidad:148, direccion:CALLE PROF. JERÓNIMO LEÓN VELASCO COLONIA PUERTO ÁNGEL CENTRO, 70902 ESTACAHUITE, SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA ENTRE CALLE LA PRINCIPAL Y , A 2 CUADRAS DE LA BAHIA PRINCIPAL Y A 2 CUADRAS DE ESCUELA RURAL, lon:-96.484294, lat:15.66879997}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 839188.6 | 837824.82 | 251347.45 | 251347.45 | 251347.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-02-067-00-2021, contratista:CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA JEALTRA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:839188.6, importe_modificado:839188.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1893964/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201894055 | Proyecto de inversión | 4308277.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4308277.15, modificado:4308277.15}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 50084 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | 50084 | S | 169 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7728.66, meta_modificada:7728.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:306, localidad:5, direccion:CALLE PRINCIPAL AL CENTRO DE LA POBLACION RANCHERIA TIERRA BLANCA, 00000 TIERRA BLANCA, SAN PEDRO EL ALTO OAXACA ENTRE Y , A 50 METROS DEL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES A 10 METROS DE CAPILLA CATOLICA, lon:-96.5047254, lat:16.0184855}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 4308277.15 | 4298841.95 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-146-01-022/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TLAYECO S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:4298841.95, importe_modificado:4298841.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1894055/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CONTRATO CORREGIDO FAVOR DE VALIDAR, trimestre:3.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2021-10-04}} | {obs1: {observación:EL CONTRATO NO CORRESPONDE AL MUNICIPIO NI A LA LOCALIDAD NI EL MONTO DEL CONTRATO CORRESPONDE AL COMPROMETIDO, trimestre:3.0, usuario:josesanginezh, fecha:2021-10-01}}
2021 | 3 | OAX210201894974 | Proyecto de inversión | 998922.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:998922.03, modificado:998922.03}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO CONCEPCIÓN PÁPALO PEÑA BLANCA - 75098 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 75098 | S | 194 | 197 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.99, meta_modificada:1.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:3, direccion:TERRACERÍA TRAMO PEÑA BLANCA - CONCEPCIÓN PÁPALO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 600 INTERIOR SN RANCHERIA PEÑA BLANCA, 68641 PEÑA BLANCA, CONCEPCIÓN PÁPALO OAXACA ENTRE Y , SE REALIZARAN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE CA, lon:-96.825874, lat:17.897478}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 996254.1 | 996254.1 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-007-W-0-21, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SOGNI S. A. DE C. V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:996254.1, importe_modificado:996524.1}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.96}} | {1894974/proyecto_INICIO, 1894974/proyecto_PROCESO, 1894974/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201895243 | Proyecto de inversión | 1442000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1442000.0, modificado:1442000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA GERTRUDIS - 81869 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 81869 | S | 29 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:387, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO AZUELA PUEBLO SANTA GERTRUDIS, 71340 SANTA GERTRUDIS, SANTA GERTRUDIS OAXACA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE HILDALGO A 500 METROS DEL CENTRO DE SALUD A 3 CUADRAS DEL PANTEON MUNICIPAL Y D, lon:-96.8098611, lat:16.7790382}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1895243/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201895311 | Proyecto de inversión | 162000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162000.0, modificado:162000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA VEINTI OCHO DE MAYO - 83070 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 83070 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:84, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA 28 DE MAYO, 69773 DE MAYO, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , A 50 METROS DE LA TIENDA CONASUPO, lon:-97.83927149, lat:17.28339439}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {1895311/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201895329 | Proyecto de inversión | 108000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108000.0, modificado:108000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LOMA REDONDA - 83931 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 83931 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:45, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA LOMA REDONDA, 69776 LOMA REDONDA, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , A 300 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL AL ESTE A 1.63 KM LA CARRETERA FEDERAL. AL ESTE DE LA LOCALIDAD YUCUNANI., lon:-97.87860703, lat:17.29739323}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {1895329/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201908913 | Acción | 266899.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:266899.44, modificado:266899.44}} | 33604 IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES - 8343 | 20 | Oaxaca | 527 | Santos Reyes Pápalo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES PÁPALO | 8343 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:527, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.860878, lat:17.804657}} | 2021-03-09 | 2021-12-31 | 213519.55 | 213519.55 | 213519.55 | 213519.55 | 213519.55 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FISMDF-FIII-O1-CAT/MSRP-527/2021, contratista:INGENIEROS ESPECIALLZADOS RAOS S.A. DE C.V., convocante:MUNCIPIO DE SANTOS REYES PAPALO, monto:266899.44, importe_modificado:266899.44}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {1908913/proyecto_INICIO, 1908913/proyecto_PROCESO, 1908913/proyecto_INICIO, 1908913/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201917568 | Acción | 247044.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247044.45, modificado:247044.42}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 31715 | 20 | Oaxaca | 293 | San Pablo Etla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA | 31715 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:293, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.76449, lat:17.145506}} | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1917568/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FALTA CAPTURAR AVANCE , DATOS DE CONTRATO Y FOTOGRAFIAS, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2021-10-18}, obs2: {observación:FALTA CAPTURAR AVANCE , DATOS DE CONTRATO Y FOTOGRAFIAS, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2021-10-18}, obs3: {observación:FALTA CAPTURAR AVANCE , DATOS DE CONTRATO Y FOTOGRAFIAS, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2021-10-18}, obs4: {observación:FALTA CAPTURAR AVANCE , DATOS DE CONTRATO Y FOTOGRAFIAS, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2021-10-18}}
2021 | 3 | OAX210201918981 | Acción | 192313.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192313.98, modificado:192313.98}} | 33604 IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES - 34937 | 20 | Oaxaca | 152 | San Francisco Tlapancingo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SAN FRANCISCO TLAPANCINGO | 34937 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:152, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.268909, lat:17.484124}} | 2021-04-13 | 2021-12-31 | 192313.98 | 192313.98 | 192313.98 | 80000 | 80000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SFT/FISMDF/152/3%/001/2021, contratista:INGENIERIA E INNOVACION YAREKA S.R.L DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TLAPANCINGO, monto:192313.98, importe_modificado:192313.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.42}} | {1918981/proyecto_PROCESO, 1918981/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201924758 | Proyecto de inversión | 2358974.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2358974.05, modificado:2358974.05}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DE POZO SEGURO - 49887 | 20 | Oaxaca | 213 | San Juan Quiahije | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SAN JUAN QUIAHIJE | 49887 | S | 48 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:177.0, meta_modificada:177.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:213, localidad:1, direccion:CALLE POZO SEGURO PUEBLO , 00000 SAN JUAN QUIAHIJE, SAN JUAN QUIAHIJE OAXACA ENTRE CALLE EL MANANTIAL Y CALLE AV. QUIAHIJE, SE LOCALIZA COORDENADAS UTM ZONA 14Q INICIO 679989.00 M E1803074.00 M N FINAL 680112.00 M E1803023, lon:-97.3153672, lat:16.30185201}} | 2021-04-06 | 2021-07-04 | 2358974.05 | 2358974.05 | 2358974.05 | 1826834.65 | 1826834.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJQ/IR/213/FISMDF/OP/001/2021, contratista:JISOVE GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO S.A. DE C.V., convocante:SAN JUAN QUIAHIJE, monto:2358974.05, importe_modificado:2358974.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:137.0}} | {1924758/proyecto_INICIO, 1924758/proyecto_PROCESO, 1924758/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201925624 | Proyecto de inversión | 1918338.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1918338.66, modificado:1918338.66}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE MANCUERNAS. - 52178 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL | 52178 | S | 150 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1238.0, meta_modificada:1238.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:21, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO MANCUERNAS, 71606 MANCUERNAS, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE NIÑOS HEROES EN DOS CALLES A 100 ML AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARÍA Y 150 ML , lon:-98.11414263, lat:16.39101465}} | 2021-04-26 | 2021-05-25 | 1918338.66 | 1918338.66 | 1918338.66 | 931974.47 | 931974.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/SPN/482/R33/FISMDF/117/2021, contratista:HUESCA INGENIERÍA Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:1918338.66, importe_modificado:1918338.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {1925624/proyecto_INICIO, 1925624/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201930943 | Proyecto de inversión | 2443273.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2443273.81, modificado:2443273.81}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA DE LA LOCALIDAD DE EL CIRUELO. - 72102 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL | 72102 | S | 1067 | 1069 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2370.0, meta_modificada:2370.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:7, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO EL CIRUELO CENTRO, 71606 EL CIRUELO, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE PORFIRIO DÍAZ, ENFRENTE DE LA AGENCIA DE LA LOCALIDAD, lon:-98.25807984, lat:16.31749826}} | 2021-05-24 | 2021-08-06 | 2443273.81 | 2443273.81 | 2443273.81 | 1102563.23 | 1102563.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/SPN/482/R33/FISMDF/110/2021, contratista:DEPROYEC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:2443273.81, importe_modificado:2443273.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2000.0}} | {1930943/proyecto_INICIO, 1930943/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201931025 | Proyecto de inversión | 643000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:643000.0, modificado:643000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN LA COLONIA LAS FLORES - 72367 | 20 | Oaxaca | 377 | Santa Cruz Itundujia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA | 72367 | S | 13 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:377, localidad:84, direccion:RANCHERIA LAS FLORES, 00000 LAS FLORES, SANTA CRUZ ITUNDUJIA OAXACA ENTRE Y , EL PUNTO DE REFERENCIA DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 METROS DE LA CASA DE REPRESENTACION EN EL CENTRO.ESTA COLONIA NO CUENTA CON CÓDIGO POSTAL, lon:-97.74584947, lat:16.724872}} | 2021-05-03 | 2021-07-01 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102286, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA, monto:643000.0, importe_modificado:643000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.5}} | {1931025/proyecto_PROCESO, 1931025/proyecto_INICIO, 1931025/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201931668 | Proyecto de inversión | 2214703.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2214703.68, modificado:2214703.68}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LOMA LARGA - 75235 | 20 | Oaxaca | 95 | San Andrés Paxtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS PAXTLÁN | 75235 | S | 50 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1640.0, meta_modificada:1640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:95, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO LOMA LARGA - LOMA LARGA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 200 PUEBLO SAN ANDRÉS PAXTLÁN, 70868 SAN ANDRÉS PAXTLÁN, SAN ANDRÉS PAXTLÁN OAXACA ENTRE CALLE MANZANILLO Y , EL INICIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA A APROX, lon:-96.50822052, lat:16.21164116}} | 2021-05-14 | 2021-08-11 | 2214703.68 | 2214703.68 | 725496.48 | 725496.48 | 725496.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAP-FISMDF-005-2021, contratista:MATERIALES Y MAQUINARIA DEL SOL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN ANDRES PAXTLÁN, monto:2214703.68, importe_modificado:2214703.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:550.0}} | {1931668/proyecto_INICIO, 1931668/proyecto_PROCESO, 1931668/proyecto_INICIO, 1931668/proyecto_PROCESO, 1931668/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201931823 | Proyecto de inversión | 1576342.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1576342.68, modificado:1229688.52}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LAS FLORES, COLONIA AZUCENAS, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM. - 75900 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y MEDIO AMBIENTE | 75900 | S | 151 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1023.2, meta_modificada:795.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE LAS FLORES COLONIA AZUCENA, 68144 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE FICUS, CALLE TULIPANES CALLE LAS FLORES ENTRE CALLE FICUS Y CALLE BUGAMBILIAS COLONIA AZUCENAS AGENCIA SAN MART, lon:-96.75737092, lat:17.06741681}} | 2021-07-01 | 2021-09-28 | 1229688.52 | 1229287.84 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/FIII 013/2021, contratista:Espacios y Diseños de Oaxaca S.A de C.V, convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:1575942.0, importe_modificado:1575942.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:278.32}} | {1931823/proyecto_INICIO, 1931823/proyecto_PROCESO, 1931823/proyecto_INICIO, 1931823/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTA OBRA SE MODIFICÓ POR OBSERVACIÓN EN LA MIDS DEL TERCER TRIMESTRE Y SE DIVIDIÓ EN DOS AGEBS. POR ESTE MOTIVO SE TUVO QUE DIVIDIR TANTO EL MONTO APROBADO COMO LAS METAS., trimestre:3.0, usuario:victorcvasquezb, fecha:2021-10-04}, obs2: {observación:INSTITUCIÓN EJECUTORA: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ. ESTA OBRA CUENTA CON RECALENDARIZACION DE 60 DÌAS, DEL 07/AGO/2021 AL 05/OCT/2021, trimestre:3.0, usuario:victorcvasquezb, fecha:2021-10-04}, obs3: {observación:ESTA OBRA SE MODIFICÓ POR OBSERVACIÓN EN LA MIDS DEL TERCER TRIMESTRE Y SE TUVO QUE DIVIDIR EN DOS AGEBS. (200670001222A Y 2006700012234), AMPARADAS POR EL MISMO CONTRATO CUYO MONTO EQUIVALE A LA SUMA DE LAS DOS AGEBS., trimestre:3.0, usuario:victorcvasquezb, fecha:2021-10-05}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201931853 | Proyecto de inversión | 3598364.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3598364.54, modificado:3598364.54}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES DE TIERRA Y LIBERTAD Y LOMA DE GUADALUPE, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA. - 76027 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y MEDIO AMBIENTE | 76027 | S | 157 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2034.0, meta_modificada:2034.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:55, direccion:CALLE TIERRA Y LIBERTAD COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 68024 GUADALUPE VICTORIA, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE LOMA DE GUADALUPE, CALLE LOMA DE GUADALUPE CALLE TIERRA Y LIBERTAD ENTRE 16 DE SEPTIE, lon:-96.7231263, lat:17.10421556}} | 2021-07-01 | 2021-09-28 | 3598364.54 | 3598205.89 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/FIII 014/2021, contratista:Especialistas en Obras y Construcciones Verde Valle, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:3598205.89, importe_modificado:3598205.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:203.4}} | {1931853/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:INSTITUCIÓN EJECUTORA: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ. SUSPENSION DE OBRA POR PROCESO TECNICO CONSTRUCTIVO., trimestre:3.0, usuario:victorcvasquezb, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201932327 | Proyecto de inversión | 1001615.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1001615.39, modificado:1001615.39}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE QUINTA NORTE EN LA COLONIA CUAUHTÉMOC (SEGUNDA ETAPA). - 77751 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL | 77751 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:797.0, meta_modificada:797.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:CALLE QUINTA NORTE COLONIA CUAUHTÉMOC, 71605 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE REFORMA Y , A 100 ML AL NORTE DEL PERIFERICO, lon:-98.04999532, lat:16.35191723}} | 2021-05-31 | 2021-07-19 | 1001615.39 | 1001615.39 | 1001615.39 | 727453.62 | 727453.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/SPN/482/R33/FISMDF/043/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS METÁLICAS JARED, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:1001615.39, importe_modificado:1001615.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:650.0}} | {1932327/proyecto_INICIO, 1932327/proyecto_PROCESO, 1932327/proyecto_INICIO, 1932327/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201936356 | Proyecto de inversión | 2495481.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2495481.12, modificado:2495481.12}} | REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE CERRO DE HUMO (LOMA MORILLO), SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC - 94719 | 20 | Oaxaca | 279 | San Miguel Suchixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC | 94719 | S | 220 | 207 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:279, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC - LOMA MORILLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 1 BARRIO , 70880 LOMA MORILLO, SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICARA EN LA COMUNIDAD DE LOMA MORILLO Y COMO TAL NO T, lon:-96.45105817, lat:16.06844765}} | 2021-06-21 | 2021-10-18 | 748644.34 | 748644.34 | 748644.34 | 748644.34 | 748644.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMS-279-R33-FIII-01-2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR YEDZELL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC, monto:2495481.12, importe_modificado:2495481.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1500.0}} | {1936356/proyecto_INICIO, 1936356/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201936561 | Proyecto de inversión | 927045.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:927045.44, modificado:927045.44}} | CONSTRUCCION DE POZO ARTESIANO EN EL PARAJE EL ANGEL - 96459 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON | 96459 | S | 3000 | 2750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE LA NORIA COLONIA DEL MAESTRO 1A SECCIÓN, 69005 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CARRETERA HUAJUAPAN-TEHUACAN Y , ESTA OBRA SE UBICA AL FINAL DE LA CALLE NORIA COLI, lon:-97.75641436, lat:17.81556314}} | 2021-06-14 | 2021-08-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1936561/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTA OBRA SE ELIMINO DE LA MIDS, trimestre:3.0, usuario:martinbmoras, fecha:2021-10-21}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201936667 | Proyecto de inversión | 4171232.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4171232.38, modificado:4171232.38}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES 5 DE FEBRERO Y XICOTENCATL. - 96917 | 20 | Oaxaca | 284 | San Miguel Tilquiápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SAN MIGUEL TILQUIAPAM | 96917 | S | 92 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4607.82, meta_modificada:4607.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:284, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO Y XICOTENCATL PUEBLO SAN MIGUEL TILQUIAPAM, 71530 SAN MIGUEL TILQUIÁPAM, SAN MIGUEL TILQUIÁPAM OAXACA ENTRE CALLEJON 5 DE FEBRERO Y CALLE DIAZ ORDAZ, CALLE XICOTENCATL SE UBICA DEL LADO ORIENTE DE LA POBLAC, lon:-96.57724711, lat:16.77906231}} | 2021-06-15 | 2021-10-12 | 2919862.67 | 2919862.67 | 2919862.67 | 2919862.67 | 2919862.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-MSMT/284/001/FISMDF/14-03/2021, contratista:CONSTRUCTORA VIKXIR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TILQUIAPAM, monto:4171232.38, importe_modificado:4171232.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3225.32}} | {1936667/proyecto_INICIO, 1936667/proyecto_PROCESO, 1936667/proyecto_INICIO, 1936667/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201937058 | Proyecto de inversión | 1696375.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1696375.85, modificado:1624541.21}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE LA TOMA - 99505 | 20 | Oaxaca | 401 | Santa María Colotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA COLOTEPEC | 99505 | S | 52 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:401, localidad:17, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO LA TOMA, 70936 LA TOMA, SANTA MARÍA COLOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES CALLES DE LA POBLACION, lon:-96.87472826, lat:15.85057275}} | 2021-04-15 | 2021-07-13 | 1624541.21 | 1624541.21 | 1624541.21 | 1624541.21 | 1624541.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMC/401/FISMDF/COP-006/2021, contratista:XAIT CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC, monto:1624541.21, importe_modificado:1624541.21}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:31.0}} | {1937058/proyecto_INICIO, 1937058/proyecto_PROCESO, 1937058/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:corregir momentos contables al importe del contrato, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2021-10-04}}
2021 | 3 | OAX210201937495 | Acción | 136635.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136635.96, modificado:136635.96}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 42327 | 20 | Oaxaca | 487 | Santiago Tenango |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TENANGO | 42327 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:487, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.004104, lat:17.324921}} | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 136635.96 | 136635.96 | 91090.62 | 91090.62 | 91090.62 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CSER/MST/487/FIII/001/2021, contratista:MELECIO RAMIREZ VELASCO, convocante:SANTIAGO TENANGO, monto:136635.96, importe_modificado:136635.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1937495/proyecto_INICIO, 1937495/proyecto_PROCESO, 1937495/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201937534 | Acción | 297823.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297823.65, modificado:297823.65}} | 33303 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACION DE PROCESOS - 62097 | 20 | Oaxaca | 269 | San Miguel el Grande |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SAN MIGUEL EL GRANDE | 62097 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:269, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.622169, lat:17.046741}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 297823.65 | 297823.65 | 297823.65 | 160000 | 160000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSMG/CON/FISMDF/269/3%/001/2021, contratista:DIAGNOSTICO EMPRESARIAL RDI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL GRANDE, monto:297823.65, importe_modificado:297823.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.6}} | {1937534/proyecto_INICIO, 1937534/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201937539 | Acción | 91553.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91553.73, modificado:91553.73}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 64158 | 20 | Oaxaca | 33 | Guadalupe Etla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALUPE ETLA | 64158 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.810576, lat:17.171637}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 91553.73 | 91553.73 | 91553.73 | 68665.3 | 68665.3 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MGE/FISM/033/01/02/2021, contratista:GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR ADUACHIEL S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE ETLA, monto:91553.73, importe_modificado:91553.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.75}} | {1937539/proyecto_INICIO, 1937539/proyecto_PROCESO, 1937539/proyecto_INICIO, 1937539/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CAPTURAR EL MOMENTO CONTABLE COMPROMETIDO CONFORME A SU MONTO TOTAL CONTRATADO, trimestre:3.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2021-10-18}}
2021 | 3 | OAX210201937541 | Acción | 82647.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82647.66, modificado:82647.66}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 64352 | 20 | Oaxaca | 238 | San Martín de los Cansecos |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS CANSECOS | 64352 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:238, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.729005, lat:16.656476}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 82647.66 | 82647.66 | 82647.66 | 61985.75 | 61985.75 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSMC/FISM/238/01/1001/2021, contratista:DISEÑOS ARQUITECTONICOS JHUMBERT S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS CANSECOS, monto:82647.66, importe_modificado:82647.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.75}} | {1937541/proyecto_INICIO, 1937541/proyecto_PROCESO, 1937541/proyecto_INICIO, 1937541/proyecto_PROCESO, 1937541/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE ENVIARON DOS CONTRATOS DEBIDO A QUE EL PRIMER CONTRATO DE PERIODO 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 SE CANCELÓ EN EL MES DE JUNIÓ POR ACUERDO DEL AYUNTAMIENTO Y SE INICIÓ UN SEGUNDO CONTRATO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, EL CUAL SE ENCUENTRA VIGENTE., trimestre:3.0, usuario:silvanogarciar, fecha:2021-10-16}} | {obs1: {observación:ENVIARON DOS CONTRATOS CON DISTINTA INFORMACION, FAVOR DE CHECAR Y ENVIAR EL QUE CORRESPONDA A EL PROYECTO, trimestre:3.0, usuario:elisasantiagosa, fecha:2021-10-14}, obs2: {observación:CORREGIR LOS MONTOS DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE ACUERDO A SU ÚLTIMO CONTRATO DE ACUERDO A SU OBSERVACIÓN, trimestre:3.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2021-10-20}, obs3: {observación:CORREGIR LOS MONTOS DE ACUERDO A SU ÚLTIMO CONTRATO DE ACUERDO A SU OBSERVACIÓN, trimestre:3.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2021-10-20}}
2021 | 3 | OAX210201937554 | Acción | 601742.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:601742.58, modificado:601742.58}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 68987 | 20 | Oaxaca | 517 | Santo Domingo Tepuxtepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC | 68987 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:517, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.055406, lat:16.956887}} | 2021-03-01 | 2021-12-31 | 361045.54 | 361045.54 | 361045.54 | 361045.54 | 361045.54 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:C.S.P./MSDT/517/FISM-DT/001/001/2021, contratista:SEVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION BAUMAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC, monto:601742.58, importe_modificado:601742.58}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.6}} | {1937554/proyecto_INICIO, 1937554/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201937560 | Acción | 228592.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228592.8, modificado:228592.8}} | 33604 IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES - 73566 | 20 | Oaxaca | 294 | San Pablo Huitzo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO HUITZO | 73566 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:294, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.884496, lat:17.277367}} | 2021-03-22 | 2021-12-31 | 228592.8 | 228592.8 | 171444.6 | 171444.6 | 171444.6 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PSP/MSPH/FISMDF/SPH/294/001/2021, contratista:RP-CONSTRUCCIONES Y LOGISTICA S.A DE C.V, convocante:SAN PABLO HUITZO, monto:228592.8, importe_modificado:228592.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.75}} | {1937560/proyecto_INICIO, 1937560/proyecto_PROCESO, 1937560/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201938069 | Proyecto de inversión | 4897981 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4897981.0, modificado:4897981.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN LABORATORIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES EN INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN MIGUEL EL GRANDE | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011748400120 | S | 152 | 265 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:2206.0, meta_modificada:2206.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:269, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, SAN MIGUEL EL GRANDE , lon:-97.622169, lat:17.046741}} | 2021-06-16 | 2021-12-31 | 4896085.09 | 4896085.09 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201938137 | Proyecto de inversión | 107966 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107966.0, modificado:107966.0}} | EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NO. 13 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011711300621 | S | 25 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:DOMIILIO CONOCIDO, SALINA CRUZ , lon:-95.192159, lat:16.175885}} | 2021-06-18 | 2021-12-31 | 107966 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201938141 | Proyecto de inversión | 280378 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280378.0, modificado:280378.0}} | EQUIPAMIENTO DE SIETE AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 28 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011711300721 | S | 246 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO. SALINA CRUZ , lon:-95.192159, lat:16.175885}} | 2021-06-18 | 2021-12-31 | 280378 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201938151 | Proyecto de inversión | 53983 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53983.0, modificado:53983.0}} | EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NO. 35 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011711300921 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC , lon:-95.232049, lat:16.332058}} | 2021-06-18 | 2021-12-31 | 53983 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201938159 | Proyecto de inversión | 280378 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280378.0, modificado:280378.0}} | EQUIPAMIENTO DE SIETE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "PRESIDENTE JUÁREZ" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011711301121 | S | 86 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, ASUNCION IXTALTEPEC, lon:-95.056978, lat:16.503837}} | 2021-06-18 | 2021-12-31 | 280378 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201938316 | Proyecto de inversión | 53983 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53983.0, modificado:53983.0}} | EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NO. 56 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011711302721 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:227, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, SAN LORENZO CACAOTEPEC, lon:-96.801996, lat:17.129359}} | 2021-06-18 | 2021-12-31 | 53983 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201938379 | Proyecto de inversión | 52364 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52364.0, modificado:52364.0}} | EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN J.N.U. "JUANA C ROMERO" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011711302821 | S | 140 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:350, localidad:2, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, SAN SEBASTIAN TUTLA , lon:-96.67212, lat:17.058476}} | 2021-06-18 | 2021-12-31 | 52364 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201938395 | Proyecto de inversión | 440594 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:440594.0, modificado:440594.0}} | EQUIPAMIENTO DE ONCE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "SOR JUANA INES DE LA CRUZ" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011711303121 | S | 110 | 167 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:551, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, TLACOLULA DE MATAMOROS , lon:-96.479215, lat:16.955624}} | 2021-06-18 | 2021-12-31 | 440594 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201938400 | Proyecto de inversión | 53983 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53983.0, modificado:53983.0}} | EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NO. 48 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011711303221 | S | 21 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO , lon:-96.731901, lat:16.564276}} | 2021-06-18 | 2021-12-18 | 53983 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201938850 | Proyecto de inversión | 70000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:35000.0, modificado:35000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35000.0, modificado:35000.0}} | ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO DE SANEAMIENTO BÁSICO (NIVEL VIVIENDA) PARA LA INTEGRACIÓN DE SU EXPEDIENTE TÉCNICO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Estudios de Preinversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 5120011725000421 | S | 176 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:72, direccion:ENTRE LAS CALLES AV. LÁZARO CÁRDENAS Y BARRIO NEGRO, lon:-96.717209, lat:18.150762}} | 2021-05-12 | 2021-12-31 | 64209.01 | 58418.02 | 58418.02 | 58418.02 | 58418.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-02-018/2021, contratista:PRIMUS GRUPO CONSTRUCTOR, S.A DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:350554.53, importe_modificado:350554.53}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1938850/proyecto_INICIO, 1938850/proyecto_PROCESO, 1938850/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201939120 | Proyecto de inversión | 70000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:35000.0, modificado:35000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35000.0, modificado:35000.0}} | ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE (CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA) PARA LA INTEGRACIÓN DE SU EXPEDIENTE TÉCNICO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Estudios de Preinversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 5120011726100521 | S | 95 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:88, direccion:A 2 KM DE LA LOCALIDAD LOMA SAN RAFAEL, lon:-96.304045, lat:17.774953}} | 2021-05-12 | 2021-12-31 | 68453.88 | 66907.17 | 66907.16 | 66907.16 | 66907.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-02-017/2021, contratista:DAINZU INGENIERIA Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:456853.66, importe_modificado:456853.66}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1939120/proyecto_INICIO, 1939120/proyecto_FIN, 1939120/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201939665 | Proyecto de inversión | 21000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10500.0, modificado:10500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10500.0, modificado:10500.0}} | EQUIPAMIENTO RUSTICO ( PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION O NANOFILTRACION) | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 5120011729201621 | S | 74 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:4, direccion:Justo Benites 2, Centro, 71500 Heroica Cd de Ejutla de Crespo, Oax., México, lon:-96.73055828, lat:16.56469321}} | 2021-06-08 | 2021-12-31 | 10500 | 20996 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-026/2021, contratista:DISTRIBUIDORA DE CLORO ESMAH S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:1049800.0, importe_modificado:1049800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1939665/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201939856 | Proyecto de inversión | 8800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8800000.0, modificado:8800000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE ESTUDIOS DE POSGRADO EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUAREZ | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUAREZ | PIP 54500117487 | S | 36 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1408.0, meta_modificada:1408.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Oaxaca, México, lon:-96.48344636, lat:17.31546862}} | 2021-08-15 | 2021-12-31 | 4840000 | 8779028 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UNSIJ/LPO-02/FAM2021-02/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS SEMAURY S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUAREZ, monto:8779028.0, importe_modificado:8779028.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.24}} | {1939856/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201939980 | Proyecto de inversión | 21000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:10500.0, modificado:10500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10500.0, modificado:10500.0}} | EQUIPAMIENTO RUSTICO ( PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION O NANOFILTRACION) | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 5120011729202021 | S | 78 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:17, direccion:Unnamed Road, 68580 Mazatlán Villa de Flores, Oax., México, lon:-96.91544294, lat:18.03327017}} | 2021-06-08 | 2021-12-31 | 10500 | 20996 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-026/2021, contratista:DISTRIBUIDORA DE CLORO ESMAH S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:1049800.0, importe_modificado:1049800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1939980/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201939987 | Proyecto de inversión | 21000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:10500.0, modificado:10500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10500.0, modificado:10500.0}} | EQUIPAMIENTO RUSTICO ( PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION O NANOFILTRACION) | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 5120011729202221 | S | 76 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:131, direccion:Unnamed Road, 68580 Mazatlán Villa de Flores, Oax., México, lon:-96.91558778, lat:18.03315285}} | 2021-06-08 | 2021-12-31 | 10500 | 20996 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-026/2021, contratista:DISTRIBUIDORA DE CLORO ESMAH S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:1049800.0, importe_modificado:1049800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1939987/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201940010 | Proyecto de inversión | 21000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:10500.0, modificado:10500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10500.0, modificado:10500.0}} | EQUIPAMIENTO RUSTICO ( PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION O NANOFILTRACION) | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 5120011729202821 | S | 72 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:180, localidad:4, direccion:Porvenir 3, 71620 San Juan Bautista lo de Soto, Oax., México, lon:-98.34768355, lat:16.5116381}} | 2021-06-08 | 2021-12-31 | 10500 | 20996 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-026/2021, contratista:DISTRIBUIDORA DE CLORO ESMAH S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:1049800.0, importe_modificado:1049800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1940010/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201940520 | Proyecto de inversión | 21000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:10500.0, modificado:10500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10500.0, modificado:10500.0}} | EQUIPAMIENTO RUSTICO ( PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION O NANOFILTRACION) | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 5120011729203621 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:244, localidad:5, direccion:Morelos 1, 68547 San Martín Toxpalan, Oax., México, lon:-97.05935955, lat:18.09943171}} | 2021-06-08 | 2021-12-31 | 10500 | 20996 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-026/2021, contratista:DISTRIBUIDORA DE CLORO ESMAH S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:1049800.0, importe_modificado:1049800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1940520/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201940557 | Proyecto de inversión | 21000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:10500.0, modificado:10500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10500.0, modificado:10500.0}} | EQUIPAMIENTO RUSTICO ( PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION O NANOFILTRACION) | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 5120011729204021 | S | 81 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:318, localidad:25, direccion:San Pedro Mixtepec Distrito 22, Oax., México, lon:-97.0794263, lat:15.9799244}} | 2021-06-08 | 2021-12-31 | 10500 | 20996 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-026/2021, contratista:DISTRIBUIDORA DE CLORO ESMAH S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:1049800.0, importe_modificado:1049800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1940557/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201940626 | Proyecto de inversión | 21000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:10500.0, modificado:10500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10500.0, modificado:10500.0}} | EQUIPAMIENTO RUSTICO ( PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION O NANOFILTRACION) | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 5120011729204221 | S | 79 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:324, localidad:55, direccion:Oaxaca - Puerto Angel 149, Loma Larga, 70900 San Pedro Pochutla, Oax., México, lon:-96.46723509, lat:15.74873893}} | 2021-06-08 | 2021-12-31 | 10500 | 20996 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-026/2021, contratista:DISTRIBUIDORA DE CLORO ESMAH S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:1049800.0, importe_modificado:1049800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1940626/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201941353 | Adquisición | 3517099.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3517099.06, modificado:3514838.7}} | EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: SANTA CRUZ XOXOCOTLAN | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA | 531001-20703001024 | S | 2155 | 2103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Santa Cruz Xoxocotlán, Oax., México, lon:-96.7494216, lat:17.0193584}} | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 3514838.7 | 3514838.7 | 3514838.7 | 3514838.7 | 3514838.7 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPNE1/AMEEO/036/2021, contratista:OFICENTRO DECORA S.A DE C.V, convocante:INSTITUTO ESTATAL ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:7540232.0, importe_modificado:7540232.0}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P05/AEAV/039/2021, contratista:REPRESENTACIONES OWL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO ESTATAL ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:2129401.79, importe_modificado:2129401.79}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P04/AEC/038/2021, contratista:BALGUE S.A. DE C.V, convocante:INSTITUTO ESTATAL ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:4454389.56, importe_modificado:4454389.56}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} | {1941353/proyecto_INICIO, 1941353/proyecto_PROCESO, 1941353/proyecto_FIN, 1941353/proyecto_INICIO, 1941353/proyecto_PROCESO, 1941353/proyecto_FIN, 1941353/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:falta documento de evidencia, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2021-10-19}, obs2: {observación:falta documento de evidencia, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2021-10-19}, obs3: {observación:falta documento de evidencia, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2021-10-19}, obs4: {observación:falta documento de evidencia, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2021-10-19}}
2021 | 3 | OAX210201941579 | Proyecto de inversión | 21000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:10500.0, modificado:10500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10500.0, modificado:10500.0}} | EQUIPAMIENTO RUSTICO ( PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION O NANOFILTRACION) | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 5120011729204621 | S | 78 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:6, direccion:Vasconcelos 2, Centro, 69800 Tlaxco, Oax., México, lon:-97.67952919, lat:17.26865906}} | 2021-06-08 | 2021-12-31 | 10500 | 20996 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-026/2021, contratista:DISTRIBUIDORA DE CLORO ESMAH S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:1049800.0, importe_modificado:1049800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1941579/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201942715 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Profesionalización y Capacitación de los Elementos Policiales de Seguridad Pública | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | 1270011708100321 | N | 0 | 0 | 1974843 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Oaxaca, Centro, 68000 Oaxaca de Juárez, Oax., México, lon:-96.7340062, lat:17.0617633}} | 2021-08-03 | 2022-03-31 | 900000 | 999645.21 | 299893.51 | 299893.51 | 299893.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-114-02-08-035-00-2021, contratista:ARQUITECTURAS DEL MUNDO MODERNO MUT, SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1222979.73, importe_modificado:1222979.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:21.0}} | {1942715/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Esto es porque son dos Obras en un Contrato (J03-114-02-08-035-00-2021), y este folio guarda relación con el folio: OAX210201942718. Por lo tanto, el comprometido capturado es proporcional al monto modificado., trimestre:3.0, usuario:abizaidgaytans, fecha:2021-10-21}, obs2: {observación:la cantidad que se tomo de beneficiarios corresponde a solo Hombres., trimestre:3.0, usuario:abizaidgaytans, fecha:2021-10-22}} | {obs1: {observación:El monto comprometido de acuerdo con el contrato es mayor que el monto modificado., trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2021-10-20}, obs2: {observación:El total de beneficiarios es incorrecto, favor de verificarlo, trimestre:3.0, usuario:edwinycruzra, fecha:2021-10-21}}
2021 | 3 | OAX210201942723 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:991800.0}} | Equipamiento de las Instituciones de Seguridad Pública | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | 1270011708100521 | N | 0 | 0 | 1974843 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Zona Metropolitana de Oaxaca, Oax., México, lon:-96.7219034, lat:17.0686305}} | 2021-08-03 | 2022-03-31 | 991800 | 991800 | 991800 | 991800 | 991800 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SESESP/FASP/IAE/FED/024/2021, contratista:RED DE SERVICIOS Y ASESORÍA EN SEGURIDAD PRIVADA SASIVA, SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:991800.0, importe_modificado:991800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:6.0}} | {1942723/proyecto_INICIO, 1942723/proyecto_PROCESO, 1942723/proyecto_FIN, 1942723/proyecto_INICIO, 1942723/proyecto_FIN, 1942723/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:el monto modificado tiene que se cambiado a modo que corresponda al monto comprometido, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2021-10-20}}
2021 | 3 | OAX210301955155 | Proyecto de inversión | 46500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46500.0, modificado:46447.54}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JUAN GUICHICOVI - 105975 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 105975 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:1, direccion:CALLE ÁLVARO OBREGÓN INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN GUICHICOVI, 70330 SAN JUAN GUICHICOVI, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA A 800 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL POR EL PARAJE MIRADOR DE PI, lon:-95.092942, lat:16.965604}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 46447.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1955155/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA A TRAVÉS DE SU DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO INFORMA QUE: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN DE ACUERDO A LOS TÉRMINOS QUE ESTIPULA LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE OAXACA EN SU ARTICULO 29, POR LO QUE UNA VEZ CONTRATADO, SERA REPORTADO CON LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE EN EL 4O TRIMESTRE 2021, trimestre:3.0, usuario:jesuslopezf, fecha:2021-10-14}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301955204 | Proyecto de inversión | 511500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:511500.0, modificado:511379.6}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA MAGDALENA TEITIPAC - 106168 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 106168 | S | 63 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:792.0, meta_modificada:792.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE SAN FRANCISCO INTERIOR SN PUEBLO MAGDALENA TEITIPAC, 70458 MAGDALENA TEITIPAC, MAGDALENA TEITIPAC OAXACA ENTRE CALLE CALLE INDEPENCIA Y CALLE NICOLÁS BRAVO, CALLE IGNACIO ALLENDE TRESCIENTOS METROS APROXIMADAMENTE AL S, lon:-96.556879, lat:16.90414}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 511379.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1955204/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA A TRAVÉS DE SU DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO INFORMA QUE: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN DE ACUERDO A LOS TÉRMINOS QUE ESTIPULA LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE OAXACA EN SU ARTICULO 29, POR LO QUE UNA VEZ CONTRATADO, SERA REPORTADO CON LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE EN EL 4O TRIMESTRE 2021, trimestre:3.0, usuario:jesuslopezf, fecha:2021-10-14}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301955212 | Proyecto de inversión | 248000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248000.0, modificado:247941.62}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JOSÉ YUTATUYAA - 106216 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 106216 | S | 33 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:384.0, meta_modificada:384.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:312, localidad:13, direccion:CALLE PRINICPAL SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO JICAYÁN, 71740 SAN JOSÉ YUTATUYAA, SAN PEDRO JICAYÁN OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DEL BENEFICIARIO ESTA A 400 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL SOBRE CAMINO QUE LLEV, lon:-98.040551, lat:16.450143}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 247941.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1955212/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA A TRAVÉS DE SU DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO INFORMA QUE: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN DE ACUERDO A LOS TÉRMINOS QUE ESTIPULA LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE OAXACA EN SU ARTICULO 29, POR LO QUE UNA VEZ CONTRATADO, SERA REPORTADO CON LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE EN EL 4O TRIMESTRE 2021, trimestre:3.0, usuario:jesuslopezf, fecha:2021-10-14}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301955222 | Proyecto de inversión | 248000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248000.0, modificado:247941.62}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA RANCHO BLANCO - 106274 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 106274 | S | 33 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:384.0, meta_modificada:384.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:475, localidad:3, direccion:CALLE PRINICPAL SIN NOMBRE INTERIOR SN RANCHERIA RANCHO BLANCO, 70440 RANCHO BLANCO, SANTIAGO MATATLÁN OAXACA ENTRE Y CARRETERA SAN DIONISIO OCOTLÁN, A 200 METROS DE LA TIENDA DE CONASUPO Y DOS CUADRAS DEL TEMPLO DE LA V, lon:-96.457186, lat:16.798388}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 247941.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1955222/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA A TRAVÉS DE SU DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO INFORMA QUE: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN DE ACUERDO A LOS TÉRMINOS QUE ESTIPULA LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE OAXACA EN SU ARTICULO 29, POR LO QUE UNA VEZ CONTRATADO, SERA REPORTADO CON LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE EN EL 4O TRIMESTRE 2021, trimestre:3.0, usuario:jesuslopezf, fecha:2021-10-14}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301955316 | Proyecto de inversión | 170500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170500.0, modificado:170459.87}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JUAN GUICHICOVI - 106648 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 106648 | S | 23 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:264.0, meta_modificada:264.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:1, direccion:CALLE CUBA INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN GUICHICOVI, 70330 SAN JUAN GUICHICOVI, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE SAN MARTÍN Y , CALLE IGNACIO ALLENDE SE ENCUENTRA UBICADA A 300 METROS DEL CENTRO DE SALUD Y A DOS CALLES , lon:-95.091479, lat:16.962417}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 170459.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1955316/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA A TRAVÉS DE SU DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO INFORMA QUE: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN DE ACUERDO A LOS TÉRMINOS QUE ESTIPULA LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE OAXACA EN SU ARTICULO 29, POR LO QUE UNA VEZ CONTRATADO, SERA REPORTADO CON LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE EN EL 4O TRIMESTRE 2021, trimestre:3.0, usuario:jesuslopezf, fecha:2021-10-14}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301955576 | Proyecto de inversión | 85000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85000.0, modificado:85000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JUAN LUVINA - 107680 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 107680 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:296, localidad:2, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO SAN JUAN LUVINA, 68720 SAN JUAN LUVINA, SAN PABLO MACUILTIANGUIS OAXACA ENTRE CALLE CAMINO ANTIGUO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE 5 DE FEBRERO A 170.6 METROS DE TEMPLO DE SAN PABLO APÓSTOL A 200 M, lon:-96.54949136, lat:17.50525415}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {1955576/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301955596 | Proyecto de inversión | 240000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:240000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA PALO PLUMAJE - 107817 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 107817 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:30, direccion:INTERIOR SN PUEBLO PALO PLUMAJE, 68570 PALO PLUMAJE, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA ENTRE Y , CERCA DE LA PRIMARIA EMILIO HERRERA DÍAZ DE LA LOCALIDAD DE PIEDRA DEL SOL LLEGANDO A UN ENTRONQUE EN FORMA DE Y QUE SE ENCUENTRA A , lon:-96.71981764, lat:18.17159178}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1955596/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301955606 | Proyecto de inversión | 238000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238000.0, modificado:238000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JACINTO AMILPAS - 107861 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 107861 | S | 29 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:157, localidad:1, direccion:CALLE TLAXCALA PUEBLO SAN JACINTO AMILPAS, 68285 SAN JACINTO AMILPAS, SAN JACINTO AMILPAS OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO NACIONAL Y CALLE YUCATAN, CALLE MICHOACAN A 300 METROS DEL RIO ATOYAC Y A 3 CUADRAS DE ESCUELA PRIMARIA A 1, lon:-96.75408744, lat:17.08098181}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {1955606/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301955609 | Proyecto de inversión | 255000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255000.0, modificado:255000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LA PE - 107875 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 107875 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO LA PE, 71565 LA PE, LA PE OAXACA ENTRE CALLE LAS HUERTAS Y CALLE CONSTITUCION, CALLE DE LAS PRESAS ACCIONES SE UBICAN EN EL CENTRO DE LA POBLACION A UN COSTADO DEL PALACIO MUNICIPAL Y DE IGLESIA SANTA , lon:-96.79786247, lat:16.63247083}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {1955609/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301955627 | Proyecto de inversión | 567000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:567000.0, modificado:567000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA POTRERILLO - 107920 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 107920 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:20, direccion:INTERIOR SN PUEBLO POTRERILLO, 71416 POTRERILLO, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL SURESTE DE CANDELARIA LA ESTANCIA AL NORESTE DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL HONDURAS EL BENEFICIARIO SE, lon:-97.0150288, lat:16.34885041}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1955627/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301955636 | Proyecto de inversión | 821500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:821500.0, modificado:821500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA MARÍA ALOTEPEC - 107984 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 107984 | S | 110 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1272.0, meta_modificada:1272.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:394, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA ALOTEPEC, 70270 SANTA MARÍA ALOTEPEC, SANTA MARÍA ALOTEPEC OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA A 200 METROS DE LA IGLESIA DE SANTA MARÍA ALOTEPEC, lon:-95.85680693, lat:17.09468086}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1955636/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301956341 | Proyecto de inversión | 1499379.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499379.38, modificado:1499379.38}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO CONCEPCIÓN PAPALO SAN LORENZO PAPALO - 112283 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 112283 | S | 335 | 370 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3686.0, meta_modificada:3686.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO CONCEPCION PAPALO - SAN LORENZO PAPALO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 17 + 900 INTERIOR SN PUEBLO SAN LORENZO PÁPALO, 68640 SAN LORENZO PÁPALO, CONCEPCIÓN PÁPALO OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO PÁ, lon:-96.874401, lat:17.889865}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {1956341/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301956660 | Proyecto de inversión | 84000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84000.0, modificado:84000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JACINTO AMILPAS - 118293 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 118293 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:157, localidad:1, direccion:CALLE SINALOA INTERIOR SN CIUDAD SAN JACINTO AMILPAS, 68285 SAN JACINTO AMILPAS, SAN JACINTO AMILPAS OAXACA ENTRE CALLE CAMINO NACIONAL Y CALLE REVOLUCIÓN, CALLE AGUASCALIENTES EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA EN COLONIA OAXA, lon:-96.75583392, lat:17.08232183}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1956660/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301956685 | Proyecto de inversión | 139500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139500.0, modificado:139500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA MONTE BELLO - 118832 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 118832 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:216.0, meta_modificada:216.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:232, localidad:36, direccion:INTERIOR SN PUEBLO MONTE BELLO, 68470 MONTE BELLO, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA A 100 METROS DE LA IGLESIA CRISTIANA, lon:-96.358987, lat:18.062456}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1956685/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301956713 | Proyecto de inversión | 620000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:620000.0, modificado:620000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LA CAÑADA - 119256 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 119256 | S | 77 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:960.0, meta_modificada:960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:388, localidad:10, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LA CAÑADA, 71336 LA CAÑADA, SANTA INÉS DEL MONTE OAXACA ENTRE Y , A 300 METROS APROXIMADAMENTE AL SUR DE LA TIENDA DE CONASUPO, lon:-96.85665, lat:16.947396}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1956713/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301956723 | Proyecto de inversión | 155000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, modificado:155000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LA GLORIA - 119326 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 119326 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:37, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LA GLORIA, 70920 LA GLORIA, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE Y , NOVENTA METROS APROXIMADAMENTE AL NORTE DE LA CLINICA DE LA LOCALIDAD, lon:-96.55995, lat:15.961594}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1956723/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301956781 | Proyecto de inversión | 62000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62000.0, modificado:62000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CAÑADA DE ESPINA - 120355 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 120355 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:426, localidad:16, direccion:INTERIOR SN PUEBLO CAÑADA DE ESPINA, 68266 EL MANZANITO, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA A 150 METROS DE LA TIENDA DE CONASUPO, lon:-97.0464067, lat:16.96855405}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1956781/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301956786 | Proyecto de inversión | 341000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:341000.0, modificado:341000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA NUEVO BRENA TORRES - 120479 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 120479 | S | 46 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:528.0, meta_modificada:528.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:112, direccion:CALLE ROBLES INTERIOR SN PUEBLO NUEVO BRENA TORRES, 70330 NUEVO BRENA TORRES, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE LAS PALMAS Y CARRETERA TUXTEPEC-PALOMARES, SE ENCUENTRA UBICADA A 500 METROS DEL LA TIENDA CONASUPO, lon:-95.243906, lat:17.239145}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1956786/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301956789 | Proyecto de inversión | 410000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410000.0, modificado:410000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SOLEDAD PIEDRA LARGA - 120654 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 120654 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:159, localidad:4, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA RANCHERIA SOLEDAD PIEDRA LARGA, 70843 SOLEDAD PIEDRA LARGA, SAN JERÓNIMO COATLÁN OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE HIDALGO, A 2 CUADRAS DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y DE ESCUELA PRIMARIA RURALE IGLE, lon:-97.029428, lat:16.133264}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1956789/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301956795 | Proyecto de inversión | 51000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51000.0, modificado:51000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA OAXACA DE JUÁREZ - 120671 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 120671 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTÉMOC INTERIOR SN CIUDAD OAXACA CENTRO, 68000 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE COSIJOPÍ Y CALLE AXAYACAT, PRIVADA CUARTA DE MONTE ALBÁN A 50 METROS DEL INSTITUTO MOCTEZUMA A 100 METROS DE LA IG, lon:-96.75551726, lat:17.05579645}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {1956795/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301956800 | Proyecto de inversión | 187000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187000.0, modificado:187000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA OAXACA DE JUÁREZ - 120690 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 120690 | S | 23 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE DONAJÍ CIUDAD OAXACA DE JUAREZ, 68140 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE PARAISO Y CALLE PINOPIA, CALLE MIXTECA ENFRENTE DE LA MISCÉLANEA DONAJI A 3 CUADRAS DE LECHERIA LICONSA Y A 200 METROS DE CAPIL, lon:-96.75542, lat:17.053444}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {1956800/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301956809 | Proyecto de inversión | 1030000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1030000.0, modificado:1030000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN FELIPE CIENEGUILLA - 120779 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 120779 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:347, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL AL CENTRO DE LA POBLACION PUEBLO SAN FELIPE CIENEGUILLA, 70877 SAN FELIPE CIENEGUILLA, SAN SEBASTIÁN RÍO HONDO OAXACA ENTRE CARRETERA A SAN JOSE PACIFICO Y , A 150.7 METROS DEL DOMO DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-96.41334251, lat:16.20351927}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1956809/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301956814 | Proyecto de inversión | 91000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91000.0, modificado:91000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA ARROYO TRISTE - 120794 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 120794 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:364, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA ARROYO TRISTE, 71910 ARROYO TRISTE, SANTA CATARINA JUQUILA OAXACA ENTRE Y , A 80 M DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE ARROYO TRISTE A 100 METROS DE CAPILLA CATOLICA, lon:-97.257551, lat:16.093542}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1956814/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301957811 | Proyecto de inversión | 349685.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349685.93, modificado:349685.93}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN PEDRO SOCHIAPAM SANTIAGO QUETZALAPA - 148783 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 148783 | S | 211 | 204 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.02, meta_modificada:1.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:326, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO SAN PEDRO SOCHIAPAM - SANTIAGO QUETZALAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 300 INTERIOR SN RANCHERIA SANTIAGO QUETZALAPA, 68666 SANTIAGO QUETZALAPA, SAN PEDRO SOCHIÁPAM OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIADAD DE SANT, lon:-96.633572, lat:17.836161}} | 2021-07-30 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {1957811/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301957865 | Proyecto de inversión | 77500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77500.0, modificado:77500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA CATARINA LA CAÑADA - 150380 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 150380 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:38, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTA CATARINA LA CAÑADA, 71410 SANTA CATARINA LA CAÑADA, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE Y , A 400 METROS DE LA TIENDA CONASUPOQUINIENTOS METROS AL SUR DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-97.090082, lat:16.541798}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1957865/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301957897 | Proyecto de inversión | 46500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46500.0, modificado:46500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LA PLAZUELA - 150844 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 150844 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:494, localidad:44, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LA PLAZUELA, 68268 LA PLAZUELA, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , A 200 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y A 150 METROS DE LA PLAZUELA, lon:-96.96833259, lat:17.01632311}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1957897/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301957901 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:180000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA ROSA - 151279 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 151279 | S | 50 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:406, localidad:32, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTA ROSA, 68510 SANTA ROSA, SANTA MARÍA CHILCHOTLA OAXACA ENTRE Y , A 200 MTS. DE LA IGLESIA SANTA ROSA DE LIMA A 150 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL A 160 METROS DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA., lon:-96.80558569, lat:18.24957842}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {1957901/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301957908 | Proyecto de inversión | 567000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:567000.0, modificado:567000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA TRINIDAD ZAACHILA - 151457 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 151457 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:555, localidad:1, direccion:CALLE 12 DE MAYO DE 1716 INTERIOR SN PUEBLO TRINIDAD, 71284 TRINIDAD ZAACHILA, TRINIDAD ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE 12 DE MAYO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EL DOMICILIO ESTA LOCALIZADO A 900 METROS DEL PALACI, lon:-96.76005095, lat:16.92167351}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1957908/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301957911 | Proyecto de inversión | 270000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270000.0, modificado:270000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA MARÍA GUIENAGATI - 151460 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 151460 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:412, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA GUIENAGATI, 70735 SANTA MARÍA GUIENAGATI, SANTA MARÍA GUIENAGATI OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y , EL DOMICLIO ESTA A 122 METROS DEL TEMPLO ASUNCION DE MARIA Y A UN COSTA, lon:-95.354652, lat:16.738409}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {1957911/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301957913 | Proyecto de inversión | 1030000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1030000.0, modificado:1030000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA ANA ZEGACHE - 151524 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 151524 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:360, localidad:1, direccion:AVENIDA HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO SANTA ANA ZEGACHE, 71516 SANTA ANA ZEGACHE, SANTA ANA ZEGACHE OAXACA ENTRE CALLE ANTONIO LÉON Y CALLE 5 DE MAYO, AVENIDA BENITO JUÁREZ A 300 METROS APROXIMADAMENTE AL ESTE DEL CENTRO DE SALU, lon:-96.72996992, lat:16.83900063}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1957913/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301957928 | Proyecto de inversión | 248000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248000.0, modificado:248000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA ANA DEL VALLE - 151571 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 151571 | S | 33 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:384.0, meta_modificada:384.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:356, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN PUEBLO SANTA ANA DEL VALLE, 70428 SANTA ANA DEL VALLE, SANTA ANA DEL VALLE OAXACA ENTRE CALLE PLAN DE AYALA Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE OTILIO MONTAÑO SE ENCUENTRA UBICADA A 100 METROS DEL, lon:-96.46517644, lat:16.99734105}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1957928/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301957929 | Proyecto de inversión | 248000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248000.0, modificado:248000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JERÓNIMO SOSOLA - 151585 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 151585 | S | 33 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:384.0, meta_modificada:384.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:161, localidad:1, direccion:CALLE DE LOS OLIVOS INTERIOR SN PUEBLO SAN JERÓNIMO SOSOLA, 68207 SAN JERÓNIMO SOSOLA, SAN JERÓNIMO SOSOLA OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA A 820 METROS DE LA TIENDA CONASUPO, lon:-97.03189756, lat:17.36450224}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1957929/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301957940 | Proyecto de inversión | 165000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165000.0, modificado:165000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 151659 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 151659 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE LOS HIGOS INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE BRAVO AHUJA Y CALLE CIRUELOS, CARRETERA SAN ANTONIO ARRAZOLA A 300 MTS DEL TEMPO TABERNACULO EL N, lon:-96.75764541, lat:17.02042343}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1957940/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301957945 | Proyecto de inversión | 390000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390000.0, modificado:390000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA COSOLAPA - 151670 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 151670 | S | 108 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS INTERIOR SN CIUDAD COSOLAPA, 68410 COSOLAPA, COSOLAPA OAXACA ENTRE CALLE JUAN LOZANO Y CALLE CUAUHTÉMOC, CALLE DEL AMIGO EL DOMICILIO ESTA EN LA PARTE DEL CENTRO DE COSOLAPA A 2 CUADRAS DE LA ESCUELA PRI, lon:-96.68187901, lat:18.59899541}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {1957945/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301957946 | Proyecto de inversión | 165000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165000.0, modificado:165000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 151672 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 151672 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE MINA INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CAMINO ANTIGUO A CUILAPAM Y CALLE ALDAMA, CALLE ABASOLO A 150 MTS DE LA ESC PRIM GENARO VASQUEZ A 100 METROS, lon:-96.73307347, lat:17.03348296}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1957946/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301957965 | Proyecto de inversión | 155000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, modificado:155000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JUAN ELOTEPEC - 151756 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 151756 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:58, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN ELOTEPEC, 71427 SAN JUAN ELOTEPEC, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y , SE ENCUENTRA UBICADA A 350 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-97.20871, lat:16.842118}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1957965/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301957977 | Proyecto de inversión | 142500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142500.0, modificado:142500.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN LUCAS OJITLÁN - 152063 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 152063 | S | 40 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:232, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN LUCAS OJITLÁN, 68470 SAN LUCAS OJITLÁN, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA EN 100 MTS DE LA RADIOFUSORA LA VOZ DE LA CHINANTLA Y A 80 MTS DEL CAMINO REAL, lon:-96.38921931, lat:18.057855}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {1957977/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301957981 | Proyecto de inversión | 112500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112500.0, modificado:112500.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CAMOTINCHÁN - 152167 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 152167 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:345, localidad:2, direccion:CALLE NACIONAL DEL SUR INTERIOR SN PUEBLO CAMONTINCHAN, 71641 CAMOTINCHÁN, SAN SEBASTIÁN IXCAPA OAXACA ENTRE CALLE REFORMA Y , EL DOMICILIO ESTA A 120 MTS DE LA IGLESIA DE SAN SEBASTIÁN Y A 150 MTS DE LA CHANCHA TECHADA DE, lon:-98.12526421, lat:16.55646441}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {1957981/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301958002 | Proyecto de inversión | 1030000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1030000.0, modificado:1030000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JUAN OZOLOTEPEC - 154131 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 154131 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:211, localidad:1, direccion:CALLE JOSÉ GONZALEZ INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN OZOLOTEPEC, 70897 SAN JUAN OZOLOTEPEC, SAN JUAN OZOLOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y , A 276 METROS APROXIMADAMENTE AL OESTE DEL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD, lon:-96.258686, lat:16.13139}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1958002/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301958597 | Proyecto de inversión | 455000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455000.0, modificado:455000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EL PROGRESO ESTETLA - 175365 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 175365 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:426, localidad:28, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL PROGRESO ESTETLA, 68266 EL PROGRESO ESTETLA, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA ENTRE Y , A 10 MTS . DE LA MISCELANEA SOLEDADENFRENTE DE LA AGENCIA DE LA LOCALIDAD, lon:-97.08031192, lat:17.0300804}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {1958597/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301958600 | Proyecto de inversión | 77500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77500.0, modificado:77500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA VISTA HERMOSA - 175444 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 175444 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:28, direccion:INTERIOR SN PUEBLO HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN CENTRO, 69000 VISTA HERMOSA, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE Y , CARRETERA INTERNACIONAL A 100 MTS APROXIMADAMENTE AL SUR DE LA IGLESIA DE LA VIRGEN D, lon:-97.75705, lat:17.795265}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1958600/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301958602 | Proyecto de inversión | 77500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77500.0, modificado:77500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN - 175498 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 175498 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE M. GONZÁLEZ GÁTICA INTERIOR SN CIUDAD HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, 69005 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CALLE PROLONGACIÓN DE BENITO JUÁREZ Y CALLE LERDO DE T, lon:-97.773943, lat:17.813917}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1958602/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301958617 | Proyecto de inversión | 310000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310000.0, modificado:310000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN FRANCISCO LACHIGOLÓ - 175972 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 175972 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:145, localidad:1, direccion:INTERIOR SN CIUDAD SAN FRANCISCO LACHIGOLÓ, 70424 SAN FRANCISCO LACHIGOLÓ, SAN FRANCISCO LACHIGOLÓ OAXACA ENTRE CALLE CAMINO NACIONAL Y , A 50 MTS. DE CAFETICULTORES ÓRGANICOS DE OAXACA A 200 MTS DE CENTRO RECREATIVO RANCH, lon:-96.60318, lat:17.025319}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1958617/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301958633 | Proyecto de inversión | 455000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455000.0, modificado:455000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN MATEO TEPANTEPEC - 176303 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 176303 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:426, localidad:4, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN MATEO TEPANTEPEC, 68266 SAN MATEO TEPANTEPEC, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA ENTRE Y , A 50 MTS DE LA MISCELANEA MÉNDEZCERCA DE LAS ESCUELAS E IGLESIAS DE SAN MATEO, lon:-97.032787, lat:17.003497}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1958633/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301958790 | Proyecto de inversión | 9999196.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9999196.23, modificado:9999196.23}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA SAN FRANCISCO IXHUATÁN CERRO GRANDE EN T P - 179816 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 179816 | S | 133 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.18, meta_modificada:4.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:143, localidad:8, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SC TRAMO SAN FRANCISCO IXHUATÁN - CERRO GRANDE KILÓMETRO 10 + 500 INTERIOR SN COLONIA CERRO GRANDE, 70177 CERRO GRANDE, SAN FRANCISCO IXHUATÁN OAXACA ENTRE Y , SE REALIZARAN TRABAJOS DE REHABI, lon:-94.532794, lat:16.272744}} | 2021-08-15 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {1958790/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301958798 | Proyecto de inversión | 8616531.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8616531.97, modificado:8616531.97}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA E C PERIFERICO PLAYA VICENTE PLAYA SAN VICENTE - 179890 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 179890 | S | 118 | 137 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:25, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SC TRAMO E.C. PERIFERICO PLAYA VICENTE - PLAYA SAN VICENTE KILÓMETRO 2 + 400 INTERIOR SN COLONIA PLAYA SAN VICENTE, 70024 PLAYA SAN VICENTE, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE Y , REHABILITACIÓN , lon:-94.960075, lat:16.367758}} | 2021-08-15 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {1958798/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301959602 | Proyecto de inversión | 732000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:732000.0, modificado:732000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA GUADALUPE NUCATE - 199338 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 199338 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:286, localidad:2, direccion:INTERIOR SN PUEBLO GUADALUPE NUCATE, 69737 GUADALUPE NUCATE, SAN MIGUEL TLACOTEPEC OAXACA ENTRE Y , A 500 MTS. DE LA MISCELANEA GUADALUPECUATROCIENTOS METROS AL SUR APROXIMADAMENTE DE LA CLINICA DE LA LOCALIDAD, lon:-98.04054, lat:17.43437}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {1959602/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301959609 | Proyecto de inversión | 364000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:364000.0, modificado:364000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EL OCOTE O LA PALMA - 199448 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 199448 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:543, localidad:2, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL OCOTE O LA PALMA, 71853 EL OCOTE O LA PALMA, TATALTEPEC DE VALDÉS OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 50 MTS. DE LA MISCELANEA FLOR, lon:-97.580306, lat:16.344533}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1959609/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301959619 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA PASO DE SAN JACOBO - 199567 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 199567 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:468, localidad:17, direccion:INTERIOR SN PUEBLO PASO DE SAN JACOBO, 68920 PASO DE SAN JACOBO, SANTIAGO JOCOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE SAN JACOBO Y , A 50 METROS DEL TEMPLO CATÓLICO ATRAS DE LA CLINICA DE LA LOCALIDAD, lon:-95.8872276, lat:17.64834646}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1959619/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301959639 | Proyecto de inversión | 341000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:341000.0, modificado:341000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN FRANCISCO YOCUCUNDO - 199740 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 199740 | S | 46 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:528.0, meta_modificada:528.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:5, direccion:CALLE 4 DE OCTUBRE INTERIOR SN PUEBLO SAN FRANCISCO YOCUCUNDO, 71305 SAN FRANCISCO YOCUCUNDO, SAN ANTONIO HUITEPEC OAXACA ENTRE Y , A 66 METROS DEL DOMO MUNICIPALENFRENTE DE LA CLINICA DE LA LOCALIDAD, lon:-97.174602, lat:16.887137}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1959639/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301959665 | Proyecto de inversión | 170500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170500.0, modificado:170500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CHARLOCO - 200016 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 200016 | S | 23 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:264.0, meta_modificada:264.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:47, direccion:INTERIOR SN PUERTO CHARLOCO, 71009 CHARLOCO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , SE ENCENTRA UBICADO A 37 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-97.970158, lat:16.983065}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1959665/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301959682 | Proyecto de inversión | 1054000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1054000.0, modificado:1054000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN ISIDRO DEL ESTADO - 200071 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 200071 | S | 141 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1632.0, meta_modificada:1632.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:53, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN ISIDRO DEL ESTADO, 71017 SAN ISIDRO DEL ESTADO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 470 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-97.877343, lat:17.104206}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1959682/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresis, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301959711 | Proyecto de inversión | 240000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:240000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTO TOMÁS MAZALTEPEC - 201454 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 201454 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:531, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTO TOMAS MAZALTEPEC, 68254 SANTO TOMÁS MAZALTEPEC, SANTO TOMÁS MAZALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE EXCÉNTRICA A 100 METROS DEL CENTRO DE SALUDDOS CUADRAS AL SUR , lon:-96.872323, lat:17.172349}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1959711/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301959723 | Proyecto de inversión | 170000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170000.0, modificado:170000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTO TOMÁS MAZALTEPEC - 201651 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 201651 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:531, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTO TOMAS MAZALTEPEC, 68254 SANTO TOMÁS MAZALTEPEC, SANTO TOMÁS MAZALTEPEC OAXACA ENTRE Y , A 114 MTS. DE LA IGLESIA EL CALVARIOCIEN METROS AL SUR DEL TANQUE ELEVADO DE AGUA, lon:-96.8742267, lat:17.1681219}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {1959723/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301959729 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JOSÉ DEL PASO - 201726 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 201726 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:298, localidad:2, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ DEL PASO, 70430 SAN JOSÉ DEL PASO, SAN PABLO VILLA DE MITLA OAXACA ENTRE Y , A 50 METROS DE LA TIENDA CONASUPO TRESCIENTOS METRSO AL NORTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-96.307813, lat:16.936688}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {1959729/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301959733 | Proyecto de inversión | 510000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510000.0, modificado:510000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LA UNIÓN - 202068 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 202068 | S | 62 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:135, localidad:16, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LA UNIÓN, 68260 EL SAUZ, SAN FELIPE TEJALÁPAM OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 455 METROS DE LA AGENCIA DE POLICIAS DE LA UNIÓN, lon:-96.86839, lat:17.105745}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {1959733/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301959741 | Proyecto de inversión | 77500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77500.0, modificado:77500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LOMA BONITA - 202275 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 202275 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE 9 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN PUEBLO LOMA BONITA, 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE CL. GUANAJUATO Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 800 METROS DEL CENTRO DE SALUD, lon:-95.8678732, lat:18.10551819}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1959741/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301960477 | Proyecto de inversión | 589877.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:589877.86, modificado:589877.86}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE MUROS FIRMES, EN LA LOCALIDAD DE VICENTE CAMALOTE; 025 - 7197 | 20 | Oaxaca | 2 | Acatlán de Pérez Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA OAXACA | 7197 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:336.0, meta_modificada:336.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:39, direccion:CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE INTERIOR SN PUEBLO VICENTE ESTACIÓN CENTRO, 68422 VICENTE CAMALOTE, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA ENTRE CALLE ANASTASIO BUSTAMANTE Y CALLE GRAL. IGNACIO ALLENDE, CALLE JOSE MARIA ARTEAGA EL PROYE, lon:-96.52224899, lat:18.51511862}} | 2021-02-22 | 2021-03-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1960477/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301963973 | Proyecto de inversión | 694386.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:694386.28, modificado:694386.28}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LAS BRISAS , PLAYA DEL AMOR Y PLAYA DEL CARMEN, COLONIA AMPLIACION SIETE REGIONES PARTE NORTE, AGENCIA DONAJI. - 67180 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ | 67180 | S | 200 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:371.0, meta_modificada:371.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE LAS BRISAS COLONIA AMPLIACIÓN SIETE REGIONES PARTE NORTE, 68023 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE PUERTO ESCONDIDO Y CALLE PLAYA DEL CARMEN, CALLE HUATULCO CALLE LAS BRISAS ENTRE CALLE PUERTO ESCOND, lon:-96.69329789, lat:17.09289422}} | 2021-08-01 | 2021-09-29 | 694386.28 | 694074.2 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/FIII 034/2021, contratista:Máxima Productividad en Construcción S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:694074.2, importe_modificado:694074.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:74.2}} | {1963973/proyecto_INICIO, 1963973/proyecto_PROCESO, 1963973/proyecto_INICIO, 1963973/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301965856 | Proyecto de inversión | 138695.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138695.67, modificado:138695.67}} | MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD MÉDICA RURAL #156 - 84020 | 20 | Oaxaca | 172 | San Juan Achiutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN ACHIUTLA | 84020 | S | 240 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:82.66, meta_modificada:82.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:172, localidad:1, direccion:CALLE FRAY PEDRO DE GANTE PUEBLO SAN JUAN ACHIUTLA, 69830 SAN JUAN ACHIUTLA, SAN JUAN ACHIUTLA OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE VICENTE GUERRERO, SE UBICA A 50 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL Y UNA CUADRA DEL TEMPLO CA, lon:-97.50902112, lat:17.34477389}} | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1965856/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301966134 | Proyecto de inversión | 511400.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:511400.38, modificado:511400.38}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA AYU - 85894 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON | 85894 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:552.0, meta_modificada:552.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:22, direccion:CALLE NATIVIDAD RANCHO SANTA MARÍA AYÚ, 69008 SANTA MARÍA AYÚ, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y , CALLE NUEVA REFORMA ESTA OBRA SE UBICA A LADO SURESTE DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA AY, lon:-97.79656847, lat:17.93117095}} | 2021-06-07 | 2021-08-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1966134/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301966250 | Proyecto de inversión | 251321.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251321.01, modificado:251321.01}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN DIVERSAS CALLES DEL SECTOR COBAO - 86974 | 20 | Oaxaca | 318 | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC | 86974 | S | 82 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:256.0, meta_modificada:256.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:318, localidad:1, direccion:CALLE 10 DE MAYO PUEBLO SAN PEDRO MIXTEPEC -DTO. 22 CENTRO, 71990 SAN PEDRO MIXTEPEC DISTRITO 22, SAN PEDRO MIXTEPEC OAXACA ENTRE AVENIDA CONSTITUCION Y CALLE BENITO JUAREZ, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA AVENIDA CO, lon:-97.07003933, lat:15.97748343}} | 2021-04-21 | 2021-05-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1966250/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301966398 | Proyecto de inversión | 2536542.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2536542.07, modificado:2536542.07}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES DE ENRIQUE C. REBSAMEN, GREGORIO TORRES QUINTERO, GUSTAVO B. MENDOZA, COLONIA EDUCACION, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. - 87858 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ | 87858 | S | 287 | 191 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:531.0, meta_modificada:531.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE ENRIQUE C. REBSAMEN COLONIA EDUCACION, 68010 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE JOSE VASCONCELOS Y CALLE GUSTAVO B. MENDOZA, CALLE GREGORIO TORRES QUINTERO CALLE ENRIQUE C. REBSAMEN ENTRE JOSE VASCON, lon:-96.75105325, lat:17.0891716}} | 2021-09-15 | 2021-11-30 | 2536542.07 | 2536041.36 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/AD/FIII 072/2021, contratista:Constructora México de Proyectos Inteligentes de la Nueva Generación, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:2536041.36, importe_modificado:2536041.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:26.55}} | {1966398/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301966654 | Proyecto de inversión | 334483.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:334483.25, modificado:334483.25}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SIN NOMBRE (EMILIO PORTES GIL), COLONIA PUEBLO NUEVO PARTE ALTA, AGENCIA PUEBLO NUEVO. - 89802 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ | 89802 | S | 56 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:93.0, meta_modificada:93.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE SIN NOMBRE EMILIO PORTES GIL COLONIA PUEBLO NUEVO PARTE ALTA, 68274 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE LÁZARO CÁRDENAS CALLE SIN NOMBRE EMILIO PORTES GI, lon:-96.75481495, lat:17.11385453}} | 2021-07-01 | 2021-07-30 | 334483.25 | 303291.3 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/FIII 025/2021, contratista:Máxima Productividad en Construcción S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:303291.3, importe_modificado:303291.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1966654/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Mensaje en el REPORTE DE LA MIDS: Se recomienda reportar el avance físico y financiero en el SRFT en ceros hasta que el proyecto se elimine en la MIDS y se reporte nuevamente atendiendo las observaciones. , trimestre:3.0, usuario:victorcvasquezb, fecha:2021-10-04}} | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}, obs2: {observación:se rechaza a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:omaralcalare, fecha:2021-10-14}}
2021 | 3 | OAX210301966663 | Proyecto de inversión | 332035.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:332035.72, modificado:332035.72}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ABELARDO RODRIGUEZ, COLONIA PUEBLO NUEVO PARTE ALTA, AGENCIA PUEBLO NUEVO. - 89881 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ | 89881 | S | 31 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE ABELARDO RODRIGUEZ COLONIA PUEBLO NUEVO PARTE ALTA, 68274 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE MANUEL AVILA CAMACHO, CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES CALLE ABELARDO RODRÍGUEZ ENTRE C, lon:-96.75465978, lat:17.11556139}} | 2021-07-01 | 2021-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1966663/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se rechaza a peticion del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:omaralcalare, fecha:2021-10-06}}
2021 | 3 | OAX210301967235 | Proyecto de inversión | 2999499.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2999499.58, modificado:2999499.58}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 94148 | 20 | Oaxaca | 386 | Santa Cruz Zenzontepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC | 94148 | S | 23 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:386, localidad:120, direccion:PUEBLO CERRO FLOR, 71368 CERRO FLOR, SANTA CRUZ ZENZONTEPEC OAXACA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y , LA UBICACION DE LAS OBRAS SERIA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA POBLACION, lon:-97.56541812, lat:16.43441281}} | 2021-06-08 | 2021-09-05 | 2999499.58 | 2999499.58 | 2286272.18 | 2286272.18 | 2286272.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/MSCZ/386/FISMDF/023/2021, contratista:GABINO CRUZ ZALAZAR, convocante:SANTA CRUZ ZENZONTEPEC, monto:2999499.58, importe_modificado:2999499.58}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:18.0}} | {1967235/proyecto_PROCESO, 1967235/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301967567 | Proyecto de inversión | 77925.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77925.2, modificado:77925.2}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ROSARIO DEL PARAJE LA CHICUELA - 96082 | 20 | Oaxaca | 551 | Tlacolula de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TLACOLULA DE MATAMOROS | 96082 | S | 65 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:47.3, meta_modificada:47.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:551, localidad:1, direccion:CALLE ROSARIO PARAJE LA CHICUELA, 70400 TLACOLULA DE MATAMOROS, TLACOLULA DE MATAMOROS OAXACA ENTRE CALLE EL ROSARIO Y CALLE FLAMINGO, PRIVADA SEGUNDA DE FERROCARRIL LA OBRA SE UBICA A 250 METROS AL SUROESTE DEL CENTRO DEPORT, lon:-96.48483681, lat:16.94888805}} | 2021-05-17 | 2021-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1967567/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301968767 | Proyecto de inversión | 919736.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:919736.59, modificado:919736.59}} | MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGÍA ELÉTRICA DE MONOFÁSICA A TRIFÁSICA - 106227 | 20 | Oaxaca | 15 | Coatecas Altas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE COATECAS ALTAS | 106227 | S | 137 | 137 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO CALLE PRINCIPAL - CENTRO DE CHEPEGINIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 510 PUEBLO CHEPEGINIO, 71570 CHEPEGINIO, COATECAS ALTAS OAXACA ENTRE CAMINO CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE , lon:-96.63045394, lat:16.52327402}} | 2021-04-14 | 2021-07-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1968767/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se solicita la cancelacion de folio ya que en la plataforma de las MIDS, hicieron la observación que hay que eliminar el proyecto para volver a capturar, ya que el termino del nombre de la obra no corresponde al catalogo del FAIS, trimestre:3.0, usuario:pascaciogvasquezs, fecha:2021-10-15}} | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301968893 | Proyecto de inversión | 1604959.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1604959.79, modificado:1604959.79}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES BENITO JUAREZ, MIGUEL HIDALGO, ALEMAN, 5 DE MAYO Y GUSTAVO I MADERO - 106642 | 20 | Oaxaca | 98 | San Andrés Teotilálpam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES TEOTILALPAM | 106642 | S | 180 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1161.0, meta_modificada:1161.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:13, direccion:TERRACERÍA TRAMO BENITO JUAREZ - GUSTAVO I MADERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 161 COLONIA CONSTITUCIÓN, 68633 COLONIA CONSTITUCIÓN, SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE ALEMAN, CALLE 5 DE MAYO , lon:-96.62590529, lat:17.93448152}} | 2021-04-21 | 2021-07-14 | 1604959.79 | 1604959.79 | 1604959.79 | 1423341.45 | 1423341.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/SAT/FISMDF/098/04/01/2021, contratista:MARCO ANTONIO BUSTAMANTE BUSTAMANTE, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TEOTILALPAM, monto:1604959.79, importe_modificado:1604959.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1161.0}} | {1968893/proyecto_FIN, 1968893/proyecto_PROCESO, 1968893/proyecto_INICIO, 1968893/proyecto_PROCESO, 1968893/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301969038 | Proyecto de inversión | 1595272.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1595272.46, modificado:1595272.46}} | REHABILITACION DEL CAMINO COSECHERO CAMINO LAS PALMAS CAJA VIEJA - 107221 | 20 | Oaxaca | 124 | San Blas Atempa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA | 107221 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1070.0, meta_modificada:1070.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:17, direccion:CALLE LAS PALMAS RANCHERIA CAMINO COSECHERO LAS PALMAS CAJA VIEJA, 70786 SANTA ROSA, SAN BLAS ATEMPA OAXACA ENTRE CAMINO A LA COMUNIDAD DE SANTA ROSA Y CAMINO LAS PALMAS, CA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO QUE CONDUCE A LA COMUN, lon:-95.113399, lat:16.31611427}} | 2021-03-08 | 2021-04-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1969038/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301969145 | Proyecto de inversión | 2798904.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2798904.57, modificado:2798904.57}} | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA EL JORDAN - 107580 | 20 | Oaxaca | 515 | Santo Domingo Tehuantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | 107580 | S | 733 | 430 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2408.6, meta_modificada:2408.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:515, localidad:8, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA EL JORDAN, 70760 COLONIA JORDÁN, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA EL JOIRDAN, lon:-95.21779916, lat:16.36205878}} | 2021-03-15 | 2021-04-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1969145/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301969676 | Proyecto de inversión | 1786452.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1786452.28, modificado:1786452.28}} | APERTURA DE CAMINO SACA COSECHAS - 109218 | 20 | Oaxaca | 469 | Santiago Juxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO JUXTLAHUACA | 109218 | S | 331 | 330 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:469, localidad:66, direccion:CAMINO TRAMO LA LUZ RAHELLE - LA LUZ RAHELLE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 4 PUEBLO LA LUZ RAHELLE, 69700 LA LUZ RAHELLE, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA APERTURA DE CAMINO SACA COSECHAS SE ENCUENTRA UBIC, lon:-97.97851373, lat:17.06681596}} | 2021-05-07 | 2021-06-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {1969676/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301969721 | Proyecto de inversión | 1180301.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1180301.9, modificado:1180301.9}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PÍPILA SALIENDO AL CAMINO VIEJO A RINCÓN MORENO - 109368 | 20 | Oaxaca | 515 | Santo Domingo Tehuantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | 109368 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:466.3, meta_modificada:466.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:CALLE PIPILA COLONIA LÓPEZ PORTILLO, 70760 SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA ENTRE CALLE VICENTE LOMBARDO TOLEDANO Y CAMINO VIEJO A RINCON MORENO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE PIPILA EN, lon:-95.25476876, lat:16.30855505}} | 2021-04-19 | 2021-05-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1969721/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301969869 | Proyecto de inversión | 445440.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:445440.25, modificado:445440.25}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE NACIONAL - 109857 | 20 | Oaxaca | 537 | Silacayoápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SILACAYOÁPAM | 109857 | S | 8 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:66.0, meta_modificada:66.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:537, localidad:4, direccion:CALLE NACIONAL PUEBLO GUADALUPE CABACOA, 00000 GUADALUPE CABACOA, SILACAYOÁPAM OAXACA ENTRE CALLE NACIONAL Y CALLE UNIÓN, CALLE HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE NACIONAL ENTRE LA CALLE UNIÓN Y LA CALLE HIDALGO, lon:-98.06699783, lat:17.5375378}} | 2021-04-06 | 2021-04-30 | 445440.25 | 445440.25 | 445440.25 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS-537-FIII-OP-004-2021, contratista:OSOREQ SERVICIOS DE CONSULTORIA E INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SILACAYOÁPAM, monto:445440.25, importe_modificado:445440.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {1969869/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301970050 | Proyecto de inversión | 2051969.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2051969.29, modificado:2051969.29}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL - 110485 | 20 | Oaxaca | 190 | San Juan Cotzocón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COTZOCON MIXE OAXACA | 110485 | S | 172 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:190, localidad:23, direccion:PUEBLO SAN FELIPE ZIHUALTEPEC, 70212 SAN FELIPE ZIHUALTEPEC, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA ENTRE CARRETERA OAXACA A SAN JUAN COTZOCON Y CARRETERA SAN JUAN COTZOCON, CARRETERA SAN FELIPE ZIHUALTEPEC LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN, lon:-95.36550985, lat:17.47248307}} | 2021-04-02 | 2021-05-31 | 2051969.29 | 2051969.29 | 2051969.29 | 2051969.29 | 2051696.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/FAISMDF/190/023/013/008/2021, contratista:C. ELIEZER FERNANDEZ BAUTISTA, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCON, monto:2051969.29, importe_modificado:2051969.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}} | {1970050/proyecto_INICIO, 1970050/proyecto_PROCESO, 1970050/proyecto_FIN, 1970050/proyecto_INICIO, 1970050/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:EL CONTRATO NO CORREPONDE AL DE LA OBRA, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2021-10-15}}
2021 | 3 | OAX210301970092 | Proyecto de inversión | 1000000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.01, modificado:1000000.01}} | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA: CAMINO SACACOSECHAS EN PARAJE FORTIN DE JUAREZ DEL KM 0+000 AL 0+800 - 110633 | 20 | Oaxaca | 392 | Santa Lucía Monteverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE | 110633 | S | 90 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:392, localidad:29, direccion:CAMINO TRAMO FORTIN DE JUAREZ - PARAJE FORTIN DE JUAREZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 800 PUEBLO FORTIN DE JUAREZ, 71160 FORTÍN DE JUÁREZ, SANTA LUCÍA MONTEVERDE OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE FORTIN , lon:-97.71247489, lat:16.92175568}} | 2021-06-01 | 2021-08-29 | 855000.01 | 1000000 | 855000.01 | 855000.01 | 855000.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLM/FISMDF/F-III/392/15/2021, contratista:ARTURO REYES LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE, monto:1000000.01, importe_modificado:1000000.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:720.0}} | {1970092/proyecto_INICIO, 1970092/proyecto_PROCESO, 1970092/proyecto_INICIO, 1970092/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301970155 | Proyecto de inversión | 1188233.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1188233.16, modificado:1188233.16}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE PASO LAGARTO - 110775 | 20 | Oaxaca | 401 | Santa María Colotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA COLOTEPEC | 110775 | S | 33 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1387.0, meta_modificada:1387.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:401, localidad:13, direccion:CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO PASO LAGARTO, 70935 PASO LAGARTO, SANTA MARÍA COLOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 20 DE NOPVIEMBRE Y CALLE 21 DE MARZO, CALLE 5 DE MAYO SE ENCUENTRA EN LA CALLE NIÑOS HEROES FRENTE A LA CAPILLA Y A LA ESCUE, lon:-96.93179861, lat:15.90162725}} | 2021-05-30 | 2021-08-27 | 1188233.16 | 1188233.16 | 731946.15 | 731946.15 | 731946.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMC/401/FISMDF/COP-010/2021, contratista:PROYECTOS ELECTRICOS DE LA COSTA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC, monto:1188233.16, importe_modificado:1188233.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1200.0}} | {1970155/proyecto_INICIO, 1970155/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301970864 | Proyecto de inversión | 2912518.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2912518.87, modificado:2912518.87}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES URBANOS Y ESCALINATAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DE MANANTIAL MÁGICO DE LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC - 113835 | 20 | Oaxaca | 517 | Santo Domingo Tepuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC | 113835 | S | 1532 | 1322 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2062.0, meta_modificada:2062.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:517, localidad:1, direccion:CALLE MANANTIAL MÁGICO PUEBLO SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC, 70206 SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC, SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE LIBRAMIENTO MANANTIAL MÁGICO Y CALLE CASA DE LA CULTURA, CALLE ACCESO AL CENTRO DE LA POBLACIÓ, lon:-96.05723825, lat:16.95803101}} | 2021-05-01 | 2021-07-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1970864/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301971368 | Proyecto de inversión | 3984608.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3984608.61, modificado:3984608.61}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE MACAHUITE - 115363 | 20 | Oaxaca | 439 | Santa María Tonameca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA TONAMECA | 115363 | S | 225 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:68.0, meta_modificada:68.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:439, localidad:15, direccion:CALLE EL MACAHUITE RANCHERIA MACAHUITE, 70949 MACAHUITE, SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA ENTRE CALLE LOS ANGELES Y PROLONGACION MIGUEL HIDALGO, CARRETERA 200 PINOTEPA NACIONAL - SALINA CRUZ LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉC, lon:-96.68796643, lat:15.73056854}} | 2021-03-17 | 2021-06-14 | 3984608.61 | 3984608.61 | 3984608.61 | 3336301.04 | 3336301.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-FISMDF-004-2021, contratista:Ingeniería Aplicada y Construcciones en Media Tensión S.A. de C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TONAMECA, monto:3984608.61, importe_modificado:3984608.61}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:40.0}} | {1971368/proyecto_INICIO, 1971368/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301972226 | Proyecto de inversión | 1692509.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1692509.4, modificado:1692509.4}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN SANTA CRUZ TACAHUA - 118184 | 20 | Oaxaca | 382 | Santa Cruz Tacahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ TACAHUA | 118184 | S | 736 | 809 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:382, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SANTA CRUS TACAHUA - CERRO PRIETO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO SANTA CRUZ TACAHUA, 71156 SANTA CRUZ TACAHUA, SANTA CRUZ TACAHUA OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A CERRO PRIETO Y CAMINO CAMI, lon:-97.48748271, lat:16.91778606}} | 2021-06-07 | 2021-08-05 | 1692509.4 | 1692509.4 | 1631083.93 | 1631083.93 | 1631083.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCT/382/R33/FAISMDF/002/2021, contratista:CONUSTA CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TACAHUA, monto:1692509.4, importe_modificado:1692509.4}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:21.2}} | {1972226/proyecto_INICIO, 1972226/proyecto_PROCESO, 1972226/proyecto_INICIO, 1972226/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301972740 | Proyecto de inversión | 1000736 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000736.0, modificado:1000736.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MERCADO PUBLICO SEGUNDA ETAPA EN SAN JUAN ÑUMI LOCALIDAD SANTO DOMINGO YOSOÑAMA ASENTAMIENTO SANTO DOMINGO YOSOÑAMA - 119676 | 20 | Oaxaca | 210 | San Juan Ñumí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN ÑUMI | 119676 | S | 191 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:399.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:210, localidad:9, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SANTO DOMINGO YOSOÑAMA, 69808 SANTO DOMINGO YOSOÑAMA, SAN JUAN ÑUMÍ OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE INDEPENDENCIA, SE LOCALIZA EN EL MUNICIPIO SAN JUAN ÑUMÍ DEL ESTADO DE OAXACA MÉXICO Y, lon:-97.76965936, lat:17.43427923}} | 2021-08-01 | 2021-10-31 | 798000 | 798000 | 798000 | 798000 | 798000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107221, contratista:, convocante:MUNICIPO DE SAN JUAN ÑUMI, monto:1000736.0, importe_modificado:1000736.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:240.0}} | {1972740/proyecto_PROCESO, 1972740/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301972992 | Proyecto de inversión | 3870808.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1935404.18, modificado:1935404.18}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1935404.18, modificado:1935404.18}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (2A. ETAPA DE 2 ). - 120487 | 20 | Oaxaca | 20 | Constancia del Rosario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CONSTANCIA DEL ROSARIO | 120487 | S | 450 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4850.3, meta_modificada:4850.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:PUEBLO CONSTANCIA DEL ROSARIO, 71030 CONSTANCIA DEL ROSARIO, CONSTANCIA DEL ROSARIO OAXACA ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y BRECHA LOMA BONITA, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 100 METROS AL SUR DE LA ENTRADA A LA LOCALIDAD D, lon:-97.94035848, lat:17.04787347}} | 2021-06-29 | 2021-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1972992/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en las mids, por lo que solicito que se elimine este folio hasta que el proyecto se elimine en la MIDS y se reporte nuevamente atendiendo las observaciones y emigre nuevamente en el cuarto trimestre., trimestre:3.0, usuario:gregoriogonzalezz, fecha:2021-10-08}, obs2: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en las mids, por lo que solicito que se elimine este folio hasta que el proyecto se elimine en la MIDS y se reporte nuevamente atendiendo las observaciones y emigre nuevamente en el cuarto trimestre., trimestre:3.0, usuario:gregoriogonzalezz, fecha:2021-10-08}, obs3: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en las mids, por lo que solicito que se elimine este folio hasta que el proyecto se elimine en la MIDS y se reporte nuevamente atendiendo las observaciones y emigre nuevamente en el cuarto trimestre., trimestre:3.0, usuario:gregoriogonzalezz, fecha:2021-10-08}} | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301973055 | Proyecto de inversión | 718875.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:718875.2, modificado:718875.2}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SAN PEDRO MIXTEPEC - BAJOS DE CHILA MIXTEPEC - 120679 | 20 | Oaxaca | 318 | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC | 120679 | S | 420 | 560 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:318, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN PEDRO MIXTEPEC - BAJOS DE CHILA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 100 + undefined PUEBLO SAN PEDRO MIXTEPEC -DTO. 22 CENTRO, 71990 SAN PEDRO MIXTEPEC DISTRITO 22, SAN PEDRO MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA S, lon:-97.08891825, lat:15.97943887}} | 2021-03-01 | 2021-03-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {1973055/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301973563 | Proyecto de inversión | 1850522 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1850522.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN DIFERENTES CALLES DE LA POBLACIÓN - 122190 | 20 | Oaxaca | 424 | Santa María Ozolotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA OZOLOTEPÉC | 122190 | S | 572 | 518 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2500.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:424, localidad:7, direccion:CALLE FLORES PUEBLO SANTA CRUZ OZOLOTEPEC, 70872 SANTA CRUZ OZOLOTEPEC, SANTA MARÍA OZOLOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE REFORMA, CALLE LIBERTAD SE CONSTRUYE 2500 M2 DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCA, lon:-96.30353134, lat:16.07019652}} | 2021-06-18 | 2021-08-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1973563/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Proyecto cancelado en sistema MIDS , trimestre:3.0, usuario:samuelaruizg, fecha:2021-10-11}} | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301973761 | Proyecto de inversión | 2188310.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2188310.2, modificado:2188310.2}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DE ACCESO A LA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE EL COCO. - 122813 | 20 | Oaxaca | 439 | Santa María Tonameca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA TONAMECA | 122813 | S | 113 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:439, localidad:9, direccion:CALLE DE LA LOCALIDAD DE EL COCO RANCHERIA EL COCO, 70947 EL COCO, SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA ENTRE CALLE DEL COCO Y CALLE INDEPENDENCIA, CARRETERA 200 PINOTEPA NACIONAL - SALINA CRUZ INICIANDO EN LA COLINDANCIA CON LA CARR, lon:-96.56744956, lat:15.72006578}} | 2021-03-18 | 2021-05-16 | 2188310.2 | 2188310.2 | 2188310.2 | 1771535.45 | 1771535.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-FISMDF-013-2021, contratista:SGRC obras civiles y eléctricas S.A. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TONAMECA, monto:2188310.2, importe_modificado:2188310.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1900.0}} | {1973761/proyecto_INICIO, 1973761/proyecto_PROCESO, 1973761/proyecto_INICIO, 1973761/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301973882 | Proyecto de inversión | 1204233.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1204233.83, modificado:1204233.83}} | CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO DEL CAMINO CARRETERO ÁLVARO OBREGÓN - EMBARCADERO SANTA TERESA - 123120 | 20 | Oaxaca | 43 | Juchitán de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA | 123120 | S | 43 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1829.11, meta_modificada:1829.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:2, direccion:CONTINUACION CAMINO CARRETERO PUEBLO ÁLVARO OBREGÓN, 70103 ÁLVARO OBREGÓN, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE AVENIDA PASO LAGARTO Y , LA LOCALIDAD DE ALVARO OBREGON ES UNA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-95.07983619, lat:16.30041304}} | 2021-06-03 | 2021-06-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {1973882/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301973894 | Proyecto de inversión | 526734.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:526734.71, modificado:526734.71}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA PROFR. RAFAEL RAMIREZ CON CLAVE 20DPR2299W. - 123149 | 20 | Oaxaca | 562 | Magdalena Yodocono de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ | 123149 | S | 224 | 194 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:562, localidad:2, direccion:CALLE CAMINO A YODOCONO INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ YODOCONO, 69912 SANTA CRUZ YODOCONO, MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE Y , OBRA UBICADA EN LA ESCUELA PRIMARIA PROFR. RAFAEL RAMIREZ DE LA LOCALIDAD DE, lon:-97.37547772, lat:17.37598978}} | 2021-07-05 | 2021-09-03 | 526734.71 | 526734.71 | 526734.71 | 416875.9 | 416875.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/MMYPD/562/FISMDF/OP/02/2021, contratista:ACEROS METATRON S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DÍAZ, monto:526734.71, importe_modificado:526734.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:432.0}} | {1973894/proyecto_INICIO, 1973894/proyecto_PROCESO, 1973894/proyecto_INICIO, 1973894/proyecto_PROCESO, 1973894/proyecto_INICIO, 1973894/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301974023 | Proyecto de inversión | 1368553.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1368553.57, modificado:1368553.57}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL EN RANCHO EL CEREZAL - 123527 | 20 | Oaxaca | 95 | San Andrés Paxtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS PAXTLÁN | 123527 | S | 100 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3924.72, meta_modificada:3924.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:95, localidad:24, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0+130 TRAMO OAXACA - PUERTO ANGEL KILÓMETRO 130 + 00 PARAJE CEREZAL, 70868 RANCHO CEREZAL, SAN ANDRÉS PAXTLÁN OAXACA ENTRE Y , LA OBRA INCIA EN EL KM 130 DE LA CARRETERA OAXACA PUERTO ANGEL EN E, lon:-96.50586399, lat:16.19612884}} | 2021-05-26 | 2021-07-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1974023/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301974386 | Proyecto de inversión | 1456360.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1456360.83, modificado:1456360.83}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DEL KM. 0+000 AL KM 4+500 EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA DEL PALMAR - 125362 | 20 | Oaxaca | 439 | Santa María Tonameca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA TONAMECA | 125362 | S | 68 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:439, localidad:62, direccion:CALLE INDEPENDENCIA RANCHERIA LA LAGUNA DEL PALMAR, 70949 LA LAGUNA DEL PALMAR, SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA ENTRE CAMINO A SAN ISIDRO DEL PALMAR Y CALLE CONSTITUCIÓN, CALLE LAS PALMAS LA REHABILITACIÓN DEL CAMINO INICIA A 30, lon:-96.61393671, lat:15.71034271}} | 2021-03-22 | 2021-05-20 | 1456360.83 | 1456360.83 | 1456360.83 | 1354747.87 | 1354747.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-FISMDF-016-2021, contratista:SGRC obras civiles y eléctricas S.A. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TONAMECA, monto:1456360.83, importe_modificado:1456360.83}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.0}} | {1974386/proyecto_INICIO, 1974386/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301975030 | Proyecto de inversión | 486622.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:486622.35, modificado:486622.35}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIO CARRANZA CLAVE: 20DPB01690 EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO CAJONOS - 127649 | 20 | Oaxaca | 138 | San Francisco Cajonos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | REGIDURIA DE OBRAS DEL H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO CAJONOS | 127649 | S | 32 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:177.0, meta_modificada:177.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:138, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA SAN FRANCISCO CAJONOS, 68875 SAN FRANCISCO CAJONOS, SAN FRANCISCO CAJONOS OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE BENITO JUAREZ SIN NUMERO CAMINO A SAN PABLO YAGANIZA, lon:-96.24495623, lat:17.16886413}} | 2021-08-16 | 2021-10-14 | 486622.35 | 486622.35 | 181729.35 | 181729.35 | 181729.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-MSFC/M138/FISMDF/COP-03/2021, contratista:VICTORIANO CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS S.A DE C.V, convocante:SAN FRANCISCO CAJONOS, monto:486622.35, importe_modificado:486622.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:142.0}} | {1975030/proyecto_INICIO, 1975030/proyecto_PROCESO, 1975030/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301975047 | Proyecto de inversión | 596044.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:596044.97, modificado:596044.97}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO CAJONOS - 127736 | 20 | Oaxaca | 138 | San Francisco Cajonos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | REGIDURIA DE OBRAS DEL H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO CAJONOS | 127736 | S | 280 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:138, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SAN FRANCISCO CAJONOS, 68875 SAN FRANCISCO CAJONOS, SAN FRANCISCO CAJONOS OAXACA ENTRE CALLE UNION Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE MARTIRES DE CAJONOS LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE BENITO JUAREZ SIN NUM, lon:-96.25114677, lat:17.1722603}} | 2021-09-13 | 2021-11-11 | 596044.97 | 596044.97 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-MSFC/M138/FISMDF/COP-04/2021, contratista:VICTORIANO CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS S.A DE C.V, convocante:SAN FRANCISCO CAJONOS, monto:596044.97, importe_modificado:596044.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:30.0}} | {1975047/proyecto_PROCESO, 1975047/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301975508 | Proyecto de inversión | 2637969.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2637969.47, modificado:2637969.47}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR VICENTE GUERRERO CLAVE: 20DCC0250K - 129785 | 20 | Oaxaca | 85 | San Agustín Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA | 129785 | S | 503 | 538 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:11, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO LOXICHA, 70925 SAN FRANCISCO LOXICHA, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE Y , LA ESCUELA SE LOCALIZA EN LA POBLACION DE SAN FRANCISCO LOXICHA, lon:-96.60364793, lat:15.90530792}} | 2021-05-20 | 2021-08-17 | 2637969.47 | 2637969.47 | 2637969.47 | 2637969.47 | 2637969.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAL/085/FISMDF/IR/17/2021, contratista:CONSTRUCTORA HERMOG S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA, monto:2637969.47, importe_modificado:2637969.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {1975508/proyecto_INICIO, 1975508/proyecto_PROCESO, 1975508/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301976111 | Proyecto de inversión | 1289999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1289999.99, modificado:1255306.09}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HÉROES CCT: 20DPR0473Z (2DA.ETAPA) - 131796 | 20 | Oaxaca | 122 | San Bartolo Yautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLO YAUTEPEC | 131796 | S | 36 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:138.0, meta_modificada:138.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO COLONIA SAN BARTOLO YAUTEPEC, 70550 SAN BARTOLO YAUTEPEC, SAN BARTOLO YAUTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CHAPULTEPEC Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE MORELOS LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES SE UBICA EN LA CALLE CHAPUL, lon:-95.97328075, lat:16.4314422}} | 2021-08-25 | 2021-10-23 | 1255306.09 | 1255306.09 | 376591.83 | 376591.83 | 376591.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-MSBY/M122/FISMDF/004/2021, contratista:ARGUTSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:SAN BARTOLO YAUTEPEC, monto:1255306.09, importe_modificado:1255306.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:69.0}} | {1976111/proyecto_INICIO, 1976111/proyecto_PROCESO, 1976111/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301976694 | Proyecto de inversión | 683600.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:683600.01, modificado:683600.01}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 133860 | 20 | Oaxaca | 392 | Santa Lucía Monteverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE | 133860 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:392, localidad:41, direccion:PUEBLO PEÑA FLOR DE CLAVO, 71160 PEÑA FLOR DE CLAVO, SANTA LUCÍA MONTEVERDE OAXACA ENTRE Y , EN VARIOS LUGARES DENTRO DE LA COMUNIDAD DE PEÑA FLOR DE CLAVO, lon:-97.78409787, lat:16.90720876}} | 2021-06-21 | 2021-09-18 | 306552.21 | 683600.01 | 306552.21 | 306552.21 | 306552.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLM/FISMDF/F-III/392/20/2021, contratista:CORPORATIVO DE CONSTRUCCION Y ELECTRICIDAD FAC S.A. DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE, monto:683600.01, importe_modificado:683600.01}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {1976694/proyecto_INICIO, 1976694/proyecto_PROCESO, 1976694/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301977793 | Proyecto de inversión | 1033867.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1033867.57, modificado:1033867.57}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO - 138809 | 20 | Oaxaca | 326 | San Pedro Sochiápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SOCHIAPAM SE ENCARGARA DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA EN EL AREA DE REGIDURIA DE OBRAS | 138809 | S | 24 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:326, localidad:4, direccion:CALLE CAMINO A RETUMBADERO PUEBLO , 00000 EL RETUMBADERO, SAN PEDRO SOCHIÁPAM OAXACA ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE LA CUARTOS DORMITORIOS NOMBRE DE LA OBRA SE ENCUENTRAN UBICADOS DENTRO DE LA LOCALIDAD DE EL RETUMBADERO A, lon:-96.65333921, lat:17.80398244}} | 2021-05-03 | 2021-07-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {1977793/proyecto_PROCESO, 1977793/proyecto_FIN, 1977793/proyecto_INICIO, 1977793/proyecto_PROCESO, 1977793/proyecto_FIN, 1977793/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301978594 | Proyecto de inversión | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, modificado:950000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS - 142315 | 20 | Oaxaca | 533 | Santo Tomás Tamazulapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SANTO TOMAS TAMAZULAPAN | 142315 | S | 64 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:533, localidad:1, direccion:CALLE LUCIA COLONIA CONOCIDO, 70866 SANTO TOMÁS TAMAZULAPAN, SANTO TOMÁS TAMAZULAPAN OAXACA ENTRE CALLE BOCA DE LEON Y CALLE SEGUNDA DEL PROGRESO, CALLE LAZARO CARDENAS CALLE LUCIA CONTRA ESQUINA DE LA CALLE BOCA DE LEON, lon:-96.58963917, lat:16.26111481}} | 2021-06-21 | 2021-09-03 | 950000 | 950000 | 950000 | 906000 | 906000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103960, contratista:, convocante:SANTO TOMAS TAMAZULAPAN, monto:950000.0, importe_modificado:950000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:260.0}} | {1978594/proyecto_INICIO, 1978594/proyecto_PROCESO, 1978594/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:rectificar los momentos contables., trimestre:3.0, usuario:mariatcansecora, fecha:2021-10-19}}
2021 | 3 | OAX210301979318 | Proyecto de inversión | 1050500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050500.0, modificado:1050500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 259, CLAVE 20DST0275K - 146543 | 20 | Oaxaca | 227 | San Lorenzo Cacaotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENT DE SAN LORENZO CACAOTEPEC | 146543 | S | 30 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:227, localidad:2, direccion:CALLE HIDALGO BARRIO , 68263 GUADALUPE HIDALGO, SAN LORENZO CACAOTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO A LA PEÑA Y , LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 259 CLAVE 20DST0275K, lon:-96.819076, lat:17.147359}} | 2021-07-13 | 2021-09-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} | {1979318/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301979837 | Proyecto de inversión | 824000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:824000.0, modificado:824000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE PROVIDENCIA - 149026 | 20 | Oaxaca | 377 | Santa Cruz Itundujia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA | 149026 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:377, localidad:10, direccion:RANCHERIA PROVIDENCIA, 71195 PROVIDENCIA, SANTA CRUZ ITUNDUJIA OAXACA ENTRE Y , EL PUNTO DE REFERENCIA DE INICIO DE LOS TRABAJOS SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD A 60 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-97.63672906, lat:16.8425666}} | 2021-06-21 | 2021-09-03 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107311, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA, monto:824000.0, importe_modificado:824000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {1979837/proyecto_INICIO, 1979837/proyecto_PROCESO, 1979837/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301980093 | Proyecto de inversión | 908881.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:908881.41, modificado:908881.41}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 1ERA PRIVADA DE GENARO VASQUEZ, SEGUNDA ETAPA, COLONIA EL MANANTIAL, AGENCIA PUEBLO NUEVO. - 150023 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ | 150023 | S | 50 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:573.5, meta_modificada:573.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE 1A PRIVADA DE GENARO VASQUEZ COLONIA EL MANANTIAL, 68274 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE LAS VEGAS Y CALLE FLORIDA, CALLE 1A PRIVADA DE GENARO VASQUEZ ENTRE CALLE LAS VEGAS Y CALLE FLORIDA COLONI, lon:-96.75332009, lat:17.12484766}} | 2021-09-15 | 2021-11-30 | 908881.41 | 908763.16 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/AD/FIII 075/2021, contratista:Infraestructuras 627, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:908763.16, importe_modificado:908763.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:86.02}} | {1980093/proyecto_INICIO, 1980093/proyecto_PROCESO, 1980093/proyecto_INICIO, 1980093/proyecto_PROCESO, 1980093/proyecto_INICIO, 1980093/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301980532 | Proyecto de inversión | 963583.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:963583.73, modificado:963583.73}} | CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LOS REYES - 152217 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 152217 | S | 149 | 151 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:273, direccion:CAMINO TRAMO PRESA DE ORO - TANQUE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 900 RANCHERIA LOS REYES AMPLIACION SANTA URSULA, 68444 LOS REYES (AMPLIACIÓN SANTA ÚRSULA), SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE Y , SOBRE EL CAMINO Q, lon:-96.2549469, lat:17.99717604}} | 2021-07-12 | 2021-08-25 | 732595.74 | 732595.74 | 732595.74 | 732595.74 | 732595.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FISMDF-065/2021, contratista:CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES, ESTUDIOS Y PERFORACIONES S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:963583.73, importe_modificado:963583.73}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.76}} | {1980532/proyecto_PROCESO, 1980532/proyecto_INICIO, 1980532/proyecto_PROCESO, 1980532/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301980641 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD - 152648 | 20 | Oaxaca | 472 | Santiago Laollaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LOALLAGA | 152648 | S | 1432 | 1424 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:472, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO SANTIAGO LAOLLAGA, 70720 SANTIAGO LAOLLAGA, SANTIAGO LAOLLAGA OAXACA ENTRE AVENIDA OAXACA Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE BENITO JUAREZ SE ENCUENTRA CERCA DE LA ZONA CENTRAL DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-95.20671353, lat:16.58418856}} | 2021-02-20 | 2021-04-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1980641/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301982353 | Proyecto de inversión | 900000.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.02, modificado:900000.02}} | CONSTRUCCION DE LA LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA AL BARRIO DE SAN DIONISIO OCOTLÁN - 158045 | 20 | Oaxaca | 132 | San Dionisio Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO OCOTLAN | 158045 | S | 55 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1851.0, meta_modificada:1851.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:132, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL CABRERA PUEBLO SAN DIONISIO OCOTLÁN, 71526 SAN DIONISIO OCOTLÁN, SAN DIONISIO OCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE ZARAGOZA, LA OBRA INICIA SOBRE LA CALLE MIGUEL CABRERA CONTINUA SOBRE LA CALLE VEN, lon:-96.66988614, lat:16.75037694}} | 2021-08-16 | 2021-09-29 | 900000.02 | 900000.02 | 667085.52 | 667085.52 | 667085.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSDO/M132/FIII/FISMDF/001/2021, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LAGJ S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTLAN, monto:900000.02, importe_modificado:900000.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1406.0}} | {1982353/proyecto_INICIO, 1982353/proyecto_PROCESO, 1982353/proyecto_INICIO, 1982353/proyecto_PROCESO, 1982353/proyecto_INICIO, 1982353/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301983004 | Proyecto de inversión | 415719.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:415719.7, modificado:415719.7}} | CONSTRUCCION DE DOS OLLAS/COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL - 160867 | 20 | Oaxaca | 114 | San Baltazar Yatzachi el Bajo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO | 160867 | S | 94 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCION INTERIOR SN PUEBLO SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO, 68860 SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO, SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE AQUILES SERDAN, VEREDA SANTA MARIA XOCHIXTEPEC , lon:-96.22084457, lat:17.22900216}} | 2021-08-02 | 2021-09-30 | 415719.7 | 415719.7 | 209714.31 | 209714.31 | 209714.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSBYEB/YEB/R33/FISMDF/004/2021, contratista:MARLIN SERVICIOS DE INGENIERIA, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO, monto:415719.7, importe_modificado:415719.7}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:1.0}} | {1983004/proyecto_PROCESO, 1983004/proyecto_INICIO, 1983004/proyecto_PROCESO, 1983004/proyecto_INICIO, 1983004/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NMO ME PERMITE VER EL DOCUMENTO EN LA PAGINA DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2021-10-04}}
2021 | 3 | OAX210301983354 | Proyecto de inversión | 1049210.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1049210.55, modificado:1049210.55}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA EL ESFUERZO - 163255 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 163255 | S | 93 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:684.08, meta_modificada:684.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:309, direccion:CALLE 6 COLONIA EL ESFUERZO, 68325 EL ESFUERZO, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE AVENIDA 8 Y AVENIDA 4, CALLE 3 POR EL CAMINO DE TERRACERIA A MATA DE CAÑA DELANTE DE LA COLONIA SAN FRANCISCO DE ASIS SE ACCEDE A LA CALL, lon:-96.11011597, lat:18.04499673}} | 2021-07-12 | 2021-08-25 | 906964.52 | 906964.52 | 906964.52 | 906964.52 | 906964.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FISMDF-064/2021, contratista:ALFA CONSTRUCCIONES GC S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1049210.55, importe_modificado:1049210.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:484.08}} | {1983354/proyecto_INICIO, 1983354/proyecto_PROCESO, 1983354/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301983409 | Proyecto de inversión | 225494.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225494.45, modificado:225494.45}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO LAS PALMAS 2A ETAPA - 163452 | 20 | Oaxaca | 472 | Santiago Laollaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTIAGO LAOLLAGA | 163452 | S | 80 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:472, localidad:1, direccion:AVENIDA NICOLAS BRAVO PUEBLO SANTIAGO LAOLLAGA, 70720 SANTIAGO LAOLLAGA, SANTIAGO LAOLLAGA OAXACA ENTRE CALLE RAUL ENRIQUEZ PALOMEC Y AVENIDA FRANCISCO I. MADERO, AVENIDA BENITO JUAREZ SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE NICOLAS BRAV, lon:-95.2077851, lat:16.58643528}} | 2021-02-10 | 2021-03-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1983409/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301983819 | Proyecto de inversión | 3817020.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3817020.45, modificado:3817020.45}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BUCARELI, AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA. - 165253 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ | 165253 | S | 215 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2788.8, meta_modificada:2788.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE BUCARELI COLONIA TRINIDAD DE VIGUERA, 68276 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE AVENIDA FERROCARRIL Y AVENIDA RIVERAS DEL ATOYAC, CALLE BUCARELI ENTRE AVENIDA FERROCARRIL Y RIVERAS DEL ATOYAC AGENCIA TRINI, lon:-96.76728835, lat:17.11779759}} | 2021-09-13 | 2021-11-11 | 3817020.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1983819/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:En proceso la firma del contrato., trimestre:3.0, usuario:victorcvasquezb, fecha:2021-10-01}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301983848 | Proyecto de inversión | 336502.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:336502.59, modificado:336502.59}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ANGEL MENDEZ, TRAMO: CALLE SELENE A LA 2DA PRIVADA DE ANGEL MENDEZ.COLONIA EL ARENAL, AGENCIA CINCO SEÑORES. - 165328 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ | 165328 | S | 54 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:201.0, meta_modificada:201.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE ANGEL MENDEZ COLONIA EL ARENAL, 68126 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE SELENE Y PRIVADA 2A DE ANGEL MÉNDEZ, CALLE ANGEL MENDEZ ENTRE CALLE SELENE Y 2A PRIVADA DE ANGEL MÉNDEZ COLONIA EL ARENAL AG, lon:-96.71168923, lat:17.04551294}} | 2021-09-13 | 2021-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1983848/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Mensaje en el REPORTE DE LA MIDS: Se recomienda reportar el avance físico y financiero en el SRFT en ceros hasta que el proyecto se elimine en la MIDS y se reporte nuevamente atendiendo las observaciones., trimestre:3.0, usuario:victorcvasquezb, fecha:2021-10-01}} | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301983857 | Proyecto de inversión | 860349.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:860349.96, modificado:860349.96}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN LA CALLE ANGEL MENDEZ, TRAMO: CALLE SELENE A LA 2DA PRIVADA DE ANGEL MENDEZ.COLONIA EL ARENAL, AGENCIA CINCO SEÑORES. - 165376 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ | 165376 | S | 53 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:759.0, meta_modificada:759.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE ANGEL MÉNDEZ COLONIA EL ARENAL, 68126 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE SELENE Y PRIVADA 2A DE ANGEL MÉNDEZ, CALLE ANGEL MENDEZ ENTRE CALLE SELENE Y 2A PRIVADA DE ANGEL MENDEZZ COLONIA EL ARENLA A, lon:-96.71165403, lat:17.04566167}} | 2021-10-28 | 2021-11-26 | 860349.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1983857/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:En proceso la firma del contrato., trimestre:3.0, usuario:victorcvasquezb, fecha:2021-10-01}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301984286 | Proyecto de inversión | 2563023.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2563023.11, modificado:2563023.11}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ, MUNICIPIO DE MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ. - 167006 | 20 | Oaxaca | 562 | Magdalena Yodocono de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ | 167006 | S | 348 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.08, meta_modificada:3.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:562, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ, 69910 MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DÍAZ, MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE Y , VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ, lon:-97.35955346, lat:17.37838825}} | 2021-08-07 | 2021-10-05 | 2563023.11 | 2563023.11 | 2563023.11 | 768906.93 | 768906.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/MMYPD/562/FISMDF/OP/01/2021, contratista:KARINA VÁSQUEZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DÍAZ, monto:2563023.11, importe_modificado:2563023.11}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.93}} | {1984286/proyecto_INICIO, 1984286/proyecto_PROCESO, 1984286/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301984374 | Proyecto de inversión | 2100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100000.0, modificado:2100000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO DEL ENTRONQUE CHACALAPA A CERRO CRUZ AL CHILAR DEL KM 0+000 AL KM 8+000 - 167470 | 20 | Oaxaca | 12 | Candelaria Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE CANDELARIA LOXICHA | 167470 | S | 104 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:8000.0, meta_modificada:8000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:53, direccion:TERRACERÍA TRAMO 0+000 - 8+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 8 RANCHERIA CERRO CRUZ, 70953 CERRO CRUZ, CANDELARIA LOXICHA OAXACA ENTRE TERRACERIA PRINCIPAL Y , LA REHABILITACION DE CAMINO SE REALIZA EN EL CAMINO PRINCIPA, lon:-96.51361759, lat:15.84544423}} | 2021-04-19 | 2021-06-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCL/FISMDF/012/053/004/2021, contratista:OMEYA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CANDELARIA LOXICHA, monto:2100000.0, importe_modificado:2100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {1984374/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}, obs2: {observación:debe considear las oberservaciones, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2021-10-10}}
2021 | 3 | OAX210301984826 | Proyecto de inversión | 885417.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:885417.75, modificado:885417.75}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES PARA DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE MANCUERNAS. - 169269 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL | 169269 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:21, direccion:CALLE ALLENDE PUEBLO MANCUERNAS, 71606 MANCUERNAS, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE LAZARO CARDENAS SUR, CALLE CHAPULTEPEC LOS CUARTOS SE ENCUENTRAN EN DIVERSAS CALLES DE LA POBLACIÓN, lon:-98.11428611, lat:16.3889972}} | 2021-08-02 | 2021-09-15 | 885417.75 | 885417.75 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/SPN/482/R33/FISMDF/120/2021, contratista:HUESCA INGENIERÍA Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:885417.75, importe_modificado:885417.75}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1984826/proyecto_PROCESO, 1984826/proyecto_INICIO, 1984826/proyecto_PROCESO, 1984826/proyecto_INICIO, 1984826/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301984901 | Proyecto de inversión | 179780.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179780.92, modificado:179780.92}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PROLONGACION DE EUCALIPTOS Y PRIVADA DE PROLONGACION DE EUCALIPTOS, COLONIA REFORMA. CABECERA MUNICIPAL. - 169590 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ | 169590 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.3, meta_modificada:40.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:PRIVADA DE PROLONGACION DE EUCALIPTOS COLONIA REFORMA, 68050 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE PROLONGACION DE EUCALIPTOS Y , PRIVADA DE PROLONGACIÓN DE EUCALIPTOS ENTRE PROLONGACIÓN DE EUCALIPTOS Y FON, lon:-96.70841693, lat:17.07355961}} | 2021-09-13 | 2021-10-12 | 179780.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1984901/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:En proceso la firma del contrato., trimestre:3.0, usuario:victorcvasquezb, fecha:2021-10-01}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301984903 | Proyecto de inversión | 736838.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:736838.14, modificado:736838.14}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES, BARRIO LOS TRAPICHES; 033 - 169595 | 20 | Oaxaca | 2 | Acatlán de Pérez Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA OAXACA | 169595 | S | 27 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL VICENTE GUERRERO INTERIOR SN BARRIO LOS TRAPICHES, 68420 ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE REVOLUCION EL PROYECTO SE LOCALIZA EN, lon:-96.60392993, lat:18.54243907}} | 2021-10-20 | 2021-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1984903/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301984954 | Proyecto de inversión | 407229.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:407229.39, modificado:407229.39}} | CONSTRUCCIÓN DE 7 SANITARIOS SECOS EN SANTIAGO NUNDICHE, LOCALIDAD CAÑADA TIERRA BLANCA. - 169752 | 20 | Oaxaca | 480 | Santiago Nundiche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO NUNDICHE | 169752 | S | 18 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:480, localidad:7, direccion:RANCHERIA CAÑADA TIERRA BLANCA, 69824 CAÑADA TIERRA BLANCA, SANTIAGO NUNDICHE OAXACA ENTRE Y , LOS SIETE SANITARIOS SE LOZALIZAN AL ORIENTE DEL PUENTE VEHICULAR QUE COMUNICA NUNDICHEÑUMI, lon:-97.6667464, lat:17.35376844}} | 2021-05-25 | 2021-07-23 | 407229.39 | 407229.39 | 387166.64 | 387166.64 | 387166.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FISM/MSN/480/02/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS ARQUITECTÓNICOS HOPE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO NUNDICHE, monto:407229.39, importe_modificado:407229.39}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {1984954/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301984977 | Proyecto de inversión | 1448321.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1448321.82, modificado:1448321.82}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS TERCERA ETAPA PARA LOS HABITANTES DE CRISTO REY LA SELVA - 169821 | 20 | Oaxaca | 457 | Santiago Camotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CAMOTLAN | 169821 | S | 28 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:457, localidad:5, direccion:TERRACERÍA TRAMO AYOTZINTEPEC - CRISTO REY LA SELVA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 17 + 770 PUEBLO CRISTO REY LA SELVA, 68807 CRISTO REY LA SELVA, SANTIAGO CAMOTLÁN OAXACA ENTRE Y , SE TOMA LA CARRETERA DE TERRACERIA RUMBO , lon:-96.12049892, lat:17.60067069}} | 2021-05-24 | 2021-08-01 | 1448321.82 | 1448321.82 | 1448321.82 | 1054778.24 | 1054778.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105408, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CAMOTLAN, monto:1448321.82, importe_modificado:1448321.82}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.5}} | {1984977/proyecto_INICIO, 1984977/proyecto_PROCESO, 1984977/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301985176 | Proyecto de inversión | 495485.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495485.35, modificado:495485.35}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA LA CURVA; 080 - 170517 | 20 | Oaxaca | 2 | Acatlán de Pérez Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA OAXACA | 170517 | S | 77 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:39, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN CIUDAD VICENTE ESTACIÓN CENTRO, 68422 VICENTE CAMALOTE, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA ENTRE CAMINO PARTICULARES 01 Y CAMINO PARTICULARES 02, CARRETERA ESTATAL EL AMATE-ACATLAN EL PROYECTO , lon:-96.51423455, lat:18.51017307}} | 2021-11-18 | 2021-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1985176/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301985389 | Proyecto de inversión | 3828489.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3828489.88, modificado:3828489.88}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA 2A. ETAPA DE PUEBLO VIEJO RUMBO A CUANANA - 171411 | 20 | Oaxaca | 137 | San Francisco Cahuacuá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO CAHUACUA | 171411 | S | 487 | 471 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:73.0, meta_modificada:73.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:137, localidad:12, direccion:CALLE A CUANANA PUEBLO SAN SEBASTIAN YUTANINO, 71373 SAN SEBASTIÁN YUTANINO, SAN FRANCISCO CAHUACUÁ OAXACA ENTRE CAMINO A YUTANINO Y CAMINO A CUANANA, CAMINO RUMBO A YOSONDUA DEL CENTRO DE LA POBLACIÓN DE SAN SEBASTIAN YUTAN, lon:-97.4656155, lat:16.79753345}} | 2021-09-22 | 2021-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1985389/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301985420 | Proyecto de inversión | 1750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750000.0, modificado:1750000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO - 171548 | 20 | Oaxaca | 170 | San José Lachiguiri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JOSE LACHIGUIRI | 171548 | S | 625 | 554 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:170, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO COLONIA SAN JOSÉ LACHIGUIRI, 70813 SAN JOSÉ LACHIGUIRI, SAN JOSÉ LACHIGUIRI OAXACA ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y CALLE CALLE ZARAGOZA, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE HIDALGO CONTRA ESQUINA DE LA CALLE 2 , lon:-96.33588917, lat:16.37810042}} | 2021-07-01 | 2021-10-28 | 1750000 | 1750000 | 1750000 | 875000 | 875000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/FISMDF/170/006/2021, contratista:OSGU CONSTRUCTORA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE LACHIGURI, monto:1750000.0, importe_modificado:1750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {1985420/proyecto_INICIO, 1985420/proyecto_PROCESO, 1985420/proyecto_INICIO, 1985420/proyecto_PROCESO, 1985420/proyecto_INICIO, 1985420/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301986484 | Proyecto de inversión | 812720.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:812720.77, modificado:812720.77}} | REHABILITACION DE CALLES, LOC. EL CONEJO; 052 - 175351 | 20 | Oaxaca | 2 | Acatlán de Pérez Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA OAXACA | 175351 | S | 260 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:14217.0, meta_modificada:14217.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:45, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA EL CONEJO, 68427 EL CONEJO, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA ENTRE CALLE UNO Y CALLE TRES, CALLE DOS EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD CON DIRECCION NOROESTE H, lon:-96.45368597, lat:18.53616967}} | 2021-11-18 | 2021-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1986484/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301988284 | Proyecto de inversión | 729504.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:729504.78, modificado:729504.78}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD - 182888 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI OAX | 182888 | S | 82 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:660.0, meta_modificada:660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:46, direccion:PROLONGACION CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD EJIDO LOMERIA, 00000 LOMERÍA, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE PROLONGACION CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE LOMERIA, lon:-95.0763328, lat:16.94679559}} | 2021-07-19 | 2021-08-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/SJG/198/42/086/2021, contratista:FAUSTINO MATUS ZACARIAS, convocante:MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI 2019 - 2021, monto:729504.78, importe_modificado:729504.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1988284/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en el SRFT en ceros hasta que el proyecto se elimine en la MIDS y se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, trimestre:3.0, usuario:gregorioiturbeo, fecha:2021-10-09}} | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301988323 | Proyecto de inversión | 111788.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111788.47, modificado:111788.47}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA EN SANTIAGO NUNDICHE, LOCALIDAD LAS HUERTAS - 182966 | 20 | Oaxaca | 480 | Santiago Nundiche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO NUNDICHE | 182966 | S | 23 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:30000.0, meta_modificada:30000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:480, localidad:3, direccion:RANCHERIA LAS HUERTAS, 69824 LAS HUERTAS, SANTIAGO NUNDICHE OAXACA ENTRE Y , DEL CASCO DE NUNDICHE CON RUMBO A LA RANCHERÍA DE HUERTAS A 200 M ANTES DE LEGAR A LA COMUNIDAD A LA IZQUIERDA CON 50 M SE ENCUENTRA LA OBRA EN, lon:-97.68474908, lat:17.32310462}} | 2021-07-26 | 2021-08-24 | 111788.47 | 111788.47 | 96453.65 | 96453.65 | 96453.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FISM/MSN/480/21/2021, contratista:EDIFICACIONES EMURSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO NUNDICHE, monto:111788.47, importe_modificado:111788.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {1988323/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301988683 | Proyecto de inversión | 1568092.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1568092.49, modificado:1568092.49}} | CONSTRUCCIÓN DE MERCADO PUBLICO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN IHUALTEPEC - 184033 | 20 | Oaxaca | 199 | San Juan Ihualtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO SAN JUAN IHUALTEPEC | 184033 | S | 385 | 328 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:199, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN JUAN IHUALTEPEC, 69130 SAN JUAN IHUALTEPEC, SAN JUAN IHUALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE GUERRO Y , SOBRE LA CALLE PRIMAVERA FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL, lon:-98.28884689, lat:17.74026615}} | 2021-05-31 | 2021-09-27 | 470427.75 | 1568092.49 | 470427.75 | 470427.75 | 470427.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP.MSJI/FAISMyDTDF/199/002-08/2021, contratista:AMORAL CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:SAN JUAN IHUALTEPEC, monto:1568092.49, importe_modificado:1568092.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:150.0}} | {1988683/proyecto_INICIO, 1988683/proyecto_PROCESO, 1988683/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301989818 | Proyecto de inversión | 1600396.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600396.71, modificado:1600396.71}} | CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 188947 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI OAX | 188947 | S | 398 | 351 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4928.0, meta_modificada:4928.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:24, direccion:CALLE HIDALGO EJIDO EL ZARZAL, 70340 EL ZARZAL, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE Y VEREDA ORIENTE, VEREDA PONIENTE LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE HIDALGO EN LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX., lon:-95.05237827, lat:17.0211845}} | 2021-08-16 | 2021-10-14 | 1600396.71 | 1600396.71 | 480119.01 | 480119.01 | 480119.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/SJG/198/11/032/2021, contratista:RUBICEL GARCIA CAYETANO, convocante:MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI 2019 - 2021, monto:1600396.71, importe_modificado:1600396.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3942.0}} | {1989818/proyecto_PROCESO, 1989818/proyecto_INICIO, 1989818/proyecto_PROCESO, 1989818/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301989882 | Proyecto de inversión | 900019.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900019.11, modificado:900019.11}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL - 189337 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI OAX | 189337 | S | 368 | 286 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:876.0, meta_modificada:876.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:36, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO MALUCO, 70341 MALUCO, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE MALUCO MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX, lon:-95.00005002, lat:16.99296642}} | 2021-07-29 | 2021-10-11 | 900019.11 | 900019.11 | 640355.2 | 640355.2 | 640355.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/SJG/198/18/044/2021, contratista:ANTONIO SANTOS FUENTES, convocante:MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI 2019 - 2021, monto:900019.11, importe_modificado:900019.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:700.0}} | {1989882/proyecto_PROCESO, 1989882/proyecto_INICIO, 1989882/proyecto_PROCESO, 1989882/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301990078 | Proyecto de inversión | 1062211.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1062211.78, modificado:1062211.78}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DIAZ ORDAZ, PARAJE LAS ANTENAS - 190200 | 20 | Oaxaca | 83 | San Agustín de las Juntas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS | 190200 | S | 240 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:253.98, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:8, direccion:CALLE DIAZ ORDAZ PARAJE LAS ANTENAS, 71260 EL CERRITO I, SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS OAXACA ENTRE CALLE DIAZ ORDAZ Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE 2 DE FEBRERO A 150 MTS. APROXIMADAMENTE SE ENCUENTRA UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO, lon:-96.70456661, lat:17.0052912}} | 2021-07-01 | 2021-08-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1990078/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301990119 | Proyecto de inversión | 1841460.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1841460.72, modificado:1841460.72}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 190334 | 20 | Oaxaca | 217 | San Juan Tamazola | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN TAMAZOLA | 190334 | S | 27 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:448.5, meta_modificada:448.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:217, localidad:4, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN JOSE OJO DE AGUA, 69955 SAN JOSÉ OJO DE AGUA, SAN JUAN TAMAZOLA OAXACA ENTRE CAMINO CALLE PRINCIPAL Y CAMINO CAMINO QUE CONDUCE A LLANO DE LA CANOA, LOS CUARTOS DORMITORIO SE DISTRIBUIRAN, lon:-97.22103859, lat:17.11808511}} | 2021-07-26 | 2021-09-04 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105484, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN TAMAZOLA, monto:1841460.72, importe_modificado:1841460.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:380.0}} | {1990119/proyecto_INICIO, 1990119/proyecto_PROCESO, 1990119/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301990748 | Proyecto de inversión | 762871.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:762871.83, modificado:762871.83}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN VARIAS CALLES DE LA COL. EL ZAPOTAL - 192310 | 20 | Oaxaca | 338 | Villa de Etla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE ETLA | 192310 | S | 420 | 380 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:761.55, meta_modificada:761.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:338, localidad:1, direccion:CALLE INSURGENTES COLONIA COLONIA EL ZAPOTAL, 68200 VILLA DE ETLA, VILLA DE ETLA OAXACA ENTRE CALLE INSUGENTES Y PRIVADA 1RA. PRIVADA DE INSURGENTES, PRIVADA 3RA. PRIVADA DE INSURGENTES LAS CALLES SE ENCUENTRAN EN TRE LAS CAL, lon:-96.80404567, lat:17.20949109}} | 2021-07-20 | 2021-09-02 | 762871.83 | 762871.83 | 700000 | 700000 | 700000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-MVE/M338/FISMDF/032/2021, contratista:PEDRO PEREZ GARCÍA, convocante:VILLA DE ETLA, monto:762871.83, importe_modificado:762871.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:700.0}} | {1990748/proyecto_INICIO, 1990748/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301991126 | Proyecto de inversión | 154228.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154228.65, modificado:154228.65}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE. - 193591 | 20 | Oaxaca | 208 | San Juan Mixtepec -Dto. 08 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SAN JUAN MIXTEPEC | 193591 | S | 17 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:85, direccion:CALLE CAMINO Y RIO VERDE RANCHO MILPA TENDIDA, 69776 MILPA TENDIDA, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , EL TANQUE SE ENCUENTRA CAMINO A RIO VERDE, lon:-97.87383315, lat:17.3208424}} | 2021-08-09 | 2021-09-07 | 154228.65 | 154228.65 | 132300 | 132300 | 132300 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FISMDF/MSJM-208/011/2021, contratista:ARQ. RAEL RAFAEL SANCHEZ, convocante:SAN JUAN MIXTEPEC, monto:154228.65, importe_modificado:154228.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:15.0}} | {1991126/proyecto_INICIO, 1991126/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301991335 | Proyecto de inversión | 462000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:462000.0, modificado:462000.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA AGUA POTABLE EN EL BARRIO YODOYOO - 194438 | 20 | Oaxaca | 492 | Santiago Tilantongo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO | 194438 | S | 155 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:492, localidad:12, direccion:CALLE BARRIO YODOYOO RANCHERIA EL PROGRESO, 69943 EL PROGRESO, SANTIAGO TILANTONGO OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO AL BARRIO YODOYOO Y CAMINO CAMINO AL PROGRESO, EL TANQUE SE CONSTRUIRA CAMINO AL BARRIO YODOYOO, lon:-97.328348, lat:17.330735}} | 2021-07-31 | 2021-09-28 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FISMDF/MST/014/2021, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES RUKET, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO, monto:462000.0, importe_modificado:462000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:10.0}} | {1991335/proyecto_INICIO, 1991335/proyecto_PROCESO, 1991335/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301991736 | Proyecto de inversión | 1298646.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1298646.3, modificado:1298646.3}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO Y VISTA HERMOSA EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 26. - 196033 | 20 | Oaxaca | 209 | San Juan Mixtepec -Dto. 26 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SAN JUAN MIXTEPEC | 196033 | S | 362 | 245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1250.0, meta_modificada:1250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:209, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO Y VISTA HERMOSA COLONIA , 70838 SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 26, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE HIDALGO, CALLE MELCHOR OCAMPO ESQUINA CON CALLE VISTA HERMOSA, lon:-96.30583871, lat:16.27557931}} | 2021-09-06 | 2021-12-04 | 1298646.3 | 1298646.3 | 1298646.3 | 389593.89 | 389593.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/02/FISMDF/MSJM/209/2021, contratista:JESUS ERNESTO SANJUAN CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC, monto:1298646.3, importe_modificado:1298646.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:380.0}} | {1991736/proyecto_INICIO, 1991736/proyecto_PROCESO, 1991736/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301992390 | Proyecto de inversión | 2368106.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2368106.5, modificado:2368106.5}} | REHABILITACION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA COLONIA GUSTAVO PINEDA DE LA CRUZ - 199956 | 20 | Oaxaca | 43 | Juchitán de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA | 199956 | S | 2200 | 2150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2523.9, meta_modificada:2523.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO TOLEDO COLONIA GUSTAVO PINEDA, 70014 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE DAVID LOPEZ NELIO Y CALLE MARIA TORRES URBIETA, CALLE RUISEÑOR LA OBRA SE UBICA EN EL NORTE DE LA CIUDAD EN LA, lon:-95.01783129, lat:16.45096183}} | 2021-08-16 | 2021-10-14 | 2368106.5 | 2368106.5 | 1546605.12 | 1546605.12 | 1546605.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCJZ/RG33/FISMDF/20/043/038/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO ARQUITECTONICOS HOPE, S.A DE C.V.,, convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA, monto:2368106.5, importe_modificado:2368106.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1640.57}} | {1992390/proyecto_INICIO, 1992390/proyecto_PROCESO, 1992390/proyecto_INICIO, 1992390/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301992911 | Proyecto de inversión | 1131282.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1131282.66, modificado:1131282.66}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA LA VICTORIA - 201778 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 201778 | S | 58 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1027.13, meta_modificada:1027.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE 14 DE OCTUBRE COLONIA LA VICTORIA, 68334 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE LAS FLORES Y PRIVADA BENITO JUAREZ, CALLE 25 DE ENERO POR EL BLVR ANTONINO FDEZ SE INGRESA A LA AVENIDA , lon:-96.14148734, lat:18.06063963}} | 2021-08-20 | 2021-10-18 | 339384.8 | 339384.8 | 339384.8 | 339384.8 | 339384.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FISMDF-085/2021, contratista:EXPLORACION Y DESARROLLO DE RECURSOS HIDRAULICOS SUBTERRANEOS S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1131282.66, importe_modificado:1131282.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:284.13}} | {1992911/proyecto_INICIO, 1992911/proyecto_PROCESO, 1992911/proyecto_INICIO, 1992911/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301992972 | Proyecto de inversión | 946039.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:946039.18, modificado:946039.18}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA EL DIAMANTE - 201882 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 201882 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:594.37, meta_modificada:594.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE CINCO COLONIA EL DIAMANTE, 68375 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE BOULEVARD SOSTENES BRAVO Y CALLE DOS, CALLE SEIS DEL BLVR BICENTENARIO A LA ALTURA DEL MONUMENTO AL CONEJO SE INGRESA , lon:-96.13631137, lat:18.10829144}} | 2021-08-19 | 2021-10-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FISMDF-083/2021, contratista:DISEÑO INMOBILIARIA Y DESARROLLO CONSTRUCTIVO MEMPHIS S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:946039.18, importe_modificado:946039.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1992972/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACION DEL PROYECTO YA QUE CUENTA CON OBSERVACIONES EN LA MIDS., trimestre:3.0, usuario:uanlsanchezm, fecha:2021-10-13}} | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}, obs2: {observación:se rechaza a peticion del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-10-12}, obs3: {observación:se rechaza a peticion del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-10-12}, obs4: {observación:se rechaza a peticion del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-10-12}, obs5: {observación:se rechaza a peticion del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-10-12}}
2021 | 3 | OAX210301993086 | Proyecto de inversión | 900601.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900601.53, modificado:900601.53}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA AGUA ENTUBADA POR BOMBEO CON PANELES SOLARES EN EL PARAJE JAÑUU - 202187 | 20 | Oaxaca | 500 | Santiago Yosondúa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDUA | 202187 | S | 197 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:500, localidad:19, direccion:PASAJE JAÑUU PUEBLO YUCUJILLO, 71183 YUCUJILLO, SANTIAGO YOSONDÚA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUANTRA UBICADA EN EL PARAJE JAÑUU LOCALIDAD DE YUCUJILLO MUNICIPIO DE SANTIAO YOSONDUA, lon:-97.5844916, lat:16.88658521}} | 2021-08-03 | 2021-09-16 | 900601.53 | 900601.53 | 900601.53 | 483513.49 | 483513.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSY/IR/500/FISMDF/OP/007/2021, contratista:ACEROS METATRON S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDUA, monto:900601.53, importe_modificado:900601.53}} | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:1.0}} | {1993086/proyecto_INICIO, 1993086/proyecto_PROCESO, 1993086/proyecto_FIN, 1993086/proyecto_PROCESO, 1993086/proyecto_FIN, 1993086/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301993120 | Proyecto de inversión | 1162254.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1162254.66, modificado:1162254.66}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA SANTA CLARA - 202256 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 202256 | S | 77 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA SANTA CLARA, 68314 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE BOULEVARD FRANCISCO FERNANDEZ ARTEAGA Y CALLE DIAZ MIRON, CALLE LOS ANGELES POR EL BLVR FCO. FERNANDEZ ARTEA, lon:-96.11151421, lat:18.08275106}} | 2021-08-23 | 2021-10-06 | 348676.4 | 348676.4 | 348676.4 | 348676.4 | 348676.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FISMDF-092/2021, contratista:CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES, ESTUDIOS Y PERFORACIONES S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1162254.66, importe_modificado:1162254.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:46.01}} | {1993120/proyecto_PROCESO, 1993120/proyecto_INICIO, 1993120/proyecto_PROCESO, 1993120/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301993145 | Proyecto de inversión | 588204.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:588204.15, modificado:588204.15}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA LOMAS VERDES - 202339 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 202339 | S | 44 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:526.71, meta_modificada:526.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO VIAJO AL AZUFRE COLONIA LOMAS VERDES, 68360 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 4 Y CALLE RIO PAPALOAPAN, POR LA CARRETERA TUXTEPEC A JALAPA DE DIAZ SE INGRESA AL BLVR HIDA, lon:-96.15398447, lat:18.09164913}} | 2021-08-25 | 2021-10-08 | 176461.25 | 176461.25 | 176461.25 | 176461.25 | 176461.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FISMDF-097/2021, contratista:JOSE RODRIGO BRAVO NAVARRO, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:588204.15, importe_modificado:588204.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:136.71}} | {1993145/proyecto_PROCESO, 1993145/proyecto_INICIO, 1993145/proyecto_PROCESO, 1993145/proyecto_INICIO, 1993145/proyecto_PROCESO, 1993145/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301993153 | Proyecto de inversión | 1207919.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1207919.19, modificado:1207919.19}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE LA ESMALTA - 202359 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 202359 | S | 88 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1043.0, meta_modificada:1043.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:24, direccion:CALLE INDEPENDENCIA EJIDO LA ESMALTA, 68444 LA ESMALTA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CONTINUACION BENITO JUAREZ, CALLE BENITO JUAREZ POR LA CARRETERA TUXTEPEC A CERRO DE ORO SE INGRESA A LA, lon:-96.20146798, lat:18.02391952}} | 2021-08-25 | 2021-10-23 | 362375.76 | 362375.76 | 362375.76 | 362375.76 | 362375.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FISMDF-098/2021, contratista:ALFA CONSTRUCCIONES GC S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1207919.19, importe_modificado:1207919.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:324.44}} | {1993153/proyecto_INICIO, 1993153/proyecto_PROCESO, 1993153/proyecto_INICIO, 1993153/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301993193 | Proyecto de inversión | 1128281.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1128281.33, modificado:1128281.33}} | REHABILITACION DEL REVESTIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO CARRETERA A PLAYA VICENTE A EL CAMALOTAL EN LA LOCALIDAD DEL CAMALOTAL - 202554 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 202554 | S | 431 | 412 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1515.0, meta_modificada:1515.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO E.C. TUXTEPEC A PALOMARES - EL CAMALOTAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 480 EJIDO CAMALOTAL, 68447 CAMALOTAL, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE Y , DE LA CARRETERA 147 TUXTEPEC A PALOMARES ENTRONCA, lon:-96.03898963, lat:17.9475169}} | 2021-08-25 | 2021-10-08 | 338484.4 | 338484.4 | 338484.4 | 338484.4 | 338484.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FISMDF-099/2021, contratista:EXPLORACION Y DESARROLLO DE RECURSOS HIDRAULICOS SUBTERRANEOS S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1128281.33, importe_modificado:1128281.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1993193/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301993231 | Proyecto de inversión | 2598574.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2598574.36, modificado:2598574.36}} | CONSTRUCCION DE CANCHA Y ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE RODEO ARROYO PEPESCA - 202664 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 202664 | S | 413 | 437 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:705.54, meta_modificada:705.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:48, direccion:CALLE DE LA TELESECUNDARIA RANCHERIA RODEO ARROYO PEPESCA, 68447 RODEO ARROYO PEPESCA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE 5 DE MAYO SE INGRESA POR LA AV. INDEPENDENCI, lon:-96.08242441, lat:17.9647481}} | 2021-09-07 | 2021-11-20 | 779572.31 | 779572.31 | 779572.31 | 779572.31 | 779572.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FISMDF-114/2021, contratista:OP CONSTRUCCIONES BASALTO S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:2598574.36, importe_modificado:2598574.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:215.34}} | {1993231/proyecto_PROCESO, 1993231/proyecto_INICIO, 1993231/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301993986 | Proyecto de inversión | 1015499.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1015499.32, modificado:1015499.32}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO - 205525 | 20 | Oaxaca | 426 | Santa María Peñoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA PEÑOLES | 205525 | S | 97 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:426, localidad:15, direccion:CALLE CONOCIDO PUEBLO RÍO HONDO, 68266 RÍO HONDO, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE EJECUTARA EN EL CENTRO DE LA POBLACION, lon:-97.07940968, lat:17.05889641}} | 2021-08-23 | 2021-12-21 | 1015499.32 | 1015499.32 | 247218.82 | 247218.82 | 247218.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMP/FISM-DF/426/17/11/2021, contratista:OBRAS CIVILES Y ELECTRIFICACIONES DE LA MIXTECA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA PEÑOLES, monto:1015499.32, importe_modificado:1015499.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:120.0}} | {1993986/proyecto_INICIO, 1993986/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301994103 | Proyecto de inversión | 1058187.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RAMO VEINTIOCHO, monto:75000.0, modificado:75000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:983187.27, modificado:983187.27}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO 3RA ETAPA - 205938 | 20 | Oaxaca | 336 | San Pedro Yólox | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PEDRO YOLOX | 205938 | S | 139 | 137 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:284.0, meta_modificada:284.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:336, localidad:12, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO LA REFORMA, 68708 SAN FRANCISCO LA REFORMA, SAN PEDRO YÓLOX OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE MORELOS, CALLEJON DEL NIÑO PERDIDO LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO LA REFORMA ESTÁ SITUADA EN EL MUNICIP, lon:-96.57086382, lat:17.64065342}} | 2021-08-26 | 2021-10-24 | 294956.19 | 294956.19 | 294956.19 | 294956.19 | 294956.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/FISMDF/MSPY/336/OBRA/006/2021, contratista:DISEÑO ASESORIA Y GESTION DE OBRA S DE RL DECV, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO YOLOX, monto:1058187.29, importe_modificado:1058187.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:48.0}} | {1994103/proyecto_PROCESO, 1994103/proyecto_INICIO, 1994103/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301994400 | Proyecto de inversión | 1085916.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1085916.96, modificado:1085916.96}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL FRACCIONAMIENTO EL TRIGAL - 206920 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 206920 | S | 77 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:974.5, meta_modificada:974.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE 2 FRACCIONAMIENTO EL TRIGAL, 68375 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE OCHO Y CALLE TOPACIO, CALLE TRES POR EL BLVR SOSTENES BRAVO A LA ALTURA DEL HOTEL VERDI SE INGRESA A LA CALLE , lon:-96.1389292, lat:18.10771019}} | 2021-08-26 | 2021-10-09 | 325775.09 | 325775.09 | 325775.09 | 325775.09 | 325775.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FISMDF-100/2021, contratista:DISEÑO INMOBILIARIA Y DESARROLLO CONSTRUCTIVO MEMPHIS S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1085916.96, importe_modificado:1085916.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:545.51}} | {1994400/proyecto_PROCESO, 1994400/proyecto_INICIO, 1994400/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301994460 | Proyecto de inversión | 839405.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:839405.75, modificado:839405.75}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EL VITONCHINO - 207099 | 20 | Oaxaca | 401 | Santa María Colotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA COLOTEPEC | 207099 | S | 11 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:640.16, meta_modificada:640.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:401, localidad:96, direccion:CALLE CARRETERA BARRA DE COLOTEPEC SANTA MARIA COLOTEPEC PUEBLO EL VITONCHINO, 70938 EL VITONCHINO, SANTA MARÍA COLOTEPEC OAXACA ENTRE Y , ES LINEA Y RED DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS CALLE DE LA POBLACION, lon:-97.00584267, lat:15.85985792}} | 2021-07-04 | 2021-09-01 | 839405.75 | 839405.75 | 433009.58 | 433009.58 | 433009.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMC/401/FISMDF/COP-018/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS SEMAURY S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC, monto:839405.75, importe_modificado:839405.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:320.0}} | {1994460/proyecto_PROCESO, 1994460/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301994580 | Proyecto de inversión | 1055601.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1055601.13, modificado:1055601.13}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ANGELA PERALTA EN LA COLONIA ARBOLEDAS. - 207376 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL | 207376 | S | 24 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:604.0, meta_modificada:604.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:CALLE ANGELA PERALTA COLONIA ARBOLEDA, 71602 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE ANGELA PERALTA Y CALLE COPA DE ORO, LA OBRA SE ENCUENTRA ENFRENTE DEL JARDÍN DE NIÑOS ANGELA PERALTA, lon:-98.04001616, lat:16.34393743}} | 2021-08-23 | 2021-09-21 | 1055601.13 | 1055601.13 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/SPN/482/R33/FISMDF/009/2021, contratista:NAITEC PROYECTOS Y COMERCIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:1055601.13, importe_modificado:1055601.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} | {1994580/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301994595 | Proyecto de inversión | 1570000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1570000.0, modificado:1570265.1}} | CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL DE YOSOCAHUA DEL TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 2+500 - 207419 | 20 | Oaxaca | 50 | Magdalena Peñasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MAGDALENA PEÑASCO | 207419 | S | 176 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:5, direccion:BRECHA TRAMO YOSOCAHUA - PARAJE SIN NOMBRE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 500 PUEBLO YOSOCAHUA, 69848 YOSOCAHUA, MAGDALENA PEÑASCO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LIMITES DE LA POBLACION, lon:-97.59504913, lat:17.20148052}} | 2021-09-15 | 2021-12-31 | 1570265.1 | 1570265.1 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MMP/050/FISM-DF/004/2021, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES EN CONSTRUCCION PIEDRA AZUL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA PEÑASCO, monto:1570265.1, importe_modificado:1570265.1}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.5}} | {1994595/proyecto_INICIO, 1994595/proyecto_PROCESO, 1994595/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301994839 | Proyecto de inversión | 1117950.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1117950.02, modificado:1117950.02}} | MANTENIMIENTO DEL PARQUE MUNICIPAL - 208469 | 20 | Oaxaca | 368 | Santa Catarina Minas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATRAINA MINAS | 208469 | S | 977 | 953 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:555.0, meta_modificada:555.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:368, localidad:1, direccion:CALLE INDEPEDENCIA PUEBLO SANTA CATARINA MINAS, 71534 SANTA CATARINA MINAS, SANTA CATARINA MINAS OAXACA ENTRE CALLE PORFIIO DIAZ Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE NINGUNA SE REALIZARA LA OBRA EN FRENTE DEL PALACIO MUNICIPAL A UN C, lon:-96.61579463, lat:16.7789659}} | 2021-09-13 | 2021-09-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1994839/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACION DE ESTE FOLIO YA QUE TUBO ERRORES EN LA CAPTURA EN LA PLATAFORMA MIDS, trimestre:3.0, usuario:franciscoproblesc, fecha:2021-10-11}} | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301994975 | Proyecto de inversión | 1630066.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1630066.71, modificado:1630066.71}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JUAN DE LA BARRERA, SECTOR 3, LOMAS DE SAN JACINTO, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. AGEB 2006700011931 - 208869 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ | 208869 | S | 83 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:910.0, meta_modificada:910.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE JUAN DE LA BARRERA COLONIA LOMAS DE SAN JACINTO, 68013 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE AVENIDA JOSÉ MURAT Y CALLE NIÑO ARTILLERO, CALLE JUAN DE LA BARRERA ENTRE AVENIDA JOSÉ MURAT Y CALLE NIÑO ARTILLE, lon:-96.73945782, lat:17.09577751}} | 2021-10-04 | 2021-12-06 | 1630066.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1994975/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301995204 | Proyecto de inversión | 1120585.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1120585.38, modificado:1120585.38}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN EL ANDADOR PORFIRIO DÍAZ, DEL BARRIO GRANDE. (2ª ETAPA) - 209530 | 20 | Oaxaca | 364 | Santa Catarina Juquila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA JUQUILA | 209530 | S | 250 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:690.0, meta_modificada:690.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:364, localidad:1, direccion:ANDADOR PORFIRIO DIAZ PUEBLO SANTA CATARINA JUQUILA, 71900 SANTA CATARINA JUQUILA, SANTA CATARINA JUQUILA OAXACA ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE DE LA ANTENA, CALLE REVOLUCION A 200 MTS DEL SANTUARIO DE JUQUILA, lon:-97.28981077, lat:16.23683638}} | 2021-07-28 | 2021-09-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1995204/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301995303 | Proyecto de inversión | 3471890.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3471890.78, modificado:3471890.78}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ CON CLAVE: 20KJN0869B - 209980 | 20 | Oaxaca | 466 | Santiago Ixtayutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA | 209980 | S | 38 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:466, localidad:27, direccion:RANCHERIA EL TETLATE, 71735 EL TETLATE, SANTIAGO IXTAYUTLA OAXACA ENTRE Y , SE LOCALIZA EN LA VIALIDAD PRINCIPAL SIN NOMBRE A LA LOCALIDAD, lon:-97.70141224, lat:16.61550156}} | 2021-06-27 | 2021-09-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1995303/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301995570 | Proyecto de inversión | 1437287.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1437287.42, modificado:1437287.42}} | CONSTRUCCION DE OBRA DE CAPTACION Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES - 211056 | 20 | Oaxaca | 515 | Santo Domingo Tehuantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | 211056 | S | 37 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:515, localidad:3, direccion:COLONIA BUENOS AIRES, 70760 BUENOS AIRES, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES, lon:-95.48394853, lat:16.33703324}} | 2021-06-13 | 2021-08-16 | 1437287.42 | 1437287.42 | 1437287.42 | 1437287.42 | 834519.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDT/FISM-DF/515/COP/043/2021, contratista:ARQUITECTURA EMPRESARIAL SICARU, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, monto:1437287.42, importe_modificado:1437287.42}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.8}} | {1995570/proyecto_INICIO, 1995570/proyecto_PROCESO, 1995570/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301996197 | Proyecto de inversión | 1630000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1630000.0, modificado:1630000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD - 212880 | 20 | Oaxaca | 364 | Santa Catarina Juquila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA JUQUILA | 212880 | S | 180 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1020.0, meta_modificada:1020.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:364, localidad:17, direccion:CALLE AVENIDA PRINCIPAL PUEBLO SAN FRANCISCO IXPANTEPEC, 71900 SAN FRANCISCO IXPANTEPEC, SANTA CATARINA JUQUILA OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE PORFIRIO DIAZ, LA CALLE SE ENCUENTRA A 410 METROS DE LA AGENCIA MUNIC, lon:-97.24812802, lat:16.28468947}} | 2021-08-03 | 2021-10-01 | 1630000 | 1630000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCJ/ROP/FISMDF/364/016/2021, contratista:DAVID MARTINEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA, monto:1630000.0, importe_modificado:1630000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:950.0}} | {1996197/proyecto_INICIO, 1996197/proyecto_PROCESO, 1996197/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:debe de reportar un comprometido si hay avance fisico, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2021-10-06}}
2021 | 3 | OAX210301996218 | Proyecto de inversión | 240000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:240000.0}} | MANTENIMIENTO DE AULAS DIDACTICAS EN EL PRESCOLAR MARGARITA MAZA DE JUAREZ CLAVE 20DJN0151Z - 212946 | 20 | Oaxaca | 84 | San Agustín Etla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN ETLA | 212946 | S | 31 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN AGUSTÍN ETLA, 68247 SAN AGUSTÍN ETLA, SAN AGUSTÍN ETLA OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE COLON, CALLE LEONA VICARIO LA OBRA SE LOCALIZA EN EL PRESCOLAR MARGARITA MAZA DE JUAREZ EN SAN AGU, lon:-96.76460655, lat:17.1924201}} | 2021-09-07 | 2021-10-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} | {1996218/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:en proceso de contratacion, trimestre:3.0, usuario:cesarramosp, fecha:2021-10-15}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301996222 | Proyecto de inversión | 240000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:240000.0}} | MANTENIMIENTO DE AULAS DEL JARDIN DE NIÑOS PATROCINIO ZARAGOZA MEJIA CLAVE 20DJN0213W - 212964 | 20 | Oaxaca | 84 | San Agustín Etla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN ETLA | 212964 | S | 31 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA PUEBLO SAN AGUSTÍN ETLA, 68247 SAN AGUSTÍN ETLA, SAN AGUSTÍN ETLA OAXACA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE DE LA INDUSTRIA, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL JARDIN DE NIÑOS PATROCINIO ZARAGOZA MEJIA SOBRE LA CALLE REFORMA , lon:-96.76086667, lat:17.18710531}} | 2021-09-07 | 2021-10-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} | {1996222/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:en proceso de contratacion, trimestre:3.0, usuario:cesarramosp, fecha:2021-10-15}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301996286 | Proyecto de inversión | 3226406.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3226406.43, modificado:3226406.43}} | CONSTRUCCION DE CANCHA Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN PALO PLUMAJE - 213130 | 20 | Oaxaca | 171 | San José Tenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO | 213130 | S | 69 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:30, direccion:RANCHERIA PALO PLUMAJE, 68570 PALO PLUMAJE, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CARRETERA PALO PLUMAJE CAÑADA DE MAMEY, lon:-96.7193762, lat:18.17178108}} | 2021-06-07 | 2021-08-04 | 3226406.43 | 3226406.43 | 2059483 | 2059483 | 2059483 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJT/FISM/171/017/2021, contratista:CESAR AGUSTO VALLE RIOS, convocante:CANDIDO PINEDA ALVARADO, monto:3226406.43, importe_modificado:3226406.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}} | {1996286/proyecto_PROCESO, 1996286/proyecto_INICIO, 1996286/proyecto_PROCESO, 1996286/proyecto_INICIO, 1996286/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301996580 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:1119112.48}} | CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA LA ASISTENCIA SOCIAL 1A. ETAPA - 214618 | 20 | Oaxaca | 393 | Santa Lucía Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA OCOTLAN | 214618 | S | 2202 | 1971 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:106.0, meta_modificada:106.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:393, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SANTA LUCÍA OCOTLÁN, 71543 SANTA LUCÍA OCOTLÁN, SANTA LUCÍA OCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE JOSE MARIA SANTIAGO Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE EMILIANO ZAPATA EL SITIO DE LOS TRABAJOS SE UBICA EN LA AL , lon:-96.681325, lat:16.73903171}} | 2021-09-22 | 2021-11-22 | 1119112.48 | 1119112.48 | 1119112.48 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LPE-SLO/OP-005/FIII/2021, contratista:CARMEN ADRIANA TRUJILLO LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA OCOTLAN, monto:1119112.48, importe_modificado:1119112.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.6}} | {1996580/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301996627 | Proyecto de inversión | 854018.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:854018.5, modificado:854018.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE RIO ÁGUILA - 214878 | 20 | Oaxaca | 511 | Santo Domingo Nuxaá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO NUXAA | 214878 | S | 27 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:511, localidad:60, direccion:BRECHA TRAMO CERRO LEON - RIO AGUILA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 900 RANCHERIA RIO AGUILA RIO DE ENMEDIO, 69963 RÍO ÁGUILA (RÍO DE ENMEDIO), SANTO DOMINGO NUXAÁ OAXACA ENTRE Y , SE PARTE DE LA LOCALIDAD DE CERRO LEO, lon:-97.03139841, lat:17.1538793}} | 2021-08-02 | 2021-10-30 | 854018.5 | 854018.5 | 462011.52 | 462011.52 | 462011.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/MSDN/FISMDF/03/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR YESCAS S.A. DE C.V., convocante:SANTO DOMINGO NUXAA, monto:854018.5, importe_modificado:854018.5}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {1996627/proyecto_INICIO, 1996627/proyecto_PROCESO, 1996627/proyecto_INICIO, 1996627/proyecto_PROCESO, 1996627/proyecto_INICIO, 1996627/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301996651 | Proyecto de inversión | 812349.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:812349.22, modificado:812349.22}} | CONSTRUCCION DE LA CASA DE SALUD DE LA AGENCIA EL GUAYABO 1A ETAPA - 214949 | 20 | Oaxaca | 146 | San Francisco Logueche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO LOGUECHE | 214949 | S | 177 | 164 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.05, meta_modificada:96.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:146, localidad:4, direccion:CALLE PROLONGACION DE AV. MIAHUTLAN RANCHERIA EL GUYABO, 70818 EL GUAYABO, SAN FRANCISCO LOGUECHE OAXACA ENTRE CARRETERA MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ-SAN CARLOS YAUTEPEC Y CALLE HIDALGO, CALLE HACIA A LOS DEPOSITOS DE AGUA POTAB, lon:-96.39435248, lat:16.36848992}} | 2021-09-01 | 2021-11-29 | 812349.22 | 812349.22 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSFL/146/R33/FIII/IBE/008/2021, contratista:CONUSTA CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LOGUECHE, monto:812349.22, importe_modificado:812349.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.0}} | {1996651/proyecto_INICIO, 1996651/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301996728 | Proyecto de inversión | 490979.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490979.97, modificado:490979.97}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE HIDALGO - 215353 | 20 | Oaxaca | 146 | San Francisco Logueche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO LOGUECHE | 215353 | S | 738 | 767 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:380.0, meta_modificada:380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:146, localidad:1, direccion:CALLE HIDLAGO PUEBLO SAN FRANCISCO LOGUECHE, 70818 SAN FRANCISCO LOGUECHE, SAN FRANCISCO LOGUECHE OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE INDEPENDECIA, CALLE BENITO JUAREZ ES LA CALLE PRINCIPAL QUE LLEGA AL MUNICIPIO DE S, lon:-96.37742017, lat:16.35301692}} | 2021-09-02 | 2021-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1996728/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301997135 | Proyecto de inversión | 339872.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:339872.23, modificado:339872.23}} | MEJORAMIENTO DEL CAMINO QUE CONDUCE A LA PLAYA DE ZAACHILA, APROXIMADAMENTE 2 KM DEL ENTRONQUE DE LA LOCALIDAD DE ZAACHILA A LA PLAYA - 216798 | 20 | Oaxaca | 453 | Santiago Astata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTIAGO ASTATA | 216798 | S | 2800 | 2500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.6, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:453, localidad:7, direccion:CALLE CAMINO A LA PLAYA PUEBLO ZAACHILA, 70790 ZAACHILA, SANTIAGO ASTATA OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y BRECHA CAMINO DE LA PLAYA, SE ENCEUNTRA EN LA LOCALIDAD DE ZAACHILA ADEMAS LA CALLE ES LA QUE CONDUCE A LA PLAYA, lon:-95.53261347, lat:15.9744061}} | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 339872.23 | 339872.23 | 339872.23 | 101780.17 | 101780.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSA/FIII/064/006/2021, contratista:OBRAS CIVILES Y ELECTRICAS BAUMAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO ASTATA, monto:339872.23, importe_modificado:339872.23}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.6}} | {1997135/proyecto_PROCESO, 1997135/proyecto_INICIO, 1997135/proyecto_PROCESO, 1997135/proyecto_INICIO, 1997135/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301997389 | Proyecto de inversión | 191186.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191186.32, modificado:191186.32}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA TERCERA ETAPA - 217574 | 20 | Oaxaca | 511 | Santo Domingo Nuxaá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO NUXAA | 217574 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:511, localidad:6, direccion:TERRACERÍA TRAMO SANTO DOMINGO NUXAA - EL SABINAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 200 RANCHERIA EL SABINAL, 69960 EL SABINAL, SANTO DOMINGO NUXAÁ OAXACA ENTRE Y , A LA OBRA SE LLEGA PARTIENDO DEL CAMINO DE TERRACERIA DE , lon:-97.08083506, lat:17.21113821}} | 2021-09-08 | 2021-10-22 | 191186.32 | 191186.32 | 92105.25 | 92105.25 | 92105.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/MSDN/FISMDF/08/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR SHAIBA S.A. DE C.V., convocante:SANTO DOMINGO NUXAA, monto:191186.32, importe_modificado:191186.32}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {1997389/proyecto_INICIO, 1997389/proyecto_PROCESO, 1997389/proyecto_INICIO, 1997389/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301998091 | Proyecto de inversión | 390001.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390001.86, modificado:390001.86}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE - 219848 | 20 | Oaxaca | 168 | San José Estancia Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JOSE ESTANCIA GRANDE | 219848 | S | 35 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:168, localidad:2, direccion:CALLE ZARAGOZA INTERIOR SN COLONIA SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE, 71686 ALTO EL POZO, SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE OAXACA ENTRE CALLE JUAREZ Y , ESQUINA ZARAGOZA DOBLANDO HACIA LA CALLE JUAREZ, lon:-98.25182621, lat:16.36504759}} | 2021-03-17 | 2021-05-07 | 390001.86 | 390001.86 | 390001.86 | 390001.86 | 390001.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/SJEG/168/R33/FISMDF/003/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES JOCAVARI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE ESTANCIA GRANDE, monto:390001.86, importe_modificado:390001.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2300.0}} | {1998091/proyecto_INICIO, 1998091/proyecto_PROCESO, 1998091/proyecto_INICIO, 1998091/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:corregir importe comprometido, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2021-10-16}}
2021 | 3 | OAX210301998676 | Proyecto de inversión | 384535.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384535.16, modificado:384535.16}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE PINOS - 222374 | 20 | Oaxaca | 68 | Ocotlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OCOTLÁN DE MORELOS | 222374 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE PINOS COLONIA LOMA GRANDE, 71510 OCOTLÁN DE MORELOS, OCOTLÁN DE MORELOS OAXACA ENTRE CARRETERA 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE LA SOLEDAD, CALLE CARACOL LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA LOMA GRANDE DE LA LOCALIDAD DE OCOTLÁN DE , lon:-96.6687644, lat:16.78447928}} | 2021-08-16 | 2021-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1998676/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301998803 | Proyecto de inversión | 137674.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137674.4, modificado:137674.4}} | CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRINCIPAL - 222775 | 20 | Oaxaca | 150 | San Francisco Telixtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA | 222775 | S | 700 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:150, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN COLONIA CENTRO, 68213 SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL, lon:-96.90495217, lat:17.29638994}} | 2021-05-03 | 2021-05-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1998803/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301998852 | Proyecto de inversión | 444494 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:444494.0, modificado:444494.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA TRES DE MAYO - 222936 | 20 | Oaxaca | 84 | San Agustín Etla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN ETLA | 222936 | S | 135 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO COLONIA 3 DE MAYO, 68247 SAN AGUSTÍN ETLA, SAN AGUSTÍN ETLA OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE ZARAGOZA, LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CELLE FRANCISCO I. MADERO Y ZARAGOZA, lon:-96.75428401, lat:17.20047661}} | 2021-10-11 | 2021-11-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.0}} | {1998852/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:en proceso de contratacion, trimestre:3.0, usuario:cesarramosp, fecha:2021-10-15}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301998894 | Proyecto de inversión | 971350 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:971350.0, modificado:971350.0}} | REVESTIMIENTO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE 6 DE MARZO Y CALLE LIBERTAD DEL KM 0+000 AL KM 2+100 - 223066 | 20 | Oaxaca | 26 | Chalcatongo de Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHALCATONGO DE HIDALGO | 223066 | S | 175 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:13, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO PROGRESO, 71105 PROGRESO, CHALCATONGO DE HIDALGO OAXACA ENTRE CALLE 6 DE MARZO Y CALLE LIBERTAD, LA OBRA SE DIVIDE EN ELREVESTIMIENTO DE 3 CALLES CALLE 16 DE SEPTIEMBRE QUE ES CON DIRECCION HA, lon:-97.570289, lat:17.045286}} | 2021-09-13 | 2021-11-11 | 971350 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {1998894/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301998963 | Proyecto de inversión | 1455000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1455000.0, modificado:1455000.0}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA - 223745 | 20 | Oaxaca | 261 | San Miguel Amatitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN | 223745 | S | 628 | 583 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1092.0, meta_modificada:1092.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:261, localidad:7, direccion:CALLE ALTA LUZ BARRIO SAN LORENZO VISTA HERMOSA, 69241 SAN LORENZO VISTA HERMOSA, SAN MIGUEL AMATITLÁN OAXACA ENTRE CALLE ALTA LUZ Y CALLE INDEPENDENCIA, LA OBRA SE CONSTRUIRA SOBRE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE LA CALLE ALTA L, lon:-98.068333, lat:17.959167}} | 2021-08-02 | 2021-10-30 | 1455000 | 1455000 | 1455000 | 549970.14 | 549970.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM/MSMA/261/COP-13/2021, contratista:JOSE SALAS RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL AMATITLAN, monto:1455000.01, importe_modificado:1455000.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:412.76}} | {1998963/proyecto_INICIO, 1998963/proyecto_PROCESO, 1998963/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301998970 | Proyecto de inversión | 1744122.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1744122.18, modificado:1744122.18}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN VARIAS CALLES DEL PARAJE BICHIBIL SEGUNDA ETAPA - 223816 | 20 | Oaxaca | 68 | Ocotlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OCOTLÁN DE MORELOS | 223816 | S | 25 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1116.0, meta_modificada:1116.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PARAJE BICHIBIL, 71510 OCOTLÁN DE MORELOS, OCOTLÁN DE MORELOS OAXACA ENTRE CALLE QUINTA DE AYUNTAMIENTO Y CALLE AYUNTAMIENTO, LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE OCOTLÁN DE MORELOS AL NORESTE DEL TEMPL, lon:-96.66067055, lat:16.80433778}} | 2021-09-06 | 2021-10-04 | 523236.65 | 1744122.18 | 523236.65 | 523236.65 | 523236.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOM/FISMDF/068/001/02/2021-11, contratista:CONSTRUCCIONES GBC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS, monto:1744122.18, importe_modificado:1744122.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}} | {1998970/proyecto_INICIO, 1998970/proyecto_PROCESO, 1998970/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA NO SE HA TERMINADO DE PAGAR POR LO QUE NO SE PUEDE REPORTAR AL 100%, trimestre:3.0, usuario:raulmendozav, fecha:2021-10-25}} | {obs1: {observación:CAPTURAR EL MOMENTO CONTABLE COMPROMETIDO CONFORME A SU MONTO TOTAL CONTRATADO, trimestre:3.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2021-10-19}, obs2: {observación: EL MOMENTO CONTABLE COMPROMETIDO SE REFIERE AL INSTRUMENTO JURIDICO QUE FORMALIZA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, ESTE CASO ES EL CONTRATO QUE ES POR UN MONTO $1744122.18, Y NO DE $523,236.65, FAVOR DE CORREGIR EL MOMENTO CONTABLE DE COMPROMETIDO, trimestre:3.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2021-10-25}}
2021 | 3 | OAX210301998990 | Proyecto de inversión | 2800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2800000.0, modificado:2500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE MAGÜEY LARGO - 223950 | 20 | Oaxaca | 72 | San José del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE DEL PROGRESO | 223950 | S | 120 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:4, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO AGENCIA MUNICIPAL DE MAGUEY LARGO, 71550 MAGUEY LARGO, SAN JOSÉ DEL PROGRESO OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 6 KILOMETROS DE LAS OFICNAS ADMINISTRATIVAS DEL H. AY, lon:-96.65668961, lat:16.68413051}} | 2021-05-03 | 2021-07-31 | 2500000 | 2500000 | 1970498.59 | 1970498.59 | 1970498.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJP/FAISMyDTDF/072/057/2021, contratista:CONSTRUCTORA WOLFSBURG S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PROGRESO, monto:2500000.0, importe_modificado:2500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.8}} | {1998990/proyecto_INICIO, 1998990/proyecto_PROCESO, 1998990/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301999089 | Acción | 81000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81000.0, modificado:81000.0}} | REALIZACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO - 27432 | 20 | Oaxaca | 37 | Mesones Hidalgo |  | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO | 27432 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PLAN(ES), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.966546, lat:16.915356}} | 2021-05-01 | 2021-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PLAN(ES), avance:0.0}} | {1999089/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301999332 | Acción | 176948.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176948.4, modificado:176948.4}} | 33604 IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES - 120912 | 20 | Oaxaca | 292 | San Pablo Cuatro Venados |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PABLO CUATRO VENADOS | 120912 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:292, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.89111, lat:16.982708}} | 2021-03-26 | 2021-12-30 | 123863.88 | 176948.4 | 123863.88 | 123863.88 | 123863.88 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSPCV/FISMDF/292/01-SER/2021, contratista:GRUPO CONSULTOR ESPECIALIZADO COSAGA S.A.S DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO CUATRO VENADOS, monto:176948.4, importe_modificado:176948.4}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.7}} | {1999332/proyecto_PROCESO, 1999332/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301999338 | Acción | 174466.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174466.56, modificado:174466.56}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 122246 | 20 | Oaxaca | 453 | Santiago Astata |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTIAGO ASTATA | 122246 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:453, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.675866, lat:15.987631}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 174466.56 | 174466.56 | 174466.56 | 34893.31 | 34893.31 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SP/MSA/FISMDF/453/002/2021, contratista:CORPORACION INTEGRAL EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA ZECSA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO ASTATA, monto:174466.56, importe_modificado:174466.56}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.7}} | {1999338/proyecto_PROCESO, 1999338/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301999362 | Acción | 1665380.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1665380.49, modificado:0.0}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 131654 | 20 | Oaxaca | 565 | Villa de Zaachila |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA | 131654 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.750588, lat:16.950718}} | 2021-03-08 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {1999362/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DERIVADO DE LA OBSERVACION EN MIDS: El proyecto cuenta con observaciones, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en el SRFT en ceros hasta que el proyecto se elimine en la MIDS y se reporte nuevamente atendiendo las observaciones., trimestre:3.0, usuario:eliaortizv, fecha:2021-09-29}, obs2: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DERIVADO DE LA OBSERVACION EN MIDS: El proyecto cuenta con observaciones, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en el SRFT en ceros hasta que el proyecto se elimine en la MIDS y se reporte nuevamente atendiendo las observaciones., trimestre:3.0, usuario:eliaortizv, fecha:2021-09-29}, obs3: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DERIVADO DE LA OBSERVACION EN MIDS: El proyecto cuenta con observaciones, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en el SRFT en ceros hasta que el proyecto se elimine en la MIDS y se reporte nuevamente atendiendo las observaciones., trimestre:3.0, usuario:eliaortizv, fecha:2021-09-29}} | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-28}}
2021 | 3 | OAX210301999550 | Acción | 71360.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71360.31, modificado:71360.31}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 201647 | 20 | Oaxaca | 258 | San Miguel Achiutla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL ACHIUTLA | 201647 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:258, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.489374, lat:17.306252}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {1999550/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301999607 | Acción | 217274.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217274.77, modificado:217274.77}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 212844 | 20 | Oaxaca | 117 | San Bartolomé Loxicha |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOME LOXICHA | 212844 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:117, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.711016, lat:15.97039}} | 2021-02-27 | 2021-12-31 | 217274.77 | 217274.77 | 108637.38 | 108637.38 | 108637.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PSP/MSBL/FISMDF/SBL/117/001/2021, contratista:RP-CONSTRUCCIONES Y LOGISTICA S.A DE C.V, convocante:SAN BARTOLOME LOXICHA, monto:217274.77, importe_modificado:217274.77}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:5.0}} | {1999607/proyecto_INICIO, 1999607/proyecto_PROCESO, 1999607/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:corregir meta modificada, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2021-10-14}}
2021 | 3 | OAX210301999655 | Acción | 213203.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213203.75, modificado:213203.75}} | 33604 IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES - 221788 | 20 | Oaxaca | 372 | Santa Catarina Yosonotú |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA YOSONOTU | 221788 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:372, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.662128, lat:17.02055}} | 2021-02-21 | 2021-10-09 | 213203.75 | 213203.75 | 200203.75 | 200203.75 | 200203.75 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSCY/372/R33/FIII/3%G.I./001/2021, contratista:ANTONIO GARZON ANTONIO, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA YOSONOTÚ, monto:213203.75, importe_modificado:213203.75}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:6.7}} | {1999655/proyecto_PROCESO, 1999655/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301999772 | Adquisición | 2228438.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2228438.2, modificado:114681.87}} | EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 25 RÍO GRANDE DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA | 5060011780801021 | S | 141 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:4.0, meta_modificada:4.0}, meta2: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta3: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:1, direccion:Acapulco - Salina Cruz, 71838 Río Grande O Piedra Parada, Oax., México, lon:-97.42246628, lat:15.99549015}} | 2021-08-25 | 2021-12-31 | 114681.87 | 114681.87 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}, meta3: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301999779 | Adquisición | 2228438.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2228438.2, modificado:89249.16}} | EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 31 JUQUILA DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA | 5060011780801421 | S | 156 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:364, localidad:1, direccion:San Nicolas, 71900 Santa Catarina Juquila, Oax., México, lon:-97.2902408, lat:16.2409439}} | 2021-08-25 | 2021-12-31 | 89249.16 | 89249.16 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301999792 | Adquisición | 2228438.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2228438.2, modificado:48300.0}} | EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 62 HUAZOLOTITLÁN DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA | 5060011780802621 | S | 102 | 109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:414, localidad:1, direccion:71790 Santa María Huazolotitlán, Oax., México, lon:-97.9125774, lat:16.3024789}} | 2021-08-25 | 2021-12-31 | 48300 | 48300 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210302000841 | Adquisición | 1604440.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1604440.87, modificado:1604440.87}} | EQUIPAMIENTO DEL CENTRO UNIVERSITARIO INTEGRAL DE FOMENTO A LA ACTIVACIÓN FÍSICA Y UN ESTILO DE VIDA SALUDABLE | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA MIXTECA | 5500011729300121 | S | 803 | 1491 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:2, direccion:CARRETERA A ACATLIMA KILOMETRO 2.5 AGENCIA ACATLIMA HUAJUAPAN DE LEON OAXACA CP 69000, lon:-97.776236, lat:17.806837}} | 2021-09-30 | 2021-12-31 | 1604440.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} | {2000841/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210302001406 | Proyecto de inversión | 1986513.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1986513.78, modificado:1984424.6}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, EN LA SECUNDARIA FEDERAL REFORMA AGRARIA, CLAVE 20DES0137Q, DE LA COLONIA LA REFORMA AGRARIA. | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable | 10600115358 | S | 193 | 207 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:629.33, meta_modificada:629.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:camino al sabino, 71233-REFORMA AGRARIA, lon:-96.734358, lat:17.027281}} | 2021-09-27 | 2021-12-25 | 635684 | 1984424.6 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Numero de control de ejecutora, trimestre:3.0, usuario:fortunatoaragonj, fecha:2021-10-20}, obs2: {observación:contrato en proceso de firma, la ejecutora se compromete a cargar el archivo digital en la liga registrada, trimestre:3.0, usuario:fortunatoaragonj, fecha:2021-10-20}} | {obs1: {observación:El número de registro debe ser igual al PIP Etapa: 1060011535800120, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2021-10-20}, obs2: {observación:la liga del contrato marca error o directorio no encontrado, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2021-10-20}}
2021 | 3 | OAX210302001579 | Proyecto de inversión | 16000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:14, modalidad:U, prog_pres:100, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.6E7, modificado:1.6E7}} | PROYECTO PARA LA CREACIÓN DE TRIBUNALES LABORALES LOCALES EN EL ESTADO DE OAXACA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Otros Proyectos | Sin identificar | CONSEJO DE LA JUDICATURA | 3020011755500121 | S | 943518 | 1403542 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:140.0, meta_modificada:140.0}, meta2: {unidad_medida:Metros, meta:1944.87, meta_modificada:1944.87}, meta3: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:243.0, meta_modificada:243.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:413, localidad:1, direccion:CALLE LOTE #2 MANZANA 7, FRACCIONAMIENTO LA CRUCECITA, SANTA MARIA HUATULCO, OAX. C.P. 70987, lon:-96.322093, lat:15.836111}, geo2: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE NOCHE BUENA # 11, INFONAVIT, ANDADOR ZAPANDÚ, JUCHITAN DE ZARAGOZA, OAXACA, C.P. 70000, lon:-95.021633, lat:16.433308}, geo3: {cve_municipio:390, localidad:1, direccion:CALLE ESCULTORES S/N FRACC. LA VIJARRA, SANTA LUCIA DEL CAMINO, OAX. OAXACA, C.P. 68030, lon:-96.694677, lat:17.064118}} | 2021-04-23 | 2021-10-16 | 16000000 | 15964488.16 | 8673220 | 8673220 | 1898205.44 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAEASPEJEO/SO-07/ADELP-02/21, contratista:FRAGASA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:PODER JUDUCAL DEL ESTADO DEOAXACA/ CONSEJO DE LA JUDICATURA, monto:714114.73, importe_modificado:714114.73}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAEASPEJEO/SE-02/ADELP-01/21, contratista:ELECTRONICA COMPUTACION TELECOMUNICACIONES Y OFICINA DE OAXACA S.A. DE C.V., convocante:PODER JUDUCAL DEL ESTADO DEOAXACA/ CONSEJO DE LA JUDICATURA, monto:3098259.83, importe_modificado:3098259.83}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PJEO/TSJEO/CJ/DIJ/AD/TRIBUNALES LABORALES LOCALES/003/2021, contratista:CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES MONTAJES E INGENIERIA METALUX S.A. DE C.V., convocante:PODER JUDUCAL DEL ESTADO DEOAXACA/ CONSEJO DE LA JUDICATURA, monto:1935993.6, importe_modificado:1935993.6}, ctto4: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PJEO/TSJEO/CJ/DIJ/AD/TRIBUNALES LABORALES LOCALES/002/2021, contratista:CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES MONTAJES E INGENIERIA METALUX S.A. DE C.V., convocante:PODER JUDUCAL DEL ESTADO DEOAXACA/ CONSEJO DE LA JUDICATURA, monto:2809520.0, importe_modificado:2809520.0}, ctto5: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PJEO/TSJEO/CJ/DIJ/AD/TRIBUNALES LABORALES LOCALES/001/2021, contratista:VÍCTOR RODRIGO BRAVO ALTAMIRANO, convocante:PODER JUDUCAL DEL ESTADO DEOAXACA/ CONSEJO DE LA JUDICATURA, monto:7406600.0, importe_modificado:7406600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:140.0}, meta2: {unidad_medida:Metros, avance:1680.0}, meta3: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:243.0}} | {2001579/proyecto_PROCESO, 2001579/proyecto_INICIO, 2001579/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar una clasificación distinta de otros, trimestre:3.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-10-21}}
2021 | 3 | OAX210302001784 | Proyecto de inversión | 7000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000000.0, modificado:7000000.0}} | (OBRA NUEVA) EDIFICIO DE SALAS DE COMPUTO DE DOS NIVELES PARA LA DES DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA Y DES DE CIENCIAS AGROPECUARIAS CAMPUS LOMA BONITA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN | 5490011730600121 | S | 110 | 186 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:710.0, meta_modificada:710.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:San Antonio, 68405 Loma Bonita, Oax., México, lon:-95.8921139, lat:18.0960594}} | 2021-07-17 | 2021-10-14 | 3850000 | 6543632.7 | 1635987.24 | 1635987.24 | 1635987.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UNPA/OP/E2-02/2021, contratista:GRUPO URBANIZADO DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES MAYEN,S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN, monto:6543632.7, importe_modificado:6543632.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:177.5}} | {2001784/proyecto_INICIO, 2001784/proyecto_PROCESO, 2001784/proyecto_INICIO, 2001784/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210302001785 | Proyecto de inversión | 2244414.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2244414.13, modificado:2244414.13}} | ¿CONSTRUCCION DE TECHADO DEL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, DE LA ESCUELA PRIMARIA RURAL REVOLUCIÓN CLAVE:20DPR0999B¿ | 20 | Oaxaca | 336 | San Pedro Yólox | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable | 210308 | S | 43 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:528.0, meta_modificada:528.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:336, localidad:1, direccion:DIAGONAL DE 16 DE SEPTIEMBRE, 68707, lon:-96.551576, lat:17.588436}} | 2021-08-17 | 2021-12-17 | 2244414.13 | 2244414.13 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Numero de control de ejecutora, trimestre:3.0, usuario:fortunatoaragonj, fecha:2021-10-20}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210302003182 | Proyecto de inversión | 7907050 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7907050.0, modificado:7907050.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CAFETERIA (PRIMERA ETAPA) | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR | 5460011768000121 | S | 1430 | 625 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1126.67, meta_modificada:1126.67}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:C. Principal 59, La Labor de Medina, 70800 Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oax., México, lon:-96.57840729, lat:16.335213}, geo2: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Otro, Carretera 350, San Martin Caballero, 70805 Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oax., México, lon:-96.57937288, lat:16.32948848}, geo3: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:C. Principal 750, San Isidro O Tierra Blanca, 70805 Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oax., México, lon:-96.58508062, lat:16.33265964}} | 2021-09-01 | 2022-01-28 | 4190737 | 7907050 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. CM-01/UNSIS/FAM2021-E3/2021, contratista:ARGUTSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, monto:1418548.17, importe_modificado:1418548.17}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. UNSIS/LPEO/FAM2021-E3/2021, contratista:ARGUTSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, monto:6488501.83, importe_modificado:6488501.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.07}} | {2003182/proyecto_INICIO, 2003182/proyecto_PROCESO, 2003182/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LA LIGA YA FUE ACTUALIZADA FAVOR DE VERIFICAR MUCHAS GRACIAS. http://www.unsis.edu.mx/licitaciones/2021/LPEO-920046992-E3-20201/CONTRATO.pdf, trimestre:3.0, usuario:erickaochoav, fecha:2021-10-21}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210302003193 | Proyecto de inversión | 3584011.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3584011.99, modificado:3584011.99}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE BASQUETBOL TECHADA (PRIMERA ETAPA) | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR | 5460011769600121 | S | 1430 | 625 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:909.1, meta_modificada:909.1}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Otro, Carretera 350, San Martin Caballero, 70805 Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oax., México, lon:-96.57971621, lat:16.32979736}, geo2: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:C. Principal 750, San Isidro O Tierra Blanca, 70805 Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oax., México, lon:-96.58527374, lat:16.33259786}, geo3: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:C. Principal 59, La Labor de Medina, 70800 Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oax., México, lon:-96.57847166, lat:16.335213}} | 2021-09-01 | 2021-12-29 | 2688010 | 3584011.99 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. CM-01/UNSIS/FAM2021-E2/2021, contratista:ARGUTSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, monto:695760.19, importe_modificado:695760.19}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. UNSIS/LPEO/FAM2021-E2/2021, contratista:ARGUTSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, monto:2888251.8, importe_modificado:2888251.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:126.82}} | {2003193/proyecto_PROCESO, 2003193/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LA LIGA YA FUE ACTUALIZADA FAVOR DE VERIFICAR GRACIAS. http://www.unsis.edu.mx/licitaciones/2021/LPEO-920046992-E2-20201/CONTRATO.pdf, trimestre:3.0, usuario:erickaochoav, fecha:2021-10-21}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210302003409 | Proyecto de inversión | 2721962.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2721962.02, modificado:2721962.02}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUÁREZ" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011776200221 | S | 32 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:196, localidad:1, direccion:CF46+8R San Juan Evangelista Analco, Oax., México, lon:-96.53792739, lat:17.40579644}} | 2021-08-18 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210302005454 | Proyecto de inversión | 6020000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9, modalidad:U, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6020000.0, modificado:6020000.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS A LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO IHUITLAN PLUMAS, CAMINO EC. (CUACNOPALAM - OAXACA)- SANTIAGO IHUITLAN PLUMAS DEL KILOMETRO 0+000 AL 4+900, TRAMO A EJECUTAR, DEL KILOMETRO 3+500 AL KM 4+900 | 20 | Oaxaca | 464 | Santiago Ihuitlán Plumas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTIAGO IHUITLAN PLUMAS | 003 | S | 250 | 235 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.4, meta_modificada:1.4}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:464, localidad:1, direccion:VH5W+QQ Concepción Buenavista, Oax., México, lon:-97.40306854, lat:17.85949901}, geo2: {cve_municipio:464, localidad:1, direccion:VH3P+XG Santiago Ihuitlán Plumas, Oax., México, lon:-97.41371155, lat:17.85492406}} | 2021-05-01 | 2021-12-31 | 5760000 | 6020000 | 5760000 | 5760000 | 5760000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107523, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO IHUITLAN PLUMAS, monto:6020000.0, importe_modificado:6020000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.3}} | {2005454/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210302006144 | Proyecto de inversión | 4597661.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4597661.24, modificado:4597661.24}} | CONSTRUCCION DE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA | 5430011750300121 | S | 214 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:895.33, meta_modificada:895.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:545, localidad:1, direccion:Teotitlan de Flores Magón, 68540 Teotitlán de Flores Magón, Oax., México, lon:-97.0780814, lat:18.1388168}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 4597661.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2006144/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar una clasificación distinta de otros, trimestre:3.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-10-21}}
2021 | 3 | OAX210302006200 | Adquisición | 802033.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:802033.04, modificado:802033.04}} | EQUIPAMIENTO DE AULAS GENERALES INTERACTIVA Y AUDITORIO DE LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA | 5430011740800121 | S | 167 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:545, localidad:1, direccion:Teotitlan de Flores Magón, 68540 Teotitlán de Flores Magón, Oax., México, lon:-97.0780814, lat:18.1388168}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 802033.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} | {2006200/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX15150300583334 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:90, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:3996000.0}} | Analisis Urbano, Territorial Y Prospectivo Del Area De Influencia Inmediata Del Aeropuerto De Cd. Ixtepec Habilitado Para Actividad Aeroportuaria Civil O Comercial | 20 | Oaxaca | 14 | Ciudad Ixtepec | Programa de Estudios de Preinversión | Comunicaciones | Sin identificar | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | RA23-FONSUR/7376/2015 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:-, lon:-95.098713, lat:16.567698}} | 2015-11-01 |  | 3996000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {651871/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2021-10-05}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX15150300584636 | Proyecto de inversión | 180000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.8E8, modificado:1.8E8}} | Urbanizacion De 135 Hectareas Del Desarrollo Urbano Integral (Dui) Salina Cruz Oaxaca (Poligono 14) | 20 | Oaxaca | 79 | Salina Cruz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO | RG23-PR/7416/2015 | N | 0 | 0 | 82371 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:-, lon:-95.192159, lat:16.175885}} | 2015-11-23 | 2015-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {653427/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2021-10-05}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX00160200693649 | Proyecto de inversión | 1452453.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1452453.39, modificado:1452453.39}} | Ampliacion De La Red De Electrica En La Agencia De Policia Las Carretas De La Criba A El Cascajal - 142268 | 20 | Oaxaca | 131 | San Dionisio Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SAN DIONISIO OCOTEPEC | 142268 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:131, localidad:2, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN DIONISIO OCOTEPEC - AGENCIA DE POLICA DE LAS CARRETAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 850 RANCHERIA SAN DIONISIO OCOTEPEC, 70495 LAS CARRETAS, SAN DIONISIO OCOTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A LA RANCHERIA CASCAJAL Y CAMINO C, lon:-96.36110106, lat:16.752134}} | 2016-07-20 | 2016-09-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDO-131/FAIS-FISMDF/008/CTO/2016, contratista:JAVIER COSTUMBRE VASQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC, monto:1452453.39, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {795216/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-06}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX16160200720872 | Proyecto de inversión | 1693325.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1693325.74, modificado:1693325.74}} | Construcción De Pozo Profundo Uno En La Agencia Municipal De San Jose Del Palmar - 155690 | 20 | Oaxaca | 79 | Salina Cruz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ | 155690 | N | 0 | 0 | 310 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:5, direccion:NINGUNOPUEBLO SAN JOSÉ DEL PALMAR, 70615 SAN JOSÉ DEL PALMAR, SALINA CRUZ OAXACA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE UBICA EN SAN JOSE DEL PALMAR, lon:-95.16335443, lat:16.24566617}} | 2016-06-01 | 2016-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-MSC/079/23/2016, contratista:CONSORCIO DE MAQUINARIAS REFACCIONES Y EQUIPO DE JUCHITAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALINA CRUZ, monto:1693325.74, importe_modificado:1693325.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {822439/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2021-10-05}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX16160200720903 | Proyecto de inversión | 345139.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:345139.43, modificado:345139.43}} | Construccion De Un Aula En La Escuela Primaria Bilingue Guiengola - 181502 | 20 | Oaxaca | 515 | Santo Domingo Tehuantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | 181502 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA LOPEZ PORTILLO, 70760 SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE POCHUTLA, CALLE DEL CERRO LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS ENTRE LAS CALLES ALDAMA POCHUTLA Y DEL, lon:-95.26144582, lat:16.31193656}} | 2016-08-01 | 2016-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDT/FISM/515/COP/016/2016, contratista:CR & UM PROVEEDORA MATERIALISTA, S.C. DE R.L. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, monto:345139.43, importe_modificado:345139.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {822470/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2021-10-05}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX16160200726273 | Proyecto de inversión | 248051.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248051.28, modificado:248051.28}} | Construccion De Muros De Contención En Varias Calles De La Cabecera Municipal - 110080 | 20 | Oaxaca | 263 | San Miguel Coatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | EL AYUNTAMIENTO | 110080 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:263, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA PUEBLO SAN MIGUEL COATLAN, 70874 SAN MIGUEL COATLÁN, SAN MIGUEL COATLÁN OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE SEGUNDA DE BENITO JUAREZ, CALLE MATAMOROS LOS MUROS SE ESTÁN CONSTRUYENDO SOBRE LA CALLE REFORMA Y BENITO JUAREZ QUE ES N, lon:-96.69262386, lat:16.19914438}} | 2016-05-23 | 2016-06-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:43645, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL COATLAN , monto:248051.28, importe_modificado:248051.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {827840/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2021-10-05}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX16160300784171 | Proyecto de inversión | 587284.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:587284.29, modificado:587284.29}} | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En El Bario San Isidro - 212878 | 20 | Oaxaca | 263 | San Miguel Coatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | EL AYUNTAMIENTO | 212878 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:263, localidad:1, direccion:BARRIO SAN ISIDRO, 70874 SAN MIGUEL COATLÁN, SAN MIGUEL COATLÁN OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL BARIO SAN ISIDRO QUE CORRESPONDE A LA C, lon:-96.70083142, lat:16.18670842}} | 2016-06-27 | 2016-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMC/FISM-DF/FIII/263/01/06/2016, contratista:KEODESA ELECTRIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL COATLAN , monto:587284.29, importe_modificado:587284.29}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {888299/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2021-10-05}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX00160300784495 | Proyecto de inversión | 999748.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999748.77, modificado:999748.77}} | Ampliacion De La R D De La Linea De Energia Electrica - 212765 | 20 | Oaxaca | 378 | Santa Cruz Mixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ MIXTEPEC | 212765 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:378, localidad:3, direccion:RANCHERIA CAMINO AL RECIBIMIENTO, 00000 SAN MATEO MIXTEPEC, SANTA CRUZ MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , CAMINOA LRECIBIMIENTO Y CAMINO A LA TOMA, lon:-96.93506288, lat:16.78457736}} | 2016-07-18 | 2016-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {888623/proyecto_INICIO, 888623/proyecto_FIN, 888623/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-06}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX00160300810567 | Proyecto de inversión | 459349.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:459349.73, modificado:459349.73}} | Construccion De Techado En La Cancha De La Escuela Primaria Bilingue Benito Juarez - 193445 | 20 | Oaxaca | 417 | Santa María Jacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC | 193445 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:417, localidad:0, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL MANANTIAL, 00000 EL MANANTIAL, SANTA MARÍA JACATEPEC OAXACA ENTRE CAMINO DE TERRACERIA Y CARRETERA TUXTEPEC-AYOTZINTEPEC,, lon:-96.17837223, lat:17.91268036}} | 2016-05-19 | 2016-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {914695/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-06}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX00170200866768 | Acción | 368393.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:368393.31, modificado:368393.31}} | 33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 92336 | 20 | Oaxaca | 366 | Santa Catarina Loxicha | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA LOXICHA POCHUTLA | 92336 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:366, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.754866, lat:16.069504}} | 2017-04-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {975784/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-06}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX00170200866921 | Proyecto de inversión | 888474.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:888474.66, modificado:888474.66}} | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Obra Ubicada En La Localidad San Baltazar Loxicha Pochutla - 90428 | 20 | Oaxaca | 113 | San Baltazar Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN BALTAZAR LOXICHA | 90428 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1399.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:1, direccion: , SAN BALTAZAR LOXICHA, SAN BALTAZAR LOXICHA OAXACA , SAN BALTAZAR LOXICHA, lon:-96.78978928, lat:16.07375133}} | 2017-03-03 | 2017-05-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSBL/FISMDF/113/001/2017, contratista:ASESORIA Y CONSTRUCCION ABANER S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN BALTAZAR LOXICHA, monto:888474.66, importe_modificado:888474.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {975937/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-06}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX17170200894585 | Proyecto de inversión | 421565.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:421565.18, modificado:421565.18}} | Rehabilitacion De Relleno Sanitario | 20 | Oaxaca | 23 | Cuilápam de Guerrero | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CUILAPAM DE GUERRERO | MCG-FORTAMUN-DF-003-2017 | N | 0 | 0 | 21597 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:0, direccion:MUNICIPIO DE CUILAPAM DE GUERRERO (BASURERO MUNICIPAL), lon:-96.780591, lat:16.996001}} | 2017-02-17 | 2017-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG/FORTAMUN-DF/003/2017, contratista:GABINO EUSEBIO MUÑOZ AVENDAÑO, convocante:MUNICIPIO DE CUILAPAM DE GUERRERO, monto:421565.18, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1006159/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2021-10-08}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX17170200894651 | Proyecto de inversión | 90720.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90720.67, modificado:90720.67}} | Construccion De Barda A Un Costado Del Edificio De Seguridad Publica | 20 | Oaxaca | 23 | Cuilápam de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE CUILAPAM DE GUERRERO | MCG/FORTAMUN-DF/006/2017 | N | 0 | 0 | 21597 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:0, direccion:MUNICIPIO DE CUILAPAM DE GUERRERO, lon:-96.780591, lat:16.996001}} | 2017-05-01 | 2017-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG/FORTAMUN-DF/006/2017, contratista:GRUPO ZIMERN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CUILAPAM DE GUERRERO, monto:90720.67, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1006236/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2021-10-08}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX17170300933333 | Proyecto de inversión | 490024.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490024.31, modificado:490024.31}} | Construccion De Pavimento A Base De Concreto Hidraulico En La Privada Niños Heroes - 192622 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO | 192622 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:18, direccion:PRIVADA NIÑOS HEROES PUEBLO PALOMARES, 70312 PALOMARES, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE MUJER DORMIDA, CALLE NIÑOS HER, lon:-95.0583064, lat:17.13447412}} | 2017-08-21 | 2017-10-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMRA/DOP/057/023/FISM/2017, contratista:DESARROLLO RURAL Y URBANO DE ANTEQUERA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO, monto:490024.31, importe_modificado:490024.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1059586/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2021-10-08}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX17170300933879 | Proyecto de inversión | 597000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387000.0, modificado:597000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:PRIVADA, monto:210000.0, modificado:597000.0}} | Reposicion De Pozo Profundo En Colonia Agua Blanca - 144164 | 20 | Oaxaca | 150 | San Francisco Telixtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA | 144164 | N | 0 | 0 | 11893 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:150, localidad:1, direccion:CALLE LA LABOR BARRIO EL CALVARIO, 68213 SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE LA LABOR Y , SE LOCALIZA AUN COST, lon:-96.90027636, lat:17.30631067}} | 2017-05-15 | 2017-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1060132/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-10}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX00170300934647 | Proyecto de inversión | 1319229.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1319229.19, modificado:1319229.19}} | Construccion Del Sistema De Agua Potable - 151277 | 20 | Oaxaca | 127 | San Cristóbal Amoltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC | 151277 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:127, localidad:2, direccion:PUEBLO BUENAVISTA, 69837 BUENA VISTA, SAN CRISTÓBAL AMOLTEPEC OAXACA ENTRE Y , SE LOCALIZA A 500 METROS DE LA DESVIACION DEL CAMINO PARA SANTA CATARIN, lon:-97.56422972, lat:17.30215425}} | 2017-07-24 | 2017-09-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1060900/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-06}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX00170401006751 | Proyecto de inversión | 3854032.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3854032.23, modificado:3854032.23}} | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En La Av La Hacienda - 297762 | 20 | Oaxaca | 131 | San Dionisio Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC | 297762 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:131, localidad:17, direccion:BARRIO, 70495 BARRIO LINDA VISTA, SAN DIONISIO OCOTEPEC OAXACA, BARRIO LINDAVISTA SAN DIONISIO OCOTEPEC TLACOLULA, OAXACA, lon:-96.3911892, lat:16.79335159}} | 2017-12-11 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDO/131/FISMDF/026/2017, contratista:MONTUHOTEP CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC, monto:3854032.23, importe_modificado:3854032.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1141831/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-06}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX00170401006753 | Proyecto de inversión | 798864.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:798864.52, modificado:798864.52}} | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En Varias Calles Del Barrio Tres De Mayo - 322024 | 20 | Oaxaca | 131 | San Dionisio Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC | 322024 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:131, localidad:19, direccion:BARRIO TRES DE MAYO, 70495 BARRIO 3 DE MAYO, SAN DIONISIO OCOTEPEC OAXACA, BARRIO TRES DE MAYO SAN DIONISIO OCOTEPEC, TLACOLULA, lon:-96.4031489, lat:16.78824701}} | 2017-11-06 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDO/131/FISMDF/003/2017, contratista:C. MAGALY LAZARO CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC, monto:798864.52, importe_modificado:798864.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1141833/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-06}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX00170401006950 | Proyecto de inversión | 763435.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:758440.33, modificado:758440.33}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4994.84, modificado:4994.84}} | Rehabilitación De La Red De Distribución De Agua Potable - 289013 | 20 | Oaxaca | 321 | San Pedro Nopala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PEDRO NOPALA | 289013 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:321, localidad:2, direccion:PUEBLO SANTA MARIA YOSOCUNO, 69516 YOSOCUNO, SAN PEDRO NOPALA OAXACA, A UN KILOMETRO DE LA AGENCIA MUNICIPALAL NORTE, lon:-97.58108916, lat:17.84934459}} | 2017-10-04 | 2017-11-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1142030/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-06}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX00170401009048 | Proyecto de inversión | 5587290.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5587290.44, modificado:5587290.44}} | Construccion De Colector Sanitario Para Aguas Negras Col Ricardo Flores Magon La Cascada - 339539 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 339539 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:CALLE LOS PINOS INTERIOR S/N COLONIA RICARDO FLORES MAGÓN, 69800 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CALLE LOS PINOS Y, lon:-97.68323866, lat:17.26519243}} | 2017-10-24 | 2017-12-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCT-397/FISMDF/IR/012/2017, contratista:JESUS MORALES SANTIAGO, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:5587290.44, importe_modificado:5587290.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1144128/proyecto_INICIO, 1144128/proyecto_FIN, 1144128/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-06}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX00170401009064 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | Construccion De Techado De Cancha De Usos Multiples Primera Etapa - 273841 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 273841 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:3, direccion:CALLE LOS ESPINOS INTERIOR S/N EJIDO CAMPO DE AVIACIÓN, 69806 CAMPO DE AVIACIÓN, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CALLE LOS ESPINOS Y CAMINO A , lon:-97.67897505, lat:17.24045132}} | 2017-11-06 | 2017-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCT-397/FISMDF/AD/051/2017, contratista:COVAMIX S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1144144/proyecto_INICIO, 1144144/proyecto_FIN, 1144144/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-06}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX00170401009768 | Acción | 31187 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31187.0, modificado:31187.0}} | Plan De Desarrollo Municipal - 342081 | 20 | Oaxaca | 369 | Santa Catarina Quiané | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA CATARINA QUIANE OAXACA | 342081 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:369, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.740748, lat:16.880306}} | 2017-01-02 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1144848/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-06}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX00170401010064 | Proyecto de inversión | 499998.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499998.69, modificado:499998.69}} | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Las Calles Ayacahuite - 245626 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 245626 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:29, direccion:CALLE A CRUZ VERDE INTERIOR S/N BARRIO SAN BARTOLO, 69800 SAN BARTOLO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CALLE A CRUZ VERDE Y CALLE REMIGIO SARA, lon:-97.6655458, lat:17.25656174}} | 2017-09-28 | 2017-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCT-397/FISMDF/AD/038/2017, contratista:ARQUEIC CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:499998.69, importe_modificado:499998.69}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1145144/proyecto_INICIO, 1145144/proyecto_FIN, 1145144/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-06}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX00170401010715 | Proyecto de inversión | 1090552.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1090552.32, modificado:1090552.32}} | Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico De La Calle Rosendo Pineda Col Guenda Bianni Segunda Seccion - 314276 | 20 | Oaxaca | 43 | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA OAXACA | 314276 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE ROSENDO PINEDA COLONIA GUENDA BIANNI, 70000 HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA, HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE AVENIDA , lon:-95.00987605, lat:16.44127526}} | 2017-09-06 | 2017-10-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/MHCJZ/020/043/024/2017, contratista:ING. RAUL OROZCO ALTAMIRANO, convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA, monto:1090552.32, importe_modificado:1090552.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1145795/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX00170401010839 | Proyecto de inversión | 1663963.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1663963.25, modificado:1663963.25}} | Ampliacion De Energia Electrica En La Calle De Agustín De Iturbide Y Lorenzo Escalante En La Comunidad De San Juan Diuxi - 300975 | 20 | Oaxaca | 195 | San Juan Diuxi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN DIUXI | 300975 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:195, localidad:1, direccion:CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE Y LORENZO ESCALANTE PUEBLO SAN JUAN DIUXI, 69946 SAN JUAN DIUXI, SAN JUAN DIUXI OAXACA, DEL PALACIO MUNICIPAL UN KILOMETRO A, lon:-97.38282803, lat:17.29196835}} | 2017-08-28 | 2017-10-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1145919/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuales desde que cargaron al SRFT no fueron registrados los avances y han permanecido activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía, trimestre:3.0, usuario:edwinycruzram, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX00170401011976 | Proyecto de inversión | 549053.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549053.24, modificado:549053.24}} | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable - 204248 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 204248 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:105, direccion:CALLE A MEXICALCINGO INTERIOR S/N RANCHERIA MEXICALCINGO DE LOS GRANADOS, 69806 MEXICALCINGO DE LOS GRANADOS, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE , lon:-97.83784539, lat:17.08286069}} | 2017-09-07 | 2017-11-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCT-397/FISMDF/AD/028/2017, contratista:CONSORCIO JURIDICO AVILA CRUZ, COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:549053.24, importe_modificado:549053.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1147056/proyecto_PROCESO, 1147056/proyecto_FIN, 1147056/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuales desde que cargaron al SRFT no fueron registrados los avances y han permanecido activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía, trimestre:3.0, usuario:edwinycruzram, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX00170401016773 | Proyecto de inversión | 742498.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:742498.75, modificado:742498.75}} | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable - 323716 | 20 | Oaxaca | 536 | San Vicente Nuñú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE NUÑU | 323716 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:536, localidad:1, direccion:SAN VICENTE NUÑU, 69585 SAN VICENTE NUÑÚ, SAN VICENTE NUÑÚ OAXACA, PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL TOMAMOS LA CALLE 2 SUR LUEGO LA 3 ORIENTE Y ENSEGUI, lon:-97.44082254, lat:17.45349233}} | 2017-10-30 | 2017-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1151853/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuales desde que cargaron al SRFT no fueron registrados los avances y han permanecido activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía, trimestre:3.0, usuario:edwinycruzram, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX18180201107504 | Acción | 216000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216000.0, modificado:216000.0}} | 33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 52987 | 20 | Oaxaca | 275 | San Miguel Quetzaltepec | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MIGUEL QUETZALTEPEC | 52987 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:275, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.76168, lat:16.975487}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSMQ/FISMDF/FIII/275/02/2018, contratista:GADICSE CORPORATIVO SA DE CV, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL QUETZALTEPEC, monto:216000.0, importe_modificado:216000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1245886/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:3.0, usuario:saulgportillosa, fecha:2021-10-12}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX00180201107532 | Proyecto de inversión | 396000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396000.0, modificado:396000.0}} | Rehabilitacion En Diversos Caminos De La Comunidad - 81627 | 20 | Oaxaca | 360 | Santa Ana Zegache | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H MUNICIPIO DE SANTA ANA ZEGACHE | 81627 | N | 0 | 0 | 184 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:360, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO PROLONGACIÓN AVENIDA BENITO JUAREZ - SAN JERONIMO ZEGACHE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 500 RANCHERIA SANTA ANA ZEGACHE, 71516 SANTA ANA ZEGACHE, SANTA ANA ZEGACHE OAXACA ENTRE AVENIDA AV. BENITO JUAREZ Y CAMINO CAMINO REAL, CAMINO CAMINO, lon:-96.73713022, lat:16.84034672}} | 2018-03-08 | 2018-03-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1245914/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se cancela el folio, ya que fue registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuales desde que cargaron al SRFT no fueron registrados los avances y han permanecido activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía, trimestre:3.0, usuario:edwinycruzram, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX00180201107546 | Proyecto de inversión | 754000.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:754000.65, modificado:754000.65}} | Construcción De Muro De Contención En Santo Domingo Yolotepec - 132721 | 20 | Oaxaca | 261 | San Miguel Amatitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MIGUEL AMATITLAN | 132721 | N | 0 | 0 | 755 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:261, localidad:8, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO BARRIO SANTO DOMINGO YOLOTEPEC, 69248 SANTO DOMINGO YOLOTEPEC, SAN MIGUEL AMATITLÁN OAXACA ENTRE CARRETERA HUAJUAPAN Y CALLE MIGUEL HIDALGO, LA OBRA SE ENCUENTRA ENFRENTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL ENTRE LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y LA, lon:-97.95338824, lat:17.81056295}} | 2018-04-23 | 2018-06-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1245928/proyecto_FIN, 1245928/proyecto_PROCESO, 1245928/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX18180201107872 | Proyecto de inversión | 839526.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:839526.12, modificado:839526.12}} | Rehabilitacion Del Drenaje Sanitario De La Calle Segunda Sur Y Quinta Poniente - 132244 | 20 | Oaxaca | 418 | Santa María Jalapa del Marqués | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUES | 132244 | N | 0 | 0 | 23 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:418, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA SUR BARRIO SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS, 70710 SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS, SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS OAXACA ENTRE AVENIDA CUARTA PONIENTE Y AVENIDA QUINTA PONIENTE, CALLE PRIMERA SUR SE ENCUENTRA LA CALLE CERCA DE LA CANCHA D, lon:-95.45147449, lat:16.44154678}} | 2018-06-04 | 2018-07-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-41/MSMJM/418/FISMDF/008/2018, contratista:INTERSTEEL STRUCTURES, S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:839526.12, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1246254/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:3.0, usuario:saulgportillosa, fecha:2021-10-12}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX18180201108208 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Cuarta Sección En La Localidad De Asunción Ixtaltepec - 126889 | 20 | Oaxaca | 5 | Asunción Ixtaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ASUNCION IXTALTEPEC | 126889 | N | 0 | 0 | 1350 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO CARRETERO SECCION CUARTA SECCIÓN, 70140 ASUNCIÓN IXTALTEPEC, ASUNCIÓN IXTALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE DE LOS MAESTROS Y CALLE JESÚS RASGADO, CARRETERA CANAL 33 LA OBRA SE UBICA SOBRE CAMINO CARRETERO ENTRE LAS CALLES DE LOS MAESTROS JESUS , lon:-95.06666718, lat:16.49864018}} | 2018-03-27 | 2018-04-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/AD/07/005/MAI/FISM-DF/2018, contratista:FERNANDO TOLEDO ROSADO, convocante:MUNICIPIO DE ASUNCION IXTALTEPEC, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1246590/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:3.0, usuario:saulgportillosa, fecha:2021-10-12}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX18180201108404 | Acción | 135175.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135175.12, modificado:135175.12}} | 33903 Servicios Integrales - 83197 | 20 | Oaxaca | 81 | San Agustín Atenango | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN ATENANGO | 83197 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.015183, lat:17.611699}} | 2018-02-21 | 2018-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:001/2018, contratista:FERMAR INFRAESTRUCTURAS SOFISTICADAS S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN ATENANGO, monto:135175.12, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1246786/proyecto_INICIO, 1246786/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:3.0, usuario:saulgportillosa, fecha:2021-10-12}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX18180201108612 | Proyecto de inversión | 948590.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:948590.8, modificado:948590.8}} | Construccion De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable Colonia Cuarta Seccion - 34935 | 20 | Oaxaca | 141 | San Francisco del Mar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL MAR | 34935 | N | 0 | 0 | 390 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:141, localidad:36, direccion:CALLE JUAN ALVAREZ COLONIA CUARTA SECCION, 70146 SAN FRANCISCO DEL MAR, SAN FRANCISCO DEL MAR OAXACA ENTRE CALLE JUAN ALVAREZ Y AVENIDA BENITO JUAREZ, COL. CUARTA SECCION, lon:-94.50535001, lat:16.33766044}} | 2018-03-13 | 2018-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSFM/0141/III/003/2018, contratista:QUIMAJO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL MAR, monto:948590.8, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1246994/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:3.0, usuario:saulgportillosa, fecha:2021-10-12}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX18180201108992 | Proyecto de inversión | 1258000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1258000.0, modificado:1258000.0}} | Rehabilitación De Camino Rural Ec Tuxtepec Palomares Santiago Yaveo - 77749 | 20 | Oaxaca | 498 | Santiago Yaveo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO | 77749 | N | 0 | 0 | 3207 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:498, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO ENTRONQUE TUXTEPEC-PALOMARES - SANTIAGO YAVEO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 44 0 PUEBLO SANTIAGO YAVEO, lon:-95.58962613, lat:17.40349797}} | 2018-02-19 | 2018-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSY/498/FISMDF/OP/01/2018, contratista:CONSTRUCCIONES & C.P. ASOCIADOS KETNA ' A UU ÑUU, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO, monto:1258000.0, importe_modificado:1258000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {1247374/proyecto_PROCESO, 1247374/proyecto_FIN, 1247374/proyecto_INICIO, 1247374/proyecto_PROCESO, 1247374/proyecto_FIN, 1247374/proyecto_INICIO, 1247374/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:3.0, usuario:saulgportillosa, fecha:2021-10-12}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX00180201113453 | Acción | 20000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:20000.0}} | Curso De Capacitacion Y Actualizacion - 93468 | 20 | Oaxaca | 541 | Tanetze de Zaragoza | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TANETZE DE ZARAGOZA | 93468 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:541, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.302236, lat:17.376733}} | 2018-02-26 | 2018-03-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1251835/proyecto_INICIO, 1251835/proyecto_FIN, 1251835/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se cancela el folio, ya que fue registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuales desde que cargaron al SRFT no fueron registrados los avances y han permanecido activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía, trimestre:3.0, usuario:edwinycruzram, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX180301307571 | Proyecto de inversión | 2493757.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2493757.5, modificado:2493757.5}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA - 174890 | 20 | Oaxaca | 277 | Villa Sola de Vega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA SOLA DE VEGA | 174890 | N | 0 | 0 | 58 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:58, direccion:EJIDO SAN JUAN ELOTEPEC, 71427SAN JUAN ELOTEPEC, VILLA SOLA DE VEGA OAXACAENTRE CAMINO SAN JUAN ELOTEPEC Y CAMINO SAN FELIPE ZAPOTITLAN,EJIDO SAN JUAN ELOTEPEC CP. 71427 SAN JUAN ELOTEPEC, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE CAMINO SAN JUAN ELOTEPEC, lon:-97.20978267, lat:16.84398711}} | 2018-03-17 | 2018-06-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1307571/proyecto_INICIO, 1307571/proyecto_FIN, 1307571/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:reynaehernandezm, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX180301314151 | Proyecto de inversión | 498840 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498840.0, modificado:498840.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL PARAJE LA LOBERA Y EL TABACO - 208753 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 208753 | N | 0 | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:23, direccion:CALLE A CHALCATONGO INTERIOR S/N BARRIO SAN PEDRO, 69800SAN PEDRO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACAENTRE CALLE A CHALCATONGO Y,PARA LLEGAR A LA OBRA NOS UBICAMOS EN LA GASOLINERA SANTA MARÍA Y SIGUMOS LA CARRETERA A CHALCATONGO A UNOS 300 MTS H, lon:-97.66286838, lat:17.25675719}} | 2018-05-08 | 2018-06-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCT-397/FISMDF/AD/012/2018, contratista:CONSTRUCCIONES GPOGUZBE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:498840.0, importe_modificado:498840.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1314151/proyecto_PROCESO, 1314151/proyecto_FIN, 1314151/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:reynaehernandezm, fecha:2021-10-05}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX180301314786 | Proyecto de inversión | 449999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449999.99, modificado:449999.99}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 211360 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 211360 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:30, direccion:CALLE EL SABINO INTERIOR S/N BARRIO SAN SEBASTIÁN, 69800SAN SEBASTIÁN, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACAENTRE CALLE EL SABINO Y CALLE ROSALES,PARA LLEGAR A LA OBRA NOS UBICAMOS EN EL CALVARIO Y TÓMANOS LA CALLE SABINO LLEGANDO A LA BARRANCA AHÍ , lon:-97.69028648, lat:17.26959385}} | 2018-05-17 | 2018-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCT-397/FISMDF/AD/017/2018, contratista:ARQUEIC CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:449999.99, importe_modificado:449999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1314786/proyecto_INICIO, 1314786/proyecto_FIN, 1314786/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:reynaehernandezm, fecha:2021-10-05}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX180301314822 | Proyecto de inversión | 449999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449999.99, modificado:449999.99}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL - 211454 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 211454 | N | 0 | 0 | 75 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4040.0, meta_modificada:4040.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:5, direccion:CALLE CAÑADA MARÍA SEGUNDA SECCION INTERIOR S/N RANCHERIA CAÑADA MARIA SEGUNDA SECCION, 69800CAÑADA MARÍA (SEGUNDA SECCIÓN), HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACAENTRE CALLE A CAÑADA MARIA SEGUNDA SECCION Y,PARA LLEGAR A LA OBRA PASAMOS LA AGENCIA D, lon:-97.61359254, lat:17.28249884}} | 2018-05-24 | 2018-07-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCT-397/FISMDF/AD/023/2018, contratista:MARTIN REYES MARROQUIN, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:449999.99, importe_modificado:449999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1314822/proyecto_INICIO, 1314822/proyecto_FIN, 1314822/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:reynaehernandezm, fecha:2021-10-05}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX180301315116 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO - 212635 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 212635 | N | 0 | 0 | 65 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:378.0, meta_modificada:378.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:40, direccion:CALLE A RIO DELGADO INTERIOR S/N RANCHERIA RIO DELGADO, 69800RÍO DELGADO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACAENTRE CALLE A RIO DELGADO Y,LA OBRA SE ENCUENTRA LLEGANDO A LA AGENCIA DE RIÓ DELGADO, lon:-97.68586713, lat:17.21679593}} | 2018-05-28 | 2018-07-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCT-397/FISMDF/AD/024/2018, contratista:ESTUDIOS, PROYECTOS Y DIBUJOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1315116/proyecto_INICIO, 1315116/proyecto_FIN, 1315116/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:reynaehernandezm, fecha:2021-10-06}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX180301316484 | Proyecto de inversión | 452239.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:452239.64, modificado:452239.64}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 217083 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 217083 | N | 0 | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:27, direccion:CALLE A TIERRA AZUL INTERIOR S/N RANCHERIA TIERRA AZUL, 69802TIERRA AZUL, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACAENTRE CALLE A TIERRA AZUL Y CARRETERA TLAXIACO-OAXACA,PARA LLEGAR A LA OBRA NOS UBICAMOS EN EL RESTAURANTE CLUB CAMPESTRE DEL BOSQUE AVANZ, lon:-97.63427101, lat:17.33235108}} | 2018-06-04 | 2018-07-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCT-397/FISMDF/AD/032/2018, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR JAFRISA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:452239.64, importe_modificado:452239.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1316484/proyecto_PROCESO, 1316484/proyecto_FIN, 1316484/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:reynaehernandezm, fecha:2021-10-06}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX180301319176 | Proyecto de inversión | 699978.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699978.5, modificado:699978.5}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 226085 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 226085 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2208.0, meta_modificada:2208.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:46, direccion:CALLE A YUCUHILLO INTERIOR S/N RANCHERIA YUCUHILLO, 69806YUCUHILLO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACAENTRE CALLE A YUCUHILLO Y CAMINO A SAN MIGUEL PROGRESO, CARRETERA A PUTLA PARA LLEGAR A LA OBRA NOS UBICAMOS EN LA DESVIACIÓN A SAN MIGUEL PROGR, lon:-97.79689682, lat:17.16199048}} | 2018-05-09 | 2018-06-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCT-397/FISMDF/AD/034/2018, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES YERUTNAE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:699978.5, importe_modificado:699978.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1319176/proyecto_INICIO, 1319176/proyecto_FIN, 1319176/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:reynaehernandezm, fecha:2021-10-06}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX180301320164 | Proyecto de inversión | 749999.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749999.31, modificado:749999.31}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 229370 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 229370 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1512.7, meta_modificada:1512.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:17, direccion:CALLE A OJITE CUAUHTEMOC INTERIOR S/N PUEBLO EL OJITE, 69806EL OJITE CUAUHTÉMOC, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACAENTRE CALLE A OJITE CUAUHTEMOC Y CARRETERA A PUTLA,PARA LLEGAR A LA OBRA NOS UBICAMOS EN LA FERRETERÍA RAMIREZ Y A UNOS 100 METROS , lon:-97.73693992, lat:17.22866588}} | 2018-06-08 | 2018-08-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCT-397/FISMDF/IR/013/2018, contratista:ARBEIT CORPORATIVO DE INGENIERIA S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:749999.31, importe_modificado:749999.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1320164/proyecto_PROCESO, 1320164/proyecto_INICIO, 1320164/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:reynaehernandezm, fecha:2021-10-07}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX180301320401 | Proyecto de inversión | 720437.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720437.26, modificado:720437.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 230376 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 230376 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:59, direccion:CALLE A YUTENINO CUQUILA INTERIOR S/N PUEBLO YUTENINO CUQUILA, 69800YUTENINO CUQUILA, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACAENTRE CALLE A YUTENINO CUQUILA Y,PARA LLEGAR A LA OBRA NOS DIRIGIMOS A LA COMUNIDAD DE YUTENINO CUQUILA Y EN EL CENTRO DE LA L, lon:-97.75051826, lat:17.17756479}} | 2018-07-27 | 2018-10-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCT-397/FISMDF/IR/018/2018, contratista:GAFB INFRAESTRUCTURA S.A. DE C. V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:720437.26, importe_modificado:720437.26}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1320401/proyecto_INICIO, 1320401/proyecto_FIN, 1320401/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:reynaehernandezm, fecha:2021-10-06}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX180301320601 | Proyecto de inversión | 517515.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:517515.07, modificado:517515.07}} | AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 231018 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 231018 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:113, direccion:CALLE A LOMA SAYII INTERIOR S/N RANCHERIA LOMA SAYII, 69800LOMA SAYII, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACAENTRE CALLE A LOMA SAYII Y,PARA LLEGAR A LA OBRA NOS UBICAMOS EN LA AGENCIA DE LOMA SAYII Y A UNOS 100 METROS SE ENCUENTRA LA OBRA, lon:-97.76017956, lat:17.17737854}} | 2018-07-04 | 2018-08-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCT-397/FISMDF/AD/036/2018, contratista:TRES FORTINES INGENIERIA APLICADA S.A. C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:517515.07, importe_modificado:517515.07}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1320601/proyecto_INICIO, 1320601/proyecto_FIN, 1320601/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:reynaehernandezm, fecha:2021-10-06}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX180301328655 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS HELEN KELLER - 268471 | 20 | Oaxaca | 123 | San Bernardo Mixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN BERNARDO MIXTEPEC | 268471 | N | 0 | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.8, meta_modificada:31.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:3, direccion:CALLE CAMINO A LA SOLEDAD PUEBLO SAN JERÓNIMO TITITLÁN, 71213SAN JERÓNIMO TITITLÁN, SAN BERNARDO MIXTEPEC OAXACAENTRE CALLE CAMINO A LA SOLEDAD Y CALLE , CALLE PRINCIPAL SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE CAMINO A LA SOLEDAD ESQUINA CON , A UNOS 100 MT, lon:-96.83947678, lat:16.87741991}} | 2018-06-04 | 2018-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1328655/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-12}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX180301331960 | Proyecto de inversión | 1276763.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1276763.3, modificado:1276763.3}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CÁRCAMO PARA REBOMBEO DE AGUAS NEGRAS EN LA CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMINGUEZ - 275782 | 20 | Oaxaca | 308 | San Pedro Huilotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PEDRO HUILOTEPEC | 275782 | N | 0 | 0 | 2827 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:308, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMINGUEZ INTERIOR SIN NUMERO PUEBLO SAN PEDRO HUILOTEPEC, 70777SAN PEDRO HUILOTEPEC, SAN PEDRO HUILOTEPEC OAXACAENTRE CAMINO ALVARO OBREGON Y CALLE MANZANILLO, CALZADA DEL PANTEÓN LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ , lon:-95.14413104, lat:16.24792036}} | 2018-05-08 | 2018-07-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1331960/proyecto_PROCESO, 1331960/proyecto_INICIO, 1331960/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2021-10-06}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX180301332290 | Proyecto de inversión | 480427.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480427.99, modificado:480427.99}} | MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE ABASOLO - 276555 | 20 | Oaxaca | 343 | San Sebastián Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN ABASOLO | 276555 | N | 0 | 0 | 1948 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:343, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO INTERIOR 0 PUEBLO SAN SEBASTIÁN ABASOLO, 70407SAN SEBASTIÁN ABASOLO, SAN SEBASTIÁN ABASOLO OAXACAENTRECALLE ABASOLO Y CALLE GRAL ISAAC M. IBARRA, CALLE GUERRERO SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE ABASOLO ENTRE LA CALLE GENERAL ISAAC M. IBA, lon:-96.59402173, lat:16.99667052}} | 2018-06-11 | 2018-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1332290/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-13}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX180301333765 | Proyecto de inversión | 479738.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479738.37, modificado:0.0}} | AMAPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA - 279393 | 20 | Oaxaca | 391 | Santa Lucía Miahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MIAHUATLAN | 279393 | N | 0 | 0 | 128 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:391, localidad:11, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN, 70840RÍO COMAL, SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN OAXACAENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE ,LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE RIO COMAL, lon:-96.63581161, lat:16.23067703}} | 2018-09-01 | 2018-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1333765/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-13}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX180301343558 | Proyecto de inversión | 4300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1290000.0, modificado:1290000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Estatal, monto:3010000.0, modificado:3010000.0}} | CONST DEL CAM SAN ANTONIO OZOLOTEPEC SAN ANDRES LOVENE TRAMO CERO AL QUINCE SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM OCHO AL KM NUEVE - 298584 | 20 | Oaxaca | 211 | San Juan Ozolotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO SAN JUAN OZOLOTEPEC | 298584 | N | 0 | 0 | 3168 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:211, localidad:2, direccion:PUEBLO SAN ANDRÉS LOVENO, 70897SAN ANDRÉS LOVENE, SAN JUAN OZOLOTEPEC OAXACAENTREY,CAMINO RURA DEL CAMINO SAN ANTONIO OZOLOTEPEC-SAN ANDRÉS LOVENE, TRAMO DEL KM. 0000 AL KM. 15+000, SUBTRAMO A CONSTRUIR: DEL KM. 8+000 AL KM. 9+000., lon:-96.20414303, lat:16.0392673}} | 2018-05-11 | 2018-11-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1343558/proyecto_INICIO, 1343558/proyecto_FIN, 1343558/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:solicito cancelación de folio, no contamos con ninguna información relacionada a este proyecto., trimestre:3.0, usuario:miguelacastillor, fecha:2021-10-01}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX180301379609 | Proyecto de inversión | 1199966.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199966.12, modificado:1199966.12}} | REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL SANTA MARÍA PRIMERA ETAPA - 292762 | 20 | Oaxaca | 399 | Santa María Atzompa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA ATZOMPA | 292762 | N | 0 | 0 | 4700 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:399, localidad:38, direccion:PRIVADA SEGUNDA PRIVADA DE CHAPIZLE INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL SANTA MARÍA, 71220ALFAREROS [FRACCIONAMIENTO], SANTA MARÍA ATZOMPA OAXACAENTRE PRIVADA PRIMERA PRIVADA DE CHAPIZLE Y CALLE LIRIOS, CALLE CHAPIZLE AL FINALIZAR LA SEGUNDA, lon:-96.7882998, lat:17.1175349}} | 2018-04-30 | 2018-06-13 | 1199966.12 | 1199966.12 | 1199966.12 | 1199966.12 | 1199966.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMA/399/FISM-DF/001/2018, contratista:CONSTRUCCIONES EFECTIVAS DE OAXACA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ATZOMPA, monto:1199966.12, importe_modificado:1199966.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1379609/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX180401432876 | Proyecto de inversión | 664508.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:664508.64, modificado:664508.64}} | CONSTRUCCION DE INVERNADERO PARA EL MEJORAMIENTO A LA PRODUCTIVIDAD AGRICOLA - 329359 | 20 | Oaxaca | 269 | San Miguel el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL EL GRANDE | 329359 | S | 60 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2500.0, meta_modificada:25000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:269, localidad:2, direccion:CALLE CAMINO A LA COMUNIDAD DE BENITO JUAREZ RANCHERIA BENITO JUÁREZ, 71143 BENITO JUÁREZ, SAN MIGUEL EL GRANDE OAXACA ENTRE CARRETERA BENITO JUAREZ Y CARRETERA A SAN MIGUEL EL GRNDE, CAMINO A GUERRERO DEL PALACIO MUNICIPAL DE SAN, lon:-97.62996931, lat:17.00632347}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1432876/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-13}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX180401443319 | Proyecto de inversión | 385331.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385331.22, modificado:385331.22}} | MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL ENTRONQUE SANTA LUCIA A SAN ISIDRO EL QUEYON - 370679 | 20 | Oaxaca | 391 | Santa Lucía Miahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MIAHUATLAN | 370679 | S | 140 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:391, localidad:9, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN, 70840 SAN ISIDRO EL QUEYÓN, SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUESTRA HUBICADA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO EL QUEYON PERTENE, lon:-96.6504128, lat:16.22637539}} | 2018-11-02 | 2018-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1443319/proyecto_INICIO, 1443319/proyecto_PROCESO, 1443319/proyecto_FIN, 1443319/proyecto_PROCESO, 1443319/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-13}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX180401447533 | Proyecto de inversión | 1067772.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1067772.36, modificado:1067772.36}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA - 377423 | 20 | Oaxaca | 475 | Santiago Matatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO MATATLAN | 377423 | S | 68 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:610.0, meta_modificada:6100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:475, localidad:1, direccion:CALLE PRIV DE PORVENIR PUEBLO SANTIAGO MATATLÁN, 70440 SANTIAGO MATATLÁN, SANTIAGO MATATLÁN OAXACA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE 5 DE MAYO SE LOCALIZA AL 4 CUADRAS DEL PALACIO MUNICIPAL AL NOROESTE, lon:-96.38644535, lat:16.86618039}} | 2018-10-08 | 2018-12-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1447533/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-13}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX180401453262 | Proyecto de inversión | 299999 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299999.0, modificado:299999.0}} | CONSTRUCCION DE LA DA ETAPA DE LA AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTESSORI - 396572 | 20 | Oaxaca | 499 | Santiago Yolomécatl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTIAGO YOLOMECATL | 396572 | S | 70 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:499, localidad:1, direccion:AVENIDA MORELOS PUEBLO SANTIAGO YOLOMÉCATL, 69570 SANTIAGO YOLOMÉCATL, SANTIAGO YOLOMÉCATL OAXACA ENTRE AVENIDA CENTENARIO Y CALLE ACATEMPAN, CALLE IGUALA A UN COSTADO DEL CENTRO DE SALUD, lon:-97.56772272, lat:17.46919741}} | 2018-07-30 | 2018-09-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1453262/proyecto_INICIO, 1453262/proyecto_FIN, 1453262/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX180401455134 | Acción | 125283.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125283.94, modificado:125283.94}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 399052 | 20 | Oaxaca | 380 | Santa Cruz Papalutla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA CRUZ PAPALUTLA | 399052 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:380, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.584911, lat:16.959489}} | 2018-03-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1455134/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2021-10-11}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX180401457206 | Proyecto de inversión | 1629110 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1629110.0, modificado:1629110.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAHULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA DE LA LOCALIDAD DE SAN GREGORIO OZOLOTEPEC - 401376 | 20 | Oaxaca | 424 | Santa María Ozolotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA OZOLOTEPEC | 401376 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:424, localidad:4, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN GREGORIO OZOLOTEPEC, 70870 SAN GREGORIO OZOLOTEPEC, SANTA MARÍA OZOLOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE EMPREDADA, CALLE PORFIRIO DIAZ LA PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO SE IMPLEME, lon:-96.32824583, lat:16.13100929}} | 2018-02-15 | 2018-08-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1457206/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2021-10-11}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX180401462264 | Acción | 438463.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:438463.36, modificado:438463.36}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 407201 | 20 | Oaxaca | 272 | San Miguel Panixtlahuaca |  | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA | 407201 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:272, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.379643, lat:16.260031}} | 2018-03-02 | 2018-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1462264/proyecto_INICIO, 1462264/proyecto_FIN, 1462264/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX180401463352 | Acción | 14744.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14744.99, modificado:14744.99}} | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS - 408159 | 20 | Oaxaca | 299 | San Pablo Yaganiza |  | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO YAGANIZA | 408159 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:299, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.229575, lat:17.146083}} | 2018-09-25 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSPY/299/PRODIM/002/2018, contratista:DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL Y COMERCIAL OAXTEX , S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO YAGANIZA, monto:14744.99, importe_modificado:14744.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1463352/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2021-10-11}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX180401466026 | Proyecto de inversión | 132872 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132872.0, modificado:132872.0}} | REHABILITACIÓN DE CARRETERA DE VILLA CHILAPA A TAMAZULAPAM - 411437 | 20 | Oaxaca | 405 | Villa de Chilapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO VILLA DE CHILAPA DE DIAZ | 411437 | S | 1095 | 837 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:405, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD PUEBLO VILLA DE CHILAPA DE DÍAZ, 69540 VILLA DE CHILAPA DE DÍAZ, VILLA DE CHILAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CARRETERA TAMAZULAPAM, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LAS CALLES DE LIBERTAD Y CARRETERA A , lon:-97.62873487, lat:17.65618008}} | 2018-03-07 | 2018-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1466026/proyecto_PROCESO, 1466026/proyecto_INICIO, 1466026/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX180401468293 | Proyecto de inversión | 521191.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:296564.31, modificado:296564.31}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224627.43, modificado:224627.43}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO A BASE DE PANELES SOLARES - 414016 | 20 | Oaxaca | 201 | San Juan Juquila Vijanos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUTAMIENTO DE SAN JUAN JUQUILA VIJANOS | 414016 | S | 82 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:1400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:201, localidad:2, direccion:CALLE CENTRO DE LA COMUNIDAD LAS DELICIAS, 68828 LAS DELICIAS, SAN JUAN JUQUILA VIJANOS OAXACA ENTRE Y , CENTRO DE LA LOCALIDAD DE LAS DELICIAS CALLE PRINCIPAL, lon:-96.25736031, lat:17.33643828}} | 2018-10-29 | 2018-11-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1468293/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX180401470021 | Proyecto de inversión | 2355000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2355000.0, modificado:2355000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA OZOLOTEPEC - 415785 | 20 | Oaxaca | 424 | Santa María Ozolotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA OZOLOTEPEC | 415785 | S | 430 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:424, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SANTA MARÍA OZOLOTEPEC, 70870 SANTA MARÍA OZOLOTEPEC, SANTA MARÍA OZOLOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE CENTENARIO, LA OBRA SE EJECUTO EN EL DOMICILIO CONSIDERADO PARA EL CENTRO DE SALUD, lon:-96.36985034, lat:16.13137719}} | 2018-01-01 | 2018-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1470021/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX180401470667 | Acción | 1146662.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1146662.44, modificado:1146662.44}} | 33303 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACION DE PROCESOS - 416473 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO MATIAS ROMERO AVENDAÑO | 416473 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.042149, lat:16.877889}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1470667/proyecto_INICIO, 1470667/proyecto_PROCESO, 1470667/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX180401471364 | Proyecto de inversión | 747527.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:747527.57, modificado:747527.57}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS ECOLÓGICOS EN LA LOCALIDAD DE SAN ESTEBAN OZOLOTEPEC - 417208 | 20 | Oaxaca | 424 | Santa María Ozolotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 417208 | S | 47 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:424, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN ESTEBAN OZOLOTEPEC, 70870 SAN ESTEBAN OZOLOTEPEC, SANTA MARÍA OZOLOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CONOCIDO Y , LA OBRA DELOS BAÑOS BIOGESTORES ESTÁN UBICADAS CERCA DE LA CALLE PRINCIPAL DE SAN ESTEBAN OZOLOTEP, lon:-96.35999031, lat:16.07839564}} | 2018-10-15 | 2018-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1471364/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX180401480823 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750000.0, modificado:1750000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SEGUNDA ETAPA - 426670 | 20 | Oaxaca | 36 | Guevea de Humboldt | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE GUEVEA DE HUMBOLDT | 426670 | S | 2500 | 2000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:PUEBLO GUEVEA DE HUMBOLDT, 70725 GUEVEA DE HUMBOLDT, GUEVEA DE HUMBOLDT OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE GUEVEA DE HUMBOLDT, lon:-95.36799531, lat:16.79032238}} | 2018-05-11 | 2018-11-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-PU-TD/MGH-036/FISMDF-PROII/INV-001/2018, contratista:SERVICONTRUCCIONES Y EDIFICACIONES ECASEF S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUEVEA DE HUMBOLDT, monto:2500000.0, importe_modificado:2500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1480823/proyecto_INICIO, 1480823/proyecto_FIN, 1480823/proyecto_PROCESO, 1480823/proyecto_FIN, 1480823/proyecto_PROCESO, 1480823/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2021-10-06}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX180401482755 | Acción | 57445.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57445.3, modificado:57445.3}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 428631 | 20 | Oaxaca | 8 | Asunción Tlacolulita |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ASUNCION TLACOLULITA YAUTEPEC OAXACA | 428631 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.726305, lat:16.300263}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1482755/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2021-10-12}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX180401483563 | Acción | 117829.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117829.11, modificado:117829.11}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 430306 | 20 | Oaxaca | 565 | Villa de Zaachila |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA | 430306 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.750588, lat:16.950718}} | 2018-09-27 | 2018-10-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MVZ/FIII3%-I/2018, contratista:DESARROLLADORA DE OBRAS Y CAMINOS RIOJA S.A. DE C.V., convocante:VILLA DE ZAACHILA, monto:117829.11, importe_modificado:117829.11}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1483563/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2021-10-06}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX180401487988 | Acción | 397204.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397204.43, modificado:397204.43}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 223161 | 20 | Oaxaca | 391 | Santa Lucía Miahuatlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MIAHUATLAN | 223161 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:391, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.618211, lat:16.186473}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1487988/proyecto_INICIO, 1487988/proyecto_FIN, 1487988/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX180401488672 | Acción | 185030.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185030.21, modificado:185030.21}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 301086 | 20 | Oaxaca | 123 | San Bernardo Mixtepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN BERNARDO MIXTEPEC | 301086 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.898666, lat:16.824661}} | 2018-03-05 | 2018-12-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1488672/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX190201521515 | Acción | 456464.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:456464.78, modificado:456464.78}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 26519 | 20 | Oaxaca | 497 | Santiago Yaitepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTIAGO YAITEPEC | 26519 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:497, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.26936, lat:16.225571}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} | {1521515/proyecto_INICIO, 1521515/proyecto_FIN, 1521515/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:3.0, usuario:saulgportillosa, fecha:2021-10-12}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX190201538661 | Proyecto de inversión | 963845.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:963845.05, modificado:963845.05}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS FOSA SEPTICA TERCERA ETAPA - 81130 | 20 | Oaxaca | 142 | San Francisco Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO HUEHUETLAN | 81130 | S | 35 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:142, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO HUEHUETLÁN, 68520 SAN FRANCISCO HUEHUETLÁN, SAN FRANCISCO HUEHUETLÁN OAXACA ENTRE Y , SE UBICARAN EN LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO EN ZONA RURALES CON TRAZO URBANO IRREGULAR Y DISPERSO, lon:-96.94767653, lat:18.19749828}} | 2019-04-08 | 2019-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS/MSF/142/002/2019, contratista:JOSE MIGUEL ABRAHAM HERNANDEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO HUEHUETLAN, monto:963845.05, importe_modificado:963845.05}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1538661/proyecto_INICIO, 1538661/proyecto_PROCESO, 1538661/proyecto_INICIO, 1538661/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:3.0, usuario:saulgportillosa, fecha:2021-10-12}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX190201541033 | Proyecto de inversión | 1175150.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1175150.24, modificado:1175150.24}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NOCHE TRISTE - 84946 | 20 | Oaxaca | 111 | San Antonio Tepetlapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO TEPETLAPA | 84946 | S | 64 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:CALLE NOCHE TRISTE PUEBLO SAN ANTONIO TEPETLAPA, 71650 SAN ANTONIO TEPETLAPA, SAN ANTONIO TEPETLAPA OAXACA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SE ENCUENTRA EN LA CALLE NOCHE TRISTE PROLONGACION , lon:-98.06700991, lat:16.54405019}} | 2019-04-01 | 2019-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:84946, contratista:ESTEBAN DAVID ALBERTO VARGAS, convocante:municipio de san antonio tepetlapa, monto:1175150.24, importe_modificado:1175150.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1541033/proyecto_PROCESO, 1541033/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:3.0, usuario:saulgportillosa, fecha:2021-10-12}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX190201541805 | Proyecto de inversión | 1721964.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1721964.52, modificado:1721964.52}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA VARIAS CALLES SEGUNDA ETAPA - 86230 | 20 | Oaxaca | 316 | San Pedro Mártir Quiechapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MÁRTIR QUIECHAPA | 86230 | S | 356 | 337 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:316, localidad:1, direccion:CALLE ITURBIDE PUEBLO SAN PEDRO MÁRTIR QUIECHAPA, 70580 SAN PEDRO MÁRTIR QUIECHAPA, SAN PEDRO MÁRTIR QUIECHAPA OAXACA ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE LOPEZ MATEOS, CALLE AL OJO DE AGUA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE ITURBID, lon:-96.2420358, lat:16.4095947}} | 2019-04-02 | 2019-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP/316/COP-03/FISMDF/2019, contratista:MUNICIPIO SAN PEDRO MARTIR QUIECHAPA, convocante:MARCO ANTONIO VASQUEZ JUAREZ, monto:1721964.52, importe_modificado:1721964.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1541805/proyecto_INICIO, 1541805/proyecto_PROCESO, 1541805/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:3.0, usuario:saulgportillosa, fecha:2021-10-12}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX190201548943 | Proyecto de inversión | 2999336.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2999336.79, modificado:2999336.79}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 96786 | 20 | Oaxaca | 386 | Santa Cruz Zenzontepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC | 96786 | S | 72 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:386, localidad:21, direccion:PUEBLO , 00000 SANTA MARÍA TLAPANALQUIAHUITL, SANTA CRUZ ZENZONTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN 30 PREDIOS DE CON DIFERENTE DOMICILIO DENTRO DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA TLAPANALQUIAHUITL, lon:-97.50251681, lat:16.44622951}} | 2019-04-02 | 2019-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1548943/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:3.0, usuario:saulgportillosa, fecha:2021-10-12}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX190201548948 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 96796 | 20 | Oaxaca | 386 | Santa Cruz Zenzontepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC | 96796 | S | 26 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4994.23, meta_modificada:4994.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:386, localidad:82, direccion:PUEBLO , 00000 RANCHO NUEVO, SANTA CRUZ ZENZONTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA DENTRO DE LOS TERRENOS COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO, lon:-97.40158458, lat:16.43023393}} | 2019-04-03 | 2019-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1548948/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:3.0, usuario:saulgportillosa, fecha:2021-10-12}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX190201548954 | Proyecto de inversión | 1498540.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1498540.17, modificado:1498540.17}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN - 96802 | 20 | Oaxaca | 386 | Santa Cruz Zenzontepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC | 96802 | S | 84 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:386, localidad:80, direccion:PUEBLO , 00000 PIEDRA DE LETRA, SANTA CRUZ ZENZONTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD EN EL LADO SUR A UN COSTADO DE LA AGENCIA DE POLICÍA., lon:-97.41187073, lat:16.49553302}} | 2019-05-03 | 2019-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/SCZ/386/R33/FAISMDTDF/078/2019, contratista:CASIANO CAVERO GUTIÉRREZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC, monto:1498540.17, importe_modificado:1498540.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1548954/proyecto_INICIO, 1548954/proyecto_PROCESO, 1548954/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:3.0, usuario:saulgportillosa, fecha:2021-10-12}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX190201548960 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA - 96808 | 20 | Oaxaca | 386 | Santa Cruz Zenzontepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC | 96808 | S | 105 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:559.4, meta_modificada:559.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:386, localidad:2, direccion:PUEBLO , 00000 AGUA CENIZA, SANTA CRUZ ZENZONTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN EL CENTRO DE LA POBLACIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA DE AGUA CENIZA, lon:-97.39508094, lat:16.50145674}} | 2019-06-04 | 2019-08-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/SCZ/386/R33/FAISMDTDF/031/2019, contratista:PROYECTOS E INFRAESTRUCTURAS LA PIRAGUA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC, monto:1800000.0, importe_modificado:1800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1548960/proyecto_INICIO, 1548960/proyecto_PROCESO, 1548960/proyecto_FIN, 1548960/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:3.0, usuario:saulgportillosa, fecha:2021-10-12}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX190201552085 | Proyecto de inversión | 955095.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:955095.26, modificado:955095.26}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA AGUSTIN DE ITURBIDE BARRIO LA LOMA SAN MIGUEL PANIXTLAHUACALA AMPLIACION DEL DRENAJE - 105241 | 20 | Oaxaca | 272 | San Miguel Panixtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA | 105241 | S | 4017 | 3369 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:239.25, meta_modificada:239.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:272, localidad:1, direccion:AVENIDA AGUSTIN DE ITURBIDE PUEBLO SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, 71890 SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , CERCA DE LA OBRA SE ENCUENTRA EL RIO, lon:-97.37855425, lat:16.26348331}} | 2019-04-25 | 2019-06-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1552085/proyecto_INICIO, 1552085/proyecto_FIN, 1552085/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:3.0, usuario:saulgportillosa, fecha:2021-10-12}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX190201554636 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD CAMINO ZACATAL - 110964 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ | 110964 | S | 46 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:13, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 182 TRAMO JALAPA DE DIAZ - TUXTEPEC KILÓMETRO 129 + 500 PUEBLO CAMINO ZACATAL, 00000 CAMINO ZACATAL, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE CARRETERA JALAPA DE DIAZ - TUXTEPEC Y CAMINO DE ACCESO A LA LOCA, lon:-96.51733546, lat:18.09579799}} | 2019-03-20 | 2019-05-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSFJD-134-FlSMDF-COP-011/2019, contratista:EDUWIGIS ESCOBEDO PRADO, convocante:SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, monto:1100000.0, importe_modificado:1100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1554636/proyecto_PROCESO, 1554636/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-08}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX190201556687 | Acción | 71956.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71956.04, modificado:71956.04}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 115862 | 20 | Oaxaca | 416 | Santa María Ixcatlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA IXCATLAN | 115862 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:416, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.190482, lat:17.851593}} | 2019-03-01 | 2019-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} | {1556687/proyecto_FIN, 1556687/proyecto_PROCESO, 1556687/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-08}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX190401673137 | Proyecto de inversión | 438231.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:438231.26, modificado:438231.26}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARAJE LOS QUINCE - 109647 | 20 | Oaxaca | 570 | Zimatlán de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ | 109647 | S | 75 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:570, localidad:1, direccion:CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ BARRIO SAN JOSÉ, 71200 ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ, ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ OAXACA ENTRE CALLE DEL ASERRADERO Y PROLONGACION 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE DE LA GASOLINERA PARTIENDO DE LA GASOLINERA NUMERO 8736 DE , lon:-96.7904706, lat:16.85168299}} | 2019-03-20 | 2019-04-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1673137/proyecto_INICIO, 1673137/proyecto_FIN, 1673137/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-08}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX190401673336 | Proyecto de inversión | 597962.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:597962.97, modificado:597962.97}} | CONSTRUCCIÓN DE ALÚMBRADO PÚBLICO A BASE DE PANELES SOLARES EN LAS CALLES TOMAS DE AQUINO Y MARIA JIMENEZ DE AQUINO - 134308 | 20 | Oaxaca | 555 | Trinidad Zaachila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TRINIDAD ZAACHILA | 134308 | S | 140 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:555, localidad:3, direccion:CALLE MARIA JIMENEZ DE AQUINO COLONIA SANTA MARÍA ROALÓ, 71286 SANTA MARÍA ROALÓ, TRINIDAD ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE TOMAS AQUINO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE MORELOS SE CONSTRUIRAN LOS PANELES SOLARES EN LAS CALLES MAR, lon:-96.77422582, lat:16.91960017}} | 2019-07-01 | 2019-08-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1673336/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-08}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX190401678696 | Acción | 210374.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210374.66, modificado:210374.66}} | 33604 IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES - 267513 | 20 | Oaxaca | 285 | San Miguel Tlacamama |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TLACAMAMA | 267513 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:285, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.063217, lat:16.416729}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | {1678696/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-11}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX190401678891 | Proyecto de inversión | 1200911.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:840637.88, modificado:840637.88}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360273.37, modificado:360273.37}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS CALLES, COLONIA ZAACHILA II TERCERA Y CUARTA ETAPA - 270760 | 20 | Oaxaca | 565 | Villa de Zaachila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA | 270760 | S | 166 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.02, meta_modificada:1.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:565, localidad:26, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA ZAACHILA SEGUNDO, 71318 ZAACHILA SEGUNDO, VILLA DE ZAACHILA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA ZAACHILA SEGUNDO LAS CALLES AUN NO TIENEN DEFINIDO EL NOMBRE, lon:-96.70585148, lat:16.90840805}} | 2019-11-01 | 2019-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-08-322-00-2019, contratista:INGENIEROS MECA., S DE RL DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA, monto:1200411.0, importe_modificado:1200411.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1678891/proyecto_INICIO, 1678891/proyecto_PROCESO, 1678891/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-11}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX190401679053 | Proyecto de inversión | 2370648.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:601679.03, modificado:601679.03}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:1659454.15, modificado:1659454.15}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109515.6, modificado:109515.6}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 272966 | 20 | Oaxaca | 554 | Totontepec Villa de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS | 272966 | S | 95 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4506.1, meta_modificada:4506.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:554, localidad:3, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN MARCOS MOCTUM, 70256 SAN MARCOS MOCTUM, TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS OAXACA ENTRE Y , LA OBRA DE REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS MOCTUM PARA RECORR, lon:-96.01115452, lat:17.25728198}} | 2019-07-22 | 2019-10-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1679053/proyecto_INICIO, 1679053/proyecto_FIN, 1679053/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-11}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX190401682490 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DISPENSARIO MEDICO - 293515 | 20 | Oaxaca | 386 | Santa Cruz Zenzontepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC | 293515 | S | 67 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:92.0, meta_modificada:92.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:386, localidad:121, direccion:CALLE CONSTITUCIÓN 105 A INTERIOR 2 B RANCHERIA EL LIMONCILLO, 71366 UNIÓN DEL PROGRESO, SANTA CRUZ ZENZONTEPEC OAXACA ENTRE BRECHA MORELOS Y BRECHA HIDALGO, CALLE LIBERTAD EL DISPENSARIO MÉDICO SE UBICA A UN COSTADO DE LA AGENC, lon:-97.51299308, lat:16.51280513}} | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1682490/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-11}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX190401682571 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO - 293679 | 20 | Oaxaca | 386 | Santa Cruz Zenzontepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC | 293679 | S | 147 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:92.0, meta_modificada:92.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:386, localidad:12, direccion:CALLE ALDAMA 235 A INTERIOR 1 A BARRIO LA PAZ, 71366 LA PAZ, SANTA CRUZ ZENZONTEPEC OAXACA ENTRE BRECHA ALLENDE Y BRECHA CORREGIDORA, BRECHA HIDALGO EL DISPENSARIO SE UBICA A UN COSTADO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 20DTV15, lon:-97.39986833, lat:16.57456329}} | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1682571/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-11}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX190401683977 | Proyecto de inversión | 1453025.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1453025.13, modificado:1096336.11}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 296417 | 20 | Oaxaca | 307 | San Pedro Huamelula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PEDRO HUAMELULA | 296417 | S | 289 | 276 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:307, localidad:19, direccion:CALLE PRIMERO DE MAYO INTERIOR 0 000 PUEBLO TAPANALA, 70773 TAPANALÁ, SAN PEDRO HUAMELULA OAXACA ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE MIGUEL ALEMAN SE ENCUENTRA UBICADO EN LAS CALLES PRINCIPALES DE LA LOC, lon:-95.73016013, lat:15.96536143}} | 2019-07-13 | 2019-10-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1683977/proyecto_INICIO, 1683977/proyecto_FIN, 1683977/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-11}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX190401695400 | Acción | 83103.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83103.56, modificado:83103.56}} | COMPUTO - 187693 | 20 | Oaxaca | 507 | Santo Domingo Armenta |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 187693 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:507, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.378152, lat:16.332972}} | 2019-10-20 | 2019-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75169, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ARMENTA, monto:83268.74, importe_modificado:83268.74}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} | {1695400/proyecto_PROCESO, 1695400/proyecto_INICIO, 1695400/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-11}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX190401695522 | Acción | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | CREACION Y ACTUALIZACION DE LEYES Y REGLAMENTOS PLANES DE DESARROLLO MUNICIPAL - 275564 | 20 | Oaxaca | 285 | San Miguel Tlacamama |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 275564 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:285, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.063217, lat:16.416729}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1695522/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-11}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX190401695523 | Acción | 17000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17000.0, modificado:17000.0}} | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS - 275618 | 20 | Oaxaca | 285 | San Miguel Tlacamama |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 275618 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:285, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.063217, lat:16.416729}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | {1695523/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-11}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX200301744445 | Proyecto de inversión | 3023529.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3023529.47, modificado:3023529.47}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO QUIAVICUSAS - 39983 | 20 | Oaxaca | 125 | San Carlos Yautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO | 39983 | S | 756 | 703 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1459.0, meta_modificada:1459.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:29, direccion:CALLE SANTIAGO QUIAVICUSAS PUEBLO SAN CARLOS YAUTEPEC CENTRO, 70500 SANTIAGO QUIAVICUZAS, SAN CARLOS YAUTEPEC OAXACA ENTRE CALLE SANTIAGO QUIAVICUSAS Y , CAMINO A QUIAVICUSAS CON UN ANCHO DE 6 M, lon:-95.71874898, lat:16.861996}} | 2020-03-30 | 2020-06-12 | 3023524.47 | 3023524.47 | 3023524.47 | 3023524.47 | 3023524.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCY/125/FISMDF/51/029/2020, contratista:EDIFICACIONES Y PROYECTOS DE OAXACA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CARLOS YAUTEPEC, monto:3023529.47, importe_modificado:3023529.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1459.0}} | {1744445/proyecto_INICIO, 1744445/proyecto_FIN, 1744445/proyecto_PROCESO, 1744445/proyecto_INICIO, 1744445/proyecto_PROCESO, 1744445/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX200401839327 | Proyecto de inversión | 820475.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:820475.59, modificado:820475.59}} | REHABILITACIÓN DEL PARQUE MUNICPAL LOCALIDAD SAN JUAN TEPOSCOLULA - 205334 | 20 | Oaxaca | 221 | San Juan Teposcolula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN TEPOSCOLULA | 205334 | S | 231 | 232 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1523.3, meta_modificada:1523.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:221, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN JUAN TEPOSCOLULA, 69560 SAN JUAN TEPOSCOLULA, SAN JUAN TEPOSCOLULA OAXACA ENTRE CALLE PRIMAVERA Y CALLE PROL. HIPOLITO REYES, CALLE HIPOLITO REYES FRENTE AL EDIFICIO DEL PALACIO MUNICPAL A UN COSTD, lon:-97.42490334, lat:17.55073713}} | 2020-11-01 | 2020-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1839327/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-12}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX200401846102 | Proyecto de inversión | 1578366.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1578366.58, modificado:1578366.58}} | CONSTRUCCIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN SAN PEDRO SOCHIÁPAM LOCALIDAD SANTIAGO QUETZALAPA ASENTAMIENTO SANTIAGO QUETZALAPA - 225503 | 20 | Oaxaca | 326 | San Pedro Sochiápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PEDRO SOCHIAPAM | 225503 | S | 306 | 204 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:326, localidad:2, direccion:CALLE LIBRES RANCHERIA SANTIAGO QUETZALAPA, 68666 SANTIAGO QUETZALAPA, SAN PEDRO SOCHIÁPAM OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE ZARAGOZA, SE ENCUENTRA A 200 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA Y A 300 METROS DEL JARDIN DE NIÑOS , lon:-96.63149616, lat:17.83499977}} | 2020-08-31 | 2020-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1846102/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-12}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX200401851428 | Proyecto de inversión | 1280640 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1280640.0, modificado:1280640.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE RIO TUERTO. - 241251 | 20 | Oaxaca | 40 | Huautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUAUTEPEC | 241251 | S | 59 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 5.000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 0 RANCHO RÍO TUERTO (RANCHO CARRERA), 68555 RÍO TUERTO (RANCHO CARRERA), HUAUTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL EL ACCESO A , lon:-96.80979746, lat:18.07857909}} | 2020-10-24 | 2020-12-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1851428/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2021-10-06}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX200401851828 | Proyecto de inversión | 2520238.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2520238.64, modificado:2520238.64}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL¿ (URBANIZACION DE LA CALLE INDEPENDENCIA 1RA ETAPA) - 242656 | 20 | Oaxaca | 252 | San Mateo Peñasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO PEÑASCO | 242656 | S | 1269 | 846 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1763.0, meta_modificada:1763.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:252, localidad:1, direccion:CALLE CALLE HIDALGO PUEBLO SAN MATEO PEÑASCO, 69875 SAN MATEO PEÑASCO, SAN MATEO PEÑASCO OAXACA ENTRE CALLE CARRETERA A CHALCATONGO Y CALLE BENITO JUAREZ, CARRETERA PRINCIPAL QUE COMUNICA A CHALCATONGO Y OTROS MUNICIPIOS SE U, lon:-97.53327484, lat:17.15250447}} | 2020-10-19 | 2020-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1851828/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2021-10-06}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX200401867582 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE HIDALGO DE LA POBLACION DE SANTA MARIA APAZCO - 260966 | 20 | Oaxaca | 395 | Santa María Apazco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA APAZCO | 260966 | S | 130 | 760 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:395, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SANTA MARÍA APAZCO, 00000 SANTA MARÍA APAZCO, SANTA MARÍA APAZCO OAXACA ENTRE Y , EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD ENTRE EL PALACIO MUNICIPAL Y LA IGLESIA, lon:-97.10373447, lat:17.63609632}} | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1867582/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación: Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2021-10-06}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX200401868944 | Proyecto de inversión | 109717.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109717.77, modificado:109717.77}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE PIEDRA BRAZA - 264562 | 20 | Oaxaca | 529 | Santos Reyes Yucuná | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUIONAL DE SANTOS REYES YUCUNA | 264562 | S | 333 | 316 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:529, localidad:1, direccion:CALLE ALTAMIRANO PUEBLO SANTOS REYES YUCUNA, 69287 SANTOS REYES YUCUNÁ, SANTOS REYES YUCUNÁ OAXACA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE PRINCIPAL, A LADO DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-98.00388586, lat:17.77724724}} | 2020-04-13 | 2020-05-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1868944/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación: Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2021-10-06}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX200401870642 | Proyecto de inversión | 1000985.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000985.8, modificado:1000985.8}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC LOCALIDAD SAN PEDRO LA ALIANZA ASENTAMIENTO SAN PEDRO LA ALIANZA - 268188 | 20 | Oaxaca | 182 | San Juan Bautista Tlacoatzintepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC | 268188 | S | 237 | 231 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:451.0, meta_modificada:451.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:182, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN PEDRO LA ALIANZA, 68652 SAN PEDRO LA ALIANZA, SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC OAXACA ENTRE Y , ACCESO A LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LA ALIANZA, lon:-96.60086255, lat:17.89297601}} | 2020-08-31 | 2020-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1870642/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación: Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2021-10-06}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX200401882643 | Proyecto de inversión | 22796950 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.279695E7, modificado:2.271926121E7}} | RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO (20DPR1561Z) EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITLÁN PALMAS, MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN PALMAS. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 33196 | N | 0 | 0 | 238 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2975.0, meta_modificada:2975.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:568, localidad:1, direccion:CENTRO, ZAPOTITLÁN PALMAS, ZAPOTITLÁN PALMAS, OAXACA., lon:-97.818148, lat:17.889863}} | 2021-01-02 | 2021-06-29 | 22719261.21 | 22719261.21 | 11746136.74 | 11746136.74 | 11746136.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-04-277-00-2020, contratista:GRUPO DISEÑO Y CONSTRUCCION MORELOS, S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2.271926121E7, importe_modificado:2.271926121E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1576.75}} | {1882643/proyecto_INICIO, 1882643/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX200401882646 | Proyecto de inversión | 23465424 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.3465424E7, modificado:2.325857475E7}} | RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO (20DPB1453R) EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE ESCOBA, MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 33199 | N | 0 | 0 | 130 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4278.49, meta_modificada:4278.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:56, direccion:CENTRO, PLAN DE ESCOBA, HUAUTLA DE JIMÉNEZ, OAXACA., lon:-96.814178, lat:18.170362}} | 2021-01-01 | 2021-06-29 | 23258574.75 | 23258574.75 | 12675923.25 | 12675923.25 | 12675923.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-01-298-00-2020, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES DE JOJUTLA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2.325857475E7, importe_modificado:2.325857475E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2353.17}} | {1882646/proyecto_INICIO, 1882646/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX200401882652 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:5000000.0, modificado:4999998.87}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES, NIÑOS HÉROES, CRUZ AMARILLA Y LAUREL | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 33210 | N | 0 | 0 | 382 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:CENTRO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, OAXACA., lon:-97.680492, lat:17.26747}} | 2020-12-31 | 2021-03-30 | 4499998.98 | 4499998.98 | 4499998.98 | 4499998.98 | 4499998.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-04-283-00-2020, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICACIONES SOLHER, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:4999998.87, importe_modificado:4999998.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2760.0}} | {1882652/proyecto_PROCESO, 1882652/proyecto_INICIO, 1882652/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201893303 | Proyecto de inversión | 412000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:412000.0, modificado:411075.99}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA CATARINA JUQUILA - 19661 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 19661 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:364, localidad:1, direccion:CALLE BUGAMBILIAS INTERIOR SN PUEBLO SANTA CATARINA JUQUILA, 71900 SANTA CATARINA JUQUILA, SANTA CATARINA JUQUILA OAXACA ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y , A 178.50 METROS DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE OAXACA UNIDAD JUQU, lon:-97.29632417, lat:16.23824607}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 411075.98 | 411075.98 | 411075.98 | 411075.98 | 411075.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/004/2021, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:411075.99, importe_modificado:411075.99}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {1893303/proyecto_INICIO, 1893303/proyecto_PROCESO, 1893303/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201893414 | Proyecto de inversión | 283500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:283500.0, modificado:283458.53}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN MIGUEL TLANICHICO - 23501 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 23501 | S | 56 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:648.0, meta_modificada:648.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:555, localidad:2, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN PUEBLO 0002 - SAN MIGUEL TLANICHICO, 71286 LA SOLEDAD, TRINIDAD ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE LIBERTAD, CALLE FRANCISCO I. MADERO A 50 METROS DE UN CAMPO DE FUTBOL, lon:-96.783971, lat:16.934293}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 283458.53 | 283458.53 | 283458.53 | 283458.53 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/011/2021, contratista:GUTIERREZ & MATUS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, monto:472430.88, importe_modificado:472430.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:648.0}} | {1893414/proyecto_FIN, 1893414/proyecto_INICIO, 1893414/proyecto_PROCESO, 1893414/proyecto_FIN, 1893414/proyecto_INICIO, 1893414/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201893485 | Proyecto de inversión | 315000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315000.0, modificado:314995.68}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA LUCÍA OCOTLÁN - 25390 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 25390 | S | 62 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:393, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR SN PUEBLO SANTA LUCIA OCOTLAN, 71543 SANTA LUCÍA OCOTLÁN, SANTA LUCÍA OCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE IGNACIO JOSÉ ALLENDE Y CALLE JOSÉ MARÍA SANTIAGO, CALLE CUAUHTÉMOC EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA , lon:-96.68091566, lat:16.74037048}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 314995.68 | 314995.68 | 314995.68 | 314995.68 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/009/2021, contratista:CEMEACERO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:713990.21, importe_modificado:713990.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:720.0}} | {1893485/proyecto_INICIO, 1893485/proyecto_FIN, 1893485/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201893489 | Proyecto de inversión | 262500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262500.0, modificado:262044.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LA SOLEDAD - 25446 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 25446 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:182, localidad:5, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA LA SOLEDAD, 68650 LA SOLEDAD, SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC OAXACA ENTRE Y , NO EXISTEN CALLES ALTERNAS AL DOMICILIOENFRENTE DE LA AGENCIA DE LA LOCALIDAD, lon:-96.624777, lat:17.879058}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 262044 | 262044 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P/COP/FISE/007/2021, contratista:KIERO CASA. COM. S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3500907.84, importe_modificado:3500907.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1893489/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201893500 | Proyecto de inversión | 304500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:304500.0, modificado:304076.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA VICENTE GUERRERO - 25577 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 25577 | S | 60 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:696.0, meta_modificada:696.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:565, localidad:6, direccion:CALLE IGNACIO ALDAMA INTERIOR SN PUEBLO VICENTE GUERRERO, 71317 VICENTE GUERRERO, VILLA DE ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE PEDRO MORENO CERCA DE LA MEZCALERIA EL REY CONDOY MX Y 2 CUADRA, lon:-96.70396587, lat:16.93688527}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 304076 | 304076 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P/COP/FISE/009/2021, contratista:ARQUITECTURA, INGENIERIA Y CORPORATIVO ALESLI, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:880771.86, importe_modificado:880771.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1893500/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201893504 | Proyecto de inversión | 588000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:588000.0, modificado:587680.13}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CACAHUATAL - 25594 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 25594 | S | 116 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1344.0, meta_modificada:1344.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:232, localidad:99, direccion:BOULEVARD PRINCIPAL AL CENTRO DE LA POBLACION PUEBLO SAN LUCAS OJITLÁN, 68470 CACAHUATAL, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE Y , LAS OBRAS SE UBICAN AL PIE DEL CERRO A 400 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-96.487241, lat:17.994404}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 587680.13 | 587680.13 | 314828.64 | 314828.64 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/018/2021, contratista:ARQUITECTURA Y CONCRETA LOAIZA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:587680.13, importe_modificado:587680.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:700.0}} | {1893504/proyecto_PROCESO, 1893504/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201893525 | Proyecto de inversión | 65000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65000.0, modificado:64999.86}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA - 25771 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 25771 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL NICOLÁS INTERIOR SN PUEBLO JUCHITÁN CENTRO, 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE LAS MARGARITAS Y CALLE GUIETIQUI, CALLE MARIANO MONTERO A UNA CUADRA DE LA IGLESIA VIRGEN DE GUADAL, lon:-95.02128501, lat:16.45486521}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 64999.86 | 64999.86 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P/COP/FISE/005/2021, contratista:CONSTRUCCION DE CAMINOS Y OBRAS ZURDO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1221997.37, importe_modificado:1221997.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1893525/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201893532 | Proyecto de inversión | 390000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390000.0, modificado:389705.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA OCOTLÁN DE MORELOS - 25794 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 25794 | S | 54 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE GREGORIO GOMEZ INTERIOR SN PUEBLO OCOTLÁN DE MORELOS CENTRO, 71510 OCOTLÁN DE MORELOS, OCOTLÁN DE MORELOS OAXACA ENTRE CALLE FERROCARRIL Y CARRETERA OAXACA-PUERTO ANGEL, PRIVADA SEGUNDA DE FERROCARRIL A MEDIA CUADRA DE , lon:-96.67422657, lat:16.78856243}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 389705.8 | 389705.8 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P/COP/FISE/008/2021, contratista:CONSTRUCTORA MEXICO DE PROYECTOS INTELIGENTES DE LA NUEVA GENERACION S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1169117.41, importe_modificado:1169117.41}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {1893532/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201893542 | Proyecto de inversión | 285000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285000.0, modificado:284872.29}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN ISIDRO GUISHE - 25807 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 25807 | S | 40 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:235, localidad:2, direccion:CALLE LA PEÑA INTERIOR SN PUEBLO SAN ISIDRO GUISHE, 70810 SAN ISIDRO GUISHE, SAN LUIS AMATLÁN OAXACA ENTRE CALLE ROMÁN GARCÍA Y , APROXIMADAMENTE A 400 METROS AL NORTE SE UBICA EL KIOSKO MUNICIPAL Y APROXIMADAMENTE A 500 , lon:-96.52884, lat:16.365069}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 284872.29 | 284872.29 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P/COP/FISE/010/2021, contratista:ARQUITECTURA E INGENIERIA ARLEDI, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2293971.59, importe_modificado:2293971.59}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {1893542/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201893556 | Proyecto de inversión | 65000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65000.0, modificado:65000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA MARÍA LOMBARDO DE CASO - 26003 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 26003 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:190, localidad:13, direccion:CALLE 11 NTE. INTERIOR SN PUEBLO MARÍA LOMBARDO DE CASO, 70210 MARÍA LOMBARDO DE CASO, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA ENTRE CALLE LIC. FRANCISCO RUÍZ MACIE Y CALLE 90 RTE, CALLE LIC. DIODORO CARRASCO ALTAMIRANO SIN REFERENCIADOS C, lon:-95.42446198, lat:17.44848759}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1893556/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201893568 | Proyecto de inversión | 284940 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:284940.0, modificado:284940.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA FLOR BATAVIA - 26424 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 26424 | S | 125 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:4, direccion:CALLE CLAVELES RANCHERIA FLOR BATAVIA, 68630 FLOR BATAVIA, SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM OAXACA ENTRE CALLE DEL CENTRO Y CALLE DE LAS ROSAS, A 2 CUADRAS DEL CENTRO DE SALUD Y A 100 METROS DE LA CAPILLA CATOLICA SANTO JESUS, lon:-96.517908, lat:17.987904}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {1893568/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201893579 | Proyecto de inversión | 225000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225000.0, modificado:225000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA TRINIDAD ZAACHILA - 26733 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 26733 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:555, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 12 DE MAYO DE 1716 INTERIOR SN PUEBLO TRINIDAD, 71284 TRINIDAD ZAACHILA, TRINIDAD ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y PRIVADA DEL CALVARIO, CALLE INDEPENDENCIA A 65 METROS DE LA IGLESIA DE TRINIDAD DE ZAACHILA. , lon:-96.76433601, lat:16.92126481}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {1893579/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201893584 | Proyecto de inversión | 405000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405000.0, modificado:403220.29}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO OCHO - 26887 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 26887 | S | 62 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A SAN PEDRO YOSOSCÚA INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN MIXTEPEC DTTO 08, 69770 SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , APROXIMADAMENTE A 300 METROS AL NORESTE DESDE EL PUNTO DE INICIO SE ENC, lon:-97.82145664, lat:17.2960182}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 403220.29 | 403220.29 | 403220.29 | 403220.29 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P/COP/FISE/006/2021, contratista:CONSTRUCCIONES SEYSEV, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1249982.9, importe_modificado:1249982.9}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:30.0}} | {1893584/proyecto_INICIO, 1893584/proyecto_FIN, 1893584/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201893588 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:448919.65}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JERÓNIMO TITITLÁN - 26997 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 26997 | S | 62 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA SAN JERONIMO TITITLAN, 71213 SAN JERÓNIMO TITITLÁN, SAN BERNARDO MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , APROXIMADAMENTE 45 METROS DESDE EL PUNTO DE INICIO SE ENCUENTRA UN PLANTEL EDUCATIVO DENOM, lon:-96.840738, lat:16.877367}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 448919.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {1893588/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201893590 | Proyecto de inversión | 65000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65000.0, modificado:65000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA TIERRA BLANCA - 27032 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 27032 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:475, localidad:10, direccion:INTERIOR SN PUEBLO TIERRA BLANCA, 70440 TIERRA BLANCA, SANTIAGO MATATLÁN OAXACA ENTRE Y , SIN REFERENCIAUNA CUADRA AL ESTE DE LA AGENCIA DE LA LOCALIDAD, lon:-96.46458699, lat:16.80891334}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1893590/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201893599 | Proyecto de inversión | 390000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390000.0, modificado:389940.04}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JERÓNIMO SOSOLA - 27159 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 27159 | S | 62 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:161, localidad:1, direccion:CALLE EDUCACIÓN INTERIOR SN PUEBLO SAN JERÓNIMO SOSOLA, 68207 SAN JERÓNIMO SOSOLA, SAN JERÓNIMO SOSOLA OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE REFORMA, CALLE HIDALGO A 150 METROS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.. A 100 METROS DE, lon:-97.03395226, lat:17.36673577}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 389940.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1893599/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201893605 | Proyecto de inversión | 325000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325000.0, modificado:324950.03}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EL PORVENIR - 27212 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 27212 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:232, localidad:45, direccion:CALLE CAMINO A OJITLÁN INTERIOR SN EJIDO EL PORVENIR, 68470 EL PORVENIR, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE Y , SOBRE EL CAMINO A LOMA SAN BERNABÉ. A 2.3 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL SAN LUCAS OJITLÁN., lon:-96.38154439, lat:18.07587119}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 324950.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1893605/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201893607 | Proyecto de inversión | 481000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:481000.0, modificado:480926.05}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SOLEDAD PERAS - 27227 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 27227 | S | 77 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:888.0, meta_modificada:888.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:273, localidad:8, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA SOLEDAD PERAS, 71327 SOLEDAD PERAS, SAN MIGUEL PERAS OAXACA ENTRE Y , A 106 METROS DE UN CENTRO DE SALUD A 150 METROS DE INSTITUCIÓ EDUCATIVA., lon:-96.9414202, lat:16.96354237}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 480926.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1893607/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA A TRAVÉS DE SU DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO INFORMA QUE: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN DE ACUERDO A LOS TÉRMINOS QUE ESTIPULA LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE OAXACA EN SU ARTICULO 29, POR LO QUE UNA VEZ CONTRATADO, SERA REPORTADO CON LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE EN EL 4O TRIMESTRE 2021, trimestre:3.0, usuario:jesuslopezf, fecha:2021-10-14}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201893636 | Proyecto de inversión | 1190000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1190000.0, modificado:1189929.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA FRANCISCO JAVIER JASSO - 27412 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 27412 | S | 29 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:8, direccion:CALLE DÍAZ MIRÓN INTERIOR SN PUEBLO FRANCISCO JAVIER JASSO, 70315 FRANCISCO JAVIER JASSO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE CALLE ARAGÓN Y , APROXIMADAMENTE A 360 METROS DESDE EL PUNTO DE INICIO SE ENCUENTRA UBICADO EL P, lon:-94.908931, lat:17.132025}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 1189929.55 | 1189929.55 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/037/2021, contratista:JAVIER LOPEZ LOPEZ, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1189929.55, importe_modificado:1189929.55}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1893636/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201893646 | Proyecto de inversión | 891000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:891000.0, modificado:890739.19}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTIAGO JOCOTEPEC - 27433 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 27433 | S | 23 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:468, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO JOCOTEPEC, 68920 SANTIAGO JOCOTEPEC, SANTIAGO JOCOTEPEC OAXACA ENTRE Y , APROXIMADAMENTE A 20 METROS DEL PUNTO DE INICIO SE ENCUENTRA LOCALIZADA UNA UNIDAD MEDICA RURAL Y APROXIMADAMENTE A SI, lon:-95.94380113, lat:17.53273564}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 890739.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1893646/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA A TRAVÉS DE SU DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO INFORMA QUE: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN DE ACUERDO A LOS TÉRMINOS QUE ESTIPULA LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE OAXACA EN SU ARTICULO 29, POR LO QUE UNA VEZ CONTRATADO, SERA REPORTADO CON LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE EN EL 4O TRIMESTRE 2021, trimestre:3.0, usuario:jesuslopezf, fecha:2021-10-14}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201893678 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL SEGUNDA ETAPA - 30362 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 30362 | S | 54 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3200.0, meta_modificada:3200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:71, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA PUTLA DE GUERRERO, 71009 SANTA ROSA, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , EL PUNTO DE INICIO DE OBRA COMIENZA EN LA CALLE DE ACCESO A LA POBLACION DE PUTLA DE GUERRERO., lon:-97.8382408, lat:17.07056731}} | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 1000000 | 998931.15 | 299679.35 | 299679.35 | 299679.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-07-062-00-2021, contratista:ARQUITECTURAS DEL MUNDO MODERNO MUT, S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1893678/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201893951 | Proyecto de inversión | 5866788.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5866788.24, modificado:5866788.24}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS XINICUESTA - 45438 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 45438 | S | 94 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7.5, meta_modificada:7.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:348, localidad:30, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN MARCOS XINICUESTA, 69740 SAN MARCOS XINICUESTA, SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , EN FRENTE DE LA AGENCAI MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-98.11905, lat:17.293609}} | 2021-05-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {1893951/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201893962 | Proyecto de inversión | 1351208.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1351208.97, modificado:1351208.97}} | CONSTRUCCIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO SUSTENTABLE EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL ROSARIO - 46042 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 46042 | S | 31 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:408, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SANTA MARÍA DEL ROSARIO, 69827 SANTA MARÍA DEL ROSARIO, SANTA MARÍA DEL ROSARIO OAXACA ENTRE CALLE DEL OLVIDO Y CALLE PROGRESO, A 2 CUADRAS DEL PANTEON MUNICIPAL Y A 400 METROS DE LA CAPILLA JUQU, lon:-97.59379077, lat:17.34909359}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 1351208.97 | 1350155.25 | 405046.58 | 405046.58 | 405046.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-03-04-059-00-2021, contratista:BROOKS & WARD EDIFICAMEX, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1351208.97, importe_modificado:1351208.97}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1893962/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201894747 | Proyecto de inversión | 1467540.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1467540.17, modificado:1467540.17}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VEINTIUNO DE MARZO - 70855 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 70855 | S | 872 | 654 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:854.26, meta_modificada:854.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:520, localidad:5, direccion:CALLE 21 DE MARZO PUEBLO SAN SEBASTIAN DEL MONTE, 69292 SAN SEBASTIÁN DEL MONTE, SANTO DOMINGO TONALÁ OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE BENITO JUAREZ A 300 METROS DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD A 150 METR, lon:-98.02071945, lat:17.67597589}} | 2021-05-01 | 2021-12-31 | 1027278 | 1467430.48 | 440229.14 | 440229.14 | 440229.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-04-084-00-2021, contratista:NESYU, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1467540.17, importe_modificado:1467540.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1894747/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201894808 | Proyecto de inversión | 202366.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202366.73, modificado:202366.73}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA CALLE SANTA TERESA - 71666 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 71666 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.12, meta_modificada:0.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE SANTA TERESA INTERIOR SN COLONIA SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE SAN LUCAS, A 165 METROS AL SUR OESTE DE LA CLINICA DE SALUD DE LA LOCALIDA, lon:-96.75857338, lat:17.00146503}} | 2021-05-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {1894808/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201895000 | Proyecto de inversión | 930004.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:930004.26, modificado:930004.26}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL ENTRONQUE CARRETERA MAGDALENA PEÑASCO PUEBLO VIEJO - 75665 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 75665 | S | 171 | 143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.24, meta_modificada:3.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:19, direccion:CAMINO TRAMO MAGDALENA PEÑASCO - PUEBLO VIEJO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 200 INTERIOR SN PUEBLO PUEBLO VIEJO, 69848 PUEBLO VIEJO, MAGDALENA PEÑASCO OAXACA ENTRE Y , SE REALIZARAN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL CAMINO, lon:-97.584758, lat:17.209546}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {1895000/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201895216 | Proyecto de inversión | 1008000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1008000.0, modificado:1008000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CAÑADA BRAVA - 81306 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 81306 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:509, localidad:10, direccion:INTERIOR SN PUEBLO CAÑA BRAVA, 70908 CAÑADA BRAVA, SANTO DOMINGO DE MORELOS OAXACA ENTRE Y , A 150 METROS DE LA EXPLANADA MUNICIPAL Y 60 MTS DEL CAMINO QUE LLEVA A SANTO DOMINGO, lon:-96.64384, lat:15.834482}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1895216/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201895223 | Proyecto de inversión | 515000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515000.0, modificado:514475.08}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN FRANCISCO COTAHUIXTLA - 81396 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 81396 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:478, localidad:4, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN FRANCISCO COTAHUIXTLA, 68692 SAN FRANCISCO COTAHUIXTLA, SANTIAGO NACALTEPEC OAXACA ENTRE Y , CALLE REFORMA A 300 METROS DEL CENTRO DE SALUDCUATROCIENTOS SESENTA METROS APROXIMADAMENTE AL NOROESTE DE , lon:-96.91426944, lat:17.5306361}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 514475.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1895223/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201895233 | Proyecto de inversión | 896000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:896000.0, modificado:896000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CERRO CAMPANA - 81530 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 81530 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:509, localidad:4, direccion:INTERIOR SN PUEBLO CERRO CAMPANA, 70907 CERRO CAMPANA, SANTO DOMINGO DE MORELOS OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA A 200 MTS DEL CENTRO DE LA POBLACIÓN DE CERRO CAMPANA, lon:-96.640243, lat:15.854426}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1895233/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201895310 | Proyecto de inversión | 162000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162000.0, modificado:162000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LLANO COLORADO - 83047 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 83047 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:46, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA LLANO COLORADO, 69776 LLANO COLORADO, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , A 800 METROS DEL CENTRO DE SALUD, lon:-97.87764372, lat:17.31073851}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {1895310/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201895617 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL DURAZNILLO LLANO MONTE SAN JUAN ELOTEPEC - 93311 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 93311 | S | 120 | 109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:9.9, meta_modificada:9.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:58, direccion:CAMINO TRAMO DURAZNILLO - SAN JUAN ELOTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 400 INTERIOR SN EJIDO SAN JUAN ELOTEPEC, 71427 SAN JUAN ELOTEPEC, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIADAD DE SAN JUAN ELOTEPEC SE ENC, lon:-97.208954, lat:16.842877}} | 2021-06-15 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {1895617/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201918977 | Proyecto de inversión | 1000736 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000736.0, modificado:1000736.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO CUARTA ETAPA 2 EN SAN JUAN ÑUMI LOCALIDAD SAN PEDRO ÑUMI ASENTAMIENTO SAN PEDRO ÑUMI - 34929 | 20 | Oaxaca | 210 | San Juan Ñumí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SAN JUAN ÑUMI | 34929 | S | 78 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:210, localidad:8, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO RANCHERIA SAN PEDRO ÑUMI, 69809 SAN PEDRO ÑUMÍ, SAN JUAN ÑUMÍ OAXACA ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, SE LOCALIZA EN EL MUNICIPIO SAN JUAN ÑUMÍ DEL ESTADO DE OAXACA MÉXICO , lon:-97.66813861, lat:17.37768275}} | 2021-07-01 | 2021-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1918977/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201920053 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA: CAMINO SACACOSECHAS TRAMO SAN ANTONINO - PARAJE RIO CONCHA (2DA ETAPA) - 37780 | 20 | Oaxaca | 104 | San Antonino el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANTONINO EL ALTO | 37780 | S | 748 | 702 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO SAN ANTONINO EL ALTO - RIO CONCHA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 600 PUEBLO RÍO CONCHA, 71345 RÍO CONCHA, SAN ANTONINO EL ALTO OAXACA ENTRE Y , LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 600 METROS DE LA INTERC, lon:-97.01771955, lat:16.82153892}} | 2021-04-19 | 2021-12-31 | 600000 | 600000 | 450000 | 450000 | 450000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101558, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONINO EL ALTO, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:610.0}} | {1920053/proyecto_INICIO, 1920053/proyecto_PROCESO, 1920053/proyecto_INICIO, 1920053/proyecto_PROCESO, 1920053/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201924474 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ HIDALGO - 49171 | 20 | Oaxaca | 377 | Santa Cruz Itundujia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA | 49171 | S | 59 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:614.4, meta_modificada:614.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:377, localidad:56, direccion:COLONIA , 00000 SAN JOSÉ HIDALGO, SANTA CRUZ ITUNDUJIA OAXACA ENTRE Y , EL PUNTO DE REFERENCIA DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN CANCHA DEL CENTRO DE LA COLONIA APROXIMADAMENTE A 113 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA. ESTA COLONIA , lon:-97.6957716, lat:16.84109766}} | 2021-04-19 | 2021-06-17 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:98781, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA, monto:1700000.0, importe_modificado:1700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:420.0}} | {1924474/proyecto_INICIO, 1924474/proyecto_PROCESO, 1924474/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201928609 | Proyecto de inversión | 693820 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:693820.0, modificado:693820.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL ARROYO BENITO JUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL GRANDE - 62025 | 20 | Oaxaca | 269 | San Miguel el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SAN MIGUEL EL GRANDE | 62025 | S | 201 | 177 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:269, localidad:2, direccion:RANCHERIA BENITO JUÁREZ, 71143 BENITO JUÁREZ, SAN MIGUEL EL GRANDE OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A SAN MIGUEL EL GRANDE Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE BENITO JUÁREZ SOBRE EL ARROYO BENITO JUÁREZ, lon:-97.62180168, lat:17.04676099}} | 2021-03-16 | 2021-05-24 | 693820 | 693820 | 693820 | 653249.63 | 653249.63 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100548, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL GRANDE, monto:693820.0, importe_modificado:693820.0}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:0.98}} | {1928609/proyecto_INICIO, 1928609/proyecto_PROCESO, 1928609/proyecto_INICIO, 1928609/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201930933 | Proyecto de inversión | 1071047.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1071047.58, modificado:1071047.58}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE CERRO DE LA ESPERANZA. - 72069 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL | 72069 | S | 870 | 865 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:6, direccion:CALLE CONOCIDA PUEBLO CERRO DE LA ESPERANZA, 71608 CERRO DE LA ESPERANZA, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE CONOCIDA Y , LA PRIMERA ETAPA ES ENFRENTE D ELA IGLESIA DE LA LOCLAIDAD LA SEGUNDA PARTE D ELA OBRA ES, lon:-97.97903787, lat:16.20892943}} | 2021-05-24 | 2021-08-21 | 1071047.58 | 1071047.58 | 1071047.58 | 532795.11 | 532795.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/SPN/482/R33/FISMDF/152/2021, contratista:C. FAUSTINO CENEN GUERRERO PAZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:1071047.58, importe_modificado:1071047.58}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {1930933/proyecto_INICIO, 1930933/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201930935 | Proyecto de inversión | 848522.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:848522.52, modificado:848522.52}} | REHABILITACIÓN DE LA CANCHA Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS DE LA LOCALIDAD DE COLLANTES. - 72073 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL | 72073 | S | 1201 | 1147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:746.0, meta_modificada:746.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:9, direccion:CALLE SANTIAGO PINOTEPA - SAN ANDRES HUAXPALTEPEC PUEBLO COLLANTES, 71608 COLLANTES, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE ABASOLO, ENFRENTE DEL SALON GUADALUPANO, lon:-97.97087741, lat:16.18717683}} | 2021-05-24 | 2021-07-22 | 848522.52 | 848522.52 | 848522.52 | 513045.64 | 513045.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/SPN/482/R33/FISMDF/108/2021, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES DE OBRA REP S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:848522.52, importe_modificado:848522.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {1930935/proyecto_INICIO, 1930935/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201931047 | Proyecto de inversión | 1253000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1253000.0, modificado:1252999.82}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA 3ERA SECCIÓN, EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO HUITZO - 72456 | 20 | Oaxaca | 294 | San Pablo Huitzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO HUITZO | 72456 | S | 54 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:493.0, meta_modificada:493.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:294, localidad:1, direccion:CALLE EL BOTON PUEBLO CENTRO DE LA TERCERA SECCIÓN, 68220 SAN PABLO HUITZO, SAN PABLO HUITZO OAXACA ENTRE CALLE EL GENTIL Y CALLE HERNANDEZ, CALLE TRES DE MAYO LA AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA SE REALIZARA A UN COSTADO DE L, lon:-96.91016627, lat:17.28532126}} | 2021-05-24 | 2021-07-22 | 1252999.82 | 1252999.82 | 865880.94 | 865880.94 | 865880.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MSPH/FISMDF/294/SPH/005/2021, contratista:ING. ANGEL LOPEZ FELIX, convocante:H. A. SAN PABLO HUITZO, monto:1252999.82, importe_modificado:1252999.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:345.0}} | {1931047/proyecto_INICIO, 1931047/proyecto_PROCESO, 1931047/proyecto_INICIO, 1931047/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201931286 | Proyecto de inversión | 4377838.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1094459.56, modificado:1094459.56}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1094459.56, modificado:1094459.56}, ff3: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2188919.13, modificado:2188919.13}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA UNICA) - 73600 | 20 | Oaxaca | 1 | Abejones | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ABEJONES | 73600 | S | 560 | 449 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.58, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO ABEJONES, 68715 ABEJONES, ABEJONES OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE PORFIRIO DIAZ, CALLE ABASOLO LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SE LLEVARA A CABO EN DISITINTAS CALLES DE LA LOCALI, lon:-96.61483947, lat:17.44062426}} | 2021-07-17 | 2021-11-13 | 4375652.65 | 4375652.65 | 1312695.8 | 1312695.8 | 1312695.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MABEJ/PROAGUA-01/2021, contratista:CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DE OBRAS DAIDAROS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ABEJONES, monto:4375652.65, importe_modificado:4375652.65}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}} | {1931286/proyecto_INICIO, 1931286/proyecto_PROCESO, 1931286/proyecto_INICIO, 1931286/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201931347 | Proyecto de inversión | 540000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540000.0, modificado:540000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN LA COLONIA PIE DE LA PEÑA - 73781 | 20 | Oaxaca | 377 | Santa Cruz Itundujia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA | 73781 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:377, localidad:143, direccion:COLONIA PIE DE LA PEÑA, 00000 PIE DE LA PEÑA, SANTA CRUZ ITUNDUJIA OAXACA ENTRE Y , ESTA COLONIA NO CUENTA CON CÓDIGO POSTAL. EL PUNTO DE REFERENCIA DE LA OBRA SE ENCUENTRA ENFRENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA UBICADA EN EL C, lon:-97.68252149, lat:16.86258369}} | 2021-05-24 | 2021-07-22 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101560, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA, monto:540000.0, importe_modificado:540000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {1931347/proyecto_PROCESO, 1931347/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201934947 | Proyecto de inversión | 2655799.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2655799.99, modificado:2655799.99}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA PRIMARÍA RAFAEL RAMÍREZ CON CLAVE 20DPB0633V, EN LA AGENCIA DE POLICÍA EL HUAMÚCHIL. - 87610 | 20 | Oaxaca | 450 | Santiago Amoltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC | 87610 | S | 40 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:450, localidad:8, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL HUAMÉCHIL, 71386 EL HUAMÚCHIL, SANTIAGO AMOLTEPEC OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE AL CENTRO, LA OBRA SE UBICA EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ CON CLAVE 20DPB0633V DE LA POBLACIÓN., lon:-97.5436572, lat:16.58755662}} | 2021-04-05 | 2021-07-03 | 2655799.99 | 2655799.99 | 2655799.99 | 2655799.99 | 1100450 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA/INVR/FIII/04/2021, contratista:PADODI CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC, monto:2655799.99, importe_modificado:2655799.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:380.0}} | {1934947/proyecto_PROCESO, 1934947/proyecto_INICIO, 1934947/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201934968 | Proyecto de inversión | 2646366.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2646366.23, modificado:2646366.23}} | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO , EN EL NÚCLEO RURAL SAN MARCOS EL AGUACATE - 87755 | 20 | Oaxaca | 450 | Santiago Amoltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC | 87755 | S | 72 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:450, localidad:37, direccion:AVENIDA PRINCIPAL PUEBLO EL AGUACATE, 71388 EL AGUACATE, SANTIAGO AMOLTEPEC OAXACA ENTRE CALLE HACIA EL PREESCOLAR Y AMPLIACION HACIA EL CENTRO DE LA POBLACIÓN, LA OBRA SE UBICA EN LA EXPLANADA DEL PREESCOLAR VICENTE GUERRE, lon:-97.55613963, lat:16.59665861}} | 2021-04-06 | 2021-07-04 | 2646366.23 | 2646366.23 | 2646366.23 | 2646366.23 | 1850360 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA/INVR/FIII/13/2021, contratista:PADODI CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC, monto:2646366.23, importe_modificado:2646366.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:380.0}} | {1934968/proyecto_PROCESO, 1934968/proyecto_INICIO, 1934968/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201937078 | Proyecto de inversión | 539086.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:539086.92, modificado:539086.92}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS CALLES, 20 DE NOVIEMBRE, 16 DE SEPTIEMBRE, 27 DE FEBRERO, MORELOS, MANUEL DE FIGUEROA - 99630 | 20 | Oaxaca | 401 | Santa María Colotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA COLOTEPEC | 99630 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:704.0, meta_modificada:704.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:401, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO SANTA MARÍA COLOTEPEC, 70937 SANTA MARÍA COLOTEPEC, SANTA MARÍA COLOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE MORELOS, CALLE 27 DE FEBRERO VARIAS CALLES DE LA POBACION A 2 CUADRAS DEL MUNI, lon:-96.93622415, lat:15.89756662}} | 2021-05-27 | 2021-08-24 | 539086.92 | 539086.92 | 343435.89 | 343435.89 | 343435.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMC/401/FISMDF/COP-007/2021, contratista:PROYECTOS ELECTRICOS DE LA COSTA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC, monto:539086.92, importe_modificado:539086.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:520.0}} | {1937078/proyecto_INICIO, 1937078/proyecto_PROCESO, 1937078/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201937468 | Acción | 966254.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:966254.49, modificado:966254.49}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 33102 | 20 | Oaxaca | 426 | Santa María Peñoles |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA PEÑOLES | 33102 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:426, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.002446, lat:17.078915}} | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 966254.49 | 966254.49 | 724690.4 | 724690.4 | 724690.4 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPS/MSMP/FISM-DF/426/02/01/2021, contratista:CIA. ASESORA Y DE ESTRATEGIAS REZAJAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA PEÑOLES, monto:966254.49, importe_modificado:966254.49}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.75}} | {1937468/proyecto_INICIO, 1937468/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201937480 | Acción | 453557.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:453557.8, modificado:453557.8}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 37377 | 20 | Oaxaca | 229 | San Lorenzo Texmelúcan |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN | 37377 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:229, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.198974, lat:16.585491}} | 2021-03-01 | 2021-12-31 | 453557.8 | 453557.8 | 317490.46 | 317490.46 | 317490.46 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CSER/SLT/229/FIII/001/2021, contratista:MELECIO RAMIREZ VELASCO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN, monto:453557.8, importe_modificado:453557.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1937480/proyecto_INICIO, 1937480/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201937486 | Acción | 328634.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:328634.52, modificado:328634.52}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 39439 | 20 | Oaxaca | 90 | San Andrés Huaxpaltepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES HUAXPALTEPEC | 39439 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.916349, lat:16.329046}} | 2021-03-01 | 2021-12-31 | 262907.76 | 328634.52 | 262907.76 | 262907.76 | 262907.76 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPS/MSAH/090/FISMDF/01/2021, contratista:OSCAR FIGUEROA VALENCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES HUAXPALTEPEC, monto:328634.52, importe_modificado:328634.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1937486/proyecto_PROCESO, 1937486/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201937504 | Acción | 93749.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93749.16, modificado:93749.16}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 47901 | 20 | Oaxaca | 313 | San Pedro Jocotipac |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PEDRO JOCOTIPAC | 47901 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:313, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.080196, lat:17.76856}} | 2021-02-15 | 2021-12-31 | 93749.16 | 93749.16 | 46874.58 | 46874.58 | 46874.58 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSPJ/FISM-DF/F-III/313/01/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CHETANSKA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO JOCOTIPAC, monto:93749.16, importe_modificado:93749.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1937504/proyecto_PROCESO, 1937504/proyecto_INICIO, 1937504/proyecto_PROCESO, 1937504/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201937546 | Acción | 64000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64000.0, modificado:64000.0}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 64927 | 20 | Oaxaca | 114 | San Baltazar Yatzachi el Bajo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO | 64927 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.219811, lat:17.228157}} | 2021-05-01 | 2021-12-31 | 64000 | 64000 | 40000 | 32000 | 32000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSBYEB/R33/FIII/GI/2021, contratista:INGENIERIA, PROYECTOS Y OBRAS CIVILES DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO, monto:64000.0, importe_modificado:64000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.62}} | {1937546/proyecto_INICIO, 1937546/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR LA LIGA NO ME PERMITE VISUALIZAR EL DOCUMENTO, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2021-10-04}}
2021 | 3 | OAX210201937598 | Acción | 79247.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79247.85, modificado:79248.0}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 88090 | 20 | Oaxaca | 369 | Santa Catarina Quiané |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA QUIANE | 88090 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:369, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.740748, lat:16.880306}} | 2021-03-19 | 2021-12-31 | 79248 | 79248 | 66040 | 66040 | 66040 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSCQ/FAISM-CMX/001/2021, contratista:RAFAEL CRUZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA QUIANE, monto:79248.0, importe_modificado:79248.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.8}} | {1937598/proyecto_INICIO, 1937598/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201937619 | Acción | 105334 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105334.0, modificado:105334.0}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 94147 | 20 | Oaxaca | 370 | Santa Catarina Tayata |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA TAYATA | 94147 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:370, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.558379, lat:17.347805}} | 2021-03-25 | 2021-12-17 | 105334 | 105334 | 105334 | 105334 | 35111.32 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSCT/370/R33-FISMDF/001-2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS ARQUITECTONICOS HOPE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA TAYATA, monto:105334.0, importe_modificado:105334.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.66}} | {1937619/proyecto_INICIO, 1937619/proyecto_PROCESO, 1937619/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201938208 | Proyecto de inversión | 240324 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240324.0, modificado:240324.0}} | EQUIPAMIENTO DE SEIS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "SÍMBOLOS PATRIOS" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011711302221 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, JUCHITAN DE ZARAGOZA , lon:-95.021633, lat:16.433308}} | 2021-06-18 | 2021-12-31 | 240324 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201938310 | Proyecto de inversión | 80108 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80108.0, modificado:80108.0}} | EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "MELCHOR OCAMPO" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011711302421 | S | 67 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:213, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, MATIAS ROMERO AVENDAÑO , lon:-95.042149, lat:16.877889}} | 2021-07-05 | 2021-07-05 | 80108 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201938312 | Proyecto de inversión | 52364 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52364.0, modificado:52364.0}} | EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN J.N.U. "FRIDA KAHLO" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011711302521 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:56.0, meta_modificada:56.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:143, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, SAN FRANCISCO IXHUATAN, lon:-94.483828, lat:16.352357}} | 2021-06-18 | 2021-12-31 | 52364 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201938313 | Proyecto de inversión | 107966 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107966.0, modificado:107966.0}} | EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NO. 59 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011711302621 | S | 9 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:193, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, SAN JUAN DEL ESTADO, lon:-96.799273, lat:17.273528}} | 2021-06-18 | 2021-12-31 | 107966 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201938879 | Proyecto de inversión | 70000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:35000.0, modificado:35000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35000.0, modificado:35000.0}} | ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO DE SANEAMIENTO BÁSICO (NIVEL VIVIENDA) PARA LA INTEGRACIÓN DE SU EXPEDIENTE TÉCNICO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Estudios de Preinversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 5120011725000521 | S | 85 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:69, direccion:A 500 MTS DE LA AV. LÁZARO CÁRDENAS, lon:-96.717209, lat:18.150762}} | 2021-05-12 | 2021-12-31 | 64209.01 | 58418.02 | 58418.02 | 58418.02 | 58418.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-02-018/2021, contratista:PRIMUS GRUPO CONSTRUCTOR, S.A DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:350554.53, importe_modificado:350554.53}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1938879/proyecto_INICIO, 1938879/proyecto_FIN, 1938879/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201938882 | Proyecto de inversión | 70000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:32, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:35000.0, modificado:35000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35000.0, modificado:35000.0}} | ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO DE SANEAMIENTO BÁSICO (NIVEL VIVIENDA) PARA LA INTEGRACIÓN DE SU EXPEDIENTE TÉCNICO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Estudios de Preinversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 5120011725000621 | S | 158 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:108, direccion:A 700 MTS DE LA AV. LÁZARO CÁRDENAS, lon:-96.717209, lat:18.150762}} | 2021-05-12 | 2021-12-31 | 64209.01 | 58418.02 | 58418.02 | 58418.02 | 58418.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-02-018/2021, contratista:PRIMUS GRUPO CONSTRUCTOR, S.A DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:350554.53, importe_modificado:350554.53}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1938882/proyecto_INICIO, 1938882/proyecto_FIN, 1938882/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201938909 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68750.0, modificado:68750.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:81250.0, modificado:81250.0}} | ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE PARA LA INTEGRACIÓN DE SU EXPEDIENTE TÉCNICO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Estudios de Preinversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 5120011726100221 | S | 13 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:265, localidad:44, direccion:A 5 KM DE LA LOCALIDAD LAS CRUCES, lon:-94.748212, lat:16.714515}} | 2021-05-12 | 2021-12-31 | 145753.98 | 142160.32 | 142160.32 | 142160.32 | 142160.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-016/2021, contratista:RORM740101MA3, convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:568641.28, importe_modificado:568641.28}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1938909/proyecto_FIN, 1938909/proyecto_PROCESO, 1938909/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201939287 | Proyecto de inversión | 70000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:35000.0, modificado:35000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35000.0, modificado:35000.0}} | ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE (CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA) PARA LA INTEGRACIÓN DE SU EXPEDIENTE TÉCNICO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Estudios de Preinversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 5120011726100921 | S | 176 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:72, direccion:Av. Lázaro Cárdenas TIENDA, 68570 San José Tenango, Oax., México, lon:-96.7171365, lat:18.15076582}} | 2021-05-12 | 2021-12-31 | 64216.75 | 58433.49 | 58433.49 | 58433.49 | 58433.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-02-018/2021, contratista:PRIMUS GRUPO CONSTRUCTOR, S.A DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:350554.53, importe_modificado:350554.53}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1939287/proyecto_INICIO, 1939287/proyecto_FIN, 1939287/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201939725 | Proyecto de inversión | 21000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:10500.0, modificado:10500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10500.0, modificado:10500.0}} | EQUIPAMIENTO RUSTICO ( PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION O NANOFILTRACION) | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 5120011729201921 | S | 78 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:9, direccion:Huautepec, Oax., México, lon:-96.7989312, lat:18.1016878}} | 2021-06-08 | 2021-12-31 | 10500 | 20996 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-026/2021, contratista:DISTRIBUIDORA DE CLORO ESMAH S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:1049800.0, importe_modificado:1049800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1939725/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201939991 | Proyecto de inversión | 21000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:10500.0, modificado:10500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10500.0, modificado:10500.0}} | EQUIPAMIENTO RUSTICO ( PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION O NANOFILTRACION) | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 5120011729202521 | S | 76 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:163, localidad:2, direccion:Independencia 3, 68550 San Jerónimo Tecóatl, Oax., México, lon:-96.91246033, lat:18.16521149}} | 2021-06-08 | 2021-07-07 | 10500 | 20996 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-026/2021, contratista:DISTRIBUIDORA DE CLORO ESMAH S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:1049800.0, importe_modificado:1049800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1939991/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201939994 | Proyecto de inversión | 21000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:10500.0, modificado:10500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10500.0, modificado:10500.0}} | EQUIPAMIENTO RUSTICO ( PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION O NANOFILTRACION) | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 5120011729202621 | S | 82 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:163, localidad:3, direccion:Independencia 3, 68550 San Jerónimo Tecóatl, Oax., México, lon:-96.91268027, lat:18.16531343}} | 2021-06-08 | 2021-12-31 | 10500 | 20996 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-026/2021, contratista:DISTRIBUIDORA DE CLORO ESMAH S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:1049800.0, importe_modificado:1049800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1939994/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201940494 | Proyecto de inversión | 21000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:10500.0, modificado:10500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10500.0, modificado:10500.0}} | EQUIPAMIENTO RUSTICO ( PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION O NANOFILTRACION) | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 5120011729203321 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:242, localidad:12, direccion:San Martín Peras, Oax., México, lon:-98.2404397, lat:17.3597421}} | 2021-06-08 | 2021-12-31 | 10500 | 20996 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-026/2021, contratista:DISTRIBUIDORA DE CLORO ESMAH S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:1049800.0, importe_modificado:1049800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1940494/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201940631 | Proyecto de inversión | 21000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:10500.0, modificado:10500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10500.0, modificado:10500.0}} | EQUIPAMIENTO RUSTICO ( PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION O NANOFILTRACION) | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 5120011729204321 | S | 76 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:324, localidad:111, direccion:Oaxaca - Puerto Angel 149, Loma Larga, 70900 San Pedro Pochutla, Oax., México, lon:-96.46726191, lat:15.7487854}} | 2021-06-08 | 2021-12-31 | 10500 | 20996 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-026/2021, contratista:DISTRIBUIDORA DE CLORO ESMAH S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:1049800.0, importe_modificado:1049800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1940631/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201941856 | Proyecto de inversión | 2429886.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2429886.97, modificado:2429886.97}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO AUTOSOPORTANTE EN ESCUELA PRIMARIA "REVOLUCIÓN" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011750900221 | S | 66 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1095.0, meta_modificada:1095.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:214, localidad:1, direccion:68704 San Juan Quiotepec, Oax., México, lon:-96.5876817, lat:17.6021084}} | 2021-06-18 | 2021-12-31 | 2429886.97 | 2428759.76 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:012-R33/IR/DIE/IOCIFED/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR BAZUKA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2428759.76, importe_modificado:2428759.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201941871 | Proyecto de inversión | 2408050.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2408050.57, modificado:2408050.57}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO AUTOSOPORTANTE EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "LÁZARO CÁRDENAS" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011750900421 | S | 85 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1095.0, meta_modificada:1095.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:496, localidad:1, direccion:Santiago Xiacuí, Oax., México, lon:-96.4348311, lat:17.2927079}} | 2021-06-18 | 2021-12-31 | 2408050.57 | 2399939.59 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:014-R33/IR/DIE/IOCIFED/2021, contratista:DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA SANCTARA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2399939.59, importe_modificado:2399939.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201941877 | Proyecto de inversión | 1922424.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1922424.66, modificado:1922424.66}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS ANEXOS Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "NICOLÁS BRAVO" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011750800121 | S | 44 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:886.0, meta_modificada:886.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:291, localidad:1, direccion:San Pablo Coatlán, Oax., México, lon:-96.7842996, lat:16.2231447}} | 2021-06-18 | 2021-12-31 | 1922424.66 | 1922424.66 | 1345697.26 | 1345697.26 | 1345697.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:008-R33/AD/DIE/IOCIFED/2021, contratista:ROBLES Y GOPAR CONSTRUCTORES, S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1922424.66, importe_modificado:1922424.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:586.0}} | {1941877/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201943857 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA MTRO. JOSE VASCONCELOS CON CLAVE: 20DES0043B | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 210337 | S | 132 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:195.11, meta_modificada:195.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:462, localidad:1, direccion:CENTRO, SANTIAGO HUAJOLOTITLÁN, SANTIAGO HUAJOLOTITLÁN, OAX., lon:-97.72958178, lat:17.8309175}} | 2021-06-21 | 2021-08-19 | 1520000 | 1999999.18 | 747535.47 | 747535.47 | 747535.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-04-031-00-2021, contratista:IGB PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1999999.18, importe_modificado:1999999.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9.76}} | {1943857/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301955055 | Proyecto de inversión | 341000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:341000.0, modificado:340919.74}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CUILÁPAM DE GUERRERO - 105421 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 105421 | S | 46 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:528.0, meta_modificada:528.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO CUILÁPAM DE GUERRERO CENTRO, 71400 CUILÁPAM DE GUERRERO, CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA ENTRE PRIVADA 2DA. PRIV. DE INDEPENDENCIA Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE CALLE 2 DE ABRIL A 310 METROS APROXIMADAMENTE DEL, lon:-96.783813, lat:16.997617}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 340919.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1955055/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA A TRAVÉS DE SU DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO INFORMA QUE: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN DE ACUERDO A LOS TÉRMINOS QUE ESTIPULA LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE OAXACA EN SU ARTICULO 29, POR LO QUE UNA VEZ CONTRATADO, SERA REPORTADO CON LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE EN EL 4O TRIMESTRE 2021, trimestre:3.0, usuario:jesuslopezf, fecha:2021-10-14}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301955202 | Proyecto de inversión | 46500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46500.0, modificado:46447.54}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN PEDRO JICAYÁN - 106157 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 106157 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:312, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO JICAYÁN, 71740 SAN PEDRO JICAYÁN, SAN PEDRO JICAYÁN OAXACA ENTRE Y CALLE AGUSTÍN DE ITURBIDE, CALLE HID ALGO EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA A 100 METROS DE LA IGLESIA, lon:-98.017614, lat:16.453686}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 46447.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1955202/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA A TRAVÉS DE SU DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO INFORMA QUE: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN DE ACUERDO A LOS TÉRMINOS QUE ESTIPULA LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE OAXACA EN SU ARTICULO 29, POR LO QUE UNA VEZ CONTRATADO, SERA REPORTADO CON LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE EN EL 4O TRIMESTRE 2021, trimestre:3.0, usuario:jesuslopezf, fecha:2021-10-14}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301955240 | Proyecto de inversión | 31000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31000.0, modificado:30877.59}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA ARROYO CARACOL IDEAL - 106348 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 106348 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:232, localidad:8, direccion:INTERIOR SN PUEBLO ARROYO CARACOL IDEAL, 68470 ARROYO CARACOL IDEAL, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE Y , A 120 METROS DE LA EXPLANADA MUNICIPALAL ESTE CARRETERA SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ TUXTEPEC, lon:-96.373633, lat:18.102473}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 30877.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1955240/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA A TRAVÉS DE SU DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO INFORMA QUE: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN DE ACUERDO A LOS TÉRMINOS QUE ESTIPULA LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE OAXACA EN SU ARTICULO 29, POR LO QUE UNA VEZ CONTRATADO, SERA REPORTADO CON LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE EN EL 4O TRIMESTRE 2021, trimestre:3.0, usuario:jesuslopezf, fecha:2021-10-14}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301955243 | Proyecto de inversión | 573500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:573500.0, modificado:573365.01}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JUAN JUQUILA VIJANOS - 106362 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 106362 | S | 77 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:888.0, meta_modificada:888.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:201, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN JUQUILA VIJANOS, 68827 SAN JUAN JUQUILA VIJANOS, SAN JUAN JUQUILA VIJANOS OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA A 90.3 METROS DEL PALACIO MUNICIPALEN FRENTE DE CENTRO EDUCATIVO, lon:-96.303405, lat:17.35422}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 573365.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1955243/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA A TRAVÉS DE SU DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO INFORMA QUE: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN DE ACUERDO A LOS TÉRMINOS QUE ESTIPULA LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE OAXACA EN SU ARTICULO 29, POR LO QUE UNA VEZ CONTRATADO, SERA REPORTADO CON LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE EN EL 4O TRIMESTRE 2021, trimestre:3.0, usuario:jesuslopezf, fecha:2021-10-14}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301955300 | Proyecto de inversión | 232500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232500.0, modificado:232237.67}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA PLAN DE SAN LUIS - 106587 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 106587 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:117, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR SN PUEBLO PLAN DE SAN LUIS, 70330 PLAN DE SAN LUIS, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE MIXTECA, CALLE 20 DE NOVIEMBRE A 200 METROS APROXIMADAMENTE AL NORTE DEL PARQUE A, lon:-94.981802, lat:17.299488}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 232237.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1955300/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA A TRAVÉS DE SU DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO INFORMA QUE: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN DE ACUERDO A LOS TÉRMINOS QUE ESTIPULA LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE OAXACA EN SU ARTICULO 29, POR LO QUE UNA VEZ CONTRATADO, SERA REPORTADO CON LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE EN EL 4O TRIMESTRE 2021, trimestre:3.0, usuario:jesuslopezf, fecha:2021-10-14}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301955363 | Proyecto de inversión | 62000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62000.0, modificado:62000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA LUCÍA SOSOLA - 107021 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 107021 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:161, localidad:9, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTA LUCÍA SOSOLA, 68207 SANTA LUCÍA SOSOLA, SAN JERÓNIMO SOSOLA OAXACA ENTRE Y , A 220 METROS AL NORTE SE ENCUENTRA LA EXPLANADA MUNICIPAL, lon:-97.08933039, lat:17.40578777}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1955363/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301955580 | Proyecto de inversión | 170000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170000.0, modificado:170000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CAMOTINCHÁN - 107685 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 107685 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:345, localidad:2, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO COSTATITLÁN, 71640 CAMOTINCHÁN, SAN SEBASTIÁN IXCAPA OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE NACIONAL SUR, CALLE NICOLAS BRAVO A 3 CUADRAS DE LA AGENCIA MUNICIPAL A 3 CUADRAS DEL TEMPLO CATOLICO S, lon:-98.12566715, lat:16.55676215}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {1955580/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301955584 | Proyecto de inversión | 170000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170000.0, modificado:170000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA ANA DEL VALLE - 107729 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 107729 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:356, localidad:1, direccion:BOULEVARD EMILIANO ZAPATA PUEBLO SANTA ANA DEL VALLE, 70428 SANTA ANA DEL VALLE, SANTA ANA DEL VALLE OAXACA ENTRE CALLE XAGIA Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE OTILIO MONTAÑO A 300 METROS DEL PANTEON MUNICIPAL Y A 500 METROS DE, lon:-96.46492557, lat:16.99801264}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {1955584/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301955604 | Proyecto de inversión | 155000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, modificado:155000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JUAN YALAHUI - 107858 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 107858 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:4, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN YALAHUI, 68803 SAN JUAN YALAHUI, SAN ILDEFONSO VILLA ALTA OAXACA ENTRE Y , ESTA UBICADO A 90.2 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL Y 300 METROS DE PANTEON MUNICIPAL, lon:-96.136382, lat:17.407198}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1955604/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301955619 | Proyecto de inversión | 357000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:357000.0, modificado:357000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA OAXACA DE JUÁREZ - 107902 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 107902 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:PRIVADA SANTA INES CIUDAD OAXACA DE JUAREZ, 68010 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE 10 DE MARZO Y CALLE SANTA INES, CIRCUITO SANTA ROSA LAS ACCIONES SE CENTRAN EN LA LLAMADA COL. SANTA ROSA PANZACOLA A 20, lon:-96.74315918, lat:17.09137361}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {1955619/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301955632 | Proyecto de inversión | 310000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310000.0, modificado:310000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EL CARRIZAL - 107957 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 107957 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:95, localidad:2, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL CARRIZAL, 00000 EL CARRIZAL, SAN ANDRÉS PAXTLÁN OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA A 500 METROS DEL CENTRO DE SALUD, lon:-96.5564701, lat:16.19491005}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1955632/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301956230 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SANTO DOMINGO NUXAÁ LLANO DE AYUCA - 111407 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 111407 | S | 132 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7.46, meta_modificada:7.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:511, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO SANTO DOMINGO NUXAÁ - LLANO DE AYUCA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 11 INTERIOR SN RANCHERIA LLANO DE AYUCA, 69964 LLANO DE AYUCA, SANTO DOMINGO NUXAÁ OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LLANO DE AYUCA SE EC, lon:-97.099466, lat:17.177279}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {1956230/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301956662 | Proyecto de inversión | 84000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84000.0, modificado:84000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTO DOMINGO JALIEZA - 118346 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 118346 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:530, localidad:4, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR SN PUEBLO SANTO DOMINGO JALIEZA, 71507 SANTO DOMINGO JALIEZA, SANTO TOMÁS JALIEZA OAXACA ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE PROGRESO EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO, lon:-96.62918778, lat:16.86739409}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1956662/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301956673 | Proyecto de inversión | 511500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:511500.0, modificado:511500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN LUCAS OJITLÁN - 118584 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 118584 | S | 69 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:792.0, meta_modificada:792.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:232, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDIENTE INTERIOR SN PUEBLO SAN LUCAS OJITLÁN, 68470 SAN LUCAS OJITLÁN, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE CALLE NICOLÁS BRAVO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, SE ENCUENTRA UBICADO A 100 METROS DE LA LA CAPILLA DE SAN JUDAS , lon:-96.393968, lat:18.057468}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1956673/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301956680 | Proyecto de inversión | 170500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170500.0, modificado:170500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LOMA ALTA - 118773 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 118773 | S | 23 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:264.0, meta_modificada:264.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:232, localidad:87, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LOMA ALTA, 68470 LOMA ALTA, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA A 300 METROS DE LA IGLESIA DE LOMA ALTA, lon:-96.376125, lat:18.061061}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1956680/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301956684 | Proyecto de inversión | 170500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170500.0, modificado:170500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA PASO LIMÓN - 118806 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 118806 | S | 23 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:264.0, meta_modificada:264.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:232, localidad:38, direccion:INTERIOR SN PUEBLO PASO LIMÓN, 68470 PASO LIMÓN, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA A 600 METROS DEL CENTRO DE SALUD, lon:-96.427753, lat:18.000097}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1956684/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301956686 | Proyecto de inversión | 288000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:288000.0, modificado:288000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA XAAGÁ - 118840 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 118840 | S | 50 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:298, localidad:5, direccion:CALLE LIBERTAD INTERIOR SN PUEBLO XAAGA, 70430 XAAGÁ, SAN PABLO VILLA DE MITLA OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE ZARAGOZA, CALLE INDEPENDENCIA EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA EN EL CENTRO DE LA POBLACIÓN A 2 CUADRAS DE LA E, lon:-96.32633539, lat:16.90289396}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1956686/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301956688 | Proyecto de inversión | 124000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124000.0, modificado:124000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA VILLA DE GUADALUPE - 118892 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 118892 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:232, localidad:72, direccion:INTERIOR SN PUEBLO VILLA DE GUADALUPE, 68470 VILLA DE GUADALUPE, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA A 900 METROS DE LA TIENDA DE CONASUPO, lon:-96.371763, lat:18.070587}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1956688/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301956707 | Proyecto de inversión | 170500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170500.0, modificado:170500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LEYES DE REFORMA - 119234 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 119234 | S | 23 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:264.0, meta_modificada:264.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:166, localidad:17, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR SN PUEBLO LEYES DE REFORMA, 68456 LEYES DE REFORMA, SAN JOSÉ CHILTEPEC OAXACA ENTRE Y , A 100 APROXIMADAMENTE AL SUR METROS DE LA IGLESIA DEL PUEBLO, lon:-96.101137, lat:17.937263}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1956707/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301956708 | Proyecto de inversión | 217000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217000.0, modificado:217000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LAS MARGARITAS - 119237 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 119237 | S | 29 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:336.0, meta_modificada:336.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:20, direccion:CALLE AMADO NERVO INTERIOR SN PUEBLO LAS MARGARITAS, 68430 LAS MARGARITAS, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , A 300 METROS APROXIMADAMENTE AL ESTE DE LA TIENDA CONASUPO, lon:-96.283738, lat:18.253201}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1956708/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301956709 | Proyecto de inversión | 449500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449500.0, modificado:449500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CORRAL DE PIEDRA - 119238 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 119238 | S | 60 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:696.0, meta_modificada:696.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:12, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN PUEBLO CORRAL DE PIEDRA, 68430 CORRAL DE PIEDRA, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y AVENIDA EMILIANO ZAPATA, CALLE 16 DE MARZO A 500 METROS APROXIMADAMENTE AL SUR DE, lon:-96.303911, lat:18.244535}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1956709/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301956710 | Proyecto de inversión | 465000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:465000.0, modificado:465000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA COLONIA CONSTITUCIÓN - 119244 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 119244 | S | 62 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:13, direccion:CALLE COLONIA CONSTITUCIÓN INTERIOR SN PUEBLO COLONIA CONSTITUCIÓN, 68630 COLONIA CONSTITUCIÓN, SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM OAXACA ENTRE Y , A 200 METROS APROXIMADAMENTE AL SUR DE LA TIENDA DE CONASUPO, lon:-96.625044, lat:17.932886}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1956710/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301956716 | Proyecto de inversión | 310000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310000.0, modificado:310000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA MARÍA COLOTEPEC - 119285 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 119285 | S | 38 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:401, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA COLOTEPEC, 70934 SANTA MARÍA COLOTEPEC, SANTA MARÍA COLOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE JUÁREZ Y CALLE MAYNOR DE FIGUEROA, A 800 METROS DE LA GASOLINERADOS CUADRAS AL ESTE DEL PALACIO M, lon:-96.936981, lat:15.897143}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1956716/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301956730 | Proyecto de inversión | 124000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124000.0, modificado:124000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LA PRIMAVERA - 119552 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 119552 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:36, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LA PRIMAVERA, 70921 LA PRIMAVERA, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA AFUERAS DE LA LOCALIDAD POR EL CAMINO QUE LLEVA A SANTA MARIA JALATENGO, lon:-96.544685, lat:15.948068}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1956730/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301956749 | Proyecto de inversión | 155000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, modificado:155000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA AGUA BLANCA - 119852 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 119852 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:2, direccion:INTERIOR SN PUEBLO AGUA BLANCA, 71567 AGUA BLANCA, LA COMPAÑÍA OAXACA ENTRE Y , EL DOMICLIO DE REFERENCIA ESTA EN EL CENTRO DEL POBLADO A DOS CUADRAS DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE AGUA BLANCA, lon:-96.7946, lat:16.574623}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1956749/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301956764 | Proyecto de inversión | 310000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310000.0, modificado:310000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA JOSÉ MARÍA MORELOS - 120079 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 120079 | S | 38 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:414, localidad:5, direccion:INTERIOR SN PUEBLO JOSÉ MARÍA MORELOS, 71790 JOSÉ MARÍA MORELOS, SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA EN EL CENTRO DE LA POBLACION A A 500 METROS DE LA TIENDA DE CONASUPO Y A 70 MTS , lon:-97.930049, lat:16.20335}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1956764/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301956767 | Proyecto de inversión | 155000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, modificado:155000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN VICENTE YOGODOY - 120107 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 120107 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:15, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN VICENTE YOGODOY, 70921 SAN VICENTE YOGODOY, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DEL BENEFICIARIO ESTA A 20 MTS DEL CAMINO PRINICIPAL SIN NOMBRE Y A 60 MTS DE LA CANCHA TECHADA DE BASQ, lon:-96.617969, lat:16.070688}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1956767/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301956769 | Proyecto de inversión | 620000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:620000.0, modificado:620000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA BUENAVISTA LOXICHA - 120137 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 120137 | S | 83 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:960.0, meta_modificada:960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:3, direccion:INTERIOR SN PUEBLO BUENAVISTA LOXICHA, 70921 BUENAVISTA LOXICHA, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE Y , CIENTO SETENTA METROS APROXIMADAMENTE AL NORTE DE LA AGENCIA DE LA LOCALIDAD, lon:-96.554022, lat:15.948775}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1956769/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301956770 | Proyecto de inversión | 186000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186000.0, modificado:186000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA INÉS DEL MONTE - 120153 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 120153 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:388, localidad:1, direccion:CALLE GUERRER0 INTERIOR SN PUEBLO SANTA INÉS DEL MONTE, 71336 SANTA INÉS DEL MONTE, SANTA INÉS DEL MONTE OAXACA ENTRE CALLE CENTENARIO Y , SE ENCUENTRA UBICADA A 200 METROS DEL PARQUE, lon:-96.862108, lat:16.9267}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1956770/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301956775 | Proyecto de inversión | 248000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248000.0, modificado:248000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA MANZANITO - 120234 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 120234 | S | 33 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:384.0, meta_modificada:384.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:426, localidad:16, direccion:CALLE BARRIO GUADALUPE INTERIOR SN PUEBLO EL MANZANITO, 68267 EL MANZANITO, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA A 500 METROS DEL CENTRO DE SALUD, lon:-97.033847, lat:16.969674}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1956775/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301956778 | Proyecto de inversión | 139500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139500.0, modificado:139500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN MATEO TEPANTEPEC - 120287 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 120287 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:216.0, meta_modificada:216.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:426, localidad:4, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN MATEO TEPANTEPEC, 68266 SAN MATEO TEPANTEPEC, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 300 METROS DE LA IGLESIA DE SAN MATEO TEPANTEPEC, lon:-97.033596, lat:17.003668}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1956778/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301956785 | Proyecto de inversión | 372000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:372000.0, modificado:372000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN PABLO ETLA - 120467 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 120467 | S | 50 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:293, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR SN PUEBLO SAN PABLO ETLA, 68258 SAN PABLO ETLA, SAN PABLO ETLA OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA A 350 METROS DEL DIF MINICIPAL, lon:-96.750719, lat:17.148089}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1956785/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301956788 | Proyecto de inversión | 434000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:434000.0, modificado:434000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTIAGO HUAXOLOTIPAC - 120653 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 120653 | S | 54 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:672.0, meta_modificada:672.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:494, localidad:66, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO HUAXOLOTIPAC, 68268 SANTIAGO HUAXOLOTIPAC, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA A 300 METROS DEL CENTRO DE SALUD, lon:-97.08557396, lat:16.97567826}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1956788/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301956801 | Proyecto de inversión | 136000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136000.0, modificado:136000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA OAXACA DE JUÁREZ - 120692 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 120692 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:PRIVADA 1RA. DE SAN FRANCISCO INTERIOR SN CIUDAD OAXACA DE JUÁREZ, 68274 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE DE SAN FRANCISCO Y CALLE SAN DIEGO, CALLE CHICAGO A MEDIA CUADRA DE LA IGLESIA EVANGÉLICA EL REDEN, lon:-96.75297277, lat:17.12255082}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {1956801/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301956806 | Proyecto de inversión | 243000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:243000.0, modificado:243000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN LUCAS QUIAVINÍ - 120770 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 120770 | S | 37 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:233, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO INTERIOR SN PUEBLO SAN LUCAS QUIAVINÍ, 70467 SAN LUCAS QUIAVINÍ, SAN LUCAS QUIAVINÍ OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE PORFIRIO DÍAZ, CALLE BENITO JUÁREZ A 950 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL A UN KILÓMETRO DE LA , lon:-96.46771302, lat:16.89401489}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {1956806/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301956808 | Proyecto de inversión | 472500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:472500.0, modificado:472500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA GULERA - 120777 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 120777 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:8, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA GULERA, 71410 GULERA, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA MISCELANEA EL BOSQUE A 300 METROS DE AGENCIA MUNICIPAL, lon:-96.967557, lat:16.493661}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1956808/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301956813 | Proyecto de inversión | 1030000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1030000.0, modificado:1030000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA YUCUÑUTI DE BENITO JUÁREZ - 120789 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 120789 | S | 19 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:549, localidad:17, direccion:CALLE M. LERDO DE TEJADA PUEBLO YUCUÑUTI DE BENITO JUÁREZ, 69200 YUCUÑUTI DE BENITO JUÁREZ, HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA OAXACA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE VILLA GUERRERO, CALLE , lon:-97.88925678, lat:17.63795954}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1956813/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301956816 | Proyecto de inversión | 182000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182000.0, modificado:182000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EL MAMEY - 120799 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 120799 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:364, localidad:41, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL MAMEY, 71910 EL MAMEY, SANTA CATARINA JUQUILA OAXACA ENTRE Y , A 100 M DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL MAMEY A 50 METROS CENTRO DE SALUD RURAL, lon:-97.268881, lat:16.122209}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1956816/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301956819 | Proyecto de inversión | 455000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455000.0, modificado:455000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EL MAMEY - 120806 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 120806 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:25, direccion:CALLE PRINCIPAL AL CENTRO DE LA POBLACION RANCHERIA EL MAMEY, 71800 EL MAMEY, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE Y , A 150 M DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL MAMEY A 3 CUADRAS DE ESCUELA PRIMARIA RURAL Y A 4 CUADRAS DEL CENTRO, lon:-97.494082, lat:16.171375}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1956819/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301956825 | Proyecto de inversión | 620000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:620000.0, modificado:620000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA NAZARENO ETLA - 120815 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 120815 | S | 83 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:960.0, meta_modificada:960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE PRINICPAL SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO NAZARENO ETLA, 68240 NAZARENO ETLA, NAZARENO ETLA OAXACA ENTRE AVENIDA BENITO JUÁREZ Y CALLE DEL PALACIO , CALLE VENUSTIANO CARANZA EL DOMICILIO DEL BENEFICIARIO ESTA A TRES CUADR, lon:-96.827272, lat:17.179965}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1956825/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301956829 | Proyecto de inversión | 330000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330000.0, modificado:330000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN PEDRO LACHIGOBA - 120825 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 120825 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:8, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO LACHIGOBA, 70503 SAN PEDRO LACHIGOBA, SAN CARLOS YAUTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL SURESTE DE LOS GUAJES Y DE TAPANALA. EL BENEFICIARIO A 100 M DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE, lon:-96.21992288, lat:16.50777859}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {1956829/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301956847 | Proyecto de inversión | 270000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270000.0, modificado:270000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA PUEBLO VIEJO - 121177 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 121177 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:19, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA PUEBLO VIEJO, 69848 PUEBLO VIEJO, MAGDALENA PEÑASCO OAXACA ENTRE Y , A 400 METROS DE LA AGENCIA DE POLICIA DE PUEBLO VIEJO A 300 METROS DE ESCUELA PRIMARIA RURAL, lon:-97.57850224, lat:17.21282793}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {1956847/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301957778 | Proyecto de inversión | 1998536.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1998536.77, modificado:1998536.77}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL EC SAN JUAN TAMAZOLA SANTA INES DE ZARAGOZA MONTE FRIO LLANO DEL PAR SAN ISIDRO TREMENTINA - 147704 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 147704 | S | 159 | 137 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6928.0, meta_modificada:6928.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:217, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN TAMAZOLA - SAN ISIDRO TREMENTINA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 300 INTERIOR SN RANCHERIA MONTE FRIO, 69957 SAN JOSÉ, SAN JUAN TAMAZOLA OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIADAD DE MONTE FRÍO SE ENCUENTRA U, lon:-97.18557203, lat:17.12077611}} | 2021-07-30 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {1957778/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301957780 | Proyecto de inversión | 2540000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2540000.0, modificado:2540000.0}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN BERNARDO MIXTEPEC ASUNCIÓN MIXTEPEC Y RAMAL ASUNCIÓN MIXTEPEC MAGDALENA MIXTEPEC - 147721 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 147721 | S | 242 | 227 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:11.58, meta_modificada:11.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO SAN BERNARDO MIXTEPEC - SAN BERNARDO MIXTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 700 INTERIOR SN RANCHERIA ASUNCIÓN MIXTEPEC, 71213 ASUNCIÓN MIXTEPEC, SAN BERNARDO MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIADAD DE AS, lon:-96.973246, lat:16.863644}} | 2021-07-30 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {1957780/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301957847 | Proyecto de inversión | 217000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217000.0, modificado:217000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTO DOMINGO JALIEZA - 149657 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 149657 | S | 29 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:336.0, meta_modificada:336.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:530, localidad:4, direccion:CALLE PROGRESO INTERIOR SN PUEBLO SANTO DOMINGO JALIEZA, 71507 SANTO DOMINGO JALIEZA, SANTO TOMÁS JALIEZA OAXACA ENTRE CALLE AMARGURA Y , SE ENCUENTRA UBICADA A 100 METROS DE LA IGLESIA CRISTIANA LUZ DE DIA, lon:-96.62923148, lat:16.87019647}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1957847/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301957884 | Proyecto de inversión | 217000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217000.0, modificado:217000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA XOCHITONALCO - 150675 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 150675 | S | 29 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:336.0, meta_modificada:336.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:17, direccion:INTERIOR SN PUEBLO XOCHITONALCO, 68508 XOCHITONALCO, HUAUTLA DE JIMÉNEZ OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 320 METROS DEL CENTRO DE SALUD, lon:-96.84858611, lat:18.09067222}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1957884/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301957903 | Proyecto de inversión | 1030000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1030000.0, modificado:1030000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN ILDEFONSO OZOLOTEPEC - 151449 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 151449 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:254, localidad:8, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN ILDEFONSO OZOLOTEPEC, 70862 SAN ILDEFONSO OZOLOTEPEC, SAN MATEO RÍO HONDO OAXACA ENTRE Y , A 110 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL Y 200 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA HERMENEGILDO GALEANA, lon:-96.418084, lat:16.140258}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1957903/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301957904 | Proyecto de inversión | 1030000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1030000.0, modificado:1030000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA MARÍA OZOLOTEPEC - 151451 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 151451 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:424, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA OZOLOTEPEC, 70870 SANTA MARÍA OZOLOTEPEC, SANTA MARÍA OZOLOTEPEC OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA A 950 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL POR LA SALIDA QUE LLEVA A CIENEGUILLA, lon:-96.372906, lat:16.138989}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1957904/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301957909 | Proyecto de inversión | 756000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:756000.0, modificado:756000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA CATARINA CUIXTLA - 151458 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 151458 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:362, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTA CATARINA CUIXTLA, 70830 SANTA CATARINA CUIXTLA, SANTA CATARINA CUIXTLA OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA A 299 METROS DE LA TIENDA DICONSA Y A 20, lon:-96.64249592, lat:16.30278512}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1957909/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301957917 | Proyecto de inversión | 1030000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1030000.0, modificado:1030000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INFIERNILLO - 151546 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 151546 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:2, direccion:CALLE INDEPENDECIA INTERIOR SN PUEBLO INFIERNILLO, 71307 INFIERNILLO, SAN ANTONIO HUITEPEC OAXACA ENTRE Y , CALLE 12 DE MAYO A 200 METROS APROXIMADAMENTE AL OESTE DEL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD, lon:-97.19854205, lat:16.89894989}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1957917/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301957920 | Proyecto de inversión | 515000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515000.0, modificado:515000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA VISTA HERMOSA - 151549 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 151549 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:60, direccion:INTERIOR SN PUEBLO VISTA HERMOSA, 69000 COLONIA HEROES DE LA INDEPENDENCIA, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE Y , A 480 METROS APROXIMADAMENTE DEL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD, lon:-97.76448714, lat:17.79907074}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1957920/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301957956 | Proyecto de inversión | 225000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225000.0, modificado:225000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JUAN COATZÓSPAM - 151711 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 151711 | S | 62 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:187, localidad:1, direccion:INTERIOR SN CIUDAD SAN JUAN COATZOSPAM, 68557 SAN JUAN COATZÓSPAM, SAN JUAN COATZÓSPAM OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO ESTA A 100 MTS DEL TANQUE ELEVADO SOBRE LA FALDA DE CERRO Y A 40 MTS DE CALLE SIN NOMBRE DE TERRACERIA, lon:-96.76486514, lat:18.05026986}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {1957956/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301957960 | Proyecto de inversión | 170500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170500.0, modificado:170500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN CRISTÓBAL - 151719 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 151719 | S | 23 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:264.0, meta_modificada:264.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:31, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN CRISTÓBAL, 71420 SAN CRISTÓBAL, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA A 45 METROS DEL DOMO, lon:-97.095468, lat:16.35675}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1957960/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301957963 | Proyecto de inversión | 232500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232500.0, modificado:232500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA COSTATITLÁN - 151743 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 151743 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:345, localidad:4, direccion:INTERIOR SN PUEBLO COSTATITLÁN, 71640 COSTATITLÁN, SAN SEBASTIÁN IXCAPA OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA A 221 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-98.126845, lat:16.513511}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1957963/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301957967 | Proyecto de inversión | 227817.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227817.78, modificado:227817.78}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EL CEDRAL - 151774 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 151774 | S | 40 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:456.0, meta_modificada:456.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:11, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN PUEBLO EL CEDRAL, 68426 EL CEDRAL, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA ENTRE CALLE SALINAS Y CALLE JOSEFA OTIZ DE DOMINGUEZ, SE ENCUENTRA UBICADA A 158 METROS DE LA IGLESIA, lon:-96.479889, lat:18.368484}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1957967/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301957972 | Proyecto de inversión | 311750.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:311750.65, modificado:311750.65}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA NUEVO PESCADITO DE ENMEDIO - 151802 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 151802 | S | 54 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:624.0, meta_modificada:624.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:28, direccion:CALLE 5 DE MAYO INTERIOR SN PUEBLO NUEVO PESCADITO DE ENMEDIO, 68430 NUEVO PESCADITO DE ENMEDIO, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CARRETERA A TEMASCAL Y , SE ENCENTRA UBICADA A 29 METROS DEL KINDER DE NIÑOS, lon:-96.3765, lat:18.27109}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1957972/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301957978 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA TIERRA COLORADA - 152082 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 152082 | S | 33 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:234, localidad:24, direccion:INTERIOR SN PUEBLO TIERRA COLORADA, 68560 TIERRA COLORADA, SAN LUCAS ZOQUIÁPAM OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD A 80 MTS DE LA CALLE DE TERRACERIA PRINCIPAL, lon:-96.87372809, lat:18.11884985}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {1957978/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301958105 | Proyecto de inversión | 14009989.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.400998947E7, modificado:1.400998947E7}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO COZOALTEPEC - 159352 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 159352 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:14.21, meta_modificada:14.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:439, localidad:24, direccion:CALLE REFORMA RANCHERIA SAN FRANCISCO COZOALTEPEC, 70944 SAN FRANCISCO COZOALTEPEC, SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE PORFIRIO DIAZ CENTRO DE LA LOCALIDAD CERCA DEL CULB D, lon:-96.726082, lat:15.814561}} | 2021-05-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {1958105/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301958414 | Proyecto de inversión | 448000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:448000.0, modificado:448000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA BARRIO NUEVO - 170299 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 170299 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:509, localidad:29, direccion:INTERIOR SN PUEBLO , 00000 BARRIO NUEVO, SANTO DOMINGO DE MORELOS OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 981. 7 METROS DE LA ESCUELA, lon:-96.650459, lat:15.8254}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1958414/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301958459 | Proyecto de inversión | 2999999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2999999.99, modificado:2999999.99}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO EC SAN PEDRO YOLOX CARRRETERA PARAJE EL PATIO SANTA MARÍA NIEVES - 171002 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 171002 | S | 44 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.73, meta_modificada:5.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:214, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO SAN PEDRO YOLOX - SANTA MARÍA NIEVES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 700 INTERIOR SN RANCHERIA SANTA MARÍA NIEVES, 68706 SANTA MARÍA NIEVES, SAN JUAN QUIOTEPEC OAXACA ENTRE Y , SE REALIZARAN TRABAJOS DE MA, lon:-96.54807, lat:17.609811}} | 2021-08-15 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {1958459/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301958461 | Proyecto de inversión | 2999999.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2999999.97, modificado:2999999.97}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO TANETZE DE ZARAGOZA COLONIA REFORMA - 171051 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 171051 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7.4, meta_modificada:7.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:201, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO TANETZE DE ZARAGOZA - COLONIA REFORMA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 500 INTERIOR SN COLONIA REFORMA, 68828 COLONIA REFORMA, SAN JUAN JUQUILA VIJANOS OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA A DOS CALLES DE , lon:-96.29401, lat:17.3609}} | 2021-08-15 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {1958461/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301958629 | Proyecto de inversión | 819000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:819000.0, modificado:819000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA TIERRA CALIENTE TEPANTEPEC - 176260 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 176260 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:426, localidad:21, direccion:INTERIOR SN PUEBLO TIERRA CALIENTE TEPANTEPEC, 68266 TIERRA CALIENTE TEPANTEPEC, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 50 MTS. DE LA MISCELANEA LUISA UN LADO DE IGLESIA, lon:-97.046431, lat:17.007132}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1958629/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301958873 | Proyecto de inversión | 1149888.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1149888.49, modificado:1149888.49}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TILANTONGO MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO - 181834 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE DEL ESTADO DE OAXACA | 181834 | S | 23 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.05, meta_modificada:1.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:492, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO REAL INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO TILANTONGO, 69940 SANTIAGO TILANTONGO, SANTIAGO TILANTONGO OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y , CAMINO REAL SALIDA A SAN JUAN DIUXITRESCIENTOS METROS APROXIMADAMENTE AL NORESTE DEL , lon:-97.341636, lat:17.285012}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {1958873/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301959594 | Proyecto de inversión | 273000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273000.0, modificado:273000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA MARÍA ZOQUITLÁN - 199030 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 199030 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:449, localidad:1, direccion:CALLE NORBERTO AGUIRRE INTERIOR SN CIUDAD SANTA MARÍA ZOQUITLÁN, 70490 SANTA MARÍA ZOQUITLÁN, SANTA MARÍA ZOQUITLÁN OAXACA ENTRE CALLE NIÑO ARTILLERO Y CALLE UNIÓN Y PROGRESO, CALLE XÓCHITL SE ENCUENTRA UBICADO A 50 MTS. DEL , lon:-96.35583, lat:16.561593}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1959594/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301959637 | Proyecto de inversión | 294500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294500.0, modificado:294500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA CATARINA JUQUILA - 199727 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 199727 | S | 40 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:456.0, meta_modificada:456.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:364, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO SANTA CATARINA JUQUILA, 71900 SANTA CATARINA JUQUILA, SANTA CATARINA JUQUILA OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE PRINCIPAL, CALLE PRINCIPAL A 170 METROS DE LA IGLESIA DE JUQUILADOS CUADRAS , lon:-97.29083335, lat:16.2369154}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1959637/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301959640 | Proyecto de inversión | 372000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:372000.0, modificado:372000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA AYOQUEZCO DE ALDAMA - 199755 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 199755 | S | 50 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:398, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DÍAZ INTERIOR SN PUEBLO AYOQUEZCO DE ALDAMA, 71355 AYOQUEZCO DE ALDAMA, AYOQUEZCO DE ALDAMA OAXACA ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE CENTENARIO, CALLE IGNACIO MEJÍA A 136 DE LA PARROQUIA DE AYOQUEZCO DE ALDAMAUNA CUAD, lon:-96.84310101, lat:16.68665088}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1959640/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301959679 | Proyecto de inversión | 697500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:697500.0, modificado:697500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA YOSONDUCHI - 200059 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 200059 | S | 94 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1080.0, meta_modificada:1080.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:78, direccion:INTERIOR SN PUEBLO YOSONDUCHI, 71009 YOSONDUCHI, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 168 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-97.811865, lat:17.142743}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1959679/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301959717 | Proyecto de inversión | 240000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:240000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA VICENTE GUERRERO - 201541 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 201541 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:565, localidad:6, direccion:CALLE 16 DE ABRIL INTERIOR SN PUEBLO VICENTE GUERRERO, 71317 VICENTE GUERRERO, VILLA DE ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE 24 DE JULIO Y AVENIDA PRINCIPAL, CALLE 18 DE JULIO A 96 METROS DE LA IGLESIA DE DIOS 7TO. DÍA ARUNA CUADRA AL, lon:-96.69426924, lat:16.92664233}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1959717/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301959728 | Proyecto de inversión | 357500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:357500.0, modificado:357500.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL - 201721 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 201721 | S | 135 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN AEROPUERTO SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL CENTRO, 68480 SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE Y CALLE AYUNTAMIENTO, CALLE REFORMA A 238 DEL TEMPL, lon:-96.301837, lat:17.777842}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {1959728/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301959750 | Proyecto de inversión | 108500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108500.0, modificado:108500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LOMA BONITA - 202383 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 202383 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:AVENIDA COAHUILA INTERIOR SN PUEBLO LOMA BONITA, 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE RICARDO FLORES MAGÓN, CALLE EMILIANO ZAPATA SE ENCUENTRA UBICADO A 450 METROS DEL CENTRO DE SALUD, lon:-95.883566, lat:18.097462}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1959750/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301959754 | Proyecto de inversión | 2063160 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2063160.0, modificado:2063160.0}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO VICTORIA MUNICIPIO DE SAN LORENZO VICTORIA - 202419 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DEL ESTADO DE OAXACA | 202419 | S | 251 | 255 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1462.96, meta_modificada:1462.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:230, localidad:1, direccion:CALLE PUERTO PUEBLO SAN LORENZO VICTORIA, 69430 SAN LORENZO VICTORIA, SAN LORENZO VICTORIA OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE INDEPENDENCIA LA OBRA ABARCA 2 ESCUELAS UNA ESC PRIMARIA RURAL BENI, lon:-98.11811078, lat:17.67043704}} | 2021-09-13 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1959754/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301960475 | Proyecto de inversión | 376484.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:376484.94, modificado:376484.94}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE MUROS FIRMES BARRIO LUCES DE LA REVOLUCIÓN; 024 - 7146 | 20 | Oaxaca | 2 | Acatlán de Pérez Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA OAXACA | 7146 | S | 14 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:BARRIO LUCES DE LA REVOLUCIÓN, 68420 ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA ENTRE CARRETERA CARRETERA ACATLAN-CAPILLA Y , EL PROYECTO SE UBICA EN BARRIO LUCES DE LA REVOLUCION SOBRE CARRETERA ACATLANC, lon:-96.60781109, lat:18.53071557}} | 2021-02-22 | 2021-03-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1960475/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301960482 | Proyecto de inversión | 306520.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:306520.69, modificado:306520.69}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD ESPERANZA MADERO; 031 - 7372 | 20 | Oaxaca | 2 | Acatlán de Pérez Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPALO DE ACATLAN DE PEREZ FUGUEROA OAXACA | 7372 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:174, direccion:RANCHERIA ESPERANZA MADERO, 68420 ESPERANZA MADERO, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA EN DIFERENTES UBICACIONES DE LA LOCALIDAD POR CAMINOS TIPO VEREDA AL ESTE DE LA LOCALIDAD CERRO MOJA, lon:-96.58798408, lat:18.36939903}} | 2021-02-22 | 2021-03-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1960482/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301960783 | Proyecto de inversión | 1339023.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1339023.12, modificado:1339023.12}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN CALLE INDEPENDENCIA, LOC. RANCHO GRANDE; 055 - 22042 | 20 | Oaxaca | 2 | Acatlán de Pérez Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA OAXACA | 22042 | S | 228 | 222 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1614.0, meta_modificada:1614.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:29, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN RANCHERIA RANCHO GRANDE, 68426 RANCHO GRANDE, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA ENTRE CALLE ARTICULO 123 Y CALLE DEL MAESTRO, CALLE DEL SOLDADO EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LAS PRINCIPALES CALLES, lon:-96.35030979, lat:18.35294167}} | 2021-02-19 | 2021-03-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1960783/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301961002 | Acción | 181800 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:181800.0, modificado:181800.0}} | ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE - 26960 | 20 | Oaxaca | 37 | Mesones Hidalgo |  | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO | 26960 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.966546, lat:16.915356}} | 2021-04-15 | 2021-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1961002/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301962074 | Proyecto de inversión | 1358652.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1358652.05, modificado:1358652.05}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE BETHANIA - 44808 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 44808 | S | 44 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1304.0, meta_modificada:1304.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:12, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO BETHANIA, 68447 BETHANIA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE LOS MANANTIALES Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE LA ROCA DE LA CARRETERA 147 TUXTEPECPALOMARES SE ACCEDE POR IZQUIERDA EN LA CALLE, lon:-96.00535417, lat:17.92045667}} | 2021-04-26 | 2021-06-24 | 1358652.05 | 1358652.05 | 1358652.05 | 1358652.05 | 1358652.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FISMDF-021/2021, contratista:JOSE RODRIGO BRAVO NAVARRO, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1358652.05, importe_modificado:1358652.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:700.0}} | {1962074/proyecto_PROCESO, 1962074/proyecto_INICIO, 1962074/proyecto_PROCESO, 1962074/proyecto_INICIO, 1962074/proyecto_PROCESO, 1962074/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301962108 | Proyecto de inversión | 879011.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:879011.55, modificado:873736.01}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA OBRERA BENITO JUAREZ - 45246 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 45246 | S | 28 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:846.57, meta_modificada:846.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:9, direccion:CALLE 10 DE MAYO COLONIA OBRERA BENITO JUÁREZ, 68336 COLONIA OBRERA BENITO JUÁREZ, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 1 DE MAYO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE POR LA CARRETERA TUXTEPEC A VALLE N, lon:-96.16880825, lat:18.01709191}} | 2021-04-23 | 2021-06-06 | 579011.55 | 579011.55 | 579011.55 | 579011.55 | 579011.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FISMDF-019/2021, contratista:MONTAJES CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS DE LA REGION S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:879011.55, importe_modificado:873736.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:846.57}} | {1962108/proyecto_INICIO, 1962108/proyecto_PROCESO, 1962108/proyecto_FIN, 1962108/proyecto_PROCESO, 1962108/proyecto_FIN, 1962108/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301962806 | Proyecto de inversión | 2519689.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2519689.62, modificado:2519689.62}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO CULTURAL 2ª ETAPA - 55668 | 20 | Oaxaca | 87 | San Agustín Yatareni | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN YATARENI | 55668 | S | 1965 | 1744 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCION INTERIOR 68290 PUEBLO SAN AGUSTÍN YATARENI, 68290 SAN AGUSTÍN YATARENI, SAN AGUSTÍN YATARENI OAXACA ENTRE CALLE AGRARISTA Y CALLE EL TABICHI, CALLE BENITO JUAREZ EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE AGRARISTA S, lon:-96.67207755, lat:17.08147096}} | 2021-03-19 | 2021-09-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/MSAY /087/COP/002/2021, contratista:GRUPO MAC CONSTRUCTORES DEL VALLE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN YATARENI, monto:2519689.62, importe_modificado:2519689.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1962806/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301963557 | Proyecto de inversión | 2174349.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2174349.65, modificado:2174349.65}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE REFORMA AGRARIA, COLONIA EJIDAL, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM. - 63334 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y MEDIO AMBIENTE | 63334 | S | 151 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1472.0, meta_modificada:1472.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA AGRARIA COLONIA EJIDAL, 68144 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CAMINO REAL Y AVENIDA MONTOYA, CALLE REFORMA AGRARIA ENTRE CAMINO REAL Y AVENIDA MONTOYA COLONIA EJIDAL AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAP, lon:-96.75343939, lat:17.0708007}} | 2021-07-01 | 2021-09-28 | 2174349.65 | 2173627.44 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/FIII 030/2021, contratista:Ingeniería y Arquitectura Especializada Loma Linda, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:2173627.44, importe_modificado:2173627.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:73.6}} | {1963557/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:INSTITUCIÓN EJECUTORA: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ. ESTA OBRA CUENTA CON RECALENDARIZACION, DEL 09/SEP/2021 AL 07/NOV/2021 60 DÍAS, trimestre:3.0, usuario:victorcvasquezb, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301963984 | Proyecto de inversión | 932938.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:932938.67, modificado:932938.67}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LAS BRISAS Y CALLE PLAYA DEL CARMEN, COLONIA AMPLIACION SIETE REGIONES PARTE NORTE, AGENCIA DONAJI. - 67245 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ | 67245 | S | 134 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:248.0, meta_modificada:248.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE LAS BRISAS COLONIA AMPLIACIÓN SIETE REGIONES PARTE NORTE, 68023 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE PUERTO ESCONDIDO Y CALLE PLAYA DEL CARMEN, CALLE HUATULCO CALLE LAS BRISAS ENTRE CALLE PUERTO ESCOND, lon:-96.69307795, lat:17.09280705}} | 2021-07-01 | 2021-08-29 | 932938.67 | 931601.64 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/FIII 016/2021, contratista:Máxima Productividad en Construcción S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:931601.64, importe_modificado:931601.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:235.6}} | {1963984/proyecto_INICIO, 1963984/proyecto_PROCESO, 1963984/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301965154 | Proyecto de inversión | 1817196.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1817196.99, modificado:1817196.99}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN EL PARAJE LOMA LARGA EN LA LOCALIDAD DE EL PORTILLO MATAGALLINAS 1RA. ETAPA - 78142 | 20 | Oaxaca | 337 | San Pedro y San Pablo Ayutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA MIXE | 78142 | S | 30 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:337, localidad:14, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL A EL DURAZNAL PORTILLO MATAGALLINA, 70284 EL PORTILLO MATAGALLINA, SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO PRINCIPAL AL DURAZNAL S/N Y , SE UBICA EN EL CAMINO PRINCIPAL HACIA EL DURA, lon:-96.13771075, lat:17.0225488}} | 2021-05-06 | 2021-11-01 | 1502394.91 | 1502394.91 | 1502394.91 | 1502394.91 | 1502394.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/MSPYSPA/337/FISMDF/14/2021, contratista:ARQ. ANTONIO MISAEL VILLANUEVA CHAVEZ, convocante:SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA, monto:1817196.99, importe_modificado:1817196.99}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:12.0}} | {1965154/proyecto_INICIO, 1965154/proyecto_PROCESO, 1965154/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301965889 | Proyecto de inversión | 2087473.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2087473.68, modificado:2087473.68}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN LAS CALLES MONTE CRISTO, 21 DE SEPTIEMBRE, EMILIANO ZAPATA, MONTE BLANCO Y PRIVADA DE BENITO JUAREZ, COLONIA AMPLIACION SAN JUAN, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC. - 84221 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ | 84221 | S | 189 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE MONTE CRISTO COLONIA AMPLIACION SAN JUAN, 68153 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE MONTE BLANCO Y CARRETERA A MONTE ALBAN, CALLE VALERIO TRUJANO CALLE MONTE CRISTO ENTRE CARRETERA A MONTEALBAN Y MONT, lon:-96.74447781, lat:17.0557301}} | 2021-07-01 | 2021-08-29 | 2087473.68 | 2086893.99 | 1344186.02 | 1344186.02 | 1344186.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/FIII 019/2021, contratista:Ingeniería Eléctrica Alternativa Sustentable S.A de C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:2086893.99, importe_modificado:2086893.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {1965889/proyecto_INICIO, 1965889/proyecto_PROCESO, 1965889/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301966537 | Proyecto de inversión | 2567180.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2567180.62, modificado:2567180.62}} | REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA LOS SABINOS, AGENCIA CANDIANI. - 88937 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ | 88937 | S | 129 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1778.0, meta_modificada:1778.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:AVENIDA LOS SABINOS COLONIA CANDIANI, 68130 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y PRIVADA TERCERA DE SABINOS, PRIVADA SEGUNDA DE VICENTE GUEREERO AVENIDA LOS SABINOS ENTRE CALLE VICENTE GUE, lon:-96.71817233, lat:17.04361826}} | 2021-09-29 | 2021-10-28 | 2567180.62 | 2566787.87 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/FIII 029/2021, contratista:Ingeniería y Desarrollo de Proyectos Binlua, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:2566787.87, importe_modificado:2566787.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:177.8}} | {1966537/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SUSPENSION DE OBRA POR PROCESO TECNICO CONSTRUCTIVO., trimestre:3.0, usuario:victorcvasquezb, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301967304 | Proyecto de inversión | 2925911.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2925911.76, modificado:2925911.76}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 94623 | 20 | Oaxaca | 386 | Santa Cruz Zenzontepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC | 94623 | S | 36 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:386, localidad:91, direccion:PUEBLO EL VIDRIO, 71368 EL VIDRIO, SANTA CRUZ ZENZONTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO VARIAS CALLES Y CARRETERA PRINCIPAL, LAS UBICACIONES DE LAS ACCIONES SERAN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE EL VIDRIO., lon:-97.54640957, lat:16.39790295}} | 2021-06-08 | 2021-09-05 | 2925911.76 | 2925911.76 | 1090535.85 | 1090535.85 | 1090535.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/MSCZ/386/FISMDF/053/2021, contratista:ARQUITECTURA Y CONCRETA LOAIZA S.A. DE C.V., convocante:SANTA CRUZ ZENZONTEPEC, monto:2925911.76, importe_modificado:2925911.76}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}} | {1967304/proyecto_PROCESO, 1967304/proyecto_INICIO, 1967304/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301968289 | Proyecto de inversión | 2095300 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2095300.0, modificado:2095300.0}} | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA: CAMINO SACA COSECHAS DEL PARAJE ¿PIEDRA BLANCA¿ A SANTA CRUZ OZOLOTEPEC DEL KM 1+000 AL KM 7+000 - 104611 | 20 | Oaxaca | 211 | San Juan Ozolotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN OZOLOTEPEC | 104611 | S | 1191 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.2, meta_modificada:1.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:211, localidad:2, direccion:BRECHA TRAMO SAN ANDRES LOVENE - SANTA CRUZ OZOLOTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 200 PUEBLO SAN ANDRÉS LOVENO, 70897 SAN ANDRÉS LOVENE, SAN JUAN OZOLOTEPEC OAXACA ENTRE BRECHA SANTA CRUZ OZOLOTEPEC Y , DE SAN JUAN OZ, lon:-96.20664188, lat:16.04086083}} | 2021-06-01 | 2021-08-29 | 2095300 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJO/211/FIII/02/2021, contratista:Constructora Isla Roja, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN OZOLOTEPEC, monto:2095300.0, importe_modificado:2095300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {1968289/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que solicito la cancelacion del folio, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:miguelacastillor, fecha:2021-10-01}} | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}, obs2: {observación:corregir importe comprometido debe ser cero, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2021-10-01}}
2021 | 3 | OAX210301968719 | Proyecto de inversión | 363785.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:363785.4, modificado:363785.4}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL DEL TRAMO TLAPANCINGO SILACAYOAPAM DEL KM 00+000 AL 15+000 - 106036 | 20 | Oaxaca | 152 | San Francisco Tlapancingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO SAN FRANCISCO TLAPANCINGO | 106036 | S | 264 | 176 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:152, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE INTERIOR SN PUEBLO SAN FRANCISCO TLAPANCINGO, 69480 SAN FRANCISCO TLAPANCINGO, SAN FRANCISCO TLAPANCINGO OAXACA ENTRE CALLE CAMINO A BARRIO DEL CARMEN Y , INICIO COORDENADAS 17.480757 98.262174FINAL , lon:-98.26159086, lat:17.4802031}} | 2021-03-29 | 2021-04-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {1968719/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Para solventar las observaciones del UED, trimestre:3.0, usuario:mariaegarinh, fecha:2021-09-28}} | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301968789 | Proyecto de inversión | 2299977.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2299977.69, modificado:2299977.69}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL CRUZ CHIQUITA ¿ PASO DE ÁGUILA COPALA DEL KM 0+000 AL KM 13+000 - 106276 | 20 | Oaxaca | 469 | Santiago Juxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO JUXTLAHUACA | 106276 | S | 113 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:469, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO CRUZ CHITA - PASO DE ÁGUILA COPALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 13 PUEBLO CRUZ CHIQUITA, 69717 CRUZ CHIQUITA, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL CRUZ CHIQUITA , lon:-97.93473995, lat:17.12124408}} | 2021-03-17 | 2021-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {1968789/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301968866 | Proyecto de inversión | 2313000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2313000.0, modificado:2313000.0}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA AGENCIA DE SANTA MARIA LACHIVIGOZA - 106551 | 20 | Oaxaca | 170 | San José Lachiguiri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JOSE LACHIGUIRI | 106551 | S | 100 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3001.0, meta_modificada:3001.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:170, localidad:4, direccion:CALLE GALEANA INTERIOR - PUEBLO SANTA MARIA LACHIVIGOZA, 70813 SANTA MARÍA LACHIVIGOZA, SAN JOSÉ LACHIGUIRI OAXACA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE GALEANA, CALLE PRINCIPAL CARRETERA A QUIECHAPA KM 5000 FRENTE A LA COCIN, lon:-96.31980774, lat:16.41668468}} | 2021-04-05 | 2021-07-30 | 2313000 | 2313000 | 2313000 | 1926960.3 | 1926960.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/FISMDF/170/004/2021, contratista:LOPEZ GUENDULAIN CONSTRUCTORA S.A DE C.V, convocante:SAN JOSE LACHIGUIRI, monto:2313000.0, importe_modificado:2313000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2500.0}} | {1968866/proyecto_INICIO, 1968866/proyecto_PROCESO, 1968866/proyecto_INICIO, 1968866/proyecto_PROCESO, 1968866/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301968990 | Proyecto de inversión | 3847618.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3847618.84, modificado:3847618.84}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO DE ASFALTO EN LA CARRETERA DE TIERRA BLANCA A CAJA VIEJA MOJON 4TA. ETAPA. - 107101 | 20 | Oaxaca | 124 | San Blas Atempa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA | 107101 | S | 226 | 219 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:18, direccion:CALLE AL ACCESO A LA COMUNIDAD DE CAJA VIEJA MOJON RANCHERIA ACCESO A LA COMUNIDAD DE CAJA VIEJA MOJON, 70786 TIERRA BLANCA, SAN BLAS ATEMPA OAXACA ENTRE CAMINO A LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA Y CAMINO A LA COMUNIDAD DE CAJA VI, lon:-95.1342619, lat:16.30055714}} | 2021-03-12 | 2021-04-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1968990/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301969010 | Proyecto de inversión | 619052.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:619052.42, modificado:619052.42}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL EL RASTROJO ¿ CIENEGUILLA DEL KM 0+000 AL KM 4+000 - 107133 | 20 | Oaxaca | 469 | Santiago Juxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO JUXTLAHUACA | 107133 | S | 424 | 426 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:469, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO EL RASTROJO - CIENEGUILLA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 4 PUEBLO EL RASTROJO, 69700 EL RASTROJO, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL EL RASTROJO CIENEGUILLA DEL, lon:-97.96361761, lat:17.15651094}} | 2021-03-17 | 2021-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {1969010/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301969067 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PROLONGACIÓN DE BENITO JUÁREZ - 107311 | 20 | Oaxaca | 358 | Santa Ana Tlapacoyan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA ANA TLAPACOYAN | 107311 | S | 25 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:358, localidad:4, direccion:CALLE PROLONGACION DE BENITO JUAREZ PUEBLO RINCÓN DE TLAPACOYAN, 71364 RINCÓN DE TLAPACOYAN, SANTA ANA TLAPACOYAN OAXACA ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE INDEPENDENCIA CALLE PROLONGACION DE BENITO JUAREZ P, lon:-96.87668648, lat:16.77225758}} | 2021-07-15 | 2021-10-15 | 1000000 | 1000000 | 150000 | 150000 | 150000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106177, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA TLAPACOYAN, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1969067/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE CORRIGIO EL MONTO DEL COMPROMETIDO, trimestre:3.0, usuario:faustinoluisr, fecha:2021-10-11}} | {obs1: {observación:EL MOMTO COMPROMETIDO ES EL MONTO DEL CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2021-10-11}, obs2: {observación:EL MOMTO COMPROMETIDO ES EL MONTO DEL CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2021-10-11}, obs3: {observación:EL MOMTO COMPROMETIDO ES EL MONTO DEL CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2021-10-11}, obs4: {observación:EL MOMTO COMPROMETIDO ES EL MONTO DEL CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2021-10-11}}
2021 | 3 | OAX210301969166 | Proyecto de inversión | 1059051.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1059051.61, modificado:1059051.61}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES SEGUNDA ETAPA - 107671 | 20 | Oaxaca | 273 | San Miguel Peras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PERAS | 107671 | S | 75 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:273, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA BRUJERÍA, 71327 LA BRUJERÍA, SAN MIGUEL PERAS OAXACA ENTRE Y , AUN LADO DE LA CANCHA MUNICIPAL EN EL CENTRO DE LA POBLACION, SOBRE LA CALLE PRINCIPAL., lon:-96.98093785, lat:16.92377053}} | 2021-03-29 | 2021-05-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1969166/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301969182 | Proyecto de inversión | 1449231.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1449231.88, modificado:1449231.88}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HACIA LA ESCUELA TELESECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TEPITONGO PRIMERA ETAPA. - 107787 | 20 | Oaxaca | 554 | Totontepec Villa de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS | 107787 | S | 332 | 284 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:554, localidad:11, direccion:RANCHERIA SANTIAGO TEPITONGO, 70253 SANTIAGO TEPITONGO, TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 100 METROS AL NORESTE DE LA LOCALIDAD PARTIENDO DE LA AGENCIA PASANDO LAS ESCUELA PRIMAR, lon:-96.03155907, lat:17.30236743}} | 2021-06-21 | 2021-09-18 | 1449231.88 | 1449231.88 | 1107646.13 | 1107646.13 | 1107646.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-11/MTVM/554/FISMDF/24/2021, contratista:ZAMORA + HERRERA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS, monto:1449231.88, importe_modificado:1449231.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}} | {1969182/proyecto_INICIO, 1969182/proyecto_PROCESO, 1969182/proyecto_INICIO, 1969182/proyecto_PROCESO, 1969182/proyecto_INICIO, 1969182/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301969199 | Proyecto de inversión | 191026.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191026.42, modificado:191026.42}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PEDRO MORENO ENTRE LAS CALLES JUANA C. ROMERO Y GENERAL CRISTOBAL SALINAS DEL BARRIO LABORIO. - 107871 | 20 | Oaxaca | 515 | Santo Domingo Tehuantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | 107871 | S | 151 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:29.2, meta_modificada:29.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO MORENO BARRIO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC CENTRO, 70760 SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA ENTRE CALLE JUANA C. ROMERO Y CALLE GENRAL CRISTOBAL SALINAS, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PEDRO , lon:-95.23227575, lat:16.32869522}} | 2021-04-10 | 2021-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1969199/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301969670 | Proyecto de inversión | 1036376.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1036376.14, modificado:1036376.14}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE LUCE GUII ENTRE CALLE GUIETIKI Y GUIE BIXHI, COL. GUISSI - 109191 | 20 | Oaxaca | 515 | Santo Domingo Tehuantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | 109191 | S | 14 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:470.7, meta_modificada:470.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:CALLE LUCE GUII COLONIA GUISSI, 70760 SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA ENTRE CALLE GUIE TIKI Y CALLE GUIE BIXHI, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE LUCE GUII ENTRE LAS CALLES GUIE TIKI Y GUIE BIXHI D EL, lon:-95.23678908, lat:16.29524403}} | 2021-04-16 | 2021-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1969670/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301970150 | Proyecto de inversión | 1390395.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1390395.12, modificado:1390395.12}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL CAMALOTE - 110761 | 20 | Oaxaca | 401 | Santa María Colotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA COLOTEPEC | 110761 | S | 48 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2080.0, meta_modificada:2080.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:401, localidad:4, direccion:CALLE AVENIDA PRINCIPAL CAMALOTE PUEBLO EL CAMALOTE, 70936 EL CAMALOTE, SANTA MARÍA COLOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE REFORMA, CALLE NINGUNA SE ENCUENTRA EN LA AVENIDA PRINCIPAL JUNTO ALA ESCUELA Y LA IGLESIA, lon:-96.87301208, lat:15.93567152}} | 2021-05-29 | 2021-08-26 | 1390395.12 | 1390395.12 | 923000.24 | 923000.24 | 923000.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMC/401/FISMDF/COP-009/2021, contratista:PROYECTOS ELECTRICOS DE LA COSTA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC, monto:1390395.12, importe_modificado:1390395.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1950.0}} | {1970150/proyecto_PROCESO, 1970150/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301970653 | Proyecto de inversión | 2023388.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2023388.08, modificado:2023388.08}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AV. 5 DE MAYO, BARRIO SAN ISIDRO - 113045 | 20 | Oaxaca | 237 | San Marcos Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MARCOS ARTEAGA | 113045 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1575.0, meta_modificada:1575.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:237, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO SAN MARCOS ARTEAGA, 69270 SAN MARCOS ARTEAGA, SAN MARCOS ARTEAGA OAXACA ENTRE CALLE NACIONAL Y CARRETERA HUAJUAPAN-JUXTLAHUACA, A 200 MTS AL SUR DE LA ESCUELA SECUNDARIA, lon:-97.86770178, lat:17.72133155}} | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 2023388.08 | 2023388.08 | 2023388.08 | 714491.5 | 714491.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMA/237/FISMDF/008/2021-002, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LUMTSA S. A. DE C. V., convocante:SAN MAFRCOS ARTEAGA, monto:2023388.08, importe_modificado:2023388.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:500.0}} | {1970653/proyecto_INICIO, 1970653/proyecto_PROCESO, 1970653/proyecto_INICIO, 1970653/proyecto_PROCESO, 1970653/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301970953 | Proyecto de inversión | 278259.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:278259.78, modificado:278259.78}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE LOS PINOS, VILLA DE ZAACHILA - 114086 | 20 | Oaxaca | 565 | Villa de Zaachila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA | 114086 | S | 210 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:PRIVADA SEGUNDA PRIVADA DE ÑATIPAA PARAJE LOS PINOS, 71310 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE PROLONGACION DE ÑATIPA Y , PRIVADA TERCERA PRIVADA DE ÑATIPAA LA OBRA SE UBICA A 600 METROS AL NOROESTE DE LA, lon:-96.76267981, lat:16.94975696}} | 2021-06-07 | 2021-07-06 | 278259.78 | 278259.78 | 218765.45 | 218765.45 | 218765.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVZ/565/FISMDF/354/2021, contratista:SUPERVISION Y LABORATORIO DE OBRAS CIVILES GROSMA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO VILLA DE ZAACHILA, monto:278259.78, importe_modificado:278259.78}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.85}} | {1970953/proyecto_PROCESO, 1970953/proyecto_INICIO, 1970953/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301971710 | Proyecto de inversión | 1378444.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1378444.32, modificado:1378444.32}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL LAGARTERO - 116582 | 20 | Oaxaca | 439 | Santa María Tonameca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA TONAMECA | 116582 | S | 63 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:439, localidad:61, direccion:CALLE CAMINO A MIRAMAR RANCHERIA LAGARTERO, 70949 LAGARTERO, SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA ENTRE CAMINO A MIRAMAR Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE DE LA CASA DE SALUD LA RED DE DISTRIBUCIÓN PASA POR VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD S, lon:-96.67760323, lat:15.73260096}} | 2021-03-17 | 2021-05-15 | 1378444.32 | 1378444.32 | 1378444.32 | 1224568.91 | 1224568.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-FISMDF-005-2021, contratista:Ingeniería Aplicada y Construcciones en Media Tensión S.A. de C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TONAMECA, monto:1378444.32, importe_modificado:1378444.32}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {1971710/proyecto_PROCESO, 1971710/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301971750 | Proyecto de inversión | 3585180.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3585180.67, modificado:3585180.67}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE AGUA BLANCA - 116702 | 20 | Oaxaca | 439 | Santa María Tonameca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA TONAMECA | 116702 | S | 115 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:439, localidad:131, direccion:CALLE DELFINES RANCHERIA AGUA BLANCA, 70944 AGUA BLANCA, SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA ENTRE CALLE ERIZOS Y CALLE LANGOSTAS, CALLE PULPO A 50 M DE LA PLAYA AGUA BLANCA LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA SE LOCALIZA PR, lon:-96.80901686, lat:15.7346192}} | 2021-03-17 | 2021-06-14 | 3585180.67 | 3585180.67 | 3585180.67 | 1970786.92 | 1970786.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-FISMDF-006-2021, contratista:SGRC obras civiles y eléctricas S.A. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TONAMECA, monto:3585180.67, importe_modificado:3585180.67}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:17.0}} | {1971750/proyecto_PROCESO, 1971750/proyecto_INICIO, 1971750/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301971864 | Proyecto de inversión | 1998443.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1998443.95, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 116966 | 20 | Oaxaca | 236 | San Marcial Ozolotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN MARCIAL OZOLOTEPEC | 116966 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:236, localidad:42, direccion:RANCHERIA PIEDRA CALABAZA, 70894 LOMA SANTA CRUZ EL PORTILLO, SAN MARCIAL OZOLOTEPEC OAXACA ENTRE BRECHA PIEDRA CALABAZA Y , SE CONSTRUYE LA RED DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BRECHAS QUE AUN NO CUENTAN CON NOMBRE PERO QUE, lon:-96.4072, lat:16.009241}} | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {1971864/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Obra cancelada en MIDS , trimestre:3.0, usuario:raymundovelasquezx1, fecha:2021-10-13}} | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301972193 | Proyecto de inversión | 1893833.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1893833.4, modificado:1893833.4}} | CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA PRIMARIA ¿NEZAHUALCOYOTL¿ CON CLAVE 20DPB1406G EN LA LOCALIDAD DE LA ANONA. - 118077 | 20 | Oaxaca | 439 | Santa María Tonameca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA TONAMECA | 118077 | S | 59 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:516.0, meta_modificada:516.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:439, localidad:114, direccion:CALLE NIÑOS HEROES RANCHERIA LA ANONA, 70945 LA ANONA, SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE 13 DE SEPTIEMBRE, CALLE INDEPENDECIA UBICADO EN LA ESCUELA PRIMARIA NEZAHUALCOYOTL DE LA LOCALIDAD DE LA ANO, lon:-96.74442664, lat:15.82647508}} | 2021-03-17 | 2021-06-14 | 1893833.4 | 1893833.4 | 1893833.4 | 1727259.57 | 1727259.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-FISMDF-007-2021, contratista:Alianza Empresarial Larbin S.A. De C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TONAMECA, monto:1893833.4, importe_modificado:1893833.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.0}} | {1972193/proyecto_PROCESO, 1972193/proyecto_INICIO, 1972193/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301972905 | Proyecto de inversión | 1168500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1168500.0, modificado:1168500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO ARTESIANO EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO VISTA HERMOSA - 120240 | 20 | Oaxaca | 379 | Santa Cruz Nundaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ NUNDACO | 120240 | S | 188 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:379, localidad:4, direccion:COLONIA SAN ISIDRO VISTA HERMOSA, 69855 SAN ISIDRO VISTA HERMOSA, SANTA CRUZ NUNDACO OAXACA ENTRE BRECHA CAMINO AL PANTEON Y CAMINO SANTA CRUZ NUNDACO A SAN JOSE YATANDOYO, LA OBRA SE UBICA A LAS ORILLAS DEL CAMINO SAN JOSE, lon:-97.7119029, lat:17.17424819}} | 2021-05-10 | 2021-06-23 | 1168500 | 1168500 | 1025352.28 | 1025352.28 | 1025352.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCN/379/FISMDF/004/05/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS RAYMAN ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ NUNDACO, monto:1168500.0, importe_modificado:1168500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:3.0}} | {1972905/proyecto_INICIO, 1972905/proyecto_PROCESO, 1972905/proyecto_FIN, 1972905/proyecto_PROCESO, 1972905/proyecto_FIN, 1972905/proyecto_INICIO, 1972905/proyecto_PROCESO, 1972905/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301973061 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE LAS TORRES, COLONIA CONSTITUCION DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA - 120701 | 20 | Oaxaca | 150 | San Francisco Telixtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA | 120701 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:150, localidad:1, direccion:CALLE DOS TORRES INTERIOR SN COLONIA CONSTITUCIÓN, 68213 SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , CALLE LAS TORRES COLONIA CONSTITUCION, lon:-96.90479844, lat:17.29625421}} | 2021-04-26 | 2021-05-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1973061/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:CANCELACION DE PROYECTO POR OBSERVACIONES EN LA PLATAFORMA MIDS , trimestre:3.0, usuario:josuesantiagol, fecha:2021-10-15}} | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301973151 | Proyecto de inversión | 1586882.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1586882.42, modificado:1586882.42}} | AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO (SEGUNDA ETAPA) - 120928 | 20 | Oaxaca | 378 | Santa Cruz Mixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ MIXTEPEC ZIMATLAN OAXACA | 120928 | S | 464 | 406 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:378, localidad:3, direccion:PUEBLO SAN MATEO MIXTEPEC, 71217 SAN MATEO MIXTEPEC, SANTA CRUZ MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , SE ENCUNETRA JUSTO FRENTE AL ATRIO DE LA IGLESIA CATOLICA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD., lon:-96.9424994, lat:16.78370755}} | 2021-06-07 | 2021-09-15 | 1586882.42 | 1586882.42 | 645727.42 | 645727.42 | 645727.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCM/OAX/R-33/F-III/FISMDF/378/07/2021, contratista:SERVICIOS INTEGRALES DE OBRA QUETZAL SA DE CV, convocante:SANTA CRUZ MIXTEPEC, monto:1586882.42, importe_modificado:1586882.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:66.1}} | {1973151/proyecto_INICIO, 1973151/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301973559 | Proyecto de inversión | 564000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:564000.0, modificado:564000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN LA COLONIA 3 DE MAYO - 122179 | 20 | Oaxaca | 377 | Santa Cruz Itundujia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA | 122179 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:377, localidad:41, direccion:CALLE 26 DE JULIO COLONIA 3 DE MAYO, 00000 3 DE MAYO, SANTA CRUZ ITUNDUJIA OAXACA ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE TRES DE MAYO, EL PUNTO DE INICIO DE OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD SOBRE LA CALLE 28 DE JULIO ENT, lon:-97.62465671, lat:16.67596432}} | 2021-06-28 | 2021-07-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1973559/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301973933 | Proyecto de inversión | 1219961.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1219961.5, modificado:1219961.5}} | REHABILITACIÓN DE LA CALLE GUTIÉRREZ TIBON CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA CENTRO. - 123279 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL | 123279 | S | 485 | 560 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:965.0, meta_modificada:965.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:CALLE GUITIERREZ TIBON COLONIA PINOTEPA NACIONAL CENTRO, 71600 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE ING. NORBERTO AGUIRRE PALANCARES Y CALLE BENITO JUÁREZ, ENFRENTE DE LA PERGOLA UBICAD, lon:-98.04932552, lat:16.33951822}} | 2021-06-21 | 2021-09-03 | 1219961.5 | 1219961.5 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/SPN/482/R33/FISMDF/048/2021, contratista:C. ROBERTO ROMAN MENDEZ MARIANO, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:1219961.5, importe_modificado:1219961.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {1973933/proyecto_INICIO, 1973933/proyecto_PROCESO, 1973933/proyecto_INICIO, 1973933/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301974314 | Proyecto de inversión | 2366191.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2366191.85, modificado:2366191.85}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS PARAJES: EL OCOTAL, RIO PALO DE AGUILA Y EL CARRIZAL 3RA. ETAPA. - 124989 | 20 | Oaxaca | 337 | San Pedro y San Pablo Ayutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA MIXE | 124989 | S | 48 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:337, localidad:5, direccion:CALLE CAMINO SIN NOMBRE S/N RANCHERIA LACHICOCANA, 70284 LACHICOCANA, SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA OAXACA ENTRE CAMINO PRINCIPAL HACIA EL PARAJE EL OCOTLA Y CAMINO PRINCIPAL HACIA EL PARAJE EL CARRIZAL, CAMINO PRINCIPAL HACIA , lon:-96.1627324, lat:17.06212132}} | 2021-06-16 | 2021-09-13 | 1724776.3 | 1724776.3 | 1724776.3 | 1724776.3 | 1724776.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/MSPYSPA/337/FISMDF/12/2021, contratista:NYMPHA INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA, monto:2366191.85, importe_modificado:2366191.85}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:17.0}} | {1974314/proyecto_PROCESO, 1974314/proyecto_INICIO, 1974314/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301974450 | Proyecto de inversión | 3746741.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:489627.28, modificado:489627.28}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3257114.13, modificado:3257114.13}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN A BASE DE MAMPOSTERIA, EN LA CALLE DE LA FUENTE DE LA LOCALIDAD DE LLANO CRUCERO. - 125485 | 20 | Oaxaca | 517 | Santo Domingo Tepuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC | 125485 | S | 557 | 482 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:13.4, meta_modificada:13.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:517, localidad:5, direccion:CALLE DE LA FUENTE PUEBLO LLANO CRUCERO, 70206 LLANO CRUCERO, SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC OAXACA ENTRE AVENIDA ACCESO A LA COMUNIDAD Y CALLE ACCESO AL CENTRO DE EDUCACION PREESCOLAR, CALLE CALLE DE ACCESO A LA TELESECUNDARIA LA , lon:-96.07864864, lat:16.91336896}} | 2021-05-01 | 2021-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1974450/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301974863 | Proyecto de inversión | 763987.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:763987.79, modificado:763987.79}} | CONSTRUCCIÓN DE DISPENSARIO MEDICO EN LA LOCALIDAD DE EL TULE - 126961 | 20 | Oaxaca | 439 | Santa María Tonameca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA TONAMECA | 126961 | S | 25 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:439, localidad:95, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL TULE, 70944 EL TULE, SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA ENTRE CALLE EL PALMAR Y CALLE PALMERAS, CALLE EL COCO SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD A 100 METROS AL ESTES DE LA CALLE PALME, lon:-96.83827228, lat:15.74023774}} | 2021-05-04 | 2021-08-01 | 763987.79 | 763987.79 | 763987.79 | 672420.95 | 672420.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-FISMDF-022-2021, contratista:ROCA LLOSA CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES ARQUITECTONICAS S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TONAMECA, monto:763987.79, importe_modificado:763987.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:59.0}} | {1974863/proyecto_INICIO, 1974863/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301975368 | Proyecto de inversión | 2748085.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2748085.9, modificado:2748085.9}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO VECINAL DE BARRIO TRES CRUCES. - 129365 | 20 | Oaxaca | 85 | San Agustín Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA | 129365 | S | 310 | 290 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1611.0, meta_modificada:1611.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:BARRIO BARRIO TRES CRUCES, 70921 SAN AGUSTÍN LOXICHA, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE Y , ESTA UBICADO EN EL BARRIO TRES CRUCES DIVERSOS ANDADORES., lon:-96.61234077, lat:16.01645293}} | 2021-03-29 | 2021-05-27 | 2748085.9 | 2748085.9 | 2748085.9 | 2748085.9 | 2748085.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAL/085/FISMDF/IR/02/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR PRITZKER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA, monto:2748085.9, importe_modificado:2748085.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1400.0}} | {1975368/proyecto_INICIO, 1975368/proyecto_PROCESO, 1975368/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301975497 | Proyecto de inversión | 3345894.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3345894.33, modificado:3345894.33}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL BARRIO LA SOLEDAD. - 129766 | 20 | Oaxaca | 85 | San Agustín Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA | 129766 | S | 22 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:72, direccion:PUEBLO SAN AGUSTÍN LOXICHA, 70921 LA SOLEDAD [BARRIO], SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE Y , CAMINO A BARRIO LA SOLEDAD PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA, lon:-96.63384793, lat:16.02041379}} | 2021-04-15 | 2021-06-13 | 3345894.33 | 3345894.33 | 3345894.33 | 3345894.33 | 3345894.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAL/085/FISMDF/IR/09/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR PRITZKER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA, monto:3345894.33, importe_modificado:3345894.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2200.0}} | {1975497/proyecto_PROCESO, 1975497/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301976092 | Proyecto de inversión | 1510298.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1510298.14, modificado:1510298.14}} | REHABILITACION EN EL SISTEMA DEL AGUA POTABLE EN LA COLONIA CENTRO SEGUNDA ETAPA - 131725 | 20 | Oaxaca | 333 | San Pedro Totolápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO SAN PEDRO TOTOLAPAM | 131725 | S | 1402 | 1242 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:785.0, meta_modificada:785.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:333, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO COLONIA SAN PEDRO TOTOLAPAN CENTRO, 70480 SAN PEDRO TOTOLÁPAM, SAN PEDRO TOTOLÁPAM OAXACA ENTRE AVENIDA AGSUTIN DE ITURBIDE Y CALLE EL PIPILA, CALLE ABASOLO SE UBICA A UN COSTADO DE LA CARRETERA INTERNACIONAL DE, lon:-96.30593442, lat:16.66671233}} | 2021-05-24 | 2021-08-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1976092/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301976769 | Proyecto de inversión | 799340.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799340.33, modificado:799340.33}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE ANDADOR EN LA LOCALIDAD DE LAGUNILLAS. - 134216 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL | 134216 | S | 243 | 252 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:385.0, meta_modificada:385.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:16, direccion:CALLE CARRETERA FEDERAL 200 PUEBLO LAGUNILLAS, 71606 LAGUNILLAS, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE CONOCIDA Y CALLE CONOCIDA, LA OBRA SE UBICA EN EL ENTRONQUE CENTRAL DE LA POBLACIÓN Y SE EXTIENDE 250 ML HACIA E, lon:-98.2203168, lat:16.34671577}} | 2021-07-26 | 2021-09-23 | 799340.33 | 799340.33 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/SPN/482/R33/FISMDF/146/2021, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES AVENDAÑO GARCIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:799340.33, importe_modificado:799340.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {1976769/proyecto_INICIO, 1976769/proyecto_PROCESO, 1976769/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301977591 | Proyecto de inversión | 1974451.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1974451.62, modificado:1974451.62}} | CONSTRUCCÓN DE CALLES - 137907 | 20 | Oaxaca | 326 | San Pedro Sochiápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SOCHIAPAM SE ENCARGARA DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA EN EL AREA DE REGIDURIA DE OBRAS | 137907 | S | 640 | 428 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5390.0, meta_modificada:5390.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:326, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN ZAPOTITLAN - SAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 980 PUEBLO SAN JUAN ZAPOTITLAN, 68665 SAN JUAN ZAPOTITLÁN, SAN PEDRO SOCHIÁPAM OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A LA AGENCIA Y , LA OBRA SE ENCUANTRA UBICAD, lon:-96.60083676, lat:17.80439456}} | 2021-07-19 | 2021-09-16 | 1974451.62 | 1974451.62 | 1974451.62 | 974451.62 | 974451.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT-MSPS/326/FISM-DF/16/2021, contratista:Construcciones y Proyectos Hermanos Mariscal S.A de C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO SOCHIAPAM, monto:1974451.62, importe_modificado:1974451.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2895.0}} | {1977591/proyecto_INICIO, 1977591/proyecto_PROCESO, 1977591/proyecto_INICIO, 1977591/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301978251 | Proyecto de inversión | 1680000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1680000.0, modificado:1680000.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL DE SANTA MARIA GUIENAGATI A EL ALGODÓN - 141134 | 20 | Oaxaca | 412 | Santa María Guienagati | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA GUIENAGATI | 141134 | S | 736 | 751 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:412, localidad:9, direccion:RANCHERIA , 70736 ALGODÓN, SANTA MARÍA GUIENAGATI OAXACA ENTRE Y , CAMINO CARRETERO EL ALGODÓN TRAMO SANTA MARIA GUIENAGATI EL ALGODON, lon:-95.37139596, lat:16.64358325}} | 2021-04-16 | 2021-06-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95939, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA GUIENAGATI, monto:788462.2, importe_modificado:788462.2}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {1978251/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301978253 | Proyecto de inversión | 679010.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:679010.12, modificado:679010.12}} | CONSTRUCCÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PEÑA BLANCA - 141142 | 20 | Oaxaca | 412 | Santa María Guienagati | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA GUIENAGATI | 141142 | S | 74 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:412, localidad:4, direccion:RANCHERIA , 00000 PEÑA BLANCA, SANTA MARÍA GUIENAGATI OAXACA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO PEÑA BLANCA C.P. 70737, lon:-95.2478156, lat:16.73582086}} | 2021-05-27 | 2021-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95939, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA GUIENAGATI, monto:788462.2, importe_modificado:788462.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1978253/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301978520 | Proyecto de inversión | 608511.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:608511.32, modificado:608511.32}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA ENTUBADA. (ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA) - 142141 | 20 | Oaxaca | 26 | Chalcatongo de Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHALCATONGO DE HIDALGO | 142141 | S | 90 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO CHALCATONGO DE HIDALGO - GUERRERO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 108 PUEBLO YURANCHO, 71106 COLONIA YURANCHO, CHALCATONGO DE HIDALGO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE COLONI, lon:-97.55814542, lat:17.0279165}} | 2021-06-03 | 2021-08-01 | 608511.32 | 608511.32 | 296911.06 | 296911.06 | 296911.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCH-026/R33-FIII/0023/10/2021, contratista:VÍAS TERRESTRES Y EDIFICACIONES MIRSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHALCATONGO DE HIDALGO, monto:608511.32, importe_modificado:608511.32}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.49}} | {1978520/proyecto_INICIO, 1978520/proyecto_PROCESO, 1978520/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301978648 | Proyecto de inversión | 1442268.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1442268.46, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE CISTERNAS (2ª. ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE LA CARBONERA - 142530 | 20 | Oaxaca | 487 | Santiago Tenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TENANGO | 142530 | S | 85 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:26.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:487, localidad:4, direccion:PUEBLO NUCLEO RURAL LA CARBONERA, 00000 LA CARBONERA, SANTIAGO TENANGO OAXACA ENTRE Y , EL PUNTO GEOREFERENCIADO SE ENCUENTRA EL DOMICILIO DE LA SEÑORA FLORENCIA CASTELLANOS TRUJILLO QUE SE ENCUANTRA AL SUR PASANDO LA CA, lon:-96.99010521, lat:17.26394693}} | 2021-06-07 | 2021-09-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1978648/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACION DEL PROYECTO, DEBIDO A QUE FUE ELIMINADO EN LA PLATAFORMA MIDS DE BIENESTAR., trimestre:3.0, usuario:jacintocruzc, fecha:2021-10-01}} | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301979061 | Proyecto de inversión | 1483064.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1483064.64, modificado:1483064.64}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO OCOTAL - LA REFORMA - 145191 | 20 | Oaxaca | 139 | San Francisco Chapulapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO CHAPULAPA | 145191 | S | 58 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:139, localidad:10, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL OCOTAL - LA REFORMA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 001 PUEBLO LA REFORMA, 68635 LA REFORMA, SAN FRANCISCO CHAPULAPA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LAS LOCALIDADES DE EL OCOTAL Y, lon:-96.75201102, lat:17.87677661}} | 2021-03-01 | 2021-04-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {1979061/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EN LA MIDS HAY UNA OBSERVACIÓN EN LA CUAL NOS SUGIERIERON ELIMINAR DE LA MIDS Y VOLVER A CAPTURAR EL PROYECTO, POR LO QUE ESTE FOLIO SERA REPORTADO EN O., trimestre:3.0, usuario:davidalvarezp, fecha:2021-10-11}, obs2: {observación: EN LA MIDS HAY UNA OBSERVACIÓN EN LA CUAL NOS SUGIERIERON ELIMINAR DE LA MIDS Y VOLVER A CAPTURAR EL PROYECTO, POR LO QUE ESTE FOLIO SERA REPORTADO EN O. , trimestre:3.0, usuario:davidalvarezp, fecha:2021-10-11}} | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301979646 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO OZOLOTEPEC - 148163 | 20 | Oaxaca | 424 | Santa María Ozolotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA OZOLOTEPÉC | 148163 | S | 65 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:384.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:424, localidad:6, direccion:CALLE JUAREZ PUEBLO SAN PABLO OZOLOTEPEC, 70872 SAN PABLO OZOLOTEPEC, SANTA MARÍA OZOLOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE ORIENTE, CALLE ZARAGOZA UNO DE LOS CUARTOS DORMITORIO SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE INDEPENDEN, lon:-96.35039024, lat:16.14622157}} | 2021-07-05 | 2021-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1979646/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Por errores en ubicación en Plataforma MIDS nos solicitaron la eliminación de esta obra , trimestre:3.0, usuario:samuelaruizg, fecha:2021-10-11}} | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301982901 | Proyecto de inversión | 1260638.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1260638.79, modificado:1260638.79}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACON CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO SALSIPUEDES - 159679 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 159679 | S | 36 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:882.0, meta_modificada:882.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:52, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO SAN FRANCISCO SALSIPUEDES, 68442 SAN FRANCISCO SALSIPUEDES, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CINCO DE MAYO Y CALLE ZARAGOZA, POR EL CAMINO DE TERRACERIA A BUENOS AIRES EL APOMPO SE I, lon:-96.24190703, lat:18.11850667}} | 2021-07-21 | 2021-09-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FISMDF-074/2021, contratista:JUAN CARLOS CAMARILLO GOMEZ, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1260638.79, importe_modificado:1260638.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1982901/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACION POR MODIFICACIONES SOLICITADAS EN MIDS., trimestre:3.0, usuario:uanlsanchezm, fecha:2021-10-13}} | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}, obs2: {observación:se rechaza a peticion del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-10-12}, obs3: {observación:se rechaza a peticion del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-10-12}, obs4: {observación:se rechaza a peticion del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-10-12}, obs5: {observación:se rechaza a peticion del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-10-12}, obs6: {observación:se rechaza a peticion del ejecutor(2), trimestre:3.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-10-12}, obs7: {observación:se rechaza a peticion del ejecutor(2), trimestre:3.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-10-12}, obs8: {observación:se rechaza a peticion del ejecutor(2), trimestre:3.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-10-12}, obs9: {observación:se rechaza a peticion del ejecutor(2), trimestre:3.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-10-12}}
2021 | 3 | OAX210301982976 | Proyecto de inversión | 295940.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295940.09, modificado:295940.09}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES; 017 - 160160 | 20 | Oaxaca | 2 | Acatlán de Pérez Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA OAXACA | 160160 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:57, direccion:CAMINO TRAMO TETELA - LA PALMA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 150 + undefined INTERIOR SN RANCHERIA AMPLIACION LA PALMA, 68424 PRIMERA AMPLIACIÓN LA PALMA (EL VIEJO), ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO PARTICULA, lon:-96.44837176, lat:18.4684846}} | 2021-10-20 | 2021-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1982976/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301983491 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO EL EJIDAL EN SANTIAGO LAOLLAGA - 163839 | 20 | Oaxaca | 472 | Santiago Laollaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTIAGO LAOLLAGA | 163839 | S | 242 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:472, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SANTIAGO LAOLLAGA, 70720 SANTIAGO LAOLLAGA, SANTIAGO LAOLLAGA OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE REMOLINOS, CALLE TEHUANTEPEC SE UBICA SOBRE LA CALLE INDEPENDENCIA HACIA EL SUR CERCA DE LAS CA, lon:-95.20372423, lat:16.57739168}} | 2021-02-15 | 2021-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1983491/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301983808 | Proyecto de inversión | 2181652.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2181652.47, modificado:2181652.47}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHA - 165198 | 20 | Oaxaca | 232 | San Lucas Ojitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS OJITLAN | 165198 | S | 50 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:326.13, meta_modificada:326.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:232, localidad:66, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO A GENERAL SEBASTIAN ORTIZ - AL KM 0+326 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 000 + 326 EJIDO GENERAL SABASTIAN ORTIZ, 68470 GENERAL SEBASTIÁN ORTIZ, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A SEBASTIAN ORTIZ Y , lon:-96.37694521, lat:18.05605984}} | 2021-08-02 | 2021-09-30 | 2181652.47 | 2181652.47 | 2181652.47 | 1560329.72 | 1560329.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLO/232/FISMDF/015/2021, contratista:CONSULTORIA, INGENIERIA Y SERVICIOS SM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN, monto:2181652.47, importe_modificado:2181652.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:326.13}} | {1983808/proyecto_PROCESO, 1983808/proyecto_INICIO, 1983808/proyecto_PROCESO, 1983808/proyecto_FIN, 1983808/proyecto_INICIO, 1983808/proyecto_PROCESO, 1983808/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301983869 | Proyecto de inversión | 250194.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250194.67, modificado:250194.67}} | REHABILITACION DE MODULO DE SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIA DEL CARMEN MILLAN, CLAVE 20DJN0112Y, AGENCIA DE DOLORES. - 165416 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ | 165416 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:101.64, meta_modificada:101.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO INTERIOR CIENTO TRECE COLONIA DOLORES, 68028 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE RICARDO FLORES MAGÓN, CALLE ALVARO OBREGON CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE R, lon:-96.70112923, lat:17.08836055}} | 2021-09-15 | 2021-11-30 | 250194.67 | 250175.02 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/AD/FIII 077/2021, contratista:Grupo Constructor Ultimate Constructor, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:250175.02, importe_modificado:250175.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1983869/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301983969 | Proyecto de inversión | 1239962.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1239962.56, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE ADOQUINADO EN VARIAS CALLES EN SAN ANDRES HUAYAPAM, LOCALIDAD SAN ANRES HUAYAPAM (CALLES DE SAN FERNANDO Y EL MANANTIAL) - 165979 | 20 | Oaxaca | 91 | San Andrés Huayápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANDRES HUAYAPAM | 165979 | S | 65 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:914.08, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:CALLE DE SAN FERNANDO SAN ANDRÉS HUAYÁPAM, 68287 SAN ANDRÉS HUAYÁPAM, SAN ANDRÉS HUAYÁPAM OAXACA ENTRE CALLE LA PAZ Y CALLE EL MANANTIAL, CALLE MAGNOLIA CALLES DE SAN FERNANDO Y EL MANATIAL SAN ANDRES HUAYAPAM, lon:-96.66289416, lat:17.10229811}} | 2021-06-14 | 2021-08-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1983969/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones por lo que se recomienda reportar el avance físico financiero en el SRFT en ceros hasta que el proyecto se elimine en la MIDS y se reporte nuevamente atendiendo la observaciones, trimestre:3.0, usuario:jaimebaquinoh, fecha:2021-10-23}} | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}, obs2: {observación:Solicitar cancelación en lugar de validación, trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-10-22}}
2021 | 3 | OAX210301984068 | Proyecto de inversión | 3552330.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3552330.2, modificado:3552330.2}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN JUAN PALOTADA MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA - 166232 | 20 | Oaxaca | 324 | San Pedro Pochutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA | 166232 | S | 40 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1167.87, meta_modificada:1167.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:324, localidad:124, direccion:CALLE CONOCIDO BARRIO SAN JUAN PALOTADA, 00000 PALOTADA (SAN JUAN PALOTADA), SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA ENTRE CALLE CONOCIDO Y , SE LOCALIZA AL CONTORNO DE LA LOCALIDAD, lon:-96.33829815, lat:15.73328457}} | 2021-05-07 | 2021-08-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1984068/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301985149 | Proyecto de inversión | 691500.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:691500.37, modificado:691500.37}} | REVESTIMIENTO DE CALLES; LOC. VICENTE CAMALOTE; 082 - 170444 | 20 | Oaxaca | 2 | Acatlán de Pérez Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA OAXACA | 170444 | S | 140 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1781.0, meta_modificada:1781.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:39, direccion:CALLE NUMERO OCHO INTERIOR SN CIUDAD VICENTE ESTACIÓN CENTRO, 68422 VICENTE CAMALOTE, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE 21 DE MARZO EL PROYECTO SE LOCALIZA A DOS CUADRAS DE, lon:-96.52776443, lat:18.51526042}} | 2021-10-20 | 2021-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1985149/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301985841 | Proyecto de inversión | 633087.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:633087.79, modificado:633087.79}} | REHABILITACIÓN DE LA RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESOS A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA EN SANTIAGO NUNDICHE, LOCALIDAD SANTIAGO NUNDICHE ASENTAMIENTO SANTIAGO NUNDICHE. - 173106 | 20 | Oaxaca | 480 | Santiago Nundiche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO NUNDICHE | 173106 | S | 707 | 644 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:709.18, meta_modificada:709.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:480, localidad:1, direccion:PUEBLO SANTIAGO NUNDICHE, 69824 SANTIAGO NUNDICHE, SANTIAGO NUNDICHE OAXACA ENTRE Y , A 250 METROS AL SUR DEL PALACIO MUNICIPAL SE ENCUENTRA EL TANQUE SUPERFICIAL QUE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL CAMINO, lon:-97.67933043, lat:17.32747028}} | 2021-07-12 | 2021-09-10 | 633087.79 | 633087.79 | 468499.22 | 468499.22 | 468499.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FISM/MSN/480/05/2021, contratista:CONSTRUMAQUINARIA Y MATERIALES PETREO GOLD STONE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO NUNDICHE, monto:633087.79, importe_modificado:633087.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1985841/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301986238 | Proyecto de inversión | 1559174 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1559174.0, modificado:1559174.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, SEGUNDA ETAPA EN LOS PARAJES NUU ITÚN Y NUU YUKU - 174413 | 20 | Oaxaca | 446 | Santa María Yucuhiti | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA YUCUHITI | 174413 | S | 250 | 270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2960.0, meta_modificada:2960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:446, localidad:4, direccion:PUEBLO SAN FELIPE DE JESÚS PUEBLO VIEJO, 71117 SAN FELIPE DE JESÚS PUEBLO VIEJO, SANTA MARÍA YUCUHITI OAXACA ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SEGUNDA ETAPA SE REALIZARÁ EN LOS PARAJES NUU ITÚN Y NUU, lon:-97.78475483, lat:17.02656993}} | 2021-06-11 | 2021-08-24 | 1016077.65 | 1016077.65 | 1016077.65 | 1016077.65 | 1016077.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0004/07-2021, contratista:SIICGMA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA YUCUHITI, monto:1559174.0, importe_modificado:1559174.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1927.0}} | {1986238/proyecto_INICIO, 1986238/proyecto_PROCESO, 1986238/proyecto_INICIO, 1986238/proyecto_PROCESO, 1986238/proyecto_INICIO, 1986238/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301986932 | Proyecto de inversión | 291480.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:291480.17, modificado:291480.17}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PLAYA DEL AMOR, AGENCIA SAN LUIS BELTRÁN. - 177015 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ | 177015 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.69, meta_modificada:110.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE PLAYA DEL AMOR COLONIA SAN LUIS BELTRAN, 68023 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE SANTA CRUZ Y , CALLE PLAYA DEL AMOR ENTRE CALLE SANTA CRUZ Y FONDO DE LA PRIVADA, AGENCIA SAN LUIS BELTRÁN, lon:-96.69274006, lat:17.09591256}} | 2021-09-20 | 2021-11-20 | 291480.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1986932/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:En proceso la firma del contrato., trimestre:3.0, usuario:victorcvasquezb, fecha:2021-10-01}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301989066 | Proyecto de inversión | 914083.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:914083.77, modificado:914083.77}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA ENTUBADA - 185602 | 20 | Oaxaca | 530 | Santo Tomás Jalieza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTO TOMAS JALIEZA | 185602 | S | 330 | 285 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:86.0, meta_modificada:86.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:530, localidad:3, direccion:INTERIOR 71507 PUEBLO SANTA CECILIA JALIEZA, 71507 SANTA CECILIA JALIEZA, SANTO TOMÁS JALIEZA OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO AL EJIDO Y , EN LA LOMA SOBRE CAMINO AL EJIDO, lon:-96.62759738, lat:16.88738654}} | 2021-08-04 | 2021-11-01 | 914083.77 | 914083.77 | 522000 | 522000 | 522000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSTJ/530/COP/FISMDF/003/2021, contratista:CONSTRUCCIONES DEL SURESTE CSO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS JALIEZA, monto:914083.77, importe_modificado:914083.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:50.0}} | {1989066/proyecto_INICIO, 1989066/proyecto_PROCESO, 1989066/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301989136 | Proyecto de inversión | 1271505.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1271505.46, modificado:1271505.46}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LA CARLOTA - 185842 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 185842 | S | 129 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1142.0, meta_modificada:1142.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:21, direccion:CALLE XICOTENCATL EJIDO LA CARLOTA, 68449 LA CARLOTA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE MALINCHE SE ACCEDE POR LA CARRETERA LOMA BONITA A MIXTAN HASTA CONECTAR CON LA CA, lon:-95.87503374, lat:17.84294227}} | 2021-07-22 | 2021-09-04 | 381451.64 | 381451.64 | 381451.64 | 381451.64 | 381451.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FISMDF-078/2021, contratista:EXPLORACION Y DESARROLLO DE RECURSOS HIDRAULICOS SUBTERRANEOS S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1271505.46, importe_modificado:1271505.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:302.25}} | {1989136/proyecto_INICIO, 1989136/proyecto_PROCESO, 1989136/proyecto_INICIO, 1989136/proyecto_PROCESO, 1989136/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301989175 | Proyecto de inversión | 1646975.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1646975.56, modificado:1646975.56}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES NICOLÁS BRAVO Y EL MANANTIAL - 186021 | 20 | Oaxaca | 530 | Santo Tomás Jalieza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS JALIEZA | 186021 | S | 495 | 511 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1033.7, meta_modificada:1033.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:530, localidad:3, direccion:CALLE NICOLÁS BRAVO Y EL MANANTIAL PUEBLO SANTA CECILIA JALIEZA, 71507 SANTA CECILIA JALIEZA, SANTO TOMÁS JALIEZA OAXACA ENTRE PRIVADA PRIMERA PRIVADA DE MANANTIAL Y CALLE HIDALGO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS CALLES DE NICO, lon:-96.61693704, lat:16.87953507}} | 2021-09-10 | 2021-11-23 | 1646975.56 | 1646975.56 | 494092.67 | 494092.67 | 494092.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSTJ/530/COP/FISMDF/004/2021, contratista:CONSTRUCCIONES DEL SURESTE CSO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS JALIEZA, monto:1646975.56, importe_modificado:1646975.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0}} | {1989175/proyecto_PROCESO, 1989175/proyecto_INICIO, 1989175/proyecto_PROCESO, 1989175/proyecto_INICIO, 1989175/proyecto_PROCESO, 1989175/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301989269 | Proyecto de inversión | 1115454.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1115454.63, modificado:1115454.63}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE VALLE DE OAXACA DE LA COL. MIRA VALLE - 186415 | 20 | Oaxaca | 188 | San Juan Colorado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONTITUCIONAL | 186415 | S | 167 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:737.1, meta_modificada:737.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:188, localidad:1, direccion:CALLE VALLE DE OAXACA COLONIA MIRAVALLE PUEBLO SAN JUAN COLORADO, 71720 SAN JUAN COLORADO, SAN JUAN COLORADO OAXACA ENTRE CALLE VALLE DE MEXICO Y CALLE CALLE PRINCIPAL RUMBO A PINOTEPA DE DON LUIS, CALLE PRIVADA DE MEXICO LA, lon:-97.95474534, lat:16.45630419}} | 2021-06-01 | 2021-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1989269/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301989642 | Proyecto de inversión | 299451.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299451.74, modificado:0.0}} | AMPLIACIÓN DE PARQUE PÚBLICO, DE LA COLONIA BRASIL. - 188076 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN | 188076 | S | 118 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:85.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE NOGALES COLONIA BRASIL, 71232 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 15 DE ENERO, CALLE RIO BALSAS LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE NOGALES EN LA COLONIA BRASIL DEL MU, lon:-96.75699669, lat:17.01348274}} | 2021-06-23 | 2021-07-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1989642/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SOLICITAMOS LA CANCELACIÓN DEL PROYECTO CON FOLIO 188076 EN LAS MIDS, YA QUE CUENTA CON OBSERVACIONES EN EL APARTADO DE IDENTIFICACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO, POR LO QUE SE VA REPORTAR EN CEROS Y DAR CUMPLIMIENTO A LO OBSERVADO EN LA PLATAFORMA, trimestre:3.0, usuario:emmanuelalopezj, fecha:2021-09-27}, obs2: {observación:SOLICITAMOS LA CANCELACIÓN DEL PROYECTO CON FOLIO 188076 EN LAS MIDS, YA QUE CUENTA CON OBSERVACIONES EN EL APARTADO DE IDENTIFICACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO, POR LO QUE SE VA REPORTAR EN CEROS Y DAR CUMPLIMIENTO A LO OBSERVADO EN LA PLATAFORMA, trimestre:3.0, usuario:emmanuelalopezj, fecha:2021-09-27}, obs3: {observación:SOLICITAMOS LA CANCELACIÓN DEL PROYECTO CON FOLIO 188076 EN LAS MIDS, YA QUE CUENTA CON OBSERVACIONES EN EL APARTADO DE IDENTIFICACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO, POR LO QUE SE VA REPORTAR EN CEROS Y DAR CUMPLIMIENTO A LO OBSERVADO EN LA PLATAFORMA, trimestre:3.0, usuario:emmanuelalopezj, fecha:2021-09-27}} | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}, obs2: {observación:REALIZAR CANCELACION, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2021-10-05}, obs3: {observación:REALIZAR CANCELACION, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2021-10-05}, obs4: {observación:REALIZAR CANCELACION, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2021-10-05}, obs5: {observación:REALIZAR CANCELACION, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2021-10-05}}
2021 | 3 | OAX210301989666 | Proyecto de inversión | 1652992.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1652992.53, modificado:1652992.53}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE ZACATE COLORADO - 188134 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 188134 | S | 357 | 344 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:71, direccion:AVENIDA PRINCIPAL CARRETERA EL ACUYO A PORVENIR EJIDO ZACATE COLORADO, 68443 ZACATE COLORADO, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EL POZO SE UBICA , lon:-96.18926496, lat:18.14876205}} | 2021-08-03 | 2021-09-16 | 1447228.58 | 1447228.58 | 1447228.58 | 1447228.58 | 1447228.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FISMDF-079/2021, contratista:CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES, ESTUDIOS Y PERFORACIONES S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1652992.53, importe_modificado:1652992.53}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.82}} | {1989666/proyecto_INICIO, 1989666/proyecto_PROCESO, 1989666/proyecto_INICIO, 1989666/proyecto_PROCESO, 1989666/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301989820 | Proyecto de inversión | 1199779.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199779.71, modificado:1199779.71}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LIBERTAD - 188950 | 20 | Oaxaca | 133 | San Esteban Atatlahuca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN ESTEBAN ATATLAUCA | 188950 | S | 75 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:133, localidad:7, direccion:CALLE CALLE LIBERTAD PUEBLO , 71123 NDOYONOYUJI (CIÉNEGA DE FLORES AMARILLAS), SAN ESTEBAN ATATLAHUCA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE LIBERTAD FRENTA ALA GENCIA MUNICIPAL ES LA CALLE QUE CONDUCE A LA CAN, lon:-97.74859803, lat:17.05817799}} | 2021-08-02 | 2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1989820/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301989836 | Proyecto de inversión | 997435.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:997435.46, modificado:997435.46}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL PARAJE RANCHO VERDE - 189035 | 20 | Oaxaca | 313 | San Pedro Jocotipac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PEDRO JOCOTIPAC | 189035 | S | 395 | 440 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:313, localidad:1, direccion:PARAJE RANCHO VERDE, 68675 SAN PEDRO JOCOTIPAC, SAN PEDRO JOCOTIPAC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICARA EN EL PARAJE RANCHO VERDE LA CUAL ESTARA CONECTADA DESDE LA PRESA EXISTENTE HASTA EL NUEVO TANQUE DE ALMACENAMIENTO , lon:-97.08969389, lat:17.77523806}} | 2021-08-20 | 2021-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1989836/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en las MIDS, por lo cual solicito la cancelación del folio y se reportara nuevamente cuando se solventen las observaciones., trimestre:3.0, usuario:marcelinogarciad, fecha:2021-10-08}, obs2: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en las MIDS, por lo cual solicito la cancelación del folio y se reportara nuevamente cuando se solventen las observaciones., trimestre:3.0, usuario:marcelinogarciad, fecha:2021-10-08}} | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301989875 | Proyecto de inversión | 854435.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:854435.44, modificado:854435.44}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PONIENTE - 189255 | 20 | Oaxaca | 188 | San Juan Colorado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONTITUCIONAL | 189255 | S | 43 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:598.0, meta_modificada:598.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:188, localidad:3, direccion:CALLE PONIENTE PUEBLO PEÑAS NEGRAS, 71722 PEÑAS NEGRAS, SAN JUAN COLORADO OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE PONIENTE, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA ESTA UBICADO ENTRE SOBRE LA CALLE PONIENTE Y FRANCISCO I. MADERO, lon:-97.88346482, lat:16.45543154}} | 2021-06-16 | 2021-08-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1989875/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301990178 | Proyecto de inversión | 4143286.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4143286.62, modificado:4143286.62}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 190533 | 20 | Oaxaca | 217 | San Juan Tamazola | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO | 190533 | S | 45 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1000.5, meta_modificada:1000.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:217, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA MIGUEL HIDALGO PUEBLO SAN JUAN TAMAZOLA, 69957 SAN JUAN TAMAZOLA, SAN JUAN TAMAZOLA OAXACA ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE MORELOS, CALLE 2002 LOS CUARTOS DORMITORIO SE DISTRIBUIRAN EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-97.22680424, lat:17.16179705}} | 2021-08-16 | 2021-11-06 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105485, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN TAMAZOLA, monto:4143286.62, importe_modificado:4143286.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:800.0}} | {1990178/proyecto_INICIO, 1990178/proyecto_PROCESO, 1990178/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301990413 | Proyecto de inversión | 4059306.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4059306.46, modificado:4059306.46}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE FLORENTINO TERÁN SÁNCHEZ Y FRANCISCO VILLA, DE LA SECCIÓN PRIMERA - 191335 | 20 | Oaxaca | 232 | San Lucas Ojitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS OJITLAN | 191335 | S | 192 | 188 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2003.1, meta_modificada:2003.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:232, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA SECCION SAN LUCAS OJITLÁN, 68470 SAN LUCAS OJITLÁN, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE CALLE CINCO DE MAYO Y LUCIANO MEJIA Y CALLE EMBARCADERO, CALLE LAGUNA ARROYO GRANDE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE FRAN, lon:-96.39624704, lat:18.05579}} | 2021-08-17 | 2021-11-13 | 4059306.46 | 4059306.46 | 1217791.94 | 1217791.94 | 1217791.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLO/232/FISMDF/018/2021, contratista:ALFA CONSTRUCCIONES GC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN, monto:4059306.46, importe_modificado:4059306.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1502.37}} | {1990413/proyecto_INICIO, 1990413/proyecto_PROCESO, 1990413/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301991226 | Proyecto de inversión | 787452.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:787452.84, modificado:787452.84}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA COLONIA LOS SABINOS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA - 194095 | 20 | Oaxaca | 310 | San Pedro Ixtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA | 194095 | S | 25 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:310, localidad:51, direccion:CALLE JACARANDAS INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LOS SABINOS, 71247 LOS SABINOS, SAN PEDRO IXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE HUAMUCHEL, LA ENTRADA SE UBICA SOBRE LA CARRETERA QUE VA A ARRAZOLA. SE ACCEDE P, lon:-96.77746606, lat:17.03742475}} | 2021-06-14 | 2021-08-12 | 787452.84 | 787452.84 | 787452.84 | 787452.84 | 787452.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPI/310/COP-004/FISMDF/2021, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES SAMM S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA, monto:787452.84, importe_modificado:787452.84}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {1991226/proyecto_INICIO, 1991226/proyecto_PROCESO, 1991226/proyecto_INICIO, 1991226/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301991770 | Proyecto de inversión | 1122916.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1122916.39, modificado:1122916.39}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 196196 | 20 | Oaxaca | 219 | San Juan Teitipac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN TEITIPAC | 196196 | S | 360 | 340 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:219, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ BARRIO SAN JUAN TEITIPAC, 70453 SAN JUAN TEITIPAC, SAN JUAN TEITIPAC OAXACA ENTRE CALLE COLON Y CALLE CONSTITUCION, CALLE PORFIRIO DIAZ LA OBRA SE UBICA EN VARIAS CALLES DE LA POBLACION SOLO POR REFERENCIA, lon:-96.60827812, lat:16.93378927}} | 2021-08-01 | 2021-10-31 | 1122916.39 | 1122916.39 | 336874.91 | 336874.91 | 336874.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJT-219-R33-FIII-02-2021, contratista:ANGEL LORENZO GONZALEZ ESPERON, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN TEITIPAC, monto:1122916.39, importe_modificado:1122916.39}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {1991770/proyecto_PROCESO, 1991770/proyecto_INICIO, 1991770/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301992323 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DEL PORTILLO A LLANO BLANCO 2DA. ETAPA - 199684 | 20 | Oaxaca | 137 | San Francisco Cahuacuá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO CAHUACUÁ OAXACA | 199684 | S | 45 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:137, localidad:27, direccion:CAMINO TRAMO LLANO BLANCO - EL LIMON MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 800 + undefined RANCHERIA CRUCE BARRANCA EL LIMON, 71374 EL LIMÓN, SAN FRANCISCO CAHUACUÁ OAXACA ENTRE CAMINO AL LIMON Y CAMINO A LA CAPILLA DEL LIMON, DEL, lon:-97.35663444, lat:16.87770504}} | 2021-09-23 | 2021-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1992323/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301992329 | Proyecto de inversión | 2999978.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2999978.06, modificado:2999978.06}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS - 199697 | 20 | Oaxaca | 386 | Santa Cruz Zenzontepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC | 199697 | S | 455 | 390 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:386, localidad:121, direccion:RANCHERIA EL LIMONCILLO, 71366 UNIÓN DEL PROGRESO, SANTA CRUZ ZENZONTEPEC OAXACA ENTRE CARRETERA RUMBO A UNION Y PROGRESO Y CAMINO PRINCIPAL, TRAMO UNO UBICADO A ESPALDAS DE LA AGENCIA DE LA LOCALIDAD EN EL CENTRO DE LA LO, lon:-97.50910479, lat:16.52301885}} | 2021-08-27 | 2021-10-25 | 2999978.06 | 2999978.06 | 899993.42 | 899993.42 | 899993.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/MSCZ/386/FISMDF/048/2021, contratista:DESARROLLO INTEGRAL EN CONSTRUCCIÒN, CAMINOS Y PUENTES NOVOA S.A. DE C.V., convocante:SANTA CRUZ ZENZONTEPEC, monto:2999978.06, importe_modificado:2999978.06}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.5}} | {1992329/proyecto_INICIO, 1992329/proyecto_PROCESO, 1992329/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301992420 | Proyecto de inversión | 2799424.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2799424.15, modificado:2799424.15}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD EL OCOTE O LA PALMA - 200038 | 20 | Oaxaca | 543 | Tataltepec de Valdés | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TATALTEPEC DE VALDES | 200038 | S | 98 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1042.0, meta_modificada:1042.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:543, localidad:2, direccion:CALLE EL OCOTE O LA PALMA PUEBLO EL OCOTE O LA PALMA, 71853 EL OCOTE O LA PALMA, TATALTEPEC DE VALDÉS OAXACA ENTRE CALLE CARRETERA A EL OCOTE O LA PALMA Y CALLE CALLE PRINCIPAL, CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN DIFERENTES CALLES DE L, lon:-97.58219554, lat:16.34430206}} | 2021-07-19 | 2021-09-16 | 2799424.15 | 2799424.15 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTV/543/FISMDF/COP-008/2021, contratista:CRISTINO FILIBERTO RODRIGUEZ PELAEZ, convocante:MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE VALDES, monto:2799424.15, importe_modificado:2799424.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:520.0}} | {1992420/proyecto_PROCESO, 1992420/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301992438 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 200102 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI OAX | 200102 | S | 483 | 436 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1673.0, meta_modificada:1673.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:5, direccion:CALLE CARRETERA A UXPANAPA EJIDO BOCA DEL MONTE, 70338 BOCA DEL MONTE, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE CARRETERA A UXPANAPA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE FRANCISCO VILLA LA OBRA SE UBICA EN LA CARRETERA A UXPANAPA , lon:-95.0208445, lat:17.06144767}} | 2021-08-30 | 2021-10-18 | 1200000 | 1200000 | 1026065.81 | 1026065.81 | 1026065.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/SJG/198/15/038/2021, contratista:GIFRI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI 2019 - 2021, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1171.0}} | {1992438/proyecto_PROCESO, 1992438/proyecto_INICIO, 1992438/proyecto_PROCESO, 1992438/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301992776 | Proyecto de inversión | 5122183.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5122183.21, modificado:5122183.21}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SAN DIONISIO, COLONIA ESTADO DE OAXACA, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM. - 201232 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ | 201232 | S | 295 | 196 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3336.5, meta_modificada:3336.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE SAN DIONISIO COLONIA ESTADO DE OAXACA, 68144 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE ETLA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE TLACOLULA CALLE SAN DIONISIO ENTRE CALLE ETLA Y CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA ESTADO, lon:-96.7486959, lat:17.07181404}} | 2021-10-04 | 2021-12-06 | 5122183.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1992776/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301992968 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 201876 | 20 | Oaxaca | 491 | Santiago Textitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TEXTITLAN | 201876 | S | 156 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6500.0, meta_modificada:6500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:491, localidad:7, direccion:PUEBLO RECIBIMIENTO DE CUAUHTÉMOC, 71383 RECIBIMIENTO DE CUAUHTÉMOC, SANTIAGO TEXTITLÁN OAXACA ENTRE Y , DEBIDO A AL TIPO DE OBRA SE ENCUENTRA EN EL CERRO LAS DOS CAPTACIONES Y LA LINEA DE AGUA POTABLE, lon:-97.26581202, lat:16.75043967}} | 2021-08-15 | 2021-10-13 | 2500000 | 2500000 | 1501459.08 | 1501459.08 | 1501459.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MST/491/FISMDF/COP-003/2021, contratista:HERADIO VASQUEZ OJEDA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXTITLAN, monto:2500000.0, importe_modificado:2500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4500.0}} | {1992968/proyecto_INICIO, 1992968/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301992976 | Proyecto de inversión | 688043.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:688043.03, modificado:688043.03}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA TALLERES - 201886 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 201886 | S | 36 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:468.7, meta_modificada:468.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:PRIVADA FERNANDO FERNANDO BAUTISTA DAVILA COLONIA TALLERES, 68333 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE MECANICOS Y , DELANTE DEL BLVR ANTONINO FERNANDEZ POR CUATRO CAMINOS SE INGRESA PO, lon:-96.13279235, lat:18.07104932}} | 2021-08-19 | 2021-10-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FISMDF-084/2021, contratista:MONTAJES CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS DE LA REGION S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:688043.03, importe_modificado:688043.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1992976/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL PROYECTO CUENTA CON OBSERVACIONES EN LA MIDS, Y SE SOLICITA SU CANCELACION., trimestre:3.0, usuario:uanlsanchezm, fecha:2021-10-13}} | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}, obs2: {observación:se rechaza a peticion del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-10-12}, obs3: {observación:se rechaza a peticion del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-10-12}, obs4: {observación:se rechaza a peticion del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-10-12}, obs5: {observación:se rechaza a peticion del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-10-12}, obs6: {observación:se rechaza a peticion del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-10-13}, obs7: {observación:se rechaza a peticion del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-10-13}, obs8: {observación:se rechaza a peticion del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-10-13}, obs9: {observación:se rechaza a peticion del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-10-13}}
2021 | 3 | OAX210301993014 | Proyecto de inversión | 372000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:372000.0, modificado:372000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL PARAJE EL ALAMO - 201969 | 20 | Oaxaca | 492 | Santiago Tilantongo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO | 201969 | S | 66 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:57.76, meta_modificada:57.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:492, localidad:11, direccion:CALLE CAMINO QUE CONDUCE A LA PAZ- DIUXI RANCHERIA LA PAZ, 69944 LA PAZ, SANTIAGO TILANTONGO OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO QUE CONDUCE A LA PAZ Y CAMINO CAMINO QUE CONDUCE A DIUXI, LA OBRA SE LOCALIZA ENTRE EL CAMINO QUE CONDU, lon:-97.39336539, lat:17.24085287}} | 2021-09-01 | 2021-10-20 | 190000 | 190000 | 190000 | 190000 | 190000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FISMDF/MST/015/2021, contratista:ARQ. JUAN CARLOS MARTINEZ JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO, monto:372000.0, importe_modificado:372000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:40.0}} | {1993014/proyecto_INICIO, 1993014/proyecto_PROCESO, 1993014/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301993032 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAÚLICO EN LA CALLE PAZ Y PROGRESO (SECTOR 3) - 202018 | 20 | Oaxaca | 500 | Santiago Yosondúa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDUA | 202018 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:472.0, meta_modificada:472.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:500, localidad:1, direccion:CALLE PAZ Y PROGRESO SECTOR 3, 71180 SANTIAGO YOSONDÚA, SANTIAGO YOSONDÚA OAXACA ENTRE CALLE LIBRAMIENTO Y CALLE PISTA AEREA, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE PAZ Y PROGRESO ENTRE CALLE LIBRAMIENTO Y CALLE PISTA AE, lon:-97.57876693, lat:16.87503921}} | 2021-07-06 | 2021-09-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1993032/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:PARA SOLVENTAR LAS OBSERVACIONES DE LA UED, trimestre:3.0, usuario:gabildavelascom, fecha:2021-09-30}} | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301993101 | Proyecto de inversión | 419966.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:419966.77, modificado:419966.77}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PABLO BAUTISTA - 202219 | 20 | Oaxaca | 500 | Santiago Yosondúa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDUA | 202219 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:570.0, meta_modificada:570.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:500, localidad:3, direccion:CALLE PABLO BAUTISTA PUEBLO BUENAVISTA, 71180 BUENAVISTA, SANTIAGO YOSONDÚA OAXACA ENTRE CARRETERA YOSONDUA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE PABLO BAUTISTA ENTRE LA CARRETERA A YOSONDUA Y CALLE SIN NOMBRE EN L, lon:-97.52519202, lat:16.85156612}} | 2021-08-03 | 2021-09-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1993101/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:para solventar las observaciones del UED, trimestre:3.0, usuario:gabildavelascom, fecha:2021-09-30}} | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301993138 | Proyecto de inversión | 1105596.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1105596.8, modificado:1105596.8}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA - 202316 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 202316 | S | 28 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1002.9, meta_modificada:1002.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:27, direccion:CALLE INDEPENDENCIA EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 68440 IGNACIO ZARAGOZA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO A SANTA CATARINA Y PRIVADA JAZMINES, SE INGRESA POR EL CAMINO DE TERRACERIA HASTA LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD, lon:-96.06113709, lat:18.09583425}} | 2021-08-20 | 2021-10-18 | 331679.04 | 331679.04 | 331679.04 | 331679.04 | 331679.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FISMDF-087/2021, contratista:ALFA CONSTRUCCIONES GC S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1105596.8, importe_modificado:1105596.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:305.4}} | {1993138/proyecto_INICIO, 1993138/proyecto_PROCESO, 1993138/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301993147 | Proyecto de inversión | 733071.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:733071.73, modificado:733071.73}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE PASO CANOA - 202349 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 202349 | S | 58 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:664.88, meta_modificada:664.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:40, direccion:AVENIDA CONSTITUCION EJIDO PASO CANOA, 68444 PASO CANOA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE SEIS Y CALLE TRES, CALLE BENITO JUAREZ POR LA CARRETERA TUXTEPEC A CERRO DE ORO A LA ALTURA DEL PARQUE SE INGRESA POR LA C, lon:-96.23601404, lat:18.01233323}} | 2021-08-23 | 2021-10-21 | 219921.52 | 219921.52 | 219921.52 | 219921.52 | 219921.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FISMDF-090/2021, contratista:MONTAJES CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS DE LA REGION S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:733071.73, importe_modificado:733071.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:214.84}} | {1993147/proyecto_PROCESO, 1993147/proyecto_INICIO, 1993147/proyecto_PROCESO, 1993147/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301993177 | Proyecto de inversión | 957828.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:957828.76, modificado:957828.76}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO LAS PIÑAS - 202413 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 202413 | S | 72 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:876.72, meta_modificada:876.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:53, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO SAN ISIDRO LAS PIÑAS, 68442 SAN ISIDRO LAS PIÑAS, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, SE INGRESA POR LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SE CRUZA LA VIA FFCC, lon:-96.05260732, lat:18.12092129}} | 2021-08-30 | 2021-10-28 | 287348.63 | 287348.63 | 287348.63 | 287348.63 | 287348.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FISMDF-103/2021, contratista:ALFA CONSTRUCCIONES GC S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:957828.76, importe_modificado:957828.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:276.22}} | {1993177/proyecto_INICIO, 1993177/proyecto_PROCESO, 1993177/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301993327 | Proyecto de inversión | 512397.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:512397.65, modificado:512397.65}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE HACIA EL PANTEON QUINTA ETAPA UBICADA EN LA ZONA CENTRO - 202899 | 20 | Oaxaca | 142 | San Francisco Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO HUEHUETLAN | 202899 | S | 132 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:142, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO HACIA EL PANTEON PUEBLO SAN FRANCISCO HUEHUETLÁN, 68520 SAN FRANCISCO HUEHUETLÁN, SAN FRANCISCO HUEHUETLÁN OAXACA ENTRE CALLE CAMINO HACIA EL PANTEON Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO HACIA EL PANTEON P, lon:-96.94677578, lat:18.20245637}} | 2021-08-08 | 2021-09-06 | 512397.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1993327/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:la obra esta en proceso de contratación, trimestre:3.0, usuario:constantinomoralesa, fecha:2021-10-15}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301993544 | Proyecto de inversión | 819852.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:819852.82, modificado:819852.82}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELÉCTRICA EN LA COLONIA 21 DE OCTUBRE - 204102 | 20 | Oaxaca | 551 | Tlacolula de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TLACOLULA DE MATAMOROS | 204102 | S | 95 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:551, localidad:62, direccion:CALLE ANDRES RAYMUNDO CARLOS MEDINA, JUAN LEOBARDO Y CAMINO ANTIGUO A TEOTITLAN DEL VALLE COLONIA 21 DE OCTUBRE, 70400 21 DE OCTUBRE [COLONIA], TLACOLULA DE MATAMOROS OAXACA ENTRE CALLE CAMINO ANTIGUO A TEOTITLAN DEL VALLE Y C, lon:-96.49262628, lat:16.97755821}} | 2021-07-13 | 2021-09-10 | 819852.82 | 819852.82 | 655882.26 | 655882.26 | 655882.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPYDU/FIII/015/2021, contratista:YOO NANASHI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS, monto:819852.82, importe_modificado:819852.82}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {1993544/proyecto_INICIO, 1993544/proyecto_PROCESO, 1993544/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:EL IMPORTE COMPROMETIDO ES IGUAL AL CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2021-10-18}, obs2: {observación:EL IMPORTE COMPROMETIDO ES IGUAL AL CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2021-10-18}, obs3: {observación:EL IMPORTE COMPROMETIDO ES IGUAL AL CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2021-10-18}, obs4: {observación:EL IMPORTE COMPROMETIDO ES IGUAL AL CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2021-10-18}}
2021 | 3 | OAX210301993571 | Proyecto de inversión | 2748626.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2748626.93, modificado:2748626.93}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO EN CALLE LAGO DE TEXCOCO, COLONIA EL MANANTIAL, AGENCIA PUEBLO NUEVO. - 204213 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ | 204213 | S | 170 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2146.0, meta_modificada:2146.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE LAGO DE TEXCOCO COLONIA EL MANANTIAL, 68274 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE LAGO DE XOCHIMILCO Y CALLE LAS VEGAS, CALLE LAGO DE PATZCUARO CALLE LAGO DE TEXCOCO ENTRE LAGO DE XOCHIMILCO Y LAS VEGAS, lon:-96.75705208, lat:17.12431822}} | 2021-10-04 | 2021-12-06 | 2748626.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1993571/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301993940 | Proyecto de inversión | 438667.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:438667.47, modificado:438667.47}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL 10° ANDADOR DE LAS ROSAS, COLONIA AZUCENAS, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM. - 205389 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ | 205389 | S | 19 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:245.0, meta_modificada:245.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:ANDADOR 10 DE LAS ROSAS COLONIA AZUCENA, 68144 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE LAS ROSAS Y , CALLE PARAISO 10 ANDADOR DE LAS ROSAS ENTRE CALLE LAS ROSAS Y CALLE SIN NOMBRE COLONIA AZUCENAS, AGENCIA SAN , lon:-96.75807658, lat:17.06362737}} | 2021-10-04 | 2021-12-06 | 438667.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1993940/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301994016 | Proyecto de inversión | 584105.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:584105.09, modificado:584105.09}} | CONSTRUCCION DE ESCALINATAS EN LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA ESTETLA, MUNICIPIO DE SANTA MARIA PEÑOLES - 205609 | 20 | Oaxaca | 426 | Santa María Peñoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA PEÑOLES | 205609 | S | 119 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:347.0, meta_modificada:347.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:426, localidad:6, direccion:CALLE CONOCIDO PUEBLO SANTA CATARINA ESTETLA, 68267 SANTA CATARINA ESTETLA, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CALLE CALLE PRINCIPAL, LA OBRA SE REALIZARA EN EL CENTRO DE LA POBLACION, lon:-97.09703142, lat:17.02722287}} | 2021-08-24 | 2021-11-06 | 584105.09 | 584105.09 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMP/FISM-DF/426/115/12/2021, contratista:ARQUITECTURA Y PROYECTOS PACHECO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA PEÑOLES, monto:584105.09, importe_modificado:584105.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:280.0}} | {1994016/proyecto_INICIO, 1994016/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301994018 | Proyecto de inversión | 2242521.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1121260.78, modificado:1121260.78}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1121260.78, modificado:1121260.78}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 205612 | 20 | Oaxaca | 283 | San Miguel Tequixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TEQUIXTEPEC | 205612 | S | 38 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:283, localidad:4, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO , 69361 SANTA CRUZ CAPULÁLPAM, SAN MIGUEL TEQUIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLEJON DEL OLVIDO, ESTA UBICADO EN LA CALLE BENITO JUAREZ A UN LADO DE LA IGLESIA, lon:-97.39742096, lat:17.76468333}} | 2021-10-18 | 2021-12-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1994018/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301994054 | Proyecto de inversión | 1434838.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1434838.56, modificado:1434838.56}} | REHABILITACION DEL COLECTOR PRINCIPAL DE DRENAJE SANITARIO, LADO ORIENTE SUR EN LA 7A. SECCION - 205727 | 20 | Oaxaca | 43 | Juchitán de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA | 205727 | S | 23019 | 21121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE PLAYA SAN VICENTE COLONIA 7A SECCIÓN, 70020 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLEJON DEL ENCANTO Y CALLE CONSTITUCION, LA OBRA SE UBICA SOBRE EL CAMINO A PLAYA SAN VICENTE A LA ALTURA EL ENTRO, lon:-95.01440883, lat:16.41498715}} | 2021-08-27 | 2021-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1994054/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301994427 | Proyecto de inversión | 1224257.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1224257.16, modificado:1224257.16}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL FRACCIONAMIENTO PAPALOAPAN - 207022 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 207022 | S | 72 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1050.1, meta_modificada:1050.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE NACASTLE FRACCIONAMIENTO PAPALOAPAN, 68335 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE NOGAL Y CALLE CAOBA, CALLE AZARO POR LA AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS AL TERMINO DEL PREDIO DE LA TELESECUND, lon:-96.14195488, lat:18.04577114}} | 2021-08-25 | 2021-10-23 | 367277.15 | 367277.15 | 367277.15 | 367277.15 | 367277.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FISMDF-102/2021, contratista:DISEÑO INMOBILIARIA Y DESARROLLO CONSTRUCTIVO MEMPHIS S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1224257.16, importe_modificado:1224257.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:325.1}} | {1994427/proyecto_INICIO, 1994427/proyecto_PROCESO, 1994427/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301994572 | Proyecto de inversión | 1853999.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:926999.96, modificado:926999.96}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:926999.96, modificado:926999.96}} | CONSTRUCCIÓN DE 18 CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE TANICHE, EN LA LOCALIDAD DE TANICHE. - 207360 | 20 | Oaxaca | 542 | Taniche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TANICHE EJUTLA OAXACA | 207360 | S | 70 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:542, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL SABINO CRESPO INTERIOR SN PUEBLO TANICHE, 71586 TANICHE, TANICHE OAXACA ENTRE CALLE COLON Y CALLE ALDAMA, CALLE BENITO JUÁREZ LA OBRA SE UBICA A 450 METROS AL ESTE DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-96.74950055, lat:16.56930501}} | 2021-09-06 | 2021-12-04 | 1853999.92 | 1853999.92 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MTO/542/FISM-DF/01/2021, contratista:CONSTRUCTORA ZOCRAM S. A DE C. V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE TANICHE, monto:1853999.92, importe_modificado:1853999.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {1994572/proyecto_PROCESO, 1994572/proyecto_INICIO, 1994572/proyecto_PROCESO, 1994572/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301994599 | Proyecto de inversión | 314120.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:314120.17, modificado:314120.17}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JUAN ESCUTIA, COLONIA SANTA ANITA PARTE MEDIA, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC. - 207440 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ | 207440 | S | 58 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:111.4, meta_modificada:111.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ESCUTIA COLONIA SANTA ANITA PARTE MEDIA, 68155 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CARRETERA A MONTE ALBAN Y CALLE NIÑO ARTILLERO, CALLE FRANCISCO MARQUEZ CALLE JUAN ESCUTIA ENTRE CARRETERA A MONTE ALBA, lon:-96.7345282, lat:17.05062379}} | 2021-10-04 | 2021-12-06 | 314120.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1994599/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301994618 | Proyecto de inversión | 120117.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120117.05, modificado:120117.05}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JUAN ESCUTIA, COLONIA SANTA ANITA PARTE MEDIA, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC. - 207521 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ | 207521 | S | 58 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:104.7, meta_modificada:104.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ESCUTIA COLONIA SANTA ANITA PARTE MEDIA, 68155 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CARRETERA A MONTE ALBAN Y CALLE NIÑO ARTILLERO, CALLE FRANCISCO MARQUEZ CALLE JUAN ESCUTIA ENTRE CARRETERA A MONTEALBAN, lon:-96.73456039, lat:17.05062635}} | 2021-10-04 | 2021-12-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1994618/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Mensaje en el REPORTE DE LA MIDS: Se recomienda reportar el avance físico y financiero en el SRFT en ceros hasta que el proyecto se elimine en la MIDS y se reporte nuevamente atendiendo las observaciones. , trimestre:3.0, usuario:victorcvasquezb, fecha:2021-10-03}} | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301994655 | Proyecto de inversión | 439281 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:439281.0, modificado:439281.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD PLAYA GRANDE. - 207643 | 20 | Oaxaca | 307 | San Pedro Huamelula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PEDRO HUAMELULA | 207643 | S | 90 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:307, localidad:42, direccion:EJE VIAL CAMINO PRINCIPAL PUEBLO PLAYA GRANDE, 70770 PLAYA GRANDE, SAN PEDRO HUAMELULA OAXACA ENTRE EJE VIAL CAMINO PRINCIPAL Y CALLE PRINCIPAL, CALLE PRINCIPAL AL VADO EL CAMINO SE UBICA EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDA, lon:-95.90964983, lat:15.8506788}} | 2021-06-28 | 2021-08-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1994655/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301994694 | Proyecto de inversión | 2325674.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2325674.04, modificado:2325674.04}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO DE CARRETERA PRINCIPAL COLONIA TLACAELEL - 207833 | 20 | Oaxaca | 310 | San Pedro Ixtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA | 207833 | S | 421 | 540 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:310, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO MONJAS - TLACAELEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 400 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA TLACAELEL, 71247 COLONIA TLACAELEL, SAN PEDRO IXTLAHUACA OAXACA ENTRE CARRETERA A MONJAS Y , CALLE NEZAHUALCOYOTL CAMIN, lon:-96.7864036, lat:17.04838046}} | 2021-07-16 | 2021-09-13 | 2325674.04 | 2325674.04 | 2325674.04 | 2325674.04 | 2325674.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPI/310/COP-008/FISMDF/2021, contratista:GRUPO CONSTRURESTE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA, monto:2325674.04, importe_modificado:2325674.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {1994694/proyecto_INICIO, 1994694/proyecto_PROCESO, 1994694/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301994800 | Proyecto de inversión | 1479068.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1479068.67, modificado:1479068.67}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PROLONGACIÓN DE SABINOS (PRIMERA PRIVADA DE CAMINO NACIONAL) - 208306 | 20 | Oaxaca | 409 | Santa María del Tule | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL TULE | 208306 | S | 30 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1198.4, meta_modificada:1198.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:409, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION DE SABINOS PUEBLO SANTA MARÍA DEL TULE, 68297 SANTA MARÍA DEL TULE, SANTA MARÍA DEL TULE OAXACA ENTRE CALLE EL ARENAL Y CALLE CAMINO NACIONAL, CALLE NACIONAL LA OBRA SE ENCUENTRA 4 CALLES AL NORTE DE LA CAB, lon:-96.63846617, lat:17.04131722}} | 2021-08-02 | 2021-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1994800/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:A SUGERENCIA DE LA MIDS SOLICITAMOS LA CANCELACION DEL PRESENTE PROYECTO PUES PRESENTA OBSERVACIONES, SE VOLVERA A CAPTURAR EN EL PROXIMO TRIMESTRE, trimestre:3.0, usuario:franciscosanchezco, fecha:2021-10-15}, obs2: {observación:A SUGERENCIA DE LA MIDS SOLICITAMOS LA CANCELACION DEL PRESENTE PROYECTO PUES PRESENTA OBSERVACIONES, SE VOLVERA A CAPTURAR EN EL PROXIMO TRIMESTRE, trimestre:3.0, usuario:franciscosanchezco, fecha:2021-10-15}} | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301994895 | Proyecto de inversión | 1595818 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1595818.0, modificado:1595818.0}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD DE EL POTRERO, ZOQUITLAN, OAXACA - 208614 | 20 | Oaxaca | 449 | Santa María Zoquitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZOQUITLAN | 208614 | S | 150 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1423.0, meta_modificada:1423.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:449, localidad:37, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL POTRERO, 70494 EL POTRERO, SANTA MARÍA ZOQUITLÁN OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS CALLES CENTRICAS DE LA COMUNIDAD MISMAS QUE NO TIENEN NOMBRE, lon:-96.45059189, lat:16.59875445}} | 2021-09-13 | 2021-12-04 | 1595818 | 1595818 | 478745.4 | 478745.4 | 478745.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMZ/449/FISM-DF/022/2021, contratista:OCTAVIO ARAGON LUCERO, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZOQUITLAN, monto:1595818.0, importe_modificado:1595818.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {1994895/proyecto_PROCESO, 1994895/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301994952 | Proyecto de inversión | 692586.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:692586.97, modificado:692586.97}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS COSECHEROS Y DIVERSAS CALLES EN TLACOLULA DE MATAMOROS - 208782 | 20 | Oaxaca | 551 | Tlacolula de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TLACOLULA DE MATAMOROS | 208782 | S | 312 | 288 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37365.0, meta_modificada:37365.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:551, localidad:9, direccion:CALLE JACARANDAS LIBERTAD REFORMA CAMINO A LA UNIVERSIDAD PARA EL BIENESTAR BENITO JUÁREZ Y MAGUEY AZUL PUEBLO ALFÉREZ, 70403 ALFÉREZ, TLACOLULA DE MATAMOROS OAXACA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CARRETERA SAN MARCOS TLAPAZOLA - TLA, lon:-96.49235321, lat:16.9416309}} | 2021-07-13 | 2021-09-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1994952/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301995122 | Proyecto de inversión | 3471307.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3471307.38, modificado:3471307.38}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARÍA LÁZARO CÁRDENAS CON CLAVE: 20DPB1472F - 209240 | 20 | Oaxaca | 466 | Santiago Ixtayutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA | 209240 | S | 97 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:466, localidad:38, direccion:PUEBLO TIERRA COLORADA, 71733 TIERRA COLORADA, SANTIAGO IXTAYUTLA OAXACA ENTRE Y , UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA, lon:-97.65567332, lat:16.55357407}} | 2021-06-24 | 2021-09-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {1995122/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301995139 | Proyecto de inversión | 3471894.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3471894.28, modificado:3471894.28}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA COMUNITARIA LUIS MADRIGAL CON CLAVE 20KTV0310X - 209273 | 20 | Oaxaca | 466 | Santiago Ixtayutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA | 209273 | S | 56 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:466, localidad:34, direccion:RANCHERIA TIERRA BLANCA, 71735 TIERRA BLANCA, SANTIAGO IXTAYUTLA OAXACA ENTRE Y , SE UBICA EN AUN COSTADO DE LA VIA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD SIN NOMBRE, lon:-97.67118179, lat:16.58888205}} | 2021-06-25 | 2021-09-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1995139/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301995186 | Proyecto de inversión | 224690.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224690.44, modificado:224690.44}} | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA PLUVIAL EN LA CALLE AVENIDA SAN AGUSTIN EN LA COLONIA CRISTO REY - 209459 | 20 | Oaxaca | 84 | San Agustín Etla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN ETLA | 209459 | S | 192 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA SAN AGUSTIN COLONIA CRISTO REY, 68247 SAN AGUSTÍN ETLA, SAN AGUSTÍN ETLA OAXACA ENTRE CALLE AVENIDA SAN AGUSTIN Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE AVENIDA SAN AGUSTIN ANTES DE LLEGAR AL CENTRO DE SALUD, lon:-96.76044476, lat:17.18364394}} | 2021-08-19 | 2021-09-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1995186/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se cancela por observaciones de la mids, trimestre:3.0, usuario:cesarramosp, fecha:2021-10-15}} | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301995322 | Proyecto de inversión | 3471994.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3471994.94, modificado:3471994.94}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA LOCALIDAD DE MACAHUITE - 210121 | 20 | Oaxaca | 466 | Santiago Ixtayutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA | 210121 | S | 62 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:466, localidad:29, direccion:RANCHERIA MACAHUITE, 71733 MACAHUITE, SANTIAGO IXTAYUTLA OAXACA ENTRE Y , SE LOCALIZA EN LA VIALIDAD PRINCIPAL A LA LOCALIDAD SIN NOMBRE, lon:-97.64708678, lat:16.54394903}} | 2021-06-29 | 2021-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1995322/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301995348 | Proyecto de inversión | 4487267.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4487267.1, modificado:4487267.1}} | ALUMBRADO PÚBLICO EN BARRIOS DE SANTIAGO IXTAYUTLA - 210298 | 20 | Oaxaca | 466 | Santiago Ixtayutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA | 210298 | S | 974 | 927 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:466, localidad:1, direccion:PUEBLO SANTIAGO IXTAYUTLA, 71730 SANTIAGO IXTAYUTLA, SANTIAGO IXTAYUTLA OAXACA ENTRE Y , LOCALIZADO EN BARRIOS DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO IXTAYUTLA, lon:-97.65224658, lat:16.56517687}} | 2021-07-01 | 2021-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1995348/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301995781 | Proyecto de inversión | 1099055.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1099055.22, modificado:1099055.22}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ENRIQUE C. REBSAMEN COLONIA DEL MAESTRO, AGENCIA DE SANTA ROSA PANZACOLA - 211739 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ | 211739 | S | 239 | 159 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:442.23, meta_modificada:442.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE ENRIQUE C. REBSAMEN COLONIA DEL MAESTRO, 68016 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CERRADA DE ENRIQUE C. REBSAMEN Y CARRETERA INTERNACIONAL, CALLE CASIANNO CONZZATI CALLE ENRIQUE C. REBSAMEN ENTRE CERRADA DE, lon:-96.75097365, lat:17.10692925}} | 2021-10-04 | 2021-12-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1995781/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se rechaza a peticion del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:omaralcalare, fecha:2021-10-06}}
2021 | 3 | OAX210301996185 | Proyecto de inversión | 169395 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169395.0, modificado:169395.0}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LOS PINOS, EN LA LOCALIDAD DE PINO SUAREZ, ZOQUITLAN. - 212850 | 20 | Oaxaca | 449 | Santa María Zoquitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA NARIA ZOQUITLAN TLACOLULA OAXACA | 212850 | S | 25 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:272.7, meta_modificada:272.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:449, localidad:12, direccion:CALLE PINO SUAREZ PUEBLO PINO SUAREZ, 70490 PINO SUÁREZ, SANTA MARÍA ZOQUITLÁN OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PARTE CENTRICA DE LA COMUNIDAD PARTE DE LA CARETERA QUE CONDUCE A SANTA MARIA ZOQUITLAN, lon:-96.32855849, lat:16.62027043}} | 2021-08-23 | 2021-09-25 | 169395 | 169395 | 105560 | 105560 | 105560 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107964, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZOQUITLAN, monto:169395.0, importe_modificado:169395.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:185.0}} | {1996185/proyecto_INICIO, 1996185/proyecto_PROCESO, 1996185/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301996230 | Proyecto de inversión | 1165394.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1165394.03, modificado:1165394.03}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PROLONGACIÓN DE VIOLETAS COL. JACARANDAS - 212986 | 20 | Oaxaca | 68 | Ocotlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OCOTLÁN DE MORELOS | 212986 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:886.0, meta_modificada:886.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:PROLONGACION VIOLETAS COLONIA JACARANDAS, 71510 OCOTLÁN DE MORELOS, OCOTLÁN DE MORELOS OAXACA ENTRE PRIVADA SEGUNDA DE VIOLETAS Y CALLE VIOLETAS, CAMINO VIEJO A MINAS LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA JACARANDAS DE LA LOCALIDAD , lon:-96.66400256, lat:16.78897843}} | 2021-08-16 | 2021-10-14 | 965394.03 | 1165394.03 | 965394.03 | 965394.03 | 965394.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOM/FISMDF/068/001/16/2021-08, contratista:CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS METALICAS DEL VALLE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS, monto:1165394.03, importe_modificado:1165394.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:750.0}} | {1996230/proyecto_INICIO, 1996230/proyecto_PROCESO, 1996230/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA NO SE HA TERMINADO DE PAGAR POR LO QUE NO SE PODRA REPORTAR AL 100% FINANCIERAMENTE, trimestre:3.0, usuario:raulmendozav, fecha:2021-10-25}} | {obs1: {observación:REPORTAR LOS AVANCES FINANCIEROS AL CORTE DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021, YA QUE TIENE UN AVANCE FISICO 20.99% Y FOTOS DE INCIO Y DESARROLLO, NO ES CONGRUENTE QUE REPORTE EN CEROS LOS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:3.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2021-10-19}, obs2: {observación:LA LIGA DEL CONTRATO MANDA A UNA PÁGINA CON ERRORES, FAVOR DE CORREGIR, trimestre:3.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2021-10-21}, obs3: {observación:VERIFICAR Y CORREGIR EL MOMENTO CONTABLE COMPROMETIDO CONFORME A SU MONTO TOTAL CONTRATADO , trimestre:3.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2021-10-21}, obs4: {observación:EL MOMENTO CONTABLE COMPROMETIDO SE REFIERE AL INSTRUMENTO JURÍDICO QUE FORMALIZA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, ESTE CASO ES EL CONTRATO QUE ES POR UN MONTO $1165394.03, Y NO DE $965,394.03, FAVOR DE CORREGIR EL MOMENTO CONTABLE DE COMPROMETIDO, trimestre:3.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2021-10-25}}
2021 | 3 | OAX210301996251 | Proyecto de inversión | 6424901.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6424901.01, modificado:6424901.01}} | PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN SITIO IGLESIA - 213052 | 20 | Oaxaca | 171 | San José Tenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO | 213052 | S | 89 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3710.0, meta_modificada:3710.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:17, direccion:RANCHERIA SITIO IGLESIA, 68570 SITIO IGLESIA, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA ENTRE Y , ANTES DE LLEGAR A LA LOCALIDAD DE SITIO IGLESIA, lon:-96.68896992, lat:18.22228262}} | 2021-05-03 | 2021-07-31 | 6424901.01 | 6424901.01 | 4325143 | 4325143 | 4325143 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJT/FISM/171/011/2021, contratista:OMAR MORGAN MENDEZ, convocante:CANDIDO PINEDA ALVARADO, monto:6424901.01, importe_modificado:6424901.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2700.0}} | {1996251/proyecto_INICIO, 1996251/proyecto_PROCESO, 1996251/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301996255 | Proyecto de inversión | 4004434.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4004434.7, modificado:4004434.7}} | PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CERRO ALTO - 213057 | 20 | Oaxaca | 171 | San José Tenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO | 213057 | S | 149 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:147, direccion:RANCHERIA SAN JOSÉ TENANGO, 00000 CERRO ALTO, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DE CERRO ALTO EN EL CAMINO TEOCUATLAN LAS RUINAS, lon:-96.63785852, lat:18.1459329}} | 2021-05-03 | 2021-07-31 | 4004434.7 | 4004434.7 | 1644680 | 1644680 | 1644680 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJT/FISM/171/012/2021, contratista:YOLANDA PATRICIA MELENDEZ GUZMAN, convocante:CANDIDO PINEDA ALVARADO, monto:4004434.7, importe_modificado:4004434.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}} | {1996255/proyecto_INICIO, 1996255/proyecto_PROCESO, 1996255/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301996325 | Proyecto de inversión | 731058 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:731058.0, modificado:731058.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO COLONIA AGRICOLA Y GANADERA EL PROGRESO A DESVIACION DE OTILIO MONTAÑO - 213219 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI OAX | 213219 | S | 43 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:45, direccion:TERRACERÍA TRAMO COL. AGRICOLA Y GANADERA EL PROGRESO - DESVIACION DE OTILIO MONTAÑO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 01 EJIDO JOSÉ MARÍA MORELOS, 70337 JOSÉ MARÍA MORELOS, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CAMINO COL AGRICOLA , lon:-94.98325902, lat:17.22600046}} | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/SJG/198/45/091/2021, contratista:JABES SANCHEZ JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI 2019 - 2021, monto:731058.0, importe_modificado:731058.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {1996325/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301996475 | Proyecto de inversión | 1315898.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1315898.12, modificado:1315898.12}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA - 213893 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 213893 | S | 36 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1179.36, meta_modificada:1179.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:58, direccion:CALLE BENITO JUAREZ EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 68440 SANTA CATARINA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CONTINUACION CALLE BENITO JUAREZ LIMITE COMUNIDAD Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE EMILIANO ZAPATA SOBRE LA ENTRADA A LA C, lon:-96.0510649, lat:18.07609414}} | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 394769.44 | 394769.44 | 394769.44 | 394769.44 | 394769.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FISMDF-110/2021, contratista:ALFA CONSTRUCCIONES GC S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1315898.12, importe_modificado:1315898.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:371.36}} | {1996475/proyecto_PROCESO, 1996475/proyecto_INICIO, 1996475/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301996480 | Proyecto de inversión | 1760746.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1760746.21, modificado:1760746.21}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA URSULA - 213965 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 213965 | S | 28 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1494.0, meta_modificada:1494.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:215, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA RANCHERIA SANTA ÚRSULA, 68444 SANTA ÚRSULA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE LIMITE COMUNIDAD Y CALLE DIAZ MIRON, LOS TRABAJOS DE LA OBRA SE UBICAN SOBRE LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD A UNA , lon:-96.23068633, lat:18.00990428}} | 2021-09-06 | 2021-11-19 | 528223.86 | 528223.86 | 528223.86 | 528223.86 | 528223.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FISMDF-112/2021, contratista:FRANCISCA CANSECO CRUZ, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1760746.21, importe_modificado:1760746.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:492.99}} | {1996480/proyecto_PROCESO, 1996480/proyecto_INICIO, 1996480/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301996518 | Proyecto de inversión | 562018.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:562018.5, modificado:562018.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO SEGUNDA ETAPA - 214115 | 20 | Oaxaca | 511 | Santo Domingo Nuxaá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO NUXAA | 214115 | S | 18 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:511, localidad:44, direccion:TERRACERÍA TRAMO SANTO DOMINGO NUXAA - RIO COMAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 100 RANCHERIA RÍO COMAL, 69964 RÍO COMAL, SANTO DOMINGO NUXAÁ OAXACA ENTRE Y , PARA LLEGAR A LUGAR SE PARTE DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMING, lon:-97.06491066, lat:17.16790051}} | 2021-08-02 | 2021-10-30 | 562018.5 | 562018.5 | 491896.32 | 491896.32 | 491896.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/MSDN/FISMDF/02/2021, contratista:LUIS AMAYA TORRES (PERSONA FISICA), convocante:SANTO DOMINGO NUXAA, monto:562018.5, importe_modificado:562018.5}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.5}} | {1996518/proyecto_INICIO, 1996518/proyecto_PROCESO, 1996518/proyecto_INICIO, 1996518/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301996700 | Proyecto de inversión | 849294.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:849294.77, modificado:849294.77}} | REHABILITACION DEL REVESTIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN RAFAEL A SANTA URSULA EN LA LOCALIDAD DE SANTA URSULA - 215205 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 215205 | S | 436 | 411 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1186.0, meta_modificada:1186.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:215, direccion:CAMINO TRAMO DESV. ACCESO A SAN RAFAEL - SANTA URSULA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 186 RANCHERIA SANTA ÚRSULA, 68444 SANTA ÚRSULA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE Y , POR EL CAMINO DE TERRACERIA DE SAN RAFAE, lon:-96.22801485, lat:18.01106744}} | 2021-08-30 | 2021-10-13 | 254788.43 | 254788.43 | 254788.43 | 254788.43 | 254788.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FISMDF-104/2021, contratista:EXPLORACION Y DESARROLLO DE RECURSOS HIDRAULICOS SUBTERRANEOS S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:849294.77, importe_modificado:849294.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1996700/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301996879 | Proyecto de inversión | 1689999.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1689999.17, modificado:1689999.17}} | AMPLIACION DE LA RED DE DSITRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CENTRO DE SANTA RUZ TACAHUA - 215891 | 20 | Oaxaca | 382 | Santa Cruz Tacahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ TACAHUA | 215891 | S | 65 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1511.0, meta_modificada:1511.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:382, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO SANTA CRUZ TACAHUA, 71156 SANTA CRUZ TACAHUA, SANTA CRUZ TACAHUA OAXACA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE INSURGENTES, CALLE PORFIRIO DIAZ SEN ECUENTA EN EL CENTRO DE POBLACION EN LAS CALLES P, lon:-97.48937434, lat:16.91888655}} | 2021-10-04 | 2021-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1996879/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301996882 | Proyecto de inversión | 264659 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264659.0, modificado:264659.0}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE AMAPOLAS, COLONIA REFORMA, CABECERA MUNICIPAL. AGEB 200670001083A - 215898 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ | 215898 | S | 65 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:121.41, meta_modificada:121.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE AMAPOLAS COLONIA REFORMA, 68050 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE NARANJOS Y CALLE ALAMOS, CALLE JAZMINES CALLE AMAPOLAS ENTRE CALLE NARANJOS Y CALLE ALAMOS COLONIA REFORMA, CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.71436058, lat:17.08007746}} | 2021-10-04 | 2021-12-06 | 264659 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1996882/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301997089 | Proyecto de inversión | 1044000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1044000.0, modificado:1044000.0}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN PABLO COATLAN - SAN FRANCISCO COATLAN DEL KM 0+000 AL 6+870 EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO COATLAN - 216563 | 20 | Oaxaca | 291 | San Pablo Coatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO COATLAN | 216563 | S | 314 | 290 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:3870.0, meta_modificada:3870.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:291, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN PABLO COATLAN - SAN FRANCISCO COATLAN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 870 PUEBLO SAN PABLO COATLÁN, 70855 SAN PABLO COATLÁN, SAN PABLO COATLÁN OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE HIDALGO, CALLE MORELOS , lon:-96.7841066, lat:16.22317223}} | 2021-04-07 | 2021-05-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {1997089/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EN EL SISTEMA NOS OBSERVAN QUE: El proyecto cuenta con observaciones, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en el SRFT en ceros hasta que el proyecto se elimine en la MIDS y se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, POR LO QUE DE BIENESTAR NOS INDICARON QUE SE DIERA AVANCE EN 0 Y SE ELIMINARA EN LA MIDS. , trimestre:3.0, usuario:marcoajimenezcr, fecha:2021-10-14}, obs2: {observación:EN EL SISTEMA NOS OBSERVAN QUE: El proyecto cuenta con observaciones, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en el SRFT en ceros hasta que el proyecto se elimine en la MIDS y se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, POR LO QUE DE BIENESTAR NOS INDICARON QUE SE DIERA AVANCE EN 0 Y SE ELIMINARA EN LA MIDS. , trimestre:3.0, usuario:marcoajimenezcr, fecha:2021-10-14}} | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301997203 | Proyecto de inversión | 2107618.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2107618.14, modificado:2107618.14}} | CONSTRUCCION DE UN TANQUE ELEVADO Y RED DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION PARA AGUA POTABLE EN RANCHO LLANO - 217052 | 20 | Oaxaca | 124 | San Blas Atempa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA | 217052 | S | 170 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:67.24, meta_modificada:67.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:19, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA RANCHERIA RACHO LLANO, 70786 RANCHO EL LLANO, SAN BLAS ATEMPA OAXACA ENTRE AVENIDA FRANCISCO I MADERO Y AVENIDA FRANCISCO VILLA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE EMILIANO ZAPARA EN LA AGENCIA DE RANCHO, lon:-95.15516539, lat:16.41671563}} | 2021-07-26 | 2021-09-23 | 2107618.14 | 2107618.14 | 2107618.14 | 2107618.14 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSBA-ROP/FISM-DF/124/090/2021, contratista:INDAJANI, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, monto:2107618.14, importe_modificado:2107618.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.0}} | {1997203/proyecto_INICIO, 1997203/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301997325 | Proyecto de inversión | 1489258 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1489258.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE QUIENGOLA, ENTRE LA CALLE INDIO DE NOYOO Y PEZELAO, VILLA DE ZAACHILA - 217377 | 20 | Oaxaca | 565 | Villa de Zaachila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA | 217377 | S | 70 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:809.73, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:CALLE QUIENGOLA BARRIO SAN SEBASTIÁN, 71313 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE INDIO DE NOYOO Y CALLE PEZELAO, CALLE PELAXILA LA OBRA SE UBICA A 50 METROS AL NORTE DE LA CAPILLA CATOLICA DE SAN SEBASTIAN , lon:-96.74676964, lat:16.95031281}} | 2021-06-07 | 2021-08-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1997325/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DERIVADO DE LA OBSERVACION EN MIDS: El proyecto cuenta con observaciones, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en el SRFT en ceros hasta que el proyecto se elimine en la MIDS y se reporte nuevamente atendiendo las observaciones., trimestre:3.0, usuario:eliaortizv, fecha:2021-09-29}, obs2: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DERIVADO DE LA OBSERVACION EN MIDS: El proyecto cuenta con observaciones, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en el SRFT en ceros hasta que el proyecto se elimine en la MIDS y se reporte nuevamente atendiendo las observaciones., trimestre:3.0, usuario:eliaortizv, fecha:2021-09-29}, obs3: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DERIVADO DE LA OBSERVACION EN MIDS: El proyecto cuenta con observaciones, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en el SRFT en ceros hasta que el proyecto se elimine en la MIDS y se reporte nuevamente atendiendo las observaciones., trimestre:3.0, usuario:eliaortizv, fecha:2021-09-29}} | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301997368 | Proyecto de inversión | 1886274.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1886274.99, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE INSURGENTES, COLONIA GUILLERMO GONZALEZ GUARDADO - 217498 | 20 | Oaxaca | 565 | Villa de Zaachila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA | 217498 | S | 71 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1546.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:565, localidad:6, direccion:CALLE INSURGENTES COLONIA GUILLERMO GÓNZALEZ GUARDADO, 71318 VICENTE GUERRERO, VILLA DE ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE OTILIO MONTAÑO Y CALLE 20 DE OCTUBRE, CALLE HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE LATERAL DEL LADO ESTE, lon:-96.70297728, lat:16.92775565}} | 2021-05-31 | 2021-07-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1997368/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DERIVADO DE LA OBSERVACION EN MIDS: El proyecto cuenta con observaciones, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en el SRFT en ceros hasta que el proyecto se elimine en la MIDS y se reporte nuevamente atendiendo las observaciones., trimestre:3.0, usuario:eliaortizv, fecha:2021-09-29}, obs2: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DERIVADO DE LA OBSERVACION EN MIDS: El proyecto cuenta con observaciones, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en el SRFT en ceros hasta que el proyecto se elimine en la MIDS y se reporte nuevamente atendiendo las observaciones., trimestre:3.0, usuario:eliaortizv, fecha:2021-09-29}, obs3: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DERIVADO DE LA OBSERVACION EN MIDS: El proyecto cuenta con observaciones, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en el SRFT en ceros hasta que el proyecto se elimine en la MIDS y se reporte nuevamente atendiendo las observaciones., trimestre:3.0, usuario:eliaortizv, fecha:2021-09-29}} | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301997380 | Proyecto de inversión | 1243461.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1243461.43, modificado:1243461.43}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA PARA VIVIENDA DE 10,000 LTS. DE CAPACIDAD - 217548 | 20 | Oaxaca | 292 | San Pablo Cuatro Venados | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PABLO CUATRO VENADOS | 217548 | S | 65 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:292, localidad:13, direccion:CALLE A LA AGENCIA NUCLEO RURAL LA NEVERIA PUEBLO SAN PABLO CUATRO VENADOS, 71330 LA NEVERÍA, SAN PABLO CUATRO VENADOS OAXACA ENTRE CALLE AL ECOTURISTICO SAN PABLO CUATRO VENADOS Y CALLE PRINCIPAL, LAS OBRAS SE UBICARAN EN, lon:-96.91327359, lat:16.95508723}} | 2021-09-13 | 2021-11-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.0}} | {1997380/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto presenta observación en la ubicación de la obra en la MIDS y por lo tanto se elimino de MIDS, para poder cargarlo nuevamente., trimestre:3.0, usuario:gabriellopezr, fecha:2021-10-15}} | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301997517 | Proyecto de inversión | 315691.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315691.8, modificado:315691.8}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 218070 | 20 | Oaxaca | 232 | San Lucas Ojitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS OJITLAN | 218070 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:232, localidad:30, direccion:EJIDO LOMA DE CEDRO, 68470 LOMA DE CEDRO, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE Y , PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA SE CIRCULA POR EL CAMINO QUE VA A LOMA DE CEDRO PASANDO EL PUENTE VEHICULAR DE LA LOCALIDAD DE PUERTO ÁNGEL APR, lon:-96.47396753, lat:18.03825288}} | 2021-08-04 | 2021-09-01 | 315691.8 | 315691.8 | 94707.54 | 94707.54 | 94707.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLO/232/FISMDF/017/2021, contratista:MONTAJES CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS DE LA REGION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN, monto:315691.8, importe_modificado:315691.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {1997517/proyecto_PROCESO, 1997517/proyecto_FIN, 1997517/proyecto_INICIO, 1997517/proyecto_PROCESO, 1997517/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301998129 | Proyecto de inversión | 1599982.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1599982.19, modificado:1599982.19}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL, EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO CACAOTEPEC - 220022 | 20 | Oaxaca | 227 | San Lorenzo Cacaotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENT DE SAN LORENZO CACAOTEPEC | 220022 | S | 3858 | 3493 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:227, localidad:1, direccion:COLONIA SAN JOSE, 68263 SAN LORENZO CACAOTEPEC, SAN LORENZO CACAOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE GUADALUPE Y CALLE SAN JOSE, UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL DE SAN LORENZO CACAOTEPEC, lon:-96.80060536, lat:17.12345037}} | 2021-09-23 | 2021-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1998129/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301998143 | Proyecto de inversión | 469317.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:469317.83, modificado:469317.83}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NIÑOS HEROES BARRIO LOS CORCUERA - 220075 | 20 | Oaxaca | 168 | San José Estancia Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JOSE ESTANCIA GRANDE | 220075 | S | 35 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:168, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO HIDALDO - JUAREZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 300 INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE, 71686 EL MIRADOR, SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE OAXACA ENTRE CALLE JUAREZ Y , INICIA EN LA CALLE JUAREZ Y TERMINA EN, lon:-98.24985778, lat:16.36345212}} | 2021-03-22 | 2021-05-20 | 469317.83 | 469317.83 | 469317.83 | 469317.83 | 469317.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/SJEG/168/R33/FISMDF/025/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DEL SURESTE OSBRE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE ESTANCIA GRANDE, monto:469317.83, importe_modificado:469317.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {1998143/proyecto_INICIO, 1998143/proyecto_PROCESO, 1998143/proyecto_INICIO, 1998143/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:corregir importe comprometido, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2021-10-16}}
2021 | 3 | OAX210301998200 | Proyecto de inversión | 964458.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:964458.81, modificado:964458.81}} | CONSTRUCCIONDE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BENITO JUAREZ EN LA AGENCIA LAGUNILLA DE CARDENAS - 220277 | 20 | Oaxaca | 372 | Santa Catarina Yosonotú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA YOSONOTU | 220277 | S | 128 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:840.0, meta_modificada:840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:372, localidad:5, direccion:CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA LAGUNILLA DE CÁRDENAS, 71138 LAGUNILLA DE CÁRDENAS, SANTA CATARINA YOSONOTÚ OAXACA ENTRE CALLE PROLONGACION DE BENITO JUAREZ Y CALLE MORELOS, CALLE INDEPENDECIA ES LA CALLE PRINICIPAL DE LA AGEN, lon:-97.70157668, lat:17.00959934}} | 2021-06-09 | 2021-09-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1998200/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301998219 | Proyecto de inversión | 970000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSOS FISCALES, monto:97000.0, modificado:97000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:873000.0, modificado:873000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE AGUA PLUVIAL EN CALLES DE LA POBLACIÓN, EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO CACAOTEPEC - 220339 | 20 | Oaxaca | 227 | San Lorenzo Cacaotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENT DE SAN LORENZO CACAOTEPEC | 220339 | S | 2292 | 2082 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:538.0, meta_modificada:538.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:227, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA BARRIO ALTO, 68263 SAN LORENZO CACAOTEPEC, SAN LORENZO CACAOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE PRIMERA PRIVADA DE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE SEGUNDA PRIVADA DE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE TERCERA PRIVADA DE VEN, lon:-96.79942084, lat:17.12727187}} | 2021-09-27 | 2021-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1998219/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301998338 | Proyecto de inversión | 964458.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:964458.81, modificado:964458.81}} | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CAMINO SACA COSECHAS EN EL PARAJE YUSHEÉSAU EN LA AGENCIA DE MORELOS - 220880 | 20 | Oaxaca | 372 | Santa Catarina Yosonotú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA YOSONOTU | 220880 | S | 121 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:372, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO SANTA CATARINA YOSONOTU - AGENCIA DE MORELOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 200 RANCHERIA MORELOS, 71136 MORELOS, SANTA CATARINA YOSONOTÚ OAXACA ENTRE CAMINO HACIALA AGENCIA DE LAGUNILLA DE CARDENAS Y CAMINO HA, lon:-97.65686746, lat:16.98740887}} | 2021-07-05 | 2021-09-02 | 964458.81 | 964458.81 | 530245 | 530245 | 530245 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCY/372/R33/FIII/URB/005/2021, contratista:TOPOGRAFIA, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RANDYSEVI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA YOSONOTÚ, monto:964458.81, importe_modificado:964458.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:439.84}} | {1998338/proyecto_INICIO, 1998338/proyecto_PROCESO, 1998338/proyecto_INICIO, 1998338/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301998593 | Proyecto de inversión | 771574 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:771574.0, modificado:771574.0}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL BARRIO LAS PALMAS - 222085 | 20 | Oaxaca | 307 | San Pedro Huamelula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PEDRO HUAMELULA | 222085 | S | 48 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:307, localidad:1, direccion:CALLE LAS PALMAS BARRIO SAN PEDRO HUAMELULA, 70770 SAN PEDRO HUAMELULA, SAN PEDRO HUAMELULA OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE PRIMERO DE MAYO, CALLE A TIERRA BLANCA LA OBRA SE CONSTRUYE EN LA COLONIA LAS PALMAS PARTE A, lon:-95.67536975, lat:16.02964668}} | 2021-06-22 | 2021-08-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1998593/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301998702 | Proyecto de inversión | 1411249.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1411249.79, modificado:1411249.79}} | PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FRANCISCO VILLA, COL. AGUA BLANCA - 222464 | 20 | Oaxaca | 150 | San Francisco Telixtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA | 222464 | S | 750 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:150, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA INTERIOR SN COLONIA AGUA BLANCA, 68213 SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , CALLE FRANCISCO VILLA COL. AGUA BLANCA, lon:-96.89799318, lat:17.30389328}} | 2021-04-28 | 2021-07-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1998702/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301998946 | Proyecto de inversión | 1111002.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1111002.13, modificado:1111002.13}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO GUEGOREXE - 223237 | 20 | Oaxaca | 68 | Ocotlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OCOTLÁN DE MORELOS | 223237 | S | 521 | 481 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:87.0, meta_modificada:87.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:15, direccion:CALLE ALDAMA PUEBLO SAN PEDRO GUEGOREXE, 71512 SAN PEDRO GUEGOREXE, OCOTLÁN DE MORELOS OAXACA ENTRE CALLE VICTORIA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE MORELOS LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO GUEGOREXE AL NORTE DEL MUNI, lon:-96.6734687, lat:16.86981275}} | 2021-09-06 | 2021-12-04 | 333300.64 | 1111002.13 | 333300.64 | 333300.64 | 333300.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOM/FISMDF/068/015/11/2021, contratista:GILBERTO AGUILAR CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS, monto:1111002.13, importe_modificado:1111002.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:30.0}} | {1998946/proyecto_INICIO, 1998946/proyecto_PROCESO, 1998946/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DE ESTA OBRA SOLO SE HA PAGADO EL ANTICIPO, POR LO CUAL NO SE PUEDE REPORTAR AL 100%, trimestre:3.0, usuario:raulmendozav, fecha:2021-10-22}} | {obs1: {observación:CAPTURAR EL MOMENTO CONTABLE COMPROMETIDO CONFORME A SU MONTO TOTAL CONTRATADO, trimestre:3.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2021-10-18}, obs2: {observación: EL MOMENTO CONTABLE COMPROMETIDO SE REFIERE AL INSTRUMENTO JURIDICO QUE FORMALIZA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, ESTE CASO ES EL CONTRATO QUE ES POR UN MONTO $1111002.13, Y NO DE $333,300.64, FAVOR DE CORREGIR EL MOMENTO CONTABLE DE COMPROMETIDO, trimestre:3.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2021-10-25}}
2021 | 3 | OAX210301999195 | Acción | 155825.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155825.25, modificado:155825.25}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 104620 | 20 | Oaxaca | 445 | Santa María Yosoyúa |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA YOSOYUA | 104620 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:445, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.514792, lat:17.120186}} | 2021-05-03 | 2021-12-31 | 155825.25 | 155825.25 | 155825.25 | 103883.5 | 103883.5 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSMY/445/FISMDF/SP/01/2021, contratista:COYOTL VIAS Y OBRAS URBANAS S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA YOSOYUA, monto:155825.25, importe_modificado:155825.25}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.67}} | {1999195/proyecto_INICIO, 1999195/proyecto_PROCESO, 1999195/proyecto_INICIO, 1999195/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301999243 | Acción | 905417.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:905417.16, modificado:905417.16}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 110795 | 20 | Oaxaca | 401 | Santa María Colotepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA COLOTEPEC | 110795 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:401, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.938589, lat:15.897792}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 905417.16 | 905417.16 | 377257.15 | 377257.15 | 377257.15 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSMC/401/SP/FISMDF/COP-01/2021, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES RUKET S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC, monto:905417.16, importe_modificado:905417.16}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:12.0}} | {1999243/proyecto_PROCESO, 1999243/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:corregir meta modificada, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2021-10-04}}
2021 | 3 | OAX210301999307 | Acción | 269930.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:269930.52, modificado:269930.52}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 116400 | 20 | Oaxaca | 146 | San Francisco Logueche |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO LOGUECHE | 116400 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:146, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.377979, lat:16.352279}} | 2021-02-15 | 2021-11-12 | 269930.52 | 269930.52 | 161958.31 | 161958.31 | 161958.31 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSFL/146/R33/FIII/3%G.I./001/2021, contratista:ANTONIO GARZON ANTONIO, convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LOGUECHE, monto:269930.52, importe_modificado:269930.52}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:4.8}} | {1999307/proyecto_PROCESO, 1999307/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301999341 | Acción | 251727.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251727.75, modificado:251727.75}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 123117 | 20 | Oaxaca | 3 | Asunción Cacalotepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ASUNCION CACALOTEPEC | 123117 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.956562, lat:17.035264}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 251727.75 | 251727.75 | 151036.65 | 151036.65 | 151036.65 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MAC/COP/003/002/FISM-DF/2021, contratista:ARQ. EMANUEL PACHECO CRUZ, convocante:ASUNCION CACALOTEPEC, monto:251727.75, importe_modificado:251727.75}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.85}} | {1999341/proyecto_INICIO, 1999341/proyecto_PROCESO, 1999341/proyecto_INICIO, 1999341/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR LIGA DEL CONTRATO NO ME PERMITE VISUALIZAR EL DOCUMENTO, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2021-10-15}}
2021 | 3 | OAX210301999353 | Acción | 146083.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146083.59, modificado:146083.59}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 126444 | 20 | Oaxaca | 541 | Tanetze de Zaragoza |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE TANETZE DE ZARAGOZA | 126444 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:541, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.302236, lat:17.376733}} | 2021-03-20 | 2021-12-31 | 146083.59 | 146083.59 | 146083.59 | 146083.59 | 146083.59 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CSP/FISMDF/MTDZ/001/2021, contratista:C. EFRAIN JINEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE TANETZE DE ZARAGOZA, monto:146083.59, importe_modificado:146083.59}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.8}} | {1999353/proyecto_INICIO, 1999353/proyecto_PROCESO, 1999353/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301999355 | Acción | 188435.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188435.67, modificado:188435.67}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 126900 | 20 | Oaxaca | 420 | Santa María Lachixío |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA LACHIXIO | 126900 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:420, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.019211, lat:16.727756}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 97217.84 | 97217.84 | 97217.84 | 97217.84 | 97217.84 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PS-FAISM-MSML-420-01/2021, contratista:ARQUITECTURA EMPRESARIAL SICARU, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA LACHIXIO, monto:188435.67, importe_modificado:188435.67}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.5}} | {1999355/proyecto_PROCESO, 1999355/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301999525 | Acción | 116000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116000.0, modificado:116000.0}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 191222 | 20 | Oaxaca | 533 | Santo Tomás Tamazulapan |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS TAMAZULAPAN | 191222 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:533, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.585829, lat:16.272034}} | 2021-04-27 | 2021-12-31 | 116000 | 116000 | 116000 | 58000 | 58000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSTT/FISMDF/533/002/2021, contratista:ANTONIO ROBERTO LITA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTO TOMAS TAMAZULAPAN, monto:116000.0, importe_modificado:116000.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {1999525/proyecto_FIN, 1999525/proyecto_PROCESO, 1999525/proyecto_INICIO, 1999525/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:rectificar los momentos contables, trimestre:3.0, usuario:mariatcansecora, fecha:2021-10-19}}
2021 | 3 | OAX210301999538 | Acción | 166457.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166457.01, modificado:166457.01}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 194917 | 20 | Oaxaca | 569 | Santa Inés de Zaragoza |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA INES DE ZARAGOZA | 194917 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:569, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.159224, lat:17.228501}} | 2021-08-02 | 2021-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {1999538/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL FOLIO EN LA PLATAFORMA MIDS PRESENTA OBSERVACIONES, POR QUE SE HA CARGADO NUEVAMENTE Y SE SOLICITA LA CANCELACIÓN PARA TENER UN SOLO FOLIO DE ESTE CONCEPTO, trimestre:3.0, usuario:abrahamsantiagog, fecha:2021-10-13}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301999624 | Acción | 54555.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54555.12, modificado:54555.12}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 217292 | 20 | Oaxaca | 464 | Santiago Ihuitlán Plumas |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IHUITLAN PLUMAS | 217292 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:464, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.429743, lat:17.848474}} | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 24549.8 | 24549.8 | 24549.8 | 24549.8 | 24549.8 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CTTO/MSIP/FISM-DF/0001/2021, contratista:MIGUEL ANGEL ROMERO LARA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO IHUITLAN PLUMAS, monto:54555.12, importe_modificado:54555.12}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.5}} | {1999624/proyecto_INICIO, 1999624/proyecto_PROCESO, 1999624/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301999666 | Acción | 252812.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252812.88, modificado:252812.88}} | 33604 IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES - 223211 | 20 | Oaxaca | 259 | San Miguel Ahuehuetitlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN | 223211 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:259, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.320847, lat:17.671281}} | 2021-03-22 | 2021-12-31 | 252812.88 | 252812.88 | 252812.88 | 252812.88 | 126406.44 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSA-001-2021, contratista:HERMINIO MONTESINOS GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN, monto:252812.88, importe_modificado:252812.88}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.5}} | {1999666/proyecto_PROCESO, 1999666/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:el contrato y acta entrega no corresponden al proyecto, trimestre:3.0, usuario:guadalupecruzcr, fecha:2021-10-19}}
2021 | 3 | OAX210301999759 | Adquisición | 2228438.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2228438.2, modificado:137794.54}} | EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 05 MATÍAS ROMERO DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA | 5060011780800221 | S | 499 | 402 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:3.0, meta_modificada:3.0}, meta2: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta3: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:Ejido Nte. 706, El Bajio, 70370 Rincón Viejo, Oax., México, lon:-95.03439903, lat:16.88340346}} | 2021-08-25 | 2021-12-31 | 137794.54 | 137794.54 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}, meta3: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301999767 | Adquisición | 2228438.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2228438.2, modificado:17382.71}} | EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 18 CHAZUMBA DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA | 5060011780800721 | S | 123 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:459, localidad:1, direccion:Tierra Blanca, Hilario C. Salas SN, San Isidro Nuevo el Higo, 69010 Santiago Chazumba, Oax., México, lon:-97.67576337, lat:18.19696841}} | 2021-08-25 | 2021-12-31 | 17382.71 | 17382.71 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301999774 | Adquisición | 2228438.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2228438.2, modificado:106631.87}} | EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 29 GUICHICOVI DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA | 5060011780801221 | S | 158 | 236 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:4.0, meta_modificada:4.0}, meta2: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:1, direccion:70330 San Juan Guichicovi, Oax., México, lon:-95.0941536, lat:16.9629744}} | 2021-08-25 | 2021-12-31 | 106631.87 | 106631.87 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210302000590 | Adquisición | 2300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2300000.0, modificado:2300000.0}} | EQUIPAMIENTO CON UN VEHÍCULO TIPO TORTON DE CARGA PARA FORTALECER LAS CAPACIDADES TÉCNICAS Y DE COMERCIALIZACIÓN DE LOS COMUNEROS DE SANTA CATARINA IXTEPEJI, OAX. | 20 | Oaxaca | 363 | Santa Catarina Ixtepeji | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE,ENERGÍAS Y DESARROLLO SUSTENTABLE |  | S | 1413 | 1262 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:363, localidad:1, direccion:melchor ocampo, santa catarina ixtepeji, lon:-96.561699, lat:17.265549}} | 2021-07-19 | 2021-12-31 | 2300000 | 2300000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106771, contratista:, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO, monto:2300000.0, importe_modificado:2300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.05}} | {2000590/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:https://www.oaxaca.gob.mx/semaedeso/seguimiento-proyectos-de-inversion-recursos-federales/ En esta liga se encontrará el oficio de la autoridad comunal de Santa Catarina Ixtepeji, dirigida a la Ing. Helena Iturribarria Rojas titular de la SEMAEDESO, solicitando apoyo para la adquisición de un vehiculo. , trimestre:3.0, usuario:teresajimenezr, fecha:2021-10-25}} | {obs1: {observación:agregar liga del contrato o documento similar , trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2021-10-20}}
2021 | 3 | OAX210302000821 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | REPARACIONES GENERALES EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PINOTEPA NACIONAL UNIDAD ACADÉMICA SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011762000121 | S | 608 | 550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1052.0, meta_modificada:1052.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:168, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO,SAN JOSE ESTANCIA GRANDE, lon:-98.251286, lat:16.365203}} | 2021-09-08 | 2021-12-31 | 3000000 | 2999494.28 | 899848.28 | 899848.28 | 899848.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:015-R33/IR/DIE/IOCIFED/2021, contratista:ESPECIALISTAS EN OBRAS Y CONSTRUCCIONES VERDE VALLE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2999494.28, importe_modificado:2999494.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:459.0}} | {2000821/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se debe agregar al menos un contrato, trimestre:3.0, usuario:edwinycruzra, fecha:2021-10-20}, obs2: {observación:Agregar reporte fotografico, trimestre:3.0, usuario:edwinycruzra, fecha:2021-10-20}}
2021 | 3 | OAX210302001463 | Proyecto de inversión | 2009867.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2009867.92, modificado:2009072.99}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL REVOLUCION CLAVE:20DPR0914E | 20 | Oaxaca | 293 | San Pablo Etla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable. | 200239 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:660.74, meta_modificada:660.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:293, localidad:2, direccion:PROGRESO, 68258-MORELOS, lon:-96.76449, lat:17.145506}} | 2021-09-27 | 2021-12-25 | 643158 | 2009072.99 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-08-090-00-2021, contratista:CORPORACION INDUSTRIAL DE HIERRO Y ALUMINIO, S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2009867.92, importe_modificado:2009867.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Numero de control de la ejecutora, trimestre:3.0, usuario:fortunatoaragonj, fecha:2021-10-20}, obs2: {observación:En proceso de firma,, trimestre:3.0, usuario:fortunatoaragonj, fecha:2021-10-20}} | {obs1: {observación:la liga del contrato marca error o directorio no encontrado, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2021-10-20}}
2021 | 3 | OAX210302001924 | Proyecto de inversión | 913024.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:913024.71, modificado:913024.71}} | CONSTRUCCION DE CANCHA EN EL AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA PROFR. EFRAÍN MELCHOR MERLÍN CLAVE: 20DPR2888K, EN LA LOCALIDAD DE PRIMAVERA MORELOS, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA | 20 | Oaxaca | 377 | Santa Cruz Itundujia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable | 210589 | S | 11 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:510.0, meta_modificada:510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:377, localidad:50, direccion:Principal, centro, 71194, lon:-97.660551, lat:16.87493}} | 2021-08-27 | 2021-12-27 | 292168 | 913024.71 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:NUMERO DE CONTROL DE LA EJECUTORA, trimestre:3.0, usuario:fortunatoaragonj, fecha:2021-10-22}} | {obs1: {observación:El número de registro debe ser igual al PIP Etapa: 1060011780200121, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2021-10-21}}
2021 | 3 | OAX210302001932 | Proyecto de inversión | 5153338.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:6, modalidad:R, prog_pres:22, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:5153338.6, modificado:5153338.6}} | Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica en la localidad de El Ciruelo | 20 | Oaxaca | 325 | San Pedro Quiatoni | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO SAN PEDRO QUIATONI | FISE CAPITAL, FAIS-FISE CAPITAL, 2021. | S | 45 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:13.43, meta_modificada:13.43}, meta2: {unidad_medida:Poste, meta:91.0, meta_modificada:91.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:325, localidad:12, direccion:Unnamed Road, Oaxaca, México, lon:-96.00265503, lat:16.82319171}, geo2: {cve_municipio:325, localidad:12, direccion:Unnamed Road, Oaxaca, México, lon:-96.00853443, lat:16.82226744}} | 2021-08-30 | 2021-11-27 | 4634770.78 | 5153338.6 | 4634770.78 | 4634770.78 | 4634770.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPQ/FAIS-FISE CAPITAL/325/0454-19/2021, contratista:GIFRI Construcciones S.A. DE C.V., convocante:SAN PEDRO QUIATONI, monto:5153338.6, importe_modificado:5153338.6}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.0}, meta2: {unidad_medida:Poste, avance:91.0}} | {2001932/proyecto_PROCESO, 2001932/proyecto_INICIO, 2001932/proyecto_PROCESO, 2001932/proyecto_INICIO, 2001932/proyecto_PROCESO, 2001932/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210302001979 | Proyecto de inversión | 7000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000000.0, modificado:7000000.0}} | CONSTRUCCION DE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO, CAMPUS IXTEPEC. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DEL ISTMO | 5470011736600121 | S | 115 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:HV6G+2Q Ixtepec, Oax., México, lon:-95.12311578, lat:16.56010668}} | 2021-08-24 | 2021-12-31 | 4690000 | 6369366.8 | 1910810.04 | 1910810.04 | 1910810.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/IXT/EO/N1-2021, contratista:RODOLFO CARRO LOPEZ, convocante:UNIVERSIDAD DEL ISTMO, monto:6369366.8, importe_modificado:6369366.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:73.0}} | {2001979/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210302002804 | Adquisición | 268288.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:268288.88, modificado:268288.88}} | EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DE TURISMO (AREA DE RESTAURANTE) | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUAREZ | 54500117922 | S | 18 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:8G89+F2 Guelatao de Juárez, Oax., México, lon:-96.48249149, lat:17.3161856}} | 2021-09-17 | 2021-11-30 | 268288.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Si se llevará a cabo este proyecto en el último trimestre de este ejercicio, trimestre:3.0, usuario:fannygarciah, fecha:2021-10-25}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210302002923 | Adquisición | 2200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200000.0, modificado:2200000.0}} | EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DE TURISMO (AREA DE COCINA) | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUAREZ | 5450011764500121 | S | 18 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:8G88+9R Guelatao de Juárez, Oax., México, lon:-96.48290992, lat:17.31591929}} | 2021-09-25 | 2021-12-31 | 2002105.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210302003043 | Proyecto de inversión | 3901650 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3901650.0, modificado:3901650.0}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PANORÁMICAS DEL FORTÍN (ETAPA ÚNICA) | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA | 5390021814600121 | S | 2060 | 1828 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3068.58, meta_modificada:3068.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Panorámica del Fortín, Faldas del Fortin, Oaxaca de Juárez, Oax., México, lon:-96.7332219, lat:17.0675797}} | 2021-09-27 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210302004440 | Proyecto de inversión | 4510965.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4510965.13, modificado:4510965.13}} | CONSTRUCCIÓN DE CUBICULOS EN LA UNIVERSIDAD "NOVAUNIVERSITAS" CLAVE 20ESU3010V, CAMPUS PERIFÉRICO SANTOS REYES NOPALA, EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA DE LOS MATUS, MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | NOVAUNIVERSITAS | 5380011760300121 | S | 420 | 421 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:398.86, meta_modificada:398.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:32, direccion:Aldama 3, Cerro del Aire, 71960 Santos Reyes Nopala, Oax., México, lon:-97.14455724, lat:16.10690618}} | 2021-08-20 | 2021-12-17 | 4510965.13 | 4510965.13 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOVA LPO-920059964-E2-2021, contratista:INNOVAMOS IDEAS PARA TU CRECIMIENTO S.A DE C.V., convocante:NOVAUNIVERSITAS, monto:4510965.13, importe_modificado:4510965.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:102.0}} | {2004440/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210302004677 | Proyecto de inversión | 147154 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147154.0, modificado:147154.0}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS MELCHOR OCAMPO CLAVE 20DJN0667W | 20 | Oaxaca | 362 | Santa Catarina Cuixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA CUIXTLA | - | S | 26 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:362, localidad:1, direccion:5 de Mayo 232, Centro, 70830 Santa Catarina Cuixtla, Oax., México, lon:-96.64251745, lat:16.30313914}} | 2021-07-04 | 2021-09-03 | 147154 | 147154 | 147154 | 20054 | 20054 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107293, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA CUIXTLA , monto:147154.0, importe_modificado:147154.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.0}} | {2004677/proyecto_INICIO, 2004677/proyecto_PROCESO, 2004677/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar una clasificación distinta de otros, trimestre:3.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-10-21}}
2021 | 3 | OAX210302006158 | Proyecto de inversión | 2771590 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2771590.0, modificado:2771590.0}} | TERMINACION DE UNA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA | 5430011755100121 | S | 214 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:710.0, meta_modificada:710.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:545, localidad:1, direccion:Teotitlan de Flores Magón, 68540 Teotitlán de Flores Magón, Oax., México, lon:-97.0780814, lat:18.1388168}} | 2021-08-16 | 2021-11-23 | 2771590 | 2771590 | 813583.55 | 813583.55 | 813583.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UNCA/MOD-01/2021, contratista:ARGUTSA CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA, monto:507581.74, importe_modificado:2771590.0}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LPO-920049966-E1-2021, contratista:ARGUTSA CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA, monto:2264008.26, importe_modificado:2264008.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:205.0}} | {2006158/proyecto_PROCESO, 2006158/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar una clasificación distinta de otros, trimestre:3.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-10-21}}
2021 | 3 | OAX210302006181 | Proyecto de inversión | 289029 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289029.0, modificado:289029.0}} | ADECUACION Y MEJORA DEL AUDITORIO DE LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA | 5430011755200121 | S | 214 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:169.0, meta_modificada:169.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:545, localidad:1, direccion:Teotitlan de Flores Magón, 68540 Teotitlán de Flores Magón, Oax., México, lon:-97.0780814, lat:18.1388168}} | 2021-09-20 | 2021-11-14 | 289029 | 289029 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UNCA/MOD-03/2021, contratista:CASTELLANOS LEON CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA, monto:5266.58, importe_modificado:289029.0}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UNCA/AD-01/2021, contratista:CASTELLANOS LEON CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA, monto:283762.42, importe_modificado:283762.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2006181/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar una clasificación distinta de otros, trimestre:3.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-10-21}}
2021 | 3 | OAX16160200654308 | Proyecto de inversión | 999999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999999.99, modificado:999999.99}} | Construcción Del Sistema De Agua Potable - 63119 | 20 | Oaxaca | 133 | San Esteban Atatlahuca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 63119 | N | 0 | 0 | 57 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:133, localidad:8, direccion:NINGUNOPUEBLO Seleccione el nombre de Asentamiento, 00000 PROGRESO, SAN ESTEBAN ATATLAHUCA OAXACA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ZONA CENTRO DE LA POBLACION., lon:-97.67854543, lat:17.09274345}} | 2016-04-21 | 2016-07-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSEA/FISM-DF/133/022/2016, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS GALINDO PEÑA S.A. DE C.V., convocante:Ayuntamiento de San Esteban Atatlahuca, monto:999999.99, importe_modificado:999999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {732911/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2021-10-05}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX00160200693668 | Proyecto de inversión | 2297821.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2297821.76, modificado:2297821.76}} | Ampliación De La Red Energía Eléctrica En La Calle Francisco I Madero - 178349 | 20 | Oaxaca | 213 | San Juan Quiahije | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN QUIAHIJE | 178349 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:213, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO BARRIO SAN JUAN QUIAHIJE, 71870 SAN JUAN QUIAHIJE, SAN JUAN QUIAHIJE OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN QUIAHIJE CERCA DE PANTEÓN MUNICIPAL., lon:-97.32396242, lat:16.30633668}} | 2016-04-18 | 2016-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJQ/FISMDF/M213/I.R/004/2016, contratista:ASESORIA, PROYECTOS Y DISEÑOS CRUZ RUIZ S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN QUIAHIJE, monto:2297821.76, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {795235/proyecto_PROCESO, 795235/proyecto_INICIO, 795235/proyecto_PROCESO, 795235/proyecto_INICIO, 795235/proyecto_PROCESO, 795235/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:NO SE CUENTA CON LA INFORMACION NECESARIA PARA SOLVENTAR LA INFORMACION, trimestre:3.0, usuario:simeonsantosg, fecha:2021-09-22}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX16160200704675 | Proyecto de inversión | 1657825.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1657825.34, modificado:1657825.34}} | Construccion De Pozo Profundo Dos En La Agencia Municipal De San Jose Del Palmar - 156030 | 20 | Oaxaca | 79 | Salina Cruz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ | 156030 | N | 0 | 0 | 310 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:5, direccion:NINGUNOPUEBLO SAN JOSÉ DEL PALMAR, 70615 SAN JOSÉ DEL PALMAR, SALINA CRUZ OAXACA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL PALMAR, lon:-95.16377285, lat:16.24382238}} | 2016-06-02 | 2016-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-MSC/079/25/2016, contratista:CONSORCIO DE MAQUINARIAS REFACCIONES Y EQUIPO DE JUCHITAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALINA CRUZ, monto:1657825.34, importe_modificado:1657825.34}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {806242/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2021-10-09}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX16160200710055 | Proyecto de inversión | 2200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200000.0, modificado:2200000.0}} | Construccion De Drenaje Pluvial En La Calle Higuera, Primera Privada De Hidalgo, Segunda De Libertad Y 29 De Septiembre - 107902 | 20 | Oaxaca | 263 | San Miguel Coatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | EL AYUNTAMIENTO | 107902 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:263, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA DE INDEPENDENCIA SEGUNDA DE ORIENTE HIGUERA Y 29 DE SEPTIEMBRE PUEBLO SAN MIGUEL COATLAN, 70874 SAN MIGUEL COATLÁN, SAN MIGUEL COATLÁN OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE ORIENTE LA OBRA SE REALIZARA EN 4 CALLES QU, lon:-96.69721044, lat:16.1936606}} | 2016-05-23 | 2016-08-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMC/FISM-DF/FIII/263/01/05/2016, contratista:IKODOMOS INGENIERIA Y DISEÑO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL COATLAN , monto:2200000.0, importe_modificado:2200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {811622/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:3.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2021-10-05}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX00160200715354 | Proyecto de inversión | 1728053.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1728053.63, modificado:1728053.63}} | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En San Andres Teotilalpam Segunda Etapa - 100715 | 20 | Oaxaca | 98 | San Andrés Teotilálpam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES TEOTILALPAM | 100715 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO SAN ANDRES TEOTILALPAM, 68631 SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM, SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM OAXACA ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE SARABIA, CALLE MORELOS CALLE MORELOS SIN NUMERO DOMICILIO CONOCIDO COLONIA CENTRO SAN ANDRES TEOTILALPAM, CUICATLAN,, lon:-96.65654289, lat:17.95405441}} | 2016-04-06 | 2016-06-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {816921/proyecto_PROCESO, 816921/proyecto_INICIO, 816921/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-06}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX16160200726400 | Proyecto de inversión | 390151.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390151.16, modificado:390151.16}} | Construcción De Un Aula En La Escuela Primaria Josefa Ortiz De Dominguez - 181468 | 20 | Oaxaca | 515 | Santo Domingo Tehuantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | 181468 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO MATAMOROS BARRIO SANTA CRUZ, 70760 SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE VICENTE GUERRERO LA OBRA SE UBICA ENN LA CALLE MARIANO MATMOROS, CALLE REVOLUCION , 5 DE MA, lon:-95.23933004, lat:16.30810305}} | 2016-06-22 | 2016-08-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDT/FISM/515/COP/013/2016, contratista:CR & UM PROVEEDORA MATERIALISTA, S.C. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, monto:390151.16, importe_modificado:390151.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {827967/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2021-10-05}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX00160300784921 | Proyecto de inversión | 840089.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:840089.6, modificado:840089.6}} | Construccion De Letrinas - 302283 | 20 | Oaxaca | 232 | San Lucas Ojitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS OJITLAN | 302283 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:232, localidad:43, direccion:EJIDO PLAYA CARRIZO, 00000 PLAYA CARRIZO, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DESDE EL CENTRO OJITLAN SE RECORREN 1.5, lon:-96.34290235, lat:18.01907441}} | 2016-09-24 | 2016-11-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {889049/proyecto_PROCESO, 889049/proyecto_FIN, 889049/proyecto_INICIO, 889049/proyecto_FIN, 889049/proyecto_INICIO, 889049/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-06}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX16160300785070 | Proyecto de inversión | 152531.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152531.4, modificado:152531.4}} | Construcción De Dispensario Medico En La Localidad De Nueva Esperanza - 212945 | 20 | Oaxaca | 263 | San Miguel Coatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | EL AYUNTAMIENTO | 212945 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:263, localidad:32, direccion:RANCHERIA LOS PERÉZ NUEVA ESPERANZA, 70874 RANCHERÍA DE LOS PÉREZ (NUEVA ESPERANZA), SAN MIGUEL COATLÁN OAXACA ENTRE Y , EL PROYECTO SE UBICA E, lon:-96.71666591, lat:16.14903524}} | 2016-09-19 | 2016-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:43635, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL COATLAN , monto:152531.4, importe_modificado:152531.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {889198/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2021-10-05}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX00160300785358 | Proyecto de inversión | 598723.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:598723.46, modificado:598723.46}} | Perforacion De Pozo Profundo En San Felipe Tilpan - 193864 | 20 | Oaxaca | 417 | Santa María Jacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC | 193864 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:417, localidad:10, direccion:PUEBLO LA JOYA DE SANTA MARIA JACATEPEC, 68466 LA JOYA DE SANTA MARÍA JACATEPEC, SANTA MARÍA JACATEPEC OAXACA ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CAMINO A, lon:-96.02321546, lat:17.87208246}} | 2016-09-19 | 2016-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMJ/417/FISMDDF/009/2016, contratista:KATIA DEYANIRA FLORES GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC, monto:598723.46, importe_modificado:598723.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {889486/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-06}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX17170100854248 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1978000.0}} | Construcción De Explanada, Techado Y Módulos Sanitarios En Plaza Central Del Barrio Cerrito Chicuindi, En El Municipio De Santo Domingo Tehuantepec En El Estado De Oaxaca | 20 | Oaxaca | 515 | Santo Domingo Tehuantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | FORTALECE/0674-N/2017 | N | 0 | 0 | 42082 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:CALLE ESTEVA VACA CALDERON , CALLE GANTE , Y CALLE VENUSTIANO CARRNAZA, DEL BARRIO EL CERRITO CHICUINDI , lon:-95.238888, lat:16.324444}} | 2017-05-29 | 2017-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDT/515/FORTALECE/018/2017, contratista:NANAMI CONSTRUCCIONES DE ALTA DIMENSION S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Santo Domingo Tehuantepec, monto:1978000.0, importe_modificado:1978000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {963189/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2021-10-05}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX00170200866697 | Acción | 222560.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:222560.28, modificado:222560.28}} | 62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisicion De Equipo Topografico - 82991 | 20 | Oaxaca | 146 | San Francisco Logueche | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO LOGUECHE | 82991 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:146, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.377979, lat:16.352279}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OP/MSFL/146/FAISMyDTCDMX/001/2017, contratista:CLAUDIA GALICIA VASQUEZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LOGUECHE, monto:222560.28, importe_modificado:222560.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {975713/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-06}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX17170200866759 | Proyecto de inversión | 799450.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799450.8, modificado:799450.8}} | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica - 80383 | 20 | Oaxaca | 261 | San Miguel Amatitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MIGUEL AMATITLAN | 80383 | N | 0 | 0 | 183 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:261, localidad:4, direccion:BARRIO LA NUEVA TENOCHTITLÁN, 69244 LA NUEVA TENOCHTITLÁN, SAN MIGUEL AMATITLÁN OAXACA , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD EN FRENTE D, lon:-98.06299482, lat:17.87364357}} | 2017-04-18 | 2017-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM/MSMA/261/COP-10-2017, contratista:CONSTRUCCIONES FERAREL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL AMATITLAN, monto:799450.8, importe_modificado:799450.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {975775/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2021-10-05}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX17170300933332 | Proyecto de inversión | 366848.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:366848.06, modificado:366848.06}} | Construccion De Drenaje Sanitario En El Sector Cinco - 192663 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO | 192663 | N | 0 | 0 | 135 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:18, direccion:CALLE CONSTITUCION PUEBLO PALOMARES, 70312 PALOMARES, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE DONALDO, CERCA DE LA SECUNDARIA G, lon:-95.06669791, lat:17.13389674}} | 2017-08-21 | 2017-10-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMRA/DOP/057/024/FISM/2017, contratista:DESARROLLO RURAL Y URBANO DE ANTEQUERA S.A. DE C.V., convocante:MATIAS ROMERO AVENDAÑO, monto:366848.06, importe_modificado:366848.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1059585/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2021-10-08}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX17170300933345 | Proyecto de inversión | 1595535.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1595535.26, modificado:1595535.26}} | Construccion De Drenaje Sanitario En La Calle Emiliano Zapata - 192539 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO | 192539 | N | 0 | 0 | 1250 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:26, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO DONAJÍ, 70313 DONAJÍ, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE MORELOS, CERCA DE LA CARRETERA LA CALLE E, lon:-95.05434312, lat:17.22447116}} | 2017-08-21 | 2017-10-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMRA/DOP/057/021/FISM/2017, contratista:CONSTRUCCIONES GUIPSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO, monto:1595535.26, importe_modificado:1595535.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1059598/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2021-10-05}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX17170300933394 | Proyecto de inversión | 545450 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:545450.0, modificado:545450.0}} | Construccion De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De Vivienda - 180170 | 20 | Oaxaca | 58 | Mazatlán Villa de Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MAZATLAN VILLA DE FLORES | 180170 | N | 0 | 0 | 172 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:98, direccion:PUEBLO LLANO LARGO, 68580 LLANO LARGO, MAZATLÁN VILLA DE FLORES OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA POBLACION, lon:-96.88776856, lat:18.04300121}} | 2017-07-10 | 2017-08-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMVF-058/CIR3-008/FAISMD/2017, contratista:C. BENITO PEREZ HERNANDEZ, convocante:MAZATLAN VILLA DE FLORES, monto:545450.0, importe_modificado:545450.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1059647/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuales desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecido activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:joselmartinezm, fecha:2021-09-24}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX17170300933826 | Proyecto de inversión | 475000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:475000.0, modificado:475000.0}} | Construcción De Cuartos Dormitorio - 176100 | 20 | Oaxaca | 161 | San Jerónimo Sosola | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JERÓNIMO SOSOLA | 176100 | N | 0 | 0 | 68 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:161, localidad:10, direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA TEJOTEPEC, 68208 SANTA MARÍA TEJOTEPEC, SAN JERÓNIMO SOSOLA OAXACA ENTRE CALLE LIBERTAD Y , TERRACERIA SI, lon:-96.98156496, lat:17.49467946}} | 2017-06-19 | 2017-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:29056, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JERONIMO SOSOLA, monto:475000.0, importe_modificado:463125.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1060079/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2021-10-08}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX17170300933828 | Proyecto de inversión | 160000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:160000.0}} | Construcción De Cuartos Dormitorio - 178927 | 20 | Oaxaca | 161 | San Jerónimo Sosola | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JERÓNIMO SOSOLA | 178927 | N | 0 | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:161, localidad:12, direccion:CALLE CAMINO NACIONAL PUEBLO LA CIENEGUILLA, 68207 LA CIENEGUILLA, SAN JERÓNIMO SOSOLA OAXACA ENTRE CARRETERA TELIXTLAHUACA-CUICATLAN Y CALLE CAMINO N, lon:-96.94010638, lat:17.47015774}} | 2017-07-20 | 2017-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:29063, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JERONIMO SOSOLA, monto:155000.0, importe_modificado:147004.15}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1060081/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2021-10-08}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX17170300933831 | Proyecto de inversión | 170520 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170520.0, modificado:170520.0}} | Construcción De Cuartos Dormitorio - 180246 | 20 | Oaxaca | 161 | San Jerónimo Sosola | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JERÓNIMO SOSOLA | 180246 | N | 0 | 0 | 37 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:161, localidad:19, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUZ DE PIEDRA - SAN JERONIMO SOSOLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 500 BARRIO EL CHAVIO, 68207 CHAVÍO, SAN JERÓNIMO SOSOLA OAXA, lon:-97.02821777, lat:17.33754067}} | 2017-08-24 | 2017-10-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:29066, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JERONIMO SOSOLA, monto:170520.0, importe_modificado:143220.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1060084/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-10}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX00170300934417 | Proyecto de inversión | 998765.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:998765.83, modificado:998765.83}} | Construcción De Casa De Salud - 116204 | 20 | Oaxaca | 15 | Coatecas Altas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COATECAS ALTAS | 116204 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO COATECAS - CHEPEGINIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 560 PUEBLO CHEPEGINIO, 71570 CHEPEGINIO, COATECAS ALTAS OAXACA ENTRE Y , DEL CAMINO DE, lon:-96.62691987, lat:16.52199755}} | 2017-05-15 | 2017-09-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1060670/proyecto_FIN, 1060670/proyecto_INICIO, 1060670/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-06}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX17170300934492 | Proyecto de inversión | 29122.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29122.69, modificado:29122.69}} | Elaboracon De Plan Municipal De Desarrollo - 196894 | 20 | Oaxaca | 32 | Fresnillo de Trujano | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE FRESNILLO DE TRUJANO | 196894 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.136301, lat:17.908013}} | 2017-03-15 | 2017-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1060745/proyecto_PROCESO, 1060745/proyecto_FIN, 1060745/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-10}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX00170401006748 | Proyecto de inversión | 279840 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:279840.0, modificado:279840.0}} | Construccion De Sanitarios Con Biodigestores - 321718 | 20 | Oaxaca | 131 | San Dionisio Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC | 321718 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:131, localidad:11, direccion:BARRIO, 70495 LOS GUAJES, SAN DIONISIO OCOTEPEC OAXACA, LOS GUAJES SAN DIONISIO OCOTEPEC, TLACOLULA, OAXACA, lon:-96.38947535, lat:16.72965335}} | 2017-08-28 | 2017-10-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDO/131/FISMDF/001/2017, contratista:XIMEDA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC, monto:279840.0, importe_modificado:279840.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1141828/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-06}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX00170401006754 | Proyecto de inversión | 1339863.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1339863.88, modificado:1339863.88}} | Construccion De Aula En La Escuela Secundaria Tecnica Num Doscientos Treinta Y Siete Clave Veinte Dst Cero Doscientos Cincuenta Y Cuatro Y - 323103 | 20 | Oaxaca | 131 | San Dionisio Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC | 323103 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:131, localidad:20, direccion:CALLE FRANCISCO MARQUEZ BARRIO SAN DIONISIO OCOTEPEC, 70495 COLONIA LIBERTAD, SAN DIONISIO OCOTEPEC OAXACA ENTRE CARRETERA SAN DIONISIO OCOTEPEC SAN B, lon:-96.39018435, lat:16.79006475}} | 2017-10-02 | 2017-12-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDO/131/FISMDF/019/2017, contratista:XIMEDA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC, monto:1339863.88, importe_modificado:1339863.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1141834/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-06}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX17170401007437 | Acción | 6874.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6874.95, modificado:6874.95}} | Acondicionamiento De Espacios Fisicos - 339707 | 20 | Oaxaca | 426 | Santa María Peñoles | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN MARÍA PEÑOLES | 339707 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:426, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.002446, lat:17.078915}} | 2017-08-02 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1142517/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-10}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX17170401007695 | Proyecto de inversión | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, modificado:950000.0}} | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 291358 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 291358 | N | 0 | 0 | 1144 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:2, direccion:CALLE 5 DE MAYO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA LOS ÁNGELES, 70329 LOS ÁNGELES, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE LOS ANG, lon:-95.16586972, lat:17.39677223}} | 2017-10-30 | 2017-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMRA/DOP/057/054/FISM/2017, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LEYMA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO, monto:950000.0, importe_modificado:950000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1142775/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2021-10-05}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX17170401007709 | Proyecto de inversión | 430000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:430000.0, modificado:430000.0}} | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable - 285804 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 285804 | N | 0 | 0 | 42 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:19, direccion:CALLE FLORES MAGON INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO 6 DE ENERO, 70313 EL PAGUITAL, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y, ENTRAN , lon:-94.98328976, lat:17.26670473}} | 2017-10-02 | 2017-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMRA/DOP/057/037/FISM/2017, contratista:ENRIQUE ALONSO SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO, monto:430000.0, importe_modificado:430000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1142789/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-10}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX17170401007712 | Proyecto de inversión | 94464.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94464.74, modificado:94464.74}} | Mejoramiento De Camino Sacacosechas - 308110 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 308110 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:26, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA DONAJÍ, 70313 DONAJÍ, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y, EN LA CAL, lon:-95.05482408, lat:17.22487603}} | 2017-11-26 | 2017-12-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMRA/DOP/057/060/FISM/2017, contratista:MEGAESTRUCTURAS HOKMA S.A. DE C.V. , convocante:MUNICIPIO MATIAS ROMERO AVENDAÑO, monto:94464.74, importe_modificado:94464.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1142792/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-10}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX00170401007947 | Proyecto de inversión | 2380000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2380000.0, modificado:2380000.0}} | Ampliacion De La Clinica De Salud De Dos A Tres Nucleos Clave Ocssa Cero Dos Cero Ocho Setenta - 314021 | 20 | Oaxaca | 131 | San Dionisio Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC | 314021 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:131, localidad:1, direccion:CALLE COLON BARRIO FÁTIMA, 70495 SAN DIONISIO OCOTEPEC, SAN DIONISIO OCOTEPEC OAXACA, CALLE COLON BARRIO FATIMA, SAN DIONISIO OCOTEPEC, TLACOLULA, OAX, lon:-96.3994223, lat:16.80473189}} | 2017-12-18 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDO/131/FISMDF/027/2017, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES NEZAH S.A.DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC, monto:2380000.0, importe_modificado:2380000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1143027/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-06}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX17170401008030 | Acción | 27147.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27147.42, modificado:27147.42}} | Acondicionamiento De Espacios Fisicos - 329042 | 20 | Oaxaca | 502 | Santiago Zacatepec | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO ZACATEPEC | 329042 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:502, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.914962, lat:17.159395}} | 2017-08-02 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1143110/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-10}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX17170401008668 | Acción | 34800 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34800.0, modificado:34800.0}} | Plan Municipal De Desarrollo - 298242 | 20 | Oaxaca | 237 | San Marcos Arteaga | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MARCOS ARTEAGA | 298242 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0E7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:237, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.861138, lat:17.719603}} | 2017-03-15 | 2017-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1143748/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuales desde que cargaron al SRFT no fueron registrados los avances y han permanecido activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía, trimestre:3.0, usuario:victorumateoshern, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX00170401009065 | Proyecto de inversión | 462061 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:462061.0, modificado:462061.0}} | Construccion De Comedor Comunitario - 204358 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 204358 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:6, direccion:CALLE A CAPILLA DE CARRIZAL INTERIOR S/N PUEBLO EL CARRIZAL, 69802 CAPILLA DEL CARRIZAL, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CALLE A CAPILLA DEL C, lon:-97.66597463, lat:17.18587546}} | 2017-08-15 | 2017-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCT-397/FISMDF/AD/009/2017, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GATICA PROCOGA S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:462061.0, importe_modificado:462061.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1144145/proyecto_INICIO, 1144145/proyecto_FIN, 1144145/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-06}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX00170401009329 | Proyecto de inversión | 758669.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:758669.02, modificado:758669.02}} | Construcción De Comedor Escolar En El Jardín De Niños Manuel Doblado - 339476 | 20 | Oaxaca | 349 | San Sebastián Teitipac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 339476 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:349, localidad:1, direccion:PROLONGACION ABASOLO PUEBLO SAN SEBASTIÁN TEITIPAC, 70426 SAN SEBASTIÁN TEITIPAC, SAN SEBASTIÁN TEITIPAC OAXACA ENTRE PROLONGACION ABASOLO Y CALLE NIÑ, lon:-96.61447279, lat:16.95230978}} | 2017-08-01 | 2017-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/MSST/349/005/2017, contratista:JULIO CESAR ALVAREZ CORTEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TEITIPAC, monto:758669.02, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1144409/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-06}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX00170401009752 | Proyecto de inversión | 560777.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560777.82, modificado:560777.82}} | Rehabilitación De La Red De Distribución Del Sistema De Agua - 279968 | 20 | Oaxaca | 365 | Santa Catarina Lachatao | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 279968 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:365, localidad:1, direccion:SANTA CATARINA LACHATAO, 68780 SANTA CATARINA LACHATAO, SANTA CATARINA LACHATAO OAXACA, SE REEMPLAZARA LA TUBERÍA EXISTENTE PROVENIENTE DEL TANQUE UBI, lon:-96.46943798, lat:17.26324572}} | 2017-11-11 | 2017-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFISM/MSCL/365/0001/0004/2017, contratista:FELIX NUÑEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA LACHATAO, monto:560777.82, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1144832/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-06}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX00170401011333 | Proyecto de inversión | 1324297.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:276627.86, modificado:276627.86}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1047669.61, modificado:1324297.47}} | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Las Calles Porfirio Díaz Y Circuito De Hornos Primera Etapa - 314534 | 20 | Oaxaca | 84 | San Agustín Etla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN ETLA | 314534 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CIRCUITO CIRCUITO HORNOS BARRIO LA FERRERÍA, 68247 SAN AGUSTÍN ETLA, SAN AGUSTÍN ETLA OAXACA, EL PROYECTO ESTA UBICADO EN LA PARTE ALTA DEL BARRIO LA , lon:-96.76034727, lat:17.19160759}} | 2017-11-13 | 2017-12-29 | 1047669.61 | 1047669.61 | 1047669.61 | 1047669.61 | 1047669.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAE-084/FISMDF-FIII-FIV/11/2017, contratista:OCTAVIO DELFINO NAVA RAMIREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN AGUSTIN ETLA, ETLA, OAXACA, monto:1324297.47, importe_modificado:1324297.47}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1146413/proyecto_INICIO, 1146413/proyecto_PROCESO, 1146413/proyecto_FIN, 1146413/proyecto_PROCESO, 1146413/proyecto_FIN, 1146413/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX17170401017105 | Proyecto de inversión | 420962.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420962.26, modificado:420962.26}} | Construcción De Red De Alcantarillado Pluvial - 281430 | 20 | Oaxaca | 560 | Villa Díaz Ordaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DÍAZ ORDÁZ | 281430 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:560, localidad:2, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO EL CARRIZAL, 70411 EL CARRIZAL, VILLA DÍAZ ORDAZ OAXACA, LA OBRA SE REALIZA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD POR LO , lon:-96.3955218, lat:17.11793207}} | 2017-11-27 | 2017-12-31 | 420962.26 | 420962.26 | 420962.26 | 420962.26 | 420962.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVDO/560/FISMDF/009/2017, contratista:ING. JUAN CARLOS HERNANDEZ MENDOZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DIAZ ORDAZ, monto:420962.26, importe_modificado:420962.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1152185/proyecto_INICIO, 1152185/proyecto_PROCESO, 1152185/proyecto_FIN, 1152185/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX00170401041113 | Proyecto de inversión | 499045.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499045.32, modificado:499045.32}} | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Colonia Villa De Las Flores - 246928 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 246928 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:127, direccion:CALLE A VILLA DE LAS FLORES INTERIOR S/N COLONIA VILLA DE LAS FLORES, 69800 VILLA DE LAS FLORES [COLONIA], HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CAL, lon:-97.69695862, lat:17.25346292}} | 2017-09-14 | 2017-10-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCT-397/FISMDF/AD/031/2017, contratista:COKABA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:499045.32, importe_modificado:499045.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1176193/proyecto_INICIO, 1176193/proyecto_PROCESO, 1176193/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuales desde que cargaron al SRFT no fueron registrados los avances y han permanecido activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía, trimestre:3.0, usuario:edwinycruzram, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX18180201107505 | Proyecto de inversión | 360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360000.0, modificado:360000.0}} | Construcción De Cancha En Área De Impartición De Educación Física En La Escuela Primaria Indígena Ricardo Flores Magón - 135618 | 20 | Oaxaca | 275 | San Miguel Quetzaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL QUETZALTEPEC | 135618 | N | 0 | 0 | 75 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:275, localidad:15, direccion:RANCHERIA , 70288 DIVINAS FLORES, SAN MIGUEL QUETZALTEPEC OAXACA, LOCALIDAD DE DIVINAS FLORES EN LA ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA RICARDO FLORES MAGÓN MUNICIPIO DE SAN MIGUEL QUETZALTEPEC, MIXE, OAXACA, lon:-95.7302044, lat:17.00677118}} | 2018-03-22 | 2018-05-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMQ/FISMDF/FIII/275/26/2018, contratista:DOMARG ASESORIA INTEGRAL Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL SA DE CV, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL QUETZALTEPEC, monto:360000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1245887/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:3.0, usuario:saulgportillosa, fecha:2021-10-12}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX18180201107869 | Proyecto de inversión | 340869.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340869.82, modificado:340869.82}} | Rehabilitacion De La Red Del Sistema De Agua Potable En La Calle Primera Norte - 131692 | 20 | Oaxaca | 418 | Santa María Jalapa del Marqués | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUES | 131692 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:418, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA NORTE BARRIO SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS, 70710 SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS, SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS OAXACA ENTRE AVENIDA SEGUNDA ORIENTE Y AVENIDA TERCERA ORIENTE, CALLE SEGUNDA NORTE SE UBICA CERCA DE LA AVENIDA CENTRAL D, lon:-95.44012808, lat:16.44101953}} | 2018-05-22 | 2018-06-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-26/MSMJM/418/FISMDF/006//2018, contratista:GEOTECNIA AVANZADA DE MATERIALES S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:340869.82, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1246251/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:3.0, usuario:saulgportillosa, fecha:2021-10-12}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX18180201108210 | Proyecto de inversión | 220000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220000.0, modificado:220000.0}} | Construccion De Anexo Aula En Prescolar Niños Heroes En La Localidad De Lázaro Cárdenas - 126795 | 20 | Oaxaca | 5 | Asunción Ixtaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE ASUNCION IXTALTEPEC | 126795 | N | 0 | 0 | 410 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:7, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO LÁZARO CÁRDENAS, 70145 LÁZARO CÁRDENAS, ASUNCIÓN IXTALTEPEC OAXACA ENTRE AVENIDA MORELOS Y AVENIDA BENITO JUAREZ, CALLE PORFIRIO DIAZ LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE LAS AVENIDAS DE MORELOS Y BENITO JUAREZ., lon:-94.86130757, lat:16.7260715}} | 2018-03-19 | 2018-04-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/AD/61/005/MAI/FISM-DF/2018, contratista:SINERGIAS DEL ISTMO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ASUNCION IXTALTEPEC, monto:220000.0, importe_modificado:220000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1246592/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:3.0, usuario:saulgportillosa, fecha:2021-10-12}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX18180201109055 | Proyecto de inversión | 428001.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428001.77, modificado:428001.77}} | Ampliación De La Red Eléctrica En La Calle Puerta De Rancho - 115781 | 20 | Oaxaca | 483 | Santiago Suchilquitongo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO | 115781 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:483, localidad:7, direccion:CALLE PUERTA DEL RRANCHO BARRIO DEL SOL, 68230 COLONIA DEL SOL, SANTIAGO SUCHILQUITONGO OAXACA ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE 25 DE JULIO, DEL SALON DE LOS TESTIGOS DE JEHOVA CONTINUAR POR 370 MTS. Y DOBLAR A MANO DERECHA Y COMNTINUAR POR 525 MTS., lon:-96.86951192, lat:17.23584482}} | 2018-04-26 | 2018-06-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSS/483/FISMDF/004/2018, contratista:C. GABINO EUSEBIO MUÑOS AVENDAÑO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO, monto:428001.77, importe_modificado:428001.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1247437/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:3.0, usuario:saulgportillosa, fecha:2021-10-12}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX18180201109057 | Proyecto de inversión | 1497269.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1497269.23, modificado:1497269.23}} | Rehabilitacion De La Linea De Conduccion Por Gravedad En La Cabecera Municipal - 116266 | 20 | Oaxaca | 483 | Santiago Suchilquitongo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO | 116266 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:483, localidad:13, direccion:CALLE IGNACIO RAYON RANCHERIA RANCHO EL ZOPILOTE, 68233 EL ZOPILOTE [RANCHO], SANTIAGO SUCHILQUITONGO OAXACA, DE LA ENTRADA DEL RACHO EL ZOPILOTE POR LA CALLE IGNACIO RAYON CONTINUAR POR 300 MTS., lon:-96.89943849, lat:17.23642443}} | 2018-04-17 | 2018-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSS/483/FISMDF/006/2018, contratista:CONSTRUCCIONES OSOLISA S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO, monto:1497269.23, importe_modificado:1497269.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1247439/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:3.0, usuario:saulgportillosa, fecha:2021-10-12}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX00180201113454 | Acción | 124713.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124713.88, modificado:124713.88}} | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 86494 | 20 | Oaxaca | 541 | Tanetze de Zaragoza | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO TANETZE DE ZATAGOZA | 86494 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:541, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.302236, lat:17.376733}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1251836/proyecto_INICIO, 1251836/proyecto_FIN, 1251836/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se cancela el folio, ya que fue registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuales desde que cargaron al SRFT no fueron registrados los avances y han permanecido activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía, trimestre:3.0, usuario:edwinycruzram, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX18180201131481 | Proyecto de inversión | 998330.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:998330.1, modificado:998330.1}} | Construcción Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De Santa Cruz - 127145 | 20 | Oaxaca | 5 | Asunción Ixtaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ASUNCION IXTALTEPEC | 127145 | N | 0 | 0 | 175 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:102, direccion:PUEBLO SANTA CRUZ, 00000 SANTA CRUZ [COLONIA], ASUNCIÓN IXTALTEPEC OAXACA ENTRE CARRETERA JUCHITAN-SANTA MARIA GUIENA Y CAMINO COSECHERO, CAMINO COSECHERO LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CARRETERA JUCHITAN-SANTA MARIA GUIENA ENTRE CAMINOS COSECHEROS, lon:-95.07245493, lat:16.52526235}} | 2018-05-07 | 2018-06-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/AD/14/005/MAI/FISM-DF/2018, contratista:FERNANDO TOLEDO ROSADO, convocante:MUNICIPIO DE ASUNCIÓN IXTALTEPEC, monto:998330.1, importe_modificado:998330.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1269863/proyecto_INICIO, 1269863/proyecto_PROCESO, 1269863/proyecto_INICIO, 1269863/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:3.0, usuario:saulgportillosa, fecha:2021-10-12}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX180301307582 | Proyecto de inversión | 2493757.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2493757.5, modificado:2493757.5}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA - 174931 | 20 | Oaxaca | 277 | Villa Sola de Vega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA SOLA DE VEGA | 174931 | N | 0 | 0 | 72 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:32, direccion:RANCHERIA SAN FELIPE ZAPOTITLÁN, 71427SAN FELIPE ZAPOTITLÁN, VILLA SOLA DE VEGA OAXACAENTRE CAMINO SAN FELIPE ZAPOTITLAN Y CAMINO SAN JUAN ELOTEPEC,RANCHERIA SAN FELIPE ZAPOTITLÁN CP. 71427 SAN FELIPE ZAPOTITLÁN, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE , lon:-97.23144618, lat:16.84650379}} | 2018-03-08 | 2018-06-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1307582/proyecto_PROCESO, 1307582/proyecto_FIN, 1307582/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:reynaehernandezm, fecha:2021-10-05}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX180301307623 | Proyecto de inversión | 577100.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:577100.23, modificado:577100.23}} | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL NACHIHUI YOGANITA - 175102 | 20 | Oaxaca | 277 | Villa Sola de Vega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA SOLA DE VEGA | 175102 | N | 0 | 0 | 180 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:45, direccion:RANCHERIA YOGANITA, 71418YOGANITA, VILLA SOLA DE VEGA OAXACAENTRECAMINO NACHIHUI Y CAMINO YOGANITA,RANCHERIA YOGANITA CP. 71418 YOGANITA VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE CAMINO NACHIHUI Y CAMINO YOGANITA., lon:-96.99168472, lat:16.56272684}} | 2018-03-30 | 2018-04-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1307623/proyecto_FIN, 1307623/proyecto_PROCESO, 1307623/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:reynaehernandezm, fecha:2021-10-05}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX180301310682 | Proyecto de inversión | 648927.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:648927.2, modificado:648927.2}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 189485 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 189485 | N | 0 | 0 | 103 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:12, direccion:AVENIDA CHAPULTEPEC INTERIOR S/N COLONIA LA LOBERA, 69800LA LOBERA, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACAENTRE AVENIDA CHAPULTEPEC Y CALLE TITANA,LA OBRA SE ENCUENTRA DIVIDIDA EN PUNTOS DIFERENTES DE LA LOCALIDAD UNA PARTE SOBRE LA AVENIDA CHAPULTEP, lon:-97.69624154, lat:17.26572471}} | 2018-05-03 | 2018-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1310682/proyecto_INICIO, 1310682/proyecto_FIN, 1310682/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:reynaehernandezm, fecha:2021-10-07}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX180301314816 | Proyecto de inversión | 501926.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:501926.96, modificado:501926.96}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO - 211430 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 211430 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:455.0, meta_modificada:455.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:4, direccion:CALLE A CAÑADA MARÍA SEGUNDA SECCION INTERIOR S/N RANCHERIA CAÑADA MARÍA (PRIMERA SECCIÓN), 69802CAÑADA MARÍA (PRIMERA SECCIÓN), HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACAENTRE CALLE A CAÑADA MARIA SEGUNDA SECCION Y CALLE A CAÑADA MARIA PRIMERA SECCION,P, lon:-97.62943623, lat:17.26131603}} | 2018-05-21 | 2018-06-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCT-397/FISMDF/AD/020/2018, contratista:CONSTRUCTORA JATIR S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:501926.96, importe_modificado:501926.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1314816/proyecto_INICIO, 1314816/proyecto_FIN, 1314816/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:reynaehernandezm, fecha:2021-10-05}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX180301316536 | Proyecto de inversión | 454744.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:454744.95, modificado:454744.95}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLÓGICOS - 217252 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 217252 | N | 0 | 0 | 85 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:53, direccion:CALLE A EJIDO OJO DE AGUA EL VERGELITO INTERIOR S/N EJIDO EJIDO OJO DE AGUA EL VERGELITO, 69800EJIDO OJO DE AGUA (EL VERGELITO), HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACAENTRECALLE EJIDO OJO DE AGUA EL VERGELITO Y,LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL T, lon:-97.68066968, lat:17.23022064}} | 2018-06-05 | 2018-08-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCT-397/FISMDF/AD/033/2018, contratista:VICHER CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:454744.95, importe_modificado:454744.95}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1316536/proyecto_INICIO, 1316536/proyecto_FIN, 1316536/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:reynaehernandezm, fecha:2021-10-06}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX180301316714 | Proyecto de inversión | 825565.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:825565.81, modificado:825565.81}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 218257 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 218257 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4800.0, meta_modificada:4800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:110, direccion:CALLE A SANTO DOMINGO HUENDIO INTERIOR S/N RANCHERIA SANTO DOMINGO HUENDIO, 69805SANTO DOMINGO HUENDÍO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACAENTRE CALLE A SANTO DOMINGO HUENDIO Y CARRETERA A CHALCATONGO,PARA LLEGAR A LA OBRA NOS UBICAMOS EN LA AGENC, lon:-97.50563268, lat:17.25606119}} | 2018-06-25 | 2018-08-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCT-397/FISMDF/IR/016/2018, contratista:ASERCA ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE CONSTRUCCION ALI S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:825565.81, importe_modificado:825565.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1316714/proyecto_FIN, 1316714/proyecto_PROCESO, 1316714/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:reynaehernandezm, fecha:2021-10-06}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX180301316757 | Proyecto de inversión | 715848.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:715848.2, modificado:715848.2}} | CONSTRUCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTÉMOC - 218365 | 20 | Oaxaca | 534 | San Vicente Coatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE COATLAN | 218365 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:534, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMINGUEZ PUEBLO SAN VICENTE COATLÁN, 71595SAN VICENTE COATLÁN, SAN VICENTE COATLÁN OAXACAENTRE CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ Y CALLE MIGUEL ALEMÁN, CALLE S/N SE LLEGA POR LA CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ Y POR LA CALLE, lon:-96.84908864, lat:16.3920177}} | 2018-03-28 | 2018-05-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1316757/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:reynaehernandezm, fecha:2021-10-07}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX180301317158 | Proyecto de inversión | 499638.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499638.44, modificado:499638.44}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 219333 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 219333 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:112, direccion:CALLE A ATAYIKI CUQUILA INTERIOR S/N RANCHERIA ATAYIKI CUQUILA, 69800ATAYIKI CUQUILA, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACAENTRE CALLE A ATAYIKI CUQUILA Y,PARA LLEGAR AL A OBRA NOS UBICAMOS EN LA AGENCIA DE LA LOCALIDAD Y A UN COSTADO DE LA MISMA SE, lon:-97.75928112, lat:17.18273821}} | 2018-06-02 | 2018-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCT-397/FISMDF/AD/031/2018, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR JAFRISA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:499638.44, importe_modificado:499638.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1317158/proyecto_FIN, 1317158/proyecto_PROCESO, 1317158/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:reynaehernandezm, fecha:2021-10-06}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX180301320440 | Proyecto de inversión | 458039.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:458039.39, modificado:458039.39}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO - 230493 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 230493 | N | 0 | 0 | 75 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:142.05, meta_modificada:142.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:32, direccion:CALLE ANTOÑIO DE LEON INTERIOR S/N BARRIO SAN DIEGO, 69800BARRIO SAN DIEGO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACAENTRE CALLE ANTOÑIO DE LEON Y CARRETERA YUCUDAA,LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA BARRANCA LA RIVERA A UN COSTADO DE LA CALLE ANTOÑIO DE LEÓ, lon:-97.67381518, lat:17.27955698}} | 2018-07-23 | 2018-09-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCT-397/FISMDF/AD/039/2018, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES XÚ ÚN S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:458039.39, importe_modificado:458039.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1320440/proyecto_INICIO, 1320440/proyecto_FIN, 1320440/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:reynaehernandezm, fecha:2021-10-06}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX180301328255 | Proyecto de inversión | 296326.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:296326.16, modificado:296326.16}} | EQUIPAMIENTO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 266369 | 20 | Oaxaca | 131 | San Dionisio Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN DIONISIO OCOTEPEC | 266369 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:131, localidad:26, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN DIONISIO OCOTEPEC- MORELOS II MARGEN IZQUIERDOKILÓMETRO 1 + 000 RANCHERIA MORELOS II, 00000MORELOS, SAN DIONISIO OCOTEPEC OAXACAENTREY,UBICADO EN EL BARRIO MORELOS II A 1.0 KM DE LAS INSTALACIONES DEL MUNICIPIO DE SAN DIONIS, lon:-96.39769497, lat:16.78821166}} | 2018-06-11 | 2018-07-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1328255/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-12}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX180301328791 | Proyecto de inversión | 1655690.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1655690.59, modificado:1655690.59}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN ENERGÍA ELECTRICA EN DIFERENTES CALLES - 269079 | 20 | Oaxaca | 131 | San Dionisio Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN DIONISIO OCOTEPEC | 269079 | N | 0 | 0 | 180 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:821.0, meta_modificada:821.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:131, localidad:32, direccion:CALLE MARTIRES DE RIO BLANCO BARRIO LOMA BONITA, 00000LOMA BONITA, SAN DIONISIO OCOTEPEC OAXACAENTRECALLE JACARANDAS Y CALLE EL PINO, CALLE EL OCOTE UBICADA AL NOR ESTE DEL PALACIO MUNICIPAL. ELECTRIFICACIÓN EJECUTADA EN LAS CALLES NIZ YAGUE MAR, lon:-96.38358186, lat:16.80801029}} | 2018-07-02 | 2018-09-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1328791/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-13}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX180301328811 | Proyecto de inversión | 11146311.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5573155.58, modificado:5573155.58}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5573155.58, modificado:5573155.58}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 269126 | 20 | Oaxaca | 300 | San Pedro Amuzgos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO AMUZGOS | 269126 | N | 0 | 0 | 2400 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6000.0, meta_modificada:6000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:300, localidad:1, direccion:AMPLIACION CABECERA MUNICPAL COLONIA , 71070SAN PEDRO AMUZGOS, SAN PEDRO AMUZGOS OAXACAENTREY,AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DESDE EL RIO CAMARON HASTA LLEGAR A EL TANQUE DONDE INICIA EL LIBRAMIENTO EN LA PARTE SUR, lon:-98.08973943, lat:16.64989273}} | 2018-06-13 | 2018-11-13 | 11146311.15 | 11146311.15 | 11146311.15 | 11146311.15 | 11146311.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPA/300/04/2018, contratista:EDIFICACIONES CONSTRUCOASTER S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO AMUZGOS, monto:1.114631115E7, importe_modificado:1.114631115E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6000.0}} | {1328811/proyecto_FIN, 1328811/proyecto_INICIO, 1328811/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX180301332935 | Proyecto de inversión | 230000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230000.0, modificado:230000.0}} | MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EN EL JARDÍN DE NIÑOS MARIANO MATAMOROS - 277875 | 20 | Oaxaca | 180 | San Juan Bautista Lo de Soto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO | 277875 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:180, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC BARRIO LIMÓN, 71620SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO, SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO OAXACAENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE ALVARO OBREGON SE POSICIONA EN EL PALACIO MUNICIPAL Y SE DIRIGE AL SALÓN DE USOS MÚLTI, lon:-98.34969708, lat:16.51275864}} | 2018-09-10 | 2018-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1332935/proyecto_PROCESO, 1332935/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-10}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX180301335134 | Proyecto de inversión | 1201508.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1201508.21, modificado:1201508.21}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 282719 | 20 | Oaxaca | 277 | Villa Sola de Vega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA SOLA DE VEGA | 282719 | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3300.0, meta_modificada:3300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:199, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 200 TRAMO LA PURISIMA- CHINEGUEKILÓMETRO 3 + 300 PUEBLO CHINIGUE SEGUNDA SECCIÓN (LA QUEBRADORA), 71413CHINIGUE SEGUNDA SECCIÓN (LA QUEBRADORA), VILLA SOLA DE VEGA OAXACAENTRE CARRETERA FEDERAL Y CARRETERA A TEOJOMULCO, C, lon:-96.97646958, lat:16.52973122}} | 2018-04-16 | 2018-06-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1335134/proyecto_INICIO, 1335134/proyecto_FIN, 1335134/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-13}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX180301336226 | Proyecto de inversión | 1900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900000.0, modificado:1900000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL - 285069 | 20 | Oaxaca | 40 | Huautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL | 285069 | N | 0 | 0 | 267 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:19, direccion:CALLEPUEBLO HUAUTEPEC, 68555BARRIO VELASCO, HUAUTEPEC OAXACAENTRE CALLEY CALLE , CALLELA CONSTRUCCION DEL PAVIMENTO HIDRAULICO SE ENCUENTRA EN EL ACCESO DE LA POBLACION, lon:-96.78782629, lat:18.05514057}} | 2018-03-16 | 2018-06-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1336226/proyecto_INICIO, 1336226/proyecto_FIN, 1336226/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-13}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX180301342983 | Proyecto de inversión | 2386538.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2386538.6, modificado:2386538.6}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SANTA MARÍA TOTOLAPILLA - 297564 | 20 | Oaxaca | 440 | Santa María Totolapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TOTOLAPILLA | 297564 | N | 0 | 0 | 896 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2413.5, meta_modificada:2413.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:440, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR SIN NUMERO PUEBLO SANTA MARÍA TOTOLAPILLA, 70716SANTA MARÍA TOTOLAPILLA, SANTA MARÍA TOTOLAPILLA OAXACAENTRE CALLE LÁZARO CARDENAS Y CALLE MIGUEL HIDALGO, LA OBRA SE UBICA ENTRE LAS CALLES EMILIANO ZAPATA LÁZARO C, lon:-95.62603322, lat:16.59810373}} | 2018-08-01 | 2018-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMT/440/001/2018, contratista:GEOTECNIA AVANZADA DE MATERIALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TOTOLAPILLA, monto:2386538.6, importe_modificado:2386538.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1342983/proyecto_PROCESO, 1342983/proyecto_INICIO, 1342983/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2021-10-06}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX180301343152 | Proyecto de inversión | 407255.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:407255.7, modificado:407255.7}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD - 297829 | 20 | Oaxaca | 343 | San Sebastián Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | UNICIPIO DE SAN SEBASTIAN ABASOLO | 297829 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:343, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD INTERIOR 0 0 PUEBLO SAN SEBASTIÁN ABASOLO, 70407SAN SEBASTIÁN ABASOLO, SAN SEBASTIÁN ABASOLO OAXACAENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE ALLENDE SE LOCALIZA ENTRE LA CALLE ALLENDE Y LA CALLE VICENTE GUERRERO SOBRE L, lon:-96.58839982, lat:16.99753812}} | 2018-08-13 | 2018-11-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1343152/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-13}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX180301344159 | Proyecto de inversión | 1323644.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1323644.51, modificado:1323644.51}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 299515 | 20 | Oaxaca | 370 | Santa Catarina Tayata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA TAYATA | 299515 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:370, localidad:2, direccion: CUAUHTÉMOC TAYATA, 69836CUAUHTÉMOC, SANTA CATARINA TAYATA OAXACAENTREY,LA REHABILITACIÓN SE REALIZO EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-97.55594436, lat:17.31344802}} | 2018-08-06 | 2018-10-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1344159/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-13}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX180301346460 | Proyecto de inversión | 907979.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:907979.89, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DOMITORIO EN LA LOCALIDAD LA CONCEPCION - 303634 | 20 | Oaxaca | 95 | San Andrés Paxtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SAN ANDRES PAXTLAN | 303634 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:95, localidad:10, direccion:UNIDAD HABITACIONAL SAN ANDRÉS PAXTLÁN, 70868LA CONCEPCIÓN, SAN ANDRÉS PAXTLÁN OAXACAENTREY,DIVERSAS CALLES DE LA COMUNIDAD, lon:-96.49479853, lat:16.19394663}} | 2018-07-30 | 2018-11-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1346460/proyecto_INICIO, 1346460/proyecto_FIN, 1346460/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-13}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX180301346554 | Proyecto de inversión | 1177400 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1177400.0, modificado:1177400.0}} | AMPLIACION DEL DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES - 303764 | 20 | Oaxaca | 360 | Santa Ana Zegache | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA ANA ZEGACHE | 303764 | N | 0 | 0 | 240 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:549.0, meta_modificada:549.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:360, localidad:2, direccion:CALLE 5 DE MAYO EJIDO SAN JERÓNIMO ZEGACHE, 71517SAN JERÓNIMO ZEGACHE, SANTA ANA ZEGACHE OAXACAENTRECALLE CARRETERA A SANTA ANA ZEGACHE Y CALLE FRESNO, CALLE BENITO JUAREZ CALLES 5 DE MAYO FRESNO, 1RA Y 2DA PRIVADA, lon:-96.74951061, lat:16.84764777}} | 2018-07-02 | 2018-07-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1346554/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-13}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX180401431941 | Acción | 427479.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:427479.87, modificado:427479.87}} | 33604 IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES - 324185 | 20 | Oaxaca | 441 | Santa María Xadani |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA XADANI | 324185 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:441, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.01985, lat:16.360301}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSMX/ROP/FISM/441/001/2018, contratista:ELENO LOPEZ AQUINO, convocante:SANTA MARIA XADANI, monto:427479.87, importe_modificado:427479.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1431941/proyecto_FIN, 1431941/proyecto_INICIO, 1431941/proyecto_PROCESO, 1431941/proyecto_INICIO, 1431941/proyecto_PROCESO, 1431941/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2021-10-11}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX180401451479 | Proyecto de inversión | 517988.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:517988.67, modificado:517988.67}} | CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE INDEPENDENCIA - 384185 | 20 | Oaxaca | 163 | San Jerónimo Tecóatl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO TECOATL OAXACA | 384185 | S | 59 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:86.32, meta_modificada:863.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:163, localidad:2, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR COLONIA LOS NARANJOS, 68551 LOS NARANJOS, SAN JERÓNIMO TECÓATL OAXACA ENTRE Y , ESCUELA PRIMARIA BILINGUE INDEPENDENCIA, lon:-96.93254294, lat:18.15885218}} | 2018-05-28 | 2018-08-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1451479/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-13}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX180401451723 | Proyecto de inversión | 316669.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:316669.96, modificado:316669.96}} | CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS CON POZA DE ABSORCION Y BARDA PERIMETRAL DE PANTEON MUNICIPAL - 384518 | 20 | Oaxaca | 163 | San Jerónimo Tecóatl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNATAMIENTO DE SAN ANTONIO CAÑADA PUEBLA | 384518 | S | 375 | 325 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:163, localidad:1, direccion:CALLE CALLE DELPANTEON COLONIA SAN JERÓNIMO TECÓATL, 68550 SAN JERÓNIMO TECÓATL, SAN JERÓNIMO TECÓATL OAXACA ENTRE Y , PANTEON MUNICIPAL, lon:-96.91586396, lat:18.166485}} | 2018-07-08 | 2018-09-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1451723/proyecto_INICIO, 1451723/proyecto_PROCESO, 1451723/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2021-10-04}, obs2: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX180401452860 | Proyecto de inversión | 360348.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360348.23, modificado:360348.23}} | CONSTRUCCION DE MURO Y BORDO PARA OLLA DE AGUA PLUVIAL PRIMERA ETAPA - 385657 | 20 | Oaxaca | 464 | Santiago Ihuitlán Plumas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SANTIAGO IHUITLAN PLUMAS | 385657 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:464, localidad:3, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO IHUITLAN PLUMAS, 69330 SAN ANTONIO ABAD, SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE HIDALGO, CALLE BENITO JUAREZ SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DEL PARQUE MUNICIPAL Y DE LA IGLESIA ENTR, lon:-97.44829965, lat:17.89290983}} | 2018-07-02 | 2018-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1452860/proyecto_INICIO, 1452860/proyecto_FIN, 1452860/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX180401453067 | Acción | 150049.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150049.6, modificado:150049.6}} | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE - 391769 | 20 | Oaxaca | 500 | Santiago Yosondúa |  | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA | 391769 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:500, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.576609, lat:16.873377}} | 2018-04-30 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} | {1453067/proyecto_INICIO, 1453067/proyecto_FIN, 1453067/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX180401453500 | Proyecto de inversión | 70905 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70905.0, modificado:70905.0}} | CONSTRUCCION CON VOLADIZO EN TECHADO - 396920 | 20 | Oaxaca | 497 | Santiago Yaitepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTIAGO YAITEPEC | 396920 | S | 123 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:497, localidad:1, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO BARRIO SANTIAGO YAITEPEC, 71930 SANTIAGO YAITEPEC, SANTIAGO YAITEPEC OAXACA ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE DOMICILIO CONOCIDO BARRIO GRANDE SANTIAGO YAITEPEC, lon:-97.27028132, lat:16.22630669}} | 2018-11-01 | 2018-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1453500/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2021-10-11}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX180401455873 | Proyecto de inversión | 6396044.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:413824.06, modificado:413824.06}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:5982220.17, modificado:5982220.17}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA SAN ANDRES IXTLAHUACA - 399759 | 20 | Oaxaca | 92 | San Andrés Ixtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANDRES IXTLAHUCA | 399759 | S | 853 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2.59, meta_modificada:2.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN ANDRÉS IXTLAHUACA, 71224 SAN ANDRÉS IXTLAHUACA, SAN ANDRÉS IXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , CARRETERA A SAN ANDRES IXTLAHUACA. DEL KM 0000 AL 2592.45, lon:-96.83561138, lat:17.06758153}} | 2018-08-20 | 2018-11-17 | 6396043.23 | 6396043.23 | 6396043.23 | 6396043.23 | 6396043.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAI/92/FAISMDF/FISE/01/2018, contratista:GRUPO PROURBAC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES IXTLAHUACA, monto:6396044.23, importe_modificado:6396044.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2.59}} | {1455873/proyecto_INICIO, 1455873/proyecto_FIN, 1455873/proyecto_PROCESO, 1455873/proyecto_FIN, 1455873/proyecto_PROCESO, 1455873/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX180401461375 | Acción | 764441.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:764441.65, modificado:764441.65}} | ACONDICIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL Y SALA AUDIOVISUAL - 406283 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño |  | PRODIM | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO | 406283 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.042149, lat:16.877889}} | 2018-09-06 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1461375/proyecto_PROCESO, 1461375/proyecto_FIN, 1461375/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX180401478484 | Proyecto de inversión | 190000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190000.0, modificado:191400.01}} | CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA - 424280 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERRO | 424280 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:80, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN ANTONIO DE JUAREZ, 71004 SAN ANTONIO DE JUÁREZ, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE PEREZ GASGA, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-97.77121344, lat:16.79073251}} | 2018-11-19 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} | {1478484/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2021-10-08}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX180401483007 | Proyecto de inversión | 237330 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237330.0, modificado:238484.83}} | CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL - 429164 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO | 429164 | S | 207 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:31, direccion:CALLE CONOCIDO PUEBLO EL SESTEADERO, 71004 EL SESTEADERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , ES LA CALLE QUE CONDUCE A LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-97.91515686, lat:16.95658731}} | 2018-06-04 | 2018-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12.0}} | {1483007/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2021-10-08}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX180401487633 | Acción | 916023.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:916023.41, modificado:916023.41}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 177639 | 20 | Oaxaca | 277 | Villa Sola de Vega |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA SOLA DE VEGA | 177639 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.978014, lat:16.514758}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1487633/proyecto_INICIO, 1487633/proyecto_FIN, 1487633/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:3.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX190201522721 | Acción | 428081.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428081.17, modificado:428081.17}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 28648 | 20 | Oaxaca | 170 | San José Lachiguiri |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO SAN JOSÉ LACHIGUIRI | 28648 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:170, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.336433, lat:16.378776}} | 2019-02-16 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FISM/SP/MSJL/001/2019, contratista:INGENIERIA E INFRAESTRUCTURAS LICGAR S.A. DE C.V., convocante:SAN JOSE LACHIGUIRI, monto:428081.17, importe_modificado:428081.17}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1522721/proyecto_PROCESO, 1522721/proyecto_INICIO, 1522721/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:3.0, usuario:saulgportillosa, fecha:2021-10-12}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX190201548947 | Proyecto de inversión | 2999746.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2999746.46, modificado:2999746.46}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA - 96795 | 20 | Oaxaca | 386 | Santa Cruz Zenzontepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC | 96795 | S | 68 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:386, localidad:87, direccion:PUEBLO , 00000 CERRO LUNA, SANTA CRUZ ZENZONTEPEC OAXACA ENTRE Y , LAS OBRAS SE UBICAN EN 30 PREDIOS DISTINTOS DENTRO DE LA LOCALIDAD DE CERRO LUNA, lon:-97.55803922, lat:16.44725941}} | 2019-04-03 | 2019-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1548947/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:3.0, usuario:saulgportillosa, fecha:2021-10-12}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX190201548953 | Proyecto de inversión | 1499956.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499956.84, modificado:1499956.84}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PRIMERA ETAPA - 96801 | 20 | Oaxaca | 386 | Santa Cruz Zenzontepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC | 96801 | S | 413 | 374 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:110.95, meta_modificada:110.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:386, localidad:11, direccion:PUEBLO , 00000 MANO DEL SEÑOR, SANTA CRUZ ZENZONTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA PARTE POSTERIOR A LA AGENCIA DE POLICÍA Y EL TRAZO CONTINUA POR EL LADO PONIENTE DE LA CANCHA PRINCIPAL, lon:-97.4444251, lat:16.58745583}} | 2019-04-25 | 2019-07-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1548953/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:3.0, usuario:saulgportillosa, fecha:2021-10-12}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX190201548998 | Acción | 109924.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109924.71, modificado:109924.71}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 96931 | 20 | Oaxaca | 179 | San Juan Bautista Jayacatlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLAN | 96931 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:179, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.822571, lat:17.423504}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSJBJ/FISM/179/001/2019, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES GIJON S.C., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLAN, monto:109924.71, importe_modificado:109924.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1548998/proyecto_INICIO, 1548998/proyecto_PROCESO, 1548998/proyecto_INICIO, 1548998/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:3.0, usuario:saulgportillosa, fecha:2021-10-12}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX190201551153 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE - 102737 | 20 | Oaxaca | 541 | Tanetze de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TANETZE DE ZARAGOZA | 102737 | S | 310 | 290 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4152.6, meta_modificada:4152.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:541, localidad:2, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA SANTA MARÍA YAVICHE, 68826 SANTA MARÍA YAVICHE, TANETZE DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LIMITES DE TANETZE DE ZARAGOZA Y CERCA DE LA ESCUELA TELE SECUNDARIA, lon:-96.29083515, lat:17.39907833}} | 2019-06-17 | 2019-08-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-04/MTZ/FISMDF/541/02/2019, contratista:ALFONSO GUTIERREZ TIZATL, convocante:H AYUNTAMIENTO TANETZE DE ZARAGOZA, monto:1350000.0, importe_modificado:1350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1551153/proyecto_INICIO, 1551153/proyecto_PROCESO, 1551153/proyecto_INICIO, 1551153/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:3.0, usuario:saulgportillosa, fecha:2021-10-12}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX190201551983 | Proyecto de inversión | 639234.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:639234.53, modificado:639234.53}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA CONSTITUCION COLONIA PIEDRA DEL SOL SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA - 104999 | 20 | Oaxaca | 272 | San Miguel Panixtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA | 104999 | S | 4017 | 3369 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:95.5, meta_modificada:95.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:272, localidad:1, direccion:AVENIDA CONSTITUCION PUEBLO SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, 71890 SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE OCHO DE MAYO Y , CERCA DE LA OBRA SE ENCUENTRA UNA PIZZERIA LLAMADA PIEDRA DEL SOL ADEMAS DE UNA, lon:-97.37034669, lat:16.25823049}} | 2019-03-07 | 2019-04-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1551983/proyecto_INICIO, 1551983/proyecto_PROCESO, 1551983/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:3.0, usuario:saulgportillosa, fecha:2021-10-12}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX190201553177 | Acción | 242150 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:242150.0, modificado:242150.0}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 107888 | 20 | Oaxaca | 264 | San Miguel Chicahua |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL CHICAHUA | 107888 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:264, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.194883, lat:17.636943}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CAT/MSMC/M264/FISMDF/001/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR PRITZKER S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL CHICAHUA, monto:216320.67, importe_modificado:216320.67}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1553177/proyecto_INICIO, 1553177/proyecto_FIN, 1553177/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:3.0, usuario:saulgportillosa, fecha:2021-10-12}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX190201554320 | Proyecto de inversión | 2999457.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2999457.85, modificado:2999457.85}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO - 110401 | 20 | Oaxaca | 386 | Santa Cruz Zenzontepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC | 110401 | S | 372 | 333 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:386, localidad:6, direccion:PUEBLO , 00000 LA SOLEDAD COFRADÍA, SANTA CRUZ ZENZONTEPEC OAXACA ENTRE Y , EL COMEDOR COMUNITARIO SE UBICARÁ FRENTE A LA AGENCIA DE POLICIA DE LA SOLEDAD COFRADÍA Y ATRÁS DE LA PRIMARIA., lon:-97.54765822, lat:16.54363255}} | 2019-06-14 | 2019-09-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/SCZ/386/R33/FAISMDTDF/070/2019, contratista:BAUDELIO RAMIREZ BADIOLA, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC, monto:2999457.85, importe_modificado:2999457.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1554320/proyecto_INICIO, 1554320/proyecto_PROCESO, 1554320/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:3.0, usuario:saulgportillosa, fecha:2021-10-12}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX190201556380 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA - 115164 | 20 | Oaxaca | 391 | Santa Lucía Miahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MIAHUATLAN | 115164 | S | 120 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:391, localidad:2, direccion:CALLE CONOCIDO PUEBLO SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN, 70840 LA COFRADÍA, SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN OAXACA ENTRE CALLE CONOCIDO Y , SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE COFRADÍA EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CON CLAVE 20DP1177D, lon:-96.61802269, lat:16.12347637}} | 2019-05-22 | 2019-08-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSL/FISM/391/044/2019, contratista:OSGU CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MIAHUATLAN, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1556380/proyecto_INICIO, 1556380/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-08}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX190201557199 | Acción | 334411.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:334411.04, modificado:334411.04}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 116871 | 20 | Oaxaca | 516 | Santo Domingo Teojomulco |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEOJOMULCO | 116871 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:516, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.226188, lat:16.589403}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1557199/proyecto_PROCESO, 1557199/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-08}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX190401673252 | Proyecto de inversión | 1499996.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499996.58, modificado:1499996.58}} | CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 121707 | 20 | Oaxaca | 386 | Santa Cruz Zenzontepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC | 121707 | S | 79 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:386, localidad:11, direccion:CALLE LAS PALMAS PUEBLO , 00000 MANO DEL SEÑOR, SANTA CRUZ ZENZONTEPEC OAXACA ENTRE CALLE BENENILLO Y CALLE MANANTIAL, CALLE OJO DE AGUA LA OBRA SE DESARROLLARÁ EN 30 PREDIOS UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE MANO DEL SEÑOR, lon:-97.44262815, lat:16.58510019}} | 2019-06-26 | 2019-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1673252/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-08}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX190401674085 | Proyecto de inversión | 2293722.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2293722.72, modificado:2293722.72}} | REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LLANO CHAPULTEPEC - 146918 | 20 | Oaxaca | 447 | Santa María Zacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZACATEPEC | 146918 | S | 95 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:11210.0, meta_modificada:11210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:447, localidad:29, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARR. FED. 125 E.C. KM 196+500 - LLANO CHAPULTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 430 RANCHERIA LLANO CHAPULTEPEC, 71068 LLANO CHAPULTEPEC, SANTA MARÍA ZACATEPEC OAXACA ENTRE TERRACERIA CAMINO A CHAPULTEPEC Y , lon:-98.02559959, lat:16.73148995}} | 2019-09-20 | 2019-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1674085/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-08}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX190401675356 | Proyecto de inversión | 3807951.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3807951.04, modificado:3807951.04}} | MEJORA DE LA LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA - 188092 | 20 | Oaxaca | 447 | Santa María Zacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZACATEPEC | 188092 | S | 700 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:68.0, meta_modificada:68.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:447, localidad:21, direccion:CALLE REVOLUCION PUEBLO SAN VICENTE PIÑAS, 71057 SAN VICENTE PIÑAS, SANTA MARÍA ZACATEPEC OAXACA ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE LAS PALMAS, CALLE VENUSTIANO CARRANZA LA OBRA DE MEJORA DE LINEA DE DISTRIBUCIÓN SE DA INICIO EN LA, lon:-98.05916794, lat:16.78807621}} | 2019-10-01 | 2019-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1675356/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-11}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX190401676719 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC CON CLAVE 20DPR3190M - 227283 | 20 | Oaxaca | 447 | Santa María Zacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZACATEPEC | 227283 | S | 58 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:447, localidad:19, direccion:CALLE CALLE SAN MIGUEL RANCHERIA SAN MIGUEL, 71068 SAN MIGUEL, SANTA MARÍA ZACATEPEC OAXACA ENTRE CARRETERA CARR. FEDERAL NUM. 125 YUCUDAA - PINOTEPA NACIONAL Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC CON CL, lon:-98.00428988, lat:16.72515607}} | 2019-10-04 | 2019-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1676719/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-11}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX190401676741 | Proyecto de inversión | 346482.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346482.62, modificado:346482.62}} | CONSTRUCCION DE 3 AULAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA - 227813 | 20 | Oaxaca | 80 | San Agustín Amatengo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN AMATENGO | 227813 | S | 32 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA DOS DE ABRIL PUEBLO SAN AGUSTÍN AMATENGO, 71580 SAN AGUSTÍN AMATENGO, SAN AGUSTÍN AMATENGO OAXACA ENTRE CALLE CAMINO A SAN AGUSTIN AMATENGO Y CALLE DOS DE ABRIL, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICA, lon:-96.78858557, lat:16.51617407}} | 2019-10-07 | 2019-12-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1676741/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-11}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX190401679188 | Proyecto de inversión | 498472.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:300000.0, modificado:300000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198472.13, modificado:198472.13}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MORELOS - 275483 | 20 | Oaxaca | 148 | San Francisco Ozolotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC | 275483 | S | 65 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:148, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR SN PUEBLO SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC, 70887 SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC, SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MORELOS, BRECHA A SAN JUAN GUIVINI LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA B, lon:-96.21991334, lat:16.10056006}} | 2019-07-13 | 2019-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1679188/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-11}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX190401679552 | Proyecto de inversión | 493000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:493000.0, modificado:493000.0}} | MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD - 283623 | 20 | Oaxaca | 62 | Natividad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE NATIVIDAD IXTLAN OAXACA | 283623 | S | 314 | 272 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:134.35, meta_modificada:134.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES COLONIA , 68700 NATIVIDAD, NATIVIDAD OAXACA ENTRE Y , EL MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD SE ENCUENTRA AL LADO NORTE EN LA PARTE SUPERIOR DE LA CARRETERA QUE CRUZA AL CENTRO DE NATIVIDAD, A MANO DERECHA S, lon:-96.43039521, lat:17.29763851}} | 2019-07-13 | 2019-09-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1679552/proyecto_INICIO, 1679552/proyecto_FIN, 1679552/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-11}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX190401679856 | Proyecto de inversión | 5627605.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SERVICIO DE DRENAJE, monto:3939324.13, modificado:3939324.13}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1688281.77, modificado:1688281.77}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO QUINTA ETAPA - 287570 | 20 | Oaxaca | 393 | Santa Lucía Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 287570 | S | 1072 | 804 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5150.0, meta_modificada:5150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:393, localidad:1, direccion:CALLE 24 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN PUEBLO SANTA LUCÍA OCOTLÁN, 71543 SANTA LUCÍA OCOTLÁN, SANTA LUCÍA OCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE 24 DE FEBRRERO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE HOMBRES ILUSTRES SE TRABAJARA EN LAS CALLES PARAJE E, lon:-96.67730618, lat:16.74215548}} | 2019-11-13 | 2019-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE, contratista:JUAN CARLOS RUIZ SANTIAGO, convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:5627605.9, importe_modificado:5627605.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1679856/proyecto_INICIO, 1679856/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:NO SE REGISTRA AVANCE EN VIRTUD DE QUE LA OBRA QUEDO INCONCLUSA, POR PARTE DEL DEPENDENCIA EJECUTORA CEA, EL AVANCE DE EJECUCION FUE SOLO DEL 47% , ES DECIR NO SE EJERCIERON EL % DEL RECURSO MUNICIPAL, SE ANEXAN OFICIOS DE SOLICITUD DEL MUNICIPIO AL CEA DE TERMINO DELA OBRA, trimestre:3.0, usuario:iraisehernandezb, fecha:2021-10-15}} | {obs1: {observación:CAPTURAR INFORMACIÓN, trimestre:3.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2021-10-14}}
2021 | 3 | OAX190401682431 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO - 293409 | 20 | Oaxaca | 386 | Santa Cruz Zenzontepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC | 293409 | S | 297 | 285 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:92.0, meta_modificada:92.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:386, localidad:18, direccion:PRIVADA BENITO JUÁREZ INTERIOR 1 A BARRIO CENTRO, 71366 RANCHO VIEJO, SANTA CRUZ ZENZONTEPEC OAXACA ENTRE CALLE PORFIRIO DÍAZ Y CALLE JOSE M. PINO SUAREZ, CALLE CONSTITUCIÓN EL DISPENSARIO MÉDICO SE UBICARÁ A UN COSTADO DE LA AG, lon:-97.49967406, lat:16.55020924}} | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1682431/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-11}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX190401683686 | Proyecto de inversión | 820000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:820000.0, modificado:820000.0}} | MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL DISPENSARIO MEDICO - 295888 | 20 | Oaxaca | 395 | Santa María Apazco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARÍA APAZCO | 295888 | S | 51 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:395, localidad:7, direccion:CALLE CONOCIDO PUEBLO SANTA MARÍA APAZCO, 69620 EL ALMACÉN, SANTA MARÍA APAZCO OAXACA ENTRE CALLE CONOCIDO Y , SE ENCUENTRA EN LA CASA DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE DEL ALMACEN, lon:-97.1074904, lat:17.63222111}} | 2019-10-07 | 2019-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1683686/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-11}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX190401683884 | Proyecto de inversión | 1715451.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1715451.09, modificado:1715451.09}} | REHABILITACION DE LA ENERGIA ELECTRICA - 296252 | 20 | Oaxaca | 395 | Santa María Apazco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARÍA APAZCO | 296252 | S | 150 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:395, localidad:3, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO TIERRA COLORADA, 69620 TIERRA COLORADA, SANTA MARÍA APAZCO OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , ALUMBRADO EN LAS PRINCIPALES CALLES, lon:-97.06420972, lat:17.61253832}} | 2019-07-16 | 2019-09-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1683884/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-11}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX200301723463 | Proyecto de inversión | 879977.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:879977.06, modificado:879977.06}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN SAN MARCIAL OZOLOTEPEC LOCALIDAD SAN MARCIAL OZOLOTEPEC - 5454 | 20 | Oaxaca | 236 | San Marcial Ozolotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MARCIAL OZOLOTEPEC | 5454 | S | 802 | 723 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:236, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO RANCHO CAÑAS A SAN MARCIAL KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA , 70894 SAN MARCIAL OZOLOTEPEC, SAN MARCIAL OZOLOTEPEC OAXACA ENTRE Y , SE MEJORÓ VARIOS CAMINOS RURALES DE DIFERENTES RANCHERIAS LAS , lon:-96.39902562, lat:16.08397901}} | 2020-03-23 | 2020-05-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1723463/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-10}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX200301735697 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO TRAMO LLANO GUADALUPE AGUA MOSQUITO - 27417 | 20 | Oaxaca | 58 | Mazatlán Villa de Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MAZATLAN VILLA DE FLORES | 27417 | S | 244 | 229 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO LLANO GUADALUPE - AGUA MOSQUITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 400 PUEBLO AGUA MOSQUITO, 68583 AGUA MOSQUITO, MAZATLÁN VILLA DE FLORES OAXACA ENTRE Y , PARTIENDO DEL LÍMITE MUNICIPAL MÁS PRÓXIMO A LA LOCALIDA, lon:-96.87337606, lat:18.05376203}} | 2020-04-04 | 2020-05-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1735697/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuales desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecido activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:joselmartinezm, fecha:2021-09-24}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX200301735758 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO TRAMO AGUA DUENDE LA RAYA - 27494 | 20 | Oaxaca | 58 | Mazatlán Villa de Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MAZATLAN VILLA DE FLORES | 27494 | S | 182 | 174 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO AGUA DUENDE - LA RAYA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 100 PUEBLO AGUA DUENDE, 68580 AGUA DUENDE, MAZATLÁN VILLA DE FLORES OAXACA ENTRE Y , PARTIENDO DE LA LOCALIDAD DE AGUA DUENDE CON DIRECCIÓN HACIA EL NORTE , lon:-96.90691108, lat:18.07144396}} | 2020-04-14 | 2020-05-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1735758/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuales desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecido activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:joselmartinezm, fecha:2021-09-24}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX200301767930 | Proyecto de inversión | 3997459.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3997459.66, modificado:3997459.66}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AVENIDA PROLONGACIÓN DE LA PALMA - 113341 | 20 | Oaxaca | 272 | San Miguel Panixtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA | 113341 | S | 128 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3027.2, meta_modificada:3027.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:272, localidad:42, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 0+378.41 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 378 COLONIA PIEDRA DEL SOL, 71890 BARRIO GUADALUPE (PIEDRA DEL SOL), SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE PROLONGACIÓN LA PALMA Y CAMINO A JUQUILA, CALLE OAXACA, lon:-97.37244754, lat:16.26027039}} | 2020-07-14 | 2020-09-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1767930/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:reynaehernandezm, fecha:2021-10-08}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX200401823911 | Proyecto de inversión | 1146812.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1146812.01, modificado:1146812.01}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN SAN PEDRO SOCHIÁPAM LOCALIDAD MOCTEZUMA - 157503 | 20 | Oaxaca | 326 | San Pedro Sochiápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PEDRO SOCHIAPAM | 157503 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:326, localidad:7, direccion:CALLE SIN NOMBRE 1 RANCHERIA MOCTEZUMA, 68666 MOCTEZUMA, SAN PEDRO SOCHIÁPAM OAXACA ENTRE CALLE SIN NOMBRE 2 Y CALLE SIN NOMBRE 3, CALLE SIN NOMBRE 4 LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAS EN LA LOCALIDAD DE MOCTEZUMA EL ACCESO A ELLAS ES , lon:-96.63613692, lat:17.78863555}} | 2020-07-06 | 2020-10-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1823911/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:reynaehernandezm, fecha:2021-10-08}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX200401823957 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SANTA MARIA APAZCO A LA AGENCIA DE POLICIA DE EL PERICON - 157629 | 20 | Oaxaca | 395 | Santa María Apazco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA APAZCO | 157629 | S | 150 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:395, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO SANTA MARIA APAZCO - EL PERICON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 0 PUEBLO PERICÓN, 69621 PERICÓN, SANTA MARÍA APAZCO OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , DEL CAMINO QUE NOS LLEVA DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA AGENCIA , lon:-97.05882363, lat:17.64655451}} | 2020-08-06 | 2020-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1823957/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:reynaehernandezm, fecha:2021-10-08}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX200401824834 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD SAN JOSE MANO MARQUEZ - 159745 | 20 | Oaxaca | 9 | Ayotzintepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 159745 | S | 179 | 153 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:13, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA RANCHERIA SAN JOSÉ MANO MARQUÉS, 68438 SAN JOSÉ MANO MARQUÉS, AYOTZINTEPEC OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y , EL PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE FRANCISCO VILLA SIENDO ESTA LA CALLE PRINCIPAL PARA , lon:-96.00866209, lat:17.79290514}} | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1824834/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:reynaehernandezm, fecha:2021-10-08}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX200401825760 | Proyecto de inversión | 1963050.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1963050.1, modificado:0.0}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN SAN ANTONINO MONTE VERDE LOCALIDAD SAN MIGUEL MONTEVERDE ASENTAMIENTO SAN MIGUEL MONTEVERDE - 162455 | 20 | Oaxaca | 105 | San Antonino Monte Verde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONINO MONTEVERDE | 162455 | S | 980 | 877 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2632.0, meta_modificada:2632.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:6, direccion:PUEBLO SAN MIGUEL MONTEVERDE, 69547 SAN MIGUEL MONTEVERDE, SAN ANTONINO MONTE VERDE OAXACA ENTRE CALLE UNIDAD MUNDIAL Y CALLE UNIDAD INTERNACIONAL, CALLE UNIDAD NACIONAL SE REALIZARAN TRABAJOS EN CALLES DE GLOBAL UNIDAD MUNDIAL,, lon:-97.79641272, lat:17.52825603}} | 2020-05-10 | 2020-09-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1825760/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-12}, obs2: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-12}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX200401836235 | Proyecto de inversión | 317193.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317193.92, modificado:317193.92}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES PRIMERA ETAPA, LOCALIDAD SANTO DOMINGO TOMALTEPEC - 195798 | 20 | Oaxaca | 519 | Santo Domingo Tomaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TOMALTEPEC | 195798 | S | 52 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:519, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA PUEBLO SANTO DOMINGO TOMALTEPEC, 68293 SANTO DOMINGO TOMALTEPEC, SANTO DOMINGO TOMALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CAMINO A SANTA CATALINA DE SENA Y CALLE DE LOS REYES, CALLE FRANCISCO VILLA FRENTE A LA UNIDAD , lon:-96.61413686, lat:17.05761849}} | 2020-11-16 | 2020-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1836235/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-12}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX200401841181 | Proyecto de inversión | 2616529.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2616529.71, modificado:2616529.71}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN HUAUTEPEC LOCALIDAD HUAUTEPEC ASENTAMIENTO HUAUTEPEC - 210934 | 20 | Oaxaca | 40 | Huautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUAUTEPEC | 210934 | S | 1002 | 848 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.21, meta_modificada:300.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CENTRO BARRIO HUAUTEPEC, 68555 HUAUTEPEC, HUAUTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y CALLE CALLE HERMENEGILDO CARRERA, LA OBRA SE UBICA A 50 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL., lon:-96.79698361, lat:18.10173465}} | 2020-07-23 | 2020-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1841181/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-12}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX200401843032 | Proyecto de inversión | 2662200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2662200.0, modificado:2662200.0}} | CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE PLUVIAL EN EL TRAMO; LA RAYA - AGUA COME TIGRE - 216383 | 20 | Oaxaca | 40 | Huautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUAUTEPEC | 216383 | S | 87 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:570.7, meta_modificada:570.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 0+570.70 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 570 PUEBLO HUAUTEPEC, 68555 AGUA COME TIGRE, HUAUTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A ORILLAS DE LA CARRETERA FEDERAL 183 Y DEL MUNICIPIO SE LOCALIZA A 1, lon:-96.80151606, lat:18.10354046}} | 2020-08-30 | 2020-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1843032/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-12}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX200401845134 | Proyecto de inversión | 1814240 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1814240.0, modificado:1814240.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE AGUA EVANGELISTA - 223020 | 20 | Oaxaca | 40 | Huautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUAUTEPEC | 223020 | S | 113 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 5+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 5 PUEBLO HUAUTEPEC, 68555 AGUA EVANGELISTA, HUAUTEPEC OAXACA ENTRE Y , SE LOCALIZA A 5 KM DEL PALACIO MUNCIIPAL., lon:-96.76705721, lat:18.08647342}} | 2020-09-14 | 2020-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1845134/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-12}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX200401846707 | Proyecto de inversión | 1728990.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1728990.71, modificado:1728990.71}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL SANTA INÉS DEL MONTE - LA SOLEDAD DEL KM 0+000 AL KM 9+000. - 227123 | 20 | Oaxaca | 388 | Santa Inés del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA INÉS DEL MONTE | 227123 | S | 116 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9000.0, meta_modificada:9000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:388, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO LA SOLEDAD - SANTA INÉS DEL MONTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 000 RANCHERIA LA SOLEDAD, 71338 LA SOLEDAD, SANTA INÉS DEL MONTE OAXACA ENTRE CAMINO A MAGDALENA MIXTEPEC Y CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA SOL, lon:-96.85397363, lat:16.88481576}} | 2020-04-01 | 2020-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1846707/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se cuenta con la informacion para solventar, trimestre:3.0, usuario:teresagasparl, fecha:2021-10-06}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX200401864523 | Proyecto de inversión | 895308.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:895308.05, modificado:895308.05}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA UNIVERSIDAD BIENESTAR BENITO JUAREZ GARCIA - 253626 | 20 | Oaxaca | 6 | Asunción Nochixtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLAN | 253626 | S | 7020 | 6264 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:595.46, meta_modificada:595.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA INTERNACIONAL PARAJE LAS TRES CRUCES, 69600 ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN OAXACA ENTRE CALLE LAS TRES CRUCES Y , LA UNIVERSIDAD SE ENCUENTRA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, lon:-97.24482088, lat:17.46219458}} | 2020-05-04 | 2020-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1864523/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2021-10-06}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX200401866228 | Proyecto de inversión | 1015170.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1015170.67, modificado:1015170.67}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CORCEGA - 257852 | 20 | Oaxaca | 390 | Santa Lucía del Camino | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO | 257852 | S | 131 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:603.0, meta_modificada:603.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:390, localidad:1, direccion:CALLE CORCEGA COLONIA LOS ÁLAMOS, 71243 SANTA LUCÍA DEL CAMINO, SANTA LUCÍA DEL CAMINO OAXACA ENTRE AVENIDA EL ROSARIO Y CALLE VERONA, CALLE VENECIA LA OBRA SE UBICA E LA PATE SUR DEL MUNICIPIO DE SNTA LUCÍA DEL CAMINO PARA LLEG, lon:-96.69862713, lat:17.04824879}} | 2020-10-26 | 2020-11-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1866228/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación: Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2021-10-06}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX200401866984 | Proyecto de inversión | 1715000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1715000.0, modificado:1715000.0}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE TIERRA COLORADA - 259514 | 20 | Oaxaca | 395 | Santa María Apazco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA APAZCO | 259514 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:550.0, meta_modificada:550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:395, localidad:3, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO TIERRA COLORADA, 69620 TIERRA COLORADA, SANTA MARÍA APAZCO OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LAS PRINCIPALES CALLES DE LA COMUNIDAD DE TIERRA COLORADA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA APAZCO NO, lon:-97.06478103, lat:17.61105555}} | 2020-10-01 | 2020-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1866984/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación: Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2021-10-06}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX200401868339 | Proyecto de inversión | 721000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:721000.0, modificado:721000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL SANTA INÉS DEL MONTE - PARAJE EL GARROBLE DEL KM 0+000 AL KM 1+278. - 263238 | 20 | Oaxaca | 388 | Santa Inés del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA INÉS DEL MONTE | 263238 | S | 110 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.28, meta_modificada:1.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:388, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SANTA INÉS DEL MONTE - PARAJE EL GARROBLE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 278 PUEBLO SANTA INÉS DEL MONTE, 71336 SANTA INÉS DEL MONTE, SANTA INÉS DEL MONTE OAXACA ENTRE CAMINO A LA LOCALIDAD DE EL CARMEN Y CAMINO A L, lon:-96.8615661, lat:16.92583441}} | 2020-10-21 | 2020-11-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1868339/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:NO SE CUENTA CON LA INFORMACION NECESARIA PARA SOLVENTAR LA INFORMACION, trimestre:3.0, usuario:teresagasparl, fecha:2021-10-05}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX200401868838 | Proyecto de inversión | 1888930.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1888930.42, modificado:1888930.42}} | APERTURA DE CAMINO SACACOSECHAS - 264288 | 20 | Oaxaca | 348 | San Sebastián Tecomaxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA | 264288 | S | 53 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.1, meta_modificada:4.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:348, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO CAÑADA DE LOBO - TERRENOS DE SIEMBRA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 10 PUEBLO CAÑADA DE LOBO, 69740 CAÑADA DE LOBO, SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA OAXACA ENTRE CAMINO SACACOSECHAS Y , CAMINO QUE LLEVA A TERRENOS , lon:-98.11933048, lat:17.31726977}} | 2020-10-16 | 2020-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1868838/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación: Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2021-10-06}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX200401882651 | Proyecto de inversión | 23032882 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.3032882E7, modificado:2.303008792E7}} | RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO (20DPB0049B) EN LA LOCALIDAD AGUA DE CERRO, MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 33209 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3382.7, meta_modificada:3382.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:3, direccion:CENTRO, AGUA DE CERRO, HUAUTLA DE JIMÉNEZ, OAXACA., lon:-96.794101, lat:18.166063}} | 2021-01-01 | 2021-06-29 | 23030087.92 | 23030087.92 | 12067766.07 | 12067766.07 | 12067766.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-01-279-00-2020, contratista:ARTE EN CONSTRUCCION TRUVA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2.303008792E7, importe_modificado:2.303008792E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1792.83}} | {1882651/proyecto_INICIO, 1882651/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210101882970 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TEQUIXTEPEC | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | 5400011586805120 | S | 475 | 489 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:163.41, meta_modificada:163.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:283, localidad:1, direccion:San Miguel Tequixtepec, lon:-97.341779, lat:17.803048}} | 2020-12-04 | 2020-12-31 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SSO-DIMSG-AD-PPU013-51/2020, contratista:ENOC CRUZ MEDERO, convocante:SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.0}} | {1882970/proyecto_FIN, 1882970/proyecto_PROCESO, 1882970/proyecto_INICIO, 1882970/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FALTÓ CARGAR FOTOGRAFÍAS DE INICIO Y DESARROLLO , trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2021-10-20}}
2021 | 3 | OAX210101883564 | Acción | 553000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:553000.0, modificado:553000.0}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 11003 | 20 | Oaxaca | 126 | San Cristóbal Amatlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL AMATLÁN | 11003 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:126, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.410016, lat:16.318408}} | 2021-02-05 | 2021-12-12 | 553000 | 553000 | 505000 | 505000 | 505000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSCA/126/FISMDF-GI01/SCA/001/2021, contratista:SANDRA INGRID GARCIA RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL AMATLAN, monto:553000.0, importe_modificado:553000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.8}} | {1883564/proyecto_INICIO, 1883564/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:LA LIGA QUE CAPTURO EN LA LIGA DEL CONTRATO NO DA AL DOCUMENTO DEL CONTRATO., trimestre:3.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2021-10-19}}
2021 | 3 | OAX210101883815 | Proyecto de inversión | 6867000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6867000.0, modificado:6852000.01}} | CONSTRUCCIÓN (SUSTITUCIÓN) DE CENTRO DE SALUD RURAL DE 1 NB AJUSTADO EN LA LOCALIDAD DE LÁZARO CÁRDENAS YUCUNICOCO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | 5400011548200520 | S | 398 | 387 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:343.35, meta_modificada:343.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:469, localidad:53, direccion:Lázaro Cárdenas Yucunicoco, lon:-98.012449, lat:17.33529}} | 2020-09-30 | 2020-12-28 | 6852000.01 | 6852000.01 | 6852000.01 | 6852000.01 | 6852000.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SSO-DIMSG-ICTP-PNR-05/2020, contratista:JOSE LEOPOLDO SANTANA MORALES, convocante:SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, monto:6852000.01, importe_modificado:6867000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:343.35}} | {1883815/proyecto_INICIO, 1883815/proyecto_PROCESO, 1883815/proyecto_INICIO, 1883815/proyecto_PROCESO, 1883815/proyecto_FIN, 1883815/proyecto_PROCESO, 1883815/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:corregido , trimestre:3.0, usuario:ytelaroldana, fecha:2021-10-24}} | {obs1: {observación:EL MONTO CONTRATADO ES MENOR QUE EL MODIFICADO , trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2021-10-20}}
2021 | 3 | OAX210101884371 | Acción | 315601.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315601.29, modificado:315601.29}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 4139 | 20 | Oaxaca | 52 | Magdalena Tequisistlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MATEO DEL MAR | 4139 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.602909, lat:16.398917}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 315601.29 | 315601.29 | 315601.29 | 315601.29 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CAT/MMT/052/FISMDF/001/2021, contratista:CONSTRUCCIONES AIRAD S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN, monto:315601.29, importe_modificado:315601.29}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.83}} | {1884371/proyecto_INICIO, 1884371/proyecto_PROCESO, 1884371/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210101884382 | Acción | 85811.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85811.88, modificado:85811.88}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 10362 | 20 | Oaxaca | 403 | Santa María Coyotepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA COYOTEPEC | 10362 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:403, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.706736, lat:16.967161}} | 2021-02-09 | 2021-12-31 | 85811.88 | 85811.88 | 64358.91 | 64358.91 | 64358.91 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSMC/R33-FIII/M403/3%/01/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DEL SURESTE OSBRE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA COYOTEPEC, monto:85811.88, importe_modificado:85811.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1884382/proyecto_PROCESO, 1884382/proyecto_INICIO, 1884382/proyecto_PROCESO, 1884382/proyecto_INICIO, 1884382/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210101885892 | Proyecto de inversión | 2539811.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2539811.07, modificado:2534604.62}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL TELEBACHILLERATO N0. 43 CLAVE: 20ETK0043A EN SAN JOSE PEÑASCO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 210238 | S | 30 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:644.0, meta_modificada:644.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:167, localidad:1, direccion:CENTRO, SAN JOSÉ DEL PEÑASCO, SAN JOSÉ DEL PEÑASCO, OAX., lon:-96.62456511, lat:16.36322975}} | 2021-03-27 | 2021-09-30 | 2534604.62 | 2534604.62 | 1077663.05 | 1077663.05 | 1077663.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-200-01-07-024-00-2021, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES RUKET, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2534604.62, importe_modificado:2534604.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.4}} | {1885892/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210101888139 | Adquisición | 1717990 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:80, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1717990.0, modificado:1717990.0}} | IMPULSO A LA PRODUCCION DE MAIZ PARA GRANO TLACOTEPEC | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO PESCA Y ACUACULTURA | 1130011664800220 | S | 24 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:102.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:552, localidad:1, direccion:Tlacotepec Plumas Oaxaca, Oax., México, lon:-97.4437131, lat:17.8330012}} | 2021-02-10 | 2021-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:98470, contratista:, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1717990.0, importe_modificado:1717990.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1888139/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:PROYECTO REPETIDO, SE SOLICITA CANCELACION POR DICHO MOTIVO, EL SEGUIMIENTO CORRECTO CUENTA CON EL FOLIO OAX210101888104 , trimestre:3.0, usuario:armandodperezguerreroh, fecha:2021-10-06}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201893422 | Proyecto de inversión | 510000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510000.0, modificado:510000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CUILÁPAM DE GUERRERO - 23549 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 23549 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE UNION INTERIOR SN PUEBLO CUILAPAM, 71400 CUILÁPAM DE GUERRERO, CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA POR LA PARTE DE RANCHO QUEMADO, lon:-96.78930327, lat:17.00590653}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {1893422/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201893440 | Proyecto de inversión | 291000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:291000.0, modificado:291000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EL CARMEN - 24309 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 24309 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:388, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL CARMEN, 71338 EL CARMEN, SANTA INÉS DEL MONTE OAXACA ENTRE Y , OBRAS ALREDEDOR DE LA CAPILLA CATOLICA LA SANTA CRUZ Y DE ESCUELA PRIMARIA RURAL DEL CARMEN, lon:-96.82593509, lat:16.91868193}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1893440/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201893490 | Proyecto de inversión | 157500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157500.0, modificado:157497.84}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA TRINIDAD ZAACHILA - 25457 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 25457 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:555, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA INTERIOR SN PUEBLO TRINIDAD, 71284 TRINIDAD ZAACHILA, TRINIDAD ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE HIDALGO, CALLE MORELOS EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA A UNA CUADRA DE LA ESCUELA BENITO JUÁREZ, lon:-96.76484993, lat:16.92248687}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 157497.84 | 157497.84 | 157497.84 | 157497.84 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/009/2021, contratista:CEMEACERO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:713990.21, importe_modificado:713990.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:360.0}} | {1893490/proyecto_INICIO, 1893490/proyecto_FIN, 1893490/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201893491 | Proyecto de inversión | 91000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91000.0, modificado:90999.8}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA - 25463 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 25463 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE 3 INTERIOR SN PUEBLO JUCHITÁN CENTRO, 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLEJON HERMANOS FLORES MAGÓN Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLEJON ARTESANOS A 100 METROS DEL CENTRO PREESCOLAR MANUEL , lon:-95.0098719, lat:16.44707288}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 90999.8 | 90999.8 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P/COP/FISE/005/2021, contratista:CONSTRUCCION DE CAMINOS Y OBRAS ZURDO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1221997.37, importe_modificado:1221997.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1893491/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201893501 | Proyecto de inversión | 105000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105000.0, modificado:104817.6}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC - 25588 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 25588 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE COLORINES INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 68350 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE PALMERAS, CALLE SAUCES AL NORTE CAMPO DE FÚTBOL, lon:-96.16942186, lat:18.08579435}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 104817.6 | 104817.6 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P/COP/FISE/007/2021, contratista:KIERO CASA. COM. S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3500907.84, importe_modificado:3500907.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1893501/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201893522 | Proyecto de inversión | 273000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273000.0, modificado:272525.76}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CERRO DE ORO - 25741 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 25741 | S | 54 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:624.0, meta_modificada:624.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:232, localidad:19, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR SN RANCHERIA CERRO DE ORO, 68470 CERRO DE ORO, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE MEOCHOR OCAMPO, CASA BLANCAUNA CUADRA AL NORTE DE LA CLINICA DE LA LOCALIDAD, lon:-96.246421, lat:18.031905}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 272525.76 | 272525.76 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P/COP/FISE/007/2021, contratista:KIERO CASA. COM. S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3500907.84, importe_modificado:3500907.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1893522/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201893524 | Proyecto de inversión | 195000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195000.0, modificado:194999.58}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA - 25770 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 25770 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE SANTOS DEGOLLADO INTERIOR SN PUEBLO JUCHITÁN CENTRO, 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS Y CALLE EMILIO CARRANZA, CALLEJON ARGENTINA A UNA CUADRA DE LA IGLESIA DE L, lon:-95.029282, lat:16.43468113}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 194999.58 | 194999.58 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P/COP/FISE/005/2021, contratista:CONSTRUCCION DE CAMINOS Y OBRAS ZURDO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1221997.37, importe_modificado:1221997.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1893524/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201893536 | Proyecto de inversión | 210000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210000.0, modificado:209796.76}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN ANTONIO DE LA CAL - 25801 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 25801 | S | 29 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:INTERIOR SN BARRIO SAN ANTONIO DE LA CAL, 71256 SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL OAXACA ENTRE Y , APROXIMADAMENTE A 500 METROS AL SUR DESDE EL PUNTO DE INICIO SE ENCUENTRA UBICADO EL PALACIO MUNICIPAL., lon:-96.69911336, lat:17.0336721}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 209796.76 | 209796.76 | 149854.83 | 149854.83 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/021/2021, contratista:ARQUITECTURA Y CONCRETA LOAIZA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:209796.76, importe_modificado:209796.76}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:10.0}} | {1893536/proyecto_INICIO, 1893536/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201893543 | Proyecto de inversión | 375000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375000.0, modificado:374831.96}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN MATÍAS ZOQUIÁPAM - 25808 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 25808 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:504, localidad:2, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN MATIAS ZOQUIAPAM, 68764 SAN MATÍAS ZOQUIÁPAM, NUEVO ZOQUIÁPAM OAXACA ENTRE Y , APROXIMADAMENTE A 25 METROS AL ESTE DESDE EL PUNTO DE INICIO SE ENCUENTRA UBICADO UN PLANTEL EDUCATIVO Y APROXIMADAME, lon:-96.619299, lat:17.255169}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 374831.96 | 374831.96 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P/COP/FISE/010/2021, contratista:ARQUITECTURA E INGENIERIA ARLEDI, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2293971.59, importe_modificado:2293971.59}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {1893543/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201893550 | Proyecto de inversión | 65000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65000.0, modificado:65000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA COLONIA LIBERTAD - 25823 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 25823 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:131, localidad:26, direccion:INTERIOR SN PUEBLO COLONIA LIBERTAD, 70495 MORELOS, SAN DIONISIO OCOTEPEC OAXACA ENTRE Y , SIN REFERENCIATRES CUADRAS AL SUR DEL TEMPLO DE LA LOCALIDAD, lon:-96.39189214, lat:16.79110613}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1893550/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201893552 | Proyecto de inversión | 208000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208000.0, modificado:207987.74}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA MARÍA ZACATEPEC - 25838 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 25838 | S | 33 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:384.0, meta_modificada:384.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:447, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA ZACATEPEC CENTRO, 71050 SANTA MARÍA ZACATEPEC, SANTA MARÍA ZACATEPEC OAXACA ENTRE CALLE I. ZARAGOZA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE INSURGENTES A 50 METROS DE CORREOS , lon:-97.990864, lat:16.764185}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 207987.74 | 207987.74 | 207987.74 | 207987.74 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/014/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR YESCAS S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, monto:207987.74, importe_modificado:207987.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:384.0}} | {1893552/proyecto_FIN, 1893552/proyecto_PROCESO, 1893552/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201893559 | Proyecto de inversión | 341600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:341600.0, modificado:341283.66}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JUAN TLALIXTLAHUACA - 26178 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 26178 | S | 13 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:463, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL AL CENTRO DE LA POBLACION PUEBLO SAN JUAN TLALIXTLAHUACA, 69651 SAN JUAN TLALIXTLAHUACA, SANTIAGO HUAUCLILLA OAXACA ENTRE Y , LAS OBRAS SE UBICAN AL CENTRO DE LA LOCALIDAD A 2 CUADRAS DE LA AGENCIA MUNICI, lon:-97.030446, lat:17.517819}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 341283.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {1893559/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201893571 | Proyecto de inversión | 156000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156000.0, modificado:156000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN PEDRO MÁRTIR - 26545 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 26545 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:315, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO MÁRTIR, 71525 SAN PEDRO MÁRTIR, SAN PEDRO MÁRTIR OAXACA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE INDEPENDENCIA, SIN REFERENCIATRES CUADRAS AL ESTE DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-96.70851382, lat:16.74485467}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1893571/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201893574 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTO TOMÁS JALIEZA - 26611 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 26611 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:530, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA DE BENITO JUÁREZ INTERIOR SN PUEBLO SANTO TOMAS JALIEZA, 71507 SANTO TOMÁS JALIEZA, SANTO TOMÁS JALIEZA OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE JUAN N. ÁLVAREZ, CALLE GALEANA A 100 METROS DE LA PRIMARIA JOSE, lon:-96.67043075, lat:16.84514846}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {1893574/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201893581 | Proyecto de inversión | 130000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130000.0, modificado:130000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA ANA DEL VALLE - 26824 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 26824 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:356, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL CABRERA INTERIOR SN PUEBLO SANTA ANA DEL VALLE, 70428 SANTA ANA DEL VALLE, SANTA ANA DEL VALLE OAXACA ENTRE CALLE PLAN DE AYALA Y CALLE MIGUEL CABRERA, SIN REFERENCIACUATRO CUADRAS AL ESTE DEL PALACIO DE LA LO, lon:-96.46521663, lat:16.99645848}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1893581/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201893583 | Proyecto de inversión | 78000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78000.0, modificado:78000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA CRUZ AMILPAS - 26879 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 26879 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:375, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ AMILPAS, 71226 SANTA CRUZ AMILPAS, SANTA CRUZ AMILPAS OAXACA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y , SIN REFERENCIASIETE CUADRAS AL ESTE DEL PALACIO MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-96.68282574, lat:17.04642769}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1893583/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201893593 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:448919.65}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA RINCÓN DE TLAPACOYAN - 27062 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 27062 | S | 62 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:358, localidad:4, direccion:CALLE INSURGENTES INTERIOR SN RANCHO RICON TLAPACOYAN, 71364 RINCÓN DE TLAPACOYAN, SANTA ANA TLAPACOYAN OAXACA ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE 5 DE MAYO, APROXIMADAMENTE A OCHENTA METROS DESDE EL PUNTO DE INICIO SE ENCUENT, lon:-96.8701346, lat:16.76968059}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 448919.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {1893593/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201893608 | Proyecto de inversión | 585000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:585000.0, modificado:584910.07}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN MIGUEL PERAS - 27236 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 27236 | S | 94 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1080.0, meta_modificada:1080.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:273, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN PUEBLO SAN MIGUEL PERAS, 71326 SAN MIGUEL PERAS, SAN MIGUEL PERAS OAXACA ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE HIDALGO, CALLE BENITO JUÁREZ A 60 METROS DEL TEMPLO DE SAN MIGUEL. A 100 METROS DE LA ESCUEL, lon:-97.01251329, lat:16.93891312}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 584910.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1893608/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA A TRAVÉS DE SU DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO INFORMA QUE: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN DE ACUERDO A LOS TÉRMINOS QUE ESTIPULA LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE OAXACA EN SU ARTICULO 29, POR LO QUE UNA VEZ CONTRATADO, SERA REPORTADO CON LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE EN EL 4O TRIMESTRE 2021, trimestre:3.0, usuario:jesuslopezf, fecha:2021-10-14}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201893622 | Proyecto de inversión | 351000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:351000.0, modificado:350946.04}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA - 27339 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 27339 | S | 56 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:648.0, meta_modificada:648.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO C. GURRIÓN PUEBLO 1A SECCIÓN, 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE DEL RIO Y CALLE INSURGENTES, CALLE LOS CAZADORES A LAS ORILLAS DEL RIO LOS PERROS A 200 METROS DE LA ESCUELA PRIM, lon:-95.02186, lat:16.426759}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 350946.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1893622/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA A TRAVÉS DE SU DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO INFORMA QUE: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN DE ACUERDO A LOS TÉRMINOS QUE ESTIPULA LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE OAXACA EN SU ARTICULO 29, POR LO QUE UNA VEZ CONTRATADO, SERA REPORTADO CON LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE EN EL 4O TRIMESTRE 2021, trimestre:3.0, usuario:jesuslopezf, fecha:2021-10-14}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201893631 | Proyecto de inversión | 970000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:970000.0, modificado:970000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN ILDEFONSO AMATLÁN - 27391 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 27391 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:154, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DEREFORMA INTERIOR SN PUEBLO SAN ILDEFONSO AMATLAN, 70828 SAN ILDEFONSO AMATLÁN, SAN ILDEFONSO AMATLÁN OAXACA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y , APROXIMADAMENTE A 50 METROS DESDE EL PUNTO DE INICIO SE ENCUENTRA , lon:-96.49180141, lat:16.33341998}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1893631/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201893637 | Proyecto de inversión | 84000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84000.0, modificado:83932.03}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN PABLO HUITZO - 27418 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 27418 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:294, localidad:1, direccion:AVENIDA CUAUHXILOTITLÁN INTERIOR SN PUEBLO SAN PABLO HUITZO, 68220 SAN PABLO HUITZO, SAN PABLO HUITZO OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y , CALLE HONORABLE DE NACOZARI A 30 MTS PLAZA CIVICA JESUS GARCIA CORONA HEROE DE NAC, lon:-96.88270683, lat:17.27338357}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 83932.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1893637/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA A TRAVÉS DE SU DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO INFORMA QUE: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN DE ACUERDO A LOS TÉRMINOS QUE ESTIPULA LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE OAXACA EN SU ARTICULO 29, POR LO QUE UNA VEZ CONTRATADO, SERA REPORTADO CON LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE EN EL 4O TRIMESTRE 2021, trimestre:3.0, usuario:jesuslopezf, fecha:2021-10-14}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201893638 | Proyecto de inversión | 1020000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1020000.0, modificado:1019952.02}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA PROFESOR OTILIO MONTAÑO - 27419 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 27419 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:23, direccion:INTERIOR SN PUEBLO MATIAS ROMERO, 70312 PROFESOR OTILIO MONTAÑO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE Y , APROXIMADAMENTE 340 METROS DESDE EL PUNTO DE INICIO SE ENCUENTRA UBICADO EL PANTEÓN DE LA POBLACION, lon:-94.96380441, lat:17.1505864}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 1019952.02 | 1019952.02 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/031/2021, contratista:JAVIER LOPEZ LOPEZ, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1019952.02, importe_modificado:1019952.02}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1893638/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201893645 | Proyecto de inversión | 73500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73500.0, modificado:73440.53}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA MAGDALENA TEITIPAC - 27431 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 27431 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN PUEBLO MAGDALENA TEITIPAC, 70458 MAGDALENA TEITIPAC, MAGDALENA TEITIPAC OAXACA ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y , CALLE NICOLÁS BRAVO A 410 METROS DEL TEMPLO DE MAGDALENA TEITIPAC, lon:-96.55738343, lat:16.90258056}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 73440.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1893645/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA A TRAVÉS DE SU DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO INFORMA QUE: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN DE ACUERDO A LOS TÉRMINOS QUE ESTIPULA LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE OAXACA EN SU ARTICULO 29, POR LO QUE UNA VEZ CONTRATADO, SERA REPORTADO CON LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE EN EL 4O TRIMESTRE 2021, trimestre:3.0, usuario:jesuslopezf, fecha:2021-10-14}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201893647 | Proyecto de inversión | 147000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147000.0, modificado:146881.06}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 27521 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 27521 | S | 29 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:336.0, meta_modificada:336.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALZADA DE LOS DEPORTES INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE ALDAMA Y , CALLE ANTONIO DE LEÓN EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA A 300 METROS DE PANTEÓ, lon:-96.7386529, lat:17.02692374}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 146881.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1893647/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201893648 | Proyecto de inversión | 147000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147000.0, modificado:146881.06}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 27539 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 27539 | S | 29 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:336.0, meta_modificada:336.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE P. DE CONSTITUCIÓN INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE JUAN VASCONCELOS Y CALLE CONSTITUCIÓN, CALLE CIPRIANO PÉREZ CERNA A 500 METROS DE LA CA, lon:-96.73049417, lat:17.03744377}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 146881.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1893648/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA A TRAVÉS DE SU DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO INFORMA QUE: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN DE ACUERDO A LOS TÉRMINOS QUE ESTIPULA LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE OAXACA EN SU ARTICULO 29, POR LO QUE UNA VEZ CONTRATADO, SERA REPORTADO CON LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE EN EL 4O TRIMESTRE 2021, trimestre:3.0, usuario:jesuslopezf, fecha:2021-10-14}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201893655 | Proyecto de inversión | 105000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105000.0, modificado:105000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN FRANCISCO DE ASÍS - 27679 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 27679 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:20, direccion:CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE INTERIOR SN RANCHERIA SAN FRANCISCO DE ASÍS, 68640 SAN FRANCISCO DE ASÍS, CONCEPCIÓN PÁPALO OAXACA ENTRE Y , CENTRO DE LA RANCHERÍA A 100 METROS DEL ARROYO CACAHUATAL, lon:-96.84370816, lat:17.8635903}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1893655/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201893668 | Proyecto de inversión | 1992532.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1992532.7, modificado:1992532.7}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS CALLES DE LA COLONIA CAMPO TORRE PRIMERA ETAPA - 29339 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 29339 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.12, meta_modificada:1.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:PROLONGACION DE MATAMOROS INTERIOR SN PUEBLO SAN BLAS ATEMPA CENTRO, 70786 SAN BLAS ATEMPA, SAN BLAS ATEMPA OAXACA ENTRE CARRETERA A HUILOTEPEC Y CALLE 1A. DE MATAMOROS, CALLE 2A DE MATAMOROS ESTA CERCA DE LA CARRETERA A HUI, lon:-95.21465575, lat:16.32126869}} | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 1992532.7 | 1984306.64 | 595291.99 | 595291.99 | 595291.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-03-049-00-2021, contratista:CELIA REYES FLORES, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1992532.7, importe_modificado:1992532.7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.73}} | {1893668/proyecto_INICIO, 1893668/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201893677 | Proyecto de inversión | 1889641.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1889641.15, modificado:1889641.15}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO SUSTENTABLE A BASE DE CELDAS FOTOVOLTAICAS EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO YOLOTEPEC - 30351 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 30351 | S | 415 | 340 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:261, localidad:8, direccion:CALLE AV. OAXACA INTERIOR SN PUEBLO SANTO DOMINGO YOLOTEPEC, 69248 SANTO DOMINGO YOLOTEPEC, SAN MIGUEL AMATITLÁN OAXACA ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE EL CALVARIO, CALLE PRIV SANTO DOMINGO EL PUNTO DE INICIO DE OBRA COMIENZA , lon:-97.953494, lat:17.810062}} | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 1889641.15 | 1888648.62 | 566594.59 | 566594.59 | 566594.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-03-04-060-00-2021, contratista:CORPORATIVO E INGENIERIA APLICADA GADEC, S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1889641.15, importe_modificado:1889641.15}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:27.0}} | {1893677/proyecto_INICIO, 1893677/proyecto_FIN, 1893677/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201893687 | Proyecto de inversión | 759032.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:759032.53, modificado:759032.53}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS CALLES BENITO JUAREZ E INDEPENDENCIA - 30883 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 30883 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.41, meta_modificada:0.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:132, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR SN PUEBLO SAN DIONISIO OCOTLAN, 71526 SAN DIONISIO OCOTLÁN, SAN DIONISIO OCOTLÁN OAXACA ENTRE CARRETERA A PUERTO ESCONDIDO Y CALLE ALDAMA, LA CALLE INDEPENDENCIA ESTA A UNA CUADRA DE LA IGLESIA, lon:-96.68243051, lat:16.74560061}} | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 759032.53 | 758796.89 | 227639.07 | 227639.07 | 227639.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-08-044-00-2021, contratista:CORPORATIVO E INGENIERIA APLICADA GADEC S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:759032.53, importe_modificado:759032.53}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.4}} | {1893687/proyecto_INICIO, 1893687/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201893737 | Proyecto de inversión | 6132715.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6132715.78, modificado:6132715.78}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 33835 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | 33835 | S | 413 | 374 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5647.76, meta_modificada:5647.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:386, localidad:11, direccion:CALLE BENENILLO INTERIOR SN PUEBLO MANO DEL SEÑOR, 71366 MANO DEL SEÑOR, SANTA CRUZ ZENZONTEPEC OAXACA ENTRE CALLE BENENILLO Y CALLE LAS PALMAS, CALLE MANANTIAL TRES CUADRAS AL SUR DE LA CLINICA DE LA LOCALIDAD, lon:-97.44245, lat:16.58452}} | 2021-05-01 | 2021-09-30 | 6132715.78 | 6131846.2 | 2082230.88 | 2082230.88 | 2082230.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-146-01-021/2021, contratista:SIICGMA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:6131846.2, importe_modificado:6131846.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1694.32}} | {1893737/proyecto_PROCESO, 1893737/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201893740 | Proyecto de inversión | 3306788.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3306788.75, modificado:3306788.75}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE CAVA SUNDUU Y NDUVA YOSQUEE - 33931 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | 33931 | S | 190 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6926.85, meta_modificada:6926.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:133, localidad:5, direccion:CALLE NUSMENO INTERIOR SN PUEBLO MORELOS, 71124 MORELOS, SAN ESTEBAN ATATLAHUCA OAXACA ENTRE CALLE NUSMENO Y CALLE LOS PINOS, UNA CUADRA AL SUR DE LA AGENCIA DE LA LOCALIDAD, lon:-97.719508, lat:17.084253}} | 2021-05-01 | 2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1893740/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO AUN NO A SIDO AUTORIZADO EN EL SEFIP 2021, trimestre:3.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201893869 | Proyecto de inversión | 507000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:507000.0, modificado:507000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA CATARINA QUIANÉ - 43198 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 43198 | S | 81 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:936.0, meta_modificada:936.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:369, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN PUEBLO SANTA CATARINA QUIANE, 71350 SANTA CATARINA QUIANÉ, SANTA CATARINA QUIANÉ OAXACA ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE DEGOLLADO, CALLE BERRIOZÁBAL A 300 METROS DE LA IGLESIA DE SANTA CATA, lon:-96.741707, lat:16.88092}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1893869/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201893874 | Proyecto de inversión | 234000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234000.0, modificado:233747.39}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN ANDRÉS IXTLAHUACA - 43268 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 43268 | S | 37 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:432.0, meta_modificada:432.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:CALLE NICOLÁS BRAVO INTERIOR SN PUEBLO SAN ANDRÉS IXTLAHUACA, 71224 SAN ANDRÉS IXTLAHUACA, SAN ANDRÉS IXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE CAMINO REAL, CALLE MORELOS A 50 METROS DE UNA ESCUELA TELESECUND, lon:-96.830767, lat:17.07126}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 233747.39 | 233747.39 | 233747.39 | 233747.39 | 233747.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/017/2021, contratista:NAGICSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:740200.07, importe_modificado:740200.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:432.0}} | {1893874/proyecto_INICIO, 1893874/proyecto_FIN, 1893874/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201893921 | Proyecto de inversión | 1149756.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1149756.93, modificado:1149756.93}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON PANELES FOTOVOLTAICOS EN VARIAS CALLES DE SANTA MARÍA MIXQUIXTLAHUACA - 44976 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 44976 | S | 80 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:340, localidad:2, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARIA MIXQUITLAHUACA, 69038 SANTA MARÍA MIXQUIXTLAHUACA, SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE NACIONAL Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE HIDALDO DOS CUADRAS AL NORTE , lon:-97.613401, lat:18.100788}} | 2021-05-01 | 2021-12-31 | 1149756.93 | 1149407.16 | 602505.93 | 602505.93 | 602505.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-03-04-063-00-2021, contratista:C. CESAR IVAN GUALBERTO VAZQUEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1149756.93, importe_modificado:1149756.93}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1893921/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201893925 | Proyecto de inversión | 1638279.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1638279.29, modificado:1638279.29}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRIMERA ETAPA - 45041 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 45041 | S | 35 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.08, meta_modificada:1.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:426, localidad:25, direccion:CALLE PRINICPAL SIN NOMBRE INTERIOR SN RANCHERIA SAN JUAN AYLLU TEPANTEPEC, 68267 SAN JUAN AYLLU TEPANTEPEC, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA ENTRE Y , LA ELECTRIFICACIÓN ES POR CALLE PRINCIPAL DE LA RANCHERÍA Y EL DOMICILIO D, lon:-97.01534753, lat:16.99829237}} | 2021-05-01 | 2021-12-31 | 1638279.29 | 1631944.33 | 489583.3 | 489583.3 | 489583.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-08-051-00-2021, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES DIBESA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1638279.29, importe_modificado:1638279.29}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.92}} | {1893925/proyecto_INICIO, 1893925/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201893932 | Proyecto de inversión | 3891055 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3891055.0, modificado:3891055.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES SANTA FE SEGUNDA Y TERCERA PRIVADA DE FLORES MAGON EN LA COLONIA AQUILES SERDAN MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO - 45125 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 45125 | S | 350 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3065.79, meta_modificada:3065.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:390, localidad:1, direccion:CALLE SANTA FE COLONIA SANTA LUCÍA DEL CAMINO, 71240 SANTA LUCÍA DEL CAMINO, SANTA LUCÍA DEL CAMINO OAXACA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE CARMEN ZERDAN LA OBRA INICIA A LAS ORILLAS DE LAS RIVERAS DEL , lon:-96.700671, lat:17.058995}} | 2021-05-01 | 2021-12-31 | 3891055 | 3868564.74 | 1160569.42 | 1160569.42 | 1160569.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-08-048-00-2021, contratista:VECOM CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:3891055.0, importe_modificado:3891055.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1893932/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201893944 | Proyecto de inversión | 2800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2800000.0, modificado:2800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA PRIMARIA FRATERNIDAD - 45293 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 45293 | S | 63 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:752.5, meta_modificada:752.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:2, direccion:CALLE INDEPENDENCIA RANCHERIA LA GUADALUPE, 71566 GUADALUPE, LA PE OAXACA ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE HIDALGO, CALLE REFORMA A 2 CUADRAS DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y DE LA IGLESIA DE DOLORES, lon:-96.779897, lat:16.605946}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1893944/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201893948 | Proyecto de inversión | 1997950.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1997950.67, modificado:1997950.67}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE MIGUEL HIDALGO - 45356 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 45356 | S | 17 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:660.74, meta_modificada:660.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:439, localidad:66, direccion:CALLE A SAN FRANCISCO COZOALTEPEC INTERIOR SN PUEBLO PALMA LARGA, 70944 PALMA LARGA, SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA ENTRE Y , APROXIMADAMENTE A CUATRO CUADRAS DESDE EL PUNTO DE INICIO SE UBICA UNA IGLESIA., lon:-96.75485387, lat:15.80628073}} | 2021-05-01 | 2021-12-31 | 1997950.67 | 1996901.19 | 599070.36 | 599070.36 | 599070.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-02-045-00-2021, contratista:DESARROLLOS ARQUITECTONICOS CASASRUBELOS, S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1997950.67, importe_modificado:1997950.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1893948/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201893957 | Proyecto de inversión | 778738.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:778738.62, modificado:778738.62}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COL CINCO DE ABRIL - 45611 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 45611 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.62, meta_modificada:0.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE ENEDINO JIMÉNEZ INTERIOR SN COLONIA 5 DE ABRIL, 70055 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE RICARDO RAMÍREZ Y CALLE HECTOR VELÁSQUEZ, CALLE 14 DE JUNIO A CINCO CUADRAS DE LA ESCUELA PRIMARIA JOS, lon:-95.03101979, lat:16.45267503}} | 2021-05-01 | 2021-12-31 | 778738.62 | 777391.67 | 479659.7 | 479659.7 | 479659.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-03-043-00-2021, contratista:DANIEL ALEJANDRO GUTIERREZ RAMIREZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:778738.62, importe_modificado:778738.62}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.57}} | {1893957/proyecto_INICIO, 1893957/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201895137 | Proyecto de inversión | 2510429.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2510429.45, modificado:2510429.45}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 79321 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | 79321 | S | 69 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3843.97, meta_modificada:3843.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:492, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA BUENAVISTA, 69943 BUENAVISTA, SANTIAGO TILANTONGO OAXACA ENTRE CALLE A CAMINO A BUENA VISTA Y , A 15 METROS DEL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES LA OBRA INICIA EN EL CENTRO DE LA POBLACION IGLESIA DE JUQUI, lon:-97.34172, lat:17.31356}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 2510429.45 | 2496860.98 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-146-01-029/2021, contratista:ESTRUCTURAS INTREGRALES AMBITEC S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:2496860.98, importe_modificado:2496860.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1895137/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201895184 | Proyecto de inversión | 721000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:721000.0, modificado:721000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA PLAYA ZIPOLITE - 80760 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 80760 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:324, localidad:84, direccion:AVENIDA ROCA BLANCA INTERIOR SN PUEBLO PLAYA ZIPOLITE, 70902 PLAYA ZIPOLITE, SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA ENTRE AVENIDA ROCA BLANCA Y , A 200 METROS DE LA TERMINAL DE ADOMIL METROS APROXIMADAMENTE AL OESTE DE LA CLINICA DE LA, lon:-96.52092222, lat:15.66398611}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1895184/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201895187 | Proyecto de inversión | 824000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:824000.0, modificado:824000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA PUERTO ÁNGEL - 80824 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 80824 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:324, localidad:25, direccion:CALLE MACEDONIO ALCALÁ INTERIOR SN PUEBLO PUERTO ÁNGEL CENTRO, 70902 PUERTO ÁNGEL, SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA ENTRE CALLE MACEDONIO ALCALÁ Y , A 500 METROS APROXIMADAMENTE DEL CENTRO DE SALUD, lon:-96.490925, lat:15.67010833}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1895187/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201895189 | Proyecto de inversión | 927000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:927000.0, modificado:926055.17}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN FRANCISCO PUEBLO NUEVO - 80852 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 80852 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:4, direccion:CALLE SIGLO VEINTIUNO INTERIOR SN PUEBLO SAN FRANCISCO PUEBLO NUEVO, 68640 SAN FRANCISCO PUEBLO NUEVO, CONCEPCIÓN PÁPALO OAXACA ENTRE CALLE TERCERA SUR Y CALLE CUARTA SUR, CALLE SEGUNDA OTE. A 100 METROS DE LA TIENDA DE CONAS, lon:-96.86604167, lat:17.8639778}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 926055.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1895189/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA A TRAVÉS DE SU DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO INFORMA QUE: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN DE ACUERDO A LOS TÉRMINOS QUE ESTIPULA LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE OAXACA EN SU ARTICULO 29, POR LO QUE UNA VEZ CONTRATADO, SERA REPORTADO CON LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE EN EL 4O TRIMESTRE 2021, trimestre:3.0, usuario:jesuslopezf, fecha:2021-10-14}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201895204 | Proyecto de inversión | 351000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:351000.0, modificado:349516.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA MARÍA TEPOSLANTONGO - 81100 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 81100 | S | 54 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:20, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA , 69773 SANTA MARÍA TEPOSLANTONGO, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , A 250 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPALA DOS CALLES AL ESTE LA CARRETERA FEDERAL, lon:-97.88614893, lat:17.25387904}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 349516.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {1895204/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA A TRAVÉS DE SU DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO INFORMA QUE: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN DE ACUERDO A LOS TÉRMINOS QUE ESTIPULA LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE OAXACA EN SU ARTICULO 29, POR LO QUE UNA VEZ CONTRATADO, SERA REPORTADO CON LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE EN EL 4O TRIMESTRE 2021, trimestre:3.0, usuario:jesuslopezf, fecha:2021-10-14}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201895205 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ - 81102 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 81102 | S | 19 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE BUGAMBILIAS INTERIOR SN PUEBLO MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ CENTRO, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE Y , A 350 METROS DE IGLESIA CATÓLICA. A 700 METROS DEL CENTRO DE SALUD., lon:-96.61142194, lat:16.33052301}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {1895205/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201895220 | Proyecto de inversión | 1008000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1008000.0, modificado:1008000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA ESCOBILLA - 81362 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 81362 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:439, localidad:13, direccion:INTERIOR SN PUEBLO ESCOBILLA, 70944 ESCOBILLA, SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA ENTRE Y , A 150 MTS DE LA CARRETERA FEDERAL 200 Y A 200 MTS DEL CENTRO ECOTURISTICOS ESCOBILLA, lon:-96.738283, lat:15.733099}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1895220/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201895224 | Proyecto de inversión | 405000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405000.0, modificado:403288.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JUAN YETZECOVI - 81410 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 81410 | S | 62 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:5, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN YETZACOVI, 68804 SAN JUAN YETZECOVI, SAN ILDEFONSO VILLA ALTA OAXACA ENTRE Y , A 180 METROS DE LA IGLESIA DE SAN JUAN YETZECOVICIENTO SESENTA METROS APROXIMADAMENTE AL ESTE DE LA AGENCIA DE LA, lon:-96.128702, lat:17.363113}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 403288.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {1895224/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA A TRAVÉS DE SU DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO INFORMA QUE: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN DE ACUERDO A LOS TÉRMINOS QUE ESTIPULA LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE OAXACA EN SU ARTICULO 29, POR LO QUE UNA VEZ CONTRATADO, SERA REPORTADO CON LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE EN EL 4O TRIMESTRE 2021, trimestre:3.0, usuario:jesuslopezf, fecha:2021-10-14}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201895241 | Proyecto de inversión | 155000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, modificado:155000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA CRUZ XITLA - 81847 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 81847 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:384, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ XITLA, 70823 SANTA CRUZ XITLA, SANTA CRUZ XITLA OAXACA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y , CALLE MORELOS A 100 METROS DE LA IGLESIA DE SANTA CRUZ XITLA. A 120 METROS DEL PALACIO MUNIC, lon:-96.67178081, lat:16.32322879}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1895241/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201895251 | Proyecto de inversión | 896000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:896000.0, modificado:896000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JUANITO O LA BOTIJA - 81947 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 81947 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:439, localidad:26, direccion:CALLE PRINICPAL SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO SAN JUANITO O LA BOTIJA, 70944 SAN JUANITO O LA BOTIJA, SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA ENTRE Y , A 210 METROS DE LA EXPLANA MUNICIPAL Y 120 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-96.792025, lat:15.79095}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1895251/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201895252 | Proyecto de inversión | 378000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:378000.0, modificado:376402.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA MARÍA COYOTEPEC - 81958 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 81958 | S | 58 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:403, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA COYOTEPEC, 71290 SANTA MARÍA COYOTEPEC, SANTA MARÍA COYOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE ARROYO COLORADO Y CALLE LAS AMERICAS, CALLE ALLENDE A 300 METROS DEL CENTRO DE SALUDTRESCIENTOS MET, lon:-96.704315, lat:16.968124}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 376402.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {1895252/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201895317 | Proyecto de inversión | 108000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108000.0, modificado:108000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA RÍO VERDE - 83675 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 83675 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:14, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA RÍO VERDE, 69776 RÍO VERDE, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , AL SUR DE LAS LOCALIDADES DE RANCHO DIEGO Y PEÑA BLANCA. AL ESTE DE LA LOCALIDAD DEL CAPULÍN. A 100 METROS DEL CENTRO DE SALUD, lon:-97.88200275, lat:17.3320538}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {1895317/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201895618 | Proyecto de inversión | 1131048.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1131048.81, modificado:1131048.81}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO PUEBLO VIEJO LA CRUCESITA SAN MARTÍN - 93364 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 93364 | S | 157 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.9, meta_modificada:5.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:439, localidad:116, direccion:CAMINO TRAMO PUEBLO VIEJO - SAN MARTÍN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 37 + 80 INTERIOR SN PUEBLO PUEBLO VIEJO, 70945 LAS PILAS, SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIADAD DE PUEBLO VIEJO SE ENCUENTRA A 37.8 KMS. DE, lon:-96.744865, lat:15.845635}} | 2021-06-15 | 2021-12-31 | 1130550.04 | 1130550.04 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-009-W-0-21, contratista:CORPORACION INDUSTRIAL DE HIERRO Y ALUMINIO S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:1130550.04, importe_modificado:1130550.04}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.3}} | {1895618/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201913594 | Proyecto de inversión | 4087642.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4087642.81, modificado:4087642.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVO SEGUNDA ETAPA. - 22992 | 20 | Oaxaca | 425 | Santa María Pápalo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PAPALO | 22992 | S | 804 | 789 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:572.0, meta_modificada:571.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:425, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD PUEBLO SANTA MARÍA PÁPALO, 68655 SANTA MARÍA PÁPALO, SANTA MARÍA PÁPALO OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE ABASOLO LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE LIBERTAD AL LADO SUR DEL PALACIO, lon:-96.79742995, lat:17.78427334}} | 2021-03-16 | 2021-07-13 | 4087642.8 | 4087642.8 | 4087642.8 | 4087642.8 | 4087642.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMP/FISMDF/425/003/2021, contratista:VICHER CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA PAPALO, monto:4087642.8, importe_modificado:4087642.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:571.87}} | {1913594/proyecto_INICIO, 1913594/proyecto_PROCESO, 1913594/proyecto_INICIO, 1913594/proyecto_PROCESO, 1913594/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201916629 | Acción | 202312.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202312.29, modificado:202312.29}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 29417 | 20 | Oaxaca | 197 | San Juan Guelavía |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN GUELAVIA | 29417 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:197, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.545832, lat:16.956763}} | 2021-03-01 | 2021-12-31 | 141618.61 | 141618.61 | 141618.61 | 141618.61 | 141618.61 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PS/MSJG/197/FISMDF/001/2021, contratista:ASFALTIC, DISEÑO DE OBRAS Y PROYECTOS CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN GUELAVIA, monto:202312.29, importe_modificado:202312.29}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1916629/proyecto_INICIO, 1916629/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201923837 | Proyecto de inversión | 1726407.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1726407.54, modificado:2157127.38}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA SANTA FE - 47926 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 47926 | S | 74 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:359.17, meta_modificada:359.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE ARTEAGA COLONIA SANTA FE, 68310 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE AVENIDA MORELOS Y CALLE NIÑOS HEROES, POR BLVR FCO. FERNANDEZ ARTEAGA ENTRE LA AV. MORELOS Y CALLE NIÑOS HEROES SE UB, lon:-96.12061983, lat:18.0925631}} | 2021-04-27 | 2021-06-25 | 785175.78 | 785175.78 | 785175.78 | 785175.78 | 785175.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FISMDF-031/2021, contratista:EXPLORACION Y DESARROLLO DE RECURSOS HIDRAULICOS SUBTERRANEOS S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1726407.54, importe_modificado:1411230.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:159.11}} | {1923837/proyecto_INICIO, 1923837/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201923861 | Proyecto de inversión | 2125094.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2125094.49, modificado:2275178.74}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS - 47958 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 47958 | S | 239 | 186 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:287.06, meta_modificada:287.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 68313 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE AVENIDA 18 DE MARZO Y AVENIDA CARRANZA, AVENIDA ROBERTO COLORADO POR LA AV. 18 DE MARZO SE CRUZA LA CALLE MORELOS, lon:-96.12345902, lat:18.08938401}} | 2021-04-26 | 2021-06-24 | 990602.17 | 990602.17 | 990602.17 | 990602.17 | 990602.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FISMDF-022/2021, contratista:CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES, ESTUDIOS Y PERFORACIONES S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:2125094.49, importe_modificado:2275178.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:126.06}} | {1923861/proyecto_INICIO, 1923861/proyecto_PROCESO, 1923861/proyecto_INICIO, 1923861/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201924709 | Proyecto de inversión | 2284127.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2284127.46, modificado:2284127.46}} | CONSTRUCCION DEL TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE GUILLERMO PRIETO CON CLAVE 20DPB2131P - 49728 | 20 | Oaxaca | 213 | San Juan Quiahije | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SAN JUAN QUIAHIJE | 49728 | S | 130 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:525.0, meta_modificada:525.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:213, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO , 00000 SAN JUAN QUIAHIJE, SAN JUAN QUIAHIJE OAXACA ENTRE CALLE VEREDA EL HORNO Y , SE LOCALIZA EN LA SIGUIENTES COORDENADAS UTM ZONA 14 Q 678769.00 M E1803334.00 M NCODIGO POSTAL 71870, lon:-97.32615534, lat:16.30455245}} | 2021-04-12 | 2021-07-25 | 2284127.46 | 2284127.46 | 2284127.46 | 1259816.32 | 1259816.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJQ/IR/213/FISMDF/OP/003/2021, contratista:ACEROS METATRON, S. DE R.L DE C.V., convocante:SAN JUAN QUIAHIJE, monto:2284127.46, importe_modificado:2284127.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:289.55}} | {1924709/proyecto_INICIO, 1924709/proyecto_PROCESO, 1924709/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201929002 | Proyecto de inversión | 600007.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600007.63, modificado:600007.63}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN LA PRIVADA DE JACINTA SUMANO, COLONIA AURORA SECTOR 1, CABECERA MUNICIPAL. - 63341 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y MEDIO AMBIENTE | 63341 | S | 54 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:PRIVADA DE JACINTA SUMANO COLONIA AURORA, 68045 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 5 DE MAYO, PRIVADA DE JACINTA SUMANO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 5 DE MAYO COLONIA AUR, lon:-96.72815745, lat:17.0802654}} | 2021-07-01 | 2021-07-30 | 600007.63 | 599851.44 | 379377.21 | 379377.21 | 379377.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/FIII 009/2021, contratista:Ingeniería Eléctrica Alternativa Sustentable S.A de C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:599851.44, importe_modificado:599851.44}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.4}} | {1929002/proyecto_INICIO, 1929002/proyecto_PROCESO, 1929002/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA INSTITUCIÓN EJECUTORA CORRECTA ES: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ., trimestre:3.0, usuario:victorcvasquezb, fecha:2021-10-03}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201929049 | Proyecto de inversión | 1223749.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1223749.67, modificado:1223749.67}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y MEJORAMIENTO DE LA CALLE EUCALIPTOS, COLONIA JARDIN, AGENCIA DONAJI. - 63475 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y MEDIO AMBIENTE | 63475 | S | 23 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:211.0, meta_modificada:211.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE EUCALIPTOS COLONIA JARDÍN, 68023 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE GIRASOLES Y CALLE TULIPANES, CALLE EUCALIPTOS ENTRE CALLE GIRASOLES Y FONDO DE LA CALLE PASANDO LA CALLE TULIPANES COLONIA JARDIN, lon:-96.70078854, lat:17.09676603}} | 2021-07-01 | 2021-09-28 | 1223749.67 | 1209607.3 | 513482.32 | 513482.32 | 513482.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/FIII 007/2021, contratista:Corporación Integral en Ingeniería y Arquitectura ZECSA S.A de C.V, convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:1209607.3, importe_modificado:1209607.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:206.78}} | {1929049/proyecto_INICIO, 1929049/proyecto_PROCESO, 1929049/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:INSTITUCIÓN EJECUTORA: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ. , trimestre:3.0, usuario:victorcvasquezb, fecha:2021-10-08}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201929957 | Proyecto de inversión | 2395920.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2395920.36, modificado:2395920.36}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LAS BRISAS Y CALLE PLAYA DEL CARMEN, COLONIA AMPLIACION SIETE REGIONES PARTE NORTE, AGENCIA DONAJI. - 67373 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y MEDIO AMBIENTE | 67373 | S | 129 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1539.0, meta_modificada:1539.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE LAS BRISAS COLONIA AMPLIACIÓN SIETE REGIONES PARTE NORTE, 68023 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE PUERTO ESCONDIDO Y CALLEJON PLAYA DEL CARMEN, CALLE HUATULCO CALLE LAS BRISAS ENTRE CALLE PUERTO ESC, lon:-96.69307259, lat:17.09280705}} | 2021-09-01 | 2021-10-28 | 2395920.36 | 2395586.71 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/FIII 004/2021, contratista:Máxima Productividad en Construcción S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:2395586.71, importe_modificado:2395586.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1929957/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA INSTITUCIÓN EJECUTORA ES: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ. SUSPENSION DE OBRA POR PROCESO TECNICO CONSTRUCTIVO., trimestre:3.0, usuario:victorcvasquezb, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201935524 | Proyecto de inversión | 2089550 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2089550.0, modificado:2089550.0}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN MELCHOR BETAZA - 89735 | 20 | Oaxaca | 257 | San Melchor Betaza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN MELCHOR BETAZA | 89735 | S | 376 | 329 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:440.0, meta_modificada:440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:257, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO SAN MELCHOR BETAZA, 68850 SAN MELCHOR BETAZA, SAN MELCHOR BETAZA OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE INSURGENTES, CALLE CUAUHTEMOC LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE SAN MELCHOR BETAZA INICIANDO EN LA, lon:-96.15522262, lat:17.25321111}} | 2021-05-03 | 2021-07-01 | 2089550 | 2089550 | 2023897.2 | 2023897.2 | 2023897.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMB/FISMDF/257/001/2021, contratista:CONSTRUCTORA Y RENTA DE MAQUINARIA BIDXICHI S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE SAN MELCHOR BETAZA, monto:2089550.0, importe_modificado:2089550.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:430.0}} | {1935524/proyecto_INICIO, 1935524/proyecto_PROCESO, 1935524/proyecto_INICIO, 1935524/proyecto_PROCESO, 1935524/proyecto_INICIO, 1935524/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201937446 | Acción | 310044.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310044.96, modificado:310044.96}} | 33302 SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS - 27684 | 20 | Oaxaca | 211 | San Juan Ozolotepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN OZOLOTEPEC | 27684 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:211, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.259293, lat:16.133008}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 310044.96 | 310044.96 | 206696.64 | 206696.64 | 206696.64 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSJO/211/CSP-01/FISMDF/2021, contratista:Grupo Constru-empresarial San Uriel, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN OZOLOTEPEC, monto:310044.96, importe_modificado:310044.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1937446/proyecto_INICIO, 1937446/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201937453 | Acción | 435445.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435445.62, modificado:435445.62}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 28051 | 20 | Oaxaca | 37 | Mesones Hidalgo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO | 28051 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.966546, lat:16.915356}} | 2021-02-18 | 2021-12-20 | 261267.36 | 261267.36 | 261267.36 | 261267.36 | 261267.36 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FISMDF/MMH/037/CPSP/01/2021, contratista:GIOVANNI LEVI ROJAS VARGAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO, monto:435445.62, importe_modificado:435445.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.6}} | {1937453/proyecto_INICIO, 1937453/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201937487 | Acción | 250565.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250565.28, modificado:250565.28}} | 33303 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACION DE PROCESOS - 39440 | 20 | Oaxaca | 485 | Santiago Tapextla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TAPEXTLA | 39440 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:485, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.447474, lat:16.34097}} | 2021-03-01 | 2021-12-31 | 250565.28 | 250565.28 | 200452.24 | 200452.24 | 200452.24 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:COPS/MST/485/FISMDF/01/2021, contratista:SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y ADMINISTRACION VAUNI, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TAPEXTLA, monto:250565.28, importe_modificado:250565.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1937487/proyecto_PROCESO, 1937487/proyecto_INICIO, 1937487/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201937537 | Acción | 267000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:267000.0, modificado:267000.0}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 63395 | 20 | Oaxaca | 279 | San Miguel Suchixtepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC | 63395 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:279, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.466409, lat:16.094004}} | 2021-03-29 | 2021-12-31 | 160200 | 160200 | 160200 | 160200 | 160200 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSM/R33/FIII/GI/001/2021, contratista:GRUPO SIGA CONSULTORÍA MUNICIPAL S.C., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC, monto:267000.0, importe_modificado:267000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1937537/proyecto_PROCESO, 1937537/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201937538 | Acción | 106000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106000.0, modificado:106000.0}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 63759 | 20 | Oaxaca | 179 | San Juan Bautista Jayacatlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLAN | 63759 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:179, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.822571, lat:17.423504}} | 2021-03-16 | 2021-12-31 | 63600 | 63600 | 63600 | 63600 | 63600 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSJBJ/179/R33/FIII/GI/001/2021, contratista:GRUPO SIGA CONSULTORÍA MUNICIPAL S.C., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLAN, monto:106000.0, importe_modificado:106000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1937538/proyecto_PROCESO, 1937538/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201937542 | Acción | 444068.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:444068.61, modificado:444068.61}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 64594 | 20 | Oaxaca | 497 | Santiago Yaitepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTIAGO YAITEPEC | 64594 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:497, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.26936, lat:16.225571}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 444068.61 | 444068.61 | 333051.46 | 333051.46 | 333051.46 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSY/FISM/497/01/02/2021, contratista:GRUPP INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR ADUACHIEL, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO YAITEPEC, monto:444068.61, importe_modificado:444068.61}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.75}} | {1937542/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:corregir comprometido y meta modificada, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2021-10-07}}
2021 | 3 | OAX210201937543 | Acción | 733430.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:733430.13, modificado:733430.13}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 64660 | 20 | Oaxaca | 407 | Santa María Chimalapa |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIMALAPA | 64660 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:407, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-94.683022, lat:16.90992}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 550072.6 | 550072.6 | 550072.6 | 550072.6 | 550072.6 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FISMDF/MSMC-TEC/407/01/2021, contratista:PRESTADORA DE SERVICIOS PRIZELK S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHIMALAPA, monto:733430.13, importe_modificado:733430.13}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.75}} | {1937543/proyecto_INICIO, 1937543/proyecto_PROCESO, 1937543/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201937555 | Acción | 200708.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200708.01, modificado:200708.01}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 69159 | 20 | Oaxaca | 394 | Santa María Alotepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA ALOTPEC | 69159 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:394, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.854572, lat:17.092096}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 120424.8 | 120424.8 | 120424.8 | 120424.8 | 120424.8 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:C.S.P./MSMA/394/FISM-DT/001/001/2021, contratista:SEVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION BAUMAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA ALOTEPEC, monto:200708.01, importe_modificado:200708.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.6}} | {1937555/proyecto_INICIO, 1937555/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201938016 | Proyecto de inversión | 49246714.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.924671448E7, modificado:4.805575065E7}} | MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA SEMAFÓRICA PARA AL MOVILIDAD EN EL TRAMO VIGUERAS - SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, EN LOS MUNICIPIOS DE OAXACA DE JUÁREZ Y SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, ESTADO DE OAXACA | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA - SECRETARÍA DE MOVILIDAD | 1090011607200120 | S | 38741 | 35762 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:51, direccion:Av. Ferrocarril 111, Santa Anita Parte Baja, 68150 Oaxaca de Juárez, Oax., México, lon:-96.73101425, lat:17.04701976}, geo2: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Periférico 205A, Centro, 68000 Oaxaca de Juárez, Oax., México, lon:-96.72846079, lat:17.05099962}} | 2020-12-18 | 2021-05-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-209-02-08-232-00-2020, contratista:SEMEX, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA - SECRETARÍA DE MOVILIDAD, monto:4.805575065E7, importe_modificado:4.805575065E7}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.46}} | {1938016/proyecto_INICIO, 1938016/proyecto_PROCESO, 1938016/proyecto_INICIO, 1938016/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO NO CORRESPONDE AL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ., trimestre:3.0, usuario:victorcvasquezb, fecha:2021-10-01}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201938090 | Proyecto de inversión | 107966 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107966.0, modificado:107966.0}} | EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NO. 21 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011711300121 | S | 16 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:545, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO. TEOTITLA DE FLORES MAGON , lon:-97.070704, lat:18.132334}} | 2021-06-18 | 2021-12-31 | 107966 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201938091 | Proyecto de inversión | 107966 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107966.0, modificado:107966.0}} | EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NO. 20 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011711300221 | S | 32 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:318, localidad:9, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, SAN PEDRO MIXTEPEC , lon:-97.083832, lat:15.982644}} | 2021-06-18 | 2021-12-31 | 107966 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201938181 | Proyecto de inversión | 120162 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120162.0, modificado:120162.0}} | EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "LUIS B. TOLEDO" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011711301821 | S | 138 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, EL ESPINAL , lon:-95.042836, lat:16.48571}} | 2021-06-18 | 2021-12-31 | 120162 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201938385 | Proyecto de inversión | 53983 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53983.0, modificado:53983.0}} | EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NO. 60 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011711303021 | S | 11 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:343, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, SAN SEBASTIAN ABASOLO , lon:-96.588859, lat:16.994675}} | 2021-06-18 | 2021-12-31 | 53983 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201938539 | Proyecto de inversión | 930000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:930000.0, modificado:930000.0}} | CONSTRUCCION DEL LABORATORIO DE TURISMO EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUAREZ (2DA ETAPA) | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUAREZ | PIP 54500117109 | S | 161 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Av.Universidad SN, Ixtlan de Juárez Oaxaca, CP.68725, lon:-96.487802, lat:17.331529}} | 2021-07-05 | 2021-07-05 | 930000 | 923233.21 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UNSIJ/LPO-01/FAM2021-01/2021, contratista:GRUPO URBANIZADO DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES MAYEN S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUAREZ, monto:923233.21, importe_modificado:923233.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:44.13}} | {1938539/proyecto_PROCESO, 1938539/proyecto_INICIO, 1938539/proyecto_PROCESO, 1938539/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201938562 | Adquisición | 2200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200000.0, modificado:280129.8}} | MODERNIZAICON DE EQUIPO DE ALUMBRADO EN UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUAREZ | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUAREZ | PIP 54500117110 | S | 155 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Av. Universidad SN, Ixlan de Juárez, Oax. CP.68725, lon:-96.487802, lat:17.331529}} | 2021-07-18 | 2021-11-16 | 280129.8 | 280129.8 | 280129.8 | 280129.8 | 280129.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:VA/UNSIJ-IR-001-06/21-1, contratista:GRUPO FERRETERO Y MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION CONSTRUMEX S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUAREZ, monto:46687.92, importe_modificado:280129.8}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:VA/UNSIJ/IR-001-06/21, contratista:GRUPO FERRETERO Y MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION CONSTRUMEX S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUAREZ, monto:233441.88, importe_modificado:233441.88}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:6.0}} | {1938562/proyecto_INICIO, 1938562/proyecto_PROCESO, 1938562/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El día 08 de julio del 2021 se realizó transferencia al Gobierno del Estado la cantidad de $657,976.14 debido a que se solicitó ajuste al monto del proyecto., trimestre:3.0, usuario:fannygarciah, fecha:2021-10-08}, obs2: {observación:Por la modificación al proyecto el monto aprobado cambió $280129.8 , trimestre:3.0, usuario:fannygarciah, fecha:2021-10-08}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201939261 | Acción | 9149117 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:15, modalidad:U, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9149117.0, modificado:9136661.74}} | PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA PROPIEDAD Y CATASTROS | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUTO DE LA FUNCIÓN REGISTRAL DEL ESTADO DE OAXACA | 55800117238 | S | 2157305 | 1974843 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:118950.0, meta_modificada:118950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:Calle Acapulco 96, Santa Rosa, 70670 Salina Cruz, Oax., México, lon:-95.1923275, lat:16.1758938}, geo2: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:Palacio de Gobierno Municipal, 16 de Septiembre, 4ta., 70000 Juchitán de Zaragoza, Oax., México, lon:-95.02172828, lat:16.43310093}, geo3: {cve_municipio:318, localidad:9, direccion:Calle Primera Pte., Hidalgo, Puerto Escondido, Oax., México, lon:-97.068662, lat:15.8605549}, geo4: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:Av. Juárez, Av. 5 de Mayo esq, Laborio, 70760 Tehuantepec, Oax., México, lon:-95.23187399, lat:16.33211396}} | 2021-04-22 | 2021-12-31 | 9136661.74 | 9136661.74 | 2747402.91 | 2747402.91 | 9149.12 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:001/IFREO/2021, contratista:CIFO TECHNOLOGIES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE LA FUNCIÓN REGISTRAL DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1.52192E7, importe_modificado:1.52192E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:35685.0}} | {1939261/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201939627 | Proyecto de inversión | 21000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:10500.0, modificado:10500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10500.0, modificado:10500.0}} | EQUIPAMIENTO RUSTICO ( PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION O NANOFILTRACION) | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 5120011729201221 | S | 69 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:10, direccion:Benito Juárez 108, 68610 Cuyamecalco Villa de Zaragoza, Oax., México, lon:-96.83136642, lat:17.96666532}} | 2021-06-08 | 2021-12-31 | 10500 | 20996 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-026/2021, contratista:DISTRIBUIDORA DE CLORO ESMAH S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:1049800.0, importe_modificado:1049800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1939627/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201939633 | Proyecto de inversión | 21000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:10500.0, modificado:10500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10500.0, modificado:10500.0}} | EQUIPAMIENTO RUSTICO ( PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION O NANOFILTRACION) | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISON ESTATAL DEL AGUA | 5120011729201321 | S | 79 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:2, direccion:Iturbide, 68617 Chiquihuitlán de Benito Juárez, Oax., México, lon:-96.74526215, lat:17.99569292}} | 2021-06-08 | 2021-12-31 | 10500 | 20996 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-026/2021, contratista:DISTRIBUIDORA DE CLORO ESMAH S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:1049800.0, importe_modificado:1049800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1939633/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201941600 | Proyecto de inversión | 21000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:10500.0, modificado:10500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10500.0, modificado:10500.0}} | EQUIPAMIENTO RUSTICO ( PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION O NANOFILTRACION) | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 5120011729204921 | S | 69 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:401, localidad:73, direccion:Maynor de Figueroa, 70937 Santa María Colotepec, Oax., México, lon:-96.93750679, lat:15.89669902}} | 2021-06-08 | 2021-12-31 | 10500 | 20996 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-026/2021, contratista:DISTRIBUIDORA DE CLORO ESMAH S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:1049800.0, importe_modificado:1049800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1941600/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201941605 | Proyecto de inversión | 21000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:10500.0, modificado:10500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10500.0, modificado:10500.0}} | EQUIPAMIENTO RUSTICO ( PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION O NANOFILTRACION) | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 5120011729205021 | S | 54 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:413, localidad:24, direccion:Calle Díaz Ordaz 1343, Centro de la Población, 70980 Santa María Huatulco, Oax., México, lon:-96.31978333, lat:15.83372032}} | 2021-06-08 | 2021-12-31 | 10500 | 20996 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-026/2021, contratista:DISTRIBUIDORA DE CLORO ESMAH S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:1049800.0, importe_modificado:1049800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1941605/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201941612 | Proyecto de inversión | 21000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:10500.0, modificado:10500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10500.0, modificado:10500.0}} | EQUIPAMIENTO RUSTICO ( PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION O NANOFILTRACION) | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 5120011729205221 | S | 77 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:439, localidad:80, direccion:Revolución, 70946 Santa María Tonameca, Oax., México, lon:-96.54630661, lat:15.7465911}} | 2021-06-08 | 2021-12-31 | 10500 | 20996 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-026/2021, contratista:DISTRIBUIDORA DE CLORO ESMAH S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:1049800.0, importe_modificado:1049800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1941612/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201942726 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | 1270011708101521 | N | 0 | 0 | 1974843 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:207.0, meta_modificada:207.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Zona Metropolitana de Oaxaca, Oax., México, lon:-96.7219034, lat:17.0686305}} | 2021-08-03 | 2022-03-31 | 3600000 | 3999602.1 | 1199880.4 | 1199880.4 | 1199880.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-114-02-08-037-00-2021, contratista:ESPECIALISTAS EN OBRAS Y CONSTRUCCIONES VERDE VALLE, SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:3999602.43, importe_modificado:399902.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:62.0}} | {1942726/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201943858 | Proyecto de inversión | 999502.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:Y, prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:999502.82, modificado:999322.31}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRIMERO DE MAYO DE LA LOCALIDAD DE ARROYO LIMON, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 210418 | S | 11 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:770.0, meta_modificada:770.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:88, direccion:CENTRO, ARROYO LIMÓN, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX., lon:-95.96405361, lat:17.90067444}} | 2021-05-28 | 2021-12-31 | 999322.31 | 999322.31 | 499661.15 | 499661.15 | 499661.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-05-034-00-2021, contratista:INGENIEROS ESPECIALIZADOS RAOS, S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:999322.31, importe_modificado:999322.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:462.0}} | {1943858/proyecto_INICIO, 1943858/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL SISTEMA NO PERMITE AGREGAR O HACER LA MODIFICACION DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO, trimestre:3.0, usuario:fortunatoaragonj, fecha:2021-10-22}} | {obs1: {observación:se rechaza a peticion de la ejecutora, trimestre:3.0, usuario:gasparcabrerah, fecha:2021-10-15}, obs2: {observación:SE RECHAZA A PETICION DE LA EJECUTORA , trimestre:3.0, usuario:gasparcabrerah, fecha:2021-10-20}, obs3: {observación:El ciclo de recurso no corresponde al autorizado, trimestre:3.0, usuario:edwinycruzra, fecha:2021-10-21}}
2021 | 3 | OAX210301949796 | Proyecto de inversión | 425000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:425000.0, modificado:424610.07}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA RINCÓN VIEJO - 25154 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 25154 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:10, direccion:AVENIDA FERROCARRIL PUEBLO RINCÓN VIEJO, 70370 RINCÓN VIEJO, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE RODOLFO FIERRO, A UNA CUADRA DE LA VIAS DEL FERROCARRIL Y A 4 CUADRAS DE ESCUELA PRIMARIA ZAPATA, lon:-95.03577419, lat:16.89297102}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 424610.07 | 424610.07 | 90315.78 | 90315.78 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/026/2021, contratista:JH PAVIMENTOS Y CAMINOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:424610.07, importe_modificado:424610.07}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1949796/proyecto_INICIO, 1949796/proyecto_PROCESO, 1949796/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301955087 | Proyecto de inversión | 124000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124000.0, modificado:123970.81}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JUAN GUICHICOVI - 105618 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 105618 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:1, direccion:CALLE MIGEL HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN GUICHICOVI, 70330 SAN JUAN GUICHICOVI, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE Y , CALLE RICARDO FLORES MAGÓN EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA A 600 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA Y , lon:-95.096784, lat:16.964036}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 123970.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1955087/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA A TRAVÉS DE SU DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO INFORMA QUE: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN DE ACUERDO A LOS TÉRMINOS QUE ESTIPULA LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE OAXACA EN SU ARTICULO 29, POR LO QUE UNA VEZ CONTRATADO, SERA REPORTADO CON LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE EN EL 4O TRIMESTRE 2021, trimestre:3.0, usuario:jesuslopezf, fecha:2021-10-14}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301955105 | Proyecto de inversión | 449500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449500.0, modificado:449394.2}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EL VERGEL - 105672 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 105672 | S | 60 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:696.0, meta_modificada:696.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:25, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL VERGEL, 71500 EL VERGEL, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO OAXACA ENTRE Y , A 145.7 METROS DEL PALACIO MUNICIPALSIENTO SESENTA METROS APROXIMADAMENTE AL ESTE DE LA CLINICA DE SALUD DE LA LOCALIDAD, lon:-96.749998, lat:16.640154}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 449394.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1955105/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA A TRAVÉS DE SU DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO INFORMA QUE: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN DE ACUERDO A LOS TÉRMINOS QUE ESTIPULA LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE OAXACA EN SU ARTICULO 29, POR LO QUE UNA VEZ CONTRATADO, SERA REPORTADO CON LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE EN EL 4O TRIMESTRE 2021, trimestre:3.0, usuario:jesuslopezf, fecha:2021-10-14}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301955137 | Proyecto de inversión | 336000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:336000.0, modificado:335997.21}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDASAN MARCOS EL COYUL - 105899 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 105899 | S | 58 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:672.0, meta_modificada:672.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:312, localidad:15, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN MARCOS EL COYUL, 71747 SAN MARCOS EL COYUL, SAN PEDRO JICAYÁN OAXACA ENTRE Y , A 100 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL AL ESTE DEL CAMINO A CARRETERA PINOTEPA NACIONAL PUTLA, lon:-98.09659, lat:16.488226}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 335997.21 | 335997.21 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/034/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR YESCAS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:659994.51, importe_modificado:659994.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1955137/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301955183 | Proyecto de inversión | 356500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:356500.0, modificado:356500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN PEDRO AYACAXTEPEC - 106091 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 106091 | S | 48 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:552.0, meta_modificada:552.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:394, localidad:3, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO AYACAXTEPEC, 70270 SAN PEDRO AYACAXTEPEC, SANTA MARÍA ALOTEPEC OAXACA ENTRE Y , A 180 METROS APROXIMADAMENTE AL ESTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-95.880346, lat:17.119885}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1955183/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301955288 | Proyecto de inversión | 217000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217000.0, modificado:216948.92}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN ANDRÉS NIÑO - 106517 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 106517 | S | 29 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:336.0, meta_modificada:336.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:203, localidad:5, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN ANDRÉS NIÑO, 71575 SAN ANDRÉS NIÑO, SAN JUAN LACHIGALLA OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DEL BENEFICIARIO A 150 MTS DEL TEMPLO CATÓLICO Y A 200 MTS DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA, lon:-96.575475, lat:16.551894}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 216948.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1955288/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA A TRAVÉS DE SU DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO INFORMA QUE: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN DE ACUERDO A LOS TÉRMINOS QUE ESTIPULA LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE OAXACA EN SU ARTICULO 29, POR LO QUE UNA VEZ CONTRATADO, SERA REPORTADO CON LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE EN EL 4O TRIMESTRE 2021, trimestre:3.0, usuario:jesuslopezf, fecha:2021-10-14}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301955465 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CERRO BUENA VISTA - 107413 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 107413 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:131, direccion:INTERIOR SN PUEBLO CERRO BUENA VISTA, 68570 CERRO BUENA VISTA, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA ENTRE Y , UBICACIÓN LOCALIZADA A 198 M DEL CENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE CERRO BUENA VISTA SAN JOSÉ TENANGO OAXACA. LA LOCALIDAD, lon:-96.70156738, lat:18.13761114}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1955465/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301955615 | Proyecto de inversión | 340000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340000.0, modificado:340000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA XAAGÁ - 107887 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 107887 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:298, localidad:5, direccion:CALLE ZARAGOZA PUEBLO XAAGA, 70430 XAAGÁ, SAN PABLO VILLA DE MITLA OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE LIBERTAD, CALLE MORELOS A 200 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL Y A 2 CUADRAS SE UBICA ESCUELA PRIMARIA A 400 METROS DEL , lon:-96.32525189, lat:16.90366226}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {1955615/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301956142 | Proyecto de inversión | 1432570.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1432570.31, modificado:1432570.31}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN LUCAS OJITLAN LOMA SAN BERNABÉ - 111043 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 111043 | S | 211 | 195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.4, meta_modificada:3.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:232, localidad:69, direccion:CAMINO TRAMO SAN LUCAS OJITLAN - LOMAS SAN BERNABE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 40 INTERIOR SN PUEBLO LOMA BERNABE, 68470 LOMA SAN BERNABÉ, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LOMA SAN BERNABÉ SE ECUE, lon:-96.367087, lat:18.085419}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {1956142/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301956168 | Proyecto de inversión | 2499475.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2499475.07, modificado:2499475.07}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN PEDRO SOCHIAPAM SAN JUAN ZAUTLA - 111166 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 111166 | S | 634 | 605 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.62, meta_modificada:4.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:326, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO SAN PEDRO SOCHIÁPAM - SAN JUAN ZAUTLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 30 + 200 INTERIOR SN RANCHERIA SAN JUAN ZAUTLA, 68666 SAN JUAN ZAUTLA, SAN PEDRO SOCHIÁPAM OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SAN JUAN ZAUTLA, lon:-96.67308856, lat:17.85811651}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {1956168/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301956200 | Proyecto de inversión | 4987058.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4987058.11, modificado:4987058.11}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA LA ESTANCIA - 111267 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 111267 | S | 157 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:10.8, meta_modificada:10.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:176, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA - LA ESTANCIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 800 INTERIOR SN VILLA LA ESTANCIA, 69307 ESTANCIA, SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LA ESTANCIA SE, lon:-97.281369, lat:17.654754}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {1956200/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301956679 | Proyecto de inversión | 192000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192000.0, modificado:192000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN LUCAS OJITLÁN - 118744 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 118744 | S | 33 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:384.0, meta_modificada:384.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:232, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN CIUDAD SAN LUCAS OJITLÁN, 68470 SAN LUCAS OJITLÁN, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y , CALLE NICOLÁS BRAVO EL DOMICILIO DEL BENEFICIARIO ESTA A 300 MTS. DE LAS FARMACIAS , lon:-96.39502501, lat:18.05898016}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1956679/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301956698 | Proyecto de inversión | 170500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170500.0, modificado:170500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA PIEDRA BLANCA - 119182 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 119182 | S | 23 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:264.0, meta_modificada:264.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:15, direccion:INTERIOR SN PUEBLO PIEDRA BLANCA, 70341 PIEDRA BLANCA, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE Y , A 800 METROS APROXIMADAMENTE AL NORESTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-95.011343, lat:16.988575}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1956698/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301956704 | Proyecto de inversión | 124000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124000.0, modificado:124000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC - 119219 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 119219 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE EL PARAISO INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 68363 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 17 PTE Y , A 800 METROS APROXIMADAMENTE AL ESTE DEL CENTRO DE SALUD, lon:-96.160027, lat:18.093379}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1956704/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301956715 | Proyecto de inversión | 310000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310000.0, modificado:310000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA BRISAS DE ZICATELA - 119284 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 119284 | S | 38 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:401, localidad:50, direccion:INTERIOR SN PUEBLO BRISAS DE ZICATELA, 70934 BRISAS DE ZICATELA, SANTA MARÍA COLOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE INFRAGANTI Y , CALLE FRANCISCO VILLA A 300 METROS APROXIMADAMENTE AL SUR DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-97.048112, lat:15.85055}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1956715/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301956719 | Proyecto de inversión | 310000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310000.0, modificado:310000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTO DOMINGO CHONTECOMATLÁN - 119302 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 119302 | S | 38 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:410, localidad:7, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTO DOMINGO CHONTECOMATLÁN, 70560 SANTO DOMINGO CHONTECOMATLÁN, SANTA MARÍA ECATEPEC OAXACA ENTRE Y , A 300 METROS APROXIMADAMENTE AL OESTE DEL PARQUE, lon:-96.015156, lat:16.247537}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1956719/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301956728 | Proyecto de inversión | 496000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:496000.0, modificado:496000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO - 119515 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 119515 | S | 67 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:768.0, meta_modificada:768.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE JOSÉ MARÍA RÁMIREZ INTERIOR SN PUEBLO HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO CENTRO, 71500 HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO OAXACA ENTRE CALLE JOSE MARIA RAMIREZ Y CALLE MANUEL SABINO CRE, lon:-96.724009, lat:16.562075}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1956728/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301956762 | Proyecto de inversión | 155000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, modificado:155000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LOS PITILLOS - 120059 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 120059 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:6, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LOS PITILLOS, 71567 LOS PITILLOS, LA COMPAÑÍA OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA A 20 MTS DE LA CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE JUSTO EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-96.923968, lat:16.613285}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1956762/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301956791 | Proyecto de inversión | 1007500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1007500.0, modificado:1007500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN AGUSTÍN MIXTEPEC - 120663 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 120663 | S | 135 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1560.0, meta_modificada:1560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:126, localidad:2, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN AGUSTÍN MIXTEPEC, 70837 SAN AGUSTÍN MIXTEPEC, SAN CRISTÓBAL AMATLÁN OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA A 300 METROS DE LA IGLESIA CATOLICA, lon:-96.36509415, lat:16.28162059}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1956791/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301956805 | Proyecto de inversión | 432000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432000.0, modificado:432000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN LUCAS QUIAVINÍ - 120721 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 120721 | S | 67 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:233, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE INTERIOR SN PUEBLO SAN LUCAS QUIAVINÍ, 70467 SAN LUCAS QUIAVINÍ, SAN LUCAS QUIAVINÍ OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE ABASOLO A 600 METROS DEL CENTRO DE SALUD A 10 METR, lon:-96.4689259, lat:16.89569263}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {1956805/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301956812 | Proyecto de inversión | 2060000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2060000.0, modificado:2060000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN SEBASTIÁN RÍO HONDO - 120788 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 120788 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:347, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO PUEBLO SAN SEBASTIÁN RÍO HONDO, 70877 SAN SEBASTIÁN RÍO HONDO, SAN SEBASTIÁN RÍO HONDO OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE MORELOS, CALLE LIBERTAD A 400 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL LAS OBRAS SE ENCUENTR, lon:-96.464418, lat:16.185038}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1956812/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301956822 | Proyecto de inversión | 637000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:637000.0, modificado:637000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA DURAZNAL - 120810 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 120810 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:426, localidad:7, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA DURAZNAL, 68267 DURAZNAL, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA ENTRE Y , A 200 M DE LA AGENCIA MUNICIPAL DEL DURAZNAL Y A 300 METROS DE ESCUELA PRIMARIA RURAL BENITO JUAREZ, lon:-96.963668, lat:17.066263}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1956822/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301956826 | Proyecto de inversión | 451000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:451000.0, modificado:451000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JOSÉ CIENEGUILLA - 120816 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 120816 | S | 23 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:344, localidad:7, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ CIENEGUILLA, 70854 SAN JOSÉ CIENEGUILLA, SAN SEBASTIÁN COATLÁN OAXACA ENTRE Y , A 220 METROS DEL IMSS Y 150 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HÉROES Y A UNA CUADRA DEL COMEDOR COMUNITARIO DEL D, lon:-96.90482126, lat:16.02673389}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1956826/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301956827 | Proyecto de inversión | 275000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275000.0, modificado:275000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA CRUZ TUTUTEPEC - 120818 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 120818 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:43, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ TUTUTEPEC, 71800 SANTA CRUZ TUTUTEPEC, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE Y , A 460 M DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ TUTUTEPEC A 20 METROS DE LA CARRETERA OAXACA LA LUZ SAN JUAN LACHAO. , lon:-97.52874005, lat:16.2099497}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {1956827/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301956848 | Proyecto de inversión | 1215000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1215000.0, modificado:1215000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN ILDEFONSO VILLA ALTA - 121197 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 121197 | S | 187 | 173 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:BOULEVARD DEL ESTUDIANTE PUEBLO SAN ILDEFONSO VILLA ALTA, 68800 SAN ILDEFONSO VILLA ALTA, SAN ILDEFONSO VILLA ALTA OAXACA ENTRE CALLE DEL TRAPICHE Y CALLE DEL MUERTO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE A 200 MTS DEL PALACIO MUNICIPAL OBR, lon:-96.151613, lat:17.336144}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {1956848/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301957788 | Proyecto de inversión | 1998536.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1998536.77, modificado:1998536.77}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL MONTE FRIO LLANO DE LA CANOA SAN JUAN YUTA - 148053 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 148053 | S | 226 | 226 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6928.0, meta_modificada:6928.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:217, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO MONTE FRIO - SAN JUAN YUTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 001 INTERIOR SN RANCHERIA SAN JUAN YUTA, 69955 SAN JUAN YUTA, SAN JUAN TAMAZOLA OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIADAD DE SAN JUAN YUTA SE ENCUENTRA A 63., lon:-97.170547, lat:17.022864}} | 2021-07-30 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {1957788/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301957871 | Proyecto de inversión | 155875.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155875.32, modificado:155875.32}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA TEMASCAL - 150493 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 150493 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:312.0, meta_modificada:312.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO TEMASCAL, 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , EN FRENTE DE LA TELESECUNDARIA TRESCIENTOS CUARENTA METROS AL OESTE DEL TEMPLO DE LA LOCALIDAD, lon:-96.414289, lat:18.241283}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1957871/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301957912 | Proyecto de inversión | 515000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515000.0, modificado:515000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA MINAS DE LLANO VERDE - 151516 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 151516 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:161, localidad:2, direccion:INTERIOR SN PUEBLO MINAS DE LLANO VERDE, 68207 MINAS DE LLANO VERDE, SAN JERÓNIMO SOSOLA OAXACA ENTRE Y , A 180 METROS APROXIMADAMENTE AL NORTE DE LA TIENDA CONASUPO DE LA LOCALIDAD, lon:-97.08425004, lat:17.30217973}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1957912/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301957923 | Proyecto de inversión | 721000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:721000.0, modificado:721000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LA CONCEPCIÓN - 151558 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 151558 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:240, localidad:2, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LA CONCEPCIÓN, 69845 LA CONCEPCIÓN, SAN MARTÍN ITUNYOSO OAXACA ENTRE Y , A 295 METROS APROXIMADAMENTE AL NORTE DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-97.890186, lat:17.193795}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1957923/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301957937 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN ANDRÉS NIÑO - 151614 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 151614 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:203, localidad:5, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN ANDRÉS NIÑO, 71575 SAN ANDRÉS NIÑO, SAN JUAN LACHIGALLA OAXACA ENTRE Y , EL DOMICLIO ESTA A 678 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL POR EL INVERNADERO Y ZONAS DE SIEMBRA, lon:-96.579913, lat:16.548408}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {1957937/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301957959 | Proyecto de inversión | 449500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449500.0, modificado:449500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA AGUA DE NIÑO - 151717 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 151717 | S | 60 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:696.0, meta_modificada:696.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:234, localidad:2, direccion:INTERIOR SN PUEBLO AGUA DE NIÑO, 68563 AGUA DE NIÑO, SAN LUCAS ZOQUIÁPAM OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA A 500 METROS DE LA TIENDA DE CONASUPO, lon:-96.88062707, lat:18.10403333}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1957959/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301957961 | Proyecto de inversión | 248000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248000.0, modificado:248000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA REFORMA AGRARIA INTEGRAL - 151720 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 151720 | S | 33 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:384.0, meta_modificada:384.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:143, localidad:6, direccion:INTERIOR SN PUEBLO REFORMA AGRARIA INTEGRAL, 70177 REFORMA AGRARIA INTEGRAL, SAN FRANCISCO IXHUATÁN OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA A 75 METROS DE LA IGLESIA ARBOL DE VIDA, lon:-94.46057705, lat:16.27409272}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1957961/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301957970 | Proyecto de inversión | 77500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77500.0, modificado:77500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA ZETA - 151790 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 151790 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:40, direccion:INTERIOR SN PUEBLO ZETA, 71424 ZETA, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA A 300 METROS DE LA TIENDA DE CONASUPO, lon:-97.064509, lat:16.485959}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1957970/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301957974 | Proyecto de inversión | 227817.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227817.78, modificado:227817.78}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LA REFORMA - 151825 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 151825 | S | 40 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:456.0, meta_modificada:456.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:37, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LA REFORMA, 68433 LA REFORMA (LA REFORMITA), SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA A 100 METROS DE PANTEON MUNICIPAL, lon:-96.333174, lat:18.299397}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1957974/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301958171 | Proyecto de inversión | 4757307.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4757307.59, modificado:4757307.59}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LLANO CRUCERO MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC - 164648 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DEL ESTADO DE OAXACA | 164648 | S | 414 | 364 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2030.94, meta_modificada:2030.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:517, localidad:5, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LLANO CRUCERO, 70206 LLANO CRUCERO, SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC OAXACA ENTRE Y , A 700 METROS DEL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EL TANQUE SE UBICA A 300 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-96.08388224, lat:16.9092039}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 4757307.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1958171/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301958409 | Proyecto de inversión | 1607692.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1607692.28, modificado:1607692.28}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO DEL TRAMO SANTOS REYES ALDAMA PARAJE RÍO FERRERÍA - 170200 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 170200 | S | 191 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.3, meta_modificada:5.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO EL CHAMIZAL - BUENA VISTA INDEPENDENCIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 001 INTERIOR SN RANCHERIA SANTOS REYES ALDAMA, 71170 SANTOS REYES ALDAMA, SAN ANDRÉS CABECERA NUEVA OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE , lon:-97.68155242, lat:16.88285436}} | 2021-08-15 | 2021-12-31 | 1605945.53 | 1605945.53 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-011-W-0-21, contratista:GAEL EDIFICACIONES S.A. DE C. V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:1605945.53, importe_modificado:1605945.53}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.12}} | {1958409/proyecto_PROCESO, 1958409/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301958598 | Proyecto de inversión | 275000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275000.0, modificado:275000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC - 175388 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 175388 | S | 104 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 68323 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE Y , CALLE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC A 850 METROS APROXIMADAMENTE AL ESTE DEL C, lon:-96.112714, lat:18.067082}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {1958598/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301958604 | Proyecto de inversión | 77500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77500.0, modificado:77500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC - 175534 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 175534 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:CALLE RÍO ATOYAC INTERIOR SN CIUDAD SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, 70760 SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA ENTRE CALLE EDUARDO SOTO INNES Y CALLE RÍO TEHUANTEPEC, EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA EN EL , lon:-95.243199, lat:16.314758}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1958604/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301958613 | Proyecto de inversión | 77500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77500.0, modificado:77500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN PEDRO YODOYUXI - 175832 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 175832 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:21, direccion:CALLE ANTONIO DE LEÓN INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO YODOYUXI, 69000 SAN PEDRO YODOYUXI, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE CONSTITUCIÓN, CALLE GUERRERO EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTR, lon:-97.781399, lat:17.740006}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1958613/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301958623 | Proyecto de inversión | 310000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310000.0, modificado:310000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CERRO HERMOSO - 176063 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 176063 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:277, direccion:INTERIOR SN PUEBLO CERRO HERMOSO, 71800 CAMPAMENTO CERRO HERMOSO, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA A 20 MTS DE LA CALLE VICENTE GUERRERO Y A 40 MTS DE LA SALIDA Y ENTRADA DE LA COMUNIDA, lon:-97.532894, lat:15.972963}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1958623/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301958626 | Proyecto de inversión | 390000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390000.0, modificado:389934.97}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA RÍO YUTANDUA - 176247 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 176247 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:312, localidad:7, direccion:INTERIOR SN PUEBLO RÍO YUTANDUA, 71740 RÍO YUTANDUA, SAN PEDRO JICAYÁN OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 183 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-98.042187, lat:16.439534}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 389934.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {1958626/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301958628 | Proyecto de inversión | 1648000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1648000.0, modificado:1648000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN ANTONIO OZOLOTEPEC - 176252 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 176252 | S | 33 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:495, localidad:2, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR SN PUEBLO SAN ANTONIO OZOLOTEPEC, 70893 SAN ANTONIO OZOLOTEPEC, SANTIAGO XANICA OAXACA ENTRE Y , CALLE 5 DE MAYO SE ENCUENTRA UBICADO A 115 METROS DEL DOMOA UNA CUADRA DE ESCUELA, lon:-96.29176859, lat:16.07921048}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1958628/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301959612 | Proyecto de inversión | 309000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309000.0, modificado:309000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN MATEO TEPANTEPEC - 199473 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 199473 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:426, localidad:4, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN MATEO TEPANTEPEC, 68266 SAN MATEO TEPANTEPEC, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA ENTRE Y , A 42 METROS DE LA IGLESIA SAN MATEO TEPANTEPECENFRENTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-97.032694, lat:17.002231}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1959612/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301959615 | Proyecto de inversión | 515000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515000.0, modificado:515000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA VILLA DÍAZ ORDAZ - 199499 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 199499 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:560, localidad:1, direccion:CALLE JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ INTERIOR SN PUEBLO VILLA DÍAZ ORDAZ, 70410 VILLA DÍAZ ORDAZ, VILLA DÍAZ ORDAZ OAXACA ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ Y , CALLE DE LA FRANCISCO I. MADERO A 606 METROS DE LA TELESECUNDARIASEIS C, lon:-96.428389, lat:16.987746}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1959615/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301959672 | Proyecto de inversión | 558000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:558000.0, modificado:558000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTO DOMINGO DEL ESTADO - 200041 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 200041 | S | 75 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:864.0, meta_modificada:864.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:36, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN PUEBLO SANTO DOMINGO DEL ESTADO, 71010 SANTO DOMINGO DEL ESTADO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 20 MTS. DE LA MISCELANEA SANTO DOMINGO, lon:-97.8507, lat:17.15386}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1959672/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresis, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301959688 | Proyecto de inversión | 246000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246000.0, modificado:246000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA PROGRESO - 200085 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 200085 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:203, localidad:3, direccion:INTERIOR SN CIUDAD PROGRESO, 71576 PROGRESO, SAN JUAN LACHIGALLA OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 50 MTS. DE LA MISCELANEA SAN JUAN, lon:-96.501789, lat:16.588361}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1959688/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301959718 | Proyecto de inversión | 136000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136000.0, modificado:136000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 201589 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 201589 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE LOMAS INTERIOR SN CIUDAD SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE UNIÓN Y CALLE CRUCESITA, CALLE 3 DE MAYO A 30 MTS. DE LAS CANCHAS DE BASKET BALLCUATRO CUADRAS AL EST, lon:-96.754858, lat:17.00053095}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {1959718/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301959719 | Proyecto de inversión | 136000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136000.0, modificado:136000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 201612 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 201612 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE ÁLVARO OBREGÓN INTERIOR SN CIUDAD SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y , CALLE 20 DE NOVIEMBRE A 235 MTS. DE LA TIENDA DICONSACINCO CUADRAS AL SUR DE, lon:-96.750689, lat:17.021427}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {1959719/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301959742 | Proyecto de inversión | 4004011.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4004011.93, modificado:4004011.93}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL EC AYOTZINTEPEC RÍO CHIQUITO TEPINAPA EJIDAL SANTA ISABEL CAJONOS SAN JUAN TOAVELA - 202276 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 202276 | S | 363 | 311 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:10.84, meta_modificada:10.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:212, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO AYOTZINTEPEC - RÍO CHIQUITO - TEPINAPA EJIDAL - SANTA ISABEL CAJONOS - SAN JUAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 26 + 400 INTERIOR SN RANCHERIA SAN JUAN TOAVELA, 68987 SAN JUAN TOAVELA, SAN JUAN PETLAPA OAXACA ENTRE , lon:-96.064675, lat:17.528159}} | 2021-09-15 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {1959742/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301959755 | Proyecto de inversión | 155000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, modificado:155000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LOMA BONITA - 202429 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 202429 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR SN CIUDAD LOMA BONITA, 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE COLIMA, CALLE MORELOS SE ENCUENTRA UBICADO CERCA DE LA ZONA DE CAPILLAS, lon:-95.872068, lat:18.109274}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1959755/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresis, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301959757 | Proyecto de inversión | 2968182.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2968182.74, modificado:2968182.74}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIADE LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA ESTETLA MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES - 202438 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE DEL ESTADO DE OAXACA | 202438 | S | 53 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:683.1, meta_modificada:683.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:426, localidad:6, direccion:CALLE A OAXACA INTERIOR SN PUEBLO SANTA CATARINA ESTETLA, 68267 SANTA CATARINA ESTETLA, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA ENTRE Y , AL MARGEN DERECHO ENTRANDO A LA POBLACION PARTE BAJA DE LA CARRETERAEN LA ESCUELA TELESECUNDAR, lon:-97.09409385, lat:17.02907547}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1959757/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301959821 | Proyecto de inversión | 387500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387500.0, modificado:387500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LA JUNTA - 203186 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 203186 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:20, direccion:CALLE FLORES MAGÓN INTERIOR SN PUEBLO LA JUNTA, 68420 LA JUNTA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA ENTRE Y CALLE NIÑOS HÉROES, CALLE EMILIANO ZAPATA SE ENCUENTRA UBICADO A 600 METROS DEL CENTRO DE SALUD, lon:-96.659234, lat:18.49094}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1959821/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301959825 | Proyecto de inversión | 1957000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1957000.0, modificado:1957000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA CATARINA XANAGUÍA - 203477 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 203477 | S | 40 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:211, localidad:3, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTA CATARINA XANAGUÍA, 70897 SANTA CATARINA XANAGUÍA, SAN JUAN OZOLOTEPEC OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 100 METROS DEL OJO DE AGUA, lon:-96.244865, lat:16.088569}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1959825/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresis, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301960903 | Proyecto de inversión | 262364.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262364.86, modificado:262364.86}} | CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL, LOC. AGUA ESCONDIDA; 059 - 24604 | 20 | Oaxaca | 2 | Acatlán de Pérez Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA OAXACA | 24604 | S | 64 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - LOC. AGUA ESCONDIDA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined INTERIOR SN RANCHERIA AGUA ESCONDIDA, 68422 AGUA ESCONDIDA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA E, lon:-96.58673082, lat:18.47736685}} | 2021-02-24 | 2021-03-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1960903/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301961952 | Proyecto de inversión | 1173392.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1173392.83, modificado:1171854.63}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE AMAPA - 43294 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 43294 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1022.0, meta_modificada:1022.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA AMAPA, 68445 AMAPA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE Y , DE LA CARRETERA LA GRANJA A TEMASCAL DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC SOBRE EL SITIO DENOMINADO LAS PILAS SE INGRESA POR IZQUIERDA AL CAM, lon:-96.29552347, lat:18.30681139}} | 2021-04-21 | 2021-06-19 | 352017.85 | 352017.85 | 352017.85 | 352017.85 | 352017.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FISMDF-014/2021, contratista:ALFA CONSTRUCCIONES GC S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1173392.83, importe_modificado:1171854.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:352.0}} | {1961952/proyecto_PROCESO, 1961952/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301965095 | Proyecto de inversión | 959511.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:959511.77, modificado:959511.77}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL LIBRAMIENTO DEL POZO EN EL FRACCIONAMIENTO VIVAH 2000. - 77747 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL | 77747 | S | 150 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:610.0, meta_modificada:610.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:CALLE LIBRAMIENTO DEL POZO FRACCIONAMIENTO VIVAH 2000, 71603 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE UNO Y ANDADOR ANDADOR, ES EL CAMINO QUE LLEVA LA POZO DEL FRACCIONAMIENTO, lon:-98.05251668, lat:16.32639604}} | 2021-05-31 | 2021-07-29 | 959511.77 | 959511.77 | 959511.77 | 486461.52 | 486461.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/SPN/482/R33/FISMDF/094/2021, contratista:CONSTRUCTORA VIKXIR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:959511.77, importe_modificado:959511.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:325.0}} | {1965095/proyecto_PROCESO, 1965095/proyecto_INICIO, 1965095/proyecto_PROCESO, 1965095/proyecto_INICIO, 1965095/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301965921 | Proyecto de inversión | 312813.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312813.2, modificado:312813.2}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DIVISION DEL NORTE, COLONIA SANTA MARIA DEL MARQUESADO, CABECERA MUNICIPAL. - 84475 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ | 84475 | S | 27 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE DIVISIÓN DEL NORTE COLONIA SANTA MARÍA DEL MARQUESADO, 68034 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE OJITO DE AGUA Y CALLE DIVISION DEL NORTE, CALLE DIVISIÓN DEL NORTE ENTRE ENTRE OJITO DE AGUA Y DIVISI, lon:-96.7346478, lat:17.07449143}} | 2021-09-15 | 2021-11-30 | 312813.2 | 312643.94 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/AD/FIII 079/2021, contratista:Grupo Constructor Ultimate Constructor, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:312643.94, importe_modificado:312643.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1965921/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301966115 | Proyecto de inversión | 1093979.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1093979.48, modificado:1093979.48}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE MONTE CALVARIO DEL BARRIO ÑUCAHUA - 85807 | 20 | Oaxaca | 414 | Santa María Huazolotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN | 85807 | S | 22 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:414, localidad:1, direccion:CALLE MONTE CALVARIO PUEBLO SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN, 71790 SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN, SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN OAXACA ENTRE CALLE EL CALVARIO Y CALLE PERIFERICO, PARA LLEGAR EL LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA ES NECESAR, lon:-97.91075541, lat:16.30593523}} | 2021-03-24 | 2021-05-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1966115/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301966185 | Proyecto de inversión | 1000078.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000078.24, modificado:1000078.24}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE TERCERA ORIENTE DEL BARRIO LAS LOMAS. - 86330 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL | 86330 | S | 25 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:776.0, meta_modificada:776.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA ORIENTE BARRIO LAS LOMAS, 71603 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE VIGESIMA OCTAVA Y CALLE CONOCIDA, A 210 ML DEL RESTAURANT LA ANTIGUA, lon:-98.03890638, lat:16.33369984}} | 2021-06-07 | 2021-07-16 | 1000078.24 | 1000078.24 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/SPN/482/R33/FISMDF/060/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR OMARRIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:1000078.24, importe_modificado:1000078.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:700.0}} | {1966185/proyecto_INICIO, 1966185/proyecto_PROCESO, 1966185/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301967310 | Proyecto de inversión | 2940975.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2940975.9, modificado:2940975.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO SEGUNDA ETAPA - 94671 | 20 | Oaxaca | 386 | Santa Cruz Zenzontepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC | 94671 | S | 148 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:386, localidad:12, direccion:RANCHERIA LA PAZ, 71366 LA PAZ, SANTA CRUZ ZENZONTEPEC OAXACA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y , LAS UBICACIONES DE LAS ACCIONES SERAN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE EL VIDRIO., lon:-97.40619288, lat:16.57882588}} | 2021-06-09 | 2021-09-06 | 2940975.9 | 2940975.9 | 1237409.06 | 1237409.06 | 1237409.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/MSCZ/386/FISMDF/078/2021, contratista:VICENTE PALACIOS SANCHEZ, convocante:SANTA CRUZ ZENZONTEPEC, monto:2940975.9, importe_modificado:2940975.9}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:22.0}} | {1967310/proyecto_INICIO, 1967310/proyecto_PROCESO, 1967310/proyecto_INICIO, 1967310/proyecto_PROCESO, 1967310/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301968090 | Proyecto de inversión | 4917227.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4917227.1, modificado:4917227.1}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO SAN BERNARDO - EL PORVENIR (PRIMERA ETAPA) - 99287 | 20 | Oaxaca | 366 | Santa Catarina Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA LOXICHA | 99287 | S | 160 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:366, localidad:20, direccion:PUEBLO EL PORVENIR, 70910 EL PORVENIR, SANTA CATARINA LOXICHA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A LA 20 MINUTOS DEL PALACIO MUNICIPAL DE SANTA CATARINA LOXICHA EL ENTRONQUE ESTÁ SOBRE LA VIALIDAD PRINCIPAL QUE CONDUC, lon:-96.71867302, lat:16.09974665}} | 2021-04-07 | 2021-07-05 | 4917227.1 | 4917227.1 | 2860668.08 | 2860668.08 | 2860668.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO- 02/MSCL/366/R33/FISMD. F./2021, contratista:GREGORIO ALFREDO LOPEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA LOXICHA, monto:4917227.1, importe_modificado:4917227.1}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.8}} | {1968090/proyecto_INICIO, 1968090/proyecto_PROCESO, 1968090/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301968402 | Proyecto de inversión | 1106272.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1106272.07, modificado:1106272.07}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, TRAMO: ENTRONQUE SANTA MARÍA TEJOTEPEC - SANTA CATARINA TLAXILA, DEL KM. 0+000 AL KM. 12+000, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN - 104993 | 20 | Oaxaca | 177 | San Juan Bautista Cuicatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | REGIDURÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN | 104993 | S | 36 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:177, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE SANTA MARÍA TEJOTEPEC - SANTA CATARINA TLAXILA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 001 PUEBLO SANTA CATARINA TLAXILA, 68604 SANTA CATARINA TLAXILA, SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN OAXACA ENTRE CARRETERA ACCESO , lon:-97.02407945, lat:17.52232379}} | 2021-04-01 | 2021-04-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {1968402/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en el SRFT en ceros hasta que el proyecto se elimine en la MIDS y se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, trimestre:3.0, usuario:joselmoralesz, fecha:2021-10-15}} | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301968410 | Proyecto de inversión | 1250141.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250141.5, modificado:1250141.5}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, TRAMO: ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL 135 TEOTITLÁN - SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, KM. 123+700 DI - SAN FRANCISCO TUTEPETONGO - EL CACIQUE, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN. - 105018 | 20 | Oaxaca | 177 | San Juan Bautista Cuicatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | REGIDURÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN | 105018 | S | 400 | 405 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:177, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO DESVIACIÓN IZQUIERDA KM. 123+700 CARRETERA NO 135 - EL CACIQUE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 23 + 001 PUEBLO EL CACIQUE, 68609 EL CACIQUE, SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN OAXACA ENTRE CARRETERA FEDERAL 135 TELIXTLAHUAC, lon:-96.88693486, lat:17.74993835}} | 2021-04-22 | 2021-05-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {1968410/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en el SRFT en ceros hasta que el proyecto se elimine en la MIDS y se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, trimestre:3.0, usuario:joselmoralesz, fecha:2021-10-15}} | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301969046 | Proyecto de inversión | 873431.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:873431.91, modificado:873431.91}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL - 107240 | 20 | Oaxaca | 469 | Santiago Juxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO JUXTLAHUACA | 107240 | S | 53 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:469, localidad:120, direccion:CAMINO TRAMO SANTA CRUZ YUCUNICOCO - SANTA MARÍA YUCUNICOCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 6 PUEBLO SANTA CRUZ YUCUNICOCO, 69700 SANTA CRUZ YUCUNICOCO, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA REVESTIMIENTO DE CAMI, lon:-97.9383491, lat:17.25425241}} | 2021-05-01 | 2021-05-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {1969046/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301969149 | Proyecto de inversión | 718616.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:718616.06, modificado:718616.06}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL - 107588 | 20 | Oaxaca | 469 | Santiago Juxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO JUXTLAHUACA | 107588 | S | 268 | 256 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:469, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO CERRO DEL PÁJARO - RÍO LAGARTO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + undefined PUEBLO CERRO DEL PÁJARO, 69700 CERRO DEL PÁJARO, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL SE E, lon:-98.05591682, lat:17.07895785}} | 2021-03-25 | 2021-04-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {1969149/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301969176 | Proyecto de inversión | 3159910.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3159910.08, modificado:3159910.08}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES DE SAN PEDRO POCHUTLA - 107744 | 20 | Oaxaca | 324 | San Pedro Pochutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA | 107744 | S | 120 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:10.51, meta_modificada:10.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:324, localidad:10, direccion:CALLE CONOCIDO BARRIO SAN JOSÉ CHACALAPA, 70904 SAN JOSÉ CHACALAPA, SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA ENTRE CALLE CONOCIDO Y , SE ENCUENTRA ENTRE SAN JOSE CHACALAPA Y LOS REYES, lon:-96.47918931, lat:15.82432138}} | 2021-03-11 | 2021-05-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {1969176/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301969244 | Proyecto de inversión | 1248870.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1248870.69, modificado:1248870.69}} | CONSTRUCCION DE VIVIENDA - 108028 | 20 | Oaxaca | 190 | San Juan Cotzocón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COTZOCON MIXE OAXACA | 108028 | S | 147 | 149 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:190, localidad:14, direccion:PUEBLO SANTA MARÍA MATAMOROS, 70221 SANTA MARÍA MATAMOROS, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA ENTRE CARRETERA OAXACA A SAN JUAN COTZOCON Y CARRETERA SAN JUAN COTZOCON, CARRETERA SANTA MARIA MATAMOROS LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALID, lon:-95.76106825, lat:17.25994049}} | 2021-03-01 | 2021-05-29 | 1248870.68 | 1248870.68 | 999096.56 | 999096.56 | 999096.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/FAISMDF/190/014/029/003/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR YEDZELL S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCON, monto:1248870.68, importe_modificado:1248870.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.0}} | {1969244/proyecto_PROCESO, 1969244/proyecto_INICIO, 1969244/proyecto_PROCESO, 1969244/proyecto_INICIO, 1969244/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301969327 | Acción | 102710.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102710.95, modificado:102710.95}} | ADQUISION DE CINCO COMPUTADORAS - 108253 | 20 | Oaxaca | 170 | San José Lachiguiri |  | PRODIM | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JOSE LACHIGUIRI | 108253 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:170, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.336433, lat:16.378776}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 102710.95 | 102710.95 | 102710.95 | 102710.95 | 102710.95 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:002/2021/PRODIM, contratista:JOSE NICOLAZ CASTELLANOS GONZALEZ, convocante:SAN JOSE LACHIGUIRI, monto:280360.99, importe_modificado:280360.99}} | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:0.0}} | {1969327/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301969569 | Proyecto de inversión | 2902879.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2902879.18, modificado:2902879.18}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE BUGAMBILIAS EN LA COL. GUAYACÁN - 108955 | 20 | Oaxaca | 515 | Santo Domingo Tehuantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | 108955 | S | 75 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1651.2, meta_modificada:1651.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:515, localidad:113, direccion:CALLE BUGANBILIA COLONIA EL GUAYACÁN, 70760 COLONIA HUAYACÁN, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA ENTRE CALLE LOS ALMENDROS Y CALLE PRINCIPAL, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE LOS ALMENDROS ENTRE ALS CALLES LOS ALMENDROS Y LA PRIN, lon:-95.22349982, lat:16.25684522}} | 2021-04-13 | 2021-05-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1969569/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301969609 | Proyecto de inversión | 249258.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249258.03, modificado:249258.03}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BAJA CALIFORNIA ENTRE AV. PUEBLA Y AV. DURANGO, COL. BENITO JUÁREZ - 109048 | 20 | Oaxaca | 515 | Santo Domingo Tehuantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | 109048 | S | 12 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:88.9, meta_modificada:88.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:CALLE BAJA CALIFORNIA NORTE COLONIA BENITO JUÁREZ, 70760 SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE PUEBLA, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE BAJA CALIFORNIA NORTE ENTRE LAS CALLES DU, lon:-95.25255583, lat:16.31267594}} | 2021-04-16 | 2021-05-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1969609/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301969816 | Proyecto de inversión | 1995013.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1995013.34, modificado:1995013.34}} | CONSTRUCCION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN SAN JUAN TEZOATLAN - 109645 | 20 | Oaxaca | 392 | Santa Lucía Monteverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE | 109645 | S | 10 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:392, localidad:30, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 71160 TRAMO TLAXIACO - SANTA LUCIA MONTEVERDE KILÓMETRO 60 + 0 PUEBLO SAN JUAN TEZOATLAN, 00000 SAN JUAN TEZOATLÁN, SANTA LUCÍA MONTEVERDE OAXACA ENTRE CARRETERA TLAXIACO - SANTA LUCIA MONTEVERDE Y , , lon:-97.65358025, lat:16.97428051}} | 2021-06-01 | 2021-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1969816/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301969883 | Proyecto de inversión | 1220089.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1220089.85, modificado:1220089.85}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL - 109888 | 20 | Oaxaca | 190 | San Juan Cotzocón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COTZOCON MIXE OAXACA | 109888 | S | 305 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:190, localidad:4, direccion:PUEBLO ARROYO PEÑA AMARILLA, 70212 ARROYO PEÑA AMARILLA, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA ENTRE CARRETERA OAXACA A SAN JUAN COTZOCON Y CARRETERA SAN JUAN COTZOCON, CARRETERA ARROYO PEÑA AMARILLA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LO, lon:-95.26043214, lat:17.53972019}} | 2021-03-31 | 2021-05-29 | 1220089.85 | 1220089.85 | 1037076.16 | 1037076.16 | 1037076.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/FAISMDF/190/004/024/007/2021, contratista:YOGACI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCON, monto:1220089.85, importe_modificado:1220089.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}} | {1969883/proyecto_PROCESO, 1969883/proyecto_INICIO, 1969883/proyecto_FIN, 1969883/proyecto_INICIO, 1969883/proyecto_FIN, 1969883/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301969908 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES. - 109974 | 20 | Oaxaca | 213 | San Juan Quiahije | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO SAN JUAN QUIAHIJE | 109974 | S | 72 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:213, localidad:1, direccion:CALLE AV. SAN JUAN INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN JUAN QUIAHIJE, 71870 SAN JUAN QUIAHIJE, SAN JUAN QUIAHIJE OAXACA ENTRE CALLE CALLE TABIQUERA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE REVOLUCION LA RED DE DISTRIBUCION DE E, lon:-97.3211509, lat:16.30085106}} | 2021-06-20 | 2021-08-18 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 607999.99 | 607999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJQ/IR/213/FISMDF/OP/005/2021, contratista:C. CARLOS GIRON ZARATE, convocante:SAN JUAN QUIAHIJE, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.68}} | {1969908/proyecto_INICIO, 1969908/proyecto_PROCESO, 1969908/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301970589 | Proyecto de inversión | 174151.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174151.99, modificado:174151.99}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA BENEFICIAR A LA ESCUELA TELEBACHILLERATO DE LA LOCALIDAD DE SAN LUIS DEL RIO. - 112675 | 20 | Oaxaca | 551 | Tlacolula de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TLACOLULA DE MATAMOROS | 112675 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:551, localidad:4, direccion:CALLE SAN LUIS PUEBLO SAN LUIS DEL RÍO, 70405 SAN LUIS DEL RÍO, TLACOLULA DE MATAMOROS OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A 300 METROS AL NORTE DE LA OFICINA DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN LUIS DEL RIO DEL, lon:-96.18067409, lat:16.77975728}} | 2021-05-17 | 2021-07-15 | 139321.59 | 139321.59 | 139321.59 | 139321.59 | 139321.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPYDU/FIII/008/2021, contratista:YOO NANASHI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS, monto:174151.99, importe_modificado:174151.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.8}} | {1970589/proyecto_PROCESO, 1970589/proyecto_INICIO, 1970589/proyecto_PROCESO, 1970589/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301970921 | Proyecto de inversión | 41382.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41382.12, modificado:41382.12}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CALLEJÓN JOSÉ INES CASTILLO EN LA 8A SECCIÓN - 113957 | 20 | Oaxaca | 43 | Juchitán de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA | 113957 | S | 26 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:99.64, meta_modificada:99.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLEJON JOSE INES CASTILLO COLONIA 8VA. SECCIÓN, 70040 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CARRETERA PANAMERICANA Y CALLE EMILIO CARRANZA, LA OBRA SE UBICA EN LA 8A SECCIÓN CHEGUIGO, lon:-95.03132088, lat:16.43861761}} | 2021-05-24 | 2021-05-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1970921/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301970976 | Proyecto de inversión | 430000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:430000.0, modificado:430000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN PREESCOLAR ¿LOS NIÑOS HÉROES¿. C.C.T. 20DCC2152X - 114149 | 20 | Oaxaca | 543 | Tataltepec de Valdés | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TATALTEPEC DE VALDES | 114149 | S | 28 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:543, localidad:1, direccion:CALLE ANTONIO VALDES PUEBLO TATALTEPEC DE VALDES, 71850 TATALTEPEC DE VALDÉS, TATALTEPEC DE VALDÉS OAXACA ENTRE CALLE XICOTENCATL Y CALLE MARIANO ARISTA, CALLE XICOTENCATL SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA DE LA POBLACION JUNTO A L, lon:-97.54511556, lat:16.30062903}} | 2021-06-16 | 2021-08-14 | 430000 | 430000 | 129000 | 129000 | 129000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTV/543/FISMDF/COP-007/2021, contratista:ARQUITECTURA Y PROYECTOS PACHECO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE VALDES, monto:430000.0, importe_modificado:430000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:22.0}} | {1970976/proyecto_INICIO, 1970976/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301971024 | Proyecto de inversión | 205082.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205082.6, modificado:205082.6}} | AMPLIACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN EL SISTEMA CHARIS - 114297 | 20 | Oaxaca | 513 | Santo Domingo Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO PETAPA | 114297 | S | 2900 | 2630 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:513, localidad:1, direccion:VEREDA TRAMO SANTO DOMINGO PETAPA - PARAJE CHARIS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 500 PARAJE CHARIS, 70350 SANTO DOMINGO PETAPA, SANTO DOMINGO PETAPA OAXACA ENTRE Y , SE LLEGA A TRAVES DE LA VEREDA QUE VA DE SANTO DOMING, lon:-95.16445477, lat:16.80934519}} | 2021-06-11 | 2021-07-31 | 205082.6 | 205082.6 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107194, contratista:, convocante:MUNICIPIO SANTO DOMINGO PETATA 2019 -2021, monto:205082.6, importe_modificado:205082.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:800.0}} | {1971024/proyecto_PROCESO, 1971024/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en el SRFT en ceros hasta que el proyecto se elimine en la MIDS y se reporte nuevamente atendiendo las observacione, trimestre:3.0, usuario:delfinoespinosad, fecha:2021-10-13}, obs2: {observación:El proyecto cuenta con observaciones, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en el SRFT en ceros hasta que el proyecto se elimine en la MIDS y se reporte nuevamente atendiendo las observacione(2), trimestre:3.0, usuario:delfinoespinosad, fecha:2021-10-13}} | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301972168 | Proyecto de inversión | 596296.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:596296.6, modificado:596296.6}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA EN LA COMUNIDAD DE EL ROMADITO - 117936 | 20 | Oaxaca | 325 | San Pedro Quiatoni | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO SAN PEDRO QUIATONI | 117936 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:283.0, meta_modificada:283.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:325, localidad:37, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 0+283.09 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 283 + undefined PUERTO EL ROMADITO, 70487 EL ROMADITO, SAN PEDRO QUIATONI OAXACA ENTRE CAMINO SACA COSECHA Y , CAMINO SACACOSECHA EL ROMADITO, lon:-96.07854537, lat:16.73308624}} | 2021-04-26 | 2021-07-24 | 596296.6 | 596296.6 | 596296.6 | 596296.6 | 596296.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPQ/FAISMYDTDF/325/034-10/2021, contratista:AMORAL CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:SAN PEDRO QUIATONI, monto:596296.6, importe_modificado:596296.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:283.0}} | {1972168/proyecto_INICIO, 1972168/proyecto_PROCESO, 1972168/proyecto_FIN, 1972168/proyecto_PROCESO, 1972168/proyecto_INICIO, 1972168/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE PIDE Q EL FOLIO SE CAPTURE EN CEROS YA Q SE VA A CANCELAR EL FOLIO, trimestre:3.0, usuario:estebanlopezg, fecha:2021-10-13}} | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}, obs2: {observación:SE PIDE Q SE SOLICITE PARA CANCELACION ESTE FOLIO YA Q SE VA A TENER Q CAPTURAR DE NUEVO ESTE FOLIO EN LAS MIDS, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2021-10-11}, obs3: {observación:SE PIDE Q SE SOLICITE PARA CANCELACION ESTE FOLIO YA Q SE VA A TENER Q CAPTURAR DE NUEVO ESTE FOLIO EN LAS MIDS, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2021-10-11}, obs4: {observación:SE PIDE Q SE SOLICITE PARA CANCELACION ESTE FOLIO YA Q SE VA A TENER Q CAPTURAR DE NUEVO ESTE FOLIO EN LAS MIDS, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2021-10-11}, obs5: {observación:SE PIDE Q SE SOLICITE PARA CANCELACION ESTE FOLIO YA Q SE VA A TENER Q CAPTURAR DE NUEVO ESTE FOLIO EN LAS MIDS, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2021-10-11}}
2021 | 3 | OAX210301973098 | Proyecto de inversión | 128078.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128078.29, modificado:128078.29}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS - 120801 | 20 | Oaxaca | 150 | San Francisco Telixtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA | 120801 | S | 105 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:150, localidad:1, direccion:CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS INTERIOR SN COLONIA SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA CENTRO, 68213 SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA OAXACA ENTRE AVENIDA LIBERTAD Y , LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE AVENIDA LIBERT, lon:-96.91958094, lat:17.3042313}} | 2021-05-31 | 2021-06-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1973098/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301973494 | Proyecto de inversión | 376708.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:376708.84, modificado:376708.84}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 122025 | 20 | Oaxaca | 439 | Santa María Tonameca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA TONAMECA | 122025 | S | 44 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:439, localidad:140, direccion:CALLE 5 DE MAYO BARRIO EL CALVARIO, 70946 EL CALVARIO, SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA ENTRE CAMINO A EL CALVARIO Y CAMINO DEL RIO, CALLE 2 DE ABRIL EL RAMAL SE LOCALIZA APROXIMADAMENTE A 200 M DEL RIO COZOALTEPEC, lon:-96.54045108, lat:15.74637189}} | 2021-03-18 | 2021-04-16 | 376708.84 | 376708.84 | 376708.84 | 320202.51 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-FISMDF-012-2021, contratista:JOMEVE S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TONAMECA, monto:376708.84, importe_modificado:376708.84}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {1973494/proyecto_PROCESO, 1973494/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301973870 | Proyecto de inversión | 3635607.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3635607.03, modificado:3635607.03}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA DESVIACIÓN DE TIERRA COLORADA A LA CABECERA MUNICIPAL - 123074 | 20 | Oaxaca | 466 | Santiago Ixtayutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA | 123074 | S | 974 | 927 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.15, meta_modificada:2.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:466, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO 0+800 - 2+946 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 146 AMPLIACION SANTIAGO IXTAYUTLA, 71730 SANTIAGO IXTAYUTLA, SANTIAGO IXTAYUTLA OAXACA ENTRE Y CAMINO DESVIACIÓN A TIERRA COLORADA, INICIA DE LA DESVIACIÓN A LA L, lon:-97.65578975, lat:16.56278714}} | 2021-04-28 | 2021-06-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {1973870/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301974032 | Proyecto de inversión | 1909745 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1909745.0, modificado:1909745.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE LAS CALLES ÁLAMOS Y ARAUCARIAS - 123578 | 20 | Oaxaca | 293 | San Pablo Etla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | REGIDURIA DE OBRAS DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA | 123578 | S | 70 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1541.8, meta_modificada:1541.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:293, localidad:3, direccion:CALLE ARAUCARIAS COLONIA HACIENDA BLANCA, 68259 HACIENDA BLANCA, SAN PABLO ETLA OAXACA ENTRE PRIVADA REFORMA Y CALLE REFORMA, CALLE REVOLUCION LA OBRA SE UBICA EN LAS CALLES ARAUCARIAS Y ALAMOS LA ENTRADA A ESAS CALLES ESTA S, lon:-96.77437777, lat:17.13338885}} | 2021-10-01 | 2021-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1974032/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FALTA CAPTURAR AVANCE , DATOS DE CONTRATO Y FOTOGRAFIAS, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2021-10-18}, obs2: {observación:FALTA CAPTURAR AVANCE , DATOS DE CONTRATO Y FOTOGRAFIAS, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2021-10-18}, obs3: {observación:FALTA CAPTURAR AVANCE , DATOS DE CONTRATO Y FOTOGRAFIAS, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2021-10-18}, obs4: {observación:FALTA CAPTURAR AVANCE , DATOS DE CONTRATO Y FOTOGRAFIAS, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2021-10-18}}
2021 | 3 | OAX210301974049 | Proyecto de inversión | 1135690.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1135690.54, modificado:1135690.54}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN DIVERSAS CALLES DE LA POBLACIÓN, UBICADA EN LAS CALLES EL LAUREL, 12 DE OCTUBRE Y CALLEJÓN EL NANCHAL PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO APÓSTOL - 123616 | 20 | Oaxaca | 301 | San Pedro Apóstol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO APOSTOL | 123616 | S | 105 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:685.0, meta_modificada:685.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:301, localidad:1, direccion:CALLE LOS LAURELES PUEBLO SAN PEDRO APÓSTOL, 71540 SAN PEDRO APÓSTOL, SAN PEDRO APÓSTOL OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE EL PINO, CALLEJON EL NANCHAL LA OBRA DE UBICA EN LA CALLE LOS LAURELES CALLE LOS PINOS Y CALLEJON E, lon:-96.724642, lat:16.732674}} | 2021-06-15 | 2021-07-30 | 1135690.54 | 1135690.54 | 1135690.54 | 1135690.54 | 791489.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPA/R33/FIII/M301/001/2021, contratista:IVAN DAVID CONTRERAS RUIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO APOSTOL, monto:1135690.54, importe_modificado:1135690.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:685.0}} | {1974049/proyecto_INICIO, 1974049/proyecto_FIN, 1974049/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FALTA CAPTURAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO TAMBIEN LOS DATOS DEL CONTRATO FALTAN CAPTURAR Y FOTOGRAFIAS , trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2021-10-05}, obs2: {observación:FALTA CAPTURAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO TAMBIEN LOS DATOS DEL CONTRATO FALTAN CAPTURAR Y FOTOGRAFIAS , trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2021-10-05}, obs3: {observación:FALTA CAPTURAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO TAMBIEN LOS DATOS DEL CONTRATO FALTAN CAPTURAR Y FOTOGRAFIAS , trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2021-10-05}, obs4: {observación:FALTA CAPTURAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO TAMBIEN LOS DATOS DEL CONTRATO FALTAN CAPTURAR Y FOTOGRAFIAS , trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2021-10-05}}
2021 | 3 | OAX210301974236 | Proyecto de inversión | 1123697.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1123697.64, modificado:1123697.64}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CATORCEAVA NORTE DE EL BARRIO EL PANTEÓN. - 124668 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL | 124668 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:457.0, meta_modificada:457.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:CALLE DECIMA CUARTA NORTE BARRIO EL PANTEÓN, 71602 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE SEXTA ORIENTE Y CALLE CUARTA ORIENTE, CALLE BENITO JUÁREZ ENFRENTE DEL PANTEÓN DE LA CABECERA MUNIC, lon:-98.04479305, lat:16.33907645}} | 2021-06-21 | 2021-08-19 | 1123697.64 | 1123697.64 | 1123697.64 | 572297.7 | 572297.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/SPN/482/R33/FISMDF/083/2021, contratista:NAITEC PROYECTOS Y COMERCIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:1123697.64, importe_modificado:1123697.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:375.0}} | {1974236/proyecto_INICIO, 1974236/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301974457 | Proyecto de inversión | 1200153.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200153.32, modificado:1197339.84}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA - 125509 | 20 | Oaxaca | 46 | Magdalena Jaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MAGDALENA JALTEPEC | 125509 | S | 59 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:6, direccion:CALLE CALLE MELCHOR OCAMPO RANCHERIA SAN ISIDRO, 69900 SAN ISIDRO, MAGDALENA JALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE 5 DE MAYO, CARRETERA CARRETERA FEDERAL 88 INICIA EN CALLE MELCHOR OCAMPO Y TERMINA EN EL PARAJE , lon:-97.22962494, lat:17.34054033}} | 2021-07-26 | 2021-09-23 | 1197339.84 | 1197339.84 | 964245.74 | 964245.74 | 964245.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/FISM/MMJ/046/0006/01/2021, contratista:GRUPO HERNANDEZ CONSTRUCTORES SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA JALTEPEC, monto:1197339.84, importe_modificado:1197339.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1100.0}} | {1974457/proyecto_INICIO, 1974457/proyecto_FIN, 1974457/proyecto_INICIO, 1974457/proyecto_FIN, 1974457/proyecto_PROCESO, 1974457/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301974460 | Proyecto de inversión | 1986292.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1986292.42, modificado:1986292.42}} | REHABILITACIÓN DEL ESPACION MULTIDEPORTIVO EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC - 125516 | 20 | Oaxaca | 517 | Santo Domingo Tepuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC | 125516 | S | 1532 | 1322 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:517, localidad:1, direccion:CALLE MANANTIAL MÁGICO PUEBLO SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC, 70206 SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC, SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE LIBRAMIENTO DEL MANANTIAL MAGICO Y CALLE CASA DE LA CULTURA, CALLE ACCESO AL CENTRO DE LA POBLA, lon:-96.05696802, lat:16.95757434}} | 2021-05-23 | 2021-08-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1974460/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301974648 | Proyecto de inversión | 4202680.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4202680.16, modificado:4202680.16}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL DE SANTA MARÍA TONAMECA A CERRO GORDO - 126240 | 20 | Oaxaca | 439 | Santa María Tonameca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA TONAMECA | 126240 | S | 12318 | 12000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:439, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A CERRO GORDO COLONIA SANTA MARÍA TONAMECA CENTRO, 70946 SANTA MARÍA TONAMECA, SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A CERRO GORDO Y CALLE 3 DE MAYO, CALLE NINIVE MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL DE SANTA , lon:-96.5491535, lat:15.75455276}} | 2021-04-02 | 2021-05-31 | 4202680.16 | 4202680.16 | 4202680.16 | 3831918.27 | 3831918.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-FISMDF-021-2021, contratista:Alianza Empresarial Larbin S.A. De C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TONAMECA, monto:4202680.16, importe_modificado:4202680.16}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.0}} | {1974648/proyecto_INICIO, 1974648/proyecto_PROCESO, 1974648/proyecto_INICIO, 1974648/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301974758 | Proyecto de inversión | 2800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2800000.0, modificado:2800000.0}} | CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL - 126623 | 20 | Oaxaca | 541 | Tanetze de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TANETZE DE ZARAGOZA | 126623 | S | 812 | 746 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:541, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ PUEBLO TANETZE DE ZARAGOZA, 68824 TANETZE DE ZARAGOZA, TANETZE DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE RUFINO TAMAYO SE UBICA SOBRE LA CALLE PORFIRIO DIAZ A UN COSTADO, lon:-96.3023658, lat:17.37510323}} | 2021-04-20 | 2021-08-17 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FISMDF/MDTZ/003/2021, contratista:GRUPO YUKU SUTU, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TANETZE DE ZARAGOZA, monto:2800000.0, importe_modificado:2800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {1974758/proyecto_INICIO, 1974758/proyecto_PROCESO, 1974758/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301974843 | Proyecto de inversión | 2430695.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2430695.04, modificado:2430695.04}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 126895 | 20 | Oaxaca | 70 | Pinotepa de Don Luis | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS | 126895 | S | 177 | 402 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1210.0, meta_modificada:1210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:7, direccion:PUEBLO YUCUCHÁ, 71757 YUCUCHÁ, PINOTEPA DE DON LUIS OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCLAIDAD DE YUCUCHAA CON DOMICLIO CONOCIDO., lon:-97.9929507, lat:16.3850204}} | 2021-05-03 | 2021-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1974843/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SOLICITO CANCELACION DEL PROYECTO, POR OBSERVACIONES EN LA MIDS. LA OBRA SE CARAGARA DE NUEVO., trimestre:3.0, usuario:laurentinoagalindog, fecha:2021-09-29}} | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301975067 | Proyecto de inversión | 30058 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30058.0, modificado:30058.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL CALLEJÓN JUSTO SIERRA, PRIMERA SECCIÓN, SANTA MARÍA MIXTEQUILLA - 127876 | 20 | Oaxaca | 421 | Santa María Mixtequilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA | 127876 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:421, localidad:1, direccion:CALLEJON JUSTO SIERRA SECCION PRIMERA SECCION, 70755 SANTA MARÍA MIXTEQUILLA, SANTA MARÍA MIXTEQUILLA OAXACA ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE MORELOS, CALLE CALVARIO LA AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO SE LLEVARA A CABO EN EL , lon:-95.25767287, lat:16.37622038}} | 2021-06-21 | 2021-07-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1975067/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301977135 | Proyecto de inversión | 1975301.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1975301.6, modificado:1975301.6}} | CONSGTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA PRESIDENTE MADERO CLAVE: 20DPR0987X - 135598 | 20 | Oaxaca | 333 | San Pedro Totolápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO TOTOLAPAM | 135598 | S | 396 | 324 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:333, localidad:15, direccion:CALLE LOS LAURELES PUEBLO SAN JOSÉ DE GRACIA, 70484 SAN JOSÉ DE GRACIA, SAN PEDRO TOTOLÁPAM OAXACA ENTRE AVENIDA LOS ALMENDROS Y AVENIDA NOGALES, CALLE LOS LAURELES SE UBICA CERCA DE LA CARRETERA INTERNACIONAL, lon:-96.09797493, lat:16.65827315}} | 2021-06-28 | 2021-09-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1977135/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301978144 | Proyecto de inversión | 1701261.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1701261.88, modificado:1701261.88}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES GALEANA Y GUERRERO - 140684 | 20 | Oaxaca | 241 | San Martín Lachilá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN LACHILA | 140684 | S | 599 | 488 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1508.7, meta_modificada:1508.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:241, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO Y GALEANA PUEBLO SAN MARTÍN LACHILÁ, 71562 SAN MARTÍN LACHILÁ, SAN MARTÍN LACHILÁ OAXACA ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE ARROYO GRANDE, CALLE FRANCISCO JAVIER MINA LA UBICACION DE LA OBRA ES SOBRE CALLES DE, lon:-96.848988, lat:16.61350897}} | 2021-08-23 | 2021-11-05 | 1236334.89 | 1701261.88 | 1236334.89 | 1236334.89 | 1236334.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO/MSML/241/FISM/001/2021, contratista:ABEL REYES MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN LACHILA, monto:1701261.88, importe_modificado:1701261.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {1978144/proyecto_INICIO, 1978144/proyecto_PROCESO, 1978144/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301979262 | Proyecto de inversión | 897899.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:897899.97, modificado:897899.97}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN - BARRIO ESCOPETA - 146319 | 20 | Oaxaca | 29 | Eloxochitlán de Flores Magón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ELOXOCHITLAN DE FLORES MAGON | 146319 | S | 110 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1250.0, meta_modificada:1250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:20, direccion:CAMINO TRAMO ELOXOCHITLAN DE FLORES MAGON - BARRIO ESCOPETA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 10 PUEBLO ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN, 68530 BARRIO ESCOPETA, ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUE, lon:-96.88184765, lat:18.17868628}} | 2021-03-16 | 2021-05-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {1979262/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:POR INDICACIONES DE BIENESTAR EL PROYECTO SE DIO DE BAJA DE LA MIDS, POR LO QUE SE VOLVIO A REPORTAR LA INFORMACION SOLVENTANDO Y DANDO SEGUIMINTO A LO QUE INDICO BIENETAR, POR LO QUE ESTE FOLIO SE REPORTARA EN 0., trimestre:3.0, usuario:ignacioherreran, fecha:2021-10-05}} | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301979868 | Proyecto de inversión | 1392344.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1392344.82, modificado:1392344.82}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE Y ARROYO EL COYOTE, COLONIA PUEBLO NUEVO PARTE ALTA, AGENCIA PUEBLO NUEVO. - 149118 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ | 149118 | S | 85 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:158.0, meta_modificada:158.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE COLONIA PUEBLO NUEVO PARTE ALTA, 68276 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE ABELARDO RODRIGUEZ Y CALLE AQUILES SERDAN, CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE ABELARDO RODRÍGUEZ Y CALLE AQUILES S, lon:-96.752962, lat:17.11582392}} | 2021-09-20 | 2021-11-30 | 1392344.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1979868/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:En proceso la firma del contrato., trimestre:3.0, usuario:victorcvasquezb, fecha:2021-10-01}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301979965 | Proyecto de inversión | 888044.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:888044.72, modificado:888044.72}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA OAXACA - 149386 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 149386 | S | 63 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:398.11, meta_modificada:398.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE QUERETARO COLONIA OAXACA, 68373 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 3 Y CALLE 11, AVENIDA INDEPENDENCIA POR EL BLVR BENITO JUAREZ SE ACCEDE POR DERECHA A LA PROL. INDEPENDENCIA SE A, lon:-96.14096721, lat:18.08495784}} | 2021-07-07 | 2021-08-20 | 683169.77 | 683169.77 | 683169.77 | 683169.77 | 683169.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FISMDF-058/2021, contratista:HERMINIO GARCIA RIOS, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:888044.72, importe_modificado:888044.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:213.11}} | {1979965/proyecto_INICIO, 1979965/proyecto_PROCESO, 1979965/proyecto_INICIO, 1979965/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301980236 | Proyecto de inversión | 738517.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:738517.26, modificado:738517.26}} | REHABILITACIÓN DE LAS CALLES, EMILIANO ZAPATA, LA UNIÓN, NICOLAS BRAVO, ABASOLO E HIDALGO - 151086 | 20 | Oaxaca | 343 | San Sebastián Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN ABASOLO | 151086 | S | 123 | 233 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1005.0, meta_modificada:1005.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:343, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 70407 TRAMO LA CHIGOLO - SAN SEBASTIAN ABASOLO KILÓMETRO 3 + 4 PUEBLO SAN SEBASTIÁN ABASOLO, 70407 SAN SEBASTIÁN ABASOLO, SAN SEBASTIÁN ABASOLO OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE NICOLAS BRAVO, lon:-96.59690143, lat:16.99959088}} | 2021-07-26 | 2021-10-08 | 738517.26 | 738517.26 | 505886 | 505886 | 505886 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSSA/343/FISMDF/03/2021, contratista:AMITAI CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN ABASOLO, monto:738517.26, importe_modificado:738517.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1005.0}} | {1980236/proyecto_INICIO, 1980236/proyecto_FIN, 1980236/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301980611 | Proyecto de inversión | 432842.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432842.45, modificado:432842.45}} | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA(PRESA DE RETENCIÓN DE AGUA). - 152562 | 20 | Oaxaca | 208 | San Juan Mixtepec -Dto. 08 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | SAN JUAN MIXTEPEC | 152562 | S | 30 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8.5, meta_modificada:8.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:81, direccion:RANCHERIA STUCUA, 69776 STUCUA, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A LA CABECERA MUNICIPAL Y , LA REPRESA SE ENCUENTRA EN EL RIO CONOCIDO COMO RIO SAN LUCAS, lon:-97.84162686, lat:17.3022858}} | 2021-05-18 | 2021-07-16 | 432842.45 | 432842.45 | 302989.72 | 302989.72 | 302989.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FISMDF/MSJM-208/003/2021, contratista:ING. LUIS LOPEZ HERNANDEZ, convocante:SAN JUAN MIXTEPEC, monto:432842.45, importe_modificado:432842.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5.95}} | {1980611/proyecto_INICIO, 1980611/proyecto_PROCESO, 1980611/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301981893 | Proyecto de inversión | 1666094.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1666094.88, modificado:1666094.88}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA JARDINES DEL ARROYO - 156738 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 156738 | S | 126 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:307.22, meta_modificada:307.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE LAS PRESAS FRACCIONAMIENTO JARDINES DEL ARROYO, 68340 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE BOULEVARD PLAN DE TUXTEPEC Y CALLE DEL PUENTE, AVENIDA LAS TORRES POR EL BLVR PLAN DE TUXTEPEC A , lon:-96.15110306, lat:18.08545542}} | 2021-07-20 | 2021-09-17 | 1302437.39 | 1302437.39 | 1302437.39 | 1302437.39 | 1302437.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FISMDF-071/2021, contratista:FRANCISCA CANSECO CRUZ, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1666094.88, importe_modificado:1666094.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:212.22}} | {1981893/proyecto_INICIO, 1981893/proyecto_PROCESO, 1981893/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301981955 | Proyecto de inversión | 1357568.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1357568.67, modificado:1357568.67}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE - 156911 | 20 | Oaxaca | 478 | Santiago Nacaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTIAGO NACALTEPEC | 156911 | S | 450 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:478, localidad:6, direccion:INTERIOR SN PUEBLO , 68696 LA UNIÓN, SANTIAGO NACALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE SAN JOSE ARAGON Y CALLE ATLATAHUACA, A MARGEN IZQUIERDO DEL RIO LIMON, lon:-96.83959669, lat:17.50023114}} | 2021-06-16 | 2021-09-13 | 1357568.67 | 1357568.67 | 799505.8 | 799505.8 | 799505.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSN/478/FISM-DF/F-III/COP/011/2021, contratista:HIDROMACC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO NACALTEPEC, monto:1357568.67, importe_modificado:1357568.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23.6}} | {1981955/proyecto_INICIO, 1981955/proyecto_PROCESO, 1981955/proyecto_INICIO, 1981955/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301983466 | Proyecto de inversión | 1242124.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1242124.98, modificado:1242124.98}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN, BARRIO SAN JOSE OBRERO AVE GPE VICTORIA; 026 - 163705 | 20 | Oaxaca | 2 | Acatlán de Pérez Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA OAXACA | 163705 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1997.0, meta_modificada:1997.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA GUADALUPE VICTORIA INTERIOR SN BARRIO SAN JOSÉ OBRERO, 68420 ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE ELVIRA G. ORDOÑEZ, CALLE BELISARIO DOMINGUEZ EL PROYE, lon:-96.60893319, lat:18.53480848}} | 2021-10-20 | 2021-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1983466/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301983470 | Proyecto de inversión | 904474.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:904474.16, modificado:904474.16}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE PASO RINCON - 163717 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 163717 | S | 306 | 290 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:42, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA PASO RINCÓN, 68445 PASO RINCÓN, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE Y , DE LA CARRETERA LA GRANJA A TEMASCAL DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC SOBRE EL SITIO DENOMINADO LAS PILAS SE INGRESA POR IZQU, lon:-96.29189751, lat:18.27061049}} | 2021-07-05 | 2021-09-02 | 666991.26 | 666991.26 | 666991.26 | 666991.26 | 666991.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FISMDF-054/2021, contratista:JOSE RODRIGO BRAVO NAVARRO, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:904474.16, importe_modificado:904474.16}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:0.55}} | {1983470/proyecto_INICIO, 1983470/proyecto_PROCESO, 1983470/proyecto_INICIO, 1983470/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301983823 | Proyecto de inversión | 999999.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999999.46, modificado:999999.46}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 165265 | 20 | Oaxaca | 548 | Tepelmeme Villa de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEPELMEME VILLA DE MORELOS | 165265 | S | 79 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1095.76, meta_modificada:1095.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:548, localidad:8, direccion:CALLE DE LA NORIA PUEBLO TEPELMEME VILLA DE MORELOS, 69310 TORRECILLA, TEPELMEME VILLA DE MORELOS OAXACA ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y CALLE LOS LAURELES, CALLE DEL SOL LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CRUCE ENTRE LA CALLE LAURELES Y , lon:-97.38559116, lat:17.89562899}} | 2021-07-12 | 2021-09-09 | 999999.46 | 999999.46 | 999999.46 | 900000 | 320000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MTVM/FISMDF/548/002/2021, contratista:ING. LEONEL MORALES PIMENTEL, convocante:MUNICIPIO DE TEPELMEME VILLA DE MORELOS, monto:999999.46, importe_modificado:999999.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {1983823/proyecto_PROCESO, 1983823/proyecto_INICIO, 1983823/proyecto_PROCESO, 1983823/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301983864 | Proyecto de inversión | 1784448.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1784448.82, modificado:1784448.82}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 165409 | 20 | Oaxaca | 232 | San Lucas Ojitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS OJITLAN | 165409 | S | 192 | 193 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:708.0, meta_modificada:708.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:232, localidad:69, direccion:CALLE BENITO JUAREZ EJIDO LOMA SAN BERNABÉ, 68470 LOMA SAN BERNABÉ, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE VICENTE GUERRERO LA OBRA SE LOCALIZA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA LOCALIDAD DE L, lon:-96.36629438, lat:18.08630464}} | 2021-08-03 | 2021-09-16 | 1784448.82 | 1784448.82 | 535334.62 | 535334.62 | 535334.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLO/232/FISMDF/016/2021, contratista:MONTAJES CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS DE LA REGION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN, monto:1784448.42, importe_modificado:1784448.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:708.0}} | {1983864/proyecto_INICIO, 1983864/proyecto_PROCESO, 1983864/proyecto_FIN, 1983864/proyecto_PROCESO, 1983864/proyecto_FIN, 1983864/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301984049 | Proyecto de inversión | 479093 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479093.0, modificado:479093.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO NUNDICHE, EN LA LOCALIDAD DE MORELOS. - 166185 | 20 | Oaxaca | 480 | Santiago Nundiche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO NUNDICHE | 166185 | S | 11 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:480, localidad:5, direccion:INTERIOR SN BARRIO MORELOS, 69824 MORELOS, SANTIAGO NUNDICHE OAXACA ENTRE Y , DOS CUARTOS DORMITORIOS SE ENCUENTRAN AL PONIENTE DE LA CARRETERA ASFALTADA QUE COMUNICA SANTIAGO NUNDICHE NUMI Y UNO AL ORIENTE DEL PUENTE N, lon:-97.67350119, lat:17.35166449}} | 2021-05-24 | 2021-07-29 | 479093 | 479093 | 479093 | 479093 | 479093 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FISM/MSN/480/01/2021, contratista:EDIFICACIONES EMURSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO NUNDICHE, monto:479093.0, importe_modificado:479093.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1984049/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301984850 | Proyecto de inversión | 2069350 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2069350.0, modificado:2069350.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN YATZONA - 169398 | 20 | Oaxaca | 223 | San Juan Yatzona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN JUAN YATZONA | 169398 | S | 243 | 197 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:790.0, meta_modificada:790.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:223, localidad:1, direccion:CALLE CUITLAHUAC PUEBLO SAN JUAN YATZONA, 68817 SAN JUAN YATZONA, SAN JUAN YATZONA OAXACA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE CINCO DE FEBRERO, CALLE PROL CUITLAHUAC LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN YATZO, lon:-96.16972066, lat:17.40243316}} | 2021-05-03 | 2021-10-29 | 2069350 | 2069350 | 1456564.58 | 1456564.58 | 1456564.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJY/FISMDF/223/007/2021, contratista:CONSTRUCTORA Y RENTA DE MAQUINARIA BIDXICHI S.A DE C.V, convocante:H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN YATZONA, monto:2069350.0, importe_modificado:2069350.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:560.0}} | {1984850/proyecto_INICIO, 1984850/proyecto_PROCESO, 1984850/proyecto_INICIO, 1984850/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301984881 | Proyecto de inversión | 1161782.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1161782.79, modificado:1161782.79}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE RAFAEL MORENO, ENTRE MARGARITA MARTINEZ Y FILOMENA PLIEGO, COLONIA MARTIRES DE RIO BLANCO, CABECERA MUNICIPAL. - 169513 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ | 169513 | S | 42 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:439.6, meta_modificada:439.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE RAFAEL MORENO COLONIA MÁRTIRES DEL RÍO BLANCO, 68045 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE FILOMENA PLIEGO Y CALLE MARGARITA MARTINEZ, CALLE REGENERACION CALLE RAFAEL MORENO ENTRE MARGARITA MARTÍNEZ Y FI, lon:-96.72888853, lat:17.08652287}} | 2021-09-13 | 2021-11-11 | 1161782.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1984881/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EN PROCESO LA FIRMA DEL CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:victorcvasquezb, fecha:2021-10-05}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301984914 | Proyecto de inversión | 569551.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:569551.36, modificado:569551.36}} | MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES SEGUNDA NORTE, AVENIDA JOSÉ BAÑOS ALONSO Y CUARTA PONIENTE EN EL BARRIO EL ALTO. - 169632 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL | 169632 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:302.0, meta_modificada:302.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA PONIENTE BARRIO EL ALTO, 71602 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE SEGUNDASUR, A 50 ML AL ESTE DEL JARDIN SANTA LUCIA, lon:-98.05151057, lat:16.34200314}} | 2021-08-16 | 2021-09-14 | 569551.36 | 569551.36 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/SPN/482/R33/FISMDF/057/2021, contratista:CIVYL CONSTRUCCIONES ESPECIALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:569551.36, importe_modificado:569551.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {1984914/proyecto_INICIO, 1984914/proyecto_PROCESO, 1984914/proyecto_INICIO, 1984914/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301985160 | Proyecto de inversión | 471100.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:471100.16, modificado:471100.16}} | MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA - 170478 | 20 | Oaxaca | 255 | San Mateo Sindihui | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MATEO SINDIHUI | 170478 | S | 143 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:255, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA SAN MATEO SINDIHUI, 69995 SAN MATEO SINDIHUI, SAN MATEO SINDIHUI OAXACA ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE ALLENDE, CALLE HIDALGO ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ A UN COSTADO DEL MERCADO MUNICIPAL., lon:-97.35087461, lat:17.00392921}} | 2021-07-29 | 2021-09-01 | 471100.16 | 471100.16 | 471100.16 | 471100.16 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMS/FISMDF/255/03/2021, contratista:MAZA INGENIERIA Y PROYECTOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN MATEO SINDIHUI, monto:471100.16, importe_modificado:471100.16}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:12.0}} | {1985160/proyecto_PROCESO, 1985160/proyecto_INICIO, 1985160/proyecto_PROCESO, 1985160/proyecto_INICIO, 1985160/proyecto_FIN, 1985160/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avance fisico o agregar contrato del proyecto y avance financiero, trimestre:3.0, usuario:guadalupecruzcr, fecha:2021-10-15}, obs2: {observación:en su caso agregar observacion sobre la situacion del proyecto, trimestre:3.0, usuario:guadalupecruzcr, fecha:2021-10-15}}
2021 | 3 | OAX210301985481 | Proyecto de inversión | 2949279.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2949279.71, modificado:2949279.71}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE RIO DE TALEA - 171743 | 20 | Oaxaca | 229 | San Lorenzo Texmelúcan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN | 171743 | S | 70 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4918.9, meta_modificada:4918.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:229, localidad:5, direccion:TERRACERÍA TRAMO AGENCIA DE POLICIA DE RIO DE TALEA - AL CAMPO SR CASIANO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 100 PUEBLO RÍO DE TALEA, 71454 RÍO DE TALEA, SAN LORENZO TEXMELÚCAN OAXACA ENTRE Y , LA GOEREFERENCIA SE ENCUENTRA, lon:-97.1552044, lat:16.50362766}} | 2021-05-26 | 2021-08-23 | 2949279.71 | 2949279.71 | 2774040.61 | 2774040.61 | 2774040.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLT/229/R33-FIII/003/2021, contratista:FRANCISCO LOPEZ GUTIERREZ, convocante:SAN LORENZO TEXMELUCAN, monto:2949279.71, importe_modificado:2949279.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4600.0}} | {1985481/proyecto_PROCESO, 1985481/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301986300 | Proyecto de inversión | 308749.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:308749.08, modificado:308749.08}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA EN SANTIAGO NUNDICHE, LOCALIDAD YOSOCOHOYO - 174576 | 20 | Oaxaca | 480 | Santiago Nundiche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO NUNDICHE | 174576 | S | 61 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:30000.0, meta_modificada:30000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:480, localidad:10, direccion:RANCHERIA YOSOCOHOYO, 69824 YOSOCOHOYO, SANTIAGO NUNDICHE OAXACA ENTRE Y , DEL PALACIO MUNICIPAL CON RUMBO AL SURESTE A 2 KM SE ENCUENTRA LA UBICACION DEL PROYECTO, lon:-97.67021316, lat:17.33047391}} | 2021-07-09 | 2021-09-09 | 308749.08 | 308749.08 | 238104.46 | 238104.46 | 238104.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FISM/MSN/480/06/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS ARQUITECTÓNICOS HOPE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO NUNDICHE, monto:308749.08, importe_modificado:308749.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {1986300/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301986308 | Proyecto de inversión | 129919.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129919.99, modificado:129919.99}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA EN SANTIAGO NUNDICHE LOCALIDAD NDUAÑU - 174601 | 20 | Oaxaca | 480 | Santiago Nundiche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO NUNDICHE | 174601 | S | 26 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:480, localidad:9, direccion:RANCHERIA NDUAÑU, 69824 NDUAÑU, SANTIAGO NUNDICHE OAXACA ENTRE Y , DEL CASCO DE LA POBLACION DE NUNDIUCHE CON CUATRO KILOMETROS RUMBO A ALLENDE LAS HUERTAS Y A LA IZQUIERDA CON 500 M SE LOCALIZA LA OBRA DEL PROYECTO., lon:-97.69234446, lat:17.33069418}} | 2021-07-08 | 2021-08-21 | 129919.99 | 129919.99 | 110685.33 | 110685.33 | 110685.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FISM/MSN/480/04/2021, contratista:OMAR AMADOR VÁSQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO NUNDICHE, monto:129919.99, importe_modificado:129919.99}} | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:0.0}} | {1986308/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301986458 | Proyecto de inversión | 653423.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:653423.66, modificado:653423.66}} | REVESTIMIENTO DE AVE. BENITO JUAREZ, LOC. CERRO MOJARRA; 054 - 175251 | 20 | Oaxaca | 2 | Acatlán de Pérez Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA OAXACA | 175251 | S | 102 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4657.0, meta_modificada:4657.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:12, direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ INTERIOR SN RANCHERIA CERRO MOJARRA, 68422 CERRO MOJARRA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE MIGUEL ALEMAN, CAMINO TERRENOS PARTICULARES EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA CON, lon:-96.5998069, lat:18.38965881}} | 2021-11-18 | 2021-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1986458/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301986617 | Proyecto de inversión | 222462.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:222462.84, modificado:222462.84}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES, LOC. EL NANCHE; 036 - 175935 | 20 | Oaxaca | 2 | Acatlán de Pérez Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA OAXACA | 175935 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:126.0, meta_modificada:126.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:107, direccion:PASAJE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA EL NANCHE, 68424 EL NANCHE, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA ENTRE Y , EL PROYECTOM SE LOCALIZA EN PREDIOS DE INMEDIACIONES DE LA LOCALIDAD ACCESANDO POR LA CARRETERA ESTATAL ACATL, lon:-96.62451566, lat:18.54447759}} | 2021-10-20 | 2021-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1986617/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301986856 | Proyecto de inversión | 573801.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:573801.19, modificado:573801.19}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL FRACCIONAMIENTO EL SURESTE PRIMERA ETAPA - 176796 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 176796 | S | 69 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:332.51, meta_modificada:332.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE 3 SUR FRACCIONAMIENTO EL SURESTE 1A ETAPA, 68360 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 11 PONIENTE Y CALLE 3 PONIENTE, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE POR LA CARRETERA 182 TUXTEPEC A JALAPA DE, lon:-96.16168176, lat:18.09489533}} | 2021-08-09 | 2021-09-22 | 503738.38 | 503738.38 | 503738.38 | 503738.38 | 503738.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FISMDF-080/2021, contratista:EXPLORADORA GE & JO S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:573801.19, importe_modificado:573801.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:223.51}} | {1986856/proyecto_PROCESO, 1986856/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301987007 | Proyecto de inversión | 920360.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:920360.11, modificado:920360.11}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRIVADA DE LIBERTAD, AGENCIA SAN LUIS BELTRAN. - 177291 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ | 177291 | S | 44 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:451.92, meta_modificada:451.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA DE LIBERTAD COLONIA SAN LUIS BELTRAN, 68023 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE LIBERTAD Y , CALLE PRIVADA DE LIBERTAD ENTRE CALLE LIBERTAD Y FONDO DE LA PRIVADA AGENCIA SANLUIS BELTRAN, lon:-96.69643506, lat:17.10484825}} | 2021-09-20 | 2021-11-20 | 920360.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1987007/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EN PROCESO LA FIRMA DEL CONTRATO., trimestre:3.0, usuario:victorcvasquezb, fecha:2021-10-05}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301987149 | Proyecto de inversión | 1325273.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1325273.2, modificado:1550000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA #252 CLAVE 20DST0269Z; (1RA. ETAPA: TRES AULAS) - 177735 | 20 | Oaxaca | 403 | Santa María Coyotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA COYOTEPEC | 177735 | S | 120 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:403, localidad:1, direccion:AVENIDA LAS AMERICAS CIUDAD SANTA MARÍA COYOTEPEC, 71290 SANTA MARÍA COYOTEPEC, SANTA MARÍA COYOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE CORREGIDORA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y NIÑOS HEROES, lon:-96.7016376, lat:16.96754596}} | 2021-08-18 | 2021-11-15 | 1550000 | 1550000 | 1550000 | 645615.05 | 645615.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMC/R33-FIII/M403/OP/02/2021, contratista:IGNACIO ALBERTO ZARATE JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA COYOTEPEC, monto:1325273.2, importe_modificado:1550000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.25}} | {1987149/proyecto_PROCESO, 1987149/proyecto_INICIO, 1987149/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES DE $1,550,000.00, DE LOS CUALES $1,325,273.20 CORRESPONDEN A RECURSOS DEL RAMO GENERAL 33, FONDO III, Y $224,726.80 SON APORTACIONES CORRESPONDIENTES A INGRESOS PROPIOS DE LA TESORERIA DEL MUNICIPIO. , trimestre:3.0, usuario:manuelgalanx1, fecha:2021-10-20}, obs2: {observación: EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES DE $1,550,000.00, DE LOS CUALES $1,325,273.20 CORRESPONDEN A RECURSOS DEL RAMO GENERAL 33, FONDO III, Y $224,726.80 SON APORTACIONES CORRESPONDIENTES A INGRESOS PROPIOS DE LA TESORERIA DEL MUNICIPIO., trimestre:3.0, usuario:manuelgalanx1, fecha:2021-10-20}} | {obs1: {observación:EL COMPROMETIDO, PAGADO NO ES IGUAL AL MONTO DE CONTRATO LO APROBADO TAMBIEN , trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2021-10-19}, obs2: {observación:EL COMPROMETIDO, PAGADO NO ES IGUAL AL MONTO DE CONTRATO LO APROBADO TAMBIEN , trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2021-10-19}, obs3: {observación:EL COMPROMETIDO, PAGADO NO ES IGUAL AL MONTO DE CONTRATO LO APROBADO TAMBIEN , trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2021-10-19}, obs4: {observación:EL COMPROMETIDO, PAGADO NO ES IGUAL AL MONTO DE CONTRATO LO APROBADO TAMBIEN , trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2021-10-19}}
2021 | 3 | OAX210301988126 | Proyecto de inversión | 1762324.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:881162.14, modificado:881162.14}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:881162.14, modificado:881162.14}} | CONSTRUCCIÓN DE 30 BAÑOS CON BIODIGESTOR (ETAPA UNICA) - 182320 | 20 | Oaxaca | 379 | Santa Cruz Nundaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ NUNDACO | 182320 | S | 71 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:379, localidad:3, direccion:CALLE CAMINO SANTA CRUZ NUNDACO - OJO DE AGUA COLONIA OJO DE AGUA, 69855 OJO DE AGUA, SANTA CRUZ NUNDACO OAXACA ENTRE CAMINO SANTA CRUZ NUNDACO - OJO DE AGUA Y , LA CONSTRUCCION DE LOS BAÑOS CON BIODIGESTORES SE REALIAZAR, lon:-97.712944, lat:17.137136}} | 2021-07-01 | 2021-10-28 | 1762324.28 | 1762324.28 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCN/379/FISMDF-PROAGUA/003/24/2021, contratista:8 VENADO GARRA DE TIGRE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ NUNDACO, monto:1762324.28, importe_modificado:1762324.28}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:15.0}} | {1988126/proyecto_INICIO, 1988126/proyecto_PROCESO, 1988126/proyecto_INICIO, 1988126/proyecto_PROCESO, 1988126/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301988293 | Proyecto de inversión | 2086951.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2086951.48, modificado:2086951.48}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA, PARAJE ARROYON. - 182907 | 20 | Oaxaca | 266 | San Miguel del Puerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO | 182907 | S | 966 | 950 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:266, localidad:5, direccion:PUEBLO BARRA COPALITA, 70995 BARRA COPALITA, SAN MIGUEL DEL PUERTO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL PARAJE EL ARROYON A 350 METROS AL NORTE DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD DE BARRA COPALITA, lon:-96.06417186, lat:15.82484967}} | 2021-05-26 | 2021-10-22 | 2086951.48 | 2086951.48 | 2086951.48 | 1594440.47 | 1594440.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMP/FISMDF/INV/266/005/2021, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA VELGIL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO, monto:2086951.48, importe_modificado:2086951.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:38.2}} | {1988293/proyecto_PROCESO, 1988293/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301989575 | Proyecto de inversión | 379844.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:379844.1, modificado:0.0}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES TERCERA PRIVADA DE MOCTEZUMA, PRIMERO DE JULIO Y PRIVADA DIECISÉIS DE AGOSTO, DE LA COLONIA AMPLIACIÓN EMILIANO ZAPATA - 187799 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN | 187799 | S | 38 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:97.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:PRIVADA TERCERA DE MOCTEZUMA COLONIA AMPLIACIÓN EMILIANO ZAPATA, 71231 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE PRIMERO DE JULIO Y PRIVADA DIECISÉIS DE AGOSTO, CALLE VEINTICUATRO DE FEBRERO SE ENCUNETR, lon:-96.7369124, lat:17.0447154}} | 2021-05-03 | 2021-05-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1989575/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACION DEL PROYECTO CON FOLIO 187799 EN LAS MIDS, YA QUE CUENTA CON OBSERVACIONES EN EL ÁREA DE IDENTIFICACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBSERVACIONES DE LA PLATAFORMA Y REPORTARLA NUEVAMENTE., trimestre:3.0, usuario:emmanuelalopezj, fecha:2021-09-28}} | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}, obs2: {observación:SOLICITAR CANCELACION , trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2021-10-05}, obs3: {observación:SOLICITAR CANCELACION , trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2021-10-05}, obs4: {observación:SOLICITAR CANCELACION , trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2021-10-05}, obs5: {observación:SOLICITAR CANCELACION , trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2021-10-05}}
2021 | 3 | OAX210301989644 | Proyecto de inversión | 1178000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1178000.0, modificado:1178000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE VALLE DE MEXICO EN LA COL. MIRAVALLE - 188080 | 20 | Oaxaca | 188 | San Juan Colorado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONTITUCIONAL | 188080 | S | 4911 | 4583 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:782.78, meta_modificada:782.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:188, localidad:1, direccion:CALLE VALLE DE MEXICO PUEBLO SAN JUAN COLORADO, 71720 SAN JUAN COLORADO, SAN JUAN COLORADO OAXACA ENTRE CALLE VALLE DE MEXICO Y CALLE CARRETERA PRINCIPAL RUMBO A PINOTEPA DE DON LUIS, CALLEJON PRIVADA DEL VALLE LA OBRA ESTA U, lon:-97.95438066, lat:16.45595679}} | 2021-06-11 | 2021-08-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1989644/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301989796 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL - 188784 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI OAX | 188784 | S | 186 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1894.04, meta_modificada:1894.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:20, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO SANTA ANA, 70340 SANTA ANA, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SUR, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE SANTA ANA MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX., lon:-95.08387499, lat:17.05754747}} | 2021-08-05 | 2021-10-18 | 1800000 | 1800000 | 1146678.24 | 1146678.24 | 1146678.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/SJG/198/03/014/2021, contratista:FAUSTINO MATUS ZACARIAS, convocante:MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI 2019 - 2021, monto:1800000.0, importe_modificado:1800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1325.0}} | {1989796/proyecto_PROCESO, 1989796/proyecto_INICIO, 1989796/proyecto_PROCESO, 1989796/proyecto_INICIO, 1989796/proyecto_PROCESO, 1989796/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301989887 | Proyecto de inversión | 346902.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346902.56, modificado:346902.56}} | REHABILITACIÒN DE CAMINOS RURALES - 189372 | 20 | Oaxaca | 188 | San Juan Colorado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONTITUCIONAL | 189372 | S | 50 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:188, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL RUMBO A PINOTEPA NACIONAL PUEBLO PEÑAS NEGRAS, 71722 PEÑAS NEGRAS, SAN JUAN COLORADO OAXACA ENTRE TERRACERIA PEÑAS NEGRAS- PINOTEPA NACIONAL Y CAMINO PRINCIPAL DE PEÑAS NEGRAS, LA OBRA ESTA UBICADO EN LA CAL, lon:-97.88047523, lat:16.45350854}} | 2021-06-25 | 2021-07-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {1989887/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301989901 | Proyecto de inversión | 799955 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799955.0, modificado:799955.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO - 189428 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI OAX | 189428 | S | 126 | 109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:721.18, meta_modificada:721.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:51, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO SECCION BARRIO SAN ANTONIO, 70330 SAN ANTONIO [BARRIO], SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE FRANCISO I MADEROC Y CALLE BENITO JUAREZ, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO EN LA COMUNI, lon:-95.02916885, lat:17.01684693}} | 2021-08-23 | 2021-10-21 | 799955 | 799955 | 239986.5 | 239986.5 | 239986.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/SJG/198/32/070/2021, contratista:JOSE ALFREDO TORRES LOPEZ, convocante:MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI 2019 - 2021, monto:799955.0, importe_modificado:799955.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:288.0}} | {1989901/proyecto_INICIO, 1989901/proyecto_PROCESO, 1989901/proyecto_INICIO, 1989901/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301990532 | Proyecto de inversión | 335585.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:335585.7, modificado:335585.7}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CALLE ALLENDE - SAN PEDRO SALINAS - 191568 | 20 | Oaxaca | 290 | San Nicolás Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS HIDALGO | 191568 | S | 17 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:281.0, meta_modificada:281.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:290, localidad:6, direccion:CALLE ALLENDE INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO SALINAS, 69145 SAN PEDRO SALINAS, SAN NICOLÁS HIDALGO OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE GUERRERO, CARRETERA SAN ILDEFONSO - SAN BARTOLO CALLE ALLENDE INICIANDO DE LA ESQUINA , lon:-98.204731, lat:17.77625454}} | 2021-09-20 | 2021-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1990532/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301990846 | Proyecto de inversión | 2183599.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2183599.71, modificado:2183599.71}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION A BASE DE CONCRETO ARMADO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO, COLONIA MANUEL AVILA CAMACHO, AGENCIA DONAJI. - 192640 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ | 192640 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:112.3, meta_modificada:112.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA DONAJI, 68023 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y PRIVADA DE EMILIANO ZAPATA, CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y PRIVADA DE EMILIANO ZAP, lon:-96.70592578, lat:17.09886699}} | 2021-10-04 | 2021-12-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {1990846/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se rechaza a peticion del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:omaralcalare, fecha:2021-10-06}}
2021 | 3 | OAX210301991150 | Proyecto de inversión | 1070434.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1070434.13, modificado:1070434.13}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DECIMA NORTE DE EL BARRIO LAS FLORES I. - 193688 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL | 193688 | S | 46 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:357.0, meta_modificada:357.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:CALLE DECIMA NORTE BARRIO LAS FLORES, 71602 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE CUARTA ORIENTE Y CALLE SEXTA ORIENTE, CALLE OCTAVA ORIENTE A 50 ML AL SUR D ELA MISELANIA YESENIA, lon:-98.04722581, lat:16.34016828}} | 2021-08-30 | 2021-10-13 | 1070434.13 | 1070434.13 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/SPN/482/R33/FISMDF/070/2021, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES AVENDAÑO GARCIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:1070434.13, importe_modificado:1070434.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} | {1991150/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301991396 | Proyecto de inversión | 218599.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:218599.65, modificado:218599.65}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE FRAMBOYANES, BARRIO LOMA RANCHO, AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA. - 194733 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ | 194733 | S | 87 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:161.24, meta_modificada:161.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE FRAMBOYANES BARRIO LOMA RANCHO, 68026 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE FRESNOS Y PROLONGACION DE ITURBIDE, CALLE FRAMBOYANES ENTRE CALLE FRESNOS Y PROLONGACION DE ITURBIDE BARRIO LOMA RANCHO, AGEN, lon:-96.70721689, lat:17.10402671}} | 2021-10-04 | 2021-12-06 | 218599.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1991396/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301991439 | Proyecto de inversión | 876486.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:876486.24, modificado:876486.24}} | CONSTRUCCION DE CANCHA Y ESPACIO MULTIDEPORTIVO - 194851 | 20 | Oaxaca | 379 | Santa Cruz Nundaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ NUNDACO | 194851 | S | 129 | 107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:379, localidad:2, direccion:COLONIA LOMA ÑUHUCUA, 69859 LOMA ÑUHU-CUA, SANTA CRUZ NUNDACO OAXACA ENTRE CAMINO SANTA CRUZ NUNDACO - LOMA ÑUHUCUA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN FRENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA Y A UN LADO DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-97.71997864, lat:17.1205583}} | 2021-09-02 | 2021-10-01 | 876486.24 | 876486.24 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCN/379/FISMDF/002/08/2021, contratista:CONSTRUCTORA FASTLX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ NUNDACO, monto:876486.24, importe_modificado:876486.24}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:0.7}} | {1991439/proyecto_PROCESO, 1991439/proyecto_INICIO, 1991439/proyecto_PROCESO, 1991439/proyecto_INICIO, 1991439/proyecto_PROCESO, 1991439/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301991686 | Proyecto de inversión | 1753434.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1753434.15, modificado:1753434.15}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. ALDAMA ENTRE CALLE 10 DE ABRIL Y CALLE EL RETIRO, BARRIO MORRO - 195754 | 20 | Oaxaca | 25 | Chahuites | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHAHUITES | 195754 | S | 5443 | 5025 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1408.0, meta_modificada:1408.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA BARRIO MORRO, 70190 CHAHUITES, CHAHUITES OAXACA ENTRE CALLE ABASOLO Y CAMINO CARRETERO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEDE LLEGAR POR LA AVENIDA PRINCIÁL Y LLAGADO A LA CALLE PRIMERO DE ABRIL HASTA TOPAR CON PARED AHI, lon:-94.19507213, lat:16.27950254}} | 2021-06-07 | 2021-08-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/MCH/M025/FISMDF/07/2021, contratista:CONSTRUCTORA ISLA ROJA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHAHUITES, monto:1753434.15, importe_modificado:1753434.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1991686/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301991851 | Proyecto de inversión | 272788.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272788.84, modificado:272788.84}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL ANDADOR PRINCIPAL, CARRETERA FEDERAL PUERTO ESCONDIDO-PINOTEPA NACIONAL. - 196560 | 20 | Oaxaca | 90 | San Andrés Huaxpaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES HUAXPALTEPEC | 196560 | S | 2488 | 1685 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:ANDADOR PRINCIPAL PUEBLO SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC, 71770 SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC, SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC OAXACA ENTRE Y , CARRETERA PUERTO ESCONDIDO PINOTEPA FRENTE A DESVIACION A HUAZOLOTITLAN, lon:-97.91928962, lat:16.32915424}} | 2021-08-30 | 2021-09-28 | 272788.84 | 272788.84 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAH/090/FISMDF/09/2021, contratista:FREDY GUVEN GREGORIO VILLAFAÑE, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC, monto:272788.84, importe_modificado:272788.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}} | {1991851/proyecto_INICIO, 1991851/proyecto_PROCESO, 1991851/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301991861 | Proyecto de inversión | 322462.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:322462.83, modificado:322462.83}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA - 196589 | 20 | Oaxaca | 541 | Tanetze de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TANETZE DE ZARAGOZA | 196589 | S | 250 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:93.0, meta_modificada:93.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:541, localidad:2, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO SANTA MARÍA YAVICHE, 68826 SANTA MARÍA YAVICHE, TANETZE DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE 6 DE AGOSTO, LA OBRA INICIA FRENTE A LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-96.29596823, lat:17.39997313}} | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 322462.83 | 322462.83 | 322462.83 | 322462.83 | 322462.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FISMDF/MTDZ/005/2021, contratista:CIVYL CONSTRUCCIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TANETZE DE ZARAGOZA, monto:322462.83, importe_modificado:322462.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:85.0}} | {1991861/proyecto_PROCESO, 1991861/proyecto_INICIO, 1991861/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301991991 | Proyecto de inversión | 360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360000.0, modificado:360000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE EL MIRADOR - 197369 | 20 | Oaxaca | 537 | Silacayoápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SILACAYOÁPAM | 197369 | S | 70 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:815.0, meta_modificada:815.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:537, localidad:2, direccion:CALLE MIRADOR PUEBLO ALFARO, 69402 RANCHO ALFARO, SILACAYOÁPAM OAXACA ENTRE CALLE MIRADOR Y CALLE MIRADOR, CALLE MIRADOR LA OBRA SE ENCUENTRA A 150 MTRS AL SUROESTE DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD, lon:-98.0982849, lat:17.5747803}} | 2021-11-06 | 2021-11-30 | 360000 | 360000 | 360000 | 48036.07 | 48036.07 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105570, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SILACAYOÁPAM, monto:360000.0, importe_modificado:360000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {1991991/proyecto_INICIO, 1991991/proyecto_PROCESO, 1991991/proyecto_INICIO, 1991991/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301992399 | Proyecto de inversión | 342345.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:342345.66, modificado:342345.66}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 199982 | 20 | Oaxaca | 225 | San Lorenzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO | 199982 | S | 1082 | 997 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:32.5, meta_modificada:32.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:225, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SN TRAMO SAN ANDRES HUAXPALTEPEC - SAN LORENZO KILÓMETRO 7 + 200 PUEBLO SAN LORENZO, 71760 SAN LORENZO, SAN LORENZO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 100 M DEL PUENTE DEL RIO DE SAN LORENZO, lon:-97.87999271, lat:16.38014104}} | 2021-06-14 | 2021-07-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {1992399/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301992401 | Proyecto de inversión | 2111609.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2111609.4, modificado:2111609.4}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EL BAJO - 199989 | 20 | Oaxaca | 401 | Santa María Colotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA COLOTEPEC | 199989 | S | 42 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1676.7, meta_modificada:1676.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:401, localidad:2, direccion:CALLE CARRETERA A SANTA MARIA COLOTEPEC PUEBLO EL BAJO, 70935 EL BAJO, SANTA MARÍA COLOTEPEC OAXACA ENTRE Y , EN DIREFETNES CALLES DE LA POBLACION ES RED DE DISTRIBUION Y LIENA DE CONDUCCION, lon:-96.97308585, lat:15.88716704}} | 2021-07-01 | 2021-09-13 | 2111609.4 | 2111609.4 | 1056317.48 | 1056317.48 | 1056317.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMC/401/FISMDF/COP-015/2021, contratista:ARQUITECTURA MENDOZA RIVERA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC, monto:2111609.4, importe_modificado:2111609.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:890.0}} | {1992401/proyecto_INICIO, 1992401/proyecto_PROCESO, 1992401/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301992408 | Proyecto de inversión | 1927437.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1927437.27, modificado:1927437.27}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EL MALUCANO - 200011 | 20 | Oaxaca | 401 | Santa María Colotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA COLOTEPEC | 200011 | S | 111 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1618.7, meta_modificada:1618.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:401, localidad:10, direccion:CALLE CAMINO A MALUCANO PUEBLO EL MALUCANO, 70935 EL MALUCANO, SANTA MARÍA COLOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE EL MALUCANO Y CALLE 18 DENOVIEMBRE, CALLE BENITO JUAREZ DIFERENTES CALLES DE LA POBLACION, lon:-97.01655845, lat:15.86349074}} | 2021-07-02 | 2021-09-14 | 1927437.27 | 1927437.27 | 1021996.88 | 1021996.88 | 1021996.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMC/401/FISMDF/COP-016/2021, contratista:JUAN ANTONIO HERNANDEZ CASTELLANOS, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC, monto:1927437.27, importe_modificado:1927437.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:850.0}} | {1992408/proyecto_INICIO, 1992408/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301992879 | Proyecto de inversión | 820000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:820000.0, modificado:820000.0}} | REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE BARRIO LOS MANANTIALES - 201661 | 20 | Oaxaca | 533 | Santo Tomás Tamazulapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTO TOMAS TAMAZULAPAN | 201661 | S | 123 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:533, localidad:4, direccion:CALLE CONOCIDO COLONIA SANTO TOMÁS TAMAZULAPAN, 70866 LOS MANANTIALES, SANTO TOMÁS TAMAZULAPAN OAXACA ENTRE CALLE CENTRO Y CALLE CONOCIDO, CALLE PRINCIPAL BARRIO LOS MANANTIALES, lon:-96.59487601, lat:16.26017928}} | 2021-07-08 | 2021-09-30 | 820000 | 820000 | 820000 | 790000 | 790000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104102, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTO TOMAS TAMAZULAPAN , monto:820000.0, importe_modificado:820000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.0}} | {1992879/proyecto_INICIO, 1992879/proyecto_PROCESO, 1992879/proyecto_INICIO, 1992879/proyecto_PROCESO, 1992879/proyecto_INICIO, 1992879/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:rectificar los momentos contables, trimestre:3.0, usuario:mariatcansecora, fecha:2021-10-19}}
2021 | 3 | OAX210301992992 | Proyecto de inversión | 413372.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:413372.04, modificado:413372.04}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN LA AGENCIA RIO YUTANDUA - 201917 | 20 | Oaxaca | 312 | San Pedro Jicayán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYAN | 201917 | S | 53 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:312, localidad:7, direccion:CALLE TEJERIA RANCHERIA RIO YUTANDUA, 71744 RÍO YUTANDUA, SAN PEDRO JICAYÁN OAXACA ENTRE CARRETERA TLACAMAMA - SAN PEDRO JICAYÁN Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN RIO YUTANDUA EN LA ULTIMA CALLE DE LA LOCALIDAD DE NOMBRE TEJERIA, lon:-98.02905754, lat:16.44334581}} | 2021-08-16 | 2021-11-13 | 413372.04 | 413372.04 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPJ/312/FISMDF/F-III/I. R./08/2021, contratista:MARIA GUADALUPE MEIXUEIRO VASQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYÁN, monto:413372.04, importe_modificado:413372.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {1992992/proyecto_INICIO, 1992992/proyecto_PROCESO, 1992992/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301993057 | Proyecto de inversión | 972522.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:972522.2, modificado:972522.2}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES SALINA CRUZ, TLAXIACO, TEPOSCOLULA Y NOCHIXTLAN - 202088 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON | 202088 | S | 110 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:640.14, meta_modificada:640.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE SALINA CRUZ SANTA TERESA, 69005 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CALLE NOCHIXTLAN Y CALLE SILACAYOAPAM, CALLE TEPOCOLULA ESTA OBRA SE UBICA EN LAS CALLES SALINA CRUZ, lon:-97.76595145, lat:17.80052798}} | 2021-09-06 | 2021-10-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1993057/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301993073 | Proyecto de inversión | 1924768.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1924768.51, modificado:1924768.51}} | CONSTRUCCIÓN DE NIVELACIÓN DE TIERRAS - 202119 | 20 | Oaxaca | 242 | San Martín Peras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN PERAS | 202119 | S | 225 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:41701.0, meta_modificada:41701.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:242, localidad:2, direccion:BARRIO AHUAJUTLA, 69780 AHUEJUTLA, SAN MARTÍN PERAS OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE AHUEJUTLA, lon:-98.28881513, lat:17.4178771}} | 2021-07-03 | 2021-08-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {1993073/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EN EL SISTEMA NOS OBSERVAN QUE: El proyecto cuenta con observaciones, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en el SRFT en ceros hasta que el proyecto se elimine en la MIDS y se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, POR LO QUE DE BIENESTAR NOS INDICARON QUE SE DIERA AVANCE EN 0 Y SE ELIMINARA EN LA MIDS. , trimestre:3.0, usuario:brauliogonzalezo, fecha:2021-10-14}, obs2: {observación:EN EL SISTEMA NOS OBSERVAN QUE: El proyecto cuenta con observaciones, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en el SRFT en ceros hasta que el proyecto se elimine en la MIDS y se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, POR LO QUE DE BIENESTAR NOS INDICARON QUE SE DIERA AVANCE EN 0 Y SE ELIMINARA EN LA MIDS. , trimestre:3.0, usuario:brauliogonzalezo, fecha:2021-10-14}} | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301993230 | Proyecto de inversión | 1962248.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1962248.58, modificado:1962248.58}} | CONSTRUCCION DE CANCHA Y ESPACIO MULTIDEPORTIVO (TECHADO) EN LA LOCALIDAD DE LAS DELICIAS - 202662 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 202662 | S | 222 | 194 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:715.79, meta_modificada:715.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:170, direccion:CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE EJIDO LAS DELICIAS, 68448 LAS DELICIAS, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE GUADALUPE VICTORIA POR LA CARRETERA 145 TIERRA BLANCA A SAYULA SE , lon:-96.03277618, lat:18.1154061}} | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 588674.57 | 588674.57 | 588674.57 | 588674.57 | 588674.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FISMDF-105/2021, contratista:OP CONSTRUCCIONES BASALTO S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1962248.58, importe_modificado:1962248.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:215.7}} | {1993230/proyecto_INICIO, 1993230/proyecto_PROCESO, 1993230/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301993353 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE DE LA UNIDAD DEPORTIVA Y PARQUE RECREATIVO SANTA CATARINA JUQUILA - 202999 | 20 | Oaxaca | 364 | Santa Catarina Juquila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA JUQUILA | 202999 | S | 150 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:629.0, meta_modificada:629.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:364, localidad:1, direccion:CALLE CALLE A LA UNIDAD DEPORTIVA PUEBLO SANTA CATARINA JUQUILA, 71900 SANTA CATARINA JUQUILA, SANTA CATARINA JUQUILA OAXACA ENTRE CALLE DE LA ASUNCION Y CALLE LIBRAMIENTO A PANIXTLAHUACA, CALLE QUE CONDUCE AL PARQUE RECRE, lon:-97.28229885, lat:16.24052528}} | 2021-07-01 | 2021-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1993353/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301993381 | Proyecto de inversión | 1550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1550000.0, modificado:1550000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL IGNACIO ZARAGOZA CON CLAVE: 20DPR2209N - 203094 | 20 | Oaxaca | 364 | Santa Catarina Juquila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA JUQUILA | 203094 | S | 101 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:504.0, meta_modificada:504.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:364, localidad:59, direccion:PUEBLO LAS TRANCAS, 71900 LAS TRANCAS, SANTA CATARINA JUQUILA OAXACA ENTRE Y , CAMINO CAMINO AL CAMALOTE A 800 METROS DEL PANTEON MUNICIPAL, lon:-97.29614828, lat:16.08743468}} | 2021-07-26 | 2021-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1993381/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301993509 | Proyecto de inversión | 706315.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:706315.3, modificado:706315.3}} | REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA COMUNIDAD DE SAN PABLO YAGANIZA. - 203855 | 20 | Oaxaca | 299 | San Pablo Yaganiza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO YAGANIZA | 203855 | S | 590 | 518 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:220.88, meta_modificada:220.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:299, localidad:1, direccion:BARRIO SAN PABLO YAGANIZA, 68895 SAN PABLO YAGANIZA, SAN PABLO YAGANIZA OAXACA ENTRE CARRETERA CARRETERA A SAN ILDEFONSO VILLA ALTA Y , LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 1.5 KM PASANDO LA ENTRADA A SAN PABLO YAGANIZA , lon:-96.225284, lat:17.151179}} | 2021-08-30 | 2021-11-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1993509/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301993849 | Proyecto de inversión | 1033700.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1033700.45, modificado:1033700.45}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRIVADA DE PINOS, BARRIO LA CHIGULERA, AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA. - 205031 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ | 205031 | S | 56 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:619.5, meta_modificada:619.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA DE PINOS COLONIA LA CHIGULERA, 68026 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE RIO BLANCO Y CALLE BARNIZ, CALLE PRIVADA DE PINOS ENTRE RIO BLANCO Y BARNIZ, BARRIO LA CHIGULERA, AGENCIA SAN FELIPE D, lon:-96.71461423, lat:17.10941951}} | 2021-10-04 | 2021-12-06 | 1033700.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1993849/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301994122 | Proyecto de inversión | 1285745.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1285745.04, modificado:1285745.04}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE BENITO JUÁREZ, BARRIO GRANDE ABAJO - 205993 | 20 | Oaxaca | 543 | Tataltepec de Valdés | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TATALTEPEC DE VALDES | 205993 | S | 138 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1290.0, meta_modificada:1290.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:543, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO TATALTEPEC DE VALDES, 71850 TATALTEPEC DE VALDÉS, TATALTEPEC DE VALDÉS OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE PROLONGACION DE XICOTENCATL, A 700 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-97.5494315, lat:16.30273359}} | 2021-08-02 | 2021-09-30 | 1285745.04 | 1285745.04 | 385723.51 | 385723.51 | 385723.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTV/543/FISMDF/COP-009/2021, contratista:DAVID MARTINEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE VALDES, monto:1285745.04, importe_modificado:1285745.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:650.0}} | {1994122/proyecto_INICIO, 1994122/proyecto_PROCESO, 1994122/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301994489 | Proyecto de inversión | 1729372.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1729372.87, modificado:1729372.87}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EL COLUMPIO - 207169 | 20 | Oaxaca | 401 | Santa María Colotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA COLOTEPEC | 207169 | S | 25 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1246.7, meta_modificada:1246.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:401, localidad:91, direccion:CALLE CARRETERA VALDEFLORES SAN BARTOLOME LOXICHA PUEBLO EL COLUMPIO, 70936 EL COLUMPIO, SANTA MARÍA COLOTEPEC OAXACA ENTRE Y , ES LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE POR LO TANTO SE ENCUETNRA EN DIVERSAS CALLES , lon:-96.8209565, lat:15.89034145}} | 2021-07-05 | 2021-10-02 | 1729372.87 | 1729372.87 | 1124750.16 | 1124750.16 | 1124750.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMC/401/FISMDF/COP-019/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR BAZUKA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC, monto:1729372.87, importe_modificado:1729372.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:850.0}} | {1994489/proyecto_INICIO, 1994489/proyecto_PROCESO, 1994489/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301994631 | Proyecto de inversión | 560877.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560877.99, modificado:560877.99}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 2DA PRIVADA DE MADEREROS, SECTOR 5, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA. - 207582 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ | 207582 | S | 33 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:341.6, meta_modificada:341.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE 2A PRIVADA DE MADEREROS COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 68033 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE MADEREROS Y , PRIVADA 3A DE MADEREROS CALLE 2DA PRIVADA DE MADEREROS ENTRE CALLE MADEREROS Y FONDO DE LA P, lon:-96.72168181, lat:17.09819228}} | 2021-10-04 | 2021-12-06 | 560877.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1994631/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301994905 | Proyecto de inversión | 459882.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:459882.56, modificado:459882.56}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ITURBIDE DE LA LOCALIDAD MORRO AYUTA. - 208642 | 20 | Oaxaca | 307 | San Pedro Huamelula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PEDRO HUAMELULA | 208642 | S | 171 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:307, localidad:9, direccion:CALLE ITURBIDE PUEBLO MORRO AYUTA, 70770 MORRO AYUTA, SAN PEDRO HUAMELULA OAXACA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SE UBICA EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA POBLACION QUE CONECTA CON LA CALLE C, lon:-95.84742794, lat:15.91157919}} | 2021-07-09 | 2021-08-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1994905/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301995059 | Proyecto de inversión | 700075.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700075.25, modificado:700075.25}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO EL POTRERO - 209061 | 20 | Oaxaca | 137 | San Francisco Cahuacuá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO CAHUACUA | 209061 | S | 128 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:137, localidad:11, direccion:CALLE CAMINO ZAPOTITLAN-SAN ISIDRO EL POTRERO PUEBLO SAN ISIDRO EL POTRERO, 71372 SAN ISIDRO EL POTRERO, SAN FRANCISCO CAHUACUÁ OAXACA ENTRE CALLE CAMINO ZAPOTITLÁN-SAN ISIDRO EL POTRERO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA C, lon:-97.27563662, lat:16.92183034}} | 2021-09-28 | 2021-12-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {1995059/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301995206 | Proyecto de inversión | 999401.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999401.75, modificado:999401.75}} | CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL EN EL RIO GRANDE, DEL BARRIO DE SAN NICOLAS - 209548 | 20 | Oaxaca | 364 | Santa Catarina Juquila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA JUQUILA | 209548 | S | 55 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:188.0, meta_modificada:188.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:364, localidad:1, direccion:CALLE LIBRAMIENTO EL RETORNO PUEBLO SANTA CATARINA JUQUILA, 71900 SANTA CATARINA JUQUILA, SANTA CATARINA JUQUILA OAXACA ENTRE CALLE CAMINO ANTIGUO A PANIXTLAHUACA Y CAMINO LIBRAMIENTO A PANIXTLAHUACA, SE ENCUENTRA UBICADO , lon:-97.28999526, lat:16.24248521}} | 2021-07-29 | 2021-09-26 | 999401.75 | 999401.75 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCJ/ROP/FISMDF/364/014/2021, contratista:GRUPO CONSTRUC CYRPO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA, monto:999401.75, importe_modificado:999401.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}} | {1995206/proyecto_INICIO, 1995206/proyecto_PROCESO, 1995206/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301995449 | Proyecto de inversión | 780444.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:780444.53, modificado:780444.53}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS DIFERENTES CALLES DEL BARRIO LA SOLEDAD - 210703 | 20 | Oaxaca | 515 | Santo Domingo Tehuantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | 210703 | S | 52 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:CALLE YUCATAN Y RIO BALUARTE BARRIO LA SOLEDAD, 70760 SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA ENTRE CALLE MINATITLAN Y CALLE PIPILA, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LAS CALLES YUCATAN Y RIO BALUARTE EN L, lon:-95.24952786, lat:16.3123203}} | 2021-06-22 | 2021-08-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1995449/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301995559 | Proyecto de inversión | 1553399.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1553399.12, modificado:1553399.12}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA LA MODERNA - 211042 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 211042 | S | 56 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1243.1, meta_modificada:1243.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA COLONIA LA MODERNA, 68334 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE AVENIDA IGNACIO ALLENDE Y AVENIDA LAS PALMAS, CALLE LA ESPERANZA POR EL BLVR ANTONINO FDEZ SE INGRESA A LA AVENIDA AL, lon:-96.14468674, lat:18.06105965}} | 2021-09-02 | 2021-11-15 | 466019.74 | 466019.74 | 466019.74 | 466019.74 | 466019.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FISMDF-108/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS KABRI S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1553399.12, importe_modificado:1553399.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:362.1}} | {1995559/proyecto_INICIO, 1995559/proyecto_PROCESO, 1995559/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301995572 | Proyecto de inversión | 1519620.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1519620.83, modificado:1519620.83}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN MORELOS - 211061 | 20 | Oaxaca | 137 | San Francisco Cahuacuá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO CAHUACUA | 211061 | S | 78 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:137, localidad:34, direccion:CALLE CALLE RANCHERÍA MORELOS RANCHERIA MORELOS, 71372 OCOTE, SAN FRANCISCO CAHUACUÁ OAXACA ENTRE CAMINO RACHERÍA MORELOS Y CAMINO A LA CALAVERA, CAMINO A LA CIENEGA PARTIENDO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CAHUACUA LA RANCH, lon:-97.32219107, lat:16.92321287}} | 2021-10-06 | 2021-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1995572/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301996214 | Proyecto de inversión | 411961.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:411961.77, modificado:411961.77}} | CONSTRUCCIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA 3 DE MAYO - 212927 | 20 | Oaxaca | 364 | Santa Catarina Juquila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA JUQUILA | 212927 | S | 55 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:364, localidad:1, direccion:ANDADOR ANDADOR A YAITEPEC PUEBLO 3 DE MAYO, 71900 SANTA CATARINA JUQUILA, SANTA CATARINA JUQUILA OAXACA ENTRE CALLE 3 DE MAYO Y CALLE LIBRAMIENTO SUR, A 200 METROS DE LA SECUNDARIA TECNICA 74, lon:-97.28490797, lat:16.23582538}} | 2021-08-02 | 2021-08-31 | 411961.77 | 411961.77 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCJ/ROP/FISMDF/364/015/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR INTEGRAL CARDAVI S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA, monto:411961.77, importe_modificado:411961.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:150.0}} | {1996214/proyecto_INICIO, 1996214/proyecto_PROCESO, 1996214/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301996262 | Proyecto de inversión | 3732112.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3732112.91, modificado:3732112.91}} | CONSTRUCCION DE CANCHA Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN LOMA AGUACATITLA - 213077 | 20 | Oaxaca | 171 | San José Tenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO | 213077 | S | 262 | 245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:2, direccion:RANCHERIA AGUACATITLA, 68574 AGUACATITLA, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LOMA AGUACATITLA ARRIBA DE LA UNIDAD MEDICA RURAL AL LADO DE LA ESCUELA PREESCOLAR, lon:-96.72789334, lat:18.19494898}} | 2021-05-17 | 2021-08-14 | 3732112.91 | 3732112.91 | 2433855 | 2433855 | 2433855 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJT/FISM/171/013/2021, contratista:FIDELINO RAMOS TERRENO, convocante:CANDIDO PINEDA ALVARADO, monto:3732112.91, importe_modificado:3732112.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}} | {1996262/proyecto_PROCESO, 1996262/proyecto_INICIO, 1996262/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301996361 | Proyecto de inversión | 297008.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297008.5, modificado:297008.5}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS SECOS - 213306 | 20 | Oaxaca | 511 | Santo Domingo Nuxaá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO NUXAA | 213306 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:511, localidad:10, direccion:BRECHA TRAMO ENTRONQUE CAMINO SANTO DOMINGO-LLANO DE AYUCA - CAÑADA DE FLOR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 600 RANCHO CAÑADA DE FLOR, 69962 CAÑADA DE FLOR, SANTO DOMINGO NUXAÁ OAXACA ENTRE Y , EL PROYECTO SE UBICA DENT, lon:-97.11067643, lat:17.20119476}} | 2021-08-02 | 2021-09-30 | 297008.5 | 297008.5 | 231958.56 | 231958.56 | 231958.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/MSDN/FISMDF/01/2021, contratista:SEINCO INGENIERIA S.A DE C.V., convocante:SANTO DOMINGO NUXAA, monto:297008.5, importe_modificado:297008.5}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:6.0}} | {1996361/proyecto_INICIO, 1996361/proyecto_PROCESO, 1996361/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301996665 | Proyecto de inversión | 3154953.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3154953.53, modificado:3154953.53}} | REHABILITACION DEL REVESTIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO CRUCE A LA MINA A EL CEDRAL EN LA LOCALIDAD DEL CEDRAL - 215009 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 215009 | S | 584 | 574 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4182.3, meta_modificada:4182.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:22, direccion:CAMINO TRAMO CRUCE 4 CAMINOS DESV LA MINA - EL CEDRAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 800 EJIDO EL CEDRAL, 68446 EL CEDRAL, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE Y , POR LA CARRETERA 147 TUXTEPEC A PALOMARES A 450 MT, lon:-96.08654367, lat:18.00773939}} | 2021-09-06 | 2021-11-04 | 946486.06 | 946486.06 | 946486.06 | 946486.06 | 946486.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FISMDF-113/2021, contratista:CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES, ESTUDIOS Y PERFORACIONES S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:3154953.53, importe_modificado:3154953.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1996665/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301996713 | Proyecto de inversión | 3090000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSOS FISCALES, monto:200000.0, modificado:200000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2890000.0, modificado:2890000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO CACAOTEPEC - 215287 | 20 | Oaxaca | 227 | San Lorenzo Cacaotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENT DE SAN LORENZO CACAOTEPEC | 215287 | S | 115 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2120.0, meta_modificada:2120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:227, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO JAVIER MINA COLONIA LA GLORIA, 68263 SAN LORENZO CACAOTEPEC, SAN LORENZO CACAOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE LA SOLEDAD Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, lon:-96.80441767, lat:17.12188021}} | 2021-09-20 | 2021-12-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1996713/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301996730 | Proyecto de inversión | 1149235.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1149235.21, modificado:1149235.21}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA REBOLLEDO - 215366 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 215366 | S | 112 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1042.0, meta_modificada:1042.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:398, direccion:AVENIDA REBOLLEDO COLONIA REBOLLEDO, 68360 REBOLLEDO (TUXTEPEC) [COLONIA], SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CONTINUACION A TACOTENO Y PRIVADA 1, POR EL CAMINO DE TERRACERIA A TACOTENO EL TULAR DELANTE DE LA COLONIA , lon:-96.15686214, lat:18.10112634}} | 2021-08-23 | 2021-10-21 | 344770.56 | 344770.56 | 344770.56 | 344770.56 | 344770.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FISMDF-089/2021, contratista:ALFA CONSTRUCCIONES GC S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1149235.21, importe_modificado:1149235.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:325.85}} | {1996730/proyecto_INICIO, 1996730/proyecto_PROCESO, 1996730/proyecto_INICIO, 1996730/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301996833 | Proyecto de inversión | 663766.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:663766.88, modificado:663766.88}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA SEGUNDA ETAPA - 215742 | 20 | Oaxaca | 511 | Santo Domingo Nuxaá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO NUXAA | 215742 | S | 21 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:511, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA DE PINO SUAREZ Y BENITO JUAREZ Y CAMINO AL PANTEON Y MELCHOR OCAMPO Y PINO SUAREZ PUEBLO SANTO DOMINGO NUXAA, 69960 SANTO DOMINGO NUXAÁ, SANTO DOMINGO NUXAÁ OAXACA ENTRE Y , LOS CUARTOS COCINA SE UBICAN DEN, lon:-97.12047965, lat:17.22203942}} | 2021-08-16 | 2021-11-13 | 663766.88 | 663766.88 | 284173.29 | 284173.29 | 284173.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/MSDN/FISMDF/05/2021, contratista:CONSTRUCCIONES ESCALA RM S.A. DE C.V., convocante:SANTO DOMINGO NUXAA, monto:663766.88, importe_modificado:663766.88}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {1996833/proyecto_INICIO, 1996833/proyecto_PROCESO, 1996833/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301997184 | Proyecto de inversión | 856981.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:856981.52, modificado:856981.52}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA, BARRIO TICHINDUA - 216970 | 20 | Oaxaca | 312 | San Pedro Jicayán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYAN | 216970 | S | 52 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:312, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN PEDRO JICAYÁN, 71740 SAN PEDRO JICAYÁN, SAN PEDRO JICAYÁN OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, LA PAVIMENTACIÓN SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN, lon:-98.01492997, lat:16.45083161}} | 2021-09-06 | 2021-11-04 | 856981.52 | 856981.52 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPJ/312/FISMDF/F-III/I. R./12/2021, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES RUKET, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYÁN, monto:856981.52, importe_modificado:856981.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:150.0}} | {1997184/proyecto_INICIO, 1997184/proyecto_PROCESO, 1997184/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301997291 | Proyecto de inversión | 978018.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:978018.5, modificado:978018.5}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DR. GONZALO AGUIRRE BELTRÁN CLAVE: 20DPB0363S, EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR, SANTO DOMINGO NUXAÁ, NOCHIXTLÁN, OAXACA (PRIMERA ETAPA) - 217305 | 20 | Oaxaca | 511 | Santo Domingo Nuxaá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO NUXAA | 217305 | S | 17 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:682.0, meta_modificada:682.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:511, localidad:5, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO EL PORVENIR, 69960 EL PORVENIR, SANTO DOMINGO NUXAÁ OAXACA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE ABRAHAM CASTELLANOS, CALLE LAZARO CARDENAS LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE ESTA EN E, lon:-97.1625138, lat:17.20650168}} | 2021-09-08 | 2021-11-06 | 978018.5 | 978018.5 | 431540.69 | 431540.69 | 431540.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/MSDN/FISMDF/07/2021, contratista:INGENIERÍA Y SERVICIOS VMP S.A. DE C.V., convocante:SANTO DOMINGO NUXAA, monto:978018.5, importe_modificado:978018.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:310.0}} | {1997291/proyecto_PROCESO, 1997291/proyecto_INICIO, 1997291/proyecto_PROCESO, 1997291/proyecto_INICIO, 1997291/proyecto_PROCESO, 1997291/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301997373 | Proyecto de inversión | 407965.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:407965.4, modificado:407965.4}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE LAS ROSITAS - 217517 | 20 | Oaxaca | 412 | Santa María Guienagati | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA GUIENAGATI | 217517 | S | 11 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:412, localidad:56, direccion:CALLE CARRETERA A SAN ISIDRO PUEBLO LAS ROSITAS, 70735 LAS ROSITAS, SANTA MARÍA GUIENAGATI OAXACA ENTRE Y , CALLE CARRETERA A SAN ISIDRO LOCALIDAD DE LAS ROSITAS, SANTA MARÍA GUIENAGATI, lon:-95.28041543, lat:16.84741669}} | 2021-08-09 | 2021-09-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1997373/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301997379 | Proyecto de inversión | 1445861.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1445861.73, modificado:1445861.73}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR REVOLUCION CLAVE 20DCC1166T - 217545 | 20 | Oaxaca | 470 | Santiago Lachiguiri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTIAGO LACHIGUIRI | 217545 | S | 138 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:494.04, meta_modificada:494.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:470, localidad:3, direccion:PUEBLO , 00000 SAN MIGUEL, SANTIAGO LACHIGUIRI OAXACA ENTRE Y , OBRA REALIZADA EN EL ESCUELA PREESCOLAR REVOLUCION CLAVE 20DCC1166T, lon:-95.42987406, lat:16.8587185}} | 2021-07-01 | 2021-08-29 | 1445861.73 | 1445861.73 | 1445861.73 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSL/470/FISMDF/CPS04/OP025/2021, contratista:CONSULTORIA OBRAS Y PROYECTOS HEMISFERIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SANTIAGO LACHIGUIRI, monto:1445861.73, importe_modificado:1445861.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1997379/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en el SRFT en ceros hasta que el proyecto se elimine en la MIDS y se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, trimestre:3.0, usuario:josealozanom, fecha:2021-10-04}} | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301997560 | Proyecto de inversión | 393113.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:393113.61, modificado:393113.61}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES - 218185 | 20 | Oaxaca | 569 | Santa Inés de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA INES DE ZARAGOZA | 218185 | S | 903 | 804 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:569, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO SANTA INÉS DE ZARAGOZA, 69695 SANTA INÉS DE ZARAGOZA, SANTA INÉS DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CAMINO SANTA INES-NUXAA, CAMINO SANTA INES-LA AURORA SE TRATA DE LOS CAMINOS RURALES P, lon:-97.16060697, lat:17.22825165}} | 2021-09-27 | 2021-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {1997560/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EN LA PLATAFORMA MIDS SE TIENEN OBSERVACIONES, POR LO QUE SE CARGO NUEVAMENTE, Y PARA EVITAR SE DUPLIQUE EL CONCEPTO, SE SOLICITA LA CANCELACION, PARA TENER UN SOLO FOLIO, trimestre:3.0, usuario:abrahamsantiagog, fecha:2021-10-13}} | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301997863 | Proyecto de inversión | 2326220.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2326220.8, modificado:2326220.8}} | CONSTRUCCION DE CENTROS PARA LA ATENCION INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES (CASA DE ABUELO) EN SANTIAGO ASTATA, OAX. - 219113 | 20 | Oaxaca | 453 | Santiago Astata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTIAGO ASTATA | 219113 | S | 2100 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:104.0, meta_modificada:104.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:453, localidad:1, direccion:CALLE HELADIO RAMIREZ LOPEZ PUEBLO SANTIAGO ASTATA, 70790 SANTIAGO ASTATA, SANTIAGO ASTATA OAXACA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE 5 DE FEBRERO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN FRENTE DE DONDE SE ENCONTRABA, lon:-95.67620663, lat:15.98740798}} | 2021-05-03 | 2021-07-31 | 2326220.8 | 2323220.8 | 2323220.8 | 1579077.19 | 1579077.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSA/FIII/078/004/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ITHADAR DE OAXACA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO ASTATA, monto:2326220.8, importe_modificado:2326220.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.0}} | {1997863/proyecto_INICIO, 1997863/proyecto_PROCESO, 1997863/proyecto_INICIO, 1997863/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301997934 | Proyecto de inversión | 106629.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106629.04, modificado:106629.04}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE HIDALGO - 219355 | 20 | Oaxaca | 372 | Santa Catarina Yosonotú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA YOSONOTU | 219355 | S | 35 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:953.0, meta_modificada:953.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:372, localidad:1, direccion:CALLE NACIONAL PUEBLO SANTA CATARINA YOSONOTÚ, 71136 SANTA CATARINA YOSONOTÚ, SANTA CATARINA YOSONOTÚ OAXACA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE JUAREZ, CALLE NIÑOS HEROES ES UNA DE LAS CALLES PRINCIPALES DEL MUNICIPIO DE SA, lon:-97.66322769, lat:17.02223596}} | 2021-04-05 | 2021-07-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1997934/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301998425 | Proyecto de inversión | 703935.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:703935.91, modificado:703935.91}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO SACA COSECHA LLANO LAGUNA ¿ RÍO CANAL, DEL KM. 0+000 AL KM. 4+500, DE LA LOCALIDAD DE LLANO LAGUNA. - 221341 | 20 | Oaxaca | 517 | Santo Domingo Tepuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC | 221341 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.5, meta_modificada:4.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:517, localidad:4, direccion:TERRACERÍA TRAMO LLANO LAGUNA - RIO CANAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 500 PUEBLO LLANO LAGUNA, 70206 LLANO LAGUNA, SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC OAXACA ENTRE TERRACERIA CAMINO SACA COSECHA LLANO LAGUNA-RIO CANAL Y , EL CAMI, lon:-96.03813372, lat:16.90592199}} | 2021-06-29 | 2021-07-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {1998425/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301998769 | Proyecto de inversión | 375000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375000.0, modificado:375000.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL BARRIO NATIVIDAD PARAJE EL PASO O CIÉNEGA - 222680 | 20 | Oaxaca | 26 | Chalcatongo de Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHALCATONGO DE HIDALGO | 222680 | S | 38 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE MATAMOROS BARRIO NATIVIDAD, 71100 CHALCATONGO DE HIDALGO, CHALCATONGO DE HIDALGO OAXACA ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE CUAUHTEMOC CÁRDENAS, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE MATAMOROS ESQUINA CON CALLE LÁ, lon:-97.575285, lat:17.027554}} | 2021-08-23 | 2021-09-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1998769/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301998811 | Proyecto de inversión | 1300897.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300897.94, modificado:1300897.94}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO HUAYAPAM 2DA. ETAPA - 222795 | 20 | Oaxaca | 394 | Santa María Alotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA ALOTEPEC | 222795 | S | 537 | 494 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:992.0, meta_modificada:992.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:394, localidad:2, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN ISIDRO HUAYÁPAM, 70270 SAN ISIDRO HUAYÁPAM, SANTA MARÍA ALOTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A SAN MIGUEL QUETZALTEPEC Y CAMINO CAMINO A SANTA MARIA ALOTEPEC, LA ORA SE UBICA EN LA CALLE PRIN, lon:-95.87525727, lat:17.02511951}} | 2021-08-24 | 2021-10-22 | 619456.98 | 619456.98 | 619456.98 | 619456.98 | 619456.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.S.P./MSMA/394/FISM-DT/003/008/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DEL SURESTE OSBRE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA ALOTEPEC, monto:1300897.94, importe_modificado:1300897.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {1998811/proyecto_INICIO, 1998811/proyecto_PROCESO, 1998811/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301998900 | Proyecto de inversión | 910000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:910000.0, modificado:910000.0}} | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA: CAMINO SACA COSECHAS PARAJE LOS ENCINALES DEL TRAMO 0+000 KM AL 1+200 KM. - 223086 | 20 | Oaxaca | 26 | Chalcatongo de Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHALCATONGO DE HIDALGO | 223086 | S | 80 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.2, meta_modificada:1.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:19, direccion:CAMINO TRAMO CHALCATONGO DE HIDALGO - PLAN DE AYALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 200 PUEBLO PLAN DE AYALA, 71105 PLAN DE AYALA, CHALCATONGO DE HIDALGO OAXACA ENTRE CALLE PEDREGAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA HACIA E, lon:-97.59086, lat:16.99548}} | 2021-09-13 | 2021-11-11 | 910000 | 910000 | 910000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCH-026/R33-FIII/0019/14/2021, contratista:ARTURO REYES LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHALCATONGO DE HIDALGO, monto:910000.0, importe_modificado:910000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}} | {1998900/proyecto_INICIO, 1998900/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301998956 | Proyecto de inversión | 600002.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600002.52, modificado:600002.52}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALE PRINCIPAL DE LA COL CAÑADA VIEJA PARAJE EL GUSANITO - 223519 | 20 | Oaxaca | 150 | San Francisco Telixtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA | 223519 | S | 300 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:150, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PRICIPAL INTERIOR SN COLONIA CAÑADA VIEJA, 68213 SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL DE LA COL. CAÑADA VIEJA PARAJE EL GUSANITO, lon:-96.9005909, lat:17.30107124}} | 2021-07-19 | 2021-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1998956/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301999099 | Acción | 3699280.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3699280.69, modificado:3699280.69}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 40508 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y MEDIO AMBIENTE | 40508 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.72545, lat:17.059993}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 3699280.69 | 3589555.92 | 1533778.12 | 1533778.12 | 1533778.12 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104743, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:3748000.69, importe_modificado:3748000.69}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.41}} | {1999099/proyecto_INICIO, 1999099/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación: INSTITUCIÓN EJECUTORA: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ. Esta acción forma parte del total correspondiente al 3% de indirectos en cantidad de $3,748,000.69 , trimestre:3.0, usuario:victorcvasquezb, fecha:2021-10-20}, obs2: {observación:Este monto total incluye las dos acciones pertenecientes al 3% de indirectos, en cantidad de $3,748,000.69, trimestre:3.0, usuario:victorcvasquezb, fecha:2021-10-20}} | {obs1: {observación:LOS MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO Y COMPROMETIDO NO COINCIDEN CON EL MONTO CAPTURADO EN EL APARTADO DE CONTRATOS, EN LOS CAMPOS DENOMINADOS MONTO DEL PROYECTO Y MONTO MODIFICADO CUYO MONTO CAPTURADO ES DE $3,748,000.69, REVISAR Y CORREGIR DE ACUERDO A LA CIFRA CORRECTA., trimestre:3.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2021-10-20}, obs2: {observación:AGREGAR EN LA LIGA AL ACUERDO DE REALIZACIÓN DE TRABAJOS EL DOCUMENTO QUE PERMITA VERIFICAR EL MONTO CAPTURADO EN LOS CAMPOS DENOMINADOS MONTO DEL PROYECTO Y MONTO MODIFICADO CUYO MONTO CAPTURADO ES DE $3,748,000.69, trimestre:3.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2021-10-20}}
2021 | 3 | OAX210301999265 | Acción | 295095.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295095.93, modificado:295095.93}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 113241 | 20 | Oaxaca | 88 | San Andrés Cabecera Nueva |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CABECERA NUEVA | 113241 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.68099, lat:16.888416}} | 2021-03-01 | 2021-12-31 | 295095.93 | 295095.93 | 295095.93 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SP/MSACN/FISMDF/088/001/2021, contratista:JORGE CERVANTES SORIA, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CABECERA NUEVA, monto:295095.93, importe_modificado:295095.93}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.84}} | {1999265/proyecto_INICIO, 1999265/proyecto_PROCESO, 1999265/proyecto_INICIO, 1999265/proyecto_PROCESO, 1999265/proyecto_INICIO, 1999265/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301999342 | Acción | 188921.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188921.85, modificado:188922.0}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 123213 | 20 | Oaxaca | 38 | Villa Hidalgo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 123213 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.178834, lat:17.185888}} | 2021-03-14 | 2021-12-31 | 94461 | 94461 | 94461 | 94461 | 94461 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:C/MVH-038/FISM-DF/002/2021, contratista:CARCEGA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, monto:188922.0, importe_modificado:188922.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.5}} | {1999342/proyecto_PROCESO, 1999342/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301999467 | Acción | 191857.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191857.05, modificado:191857.05}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 171193 | 20 | Oaxaca | 255 | San Mateo Sindihui |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MATEO SINDIHUI | 171193 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:255, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.351233, lat:17.004233}} | 2021-03-01 | 2021-12-16 | 191857.05 | 191857.05 | 97380.51 | 97380.51 | 97380.51 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSMS/CPS/FISM-DF/255/001/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR EMISAN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN MATEO SINDIHUI, monto:194761.02, importe_modificado:194761.02}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.5}} | {1999467/proyecto_INICIO, 1999467/proyecto_PROCESO, 1999467/proyecto_INICIO, 1999467/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301999560 | Acción | 70816.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70816.47, modificado:70816.47}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 204148 | 20 | Oaxaca | 283 | San Miguel Tequixtepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TEQUIXTEPEC | 204148 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:283, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.341779, lat:17.803048}} | 2021-03-05 | 2021-12-31 | 56653.12 | 70816.47 | 56653.12 | 56653.12 | 56653.12 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSM/FAISMDF/R-33FIII/GI/001/2021, contratista:SERVICIOS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS ZIARIO S.A. DE C.V., convocante:SAN MIGUEL TEQUIXTEPEC, monto:70846.17, importe_modificado:70846.17}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.78}} | {1999560/proyecto_INICIO, 1999560/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-28}}
2021 | 3 | OAX210301999613 | Acción | 629706 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:629706.0, modificado:629706.0}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 214708 | 20 | Oaxaca | 551 | Tlacolula de Matamoros |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TLACOLULA DE MATAMOROS | 214708 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:551, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.479215, lat:16.955624}} | 2021-02-16 | 2021-03-18 | 629706 | 629706 | 629706 | 629706 | 629706 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DOPYDU-FIII-SR-001-2021, contratista:ESTRUCTURAS INTEGRALES AMBITEC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS, monto:629706.0, importe_modificado:629706.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.9}} | {1999613/proyecto_PROCESO, 1999613/proyecto_INICIO, 1999613/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301999674 | Adquisición | 2228438.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2228438.2, modificado:32200.0}} | EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 02 EL ESPINAL DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA | 5060011780800121 | S | 591 | 543 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Francisco I. Madero 122, Bachilleres, 2da Secc, 70117 El Espinal, Oax., México, lon:-95.03744066, lat:16.47924865}} | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 32200 | 32200 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301999763 | Adquisición | 2228438.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2228438.2, modificado:138831.87}} | EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 09 TAPANATEPEC DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA | 5060011780800521 | S | 213 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:4.0, meta_modificada:4.0}, meta2: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta3: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:327, localidad:1, direccion:9RF7+2G San Pedro Tapanatepec, Oax., México, lon:-94.18617725, lat:16.37250061}} | 2021-08-25 | 2021-12-31 | 138831.87 | 138831.87 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}, meta3: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301999769 | Adquisición | 2228438.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2228438.2, modificado:89249.16}} | EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 19 TOLOSA DONAJÍ DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA | 5060011780800821 | S | 114 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:6XC2+FG Donají, Oax., México, lon:-95.04866838, lat:17.221151}} | 2021-08-25 | 2021-12-31 | 89249.16 | 89249.16 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301999784 | Adquisición | 2228438.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2228438.2, modificado:25432.71}} | EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 44 SAN ANTONIO DE LA CAL DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA | 5060011780801921 | S | 474 | 341 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:La Joya, 1RA., 71236 San Antonio de la Cal, Oax., México, lon:-96.6942073, lat:17.0313683}} | 2021-08-25 | 2021-12-31 | 25432.71 | 25432.71 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301999785 | Adquisición | 2228438.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2228438.2, modificado:33482.71}} | EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 47 LOMA BONITA DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA | 5060011780802021 | S | 194 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:Independencia 33, El Conejo, 68402 Loma Bonita, Oax., México, lon:-95.8797683, lat:18.1148229}} | 2021-08-25 | 2021-12-31 | 33482.71 | 33482.71 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301999991 | Proyecto de inversión | 122400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122400.0, modificado:122400.0}} | IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE MANEJO DE MEJORES PRÁCTICAS DEL BOSQUE DE LA COMUNIDAD DE SAN PABLO ETLA (2º AÑO). | 20 | Oaxaca | 293 | San Pablo Etla | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE,ENERGÍAS Y DESARROLLO SUSTENTABLE | 0 | S | 53 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:293, localidad:1, direccion:C. Independencia 14, 1ra Secc San Pablo Etla, 68258 San Pablo Etla, Oax., México, lon:-96.76002502, lat:17.14733124}} | 2021-09-10 | 2021-12-31 | 122400 | 122400 | 122400 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106191, contratista:, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO, monto:122400.0, importe_modificado:122400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} | {1999991/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:https://www.oaxaca.gob.mx/semaedeso/seguimiento-proyectos-de-inversion-recursos-federales/ En esta liga se encontrará el convenio de colaboración. , trimestre:3.0, usuario:teresajimenezr, fecha:2021-10-25}} | {obs1: {observación:Agregar liga del contrato o documento similar , trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2021-10-20}}
2021 | 3 | OAX210301999994 | Proyecto de inversión | 122400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122400.0, modificado:122400.0}} | IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE MANEJO DE MEJORES PRÁCTICAS DEL BOSQUE DE LA COMUNIDAD DE SAN ANDRES IXTLAHUACA (2º AÑO). | 20 | Oaxaca | 92 | San Andrés Ixtlahuaca | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE,ENERGÍAS Y DESARROLLO SUSTENTABLE |  | S | 51 | 205 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:Progreso, 71224 San Andrés Ixtlahuaca, Oax., México, lon:-96.8355774, lat:17.0733301}} | 2021-09-17 | 2021-12-31 | 122400 | 122400 | 122400 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106201, contratista:, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO, monto:122400.0, importe_modificado:122400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} | {1999994/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación: https://www.oaxaca.gob.mx/semaedeso/seguimiento-proyectos-de-inversion-recursos-federales/ en esta liga se encontrará el convenio de colaboración. , trimestre:3.0, usuario:teresajimenezr, fecha:2021-10-25}} | {obs1: {observación:agregar liga del contrato o documento similar , trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2021-10-20}}
2021 | 3 | OAX210302000982 | Proyecto de inversión | 938830.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:938830.13, modificado:938830.13}} | CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EN LAS ÁREAS DE: LABORATORIO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL, SALA DE MAESTROS Y LABORATORIO DE INGENIERÍA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011777400121 | S | 2556 | 4334 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:996.0, meta_modificada:996.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, OAXACA DE JUAREZ , lon:-96.72545, lat:17.059993}} | 2021-09-08 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Ya que es un mismo proyecto se debe englobar en un mismo folio, trimestre:3.0, usuario:edwinycruzra, fecha:2021-10-20}}
2021 | 3 | OAX210302001008 | Proyecto de inversión | 1941901.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1941901.28, modificado:1941901.28}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO SARABIA" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011733400221 | S | 28 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:998.0, meta_modificada:998.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:317, localidad:2, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, SAN MARTIN YUCUXACO,CAÑADA MARIA , lon:-97.610076, lat:17.432628}} | 2021-09-08 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210302001366 | Proyecto de inversión | 3393064.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3393064.53, modificado:3393064.53}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS, CLAVE:20DPR0348A; EN LA LOCALIDAD DE MAGUEY LARGO EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PROGRESO | 20 | Oaxaca | 72 | San José del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable. | 210304 | S | 49 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:665.6, meta_modificada:665.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:4, direccion:INDEPENDENCIA, 71553-MAGUEY LARGO, lon:-96.685529, lat:16.685128}} | 2021-08-19 | 2021-11-16 | 1832947 | 3393064.53 | 1017919.36 | 1017919.36 | 1017919.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-08-071-00-2021, contratista:CORPORATIVO DIZELMA S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:3394345.82, importe_modificado:3394345.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:66.6}} | {2001366/proyecto_PROCESO, 2001366/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Numero de control de ejecutora, trimestre:3.0, usuario:fortunatoaragonj, fecha:2021-10-20}} | {obs1: {observación:El número de registro debe ser igual al PIP Etapa: 1060011751600121, trimestre:3.0, usuario:edwinycruzra, fecha:2021-10-20}, obs2: {observación:Revisar link del contrato, no direcciona correctamente , trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2021-10-20}}
2021 | 3 | OAX210302001484 | Proyecto de inversión | 999502.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999502.82, modificado:999322.31}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRIMERO DE MAYO DE LA LOCALIDAD DE ARROYO LIMON, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 210369 | S | 11 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:770.0, meta_modificada:770.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:88, direccion:W22P+79 Arroyo Limón, Oax., México, lon:-95.96406877, lat:17.90069386}} | 2021-05-28 | 2021-12-31 | 999322.31 | 999322.31 | 499661.15 | 499661.15 | 499661.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-05-034-00-2021, contratista:INGENIEROS ESPECIALIZADOS RAOS, S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:999322.31, importe_modificado:999322.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:462.0}} | {2001484/proyecto_PROCESO, 2001484/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Agregar a que folio sustituye (OAX210201943858), trimestre:3.0, usuario:edwinycruzra, fecha:2021-10-22}}
2021 | 3 | OAX210302001839 | Proyecto de inversión | 2352341.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2352341.33, modificado:2352341.33}} | CONSTRUCCIÓN Y TECHADO DEL ÁREA DE USOS MÚLTIPLES DE LA ESCUELA PRIMARIA BRAULIO RODRÍGUEZ, CLAVE: 20DPB0039V, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA DE LA LIMA, MUNICIPIO DE MESONES HIDALGO, OAXACA | 20 | Oaxaca | 37 | Mesones Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable | 201103 | S | 50 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:520.0, meta_modificada:520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:0, direccion:PRINCIPAL, CENTRO,71040, lon:-97.966546, lat:16.915356}} | 2021-08-20 | 2021-12-20 | 752749 | 2352341.33 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX15150300584473 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:9993915.52}} | Reconstrucción De La Carretera Ixtlán De Juárez-Santiago Xiacui-Zoogocho, Tramo Del Km 0 000 Al Km 58 000 Tramos Parciales | 20 | Oaxaca | 120 | San Bartolomé Zoogocho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | FONREGION/5593/2015 | N | 0 | 0 | 10186 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:-, lon:-96.243051, lat:17.240789}} | 2015-10-28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}} | {653237/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2021-10-05}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX16160100633976 | Proyecto de inversión | 10536039 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0536039E7, modificado:1.05350188E7}} | Construcción De Polideportivo En La Colonia Francisco I. Madero, En El Municipio De Salina Cruz, En El Estado De Oaxaca | 20 | Oaxaca | 79 | Salina Cruz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALINA CRUZ | 938 | N | 0 | 0 | 76596 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:0, direccion:CALLE AGROPECUARIA COLONIA: FRANCISCO I. MADERO, lon:-95.192159, lat:16.175885}} | 2016-01-01 | 2016-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/COP/RG23/C-001/2017, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES PICALO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALINA CRUZ, monto:1.05350188E7, importe_modificado:1.05350188E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {710984/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2021-10-05}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX16160200688159 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | Construcción Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa - 173964 | 20 | Oaxaca | 133 | San Esteban Atatlahuca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 173964 | N | 0 | 0 | 558 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:133, localidad:3, direccion:VEREDA TRAMO INDEPENDENCIA - INDEPENDENCIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 PUEBLO INDEPENDENCIA, 71123 INDEPENDENCIA, SAN ESTEBAN ATATLAHUCA OAXACA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE EJECUTA EN EL CENTRO DE LA LOC, lon:-97.65986494, lat:17.09644678}} | 2016-08-08 | 2016-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:6074, contratista:, convocante:Ayuntamiento de San Esteban Atatlahuca, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {789726/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:3.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2021-10-05}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX00160200688311 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | Rastreo Y Rehabilitacion De Caminos Rurales De La Localidad - 107399 | 20 | Oaxaca | 470 | Santiago Lachiguiri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTIAGO LACHIGUIRI | 107399 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:470, localidad:1, direccion:AVENIDA S/N INTERIOR 0 0 PUEBLO SANTIAGO LACHIGUIRI, 70706 SANTIAGO LACHIGUIRI, SANTIAGO LACHIGUIRI OAXACA ENTRE AVENIDA S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N SE UBICA A LAS AFUERAS DE LA LOCALIDAD EN DONDE TERMINA EL PAVIMENTO, lon:-95.53099262, lat:16.69671777}} | 2016-04-04 | 2016-06-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {789878/proyecto_PROCESO, 789878/proyecto_FIN, 789878/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX00160200699121 | Proyecto de inversión | 61546.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61546.53, modificado:61546.53}} | 33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 167682 | 20 | Oaxaca | 142 | San Francisco Huehuetlán | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 167682 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:142, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.947821, lat:18.197594}} | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {800688/proyecto_FIN, 800688/proyecto_PROCESO, 800688/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-06}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX16160200699236 | Proyecto de inversión | 563184.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:563184.68, modificado:563184.68}} | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica - 185699 | 20 | Oaxaca | 509 | Santo Domingo de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS | 185699 | N | 0 | 0 | 674 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:509, localidad:12, direccion:NINGUNONINGUNO YERBA SANTA, 70908 YERBA SANTA, SANTO DOMINGO DE MORELOS OAXACA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO POR SER UNA OBRA DE AMPLIACION LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ORILLA DE LA LOCALIDAD, NO EXISTIENDO NOMBRE DE LAS CAL, lon:-96.6478924, lat:15.7953971}} | 2016-08-15 | 2016-12-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/MSDM/509/0012/44/2016, contratista:JABANI CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS, monto:563184.68, importe_modificado:168955.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {800803/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:3.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2021-10-05}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX00160200710139 | Proyecto de inversión | 840000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:840000.0, modificado:840000.0}} | Equipamiento De Infraestructura Agricola - 182182 | 20 | Oaxaca | 232 | San Lucas Ojitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS OJITLAN | 182182 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:232, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 182 TRAMO TUXTEPEC - JALAPA DE DIAZ KILÓMETRO 41 + 300 SECCION SAN LUCAS OJITLÁN, 68470 SAN LUCAS OJITLÁN, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SE LOCALIZA EN LA SALIDA DE SAN L, lon:-96.40843858, lat:18.07347678}} | 2016-08-24 | 2016-09-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSLO/232/FISMCM/023-EIA-001/2016, contratista:RED Y BLUE SOLUTIONS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN, monto:840000.0, importe_modificado:840000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {811706/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-06}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX16160200710196 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica - 185799 | 20 | Oaxaca | 509 | Santo Domingo de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS | 185799 | N | 0 | 0 | 593 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:509, localidad:17, direccion:NINGUNOPARAJE BAJO SANTO DOMINGO, 70907 BAJOS DE SANTO DOMINGO, SANTO DOMINGO DE MORELOS OAXACA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO POR SER UNA OBRA DE AMPLIACION LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ORILLA DE LA LOCALIDAD, NO EXISTIENDO , lon:-96.69284134, lat:15.82930755}} | 2016-08-29 | 2016-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMD/MSDM/509/0017/102/2016, contratista:JABANI CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {811763/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2021-10-05}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX00160200715415 | Proyecto de inversión | 385236.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385236.48, modificado:385236.48}} | Construccion De Una Aula De Medios En La Escuela Primaria Jose Maria Morelos Y Pavon - 177100 | 20 | Oaxaca | 421 | Santa María Mixtequilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA | 177100 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:77.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:421, localidad:1, direccion:CALLE JUSTO SIERRA PUEBLO SANTA MARÍA MIXTEQUILLA, 70755 SANTA MARÍA MIXTEQUILLA, SANTA MARÍA MIXTEQUILLA OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE CALVARIO, CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON LA ESCUELA PRIMARIAJOSE MARIA MORELOS Y PAVON SE ENCUENTRA UBICADO EN L, lon:-95.25819896, lat:16.37660682}} | 2016-08-19 | 2016-10-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {816982/proyecto_PROCESO, 816982/proyecto_INICIO, 816982/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-06}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX16160200726264 | Proyecto de inversión | 1329017.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:664508.64, modificado:664509.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:664508.64, modificado:664509.0}} | Construccion De Sistema De Riego Tecnificado 2da. Etapa - 114166 | 20 | Oaxaca | 269 | San Miguel el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL GRANDE | 114166 | N | 0 | 0 | 305 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:269, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO SAN MIGUEL EL GRANDE - LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 100 RANCHERIA BENITO JUÁREZ, 71143 BENITO JUÁREZ, SAN MIGUEL EL GRANDE OAXACA ENTRE CAMINO SAN MIGUEL EL GRANDE-LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ Y CALLE INDE, lon:-97.62855303, lat:17.00562573}} | 2016-05-01 | 2016-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:4731, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL GRANDE, monto:664509.0, importe_modificado:664509.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {827831/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2021-10-05}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX16160200726398 | Proyecto de inversión | 1309791.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1309791.72, modificado:1309791.72}} | Rehabilitación De Drenaje Sanitario De La Calle Prolongación Emancipación Entre Las Calles Calada Emancipación Y Calle Conasupo Calle Consa - 181486 | 20 | Oaxaca | 515 | Santo Domingo Tehuantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | 181486 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:CALLE CONASUPO BARRIO VIXHANA, 70760 SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA ENTRE PROLONGACION EMANCIPACION Y CALZADA EMANCIPACION, CALLE CIMA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE CONASUPO ENTRE PROLONGACIÓN Y CALZADA EMANCIPACIÓN Y CA, lon:-95.21871502, lat:16.3348561}} | 2016-07-27 | 2016-09-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDT/FISM/515/COP/014/2016, contratista:MAK ASESORÍA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, monto:1309791.72, importe_modificado:1309791.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {827965/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2021-10-05}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX17170200866769 | Acción | 50073.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50073.11, modificado:50073.11}} | 33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 89025 | 20 | Oaxaca | 289 | San Nicolás | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS | 89025 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:289, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.740824, lat:16.415956}} | 2017-07-03 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SN, contratista:ZENAIDO CORTES FLOES, convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS, monto:50073.11, importe_modificado:50073.11}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {975785/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2021-10-05}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX17170200867067 | Proyecto de inversión | 479970.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479970.91, modificado:479970.91}} | Construccion De Techado Y Cancha En Areas De Imparticion De Educacion Fisica De La Escuela Preescolar Francisco Marquez Clave - 82055 | 20 | Oaxaca | 466 | Santiago Ixtayutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXTAYUTLA | 82055 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:466, localidad:22, direccion:CALLE CENTRO INTERIOR S/N PUEBLO CAÑA MUERTA, 71735 CAÑA MUERTA, SANTIAGO IXTAYUTLA OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE HIDALGO, LA OBRA SE ENCU, lon:-97.638023, lat:16.57428957}} | 2017-03-06 | 2017-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSI/FISM/466/AD/02/2017, contratista:JUAN HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:AYUNTAMIENTO SANTIAGO IXTAYUTLA, monto:479970.91, importe_modificado:479970.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {976083/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2021-10-05}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX17170200867130 | Proyecto de inversión | 122525 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122525.0, modificado:122525.0}} | Mejoramiento De Camino Sacacosecha Tramo Santiago Llano Grande El Tomatal Del Km Cero Al Km Seis - 89490 | 20 | Oaxaca | 474 | Santiago Llano Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 89490 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:474, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SANTIAGO LLANO GRANDE - EL TOMATAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 000 PUEBLO LLANO GRANDE, 71660 SANTIAGO LLANO GRANDE, SANTIAGO LLANO GRA, lon:-98.2826967, lat:16.49117137}} | 2017-03-14 | 2017-04-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO/MSLG/474/FISM/005/2017, contratista:GEBSA CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO LLANO GRANDE, monto:122525.0, importe_modificado:122525.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {976146/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2021-10-08}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX17170200879278 | Proyecto de inversión | 4500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500000.0, modificado:4450500.0}} | Rehabiltacion De Drenaje Sanitario Y Construccion De Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle , Dr. Samuel Villalobos, En El Municipio De Santo Domingo Tehuantepec, En El Estado De Oaxaca | 20 | Oaxaca | 515 | Santo Domingo Tehuantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | FORTALECE/0669-N/2017 | N | 0 | 0 | 42082 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:CALLE DR. SAMUEL VILLALOBOS ENTRE LA CALLE DEL MOLINO Y DEL TRABAJO EN SANTA CRUZ TAGOLABA, lon:-95.238888, lat:16.324444}} | 2017-06-14 | 2017-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDT/515/FORTALECE/028/2017, contratista:RAYMUNDO RUIZ MARTINEZ, convocante:Municipio de Santo Domingo Tehuantepec, monto:4450500.0, importe_modificado:4450500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {988684/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2021-10-08}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX17170300933273 | Proyecto de inversión | 643433.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:643433.13, modificado:450406.19}} | Construcción De Red De Energía Eléctrica En Elduraznal Jén Poj - 158471 | 20 | Oaxaca | 437 | Santa María Tlahuitoltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC MIXE OAX | 158471 | N | 0 | 0 | 341 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:437, localidad:1, direccion:PARAJE SANTA CRUZ, 70265 SANTA CRUZ, SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC OAXACA ENTRE CALLE SANTA CRUZ Y CAMINO EL DURAZNAL, CAMINO EL DURAZNAL LA CONSTRUCCIÓN, lon:-96.03414271, lat:17.08740501}} | 2017-07-17 | 2017-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT/FISM/437/026/2017, contratista:GRUPO ASESOR E INGENIERÍA EN CONSTRUCCIÓN TRYVAS.A DE C.V , convocante:H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC MIXE OAX., monto:643433.13, importe_modificado:643433.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1059526/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2021-10-08}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX17170300933277 | Proyecto de inversión | 1130097.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1130097.87, modificado:791068.51}} | Ampliacion De La Red De Energia Electrica - 172425 | 20 | Oaxaca | 437 | Santa María Tlahuitoltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC MIXE OAX | 172425 | N | 0 | 0 | 238 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:437, localidad:9, direccion:PUEBLO EL FRIJOL, 70265 EL FRIJOL, SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC OAXACA ENTRE CARRETERA SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC Y CARRETERA EL FRIJOL, CAMINO PARAJE S, lon:-96.0804286, lat:17.11013231}} | 2017-09-11 | 2017-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT/FISM/437/031/2017, contratista:URBANIZACIONES Y ESTRUCTURAS CARBEN S.A DE C.V, convocante:H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC MIXE OAX., monto:1130097.87, importe_modificado:1130097.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1059530/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2021-10-08}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX17170300933683 | Proyecto de inversión | 505547.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:505547.8, modificado:505547.8}} | Construcción De Un Aula En El Iebo De San Miguel Amatitlan - 169757 | 20 | Oaxaca | 261 | San Miguel Amatitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN | 169757 | N | 0 | 0 | 661 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:261, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN MIGUEL AMATITLÁN, 69240 SAN MIGUEL AMATITLÁN, SAN MIGUEL AMATITLÁN OAXACA ENTRE Y , LA OBRA ESTA UBICADA EN EL CAMINO A XONOXTLE A 200 M. D, lon:-98.02695324, lat:17.89299425}} | 2017-06-01 | 2017-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM/MSMA/261/COP-15-2017, contratista:JORGE BARRAGAN URIBE, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL AMATITLAN, monto:505547.8, importe_modificado:505547.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1059936/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2021-10-08}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX17170401007690 | Proyecto de inversión | 560000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560000.0, modificado:560000.0}} | Construccion De Tanque Septico En La Av Morelos Colonia Justo Sierra - 283476 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 283476 | N | 0 | 0 | 125 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLEJON UNO INTERIOR SN COLONIA JUSTO SIERRA, 70306 MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE AVENIDA MORELOS Y CALLE DAVID ANTONIO, lon:-95.04166024, lat:16.86973568}} | 2017-09-25 | 2017-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMRA/DOP/057/027/FISM/2017, contratista:INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA EXPOMEX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO, monto:560000.0, importe_modificado:560000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1142770/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2021-10-05}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX00170401007951 | Proyecto de inversión | 1355596.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1355596.65, modificado:1355596.65}} | Construccion De Cuartos Dormitorio - 324190 | 20 | Oaxaca | 131 | San Dionisio Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC | 324190 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:131, localidad:1, direccion:RANCHERIA SAN DIONISIO OCOTEPEC, 70495 SAN DIONISIO OCOTEPEC, SAN DIONISIO OCOTEPEC OAXACA, SAN DIONISIO OCOTEPEC TLACOLULA, lon:-96.39834942, lat:16.7995554}} | 2017-12-13 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDO/131/FISMDF/030/2017, contratista:CONSTRUCCIONES COLET S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC, monto:1355596.65, importe_modificado:1355596.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1143031/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-06}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX00170401008580 | Proyecto de inversión | 2297981.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2297981.52, modificado:2297981.52}} | Construcción Del Sistema De Agua Potable Yau Yukuu - 257062 | 20 | Oaxaca | 269 | San Miguel el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO | 257062 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:269, localidad:15, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SN TRAMO SAN MIGUEL EL GRANDE - TLAXIACO KILÓMETRO 16 + 200 COLONIA GENERAL LAZARO CARDENAS, 71140 GENERAL LÁZARO CÁRDENAS, SA, lon:-97.6201566, lat:17.12889843}} | 2017-10-01 | 2017-12-31 | 2297981.52 | 2297981.52 | 2297981.52 | 2297981.52 | 2297981.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMG/R33/IR/001/2017, contratista:DESARROLLADORA CUEVAS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL GRANDE, monto:2297981.52, importe_modificado:2297981.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2000.0}} | {1143660/proyecto_INICIO, 1143660/proyecto_PROCESO, 1143660/proyecto_INICIO, 1143660/proyecto_FIN, 1143660/proyecto_INICIO, 1143660/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX00170401009062 | Proyecto de inversión | 501354.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:501354.63, modificado:501354.63}} | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Colonia El Mirador - 203115 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 203115 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:CALLE GIRASOL INTERIOR S/N CIUDAD HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO CENTRO, 69800 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CALLE G, lon:-97.68433261, lat:17.25946452}} | 2017-09-05 | 2017-10-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCT-397/FISMDF/AD/025/2017, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR JAFRISA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:501354.63, importe_modificado:501354.63}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1144142/proyecto_PROCESO, 1144142/proyecto_FIN, 1144142/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-06}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX00170401009068 | Proyecto de inversión | 558000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:558000.0, modificado:558000.0}} | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica - 245130 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 245130 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:11, direccion:CALLE A JUAN ESCUTIA INTERIOR S/N RANCHERIA JUAN ESCUTIA, 69800 JUAN ESCUTIA, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CALLE A JUAN ESCUTIA Y CARRETERA, lon:-97.78046487, lat:17.18983492}} | 2017-09-14 | 2017-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCT-397/FISMDF/AD/027/2017, contratista:ROMULO EDUARDO ORTIZ JIMENEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:558000.0, importe_modificado:558000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1144148/proyecto_INICIO, 1144148/proyecto_FIN, 1144148/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-06}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX00170401009626 | Acción | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | 33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 291447 | 20 | Oaxaca | 384 | Santa Cruz Xitla | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | REGIDURIA DE OBRAS | 291447 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:384, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.673129, lat:16.322437}} | 2017-03-24 | 2017-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1144706/proyecto_INICIO, 1144706/proyecto_FIN, 1144706/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-06}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX00170401009830 | Proyecto de inversión | 417371.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:417371.18, modificado:417371.18}} | Construccion De La Red De Conduccion De Agua Potable - 242185 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 242185 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:17, direccion:CALLE AL OJITE CUAUHTEMOC PUEBLO EL OJITE, 69806 EL OJITE CUAUHTÉMOC, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CALLE AL OJITE CUAUHTEMOC Y CARRETERA A , lon:-97.72742831, lat:17.21234853}} | 2017-11-01 | 2017-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCT-397/FISMDF/AD/052/2017, contratista:CRESCENCIANO LOPEZ AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:417371.18, importe_modificado:417371.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1144910/proyecto_PROCESO, 1144910/proyecto_FIN, 1144910/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-06}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX00170401010068 | Proyecto de inversión | 1769227.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1769227.13, modificado:1769227.13}} | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Revolucion - 211426 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 211426 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:32, direccion:CALLE REVOLUCION INTERIOR S/N BARRIO SAN DIEGO, 69800 BARRIO SAN DIEGO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE ANTONIO DE LE, lon:-97.67749809, lat:17.27338583}} | 2017-10-04 | 2017-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCT-397/FISMDF/IR/011/2017, contratista:JESUS MORALES SANTIAGO, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:1769227.13, importe_modificado:1769227.13}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1145148/proyecto_INICIO, 1145148/proyecto_FIN, 1145148/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-06}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX17170401010537 | Acción | 49990.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49990.05, modificado:49990.05}} | Adquision De Laptops - 307903 | 20 | Oaxaca | 5 | Asunción Ixtaltepec | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE ASUNCION IXTALTEPEC | 307903 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.056978, lat:16.503837}} | 2017-05-15 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:0.0}} | {1145617/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-10}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX17170401010637 | Proyecto de inversión | 758719.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160946.98, modificado:758719.92}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:597772.94, modificado:758719.92}} | Construcción De Alumbrado Publico A Base De Celdas Fotovoltaicas - 308727 | 20 | Oaxaca | 42 | Ixtlán de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE IXTLAN DE JUAREZ | 308727 | N | 0 | 0 | 584 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:12, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SANTO DOMINGO CACALOTEPEC, 68727 SANTO DOMINGO CACALOTEPEC, IXTLÁN DE JUÁREZ OAXACA, LA COLOCACIÓN DEL ALUMBRADO PU, lon:-96.32681984, lat:17.3952786}} | 2017-12-04 | 2017-12-01 | 758719.92 | 758719.92 | 758719.92 | 758719.92 | 758719.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:37872, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE IXTLAN DE JUAREZ, monto:758719.92, importe_modificado:758719.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1145717/proyecto_INICIO, 1145717/proyecto_PROCESO, 1145717/proyecto_INICIO, 1145717/proyecto_PROCESO, 1145717/proyecto_INICIO, 1145717/proyecto_PROCESO, 1145717/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX00170401010914 | Proyecto de inversión | 449915.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449915.22, modificado:449915.22}} | Construccion De Comedor Comunitario - 245727 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 245727 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:64, direccion:CALLE A LOS BLANCOS INTERIOR S/N RANCHERIA LOS BLANCOS, 69800 LOS BLANCOS, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CALLE A LOS BLANCOS Y CAMINO AL CUR, lon:-97.63421318, lat:17.30409217}} | 2017-09-19 | 2017-11-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCT-397/FISMDF/AD/033/2017, contratista:ARQUEIC CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:449915.22, importe_modificado:449915.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1145994/proyecto_FIN, 1145994/proyecto_PROCESO, 1145994/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuales desde que cargaron al SRFT no fueron registrados los avances y han permanecido activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía, trimestre:3.0, usuario:edwinycruzram, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX00170401011739 | Proyecto de inversión | 739000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:739000.0, modificado:739000.0}} | Ampliación Del Sistema De Agua Potable - 313246 | 20 | Oaxaca | 489 | Santiago Tetepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTIAGO TETEPEC | 313246 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:489, localidad:4, direccion:BRECHA TRAMO GUADALUPE DEL TAMBOR - PARAJE TOMA DE AGUA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 20 PARAJE GUADALUPE DEL TAMBOR, 71789 GUADALUPE DEL TAMBOR, SANTI, lon:-97.64242544, lat:16.42403709}} | 2017-07-01 | 2017-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1146819/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuales desde que cargaron al SRFT no fueron registrados los avances y han permanecido activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía, trimestre:3.0, usuario:edwinycruzram, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX00170401017104 | Acción | 187920 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187920.0, modificado:187920.0}} | 33903 Servicios Integrales - 295985 | 20 | Oaxaca | 560 | Villa Díaz Ordaz | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DÍAZ ORDÁZ | 295985 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:560, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.432537, lat:16.998548}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1152184/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX00170401039840 | Acción | 174156.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174156.16, modificado:174156.16}} | Acondicionamiento De Espacios Físicos - 342945 | 20 | Oaxaca | 549 | Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA | 342945 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:549, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.808338, lat:17.654466}} | 2017-05-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MHVTSL-002/2017, contratista:OFFICE DEPOT, convocante:H. AYUTAMIENTO TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA, monto:174156.16, importe_modificado:174156.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1174920/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuales desde que cargaron al SRFT no fueron registrados los avances y han permanecido activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía, trimestre:3.0, usuario:edwinycruzram, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX00170401039841 | Acción | 22500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22500.0, modificado:22500.0}} | Capacitación Y Actualización - 342909 | 20 | Oaxaca | 549 | Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA | 342909 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:549, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.808338, lat:17.654466}} | 2017-05-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MHVTSL-003/2017, contratista:ALFONSO ESPARZA HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA, monto:22500.0, importe_modificado:22500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1174921/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuales desde que cargaron al SRFT no fueron registrados los avances y han permanecido activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía, trimestre:3.0, usuario:edwinycruzram, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX00180201106998 | Proyecto de inversión | 1861716.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1861716.56, modificado:1861716.56}} | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable - 116019 | 20 | Oaxaca | 291 | San Pablo Coatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO COATLAN | 116019 | N | 0 | 0 | 781 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:291, localidad:2, direccion:PUEBLO SAN ANTONIO LALANA, 70855 SAN ANTONIO LALANA, SAN PABLO COATLÁN OAXACA ENTRE CAMINO Y CAMINO , CALLEJON LA OBRA SE UBICA AL NORTE DE LA COMUNIDAD, lon:-96.84657927, lat:16.08046148}} | 2018-04-09 | 2018-07-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1245380/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se suspende el folio, ya que fue registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuales desde que cargaron al SRFT no fueron registrados los avances y han permanecido activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía, trimestre:3.0, usuario:edwinycruzram, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX00180201107129 | Acción | 106961.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106961.63, modificado:106961.63}} | 33903 Servicios Integrales - 131726 | 20 | Oaxaca | 451 | Santiago Apoala | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO APOALA | 131726 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:451, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.136945, lat:17.648603}} | 2018-04-02 | 2018-08-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1245511/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se suspende el folio, ya que fue registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuales desde que cargaron al SRFT no fueron registrados los avances y han permanecido activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía, trimestre:3.0, usuario:edwinycruzram, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX18180201107706 | Proyecto de inversión | 592595.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:592595.7, modificado:592595.7}} | Construccion Del Comedor Escolar En El Jardin De Niños Carmen Serdan - 121888 | 20 | Oaxaca | 343 | San Sebastián Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN ABASOLO | 121888 | N | 0 | 0 | 65 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:343, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA INTERIOR 0 0 PUEBLO SAN SEBASTIÁN ABASOLO, 70407 SAN SEBASTIÁN ABASOLO, SAN SEBASTIÁN ABASOLO OAXACA ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE PRIVADA DE ALDAMA, lon:-96.5865087, lat:16.9973005}} | 2018-03-12 | 2018-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INV-REST/MSSA/343/01/03/2018, contratista:CONSTRUCCIONES SIZZARO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN ABASOLO, monto:592595.7, importe_modificado:592595.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1246088/proyecto_INICIO, 1246088/proyecto_PROCESO, 1246088/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:3.0, usuario:saulgportillosa, fecha:2021-10-12}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX18180201107890 | Proyecto de inversión | 740460.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:740460.7, modificado:740460.7}} | Construcción De Cuartos Dormitorios - 114876 | 20 | Oaxaca | 304 | San Pedro Coxcaltepec Cántaros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO COXCALTEPEC CANTAROS | 114876 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:304, localidad:2, direccion:CALLE ALLENDE RANCHERIA SAN JUAN IXTALTEPEC, 69640 SAN JUAN IXTALTEPEC, SAN PEDRO COXCALTEPEC CÁNTAROS OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE BENITO JUAREZ, LA UBICACION DE LOS TRABAJOS SE ENCUENTRA EN LAS CALLES CENTRICAS DE LA RANCHERIA DE SAN JUAN I, lon:-97.06216419, lat:17.54133994}} | 2018-06-01 | 2018-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:114876, contratista:VELCRUME CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO COCALTEPEC CANTAROS, monto:740460.7, importe_modificado:740460.7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1246272/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:3.0, usuario:saulgportillosa, fecha:2021-10-12}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX00180201107945 | Proyecto de inversión | 1996175.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1996175.7, modificado:1996175.7}} | Rehabilitacion De La Red De Energia Electrica Primera Etapa - 115077 | 20 | Oaxaca | 395 | Santa María Apazco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA APAZCO | 115077 | N | 0 | 0 | 478 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:395, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO TIERRA COLORADA, 69620 TIERRA COLORADA, SANTA MARÍA APAZCO OAXACA, SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE TIERRA COLORADA., lon:-97.06417613, lat:17.61151579}} | 2018-05-23 | 2018-07-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1246327/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se cancela el folio, ya que fue registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuales desde que cargaron al SRFT no fueron registrados los avances y han permanecido activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía, trimestre:3.0, usuario:edwinycruzram, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX00180201108375 | Proyecto de inversión | 1003490.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1003490.85, modificado:1003490.85}} | Rehabilitacion De Red De Agua Potable En La Calle Mexico - 124254 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 124254 | N | 0 | 0 | 420 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE MEXICO COLONIA LOMA BONITA CENTRO, 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE GUERRERO, CALLE MICHOACAN ENTRANDO EN LA CALLE PRINCIPAL HASTA TERMINAR LA AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE LLEGA A LA CALLE HIDALGO A MANO DERECHA PAS, lon:-95.87841268, lat:18.11039726}} | 2018-02-12 | 2018-05-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-044-001/2018, contratista:ALBERTO LEÓN PORTUGAL, convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:1003490.85, importe_modificado:1003490.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1246757/proyecto_INICIO, 1246757/proyecto_FIN, 1246757/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se cancela el folio, ya que fue registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuales desde que cargaron al SRFT no fueron registrados los avances y han permanecido activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía, trimestre:3.0, usuario:edwinycruzram, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX18180201108994 | Proyecto de inversión | 352192 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:352192.0, modificado:352192.0}} | Construccion De Techo Firme En Vivienda - 113807 | 20 | Oaxaca | 498 | Santiago Yaveo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO | 113807 | N | 0 | 0 | 328 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:498, localidad:12, direccion:PUEBLO NUEVO OCOTLAN, 68960 NUEVO OCOTLÁN, SANTIAGO YAVEO OAXACA, LA COMUNIDAD SE UBICA EN EL KM 100000 DE LA CARRETERA FEDERAL TUXTEPEC - PALOMARES, lon:-95.49988319, lat:17.49468806}} | 2018-06-04 | 2018-06-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:40568, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO, monto:352192.0, importe_modificado:352192.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1247376/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:3.0, usuario:saulgportillosa, fecha:2021-10-12}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX18180201109054 | Proyecto de inversión | 1742764.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1742764.45, modificado:1742764.45}} | Construccion De Gaviones En Margen Derecho Del Rio Garces - 110084 | 20 | Oaxaca | 483 | Santiago Suchilquitongo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO | 110084 | N | 0 | 0 | 1199 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:483, localidad:1, direccion:COLONIA SANTIAGO SUCHILQUITONGO CENTRO, 68230 SANTIAGO SUCHILQUITONGO, SANTIAGO SUCHILQUITONGO OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ SUR Y CALLE 1RA DEL SUR, CALLE BENITO JUÁREZ SUR DEL PALACIO MUNICIPAL CONTINUAR POR LA CALLE BENITO JUÁREZ SUR POR 680 MT, lon:-96.87022945, lat:17.24427913}} | 2018-04-04 | 2018-05-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSS/483/FISMDF/002/2018, contratista:OBRAS ARQUITECTÓNICAS INNOVATIONS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO, monto:1742764.45, importe_modificado:1742764.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1247436/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:3.0, usuario:saulgportillosa, fecha:2021-10-12}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX180301307913 | Proyecto de inversión | 435247.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435247.2, modificado:435247.2}} | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL DE LA DIVINA CONCEPCIÓN COCOYUL - 175955 | 20 | Oaxaca | 277 | Villa Sola de Vega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA SOLA DE VEGA | 175955 | N | 0 | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:55, direccion:RANCHERIA EL COCOYUL, 71416EL COCOYUL, VILLA SOLA DE VEGA OAXACAENTRECAMINO COCOYUL Y,RANCHERIA EL COCOYUL CP. 71416 EL COCOYUL VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE CAMINO COCOYUL, lon:-97.07326015, lat:16.39958199}} | 2018-03-30 | 2018-04-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1307913/proyecto_INICIO, 1307913/proyecto_FIN, 1307913/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:reynaehernandezm, fecha:2021-10-05}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX180301314742 | Proyecto de inversión | 543839.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:543839.23, modificado:543839.23}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 211281 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 211281 | N | 0 | 0 | 65 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3289.1, meta_modificada:3289.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:105, direccion:CALLE A MEXICALCINGO DE LOS GRANADOS INTERIOR S/N RANCHERIA MEXICALCINGO DE LOS GRANADOS, 69806MEXICALCINGO DE LOS GRANADOS, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACAENTRE CALLE A MEXICALCINGO DE LOS GRANADOS Y CAMINO A PUTLA,PARA LLEGAR A LA OBRA NOS D, lon:-97.83828298, lat:17.08243698}} | 2018-04-30 | 2018-05-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCT-397/FISMDF/AD/009/2018, contratista:DESARROLLADORA CUEVAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:543839.23, importe_modificado:543839.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1314742/proyecto_INICIO, 1314742/proyecto_FIN, 1314742/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:reynaehernandezm, fecha:2021-10-05}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX180301320470 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA TEE UJIA - 230594 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 230594 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:43, direccion:CALLE A TEE UJIA INTERIOR S/N RANCHERIA SAN MIGUEL PROGRESO, 69803TEE UJIA PROGRESO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACAENTRE CALLE A TEE UJIA Y CAMINO A SAN MIGUEL PROGRESO,PARA LLEGAR A LA OBRA TOMAMOS LA DESVIACIÓN A SAN MIGUEL PROGRESO Y A UNO, lon:-97.80293078, lat:17.18217227}} | 2018-07-02 | 2018-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCT-397/FISMDF/AD/038/2018, contratista:COKABA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1320470/proyecto_INICIO, 1320470/proyecto_FIN, 1320470/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:reynaehernandezm, fecha:2021-10-06}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX180301321204 | Proyecto de inversión | 1380000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1380000.0, modificado:1380000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA ESCUELA PREESCOLAR SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ - 234133 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 234133 | N | 0 | 0 | 45 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:543.1, meta_modificada:543.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:91, direccion:CALLE A SAN JUAN DEL RIO INTERIOR S/N RANCHERIA SAN JUAN DEL RIO, 69800SAN JUAN DEL RÍO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACAENTRE CALLE CARRETERA A PUTLA Y,PARA LLEGAR A LA OBRA NOS UBICAMOS EN LA DESVIACIÓN A OCOTEPEC A UNOS 300 METROS SE ENCUENT, lon:-97.77227935, lat:17.17568946}} | 2018-08-15 | 2018-10-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1321204/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:reynaehernandezm, fecha:2021-10-06}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX180301322444 | Proyecto de inversión | 880101.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209250.0, modificado:209250.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:670851.26, modificado:670851.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 239415 | 20 | Oaxaca | 42 | Ixtlán de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE IXTLAN DE JUAREZ | 239415 | N | 0 | 0 | 36 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:13, direccion:PUEBLO SAN GASPAR YAGALAXI, 68726SAN GASPAR YAGALAXI, IXTLÁN DE JUÁREZ OAXACAENTREY,LA OBRA SE UBICA EN CATORCE DOMICILIOS DE LA LOCALIDAD DE SAN GASPAR YAGALAXI., lon:-96.20913812, lat:17.58394249}} | 2018-09-03 | 2018-11-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1322444/proyecto_PROCESO, 1322444/proyecto_INICIO, 1322444/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:reynaehernandezm, fecha:2021-10-07}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX180301325935 | Proyecto de inversión | 1823524.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1823524.31, modificado:1823524.31}} | CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA MATUTINA RURAL PRESIDENTE BENITO JUÁREZ CLAVE VEINTE DPR CERO CUATRO OCHENTA Y CUATRO E - 254948 | 20 | Oaxaca | 125 | San Carlos Yautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN CARLOS YAUTEPEC | 254948 | N | 0 | 0 | 450 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:6, direccion:RANCHERIA GUADALUPE VICTORIA, 70517GUADALUPE VICTORIA, SAN CARLOS YAUTEPEC OAXACAENTRE Y,LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 500 METROS HACIA EL NORTE DESPUES DEL CENTRO DE SALUD GUADALUPE VICTOEN LA ESCUELA ESCUELA PRIMARIA MATUTINA RURAL PRESIDENTE, lon:-95.88908188, lat:16.01678203}} | 2018-05-03 | 2018-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1325935/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:reynaehernandezm, fecha:2021-10-07}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX180301328850 | Proyecto de inversión | 1622591.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1622591.15, modificado:1622591.15}} | AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN DIFERENTES CALLES - 269250 | 20 | Oaxaca | 131 | San Dionisio Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN DIONISIO OCOTEPEC | 269250 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:799.0, meta_modificada:799.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:131, localidad:17, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA BARRIO LINDAVISTA, 70495BARRIO LINDA VISTA, SAN DIONISIO OCOTEPEC OAXACAENTRECALLE CERRADA DE COLON Y CALLE COLON,UBICADA AL NOROESTE DEL PALACIO MUNICIPAL. CARRETERA SAN DIONISIO-OCOTLÁN DE MORELOS KM 3950 LOCALIZADA A 395, lon:-96.38964687, lat:16.81248533}} | 2018-07-02 | 2018-09-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1328850/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-13}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX180301330636 | Proyecto de inversión | 520242.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520242.48, modificado:520242.48}} | AMPLIACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO - 273327 | 20 | Oaxaca | 131 | San Dionisio Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN DIONISIO OCOTEPEC | 273327 | N | 0 | 0 | 102 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:131, localidad:20, direccion:CALLE INDEPENDENCIA COLONIA LIBERTAD, 00000COLONIA LIBERTAD, SAN DIONISIO OCOTEPEC OAXACAENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y PRIVADA DE INDEPENDENCIA, CERRADA SEGUNDA CERRADA DE CHAPULTEPEC OBRA UBICADA A 385 METROS DE LAS OFICINAS DEL BARRIO LIBERTA, lon:-96.38743516, lat:16.78647492}} | 2018-06-04 | 2018-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1330636/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-13}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX180301332380 | Proyecto de inversión | 299413.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299413.4, modificado:299413.4}} | MEJORAMIENTO AL SISTEMA ELECTRICO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA - 276749 | 20 | Oaxaca | 343 | San Sebastián Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN ABASOLO | 276749 | N | 0 | 0 | 149 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:672.0, meta_modificada:672.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:343, localidad:1, direccion:CALLE MILIANO ZAPATA PUEBLO SAN SEBASTIÁN ABASOLO, 70407SAN SEBASTIÁN ABASOLO, SAN SEBASTIÁN ABASOLO OAXACAENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE BENITO JUAREZ, SE LOCALIZA EN LAS AFUERAS DE LA LOCALIDAD EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA SIN NUMERO, lon:-96.60689141, lat:16.99775082}} | 2018-06-12 | 2018-09-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1332380/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-13}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX180301333343 | Proyecto de inversión | 220481 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220481.0, modificado:220481.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS FANNY ANITUA - 278585 | 20 | Oaxaca | 180 | San Juan Bautista Lo de Soto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO | 278585 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:49.4, meta_modificada:494.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:180, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES BARRIO ARRIBA, 71620SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO, SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO OAXACAENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE LIBERTAD A DOS CUADRAS AL NORTE DEL CENTRO DE SALUD AUN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-98.34327729, lat:16.51350997}} | 2018-09-10 | 2018-11-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.0}} | {1333343/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-13}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX180301335287 | Proyecto de inversión | 1349878.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1349878.29, modificado:1349878.29}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 282976 | 20 | Oaxaca | 277 | Villa Sola de Vega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA SOLA DE VEGA | 282976 | N | 0 | 0 | 552 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3300.0, meta_modificada:3300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:73, direccion:CALLE VARIAS PUEBLO RANCHO VIEJO SOLA, 71414RANCHO VIEJO, VILLA SOLA DE VEGA OAXACAENTRE , LA OBRA SE DESARROLLO DENTRO DE LA LOCALIDAS EN ZONA DE VIVIENDAS Y EN EL EXTERIOR, lon:-96.90610481, lat:16.43245345}} | 2018-03-03 | 2018-04-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1335287/proyecto_INICIO, 1335287/proyecto_PROCESO, 1335287/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-13}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX180301339036 | Proyecto de inversión | 674580.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:674580.61, modificado:674580.61}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES - 290058 | 20 | Oaxaca | 398 | Ayoquezco de Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AYOQUEZCO DE ALDAMA | 290058 | N | 0 | 0 | 505 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:880.0, meta_modificada:880.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:398, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO TANQUE- CALLE INDEPENDENCIA MARGEN DERECHOKILÓMETRO 0 + 800 PUEBLO AYOQUEZCO DE ALDAMA, 71355AYOQUEZCO DE ALDAMA, AYOQUEZCO DE ALDAMA OAXACAENTRE CARRETERA OAXACA PUERTO ESCONDIDO Y PRIVADA DEL PALENQUE,LA OBRA INICIA EN EL PARAJE G, lon:-96.85744424, lat:16.68828553}} | 2018-09-10 | 2018-12-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1339036/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-13}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX180301340116 | Proyecto de inversión | 696370.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:696370.67, modificado:696370.67}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD - 292096 | 20 | Oaxaca | 343 | San Sebastián Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | UNICIPIO DE SAN SEBASTIAN ABASOLO | 292096 | N | 0 | 0 | 45 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:343, localidad:2, direccion:CALLE MINA INTERIOR 0 0 PUEBLO SANTA ROSA BUENA VISTA, 70408SANTA ROSA BUENA VISTA, SAN SEBASTIÁN ABASOLO OAXACAENTRE CALLE MINA Y CALLE PINO SUAREZ, CALLE LIBERTAD SE LOCALIZA EN LAS CALLES DE MINA PINO SUAREZ, LIBERTAD DE ESTA LOCALIDAD, lon:-96.61738526, lat:16.97750294}} | 2018-08-13 | 2018-11-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1340116/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-13}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX180301344971 | Acción | 11000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11000.0, modificado:11000.0}} | ADQUISICION DE SOFWARE Y HARDWARE - 300988 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero |  | PRODIM | Sin identificar | MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO | 300988 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.928153, lat:17.026205}} | 2018-05-18 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1344971/proyecto_INICIO, 1344971/proyecto_FIN, 1344971/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-13}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX180401434053 | Proyecto de inversión | 3297252.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3297252.12, modificado:3297252.12}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO - 337693 | 20 | Oaxaca | 277 | Villa Sola de Vega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA SOLA DE VEGA | 337693 | S | 910 | 860 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUERTO VILLA SOLA DE VEGA CENTRO, 71410 VILLA SOLA DE VEGA, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE CALLE ABASOLO Y CARRETERA FEDERAL 200, CALLE CHAPULTEPEC LADO IZQUIERDO DE CARRETERA FEDERAL 200, lon:-96.9779192, lat:16.52188972}} | 2018-04-26 | 2018-08-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1434053/proyecto_INICIO, 1434053/proyecto_FIN, 1434053/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-13}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX180401436208 | Proyecto de inversión | 320919.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320919.35, modificado:320919.35}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE LA COLONIA EL CALVARIO - 349864 | 20 | Oaxaca | 472 | Santiago Laollaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 349864 | S | 65 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:472, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO COLONIA SANTIAGO LAOLLAGA, 70720 SANTIAGO LAOLLAGA, SANTIAGO LAOLLAGA OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE RAUL ENRIQUEZ, AVENIDA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON SE UBICA SOBRE LA CALLE QUE CONDUCE HACIA EL OJO DE AGUA, lon:-95.20911692, lat:16.58431865}} | 2018-11-01 | 2018-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1436208/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-13}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX180401451672 | Proyecto de inversión | 287890.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287890.91, modificado:287890.91}} | REHABILITACION DE CALLE CONSTITUCION DEL MUNICIPIO DE SAN JERENIMO TECOATL - 384430 | 20 | Oaxaca | 163 | San Jerónimo Tecóatl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO TECOATL OAXACA | 384430 | S | 76 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:256.0, meta_modificada:256.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:163, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CONSTITUCION COLONIA SAN JERÓNIMO TECÓATL, 68550 SAN JERÓNIMO TECÓATL, SAN JERÓNIMO TECÓATL OAXACA ENTRE Y , CALLE CONSTITUCION DE SAN JERONIMO TECOATL, lon:-96.91264531, lat:18.16827914}} | 2018-04-20 | 2018-06-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1451672/proyecto_INICIO, 1451672/proyecto_FIN, 1451672/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2021-09-28}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX180401451702 | Proyecto de inversión | 379568.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:379568.92, modificado:379568.92}} | CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA MURO DE CONTENCION EN PANTEON MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TECOATL OAXACA - 384485 | 20 | Oaxaca | 163 | San Jerónimo Tecóatl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO TECOATL OAXACA | 384485 | S | 48 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:89.0, meta_modificada:89.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:163, localidad:1, direccion:CALLE CALLE DELPANTEON COLONIA SAN JERÓNIMO TECÓATL, 68550 SAN JERÓNIMO TECÓATL, SAN JERÓNIMO TECÓATL OAXACA ENTRE Y , PANTEON MUNICIPAL DE SAN JERONIMOTECOATL, lon:-96.9158425, lat:18.16636267}} | 2018-06-20 | 2018-09-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:89.0}} | {1451702/proyecto_PROCESO, 1451702/proyecto_FIN, 1451702/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2021-10-04}, obs2: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-07}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX180401466678 | Proyecto de inversión | 1121234.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1121234.34, modificado:1121234.34}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 412225 | 20 | Oaxaca | 69 | La Pe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LA PE | 412225 | S | 250 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CALLE LAS HUERTAS BARRIO LA PE, 71565 LA PE, LA PE OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLEJON DEL POZO, DEL POZO SE PARTE LA LINEA DE CONDUCCION AL TANQUE DEL ALMACENAMIENTO Y EN LAS CALLES DE LAS HUERTAS Y CONSTITUCION, lon:-96.79664901, lat:16.63226481}} | 2018-09-01 | 2018-10-30 | 1121234.33 | 1121234.33 | 1121234.33 | 1121234.33 | 1121234.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:412225, contratista:CONSTRUMAQUINARIA Y OBRA CIVIL CUMBRES DE MALTRATA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA PE, monto:1121234.33, importe_modificado:1121234.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1500.0}} | {1466678/proyecto_PROCESO, 1466678/proyecto_INICIO, 1466678/proyecto_FIN, 1466678/proyecto_PROCESO, 1466678/proyecto_FIN, 1466678/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX180401471254 | Proyecto de inversión | 185818.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185818.17, modificado:185818.17}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE COL CARMEN SERDAN - 417106 | 20 | Oaxaca | 123 | San Bernardo Mixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN BERNARDO MIXTEPEC | 417106 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1152.5, meta_modificada:1152.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:1, direccion:CALLE CARMEN SERDAN PUEBLO SAN BERNARDO MIXTEPEC, 71210 SAN BERNARDO MIXTEPEC, SAN BERNARDO MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA CALLE CARMEN SERDAN EN LA COL. CARMEN SERDAN HASTA LLEGAR AL TANQUE, lon:-96.90142431, lat:16.83697912}} | 2018-11-19 | 2018-12-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1471254/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX180401483889 | Proyecto de inversión | 344330.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:344330.83, modificado:344330.83}} | AMPLIACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA SANTA MARÍA ALOTEPEC - 431084 | 20 | Oaxaca | 394 | Santa María Alotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA ALOTEPEC | 431084 | S | 515 | 502 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:394, localidad:1, direccion:PUEBLO SANTA MARÍA ALOTEPEC, 70270 SANTA MARÍA ALOTEPEC, SANTA MARÍA ALOTEPEC OAXACA ENTRE Y , DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ALOTEPEC, lon:-95.85306346, lat:17.0931803}} | 2018-09-03 | 2018-10-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1483889/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2021-10-06}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX180401484444 | Acción | 338086.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:338086.11, modificado:338086.11}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 432257 | 20 | Oaxaca | 489 | Santiago Tetepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO | 432257 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:489, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.748254, lat:16.322271}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} | {1484444/proyecto_INICIO, 1484444/proyecto_FIN, 1484444/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX190201520069 | Acción | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 23767 | 20 | Oaxaca | 509 | Santo Domingo de Morelos |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS | 23767 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:509, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.668076, lat:15.833004}} | 2019-02-07 | 2019-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSDM/CPSP/FISM-DF/509/01/2019, contratista:LUIS ANTONIO CONSTRUCCIONES Y SOLUCIONES S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS, monto:1100000.0, importe_modificado:1100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1520069/proyecto_PROCESO, 1520069/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:3.0, usuario:saulgportillosa, fecha:2021-10-12}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX190201545369 | Proyecto de inversión | 1186104.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1186104.38, modificado:1186104.38}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE LA RIVERA DEL RIO EN LA LOCALIDAD PLAYA CHICA - 91680 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ | 91680 | S | 617 | 586 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:246.0, meta_modificada:246.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:11, direccion:CALLE PLAYA CHICA - LA CONCHA PUEBLO PLAYA CHICA, 68460 PLAYA CHICA, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE CAMINO PLAYA CHICA - LA CONCHA Y , SE UBICA EN LA CALLE PLAYA CHICA - LA CONCHA, lon:-96.51562125, lat:18.0601795}} | 2019-03-04 | 2019-04-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSFJD-134-FlSMDF-COP-014/2019, contratista:JORGE CLAUDIO SANTOS ROQUE, convocante:SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, monto:1186104.38, importe_modificado:1186104.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1545369/proyecto_PROCESO, 1545369/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:3.0, usuario:saulgportillosa, fecha:2021-10-12}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX190201548946 | Proyecto de inversión | 2999772.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2999772.23, modificado:2999772.23}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 96793 | 20 | Oaxaca | 386 | Santa Cruz Zenzontepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC | 96793 | S | 68 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:386, localidad:89, direccion:PUEBLO , 00000 LA PALMITA, SANTA CRUZ ZENZONTEPEC OAXACA ENTRE Y , LAS OBRAS SE UBICAN DENTRO DE 30 PREDIOS DISTINTOS DENTRO DE LA LOCALIDAD DE LA PALMITA, lon:-97.53459264, lat:16.41626634}} | 2019-04-06 | 2019-07-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1548946/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:3.0, usuario:saulgportillosa, fecha:2021-10-12}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX190201550707 | Proyecto de inversión | 1618588.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1618588.05, modificado:1618588.05}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL - 101839 | 20 | Oaxaca | 541 | Tanetze de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TANETZE DE ZARAGOZA | 101839 | S | 850 | 772 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1555.5, meta_modificada:1555.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:541, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUÀREZ PUEBLO TANETZE DE ZARAGOZA, 68824 TANETZE DE ZARAGOZA, TANETZE DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUÀREZ Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS CERCA DE LA IGLESIA CRISTIANA EVANGÉLICA Y ESCUELA P, lon:-96.30033408, lat:17.37654209}} | 2019-05-20 | 2019-07-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-03/MTZ/FISMDF/541/01/2019, contratista:MARCOS FLORES RODRIGEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO TANETZE DE ZARAGOZA, monto:1618588.05, importe_modificado:1618588.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1550707/proyecto_INICIO, 1550707/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:3.0, usuario:saulgportillosa, fecha:2021-10-12}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX190201552029 | Proyecto de inversión | 707724.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:707724.12, modificado:707724.12}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN PROLONGACION DE AVENIDA LA PALMA COLONIA PIEDRA DEL SOL SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA - 105113 | 20 | Oaxaca | 272 | San Miguel Panixtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA | 105113 | S | 4017 | 3369 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:272, localidad:1, direccion:AVENIDA LA PALMA PUEBLO SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, 71890 SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , CERCA DE LA OBRA SE ENCUENTRA EL RIO Y EL PUENTE, lon:-97.36912126, lat:16.26009802}} | 2019-04-04 | 2019-05-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1552029/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:3.0, usuario:saulgportillosa, fecha:2021-10-12}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX190201554095 | Proyecto de inversión | 3343726.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3343726.92, modificado:3343726.92}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO - 109982 | 20 | Oaxaca | 72 | San José del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PROGRESO | 109982 | S | 350 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE ESPINAL INTERIOR SN EJIDO SAN JOSÉ DEL PROGRESO, 71550 SAN JOSÉ DEL PROGRESO, SAN JOSÉ DEL PROGRESO OAXACA ENTRE CALLE HEROE DE NACOZARI Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE MINERO EL PREYECTO SE REALIZARA SOBRE LA CALLE DE ESPIN, lon:-96.6886268, lat:16.68235253}} | 2019-06-03 | 2019-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1554095/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:3.0, usuario:saulgportillosa, fecha:2021-10-12}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX190201554335 | Proyecto de inversión | 1392441.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1392441.18, modificado:1392441.18}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES DE LA RED MUNICIPAL - 110426 | 20 | Oaxaca | 386 | Santa Cruz Zenzontepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC | 110426 | S | 9441 | 9071 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:22100.0, meta_modificada:22100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:386, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SANTA CRUZ ZENZONTEPEC - LA AURORA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 100 PUEBLO , 00000 SANTA CRUZ ZENZONTEPEC, SANTA CRUZ ZENZONTEPEC OAXACA ENTRE Y , REHABILITACIÓN DEL CAMINO E.C. KM 30900 SANTA CRUZ ZENZONTEPE, lon:-97.49533455, lat:16.53493061}} | 2019-04-10 | 2019-06-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1554335/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:3.0, usuario:saulgportillosa, fecha:2021-10-12}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX190201554377 | Proyecto de inversión | 1701547.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1701547.36, modificado:1701547.36}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES - 110490 | 20 | Oaxaca | 386 | Santa Cruz Zenzontepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC | 110490 | S | 86 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:386, localidad:102, direccion:PUEBLO , 00000 EL LIMONAR, SANTA CRUZ ZENZONTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN 38 PREDIOS DE LA LOCALIDAD DEL LIMONAR, lon:-97.42642912, lat:16.56468734}} | 2019-06-14 | 2019-08-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1554377/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-08}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX190201556253 | Proyecto de inversión | 754709.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:754709.76, modificado:754709.76}} | AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE BENITO JUAREZ - 114876 | 20 | Oaxaca | 570 | Zimatlán de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ | 114876 | S | 125 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:570, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ CIUDAD ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ CENTRO, 71200 ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ, ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ OAXACA ENTRE CALLE GARCIA VIGIL Y CALLE NEZAHUALCOYOTL, CALLE RAYON SE INICIA LA AMPLIACION FRENTE A EL PARQUE MUNICIPAL SOBRE L, lon:-96.7852895, lat:16.86511388}} | 2019-06-17 | 2019-07-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-MZA/570/FISMDF/C-IR-018/2019, contratista:OBRAS CIVILES Y ELECTRICAS BAUMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ, monto:754709.75, importe_modificado:754709.75}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1556253/proyecto_PROCESO, 1556253/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-08}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX190201556581 | Acción | 276210 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:276210.0, modificado:276210.0}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 115603 | 20 | Oaxaca | 146 | San Francisco Logueche |  | Otros Proyectos | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO LOGUECHE | 115603 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:146, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.377979, lat:16.352279}} | 2019-02-24 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSFL/146/CPSP-001/FISMDF/2019, contratista:JESUS ERNESTO SANJUAN CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LOGUECHE, monto:276211.0, importe_modificado:276211.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1556581/proyecto_PROCESO, 1556581/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-08}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX190201557748 | Acción | 56595.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56595.34, modificado:56595.34}} | DESARROLLO INSTITUCIONAL - 118198 | 20 | Oaxaca | 299 | San Pablo Yaganiza |  | PRODIM | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA ANA CUAUHTEMOC | 118198 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:299, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.229575, lat:17.146083}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1557748/proyecto_INICIO, 1557748/proyecto_PROCESO, 1557748/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-10}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX190401675401 | Proyecto de inversión | 2780000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2780000.0, modificado:2780000.0}} | AMPLIACIÓN DE LA R. D. ENERGIA ELECTRICA EN BARRIO RIO TRAPICHE - 190098 | 20 | Oaxaca | 158 | San Jacinto Tlacotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO TLACOTEPEC | 190098 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:158, localidad:1, direccion:CALLE RIO TRAPICHE BARRIO RIO TRAPICHE, 71275 SAN JACINTO TLACOTEPEC, SAN JACINTO TLACOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE UNO Y CALLE DOS, CALLE TRES CALLE RIO TRAPICHE COL. CENTRO SAN JACINTO TLACOTEPEC SOLA DE VEGA OAXACA, lon:-97.37965612, lat:16.50964365}} | 2019-07-13 | 2019-08-29 | 2780000 | 2780000 | 2780000 | 2780000 | 2780000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJT/IRACMTC/F-III/002/005/2019, contratista:CRISTINO FILIBERTO RODRIGUEZ PELAEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JACINTO TLACOTEPEC, monto:2780000.0, importe_modificado:2780000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:38.0}} | {1675401/proyecto_INICIO, 1675401/proyecto_FIN, 1675401/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-11}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX190401675525 | Acción | 37936.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37936.49, modificado:37936.49}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 196635 | 20 | Oaxaca | 267 | San Miguel del Río |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEL RIO | 196635 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:267, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.569221, lat:17.321658}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1675525/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-11}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX190401676857 | Proyecto de inversión | 1352439 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1352439.0, modificado:1352439.0}} | MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE UMR 265 - 230349 | 20 | Oaxaca | 80 | San Agustín Amatengo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN AMATENGO | 230349 | S | 1100 | 900 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE PUEBLO SAN AGUSTÍN AMATENGO, 71580 SAN AGUSTÍN AMATENGO, SAN AGUSTÍN AMATENGO OAXACA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE BENITO JUAREZ LA CLINICA SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA D, lon:-96.78572652, lat:16.50963993}} | 2019-07-15 | 2019-10-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1676857/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-11}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX190401678620 | Proyecto de inversión | 667116.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:667116.57, modificado:667116.57}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE: BENITO JUÁREZ - 266526 | 20 | Oaxaca | 555 | Trinidad Zaachila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TRINIDAD ZAACHILA | 266526 | S | 328 | 277 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:555, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO BENITO JUAREZ - BENITO JUAREZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 100 PUEBLO SAN MIGUEL TLANICHICO, 71286 SAN MIGUEL TLANICHICO, TRINIDAD ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE HIDALGO, LA OBRA SE EN, lon:-96.78146656, lat:16.93264988}} | 2019-10-25 | 2019-12-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1678620/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-11}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX190401679061 | Proyecto de inversión | 707645.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:707645.45, modificado:707645.45}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE SANEAMIENTO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA, EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO TIJALTEPEC¿. - 273040 | 20 | Oaxaca | 297 | San Pablo Tijaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PABLO TIJALTEPEC | 273040 | S | 26 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:297, localidad:6, direccion:0 0 INTERIOR 0 0 PUEBLO GUADALUPE VICTORIA, 71152 GUADALUPE VICTORIA, SAN PABLO TIJALTEPEC OAXACA ENTRE Y , SE LOCALIZAN EN DISTINTAS PARTES DE LA LOCALIDAD, lon:-97.49367061, lat:17.03506829}} | 2019-09-17 | 2019-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1679061/proyecto_INICIO, 1679061/proyecto_FIN, 1679061/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-11}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX190401680106 | Proyecto de inversión | 956023.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:956023.67, modificado:956023.67}} | CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL CECYTE N.80 CLAVE 20EMS008ON - 288192 | 20 | Oaxaca | 391 | Santa Lucía Miahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MIAHUATLAN | 288192 | S | 68 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:391, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO PROLONGACION SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN, 70840 SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN, SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE S/N, CALLE S/N CALLE HIDALGO JUNATO A LA ESCUELA SECUNDARIA, lon:-96.61366462, lat:16.19232577}} | 2019-09-18 | 2019-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSL/FISM/391/04/2019, contratista:JCR MURPI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MIAHUATLAN, monto:956023.67, importe_modificado:956023.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1680106/proyecto_PROCESO, 1680106/proyecto_INICIO, 1680106/proyecto_PROCESO, 1680106/proyecto_INICIO, 1680106/proyecto_PROCESO, 1680106/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-11}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX190401684261 | Proyecto de inversión | 380261.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380261.65, modificado:380261.65}} | AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EL CHAMIZAL EL COYUL - 296940 | 20 | Oaxaca | 307 | San Pedro Huamelula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PEDRO HUAMELULA | 296940 | S | 302 | 206 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:307, localidad:5, direccion:CALLE CHAMIZAL INTERIOR 0 000 PUEBLO EL COYUL, 70771 EL COYUL, SAN PEDRO HUAMELULA OAXACA ENTRE CARRETERA COSTERA Y CALLE CHAMIZAL, CALLE JUAN ROBLES LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL EL CHAMIZAL QUE COLINDA CON LA CARRETER, lon:-95.81435956, lat:15.91910844}} | 2019-10-18 | 2019-11-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1684261/proyecto_PROCESO, 1684261/proyecto_INICIO, 1684261/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-11}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX200301764284 | Proyecto de inversión | 432618 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432618.0, modificado:432618.0}} | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE¿, EN LA LOCALIDAD DE LA ROSA, MUNICIPIO DE SAN JUAN TEPOSCOLULA - 103453 | 20 | Oaxaca | 221 | San Juan Teposcolula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN TEPOSCOLULOA | 103453 | S | 52 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:874.05, meta_modificada:874.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:221, localidad:5, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO LA ROSA, 69564 LA ROSA, SAN JUAN TEPOSCOLULA OAXACA ENTRE CALLE CAMINO A MARCOS PEREZ Y , PARTIENDO DE LA AGENCIA MUNICIPAL SOBRE LA CALLE BENITO JUARERZ RUMBO AL NORESTE PASANDO LA IGLESIA, lon:-97.42214702, lat:17.61109673}} | 2020-06-19 | 2020-07-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1764284/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-10}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX200301768263 | Proyecto de inversión | 3276409 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:821102.0, modificado:804943.4}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SEPIA, monto:817102.0, modificado:804943.4}, ff3: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1638205.0, modificado:1609886.8}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - 114162 | 20 | Oaxaca | 233 | San Lucas Quiaviní | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS QUIAVINI | 114162 | S | 720 | 1025 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6235.0, meta_modificada:2490.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:233, localidad:1, direccion:CALLE RAYON EJIDO SAN LUCAS QUIAVINÍ, 70467 SAN LUCAS QUIAVINÍ, SAN LUCAS QUIAVINÍ OAXACA ENTRE CALLE CAMINO A SAN LUCAS QUIAVINI Y , SOBRE LA CALLE RAYON HASTA LLEGAR AL RIO QUIAVINI SE ENCUENTRA DEL LAZO IZQUIERDO LA PLANTA, lon:-96.45801376, lat:16.9035402}} | 2020-09-03 | 2020-11-28 | 3219773.6 | 3219773.6 | 3219773.6 | 3219773.6 | 3219773.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P.-MSLQ/233/FISM-DF/15/01/2020, contratista:ROSA CONCEPCIÓN PÉREZ BAUTISTA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS QUIAVINI, monto:3219773.6, importe_modificado:3219773.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2490.95}} | {1768263/proyecto_INICIO, 1768263/proyecto_PROCESO, 1768263/proyecto_INICIO, 1768263/proyecto_PROCESO, 1768263/proyecto_INICIO, 1768263/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX200401806881 | Acción | 80386.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80386.62, modificado:80386.62}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 25687 | 20 | Oaxaca | 100 | San Andrés Yaá |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANDRES YAA | 25687 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.153616, lat:17.292578}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1806881/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:PROYECTO DEL EJERCICIO 2020 DUPLICADO, trimestre:3.0, usuario:edwinjmarianog, fecha:2021-10-14}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX200401824810 | Proyecto de inversión | 1392000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1392000.0, modificado:1392000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE PLAN JUAN MARTÍNEZ - 159670 | 20 | Oaxaca | 9 | Ayotzintepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 159670 | S | 191 | 198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:369.0, meta_modificada:369.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:12, direccion:CALLE ITURBIDE PUEBLO PLAN DE JUAN MARTINEZ, 68437 PLAN JUAN MARTÍNEZ, AYOTZINTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE MORELOS, CALLE INDEPENDECIA ELPROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE ITURBIDE DE LA AGENCIA PLAN JUAN MAR, lon:-96.07892667, lat:17.76012701}} | 2020-07-02 | 2020-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1824810/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:reynaehernandezm, fecha:2021-10-08}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX200401842995 | Proyecto de inversión | 670673.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:670673.85, modificado:670673.85}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE HUAUTEPEC COLONIA CENTRO. - 216236 | 20 | Oaxaca | 40 | Huautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUAUTEPEC | 216236 | S | 1002 | 848 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:145.0, meta_modificada:145.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE COL CENTRO BARRIO HUAUTEPEC, 68555 HUAUTEPEC, HUAUTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CALLE CONTRO Y CALLE CALLE HERMENEGILDO CARRERA, LA OBRA SE LOCALIZA A 50 MTRS DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-96.79699233, lat:18.10170365}} | 2020-08-05 | 2020-09-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1842995/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-12}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX200401846271 | Proyecto de inversión | 477604.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:477604.08, modificado:477604.08}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ¿BENITO JUÁREZ¿ CLAVE20DPRB369M, SAN JUAN ZAUTLA - 226005 | 20 | Oaxaca | 326 | San Pedro Sochiápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PEDRO SOCHIAPAM | 226005 | S | 140 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:326, localidad:5, direccion:CALLE DEL PANTEON RANCHERIA SAN JUAN ZAUTLA, 68666 SAN JUAN ZAUTLA, SAN PEDRO SOCHIÁPAM OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , SE ENCUENTRA AUN COSTADO DEL PANTEON DE LA RANCHERIA DE SAN JUAN ZAUTLA EN LAS INSTALACIONES DE L A ESCU, lon:-96.67449697, lat:17.85723385}} | 2020-10-12 | 2020-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1846271/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-12}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX200401848686 | Proyecto de inversión | 268277.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:268277.13, modificado:268277.13}} | CONSTRUCCIÓN DE OLLA COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN SANTIAGO HUAUCLILLA LOCALIDAD SAN BARTOLOMÉ ZOTULA ASENTAMIENTO SAN BARTOLOMÉ ZOTULA - 233042 | 20 | Oaxaca | 463 | Santiago Huauclilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTIAGO HUAUCLILLA | 233042 | S | 124 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:463, localidad:2, direccion:PUEBLO SAN BARTOLOMÉ ZOTULA, 69657 SAN BARTOLOMÉ ZOTULA, SANTIAGO HUAUCLILLA OAXACA ENTRE Y , LA OLLA DE CAPTACION SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA COMUNIDAD PARA LA CUAL SE BRECHA NO TIENE NOMBRE, lon:-97.05713115, lat:17.51681091}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1848686/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-12}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX200401882618 | Proyecto de inversión | 55301217.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5.530121755E7, modificado:5.449832402E7}} | REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIVERSAS CALLES DE LOS MUNICIPIOS DE SAN LORENZO CACAOTEPEC, SAN PABLO ETLA, SAN JACINTO AMILPAS, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA MARÍA ATZOMPA, OAXACA DE JUÁREZ, SANTA LUCIA DEL CAMINO, SANTA CRUZ AMILPAS, SAN SEBASTIÁN TUTLA Y TLALIXTAC DE CABRERA, DE LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA DE JUÁREZ. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 32644 | N | 0 | 0 | 53139 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1113.0, meta_modificada:1113.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CENTRO, COBERTURA DISTRITAL CENTRO, COBERTURA DISTRITAL CENTRO, OAXACA., lon:-96.72545, lat:17.059993}} | 2020-12-07 | 2021-07-04 | 54398324.02 | 54398324.02 | 54398324.02 | 54398324.02 | 54398324.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-03-08-203-00-2020, contratista:SOLARVATIO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:5.449832402E7, importe_modificado:5.449832402E7}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:1058.0}} | {1882618/proyecto_INICIO, 1882618/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210101884580 | Proyecto de inversión | 6356347.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:6356347.51, modificado:6356127.87}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE GUA POTABLE | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 5120011669600120 | S | 1182 | 952 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3184.68, meta_modificada:3184.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:337, localidad:1, direccion:SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA, lon:-96.077082, lat:17.027151}} | 2021-03-04 | 2021-12-31 | 6356127.87 | 6356127.87 | 6356127.87 | 6356127.87 | 6356127.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FEIEF-146-01-001/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE ALTO NIVEL ESTRUCTURAL LUNA NUEVA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:6356127.87, importe_modificado:6356127.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3184.68}} | {1884580/proyecto_INICIO, 1884580/proyecto_PROCESO, 1884580/proyecto_FIN, 1884580/proyecto_INICIO, 1884580/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210101884606 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL CIVIL DR. AURELIO VALDIVIESO (TERCERA ETAPA) | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | 5400011673501120 | S | 141678 | 123328 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:111.0, meta_modificada:111.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Calz. Porfirio Díaz 1540, Reforma, 68050 Oaxaca de Juárez, Oax., México, lon:-96.71822548, lat:17.08209698}} | 2021-01-12 | 2021-03-12 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SSO-DIMSG-AD-FASSA-11/2021, contratista:IRMA BERTHA VELASCO RAMÌREZ, convocante:SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} | {1884606/proyecto_PROCESO, 1884606/proyecto_FIN, 1884606/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210101885886 | Proyecto de inversión | 2847283.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2847283.05, modificado:2845073.68}} | CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL EMILIANO ZAPATA CON CLAVE: 20DES0211H | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 210231 | S | 23 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:560.28, meta_modificada:560.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:446, localidad:4, direccion:CENTRO, SAN FELIPE DE JESÚS PUEBLO VIEJO, SANTA MARÍA YUCUHITI, OAX., lon:-97.78161667, lat:17.030175}} | 2021-03-26 | 2021-09-30 | 2845073.68 | 2845073.68 | 1578487.16 | 1578487.16 | 1578487.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-04-022-00-2021, contratista:SIICGMA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2845073.68, importe_modificado:2845073.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.01}} | {1885886/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210101885887 | Proyecto de inversión | 2609757.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2609757.03, modificado:2605243.93}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 20DPR1738X | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 210232 | S | 97 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:724.8, meta_modificada:724.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:348, localidad:5, direccion:CENTRO, CAÑADA DE LOBO, SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA, OAX., lon:-98.11885778, lat:17.31617194}} | 2021-03-26 | 2021-09-30 | 2605243.93 | 2605243.93 | 2339470.04 | 2339470.04 | 2339470.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-04-020-00-2021, contratista:MAZUNTE CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2605243.93, importe_modificado:2605243.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.24}} | {1885887/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210101885891 | Proyecto de inversión | 2290897.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2290897.1, modificado:2288626.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE MELCHOR OCAMPO, CLAVE 20DPB0491N | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 210237 | S | 31 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:666.54, meta_modificada:666.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:532, localidad:5, direccion:CENTRO, EMILIO PORTES GIL, SANTO TOMÁS OCOTEPEC, OAX., lon:-97.7860035, lat:17.12066317}} | 2021-03-26 | 2021-09-30 | 2288626 | 2288626 | 1831259.03 | 1831259.03 | 1831259.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-04-019-00-2021, contratista:ARTEMIO HERNANDEZ BAUTISTA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2288626.0, importe_modificado:2288626.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:133.31}} | {1885891/proyecto_INICIO, 1885891/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201893284 | Proyecto de inversión | 153000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153000.0, modificado:152705.88}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN - 19535 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 19535 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE PALMERAS INTERIOR SN CIUDAD HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN CENTRO, 69000 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CALLE EUCALIPTOS Y CALLE DE JACARANDA, CALLE MEMBRILLOS , lon:-97.76078666, lat:17.80509133}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 152705.88 | 152705.88 | 152705.88 | 152705.88 | 152705.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/001/2021, contratista:SE SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y VIVIENDA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:4530274.44, importe_modificado:4530274.44}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:9.0}} | {1893284/proyecto_INICIO, 1893284/proyecto_FIN, 1893284/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201893419 | Proyecto de inversión | 776000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:776000.0, modificado:775219.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JUAN MONTE FLOR - 23528 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 23528 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:217, localidad:5, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA SAN JUAN YUTA, 69955 SAN JUAN MONTE FLOR, SAN JUAN TAMAZOLA OAXACA ENTRE Y , LAS OBRAS SE UBICAN EN LA ZONA CENTRO CERCA DE LA TIENDA 3 HERMANOS, lon:-97.07543607, lat:17.12347295}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 775219.9 | 775219.9 | 775219.9 | 775219.9 | 683033.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/008/2021, contratista:C. ZAIRA LUIS CABALLERO, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:775219.9, importe_modificado:775219.9}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}} | {1893419/proyecto_INICIO, 1893419/proyecto_FIN, 1893419/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201893444 | Proyecto de inversión | 91000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91000.0, modificado:90922.18}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LA VENTOSA - 24536 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 24536 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:6, direccion:CALLE GARCÍA VIGIL INTERIOR SN PUEBLO LA VENTOSA, 70102 LA VENTOSA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE B. JUÁREZ, CALLE MORELOS A 50 METROS DEL ESTADIO DE BEISBOL, lon:-94.94714221, lat:16.55618518}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 90922.18 | 90922.18 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P/COP/FISE/004/2021, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES SAMM, S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1443637.66, importe_modificado:1443637.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1893444/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201893450 | Proyecto de inversión | 390000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390000.0, modificado:390000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA CRUZ TEOTILÁLPAM - 24643 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 24643 | S | 62 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:10, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN RANCHERIA SANTA CRUZ TEOTILÁLPAN, 68632 SANTA CRUZ TEOTILÁLPAM, SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM OAXACA ENTRE CALLE CAMINO REAL Y CALLE HIDALGO, CALLE PORFIRIO DÍAZ AL SUROESTE IGLESIA SANTA CRUZ, lon:-96.691108, lat:17.961647}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1893450/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201893455 | Proyecto de inversión | 130000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130000.0, modificado:129953.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA BENITO JUÁREZ - 24793 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 24793 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:406, localidad:4, direccion:INTERIOR SN PUEBLO BENITO JUÁREZ, 68510 BENITO JUÁREZ, SANTA MARÍA CHILCHOTLA OAXACA ENTRE Y , 290 METROS AL NORTE DE LA LOCALIDAD. A 760 METROS AL SUR DE LA LOCALIDAD DE RANCHO SABILA., lon:-96.76342477, lat:18.34004159}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 129953 | 129953 | 129953 | 129953 | 129953 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/012/2021, contratista:GRUPO RUSAN PRESTACIÓN DE SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, monto:519812.01, importe_modificado:519812.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}} | {1893455/proyecto_INICIO, 1893455/proyecto_FIN, 1893455/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201893477 | Proyecto de inversión | 582000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:582000.0, modificado:581359.71}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA CATARINA QUIANÉ - 25274 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 25274 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:369, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO SANTA CATARINA QUIANE, 71350 SANTA CATARINA QUIANÉ, SANTA CATARINA QUIANÉ OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE LAS FLORES, A 50 METROS DEL MOLINO Y A 2 CUADRAS DEL CENTRO DE SALUD, lon:-96.74240527, lat:16.8870591}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 581359.71 | 581359.71 | 364775.7 | 364775.7 | 167579.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/013/2021, contratista:NAGICSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, monto:581359.71, importe_modificado:581359.71}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {1893477/proyecto_INICIO, 1893477/proyecto_PROCESO, 1893477/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201893486 | Proyecto de inversión | 486000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:486000.0, modificado:485857.74}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA MONTE NEGRO - 25399 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 25399 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:205, localidad:11, direccion:CALLE PONIENTE RANCHERIA MONTE NEGRO, 00000 MONTE NEGRO, SAN JUAN LALANA OAXACA ENTRE CALLE COLOSIO Y CALLE NIÑO PERDIDO, CALLE FRANCISCO I MADERO A 200 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y A 100 METROS DE ESCUELA PRIMARIA RURAL, lon:-95.8789998, lat:17.58685616}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 485857.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1893486/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA A TRAVÉS DE SU DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO INFORMA QUE: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN DE ACUERDO A LOS TÉRMINOS QUE ESTIPULA LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE OAXACA EN SU ARTICULO 29, POR LO QUE UNA VEZ CONTRATADO, SERA REPORTADO CON LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE EN EL 4O TRIMESTRE 2021, trimestre:3.0, usuario:jesuslopezf, fecha:2021-10-14}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201893493 | Proyecto de inversión | 189000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189000.0, modificado:188997.41}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ - 25493 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 25493 | S | 37 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:432.0, meta_modificada:432.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:570, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO INTERIOR SN PUEBLO ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ CENTRO, 71200 ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ, ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ OAXACA ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE MARCELINO CARRIZOSA, CALLE ALDAMA EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA EN EL BARR, lon:-96.78517845, lat:16.87460326}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 188997.41 | 188997.41 | 188997.41 | 188997.41 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/009/2021, contratista:CEMEACERO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:713990.21, importe_modificado:713990.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:432.0}} | {1893493/proyecto_INICIO, 1893493/proyecto_FIN, 1893493/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201893494 | Proyecto de inversión | 78000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78000.0, modificado:77999.83}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA - 25524 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 25524 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:ANDADOR LOS TAMARINDOS INTERIOR SN PUEBLO JUCHITÁN CENTRO, 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO TOLEDO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE BENEMÉRITO DE LAS AMERICAS A UNA CUADRA DE LA, lon:-95.01126411, lat:16.45100753}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 77999.83 | 77999.83 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P/COP/FISE/005/2021, contratista:CONSTRUCCION DE CAMINOS Y OBRAS ZURDO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1221997.37, importe_modificado:1221997.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1893494/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201893521 | Proyecto de inversión | 169000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169000.0, modificado:169000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA PALOMARES - 25715 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 25715 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:312.0, meta_modificada:312.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:18, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE INTERIOR SN PUEBLO PALOMARES, 70312 PALOMARES, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE CALLE SAN VALENTÍN Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA 20 MTS DE LA POLICÍA FEDERAL Y A UNA CUADRA DE LA CARRETERA F, lon:-95.06433377, lat:17.13819817}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1893521/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201893529 | Proyecto de inversión | 225000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225000.0, modificado:225000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JOSÉ DEL PROGRESO - 25785 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 25785 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ DEL PROGRESO, 71550 SAN JOSÉ DEL PROGRESO, SAN JOSÉ DEL PROGRESO OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE GUILLERMO PRIETO, CALLE ZARAGOZA A 190 METROS DE ESCUELA TELESECUN, lon:-96.68264396, lat:16.68504834}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {1893529/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201893535 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:179919.34}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JUAN JUQUILA VIJANOS - 25800 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 25800 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:201, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN JUQUILA VIJANGOS, 68827 SAN JUAN JUQUILA VIJANOS, SAN JUAN JUQUILA VIJANOS OAXACA ENTRE Y , APROXIMADAMENTE A TRES CUADRAS DESDE EL PUNTO DE INICIO SE ENCUENTRA UBICADA UNA IGLESIA., lon:-96.3033285, lat:17.35583744}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 179919.34 | 179919.34 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P/COP/FISE/010/2021, contratista:ARQUITECTURA E INGENIERIA ARLEDI, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2293971.59, importe_modificado:2293971.59}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {1893535/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201893539 | Proyecto de inversión | 337500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:337500.0, modificado:336016.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EL LLANO - 25804 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 25804 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:8, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA SAN JUAN MIXTEPEC DTTO 08, 69775 CIMA DE LA PEÑA, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , A UN COSTADO DEL PUNTO DE INICIO SE ENCUENTRA LA CALLE PRINCIPAL Y EN CONTRA ESQUINA DEL PUNTO DE INICIO SE ENCU, lon:-97.82052956, lat:17.31973053}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 336016.91 | 336016.91 | 336016.91 | 336016.91 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P/COP/FISE/006/2021, contratista:CONSTRUCCIONES SEYSEV, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1249982.9, importe_modificado:1249982.9}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:25.0}} | {1893539/proyecto_PROCESO, 1893539/proyecto_FIN, 1893539/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201893540 | Proyecto de inversión | 225000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225000.0, modificado:224782.25}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA OCOTLÁN DE MORELOS - 25805 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 25805 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA PUERTO ANGEL INTERIOR SN PUEBLO OCOTLAN DE MORELOS, 71510 OCOTLÁN DE MORELOS, OCOTLÁN DE MORELOS OAXACA ENTRE CALLE GREGORIO GÓMEZ Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE MINA APROXIMADAMENTE A 55 METROS DESDE EL PUNTO , lon:-96.67423103, lat:16.79043909}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 224782.25 | 224782.25 | 224782.25 | 224782.25 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/016/2021, contratista:CONSTRUCTORA TERREROSA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:599419.33, importe_modificado:599419.33}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:15.0}} | {1893540/proyecto_INICIO, 1893540/proyecto_FIN, 1893540/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201893548 | Proyecto de inversión | 262500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262500.0, modificado:262044.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JUAN DEL RÍO - 25816 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 25816 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:460, localidad:4, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN DEL RÍO, 68907 SAN JUAN DEL RÍO, SANTIAGO CHOÁPAM OAXACA ENTRE Y , AL ESTE APROXIMADAMENTE A TRES CUADRAS SE UBICA LA PARROQUIA SAN JUAN BAUTISTA Y EL NORESTE APROXIMADAMENTE A DOS CUADRAS DE, lon:-95.759856, lat:17.493345}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 262044 | 262044 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P/COP/FISE/007/2021, contratista:KIERO CASA. COM. S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3500907.84, importe_modificado:3500907.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1893548/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201893558 | Proyecto de inversión | 969000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:969000.0, modificado:966567.47}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTIAGO CACALOXTEPEC - 26051 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 26051 | S | 40 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:456, localidad:1, direccion:CALLE I. ZARAGOZA PUEBLO SANTIAGO CACALOXTEPEC, 69065 SANTIAGO CACALOXTEPEC, SANTIAGO CACALOXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE NACIONAL A 3 CUADRAS DEL PALACIO MUNICIPAL Y DEL CENTRO DE , lon:-97.740299, lat:17.720564}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 966567.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {1893558/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201893562 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN DIONISIO OCOTLÁN - 26248 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 26248 | S | 62 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:132, localidad:1, direccion:CALLE DEL TORONJO INTERIOR SN PUEBLO SAN DIONISIO OCOTLÁN, 71526 SAN DIONISIO OCOTLÁN, SAN DIONISIO OCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE ALDAMA, CALLE MIGUEL HIDALGO A MEDIA CUADRA DEL PALACIO MUNICIPAL A MEDIA CUADRA , lon:-96.68238521, lat:16.74745921}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {1893562/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201893564 | Proyecto de inversión | 648000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:648000.0, modificado:647810.32}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JOSÉ RÍO MANZO - 26300 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 26300 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:205, localidad:18, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO RANCHERIA SAN JOSÉ RÍO MANZO, 68947 SAN JOSÉ RÍO MANZO, SAN JUAN LALANA OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE RIO MANZO, CALLE 5 DE MAYO A 3 CUADRAS DE LA IGLESIA CATOLICA Y A 2 CUADRAS DE LA ESC, lon:-95.88277237, lat:17.66762631}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 647810.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1893564/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201893569 | Proyecto de inversión | 332430 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:332430.0, modificado:332430.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM - 26484 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 26484 | S | 146 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD PUEBLO SAN ANDRÉS TEOTILALPAM, 68631 SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM, SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE MORELOS, CALLE MINA A 100 METROS DEL CENTRO DE SALUD Y A 400 METROS DEL PALACIO MUNICIPA, lon:-96.660521, lat:17.956454}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {1893569/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201893570 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:119909.48}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS - 26507 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 26507 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE MÁRTIRES DE CANANEA INTERIOR SN COLONIA SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS, 71260 SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS, SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS OAXACA ENTRE CALLE ARROYO DEL PALENQUE Y CALLE MÁRTIRES DE CHICAGO, CALLE MÁRTIRES DE TACUBAYA, lon:-96.70872818, lat:17.01315912}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 119909.48 | 119909.48 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P/COP/FISE/008/2021, contratista:CONSTRUCTORA MEXICO DE PROYECTOS INTELIGENTES DE LA NUEVA GENERACION S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1169117.41, importe_modificado:1169117.41}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {1893570/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201893587 | Proyecto de inversión | 130000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130000.0, modificado:130000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN PABLO GUILÁ - 26986 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 26986 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:475, localidad:5, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN PABLO GUILÁ, 70440 SAN PABLO GUILÁ, SANTIAGO MATATLÁN OAXACA ENTRE CALLE 16 DE SEPRIEMBRE Y , SIN REFERENCIATRES CUADRAS AL NORTE DEL TEMPLO DE LA LOCALIDAD, lon:-96.44786973, lat:16.80514302}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1893587/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201893591 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTO DOMINGO JALIEZA - 27044 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 27044 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:530, localidad:4, direccion:CALLE PROGRESO INTERIOR SN PUEBLO SANTO DOMINGO JALIEZA, 71507 SANTO DOMINGO JALIEZA, SANTO TOMÁS JALIEZA OAXACA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE AMARGURA, CALLE MORELOS A 100 METROS DEL TEMPLO CATÓLICO DE SANTO DOMINGO. A 120 M, lon:-96.62944035, lat:16.86970762}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {1893591/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201893592 | Proyecto de inversión | 135000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135000.0, modificado:135000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SOLEDAD ETLA - 27060 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 27060 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:539, localidad:1, direccion:CALLE BUGAMBILIAS INTERIOR SN PUEBLO SOLEDAD ETLA, 68250 SOLEDAD ETLA, SOLEDAD ETLA OAXACA ENTRE CALLE ANTURIOS Y CALLE DALIAS, CALLE DE LAS ROSAS A CUADRA Y MEDIA DE LA SECUNDARIA 218 A 240 METROS DEL JARDÍN DE NIÑOS FEDERIC, lon:-96.82743464, lat:17.16736215}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {1893592/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201893596 | Proyecto de inversión | 65000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65000.0, modificado:65000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA RANCHO SAN FELIPE - 27105 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 27105 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:475, localidad:4, direccion:INTERIOR SN PUEBLO RANCHO SAN FELIPE, 70440 RANCHO SAN FELIPE, SANTIAGO MATATLÁN OAXACA ENTRE Y , SIN REFERENCIAAL NORTE DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-96.48799973, lat:16.82030233}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1893596/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201893600 | Proyecto de inversión | 390000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390000.0, modificado:389940.04}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA MARÍA TEJOTEPEC - 27169 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 27169 | S | 62 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:161, localidad:10, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA SANTA MARÍA TEJOTEPEC, 68208 SANTA MARÍA TEJOTEPEC, SAN JERÓNIMO SOSOLA OAXACA ENTRE Y , A 110 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL. A 120 METROS DEL CENTRO DE SALUD. A 200 METROS DE INSTI, lon:-96.98106941, lat:17.49422835}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 389940.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1893600/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201893614 | Proyecto de inversión | 325000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325000.0, modificado:324950.03}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA NUEVO PESCADITO DE ABAJO - 27293 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 27293 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:29, direccion:CALLE 24 DE FEBRERO INTERIOR SN PUEBLO NUEVO PESCADITO DE ABAJO, 68430 NUEVO PESCADITO DE ABAJO, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE 15 DE SEPTIEMBRE A 220 METROS DE LA AG, lon:-96.35383827, lat:18.2385188}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 324950.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1893614/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA A TRAVÉS DE SU DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO INFORMA QUE: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN DE ACUERDO A LOS TÉRMINOS QUE ESTIPULA LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE OAXACA EN SU ARTICULO 29, POR LO QUE UNA VEZ CONTRATADO, SERA REPORTADO CON LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE EN EL 4O TRIMESTRE 2021, trimestre:3.0, usuario:jesuslopezf, fecha:2021-10-14}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201893615 | Proyecto de inversión | 208000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208000.0, modificado:207968.02}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA - 27306 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 27306 | S | 33 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:384.0, meta_modificada:384.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE LOS COCOS PUEBLO JUCHITÁN CENTRO, 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE LOS NARANJOS Y CALLE AÑO DE JUAREZ, CALLE ALMENDRA ALREDEDOR DE LA CAPILLA CATOLICA VIRGEN DE GUADALUPE Y A 4 CUADRA, lon:-95.019539, lat:16.418999}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 207968.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1893615/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA A TRAVÉS DE SU DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO INFORMA QUE: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN DE ACUERDO A LOS TÉRMINOS QUE ESTIPULA LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE OAXACA EN SU ARTICULO 29, POR LO QUE UNA VEZ CONTRATADO, SERA REPORTADO CON LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE EN EL 4O TRIMESTRE 2021, trimestre:3.0, usuario:jesuslopezf, fecha:2021-10-14}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201893628 | Proyecto de inversión | 325000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325000.0, modificado:324950.03}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA ISLA DEL VIEJO SOYALTEPEC ISLA SOYALTEPEC - 27368 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 27368 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:17, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO ISLA DEL VIEJO SOYALTEPEC, 68432 ISLA DEL VIEJO SOYALTEPEC, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y , CALLE INDEPENDENCIA A 30 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y A 50 METROS, lon:-96.4833734, lat:18.20134016}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 324950.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1893628/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA A TRAVÉS DE SU DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO INFORMA QUE: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN DE ACUERDO A LOS TÉRMINOS QUE ESTIPULA LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE OAXACA EN SU ARTICULO 29, POR LO QUE UNA VEZ CONTRATADO, SERA REPORTADO CON LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE EN EL 4O TRIMESTRE 2021, trimestre:3.0, usuario:jesuslopezf, fecha:2021-10-14}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201893632 | Proyecto de inversión | 156000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156000.0, modificado:155711.53}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JUAN GUICHICOVI - 27395 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 27395 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:1, direccion:CALLE RICARDO FLORES MAGÓN INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN GUICHICOVI, 70330 SAN JUAN GUICHICOVI, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y , CALLE MIGUEL HIDALGO EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA A 40 MTS DE L, lon:-95.09639053, lat:16.96420223}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 155711.53 | 155711.53 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/029/2021, contratista:ARQUITECTURA Y CONCRETA LOAIZA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:804509.57, importe_modificado:804509.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1893632/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201893634 | Proyecto de inversión | 935000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:935000.0, modificado:935000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA BOCA DEL MONTE - 27401 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 27401 | S | 23 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:5, direccion:CALLE GRAL. CHARIS INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN GUICHICOVI, 70340 BOCA DEL MONTE, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE LIC. BÁEZ TORRES Y CALLE VEREDA, APROXIMADAMENTE A 45 METROS DESDE EL PUNTO DE INICIO SE ENCUENTRA UBI, lon:-95.01580681, lat:17.06116928}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1893634/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201893649 | Proyecto de inversión | 210000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210000.0, modificado:209830.08}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CERRO HERMOSO - 27565 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 27565 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:79, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE INTERIOR SN RANCHERIA CERRO HERMOSO, 71800 CERRO HERMOSO, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE Y , SOBRE CALLE PRINCIPAL A 412 METROS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, lon:-97.53244196, lat:15.97239291}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 209830.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1893649/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA A TRAVÉS DE SU DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO INFORMA QUE: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN DE ACUERDO A LOS TÉRMINOS QUE ESTIPULA LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE OAXACA EN SU ARTICULO 29, POR LO QUE UNA VEZ CONTRATADO, SERA REPORTADO CON LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE EN EL 4O TRIMESTRE 2021, trimestre:3.0, usuario:jesuslopezf, fecha:2021-10-14}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201893658 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050000.0, modificado:1049902.08}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CUAUHTÉMOC GUADALUPE - 27781 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 27781 | S | 208 | 192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:265, localidad:5, direccion:CALLE PRINICPAL SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO CUAUHTÉMOC GUADALUPE, 70155 CUAUHTÉMOC GUADALUPE, SAN MIGUEL CHIMALAPA OAXACA ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA CASA DE SALUD CERCA DE LA IGLESIA ADVENTISTA DEL SÉPTIMO DÍA CUAUH, lon:-94.6744039, lat:16.70521285}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 1049902.08 | 1049902.08 | 1049902.08 | 1049902.08 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/035/2021, contratista:ZAIRA LUIS CABALLERO, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1049902.08, importe_modificado:1049902.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2400.0}} | {1893658/proyecto_INICIO, 1893658/proyecto_FIN, 1893658/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201893672 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN IHUALTEPEC SAN JOSE CHEPETLAN - 29444 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 29444 | S | 162 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:12.5, meta_modificada:12.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:199, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN IHUALTEPEC - SAN JOSE CHEPETLAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 500 INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ CHEPETLÁN, 69139 SAN JOSÉ CHEPETLÁN, SAN JUAN IHUALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ C, lon:-98.28764453, lat:17.82556884}} | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 1497355.4 | 1497355.4 | 850085.18 | 850085.18 | 850085.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-004-W-0-21, contratista:INFRAESTRUCTURAS 627 S.A. DE C. V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:1497355.4, importe_modificado:1497355.4}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:10.0}} | {1893672/proyecto_INICIO, 1893672/proyecto_PROCESO, 1893672/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201893876 | Proyecto de inversión | 208000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208000.0, modificado:207775.45}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA MARÍA PEÑOLES - 43295 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 43295 | S | 33 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:384.0, meta_modificada:384.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:426, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA PEÑOLES, 68266 SANTA MARÍA PEÑOLES, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y , CALLE 2 DE ABRIL A 40 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL YA 60 MTS DEL CENTRO DE SALUD, lon:-97.0021671, lat:17.07848417}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 207775.45 | 207775.45 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/017/2021, contratista:NAGICSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:740200.07, importe_modificado:740200.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1893876/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201893922 | Proyecto de inversión | 4566639.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4566639.52, modificado:4566639.52}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN YUCUIJI - 44995 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 44995 | S | 67 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.35, meta_modificada:5.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:133, localidad:10, direccion:CALLE PRINICPAL SIN NOMBRE INTERIOR SN RANCHERIA YUCUIJI (ZARAGOZA), 71123 YUCUIJI, SAN ESTEBAN ATATLAHUCA OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO BENEFICIARIO DE REFERENCIA ESTA A 30 MTS DEL PANTEÓN MUNICIPAL SOBRE CAMINO DE TERR, lon:-97.69672907, lat:17.11128602}} | 2021-05-01 | 2021-12-31 | 4566639.52 | 4547089.66 | 1364126.9 | 1364126.9 | 1364126.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-04-064-00-2021, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES DIBESA, S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:4566639.52, importe_modificado:4566639.52}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.14}} | {1893922/proyecto_INICIO, 1893922/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se rechaza a peticion de la ejecutora, trimestre:3.0, usuario:gasparcabrerah, fecha:2021-10-11}}
2021 | 3 | OAX210201893926 | Proyecto de inversión | 2605733.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2605733.14, modificado:2605733.14}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO LÓPEZ RAYÓN - 45045 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 45045 | S | 20 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:724.8, meta_modificada:724.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:8, direccion:CIRCUNVALACION CARRETERA CONSTANCIA DEL ROSARIO - LLANO NOPAL INTERIOR SN RANCHERIA SANTA MARIA PUEBLO NUEVO, 71031 SANTA MARÍA PUEBLO NUEVO, CONSTANCIA DEL ROSARIO OAXACA ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA ESCUELA SE ENCUENTR, lon:-97.96626194, lat:17.0506038}} | 2021-05-01 | 2021-12-31 | 2605733.14 | 2600345.83 | 780103.75 | 780103.75 | 780103.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-07-040-00-2021, contratista:HILARIO GONZALEZ GONZALEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2605733.14, importe_modificado:2605733.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1893926/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201893942 | Proyecto de inversión | 3331039.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3331039.77, modificado:3331039.77}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN DIVERSAS CALLES DE SANTIAGO MATATLAN - 45285 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 45285 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.98, meta_modificada:2.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:475, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO MATATLÁN, 70440 SANTIAGO MATATLÁN, SANTIAGO MATATLÁN OAXACA ENTRE CALLE DOLORES Y CALLE POVENIR, CALLE 20 DE NOVIEMBRE CINCO CUADRAS AL NOROESTE DEL PALACIO MUNICIPAL DE LA LOCA, lon:-96.387141, lat:16.869305}} | 2021-05-01 | 2021-12-31 | 3331039.77 | 3326512.74 | 997953.82 | 997953.82 | 997953.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-08-041-00-2021, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ALIRE, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:3331039.77, importe_modificado:3331039.77}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.09}} | {1893942/proyecto_INICIO, 1893942/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201893943 | Proyecto de inversión | 2518418.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2518418.5, modificado:2518418.5}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NUEVA CREACION - 45288 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 45288 | S | 23 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:724.8, meta_modificada:724.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:133, localidad:5, direccion:PUEBLO , 71124 MORELOS, SAN ESTEBAN ATATLAHUCA OAXACA ENTRE Y , APROXIMADAMENTE A SEIS CUADRAS AL NORTE DESDE EL PUNTO DE INICIO SE UBICA EL PALACIO MUNICIPAL., lon:-97.71889444, lat:17.08401605}} | 2021-05-01 | 2021-12-31 | 2518418.5 | 2516424.78 | 754927.43 | 754927.43 | 754927.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-04-075-00-2021, contratista:ARTEMIO HERNANDEZ BAUTISTA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2518418.5, importe_modificado:2518418.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1893943/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201894054 | Proyecto de inversión | 3248193.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3248193.45, modificado:3248193.45}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES PRIMERA DE EMILIANO ZAPATA Y PROL DE BENITO JUAREZ - 49829 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 49829 | S | 430 | 405 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2349.18, meta_modificada:2349.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE 1RA. DE EMILIANO ZAPATA PUEBLO MAGDALENA OCOTLÁN, 71529 MAGDALENA OCOTLÁN, MAGDALENA OCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 175 OAXACA-MIAHUATLÁN, CALLE INDEPENDENCIA LA CALLE 1A. DE EMILIANO ZAPATA A 140 MT, lon:-96.70664772, lat:16.70657162}} | 2021-04-15 | 2021-12-31 | 3248193.45 | 3247715.86 | 974314.76 | 974314.76 | 974314.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-08-039-00-2021, contratista:ESTRUCTURAS INTEGRALES AMBITEC, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:3248193.45, importe_modificado:3248193.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1894054/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201894252 | Proyecto de inversión | 130000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130000.0, modificado:129980.02}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA - 59788 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 59788 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE FELIPE LOPEZ PUEBLO JUCHITÁN CENTRO, 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y ANDADOR ALBINO JIMENEZ, ANDADOR EVARISTO GURRION A 6 CUADRAS DE LA CASA DE SALUD Y A 400 MET, lon:-95.007119, lat:16.442079}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 129980.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1894252/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA A TRAVÉS DE SU DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO INFORMA QUE: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN DE ACUERDO A LOS TÉRMINOS QUE ESTIPULA LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE OAXACA EN SU ARTICULO 29, POR LO QUE UNA VEZ CONTRATADO, SERA REPORTADO CON LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE EN EL 4O TRIMESTRE 2021, trimestre:3.0, usuario:jesuslopezf, fecha:2021-10-14}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201894975 | Proyecto de inversión | 7145559.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7145559.86, modificado:7145559.86}} | AMPLIACIÓN EL CAMINO NUEVO CENTRO TRAMO SAN PEDRO EVANGELISTA - 75107 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 75107 | S | 300 | 344 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.88, meta_modificada:0.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:104, direccion:CAMINO TRAMO MATIAS ROMERO AVENDAÑO - SAN PEDRO EVANGELISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 878 INTERIOR SN RANCHERIA SAN PEDRO EVANGELISTA, 70320 SAN PEDRO EVANGELISTA, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE Y , SE REALIZA, lon:-95.262027, lat:17.182288}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {1894975/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201894995 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO LIMITES DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN LOXICHA CERRO CAMPANA ALTO CERRO CAMPANA PASO SAN ANTONIO - 75511 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 75511 | S | 167 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.24, meta_modificada:6.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:509, localidad:30, direccion:CAMINO TRAMO SAN AGUSTIN LOXICHA - SAN ANTONIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 200 INTERIOR SN RANCHERIA PASO SAN ANTONIO, 70907 PASO SAN ANTONIO, SANTO DOMINGO DE MORELOS OAXACA ENTRE Y , SE REALIZARAN TRABAJOS DE MA, lon:-96.66770865, lat:15.84319088}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 1999117.84 | 1999117.84 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-012-W-0-21, contratista:ESRUCTURAS INTEGRALES AMBITEC S. A. DE C. V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:1999117.84, importe_modificado:1999117.84}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.19}} | {1894995/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201895211 | Proyecto de inversión | 310000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310000.0, modificado:310000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA HUAUTLA DE JIMÉNEZ - 81205 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 81205 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 21 DE MARZO INTERIOR SN PUEBLO HUAUTLA DE JIMÉNEZ, 68500 HUAUTLA DE JIMÉNEZ, HUAUTLA DE JIMÉNEZ OAXACA ENTRE CALLE PONIENTE Y CALLE MAZATLÁN, CALLE DE LOS CONSTITUYENTES A 10 METROS DE ESCUELA SECUNDARIA JOSÉ VASCONCELO, lon:-96.84790629, lat:18.12894767}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1895211/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201895265 | Proyecto de inversión | 527000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:527000.0, modificado:526881.79}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA ANA - 82164 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 82164 | S | 71 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:816.0, meta_modificada:816.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:353, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO SANTA ANA, 70820 SANTA ANA, SANTA ANA OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE UNION, CALLE EL MORAL A 100 METROS DEL NORTE DE LICONSA Y A 500 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-96.71324544, lat:16.34492637}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 526881.79 | 526881.79 | 526881.79 | 526881.79 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/025/2021, contratista:KARINA ABIGAIL RIOS HERNANDEZ, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:526881.79, importe_modificado:526881.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:816.0}} | {1895265/proyecto_PROCESO, 1895265/proyecto_FIN, 1895265/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201915685 | Acción | 115119.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115119.27, modificado:115119.27}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 27285 | 20 | Oaxaca | 356 | Santa Ana del Valle |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA DEL VALLE | 27285 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:356, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.471675, lat:16.994827}} | 2021-02-23 | 2021-12-31 | 115119.27 | 115119.27 | 115119.27 | 115119.27 | 89537.21 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSAV/356/OP/FISMDF/CONTRATO-ASESORIA/2021/GI, contratista:ALEXIS ROQUE GARCIA FIGUEROA, convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA DEL VALLE, monto:115119.27, importe_modificado:115119.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1915685/proyecto_INICIO, 1915685/proyecto_PROCESO, 1915685/proyecto_FIN, 1915685/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201918910 | Proyecto de inversión | 1000736 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000736.0, modificado:1000736.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO TERCERA ETAPA 2 EN SAN JUAN ÑUMI LOCALIDAD BUENAVISTA ASENTAMIENTO BUENAVISTA - 34804 | 20 | Oaxaca | 210 | San Juan Ñumí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SAN JUAN ÑUMI | 34804 | S | 48 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:624.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:210, localidad:16, direccion:CALLE BUENAVISTA ÑUMI RANCHERIA BUENAVISTA, 69809 BUENAVISTA, SAN JUAN ÑUMÍ OAXACA ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE BENITO JUAREZ, SE LOCALIZA EN EL MUNICIPIO SAN JUAN ÑUMÍ DEL ESTADO DE OAXACA MÉXICO Y SE ENCUENTRA EN LAS C, lon:-97.79409721, lat:17.44784236}} | 2021-07-01 | 2021-10-31 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107052, contratista:, convocante:MUNICIPO DE SAN JUAN ÑUMI, monto:1000736.0, importe_modificado:1000736.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:530.4}} | {1918910/proyecto_PROCESO, 1918910/proyecto_INICIO, 1918910/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201926297 | Acción | 542434.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:542434.23, modificado:542434.23}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 53613 | 20 | Oaxaca | 457 | Santiago Camotlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CAMOTLAN | 53613 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:457, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.184656, lat:17.446267}} | 2021-01-11 | 2021-12-31 | 542434.23 | 542434.23 | 542434.23 | 361622.8 | 361622.8 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPSP/MSC-457/FISM-DF/002/2021, contratista:JUAN CARLOS RAMIREZ CHAVEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CAMOTLAN, monto:542434.23, importe_modificado:542434.23}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {1926297/proyecto_INICIO, 1926297/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201929262 | Proyecto de inversión | 2739764.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2739764.03, modificado:2739764.03}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA SECA, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO ACUTLA - 64360 | 20 | Oaxaca | 106 | San Antonio Acutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO ACUTLA | 64360 | S | 70 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4712.09, meta_modificada:4712.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO SAN ANTONIO ACUTLA - LAGUNA SECA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 300 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO BARRIO LAGUNA SECA, 69526 LAGUNA SECA, SAN ANTONIO ACUTLA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A 1.3 KM DEL PAL, lon:-97.49583928, lat:17.7294931}} | 2021-03-15 | 2021-08-15 | 2739764.03 | 2739764.03 | 2467957 | 2467957 | 2467957 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-OP/M106/SAA/R33/FIII/03/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR YEDA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO ACUTLA, monto:2739764.03, importe_modificado:2739764.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4712.09}} | {1929262/proyecto_PROCESO, 1929262/proyecto_FIN, 1929262/proyecto_PROCESO, 1929262/proyecto_FIN, 1929262/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201929960 | Proyecto de inversión | 779072.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:779072.05, modificado:779072.05}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PIEDRA DE SAL, AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA. - 67402 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y MEDIO AMBIENTE | 67402 | S | 280 | 187 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:519.0, meta_modificada:519.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE PIEDRA DE SAL COLONIA SAN FELIPE DEL AGUA, 68026 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE ZOMPANTLE Y CALLE PIEDRA DE SAL, CAMINO AL CHILAR CALLE PIEDRA DE SAL ENTRE CALLE ZOMPANTLE Y CALLE PIEDRA DE SAL A, lon:-96.71773066, lat:17.10506499}} | 2021-07-01 | 2021-08-29 | 779072.05 | 778921.93 | 467604.1 | 467604.1 | 467604.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/FIII 010/2021, contratista:Máxima Productividad en Construcción S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:778921.93, importe_modificado:778921.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:311.4}} | {1929960/proyecto_INICIO, 1929960/proyecto_PROCESO, 1929960/proyecto_INICIO, 1929960/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:INSTITUCIÓN EJECUTORA: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ., trimestre:3.0, usuario:victorcvasquezb, fecha:2021-10-04}, obs2: {observación:ESTA OBRA CUENTA CON RECALENDARIZACION DE 60 DÌAS, DEL 26/AGO/2021 AL 24/OCT/2021 , trimestre:3.0, usuario:victorcvasquezb, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201930936 | Proyecto de inversión | 490052.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490052.18, modificado:490052.18}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA HACIA EL CALVARIO DE LA LOCALIDAD DE COLLANTES. - 72078 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL | 72078 | S | 870 | 865 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:9, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO COLLANTES, 71608 COLLANTES, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE BOCA NEGRA, A 400 ML AL OESTE DE LA CONASUPO DE LA LOCALIDAD, lon:-97.97531646, lat:16.18848226}} | 2021-05-24 | 2021-08-21 | 490052.18 | 490052.18 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/SPN/482/R33/FISMDF/106/2021, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES DE OBRA REP S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:490052.18, importe_modificado:490052.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {1930936/proyecto_INICIO, 1930936/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201931524 | Proyecto de inversión | 1898499.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1898499.21, modificado:1898499.21}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 74721 | 20 | Oaxaca | 95 | San Andrés Paxtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ÁNDRES PAXTLAN | 74721 | S | 85 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:95, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN ANDRÉS PAXTLÁN, 70868 SAN ANDRÉS PAXTLÁN, SAN ANDRÉS PAXTLÁN OAXACA ENTRE Y , VIVIENDAS CONOCIDAS POR LOS POBLADORES DE SAN ANDRÉS PAXTLÁN, lon:-96.50798821, lat:16.21418955}} | 2021-04-26 | 2021-07-24 | 1898499.21 | 1898499.21 | 831320.68 | 831320.68 | 831320.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAP-FISMDF-002-2021, contratista:JAHAZIEL HERNÁNDEZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO SAN ANDRES PAXTLÁN, monto:1898499.21, importe_modificado:1898499.21}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {1931524/proyecto_INICIO, 1931524/proyecto_PROCESO, 1931524/proyecto_INICIO, 1931524/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201932209 | Proyecto de inversión | 1754700.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1754700.67, modificado:1754700.67}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN LA CALLE PROLONGACION DE CUAUHTEMOC, SECTOR 6, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA. - 77302 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y MEDIO AMBIENTE | 77302 | S | 76 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:987.0, meta_modificada:987.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:55, direccion:CALLE PROLONGACIÓN DE CUAUHTEMOC COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 68024 GUADALUPE VICTORIA, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE PLAN DE AYALA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE PROLONGACIÓN DE CUAUHTÉMOC ENTRE CALLE PLAN DE AYALA , lon:-96.72120126, lat:17.1008205}} | 2021-07-01 | 2021-08-29 | 1754700.67 | 1753818.65 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/FIII 015/2021, contratista:Constructora de Alto Rendimiento Productivo S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:1753818.65, importe_modificado:1753818.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:888.3}} | {1932209/proyecto_INICIO, 1932209/proyecto_PROCESO, 1932209/proyecto_INICIO, 1932209/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:INSTITUCIÓN EJECUTORA: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ. , trimestre:3.0, usuario:victorcvasquezb, fecha:2021-10-08}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201933891 | Proyecto de inversión | 2874869.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2874869.63, modificado:2874869.63}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO IXTLAHUACA - 83766 | 20 | Oaxaca | 310 | San Pedro Ixtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA | 83766 | S | 442 | 338 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:904.0, meta_modificada:904.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:310, localidad:1, direccion:CALLE EL ZAPOTE INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO IXTLAHUACA, 71246 SAN PEDRO IXTLAHUACA, SAN PEDRO IXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE CAMINO A LA AGENCIA DE POLICIA LA CONCEPCION Y AVENIDA INSURGENTES, VEREDA A LA CONCEPCION SE UBICA, lon:-96.82495947, lat:17.06057502}} | 2021-05-24 | 2021-08-21 | 2874869.63 | 2874869.63 | 2874869.63 | 2874869.63 | 2874869.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPI/310/COP-002/FISMDF/2021, contratista:GRUPO CONSTRURESTE S.A DE C.V, convocante:SAN PEDRO IXTLAHUACA, monto:2874869.63, importe_modificado:2874869.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:750.0}} | {1933891/proyecto_INICIO, 1933891/proyecto_PROCESO, 1933891/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201936103 | Proyecto de inversión | 1599999.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1599999.6, modificado:1599999.6}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN ESTACION SARABIA - 93121 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI OAX | 93121 | S | 584 | 498 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:68.0, meta_modificada:68.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:21, direccion:CALLE UNIDAD DEPORTIVA PUEBLO ESTACIÓN SARABIA, 00000 ESTACIÓN SARABIA, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE PROLONGACION UNIDAD DEPORTIVA Y CALLE 10 DE MAYO, CARRETERA FEDERAL LA OBRA SE UBICA EN LA PROLONGACION DE LA CALLE UNID, lon:-95.02368085, lat:17.07223538}} | 2021-05-06 | 2021-07-19 | 1599999.6 | 1599999.6 | 1280646.26 | 1280646.26 | 1280646.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/SJG/198/09/028/2021, contratista:ARQ OMAR LEONEL CRUZ JIMENES, convocante:MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI 2019 - 2021, monto:1599999.6, importe_modificado:1599999.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:68.0}} | {1936103/proyecto_INICIO, 1936103/proyecto_PROCESO, 1936103/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA EN PROCESO DE PAGO DE ESTIMACION DE FINIQUITO NUMERO DOS, trimestre:3.0, usuario:gregorioiturbeo, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201937451 | Acción | 477862.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:477862.98, modificado:477862.98}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 27806 | 20 | Oaxaca | 98 | San Andrés Teotilálpam |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SAN ANDRES TEOTILALPAM | 27806 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.656588, lat:17.954131}} | 2021-03-01 | 2021-12-31 | 477862.98 | 477862.98 | 477862.98 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SP/SAT/FISMDF/098/001/2021, contratista:AGGELOS CONSTRUCTORA Y ASESORÍA TECNICA INTEGRAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TEOTILALPAM, monto:477862.98, importe_modificado:477862.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1937451/proyecto_INICIO, 1937451/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201937512 | Acción | 383943.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383943.9, modificado:383943.9}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 50554 | 20 | Oaxaca | 330 | San Pedro Teutila |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TEUTILA | 50554 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:330, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.705671, lat:17.977028}} | 2021-03-09 | 2021-12-31 | 383943.9 | 383943.9 | 268760.8 | 268760.8 | 268760.8 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FISMDF/MSPT/330/001/2021, contratista:INFRAESTRUCTURA ORIZABA S.A DE C.V, convocante:H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TEUTILA, monto:383943.9, importe_modificado:383943.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1937512/proyecto_INICIO, 1937512/proyecto_PROCESO, 1937512/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201937536 | Acción | 189941.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189941.91, modificado:189941.91}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 63248 | 20 | Oaxaca | 219 | San Juan Teitipac |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN TEITIPAC | 63248 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:219, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.608509, lat:16.934399}} | 2021-03-01 | 2021-12-31 | 132959.33 | 132959.33 | 132959.33 | 132959.33 | 132959.33 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:GI/MSJT/FISMDF/01/2021, contratista:GRUPO SIGA CONSULTORÍA MUNICIPAL S.C., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN TEITIPAC, monto:189941.91, importe_modificado:189941.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1937536/proyecto_INICIO, 1937536/proyecto_PROCESO, 1937536/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201937620 | Acción | 240505.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240505.95, modificado:240505.95}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 94876 | 20 | Oaxaca | 27 | Chiquihuitlán de Benito Juárez |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIQUIHUITLAN DE BENITO JUÁREZ | 94876 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.745448, lat:17.995439}} | 2021-03-01 | 2021-12-31 | 240505.95 | 240505.95 | 240505.95 | 168354.2 | 120253 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:C-MCBJ/027/FISMDF/02/2021, contratista:ARQUITECTURA EMPRESARIAL SICARU S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHIQUIHUITLAN DE BENITO JUAREZ, monto:240505.95, importe_modificado:240505.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1937620/proyecto_PROCESO, 1937620/proyecto_INICIO, 1937620/proyecto_PROCESO, 1937620/proyecto_INICIO, 1937620/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201938156 | Proyecto de inversión | 240324 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240324.0, modificado:240324.0}} | EQUIPAMIENTO DE SEIS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "FELIPE MENDOZA" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011711301021 | S | 81 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, ASUNCION IXTALTEPEC , lon:-95.056978, lat:16.503837}} | 2021-06-18 | 2021-12-31 | 240324 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201938166 | Proyecto de inversión | 78546 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78546.0, modificado:78546.0}} | EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN J.N.R. "AZAEL MATUS RIOS" (NVA CREACION) | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011711301321 | S | 86 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, EL ESPINAL , lon:-95.042836, lat:16.48571}} | 2021-06-18 | 2021-12-31 | 78546 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201938176 | Proyecto de inversión | 78546 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78546.0, modificado:78546.0}} | EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN J.N.U. "JOSÉ VASCONCELOS" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011711301621 | S | 48 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, EL ESPINAL , lon:-95.042836, lat:16.48571}} | 2021-06-18 | 2021-12-31 | 78546 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201938890 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:100000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:0.0}} | ESTUDIO, DIAGNOSTICO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Estudios de Preinversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA |  | S | 2335 | 1949 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:1, direccion:ENTRE LAS CALLES VICTOR BRAVO AHUJA Y ALDAMA., lon:-95.095094, lat:16.962829}} | 2021-05-12 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} | {1938890/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OFICIO DE AUTORIZACION CANCELADO, trimestre:3.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2021-09-30}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201939279 | Proyecto de inversión | 70000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:35000.0, modificado:35000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35000.0, modificado:35000.0}} | ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE (CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA) PARA LA INTEGRACIÓN DE SU EXPEDIENTE TÉCNICO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Estudios de Preinversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 5120011726100721 | S | 107 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:406, localidad:51, direccion:Calle Independencia 1, 68512 Santa María Chilchotla, Oax., México, lon:-96.83054566, lat:18.23416622}} | 2021-05-12 | 2021-12-31 | 68453.58 | 66907.16 | 66907.16 | 66907.16 | 66907.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-02-017/2021, contratista:DAINZU INGENIERIA Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:456853.66, importe_modificado:456853.66}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1939279/proyecto_INICIO, 1939279/proyecto_FIN, 1939279/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201939585 | Proyecto de inversión | 21000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:10500.0, modificado:10500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10500.0, modificado:10500.0}} | EQUIPAMIENTO RUSTICO ( PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION O NANOFILTRACION) | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 5120011729201021 | S | 82 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:14, direccion:Constitución, Centro, 69790 Coicoyán de las Flores, Oax., México, lon:-98.27400863, lat:17.27105642}} | 2021-06-08 | 2021-12-31 | 10500 | 20996 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-026/2021, contratista:DISTRIBUIDORA DE CLORO ESMAH S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:1049800.0, importe_modificado:1049800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1939585/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201939641 | Proyecto de inversión | 21000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:10500.0, modificado:10500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10500.0, modificado:10500.0}} | EQUIPAMIENTO RUSTICO ( PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION O NANOFILTRACION) | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 5120011729201421 | S | 100 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:3, direccion:Iturbide, 68617 Chiquihuitlán de Benito Juárez, Oax., México, lon:-96.7454499, lat:17.99571843}} | 2021-06-08 | 2021-12-31 | 10500 | 20996 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-026/2021, contratista:DISTRIBUIDORA DE CLORO ESMAH S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:1049800.0, importe_modificado:1049800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1939641/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201939644 | Proyecto de inversión | 21000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:10500.0, modificado:10500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10500.0, modificado:10500.0}} | EQUIPAMIENTO RUSTICO ( PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION O NANOFILTRACION) | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 5120011729201521 | S | 58 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:5, direccion:Iturbide, 68617 Chiquihuitlán de Benito Juárez, Oax., México, lon:-96.7453748, lat:17.99584088}} | 2021-06-08 | 2021-12-31 | 10500 | 20996 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-026/2021, contratista:DISTRIBUIDORA DE CLORO ESMAH S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:1049800.0, importe_modificado:1049800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1939644/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201939978 | Proyecto de inversión | 21000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:10500.0, modificado:10500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10500.0, modificado:10500.0}} | EQUIPAMIENTO RUSTICO ( PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION O NANOFILTRACION) | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 5120011729202421 | S | 71 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:3, direccion:Nogal, 69470 Ixpantepec Nieves, Oax., México, lon:-98.0489713, lat:17.51053247}} | 2021-06-08 | 2021-12-31 | 10500 | 20996 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-026/2021, contratista:DISTRIBUIDORA DE CLORO ESMAH S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:1049800.0, importe_modificado:1049800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1939978/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201939983 | Proyecto de inversión | 21000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:10500.0, modificado:10500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10500.0, modificado:10500.0}} | EQUIPAMIENTO RUSTICO ( PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION O NANOFILTRACION) | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 5120011729202121 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:126, direccion:Unnamed Road, 68580 Mazatlán Villa de Flores, Oax., México, lon:-96.91550195, lat:18.03329057}} | 2021-06-08 | 2021-12-31 | 10500 | 20996 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-026/2021, contratista:DISTRIBUIDORA DE CLORO ESMAH S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:1049800.0, importe_modificado:1049800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1939983/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201940009 | Proyecto de inversión | 42000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:21000.0, modificado:21000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21000.0, modificado:21000.0}} | EQUIPAMIENTO RUSTICO ( PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION O NANOFILTRACION) | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 5120011729202721 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:180, localidad:1, direccion:Porvenir 9, 71620 San Juan Bautista lo de Soto, Oax., México, lon:-98.34786057, lat:16.5115198}} | 2021-06-08 | 2021-12-31 | 21000 | 41992 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-026/2021, contratista:DISTRIBUIDORA DE CLORO ESMAH S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:1049800.0, importe_modificado:1049800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1940009/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201940012 | Proyecto de inversión | 21000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:10500.0, modificado:10500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10500.0, modificado:10500.0}} | EQUIPAMIENTO RUSTICO ( PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION O NANOFILTRACION) | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 5120011729202921 | S | 76 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:235, localidad:2, direccion:25 de Agosto 184, 70810 San Luis Amatlán, Oax., México, lon:-96.49692178, lat:16.38754953}} | 2021-06-08 | 2021-12-31 | 10500 | 20996 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-026/2021, contratista:DISTRIBUIDORA DE CLORO ESMAH S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:1049800.0, importe_modificado:1049800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1940012/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201940620 | Proyecto de inversión | 21000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:10500.0, modificado:10500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10500.0, modificado:10500.0}} | EQUIPAMIENTO RUSTICO ( PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION O NANOFILTRACION) | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 5120011729204121 | S | 78 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:324, localidad:37, direccion:Oaxaca - Puerto Angel 149, Loma Larga, 70900 San Pedro Pochutla, Oax., México, lon:-96.46727264, lat:15.74876991}} | 2021-06-08 | 2021-12-31 | 10500 | 20996 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-026/2021, contratista:DISTRIBUIDORA DE CLORO ESMAH S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:1049800.0, importe_modificado:1049800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1940620/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201941059 | Proyecto de inversión | 21000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:10500.0, modificado:10500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10500.0, modificado:10500.0}} | EQUIPAMIENTO RUSTICO ( PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION O NANOFILTRACION) | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 5120011729204521 | S | 76 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:79, direccion:71800 Villa de Tututepec de Melchor Ocampo, Oax., México, lon:-97.6087108, lat:16.131181}} | 2021-06-08 | 2021-12-31 | 10500 | 20996 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-026/2021, contratista:DISTRIBUIDORA DE CLORO ESMAH S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:1049800.0, importe_modificado:1049800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1941059/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201941667 | Proyecto de inversión | 21000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10500.0, modificado:10500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:10500.0, modificado:10500.0}} | EQUIPAMIENTO RUSTICO ( PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION O NANOFILTRACION) | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 5120011729205421 | S | 84 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:2, direccion:Francisco I Madero, 69870 San Antonio Sinicahua, Oax., México, lon:-97.56592691, lat:17.15211371}} | 2021-06-08 | 2021-12-31 | 10500 | 20996 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-026/2021, contratista:DISTRIBUIDORA DE CLORO ESMAH S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:1049800.0, importe_modificado:1049800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1941667/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301945208 | Proyecto de inversión | 6100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6100000.0, modificado:6091687.38}} | PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA PROPIEDAD Y CATASTROS | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUTO DE LA FUNCIÓN REGISTRAL DEL ESTADO DE OAXACA | 55800117238 | S | 2157305 | 1974843 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:118950.0, meta_modificada:118950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:318, localidad:9, direccion:Av. Oaxaca 3473, 71990 San Pedro Mixtepec Distrito 22, Oax., México, lon:-97.08355308, lat:15.98254635}, geo2: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:Palacio de Gobierno Municipal, 16 de Septiembre, 4ta., 70000 Juchitán de Zaragoza, Oax., México, lon:-95.02165318, lat:16.43312151}, geo3: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:C. Acapulco 94, Santa Rosa, 70670 Salina Cruz, Oax., México, lon:-95.19213974, lat:16.17581652}, geo4: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:Juana C. Romero 29, Laborio, 70760 Tehuantepec, Oax., México, lon:-95.23203492, lat:16.33211396}} | 2021-04-22 | 2021-12-31 | 6091687.38 | 6091687.38 | 1827506.21 | 1827506.21 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:001/IFREO/2021, contratista:CIFO TECHNOLOGIES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE LA FUNCIÓN REGISTRAL DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1.52192E7, importe_modificado:1.52192E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:35685.0}} | {1945208/proyecto_INICIO, 1945208/proyecto_PROCESO, 1945208/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:CONTRAPARTE ESTATAL DEL PROYECTO EJECUTIVO DE MODERNIZACIÓN REGISTRAL FOLIO OAX210201939261, trimestre:3.0, usuario:gonzalojuarezr, fecha:2021-09-24}, obs2: {observación:CONTRAPARTE ESTATAL DEL PROYECTO EJECUTIVO DE MODERNIZACIÓN REGISTRAL FOLIO OAX210201939261, trimestre:3.0, usuario:gonzalojuarezr, fecha:2021-09-24}, obs3: {observación:CONTRAPARTE ESTATAL DEL PROYECTO EJECUTIVO DE MODERNIZACIÓN REGISTRAL FOLIO OAX210201939261, trimestre:3.0, usuario:gonzalojuarezr, fecha:2021-09-24}, obs4: {observación:CONTRAPARTE ESTATAL DEL PROYECTO EJECUTIVO DE MODERNIZACIÓN REGISTRAL FOLIO OAX210201939261, trimestre:3.0, usuario:gonzalojuarezr, fecha:2021-09-24}, obs5: {observación:Se selecciono el TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO: Otros proyectos de Inversión, CLASIFICACIÓN DEL REGISTRO: Otros Proyectos, y SUBCLASIFICACIÓN DEL REGISTRO: Sin identificar , trimestre:3.0, usuario:gonzalojuarezr, fecha:2021-10-25}} | {obs1: {observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre:3.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-10-21}, obs2: {observación:Usar una clasificación distinta de 'Otros proyectos', trimestre:3.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-10-21}}
2021 | 3 | OAX210301955025 | Proyecto de inversión | 294500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294500.0, modificado:294430.68}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA MARTA CHICHIHUALTEPEC - 105062 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 105062 | S | 40 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:456.0, meta_modificada:456.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:19, direccion:CALLE EL CALVARIO INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARTA CHICHIHUALTEPEC, 71500 SANTA MARTA CHICHIHUALTEPEC, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO OAXACA ENTRE CALLE IGNACIO LÓPEZ RAYÓN Y CALLE PORFIROIO DÍAZ, CIENTO CUARENTA METROS , lon:-96.772105, lat:16.647906}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 294430.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1955025/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA A TRAVÉS DE SU DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO INFORMA QUE: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN DE ACUERDO A LOS TÉRMINOS QUE ESTIPULA LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE OAXACA EN SU ARTICULO 29, POR LO QUE UNA VEZ CONTRATADO, SERA REPORTADO CON LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE EN EL 4O TRIMESTRE 2021, trimestre:3.0, usuario:jesuslopezf, fecha:2021-10-14}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301955102 | Proyecto de inversión | 77500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77500.0, modificado:77481.76}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JUAN GUICHICOVI - 105669 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 105669 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN GUICHICOVI, 70330 SAN JUAN GUICHICOVI, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE ALDAMA Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA A 300 METROS DEL PARQUE Y UNA CUADRA DEL PALACIO M, lon:-95.09584169, lat:16.96184964}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 77481.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1955102/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA A TRAVÉS DE SU DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO INFORMA QUE: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN DE ACUERDO A LOS TÉRMINOS QUE ESTIPULA LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE OAXACA EN SU ARTICULO 29, POR LO QUE UNA VEZ CONTRATADO, SERA REPORTADO CON LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE EN EL 4O TRIMESTRE 2021, trimestre:3.0, usuario:jesuslopezf, fecha:2021-10-14}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301955169 | Proyecto de inversión | 542500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:542500.0, modificado:542372.3}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LATUVI - 106022 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 106022 | S | 73 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:840.0, meta_modificada:840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:365, localidad:3, direccion:AVENIDA B. JUAREZ INTERIOR SN PUEBLO LATUVI, 68780 LATUVI, SANTA CATARINA LACHATAO OAXACA ENTRE Y , A 300 METROS DE LA IGLESIA PENTECOSTES, lon:-96.51396, lat:17.187}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 542372.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1955169/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA A TRAVÉS DE SU DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO INFORMA QUE: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN DE ACUERDO A LOS TÉRMINOS QUE ESTIPULA LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE OAXACA EN SU ARTICULO 29, POR LO QUE UNA VEZ CONTRATADO, SERA REPORTADO CON LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE EN EL 4O TRIMESTRE 2021, trimestre:3.0, usuario:jesuslopezf, fecha:2021-10-14}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301955179 | Proyecto de inversión | 248000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248000.0, modificado:247941.62}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN PEDRO MIXTEPEC DISTRITO VEINTE SEIS - 106085 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 106085 | S | 33 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:384.0, meta_modificada:384.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:319, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO MIXTEPEC DISTRITO 26, 70839 SAN PEDRO MIXTEPEC DISTRITO, SAN PEDRO MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA A 600 METROS DEL CENTRO DE SALUD 800 MT, lon:-96.286186, lat:16.270812}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 247941.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1955179/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA A TRAVÉS DE SU DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO INFORMA QUE: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN DE ACUERDO A LOS TÉRMINOS QUE ESTIPULA LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE OAXACA EN SU ARTICULO 29, POR LO QUE UNA VEZ CONTRATADO, SERA REPORTADO CON LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE EN EL 4O TRIMESTRE 2021, trimestre:3.0, usuario:jesuslopezf, fecha:2021-10-14}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301955302 | Proyecto de inversión | 310000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310000.0, modificado:310000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTO DOMINGO CACALOTEPEC - 106591 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 106591 | S | 17 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:12, direccion:CALLE PRINICPAL SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO SANTO DOMINGO CACALOTEPEC, 68727 SANTO DOMINGO CACALOTEPEC, IXTLÁN DE JUÁREZ OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD A 300 METROS DE LA TIEND, lon:-96.327453, lat:17.394824}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1955302/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301955318 | Proyecto de inversión | 31000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31000.0, modificado:31000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EL MIRADOR - 106655 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 106655 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:232, localidad:34, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL MIRADOR, 68470 EL MIRADOR, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE Y , A 55 METROS DE LA CAPILLA DE JUAN DIEGOCALLE FRANCISCO VILLA AL OESTE, lon:-96.46329551, lat:18.04936037}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1955318/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301955499 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA TEOCUATLÁN - 107461 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 107461 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:18, direccion:INTERIOR SN PUEBLO TEOCUATLÁN, 68570 TEOCUATLÁN, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA ENTRE Y , UBICACIÓN LOCALIZADA A 220 M DE DISTANCIA DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD A LADO DE LA EXPLANADA. LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL SURESTE DE LOM, lon:-96.64706761, lat:18.16059375}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1955499/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301955504 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA AGUACATITLA - 107464 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 107464 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:2, direccion:INTERIOR SN PUEBLO AGUACATITLA, 68574 AGUACATITLA, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA ENTRE Y , UBICACIÓN LOCALIZADA A 140 M DE LA TECHUMBRE ENCONTRADA EN EL CETRO DE DE LA LOCALIDAD DE AGUACATITLA SAN JOSE TENANGO OAXACA. LA LOCA, lon:-96.73359694, lat:18.19043369}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1955504/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301955578 | Proyecto de inversión | 93000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93000.0, modificado:93000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LOMA DE CEDRO - 107683 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 107683 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:232, localidad:30, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LOMA DE CEDRO, 68470 LOMA DE CEDRO, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE Y , A 180 METROS DE LA EXPLANADA AL NORTE CARRETERA FEDERAL, lon:-96.466301, lat:18.030283}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1955578/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301955602 | Proyecto de inversión | 204000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204000.0, modificado:204000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN ANTONIO DE LA CAL - 107857 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 107857 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:CALLE DE MORELOS PUEBLO SAN ANTONIO DE LA CAL CENTRO, 71250 SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE EMILIANO ZAPATA A 2 CUADRAS DEL PALACIO MUNICIPAL DEL CE, lon:-96.70525379, lat:17.02258384}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {1955602/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301956446 | Proyecto de inversión | 972504.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:972504.2, modificado:972504.2}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TIERRA COLORADA CAÑADA DE GUADALUPE - 113357 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 113357 | S | 632 | 295 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.44, meta_modificada:1.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:433, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO TIERRA COLORADA - CAÑADA DE GUADALUPE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 440 INTERIOR SN PUEBLO CAÑADA DE GUADALUPE, 71953 SAN JOSÉ PIE DEL CERRO, SANTA MARÍA TEMAXCALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE CAÑ, lon:-97.172252, lat:16.164477}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {1956446/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301956655 | Proyecto de inversión | 48000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48000.0, modificado:48000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JUAN ATEPEC - 118163 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 118163 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:173, localidad:1, direccion:CALLE GUTEMBERG INTERIOR SN CIUDAD SAN JUAN ATEPEC, 68730 SAN JUAN ATEPEC, SAN JUAN ATEPEC OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO SARABIA Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA UBICADO A 800 MTS. DEL TEMPLO DE SAN JUAN ATEPEC SUBIENDO, lon:-96.53899115, lat:17.42606157}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1956655/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301956692 | Proyecto de inversión | 31000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31000.0, modificado:31000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA LUCÍA DEL CAMINO - 118931 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 118931 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:390, localidad:1, direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS INTERIOR SN PUEBLO SANTA LUCÍA DEL CAMINO, 71240 SANTA LUCÍA DEL CAMINO, SANTA LUCÍA DEL CAMINO OAXACA ENTRE CALLE 6 DE ENERO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE EMILIANO ZAPATA SE ENCUENTRA UBICADA A 200 ME, lon:-96.701502, lat:17.057954}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1956692/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301956702 | Proyecto de inversión | 139500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139500.0, modificado:139500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LA RINCONADA - 119209 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 119209 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:216.0, meta_modificada:216.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:77, direccion:INTERIOR SN PUEBLO RINCONADA, 68483 LA RINCONADA, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE Y , A 170 APROXIMADAMENTE METROS AL OESTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-96.199576, lat:17.755811}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1956702/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301956705 | Proyecto de inversión | 108500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108500.0, modificado:108500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN ANTONIO ABAD - 119225 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 119225 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:52, direccion:CALLE INTERIOR SN PUEBLO SAN ANTONIO ABAD, 68430 SAN ANTONIO ABAD, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , A 380 APROXIMADAMENTE AL NORTE METROS DE LA IGLESIA DE SAN ANTONIO ABAD, lon:-96.283792, lat:18.171542}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1956705/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301956738 | Proyecto de inversión | 155000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, modificado:155000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JOSÉ DE LA UNIÓN - 119717 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 119717 | S | 19 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:12, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSE LA UNION, 70921 SAN JOSÉ DE LA UNIÓN, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA EN EL CENTRO DEL POBLADO A 800 METROS DE LA TIENDA CONASUPO A 30 MYS DE LA CALLE PRIN, lon:-96.60233368, lat:15.95117295}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1956738/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301956752 | Proyecto de inversión | 155000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, modificado:155000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EL VADO - 119901 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 119901 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:9, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL VADO, 71567 EL VADO, LA COMPAÑÍA OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA UBICADO A 800 MTS DE LA CARRETERA FEDERAL 131 SOBRE LA TERRACERIA PRINCIPAL, lon:-96.893794, lat:16.604189}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1956752/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301956756 | Proyecto de inversión | 155000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, modificado:155000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LA COMPAÑÍA - 119944 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 119944 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE PRINICPAL SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO LA COMPAÑÍA, 71567 LA COMPAÑÍA, LA COMPAÑÍA OAXACA ENTRE CALLE AGUSTÍN MELGAR Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA A 120 MTS DEL AYUNTAMIENTO Y A UNA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMAR, lon:-96.818733, lat:16.558246}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1956756/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301956761 | Proyecto de inversión | 775000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:775000.0, modificado:775000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN MATÍAS ZOQUIÁPAM - 120048 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 120048 | S | 96 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:504, localidad:2, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN MATÍAS ZOQUIÁPAM, 68764 SAN MATÍAS ZOQUIÁPAM, NUEVO ZOQUIÁPAM OAXACA ENTRE Y , A 300 METROS APROXIMADAMENTE AL NORTE DE LA CASA DE SALUD, lon:-96.621382, lat:17.256174}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1956761/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301956815 | Proyecto de inversión | 182000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182000.0, modificado:182000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EL CAMALOTE - 120796 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 120796 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:364, localidad:7, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL CAMALOTE, 71910 EL CAMALOTE, SANTA CATARINA JUQUILA OAXACA ENTRE Y , A 500 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL CAMALOTE Y A 400 METROS DE CLINICA DE SALUD Y A 500 METROS DE ESCUELA PRIMARIA , lon:-97.264273, lat:16.087057}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1956815/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301956820 | Proyecto de inversión | 455000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455000.0, modificado:455000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA PEÑAS NEGRAS - 120807 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 120807 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:31, direccion:CALLE PRINCIPAL AL CENTRO DE LA POBLACION RANCHERIA PEÑAS NEGRAS, 71800 PEÑAS NEGRAS, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE Y , A 500 M DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE PEÑAS NEGRAS A 300 METROS DE PRIMARIA RURAL Y DEL PANTEON, lon:-97.486835, lat:16.228797}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1956820/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301956823 | Proyecto de inversión | 232500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232500.0, modificado:232500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA MAGDALENA APASCO - 120813 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 120813 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN PUEBLO MAGDALENA APASCO, 68226 MAGDALENA APASCO, MAGDALENA APASCO OAXACA ENTRE CALLE CABAÑA Y CALLE DEL MOLINO, CALLE EMILIANO CARRANZA EL DOMICILIO SE ENCUENTRA A 605.7 METROS DE LA CASA PA, lon:-96.814994, lat:17.241405}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1956823/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301956824 | Proyecto de inversión | 232500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232500.0, modificado:232500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA MAGDALENA APASCO - 120814 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 120814 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO LÓPEZ RAYÓN INTERIOR SN PUEBLO MAGDALENA APASCO, 68226 MAGDALENA APASCO, MAGDALENA APASCO OAXACA ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y CALLE EL PANTEÓN , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DEL PANTEON MUNICIPAL , lon:-96.82501, lat:17.240647}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1956824/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301956828 | Proyecto de inversión | 330000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330000.0, modificado:330000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN ISIDRO TAPANALÁ - 120822 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 120822 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:33, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN ISIDRO TAPANALÁ, 70503 SAN ISIDRO TAPANALÁ, SAN CARLOS YAUTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL NORESTE DE LA LOCALIDAD DE LOS GUAJES Y DE CANDELARIA YEGOLE. A 160 M DE LA AGENCIA MUN, lon:-96.22963695, lat:16.53840522}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {1956828/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301957052 | Proyecto de inversión | 3313991.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3313991.25, modificado:3313991.25}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE OCHO DE OCTUBRE BARRIO EL AHUAJE AGENCIA PUERTO ÁNGEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA OAX - 128091 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE DEL ESTADO DE OAXACA | 128091 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1918.2, meta_modificada:1918.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:324, localidad:25, direccion:CALLE 8 DE OCTUBRE PUEBLO PUERTO ÁNGEL CENTRO, 70902 PUERTO ÁNGEL, SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA ENTRE CALLE MACEDONIO ALCALA Y CALLE JOSE VASCONCELOS, PRIVADA 8 DE OCTUBRE SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE PUERTO ANGEL ENTRE LAS CALLE, lon:-96.49029991, lat:15.67071853}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 2319792 | 3303956.81 | 991187.04 | 991187.04 | 991187.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-02-074-00-2021, contratista:CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA JEALTRA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:3313991.25, importe_modificado:3313991.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1957052/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301957447 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | REHABILITACION DE CALLES CON REVESTIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE LA VILLA DE ZAACHILA OAXACA - 137978 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE DEL ESTADO DE OAXACA | 137978 | S | 1500 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:146580.0, meta_modificada:146580.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:CALLE MACUILXOCHITL PUEBLO ZAACHILA, 71310 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE PITAO Y CALLE ZAPOTECA, CALLE SAN MIGUEL PERAS LA UBICACION DE LAS CALLES SE ENCUENTRAN EN LA AGEP 10052 AUN COSTADO DEL CAMI, lon:-96.75986551, lat:16.9528327}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1957447/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301957902 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LAGUNILLAS - 151304 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 151304 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:16, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LAGUNILLAS, 71605 LAGUNILLAS, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE Y , A 800 MTS. DE LA CARRETERA ACAPULCOSALINA CRUZ A 150 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL A 250 METROS DEL CENTRO DE SALUD., lon:-98.22248822, lat:16.34601055}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {1957902/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301957926 | Proyecto de inversión | 232500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232500.0, modificado:232500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CAMINO DE YESO - 151563 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 151563 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:29, direccion:INTERIOR SN PUEBLO CAMINO DE YESO, 68570 PIEDRAS NEGRAS, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 300 METROS DE LA CASA DE SALUD, lon:-96.7295326, lat:18.1449075}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1957926/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301957933 | Proyecto de inversión | 378000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:378000.0, modificado:378000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SOLEDAD ETLA - 151602 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 151602 | S | 58 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:539, localidad:1, direccion:CALLE PINOS INTERIOR SN PUEBLO SOLEDAD ETLA, 68250 SOLEDAD ETLA, SOLEDAD ETLA OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ANONAL , CALLE HIDALGO EL BENEFICIARIO ESTA A 211 METROS DERL PALACIO MUNICIPAL Y 250 MTS DE LA CAPILLA D, lon:-96.821471, lat:17.169576}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {1957933/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301957936 | Proyecto de inversión | 1235000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1235000.0, modificado:1235000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SOLEDAD PERAS - 151612 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 151612 | S | 40 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:273, localidad:8, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SOLEDAD PERAS, 71327 SOLEDAD PERAS, SAN MIGUEL PERAS OAXACA ENTRE Y , PARTE CENTRO DE LA LOCALIDAD A 200 MTS. DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y FRENTE A LA TELESECUNDARIA, lon:-96.93936, lat:16.963651}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {1957936/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301957939 | Proyecto de inversión | 770000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:770000.0, modificado:770000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA GUADALUPE DE BENITO JUÁREZ - 151617 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 151617 | S | 29 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:455, localidad:2, direccion:INTERIOR SN PUEBLO GUADALUPE DE BENITO JUÁREZ, 69223 GUADALUPE DE BENITO JUÁREZ, SANTIAGO AYUQUILILLA OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA JUSTO EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD A 73 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL , lon:-97.916319, lat:17.91163}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {1957939/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301957941 | Proyecto de inversión | 165000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165000.0, modificado:165000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 151663 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 151663 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE DIEGO RIVERA INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE CARDENALES Y PROLONGACION PLUTARCO ELÍAS CALLES, CALLE DE VICENTE GUERRERO A 260 METROS DE LA , lon:-96.7470885, lat:17.01215141}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1957941/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301957962 | Proyecto de inversión | 232500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232500.0, modificado:232500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JUAN YOSOCANI - 151729 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 151729 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:225, localidad:9, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN YOSOCANI, 71760 SAN JUAN YOSOCANI, SAN LORENZO OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA A 500 METROS DE LA TIENDA CONASUPO, lon:-97.895665, lat:16.432507}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1957962/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301958603 | Proyecto de inversión | 77500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77500.0, modificado:77500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN - 175517 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 175517 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE TULIPANES INTERIOR SN CIUDAD HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, 69005 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CALLE ALAMOS Y CALLE PARAISOS, CALLE ENCINOS A 50 MTS DE LA M, lon:-97.766323, lat:17.805042}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1958603/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301958631 | Proyecto de inversión | 455000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455000.0, modificado:455000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EL CARRIZAL - 176276 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 176276 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:426, localidad:24, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL CARRIZAL, 68267 EL CARRIZAL TEPANTEPEC, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 50 MTS. DE LA MISCELANEA LUNA CAMINO AL CARRIZAL ANTES DE ESCUELA E IGLESIA, lon:-97.022946, lat:16.981612}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1958631/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301959584 | Proyecto de inversión | 418318.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:418318.82, modificado:418318.82}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EL CEDRAL - 198897 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 198897 | S | 56 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:648.0, meta_modificada:648.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:11, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL CEDRAL, 68426 EL CEDRAL, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA ENTRE CALLE SALINAS Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ , CALLE MORELOS SE ENCUENTRA UBICADO A 155 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-96.480818, lat:18.367366}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1959584/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301959597 | Proyecto de inversión | 273000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273000.0, modificado:273000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA BUENA VISTA - 199104 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 199104 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:449, localidad:3, direccion:INTERIOR SN PUEBLO BUENA VISTA, 70490 BUENA VISTA, SANTA MARÍA ZOQUITLÁN OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 50 MTS. DE LA MISCELANEA BUENA VISTA, lon:-96.274725, lat:16.577344}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1959597/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301959621 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA RÍO YUTANDUA - 199581 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 199581 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:312, localidad:7, direccion:INTERIOR SN PUEBLO RÍO YUTANDUA, 71740 RÍO YUTANDUA, SAN PEDRO JICAYÁN OAXACA ENTRE Y , A 20 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA CINCUENTA METROS APROXIMADAMENTE AL OESTE DEL CENTRO DE LA POBLACION, lon:-98.043512, lat:16.438445}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1959621/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301959636 | Proyecto de inversión | 279000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:279000.0, modificado:279000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA CATARINA QUIANÉ - 199708 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 199708 | S | 37 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:432.0, meta_modificada:432.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:369, localidad:1, direccion:CALLE BERRIOZÁBAL INTERIOR SN PUEBLO SANTA CATARINA QUIANE, 71350 SANTA CATARINA QUIANÉ, SANTA CATARINA QUIANÉ OAXACA ENTRE Y , A 311 METROS DE LA IGLESIA DE SANTA CATARINA QUIANÉDOS CUADRAS AL NORTE DEL PALACIO MUNICIPA, lon:-96.7394965, lat:16.88214864}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1959636/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301959646 | Proyecto de inversión | 618000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:618000.0, modificado:618000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LA LAGUNA GUADALUPE - 199806 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 199806 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:25, direccion:CALLE REFORMA INTERIOR SN PUEBLO LA LAGUNA GUADALUPE, 71014 LA LAGUNA GUADALUPE, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDECIA Y CARRETERA PUTLA - TLAXIACO, CARRETERA PUTLA - TLAXIACO A 60 METROS DE LA TELESECUNDARI, lon:-97.852604, lat:17.184375}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1959646/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301959653 | Proyecto de inversión | 732000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:732000.0, modificado:732000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN AGUSTÍN - 199843 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 199843 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:417, localidad:17, direccion:CALLE CRISTÓBAL COLÓN INTERIOR SN PUEBLO SAN AGUSTÍN, 68465 SAN AGUSTÍN, SANTA MARÍA JACATEPEC OAXACA ENTRE CALLE 26 DE ABRIL Y CALLE AGUSTÍN MELGAR, A 270 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL A 135 METROS DE LA IGLESIA A 200 MET, lon:-96.04036, lat:17.78118}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {1959653/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301959668 | Proyecto de inversión | 356500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:356500.0, modificado:356500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN ISIDRO DE MORELOS - 200030 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 200030 | S | 48 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:552.0, meta_modificada:552.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:23, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 23 - SAN ISIDRO DE MORELOS, 71016 SAN ISIDRO DE MORELOS, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 410 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-97.861356, lat:17.191903}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1959668/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301959720 | Proyecto de inversión | 136000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136000.0, modificado:136000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 201633 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 201633 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE PROGRESO INTERIOR SN CIUDAD SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE LA UNIDAD Y , A 179 MTS. DE LA IGLESIA DE LA VIRGEN UNA CUADRA AL NORTE DEL TEMPLO DE LA LOCALI, lon:-96.7483846, lat:17.02386092}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {1959720/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301959735 | Proyecto de inversión | 77500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77500.0, modificado:77500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LOMA BONITA - 202146 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 202146 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO INTERIOR SN PUEBLO LOMA BONITA CENTRO, 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE SINALOA, CALLE HELADIO RAMÍREZ LÓPEZ SE ENCUENTRA UBICADO A 500 METROS DEL CENTRO DE SALUD, lon:-95.87205629, lat:18.11050488}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1959735/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301959736 | Proyecto de inversión | 77500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77500.0, modificado:77500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LOMA BONITA - 202234 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 202234 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE MÉXICO INTERIOR SN CIUDAD LOMA BONITA CENTRO, 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE LA SOLEDAD Y CALLE 19 DE JUNIO, CALLE FERROCARRIL SE ENCUENTRA UBICADO A 200 MTS. DE CAPILLA O IGLESIA, lon:-95.867143, lat:18.118547}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1959736/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301959753 | Proyecto de inversión | 671626.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:671626.65, modificado:671626.65}} | CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA LUDOTECA EN LA ESCUELA PREESCOLAR EL PROGRESO DE MORALES EN LA LOCALIDAD BARRIO DE RIO MORALES MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PERAS - 202406 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE DEL ESTADO DE OAXACA | 202406 | S | 5 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Biblioteca(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:273, localidad:11, direccion:CALLE CARRETERO INTERIOR SN PUEBLO RÍO MORALES, 71328 BARRIO RÍO MORALES, SAN MIGUEL PERAS OAXACA ENTRE CALLE PROGRESO Y , PASANDO EL PUENTE DEL PUEBLOEN EL PREESCOLAR DE LA LOCALIDAD, lon:-97.00487299, lat:16.92630651}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Biblioteca(s), avance:0.0}} | {1959753/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301959822 | Proyecto de inversión | 936000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:936000.0, modificado:936000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LA REFORMA LA REFORMITA - 203319 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 203319 | S | 54 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:520.0, meta_modificada:520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:37, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LA REFORMA (LA REFORMITA), 68430 LA REFORMA (LA REFORMITA), SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 234 METROS DE LA IGLESIA DEL PUEBLO, lon:-96.3328661, lat:18.2993448}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1959822/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301959845 | Proyecto de inversión | 1607974.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1607974.11, modificado:1607974.11}} | CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA ESCUELA PRIMARIA RURAL LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA EN LA LOCALIDAD DE EL PROGRESO SAN JUAN ELOTEPEC VILLA SOLA DE VEGA - 204355 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE DEL ESTADO DE OAXACA | 204355 | S | 15 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:432.0, meta_modificada:432.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:22, direccion:CALLE COLOSIO INTERIOR SN PUEBLO EL PROGRESO, 71427 EL PROGRESO (SAN JUAN ELOTEPEC), VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , SE ENCUENTRA UBICADO ARRIBA DEL PREESCOLAR JUNTO AL TECHADO., lon:-97.20038016, lat:16.8444997}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1959845/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301960466 | Proyecto de inversión | 304161.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:304161.77, modificado:304161.77}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES, EN LA LOCALIDAD LA JOSEFITA; 018 - 6762 | 20 | Oaxaca | 2 | Acatlán de Pérez Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA OAXACA | 6762 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:89, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA LA JOSEFITA, 68428 JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ (LA JOSEFITA), ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LAS INMEDIACIONES DE LA LOCALIDAD EN DIFERENTES PREDIOS DE CAMINOS, lon:-96.46516347, lat:18.40936049}} | 2021-02-22 | 2021-03-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1960466/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301960778 | Proyecto de inversión | 585637.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:585637.43, modificado:585637.43}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO, LOC. COL. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ; 016 - 21907 | 20 | Oaxaca | 2 | Acatlán de Pérez Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA OAXACA | 21907 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:58, direccion:CALLE CINCO DE MAYO INTERIOR SN RANCHERIA COL. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, 68422 COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE EMILIANO ZAPATA EL , lon:-96.4412611, lat:18.39433565}} | 2021-03-05 | 2021-04-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1960778/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301963556 | Proyecto de inversión | 1238607.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1238607.7, modificado:1238607.7}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA LOS SABINOS,TRAMO: 3ERA PRIVADA DE SABINOS A CALLE VICENTE GUERRERO, AGENCIA CANDIANI. - 63332 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y MEDIO AMBIENTE | 63332 | S | 130 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:AVENIDA LOS SABINOS COLONIA CANDIANI, 68130 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y PRIVADA TERCERA DE SABINOS, PRIVADA TERCERA DE VICENTE GUERRERO AVENIDA LOS SABINOS ENTRE CALLE VICENTE GUE, lon:-96.71819221, lat:17.04339473}} | 2021-07-01 | 2021-09-28 | 1238607.7 | 1237889.2 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/FIII 021/2021, contratista:Ingeniería y Desarrollo de Proyectos Binlua, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:1237889.2, importe_modificado:1237889.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:55.2}} | {1963556/proyecto_INICIO, 1963556/proyecto_PROCESO, 1963556/proyecto_INICIO, 1963556/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:INSTITUCIÓN EJECUTORA: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ. , trimestre:3.0, usuario:victorcvasquezb, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301965041 | Proyecto de inversión | 227692.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227692.94, modificado:227692.94}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LOMA DE GUADALUPE, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA - 77389 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ | 77389 | S | 75 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:139.0, meta_modificada:139.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:55, direccion:CALLE LOMA DE GUADALUPE COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 68024 GUADALUPE VICTORIA, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE PRIVADA SEGUNDA DE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE LOMA DE GUADALUPE ENTRE SEGUNDA PRIVADA DE LOM, lon:-96.72449349, lat:17.10518819}} | 2021-07-01 | 2021-08-29 | 227692.94 | 227510.59 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/FIII 033/2021, contratista:Especialistas en Obras y Construcciones Verde Valle, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:227510.59, importe_modificado:227510.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2.78}} | {1965041/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301965329 | Proyecto de inversión | 289618.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289618.15, modificado:232829.48}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA EL MIRADOR - 79385 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 79385 | S | 28 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:202.0, meta_modificada:202.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE FLAVIO MORALES COLONIA EL MIRADOR, 68335 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 24 DE FEBRERO Y CALLE PRIMERO DE MAYO, CALLE MARGARITO GONZALEZ POR EL BLVD ANTONINO FERNANDEZ SE ACCED, lon:-96.14530388, lat:18.0538813}} | 2021-05-10 | 2021-06-14 | 224736.22 | 224736.22 | 224736.22 | 224736.22 | 224736.22 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107460, contratista:, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:289618.15, importe_modificado:289618.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:195.0}} | {1965329/proyecto_PROCESO, 1965329/proyecto_INICIO, 1965329/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA FISICAMENTE TERMINADA. TRAMITES PENDIENTES DE PAGO, trimestre:3.0, usuario:uanlsanchezm, fecha:2021-10-14}, obs2: {observación:YA SE VERIFICO LA LIGA Y ESTA HABILITADA., trimestre:3.0, usuario:uanlsanchezm, fecha:2021-10-19}} | {obs1: {observación:LA LIGA DEL CONTRATO NO CONTIENE EL CONTRATO ARROJA UNA PÁGINA CON ERRORES, trimestre:3.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2021-10-18}}
2021 | 3 | OAX210301966370 | Proyecto de inversión | 774396.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:774396.42, modificado:774396.42}} | MEJORAMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA PUBLICA 2DA ETAPA - 87688 | 20 | Oaxaca | 414 | Santa María Huazolotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN | 87688 | S | 1197 | 1134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:134.0, meta_modificada:134.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:414, localidad:5, direccion:CALLE MANUEL M. PONCE INTERIOR SN PUEBLO JOSÉ MARÍA MORELOS, 71790 JOSÉ MARÍA MORELOS, SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN OAXACA ENTRE CALLE DEL CARMEN Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, PARA LLEGAR A LA UBICACION DE LA OBRA ES NECE, lon:-97.93004475, lat:16.20595661}} | 2021-05-17 | 2021-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1966370/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301967078 | Proyecto de inversión | 593787.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:593787.35, modificado:593787.35}} | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA - 92933 | 20 | Oaxaca | 290 | San Nicolás Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS HIDALGO | 92933 | S | 190 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1664.0, meta_modificada:1664.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:290, localidad:1, direccion:CALLE AYUNTAMIENTO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN NICOLÁS HIDALGO, 69140 SAN NICOLÁS HIDALGO, SAN NICOLÁS HIDALGO OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE ZARAGOZA LA UBICACION DE LA OBRA SE ESTABLECE E, lon:-98.14254394, lat:17.78273453}} | 2021-06-21 | 2021-07-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1967078/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301968864 | Proyecto de inversión | 3815031.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3815031.14, modificado:3815031.14}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO DE ASFALTO EN LA CARRETRA DE TIERRA BLANCA A CAJA VIEJA MOJON SEGUNDA ETAPA. - 106545 | 20 | Oaxaca | 124 | San Blas Atempa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA | 106545 | S | 226 | 219 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:355.0, meta_modificada:355.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:18, direccion:CALLE AL ACCESO A LA COMUNIDAD DE CAJA VIEJA MOJON RANCHERIA , 70786 TIERRA BLANCA, SAN BLAS ATEMPA OAXACA ENTRE CAMINO A LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA Y CAMINO A LA COMUNIDAD DE CAJA VIEJA MOJON, LA OBRA SE UBICA EN EL CAM, lon:-95.14014119, lat:16.29970772}} | 2021-03-02 | 2021-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1968864/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301969017 | Proyecto de inversión | 2904915.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2904915.06, modificado:2904915.06}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO TERCERA ETAPA - 107157 | 20 | Oaxaca | 386 | Santa Cruz Zenzontepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC | 107157 | S | 102 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:386, localidad:16, direccion:RANCHERIA LOS POZUELOS, 71366 LOS POZUELOS, SANTA CRUZ ZENZONTEPEC OAXACA ENTRE CALLE DIFERENTES CALLES DE LA POBLACION Y , SE UBICAN EN DIFERENTE PUNTOS DE LA POBLACION., lon:-97.42284624, lat:16.55580564}} | 2021-06-09 | 2021-09-06 | 2904915.06 | 2904915.06 | 2462868.41 | 2462868.41 | 2462868.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/MSCZ/386/FISMDF/0102/2021, contratista:PABLO EMANUEL MORALES LOPEZ, convocante:SANTA CRUZ ZENZONTEPEC, monto:2904915.06, importe_modificado:2904915.06}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {1969017/proyecto_PROCESO, 1969017/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301969043 | Proyecto de inversión | 2999991.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2999991.73, modificado:2999991.73}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS - 107233 | 20 | Oaxaca | 386 | Santa Cruz Zenzontepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC | 107233 | S | 324 | 312 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:386, localidad:20, direccion:CONTINUACION CAMINO SACA COSECHAS RANCHERIA SAN PEDRO DEL RÍO, 71366 SAN PEDRO DEL RÍO, SANTA CRUZ ZENZONTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO SACA COSECHAS Y , LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 500 M DE LA POBLACION RUMBO A SAN, lon:-97.48216628, lat:16.50922368}} | 2021-06-22 | 2021-08-06 | 2999991.73 | 2999991.73 | 1943333.92 | 1943333.92 | 1943333.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/MSCZ/386/FISMDF/0159/2021, contratista:EDIFICACIONES Y PROYECTOS EL PATIO S.A. DE C.V., convocante:SANTA CRUZ ZENZONTEPEC, monto:2999991.73, importe_modificado:2999991.73}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.0}} | {1969043/proyecto_PROCESO, 1969043/proyecto_FIN, 1969043/proyecto_PROCESO, 1969043/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301969053 | Proyecto de inversión | 1254174.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1254174.46, modificado:1254174.46}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL SAN JUAN COPALA ¿ TILAPA - 107256 | 20 | Oaxaca | 469 | Santiago Juxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO JUXTLAHUACA | 107256 | S | 238 | 238 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:469, localidad:29, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN COPALA - TILAPA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 8 PUEBLO SAN JUAN COPALA, 69702 SAN JUAN COPALA, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL SAN JUAN COPALA TILA, lon:-97.96363132, lat:17.18526052}} | 2021-03-22 | 2021-04-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {1969053/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301969066 | Proyecto de inversión | 748107.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:748107.03, modificado:748107.03}} | REVESTIMIENTO DE CALLES - 107296 | 20 | Oaxaca | 469 | Santiago Juxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO JUXTLAHUACA | 107296 | S | 231 | 242 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:469, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO CERRO CABEZA - CERRO CABEZA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 5 PUEBLO CERRO CABEZA, 69700 CERRO CABEZA, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA REVESTIMIENTO DE CALLES SE ENCUENTRA UBICADA EN EL LADO SU, lon:-98.04800689, lat:17.1067678}} | 2021-04-17 | 2021-05-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {1969066/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301969141 | Proyecto de inversión | 3584728.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3584728.07, modificado:3584728.07}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TAXJËN TUMP, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA - 107571 | 20 | Oaxaca | 337 | San Pedro y San Pablo Ayutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA | 107571 | S | 1321 | 1026 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:681.12, meta_modificada:681.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:337, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CHORRO DE AGUA - ENTRONQUE A CAMINO A TEPUXTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 200 PUEBLO SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA, 70283 SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA, SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA OAXACA ENTRE CARRETERA CA, lon:-96.0775998, lat:17.02595963}} | 2021-06-15 | 2021-08-13 | 3018653.14 | 3018653.14 | 3018653.14 | 3018653.14 | 3018653.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/MSPYSPA/337/FISMDF/006/2021, contratista:CONSTRUCCION Y SUPERVISION RESEGUI S.A. DE C.V., convocante:SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA, monto:3584728.07, importe_modificado:3584728.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:550.0}} | {1969141/proyecto_INICIO, 1969141/proyecto_PROCESO, 1969141/proyecto_INICIO, 1969141/proyecto_PROCESO, 1969141/proyecto_INICIO, 1969141/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301969179 | Proyecto de inversión | 1384318.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1384318.15, modificado:1384318.15}} | AMPLIACIÓN DE CAMINO RURAL SANTO DOMINGO ALBARRADAS - SANTA MARÍA ALBARRADAS DEL KM 0+000 AL KM 17+200, SUBTRAMO DEL KM 4+000 AL KM 8+000 - 107766 | 20 | Oaxaca | 506 | Santo Domingo Albarradas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ALBARRADAS TLACOLULA OAX | 107766 | S | 421 | 361 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:506, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO SANTO DOMINGO ALBARRADAS - SANTA MARÍA ALBARRADAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + undefined EJIDO SANTO DOMINGO ALBARRADAS, 70446 CERRO DE LUMBRE, SANTO DOMINGO ALBARRADAS OAXACA ENTRE CAMINO SANTO DOMINGO ALBAR, lon:-96.2179014, lat:17.0439071}} | 2021-05-20 | 2021-08-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {1969179/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301969252 | Proyecto de inversión | 695120.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:695120.6, modificado:695120.6}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE - 108037 | 20 | Oaxaca | 285 | San Miguel Tlacamama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TLACAMAMA | 108037 | S | 102 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:285, localidad:4, direccion:PUEBLO EL TERRERO, 71671 EL TERRERO, SAN MIGUEL TLACAMAMA OAXACA ENTRE Y , SE UBICA A UN COSTADO DEL TEMPLO CATOLICO DE LA COMUNIDAD, lon:-98.08358947, lat:16.44475191}} | 2021-05-07 | 2021-07-20 | 695120.6 | 695120.6 | 627224.62 | 627224.62 | 627224.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMT/285/FIII/INV/07/2021, contratista:NANAMI CONSTRUCCIONES DE ALTA DIMENSION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TLACAMAMA, monto:695120.6, importe_modificado:695120.6}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:20.0}} | {1969252/proyecto_PROCESO, 1969252/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:corregir meta modificada, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2021-10-14}}
2021 | 3 | OAX210301969389 | Proyecto de inversión | 665874.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:665874.65, modificado:665874.65}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, TRAMO: SAN GABRIEL ALMOLOYAS-SANTA MARÍA-LA JOYA, DEL KM. 0+000 AL KM. 8+000 EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN - 108382 | 20 | Oaxaca | 177 | San Juan Bautista Cuicatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | REGIDURÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN | 108382 | S | 165 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:177, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO SAN GABRIEL ALMOLOYAS - RANCHERÍA LA JOYA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO SANTA MARÍA ALMOLOYAS, 68603 SAN GABRIEL ALMOLOYA, SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN OAXACA ENTRE CARRETERA HACIA SAN PE, lon:-97.03587658, lat:17.62812396}} | 2021-06-24 | 2021-07-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {1969389/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en el SRFT en ceros hasta que el proyecto se elimine en la MIDS y se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, trimestre:3.0, usuario:joselmoralesz, fecha:2021-10-15}} | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301969701 | Proyecto de inversión | 484414.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:484414.48, modificado:484414.48}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN EL JARDÍN DE NIÑOS ¿MANUEL JOSÉ OTHÓN CLAVE: 20DJN0252Y - 109312 | 20 | Oaxaca | 368 | Santa Catarina Minas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA MINAS | 109312 | S | 28 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:586.0, meta_modificada:586.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:368, localidad:1, direccion:CALLE CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SANTA CATARINA MINAS, 71534 SANTA CATARINA MINAS, SANTA CATARINA MINAS OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE PORFIRIO DIAZ, EL JARDIN DE NIÑOS SE ENCUENTRA HUBICADO EN EL CENTRO DE KA POB, lon:-96.61654853, lat:16.77886435}} | 2021-04-27 | 2021-06-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1969701/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACION DE ESTE FOLIO YA QUE TUBO ERRORES EN LA CAPTURA EN LA PLATAFORMA MIDS, trimestre:3.0, usuario:franciscoproblesc, fecha:2021-10-11}} | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301969896 | Proyecto de inversión | 867523.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:867523.12, modificado:867523.12}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO SANTO DOMINGO PETAPA A SAN ISIDRO EL PLATANILLO - 109932 | 20 | Oaxaca | 513 | Santo Domingo Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO PETAPA | 109932 | S | 2900 | 2630 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:513, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 38+000 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 38 + 1 , 70350 SANTO DOMINGO PETAPA, SANTO DOMINGO PETAPA OAXACA ENTRE Y , SE UBICA AL LADO NORTE DE LA POBLACION EL CAMINO QUE CONDUCE A LAS RANCHERIAS AGENCIAS, lon:-95.16895364, lat:16.83395618}} | 2021-02-22 | 2021-05-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105454, contratista:, convocante:MUNICIPIO SANTO DOMINGO PETATA 2019 -2021, monto:867523.12, importe_modificado:867523.12}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {1969896/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301969988 | Proyecto de inversión | 820319.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:820319.98, modificado:820319.98}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 110238 | 20 | Oaxaca | 392 | Santa Lucía Monteverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE | 110238 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:392, localidad:33, direccion:PUEBLO , 00000 BUENAVISTA EL NARANJO, SANTA LUCÍA MONTEVERDE OAXACA ENTRE Y , EN LA COMUNIDAD DE BUENAVISTA EL NARANJO RUMBO A SAN SEBASTIAN NOPALERA, lon:-97.76338558, lat:16.91996815}} | 2021-06-01 | 2021-08-29 | 624144.82 | 820319.98 | 624144.82 | 624144.82 | 624144.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLM/FISMDF/F-III/392/23/2021, contratista:COVAMIX SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE, monto:820319.98, importe_modificado:820319.98}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {1969988/proyecto_INICIO, 1969988/proyecto_PROCESO, 1969988/proyecto_INICIO, 1969988/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301970040 | Proyecto de inversión | 1126138.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1126138.03, modificado:1126138.03}} | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL (2DA ETAPA) - 110440 | 20 | Oaxaca | 273 | San Miguel Peras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PERAS | 110440 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1070.5, meta_modificada:1070.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:273, localidad:8, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SOLEDAD PERAS, 71327 SOLEDAD PERAS, SAN MIGUEL PERAS OAXACA ENTRE Y , ACCESO PRINCIPAL A SOLEDAD PERAS CONTINUACION DE PAVIMENTACION A ACCESO PRINCIPAL A LA POBLACION., lon:-96.94008687, lat:16.96342281}} | 2021-04-26 | 2021-06-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1970040/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301970260 | Proyecto de inversión | 998255.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:998255.33, modificado:998255.33}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL TRAMO JULIO DE LA FUENTE-ARROYO ENCINO - 111227 | 20 | Oaxaca | 190 | San Juan Cotzocón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COTZOCON MIXE OAXACA | 111227 | S | 151 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:190, localidad:21, direccion:PUEBLO PROFESOR JULIO DE LA FUENTE, 70220 PROFESOR JULIO DE LA FUENTE, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA ENTRE CARRETERA OAXACA A SAN JUAN COTZOCON Y CARRETERA SAN JUAN COTZOCON, TERRACERIA PROFESOR JULIO DE LA FUENTE LA OBRA SE ENCU, lon:-95.29129753, lat:17.41397363}} | 2021-04-29 | 2021-06-12 | 998255.33 | 998255.33 | 541431.88 | 541431.88 | 541431.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/FAISMDF/190/021/022/012/2021, contratista:C. MIGUEL ANGEL SANCHEZ LUIS, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCON, monto:998255.33, importe_modificado:998255.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:325.0}} | {1970260/proyecto_INICIO, 1970260/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301970433 | Proyecto de inversión | 1233616.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1233616.56, modificado:1233616.56}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN SANTA MARÍA YOSOYÚA 2DA ETAPA - 111892 | 20 | Oaxaca | 445 | Santa María Yosoyúa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA YOSOYUA | 111892 | S | 117 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:445, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA YOSOYUA, 69890 SANTA MARÍA YOSOYÚA, SANTA MARÍA YOSOYÚA OAXACA ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y CALLE LUCIO CABAÑAS, CALLE GENARO VASQUEZ MULTIDEPORTIVO UBICADO AL LADO PONIENTE, lon:-97.51458495, lat:17.12046162}} | 2021-06-01 | 2021-08-14 | 1233616.56 | 1233616.56 | 1233616.56 | 608025.21 | 608025.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMY/445/FISMDF/OP/01/2021, contratista:ACEROS METATRON S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA YOSOYUA, monto:1233616.56, importe_modificado:1233616.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:500.0}} | {1970433/proyecto_PROCESO, 1970433/proyecto_INICIO, 1970433/proyecto_FIN, 1970433/proyecto_INICIO, 1970433/proyecto_FIN, 1970433/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301973100 | Proyecto de inversión | 696000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:696000.0, modificado:696000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO COLONIA AEROPUERTO - CERRO DE LA VIEJA, DEL KM 0+500 AL KM 4+000 - 120808 | 20 | Oaxaca | 318 | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC | 120808 | S | 60 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.5, meta_modificada:3.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:318, localidad:88, direccion:CAMINO TRAMO COLONIA AEROPUERTO - CERRO DE LA VIEJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 500 COLONIA AEROPUERTO, 71989 COLONIA AEROPUERTO, SAN PEDRO MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE EL CAMINO PRINC, lon:-97.08910354, lat:15.88710348}} | 2021-03-01 | 2021-03-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {1973100/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301973215 | Proyecto de inversión | 319700.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319700.66, modificado:319700.66}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MOLINO VIEJO SEGUNDA ETAPA - 121123 | 20 | Oaxaca | 378 | Santa Cruz Mixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ MIXTEPEC ZIMATLAN OAXACA | 121123 | S | 790 | 739 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:396.0, meta_modificada:396.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:378, localidad:1, direccion:CALLE MOLINO VIEJO PUEBLO SANTA CRUZ MIXTEPEC, 71214 SANTA CRUZ MIXTEPEC, SANTA CRUZ MIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y , SE LOCALIZA JUSTO UNA CUADRA ANTES DE LA LOCALIZACION DEL CENTRO DE LA COMUNIDAD Y AVENIDA, lon:-96.88012415, lat:16.78951618}} | 2021-05-28 | 2021-06-26 | 319700.66 | 319700.66 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCM/OAX/R-33/F-III/FISMDF/378/03/2021, contratista:MARLEN SANTIAGO PEREZ, convocante:SANTA CRUZ MIXTEPEC, monto:319700.66, importe_modificado:319700.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:371.59}} | {1973215/proyecto_INICIO, 1973215/proyecto_PROCESO, 1973215/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301973422 | Proyecto de inversión | 1140849.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1140849.3, modificado:1140849.3}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA PARA EL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 121763 | 20 | Oaxaca | 250 | San Mateo Etlatongo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO ETLATONGO | 121763 | S | 44 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:250, localidad:2, direccion:CALLE CAMINO AL POZO LOS ANGELES PUEBLO LOS ANGLES, 69690 LOS ÁNGELES, SAN MATEO ETLATONGO OAXACA ENTRE Y , SE LOCALIZA AL NORTE DE LA AGENCIA DE LOS ANGELES, lon:-97.24540883, lat:17.41735241}} | 2021-08-15 | 2021-09-30 | 1140849.3 | 1140849.3 | 1140849.3 | 800000 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR/FISMDF/250/002/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA ANTAREL S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO ETLATONGO, monto:1200893.98, importe_modificado:1200893.98}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.7}} | {1973422/proyecto_PROCESO, 1973422/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301973589 | Proyecto de inversión | 64349.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64349.65, modificado:64349.65}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE JAZMINES EN LA COLONIA LAS MARGARITAS - 122281 | 20 | Oaxaca | 43 | Juchitán de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA | 122281 | S | 32 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:149.3, meta_modificada:149.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE JAZMINES COLONIA LAS MARGARITAS, 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE BRECHA RUBEN VALENCIA Y , EL ACCESO A LA COLONIA SE UBICA SOBRE LA CARRETERA A IXTALTEPEC, lon:-95.03418563, lat:16.45148659}} | 2021-05-27 | 2021-06-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCJZ/RG33/FISMDF/20/043/013/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR YEDZELL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA, monto:64349.65, importe_modificado:64349.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1973589/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301974252 | Proyecto de inversión | 2016222.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2016222.91, modificado:2016222.91}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PROLONGACION DE COLON ENTRONQUE CON CALLE HIDALGO, AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA. - 124738 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ | 124738 | S | 92 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1026.0, meta_modificada:1026.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:PROLONGACION DE COLON COLONIA SAN FELIPE DEL AGUA, 68026 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y PROLONGACION DE COLON, PROLONGACIÓN DE COLON ENTRE CALLE HIDALGO Y PROLONGACIÓN DE COLÓN AGENCIA SAN , lon:-96.71048705, lat:17.10630473}} | 2021-09-20 | 2021-11-30 | 2016222.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1974252/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:En proceso la firma del contrato., trimestre:3.0, usuario:victorcvasquezb, fecha:2021-10-01}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301974263 | Proyecto de inversión | 461097.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:461097.1, modificado:461097.1}} | CONSTRUCCIÓN DE UN TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA ¿LIC. BENITO JUÁREZ¿ CLAVE: 20DPR2278J EN LA LOCALIDAD DE EL TAMAL (PRIMERA ETAPA). - 124774 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL | 124774 | S | 122 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:252.0, meta_modificada:252.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:33, direccion:CALLE PLAZA PRINCIPAL RANCHERIA EL TAMAL, 71606 EL TAMAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE CONOCIDA Y CALLE CONOCIDA, ES LA ÚNICA ESCUELA DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA LOCALIDAD, lon:-98.18419539, lat:16.33773739}} | 2021-06-28 | 2021-08-06 | 461097.1 | 461097.1 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/SPN/482/R33/FISMDF/155/2021, contratista:C. ARIEL JOSÉ SANCHEZ HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:461097.1, importe_modificado:461097.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}} | {1974263/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301974343 | Proyecto de inversión | 999994.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999994.04, modificado:999994.04}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE TRECEAVA SUR DEL BARRIO EL PUENTE. - 125163 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL | 125163 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:CALLE TRECEAVA SUR BARRIO EL PUENTE, 71604 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE SEGUNDA PONIENTE Y CARRETERA FEDERAL DOSCIENTOS, FRENTE A LA CARRETERA FEDERAL 200, lon:-98.05663647, lat:16.34360138}} | 2021-07-05 | 2021-09-02 | 999994.04 | 999994.04 | 999994.04 | 422215.59 | 422215.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/SPN/482/R33/FISMDF/065/2021, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES DE OBRA REP S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:999994.04, importe_modificado:999994.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {1974343/proyecto_PROCESO, 1974343/proyecto_INICIO, 1974343/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301974388 | Proyecto de inversión | 346536.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346536.35, modificado:346654.16}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LAS FLORES, COLONIA AZUCENAS, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM. AGEB 2006700012234 - 125366 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ | 125366 | S | 34 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:228.0, meta_modificada:228.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE LAS FLORES COLONIA AZUCENA, 68144 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE FICUS Y CALLE AZUCENAS, CALLE TULIPANES CALLE LAS FLORES ENTRE CALLE FICUS Y CALLE AZUCENAS COLONIA AZUCENAS AGENCIA SAN MARTÍN ME, lon:-96.75859015, lat:17.06773979}} | 2021-07-01 | 2021-09-28 | 346654.16 | 346654.16 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/FIII 013/2021, contratista:Espacios y Diseños de Oaxaca S.A de C.V, convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:1575942.0, importe_modificado:1575942.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:79.8}} | {1974388/proyecto_INICIO, 1974388/proyecto_PROCESO, 1974388/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTA OBRA SE MODIFICÓ POR OBSERVACIÓN EN LA MIDS DEL TERCER TRIMESTRE Y SE DIVIDIÓ EN DOS AGEBS. POR ESTE MOTIVO SE TUVO QUE DIVIDIR TANTO EL MONTO APROBADO COMO LAS METAS. RECALENDARIZACION DE 60 DÌAS, DEL 07/AGO/2021 AL 05/OCT/2021., trimestre:3.0, usuario:victorcvasquezb, fecha:2021-10-05}, obs2: {observación:ESTA OBRA SE MODIFICÓ POR OBSERVACIÓN EN LA MIDS DEL TERCER TRIMESTRE Y SE TUVO QUE DIVIDIR EN DOS AGEBS. (2006700012234 Y 200670001222A), AMPARADAS POR EL MISMO CONTRATO CUYO MONTO EQUIVALE A LA SUMA DE LAS DOS AGEBS., trimestre:3.0, usuario:victorcvasquezb, fecha:2021-10-05}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301975370 | Proyecto de inversión | 5254115.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5254115.07, modificado:5254115.07}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN AGUSTÍN LOXICHA. - 129369 | 20 | Oaxaca | 85 | San Agustín Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA | 129369 | S | 1202 | 1064 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3300.0, meta_modificada:3300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN AGUSTÍN LOXICHA, 70921 SAN AGUSTÍN LOXICHA, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , LA CALLE SE LOCALIZA JUSTO ATRAS DEL MUNICIPIO NO SE COLOCO UN NOMBRE YA QUE LA CALLE NO CUENTA CON NOMBRE, lon:-96.61692943, lat:16.0166938}} | 2021-03-30 | 2021-07-27 | 5254115.07 | 5254115.07 | 5254115.07 | 5254115.07 | 5254115.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAL/085/FISMDF/IR/03/2021, contratista:CONSTRUCTORA ADIAROZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA, monto:5254115.07, importe_modificado:5254115.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3200.0}} | {1975370/proyecto_INICIO, 1975370/proyecto_PROCESO, 1975370/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301975500 | Proyecto de inversión | 1161659.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1161659.51, modificado:1161659.51}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, COLONIA NUEVO AMANECER SAN JACINTO - 129774 | 20 | Oaxaca | 401 | Santa María Colotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA COLOTEPEC | 129774 | S | 53 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2830.0, meta_modificada:2830.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:401, localidad:99, direccion:CALLE CAMINO A LOMA BONITA COLONIA NUEVO AMANECER, 70938 NUEVO AMANECER SAN JACINTO [COLONIA], SANTA MARÍA COLOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CALIFORNIA Y , NUEVO AMANECER SAN JACINTO FRENTE AL JARDIN DE NIÑOS, lon:-97.04472815, lat:15.88494827}} | 2021-06-01 | 2021-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMC/401/FISMDF/COP-011/2021, contratista:PROYECTOS ELECTRICOS DE LA COSTA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC, monto:1161659.51, importe_modificado:1161659.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1975500/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}, obs2: {observación: tomar en cuenta la observacion reporta en ceros, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2021-10-04}, obs3: {observación:reportar todos los momentos contables en cero, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2021-10-04}}
2021 | 3 | OAX210301975501 | Proyecto de inversión | 804178 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:804178.0, modificado:804178.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE ARROYO TOMATAL - 129775 | 20 | Oaxaca | 401 | Santa María Colotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA COLOTEPEC | 129775 | S | 60 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1825.0, meta_modificada:1825.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:401, localidad:97, direccion:CALLE LAS PAROTAS PUEBLO EL TOMATAL, 70937 ARROYO TOMATAL, SANTA MARÍA COLOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CAMINO AL AGUAJE Y , LOCALIDAD DE ARROYO TOMATAL A UN COSTADO DE LA CANCHA DE FUT BOL, lon:-96.87602959, lat:15.81151483}} | 2021-07-08 | 2021-10-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMC/401/FISMDF/COP-012/2021, contratista:MAELCO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC, monto:804178.0, importe_modificado:804178.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1975501/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301975739 | Proyecto de inversión | 589000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:589000.0, modificado:589000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS SECOS / LETRINAS EN LA COLONIA PRIMAVERA MORELOS - 130648 | 20 | Oaxaca | 377 | Santa Cruz Itundujia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA | 130648 | S | 54 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:377, localidad:50, direccion:RANCHERIA PRIMAVERA MORELOS, 71194 PRIMAVERA MORELOS, SANTA CRUZ ITUNDUJIA OAXACA ENTRE Y , EL PUNTO DE INICIO DE OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD JUSTO EN FRENTE DE LA CASA DE REPRESENTACION, lon:-97.70731765, lat:16.77667453}} | 2021-05-10 | 2021-07-08 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103937, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA, monto:589000.0, importe_modificado:589000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:14.0}} | {1975739/proyecto_INICIO, 1975739/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301977504 | Proyecto de inversión | 1755597.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1755597.72, modificado:1755597.72}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD A LA ESC. BACHILLERATO - 137647 | 20 | Oaxaca | 326 | San Pedro Sochiápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SOCHIAPAM SE ENCARGARA DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA | 137647 | S | 740 | 499 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1398.0, meta_modificada:1398.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:326, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN ZAUTLA - SAN PEDRO SOCHIAPAM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 280 PUEBLO SAN JUAN ZAUTLA, 68666 SAN JUAN ZAUTLA, SAN PEDRO SOCHIÁPAM OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO AL BACHILLERATO Y , EL PROYECTO SE ENCUEN, lon:-96.67404175, lat:17.85859822}} | 2021-06-24 | 2021-09-06 | 1755597.72 | 1755597.72 | 1755597.72 | 1225000 | 1225000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT-MSPS/326/FISM-DF/09/2021, contratista:CONSTRUCCIONES OCEAPAS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO SOCHIAPAM, monto:1755597.72, importe_modificado:1755597.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:918.0}} | {1977504/proyecto_INICIO, 1977504/proyecto_PROCESO, 1977504/proyecto_INICIO, 1977504/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301977678 | Proyecto de inversión | 825623.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:825623.65, modificado:825623.65}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS - 138112 | 20 | Oaxaca | 467 | Santiago Jamiltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO JAMILTEPEC | 138112 | S | 9568 | 8815 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:467, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA FEDERAL N0.200 COLONIA MIRAMAR, 71700 SANTIAGO JAMILTEPEC, SANTIAGO JAMILTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CARRETERA FEDERAL NO. 200 Y ANDADOR ZONA MILITAR, CALLE FRANCISCO I. MADERO LA OBRA SE ENCUANTRA AL MARGEN DERE, lon:-97.82828748, lat:16.28025575}} | 2021-04-01 | 2021-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1977678/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS , por lo que solicito su cancelación para volver a capturar la obra en el portal de la MISD, trimestre:3.0, usuario:ceciliarivasm, fecha:2021-10-14}} | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}, obs2: {observación:debe solicitar validacion ya que mids bienetar emite los folios a la shcp y los cancela, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2021-10-14}}
2021 | 3 | OAX210301977862 | Proyecto de inversión | 415719.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:415719.69, modificado:415719.69}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE JUÁREZ 2A. ETAPA - 139412 | 20 | Oaxaca | 114 | San Baltazar Yatzachi el Bajo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO | 139412 | S | 55 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.5, meta_modificada:360.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:2, direccion:CALLE JUAREZ INTERIOR 68860 PUEBLO YATZACHI EL ALTO, 68865 YATZACHI EL ALTO, SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO OAXACA ENTRE CALLE JUAREZ Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 240 METROS DE LA CASA DE LA COMISIÓN Y A 650 METROS DE LA IGLE, lon:-96.22931241, lat:17.22403279}} | 2021-07-05 | 2021-08-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1977862/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301978123 | Proyecto de inversión | 1142505.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1142505.98, modificado:1142505.98}} | CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 20DTV211N - 140577 | 20 | Oaxaca | 241 | San Martín Lachilá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN LACHILA | 140577 | S | 28 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:241, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON PUEBLO SAN MARTÍN LACHILÁ, 71562 SAN MARTÍN LACHILÁ, SAN MARTÍN LACHILÁ OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE MOCTEZUMA, CALLE MIGUEL HIDALGO I. COSTILLA LA INSTITUCION EN DONDE SE , lon:-96.84676713, lat:16.61033213}} | 2021-08-16 | 2021-11-18 | 1142505.98 | 1142505.98 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO/MSML/241/FISM/002/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS KAMA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN LACHILA, monto:1142505.98, importe_modificado:1142505.98}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.1}} | {1978123/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301979365 | Proyecto de inversión | 1145356.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1145356.44, modificado:1145356.44}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL FRACCIONAMIENTO LA ESPERANZA - 146785 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 146785 | S | 28 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1007.5, meta_modificada:1007.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE GUATEMALA FRACCIONAMIENTO LA ESPERANZA, 68320 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE COSTA RICA Y CALLE HONDURAS, CALLE NICARAGUA POR EL BLVR ANTONINO FERNANDEZ A 150 MTS DELANTE DEL P, lon:-96.13424294, lat:18.07736903}} | 2021-07-08 | 2021-08-21 | 1017345.18 | 1017345.18 | 1017345.18 | 1017345.18 | 1017345.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FISMDF-062/2021, contratista:DISEÑO INMOBILIARIA Y DESARROLLO CONSTRUCTIVO MEMPHIS S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1145356.44, importe_modificado:1145356.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:725.32}} | {1979365/proyecto_INICIO, 1979365/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301979647 | Proyecto de inversión | 857515.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:857515.35, modificado:857515.35}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA ORTEGA - 148166 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 148166 | S | 91 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:724.49, meta_modificada:724.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:301, direccion:CALLE LATERAL CAMINO LAS LIMAS A INFONAVIT BENITO JUAREZ LAS LIMAS COLONIA LA ORTEGA, 68324 COLONIA ORTEGA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE DURANGO, POR LA COMUNIDAD DE LAS LIMAS SE INGRE, lon:-96.12363031, lat:18.06102541}} | 2021-07-05 | 2021-08-18 | 729332.98 | 729332.98 | 729332.98 | 729332.98 | 729332.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FISMDF-053/2021, contratista:FILIBERTO PEREDA MERINO, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:857515.35, importe_modificado:857515.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:524.49}} | {1979647/proyecto_PROCESO, 1979647/proyecto_INICIO, 1979647/proyecto_PROCESO, 1979647/proyecto_INICIO, 1979647/proyecto_PROCESO, 1979647/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301980335 | Proyecto de inversión | 1375063.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:311967.38, modificado:311967.38}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1063096.5, modificado:1063096.5}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 151534 | 20 | Oaxaca | 201 | San Juan Juquila Vijanos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN JUQUILA VIJANOS | 151534 | S | 250 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:201, localidad:2, direccion:PUEBLO LAS DELICIAS, 68828 LAS DELICIAS, SAN JUAN JUQUILA VIJANOS OAXACA ENTRE Y , LA UBICACION DE LOS TRABAJOS SE REALIZARÁ ENTRE EL CERRO SOBRE UNA VEREDA DEBIDO A QUE ES UNA OBRA REABILITACION DE AGUA POTABLE, lon:-96.25982732, lat:17.33735269}} | 2021-08-02 | 2021-10-10 | 1375063.88 | 1375063.88 | 1375063.88 | 1375063.88 | 953771.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJJV-201/FISM-DF/07-002/2021, contratista:ESTRUCTURAS Y OBRAS CIVILES LUMYUVA SA DE CV, convocante:SAN JUAN JUQUILA VIJANOS, monto:1375063.88, importe_modificado:1375063.88}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {1980335/proyecto_PROCESO, 1980335/proyecto_INICIO, 1980335/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301980744 | Proyecto de inversión | 320856 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RAMO VEINTIOCHO, monto:30856.0, modificado:30856.0}, ff3: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS SECOS - 153116 | 20 | Oaxaca | 183 | San Juan Bautista Tlachichilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO | 153116 | S | 22 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:183, localidad:5, direccion:RANCHERIA AGUA ESCONDIDA, 69193 AGUA ESCONDIDA, SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO OAXACA ENTRE Y , LA UBICACIÓN DE LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN EL DOMICILIO DE LAS VIVIENDAS BENEFICIARIAS, lon:-98.31449697, lat:17.62323064}} | 2021-06-11 | 2021-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {1980744/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301981257 | Proyecto de inversión | 780070 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:780070.0, modificado:0.0}} | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AVENIDA MIGUEL DOMÍNGUEZ, DE LA COLONIA PRIMERA AMPLIACIÓN - 154843 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN | 154843 | S | 76 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:AVENIDA MIGUEL DOMINGUEZ COLONIA SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE PRIVADA DE BENITO JUAREZ Y CALLE JOSE MARTI, CALLE IGNACIO ALLENDE DOMICILIO CONOCIDO CALLE POSTERIOR A L, lon:-96.741417, lat:17.034444}} | 2021-05-24 | 2021-06-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1981257/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACION CON FOLIO 154843 MIDS POR MOTIVOS DE OBSERVACIONES DE GEOLOCALIZACION., trimestre:3.0, usuario:emmanuelalopezj, fecha:2021-09-28}} | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}, obs2: {observación:REALIZAR LA CANCELACION, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2021-10-05}, obs3: {observación:REALIZAR LA CANCELACION, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2021-10-05}, obs4: {observación:REALIZAR LA CANCELACION, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2021-10-05}, obs5: {observación:REALIZAR LA CANCELACION, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2021-10-05}}
2021 | 3 | OAX210301982621 | Proyecto de inversión | 1974168.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1974168.19, modificado:1974168.19}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA EL CASTILLO - 158843 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 158843 | S | 88 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:217.37, meta_modificada:217.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE VERACRUZ COLONIA EL CASTILLO, 68340 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE TABASCO Y CALLE CAMPECHE, CALLE CHIAPAS POR EL BLVR BENITO JUAREZ SE ACCEDE A LA AV PROL. INDEPENDENCIA SE AV, lon:-96.14321059, lat:18.082136}} | 2021-07-20 | 2021-09-02 | 1654781.39 | 1654781.39 | 1654781.39 | 1654781.39 | 1654781.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FISMDF-070/2021, contratista:FRANCISCA CANSECO CRUZ, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1974168.19, importe_modificado:1974168.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:152.33}} | {1982621/proyecto_INICIO, 1982621/proyecto_PROCESO, 1982621/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301983133 | Proyecto de inversión | 911438.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:911438.71, modificado:911438.71}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL ESTANQUE DE REBOMBEO AL ESTANQUE DE ALMACENAMIENTO, COLONIA AURORA SECTOR 1, CABECERA MUNICIPAL. AGEB 2006700010628 - 162477 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ | 162477 | S | 198 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:366.0, meta_modificada:366.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE MIRADOR COLONIA AURORA, 68045 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE MIRADOR Y CALLE PLUTÓN, CALLE REVOLUCIÓN CALLE MIRADOR ENTRE PLUTÓN Y REVOLUCIÓN CALLE REVOLUCIÓN ENTRE MIRADOR Y 21 DE MARZO 21 DE MA, lon:-96.72926911, lat:17.07922421}} | 2021-09-20 | 2021-11-20 | 911438.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1983133/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:En proceso la firma del contrato., trimestre:3.0, usuario:victorcvasquezb, fecha:2021-10-01}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301983292 | Proyecto de inversión | 1948688.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1948688.06, modificado:1948688.06}} | CONSTRUCCION DE CANCHA Y ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DEL JIMBAL - 162938 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 162938 | S | 188 | 198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:691.3, meta_modificada:691.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:110, direccion:CALLE MANUEL AVILA CAMACHO EJIDO EL JIMBAL, 68326 EL JIMBAL, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE AVENIDA 18 DE MARZO Y , FRENTE A LA COL FCO I MADERO SE INGRESA AL CAMINO DE TERRACERIA SE AVANZA HASTA CRUZAR EL FRACC M, lon:-96.10645588, lat:18.05682687}} | 2021-07-21 | 2021-09-18 | 584606.42 | 584606.42 | 584606.42 | 584606.42 | 584606.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FISMDF-073/2021, contratista:ALFA CONSTRUCCIONES GC S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1948688.06, importe_modificado:1948688.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:231.3}} | {1983292/proyecto_PROCESO, 1983292/proyecto_INICIO, 1983292/proyecto_PROCESO, 1983292/proyecto_INICIO, 1983292/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301984209 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCION DE SANITATIOS SECOS / LETRINAS EN LA COLONIA EL ANONAL - 166623 | 20 | Oaxaca | 377 | Santa Cruz Itundujia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA | 166623 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:377, localidad:85, direccion:RANCHERIA EL ANONAL, 71190 EL ANONAL, SANTA CRUZ ITUNDUJIA OAXACA ENTRE Y , EL PUNTO DE REFERENCIA DE INICIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA COLONIA A 100 METROS DE LA CASA DE REPRESENTACIÓN, lon:-97.66713174, lat:16.87241836}} | 2021-06-28 | 2021-08-11 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCI-377/FISMDF/AD/008/2021, contratista:EMBALSES Y PROYECTOS HIDROAGRÍCOLAS SARA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:6.0}} | {1984209/proyecto_PROCESO, 1984209/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301985368 | Proyecto de inversión | 2394773 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2394773.0, modificado:2394773.0}} | CONSTRUCCION DE OLLA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL - 171281 | 20 | Oaxaca | 195 | San Juan Diuxi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DIUXI | 171281 | S | 17 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:195, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN DIUXI - SAN JOSÉ LOS LAURELES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 200 PUEBLO SAN JOSÉ LOS LAURELES, 69946 SAN JOSÉ LOS LAURELES, SAN JUAN DIUXI OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA CARRETERA SAN , lon:-97.3975837, lat:17.26479805}} | 2021-07-12 | 2021-10-09 | 2394773 | 2394773 | 2394773 | 718431.9 | 718431.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJD/195/FISM-DF/003/2021, contratista:ING. GREGORIO ALFREDO LOPEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DIUXI, monto:2394773.0, importe_modificado:2394773.0}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:0.3}} | {1985368/proyecto_INICIO, 1985368/proyecto_PROCESO, 1985368/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301985426 | Proyecto de inversión | 1269411.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1269411.92, modificado:1269411.92}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 19 DE MARZO - 171578 | 20 | Oaxaca | 170 | San José Lachiguiri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JOSE LACHIGUIRI | 171578 | S | 625 | 554 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1050.0, meta_modificada:1050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:170, localidad:1, direccion:CALLE 19 DE MARZO COLONIA , 70813 SAN JOSÉ LACHIGUIRI, SAN JOSÉ LACHIGUIRI OAXACA ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE 2 DE ABRIL, CALLE 19 DE MARZO CONTRA ESQUINA CALLE NICOLAS BRAVO, lon:-96.33741553, lat:16.37961812}} | 2021-07-12 | 2021-09-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1985426/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301985439 | Proyecto de inversión | 1186531.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1186531.06, modificado:1312456.2}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CALLEJÓN CUAUHTÉMOC DE LA CALLE BENITO JUÁREZ A FRANCISCO I. MADERO (2DA ETAPA), EN LA CALLE LIBERTAD, Y EN LA CALLE FRANCISCO SARABIA, EN LA LOCALIDAD DE REYES ETLA MUNICIPIO DE REYES ETLA - 171632 | 20 | Oaxaca | 77 | Reyes Etla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE REYES ETLA | 171632 | S | 2397 | 2025 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1221.5, meta_modificada:1221.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC LIBERTAD, FRANCISCO SARABIA PUEBLO REYES ETLA, 68237 REYES ETLA, REYES ETLA OAXACA ENTRE AVENIDA AVENIDA CONSTITUCION Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE DEL BOSQUE LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LA AVENIDA CONSTITUCION , lon:-96.8184283, lat:17.20541792}} | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 393736.86 | 393736.86 | 393736.86 | 393736.86 | 393736.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MRE/077/FISMDF/004/2021, contratista:CORPORATIVO DE CONSTRUCCION Y ELECTRICIDAD FAC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REYES ETLA, monto:1312456.2, importe_modificado:1312456.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1985439/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301985455 | Proyecto de inversión | 1922435.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1922435.44, modificado:1922435.44}} | PAVIMENTACION DE LA CALLE ALLENDE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO TEXMELUCAN - 171679 | 20 | Oaxaca | 229 | San Lorenzo Texmelúcan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN | 171679 | S | 56 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1432.1, meta_modificada:1432.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:229, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE PUEBLO SAN LORENZO TEXMELUCAN, 71450 SAN LORENZO TEXMELÚCAN, SAN LORENZO TEXMELÚCAN OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE ALDAMA, CALLE MORELOS LA UBICACION SE ENCUENTRA A 60MTS AL NOROESTE DEL PALACIO MUNICIPAL DE, lon:-97.19859171, lat:16.58606527}} | 2021-06-02 | 2021-08-30 | 1922435.44 | 1922435.44 | 1859890.73 | 1859890.73 | 1859890.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLT/229/R33-FIII/004/2021, contratista:FRANCISCO MARTINEZ ALVAREZ, convocante:SAN LORENZO TEXMELUCAN, monto:1922435.44, importe_modificado:1922435.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1300.0}} | {1985455/proyecto_INICIO, 1985455/proyecto_PROCESO, 1985455/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301985584 | Proyecto de inversión | 210476.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210476.97, modificado:210476.97}} | REHABILITACION DE CALLES, LOC. ASERRADERO SEGUNDO; 075 - 172051 | 20 | Oaxaca | 2 | Acatlán de Pérez Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA OAXACA | 172051 | S | 61 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:5, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA ASERRADERO SEGUNDO, 68424 ASERRADERO SEGUNDO, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA ENTRE CAMINO UNO Y CAMINO TRES, CAMINO TERRENOS PARTICULARES EL PROYECTO SE LOCALIZA EN EL ACCESO A LA LOCA, lon:-96.6437605, lat:18.45162325}} | 2021-10-20 | 2021-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1985584/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301986047 | Proyecto de inversión | 489000.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:489000.9, modificado:489000.9}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 173794 | 20 | Oaxaca | 485 | Santiago Tapextla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TAPEXTLA | 173794 | S | 12 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:485, localidad:15, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LOS LIROS, 71684 LOS LIROS, SANTIAGO TAPEXTLA OAXACA ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL LOS LIRO SANTIAGO TAPEXTLA, lon:-98.52247433, lat:16.35571223}} | 2021-07-26 | 2021-10-23 | 303059.1 | 489000.9 | 303059.1 | 303059.1 | 303059.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MST/485/FISMDF/08/2021, contratista:MARIA GUADALUPE MEIXUEIRO VASQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TAPEXTLA, monto:489000.9, importe_modificado:489000.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:210.0}} | {1986047/proyecto_INICIO, 1986047/proyecto_PROCESO, 1986047/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301986108 | Proyecto de inversión | 623824.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:623824.8, modificado:623824.8}} | REHABILITACION DE CALLES, LOC. BUENOS AIRES; 067 - 173987 | 20 | Oaxaca | 2 | Acatlán de Pérez Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA OAXACA | 173987 | S | 208 | 203 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:7800.0, meta_modificada:7800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:117, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA BUENOS AIRES, 68424 BUENOS AIRES, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA ENTRE CAMINO UNO Y CAMINO TRES, CAMINO TERRENOS PARTICULARES EL PROYECTO SE LOCALIZA EN CALLES DE ACCESO A LA LOCALIDAD, lon:-96.66765139, lat:18.46036388}} | 2021-11-18 | 2021-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1986108/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301986234 | Proyecto de inversión | 1598300.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1598300.8, modificado:1598300.8}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 20DTV0757D - 174396 | 20 | Oaxaca | 209 | San Juan Mixtepec -Dto. 26 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SAN JUAN MIXTEPEC | 174396 | S | 168 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:320.57, meta_modificada:320.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:209, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO COLONIA SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 26, 70838 SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 26, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE HIDALGO, CALLE REFORMA CALLE VICENTE GUERRERO CONTRA ESQUINA DE LA, lon:-96.30214144, lat:16.27526648}} | 2021-07-23 | 2021-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1986234/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA CON OBSERVACIONES, trimestre:3.0, usuario:eliseohernandezm, fecha:2021-10-13}} | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301986293 | Proyecto de inversión | 2386726.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2386726.48, modificado:2386726.48}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN EL CAMINO SANTIAGO TILAPA - SAN MIGUEL EL GRANDE - 174550 | 20 | Oaxaca | 16 | Coicoyán de las Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE COICOYAN DE LAS FLORES | 174550 | S | 457 | 371 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2418.89, meta_modificada:2418.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:5, direccion:CALLE CAMINO SAN MIGUEL EL GRANDE PUEBLO SANTIAGO TILAPA, 69792 SANTIAGO TILAPA, COICOYÁN DE LAS FLORES OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO COCECHERO, SE UBICA EN EL CAMINO RUMBO A SAN MIGUEL EL GRANDE, lon:-98.26195188, lat:17.25945908}} | 2021-06-01 | 2021-07-30 | 2386726.48 | 2386726.48 | 1193363.24 | 1193363.24 | 1193363.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/FISMDF/MCF/016/0005/035/2021, contratista:WILFRIDO MORALES GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE COICOYANDE LAS FLORES, monto:2386726.48, importe_modificado:2386726.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1209.44}} | {1986293/proyecto_PROCESO, 1986293/proyecto_INICIO, 1986293/proyecto_PROCESO, 1986293/proyecto_INICIO, 1986293/proyecto_PROCESO, 1986293/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301986378 | Proyecto de inversión | 2366191.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2366191.85, modificado:2366191.85}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL PARAJE HIERBA SANTA EN LA LOCALIDAD DE EL DURAZNAL 1RA. ETAPA - 174823 | 20 | Oaxaca | 337 | San Pedro y San Pablo Ayutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA MIXE | 174823 | S | 80 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:337, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO PRINCIPAL A YERBA SANTA - YERBA SANTA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 3 RANCHERIA EL DURAZNAL, 70284 EL DURAZNAL, SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO PRINCIPAL A YERBA SANTA Y , LA, lon:-96.16995611, lat:17.02796853}} | 2021-07-15 | 2021-09-12 | 666517.16 | 666517.16 | 666517.16 | 666517.16 | 666517.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/MSPYSPA/337/FISMDF/13/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DEL SURESTE OSBRE, S.A. DE C.V., convocante:SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA, monto:2366191.85, importe_modificado:2366191.85}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {1986378/proyecto_INICIO, 1986378/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301986564 | Proyecto de inversión | 753352.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:753352.09, modificado:753352.09}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL LAGUNA VERDE - BUENOS AIRES; 045 - 175745 | 20 | Oaxaca | 2 | Acatlán de Pérez Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA OAXACA | 175745 | S | 63 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1700.0, meta_modificada:1700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:116, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA LAGUNA VERDE, 68424 LAGUNA VERDE, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD CON DIRECCION ESTE A LA LOCALIDAD DE BUEN, lon:-96.68550091, lat:18.46048014}} | 2021-11-18 | 2021-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1986564/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301986577 | Proyecto de inversión | 1205000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1205000.0, modificado:1205000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN CALLE PRINCIPAL; 044 - 175793 | 20 | Oaxaca | 2 | Acatlán de Pérez Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA OAXACA | 175793 | S | 175 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:33, direccion:CALLE DEL KINDER INTERIOR SN RANCHERIA TEMBLADERAS DEL CASTILLO, 68426 TEMBLADERA DEL CASTILLO, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGOI Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE BENITO JUAREZ EL PROYECTO SE LOCALIZ, lon:-96.49846783, lat:18.39277271}} | 2021-09-20 | 2021-10-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1986577/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301986635 | Proyecto de inversión | 2528948.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2528948.29, modificado:2528948.29}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES SEGUNDA ETAPA EN ASUNCION LACHIXILA - 175987 | 20 | Oaxaca | 457 | Santiago Camotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CAMOTLAN | 175987 | S | 90 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:457, localidad:3, direccion:TERRACERÍA TRAMO AYOTZINTEPEC - ASUNCION LACHIXILA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 28 + 200 PUEBLO ASUNCIÓN LACHICILA, 68807 ASUNCIÓN LACHIXILA, SANTIAGO CAMOTLÁN OAXACA ENTRE Y , SE PARTE DE AYOTZINTEPEC RUMBO A ASUNCION LA, lon:-96.18079101, lat:17.56313593}} | 2021-05-12 | 2021-08-09 | 2528948.29 | 2528948.29 | 2528948.29 | 1330691.53 | 1330691.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/457/FISM-DF/019/2021, contratista:ARQ. LUIS AMAYA TORRES, convocante:H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CAMOTLAN, monto:2528948.29, importe_modificado:2528948.29}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:19.0}} | {1986635/proyecto_INICIO, 1986635/proyecto_PROCESO, 1986635/proyecto_INICIO, 1986635/proyecto_PROCESO, 1986635/proyecto_INICIO, 1986635/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301986892 | Proyecto de inversión | 2900382.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2900382.59, modificado:2900382.59}} | REHABILITACION DEL REVESTIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO RIVERAS DEL ATOYAC - EL YAGUAL EN LA LOCALIDAD DEL YAGUAL - 176904 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 176904 | S | 186 | 181 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4138.1, meta_modificada:4138.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:69, direccion:CAMINO TRAMO RIVERAS DEL ATOYAC - YAGUAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 640 EJIDO EL YAGUAL, 68443 EL YAGUAL, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE Y , POR EL BLVD ANTONINO FDEZ SE INGRESA A LA AVENIDA QUE CONDUCE AL , lon:-96.11771948, lat:18.04655894}} | 2021-07-20 | 2021-09-17 | 2478990.68 | 2478990.68 | 2478990.68 | 2478990.68 | 2478990.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FISMDF-077/2021, contratista:AHER ANTONIO MARTINEZ VARGAS, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:2900382.59, importe_modificado:2900382.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2535.11}} | {1986892/proyecto_INICIO, 1986892/proyecto_PROCESO, 1986892/proyecto_INICIO, 1986892/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301987018 | Proyecto de inversión | 977377.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:977377.27, modificado:977377.27}} | REHABILITACION DE LA CANCHA DE BASQUETBOL DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA, AGENCIA SAN LUIS BLETRAN. - 177340 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ | 177340 | S | 189 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:604.5, meta_modificada:604.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO REAL COLONIA SAN LUIS BELTRAN, 68023 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE REFORMA, TELESECUNDARIA UBICADA EN LA ESQUIN A DE CAMINO REAL E INDEPENDENCIA ENTRE LA CALLE DE I, lon:-96.69733318, lat:17.09971808}} | 2021-09-20 | 2021-11-20 | 977377.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1987018/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:En proceso la firma del contrato., trimestre:3.0, usuario:victorcvasquezb, fecha:2021-10-01}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301987069 | Proyecto de inversión | 563000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:563000.0, modificado:563000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA: PRESA (TERCERA ETAPA) - 177546 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ | 177546 | S | 129 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:PASAJE PALO GRANDE PARAJE PALO GRANDE, 70800 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EL PARAJE PALO GRANDE SOBRE UNA BRECHA COLINDANCIA CON LAS MONJAS., lon:-96.61056326, lat:16.33773545}} | 2021-07-02 | 2021-08-15 | 563000 | 563000 | 563000 | 251713.21 | 251713.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMPD/FISMDF/ADJ/059/042/2021, contratista:TRB PROYECTO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:563000.0, importe_modificado:563000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:98.36}} | {1987069/proyecto_INICIO, 1987069/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301987184 | Proyecto de inversión | 546345.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:546345.12, modificado:546345.12}} | REHABILITACIÓN DE AULAS EN LA ESC. PRIMARIA GRAL. GREGORIO N. CHAVEZ CLAVE: 20DPB0609V - 177825 | 20 | Oaxaca | 326 | San Pedro Sochiápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SOCHIAPAM SE ARA CARGO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA EN EL ÁREA DE REGIDURÍA DE OBRAS | 177825 | S | 150 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:124.0, meta_modificada:124.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:326, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS PUERTO SAN PEDRO SOCHIÁPAM, 68665 SAN PEDRO SOCHIÁPAM, SAN PEDRO SOCHIÁPAM OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL GREGORIO N. CHAVEZ CLAVE 20DPB0609V SOBRE LA CALLE MOR, lon:-96.66473016, lat:17.82740124}} | 2021-08-02 | 2021-10-03 | 546345.12 | 546345.12 | 546345.12 | 328500 | 328500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107098, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO SOCHIAPAM, monto:546345.12, importe_modificado:546345.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.0}} | {1987184/proyecto_INICIO, 1987184/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301988220 | Proyecto de inversión | 1132101.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1132101.7, modificado:1132101.7}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA A LOS PARAJES HUAPINOL ARROYO NARANJO Y CERRO TEJON - 182738 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI OAX | 182738 | S | 436 | 628 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7.5, meta_modificada:7.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:13, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOTAL - CERRO TEJON MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 500 EJIDO OCOTAL, 70330 OCOTAL, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CAMINO OCOTAL CERRO TEJON Y , LA UBICACIÓN DE OBRA ES EN EL TRAMO OCOTAL HUAPINOL A C, lon:-95.13288915, lat:16.94897282}} | 2021-07-26 | 2021-09-19 | 1132101.7 | 1132101.7 | 795263.23 | 795263.23 | 795263.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/SJG/198/06/021/2021, contratista:JABES SANCHEZ JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI 2019 - 2021, monto:1132101.7, importe_modificado:1132101.7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:7.5}} | {1988220/proyecto_INICIO, 1988220/proyecto_PROCESO, 1988220/proyecto_FIN, 1988220/proyecto_INICIO, 1988220/proyecto_PROCESO, 1988220/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CAPTURISTA: EN PROCESO DE PRESENTAR DOCUMENTACION REFERENTE A LA ULTIMA ESTIMACION FINIQUITO PARA LIQUIDAR AL CONTRATISTA., trimestre:3.0, usuario:gregorioiturbeo, fecha:2021-10-06}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301988259 | Proyecto de inversión | 604185.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:604185.47, modificado:604185.47}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD - 182834 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI OAX | 182834 | S | 193 | 167 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:584.54, meta_modificada:584.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:57, direccion:PROLONGACION PRINCIPAL BARRIO EL OCOTALITO, 00000 EL OCOTALITO, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE PROLONGACION PRINCIPAL Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA PROLONAGACIONDE LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD EN LA COMUNIDAD DE , lon:-95.12606106, lat:16.95339103}} | 2021-08-09 | 2021-10-07 | 604185.47 | 604185.47 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/SJG/198/24/056/2021, contratista:IVAN EGIBER MATIAS LOPEZ, convocante:MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI 2019 - 2021, monto:604185.47, importe_modificado:604185.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1988259/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en el SRFT en ceros hasta que el proyecto se elimine en la MIDS y se reporte nuevamente atendiendo las observacione. indicaciones de la MIDS., trimestre:3.0, usuario:gregorioiturbeo, fecha:2021-10-09}} | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301988529 | Proyecto de inversión | 381112.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:381112.55, modificado:381112.55}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA PAPALOAPAN - 183458 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 183458 | S | 80 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:391.0, meta_modificada:391.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:61, direccion:CALLE HERNANDEZ LOBO EJIDO SANTA TERESA, 68440 SANTA TERESA PAPALOAPAN, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO MEJIA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE 15 DE OCTUBRE POR LA CARRETERA PAVIMENTADA EN ESQUINA DE ES, lon:-96.1158117, lat:18.14435387}} | 2021-07-12 | 2021-08-10 | 114333.77 | 114333.77 | 114333.77 | 114333.77 | 114333.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FISMDF-066/2021, contratista:MONTAJES CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS DE LA REGION S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:381112.55, importe_modificado:381112.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:151.01}} | {1988529/proyecto_INICIO, 1988529/proyecto_PROCESO, 1988529/proyecto_INICIO, 1988529/proyecto_PROCESO, 1988529/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301989060 | Proyecto de inversión | 1452467.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1452467.59, modificado:1452467.59}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA EL ESCOBILLAL - 185576 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 185576 | S | 39 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:713.1, meta_modificada:713.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:144, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 182 TRAMO TEOTITLAN DE FLORES MAGON - TUXTEPEC KILÓMETRO 179 + 300 COLONIA EL ESCOBILLAL, 68364 EL ESCOBILLAL, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CARRETERA TUXTEPEC A JALAPA DE DIAZ KM 6500 Y , , lon:-96.19258708, lat:18.09485622}} | 2021-07-15 | 2021-08-28 | 435740.28 | 435740.28 | 435740.28 | 435740.28 | 435740.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FISMDF-068/2021, contratista:EXPLORACION Y DESARROLLO DE RECURSOS HIDRAULICOS SUBTERRANEOS S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1452467.59, importe_modificado:1452467.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:201.1}} | {1989060/proyecto_INICIO, 1989060/proyecto_PROCESO, 1989060/proyecto_INICIO, 1989060/proyecto_PROCESO, 1989060/proyecto_INICIO, 1989060/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301989125 | Proyecto de inversión | 1167752.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1167752.19, modificado:1167752.19}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ENTUBADA (ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA) - 185793 | 20 | Oaxaca | 368 | Santa Catarina Minas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA MINAS | 185793 | S | 953 | 977 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1729.0, meta_modificada:1729.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:368, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES PUEBLO SANTA CATARINA MINAS, 71534 SANTA CATARINA MINAS, SANTA CATARINA MINAS OAXACA ENTRE CALLE CALLE BRAVO Y CAMINO AL CERRO, CALLE NILOLAS DEL PUERTO LA OBRA DE REALIZARA EN VARIAS CALLES DE LA COMUNID, lon:-96.62198967, lat:16.77565352}} | 2021-07-27 | 2021-09-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1989125/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACION DE ESTE FOLIO YA QUE TUBO ERRORES EN LA CAPTURA EN LA PLATAFORMA MIDS, trimestre:3.0, usuario:franciscoproblesc, fecha:2021-10-11}} | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301989245 | Proyecto de inversión | 2217187.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2217187.37, modificado:2217187.37}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS CALLES - 186309 | 20 | Oaxaca | 188 | San Juan Colorado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONTITUCIONAL | 186309 | S | 15 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:188, localidad:1, direccion:CALLE EL PANTEON RUMBO A LA UNIDAD DEPORTIVA PUEBLO SAN JUAN COLORADO, 71720 SAN JUAN COLORADO, SAN JUAN COLORADO OAXACA ENTRE CALLE GAVILAN Y CALLE GUZMAN, CALLE EL PANTEON LA OBRA ESTA UBICADO EN LA CALLE EL PANTEON RUMBO A, lon:-97.95810355, lat:16.46463653}} | 2021-05-05 | 2021-07-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1989245/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301989306 | Proyecto de inversión | 561371.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:561371.01, modificado:561371.01}} | REHABILITACION DE POZOS TIPO NORIA YUTYA CERRO, YUTYA SIKI Y POZO PLATANAR - 186575 | 20 | Oaxaca | 188 | San Juan Colorado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONTITUCIONAL | 186575 | S | 208 | 229 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:188, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO PUEBLO SAN JUAN COLORADO, 71720 SAN JUAN COLORADO, SAN JUAN COLORADO OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE 5 DE MAYO COLONIA EL PANTEON, CALLEJON LOS PLATANARES LA OBRA ESTA UBICADO SOBRA LA, lon:-97.9584403, lat:16.46091625}} | 2021-06-08 | 2021-07-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {1989306/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301989797 | Proyecto de inversión | 4154242.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4154242.16, modificado:4154242.16}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO EN LA CALLE AMAPOLAS, COLONIA REFORMA, CABECERA MUNICIPAL. AGEB 2006700010539 - 188785 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ | 188785 | S | 171 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2447.0, meta_modificada:2447.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE AMAPOLAS COLONIA REFORMA, 68050 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE GERANIOS Y CALLE NARANJOS, CALLE JAZMINES CALLE AMAPOLAS ENTRE CALLE GERANIOS Y CALLE NARANJOS COLONIA REFORMA CABEECERA MUNICIPAL, lon:-96.71418386, lat:17.08168704}} | 2021-10-04 | 2021-12-06 | 4154242.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1989797/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:En proceso de contratación., trimestre:3.0, usuario:victorcvasquezb, fecha:2021-10-01}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301989975 | Proyecto de inversión | 269886.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:269886.84, modificado:0.0}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES: PONIENTE DOS, XOCHICALCO Y TIKAL DE LA COLONIA PIRÁMIDES, SEGUNDA ETAPA - 189707 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN | 189707 | S | 62 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:167.82, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE CHICHEN-ITZA COLONIA PIRÁMIDES, 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE PONIENTE 2 Y CALLE YAGUL, CALLE XOCHICALCO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE CHICHENITZA Y XOCHICALCO ENTRE LA, lon:-96.7709532, lat:17.02064537}} | 2021-04-26 | 2021-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1989975/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACION DEL PROYECTO CON FOLIO 189707 EN LAS MIDS, YA QUE CUENTA CON OBSERVACIONES EN EL ÁREA DE IDENTIFICACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBSERVACIONES DE LA PLATAFORMA Y REPORTARLA NUEVAMENTE, trimestre:3.0, usuario:emmanuelalopezj, fecha:2021-09-28}, obs2: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACION DEL PROYECTO CON FOLIO 189707 EN LAS MIDS, YA QUE CUENTA CON OBSERVACIONES EN EL ÁREA DE IDENTIFICACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBSERVACIONES DE LA PLATAFORMA Y REPORTARLA NUEVAMENTE, trimestre:3.0, usuario:emmanuelalopezj, fecha:2021-09-28}} | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}, obs2: {observación:REALIZAR CANCELACION, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2021-10-05}, obs3: {observación:REALIZAR CANCELACION, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2021-10-05}, obs4: {observación:REALIZAR CANCELACION, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2021-10-05}, obs5: {observación:REALIZAR CANCELACION, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2021-10-05}}
2021 | 3 | OAX210301990059 | Proyecto de inversión | 2297723.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2297723.67, modificado:2297723.67}} | MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES - 190124 | 20 | Oaxaca | 217 | San Juan Tamazola | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN TAMAZOLA | 190124 | S | 400 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:217, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO QUE CONDUCE A SAN PEDRO YUCUXINA PUEBLO SAN JUAN TAMAZOLA, 69957 SAN JUAN TAMAZOLA, SAN JUAN TAMAZOLA OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO QUE CONDUCE A SAN PEDRO YUCUXINA Y CAMINO CAMINO QUE CONDUCE A NOCHIXTLAN, CAMINO CAM, lon:-97.1786152, lat:17.1553883}} | 2021-05-03 | 2021-07-31 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FISMDF/MSJT/002/2021, contratista:C. HILARIO GONZALEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN TAMAZOLA, monto:2297723.67, importe_modificado:2297723.67}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.5}} | {1990059/proyecto_INICIO, 1990059/proyecto_PROCESO, 1990059/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301990417 | Proyecto de inversión | 1789512.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1789512.27, modificado:1789512.27}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CARRIZALITO - 191341 | 20 | Oaxaca | 366 | Santa Catarina Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA LOXICHA | 191341 | S | 55 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1260.0, meta_modificada:1260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:366, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO SANTA CATARINA LOXICHA, 70910 SANTA CATARINA LOXICHA, SANTA CATARINA LOXICHA OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y , LA OBRA ESTÁ UBICADA A 10 MINUTOS DEL PALACIO MUNICIPAL DE SANTA CATARINA LOXI, lon:-96.75479646, lat:16.07149096}} | 2021-07-26 | 2021-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1990417/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301990468 | Proyecto de inversión | 1067433.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1067433.96, modificado:1067433.96}} | CONSTRUCCIÓN DE DISPENSARIO MEDICO - 191451 | 20 | Oaxaca | 232 | San Lucas Ojitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS OJITLAN | 191451 | S | 113 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:86.72, meta_modificada:86.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:232, localidad:83, direccion:CALLEJON POZO PROFUNDO EJIDO EL CAFETAL SEGUNDO, 68476 CAFETAL SEGUNDO, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE CALLEJON POZO PROFUNDO Y CALLE INDEPENDENCIA, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CALLEJÓN POZO PROFUNDO ATRÁS DEL SALÓN EJIDAL DE, lon:-96.35899621, lat:18.06458114}} | 2021-08-19 | 2021-11-06 | 1067433.96 | 1067433.96 | 320230.19 | 320230.19 | 320230.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLO/232/FISMDF/019/2021, contratista:MONTAJES CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS DE LA REGION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN, monto:1067433.96, importe_modificado:1067433.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:56.4}} | {1990468/proyecto_INICIO, 1990468/proyecto_PROCESO, 1990468/proyecto_INICIO, 1990468/proyecto_PROCESO, 1990468/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301991155 | Proyecto de inversión | 423938.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:423938.24, modificado:423938.24}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 29 CON CLAVE 20ETK0029H EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA YOLOTEPEC - 193707 | 20 | Oaxaca | 444 | Santa María Yolotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA YOLOTEPEC | 193707 | S | 15 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:571.88, meta_modificada:571.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:444, localidad:1, direccion:CALLE DE LA JUVENTUD PUEBLO SANTA MARÍA YOLOTEPEC, 71176 SANTA MARÍA YOLOTEPEC, SANTA MARÍA YOLOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE DE LA JUVENTUD Y CALLE RESOLUCION DE 1954, CERCA DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-97.50162818, lat:16.87444337}} | 2021-06-11 | 2021-07-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1991155/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301991359 | Proyecto de inversión | 462046.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:462046.06, modificado:462046.06}} | ¿CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE, BARRIO LA PILA¿ - 194548 | 20 | Oaxaca | 90 | San Andrés Huaxpaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES HUAXPALTEPEC | 194548 | S | 61 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:3, direccion:PUEBLO RANCHO VIEJO, 71771 RANCHO VIEJO, SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC OAXACA ENTRE Y , CALLE SIN NOMBRE BARRIO LA PILA FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-97.96321062, lat:16.33793327}} | 2021-08-30 | 2021-10-08 | 462046.06 | 462046.06 | 259363.96 | 259363.96 | 259363.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAH/090/FISMDF/08/2021, contratista:GLADYS SARAHI PÉREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC, monto:462046.06, importe_modificado:462046.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:250.0}} | {1991359/proyecto_INICIO, 1991359/proyecto_PROCESO, 1991359/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301991386 | Proyecto de inversión | 280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280000.0, modificado:280000.0}} | REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE - 194675 | 20 | Oaxaca | 339 | San Pedro y San Pablo Teposcolula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA | 194675 | S | 44 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8.4, meta_modificada:8.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:339, localidad:27, direccion:PUEBLO , 69500 SANTO DOMINGO TLACHITONGO, SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA OAXACA ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL DE SANTO DOMINGO TLACHITONGO, lon:-97.34093351, lat:17.41707075}} | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1991386/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301992021 | Proyecto de inversión | 1923472.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1923472.03, modificado:1923472.03}} | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL, EN LA AGENCIA DE POLICÍA DE PIEDRA DEL TAMBOR. - 197807 | 20 | Oaxaca | 450 | Santiago Amoltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC | 197807 | S | 59 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:450, localidad:15, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO PIEDRA DEL TAMBOR, 71386 PIEDRA DEL TAMBOR, SANTIAGO AMOLTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CAMINO A LA AGENCIA Y CALLE A LA PRIMARIA, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL Y ESTA RUMBO A LA AGENCIA MUNICIPAL , lon:-97.52422418, lat:16.65797068}} | 2021-04-12 | 2021-06-10 | 1923472.03 | 1923472.03 | 1923472.03 | 1923472.03 | 1923472.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA/INVR/FIII/043/2021, contratista:CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y EDIFICACIÓN GARQUEV S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC, monto:1923472.03, importe_modificado:1923472.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {1992021/proyecto_INICIO, 1992021/proyecto_PROCESO, 1992021/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301992160 | Proyecto de inversión | 766046.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:766046.4, modificado:766046.4}} | REHABILITACION DE CAMINOS PRINCIPALES EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE LACHIGUIRI - 198940 | 20 | Oaxaca | 170 | San José Lachiguiri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SAN JOSE LACHOGUIRI | 198940 | S | 625 | 554 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:170, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO COLONIA , 70814 SAN JOSÉ LACHIGUIRI, SAN JOSÉ LACHIGUIRI OAXACA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE PRINCIPAL, SAN JOSE LACHIGUIRI, lon:-96.33229251, lat:16.38361706}} | 2021-07-14 | 2021-08-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {1992160/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301992575 | Proyecto de inversión | 202060.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202060.2, modificado:202060.2}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DEL CENTRO EN SAN SEBASTIÁN - 200477 | 20 | Oaxaca | 537 | Silacayoápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SILACAYOÁPAM OAXACA | 200477 | S | 87 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:537, localidad:16, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ PUEBLO SAN SEBASTIAN, 69400 SAN SEBASTIÁN, SILACAYOÁPAM OAXACA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE PORFIRIO DIAZ, CALLE PORFIRIO DIAZ LA OBRA SE ENCUENTRA A 900.00 MTRS AL SUR DEL SANTUARIO DEL PADRE JESUS, lon:-98.14117231, lat:17.49637042}} | 2021-09-13 | 2021-10-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:50.0}} | {1992575/proyecto_INICIO, 1992575/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301992720 | Proyecto de inversión | 1366869.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1366869.71, modificado:1366869.71}} | REHABILITACION DEL GIMNASIO MUNICIPAL, INFONAVIT PRIMERO DE MAYO, CABECERA MUNICIPAL. - 201011 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ | 201011 | S | 6000 | 4000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:627.0, meta_modificada:627.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE ESTEBAN BACA CALDERON 8 OCHO INTERIOR OCHO UNIDAD HABITACIONAL INFONAVIT 1RO. DE MAYO, 68027 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE ANDADOR CARMEN CRUZ Y ANDADOR EBANISTERIA, ESTEBAN BACA CALDERON ENTRE ANDA, lon:-96.70991654, lat:17.08353871}} | 2021-10-04 | 2021-12-06 | 1366869.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1992720/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301992828 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISÍCA EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE: 20DPR2305Q UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO MIAHUATLÁN - 201436 | 20 | Oaxaca | 533 | Santo Tomás Tamazulapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNCIPIO DE SANTO TOMAS TAMAZULAPAN | 201436 | S | 70 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:533, localidad:3, direccion:CALLE CONOCIDO PUEBLO SANTO TOMÁS TAMAZULAPAN, 70866 SAN JERÓNIMO MIAHUATLÁN, SANTO TOMÁS TAMAZULAPAN OAXACA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE PRINCIPAL, CALLE CENTRO AGENCIA SAN GERONIMO CARRETERA A MIAHUATLAN DE PORFIRIO Y DIAZ, lon:-96.55324143, lat:16.27608655}} | 2021-08-16 | 2021-10-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1992828/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301993034 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE CAMELIA - 202025 | 20 | Oaxaca | 152 | San Francisco Tlapancingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO SAN FRANCISCO TLAPANCINGO | 202025 | S | 53 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:152, localidad:1, direccion:CALLE CAMELIA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN FRANCISCO TLAPANCINGO, 69480 SAN FRANCISCO TLAPANCINGO, SAN FRANCISCO TLAPANCINGO OAXACA ENTRE CALLE VICTORIA Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE 16 DE SEPTIMBRE LA UBICACION DEL PRO, lon:-98.26764042, lat:17.48479601}} | 2021-07-03 | 2021-08-31 | 800000 | 800000 | 800000 | 252192.11 | 252192.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSFT/IR/152/FISMDF/OP/006/2021, contratista:COYOTL VIAS Y OBRAS URBANAS S DE R.L DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TLAPANCINGO, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {1993034/proyecto_INICIO, 1993034/proyecto_PROCESO, 1993034/proyecto_INICIO, 1993034/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301993053 | Proyecto de inversión | 287660 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287660.0, modificado:287660.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAÚLICO EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA - 202075 | 20 | Oaxaca | 500 | Santiago Yosondúa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDUA | 202075 | S | 22 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:422.4, meta_modificada:422.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:500, localidad:28, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA SECTOR 4, 71180 SECTOR CUATRO, SANTIAGO YOSONDÚA OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE 18 DE MARZO, SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE LA CALLE BENITO JUÁREZ Y LA CALLE 18 DE , lon:-97.57472383, lat:16.87587128}} | 2021-07-05 | 2021-08-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1993053/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:PARA SOLOVENTAR LAS OBSERVACIONES DE LA UED, trimestre:3.0, usuario:gabildavelascom, fecha:2021-09-30}} | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301993333 | Proyecto de inversión | 553850 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:553850.0, modificado:553850.0}} | CONSTRUCCION DE BAÑOS - 202932 | 20 | Oaxaca | 142 | San Francisco Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO HUEHUETLAN | 202932 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:142, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO HUEHUETLÁN, 68520 SAN FRANCISCO HUEHUETLÁN, SAN FRANCISCO HUEHUETLÁN OAXACA ENTRE Y , LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN LAS DIFERENTES VIVIENDAS DEL MUNICIPIO, lon:-96.94784598, lat:18.19836478}} | 2021-07-27 | 2021-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {1993333/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se cancelara por observaciones en la mids, trimestre:3.0, usuario:constantinomoralesa, fecha:2021-10-15}} | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301993349 | Proyecto de inversión | 1348819.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:601168.94, modificado:601168.94}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:747650.42, modificado:747650.42}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LINDA VISTA - 202976 | 20 | Oaxaca | 293 | San Pablo Etla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | REGIDURIA DE OBRAS DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA | 202976 | S | 160 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1430.0, meta_modificada:1430.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:293, localidad:1, direccion:CALLE LINDA VISTA SECCION SAN PABLO ETLA, 68258 SAN PABLO ETLA, SAN PABLO ETLA OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE COLON, CALLE NIÑO PERDIDO LA OBRA INICIA EN LA ESQUINA QUE FORMAN LAS CALLES DE LINDA VISTA Y MORELOS DE LA SEG, lon:-96.75740694, lat:17.14260239}} | 2021-10-11 | 2021-11-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1993349/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FALTA CAPTURAR AVANCE , DATOS DE CONTRATO Y FOTOGRAFIAS, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2021-10-18}, obs2: {observación:FALTA CAPTURAR AVANCE , DATOS DE CONTRATO Y FOTOGRAFIAS, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2021-10-18}, obs3: {observación:FALTA CAPTURAR AVANCE , DATOS DE CONTRATO Y FOTOGRAFIAS, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2021-10-18}, obs4: {observación:FALTA CAPTURAR AVANCE , DATOS DE CONTRATO Y FOTOGRAFIAS, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2021-10-18}}
2021 | 3 | OAX210301993748 | Proyecto de inversión | 980011.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:980011.43, modificado:980011.43}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL - 204717 | 20 | Oaxaca | 426 | Santa María Peñoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA PEÑOLES | 204717 | S | 190 | 169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:840.0, meta_modificada:840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:426, localidad:4, direccion:CALLE CONOCIDO PUEBLO SAN MATEO TEPANTEPEC, 68266 SAN MATEO TEPANTEPEC, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE EJECUTARA EN EL ACCESO DE LA POBLACION, lon:-97.03230592, lat:17.00212981}} | 2021-06-16 | 2021-10-13 | 980011.43 | 980011.43 | 388643.04 | 388643.04 | 388643.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMP/FISM-DF/426/06/07/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR YEDZELL, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA PEÑOLES, monto:980011.43, importe_modificado:980011.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:420.0}} | {1993748/proyecto_PROCESO, 1993748/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301994083 | Proyecto de inversión | 540226.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540226.62, modificado:540226.62}} | CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO EN LA COLONIA EL ANGEL - 205835 | 20 | Oaxaca | 43 | Juchitán de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA | 205835 | S | 38 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1062.0, meta_modificada:1062.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:137, direccion:PERIFERICO NORTE COLONIA EL ANGEL, 70000 EL ÁNGEL [RANCHO], JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CAMINO CARRETERO Y CALLE RINCONADA ISTMEÑA, LA COLONIA EL ANGEL SE UBICA SOBRE LA EL PERIFERICO CORTE COLINDA CON LA COLONIA TIER, lon:-95.01479388, lat:16.45896732}} | 2021-09-06 | 2021-10-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {1994083/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301994145 | Proyecto de inversión | 1199999.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199999.96, modificado:1199999.96}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ - 206058 | 20 | Oaxaca | 133 | San Esteban Atatlahuca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN ESTEBAN ATATLAUCA | 206058 | S | 100 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:880.0, meta_modificada:880.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:133, localidad:1, direccion:CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ PUEBLO SAN ESTEBAN ATATLAHUCA, 71120 SAN ESTEBAN ATATLAHUCA, SAN ESTEBAN ATATLAHUCA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ, lon:-97.6755827, lat:17.06734465}} | 2021-09-08 | 2021-11-06 | 1199999.83 | 1199999.83 | 359999.95 | 359999.95 | 359999.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSEA-133/FIII-FISMDF/004/2021, contratista:8 VENADO GARRA DE TIGRE CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN ATATLAHUCA, monto:1199999.83, importe_modificado:1199999.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1994145/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301995090 | Proyecto de inversión | 543826.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:543826.84, modificado:0.0}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA COLINAS DE SAN JOSÉ - 209144 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN | 209144 | S | 157 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:302.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:43, direccion:CALLE PASTORES COLONIA COLINAS DE SAN JOSÉ, 71233 COLONIA COLINAS DE SAN JOSÉ, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CARRETERA CARRETERA A SAN ANTONIO ARRAZOLA Y PRIVADA DE OVEJAS, CALLE FRANCISCO MONTES DE OCA LA OBRA SE LOCAL, lon:-96.76272076, lat:17.02415995}} | 2021-06-21 | 2021-07-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1995090/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACION DEL PROYECTO CON FOLIO 209144 EN LAS MIDS, YA QUE CUENTA CON OBSERVACIONES EN EL ÁREA DE IDENTIFICACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBSERVACIONES DE LA PLATAFORMA Y REPORTARLA NUEVAMENTE., trimestre:3.0, usuario:emmanuelalopezj, fecha:2021-09-27}, obs2: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACION DEL PROYECTO CON FOLIO 209144 EN LAS MIDS, YA QUE CUENTA CON OBSERVACIONES EN EL ÁREA DE IDENTIFICACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBSERVACIONES DE LA PLATAFORMA Y REPORTARLA NUEVAMENTE., trimestre:3.0, usuario:emmanuelalopezj, fecha:2021-09-27}, obs3: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACION DEL PROYECTO CON FOLIO 209144 EN LAS MIDS, YA QUE CUENTA CON OBSERVACIONES EN EL ÁREA DE IDENTIFICACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBSERVACIONES DE LA PLATAFORMA Y REPORTARLA NUEVAMENTE., trimestre:3.0, usuario:emmanuelalopezj, fecha:2021-09-27}} | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}, obs2: {observación:REALIZAR CANCELACION, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2021-10-05}, obs3: {observación:REALIZAR CANCELACION, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2021-10-05}, obs4: {observación:REALIZAR CANCELACION, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2021-10-05}, obs5: {observación:REALIZAR CANCELACION, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2021-10-05}}
2021 | 3 | OAX210301995096 | Proyecto de inversión | 3729850.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3729850.94, modificado:3729850.94}} | ¿CONTINUACIÓN DEL MURO DE CONTENCIÓN DEL ARROYO PANFACHÁ EN EL BARRIO CIRUELA.¿ - 209169 | 20 | Oaxaca | 52 | Magdalena Tequisistlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MAGDALENA TEQUISITLAN | 209169 | S | 0 | 1991 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1350.0, meta_modificada:1350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:PUEBLO MAGDALENA TEQUISISTLÁN, 70740 MAGDALENA TEQUISISTLÁN, MAGDALENA TEQUISISTLÁN OAXACA ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE TEHUANTEPEC, CALLE QUINTANARRO SE LOCALIZA EN EL ARROYO PANFACHÁ, lon:-95.60084072, lat:16.40119494}} | 2021-07-06 | 2021-10-03 | 3729850.94 | 3729850.94 | 3729850.94 | 3729850.94 | 2237910.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MMT/052/FISMDF/IR/02/2021, contratista:MOBILIARIA Y EDIFICACIONES EFFEITHLON S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN, monto:3729850.94, importe_modificado:3729850.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1350.0}} | {1995096/proyecto_INICIO, 1995096/proyecto_FIN, 1995096/proyecto_INICIO, 1995096/proyecto_FIN, 1995096/proyecto_PROCESO, 1995096/proyecto_FIN, 1995096/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:EL MONTO DEL CONTRATO ES DIFERENTE AL MONTO QUE MUESTRA EL DOCUMENTO , trimestre:3.0, usuario:claudiasrosalesj, fecha:2021-10-18}, obs2: {observación:EL DOCUMENTO QUE MUESTRA LA LIGA DE ACTA ES INCORRECTO, trimestre:3.0, usuario:claudiasrosalesj, fecha:2021-10-18}}
2021 | 3 | OAX210301995444 | Proyecto de inversión | 999903.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999903.54, modificado:999903.54}} | MANTENIMINETODE CAMINOS SACACOSECHAS - 210688 | 20 | Oaxaca | 7 | Asunción Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ASUNCION OCOTLAN | 210688 | S | 2000 | 1800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A LACGIYUSE CAMINO VIEJO A SAN ANTONINOEJERCITO MEXICANO, CAMINO A SANTIAGO APOSTOL, CALLE ORIENTE, NUEVO LAREDO, 15 DE AGOSTO CAMINO DLE RIO PILA, CAMINO DESPUES DEL PUENTE PUEBLO ASUNCIÓN OCOTLÁN, 71523 ASUNCIÓN OC, lon:-96.71771141, lat:16.76575226}} | 2021-06-22 | 2021-07-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {1995444/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACION DE ESTE FOLIO YA QUE TUBO ERRORES EN LA CAPTURA EN LA PLATAFORMA MIDS, trimestre:3.0, usuario:godofredohernandezh, fecha:2021-10-11}} | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301995495 | Proyecto de inversión | 395000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:395000.0, modificado:395000.0}} | CONSERVACIÓN DE TRAMO CARRETERO SAN SEBASTIÁN DE LAS FLORES ¿ SAN JOSÉ VISTA HERMOSA DEL KM 0+000 AL KM 5+700 - 210869 | 20 | Oaxaca | 84 | San Agustín Etla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN ETLA | 210869 | S | 2183 | 1983 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:114.5, meta_modificada:114.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE DE LA INDUSTRIA PUEBLO SAN AGUSTÍN ETLA, 68247 SAN AGUSTÍN ETLA, SAN AGUSTÍN ETLA OAXACA ENTRE CALLE DE LA INDUSTRIA Y CALLE INDEPENDENCIA, LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE DE LA INDUSTRIA Y LA CALLE INDEPENDENCIA CAMI, lon:-96.76123935, lat:17.19700728}} | 2021-09-07 | 2021-10-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {1995495/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se cancela por observaciones de la mids, trimestre:3.0, usuario:cesarramosp, fecha:2021-10-15}} | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301995915 | Proyecto de inversión | 1081379.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1081379.16, modificado:1081379.16}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL TRAMO YOLOMECATL A SANTO DOMINGO TICU DEL KM 0+000 AL KM 8+000 - 212138 | 20 | Oaxaca | 423 | Santa María Nduayaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA NDUAYACO | 212138 | S | 67 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:423, localidad:3, direccion:CALLE CAMINO A SANTIAGO YOLOMECATL PUEBLO SANTO DOMINGO TICÚ, 69581 SANTO DOMINGO TICÚ, SANTA MARÍA NDUAYACO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE RELIZARA SE REALIZARA ENTRE LAS COORDENAS PUNTO DE INICIO LATITUD 17 26.257N Y LON, lon:-97.53447403, lat:17.43671669}} | 2021-09-13 | 2021-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {1995915/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:para solventar la obsevacion del UED, trimestre:3.0, usuario:juanfloresm, fecha:2021-09-28}} | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301995918 | Proyecto de inversión | 491246.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:491246.28, modificado:491246.28}} | MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y DESAZOLVE - 212141 | 20 | Oaxaca | 70 | Pinotepa de Don Luis | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS | 212141 | S | 2937 | 2432 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:695.0, meta_modificada:695.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO PINOTEPA DE DON LUIS, 71750 PINOTEPA DE DON LUIS, PINOTEPA DE DON LUIS OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE CONSTITUCION, CALLE 5 DE MAYO LA OBRA SE ENCUENTRA JUSTO FRENTE AL PALACIO Y CANCHA MUNIC, lon:-97.97745454, lat:16.42868955}} | 2021-08-02 | 2021-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1995918/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SOLICITO CANCELACION DE PROYECTO, POR OBERVACIONES EN LA MIDS. EL PROYECTO SE CARGARA DE NUEVO., trimestre:3.0, usuario:laurentinoagalindog, fecha:2021-09-29}} | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301996000 | Proyecto de inversión | 2032000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2032000.0, modificado:2032000.0}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE NIZAGOCHE - 212344 | 20 | Oaxaca | 170 | San José Lachiguiri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE LACHIGUIRÍ | 212344 | S | 450 | 416 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8520.0, meta_modificada:8520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:170, localidad:2, direccion:ANDADOR CAMINO AL TANQUE RANCHERIA NIZAGOCHE, 70814 NIZAGOCHE, SAN JOSÉ LACHIGUIRI OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A SAN JOSE LACHIGUIRI Y CAMINO CAMINO A NIZAGOCHE, VEREDA AGUA BLANCA LA OBRA SE UBICA ALSURESTE DE LA RANCHERIA D, lon:-96.34509605, lat:16.4149044}} | 2021-06-03 | 2021-08-26 | 2032000 | 2032000 | 2032000 | 1986686 | 1986686 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJL/008/FISMDF/2021, contratista:JAHAZIEL HERNANDEZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE LACHIGUIRI, monto:2032000.0, importe_modificado:2032000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8500.0}} | {1996000/proyecto_FIN, 1996000/proyecto_INICIO, 1996000/proyecto_PROCESO, 1996000/proyecto_FIN, 1996000/proyecto_INICIO, 1996000/proyecto_PROCESO, 1996000/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301996231 | Proyecto de inversión | 240000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:240000.0}} | MANTENIMIENTO DE BAÑOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 20DNJ1267G - 212997 | 20 | Oaxaca | 84 | San Agustín Etla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN ETLA | 212997 | S | 75 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA PUEBLO SAN AGUSTÍN ETLA, 68247 SAN AGUSTÍN ETLA, SAN AGUSTÍN ETLA OAXACA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE DE LA INDUSTRIA, CALLE 5 DE FEBRERO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ SOBRE LA CALLE RE, lon:-96.76056681, lat:17.18819998}} | 2021-09-07 | 2021-10-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1996231/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:en proceso de contratacion, trimestre:3.0, usuario:cesarramosp, fecha:2021-10-15}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301996237 | Proyecto de inversión | 470004.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:470004.28, modificado:470004.28}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA EN LACHIVIZA PRIMERA ETAPA - 213011 | 20 | Oaxaca | 412 | Santa María Guienagati | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA GUIENAGATI | 213011 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:412, localidad:5, direccion:INTERIOR 1 PUEBLO LACHIVIXÁ, 70738 LACHIVIXÁ, SANTA MARÍA GUIENAGATI OAXACA ENTRE CALLE SIN NOMBRE 1 Y CALLE SIN NOMBRE 2, CARRETERA A GUIENAGATI CALLE SIN NOMBRE 1 ENTRE LA CARRETERA A GUIENAGATI Y CALLE 2, lon:-95.35328928, lat:16.70658456}} | 2021-06-30 | 2021-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-03/MSMG/412/FISMDF/022/2021, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES SAMM S. DE RL CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA GUIENAGATI, monto:470004.28, importe_modificado:470004.28}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1996237/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301996288 | Proyecto de inversión | 4500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500000.0, modificado:4500000.0}} | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE POZO DE AGUILA - AGUA CAMARON - PATIO VIEJO - 213133 | 20 | Oaxaca | 171 | San José Tenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO | 213133 | S | 19 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:13, direccion:RANCHERIA CAMARON POZO DE AGUILA, 68570 PUERTO BUENAVISTA, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA INICIA EN EL TANQUE DE POZO DE AGUILA Y LLEGA HASTA LA CONGREGACION DE CAMARON, lon:-96.66705948, lat:18.20114317}} | 2021-06-28 | 2021-09-25 | 4500000 | 4500000 | 3194722 | 3194722 | 3194722 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJT/FISM/171/018/2021, contratista:DOVALI CALDERON ALBERTO JAIME, convocante:CANDIDO PINEDA ALVARADO, monto:4500000.0, importe_modificado:4500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1500.0}} | {1996288/proyecto_INICIO, 1996288/proyecto_PROCESO, 1996288/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301997107 | Proyecto de inversión | 473001 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:473001.0, modificado:473001.0}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE AMAPOLAS, COLONIA REFORMA, CABECERA MUNICIPAL. AGEB 200670001083A - 216651 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ | 216651 | S | 65 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:122.2, meta_modificada:122.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE AMAPOLAS COLONIA REFORMA, 68050 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE NARANJOS Y CALLE ALAMOS, CALLE JAZMINES CALLE AMAPOLAS ENTRE CALLE NARANJOS Y CALLE ALAMOS COLONIA REFORMA, CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.71434561, lat:17.08011677}} | 2021-10-04 | 2021-12-06 | 473001 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1997107/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301997118 | Proyecto de inversión | 1036518.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1036518.5, modificado:1036518.5}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS TERCERA ETAPA - 216736 | 20 | Oaxaca | 511 | Santo Domingo Nuxaá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO NUXAA | 216736 | S | 38 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:511, localidad:4, direccion:TERRACERÍA TRAMO SANTO DOMINGO NUXAA - LLANO DE AYUCA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 500 PUEBLO LLANO DE AYUCA, 69964 LLANO DE AYUCA, SANTO DOMINGO NUXAÁ OAXACA ENTRE Y , PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA SE PARTE E SANTO, lon:-97.11290677, lat:17.17378696}} | 2021-08-16 | 2021-11-13 | 1036518.5 | 1036518.5 | 492291.94 | 492291.94 | 492291.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/MSDN/FISMDF/04/2021, contratista:CALDRA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:SANTO DOMINGO NUXAA, monto:1036518.5, importe_modificado:1036518.5}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.5}} | {1997118/proyecto_INICIO, 1997118/proyecto_PROCESO, 1997118/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301997167 | Proyecto de inversión | 343102.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:343102.7, modificado:343102.7}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIMERA PRIVADA DE LA CALLE NICOLAS BRAVO - 216895 | 20 | Oaxaca | 124 | San Blas Atempa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA | 216895 | S | 35 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:89.45, meta_modificada:89.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CALLEJON NICOLAS BRAVO COLONIA CERRO DEL TIGRE, 70786 SAN BLAS ATEMPA, SAN BLAS ATEMPA OAXACA ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE MATEO JIMENEZ, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE NICOLAS BRAVO REFERENCIA CERRO DEL TIGRE, lon:-95.2251201, lat:16.33063399}} | 2021-06-10 | 2021-07-04 | 343102.7 | 343102.7 | 195367.99 | 195367.99 | 195367.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSBA-ROP/FISM-DF/124/033/2021, contratista:SAEOS.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, monto:343102.7, importe_modificado:343102.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:89.0}} | {1997167/proyecto_INICIO, 1997167/proyecto_FIN, 1997167/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:LA LIGA DEL CONTRATO QUE CAPTURARON, NO DA ACCESO AL DOCUMENTO., trimestre:3.0, usuario:claudiasrosalesj, fecha:2021-10-06}}
2021 | 3 | OAX210301997234 | Proyecto de inversión | 1883955.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1883955.88, modificado:1883955.88}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN EL PARAJE MINA RIO GRANDE - 217140 | 20 | Oaxaca | 481 | Santiago Nuyoó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTIAGO NUYOO | 217140 | S | 126 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:481, localidad:3, direccion:PUEBLO PLAN DE ZARAGOZA, 71132 PLAN DE ZARAGOZA, SANTIAGO NUYOÓ OAXACA ENTRE Y , SE LOCALIZA A 1500 M AL NORESTE DE LA AGENCIA DE PLAN DE ZARAGOZA, lon:-97.75571315, lat:16.97565594}} | 2021-09-16 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:0.15}} | {1997234/proyecto_INICIO, 1997234/proyecto_PROCESO, 1997234/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301997263 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES DEL BARRIO LA BANDA. - 217216 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL | 217216 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:419.0, meta_modificada:419.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA NORTE BARRIO LA BANDA, 71605 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE PRIVADA JOSÉ BAÑOS AGUIRRE Y CALLE TERCERA NORTE, CALLE DECIMA PONIENTE LAS CALLLES A INTERVENIR SE ENCUENTRAN A P, lon:-98.05059186, lat:16.34428665}} | 2021-09-20 | 2021-11-03 | 1250000 | 1250000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/SPN/482/R33/FISMDF/080/2021, contratista:CIVYL CONSTRUCCIONES ESPECIALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:1250000.0, importe_modificado:1250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} | {1997263/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301997276 | Proyecto de inversión | 2791372.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2791372.02, modificado:2791372.02}} | CONSTRUCCIÓN DE PRESA EN LA AGENCIA DE POLICÍA LA PAZ - 217257 | 20 | Oaxaca | 569 | Santa Inés de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA INES DE ZARAGOZA | 217257 | S | 164 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:569, localidad:29, direccion:BRECHA TRAMO BRECHA - CAMINO LA REFORMA-LA PAZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 100 PUEBLO AGENCIA DE POLICIA LA PAZ, 69695 PUEBLO VIEJO, SANTA INÉS DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CAMINO LA REFORMA-LAPAZ Y , SE UBICA EN DONDE INI, lon:-97.14998818, lat:17.27802094}} | 2021-09-13 | 2021-12-31 | 2791372.02 | 2791372.02 | 2791372.02 | 837411.61 | 837411.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LPE-SIZ/569/FIII/OP-001/2021, contratista:INFRAESTRUCTURA DORZA, convocante:MUNICIPIO DE SANTA INES DE ZARAGOZA, monto:2791372.02, importe_modificado:2791372.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.3}} | {1997276/proyecto_INICIO, 1997276/proyecto_PROCESO, 1997276/proyecto_INICIO, 1997276/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301997365 | Proyecto de inversión | 418292.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:418292.32, modificado:418292.32}} | REHABILITACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE NEXICHO - 217486 | 20 | Oaxaca | 363 | Santa Catarina Ixtepeji | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA IXTEPEJI | 217486 | S | 180 | 167 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2600.0, meta_modificada:2600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:363, localidad:3, direccion:ANDADOR VEREDA CIRCUITO PUEBLO SANTA CATARINA IXTEPEJI, 68774 SAN PEDRO NEXICHO, SANTA CATARINA IXTEPEJI OAXACA ENTRE Y CALLE CONSTITUCIÓN, CALLE CIRCUITO INICIO DEL TRAMO EN LA CALLE CIRCUITO, lon:-96.588571, lat:17.263552}} | 2021-10-01 | 2021-12-29 | 418292.32 | 418292.32 | 328292.32 | 328292.32 | 328292.32 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107961, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA IXTEPEJI, monto:418292.32, importe_modificado:418292.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2100.0}} | {1997365/proyecto_INICIO, 1997365/proyecto_PROCESO, 1997365/proyecto_INICIO, 1997365/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301997435 | Proyecto de inversión | 520766.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520766.13, modificado:520766.13}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE XICALPESTLE PRIMERA ETAPA - 217726 | 20 | Oaxaca | 412 | Santa María Guienagati | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA GUIENAGATI | 217726 | S | 34 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:412, localidad:28, direccion:CALLE CAMINO A XICALPESTLE PUEBLO XICALPESTLE, 70735 XICALPESTLE, SANTA MARÍA GUIENAGATI OAXACA ENTRE Y , CALLE CAMINO A XICALPESTLE ENTRE CAMINO AL XICALPESTRE LOCALIDAD DE XICALPESTLE SANTA MARIA GUIENAGATI, OAXACA, lon:-95.47131593, lat:16.75779385}} | 2021-06-03 | 2021-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95939, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA GUIENAGATI, monto:788462.2, importe_modificado:788462.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1997435/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301997561 | Proyecto de inversión | 940929.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:940929.85, modificado:940929.85}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO SACACOSECHA PARAJE SANTA EFIGENIA-CARRETERA PANAMERICANA - 218186 | 20 | Oaxaca | 327 | San Pedro Tapanatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TAPANATEPEC | 218186 | S | 90 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:327, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN PEDRO TAPANATEPEC CENTRO, 70180 SAN PEDRO TAPANATEPEC, SAN PEDRO TAPANATEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TAPANATEPEC, lon:-94.1910145, lat:16.36630539}} | 2021-06-14 | 2021-07-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {1997561/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EN EL SISTEMA DE LA MIDS NOS ARROJO ESTA OBSERVACIÓN: El proyecto cuenta con observaciones, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en el SRFT en ceros hasta que el proyecto se elimine en la MIDS y se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, POR LO QUE SE REPORTARA EN CERO YA QUE EN LA MIDS SE ELIMINARA Y SE VOLVERA A CARGAR, PARA ATENDER A LO QUE BIENESTAR OBSERVO., trimestre:3.0, usuario:fernandoalvarezm, fecha:2021-10-13}, obs2: {observación:EN EL SISTEMA DE LA MIDS NOS ARROJO ESTA OBSERVACIÓN: El proyecto cuenta con observaciones, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en el SRFT en ceros hasta que el proyecto se elimine en la MIDS y se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, POR LO QUE SE REPORTARA EN CERO YA QUE EN LA MIDS SE ELIMINARA Y SE VOLVERA A CARGAR, PARA ATENDER A LO QUE BIENESTAR OBSERVO., trimestre:3.0, usuario:fernandoalvarezm, fecha:2021-10-13}} | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301997644 | Proyecto de inversión | 2197624.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2197624.36, modificado:2197624.36}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA UNIÓN ZARAGOZA - 218377 | 20 | Oaxaca | 569 | Santa Inés de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA INES DE ZARAGOZA | 218377 | S | 134 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:569, localidad:4, direccion:CALLE REVOLUCION PUEBLO LA UNIÓN ZARAGOZA, 69696 LA UNIÓN ZARAGOZA, SANTA INÉS DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE BENITO JUAREZ, SE UBICA A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA EL PORVENIR EN LA LOCALIDAD DE LA UNI, lon:-97.12668418, lat:17.28200186}} | 2021-10-11 | 2021-12-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1997644/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE MODIFICO EL MONTO Y NO SE PUDO CORREGIR EN LA PLATAFORMA MIDS, POR LO QUE SE ELIMINO Y VOLVIÓ A CARGAR LA INFORMACIÓN PARA TENER UN SOLO FOLIO, trimestre:3.0, usuario:abrahamsantiagog, fecha:2021-10-13}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301997869 | Proyecto de inversión | 897262.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:897262.08, modificado:897262.08}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DE RAFAEL OSUNA, COLONIA OLIMPICA, CABECERA MUNICIPAL. - 219124 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ | 219124 | S | 191 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:347.45, meta_modificada:347.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE RAFEL OSUNA COLONIA OLÍMPICA, 68044 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CAMINO A SAN FELIPE DEL AGUA Y AVENIDA DE LAS ETNIAS, CALLE DE RAFAEL OSUNA ENTRE CAMINO A SAN FELIPE DEL AGUA Y AVENIDA DE LAS ETNIA, lon:-96.71480484, lat:17.09060188}} | 2021-10-04 | 2021-12-06 | 897262.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1997869/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301998256 | Proyecto de inversión | 1250225.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250225.23, modificado:1250225.23}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA) - 220479 | 20 | Oaxaca | 172 | San Juan Achiutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN ACHIUTLA | 220479 | S | 96 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1547.21, meta_modificada:1547.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:172, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO SAN JUAN ACHIUTLA, 69830 SAN JUAN ACHIUTLA, SAN JUAN ACHIUTLA OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL ALEMAN Y CALLE BENITO JUAREZ, OBRA QUE INICIA EN CALLE FRAY PEDRO DE GANTE Y CONTINUA EN CALLE VICENTE GU, lon:-97.51068515, lat:17.34618563}} | 2021-08-05 | 2021-10-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1998256/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301998414 | Proyecto de inversión | 964458.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:964458.81, modificado:964458.81}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE HIDALGO EN LA AGENCIA DE YUCUNICUCA DE HIDALGO - 221267 | 20 | Oaxaca | 372 | Santa Catarina Yosonotú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA YOSONOTU | 221267 | S | 70 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:911.99, meta_modificada:911.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:372, localidad:2, direccion:CALLE CALLE HIDALGO RANCHERIA YUCUNICUCA DE HIDALGO, 71137 YUCUNICUCA DE HIDALGO, SANTA CATARINA YOSONOTÚ OAXACA ENTRE CALLE PROLONGACION HIDALGO Y CALLE ASI AL PANTEON, CALLE MORELOS SE ENCUENTRA ENFRENTE DE LA AGENCIA DE YU, lon:-97.64007351, lat:16.9792923}} | 2021-08-17 | 2021-10-15 | 964458.81 | 964458.81 | 941907.56 | 941907.56 | 941907.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCY/372/R33/FIII/URB/006/2021, contratista:INFRAESTRUCTURA E INTERIORISMO PETRICOR S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA YOSONOTÚ, monto:964458.81, importe_modificado:964458.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:890.65}} | {1998414/proyecto_INICIO, 1998414/proyecto_PROCESO, 1998414/proyecto_INICIO, 1998414/proyecto_PROCESO, 1998414/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301998504 | Proyecto de inversión | 1254876.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1254876.97, modificado:1254876.97}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EL ZAUS (PRIMERA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA IXTEPEJI, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA IXTEPEJI. - 221715 | 20 | Oaxaca | 363 | Santa Catarina Ixtepeji | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA IXTEPEJI | 221715 | S | 440 | 410 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2442.0, meta_modificada:2442.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:363, localidad:1, direccion:CALLE ZAUS PUEBLO SANTA CATARINA IXTEPEJI, 68774 SANTA CATARINA IXTEPEJI, SANTA CATARINA IXTEPEJI OAXACA ENTRE AVENIDA BENITO JÚAREZ Y CARRETERA OAXACA - TUXTEPEC, CALLE DE LA REFORMA LA CAPTACION SE UBICA EN EL PARAJE ZAUS , lon:-96.559195, lat:17.177694}} | 2021-09-15 | 2021-11-29 | 1254876.97 | 1254876.97 | 418861.29 | 418861.29 | 418861.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCI/363/FISMDF-FORTAMUN/02/2021, contratista:ESPECIALISTAS EN OBRAS CHEK Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA IXTEPEJI, monto:1396204.29, importe_modificado:1396204.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:242.0}} | {1998504/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301998532 | Proyecto de inversión | 865450.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:865450.49, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE VADO EN ARROYO EL PINO, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO APOSTOL, OCOTLAN, OAXACA. - 221851 | 20 | Oaxaca | 301 | San Pedro Apóstol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO APOSTOL | 221851 | S | 785 | 662 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vado(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:301, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO PUEBLO SAN PEDRO APÓSTOL, 71540 SAN PEDRO APÓSTOL, SAN PEDRO APÓSTOL OAXACA ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CAMINO A SAN MATIAS, CALLE MORELOS EL SITIO DE PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE GUERRERO A 30 METROS DE LA PLA, lon:-96.732998, lat:16.735977}} | 2021-08-20 | 2021-10-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vado(s), avance:0.0}} | {1998532/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA FUE APROBADA POR LA SECRETARIA DE BIENESTAR, SIN EMBARGO NOS REALIZARON LA OBSERVACION QUE LA UBICACION MARCADA NO CORRESPONDIA CON EL LIMITE TERRITORIAL DEL MUNICIPIO ES POR ELLO QUE LA OBSERVACION FUE ELIMINARLA DE LA PLANEACION DENTRO DE LA PLATAFORMA MIDS Y VOLVER A GENERARLA COLOCANDO ADECUADAMENTE LA UBICACION. POR LO CUAL ANTE DICHA OBSERVACION LA OBRA FUE ELIMINADA DE LA PLATAFORMA MIDS Y CAPTURADA NUEVAMENTE CON UN NUEVO FOLIO, ACTUALMENTE SU STATUS ES REVISION., trimestre:3.0, usuario:cinthiaacevedop, fecha:2021-10-15}} | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301998566 | Proyecto de inversión | 649393.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:649393.09, modificado:649393.09}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO A SAN JUAN VIEJO DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO NILTEPEC - 221989 | 20 | Oaxaca | 66 | Santiago Niltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTIAGO NILTEPEC | 221989 | S | 45 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13500.0, meta_modificada:13500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO SANTIAGO NILTEPEC - A SAN JUAN VIEJO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 100 PARAJE SANTIAGO NILTEPEC, 70130 SANTIAGO NILTEPEC, SANTIAGO NILTEPEC OAXACA ENTRE TERRACERIA CAMINO ASAN JUAN Y TERRACERIA CAMINO A REP, lon:-94.60712849, lat:16.55611164}} | 2021-03-16 | 2021-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1998566/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en el SRFT en ceros hasta que el proyecto se elimine en la MIDS y se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, trimestre:3.0, usuario:audreyftoscanon, fecha:2021-10-12}} | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}, obs2: {observación:se rechaza a peticion del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-10-12}, obs3: {observación:se rechaza a peticion del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-10-12}, obs4: {observación:se rechaza a peticion del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-10-12}, obs5: {observación:se rechaza a peticion del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-10-12}}
2021 | 3 | OAX210301998834 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEGUNDA ETAPA - 222873 | 20 | Oaxaca | 26 | Chalcatongo de Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHALCATONGO DE HIDALGO | 222873 | S | 28 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:417.0, meta_modificada:417.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:2, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO ABASOLO, 71104 ABASOLO, CHALCATONGO DE HIDALGO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE PRINCIPAL A UNA CUADRA DE LA AGENCIA MUNICIPAL., lon:-97.558103, lat:16.990148}} | 2021-08-23 | 2021-09-21 | 750000 | 750000 | 750000 | 225000 | 225000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCH-026/R33-FIII/0002/17/2021, contratista:COKABA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHALCATONGO DE HIDALGO, monto:750000.0, importe_modificado:750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {1998834/proyecto_PROCESO, 1998834/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301998842 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRIMERA ETAPA - 222900 | 20 | Oaxaca | 26 | Chalcatongo de Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHALCATONGO DE HIDALGO | 222900 | S | 63 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:139.0, meta_modificada:139.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:7, direccion:CALLE GUADALUPANA PUEBLO HIDALGO, 71106 HIDALGO, CHALCATONGO DE HIDALGO OAXACA ENTRE CALLE CEBOLLITA Y CALLE CALLE PRINCIPAL, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE GUADALUPANA ESQUINA CON CALLE PRINCIPAL A UNA CUADRA DEL, lon:-97.55129602, lat:17.00060732}} | 2021-09-13 | 2021-10-12 | 750000 | 750000 | 750000 | 225000 | 225000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCH-026/R33-FIII/0007/18/2021, contratista:COKABA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHALCATONGO DE HIDALGO, monto:750000.0, importe_modificado:750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {1998842/proyecto_PROCESO, 1998842/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301998850 | Proyecto de inversión | 825000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:825000.0, modificado:825000.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEGUNDA ETAPA - 222929 | 20 | Oaxaca | 26 | Chalcatongo de Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHALCATONGO DE HIDALGO | 222929 | S | 900 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:437.0, meta_modificada:437.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:3, direccion:CALLE CALLE ORILLA RIO ALDAMA PARAJE MOLINOS ALDAMA, 71107 ALDAMA, CHALCATONGO DE HIDALGO OAXACA ENTRE CALLE CALLE TINTUNOVATO Y CALLE CALLE TINTUNOVATO, CAMINO A PANTEON ALDAMA CALLE ORILLA RIO ALDAMA Y CALLE TINTUNOVATO, , lon:-97.59852143, lat:16.96178376}} | 2021-09-13 | 2021-10-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1998850/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:La obra ya no será ejecutada por esta administración debido al atraso con la validaacion ante CFE, trimestre:3.0, usuario:leonalfonsom, fecha:2021-10-14}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301998937 | Proyecto de inversión | 274800.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:274800.5, modificado:274800.5}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE PRIVADA DE LAS ROSAS - 223197 | 20 | Oaxaca | 150 | San Francisco Telixtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA | 223197 | S | 400 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:150, localidad:1, direccion:CALLE DE LAS ROSAS INTERIOR SN COLONIA CENTRO, 68213 SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE PRIVADA DE LAS ROSAS Y , CALLE PRIVADA DE LAS ROSAS, lon:-96.91371763, lat:17.29890987}} | 2021-05-31 | 2021-06-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1998937/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301999156 | Acción | 353869.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:353869.38, modificado:353869.38}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 83058 | 20 | Oaxaca | 492 | Santiago Tilantongo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO | 83058 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:492, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.339804, lat:17.283077}} | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 290000 | 290000 | 290000 | 290000 | 290000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CSP/FISMDF/MST/001/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS ARQUITECTONICOS HOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO, monto:343869.38, importe_modificado:343869.38}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.8}} | {1999156/proyecto_PROCESO, 1999156/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301999212 | Acción | 86917.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86917.2, modificado:86917.2}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 106355 | 20 | Oaxaca | 78 | Rojas de Cuauhtémoc |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE ROJAS DE CUAUHTEMOC | 106355 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.618646, lat:17.008284}} | 2021-03-28 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {1999212/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301999216 | Acción | 95555.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95555.18, modificado:95555.18}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 107332 | 20 | Oaxaca | 562 | Magdalena Yodocono de Porfirio Díaz |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ | 107332 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:562, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.354976, lat:17.385094}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 95555.18 | 95555.18 | 95555.18 | 63703.46 | 63703.46 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MMYPD/562/FISMDF/SP/01/2021, contratista:COYOTL VIAS Y OBRAS URBANAS S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DÍAZ, monto:95555.18, importe_modificado:95555.18}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.67}} | {1999216/proyecto_PROCESO, 1999216/proyecto_INICIO, 1999216/proyecto_PROCESO, 1999216/proyecto_INICIO, 1999216/proyecto_PROCESO, 1999216/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301999226 | Acción | 417292.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:417292.17, modificado:417292.17}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 108912 | 20 | Oaxaca | 273 | San Miguel Peras |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PERAS | 108912 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:273, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.009967, lat:16.937923}} | 2021-01-18 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {1999226/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-28}}
2021 | 3 | OAX210301999271 | Acción | 210311.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210311.13, modificado:210311.13}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 113683 | 20 | Oaxaca | 154 | San Ildefonso Amatlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO AMATLAN | 113683 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:154, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.491556, lat:16.334095}} | 2021-03-01 | 2021-12-31 | 210311.13 | 210311.13 | 210311.13 | 150000 | 150000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SP/MSIA/FISMDF/154/001/2021, contratista:JAVIER DIAZ MADERO (PERSONA FISICA), convocante:MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO AMATLAN, monto:210311.13, importe_modificado:210311.13}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.71}} | {1999271/proyecto_INICIO, 1999271/proyecto_PROCESO, 1999271/proyecto_INICIO, 1999271/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301999310 | Acción | 136683.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136683.45, modificado:136683.45}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 116659 | 20 | Oaxaca | 548 | Tepelmeme Villa de Morelos |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEPELMEME VILLA DE MORELOS | 116659 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:548, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.362198, lat:17.874806}} | 2021-03-03 | 2021-12-31 | 136683.45 | 136683.45 | 136683.45 | 90000 | 90000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SP/MTVM/FISMDF/548/001/2021, contratista:JAVIER DIAZ MADERO (PERSONA FISICA), convocante:MUNICIPIO DE TEPELMEME VILLA DE MORELOS, monto:136683.45, importe_modificado:136683.45}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.65}} | {1999310/proyecto_PROCESO, 1999310/proyecto_INICIO, 1999310/proyecto_PROCESO, 1999310/proyecto_INICIO, 1999310/proyecto_PROCESO, 1999310/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301999311 | Acción | 83908.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83908.34, modificado:83908.34}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 116854 | 20 | Oaxaca | 504 | Nuevo Zoquiápam |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NUEVO ZOQUIAPAM | 116854 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:504, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.619984, lat:17.291322}} | 2021-01-11 | 2021-12-31 | 83908.34 | 83908.34 | 62931.27 | 62931.27 | 62931.27 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:C-MNZ/FISM/504/C-S-002/2021., contratista:SERIAC, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO NUEVO ZOQUIAPAM, monto:83908.34, importe_modificado:83908.34}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.75}} | {1999311/proyecto_PROCESO, 1999311/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301999356 | Acción | 85790.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85790.4, modificado:85790.4}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 127518 | 20 | Oaxaca | 305 | San Pedro Comitancillo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PEDRO COMITANCILLO | 127518 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:305, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.159878, lat:16.490304}} | 2021-03-02 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {1999356/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301999396 | Acción | 318754.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:318754.2, modificado:318754.2}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 142384 | 20 | Oaxaca | 203 | San Juan Lachigalla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN LACHIGALLA | 142384 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:203, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.54884, lat:16.591718}} | 2021-07-19 | 2021-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {1999396/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301999448 | Acción | 210270.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210270.74, modificado:210270.74}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 158498 | 20 | Oaxaca | 170 | San José Lachiguiri |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SAN JOSE LACHIGUIRI | 158498 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:170, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.336433, lat:16.378776}} | 2021-01-01 | 2021-06-30 | 210270.74 | 210270.74 | 210270.74 | 210270.74 | 210270.74 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSJ/FISMCD/170/002/2021, contratista:CONSTRUCCIONES EFECTIVAS DE OAXACA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE LACHIGUIRI, monto:210270.74, importe_modificado:210270.74}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.5}} | {1999448/proyecto_PROCESO, 1999448/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301999462 | Acción | 135617.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135617.1, modificado:135617.1}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 168506 | 20 | Oaxaca | 195 | San Juan Diuxi |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DIUXI | 168506 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:195, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.374243, lat:17.281509}} | 2021-05-01 | 2021-12-31 | 135617.1 | 135617.1 | 135617.1 | 50000 | 50000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SJD/195/FISM-DF/002/2021, contratista:ARQ. BENJAMIN MARTINEZ PABLO, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DIUXI, monto:135617.1, importe_modificado:135617.1}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.37}} | {1999462/proyecto_PROCESO, 1999462/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301999552 | Acción | 124479.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124479.9, modificado:124479.9}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 201995 | 20 | Oaxaca | 183 | San Juan Bautista Tlachichilco |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO | 201995 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:183, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.343993, lat:17.622548}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {1999552/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301999569 | Acción | 280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280000.0, modificado:280000.0}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 206317 | 20 | Oaxaca | 530 | Santo Tomás Jalieza |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTO TOMAS JALIEZA | 206317 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:530, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.671033, lat:16.844378}} | 2021-05-01 | 2021-12-31 | 280000 | 280000 | 210000 | 210000 | 210000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSTJ/530/CPS/OF/FISMDF/001/2021, contratista:DESTREZA DESARROLLO DE PROYECTOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS JALIEZA, monto:280000.0, importe_modificado:280000.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.75}} | {1999569/proyecto_INICIO, 1999569/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301999630 | Acción | 205967.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205967.82, modificado:205967.82}} | 33604 IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES - 217814 | 20 | Oaxaca | 455 | Santiago Ayuquililla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTIAGO AYUQUILILLA | 217814 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:455, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.958262, lat:17.935106}} | 2021-04-05 | 2021-12-31 | 205967.82 | 205967.82 | 205967.82 | 102983.91 | 102983.91 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSA-001-2021, contratista:LIBORIO HERRERA TRUJILLO, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO AYUQUILILLA, monto:205967.82, importe_modificado:205967.82}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.5}} | {1999630/proyecto_INICIO, 1999630/proyecto_PROCESO, 1999630/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CORREGIDO, trimestre:3.0, usuario:gabrielapalaciosm, fecha:2021-10-25}} | {obs1: {observación:AGREGAR CORRECTAMENTE LA LIGA DE CONTRATO , trimestre:3.0, usuario:guadalupecruzcr, fecha:2021-10-19}}
2021 | 3 | OAX210301999651 | Acción | 73789.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73789.2, modificado:73789.2}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 220806 | 20 | Oaxaca | 173 | San Juan Atepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN ATEPEC IXTLAN OAXACA | 220806 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:173, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.539133, lat:17.426393}} | 2021-07-14 | 2021-12-31 | 73789.2 | 73789.2 | 36894.6 | 36894.6 | 36894.6 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSJA/172/FISMDF/002/G.I-001/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR INTEGRAL CARDAVI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN ATEPEC, monto:63611.37, importe_modificado:63611.37}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.5}} | {1999651/proyecto_PROCESO, 1999651/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301999773 | Adquisición | 2228438.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2228438.2, modificado:121449.16}} | EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 26 JUXTLAHUACA DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA | 5060011780801121 | S | 212 | 151 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:469, localidad:1, direccion:Calle Av Gral Lázaro Cárdenas, Santo Niño de Atocha, 69700 Santiago Juxtlahuaca, Oax., México, lon:-98.010002, lat:17.3267726}} | 2021-08-25 | 2021-12-31 | 121449.16 | 121449.16 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301999788 | Adquisición | 2228438.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2228438.2, modificado:66936.87}} | EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 55 SAN JOSÉ DEL PROGRESO DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA | 5060011780802221 | S | 158 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:71550 San José del Progreso, Oax., México, lon:-96.6843954, lat:16.6858754}} | 2021-08-25 | 2021-12-31 | 66936.87 | 66936.87 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301999790 | Adquisición | 2228438.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2228438.2, modificado:89249.16}} | EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 58 REFORMA DE PINEDA DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA | 5060011780802421 | S | 61 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:C. Veracruz 30, 70170 Reforma de Pineda, Oax., México, lon:-94.4570565, lat:16.3906004}} | 2021-08-25 | 2021-12-31 | 89249.16 | 89249.16 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301999791 | Adquisición | 2228438.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2228438.2, modificado:41532.71}} | EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 61 SAN BARTOLO COYOTEPEC DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA | 5060011780802521 | S | 440 | 296 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:1, direccion:W7XR+8J San Bartolo Coyotepec, Oax., México, lon:-96.70847297, lat:16.94827594}} | 2021-08-25 | 2021-12-31 | 41532.71 | 41532.71 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301999794 | Adquisición | 2228438.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2228438.2, modificado:92369.58}} | EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 65 SAN PEDRO MÁRTIR DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA | 5060011780802821 | S | 116 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:3.0, meta_modificada:3.0}, meta2: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta3: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:315, localidad:1, direccion:Unnamed Road, 71525 Oax., México, lon:-96.69655323, lat:16.73645482}} | 2021-08-25 | 2021-12-31 | 92369.58 | 92369.58 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}, meta3: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210302000807 | Proyecto de inversión | 6244011 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6244011.0, modificado:6244011.0}} | CONCLUSION DE LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL TIPO III EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEPOSCOLULA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011743200121 | S | 197 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:3105.0, meta_modificada:3105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:339, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA , lon:-97.488189, lat:17.51207}} | 2021-09-08 | 2021-12-31 | 6244011 | 6241545.02 | 1872463.5 | 1872463.5 | 1872463.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:010-R33/IR/DIE/IOCIFED/2021, contratista:FILEMON ZARATE CRUZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:6241545.02, importe_modificado:6241545.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1569.0}} | {2000807/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se debe agregar al menos un contrato, trimestre:3.0, usuario:edwinycruzra, fecha:2021-10-20}, obs2: {observación:agregar fotografias de inicio y desarrollo, trimestre:3.0, usuario:edwinycruzra, fecha:2021-10-20}}
2021 | 3 | OAX210302000840 | Proyecto de inversión | 5061169.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5061169.87, modificado:5061169.87}} | CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EN LAS ÁREAS DE: LABORATORIO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL, SALA DE MAESTROS Y LABORATORIO DE INGENIERÍA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011777400121 | S | 2556 | 4334 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:4589.0, meta_modificada:4589.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, OAXACA DE JUAREZ , lon:-96.72545, lat:17.059993}} | 2021-09-08 | 2021-12-31 | 5061169.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Ya que es un mismo proyecto se debe englobar en un mismo folio, trimestre:3.0, usuario:edwinycruzra, fecha:2021-10-20}}
2021 | 3 | OAX210302003305 | Proyecto de inversión | 357844.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:357844.5, modificado:357844.5}} | ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO INTEGRLA (PDI) DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA (SAPAO) | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Estudios de Preinversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA | 5390021811100121 | S | 140053 | 124194 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:C. de Manuel Sabino Crespo 509, Centro, 68030 Oaxaca de Juárez, Oax., México, lon:-96.7277373, lat:17.0670413}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210302003550 | Proyecto de inversión | 5253975 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5253975.0, modificado:5253975.0}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA MONTE ALBÁN, AVENIDA VALERIO TRUJANO Y PRIVADAS: DE REFORMA, LIBERTAD Y SIN NOMBRE (ETAPA ÚNICA) | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA | 5390021825100120 | S | 14242 | 12631 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1957.78, meta_modificada:1957.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Monte Alban 25A, Agencia de Policia San Martin Mexicapan, 68140 Oaxaca de Juárez, Oax., México, lon:-96.742993, lat:17.05998474}} | 2021-09-27 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210302004330 | Proyecto de inversión | 12494648.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.249464806E7, modificado:1.249464806E7}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BOULEVARD BICENTENARIO EN EL TRAMO PUENTE CARACOL-EL ACUYO DEL KM 115+200 AL 117+820, SUBTRAMO DEL KM 116+780 AL KM 117+265.35 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | DZS-ST-0214/2021 | S | 48231 | 53579 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:81.95, meta_modificada:81.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:2 de Sept. 17-8, 68376 Oax., México, lon:-96.13667965, lat:18.12696914}, geo2: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:San Juan Bautista Tuxtepec, Oax., México, lon:-96.1420947, lat:18.0809028}, geo3: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:San Juan Bautista Tuxtepec, Oax., México, lon:-96.1420947, lat:18.0809028}} | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 3748394.42 | 3748394.42 | 3748394.42 | 3748394.42 | 3748394.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-CAPUFE-001/2021, contratista:ALIANZA DE CONSTRUCTORES MEXICO ALCOMEX S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1.249464806E7, importe_modificado:1.249464806E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:21.21}} | {2004330/proyecto_INICIO, 2004330/proyecto_PROCESO, 2004330/proyecto_INICIO, 2004330/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:INDICAR EL DOCUMENTO QUE SE REQUIERE, DONDE SE HACE MENCION DEL PAGO DE LA OBRA., trimestre:3.0, usuario:uanlsanchezm, fecha:2021-10-19}, obs2: {observación:NO CUENTA CON DOCUMENTO DE EVIDENCIA YA QUE LA OBRA AUN NO ESTA TERMINADA., trimestre:3.0, usuario:uanlsanchezm, fecha:2021-10-19}} | {obs1: {observación:AGREGAR EL DOCUMENTO QUE AMPLIE EL PLAZO DE EJECUCION DEL PROYECTO, ASI COMO EL PAGO DEL MISMO, YA QUE DE ACUERDO AL CONTRATO QUE CONTIENE LA LIGA LA FECHA DE TERMINO ES EL 12-11-2021. TAMBIÉN EN EL DOCUMENTO QUE SEÑALA EN LA LIGA DE DOCUMENTO DE EVIDENCIA NO CORRESPONDE AL ACTA ENTREGA, trimestre:3.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2021-10-19}}
2021 | 3 | OAX210302004683 | Proyecto de inversión | 406060.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:406060.69, modificado:406060.69}} | REHABILITACION DE LA RED ELECTRICA EN EL RECINTO FERIAL UBICADO EN SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC |  | S | 53579 | 48231 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Plata 544, El Pedregal, 68347 San Juan Bautista Tuxtepec, Oax., México, lon:-96.16122723, lat:18.08389443}, geo2: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Fresnos 189, La Aurora, 68340 San Juan Bautista Tuxtepec, Oax., México, lon:-96.15543365, lat:18.08120191}, geo3: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Vialidad 2 222, Los Mangos, 68380 San Juan Bautista Tuxtepec, Oax., México, lon:-96.15813732, lat:18.07879492}} | 2021-06-25 | 2021-07-14 | 406060.69 | 406060.69 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2004683/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:En el apartado de la subclasificación no permite cambios verificar el sistema., trimestre:3.0, usuario:uanlsanchezm, fecha:2021-10-22}} | {obs1: {observación:Usar una clasificación distinta de otros, trimestre:3.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-10-21}}
2021 | 3 | OAX14150200499686 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1497634.68}} | Sustitucion Del Centro De Salud De Un Consultorio En San Marcos Xinicuesta | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | FISE/5231/2014 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:MUNICIPIO SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA, LOCALIDAD SAN MARCOS XINICUESTA, lon:-96.72545, lat:17.059993}} | 2014-06-01 | 2014-12-01 | 1497634.6 | 1497634.6 | 1497634.6 | 1497634.6 | 1497634.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SSO-DIMSG-IRCTC-FISE-02/2014, contratista:JOSÈ BERNARDO GUZMÀN ROSALES, convocante:SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, monto:1497634.6, importe_modificado:1497634.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {516083/proyecto_INICIO, 516083/proyecto_FIN, 516083/proyecto_PROCESO, 516083/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ES EL UNICO REPORTE FOTOGRAFICO QUE NOS ENVIARON, trimestre:3.0, usuario:irineojsilviah, fecha:2021-09-26}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX00160200647134 | Proyecto de inversión | 420490.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420490.64, modificado:0.0}} | Construcción De La Red De Electrificacion En La Colonia Las Piramides - 49756 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SANTA CRUZ XOXOCOTLAN | 49756 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:NINGUNOCOLONIA SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE TAJIN Y CALLE YAGUL, NINGUNO NINGUNO LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COLONIA LAS PIRÁMIDES SE UBICA EN LA LOCALID, lon:-96.77072499, lat:17.0206012}} | 2016-02-19 | 2016-03-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/FISMDF7M385/121/2016, contratista:ALEJANDRO DE LA CRUZ RAMIREZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN 2014-2016, monto:420490.64, importe_modificado:420490.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {725737/proyecto_FIN, 725737/proyecto_PROCESO, 725737/proyecto_FIN, 725737/proyecto_PROCESO, 725737/proyecto_INICIO, 725737/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX16160200661579 | Proyecto de inversión | 1274463.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1274463.14, modificado:1274463.14}} | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Calle Constitución - 55082 | 20 | Oaxaca | 90 | San Andrés Huaxpaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN ANDRES HUAXPALTEPEC | 55082 | N | 0 | 0 | 450 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCION BARRIO NINGUNO, 71770 SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC, SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC OAXACA ENTRE CARRETERA A CUBITAN DE DOLORES Y CALLE CONSTITUCION, CALLE TULIPANES LA OBRA SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA CARRETERA A LA LOCALIDAD DE CUBITAN D, lon:-97.91203391, lat:16.3317837}} | 2016-03-14 | 2016-06-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {740182/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuales desde que cargaron al SRFT no fueron registrados los avances y han permanecido activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía, trimestre:3.0, usuario:edwinycruzram, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX16160200710166 | Proyecto de inversión | 1180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1180000.0, modificado:1180000.0}} | Construcción De Olla De Captación De Agua Pluvial (Segunda Etapa) - 107502 | 20 | Oaxaca | 263 | San Miguel Coatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | EL AYUNTAMIENTO | 107502 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:263, localidad:20, direccion:NINGUNORANCHERIA EL PROGRESO, 70874 EL PROGRESO, SAN MIGUEL COATLÁN OAXACA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCADAD DE EL PROGRESO EN EL PARAJE DENOMINADO LA YERBABUENA , lon:-96.67100656, lat:16.22776498}} | 2016-02-22 | 2016-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMC/FISM-DF/FIII/263/20/37/2016, contratista:IKODOMOS INGENIERIA Y DISEÑO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL COATLAN , monto:1180000.0, importe_modificado:1180000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {811733/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2021-10-05}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX16160200715387 | Proyecto de inversión | 997638.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:997638.59, modificado:997638.59}} | Construccion Del Sistema De Agua Potable Paraje Yukunukue - 174084 | 20 | Oaxaca | 133 | San Esteban Atatlahuca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 174084 | N | 0 | 0 | 460 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:133, localidad:11, direccion:BRECHA TRAMO CENTRO DE LA POBLACION - PARAJE YUKUNUKUE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 PUEBLO GUERRERO GRANDE, 00000 GUERRERO GRANDE, SAN ESTEBAN ATATLAHUCA OAXACA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE EJECUTA EN LA , lon:-97.69370066, lat:17.04193711}} | 2016-07-11 | 2016-09-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSEA/FISM-DF/133/024/2016, contratista:PAVIMENTOS Y CARRETERAS ERGON S.A. DE C.V., convocante:Ayuntamiento de San Esteban Atatlahuca, monto:997638.59, importe_modificado:997638.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {816954/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2021-10-05}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX00160200720929 | Proyecto de inversión | 1099999.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1099999.78, modificado:1099999.78}} | Rehabilitacion Del Camino Rural Agencia-Rio Colorado, Tramo Del Km 0+000 Al Km 5+000, Sub-Tramo A Rehabilitar Del Km 0+000 Al 2+000¿Ubicada - 105805 | 20 | Oaxaca | 460 | Santiago Choápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTIAGO CHOAPAM | 105805 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:460, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 1+280 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 280 PUEBLO SAN JACINTO YAVELOXI, 68903 SAN JACINTO YAVELOXI, SANTIAGO CHOÁPAM OAXACA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO CAMINO QUE COMUNICA A LA AGENCIA A LA CABECERA , lon:-95.85910804, lat:17.35207911}} | 2016-06-01 | 2016-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/460/FISM/OP/04/2016, contratista:ESPECIALISTAS EN OBRAS VALLE ESMERALDA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO CHOAPAM, monto:1099999.78, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {822496/proyecto_INICIO, 822496/proyecto_PROCESO, 822496/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-06}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX16160200726414 | Proyecto de inversión | 4653523.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4653523.91, modificado:4653523.91}} | Construccion De Cuartos Dormitorios Para Vivienda En La Localidad De Santiago Choapam - 187222 | 20 | Oaxaca | 460 | Santiago Choápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTIAGO CHOAPAM | 187222 | N | 0 | 0 | 177 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:460, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO DOMICILIO - CONOCIDO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 0 PUEBLO SANTIAGO CHOAPAM, 68900 SANTIAGO CHOÁPAM, SANTIAGO CHOÁPAM OAXACA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO CONSTRUCCIONES EN LA UBICACION QUE DESTINA EL BENE, lon:-95.92271069, lat:17.36113535}} | 2016-07-11 | 2016-11-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/460/FISM/OP/06/2016, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES YERUTNAE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO CHOAPAM, monto:4653523.91, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {827981/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2021-10-05}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX00160300784150 | Proyecto de inversión | 1060000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1060000.0, modificado:1060000.0}} | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 303536 | 20 | Oaxaca | 232 | San Lucas Ojitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS OJITLAN | 303536 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:232, localidad:100, direccion:EJIDO BENITO JUAREZ, 00000 BENITO JUÁREZ, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DESDE EL CENTRO OJITLAN SE RECORREN 2.5, lon:-96.41495217, lat:18.04043208}} | 2016-10-05 | 2016-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {888278/proyecto_FIN, 888278/proyecto_INICIO, 888278/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-06}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX16160300784172 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | Construccion De Un Aula En La Escuela Medio Superior Iebo Num. 258. - 110082 | 20 | Oaxaca | 263 | San Miguel Coatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | EL AYUNTAMIENTO | 110082 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:263, localidad:1, direccion:SAN MIGUEL COATLAN, 70874 SAN MIGUEL COATLÁN, SAN MIGUEL COATLÁN OAXACA ENTRE EJE VIAL CARRETERA A LLANO LA LUNA KM. 2 Y , LA OBRA SE UBICA EN L, lon:-96.69125057, lat:16.18489499}} | 2016-07-04 | 2016-09-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:43658, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL COATLAN , monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {888300/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2021-10-05}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX00160300785238 | Proyecto de inversión | 1205194.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1205194.81, modificado:1205194.81}} | Construccion De Comedor Comunitario Primera Etapa - 174121 | 20 | Oaxaca | 208 | San Juan Mixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO DE JUXTLAHUACA OAXACA | 174121 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:19, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO SANTA CRUZ, 00000 SANTA CRUZ, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ZARAGOZA, CALLE RIO AZUL LA OBRA SE EN, lon:-97.85515705, lat:17.28992979}} | 2016-07-22 | 2016-10-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {889366/proyecto_PROCESO, 889366/proyecto_FIN, 889366/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX17170200866723 | Proyecto de inversión | 1480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1480000.0, modificado:1480000.0}} | Construccion De Cuartos Dormitorios En El Nucleo Rural De La Nueva Esperanza - 83111 | 20 | Oaxaca | 207 | San Juan Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLAN | 83111 | N | 0 | 0 | 51 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:34, direccion:RANCHERIA SAN JUAN MAZATLÁN, 70230 LA NUEVA ESPERANZA, SAN JUAN MAZATLÁN OAXACA , LA OBRA DE CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS ESTAN UBICADAS EN LO, lon:-95.5745085, lat:17.12003507}} | 2017-04-28 | 2017-06-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/MSJM/08/2017, contratista:VICTOR HUGO LÓPEZ PEDRAZA, convocante:MPIO DE SAN JUAN MAZATLAN, monto:1480000.0, importe_modificado:1480000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {975739/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2021-10-05}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX17170200866957 | Proyecto de inversión | 1588739.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1588739.92, modificado:1588739.92}} | Mejoramiento De La Red De Energía Electrica - 70499 | 20 | Oaxaca | 17 | La Compañía | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 70499 | N | 0 | 0 | 1097 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO DE LA PE - AGUA DEL ESPINO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 600 RANCHERIA , 71567 AGUA DEL ESPINO, LA COMPAÑÍA OAXACA , EL PROYECTO, lon:-96.79673058, lat:16.59584297}} | 2017-05-10 | 2017-07-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/MLC/017/001/2017, contratista:MANUEL HERNANDEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO LA COMPAÑÍA, monto:1588739.92, importe_modificado:1588739.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {975973/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2021-10-05}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX17170200892656 | Proyecto de inversión | 7386400 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7386400.0, modificado:4614478.9}} | Iluminacion Solar En Acceso Al Municipio De Salina Cruz Al Puente De La Refineria | 20 | Oaxaca | 79 | Salina Cruz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ | MSC/COP/FAFM/C/001/2017 | N | 0 | 0 | 6000 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:ACCESO A SALINA CRRUZ TRAMO LA BRECHA AL PUENTE DE ACCESO A LA REFINERIA EN SALINA CRUZZ, lon:-95.195833, lat:16.1825}} | 2017-04-14 | 2017-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/COP/FAFM/C-001/2017, contratista:SOLARVATIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SALINA CRUZ, monto:7386400.0, importe_modificado:4614478.9}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:0.0}} | {1004037/proyecto_INICIO, 1004037/proyecto_PROCESO, 1004037/proyecto_INICIO, 1004037/proyecto_PROCESO, 1004037/proyecto_FIN, 1004037/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2021-10-08}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX17170300933278 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | Construccion De Banqueta En La Avenida Principal Del Crucero Carretera Mitla Zacatepec Al Centro De Santa Ana - 153704 | 20 | Oaxaca | 437 | Santa María Tlahuitoltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA CLAHUITOLTEPEC MIXE OAX | 153704 | N | 0 | 0 | 464 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:437, localidad:11, direccion:ANDADOR AVENIDA PRINCIPAL DEL CRUCERO CARR. MITLA- ZACATEPEC AL CENTRO DE SANTA ANA RANCHERIA SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC, 70265 SANTA ANA, SANTA MARÍA, lon:-96.06483115, lat:17.10117472}} | 2017-06-19 | 2017-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT/FISM/437/088/2017, contratista:CONSTRUCCIONES LUIMAN S.A DE C.V, convocante:H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC MIXE OAX., monto:1400000.0, importe_modificado:1400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1059531/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2021-10-09}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX00170300933469 | Proyecto de inversión | 697598.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:697598.92, modificado:697598.92}} | Construccion De Drenaje Pluvial - 180365 | 20 | Oaxaca | 98 | San Andrés Teotilálpam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL | 180365 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:13, direccion:COLONIA , 68630 COLONIA CONSTITUCIÓN, SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM OAXACA ENTRE Y , LA OBRA DE CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE, lon:-96.62655946, lat:17.93452342}} | 2017-03-27 | 2017-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:N° MSAT-FISMDF-M098-006-2017, contratista:PEDRO MARQUEZ MARTÍNEZ, convocante:MUNICIPIO SAN ANDRES TEOTILALPAM, monto:697598.92, importe_modificado:697598.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1059722/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-06}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX17170300933526 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | Construccion De Casa De Salud En La Comunidad De Doce De Julio - 194474 | 20 | Oaxaca | 207 | San Juan Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLAN | 194474 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:24, direccion:EJIDO SAN JUAN MAZATLÁN, 70230 DOCE DE JULIO, SAN JUAN MAZATLÁN OAXACA ENTRE Y , LA OBRA DE CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD ESTA UBICADA A UN LADO DE LA, lon:-95.11085532, lat:17.2767375}} | 2017-07-16 | 2017-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:27962, contratista:, convocante:MPIO DE SAN JUAN MAZATLAN, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1059779/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2021-10-08}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX17170300933875 | Proyecto de inversión | 812000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:812000.0, modificado:812000.0}} | Rastreo De Caminos Vecinales En La Cabecera Municipal - 191275 | 20 | Oaxaca | 150 | San Francisco Telixtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA | 191275 | N | 0 | 0 | 1557 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:150, localidad:1, direccion:AVENIDA FERROCARRIL BARRIO SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA CENTRO, 68213 SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA OAXACA ENTRE AVENIDA FER, lon:-96.9078583, lat:17.30104051}} | 2017-07-03 | 2017-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1060128/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-10}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX17170300934105 | Proyecto de inversión | 213780.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213780.4, modificado:213780.4}} | Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario Prolongación Matamoros A Tercera Sección - 192426 | 20 | Oaxaca | 421 | Santa María Mixtequilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA | 192426 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:421, localidad:1, direccion:PROLONGACION MATAMOROS INTERIOR SIN NUMERO COLONIA SANTA MARIA MIXTEQUILLA TERCERA SECCION, 70755 SANTA MARÍA MIXTEQUILLA, SANTA MARÍA MIXTEQUILLA OAX, lon:-95.26240549, lat:16.37503353}} | 2017-07-05 | 2017-08-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/421/COP/007/2017, contratista:INTEGRADORA DE SERVICIOS A LA CONSTRUCCION TOLEDO LOPEZ S.A. DE C.V. , convocante:MUNICIPIO SANTA MARIA MIXTEQUILLA, monto:213780.4, importe_modificado:213780.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1060358/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-10}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX00170401005561 | Proyecto de inversión | 1309139.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1309139.81, modificado:1309139.81}} | Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable - 320384 | 20 | Oaxaca | 123 | San Bernardo Mixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN BERNARDO MIXTEPEC | 320384 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN BERNARDO MIXTEPEC, 71210 SAN BERNARDO MIXTEPEC, SAN BERNARDO MIXTEPEC OAXACA, CERCA DEL PERAL PARAJE SAN FRANCISCO, lon:-96.97900958, lat:16.84188005}} | 2017-11-11 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1140641/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-06}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX00170401007954 | Proyecto de inversión | 124901.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124901.46, modificado:124901.46}} | Construccion De Sanitarios En La Telesecundaria De La Localidad De Las Milpas Clave Veinte Dtv Dieciocho Sesenta Y Dos V - 297995 | 20 | Oaxaca | 131 | San Dionisio Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC | 297995 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:131, localidad:5, direccion:RANCHERIA, 70497 LAS MILPAS (ZAPOTECA NIZAYUL), SAN DIONISIO OCOTEPEC OAXACA, LAS MILPAS SAN DIONISIO OCOTEPEC, TLACOLULA, OAXACA, lon:-96.40727923, lat:16.7398566}} | 2017-12-18 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDO/131/FISMDF/029/2017, contratista:XIMEDA S.A. DE C.V, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC, monto:124901.46, importe_modificado:124901.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1143034/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-06}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX00170401008693 | Acción | 4700 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4700.0, modificado:4700.0}} | Adquisición De Software Y Hadware - 324021 | 20 | Oaxaca | 361 | Santa Catalina Quierí | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CATALINA QUIERI | 324021 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:361, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.265858, lat:16.322201}} | 2017-12-18 | 2017-12-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1143773/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-06}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX17170401008762 | Acción | 33380 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33380.0, modificado:17798.0}} | Adquisicion De Equipo De Oficina - 342231 | 20 | Oaxaca | 289 | San Nicolás | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS MIAHUATLAN | 342231 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:289, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.740824, lat:16.415956}} | 2017-06-11 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:0.0}} | {1143842/proyecto_FIN, 1143842/proyecto_PROCESO, 1143842/proyecto_INICIO, 1143842/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-10}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX17170401008867 | Proyecto de inversión | 145000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145000.0, modificado:145000.0}} | Construccion De Sanitarios En La Escuela Primaria Bilingue Ricardo Flores Magon - 338549 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ | 338549 | N | 0 | 0 | 129 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:12, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 182 TRAMO HUAUTLA - TUXTEPEC KILÓMETRO 133 + 600 PUEBLO EL CRUCERO, 00000 LA SORPRESA, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA, LA ES, lon:-96.48565766, lat:18.10724063}} | 2017-10-16 | 2017-11-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1143947/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-10}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX00170401009273 | Acción | 71340 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71340.0, modificado:71340.0}} | 33604 Impresion Y Elaboracion De Material Informativo Derivado De La Operacion Y Administracion De Las Dependencias Y Entidades - 337283 | 20 | Oaxaca | 157 | San Jacinto Amilpas | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SAN JACINTO AMILPAS | 337283 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:157, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.762562, lat:17.100807}} | 2017-08-14 | 2017-09-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1144353/proyecto_FIN, 1144353/proyecto_PROCESO, 1144353/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-06}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX00170401010063 | Proyecto de inversión | 455887.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455887.17, modificado:455887.17}} | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica - 242151 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 242151 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:27, direccion:CALLE A TIERRA AZUL INTERIOR S/N RANCHERIA TIERRA AZUL, 69802 TIERRA AZUL, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CALLE A TIERRA AZUL Y CARRETERA TLA, lon:-97.63272987, lat:17.33423597}} | 2017-10-02 | 2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCT-397/FISMDF/AD/041/2017, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR JAFRISA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:455887.17, importe_modificado:455887.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1145143/proyecto_INICIO, 1145143/proyecto_FIN, 1145143/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-06}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX00170401010067 | Proyecto de inversión | 420666.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420666.89, modificado:420666.89}} | Construcción Del Sistema De Agua Potable En Loma Zaata - 246943 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 246943 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:32, direccion:CALLE AZUCENAS INTERIOR S/N BARRIO SAN DIEGO, 69800 BARRIO SAN DIEGO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CALLE AZUCENAS Y CALLE 20 DE ENERO, CALL, lon:-97.67717744, lat:17.28765205}} | 2017-11-06 | 2017-12-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCT-397/FISMDF/AD/053/2017, contratista:CRESCENCIANO LOPEZ AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:420666.89, importe_modificado:420666.89}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1145147/proyecto_INICIO, 1145147/proyecto_FIN, 1145147/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-06}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX00170401010912 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | Construcción Del Sistema De Agua Potable - 245068 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 245068 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:46, direccion:CALLE A YUCUHILLO INTERIOR S/N RANCHERIA YUCUHILLO, 69806 YUCUHILLO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CALLE A YUCUHILLO Y CAMINO A SAN MIGUEL P, lon:-97.79389823, lat:17.16146668}} | 2017-09-21 | 2017-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCT-397/FISMDF/AD/035/2017, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES YERUTNAE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1145992/proyecto_INICIO, 1145992/proyecto_FIN, 1145992/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuales desde que cargaron al SRFT no fueron registrados los avances y han permanecido activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía, trimestre:3.0, usuario:edwinycruzram, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX00170401012593 | Proyecto de inversión | 103500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103500.0, modificado:103500.0}} | Construcción Del Sistema De Agua Potable - 298760 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN | 298760 | N | 0 | 0 | 14 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:27, direccion:CALLE TABACO COLONIA HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN CENTRO, 69000 TABACO, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA, LA OBRA SE LOCALIZA EN CENT, lon:-97.75377506, lat:17.8763482}} | 2017-10-31 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1147673/proyecto_PROCESO, 1147673/proyecto_FIN, 1147673/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuales desde que cargaron al SRFT no fueron registrados los avances y han permanecido activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía, trimestre:3.0, usuario:edwinycruzram, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX17170401017107 | Proyecto de inversión | 1011000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1011000.0, modificado:1011000.0}} | Ampliacion De La Red De Energia Eklectrica En Diferentes Calles De La Poblacion Campanario Gonzalez Ortega Morelos Lopez Mateos - 282084 | 20 | Oaxaca | 560 | Villa Díaz Ordaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 282084 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:560, localidad:3, direccion:PUEBLO SAN MIGUEL DEL VALLE, 70412 SAN MIGUEL DEL VALLE, VILLA DÍAZ ORDAZ OAXACA, LA OBRA SE REALIZA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUE, lon:-96.41570809, lat:17.01758786}} | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1152187/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuales desde que cargaron al SRFT no fueron registrados los avances y han permanecido activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía, trimestre:3.0, usuario:victorumateoshern, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX18180201107182 | Proyecto de inversión | 321348.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:321348.9, modificado:321348.9}} | Construcción De Tanque De Almacenamiento Para Agua Potable Segunda Etapa - 94825 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO | 94825 | N | 0 | 0 | 392 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:213, direccion:CALLE VIOLETA INTERIOR SN COLONIA LAS FLORES, 70308 LAS FLORES, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y , A LADO DE ESCUELA PREESCOLAR, lon:-95.01469628, lat:16.88232203}} | 2018-02-26 | 2018-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMRA/DOP/057/007/FISM/2018, contratista:CONSTRUCCIONES MARQUEZ S.A DE C.V., convocante:MATIAS ROMERO AVENDAÑO, monto:321348.9, importe_modificado:321348.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1245564/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:saulgportillosa, fecha:2021-10-12}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX00180201107529 | Proyecto de inversión | 860000.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:860000.73, modificado:860000.73}} | Rehabilitación Mantenimiento Mayor Y Bacheo Profundo Aislado A Base De Carpeta Asfáltica En Frió Del Km Cero Al Km Ocho Mas Cero Sesenta - 81887 | 20 | Oaxaca | 360 | Santa Ana Zegache | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H MUNICIPIO DE SANTA ANA ZEGACHE | 81887 | N | 0 | 0 | 2580 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:360, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0055 TRAMO CARRETERA FEDERAL 131 - SAN ISIDRO ZEGACHE KILÓMETRO 8 + 060 ZONA FEDERAL SANTA ANA ZEGACHE, 71516 SANTA ANA ZEGACHE, SANTA ANA ZEGACHE OAXACA ENTRE CARRETERA CARRETERA ACCESO A SANTA ANA ZEGACHE Y CARRETERA CARRE, lon:-96.73147612, lat:16.8332817}} | 2018-03-13 | 2018-04-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1245911/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se cancela el folio, ya que fue registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuales desde que cargaron al SRFT no fueron registrados los avances y han permanecido activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía, trimestre:3.0, usuario:edwinycruzram, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX18180201107578 | Acción | 68392 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68392.0, modificado:68392.0}} | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 104375 | 20 | Oaxaca | 402 | Santa María Cortijo | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CORTIJO | 104375 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:402, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.285716, lat:16.450803}} | 2018-03-05 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CSER/MSMC/402/01/2018, contratista:VICTOR MANUEL PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA CORTIJO, monto:68392.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1245960/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:3.0, usuario:saulgportillosa, fecha:2021-10-12}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX18180201107877 | Proyecto de inversión | 682646.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:682646.15, modificado:682646.15}} | Ampliacion De La Red De Distribucion De Agua Potable En La Segunda Norte Barrio Juarez - 127816 | 20 | Oaxaca | 418 | Santa María Jalapa del Marqués | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUES | 127816 | N | 0 | 0 | 125 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:418, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SEGUNDA NORTE INTERIOR S/N BARRIO SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS, 70710 SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS, SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS OAXACA ENTRE CALLE CALLE PRIMERA NORTE Y AVENIDA CUARTA ORIENTE, AVENIDA AVENIDA CENTRAL DICHA OBRA SE , lon:-95.43489173, lat:16.4407673}} | 2018-05-23 | 2018-06-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-12/MSMJM/418/FISMDF/007/2018, contratista:INGENIERIA Y TECNOLOGIAS EN BIOMASA, S. A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:682646.15, importe_modificado:682646.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1246259/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:saulgportillosa, fecha:2021-10-12}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX00180201108470 | Proyecto de inversión | 1099652 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1099652.0, modificado:1099652.0}} | Construcción De Pavimento En Calle Puebla - 126061 | 20 | Oaxaca | 75 | Reforma de Pineda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE REFORMA DE PINEDA | 126061 | N | 0 | 0 | 2723 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE PUEBLA PUEBLO REFORMA DE PINEDA, 70170 REFORMA DE PINEDA, REFORMA DE PINEDA OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE OAXACA CALLE PUEBLA REDORMA DE PINEDA, JUCHITAN OAXACA, lon:-94.4554574, lat:16.39858765}} | 2018-06-06 | 2018-08-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1246852/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX18180201108993 | Proyecto de inversión | 4779805 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4779805.0, modificado:4779805.0}} | Terminacion De Mejoramiento Y Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica - 76691 | 20 | Oaxaca | 498 | Santiago Yaveo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO | 76691 | N | 0 | 0 | 716 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:498, localidad:1, direccion:PUEBLO SANTIAGO YAVEO, 68960 SANTIAGO YAVEO, SANTIAGO YAVEO OAXACA, LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO SANTA CECILIA DE ESTA COMUNIDAD, lon:-95.69570072, lat:17.3383608}} | 2018-03-23 | 2018-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSY/498/FISMDF/OP/02/2018, contratista:BALVINO GOMEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO, monto:4779805.0, importe_modificado:4779805.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1247375/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:3.0, usuario:saulgportillosa, fecha:2021-10-12}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX18180201109056 | Proyecto de inversión | 1092118.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1092118.85, modificado:1092118.85}} | Construcción De Primera Etapa En Jardín De Niños Juan Enrique Pestalozzi - 115627 | 20 | Oaxaca | 483 | Santiago Suchilquitongo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO | 115627 | N | 0 | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:483, localidad:7, direccion:CALLE LOS PINOS BARRIO DEL SOL, 68230 COLONIA DEL SOL, SANTIAGO SUCHILQUITONGO OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ SUR Y , CALLE 25 DE JULIO A LA ALTURA DEL SALÓN DE LOS TESTIGOS DE JEHOVA CONTINUAR POR LA CALLE BENITO JUAREZ SUR POR 650 MTS Y DOBLAR A , lon:-96.86898057, lat:17.23494426}} | 2018-04-05 | 2018-07-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSS/483/FISMDF/003/2018, contratista:GOD INGENIERÍA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO, monto:1092118.85, importe_modificado:1092118.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1247438/proyecto_PROCESO, 1247438/proyecto_INICIO, 1247438/proyecto_PROCESO, 1247438/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:3.0, usuario:saulgportillosa, fecha:2021-10-12}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX18180201113620 | Proyecto de inversión | 1140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1140000.0, modificado:1140000.0}} | Ampliación De La Red Electrica En Avenida Juarez - 126352 | 20 | Oaxaca | 570 | Zimatlán de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ | 126352 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:570, localidad:1, direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ BARRIO SAN JUAN, 71200 ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ, ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ OAXACA ENTRE CALLE DE LAS HUERTAS Y CALLE IGNACIO MEJIA, PARTIEDNO DEL PARQUE MUNICIPAL Y RUMBO NORTE HACIA LA CIENEGA SE AVANZA 1.3 KMS , lon:-96.78248353, lat:16.8788445}} | 2018-06-06 | 2018-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-MZA/570/FISMDF/C-IR-010/2018, contratista:CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES ADDOMA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ, monto:1140000.0, importe_modificado:1140000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1252002/proyecto_INICIO, 1252002/proyecto_FIN, 1252002/proyecto_PROCESO, 1252002/proyecto_FIN, 1252002/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:3.0, usuario:saulgportillosa, fecha:2021-10-12}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX180301300287 | Proyecto de inversión | 27674.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27674.75, modificado:27674.75}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DE SAN MARCOS MONTES DE LEÓN - 141287 | 20 | Oaxaca | 405 | Villa de Chilapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 141287 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:405, localidad:4, direccion:VILLA DE CHILAPA DE DÍAZ, 69540SAN MARCOS MONTE DE LEÓN, VILLA DE CHILAPA DE DÍAZ OAXACAENTRE Y,AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA AGENCIA DE SAN MARCOS MONTES DE LEÓN, lon:-97.62141358, lat:17.5421979}} | 2018-04-02 | 2018-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1300287/proyecto_PROCESO, 1300287/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:reynaehernandezm, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX180301307611 | Proyecto de inversión | 786915.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:786915.39, modificado:786915.39}} | AMPLIACIÓN DEL CAMINO SANTA ANA HUAZAN - 175048 | 20 | Oaxaca | 277 | Villa Sola de Vega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA SOLA DE VEGA | 175048 | N | 0 | 0 | 274 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:70, direccion:RANCHERIA EL HUAZÁN, 71416EL HUAZÁN, VILLA SOLA DE VEGA OAXACAENTRE CAMINO SANTA ANA Y CAMINO EL HUAZAN,RANCHERIA EL HUAZÁN CP. 71416 EL HUAZÁN, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE CAMINO SANTA ANA Y CAMINO EL HUAZÁN, lon:-97.05106731, lat:16.412121}} | 2018-03-23 | 2018-04-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1307611/proyecto_INICIO, 1307611/proyecto_FIN, 1307611/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:reynaehernandezm, fecha:2021-10-05}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX180301316217 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO - 216216 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 216216 | N | 0 | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:68, direccion:CALLE NARANJOS INTERIOR S/N COLONIA CAPULÍN, 69800EL CAPULÍN, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACAENTRE CALLE NARANJOS Y CARRETERA A YUCADA,PARA LLEGAR A LA OBRA NOS UBICAMOS EN EL CENTRO RETO Y ENFRENTE SE UBICA LA OBRA, lon:-97.66046894, lat:17.30558757}} | 2018-05-29 | 2018-07-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCT-397/FISMDF/AD/025/2018, contratista:ESTUDIOS, PROYECTOS Y DIBUJOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1316217/proyecto_INICIO, 1316217/proyecto_FIN, 1316217/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:reynaehernandezm, fecha:2021-10-06}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX180301316335 | Proyecto de inversión | 341000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:341000.0, modificado:341000.0}} | INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR PARA SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE - 216667 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 216667 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:52, direccion:CALLE A PUTLA INTERIOR S/N FRACCIONAMIENTO YOSOVE, 69800LLANO YOSOVEE, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACAENTRE CALLE PUTLA Y,LA OBRA SE ENCUENTRA PASANDO LA DESVIACIÓN AL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TLAXIACO FRENTE A LA GASOLINERA SAN BERNABE, lon:-97.69179661, lat:17.24564852}} | 2018-05-29 | 2018-06-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCT-397/FISMDF/AD/026/2018, contratista:LIBRADA SANCHEZ RUIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:341000.0, importe_modificado:341000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1316335/proyecto_INICIO, 1316335/proyecto_FIN, 1316335/proyecto_PROCESO, 1316335/proyecto_FIN, 1316335/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:reynaehernandezm, fecha:2021-10-06}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX180301316545 | Proyecto de inversión | 687329.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:687329.25, modificado:687329.25}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE - 217337 | 20 | Oaxaca | 534 | San Vicente Coatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE COATLAN | 217337 | N | 0 | 0 | 270 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:534, localidad:1, direccion:CALLE HERMENEGILDO GALEANA PUEBLO SAN VICENTE COATLÁN, 71595SAN VICENTE COATLÁN, SAN VICENTE COATLÁN OAXACAENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA,LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE HERMENEGIL, lon:-96.84019443, lat:16.3838348}} | 2018-04-05 | 2018-06-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1316545/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:reynaehernandezm, fecha:2021-10-06}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX180301316724 | Proyecto de inversión | 839706.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:839706.98, modificado:839706.98}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 218295 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 218295 | N | 0 | 0 | 85 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:11, direccion:CALLE A JUAN ESCUTIA INTERIOR S/N RANCHERIA JUAN ESCUTIA JUQUILA, 69806JUAN ESCUTIA, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACAENTRE CALLE A JUAN ESCUTIA Y CARRETERA A OCOTEPEC, CARRETERA A PUTLA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD SE DIVIDIÓ EN TRES PA, lon:-97.78042296, lat:17.17032212}} | 2018-05-30 | 2018-07-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCT-397/FISMDF/IR/011/2018, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR JAFRISA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:839706.98, importe_modificado:839706.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1316724/proyecto_FIN, 1316724/proyecto_PROCESO, 1316724/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:reynaehernandezm, fecha:2021-10-06}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX180301317921 | Proyecto de inversión | 609345.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:609345.92, modificado:609345.92}} | AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD - 222730 | 20 | Oaxaca | 391 | Santa Lucía Miahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MIAHUATLAN | 222730 | N | 0 | 0 | 380 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:391, localidad:8, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN, 70840EL SUMIDERO, SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN OAXACAENTRE CALLE PRINCIPAL Y,LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE SALUD QUE ESTA A UN COSTADO DE LA AGENCIA DEL SUMIDERO, lon:-96.60906917, lat:16.20321504}} | 2018-07-16 | 2018-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1317921/proyecto_INICIO, 1317921/proyecto_FIN, 1317921/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:reynaehernandezm, fecha:2021-10-07}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX180301320950 | Proyecto de inversión | 520000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520000.0, modificado:520000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 232332 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 232332 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:38, direccion:CALLE A LA PURISIMA CONCEPCION INTERIOR S/N RANCHERIA LA PURISIMA CONCEPCION, 69800LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACAENTRE CALLE A LA PURISIMA CONCEPCIÓN Y,PARA LLEGAR A LA OBRA NOS UBICAMOS EN LA AGENCIA DE LA PURISIMA CO, lon:-97.6423832, lat:17.27451759}} | 2018-05-22 | 2018-08-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCT-397/FISMDF/AD/021/2018, contratista:ARQUEIC CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:520000.0, importe_modificado:520000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1320950/proyecto_INICIO, 1320950/proyecto_FIN, 1320950/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:reynaehernandezm, fecha:2021-10-06}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX180301327215 | Proyecto de inversión | 1147884.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1147884.45, modificado:1147884.45}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE - 261702 | 20 | Oaxaca | 321 | San Pedro Nopala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PEDRO NOPALA | 261702 | N | 0 | 0 | 135 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1899.0, meta_modificada:1899.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:321, localidad:2, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL PUEBLO SAN PEDRO YOCOCUNO, 69519YOSOCUNO, SAN PEDRO NOPALA OAXACAENTREY,ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD, lon:-97.58358101, lat:17.84554816}} | 2018-07-06 | 2018-09-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1327215/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:reynaehernandezm, fecha:2021-10-07}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX180301336369 | Proyecto de inversión | 110442.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110442.72, modificado:150000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE CHILAPA DE DIAZ - 285378 | 20 | Oaxaca | 405 | Villa de Chilapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 285378 | N | 0 | 0 | 1932 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:405, localidad:1, direccion:VILLA VILLA DE CHILAPA DE DÍAZ, 69540VILLA DE CHILAPA DE DÍAZ, VILLA DE CHILAPA DE DÍAZ OAXACAENTREY,NO SE TIENE LA UBICACIÓN EXACTA DE LA OBRA YA QUE ES UNA OBRA DE PISO FIRME EN DIFERENTES VIVIENDAS, lon:-97.63184572, lat:17.58882138}} | 2018-05-01 | 2018-07-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1336369/proyecto_INICIO, 1336369/proyecto_PROCESO, 1336369/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-13}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX180301342908 | Proyecto de inversión | 450062.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450062.47, modificado:450062.47}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ADQUISICIÓN DE CALENTADORES SOLARES - 297458 | 20 | Oaxaca | 341 | San Pedro Yucunama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PEDRO YUCUNAMA | 297458 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:341, localidad:1, direccion:CALLEPUEBLO SAN PEDRO YUCUNAMA, 69556SAN PEDRO YUCUNAMA, SAN PEDRO YUCUNAMA OAXACAENTRE CALLEY CALLE , CALLELA OBRA SE REALIZARA EN 58 VIVIENDAS POR LO QUE SE INSTALARAN 58 CALENTADORES SOLARES, lon:-97.48286258, lat:17.5628329}} | 2018-09-03 | 2018-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1342908/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuales desde que cargaron al SRFT no fueron registrados los avances y han permanecido activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía, trimestre:3.0, usuario:victorumateoshern, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX180301345086 | Acción | 7500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7500.0, modificado:7500.0}} | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS - 301131 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero |  | PRODIM | Sin identificar | MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO | 301131 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.928153, lat:17.026205}} | 2018-05-18 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1345086/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-13}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX180301346437 | Proyecto de inversión | 276896.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:276896.19, modificado:276896.19}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CALLEJÓN LAS PALMAS COLONIA LAS BRISAS - 303593 | 20 | Oaxaca | 43 | Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA OAXACA | 303593 | N | 0 | 0 | 175 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLEJON LAS PALMAS SECCION 8VA. SECCIÓN, 70040HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA, HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACAENTRE 1 2, 3 EL CALLEJON LAS PALMAS SE ENCUENTRA EN LA COLONIA LAS BRISAS SOBRE LA CARRETERA A XADANI, AL LADO, lon:-95.03226635, lat:16.43004891}} | 2018-09-08 | 2018-10-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1346437/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-13}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX180301388296 | Proyecto de inversión | 7000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000000.0, modificado:7000000.0}} | CONSTRUCCION DE ENTRONQUE DE LA SUPER CARRETERA OAXACA-TEHUACAN CON LA SALIDA A SAN ANDRES ZAUTLA | 20 | Oaxaca | 102 | San Andrés Zautla | Otros proyectos de Inversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | SAN ANDRES ZAUTLA | MSA/102/FFI/0881-N/2018 | N | 0 | 0 | 4405 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:786.0, meta_modificada:786.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Tehuacán-oaxaca, Huitzo, Oax., México, lon:-96.85229301, lat:17.18983091}} | 2018-09-19 | 2018-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA/102/FFI/0881-N/2018, contratista:ALTAMIRANO´S CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES ZAUTLA, monto:7000000.0, importe_modificado:7000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}} | {1388296/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:3.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2021-10-09}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX180401447729 | Proyecto de inversión | 2393598.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2393598.04, modificado:2393598.04}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 378593 | 20 | Oaxaca | 535 | San Vicente Lachixío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN VICENTE LACHIXIO | 378593 | S | 706 | 589 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4150.0, meta_modificada:4150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:535, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN VICENTE LACHIXIO, 71440 SAN VICENTE LACHIXÍO, SAN VICENTE LACHIXÍO OAXACA ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA DEL VADO A SANTA MARIA LACHIXIO A LA ALTURA DEL CECYTE NUM 44 SE DOBLA HACIA LA DERECHA LA CALLE MORELOS DE TERRACER, lon:-96.97952586, lat:16.72121777}} | 2018-11-29 | 2018-12-28 | 2393598.03 | 2393598.03 | 2393598.03 | 2393598.03 | 2393598.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P-I.R.C/MSVL/535/FISMDF/08/2018, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DE CALIDAD VAARA, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN VICENTE LACHIXIO, monto:2393598.03, importe_modificado:2393598.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4150.0}} | {1447729/proyecto_INICIO, 1447729/proyecto_PROCESO, 1447729/proyecto_INICIO, 1447729/proyecto_FIN, 1447729/proyecto_PROCESO, 1447729/proyecto_FIN, 1447729/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX180401453348 | Proyecto de inversión | 103904.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103904.23, modificado:103904.23}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL PARAJE CAVATIDIA - 396715 | 20 | Oaxaca | 499 | Santiago Yolomécatl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTIAGO YOLOMECATL | 396715 | S | 33 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:499, localidad:1, direccion:PUEBLO SANTIAGO YOLOMÉCATL, 69570 SANTIAGO YOLOMÉCATL, SANTIAGO YOLOMÉCATL OAXACA ENTRE AVENIDA MORELOS Y , OBRA UBICADA EN EL PARAJE CAVATIDIA, lon:-97.56699494, lat:17.46809307}} | 2018-11-06 | 2018-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1453348/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2021-10-11}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX180401459220 | Acción | 137885.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137885.28, modificado:137885.28}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 403800 | 20 | Oaxaca | 163 | San Jerónimo Tecóatl |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO TECOATL OAXACA | 403800 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:163, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.9132, lat:18.166914}} | 2018-10-17 | 2018-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} | {1459220/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX180401474896 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEGUNDA ETAPA COYUL - 421072 | 20 | Oaxaca | 204 | San Juan Lajarcia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 421072 | S | 28 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:204, localidad:3, direccion:RANCHERIA EL COYUL, 70547 EL COYUL, SAN JUAN LAJARCIA OAXACA ENTRE CARRETERA KM 157 Y CARRETERA CARRETERA 190, LA OBRA ESTA UBICADA SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 190 OAXACA-TEHUANTEPEC, lon:-95.90665491, lat:16.50199574}} | 2018-09-03 | 2018-10-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1474896/proyecto_PROCESO, 1474896/proyecto_FIN, 1474896/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX180401478442 | Proyecto de inversión | 500709.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500709.09, modificado:524554.6}} | CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CALLE AZUCENAS - 424250 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERRO | 424250 | S | 40 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE AZUCENAS CIUDAD PUTLA DE GUERRERO CENTRO, 71009 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , ESTA LOCALIZADA EN LA COLONIA MANANTIALES, lon:-97.92198814, lat:17.02636668}} | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {1478442/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2021-10-08}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX180401478458 | Proyecto de inversión | 141130 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141130.0, modificado:141130.0}} | CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CALLE PIE DE SAUCO - 424263 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERRO | 424263 | S | 148 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:330.0, meta_modificada:3300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:74, direccion:CALLE PIE DE SAUCO PUEBLO SANTA CRUZ PROGRESO, 71013 SANTA CRUZ PROGRESO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , ES LA CALLE QUE CONDUCE AL PANTEON, lon:-97.82473039, lat:17.15444007}} | 2018-08-01 | 2018-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:330.0}} | {1478458/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2021-10-08}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX180401483220 | Proyecto de inversión | 155000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, modificado:155000.0}} | MEJORAMIENTO DE COCINA COMUNITARIA CUNA DEL MAIZ - 429613 | 20 | Oaxaca | 9 | Ayotzintepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AYOTZINTEPEC TUXTEPEC OAXACA | 429613 | S | 3000 | 2955 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:PUEBLO AYOTZINTEPEC, 68435 AYOTZINTEPEC, AYOTZINTEPEC OAXACA ENTRE CARRETERA OAXACA-TUXTEPEC Y CARRETERA TUXTEPEC-AYOTZINTEPEC, CALLE 12 DE OCTUBRE Y 20 DE NOVIEMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA A LADO DE LA CLINICA ENTRE LAS CALLES DE 12, lon:-96.12925259, lat:17.67232846}} | 2018-06-01 | 2018-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:37036, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AYOTZINTEPEC, monto:106234.87, importe_modificado:106234.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1483220/proyecto_INICIO, 1483220/proyecto_FIN, 1483220/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2021-10-06}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX180401483848 | Proyecto de inversión | 1605236.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1605236.9, modificado:1605236.9}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 430994 | 20 | Oaxaca | 394 | Santa María Alotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA ALOTEPEC | 430994 | S | 515 | 502 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3263.0, meta_modificada:3263.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:394, localidad:1, direccion:PUEBLO SANTA MARÍA ALOTEPEC, 70270 SANTA MARÍA ALOTEPEC, SANTA MARÍA ALOTEPEC OAXACA ENTRE Y , DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ALOTEPEC, lon:-95.8555311, lat:17.09303673}} | 2018-09-03 | 2018-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1483848/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2021-10-06}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX180401485939 | Proyecto de inversión | 1489034.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1489034.77, modificado:1489034.77}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DE ACCESO PRINCIPAL - 435035 | 20 | Oaxaca | 169 | San José Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE INDEPENDENCIA | 435035 | S | 428 | 377 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:923.0, meta_modificada:923.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:169, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN JOSÉ INDEPENDENCIA, 68407 SAN JOSÉ INDEPENDENCIA, SAN JOSÉ INDEPENDENCIA OAXACA ENTRE Y , EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.64568101, lat:18.23991984}} | 2018-11-01 | 2018-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1485939/proyecto_PROCESO, 1485939/proyecto_FIN, 1485939/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX180401485992 | Proyecto de inversión | 756000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:378000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:378000.0, modificado:378000.0}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 435125 | 20 | Oaxaca | 161 | San Jerónimo Sosola | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 435125 | S | 145 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:109.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:161, localidad:11, direccion:PUEBLO SAN JOSÉ SOSOLA, 68207 SAN JOSÉ SOSOLA, SAN JERÓNIMO SOSOLA OAXACA ENTRE Y , ESTA EN EL PUEBLO DE SAN JOSE SOSOLA, lon:-97.07973517, lat:17.33911133}} | 2018-11-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1485992/proyecto_INICIO, 1485992/proyecto_FIN, 1485992/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX180401487533 | Acción | 102500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102500.0, modificado:102500.0}} | 33604 IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES - 146387 | 20 | Oaxaca | 498 | Santiago Yaveo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO | 146387 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:498, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.700692, lat:17.335828}} | 2018-04-20 | 2018-05-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1487533/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX180401488659 | Acción | 87794.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87794.24, modificado:87794.24}} | 33604 IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES - 300769 | 20 | Oaxaca | 282 | San Miguel Tenango |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TENANGO | 300769 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:282, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.592522, lat:16.267321}} | 2018-04-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} | {1488659/proyecto_INICIO, 1488659/proyecto_FIN, 1488659/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX180401500280 | Acción | 5543222.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL , monto:1231827.28, modificado:1231827.28}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4311395.48, modificado:4311395.48}} | : MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (ZIMATLAN ¿ SANTA ANA TLAPACOYAN) ¿ SAN PABLO HUIXTEPEC ¿ SANTA INÉS YATZECHE, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 3+200, SUBTRAMO A MODERNIZAR: DEL KM. 2+000 AL KM. 3+200 | 20 | Oaxaca | 389 | Santa Inés Yatzeche |  | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA INES YATZECHE | MSIY/389/PROII-FISMDF/01/2018 | S | 20 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:389, localidad:1, direccion:Santa Inés Yatzeche, Oax., México, lon:-96.7568043, lat:16.8054905}, geo2: {cve_municipio:389, localidad:1, direccion:Santa Inés Yatzeche, Oax., México, lon:-96.7568043, lat:16.8054905}} | 2018-04-06 | 2018-04-11 | 5543222.76 | 5543222.76 | 5543222.76 | 5543222.76 | 5543222.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSIY/389/PROII-FISMDF/01/2018, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SARROP SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTA INES YATZECHE, monto:3572299.11, importe_modificado:3572299.11}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} | {1500280/proyecto_INICIO, 1500280/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX190201545243 | Acción | 402622.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:402622.34, modificado:402622.34}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 91519 | 20 | Oaxaca | 310 | San Pedro Ixtlahuaca |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA | 91519 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:310, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.820094, lat:17.063276}} | 2019-01-14 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSPI/310/OAX/AT/FAISMDF-2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y CAMINOS OLIMPICA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA, monto:402622.34, importe_modificado:402622.34}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1545243/proyecto_INICIO, 1545243/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:3.0, usuario:saulgportillosa, fecha:2021-10-12}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX190201545361 | Proyecto de inversión | 3132000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3132000.0, modificado:3132000.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ A COLONIA SAN ANDRES - 91655 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ | 91655 | S | 3500 | 3011 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:40, direccion:CALLE COLONIA SAN ANDRES - PLAYA CHICA COLONIA COLONIA SAN ANDRES, 68460 SAN ANDRÉS (COLONIA SAN ANDRÉS), SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE COLONIA SAN ANDRES - PLAYA CHICA Y , SE UBICA EN LA COLONIA SAN ANDRES SAN F, lon:-96.52753767, lat:18.07105912}} | 2019-03-04 | 2019-05-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSFJD-134-FlSMDF-COP-006/2019, contratista:CONSTRUCCIONES TRANSMART S.A. DE C.V., convocante:SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, monto:3132000.0, importe_modificado:3132000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1545361/proyecto_INICIO, 1545361/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:3.0, usuario:saulgportillosa, fecha:2021-10-12}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX190201548955 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS EN LA AGENCIA MUNICIPAL - 96803 | 20 | Oaxaca | 386 | Santa Cruz Zenzontepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC | 96803 | S | 292 | 285 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:762.53, meta_modificada:762.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:386, localidad:15, direccion:PUEBLO , 00000 EL PORTILLO, SANTA CRUZ ZENZONTEPEC OAXACA ENTRE Y , SE CONSTRUIRÁN DOS CAMINOS DENTRO DE LA AGENCIA EL CAMINO HACIA LA REPRESA Y EL CAMINO HACIA EL BARRIO LOS GÓMEZ, lon:-97.41830699, lat:16.51981504}} | 2019-05-06 | 2019-08-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/SCZ/386/R33/FAISMDTDF/004/2019, contratista:BARTOLO LÓPEZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1548955/proyecto_INICIO, 1548955/proyecto_PROCESO, 1548955/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:3.0, usuario:saulgportillosa, fecha:2021-10-12}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX190201548962 | Acción | 198654.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198654.67, modificado:198654.67}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 96811 | 20 | Oaxaca | 152 | San Francisco Tlapancingo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 96811 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:152, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.268909, lat:17.484124}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FISM/MSFT/152/01/2019, contratista:EDUARDO MANUEL JUAREZ GARCIA, convocante:SAN FRANCISCO TLAPANCINGO, monto:198654.67, importe_modificado:198654.67}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} | {1548962/proyecto_INICIO, 1548962/proyecto_PROCESO, 1548962/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:3.0, usuario:saulgportillosa, fecha:2021-10-12}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX190201551611 | Proyecto de inversión | 365539.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:365539.25, modificado:365539.25}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MANZANILLO ENTRE LA CALLE MORELOS Y LA CALLE HELADIO RAMIREZ LOPEZ CAMBIO DE DIAMETRO - 104040 | 20 | Oaxaca | 308 | San Pedro Huilotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO HUILOTEPEC | 104040 | S | 68 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:308, localidad:1, direccion:CALLE MANZANILLO PUEBLO SAN PEDRO HUILOTEPEC, 70777 SAN PEDRO HUILOTEPEC, SAN PEDRO HUILOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE HELADIO RAMIREZ LOPEZ, SOBRE LA CALLE MAZANILLO DEL TRAMO DE LA CALLE MORELOS A LA CALLE HELADIO R, lon:-95.15052827, lat:16.24632925}} | 2019-05-06 | 2019-06-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1551611/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-11}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX190201552958 | Proyecto de inversión | 633869.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:633869.91, modificado:633869.91}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ - 107359 | 20 | Oaxaca | 384 | Santa Cruz Xitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO SANTA CRUZ XITLA | 107359 | S | 84 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:384, localidad:1, direccion:CALLE INSURGENTES E INDEPENDENCIA PUEBLO SANTA CRUZ XITLA, 70823 SANTA CRUZ XITLA, SANTA CRUZ XITLA OAXACA ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE INDEPENDENCIA, ENTRE CALLES INSURGENTES E INDEPENDENCIA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUA, lon:-96.67333155, lat:16.32192894}} | 2019-06-03 | 2019-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCX/FIII-055/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO IUVARE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SANTA CRUZ XITLA, monto:633869.91, importe_modificado:633869.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1552958/proyecto_PROCESO, 1552958/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:3.0, usuario:saulgportillosa, fecha:2021-10-12}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX190201554387 | Proyecto de inversión | 1298452.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1298452.64, modificado:1298452.64}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ENERGÍA SOLAR - 110503 | 20 | Oaxaca | 386 | Santa Cruz Zenzontepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC | 110503 | S | 64 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1290.8, meta_modificada:1290.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:386, localidad:102, direccion:PUEBLO , 00000 EL LIMONAR, SANTA CRUZ ZENZONTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN VARIAS CALLES DEL LIMONAR Y EN EL LUGAR DONDE SE UBICA EL CÁRCAMO DE BOMBEO EXISTENTE, lon:-97.42745909, lat:16.56506784}} | 2019-06-12 | 2019-08-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1554387/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-08}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX190201556054 | Proyecto de inversión | 750008.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750008.74, modificado:750008.74}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS CALLES LIBERTAD Y LA UNION DE SAN PEDRO TOTOMACHAPAM - 114415 | 20 | Oaxaca | 570 | Zimatlán de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ | 114415 | S | 259 | 219 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:570, localidad:5, direccion:CALLE LIBERTAD PUEBLO SAN PEDRO TOTOMACHAPAM, 71202 SAN PEDRO TOTOMACHÁPAM, ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ OAXACA ENTRE CALLE UNION Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE REFORMA PARTIENDO DE LA AGENCIA MUNICIPAL SE ENCAMINA SOBRE CALLE REFORMA DONDE, lon:-97.13933002, lat:16.84271829}} | 2019-05-20 | 2019-08-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-MZA/570/FISMDF/C-IR-016/2019, contratista:INGENIERIA APLICADA Y CONSTRUCCIONES EN MEDIA TENSION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ, monto:750008.74, importe_modificado:750008.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1556054/proyecto_INICIO, 1556054/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-08}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX190401673343 | Proyecto de inversión | 1758603.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1758603.48, modificado:1758603.48}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE MORELOS - 134686 | 20 | Oaxaca | 555 | Trinidad Zaachila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TRINIDAD ZAACHILA | 134686 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:547.0, meta_modificada:547.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:555, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS COLONIA TRINIDAD, 71284 TRINIDAD ZAACHILA, TRINIDAD ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE GUERRERO, CALLE INDEPENDENCIA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES DESCRITAS ANTERIORMENTE, lon:-96.76630934, lat:16.92118626}} | 2019-04-21 | 2019-06-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1673343/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-08}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX190401673786 | Proyecto de inversión | 516200.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:516200.79, modificado:516200.79}} | REVESTIMIENTO DE CALLES JOAQUIN BRAVO, AV. INDEPENDENCIA, CALLE SANTA CRUZ, UNIDAD DEPORTIVA, CALLE CONSTITUCION, CALLE HIDALGO, CALLE TEPEY - 144071 | 20 | Oaxaca | 55 | Mariscala de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MARISCALA DE JUAREZ | 144071 | S | 315 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE JOAQUIN BRAVO INTERIOR 0 MARISCALA DE JUÁREZ CENTRO, 69250 MARISCALA DE JUÁREZ, MARISCALA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y CALLE SANTA CRUZ, CALLE CONSTITUCION Y LAS CALLES HIDALGO CALLE TEPEYAC CALLE REVOL, lon:-98.13506558, lat:17.8587974}} | 2019-09-19 | 2019-10-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1673786/proyecto_INICIO, 1673786/proyecto_FIN, 1673786/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-10}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX190401674081 | Proyecto de inversión | 1946353.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1946353.8, modificado:1946353.8}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS NEJAPA - 146890 | 20 | Oaxaca | 447 | Santa María Zacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZACATEPEC | 146890 | S | 65 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:447, localidad:13, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO SAN MARCOS NEJAPA, 71067 SAN MARCOS NEJAPA, SANTA MARÍA ZACATEPEC OAXACA ENTRE CALLE LIBRAMIENTO A REFORMA Y CALLE LAS PALMAS, CARRETERA PUTLA-PINOTEPA UBICADA LA OBRA EN LA COMUNIDAD DE SAN MARCOS, lon:-98.00763875, lat:16.71487778}} | 2019-07-15 | 2019-09-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1674081/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-08}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX190401674091 | Proyecto de inversión | 1874675.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1874675.7, modificado:1874675.7}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE RUFINO TAMAYO - 146943 | 20 | Oaxaca | 447 | Santa María Zacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZACATEPEC | 146943 | S | 90 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7200.0, meta_modificada:7200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:447, localidad:43, direccion:CAMINO TRAMO SANTA CRUZ DE RUFINO TAMAYO - CARRETERA PUTLA-PINOTEPA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA SANTA CRUZ DE RUFINO TAMAYO, 71067 SANTA CRUZ DE RUFINO TAMAYO, SANTA MARÍA ZACATEPEC OAXACA ENTRE , lon:-98.00485639, lat:16.70683}} | 2019-09-20 | 2019-10-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1674091/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-08}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX190401674092 | Proyecto de inversión | 2180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2180000.0, modificado:2180000.0}} | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE ATOTONILCO - 146946 | 20 | Oaxaca | 447 | Santa María Zacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZACATEPEC | 146946 | S | 93 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:447, localidad:3, direccion:CALLE MORELOS RANCHERIA SAN FELIPE ATOTONILCO, 71057 SAN FELIPE ATOTONILCO, SANTA MARÍA ZACATEPEC OAXACA ENTRE CALLE CONSTITUCION Y , EL ACCESO A LA COMUNIDAD SE CONCENTRA EN LA PARTE DE LA SALIDA OESTE DEL CENTRO DE LA CABE, lon:-98.0547607, lat:16.75699153}} | 2019-09-20 | 2019-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1674092/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-08}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX190401677054 | Proyecto de inversión | 320236.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320236.15, modificado:320236.16}} | CONSTRUCCION DE UNIDAD MEDICA RURAL EN LA LOCALIDAD DE EL TECOLOTE - 235710 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ | 235710 | S | 186 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45.01, meta_modificada:45.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:21, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL TECOLOTE, 00000 EL TECOLOTE, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE IGNACIO MEJIA, CERCA DE LA IGLESIA, lon:-96.55375296, lat:16.35390092}} | 2019-10-02 | 2019-11-20 | 320236.15 | 320236.15 | 320236.15 | 320236.15 | 320236.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMPD/FISMCM/ADJ/059/055/2019, contratista:MARCO ANTONIO BUSTAMANTE BUSTAMANTE, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:320236.15, importe_modificado:320236.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.01}} | {1677054/proyecto_FIN, 1677054/proyecto_PROCESO, 1677054/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX190401677372 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS DE 6 M X 8 M EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS CON CLAVE 20DPR0736S - 242941 | 20 | Oaxaca | 447 | Santa María Zacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZACATEPEC | 242941 | S | 40 | 291 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:447, localidad:40, direccion:CALLE PUEBLA PUEBLO GUADALUPE NUEVO CENTRO, 71065 GUADALUPE NUEVO CENTRO, SANTA MARÍA ZACATEPEC OAXACA ENTRE CALLE PUEBLA Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, LA OBRA SE REALIZARA EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS UBICADA EN, lon:-97.90270478, lat:16.79420436}} | 2019-09-30 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1677372/proyecto_INICIO, 1677372/proyecto_FIN, 1677372/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-11}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX190401678123 | Proyecto de inversión | 670000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:670000.0, modificado:670000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO - 258107 | 20 | Oaxaca | 230 | San Lorenzo Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN LORENZO VICTORIA | 258107 | S | 178 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:230, localidad:3, direccion:CALLE HIDALGO 0 0 INTERIOR 0 0 PUEBLO SAN JERÓNIMO NUCHITA, 69430 SAN JERÓNIMO NUCHITA, SAN LORENZO VICTORIA OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE ALDAMA, CALLE GALEANA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE HIDALGO A 50 MTS. DE LA AGENCIA MUN, lon:-98.09291946, lat:17.64351175}} | 2019-10-21 | 2019-12-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1678123/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-10}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX190401678521 | Proyecto de inversión | 810794.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:810794.09, modificado:810794.09}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL CAMINO ANTIGUO A SAN GREGORIO OZOLOTEPEC - 264733 | 20 | Oaxaca | 424 | Santa María Ozolotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARÍA OZOLOTEPEC | 264733 | S | 420 | 380 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:424, localidad:4, direccion:PUEBLO SAN GREGORIO OZOLOTEPEC, 70870 SAN GREGORIO OZOLOTEPEC, SANTA MARÍA OZOLOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE EMPEDRADA, LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO ANTIGUO A SAN GREGORIO OZOLOTEPEC, lon:-96.33000804, lat:16.13173589}} | 2019-07-19 | 2019-09-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1678521/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-10}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX190401678821 | Proyecto de inversión | 1597065.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:798532.85, modificado:798532.85}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:798532.86, modificado:798532.86}} | CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA Y SERVICIOS SANITARIOS 6X8 MTS ESTRUCTURA REGIONAL Y OBRA EXTERIOR EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUMERO 21 - 269863 | 20 | Oaxaca | 316 | San Pedro Mártir Quiechapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PEDRO MARTIR QUIECHAPA | 269863 | S | 17 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:316, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CENTRO DE LA POBLACIÓN - EL COMUN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 400 PUEBLO SAN PEDRO MÁRTIR QUIECHAPA, 70580 SAN PEDRO MÁRTIR QUIECHAPA, SAN PEDRO MÁRTIR QUIECHAPA OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EL LUGAR D, lon:-96.25312965, lat:16.42826181}} | 2019-12-10 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1678821/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-11}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX190401678894 | Proyecto de inversión | 393197.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:393197.81, modificado:393197.81}} | MEJORAMIENTO DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA GABINO BARREDA CON CLAVE: 20DPR1015T - 270804 | 20 | Oaxaca | 343 | San Sebastián Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN ABASOLO | 270804 | S | 168 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:122.0, meta_modificada:122.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:343, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO PUEBLO SAN SEBASTIÁN ABASOLO, 70407 SAN SEBASTIÁN ABASOLO, SAN SEBASTIÁN ABASOLO OAXACA ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE ALLENDE, CALLE ALDAMA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A 200 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-96.58656337, lat:16.99409307}} | 2019-07-15 | 2019-08-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1678894/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-11}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX190401679041 | Proyecto de inversión | 364896.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:364896.95, modificado:364896.95}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 272801 | 20 | Oaxaca | 297 | San Pablo Tijaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PABLO TIJALTEPEC | 272801 | S | 188 | 148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:297, localidad:1, direccion:CALLE ICHI ÑUU 0 0 INTERIOR 0 0 PUEBLO SAN PABLO TIJALTEPEC, 71150 SAN PABLO TIJALTEPEC, SAN PABLO TIJALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE ICHI ÑUU Y CALLE SAN ANTONIO, SE LOCALIZA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA POBLACIÓN A UN COSTADO DEL , lon:-97.49964797, lat:17.01427939}} | 2019-10-23 | 2019-12-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1679041/proyecto_INICIO, 1679041/proyecto_FIN, 1679041/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-11}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX190401679553 | Acción | 32168.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32168.64, modificado:32168.64}} | 62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 283631 | 20 | Oaxaca | 316 | San Pedro Mártir Quiechapa |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PEDRO MÁRTIR QUIECHAPA | 283631 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:316, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.247539, lat:16.415227}} | 2019-11-14 | 2019-12-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPMQ/316/FISM-DF/03/07/2019, contratista:ROSA CONCEPCION PEREZ BAUTISTA, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MARTIR QUIECHAPA, monto:5361441.39, importe_modificado:5361441.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {1679553/proyecto_PROCESO, 1679553/proyecto_FIN, 1679553/proyecto_INICIO, 1679553/proyecto_PROCESO, 1679553/proyecto_FIN, 1679553/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-10}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX190401682794 | Proyecto de inversión | 1513495.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1513495.05, modificado:1513495.05}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN - 294153 | 20 | Oaxaca | 386 | Santa Cruz Zenzontepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC | 294153 | S | 314 | 277 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:386, localidad:5, direccion:CALLE LOS MERINO 14 A INTERIOR 1 BARRIO LOS MERINO, 71366 EL CARRIZAL, SANTA CRUZ ZENZONTEPEC OAXACA ENTRE CALLE LA PAZ Y CALLE LOS MENDEZ, CALLE LOS NÁJERA LA OBRA POR SU MAGNITUD SE DESARROLLA EN TODAS LAS CALLES DE LA LOCALI, lon:-97.44154784, lat:16.53261079}} | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1682794/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-11}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX190401695584 | Acción | 64971.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64971.71, modificado:64971.71}} | ADQUISION DE MOBILIARIO - 290713 | 20 | Oaxaca | 150 | San Francisco Telixtlahuaca |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 290713 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:61.0, meta_modificada:61.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:150, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.904413, lat:17.296596}} | 2019-10-25 | 2019-12-31 | 64971.6 | 64971.6 | 64971.6 | 64971.6 | 64971.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSFT/150/PRODIM/FISM-DF/2019, contratista:DISTRIBUIDORA PARAMO SA DE CV, convocante:SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, monto:248647.84, importe_modificado:248647.84}} | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:61.0}} | {1695584/proyecto_INICIO, 1695584/proyecto_FIN, 1695584/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX200301774246 | Proyecto de inversión | 2527066.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2527066.12, modificado:2527066.12}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA AEROPUERTO - 130918 | 20 | Oaxaca | 272 | San Miguel Panixtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA | 130918 | S | 883 | 812 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1450.0, meta_modificada:1450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:272, localidad:46, direccion:CALLE NIÑOS HEROES COLONIA COLONIA AEROPUERTO, 71890 COLONIA AEROPUERTO, SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE VICENTE GUERRERO PASANDO EL PUENTE DEL RIO SAN MIGUEL SE LLEGA A, lon:-97.38302381, lat:16.257098}} | 2020-07-14 | 2020-09-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1774246/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:reynaehernandezm, fecha:2021-10-08}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX200301775481 | Proyecto de inversión | 1699961.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699961.47, modificado:699961.47}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 14 CUARTOS DORMITORIO, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 133519 | 20 | Oaxaca | 133 | San Esteban Atatlahuca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN ATATLAHUCA | 133519 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:133, localidad:2, direccion:CALLE DIVERSAS CALLES Y VEREDAS RANCHERIA NUCLEO RURAL BENITO JUAREZ, 71120 BENITO JUÁREZ, SAN ESTEBAN ATATLAHUCA OAXACA ENTRE CAMINO DIVERSOS CAMINOS Y VEREDAS DE LA COMUNIDAD Y , LAS ACCIONES A EJERCER SE ENCUENTRAN DISTRIB, lon:-97.64715757, lat:17.04478292}} | 2020-09-30 | 2020-12-27 | 699961.47 | 699961.47 | 699961.47 | 699961.47 | 699961.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSEA/133/COP/FISMDF/013/2020, contratista:8 VENADO GARRA DE TIGRE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN ATATLAHUCA, monto:699961.47, importe_modificado:699961.47}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:14.0}} | {1775481/proyecto_INICIO, 1775481/proyecto_PROCESO, 1775481/proyecto_FIN, 1775481/proyecto_PROCESO, 1775481/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX200401807375 | Acción | 109293.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109293.15, modificado:109293.15}} | 33604 IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES - 36135 | 20 | Oaxaca | 221 | San Juan Teposcolula |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN TEPOSCOLULOA | 36135 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:221, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.424684, lat:17.550645}} | 2020-02-29 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1807375/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:reynaehernandezm, fecha:2021-10-08}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX200401822086 | Proyecto de inversión | 2139984.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2139984.27, modificado:2139984.27}} | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN EN SAN JERÓNIMO COATLÁN LOCALIDAD SAN JERÓNIMO COATLÁN ASENTAMIENTO SAN JERÓNIMO COATLÁN - 152626 | 20 | Oaxaca | 159 | San Jerónimo Coatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JERÓNIMO COATLÁN | 152626 | S | 772 | 857 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:159, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO BARRIO SAN JERÓNIMO COATLÁN, 70844 SAN JERÓNIMO COATLÁN, SAN JERÓNIMO COATLÁN OAXACA ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE UNIÓN, CALLE HIDALGO EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADA POR VARIAS CALLES DE LA CABECERA MUNI, lon:-96.87149486, lat:16.23212766}} | 2020-09-24 | 2020-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1822086/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:reynaehernandezm, fecha:2021-10-08}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX200401824544 | Proyecto de inversión | 1257000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1257000.0, modificado:1257000.0}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN CAMINOS RURALES DE SAN PEDRO SOCHIÁPAM - 158923 | 20 | Oaxaca | 326 | San Pedro Sochiápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PEDRO SOCHIAPAM | 158923 | S | 1400 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:326, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO SOCHIAPAM - ZAPOTITLAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 30 + 0 PUEBLO SAN PEDRO SOCHIAPAM, 68665 SAN PEDRO SOCHIÁPAM, SAN PEDRO SOCHIÁPAM OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A SAN PEDRO SOCHIAPAM Y CAMINO CAMINO A SAN JUAN ZA, lon:-96.7867699, lat:17.83956562}} | 2020-08-10 | 2020-10-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1824544/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:reynaehernandezm, fecha:2021-10-08}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX200401825617 | Proyecto de inversión | 662978.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:662978.15, modificado:662978.15}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN ANTONINO MONTE VERDE LOCALIDAD SAN ANTONINO MONTE VERDE ASENTAMIENTO SAN ANTONINO MONTE VERDE - 162119 | 20 | Oaxaca | 105 | San Antonino Monte Verde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONINO MONTE VERDE | 162119 | S | 474 | 399 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1878.9, meta_modificada:1878.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO - SAN SEBASTIAN NICANANDUTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 878 PUEBLO SAN ANTONINO MONTE VERDE, 69546 SAN ANTONINO MONTE VERDE, SAN ANTONINO MONTE VERDE OAXACA ENTRE Y , CAMINO A SAN SEBASTIAN NICANANDU, lon:-97.71809555, lat:17.53725441}} | 2020-07-31 | 2020-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1825617/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-12}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX200401844175 | Proyecto de inversión | 678715.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:678715.51, modificado:678715.51}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO - 219864 | 20 | Oaxaca | 204 | San Juan Lajarcia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LAJARCIA | 219864 | S | 98 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:204, localidad:3, direccion:PUEBLO EL COYUL, 70547 EL COYUL, SAN JUAN LAJARCIA OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE EL COYUL CARECE DE NOMBRES EN SUS CALLES POR LO QUE SE ANEXAN COORDENADAS 15 Q 189650.33 M E1826594.69 M N, lon:-95.90710954, lat:16.50127565}} | 2020-10-26 | 2020-12-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1844175/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-12}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX200401844242 | Proyecto de inversión | 130088.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130088.84, modificado:130088.84}} | AMPLIACIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO - 220079 | 20 | Oaxaca | 204 | San Juan Lajarcia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LAJARCIA | 220079 | S | 20 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:204, localidad:5, direccion:PUEBLO SAN JUAN LAJARCIA, 70546 LAS MINAS, SAN JUAN LAJARCIA OAXACA ENTRE Y , LAS CALLES DE LA LOCALIDAD NO CUENTAN CON NOMBRE POR LO QUE SE ADJUNTAN COORDENADAS 15 Q 191008.87 M E 1824828.82 M N, lon:-95.89400698, lat:16.48518574}} | 2020-10-26 | 2020-12-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1844242/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-12}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX200401851198 | Proyecto de inversión | 324298.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324298.47, modificado:324298.47}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO ARTESIANO EN LA COMPAÑÍA LOCALIDAD AGUA DEL ESPINO - 240550 | 20 | Oaxaca | 17 | La Compañía | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE LA COMPAÑIA | 240550 | S | 843 | 732 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:3, direccion:PUEBLO AGUA DEL ESPINO, 71568 AGUA DEL ESPINO, LA COMPAÑÍA OAXACA ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE REFORMA, CALLE PORFIRIO DIAZ LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE GUERRERO A 50 METROS DE LA ESCUELA SECUNDARIA, lon:-96.80148649, lat:16.58959801}} | 2020-09-12 | 2020-10-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1851198/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-10-12}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX200401853972 | Proyecto de inversión | 3258545 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3258545.0, modificado:3258545.0}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA PRESAS EN SAN JUAN TEITA LOCALIDAD SAN JUAN TEITA ASENTAMIENTO SAN JUAN TEITA - 248594 | 20 | Oaxaca | 218 | San Juan Teita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | SAN JUAN TEITA | 248594 | S | 316 | 291 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7557.9, meta_modificada:7557.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:218, localidad:1, direccion:VEREDA TRAMO RIO SAN JUAN TEITA - SAN JUAN TEITA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 150 + 1 PUEBLO SAN JUAN TEITA, 69895 SAN JUAN TEITA, SAN JUAN TEITA OAXACA ENTRE Y , LA LATITUD DE SAN JUAN TEITA ES DE 17.084760860119715 Y LA, lon:-97.41431307, lat:17.08476086}} | 2020-04-01 | 2020-06-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1853972/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2021-10-06}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX200401864604 | Proyecto de inversión | 46481.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46481.5, modificado:46481.5}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL FRACC. MARIA - 253777 | 20 | Oaxaca | 6 | Asunción Nochixtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ASUNCION NOCHIXTLAN | 253777 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE AHUEHUETES FRACCIONAMIENTO MARÍA, 69600 ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN OAXACA ENTRE CALLE EUCALIPTOS Y CALLE ENCINOS, CALLE ROBLES LA OBRA SE ENCUENTRA A 5 MIN DEL CENTRO DE ASUNCION NOCHIXTLAN, lon:-97.22760228, lat:17.45255423}} | 2020-11-09 | 2020-11-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1864604/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2021-10-06}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX200401867162 | Proyecto de inversión | 281375 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:281375.0, modificado:281375.0}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SANTA MARÍA ZANIZA LOCALIDAD TIERRA COLORADA ASENTAMIENTO SANTA MARÍA ZANIZA - 259937 | 20 | Oaxaca | 448 | Santa María Zaniza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZANIZA | 259937 | S | 120 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:448, localidad:5, direccion:CALLE TIERRA COLORADA BARRIO SANTA MARÍA ZANIZA, 71390 TIERRA COLORADA, SANTA MARÍA ZANIZA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA SANTA MARIA ZAN, lon:-97.34027248, lat:16.65245196}} | 2020-12-02 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1867162/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación: Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2021-10-06}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX200401868888 | Proyecto de inversión | 955072.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:955072.88, modificado:955072.88}} | CONSTRUCCIÓN DE UN MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE AVENIDA INDEPENDENCIA 2008 - 264386 | 20 | Oaxaca | 348 | San Sebastián Tecomaxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA | 264386 | S | 235 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:348, localidad:24, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA 2008 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SANTO NIÑO JESÚS YUCUYI, 69740 SANTO NIÑO JESÚS YUCUYI, SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA OAXACA ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA 2008 Y , SE ENCUENTRA A 500 M DE LA AGENCI, lon:-98.10577958, lat:17.28462735}} | 2020-10-01 | 2020-11-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1868888/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación: Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2021-10-06}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX200401869440 | Proyecto de inversión | 1407200.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1407200.81, modificado:1407200.81}} | APERTURA DE CAMINO SACACOSECHAS - 265695 | 20 | Oaxaca | 348 | San Sebastián Tecomaxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA | 265695 | S | 77 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.74, meta_modificada:2.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:348, localidad:40, direccion:CAMINO TRAMO ZARAGOZA ALACRANES - TERRENOS COSECHEROS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 74 PUEBLO ZARAGOZA ALACRANES, 69740 SAN ISIDRO ZARAGOZA ALACRÁN, SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA OAXACA ENTRE CAMINO COSECHERO Y , PARTE DE L, lon:-98.11097667, lat:17.28641946}} | 2020-11-02 | 2020-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1869440/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación: Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2021-10-06}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX200401869634 | Proyecto de inversión | 1562548.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1562548.62, modificado:1562548.62}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN FELIPE USILA LOCALIDAD PEÑA BLANCA ASENTAMIENTO PEÑA BLANCA - 266053 | 20 | Oaxaca | 136 | San Felipe Usila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE USILA | 266053 | S | 116 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:136, localidad:11, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA PEÑA BLANCA, 68493 PEÑA BLANCA, SAN FELIPE USILA OAXACA ENTRE Y , PAVIMENTACION DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD, lon:-96.54440783, lat:17.89474228}} | 2020-08-17 | 2020-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1869634/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación: Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2021-10-06}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX200401870641 | Proyecto de inversión | 953688.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:953688.35, modificado:953688.35}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES LIBERTAD E INDEPENDENCIA EN OCOTLÁN DE MORELOS LOCALIDAD OCOTLÁN DE MORELOS ASENTAMIENTO LA ESPERANZA - 268186 | 20 | Oaxaca | 68 | Ocotlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OCOTLÁN DE MORELOS | 268186 | S | 85 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:833.97, meta_modificada:833.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA COLONIA LA ESPERANZA, 71510 OCOTLÁN DE MORELOS, OCOTLÁN DE MORELOS OAXACA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE LA UNIÓN, CALLE LA PAZ LA OBRA SE UBICA PASANDO EL NUEVO PUENTE OCOTLAN SOBRE EL BOULEVARD FERROCARRIL A , lon:-96.67186391, lat:16.78491483}} | 2020-10-19 | 2020-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1870641/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación: Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:3.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2021-10-06}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX200401882661 | Proyecto de inversión | 4995667.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4995667.89, modificado:4989798.81}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SAUCES, DE LA COLONIA CUAUHTÉMOC CÁRDENAS. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 33643 | N | 0 | 0 | 342 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3360.0, meta_modificada:3360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:157, localidad:1, direccion:CENTRO, SAN JACINTO AMILPAS, SAN JACINTO AMILPAS, OAXACA., lon:-96.762562, lat:17.100807}} | 2020-12-29 | 2021-03-28 | 4989798.81 | 4989798.81 | 4989798.81 | 4989798.81 | 4989798.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-08-315-00-2020, contratista:BROOKS & WARD EDIFICAMEX, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:4989798.81, importe_modificado:4989798.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3192.0}} | {1882661/proyecto_PROCESO, 1882661/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201893446 | Proyecto de inversión | 325000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325000.0, modificado:324722.09}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA ÁLVARO OBREGÓN - 24563 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 24563 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:2, direccion:AVENIDA 5 DE MAYO INTERIOR SN PUEBLO ÁLVARO OBREGÓN, 70103 ÁLVARO OBREGÓN, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE Y , CALLE IGNACIO ALDAMA A 40 METROS DE LA IGLESIA MONTE SIÓN, lon:-95.08733913, lat:16.30215501}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 324722.09 | 324722.09 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P/COP/FISE/004/2021, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES SAMM, S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1443637.66, importe_modificado:1443637.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1893446/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201893447 | Proyecto de inversión | 240000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:239767.73}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA IMPERIO - 24590 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 24590 | S | 33 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:500, localidad:6, direccion:INTERIOR SN PUEBLO IMPERIO, 71186 IMPERIO, SANTIAGO YOSONDÚA OAXACA ENTRE Y , APROXIMADAMENTE A 450 METROS DESDE EL PUNTO DE INICIO AL SUR SE ENCUENTRA UBICADO UB PLANTEL EDUCATIVO Y A UN COSTADO DEL PUNTO DE INICIO SE , lon:-97.59703095, lat:16.91717534}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 239767.73 | 239767.73 | 239767.73 | 239767.73 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/020/2021, contratista:ESTRUCTURAS INTEGRALES AMBITEC, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:239767.73, importe_modificado:239767.73}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:16.0}} | {1893447/proyecto_INICIO, 1893447/proyecto_FIN, 1893447/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201893448 | Proyecto de inversión | 299000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299000.0, modificado:298744.34}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA ÁLVARO OBREGÓN - 24603 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 24603 | S | 48 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:552.0, meta_modificada:552.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:2, direccion:CALLE PUNTA DE AGUA INTERIOR SN PUEBLO ÁLVARO OBREGÓN, 70103 ÁLVARO OBREGÓN, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE Y , A 950 METROS AL ESTE DEL SALÓN DEL REINO DE LOS TESTIGOS DE JEHOVÁ, lon:-95.08306437, lat:16.29339075}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 298744.34 | 298744.34 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P/COP/FISE/004/2021, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES SAMM, S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1443637.66, importe_modificado:1443637.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1893448/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201893461 | Proyecto de inversión | 65000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65000.0, modificado:64999.86}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CHICAPA DE CASTRO - 24999 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 24999 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:3, direccion:AVENIDA BENITO JUÁREZ INTERIOR SN PUEBLO CHICAPA DE CASTRO, 70100 CHICAPA DE CASTRO, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE ÁLVARO OBREGÓN Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE A MEDIA CUADRA DE ESCUELA PREESC, lon:-94.81947217, lat:16.4363045}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 64999.86 | 64999.86 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/027/2021, contratista:HACIENDO COMUNIDAD EN OAXACA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:484753.01, importe_modificado:484753.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1893461/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201893471 | Proyecto de inversión | 65000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65000.0, modificado:64999.86}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA - 25201 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 25201 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE JUAN STUBI INTERIOR SN PUEBLO JUCHITÁN CENTRO, 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO TOLEDO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE PANCHO NÁCAR A 90 METROS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFAN, lon:-95.01707876, lat:16.45042677}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 64999.86 | 64999.86 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P/COP/FISE/005/2021, contratista:CONSTRUCCION DE CAMINOS Y OBRAS ZURDO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1221997.37, importe_modificado:1221997.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1893471/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201893474 | Proyecto de inversión | 208000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208000.0, modificado:207999.55}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LA VENTOSA - 25230 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 25230 | S | 33 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:384.0, meta_modificada:384.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:134, direccion:CALLE B. JUAREZ INTERIOR SN PUEBLO LA VENTOSA, 70102 LA VENTOSA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE MIGUEL HIDALGO, AVENIDA LÁZARO CARDENAS A 200 METROS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN MÓDUL, lon:-94.9463461, lat:16.5513236}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 207999.55 | 207999.55 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P/COP/FISE/005/2021, contratista:CONSTRUCCION DE CAMINOS Y OBRAS ZURDO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1221997.37, importe_modificado:1221997.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1893474/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201893475 | Proyecto de inversión | 157500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157500.0, modificado:157226.4}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN FRANCISCO CHAPULAPA - 25246 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 25246 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:139, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA DE MORELOS INTERIOR SN PUEBLO SAN FRANCISCO CHAPULAPA, 68635 SAN FRANCISCO CHAPULAPA, SAN FRANCISCO CHAPULAPA OAXACA ENTRE CALLE PRIMERA DE MORELOS Y CALLE MORELOS, CALLE MORELOS CASA BLANCAAL NORTE DE LA CLINIC, lon:-96.756111, lat:17.939896}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 157226.4 | 157226.4 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P/COP/FISE/007/2021, contratista:KIERO CASA. COM. S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3500907.84, importe_modificado:3500907.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1893475/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201893499 | Proyecto de inversión | 262500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262500.0, modificado:262044.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC - 25574 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 25574 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE ZAFIRO INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 68347 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE AVENIDA PLATA Y CALLE TITANIO, CALLE RUBÍ AL NORTE CAMPO DEPORTIVO EL PEDREGAL, lon:-96.16058075, lat:18.08421938}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 262044 | 262044 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P/COP/FISE/007/2021, contratista:KIERO CASA. COM. S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3500907.84, importe_modificado:3500907.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1893499/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201893503 | Proyecto de inversión | 315000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315000.0, modificado:314452.8}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC - 25593 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 25593 | S | 62 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE LA PRIMAVERA INTERIOR SN COLONIA SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 68350 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE PALMERAS Y CALLE CEDROS, CALLE 14 DE FEBRERO AL NORTE CAPILLA SAN FLORENCIO, lon:-96.1693622, lat:18.08337663}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 314452.8 | 314452.8 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P/COP/FISE/007/2021, contratista:KIERO CASA. COM. S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3500907.84, importe_modificado:3500907.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1893503/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201893519 | Proyecto de inversión | 156000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156000.0, modificado:155711.53}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA PALOMARES - 25699 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 25699 | S | 25 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:18, direccion:CALLE PRIMERO DE MAYO INTERIOR SN PUEBLO PALOMARES, 70312 PALOMARES, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE PORFIRIO DÍAZ, CALLE FRANCISCO VILLA A 2OO MTS DE BANCO AZTECA Y A 1 CUADRA DE LA CARRETERA FE, lon:-95.059656, lat:17.13581959}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 155711.53 | 155711.53 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/029/2021, contratista:ARQUITECTURA Y CONCRETA LOAIZA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:804509.57, importe_modificado:804509.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1893519/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201893523 | Proyecto de inversión | 117000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117000.0, modificado:116999.76}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA - 25766 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 25766 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:216.0, meta_modificada:216.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:ANDADOR LOS PISTACHES INTERIOR SN PUEBLO JUCHITÁN CENTRO, 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE BENEMÉRITO DE LAS AMERICAS Y CALLE VICENTE GUERRERO, A 250 METROS DE LA IGLESIA ADVENTISTA DEL Ú, lon:-95.01133421, lat:16.45414812}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 116999.76 | 116999.76 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P/COP/FISE/005/2021, contratista:CONSTRUCCION DE CAMINOS Y OBRAS ZURDO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1221997.37, importe_modificado:1221997.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1893523/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201893527 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:179864.22}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS - 25778 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 25778 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE PANORÁMICA INTERIOR SN COLONIA SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS, 71260 SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS, SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS OAXACA ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y CALLE 21 DE ABRIL, CALLE 27 DE FEBRERO A 172 METROS DEL TEMPLO DE LA , lon:-96.70543711, lat:17.00802683}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 179864.22 | 179864.22 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P/COP/FISE/008/2021, contratista:CONSTRUCTORA MEXICO DE PROYECTOS INTELIGENTES DE LA NUEVA GENERACION S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1169117.41, importe_modificado:1169117.41}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {1893527/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201893530 | Proyecto de inversión | 225000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225000.0, modificado:225000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LA BARDA PASO DE PIEDRAS - 25786 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 25786 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:387, localidad:2, direccion:PRIVADA DE JUÁREZ INTERIOR SN RANCHERIA LA BARDA PASO DE PIEDRAS, 71343 LA BARDA PASO DE PIEDRAS, SANTA GERTRUDIS OAXACA ENTRE CALLE MINA Y CALLE JUÁREZ, CALLE ÁLVARO OBREGÓN A 50 METROS DE TEMPLO CATÓLICO A 100 METROS DE IN, lon:-96.78336235, lat:16.76007792}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {1893530/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201893541 | Proyecto de inversión | 225000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225000.0, modificado:224782.25}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA OCOTLÁN DE MORELOS - 25806 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 25806 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE GUILLERMO PRIETO INTERIOR SN PUEBLO OCOTLAN DE MORELOS, 71510 OCOTLÁN DE MORELOS, OCOTLÁN DE MORELOS OAXACA ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO SUR Y CALLE GUILLERMO PRIETO SUR, PRIVADA DE GUILLERMO PRIETO APROXIMADAMENTE A 2, lon:-96.67943196, lat:16.79038292}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 224782.25 | 224782.25 | 224782.25 | 224782.25 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/016/2021, contratista:CONSTRUCTORA TERREROSA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:599419.33, importe_modificado:599419.33}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:15.0}} | {1893541/proyecto_PROCESO, 1893541/proyecto_INICIO, 1893541/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201893549 | Proyecto de inversión | 65000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65000.0, modificado:65000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA BARRIO TRES DE MAYO - 25818 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 25818 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:131, localidad:19, direccion:INTERIOR SN PUEBLO BARRIO 3 DE MAYO, 70495 BARRIO DE MAYO, SAN DIONISIO OCOTEPEC OAXACA ENTRE Y , SIN REFERENCIATRES CUADRAS AL SUR DEL PANTEON DE LA LOCALIDAD, lon:-96.40400499, lat:16.79511963}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1893549/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201893561 | Proyecto de inversión | 210000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210000.0, modificado:209685.31}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA BARRIO LA GUADALUPE - 26242 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 26242 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:555, localidad:8, direccion:CALLE LA REFORMA PUEBLO LA GUADALUPE, 71286 BARRIO LA GUADALUPE, TRINIDAD ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE EL TRIUNFO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE INDEPENDENCIA A 3 CUADRAS DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y DEL CENTRO DE SALUD DE LA LO, lon:-96.77924273, lat:16.91813797}} | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 209685.31 | 209685.31 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/030/2021, contratista:GUTIERREZ & MATUS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:209685.31, importe_modificado:209685.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1893561/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201893577 | Proyecto de inversión | 225000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225000.0, modificado:225000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SOLEDAD ETLA - 26666 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 26666 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:539, localidad:1, direccion:CALLE UNIÓN Y PROGRESO INTERIOR SN PUEBLO SOLEDAD ETLA, 68250 SOLEDAD ETLA, SOLEDAD ETLA OAXACA ENTRE PRIVADA SEGUNDA DE ÁLVARO OBREGÓN Y PRIVADA DE ÁLVARO OBREGÓN, CALLE ÁLVARO OBREGÓN A 100 METROS DEL SALÓN DE LOS TESTIGOS , lon:-96.8277914, lat:17.17167895}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {1893577/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201893594 | Proyecto de inversión | 65000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65000.0, modificado:65000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA YAXE - 27075 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 27075 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:561, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO YAXE, 71554 YAXE, YAXE OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE GUERRERO, CALLE VERACRUZ SIN REFERENCIAUNA CUADRA AL NORTE DEL PALACIO MUNICIAPL DE LA LOCALIDAD, lon:-96.47155479, lat:16.72621671}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1893594/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201893597 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:649900.08}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA AGUA DEL ESPINO - 27111 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 27111 | S | 104 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:3, direccion:CALLE PORFIRIO DÍAZ INTERIOR SN RANCHERIA AGUA DEL ESPINO, 71567 AGUA DEL ESPINO, LA COMPAÑÍA OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE LIBERTAD, CALLE ALCALÁ A 545 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL. A 500 METROS DEL CENTRO DE SA, lon:-96.80517197, lat:16.58653925}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 649900.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1893597/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201893601 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA MARÍA LACHIXÍO - 27175 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 27175 | S | 62 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:420, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARIA LACHIXIO, 71430 SANTA MARÍA LACHIXÍO, SANTA MARÍA LACHIXÍO OAXACA ENTRE CALLE NICOLÁS BRAVO Y CALLE JUAN ESCUTIA, CALLE MORELOS APROXIMADAMENTE A 10 METROS DESDE EL PUNTO , lon:-97.01921557, lat:16.7292065}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {1893601/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201893609 | Proyecto de inversión | 65000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65000.0, modificado:65000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA RANCHO COLORADO - 27243 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 27243 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:475, localidad:2, direccion:INTERIOR SN PUEBLO RANCHO COLORADO, 70440 EL CARRIZAL, SANTIAGO MATATLÁN OAXACA ENTRE Y , AL NORTE DE LA LOCALIDAD, lon:-96.43510326, lat:16.7655081}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1893609/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201893611 | Proyecto de inversión | 510000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510000.0, modificado:510000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA MARÍA OZOLOTEPEC - 27275 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 27275 | S | 71 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:424, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA DE LIBERTAD INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARIA OZOLOTEPEC, 70870 SANTA MARÍA OZOLOTEPEC, SANTA MARÍA OZOLOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE TERCERA DE INDEPENDENCIA Y CALLE PRIMERA DE LIBERTAD, CALLE SEGUNDA DE MERCADO APRO, lon:-96.370573, lat:16.132716}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {1893611/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201893617 | Proyecto de inversión | 156000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156000.0, modificado:155976.01}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA - 27314 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 27314 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE EMILIO ZAPATA PUEBLO JUCHITÁN CENTRO, 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE MANUEL REYES CABRERA Y CALLE FRANCISCO TOLEDO, CALLE 25 DE ENERO A 2 CUADRAS DE ESCUELA SECUNDARIA TECNICA Y DE , lon:-95.016216, lat:16.449874}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 155976.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1893617/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201893639 | Proyecto de inversión | 390000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390000.0, modificado:389940.04}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTIAGO SUCHILQUITONGO - 27421 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 27421 | S | 62 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:483, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO SUCHILQUITONGO CENTRO, 68230 SANTIAGO SUCHILQUITONGO, SANTIAGO SUCHILQUITONGO OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ NORTE Y , AVENIDA JUÁREZ A 140 METROS DE JARDÍN DE NIÑOS SOR , lon:-96.87908652, lat:17.25538472}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 389940.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1893639/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA A TRAVÉS DE SU DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO INFORMA QUE: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN DE ACUERDO A LOS TÉRMINOS QUE ESTIPULA LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE OAXACA EN SU ARTICULO 29, POR LO QUE UNA VEZ CONTRATADO, SERA REPORTADO CON LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE EN EL 4O TRIMESTRE 2021, trimestre:3.0, usuario:jesuslopezf, fecha:2021-10-14}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201893652 | Proyecto de inversión | 105000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105000.0, modificado:104915.04}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA NEJAPA DE MADERO - 27608 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 27608 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE DEL OLVIDO INTERIOR SN PUEBLO NEJAPA DE MADERO, 70531 NEJAPA DE MADERO, NEJAPA DE MADERO OAXACA ENTRE Y CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CALLE NIÑO ARTILLERO A 30 METROS DEL PANTEÓN MUNICIPAL Y A UNA CUADRA DE LA ESCUELA PR, lon:-95.98027119, lat:16.60511039}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 104915.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1893652/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA A TRAVÉS DE SU DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO INFORMA QUE: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN DE ACUERDO A LOS TÉRMINOS QUE ESTIPULA LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE OAXACA EN SU ARTICULO 29, POR LO QUE UNA VEZ CONTRATADO, SERA REPORTADO CON LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE EN EL 4O TRIMESTRE 2021, trimestre:3.0, usuario:jesuslopezf, fecha:2021-10-14}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201893656 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1299000.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN AGUSTIN AMATENGO - 27701 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 27701 | S | 208 | 192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO INTERIOR SN PUEBLO SAN AGUSTÍN AMATENGO, 71580 SAN AGUSTÍN AMATENGO, SAN AGUSTÍN AMATENGO OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, A 150 MTS DE ESCUELA PRIMARIA HERMENEGILDO GALEANAA 20 MTS , lon:-96.78744737, lat:16.50688441}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 1299000.26 | 1299000.26 | 1234050.25 | 1234050.25 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/036/2021, contratista:GRUPO RUSAN PRESTACION DE SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1299000.26, importe_modificado:1299000.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2300.0}} | {1893656/proyecto_PROCESO, 1893656/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201893666 | Proyecto de inversión | 1399697.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1399697.95, modificado:1399697.95}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN FELIPE USILA SAN ANTONIO ANALCO - 29241 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 29241 | S | 158 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.67, meta_modificada:3.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:136, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO ANTONIO ANALCO - SAN FELIPE USILA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 200 INTERIOR SN RANCHERIA SAN ANTONIO ANALCO, 68493 SAN ANTONIO ANALCO, SAN FELIPE USILA OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO ANALC, lon:-96.55641499, lat:17.83953143}} | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 1397008.87 | 1397008.87 | 571171.09 | 571171.09 | 571171.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-006-W-0-21, contratista:ASFALTOS Y TERRACERÍAS CHARIS S. A. DE C. V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:1397008.87, importe_modificado:1397008.87}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.57}} | {1893666/proyecto_PROCESO, 1893666/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201893667 | Proyecto de inversión | 600220.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600220.08, modificado:600220.08}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN FELIPE USILA PEÑA BLANCA - 29316 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 29316 | S | 116 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.86, meta_modificada:1.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:136, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO SAN FELIPE USILA - PEÑA BLANCA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 600 INTERIOR SN RANCHERIA PEÑA BLANCA, 68493 PEÑA BLANCA, SAN FELIPE USILA OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE PEÑA BLANCA SE ENCUENTRA A 4.8 KM D, lon:-96.5459533, lat:17.89495026}} | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 597942.82 | 597942.82 | 245459.65 | 245459.65 | 245459.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-005-W-0-21, contratista:ASFALTOS Y TERRACERÍAS CHARIS S. A. DE C. V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:597942.82, importe_modificado:597942.82}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.3}} | {1893667/proyecto_INICIO, 1893667/proyecto_PROCESO, 1893667/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201893738 | Proyecto de inversión | 3213330.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3213330.26, modificado:3213330.26}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE XUU CHELUU XUU CHELUÚ EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA MUNICIPIO DE SAN PABLO TIJALTEPEC - 33871 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | 33871 | S | 126 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9674.15, meta_modificada:9674.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:297, localidad:6, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA SAN PABLO TIJALTEPEC, 71153 GUADALUPE VICTORIA, SAN PABLO TIJALTEPEC OAXACA ENTRE Y , A UN COSTADO DEL PUNTO DE INICIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA UNA UNIDAD DEPORTIVA Y EN FRENTE DEL PUNTO DE I, lon:-97.494834, lat:17.032283}} | 2021-05-01 | 2021-09-30 | 3213330.26 | 3148367.32 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-146-01-020/2021, contratista:DIAFOR MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:3148367.32, importe_modificado:3148637.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1893738/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201893741 | Proyecto de inversión | 2975979.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2975979.16, modificado:2975979.16}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO ALLENDE MUNICIPIO DE SAN PABLO TIJALTEPEC - 33969 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | 33969 | S | 53 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5447.55, meta_modificada:5447.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:297, localidad:10, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA SAN ISIDRO ALLENDE, 71153 SAN ISIDRO ALLENDE, SAN PABLO TIJALTEPEC OAXACA ENTRE Y , APROXIMADAMENTE A 800 METROS SE UBICA EL CENTRO DE LA POBLACION, lon:-97.4941666, lat:17.0084494}} | 2021-05-01 | 2021-09-30 | 2975979.16 | 2973713.57 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-146-01-023/2021, contratista:ANGELINA CLAUDIA MARTINEZ, convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:2973713.57, importe_modificado:2973713.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1893741/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201893931 | Proyecto de inversión | 2005409.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2005409.95, modificado:2005409.95}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA COLONIA JOSE LOPEZ PORTILLO - 45124 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 45124 | S | 146 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.68, meta_modificada:1.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO INTERIOR SN COLONIA LÓPEZ PORTILLO, 70760 SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA ENTRE Y CALLE 30 DE ABRIL, CALLE MONTE ALBAN A 250 MTS DE LA CONAFE Y 230 MTS DE LA CAPILLA DE , lon:-95.26070746, lat:16.30603204}} | 2021-05-01 | 2021-12-31 | 2005409.95 | 2001919.07 | 600575.72 | 600575.72 | 600575.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-03-050-00-2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS ARQUITECTONICOS HOPE, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2005409.95, importe_modificado:2005409.95}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {1893931/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201894315 | Proyecto de inversión | 3570473.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3570473.12, modificado:3570473.12}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA - 61404 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | 61404 | S | 288 | 265 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5885.33, meta_modificada:5885.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:565, localidad:6, direccion:CALLE 15 DE SEPTIEMBRE COLONIA VICENTE GUERRERO, 71317 VICENTE GUERRERO, VILLA DE ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE 3 DE MAYO Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE CONSTITUCION A 2 CUADRAS DE ESCUELA PRIMARIA Y A 100 METROS DE CAPILLA CATOLICA, lon:-96.688215, lat:16.926213}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 3570473.12 | 3565262.18 | 3565262.18 | 3565262.18 | 3565262.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-01-004/2021, contratista:IVIGOTT ARRENDADORA, MATERIALES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:3565262.18, importe_modificado:3565262.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5885.33}} | {1894315/proyecto_PROCESO, 1894315/proyecto_FIN, 1894315/proyecto_INICIO, 1894315/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201894976 | Proyecto de inversión | 2324000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2324000.0, modificado:2324000.0}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN FERNANDO DE MATAMOROS INFIERNILLO - 75123 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 75123 | S | 249 | 224 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:10.94, meta_modificada:10.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO TRAMO SAN FERNANDO DE MATAMOROS - INFIERNILLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 640 INTERIOR SN RANCHERIA INFIERNILLO, 71307 INFIERNILLO, SAN ANTONIO HUITEPEC OAXACA ENTRE Y , SE REALIZARAN TRABAJOS DE REHABI, lon:-97.196211, lat:16.900682}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {1894976/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201894986 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL RIO MANTECA LAS TRANCAS SAN JUAN ELOTEPEC - 75316 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 75316 | S | 120 | 109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:11.5, meta_modificada:11.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:58, direccion:CAMINO TRAMO RIO MANTECA-LAS TRANCAS - SAN JUAN ELOTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 001 INTERIOR SN EJIDO SAN JUAN ELOTEPEC, 71427 SAN JUAN ELOTEPEC, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE Y , SE REALIZARAN TRABAJOS DE RE, lon:-97.208242, lat:16.843755}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {1894986/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201895231 | Proyecto de inversión | 148500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148500.0, modificado:147872.45}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN MARTÍN ITUNYOSO - 81522 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 81522 | S | 23 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:240, localidad:1, direccion:CALLE BELÍSARIO DOMÍNGUEZ INTERIOR SN PUEBLO SAN MARTÍN ITUNYOSO, 69845 SAN MARTÍN ITUNYOSO, SAN MARTÍN ITUNYOSO OAXACA ENTRE CALLE FLORES MAGÓN Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE LÁZARO CÁRDENAS A 800 METROS DEL CENTRO DE SALUDOCH, lon:-97.8807662, lat:17.22717794}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 147872.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {1895231/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA A TRAVÉS DE SU DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO INFORMA QUE: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN DE ACUERDO A LOS TÉRMINOS QUE ESTIPULA LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE OAXACA EN SU ARTICULO 29, POR LO QUE UNA VEZ CONTRATADO, SERA REPORTADO CON LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE EN EL 4O TRIMESTRE 2021, trimestre:3.0, usuario:jesuslopezf, fecha:2021-10-14}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201895236 | Proyecto de inversión | 336000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:336000.0, modificado:335613.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA JUANA BOQUITA - 81688 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 81688 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:439, localidad:104, direccion:PUEBLO JUANA BOQUITA, 70946 JUANA BOQUITA, SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA A 900 MTS DEL PARAJE PALMA LARGA, lon:-96.7446305, lat:15.8023117}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 335613.15 | 335613.15 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/033/2021, contratista:PROCURACION DE SERVICIOS & SOLUCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:335613.15, importe_modificado:335613.15}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1895236/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201895247 | Proyecto de inversión | 1545000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1545000.0, modificado:1545000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA AYOQUEZCO DE ALDAMA - 81918 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 81918 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:398, localidad:1, direccion:CALLE RÍO DE LA CRUZ PUEBLO AYOQUEZCO DE ALDAMA, 71355 AYOQUEZCO DE ALDAMA, AYOQUEZCO DE ALDAMA OAXACA ENTRE CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ Y CALLE ZARAGOZA, CALLE CENTENARIO LAS OBRAS SE ENCUENTRAN AL REDEDOR DE LA H. AYUNTAMIENT, lon:-96.840964, lat:16.687003}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1895247/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201895248 | Proyecto de inversión | 270000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270000.0, modificado:268859.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA MARÍA COYOTEPEC - 81921 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 81921 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:403, localidad:1, direccion:CALLE RAYÓN INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA COYOTEPEC, 71290 SANTA MARÍA COYOTEPEC, SANTA MARÍA COYOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE VICENTE RIVA PALACIOS, CALLE MORELOS A 50 METROS DEL LA IGLESIA DE SANTA MAR, lon:-96.706595, lat:16.963933}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 268859 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {1895248/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA A TRAVÉS DE SU DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO INFORMA QUE: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN DE ACUERDO A LOS TÉRMINOS QUE ESTIPULA LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE OAXACA EN SU ARTICULO 29, POR LO QUE UNA VEZ CONTRATADO, SERA REPORTADO CON LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE EN EL 4O TRIMESTRE 2021, trimestre:3.0, usuario:jesuslopezf, fecha:2021-10-14}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201895249 | Proyecto de inversión | 155000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, modificado:155000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL - 81922 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 81922 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:CALLE 33A. SUR INTERIOR SN PUEBLO PINOTEPA NACIONAL CENTRO, 71600 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE 15AVA. PONIENTE Y CALLE DECIMOTERCERA PTE., CALLE 35A. SUR A 30 METROS DE ESCUELA DE , lon:-98.07000268, lat:16.3442557}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1895249/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201895253 | Proyecto de inversión | 784000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:784000.0, modificado:782788.53}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA MARÍA HUATULCO - 81977 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 81977 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:413, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA HUATULCO CENTRO, 70980 SANTA MARÍA HUATULCO, SANTA MARÍA HUATULCO OAXACA ENTRE CALLE LOS TAMARINDOS Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA EN EL BARRIO PASO ANCHO A 150 METROS DE L, lon:-96.317144, lat:15.836889}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 782788.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1895253/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA A TRAVÉS DE SU DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO INFORMA QUE: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN DE ACUERDO A LOS TÉRMINOS QUE ESTIPULA LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE OAXACA EN SU ARTICULO 29, POR LO QUE UNA VEZ CONTRATADO, SERA REPORTADO CON LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE EN EL 4O TRIMESTRE 2021, trimestre:3.0, usuario:jesuslopezf, fecha:2021-10-14}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201895256 | Proyecto de inversión | 3920000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3920000.0, modificado:3914987.38}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN - 82038 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 82038 | S | 73 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:391, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR SN PUEBLO SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN, 70840 SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN, SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA A 150 MTS DEL CECYTE 200 MTS DEL MUNICIPIO, lon:-96.619385, lat:16.183208}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 3914987.38 | 3914987.38 | 3073635.96 | 3073635.96 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P/COP/FISE/012/2021, contratista:PROCURACIN DE SERVICIOS & SOLUCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3914987.38, importe_modificado:3914987.38}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:27.0}} | {1895256/proyecto_INICIO, 1895256/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201895258 | Proyecto de inversión | 618000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:618000.0, modificado:617909.88}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN LUCAS CAMOTLÁN - 82067 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 82067 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:231, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN LUCAS CAMOTLÁN, 70296 SAN LUCAS CAMOTLÁN, SAN LUCAS CAMOTLÁN OAXACA ENTRE Y , A 160 METROS DE LA IGLESIA DE SAN LUCAS CAMOTLÁN A 150 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-95.714858, lat:16.943712}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 617909.88 | 617909.88 | 617909.88 | 617909.88 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P/COP/FISE/013/2021, contratista:CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y RENTA DE MAQUINARIA SAYDAB, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1235819.76, importe_modificado:1235819.76}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {1895258/proyecto_INICIO, 1895258/proyecto_FIN, 1895258/proyecto_PROCESO, 1895258/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201895266 | Proyecto de inversión | 1134000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1134000.0, modificado:1133650.66}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LA LAGUNA - 82201 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 82201 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:261, localidad:10, direccion:CALLE PRINCIPAL AL CENTRO DE LA POBLACION PUEBLO LA LAGUNA, 69244 LA LAGUNA, SAN MIGUEL AMATITLÁN OAXACA ENTRE CARRETERA OAXACA SANTIAGO YUCUYACHI-HUAJUAPAN DE LEÓN Y , A 600 METROS DEL CENTRO DE SALUD A 500 METROS DEL PAL, lon:-98.011823, lat:17.915709}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 1133650.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1895266/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA A TRAVÉS DE SU DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO INFORMA QUE: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN DE ACUERDO A LOS TÉRMINOS QUE ESTIPULA LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE OAXACA EN SU ARTICULO 29, POR LO QUE UNA VEZ CONTRATADO, SERA REPORTADO CON LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE EN EL 4O TRIMESTRE 2021, trimestre:3.0, usuario:jesuslopezf, fecha:2021-10-14}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201895312 | Proyecto de inversión | 135000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135000.0, modificado:135000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA RÍO TIMBRE - 83203 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 83203 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:37, direccion:AVENIDA 25 DE MAYO INTERIOR SN EJIDO RÍO TIMBRE, 69774 RÍO TIMBRE, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , AL SURESTE DE LA LOCALIDAD DE YERBA BUENA AL ESTE DE LAS LOCALIDADES DE RANCHO DIEGO Y PEÑA BLANCA. A 500 METROS DEL , lon:-97.86128806, lat:17.35032251}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {1895312/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201895676 | Proyecto de inversión | 1112618.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1112618.61, modificado:1112618.61}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS CALLES CAMINO AL PARAJE YUYAYU CAMINO A SANTIAGO TILANTONGO Y CAMINO PARAJE A LA LABOR DE LA LOCALIDAD DE ZARAGOZA EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO - 95099 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 95099 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.97, meta_modificada:0.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:492, localidad:19, direccion:CALLE PARAJE YAYAYU INTERIOR SN PUEBLO ZARAGOZA, 69943 ZARAGOZA, SANTIAGO TILANTONGO OAXACA ENTRE CAMINO A SANTIAGO TILANTONGO Y CAMINO A PARAJE LA LABOR, SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A 200 MTEROS DEL CRUCE CON EL ARROYO, lon:-97.324456, lat:17.265893}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 778832 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {1895676/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201919681 | Proyecto de inversión | 1054690.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1054690.96, modificado:1054690.96}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL SOBRE EL CAMINO GUADALUPE DEL TAMBOR-PLAN DE CHOLE - 36741 | 20 | Oaxaca | 489 | Santiago Tetepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTIAGO TETEPEC | 36741 | S | 263 | 174 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:489, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO GUADALUPE EL TAMBOR - PLANDE CHOLE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 400 PUEBLO GUADALUPE DEL TAMBOR, 71789 GUADALUPE DEL TAMBOR, SANTIAGO TETEPEC OAXACA ENTRE Y , CAMINO GUADALUPE DEL TAMBORPLAN DE CH, lon:-97.64478502, lat:16.4280329}} | 2021-03-23 | 2021-05-21 | 1054690.95 | 1054690.95 | 1054690.95 | 1054690.95 | 1054690.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MST/FISM/489/04/10/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ARKOSAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TETEPEC, monto:1054690.95, importe_modificado:1054690.95}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {1919681/proyecto_PROCESO, 1919681/proyecto_FIN, 1919681/proyecto_INICIO, 1919681/proyecto_PROCESO, 1919681/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201926271 | Proyecto de inversión | 837200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:837200.0, modificado:837200.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZO. - 53555 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL | 53555 | S | 870 | 865 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:341.0, meta_modificada:341.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:5, direccion:CALLE CONOCIDA PUEBLO EL CARRIZO, 71608 EL CARRIZO, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE CONOCIDA Y , EN EL EXTREMO CENTRAL ESTE DE LA POBLACIÓN, lon:-98.02927165, lat:16.2557472}} | 2021-05-03 | 2021-07-31 | 837200 | 837200 | 837200 | 787142.94 | 787142.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/SPN/482/R33/FISMDF/150/2021, contratista:C. MARIA GUADALUPE MEIXUEIRO VÁSQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:837200.0, importe_modificado:837200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:325.0}} | {1926271/proyecto_PROCESO, 1926271/proyecto_INICIO, 1926271/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201929001 | Proyecto de inversión | 485442.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:485442.1, modificado:485442.1}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JACARANDAS, COLONIA AZUCENAS, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM. - 63339 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y MEDIO AMBIENTE | 63339 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:336.0, meta_modificada:336.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE JACARANDAS COLONIA AZUCENA, 68144 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE PRIVADA SEGUNDA DE JAZMINES Y CALLE AZAHARES, CALLE MACEDONIO ALCALÁ CALLE JACARANDAS ENTRE SEGUNDA PRIVADA DE JAZMINES Y CALLE AZAHARES, lon:-96.75855159, lat:17.06616806}} | 2021-07-01 | 2021-08-29 | 485442.1 | 485001.7 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/FIII 005/2021, contratista:Espacios y Diseños de Oaxaca S.A de C.V, convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:485001.7, importe_modificado:485001.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:117.6}} | {1929001/proyecto_INICIO, 1929001/proyecto_PROCESO, 1929001/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:INSTITUCIÓN EJECUTORA: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ. ESTA OBRA CUENTA CON RECALENDARIZACION DE 60 DÌAS, DEL 07/AGO/2021 AL 05/OCT/2021. , trimestre:3.0, usuario:victorcvasquezb, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201931066 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:490467.94}} | MANTENIMIENTO DE AULAS EN EL JARDÍN DE NIÑOS ¿FRANCISCO VILLA¿ CON CLAVE 20DJN0156V, 2DA SECCIÓN, EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO HUITZO - 72524 | 20 | Oaxaca | 294 | San Pablo Huitzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO HUITZO | 72524 | S | 21 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:894.01, meta_modificada:894.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:294, localidad:1, direccion:CALLE JOSE VASCONCELOS PUEBLO CENTRO DE LA SEGUNDA SECCIÓN, 68220 SAN PABLO HUITZO, SAN PABLO HUITZO OAXACA ENTRE AVENIDA AV. CUAUHXILOTITLAN Y CALLE NICOLAS BRAVO, CAMINO A LOS AGUACATLES EL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO VILLA S, lon:-96.89249732, lat:17.28021269}} | 2021-07-01 | 2021-08-29 | 490467.94 | 490467.94 | 188759.63 | 188759.63 | 188759.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MSPH/FISMDF/294/SPH/006/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VIJAY S.A DE C.V., convocante:H. A. SAN PABLO HUITZO, monto:490467.94, importe_modificado:490467.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:357.6}} | {1931066/proyecto_PROCESO, 1931066/proyecto_INICIO, 1931066/proyecto_PROCESO, 1931066/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201931840 | Proyecto de inversión | 724655.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:724655.57, modificado:724655.57}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL 11° ANDADOR DE LAS ROSAS, COLONIA AZUCENAS, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM. - 75967 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y MEDIO AMBIENTE | 75967 | S | 43 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:ANDADOR 11 DE LAS ROSAS COLONIA AZUCENA, 68144 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CONTINUACION DE AMAPOLAS Y PRIVADA 3A DE FLOR DE LIZ, 11 ANDADOR DE LAS ROSAS ENTRE CONTINUACIÓN DE AMAPOLAS Y 3A PRIVADA DE FLO, lon:-96.75820939, lat:17.06431284}} | 2021-07-01 | 2021-08-29 | 724655.57 | 724257.3 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/FIII 012/2021, contratista:Espacios y Diseños de Oaxaca S.A de C.V, convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:724257.3, importe_modificado:724257.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} | {1931840/proyecto_INICIO, 1931840/proyecto_PROCESO, 1931840/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:INSTITUCIÓN EJECUTORA: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ. ESTA OBRA CUENTA CON RECALENDARIZACION DE 60 DÌAS, DEL 07/AGO/2021 AL 05/OCT/2021 , trimestre:3.0, usuario:victorcvasquezb, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201933276 | Acción | 91664 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91664.0, modificado:91664.0}} | 33604 IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES - 81279 | 20 | Oaxaca | 237 | San Marcos Arteaga |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MARCOS ARTEAGA | 81279 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:237, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.861138, lat:17.719603}} | 2021-03-01 | 2021-12-20 | 91664 | 91664 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSMA/237/FISMDF/002/2021-001, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR FRAN & JOV, S. A. DE C. V., convocante:SAN MARCOS ARTEAGA, monto:91664.0, importe_modificado:91664.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.7}} | {1933276/proyecto_PROCESO, 1933276/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201934971 | Proyecto de inversión | 1977782.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1977782.1, modificado:1977782.1}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA EN CALLES DE LA POBLACION DE SAN PEDRO ATOYAC - 87773 | 20 | Oaxaca | 302 | San Pedro Atoyac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO ATOYAC | 87773 | S | 124 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:302, localidad:1, direccion:CALLE DIVERSAS PUEBLO SAN PEDRO ATOYAC, 71710 SAN PEDRO ATOYAC, SAN PEDRO ATOYAC OAXACA ENTRE Y , LA AMPLIACIÓN DE LA RED SE ENCUENTRA EN DIVERSAS CALLES PRINCIPALMENTE EN EL BARRIO GRANDE, BARRIO CHICO, COL. LOS VEGA, B, lon:-97.98693294, lat:16.48770414}} | 2021-05-17 | 2021-08-14 | 1977782.1 | 1977782.1 | 1398047.74 | 1398047.74 | 1398047.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPA/302/FISMDF/F-III/I. R./10/2021, contratista:MIGUEL ÁNGEL GABRIEL MENDOZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO ATOYAC, monto:1977782.1, importe_modificado:1977782.1}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:22.0}} | {1934971/proyecto_PROCESO, 1934971/proyecto_INICIO, 1934971/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201935816 | Proyecto de inversión | 2994000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2994000.0, modificado:2994000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OLLA COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN EL PARAJE LA CANOA SEGUNDA ETAPA. - 91616 | 20 | Oaxaca | 530 | Santo Tomás Jalieza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTO TOMAS JALIEZA | 91616 | S | 655 | 579 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:21082.0, meta_modificada:21082.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:530, localidad:4, direccion:PUEBLO SANTO DOMINGO JALIEZA, 71507 SANTO DOMINGO JALIEZA, SANTO TOMÁS JALIEZA OAXACA ENTRE Y , OLLA DE AGUA PLUVIAL UBICADA EN EL PARAJE LA CANOA, lon:-96.62811201, lat:16.85951157}} | 2021-06-15 | 2021-09-13 | 2994000 | 2994000 | 2044252.13 | 2044252.13 | 2044252.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSTJ/530/COP/FISMDF/002/2021, contratista:LUIS JESHUANDI MARTINEZ GOPAR, convocante:MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS JALIEZA, monto:2994000.0, importe_modificado:2994000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:14547.0}} | {1935816/proyecto_PROCESO, 1935816/proyecto_INICIO, 1935816/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201935971 | Proyecto de inversión | 392927 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:392927.0, modificado:392927.0}} | CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO EN LA LOCALIDAD DE MADERO TRAMO KM 0+000.00 AL KM 3+200.00, DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL GRANDE - 92524 | 20 | Oaxaca | 269 | San Miguel el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SAN MIGUEL EL GRANDE | 92524 | S | 109 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3200.0, meta_modificada:3200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:269, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO MADERO - SAN MIGUEL EL GRANDE (CAB) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 200 RANCHERIA MADERO, 71143 MADERO, SAN MIGUEL EL GRANDE OAXACA ENTRE CAMINO PIEDRAS NEGRAS Y CAMINO MADERO - SAN MIGUEL EL GRANDE, BRECHA RANCHER, lon:-97.63391451, lat:17.03754264}} | 2021-07-01 | 2021-08-29 | 392927 | 392927 | 392927 | 61420 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101596, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL GRANDE, monto:392927.0, importe_modificado:392927.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {1935971/proyecto_INICIO, 1935971/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201936639 | Proyecto de inversión | 442597.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:442597.29, modificado:442597.29}} | CONSTRUCCION DE AULA EN EL CENTRO PREESCOLAR NIÑOS HEROES - 96855 | 20 | Oaxaca | 393 | Santa Lucía Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA OCOTLAN | 96855 | S | 83 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:66.0, meta_modificada:66.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:393, localidad:1, direccion:CALLE DÍA INTERNACIONAL DEL NIÑO PUEBLO SANTA LUCÍA OCOTLÁN, 71543 SANTA LUCÍA OCOTLÁN, SANTA LUCÍA OCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE 30 DE ABRIL Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON LA INSTUTICION SE ENCUENTRA A, lon:-96.68389806, lat:16.73841878}} | 2021-06-14 | 2021-08-14 | 442597.29 | 442597.29 | 442597.29 | 442597.29 | 367238.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LPE-SLO/OP-002/FIII/2021, contratista:CASTELLANOS LEÓN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA OCOTLAN, monto:442597.29, importe_modificado:442597.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:66.0}} | {1936639/proyecto_INICIO, 1936639/proyecto_PROCESO, 1936639/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201937444 | Acción | 89753.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89753.26, modificado:89752.02}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 27348 | 20 | Oaxaca | 544 | Teococuilco de Marcos Pérez |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEOCOCUILCO DE MARCOS PÉREZ | 27348 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:544, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.614944, lat:17.351989}} | 2021-05-01 | 2021-12-30 | 89752.02 | 89752.02 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:C-MTMP/M544/FISMDF/002/2021, contratista:EDER RAYMUNDO LOPEZ PEREZ, convocante:TEOCOCUILCO DE MARCOS PÉREZ, monto:89752.02, importe_modificado:89752.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.46}} | {1937444/proyecto_PROCESO, 1937444/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201937478 | Acción | 207380.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207380.79, modificado:207380.79}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 35442 | 20 | Oaxaca | 158 | San Jacinto Tlacotepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JACINTO TLACOTEPEC | 35442 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:158, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.385998, lat:16.520368}} | 2021-03-05 | 2021-12-31 | 155535.6 | 155535.6 | 155535.6 | 155535.6 | 155535.6 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSJT/158/01/02/2021, contratista:JUMBO CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA S.A E C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JACINTO TLACOTEPEC, monto:207380.79, importe_modificado:207380.79}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.75}} | {1937478/proyecto_PROCESO, 1937478/proyecto_INICIO, 1937478/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201937540 | Acción | 84734.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84734.97, modificado:84734.97}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 64344 | 20 | Oaxaca | 106 | San Antonio Acutla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO ACUTLA | 64344 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.500305, lat:17.74403}} | 2021-02-01 | 2021-05-26 | 84734.97 | 84734.97 | 24000 | 24000 | 24000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SROP-001/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CAMISOL S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO ACUTLA, monto:84734.97, importe_modificado:84734.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.75}} | {1937540/proyecto_PROCESO, 1937540/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201937551 | Acción | 421652.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:421652.43, modificado:421652.43}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 68400 | 20 | Oaxaca | 470 | Santiago Lachiguiri |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPO DE SANTIAGO LACHIGUIRI | 68400 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:470, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.532658, lat:16.686459}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 421652.43 | 421652.43 | 421652.43 | 245963.9 | 245963.9 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSL/470/FISMDF/CPS01/OP002/2021, contratista:UBS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SANTIAGO LACHIGUIRI, monto:421652.43, importe_modificado:421652.43}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.58}} | {1937551/proyecto_PROCESO, 1937551/proyecto_INICIO, 1937551/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201938021 | Proyecto de inversión | 2333659.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2333659.36, modificado:2333659.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y CUBIERTA AUTOSOPORTANTE EN J.N.U. "13 DE SEPTIEMBRE" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011713000120 | S | 42 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1045.0, meta_modificada:1045.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:3, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, SALINA CRUZ , lon:-95.192159, lat:16.175885}} | 2021-03-11 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA A CANCELAR / POR LA MODIFICACION DE LA INVERSION Y CARACTERISTICAS DE LA OBRA , trimestre:3.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2021-10-05}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201938170 | Proyecto de inversión | 78546 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78546.0, modificado:78546.0}} | EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN J.N.U. "MARGARITA MAZA DE JUÁREZ" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011711301521 | S | 48 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, EL ESPINAL , lon:-95.042836, lat:16.48571}} | 2021-06-18 | 2021-12-31 | 78546 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201938185 | Proyecto de inversión | 80108 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80108.0, modificado:80108.0}} | EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "CRISTINO LOPEZ ORDOÑEZ" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011711301921 | S | 54 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, EL ESPINAL, lon:-95.042836, lat:16.48571}} | 2021-06-18 | 2021-12-31 | 80108 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201938198 | Proyecto de inversión | 120162 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120162.0, modificado:120162.0}} | EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "12 DE OCTUBRE" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011711302021 | S | 23 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, EL ESPINAL, lon:-95.042836, lat:16.48571}} | 2021-06-18 | 2021-12-31 | 120162 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201938309 | Proyecto de inversión | 80108 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80108.0, modificado:80108.0}} | EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "SIETE DE NOVIEMBRE " | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011711302321 | S | 162 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, MATIAS ROMERO AVENDAÑO, lon:-95.042149, lat:16.877889}} | 2021-06-18 | 2021-12-31 | 80108 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201938900 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68750.0, modificado:68750.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:81250.0, modificado:81250.0}} | ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE PARA LA INTEGRACIÓN DE SU EXPEDIENTE TÉCNICO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Estudios de Preinversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 5120011726100121 | S | 694 | 581 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:18, direccion:A 300 MTS DE IGLESIA MONTE SINAI, lon:-95.095094, lat:16.962829}} | 2021-05-12 | 2021-12-31 | 145753.98 | 142160.32 | 142160.32 | 142160.32 | 142160.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-016/2021, contratista:RORM740101MA3, convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:568641.28, importe_modificado:568641.28}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1938900/proyecto_INICIO, 1938900/proyecto_FIN, 1938900/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201939097 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68750.0, modificado:68750.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:81250.0, modificado:81250.0}} | ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE PARA LA INTEGRACIÓN DE SU EXPEDIENTE TÉCNICO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Estudios de Preinversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 5120011726100421 | S | 61 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:235, localidad:3, direccion:A 500 MTS DEL RIO EL MANGAL, lon:-96.497115, lat:16.389468}} | 2021-05-12 | 2021-12-31 | 145753.98 | 142160.32 | 142160.32 | 142160.32 | 142160.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-016/2021, contratista:RORM740101MA3, convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:568641.28, importe_modificado:568641.28}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1939097/proyecto_PROCESO, 1939097/proyecto_FIN, 1939097/proyecto_INICIO, 1939097/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201939277 | Proyecto de inversión | 70000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35000.0, modificado:35000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35000.0, modificado:35000.0}} | ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE (CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA) PARA LA INTEGRACIÓN DE SU EXPEDIENTE TÉCNICO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Estudios de Preinversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 5120011726100621 | S | 122 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:406, localidad:103, direccion:Calle Independencia 1, 68512 Santa María Chilchotla, Oax., México, lon:-96.8305403, lat:18.23417132}} | 2021-05-12 | 2021-12-31 | 68453.58 | 66907.17 | 66907.16 | 66907.16 | 66907.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-02-017/2021, contratista:DAINZU INGENIERIA Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:456853.66, importe_modificado:456853.66}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1939277/proyecto_PROCESO, 1939277/proyecto_FIN, 1939277/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201939282 | Proyecto de inversión | 70000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:35000.0, modificado:35000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35000.0, modificado:35000.0}} | ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE (CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA) PARA LA INTEGRACIÓN DE SU EXPEDIENTE TÉCNICO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Estudios de Preinversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 5120011726100821 | S | 101 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:406, localidad:111, direccion:Calle Independencia 1, 68512 Santa María Chilchotla, Oax., México, lon:-96.83051884, lat:18.2340847}} | 2021-05-12 | 2021-12-31 | 68453.58 | 66907.16 | 66907.16 | 66907.16 | 66907.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-02-017/2021, contratista:DAINZU INGENIERIA Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:456853.66, importe_modificado:456853.66}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1939282/proyecto_INICIO, 1939282/proyecto_FIN, 1939282/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201939290 | Proyecto de inversión | 70000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:35000.0, modificado:35000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35000.0, modificado:35000.0}} | ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE (CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA) PARA LA INTEGRACIÓN DE SU EXPEDIENTE TÉCNICO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Estudios de Preinversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 5120011726101021 | S | 85 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:69, direccion:Av. Lázaro Cárdenas TIENDA, 68570 San José Tenango, Oax., México, lon:-96.71723843, lat:18.15077091}} | 2021-05-12 | 2021-12-31 | 64216.74 | 58433.49 | 58433.49 | 58433.49 | 58433.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-02-018/2021, contratista:PRIMUS GRUPO CONSTRUCTOR, S.A DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:350554.53, importe_modificado:350554.53}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1939290/proyecto_INICIO, 1939290/proyecto_FIN, 1939290/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201939560 | Proyecto de inversión | 21000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:10500.0, modificado:10500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10500.0, modificado:10500.0}} | EQUIPAMIENTO RUSTICO ( PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION O NANOFILTRACION) | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 5120011729200821 | S | 81 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:7, direccion:Constitución, Centro, 69790 Coicoyán de las Flores, Oax., México, lon:-98.27409983, lat:17.27111789}} | 2021-06-08 | 2021-12-31 | 10500 | 20996 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-026/2021, contratista:DISTRIBUIDORA DE CLORO ESMAH S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:1049800.0, importe_modificado:1049800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1939560/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201940257 | Proyecto de inversión | 21000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:10500.0, modificado:10500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10500.0, modificado:10500.0}} | EQUIPAMIENTO RUSTICO ( PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION O NANOFILTRACION) | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 5120011729203021 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:235, localidad:11, direccion:25 de Agosto 184, 70810 San Luis Amatlán, Oax., México, lon:-96.4970237, lat:16.38760614}} | 2021-06-08 | 2021-12-31 | 10500 | 20996 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-026/2021, contratista:DISTRIBUIDORA DE CLORO ESMAH S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:1049800.0, importe_modificado:1049800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1940257/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201940474 | Proyecto de inversión | 42000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:21000.0, modificado:21000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21000.0, modificado:21000.0}} | EQUIPAMIENTO RUSTICO ( PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION O NANOFILTRACION) | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 5120011729203121 | S | 165 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:241, localidad:1, direccion:Calle Independencia 575, 71562 San Martín Lachilá, Oax., México, lon:-96.84987366, lat:16.6104291}} | 2021-06-08 | 2021-12-31 | 21000 | 41992 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-026/2021, contratista:DISTRIBUIDORA DE CLORO ESMAH S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:1049800.0, importe_modificado:1049800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1940474/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201941077 | Proyecto de inversión | 13062400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.30624E7, modificado:1.30624E7}} | CONSTRUCCIÓN DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE ACTUARÍA, CAMPUS HUATULCO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DEL MAR | LPO-920047989-E2-2021 | S | 396 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:860.63, meta_modificada:860.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:413, localidad:31, direccion:Acapulco - Salina Cruz, Santa Cruz Huatulco, Garita, Oax., México, lon:-96.1603421, lat:15.78040142}} | 2021-06-23 | 2021-11-19 | 6792448 | 13062400 | 4994159.02 | 4994159.02 | 4994159.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-UMAR-01/LPO-920047989-E2-2021, contratista:INNOVAMOS IDEAS PARA TU CRECIMIENTO S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD DEL MAR, monto:1273843.07, importe_modificado:1273843.07}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LPO-920047989-E2-2021, contratista:INNOVAMOS IDEAS PARA TU CRECIMIENTO S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD DEL MAR, monto:1.178855693E7, importe_modificado:1.178855693E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:329.62}} | {1941077/proyecto_INICIO, 1941077/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:AD-UMAR-01/LPO-920047989-E2-2021 ES UN ADENDUM AL CONTRATO DE OBRA NÚMERO LPO-920047989-E2-2021 PARA COMPROMETER EN UN 100% EL MONTO APROBADO DE 13,062,400.00, trimestre:3.0, usuario:flordbelenc, fecha:2021-10-12}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201941357 | Adquisición | 3549059.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3549059.53, modificado:3548258.81}} | EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: VILLA DE TUTUTEPEC | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA | 531001-20703002036 | S | 2135 | 2320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:1, direccion:71800 Villa de Tututepec de Melchor Ocampo, Oax., México, lon:-97.6087108, lat:16.131181}} | 2021-04-30 | 2021-05-11 | 3548258.81 | 3548258.81 | 3548258.81 | 3548258.81 | 3548258.81 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P05/AEAV/039/2021, contratista:REPRESENTACIONES OWL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO ESTATAL ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:2129401.79, importe_modificado:2129401.79}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P04/AEC/038/2021, contratista:BALGUE S.A. DE C.V, convocante:INSTITUTO ESTATAL ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:4454389.56, importe_modificado:4454389.56}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/DP/AME/AD/040/2021., contratista:PRODUCTORA COMUNAL DE MUEBLES DE IXTLÁN OAXACA, S.P.R. DE R.L., convocante:INSTITUTO ESTATAL ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1969825.69, importe_modificado:1969825.69}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} | {1941357/proyecto_INICIO, 1941357/proyecto_PROCESO, 1941357/proyecto_FIN, 1941357/proyecto_INICIO, 1941357/proyecto_PROCESO, 1941357/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201941597 | Proyecto de inversión | 21000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:10500.0, modificado:10500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10500.0, modificado:10500.0}} | EQUIPAMIENTO RUSTICO ( PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION O NANOFILTRACION) | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 5120011729204821 | S | 94 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:401, localidad:12, direccion:Juárez, 70937 Santa María Colotepec, Oax., México, lon:-96.93774819, lat:15.8968538}} | 2021-06-08 | 2021-12-31 | 10500 | 20996 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-026/2021, contratista:DISTRIBUIDORA DE CLORO ESMAH S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:1049800.0, importe_modificado:1049800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1941597/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201941609 | Proyecto de inversión | 21000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:10500.0, modificado:10500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10500.0, modificado:10500.0}} | EQUIPAMIENTO RUSTICO ( PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION O NANOFILTRACION) | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 5120011729205121 | S | 55 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:413, localidad:50, direccion:Calle Díaz Ordaz 1375, Centro de la Población, 70980 Santa María Huatulco, Oax., México, lon:-96.31997645, lat:15.83375645}} | 2021-06-08 | 2021-12-31 | 10500 | 20996 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-026/2021, contratista:DISTRIBUIDORA DE CLORO ESMAH S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:1049800.0, importe_modificado:1049800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1941609/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201941851 | Proyecto de inversión | 2367071.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2367071.55, modificado:2367071.55}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO AUTOSOPORTANTE EN ESCUELA PRIMARIA "JUSTO SIERRA" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011750900121 | S | 87 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1095.0, meta_modificada:1095.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:173, localidad:1, direccion:68730 San Juan Atepec, Oax., México, lon:-96.5404581, lat:17.4265204}} | 2021-06-18 | 2021-12-31 | 2367071.55 | 2365857.99 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:011-R33/IR/DIE/IOCIFED/2021, contratista:ARQUITECTURA Y CONCRETA LOAIZA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2365857.99, importe_modificado:2365857.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201942700 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | 1270011708100121 | S | 2157305 | 1974843 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Murguía 206, RUTA INDEPENDENCIA, Centro, 68000 Oaxaca de Juárez, Oax., México, lon:-96.722795, lat:17.0633944}} | 2021-07-13 | 2021-12-31 | 270000 | 299703.02 | 89910.79 | 89910.79 | 89910.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-114-02-08-036-00-2021, contratista:ESPECIALISTAS EN OBRAS Y CONSTRUCCIONES VERDE VALLE, SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:299703.02, importe_modificado:299703.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.0}} | {1942700/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201942731 | Proyecto de inversión | 7000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000000.0, modificado:7000000.0}} | Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | 1270011708101521-1 | N | 0 | 0 | 1974843 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2380.0, meta_modificada:2380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Zona Metropolitana de Oaxaca, Oax., México, lon:-96.7219034, lat:17.0686305}} | 2021-08-03 | 2022-03-31 | 6300000 | 6976985.78 | 2093095.69 | 2093095.69 | 2093095.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-114-02-08-038-00-2021, contratista:ESPECIALISTAS EN OBRAS Y CONSTRUCCIONES VERDE VALLE, SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:6976985.85, importe_modificado:6976985.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:715.0}} | {1942731/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201943854 | Proyecto de inversión | 2200419.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200419.39, modificado:2200419.39}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA URBANA MATUTINA GUADALUPE VICTORIA, CLAVE: 20DPR1854N | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 210282 | S | 200 | 194 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:659.95, meta_modificada:659.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:CENTRO, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, OAX., lon:-95.24239847, lat:16.32618619}} | 2021-06-01 | 2021-08-29 | 1584302 | 2199441.12 | 1007745.27 | 1007745.27 | 1007745.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-03-027-00-2021, contratista:INTERSTEEL STRUCTURES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2199441.12, importe_modificado:2199441.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:66.0}} | {1943854/proyecto_INICIO, 1943854/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201943856 | Proyecto de inversión | 3071304.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3071304.4, modificado:3071304.4}} | CONSTRUCCIÓN Y TECHADO DE CANCHA DE BASQUETBOL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 269 CLAVE 20DST0286Q | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 210336 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:724.8, meta_modificada:724.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:532, localidad:3, direccion:CENTRO, DIECINUEVE DE ABRIL, SANTO TOMÁS OCOTEPEC, OAX., lon:-97.785027, lat:17.13824}} | 2021-06-21 | 2021-10-18 | 2334191 | 3068393.5 | 1769925.87 | 1769925.87 | 1769925.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-04-030-00-2021, contratista:TETRIX INGENIERÍA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:3068393.5, importe_modificado:3068393.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.24}} | {1943856/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210201943860 | Proyecto de inversión | 2345604.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2345604.07, modificado:2345604.07}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE USOS MÚLTIPLES DE LA ESCUELA PRIMARIA ANTONIO CASO, CLAVE: 20DPR3068L, EN LA LOCALIDAD DE BAJOS DE CHILA, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC OAXACA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 210689 | S | 142 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:485.1, meta_modificada:485.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:318, localidad:2, direccion:CENTRO, BAJOS DE CHILA, SAN PEDRO MIXTEPEC, OAX., lon:-97.1155681, lat:15.921785}} | 2021-06-23 | 2021-12-31 | 1266626 | 2345401.47 | 703620.44 | 703620.44 | 703620.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-02-058-00-2021, contratista:C. KARINA ABIGAIL RIOS HERNANDEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2345604.07, importe_modificado:2345604.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1943860/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301955167 | Proyecto de inversión | 604500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:604500.0, modificado:604357.7}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN ESTEBAN OZOLOTEPEC - 106021 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 106021 | S | 81 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:936.0, meta_modificada:936.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:424, localidad:3, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA OZOLOTEPEC, 70870 SAN ESTEBAN OZOLOTEPEC, SANTA MARÍA OZOLOTEPEC OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA A 80 METROS DEL CENTRO DE SALUD Y 120 MTS DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-96.359416, lat:16.078311}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 604357.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1955167/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA A TRAVÉS DE SU DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO INFORMA QUE: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN DE ACUERDO A LOS TÉRMINOS QUE ESTIPULA LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE OAXACA EN SU ARTICULO 29, POR LO QUE UNA VEZ CONTRATADO, SERA REPORTADO CON LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE EN EL 4O TRIMESTRE 2021, trimestre:3.0, usuario:jesuslopezf, fecha:2021-10-14}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301955250 | Proyecto de inversión | 883500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:883500.0, modificado:883292.03}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JUAN JICAYÁN - 106383 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 106383 | S | 119 | 109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1368.0, meta_modificada:1368.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:312, localidad:5, direccion:CALLE LEYES DE REFORMA INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO JICAYÁN, 71743 SANTIAGO JICAYÁN, SAN PEDRO JICAYÁN OAXACA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE LEONA VICARIO, DOMICILIO BONIFICIADO SE ENCUENTRA A 50 METROS DE LA IGLESIA DE SAN J, lon:-98.009671, lat:16.477327}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 883292.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1955250/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA A TRAVÉS DE SU DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO INFORMA QUE: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN DE ACUERDO A LOS TÉRMINOS QUE ESTIPULA LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE OAXACA EN SU ARTICULO 29, POR LO QUE UNA VEZ CONTRATADO, SERA REPORTADO CON LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE EN EL 4O TRIMESTRE 2021, trimestre:3.0, usuario:jesuslopezf, fecha:2021-10-14}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301955268 | Proyecto de inversión | 1147000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1147000.0, modificado:1145705.87}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN BALTAZAR GUELAVILA - 106457 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 106457 | S | 154 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1776.0, meta_modificada:1776.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:131, localidad:8, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR SN PUEBLO SAN BALTAZAR GUELAVILA, 70497 SAN BALTAZAR GUELAVILA, SAN DIONISIO OCOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE CUAUHTÉMOC, CALLE MINA SE ENCUENTRA UBICADA A 123.9 DEL TEMPLO DE SAN BALTAZAR, lon:-96.301494, lat:16.796686}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 1145705.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1955268/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA A TRAVÉS DE SU DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO INFORMA QUE: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN DE ACUERDO A LOS TÉRMINOS QUE ESTIPULA LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE OAXACA EN SU ARTICULO 29, POR LO QUE UNA VEZ CONTRATADO, SERA REPORTADO CON LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE EN EL 4O TRIMESTRE 2021, trimestre:3.0, usuario:jesuslopezf, fecha:2021-10-14}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301955344 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA AGUA VERDE - 106815 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 106815 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:149, direccion:INTERIOR SN PUEBLO AGUA VERDE, 68570 AGUA VERDE, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA ENTRE Y , UBICACIÓN A 85 M. DE LA ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA MULTIGRADO DE LA LOCALIDAD DE AGUA VERDE, lon:-96.722094, lat:18.14927}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1955344/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301955383 | Proyecto de inversión | 77500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77500.0, modificado:77500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA GENERAL SEBASTIÁN ORTIZ - 107107 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 107107 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:232, localidad:66, direccion:INTERIOR SN PUEBLO GENERAL SEBASTIÁN ORTIZ, 68470 GENERAL SEBASTIÁN ORTIZ, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE Y , A 120 METROS DE LA EXPLANADA MUNICIPALPARALELA A CALLE FRANCISCO BOCA NEGRA, lon:-96.375042, lat:18.055339}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1955383/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301955574 | Proyecto de inversión | 85000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85000.0, modificado:85000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN LUCAS OJITLÁN - 107604 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 107604 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:232, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN LUCAS OJITLÁN, 68470 SAN LUCAS OJITLÁN, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y PROLONGACION PRINCIPAL, A 183. 5 METROS DE LA CAPILLA SAN JUAN TADEO A UNA CUADRA DE ESCUELA PRIMARIA , lon:-96.38954648, lat:18.06207798}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {1955574/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301955600 | Proyecto de inversión | 240000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:240000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA PIEDRAS NEGRAS - 107845 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 107845 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:29, direccion:INTERIOR SN PUEBLO PIEDRAS NEGRAS, 68571 PIEDRAS NEGRAS, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA ENTRE Y , UBICACIÓN LOCALIZADA A 660 M DEL IEBO PLANTEL 18 TENANGO ENCONTRADO EN EL CENTRO DE PIEDRAS NEGRAS SAN JOSÉ TENANGO OAXACA. LA L, lon:-96.73449717, lat:18.13767319}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1955600/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301955608 | Proyecto de inversión | 232500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232500.0, modificado:232500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA ARROYO CAMALOTE - 107868 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 107868 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:232, localidad:5, direccion:INTERIOR SN PUEBLO ARROYO CAMALOTE, 68477 ARROYO CAMALOTE, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA A 682 METROS DEL CENTRO DE SALUD Y 200 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-96.400518, lat:18.090426}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1955608/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301955623 | Proyecto de inversión | 472500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:472500.0, modificado:472500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA YOGORENTE - 107913 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 107913 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:59, direccion:INTERIOR SN PUEBLO YOGORENTE, 71417 YOGORENTE, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL ESTE DE LA CARRETERA FEDERAL 131. AL OESTE DE LA LOCALIDAD ARROYO DEL PAJARITO. EL BENEFICIARIO SE ENCUENTR, lon:-96.9530832, lat:16.46655069}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1955623/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301956296 | Proyecto de inversión | 1238370.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1238370.63, modificado:1238370.63}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL LIMITES DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO YANHUITLAN SANTA MARIA TILTEPEC - 111859 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 111859 | S | 94 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.55, meta_modificada:2.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:332, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO SANTO DOMINGO YANHUITLAN - SANTA MARIA TILTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 550 INTERIOR SN RANCHERIA SANTA MARÍA TILTEPEC, 69591 SANTA MARÍA TILTEPEC, SAN PEDRO TOPILTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA LOCALID, lon:-97.353202, lat:17.472583}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {1956296/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301956459 | Proyecto de inversión | 1072595.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1072595.38, modificado:1072595.38}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO LOMA DE CEDRO VISTA HERMOSA Y RAMAL A PUERTO ANGEL - 113536 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 113536 | S | 340 | 310 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.2, meta_modificada:4.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:232, localidad:105, direccion:CAMINO TRAMO LOMA DE CEDRO - RAMAL A PUERTO ANGEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 200 INTERIOR SN PUEBLO VISTA HERMOSA, 68470 VISTA HERMOSA, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA SE ECUENTRA A, lon:-96.449215, lat:18.02285}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {1956459/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301956669 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTIAGO SUCHILQUITONGO - 118461 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 118461 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:483, localidad:1, direccion:INTERIOR SN CIUDAD INDUSTRIAL SANTIAGO SUCHILQUITONGO CENTRO, 68230 SANTIAGO SUCHILQUITONGO, SANTIAGO SUCHILQUITONGO OAXACA ENTRE CALLE RÍO BLANCO Y CALLE UNIÓN Y PROGRESO, EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA EN EL CENTRO DE L, lon:-96.88035682, lat:17.25671425}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1956669/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301956671 | Proyecto de inversión | 217000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217000.0, modificado:217000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LOMA DE PIEDRA - 118471 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 118471 | S | 29 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:336.0, meta_modificada:336.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:232, localidad:31, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LOMA DE PIEDRA, 68472 LOMA DE PIEDRA, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA A 100 METROS DE LA TIENDA DE CONASUPO, lon:-96.438495, lat:18.09997}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1956671/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301956676 | Proyecto de inversión | 144000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144000.0, modificado:144000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LA PE - 118663 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 118663 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN PUEBLO LA PE, 71565 LA PE, LA PE OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA EN EL CENTRO DE LA POBLACION A MTS DEL AYUNTAMIENTO Y DE LA IGLESIA CATOLICA, lon:-96.8020795, lat:16.63045681}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1956676/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301956689 | Proyecto de inversión | 46500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46500.0, modificado:46500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA VICENTE GUERRERO - 118911 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 118911 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:232, localidad:85, direccion:INTERIOR SN PUEBLO VICENTE GUERRERO, 68470 VICENTE GUERRERO, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 500 METROS DEL CENTRO DE SALUD, lon:-96.315476, lat:18.04104}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1956689/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301956699 | Proyecto de inversión | 620000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:620000.0, modificado:620000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JUAN XOCHILTEPEC - 119193 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 119193 | S | 83 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:960.0, meta_modificada:960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:6, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN XOCHILTEPEC, 71305 SAN JUAN XOCHILTEPEC, SAN ANTONIO HUITEPEC OAXACA ENTRE Y , ENFRENTE DE LA IGLESIA LA LUZ DEL MUNDO, lon:-97.088304, lat:16.940993}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1956699/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301956703 | Proyecto de inversión | 124000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124000.0, modificado:124000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LA JOYA DE SANTA MARÍA JACATEPEC - 119214 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 119214 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:417, localidad:10, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN PUEBLO LA JOYA DE SANTA MARÍA JACATEPEC, 68466 LA JOYA DE SANTA MARÍA JACATEPEC, SANTA MARÍA JACATEPEC OAXACA ENTRE CALLE LAZÁRO CARDÉNAS Y CALLE LERDO DE TEJADA, CALLE 5 DE MAYO A 600 METRO, lon:-96.024991, lat:17.868527}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1956703/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301956712 | Proyecto de inversión | 465000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:465000.0, modificado:465000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN MARTÍN DE LOS CANSECOS - 119252 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 119252 | S | 58 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:238, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDECIA INTERIOR SN PUEBLO SAN MARTÍN DE LOS CANSECOS, 71560 SAN MARTÍN DE LOS CANSECOS, SAN MARTÍN DE LOS CANSECOS OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y , A 820 METROS APROXIMADAMENTE AL SUR DEL CETRO DE SALUD, lon:-96.730731, lat:16.653517}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1956712/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301956717 | Proyecto de inversión | 310000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310000.0, modificado:310000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA MARÍA COLOTEPEC - 119286 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 119286 | S | 38 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:401, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA COLOTEPEC, 70934 SANTA MARÍA COLOTEPEC, SANTA MARÍA COLOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE JUÁREZ, CALLE MORELOS A 800 METROS APROXIMADAMENTE AL SUR DEL PALACIO MUNICI, lon:-96.939327, lat:15.896954}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1956717/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301956721 | Proyecto de inversión | 387500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387500.0, modificado:387500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA NUEVO ZOQUIÁPAM - 119312 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 119312 | S | 48 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:504, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR SN PUEBLO NUEVO ZOQUIÁPAM, 68764 NUEVO ZOQUIÁPAM, NUEVO ZOQUIÁPAM OAXACA ENTRE CALLE MACEDONIO ALCALÁ Y CALLE PRIMERO DE MAYO, CALLE MACEDONIO ALCALÁ A 600 METROS APROXIMADAMENTE AL NORTE DE LA E, lon:-96.621287, lat:17.28487}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1956721/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301956742 | Proyecto de inversión | 465000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:465000.0, modificado:465000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN ANDRÉS PAXTLÁN - 119769 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 119769 | S | 58 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:95, localidad:1, direccion:CALLE LOMA LARGA INTERIOR SN PUEBLO SAN ANDRÉS PAXTLÁN, 70868 SAN ANDRÉS PAXTLÁN, SAN ANDRÉS PAXTLÁN OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA A 800 METROS DE LA IGLESIA CATOLICA SOBRE CAMINO QUE LLEVA AL PARAJE L, lon:-96.508009, lat:16.211648}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1956742/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301956746 | Proyecto de inversión | 1240000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1240000.0, modificado:1240000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LOS NARANJOS ESQUIPULAS - 119831 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 119831 | S | 164 | 166 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1920.0, meta_modificada:1920.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:324, localidad:235, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LOS NARANJOS ESQUIPULAS, 70900 LOS NARANJOS ESQUIPULAS, SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DEL BENEFICIARIO ESTA A 500 METROS DE LA AGENCIA MUNICPAL SOBRE CAMINO QUE LLEVA A COPALITA, lon:-96.458025, lat:15.982018}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1956746/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301956763 | Proyecto de inversión | 155000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, modificado:155000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN SEBASTIÁN TEITIPAC - 120077 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 120077 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:349, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO INTERIOR SN PUEBLO SAN SEBASTIÁN TEITIPAC, 70426 SAN SEBASTIÁN TEITIPAC, SAN SEBASTIÁN TEITIPAC OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE 28 DE MAYO SE ENCUENTRA UBICADA A 500 METROS DEL CENT, lon:-96.612231, lat:16.951927}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1956763/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301956773 | Proyecto de inversión | 201500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201500.0, modificado:201500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA BRISAS DE ZICATELA - 120206 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 120206 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:312.0, meta_modificada:312.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:401, localidad:50, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR SN PUEBLO BRISAS DE ZICATELA, 70934 BRISAS DE ZICATELA, SANTA MARÍA COLOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE BRISAS Y CALLE CITLALCALI, CALLE CHIHUAHUA SE ENCUENTRA UBICADA A 100 METROS DE LA IGLESIA PENTECOSTES, lon:-97.041153, lat:15.837964}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1956773/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301956787 | Proyecto de inversión | 9999990.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9999990.12, modificado:9999990.12}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO DE SAN JUAN COPALA RASTROJO LLANO NOPAL CONSTANCIA DEL ROSARIO EN TRAMOS PARCIALES - 120496 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 120496 | S | 1500 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:469, localidad:66, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN COPALA-RASTROJO - LLANO NOPAL-CONSTANCIA DEL ROSARIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 27 + 01 INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN COPALA, 69702 LA LUZ RAHELLE, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , SE REALIZARAN, lon:-97.96236184, lat:17.19059134}} | 2021-07-15 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {1956787/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301956794 | Proyecto de inversión | 472500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:472500.0, modificado:472500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA QUIALELÁ - 120669 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 120669 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:149, localidad:6, direccion:CALLE PRINCIPAL A QUIALELA RANCHERIA QUIAVELA, 71470 QUIALELÁ, SAN FRANCISCO SOLA OAXACA ENTRE Y , A 500 MTS. DEL PALENQUE 3 COLIBRÍ Y A UN COSTADO DEL CAMINO A LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.956684, lat:16.498205}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1956794/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301956798 | Proyecto de inversión | 102000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102000.0, modificado:102000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA OAXACA DE JUÁREZ - 120684 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 120684 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE SAN FRANCISCO INTERIOR SN CIUDAD OAXACA CENTRO, 68274 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE NUEVO MÉXICO Y CALLE NUEVO LAREDO, PRIVADA NOVENA DE NUEVO MÉXICO A MEDIA CUADRA DE LAS OFICINAS DE LA COLONIA , lon:-96.75091877, lat:17.12220527}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {1956798/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301956833 | Proyecto de inversión | 819000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:819000.0, modificado:819000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JUAN AYLLU TEPANTEPEC - 120948 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 120948 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:426, localidad:25, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN JUAN AYLLU TEPANTEPEC, 68266 SAN JUAN AYLLU TEPANTEPEC, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA ENTRE Y , A 360 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN AYLLU TEPANTEPEC A 400 METROS DE CENTRO DE SALUD, lon:-97.011579, lat:16.998158}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1956833/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301956844 | Proyecto de inversión | 910000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:910000.0, modificado:910000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA RÍO V - 121125 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 121125 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:426, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA RIO V, 68266 RÍO V, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA ENTRE Y , A 900 DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE RIO V OBRAS A UN COSTADO DEL CAMINO QUE VA A LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.123908, lat:17.003457}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1956844/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301956926 | Proyecto de inversión | 7100916.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7100916.42, modificado:7100916.42}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE INFRAGANTI COLONIA LÁZARO CÁRDENAS - 123311 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 123311 | S | 99 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4000.57, meta_modificada:4000.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:401, localidad:50, direccion:CALLE INFRAGANTI COLONIA BRISAS DE ZICATELA, 70934 BRISAS DE ZICATELA, SANTA MARÍA COLOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CARRETERA COSTERA Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE TEMASCALLI CALLE INFRAGANTI ENTRONQUE CON LA CARRETERA FEDERAL 20, lon:-97.04915594, lat:15.84891042}} | 2021-05-01 | 2021-12-31 | 7100916.42 | 7086062.41 | 2125818.72 | 2125818.72 | 2125818.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-02-070-00-2021, contratista:GRUPO EMPRESARIAL RITJ, S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:7100916.42, importe_modificado:7100916.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1956926/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301957031 | Proyecto de inversión | 4070708.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4070708.93, modificado:4070708.93}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DEL CECYTE PLANTEL TRECE ASTATA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ASTATA MUNICIPIO DE SANTIAGO ASTATA - 126967 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 126967 | S | 155 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1208.4, meta_modificada:1208.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:453, localidad:1, direccion:CALLE 12 DE OCTUBRE INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO ASTATA, 70790 SANTIAGO ASTATA, SANTIAGO ASTATA OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y , CALLE 15 DE AGOSTO LA CALLE 12 DE OCTUBRE SE ENCUENTRA PARALELA A LA CARRETERA FEDERAL, lon:-95.68057595, lat:15.98898858}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1957031/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301957915 | Proyecto de inversión | 1545000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1545000.0, modificado:1545000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA OAXACA DE JUÁREZ - 151539 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 151539 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CERRADA 2DA DE PRIV 3 DE MAYO INTERIOR SN PUEBLO OAXACA DE JUÁREZ, 68140 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE PRIVADA 2DA 3 DE MAYO Y CALLE 3 DE MAYO , A 500 METROS DE MISCELANEA SANTA MARIATRESCIENTOS OCHENTAS , lon:-96.755836, lat:17.063013}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1957915/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301957924 | Proyecto de inversión | 1030000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1030000.0, modificado:1030000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA MARÍA COLOTEPEC - 151559 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 151559 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:401, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA COLOTEPEC, 70934 SANTA MARÍA COLOTEPEC, SANTA MARÍA COLOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE JUÁREZ Y CALLE MAYNOR DE FIGUEROA, CALLE GUERRERO A 435 METROS APROXIMADAMENTE AL SUR DEL PALACIO M, lon:-96.939974, lat:15.896334}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1957924/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301957925 | Proyecto de inversión | 232500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232500.0, modificado:232500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JUAN ATEPEC - 151560 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 151560 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:173, localidad:1, direccion:CALLE NICOLÁS BRAVO INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN ATEPEC, 68730 SAN JUAN ATEPEC, SAN JUAN ATEPEC OAXACA ENTRE CALLE SEXTA DE NICOLÁS BRAVO Y CALLE BENEFACTORES DE LA HUMANIDAD, CALLE FRANCISCO SARABIA SE ENCUENTRA UBICADO A 10 , lon:-96.53989274, lat:17.42814549}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1957925/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301957927 | Proyecto de inversión | 232500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232500.0, modificado:232500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA MAGDALENA TEQUISISTLÁN - 151564 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 151564 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES INTERIOR SN PUEBLO MAGDALENA TEQUISISTLÁN, 70740 MAGDALENA TEQUISISTLÁN, MAGDALENA TEQUISISTLÁN OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 300 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-95.607937, lat:16.395443}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1957927/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301957930 | Proyecto de inversión | 263500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263500.0, modificado:263500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA ROSA - 151592 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 151592 | S | 35 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:408.0, meta_modificada:408.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:406, localidad:32, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTA ROSA, 68510 SANTA ROSA, SANTA MARÍA CHILCHOTLA OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA A 350 METROS DE LA CASA DE SALUD, lon:-96.80312045, lat:18.25062143}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1957930/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301957932 | Proyecto de inversión | 294500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294500.0, modificado:294500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LOMA DE LA PLAZA - 151601 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 151601 | S | 40 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:456.0, meta_modificada:456.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:22, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LOMA DE LA PLAZA, 68500 LOMA MAGUEY, HUAUTLA DE JIMÉNEZ OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA A 800 METROS DE LA TIENDA CONASUPO, lon:-96.83224732, lat:18.14215069}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1957932/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301957935 | Proyecto de inversión | 341000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:341000.0, modificado:341000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN - 151609 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 151609 | S | 46 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:528.0, meta_modificada:528.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:545, localidad:1, direccion:CALLE ZAACHILA INTERIOR SN PUEBLO TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN CENTRO, 68540 TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN, TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN OAXACA ENTRE CALLE YAGUL Y CALLE MITLA, CALLE YANHUITLÁN SE EMCUENTRA UBICADA A 800 METROS DEL CEN, lon:-97.08252865, lat:18.13737517}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1957935/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301957950 | Proyecto de inversión | 165000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165000.0, modificado:165000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 151678 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 151678 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE G. PRIETO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE REVOLUCIÓN A 100 METROS DE LA IGLESIA LA GRAN COSE, lon:-96.75202544, lat:17.02111406}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1957950/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301957953 | Proyecto de inversión | 891000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:891000.0, modificado:891000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EL CARRIZAL - 151687 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 151687 | S | 56 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:229, localidad:4, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL CARRIZAL, 71457 EL CARRIZAL, SAN LORENZO TEXMELÚCAN OAXACA ENTRE Y , A 469 METROS DE LA AGECIA MUNICIPAL. A 500 METROS DEL CENTRO DE SALUD. A 510 METROS DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA., lon:-97.20594514, lat:16.51502196}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1957953/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301957955 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN ANTONIO DE LA CAL - 151707 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 151707 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:CALLE DE ALLENDE INTERIOR SN CIUDAD SAN ANTONIO DE LA CAL CENTRO, 71250 SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL OAXACA ENTRE CALLE SEGUNDA PRIVADA DE ALLENDE Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, EL DOMICILIO ESTA UBICADO POR EL P, lon:-96.70111242, lat:17.02243789}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {1957955/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301957964 | Proyecto de inversión | 155000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, modificado:155000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CANDELARIA LA ESTANCIA - 151751 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 151751 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:6, direccion:INTERIOR SN PUEBLO CANDELARIA LA ESTANCIA, 71410 CANDELARIA LA ESTANCIA, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA A 232 METROS DE DOMO MUNICIPAL, lon:-97.043169, lat:16.363533}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1957964/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301957966 | Proyecto de inversión | 108500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108500.0, modificado:108500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EL CARRIZAL - 151759 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 151759 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:68, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL CARRIZAL, 71420 EL CARRIZAL, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA A 128 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-97.208937, lat:16.395861}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1957966/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301958470 | Proyecto de inversión | 1355552.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1355552.94, modificado:1355552.94}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO BELLA VISTA ZAPOTITANCILLO DE JUÁREZ - 171194 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 171194 | S | 193 | 195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.4, meta_modificada:3.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:498, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO BELLA VISTA - ZAPOTITANCILLO DE JUAREZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 001 INTERIOR SN PUEBLO ZAPOTITANCILLO, 68960 ZAPOTITANCILLO DE JUÁREZ, SANTIAGO YAVEO OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 2 CALLE, lon:-95.26177415, lat:17.64854267}} | 2021-08-15 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {1958470/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301958605 | Proyecto de inversión | 77500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77500.0, modificado:77500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC - 175559 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 175559 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:CALLE AQUILES SERDÁN INTERIOR SN CIUDAD SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC CENTRO, 70760 SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE CUAUTLA, A 100 MTS DE LA CENADURIA LA TÍA TERED, lon:-95.239113, lat:16.328096}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1958605/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301958609 | Proyecto de inversión | 77500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77500.0, modificado:77500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC - 175728 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 175728 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:CALLE NAYARIT INTERIOR SN CIUDAD SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC CENTRO, 70760 SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA ENTRE CALLE LA PAZ Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE MICHOACÁN EL DOMICILIO DE REFERENCIA E, lon:-95.258634, lat:16.320797}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1958609/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301958615 | Proyecto de inversión | 232500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232500.0, modificado:232500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA TLACOLULA DE MATAMOROS - 175890 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 175890 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:551, localidad:1, direccion:CALLE LAMBITYECO INTERIOR SN CIUDAD TLACOLULA DE MATAMOROS CENTRO, 70400 TLACOLULA DE MATAMOROS, TLACOLULA DE MATAMOROS OAXACA ENTRE CALLE TEOTITLÁN DEL VALLE Y , CARRETERA INTERNACIONAL CRISTOBAL COLÓN EL DOMICILIO DE REFER, lon:-96.487292, lat:16.967829}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1958615/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301958616 | Proyecto de inversión | 248000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248000.0, modificado:248000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA TLACOLULA DE MATAMOROS - 175922 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 175922 | S | 33 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:384.0, meta_modificada:384.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:551, localidad:1, direccion:CALLE AYUNTAMIENTO 66-68 INTERIOR SN CIUDAD TLACOLULA DE MATAMOROS CENTRO, 70400 TLACOLULA DE MATAMOROS, TLACOLULA DE MATAMOROS OAXACA ENTRE CARRETERA A VILLA DÍAZ ORDAZ Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA A 120 MTS DE COM, lon:-96.476969, lat:16.963414}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1958616/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301958881 | Proyecto de inversión | 1902138.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1902138.65, modificado:1902138.65}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES JP GARCÍA Y GUADALUPE VICTORIA EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO HUIXTEPEC MUNICIPIO DE SAN PABLO HUIXTEPEC - 181881 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE DEL ESTADO DE OAXACA | 181881 | S | 72 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1551.27, meta_modificada:1551.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:295, localidad:1, direccion:CALLE J. P. GARCIA INTERIOR SN PUEBLO SAN PABLO HUIXTEPEC, 71265 SAN PABLO HUIXTEPEC, SAN PABLO HUIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE LIC. VERDAD Y CALLE PROGRESO, CALLE LIBERTAD LA CALLE J. P. GARCIA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO SAN PA, lon:-96.780044, lat:16.824855}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1958881/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301959617 | Proyecto de inversión | 455000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455000.0, modificado:455000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN ANDRÉS CHICAHUAXTLA - 199516 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 199516 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:128, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN ANDRÉS CHICAHUAXTLA, 71010 LOMA BUENA VISTA CHICAHUAXTLA, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 380 METROS DE LA TIENDA CONASUPO, lon:-97.8405897, lat:17.1616542}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1959617/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301959620 | Proyecto de inversión | 455000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455000.0, modificado:455000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA UNIÓN DE CÁRDENAS - 199568 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 199568 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:469, localidad:48, direccion:INTERIOR SN PUEBLO UNIÓN DE CÁRDENAS, 69709 UNIÓN DE CÁRDENAS, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 500 METROS DEL CENTRO DE SALUD, lon:-98.0106147, lat:17.2757477}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1959620/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301959625 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC - 199601 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 199601 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:517, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC, 70206 SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC, SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC OAXACA ENTRE Y , A 200 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA TRESCIENTOS METROS APROXIMADAMENTE AL SUR DE LA CLINICA DE LA LOC, lon:-96.05584257, lat:16.95492463}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1959625/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301959627 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JOSÉ RÍO MANZO - 199631 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 199631 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:205, localidad:18, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ RÍO MANZO, 68940 SAN JOSÉ RÍO MANZO, SAN JUAN LALANA OAXACA ENTRE Y , A 25 METROS DEL IEBO UNA CUADRA AL SUR DE LA CLINICA DE LA LOCALIDAD, lon:-95.879722, lat:17.67}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1959627/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301959628 | Proyecto de inversión | 240000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:240000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTIAGO CHOÁPAM - 199643 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 199643 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:460, localidad:1, direccion:CALLE OAXACA INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO CHOÁPAM, 68900 SANTIAGO CHOÁPAM, SANTIAGO CHOÁPAM OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE CHARRO CURATO, CALLE C. 5 CAMINOS A 100 METROS DEL TEMPLO CATÓLICO TRESCIENTOS METROS APROXIMADA, lon:-95.92018, lat:17.360257}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1959628/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301959633 | Proyecto de inversión | 124000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124000.0, modificado:124000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA AYOQUEZCO DE ALDAMA - 199686 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 199686 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:398, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR SN PUEBLO AYOQUEZCO DE ALDAMA, 71355 AYOQUEZCO DE ALDAMA, AYOQUEZCO DE ALDAMA OAXACA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE ALDAMA, CALLE DE ALLENDE A 356 METROS DE LA IGLESIA DEL CALVARIOCUATRO CUADRAS AL SUR DEL, lon:-96.84461985, lat:16.68053689}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1959633/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301959642 | Proyecto de inversión | 515000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515000.0, modificado:515000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN MARTÍN ITUNYOSO - 199767 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 199767 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:240, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL INTERIOR SN PUEBLO SAN MARTÍN ITUNYOSO, 69845 SAN MARTÍN ITUNYOSO, SAN MARTÍN ITUNYOSO OAXACA ENTRE CALLE CENTRAL Y , A 50 METROS DE LA TELESECUNDARIA, lon:-97.877611, lat:17.227069}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1959642/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301959643 | Proyecto de inversión | 515000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515000.0, modificado:515000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JUAN COTZOCÓN - 199776 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 199776 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:190, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN COTZOCON, 70220 SAN JUAN COTZOCÓN, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA ENTRE Y , A 650 METROS DEL JARDÍN DE NIÑOS SAN JUAN COTZOCÓN CINCO CUADRAS AL ESTE DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-95.778714, lat:17.164253}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1959643/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301959650 | Proyecto de inversión | 1133000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1133000.0, modificado:1133000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN MARCOS EL COYUL - 199835 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 199835 | S | 23 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:312, localidad:15, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN MARCOS EL COYUL, 71747 SAN MARCOS EL COYUL, SAN PEDRO JICAYÁN OAXACA ENTRE Y , A300 METROS DE LA TIENDA CONASUPOEN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-98.09553133, lat:16.4880257}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1959650/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301959689 | Proyecto de inversión | 287000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287000.0, modificado:287000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN ANDRÉS NIÑO - 200090 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 200090 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:203, localidad:5, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN ANDRÉS NIÑO, 71575 SAN ANDRÉS NIÑO, SAN JUAN LACHIGALLA OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 50 MTS. DE LA MISCELANEA SAN ANDRÉS, lon:-96.588886, lat:16.557128}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1959689/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301959713 | Proyecto de inversión | 240000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:240000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA VICENTE GUERRERO - 201483 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 201483 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:565, localidad:6, direccion:CALLE ALLENDE INTERIOR SN PUEBLO VICENTE GUERRERO, 71310 VICENTE GUERRERO, VILLA DE ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE VALERIO TRUJANO, UNA CUADRA ARRIBA DE CIBER FLASH Y DE LA PANADERIA LAS CATARINASTRES CUA, lon:-96.70174308, lat:16.9319458}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1959713/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301959727 | Proyecto de inversión | 346500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346500.0, modificado:346500.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL - 201710 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 201710 | S | 131 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:63.0, meta_modificada:63.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:1, direccion:CALLE VALLE NACIONAL INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL CENTRO, 68480 SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE STA. ROSA Y CALLE JALAPA, CALLE PRIMERO DE MAYO A 28, lon:-96.307425, lat:17.771102}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {1959727/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301959730 | Proyecto de inversión | 1236000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1236000.0, modificado:1236000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN FRANCISCO DEL MAR - 201738 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 201738 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:141, localidad:36, direccion:AVENIDA BENITO JUÁREZ INTERIOR SN PUEBLO SAN FRANCISCO DEL MAR, 70146 SAN FRANCISCO DEL MAR, SAN FRANCISCO DEL MAR OAXACA ENTRE CALLE MANUEL DOBLADO Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, CALLE VENUSTIANO CARRANZA 150 METROS DE L, lon:-94.5197949, lat:16.3404937}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1959730/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301959732 | Proyecto de inversión | 1547000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1547000.0, modificado:1547000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA UNIÓN ZAPATA LOMA LARGA - 201757 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 201757 | S | 35 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:298, localidad:4, direccion:INTERIOR SN PUEBLO UNIÓN ZAPATA (LOMA LARGA), 70437 UNIÓN ZAPATA (LOMA LARGA), SAN PABLO VILLA DE MITLA OAXACA ENTRE Y , A 200 MTS. DE LICONSAQUINIENTOS METROS APROXIMADAMENTE AL ESTE DE LA CLINICA DE LA LOCALIDAD, lon:-96.411057, lat:16.916718}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1959732/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301959734 | Proyecto de inversión | 77500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77500.0, modificado:77500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LOMA BONITA - 202111 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 202111 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE BUGAMBILIAS INTERIOR SN CIUDAD LOMA BONITA CENTRO, 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE COLIMA Y CALLE JAZMÍN, CALLE GIRASOL SE ENCUENTRA UBICADO A 50 METROS DEL PARQUE LA FLORESTA, lon:-95.875318, lat:18.098857}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1959734/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301959745 | Proyecto de inversión | 2692355.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2692355.08, modificado:2692355.08}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN PEDRO TEOZACOALCO SAN ISIDRO EL POTRERITO SAN ANTONIO EL PROGRESO SAN JOSE RÍO MINAS - 202294 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 202294 | S | 106 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.86, meta_modificada:2.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:329, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO SAN PEDRO TEOZACOALCO - SAN ISIDRO - EL POTRERITO - SAN ANTONIO EL PROGRESO - SAN JOSE RÍO MINAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 001 INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ RÍO MINAS, 69983 SAN JOSÉ RÍO MINAS, SAN PEDRO TEOZACO, lon:-97.256016, lat:16.955061}} | 2021-09-15 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {1959745/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresis, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301959749 | Proyecto de inversión | 77500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77500.0, modificado:77500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTIAGO LLANO GRANDE - 202376 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 202376 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:474, localidad:1, direccion:CALLE JUSTO SIERRA INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO LLANO GRANDE, 71660 SANTIAGO LLANO GRANDE, SANTIAGO LLANO GRANDE OAXACA ENTRE CALLE NICOLÁS BRAVO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE PORFIRIO DÍAZ SE ENCUENTRA UBICADO A UN COSTA, lon:-98.283279, lat:16.490323}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1959749/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301959758 | Proyecto de inversión | 124000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124000.0, modificado:124000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LOMA BONITA - 202442 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 202442 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE VENUS INTERIOR SN CIUDAD LOMA BONITA, 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE PLUTÓN Y CALLE NEPTUNO, CALLE TIERRA SE ENCUENTRA UBICADO CERCA DE PANTEON MUNICIPAL, lon:-95.886725, lat:18.0957733}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1959758/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301959824 | Proyecto de inversión | 927000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:927000.0, modificado:927000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN PABLO OZOLOTEPEC - 203381 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 203381 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:424, localidad:6, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN PABLO OZOLOTEPEC, 70870 SAN PABLO OZOLOTEPEC, SANTA MARÍA OZOLOTEPEC OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 800 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-96.344683, lat:16.14415}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1959824/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresis, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301959834 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA REGIONAL EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NIÑOS HÉROES - 203998 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE DEL ESTADO DE OAXACA | 203998 | S | 71 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:136, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN PUEBLO SAN FELIPE USILA, 68490 SAN FELIPE USILA, SAN FELIPE USILA OAXACA ENTRE CALLE ABRAHAM CASTELLANOS Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, SE ENCUENTRA UBICADO FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL, lon:-96.52732516, lat:17.88123023}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} | {1959834/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301960470 | Proyecto de inversión | 610809 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:610809.0, modificado:610809.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD LA GUADALUPE; 023 - 6940 | 20 | Oaxaca | 2 | Acatlán de Pérez Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA OAXACA | 6940 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:336.0, meta_modificada:336.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:189, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA LA GUADALUPE, 68428 LA GUADALUPE, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA EN INMEDIACIONES DE PREDIOS DE LA LOCALIDAD EN CAMINOS Y CALLES SIN NOMBRE, lon:-96.64609717, lat:18.38875884}} | 2021-02-22 | 2021-03-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1960470/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301960478 | Proyecto de inversión | 442899.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:442899.26, modificado:442899.26}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ; 030 - 7273 | 20 | Oaxaca | 2 | Acatlán de Pérez Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA OAXACA | 7273 | S | 17 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:252.0, meta_modificada:252.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:201, direccion:RANCHERIA SANTA CRUZ, 68420 SANTA CRUZ, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA EN DIFERENTES PREDIOS DE LA LOCALIDAD EN CALLES SIN NOMBRE SOBRE CARRETERA ACATLANCAPILLA DIRECCION SURESTE DE L, lon:-96.65436653, lat:18.47500701}} | 2021-02-22 | 2021-03-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1960478/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301962207 | Proyecto de inversión | 2750000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2750000.01, modificado:2750000.01}} | REHABILITACION DE CAMINO A LA ZONA AGRICOLA - 46616 | 20 | Oaxaca | 396 | Santa María la Asunción | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN | 46616 | S | 626 | 525 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:14500.0, meta_modificada:14500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:396, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO LLANO DE AGUA - ZONA AGRICOLA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 25 INTERIOR SN PUEBLO LLANO DE AGUA, 68553 LLANO DE AGUA, SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN OAXACA ENTRE CARRETERA HUAUTLA A JALAPA DE DIAZ Y , CAMINO A SANTA , lon:-96.813793, lat:18.093376}} | 2021-04-12 | 2021-07-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1962207/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:por indicaciones de la plataforma de las MIDS y ya que el proyecto en esa plataforma tiene observaciones, se nos notificó y recomendó que tenemos que reportar los avances fisicos y financieros en ceros., trimestre:3.0, usuario:franciscodazar, fecha:2021-10-01}, obs2: {observación:anexo solo una foto para que pueda continuar con el procedimiento., trimestre:3.0, usuario:franciscodazar, fecha:2021-10-01}} | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301963509 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO - 62954 | 20 | Oaxaca | 396 | Santa María la Asunción | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN | 62954 | S | 104 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:396, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO SAN AGUSTIN - RANCHO ORTIZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 780 INTERIOR SN PUEBLO SAN AGUSTIN NUEVO, 68553 SAN AGUSTÍN NUEVO, SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE A CARRETERA FEDERAL HUAUTLA, lon:-96.828995, lat:18.0941}} | 2021-05-10 | 2021-08-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1963509/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Esta obra tiene una observación en las MIDS, por lo que se nos hizo la anotación que en a plataforma de SRFT se reportara el avance fisico y financiero en ceros., trimestre:3.0, usuario:franciscodazar, fecha:2021-10-01}, obs2: {observación:atendiendo a la anterior observación, ¿Qué puedo hacer para solventar este apartado de las fotografías¡? Dado que el avance se está manejando en ceros., trimestre:3.0, usuario:franciscodazar, fecha:2021-10-01}} | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301964557 | Proyecto de inversión | 199695.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199695.46, modificado:199695.46}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADO DEL POZO NO. DIECISIETE - 72799 | 20 | Oaxaca | 565 | Villa de Zaachila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA | 72799 | S | 30 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:273.0, meta_modificada:273.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:PARAJE TABLA TIERRA NEGRA, 71313 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A 700 METROS AL ESTE DE LA CAPILLA DEL SEÑOR DEL RAYO, lon:-96.74219228, lat:16.93490255}} | 2021-05-17 | 2021-06-15 | 199695.46 | 199695.46 | 167983.56 | 167983.56 | 167983.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVZ/565/FISMDF/093/2021, contratista:SUPERVISION Y LABORATORIO DE OBRAS CIVILES GROSMA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO VILLA DE ZAACHILA, monto:199695.46, importe_modificado:199695.46}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:244.0}} | {1964557/proyecto_INICIO, 1964557/proyecto_PROCESO, 1964557/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA META HACE REFERENCIA A 273 ASPERSORES, trimestre:3.0, usuario:naallelimacesv, fecha:2021-10-15}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301965020 | Proyecto de inversión | 933091.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:933091.77, modificado:933091.77}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA PRIVADA REFORMA AGRARIA, COLONIA EJIDAL, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM. - 77264 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ | 77264 | S | 66 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:689.0, meta_modificada:689.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:PRIVADA REFORMA AGRARIA COLONIA EJIDAL, 68144 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE TIERRA Y LIBERTAD Y CALLE REFORMA AGRARIA, PRIVADA DE REFORMA AGRARIA ENTRE CALLE REFORMA AGRARIA Y CALLE TIERRA Y LIBERTA, lon:-96.75379403, lat:17.07105882}} | 2021-07-01 | 2021-09-28 | 933091.77 | 932127.78 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/FIII 023/2021, contratista:Ingeniería y Arquitectura Especializada Loma Linda, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:932127.78, importe_modificado:932127.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:34.45}} | {1965020/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTA OBRA CUENTA CON RECALENDARIZACION DE 60 DÍAS, DEL 09/SEP/2021 AL 07/NOV/2021 , trimestre:3.0, usuario:victorcvasquezb, fecha:2021-10-04}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301965066 | Proyecto de inversión | 252375.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252375.06, modificado:252375.06}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LOMA DE GUADALUPE, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA - 77522 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ | 77522 | S | 121 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:224.0, meta_modificada:224.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:55, direccion:CALLE LOMA DE GUADALUPE COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 68024 GUADALUPE VICTORIA, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE TIERRA Y LIBERTAD Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE LOMA DE GUADALUPE ENTRE CALLE TIERRA Y LIBERTAD Y CALLE 16, lon:-96.72388937, lat:17.10503345}} | 2021-07-01 | 2021-08-29 | 252375.06 | 252234.23 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/FIII 032/2021, contratista:Especialistas en Obras y Construcciones Verde Valle, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:252234.23, importe_modificado:252234.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:33.6}} | {1965066/proyecto_INICIO, 1965066/proyecto_PROCESO, 1965066/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301966283 | Proyecto de inversión | 296859.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:296859.78, modificado:296859.78}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA POZO DEL CALVARIO - 87203 | 20 | Oaxaca | 310 | San Pedro Ixtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SAN PEDRO IXTLAHUACA | 87203 | S | 185 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:310, localidad:1, direccion:AVENIDA LIBERTAD INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO IXTLAHUACA, 71246 SAN PEDRO IXTLAHUACA, SAN PEDRO IXTLAHUACA OAXACA ENTRE TERRACERIA PUENTE HACIA SAN ANDRES IXTLAHUACA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 200 METROS DEL PANTEO, lon:-96.82491669, lat:17.06312035}} | 2021-06-21 | 2021-07-20 | 296859.78 | 296859.78 | 296859.78 | 296859.78 | 296859.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPI/310/COP-003/FISMDF/2021, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES SAMM S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA, monto:296859.78, importe_modificado:296859.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:135.0}} | {1966283/proyecto_INICIO, 1966283/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301966476 | Proyecto de inversión | 3218437.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3218437.4, modificado:3218437.4}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN ANDADOR 5 DE MAYO Y 1ERA PRIVADA DE 5 DE MAYO, BARRIO EL PROGRESO, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC - 88462 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ | 88462 | S | 31 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:187.0, meta_modificada:187.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:ANDADOR 5 DE MAYO BARRIO PROGRESO PARTE ALTA, 68156 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE LAS PEÑAS Y ANDADOR 5 DE MAYO, ANDADOR 5 DE MAYO ENTRE CALLE LAS PEÑAS Y ANDADOR 5 DE MAYO BARRIO EL PROGRESO AGENCI, lon:-96.7373529, lat:17.04860739}} | 2021-09-20 | 2021-11-30 | 3218437.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {1966476/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:En proceso la firma del contrato., trimestre:3.0, usuario:victorcvasquezb, fecha:2021-10-01}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301966510 | Proyecto de inversión | 543686.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:543686.78, modificado:543686.78}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA LOS SABINOS,TRAMO: 3ERA PRIVADA DE SABINOS A CALLE VICENTE GUERRERO, AGENCIA CANDIANI. - 88712 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ | 88712 | S | 133 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:246.0, meta_modificada:246.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:AVENIDA LOS SABINOS COLONIA CANDIANI, 68130 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y PRIVADA TERCERA DE SABINOS, PRIVADA SEGUNDA DE VICENTE GUEREERO AVENIDA LOS SABINOS ENTRE TERCERA PRIVADA D, lon:-96.7181741, lat:17.0435373}} | 2021-07-01 | 2021-08-29 | 543686.78 | 543472.53 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/FIII 024/2021, contratista:Ingeniería y Desarrollo de Proyectos Binlua, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:543472.53, importe_modificado:543472.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4.92}} | {1966510/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301967202 | Proyecto de inversión | 982028.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:982028.16, modificado:982028.16}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 93879 | 20 | Oaxaca | 370 | Santa Catarina Tayata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA TAYATA | 93879 | S | 83 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1440.0, meta_modificada:1440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:370, localidad:2, direccion:CALLE CUAHUTEMOC INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO LOCALIDAD CUAUHTEMOC MUICIPIO DE SANTA CATARINA TAYATA, 69834 CUAUHTÉMOC, SANTA CATARINA TAYATA OAXACA ENTRE CAMINO CUAUHTEMOC Y CALLE AHUITZOL, CALLE PARAJE NDUALLULLI LAS, lon:-97.556804, lat:17.313238}} | 2021-04-12 | 2021-07-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1440.0}} | {1967202/proyecto_INICIO, 1967202/proyecto_FIN, 1967202/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301967698 | Proyecto de inversión | 2345520 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2345520.0, modificado:2345520.0}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE MONTENEGRO, SAN JUAN LALANA - 96973 | 20 | Oaxaca | 205 | San Juan Lalana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA OAXACA | 96973 | S | 638 | 644 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3475.0, meta_modificada:3475.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:205, localidad:11, direccion:CALLE LIBERTAD PUEBLO MONTE NEGRO, 68946 MONTE NEGRO, SAN JUAN LALANA OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE BENITO JUAREZ PARTIENDO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DIRIGIRSE 250 METROS HACIA EL SUROESTE , lon:-95.86673019, lat:17.59220425}} | 2021-03-12 | 2021-05-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1967698/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301968644 | Proyecto de inversión | 1614661.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1614661.08, modificado:1614661.08}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAHULICO EN LA CALLE ROSAS EN EL SECTOR UNIVERSIDAD - 105764 | 20 | Oaxaca | 318 | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC | 105764 | S | 52 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1319.0, meta_modificada:1319.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:318, localidad:9, direccion:CALLE ROSAS SECTOR SECTOR UNIVERSIDAD, 71990 PUERTO ESCONDIDO, SAN PEDRO MIXTEPEC OAXACA ENTRE CARRETERA PUERTO ESCONDIDO - OAXACA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE ROSAS EN EL SECTOR UNIVERSIDAD EN LA LOCAL, lon:-97.0737779, lat:15.89245148}} | 2021-02-22 | 2021-05-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107898, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, monto:1614661.08, importe_modificado:1614661.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1968644/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}, obs2: {observación:se devuelve a peticion del ejecutor del gasto, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2021-10-19}, obs3: {observación:se devuelve a peticion del ejecutor del gasto, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2021-10-19}}
2021 | 3 | OAX210301968828 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO 2DA ETAPA - 106397 | 20 | Oaxaca | 133 | San Esteban Atatlahuca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN ESTEBAN ATATLAUCA | 106397 | S | 210 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:203.0, meta_modificada:203.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:133, localidad:3, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO , 71120 INDEPENDENCIA, SAN ESTEBAN ATATLAHUCA OAXACA ENTRE Y , EN LA CALLE PRINCIPAL ATRAS DE AUDITORIO, lon:-97.65949372, lat:17.09559781}} | 2021-05-28 | 2021-08-25 | 1200000 | 1200000 | 722855.51 | 722855.51 | 722855.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSEA-133/FIII-FISMDF/017/2021, contratista:YURTA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN ATATLAHUCA, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:120.0}} | {1968828/proyecto_PROCESO, 1968828/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301969155 | Proyecto de inversión | 1181120.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1181120.76, modificado:1181120.76}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL - 107600 | 20 | Oaxaca | 469 | Santiago Juxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO JUXTLAHUACA | 107600 | S | 269 | 261 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:469, localidad:63, direccion:CAMINO TRAMO LÁZARO CÁRDENAS COPALA - PASO DE ÁGUILA COPALA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + undefined PUEBLO LÁZARO CÁRDENAS COPALA, 69700 LÁZARO CÁRDENAS COPALA, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA REHABILI, lon:-97.99927111, lat:17.08813482}} | 2021-04-06 | 2021-05-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {1969155/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301969181 | Proyecto de inversión | 1708675.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1708675.88, modificado:1708675.88}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RIO SUCHIATE ENTRE AV. RIO ATOYAC Y RIO YAQUI, TERCERA SECCION. - 107776 | 20 | Oaxaca | 515 | Santo Domingo Tehuantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | 107776 | S | 60 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:999.6, meta_modificada:999.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:CALLE RIO SUCHIATE COLONIA SANTA CRUZ, 70760 SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA ENTRE CALLE RIO ATOYAC Y CALLE RIO YAQUI, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE RIO SUCHIATE ENTRE LAS CALLES RIO ATOYAC Y RIO , lon:-95.23975389, lat:16.31583152}} | 2021-03-18 | 2021-04-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1969181/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301969194 | Proyecto de inversión | 597625.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:597625.54, modificado:597625.54}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV. LA PAZ, ENTRE AGUAS CALIENTES Y NAYARIT Y CALLE MICHOACAN ENTRE LAS CALLES VENUSTIANO CARRANZA Y ACUEDUCTO PEMEX. - 107850 | 20 | Oaxaca | 515 | Santo Domingo Tehuantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | 107850 | S | 93 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:257.2, meta_modificada:257.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:CALLE AV. LA PAZ COLONIA BENITO JUÁREZ, 70760 SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA ENTRE CALLE AGUASCALIENTES Y CALLE NAYARIT, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE LA PAZ ENTRE LAS CALLES AGUASCAL, lon:-95.25931634, lat:16.32034139}} | 2021-03-19 | 2021-04-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1969194/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301969197 | Proyecto de inversión | 1696879.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1696879.35, modificado:1696879.35}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ZARAGOZA ENTRE LA AV. HIDALGO Y CALLEJON SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD DE SAN LUIS REY - 107863 | 20 | Oaxaca | 515 | Santo Domingo Tehuantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | 107863 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:475.0, meta_modificada:475.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:515, localidad:51, direccion:CALLE ZARAGOZA COLONIA SAN LUIS REY, 70760 COLONIA SAN LUIS, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA ENTRE AVENIDA HIDALGO Y CALLEJON CONOCIDO, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE ZARAGOZA ENTRE LA AV. HIDALGO Y CJON CONOCIDO DEL LA CLON, lon:-95.24272972, lat:16.37650943}} | 2021-04-13 | 2021-05-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1969197/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301969325 | Proyecto de inversión | 1944376.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1944376.86, modificado:1944376.86}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE HUANACAXTLE, DEL FRACCIONAMIENTO LA PAROTA PRIMERA ETAPA. - 108250 | 20 | Oaxaca | 318 | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC | 108250 | S | 131 | 194 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2079.0, meta_modificada:2079.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:318, localidad:9, direccion:CALLE HUANACAXTLE FRACCIONAMIENTO LA PAROTA, 71985 PUERTO ESCONDIDO, SAN PEDRO MIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CIRUELO Y CALLE ENCINO, CALLE ALMENDRO LA OBRA SE ENCUEBTRA UBICADA SOBRE LA CALLE HUANACAXTLE ENTRE LA CALLE CIRUELO, lon:-97.09086357, lat:15.8832325}} | 2021-03-01 | 2021-04-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1969325/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301969439 | Proyecto de inversión | 1870000.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1870000.02, modificado:1870000.02}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TSËËN TUM 1RA. ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA - 108571 | 20 | Oaxaca | 337 | San Pedro y San Pablo Ayutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA | 108571 | S | 1321 | 1026 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:920.0, meta_modificada:920.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:337, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO PRINCIPAL A SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA - CALLE TSËËN TUM MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 220 BARRIO SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA, 70283 SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA, SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA OAXACA E, lon:-96.08307097, lat:17.02306668}} | 2021-06-15 | 2021-08-13 | 1615924.94 | 1615924.94 | 1615924.94 | 1615924.94 | 1615924.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/MSPYSPA/337/FISMDF/007/2021, contratista:CONTROL TECNICO Y CONSTRUCCION YOLOMAR, S.A. DE C.V., convocante:SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA, monto:1870000.02, importe_modificado:1870000.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:700.0}} | {1969439/proyecto_INICIO, 1969439/proyecto_PROCESO, 1969439/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR QUITAR LA LIGA DE DOCUMENTO DE EVIDENCIA VA EL ACTA ENTREGA PERO NO ESTA ESTA TERMINADA LAOBRA PONGAN OBRA EN DESRROLLO, trimestre:3.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2021-10-14}}
2021 | 3 | OAX210301969608 | Proyecto de inversión | 294979.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294979.09, modificado:0.0}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN LAS CALLES DE LA COLONIA TENOCHTITLÁN Y PARAJE SAN JOSÉ COMUNAL - 109046 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN | 109046 | S | 687 | 635 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.7, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:52, direccion:CALLE MONTE ALBAN COLONIA TENOCHTITLÁN, 71233 COLONIA TENOCHTITLÁN (AMPLIACIÓN MONTEBELLO), SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE Y BRECHA PARAJE SAN JOSE COMUNAL, CALLE ACCESO A LA ZONA ARQUEOLOGICA DE MONTE ALBAN, lon:-96.75531983, lat:17.03051502}} | 2021-03-22 | 2021-03-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {1969608/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se solicita cancelacion del proyecto con folio mids 109046 en base a la localizacion geografica , trimestre:3.0, usuario:emmanuelalopezj, fecha:2021-09-28}} | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}, obs2: {observación:ENVIAR A CANCELACION , trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2021-10-05}, obs3: {observación:ENVIAR A CANCELACION , trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2021-10-05}, obs4: {observación:ENVIAR A CANCELACION , trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2021-10-05}, obs5: {observación:ENVIAR A CANCELACION , trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2021-10-05}}
2021 | 3 | OAX210301969954 | Proyecto de inversión | 2508091.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2508091.51, modificado:2508091.51}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE EL PORVENIR - 110100 | 20 | Oaxaca | 392 | Santa Lucía Monteverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE | 110100 | S | 142 | 174 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:392, localidad:5, direccion:PUEBLO SAN JOSE EL PORVENIR, 71160 SAN JOSÉ EL PORVENIR, SANTA LUCÍA MONTEVERDE OAXACA ENTRE Y , EL RUMBO ES SOBRE EL CAMINO QUE VA HACIA SAN SEBASTIAN NOPALERA SE UBICA A UN COSTADO DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-97.73027094, lat:16.92712277}} | 2021-06-07 | 2021-09-04 | 768972.97 | 2508091.51 | 768972.97 | 768972.97 | 768972.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLM/FISMDF/F-III/392/14/2021, contratista:COVAMIX SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE, monto:2508091.51, importe_modificado:2508091.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.0}} | {1969954/proyecto_INICIO, 1969954/proyecto_PROCESO, 1969954/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301970176 | Proyecto de inversión | 363200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:363200.0, modificado:363200.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO SANTO DOMINGO PETATA A EL CAMPANARIO - 110920 | 20 | Oaxaca | 513 | Santo Domingo Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO PETAPA | 110920 | S | 2900 | 2630 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:513, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SANTO DOMINGO PETAPA - EL CAMPANARIO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 12 PUEBLO SANTO DOMINGO PETAPA, 70350 SANTO DOMINGO PETAPA, SANTO DOMINGO PETAPA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA INICIA DE LA CALLE FELIX GUZMA, lon:-95.1431227, lat:16.80882866}} | 2021-05-27 | 2021-06-30 | 363200 | 363200 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105455, contratista:, convocante:MUNICIPIO SANTO DOMINGO PETATA 2019 -2021, monto:363200.0, importe_modificado:363200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {1970176/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301970853 | Proyecto de inversión | 1075405.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1075405.05, modificado:1075405.05}} | REHABILITACIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE LEOBAA, BARRIO DEL NIÑO - 113812 | 20 | Oaxaca | 565 | Villa de Zaachila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA | 113812 | S | 42 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:264.0, meta_modificada:264.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:CALLE LEOBAA BARRIO DEL NIÑO, 71310 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE TEOTZAPOTLAN, CALLE TLAPANECATL LA OBRA SE UBICA ENFRENTE DEL PANTEON MUNICIPAL DEL MUNICIPIO VILLA DE ZAAC, lon:-96.75288511, lat:16.95315597}} | 2021-03-20 | 2021-05-18 | 1075405.05 | 1075405.05 | 860349.34 | 860349.34 | 860349.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVZ/565/FISMDF/069/2021, contratista:BROOKS & WARD EDIFICAMEX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO VILLA DE ZAACHILA, monto:1075405.05, importe_modificado:1075405.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:225.0}} | {1970853/proyecto_PROCESO, 1970853/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301971235 | Proyecto de inversión | 1357568.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1357568.69, modificado:1357568.69}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA PRIMERA SECCION - 114900 | 20 | Oaxaca | 478 | Santiago Nacaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTIAGO NACALTEPEC | 114900 | S | 400 | 370 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1622.9, meta_modificada:1622.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:478, localidad:1, direccion:CALLE RAYON INTERIOR 1 COLONIA , 68691 SANTIAGO NACALTEPEC, SANTIAGO NACALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CALLE LA UVA Y CALLE CALLE BRAVO, CALLE CALLE UNION Y PROGRESO VARIAS CALLES DE LA PRIMERA SECCION, lon:-96.91790331, lat:17.5045231}} | 2021-04-01 | 2021-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1971235/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se solicita la cancelación de este folio de esta obra , ya que en las mids presentaba observaciones y asi emigro , por lo que para no duplicar los folios en el cuarto trimestre se esta solicitando., trimestre:3.0, usuario:amneysantiagos, fecha:2021-10-15}, obs2: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACION DE ESTE FOLIO DE ESTA OBRA , DEBIDO A QUE EMIGRO CON OBSERVACIONES EN LAS MIDS , SE VOLVERA A CARGAR EN LA PLATAFORMA DE LAS MIDS LA OBRA , POR LO CUAL SE DUPLICARIA LOS FOLIOS EN EL SRFT., trimestre:3.0, usuario:amneysantiagos, fecha:2021-10-15}, obs3: {observación:SE SOLICTA LA CANCELACION DE ESTE FOLIO DE ESTA OBRA , DEBIDO A QUE SE EMIGRO CON OBSERVACIONES QUE PRESENTABA EN LAS MIDS , SE VOLVERA A CARGAR EN LAS MIDS PARA QUE EMIGREN AL SRFT EN EL CUARTO TRIMESTRE Y NO SE DUPLIQUEN LOS FOLIOS., trimestre:3.0, usuario:amneysantiagos, fecha:2021-10-15}} | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301972558 | Proyecto de inversión | 167915.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:167915.75, modificado:167915.75}} | MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS SACACOSECHAS A LOS PARAJES LA BOCA Y YERBA SANTA - 119111 | 20 | Oaxaca | 513 | Santo Domingo Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO PETAPA | 119111 | S | 246 | 187 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:513, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO LA MACETA - LA BOCA Y YERBA SANTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 1 RANCHERIA LA MACETA, 70350 LA MACETA, SANTO DOMINGO PETAPA OAXACA ENTRE Y , SE UBICA PASANDO LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA MAC, lon:-95.19642596, lat:16.92864704}} | 2021-04-07 | 2021-06-01 | 167915.75 | 167915.75 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105458, contratista:, convocante:MUNICIPIO SANTO DOMINGO PETATA 2019 -2021, monto:167915.75, importe_modificado:167915.75}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {1972558/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301973001 | Proyecto de inversión | 726142.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:726142.72, modificado:726142.72}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO E.C. (SAN PEDRO MIXTEPEC - PUERTO ESCONDIDO) - LOS NANCHES - 120508 | 20 | Oaxaca | 318 | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC | 120508 | S | 63 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.1, meta_modificada:1.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:318, localidad:41, direccion:CAMINO TRAMO E.C. (SAN PEDRO MIXTEPEC - PUERTO ESCONDIDO) - LOS NANCHES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 RANCHERIA LOS NANCHES, 71997 LOS NANCHES, SAN PEDRO MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE, lon:-97.09365532, lat:15.96430656}} | 2021-03-01 | 2021-03-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {1973001/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301973290 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE LA PAZ - 121356 | 20 | Oaxaca | 377 | Santa Cruz Itundujia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA | 121356 | S | 27 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:377, localidad:9, direccion:RANCHERIA LA PAZ, 71190 LA PAZ, SANTA CRUZ ITUNDUJIA OAXACA ENTRE Y , EL PUNTO DE INICIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD JUNTO A LA CANCHA MUNICIPAL. CABE MENCIONAR QUE ESTA LOCALIDAD NO CUENTA CON C, lon:-97.65625575, lat:16.9007848}} | 2021-07-05 | 2021-10-02 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103935, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA, monto:1300000.0, importe_modificado:1300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {1973290/proyecto_INICIO, 1973290/proyecto_PROCESO, 1973290/proyecto_INICIO, 1973290/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301973757 | Proyecto de inversión | 999219.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999219.94, modificado:999219.94}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL PARAJE LA LOBERA-LA SOLEDAD - 122803 | 20 | Oaxaca | 388 | Santa Inés del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO SANTA INES DEL MONTE | 122803 | S | 102 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:388, localidad:5, direccion:CALLE PARAJE LA LOBERA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LA LOBERA, 71337 LA LOBERA, SANTA INÉS DEL MONTE OAXACA ENTRE Y , COMIENZA CON LAS COORDENADAS 16.948549 96.839311 Y TERMINA CON LAS COORDENADAS 16.899292 96.83, lon:-96.83900243, lat:16.94908829}} | 2021-06-02 | 2021-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {1973757/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:para solventar las observaciones del UED, trimestre:3.0, usuario:teresagasparl, fecha:2021-09-28}} | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301974250 | Proyecto de inversión | 1299059.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1299059.14, modificado:1299059.14}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA EL PORVENIR TERCERA ETAPA. - 124726 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL | 124726 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1331.0, meta_modificada:1331.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:CALLE VIGESIMA PRIMERA SUR COLONIA PORVENIR, 71604 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE VIGESIMA TERCERA SUR Y CALLE UNDECIMA PONIENTE, CALLE DECIMA SEPTIMA PONIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA , lon:-98.06434093, lat:16.33907741}} | 2021-06-14 | 2021-08-27 | 1299059.14 | 1299059.14 | 1299059.14 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/SPN/482/R33/FISMDF/044/2021, contratista:INFRAESTRUCTURAS DE LA COSTA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:1299059.14, importe_modificado:1299059.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}} | {1974250/proyecto_PROCESO, 1974250/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301974298 | Proyecto de inversión | 1105016.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1105016.02, modificado:1105016.02}} | CONSTRUCCIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE - 124875 | 20 | Oaxaca | 439 | Santa María Tonameca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA TONAMECA | 124875 | S | 166 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:439, localidad:31, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL ZAPOTE, 70944 EL ZAPOTE, SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE ARTICULO 123, CALLE MARGARITAS A 150 METROS AL SUR OESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-96.77074, lat:15.79803}} | 2021-03-22 | 2021-06-19 | 1105016.02 | 1105016.02 | 1105016.02 | 788254.34 | 788254.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-FISMDF-015-2021, contratista:Lercon Construcciones S.A. de C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TONAMECA, monto:1105016.02, importe_modificado:1105016.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:43.0}} | {1974298/proyecto_PROCESO, 1974298/proyecto_INICIO, 1974298/proyecto_PROCESO, 1974298/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301974355 | Proyecto de inversión | 999255.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999255.03, modificado:999255.03}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE EMILIANO BAÑOS ESTÉVEZ DE LA UNIDAD HABITACIONAL DE C.F.E. - 125250 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL | 125250 | S | 34 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO BAÑOS ESTÉVEZ UNIDAD HABITACIONAL C.F.E., 71604 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CARRETERA FEDERAL 200 Y AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA, EN LA PARTE ESTE DE LA UNIDAD HABITACI, lon:-98.06473833, lat:16.34992393}} | 2021-07-12 | 2021-09-09 | 999255.03 | 999255.03 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/SPN/482/R33/FISMDF/090/2021, contratista:LEOVIGILDO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:999255.03, importe_modificado:999255.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2.0}} | {1974355/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301975436 | Proyecto de inversión | 240432.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240432.33, modificado:240432.33}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 2 DE ABRIL. - 129632 | 20 | Oaxaca | 230 | San Lorenzo Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO VICTORIA | 129632 | S | 37 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:132.0, meta_modificada:132.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:230, localidad:1, direccion:CALLE DOS DE ABRIL PUEBLO SAN LORENZO VICTORIA, 69430 SAN LORENZO VICTORIA, SAN LORENZO VICTORIA OAXACA ENTRE CALLE NEGRETE Y CALLE DOS DE ABRIL, EL TRAMO A PAVIMENTAR SE ENCUENTRA EN LA ESQUINA DONDE INTERSECTAN LAS CALLES, lon:-98.11731149, lat:17.66705068}} | 2021-08-30 | 2021-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1975436/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301977717 | Proyecto de inversión | 933416.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:933416.84, modificado:933416.84}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS AL PARAJE RIO BLANCO - 138395 | 20 | Oaxaca | 326 | San Pedro Sochiápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SOCHIAPAM SE ENCARGARA DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA EN EL AREA DE REGIDURIA DE OBRAS | 138395 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6750.0, meta_modificada:6750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:326, localidad:7, direccion:BRECHA TRAMO MOCTEZUMA - RIO BLANCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 150 PUEBLO , 00000 MOCTEZUMA, SAN PEDRO SOCHIÁPAM OAXACA ENTRE BRECHA RIO BLANCO Y , LA UBICACION DEL PROYECTO SE ENCUENTRA A 5.1 KM DEL MUNICIPIO DE SAN , lon:-96.637702, lat:17.78541475}} | 2021-08-02 | 2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1977717/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301978538 | Proyecto de inversión | 1082000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1082000.0, modificado:1082000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO EN DIFERENTES CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL TRAMO 0+000 KM AL 1+200 KM - 142180 | 20 | Oaxaca | 26 | Chalcatongo de Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHALCATONGO DE HIDALGO | 142180 | S | 1285 | 1162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23588.0, meta_modificada:23588.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CHALCATONGO DE HIDALGO - BARRIO NATIVIDAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 450 PUEBLO CHALCATONGO DE HIDALGO, 71100 CHALCATONGO DE HIDALGO, CHALCATONGO DE HIDALGO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA, lon:-97.574677, lat:17.028037}} | 2021-06-03 | 2021-07-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCH-026/R33-FIII/0001/10/2021, contratista:OCHO RGS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHALCATONGO DE HIDALGO, monto:1082000.0, importe_modificado:1082000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1978538/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF, trimestre:3.0, usuario:leonalfonsom, fecha:2021-10-18}} | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301979131 | Proyecto de inversión | 248939.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248939.13, modificado:248939.13}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO N. 3 - 145406 | 20 | Oaxaca | 343 | San Sebastián Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN ABASOLO | 145406 | S | 811 | 726 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:343, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD PUEBLO SAN SEBASTIÁN ABASOLO, 70407 SAN SEBASTIÁN ABASOLO, SAN SEBASTIÁN ABASOLO OAXACA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE ALDAMA, CALLE RAYON LA OBRA SE LOCALIZA FRENTE A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE EDUCACION PR, lon:-96.58652665, lat:16.99731827}} | 2021-07-14 | 2021-07-28 | 248939.13 | 248939.13 | 209679.26 | 209679.26 | 209679.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSSA/343/FISMDF/02/2021, contratista:FELIX MACHUCA CARRADA, convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN ABASOLO, monto:248939.13, importe_modificado:248939.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1979131/proyecto_INICIO, 1979131/proyecto_FIN, 1979131/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301979316 | Proyecto de inversión | 1249900 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1249900.0, modificado:1249900.0}} | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA: CAMINO SACACOSECHA DEL PANTEON MUNICIPAL-RANCHO OCOTAL TRAMO 0+000 AL 1+000 PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE CERRO MONEDA - 146532 | 20 | Oaxaca | 3 | Asunción Cacalotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ASUNCION CACALOTEPEC | 146532 | S | 268 | 274 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD PUEBLO CERRO MONEDA, 70292 CERRO MONEDA, ASUNCIÓN CACALOTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 2KM SOBRE LA CALLE PRINCIPAL QUE SE DIRIGE RUMBO AL PANTEON MUNICIPAL EN EL PARAJE DEN, lon:-95.91401998, lat:17.00056696}} | 2021-07-26 | 2021-10-23 | 1249900 | 1249900 | 382147.07 | 382147.07 | 382147.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/COP/003/006/FISM-DF/2021, contratista:GRUPO PROFESIONAL MULTIDISCIPLINARIO GUPAM TUUK NEEM S.A DE C.V., convocante:ASUNCION CACALOTEPEC, monto:1249900.0, importe_modificado:1249900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.5}} | {1979316/proyecto_PROCESO, 1979316/proyecto_INICIO, 1979316/proyecto_PROCESO, 1979316/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301979407 | Proyecto de inversión | 1146148.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1146148.92, modificado:1146148.92}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA MUNDO NUEVO - 146965 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 146965 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:990.46, meta_modificada:990.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:35, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA MUNDO NUEVO, 68376 MUNDO NUEVO, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE A TORO BRAVO Y , DEL BOULEVARD BICENTENARIA RUMBO A LA CASETA DE COBRO A LA ALTURA DE LA ESTACION DE SERVICIO LAS MARIPO, lon:-96.13467516, lat:18.12667209}} | 2021-07-02 | 2021-08-15 | 988487.41 | 988487.41 | 988487.41 | 988487.41 | 988487.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FISMDF-051/2021, contratista:DISEÑO INMOBILIARIA Y DESARROLLO CONSTRUCTIVO MEMPHIS S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1146148.92, importe_modificado:1146148.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:648.06}} | {1979407/proyecto_INICIO, 1979407/proyecto_PROCESO, 1979407/proyecto_INICIO, 1979407/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301979684 | Proyecto de inversión | 2200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200000.0, modificado:2200000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS - 148367 | 20 | Oaxaca | 377 | Santa Cruz Itundujia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA | 148367 | S | 487 | 445 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:377, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS RANCHERIA SANTA CRUZ ITUNDUJIA CENTRO, 71190 SANTA CRUZ ITUNDUJIA, SANTA CRUZ ITUNDUJIA OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE REFORMA, EL PUNTO DE REFERENCIA DE INICIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE , lon:-97.65685942, lat:16.87841132}} | 2021-07-12 | 2021-10-09 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCI-377/FISMDF/IR/028/2021, contratista:EMBALSES Y PROYECTOS HIDROAGRÍCOLAS SARA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA, monto:2200000.0, importe_modificado:2200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1100.0}} | {1979684/proyecto_INICIO, 1979684/proyecto_PROCESO, 1979684/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301979738 | Proyecto de inversión | 243243.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:243243.91, modificado:243243.91}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE XAQUIATOO, FRACCIONAMIENTO ALAMOS INFONAVIT, AGENCIA MONTOYA. - 148590 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ | 148590 | S | 28 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.94, meta_modificada:50.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE XAQUIATOO FRACCIONAMIENTO LOS ÁLAMOS INFONAVIT, 68143 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE GUIIGU Y CALLE MONTE ALBAN, CALLE NIZAA CALLE XAQUIATOO ENTRE CALLE GUIGUU Y CALLE MONTE ALBÁN FRACCIONAMIENTO , lon:-96.76176102, lat:17.06720971}} | 2021-09-15 | 2021-11-30 | 243243.91 | 242520.84 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/AD/FIII 073/2021, contratista:Ingeniería y Desarrollo de Proyectos Binlua, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:242520.84, importe_modificado:242520.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1979738/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301979803 | Proyecto de inversión | 666868.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:666868.86, modificado:666868.86}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO SEGUNDA ETAPA EN EL ANDADOR NUEVA GENERACION, COLONIA CIENEGUITA, AGENCIA CINCO SEÑORES. - 148923 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ | 148923 | S | 50 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:467.5, meta_modificada:467.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:ANDADOR NUEVA GENERACION COLONIA 5 SEÑORES, 68120 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE DEL PIPE Y CALLE FUNDADORES, ANDADOR NUEVA GENERACIÓN ENTRE CALLE FUNDADORES Y CALLE DEL PIPE AGENCIA CINCO SEÑORES., lon:-96.71019857, lat:17.04730461}} | 2021-09-15 | 2021-11-30 | 666868.86 | 666486.9 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/AD/FIII 074/2021, contratista:Infraestructuras 627, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:666486.9, importe_modificado:666486.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:116.87}} | {1979803/proyecto_INICIO, 1979803/proyecto_PROCESO, 1979803/proyecto_INICIO, 1979803/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301980047 | Proyecto de inversión | 1062705.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1062705.88, modificado:1062705.88}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA LA FE - 149704 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 149704 | S | 80 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:566.0, meta_modificada:566.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO DE ASIS COLONIA LA FE, 68325 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO A MATA DE CAÑA Y CALLE SAN ANTONIO ABAD, CONTINUACION SAN ANTONIO ABAD SE ACCEDE POR EL CAMINO DE TERRACE, lon:-96.11994216, lat:18.04853281}} | 2021-07-02 | 2021-08-15 | 890265.86 | 890265.86 | 890265.86 | 890265.86 | 890265.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FISMDF-049/2021, contratista:OP CONSTRUCCIONES BASALTO S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1062705.88, importe_modificado:1062705.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:402.0}} | {1980047/proyecto_INICIO, 1980047/proyecto_PROCESO, 1980047/proyecto_INICIO, 1980047/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301980072 | Proyecto de inversión | 678466.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:678466.37, modificado:678466.37}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LA PAZ, COLONIA FIGUEROA, CABECERA MUNICIPAL. - 149853 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ | 149853 | S | 78 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:143.75, meta_modificada:143.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE LA PAZ COLONIA LUIS JIMÉNEZ FIGUEROA, 68070 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE MARCOS PEREZ, CALLE JOAQUIN AMARO CALLE LA PAZ ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE MARCOS PEREZ, COLONIA FIGUEROA, , lon:-96.72656052, lat:17.07218803}} | 2021-09-20 | 2021-11-30 | 678466.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1980072/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:En proceso la firma del contrato., trimestre:3.0, usuario:victorcvasquezb, fecha:2021-10-01}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301980129 | Proyecto de inversión | 2314865.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2314865.81, modificado:2314865.81}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE AZUCENAS, COLONIA REFORMA, OAXACA DE JUAREZ. - 150331 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ | 150331 | S | 81 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE AZUCENAS COLONIA REFORMA, 68050 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE SABINOS Y CALLE ALAMOS, CALLE GARDENIAS CALLE AZUCENAS ENTRE CALLE SABINOS Y ÁLAMOS CRUCE CON ESCUELA NAVAL MILITAR COLONIA REFORMA C, lon:-96.70823621, lat:17.07767421}} | 2021-09-20 | 2021-11-30 | 2314865.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1980129/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:En proceso la firma del contrato., trimestre:3.0, usuario:victorcvasquezb, fecha:2021-10-01}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301980209 | Proyecto de inversión | 874874.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:874874.42, modificado:874874.42}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ZAFIRO, COLONIA LAS PEÑAS, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC. - 150782 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ | 150782 | S | 65 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:550.82, meta_modificada:550.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE ZAFIRO COLONIA LAS PEÑAS, 68155 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE PIEDRA DE ORO Y CALLE ALEJANDRINAS, CALLE ZAFIRO ENTRE CALLE PIEDRA DE ORO Y CALLE ALEJANDRINAS COLONIA LAS PEÑS SAN JUAN CHAPULTEP, lon:-96.73330066, lat:17.04727857}} | 2021-09-20 | 2021-11-30 | 874874.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1980209/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:En proceso la firma del contrato., trimestre:3.0, usuario:victorcvasquezb, fecha:2021-10-01}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301980654 | Proyecto de inversión | 3000000.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.04, modificado:3000000.04}} | MANTENIMIENTO CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ. - 152711 | 20 | Oaxaca | 208 | San Juan Mixtepec -Dto. 08 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SAN JUAN MIXTEPEC | 152711 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:12.7, meta_modificada:12.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:19, direccion:RANCHERIA SANTA CRUZ, 69776 SANTA CRUZ, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN DIFERENTES CAMINOS DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ, lon:-97.85530469, lat:17.28978271}} | 2021-06-25 | 2021-08-23 | 3000000.04 | 3000000.04 | 2985600.04 | 2985600.04 | 2985600.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FISMDF/MSJM-208/008/2021, contratista:ARQ. JUAN RAMOS GONZALEZ, convocante:SAN JUAN MIXTEPEC, monto:3000000.04, importe_modificado:3000000.04}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:12.0}} | {1980654/proyecto_INICIO, 1980654/proyecto_PROCESO, 1980654/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301980927 | Proyecto de inversión | 1758176.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1758176.28, modificado:1758176.28}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. REFORMA - 153636 | 20 | Oaxaca | 29 | Eloxochitlán de Flores Magón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ELOXOCHITLAN DE FLORES MAGON | 153636 | S | 494 | 407 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:620.0, meta_modificada:620.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:AVENIDA REFORMA PUEBLO ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN, 68530 ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN, ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN OAXACA ENTRE CALLE RICARDO FLORES MAGON Y CALLE DE LA JUVENTUD, CALLE HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA EN AVEN, lon:-96.87597125, lat:18.1770115}} | 2021-04-14 | 2021-06-12 | 1758176.28 | 1758176.28 | 1758176.28 | 1758176.26 | 1758176.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R33I32021/027, contratista:CONSTRUCCIONES Y CAMINOS OLIMPICA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ELOXOCHITLAN DE FLORES MAGON, monto:1758176.28, importe_modificado:1758176.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:620.0}} | {1980927/proyecto_PROCESO, 1980927/proyecto_FIN, 1980927/proyecto_PROCESO, 1980927/proyecto_INICIO, 1980927/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301980973 | Proyecto de inversión | 1943053.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1943053.04, modificado:1943053.04}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL ACCESO A LA AGENCIA MUNICIPAL. - 153780 | 20 | Oaxaca | 208 | San Juan Mixtepec -Dto. 08 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SAN JUAN MIXTEPEC | 153780 | S | 67 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3197.6, meta_modificada:3197.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:65, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO YOSONDUU, 69773 YOSONDUU, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y , LA CALLE A PAVIMENTAR ES EL ACCESO A LA AGENCIA DE YOSONDUU, lon:-97.87919212, lat:17.24636043}} | 2021-06-26 | 2021-09-08 | 1943053.04 | 1943053.04 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FISMDF/MSJM-208/009/2021, contratista:ING. WILFRIDO BAUTISTA HERNANDEZ, convocante:SAN JUAN MIXTEPEC, monto:1943053.04, importe_modificado:1943053.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3100.0}} | {1980973/proyecto_PROCESO, 1980973/proyecto_INICIO, 1980973/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301982330 | Proyecto de inversión | 529258.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:529258.53, modificado:529258.53}} | AMPLIACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO AL CALVARIO PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO JARETA - 157987 | 20 | Oaxaca | 554 | Totontepec Villa de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS | 157987 | S | 106 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:554, localidad:10, direccion:RANCHERIA SANTIAGO JARETA, 70256 SANTIAGO JARETA, TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA AL NORTE A 200 MTS DEL PALACIO DE LA AGENCIA AL PONIENTE CON RUMBO AL CALVARIO PASANDO POR LA ESCUELA PRIMA, lon:-96.02530975, lat:17.23686027}} | 2021-08-02 | 2021-09-30 | 529258.53 | 529258.53 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-12/MTVM/554/FISMDF/23/2021, contratista:ASESORIA Y CONSTRUCCION ABANER S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS, monto:529258.53, importe_modificado:529258.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1982330/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301982938 | Proyecto de inversión | 869918.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:869918.39, modificado:869918.39}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA QUEMADA - 159864 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 159864 | S | 33 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:164.15, meta_modificada:164.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:116, direccion:CALLE MARIA AVILA CAMACHO PUEBLO PIEDRA QUEMADA, 68444 PIEDRA QUEMADA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y , CALLE EMILIANO ZAPATA SE INGRESA POR LA CALLE LAZARO CARDENAS HASTA EL CAMPO DEPORTIVO Y, lon:-96.18275375, lat:18.03564102}} | 2021-07-07 | 2021-08-20 | 750844.87 | 750844.87 | 750844.87 | 750844.87 | 750844.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FISMDF-060/2021, contratista:MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE LA CUENCA S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:869918.39, importe_modificado:869918.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:97.84}} | {1982938/proyecto_PROCESO, 1982938/proyecto_INICIO, 1982938/proyecto_PROCESO, 1982938/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301982961 | Proyecto de inversión | 1981811.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1981811.37, modificado:1981811.37}} | CONSTRUCCIÓN DE MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL EN SAN JUAN JICAYÁN, 2DA. ETAPA - 159980 | 20 | Oaxaca | 312 | San Pedro Jicayán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYAN | 159980 | S | 1009 | 916 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:385.0, meta_modificada:385.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:312, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN JUAN JICAYÁN, 71741 SAN JUAN JICAYÁN, SAN PEDRO JICAYÁN OAXACA ENTRE CALLE CONSTITUCIÓN Y CALLE MORELOS, CALLE UNIÓN LA CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD SOBRE LA CA, lon:-98.01197504, lat:16.47674815}} | 2021-06-15 | 2021-08-13 | 1981811.37 | 1981811.37 | 1392294.55 | 1392294.55 | 1392294.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPJ/312/FISMDF/F-III/I. R./05/2021, contratista:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURAS CESMSA S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYÁN, monto:1981811.37, importe_modificado:1981811.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:385.0}} | {1982961/proyecto_PROCESO, 1982961/proyecto_FIN, 1982961/proyecto_INICIO, 1982961/proyecto_FIN, 1982961/proyecto_INICIO, 1982961/proyecto_PROCESO, 1982961/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301983405 | Proyecto de inversión | 359982.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359982.09, modificado:359982.09}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO; 019 - 163443 | 20 | Oaxaca | 2 | Acatlán de Pérez Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA OAXACA | 163443 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:39, direccion:CALLE MANUEL ZEPEDA PEDRAZA INTERIOR SN PUEBLO VICENTE CAMALOTE, 68422 VICENTE CAMALOTE, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA ENTRE CALLE FELIX ZULUAGA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE MARIANO ESCOBEDO EL PROYECTO SE LOCALIZA EN , lon:-96.52087848, lat:18.51482634}} | 2021-09-20 | 2021-10-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1983405/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301983420 | Proyecto de inversión | 222462.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:222462.84, modificado:222462.84}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES; 022 - 163500 | 20 | Oaxaca | 2 | Acatlán de Pérez Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA OAXACA | 163500 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:126.0, meta_modificada:126.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:131, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 001 TRAMO ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA - EL AMATE KILÓMETRO 22 + 150 INTERIOR SN RANCHERIA EL SETENTA Y DOS, 68426 EL SETENTA Y DOS, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA ENTRE BRECHA UNO Y BRECHA DOS, CAMINO, lon:-96.5113983, lat:18.5115935}} | 2021-09-20 | 2021-10-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1983420/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301983833 | Proyecto de inversión | 433695.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:433695.16, modificado:433695.16}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ANGEL MENDEZ, TRAMO: CALLE SELENE A LA 2DA PRIVADA DE ANGEL MENDEZ.COLONIA EL ARENAL, AGENCIA CINCO SEÑORES. - 165293 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ | 165293 | S | 54 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:101.0, meta_modificada:101.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE ANGEL MÉNDEZ COLONIA EL ARENAL, 68126 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE SELENE Y PRIVADA 2A DE ANGEL MÉNDEZ, CALLE ÁNGEL MENDEZ DE CALLE SELENE A 2A PRIVADA DE ANGEL MÉNDEZ COLONIA EL ARENAL AGEN, lon:-96.71165856, lat:17.04574373}} | 2021-09-13 | 2021-10-27 | 433695.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1983833/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:En proceso de firma del contrato., trimestre:3.0, usuario:victorcvasquezb, fecha:2021-10-01}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301983979 | Proyecto de inversión | 4051071.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4051071.09, modificado:4051071.09}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JUAN DE LA BARRERA EN LA SEGUNDA SECCION - 166019 | 20 | Oaxaca | 391 | Santa Lucía Miahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MIAHUATLAN | 166019 | S | 926 | 864 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:391, localidad:1, direccion:CALLE JUAN DE LA BARRERA PUEBLO SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN, 70840 SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN, SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN OAXACA ENTRE Y , SE PARTE DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MIAHUATLAN RUMBO AL PANTEON MUNICIPAL AVANZANDO SETECIEN, lon:-96.62398494, lat:16.1852388}} | 2021-05-20 | 2021-09-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1983979/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301984036 | Proyecto de inversión | 1643539.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1643539.2, modificado:1643539.2}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA INTEGRAL EN BARRIOS LA CRUZ, LA SOLEDAD Y COLONIA LLANO PASTOR(SEGUNDA ETAPA) SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA - 166160 | 20 | Oaxaca | 272 | San Miguel Panixtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PANIXTLAHUCA | 166160 | S | 3294 | 2596 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2100.3, meta_modificada:2100.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:272, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, 71890 SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA OAXACA ENTRE CARRETERA MAZAQUESTLA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL COSTADO IZQUIERDO DE LA CARRETERA QUE CONDUCE A MAZAQUESTLA, lon:-97.38547134, lat:16.26621362}} | 2021-06-30 | 2021-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1984036/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EN LA MIDS NOS OBSERVARON QUE: El proyecto cuenta con observaciones, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en el SRFT en ceros hasta que el proyecto se elimine en la MIDS y se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, POR LO QUE NOS SUGERIERON ELIMINAR Y VOLVER A CARGAR EL PROYECTO , trimestre:3.0, usuario:alfonsosorianog, fecha:2021-10-09}, obs2: {observación: EN LA MIDS NOS OBSERVARON QUE: El proyecto cuenta con observaciones, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en el SRFT en ceros hasta que el proyecto se elimine en la MIDS y se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, POR LO QUE NOS SUGERIERON ELIMINAR Y VOLVER A CARGAR EL PROYECTO, trimestre:3.0, usuario:alfonsosorianog, fecha:2021-10-09}} | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301985219 | Proyecto de inversión | 695000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:695000.0, modificado:695000.0}} | AMPLIACION ELECTRICA COLONIA CENTRO; LOC. LA TABAQUERA; 079 - 170624 | 20 | Oaxaca | 2 | Acatlán de Pérez Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA OAXACA | 170624 | S | 216 | 209 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:815.0, meta_modificada:815.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:32, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN RANCHERIA TABAQUERA, 68424 LA TABAQUERA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA ENTRE CALLE 1 DE MAYO Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE 4 DE AGOSTO EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA ZONA CENTRO DE LA LOCALIDAD , lon:-96.4520617, lat:18.33596498}} | 2021-10-20 | 2021-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1985219/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301985454 | Proyecto de inversión | 1472313.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1472313.52, modificado:1472313.52}} | CONSTRUCCION DE BARDA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ 20DPR2201V EN LA LOCALIDAD DE EL ARADOR - 171674 | 20 | Oaxaca | 229 | San Lorenzo Texmelúcan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN | 171674 | S | 999 | 796 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:105.37, meta_modificada:105.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:229, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL ARADOR, 71450 EL ARADOR, SAN LORENZO TEXMELÚCAN OAXACA ENTRE Y , LA UBICACION DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ EL PUNTO GEOREFERENCIADO SE ENCUENTRA 50 AL NORTE DE LA AGENCIA DE POLICIA DE L, lon:-97.18245308, lat:16.54118958}} | 2021-05-17 | 2021-08-14 | 1472313.52 | 1472313.52 | 1367818.48 | 1367818.48 | 1367818.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLT/229/R33-FIII/002/2021, contratista:EVA VASQUEZ RODRIGUEZ, convocante:SAN LORENZO TEXMELUCAN, monto:1472313.52, importe_modificado:1472313.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:97.0}} | {1985454/proyecto_PROCESO, 1985454/proyecto_INICIO, 1985454/proyecto_PROCESO, 1985454/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301985776 | Proyecto de inversión | 1000736 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000736.0, modificado:1000736.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUES SÉPTICOS CONECTADO A FOSA SÉPTICA SEGUNDA ETAPA EN SAN JUAN ÑUMI LOCALIDAD SABINILLO ASENTAMIENTO SABINILLO - 172893 | 20 | Oaxaca | 210 | San Juan Ñumí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN ÑUMI | 172893 | S | 182 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:21.0, meta_modificada:96.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:210, localidad:4, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SABINILLO, 69809 SABINILLO, SAN JUAN ÑUMÍ OAXACA ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE BENITO JUAREZ, SE LOCALIZA EN EL MUNICIPIO SAN JUAN ÑUMÍ DEL ESTADO DE OAXACA MÉXICO Y SE ENCUENTRA EN LAS COORDENAD, lon:-97.78090314, lat:17.45431831}} | 2021-07-02 | 2021-09-29 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107103, contratista:, convocante:MUNICIPO DE SAN JUAN ÑUMI, monto:1000736.0, importe_modificado:1000736.0}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:57.83}} | {1985776/proyecto_INICIO, 1985776/proyecto_PROCESO, 1985776/proyecto_INICIO, 1985776/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301986051 | Proyecto de inversión | 1097827.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1097827.68, modificado:1301655.58}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA - 173804 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 173804 | S | 28 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1112.6, meta_modificada:1112.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:36, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO EJIDO OJO DE AGUA, 68447 OJO DE AGUA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE JESUS CARRANZA DE LA CARRETERA 147 TUXTEPECPALOMARES SE ACCEDE POR IZQU, lon:-95.9415589, lat:17.87742779}} | 2021-07-06 | 2021-08-21 | 951096.08 | 951096.08 | 951096.08 | 951096.08 | 951096.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FISMDF-063/2021, contratista:ALFA CONSTRUCCIONES GC S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1097827.68, importe_modificado:1301655.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:995.26}} | {1986051/proyecto_PROCESO, 1986051/proyecto_INICIO, 1986051/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301986060 | Proyecto de inversión | 884050.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:884050.55, modificado:884050.55}} | CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE ESPERANZA ARROYO LA GLORIA - 173823 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 173823 | S | 282 | 266 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7839.9, meta_modificada:7839.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:25, direccion:CALLE DIAZ ORDAZ EJIDO ESPERANZA ARROYO LA GLORIA, 68447 ESPERANZA ARROYO LA GLORIA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE SALINAS DE GORTARI Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SOBRE LA ENTRADA DE LA CALLE 5 DE, lon:-95.97858272, lat:17.96259775}} | 2021-07-06 | 2021-08-19 | 265215.17 | 265215.17 | 265215.17 | 265215.17 | 265215.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FISMDF-055/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS KABRI S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:884050.55, importe_modificado:884050.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2959.9}} | {1986060/proyecto_INICIO, 1986060/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301986684 | Proyecto de inversión | 999998.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999998.38, modificado:999998.38}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE UNION Y PROGRESO - 176156 | 20 | Oaxaca | 133 | San Esteban Atatlahuca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN ESTEBAN ATATLAUCA | 176156 | S | 78 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:960.0, meta_modificada:960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:133, localidad:8, direccion:CALLE CALLE UNION Y PROGRESO PUEBLO , 71122 PROGRESO, SAN ESTEBAN ATATLAHUCA OAXACA ENTRE Y , A UNA CUADRA DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-97.679626, lat:17.09351322}} | 2021-07-23 | 2021-09-20 | 999998.38 | 999998.38 | 299999.51 | 299999.51 | 299999.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSEA-133/FIII-FISMDF/032/2021, contratista:CIMAH +AC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN ATATLAHUCA, monto:999998.38, importe_modificado:999998.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1986684/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301986901 | Proyecto de inversión | 995483.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:995483.9, modificado:995483.9}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON LUMINARIA EN SANTIAGO ASTATA - 176925 | 20 | Oaxaca | 453 | Santiago Astata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTIAGO ASTATA | 176925 | S | 3800 | 2800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:725.8, meta_modificada:725.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:453, localidad:1, direccion:CALLE HELADIO RAMIREZ LOPEZ PUEBLO SANTIAGO ASTATA, 70790 SANTIAGO ASTATA, SANTIAGO ASTATA OAXACA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE 5 DE FEBRERO SE ENCUENTRA EN EL ACCESO PRINICIPAL AL MUNICIPIO DE SANTIA, lon:-95.67581033, lat:15.98861212}} | 2021-07-17 | 2021-08-30 | 995483.9 | 995483.9 | 995483.9 | 913620.83 | 913620.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSA/FIII/059/005/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ITHADAR DE OAXACA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO ASTATA, monto:995483.9, importe_modificado:995483.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:720.0}} | {1986901/proyecto_FIN, 1986901/proyecto_PROCESO, 1986901/proyecto_INICIO, 1986901/proyecto_PROCESO, 1986901/proyecto_FIN, 1986901/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301987477 | Proyecto de inversión | 2212717.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2212717.12, modificado:2212717.12}} | AMPLIACION DE LA RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN SAN JUAN LACHAO PUEBLO VIEJO - 179081 | 20 | Oaxaca | 202 | San Juan Lachao | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN JUAN LACHAO | 179081 | S | 368 | 324 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5514.0, meta_modificada:5514.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:202, localidad:14, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL SAN JUAN LACHAO PUEBLO VIEJO PUEBLO SAN JUAN LACHAO PUEBLO VIEJO, 71945 SAN JUAN LACHAO PUEBLO VIEJO, SAN JUAN LACHAO OAXACA ENTRE CALLE CALLE QUE DIRIGE AL CENTRO DE SALUD Y CALLE CALLE PRINCIPAL SAN JUA, lon:-97.13692387, lat:16.23292156}} | 2021-06-21 | 2021-09-18 | 2212717.12 | 2212717.12 | 1866828.24 | 1866828.24 | 1866828.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJL/FISMDF/202/003/2021, contratista:OMAR AMADOR VASQUEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LACHAO, monto:2212717.12, importe_modificado:2212717.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4411.0}} | {1987477/proyecto_INICIO, 1987477/proyecto_PROCESO, 1987477/proyecto_INICIO, 1987477/proyecto_PROCESO, 1987477/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301988328 | Proyecto de inversión | 534978.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:534978.63, modificado:534987.63}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA EN SANTIAGO NUNDICHE, LOCALIDAD IGNACIO ALLENDE LAS HUERTAS - 182975 | 20 | Oaxaca | 480 | Santiago Nundiche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO NUNDICHE | 182975 | S | 86 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2150.0, meta_modificada:2150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:480, localidad:4, direccion:PUEBLO IGNACIO ALLENDE LAS HUERTAS, 69824 IGNACIO ALLENDE LAS HUERTAS, SANTIAGO NUNDICHE OAXACA ENTRE Y , DEL CASCO DE LA COMUNIDAD CON RUMBO AL NOROESTE A 400 M AL HOMBRO IZQUIERDO DEL CAMINO SE ENCUENTRA EL TANQUE SUPE, lon:-97.70067043, lat:17.34608768}} | 2021-08-02 | 2021-10-01 | 534987.63 | 534987.63 | 534987.63 | 534987.63 | 534987.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FISM/MSN/480/10/2021, contratista:ACECAMP CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO NUNDICHE, monto:534978.63, importe_modificado:534987.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1988328/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301988880 | Proyecto de inversión | 700000.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.26, modificado:700000.26}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO DESVIACION SAN JUANITO A UNIDAD Y PROGRESO - 184835 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI OAX | 184835 | S | 38 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7.5, meta_modificada:7.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:119, direccion:TERRACERÍA TRAMO DESVIACION DE SAN JUANITO - UNIDAD Y PROGRESO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 500 EJIDO UNIDAD Y PROGRESO, 70330 UNIDAD Y PROGRESO, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CAMINO DESVIACION DE SAN JUANITO A UNIDAD Y P, lon:-95.23408916, lat:17.12095317}} | 2021-08-23 | 2021-09-21 | 700000.26 | 700000.26 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/SJG/198/47/095/2021, contratista:FAUSTINO MATUS ZACARIAS, convocante:MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI 2019 - 2021, monto:700000.26, importe_modificado:700000.26}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {1988880/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en el SRFT en ceros hasta que el proyecto se elimine en la MIDS y se reporte nuevamente atendiendo las observaciones. indicaciones de la MIDS., trimestre:3.0, usuario:gregorioiturbeo, fecha:2021-10-09}, obs2: {observación:El proyecto cuenta con observaciones, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en el SRFT en ceros hasta que el proyecto se elimine en la MIDS y se reporte nuevamente atendiendo las observaciones. indicaciones de la MIDS, trimestre:3.0, usuario:gregorioiturbeo, fecha:2021-10-09}} | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301989098 | Proyecto de inversión | 1263725.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1263725.26, modificado:1263725.26}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE ARROYO CHIQUITO - 185711 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 185711 | S | 137 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1280.0, meta_modificada:1280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:98, direccion:AVENIDA PRINCIPAL EJIDO ARROYO CHIQUITO, 68446 ARROYO CHIQUITO, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE FRANCISCO I MADERO, AVENIDA EMILIANO ZAPATA POR EL CAMINO LA MINA AL DESENGAÑO SE INGRE, lon:-96.08391307, lat:18.00992479}} | 2021-07-15 | 2021-08-28 | 379117.58 | 379117.58 | 379117.58 | 379117.58 | 379117.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FISMDF-069/2021, contratista:CONTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES, ESTUDIOS Y PERFORACIONES S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1263725.26, importe_modificado:1263725.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:480.11}} | {1989098/proyecto_INICIO, 1989098/proyecto_PROCESO, 1989098/proyecto_INICIO, 1989098/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301989176 | Proyecto de inversión | 687991.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:687991.8, modificado:687991.8}} | MANTENIMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE PORFIRIO DIAZ - 186023 | 20 | Oaxaca | 368 | Santa Catarina Minas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA MINAS | 186023 | S | 20 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:368, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ PUEBLO SANTA CATARINA MINAS, 71534 SANTA CATARINA MINAS, SANTA CATARINA MINAS OAXACA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE GARCIA VIGIL, CALLE CORREGIDORA SE REALIZARA LA OBRAS EN LA CALLE PORFIRIO DIAZ CAL, lon:-96.61325666, lat:16.77734752}} | 2021-08-16 | 2021-09-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1989176/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACION DE ESTE FOLIO YA QUE TUBO ERRORES EN LA CAPTURA EN LA PLATAFORMA MIDS, trimestre:3.0, usuario:franciscoproblesc, fecha:2021-10-11}} | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301989274 | Proyecto de inversión | 999999.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999999.98, modificado:999999.98}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 186435 | 20 | Oaxaca | 461 | Santiago del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTIGO DEL RIO | 186435 | S | 86 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:244.0, meta_modificada:244.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:461, localidad:2, direccion:INTERIOR SN INGENIO , 00000 SAN FRANCISCO HIGOS, SANTIAGO DEL RÍO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA DE ENCUENTRA EN EL TERRITORIO DE SAN FRANCISCO HIGOS, lon:-98.10973045, lat:17.42171309}} | 2021-07-19 | 2021-10-16 | 999999.98 | 999999.98 | 299999.99 | 299999.99 | 299999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSR-461/FIII-FISMDF/008/2021, contratista:MIGUEL ANGEL CEDILLO MONTAÑO, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO DEL RIO, monto:999999.98, importe_modificado:999999.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1989274/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301989735 | Proyecto de inversión | 4759496.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4759496.84, modificado:4759496.84}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ENRIQUE C. REBSAMEN Y ENTRONQUE CALLE HIDALGO, COLONIA DEL MAESTRO, AGENCIA DE SANTA ROSA PANZACOLA - 188439 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ | 188439 | S | 266 | 177 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3304.0, meta_modificada:3304.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE ENRIQUE C. REBSAMEN COLONIA DEL MAESTRO, 68016 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y PRIVADA ENRIQUE C. REBSAMEN, CALLE CASIANO CONZATI CALLE ENRIQUE C. REBSAMEN ENTRE CARRETERA INTE, lon:-96.75217945, lat:17.10674311}} | 2021-10-04 | 2021-12-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1989735/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se rechaza a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:omaralcalare, fecha:2021-10-06}, obs2: {observación:serechaza a peticion del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:omaralcalare, fecha:2021-10-07}, obs3: {observación:serechaza a peticion del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:omaralcalare, fecha:2021-10-07}, obs4: {observación:serechaza a peticion del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:omaralcalare, fecha:2021-10-07}, obs5: {observación:serechaza a peticion del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:omaralcalare, fecha:2021-10-07}}
2021 | 3 | OAX210301989835 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES (MEJORAMIENTO DE VIVIENDA) - 189033 | 20 | Oaxaca | 133 | San Esteban Atatlahuca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN ESTEBAN ATATLAUCA | 189033 | S | 50 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:133, localidad:10, direccion:PUEBLO , 71123 YUCUIJI, SAN ESTEBAN ATATLAHUCA OAXACA ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE SANITARIOS SE HUBUCAN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD ALGUNO DE ELLOS SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL FRENTA A LA GENCIA MUNIC, lon:-97.69175906, lat:17.10796217}} | 2021-07-19 | 2021-10-16 | 1200000 | 1200000 | 349703.81 | 349703.81 | 349703.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSEA-133/FIII-FISMDF/024/2021, contratista:ARQ. NICOLAS SANDOVAL BAUTISTA, convocante:MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN ATATLAHUCA, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {1989835/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301990339 | Proyecto de inversión | 1311538.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1311538.78, modificado:1311538.78}} | CONSTRUCCION DE CENTRO PARA LA ATENCION INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES PRIMERA ETAPA - 191095 | 20 | Oaxaca | 219 | San Juan Teitipac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN TEITIPAC | 191095 | S | 17 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:219, localidad:1, direccion:BARRIO SAN JUAN TEITIPAC, 70453 SAN JUAN TEITIPAC, SAN JUAN TEITIPAC OAXACA ENTRE CALLE DEL SAPO Y CALLE DE LA NORIA, CALLE MIGUEL HIDALGO EL EDIFICIO SE UBICARA EN EL EXTREMO IZQUIERDO A LA ENTRADA DE LA POBACION, lon:-96.61209096, lat:16.93712833}} | 2021-09-06 | 2021-11-06 | 1311538.78 | 1311538.78 | 393461.63 | 393461.63 | 393461.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJT-219-R33-FIII-03-2021, contratista:SERVICIOS INTEGRALES DE OBRA QUETZAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN TEITIPAC, monto:1311538.78, importe_modificado:1311538.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1990339/proyecto_INICIO, 1990339/proyecto_PROCESO, 1990339/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:EL CONTRATO QUE PRESENTAN, NO CORRESPONDE AL PROYECTO QUE ESTAN REPORTANDO, FAVOR DE CHECAR, trimestre:3.0, usuario:elisasantiagosa, fecha:2021-10-18}}
2021 | 3 | OAX210301990860 | Proyecto de inversión | 234748.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234748.4, modificado:234748.4}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA DE XINANTECATL, COLONIA MANUEL SABINO CRESPO, CABECERA MUNICIPAL. - 192671 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ | 192671 | S | 27 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:49.52, meta_modificada:49.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:PRIVADA DE XINANTECATL COLONIA MANUEL SABINO CRESPO, 68045 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE XINANTECATL Y , PRIVADA DE XINANTECATL ENTRE CALLE XINANTECATL Y FONDO DE LA PRIVADACOLONIA MANUEL SABINO CRE, lon:-96.7334476, lat:17.08388785}} | 2021-10-04 | 2021-12-06 | 234748.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1990860/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301990967 | Proyecto de inversión | 594095 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:594095.0, modificado:594095.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS ZABACHE DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS ZABACHE. - 193063 | 20 | Oaxaca | 101 | San Andrés Zabache | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS ZABACHE | 193063 | S | 34 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:622.0, meta_modificada:622.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO INTERIOR SN PUEBLO SAN ANDRÉS ZABACHE, 71548 SAN ANDRÉS ZABACHE, SAN ANDRÉS ZABACHE OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CARRETERA CARR. A SOLA DE VEGA, LA OBRA INICIA A 600 METROS AL NORTE DEL CENTRO D, lon:-96.86155201, lat:16.60439189}} | 2021-06-01 | 2021-07-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1990967/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:se solicitó reportar el avance físico y financiero en el SRFT en ceros hasta que el proyecto se elimine en la MIDS y se reporte nuevamente atendiendo las observaciones , trimestre:3.0, usuario:amelioramireza, fecha:2021-10-15}} | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301991014 | Proyecto de inversión | 2326000.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2326000.46, modificado:2326000.46}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE RICARDO FLORES MAGÓN - 193225 | 20 | Oaxaca | 142 | San Francisco Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO HUEHUETLAN | 193225 | S | 348 | 296 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:520.0, meta_modificada:520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:142, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO HUEHUETLÁN, 68520 SAN FRANCISCO HUEHUETLÁN, SAN FRANCISCO HUEHUETLÁN OAXACA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE RICARDO FLORES MAGON, lon:-96.94291776, lat:18.19169131}} | 2021-06-21 | 2021-09-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1991014/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se cancelara por observaciones en la mids, trimestre:3.0, usuario:constantinomoralesa, fecha:2021-10-15}} | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301991432 | Proyecto de inversión | 1020000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1020000.0, modificado:1020000.0}} | CONSTRUCCION DE 15 SANITARIOS CON BIODIGESTOR - 194824 | 20 | Oaxaca | 443 | Santa María Yavesía | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA YAVESIA | 194824 | S | 3 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:443, localidad:1, direccion:CALLE EVOLUCION SOCIAL INTERIOR 1 PUEBLO SANTA MARÍA YAVESÍA, 68790 SANTA MARÍA YAVESÍA, SANTA MARÍA YAVESÍA OAXACA ENTRE CALLE EVOLUCION SOCIAL Y CALLE INSURGENTES, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PALACIO MUNICIPAL SN, lon:-96.4265, lat:17.2346}} | 2021-09-15 | 2021-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {1991432/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301991844 | Proyecto de inversión | 836584.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:836584.65, modificado:836584.65}} | CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD MÉDICA RURAL NO. 140 CON CARA, EN LA LOCALIDAD DE EL PUNTO, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA IXTEPEJI - 196547 | 20 | Oaxaca | 363 | Santa Catarina Ixtepeji | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA IXTEPEJI | 196547 | S | 330 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:363, localidad:2, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO EL PUNTO, 68775 EL PUNTO, SANTA CATARINA IXTEPEJI OAXACA ENTRE Y , CARRETERA GUELATAO - OAXACA DE JUÁREZ MEX 175 CALLE VICENTE GUERRERO KM 33.3 CARRETERA TUXTEPEC OAXACA MEXICO 175, lon:-96.57081758, lat:17.23044815}} | 2021-08-25 | 2021-11-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1991844/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto se eliminara debido a que presenta una observación en la ubicación de la obra en MIDS., trimestre:3.0, usuario:lorenzosantiagoa, fecha:2021-10-15}} | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301992121 | Proyecto de inversión | 1867443.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1867443.4, modificado:1867443.4}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL, EN LA AGENCIA DE POLICÍA RURAL DE PUEBLO VIEJO. - 198788 | 20 | Oaxaca | 450 | Santiago Amoltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC | 198788 | S | 26 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:450, localidad:16, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO PUEBLO VIEJO, 71388 PUEBLO VIEJO, SANTIAGO AMOLTEPEC OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE A LA AGENCIA, LA OBRA SE UBICA SALIENDO DEL TECHADO DEL CENTRO DE LA POBLACIÓN A LA SALIDA DE LA POBLACIÓN LLE, lon:-97.56422559, lat:16.60203361}} | 2021-06-14 | 2021-08-12 | 1867443.4 | 1867443.4 | 1867443.4 | 1867443.4 | 1867443.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA/INVR/FIII/52/2021, contratista:CONSTRUCCIONES, ESTUDIOS Y PROYECTO SABABY S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC, monto:1867443.4, importe_modificado:1867443.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:950.0}} | {1992121/proyecto_INICIO, 1992121/proyecto_PROCESO, 1992121/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301992375 | Proyecto de inversión | 320503.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320503.52, modificado:320503.52}} | REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA DE LA COLONIA GUSTAVO PINEDA DE LA CRUZ - 199872 | 20 | Oaxaca | 43 | Juchitán de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA | 199872 | S | 2200 | 2150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:426.75, meta_modificada:426.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO TOLEDO COLONIA GUSTAVO PINEDA, 70014 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE DAVID LOPEZ NELIO Y CALLE MARIA TORRES URBIETA, CALLE RUISEÑOR LA OBRA SE UBICA EN LA COL. GUSTAVO PINEDA DE L, lon:-95.01833135, lat:16.45094124}} | 2021-08-09 | 2021-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1992375/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301992394 | Proyecto de inversión | 339178.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:339178.61, modificado:339178.61}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CALLEJON PANCHO NACAR EN LA COLONIA SAUL MARTINEZ - 199971 | 20 | Oaxaca | 43 | Juchitán de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA | 199971 | S | 22 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:206, direccion:CALLEJON PANCHO NACAR COLONIA SAUL MARTÍNEZ, 70046 SAÚL MARTÍNEZ, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE CAMINO CARRETERO Y , LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA SAUL MARTINEZ QUE TIENE SU ACCESO SOBRE LA CARRETERA JUCHITAN A , lon:-95.03814468, lat:16.44227889}} | 2021-08-23 | 2021-09-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1992394/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301992404 | Proyecto de inversión | 1106131.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1106131.07, modificado:1106131.07}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RUBEN JARAMILLO EN LA COLONIA 25 DE MAYO - 200004 | 20 | Oaxaca | 43 | Juchitán de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA | 200004 | S | 70 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:940.24, meta_modificada:940.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE RUBEN JARAMILLO COLONIA 25 DE MAYO, 70013 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE CAMINO CARRETERO Y CALLE MANUEL LOPEZ SALINAS, CALLE FRANCISCO TOLEDO LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA 25 DE MAYO EN , lon:-95.01560163, lat:16.45553717}} | 2021-08-25 | 2021-09-23 | 1106131.07 | 1106131.07 | 331839.32 | 331839.32 | 331839.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCJZ/RG33/FISMDF/20/043/040/2021, contratista:GRUPO ARQUITECTONICO DE OAXACA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA, monto:1106131.07, importe_modificado:1106131.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:750.0}} | {1992404/proyecto_INICIO, 1992404/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301992564 | Proyecto de inversión | 5399498.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5399498.37, modificado:5399498.37}} | REHABILITACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL MARTIN GONZÁLEZ - 200444 | 20 | Oaxaca | 551 | Tlacolula de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TLACOLULA DE MATAMOROS | 200444 | S | 12415 | 11928 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:905.0, meta_modificada:905.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:551, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL DOBLADO COLONIA TLACOLULA DE MATAMOROS CENTRO, 70400 TLACOLULA DE MATAMOROS, TLACOLULA DE MATAMOROS OAXACA ENTRE CALLE SANTOS DEGOLLADO Y CALLE GALEANA, CALLE MATAMOROS LA OBRA SE UBICA DENTRO DEL MERCADO MUNICIP, lon:-96.47832663, lat:16.95413649}} | 2021-05-24 | 2021-09-23 | 5399498.37 | 5399498.37 | 3239699.02 | 3239699.02 | 3239699.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPYDU/FIII/002/2021, contratista:CONSTRUCCION Y DISEÑO GASSO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS, monto:5399498.37, importe_modificado:5399498.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.0}} | {1992564/proyecto_INICIO, 1992564/proyecto_PROCESO, 1992564/proyecto_INICIO, 1992564/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:EL IMPORTE COMPROMETIDO ES IGUAL AL CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2021-10-18}, obs2: {observación:EL IMPORTE COMPROMETIDO ES IGUAL AL CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2021-10-18}, obs3: {observación:EL IMPORTE COMPROMETIDO ES IGUAL AL CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2021-10-18}, obs4: {observación:EL IMPORTE COMPROMETIDO ES IGUAL AL CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2021-10-18}}
2021 | 3 | OAX210301993021 | Proyecto de inversión | 2009673.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2009673.05, modificado:2009673.05}} | APERTURA DE CAMINO RURAL - 201992 | 20 | Oaxaca | 242 | San Martín Peras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN PERAS | 201992 | S | 80 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:8165.7, meta_modificada:8165.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:242, localidad:26, direccion:CAMINO TRAMO TRINIDAD PERAS - VALLE SAN DIEGO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 860 RANCHERIA VALLE SAN DIEGO, 69780 VALLE SAN DIEGO, SAN MARTÍN PERAS OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE, lon:-98.2582671, lat:17.31537389}} | 2021-05-17 | 2021-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {1993021/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EN EL SISTEMA NOS OBSERVAN QUE: El proyecto cuenta con observaciones, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en el SRFT en ceros hasta que el proyecto se elimine en la MIDS y se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, POR LO QUE DE BIENESTAR NOS INDICARON QUE SE DIERA AVANCE EN 0 Y SE ELIMINARA EN LA MIDS. , trimestre:3.0, usuario:brauliogonzalezo, fecha:2021-10-14}, obs2: {observación:EN EL SISTEMA NOS OBSERVAN QUE: El proyecto cuenta con observaciones, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en el SRFT en ceros hasta que el proyecto se elimine en la MIDS y se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, POR LO QUE DE BIENESTAR NOS INDICARON QUE SE DIERA AVANCE EN 0 Y SE ELIMINARA EN LA MIDS. , trimestre:3.0, usuario:brauliogonzalezo, fecha:2021-10-14}} | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301993033 | Proyecto de inversión | 510989.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510989.9, modificado:510989.9}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CONCEPCIÓN. - 202024 | 20 | Oaxaca | 538 | Sitio de Xitlapehua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SITIO DE XITLAPEHUA | 202024 | S | 115 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:538, localidad:2, direccion:CALLE CONCEPCIÓN PUEBLO EL SAÚZ, 70816 SAÚZ, SITIO DE XITLAPEHUA OAXACA ENTRE TERRACERIA CAMINO A LA TORTOLITA Y CAMINO HACÍA SITIO DE XITLEPEHUA, ABAJO DE LA ESCUELA PRIMARIA Y A 100 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL AL LADO , lon:-96.54586704, lat:16.35901902}} | 2021-08-11 | 2021-09-09 | 510989.9 | 510989.9 | 377345 | 377345 | 377345 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSX/538/COP-001/FISMDF/2021, contratista:JESUS ERNESTO SANJUAN CRUZ, convocante:Sitio de Xitlapehua, monto:510989.9, importe_modificado:510989.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:17.0}} | {1993033/proyecto_INICIO, 1993033/proyecto_PROCESO, 1993033/proyecto_INICIO, 1993033/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301993048 | Proyecto de inversión | 1135542.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1135542.93, modificado:1135542.93}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE CAMARON SALSIPUEDES - 202064 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 202064 | S | 31 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:882.8, meta_modificada:882.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:102, direccion:CALLE REFORMA EJIDO CAMARÓN SALSIPUEDES, 68443 CAMARÓN SALSIPUEDES, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ, SE INGRESA POR LA CALLE PRINCIPAL INDEPENDENCIA HASTA UBICAR, lon:-96.20241534, lat:18.11011101}} | 2021-08-20 | 2021-10-18 | 340662.88 | 340662.88 | 340662.88 | 340662.88 | 340662.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FISMDF-086/2021, contratista:CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES, ESTUDIOS Y PERFORACIONES S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1135542.93, importe_modificado:1135542.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:262.36}} | {1993048/proyecto_INICIO, 1993048/proyecto_PROCESO, 1993048/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301993198 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN VIVIENDAS - 202583 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI OAX | 202583 | S | 24 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:173.25, meta_modificada:173.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:12, direccion:EJE VIAL CARRETERA A SAN JUAN GUICHICOVI EJIDO MOGOÑÉ VIEJO, 70340 MOGOÑÉ VIEJO, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE EJE VIAL CARRETERA A SAN JUAN GUICHICOVI Y EJE VIAL VIAS DE FERROCARRIL, PEATONAL ORIENTE LA OBRA SE UBICA EN L, lon:-95.02645613, lat:17.00775089}} | 2021-08-25 | 2021-11-02 | 1400000 | 1400000 | 796829.12 | 796829.12 | 796829.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/SJG/198/13/035/2021, contratista:VICTOR MANUEL ROBLEDO MORALES, convocante:MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI 2019 - 2021, monto:1400000.0, importe_modificado:1400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:121.0}} | {1993198/proyecto_INICIO, 1993198/proyecto_PROCESO, 1993198/proyecto_INICIO, 1993198/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301993209 | Proyecto de inversión | 132153 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132153.0, modificado:132153.0}} | MANTENIMIENTO DEL POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA - 202612 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI OAX | 202612 | S | 178 | 148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:17, direccion:CALLE INDEPENDENCIA EJIDO RAMOS MILLÁN, 70334 RAMOS MILLÁN, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE PRINCIPAL LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA COMUNIDAD DE RAMOS MIL, lon:-95.09366368, lat:17.13553851}} | 2021-08-26 | 2021-09-24 | 132153 | 132153 | 39645.9 | 39645.9 | 39645.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/SJG/198/25/057/2021, contratista:RUBICELI ALVARADO AMBROSIO, convocante:MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI 2019 - 2021, monto:132153.0, importe_modificado:132153.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {1993209/proyecto_INICIO, 1993209/proyecto_FIN, 1993209/proyecto_PROCESO, 1993209/proyecto_FIN, 1993209/proyecto_INICIO, 1993209/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EN PROCESO DE PRESENTAR DOCUMENTACION DE LA SEGUNDA ESTIMACION FINIQUITO PARA EL PAGO RESPECTIVO AL CONTRATISTA, trimestre:3.0, usuario:gregorioiturbeo, fecha:2021-10-14}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301993376 | Proyecto de inversión | 1450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450000.0, modificado:1450000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE SALVADOR DÍAZ MIRÓN, CON CLAVE: 20DPB0387B - 203087 | 20 | Oaxaca | 364 | Santa Catarina Juquila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA JUQUILA | 203087 | S | 1750 | 1040 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:326.4, meta_modificada:326.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:364, localidad:22, direccion:CALLE AVENIDA PRINCIPAL PUEBLO YOLOTEPEC, 71901 SANTA MARÍA YOLOTEPEC, SANTA CATARINA JUQUILA OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE PORFIRIO DIAZ, CALLE CARRETERA A JUQUILA A 500 METROS DEL JARDIN DE NIÑOS Y DE LA IGLESIA , lon:-97.18709212, lat:16.24983746}} | 2021-07-19 | 2021-09-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1993376/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301993698 | Proyecto de inversión | 999995.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999995.5, modificado:999995.5}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 204577 | 20 | Oaxaca | 133 | San Esteban Atatlahuca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN ESTEBAN ATATLAUCA | 204577 | S | 32 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:133, localidad:9, direccion:PUEBLO , 71120 VICENTE GUERRERO, SAN ESTEBAN ATATLAHUCA OAXACA ENTRE Y , SEN ENCUENTRA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-97.69975587, lat:17.06210419}} | 2021-08-19 | 2021-10-17 | 999995.5 | 999995.5 | 299998.65 | 299998.65 | 299998.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSEA-133/FIII-FISMDF/033/2021, contratista:INGENIERIA & PROYECTOS BRISMA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN ATATLAHUCA, monto:999995.5, importe_modificado:999995.5}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {1993698/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301993763 | Proyecto de inversión | 1135636.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1135636.62, modificado:1135636.62}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE MARIANO MATAMOROS - 204775 | 20 | Oaxaca | 225 | San Lorenzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO | 204775 | S | 50 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1008.0, meta_modificada:1008.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:225, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO MATAMOROS PUEBLO SAN LORENZO, 71760 SAN LORENZO, SAN LORENZO OAXACA ENTRE CALLE MATAMOROS Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE MARIANO MATAMOROS EN LA SALIDA A SANTA MARIA YOSOCANI FRENTE A LA ESCUELA SECUNDAR, lon:-97.87152426, lat:16.39572372}} | 2021-05-22 | 2021-07-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1993763/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301993777 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y RAMAL ELÉCTRICO (1A. ETAPA) - 204844 | 20 | Oaxaca | 46 | Magdalena Jaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MAGDALENA JALTEPEC | 204844 | S | 90 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.5, meta_modificada:1.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:7, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 88 TRAMO MAGDALENA JALTEPEC - MORELOS JALTEPEC KILÓMETRO 2 + 0 RANCHERIA SAN MIGUEL, 69907 SAN MIGUEL, MAGDALENA JALTEPEC OAXACA ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL 88 Y , LA LINEA DE CONDUCCION DE , lon:-97.25362957, lat:17.30946489}} | 2021-10-04 | 2021-12-27 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {1993777/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:AUN NO SE CONTRATA LA OBRA DEBIDO A TRAMITES DE PERMISOS, CONCESION Y ANALISIS DE AGUA QUE SE ESTAN REALIZANDO., trimestre:3.0, usuario:teresamejiam, fecha:2021-10-13}, obs2: {observación:SE CARGA FOTO DEL LUGAR DE LA OBRA, trimestre:3.0, usuario:teresamejiam, fecha:2021-10-13}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301993796 | Proyecto de inversión | 2289732.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1121260.78, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1168471.75, modificado:1168471.75}} | AMPLIACIÓN DE LA RED Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE PALO SOLO - 204900 | 20 | Oaxaca | 283 | San Miguel Tequixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TEQUIXTEPEC | 204900 | S | 28 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:283, localidad:3, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO PALO SOLO, 69369 PALO SOLO, SAN MIGUEL TEQUIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE 5 DE MAYO, UBICADA EN LA CALLE 5 DE MAYO A UN LADO DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-97.26163402, lat:17.83694598}} | 2021-09-15 | 2021-11-13 | 1168471.75 | 1168471.75 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM/MSM/283/2021/002, contratista:OSCAR MARTINES ANTONIO, convocante:SAN MIGUEL TEQUIXTEPEC, monto:1168471.75, importe_modificado:1168471.75}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1993796/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301994109 | Proyecto de inversión | 462613.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:462613.99, modificado:462613.99}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LOS MANGOS EN LA COLONIA LAS PALMAS - 205963 | 20 | Oaxaca | 43 | Juchitán de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA | 205963 | S | 29 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:373.72, meta_modificada:373.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE LOS MANGOS COLONIA 9A SECCIÓN, 70030 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CARRETERA A XHADANI Y , LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA LAS PALMAS EN LA NOVENA SECCION, lon:-95.02499852, lat:16.41345192}} | 2021-09-07 | 2021-10-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1994109/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301994304 | Proyecto de inversión | 1076000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1076000.0, modificado:1076000.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO EN SAN MARCOS ZACATEPEC - 206459 | 20 | Oaxaca | 364 | Santa Catarina Juquila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA JUQUILA | 206459 | S | 800 | 900 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:122.5, meta_modificada:122.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:364, localidad:19, direccion:CALLE CALLE A PIEDRA MUJER PUEBLO SAN MARCOS ZACATEPEC, 71910 SAN MARCOS ZACATEPEC, SANTA CATARINA JUQUILA OAXACA ENTRE CALLE CARRETERA A RIO GRANDE Y , ENFRENTE A LA AGENCIA MUNICIPAL Y A UN COSTADO DE LA IGELSIA, lon:-97.35390461, lat:16.14321386}} | 2021-07-26 | 2021-09-23 | 1076000 | 1076000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCJ/ROP/FISMDF/364/012/2021, contratista:CRISTINO FILIBERTO RODRIGUEZ PELAEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA, monto:1076000.0, importe_modificado:1076000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:120.0}} | {1994304/proyecto_PROCESO, 1994304/proyecto_INICIO, 1994304/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301994391 | Proyecto de inversión | 2612993 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2612993.0, modificado:2612993.0}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TABAA, VILLA ALTA, OAXACA - 206894 | 20 | Oaxaca | 216 | San Juan Tabaá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | HORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN TABAA VILLA ALTA OAXACA | 206894 | S | 642 | 591 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:326.0, meta_modificada:326.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:216, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA T ILLESCAS INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN TABAA, 68847 SAN JUAN TABAÁ, SAN JUAN TABAÁ OAXACA ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE CONSTITUCION, CALLE HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL CENTRO DE LA POBLACION CERCA DE, lon:-96.20668578, lat:17.30491911}} | 2021-08-01 | 2021-12-15 | 2351693.7 | 2351693.7 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107288, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN TABAA, monto:2612993.0, importe_modificado:2612993.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:25.0}} | {1994391/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301994466 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:999999.77}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL. - 207123 | 20 | Oaxaca | 548 | Tepelmeme Villa de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEPELMEME VILLA DE MORELOS | 207123 | S | 151 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:262.32, meta_modificada:262.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:548, localidad:25, direccion:PUEBLO LAS FLORES, 69310 LLANO DE AGUA, TEPELMEME VILLA DE MORELOS OAXACA ENTRE CAMINO LA PEÑA GENTIL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DEL PUEBLO APROXIMADAMENTE A TRES KM AGUAS ARRIBA LA ZONA SE CONOCE COMO PARAJE PEÑA G, lon:-97.400325, lat:17.953617}} | 2021-08-18 | 2021-11-15 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MTVM/FISMDF/548/003/2021, contratista:SERVANDO ERICK GÓMEZ DÍAZ, convocante:MUNICIPIO DE TEPELMEME VILLA DE MORELOS, monto:999999.77, importe_modificado:999999.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:131.0}} | {1994466/proyecto_INICIO, 1994466/proyecto_PROCESO, 1994466/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301994988 | Proyecto de inversión | 1599949.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1599949.61, modificado:1599949.61}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SAN JUAN EN EL MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDIS ZIMATLAN - 208890 | 20 | Oaxaca | 387 | Santa Gertrudis | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA GERTRUDIS ZIMATLAN | 208890 | S | 55 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1279.0, meta_modificada:1279.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:387, localidad:1, direccion:CALLE SAN JUAN PUEBLO SANTA GERTRUDIS, 71340 SANTA GERTRUDIS, SANTA GERTRUDIS OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CARRETERA FEDERAL 131 OAXACA-PUERTO ESCONDIDO, CALLE NINGUNA LA OBRA DE REALIZARA EN LA CALLE SAN JUAN DE LA, lon:-96.80608047, lat:16.78078199}} | 2021-09-20 | 2021-11-18 | 1599949.61 | 1599949.61 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSG/387/FISMDF/03/2021, contratista:CONSTRUCTORA ROGMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDIS, monto:1599949.61, importe_modificado:1599949.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:768.0}} | {1994988/proyecto_PROCESO, 1994988/proyecto_INICIO, 1994988/proyecto_PROCESO, 1994988/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301995055 | Proyecto de inversión | 2956810.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2956810.35, modificado:2956810.35}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 209044 | 20 | Oaxaca | 307 | San Pedro Huamelula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PEDRO HUAMELULA | 209044 | S | 206 | 302 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:882.4, meta_modificada:882.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:307, localidad:5, direccion:CALLE JUAN J. ROBLES PUEBLO EL COYUL, 70771 EL COYUL, SAN PEDRO HUAMELULA OAXACA ENTRE CARRETERA COSTERA Y CALLE JUAN J ROBLES, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE REHABILITA EN EL POZO DE AGUA POTABLE Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO N, lon:-95.8107708, lat:15.91751831}} | 2021-04-12 | 2021-06-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1995055/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301995075 | Proyecto de inversión | 1286425.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1286425.92, modificado:1286425.92}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO, CLAVE 20DPR1892Q, SAN JOSE DEL PROGRESO - 209104 | 20 | Oaxaca | 72 | San José del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE DEL PROGRESO | 209104 | S | 123 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.94, meta_modificada:192.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE HEROES DE NACOZARI PUEBLO SAN JOSÉ DEL PROGRESO, 71550 SAN JOSÉ DEL PROGRESO, SAN JOSÉ DEL PROGRESO OAXACA ENTRE PRIVADA HEROES DE NACOZARI Y CALLE CARRANZA, CALLE CONSTITUCION LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE HÉROES DE, lon:-96.68608657, lat:16.68502779}} | 2021-05-17 | 2021-08-14 | 1286425.92 | 1286425.92 | 839663.49 | 839663.49 | 839663.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJP/FAISMyDTDF/072/006/2021, contratista:MAQUINARIA Y OBRAS CIVILES DEL SURESTE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PROGRESO, monto:1286425.92, importe_modificado:1286425.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:122.0}} | {1995075/proyecto_INICIO, 1995075/proyecto_PROCESO, 1995075/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301995145 | Proyecto de inversión | 3471966.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3471966.08, modificado:3471966.08}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARÍA JUAN DE LA BARRERA CON CLAVE: 20DPB2184U. - 209280 | 20 | Oaxaca | 466 | Santiago Ixtayutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA | 209280 | S | 95 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:466, localidad:9, direccion:RANCHERIA LLANO ESCONDIDO, 71735 LLANO ESCONDIDO, SANTIAGO IXTAYUTLA OAXACA ENTRE Y , SE LOCALIZA EN LA VIA PRINCIPAL A LA LOCALIDAD, lon:-97.66941487, lat:16.54653074}} | 2021-06-26 | 2021-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1995145/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301995169 | Proyecto de inversión | 3415999.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:BANOBRAS, monto:1707999.55, modificado:1707999.55}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1707999.55, modificado:1707999.55}} | CONSTRUCCIÓN DE MERCADO MUNICIPAL, SEGUNDA ETAPA - 209338 | 20 | Oaxaca | 389 | Santa Inés Yatzeche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA INES YATZECHE | 209338 | S | 542 | 410 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:566.0, meta_modificada:566.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:389, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO INTERIOR SN PUEBLO SANTA INÉS YATZECHE, 71297 SANTA INÉS YATZECHE, SANTA INÉS YATZECHE OAXACA ENTRE Y , CALLE GUERRERO SIN NUMERO CENTRO SANTA INES YATZECHE, lon:-96.75680308, lat:16.80899152}} | 2021-04-05 | 2021-07-03 | 1707999.55 | 1707999.55 | 1707999.55 | 1707999.55 | 1707999.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSIY/389/BANOBRAS/R-33-FIII/002/2021, contratista:ALFONSO SANCHEZ SANTIAGO, convocante:MUNICIPIO DE SANTA INES YATZECHE, monto:1707999.55, importe_modificado:1707999.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:566.0}} | {1995169/proyecto_INICIO, 1995169/proyecto_PROCESO, 1995169/proyecto_INICIO, 1995169/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301995181 | Proyecto de inversión | 277056 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42432.0, modificado:42432.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234624.0, modificado:234624.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO DEL PUENTE GRANDE ALA CIÉNEGA - 209434 | 20 | Oaxaca | 137 | San Francisco Cahuacuá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO CAHUACUA | 209434 | S | 162 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7.5, meta_modificada:7.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:137, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO DE LA CIENEGA - AL PUENTE GRANDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 500 RANCHERIA LA CIÉNEGA, 71372 LA CIÉNEGA, SAN FRANCISCO CAHUACUÁ OAXACA ENTRE CAMINO A LA CIENEGA Y CAMINO A SAN ISIDRO EL POTRERO, CAMINO AL PUENT, lon:-97.2914244, lat:16.91776376}} | 2021-10-20 | 2021-11-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {1995181/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301995563 | Proyecto de inversión | 1677648.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1677648.74, modificado:1677648.74}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PALMAS, AGENCIA CANDIANI. - 211047 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ | 211047 | S | 181 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:393.0, meta_modificada:393.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE LAS PALMAS COLONIA CANDIANI, 68130 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE PRIVADA 5A DE VICENTE GUERRERO Y , CALLE PALMAS ENTRE 5A PRIVADA DE VICENTE GUERRERO Y FIN DE LA CALLE PASANDO LA CALLE LA LUZ AGENC, lon:-96.71803347, lat:17.04319424}} | 2021-10-04 | 2021-12-06 | 1677648.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1995563/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301995900 | Proyecto de inversión | 1653730.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1653730.92, modificado:1653730.92}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA 12 DE JULIO - 212090 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 212090 | S | 53 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1484.6, meta_modificada:1484.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:PRIVADA FRANBOYANES COLONIA 12 DE JULIO, 68335 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS Y PRIVADA CERRADA DE PRIVADA, CALLE PRINCIPAL POR LA AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS FRENT, lon:-96.14322785, lat:18.04802605}} | 2021-09-07 | 2021-11-05 | 496119.28 | 496119.28 | 496119.28 | 496119.28 | 496119.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FISMDF-115/2021, contratista:JUAN CARLOS CAMARILLO GOMEZ, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1653730.92, importe_modificado:1653730.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:451.61}} | {1995900/proyecto_INICIO, 1995900/proyecto_PROCESO, 1995900/proyecto_INICIO, 1995900/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301995909 | Proyecto de inversión | 593001.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:593001.45, modificado:593001.45}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EL PORVENIR DE LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS TLAPAZOLA - 212119 | 20 | Oaxaca | 551 | Tlacolula de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TLACOLULA DE MATAMOROS | 212119 | S | 125 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:276.08, meta_modificada:276.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:551, localidad:5, direccion:CALLE PORVENIR PUEBLO SAN MARCOS TLAPAZOLA, 70406 SAN MARCOS TLAPAZOLA, TLACOLULA DE MATAMOROS OAXACA ENTRE CALLE PORVENIR Y , CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE UBICA A 370 METROS AL SUROESTE DE LA OFICINA DE LA AGENCIA MUNICI, lon:-96.52642837, lat:16.91001223}} | 2021-08-11 | 2021-10-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1995909/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301996012 | Proyecto de inversión | 2104352.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2104352.7, modificado:2104352.7}} | REHABILITACIÓN DEL PARQUE MUNICIPAL, VILLA DE ETLA - 212372 | 20 | Oaxaca | 338 | Villa de Etla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE ETLA | 212372 | S | 5250 | 4750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:964.0, meta_modificada:964.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:338, localidad:1, direccion:PUEBLO VILLA DE ETLA, 68200 VILLA DE ETLA, VILLA DE ETLA OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE PORFIRIO DIAZ, CALLE PIMENTEL PARQUE CENTRAL DE VILLA DE ETLA ENTRE LAS CALLES MIGUEL HIDALGO PORFIRIO DIAZ Y PIMENTEL, lon:-96.80172469, lat:17.2069518}} | 2021-09-01 | 2021-11-29 | 2104352.7 | 2104352.7 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-MVE/M338/FISMDF/011/2021, contratista:CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS Y CIVILES VILLALOBOS S.A. DE C.V., convocante:VILLA DE ETLA, monto:2104352.71, importe_modificado:2104352.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:430.0}} | {1996012/proyecto_INICIO, 1996012/proyecto_PROCESO, 1996012/proyecto_INICIO, 1996012/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301996155 | Proyecto de inversión | 377620.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:377620.51, modificado:377620.51}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE REFORMA HASTA LA SECUNDARIA PARAJE LAS SALINAS - 212763 | 20 | Oaxaca | 84 | San Agustín Etla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN ETLA | 212763 | S | 192 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:383.0, meta_modificada:383.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA PARAJE LAS SALINAS, 68247 SAN AGUSTÍN ETLA, SAN AGUSTÍN ETLA OAXACA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE AVENIDA SAN AGUSTIN, LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE REFORMA ANTES DE LLEGAR A LA SECUNDARIA, lon:-96.76126374, lat:17.1837291}} | 2021-09-13 | 2021-10-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1996155/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:en proceso de contratacion, trimestre:3.0, usuario:cesarramosp, fecha:2021-10-15}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301996168 | Proyecto de inversión | 1264661.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1264661.57, modificado:1264661.57}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLES OBREROS Y 2A DE OBREROS - 212813 | 20 | Oaxaca | 68 | Ocotlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OCOTLÁN DE MORELOS | 212813 | S | 57 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:878.0, meta_modificada:878.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE OBREROS COLONIA UNIÓN Y PROGRESO, 71510 OCOTLÁN DE MORELOS, OCOTLÁN DE MORELOS OAXACA ENTRE CALLE OBREROS Y AVENIDA FERROCARRIL, LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA UNIÓN Y PROGRESO DE LA LOCALIDAD DE OCOTLÁN DE MORELOS AL, lon:-96.67005351, lat:16.78150044}} | 2021-08-02 | 2021-09-30 | 379398.47 | 379398.47 | 379398.47 | 379398.47 | 379398.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOM/FISMDF/068/01/26/2021/07, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO IUVARE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS, monto:1264661.57, importe_modificado:1264661.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1996168/proyecto_INICIO, 1996168/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301996196 | Proyecto de inversión | 240000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:240000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS CON CLAVE 20DPR2771L EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA - 212879 | 20 | Oaxaca | 84 | San Agustín Etla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN ETLA | 212879 | S | 42 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO BARRIO VISTA HERMOSA, 68247 SAN AGUSTÍN ETLA, SAN AGUSTÍN ETLA OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE ITURBIDE, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS EN EL BARRIO VI, lon:-96.75974605, lat:17.19938717}} | 2021-09-07 | 2021-10-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1996196/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:en proceso de contratacion, trimestre:3.0, usuario:cesarramosp, fecha:2021-10-15}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301996205 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO EL ZACATAL A RIO DEL SOL - 212891 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI OAX | 212891 | S | 526 | 457 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:12.6, meta_modificada:12.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:23, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL ZACATAL - RIO DEL SOL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 600 EJIDO EL ZACATAL, 70331 EL ZACATAL, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CAMINO TRAMO EL ZACATAL RIO DEL SOL Y , LA UBICACIÓN DE LA OBRA ES EN EL T, lon:-95.20440677, lat:16.94383026}} | 2021-09-06 | 2021-10-15 | 700000 | 700000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/SJG/198/07/024/2021, contratista:ELIEZER FERNANDEZ BAUTISTA, convocante:MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI 2019 - 2021, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {1996205/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CAPTURISTA: El proyecto cuenta con observaciones, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en el SRFT en ceros hasta que el proyecto se elimine en la MIDS y se reporte nuevamente atendiendo las observacione, indicaciones de la MIDS., trimestre:3.0, usuario:gregorioiturbeo, fecha:2021-10-09}, obs2: {observación:El proyecto cuenta con observaciones, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en el SRFT en ceros hasta que el proyecto se elimine en la MIDS y se reporte nuevamente atendiendo las observacione, trimestre:3.0, usuario:gregorioiturbeo, fecha:2021-10-09}} | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301996514 | Proyecto de inversión | 1452202.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1452202.53, modificado:1452202.53}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL BARRANCA DEL LIMÓN- HUAJUAPAN DE LEÓN EN SAN JORGE NUCHITA - 214100 | 20 | Oaxaca | 164 | San Jorge Nuchita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JORGE NUCHITA | 214100 | S | 80 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19932.0, meta_modificada:19932.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:164, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN JORGE NUCHITA - SAN MIGUEL ALLENDE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 322 PUEBLO SAN JORGE NUCHITA, 69280 SAN JORGE NUCHITA, SAN JORGE NUCHITA OAXACA ENTRE Y , EL CAMINO SE ENCUENTRA UBICADO DEL LADO ESTE, lon:-98.09757195, lat:17.66243615}} | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1996514/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EN EL SISTEMA NOS OBSERVAN QUE: El proyecto cuenta con observaciones, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en el SRFT en ceros hasta que el proyecto se elimine en la MIDS y se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, POR LO QUE DE BIENESTAR NOS INDICARON QUE SE DIERA AVANCE EN 0 Y SE ELIMINARA EN LA MIDS., trimestre:3.0, usuario:ariadnevalejop, fecha:2021-10-14}, obs2: {observación:EN EL SISTEMA NOS OBSERVAN QUE: El proyecto cuenta con observaciones, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en el SRFT en ceros hasta que el proyecto se elimine en la MIDS y se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, POR LO QUE DE BIENESTAR NOS INDICARON QUE SE DIERA AVANCE EN 0 Y SE ELIMINARA EN LA MIDS., trimestre:3.0, usuario:ariadnevalejop, fecha:2021-10-14}} | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301996614 | Proyecto de inversión | 934546.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:934546.01, modificado:934546.01}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS SECOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 214788 | 20 | Oaxaca | 127 | San Cristóbal Amoltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC | 214788 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:127, localidad:4, direccion:CALLE CAMINO A TIERRA BLANCA PUEBLO TIERRA BLANCA, 69838 TIERRA BLANCA, SAN CRISTÓBAL AMOLTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CAÑADA DEL TEJOCOTAL Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE LOS PINOS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL CAMINO A TI, lon:-97.59653414, lat:17.29550149}} | 2021-08-09 | 2021-10-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {1996614/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:PARA SOLVENTAR LAS OBSERVACIONES DE LA UED, trimestre:3.0, usuario:margaritajortizs, fecha:2021-10-01}, obs2: {observación:PARA SOLVENTAR LAS OBSERVACIONES DE LA UED, trimestre:3.0, usuario:margaritajortizs, fecha:2021-10-01}} | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301996775 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL - 215513 | 20 | Oaxaca | 312 | San Pedro Jicayán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYAN | 215513 | S | 96 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:371.85, meta_modificada:371.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:312, localidad:11, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA HIERBA SANTA, 71741 LA HIERBA SANTA, SAN PEDRO JICAYÁN OAXACA ENTRE Y , LA PAVIMENTACION SE ENCUENTRA EN EL ACCESO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA HIERBASANTA A 50 METROS DE LA CASA DE SALUD POR , lon:-98.04643209, lat:16.48186921}} | 2021-08-23 | 2021-10-06 | 500000 | 500000 | 150000 | 150000 | 150000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPJ/312/FISMDF/F-III/I. R./09/2021, contratista:HUESCA INGENIERIA Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYÁN, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:150.0}} | {1996775/proyecto_INICIO, 1996775/proyecto_PROCESO, 1996775/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301996811 | Proyecto de inversión | 571312.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:571312.39, modificado:571312.39}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE AGUSTÍN DE ITURBIDE ENTRE LA LIBERTAD Y HERIBERTO MARTINEZ, BARRIO CHANDUA - 215670 | 20 | Oaxaca | 312 | San Pedro Jicayán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYAN | 215670 | S | 85 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:312, localidad:1, direccion:CALLE AGUSTÍN DE ITURBIDE PUEBLO SAN PEDRO JICAYÁN, 71740 SAN PEDRO JICAYÁN, SAN PEDRO JICAYÁN OAXACA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE HERIBERTO MARTINEZ, LA PAVIMENTACIÓN SE ENCUENTRA EN EL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SO, lon:-98.01675108, lat:16.45058123}} | 2021-08-30 | 2021-10-13 | 571312.39 | 571312.39 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPJ/312/FISMDF/F-III/I. R./10/2021, contratista:HUESCA INGENIERIA Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYÁN, monto:571312.39, importe_modificado:571312.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:150.0}} | {1996811/proyecto_INICIO, 1996811/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301996990 | Proyecto de inversión | 1035638.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1035638.38, modificado:1035638.38}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CHUPARROSA - 216235 | 20 | Oaxaca | 312 | San Pedro Jicayán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYAN | 216235 | S | 465 | 437 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2584.82, meta_modificada:2584.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:312, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CHUPARROSA, 71744 CHUPARROSA, SAN PEDRO JICAYÁN OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA CHUPARROSA Y SUS RAMALES POR LAS CALLES QUE CONECTAN A LA CALLE PRINCIPAL POR SE, lon:-98.05048618, lat:16.46128742}} | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 1035638.38 | 1035638.38 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPJ/312/FISMDF/F-III/I. R./11/2021, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES RUKET, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYÁN, monto:1035638.38, importe_modificado:1035638.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:900.0}} | {1996990/proyecto_INICIO, 1996990/proyecto_PROCESO, 1996990/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301997341 | Proyecto de inversión | 490940.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490940.74, modificado:490940.74}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON PANELES SOLARES EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA ATEIXTLAHUACA - 217419 | 20 | Oaxaca | 354 | Santa Ana Ateixtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA ATEIXTLAHUACA | 217419 | S | 248 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:354, localidad:1, direccion:ANDADOR LIBERTAD PUEBLO SANTA ANA ATEIXTLAHUACA, 68515 SANTA ANA ATEIXTLAHUACA, SANTA ANA ATEIXTLAHUACA OAXACA ENTRE ANDADOR LIBERTAD Y CALLE 24 DE FEBRERO, CALLE LAUREL LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE EL ANDADOR LIBERTAD Y EN LA C, lon:-96.90675642, lat:18.21072244}} | 2021-10-04 | 2021-10-23 | 490940.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1997341/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:la obra esta en proceso de contratación, trimestre:3.0, usuario:guadalupedominguezg, fecha:2021-10-15}} | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301997475 | Proyecto de inversión | 656002.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:656002.84, modificado:656002.84}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES - 217853 | 20 | Oaxaca | 455 | Santiago Ayuquililla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTIAGO AYUQUILILLA | 217853 | S | 26 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:455, localidad:5, direccion:BARRIO PAJARO MADRUGADOR SANTA ROSA, 69220 PÁJARO MADRUGADOR (SANTA ROSA), SANTIAGO AYUQUILILLA OAXACA ENTRE Y , LAS OBRAS SE UBICAN DENTRO DEL BARRIO DE PAJARO MADRUGADOR SANTA ROSA LAS CALLES AUN NO TIENEN UN RECONOCI, lon:-97.94789687, lat:17.92240087}} | 2021-08-24 | 2021-11-21 | 656002.84 | 656002.84 | 656002.84 | 656002.84 | 656002.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA-016-2021, contratista:RUBEN CERVANTES RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO AYUQUILILLA, monto:656002.84, importe_modificado:656002.84}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:4.0}} | {1997475/proyecto_PROCESO, 1997475/proyecto_INICIO, 1997475/proyecto_PROCESO, 1997475/proyecto_INICIO, 1997475/proyecto_PROCESO, 1997475/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CORREGIDO, trimestre:3.0, usuario:gabrielapalaciosm, fecha:2021-10-25}} | {obs1: {observación:AGREGAR CORRECTAMENTE LA LIGA DE CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:guadalupecruzcr, fecha:2021-10-19}}
2021 | 3 | OAX210301997707 | Proyecto de inversión | 625784.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:625784.91, modificado:625784.91}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN VARIAS CALLES DE LA POBLACION - 218503 | 20 | Oaxaca | 341 | San Pedro Yucunama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO YUCUNAMA | 218503 | S | 140 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:341, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ PUEBLO SAN PEDRO YUCUNAMA, 69556 SAN PEDRO YUCUNAMA, SAN PEDRO YUCUNAMA OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE REVOLUCION, LA CALLE A EMPEDRAR SE ENCUENTRA EN EL LADO DEL PANTEON HACIA EL LADO NORTE DE LA P, lon:-97.48398714, lat:17.56413921}} | 2021-09-20 | 2021-12-08 | 625784.91 | 625784.91 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107597, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO YUCUNAMA, monto:625784.91, importe_modificado:625784.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15.0}} | {1997707/proyecto_PROCESO, 1997707/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301998248 | Proyecto de inversión | 1131877.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1131877.79, modificado:1131877.79}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE RÍO RAMAL. - 220428 | 20 | Oaxaca | 517 | Santo Domingo Tepuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC | 220428 | S | 133 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1303.0, meta_modificada:1303.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:517, localidad:3, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL A RIO RAMAL PUEBLO RIO RAMAL, 70206 RÍO RAMAL, SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CAMINO PRINCIPAL A RIO RAMAL Y CALLE ACCESO AL CENTRO DE LA POBLACION, CALLE ACCESO A LA ESCUELA PRIMARIA SE R, lon:-96.02692519, lat:16.96466679}} | 2021-06-28 | 2021-08-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:900.0}} | {1998248/proyecto_INICIO, 1998248/proyecto_PROCESO, 1998248/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 3 | OAX210301998517 | Proyecto de inversión | 829736.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:829736.16, modificado:829736.16}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. ITURBIDE ENTRE LAS CALLES LUIS MIER Y TERAN Y 5 DE MAYO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NILTEPEC. - 221786 | 20 | Oaxaca | 66 | Santiago Niltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTIAGO NILTEPEC | 221786 | S | 2698 | 2655 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:AVENIDA ITURBIDE COLONIA SANTIAGO NILTEPEC, 70130 SANTIAGO NILTEPEC, SANTIAGO NILTEPEC OAXACA ENTRE AVENIDA ITURBIDE Y CALLE LUIS MIER Y TERAN, CALLE 5 DE MAYO AV.ITURBIDE ENTRE LAS CALLES LUIS MIER Y TERAN Y 5 DE MAYO EN EL , lon:-94.61011989, lat:16.56037981}} | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1998517/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en el SRFT en ceros hasta que el proyecto se elimine en la MIDS y se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, trimestre:3.0, usuario:audreyftoscanon, fecha:2021-10-12}} | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}
2021 | 3 | OAX210301998692 | Proyecto de inversión | 105224.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105224.57, modificado:105224.57}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CANCION MIXTECA - 222433 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON | 222433 | S | 36 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE CANCION MIXTECA COLONIA SANTA ROSA 2A. SECCIÓN, 69005 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE AVENIDA MEXICO Y CALLE 23 DE JULIO, CALLE JOSELOPEZ ALAVEZ ESTA OBRA SE UBICA E, lon:-97.78128815, lat:17.82756562}} | 2021-09-15 | 2021-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1998692/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:3.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2021-09-27}}