## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2021 | 4 | OAX180301332654 | Proyecto de inversión | 890674.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:890674.47, modificado:890674.47}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ADQUISICION DE CALENTADORES SOLARES - 277426 | 20 | Oaxaca | 423 | Santa María Nduayaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SANTA MARIA NDUAYACO | 277426 | N | 0 | 0 | 312 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:78.0, meta_modificada:780.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:423, localidad:1, direccion:PUEBLO SANTA MARÍA NDUAYACO, 69580SANTA MARÍA NDUAYACO, SANTA MARÍA NDUAYACO OAXACAENTREY,SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD Y ALREDEDOR DE LA COMUNIDAD, lon:-97.49668554, lat:17.41115684}} | 2018-08-27 | 2018-10-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMN/423/FISMDT/OP/01/2018, contratista:CRISTIAN VASQUEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA NDUAYACO, monto:890674.47, importe_modificado:890674.47}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:78.0}} | {1332654/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:victorumateoshern, fecha:2021-12-28}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX180401436759 | Proyecto de inversión | 731720.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:731720.63, modificado:731720.63}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO PARAJE LA LOMA PARTE ALTA - 352391 | 20 | Oaxaca | 214 | San Juan Quiotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN QUIOTEPEC | 352391 | S | 130 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:60000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:214, localidad:1, direccion:CALLE PROGRESO PUEBLO SAN JUAN QUIOTEPEC, 68704 SAN JUAN QUIOTEPEC, SAN JUAN QUIOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE ANDADOR DE PROGRESO, SE LOCALIZA PARTE OESTE DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN QUIOTEPEC, lon:-96.59103537, lat:17.60014362}} | 2018-10-17 | 2018-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJQ/FISMDF/214/01/12/2018, contratista:DAINZU INGENIERIA Y PROYECTOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN QUIOTEPEC, monto:731720.63, importe_modificado:731720.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {1436759/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:edwinycruzram, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX190401695403 | Acción | 54381 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54381.0, modificado:54381.0}} | REGLAMENTO DE BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO - 195643 | 20 | Oaxaca | 369 | Santa Catarina Quiané |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 195643 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:369, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.740748, lat:16.880306}} | 2019-10-28 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1695403/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:edwinycruzram, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200301726645 | Proyecto de inversión | 1816277.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1816277.01, modificado:1816277.01}} | MEJORAMIENTO DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE: 20DPR1155T - 15138 | 20 | Oaxaca | 415 | Santa María Ipalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARÍA IPALAPA | 15138 | S | 46 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:415, localidad:1, direccion:CALLE NACIONAL PUEBLO SANTA MARÍA IPALAPA, 71091 SANTA MARÍA IPALAPA, SANTA MARÍA IPALAPA OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE LA GUACAMAYA LA OBRA SE ENCUENTRA A 500 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL Y ESTA S, lon:-98.03443938, lat:16.64070868}} | 2020-03-09 | 2020-05-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1726645/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200301745603 | Proyecto de inversión | 2355922.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2355922.15, modificado:2355922.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN SAN PEDRO SOCHIÁPAM LOCALIDAD SAN JUAN ZAPOTITLÁN ASENTAMIENTO SAN JUAN ZAPOTITLAN - 45616 | 20 | Oaxaca | 326 | San Pedro Sochiápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SAN PEDRO SOCHIAPAM | 45616 | S | 640 | 428 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:326, localidad:3, direccion:PUEBLO SAN JUAN ZAPOTITLAN, 68665 SAN JUAN ZAPOTITLÁN, SAN PEDRO SOCHIÁPAM OAXACA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LAS AERTURAS DE LAS CALLES SE ENCUANTRAN UBICADAS AL ESTE DE LA LOCALIDAD, lon:-96.60500409, lat:17.80288557}} | 2020-04-20 | 2020-06-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1745603/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200301747562 | Proyecto de inversión | 1687137.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1687137.5, modificado:1687137.5}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN SAN PEDRO SOCHIÁPAM LOCALIDAD SAN JUAN ZAUTLA ASENTAMIENTO SAN JUAN ZAUTLA - 51385 | 20 | Oaxaca | 326 | San Pedro Sochiápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SAN PEDRO SOCHIAPAM | 51385 | S | 140 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:578.03, meta_modificada:578.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:326, localidad:5, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN JUAN ZAUTLA, 68666 SAN JUAN ZAUTLA, SAN PEDRO SOCHIÁPAM OAXACA ENTRE CALLE MATAMOROS Y , SE ENCUANTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ, lon:-96.6743541, lat:17.8575364}} | 2020-05-15 | 2020-08-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1747562/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200301754277 | Proyecto de inversión | 1111277.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1111277.1, modificado:1111277.1}} | CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA - 70376 | 20 | Oaxaca | 286 | San Miguel Tlacotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TLACOTEPEC | 70376 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1080.0, meta_modificada:1080.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:286, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA CIUDAD SAN MIGUEL TLACOTEPEC, 69730 SAN MIGUEL TLACOTEPEC, SAN MIGUEL TLACOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE LA PAZ CALLE QUE CONECTA A LA SALIDA PARA LA CARRETERA HUAJUAPAN JU, lon:-98.01045764, lat:17.45847631}} | 2020-04-20 | 2020-06-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1754277/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200301758353 | Proyecto de inversión | 1148564.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1148564.28, modificado:1148564.28}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE PRIV. DE LLANO CENIZA Y PRIV. DE LA CERA, EN LA LOCALIDAD DE LLANO CENIZA. - 87859 | 20 | Oaxaca | 135 | San Felipe Tejalápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEJALAPAM | 87859 | S | 38 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:135, localidad:17, direccion:PRIVADA DE LLANO CENIZA Y PRIVA DE LA CERA INTERIOR SN COLONIA LLANO CENIZA, 68260 LLANO CENIZA, SAN FELIPE TEJALÁPAM OAXACA ENTRE CALLE LLANO CENIZA Y CALLE LA CERA, PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL SOBRE LA CALLE INDEPENDENC, lon:-96.87337742, lat:17.10485363}} | 2020-10-15 | 2020-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1758353/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200301758960 | Proyecto de inversión | 3235331.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3235331.29, modificado:3235331.29}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD LA CHUPARROSA - 89396 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ | 89396 | S | 639 | 593 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2791.48, meta_modificada:2791.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:5, direccion:CALLE AGUA DE TIERRA - LA CHUPARROSA PUEBLO LA CHUPARROSA, 00000 CHUPARROSA, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE CARRETERA JALAPA DE DIAZ - TUXTEPEC Y CAMINO AGUA DE TIERRA - LA CHUPARROSA, LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD , lon:-96.49063204, lat:18.06672695}} | 2020-06-01 | 2020-08-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1758960/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200301759484 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | PAVIMENTACION DE CALLE PRINICIPAL EMPEDRADO - 90707 | 20 | Oaxaca | 212 | San Juan Petlapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 90707 | S | 74 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1095.0, meta_modificada:1095.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:212, localidad:6, direccion:CALLE AV PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO SANTA ISABEL CAJONOS, 68980 SANTA ISABEL CAJONOS, SAN JUAN PETLAPA OAXACA ENTRE CALLE CALLE QUE LLEVA AL MUNICIPIO Y , CENTRO DE LA LOCALIDAD ES SOBRE LA CALLE PRINCIPAL Y ÚNICA, EL PUNT, lon:-96.04983605, lat:17.5455846}} | 2020-05-18 | 2020-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1759484/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:edwinycruzram, fecha:2021-12-27}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200301765564 | Proyecto de inversión | 646876.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:646876.83, modificado:646876.83}} | CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES DEPORTIVAS PÚBLICAS EN SANTO DOMINGO DE MORELOS LOCALIDAD LAS PILAS - 107109 | 20 | Oaxaca | 509 | Santo Domingo de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS | 107109 | S | 568 | 567 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:561.0, meta_modificada:561.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:509, localidad:13, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LAS PILAS, 70906 LAS PILAS, SANTO DOMINGO DE MORELOS OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA FRENTE A LA REPRESENTACIÓN MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE LAS PILAS, lon:-96.66719973, lat:15.79728213}} | 2020-08-12 | 2020-10-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1765564/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200301770328 | Proyecto de inversión | 1226007.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1226007.94, modificado:1226007.94}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CINCO DE MAYO - 120324 | 20 | Oaxaca | 289 | San Nicolás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SAN NICOLAS | 120324 | S | 624 | 519 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:289, localidad:1, direccion:CALLE CINCO DE MAYO BARRIO SAN NICOLÁS, 70806 SAN NICOLÁS, SAN NICOLÁS OAXACA ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE ALLENDE, EN BARRIO ARRIBA ENTRE LAS CALLES PORFIRIO DIAZ Y ALLENDE, lon:-96.73955202, lat:16.40945119}} | 2020-07-27 | 2020-09-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1770328/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200301770468 | Proyecto de inversión | 456464.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:456464.52, modificado:456464.52}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DE ACCESO A A LA UNID DEPORTIVA EL ARENAL - 120686 | 20 | Oaxaca | 102 | San Andrés Zautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES ZAUTLA | 120686 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN ANDRÉS ZAUTLA, 68244 SAN ANDRÉS ZAUTLA, SAN ANDRÉS ZAUTLA OAXACA ENTRE CALLE INSURGENTES PONIENTE Y CALLE RAYON, CAMINO A MAZALTEPEC DEL PUENTE A MANO DERECHA, lon:-96.86543651, lat:17.18181654}} | 2020-07-06 | 2020-08-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1770468/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-12-27}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200301770855 | Proyecto de inversión | 1006760.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1006760.32, modificado:1006760.32}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AV. FLORES MAGON SAN DIONISIO DEL MAR - 121626 | 20 | Oaxaca | 130 | San Dionisio del Mar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN DIONISIO DEL MAR | 121626 | S | 46 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:130, localidad:1, direccion:AVENIDA FLORES MAGON INTERIOR SIN NUMERO PUEBLO SAN DIONISIO DEL MAR, 70137 SAN DIONISIO DEL MAR, SAN DIONISIO DEL MAR OAXACA ENTRE CALLE DAMIAN CARMONA Y CALLE ALVARO OBREGON, AVENIDA EMILIANO ZAPATA ENTRONQUE CON CAMINO A PLAY, lon:-94.7634218, lat:16.3260044}} | 2020-06-11 | 2020-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDM/130/FISMDF/COP-005/2020, contratista:EDIFICACIONES CAMINOS Y PROYECTOS MUNICIPAL COCA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO. SAN DIONISIO DEL MAR, monto:1006760.32, importe_modificado:1006760.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1770855/proyecto_PROCESO, 1770855/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200301771547 | Proyecto de inversión | 130001 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130001.0, modificado:130001.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO DE SAN ANTONIO OZOLOTEPEC A SAN JUAN OZOLOTEPEC. DEL KM 0+000 AL KM 8+000. - 123478 | 20 | Oaxaca | 495 | Santiago Xanica | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO XANICA | 123478 | S | 192 | 183 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:495, localidad:2, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN ANTONIO OZOLOTEPEC - SAN JUAN OZOLOTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 000 PUEBLO SAN ANTONIO OZOLOTEPEC, 70893 SAN ANTONIO OZOLOTEPEC, SANTIAGO XANICA OAXACA ENTRE TERRACERIA SAN ANTONIO OZOLOTEPEC Y TERRA, lon:-96.29316586, lat:16.08114266}} | 2020-06-15 | 2020-07-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1771547/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200301776753 | Proyecto de inversión | 2311041 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2311041.0, modificado:2311041.0}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL PARAJE EL CANGREJO - 135009 | 20 | Oaxaca | 271 | San Miguel Mixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL MIXTEPEC | 135009 | S | 29 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:271, localidad:1, direccion:CALLE DEPORTIVO PUEBLO SAN MIGUEL MIXTEPEC, 71218 SAN MIGUEL MIXTEPEC, SAN MIGUEL MIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE DEPORTIVO Y CALLE SIN NOMBRE, EL PROYECTO DE AGUA POTABLE INICIA EN LA CALLE DEPORTIVO PARA ACCEDER A LA OBRA SE CAM, lon:-96.95491729, lat:16.77745352}} | 2020-03-15 | 2020-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1776753/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:edwinycruzram, fecha:2021-12-27}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200301779483 | Proyecto de inversión | 1050351.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050351.55, modificado:1050351.55}} | ¿MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA¿, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO TITITLAN, MUNICIPIO DE SAN BERNARDO MIXTEPEC, - 138208 | 20 | Oaxaca | 123 | San Bernardo Mixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SAN BERNARDO MIXTEPEC | 138208 | S | 220 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:3, direccion:PUEBLO SAN JERÓNIMO TITITLÁN, 71213 SAN JERÓNIMO TITITLÁN, SAN BERNARDO MIXTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A ZIMATLAN DE ALVAREZ Y , LA OBRA SE ECUENTRA EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD PERO TODAS SON CERCANAS A LA AGENCIA M, lon:-96.83293756, lat:16.87837378}} | 2020-05-12 | 2020-06-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1779483/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-12-27}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200401815024 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DEL IEBO PLANTEL 274,SANTA - 142208 | 20 | Oaxaca | 384 | Santa Cruz Xitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XITLA | 142208 | S | 34 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:510.0, meta_modificada:510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:384, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 1 TRAMO MIAHUTLAN DE PORFITIO DIAZ - SANTA CRUZ XITLA KILÓMETRO 4 + 100 FRACCION SANTA CRUZ XITLA, 70823 SANTA CRUZ XITLA, SANTA CRUZ XITLA OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE PRINCIPAL, CALLE PRINCIPAL, lon:-96.64129769, lat:16.33028597}} | 2020-03-18 | 2020-05-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1815024/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, derivado que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron ; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente a cada proyecto para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía como gobierno municipal., trimestre:4.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200401823381 | Proyecto de inversión | 639666.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:639666.95, modificado:639666.95}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO A BASE DE PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA EN LA LOCALIDAD - 155652 | 20 | Oaxaca | 130 | San Dionisio del Mar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN DIONISIO DEL MAR | 155652 | S | 123 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:130, localidad:6, direccion:AVENIDA MORELOS PUEBLO SAN DIONISIO PUEBLO VIEJO, 70138 SAN DIONISIO PUEBLO VIEJO, SAN DIONISIO DEL MAR OAXACA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, AVENIDA VALENTIN DE LA SIERRA SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE LA POB, lon:-94.82667586, lat:16.27124641}} | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1823381/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200401823595 | Proyecto de inversión | 715000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:715000.0, modificado:715000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, TERCERA ETAPA, LOCALIDAD DOLORES HIDALGO, MUNICIPIO SANTIAGO NUNDICHE, DISTRITO TLAXIACO, ESTADO OAXACA - 156140 | 20 | Oaxaca | 480 | Santiago Nundiche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTIAGO NUNDICHE | 156140 | S | 46 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:480, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO SANTIAGO NUNDICHE - DOLORES HIDALGO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 300 , 00000 DOLORES HIDALGO, SANTIAGO NUNDICHE OAXACA ENTRE CAMINO SANTIAGO NUNDICHE-DLORES HIDALGO Y BRECHA NINGUNA, LA UBICACIÓN DE LOS TER, lon:-97.65495858, lat:17.33732633}} | 2020-10-09 | 2020-12-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1823595/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200401830684 | Proyecto de inversión | 906640.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:906640.75, modificado:906640.75}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PROLONGACION HIDALGO EN LA AGENCIA DE POLICIA MUNICIPAL RINCON VIEJO,SANTA MARIA PETAPA OAXACA. - 177258 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA PETAPA | 177258 | S | 59 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:713.0, meta_modificada:713.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:10, direccion:CALLE PROLONGACION DE AVENIDA HIDALGO PUEBLO RINCÓN VIEJO, 70370 RINCÓN VIEJO, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE 1 DE MAYO, PROLONGACION AVENIDA HIDALGO RINCON VIEJO, SANTA MARIA PETAPA, lon:-95.03761274, lat:16.89978007}} | 2020-05-15 | 2020-06-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1830684/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200401832305 | Proyecto de inversión | 1917306.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1917306.94, modificado:1917306.94}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES CONSTANTINO JIMENEZ, SAN VICENTE Y GUERRERO - 183543 | 20 | Oaxaca | 64 | Nejapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO | 183543 | S | 138 | 148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2073.84, meta_modificada:2073.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:4, direccion:CALLE CONSTANTINO JIMENEZ SAN VICENTE Y GUERRERO PUEBLO EL CAMARÓN, 70533 EL CAMARÓN, NEJAPA DE MADERO OAXACA ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE INDEPENDENCICA, CARRETERA CARRETERA FEDERAL 190 SON TRES CALLES LAS DOS PRIMERAS SON C, lon:-96.02538542, lat:16.55152826}} | 2020-08-10 | 2020-10-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1832305/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200401833567 | Proyecto de inversión | 265799.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265799.77, modificado:265799.77}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA BENITO JUAREZ Y LIBERTAD 2A ETAPA - 187907 | 20 | Oaxaca | 458 | Santiago Comaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SAN MARTIN ZOYOLAPAM | 187907 | S | 68 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:458, localidad:4, direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ Y LIBERTAD RANCHERIA SAN MARTÍN SOLOYAPAN, 68714 SAN MARTÍN ZOYOLÁPAM, SANTIAGO COMALTEPEC OAXACA ENTRE CARRETERA A VALLE NACIONAL Y , CALLE AVENIDA VENITO JUAREZ Y LIBERTAD HACIA RUMBO AL RIO, lon:-96.28335388, lat:17.69953517}} | 2020-07-13 | 2020-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1833567/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200401849121 | Proyecto de inversión | 1334939.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1334939.97, modificado:1334939.97}} | AMPLIACIÓN DE LA CASA DE SALUD, PRIMERA ETAPA - 234484 | 20 | Oaxaca | 41 | Huautla de Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL HUAUTLA DE JIMÉNEZ | 234484 | S | 218 | 174 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:14, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA SAN FELIPE, 68504 SAN FELIPE, HUAUTLA DE JIMÉNEZ OAXACA ENTRE CALLE ENCINAL Y CALLE PRINCIPAL, CALLE NEZAHUALCOYOTL EL PUNTO EN EL MAPA ES LA UBICACION DEL LUGAR DE LOS TRABAJOS CASA DE SALUD, lon:-96.77173468, lat:18.16422778}} | 2020-04-22 | 2020-07-23 | 1334939.37 | 1334939.37 | 1334939.37 | 1334939.37 | 1334939.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MHJ/041/FISMDF/002/2005/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y CAMINOS OLIMPICAS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ, monto:1334939.97, importe_modificado:1334939.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:250.0}} | {1849121/proyecto_INICIO, 1849121/proyecto_FIN, 1849121/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200401849540 | Proyecto de inversión | 451948.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:451948.05, modificado:451948.05}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL AGUA DE LLUVIA - PALO DE MARCA (REVESTIMIENTO) - 235905 | 20 | Oaxaca | 41 | Huautla de Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL HUAUTLA DE JIMÉNEZ | 235905 | S | 308 | 271 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:6, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA EL CARRIZAL, 68508 EL CARRIZAL, HUAUTLA DE JIMÉNEZ OAXACA ENTRE Y , EL PUNTO INDICADO EN EL MAPA ES EL INICIO DEL LOS TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION, lon:-96.8584642, lat:18.10401687}} | 2020-06-08 | 2020-07-07 | 451948.05 | 451498.05 | 451498.05 | 451498.05 | 451498.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHJ-041/FISMDF-OAR-045/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y CAMINOS OLIMPICAS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ, monto:451498.05, importe_modificado:451948.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2000.0}} | {1849540/proyecto_INICIO, 1849540/proyecto_FIN, 1849540/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200401870840 | Proyecto de inversión | 1987651 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:516789.0, modificado:516789.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SEPIA, monto:954073.0, modificado:954073.0}, ff3: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:516789.0, modificado:516789.0}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 268612 | 20 | Oaxaca | 428 | Santa María Quiegolani | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA QUIEGOLANI | 268612 | S | 436 | 394 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:428, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SANTA MARÍA QUIEGOLANI, 70586 SANTA MARÍA QUIEGOLANI, SANTA MARÍA QUIEGOLANI OAXACA ENTRE CALLE MANUEL JARQUIN Y CALLE LIBERTAD, CALLE LA PIEDAD LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL E, lon:-96.0544868, lat:16.27570904}} | 2020-09-25 | 2020-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1870840/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200401871905 | Proyecto de inversión | 325200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325200.0, modificado:325200.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN SANTA MARÍA - 270781 | 20 | Oaxaca | 153 | San Gabriel Mixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN GABRIEL MIXTEPEC | 270781 | S | 87 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:396.8, meta_modificada:396.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:153, localidad:49, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE RANCHO SANTA MARIA, 71970 SANTA MARÍA, SAN GABRIEL MIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CARRETERA A PUERTO ESCONDIDO, CARRETERA A OAXACA PASANDO LA POBLACIÓN A 10 KM AL SUR AL MARGEN IZQUIERDO DE, lon:-97.05005233, lat:16.02161157}} | 2020-05-01 | 2020-06-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1871905/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200401882649 | Proyecto de inversión | 22787119 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.2787119E7, modificado:2.273703397E7}} | RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA RENACIMIENTO (20DPB0054N) EN LA LOCALIDAD SAN FELIPE, MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 33202 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3131.52, meta_modificada:3131.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:14, direccion:CENTRO, SAN FELIPE, HUAUTLA DE JIMÉNEZ, OAXACA., lon:-96.773302, lat:18.161239}} | 2021-01-01 | 2021-06-29 | 12232524.27 | 12232524.27 | 12232524.27 | 12232524.27 | 12232524.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-01-297-00-2020, contratista:BERUM EMPRESAS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2.273703397E7, importe_modificado:2.273703397E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1659.71}} | {1882649/proyecto_INICIO, 1882649/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:proyecto con terminacion anticipada, trimestre:4.0, usuario:fortunatoaragonj, fecha:2022-01-14}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201893448 | Proyecto de inversión | 299000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299000.0, modificado:298744.33}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA ÁLVARO OBREGÓN - 24603 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 24603 | S | 48 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:552.0, meta_modificada:552.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:2, direccion:CALLE PUNTA DE AGUA INTERIOR SN PUEBLO ÁLVARO OBREGÓN, 70103 ÁLVARO OBREGÓN, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE Y , A 950 METROS AL ESTE DEL SALÓN DEL REINO DE LOS TESTIGOS DE JEHOVÁ, lon:-95.08306437, lat:16.29339075}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 298744.33 | 298744.33 | 298744.33 | 298744.33 | 298744.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P/COP/FISE/004/2021, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES SAMM, S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1443637.66, importe_modificado:1443637.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:552.0}} | {1893448/proyecto_INICIO, 1893448/proyecto_FIN, 1893448/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201893453 | Proyecto de inversión | 388000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:388000.0, modificado:387664.17}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LA VENTOSA - 24736 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 24736 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:6, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA LA VENTOSA, 70102 LA VENTOSA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CARRETERA MEXICO -- 185, CALLE LAZARO CARDENAS A MEDIA CUADRA DE LA CARRETERA INTERNACIONAL 185 Y A 2 CUADR, lon:-94.94716737, lat:16.55022003}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 387664.17 | 387664.17 | 387664.17 | 387664.17 | 265256.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P/COP/FISE/011/2021, contratista:OBRAS Y SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1356824.55, importe_modificado:1356824.55}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {1893453/proyecto_INICIO, 1893453/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201893469 | Proyecto de inversión | 510000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510000.0, modificado:509412.11}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA MARÍA ZOQUITLÁN - 25196 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 25196 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:449, localidad:1, direccion:CALLE MARGARITAS INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA ZOQUITLÁN, 70490 SANTA MARÍA ZOQUITLÁN, SANTA MARÍA ZOQUITLÁN OAXACA ENTRE CALLE PLAZA INDEPENDENCIA Y CALLE HIDALGO, CALLE 5 DE MAYO EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA A 40 MTS DE, lon:-96.35338101, lat:16.55853062}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 509412.11 | 509412.11 | 509412.11 | 509412.11 | 509412.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P/COP/FISE/014/2021, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAPODIS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:967803.23, importe_modificado:967803.23}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:10.0}} | {1893469/proyecto_INICIO, 1893469/proyecto_FIN, 1893469/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201893482 | Proyecto de inversión | 486000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:486000.0, modificado:485685.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA MONTE NEGRO - 25347 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 25347 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:205, localidad:11, direccion:CALLE NIÑO PERDIDO RANCHERIA MONTE NEGRO, 68940 MONTE NEGRO, SAN JUAN LALANA OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE COLOSIO, CALLE BENITO JUAREZ A 2 CUADRAS DE IGLESIA CATOLICA Y A 3 CUADRAS DEL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD, lon:-95.87628541, lat:17.59095729}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 485685.6 | 485685.6 | 485685.6 | 485685.6 | 485685.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/015/2021, contratista:ESTRUCTURAS INTEGRALES AMBITEC, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:485685.61, importe_modificado:485685.61}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {1893482/proyecto_PROCESO, 1893482/proyecto_FIN, 1893482/proyecto_INICIO, 1893482/proyecto_PROCESO, 1893482/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201893485 | Proyecto de inversión | 315000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315000.0, modificado:314995.68}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA LUCÍA OCOTLÁN - 25390 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 25390 | S | 62 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:393, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR SN PUEBLO SANTA LUCIA OCOTLAN, 71543 SANTA LUCÍA OCOTLÁN, SANTA LUCÍA OCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE IGNACIO JOSÉ ALLENDE Y CALLE JOSÉ MARÍA SANTIAGO, CALLE CUAUHTÉMOC EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA , lon:-96.68091566, lat:16.74037048}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 314995.68 | 314995.68 | 314995.68 | 314995.68 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/009/2021, contratista:CEMEACERO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:713990.21, importe_modificado:713990.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:720.0}} | {1893485/proyecto_INICIO, 1893485/proyecto_FIN, 1893485/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201893515 | Proyecto de inversión | 105000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105000.0, modificado:104817.6}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA ARROYO CONCHA - 25654 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 25654 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:205, localidad:20, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA ARROYO CONCHA, 68940 ARROYO CONCHA, SAN JUAN LALANA OAXACA ENTRE Y , ENFRENTE DEL PALACIO MUNICIPAL SAN MARTÍN ARROYO CONCHA, lon:-95.798166, lat:17.531804}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 104817.6 | 104817.6 | 104817.6 | 104817.6 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P/COP/FISE/007/2021, contratista:KIERO CASA. COM. S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3500907.84, importe_modificado:3500907.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:230.0}} | {1893515/proyecto_INICIO, 1893515/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201893532 | Proyecto de inversión | 390000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390000.0, modificado:389705.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA OCOTLÁN DE MORELOS - 25794 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 25794 | S | 54 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE GREGORIO GOMEZ INTERIOR SN PUEBLO OCOTLÁN DE MORELOS CENTRO, 71510 OCOTLÁN DE MORELOS, OCOTLÁN DE MORELOS OAXACA ENTRE CALLE FERROCARRIL Y CARRETERA OAXACA-PUERTO ANGEL, PRIVADA SEGUNDA DE FERROCARRIL A MEDIA CUADRA DE , lon:-96.67422657, lat:16.78856243}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 389705.8 | 389705.8 | 389705.8 | 389705.8 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P/COP/FISE/008/2021, contratista:CONSTRUCTORA MEXICO DE PROYECTOS INTELIGENTES DE LA NUEVA GENERACION S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1169117.41, importe_modificado:1169117.41}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:26.0}} | {1893532/proyecto_INICIO, 1893532/proyecto_PROCESO, 1893532/proyecto_FIN, 1893532/proyecto_PROCESO, 1893532/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201893536 | Proyecto de inversión | 210000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210000.0, modificado:209796.76}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN ANTONIO DE LA CAL - 25801 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 25801 | S | 29 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:INTERIOR SN BARRIO SAN ANTONIO DE LA CAL, 71256 SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL OAXACA ENTRE Y , APROXIMADAMENTE A 500 METROS AL SUR DESDE EL PUNTO DE INICIO SE ENCUENTRA UBICADO EL PALACIO MUNICIPAL., lon:-96.69911336, lat:17.0336721}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 209796.76 | 209796.76 | 209796.76 | 209796.76 | 209796.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/021/2021, contratista:ARQUITECTURA Y CONCRETA LOAIZA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:209796.76, importe_modificado:209796.76}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:13.0}} | {1893536/proyecto_PROCESO, 1893536/proyecto_INICIO, 1893536/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201893544 | Proyecto de inversión | 420000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420000.0, modificado:419811.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EL POTRERO JAZMÍN - 25809 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 25809 | S | 58 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:306, localidad:2, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO EL ALTO, 70966 EL POTRERO JAZMÍN, SAN PEDRO EL ALTO OAXACA ENTRE Y , APROXIMADAMENTE A TRES CUADRAS AL NORTE DESDE EL PUNTO DE INICIO SSE ENCUENTRA UBICADA UNA UNIDAD DEPORTIVA Y APROXIMADAM, lon:-96.471121, lat:16.018434}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 419811.8 | 419811.8 | 419811.8 | 419811.8 | 419811.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P/COP/FISE/010/2021, contratista:ARQUITECTURA E INGENIERIA ARLEDI, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2293971.59, importe_modificado:2293971.59}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:27.0}} | {1893544/proyecto_INICIO, 1893544/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201893552 | Proyecto de inversión | 208000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208000.0, modificado:207987.74}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA MARÍA ZACATEPEC - 25838 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 25838 | S | 33 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:384.0, meta_modificada:384.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:447, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA ZACATEPEC CENTRO, 71050 SANTA MARÍA ZACATEPEC, SANTA MARÍA ZACATEPEC OAXACA ENTRE CALLE I. ZARAGOZA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE INSURGENTES A 50 METROS DE CORREOS , lon:-97.990864, lat:16.764185}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 207987.74 | 207987.74 | 207987.74 | 207987.74 | 207987.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/014/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR YESCAS S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, monto:207987.74, importe_modificado:207987.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:384.0}} | {1893552/proyecto_FIN, 1893552/proyecto_PROCESO, 1893552/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201893558 | Proyecto de inversión | 969000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:969000.0, modificado:966567.47}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTIAGO CACALOXTEPEC - 26051 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 26051 | S | 40 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:456, localidad:1, direccion:CALLE I. ZARAGOZA PUEBLO SANTIAGO CACALOXTEPEC, 69065 SANTIAGO CACALOXTEPEC, SANTIAGO CACALOXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE NACIONAL A 3 CUADRAS DEL PALACIO MUNICIPAL Y DEL CENTRO DE , lon:-97.740299, lat:17.720564}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 966567.47 | 966567.47 | 966567.47 | 966567.47 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/038/2021, contratista:PROGRAMACION Y EJECUCION DE PROYECTOS SABER SA DE CV, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:966567.47, importe_modificado:966567.47}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:19.0}} | {1893558/proyecto_INICIO, 1893558/proyecto_FIN, 1893558/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201893561 | Proyecto de inversión | 210000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210000.0, modificado:209685.31}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA BARRIO LA GUADALUPE - 26242 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 26242 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:555, localidad:8, direccion:CALLE LA REFORMA PUEBLO LA GUADALUPE, 71286 BARRIO LA GUADALUPE, TRINIDAD ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE EL TRIUNFO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE INDEPENDENCIA A 3 CUADRAS DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y DEL CENTRO DE SALUD DE LA LO, lon:-96.77924273, lat:16.91813797}} | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 209685.31 | 209685.31 | 209685.31 | 209685.31 | 209685.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/030/2021, contratista:GUTIERREZ & MATUS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:209685.31, importe_modificado:209685.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {1893561/proyecto_INICIO, 1893561/proyecto_FIN, 1893561/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201893586 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:448919.65}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTIAGO APÓSTOL - 26932 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 26932 | S | 62 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:452, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO APOSTOL, 71518 SANTIAGO APÓSTOL, SANTIAGO APÓSTOL OAXACA ENTRE CALLE MÁRTIRES DE TACUBAYA Y , CALLE HIDALGO APROXIMADAMENTE 90 METROS DESDE EL PUNTO DE INICIO SE ENCUENTRA UBICADAS , lon:-96.71550991, lat:16.80306007}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 448919.65 | 448919.65 | 448919.65 | 448919.65 | 448919.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P/COP/FISE/010/2021, contratista:ARQUITECTURA E INGENIERIA ARLEDI, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2293971.59, importe_modificado:2293971.59}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:29.0}} | {1893586/proyecto_INICIO, 1893586/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201893607 | Proyecto de inversión | 481000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:481000.0, modificado:480926.05}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SOLEDAD PERAS - 27227 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 27227 | S | 77 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:888.0, meta_modificada:888.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:273, localidad:8, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA SOLEDAD PERAS, 71327 SOLEDAD PERAS, SAN MIGUEL PERAS OAXACA ENTRE Y , A 106 METROS DE UN CENTRO DE SALUD A 150 METROS DE INSTITUCIÓ EDUCATIVA., lon:-96.9414202, lat:16.96354237}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 480926.05 | 480926.05 | 480926.05 | 480926.05 | 480926.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/018/2021, contratista:GRUPO RUSAN PRESTACIÓN DE SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:5966082.64, importe_modificado:5966082.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:888.0}} | {1893607/proyecto_INICIO, 1893607/proyecto_FIN, 1893607/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201893616 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:599161.81}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTO DOMINGO JALIEZA - 27313 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 27313 | S | 83 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:530, localidad:4, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR SN PUEBLO SANTO TOMAS JALIEZA, 71507 SANTO DOMINGO JALIEZA, SANTO TOMÁS JALIEZA OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y , CALLE INDPEENDENCIA APROXIMADAMENTE A 30 METROS DESDE EL PUNTO DE INICIO SE ENCUNETRA UBI, lon:-96.62915678, lat:16.86581777}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 599161.81 | 599161.81 | 599161.81 | 599161.81 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/033/2021, contratista:VERFEY CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1947275.88, importe_modificado:1947275.88}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:39.0}} | {1893616/proyecto_PROCESO, 1893616/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201893639 | Proyecto de inversión | 390000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390000.0, modificado:389940.04}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTIAGO SUCHILQUITONGO - 27421 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 27421 | S | 62 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:483, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO SUCHILQUITONGO CENTRO, 68230 SANTIAGO SUCHILQUITONGO, SANTIAGO SUCHILQUITONGO OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ NORTE Y , AVENIDA JUÁREZ A 140 METROS DE JARDÍN DE NIÑOS SOR , lon:-96.87908652, lat:17.25538472}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 389940.04 | 389940.04 | 389940.04 | 389940.04 | 389940.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/018/2021, contratista:GRUPO RUSAN PRESTACIÓN DE SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:5966082.64, importe_modificado:5966082.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.0}} | {1893639/proyecto_INICIO, 1893639/proyecto_FIN, 1893639/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201893645 | Proyecto de inversión | 73500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73500.0, modificado:73440.53}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA MAGDALENA TEITIPAC - 27431 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 27431 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN PUEBLO MAGDALENA TEITIPAC, 70458 MAGDALENA TEITIPAC, MAGDALENA TEITIPAC OAXACA ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y , CALLE NICOLÁS BRAVO A 410 METROS DEL TEMPLO DE MAGDALENA TEITIPAC, lon:-96.55738343, lat:16.90258056}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 73440.53 | 73440.53 | 73440.53 | 73440.53 | 73440.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/016/2021, contratista:HEGA CONSTRUCTORES EN MOVIMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1804538.7, importe_modificado:1804538.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:168.0}} | {1893645/proyecto_INICIO, 1893645/proyecto_FIN, 1893645/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201893649 | Proyecto de inversión | 210000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210000.0, modificado:209830.08}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CERRO HERMOSO - 27565 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 27565 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:79, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE INTERIOR SN RANCHERIA CERRO HERMOSO, 71800 CERRO HERMOSO, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE Y , SOBRE CALLE PRINCIPAL A 412 METROS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, lon:-97.53244196, lat:15.97239291}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 209830.08 | 209830.08 | 209830.08 | 209830.08 | 209830.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/016/2021, contratista:HEGA CONSTRUCTORES EN MOVIMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1804538.7, importe_modificado:1804538.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:480.0}} | {1893649/proyecto_INICIO, 1893649/proyecto_FIN, 1893649/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201893654 | Proyecto de inversión | 105000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105000.0, modificado:104889.98}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONCEPCIÓN PÁPALO - 27656 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 27656 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE DE BENITO JUÁREZ INTERIOR SN PUEBLO CONCEPCIÓN PÁPALO, 68640 CONCEPCIÓN PÁPALO, CONCEPCIÓN PÁPALO OAXACA ENTRE CALLE DE LOS MAJIA Y , A 30 METROS DE LA IGLESIA DE CONCEPCIÓN PÁPALO Y A 2 CUADRAS DEL AYUNTAMIENTO, lon:-96.87979685, lat:17.84301112}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 104889.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1893654/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201893664 | Proyecto de inversión | 3760382.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3760382.2, modificado:3760382.2}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS FLORES TILANTONGO - 29116 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 29116 | S | 32 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.59, meta_modificada:3.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:492, localidad:4, direccion:CALLE LAS FLORES INTERIOR SN PUEBLO LAS FLORES TILANTONGO, 69945 LAS FLORES TILANTONGO, SANTIAGO TILANTONGO OAXACA ENTRE Y PRIVADA LAS FLORES, SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA POBLACION. LA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DE L A, lon:-97.35968579, lat:17.20588561}} | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 3747998.29 | 3747998.29 | 1124399.49 | 1124399.49 | 1124399.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-04-086-00-2021, contratista:FRANCISCO ANTONIO REYES HERNANDEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:3760382.2, importe_modificado:3760382.2}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.8}} | {1893664/proyecto_PROCESO, 1893664/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201893666 | Proyecto de inversión | 1399697.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1399697.95, modificado:1397008.87}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN FELIPE USILA SAN ANTONIO ANALCO - 29241 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 29241 | S | 158 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.67, meta_modificada:3.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:136, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO ANTONIO ANALCO - SAN FELIPE USILA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 200 INTERIOR SN RANCHERIA SAN ANTONIO ANALCO, 68493 SAN ANTONIO ANALCO, SAN FELIPE USILA OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO ANALC, lon:-96.55641499, lat:17.83953143}} | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 1397008.87 | 1397008.87 | 1397008.87 | 1397008.87 | 1397008.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-006-W-0-21, contratista:ASFALTOS Y TERRACERÍAS CHARIS S. A. DE C. V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:1397008.87, importe_modificado:1397008.87}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.67}} | {1893666/proyecto_INICIO, 1893666/proyecto_PROCESO, 1893666/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201893668 | Proyecto de inversión | 1992532.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1992532.7, modificado:1984306.64}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS CALLES DE LA COLONIA CAMPO TORRE PRIMERA ETAPA - 29339 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 29339 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.12, meta_modificada:1.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:PROLONGACION DE MATAMOROS INTERIOR SN PUEBLO SAN BLAS ATEMPA CENTRO, 70786 SAN BLAS ATEMPA, SAN BLAS ATEMPA OAXACA ENTRE CARRETERA A HUILOTEPEC Y CALLE 1A. DE MATAMOROS, CALLE 2A DE MATAMOROS ESTA CERCA DE LA CARRETERA A HUI, lon:-95.21465575, lat:16.32126869}} | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 1984306.64 | 1984306.64 | 1418154.33 | 1418154.33 | 1418154.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-03-049-00-2021, contratista:CELIA REYES FLORES, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1992532.7, importe_modificado:1992532.7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.01}} | {1893668/proyecto_INICIO, 1893668/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201893669 | Proyecto de inversión | 556808.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:556808.46, modificado:555006.23}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA AV CAMINO REAL DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL MONTEVERDE - 29354 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 29354 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.44, meta_modificada:0.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:6, direccion:CALLE AV. CAMINO REAL INTERIOR SN PUEBLO SAN MIGUEL MONTEVERDE, 69547 SAN MIGUEL MONTEVERDE, SAN ANTONINO MONTE VERDE OAXACA ENTRE CALLE IRINEO MARTINEZ Y CALLE AQUILES, PREPARATORIA LAZARO CARDENAS DEL RIO.SOBRE EL CAMINO, lon:-97.796905, lat:17.525276}} | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 555006.23 | 555006.23 | 555006.23 | 555006.23 | 555006.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-04-047-00-2021, contratista:CESAR IVAN GUALBERTO VAZQUEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:556808.46, importe_modificado:556808.46}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.44}} | {1893669/proyecto_INICIO, 1893669/proyecto_FIN, 1893669/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201893926 | Proyecto de inversión | 2605733.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2605733.14, modificado:2600345.83}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO LÓPEZ RAYÓN - 45045 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 45045 | S | 20 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:724.8, meta_modificada:724.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:8, direccion:CIRCUNVALACION CARRETERA CONSTANCIA DEL ROSARIO - LLANO NOPAL INTERIOR SN RANCHERIA SANTA MARIA PUEBLO NUEVO, 71031 SANTA MARÍA PUEBLO NUEVO, CONSTANCIA DEL ROSARIO OAXACA ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA ESCUELA SE ENCUENTR, lon:-97.96626194, lat:17.0506038}} | 2021-05-01 | 2021-12-31 | 2600345.83 | 2600345.83 | 2164995.51 | 2164995.51 | 2164995.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-07-040-00-2021, contratista:HILARIO GONZALEZ GONZALEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2605733.14, importe_modificado:2605733.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:558.1}} | {1893926/proyecto_INICIO, 1893926/proyecto_PROCESO, 1893926/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201893942 | Proyecto de inversión | 3331039.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3331039.77, modificado:3331039.77}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN DIVERSAS CALLES DE SANTIAGO MATATLAN - 45285 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 45285 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.98, meta_modificada:2.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:475, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO MATATLÁN, 70440 SANTIAGO MATATLÁN, SANTIAGO MATATLÁN OAXACA ENTRE CALLE DOLORES Y CALLE POVENIR, CALLE 20 DE NOVIEMBRE CINCO CUADRAS AL NOROESTE DEL PALACIO MUNICIPAL DE LA LOCA, lon:-96.387141, lat:16.869305}} | 2021-05-01 | 2021-12-31 | 3326512.74 | 3326512.74 | 3260879.68 | 3260879.68 | 3260879.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-08-041-00-2021, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ALIRE, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:3331039.77, importe_modificado:3331039.77}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.68}} | {1893942/proyecto_INICIO, 1893942/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201893943 | Proyecto de inversión | 2518418.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2518418.5, modificado:2516424.78}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NUEVA CREACION - 45288 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 45288 | S | 23 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:724.8, meta_modificada:724.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:133, localidad:5, direccion:PUEBLO , 71124 MORELOS, SAN ESTEBAN ATATLAHUCA OAXACA ENTRE Y , APROXIMADAMENTE A SEIS CUADRAS AL NORTE DESDE EL PUNTO DE INICIO SE UBICA EL PALACIO MUNICIPAL., lon:-97.71889444, lat:17.08401605}} | 2021-05-01 | 2021-12-31 | 2516424.78 | 2516424.78 | 2166353.3 | 2166353.3 | 2166353.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-04-075-00-2021, contratista:ARTEMIO HERNANDEZ BAUTISTA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2518418.5, importe_modificado:2518418.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:579.84}} | {1893943/proyecto_PROCESO, 1893943/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201893958 | Proyecto de inversión | 594012.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:594012.3, modificado:594012.3}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE ALCATRACES Y CALLE CAÑADA RAMIREZ - 45674 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 45674 | S | 31 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.35, meta_modificada:0.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:150, localidad:1, direccion:CALLE ALCATRACES INTERIOR SN PUEBLO SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA CENTRO, 68213 SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA OAXACA ENTRE CAMINO A RÍO SECO Y CALLE CAÑADA DE RAMÍREZ, A UNA CUADRA DEL CECYTE PLANTE, lon:-96.90807795, lat:17.30865121}} | 2021-05-01 | 2021-12-31 | 593862.34 | 593862.34 | 437404.39 | 437404.39 | 437404.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-08-088-00-2021, contratista:AGUCRUM CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:594012.3, importe_modificado:594012.3}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.34}} | {1893958/proyecto_INICIO, 1893958/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201895211 | Proyecto de inversión | 310000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310000.0, modificado:309501.37}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA HUAUTLA DE JIMÉNEZ - 81205 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 81205 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 21 DE MARZO INTERIOR SN PUEBLO HUAUTLA DE JIMÉNEZ, 68500 HUAUTLA DE JIMÉNEZ, HUAUTLA DE JIMÉNEZ OAXACA ENTRE CALLE PONIENTE Y CALLE MAZATLÁN, CALLE DE LOS CONSTITUYENTES A 10 METROS DE ESCUELA SECUNDARIA JOSÉ VASCONCELO, lon:-96.84790629, lat:18.12894767}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 309501.37 | 309501.37 | 309501.37 | 309501.37 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/034/2021, contratista:ESTRUCTURAS INTEGRALES AMBITEC S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1083254.77, importe_modificado:1083254.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:460.0}} | {1895211/proyecto_INICIO, 1895211/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201895227 | Proyecto de inversión | 135000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135000.0, modificado:134429.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CABACÚA - 81458 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 81458 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:10, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA CABACÚA, 69848 CABACÚA, MAGDALENA PEÑASCO OAXACA ENTRE Y , A 50 METROS DE LA TIENDA DE CONASUPOTRESCIENTOS SESENTA METROS APROXIMADAMENTE AL SUROESTE DE LA CLINICAS DE LA LOCALIDAD, lon:-97.59452122, lat:17.22206796}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 134429.5 | 134429.5 | 134429.5 | 134429.5 | 134429.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/022/2021, contratista:CONSTRUCCIONES ESYSEV, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1962670.7, importe_modificado:1962670.7}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:10.0}} | {1895227/proyecto_INICIO, 1895227/proyecto_FIN, 1895227/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201895237 | Proyecto de inversión | 448000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:448000.0, modificado:447823.85}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA PALMA LARGA - 81698 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 81698 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:439, localidad:66, direccion:CALLE PRINICPAL SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO PALMA LARGA, 70944 PALMA LARGA, SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA EN EL CENTRO DE LA POBLACIÓN SOBRE CARRETERA QUE LLEVA A COZOALTEPEC, lon:-96.7560081, lat:15.806871}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 447823.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1895237/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201895240 | Proyecto de inversión | 155000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, modificado:154750.68}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTO DOMINGO PETAPA - 81829 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 81829 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:513, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN PUEBLO SANTO DOMINGO PETAPA, 70350 SANTO DOMINGO PETAPA, SANTO DOMINGO PETAPA OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y AVENIDA BENITO JUÁREZ, CALLE GRAL. CHARIS CASTRO A 300 METROS DE LA IGLESIA ADVENTIS, lon:-95.14185938, lat:16.81940921}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 154750.68 | 154750.68 | 154750.68 | 154750.68 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/034/2021, contratista:ESTRUCTURAS INTEGRALES AMBITEC S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1083254.77, importe_modificado:1083254.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}} | {1895240/proyecto_INICIO, 1895240/proyecto_FIN, 1895240/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201895241 | Proyecto de inversión | 155000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, modificado:154750.68}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA CRUZ XITLA - 81847 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 81847 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:384, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ XITLA, 70823 SANTA CRUZ XITLA, SANTA CRUZ XITLA OAXACA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y , CALLE MORELOS A 100 METROS DE LA IGLESIA DE SANTA CRUZ XITLA. A 120 METROS DEL PALACIO MUNIC, lon:-96.67178081, lat:16.32322879}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 154750.68 | 154750.68 | 154750.68 | 154750.68 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/034/2021, contratista:ESTRUCTURAS INTEGRALES AMBITEC S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1083254.77, importe_modificado:1083254.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}} | {1895241/proyecto_INICIO, 1895241/proyecto_FIN, 1895241/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201895248 | Proyecto de inversión | 270000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270000.0, modificado:268859.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA MARÍA COYOTEPEC - 81921 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 81921 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:403, localidad:1, direccion:CALLE RAYÓN INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA COYOTEPEC, 71290 SANTA MARÍA COYOTEPEC, SANTA MARÍA COYOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE VICENTE RIVA PALACIOS, CALLE MORELOS A 50 METROS DEL LA IGLESIA DE SANTA MAR, lon:-96.706595, lat:16.963933}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 268859 | 268859 | 268859 | 268859 | 268859 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/022/2021, contratista:CONSTRUCCIONES ESYSEV, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1962670.7, importe_modificado:1962670.7}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:19.0}} | {1895248/proyecto_INICIO, 1895248/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201895255 | Proyecto de inversión | 1120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1120000.0, modificado:1118269.38}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN MIGUEL TLANICHICO - 82006 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 82006 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:555, localidad:2, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN MIGUEL TLANICHICO, 71286 SAN MIGUEL TLANICHICO, TRINIDAD ZAACHILA OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA A 120 MTS DEL AYUNTAMIENTO Y A 100 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-96.778216, lat:16.933077}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 1118269.38 | 1118269.38 | 1118269.38 | 1118269.38 | 804137.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/026/2021, contratista:PROCURACIÓN DE SERVICIOS Y SOLUCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1901057.91, importe_modificado:1901057.91}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {1895255/proyecto_INICIO, 1895255/proyecto_FIN, 1895255/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201895311 | Proyecto de inversión | 162000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162000.0, modificado:161655.74}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA VEINTI OCHO DE MAYO - 83070 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 83070 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:84, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA 28 DE MAYO, 69773 DE MAYO, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , A 50 METROS DE LA TIENDA CONASUPO, lon:-97.83927149, lat:17.28339439}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 161655.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {1895311/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201895329 | Proyecto de inversión | 108000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108000.0, modificado:107770.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LOMA REDONDA - 83931 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 83931 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:45, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA LOMA REDONDA, 69776 LOMA REDONDA, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , A 300 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL AL ESTE A 1.63 KM LA CARRETERA FEDERAL. AL ESTE DE LA LOCALIDAD YUCUNANI., lon:-97.87860703, lat:17.29739323}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 107770.5 | 107770.5 | 107770.5 | 107770.5 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/052/2021, contratista:CONSTRUCCIONES ESYSEV, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1549200.89, importe_modificado:1549200.89}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:8.0}} | {1895329/proyecto_FIN, 1895329/proyecto_PROCESO, 1895329/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201929049 | Proyecto de inversión | 1223749.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1223749.67, modificado:1209607.3}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y MEJORAMIENTO DE LA CALLE EUCALIPTOS, COLONIA JARDIN, AGENCIA DONAJI. - 63475 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y MEDIO AMBIENTE | 63475 | S | 23 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:211.0, meta_modificada:212.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE EUCALIPTOS COLONIA JARDÍN, 68023 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE GIRASOLES Y CALLE TULIPANES, CALLE EUCALIPTOS ENTRE CALLE GIRASOLES Y FONDO DE LA CALLE PASANDO LA CALLE TULIPANES COLONIA JARDIN, lon:-96.70078854, lat:17.09676603}} | 2021-07-01 | 2021-09-28 | 1209607.3 | 1209607.3 | 1209607.3 | 1209607.3 | 1209607.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/FIII 007/2021, contratista:Corporación Integral en Ingeniería y Arquitectura ZECSA S.A de C.V, convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:1209607.3, importe_modificado:1209607.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:212.86}} | {1929049/proyecto_INICIO, 1929049/proyecto_PROCESO, 1929049/proyecto_INICIO, 1929049/proyecto_PROCESO, 1929049/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201932472 | Proyecto de inversión | 1350855.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350855.9, modificado:1350855.9}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE ARROYO ZONTLE - 78394 | 20 | Oaxaca | 309 | San Pedro Ixcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO IXCATLAN | 78394 | S | 215 | 209 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1680.0, meta_modificada:1680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:309, localidad:3, direccion:RANCHERIA ARROYO ZONTLE, 68450 ARROYO ZONTLE, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE ARROYO ZONTLE SOBRE EL CAMINO QUE VA A SAN JOSE INDEPENDENCIA, PASANDO LA LOCALIDAD DE CERRO QUEMADO, lon:-96.57372913, lat:18.16560452}} | 2021-03-08 | 2021-04-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1932472/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201937001 | Proyecto de inversión | 699335.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699335.85, modificado:699335.85}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A ETAPA - 99266 | 20 | Oaxaca | 120 | San Bartolomé Zoogocho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BARTOLOME ZOOGOCHO | 99266 | S | 208 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:PARAJE , 68857 SAN BARTOLOMÉ ZOOGOCHO, SAN BARTOLOMÉ ZOOGOCHO OAXACA ENTRE Y , PARAJE CONOCIDO CAPTACIÓN ZOOGOCHO EN EL ARROYO, lon:-96.25027675, lat:17.24227696}} | 2021-04-26 | 2021-06-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1937001/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201938069 | Proyecto de inversión | 4897981 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4897981.0, modificado:4896085.09}} | CONSTRUCCIÓN DE UN LABORATORIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES EN INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN MIGUEL EL GRANDE | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011748400120 | S | 152 | 265 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:2206.0, meta_modificada:2206.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:269, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, SAN MIGUEL EL GRANDE , lon:-97.622169, lat:17.046741}} | 2021-06-16 | 2021-12-31 | 4896085.09 | 4896085.09 | 4896085.09 | 4896085.09 | 4896085.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:009-R33/IR/DIE/IOCIFED/2021, contratista:SE SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y VIVIENDA, S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4896085.09, importe_modificado:4896085.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:2206.0}} | {1938069/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL MOBILIARIO ES RECEPCIONADO EN EL ALMACEN GENERAL DEL IOCIFED, EL CUAL SE ENTREGA AL CONTRATISTA CUANDO LA OBRA CIVIL SE ENCUENTRA TERMINADA , trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2022-01-20}} | {obs1: {observación:CAMBIAR EL MONTO MODIFICADO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2022-01-19}, obs2: {observación:CARGAR LIGA DE EVIDENCIA; SUBIR ACTA ENTREGA O SIMILAR , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | OAX210201938169 | Proyecto de inversión | 78546 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78546.0, modificado:77995.36}} | EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN J.N.U. "CARMEN RAMOS DEL RÍO" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011711301421 | S | 49 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, EL ESPINAL , lon:-95.042836, lat:16.48571}} | 2021-06-18 | 2021-12-31 | 77995.36 | 77995.36 | 77995.36 | 77995.36 | 77995.36 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM/AD/DA/IOCIFED/2021, contratista:SOFTECHNICAL SOLUTION, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4003629.57, importe_modificado:4003629.57}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:42.0}} | {1938169/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EN PROCESO DE INTEGRACIÓN AL EXPEDIENTE YA QUE LOS SUPERVISORES NO HAN CERRADO EL AÑO Y NO HAN REALIZADO COMISIONES , trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2022-01-19}} | {obs1: {observación:ACTUALIZAR LIGA DE EVIDENCIA; SUBIR ACTA ENTREGA O SIMILAR, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2022-01-19}, obs2: {observación:FALTAN FOTOS DE INICIO Y DESARROLLO , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | OAX210201938185 | Proyecto de inversión | 80108 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80108.0, modificado:79913.42}} | EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "CRISTINO LOPEZ ORDOÑEZ" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011711301921 | S | 54 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, EL ESPINAL, lon:-95.042836, lat:16.48571}} | 2021-06-18 | 2021-12-31 | 79913.42 | 79913.42 | 79913.42 | 79913.42 | 79913.42 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM/AD/DA/IOCIFED/2021, contratista:SOFTECHNICAL SOLUTION, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4003629.57, importe_modificado:4003629.57}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:42.0}} | {1938185/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL MOBILIARIO ES RECEPCIONADO EN EL ALMACEN GENERAL DEL IOCIFED, EL CUAL SE ENTREGA AL CONTRATISTA CUANDO LA OBRA CIVIL SE ENCUENTRA TERMINADA , trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2022-01-20}} | {obs1: {observación:ACTUALIZAR LIGA DE EVIDENCIA; SUBIR ACTA ENTREGA O SIMILAR , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2022-01-19}, obs2: {observación:FALTAN FOTOS DE INCIO Y DESARROLLO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | OAX210201938316 | Proyecto de inversión | 53983 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53983.0, modificado:53801.62}} | EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NO. 56 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011711302721 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:227, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, SAN LORENZO CACAOTEPEC, lon:-96.801996, lat:17.129359}} | 2021-06-18 | 2021-12-31 | 53801.62 | 53801.62 | 53801.62 | 53801.62 | 53801.62 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM/AD/DA/IOCIFED/2021, contratista:SOFTECHNICAL SOLUTION, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4003629.57, importe_modificado:4003629.57}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:42.0}} | {1938316/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ACTUALIZAR LIGA DE EVIDENCIA; SUBIR ACTA ENTREGA O SIMILAR , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2022-01-19}, obs2: {observación:FALTAN FOTOS DE INICIO Y DESARROLLO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | OAX210201938407 | Proyecto de inversión | 107966 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107966.0, modificado:107603.25}} | EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NO. 43 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011711303321 | S | 46 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, OCOTLAN DE MORELOS, lon:-96.675064, lat:16.791641}} | 2021-06-18 | 2021-12-31 | 107603.25 | 107603.25 | 107603.25 | 107603.25 | 107603.25 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM/AD/DA/IOCIFED/2021, contratista:SOFTECHNICAL SOLUTION, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4003629.57, importe_modificado:4003629.57}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:46.0}} | {1938407/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL MOBILIARIO ES RECEPCIONADO EN EL ALMACEN GENERAL DEL IOCIFED, EL CUAL SE ENTREGA AL CONTRATISTA CUANDO LA OBRA CIVIL SE ENCUENTRA TERMINADA , trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2022-01-20}} | {obs1: {observación:ACTUALIZAR LIGA DE EVIDENCIA; SUBIR ACTA ENTREGA O SIMILAR , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2022-01-19}, obs2: {observación:FALTAN FOTOS DE INICIO Y DESARROLLO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | OAX210201938828 | Proyecto de inversión | 70000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:35000.0, modificado:31537.5}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35000.0, modificado:31537.5}} | ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO DE SANEAMIENTO BÁSICO (NIVEL VIVIENDA) PARA LA INTEGRACIÓN DE SU EXPEDIENTE TÉCNICO. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 5120011725000121 | S | 122 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:406, localidad:103, direccion:CARRETERA S. LUCAS ZOQUIAPAM - SAN MIGUEL NUEVO, lon:-96.830541, lat:18.23424}} | 2021-05-12 | 2021-12-31 | 63075 | 63075 | 63075 | 63075 | 63075 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-02-017/2021, contratista:DAINZU INGENIERIA Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:456853.66, importe_modificado:456853.66}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1938828/proyecto_FIN, 1938828/proyecto_PROCESO, 1938828/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201938850 | Proyecto de inversión | 70000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:35000.0, modificado:29209.01}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35000.0, modificado:29209.01}} | ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO DE SANEAMIENTO BÁSICO (NIVEL VIVIENDA) PARA LA INTEGRACIÓN DE SU EXPEDIENTE TÉCNICO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Estudios de Preinversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 5120011725000421 | S | 176 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:72, direccion:ENTRE LAS CALLES AV. LÁZARO CÁRDENAS Y BARRIO NEGRO, lon:-96.717209, lat:18.150762}} | 2021-05-12 | 2021-12-31 | 58418.02 | 58418.02 | 58418.02 | 58418.02 | 58418.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-02-018/2021, contratista:PRIMUS GRUPO CONSTRUCTOR, S.A DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:350554.53, importe_modificado:350554.53}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1938850/proyecto_INICIO, 1938850/proyecto_PROCESO, 1938850/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201938882 | Proyecto de inversión | 70000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:32, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:35000.0, modificado:29209.01}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35000.0, modificado:29209.01}} | ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO DE SANEAMIENTO BÁSICO (NIVEL VIVIENDA) PARA LA INTEGRACIÓN DE SU EXPEDIENTE TÉCNICO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Estudios de Preinversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 5120011725000621 | S | 158 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:108, direccion:A 700 MTS DE LA AV. LÁZARO CÁRDENAS, lon:-96.717209, lat:18.150762}} | 2021-05-12 | 2021-12-31 | 58418.02 | 58418.02 | 58418.02 | 58418.02 | 58418.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-02-018/2021, contratista:PRIMUS GRUPO CONSTRUCTOR, S.A DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:350554.53, importe_modificado:350554.53}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1938882/proyecto_INICIO, 1938882/proyecto_FIN, 1938882/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201939641 | Proyecto de inversión | 21000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:10500.0, modificado:10498.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10500.0, modificado:10498.0}} | EQUIPAMIENTO RUSTICO ( PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION O NANOFILTRACION) | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 5120011729201421 | S | 100 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:3, direccion:Iturbide, 68617 Chiquihuitlán de Benito Juárez, Oax., México, lon:-96.7454499, lat:17.99571843}} | 2021-06-08 | 2021-12-31 | 20996 | 20996 | 20996 | 20996 | 20996 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-026/2021, contratista:DISTRIBUIDORA DE CLORO ESMAH S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:1049800.0, importe_modificado:1049800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1939641/proyecto_INICIO, 1939641/proyecto_FIN, 1939641/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201939665 | Proyecto de inversión | 21000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10500.0, modificado:10498.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10500.0, modificado:10498.0}} | EQUIPAMIENTO RUSTICO ( PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION O NANOFILTRACION) | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 5120011729201621 | S | 74 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:4, direccion:Justo Benites 2, Centro, 71500 Heroica Cd de Ejutla de Crespo, Oax., México, lon:-96.73055828, lat:16.56469321}} | 2021-06-08 | 2021-12-31 | 20996 | 20996 | 20996 | 20996 | 20996 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-026/2021, contratista:DISTRIBUIDORA DE CLORO ESMAH S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:1049800.0, importe_modificado:1049800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1939665/proyecto_INICIO, 1939665/proyecto_FIN, 1939665/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201940257 | Proyecto de inversión | 21000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:10500.0, modificado:10498.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10500.0, modificado:10498.0}} | EQUIPAMIENTO RUSTICO ( PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION O NANOFILTRACION) | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 5120011729203021 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:235, localidad:11, direccion:25 de Agosto 184, 70810 San Luis Amatlán, Oax., México, lon:-96.4970237, lat:16.38760614}} | 2021-06-08 | 2021-12-31 | 20996 | 20996 | 20996 | 20996 | 20996 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-026/2021, contratista:DISTRIBUIDORA DE CLORO ESMAH S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:1049800.0, importe_modificado:1049800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1940257/proyecto_INICIO, 1940257/proyecto_FIN, 1940257/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201940474 | Proyecto de inversión | 42000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:21000.0, modificado:20996.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21000.0, modificado:20996.0}} | EQUIPAMIENTO RUSTICO ( PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION O NANOFILTRACION) | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 5120011729203121 | S | 165 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:241, localidad:1, direccion:Calle Independencia 575, 71562 San Martín Lachilá, Oax., México, lon:-96.84987366, lat:16.6104291}} | 2021-06-08 | 2021-12-31 | 41992 | 41992 | 41992 | 41992 | 41992 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-026/2021, contratista:DISTRIBUIDORA DE CLORO ESMAH S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:1049800.0, importe_modificado:1049800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1940474/proyecto_INICIO, 1940474/proyecto_FIN, 1940474/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201940515 | Proyecto de inversión | 21000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:10500.0, modificado:10498.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10500.0, modificado:10498.0}} | EQUIPAMIENTO RUSTICO ( PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION O NANOFILTRACION) | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 5120011729203521 | S | 73 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:244, localidad:4, direccion:Morelos 1, 68547 San Martín Toxpalan, Oax., México, lon:-97.05935419, lat:18.09937052}} | 2021-06-08 | 2021-12-31 | 20996 | 20996 | 20996 | 20996 | 20996 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-026/2021, contratista:DISTRIBUIDORA DE CLORO ESMAH S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:1049800.0, importe_modificado:1049800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1940515/proyecto_INICIO, 1940515/proyecto_FIN, 1940515/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201940542 | Proyecto de inversión | 21000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:10500.0, modificado:10498.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10500.0, modificado:10498.0}} | EQUIPAMIENTO RUSTICO ( PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION O NANOFILTRACION) | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 5120011729203821 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:248, localidad:12, direccion:Josefa Ortiz de Domínguez 2, Centro, 70780 Centro, Oax., México, lon:-94.98194039, lat:16.20970893}} | 2021-06-08 | 2021-12-31 | 20996 | 20996 | 20996 | 20996 | 20996 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-026/2021, contratista:DISTRIBUIDORA DE CLORO ESMAH S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:1049800.0, importe_modificado:1049800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1940542/proyecto_INICIO, 1940542/proyecto_FIN, 1940542/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201941584 | Proyecto de inversión | 21000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:10500.0, modificado:10498.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10500.0, modificado:10498.0}} | EQUIPAMIENTO RUSTICO ( PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION O NANOFILTRACION) | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 5120011729204721 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:18, direccion:Vasconcelos 4, Centro, 69800 Tlaxco, Oax., México, lon:-97.67961502, lat:17.26870004}} | 2021-06-08 | 2021-12-31 | 20996 | 20996 | 20996 | 20996 | 20996 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-026/2021, contratista:DISTRIBUIDORA DE CLORO ESMAH S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:1049800.0, importe_modificado:1049800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1941584/proyecto_INICIO, 1941584/proyecto_FIN, 1941584/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201941605 | Proyecto de inversión | 21000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:10500.0, modificado:10498.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10500.0, modificado:10498.0}} | EQUIPAMIENTO RUSTICO ( PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION O NANOFILTRACION) | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 5120011729205021 | S | 54 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:413, localidad:24, direccion:Calle Díaz Ordaz 1343, Centro de la Población, 70980 Santa María Huatulco, Oax., México, lon:-96.31978333, lat:15.83372032}} | 2021-06-08 | 2021-12-31 | 20996 | 20996 | 20996 | 20996 | 20966 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-026/2021, contratista:DISTRIBUIDORA DE CLORO ESMAH S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:1049800.0, importe_modificado:1049800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1941605/proyecto_INICIO, 1941605/proyecto_FIN, 1941605/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201941856 | Proyecto de inversión | 2429886.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2429886.97, modificado:2428759.76}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO AUTOSOPORTANTE EN ESCUELA PRIMARIA "REVOLUCIÓN" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011750900221 | S | 66 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1095.0, meta_modificada:1095.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:214, localidad:1, direccion:68704 San Juan Quiotepec, Oax., México, lon:-96.5876817, lat:17.6021084}} | 2021-06-18 | 2021-12-31 | 2428759.76 | 2428759.76 | 2428759.76 | 2428759.76 | 2428759.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:012-R33/IR/DIE/IOCIFED/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR BAZUKA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2428759.76, importe_modificado:2428759.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1095.0}} | {1941856/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CARGAR LIGA DE EVIDENCIA; SUBIR ACTA ENTREGA O SIMILAR , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2022-01-19}, obs2: {observación:FALTAN FOTOS DE INICIO Y DESARROLLO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | OAX210201941871 | Proyecto de inversión | 2408050.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2408050.57, modificado:2399939.59}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO AUTOSOPORTANTE EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "LÁZARO CÁRDENAS" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011750900421 | S | 85 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1095.0, meta_modificada:1095.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:496, localidad:1, direccion:Santiago Xiacuí, Oax., México, lon:-96.4348311, lat:17.2927079}} | 2021-06-18 | 2021-12-31 | 2399939.59 | 2399939.59 | 2399939.59 | 2399939.59 | 2399939.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:014-R33/IR/DIE/IOCIFED/2021, contratista:DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA SANCTARA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2399939.59, importe_modificado:2399939.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1095.0}} | {1941871/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AGREGAR LIGA DE EVIDENCIA; SUBIR ACTA ENTREGA O SIMILAR , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2022-01-19}, obs2: {observación:FALTAN FOTOS DE INICIO Y DESARROLLO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | OAX210201943856 | Proyecto de inversión | 3071304.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3071304.4, modificado:3068393.5}} | CONSTRUCCIÓN Y TECHADO DE CANCHA DE BASQUETBOL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 269 CLAVE 20DST0286Q | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 210336 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:724.8, meta_modificada:724.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:532, localidad:3, direccion:CENTRO, DIECINUEVE DE ABRIL, SANTO TOMÁS OCOTEPEC, OAX., lon:-97.785027, lat:17.13824}} | 2021-06-21 | 2021-10-18 | 3068393.5 | 3068393.5 | 3068389.77 | 3068389.77 | 3068389.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-04-030-00-2021, contratista:TETRIX INGENIERÍA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:3068393.5, importe_modificado:3068393.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:724.8}} | {1943856/proyecto_INICIO, 1943856/proyecto_FIN, 1943856/proyecto_PROCESO, 1943856/proyecto_INICIO, 1943856/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201943857 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1999999.18}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA MTRO. JOSE VASCONCELOS CON CLAVE: 20DES0043B | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 210337 | S | 132 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:195.11, meta_modificada:195.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:462, localidad:1, direccion:CENTRO, SANTIAGO HUAJOLOTITLÁN, SANTIAGO HUAJOLOTITLÁN, OAX., lon:-97.72958178, lat:17.8309175}} | 2021-06-21 | 2021-08-19 | 1999999.18 | 1999999.18 | 1700978.34 | 1700978.34 | 1700978.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-04-031-00-2021, contratista:IGB PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1999999.18, importe_modificado:1999999.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:195.11}} | {1943857/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301955363 | Proyecto de inversión | 62000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62000.0, modificado:61957.13}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA LUCÍA SOSOLA - 107021 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 107021 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:161, localidad:9, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTA LUCÍA SOSOLA, 68207 SANTA LUCÍA SOSOLA, SAN JERÓNIMO SOSOLA OAXACA ENTRE Y , A 220 METROS AL NORTE SE ENCUENTRA LA EXPLANADA MUNICIPAL, lon:-97.08933039, lat:17.40578777}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 61957.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:72.0}} | {1955363/proyecto_PROCESO, 1955363/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301955397 | Proyecto de inversión | 93000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93000.0, modificado:92935.7}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN - 107147 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 107147 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS INTERIOR SN PUEBLO ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN CENTRO, 69600 ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN OAXACA ENTRE CALLE PORFIRIO DÍAZ Y CALLE XHOCHITL, A 190 METROS DE LA CAPILLA DE SAN ANTONIO DE PADUA, lon:-97.235343, lat:17.461739}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 92935.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1955397/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301955606 | Proyecto de inversión | 238000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238000.0, modificado:237917.95}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JACINTO AMILPAS - 107861 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 107861 | S | 29 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:157, localidad:1, direccion:CALLE TLAXCALA PUEBLO SAN JACINTO AMILPAS, 68285 SAN JACINTO AMILPAS, SAN JACINTO AMILPAS OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO NACIONAL Y CALLE YUCATAN, CALLE MICHOACAN A 300 METROS DEL RIO ATOYAC Y A 3 CUADRAS DE ESCUELA PRIMARIA A 1, lon:-96.75408744, lat:17.08098181}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 237917.95 | 237917.95 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/070/2021, contratista:SAMALY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2021988.72, importe_modificado:2021988.72}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:13.0}} | {1955606/proyecto_PROCESO, 1955606/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301955619 | Proyecto de inversión | 357000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:357000.0, modificado:356599.22}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA OAXACA DE JUÁREZ - 107902 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 107902 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:PRIVADA SANTA INES CIUDAD OAXACA DE JUAREZ, 68010 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE 10 DE MARZO Y CALLE SANTA INES, CIRCUITO SANTA ROSA LAS ACCIONES SE CENTRAN EN LA LLAMADA COL. SANTA ROSA PANZACOLA A 20, lon:-96.74315918, lat:17.09137361}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 356599.22 | 356599.22 | 356599.22 | 356599.22 | 356599.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/042/2021, contratista:SAMALY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1035073.15, importe_modificado:1035073.15}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:20.0}} | {1955619/proyecto_PROCESO, 1955619/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301955632 | Proyecto de inversión | 310000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310000.0, modificado:309796.8}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EL CARRIZAL - 107957 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 107957 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:95, localidad:2, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL CARRIZAL, 00000 EL CARRIZAL, SAN ANDRÉS PAXTLÁN OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA A 500 METROS DEL CENTRO DE SALUD, lon:-96.5564701, lat:16.19491005}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 309796.8 | 309796.8 | 309796.8 | 309796.8 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/050/2021, contratista:OBRAS Y SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA, S. DE R. L. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1161738.02, importe_modificado:1161738.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:460.0}} | {1955632/proyecto_PROCESO, 1955632/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301955636 | Proyecto de inversión | 821500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:821500.0, modificado:821120.41}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA MARÍA ALOTEPEC - 107984 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 107984 | S | 110 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1272.0, meta_modificada:1272.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:394, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA ALOTEPEC, 70270 SANTA MARÍA ALOTEPEC, SANTA MARÍA ALOTEPEC OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA A 200 METROS DE LA IGLESIA DE SANTA MARÍA ALOTEPEC, lon:-95.85680693, lat:17.09468086}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 821120.41 | 821120.41 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/071/2021, contratista:ACEROS METATRON S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1828443.94, importe_modificado:1828443.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1955636/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301956685 | Proyecto de inversión | 139500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139500.0, modificado:139359.58}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA MONTE BELLO - 118832 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 118832 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:216.0, meta_modificada:216.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:232, localidad:36, direccion:INTERIOR SN PUEBLO MONTE BELLO, 68470 MONTE BELLO, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA A 100 METROS DE LA IGLESIA CRISTIANA, lon:-96.358987, lat:18.062456}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 139359.58 | 139359.58 | 139359.58 | 139359.58 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/039/2021, contratista:CONSTRUCTORA DEL SURESTE EHECOATL, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:6689259.76, importe_modificado:6689259.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:216.0}} | {1956685/proyecto_FIN, 1956685/proyecto_PROCESO, 1956685/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301956687 | Proyecto de inversión | 139500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139500.0, modificado:139359.58}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA VISTA HERMOSA - 118866 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 118866 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:216.0, meta_modificada:216.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:232, localidad:105, direccion:INTERIOR SN PUEBLO VISTA HERMOSA, 68470 VISTA HERMOSA, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA A 100 METROS DE LA TIENDA DE CONASUPO, lon:-96.450821, lat:18.028012}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 139359.58 | 139359.58 | 139359.58 | 139359.58 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/039/2021, contratista:CONSTRUCTORA DEL SURESTE EHECOATL, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:6689259.76, importe_modificado:6689259.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:216.0}} | {1956687/proyecto_INICIO, 1956687/proyecto_FIN, 1956687/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301956702 | Proyecto de inversión | 139500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139500.0, modificado:139260.13}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LA RINCONADA - 119209 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 119209 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:216.0, meta_modificada:216.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:77, direccion:INTERIOR SN PUEBLO RINCONADA, 68483 LA RINCONADA, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE Y , A 170 APROXIMADAMENTE METROS AL OESTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-96.199576, lat:17.755811}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 139260.13 | 139260.13 | 139260.13 | 139260.13 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/041/2021, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TLACAMAMA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1872275.07, importe_modificado:1872275.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:200.0}} | {1956702/proyecto_PROCESO, 1956702/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301956703 | Proyecto de inversión | 124000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124000.0, modificado:123786.78}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LA JOYA DE SANTA MARÍA JACATEPEC - 119214 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 119214 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:417, localidad:10, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN PUEBLO LA JOYA DE SANTA MARÍA JACATEPEC, 68466 LA JOYA DE SANTA MARÍA JACATEPEC, SANTA MARÍA JACATEPEC OAXACA ENTRE CALLE LAZÁRO CARDÉNAS Y CALLE LERDO DE TEJADA, CALLE 5 DE MAYO A 600 METRO, lon:-96.024991, lat:17.868527}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 123786.78 | 123786.78 | 123786.78 | 123786.78 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/041/2021, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TLACAMAMA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1872275.07, importe_modificado:1872275.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:180.0}} | {1956703/proyecto_PROCESO, 1956703/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301956713 | Proyecto de inversión | 620000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:620000.0, modificado:618079.05}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LA CAÑADA - 119256 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 119256 | S | 77 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:960.0, meta_modificada:960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:388, localidad:10, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LA CAÑADA, 71336 LA CAÑADA, SANTA INÉS DEL MONTE OAXACA ENTRE Y , A 300 METROS APROXIMADAMENTE AL SUR DE LA TIENDA DE CONASUPO, lon:-96.85665, lat:16.947396}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 618079.05 | 618079.05 | 618079.05 | 618079.05 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/048/2021, contratista:GRUPO RUSAN PRESTACIÓN DE SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:5871751.03, importe_modificado:5871751.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:920.0}} | {1956713/proyecto_PROCESO, 1956713/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301956720 | Proyecto de inversión | 387500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387500.0, modificado:387246.01}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA NUEVO ZOQUIÁPAM - 119308 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 119308 | S | 48 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:504, localidad:1, direccion:CALLE MACEDONIO ALCALÁ INTERIOR SN PUEBLO NUEVO ZOQUIÁPAM, 68764 NUEVO ZOQUIÁPAM, NUEVO ZOQUIÁPAM OAXACA ENTRE Y , CALLE SAN MATÍAS A 200 METROS APROXIMADAMENTE AL SUR DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-96.619935, lat:17.288727}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 387246.01 | 387246.01 | 387246.01 | 387246.01 | 387246.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/044/2021, contratista:C. ZAIRA LUIS CABALLERO, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:774492.02, importe_modificado:774492.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:600.0}} | {1956720/proyecto_INICIO, 1956720/proyecto_FIN, 1956720/proyecto_PROCESO, 1956720/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301956738 | Proyecto de inversión | 155000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, modificado:154519.76}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JOSÉ DE LA UNIÓN - 119717 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 119717 | S | 19 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:12, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSE LA UNION, 70921 SAN JOSÉ DE LA UNIÓN, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA EN EL CENTRO DEL POBLADO A 800 METROS DE LA TIENDA CONASUPO A 30 MYS DE LA CALLE PRIN, lon:-96.60233368, lat:15.95117295}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 154519.76 | 154519.76 | 154519.76 | 154519.76 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/048/2021, contratista:GRUPO RUSAN PRESTACIÓN DE SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:5871751.03, importe_modificado:5871751.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:216.0}} | {1956738/proyecto_PROCESO, 1956738/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301956752 | Proyecto de inversión | 155000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, modificado:154795.07}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EL VADO - 119901 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 119901 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:9, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL VADO, 71567 EL VADO, LA COMPAÑÍA OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA UBICADO A 800 MTS DE LA CARRETERA FEDERAL 131 SOBRE LA TERRACERIA PRINCIPAL, lon:-96.893794, lat:16.604189}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 154795.07 | 154795.07 | 154795.07 | 154795.07 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/060/2021, contratista:GRUPO RUSAN PRESTACIÓN DE SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:4334262.0, importe_modificado:4334262.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:220.0}} | {1956752/proyecto_PROCESO, 1956752/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301956755 | Proyecto de inversión | 155000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, modificado:154795.07}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LA CHOPA - 119923 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 119923 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:4, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LA CHOPA, 71567 LA CHOPA, LA COMPAÑÍA OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA A 20 MTS DEL CAMINO PRINCIPAL QUE LLEVA A LA COMUNIDAD DE LA LABOR, lon:-96.799251, lat:16.532963}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 154795.07 | 154795.07 | 154795.07 | 154795.07 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/060/2021, contratista:GRUPO RUSAN PRESTACIÓN DE SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:4334262.0, importe_modificado:4334262.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:220.0}} | {1956755/proyecto_PROCESO, 1956755/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301956756 | Proyecto de inversión | 155000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, modificado:154795.07}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LA COMPAÑÍA - 119944 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 119944 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE PRINICPAL SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO LA COMPAÑÍA, 71567 LA COMPAÑÍA, LA COMPAÑÍA OAXACA ENTRE CALLE AGUSTÍN MELGAR Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA A 120 MTS DEL AYUNTAMIENTO Y A UNA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMAR, lon:-96.818733, lat:16.558246}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 154795.07 | 154795.07 | 154795.07 | 154795.07 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/060/2021, contratista:GRUPO RUSAN PRESTACIÓN DE SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:4334262.0, importe_modificado:4334262.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:220.0}} | {1956756/proyecto_PROCESO, 1956756/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301956768 | Proyecto de inversión | 155000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, modificado:154843.98}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LA CANDELARIA - 120127 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 120127 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:502, localidad:2, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LA CANDELARIA, 70200 LA CANDELARIA, SANTIAGO ZACATEPEC OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA A 250 METROS DE LA TIENDA DE CONASUPO, lon:-95.932793, lat:17.220269}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 154843.98 | 154843.98 | 154843.98 | 154843.98 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/039/2021, contratista:CONSTRUCTORA DEL SURESTE EHECOATL, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:6689259.76, importe_modificado:6689259.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:220.0}} | {1956768/proyecto_INICIO, 1956768/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301956804 | Proyecto de inversión | 34000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34000.0, modificado:33862.16}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA OAXACA DE JUÁREZ - 120716 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 120716 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE PUERTO ÁNGEL INTERIOR SN CIUDAD OAXACA CENTRO, 68000 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE CAMINO NACIONAL Y CALLE RÍO DE LA LOZA, CALLE NOCHIXTLÁN A MEDIA CUADRA DE LA CAPILA DE NUESTRA SEÑORA DE LA SO, lon:-96.75876651, lat:17.12134733}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 33862.16 | 33862.16 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/072/2021, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ALIRE S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:33862.16, importe_modificado:33862.16}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {1956804/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301956817 | Proyecto de inversión | 182000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182000.0, modificado:181785.17}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LA MATRACA LLANO DE LOS OCOTES - 120803 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 120803 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:364, localidad:27, direccion:CALLE PRINCIPAL A LA MATRACA RANCHERIA LA MATRACA, 71910 LA MATRACA (LLANO DE LOS OCOTES), SANTA CATARINA JUQUILA OAXACA ENTRE CAMINO HACIA LA MATRACA Y , A 500 M DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA MATRACA A 600 METROS DEL CENT, lon:-97.24872844, lat:16.10611671}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 181785.17 | 181785.17 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/045/2021, contratista:OBRAS CIVILES Y ELECTRIFICACIONES DE LA MIXTECA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:7544084.44, importe_modificado:7544084.44}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1956817/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301956821 | Proyecto de inversión | 455000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455000.0, modificado:454462.92}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CORRAL DE PIEDRA - 120809 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 120809 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:426, localidad:19, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LOS SABINOS, 68266 LOS SABINOS, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA ENTRE Y , A 400 M DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE CORRAL DE PIEDRA Y DEL CENTRO DE SALUD LOS SABINOS, lon:-97.101087, lat:17.050745}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 454462.92 | 454462.92 | 440637.36 | 440637.36 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/045/2021, contratista:OBRAS CIVILES Y ELECTRIFICACIONES DE LA MIXTECA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:7544084.44, importe_modificado:7544084.44}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {1956821/proyecto_INICIO, 1956821/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301956848 | Proyecto de inversión | 1215000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1215000.0, modificado:1212364.84}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN ILDEFONSO VILLA ALTA - 121197 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 121197 | S | 187 | 173 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:BOULEVARD DEL ESTUDIANTE PUEBLO SAN ILDEFONSO VILLA ALTA, 68800 SAN ILDEFONSO VILLA ALTA, SAN ILDEFONSO VILLA ALTA OAXACA ENTRE CALLE DEL TRAPICHE Y CALLE DEL MUERTO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE A 200 MTS DEL PALACIO MUNICIPAL OBR, lon:-96.151613, lat:17.336144}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 1212364.84 | 1212364.84 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/069/2021, contratista:CONSTRUCCIONES ESYSEV S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1212364.84, importe_modificado:1212364.84}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:10.0}} | {1956848/proyecto_INICIO, 1956848/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301957447 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:2999992.97}} | REHABILITACION DE CALLES CON REVESTIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE LA VILLA DE ZAACHILA OAXACA - 137978 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE DEL ESTADO DE OAXACA | 137978 | S | 1500 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:146580.0, meta_modificada:146580.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:CALLE MACUILXOCHITL PUEBLO ZAACHILA, 71310 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE PITAO Y CALLE ZAPOTECA, CALLE SAN MIGUEL PERAS LA UBICACION DE LAS CALLES SE ENCUENTRAN EN LA AGEP 10052 AUN COSTADO DEL CAMI, lon:-96.75986551, lat:16.9528327}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 2999992.97 | 2999992.97 | 2123610.98 | 2123610.98 | 2123610.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-08-105-00-2021, contratista:CONSTRUMAQUINARIA Y OBRA CIVIL CUMBRES DE MALTRATA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2999992.97, importe_modificado:2999992.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:145114.2}} | {1957447/proyecto_INICIO, 1957447/proyecto_FIN, 1957447/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301957908 | Proyecto de inversión | 567000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:567000.0, modificado:566894.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA TRINIDAD ZAACHILA - 151457 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 151457 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:555, localidad:1, direccion:CALLE 12 DE MAYO DE 1716 INTERIOR SN PUEBLO TRINIDAD, 71284 TRINIDAD ZAACHILA, TRINIDAD ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE 12 DE MAYO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EL DOMICILIO ESTA LOCALIZADO A 900 METROS DEL PALACI, lon:-96.76005095, lat:16.92167351}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 566894.6 | 566894.6 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/057/2021, contratista:PICKAXE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2267578.4, importe_modificado:2267578.4}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1957908/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301957914 | Proyecto de inversión | 618000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:618000.0, modificado:617822.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LA ESTANCIA - 151536 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 151536 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:10, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LA ESTANCIA, 69005 LA ESTANCIA, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE Y , A 845 METROS APROXIMADAMENTE AL SUR DEL PALACIO MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-97.770912, lat:17.798001}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 617822.4 | 617822.4 | 617822.4 | 617822.4 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/054/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DE OPERACIÓN REGIONAL VASRAM, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2985911.64, importe_modificado:2985911.64}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {1957914/proyecto_PROCESO, 1957914/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301958629 | Proyecto de inversión | 819000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:819000.0, modificado:818022.31}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA TIERRA CALIENTE TEPANTEPEC - 176260 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 176260 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:426, localidad:21, direccion:INTERIOR SN PUEBLO TIERRA CALIENTE TEPANTEPEC, 68266 TIERRA CALIENTE TEPANTEPEC, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 50 MTS. DE LA MISCELANEA LUISA UN LADO DE IGLESIA, lon:-97.046431, lat:17.007132}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 818022.31 | 818022.31 | 793168.01 | 793168.01 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/035/2021, contratista:OBRAS CIVILES Y ELECTRIFICACIONES DE LA MIXTECA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3178348.69, importe_modificado:3178348.69}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}} | {1958629/proyecto_PROCESO, 1958629/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301958632 | Proyecto de inversión | 546000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:546000.0, modificado:544690.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA CATARINA ESTETLA - 176292 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 176292 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:426, localidad:6, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTA CATARINA ESTETLA, 68267 SANTA CATARINA ESTETLA, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 100 MTS DE LA MISCELANEA CATARINA, lon:-97.099756, lat:17.024856}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 544690.7 | 544690.7 | 528121.17 | 528121.17 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/035/2021, contratista:OBRAS CIVILES Y ELECTRIFICACIONES DE LA MIXTECA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3178348.69, importe_modificado:3178348.69}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {1958632/proyecto_PROCESO, 1958632/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301958633 | Proyecto de inversión | 455000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455000.0, modificado:453908.92}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN MATEO TEPANTEPEC - 176303 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 176303 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:426, localidad:4, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN MATEO TEPANTEPEC, 68266 SAN MATEO TEPANTEPEC, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA ENTRE Y , A 50 MTS DE LA MISCELANEA MÉNDEZCERCA DE LAS ESCUELAS E IGLESIAS DE SAN MATEO, lon:-97.032787, lat:17.003497}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 453908.92 | 453908.92 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/035/2021, contratista:OBRAS CIVILES Y ELECTRIFICACIONES DE LA MIXTECA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3178348.69, importe_modificado:3178348.69}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1958633/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301959640 | Proyecto de inversión | 372000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:372000.0, modificado:371999.91}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA AYOQUEZCO DE ALDAMA - 199755 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 199755 | S | 50 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:398, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DÍAZ INTERIOR SN PUEBLO AYOQUEZCO DE ALDAMA, 71355 AYOQUEZCO DE ALDAMA, AYOQUEZCO DE ALDAMA OAXACA ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE CENTENARIO, CALLE IGNACIO MEJÍA A 136 DE LA PARROQUIA DE AYOQUEZCO DE ALDAMAUNA CUAD, lon:-96.84310101, lat:16.68665088}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 371999.91 | 371999.91 | 201499.95 | 201499.95 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/075/2021, contratista:CONSTRUCTORES Y ASESORES GRUPO BARDALES S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1239999.71, importe_modificado:1239999.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:450.0}} | {1959640/proyecto_INICIO, 1959640/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301959649 | Proyecto de inversión | 488000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:488000.0, modificado:486669.01}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTIAGO NUXAÑO - 199833 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 199833 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:286, localidad:4, direccion:CALLE JORGE NEGRETE INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO NUXAÑO, 69735 SANTIAGO NUXAÑO, SAN MIGUEL TLACOTEPEC OAXACA ENTRE Y , CALLE CAMINO NACIONAL A 700 METROS DE LA CARRETERA HUAJUAPAN DE LEÓNEL CARRIZAL. A 350 METROS DE LA AGEN, lon:-98.01073, lat:17.406251}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 486669.01 | 486669.01 | 486669.01 | 486669.01 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/046/2021, contratista:KIEROCASA.COM, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:4818023.33, importe_modificado:4818023.33}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:10.0}} | {1959649/proyecto_INICIO, 1959649/proyecto_FIN, 1959649/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301959650 | Proyecto de inversión | 1133000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1133000.0, modificado:1132712.28}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN MARCOS EL COYUL - 199835 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 199835 | S | 23 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:312, localidad:15, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN MARCOS EL COYUL, 71747 SAN MARCOS EL COYUL, SAN PEDRO JICAYÁN OAXACA ENTRE Y , A300 METROS DE LA TIENDA CONASUPOEN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-98.09553133, lat:16.4880257}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 1132712.28 | 1132712.28 | 1132712.28 | 1132712.28 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/047/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR YESCAS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:4221959.18, importe_modificado:4221959.18}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:11.0}} | {1959650/proyecto_INICIO, 1959650/proyecto_FIN, 1959650/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301959661 | Proyecto de inversión | 5648730.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5648730.64, modificado:5645092.06}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL RASTROJO MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA - 199917 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | 199917 | S | 424 | 426 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10557.43, meta_modificada:10557.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:469, localidad:21, direccion:CALLE RIO SANTIAGO COPALA JUXTLAHUACA PUEBLO EL RASTROJO, 69715 EL RASTROJO, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE RIO SANTIAGO COPALA JUXTLAHUACA Y CALLE PRINCIPAL, A 30 METROS DE LA ESCUELA EL RASTROJO DE SANTIAGO JUXTL, lon:-97.95601049, lat:17.1577242}} | 2021-09-10 | 2021-12-31 | 5645092.06 | 5645092.06 | 2840681.95 | 2840681.95 | 2840681.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NÚM. 12R100-FISE-146-01-056/2021, contratista:HERIBERTO SANTIAGO SANCHEZ, convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:5645092.06, importe_modificado:5645092.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2639.0}} | {1959661/proyecto_INICIO, 1959661/proyecto_PROCESO, 1959661/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301959684 | Proyecto de inversión | 1348500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1348500.0, modificado:1347065.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN ANDRÉS CHICAHUAXTLA - 200076 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 200076 | S | 181 | 167 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2088.0, meta_modificada:2088.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:22, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN ANDRÉS CHICAHUAXTLA, 71010 SAN ANDRÉS CHICAHUAXTLA, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 356 METROS DE LA IGLESIA DE SANTO DOMINGO DE GUZMÁN, lon:-97.843433, lat:17.156263}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 1347065 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1959684/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301959735 | Proyecto de inversión | 77500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77500.0, modificado:77397.53}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LOMA BONITA - 202146 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 202146 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO INTERIOR SN PUEBLO LOMA BONITA CENTRO, 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE SINALOA, CALLE HELADIO RAMÍREZ LÓPEZ SE ENCUENTRA UBICADO A 500 METROS DEL CENTRO DE SALUD, lon:-95.87205629, lat:18.11050488}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 77397.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1959735/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301959738 | Proyecto de inversión | 77500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77500.0, modificado:77397.53}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LOMA BONITA - 202241 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 202241 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE ÁLVARO OBREGÓN INTERIOR SN CIUDAD LOMA BONITA, 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE PLUTARCO ELÍAS CALLES SE ENCUENTRA UBICADO A DIEZ CALLES DE IGLESIAS DE LA LOCALID, lon:-95.884221, lat:18.121207}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 77397.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1959738/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301959741 | Proyecto de inversión | 77500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77500.0, modificado:77397.53}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LOMA BONITA - 202275 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 202275 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE 9 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN PUEBLO LOMA BONITA, 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE CL. GUANAJUATO Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 800 METROS DEL CENTRO DE SALUD, lon:-95.8678732, lat:18.10551819}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 77397.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1959741/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301959745 | Proyecto de inversión | 2692355.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2692355.08, modificado:2692355.08}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN PEDRO TEOZACOALCO SAN ISIDRO EL POTRERITO SAN ANTONIO EL PROGRESO SAN JOSE RÍO MINAS - 202294 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 202294 | S | 106 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.86, meta_modificada:2.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:329, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO SAN PEDRO TEOZACOALCO - SAN ISIDRO - EL POTRERITO - SAN ANTONIO EL PROGRESO - SAN JOSE RÍO MINAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 001 INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ RÍO MINAS, 69983 SAN JOSÉ RÍO MINAS, SAN PEDRO TEOZACO, lon:-97.256016, lat:16.955061}} | 2021-09-15 | 2021-12-31 | 2690404.7 | 2690404.7 | 2286999.96 | 2286999.96 | 2286999.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-040-W-0-21, contratista:MATERIALES Y MAQUINARIA DEL SOL S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:2690404.7, importe_modificado:2690404.7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.57}} | {1959745/proyecto_INICIO, 1959745/proyecto_PROCESO, 1959745/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301959749 | Proyecto de inversión | 77500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77500.0, modificado:77397.53}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTIAGO LLANO GRANDE - 202376 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 202376 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:474, localidad:1, direccion:CALLE JUSTO SIERRA INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO LLANO GRANDE, 71660 SANTIAGO LLANO GRANDE, SANTIAGO LLANO GRANDE OAXACA ENTRE CALLE NICOLÁS BRAVO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE PORFIRIO DÍAZ SE ENCUENTRA UBICADO A UN COSTA, lon:-98.283279, lat:16.490323}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 77397.53 | 77397.53 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/067/2021, contratista:SAEO S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1826581.79, importe_modificado:1826581.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1959749/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301959755 | Proyecto de inversión | 155000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, modificado:154795.07}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LOMA BONITA - 202429 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 202429 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR SN CIUDAD LOMA BONITA, 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE COLIMA, CALLE MORELOS SE ENCUENTRA UBICADO CERCA DE LA ZONA DE CAPILLAS, lon:-95.872068, lat:18.109274}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 154795.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1959755/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301959825 | Proyecto de inversión | 1957000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1957000.0, modificado:1956945.78}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA CATARINA XANAGUÍA - 203477 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 203477 | S | 40 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:211, localidad:3, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTA CATARINA XANAGUÍA, 70897 SANTA CATARINA XANAGUÍA, SAN JUAN OZOLOTEPEC OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 100 METROS DEL OJO DE AGUA, lon:-96.244865, lat:16.088569}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1956945.78 | 1956945.78 | 957234.12 | 957234.12 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/076/2021, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES XNAA YUU S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:5046860.18, importe_modificado:5046860.18}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:9.0}} | {1959825/proyecto_PROCESO, 1959825/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301965950 | Acción | 4599 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4599.0, modificado:4599.0}} | ADQUISICION DE MOBILIARIO - 84731 | 20 | Oaxaca | 131 | San Dionisio Ocotepec |  | PRODIM | Sin identificar | REGIDURIA DE OBRAS | 84731 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:131, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.396037, lat:16.797754}} | 2021-05-31 | 2021-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} | {1965950/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301965957 | Acción | 8352 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8352.0, modificado:8352.0}} | ADQUISICION DE MOBILIARIO - 84778 | 20 | Oaxaca | 131 | San Dionisio Ocotepec |  | PRODIM | Sin identificar | REGIDURIA DE OBRAS | 84778 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:131, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.396037, lat:16.797754}} | 2021-05-31 | 2021-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} | {1965957/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301966235 | Acción | 34770 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34770.0, modificado:34770.0}} | ADQUISICION DE MOBILIARIO - 86839 | 20 | Oaxaca | 131 | San Dionisio Ocotepec |  | PRODIM | Sin identificar | REGIDURIA DE OBRAS | 86839 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:131, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.396037, lat:16.797754}} | 2021-06-02 | 2021-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} | {1966235/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301966398 | Proyecto de inversión | 2536542.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2536542.07, modificado:2536041.36}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES DE ENRIQUE C. REBSAMEN, GREGORIO TORRES QUINTERO, GUSTAVO B. MENDOZA, COLONIA EDUCACION, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. - 87858 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ | 87858 | S | 287 | 191 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:531.0, meta_modificada:518.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE ENRIQUE C. REBSAMEN COLONIA EDUCACION, 68010 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE JOSE VASCONCELOS Y CALLE GUSTAVO B. MENDOZA, CALLE GREGORIO TORRES QUINTERO CALLE ENRIQUE C. REBSAMEN ENTRE JOSE VASCON, lon:-96.75105325, lat:17.0891716}} | 2021-09-15 | 2021-11-30 | 2536041.36 | 2536041.36 | 2536041.36 | 2536041.36 | 2536041.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/AD/FIII 072/2021, contratista:Constructora México de Proyectos Inteligentes de la Nueva Generación, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:2536041.36, importe_modificado:2536041.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:518.01}} | {1966398/proyecto_INICIO, 1966398/proyecto_FIN, 1966398/proyecto_PROCESO, 1966398/proyecto_FIN, 1966398/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:INICIALMENTE SE CONSIDERÒ UNA LONGITUD DE TUBERÌA MAYOR, SOLO SE PAGÒ LOS METROS LINEALES DE TUBERÌA EFECTIVAMENTE COLOCALDA. LA ECONOMÌA SE UTILIZÒ PARA EL PAGO DE VOLUMENES EXCEDENTES, trimestre:4.0, usuario:victorcvasquezb, fecha:2022-01-05}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301966537 | Proyecto de inversión | 2567180.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2567180.62, modificado:3194363.14}} | REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA LOS SABINOS, AGENCIA CANDIANI. - 88937 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ | 88937 | S | 129 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1778.0, meta_modificada:1778.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:AVENIDA LOS SABINOS COLONIA CANDIANI, 68130 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y PRIVADA TERCERA DE SABINOS, PRIVADA SEGUNDA DE VICENTE GUEREERO AVENIDA LOS SABINOS ENTRE CALLE VICENTE GUE, lon:-96.71817233, lat:17.04361826}} | 2021-09-29 | 2021-10-28 | 3194363.14 | 3194363.14 | 2087388.1 | 2087388.1 | 2087388.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/FIII 029/2021, contratista:Ingeniería y Desarrollo de Proyectos Binlua, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:2566787.87, importe_modificado:3194363.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1600.42}} | {1966537/proyecto_INICIO, 1966537/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301968159 | Acción | 88532.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88532.29, modificado:88532.29}} | ADQUISICION DE MOBILIARIO - 99582 | 20 | Oaxaca | 131 | San Dionisio Ocotepec |  | PRODIM | Sin identificar | REGIDURIA DE OBRAS | 99582 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:77.0, meta_modificada:77.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:131, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.396037, lat:16.797754}} | 2021-06-10 | 2021-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1968159/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301968829 | Proyecto de inversión | 805117.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:805117.32, modificado:805117.32}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE CAN DELARIA - 106402 | 20 | Oaxaca | 125 | San Carlos Yautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO | 106402 | S | 200 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:780.0, meta_modificada:780.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:26, direccion:CALLE CANDELARIA PUEBLO SANTA MARÍA CANDELARIA, 70516 SANTA MARÍA CANDELARIA, SAN CARLOS YAUTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION SERA EN LA CALLE PRINCIPLAL DE LA LOCALIDAD LLAMADA CANDELARIA ES DON, lon:-95.92153727, lat:16.18116546}} | 2021-04-20 | 2021-07-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1968829/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:peticio de cancelacion de proyecto por duplicaccion el nuevo folio es 256962, trimestre:4.0, usuario:edgararagonp, fecha:2021-12-28}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301973048 | Proyecto de inversión | 214292.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214292.71, modificado:214292.71}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO MUNICIPAL - 120661 | 20 | Oaxaca | 63 | Nazareno Etla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NAZARENO ETLA | 120661 | S | 2196 | 2009 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:276.0, meta_modificada:276.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS ESQUINA CON HIDALGO PUEBLO NAZARENO ETLA, 68240 NAZARENO ETLA, NAZARENO ETLA OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE VENUSTIANO ZARRANZA ABARCA LAS SIGUIENTES CALLES FRANCISCO I. MA, lon:-96.82090263, lat:17.17744211}} | 2021-06-01 | 2021-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1973048/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301973310 | Proyecto de inversión | 279220.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:279220.17, modificado:279220.17}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA ENTUBADA UBICADO EN EL MANGAL - 121410 | 20 | Oaxaca | 399 | Santa María Atzompa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ATZOMPA CENTRO OAXACA | 121410 | S | 1200 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:399, localidad:1, direccion:PUEBLO SANTA MARÍA ATZOMPA, 71220 SANTA MARÍA ATZOMPA, SANTA MARÍA ATZOMPA OAXACA ENTRE CARRETERA OAXACA A SANTA MARIA ATZOMPA Y CALLE SANTA MARIA ATZOMPA, CALLE EL MANGAL LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MANGAL, lon:-96.78640341, lat:17.0985734}} | 2021-03-18 | 2021-04-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1973310/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301973508 | Proyecto de inversión | 1799655.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1799655.25, modificado:1799655.25}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE PROLONGACION DE EMILIANO ZAPATA - 122062 | 20 | Oaxaca | 399 | Santa María Atzompa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ATZOMPA CENTRO OAXACA | 122062 | S | 500 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10000.0, meta_modificada:10000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:399, localidad:4, direccion:PARQUE INDUSTRIAL SAN JOSÉ HIDALGO, 71223 SAN JOSÉ HIDALGO, SANTA MARÍA ATZOMPA OAXACA ENTRE CARRETERA OAXACA A SANTA MARIA ATZOMPA Y CARRETERA SANTA MARIA ATZOMPA A SAN JOSE HIDALGO, CALLE ENTRE LA CALLE HIDALGO E INDEPENDENC, lon:-96.81279811, lat:17.08329401}} | 2021-06-08 | 2021-09-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1973508/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301973559 | Proyecto de inversión | 564000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:564000.0, modificado:564000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN LA COLONIA 3 DE MAYO - 122179 | 20 | Oaxaca | 377 | Santa Cruz Itundujia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA | 122179 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:377, localidad:41, direccion:CALLE 26 DE JULIO COLONIA 3 DE MAYO, 00000 3 DE MAYO, SANTA CRUZ ITUNDUJIA OAXACA ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE TRES DE MAYO, EL PUNTO DE INICIO DE OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD SOBRE LA CALLE 28 DE JULIO ENT, lon:-97.62465671, lat:16.67596432}} | 2021-06-28 | 2021-07-26 | 564000 | 564000 | 564000 | 564000 | 564000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103936, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA, monto:564000.0, importe_modificado:564000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {1973559/proyecto_INICIO, 1973559/proyecto_FIN, 1973559/proyecto_INICIO, 1973559/proyecto_FIN, 1973559/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301975098 | Proyecto de inversión | 469423.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:469423.14, modificado:469423.14}} | CONSTRUCCIÓN DE UN MURO DE CONTENCÓN EN LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS - 127993 | 20 | Oaxaca | 384 | Santa Cruz Xitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XITLA | 127993 | S | 100 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:91.55, meta_modificada:91.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:384, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS INTERIOR SN BARRIO , 70823 SANTA CRUZ XITLA, SANTA CRUZ XITLA OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE HIDALGO, CALLE PRIMERA DE LOPEZ MATEOS SOBRA LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS A UN LADO DE LA TIENDA, lon:-96.67727019, lat:16.32445055}} | 2021-04-15 | 2021-05-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1975098/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301977717 | Proyecto de inversión | 933416.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:933416.84, modificado:933416.84}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS AL PARAJE RIO BLANCO - 138395 | 20 | Oaxaca | 326 | San Pedro Sochiápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SOCHIAPAM SE ENCARGARA DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA EN EL AREA DE REGIDURIA DE OBRAS | 138395 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6750.0, meta_modificada:6750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:326, localidad:7, direccion:BRECHA TRAMO MOCTEZUMA - RIO BLANCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 150 PUEBLO , 00000 MOCTEZUMA, SAN PEDRO SOCHIÁPAM OAXACA ENTRE BRECHA RIO BLANCO Y , LA UBICACION DEL PROYECTO SE ENCUENTRA A 5.1 KM DEL MUNICIPIO DE SAN , lon:-96.637702, lat:17.78541475}} | 2021-08-02 | 2021-09-30 | 933416.84 | 933416.84 | 933416.84 | 933416.84 | 933416.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT-MSPS/326/FISM-DF/52/2021, contratista:Construcciones y Proyectos Hermanos Mariscal S.A de C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO SOCHIAPAM, monto:933416.84, importe_modificado:933416.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6750.0}} | {1977717/proyecto_INICIO, 1977717/proyecto_PROCESO, 1977717/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EN ESTA OBRA SE PRESENTO UN ERROR DE CAPTURA EN LA INSTANCIA EJECUTORA, LA CUAL ESTA OBRA SE REALIZO MEDIANTE EL PROCESO DE INVITACION RESTRINGUIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS LA CUAL SE MANEJA EL FOLIO DEL CONTRATO DE OBRA SUBIDO AL SISTEMA ANEXANDO LA LIGA DE DICHO CONTRATO, trimestre:4.0, usuario:wilfridosanchezf, fecha:2021-12-31}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301978217 | Proyecto de inversión | 216081.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216081.64, modificado:216081.64}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE TULIPANES DE LA COLONIA 2A. AMPLIACION - 141048 | 20 | Oaxaca | 375 | Santa Cruz Amilpas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ AMILPAS | 141048 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:67.0, meta_modificada:67.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:375, localidad:1, direccion:CALLE TULIPANES , 00000 SANTA CRUZ AMILPAS, SANTA CRUZ AMILPAS OAXACA ENTRE CALLE AGUSTIN MORALES Y CALLE RODOLFO MORALES, CALLE 2 DE FEBRERO LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE TULIPANES DE LA COLONIA 2A. AMPLIACION ENTRE LAS CALL, lon:-96.683863, lat:17.042166}} | 2021-07-12 | 2021-07-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1978217/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301979499 | Proyecto de inversión | 1051884.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1051884.83, modificado:1051884.83}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN SANTA MARÍA CUQUILA (ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA) - 147437 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 147437 | S | 652 | 466 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1112.0, meta_modificada:1112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:25, direccion:PUEBLO SANTA MARÍA CUQUILA, 69802 SANTA MARÍA CUQUILA, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , SE UBICA A 300 M. DE LA CARRETERA PUTLA TLAXIACO, lon:-97.75364277, lat:17.19339286}} | 2021-05-03 | 2021-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1979499/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se elimino de MIDS y se volvió a cargar en la misma plataforma., trimestre:4.0, usuario:gaudencioortizc, fecha:2021-12-19}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301979874 | Proyecto de inversión | 548827.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:548827.81, modificado:548827.81}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN VARIAS CALLES EN VILLA DE LAS FLORES (ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA) - 149134 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 149134 | S | 205 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1265.4, meta_modificada:1265.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:127, direccion:PUEBLO VILLA DE LAS FLORES, 69800 VILLA DE LAS FLORES, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , SE UBICA A 3.5 KM DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, lon:-97.69661173, lat:17.25485197}} | 2021-05-17 | 2021-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1979874/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se elimino de MIDS y se volvió a cargar en la misma plataforma., trimestre:4.0, usuario:gaudencioortizc, fecha:2021-12-19}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301980214 | Proyecto de inversión | 373811.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373811.08, modificado:372959.72}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE XAQUIATOO, FRACCIONAMIENTO ALAMOS INFONAVIT, AGENCIA MONTOYA. - 150794 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ | 150794 | S | 31 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:51.0, meta_modificada:51.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE XAQUIATOO FRACCIONAMIENTO LOS ÁLAMOS INFONAVIT, 68143 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE MONTE ALBAN Y CALLE GUIIGU, CALLE NIZAA CALLE XAQUIATOO ENTRE CALLE MONTE ALBAN Y CALLE GUIGUU FRACCIONAMIENTO, lon:-96.76174838, lat:17.06720679}} | 2021-09-15 | 2021-11-30 | 372959.72 | 372959.72 | 372959.72 | 372959.72 | 372959.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/AD/FIII 076/2021, contratista:Ingeniería y Desarrollo de Proyectos Binlua, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:372959.72, importe_modificado:372959.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:51.24}} | {1980214/proyecto_INICIO, 1980214/proyecto_PROCESO, 1980214/proyecto_FIN, 1980214/proyecto_INICIO, 1980214/proyecto_FIN, 1980214/proyecto_INICIO, 1980214/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301981955 | Proyecto de inversión | 1357568.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1357568.67, modificado:1357568.67}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE - 156911 | 20 | Oaxaca | 478 | Santiago Nacaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTIAGO NACALTEPEC | 156911 | S | 450 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:478, localidad:6, direccion:INTERIOR SN PUEBLO , 68696 LA UNIÓN, SANTIAGO NACALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE SAN JOSE ARAGON Y CALLE ATLATAHUACA, A MARGEN IZQUIERDO DEL RIO LIMON, lon:-96.83959669, lat:17.50023114}} | 2021-06-16 | 2021-09-13 | 1357568.67 | 1357568.67 | 1055135.96 | 1005135.96 | 1005135.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSN/478/FISM-DF/F-III/COP/011/2021, contratista:HIDROMACC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO NACALTEPEC, monto:1357568.67, importe_modificado:1357568.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} | {1981955/proyecto_INICIO, 1981955/proyecto_PROCESO, 1981955/proyecto_INICIO, 1981955/proyecto_PROCESO, 1981955/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301983108 | Proyecto de inversión | 1993747.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1993747.94, modificado:1942009.8}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL ESTANQUE DE REBOMBEO AL ESTANQUE DE ALMACENAMIENTO, COLONIA AURORA SECTOR 1, CABECERA MUNICIPAL. AGEB 2006700010863 - 162416 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ | 162416 | S | 289 | 193 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:535.0, meta_modificada:535.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE AEROLITOS COLONIA AURORA, 68045 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE PROLONGACION DE VENUS Y CALLE PLUTÓN, CALLE MIRADOR CALLE RIO DE JANEIRO ENTRE RÍO JORDAN Y PROL DE VENUS CALLE PROL. DE VENUS ENTRE, lon:-96.72607561, lat:17.07831125}} | 2021-09-20 | 2021-11-20 | 1942009.8 | 1942009.8 | 955997.18 | 955997.18 | 955997.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/FIII 055/2021, contratista:Construcciones Ambientales H.C., S.A. de C.V., convocante:Municipio de Oaxaca de Juárez, monto:2905126.78, importe_modificado:2905126.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:315.65}} | {1983108/proyecto_INICIO, 1983108/proyecto_PROCESO, 1983108/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación: OBRA DIVIDIDA EN DOS AGEBS, A SOLICITUD DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, AMPARADAS POR EL MISMO CONTRATO DE OBRA. (AGEB 2006700010863 Y AGEB 2006700010628) , trimestre:4.0, usuario:victorcvasquezb, fecha:2022-01-13}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301984053 | Proyecto de inversión | 2279235.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2279235.2, modificado:2279235.2}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO A LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ TEPETOTUTLA - 166194 | 20 | Oaxaca | 136 | San Felipe Usila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE USILA | 166194 | S | 216 | 213 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1650.0, meta_modificada:1650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:136, localidad:16, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD RANCHERIA SANTA CRUZ TEPETOTUTLA, 68494 SANTA CRUZ TEPETOTUTLA, SAN FELIPE USILA OAXACA ENTRE Y , CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ TEPETOTUTLA, lon:-96.55357105, lat:17.73151702}} | 2021-03-22 | 2021-05-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1984053/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301985327 | Proyecto de inversión | 963357.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:963357.15, modificado:963357.15}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO - 171064 | 20 | Oaxaca | 136 | San Felipe Usila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE USILA | 171064 | S | 2568 | 2270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:686.99, meta_modificada:686.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:136, localidad:1, direccion:CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO RANCHERIA SAN FELIPE USILA, 68490 SAN FELIPE USILA, SAN FELIPE USILA OAXACA ENTRE Y , CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO ENTRE REFORMA Y AYUNTAMIENTO, lon:-96.52973873, lat:17.87988173}} | 2021-05-10 | 2021-06-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1985327/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301986234 | Proyecto de inversión | 1598300.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1598300.8, modificado:1598300.8}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 20DTV0757D - 174396 | 20 | Oaxaca | 209 | San Juan Mixtepec -Dto. 26 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SAN JUAN MIXTEPEC | 174396 | S | 168 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:320.57, meta_modificada:320.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:209, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO COLONIA SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 26, 70838 SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 26, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE HIDALGO, CALLE REFORMA CALLE VICENTE GUERRERO CONTRA ESQUINA DE LA, lon:-96.30214144, lat:16.27526648}} | 2021-07-23 | 2021-09-20 | 1589300.8 | 1589300.8 | 1589300.8 | 1589300.8 | 1589300.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON/MSJ/209/FAISM-DTDF/06/2021, contratista:ROBERTO ISMAEL VASQUEZ GARCIA, convocante:SAN JUAN MIXTEPEC, monto:1598300.8, importe_modificado:1598300.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:320.0}} | {1986234/proyecto_INICIO, 1986234/proyecto_FIN, 1986234/proyecto_PROCESO, 1986234/proyecto_INICIO, 1986234/proyecto_PROCESO, 1986234/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301986591 | Proyecto de inversión | 399987.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399987.5, modificado:399987.5}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES EN COLONIA DEL VALLE - 175859 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 175859 | S | 341 | 316 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:229.0, meta_modificada:229.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:COLONIA DEL VALLE, 69800 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , SE UBICA A 3.0 KM DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, lon:-97.68365653, lat:17.25634248}} | 2021-05-24 | 2021-07-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1986591/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se elimino de MIDS y se volvió a cargar en la misma plataforma., trimestre:4.0, usuario:gaudencioortizc, fecha:2021-12-19}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301989584 | Proyecto de inversión | 407878.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:407878.85, modificado:398874.12}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CEDROS, SECTOR 2, SEGUNDA SECCION, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA. - 187862 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ | 187862 | S | 78 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:145.11, meta_modificada:140.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE CEDROS COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 68024 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE PINOS CALLE CEDROS ENTRE CONSTITUCION Y CALLE INDEPENDENCIA SECTOR 2, SEGUNDA SECC, lon:-96.73480376, lat:17.09515928}} | 2021-10-04 | 2021-12-06 | 398874.12 | 398874.12 | 398874.12 | 398874.12 | 398874.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/FIII 080/2021, contratista:Infraestructuras 627, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:407695.63, importe_modificado:398874.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.7}} | {1989584/proyecto_INICIO, 1989584/proyecto_FIN, 1989584/proyecto_PROCESO, 1989584/proyecto_FIN, 1989584/proyecto_INICIO, 1989584/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301989747 | Proyecto de inversión | 1877724.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1877724.01, modificado:1812883.26}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO EN LA CALLE AMAPOLAS, COLONIA REFORMA, CABECERA MUNICIPAL. AGEB 200670001083A - 188489 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ | 188489 | S | 65 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1128.0, meta_modificada:1128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE AMAPOLAS COLONIA REFORMA, 68050 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE NARANJOS Y CALLE ALAMOS, CALLE JAZMINES CALLE AMAPOLAS ENTRE CALLE NARANJOS Y CALLE ALAMOS COLONIA REFORMA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.71434656, lat:17.0801897}} | 2021-10-04 | 2021-12-06 | 1812883.26 | 1812883.26 | 708876.85 | 708876.85 | 708876.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/AD/FIII 069/2021, contratista:Mblok Construcciones y Proyectos e Ingeniería Urbana S.A de C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:6030871.46, importe_modificado:6030871.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:451.2}} | {1989747/proyecto_INICIO, 1989747/proyecto_PROCESO, 1989747/proyecto_INICIO, 1989747/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA DIVIDIDA EN DOS AGEBS, A SOLICITUD DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, AMPARADAS POR EL MISMO CONTRATO DE OBRA. (AGEB AGEB 200670001083A Y AGEB 2006700010539), trimestre:4.0, usuario:victorcvasquezb, fecha:2022-01-06}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301989797 | Proyecto de inversión | 4154242.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4154242.16, modificado:4217988.2}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO EN LA CALLE AMAPOLAS, COLONIA REFORMA, CABECERA MUNICIPAL. AGEB 2006700010539 - 188785 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ | 188785 | S | 171 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2447.0, meta_modificada:2447.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE AMAPOLAS COLONIA REFORMA, 68050 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE GERANIOS Y CALLE NARANJOS, CALLE JAZMINES CALLE AMAPOLAS ENTRE CALLE GERANIOS Y CALLE NARANJOS COLONIA REFORMA CABEECERA MUNICIPAL, lon:-96.71418386, lat:17.08168704}} | 2021-10-04 | 2021-12-06 | 4217988.2 | 4217988.2 | 1623599.56 | 1623599.56 | 1623599.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/AD/FIII 069/2021, contratista:Mblok Construcciones y Proyectos e Ingeniería Urbana S.A de C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:6030871.46, importe_modificado:6030871.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:978.8}} | {1989797/proyecto_INICIO, 1989797/proyecto_PROCESO, 1989797/proyecto_INICIO, 1989797/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA DIVIDIDA EN DOS AGEBS, A SOLICITUD DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, AMPARADAS POR EL MISMO CONTRATO DE OBRA. (AGEB 2006700010539 Y AGEB 200670001083A ) , trimestre:4.0, usuario:victorcvasquezb, fecha:2022-01-06}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301990237 | Proyecto de inversión | 728612.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:728612.42, modificado:728612.42}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN EN LA COLONIA HELADIO RAMÍREZ LÓPEZ - 190731 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | 190731 | S | 200 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:769.74, meta_modificada:769.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORALES Y PAVON COLONIA HELADIO RAMÍREZ LÓPEZ, 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA 150 METROS DEL CENTRO DE EDUCACION PREESCOLAR DON FRANCISCO GABILONDO SOLER Y A 3, lon:-96.41122482, lat:18.23834675}} | 2021-05-31 | 2021-07-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1990237/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301992441 | Proyecto de inversión | 121127.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121127.43, modificado:121127.43}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE 4X3 MTS, 17 ACCIONES EN LA LOCALIDAD DE EL FORTIN II EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC, OAX - 200108 | 20 | Oaxaca | 417 | Santa María Jacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC | 200108 | S | 27 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:459.0, meta_modificada:459.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:417, localidad:61, direccion:EJIDO EL FORTIN LL, 68465 EL FORTÍN II, SANTA MARÍA JACATEPEC OAXACA ENTRE Y , UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL FORTIN III DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA JACATEPEC CON C.P. 684605, lon:-96.20531, lat:17.9522}} | 2021-06-10 | 2021-06-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1992441/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301992720 | Proyecto de inversión | 1366869.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1366869.71, modificado:1366799.21}} | REHABILITACION DEL GIMNASIO MUNICIPAL, INFONAVIT PRIMERO DE MAYO, CABECERA MUNICIPAL. - 201011 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ | 201011 | S | 6000 | 4000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:627.0, meta_modificada:626.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE ESTEBAN BACA CALDERON 8 OCHO INTERIOR OCHO UNIDAD HABITACIONAL INFONAVIT 1RO. DE MAYO, 68027 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE ANDADOR CARMEN CRUZ Y ANDADOR EBANISTERIA, ESTEBAN BACA CALDERON ENTRE ANDA, lon:-96.70991654, lat:17.08353871}} | 2021-10-04 | 2021-12-06 | 1366799.21 | 1366799.21 | 975109.48 | 975109.48 | 975109.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/FIII 084/2021, contratista:Construcciones del Sureste CSO, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:1366799.21, importe_modificado:1366799.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:501.56}} | {1992720/proyecto_INICIO, 1992720/proyecto_PROCESO, 1992720/proyecto_INICIO, 1992720/proyecto_PROCESO, 1992720/proyecto_INICIO, 1992720/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301993187 | Proyecto de inversión | 265062.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265062.1, modificado:265062.1}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE CHICAPILLA DE SAN JUAN CACAHUATEPEC, JAMILTEPEC, OAXACA - 202514 | 20 | Oaxaca | 185 | San Juan Cacahuatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC | 202514 | S | 60 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:185, localidad:9, direccion:CALLE ALVARO CARRILLO PUEBLO CHICAPILLA, 71610 CHICAPILLA, SAN JUAN CACAHUATEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 140 MTS DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE CHICAPILLA, lon:-98.16426464, lat:16.56463269}} | 2021-09-06 | 2021-10-05 | 265061.1 | 265061.1 | 265061.1 | 265061.1 | 265061.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJC/185/R33/FISMDF/017/CAD/2021, contratista:MIGUEL ANGEL GABRIEL MENDOZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CACAHUATEPEC, monto:265062.1, importe_modificado:265062.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {1993187/proyecto_INICIO, 1993187/proyecto_PROCESO, 1993187/proyecto_INICIO, 1993187/proyecto_FIN, 1993187/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301994807 | Proyecto de inversión | 599595.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599595.37, modificado:599595.37}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN ENTRADA PRINCIPAL EN NUEVA REFORMA - 208324 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 208324 | S | 25 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:731.85, meta_modificada:731.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:16, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO NUEVA REFORMA, 69800 NUEVA REFORMA, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , PASANDO LA LOCALIDAD DE EL BOQUERON ANTES DE LIMITE CON MAGDALENA PEÑASCO, lon:-97.61641934, lat:17.25149216}} | 2021-04-15 | 2021-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1994807/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se elimino de MIDS y se volvió a cargar en la misma plataforma., trimestre:4.0, usuario:gaudencioortizc, fecha:2021-12-19}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301994860 | Proyecto de inversión | 749984.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749984.67, modificado:749984.67}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL BOQUERÓN - 208523 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 208523 | S | 138 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:33, direccion:PUEBLO EL BOQUERON, 69800 EL BOQUERÓN, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , EL BOQUERON SE ENCUENTRA CERCA DE LA CARRETERA QUE CONDUCE A MAGDALENA PEÑASCO DESPUES DE CAÑADA MARIA 2 SEC. Y ANTES DE NUEVA REFORMA, lon:-97.63338321, lat:17.25055458}} | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1994860/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se elimino de MIDS y se volvió a cargar en la misma plataforma., trimestre:4.0, usuario:gaudencioortizc, fecha:2021-12-19}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301995416 | Proyecto de inversión | 1732724.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1732724.63, modificado:1720958.89}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JUAN DE LA BARRERA, SECTOR 3, LOMAS DE SAN JACINTO, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. AGEB 2006700011927 - 210596 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ | 210596 | S | 47 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:799.0, meta_modificada:799.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE JUAN DE LA BARRERA COLONIA LOMAS DE SAN JACINTO, 68013 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE NIÑO ARTILLERO Y CALLE CORAL, CALLE JUAN DE LA BARRERA ENTRE CALLE NIÑO ARTILLERO Y CALLE CORAL SECTOR 3 LO, lon:-96.73995768, lat:17.09700288}} | 2021-10-04 | 2021-12-06 | 1720958.89 | 1720958.89 | 1522395.59 | 1522395.59 | 1522395.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/FIII 087/2021, contratista:Mblok Construcciones y Proyectos e Ingeniería Urbana, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:3362644.74, importe_modificado:3362644.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:719.1}} | {1995416/proyecto_INICIO, 1995416/proyecto_PROCESO, 1995416/proyecto_INICIO, 1995416/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301996580 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:1119112.48}} | CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA LA ASISTENCIA SOCIAL 1A. ETAPA - 214618 | 20 | Oaxaca | 393 | Santa Lucía Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA OCOTLAN | 214618 | S | 2202 | 1971 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:106.0, meta_modificada:106.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:393, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SANTA LUCÍA OCOTLÁN, 71543 SANTA LUCÍA OCOTLÁN, SANTA LUCÍA OCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE JOSE MARIA SANTIAGO Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE EMILIANO ZAPATA EL SITIO DE LOS TRABAJOS SE UBICA EN LA AL , lon:-96.681325, lat:16.73903171}} | 2021-09-22 | 2021-11-22 | 1119112.48 | 1119112.48 | 1119112.48 | 415871.86 | 335733.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LPE-SLO/OP-005/FIII/2021, contratista:CARMEN ADRIANA TRUJILLO LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA OCOTLAN, monto:1119112.48, importe_modificado:1119112.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:40.0}} | {1996580/proyecto_INICIO, 1996580/proyecto_PROCESO, 1996580/proyecto_INICIO, 1996580/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301997057 | Proyecto de inversión | 749997.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749997.39, modificado:749997.39}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES EN TIERRA AZUL - 216456 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 216456 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:PUEBLO TIERRA AZUL, 69802 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , SE UBICA A 8.0 KM DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, lon:-97.64191949, lat:17.32100614}} | 2021-07-28 | 2021-08-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1997057/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se elimino de MIDS y se volvió a cargar en la misma plataforma., trimestre:4.0, usuario:gaudencioortizc, fecha:2021-12-19}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301997083 | Proyecto de inversión | 1148315.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1148315.62, modificado:1106430.42}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE AMAPOLAS, COLONIA REFORMA, CABECERA MUNICIPAL. AGEB 2006700010539 - 216534 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ | 216534 | S | 171 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:307.67, meta_modificada:307.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE AMAPOLAS COLONIA REFORMA, 68050 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE GERANIOS Y CALLE NARANJOS, CALLE JAZMINES CALLE AMAPOLAS ENTRE CALLE GERANIOS Y CALLE NARANJOS COLONIA REFORMA, CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.7141972, lat:17.08156373}} | 2021-10-04 | 2021-12-06 | 1106430.42 | 1106430.42 | 940549.28 | 940549.28 | 940549.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/AD/FIII 107/2021, contratista:Mblok Construcciones y Proyectos e Ingeniería Urbana S.A de C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:1621146.56, importe_modificado:1621146.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:276.9}} | {1997083/proyecto_INICIO, 1997083/proyecto_PROCESO, 1997083/proyecto_INICIO, 1997083/proyecto_PROCESO, 1997083/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA DIVIDIDA EN DOS AGEBS, A SOLICITUD DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, AMPARADAS POR EL MISMO CONTRATO DE OBRA. (AGEB 2006700010539 Y AGEB 200670001083A), trimestre:4.0, usuario:victorcvasquezb, fecha:2022-01-10}} | {obs1: {observación:SE RECHAZA A PETICIÓN DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:edwinycruzra, fecha:2022-01-10}}
2021 | 4 | OAX210301997669 | Proyecto de inversión | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, modificado:950000.0}} | REHABILITACION DEL SITEMA DE AGUA ENTUBADA (PRIMERA ETAPA - 218423 | 20 | Oaxaca | 399 | Santa María Atzompa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA ATZOMPA CENTRO OAXACA | 218423 | S | 600 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:399, localidad:1, direccion:PUEBLO SANTA MARÍA ATZOMPA, 71220 SANTA MARÍA ATZOMPA, SANTA MARÍA ATZOMPA OAXACA ENTRE CALLE OAXACA A SANTA MARIA ARZOMPA Y CALLE SANTA MARIA ATZOMPA, CALLE COLONIA EDIDO SANTA MARIA LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA EGIDO SANT, lon:-96.76994945, lat:17.0761236}} | 2021-07-12 | 2021-09-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1997669/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301997683 | Proyecto de inversión | 538523.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:538523.64, modificado:538523.64}} | AMPLIACION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA PRIVADA DE SIERRA JUAREZ - 218444 | 20 | Oaxaca | 399 | Santa María Atzompa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA ATZOMPA CENTRO OAXACA | 218444 | S | 130 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:399, localidad:3, direccion:PUEBLO PARAJE ZIMATECO PRIVADA SIERRA JUZREZ, 71222 SAN JERÓNIMO YAHUICHE, SANTA MARÍA ATZOMPA OAXACA ENTRE CALLE OAXACA A SANTA MARIA ARZOMPA Y CALLE SANTA MARIA ATZOMPA, CALLE PARAJE ZIMATECO EN LA PRIVADA DE SIERRA JUREZ L, lon:-96.76955539, lat:17.11287661}} | 2021-06-24 | 2021-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1997683/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301998156 | Proyecto de inversión | 1795505.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1795505.56, modificado:1795505.56}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE ARROYO IGUANA - 220121 | 20 | Oaxaca | 136 | San Felipe Usila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE USILA | 220121 | S | 232 | 249 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:136, localidad:4, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO RANCHERIA ARROYO IGUANA, 68496 ARROYO IGUANA, SAN FELIPE USILA OAXACA ENTRE Y , ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE ARROYO IGUANA EN LA CALLE FRANCISCO I MADERO, lon:-96.49155744, lat:17.90067907}} | 2021-06-07 | 2021-07-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1998156/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301998210 | Proyecto de inversión | 2058583.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2058583.83, modificado:2058583.83}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MATAMOROS - 220317 | 20 | Oaxaca | 136 | San Felipe Usila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE USILA | 220317 | S | 306 | 270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1040.0, meta_modificada:1040.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:136, localidad:10, direccion:CALLE MATAMOROS RANCHERIA PASO ESCALERAS, 68496 PASO ESCALERAS, SAN FELIPE USILA OAXACA ENTRE Y , CALLE MATAMOROS EN LA LOCALIDAD DE PASO ESCALERA, lon:-96.48261677, lat:17.92174882}} | 2021-07-19 | 2021-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1998210/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301998305 | Proyecto de inversión | 495819.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495819.1, modificado:495819.1}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES - 220681 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 220681 | S | 550 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:PROLONGACION INDEPENDENCIA CIUDAD HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO CENTRO, 69800 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CALLE CASICA Y CALLE LOS ESPINOS, SE UBICA A 1.0 KM DEL CENTRO DE HEROICA CIUDAD, lon:-97.67392361, lat:17.25366092}} | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1998305/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se elimino de MIDS y se volvió a cargar en la misma plataforma., trimestre:4.0, usuario:gaudencioortizc, fecha:2021-12-19}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301998703 | Proyecto de inversión | 2348951.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2348951.37, modificado:2348951.37}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 222469 | 20 | Oaxaca | 494 | Santiago Tlazoyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC | 222469 | S | 123 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.0, meta_modificada:3.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:494, localidad:2, direccion:CALLE FRANCISCO HERNANDEZ PUEBLO EL PORTEZUELO, 68268 EL PORTEZUELO, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO HERNANDEZ Y CALLE CALLE NUEVO, CALLE CALLE NUEVO EL SITIO DE LA OBRA SE UBICA DE LA CIUDAD DE OAXACA A U, lon:-96.9387, lat:17.0375}} | 2021-07-16 | 2021-09-13 | 2348951.37 | 2348951.37 | 577557.53 | 577557.53 | 577557.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MST/494/FISM-DF/40/2021, contratista:SERVICIOS TOPOGRAFICOS Y CONSTRUCCIONES ZENIT, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC, monto:2348951.37, importe_modificado:2348951.37}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.77}} | {1998703/proyecto_INICIO, 1998703/proyecto_PROCESO, 1998703/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301998817 | Proyecto de inversión | 353205 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:353205.0, modificado:353205.0}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA. - 222807 | 20 | Oaxaca | 300 | San Pedro Amuzgos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 222807 | S | 2599 | 2326 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:300, localidad:1, direccion:PROLONGACION PROLONGACION EMILIANO ZAPATA BARRIO SAN PEDRO AMUZGOS, 71070 SAN PEDRO AMUZGOS, SAN PEDRO AMUZGOS OAXACA ENTRE CARRETERA ALFONSO PEREZ GAZGA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, BRECHA BRECHA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LAS C, lon:-98.08675706, lat:16.65592989}} | 2021-09-01 | 2021-09-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:280.0}} | {1998817/proyecto_INICIO, 1998817/proyecto_FIN, 1998817/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SOLICITO CANCELACION DEBIDO A QUE DE DIO SEGUIMIENTO AL FOLIO OAX210402049366, trimestre:4.0, usuario:anareladolmedoh, fecha:2021-12-29}, obs2: {observación:SOLICITO CANCELACION SE DIO SEGUIMIENTO CON FOLIO NUMERO OAX210402049366, trimestre:4.0, usuario:anareladolmedoh, fecha:2021-12-29}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301998933 | Proyecto de inversión | 2230577.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:446115.46, modificado:446115.46}, ff2: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:669173.19, modificado:669173.19}, ff3: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1115288.66, modificado:1115288.66}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1RA ETAPA - 223192 | 20 | Oaxaca | 26 | Chalcatongo de Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHALCATONGO DE HIDALGO | 223192 | S | 84 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:9, direccion:PUEBLO ITURBIDE, 71105 ITURBIDE, CHALCATONGO DE HIDALGO OAXACA ENTRE Y , EL SISTEMA DE AGUA POTABLE PASARÁ POR LAS PRINCIPALES CALLES DE LA LOCALIDAD DE ITURBIDE, lon:-97.5832, lat:17.017005}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 2230577.31 | 2230577.31 | 2230577.31 | 2200000 | 1115288.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCH-026/SEPIA-R33FIII/02/21, contratista:ESPECIALISTAS EN OBRAS Y CONSTRUCCIONES VERDE VALLE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHALCATONGO DE HIDALGO, monto:1881465.7, importe_modificado:1881465.7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.97}} | {1998933/proyecto_INICIO, 1998933/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301999117 | Acción | 39653.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39653.55, modificado:39653.55}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 56557 | 20 | Oaxaca | 471 | Santiago Lalopa |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LALOPA | 56557 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:471, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.248592, lat:17.417959}} | 2021-02-15 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {1999117/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301999245 | Acción | 213880.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213880.83, modificado:213880.83}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 110894 | 20 | Oaxaca | 323 | San Pedro Ocotepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO OCOTEPEC MIXE OAXACA | 110894 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:323, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.846751, lat:16.955419}} | 2021-02-15 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {1999245/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301999514 | Acción | 62236.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62236.32, modificado:62236.32}} | 33604 IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES - 185868 | 20 | Oaxaca | 383 | Santa Cruz Tayata |  | Otros Proyectos | Sin identificar | INGENIEROS CIVILES OAXAQUEÑOS S A DE C V | 185868 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:383, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.568595, lat:17.357769}} | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {1999514/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301999609 | Acción | 713044.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:713044.35, modificado:713044.35}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 212948 | 20 | Oaxaca | 337 | San Pedro y San Pablo Ayutla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA | 212948 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:337, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.077082, lat:17.027151}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {1999609/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301999624 | Acción | 54555.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54555.12, modificado:54555.12}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 217292 | 20 | Oaxaca | 464 | Santiago Ihuitlán Plumas |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IHUITLAN PLUMAS | 217292 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:464, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.429743, lat:17.848474}} | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 30005.2 | 30005.2 | 30005.2 | 30005.2 | 30005.2 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CTTO/MSIP/FISM-DF/0001/2021, contratista:MIGUEL ANGEL ROMERO LARA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO IHUITLAN PLUMAS, monto:54555.12, importe_modificado:54555.12}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {1999624/proyecto_INICIO, 1999624/proyecto_PROCESO, 1999624/proyecto_FIN, 1999624/proyecto_PROCESO, 1999624/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210302000840 | Proyecto de inversión | 5061169.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5061169.87, modificado:5057744.96}} | CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EN LAS ÁREAS DE: LABORATORIO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL, SALA DE MAESTROS Y LABORATORIO DE INGENIERÍA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011777400121 | S | 2556 | 4334 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:4589.0, meta_modificada:4589.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, OAXACA DE JUAREZ , lon:-96.72545, lat:17.059993}} | 2021-09-08 | 2021-12-31 | 5057744.96 | 5057744.96 | 4046195.97 | 4046195.97 | 4046195.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:018-R33/IR/DIE/IOCIFED/2021, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SOGNI S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:5057744.96, importe_modificado:5057744.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:4589.0}} | {2000840/proyecto_PROCESO, 2000840/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ACTUALIZAR EL MONTO MODIFICADO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2022-01-19}, obs2: {observación:CORREGIR LIGA DEL CONTRATO, DIRECCIONA A UN CONTRATO QUE NO CORRESPONDE AL PROYECTO REPORTADO , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2022-01-19}, obs3: {observación:FALTAN FOTOS DE INICIO Y DESARROLLO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | OAX210302000997 | Proyecto de inversión | 20075589 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.0075589E7, modificado:2.00582024E7}} | CONSTRUCCIÓN DE 1A. ETAPA DE UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS PARA EL PROGRAMA EDUCATIVO DE INGENIERÍA QUÍMICA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011778800121 | S | 2556 | 4334 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:2028.0, meta_modificada:2028.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, OAXACA DE JUAREZ , lon:-96.72545, lat:17.059993}} | 2021-09-08 | 2021-12-31 | 20058202.4 | 20058202.4 | 20058202.4 | 20058202.4 | 20058202.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:017-R33/LP/DIE/IOCIFED/2021, contratista:JCGV SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN CONSTRUCCIÓN Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2.00582024E7, importe_modificado:2.00582024E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:2028.0}} | {2000997/proyecto_FIN, 2000997/proyecto_PROCESO, 2000997/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EN PROCESO DE INTEGRACIÓN AL EXPEDIENTE YA QUE LOS SUPERVISORES NO HAN CERRADO EL AÑO Y NO HAN REALIZADO COMISIONES , trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2022-01-19}, obs2: {observación:EN PROCESO DE INTEGRACIÓN AL EXPEDIENTE YA QUE LOS SUPERVISORES NO HAN CERRADO EL AÑO Y NO HAN REALIZADO COMISIONES (2), trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2022-01-19}} | {obs1: {observación:SUBIR LIGA DE EVIDENCIA (ACTA ENTREGA O SIMILAR), trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2022-01-19}, obs2: {observación:FALTA FOTO DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | OAX210302001348 | Proyecto de inversión | 2583074.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2583074.43, modificado:2583074.43}} | CONSTRUCCIÓN Y TECHADO DE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA ALFONSO FABILA CLAVE: 20DPB0225Q, EN LA LOCALIDAD DE EL MAMEY MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC | 20 | Oaxaca | 450 | Santiago Amoltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable | 210160 | S | 67 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:660.74, meta_modificada:660.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:450, localidad:12, direccion:16 DE SEPTIEMBRE, lon:-97.494803, lat:16.640906}} | 2021-08-19 | 2021-11-16 | 2583074.43 | 2583074.43 | 774922.33 | 774922.33 | 774922.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-07-073-00-2021, contratista:ARQUITECTURA Y CONCRETA LOAIZA, S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2583074.43, importe_modificado:2583074.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:442.7}} | {2001348/proyecto_INICIO, 2001348/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REGISTRAR AVANCES , trimestre:4.0, usuario:mayolodtorresma, fecha:2022-01-17}, obs2: {observación:VERIFICAR MONTO CON DOCUMENTO EN LIGA DE CONTRATO, trimestre:4.0, usuario:mayolodtorresma, fecha:2022-01-17}}
2021 | 4 | OAX210302001406 | Proyecto de inversión | 1986513.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1986513.78, modificado:1984424.6}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, EN LA SECUNDARIA FEDERAL REFORMA AGRARIA, CLAVE 20DES0137Q, DE LA COLONIA LA REFORMA AGRARIA. | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable | 10600115358 | S | 193 | 207 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:629.33, meta_modificada:629.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:camino al sabino, 71233-REFORMA AGRARIA, lon:-96.734358, lat:17.027281}} | 2021-09-27 | 2021-12-25 | 1984424.6 | 1984424.6 | 1859364.99 | 1859364.99 | 1859364.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-08-089-00-2021, contratista:DISEÑO PROYECTO Y CONSTRUCCION BOLTRI, S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1986513.78, importe_modificado:1986513.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:597.86}} | {2001406/proyecto_PROCESO, 2001406/proyecto_INICIO, 2001406/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210302001910 | Proyecto de inversión | 1977736.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1977736.62, modificado:1976653.78}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA EMILIANO ZAPATA CLAVE: 20DPB1752P EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO ABAD EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable | 210918 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:434.0, meta_modificada:434.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:52, direccion:CHICALLI - CERRO CHANGO, 68433, lon:-96.403581, lat:18.240372}} | 2021-09-24 | 2021-12-22 | 1976653.78 | 1976653.78 | 1937654.72 | 1937654.72 | 1937654.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-05-083-00-2021, contratista:CONSTRUCTORA DEL SURESTE EHECOATL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1977736.62, importe_modificado:1977736.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:412.3}} | {2001910/proyecto_INICIO, 2001910/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210302003043 | Proyecto de inversión | 3901650 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3901650.0, modificado:3899135.04}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PANORÁMICAS DEL FORTÍN (ETAPA ÚNICA) | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA | 5390021814600121 | S | 2060 | 1828 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3068.58, meta_modificada:3068.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Panorámica del Fortín, Faldas del Fortin, Oaxaca de Juárez, Oax., México, lon:-96.7332219, lat:17.0675797}} | 2021-09-27 | 2021-12-31 | 3899135.04 | 3899135.04 | 3899135.04 | 3899135.04 | 3899135.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAPAO/PROAGUA/0746/2021, contratista:CONSULTORIA INMOBILIARIA Y CONTROL DE CALIDAD S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA, monto:7798270.08, importe_modificado:7798270.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3068.58}} | {2003043/proyecto_INICIO, 2003043/proyecto_PROCESO, 2003043/proyecto_INICIO, 2003043/proyecto_FIN, 2003043/proyecto_PROCESO, 2003043/proyecto_FIN, 2003043/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL MONTO FALTANTE DEL CONTRATO POR LA CANTIDAD $ 3,899,135.04 CORRESPONDE A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO FAIS-FISE CAPITAL, trimestre:4.0, usuario:zulydlopezb, fecha:2022-01-12}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210302003550 | Proyecto de inversión | 5253975 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5253975.0, modificado:5251716.61}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA MONTE ALBÁN, AVENIDA VALERIO TRUJANO Y PRIVADAS: DE REFORMA, LIBERTAD Y SIN NOMBRE (ETAPA ÚNICA) | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA | 5390021825100120 | S | 14242 | 12631 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1957.78, meta_modificada:1957.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Monte Alban 25A, Agencia de Policia San Martin Mexicapan, 68140 Oaxaca de Juárez, Oax., México, lon:-96.742993, lat:17.05998474}} | 2021-09-27 | 2021-12-31 | 5251716.61 | 5251716.61 | 5251716.61 | 5251716.61 | 5251716.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAPAO/PROAGUA/0760/2021, contratista:CONSULTORIA INMOBILIARIA Y CONTROL DE CALIDAD S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA, monto:1.050343323E7, importe_modificado:1.050343323E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1957.78}} | {2003550/proyecto_PROCESO, 2003550/proyecto_INICIO, 2003550/proyecto_PROCESO, 2003550/proyecto_FIN, 2003550/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO SE COMPLEMENTA CON LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO FAIS-FISE CAPITAL POR LA CANTIDAD DE $ 5,251,716.62, trimestre:4.0, usuario:zulydlopezb, fecha:2022-01-12}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210302004419 | Proyecto de inversión | 2013478.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2013478.44, modificado:2013478.44}} | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA UNIVERSIDAD "NOVAUNIVERSITAS" CLAVE 20ESU3010V, CAMPUS PERIFÉRICO SANTOS REYES NOPALA, EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA DE LOS MATUS, MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | NOVAUNIVERSITAS | 5380011760000121 | S | 420 | 421 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:148.49, meta_modificada:148.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:32, direccion:Aldama 3, Cerro del Aire, 71960 Santos Reyes Nopala, Oax., México, lon:-97.14451432, lat:16.10684948}} | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2013478.44 | 2013478.44 | 1468736.67 | 1468736.67 | 1468736.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOVA LPO-920059964-E1-2021, contratista:CARSRER CO S.A DE C.V., convocante:NOVAUNIVERSITAS, monto:2013478.44, importe_modificado:2013478.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:106.91}} | {2004419/proyecto_INICIO, 2004419/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210302006229 | Acción | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:80, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1246422.95}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN PEDRO MARTIR QUIECHIAPA - SANTA MARIA LACHIVIGOZA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 15+700, SUBTRAMO DEL KM 4+200 AL KM 15+700, EN TRAMOS PARCIALES | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 5010011740300121 | S | 485 | 444 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.41, meta_modificada:4.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:170, localidad:4, direccion:70813 San José Lachiguiri, Oax., México, lon:-96.3347315, lat:16.3788539}} | 2021-07-07 | 2021-09-04 | 1246422.95 | 1246422.95 | 1246422.95 | 1246422.95 | 1246422.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FEIEF-002-W-0-21, contratista:CONSTRUCCIÓN TOTAL INTEGRAL VECRA S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:1246422.96, importe_modificado:1246422.96}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.41}} | {2006229/proyecto_INICIO, 2006229/proyecto_FIN, 2006229/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402008102 | Proyecto de inversión | 455000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455000.0, modificado:455000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LAS CUEVAS - 228529 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 228529 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:450, localidad:7, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LAS CUEVAS, 71388 LAS CUEVAS, SANTIAGO AMOLTEPEC OAXACA ENTRE Y , A 200 METROS DE LA TIENDA CONASUPOTRESCIENTOS METROS AL NORESTE APROXIMADAMENTE DE LA CLINICA DE LA POBLACION, lon:-97.57605703, lat:16.6363787}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 454971.51 | 454971.51 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/075/2021, contratista:C. KAREN DEL ROSARIO GARCÍA MARTÍNEZ, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2365851.82, importe_modificado:2365851.82}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2008102/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402008176 | Proyecto de inversión | 263500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263500.0, modificado:263219.6}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN MARCOS COYULITO - 229897 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 229897 | S | 35 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:408.0, meta_modificada:408.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:52, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN MARCOS COYULITO, 71000 SAN MARCOS COYULITO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 84 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-97.942782, lat:16.931156}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 263219.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2008176/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402008188 | Proyecto de inversión | 865000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:865000.0, modificado:864100.02}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN AGUSTÍN ATENANGO - 231244 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 231244 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO SAN AGUSTÍN ATENANGO, 69440 SAN AGUSTÍN ATENANGO, SAN AGUSTÍN ATENANGO OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE NIÑOS HEROES A 208 METROS DEL MERCADO MUNICIPA, lon:-98.01649, lat:17.61103}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 864100.02 | 864100.02 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/072/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR PADIHESA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:6050270.35, importe_modificado:6050270.35}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2008188/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402008216 | Proyecto de inversión | 1234915.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1234915.05, modificado:1234787.76}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE MIRAMAR MUNICIPIO DE SANTA MARÍA YUCUHITI - 231866 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE DEL ESTADO DE OAXACA | 231866 | S | 35 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:917.1, meta_modificada:917.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:446, localidad:3, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN RANCHERIA MIRAMAR, 71113 MIRAMAR, SANTA MARÍA YUCUHITI OAXACA ENTRE CALLE CUITLAHUAC Y CALLE CALVARIO, CALLE MANUEL GARCIA EN ESTA CALLE SE ENCUENTRA UBICADA LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-97.79902116, lat:17.00234987}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 1234787.76 | 1234787.76 | 526591.13 | 526591.13 | 526591.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-04-174-00-2021, contratista:ITAEL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1234787.76, importe_modificado:1234787.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:91.71}} | {2008216/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Contrato en proceso de firma, por lo cual no se puede visualizar el archivo digital, la UR se compromete a subir el archivo en el próximo trimestre. , trimestre:4.0, usuario:ivanaescamillah, fecha:2022-01-19}} | {obs1: {observación:favor de capturar el contrato de la obra , trimestre:4.0, usuario:gasparcabrerah, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:favor de capturar el contrato de la obra si aun no existe anotar en observaciones, gracias , trimestre:4.0, usuario:gasparcabrerah, fecha:2022-01-20}}
2021 | 4 | OAX210402008225 | Proyecto de inversión | 2051665.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2051665.62, modificado:2051562.64}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CAPULALPAM EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ATZOMPA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA ATZOMPA - 232185 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE DEL ESTADO DE OAXACA | 232185 | S | 50 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1246.36, meta_modificada:1246.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:399, localidad:1, direccion:CALLE CAPULALPAM INTERIOR SN COLONIA SANTA MARÍA ATZOMPA, 71220 SANTA MARÍA ATZOMPA, SANTA MARÍA ATZOMPA OAXACA ENTRE CALLE QUETZALCOATL Y CALLE TLACOLULA, CALLE PRIMERA PRIVADA DE CAPULALPAM SE ENCUENTRA UBICADA A 50 METROS, lon:-96.765197, lat:17.078644}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 2051562.64 | 2051562.64 | 615468.79 | 615468.79 | 615468.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-08-208-00-2021, contratista:JOSÉ ARMANDO PÉREZ DE ANDA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2051562.64, importe_modificado:2051562.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2008225/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El avance financiero corresponde al anticipo del proyecto, por lo cual no se reporta un avance fisico. ¿LEER DETENIDAMENTE POR FAVOR¿ , trimestre:4.0, usuario:ivanaescamillah, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:Contrato en proceso de firma, por lo cual no se puede visualizar el archivo digital, la UR se compromete a subir el archivo en el próximo trimestre. , trimestre:4.0, usuario:ivanaescamillah, fecha:2022-01-19}} | {obs1: {observación:capturar el contrato de la obra , trimestre:4.0, usuario:gasparcabrerah, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | OAX210402008400 | Proyecto de inversión | 1800620.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800620.47, modificado:1800620.47}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE RED DE DISTRIBUCIÓN ETAPA ÚNICA - 239377 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 239377 | S | 180 | 174 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8384.3, meta_modificada:8384.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:306, localidad:6, direccion:CALLE PRINCIPAL AL CENTRO DE LA POBLACION RANCHERIA LAGUNILLA, 70967 LAGUNILLA, SAN PEDRO EL ALTO OAXACA ENTRE PROLONGACION PRINCIPAL A SAN PEDRO EL ALTO Y , A 20 METROS DEL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES TECHADO LA OBRA INICIA D, lon:-96.44089338, lat:15.97710307}} | 2021-05-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2008400/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto no fue autorizado a la Comisión Estatal de Vivienda, consideramos que se trata de alguna imprecisión de captura del Enlace Estatal MIDS, trimestre:4.0, usuario:yarisbethleonj, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:El presente proyecto no fue autorizado a la Comisión Estatal de Vivienda, consideramos que se trata de una imprecisión de captura desde MIDS (usuario estatal), trimestre:4.0, usuario:yarisbethleonj, fecha:2022-01-14}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402008497 | Proyecto de inversión | 432500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432500.0, modificado:432256.97}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA - 244877 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 244877 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:348, localidad:1, direccion:AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE INTERIOR SN PUEBLO SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA CENTRO, 69740 SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA, SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE INDEPENDENCI, lon:-98.03735, lat:17.34376}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 432256.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2008497/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402008556 | Proyecto de inversión | 272000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272000.0, modificado:271783.17}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LA ESCOPETA - 246064 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 246064 | S | 33 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:242, localidad:4, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LA ESCOPETA, 69780 LA ESCOPETA, SAN MARTÍN PERAS OAXACA ENTRE Y , A 30 METROS DE TIENDA DICONSATRESCIENTOS METROS APROXIMADAMENTE AL SUR DE LA AGENCIA DE LA LOCALIDAD, lon:-98.168046, lat:17.334614}} | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 271783.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2008556/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402008591 | Proyecto de inversión | 573500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:573500.0, modificado:573163.76}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA PALOMARES - 246664 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 246664 | S | 77 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:888.0, meta_modificada:888.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:18, direccion:CALLE 5 DEE FEBRERO INTERIOR SN CIUDAD PALOMARES, 70312 PALOMARES, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE CARRETERA TUXTEPEC-PALOMARES Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 453 MTS. DE CORREOS DE MÉXICO, lon:-95.06249, lat:17.14358}} | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 573163.76 | 573163.76 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/087/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DEL ISTMO CASIBII S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2633837.38, importe_modificado:2633837.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2008591/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402008594 | Proyecto de inversión | 468000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:468000.0, modificado:466662.8}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA JUCHITÁN DE ZARAGOZA - 246709 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 246709 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:260.0, meta_modificada:260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:ANDADOR LOS HUANACASTLES INTERIOR SN CIUDAD JUCHITÁN DE ZARAGOZA, 70010 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE ALTA TENSIÓN, CALLE VICENTE GUERRERO A 136 MTS DE LA IGLESIA CCFUNA CU, lon:-95.009072, lat:16.453775}} | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 466662.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2008594/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402008605 | Proyecto de inversión | 85000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85000.0, modificado:84853.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN ANTONIO HUITEPEC - 246939 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 246939 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE MAGDALENA MARTINEZ INTERIOR SN PUEBLO SAN ANTONIO HUITEPEC, 71305 SAN ANTONIO HUITEPEC, SAN ANTONIO HUITEPEC OAXACA ENTRE Y CALLE ZAHUINDANDA, CALLE 2004 SE ENCUENTRA UBICADO A 100 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-97.148418, lat:16.927051}} | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 84853.36 | 84853.36 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/021/2021, contratista:ARQUITECTURA Y CONCRETA LOAIZA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:209796.76, importe_modificado:209796.76}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:5.0}} | {2008605/proyecto_INICIO, 2008605/proyecto_FIN, 2008605/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402008608 | Proyecto de inversión | 943000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:943000.0, modificado:941272.08}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LLANO PALMAR - 246971 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 246971 | S | 48 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:50, direccion:CALLE PRINCIPAL AL CENTRO DE LA POBLACION RANCHERIA LLANO PALMAR, 70921 LLANO PALMAR, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , A 20 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y DE ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, lon:-96.591878, lat:16.049928}} | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 941272.08 | 941272.08 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/077/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y ESQUEMAS INDUSTRIALES NAFONT, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1759610.44, importe_modificado:1759610.44}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2008608/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402008609 | Proyecto de inversión | 3378468.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3378468.94, modificado:6756919.06}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO ETAPA ÚNICA - 246975 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DEL ESTADO DE OAXACA | 246975 | S | 664 | 594 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5909.32, meta_modificada:5909.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:344, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD PUEBLO SAN SEBASTIÁN COATLÁN, 70850 SAN SEBASTIÁN COATLÁN, SAN SEBASTIÁN COATLÁN OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL ALEMAN Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE NIÑOS HEROES LA OBRA ATRAVIESA TODO EL PUEBLO A 10 METROS DEL AUDITORIO, lon:-96.82691511, lat:16.20163897}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 6756919.06 | 6756919.06 | 6756919.06 | 6756919.06 | 6756919.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-02-043/2021, contratista:PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA VIAL HIDRAHULICA Y ESTRUCTURAL IC-MEX- S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:6756919.06, importe_modificado:6756919.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2600.1}} | {2008609/proyecto_INICIO, 2008609/proyecto_PROCESO, 2008609/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402008630 | Proyecto de inversión | 1905958.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1905958.52, modificado:1905958.52}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL EC SANTA INES DEL MONTE SAN MIGUEL PERAS LA BRUJERIA PARAJE BARRIO RIO MORALES Y RAMAL A BRUJERIA - 247394 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 247394 | S | 221 | 183 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:9.6, meta_modificada:9.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:273, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO SANTA INES DEL MONTE SAN MIGUEL PERAS - PARAJE BARRIO RIO MORALES Y RAMAL A BRUJERIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 400 INTERIOR SN RANCHERIA LA BRUJERÍA, 71327 PIEDRA LUNA, SAN MIGUEL PERAS OAXACA ENTRE Y , , lon:-96.978919, lat:16.915516}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 1904373.24 | 1904373.24 | 1301760.76 | 1301760.76 | 1301760.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-044-W-0-21, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTIVO PARA EMBELLECIMIENTO URBANO CESANTO S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:1904373.24, importe_modificado:1904373.4}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:7.68}} | {2008630/proyecto_INICIO, 2008630/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402008653 | Proyecto de inversión | 6869737.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6869737.55, modificado:6866418.89}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS CALLES AVENIDA PRINCIPAL PRIMERA PRIVADA DE AV PRINCIPAL SEGUNDA PRIVADA DE AV PRINCIPAL CALLE VIVEROS CALLE BENITO JUAREZ CALLE RICARDO FLORES MAGON PROLONGACION DE AVENIDA PRINCIPAL CALLE OJO DE AGUA CAMINO A JUXTLAHUACA CALLE EMILIANO ZAPATA DE LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA COPALA - 247758 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE DEL ESTADO DE OAXACA | 247758 | S | 208 | 192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6607.0, meta_modificada:6607.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:469, localidad:69, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA OJO DE AGUA COPALA, 69702 OJO DE AGUA COPALA, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , SE UBICA EN EL ENTRONQUE DE LA CALLE PRINCIPAL Y CAMINO A JUXTLAHUACA, lon:-97.976183, lat:17.228528}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 6866418.89 | 6866418.89 | 4176062.84 | 4176062.84 | 4176062.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-04-212-00-2021, contratista:CESAR IVAN GUALBERTO VAZQUEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:6866418.89, importe_modificado:6866418.89}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2973.15}} | {2008653/proyecto_INICIO, 2008653/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Contrato en proceso de firma, por lo cual no se puede visualizar el archivo digital, la UR se compromete a subir el archivo en el próximo trimestre. , trimestre:4.0, usuario:ivanaescamillah, fecha:2022-01-19}} | {obs1: {observación:FAVOR DE CAPTURAR EL CONTRATO DE LA OBRA , trimestre:4.0, usuario:gasparcabrerah, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | OAX210402008657 | Proyecto de inversión | 2498840.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2498840.61, modificado:2498539.74}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL EJUTLA MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EJUTLA - 247945 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DEL ESTADO DE OAXACA | 247945 | S | 59 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1451.77, meta_modificada:1451.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:268, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO SAN MIGUEL EJUTLA, 71588 SAN MIGUEL EJUTLA, SAN MIGUEL EJUTLA OAXACA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE DE ALDAMA, CALLE HIDALGO A 50 METROS DE LA IGLESIA SAN MIGUEL A 400 METROS DEL PANTEON MUNICIPAL, lon:-96.74153883, lat:16.57882961}} | 2021-10-29 | 2021-12-31 | 2498539.74 | 2498539.74 | 944638.94 | 944638.94 | 944638.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NÚM. 12R100-FISE-146-01-057/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES JOCAVARI S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:2498539.74, importe_modificado:2498539.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:871.06}} | {2008657/proyecto_PROCESO, 2008657/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402008764 | Proyecto de inversión | 999000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999000.0, modificado:998235.42}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTIAGO CUASIMULCO - 253511 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 253511 | S | 56 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:214, localidad:12, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO CUASIMULCO, 68704 SANTIAGO CUASIMULCO, SAN JUAN QUIOTEPEC OAXACA ENTRE Y , SE ENCENTRA UBICADO EN LA CARRETERA SANTIAGO COMALTEPEC EN DESVIACION A CAMINO, lon:-96.397615, lat:17.66577}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 998235.42 | 998235.42 | 886318.81 | 886318.81 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/040/2021, contratista:OZNEL PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:998235.42, importe_modificado:998235.42}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:24.0}} | {2008764/proyecto_INICIO, 2008764/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402008788 | Proyecto de inversión | 387500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387500.0, modificado:387345.97}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA BARRANCA FIERRO - 254210 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DE OAXACA | 254210 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:271, localidad:3, direccion:INTERIOR SN PUEBLO BARRANCA FIERRO, 71218 BARRANCA FIERRO, SAN MIGUEL MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , A 35 METROS DE TIENDA DICONSADOSCIENTOS METROS APROXIMADAMENTE AL SUR DE LA AGENCIA MUNICIAPAL, lon:-96.896869, lat:16.787542}} | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 387345.97 | 387345.97 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/083/2021, contratista:CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DE OBRAS DAIDAROS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1007099.52, importe_modificado:1007099.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2008788/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402008806 | Proyecto de inversión | 721000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:721000.0, modificado:719946.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN ISIDRO OJO DE AGUA - 254396 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DE OAXACA | 254396 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:19, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN ISIDRO OJO DE AGUA, 71410 SAN ISIDRO OJO DE AGUA, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE Y , CARRETERA OAXACA -PUERTO ESCONDIDO A 201 MTS. DEL COMEDOR COMUNITARIOUNA CUADRA AL SUR DE LA CLINICA DE LA LOCALI, lon:-97.065385, lat:16.432629}} | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 719946.77 | 719946.77 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/085/2021, contratista:HEGA CONSTRUCTORES EN MOVIMIENTO S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3908282.48, importe_modificado:3908282.48}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2008806/proyecto_INICIO, 2008806/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402008831 | Proyecto de inversión | 620000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:620000.0, modificado:619408.49}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTO TOMÁS MAZALTEPEC - 254862 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 254862 | S | 83 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:960.0, meta_modificada:960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:531, localidad:1, direccion:AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN CIUDAD SANTO TOMAS MAZALTEPEC, 68254 SANTO TOMÁS MAZALTEPEC, SANTO TOMÁS MAZALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE HIDALGO, CALLE EXCÉNTRICA SE ENCUENTRA UBICADO A 132 MTS. DE LA, lon:-96.872323, lat:17.172349}} | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 619408.49 | 619408.49 | 619408.49 | 619408.49 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/105/2021, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2167929.74, importe_modificado:2167929.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:960.0}} | {2008831/proyecto_INICIO, 2008831/proyecto_FIN, 2008831/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402008832 | Proyecto de inversión | 310000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310000.0, modificado:309704.25}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 254880 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 254880 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR SN CIUDAD SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE DALIAS, CALLE BUGAMBILIAS SE ENCUENTRA UBICADO A 217 MTS. DE LA AGENCIA DE ESQUIPU, lon:-96.74755947, lat:17.01592612}} | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 309704.25 | 309704.25 | 309704.25 | 309704.25 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/105/2021, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2167929.74, importe_modificado:2167929.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {2008832/proyecto_INICIO, 2008832/proyecto_FIN, 2008832/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402008837 | Proyecto de inversión | 310000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310000.0, modificado:309704.25}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA VICENTE GUERRERO - 254990 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 254990 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:565, localidad:6, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN PUEBLO VICENTE GUERRERO, 71317 VICENTE GUERRERO, VILLA DE ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE MADERO Y CALLE ZAACHILA, CALLE 29 DE SEPTIEMBRE SE ENCUENTRA UBICADO A 122 METROS DE IGLESIA CRISTIANA INTE, lon:-96.696085, lat:16.933951}} | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 309704.25 | 309704.25 | 309704.25 | 309704.25 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/105/2021, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2167929.74, importe_modificado:2167929.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {2008837/proyecto_FIN, 2008837/proyecto_PROCESO, 2008837/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402009085 | Proyecto de inversión | 515000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515000.0, modificado:514247.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA RÍO GRANDE O PIEDRA PARADA - 264568 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 264568 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:34, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR SN PUEBLO RÍO GRANDE O PIEDRA PARADA CENTRO, 71830 RÍO GRANDE O PIEDRA PARADA, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE CALLE RUBÉN JARAMILLO Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE MIGUEL HIDALGO SE ENCUENTRA , lon:-97.42564884, lat:16.00976211}} | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 514247.7 | 514247.7 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/081/2021, contratista:ARQ. GANDI GARCIA SANDOVAL, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2262689.95, importe_modificado:2262689.95}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2009085/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402009089 | Proyecto de inversión | 661500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:661500.0, modificado:661060.06}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM - 265136 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 265136 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD INTERIOR SN CIUDAD SAN ANDRÉS TEOTILALPAM, 68631 SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM, SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 505 MTS. DEL AUDITORIO MUNICIPAL, lon:-96.660948, lat:17.95559}} | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 661060.06 | 661060.06 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/098/2021, contratista:HEGA CONSTRUCTORES EN MOVIMIENTO S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:661060.06, importe_modificado:661060.06}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.0}} | {2009089/proyecto_INICIO, 2009089/proyecto_FIN, 2009089/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402009181 | Proyecto de inversión | 2971543.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2971543.4, modificado:0.0}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLECTOR ZONA NORTE COLECTOR ZONA SUR Y COLECTOR ZONA CENTRO ETAPA UNICA - 270951 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | 270951 | S | 1285 | 1162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4211.28, meta_modificada:4211.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE CRISTOBAL COLON INTERIOR SN PUEBLO CHALCATONGO DE HIDALGO, 71100 CHALCATONGO DE HIDALGO, CHALCATONGO DE HIDALGO OAXACA ENTRE CALLE DEPORTIVO Y CALLE ZARAGOZA, CALLE LAZARO CARDENAS A 30 METROS DEL RESTAURANT PALAPA DEL , lon:-97.56798185, lat:17.02883133}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2009181/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA CANCELADA Y REINTEGRADA, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2022-01-06}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402010134 | Proyecto de inversión | 1826993.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1826993.39, modificado:1826210.64}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS Y BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO COMITANCILLO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO COMITANCILLO - 296315 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE DEL ESTADO DE OAXACA | 296315 | S | 180 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:378.3, meta_modificada:378.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:305, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO SAN PEDRO COMITANCILLO, 70750 SAN PEDRO COMITANCILLO, SAN PEDRO COMITANCILLO OAXACA ENTRE CALLE LA RIVERA Y CALLE ITURBIDE, FRENTE A LA OFICINA DEL COMISARIADO EJIDAL Y A 300 METROS DE ESCUELA PRIMAR, lon:-95.1590805, lat:16.4976997}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 1826210.64 | 1826210.64 | 547863.19 | 547863.19 | 547863.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-174-03-03-163-00-2021, contratista:DIAFOR MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION, S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1826210.64, importe_modificado:1826210.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2010134/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El avance financiero corresponde al anticipo del proyecto, por lo cual no se reporta un avance fisico. ¿LEER DETENIDAMENTE POR FAVOR¿ , trimestre:4.0, usuario:ivanaescamillah, fecha:2022-01-15}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402011936 | Proyecto de inversión | 2690472.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2690472.94, modificado:5380945.88}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ETAPA ÚNICA - 337514 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DEL ESTADO DE OAXACA | 337514 | S | 139 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12743.25, meta_modificada:12743.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:492, localidad:17, direccion:CALLE PRINCIPAL AL CENTRO DE LA POBLACION RANCHERIA SAN MARTÍN DE LAS PALMAS, 69944 SAN MARTÍN DE LAS PALMAS, SANTIAGO TILANTONGO OAXACA ENTRE Y , A 10 METROS DE LA IGLESIA SAN MARTIN CABALLERO Y A 500 METROS DE LA AGENC, lon:-97.37910003, lat:17.22994}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 5380945.88 | 5380945.88 | 5380945.88 | 5380945.88 | 5380945.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100- PROAGUA-146-01-042/2021, contratista:CONSTRUCCIONES OCHO REGIONES COCRESA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:5380945.88, importe_modificado:5380945.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5479.0}} | {2011936/proyecto_INICIO, 2011936/proyecto_PROCESO, 2011936/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402011966 | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:89998.86}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN AGUSTÍN ATENANGO - 338161 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 338161 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:CALLE BUENAVISTA INTERIOR SN CIUDAD SAN AGUSTÍN ATENANGO, 69440 SAN AGUSTÍN ATENANGO, SAN AGUSTÍN ATENANGO OAXACA ENTRE CALLE CUAUHTÉMOC Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE REFORMA A 376 MTS. DEL ZÓCALO MUNICIPAL DE SAN AGUSTÍN ATEN, lon:-98.010784, lat:17.612689}} | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 89998.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2011966/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402012000 | Proyecto de inversión | 225000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225000.0, modificado:224997.14}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTIAGO YOLOMÉCATL - 338691 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 338691 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:499, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO INTERIOR SN CIUDAD SANTIAGO YOLOMÉCATL, 69570 SANTIAGO YOLOMÉCATL, SANTIAGO YOLOMÉCATL OAXACA ENTRE CALLE CUAUHTÉMOC Y CALLE AQUILES SERDÁN, CALLE VICENTE GUERRERO EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA A 160 MTS. DE, lon:-97.571226, lat:17.47306}} | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 224997.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2012000/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402012008 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:119998.47}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTOS REYES TEPEJILLO - 338811 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 338811 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:528, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO INTERIOR SN CIUDAD SANTOS REYES TEPEJILLO, 69760 SANTOS REYES TEPEJILLO, SANTOS REYES TEPEJILLO OAXACA ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE RICARDO FLORES MAGÓN A 100 MTS. DEL TEMPLO, lon:-97.938806, lat:17.437503}} | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 119998.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2012008/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402012017 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:299996.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA - 339213 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 339213 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:549, localidad:1, direccion:CALLE A. QUINTANA ROO INTERIOR SN CIUDAD TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, 69200 HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA, HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA, lon:-97.811892, lat:17.656454}} | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 299996.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2012017/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402012018 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:74999.05}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTOS REYES TEPEJILLO - 339234 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 339234 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:528, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR SN CIUDAD SANTOS REYES TEPEJILLO, 69760 SANTOS REYES TEPEJILLO, SANTOS REYES TEPEJILLO OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y , CALLE BENITO JUÁREZ SE ENCUENTRA UBICADO A 486 MTS. DEL COMISARIO DE BIENES, lon:-97.935185, lat:17.435184}} | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 74999.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2012018/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402012034 | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:89998.86}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN ISIDRO EL NARANJO - 339655 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 339655 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:549, localidad:5, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO INTERIOR SN PUEBLO SAN ISIDRO EL NARANJO, 69200 SAN ISIDRO EL NARANJO, HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA OAXACA ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE PORFIRIO DÍAZ, CALLE H, lon:-97.789047, lat:17.609095}} | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 89998.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2012034/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402012144 | Proyecto de inversión | 165000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165000.0, modificado:164997.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 345162 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 345162 | S | 23 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE LAS FLORES INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE JERUSALÉN Y CALLE COMACALCO, A 500 METROS DEL CENTRO DE SALUDCINCO CUADRAS AL SUR DEL TANQUE E, lon:-96.770005, lat:17.017582}} | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 164997.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2012144/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402012148 | Proyecto de inversión | 360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360000.0, modificado:359995.42}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO - 345222 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 345222 | S | 50 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:CALLE EL SABINO INTERIOR SN CIUDAD HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO CENTRO, 69800 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE ROSALES, A 500 METROS DEL CENTRO DE SALUD A 5, lon:-97.69019265, lat:17.27016143}} | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 359995.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2012148/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402012151 | Proyecto de inversión | 195000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195000.0, modificado:194997.52}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CHALCATONGO DE HIDALGO - 345249 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 345249 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA INTERIOR SN PUEBLO CHALCATONGO DE HIDALGO, 71100 CHALCATONGO DE HIDALGO, CHALCATONGO DE HIDALGO OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE DEPORTIVO A 193 METROS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPALENFRENTE, lon:-97.56898336, lat:17.03227365}} | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 194997.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2012151/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402012157 | Proyecto de inversión | 255000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255000.0, modificado:254996.76}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 345331 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 345331 | S | 35 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE MOCTEZUMA INTERIOR SN CIUDAD OAXACA CENTRO, 68000 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE OLMECA Y CALLE DE LAS FLORES, CALLE ARROYO LAS FLORES EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA POR LA COLONIA CUITLAHUAC DEL, lon:-96.7332546, lat:17.0453887}} | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 254996.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2012157/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402012177 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:119998.47}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CHALCATONGO DE HIDALGO - 345593 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 345593 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN CIUDAD CHALCATONGO DE HIDALGO, 71100 CHALCATONGO DE HIDALGO, CHALCATONGO DE HIDALGO OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE MINA SE ENCUENTRA UBICADO A UN LADO DE ESCUELA, lon:-97.571003, lat:17.031507}} | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 119998.47 | 119998.47 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/124/2021, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES SAMM S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:7004910.89, importe_modificado:7004910.89}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2012177/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402012758 | Proyecto de inversión | 2790522.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2790522.72, modificado:2790522.72}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (1RA. ETAPA). EN MIXISTLÁN DE LA REFORMA. - 46781 | 20 | Oaxaca | 60 | Mixistlán de la Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MIXISTLAN DE LA REFORMA | 46781 | S | 601 | 524 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES PUEBLO MIXISTLÁN DE LA REFORMA, 70261 MIXISTLÁN DE LA REFORMA, MIXISTLÁN DE LA REFORMA OAXACA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y , VARIAS CALLES DE LA POBLACION PARTIENDO DE LA AGENCIA MUNICIPAL., lon:-96.11394729, lat:17.14792207}} | 2021-03-29 | 2021-06-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2012758/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402013832 | Acción | 57944.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57944.8, modificado:57944.8}} | ELABORACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO - 106143 | 20 | Oaxaca | 78 | Rojas de Cuauhtémoc |  | PRODIM | Sin identificar | TESORERIA MUNICIPAL | 106143 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PLAN(ES), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.618646, lat:17.008284}} | 2021-08-25 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PLAN(ES), avance:0.0}} | {2013832/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402014113 | Acción | 4200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4200.0, modificado:4200.0}} | MESAS TABLON - 113952 | 20 | Oaxaca | 507 | Santo Domingo Armenta |  | PRODIM | Sin identificar | SANTO DOMINGO ARMENTA | 113952 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:507, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.378152, lat:16.332972}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2014113/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402018889 | Acción | 55134.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55134.87, modificado:55134.87}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 209118 | 20 | Oaxaca | 121 | San Bartolo Soyaltepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLO SOYALTEPEC | 209118 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.308935, lat:17.590641}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 55134.87 | 55134.87 | 55134.87 | 27567.44 | 27567.44 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:C-MSBS/121/FISMDF/08/2021, contratista:CONSTRUCCIONES ESCALA RM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN BARTOLO SOYALTEPEC, monto:55134.87, importe_modificado:55134.87}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2018889/proyecto_INICIO, 2018889/proyecto_PROCESO, 2018889/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402019172 | Proyecto de inversión | 159000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159000.0, modificado:159000.0}} | EQUIPAMIENTO DEL CÁRCAMO DE BOMBEO DE AGUA POTABLE EN EL NÚCLEO RURAL REFORMA - 212706 | 20 | Oaxaca | 89 | San Andrés Dinicuiti | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANDRES DINIICUITI | 212706 | S | 105 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:5, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO OAXACA - HUAJUAPAN KILÓMETRO 146 + 050 PUEBLO LA REFORMA, 69064 REFORMA, SAN ANDRÉS DINICUITI OAXACA ENTRE CARRETERA FEDERAL 190 Y CALLE BENITO JUAREZ, SE ENCUENTRA A 80 METROS DE LA ESC, lon:-97.6726658, lat:17.7228939}} | 2021-10-11 | 2021-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:0.0}} | {2019172/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402019530 | Proyecto de inversión | 4005316.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4005316.58, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 217692 | 20 | Oaxaca | 509 | Santo Domingo de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS | 217692 | S | 852 | 768 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1090.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:509, localidad:1, direccion:CALLE BAMBU PUEBLO CERRO HERMOSO, 70907 SANTO DOMINGO DE MORELOS, SANTO DOMINGO DE MORELOS OAXACA ENTRE CALLE BAMBU Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 15 MINUTOS DEL CASCO DE LA POBLACION RUMBO A CAÑADA BRAVA TOMANDO LA CALLE BAM, lon:-96.6575112, lat:15.828988}} | 2021-08-09 | 2021-11-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2019530/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:victorumateoshern, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402019581 | Proyecto de inversión | 3226758.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3226758.85, modificado:3226758.85}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CERRO HERMOSO - CERRO SAN ANTONIO DEL KM 0+000 AL KM 12+600 - 218332 | 20 | Oaxaca | 509 | Santo Domingo de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS | 218332 | S | 852 | 768 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12600.0, meta_modificada:12600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:509, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO 0+000 - 12+600 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 100 PUEBLO CERRO HERMOSO, 70907 SANTO DOMINGO DE MORELOS, SANTO DOMINGO DE MORELOS OAXACA ENTRE TERRACERIA CERRO HERMOSO Y TERRACERIA CERRO SAN ANTONIO, LA O, lon:-96.67450249, lat:15.83421603}} | 2021-05-12 | 2021-08-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2019581/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402020031 | Proyecto de inversión | 889280.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:889280.36, modificado:889280.36}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AV. INDEPENDENCIA ENTRE LAS CALLES PORFIRIO DÍAZ E HIDALGO - 225436 | 20 | Oaxaca | 30 | El Espinal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL EL ESPINAL OAXACA | 225436 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:729.0, meta_modificada:729.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA SECCION TERCERA SECCIÓN, 70117 EL ESPINAL, EL ESPINAL OAXACA ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO, AVENIDA GALEANA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA AVENIDA INDEPENDECIA ENTRE LAS CALLE POR, lon:-95.04412439, lat:16.48873741}} | 2021-07-26 | 2021-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2020031/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402021183 | Proyecto de inversión | 933416.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:933416.84, modificado:933416.84}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS AL PARAJE RIO BLANCO - 230927 | 20 | Oaxaca | 326 | San Pedro Sochiápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SOCHIAPAM SERA LA ENCARGADA DE LA EJECUCION DE LA OBRA EN EL AREA DE REGIDURIA DE OBRA | 230927 | S | 22 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3750.0, meta_modificada:3750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:326, localidad:7, direccion:BRECHA TRAMO MOCTEZUMA - RIO BLANCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 PUEBLO MOCTEZUMA, 68665 MOCTEZUMA, SAN PEDRO SOCHIÁPAM OAXACA ENTRE BRECHA RIO BLANCO Y , LA UBICACIÓN DEL PROYECTO SE ENCUENTRA A 5.1 KM DEL MUNICIPI, lon:-96.63785365, lat:17.78572509}} | 2021-08-02 | 2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2021183/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACION DE ESTE FOLIO DEBIDO A QUE SE DUPLICO EN EL SISTEMA LO CUAL SE LE DARA SEGUIMIENTO EN EL FOLIO BUENO EL CUAL YA SE SOLICITO LA VALIDACION DEL MISMO, trimestre:4.0, usuario:wilfridosanchezf, fecha:2021-12-31}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402025608 | Proyecto de inversión | 6208892.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6208892.31, modificado:6208892.31}} | REHABILITACION DE LOSA CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ANDADOR DEL SOL, ENTRE PRIVADA DEL SOL Y MARTIRES DE TACUBAYA, AGENCIA CANDIANI. - 247352 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ | 247352 | S | 181 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:682.0, meta_modificada:682.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:ANDADOR DEL SOL COLONIA CANDIANI, 68130 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE PRIVADA DEL SOL Y CALLE MÁRTIRES DE TACUBAYA, ANDADOR DEL SOL ENTRE PRIVADA DEL SOL Y MARTIRES DE TACUBAYA AGENCIA CANDIANI., lon:-96.71707601, lat:17.04733531}} | 2021-11-02 | 2021-12-20 | 6208892.31 | 6208892.31 | 2511495.15 | 2511495.15 | 2511495.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/AD/FIII 115/2021, contratista:Constructora y Desarrolladora de Obras Daidaros, S.A. de C.V., convocante:Municipio de Oaxaca de Juárez, monto:6208892.31, importe_modificado:6208892.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:327.44}} | {2025608/proyecto_INICIO, 2025608/proyecto_PROCESO, 2025608/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402025646 | Proyecto de inversión | 4518734.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4518734.59, modificado:4518734.59}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE AGUSTÍN MELGAR - 247561 | 20 | Oaxaca | 197 | San Juan Guelavía | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN GUELAVIA | 247561 | S | 1671 | 1617 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:23.0, meta_modificada:23.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:197, localidad:1, direccion:CALLE AGUSTÍN MELGAR COLONIA SAN JUAN GUELAVÍA, 70464 SAN JUAN GUELAVÍA, SAN JUAN GUELAVÍA OAXACA ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE MORELOS, CALLE 2 DE ABRIL DEL PALACIO MUNICIPAL SOBRE LA CALLE MORELOS RUMBO A MAGDALENA TEITITPA, lon:-96.54337282, lat:16.95061016}} | 2021-10-04 | 2021-12-27 | 4518734.59 | 4518734.59 | 4518734.59 | 2856609.24 | 2856609.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSJG/197/FISMDF/003/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR SUSTENTABLE DE OAXACA J&E S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN GUELAVIA, monto:4518734.59, importe_modificado:4518734.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:23.88}} | {2025646/proyecto_INICIO, 2025646/proyecto_FIN, 2025646/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402025781 | Proyecto de inversión | 474734.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:474734.06, modificado:474734.06}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL - 248180 | 20 | Oaxaca | 10 | El Barrio de la Soledad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 248180 | S | 47 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:16, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO OCOTAL, 70393 OCOTAL GRANDE, EL BARRIO DE LA SOLEDAD OAXACA ENTRE Y , CARRETERA MATIAS ROMERO SAYULA ENTRADA EN LA COLONIA LAS FLORES CAMINO DE TERRACERIAS 8 KM, lon:-94.92650458, lat:16.87610166}} | 2021-10-21 | 2021-11-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2025781/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402025828 | Proyecto de inversión | 1146312.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1146312.56, modificado:1146312.56}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE (EMILIO PORTES GIL), COLONIA PUEBLO NUEVO PARTE ALTA, AGENCIA PUEBLO NUEVO. - 248348 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ | 248348 | S | 52 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:760.0, meta_modificada:760.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE EMILIO PORTES GIL COLONIA PUEBLO NUEVO PARTE ALTA, 68274 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE AQUILES SERDAN, CALLE LÁZARO CÁRDENAS CALLE SIN NOMBRE EMILIO PORTES GIL ENTRE CALL, lon:-96.75486119, lat:17.11393583}} | 2021-08-01 | 2021-09-29 | 1146312.56 | 1146312.56 | 526679.57 | 526679.57 | 526679.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/FIII 017/2021, contratista:Máxima Productividad en Construcción S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:919678.35, importe_modificado:1146312.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:364.93}} | {2025828/proyecto_INICIO, 2025828/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTA OBRA CUENTA CON UN CONVENIO AMPLIATORIO POR $226,634.21, trimestre:4.0, usuario:victorcvasquezb, fecha:2022-01-08}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402026131 | Proyecto de inversión | 730934.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:730934.02, modificado:730934.02}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO - 249442 | 20 | Oaxaca | 276 | San Miguel Santa Flor | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SANTA FLOR | 249442 | S | 231 | 236 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:594.0, meta_modificada:594.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:276, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO PUEBLO SAN MIGUEL SANTA FLOR, 68624 SAN MIGUEL SANTA FLOR, SAN MIGUEL SANTA FLOR OAXACA ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CAMINO A CHAPULAPA, CALLE FRANCISCO I MADERO QUE INICIA EN EL CAMINO QUE CONDUCE , lon:-96.796668, lat:17.921665}} | 2021-10-18 | 2021-12-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2026131/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402026325 | Proyecto de inversión | 903458.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:903458.15, modificado:903458.15}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE AYUNTAMIENTO EN SU PRIMERA ETAPA - 250475 | 20 | Oaxaca | 501 | Santiago Yucuyachi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTIAGO YUCUYACHI | 250475 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1414.28, meta_modificada:1414.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:501, localidad:1, direccion:CALLE AYUNTAMIENTO PUEBLO SANTIAGO YUCUYACHI, 69420 SANTIAGO YUCUYACHI, SANTIAGO YUCUYACHI OAXACA ENTRE CALLE ANTONIO DE LEÓN Y CARRETERA STGO TAMAZOAL - SILACAYOAPAM, LA OBRA SE UBICA EN LA PARTE SUR DE LA COMUNIDAD RUMBO , lon:-98.19791832, lat:17.60568478}} | 2021-10-11 | 2021-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2026325/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402027855 | Proyecto de inversión | 1199997.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199997.97, modificado:1199997.97}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIOS PARAJES EN CAPILLA DEL CARRIZAL - 255674 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 255674 | S | 250 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:6, direccion:PUEBLO EL CARRIZAL, 69802 CAPILLA DEL CARRIZAL, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , SE UBICA A 14.0 KM AL SUR DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, lon:-97.66602035, lat:17.18644917}} | 2021-08-12 | 2021-09-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2027855/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402027881 | Proyecto de inversión | 649955.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:649955.8, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS Y BIENES PÚBLICOS EN MEXICALCINGO DE LOS GRANADOS - 255764 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 255764 | S | 90 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:207.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:105, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO MEXICALCINGO DE LOS GRANADOS, 69806 MEXICALCINGO DE LOS GRANADOS, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , SE UBICA EN EL CENTRO DE MEXICALCINGO DE LOS GRANADOS, lon:-97.83929698, lat:17.08094922}} | 2021-06-16 | 2021-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2027881/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:victorumateoshern, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402028441 | Proyecto de inversión | 1967451.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1967451.65, modificado:1967451.65}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS CALLES BENITO JUÁREZ, ZARAGOZA, 16 DE SEPTIEMBRE, CAMINO AL POZO, PRIV. DE INVERNADERO, PRIV. DE MELCHOR OCAMPO, GUILLERMO PRIETO, 1RA. Y 2DA. PRIV. DE ABASOLO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN SAYULTEPEC - 257424 | 20 | Oaxaca | 215 | San Juan Sayultepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN SAYULTEPEC | 257424 | S | 68 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:215, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ ZARAGOZA, 16 DE SEPTIEMBRE, PRIV DE ABASOLO PUEBLO SAN JUAN SAYULTEPEC, 69675 SAN JUAN SAYULTEPEC, SAN JUAN SAYULTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 2DA PRIV DE ABASOLO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE ZARAGOZA CALLES, lon:-97.28743644, lat:17.45117375}} | 2021-11-15 | 2021-12-31 | 1967451.65 | 1967451.65 | 1967451.65 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/FISM/MSJS/215/001/02/2021, contratista:ALBERTO VALERIANO AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN SAYULTEPEC, monto:1967451.65, importe_modificado:1967451.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:252.0}} | {2028441/proyecto_INICIO, 2028441/proyecto_PROCESO, 2028441/proyecto_INICIO, 2028441/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402028892 | Proyecto de inversión | 549999.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549999.12, modificado:549999.12}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA POR BOMBEO CON PANELES SOLARES EN CAÑADA MARÍA SEGUNDA SECCIÓN (ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA) - 258902 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 258902 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:669.0, meta_modificada:669.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:5, direccion:PUEBLO CAÑADA MARIA SEGUNDA SECCION, 69800 CAÑADA MARÍA (SEGUNDA SECCIÓN), HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , SE UBICA A 4.2 KM. DE LA CARRETERA QUE CONDUCE A CHALCATONGO., lon:-97.60607528, lat:17.294162}} | 2021-09-06 | 2021-10-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2028892/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402033087 | Proyecto de inversión | 1464798.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1464798.28, modificado:1464798.28}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 2DA PRIVADA CAMINO A LOS FILTROS DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA CAL - 273910 | 20 | Oaxaca | 107 | San Antonio de la Cal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | COMISION MUNICIPAL PROVISIONAL | 273910 | S | 256 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:8, direccion:CALLE CAMINO LOS FILTROS PARAJE LOS FILTROS, 71256 EL PORTILLO, SAN ANTONIO DE LA CAL OAXACA ENTRE CALLE CALLE ZARAGOZA Y CAMINO CAMINO REAL, CALLE DE LOS OLIVOS LAOBRA SE ENCUENTRA EN EL CRUCE DE CAMINO REAL CON CALLE ZARAGO, lon:-96.6972, lat:17.03477915}} | 2021-05-11 | 2021-06-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2033087/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402033403 | Proyecto de inversión | 1459280 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FISCAL, monto:889098.38, modificado:889098.38}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:570181.62, modificado:570181.62}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FRANCISCO I, MADERO PRIMERA ETAPA. - 276225 | 20 | Oaxaca | 118 | San Bartolomé Quialana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SAN BARTOLOME QUIALANA | 276225 | S | 1444 | 1029 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1696.0, meta_modificada:1696.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:CALLE FRANSCISCO I MADERO PUEBLO SAN BARTOLOMÉ QUIALANA, 70474 SAN BARTOLOMÉ QUIALANA, SAN BARTOLOMÉ QUIALANA OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE PORFIRIO DIAZ, CALLE ZARAGOZA CALLE UBICADO JUNTO AL PUENTE DE ZARAGOZA., lon:-96.50051881, lat:16.90071038}} | 2021-10-04 | 2021-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2033403/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402035259 | Proyecto de inversión | 1359520.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1359520.78, modificado:1359520.78}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO SEGUNDA ETAPA - 284373 | 20 | Oaxaca | 373 | Santa Catarina Zapoquila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA ZAPOQUILA | 284373 | S | 202 | 201 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:373, localidad:1, direccion:CALLE OBREGÓN INTERIOR PUEBLO SANTA CATARINA ZAPOQUILLA, 69045 SANTA CATARINA ZAPOQUILA, SANTA CATARINA ZAPOQUILA OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE BUENAVISTA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE A UN COSTADO DE LA IGLESIA, lon:-97.60209062, lat:18.06403824}} | 2021-10-01 | 2021-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:0.0}} | {2035259/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402035507 | Proyecto de inversión | 150733.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150733.91, modificado:150733.91}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA REVOLUCIÓN CCT 20DPR0885Z - 285241 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | 285241 | S | 174 | 151 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:138.0, meta_modificada:138.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:11, direccion:CALLE LIBERTAD PUEBLO COSOLTEPEC, 68433 COLONIA COSOLTEPEC, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y AVENIDA LAZARO CARDENAS, LA OBRA SE LOCALIZA FRENTE AL PARQUE DE LA LOCALIDAD Y A 200 METROS DEL SALON , lon:-96.36417191, lat:18.27938276}} | 2021-09-20 | 2021-10-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2035507/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402035833 | Proyecto de inversión | 210779.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210779.4, modificado:210779.4}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA DE EDUCACIÓN INICIAL CCT 20DIN0080G - 286497 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | 286497 | S | 457 | 461 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:5, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA PUEBLO CABEZA DE TIGRE, 68433 CABEZA DE TIGRE, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE 5 DE MAYO LA OBRA SE LOCALIZA A 250 METROS DEL SALON SOCIAL DE LA, lon:-96.42900799, lat:18.30453069}} | 2021-10-11 | 2021-11-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2035833/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402035972 | Proyecto de inversión | 880000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:880000.0, modificado:880000.0}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES ONCE, DOCE Y TRECE EN EL BARRIO EL ÁGUILA - 286952 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | 286952 | S | 295 | 305 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:307.0, meta_modificada:307.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:CALLE TRECE BARRIO EL AGUILA, 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE AVENIDA UNO Y AVENIDA DOS, LA OBRA SE LOCALIZA ALREDEDOR DEL CAMPO PUMAS UBICADO EN EL BARRIO EL AGUILA EN LA AVENIDA UNO, lon:-96.40675678, lat:18.23678754}} | 2021-10-11 | 2021-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2035972/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402036056 | Proyecto de inversión | 1261460.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1261460.29, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIFERENTES CALLES (PRIMERA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE LA MATRACA - 287218 | 20 | Oaxaca | 526 | Santos Reyes Nopala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES NOPALA | 287218 | S | 121 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1500.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:24, direccion:CALLE CAMINO ANTIGUO PUEBLO LA MATRACA, 71967 LA MATRACA, SANTOS REYES NOPALA OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y CANCHA MUNICIPAL FRENTE A LA IGLESIA CATÓLICA CENTRO , lon:-97.24397981, lat:16.10910395}} | 2021-04-27 | 2021-07-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2036056/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:victorumateoshern, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402036105 | Proyecto de inversión | 422827.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:422827.53, modificado:422827.53}} | MATENIMIENTO DE AULAS ESCOLARES, EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 39, CLAVE: 20DST0047Q, EN LA LOCALIDAD DE SANTOS REYES NOPALA - 287362 | 20 | Oaxaca | 526 | Santos Reyes Nopala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES NOPALA | 287362 | S | 3145 | 2731 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:1, direccion:CALLE DIAZ ORDAZ PUEBLO SANTOS REYES NOPALA, 71960 SANTOS REYES NOPALA, SANTOS REYES NOPALA OAXACA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LADO ORIENTE DE LA COMUNIDAD. ENTRE LA CALLE DIAZ ORDAZ E IGNACIO, lon:-97.14118179, lat:16.10481992}} | 2021-07-09 | 2021-08-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2036105/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402036442 | Proyecto de inversión | 2044038.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2044038.82, modificado:2044038.82}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN XINIYUBA - 288540 | 20 | Oaxaca | 466 | Santiago Ixtayutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA | 288540 | S | 460 | 388 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:918.0, meta_modificada:918.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:466, localidad:17, direccion:PUEBLO XINIYUBA, 71733 XINIYUBA, SANTIAGO IXTAYUTLA OAXACA ENTRE Y , SE LOCALIZA DENTRO DE LA POBLACION, lon:-97.63242303, lat:16.56384834}} | 2021-10-26 | 2021-12-24 | 2044038.82 | 2044038.82 | 2044038.82 | 2044038.82 | 903239.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSI/466/FISMDF/IR/16/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR PRITZKER S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA, monto:2044038.82, importe_modificado:2044038.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:918.0}} | {2036442/proyecto_PROCESO, 2036442/proyecto_FIN, 2036442/proyecto_PROCESO, 2036442/proyecto_INICIO, 2036442/proyecto_FIN, 2036442/proyecto_PROCESO, 2036442/proyecto_INICIO, 2036442/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402036527 | Proyecto de inversión | 470000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:470000.0, modificado:470000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LAS ANONAS - 288823 | 20 | Oaxaca | 265 | San Miguel Chimalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL CHIMALAPA | 288823 | S | 57 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:265, localidad:2, direccion:PUEBLO LAS ANONAS, 70157 LAS ANONAS, SAN MIGUEL CHIMALAPA OAXACA ENTRE Y , SE LOCALICA DENTRO DEL RADIO DE LA POBLACION, lon:-94.76886571, lat:16.70380341}} | 2021-11-26 | 2021-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2036527/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402036538 | Proyecto de inversión | 670000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:670000.0, modificado:670000.0}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO DE MORELOS - 288907 | 20 | Oaxaca | 509 | Santo Domingo de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS | 288907 | S | 48 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:509, localidad:1, direccion:CALLE BAMBU BARRIO CERRO HERMOSO, 70906 SANTO DOMINGO DE MORELOS, SANTO DOMINGO DE MORELOS OAXACA ENTRE CALLE BAMBU Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 10 MINUTOS DEL CASCO DE LA POBLACION RUMBO A CAÑADA BRAVA TOMANDO LA CALLE BAMB, lon:-96.66426776, lat:15.82797035}} | 2021-11-05 | 2021-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2036538/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402036573 | Proyecto de inversión | 1126810.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1126810.02, modificado:1126810.02}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES - 289101 | 20 | Oaxaca | 105 | San Antonino Monte Verde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANTONINO MONTE VERDE | 289101 | S | 44 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:7, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ PUEBLO SAN ISIDRO MONTEVERDE, 69548 SAN ISIDRO MONTEVERDE, SAN ANTONINO MONTE VERDE OAXACA ENTRE CAMINO A CAÑADA MARÍA YUCUXACO Y CAMINO A SAN FRANCISCO CABALLUA, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA U, lon:-97.70846547, lat:17.4701379}} | 2021-04-15 | 2021-06-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2036573/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402036726 | Proyecto de inversión | 875184.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231901.28, modificado:231901.28}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:643283.06, modificado:643283.06}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO TERCERA ETAPA - 289486 | 20 | Oaxaca | 42 | Ixtlán de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE IXTLAN DE JUAREZ | 289486 | S | 45 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:289.5, meta_modificada:289.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:3, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL LA LUZ PUEBLO LA LUZ, 68728 LA LUZ, IXTLÁN DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL LA LUZ Y CALLE CALLE A TILTEPEC, CALLE CALLE LA LUZ LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE LA LUZ EN EL CENTRO DE L, lon:-96.38237674, lat:17.52423323}} | 2021-09-03 | 2021-11-16 | 875184.34 | 875184.34 | 746336.15 | 746336.15 | 746336.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIJ/042/R33/FIII-FIV/OP/010/005/2021, contratista:VIDAL REYES MENDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO IXTLAN DE JUAREZ, monto:875184.34, importe_modificado:875184.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:246.0}} | {2036726/proyecto_INICIO, 2036726/proyecto_PROCESO, 2036726/proyecto_INICIO, 2036726/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402036834 | Proyecto de inversión | 1126810.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1126810.02, modificado:1126810.02}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA 2DA ETAPA (ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA) - 289789 | 20 | Oaxaca | 105 | San Antonino Monte Verde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANTONINO MONTE VERDE | 289789 | S | 146 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2186.0, meta_modificada:2186.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:8, direccion:CALLE HELADIO RAMIREZ PUEBLO SANTA MARÍA DE LAS NIEVES, 69548 SANTA MARÍA DE LAS NIEVES MONTEVERDE, SAN ANTONINO MONTE VERDE OAXACA ENTRE CALLE OCOTAL Y CALLE HIDALGO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A PARTIR DEL TANQUE DE ALM, lon:-97.74205855, lat:17.52018025}} | 2021-07-26 | 2021-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2036834/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402037050 | Proyecto de inversión | 1524007.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1524007.59, modificado:1524007.59}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CENTENARIO - 290736 | 20 | Oaxaca | 398 | Ayoquezco de Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AYOQUEZCO DE ALDAMA | 290736 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1296.2, meta_modificada:1296.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:398, localidad:1, direccion:CALLE CENTENARIO PUEBLO AYOQUEZCO DE ALDAMA, 71355 AYOQUEZCO DE ALDAMA, AYOQUEZCO DE ALDAMA OAXACA ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE CORREGIDORA, CALLE ITURBIDE LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE CENTENARIO POR LA CAPILLA ES LA CA, lon:-96.84388866, lat:16.67642395}} | 2021-05-17 | 2021-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2037050/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402037104 | Proyecto de inversión | 588918.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:588918.07, modificado:588918.07}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL - 290951 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO | 290951 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:11, direccion:CALLE TOLOSITA- EL BAÑO PUEBLO JUNO, 70313 JUNO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE Y , CAMINO DE ACCESO A LA AGENCIA, lon:-95.0444637, lat:17.19445225}} | 2021-10-13 | 2021-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2037104/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402037105 | Proyecto de inversión | 1355866.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1355866.56, modificado:1355866.56}} | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA - 290955 | 20 | Oaxaca | 398 | Ayoquezco de Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AYOQUEZCO DE ALDAMA | 290955 | S | 30 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1904.0, meta_modificada:1904.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:398, localidad:1, direccion:CALLE LOZETA PUEBLO AYOQUEZCO DE ALDAMA, 71355 AYOQUEZCO DE ALDAMA, AYOQUEZCO DE ALDAMA OAXACA ENTRE CALLE LOZETA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE PROL. DE ALTAMIRANO LAS AMPLIACIONES SE REALIZARON EN DIVERSAS CALLES DE LA POBLAC, lon:-96.85594517, lat:16.69439005}} | 2021-07-19 | 2021-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2037105/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402037571 | Proyecto de inversión | 1602033.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1602033.4, modificado:1602033.4}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD LA CABEZA DE TILPAM DE SAN PEDRO IXCATLÁN - 292646 | 20 | Oaxaca | 309 | San Pedro Ixcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO IXCATLAN | 292646 | S | 95 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:309, localidad:4, direccion:RANCHERIA LA CABEZA DE TILPAM, 68451 LA CABEZA DE TÍLPAM, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA A ORILLAS DE LA PRESA MIGUEL ALEMAN APROXIMADAMENTE A 1 HORA DE LA CABECERA MUNICIPAL, POR MEDIOS ACUATICOS, lon:-96.61169031, lat:18.20314622}} | 2021-06-07 | 2021-07-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), avance:0.0}} | {2037571/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402037735 | Proyecto de inversión | 1343724.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231901.28, modificado:231901.28}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1111823.57, modificado:1111823.57}} | REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 293248 | 20 | Oaxaca | 42 | Ixtlán de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL IXTLAN DE JUAREZ | 293248 | S | 280 | 254 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:2, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL LA JOSEFINA PUERTO LA JOSEFINA, 68726 LA JOSEFINA, IXTLÁN DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL QUE CONDUCE A AYOTZINTEPEC Y CALLE CALLE PRINCIPAL QUE CONDUCE A LA PALMA, CALLE CALLE PRINCIPAL LA J, lon:-96.14145096, lat:17.65553731}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 1343724.85 | 1343724.85 | 735095.49 | 735095.49 | 735095.49 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:113290, contratista:, convocante:h ayuntamiento ixtlan de juarez, monto:1343724.85, importe_modificado:1343724.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.0}} | {2037735/proyecto_INICIO, 2037735/proyecto_PROCESO, 2037735/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402037802 | Proyecto de inversión | 869555.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:869555.56, modificado:869555.56}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES - 293479 | 20 | Oaxaca | 398 | Ayoquezco de Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AYOQUEZCO DE ALDAMA | 293479 | S | 2350 | 2020 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30000.0, meta_modificada:30000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:398, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA PUEBLO AYOQUEZCO DE ALDAMA, 71355 AYOQUEZCO DE ALDAMA, AYOQUEZCO DE ALDAMA OAXACA ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE LOZETA, CALLE CENTENARIO LA OBRA SE UBICA EN DIVERSOS PARAJES DE LA COMUNIDAD CAMINO A COYOTE CAMINO A , lon:-96.84567425, lat:16.69655094}} | 2021-10-29 | 2021-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2037802/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402038144 | Proyecto de inversión | 921273.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:921273.34, modificado:921273.34}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL (TERCERA ETAPA) - 294865 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO | 294865 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:176.73, meta_modificada:176.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:230, direccion:PUEBLO SAN JUAN DEL RÍO, 70323 SAN JUAN DEL RÍO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE CARRETERA TUXTEPEC-PALOMARES Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE BELEM A 40 METROS DE LA CARRETERA FEDERAL 147 TUXTEPECPALOMARES, lon:-95.25337216, lat:17.25163665}} | 2021-09-22 | 2021-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2038144/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402038611 | Proyecto de inversión | 7976194.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROAGUA LOCALIDADES URB, monto:3988097.12, modificado:3944640.09}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3988097.12, modificado:3944640.09}} | CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (ETAPA ÚNICA) - 296672 | 20 | Oaxaca | 312 | San Pedro Jicayán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYAN | 296672 | S | 2432 | 2278 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:312, localidad:1, direccion:CALLE AL BASURERO MPAL. PUEBLO SAN PEDRO JICAYÁN, 71740 SAN PEDRO JICAYÁN, SAN PEDRO JICAYÁN OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA CALLE HIDALGO A 50 MTS. PASANDO EL, lon:-98.02233345, lat:16.45642005}} | 2021-09-21 | 2021-12-30 | 7889280.18 | 7889280.18 | 7889280.18 | 5307170.93 | 5307170.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPJ/312/PROAGUA-APAUR/FISMDF/COP-14/2021, contratista:CONSTRUCTORA INCOSUR S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYÁN, monto:7889280.18, importe_modificado:7889280.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1800.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:corregir importe modificado, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-01-11}}
2021 | 4 | OAX210402039124 | Proyecto de inversión | 180178.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180178.16, modificado:0.0}} | PAVIMENTACION DE LA CALLE BENITO JUAREZ - 298913 | 20 | Oaxaca | 196 | San Juan Evangelista Analco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO | 298913 | S | 246 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:196, localidad:1, direccion:CALLE DE CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR S-N PARAJE SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO, 68748 SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO, SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO OAXACA ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y , CALLE BENITO JUAREZ ENTRE LOPEZ MATEOS Y PARA, lon:-96.53635815, lat:17.40708686}} | 2021-09-15 | 2021-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2039124/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:victorumateoshern, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402039596 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO - 301153 | 20 | Oaxaca | 261 | San Miguel Amatitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN | 301153 | S | 56 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:261, localidad:12, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA BARRIO GUADALUPE LLANO GRANDE, 69240 GUADALUPE LLANO GRANDE, SAN MIGUEL AMATITLÁN OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA AGENCIA MUNICIPAL EN, lon:-97.92399649, lat:17.81038236}} | 2021-03-22 | 2021-06-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2039596/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402039985 | Proyecto de inversión | 638294.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:638294.04, modificado:638294.04}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA COLONIA CHARIS CASTRO DE LA 7A SECCIÓN - 302325 | 20 | Oaxaca | 43 | Juchitán de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA | 302325 | S | 28 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS COLONIA HELIODORO CHARIS CASTRO, 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CARRETERA A PLAYA SAN VICENTE Y , LA COLONIA SE UBICA SOBRE LA CARRETERA A PLAYA SAN VICENTE, lon:-95.01409402, lat:16.42200985}} | 2021-11-16 | 2021-12-15 | 638294.04 | 638294.04 | 191488.21 | 191488.21 | 191488.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCJZ/RG33/FISMDF/20/043/092/2021, contratista:SERVICIOS, CONSTRUCCIONES Y DISEÑO VILLA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA, monto:638294.04, importe_modificado:638294.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2039985/proyecto_INICIO, 2039985/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402040125 | Proyecto de inversión | 730976.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:730976.22, modificado:730976.22}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL - 303007 | 20 | Oaxaca | 271 | San Miguel Mixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SAN MIGUEL MIXTEPEC | 303007 | S | 103 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:271, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO RANCHO FRUTAL, 71218 RANCHO FRUTAL, SAN MIGUEL MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , A 200 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL SE LOCALIZA LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN., lon:-96.92139079, lat:16.72828369}} | 2021-08-01 | 2021-10-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2040125/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402040681 | Acción | 245162.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245162.13, modificado:245162.13}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 305844 | 20 | Oaxaca | 484 | Santiago Tamazola |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TAMAZOLA | 305844 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:484, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.2208, lat:17.669309}} | 2021-03-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2040681/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:reynaehernandezm, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402041164 | Acción | 107354.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107354.88, modificado:107354.88}} | 33604 IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES - 308191 | 20 | Oaxaca | 221 | San Juan Teposcolula |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN TEPOSCOLULA | 308191 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:221, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.424684, lat:17.550645}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2041164/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402041247 | Proyecto de inversión | 1099730.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1099730.8, modificado:1099730.8}} | REHABILITACIÓN DE LA CALLE 5 DE MAYO (CON CONCRETO HIDRÁULICO) TRAMO: ENTRE HIDALGO Y VASCONCELOS. - 308477 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 308477 | S | 511 | 419 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1077.0, meta_modificada:1077.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO COLONIA CENTRO, 69800 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE VASCONCELOS, CALLE CONSTITUCION SE UBICA EN EL CENTRO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, lon:-97.67936594, lat:17.26893636}} | 2021-05-01 | 2021-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2041247/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402041295 | Proyecto de inversión | 1054322.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1054322.23, modificado:1054322.23}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 308646 | 20 | Oaxaca | 95 | San Andrés Paxtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS PAXTLÁN | 308646 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:95, localidad:2, direccion:CALLE CAMINO A CARRIZAL RANCHERIA EL CARRIZAL, 70868 EL CARRIZAL, SAN ANDRÉS PAXTLÁN OAXACA ENTRE CALLE CAMINO A CARRIZAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRANDO POR CARRETERA FEDERAL 175A MANO DERECHA TOMAR EL CAMINO A CARRIZAL, lon:-96.55682451, lat:16.19329248}} | 2021-07-26 | 2021-09-23 | 1054322.23 | 1054322.23 | 847372.57 | 847372.57 | 847372.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAP-FISMDF-008-2021, contratista:SISTEMAS INTEGRALES EN CONSTRUCCION QUBA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES PAXTLAN, monto:1054322.23, importe_modificado:1054322.23}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:35.0}} | {2041295/proyecto_PROCESO, 2041295/proyecto_INICIO, 2041295/proyecto_PROCESO, 2041295/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402041356 | Proyecto de inversión | 649730.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:649730.16, modificado:649730.16}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ORO (2DA ETAPA) EN COLONIA LA FUNDIDORA - 308864 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 308864 | S | 170 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:855.0, meta_modificada:855.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:CALLE ORO COLONIA LA FUNDIDORA, 69800 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CALLE COBRE Y CALLE ROSALES, SE UBICA A 2.0 KM DEL CENTRO DE TLAXIACO, lon:-97.69086437, lat:17.27183255}} | 2021-07-15 | 2021-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2041356/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:reynaehernandezm, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402041525 | Proyecto de inversión | 9262529.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6483770.69, modificado:6483770.69}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2778758.87, modificado:2778758.87}} | CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR EN EL CAMINO A LA GARITA, SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN -CONCEPCIÓN PÁPALO (0+230.00), EN LA LOCALIDAD SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN - 309332 | 20 | Oaxaca | 177 | San Juan Bautista Cuicatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | REGIDURÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN | 309332 | S | 2083 | 1825 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:177, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO DESVIACIÓN CON CARRETERA HACIA CONCEPCIÓN PÁPALO - LA GARITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined BARRIO LA GARITA, 68609 SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN, SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN OAXACA ENTRE CARRETER, lon:-96.96083402, lat:17.81152574}} | 2021-10-25 | 2021-12-31 | 6483770.7 | 6483770.7 | 6483770.7 | 6483770.7 | 6483770.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJBC/R33/FAIS/FISMDF/013/2021, contratista:PERSONA FÍSICA JOSE AMILCAR SIERRA MORALES, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN, monto:9262529.56, importe_modificado:9262529.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:21.0}} | {2041525/proyecto_PROCESO, 2041525/proyecto_INICIO, 2041525/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402041613 | Proyecto de inversión | 1354204.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1354204.64, modificado:1354204.64}} | CONSTRUCCION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AQUILES SERDAN - 309498 | 20 | Oaxaca | 402 | Santa María Cortijo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA CORTIJO | 309498 | S | 300 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:851.04, meta_modificada:851.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:402, localidad:1, direccion:CALLE AQUILES SERDAN PUEBLO SANTA MARÍA CORTIJO, 71655 SANTA MARÍA CORTIJO, SANTA MARÍA CORTIJO OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE HIDALGO LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CALLE AQUILES SERDAN ANTIGUAMENTE CONOCID, lon:-98.28624378, lat:16.4507853}} | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2041613/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402041619 | Proyecto de inversión | 399636.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399636.26, modificado:399636.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN SAN JOSÉ PATRIARCA - 309520 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 309520 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:136, direccion:PUEBLO SAN FELIPE TINDACO, 69805 SAN JOSÉ PATRIARCA, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , SE UBICA EN SAN JOSE PATRIARCA QUE ES UN BARRIO DE SAN FELIPE TINDACO Y ESTE SE UBICADA A 3.0 KILOMETROS AL SUR DE LA LOCA, lon:-97.45666596, lat:16.96916951}} | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2041619/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402041872 | Proyecto de inversión | 679210.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:679210.32, modificado:679210.32}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE NUEVE EN EL BARRIO EL MUNICIPIO - 310462 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | 310462 | S | 160 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:135.0, meta_modificada:135.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:CALLE NUEVE BARRIO EL MUNICIPIO, 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE AVENIDA TRES Y AVENIDA CUATRO, LA OBRA SE LOCALIZA A 250 METROS DE LAS OFICINAS DE CAPITANIA DE PUERTO, lon:-96.40598945, lat:18.2414245}} | 2021-11-08 | 2021-12-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2041872/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:reynaehernandezm, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402041902 | Proyecto de inversión | 1787883.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1787883.57, modificado:1787883.57}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LACALLE NAVOJOA. - 310550 | 20 | Oaxaca | 520 | Santo Domingo Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TONALÁ | 310550 | S | 23 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:520, localidad:1, direccion:CALLE NAVOJOA PUEBLO SANTO DOMINGO TONALA, 69290 SANTO DOMINGO TONALÁ, SANTO DOMINGO TONALÁ OAXACA ENTRE CALLE GUADALAJARA Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS , CALLE MONTERREY LA OBRA SE LOCALIZA A UNA CUADRA DEL TEMPLO DEL REINO DE LO, lon:-97.96766795, lat:17.66937701}} | 2021-07-20 | 2021-10-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2041902/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402042085 | Proyecto de inversión | 1699435.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1699435.91, modificado:1699435.91}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA PRIVADA DE GUERRERO ENTRE LAS CALLES ZARAGOZA Y GUERRERO. - 311242 | 20 | Oaxaca | 520 | Santo Domingo Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TONALÁ | 311242 | S | 12 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:532.0, meta_modificada:532.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:520, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA DE GUERRERO PUEBLO SANTO DOMINGO TONALA, 69290 SANTO DOMINGO TONALÁ, SANTO DOMINGO TONALÁ OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE NICOLÁS BRAVO LA OBRA SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA, lon:-97.96530949, lat:17.67641704}} | 2021-07-01 | 2021-08-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2042085/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402042342 | Proyecto de inversión | 905138.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:905138.85, modificado:905138.85}} | MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE - 312079 | 20 | Oaxaca | 178 | San Juan Bautista Guelache | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE | 312079 | S | 299 | 237 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1291.6, meta_modificada:1291.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:178, localidad:2, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO ASUNCIÓN ETLA, 68236 ASUNCIÓN ETLA, SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE DEFENSORES, CALLE ALDAMA OBRA UBICADA SOBRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE ALDAMA CERCA DEL JARDIN DE N, lon:-96.79793526, lat:17.21393872}} | 2021-10-12 | 2021-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2042342/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402042343 | Proyecto de inversión | 899022.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899022.94, modificado:899022.94}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE AMPLIACIÓN LAS FLORES - 312082 | 20 | Oaxaca | 178 | San Juan Bautista Guelache | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE | 312082 | S | 45 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:927.07, meta_modificada:927.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:178, localidad:3, direccion:CALLE AMPLIACION LAS FLORES PUEBLO SAN GABRIEL ETLA, 68236 SAN GABRIEL ETLA, SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE OAXACA ENTRE Y , CALLE LAS FLORES OBRA UBICADA SOBRE LA CALLE DEL EL CENTRO DE SALUD A 500 METROS DEL TEMPLO CATOLICO , lon:-96.76794693, lat:17.21768437}} | 2021-10-09 | 2021-11-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2042343/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402042473 | Proyecto de inversión | 350112 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350112.0, modificado:350112.0}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTICINCO TECHOS FIRME EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL (BARRIO SAN MIGUELITO), SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 312551 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | 312551 | S | 38 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:AVENIDA CUATRO BARRIO SAN MIGUELITO, 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE UNO Y CALLE DOS, LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN EL BARRIO SAN MIGUELITO EN LA AVENIDA 4 ENTRE LAS CALLES 1 Y 2, lon:-96.40038123, lat:18.24531141}} | 2021-11-29 | 2021-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2042473/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402042495 | Proyecto de inversión | 308666.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:308666.67, modificado:308666.67}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ALLENDE FINAL, EN LA COLONIA GUADALUPE. - 312621 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO | 312621 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:322.4, meta_modificada:322.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE FINAL COLONIA MATÍAS ROMERO AVENDAÑO CENTRO, 70300 MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE CARRETERA TRANSISTMICA Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE RAFAEL DEL TORO EL ACCESO ES POR LA CARRETE, lon:-95.0299202, lat:16.86955097}} | 2021-09-08 | 2021-09-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2042495/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402042503 | Proyecto de inversión | 350112 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350112.0, modificado:350112.0}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTICINCO TECHOS FIRME EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL (BARRIO EL PEDREGAL), SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 312651 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | 312651 | S | 38 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD BARRIO EL PEDREGAL, 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE MEJIA CARMONA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, LA OBRA SE LOCALIZA EN DIVERSAS VIVIENDAS DEL BARRIO EL PEDREGAL ENTRE LAS CALLES MEJIA CARM, lon:-96.39517238, lat:18.24552539}} | 2021-11-29 | 2021-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2042503/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402042573 | Proyecto de inversión | 507594.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:507594.74, modificado:507594.74}} | CONSTRUCCION DE DEPOSITOS PARA AGUA POTABLE - 312887 | 20 | Oaxaca | 451 | Santiago Apoala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTIAGO APOALA | 312887 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:451, localidad:6, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA , 00000 UNIÓN BUENA VISTA (YODOCANIT O YODOCANI), SANTIAGO APOALA OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 5 INUTOS DE LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA Y A MEDIA HORA DE LA LOCALIDAD , lon:-97.134463, lat:17.625891}} | 2021-10-11 | 2021-11-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.0}} | {2042573/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402042575 | Proyecto de inversión | 2800896 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2800896.0, modificado:2800896.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOSCIENTOS TECHOS FIRME EN LA LOCALIDAD DE ISLA SOYALTEPEC, SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 312895 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | 312895 | S | 249 | 249 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4800.0, meta_modificada:4800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:17, direccion:PUEBLO ISLA DEL VIEJO SOYALTEPEC, 68432 ISLA DEL VIEJO SOYALTEPEC, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE LOCALIZAN EN TODA LA LOCALIDAD DE ISLA DEL VIEJO SOYALTEPEC ISLA SOYALTEPEC UBICADA EN EL VASO DE , lon:-96.48296649, lat:18.20081527}} | 2021-11-01 | 2021-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2042575/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402042749 | Proyecto de inversión | 681830.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:681830.52, modificado:681830.52}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES INDEPENDENCIA Y CUAHUTEMOC EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO BUENA VISTA MUNICIPIO DE NATIVITAS - 313431 | 20 | Oaxaca | 422 | Santa María Nativitas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANA MARIA NATIVITAS | 313431 | S | 83 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:422, localidad:3, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN PEDRO BUENAVISTA, 69394 SAN PEDRO BUENAVISTA, SANTA MARÍA NATIVITAS OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE CUAHUTEMOC, LOS TRABAJOS SE IDENTIFICAN EN LA CALLE INDEPENDENCIA Y CUAUHTEMOC DE L, lon:-97.30881391, lat:17.64035087}} | 2021-11-08 | 2021-12-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2042749/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402043556 | Proyecto de inversión | 734725.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:734725.24, modificado:734725.24}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON TECNOLOGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN SAN BALTAZAR CHICHICAPAM. - 316511 | 20 | Oaxaca | 112 | San Baltazar Chichicápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN BALTAZAR CHICHICAPAM | 316511 | S | 388 | 335 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ INTERIOR SN PUEBLO SAN BALTAZAR CHICHICÁPAM, 71537 SAN BALTAZAR CHICHICÁPAM, SAN BALTAZAR CHICHICÁPAM OAXACA ENTRE CALLE LA REFORMA Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE 2 DE ABRIL LA OBRA INICIA A 150, lon:-96.48819457, lat:16.76193594}} | 2021-09-20 | 2021-12-18 | 734725.24 | 734725.24 | 699471.39 | 699471.39 | 699471.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSBCH/FISM-DF/112/INV/004/OP-022/2021, contratista:CIMENTACIONES COLOSALES DE OAXACA S. A. DE C. V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN BALTAZAR CHICHICAPAM, monto:2755219.66, importe_modificado:2755219.66}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {2043556/proyecto_PROCESO, 2043556/proyecto_INICIO, 2043556/proyecto_PROCESO, 2043556/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LOS PROYECTOS CON NUMERO DE FOLIO OAX210402033855 y OAX210402043556, CORRESPONDEN CONTRATO No. MSBCH/FISM-DF/112/INV/004/OP-022/2021 Y CONVENIO MODIFICATORIO No. CM/MSBCH/FISM-DF/112/INV/003/OP-015/2021, SE HACE LA OBSERVACION QUE EN LA MIDS SE DIVIDIO POR LA AGEB QUE ATIENDE CADA PARTE DEL PROYECTO., trimestre:4.0, usuario:rosasanjuanl, fecha:2022-01-15}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402043643 | Acción | 84384.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84384.18, modificado:84384.18}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 316734 | 20 | Oaxaca | 558 | Valerio Trujano |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE VALERIO TRUJANO | 316734 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:558, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.980221, lat:17.771714}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2043643/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402043650 | Proyecto de inversión | 1564640.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1164640.35, modificado:1164640.35}} | CONSTRUCCION DE LA LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA EN LA CABECERA MUNICIPAL - 316751 | 20 | Oaxaca | 178 | San Juan Bautista Guelache | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE | 316751 | S | 513 | 342 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1480.1, meta_modificada:1480.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:178, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE, 68234 SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE, SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE OAXACA ENTRE Y , OBRA UBICADA A 600 M DE LA IGLESIA CATOLICA DE SAN JUAN BAUTISTA EN EL ESTADO DE OAXACA, lon:-96.77121073, lat:17.22728193}} | 2021-10-28 | 2021-12-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2043650/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402043651 | Proyecto de inversión | 1298999.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:898999.63, modificado:898999.63}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE 11 DE MAYO - 316752 | 20 | Oaxaca | 178 | San Juan Bautista Guelache | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE | 316752 | S | 582 | 387 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2573.5, meta_modificada:2573.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:178, localidad:4, direccion:CALLE 11 DE MAYO PUEBLO SAN MIGUEL ETLA, 68236 SAN MIGUEL ETLA, SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE OAXACA ENTRE CALLE AV. JUAREZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, OBRA UBICADA ATRAS DEL CENTRO DE SALUD INICIA TRAMO EN FARMACIA GAB EZQUINA C, lon:-96.78463624, lat:17.21154064}} | 2021-10-22 | 2021-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2043651/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402044417 | Proyecto de inversión | 609900 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:609900.0, modificado:609900.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL EN AGUA ZARCA CUQUILA TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+000 - 319351 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 319351 | S | 40 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4363.0, meta_modificada:4363.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:36, direccion:PUEBLO AGUA ZARCA, 69806 AGUA ZARCA CUQUILA, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , SE UBICA A 20.0 KM DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, lon:-97.77633846, lat:17.19031248}} | 2021-08-04 | 2021-09-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2044417/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402044465 | Proyecto de inversión | 1179362.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1179362.42, modificado:1179362.42}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS Y BIENES PÚBLICOS EN LAS HUERTAS - 319531 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 319531 | S | 50 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:9, direccion:PUEBLO LAS HUERTAS, 69800 LAS HUERTAS, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , SE UBICA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-97.76221725, lat:17.25108027}} | 2021-05-15 | 2021-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2044465/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402044923 | Proyecto de inversión | 503324.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:503324.5, modificado:503324.5}} | AMPLIACIÓN DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL AMATITLAN - 321010 | 20 | Oaxaca | 261 | San Miguel Amatitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN | 321010 | S | 390 | 336 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:261, localidad:1, direccion:CALLE TOMAS VILLEGAS BARRIO , 69240 SAN MIGUEL AMATITLÁN, SAN MIGUEL AMATITLÁN OAXACA ENTRE CALLE TOMAS VILLEGAS Y CALLE PORFIRIO DIAZ, CALLE ANTONIO DE LEON LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LAS PRONCIPALES CALLES DE LA CABEZERA MUN, lon:-98.02487907, lat:17.89168245}} | 2021-06-15 | 2021-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2044923/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402045126 | Proyecto de inversión | 985471.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:985471.1, modificado:985471.1}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 321680 | 20 | Oaxaca | 426 | Santa María Peñoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA PEÑOLES | 321680 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:426, localidad:14, direccion:EJE VIAL CONOCIDO PUEBLO SAN ISIDRO BUENAVISTA, 68267 SAN ISIDRO BUENAVISTA, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-97.05526893, lat:16.97866798}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:113779, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA PEÑOLES, monto:985471.1, importe_modificado:985471.1}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2045126/proyecto_INICIO, 2045126/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402045160 | Proyecto de inversión | 458484.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:458484.23, modificado:458484.23}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARÍA PETAPA, OAXACA - 321775 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA PETAPA | 321775 | S | 57 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:390.0, meta_modificada:390.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SANTA MARÍA PETAPA, 70370 SANTA MARÍA PETAPA, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE LA RIVERA, CALLE AYUNTAMIENTO CALLE INDEPENDENCIA EN LA CABECERA MUNICIPAL SANTA MARÍA PETAP, lon:-95.12272447, lat:16.82159335}} | 2021-05-02 | 2021-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2045160/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402045270 | Proyecto de inversión | 825745.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:825745.59, modificado:825745.59}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA DE LA DELEGACIÓN MUNICIPAL LA BARREÑA, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA - 322613 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA PETAPA | 322613 | S | 162 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:13, direccion:PUEBLO LA BARREÑA, 70370 BARREÑA, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE Y , PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA DE LA DELEGACIÓN MUNICIPAL LA BARREÑA SANTA MARÍA PETAPA OAXACA., lon:-94.96060532, lat:16.93713108}} | 2021-07-02 | 2021-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2045270/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402045342 | Proyecto de inversión | 1444354.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1444354.94, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÀULICO EN LA CALLE JUANA C. DE MENDOZA EN LA LOCALIDAD DE BARRANCA COLORADA - 322742 | 20 | Oaxaca | 5 | Asunción Ixtaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ASUNCION IXTALTEPEC | 322742 | S | 73 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1794.6, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE JUANA C. MENDONZA PUEBLO BARRANCA COLORADA, 70140 ASUNCIÓN IXTALTEPEC, ASUNCIÓN IXTALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE DE ALLENDE Y CALLE HIDALGO, CALLE DIOS PADRE LA OBRA SE LOCALIZA A DOS CUADRAS DEL TANQUE ELEVADO DE LA LOCAL, lon:-95.05705645, lat:16.51785506}} | 2021-05-17 | 2021-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2045342/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:victorumateoshern, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402045848 | Proyecto de inversión | 1471263.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1471263.93, modificado:1471263.93}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE DIVERSAS CALLES - 324414 | 20 | Oaxaca | 318 | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC | 324414 | S | 42 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1666.0, meta_modificada:1666.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:318, localidad:87, direccion:CALLE MAR CASPIO COLONIA ARROYO SECO, 71985 ARROYO SECO, SAN PEDRO MIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE MAR MEDITERRANEO Y CALLE MAR ARGENTINA, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE MAR CASPIO ENTRE LA CALL, lon:-97.07449057, lat:15.87818166}} | 2021-03-15 | 2021-05-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2045848/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402046372 | Proyecto de inversión | 2999028.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2999028.43, modificado:2999028.43}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE HUANACAXTLE, DEL FRACCIONAMIENTO LA PAROTA, SEGUNDA ETAPA - 326334 | 20 | Oaxaca | 318 | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC | 326334 | S | 82 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2855.7, meta_modificada:2855.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:318, localidad:9, direccion:CALLE HUANACAXTLE FRACCIONAMIENTO LA PAROTA, 71985 PUERTO ESCONDIDO, SAN PEDRO MIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE MACUIL Y AVENIDA RAUL GONZALEZ, CALLE ALMENDROS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE HUANACAXTLE ENTRE LA CALLE, lon:-97.09145127, lat:15.88151484}} | 2021-07-12 | 2021-10-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2046372/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402046889 | Proyecto de inversión | 2162008.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAIS FISE ESTATAL, monto:1081004.18, modificado:1081004.18}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1081004.18, modificado:1081004.18}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 328398 | 20 | Oaxaca | 297 | San Pablo Tijaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | EL MUNICIPIO SE ENCARGARA | 328398 | S | 91 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:297, localidad:9, direccion:CALLE INDEPENDENCIA RANCHO SAN LUCAS REDENCIÓN, 71153 SAN LUCAS REDENCIÓN, SAN PABLO TIJALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 21 DE MARZO, CALLE FEBRERO LA OBRA SE ENCUENTRA EN AREAS DE LA COMUNIDAD EN PRINCIPALES , lon:-97.46965259, lat:17.00901271}} | 2021-09-10 | 2021-12-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2046889/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402047051 | Proyecto de inversión | 1902451.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1902451.92, modificado:1902451.92}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO SACACOSECHAS TRAMO DEL PANTEON ¿ LA Y, DEL KM 0+000 AL KM 15+000 - 329235 | 20 | Oaxaca | 468 | Santiago Jocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTIAGO JOCOTEPEC | 329235 | S | 411 | 395 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:468, localidad:17, direccion:CALLE INSURGENTES PUEBLO PASO DE SAN JACOBO, 68926 PASO DE SAN JACOBO, SANTIAGO JOCOTEPEC OAXACA ENTRE BRECHA TRAMO PANTEON - LA Y Y , LA LOCALIDAD DE PASO DE SAN JACOBO ESTÁ SITUADA EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO JOCOTEPEC E, lon:-95.88617181, lat:17.64857154}} | 2021-05-03 | 2021-05-30 | 1902451.92 | 1902451.92 | 1902451.92 | 1902451.92 | 1902451.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/FISMDF/MSJ/468/OBRA/003/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS RAYMAN ASOCIADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JOCOTEPEC, monto:1902451.92, importe_modificado:1902451.92}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:15.0}} | {2047051/proyecto_INICIO, 2047051/proyecto_PROCESO, 2047051/proyecto_FIN, 2047051/proyecto_PROCESO, 2047051/proyecto_FIN, 2047051/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402047119 | Proyecto de inversión | 1998613.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1998613.66, modificado:1998613.66}} | AMPLIACIÓN DEL CAMINO CUYAMECALCO - QUIOTEPEC - 329496 | 20 | Oaxaca | 24 | Cuyamecalco Villa de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA | 329496 | S | 2308 | 1539 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8500.0, meta_modificada:8500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:26, direccion:CAMINO TRAMO CUYAMECALCO - QUIOTEPEC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 1 PUEBLO LOMA DEL VIENTO, 68611 LOMA DEL VIENTO, CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE Y , CAMINO QUE CONDUCE DE CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA A, lon:-96.86479206, lat:17.94316833}} | 2021-04-28 | 2021-08-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2047119/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402047196 | Proyecto de inversión | 456036.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:456036.28, modificado:456036.28}} | PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE RUMBO AL ORGANAL - 329709 | 20 | Oaxaca | 204 | San Juan Lajarcia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LAJARCIA | 329709 | S | 28 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:204, localidad:3, direccion:CALLE ORGANAL INTERIOR SN PUEBLO EL COYUL, 70547 EL COYUL, SAN JUAN LAJARCIA OAXACA ENTRE CARRETERA FEDERAL 190 Y , LA LOCALIDAD DE EL COYUL ESTA A 2.1 KILOMETROS DE DE SAN JUAN LAJARCIA Y EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA , lon:-95.9062595, lat:16.50235347}} | 2021-12-02 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2047196/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402048564 | Proyecto de inversión | 399527.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399527.48, modificado:399527.48}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CAMINO SACA COSECHAS EN SANTA MARÍA JACATEPEC LOCALIDAD RANCHO MANANTIAL - 334475 | 20 | Oaxaca | 417 | Santa María Jacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC | 334475 | S | 120 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:417, localidad:39, direccion:CAMINO TRAMO RANCHO MANANTIA - TIERRAS DE PRODUCCION DE RANCHO MAMANTIAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 00 + 800 RANCHO , 00000 RANCHO MANANTIAL, SANTA MARÍA JACATEPEC OAXACA ENTRE Y , DE LA LOCALIDAD DE RANCHO MANANTIAL A , lon:-96.20674055, lat:17.93617502}} | 2021-10-05 | 2021-11-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2048564/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402048654 | Proyecto de inversión | 954579.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:954579.71, modificado:954579.71}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA JACATEPEC - 334815 | 20 | Oaxaca | 417 | Santa María Jacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC | 334815 | S | 20 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:417, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ PUEBLO SANTA MARÍA JACATEPEC, 68465 SANTA MARÍA JACATEPEC, SANTA MARÍA JACATEPEC OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE ALBERTO GARCIA CARBAJAL, EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE LAS CALLE, lon:-96.20836787, lat:17.8592821}} | 2021-10-01 | 2021-11-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2048654/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402048967 | Acción | 1395300 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1395300.0, modificado:0.0}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 335852 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO | 335852 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.928153, lat:17.026205}} | 2021-03-03 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2048967/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:victorumateoshern, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402049948 | Proyecto de inversión | 714050.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:714050.85, modificado:714050.85}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA LOMA LARGA - 339866 | 20 | Oaxaca | 494 | Santiago Tlazoyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC | 339866 | S | 97 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:263.0, meta_modificada:263.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:494, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO OAXACA DE JUAREZ - SANTIAGO TLAZOYALTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 42 + 100 PUEBLO LOMA LARGA, 68269 LOMA LARGA, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A SANTIAGO TLAZOYALTEPEC Y CAMINO CAMINO A SANTI, lon:-96.92741033, lat:16.9920666}} | 2021-09-22 | 2021-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2049948/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402050334 | Proyecto de inversión | 820395.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:820395.3, modificado:820395.3}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, PRIMERA ETAPA (ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA) - 341198 | 20 | Oaxaca | 304 | San Pedro Coxcaltepec Cántaros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PEDRO COXCALTEPEC CANTAROS | 341198 | S | 181 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:304, localidad:3, direccion:RANCHERIA YUDODEÑE, 69645 YODODEÑE, SAN PEDRO COXCALTEPEC CÁNTAROS OAXACA ENTRE Y , LA FUENTE DE CAPTACIÓN ESTA HACIA EL NORESTE DE LA AGENCIA LA RED DE DISTRIBUCION INICIA EN LA FUENTE DE CAPTACION HACIA EL TANQUE DE A, lon:-97.15439901, lat:17.53655271}} | 2021-10-18 | 2021-12-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2050334/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402050720 | Proyecto de inversión | 4595499.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4595499.1, modificado:4595499.1}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD LA CHUPARROSA - 342481 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ | 342481 | S | 639 | 593 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3500.0, meta_modificada:3500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:5, direccion:TERRACERÍA TRAMO AGUA DE TIERRA - LA CHUPARROSA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 300 PUEBLO CHUPARROSA, 68462 CHUPARROSA, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE CARRETERA AGUA DE TIERRA - LA CHUPARROSA Y CALLE LA CHUPARROSA, , lon:-96.49115499, lat:18.06686364}} | 2021-08-30 | 2021-11-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2050720/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402050805 | Proyecto de inversión | 253882.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253882.53, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ALLENDE - 342778 | 20 | Oaxaca | 546 | Teotitlán del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEOTITLAN DEL VALLE | 342778 | S | 30 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:46.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:546, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE PUEBLO TEOTITLÁN DEL VALLE, 70420 TEOTITLÁN DEL VALLE, TEOTITLÁN DEL VALLE OAXACA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE AQUILES SERDAN, AVENIDA INDEPENDENCIA A 500 METROS DEL MUSEO COMUNITARIO CAMINANDO SOBRE LA , lon:-96.52268909, lat:17.02781908}} | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2050805/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:victorumateoshern, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402051160 | Proyecto de inversión | 2664097.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2664097.02, modificado:2664097.02}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD SANTO TOMAS - 344279 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ | 344279 | S | 825 | 702 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2828.97, meta_modificada:2828.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:6, direccion:CALLE SANTO TOMAS PUEBLO SANTO TOMÁS, 68464 SANTO TOMÁS, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE SANTO TOMAS Y CAMINO PLAYA CHICA - SANTO TOMAS, LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD SANTO TOMAS SE LLEGA POR EL CAMINO JALAP, lon:-96.51402808, lat:18.04172134}} | 2021-08-16 | 2021-10-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2051160/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402051227 | Proyecto de inversión | 710053.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:710053.26, modificado:710053.26}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS CALLE DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA VELATÓ, PRIMERA ETAPA. - 344596 | 20 | Oaxaca | 61 | Monjas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONJAS | 344596 | S | 88 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:2, direccion:AMPLIACION SANTA MARÍA VELATO, 70827 SANTA MARÍA VELATÓ, MONJAS OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN VARIAS CALLES, lon:-96.644722, lat:16.503889}} | 2021-11-05 | 2021-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2051227/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402051328 | Proyecto de inversión | 814896.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:814896.74, modificado:0.0}} | AMPLIACIÓN DEL CAMINO SACACOSECHAS EN EL PARAJE ¿LA CIENEGUITA¿ - 344963 | 20 | Oaxaca | 555 | Trinidad Zaachila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TRINIDAD ZAACHILA | 344963 | S | 53 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.5, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:555, localidad:1, direccion:CALLE SIN NOMBRE CONOCIDO BARRIO TRINIDAD, 71284 TRINIDAD ZAACHILA, TRINIDAD ZAACHILA OAXACA ENTRE CAMINO A LA CIENEGUITA Y CAMINO A LA CIENEGUITA, CAMINO A LA CIENEGUITA EMPIEZA POR LA CALLE INDEPENDENCIA HASTA CONTINUAR CON, lon:-96.7639573, lat:16.9186804}} | 2021-04-05 | 2021-05-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2051328/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:victorumateoshern, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402051505 | Proyecto de inversión | 414254.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:414254.88, modificado:414254.88}} | MANTENIMIENTO DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO - 345718 | 20 | Oaxaca | 555 | Trinidad Zaachila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TRINIDAD ZAACHILA | 345718 | S | 75 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:555, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO BARRIO TRINIDAD, 71284 TRINIDAD ZAACHILA, TRINIDAD ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON Y CALLE VICTORIA, CALLE ZARAGOZA SE ENCUNTRA A UNOS METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ, lon:-96.76496342, lat:16.9240461}} | 2021-12-01 | 2021-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2051505/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402051512 | Proyecto de inversión | 583450 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:583450.0, modificado:583450.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL E.C. (PALOMARES-TUXTEPEC)- FELIPE ÁNGELES - LOS FRESNOS DEL KM 0+00 AL KM 20+500 - 345740 | 20 | Oaxaca | 207 | San Juan Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN MAZATLAN | 345740 | S | 68 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:24, direccion:TERRACERÍA TRAMO 12 DE JULIO - DONAJI MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 001 PUEBLO 12 DE JULIO, 70247 12 DE JULIO, SAN JUAN MAZATLÁN OAXACA ENTRE TERRACERIA 12 DE JULIO Y TERRACERIA DONAJI, TERRACERIA DE 12 DE JULIO A DONAJI, lon:-95.113326, lat:17.27659452}} | 2021-06-09 | 2021-08-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2051512/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402051532 | Proyecto de inversión | 797000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:797000.0, modificado:797000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DOCE DE JULIO - 345835 | 20 | Oaxaca | 207 | San Juan Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN MAZATLAN | 345835 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:24, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO 12 DE JULIO PUEBLO 12 DE JULIO, 70232 12 DE JULIO, SAN JUAN MAZATLÁN OAXACA ENTRE Y , DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD 12 DE JULIO, lon:-95.11215656, lat:17.27641011}} | 2021-06-04 | 2021-08-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2051532/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402051579 | Proyecto de inversión | 1902105.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1902105.2, modificado:1902105.2}} | ¿AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN 2° ETAPA¿ - 346041 | 20 | Oaxaca | 429 | Santa María Sola | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA SOLA | 346041 | S | 175 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2234.0, meta_modificada:2234.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:429, localidad:4, direccion:CALLE SIN NOMBRE CONOCIDO BARRIO SANTA ROSA MATAGALLINAS, 71461 SANTA ROSA MATAGALLINAS, SANTA MARÍA SOLA OAXACA ENTRE CALLE UNION Y CALLE LIBERTAD, CALLE PORFIRIO DIAZ LA OBRA EMPIEZA CERCA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO NUEVO, lon:-97.02024728, lat:16.58895249}} | 2021-10-12 | 2021-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2051579/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402051621 | Proyecto de inversión | 1692432.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1692432.44, modificado:1692432.44}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL - 346219 | 20 | Oaxaca | 139 | San Francisco Chapulapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO CHAPULAPA | 346219 | S | 300 | 314 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:678.0, meta_modificada:678.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:139, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN ALEJO EL PROGRESO, 68635 SAN ALEJO EL PROGRESO, SAN FRANCISCO CHAPULAPA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE DE SAN ALEJO EL PROGRESO, lon:-96.72386052, lat:17.88684204}} | 2021-11-01 | 2021-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2051621/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402051941 | Proyecto de inversión | 322424.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:322424.26, modificado:322424.26}} | PAVIMENTACION CON ASFALTO EN EL ANDADOR AMATENGO 6TA ETAPA - 347465 | 20 | Oaxaca | 350 | San Sebastián Tutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TUTLA | 347465 | S | 250 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:896.0, meta_modificada:896.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:350, localidad:2, direccion:ANDADOR AMATENGO FRACCIONAMIENTO 6TA ETAPA EL ROSARIO, 71324 EL ROSARIO, SAN SEBASTIÁN TUTLA OAXACA ENTRE CALLE JUCHATENGO Y CALLE SALINACRUZ, CALLE IXTLAN EL ANDADOR SE ENCUENTRA UBICADO EN LA 6TA ETAPA DEL FRACC. EL ROSARIO, lon:-96.69307949, lat:17.03823697}} | 2021-12-02 | 2021-12-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2051941/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402052079 | Proyecto de inversión | 433241.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:433241.6, modificado:433241.6}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE ILUMINACION EN EL AREA DE JUEGOS INFANTILES Y EJERCITADORES AL AIRE LIBRE DE LAS CANCHAS DE LA AGENCIA DE CRUZ BLANCA - 348176 | 20 | Oaxaca | 23 | Cuilápam de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUILAPAM DE GUERRERO | 348176 | S | 513 | 472 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:PUEBLO PRIMERA AMPLIACIÓN DE CRUZ BLANCA, 71406 CUILÁPAM DE GUERRERO, CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE LOS EJIDATARIOS Y CALLE CAMINO REAL, ESTA OBRA SE UBICA EN LA CALLE HORTENCIA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE , lon:-96.762778, lat:17.015444}} | 2021-12-07 | 2021-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2052079/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Para su conocimiento y observancia tenemos a bien informarle los acontecimientos sucedidos en la Agencia de Cruz Blanca, Municipio de Cuilápam de Guerrero, Oaxaca, en el primer día de trabajo por la tarde del Contrato Número IRE/MCG/R-33/F111/0015/2021 de la obra denominada ¿REHABILITACIÓN DEL PARQUE UBICADO EN EL ÁREA DE LAS CANCHAS DE LA AGENCIA DE CRUZ BLANCA, INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES Y EJERCITADORES AL AIRE LIBRE.¿, trimestre:4.0, usuario:orlandovasquezs, fecha:2022-01-16}, obs2: {observación:Con Un Importe del Contrato De $928,497.77, se presentaron habitantes de la Agencia de Cruz Blanca entre los cuales iba una persona que se hizo llamar el dueño del predio donde se localiza una cancha de futbol, básquetbol y un área de juegos infantiles que se encuentran en mal estado. En uso de la palabra el supuesto dueño del terreno el cual nos indicó que no iba a permitir la construcción y/o habilitación de ninguna área que comprende ese terreno y que tampoco está en renta, venta, traspaso, trimestre:4.0, usuario:orlandovasquezs, fecha:2022-01-16}, obs3: {observación:o donación a ningún ente, organización o asociación, lo cual fue respaldado por el resto de los habitantes, pidiéndonos de manera amable que nos alejáramos y desalojáramos el área, y que sacaros el equipo. Impidiéndonos sacar fotos y/o videos del momento, lo cual procedimos a dejar el lugar, e informando de inmediato al Presidente Municipal, este a su vez se comunicó con el Agente, comentándole lo sucedido momentos antes, al cual le respondió que investigaría la situación, trimestre:4.0, usuario:orlandovasquezs, fecha:2022-01-16}, obs4: {observación:y posteriormente se comunicaría con él; al cuarto día después de lo acontecido el Agente de Cruz Blanca le comento al Presidente Municipal que tanto los Ejidatarios, como Comuneros y el dueño del terreno en mención ubicado en la agencia de Cruz Blanca No Permitirían Que Se Realizará Ninguna Obra. Por lo cual:, trimestre:4.0, usuario:orlandovasquezs, fecha:2022-01-16}, obs5: {observación:A la empresa Contratista se le transfirió el 30 % de Anticipo para inicio de la Obra del Contrato Numero IRE/MCG/R-33/FIII/0015/2021, correspondiente a $ 278,549.33. Misma que ya había realizado gastos como son; inscripción al padrón de contratistas, la integración de la propuesta para el concurso, la ingeniería para la realización de la obra, pago de Fianzas y la compra de los juegos Infantiles y Ejercitadores al aire libre que se instalarían en dicho lugar. , trimestre:4.0, usuario:orlandovasquezs, fecha:2022-01-16}, obs6: {observación:Pero al no poderse realizar la obra por causas no Imputables a la empresa Contratista ni mucho menos al Municipio, se acordo Reintegrar el Monto Total del Anticipo Depositado ($ 278,549.33) a la cuenta del Ramo 33, Fondo III En relación al Contrato Numero ADIR/MCG/R-33/FIII/002/2021 de la obra denominada "AMPLIACION DEL SISTEMA DE ILUMINACION EN EL AREA DE JUEGOS INFANTILES Y EJERCITADORES AL AIRE LIBRE DE LAS CANCHAS DE LA AGENCIA DE CRUZ BLANCA¿, cuyo monto planeado a invertir es de $ 433,241., trimestre:4.0, usuario:orlandovasquezs, fecha:2022-01-16}, obs7: {observación:por ser una obra de adjudicación directa, y con un plazo de ejecución corto, no se realizó deposito por concepto de anticipo por lo que el dinero no salió de la cuenta del municipio. Es por lo anterior descrito que la suma de los montos planeados por invertir $ 928,497.77 más $ 433,241.60 dando un total de $ 1, 361,739.37 (UN MILLÓN TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 37/100 m.n.) se Reintegrara a la Cuenta de la Tesorería de la Federación (TESOFE)., trimestre:4.0, usuario:orlandovasquezs, fecha:2022-01-16}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402053497 | Adquisición | 1937400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1937400.0, modificado:1915759.93}} | EQUIPAMIENTO DE LA CAFETERÍA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR | 5460011775100121 | S | 1430 | 625 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:San Isidro O Tierra Blanca, 70805 Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oax., México, lon:-96.5903514, lat:16.3333686}, geo2: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:C. Principal 520, La Labor de Medina, 70800 Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oax., México, lon:-96.58361077, lat:16.33383336}, geo3: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:C. Principal 336, San Martin Caballero, 70800 Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oax., México, lon:-96.58180833, lat:16.33288615}} | 2021-11-22 | 2022-03-31 | 1915759.93 | 1915759.93 | 614078.59 | 614078.59 | 614078.59 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:No. UNSIS/LPN-SA-US-0024-10-11/2021, contratista:EQUIPAMEX S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, monto:748830.1, importe_modificado:748830.1}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:No. UNSIS/LPN-SA-US-0024-10-10/2021, contratista:SINGULAR STYLO S.A DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, monto:479327.07, importe_modificado:479327.07}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:No. UNSIS/AD/CAEASEOII2.1/SO032-06/2021, contratista:EQUIPAMEX S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, monto:144420.0, importe_modificado:144420.0}, ctto4: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:No. UNSIS/LPN-SA-US-0024-10-12/2021, contratista:COMERCIALIZADORA VALLE SUR S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, monto:543182.76, importe_modificado:543182.76}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} | {2053497/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:SE VERIFICARON LAS LIGAS, YA SE PUEDEN ACCEDER A LOS CONTRATOS. , trimestre:4.0, usuario:erickaochoav, fecha:2022-01-21}} | {obs1: {observación:VERIFICAR LAS LIGAS DE LOS CONTRATOS, NO SE PUEDE ACCEDER A ELLOS , trimestre:4.0, usuario:edwinycruzra, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | OAX210402053560 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68750.0, modificado:67776.25}, ff2: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ANEXO 7 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS, monto:81250.0, modificado:80099.2}} | ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE PARA LA INTEGRACIÓN DE SU EXPEDIENTE TÉCNICO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 5120011800900821 | S | 532 | 490 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:24, direccion:70330 San Juan Guichicovi, Oax., México, lon:-95.0941536, lat:16.9629744}} | 2022-01-08 | 2022-01-08 | 147875.45 | 147875.45 | 147870.52 | 147870.52 | 147870.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-036/2021, contratista:UBS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:1035128.18, importe_modificado:1035128.18}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {2053560/proyecto_PROCESO, 2053560/proyecto_FIN, 2053560/proyecto_INICIO, 2053560/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:favor de validar, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2022-01-17}} | {obs1: {observación:CORREGIR DESDEMODIFICADO, SEFIN DICE $147,875.45, trimestre:4.0, usuario:josesanginezh, fecha:2022-01-17}, obs2: {observación:CORREGIR MONTO MODIFICADO SEGUN CONTRATO $1,035,128.18, trimestre:4.0, usuario:josesanginezh, fecha:2022-01-17}}
2021 | 4 | OAX210402053811 | Adquisición | 34799.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34799.97, modificado:34799.97}} | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO GUBERNAMENTAL Y EMPRESARIAL (TERMINACIÓN). | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR | 5460011869600121 | S | 170 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:836.87, meta_modificada:836.87}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:San Martin Caballero, 70800 Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oax., México, lon:-96.5816753, lat:16.3314427}, geo2: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:La Labor de Medina, 70805 Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oax., México, lon:-96.58301, lat:16.3343294}, geo3: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:C. Principal 946, San Isidro O Tierra Blanca, 70805 Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oax., México, lon:-96.5865612, lat:16.33303029}} | 2021-12-23 | 2022-03-31 | 34799.97 | 34799.77 | 34799.77 | 34799.77 | 34799.77 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GEO880621EB4_TERMINACIÓN, contratista:GRUPO ELECTRICO DE OAXACA S.A. DE C.V, convocante:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, monto:34799.77, importe_modificado:34799.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:POR REFERIRSE A COMPRAS MENORES, SE AGREGO LA FACTURA CORRESPONDIENTE. , trimestre:4.0, usuario:erickaochoav, fecha:2022-01-21}} | {obs1: {observación:SE DEBE AGREGAR AL MENOS UN CONTRATO, trimestre:4.0, usuario:edwinycruzra, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | OAX210402054200 | Proyecto de inversión | 586022.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:586022.85, modificado:585866.4}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA | 20 | Oaxaca | 229 | San Lorenzo Texmelúcan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable. | 210623 | S | 81 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:229, localidad:1, direccion:HQPX+3X Centro, San Lorenzo Texmelúcan, Oax., México, lon:-97.20001459, lat:16.58515643}} | 2021-11-13 | 2021-12-12 | 585866.4 | 585866.4 | 175759.92 | 175759.92 | 175759.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-07-127-00-2021, contratista:ESTRUCTURAS INTEGRALES AMBITEC, S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:585866.4, importe_modificado:585866.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:El avance financiero corresponde al anticipo del proyecto, por lo cual no se reporta un avance fisico. , trimestre:4.0, usuario:ivanaescamillah, fecha:2022-01-13}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402054217 | Proyecto de inversión | 2461370.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2461370.3, modificado:2460278.73}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO I. MADERO" CLAVE: 20DPR2079K | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable. | 210101 | S | 12 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:674.72, meta_modificada:674.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:439, localidad:68, direccion:PFR3+V3 Santa María Tonameca, Oax., México, lon:-96.54729366, lat:15.74215078}} | 2021-11-11 | 2021-12-30 | 2460278.73 | 2460278.73 | 1918332.32 | 1918332.32 | 1918332.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-02-120-00-2021, contratista:SGRC OBRAS CIVILES Y ELECTRICAS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2460278.73, importe_modificado:2460278.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:472.3}} | {2054217/proyecto_PROCESO, 2054217/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AGREGAR MAS DATOS AL NOMBRE DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:edwinycruzra, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | OAX210402054344 | Proyecto de inversión | 665212.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:665212.16, modificado:665002.06}} | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL JARDÍN DE NIÑOS 16 DE SEPTIEMBRE CLAVE: 20DCC1111Q EN LA LOCALIDAD DE MADERO, SAN MIGUEL EL GRANDE, OAXACA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable. | 210874 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:269, localidad:6, direccion:71143 Madero, Oaxaca, México, lon:-97.6402199, lat:17.0337302}} | 2021-12-18 | 2022-02-15 | 665002.06 | 665002.06 | 199500.62 | 199500.62 | 199500.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-04-203-00-2021, contratista:OMAR ALTAMIRANO GARCIA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:665002.06, importe_modificado:665002.06}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.05}} | {2054344/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Contrato en proceso de firma, por lo cual no se puede visualizar el archivo digital, la UR se compromete a subir el archivo en el próximo trimestre. , trimestre:4.0, usuario:ivanaescamillah, fecha:2022-01-20}} | {obs1: {observación:EL TOTAL DE BENEFICIARIOS ESTA MAL CAPTURADO, EN MUNICIPIO REPSONSABLE DEBE SER GOBIERNO DE LA ENTIDAD, trimestre:4.0, usuario:edwinycruzra, fecha:2022-01-20}, obs2: {observación:NO SE PUEDE ACCEDER AL CCONTRATO VERIFICAR EL ENLACE, trimestre:4.0, usuario:edwinycruzra, fecha:2022-01-20}}
2021 | 4 | OAX210402055442 | Proyecto de inversión | 2448151.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2448151.73, modificado:2448151.73}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESCUELA PRIMARIA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011818700121 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1869.0, meta_modificada:1869.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:265, localidad:8, direccion:70155 San Miguel Chimalapa, Oax., México, lon:-94.7441221, lat:16.7172179}} | 2021-09-07 | 2021-12-31 | 2438102.98 | 2438102.98 | 2438102.98 | 2438102.98 | 2438102.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-R33/LP/DIE/IOCIFED/2021, contratista:CONSTRUCTORA FURBY S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2438102.98, importe_modificado:2438102.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1869.0}} | {2055442/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CARGAR LIGA DE EVIDENCIA; SUBIR ACTA ENTREGA O SIMILAR , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2022-01-20}, obs2: {observación:FALTAN FOTOS DE INICIO Y DESARROLLO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2022-01-20}}
2021 | 4 | OAX210402055445 | Proyecto de inversión | 3144788.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3144788.54, modificado:3144744.25}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV0044G, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL RÍO | 20 | Oaxaca | 194 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable. | 210422 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:672.98, meta_modificada:672.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:194, localidad:1, direccion:San Juan del Río, Oax., México, lon:-96.1639199, lat:16.8837432}} | 2021-12-24 | 2022-03-13 | 3144744.25 | 3144744.25 | 943423.27 | 943423.27 | 943423.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-08-222-00-2021, contratista:ECASA EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES DE ANTEQUERA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:3144744.25, importe_modificado:3144744.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2055445/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:El avance financiero corresponde al anticipo del proyecto, por lo cual no se reporta un avance fisico., trimestre:4.0, usuario:fortunatoaragonj, fecha:2022-01-12}, obs2: {observación:Contrato en proceso de firma, por lo cual no se puede visualizar el archivo digital, la UR se compromete a subir el archivo en el próximo trimestre, trimestre:4.0, usuario:fortunatoaragonj, fecha:2022-01-12}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402055534 | Proyecto de inversión | 2234825.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2234825.81, modificado:2234800.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE JULIO DE LA FUENTE, CLAVE: 20DPB1873A, EN LA LOCALIDAD DE SAN BALTAZAR LOXICHA, MUNICIPIO DE SAN BALTAZAR LOXICHA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable. | 210384 | S | 28 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:456.0, meta_modificada:456.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:1, direccion:70930 San Baltazar Loxicha, Oax., México, lon:-96.7906571, lat:16.0719969}} | 2021-12-18 | 2022-03-17 | 2234800 | 2234800 | 670440 | 670440 | 670440 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-02-190-00-2021, contratista:CONSTRUCTORA ZUCHIATE, S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2234800.0, importe_modificado:2234800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2055534/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:El avance financiero corresponde al anticipo del proyecto, por lo cual no se reporta un avance fisico., trimestre:4.0, usuario:ivanaescamillah, fecha:2022-01-12}, obs2: {observación:Contrato en proceso de firma, por lo cual no se puede visualizar el archivo digital, la UR se compromete a subir el archivo en el próximo trimestre. , trimestre:4.0, usuario:ivanaescamillah, fecha:2022-01-20}} | {obs1: {observación:FAVOR DE CAPTURAR EL CONTRATO SI AUN ESTA EN TRAMITE FAVOR DE ANOTAR CON UNA OBSERVACION, GRACIAS , trimestre:4.0, usuario:gasparcabrerah, fecha:2022-01-20}}
2021 | 4 | OAX210402055756 | Proyecto de inversión | 2907885.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2907885.56, modificado:2907760.56}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA Y TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA SECUNDARIA SEBASTIÁN ORTIZ CASTRO CLAVE: 20DES0229G, EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS, PARAJE EL PALENQUE, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable. | 210380 | S | 86 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:San Agustín de las Juntas, Oax., México, lon:-96.7092661, lat:17.0055311}} | 2022-01-03 | 2022-03-23 | 2907760.56 | 2907760.56 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-201-01-08-233-00-2021, contratista:GRECIA ARQUITECTOS, S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2907760.56, importe_modificado:2907760.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2055756/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Fecha de contrato 31/12/2021 Sin avance por falta de anticipo., trimestre:4.0, usuario:ivanaescamillah, fecha:2022-01-12}, obs2: {observación:Contrato en proceso de firma, por lo cual no se puede visualizar el archivo digital, la UR se compromete a subir el archivo en el próximo trimestre. , trimestre:4.0, usuario:ivanaescamillah, fecha:2022-01-20}} | {obs1: {observación:LA CANTIDAD DE BENEFICIARIOS ESTA CAPTURADO AL REVES, trimestre:4.0, usuario:edwinycruzra, fecha:2022-01-20}, obs2: {observación:NO SE PUEDE ACCEDER AL CONTRATO FAVOR DE VERIFICAR LA LIGA, trimestre:4.0, usuario:edwinycruzra, fecha:2022-01-20}}
2021 | 4 | OAX210402055875 | Proyecto de inversión | 2504451.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2504451.4, modificado:2504451.4}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL EL DESENGAÑO - LA MINA DEL KM 0+000 AL KM 17+900 T.P. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | SF/SPIP/DPIP/HID/1245/2021 | S | 728 | 664 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:8.22, meta_modificada:8.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:34, direccion:68380 La Mina, Oax., México, lon:-96.1010223, lat:17.986294}} | 2021-12-17 | 2021-12-31 | 1757233.3 | 2503490.17 | 1757233.3 | 1757233.3 | 1757233.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-HID-054-W-0-21, contratista:INGENIERÍA DE OBRA CIVIL Y CARRETERAS IVAZA, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:2503490.17, importe_modificado:2503490.17}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:8.05}} | {2055875/proyecto_PROCESO, 2055875/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402058792 | Acción | 109393.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109393.68, modificado:109393.68}} | 33903 SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA DE LAS OBRAS A EJECUTAR EN EL MUNICIPIO DURANTE EL EJERCICIO 2021 - 303350 | 20 | Oaxaca | 13 | Ciénega de Zimatlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CIENEGA DE ZIMATLAN | 303350 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.766618, lat:16.897088}} | 2021-02-22 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {2058792/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402058795 | Acción | 264365.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264365.31, modificado:264365.31}} | 33303 ASESORÍA TÉCNICA MUNICIPAL, SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS, ASÍ COMO LA REALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LAS OBRAS PUBLICAS QUE EL MUNICIPIO REALICE MEDIANTE LA ADMINISTRACIÓN DIRECTA. - 258864 | 20 | Oaxaca | 60 | Mixistlán de la Reforma |  | Otros Proyectos | Sin identificar | EL MUNICIPIO SE ENCARGARÁ DE BUSCAR LA MEJOR OPCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO | 258864 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.112028, lat:17.146838}} | 2021-03-05 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {2058795/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402058958 | Proyecto de inversión | 19287.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19287.87, modificado:19287.87}} | CONSTRUCCIÓN DE CUBICULOS EN LA UNIVERSIDAD | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | NOVAUNIVERSITAS | 5380011760300121 | S | 420 | 421 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:398.86, meta_modificada:398.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:32, direccion:Aldama 3, Cerro del Aire, 71960 Santos Reyes Nopala, Oax., México, lon:-97.14431047, lat:16.10674641}} | 2021-12-18 | 2021-12-25 | 19287.87 | 19287.87 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-LPO-920059964-E2-2021, contratista:INNOVAMOS IDEAS PARA TU CRECIMIENTO SA DE CV, convocante:NOVAUNIVERSITAS, monto:19287.87, importe_modificado:19287.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2058958/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:EL MONTO DE ESTE PROYECTO SE DEBE LIGAR AL FOLIO ORIGINAL, YA QUE NO ES RECURSOS 2021, trimestre:4.0, usuario:edwinycruzra, fecha:2022-01-20}}
2021 | 4 | OAX210402059185 | Proyecto de inversión | 30667.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30667.46, modificado:30667.46}} | INSTALACIÓN DE RED EXTERIOR (RED DE VOZ DATOS Y ELÉCTRICA) PARA LOS EDIFICIOS DE CUBICULOS DE PROFESORES Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | NOVAUNIVERSITAS | 5380011760400121 | S | 420 | 421 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:30.0, meta_modificada:30.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9.0, meta_modificada:9.0}, meta3: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:32, direccion:Aldama 3, Cerro del Aire, 71960 Santos Reyes Nopala, Oax., México, lon:-97.14426219, lat:16.10669487}} | 2022-01-15 | 2022-01-15 | 30667.46 | 30667.46 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-IO-920059964-N2-2021, contratista:MONFAMEL SA DE CV, convocante:NOVAUNIVERSITAS, monto:30667.46, importe_modificado:30667.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:30.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9.0}, meta3: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2059185/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:EL MONTO DE ESTE PROYECTO SE DEBE LIGAR AL FOLIO ORIGINAL, YA QUE NO ES RECURSOS 2021, trimestre:4.0, usuario:edwinycruzra, fecha:2022-01-20}}
2021 | 4 | OAX210402059272 | Proyecto de inversión | 1879973.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1879973.38, modificado:1877637.55}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HEROES ILUSTRES EN LA LOCALIDAD DE CABEZA DE TIGRE EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable. | 210581 | S | 58 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1268.88, meta_modificada:1268.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:5, direccion:Cabeza de Tigre, Oax., México, lon:-96.4310332, lat:18.3039126}} | 2021-12-10 | 2022-01-08 | 1877637.55 | 1877637.55 | 1675993.39 | 1675993.39 | 1675993.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-05-169-00-2021, contratista:OBRAS ARQUITECTONICAS INNOVATIONS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1877637.55, importe_modificado:1877637.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1268.88}} | {2059272/proyecto_FIN, 2059272/proyecto_PROCESO, 2059272/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:De acuerdo al art 17 de la LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS "Sin perjuicio de lo anterior, las Transferencias federales etiquetadas que, al 31 de diciembre del ejercicio fiscal inmediato anterior se hayan comprometido y aquéllas devengadas pero que no hayan sido pagadas, deberán cubrir los pagos respectivos a más tardar durante el primer trimestre del ejercicio fiscal siguiente...", trimestre:4.0, usuario:ivanaescamillah, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:Contrato en proceso de firma, por lo cual no se puede visualizar el archivo digital, la UR se compromete a subir el archivo en el próximo trimestre. , trimestre:4.0, usuario:ivanaescamillah, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:De acuerdo al art 17 de la LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS "Sin perjuicio de lo anterior, las Transferencias federales etiquetadas que, al 31 de diciembre del ejercicio fiscal inmediato anterior se hayan comprometido y aquéllas devengadas pero que no hayan sido pagadas, deberán cubrir los pagos respectivos a más tardar durante el primer trimestre del ejercicio fiscal siguiente...", trimestre:4.0, usuario:ivanaescamillah, fecha:2022-01-18}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402060290 | Proyecto de inversión | 671626.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:671626.65, modificado:671561.12}} | CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA-LUDOTECA EN LA ESCUELA PREESCOLAR, EL PROGRESO DE MORALES; CLAVE: 20DCC2442N. EN LA LOCALIDAD BARRIO DE RIO MORALES, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PERAS | 20 | Oaxaca | 273 | San Miguel Peras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable. | 210955 | S | 13 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:273, localidad:11, direccion:71335 Barrio Río Morales, Oaxaca, México, lon:-97.0032623, lat:16.9163232}} | 2021-12-04 | 2022-02-01 | 671561.12 | 671561.12 | 201468.34 | 201468.34 | 201468.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-08-160-00-2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIAS ANTAREL, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:671561.12, importe_modificado:671561.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2060290/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:El avance financiero corresponde al anticipo del proyecto, por lo cual no se reporta un avance fisico. ¿LEER DETENIDAMENTE POR FAVOR¿ , trimestre:4.0, usuario:ivanaescamillah, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX180401432864 | Proyecto de inversión | 177105.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88552.8, modificado:88552.8}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88552.8, modificado:88552.8}} | CONSTRCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ - 329304 | 20 | Oaxaca | 196 | San Juan Evangelista Analco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO | 329304 | S | 18 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:196, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADER 4 PUEBLO SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO, 68748 SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO, SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE PRESIDENTE LÓPEZ MATEOS, CALLE FRANCISCO I MADERO CALLE FRANCISCO I , lon:-96.53866753, lat:17.40585025}} | 2018-10-05 | 2018-11-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1432864/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:edwinycruzram, fecha:2021-12-27}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX180401447729 | Proyecto de inversión | 2393598.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2393598.04, modificado:2393598.04}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 378593 | 20 | Oaxaca | 535 | San Vicente Lachixío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN VICENTE LACHIXIO | 378593 | S | 706 | 589 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4150.0, meta_modificada:4150000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:535, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN VICENTE LACHIXIO, 71440 SAN VICENTE LACHIXÍO, SAN VICENTE LACHIXÍO OAXACA ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA DEL VADO A SANTA MARIA LACHIXIO A LA ALTURA DEL CECYTE NUM 44 SE DOBLA HACIA LA DERECHA LA CALLE MORELOS DE TERRACER, lon:-96.97952586, lat:16.72121777}} | 2018-11-29 | 2018-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P-I.R.C/MSVL/535/FISMDF/08/2018, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DE CALIDAD VAARA, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN VICENTE LACHIXIO, monto:2393598.03, importe_modificado:2393598.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4150.0}} | {1447729/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:edwinycruzram, fecha:2022-01-18}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200301747265 | Proyecto de inversión | 810500.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:810500.17, modificado:810500.17}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO CON PANELES SOLARES - 50480 | 20 | Oaxaca | 277 | Villa Sola de Vega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA SOLA DE VEGA | 50480 | S | 240 | 192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:560.0, meta_modificada:560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:68, direccion:PUEBLO EL CARRIZAL, 71420 EL CARRIZAL, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE Y , LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-97.20833837, lat:16.39428015}} | 2020-03-23 | 2020-04-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1747265/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200301748490 | Proyecto de inversión | 66163.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66163.28, modificado:66163.28}} | REHABILITACIÓN DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, EL LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE TEJALAPAM. - 53700 | 20 | Oaxaca | 135 | San Felipe Tejalápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE TEJALAPAM | 53700 | S | 180 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:135, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO INTERIOR SN PUEBLO SAN FELIPE TEJALÁPAM, 68260 SAN FELIPE TEJALÁPAM, SAN FELIPE TEJALÁPAM OAXACA ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE EL GAVILAN, ENTRANDO A LA POBLACIÓN DE SAN FELIPE TEJALAPAM PASANDO EL PANT, lon:-96.85331621, lat:17.11151111}} | 2020-09-20 | 2020-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1748490/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200301751715 | Proyecto de inversión | 1516710.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1516710.12, modificado:1516710.12}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA SEGUNDA PRIVADA DEL PANTEON - 63235 | 20 | Oaxaca | 350 | San Sebastián Tutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TUTLA | 63235 | S | 2411 | 2193 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1213.0, meta_modificada:1213.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:350, localidad:1, direccion:PRIVADA SEGUNDA PRIVADA DEL PANTEÓN PUEBLO SAN SEBASTIÁN TUTLA, 71320 SAN SEBASTIÁN TUTLA, SAN SEBASTIÁN TUTLA OAXACA ENTRE CALLE CALLE DEL PANTEON Y PRIVADA PRIMERA PRIVADA DEL PANTEON, SE ENCUENTRA ENTRE LA PRIMERA PRIVADA , lon:-96.67048389, lat:17.05727088}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1751715/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200301758445 | Proyecto de inversión | 2123325.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2123325.56, modificado:2123325.56}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS SECOS, EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE TEJALAPAM. - 88013 | 20 | Oaxaca | 135 | San Felipe Tejalápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEJALAPAM | 88013 | S | 170 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:135, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN FELIPE TEJALÁPAM, 68260 SAN FELIPE TEJALÁPAM, SAN FELIPE TEJALÁPAM OAXACA ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE PROLONGACIÓN DE INDEPENDENCIA, LA OBRA SERA DE COBERTURA MUNICIPAL LOCALIZANDO CADA ACCI, lon:-96.85138979, lat:17.11183113}} | 2020-10-01 | 2020-12-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1758445/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200301758901 | Proyecto de inversión | 3712997.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3712997.87, modificado:3712997.87}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD ARROYO ZAPOTILLO - 89263 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ | 89263 | S | 659 | 589 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3400.0, meta_modificada:3400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:31, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 182 TRAMO HUAUTLA - TUXTEPEC KILÓMETRO 125 + 600 COLONIA ARROYO ZAPOTILLO, 68460 ARROYO ZAPOTILLO, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE CODECI, LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALID, lon:-96.54339905, lat:18.07361649}} | 2020-05-25 | 2020-08-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1758901/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200301762112 | Proyecto de inversión | 1221480 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1221480.0, modificado:1221480.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SANTA MARÍA ZACATEPEC LOCALIDAD SAN ISIDRO AMATITLÁN ASENTAMIENTO SAN ISIDRO AMATITLÁN - 97650 | 20 | Oaxaca | 447 | Santa María Zacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZACATEPEC | 97650 | S | 470 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:447, localidad:17, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO SAN ISIDRO AMATITLÁN, 71058 SAN ISIDRO AMATITLÁN, SANTA MARÍA ZACATEPEC OAXACA ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, LA CALLE SE ENCUENTRA LOCALIZADA FRENTE AL AUDITORIO, lon:-98.02268883, lat:16.85630259}} | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1762112/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200301765572 | Proyecto de inversión | 4178037.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2924626.18, modificado:2924626.18}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1253411.22, modificado:1253411.22}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL TAPANCO - 107121 | 20 | Oaxaca | 447 | Santa María Zacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZACATEPEC | 107121 | S | 129 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:447, localidad:23, direccion:CALLE OAXACA PUEBLO EL TAPANGO, 71064 EL TAPANCO, SANTA MARÍA ZACATEPEC OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ZARAGOZA, CARRETERA PEREZ GAZGA LA UBICACION DE LA OBRA SERA EN TODAS LAS CALLES DE LA POBLACION, lon:-97.99861988, lat:16.81697471}} | 2020-09-23 | 2020-12-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1765572/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200301768609 | Proyecto de inversión | 2397072.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2397072.72, modificado:2397072.72}} | MEJORA DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL LLANO GRANDE SANTIAGO LLANO GRANDE - 115252 | 20 | Oaxaca | 447 | Santa María Zacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ZACATEPEC | 115252 | S | 415 | 483 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:447, localidad:11, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO SANTIAGO LLANO GRANDE, 71066 SANTIAGO LLANO GRANDE, SANTA MARÍA ZACATEPEC OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE DE LA UNIÓN, CALLE VICENTE GUERRERO TODAS LAS CALLS DENTRO DE LA POBLACION LLANO GRANDE, lon:-97.93433747, lat:16.67921293}} | 2020-09-23 | 2020-12-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1768609/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200301770154 | Proyecto de inversión | 2967776.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2967776.24, modificado:2967776.24}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHAS - 119883 | 20 | Oaxaca | 212 | San Juan Petlapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 119883 | S | 192 | 216 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:590.0, meta_modificada:590.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:212, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN TOAVELA - TERRENOS DE SEMBRADIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 500 + undefined PUEBLO SAN JUAN TOAVELA, 68987 SAN JUAN TOAVELA, SAN JUAN PETLAPA OAXACA ENTRE Y , ESTA APERTURA DE CAMINO SACACOSECHAS SE U, lon:-96.06446861, lat:17.53162601}} | 2020-06-11 | 2020-10-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1770154/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:edwinycruzram, fecha:2021-12-27}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200301773155 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DEL E.C.PALOMARES-TUXTEPEC-SAN ANTONIO TUTLA 0+000 AL KM 14+000 - 127746 | 20 | Oaxaca | 207 | San Juan Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MAZATLAN MIXE OAXACA | 127746 | S | 132 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:14000.0, meta_modificada:14000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:39, direccion:PUEBLO SAN ANTONIO TUTLA, 70230 SAN ANTONIO TUTLA, SAN JUAN MAZATLÁN OAXACA ENTRE CARRETERA OAXACA-PALOMARES Y CARRETERA PALOMARES TUXTEPEC, CARRETERA SAN ANTONIO TUTLA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL ENTRONQUE E.C PALOMARES, lon:-95.30242565, lat:17.19361662}} | 2020-03-28 | 2020-05-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1773155/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:edwinycruzram, fecha:2021-12-27}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200301774085 | Proyecto de inversión | 588354.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:588354.29, modificado:588354.29}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN VILLA SOLA DE VEGA LOCALIDAD EL COMÚN ASENTAMIENTO EL COMÚN - 130455 | 20 | Oaxaca | 277 | Villa Sola de Vega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA SOLA DE VEGA | 130455 | S | 511 | 462 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12000.0, meta_modificada:12000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:61, direccion:SECCION EL COMÚN, 71417 EL COMÚN, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE Y , DIVERSAS CALLES DE LA COMUNIDAD Y LAS QUE COMUNICAN A LAS DEMAS RANCHERÍAS Y AGENCIAS DEL MUNICIPIO, lon:-96.93176877, lat:16.45683354}} | 2020-06-15 | 2020-07-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1774085/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200301774173 | Proyecto de inversión | 1223500.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1223500.67, modificado:1223500.67}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO (CALLE BENITO JUAREZ) - 130767 | 20 | Oaxaca | 277 | Villa Sola de Vega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA SOLA DE VEGA | 130767 | S | 240 | 192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1045.2, meta_modificada:1045.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:68, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO EL CARRIZAL, 71420 EL CARRIZAL, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE Y , LA CALLE QUE SE ENCUENTRA AUN LADO DE LA AGENCIA MUNICIPAL FRENTE A LA IGLESIA, lon:-97.20762726, lat:16.39475512}} | 2020-05-15 | 2020-07-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1774173/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200301775481 | Proyecto de inversión | 1699961.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699961.47, modificado:699961.47}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:1000000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 14 CUARTOS DORMITORIO, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 133519 | 20 | Oaxaca | 133 | San Esteban Atatlahuca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN ATATLAHUCA | 133519 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:133, localidad:2, direccion:CALLE DIVERSAS CALLES Y VEREDAS RANCHERIA NUCLEO RURAL BENITO JUAREZ, 71120 BENITO JUÁREZ, SAN ESTEBAN ATATLAHUCA OAXACA ENTRE CAMINO DIVERSOS CAMINOS Y VEREDAS DE LA COMUNIDAD Y , LAS ACCIONES A EJERCER SE ENCUENTRAN DISTRIB, lon:-97.64715757, lat:17.04478292}} | 2020-09-30 | 2020-12-27 | 699961.47 | 699961.47 | 699961.47 | 699961.47 | 699961.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSEA/133/COP/FISMDF/013/2020, contratista:8 VENADO GARRA DE TIGRE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN ATATLAHUCA, monto:699961.47, importe_modificado:699961.47}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:14.0}} | {1775481/proyecto_INICIO, 1775481/proyecto_PROCESO, 1775481/proyecto_FIN, 1775481/proyecto_PROCESO, 1775481/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:debe cambiar su monto modificado para que su avance fisico llegue al 100% de avance, solo así el sistema dará por terminado el proyecto, trimestre:4.0, usuario:guadalupecruzcr, fecha:2022-01-20}}
2021 | 4 | OAX200301775666 | Proyecto de inversión | 3000030.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000030.15, modificado:3000030.15}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN MARTÍN ITUNYOSO LOCALIDAD SAN MARTÍN ITUNYOSO ASENTAMIENTO SAN MARTÍN ITUNYOSO - 133757 | 20 | Oaxaca | 240 | San Martín Itunyoso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MARTIN ITUNYOSO | 133757 | S | 534 | 742 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:787.11, meta_modificada:787.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:240, localidad:1, direccion:CALLE BENITOJUAREZ PUEBLO SAN MARTÍN ITUNYOSO, 69845 SAN MARTÍN ITUNYOSO, SAN MARTÍN ITUNYOSO OAXACA ENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y CAMINO SIN NOMBRE, SE LOCALIZA EN LA ORILLA DE LA POBLACION, lon:-97.88246314, lat:17.23169723}} | 2020-05-18 | 2020-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1775666/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:edwinycruzram, fecha:2021-12-27}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200301775782 | Proyecto de inversión | 254353.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:254353.28, modificado:254353.28}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN SAN MARTÍN ITUNYOSO LOCALIDAD SAN MARTÍN ITUNYOSO - 133892 | 20 | Oaxaca | 240 | San Martín Itunyoso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MARTIN ITUNYOSO | 133892 | S | 534 | 742 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:240, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 2+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 200 INTERIOR 0 PUEBLO SAN MARTÍN ITUNYOSO, 69845 SAN MARTÍN ITUNYOSO, SAN MARTÍN ITUNYOSO OAXACA ENTRE CAMINO SAN MARTIN Y CAMINO BOMBA DE AGUA, SE LOCALIZA EN EL CAMI, lon:-97.88510937, lat:17.22925174}} | 2020-05-25 | 2020-06-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1775782/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:edwinycruzram, fecha:2021-12-27}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200301776544 | Proyecto de inversión | 1230320.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1230320.67, modificado:1230320.67}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN SAN MIGUEL TLACOTEPEC LOCALIDAD SAN MARTÍN SABINILLO - 134807 | 20 | Oaxaca | 286 | San Miguel Tlacotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TLACOTEPEC | 134807 | S | 219 | 205 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:325.65, meta_modificada:325.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:286, localidad:3, direccion:PARAJE PARAJE YOSORINOO, 69731 SAN MARTÍN SABINILLO, SAN MIGUEL TLACOTEPEC OAXACA ENTRE Y , PARAJE YOSORINOO, lon:-98.01289625, lat:17.48927708}} | 2020-05-05 | 2020-06-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1776544/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200301777291 | Proyecto de inversión | 1642080.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1642080.36, modificado:1642080.36}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO XANICA - 135529 | 20 | Oaxaca | 495 | Santiago Xanica | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO XANICA | 135529 | S | 430 | 421 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:762.0, meta_modificada:762.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:495, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SANTIAGO XANICA, 70890 SANTIAGO XANICA, SANTIAGO XANICA OAXACA ENTRE BRECHA A SAN ANTONIO Y BRECHA AL CERRO, SE ENCUENTRA EN LA BRECHA RUMBO A SAN ANTONIO SOBRE LA LINEA DE CONDUCCIÓN, lon:-96.22469024, lat:16.01286947}} | 2020-08-31 | 2020-10-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1777291/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200301779021 | Proyecto de inversión | 1998500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1998500.0, modificado:1998500.0}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN SAN PABLO TIJALTEPEC LOCALIDAD VISTA HERMOSA ASENTAMIENTO VISTA HERMOSA - 137598 | 20 | Oaxaca | 297 | San Pablo Tijaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PABLO TIJALTEPEC | 137598 | S | 80 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:310.0, meta_modificada:310.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:297, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 3+100 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 001 RANCHERIA VISTA HERMOSA, 71152 VISTA HERMOSA, SAN PABLO TIJALTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO PRINCIPAL A SAN CRISTOBAL Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE FRANSISCO I MADERO SE, lon:-97.47862155, lat:17.06546399}} | 2020-07-21 | 2020-09-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1779021/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200401820124 | Proyecto de inversión | 1199503.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199503.46, modificado:1199503.46}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA - 148283 | 20 | Oaxaca | 384 | Santa Cruz Xitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XITLA | 148283 | S | 305 | 205 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:855.0, meta_modificada:855.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:384, localidad:2, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN BERNARDO, 70823 SAN BERNARDO MIAHUATLÁN, SANTA CRUZ XITLA OAXACA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE DOLORES, CALLE PORFIRIO DIAZ EL INICIO DE LA CALLE A PAVIMENTAR SE ENCUENTRA A 50 METROS AL PONIENTE SO, lon:-96.70228268, lat:16.36898338}} | 2020-09-17 | 2020-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1820124/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200401822642 | Proyecto de inversión | 440682 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:440682.0, modificado:440682.0}} | AMPLIACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FUENTE DE AGUA - 153886 | 20 | Oaxaca | 153 | San Gabriel Mixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO SAN GABRIEL MIXTEPEC | 153886 | S | 71 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:497.13, meta_modificada:497.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:153, localidad:1, direccion:CALLE FUENTE DE AGUA BARRIO SAN GABRIEL MIXTEPEC, 71970 SAN GABRIEL MIXTEPEC, SAN GABRIEL MIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CARRETERA OAXACA-PUERTO ESCONDIDO, LA CALLE SE ENCUANTRA EN LA PARTE PRINCIPAL DE LA CABE, lon:-97.08089302, lat:16.09066285}} | 2020-04-13 | 2020-05-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1822642/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200401825374 | Proyecto de inversión | 847000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:847000.0, modificado:847000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 161319 | 20 | Oaxaca | 498 | Santiago Yaveo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUTAMIENTO DE SANTIAGO YAVEO | 161319 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:498, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO BELLA VISTA, 68965 BELLA VISTA, SANTIAGO YAVEO OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LOS TRABAJOS SE IDENTIFICAN EN DIVERSOS PUTNOS DE LA LOCALIDAD DE BELLA VISTA, lon:-95.29352797, lat:17.71118012}} | 2020-06-01 | 2020-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1825374/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200401825543 | Proyecto de inversión | 1837242.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1837242.79, modificado:1837242.79}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS CARRETERAS EN SAN ANTONINO MONTE VERDE LOCALIDAD GUADALUPE MONTEVERDE - 161923 | 20 | Oaxaca | 105 | San Antonino Monte Verde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONINO MONTEVERDE | 161923 | S | 360 | 352 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2340.0, meta_modificada:2340.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO PORTESUELO - GUADALUPE MONTEVERDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 340 RANCHERIA GUADALUPE MONTEVERDE, 69548 GUADALUPE MONTEVERDE, SAN ANTONINO MONTE VERDE OAXACA ENTRE CAMINO SAN SEBASTIAN NICANANDUTA Y , DESPUES, lon:-97.72824957, lat:17.49035481}} | 2020-05-12 | 2020-07-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1825543/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-01-17}, obs2: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200401826477 | Proyecto de inversión | 481943.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:481943.41, modificado:481943.41}} | CONSTRUCCION DE LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE YUYUZA EN VILLA TEJÚPAM DE LA UNIÓN - 164154 | 20 | Oaxaca | 486 | Villa Tejúpam de la Unión | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO VILLA TEJUPAM DE LA UNION | 164154 | S | 95 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:486, localidad:7, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA YUYUSA (YUYUZA), 69534 YUYUSA (YUYUZA), VILLA TEJÚPAM DE LA UNIÓN OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA PARTE ALTA DE LA COMUNIDAD, lon:-97.48209421, lat:17.67627497}} | 2020-10-19 | 2020-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1826477/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200401826501 | Proyecto de inversión | 314795.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:314795.4, modificado:314795.4}} | CONSTRUCCIÓN CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE YODOBADA EN VILLA TEJÚPAM DE LA UNIÓN - 164212 | 20 | Oaxaca | 486 | Villa Tejúpam de la Unión | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO VILLA TEJUPAM DE LA UNION | 164212 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:486, localidad:6, direccion:RANCHERIA YODOBADA, 69535 YODOBADA, VILLA TEJÚPAM DE LA UNIÓN OAXACA ENTRE Y , CERCA DE LA CARRETERA INTERNACIONAL CRISTOBAL COLON, lon:-97.43871027, lat:17.61953253}} | 2020-11-03 | 2020-12-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1826501/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200401827138 | Proyecto de inversión | 780000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:780000.0, modificado:780000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO - 165514 | 20 | Oaxaca | 49 | Magdalena Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MAGDALENA OCOTLAN | 165514 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:695.6, meta_modificada:695.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO MAGDALENA OCOTLÁN, 71529 MAGDALENA OCOTLÁN, MAGDALENA OCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE ALLENDE, CALLE BENITO JUAREZ A UNA CUADRA DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-96.71150846, lat:16.70931536}} | 2020-08-01 | 2020-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1827138/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200401828234 | Proyecto de inversión | 999432.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999432.8, modificado:999432.8}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME, EN LA LOCALIDAD DE LOMA OCOTITLAN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM - 168900 | 20 | Oaxaca | 234 | San Lucas Zoquiápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM | 168900 | S | 154 | 151 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:823.0, meta_modificada:823.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:234, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO SAN LUCAS ZOQUIAPAM - LOMA OCOTITLAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO SAN LUCAS ZOQUIAPAM, 68560 LOMA OCOTITLÁN, SAN LUCAS ZOQUIÁPAM OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , SE LOCALIZAN EN DISTI, lon:-96.88728671, lat:18.13669027}} | 2020-08-20 | 2020-10-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1828234/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200401829133 | Proyecto de inversión | 397370.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397370.74, modificado:397370.74}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN SAN AGUSTÍN AMATENGO LOCALIDAD SAN AGUSTÍN AMATENGO - 171859 | 20 | Oaxaca | 80 | San Agustín Amatengo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN AMATENGO | 171859 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A TANICHE PUEBLO SAN AGUSTÍN AMATENGO, 71580 SAN AGUSTÍN AMATENGO, SAN AGUSTÍN AMATENGO OAXACA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE LA HERMITA YOGANA LA OBRA SE ENCUENTRA HACIA ARRIBA DE LA, lon:-96.78431929, lat:16.51627962}} | 2020-06-29 | 2020-08-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1829133/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200401830670 | Proyecto de inversión | 571018.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:571018.35, modificado:571018.35}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA AGENCIA DE POLICIA MUNICIPAL EL PARAISO,SANTA MARIA PETAPA OAXACA. - 177118 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA PETAPA | 177118 | S | 201 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:575.0, meta_modificada:575.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL PARAÍSO, 70372 EL PARAÍSO, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , CALLE PRINCIPAL EL PARAISO SANTA MARIA PETAPA, lon:-95.07766432, lat:16.87356981}} | 2020-05-08 | 2020-06-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1830670/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200401830752 | Proyecto de inversión | 710251.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:710251.09, modificado:710251.09}} | REHABILITACIÓN Y MEJORA DEL CÁRCAMO DE LA RED DE AGUA POR BOMBEO DE LA CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARÍA PETAPA. - 177663 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA PETAPA | 177663 | S | 1203 | 1119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:1, direccion:CALLE RIO PETAPA PUEBLO SANTA MARÍA PETAPA, 70370 SANTA MARÍA PETAPA, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y , RIO PETAPA SANTA MARIA PETAPA, SANTA MARIA PETAPA, OAXACA, lon:-95.12296805, lat:16.81876276}} | 2020-07-15 | 2020-08-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1830752/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200401882686 | Acción | 27577477.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:9, modalidad:U, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.757747757E7, modificado:2.757747757E7}} | TRABAJOS DE GESTION PARA LA LIBERACION DEL DERECHO DE VIA DEL LIBRAMIENTO SUR DE OAXACA EN EL ESTADO DE OAXACA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 34084 | N | 0 | 0 | 3000000 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CENTRO, COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES, COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES, OAXACA., lon:-96.72545, lat:17.059993}} | 2021-01-01 | 2021-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-04-08-005-00-2021, contratista:TOVILLA Y ELIAS ABOGADOS, S.C., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2.757138075E7, importe_modificado:2.757138075E7}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} | {1882686/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto corresponde a la fuente de FONADIN, el rft no permite cargar la fuente de financiamiento, por lo cual se cancela el proyecto para eliminar el registro, trimestre:4.0, usuario:fortunatoaragonj, fecha:2022-01-14}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201893414 | Proyecto de inversión | 283500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:283500.0, modificado:283458.53}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN MIGUEL TLANICHICO - 23501 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 23501 | S | 56 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:648.0, meta_modificada:648.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:555, localidad:2, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN PUEBLO 0002 - SAN MIGUEL TLANICHICO, 71286 LA SOLEDAD, TRINIDAD ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE LIBERTAD, CALLE FRANCISCO I. MADERO A 50 METROS DE UN CAMPO DE FUTBOL, lon:-96.783971, lat:16.934293}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 283458.53 | 283458.53 | 283458.53 | 283458.53 | 283458.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/011/2021, contratista:GUTIERREZ & MATUS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, monto:472430.88, importe_modificado:472430.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:648.0}} | {1893414/proyecto_FIN, 1893414/proyecto_INICIO, 1893414/proyecto_PROCESO, 1893414/proyecto_FIN, 1893414/proyecto_INICIO, 1893414/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201893415 | Proyecto de inversión | 679000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:679000.0, modificado:678126.73}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LA CIÉNEGA - 23502 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 23502 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:161, localidad:18, direccion:CALLE PRINICPAL SIN NOMBRE INTERIOR SN RANCHERIA LA CIÉNEGA, 68208 LA CIÉNEGA, SAN JERÓNIMO SOSOLA OAXACA ENTRE Y , CENTRO DE LA RENCHERIA SOBRE CARRETERA QUE CRUZA CASA DE LAMINA, lon:-96.9767149, lat:17.50027434}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 678126.73 | 678126.73 | 678126.73 | 678126.73 | 678126.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/022/2021, contratista:ZAIRA LUIS CABALLERO, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:678126.73, importe_modificado:678126.73}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.0}} | {1893415/proyecto_FIN, 1893415/proyecto_INICIO, 1893415/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201893417 | Proyecto de inversión | 91000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91000.0, modificado:90999.8}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CHICAPA DE CASTRO - 23511 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 23511 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:3, direccion:AVENIDA HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO JUCHITÁN CENTRO, 70000 CHICAPA DE CASTRO, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, AVENIDA BENITO JUÁREZ A UNA CUADRA DE LA AGENCIA DE CHICAPA DE, lon:-94.82192096, lat:16.43713105}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 90999.8 | 90999.8 | 90999.8 | 90999.8 | 90999.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P/COP/FISE/005/2021, contratista:CONSTRUCCION DE CAMINOS Y OBRAS ZURDO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1221997.37, importe_modificado:1221997.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:168.0}} | {1893417/proyecto_INICIO, 1893417/proyecto_FIN, 1893417/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201893423 | Proyecto de inversión | 189000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189000.0, modificado:188972.35}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA MARÍA ROALÓ - 23551 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 23551 | S | 37 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:432.0, meta_modificada:432.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:555, localidad:3, direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA ROALÓ, 71286 SANTA MARÍA ROALÓ, TRINIDAD ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE MARÍA JIMENEZ AQUINO Y CALLE 12 DE ABRIL DE 1851, A 50 METROS DE LA IGLESIA DE SANTA MARÍA ROALÓSESENTA METR, lon:-96.774099, lat:16.917372}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 188972.35 | 188972.35 | 188972.35 | 188972.35 | 188972.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/011/2021, contratista:GUTIERREZ & MATUS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, monto:472430.88, importe_modificado:472430.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:432.0}} | {1893423/proyecto_INICIO, 1893423/proyecto_FIN, 1893423/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201893450 | Proyecto de inversión | 390000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390000.0, modificado:389817.27}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA CRUZ TEOTILÁLPAM - 24643 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 24643 | S | 62 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:10, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN RANCHERIA SANTA CRUZ TEOTILÁLPAN, 68632 SANTA CRUZ TEOTILÁLPAM, SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM OAXACA ENTRE CALLE CAMINO REAL Y CALLE HIDALGO, CALLE PORFIRIO DÍAZ AL SUROESTE IGLESIA SANTA CRUZ, lon:-96.691108, lat:17.961647}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 389817.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1893450/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201893452 | Proyecto de inversión | 910000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:910000.0, modificado:909573.63}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC - 24724 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 24724 | S | 146 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1680.0, meta_modificada:1680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:182, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC, 68650 SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE JUÁREZ, AL NORTE DE LA IGLESIA CATÓLICA, lon:-96.586872, lat:17.859083}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 909573.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1893452/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201893463 | Proyecto de inversión | 485000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:485000.0, modificado:484580.19}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA - 25094 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 25094 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE LORENZA SANTIAGO CIUDAD JUCHITÁN CENTRO, 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE LORENZA SANTIAGO Y CALLE MARGARITA MAZA, CALLE 10 DE MAYO A 2 CUADRAS DE LA CARRETERA ESTATAL HACIA ASUNCION Y, lon:-95.02590083, lat:16.41493793}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 484580.19 | 484580.19 | 484580.19 | 484580.19 | 361784.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P/COP/FISE/011/2021, contratista:OBRAS Y SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1356824.55, importe_modificado:1356824.55}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {1893463/proyecto_INICIO, 1893463/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201893474 | Proyecto de inversión | 208000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208000.0, modificado:207999.55}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LA VENTOSA - 25230 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 25230 | S | 33 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:384.0, meta_modificada:384.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:134, direccion:CALLE B. JUAREZ INTERIOR SN PUEBLO LA VENTOSA, 70102 LA VENTOSA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE MIGUEL HIDALGO, AVENIDA LÁZARO CARDENAS A 200 METROS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN MÓDUL, lon:-94.9463461, lat:16.5513236}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 207999.55 | 207999.55 | 207999.55 | 207999.55 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P/COP/FISE/005/2021, contratista:CONSTRUCCION DE CAMINOS Y OBRAS ZURDO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1221997.37, importe_modificado:1221997.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0}} | {1893474/proyecto_INICIO, 1893474/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201893500 | Proyecto de inversión | 304500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:304500.0, modificado:304076.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA VICENTE GUERRERO - 25577 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 25577 | S | 60 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:696.0, meta_modificada:696.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:565, localidad:6, direccion:CALLE IGNACIO ALDAMA INTERIOR SN PUEBLO VICENTE GUERRERO, 71317 VICENTE GUERRERO, VILLA DE ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE PEDRO MORENO CERCA DE LA MEZCALERIA EL REY CONDOY MX Y 2 CUADRA, lon:-96.70396587, lat:16.93688527}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 304076 | 304076 | 304076 | 304076 | 304076 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P/COP/FISE/009/2021, contratista:ARQUITECTURA, INGENIERIA Y CORPORATIVO ALESLI, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:880771.86, importe_modificado:880771.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:696.0}} | {1893500/proyecto_PROCESO, 1893500/proyecto_FIN, 1893500/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201893517 | Proyecto de inversión | 169000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169000.0, modificado:168687.49}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA PALOMARES - 25678 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 25678 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:312.0, meta_modificada:312.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:18, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO INTERIOR SN PUEBLO PALOMARES, 70312 PALOMARES, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA A 20 MTS DEL TEMPLO DE LOS TESTIGOS DE JEHOVA, lon:-95.05910015, lat:17.14406052}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 168687.49 | 168687.49 | 168687.49 | 168687.49 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/029/2021, contratista:ARQUITECTURA Y CONCRETA LOAIZA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:804509.57, importe_modificado:804509.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:312.0}} | {1893517/proyecto_INICIO, 1893517/proyecto_FIN, 1893517/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201893524 | Proyecto de inversión | 195000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195000.0, modificado:194999.58}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA - 25770 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 25770 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE SANTOS DEGOLLADO INTERIOR SN PUEBLO JUCHITÁN CENTRO, 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS Y CALLE EMILIO CARRANZA, CALLEJON ARGENTINA A UNA CUADRA DE LA IGLESIA DE L, lon:-95.029282, lat:16.43468113}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 194999.58 | 194999.58 | 194999.58 | 194999.58 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P/COP/FISE/005/2021, contratista:CONSTRUCCION DE CAMINOS Y OBRAS ZURDO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1221997.37, importe_modificado:1221997.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:330.0}} | {1893524/proyecto_INICIO, 1893524/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201893527 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:179864.22}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS - 25778 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 25778 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE PANORÁMICA INTERIOR SN COLONIA SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS, 71260 SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS, SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS OAXACA ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y CALLE 21 DE ABRIL, CALLE 27 DE FEBRERO A 172 METROS DEL TEMPLO DE LA , lon:-96.70543711, lat:17.00802683}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 179864.22 | 179864.22 | 179864.22 | 179864.22 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P/COP/FISE/008/2021, contratista:CONSTRUCTORA MEXICO DE PROYECTOS INTELIGENTES DE LA NUEVA GENERACION S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1169117.41, importe_modificado:1169117.41}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:11.0}} | {1893527/proyecto_PROCESO, 1893527/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201893533 | Proyecto de inversión | 135000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135000.0, modificado:134406.76}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO OCHO - 25795 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 25795 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:24, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA SAN JUAN MIXTEPEC DTTO 08, 69774 YERBA BUENA, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , APROXIMADAMENTE A 500 METROS AL NORTE DESD EL PUNTO DE INICIO SE ENCUENTRA UBICADA UNA UNIDAD MEDICA, lon:-97.87344356, lat:17.3546546}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 134406.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {1893533/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201893539 | Proyecto de inversión | 337500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:337500.0, modificado:336016.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EL LLANO - 25804 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 25804 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:8, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA SAN JUAN MIXTEPEC DTTO 08, 69775 CIMA DE LA PEÑA, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , A UN COSTADO DEL PUNTO DE INICIO SE ENCUENTRA LA CALLE PRINCIPAL Y EN CONTRA ESQUINA DEL PUNTO DE INICIO SE ENCU, lon:-97.82052956, lat:17.31973053}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 336016.91 | 336016.91 | 336016.91 | 336016.91 | 336016.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P/COP/FISE/006/2021, contratista:CONSTRUCCIONES SEYSEV, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1249982.9, importe_modificado:1249982.9}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:25.0}} | {1893539/proyecto_PROCESO, 1893539/proyecto_FIN, 1893539/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201893559 | Proyecto de inversión | 341600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:341600.0, modificado:341283.66}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JUAN TLALIXTLAHUACA - 26178 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 26178 | S | 13 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:463, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL AL CENTRO DE LA POBLACION PUEBLO SAN JUAN TLALIXTLAHUACA, 69651 SAN JUAN TLALIXTLAHUACA, SANTIAGO HUAUCLILLA OAXACA ENTRE Y , LAS OBRAS SE UBICAN AL CENTRO DE LA LOCALIDAD A 2 CUADRAS DE LA AGENCIA MUNICI, lon:-97.030446, lat:17.517819}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 341283.66 | 341283.66 | 341283.66 | 341283.66 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/028/2021, contratista:CONSTRUCCIONES ANAIRAD SA DE CV, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:341283.66, importe_modificado:341283.66}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:7.0}} | {1893559/proyecto_INICIO, 1893559/proyecto_FIN, 1893559/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201893560 | Proyecto de inversión | 776000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:776000.0, modificado:775745.87}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LA VENTOSA - 26215 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 26215 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:6, direccion:CALLE TRANSISMICA PUEBLO LA VENTOSA, 70102 LA VENTOSA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE Y , A 2 CUADRAS DE LA CARRETERA A LA RUTA TRANSISMICA Y A 6 CUADRAS DE LA CARRETERA A PUERTO ESCONDIDO, lon:-94.95204978, lat:16.55024717}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 775745.87 | 775745.87 | 775745.87 | 775745.87 | 775745.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/060/2021, contratista:CONSTRUCCIONES DE CAMINOS Y OBRAS ZURDO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:775745.87, importe_modificado:775745.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}} | {1893560/proyecto_INICIO, 1893560/proyecto_FIN, 1893560/proyecto_PROCESO, 1893560/proyecto_FIN, 1893560/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201893563 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:599540.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CUILÁPAM DE GUERRERO - 26284 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 26284 | S | 83 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO CUILÁPAM DE GUERRERO CENTRO, 71400 CUILÁPAM DE GUERRERO, CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE ABASOLO Y , A 240 METROS DE IGLESIA CRISTIANA. A 800 METROS DE JARDÍN DE NIÑOS CECILIA VELASCO SOBRE LA CA, lon:-96.78970115, lat:16.97890468}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 599540.9 | 599540.9 | 599540.9 | 599540.9 | 599540.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/023/2021, contratista:CONSTRUCTORA MEXICO DE PROYECTOS INTELIGENTES DE LA NUEVA GENERACION, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:599540.9, importe_modificado:599540.9}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:39.0}} | {1893563/proyecto_INICIO, 1893563/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201893568 | Proyecto de inversión | 284940 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:284940.0, modificado:278400.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA FLOR BATAVIA - 26424 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 26424 | S | 125 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:4, direccion:CALLE CLAVELES RANCHERIA FLOR BATAVIA, 68630 FLOR BATAVIA, SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM OAXACA ENTRE CALLE DEL CENTRO Y CALLE DE LAS ROSAS, A 2 CUADRAS DEL CENTRO DE SALUD Y A 100 METROS DE LA CAPILLA CATOLICA SANTO JESUS, lon:-96.517908, lat:17.987904}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 278400 | 278400 | 278400 | 278400 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CEVI/AD/ADQ/FISE/001/2021, contratista:SIENA DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1085760.0, importe_modificado:1085760.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:58.0}} | {1893568/proyecto_INICIO, 1893568/proyecto_PROCESO, 1893568/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE REGISTRAR EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LA OBRA, trimestre:4.0, usuario:lilianaagomezgu, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | OAX210201893569 | Proyecto de inversión | 332430 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:332430.0, modificado:324800.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM - 26484 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 26484 | S | 146 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD PUEBLO SAN ANDRÉS TEOTILALPAM, 68631 SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM, SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE MORELOS, CALLE MINA A 100 METROS DEL CENTRO DE SALUD Y A 400 METROS DEL PALACIO MUNICIPA, lon:-96.660521, lat:17.956454}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 324800 | 324800 | 324800 | 324800 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CEVI/AD/ADQ/FISE/001/2021, contratista:SIENA DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1085760.0, importe_modificado:1085760.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:68.0}} | {1893569/proyecto_PROCESO, 1893569/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE REGISTRAR EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LA OBRA, trimestre:4.0, usuario:lilianaagomezgu, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | OAX210201893570 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:119909.48}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS - 26507 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 26507 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE MÁRTIRES DE CANANEA INTERIOR SN COLONIA SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS, 71260 SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS, SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS OAXACA ENTRE CALLE ARROYO DEL PALENQUE Y CALLE MÁRTIRES DE CHICAGO, CALLE MÁRTIRES DE TACUBAYA, lon:-96.70872818, lat:17.01315912}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 119909.48 | 119909.48 | 119909.48 | 119909.48 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P/COP/FISE/008/2021, contratista:CONSTRUCTORA MEXICO DE PROYECTOS INTELIGENTES DE LA NUEVA GENERACION S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1169117.41, importe_modificado:1169117.41}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:7.0}} | {1893570/proyecto_PROCESO, 1893570/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201893588 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:448919.65}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JERÓNIMO TITITLÁN - 26997 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 26997 | S | 62 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA SAN JERONIMO TITITLAN, 71213 SAN JERÓNIMO TITITLÁN, SAN BERNARDO MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , APROXIMADAMENTE 45 METROS DESDE EL PUNTO DE INICIO SE ENCUENTRA UN PLANTEL EDUCATIVO DENOM, lon:-96.840738, lat:16.877367}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 448919.65 | 448919.65 | 448919.65 | 448919.65 | 448919.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P/COP/FISE/010/2021, contratista:ARQUITECTURA E INGENIERIA ARLEDI, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2293971.59, importe_modificado:2293971.59}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:29.0}} | {1893588/proyecto_PROCESO, 1893588/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201893597 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:649900.08}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA AGUA DEL ESPINO - 27111 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 27111 | S | 104 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:3, direccion:CALLE PORFIRIO DÍAZ INTERIOR SN RANCHERIA AGUA DEL ESPINO, 71567 AGUA DEL ESPINO, LA COMPAÑÍA OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE LIBERTAD, CALLE ALCALÁ A 545 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL. A 500 METROS DEL CENTRO DE SA, lon:-96.80517197, lat:16.58653925}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 649900.08 | 649900.08 | 649900.08 | 649900.08 | 649900.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/018/2021, contratista:GRUPO RUSAN PRESTACIÓN DE SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:5966082.64, importe_modificado:5966082.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {1893597/proyecto_FIN, 1893597/proyecto_PROCESO, 1893597/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201893621 | Proyecto de inversión | 533000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:533000.0, modificado:532511.46}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA - 27332 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 27332 | S | 85 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:984.0, meta_modificada:984.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE ROQUE ROBLES PUEBLO JUCHITÁN CENTRO, 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE INSURGENTES, CALLE DEL ENCANTO ACCIONES EN SU MAYORIA EN LA AV PRINCIPAL INSURGENTES A 3 C, lon:-95.01998268, lat:16.43095477}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 532511.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1893621/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201893630 | Proyecto de inversión | 520000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520000.0, modificado:519920.06}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LA CANDELARIA - 27387 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 27387 | S | 83 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:960.0, meta_modificada:960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:6, direccion:CALLE 5 DE MAYO INTERIOR SN RANCHERIA LA CANDELARIA, 68430 LA CANDELARIA, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, A 70 METROS DEL RIOO TONTO A UNA CUADRA DE LA AGENCIA MUNICIPAL. A DOS CUADRAS DEL CEN, lon:-96.26265265, lat:18.216746}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 519920.06 | 519920.06 | 519920.06 | 519920.06 | 519920.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/018/2021, contratista:GRUPO RUSAN PRESTACIÓN DE SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:5966082.64, importe_modificado:5966082.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:960.0}} | {1893630/proyecto_PROCESO, 1893630/proyecto_INICIO, 1893630/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201893638 | Proyecto de inversión | 1020000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1020000.0, modificado:1019952.02}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA PROFESOR OTILIO MONTAÑO - 27419 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 27419 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:23, direccion:INTERIOR SN PUEBLO MATIAS ROMERO, 70312 PROFESOR OTILIO MONTAÑO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE Y , APROXIMADAMENTE 340 METROS DESDE EL PUNTO DE INICIO SE ENCUENTRA UBICADO EL PANTEÓN DE LA POBLACION, lon:-94.96380441, lat:17.1505864}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 1019952.02 | 1019952.02 | 1019952.02 | 1019952.02 | 562696.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/031/2021, contratista:JAVIER LOPEZ LOPEZ, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1019952.02, importe_modificado:1019952.02}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:12.0}} | {1893638/proyecto_INICIO, 1893638/proyecto_PROCESO, 1893638/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201893640 | Proyecto de inversión | 1164000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1164000.0, modificado:1163843.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA - 27424 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 27424 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:272, localidad:1, direccion:CALLE DE CUAUHTÉMOC INTERIOR SN PUEBLO SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, 71890 SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE 15 DE AGOSTO, CALLE LA PALMA APROXIMADAMENTE A CUATRO CUADRAS AL SUR, lon:-97.380063, lat:16.260949}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 1163843.6 | 1163843.6 | 1163843.6 | 1163843.6 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/015/2021, contratista:GANDI GARCÍA SANDOVAL, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1163843.6, importe_modificado:1163843.6}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:12.0}} | {1893640/proyecto_FIN, 1893640/proyecto_PROCESO, 1893640/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201893655 | Proyecto de inversión | 105000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105000.0, modificado:104889.98}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN FRANCISCO DE ASÍS - 27679 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 27679 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:20, direccion:CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE INTERIOR SN RANCHERIA SAN FRANCISCO DE ASÍS, 68640 SAN FRANCISCO DE ASÍS, CONCEPCIÓN PÁPALO OAXACA ENTRE Y , CENTRO DE LA RANCHERÍA A 100 METROS DEL ARROYO CACAHUATAL, lon:-96.84370816, lat:17.8635903}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 104889.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1893655/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201893672 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1497355.4}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN IHUALTEPEC SAN JOSE CHEPETLAN - 29444 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 29444 | S | 162 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:12.5, meta_modificada:12.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:199, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN IHUALTEPEC - SAN JOSE CHEPETLAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 500 INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ CHEPETLÁN, 69139 SAN JOSÉ CHEPETLÁN, SAN JUAN IHUALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ C, lon:-98.28764453, lat:17.82556884}} | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 1497355.4 | 1497355.4 | 1497355.4 | 1497355.4 | 1497355.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-004-W-0-21, contratista:INFRAESTRUCTURAS 627 S.A. DE C. V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:1497355.4, importe_modificado:1497355.4}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:12.5}} | {1893672/proyecto_INICIO, 1893672/proyecto_PROCESO, 1893672/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201893677 | Proyecto de inversión | 1889641.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1889641.15, modificado:1888648.62}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO SUSTENTABLE A BASE DE CELDAS FOTOVOLTAICAS EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO YOLOTEPEC - 30351 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 30351 | S | 415 | 340 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:261, localidad:8, direccion:CALLE AV. OAXACA INTERIOR SN PUEBLO SANTO DOMINGO YOLOTEPEC, 69248 SANTO DOMINGO YOLOTEPEC, SAN MIGUEL AMATITLÁN OAXACA ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE EL CALVARIO, CALLE PRIV SANTO DOMINGO EL PUNTO DE INICIO DE OBRA COMIENZA , lon:-97.953494, lat:17.810062}} | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 1888648.62 | 1888648.62 | 1888648.62 | 1888648.62 | 1888648.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-03-04-060-00-2021, contratista:CORPORATIVO E INGENIERIA APLICADA GADEC, S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1889641.15, importe_modificado:1889641.15}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:27.0}} | {1893677/proyecto_INICIO, 1893677/proyecto_FIN, 1893677/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:favor de capturar el acta de entrega de la obra, trimestre:4.0, usuario:gasparcabrerah, fecha:2022-01-17}}
2021 | 4 | OAX210201893740 | Proyecto de inversión | 3306788.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3306788.75, modificado:3303947.8}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE CAVA SUNDUU Y NDUVA YOSQUEE - 33931 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | 33931 | S | 190 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6926.85, meta_modificada:6926.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:133, localidad:5, direccion:CALLE NUSMENO INTERIOR SN PUEBLO MORELOS, 71124 MORELOS, SAN ESTEBAN ATATLAHUCA OAXACA ENTRE CALLE NUSMENO Y CALLE LOS PINOS, UNA CUADRA AL SUR DE LA AGENCIA DE LA LOCALIDAD, lon:-97.719508, lat:17.084253}} | 2021-05-01 | 2021-09-30 | 3303947.8 | 3303947.8 | 1248892.27 | 1248892.27 | 1248892.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-146-01-055/2021, contratista:ARTEMIO HERNANDEZ BAUTISTA, convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:3303947.8, importe_modificado:3303947.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1039.0}} | {1893740/proyecto_INICIO, 1893740/proyecto_PROCESO, 1893740/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201893931 | Proyecto de inversión | 2005409.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2005409.95, modificado:2001919.07}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA COLONIA JOSE LOPEZ PORTILLO - 45124 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 45124 | S | 146 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.68, meta_modificada:1.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO INTERIOR SN COLONIA LÓPEZ PORTILLO, 70760 SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA ENTRE Y CALLE 30 DE ABRIL, CALLE MONTE ALBAN A 250 MTS DE LA CONAFE Y 230 MTS DE LA CAPILLA DE , lon:-95.26070746, lat:16.30603204}} | 2021-05-01 | 2021-12-31 | 2001919.07 | 2001919.07 | 783215.02 | 783215.02 | 783215.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-03-050-00-2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS ARQUITECTONICOS HOPE, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2005409.95, importe_modificado:2005409.95}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.34}} | {1893931/proyecto_INICIO, 1893931/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201893952 | Proyecto de inversión | 6700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6700000.0, modificado:6456413.74}} | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN SANTA CRUZ AMILPAS - 45468 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 45468 | S | 3556 | 3367 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3172.69, meta_modificada:3172.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:375, localidad:1, direccion:CALLE EMILIO ZAPATA CIUDAD SANTA CRUZ AMILPAS, 71226 SANTA CRUZ AMILPAS, SANTA CRUZ AMILPAS OAXACA ENTRE CALLE PUNTO TRINO Y CALLE LA LIBERTAD, A 2 CUDRAS DE TANQUE DE AGUA Y A 3 CUADRAS DE LECHERIA LICONSA, lon:-96.68728641, lat:17.04025488}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 6456413.74 | 6456413.74 | 4648538.81 | 4648538.81 | 4648538.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-08-118-00-2021, contratista:SOLUCIONES DE OBRA CIVIL JANO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:6456413.74, importe_modificado:6456413.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1840.16}} | {1893952/proyecto_PROCESO, 1893952/proyecto_INICIO, 1893952/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201893953 | Proyecto de inversión | 5147154.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5147154.11, modificado:5145951.74}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE NUNDACA - 45486 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 45486 | S | 89 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.99, meta_modificada:4.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:348, localidad:8, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO GUADALUPE NUNDACA, 69743 GUADALUPE NUNDACA, SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , UNA CUADRA AL OESTE DE LA CLINICA DE LA LOCALIDAD, lon:-98.13612, lat:17.299097}} | 2021-05-01 | 2021-12-31 | 5145951.74 | 5145951.74 | 4002337.24 | 4002337.24 | 4002337.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-04-042-00-2021, contratista:MAZUNTE CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:5147154.11, importe_modificado:5147154.11}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.99}} | {1893953/proyecto_INICIO, 1893953/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201893957 | Proyecto de inversión | 778738.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:778738.62, modificado:777391.67}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COL CINCO DE ABRIL - 45611 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 45611 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.62, meta_modificada:0.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE ENEDINO JIMÉNEZ INTERIOR SN COLONIA 5 DE ABRIL, 70055 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE RICARDO RAMÍREZ Y CALLE HECTOR VELÁSQUEZ, CALLE 14 DE JUNIO A CINCO CUADRAS DE LA ESCUELA PRIMARIA JOS, lon:-95.03101979, lat:16.45267503}} | 2021-05-01 | 2021-12-31 | 777391.67 | 777391.67 | 737000.93 | 737000.93 | 737000.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-03-043-00-2021, contratista:DANIEL ALEJANDRO GUTIERREZ RAMIREZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:778738.62, importe_modificado:778738.62}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.59}} | {1893957/proyecto_INICIO, 1893957/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201893969 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:598738.06}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LIBERTAD EN LA COMUNIDAD DE LOGOCHE - 46145 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 46145 | S | 27 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:235, localidad:27, direccion:CALLE LIBERTAD PUEBLO SAN LUIS AMATLAN, 70810 LOGOCHE, SAN LUIS AMATLÁN OAXACA ENTRE Y , A UN COSTADO DEL PUNTO DE INICIO SE ENCUENTRA UBICADI EL RIO SECO., lon:-96.5345281, lat:16.41696369}} | 2021-05-01 | 2021-12-31 | 598738.06 | 598738.06 | 544078.63 | 544078.63 | 544078.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-07-046-00-2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO IUVARÉ, S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:415.8}} | {1893969/proyecto_INICIO, 1893969/proyecto_FIN, 1893969/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201894010 | Proyecto de inversión | 846820.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:846820.15, modificado:845733.82}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE EL HUAMUCHE BARRIO EL HUAMUCHE PUERTO ÁNGEL OAX - 46635 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 46635 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:551.16, meta_modificada:551.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:324, localidad:25, direccion:CALLE EL HUAMUCHE COLONIA PUERTO ÁNGEL CENTRO, 70902 PUERTO ÁNGEL, SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA ENTRE CALLE A LA BAHIA Y , ES UNA CALLE CERCA DEL CECYTEBC A 400 METROS DE LA PLAYA, lon:-96.492046, lat:15.671905}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 845733.82 | 845733.82 | 845733.82 | 845733.82 | 845733.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-02-068-00-2021, contratista:CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA JEALTRA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:846820.15, importe_modificado:846820.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:545.65}} | {1894010/proyecto_INICIO, 1894010/proyecto_FIN, 1894010/proyecto_PROCESO, 1894010/proyecto_FIN, 1894010/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201894055 | Proyecto de inversión | 4308277.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4308277.15, modificado:4308277.15}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 50084 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | 50084 | S | 169 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7728.66, meta_modificada:7728.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:306, localidad:5, direccion:CALLE PRINCIPAL AL CENTRO DE LA POBLACION RANCHERIA TIERRA BLANCA, 00000 TIERRA BLANCA, SAN PEDRO EL ALTO OAXACA ENTRE Y , A 50 METROS DEL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES A 10 METROS DE CAPILLA CATOLICA, lon:-96.5047254, lat:16.0184855}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 4298841.95 | 4298841.95 | 2833007.64 | 2833007.64 | 2833007.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-146-01-022/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TLAYECO S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:4298841.95, importe_modificado:4298841.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2936.89}} | {1894055/proyecto_INICIO, 1894055/proyecto_PROCESO, 1894055/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201894974 | Proyecto de inversión | 998922.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:998922.03, modificado:996254.1}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO CONCEPCIÓN PÁPALO PEÑA BLANCA - 75098 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 75098 | S | 194 | 197 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.99, meta_modificada:1.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:3, direccion:TERRACERÍA TRAMO PEÑA BLANCA - CONCEPCIÓN PÁPALO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 600 INTERIOR SN RANCHERIA PEÑA BLANCA, 68641 PEÑA BLANCA, CONCEPCIÓN PÁPALO OAXACA ENTRE Y , SE REALIZARAN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE CA, lon:-96.825874, lat:17.897478}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 996254.1 | 996254.1 | 996254.1 | 996254.1 | 996254.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-007-W-0-21, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SOGNI S. A. DE C. V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:996254.1, importe_modificado:996524.1}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.99}} | {1894974/proyecto_INICIO, 1894974/proyecto_PROCESO, 1894974/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201895223 | Proyecto de inversión | 515000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515000.0, modificado:514475.08}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN FRANCISCO COTAHUIXTLA - 81396 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 81396 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:478, localidad:4, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN FRANCISCO COTAHUIXTLA, 68692 SAN FRANCISCO COTAHUIXTLA, SANTIAGO NACALTEPEC OAXACA ENTRE Y , CALLE REFORMA A 300 METROS DEL CENTRO DE SALUDCUATROCIENTOS SESENTA METROS APROXIMADAMENTE AL NOROESTE DE , lon:-96.91426944, lat:17.5306361}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 514475.08 | 514475.08 | 499802.85 | 499802.85 | 259789.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/023/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS RAYMAN ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3395535.58, importe_modificado:3395535.58}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {1895223/proyecto_INICIO, 1895223/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201895309 | Proyecto de inversión | 324000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324000.0, modificado:323311.49}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA YOSONDUU - 83031 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 83031 | S | 50 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:65, direccion:INTERIOR SN EJIDO YOSONDUU, 69773 YOSONDUU, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , A 50 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-97.88062509, lat:17.2466849}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 323311.49 | 323311.49 | 323311.49 | 323311.49 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/052/2021, contratista:CONSTRUCCIONES ESYSEV, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1549200.89, importe_modificado:1549200.89}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:23.0}} | {1895309/proyecto_PROCESO, 1895309/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201895680 | Proyecto de inversión | 2792000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2792000.0, modificado:2790796.06}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN DE LA CALLE AZTECA EN LA COLONIA LAS CULTURAS MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA - 95303 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 95303 | S | 229 | 189 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1328.86, meta_modificada:1328.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE AZTECA INTERIOR SN COLONIA SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE MONTE ALBAN Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE EDAGARDO AMILCA A 450 METROS LADO DERECHO DEL ENTRONQUE DE LA, lon:-96.75824721, lat:17.02612887}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 2790796.06 | 2790796.06 | 2379605.56 | 2379605.56 | 2379605.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-08-122-00-2021, contratista:KARINA ABIGAIL RIOS HERNANDEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2790796.06, importe_modificado:2790796.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1209.26}} | {1895680/proyecto_INICIO, 1895680/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201919681 | Proyecto de inversión | 1054690.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1054690.96, modificado:1054690.96}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL SOBRE EL CAMINO GUADALUPE DEL TAMBOR-PLAN DE CHOLE - 36741 | 20 | Oaxaca | 489 | Santiago Tetepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTIAGO TETEPEC | 36741 | S | 263 | 174 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:489, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO GUADALUPE EL TAMBOR - PLANDE CHOLE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 400 PUEBLO GUADALUPE DEL TAMBOR, 71789 GUADALUPE DEL TAMBOR, SANTIAGO TETEPEC OAXACA ENTRE Y , CAMINO GUADALUPE DEL TAMBORPLAN DE CH, lon:-97.64478502, lat:16.4280329}} | 2021-03-23 | 2021-05-21 | 1054690.95 | 1054690.95 | 1054690.95 | 1054690.95 | 1054690.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MST/FISM/489/04/10/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ARKOSAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TETEPEC, monto:1054690.95, importe_modificado:1054690.95}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {1919681/proyecto_PROCESO, 1919681/proyecto_FIN, 1919681/proyecto_INICIO, 1919681/proyecto_PROCESO, 1919681/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201922218 | Proyecto de inversión | 2641903.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2641903.68, modificado:2641903.68}} | CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA UNIDAD MEDICA RURAL NO. 249 - 44819 | 20 | Oaxaca | 148 | San Francisco Ozolotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC | 44819 | S | 538 | 465 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:578.0, meta_modificada:578.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:148, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN OZOLOTEPEC - SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 500 + undefined PUEBLO SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC, 70887 SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC, SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC OAXACA ENTRE Y , SE ENCUE, lon:-96.22298351, lat:16.10458178}} | 2021-03-15 | 2021-06-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1922218/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201928968 | Proyecto de inversión | 259611.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259611.28, modificado:259569.49}} | AMPLIACION DE BIBLIOTECA EN LA ESCUELA PRIMARIA URBANA MATUTINA CARLOS A. CARRILLO CLAVE 20DPR1647F, COLONIA REFORMA, CABECERA MUNICIPAL. - 63205 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y MEDIO AMBIENTE | 63205 | S | 216 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE SABINOS COLONIA REFORMA, 68050 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE SABINOS Y CALLE AMAPOLAS, CALLE EMILIO CARRANZA ESCUELA PRIMARIA ESCUELA PRIMARIA URBANA MATUTINA CARLOS A. CARRILLO CLAVE 20DPR1647F, lon:-96.7152021, lat:17.0771503}} | 2021-07-01 | 2021-08-29 | 259569.49 | 259569.49 | 66099.19 | 66099.19 | 66099.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/AD/FIII 078/2021, contratista:Grupo Constructor Ultimate Constructor, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:259569.49, importe_modificado:259569.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:9.45}} | {1928968/proyecto_INICIO, 1928968/proyecto_PROCESO, 1928968/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201929960 | Proyecto de inversión | 779072.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:779072.05, modificado:657374.71}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PIEDRA DE SAL, AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA. - 67402 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y MEDIO AMBIENTE | 67402 | S | 280 | 187 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:519.0, meta_modificada:444.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE PIEDRA DE SAL COLONIA SAN FELIPE DEL AGUA, 68026 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE ZOMPANTLE Y CALLE PIEDRA DE SAL, CAMINO AL CHILAR CALLE PIEDRA DE SAL ENTRE CALLE ZOMPANTLE Y CALLE PIEDRA DE SAL A, lon:-96.71773066, lat:17.10506499}} | 2021-07-01 | 2021-08-29 | 657374.71 | 657374.71 | 657374.71 | 657374.71 | 657374.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/FIII 010/2021, contratista:Máxima Productividad en Construcción S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:778921.93, importe_modificado:657374.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:444.1}} | {1929960/proyecto_INICIO, 1929960/proyecto_PROCESO, 1929960/proyecto_INICIO, 1929960/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DURANTE EL PROCESOS DE LA OBRA SE CONSTATÓ QUE HABÍA TUBERÍA EXISTENTE LO QUE OCASIÓNO UNA REDUCCIÓN DE METAS, ASÍ MISMO SE REALIZARON VOLÚMENES EXCEDENTES EN ALGUINOS CONCEPTOS., trimestre:4.0, usuario:victorcvasquezb, fecha:2022-01-04}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201932209 | Proyecto de inversión | 1754700.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1754700.67, modificado:1753818.65}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN LA CALLE PROLONGACION DE CUAUHTEMOC, SECTOR 6, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA. - 77302 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y MEDIO AMBIENTE | 77302 | S | 76 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:987.0, meta_modificada:998.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:55, direccion:CALLE PROLONGACIÓN DE CUAUHTEMOC COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 68024 GUADALUPE VICTORIA, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE PLAN DE AYALA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE PROLONGACIÓN DE CUAUHTÉMOC ENTRE CALLE PLAN DE AYALA , lon:-96.72120126, lat:17.1008205}} | 2021-07-01 | 2021-08-29 | 1753818.65 | 1753818.65 | 1753818.65 | 1753818.65 | 1753818.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/FIII 015/2021, contratista:Constructora de Alto Rendimiento Productivo S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:1753818.65, importe_modificado:1753818.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:998.46}} | {1932209/proyecto_INICIO, 1932209/proyecto_PROCESO, 1932209/proyecto_INICIO, 1932209/proyecto_PROCESO, 1932209/proyecto_INICIO, 1932209/proyecto_PROCESO, 1932209/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201932696 | Proyecto de inversión | 1998968 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1998968.0, modificado:1998968.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL IEBO PLANTEL NO. 193 CLAVE: 20ETH0193U DE SAN FELIPE TILPAM - 79195 | 20 | Oaxaca | 309 | San Pedro Ixcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO IXCATLAN | 79195 | S | 610 | 590 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:309, localidad:13, direccion:RANCHERIA SAN FELIPE TILPAM, 68450 SAN FELIPE TÍLPAM, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA SOBRE EL CAMINO A SAN JOSE INDEPENDENCIA EN EL KM. 20 TOMAR CAMINO PAVIMENTADO A MANO DERECHA, EN LAS INSTALACI, lon:-96.5882345, lat:18.18552525}} | 2021-04-06 | 2021-05-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1932696/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201934685 | Proyecto de inversión | 3251525.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3251525.15, modificado:3251525.15}} | REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 2ª ETAPA - 86652 | 20 | Oaxaca | 519 | Santo Domingo Tomaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TOMALTEPEC | 86652 | S | 323 | 343 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:519, localidad:1, direccion:CALLE EL NOGAL PUEBLO SANTO DOMINGO TOMALTEPEC, 68293 SANTO DOMINGO TOMALTEPEC, SANTO DOMINGO TOMALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE DEL NOGAL Y , PRIVADA JUAN ESCUITA PRIVADA DEL NOGAL ESQUINA CON CALLE DEL NOGAL, lon:-96.61939129, lat:17.05284466}} | 2021-04-01 | 2021-07-29 | 3251525.15 | 3251525.15 | 3251525.15 | 3251525.15 | 3251525.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201935819 | Proyecto de inversión | 1234404.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1234404.81, modificado:1234404.81}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GALEANA Y SUS DIFERENTES PRIVADAS DEL CASCO DE LA POBLACION - 91641 | 20 | Oaxaca | 375 | Santa Cruz Amilpas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ AMILPAS | 91641 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:325.78, meta_modificada:325.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:375, localidad:1, direccion:CALLE GALEANA , 00000 SANTA CRUZ AMILPAS, SANTA CRUZ AMILPAS OAXACA ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE INDEPENDENCIA, LA OBRA DE LOCALIZA EN LA CALLE GALEANA Y SUS PRIVADAS ENTRANDO POR LA CALLE INDEPENDENCIA, lon:-96.68258723, lat:17.06280631}} | 2021-06-21 | 2021-08-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1935819/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201936645 | Proyecto de inversión | 318944.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:318944.17, modificado:318944.17}} | MANTENIMIENTO DE CASA DE SALUD 2ª ETAPA - 96867 | 20 | Oaxaca | 393 | Santa Lucía Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA OCOTLAN | 96867 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:167.01, meta_modificada:167.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:393, localidad:2, direccion:CALLE INDEPENDENCIA RANCHERIA LOS SARMIENTO, 71543 LOS SARMIENTO, SANTA LUCÍA OCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLEJON SIN NOMBRE, LA CASA DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE LOS SARMIENTOS SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PRI, lon:-96.65392605, lat:16.71028517}} | 2021-06-14 | 2021-07-31 | 318944.17 | 318944.17 | 318944.17 | 95683.25 | 95683.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LPE-SLO/OP-003/FIII/2021, contratista:COMERCIALIZADORA Y PROTECCIONES ERGON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA OCOTLAN, monto:318944.17, importe_modificado:318944.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:167.01}} | {1936645/proyecto_INICIO, 1936645/proyecto_PROCESO, 1936645/proyecto_FIN, 1936645/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201938313 | Proyecto de inversión | 107966 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107966.0, modificado:107603.25}} | EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NO. 59 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011711302621 | S | 9 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:193, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, SAN JUAN DEL ESTADO, lon:-96.799273, lat:17.273528}} | 2021-06-18 | 2021-12-31 | 107603.25 | 107603.25 | 107603.25 | 107603.25 | 107603.25 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM/AD/DA/IOCIFED/2021, contratista:SOFTECHNICAL SOLUTION, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4003629.57, importe_modificado:4003629.57}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {1938313/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL MOBILIARIO ES RECEPCIONADO EN EL ALMACEN GENERAL DEL IOCIFED, EL CUAL SE ENTREGA AL CONTRATISTA CUANDO LA OBRA CIVIL SE ENCUENTRA TERMINADA , trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2022-01-20}} | {obs1: {observación:ACTUALIZAR LIGA DE EVIDENCIA; SUBIR ACTA ENTREGA O SIMILAR , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2022-01-19}, obs2: {observación:FALTAN FOTOS DE INICIO Y DESARROLLO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | OAX210201938840 | Proyecto de inversión | 70000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:35000.0, modificado:31537.5}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35000.0, modificado:31537.5}} | ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO DE SANEAMIENTO BÁSICO (NIVEL VIVIENDA) PARA LA INTEGRACIÓN DE SU EXPEDIENTE TÉCNICO. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 5120011725000321 | S | 101 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:406, localidad:111, direccion:CARRETERA S. LUCAS ZOQUIAPAM - SAN MIGUEL NUEVO, lon:-96.830541, lat:18.23424}} | 2021-05-12 | 2021-12-31 | 63075 | 63075 | 63075 | 63075 | 63075 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-02-017/2021, contratista:DAINZU INGENIERIA Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:456853.66, importe_modificado:456853.66}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1938840/proyecto_INICIO, 1938840/proyecto_FIN, 1938840/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201938879 | Proyecto de inversión | 70000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:35000.0, modificado:29209.01}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35000.0, modificado:29209.01}} | ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO DE SANEAMIENTO BÁSICO (NIVEL VIVIENDA) PARA LA INTEGRACIÓN DE SU EXPEDIENTE TÉCNICO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Estudios de Preinversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 5120011725000521 | S | 85 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:69, direccion:A 500 MTS DE LA AV. LÁZARO CÁRDENAS, lon:-96.717209, lat:18.150762}} | 2021-05-12 | 2021-12-31 | 58418.02 | 58418.02 | 58418.02 | 58418.02 | 58418.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-02-018/2021, contratista:PRIMUS GRUPO CONSTRUCTOR, S.A DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:350554.53, importe_modificado:350554.53}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1938879/proyecto_INICIO, 1938879/proyecto_FIN, 1938879/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201939277 | Proyecto de inversión | 70000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35000.0, modificado:33453.59}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35000.0, modificado:33453.58}} | ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE (CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA) PARA LA INTEGRACIÓN DE SU EXPEDIENTE TÉCNICO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Estudios de Preinversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 5120011726100621 | S | 122 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:406, localidad:103, direccion:Calle Independencia 1, 68512 Santa María Chilchotla, Oax., México, lon:-96.8305403, lat:18.23417132}} | 2021-05-12 | 2021-12-31 | 66907.17 | 66907.17 | 66907.16 | 66907.16 | 66907.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-02-017/2021, contratista:DAINZU INGENIERIA Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:456853.66, importe_modificado:456853.66}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1939277/proyecto_PROCESO, 1939277/proyecto_FIN, 1939277/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201940009 | Proyecto de inversión | 42000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:21000.0, modificado:20996.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21000.0, modificado:20996.0}} | EQUIPAMIENTO RUSTICO ( PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION O NANOFILTRACION) | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 5120011729202721 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:180, localidad:1, direccion:Porvenir 9, 71620 San Juan Bautista lo de Soto, Oax., México, lon:-98.34786057, lat:16.5115198}} | 2021-06-08 | 2021-12-31 | 41992 | 41992 | 41992 | 41992 | 41992 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-026/2021, contratista:DISTRIBUIDORA DE CLORO ESMAH S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:1049800.0, importe_modificado:1049800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1940009/proyecto_INICIO, 1940009/proyecto_FIN, 1940009/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201940502 | Proyecto de inversión | 21000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:10500.0, modificado:10498.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10500.0, modificado:10498.0}} | EQUIPAMIENTO RUSTICO ( PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION O NANOFILTRACION) | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 5120011729203421 | S | 79 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:242, localidad:18, direccion:Calle Zaragoza, 69780 San Martín Peras, Oax., México, lon:-98.24041128, lat:17.35969601}} | 2021-06-08 | 2021-12-31 | 20996 | 20996 | 20996 | 20996 | 20996 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-026/2021, contratista:DISTRIBUIDORA DE CLORO ESMAH S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:1049800.0, importe_modificado:1049800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1940502/proyecto_PROCESO, 1940502/proyecto_FIN, 1940502/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201941579 | Proyecto de inversión | 21000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:10500.0, modificado:10498.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10500.0, modificado:10498.0}} | EQUIPAMIENTO RUSTICO ( PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION O NANOFILTRACION) | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 5120011729204621 | S | 78 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:6, direccion:Vasconcelos 2, Centro, 69800 Tlaxco, Oax., México, lon:-97.67952919, lat:17.26865906}} | 2021-06-08 | 2021-12-31 | 20996 | 20996 | 20996 | 20996 | 20996 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-026/2021, contratista:DISTRIBUIDORA DE CLORO ESMAH S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:1049800.0, importe_modificado:1049800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1941579/proyecto_INICIO, 1941579/proyecto_FIN, 1941579/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201941597 | Proyecto de inversión | 21000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:10500.0, modificado:10498.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10500.0, modificado:10498.0}} | EQUIPAMIENTO RUSTICO ( PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION O NANOFILTRACION) | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 5120011729204821 | S | 94 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:401, localidad:12, direccion:Juárez, 70937 Santa María Colotepec, Oax., México, lon:-96.93774819, lat:15.8968538}} | 2021-06-08 | 2021-12-31 | 20996 | 20996 | 20996 | 20996 | 20996 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-026/2021, contratista:DISTRIBUIDORA DE CLORO ESMAH S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:1049800.0, importe_modificado:1049800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1941597/proyecto_INICIO, 1941597/proyecto_FIN, 1941597/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201943854 | Proyecto de inversión | 2200419.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200419.39, modificado:2200419.39}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA URBANA MATUTINA GUADALUPE VICTORIA, CLAVE: 20DPR1854N | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 210282 | S | 200 | 194 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:659.95, meta_modificada:659.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:CENTRO, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, OAX., lon:-95.24239847, lat:16.32618619}} | 2021-06-01 | 2021-08-29 | 2199441.12 | 2199441.12 | 1902416.74 | 1902416.74 | 1902416.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-03-027-00-2021, contratista:INTERSTEEL STRUCTURES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2199441.12, importe_modificado:2199441.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:560.96}} | {1943854/proyecto_INICIO, 1943854/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301949788 | Proyecto de inversión | 485000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:485000.0, modificado:484580.19}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LA VENTOSA - 25033 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 25033 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:6, direccion:CALLE 16 DE SEPRIEMBRE PUEBLO LA VENTOSA, 70102 LA VENTOSA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE RUIZ CORTINEZ Y CARRETERA PANAMERICANA, CALLE LAZARO CARDENAS A 2 CUADRAS DE LA CARRETERA INTERNACIONAL PANAMERICANA Y A 2 C, lon:-94.94488213, lat:16.55228718}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 484580.19 | 484580.19 | 484580.19 | 484580.19 | 361784.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P/COP/FISE/011/2021, contratista:OBRAS Y SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1356824.55, importe_modificado:1356824.55}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {1949788/proyecto_INICIO, 1949788/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301950495 | Proyecto de inversión | 825140.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:825140.63, modificado:824138.99}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA TREINTA DE ABRIL - 45311 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 45311 | S | 112 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.46, meta_modificada:0.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE GUIE BICHI INTERIOR SN COLONIA JUCHITÁN CENTRO, 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE GUIE CHACHI Y CALLE STAGA BEÑE, EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA POR LA COLONIA COLONIA 10 DE MAYO A 2, lon:-95.02853131, lat:16.41406673}} | 2021-05-01 | 2021-12-31 | 824138.99 | 824138.99 | 247241.7 | 247241.7 | 247241.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-03-199-00-2021, contratista:FELIX IVAN CORTES VASQUEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:824138.99, importe_modificado:824138.99}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.4}} | {1950495/proyecto_INICIO, 1950495/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301955045 | Proyecto de inversión | 325500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325500.0, modificado:325423.38}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN SEBASTIÁN YUTANINO - 105278 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 105278 | S | 44 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:504.0, meta_modificada:504.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:137, localidad:12, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN SEBASTIÁN YUTANINO, 71373 SAN SEBASTIÁN YUTANINO, SAN FRANCISCO CAHUACUÁ OAXACA ENTRE Y , A 42 METROS APROXIMADAMENTE AL NORTE DE LA EXPLANADA MUNICIPAL, lon:-97.460933, lat:16.790362}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 325423.38 | 325423.38 | 325000 | 325000 | 325000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/025/2021, contratista:CONSTRUCTORA DEL SURESTE EHECOATL, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:8399022.51, importe_modificado:8399022.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:500.0}} | {1955045/proyecto_PROCESO, 1955045/proyecto_INICIO, 1955045/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301955212 | Proyecto de inversión | 248000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248000.0, modificado:247941.62}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JOSÉ YUTATUYAA - 106216 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 106216 | S | 33 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:384.0, meta_modificada:384.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:312, localidad:13, direccion:CALLE PRINICPAL SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO JICAYÁN, 71740 SAN JOSÉ YUTATUYAA, SAN PEDRO JICAYÁN OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DEL BENEFICIARIO ESTA A 400 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL SOBRE CAMINO QUE LLEV, lon:-98.040551, lat:16.450143}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 247941.62 | 247941.62 | 247941.62 | 247941.62 | 247941.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/025/2021, contratista:CONSTRUCTORA DEL SURESTE EHECOATL, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:8399022.51, importe_modificado:8399022.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:360.0}} | {1955212/proyecto_INICIO, 1955212/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301955621 | Proyecto de inversión | 510000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510000.0, modificado:509882.29}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA HUAUTLA DE JIMÉNEZ - 107908 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 107908 | S | 62 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE MARÍA SABINA PUEBLO HUAUTLA DE JIMÉNEZ, 68500 HUAUTLA DE JIMÉNEZ, HUAUTLA DE JIMÉNEZ OAXACA ENTRE CALLE DE LA JUVENTUD Y CALLE LAZARO CARDENAS, CAMINO DEL RIO A CUATRO CUADRAS DE LA CAPILLA DE LA SANTA CRUZ Y CERCA DE , lon:-96.82376544, lat:18.12806644}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 509882.29 | 509882.29 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/070/2021, contratista:SAMALY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2021988.72, importe_modificado:2021988.72}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:5.0}} | {1955621/proyecto_INICIO, 1955621/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301955627 | Proyecto de inversión | 567000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:567000.0, modificado:564494.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA POTRERILLO - 107920 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 107920 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:20, direccion:INTERIOR SN PUEBLO POTRERILLO, 71416 POTRERILLO, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL SURESTE DE CANDELARIA LA ESTANCIA AL NORESTE DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL HONDURAS EL BENEFICIARIO SE, lon:-97.0150288, lat:16.34885041}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 564494.4 | 564494.4 | 564494.4 | 564494.4 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/036/2021, contratista:HEGA CONSTRUCTORES EN MOVIMIENTO S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1034906.38, importe_modificado:1034906.38}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {1955627/proyecto_PROCESO, 1955627/proyecto_FIN, 1955627/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301956230 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2495519.97}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SANTO DOMINGO NUXAÁ LLANO DE AYUCA - 111407 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 111407 | S | 132 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7.46, meta_modificada:7.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:511, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO SANTO DOMINGO NUXAÁ - LLANO DE AYUCA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 11 INTERIOR SN RANCHERIA LLANO DE AYUCA, 69964 LLANO DE AYUCA, SANTO DOMINGO NUXAÁ OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LLANO DE AYUCA SE EC, lon:-97.099466, lat:17.177279}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 2495519.97 | 2495519.97 | 2495519.97 | 2495519.97 | 2495519.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-023-W-0-21, contratista:CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:2495519.97, importe_modificado:2495519.97}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:7.46}} | {1956230/proyecto_INICIO, 1956230/proyecto_PROCESO, 1956230/proyecto_FIN, 1956230/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301956676 | Proyecto de inversión | 144000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144000.0, modificado:143727.9}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LA PE - 118663 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 118663 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN PUEBLO LA PE, 71565 LA PE, LA PE OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA EN EL CENTRO DE LA POBLACION A MTS DEL AYUNTAMIENTO Y DE LA IGLESIA CATOLICA, lon:-96.8020795, lat:16.63045681}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 143727.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1956676/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301956678 | Proyecto de inversión | 232500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232500.0, modificado:232265.96}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA MACÍN GRANDE - 118733 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 118733 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:232, localidad:33, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR SN PUEBLO MAZIN GRANDE, 68479 MACÍN GRANDE, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE HIDALGO, CALLE EMILIANO ZAPATA SE ENCUENTRA UBICADA A 200 METROS DEL PARQUE, lon:-96.307032, lat:18.115154}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 232265.96 | 232265.96 | 232265.96 | 232265.96 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/039/2021, contratista:CONSTRUCTORA DEL SURESTE EHECOATL, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:6689259.76, importe_modificado:6689259.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}} | {1956678/proyecto_INICIO, 1956678/proyecto_PROCESO, 1956678/proyecto_FIN, 1956678/proyecto_INICIO, 1956678/proyecto_PROCESO, 1956678/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301956684 | Proyecto de inversión | 170500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170500.0, modificado:170328.37}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA PASO LIMÓN - 118806 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 118806 | S | 23 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:264.0, meta_modificada:264.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:232, localidad:38, direccion:INTERIOR SN PUEBLO PASO LIMÓN, 68470 PASO LIMÓN, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA A 600 METROS DEL CENTRO DE SALUD, lon:-96.427753, lat:18.000097}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 170328.37 | 170328.37 | 170328.37 | 170328.37 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/039/2021, contratista:CONSTRUCTORA DEL SURESTE EHECOATL, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:6689259.76, importe_modificado:6689259.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:264.0}} | {1956684/proyecto_INICIO, 1956684/proyecto_FIN, 1956684/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301956698 | Proyecto de inversión | 170500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170500.0, modificado:170328.37}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA PIEDRA BLANCA - 119182 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 119182 | S | 23 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:264.0, meta_modificada:264.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:15, direccion:INTERIOR SN PUEBLO PIEDRA BLANCA, 70341 PIEDRA BLANCA, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE Y , A 800 METROS APROXIMADAMENTE AL NORESTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-95.011343, lat:16.988575}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 170328.37 | 170328.37 | 170328.37 | 170328.37 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/039/2021, contratista:CONSTRUCTORA DEL SURESTE EHECOATL, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:6689259.76, importe_modificado:6689259.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:264.0}} | {1956698/proyecto_INICIO, 1956698/proyecto_FIN, 1956698/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301956709 | Proyecto de inversión | 449500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449500.0, modificado:448727.09}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CORRAL DE PIEDRA - 119238 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 119238 | S | 60 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:696.0, meta_modificada:696.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:12, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN PUEBLO CORRAL DE PIEDRA, 68430 CORRAL DE PIEDRA, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y AVENIDA EMILIANO ZAPATA, CALLE 16 DE MARZO A 500 METROS APROXIMADAMENTE AL SUR DE, lon:-96.303911, lat:18.244535}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 448727.09 | 448727.09 | 448727.09 | 448727.09 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/041/2021, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TLACAMAMA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1872275.07, importe_modificado:1872275.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:670.0}} | {1956709/proyecto_PROCESO, 1956709/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301956721 | Proyecto de inversión | 387500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387500.0, modificado:387246.01}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA NUEVO ZOQUIÁPAM - 119312 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 119312 | S | 48 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:504, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR SN PUEBLO NUEVO ZOQUIÁPAM, 68764 NUEVO ZOQUIÁPAM, NUEVO ZOQUIÁPAM OAXACA ENTRE CALLE MACEDONIO ALCALÁ Y CALLE PRIMERO DE MAYO, CALLE MACEDONIO ALCALÁ A 600 METROS APROXIMADAMENTE AL NORTE DE LA E, lon:-96.621287, lat:17.28487}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 387246.01 | 387246.01 | 387246.01 | 387246.01 | 387246.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/044/2021, contratista:C. ZAIRA LUIS CABALLERO, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:774492.02, importe_modificado:774492.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:600.0}} | {1956721/proyecto_PROCESO, 1956721/proyecto_FIN, 1956721/proyecto_INICIO, 1956721/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301956728 | Proyecto de inversión | 496000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:496000.0, modificado:495344.23}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO - 119515 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 119515 | S | 67 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:768.0, meta_modificada:768.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE JOSÉ MARÍA RÁMIREZ INTERIOR SN PUEBLO HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO CENTRO, 71500 HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO OAXACA ENTRE CALLE JOSE MARIA RAMIREZ Y CALLE MANUEL SABINO CRE, lon:-96.724009, lat:16.562075}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 495344.23 | 495344.23 | 495344.23 | 495344.23 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/060/2021, contratista:GRUPO RUSAN PRESTACIÓN DE SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:4334262.0, importe_modificado:4334262.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:740.0}} | {1956728/proyecto_PROCESO, 1956728/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301956737 | Proyecto de inversión | 248000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248000.0, modificado:247750.36}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA LUCÍA DEL CAMINO - 119697 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 119697 | S | 36 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:384.0, meta_modificada:384.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:390, localidad:1, direccion:CALLE ART. 127 INTERIOR SN PUEBLO SANTA LUCÍA DEL CAMINO, 71240 SANTA LUCÍA DEL CAMINO, SANTA LUCÍA DEL CAMINO OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y PRIVADA QUINTA PRIVADA DEL HIDALGO, CALLE CANAL DEL ROSARIO SE ENCUENTRA UBICA, lon:-96.696389, lat:17.057785}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 247750.36 | 247750.36 | 247750.36 | 247750.36 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/039/2021, contratista:CONSTRUCTORA DEL SURESTE EHECOATL, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:6689259.76, importe_modificado:6689259.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:384.0}} | {1956737/proyecto_INICIO, 1956737/proyecto_FIN, 1956737/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301956746 | Proyecto de inversión | 1240000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1240000.0, modificado:1236158.11}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LOS NARANJOS ESQUIPULAS - 119831 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 119831 | S | 164 | 166 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1920.0, meta_modificada:1920.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:324, localidad:235, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LOS NARANJOS ESQUIPULAS, 70900 LOS NARANJOS ESQUIPULAS, SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DEL BENEFICIARIO ESTA A 500 METROS DE LA AGENCIA MUNICPAL SOBRE CAMINO QUE LLEVA A COPALITA, lon:-96.458025, lat:15.982018}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 1236158.11 | 1236158.11 | 1236158.11 | 1236158.11 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/048/2021, contratista:GRUPO RUSAN PRESTACIÓN DE SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:5871751.03, importe_modificado:5871751.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1920.0}} | {1956746/proyecto_INICIO, 1956746/proyecto_FIN, 1956746/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301956760 | Proyecto de inversión | 248000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248000.0, modificado:247750.36}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN MARTÍN LACHILÁ - 120041 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 120041 | S | 33 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:384.0, meta_modificada:384.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:241, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA INTERIOR SN PUEBLO SAN MARTÍN LACHILÁ, 71562 SAN MARTÍN LACHILÁ, SAN MARTÍN LACHILÁ OAXACA ENTRE Y , CALLE MARIANO MATAMOROS SE ENCUENTRA UBICADA A 800 METROS DEL CENTRO DE SALUD, lon:-96.849338, lat:16.609042}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 247750.36 | 247750.36 | 247750.36 | 247750.36 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/039/2021, contratista:CONSTRUCTORA DEL SURESTE EHECOATL, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:6689259.76, importe_modificado:6689259.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:384.0}} | {1956760/proyecto_FIN, 1956760/proyecto_PROCESO, 1956760/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301956773 | Proyecto de inversión | 201500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201500.0, modificado:201297.17}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA BRISAS DE ZICATELA - 120206 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 120206 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:312.0, meta_modificada:312.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:401, localidad:50, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR SN PUEBLO BRISAS DE ZICATELA, 70934 BRISAS DE ZICATELA, SANTA MARÍA COLOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE BRISAS Y CALLE CITLALCALI, CALLE CHIHUAHUA SE ENCUENTRA UBICADA A 100 METROS DE LA IGLESIA PENTECOSTES, lon:-97.041153, lat:15.837964}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 201297.17 | 201297.17 | 201297.17 | 201297.17 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/039/2021, contratista:CONSTRUCTORA DEL SURESTE EHECOATL, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:6689259.76, importe_modificado:6689259.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:290.0}} | {1956773/proyecto_PROCESO, 1956773/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301956784 | Proyecto de inversión | 279000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:279000.0, modificado:278719.15}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA RÍO CACHO - 120406 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 120406 | S | 37 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:432.0, meta_modificada:432.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:426, localidad:12, direccion:INTERIOR SN PUEBLO RIO CACHO, 68266 RÍO CACHO, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA A 400 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-97.003174, lat:17.115891}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 278719.15 | 278719.15 | 278719.15 | 278719.15 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/039/2021, contratista:CONSTRUCTORA DEL SURESTE EHECOATL, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:6689259.76, importe_modificado:6689259.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:432.0}} | {1956784/proyecto_INICIO, 1956784/proyecto_FIN, 1956784/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301956810 | Proyecto de inversión | 110000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110000.0, modificado:109927.84}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA MARÍA ZOQUITLÁN - 120784 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 120784 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:449, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA ZOQUITLÁN, 70490 SANTA MARÍA ZOQUITLÁN, SANTA MARÍA ZOQUITLÁN OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE UNIÓN Y PROGRESO, CALLE MANUEL BRAVO A 300 METROS DEL CENTRO DE SALUD A 7, lon:-96.35296929, lat:16.56165796}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 109927.84 | 109927.84 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/049/2021, contratista:OBRAS CIVILES Y ELECTRIFICACIONES DE LA MIXTECA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1758845.45, importe_modificado:1758845.45}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {1956810/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301956815 | Proyecto de inversión | 182000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182000.0, modificado:181785.17}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EL CAMALOTE - 120796 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 120796 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:364, localidad:7, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL CAMALOTE, 71910 EL CAMALOTE, SANTA CATARINA JUQUILA OAXACA ENTRE Y , A 500 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL CAMALOTE Y A 400 METROS DE CLINICA DE SALUD Y A 500 METROS DE ESCUELA PRIMARIA , lon:-97.264273, lat:16.087057}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 181785.17 | 181785.17 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/045/2021, contratista:OBRAS CIVILES Y ELECTRIFICACIONES DE LA MIXTECA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:7544084.44, importe_modificado:7544084.44}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1956815/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301956818 | Proyecto de inversión | 182000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182000.0, modificado:181785.17}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EL DESTINO - 120805 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 120805 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:364, localidad:42, direccion:CALLE PRINCIPAL A EL DESTINO RANCHERIA EL DESTINO, 71910 EL DESTINO, SANTA CATARINA JUQUILA OAXACA ENTRE Y , A 200 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL DESTINO Y DE LA ESCUELA PRIMARIA RURAL EMILIANO ZAPATA, lon:-97.258292, lat:16.100588}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 181785.17 | 181785.17 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/045/2021, contratista:OBRAS CIVILES Y ELECTRIFICACIONES DE LA MIXTECA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:7544084.44, importe_modificado:7544084.44}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1956818/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301956842 | Proyecto de inversión | 910000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:910000.0, modificado:908925.83}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN MARCOS ZACATEPEC - 121078 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 121078 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:364, localidad:19, direccion:CALLE PRINCIPAL AL CENTRO DE LA POBLACION RANCHERIA SAN MARCOS ZACATEPEC, 71910 SAN MARCOS ZACATEPEC, SANTA CATARINA JUQUILA OAXACA ENTRE Y , A 550 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS ZACATEPEC, lon:-97.34504864, lat:16.14588196}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 908925.83 | 908925.83 | 881274.7 | 881274.7 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/045/2021, contratista:OBRAS CIVILES Y ELECTRIFICACIONES DE LA MIXTECA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:7544084.44, importe_modificado:7544084.44}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:9.0}} | {1956842/proyecto_PROCESO, 1956842/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301957806 | Proyecto de inversión | 2460000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2460000.0, modificado:2458083.15}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN BERNARDO MIXTEPEC SAN JERÓNIMO TITITLÁN Y RAMAL SAN JERÓNIMO PARAJE EL ÁGUILA - 148577 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 148577 | S | 194 | 193 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:9.7, meta_modificada:9.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:3, direccion:BRECHA TRAMO SAN BERNARDO MIXTEPEC - SAN JERÓNIMO TITITLÁN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 300 INTERIOR SN RANCHERIA SAN JERÓNIMO TITITLÁN, 71213 SAN JERÓNIMO TITITLÁN, SAN BERNARDO MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIAD, lon:-96.842359, lat:16.877394}} | 2021-07-30 | 2021-12-31 | 2458083.15 | 2458083.15 | 2458083.15 | 2458083.15 | 2458083.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-037-W-0-21, contratista:CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES TRIFÁSICA S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:2458083.15, importe_modificado:2458083.15}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:9.51}} | {1957806/proyecto_INICIO, 1957806/proyecto_PROCESO, 1957806/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301957897 | Proyecto de inversión | 46500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46500.0, modificado:46450.65}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LA PLAZUELA - 150844 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 150844 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:494, localidad:44, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LA PLAZUELA, 68268 LA PLAZUELA, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , A 200 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y A 150 METROS DE LA PLAZUELA, lon:-96.96833259, lat:17.01632311}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 46450.65 | 46450.65 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/055/2021, contratista:QUIEE VEÉ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:46450.65, importe_modificado:46450.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1957897/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301957903 | Proyecto de inversión | 1030000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1030000.0, modificado:1027766.06}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN ILDEFONSO OZOLOTEPEC - 151449 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 151449 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:254, localidad:8, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN ILDEFONSO OZOLOTEPEC, 70862 SAN ILDEFONSO OZOLOTEPEC, SAN MATEO RÍO HONDO OAXACA ENTRE Y , A 110 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL Y 200 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA HERMENEGILDO GALEANA, lon:-96.418084, lat:16.140258}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 1027766.06 | 1027766.06 | 870625.59 | 870625.59 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/058/2021, contratista:PROYECTOS Y OBRA CIVIL ZENTENO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1027766.06, importe_modificado:1027766.06}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}} | {1957903/proyecto_PROCESO, 1957903/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301957907 | Proyecto de inversión | 567000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:567000.0, modificado:566894.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA CRUZ CHAHUITEPEC - 151456 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 151456 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:513, localidad:3, direccion:INTERIOR SN PUEBLO CHAHUITEPEC, 70353 SANTA CRUZ CHAHUITEPEC, SANTO DOMINGO PETAPA OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA A 66 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL Y 50 MTS DE LA CANCHA TECHADA DE BASQUET BOLL, lon:-95.234819, lat:16.894589}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 566894.6 | 566894.6 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/057/2021, contratista:PICKAXE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2267578.4, importe_modificado:2267578.4}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1957907/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301957923 | Proyecto de inversión | 721000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:721000.0, modificado:719418.64}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LA CONCEPCIÓN - 151558 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 151558 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:240, localidad:2, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LA CONCEPCIÓN, 69845 LA CONCEPCIÓN, SAN MARTÍN ITUNYOSO OAXACA ENTRE Y , A 295 METROS APROXIMADAMENTE AL NORTE DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-97.890186, lat:17.193795}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 719418.64 | 719418.64 | 719418.64 | 719418.64 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/042/2021, contratista:PROYECTOS Y OBRA CIVIL ZENTENO S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2261030.03, importe_modificado:2261030.03}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {1957923/proyecto_INICIO, 1957923/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301957926 | Proyecto de inversión | 232500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232500.0, modificado:231556.07}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CAMINO DE YESO - 151563 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 151563 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:29, direccion:INTERIOR SN PUEBLO CAMINO DE YESO, 68570 PIEDRAS NEGRAS, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 300 METROS DE LA CASA DE SALUD, lon:-96.7295326, lat:18.1449075}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 231556.07 | 231556.07 | 231556.07 | 231556.07 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/066/2021, contratista:SAMALY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2180963.68, importe_modificado:2180963.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:340.0}} | {1957926/proyecto_PROCESO, 1957926/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301957943 | Proyecto de inversión | 165000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165000.0, modificado:164737.33}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 151667 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 151667 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE NICOLÁS BRAVO INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE ANDRÉS QUINTANA ROO Y CALLE PEDRO MORENO, CALLE FRANCISCO JAVIER MINA 200 MTS DE LA ESC. PRIM, lon:-96.74085839, lat:17.01095783}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 164737.33 | 164737.33 | 164737.33 | 164737.33 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/031/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ITHADAR DE OAXACA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1713138.48, importe_modificado:1713138.48}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {1957943/proyecto_FIN, 1957943/proyecto_INICIO, 1957943/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301957969 | Proyecto de inversión | 227817.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227817.78, modificado:227362.88}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CABEZA DE TIGRE - 151781 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 151781 | S | 40 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:456.0, meta_modificada:456.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:5, direccion:CALLE CABEZA DE TIGRE INTERIOR SN PUEBLO CABEZA DE TIGRE, 68430 CABEZA DE TIGRE, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA ENFRENTE DE LICONSA APROXIMADAMENTE VEINTE METROS, lon:-96.430575, lat:18.306697}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 227362.88 | 227362.88 | 227362.88 | 227362.88 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/062/2021, contratista:GNP CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1675305.42, importe_modificado:1675305.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:440.0}} | {1957969/proyecto_PROCESO, 1957969/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301958171 | Proyecto de inversión | 4757307.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4757307.59, modificado:4729654.75}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LLANO CRUCERO MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC - 164648 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DEL ESTADO DE OAXACA | 164648 | S | 414 | 364 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2030.94, meta_modificada:2030.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:517, localidad:5, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LLANO CRUCERO, 70206 LLANO CRUCERO, SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC OAXACA ENTRE Y , A 700 METROS DEL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EL TANQUE SE UBICA A 300 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-96.08388224, lat:16.9092039}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 4729654.75 | 4729654.75 | 4729654.75 | 4729654.75 | 4729654.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-146-01-030/2021, contratista:CONSTRUCTORA MEXICO DE PROYECTOS INTELIGENTES DE LA NUEVA GENERACION S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:4729654.75, importe_modificado:4729654.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1726.29}} | {1958171/proyecto_PROCESO, 1958171/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301958596 | Proyecto de inversión | 455000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455000.0, modificado:453908.92}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN ISIDRO BUENAVISTA - 175300 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 175300 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:426, localidad:14, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN ISIDRO BUENAVISTA, 68267 SAN ISIDRO BUENAVISTA, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA ENTRE Y , A 50 MTS. DE LA CALLE PRINCIPALQUINIENTOS METROS APROXIMADAMENTE AL NORTE DE LA CLINICA DE LA LOCALIDAD, lon:-97.05300691, lat:16.98276704}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 453908.92 | 453908.92 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/035/2021, contratista:OBRAS CIVILES Y ELECTRIFICACIONES DE LA MIXTECA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3178348.69, importe_modificado:3178348.69}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {1958596/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301958603 | Proyecto de inversión | 77500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77500.0, modificado:77259.89}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN - 175517 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 175517 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE TULIPANES INTERIOR SN CIUDAD HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, 69005 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CALLE ALAMOS Y CALLE PARAISOS, CALLE ENCINOS A 50 MTS DE LA M, lon:-97.766323, lat:17.805042}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 77259.89 | 77259.89 | 77259.89 | 77259.89 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/050/2021, contratista:HEGA CONSTRUCTORES EN MOVIMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1715169.45, importe_modificado:1715169.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:110.0}} | {1958603/proyecto_PROCESO, 1958603/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301958613 | Proyecto de inversión | 77500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77500.0, modificado:77259.89}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN PEDRO YODOYUXI - 175832 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 175832 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:21, direccion:CALLE ANTONIO DE LEÓN INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO YODOYUXI, 69000 SAN PEDRO YODOYUXI, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE CONSTITUCIÓN, CALLE GUERRERO EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTR, lon:-97.781399, lat:17.740006}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 77259.89 | 77259.89 | 77259.89 | 77259.89 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/050/2021, contratista:HEGA CONSTRUCTORES EN MOVIMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1715169.45, importe_modificado:1715169.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:120.0}} | {1958613/proyecto_INICIO, 1958613/proyecto_FIN, 1958613/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301958615 | Proyecto de inversión | 232500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232500.0, modificado:231779.65}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA TLACOLULA DE MATAMOROS - 175890 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 175890 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:551, localidad:1, direccion:CALLE LAMBITYECO INTERIOR SN CIUDAD TLACOLULA DE MATAMOROS CENTRO, 70400 TLACOLULA DE MATAMOROS, TLACOLULA DE MATAMOROS OAXACA ENTRE CALLE TEOTITLÁN DEL VALLE Y , CARRETERA INTERNACIONAL CRISTOBAL COLÓN EL DOMICILIO DE REFER, lon:-96.487292, lat:16.967829}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 231779.65 | 231779.65 | 231779.65 | 231779.65 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/050/2021, contratista:HEGA CONSTRUCTORES EN MOVIMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1715169.45, importe_modificado:1715169.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:360.0}} | {1958615/proyecto_INICIO, 1958615/proyecto_FIN, 1958615/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301958623 | Proyecto de inversión | 310000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310000.0, modificado:309039.53}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CERRO HERMOSO - 176063 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 176063 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:277, direccion:INTERIOR SN PUEBLO CERRO HERMOSO, 71800 CAMPAMENTO CERRO HERMOSO, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA A 20 MTS DE LA CALLE VICENTE GUERRERO Y A 40 MTS DE LA SALIDA Y ENTRADA DE LA COMUNIDA, lon:-97.532894, lat:15.972963}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 309039.53 | 309039.53 | 309039.53 | 309039.53 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/050/2021, contratista:HEGA CONSTRUCTORES EN MOVIMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1715169.45, importe_modificado:1715169.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:460.0}} | {1958623/proyecto_PROCESO, 1958623/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301958627 | Proyecto de inversión | 927000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:927000.0, modificado:926940.39}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JOSÉ OZOLOTEPEC - 176248 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 176248 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:148, localidad:2, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ OZOLOTEPEC, 70889 SAN JOSÉ OZOLOTEPEC, SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 50 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA DE SAN JOSÉ OZOLOTEPEC, lon:-96.19694444, lat:16.06777778}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 926940.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1958627/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301958628 | Proyecto de inversión | 1648000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1648000.0, modificado:1647894.06}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN ANTONIO OZOLOTEPEC - 176252 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 176252 | S | 33 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:495, localidad:2, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR SN PUEBLO SAN ANTONIO OZOLOTEPEC, 70893 SAN ANTONIO OZOLOTEPEC, SANTIAGO XANICA OAXACA ENTRE Y , CALLE 5 DE MAYO SE ENCUENTRA UBICADO A 115 METROS DEL DOMOA UNA CUADRA DE ESCUELA, lon:-96.29176859, lat:16.07921048}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 1647894.06 | 1647894.06 | 805870.04 | 805870.04 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/061/2021, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES XNAA YUU, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2574834.45, importe_modificado:2574834.45}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.0}} | {1958628/proyecto_PROCESO, 1958628/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301959602 | Proyecto de inversión | 732000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:732000.0, modificado:730003.54}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA GUADALUPE NUCATE - 199338 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 199338 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:286, localidad:2, direccion:INTERIOR SN PUEBLO GUADALUPE NUCATE, 69737 GUADALUPE NUCATE, SAN MIGUEL TLACOTEPEC OAXACA ENTRE Y , A 500 MTS. DE LA MISCELANEA GUADALUPECUATROCIENTOS METROS AL SUR APROXIMADAMENTE DE LA CLINICA DE LA LOCALIDAD, lon:-98.04054, lat:17.43437}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 730003.54 | 730003.54 | 730003.54 | 730003.54 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/046/2021, contratista:KIEROCASA.COM, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:4818023.33, importe_modificado:4818023.33}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:14.0}} | {1959602/proyecto_PROCESO, 1959602/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301959615 | Proyecto de inversión | 515000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515000.0, modificado:513811.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA VILLA DÍAZ ORDAZ - 199499 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 199499 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:560, localidad:1, direccion:CALLE JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ INTERIOR SN PUEBLO VILLA DÍAZ ORDAZ, 70410 VILLA DÍAZ ORDAZ, VILLA DÍAZ ORDAZ OAXACA ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ Y , CALLE DE LA FRANCISCO I. MADERO A 606 METROS DE LA TELESECUNDARIASEIS C, lon:-96.428389, lat:16.987746}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 513811.8 | 513811.8 | 260986.01 | 260986.01 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/065/2021, contratista:HACIENDO COMUNIDAD EN OAXACA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1233148.3, importe_modificado:1233148.3}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {1959615/proyecto_INICIO, 1959615/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301959617 | Proyecto de inversión | 455000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455000.0, modificado:454462.92}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN ANDRÉS CHICAHUAXTLA - 199516 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 199516 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:128, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN ANDRÉS CHICAHUAXTLA, 71010 LOMA BUENA VISTA CHICAHUAXTLA, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 380 METROS DE LA TIENDA CONASUPO, lon:-97.8405897, lat:17.1616542}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 454462.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1959617/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301959619 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:59993.81}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA PASO DE SAN JACOBO - 199567 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 199567 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:468, localidad:17, direccion:INTERIOR SN PUEBLO PASO DE SAN JACOBO, 68920 PASO DE SAN JACOBO, SANTIAGO JOCOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE SAN JACOBO Y , A 50 METROS DEL TEMPLO CATÓLICO ATRAS DE LA CLINICA DE LA LOCALIDAD, lon:-95.8872276, lat:17.64834646}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 59993.81 | 59993.81 | 59993.81 | 59993.81 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/056/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR YESCAS S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:419956.67, importe_modificado:419956.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:120.0}} | {1959619/proyecto_PROCESO, 1959619/proyecto_FIN, 1959619/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301959643 | Proyecto de inversión | 515000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515000.0, modificado:514869.21}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JUAN COTZOCÓN - 199776 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 199776 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:190, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN COTZOCON, 70220 SAN JUAN COTZOCÓN, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA ENTRE Y , A 650 METROS DEL JARDÍN DE NIÑOS SAN JUAN COTZOCÓN CINCO CUADRAS AL ESTE DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-95.778714, lat:17.164253}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 514869.21 | 514869.21 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/047/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR YESCAS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:4221959.18, importe_modificado:4221959.18}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1959643/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301959652 | Proyecto de inversión | 412000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:412000.0, modificado:411049.42}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LAS FLORES - 199841 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 199841 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:566, localidad:3, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LAS FLORES, 71375 LAS FLORES, SAN MATEO YUCUTINDOO OAXACA ENTRE Y , A 500 METROS DE LA TIENDA CONASUPOCUATROCIENTOS METROS APROXIMADAMENTE AL SUR DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-97.259965, lat:16.886167}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 411049.42 | 411049.42 | 208788.79 | 208788.79 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/065/2021, contratista:HACIENDO COMUNIDAD EN OAXACA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1233148.3, importe_modificado:1233148.3}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {1959652/proyecto_PROCESO, 1959652/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301959734 | Proyecto de inversión | 77500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77500.0, modificado:77397.53}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LOMA BONITA - 202111 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 202111 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE BUGAMBILIAS INTERIOR SN CIUDAD LOMA BONITA CENTRO, 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE COLIMA Y CALLE JAZMÍN, CALLE GIRASOL SE ENCUENTRA UBICADO A 50 METROS DEL PARQUE LA FLORESTA, lon:-95.875318, lat:18.098857}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 77397.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1959734/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301959841 | Proyecto de inversión | 1071491.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1071491.9, modificado:1069381.3}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD LAS DELICIAS MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TEMAXCALTEPEC - 204264 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE DEL ESTADO DE OAXACA | 204264 | S | 56 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:433, localidad:5, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA LAS DELICIAS, 71950 LAS DELICIAS, SANTA MARÍA TEMAXCALTEPEC OAXACA ENTRE Y , EN EL CRUCE CON LA CALLE QUE CONDUCE AL CENTRO DE LA LOCALIDAD., lon:-97.1531179, lat:16.1412141}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 1069381.3 | 1069381.3 | 920113.44 | 920113.44 | 920113.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-02-138-00-2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR PADIHESA, S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1069381.3, importe_modificado:1069381.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {1959841/proyecto_PROCESO, 1959841/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301965206 | Proyecto de inversión | 1817196.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1817196.99, modificado:1817196.99}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN EL PARAJE CORRAL DE PIEDRA DE LA LOCALIDAD DE CERRO DEL AMOLE - 78499 | 20 | Oaxaca | 337 | San Pedro y San Pablo Ayutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PBLO AYUTLA MIXE | 78499 | S | 42 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:337, localidad:2, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL A CERRO DEL AMOLE RANCHERIA CERRO DEL AMOLE, 70283 CERRO DEL AMOLE, SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO PRINCIPAL A CERRO DEL AMOLE Y CAMINO CAMINO A PATIO DE LOS VENADOS, CAMINO CAMIN, lon:-96.07292356, lat:16.99531612}} | 2021-05-03 | 2021-07-31 | 1817196.99 | 1817196.99 | 1817196.99 | 1817196.99 | 1817196.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/MSPYSPA/337/FISMDF/16/2021, contratista:CONSTRUCTORA LUIMAN S.A. DE C.V., convocante:SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA, monto:1817196.99, importe_modificado:1817196.99}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:22.0}} | {1965206/proyecto_INICIO, 1965206/proyecto_PROCESO, 1965206/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301966257 | Acción | 41998 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41998.0, modificado:41998.0}} | ADQUISICION DE COMPUTADORAS - 87028 | 20 | Oaxaca | 131 | San Dionisio Ocotepec |  | PRODIM | Sin identificar | REGIDURIA DE OBRAS | 87028 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:131, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.396037, lat:16.797754}} | 2021-06-02 | 2021-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:0.0}} | {1966257/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301968568 | Proyecto de inversión | 738451.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:738451.08, modificado:738451.08}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 20DPRO4826 - 105502 | 20 | Oaxaca | 125 | San Carlos Yautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO | 105502 | S | 20 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:23, direccion:CALLE EL PROGRESO PUEBLO SAN PEDRO TEPALCATEPEC, 70510 SAN PEDRO TEPALCATEPEC, SAN CARLOS YAUTEPEC OAXACA ENTRE Y , EN AV PRINCIPAL ENTRE LA AGENCIA Y LA ESCUELA PRIMARIA TAMBIÉN ESTA ENFRENTE DE LA IGLESIA, lon:-96.03833717, lat:16.21729698}} | 2021-02-21 | 2021-04-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1968568/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:cancelacion de proyecto por duplicado es folo correcto es 255575, trimestre:4.0, usuario:edgararagonp, fecha:2021-12-27}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301968775 | Proyecto de inversión | 1024501.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1024501.14, modificado:1024501.14}} | REHABILITACION DE CAMINO DE SAN MIGUEL CHONGOS A SANTA MARIA PETATENGO - 106250 | 20 | Oaxaca | 125 | San Carlos Yautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO | 106250 | S | 257 | 264 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:19, direccion:CALLE SAN MIGUEL CHONGOS PUEBLO SAN MIGUEL CHONGOS, 70517 SAN MIGUEL CHONGOS, SAN CARLOS YAUTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA REHABILITACION SE LLEVARA ACABO EN EL CAMINO A PETATENGO LA CUAL LO COMUNICA CON EL, lon:-95.96638552, lat:16.00544154}} | 2021-04-07 | 2021-07-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {1968775/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se requiere cancelacion de proyecto por duplicacion el folio correcto es 256867, trimestre:4.0, usuario:edgararagonp, fecha:2021-12-27}, obs2: {observación:se requiere cancelacion de proyecto por duplicacion el folio correcto es 256867(2), trimestre:4.0, usuario:edgararagonp, fecha:2021-12-27}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301969569 | Proyecto de inversión | 2902879.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2902879.18, modificado:2902879.18}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE BUGAMBILIAS EN LA COL. GUAYACÁN - 108955 | 20 | Oaxaca | 515 | Santo Domingo Tehuantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | 108955 | S | 75 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1651.2, meta_modificada:1651.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:515, localidad:113, direccion:CALLE BUGANBILIA COLONIA EL GUAYACÁN, 70760 COLONIA HUAYACÁN, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA ENTRE CALLE LOS ALMENDROS Y CALLE PRINCIPAL, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE LOS ALMENDROS ENTRE ALS CALLES LOS ALMENDROS Y LA PRIN, lon:-95.22349982, lat:16.25684522}} | 2021-04-13 | 2021-05-28 | 2902879.18 | 2902879.18 | 2902879.18 | 2902879.18 | 2902879.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDT/FISM-DF/515/COP/670/2021, contratista:NANAMI CONSTRUCCIONES DE ALTA DIMENSION, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, monto:2902879.18, importe_modificado:2902879.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1651.2}} | {1969569/proyecto_INICIO, 1969569/proyecto_FIN, 1969569/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301971324 | Proyecto de inversión | 465488.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FISMDF, monto:232744.12, modificado:232744.12}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232744.12, modificado:232744.12}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO LA LUZ 4. - 115203 | 20 | Oaxaca | 250 | San Mateo Etlatongo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO ETLATONGO | 115203 | S | 117 | 141 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:250, localidad:3, direccion:CALLEJON PRIVADA DE CAMINO NACIONAL PUEBLO AGENCIA, 69690 LA LUZ, SAN MATEO ETLATONGO OAXACA ENTRE CALLE EL MORAN Y CALLE EL MAGUEY, SE LOCALIZA EN EL POZO NUMERO CUATRO A UN COSTADO DE LA IGLESIA, lon:-97.25279393, lat:17.42667253}} | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 232744.12 | 465488.24 | 232744.12 | 232744.12 | 232744.12 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106381, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO ETLATONGO, monto:232744.12, importe_modificado:232744.12}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1971324/proyecto_INICIO, 1971324/proyecto_PROCESO, 1971324/proyecto_FIN, 1971324/proyecto_PROCESO, 1971324/proyecto_FIN, 1971324/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:la liga de documento de evidencia debe subir el acta entrega, esto hasta culminar la obra (mientras tanto va vacio), trimestre:4.0, usuario:guadalupecruzcr, fecha:2022-01-05}}
2021 | 4 | OAX210301972980 | Proyecto de inversión | 696000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:696000.0, modificado:696000.0}} | REHABILITACIÓN DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS NEGRAS - 120464 | 20 | Oaxaca | 63 | Nazareno Etla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NAZARENO ETLA | 120464 | S | 2196 | 2009 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:923.0, meta_modificada:923.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:PUEBLO LOMAS DE NAZARENO, 68240 NAZARENO ETLA, NAZARENO ETLA OAXACA ENTRE Y CALLE CALLE CONSTITUCIÓN, CALLE LA TAREA SOBRE LA CALLE LA TAREA ESQUINA CON LA CALLE CINDEPENDENCIA EN DIRECCION HACIA LA ESPCUELA PRIMARIA FRANC, lon:-96.81604436, lat:17.17778425}} | 2021-03-05 | 2021-06-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1972980/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301973349 | Proyecto de inversión | 1650324.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1650324.54, modificado:1650324.54}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE DIAGONAL DE ADOLFO LOPEZ MATEOS - 121517 | 20 | Oaxaca | 399 | Santa María Atzompa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ATZOMPA CENTRO OAXACA | 121517 | S | 125 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:399, localidad:1, direccion:PUEBLO SANTA MARÍA ATZOMPA, 71220 SANTA MARÍA ATZOMPA, SANTA MARÍA ATZOMPA OAXACA ENTRE CARRETERA OAXACA A SANTA MARIA ATZOMPA Y CALLE SANTA MARIA ATZOMPA, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE D, lon:-96.78204699, lat:17.09887045}} | 2021-04-27 | 2021-07-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1973349/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301979262 | Proyecto de inversión | 897899.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:897899.97, modificado:897899.97}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN - BARRIO ESCOPETA - 146319 | 20 | Oaxaca | 29 | Eloxochitlán de Flores Magón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ELOXOCHITLAN DE FLORES MAGON | 146319 | S | 110 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1250.0, meta_modificada:1250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:20, direccion:CAMINO TRAMO ELOXOCHITLAN DE FLORES MAGON - BARRIO ESCOPETA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 10 PUEBLO ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN, 68530 BARRIO ESCOPETA, ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUE, lon:-96.88184765, lat:18.17868628}} | 2021-03-16 | 2021-05-14 | 897899.97 | 897899.97 | 897899.97 | 897899.97 | 897899.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R33I32021/026, contratista:EMILIANO JOSE GUZMAN, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ELOXOCHITLAN DE FLORES MAGON, monto:897899.97, importe_modificado:897899.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1250.0}} | {1979262/proyecto_INICIO, 1979262/proyecto_FIN, 1979262/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EN EL SISTEMA DE LA MIDS SE SUGERIO VOLVER A CARGAR DICHO PROYECTO , POR LO QUE HA ESTE FOLIO YA NO SE LE DAR SEGUIMIENTO Y SE REPORTA EN 0., trimestre:4.0, usuario:ignacioherreran, fecha:2022-01-03}, obs2: {observación: EN EL SISTEMA DE LA MIDS SE SUGERIO VOLVER A CARGAR DICHO PROYECTO , POR LO QUE HA ESTE FOLIO YA NO SE LE DAR SEGUIMIENTO Y SE REPORTA EN 0. , trimestre:4.0, usuario:ignacioherreran, fecha:2022-01-03}, obs3: {observación: EN EL SISTEMA DE LA MIDS SE SUGERIO VOLVER A CARGAR DICHO PROYECTO , POR LO QUE HA ESTE FOLIO YA NO SE LE DAR SEGUIMIENTO Y SE REPORTA EN 0. , trimestre:4.0, usuario:ignacioherreran, fecha:2022-01-03}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301979868 | Proyecto de inversión | 1392344.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1392344.82, modificado:1392108.14}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE Y ARROYO EL COYOTE, COLONIA PUEBLO NUEVO PARTE ALTA, AGENCIA PUEBLO NUEVO. - 149118 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ | 149118 | S | 85 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:158.0, meta_modificada:155.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE COLONIA PUEBLO NUEVO PARTE ALTA, 68276 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE ABELARDO RODRIGUEZ Y CALLE AQUILES SERDAN, CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE ABELARDO RODRÍGUEZ Y CALLE AQUILES S, lon:-96.752962, lat:17.11582392}} | 2021-09-20 | 2021-11-30 | 1392108.14 | 1392108.14 | 1392108.14 | 1392108.14 | 1392108.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/FIII 064/2021, contratista:Especialistas en Obras y Construcciones Verde Valle, S.A. de C.V., convocante:Municipio de Oaxaca de Juárez, monto:1392108.14, importe_modificado:1392108.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:155.21}} | {1979868/proyecto_INICIO, 1979868/proyecto_FIN, 1979868/proyecto_PROCESO, 1979868/proyecto_FIN, 1979868/proyecto_INICIO, 1979868/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DE ACUERDO AL PROCESO CONSTRUCTIVO SOLO SE PAGAN LOS METROS LINEALES DE TUBERIA EFECTIVA O COLOCADA, LA ECONOMÍA DE ESTE CONCEPTO SE UTILIZÓ PARA EL PAGO DEL INCREMENTO DE EXCAVACIÓN A MÁQUINA., trimestre:4.0, usuario:victorcvasquezb, fecha:2022-01-07}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301980133 | Proyecto de inversión | 653891.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:653891.58, modificado:653891.58}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS TERCERA ETAPA - 150362 | 20 | Oaxaca | 125 | San Carlos Yautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO | 150362 | S | 24 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:16, direccion:CALLE SAN JOSE PUEBLO SAN JOSÉ CHILTEPEC, 70516 SAN JOSÉ CHILTEPEC, SAN CARLOS YAUTEPEC OAXACA ENTRE Y , LAS PRINCIPALES CONSTRUCCIONES SE ENCUENTRAEN ACALLE SAN JOSE, lon:-95.91524501, lat:16.13480915}} | 2021-05-17 | 2021-08-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1980133/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:cancelacion de proyecto por duplicacion el nuevo folio 257037, trimestre:4.0, usuario:edgararagonp, fecha:2021-12-28}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301980270 | Proyecto de inversión | 846332.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:846332.11, modificado:846332.11}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN EL BIC. NO 20 CLAVE:20EBD0020R - 151316 | 20 | Oaxaca | 326 | San Pedro Sochiápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SOCHIAPAM SE ARA CARGO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA EN EL ÁREA DE REGIDURÍA DE OBRAS | 151316 | S | 55 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:510.0, meta_modificada:510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:326, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SAN PEDRO SOCHIÁPAM, 68665 SAN PEDRO SOCHIÁPAM, SAN PEDRO SOCHIÁPAM OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICDA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE SANPEDRO SOCHIAPAM PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO CON, lon:-96.65734808, lat:17.82812178}} | 2021-08-02 | 2021-09-26 | 846332.11 | 846332.11 | 846332.11 | 846332.11 | 846332.11 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107077, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO SOCHIAPAM, monto:846332.11, importe_modificado:846332.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:510.0}} | {1980270/proyecto_INICIO, 1980270/proyecto_FIN, 1980270/proyecto_PROCESO, 1980270/proyecto_INICIO, 1980270/proyecto_FIN, 1980270/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301984398 | Proyecto de inversión | 1202212.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1202212.2, modificado:949946.03}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PROLONGACIÓN DE FRANCISCO I. MADERO. - 167569 | 20 | Oaxaca | 293 | San Pablo Etla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | REGIDURIA DE OBRAS DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA | 167569 | S | 4116 | 348 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:910.0, meta_modificada:780.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:293, localidad:2, direccion:CALLE PROLONGACION DE FRANCISCO I. MADERO COLONIA MORELOS, 68258 POBLADO MORELOS, SAN PABLO ETLA OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE 17 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PROLONGA, lon:-96.77460596, lat:17.15140287}} | 2021-10-01 | 2021-11-29 | 949946.03 | 949946.03 | 949946.03 | 949946.03 | 949946.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPE/293/FISMDF/081/2021, contratista:GA CONSTRUCTORES DISEÑO, ARQUITECTURA Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA, monto:949946.03, importe_modificado:949946.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:780.0}} | {1984398/proyecto_PROCESO, 1984398/proyecto_FIN, 1984398/proyecto_PROCESO, 1984398/proyecto_INICIO, 1984398/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301986108 | Proyecto de inversión | 623824.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:623824.8, modificado:623824.79}} | REHABILITACION DE CALLES, LOC. BUENOS AIRES; 067 - 173987 | 20 | Oaxaca | 2 | Acatlán de Pérez Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA OAXACA | 173987 | S | 208 | 203 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:7800.0, meta_modificada:7800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:117, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA BUENOS AIRES, 68424 BUENOS AIRES, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA ENTRE CAMINO UNO Y CAMINO TRES, CAMINO TERRENOS PARTICULARES EL PROYECTO SE LOCALIZA EN CALLES DE ACCESO A LA LOCALIDAD, lon:-96.66765139, lat:18.46036388}} | 2021-11-18 | 2021-12-17 | 623824.79 | 623824.79 | 623824.79 | 623824.79 | 623824.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/MAP/2021/002/067, contratista:CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES MONTAJES E INGENIERIA METALUX SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, monto:623824.79, importe_modificado:623824.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:7800.0}} | {1986108/proyecto_INICIO, 1986108/proyecto_FIN, 1986108/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301986124 | Proyecto de inversión | 699976.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699976.92, modificado:699976.92}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA POR BOMBEO CON PANELES SOLARES (2DA ETAPA) EN ATAYIKI CUQUILA - 174055 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 174055 | S | 138 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:112, direccion:PUEBLO ATAYIKI CUQUILA, 69800 ATAYIKI CUQUILA, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , CERCA DE LA AGENCIA DE ATAYIKI CUQUILA, lon:-97.75704938, lat:17.18484178}} | 2021-06-07 | 2021-08-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1986124/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se elimino de MIDS y se volvió a cargar en la misma plataforma., trimestre:4.0, usuario:gaudencioortizc, fecha:2021-12-19}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301988715 | Proyecto de inversión | 1045395 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1045395.0, modificado:1045395.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE HIDALGO, BUGANVILIAS, 16 DE SEPTIEMBRE Y BENITO JUÁREZ - 184154 | 20 | Oaxaca | 199 | San Juan Ihualtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO SAN JUAN IHUALTEPEC | 184154 | S | 120 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:199, localidad:2, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN JOSE CHEPETLAN, 69130 SAN JOSÉ CHEPETLÁN, SAN JUAN IHUALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y , CALLE INDEPENDENCIA E HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE CHEPETLAN, lon:-98.28751862, lat:17.82682955}} | 2021-07-12 | 2021-09-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1988715/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301990068 | Proyecto de inversión | 1115845.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1115845.59, modificado:1115845.59}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ - 190161 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | 190161 | S | 1123 | 1028 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1478.2, meta_modificada:1478.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:26, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA PUEBLO NUEVO PASO NAZARENO, 68433 NUEVO PASO NAZARENO, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 200 METROS EL IEBO PLANTEL NUMERO 75, lon:-96.34276994, lat:18.29831307}} | 2021-05-17 | 2021-07-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1990068/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301991770 | Proyecto de inversión | 1122916.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1122916.39, modificado:1122916.39}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 196196 | 20 | Oaxaca | 219 | San Juan Teitipac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN TEITIPAC | 196196 | S | 360 | 340 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:219, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ BARRIO SAN JUAN TEITIPAC, 70453 SAN JUAN TEITIPAC, SAN JUAN TEITIPAC OAXACA ENTRE CALLE COLON Y CALLE CONSTITUCION, CALLE PORFIRIO DIAZ LA OBRA SE UBICA EN VARIAS CALLES DE LA POBLACION SOLO POR REFERENCIA, lon:-96.60827812, lat:16.93378927}} | 2021-08-01 | 2021-10-31 | 1122916.39 | 1122916.39 | 591137.07 | 591137.07 | 254262.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJT-219-R33-FIII-02-2021, contratista:ANGEL LORENZO GONZALEZ ESPERON, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN TEITIPAC, monto:1122916.39, importe_modificado:1122916.39}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {1991770/proyecto_PROCESO, 1991770/proyecto_INICIO, 1991770/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301992828 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISÍCA EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE: 20DPR2305Q UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO MIAHUATLÁN - 201436 | 20 | Oaxaca | 533 | Santo Tomás Tamazulapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNCIPIO DE SANTO TOMAS TAMAZULAPAN | 201436 | S | 70 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:533, localidad:3, direccion:CALLE CONOCIDO PUEBLO SANTO TOMÁS TAMAZULAPAN, 70866 SAN JERÓNIMO MIAHUATLÁN, SANTO TOMÁS TAMAZULAPAN OAXACA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE PRINCIPAL, CALLE CENTRO AGENCIA SAN GERONIMO CARRETERA A MIAHUATLAN DE PORFIRIO Y DIAZ, lon:-96.55324143, lat:16.27608655}} | 2021-08-16 | 2021-10-14 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSTT/533/FISM-DF/FIII/C-033/2021, contratista:OSGU CONSTRUCTORA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTO TOMAS TAMAZULAPAN, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {1992828/proyecto_INICIO, 1992828/proyecto_PROCESO, 1992828/proyecto_FIN, 1992828/proyecto_PROCESO, 1992828/proyecto_FIN, 1992828/proyecto_INICIO, 1992828/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301994145 | Proyecto de inversión | 1199999.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199999.96, modificado:1199999.96}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ - 206058 | 20 | Oaxaca | 133 | San Esteban Atatlahuca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN ESTEBAN ATATLAUCA | 206058 | S | 100 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:880.0, meta_modificada:880.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:133, localidad:1, direccion:CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ PUEBLO SAN ESTEBAN ATATLAHUCA, 71120 SAN ESTEBAN ATATLAHUCA, SAN ESTEBAN ATATLAHUCA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ, lon:-97.6755827, lat:17.06734465}} | 2021-09-08 | 2021-11-06 | 1199999.83 | 1199999.83 | 1096746.18 | 1046746.18 | 1046746.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSEA-133/FIII-FISMDF/004/2021, contratista:8 VENADO GARRA DE TIGRE CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN ATATLAHUCA, monto:1199999.83, importe_modificado:1199999.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:875.0}} | {1994145/proyecto_INICIO, 1994145/proyecto_PROCESO, 1994145/proyecto_FIN, 1994145/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301994576 | Proyecto de inversión | 573450.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:573450.54, modificado:573450.54}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR MANUEK ACUÑA TERCERA ETAPA CLAVE:20DCC1803A - 207365 | 20 | Oaxaca | 125 | San Carlos Yautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO | 207365 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:10, direccion:PUEBLO SAN ISIDRO MANTECA, 70514 SAN ISIDRO MANTECA, SAN CARLOS YAUTEPEC OAXACA ENTRE Y , EN LA CALLE PRINCIPAL ENFRENTE DE LA LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-96.05921141, lat:16.48180396}} | 2021-07-14 | 2021-09-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1994576/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:cancelacion de proyecto por duplicado el nuevo folio de proyecto es 300449, trimestre:4.0, usuario:edgararagonp, fecha:2021-12-28}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301994602 | Proyecto de inversión | 911734.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:911734.9, modificado:845849.23}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA LOS MANGUITOS - 207453 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 207453 | S | 33 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:766.9, meta_modificada:701.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:PROLONGACION AVENIDA MEXICO COLONIA LOS MANGUITOS, 68322 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE Y , A 100 MTS DELANTE DEL PUENTE TUXTEPEC SE INGRESA POR IZQUIERDA A LA CALLE REPUBLICA Y DE ES, lon:-96.12087413, lat:18.07810103}} | 2021-08-24 | 2021-10-07 | 845849.23 | 845849.23 | 845849.23 | 845849.23 | 845849.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FISMDF-095/2021, contratista:EXPLORACION Y DESARROLLO DE RECURSOS HIDRAULICOS SUBTERRANEOS S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:911734.9, importe_modificado:845849.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:701.94}} | {1994602/proyecto_INICIO, 1994602/proyecto_PROCESO, 1994602/proyecto_FIN, 1994602/proyecto_PROCESO, 1994602/proyecto_FIN, 1994602/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:META MODIFICADA DE ACUERDO A OBSERVACION INDICADA , trimestre:4.0, usuario:uanlsanchezm, fecha:2022-01-10}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301994709 | Proyecto de inversión | 799153.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799153.32, modificado:799153.32}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN SANTO DOMINGO HUENDIO - 207943 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 207943 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:744.0, meta_modificada:744.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:110, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SANTO DOMINGO HUENDIO, 69805 SANTO DOMINGO HUENDÍO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , SE UBICA A 6 KM. DE LA CARRETERA QUE CONDUCE A SAN AGUSTIN TLACOTEPEC, lon:-97.50729627, lat:17.25376878}} | 2021-05-01 | 2021-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1994709/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se elimino de MIDS y se volvió a cargar en la misma plataforma., trimestre:4.0, usuario:gaudencioortizc, fecha:2021-12-19}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301996852 | Proyecto de inversión | 447715.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:447715.5, modificado:467768.95}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE AMAPOLAS, COLONIA REFORMA, CABECERA MUNICIPAL. AGEB 2006700010539 - 215823 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ | 215823 | S | 171 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:308.98, meta_modificada:308.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE AMAPOLAS COLONIA REFORMA, 68050 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE GERANIOS Y CALLE NARANJOS, CALLE JAZMINES CALLE AMAPOLAS ENTRE CALLE GERANIOS Y CALLE NARANJOS COLONIA REFORMA, CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.7142173, lat:17.08142669}} | 2021-10-04 | 2021-12-06 | 467768.95 | 467768.95 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/AD/FIII 110/2021, contratista:Mblok Construcciones y Proyectos e Ingeniería Urbana S.A de C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:711212.3, importe_modificado:711212.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:278.08}} | {1996852/proyecto_INICIO, 1996852/proyecto_PROCESO, 1996852/proyecto_INICIO, 1996852/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTIMACION DE FINIQUITO EN PROCESO DE REVISION, trimestre:4.0, usuario:victorcvasquezb, fecha:2022-01-10}, obs2: {observación: OBRA DIVIDIDA EN DOS AGEBS, A SOLICITUD DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, AMPARADAS POR EL MISMO CONTRATO DE OBRA. (AGEB 2006700010539 Y AGEB 200670001083A) , trimestre:4.0, usuario:victorcvasquezb, fecha:2022-01-10}} | {obs1: {observación:SE RECHAZA A PETICIÓN DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:edwinycruzra, fecha:2022-01-10}}
2021 | 4 | OAX210301997234 | Proyecto de inversión | 1883955.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1883955.88, modificado:1883955.88}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN EL PARAJE MINA RIO GRANDE - 217140 | 20 | Oaxaca | 481 | Santiago Nuyoó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTIAGO NUYOO | 217140 | S | 126 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:481, localidad:3, direccion:PUEBLO PLAN DE ZARAGOZA, 71132 PLAN DE ZARAGOZA, SANTIAGO NUYOÓ OAXACA ENTRE Y , SE LOCALIZA A 1500 M AL NORESTE DE LA AGENCIA DE PLAN DE ZARAGOZA, lon:-97.75571315, lat:16.97565594}} | 2021-09-16 | 2021-12-31 | 1883955.88 | 1883955.88 | 1399533.27 | 1399533.27 | 1399533.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSN/FISM-DF/481/35/04/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR YEDZELL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SANTIAGO NUYOO, monto:1883955.88, importe_modificado:1883955.88}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:0.7}} | {1997234/proyecto_INICIO, 1997234/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301997319 | Proyecto de inversión | 649923.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:649923.77, modificado:649923.77}} | CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA PUBLICA (1RA ETAPA) EN OJITE CENTRO - 217370 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 217370 | S | 138 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4896.0, meta_modificada:4896.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:132, direccion:PUEBLO OJITE CENTRO, 69800 OJITE CENTRO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , SE UBICA A 10 KM. DEL CENTRO DE TLAXIACO, lon:-97.72798667, lat:17.21269588}} | 2021-07-12 | 2021-08-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1997319/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se elimino de MIDS y se volvió a cargar en la misma plataforma., trimestre:4.0, usuario:gaudencioortizc, fecha:2021-12-19}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301997647 | Proyecto de inversión | 825000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:825000.0, modificado:825000.0}} | REHABILITACION DEL SITEMA DE AGUA ENTUBADA (PRIMERA ETAPA - 218382 | 20 | Oaxaca | 399 | Santa María Atzompa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA ATZOMPA CENTRO OAXACA | 218382 | S | 449 | 544 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:399, localidad:1, direccion:COLONIA AMPLIACIÓN PROGRESO, 71220 SANTA MARÍA ATZOMPA, SANTA MARÍA ATZOMPA OAXACA ENTRE CALLE OAXACA A SANTA MARIA ARZOMPA Y CALLE SANTA MARIA ATZOMPA, CALLE COLONIA AMPLIACION EL PROGRESO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA , lon:-96.77234855, lat:17.09501974}} | 2021-05-31 | 2021-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1997647/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301997878 | Proyecto de inversión | 641968.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:641968.45, modificado:641968.45}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ EL ARMADILLO. - 219159 | 20 | Oaxaca | 526 | Santos Reyes Nopala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES NOPALA | 219159 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:29, direccion:CALLE CAMININO A SAN JOSE EL ARMADILLO Y CERRO NIÑO RANCHERIA EL ARMADILLO (SAN JOSÉ ARMADILLO), 71967 EL ARMADILLO (SAN JOSÉ ARMADILLO), SANTOS REYES NOPALA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA POBLA, lon:-97.24061633, lat:16.14004663}} | 2021-04-09 | 2021-06-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:0.0}} | {1997878/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301998300 | Proyecto de inversión | 2983101.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2983101.95, modificado:2983101.95}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DEL KM 0+000 AL KM 6+255 - 220664 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | 220664 | S | 615 | 541 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6255.0, meta_modificada:6255.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:38, direccion:CAMINO TRAMO E.C. (TEOTITLAN DEL CAMINO-TUX) - SAN PEDRO IXCATL - BENITO JUAREZ II (SAN MARTIN) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 255 PUEBLO BENITO JUÁREZ II (SAN MARTÍN), 68434 BENITO JUÁREZ II, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTR, lon:-96.4628383, lat:18.14208122}} | 2021-06-21 | 2021-08-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1998300/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301998335 | Proyecto de inversión | 609900 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:609900.0, modificado:609900.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL EN AGUA ZARCA CUQUILA TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+000 - 220864 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 220864 | S | 83 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4363.0, meta_modificada:4363.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:36, direccion:PUEBLO AGUA ZARCA, 69806 AGUA ZARCA CUQUILA, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , SE UBICA A 20.0 KM DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, lon:-97.77632728, lat:17.18985263}} | 2021-08-04 | 2021-09-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1998335/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se elimino de MIDS y se volvió a cargar en la misma plataforma., trimestre:4.0, usuario:gaudencioortizc, fecha:2021-12-19}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301998714 | Proyecto de inversión | 1262592.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1262592.65, modificado:1262592.65}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES LÁZARO CÁRDENAS, IGNACIO ZARAGOZA Y AVENIDA EMILIANO ZAPATA - 222527 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | 222527 | S | 671 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1713.0, meta_modificada:1713.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:3, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO ARROYO CHICALI, 68432 ARROYO CHICAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA EMILIANO ZAPATA, CALLE FRANCISCO I MADERO LA OBRA SE LOCALIZA A 200 METROS DEL SALÓN SOCIAL , lon:-96.33685382, lat:18.21392455}} | 2021-08-02 | 2021-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1998714/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301998955 | Proyecto de inversión | 1300134.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300134.29, modificado:1300134.29}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE ¿IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO¿ CON CLAVE: 20DPB0541E EN LA LOCALIDAD LOMA DE CERA - 223517 | 20 | Oaxaca | 494 | Santiago Tlazoyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC | 223517 | S | 95 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:76.8, meta_modificada:76.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:494, localidad:13, direccion:TERRACERÍA TRAMO OAXACA DE JUAREZ - SANTIAGO TLAZOYALTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 37 + 300 COLONIA LOMA DE CERA, 68268 LOMA BLANCA, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC OAXACA ENTRE CARRETERA QUE CONDUCE A SANTIAGO TLAZOYALTEPEC Y CARRE, lon:-96.987802, lat:17.03783}} | 2021-07-19 | 2021-09-16 | 1300134.29 | 1300134.29 | 587536.36 | 587536.36 | 587536.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MST/494/FISM-DF/09/2021, contratista:SAÚL MORALES LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC, monto:1300134.29, importe_modificado:1300134.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} | {1998955/proyecto_INICIO, 1998955/proyecto_PROCESO, 1998955/proyecto_INICIO, 1998955/proyecto_PROCESO, 1998955/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301999124 | Acción | 425394.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:425394.72, modificado:425394.72}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 62233 | 20 | Oaxaca | 384 | Santa Cruz Xitla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XITLA | 62233 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:384, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.673129, lat:16.322437}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {1999124/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301999345 | Acción | 794218.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:794218.2, modificado:794218.2}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 123674 | 20 | Oaxaca | 399 | Santa María Atzompa |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ATZOMPA CENTRO OAXACA | 123674 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:399, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.779261, lat:17.102866}} | 2021-02-15 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {1999345/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301999396 | Acción | 318754.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:318754.2, modificado:318754.2}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 142384 | 20 | Oaxaca | 203 | San Juan Lachigalla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN LACHIGALLA | 142384 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:203, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.54884, lat:16.591718}} | 2021-07-19 | 2021-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {1999396/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301999991 | Proyecto de inversión | 122400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122400.0, modificado:122400.0}} | IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE MANEJO DE MEJORES PRÁCTICAS DEL BOSQUE DE LA COMUNIDAD DE SAN PABLO ETLA (2º AÑO). | 20 | Oaxaca | 293 | San Pablo Etla | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE,ENERGÍAS Y DESARROLLO SUSTENTABLE | 0 | S | 53 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:293, localidad:1, direccion:C. Independencia 14, 1ra Secc San Pablo Etla, 68258 San Pablo Etla, Oax., México, lon:-96.76002502, lat:17.14733124}} | 2021-09-10 | 2021-12-31 | 122400 | 122400 | 122400 | 122400 | 122400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106191, contratista:, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO, monto:122400.0, importe_modificado:122400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.7}} | {1999991/proyecto_INICIO, 1999991/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210302000807 | Proyecto de inversión | 6244011 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6244011.0, modificado:6244011.0}} | CONCLUSION DE LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL TIPO III EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEPOSCOLULA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011743200121 | S | 197 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:3105.0, meta_modificada:3105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:339, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA , lon:-97.488189, lat:17.51207}} | 2021-09-08 | 2021-12-31 | 6241545.02 | 6241545.02 | 6241545.02 | 6241545.02 | 6241545.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:010-R33/IR/DIE/IOCIFED/2021, contratista:FILEMON ZARATE CRUZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:6241545.02, importe_modificado:6241545.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:3105.0}} | {2000807/proyecto_INICIO, 2000807/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ACTUALIZAR LIGA DE EVIDENCIA; SUBIR ACTA ENTREGA O SIMILAR , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | OAX210302001008 | Proyecto de inversión | 1941901.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1941901.28, modificado:2448151.73}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO SARABIA" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011733400221 | S | 28 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:998.0, meta_modificada:998.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:317, localidad:2, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, SAN MARTIN YUCUXACO,CAÑADA MARIA , lon:-97.610076, lat:17.432628}} | 2021-09-08 | 2021-12-31 | 2448151.73 | 2448151.73 | 979260.69 | 979260.69 | 979260.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:021-R33/AD/DIE/IOCIFED/2021, contratista:LINE ROW EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2448151.73, importe_modificado:2448151.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:465.0}} | {2001008/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR LIGA DEL CONTRATO, DIRECCIONA A UN CONTRATO QUE NO CORRESPONDE AL PROYECTO REPORTADO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | OAX210302001391 | Proyecto de inversión | 1797061.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1797061.85, modificado:1797061.85}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CCT 20DTV1284M | 20 | Oaxaca | 388 | Santa Inés del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable | 200506 | S | 25 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:664.66, meta_modificada:664.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:388, localidad:5, direccion:carretera zaachila- san miguel peras, 71337-LA LOBERA, lon:-96.861687, lat:16.925767}} | 2021-09-24 | 2021-12-22 | 1796811.8 | 1796811.8 | 539043.54 | 539043.54 | 539043.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-08-081-00-2021, contratista:CONSTRUCTORA ZUCHIATE, S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1797061.85, importe_modificado:1797061.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:199.4}} | {2001391/proyecto_PROCESO, 2001391/proyecto_INICIO, 2001391/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210302001785 | Proyecto de inversión | 2244414.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2244414.13, modificado:2244414.13}} | ¿CONSTRUCCION DE TECHADO DEL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, DE LA ESCUELA PRIMARIA RURAL REVOLUCIÓN CLAVE:20DPR0999B¿ | 20 | Oaxaca | 336 | San Pedro Yólox | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable | 210308 | S | 43 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:528.0, meta_modificada:528.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:336, localidad:1, direccion:DIAGONAL DE 16 DE SEPTIEMBRE, 68707, lon:-96.551576, lat:17.588436}} | 2021-08-17 | 2021-12-17 | 2242983.12 | 2242983.12 | 1315393.84 | 1315393.84 | 1315393.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-07-093-00-2021, contratista:ESTRUCTURAS, CAMINOS Y VIALIDADES ESCAVA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1689217.39, importe_modificado:1689217.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:475.2}} | {2001785/proyecto_INICIO, 2001785/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210302001816 | Proyecto de inversión | 2595756.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2595756.49, modificado:2594981.31}} | ¿CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA TELESECUNDARIA CLAVE: 20DTV1513P¿. | 20 | Oaxaca | 386 | Santa Cruz Zenzontepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable | 210159 | S | 34 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:660.74, meta_modificada:660.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:386, localidad:6, direccion:LA SOLEDAD COFRADÍA, 71366, lon:-97.495079, lat:16.535131}} | 2021-08-18 | 2021-12-18 | 2594981.31 | 2594981.31 | 1269991.56 | 1269991.56 | 1269991.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-07-097-00-2021, contratista:ARQUITECTURA Y CONCRETA LOAIZA, S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2594981.31, importe_modificado:2594981.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:198.22}} | {2001816/proyecto_PROCESO, 2001816/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210302001879 | Proyecto de inversión | 3273016.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3273016.09, modificado:3273016.09}} | ¿CONSTRUCCION DE TECHADO DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 83, CON CLAVE 20DST0078J, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA TECOMAVACA, MUNICIPIO DE SANTA MARIA TECOMAVACA.¿ | 20 | Oaxaca | 431 | Santa María Tecomavaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable | 210720 | S | 41 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:778.24, meta_modificada:778.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:431, localidad:1, direccion:SIN NOMBRE, SANTA MARIA TECOMAVACA, 68590, lon:-97.024437, lat:17.956257}} | 2021-08-20 | 2021-12-20 | 3271304.39 | 3271304.39 | 981391.32 | 981391.32 | 981391.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-01-101-00-2021, contratista:ESTRUCTURAS Y OBRAS CIVILES LUMYUVA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:3271304.39, importe_modificado:3271304.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:560.33}} | {2001879/proyecto_PROCESO, 2001879/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210302002294 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA AGENCIA DE POLICIA DE RIO NUBE | 20 | Oaxaca | 229 | San Lorenzo Texmelúcan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SAN LORENZO TEXMELUCAN | FIV/006 | S | 130 | 191 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:425.0, meta_modificada:425.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:229, localidad:6, direccion:GQVP+PV Río Nube, Oaxaca, México, lon:-97.21282482, lat:16.54426895}} | 2021-08-09 | 2021-11-06 | 700000 | 700000 | 210000 | 210000 | 210000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLT/229/R33-FIV/002/2021, contratista:CONSTRUCTORA AGUMAT SA DE CV, convocante:SAN LORENZO TEXMELUCAN, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {2002294/proyecto_INICIO, 2002294/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210302003305 | Proyecto de inversión | 357844.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:357844.5, modificado:294531.54}} | ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO INTEGRLA (PDI) DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA (SAPAO) | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Estudios de Preinversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA | 5390021811100121 | S | 140053 | 124194 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:C. de Manuel Sabino Crespo 509, Centro, 68030 Oaxaca de Juárez, Oax., México, lon:-96.7277373, lat:17.0670413}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 294531.54 | 294531.54 | 294531.54 | 294531.54 | 294531.54 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SAPAO/PROAGUA/0666/2021, contratista:PLANEACION SISTEMAS Y CONTROL, S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA, monto:589063.08, importe_modificado:589063.08}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {2003305/proyecto_PROCESO, 2003305/proyecto_FIN, 2003305/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL IMPORTE FALTANTE DEL CONTRATO CORRESPONDE A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS . MISMO QUE SE COMPROMETIÓ, DEVENGO, EJERCIÓ Y PAGO POR LA CANTIDAD DE $ 294,531.54 , trimestre:4.0, usuario:zulydlopezb, fecha:2022-01-13}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402008186 | Proyecto de inversión | 865000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:865000.0, modificado:864100.02}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA BARRIO DE SAN DIEGO - 231225 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 231225 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:32, direccion:INTERIOR SN CIUDAD BARRIO DE SAN DIEGO, 69800 BARRIO DE SAN DIEGO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , A 200 MTS. DE LA MISCELANEA SAN DIEGOTRESCIENTOS METROS APROXIMADAMENTE AL NOROESTE DE LA CLINICA DE LA LOCAL, lon:-97.67321, lat:17.28611}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 864100.02 | 864100.02 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/072/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR PADIHESA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:6050270.35, importe_modificado:6050270.35}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2008186/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402008191 | Proyecto de inversión | 3460000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3460000.0, modificado:3458657.21}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LA JOSEFINA - 231355 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 231355 | S | 83 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:2, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LA JOSEFINA, 68727 LA JOSEFINA, IXTLÁN DE JUÁREZ OAXACA ENTRE Y , A 250 MTS. DE LA MISCELANEA JOSEFINASEISCIENTOS METROS APROXIMADAMNETE AL SUR DE LA CLINICA DE LA LOCALIDAD, lon:-96.14174, lat:17.65589}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 3458657.21 | 3458657.21 | 757836.15 | 757836.15 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/072/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR PADIHESA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:6050270.35, importe_modificado:6050270.35}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:35.0}} | {2008191/proyecto_PROCESO, 2008191/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402008198 | Proyecto de inversión | 865000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:865000.0, modificado:864875.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE JACARANDAS EN LA LOCALIDAD DE GENARO V VASQUEZ MUNICIPIO DE SANTO TOMAS OCOTEPEC - 231584 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE DEL ESTADO DE OAXACA | 231584 | S | 53 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:672.99, meta_modificada:672.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:532, localidad:16, direccion:CALLE JACARANDAS INTERIOR SN RANCHERIA GENARO V. VÁSQUEZ, 69867 GENARO V. VÁSQUEZ, SANTO TOMÁS OCOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE RIO DE OCOTEPEC Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN FRENTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-97.76797481, lat:17.16110897}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 864875 | 864875 | 843078.22 | 843078.22 | 843078.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-04-152-00-2021, contratista:ITAEL CONSTRUCTORA, S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:864875.0, importe_modificado:864875.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:652.8}} | {2008198/proyecto_PROCESO, 2008198/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402008486 | Proyecto de inversión | 432500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432500.0, modificado:432256.97}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA BRAMADEROS SAN NICOLÁS - 244741 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 244741 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:289, localidad:3, direccion:INTERIOR SN PUEBLO BRAMADEROS SAN NICOLÁS, 70806 BRAMADEROS SAN NICOLÁS, SAN NICOLÁS OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 741 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-96.7176385, lat:16.4423008}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 432256.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2008486/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402008502 | Proyecto de inversión | 605500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:605500.0, modificado:605232.49}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA ARROYO MURCIÉLAGO - 244969 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 244969 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:309, localidad:2, direccion:INTERIOR SN PUEBLO ARROYO MURCIÉLAGO, 68450 ARROYO MURCIÉLAGO, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE Y , A 200 MTS. DE LA MISCÉLANEA EL ARROYOTRESCIENTOS METROS APROXIMADAMENTE AL NORTE DE LA CLINICA DE LA LOCALIDAD, lon:-96.54497, lat:18.15175}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 605232.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2008502/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402008559 | Proyecto de inversión | 325000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325000.0, modificado:324505.42}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JOSÉ RÍO MANZO - 246104 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 246104 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:205, localidad:18, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ RÍO MANZO, 68940 SAN JOSÉ RÍO MANZO, SAN JUAN LALANA OAXACA ENTRE Y , A 10 METROS DEL PANTEÓN MUNICIPAL CUATRO CUADRAS AL SURESTE DE LA AGENCIA DE LA LOCALIDAD, lon:-95.877467, lat:17.669384}} | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 324505.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2008559/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402008560 | Proyecto de inversión | 325000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325000.0, modificado:324904.75}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN MARTÍN ITUNYOSO - 246127 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 246127 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:240, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL INTERIOR SN PUEBLO SAN MARTÍN ITUNYOSO, 69845 SAN MARTÍN ITUNYOSO, SAN MARTÍN ITUNYOSO OAXACA ENTRE CALLE CENTRAL Y , A 217 METROS DEL CECYTE UNA CUDRAUNA CUADRA AL NORTE DEL TEMPLO DE LA POBLACION, lon:-97.878698, lat:17.22742}} | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 324904.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2008560/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402008582 | Proyecto de inversión | 756000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:756000.0, modificado:755777.79}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SALINA CRUZ - 246520 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 246520 | S | 44 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN CIUDAD SALINA CRUZ, 70610 SALINA CRUZ, SALINA CRUZ OAXACA ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y , CALLE 6 DE ENERO A 390 MTS. AL PREESCOLAR PROFRA. GABINA GUZMANDOSCIENTOS METROS AL OESTE DEL TEMPLO DE , lon:-95.213707, lat:16.222999}} | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 755777.79 | 755777.79 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/078/2021, contratista:CONSTRUCTORA TERREROSA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1151661.41, importe_modificado:1151661.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2008582/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402008602 | Proyecto de inversión | 615000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:615000.0, modificado:613873.11}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EL PORTILLO - 246912 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 246912 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:7, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL PORTILLO, 71573 EL PORTILLO, COATECAS ALTAS OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 12 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-96.639337, lat:16.54181}} | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 613873.11 | 613873.11 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/073/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y ESQUEMAS INDUSTRIALES NAFONT, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2415446.93, importe_modificado:2415446.93}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2008602/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402008638 | Proyecto de inversión | 839128.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:839128.2, modificado:839128.2}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL PARAJE BARRIO ALTO DIAMANTE JUXTLAHUACA PARAJE BARRIO BAJOTRAMO EN EL MUNICIPIO DE JUXTLAHUACA - 247473 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 247473 | S | 101 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.94, meta_modificada:2.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:469, localidad:93, direccion:CAMINO TRAMO PARAJE BARRIO ALTO - DIAMANTE JUXTLAHUACA - PARAJE BARRIO BAJO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 020 INTERIOR SN COLONIA EL DIAMANTE JUXTLAHUACA, 69700 EL DIAMANTE JUXTLAHUACA, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , lon:-97.963855, lat:17.215068}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 837654.48 | 837654.48 | 317159.46 | 317159.46 | 317159.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-046-W-0-21, contratista:CONSTRUCCIONES DE VANGUARDIA AMOLT S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:837654.48, importe_modificado:837654.48}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.18}} | {2008638/proyecto_INICIO, 2008638/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402008766 | Proyecto de inversión | 306000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:306000.0, modificado:305803.68}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA BUENA VISTA - 253856 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DE OAXACA | 253856 | S | 37 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:494, localidad:5, direccion:INTERIOR SN PUEBLO BUENAVISTA, 68268 BUENAVISTA, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , A 50 METROS DE TIENDA DICONSADOSCIENTOS CINCUENTA METROS APROXIMADAMENTE AL NORTE DE LA AGENCIA DE LA LOCALIDAD, lon:-96.92495527, lat:17.00689027}} | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 305803.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2008766/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402008776 | Proyecto de inversión | 155000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, modificado:154938.38}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN FRANCISCO DEL MAR - 253973 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DE OAXACA | 253973 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:141, localidad:36, direccion:CALLE JOSÉ MUJICA INTERIOR SN CIUDAD SAN FRANCISCO DEL MAR, 70146 SAN FRANCISCO DEL MAR, SAN FRANCISCO DEL MAR OAXACA ENTRE CALLE FELIPE ENRÍQUEZ Y , CALLE ÁLVARO OBREGÓN A 349 MTS. DE LA IGLESIA PALABRAS DE VIDACIENTO CINCU, lon:-94.515232, lat:16.334098}} | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 154938.38 | 154938.38 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/084/2021, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1007099.48, importe_modificado:1007099.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}} | {2008776/proyecto_FIN, 2008776/proyecto_PROCESO, 2008776/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402008777 | Proyecto de inversión | 155000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, modificado:154938.38}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN FRANCISCO DEL MAR - 253997 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DE OAXACA | 253997 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:141, localidad:36, direccion:CALLE JUAN ALVAREZ INTERIOR SN CIUDAD SAN FRANCISCO DEL MAR, 70146 SAN FRANCISCO DEL MAR, SAN FRANCISCO DEL MAR OAXACA ENTRE CALLE AMADO NERVO Y , CALLE IGNACIO MEJIA A 465 MTS. DE LA ESCUELA BILINGUE DOCE DE OCTCINCO CUADRA, lon:-94.525162, lat:16.34013477}} | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 154938.38 | 154938.38 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/084/2021, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1007099.48, importe_modificado:1007099.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}} | {2008777/proyecto_PROCESO, 2008777/proyecto_INICIO, 2008777/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402008804 | Proyecto de inversión | 721000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:721000.0, modificado:719946.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA QUIALELA - 254376 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DE OAXACA | 254376 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:149, localidad:6, direccion:INTERIOR SN PUEBLO QUIALELÁ, 71470 QUIALELÁ, SAN FRANCISCO SOLA OAXACA ENTRE Y , A 130 MTS. DE LICONSACIEN METROS APROXIMADAMENTE AL NORTE DE LA CLINICA DE LA LOCALIDAD, lon:-96.958003, lat:16.497779}} | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 719946.77 | 719946.77 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/085/2021, contratista:HEGA CONSTRUCTORES EN MOVIMIENTO S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3908282.48, importe_modificado:3908282.48}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2008804/proyecto_INICIO, 2008804/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402008823 | Proyecto de inversión | 272000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272000.0, modificado:271998.66}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTO TOMÁS QUIERÍ - 254615 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DE OAXACA | 254615 | S | 33 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:32, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTO TOMÁS QUIERÍ, 70500 SANTO TOMÁS QUIERÍ, SAN CARLOS YAUTEPEC OAXACA ENTRE Y , A 102 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL CIENTOCINCUENTA METROS AL SUR DEL TEMPÑO DE LA LOCALIDAD, lon:-96.18072361, lat:16.3483775}} | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 271998.66 | 271998.66 | 271998.66 | 271998.66 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/100/2021, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES SAMM S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:526997.4, importe_modificado:526997.4}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:16.0}} | {2008823/proyecto_INICIO, 2008823/proyecto_FIN, 2008823/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402008830 | Proyecto de inversión | 259000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259000.0, modificado:258831.41}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONALPANELES SOLAR FOTOVOLTAICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN MIGUEL TLACOTEPEC - 254851 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 254851 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:286, localidad:1, direccion:CALLE PROGRESO INTERIOR SN PUEBLO SAN MIGUEL TLACOTEPEC, 69730 SAN MIGUEL TLACOTEPEC, SAN MIGUEL TLACOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE LA REFORMA, CALLE INDEPENDENCIA SE ENCUENTRA UBICADO A 206 METROS DEL M, lon:-98.008425, lat:17.45474}} | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 258831.41 | 258831.41 | 258831.41 | 258831.41 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/102/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DE OPERACIÓN REGIONAL VASRAM, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:480511.38, importe_modificado:480511.38}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2008830/proyecto_INICIO, 2008830/proyecto_FIN, 2008830/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402008839 | Proyecto de inversión | 1236000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1236000.0, modificado:1234194.45}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTIAGO SOCHILTEPEC - 255002 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 255002 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:491, localidad:9, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO SOCHILTEPEC, 71382 SANTIAGO SOCHILTEPEC, SANTIAGO TEXTITLÁN OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 440 MTS. DE LA IGLESIA CATÓLICA, lon:-97.25245, lat:16.664968}} | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 1234194.45 | 1234194.45 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/076/2021, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TLACAMAMA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1234194.45, importe_modificado:1234194.45}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2008839/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402009081 | Proyecto de inversión | 103000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103000.0, modificado:102849.56}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA - 264089 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 264089 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:272, localidad:1, direccion:CALLE LIC. DÍAZ ORDAZ INTERIOR SN PUEBLO SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, 71890 SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE DE CUAUHTEMOC Y CALLE LA PALMA, CALLE GRAL. MANUEL ÁVILA CAMACHO A 440 METROS DEL , lon:-97.3749168, lat:16.2606214}} | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 102849.56 | 102849.56 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/081/2021, contratista:ARQ. GANDI GARCIA SANDOVAL, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2262689.95, importe_modificado:2262689.95}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2009081/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402009090 | Proyecto de inversión | 246000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246000.0, modificado:245762.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN FRANCISCO SOLA - 265181 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 265181 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:149, localidad:1, direccion:CALLE MATAMOROS INTERIOR SN PUEBLO SAN FRANCISCO SOLA, 71470 SAN FRANCISCO SOLA, SAN FRANCISCO SOLA OAXACA ENTRE Y CALLE XICOTÉNCATL, SE ENCUENTRA UBICADO A 300 METROS DEL CENTRO DE SALUD, lon:-96.97178783, lat:16.51492873}} | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 245762.15 | 245762.15 | 245762.15 | 245762.15 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/097/2021, contratista:ARQUITECTURA EMPRESARIAL SICARU S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:655365.74, importe_modificado:655365.74}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {2009090/proyecto_INICIO, 2009090/proyecto_FIN, 2009090/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402009176 | Proyecto de inversión | 865875.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:865875.66, modificado:1730295.53}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTIOCHO SANITARIOS RURALES ECOLÓGICOS CON BIODIGESTOR ETAPA ÚNICA - 270853 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | 270853 | S | 57 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:426, localidad:37, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA EL MAMEY, 68266 EL MAMEY TEPANTEPEC, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA A A 10 METROS DEL SALON DE USOS MULTIPLES A 15 MTS DEL CAMINO QUE LLEVA A HUAXOLOTIPAC, lon:-97.04357, lat:16.99928}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 1730295.53 | 1730295.53 | 1730295.53 | 1730295.53 | 1730295.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-101-02-041/2021, contratista:TRES FORTINES INGENIERIA APLICADA S.A. DE C.V., convocante:COMISON ESTATAL DEL AGUA, monto:1730295.53, importe_modificado:1730295.53}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:20.44}} | {2009176/proyecto_INICIO, 2009176/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402009507 | Proyecto de inversión | 2998912.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2998912.63, modificado:2997910.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL ALUMBRADO PUBLICO CON PANELES SOLARES EN VARIAS CALLES PRIMERA ETAPA - 281136 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE DEL ESTADO DE OAXACA | 281136 | S | 160 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:3, direccion:CALLE 125 PINOTEPA - PUTLA RANCHERIA SANTIAGO AMATE COLORADO, 71000 SANTIAGO AMATE COLORADO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE MIGUEL HIDALGO SE REALIZARÁ LA CONSTRUCCIÓN , lon:-97.91258941, lat:16.96927013}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 2997910 | 2997910 | 899373 | 899373 | 899373 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-03-07-189-00-2021, contratista:ASESORIA, PROYECTOS Y DISEÑOS CRUZ RUIZ, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2997910.0, importe_modificado:2997910.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2009507/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación: El avance financiero corresponde al anticipo del proyecto, por lo cual no se reporta un avance fisico. ¿LEER DETENIDAMENTE POR FAVOR¿, trimestre:4.0, usuario:ivanaescamillah, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:Contrato en proceso de firma, por lo cual no se puede visualizar el archivo digital, la UR se compromete a subir el archivo en el próximo trimestre. , trimestre:4.0, usuario:ivanaescamillah, fecha:2022-01-19}} | {obs1: {observación:FAVOR DE CAPTURAR EL CONTRATO DE LA OBRA, trimestre:4.0, usuario:gasparcabrerah, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | OAX210402011711 | Proyecto de inversión | 3676565 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3676565.0, modificado:7353129.77}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO TERCERA ETAPA DE TRES COL CATORCE DE FEBRERO - 330236 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | 330236 | S | 508 | 446 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7676.44, meta_modificada:7676.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:475, localidad:5, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA INTERIOR SN PUEBLO SAN PABLO GUILA, 70442 SAN PABLO GUILÁ, SANTIAGO MATATLÁN OAXACA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE LA CASACADA, CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES A 25 METROS DE LA FARMACIA SAGRADO CO, lon:-96.4421, lat:16.8047}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 7353129.77 | 7353129.77 | 7353129.77 | 7353129.77 | 7353129.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-02-038/2021, contratista:CONSTRUCTORA MEXICO DE PROYECTOS INTELIGENTES DE LA NUEVA GENERACION, convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:7353129.77, importe_modificado:7353159.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3454.94}} | {2011711/proyecto_PROCESO, 2011711/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:link corregido, avances corregidos favor de validar, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2022-01-17}} | {obs1: {observación:EL LINK DEL CONTRATO ES INCORRECTO LOS AVANCES FISICO Y FINANCIEROS ESTAN AL 100%, INCLUIR EL LINK DEL ACTA ENTREGA RECEPCION, trimestre:4.0, usuario:josesanginezh, fecha:2022-01-15}}
2021 | 4 | OAX210402011988 | Proyecto de inversión | 225000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225000.0, modificado:224997.14}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN FRANCISCO PAXTLAHUACA - 338531 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 338531 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:2, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR SN PUEBLO SAN FRANCISCO PAXTLAHUACA, 69449 SAN FRANCISCO PAXTLAHUACA, SAN AGUSTÍN ATENANGO OAXACA ENTRE CARRETERA NACIONAL Y , CALLE CONSTITUCIÓN EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA EN EL CENTRO DE LA LOCA, lon:-98.013639, lat:17.584482}} | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 224997.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2011988/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402012059 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:299996.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA CRUZ - 341073 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 341073 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:445, localidad:4, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ, 69891 SANTA CRUZ, SANTA MARÍA YOSOYÚA OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA A 380 METROS DE LA TIENDA CONASUPO Y 3000 MTS DEL AYUNTAMIENTO, lon:-97.490864, lat:17.098109}} | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 299996.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2012059/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402012142 | Proyecto de inversión | 330000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330000.0, modificado:329995.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 345132 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 345132 | S | 46 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ALTAMIRANO INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE LA SOLEDAD Y CALLE STA. MARIA, AVENIDA SAN ISIDRO A 305 METROS DEL PARQUE BENEMERITO BAJ, lon:-96.7598975, lat:17.0031626}} | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 329995.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2012142/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402012147 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:179997.71}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO - 345206 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 345206 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:CALLE CLAUDIO CRUZ INTERIOR SN CIUDAD HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO CENTRO, 69800 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , CALLE GUELAGUETZA A 200 MTS. DE LA PANADERIA PAN DE YEMA LOS HERMANOS L, lon:-97.67708, lat:17.255876}} | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 179997.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2012147/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402012150 | Proyecto de inversión | 240000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:239996.95}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 345248 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 345248 | S | 33 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE 18 DE JULIO INTERIOR SN CIUDAD SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE 4 DE OCTUBRE Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE 24 DE FEBRERO EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA EN EL BARRI, lon:-96.758477, lat:17.006907}} | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 239996.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2012150/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402012156 | Proyecto de inversión | 195000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195000.0, modificado:194997.52}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA ABASOLO - 345319 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 345319 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:2, direccion:INTERIOR SN PUEBLO ABASOLO, 71104 ABASOLO, CHALCATONGO DE HIDALGO OAXACA ENTRE Y , A 500 METROS DE LA TIENDA CONASUPO, lon:-97.55876913, lat:16.98972283}} | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 194997.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2012156/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402012170 | Proyecto de inversión | 225000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225000.0, modificado:224997.14}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JUAN ACHIUTLA - 345476 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 345476 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:172, localidad:1, direccion:INTERIOR SN CIUDAD SAN JUAN ACHIUTLA, 69830 SAN JUAN ACHIUTLA, SAN JUAN ACHIUTLA OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL ALEMÁN Y , A 50 MTS. DE LA MISCELANEA DON JUANOCHO CUADRAS AL NORTE DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-97.506818, lat:17.35411}} | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 224997.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2012170/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402012209 | Proyecto de inversión | 495000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495000.0, modificado:494993.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 346181 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 346181 | S | 69 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE INSURGENTES PUEBLO SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE LIBERTAD, CALLE EMILIANO ZAPATA A 170 METROS DE LA IGLESIA CATOLICA DE GUADALUPE Y A 500 ME, lon:-96.74759, lat:17.00978}} | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 494993.7 | 494993.7 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/124/2021, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES SAMM S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:7004910.89, importe_modificado:7004910.89}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2012209/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402012210 | Proyecto de inversión | 390000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390000.0, modificado:389995.04}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 346221 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 346221 | S | 54 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE AMADO NERVO PUEBLO SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE ACHUMASECO Y CALLE GABRIELA MISTRAL, CALLE JUSTO SIERRA A 600 METROS DEL CENTRO DE SALUD Y A 200 METROS DE , lon:-96.74039327, lat:17.03818422}} | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 389995.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2012210/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402012222 | Proyecto de inversión | 15500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15500.0, modificado:15499.8}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA OCOTLÁN DE MORELOS - 347050 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 347050 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO MALDONADO PUEBLO OCOTLÁN DE MORELOS CENTRO, 71510 OCOTLÁN DE MORELOS, OCOTLÁN DE MORELOS OAXACA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE MATAMOROS, CALLE GUANAJUATO A 118. 4 METROS DE LA IGLESIA DE SANGRE DE CR, lon:-96.67021505, lat:16.79196739}} | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 15499.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2012222/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402013659 | Proyecto de inversión | 2710955.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2710955.74, modificado:2710955.74}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL SANTO DOMINGO DE MORELOS - YERBA SANTA DEL KM 0+000 AL KM 10+000 - 93626 | 20 | Oaxaca | 509 | Santo Domingo de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS | 93626 | S | 852 | 768 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10000.0, meta_modificada:10000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:509, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO 0+000 - 10+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 PUEBLO SANTO DOMINGO DE MORELOS, 70906 SANTO DOMINGO DE MORELOS, SANTO DOMINGO DE MORELOS OAXACA ENTRE TERRACERIA SANTO DOMINGO DE MORELOS Y TERRACERIA YERBA , lon:-96.66603325, lat:15.83416049}} | 2021-03-18 | 2021-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2013659/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402013873 | Proyecto de inversión | 918988.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:918988.66, modificado:918988.66}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 20DEV1332F PRIMERA ETAPA - 108239 | 20 | Oaxaca | 296 | San Pablo Macuiltianguis | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PABLO MACUILTIANGUIS | 108239 | S | 12 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:296, localidad:2, direccion:CALLE GUERRERO INTERIOR SN BARRIO SAN JUAN LUVINA, 68722 SAN JUAN LUVINA, SAN PABLO MACUILTIANGUIS OAXACA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE REVOLUCION, CALLE GUERRERO SIN NUMERO DE SAN JUAN LUVINA, lon:-96.54872338, lat:17.50372241}} | 2021-04-06 | 2021-06-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2013873/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402014159 | Acción | 88736.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88736.06, modificado:88736.06}} | COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTO - 115007 | 20 | Oaxaca | 428 | Santa María Quiegolani |  | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA QUIEGOLANI | 115007 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:428, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.052003, lat:16.277213}} | 2021-06-30 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:0.0}} | {2014159/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402020018 | Proyecto de inversión | 526480.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:526480.07, modificado:526480.07}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA ITURBIDE ENTRE LAS CALLES MIGUEL HIDALGO Y PORFIRIO DIAZ - 225310 | 20 | Oaxaca | 30 | El Espinal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL EL ESPINAL OAXACA | 225310 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:83.0, meta_modificada:83.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:AVENIDA ITURBIDE COLONIA TERCERA SECCIÓN, 70117 EL ESPINAL, EL ESPINAL OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE PORFIRIO DIAZ, AVENIDA 5 DE FEBRERO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN AVENIDA ITURBIDE ENTRE LAS CALLE MIGUEL HID, lon:-95.04457189, lat:16.49091469}} | 2021-04-26 | 2021-05-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2020018/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402027840 | Proyecto de inversión | 549998.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549998.45, modificado:549998.45}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE BUGAMBILIAS Y ALELHI EN FRACCIONAMIENTO LA CASCADA - 255637 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 255637 | S | 50 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:513.0, meta_modificada:513.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:CALLE BUGAMBILIAS FRACCION LA CASCADA, 69800 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CALLE ALHELI Y CALLE EL PINO, CALLE PALMAS SE UBICA A 1.2 KM. DEL CENTRO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, lon:-97.68784302, lat:17.26588483}} | 2021-09-12 | 2021-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2027840/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402027891 | Proyecto de inversión | 739999.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:739999.17, modificado:739999.17}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE PRINCIPAL EN LOMA SANTA ROSA - 255801 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 255801 | S | 42 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:124, direccion:PUEBLO LOMA SANTA ROSA, 69800 LOMA SANTA ROSA, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , SE UBICA A 9.0 KM. DEL CENTRO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, lon:-97.69164181, lat:17.21850588}} | 2021-08-10 | 2021-09-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2027891/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402028903 | Proyecto de inversión | 969360 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:969360.0, modificado:969360.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES CON COBERTURA MUNICIPAL - 258921 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 258921 | S | 511 | 419 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5800.0, meta_modificada:5800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:CIUDAD HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO CENTRO, 69800 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , SE UBICA A14.0 KM AL SUR DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, lon:-97.6673431, lat:17.19037828}} | 2021-08-24 | 2021-09-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2028903/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402031733 | Proyecto de inversión | 1409874.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1409874.79, modificado:1409874.79}} | CONSTRUCCION DE CARCAMO DE BOMBEO DE AGUA POTABLE EN SAN MIGUEL TENANGO - 267974 | 20 | Oaxaca | 282 | San Miguel Tenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TENANGO | 267974 | S | 283 | 292 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:282, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO AV ISTMO - PARAJE LA CIENEGA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 850 PUEBLO SAN MIGUEL TENANGO, 70795 SAN MIGUEL TENANGO, SAN MIGUEL TENANGO OAXACA ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE 5 DE MAYO, CAMINO A SAN JUAN TENANGO , lon:-95.5921825, lat:16.26465973}} | 2021-11-08 | 2021-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:0.0}} | {2031733/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402032116 | Proyecto de inversión | 2093389.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2093389.29, modificado:2093389.29}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD BAJOS DE SANTO DOMINGO. - 269285 | 20 | Oaxaca | 509 | Santo Domingo de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS | 269285 | S | 321 | 272 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:662.0, meta_modificada:662.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:509, localidad:17, direccion:CALLE LOS MANGALES BARRIO LA GUADALUPE, 70906 BAJOS DE SANTO DOMINGO, SANTO DOMINGO DE MORELOS OAXACA ENTRE CALLE LOS MANGALES Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD BAJOS DE SANTO DOMINGO PASANDO EL PREESCOLAR JOSEFA ORTIZ, lon:-96.68698446, lat:15.831157}} | 2021-08-11 | 2021-11-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2032116/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402032426 | Proyecto de inversión | 2030000.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2030000.22, modificado:2030000.22}} | ONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES PALMITAS SECTOR 3, EMILIANO ZAPATA SECTOR 1 Y BHETANIA SECTOR 4 - 271128 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO | 271128 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2273.0, meta_modificada:2273.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:18, direccion:CALLE PALMA EMILIANO ZAPATA, BHETANIA PUEBLO DONAJÍ, 70313 PALOMARES, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE CARRETERA TRANSISTMICA Y , SE ENCUENTRA EN TRES CALLES DE LA LOCALIDAD DE PALOMARES, lon:-95.06517548, lat:17.14065457}} | 2021-08-09 | 2021-10-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2032426/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402033294 | Proyecto de inversión | 1624034.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1624034.8, modificado:1624034.8}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES QUE CONDUCEN A LAS AGENCIAS MUNICIPALES (TRAMO EL `PORTILLO-LAS SALINAS) - 274706 | 20 | Oaxaca | 15 | Coatecas Altas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE COATECAS ALTAS | 274706 | S | 759 | 706 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:6756.0, meta_modificada:6756.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO EL PORTILLO - LAS SALINAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 423 PUEBLO LAS SALINAS, 71574 LAS SALINAS, COATECAS ALTAS OAXACA ENTRE CAMINO A LAS SALINAS Y , LA UBICACIÓN ES ENTRE LA AGENCIA DE POLICIA EL PORTILL, lon:-96.56776104, lat:16.47750277}} | 2021-11-01 | 2021-12-16 | 1624034.8 | 1624034.8 | 1624034.8 | 1624034.8 | 1119325.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-015/FISMDF-12/21-C, contratista:CONSTRUCTORA ZYMVVALL PROYECTOS ARQUITECTONICOS DE MEXICO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE COATECAS ALTAS, monto:1624034.8, importe_modificado:1624034.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:6756.0}} | {2033294/proyecto_INICIO, 2033294/proyecto_PROCESO, 2033294/proyecto_INICIO, 2033294/proyecto_FIN, 2033294/proyecto_PROCESO, 2033294/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402033490 | Proyecto de inversión | 1201964.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1201964.43, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INTEGRADOR DEL DESARROLLO ORIENTADA A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BASICAS DE ATENCION INMEDIATA - 276859 | 20 | Oaxaca | 509 | Santo Domingo de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS | 276859 | S | 321 | 272 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:108.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:509, localidad:17, direccion:CALLE LOS MANGALES BARRIO LA GUADALUPE, 70906 BAJOS DE SANTO DOMINGO, SANTO DOMINGO DE MORELOS OAXACA ENTRE CALLE LOS MANGALES Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD BAJOS DE SANTO DOMINGO PASANDO EL PREESCOLAR JOSEFA ORTIZ, lon:-96.68714607, lat:15.83129638}} | 2021-09-07 | 2021-11-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2033490/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:victorumateoshern, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402033855 | Proyecto de inversión | 2020494.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2020494.42, modificado:2020494.42}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON TECNOLOGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN SAN BALTAZAR CHICHICAPAM. - 278725 | 20 | Oaxaca | 112 | San Baltazar Chichicápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN BALTAZAR CHICHICAPAM | 278725 | S | 388 | 782 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ INTERIOR SN PUEBLO SAN BALTAZAR CHICHICÁPAM, 71537 SAN BALTAZAR CHICHICÁPAM, SAN BALTAZAR CHICHICÁPAM OAXACA ENTRE CALLE TEHUANTEPEC Y CALLE SEGUNDA DE NICOLÁS BRAVO, CARRETERA CARRETERA SAN DIO, lon:-96.49664219, lat:16.76167911}} | 2021-09-20 | 2021-12-18 | 2020494.42 | 2020494.42 | 1925178.45 | 1925178.45 | 1925178.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSBCH/FISM-DF/112/INV/004/OP-022/2021, contratista:CIMENTACIONES COLOSALES DE OAXACA S. A. DE C. V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN BALTAZAR CHICHICAPAM, monto:2755219.66, importe_modificado:2755219.66}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:42.0}} | {2033855/proyecto_PROCESO, 2033855/proyecto_INICIO, 2033855/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LOS PROYECTOS CON NUMERO DE FOLIO OAX210402033855 y OAX210402043556, CORRESPONDEN CONTRATO No. MSBCH/FISM-DF/112/INV/004/OP-022/2021 Y CONVENIO MODIFICATORIO No. CM/MSBCH/FISM-DF/112/INV/003/OP-015/2021, SE HACE LA OBSERVACION QUE EN LA MIDS SE DIVIDIO POR LA AGEB QUE ATIENDE CADA PARTE DEL PROYECTO., trimestre:4.0, usuario:rosasanjuanl, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:LOS PROYECTOS CON NUMERO DE FOLIO OAX210402033855 y OAX210402043556, CORRESPONDEN CONTRATO No. MSBCH/FISM-DF/112/INV/004/OP-022/2021 Y CONVENIO MODIFICATORIO No. CM/MSBCH/FISM-DF/112/INV/003/OP-015/2021, SE HACE LA OBSERVACION QUE EN LA MIDS SE DIVIDIO POR LA AGEB QUE ATIENDE CADA PARTE DEL PROYECTO., trimestre:4.0, usuario:rosasanjuanl, fecha:2022-01-15}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402033912 | Proyecto de inversión | 843973.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:843973.6, modificado:843973.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CASA DE ALOJAMIENTO EN LA COLONIA RINCONCITO OAXAQUEÑO - 278901 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOMA BONITA | 278901 | S | 82 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:63.0, meta_modificada:63.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:COLONIA RINCONCITO OAXAQUEÑO, 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA DE RECIENTE CREACION RINCONCINTO OAXAQUEÑO, lon:-95.89447756, lat:18.08897621}} | 2021-10-11 | 2021-11-29 | 843973.6 | 843793.6 | 843793.6 | 843793.6 | 843793.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MLB/FAISMDF/44/93/2021, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES RUKET S.A. DE C.V., convocante:LOMA BONITA, monto:843973.6, importe_modificado:843973.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:63.0}} | {2033912/proyecto_INICIO, 2033912/proyecto_FIN, 2033912/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402033974 | Proyecto de inversión | 816916.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:816916.02, modificado:816916.02}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, DE LA AVENIDA INDEPENDENCIA EN LA COLONIA HIDALGO NORTE - 279172 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO | 279172 | S | 60 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:658.0, meta_modificada:658.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA COLONIA HIDALGO, 70306 MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE CALLE RUBEN DARIO Y CALLE DE LA PAZ, CALLE LAS ROSAS A 150 MESTROS DE LA VIA DEL FERROCARRIL, lon:-95.04468301, lat:16.88029053}} | 2021-07-28 | 2021-08-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2033974/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402035268 | Proyecto de inversión | 1140421.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1140421.55, modificado:1140421.55}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL TERCERA ETAPA - 284420 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | 284420 | S | 246 | 251 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:18, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO ISLA DE MÁLZAGA, 68434 ISLA DE MÁLZAGA, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE UNO Y CALLE TRES, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-96.57222587, lat:18.31052706}} | 2021-09-20 | 2021-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2035268/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:reynaehernandezm, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402035489 | Proyecto de inversión | 1038685.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1038685.31, modificado:1038685.31}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA SEGUNDA ETAPA - 285199 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | 285199 | S | 151 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:565.0, meta_modificada:565.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:73, direccion:CALLE CRISTOBAL COLON PUEBLO NUEVO BUENAVISTA, 68433 NUEVO BUENAVISTA, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE RAFAEL VICENTE, LA OBRA SE LOCALIZA A 150 METROS DEL SALON DE USOS MULTIPLES Y DE LA ESC, lon:-96.37314314, lat:18.34657516}} | 2021-10-04 | 2021-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2035489/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402035494 | Proyecto de inversión | 401049.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:401049.41, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE: 20DPR0887Y - 285208 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | 285208 | S | 142 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:35.3, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:34, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO PLAYA DE JÍCAMA, 68433 PLAYA DE JÍCAMA, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE FRANCISCO I MADERO, LA OBRA SE LOCALIZA A UN COSTADO DEL SALON DE USOS MULTIPLES DE LA LOCALIDA, lon:-96.31872683, lat:18.28347734}} | 2021-10-04 | 2021-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2035494/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:victorumateoshern, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402035788 | Proyecto de inversión | 1556687.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1556687.75, modificado:1556687.75}} | CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO CALLE LA VIA - 286337 | 20 | Oaxaca | 174 | Ánimas Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANIMAS TRUJANO | 286337 | S | 1973 | 1786 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:174, localidad:1, direccion:CALLE LA VIA PUEBLO ANIMAS TRUJANO, 71270 ÁNIMAS TRUJANO, ÁNIMAS TRUJANO OAXACA ENTRE CARRETERA CARRETERA A PUERTO ANGEL SUR Y CALLE DEL PANTEON, CALLE LAZARO CARDENAS SE ENCUENTRA A 70 MTS DE LA CARRETERA FEDERAL A PUERTO A, lon:-96.71358196, lat:16.98701761}} | 2021-11-01 | 2021-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.0}} | {2035788/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:reynaehernandezm, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402035994 | Proyecto de inversión | 996400.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:996400.56, modificado:996400.56}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ALDAMA - 286999 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | 286999 | S | 528 | 464 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1080.0, meta_modificada:1080.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:25, direccion:CALLE ALDAMA PUEBLO NUEVO PASO NACIONAL, 68434 NUEVO PASO NACIONAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE MEJIA CARMONA Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, LA OBRA SE LOCALIZA A 50 METROS DE LA AGENCIA DE POLICIA, lon:-96.39440144, lat:18.2428539}} | 2021-10-25 | 2021-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2035994/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402036032 | Proyecto de inversión | 982082.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:982082.96, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA MIGUEL HIDALGO - 287104 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | 287104 | S | 303 | 263 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1330.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:30, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO NUEVO SOYALTEPEC, 68430 NUEVO SOYALTEPEC, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE 5 DE MAYO, LA OBRA SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA, lon:-96.34810574, lat:18.27363818}} | 2021-10-25 | 2021-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2036032/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:victorumateoshern, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402036207 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PLAZA PUBLICA (SEGUNDA ETAPA), EN EL BARRIO LA TOMA, EN LA LOCALIDAD DE SANTOS REYES NOPALA. - 287591 | 20 | Oaxaca | 526 | Santos Reyes Nopala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES NOPALA | 287591 | S | 3145 | 2731 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:1, direccion:BOULEVARD HILDALGO PUEBLO SANTOS REYES NOPALA, 71960 SANTOS REYES NOPALA, SANTOS REYES NOPALA OAXACA ENTRE CALLE MIRADOR Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE NORTE DE LA POBLACION DE SANTOS REYES NOPALA EN EL BARRIO LA TOM, lon:-97.14454855, lat:16.1143738}} | 2021-06-10 | 2021-11-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2036207/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402036677 | Proyecto de inversión | 154887.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154887.78, modificado:154887.78}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN LA CALLE GUERRERO - 289360 | 20 | Oaxaca | 373 | Santa Catarina Zapoquila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA ZAPOQUILA | 289360 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:373, localidad:4, direccion:CALLE GUERRERO INTERIOR PUEBLO RÍO GRANDE, 69045 RÍO GRANDE, SANTA CATARINA ZAPOQUILA OAXACA ENTRE Y , ES EL CAMINO PRINCIPAL QUE DA ACCESO HACIA LAS LOCALIDADES DE SANTA CATARINA ZAPOQUILA, lon:-97.59015464, lat:18.06057895}} | 2021-11-29 | 2021-12-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2036677/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402036718 | Proyecto de inversión | 3219457.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3219457.2, modificado:3219457.2}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA (ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA) - 289477 | 20 | Oaxaca | 105 | San Antonino Monte Verde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANTONINO MONTE VERDE | 289477 | S | 143 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7725.0, meta_modificada:7725.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:6, direccion:CALLE AQUILES CÓRDOBA PUEBLO SAN MIGUEL MONTEVERDE, 69547 SAN MIGUEL MONTEVERDE, SAN ANTONINO MONTE VERDE OAXACA ENTRE CALLE UNIDAD GLOBAL Y CALLE UNIDAD GENERAL, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A PARTIR DEL TANQUE DE ALMACENA, lon:-97.79754732, lat:17.52869618}} | 2021-06-09 | 2021-08-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2036718/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402036803 | Proyecto de inversión | 800743.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800743.4, modificado:800743.4}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO TERCERA ETAPA - 289693 | 20 | Oaxaca | 42 | Ixtlán de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL IXTLAN DE JUAREZ | 289693 | S | 53 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:172.41, meta_modificada:172.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:6, direccion:CALLE PRINCIPAL SAN MIGUEL TILTEPEC PUEBLO SAN MIGUEL TILTEPEC, 68728 SAN MIGUEL TILTEPEC, IXTLÁN DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL SAN MIGUEL TILTEPEC Y CALLE CALLE QUE CONDUCE A LA LUZ, CALLE CALLE PRINCIPAL SAN MI, lon:-96.323926, lat:17.51393625}} | 2021-09-03 | 2021-12-01 | 800743.4 | 800743.4 | 440096.81 | 440096.81 | 440096.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIJ/042/R33/FIII/OP/014/003/2021, contratista:VIDAL REYES MENDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO IXTLAN DE JUAREZ, monto:800743.4, importe_modificado:800743.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.55}} | {2036803/proyecto_PROCESO, 2036803/proyecto_INICIO, 2036803/proyecto_PROCESO, 2036803/proyecto_INICIO, 2036803/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402036891 | Proyecto de inversión | 1774025.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1774025.27, modificado:1774025.27}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DE ACCESO A SECCION LOS CALIXTO DE LA LOCALIDAD LOS ROQUES, SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ - 289952 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ | 289952 | S | 329 | 290 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1602.4, meta_modificada:1602.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:43, direccion:TERRACERÍA TRAMO DESVIACION CERRO QUEMADO - SAN JOSE INDEPENDENCIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 300 SECCION LOS ROQUES, 68462 LOS ROQUES [SECCIÓN], SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE AL CENTRO DE SECCION LOS ROQUE , lon:-96.49957304, lat:18.11361019}} | 2021-03-03 | 2021-04-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2036891/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402036892 | Proyecto de inversión | 1126810.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1126810.02, modificado:1126810.02}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (ACCESO A SERVCIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA) - 289953 | 20 | Oaxaca | 105 | San Antonino Monte Verde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANTONINO MONTE VERDE | 289953 | S | 118 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1086.0, meta_modificada:1086.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:10, direccion:PUEBLO GUADALUPE DE LAS FLORES MONTEVERDE, 69546 GUADALUPE DE LAS FLORES, SAN ANTONINO MONTE VERDE OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EXISTENTE A 580 METROS DE LA A, lon:-97.74234299, lat:17.5378744}} | 2021-08-05 | 2021-10-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2036892/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402037007 | Proyecto de inversión | 2105138.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2105138.06, modificado:2105138.06}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIOS PARAJES EN EL MUNICIPIO DE SAN GABRIEL MIXTEPEC - 290453 | 20 | Oaxaca | 153 | San Gabriel Mixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN GABRIEL MIXTEPEC | 290453 | S | 168 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:153, localidad:1, direccion:CALLE AL YEGALAN PUEBLO SAN GABRIEL MIXTEPEC, 71970 SAN GABRIEL MIXTEPEC, SAN GABRIEL MIXTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO AL YEGALAN Y , CARRETERA OAXACA PUERTO . ESCONDIDO AL LADO SUR DELA POBLACION, lon:-97.0798316, lat:16.09466769}} | 2021-07-12 | 2021-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2037007/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402037598 | Proyecto de inversión | 1604671.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1604671.45, modificado:1604671.45}} | REVESTIMIENTO DEL CAMINO RURAL DEL CAD. 1+020 AL 3+110.74 EN LA LOCALIDAD LA LAGUNA DE SAN PEDRO IXCATLÁN - 292743 | 20 | Oaxaca | 309 | San Pedro Ixcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO IXCATLAN | 292743 | S | 1580 | 1620 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2090.74, meta_modificada:2090.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:309, localidad:15, direccion:TERRACERÍA TRAMO DESVIACION CERRO QUEMADO - SAN JOSE INDEPENDENCIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 100 RANCHERIA LA LAGUNA, 68451 LA LAGUNA, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA SOBRE EL CAMINO QUE VA A, lon:-96.53085458, lat:18.13614176}} | 2021-07-19 | 2021-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2037598/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402038489 | Proyecto de inversión | 375000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375000.0, modificado:375000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE RÍO HAMACA - 296248 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO | 296248 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:207, direccion:RANCHERIA CUAUHTÉMOC (COLONIA AGRÍCOLA GANADERA CUAUHTÉMOC), 70317 COLONIA CUAUHTÉMOC, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA RANCHERIA RIO HAMACA QUE PERTENECE A LA AGENCIA COLONIA CUAUHTEMOC, lon:-94.75577087, lat:17.11429052}} | 2021-09-09 | 2021-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:0.0}} | {2038489/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402038863 | Proyecto de inversión | 2522437.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2522437.63, modificado:2522437.63}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD LA LAGUNA DE SAN PEDRO IXCATLÁN - 297735 | 20 | Oaxaca | 309 | San Pedro Ixcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO IXCATLAN | 297735 | S | 1630 | 1610 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2925.0, meta_modificada:2925.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:309, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO DESVIACION CERRO QUEMADO - SAN JOSE INDEPENDENCIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 500 RANCHERIA LA LAGUNA, 68450 LA LAGUNA, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA SOBRE EL CAMINO QUE VA A SAN, lon:-96.53106916, lat:18.13609078}} | 2021-10-07 | 2021-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2038863/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402039310 | Proyecto de inversión | 802111.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:802111.82, modificado:0.0}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL DEL KM. 0+000 AL 0+700 A LA LOCALIDAD DE LOMA SAN JUAN DE SAN PEDRO IXCATLAN - 299900 | 20 | Oaxaca | 309 | San Pedro Ixcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO IXCATLAN | 299900 | S | 95 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:309, localidad:20, direccion:AMPLIACION 21 DE MARZO RANCHERIA LOMA SAN JUAN, 68450 LOMA SAN JUAN, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA EN EL LUGAR MAS CONOCIDO COMO EL BASURERO MUNICIPAL SOBRE CAMINO RURAL ADELANTE DE LA COLONIA PI, lon:-96.49495538, lat:18.13445427}} | 2021-10-18 | 2021-11-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2039310/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:victorumateoshern, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402039668 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, BARRANCA EL TEPEHUAJE - 301382 | 20 | Oaxaca | 261 | San Miguel Amatitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN | 301382 | S | 209 | 192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:261, localidad:14, direccion:CALLE CAMINO A PARAJE EL TEPEHUAJE BARRIO GUADALUPE XONOXTLE, 69243 GUADALUPE XONOXTLE, SAN MIGUEL AMATITLÁN OAXACA ENTRE CALLE CAMINO A PAREJE EL TEPEHUAJE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR DE LA LOCALIDAD SOBRE EL CAMINO , lon:-98.02645964, lat:17.9158447}} | 2021-08-14 | 2021-11-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {2039668/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402039887 | Proyecto de inversión | 646632.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:646632.81, modificado:646632.81}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CAMINO A LA ESCUELA - 302076 | 20 | Oaxaca | 271 | San Miguel Mixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL MIXTEPEC | 302076 | S | 40 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1022.5, meta_modificada:1022.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:271, localidad:11, direccion:PUEBLO TIERRA COLORADA, 71218 TIERRA COLORADA, SAN MIGUEL MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , A 100 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE TIERRA COLORADA SE ENCUENTRA LA CALLE CAMINO A LA ESCUELA ES EL LUGAR DONDE SE INICIAN LOS TRABA, lon:-96.94040343, lat:16.75627049}} | 2021-08-17 | 2021-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2039887/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402040346 | Proyecto de inversión | 1999945.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999945.44, modificado:1999945.44}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS Y BIENES PÚBLICOS EN SAN FELIPE TINDACO - 304211 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 304211 | S | 250 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1183.0, meta_modificada:1183.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:108, direccion:PUEBLO SAN FELIPE TINDACO, 69805 SAN FELIPE TINDACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , SE UBICADA A 3.0 KILOMETROS AL SUR DE LA LOCALIDAD DE CANDELARIA LA UNION, lon:-97.48430006, lat:16.98721841}} | 2021-05-26 | 2021-07-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2040346/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402040512 | Proyecto de inversión | 654990.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:654990.45, modificado:654990.45}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN SECCIÓN 5 EN LLANO DE GUADALUPE (ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA) - 304971 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 304971 | S | 78 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1243.0, meta_modificada:1243.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:13, direccion:PUEBLO LLANO DE GUADALUPE, 69805 LLANO DE GUADALUPE, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , SE UBICA A 2.0 KM DE LA CARRETERA QUE CONDUCE A CHALCATONGO, lon:-97.6365326, lat:17.17570391}} | 2021-05-03 | 2021-06-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2040512/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402040536 | Proyecto de inversión | 548827.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:548827.81, modificado:548827.81}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN VARIAS CALLES EN VILLA DE LAS FLORES (ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA) - 305101 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 305101 | S | 205 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1265.0, meta_modificada:1265.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:127, direccion:PUEBLO VILLA DE LAS FLORES, 69800 VILLA DE LAS FLORES, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , SE UBICA A 3.5 KM DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, lon:-97.69766308, lat:17.25458045}} | 2021-05-17 | 2021-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2040536/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402040540 | Proyecto de inversión | 814440.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:814440.12, modificado:814440.12}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 305114 | 20 | Oaxaca | 261 | San Miguel Amatitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN | 305114 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:261, localidad:11, direccion:CALLE ANTONIO DE LEON BARRIO SANTA CRUZ, 69240 SANTA CRUZ, SAN MIGUEL AMATITLÁN OAXACA ENTRE CALLE ANTONIO DE LEON Y , LA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA LOCALIDAD, lon:-98.02081593, lat:17.89575979}} | 2021-10-20 | 2021-12-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2040540/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402041109 | Proyecto de inversión | 919978.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:919978.61, modificado:919978.61}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE RAYÓN - 307868 | 20 | Oaxaca | 178 | San Juan Bautista Guelache | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE | 307868 | S | 372 | 247 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:780.0, meta_modificada:780.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:178, localidad:5, direccion:CALLE RAYON PUEBLO SANTOS DEGOLLADO, 68236 SANTOS DEGOLLADO, SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , CALLE INDEPENDENCIA INICIA TRAMO DE PAVIMENTO EN EZQUINA INDEPENDENCIA CON RAYON A 500 MTS DE LA A, lon:-96.7869676, lat:17.2205598}} | 2021-10-15 | 2021-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2041109/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402041253 | Proyecto de inversión | 649891.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:649891.1, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN - 308511 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 308511 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:38, direccion:PUEBLO LA PURISIMA CONCEPCION, 69800 LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 5 KM. DE LA GASOLINERA QUE SE UBICA EN LA CARRETERA QUE CONDUCE A CHALCATONGO, lon:-97.64258336, lat:17.27271008}} | 2021-05-01 | 2021-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2041253/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:victorumateoshern, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402041435 | Proyecto de inversión | 819871.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:819871.55, modificado:819871.55}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AV. SAN NICOLÁS (2DA ETAPA) EN BARRIO SAN NICOLÁS - 309086 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 309086 | S | 300 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:AVENIDA SAN NICOLAS BARRIO SAN NICOLÁS, 69800 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE AMISTAD, CALLE MALINALLI SE UBICA A 1.5 KM DEL CENTRO DE HEROICA CIUDAD DE T, lon:-97.68961446, lat:17.27517752}} | 2021-04-15 | 2021-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2041435/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402041520 | Proyecto de inversión | 1054322.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1054322.44, modificado:1054322.44}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LOS PINOS - 309323 | 20 | Oaxaca | 95 | San Andrés Paxtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS PAXTLÁN | 309323 | S | 100 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1028.24, meta_modificada:1028.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:95, localidad:5, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 0+130 TRAMO OAXACA - PUERTO ANGEL KILÓMETRO 130 + 0 PUEBLO LA VENTA, 70869 LA VENTA, SAN ANDRÉS PAXTLÁN OAXACA ENTRE CARRETERA CARRETERAFEDERAL 175 Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL KM 0130 D, lon:-96.51840063, lat:16.19496826}} | 2021-10-27 | 2021-12-25 | 1054322.44 | 1054322.44 | 807770.58 | 807770.58 | 807770.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAP-FISMDF-011-2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR GACRU S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES PAXTLAN, monto:1054322.44, importe_modificado:1054322.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1028.24}} | {2041520/proyecto_FIN, 2041520/proyecto_INICIO, 2041520/proyecto_PROCESO, 2041520/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402042089 | Proyecto de inversión | 507594.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:507594.74, modificado:507594.74}} | REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DEL AGUA POTABLE - 311254 | 20 | Oaxaca | 451 | Santiago Apoala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO SANTIAGO APOALA | 311254 | S | 45 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:993.34, meta_modificada:993.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:451, localidad:3, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO TIERRA COLORADA, 69626 TIERRA COLORADA, SANTIAGO APOALA OAXACA ENTRE CALLE CALLE QUE CONDUCE AL TANQUE Y CAMINO CAMINO VIEJO, CAMINO CAMINO A LA ESCUELA RUMBO AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO, lon:-97.14291099, lat:17.61281662}} | 2021-10-07 | 2021-11-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2042089/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402042131 | Proyecto de inversión | 872166.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:872166.91, modificado:872166.91}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LA SOLEDAD - 311397 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | 311397 | S | 215 | 235 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:223.0, meta_modificada:223.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:COLONIA LA SOLEDAD, 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A UN COSTADO DEL SALON SOCIAL DE LA COLONIA LA SOLEDAD, lon:-96.41308032, lat:18.24136162}} | 2021-11-15 | 2021-12-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2042131/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402042331 | Proyecto de inversión | 601000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:601000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 17 DE NOVIEMBRE - 312044 | 20 | Oaxaca | 558 | Valerio Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE VALERIO TRUJANO | 312044 | S | 360 | 480 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:761.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:558, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO VALERIO TRUJANO, 68672 VALERIO TRUJANO, VALERIO TRUJANO OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE REFORMA, OBRA UBICADA A UNA CUADRA DE LA IGLESIA Y DEL PALACIO MUNICIPAL Y SOBRE LA CALLE DEL , lon:-96.97945185, lat:17.7718174}} | 2021-04-01 | 2021-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2042331/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:victorumateoshern, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402042434 | Proyecto de inversión | 672730.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:672730.78, modificado:672730.78}} | CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE AMARANTO EN LA COLONIA LA GUADALUPE - 312391 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | 312391 | S | 95 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:373.0, meta_modificada:373.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:CALLE AMARANTO COLONIA LA GUADALUPE, 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE EL BULEVAR QUE CONDUCE A LA PRESA MIGUEL ALEMAN Y SE LOCALIZA A 400 METROS DE LA ROTONDA, lon:-96.41297679, lat:18.23878871}} | 2021-11-22 | 2021-12-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2042434/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402042591 | Proyecto de inversión | 756241.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:756241.92, modificado:756241.92}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCUENTA Y CUATRO TECHOS FIRME EN LA LOCALIDAD DE ARROYO CARACOL, SAN MIGUE SOYALTEPEC - 312954 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | 312954 | S | 87 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1296.0, meta_modificada:1296.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:2, direccion:PUEBLO ARROYO CARACOL, 68430 ARROYO CARACOL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE LOCALIZAN EN DIVERSAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE ARROYO CARACOL LOCALIDAD UBICADA EN EL VASO DE LA PRESA MIGUEL ALEMAN, lon:-96.47319146, lat:18.29592882}} | 2021-11-29 | 2021-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2042591/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:reynaehernandezm, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402043266 | Proyecto de inversión | 681830.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:681830.52, modificado:681830.52}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE COCNRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA NATIVITAS, MUNICIPIO DE SANTA MARIA NATIVITAS - 315689 | 20 | Oaxaca | 422 | Santa María Nativitas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA NATIVITAS | 315689 | S | 101 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:574.0, meta_modificada:574.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:422, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SANTA MARÍA NATIVITAS, 69390 SANTA MARÍA NATIVITAS, SANTA MARÍA NATIVITAS OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 18 DE MARZO, CALLE PORFIRIO DIAZ LOS TRABAJOS SE IDENTIFICAN EN LA CALLE BENITO JU, lon:-97.33648528, lat:17.65835893}} | 2021-11-08 | 2021-12-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2043266/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402045067 | Proyecto de inversión | 2119072.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2119072.46, modificado:2119072.46}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA - 321509 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | 321509 | S | 622 | 546 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:706.0, meta_modificada:706.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:50, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO EL CAPULÍN, 68430 EL CAPULÍN, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE HIDALGO, PARTE DE LA OBRA SE LOCALIZA EN EL TANQUE ELEVADO UBICADO JUNTO AL SALON SOCIAL LAS DE , lon:-96.27879374, lat:18.23028462}} | 2021-10-25 | 2021-12-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2045067/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402045108 | Proyecto de inversión | 527309.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:527309.77, modificado:527309.77}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DE LA AGENCIA DE POLICIA MUNICIPAL EL PARAISO, SANTA MARIA PETAPA OAXACA - 321622 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA PETAPA | 321622 | S | 201 | 219 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL PARAÍSO, 70372 EL PARAÍSO, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL DE LA AGENCIA DE POLICIA EL PARAISO, lon:-95.07766172, lat:16.87349534}} | 2021-04-12 | 2021-05-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2045108/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402045136 | Proyecto de inversión | 556206.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:556206.7, modificado:556206.7}} | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA: CAMINO SACACOSECHAS - 321701 | 20 | Oaxaca | 426 | Santa María Peñoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA PEÑOLES | 321701 | S | 115 | 107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:426, localidad:26, direccion:TERRACERÍA TRAMO MORELOS UNO - PARAJE SIN NOMBRE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 PUEBLO MORELOS UNO, 68267 MORELOS UNO TEPANTEPEC, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-97.03458707, lat:17.00817115}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMP/FISM-DF/426/26/26/2021, contratista:CONSTRUCTORA ZUCHIATE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA PEÑOLES, monto:556206.72, importe_modificado:556206.72}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.2}} | {2045136/proyecto_INICIO, 2045136/proyecto_PROCESO, 2045136/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402045155 | Proyecto de inversión | 326049.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:326049.38, modificado:326049.38}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN EL ARROYO TIGRE EN LA AGENCIA DE POLICÍA MUNICIPAL EL PARAÍSO, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA - 321744 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA PETAPA | 321744 | S | 1203 | 1119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:4, direccion:PUEBLO EL PARAÍSO, 70372 EL PARAÍSO, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE Y , ARROYO TIGRE EN LA AGENCIA DE POLICÍA MUNICIPAL EL PARAÍSO SANTA MARÍA PETAPA OAXACA., lon:-95.07263135, lat:16.87161135}} | 2021-04-20 | 2021-05-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2045155/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:reynaehernandezm, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402045241 | Proyecto de inversión | 243537.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:243537.97, modificado:243537.97}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CALLEJÓN BENITO JUÁREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARÍA PETAPA, OAXACA - 322185 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA PETAPA | 322185 | S | 23 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:1, direccion:CALLEJON BENITO JUAREZ PUEBLO SANTA MARÍA PETAPA, 70370 SANTA MARÍA PETAPA, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ZARAGOZA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE CALLEJÓN BENITO JUÁREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL SANTA MA, lon:-95.11835597, lat:16.82239361}} | 2021-05-05 | 2021-06-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2045241/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402045268 | Proyecto de inversión | 775361.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:775361.55, modificado:775361.55}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CAMINO AL CAMPO EN LA AGENCIA DE POLICÍA MUNICIPAL BUENA VISTA, SANTA MARÍA PETAPA, OAXACA. - 322607 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA PETAPA | 322607 | S | 233 | 195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:675.0, meta_modificada:675.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:2, direccion:CALLE AL CAMPO PUEBLO BUENAVISTA, 70370 BUENAVISTA, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE Y , CALLE CAMINO AL CAMPO EN LA AGENCIA DE POLICÍA MUNICIPAL BUENA VISTA SANTA MARÍA PETAPA OAXACA., lon:-95.06369401, lat:16.8205401}} | 2021-07-01 | 2021-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2045268/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402045549 | Proyecto de inversión | 1568092.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1568092.49, modificado:1568092.49}} | CONSTRUCCIÓN DE MERCADOS PUBLICOS EN SAN JUAN IHUALTEPEC LOCALIDAD SAN JUAN IHUALTEPEC ASENTAMIENTO SAN JUAN IHUALTEPEC - 323356 | 20 | Oaxaca | 199 | San Juan Ihualtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO SAN JUAN IHUALTEPEC | 323356 | S | 385 | 328 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:163.8, meta_modificada:163.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:199, localidad:1, direccion:CALLE LA PRIMAVERA PUEBLO SAN JUAN IHUALTEPEC, 69130 SAN JUAN IHUALTEPEC, SAN JUAN IHUALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE ALDAMA, FRENTE AL KIOSKO MUNICIPAL, lon:-98.28872845, lat:17.74025239}} | 2021-05-31 | 2021-09-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2045549/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402045616 | Proyecto de inversión | 423230.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:423230.56, modificado:423230.56}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 1° DE MAYO DE LA AGENCIA DE POLICÍA MUNICIPAL RINCÓN VIEJO, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA - 323577 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA PETAPA | 323577 | S | 86 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:375.75, meta_modificada:375.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:10, direccion:CALLE PRIMERO DE MAYO PUEBLO RINCÓN VIEJO, 70370 RINCÓN VIEJO, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE RODOLFO FIERRO Y CALLE MANUEL URNA, CALLE HIDALGO CALLE 1 DE MAYO DE LA AGENCIA DE POLICÍAMUNICIPAL RINCÓN VIEJO SANTA MARÍA, lon:-95.04058275, lat:16.89239768}} | 2021-07-31 | 2021-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2045616/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402046193 | Proyecto de inversión | 2940445.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2940445.05, modificado:2940445.05}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO LACHIXOVA. - 325720 | 20 | Oaxaca | 189 | San Juan Comaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN COMALTEPEC | 325720 | S | 356 | 321 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:189, localidad:2, direccion:PUEBLO LACHIXOVA, 68997 SAN BARTOLO LACHIXOVA, SAN JUAN COMALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO LACHIXOVA SE ENCUENTRA A DOS KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.96666404, lat:17.31702587}} | 2021-08-27 | 2021-11-24 | 2940445.05 | 2940445.05 | 2940445.05 | 2036105.59 | 2036105.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/FISMDTyDF/189/ASBL/12/2021, contratista:JACOBO BALTAZAR MONTES, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN COMALTEPEC, monto:2940445.05, importe_modificado:2940445.05}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.0}} | {2046193/proyecto_PROCESO, 2046193/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402046280 | Proyecto de inversión | 1777383.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1777383.39, modificado:1777383.39}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCACALIDAD DE HONDURA LUCERO - 325989 | 20 | Oaxaca | 189 | San Juan Comaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN COMALTEPEC | 325989 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:189, localidad:7, direccion:CALLE CONOCIDO PUEBLO HONDURA LUCERO, 68997 HONDURA LUCERO, SAN JUAN COMALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, NO SE ENCONTRO LA UBICACION EN EL MAPA LA LOCALIDAD SE ENCUIENTRA ADELANTE DE LA AGENCIA DE SAN B, lon:-95.95067569, lat:17.3207549}} | 2021-08-02 | 2021-12-09 | 1777383.39 | 1777383.39 | 1777383.39 | 1227755.15 | 1227755.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/FISMDTyDF/189/AHL/10/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DEL SURESTE OSBRE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN COMALTEPEC, monto:1777383.39, importe_modificado:1777383.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2046280/proyecto_INICIO, 2046280/proyecto_PROCESO, 2046280/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402047164 | Proyecto de inversión | 2932000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2932000.0, modificado:0.0}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SEGUNDA ETAPA) - 329609 | 20 | Oaxaca | 24 | Cuyamecalco Villa de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA | 329609 | S | 577 | 358 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), meta:243.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO PUEBLO CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA, 68610 CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA, CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE Y , UBICADO EN DIFERENTES CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CUYAMECALCO VIL, lon:-96.8279364, lat:17.9622591}} | 2021-03-30 | 2021-06-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), avance:0.0}} | {2047164/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:victorumateoshern, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402047168 | Proyecto de inversión | 873000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:873000.0, modificado:873000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ENTRADA PRINCIPAL AL POBLADO NUEVO CAMPO NUEVO - 329617 | 20 | Oaxaca | 498 | Santiago Yaveo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | ARQUETICO SA DE CV | 329617 | S | 135 | 169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:498, localidad:3, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA CAMPO NUEVO, 68962 CAMPO NUEVO, SANTIAGO YAVEO OAXACA ENTRE CAMINO A LA TRINIDAD Y , LA PAVIMENTACIÓN DE LA ENTRADA AL POBLADO NUEVO CAMPO NUEVO SE ENCUENTRA LOCALIZADO SOBRE E, lon:-95.50082667, lat:17.45320431}} | 2021-10-06 | 2021-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2047168/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402047283 | Proyecto de inversión | 975000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:975000.0, modificado:975000.0}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 329956 | 20 | Oaxaca | 498 | Santiago Yaveo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | ARQUETICO SA DE CV | 329956 | S | 360 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:498, localidad:217, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA NUEVO OCOTLAN, 68970 OCOTLÁN, SANTIAGO YAVEO OAXACA ENTRE CARRETERA TUXTEPEC - PALOMARES Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CARRETERA TUXTEPEC PALOMARES EN LA LOCALIDAD DE NUEVO OCOTLAN MUNICIPIO DE SANTI, lon:-95.50170903, lat:17.49693984}} | 2021-09-20 | 2021-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:0.0}} | {2047283/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402047302 | Proyecto de inversión | 215756.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215756.06, modificado:215756.06}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE - 329992 | 20 | Oaxaca | 24 | Cuyamecalco Villa de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA | 329992 | S | 48 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:2, direccion:PUEBLO BUENOS AIRES, 68611 BUENOS AIRES, CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA CASA DEL SEÑOR MACARIO CASTELAR, lon:-96.85177045, lat:17.9500354}} | 2021-11-29 | 2021-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.0}} | {2047302/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402047411 | Proyecto de inversión | 1199859.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199859.63, modificado:1199859.63}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES (MEJORAMIENTO DE VIVIENDA) - 330291 | 20 | Oaxaca | 133 | San Esteban Atatlahuca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN ESTEBAN ATATLAUCA | 330291 | S | 42 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:133, localidad:6, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE PUEBLO , 71122 NDOYOCOYO (CIÉNEGA DE TULE), SAN ESTEBAN ATATLAHUCA OAXACA ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-97.7325067, lat:17.11122704}} | 2021-10-19 | 2021-12-17 | 1199859.63 | 1199859.63 | 1059815.13 | 1059815.13 | 1059815.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSEA-133/FIII-FISMDF/019/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR YEDZELL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN ATATLAHUCA, monto:1199859.63, importe_modificado:1199859.63}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:13.5}} | {2047411/proyecto_INICIO, 2047411/proyecto_PROCESO, 2047411/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El contrato no corresponde al proyecto , trimestre:4.0, usuario:guadalupecruzcr, fecha:2022-01-16}}
2021 | 4 | OAX210402047840 | Proyecto de inversión | 659549.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:659549.08, modificado:659549.08}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN RANCHO MANANTIAL - 331803 | 20 | Oaxaca | 417 | Santa María Jacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC | 331803 | S | 85 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:417, localidad:39, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO , 00000 RANCHO MANANTIAL, SANTA MARÍA JACATEPEC OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE RANCHO MANANTIAL, lon:-96.20320143, lat:17.93916356}} | 2021-03-29 | 2021-05-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2047840/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402048592 | Proyecto de inversión | 276297.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:276297.59, modificado:0.0}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CAMINO SACA COSECHAS EN SANTA MARÍA JACATEPEC LOCALIDAD EJIDO ADALBERTO VÉLEZ - 334560 | 20 | Oaxaca | 417 | Santa María Jacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC | 334560 | S | 92 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.64, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:417, localidad:55, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO ADALBERTO VELZ - CAMINOS SACA COSECHA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 640 EJIDO , 00000 EJIDO ADALBERTO VÉLEZ, SANTA MARÍA JACATEPEC OAXACA ENTRE Y , DE EL ENTRONQUE DEL IEBBO DE LA LOCALIDAD DE ADAL, lon:-96.00696252, lat:17.80468565}} | 2021-10-06 | 2021-11-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2048592/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se suspende el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:victorumateoshern, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402048613 | Proyecto de inversión | 340469.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340469.93, modificado:340469.93}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON COCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NOCHE TRISTE EN LA LOCALIDAD DE SANTA SOFIA MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC - 334644 | 20 | Oaxaca | 417 | Santa María Jacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC | 334644 | S | 107 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:417, localidad:22, direccion:CALLE CALLE NOCHE TRISTE EJIDO SANTA SOFIA, 68465 SANTA SOFÍA, SANTA MARÍA JACATEPEC OAXACA ENTRE Y , EN LA CALLE NOCHE TRISTE EN EL EJIDO SANTA SOFIA, lon:-96.16937052, lat:17.9052598}} | 2021-10-05 | 2021-11-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2048613/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402048689 | Proyecto de inversión | 1223212.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:610502.86, modificado:610502.86}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:612709.43, modificado:612709.43}} | MANTENIMIENTO DE 6 KM DE CAMISO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE NUEVO OCOTLAN - 335004 | 20 | Oaxaca | 498 | Santiago Yaveo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | ARQUETICO SA DE CV | 335004 | S | 210 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:498, localidad:12, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA NUEVO OCOTLAN, 68962 NUEVO OCOTLÁN, SANTIAGO YAVEO OAXACA ENTRE CARRETERA TUXTEPEC - PALOMARES Y , LA CALLE SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA TUXTEPECPALOMARES EN EL KILOMETRO 0101, lon:-95.49754819, lat:17.49461426}} | 2021-05-10 | 2021-06-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2048689/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402048806 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | EQUIPAMIENTO DE LA CASA DE SALUD - 335378 | 20 | Oaxaca | 329 | San Pedro Teozacoalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PEDRO TEOZACOALCO | 335378 | S | 288 | 192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:329, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO SAN JOSÉ RÍO MINAS - SAN ANTONIO EL PROGRESO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 150 RANCHERIA SAN JOSÉ RÍO MINAS, 69983 SAN JOSÉ RÍO MINAS, SAN PEDRO TEOZACOALCO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO P, lon:-97.25518511, lat:16.95435425}} | 2021-12-10 | 2021-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:0.0}} | {2048806/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402048825 | Proyecto de inversión | 1570447.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1570447.89, modificado:1570447.89}} | CONSTRUCCION DE CAMINO COSECHERO - 335435 | 20 | Oaxaca | 277 | Villa Sola de Vega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA SOLA DE VEGA | 335435 | S | 127 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:353.0, meta_modificada:353.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:36, direccion:RANCHERIA SANTA ANA, 71416 SANTA ANA, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE PASAJE EL PANTEON Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL PARAJE LLAMADO EL PANTEON DE LA LOCALIDAD DE SANTA ANA., lon:-97.05116626, lat:16.42623068}} | 2021-02-15 | 2021-03-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2048825/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402049681 | Acción | 116579.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116579.37, modificado:116579.37}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 338919 | 20 | Oaxaca | 165 | San José Ayuquila |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE AYUQUILA | 338919 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:165, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.969274, lat:17.941788}} | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2049681/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402049687 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE NIÑOS HEROES SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE AYUQUILA - 338937 | 20 | Oaxaca | 165 | San José Ayuquila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE AYUQUILA | 338937 | S | 39 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:165, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES BARRIO SAN JOSÉ AYUQUILA, 69230 SAN JOSÉ AYUQUILA, SAN JOSÉ AYUQUILA OAXACA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE GUERRERO, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE GUERRERO Y LA CALLE BENITO JUAR, lon:-97.96902004, lat:17.94047777}} | 2021-11-10 | 2021-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2049687/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402049706 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE RANCHO CAÑAS - 339032 | 20 | Oaxaca | 254 | San Mateo Río Hondo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MATEO DE RÍO HONDO | 339032 | S | 34 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:254, localidad:63, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 175 TRAMO OAXACA - PUERTO ESCONDIDO KILÓMETRO 138 + 6 RANCHO RANCHO CAÑAS, 70860 RANCHO CAÑAS, SAN MATEO RÍO HONDO OAXACA ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL 175 OAXACA-PUERTO ESCONDIDO Y CAMINO CAMINO , lon:-96.47022343, lat:16.11301327}} | 2021-06-21 | 2021-08-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2049706/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402050021 | Proyecto de inversión | 344484.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:344484.05, modificado:344484.05}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA QUINTA PRIVADA DE CALZADA DEL TORO - 340094 | 20 | Oaxaca | 350 | San Sebastián Tutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TUTLA | 340094 | S | 42 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:144.93, meta_modificada:144.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:350, localidad:1, direccion:PRIVADA QUINTA DE CALZADA DEL TORO PUEBLO SAN SEBASTIÁN TUTLA, 71320 SAN SEBASTIÁN TUTLA, SAN SEBASTIÁN TUTLA OAXACA ENTRE CALZADA DEL TORO Y PRIVADA CUARTA DE CALZADA DEL TORO, AVENIDA FERROCARRIL SE ACCESA A LA CALZADA DEL , lon:-96.67432093, lat:17.05527396}} | 2021-09-27 | 2021-10-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2050021/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402050297 | Proyecto de inversión | 1125000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1125000.0, modificado:1125000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN BARRIOS Y RANCHERIAS DE SAN GABRIEL MIXTEPEC - 341058 | 20 | Oaxaca | 153 | San Gabriel Mixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN GABRIEL MIXTEPEC | 341058 | S | 146 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:153, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL A SAN GABRIEL MIXTEPEC PUEBLO SAN GABRIEL MIXTEPEC, 71970 SAN GABRIEL MIXTEPEC, SAN GABRIEL MIXTEPEC OAXACA ENTRE CARRETERA OAXACA-PUERTO ESCONDIDO Y CAMINO A NOPALA, CAMINO A LAS ORILLAS DEL PUEBLO SE ENCUEN, lon:-97.0790237, lat:16.08498594}} | 2021-07-15 | 2021-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2050297/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402050319 | Proyecto de inversión | 1531497.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1531497.19, modificado:1531497.19}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD LA PERMUTA, SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ - 341154 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ | 341154 | S | 412 | 363 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1331.36, meta_modificada:1331.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:10, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 182 TRAMO JALAPA DE DIAZ - TUXTEPEC KILÓMETRO 138 + 500 PUEBLO LA PERMUTA, 68462 LA PERMUTA, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CARRETERA FEDERAL JAL, lon:-96.48902394, lat:18.09757106}} | 2021-02-22 | 2021-04-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2050319/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402050567 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN BARRIOS Y RANCHERIAS DE SAN AGBRIEL MIXTEPEC - 341940 | 20 | Oaxaca | 153 | San Gabriel Mixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN GABRIEL MIXTEPEC | 341940 | S | 92 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:153, localidad:1, direccion:CALLE DIVERSAS CALLES DE LA POBLACION PUEBLO SAN GABRIEL MIXTEPEC, 71970 SAN GABRIEL MIXTEPEC, SAN GABRIEL MIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE RUMBO AL CENTRO DE SALUD Y CALLE A NOPALA, SE ENCUENTRA EN DIVERSAS CALLES DEL LA POBLA, lon:-97.07148527, lat:16.0921023}} | 2021-06-07 | 2021-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2050567/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402050874 | Proyecto de inversión | 533257.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:533257.22, modificado:533257.22}} | REHABILITACIÓN AL MERCADO DE ABASTO MUNICIPAL 2DA. ETAPA. - 343017 | 20 | Oaxaca | 546 | Teotitlán del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEOTITLAN DEL VALLE | 343017 | S | 2981 | 2657 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:330.0, meta_modificada:330.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:546, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCION PUEBLO TEOTITLÁN DEL VALLE, 70420 TEOTITLÁN DEL VALLE, TEOTITLÁN DEL VALLE OAXACA ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE 2 DE ABRIL, CALLE 20 DE NOVIEMBRE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA PARTE DEL CENTRO DEL MUNICIPIO FRENT, lon:-96.51875185, lat:17.030994}} | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2050874/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402050994 | Proyecto de inversión | 914813.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:914813.65, modificado:914813.65}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD CAMINO DE IXCATLAN, EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ - 343423 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ | 343423 | S | 407 | 389 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO DESVIACION CERRO QUEMADO - SAN JOSE INDEPENDENCIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 500 PUEBLO CAMINO DE IXCATLÁN, 68463 CAMINO DE IXCATLÁN, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE CAMINO DESVIACION CERRO QUEMADO - , lon:-96.52158596, lat:18.10144323}} | 2021-02-22 | 2021-04-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2050994/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402051021 | Proyecto de inversión | 453153.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:453153.25, modificado:453153.25}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE CONSTITUCIÓN MEXICANA - 343535 | 20 | Oaxaca | 207 | San Juan Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN MAZATLAN | 343535 | S | 664 | 656 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:2, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO PUEBLO CONSTITUCIÓN MEXICANA, 70247 CONSTITUCIÓN MEXICANA, SAN JUAN MAZATLÁN OAXACA ENTRE Y , SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD CONSTITUCION, lon:-95.37280988, lat:17.34113578}} | 2021-08-02 | 2021-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {2051021/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402051030 | Proyecto de inversión | 540939.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540939.13, modificado:540939.13}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES DE SECCION LOS NARANJOS DE LA COLONIA LA CENTRAL, SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ - 343593 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ | 343593 | S | 78 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:683.0, meta_modificada:683.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:32, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 182 TRAMO JALAPA DE DIAZ - TUXTEPEC KILÓMETRO 129 + 000 COLONIA LA CENTRAL, 68462 COLONIA LA CENTRAL, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE CARRETERA JALAPA DE DIAZ - TUXTEPEC Y CALLE SECCION LOS NARA, lon:-96.516201, lat:18.08662409}} | 2021-03-08 | 2021-04-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2051030/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:reynaehernandezm, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402051100 | Proyecto de inversión | 953851.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:953851.54, modificado:953851.54}} | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN LA LOCALIDAD CAMINO ZACATAL, SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ - 344048 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ | 344048 | S | 140 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:13, direccion:CALLE CAMINO ZACATAL SECCION CAMINO ZACATAL, 68462 CAMINO ZACATAL, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE CAMINO ZACATAL Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD CAMINO ZACATAL LLEGANDO POR LA CARRETERA FEDERAL 182, KM 1, lon:-96.51751621, lat:18.0981408}} | 2021-04-26 | 2021-05-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:0.0}} | {2051100/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402051125 | Proyecto de inversión | 48881.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48881.01, modificado:48881.01}} | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA: CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LAS PEÑAS 1A ESTAPA - 344141 | 20 | Oaxaca | 31 | Tamazulápam del Espíritu Santo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO | 344141 | S | 221 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:6, direccion:RANCHERIA LAS PEÑAS, 70282 LAS PEÑAS, TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO OAXACA ENTRE Y , LAS PEÑAS PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO, lon:-96.02802252, lat:16.99543322}} | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 21140.77 | 21140.77 | 21140.77 | 21140.77 | 21140.77 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:113972, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO, monto:21410.77, importe_modificado:21140.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {2051125/proyecto_INICIO, 2051125/proyecto_FIN, 2051125/proyecto_PROCESO, 2051125/proyecto_FIN, 2051125/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402051740 | Proyecto de inversión | 1356080.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1356080.48, modificado:1356080.48}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO - 346647 | 20 | Oaxaca | 520 | Santo Domingo Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TONALÁ | 346647 | S | 1145 | 1013 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:520, localidad:1, direccion:PUEBLO SANTO DOMINGO TONALA, 69290 SANTO DOMINGO TONALÁ, SANTO DOMINGO TONALÁ OAXACA ENTRE Y , LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TONALÁ., lon:-97.96375233, lat:17.67507029}} | 2021-06-21 | 2021-08-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2051740/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402051800 | Proyecto de inversión | 1140987.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1140987.28, modificado:1140987.28}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO DE LA SEGUNDA PRIVADA DE AVENIDA FERROCARRIL - 346861 | 20 | Oaxaca | 350 | San Sebastián Tutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TUTLA | 346861 | S | 44 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:118.0, meta_modificada:118.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:350, localidad:1, direccion:PRIVADA SEGUMDA DE FERROCARRIL PUEBLO SAN SEBASTIÁN TUTLA, 71320 SAN SEBASTIÁN TUTLA, SAN SEBASTIÁN TUTLA OAXACA ENTRE AVENIDA FERROCARRIL Y CALLE MORELOS, CALLE GUERRERO LA SEGUNDA PRIVADA DE AVENIDA FERROCARRIL SE ENCUENTRA, lon:-96.67380775, lat:17.05776313}} | 2021-10-25 | 2021-12-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2051800/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402051825 | Proyecto de inversión | 517104.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:517104.51, modificado:517104.51}} | MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL FRACC. PUNTA VIZCAYA - 347033 | 20 | Oaxaca | 350 | San Sebastián Tutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TUTLA | 347033 | S | 300 | 288 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:350, localidad:2, direccion:CALLE PUNTA VIZCAYA FRACCIONAMIENTO PUNTA VIZCAYA, 71324 EL ROSARIO, SAN SEBASTIÁN TUTLA OAXACA ENTRE CALLE PUNTA VIZCAYA Y AMPLIACION ARANTZAZU, CALLE SALINACRUZ EL FRACCIONAMIENTO PUNTA VIZCAYA SE ENCUENTRA EN LA PARTE ALTA, lon:-96.69013189, lat:17.03861681}} | 2021-10-27 | 2021-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2051825/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402052083 | Proyecto de inversión | 976455.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:976455.88, modificado:976455.88}} | CONSTRUCCION DE CATORCE CUARTOS DORMITORIO DE 4.0 X 3.0 METROS EN LA LOCALIDAD CAMINO DE IXCATLAN - 348188 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ | 348188 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO DESVIACION CERRO QUEMADO - SAN JOSE INDEPENDENCIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 300 SECCION CAMINO DE IXCATLÁN, 68463 CAMINO DE IXCATLÁN, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE CAMINO DESVIACION CERRO QUEMADO -, lon:-96.51774001, lat:18.10415472}} | 2021-08-16 | 2021-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2052083/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402053564 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68750.0, modificado:67776.25}, ff2: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ANEXO 7 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS, monto:81250.0, modificado:80099.2}} | ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE PARA LA INTEGRACIÓN DE SU EXPEDIENTE TÉCNICO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 5120011800900921 | S | 574 | 528 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:21, direccion:Emiliano Zapata 67, 70330 San Juan Guichicovi, Oax., México, lon:-95.0942874, lat:16.96262801}} | 2021-09-08 | 2021-12-31 | 147875.45 | 147875.45 | 147870.52 | 147870.52 | 147870.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-036/2021, contratista:UBS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:1035128.18, importe_modificado:1035128.18}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {2053564/proyecto_INICIO, 2053564/proyecto_FIN, 2053564/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FALTO PIBETAPA ES 5120011800900921, trimestre:4.0, usuario:josesanginezh, fecha:2022-01-17}, obs2: {observación:CORREGIR DESDEMODIFICADO, SEFIN DICE $147,875.45, trimestre:4.0, usuario:josesanginezh, fecha:2022-01-17}, obs3: {observación:CORREGIR MONTO MODIFICADO CONFORME AL CONTRATO, trimestre:4.0, usuario:josesanginezh, fecha:2022-01-17}}
2021 | 4 | OAX210402053567 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68750.0, modificado:67776.25}, ff2: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ANEXO 7 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS, monto:81250.0, modificado:80099.2}} | ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE PARA LA INTEGRACIÓN DE SU EXPEDIENTE TÉCNICO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 5120011800901021 | S | 236 | 223 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:45, direccion:Emiliano Zapata 242, 70330 San Juan Guichicovi, Oax., México, lon:-95.09414792, lat:16.96319756}} | 2021-09-08 | 2021-12-31 | 147875.45 | 147875.45 | 147870.52 | 147870.52 | 147870.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-036/2021, contratista:UBS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:1035128.18, importe_modificado:1035128.18}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {2053567/proyecto_INICIO, 2053567/proyecto_FIN, 2053567/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR DESDEMODIFICADO, SEFIN DICE $147,875.45, trimestre:4.0, usuario:josesanginezh, fecha:2022-01-17}, obs2: {observación:CORREGIR MONTO MODIFICADO CONFORME AL CONTRATO, trimestre:4.0, usuario:josesanginezh, fecha:2022-01-17}}
2021 | 4 | OAX210402053868 | Proyecto de inversión | 278553.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:278553.52, modificado:278553.52}} | EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO NO. 19 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011829100421 | S | 10 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:182.0, meta_modificada:182.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:261, localidad:7, direccion:69240 San Miguel Amatitlán, Oax., México, lon:-98.0266636, lat:17.8913587}} | 2021-10-20 | 2021-12-31 | 278543.84 | 278543.84 | 278543.84 | 278543.84 | 278543.84 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:008-FAM/AD/DA/IOCIFED/2021, contratista:SISTEMAS CONTINO OAXACA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:575953.92, importe_modificado:575953.92}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:007-FAM/AD/DA/IOCIFED/2021, contratista:TORRES BATIZ PACIFICO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1652396.8, importe_modificado:1652396.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:182.0}} | {2053868/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:EL CONTRATO SE ENCUENTRA EN LA PLATAFORMA PERO NO SE PUEDE ADJUNTAR 007, trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2022-01-10}, obs2: {observación:el contrato se encuentra en el sistema solo que no permite adjuntar, es mobiliario l recepción se recibe en el almacén de iocifed, trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2022-01-19}} | {obs1: {observación:DADO EL AVANCE FISICO-FINANCIERO SE DEBE AGREGAR CONTRATO Y ACTA ENTREGA, O DOCUMENTOS SIMILARES, trimestre:4.0, usuario:edwinycruzra, fecha:2022-01-19}, obs2: {observación:FALTA ADJUNTAR UN CONTRATO PARA QUE CUADRE CON EL MONTO COOMPROMETIDO , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2022-01-25}}
2021 | 4 | OAX210402054486 | Proyecto de inversión | 3432784.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3432784.79, modificado:3432534.93}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE: 20DTV0767K | 20 | Oaxaca | 125 | San Carlos Yautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable. | 210088 | S | 70 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:566.4, meta_modificada:566.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:29, direccion:Calle Miguel Hidalgo 23, 70500 San Carlos Yautepec, Oax., México, lon:-96.10664964, lat:16.50016328}} | 2021-12-11 | 2022-03-10 | 3432534.93 | 3432534.93 | 1029760.48 | 1029760.48 | 1029760.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-07-177-00-2021, contratista:D.R CONSTRUCCIÓN INTEGRAL, S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:3432534.93, importe_modificado:3432534.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:El avance financiero corresponde al anticipo del proyecto, por lo cual no se reporta un avance fisico. Fecha de contrato 10/12/2021, trimestre:4.0, usuario:ivanaescamillah, fecha:2022-01-13}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402055451 | Proyecto de inversión | 2524688.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2524688.15, modificado:2523064.36}} | REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA EST NO 61 20DST0052B EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA HUATULCO EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUATULCO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable. | 211246 | S | 303 | 309 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1257.52, meta_modificada:1257.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:413, localidad:1, direccion:Santa María Huatulco, Oax., México, lon:-96.3199488, lat:15.8340071}} | 2021-12-23 | 2022-02-20 | 2523064.36 | 2523064.36 | 756919.31 | 756919.31 | 756919.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-02-02-215-00-2021, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTIVO PARA EMBELLECIMIENTO URBANO CESANTO S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2523064.36, importe_modificado:2523064.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2055451/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE CAPTURAR EL CONTRATO SI AUN ESTA EN TRAMITE FAVOR DE ANOTAR CON UNA OBSERVACION, GRACIAS , trimestre:4.0, usuario:gasparcabrerah, fecha:2022-01-20}}
2021 | 4 | OAX210402055670 | Proyecto de inversión | 2605479.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2605479.39, modificado:2605429.39}} | ¿CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ VASCONCELOS CLAVE 20DPR2555W, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA DEL VALLE, MUNICIPIO DE SANTA ANA DEL VALLE.¿ | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable | 210456 | S | 90 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:660.42, meta_modificada:660.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:356, localidad:1, direccion:Santa Ana del Valle, Oax., México, lon:-96.4713414, lat:16.9930744}} | 2021-12-24 | 2022-03-13 | 2605429.39 | 2605429.39 | 781628.82 | 781628.82 | 781628.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-08-225-00-2021, contratista:CONSTRUCTORA ZUCHIATE, S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2605429.39, importe_modificado:2605429.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2055670/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:El avance financiero corresponde al anticipo del proyecto, por lo cual no se reporta un avance fisico. (2), trimestre:4.0, usuario:ivanaescamillah, fecha:2022-01-12}, obs2: {observación:Contrato en proceso de firma, por lo cual no se puede visualizar el archivo digital, la UR se compromete a subir el archivo en el próximo trimestre. , trimestre:4.0, usuario:ivanaescamillah, fecha:2022-01-20}} | {obs1: {observación:LA CANTIDAD DE BENEFICIARIOS ESTA MAL CAPTURADA, trimestre:4.0, usuario:edwinycruzra, fecha:2022-01-20}, obs2: {observación:NO SE PUEDE ACCEDER AL CONTRATO FAVOR DE VERIFICAR LA LIGA, trimestre:4.0, usuario:edwinycruzra, fecha:2022-01-20}}
2021 | 4 | OAX210402057381 | Proyecto de inversión | 1671009.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1671009.34, modificado:1671009.34}} | CONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA JUDICIAL (TERCERA ETAPA) | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011856500121 | S | 166 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:2356.0, meta_modificada:2356.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:553, localidad:1, direccion:68270 Tlalixtac de Cabrera, Oax., México, lon:-96.6477752, lat:17.0686511}} | 2021-10-20 | 2022-03-31 | 1671009.34 | 1671009.34 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:056-R33/AD/DIE/IOCIFED/2021, contratista:VICTOR RODRIGO BRAVO ALTAMIRANO, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1671009.34, importe_modificado:1671009.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402058394 | Proyecto de inversión | 1360175.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1360175.21, modificado:1356486.59}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PASO NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable. | 211147 | S | 32 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:848.1, meta_modificada:848.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:25, direccion:Nuevo Paso Nacional, Tierra y Libertad, 68434 Temascal, Oax., México, lon:-96.3977366, lat:18.2419142}} | 2021-12-10 | 2022-01-08 | 1356486.59 | 1356486.59 | 1185743.05 | 1185743.05 | 1185743.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-05-171-00-2021, contratista:IDEAS QUE CONSTRUYEN PAVIMEX, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1356486.59, importe_modificado:1356486.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:848.1}} | {2058394/proyecto_PROCESO, 2058394/proyecto_INICIO, 2058394/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:De acuerdo al art 17 de la LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS "Sin perjuicio de lo anterior, las Transferencias federales etiquetadas que, al 31 de diciembre del ejercicio fiscal inmediato anterior se hayan comprometido y aquéllas devengadas pero que no hayan sido pagadas, deberán cubrir los pagos respectivos a más tardar durante el primer trimestre del ejercicio fiscal siguiente...", trimestre:4.0, usuario:ivanaescamillah, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:Contrato en proceso de firma, por lo cual no se puede visualizar el archivo digital, la UR se compromete a subir el archivo en el próximo trimestre., trimestre:4.0, usuario:ivanaescamillah, fecha:2022-01-18}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402058805 | Acción | 405407.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405407.73, modificado:405407.73}} | 33903 SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA DE LAS OBRAS A EJECUTAR EN EL MUNICIPIO DURANTE EL EJERCICIO 2021 - 302550 | 20 | Oaxaca | 367 | Santa Catarina Mechoacán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA CATARINA MECHOACAN | 302550 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:367, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.836026, lat:16.334434}} | 2021-03-14 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {2058805/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402058808 | Acción | 1065800 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1065800.0, modificado:1065800.0}} | 33903 REALIZACIÓN DE ESTUDIOS, EVALUACIÓN DE PROYECTOS Y LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS DE LAS OBRAS PRIORIZADAS QUE SE EJECUTARAN PARA EL PRESENTE EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021 - 344704 | 20 | Oaxaca | 437 | Santa María Tlahuitoltepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC | 344704 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:437, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.063252, lat:17.097537}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {2058808/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402058811 | Acción | 1071794.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1071794.49, modificado:1071794.49}} | 33901 ASESORÍA Y CAPACITACIÓN EN MATERIA DE ASESORÍA TÉCNICA A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y TESORERÍA, ASÍ COMO LA SUPERVISIÓN VIGILANCIA Y REVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E IMPLANTACIÓN DE LOS DISE - 266787 | 20 | Oaxaca | 509 | Santo Domingo de Morelos |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS | 266787 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:509, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.668076, lat:15.833004}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {2058811/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402060284 | Proyecto de inversión | 1607974.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1607974.11, modificado:1607870.14}} | CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA ESCUELA PRIMARIA RURAL "LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA", CLAVE: 20DPB2405O. EN LA LOCALIDAD DE EL PROGRESO (SAN JUAN ELOTEPEC), VILLA SOLA DE VEGA. | 20 | Oaxaca | 277 | Villa Sola de Vega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable. | 210250 | S | 22 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:1, direccion:71410 Villa Sola de Vega, Oax., México, lon:-96.9794689, lat:16.5116214}} | 2021-11-04 | 2022-01-17 | 1607870.14 | 1607870.14 | 482361.04 | 482361.04 | 482361.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-07-114-00-2021, contratista:OBRAS E INSUMOS CONSTRUCTIVOS ALICE S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1607870.14, importe_modificado:1607870.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.8}} | {2060284/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX00180201108020 | Proyecto de inversión | 816412.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:816412.5, modificado:816412.5}} | Construccion De Alumbrado Publico Con Paneles Solares En La Calle Centro - 113313 | 20 | Oaxaca | 113 | San Baltazar Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN BALTAZAR LOXICHA | 113313 | N | 0 | 0 | 2996 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:1, direccion:PRIVADA CENTRO SAN BALTAZAR LOXICHA, 70930 SAN BALTAZAR LOXICHA, SAN BALTAZAR LOXICHA OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE CENTRO JUNTO A LA IGLESIA CATOLICA, lon:-96.78981885, lat:16.07302455}} | 2018-04-02 | 2018-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CM/M113/FISM-DTCD/026/2018, contratista:DESPACHO CONSTRUCTOR OJEDA HABITAT S.A DE C.V, convocante:SAN BALTAZAR LOXICHA, monto:816412.5, importe_modificado:816412.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1246402/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía, trimestre:4.0, usuario:reynaehernandezm, fecha:2021-12-27}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX00180201108383 | Proyecto de inversión | 508358.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:508358.69, modificado:508358.69}} | Ampliación Y Rehabilitación De La Red De Agua Potable En La Calle Las Flores Barrio Tres Cruces - 115048 | 20 | Oaxaca | 244 | San Martín Toxpalan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CONTRATO | 115048 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1000000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:244, localidad:1, direccion:CALLE LAS FLORES BARRIO SAN MARTÍN TOXPALAN, 68547 SAN MARTÍN TOXPALAN, SAN MARTÍN TOXPALAN OAXACA ENTRE CALLE LAS FLORES Y CALLE DEL TANQUE DE AGUA POTABLE, CALLE JUVENTUD LA AMPLIACIÓN ES EN LA CALLE LAS FLORES DESDE EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO HAS, lon:-97.05626743, lat:18.10298485}} | 2018-04-01 | 2018-05-15 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:012, contratista:CONSTRUCCIONES KIOLS, S. A. DE C. V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN TOXPALAN TRIENIO 2017-2018, monto:508358.69, importe_modificado:508358.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50000.0}} | {1246765/proyecto_FIN, 1246765/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:edwinycruzram, fecha:2021-12-27}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX180301322597 | Proyecto de inversión | 462716.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:462716.43, modificado:462716.43}} | REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CUARTA ETAPA - 240189 | 20 | Oaxaca | 42 | Ixtlán de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE IXTLAN DE JUAREZ | 240189 | N | 0 | 0 | 168 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:900.0, meta_modificada:9000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:9, direccion:PUEBLO SANTA MARÍA YAHUICHE, 68725SANTA MARÍA YAHUICHE, IXTLÁN DE JUÁREZ OAXACAENTREY,LA OBRA SE UBICA HACIA EL NORESTE DE LA COMUNIDAD SOBRE EL PARAJECOMO CAMINO REAL., lon:-96.48238511, lat:17.30010059}} | 2018-09-17 | 2018-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MIJ/FISMDF/042/10/2018, contratista:SEVILLA FUSION, convocante:MUNICIPIO DE IXTLAN DE JUAREZ, monto:397269.26, importe_modificado:397269.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1322597/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:edwinycruzram, fecha:2022-01-17}} | {obs1: {observación:SOLICITE CANCELACION, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | OAX180401466678 | Proyecto de inversión | 1121234.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1121234.34, modificado:1121234.33}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 412225 | 20 | Oaxaca | 69 | La Pe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE LA PE | 412225 | S | 250 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CALLE LAS HUERTAS BARRIO LA PE, 71565 LA PE, LA PE OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLEJON DEL POZO, DEL POZO SE PARTE LA LINEA DE CONDUCCION AL TANQUE DEL ALMACENAMIENTO Y EN LAS CALLES DE LAS HUERTAS Y CONSTITUCION, lon:-96.79664901, lat:16.63226481}} | 2018-09-01 | 2018-10-30 | 1121234.33 | 1121234.33 | 1121234.33 | 1121234.33 | 1121234.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:412225, contratista:CONSTRUMAQUINARIA Y OBRA CIVIL CUMBRES DE MALTRATA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA PE, monto:1121234.33, importe_modificado:1121234.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1500.0}} | {1466678/proyecto_PROCESO, 1466678/proyecto_INICIO, 1466678/proyecto_FIN, 1466678/proyecto_PROCESO, 1466678/proyecto_FIN, 1466678/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX180401483157 | Proyecto de inversión | 402810.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:402810.27, modificado:402810.26}} | DESASOLVE DE LAS OLLAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LOS PARAJES POZO NEGRO PENCHO OCOTE LA GARITA Y LAS PEÑAS - 429471 | 20 | Oaxaca | 92 | San Andrés Ixtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANDRES IXTLAHUACA | 429471 | S | 845 | 759 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:4500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN ANDRÉS IXTLAHUACA, 71224 SAN ANDRÉS IXTLAHUACA, SAN ANDRÉS IXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , PARAJES POZO NEGRO PENCHO, OCOTE, LA GARITA, LAS PEÑAS, lon:-96.8381993, lat:17.07865804}} | 2018-11-16 | 2018-12-15 | 402810.26 | 402810.26 | 402810.26 | 402810.26 | 402810.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAI/092/FIMSDF/OB-06-2018, contratista:ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA ONCE + 12 S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES IXTLAHUACA, monto:402810.26, importe_modificado:402810.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4500.0}} | {1483157/proyecto_INICIO, 1483157/proyecto_PROCESO, 1483157/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200301721568 | Proyecto de inversión | 15624082.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.562408246E7, modificado:1.562408246E7}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CENTRAL DE ABASTO DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ PRIMERA ETAPA - 128327 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 128327 | S | 158551 | 105700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.5, meta_modificada:1.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE JUAREZ MAZA CIUDAD OAXACA, 68000 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE PERIFERICO PERIFERICO SUR CENTRAL DE ABASTOS Y CALLE CONSTITUYENTES, DIAGONAL DIAGONAL DE MERCADERES OBRA UBICADA EN LA PERIFERIA DE LA CENTR, lon:-96.73386182, lat:17.06105331}} | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 15624082.46 | 15624082.46 | 15624082.46 | 15624082.46 | 15624082.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DPLZO-001/2020, contratista:EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA DE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1.562408246E7, importe_modificado:1.562408246E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.49}} | {1721568/proyecto_INICIO, 1721568/proyecto_PROCESO, 1721568/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200301746904 | Proyecto de inversión | 1134504.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1134504.31, modificado:1134504.31}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO - 49256 | 20 | Oaxaca | 277 | Villa Sola de Vega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA SOLA DE VEGA | 49256 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO BARRIO VILLA SOLA DE VEGA CENTRO, 71410 VILLA SOLA DE VEGA, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CARRETERA 131, DE LA CARRETERA 131 PASANDO POR EL CENTRO DE JUSTICIA RUMBO A LA IGLESIA, lon:-96.97529153, lat:16.5223007}} | 2020-03-16 | 2020-04-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1746904/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200301747033 | Proyecto de inversión | 2288312.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2288312.29, modificado:2288312.29}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 49849 | 20 | Oaxaca | 277 | Villa Sola de Vega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA SOLA DE VEGA | 49849 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA DE LA VEGA BARRIO VILLA SOLA DE VEGA CENTRO, 71410 VILLA SOLA DE VEGA, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE CALLE JOSE MARIA DE LA VEGA Y CALLE LIBERTAD, CALLE CHAPULTEPEC LAS CALLES DE BARRIO DE ARRIBA JOSE MARIA DE, lon:-96.97732177, lat:16.52059893}} | 2020-03-23 | 2020-06-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1747033/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200301755920 | Proyecto de inversión | 347059.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:347059.92, modificado:347059.92}} | CONSTRUCCION DE AULA DIDÁCTICA DE 5.00 X 6.00, ESTRUCTURA REGIONAL, EN LA ESCUELA PREESCOLAR POLICARPO T. SANCHEZ SANTIAGO, CLAVE:20DJN0835B. - 80951 | 20 | Oaxaca | 135 | San Felipe Tejalápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEJALAPAM | 80951 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:135, localidad:3, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA INTERIOR SN COLONIA LA UNIÓN, 68260 LA UNIÓN, SAN FELIPE TEJALÁPAM OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A SANTA MARIA PEÑOLES Y CAMINO CAMINO A JALAPA DEL VALLE, PRIVADA REYES UBICÁNDOSE EN LA AGENCIA DE POLICÍA, lon:-96.86768899, lat:17.10169312}} | 2020-09-15 | 2020-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1755920/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200301757796 | Proyecto de inversión | 419446.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:419446.5, modificado:419446.5}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA CALLE ZARAGOZA Y 2A DE ZARAGOZA, EN LA LOCALIDAD EL COPALITO. - 86527 | 20 | Oaxaca | 135 | San Felipe Tejalápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEJALAPAM | 86527 | S | 42 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:135, localidad:9, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA INTERIOR SN COLONIA SAN FELIPE TEJALÁPAM, 68260 EL COPALITO, SAN FELIPE TEJALÁPAM OAXACA ENTRE CALLE MATAMOROS Y , SE ENCUENTRA A 4 CUADRAS HACIA EL ESTE SOBRE LA CALLE DE INDEPENDENCIA PARTIENDO DEL P, lon:-96.85829381, lat:17.11276548}} | 2020-09-15 | 2020-10-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1757796/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200301758908 | Proyecto de inversión | 1037267.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1037267.79, modificado:1037267.79}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO AL PAREDÓN, EN LA LOCALIDAD DEL PAREDON - 89282 | 20 | Oaxaca | 135 | San Felipe Tejalápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEJALAPAM | 89282 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1317.0, meta_modificada:1317.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:135, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO LOVECINA - EL PAREDON MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined BARRIO EL PAREDÓN, 68260 EL PAREDÓN, SAN FELIPE TEJALÁPAM OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y , EN DIRECCIÓN DE SAN LORENZO CACAOTEPEC HACIA, lon:-96.84442967, lat:17.10651494}} | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1758908/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200301759234 | Proyecto de inversión | 2489908.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2489908.28, modificado:2489908.28}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD ARROYO GRANDE - 90096 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ | 90096 | S | 95 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20000.0, meta_modificada:20000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:14, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 182 TRAMO JALAPA DE DIAZ - TUXTEPEC KILÓMETRO 130 + 800 COLONIA ARROYO GRANDE, 00000 ARROYO GRANDE, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL JALAPA DE DIAZ - TUXTEPEC KM 130800 , lon:-96.50392696, lat:18.09833657}} | 2020-05-25 | 2020-07-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1759234/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200301762127 | Proyecto de inversión | 2157437.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2157437.92, modificado:2157437.92}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SANTA MARÍA ZACATEPEC LOCALIDAD LA CULEBRA ASENTAMIENTO LA CULEBRA - 97682 | 20 | Oaxaca | 447 | Santa María Zacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZACATEPEC | 97682 | S | 330 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4243.7, meta_modificada:4243.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:447, localidad:9, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO LA CULEBRA, 71058 LA CULEBRA, SANTA MARÍA ZACATEPEC OAXACA ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE RICARDO FLORES MAGON, CALLE FRANCISCO I MADERO SE ENCUENTRA UBICADA FRENTE A LA AGENCIA MUNICIPA, lon:-98.05872397, lat:16.85945853}} | 2020-06-15 | 2020-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1762127/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200301765840 | Proyecto de inversión | 5709924.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2854962.37, modificado:2854962.37}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2854962.38, modificado:2854962.38}} | AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL ROSARIO - 107771 | 20 | Oaxaca | 447 | Santa María Zacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ZACATEPEC | 107771 | S | 415 | 483 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:447, localidad:42, direccion:CALLE PUTLA-PINOTEPA NACIONAL PUEBLO EL ROSARIO, 71063 EL ROSARIO, SANTA MARÍA ZACATEPEC OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE SANTA ANA, CALLE VICENTE GUERRERO CALLES INDEPENDENCIA CAMINO NACIONAL, BENITO JUAREZ, MOREL, lon:-97.97935398, lat:16.86099465}} | 2020-09-21 | 2020-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1765840/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200301765910 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS FRIDA KAHLO, CLAVE 200JN2394J - 107967 | 20 | Oaxaca | 398 | Ayoquezco de Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AYOQUEZCO DE ALDAMA | 107967 | S | 25 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:144.46, meta_modificada:144.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:398, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA PUEBLO AYOQUEZCO DE ALDAMA, 71355 AYOQUEZCO DE ALDAMA, AYOQUEZCO DE ALDAMA OAXACA ENTRE CALLE LOZETA Y CALLE PRIVADA DE ALDAMA, SE UBICA SOBRE LA CALLE ALDAMA A 100 METROS DE LA ESC. PRIMARIA JUAN ALDAMA Y A 300 M, lon:-96.84555094, lat:16.6923609}} | 2020-09-10 | 2020-11-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1765910/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200301768661 | Proyecto de inversión | 883518.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:883518.64, modificado:883518.64}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO LAS PALMAS - 115381 | 20 | Oaxaca | 447 | Santa María Zacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ZACATEPEC | 115381 | S | 52 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:316.69, meta_modificada:316.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:447, localidad:14, direccion:RANCHERIA LAS PALMAS, 00000 LAS PALMAS, SANTA MARÍA ZACATEPEC OAXACA ENTRE Y , EN CAMINOS DE LA POBLACIÓN VEREDAS Y BRECHAS, lon:-98.03665173, lat:16.78880933}} | 2020-10-01 | 2020-11-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1768661/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200301776702 | Proyecto de inversión | 1878162.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1878162.94, modificado:1878162.94}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL KM 2+400 AL 19+700 SUBTRATO GEGOVELDA A SAN MIGUEL (PRIMER ETAPA) - 134958 | 20 | Oaxaca | 271 | San Miguel Mixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL MIXTEPEC | 134958 | S | 272 | 264 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:271, localidad:4, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUEGOVELDA - SAN MIGUEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 400 PUEBLO AGUA FRÍA CAMPANARIO, 71218 AGUA FRÍA CAMPANARIO, SAN MIGUEL MIXTEPEC OAXACA ENTRE TERRACERIA GEGOVELDA Y TERRACERIA GEGOVELDA, CARRETERA FEDERAL, lon:-96.89124329, lat:16.72751481}} | 2020-04-01 | 2020-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1776702/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:edwinycruzram, fecha:2021-12-27}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200301777764 | Proyecto de inversión | 2164641.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2164641.2, modificado:2164641.2}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD VILLA NUEVA - 136232 | 20 | Oaxaca | 207 | San Juan Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MAZATLAN MIXE OAXACA | 136232 | S | 372 | 367 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:16, direccion:PUEBLO VILLA NUEVA, 70230 VILLA NUEVA, SAN JUAN MAZATLÁN OAXACA ENTRE CARRETERA OAXACA-TUXTEPEC-MARIA LOMBARDO Y CARRETERA MARIA LOMBARDOA PALOMARES-, CARRETERA VILLA NUEVA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE VILLA , lon:-95.29579402, lat:17.29861908}} | 2020-03-31 | 2020-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1777764/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:edwinycruzram, fecha:2021-12-27}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200301781768 | Proyecto de inversión | 3787312.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:AGUA POTABLE, monto:946828.19, modificado:946828.19}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1893656.39, modificado:1893656.39}, ff3: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:946828.19, modificado:946828.19}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN PABLO TIJALTEPEC LOCALIDAD BUENA VISTA LA PAZ ASENTAMIENTO BUENA VISTA LA PAZ - 140643 | 20 | Oaxaca | 297 | San Pablo Tijaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PABLO TIJALTEPEC | 140643 | S | 129 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:241.0, meta_modificada:241.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:297, localidad:2, direccion:CALLE INDEPENDENCIA RANCHERIA BUENA VISTA LA PAZ, 71152 BUENA VISTA LA PAZ, SAN PABLO TIJALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE DIAZ ORDAZ Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE CAMINO A SANTA CATARINA TICUA SE ENCUENTA EN LA AGENCIA DE BUENAVIS, lon:-97.50739299, lat:17.06754778}} | 2020-06-16 | 2020-09-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1781768/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200401807855 | Proyecto de inversión | 1261440 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1261440.0, modificado:1261440.0}} | CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO EN SAN MATEO RÍO HONDO LOCALIDAD SAN MATEO RÍO HONDO ASENTAMIENTO SAN MATEO RÍO HONDO - 44803 | 20 | Oaxaca | 254 | San Mateo Río Hondo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MATEO RIÓ HONDO | 44803 | S | 1607 | 1526 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:84096.0, meta_modificada:84096.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:254, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN MATEO RIO HONDO - SAN MATEO RIO HONDO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 819 PUEBLO SAN MATEO RÍO HONDO, 70860 SAN MATEO RÍO HONDO, SAN MATEO RÍO HONDO OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A SAN MATEO Y , BAJANDO DE , lon:-96.48727394, lat:16.17083731}} | 2020-03-15 | 2020-05-13 | 1261440 | 1261440 | 1261440 | 1261440 | 1261440 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMR-FISMDF-003-2020, contratista:ALIANZA EMPRESARIAL LARBIN S.A. DE C.V., convocante:SAN MATEO RIO HONDO, monto:1261440.0, importe_modificado:1261440.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:84.0}} | {1807855/proyecto_FIN, 1807855/proyecto_PROCESO, 1807855/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200401811481 | Proyecto de inversión | 880000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:880000.0, modificado:880000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BORDOS PARA RETENCIÓN PARA AGUA PLUVIAL EN DIVERSOS PARAJES DE LA COMUNIDAD - 108468 | 20 | Oaxaca | 398 | Ayoquezco de Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AYOQUEZCO DE ALDAMA | 108468 | S | 2350 | 2020 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5333.7, meta_modificada:5333.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:398, localidad:1, direccion:PUEBLO AYOQUEZCO DE ALDAMA, 71355 AYOQUEZCO DE ALDAMA, AYOQUEZCO DE ALDAMA OAXACA ENTRE Y , DEL CAMINO A SAN JUAN DESVIACION A MANO IZQUIERDA PASANDO TODOS LOS RANCHOS, lon:-96.81546157, lat:16.70380034}} | 2020-08-15 | 2020-10-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1811481/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200401824873 | Proyecto de inversión | 1010372.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1010372.05, modificado:1010372.05}} | MANTENIMIENTO DE 8.5 KMS DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO YAVEO - 159849 | 20 | Oaxaca | 498 | Santiago Yaveo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YAVEO | 159849 | S | 120 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8500.0, meta_modificada:8500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:498, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL PUEBLO SANTIAGO YAVEO, 68960 SANTIAGO YAVEO, SANTIAGO YAVEO OAXACA ENTRE CALLE CAMINO PINCIPAL Y , LOS TRABAJOS SE IDENTIFICAN EN EL CAMINO PRINCIPAL A SANTIAGO YAVEO, lon:-95.69559876, lat:17.33535615}} | 2020-08-31 | 2020-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1824873/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200401826334 | Proyecto de inversión | 500623.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500623.65, modificado:500623.65}} | AMPLIACIÓN DE RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EEN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD - 163855 | 20 | Oaxaca | 102 | San Andrés Zautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES ZAUTLA | 163855 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1413.0, meta_modificada:1413.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO PUEBLO SAN ANDRÉS ZAUTLA, 68244 SAN ANDRÉS ZAUTLA, SAN ANDRÉS ZAUTLA OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE RAYON, EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-96.86401378, lat:17.18245408}} | 2020-09-10 | 2020-11-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1826334/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200401826352 | Proyecto de inversión | 787371.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:787371.97, modificado:787371.97}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN AGUSTÍN AMATENGO LOCALIDAD SAN AGUSTÍN AMATENGO ASENTAMIENTO SAN AGUSTÍN AMATENGO - 163886 | 20 | Oaxaca | 80 | San Agustín Amatengo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN AMATENGO | 163886 | S | 180 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO SAN AGUSTÍN AMATENGO, 71580 SAN AGUSTÍN AMATENGO, SAN AGUSTÍN AMATENGO OAXACA ENTRE CALLE LAS FLORES Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE INDEPENDENCIA SE ENCUENTRA UBICADA A UNAS CUADRAS DEL MUNICIPIO, lon:-96.79161031, lat:16.51034425}} | 2020-07-20 | 2020-09-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1826352/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200401826428 | Proyecto de inversión | 528000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:528000.0, modificado:528000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE PARA EL NUCLEO RURAL TIERRA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA EN VILLA TEJÚPAM DE LA UNIÓN - 164039 | 20 | Oaxaca | 486 | Villa Tejúpam de la Unión | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO VILLA TEJUPAM DE LA UNION | 164039 | S | 55 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:486, localidad:5, direccion:RANCHERIA TIERRA BLANCA, 69535 TIERRA BLANCA, VILLA TEJÚPAM DE LA UNIÓN OAXACA ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL CRISTOBAL COLON Y , ENTRADA A LA COMUNIDAD DE YODOBADA, lon:-97.44706416, lat:17.61545557}} | 2020-08-03 | 2020-09-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1826428/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200401826563 | Proyecto de inversión | 280599.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280599.4, modificado:280599.4}} | CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE VILLA TEJÚPAM DE LA UNIÓN - 164336 | 20 | Oaxaca | 486 | Villa Tejúpam de la Unión | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO VILLA TEJUPAM DE LA UNION | 164336 | S | 21 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:486, localidad:1, direccion:BARRIO VILLA TEJÚPAM DE LA UNIÓN, 69530 VILLA TEJÚPAM DE LA UNIÓN, VILLA TEJÚPAM DE LA UNIÓN OAXACA ENTRE Y , EN DIFERENTES DOMICILIOS DE LA COMUNIDAD, lon:-97.47258557, lat:17.66742339}} | 2020-11-18 | 2020-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1826563/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200401830646 | Proyecto de inversión | 1450408.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450408.88, modificado:1450408.88}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE REFORMA NORTE DE LA AGENCIA DE POLICÍA EL BAJÍO, SANTA MARIA PETAPA OAXACA. - 176879 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA PETAPA | 176879 | S | 189 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:25, direccion:CALLE REFORMA NORTE PUEBLO SANTA MARÍA PETAPA, 70370 EL BAJÍO, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE PORVENIR, CALLE CORREGIDORA CALLE REFORMA NORTE ENTRE CALLE EL PORVENIR Y CALLE NIÑOS HEROES, EL BAJIO, S, lon:-95.03557, lat:16.88789045}} | 2020-04-16 | 2020-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1830646/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200401830760 | Proyecto de inversión | 422385.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:422385.6, modificado:422385.6}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POR BOMBEO DE LA CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARÍA PETAPA. - 177697 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA PETAPA | 177697 | S | 1203 | 1119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SANTA MARÍA PETAPA, 70370 SANTA MARÍA PETAPA, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE JUSTO SIERRA, CALLE HOMBRES ILUSTRES CALLE BENITO JUAREZ SANTA MARIA PETAPA, SANTA MARIA PETAPA, lon:-95.11921296, lat:16.81925571}} | 2020-07-16 | 2020-08-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1830760/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200401830889 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN SANTA MARÍA CHACHOÁPAM LOCALIDAD SAN ANTONIO PERALES ASENTAMIENTO SAN ANTONIO PERALES - 178306 | 20 | Oaxaca | 404 | Santa María Chachoápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHACHOAPAM | 178306 | S | 198 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:404, localidad:3, direccion:BRECHA TRAMO SAN ANTONIO PERALES - CULTIVO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA SAN ANTONIO PERALES, 69632 SAN ANTONIO PERALES, SANTA MARÍA CHACHOÁPAM OAXACA ENTRE Y , SALIENDO DE SAN ANTONINO PERA, lon:-97.24309725, lat:17.56282078}} | 2020-11-25 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1830889/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200401830957 | Proyecto de inversión | 1006623.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1006623.04, modificado:1006623.04}} | REHABILITACIÓN COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN EL PARAJE EL SAUZ DEL RIO SANTA ROSA. - 178538 | 20 | Oaxaca | 49 | Magdalena Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MAGDALENA OCOTLAN | 178538 | S | 320 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:295.2, meta_modificada:295.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:BRECHA TRAMO MAGDALENA OCOTLAN - MAGDALENA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 740 PUEBLO MAGDALENA OCOTLÁN, 71529 MAGDALENA OCOTLÁN, MAGDALENA OCOTLÁN OAXACA ENTRE CARRETERA OAXACA - PUERTO ANGEL Y , CAMINO HACIA EL PARAJE EL SA, lon:-96.70032361, lat:16.7007569}} | 2020-10-19 | 2020-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1830957/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200401830993 | Proyecto de inversión | 273233.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273233.97, modificado:273233.97}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE NIÑOS HÉROES DE LA AGENCIA DE POLICÍA MUNICIPAL RINCÓN VIEJO SANTA MARÍA PETAPA OAXACA. - 178713 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA PETAPA | 178713 | S | 79 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:10, direccion:CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO RINCÓN VIEJO, 70370 RINCÓN VIEJO, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE FERROCARRIL, CALLE POR VENIR CALLE NIÑOS HEROES ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE FERROCARRIL, RINCON VIEJO,, lon:-95.03910505, lat:16.88990439}} | 2020-08-01 | 2020-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1830993/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200401830999 | Proyecto de inversión | 1222488.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1222488.36, modificado:1222488.36}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE AYUNTAMIENTO EN LA CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARÍA PETAPA, - 178777 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA PETAPA | 178777 | S | 82 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:1, direccion:CALLE AYUNTAMIENTO PUEBLO SANTA MARÍA PETAPA, 70370 SANTA MARÍA PETAPA, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMNRE Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE BENITO JUAREZ CALLE AYUNTAMINETO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE, lon:-95.11876436, lat:16.82208639}} | 2020-08-10 | 2020-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1830999/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200401833828 | Proyecto de inversión | 308299.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:308299.77, modificado:308299.77}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN SOBRE LA AVENIDA PRINCIPAL - 188757 | 20 | Oaxaca | 458 | Santiago Comaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SANTIAGO COMALTEPEC | 188757 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:458, localidad:3, direccion:AVENIDA PRINCIPAL RANCHERIA SOLEDAD TECTITLÁN, 68712 SOLEDAD TECTITLÁN, SANTIAGO COMALTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO A SAN PEDRO YOLOX Y , A UN COSTADO DEL TECHADO DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-96.57245704, lat:17.58138152}} | 2020-11-03 | 2020-12-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1833828/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200401834798 | Proyecto de inversión | 1276642.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1276642.92, modificado:1276642.92}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL - 191524 | 20 | Oaxaca | 64 | Nejapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO | 191524 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1433.0, meta_modificada:1433.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:6, direccion:PUEBLO SAN ISIDRO CHIHUIRO, 70536 SAN ISIDRO CHIHUIRO, NEJAPA DE MADERO OAXACA ENTRE CARRETERA CARRETERA A SAN ISIDRO MANTECA Y CALLE INDEPENDENCIA, LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CARRETERA A SAN ISIDRO MANTECA A 400 METROS OEST, lon:-96.0417477, lat:16.51502969}} | 2020-09-14 | 2020-11-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1834798/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200401882638 | Proyecto de inversión | 2499500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2499500.0, modificado:2499057.77}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD TEPETITLÁN, SANTA MARÍA TEOPOXCO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 33076 | N | 0 | 0 | 372 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1596.73, meta_modificada:1596.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:434, localidad:14, direccion:CENTRO, TEPETITLÁN, SANTA MARÍA TEOPOXCO, OAXACA., lon:-96.977233, lat:18.170345}} | 2020-12-22 | 2021-03-06 | 2499057.77 | 2499057.77 | 2499057.77 | 2499057.77 | 2499057.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-01-244-00-2020, contratista:INGENIERIA Y ARQUITECTURA ESPECIALIZADA LOMA LINDA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2499057.77, importe_modificado:2499057.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1519.0}} | {1882638/proyecto_PROCESO, 1882638/proyecto_INICIO, 1882638/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Por tratarse de la fuente de financiamiento FEIEF cancela el proyecto para eliminar el registro, trimestre:4.0, usuario:fortunatoaragonj, fecha:2022-01-14}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200401882644 | Proyecto de inversión | 23357289 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.3357289E7, modificado:2.326578225E7}} | RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE TELESCUNDARIA (20DTV0109Z) EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITLÁN PALMAS, MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN PALMAS. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 33197 | N | 0 | 0 | 133 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3420.0, meta_modificada:3420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:568, localidad:1, direccion:CENTRO, ZAPOTITLÁN PALMAS, ZAPOTITLÁN PALMAS, OAXACA., lon:-97.818148, lat:17.889863}} | 2021-01-02 | 2021-06-29 | 23265782.25 | 23265782.25 | 23265782.25 | 23265782.25 | 23265782.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-04-278-00-2020, contratista:GRUPO DISEÑO Y CONSTRUCCION MORELOS, S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2.326578225E7, importe_modificado:2.326578225E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2489.76}} | {1882644/proyecto_PROCESO, 1882644/proyecto_INICIO, 1882644/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:proyecto con terminacion anticipada, trimestre:4.0, usuario:fortunatoaragonj, fecha:2022-01-14}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200401882646 | Proyecto de inversión | 23465424 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.3465424E7, modificado:2.325857475E7}} | RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO (20DPB1453R) EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE ESCOBA, MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 33199 | N | 0 | 0 | 130 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4278.49, meta_modificada:4278.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:56, direccion:CENTRO, PLAN DE ESCOBA, HUAUTLA DE JIMÉNEZ, OAXACA., lon:-96.814178, lat:18.170362}} | 2021-01-01 | 2021-06-29 | 12675923.25 | 12675923.25 | 12675923.25 | 12675923.25 | 12675923.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-01-298-00-2020, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES DE JOJUTLA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2.325857475E7, importe_modificado:2.325857475E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2353.17}} | {1882646/proyecto_INICIO, 1882646/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:proyecto con terminacion aticipada, trimestre:4.0, usuario:fortunatoaragonj, fecha:2022-01-14}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210101885886 | Proyecto de inversión | 2847283.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2847283.05, modificado:2845073.68}} | CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL EMILIANO ZAPATA CON CLAVE: 20DES0211H | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 210231 | S | 23 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:560.28, meta_modificada:560.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:446, localidad:4, direccion:CENTRO, SAN FELIPE DE JESÚS PUEBLO VIEJO, SANTA MARÍA YUCUHITI, OAX., lon:-97.78161667, lat:17.030175}} | 2021-03-26 | 2021-09-30 | 2845073.68 | 2845073.68 | 2845073.68 | 2845073.68 | 2845073.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-04-022-00-2021, contratista:SIICGMA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2845073.68, importe_modificado:2845073.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:560.28}} | {1885886/proyecto_INICIO, 1885886/proyecto_PROCESO, 1885886/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210101885888 | Proyecto de inversión | 3078448.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3078448.17, modificado:3075166.98}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, EN LA ESC. PRIM. BILINGÜE "BENITO JUAREZ", CLAVE: 20DPB2381V | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 210233 | S | 127 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:633.64, meta_modificada:633.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:302, localidad:9, direccion:CENTRO, EL NARANJO, SAN PEDRO ATOYAC, OAX., lon:-97.99246978, lat:16.52083206}} | 2021-03-26 | 2021-09-30 | 3075166.98 | 3075166.98 | 3075166.98 | 3075166.98 | 3075166.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-02-017-00-2021, contratista:ASESORIA, PROYECTOS Y DISEÑOS CRUZ RUIZ, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:3075166.98, importe_modificado:3075166.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:633.64}} | {1885888/proyecto_INICIO, 1885888/proyecto_PROCESO, 1885888/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:favor de capturar el acta de entrega recepcion , trimestre:4.0, usuario:gasparcabrerah, fecha:2022-01-17}}
2021 | 4 | OAX210101885889 | Proyecto de inversión | 491210.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:491210.43, modificado:491124.89}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN EL PREESCOLAR APOLO XI CLAVE, 20DCC0671T, EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 210234 | S | 20 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:4, direccion:CENTRO, MIGUEL HIDALGO, SAN ANTONIO HUITEPEC, OAX., lon:-97.11222222, lat:16.88083333}} | 2021-03-26 | 2021-09-30 | 491124.89 | 491124.89 | 385012.26 | 385012.26 | 385012.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-08-018-00-2021, contratista:OBRAS E INSUMOS CONSTRUCTIVOS ALICE S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:491124.89, importe_modificado:491124.89}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {1885889/proyecto_INICIO, 1885889/proyecto_FIN, 1885889/proyecto_PROCESO, 1885889/proyecto_FIN, 1885889/proyecto_PROCESO, 1885889/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210101885890 | Proyecto de inversión | 566663.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:566663.91, modificado:566571.02}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA, UNIDOS POR EL PROGRESO CLAVE: 20DPB2406N; EN LA LOCALIDAD DE RIO MORALES. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 210235 | S | 27 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:273, localidad:11, direccion:CENTRO, BARRIO RÍO MORALES, SAN MIGUEL PERAS, OAX., lon:-97.00472222, lat:16.92611111}} | 2021-03-26 | 2021-09-30 | 566571.02 | 566571.02 | 461559.65 | 461559.65 | 461559.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-08-023-00-2021, contratista:OBRAS E INSUMOS CONSTRUCTIVOS ALICE S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:566571.02, importe_modificado:566571.02}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {1885890/proyecto_INICIO, 1885890/proyecto_FIN, 1885890/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201893419 | Proyecto de inversión | 776000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:776000.0, modificado:775219.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JUAN MONTE FLOR - 23528 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 23528 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:217, localidad:5, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA SAN JUAN YUTA, 69955 SAN JUAN MONTE FLOR, SAN JUAN TAMAZOLA OAXACA ENTRE Y , LAS OBRAS SE UBICAN EN LA ZONA CENTRO CERCA DE LA TIENDA 3 HERMANOS, lon:-97.07543607, lat:17.12347295}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 775219.9 | 775219.9 | 775219.9 | 775219.9 | 775219.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/008/2021, contratista:C. ZAIRA LUIS CABALLERO, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:775219.9, importe_modificado:775219.9}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}} | {1893419/proyecto_INICIO, 1893419/proyecto_FIN, 1893419/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201893489 | Proyecto de inversión | 262500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262500.0, modificado:262044.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LA SOLEDAD - 25446 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 25446 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:182, localidad:5, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA LA SOLEDAD, 68650 LA SOLEDAD, SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC OAXACA ENTRE Y , NO EXISTEN CALLES ALTERNAS AL DOMICILIOENFRENTE DE LA AGENCIA DE LA LOCALIDAD, lon:-96.624777, lat:17.879058}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 262044 | 262044 | 262044 | 262044 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P/COP/FISE/007/2021, contratista:KIERO CASA. COM. S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3500907.84, importe_modificado:3500907.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:550.0}} | {1893489/proyecto_INICIO, 1893489/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201893494 | Proyecto de inversión | 78000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78000.0, modificado:77999.83}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA - 25524 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 25524 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:ANDADOR LOS TAMARINDOS INTERIOR SN PUEBLO JUCHITÁN CENTRO, 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO TOLEDO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE BENEMÉRITO DE LAS AMERICAS A UNA CUADRA DE LA, lon:-95.01126411, lat:16.45100753}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 77999.83 | 77999.83 | 77999.83 | 77999.83 | 77999.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P/COP/FISE/005/2021, contratista:CONSTRUCCION DE CAMINOS Y OBRAS ZURDO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1221997.37, importe_modificado:1221997.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:144.0}} | {1893494/proyecto_INICIO, 1893494/proyecto_FIN, 1893494/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201893504 | Proyecto de inversión | 588000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:588000.0, modificado:587680.13}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CACAHUATAL - 25594 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 25594 | S | 116 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1344.0, meta_modificada:1344.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:232, localidad:99, direccion:BOULEVARD PRINCIPAL AL CENTRO DE LA POBLACION PUEBLO SAN LUCAS OJITLÁN, 68470 CACAHUATAL, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE Y , LAS OBRAS SE UBICAN AL PIE DEL CERRO A 400 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-96.487241, lat:17.994404}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 587680.13 | 587680.13 | 587680.13 | 587680.13 | 587680.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/018/2021, contratista:ARQUITECTURA Y CONCRETA LOAIZA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:587680.13, importe_modificado:587680.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1344.0}} | {1893504/proyecto_INICIO, 1893504/proyecto_PROCESO, 1893504/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201893514 | Proyecto de inversión | 630000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630000.0, modificado:628905.6}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LA ESPERANZA - 25646 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 25646 | S | 125 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1440.0, meta_modificada:1440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:205, localidad:9, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN RANCHERIA LA ESPERANZA, 68943 LA ESPERANZA, SAN JUAN LALANA OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE CINCO DE MAYO, CALLE BENITO JUÁREZ AL OESTE ESCUELA LA ESPERANZA LALANA, lon:-95.763469, lat:17.521865}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 628905.6 | 628905.6 | 628905.6 | 628905.6 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P/COP/FISE/007/2021, contratista:KIERO CASA. COM. S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3500907.84, importe_modificado:3500907.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1370.0}} | {1893514/proyecto_INICIO, 1893514/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201893538 | Proyecto de inversión | 202500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202500.0, modificado:201610.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LOS TEJOCOTES - 25803 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 25803 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:6, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA SAN JUAN MIXTEPEC DTTO 08, 69776 LOS TEJOCOTES, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , EN FRENTE DEL PUNTO DE INICIO SE ENCUENTRA UBICADA UNA CASA HABITACION DE COLOR BLANCA Y EN FRENTE SE UBICA LA IGL, lon:-97.89333954, lat:17.31174703}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 201610.15 | 201610.15 | 201610.15 | 201610.15 | 201610.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P/COP/FISE/006/2021, contratista:CONSTRUCCIONES SEYSEV, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1249982.9, importe_modificado:1249982.9}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:15.0}} | {1893538/proyecto_PROCESO, 1893538/proyecto_FIN, 1893538/proyecto_INICIO, 1893538/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201893573 | Proyecto de inversión | 237450 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237450.0, modificado:232000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA CRUZ TEOTILÁLPAM - 26598 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 26598 | S | 104 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:10, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ RANCHERIA SANTA CRUZ TEOTILÁLPAN, 68632 SANTA CRUZ TEOTILÁLPAM, SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE CAMINO REAL A 3 CUADRAS DE LA CASA EJIDAL Y DEL CENTRO , lon:-96.689087, lat:17.962765}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 232000 | 232000 | 232000 | 232000 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CEVI/AD/ADQ/FISE/001/2021, contratista:SIENA DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1085760.0, importe_modificado:1085760.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:49.0}} | {1893573/proyecto_PROCESO, 1893573/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE REGISTRAR EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LA OBRA, trimestre:4.0, usuario:lilianaagomezgu, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:FAVOR DE REGISTRAR EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LA OBRA, trimestre:4.0, usuario:lilianaagomezgu, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | OAX210201893599 | Proyecto de inversión | 390000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390000.0, modificado:389940.04}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JERÓNIMO SOSOLA - 27159 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 27159 | S | 62 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:161, localidad:1, direccion:CALLE EDUCACIÓN INTERIOR SN PUEBLO SAN JERÓNIMO SOSOLA, 68207 SAN JERÓNIMO SOSOLA, SAN JERÓNIMO SOSOLA OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE REFORMA, CALLE HIDALGO A 150 METROS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.. A 100 METROS DE, lon:-97.03395226, lat:17.36673577}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 389940.04 | 389940.04 | 389940.04 | 389940.04 | 389940.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/018/2021, contratista:GRUPO RUSAN PRESTACIÓN DE SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:5966082.64, importe_modificado:5966082.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:648.0}} | {1893599/proyecto_PROCESO, 1893599/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201893650 | Proyecto de inversión | 262500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262500.0, modificado:262287.6}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTIAGO JOCOTEPEC - 27581 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 27581 | S | 52 | 482 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:22, direccion:CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE INTERIOR SN RANCHERIA SANTIAGO JOCOTEPEC, 71826 SANTIAGO JOCOTEPEC, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE Y , A 100 METROS DEL PANTEÓN MUNICIPAL Y A 80 MTS DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y LA ESCUELA PRIMA, lon:-97.4370714, lat:16.12800629}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 262287.6 | 262287.6 | 262287.6 | 262287.6 | 262287.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/016/2021, contratista:HEGA CONSTRUCTORES EN MOVIMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1804538.7, importe_modificado:1804538.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:600.0}} | {1893650/proyecto_INICIO, 1893650/proyecto_FIN, 1893650/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201893667 | Proyecto de inversión | 600220.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600220.08, modificado:597942.82}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN FELIPE USILA PEÑA BLANCA - 29316 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 29316 | S | 116 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.86, meta_modificada:1.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:136, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO SAN FELIPE USILA - PEÑA BLANCA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 600 INTERIOR SN RANCHERIA PEÑA BLANCA, 68493 PEÑA BLANCA, SAN FELIPE USILA OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE PEÑA BLANCA SE ENCUENTRA A 4.8 KM D, lon:-96.5459533, lat:17.89495026}} | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 597942.82 | 597942.82 | 597942.82 | 597942.82 | 597942.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-005-W-0-21, contratista:ASFALTOS Y TERRACERÍAS CHARIS S. A. DE C. V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:597942.82, importe_modificado:597942.82}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.86}} | {1893667/proyecto_INICIO, 1893667/proyecto_PROCESO, 1893667/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201893869 | Proyecto de inversión | 507000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:507000.0, modificado:506705.04}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA CATARINA QUIANÉ - 43198 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 43198 | S | 81 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:936.0, meta_modificada:936.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:369, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN PUEBLO SANTA CATARINA QUIANE, 71350 SANTA CATARINA QUIANÉ, SANTA CATARINA QUIANÉ OAXACA ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE DEGOLLADO, CALLE BERRIOZÁBAL A 300 METROS DE LA IGLESIA DE SANTA CATA, lon:-96.741707, lat:16.88092}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 506705.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1893869/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201893870 | Proyecto de inversión | 91000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91000.0, modificado:90953.77}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN PABLO ETLA - 43214 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 43214 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:293, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN PUEBLO SAN PABLO ETLA, 68258 SAN PABLO ETLA, SAN PABLO ETLA OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE NIÑO PERDIDO, CALLE CUAUHTÉMOC SEGUNDA SECCIÓN A 70 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL SANTA CRUZ E, lon:-96.75284067, lat:17.15323136}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 90953.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1893870/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201893879 | Proyecto de inversión | 299000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299000.0, modificado:298677.23}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN FELIPE TEJALÁPAM - 43321 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 43321 | S | 48 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:552.0, meta_modificada:552.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:135, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO SAN FELIPE TEJALÁPAM, 68260 SAN FELIPE TEJALÁPAM, SAN FELIPE TEJALÁPAM OAXACA ENTRE Y , CALLE AYUNTAMIENTO A 500 METROS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FELIPE TEJALÁPAMQUNIENTOS CINCUENT, lon:-96.858465, lat:17.115421}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 298677.23 | 298677.23 | 298677.23 | 298677.23 | 298677.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/017/2021, contratista:NAGICSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:740200.07, importe_modificado:740200.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:552.0}} | {1893879/proyecto_INICIO, 1893879/proyecto_FIN, 1893879/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201893941 | Proyecto de inversión | 3999565.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3999565.38, modificado:3987000.01}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARAJE NUUDAA - 45232 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 45232 | S | 60 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.94, meta_modificada:2.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:445, localidad:2, direccion:CALLE 5 DE MAYO INTERIOR SN PUEBLO BUENAVISTA, 69890 BUENAVISTA, SANTA MARÍA YOSOYÚA OAXACA ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE PORFIRIO DIAZ EL DOMICILIO BENEFICIARIO DE REFERENCIA ESTA A PARAJE NUDA, lon:-97.49532254, lat:17.10356515}} | 2021-05-01 | 2021-12-31 | 3987000.01 | 3987000.01 | 1196100 | 1196100 | 1196100 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-04-207-00-2021, contratista:CELIA REYES FLORES Y PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PAMILCE, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:3987000.01, importe_modificado:3987000.01}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {1893941/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El avance financiero corresponde al anticipo del proyecto, por lo cual no se reporta un avance físico. fecha de contrato 16/12/2021 "LEER DETENIDAMENTE POR FAVOR", trimestre:4.0, usuario:ivanaescamillah, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Contrato en proceso de firma, por lo cual no se puede visualizar el archivo digital, la UR se compromete a subir el archivo en el próximo trimestres., trimestre:4.0, usuario:ivanaescamillah, fecha:2022-01-17}, obs3: {observación:Contrato en proceso de firma, por lo cual no se puede visualizar el archivo digital, la UR se compromete a subir el archivo en el próximo trimestre., trimestre:4.0, usuario:ivanaescamillah, fecha:2022-01-18}} | {obs1: {observación:favor de capturar el contrato , trimestre:4.0, usuario:gasparcabrerah, fecha:2022-01-17}}
2021 | 4 | OAX210201895234 | Proyecto de inversión | 148500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148500.0, modificado:147872.45}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LA CONCEPCIÓN - 81545 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 81545 | S | 23 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:240, localidad:2, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA LA CONCEPCIÓN, 69845 LA CONCEPCIÓN, SAN MARTÍN ITUNYOSO OAXACA ENTRE Y , A 600 METROS DE LA TIENDA CONASUPODOSCIENTOS METROS APROXIMADAMENTE AL NORTE DE LA CLINICA DE LA LOCALIDAD, lon:-97.89160702, lat:17.1939997}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 147872.45 | 147872.45 | 147872.45 | 147872.45 | 147872.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/022/2021, contratista:CONSTRUCCIONES ESYSEV, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1962670.7, importe_modificado:1962670.7}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:10.0}} | {1895234/proyecto_PROCESO, 1895234/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201895235 | Proyecto de inversión | 1120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1120000.0, modificado:1118928.22}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EL TRAPICHE - 81684 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 81684 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:439, localidad:27, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL TRAPICHE, 70944 EL TRAPICHE, SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA ENTRE Y , 931 METROS DE CAPILLA SOBRE CAMINO QUE LLEVA A SANTO DOMINGO, lon:-96.6925, lat:15.818942}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 1118928.22 | 1118928.22 | 1118928.22 | 1118928.22 | 1118928.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/032/2021, contratista:PROCURACIN DE SERVICIOS & SOLUCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1118928.22, importe_modificado:1118928.22}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:9.0}} | {1895235/proyecto_INICIO, 1895235/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201895251 | Proyecto de inversión | 896000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:896000.0, modificado:895427.13}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JUANITO O LA BOTIJA - 81947 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 81947 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:439, localidad:26, direccion:CALLE PRINICPAL SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO SAN JUANITO O LA BOTIJA, 70944 SAN JUANITO O LA BOTIJA, SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA ENTRE Y , A 210 METROS DE LA EXPLANA MUNICIPAL Y 120 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-96.792025, lat:15.79095}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 895427.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1895251/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201895258 | Proyecto de inversión | 618000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:618000.0, modificado:617909.88}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN LUCAS CAMOTLÁN - 82067 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 82067 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:231, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN LUCAS CAMOTLÁN, 70296 SAN LUCAS CAMOTLÁN, SAN LUCAS CAMOTLÁN OAXACA ENTRE Y , A 160 METROS DE LA IGLESIA DE SAN LUCAS CAMOTLÁN A 150 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-95.714858, lat:16.943712}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 617909.88 | 617909.88 | 617909.88 | 617909.88 | 617909.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P/COP/FISE/013/2021, contratista:CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y RENTA DE MAQUINARIA SAYDAB, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1235819.76, importe_modificado:1235819.76}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {1895258/proyecto_INICIO, 1895258/proyecto_FIN, 1895258/proyecto_INICIO, 1895258/proyecto_PROCESO, 1895258/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201895317 | Proyecto de inversión | 108000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108000.0, modificado:107770.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA RÍO VERDE - 83675 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 83675 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:14, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA RÍO VERDE, 69776 RÍO VERDE, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , AL SUR DE LAS LOCALIDADES DE RANCHO DIEGO Y PEÑA BLANCA. AL ESTE DE LA LOCALIDAD DEL CAPULÍN. A 100 METROS DEL CENTRO DE SALUD, lon:-97.88200275, lat:17.3320538}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 107770.5 | 107770.5 | 107770.5 | 107770.5 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/052/2021, contratista:CONSTRUCCIONES ESYSEV, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1549200.89, importe_modificado:1549200.89}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:8.0}} | {1895317/proyecto_INICIO, 1895317/proyecto_FIN, 1895317/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201895321 | Proyecto de inversión | 108000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108000.0, modificado:107770.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA NUEVA REFORMA - 83735 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 83735 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:86, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA NUEVA REFORMA, 69777 NUEVA REFORMA, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , AL NORESTE DE LA LOCALIDAD DE BARRANCA DEL RATÓN. AL SUR DE MESÓN DE GUADALUPE. A 650 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-97.92806154, lat:17.35712389}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 107770.5 | 107770.5 | 107770.5 | 107770.5 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/052/2021, contratista:CONSTRUCCIONES ESYSEV, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1549200.89, importe_modificado:1549200.89}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:8.0}} | {1895321/proyecto_PROCESO, 1895321/proyecto_INICIO, 1895321/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201895676 | Proyecto de inversión | 1112618.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1112618.61, modificado:1112434.75}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS CALLES CAMINO AL PARAJE YUYAYU CAMINO A SANTIAGO TILANTONGO Y CAMINO PARAJE A LA LABOR DE LA LOCALIDAD DE ZARAGOZA EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO - 95099 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 95099 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.97, meta_modificada:0.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:492, localidad:19, direccion:CALLE PARAJE YAYAYU INTERIOR SN PUEBLO ZARAGOZA, 69943 ZARAGOZA, SANTIAGO TILANTONGO OAXACA ENTRE CAMINO A SANTIAGO TILANTONGO Y CAMINO A PARAJE LA LABOR, SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A 200 MTEROS DEL CRUCE CON EL ARROYO, lon:-97.324456, lat:17.265893}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 1112434.75 | 1112434.75 | 652213.43 | 652213.43 | 652213.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-04-108-00-2021, contratista:OMAR AMADOR VASQUEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1112434.75, importe_modificado:1112434.75}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.97}} | {1895676/proyecto_INICIO, 1895676/proyecto_FIN, 1895676/proyecto_PROCESO, 1895676/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201930804 | Proyecto de inversión | 1025666.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1025666.66, modificado:1025666.66}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES URBANOS Y ESCALINATAS EN EL CAMINO AL PANTEÓN EN SANTA MARIA TLALIXTAC - 71407 | 20 | Oaxaca | 438 | Santa María Tlalixtac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | COMISIÓN MUNICIPAL PROVISIONAL DE SANTA MARÍA TLALIXTAC | 71407 | S | 265 | 428 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:869.72, meta_modificada:869.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:438, localidad:1, direccion:AMPLIACION SANTA MARÍA TLALIXTAC, 68627 SANTA MARÍA TLALIXTAC, SANTA MARÍA TLALIXTAC OAXACA ENTRE Y CALLE INDEPENDENCIA, SOBRE LA CALLE PRINCIPAL CAMINO AL PANTEON, lon:-96.73841399, lat:17.95033696}} | 2021-05-01 | 2021-07-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1930804/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201938156 | Proyecto de inversión | 240324 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240324.0, modificado:239740.26}} | EQUIPAMIENTO DE SEIS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "FELIPE MENDOZA" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011711301021 | S | 81 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, ASUNCION IXTALTEPEC , lon:-95.056978, lat:16.503837}} | 2021-06-18 | 2021-12-31 | 239740.26 | 239740.26 | 239740.26 | 239740.26 | 239740.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM/AD/DA/IOCIFED/2021, contratista:SOFTECHNICAL SOLUTION, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4003629.57, importe_modificado:4003629.57}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:36.0}} | {1938156/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL MOBILIARIO ES RECEPCIONADO EN EL ALMACEN GENERAL DEL IOCIFED, EL CUAL SE ENTREGA AL CONTRATISTA CUANDO LA OBRA CIVIL SE ENCUENTRA TERMINADA , trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2022-01-20}} | {obs1: {observación:ACTUALIZAR LIGA DE EVIDENCIA; SUBIR ACTA ENTREGA O SIMILAR , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2022-01-19}, obs2: {observación:FALTAN FOTOS DE INICIO Y DESARROLLO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | OAX210201938205 | Proyecto de inversión | 200270 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200270.0, modificado:199783.55}} | EQUIPAMIENTO DE CINCO AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 18 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011711302121 | S | 186 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO. EL ESPINAL , lon:-95.042836, lat:16.48571}} | 2021-06-18 | 2021-12-31 | 199783.55 | 199783.55 | 199783.55 | 199783.55 | 199783.55 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM/AD/DA/IOCIFED/2021, contratista:SOFTECHNICAL SOLUTION, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4003629.57, importe_modificado:4003629.57}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:42.0}} | {1938205/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL MOBILIARIO ES RECEPCIONADO EN EL ALMACEN GENERAL DEL IOCIFED, EL CUAL SE ENTREGA AL CONTRATISTA CUANDO LA OBRA CIVIL SE ENCUENTRA TERMINADA , trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2022-01-20}} | {obs1: {observación:ACTUALIZAR LIGA DE EVIDENCIA; SUBIR ACTA ENTREGA O SIMILAR , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2022-01-19}, obs2: {observación:FALTAN FOTOS DE INICIO Y DESARROLLO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | OAX210201938309 | Proyecto de inversión | 80108 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80108.0, modificado:79913.42}} | EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "SIETE DE NOVIEMBRE " | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011711302321 | S | 162 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, MATIAS ROMERO AVENDAÑO, lon:-95.042149, lat:16.877889}} | 2021-06-18 | 2021-12-31 | 79913.42 | 79913.42 | 79913.42 | 79913.42 | 79913.42 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM/AD/DA/IOCIFED/2021, contratista:SOFTECHNICAL SOLUTION, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4003629.57, importe_modificado:4003629.57}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:42.0}} | {1938309/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL MOBILIARIO ES RECEPCIONADO EN EL ALMACEN GENERAL DEL IOCIFED, EL CUAL SE ENTREGA AL CONTRATISTA CUANDO LA OBRA CIVIL SE ENCUENTRA TERMINADA , trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2022-01-20}} | {obs1: {observación:ACTUALIZAR LIGA DE EVIDENCIA; SUBIR ACTA ENTREGA O SIMILAR , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2022-01-19}, obs2: {observación:FALTAN FOTOS DE INICIO Y DESARROLLO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | OAX210201938310 | Proyecto de inversión | 80108 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80108.0, modificado:79913.42}} | EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "MELCHOR OCAMPO" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011711302421 | S | 67 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:213, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, MATIAS ROMERO AVENDAÑO , lon:-95.042149, lat:16.877889}} | 2021-07-05 | 2021-07-05 | 79913.42 | 79913.42 | 79913.42 | 79913.42 | 79913.42 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM/AD/DA/IOCIFED/2021, contratista:SOFTECHNICAL SOLUTION, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4003629.57, importe_modificado:4003629.57}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:42.0}} | {1938310/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL MOBILIARIO ES RECEPCIONADO EN EL ALMACEN GENERAL DEL IOCIFED, EL CUAL SE ENTREGA AL CONTRATISTA CUANDO LA OBRA CIVIL SE ENCUENTRA TERMINADA , trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2022-01-20}} | {obs1: {observación:ACTUALIZAR LIGA DE EVIDENCIA; SUBIR ACTA ENTREGA O SIMILAR , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2022-01-19}, obs2: {observación:FALTAN FOTOS DE INCIO Y DESARROLLO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | OAX210201938385 | Proyecto de inversión | 53983 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53983.0, modificado:53801.62}} | EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NO. 60 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011711303021 | S | 11 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:343, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, SAN SEBASTIAN ABASOLO , lon:-96.588859, lat:16.994675}} | 2021-06-18 | 2021-12-31 | 53801.62 | 53801.62 | 53801.62 | 53801.62 | 53801.62 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM/AD/DA/IOCIFED/2021, contratista:SOFTECHNICAL SOLUTION, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4003629.57, importe_modificado:4003629.57}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:35.0}} | {1938385/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ACTUALIZAR LIGA DE EVIDENCIA; SUBIR ACTA ENTREGA O SIMILAR , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2022-01-19}, obs2: {observación:FALTAN FOTOS DE INICIO Y DESARROLLO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | OAX210201938835 | Proyecto de inversión | 70000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:35000.0, modificado:31537.5}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35000.0, modificado:31537.5}} | ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO DE SANEAMIENTO BÁSICO (NIVEL VIVIENDA) PARA LA INTEGRACIÓN DE SU EXPEDIENTE TÉCNICO. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Estudios de Preinversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 5120011725000221 | S | 107 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:406, localidad:51, direccion:CARRETERA S. LUCAS ZOQUIAPAM - SAN MIGUEL NUEVO, lon:-96.830541, lat:18.23424}} | 2021-05-12 | 2021-12-31 | 63075 | 63075 | 63075 | 63075 | 63075 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-02-017/2021, contratista:DAINZU INGENIERIA Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:456853.66, importe_modificado:456853.66}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1938835/proyecto_INICIO, 1938835/proyecto_FIN, 1938835/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201939585 | Proyecto de inversión | 21000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:10500.0, modificado:10498.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10500.0, modificado:10498.0}} | EQUIPAMIENTO RUSTICO ( PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION O NANOFILTRACION) | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 5120011729201021 | S | 82 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:14, direccion:Constitución, Centro, 69790 Coicoyán de las Flores, Oax., México, lon:-98.27400863, lat:17.27105642}} | 2021-06-08 | 2021-12-31 | 20996 | 20996 | 20996 | 20996 | 20996 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-026/2021, contratista:DISTRIBUIDORA DE CLORO ESMAH S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:1049800.0, importe_modificado:1049800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1939585/proyecto_INICIO, 1939585/proyecto_FIN, 1939585/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201939856 | Proyecto de inversión | 8800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8800000.0, modificado:8800000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE ESTUDIOS DE POSGRADO EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUAREZ | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUAREZ | PIP 54500117487 | S | 36 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1408.0, meta_modificada:1408.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Oaxaca, México, lon:-96.48344636, lat:17.31546862}} | 2021-08-15 | 2021-12-31 | 8800000 | 8800000 | 2695233.21 | 2695233.21 | 2695233.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UNSIJ-01/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS SEMAURY S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUAREZ, monto:20972.0, importe_modificado:8800000.0}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UNSIJ/LPO-02/FAM2021-02/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS SEMAURY S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUAREZ, monto:8779028.0, importe_modificado:8779028.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:431.27}} | {1939856/proyecto_INICIO, 1939856/proyecto_PROCESO, 1939856/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201939991 | Proyecto de inversión | 21000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:10500.0, modificado:10498.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10500.0, modificado:10498.0}} | EQUIPAMIENTO RUSTICO ( PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION O NANOFILTRACION) | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 5120011729202521 | S | 76 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:163, localidad:2, direccion:Independencia 3, 68550 San Jerónimo Tecóatl, Oax., México, lon:-96.91246033, lat:18.16521149}} | 2021-06-08 | 2021-07-07 | 20996 | 20996 | 20996 | 20996 | 20996 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-026/2021, contratista:DISTRIBUIDORA DE CLORO ESMAH S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:1049800.0, importe_modificado:1049800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1939991/proyecto_INICIO, 1939991/proyecto_FIN, 1939991/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201939994 | Proyecto de inversión | 21000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:10500.0, modificado:10498.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10500.0, modificado:10498.0}} | EQUIPAMIENTO RUSTICO ( PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION O NANOFILTRACION) | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 5120011729202621 | S | 82 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:163, localidad:3, direccion:Independencia 3, 68550 San Jerónimo Tecóatl, Oax., México, lon:-96.91268027, lat:18.16531343}} | 2021-06-08 | 2021-12-31 | 20996 | 20996 | 20996 | 20996 | 20996 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-026/2021, contratista:DISTRIBUIDORA DE CLORO ESMAH S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:1049800.0, importe_modificado:1049800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1939994/proyecto_INICIO, 1939994/proyecto_FIN, 1939994/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201940010 | Proyecto de inversión | 21000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:10500.0, modificado:10498.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10500.0, modificado:10498.0}} | EQUIPAMIENTO RUSTICO ( PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION O NANOFILTRACION) | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 5120011729202821 | S | 72 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:180, localidad:4, direccion:Porvenir 3, 71620 San Juan Bautista lo de Soto, Oax., México, lon:-98.34768355, lat:16.5116381}} | 2021-06-08 | 2021-12-31 | 20996 | 20996 | 20996 | 20996 | 20996 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-026/2021, contratista:DISTRIBUIDORA DE CLORO ESMAH S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:1049800.0, importe_modificado:1049800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1940010/proyecto_INICIO, 1940010/proyecto_FIN, 1940010/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201940012 | Proyecto de inversión | 21000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:10500.0, modificado:10498.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10500.0, modificado:10498.0}} | EQUIPAMIENTO RUSTICO ( PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION O NANOFILTRACION) | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 5120011729202921 | S | 76 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:235, localidad:2, direccion:25 de Agosto 184, 70810 San Luis Amatlán, Oax., México, lon:-96.49692178, lat:16.38754953}} | 2021-06-08 | 2021-12-31 | 20996 | 20996 | 20996 | 20996 | 20996 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-026/2021, contratista:DISTRIBUIDORA DE CLORO ESMAH S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:1049800.0, importe_modificado:1049800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1940012/proyecto_INICIO, 1940012/proyecto_FIN, 1940012/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201940484 | Proyecto de inversión | 21000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:10500.0, modificado:10498.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10500.0, modificado:10498.0}} | EQUIPAMIENTO RUSTICO ( PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION O NANOFILTRACION) | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 5120011729203221 | S | 82 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:242, localidad:3, direccion:San Martín Peras, Oax., México, lon:-98.2404397, lat:17.3597421}} | 2021-06-08 | 2021-12-31 | 20996 | 20996 | 20996 | 20996 | 20996 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-026/2021, contratista:DISTRIBUIDORA DE CLORO ESMAH S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:1049800.0, importe_modificado:1049800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1940484/proyecto_INICIO, 1940484/proyecto_FIN, 1940484/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201941667 | Proyecto de inversión | 21000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10500.0, modificado:10498.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:10500.0, modificado:10498.0}} | EQUIPAMIENTO RUSTICO ( PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION O NANOFILTRACION) | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 5120011729205421 | S | 84 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:2, direccion:Francisco I Madero, 69870 San Antonio Sinicahua, Oax., México, lon:-97.56592691, lat:17.15211371}} | 2021-06-08 | 2021-12-31 | 20996 | 20996 | 20996 | 20996 | 20996 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-026/2021, contratista:DISTRIBUIDORA DE CLORO ESMAH S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:1049800.0, importe_modificado:1049800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1941667/proyecto_INICIO, 1941667/proyecto_FIN, 1941667/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201942718 | Proyecto de inversión | 223865 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223865.0, modificado:223865.0}} | Profesionalización y Capacitación de los Elementos Policiales de Seguridad Pública | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | 1270011708100321-1 | N | 0 | 0 | 1974843 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Zona Metropolitana de Oaxaca, Oax., México, lon:-96.7219034, lat:17.0686305}} | 2021-08-03 | 2022-03-31 | 223334.45 | 223334.45 | 94462.83 | 94462.83 | 94462.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-114-02-08-035-00-2021, contratista:ARQUITECTURAS DEL MUNDO MODERNO MUT, SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1222979.73, importe_modificado:1222979.73}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.42}} | {1942718/proyecto_INICIO, 1942718/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201942731 | Proyecto de inversión | 7000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000000.0, modificado:7000000.0}} | Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | 1270011708101521-1 | N | 0 | 0 | 1974843 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2380.0, meta_modificada:2380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Zona Metropolitana de Oaxaca, Oax., México, lon:-96.7219034, lat:17.0686305}} | 2021-08-03 | 2022-03-31 | 6976985.78 | 6976985.78 | 5690913.51 | 5690913.51 | 5690913.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-114-02-08-038-00-2021, contratista:ESPECIALISTAS EN OBRAS Y CONSTRUCCIONES VERDE VALLE, SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:6976985.85, importe_modificado:6976985.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1933.0}} | {1942731/proyecto_INICIO, 1942731/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201943859 | Proyecto de inversión | 1080000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:Y, prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1080000.0, modificado:1080000.0}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE ORQUIDEAS EN LA COLONIA ANTIGUO AEROPUERTO EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCIA DEL CAMINO, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 210628 | S | 208 | 192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:390, localidad:1, direccion:CENTRO, SANTA LUCÍA DEL CAMINO, SANTA LUCÍA DEL CAMINO, OAX., lon:-96.70343781, lat:17.0779171}} | 2021-06-17 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1943859/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Por tratarse de la fuente de financiamiento FEIEF se procede a cancelar el registro, trimestre:4.0, usuario:fortunatoaragonj, fecha:2022-01-15}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301955078 | Proyecto de inversión | 324000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324000.0, modificado:323997.3}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JOSÉ YUTATUYAA - 105568 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 105568 | S | 56 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:648.0, meta_modificada:648.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:312, localidad:13, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ YUTATUYAA, 71740 SAN JOSÉ YUTATUYAA, SAN PEDRO JICAYÁN OAXACA ENTRE Y , A 180 METROS DE LA IGLESIA ADVENTISTA DEL SÉPTIMO DÍA Y AL SUR CAMINO QUE LLEVA A RIO YUTANDUACIENTO CINCUENTA METROS A, lon:-98.04305812, lat:16.44934388}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 323997.3 | 323997.3 | 323997.3 | 323997.3 | 323997.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/034/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR YESCAS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:659994.51, importe_modificado:659994.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:624.0}} | {1955078/proyecto_INICIO, 1955078/proyecto_PROCESO, 1955078/proyecto_INICIO, 1955078/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301955102 | Proyecto de inversión | 77500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77500.0, modificado:77481.76}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JUAN GUICHICOVI - 105669 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 105669 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN GUICHICOVI, 70330 SAN JUAN GUICHICOVI, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE ALDAMA Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA A 300 METROS DEL PARQUE Y UNA CUADRA DEL PALACIO M, lon:-95.09584169, lat:16.96184964}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 77481.76 | 77481.76 | 77481.76 | 77481.76 | 77481.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/025/2021, contratista:CONSTRUCTORA DEL SURESTE EHECOATL, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:8399022.51, importe_modificado:8399022.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:96.0}} | {1955102/proyecto_PROCESO, 1955102/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301955302 | Proyecto de inversión | 310000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310000.0, modificado:309785.67}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTO DOMINGO CACALOTEPEC - 106591 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 106591 | S | 17 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:12, direccion:CALLE PRINICPAL SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO SANTO DOMINGO CACALOTEPEC, 68727 SANTO DOMINGO CACALOTEPEC, IXTLÁN DE JUÁREZ OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD A 300 METROS DE LA TIEND, lon:-96.327453, lat:17.394824}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 309785.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1955302/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301955574 | Proyecto de inversión | 85000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85000.0, modificado:84893.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN LUCAS OJITLÁN - 107604 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 107604 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:232, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN LUCAS OJITLÁN, 68470 SAN LUCAS OJITLÁN, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y PROLONGACION PRINCIPAL, A 183. 5 METROS DE LA CAPILLA SAN JUAN TADEO A UNA CUADRA DE ESCUELA PRIMARIA , lon:-96.38954648, lat:18.06207798}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 84893.9 | 84893.9 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/070/2021, contratista:SAMALY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2021988.72, importe_modificado:2021988.72}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:4.0}} | {1955574/proyecto_INICIO, 1955574/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301955609 | Proyecto de inversión | 255000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255000.0, modificado:254860.06}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LA PE - 107875 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 107875 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO LA PE, 71565 LA PE, LA PE OAXACA ENTRE CALLE LAS HUERTAS Y CALLE CONSTITUCION, CALLE DE LAS PRESAS ACCIONES SE UBICAN EN EL CENTRO DE LA POBLACION A UN COSTADO DEL PALACIO MUNICIPAL Y DE IGLESIA SANTA , lon:-96.79786247, lat:16.63247083}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 254860.06 | 254860.06 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/070/2021, contratista:SAMALY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2021988.72, importe_modificado:2021988.72}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:14.0}} | {1955609/proyecto_INICIO, 1955609/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301956168 | Proyecto de inversión | 2499475.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2499475.07, modificado:2495390.67}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN PEDRO SOCHIAPAM SAN JUAN ZAUTLA - 111166 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 111166 | S | 634 | 605 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.62, meta_modificada:4.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:326, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO SAN PEDRO SOCHIÁPAM - SAN JUAN ZAUTLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 30 + 200 INTERIOR SN RANCHERIA SAN JUAN ZAUTLA, 68666 SAN JUAN ZAUTLA, SAN PEDRO SOCHIÁPAM OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SAN JUAN ZAUTLA, lon:-96.67308856, lat:17.85811651}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 2495390.67 | 2495390.67 | 2495390.67 | 2495390.67 | 2495390.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-015-W-0-21, contratista:ARQUITECTURA EMPRESARIAL SICARU S.A. DE C.V., convocante:CAMINNOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:2495390.67, importe_modificado:2495390.67}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.62}} | {1956168/proyecto_INICIO, 1956168/proyecto_PROCESO, 1956168/proyecto_FIN, 1956168/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301956341 | Proyecto de inversión | 1499379.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499379.38, modificado:1497177.41}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO CONCEPCIÓN PAPALO SAN LORENZO PAPALO - 112283 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 112283 | S | 335 | 370 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3686.0, meta_modificada:3686.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO CONCEPCION PAPALO - SAN LORENZO PAPALO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 17 + 900 INTERIOR SN PUEBLO SAN LORENZO PÁPALO, 68640 SAN LORENZO PÁPALO, CONCEPCIÓN PÁPALO OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO PÁ, lon:-96.874401, lat:17.889865}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 1497177.41 | 1497177.41 | 1497177.41 | 1497177.41 | 1497177.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-032-W-0-21, contratista:CONSTRUCTORA ZUCHIATE S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:1497177.41, importe_modificado:1497177.41}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3686.0}} | {1956341/proyecto_INICIO, 1956341/proyecto_PROCESO, 1956341/proyecto_FIN, 1956341/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301956660 | Proyecto de inversión | 84000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84000.0, modificado:83833.48}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JACINTO AMILPAS - 118293 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 118293 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:157, localidad:1, direccion:CALLE SINALOA INTERIOR SN CIUDAD SAN JACINTO AMILPAS, 68285 SAN JACINTO AMILPAS, SAN JACINTO AMILPAS OAXACA ENTRE CALLE CAMINO NACIONAL Y CALLE REVOLUCIÓN, CALLE AGUASCALIENTES EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA EN COLONIA OAXA, lon:-96.75583392, lat:17.08232183}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 83833.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1956660/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301956673 | Proyecto de inversión | 511500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:511500.0, modificado:510985.12}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN LUCAS OJITLÁN - 118584 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 118584 | S | 69 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:792.0, meta_modificada:792.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:232, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDIENTE INTERIOR SN PUEBLO SAN LUCAS OJITLÁN, 68470 SAN LUCAS OJITLÁN, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE CALLE NICOLÁS BRAVO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, SE ENCUENTRA UBICADO A 100 METROS DE LA LA CAPILLA DE SAN JUDAS , lon:-96.393968, lat:18.057468}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 510985.12 | 510985.12 | 510985.12 | 510985.12 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/039/2021, contratista:CONSTRUCTORA DEL SURESTE EHECOATL, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:6689259.76, importe_modificado:6689259.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:792.0}} | {1956673/proyecto_FIN, 1956673/proyecto_PROCESO, 1956673/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301956699 | Proyecto de inversión | 620000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:620000.0, modificado:618907.21}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JUAN XOCHILTEPEC - 119193 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 119193 | S | 83 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:960.0, meta_modificada:960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:6, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN XOCHILTEPEC, 71305 SAN JUAN XOCHILTEPEC, SAN ANTONIO HUITEPEC OAXACA ENTRE Y , ENFRENTE DE LA IGLESIA LA LUZ DEL MUNDO, lon:-97.088304, lat:16.940993}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 618907.21 | 618907.21 | 618907.21 | 618907.21 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/051/2021, contratista:CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DE OBRAS DAIDAROS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2289978.12, importe_modificado:2289978.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:960.0}} | {1956699/proyecto_INICIO, 1956699/proyecto_FIN, 1956699/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301956708 | Proyecto de inversión | 217000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217000.0, modificado:216626.87}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LAS MARGARITAS - 119237 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 119237 | S | 29 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:336.0, meta_modificada:336.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:20, direccion:CALLE AMADO NERVO INTERIOR SN PUEBLO LAS MARGARITAS, 68430 LAS MARGARITAS, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , A 300 METROS APROXIMADAMENTE AL ESTE DE LA TIENDA CONASUPO, lon:-96.283738, lat:18.253201}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 216626.87 | 216626.87 | 216626.87 | 216626.87 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/041/2021, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TLACAMAMA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1872275.07, importe_modificado:1872275.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:320.0}} | {1956708/proyecto_PROCESO, 1956708/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301956711 | Proyecto de inversión | 465000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:465000.0, modificado:463559.29}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JUAN CHILATECA - 119249 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 119249 | S | 58 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:192, localidad:1, direccion:AVENIDA 5 DE FEBRERO INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN CHILATECA, 71508 SAN JUAN CHILATECA, SAN JUAN CHILATECA OAXACA ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y CALLE CUAUHTÉMOC, AVENIDA DEL CARMEN A 350 METROS APROXIMADAMENTE AL NORTE DEL CENT, lon:-96.670838, lat:16.82974}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 463559.29 | 463559.29 | 463559.29 | 463559.29 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/048/2021, contratista:GRUPO RUSAN PRESTACIÓN DE SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:5871751.03, importe_modificado:5871751.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:696.0}} | {1956711/proyecto_PROCESO, 1956711/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301956719 | Proyecto de inversión | 310000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310000.0, modificado:309039.53}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTO DOMINGO CHONTECOMATLÁN - 119302 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 119302 | S | 38 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:410, localidad:7, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTO DOMINGO CHONTECOMATLÁN, 70560 SANTO DOMINGO CHONTECOMATLÁN, SANTA MARÍA ECATEPEC OAXACA ENTRE Y , A 300 METROS APROXIMADAMENTE AL OESTE DEL PARQUE, lon:-96.015156, lat:16.247537}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 309039.53 | 309039.53 | 309039.53 | 309039.53 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/048/2021, contratista:GRUPO RUSAN PRESTACIÓN DE SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:5871751.03, importe_modificado:5871751.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:480.0}} | {1956719/proyecto_INICIO, 1956719/proyecto_PROCESO, 1956719/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301956744 | Proyecto de inversión | 108500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108500.0, modificado:108390.78}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA LUCÍA DEL CAMINO - 119811 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 119811 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:390, localidad:1, direccion:CALLE PINOS INTERIOR SN PUEBLO SANTA LUCÍA DEL CAMINO, 71240 SANTA LUCÍA DEL CAMINO, SANTA LUCÍA DEL CAMINO OAXACA ENTRE CALLE PIRUL Y CALLE 19 DE JUNIO, CALLE EUCALIPTO SE ENCUENTRA UBICADA A 650 METROS DEL PALACIO MUNICIPA, lon:-96.698737, lat:17.060608}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 108390.78 | 108390.78 | 108390.78 | 108390.78 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/039/2021, contratista:CONSTRUCTORA DEL SURESTE EHECOATL, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:6689259.76, importe_modificado:6689259.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:168.0}} | {1956744/proyecto_INICIO, 1956744/proyecto_FIN, 1956744/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301956758 | Proyecto de inversión | 155000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, modificado:154795.07}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LA LABOR - 119991 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 119991 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:5, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LA LABOR, 71567 LA LABOR, LA COMPAÑÍA OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUNTRA EN EL CENTRO DE LA POBLACION A DOS CUADRAS DE LA CAPILLA CATOLICA, lon:-96.804867, lat:16.541392}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 154795.07 | 154795.07 | 154795.07 | 154795.07 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/060/2021, contratista:GRUPO RUSAN PRESTACIÓN DE SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:4334262.0, importe_modificado:4334262.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:220.0}} | {1956758/proyecto_PROCESO, 1956758/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301956763 | Proyecto de inversión | 155000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, modificado:154843.98}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN SEBASTIÁN TEITIPAC - 120077 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 120077 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:349, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO INTERIOR SN PUEBLO SAN SEBASTIÁN TEITIPAC, 70426 SAN SEBASTIÁN TEITIPAC, SAN SEBASTIÁN TEITIPAC OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE 28 DE MAYO SE ENCUENTRA UBICADA A 500 METROS DEL CENT, lon:-96.612231, lat:16.951927}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 154843.98 | 154843.98 | 154843.98 | 154843.98 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/039/2021, contratista:CONSTRUCTORA DEL SURESTE EHECOATL, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:6689259.76, importe_modificado:6689259.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}} | {1956763/proyecto_PROCESO, 1956763/proyecto_FIN, 1956763/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301956767 | Proyecto de inversión | 155000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, modificado:154795.07}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN VICENTE YOGODOY - 120107 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 120107 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:15, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN VICENTE YOGODOY, 70921 SAN VICENTE YOGODOY, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DEL BENEFICIARIO ESTA A 20 MTS DEL CAMINO PRINICIPAL SIN NOMBRE Y A 60 MTS DE LA CANCHA TECHADA DE BASQ, lon:-96.617969, lat:16.070688}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 154795.07 | 154795.07 | 154795.07 | 154795.07 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/060/2021, contratista:GRUPO RUSAN PRESTACIÓN DE SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:4334262.0, importe_modificado:4334262.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:240.0}} | {1956767/proyecto_FIN, 1956767/proyecto_PROCESO, 1956767/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301956770 | Proyecto de inversión | 186000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186000.0, modificado:185812.77}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA INÉS DEL MONTE - 120153 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 120153 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:388, localidad:1, direccion:CALLE GUERRER0 INTERIOR SN PUEBLO SANTA INÉS DEL MONTE, 71336 SANTA INÉS DEL MONTE, SANTA INÉS DEL MONTE OAXACA ENTRE CALLE CENTENARIO Y , SE ENCUENTRA UBICADA A 200 METROS DEL PARQUE, lon:-96.862108, lat:16.9267}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 185812.77 | 185812.77 | 185812.77 | 185812.77 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/039/2021, contratista:CONSTRUCTORA DEL SURESTE EHECOATL, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:6689259.76, importe_modificado:6689259.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:288.0}} | {1956770/proyecto_FIN, 1956770/proyecto_PROCESO, 1956770/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301956781 | Proyecto de inversión | 62000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62000.0, modificado:61937.59}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CAÑADA DE ESPINA - 120355 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 120355 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:426, localidad:16, direccion:INTERIOR SN PUEBLO CAÑADA DE ESPINA, 68266 EL MANZANITO, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA A 150 METROS DE LA TIENDA DE CONASUPO, lon:-97.0464067, lat:16.96855405}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 61937.59 | 61937.59 | 61937.59 | 61937.59 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/039/2021, contratista:CONSTRUCTORA DEL SURESTE EHECOATL, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:6689259.76, importe_modificado:6689259.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} | {1956781/proyecto_INICIO, 1956781/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301956788 | Proyecto de inversión | 434000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:434000.0, modificado:433563.13}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTIAGO HUAXOLOTIPAC - 120653 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 120653 | S | 54 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:672.0, meta_modificada:672.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:494, localidad:66, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO HUAXOLOTIPAC, 68268 SANTIAGO HUAXOLOTIPAC, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA A 300 METROS DEL CENTRO DE SALUD, lon:-97.08557396, lat:16.97567826}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 433563.13 | 433563.13 | 433563.13 | 433563.13 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/039/2021, contratista:CONSTRUCTORA DEL SURESTE EHECOATL, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:6689259.76, importe_modificado:6689259.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:672.0}} | {1956788/proyecto_INICIO, 1956788/proyecto_FIN, 1956788/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301956790 | Proyecto de inversión | 449500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449500.0, modificado:449047.53}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA TANICHE - 120659 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 120659 | S | 60 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:696.0, meta_modificada:696.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:542, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL SABINO CRESPO INTERIOR SN PUEBLO TANICHE, 71586 TANICHE, TANICHE OAXACA ENTRE Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, SE ENCUENTRA UBICADA A 200 METROS DEL DIF MUNICIPAL, lon:-96.755163, lat:16.566024}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 449047.53 | 449047.53 | 449047.53 | 449047.53 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/039/2021, contratista:CONSTRUCTORA DEL SURESTE EHECOATL, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:6689259.76, importe_modificado:6689259.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:696.0}} | {1956790/proyecto_INICIO, 1956790/proyecto_FIN, 1956790/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301956926 | Proyecto de inversión | 7100916.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7100916.42, modificado:7100916.42}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE INFRAGANTI COLONIA LÁZARO CÁRDENAS - 123311 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 123311 | S | 99 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4000.57, meta_modificada:4000.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:401, localidad:50, direccion:CALLE INFRAGANTI COLONIA BRISAS DE ZICATELA, 70934 BRISAS DE ZICATELA, SANTA MARÍA COLOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CARRETERA COSTERA Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE TEMASCALLI CALLE INFRAGANTI ENTRONQUE CON LA CARRETERA FEDERAL 20, lon:-97.04915594, lat:15.84891042}} | 2021-05-01 | 2021-12-31 | 7086062.41 | 7086062.41 | 3517475.95 | 3517475.95 | 3517475.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-02-070-00-2021, contratista:GRUPO EMPRESARIAL RITJ, S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:7100916.42, importe_modificado:7100916.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3400.48}} | {1956926/proyecto_INICIO, 1956926/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301957780 | Proyecto de inversión | 2540000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2540000.0, modificado:2540000.0}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN BERNARDO MIXTEPEC ASUNCIÓN MIXTEPEC Y RAMAL ASUNCIÓN MIXTEPEC MAGDALENA MIXTEPEC - 147721 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 147721 | S | 242 | 227 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:11.58, meta_modificada:11.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO SAN BERNARDO MIXTEPEC - SAN BERNARDO MIXTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 700 INTERIOR SN RANCHERIA ASUNCIÓN MIXTEPEC, 71213 ASUNCIÓN MIXTEPEC, SAN BERNARDO MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIADAD DE AS, lon:-96.973246, lat:16.863644}} | 2021-07-30 | 2021-12-31 | 767391.26 | 2539068.54 | 767391.26 | 767391.26 | 767391.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-055-W-0-21, contratista:CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES TRIFÁSICA S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:2539068.54, importe_modificado:2539068.54}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.35}} | {1957780/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301957795 | Proyecto de inversión | 1249760.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1249760.83, modificado:1249760.83}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL EC CONCEPCION PAPALO SAN PEDRO SOCHIAPAM SAN FRANCISCO PUEBLO NUEVO - 148348 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 148348 | S | 138 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3441.0, meta_modificada:3441.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO CONCEPCION PAPALO - SAN FRANCISCO PUEBLO NUEVO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 650 INTERIOR SN PUEBLO SAN FRANCISCO PUEBLO NUEVO, 68640 SAN FRANCISCO PUEBLO NUEVO, CONCEPCIÓN PÁPALO OAXACA ENTRE Y , LA LOCAL, lon:-96.873478, lat:17.863991}} | 2021-07-30 | 2021-12-31 | 1248352.58 | 1248352.58 | 999099.67 | 999099.67 | 999099.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-042-W-0-21, contratista:SERVICIOS FORESTALES Y AMBIENTALES CUAF S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:1248352.58, importe_modificado:1248352.58}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2856.0}} | {1957795/proyecto_INICIO, 1957795/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301957863 | Proyecto de inversión | 491606.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:491606.79, modificado:490625.16}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA TEMASCAL - 150319 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 150319 | S | 85 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:984.0, meta_modificada:984.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO TEMASCAL, 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , CALLE SIETE ENFRENTE DE LICONSA UNA CUADRA AL NORTE DE LA PRIMARIA, lon:-96.400558, lat:18.248049}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 490625.16 | 490625.16 | 490625.16 | 490625.16 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/062/2021, contratista:GNP CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1675305.42, importe_modificado:1675305.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:984.0}} | {1957863/proyecto_INICIO, 1957863/proyecto_FIN, 1957863/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301957875 | Proyecto de inversión | 227817.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227817.78, modificado:227362.88}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA TEMASCAL - 150546 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 150546 | S | 40 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:456.0, meta_modificada:456.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:CALLE TEMASCAL INTERIOR SN PUEBLO TEMASCAL, 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE NUEVE Y CALLE OCHO, CALLE 3 A 300 METROS DEL PANTEÓN CIENTO SESENTA METROS AL SUR DE LA CLINICA DE LA LOCALIDAD, lon:-96.404709, lat:18.239524}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 227362.88 | 227362.88 | 227362.88 | 227362.88 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/062/2021, contratista:GNP CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1675305.42, importe_modificado:1675305.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:456.0}} | {1957875/proyecto_INICIO, 1957875/proyecto_FIN, 1957875/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301957921 | Proyecto de inversión | 515000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515000.0, modificado:513870.48}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA TERESA - 151551 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 151551 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:46, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTA TERESA, 69005 SANTA TERESA, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CALLE ALAMOS Y CALLE CAMINO REAL, CALLE GUAYABOS A 322 METROS DE LA ESCUELAENFRENTE DEL TANQUE ELEVADO, lon:-97.76487866, lat:17.80345129}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 513870.48 | 513870.48 | 513870.47 | 513870.47 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/037/2021, contratista:HACIENDO COMUNIDAD EN OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2055481.87, importe_modificado:2055481.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {1957921/proyecto_PROCESO, 1957921/proyecto_INICIO, 1957921/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301957929 | Proyecto de inversión | 248000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248000.0, modificado:247919.25}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JERÓNIMO SOSOLA - 151585 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 151585 | S | 33 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:384.0, meta_modificada:384.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:161, localidad:1, direccion:CALLE DE LOS OLIVOS INTERIOR SN PUEBLO SAN JERÓNIMO SOSOLA, 68207 SAN JERÓNIMO SOSOLA, SAN JERÓNIMO SOSOLA OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA A 820 METROS DE LA TIENDA CONASUPO, lon:-97.03189756, lat:17.36450224}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 247919.25 | 247919.25 | 247919.25 | 247919.25 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/066/2021, contratista:SAMALY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2180963.68, importe_modificado:2180963.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}} | {1957929/proyecto_PROCESO, 1957929/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301957941 | Proyecto de inversión | 165000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165000.0, modificado:164729.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 151663 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 151663 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE DIEGO RIVERA INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE CARDENALES Y PROLONGACION PLUTARCO ELÍAS CALLES, CALLE DE VICENTE GUERRERO A 260 METROS DE LA , lon:-96.7470885, lat:17.01215141}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 164729.55 | 164729.55 | 164729.55 | 164729.55 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/031/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ITHADAR DE OAXACA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1713138.48, importe_modificado:1713138.48}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {1957941/proyecto_FIN, 1957941/proyecto_PROCESO, 1957941/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301957951 | Proyecto de inversión | 165000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165000.0, modificado:164737.33}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 151679 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 151679 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE DEL TRIUNFO INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE PROGRESO Y , CALLE PRIMAVERA A 100 MTS DE LA CASA DE SALUD DE LA COLONIA UNIÓN. A 100 METROS D, lon:-96.74925204, lat:17.02230992}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 164737.33 | 164737.33 | 164737.33 | 164737.33 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/064/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ITHADAR DE OAXACA, S.A., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1910953.04, importe_modificado:1910953.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {1957951/proyecto_FIN, 1957951/proyecto_PROCESO, 1957951/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301957954 | Proyecto de inversión | 1386000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1386000.0, modificado:1383679.38}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA BARRIO LA GUADALUPE - 151693 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 151693 | S | 87 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:555, localidad:8, direccion:AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS INTERIOR SN BARRIO LA GUADALUPE, 71286 BARRIO LA GUADALUPE, TRINIDAD ZAACHILA OAXACA ENTRE PRIVADA DE LÁZARO CÁRDENAS Y , CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS A 110 METROS DE LA CANCHA DE SANTA MARÍA ROALO. LA L, lon:-96.77963074, lat:16.92210119}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 1383679.38 | 1383679.38 | 1383679.38 | 1383679.38 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/031/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ITHADAR DE OAXACA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1713138.48, importe_modificado:1713138.48}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:38.0}} | {1957954/proyecto_PROCESO, 1957954/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301957972 | Proyecto de inversión | 311750.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:311750.65, modificado:310968.9}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA NUEVO PESCADITO DE ENMEDIO - 151802 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 151802 | S | 54 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:624.0, meta_modificada:624.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:28, direccion:CALLE 5 DE MAYO INTERIOR SN PUEBLO NUEVO PESCADITO DE ENMEDIO, 68430 NUEVO PESCADITO DE ENMEDIO, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CARRETERA A TEMASCAL Y , SE ENCENTRA UBICADA A 29 METROS DEL KINDER DE NIÑOS, lon:-96.3765, lat:18.27109}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 310968.9 | 310968.9 | 310968.9 | 310968.9 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/038/2021, contratista:GNP CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:538215.41, importe_modificado:538215.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:624.0}} | {1957972/proyecto_PROCESO, 1957972/proyecto_FIN, 1957972/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301958395 | Proyecto de inversión | 2108991.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2108991.86, modificado:2108896.7}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE CAMINO AL PARAJE EL OCOTAL SEGUNDA SECCIÓN DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN MONTE FLOR EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN TAMAZOLA - 170002 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE DEL ESTADO DE OAXACA | 170002 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.75, meta_modificada:2.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:217, localidad:5, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PARAJE SAN JUAN MONTE FLOR, 69955 SAN JUAN MONTE FLOR, SAN JUAN TAMAZOLA OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO AL PARAJE EL OCOTAL Y , LA LOCALIDAD SOLO CUENTA CON LA CALLE PRINCIPAL Y SOBRE ELLA CORRE LA OBRA , lon:-97.07717778, lat:17.12308454}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 2108896.7 | 2108896.7 | 1819005.35 | 1819005.35 | 1819005.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-04-128-00-2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR UYANI S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2108896.7, importe_modificado:2108896.7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.39}} | {1958395/proyecto_PROCESO, 1958395/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301958422 | Proyecto de inversión | 2192307.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2192307.69, modificado:2190539.0}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO DEL TRAMO EL CHAMIZAL BUENA VISTA INDEPENDENCIA - 170373 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 170373 | S | 337 | 315 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.2, meta_modificada:6.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:377, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO SANTOS REYES ALDAMA - PARAJE RÍO FERRERÍA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 1 INTERIOR SN RANCHERIA INDEPENDENCIA, 71196 DE MAYO, SANTA CRUZ ITUNDUJIA OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE INDEPENDENCIA SE ENCUEN, lon:-97.62356492, lat:16.6909714}} | 2021-08-15 | 2021-12-31 | 2190539 | 2190539 | 2190539 | 2190539 | 2190539 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-010-W-0-21, contratista:GAEL EDIFICACIONES S. A. DE C. V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:2190539.0, importe_modificado:2190539.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:6.2}} | {1958422/proyecto_INICIO, 1958422/proyecto_PROCESO, 1958422/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301958461 | Proyecto de inversión | 2999999.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2999999.97, modificado:2999999.97}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO TANETZE DE ZARAGOZA COLONIA REFORMA - 171051 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 171051 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7.4, meta_modificada:7.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:201, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO TANETZE DE ZARAGOZA - COLONIA REFORMA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 500 INTERIOR SN COLONIA REFORMA, 68828 COLONIA REFORMA, SAN JUAN JUQUILA VIJANOS OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA A DOS CALLES DE , lon:-96.29401, lat:17.3609}} | 2021-08-15 | 2021-12-31 | 2998004.13 | 2998004.13 | 1801987.4 | 1801987.4 | 1801987.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-029-W-0-21, contratista:ARQ. GERARDO MARTÍNEZ OLIVERA, convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:2998004.13, importe_modificado:2998004.13}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:7.25}} | {1958461/proyecto_INICIO, 1958461/proyecto_PROCESO, 1958461/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301958462 | Proyecto de inversión | 1218318.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1218318.62, modificado:1218318.62}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO LLANO GRANDE NUEVO OCOTLÁN - 171059 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 171059 | S | 229 | 241 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.53, meta_modificada:2.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:498, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO LLANO GRANDE - NUEVO OCOTLÁN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 001 INTERIOR SN PUEBLO NUEVO OCOTLÁN, 68960 NUEVO OCOTLÁN, SANTIAGO YAVEO OAXACA ENTRE Y , SE REALIZARAN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL CAMINO RU, lon:-95.49755, lat:17.494597}} | 2021-08-15 | 2021-12-31 | 1217445.51 | 1217445.51 | 1096279.28 | 1096279.28 | 1096279.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-038-W-0-21, contratista:CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DE OBRAS DAIDAROS S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:1217445.51, importe_modificado:1217445.51}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.48}} | {1958462/proyecto_INICIO, 1958462/proyecto_PROCESO, 1958462/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301958598 | Proyecto de inversión | 275000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275000.0, modificado:232000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC - 175388 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 175388 | S | 104 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 68323 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE Y , CALLE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC A 850 METROS APROXIMADAMENTE AL ESTE DEL C, lon:-96.112714, lat:18.067082}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 232000 | 232000 | 232000 | 232000 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CEVI/AD/ADQ/FISE/002/2021, contratista:SIENA DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, monto:617120.0, importe_modificado:617120.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:48.0}} | {1958598/proyecto_PROCESO, 1958598/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE REGISTRAR EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LA OBRA, trimestre:4.0, usuario:lilianaagomezgu, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | OAX210301958600 | Proyecto de inversión | 77500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77500.0, modificado:77259.89}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA VISTA HERMOSA - 175444 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 175444 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:28, direccion:INTERIOR SN PUEBLO HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN CENTRO, 69000 VISTA HERMOSA, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE Y , CARRETERA INTERNACIONAL A 100 MTS APROXIMADAMENTE AL SUR DE LA IGLESIA DE LA VIRGEN D, lon:-97.75705, lat:17.795265}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 77259.89 | 77259.89 | 77259.89 | 77259.89 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/050/2021, contratista:HEGA CONSTRUCTORES EN MOVIMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1715169.45, importe_modificado:1715169.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:120.0}} | {1958600/proyecto_PROCESO, 1958600/proyecto_FIN, 1958600/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301958602 | Proyecto de inversión | 77500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77500.0, modificado:77259.89}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN - 175498 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 175498 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE M. GONZÁLEZ GÁTICA INTERIOR SN CIUDAD HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, 69005 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CALLE PROLONGACIÓN DE BENITO JUÁREZ Y CALLE LERDO DE T, lon:-97.773943, lat:17.813917}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 77259.89 | 77259.89 | 77259.89 | 77259.89 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/050/2021, contratista:HEGA CONSTRUCTORES EN MOVIMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1715169.45, importe_modificado:1715169.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:110.0}} | {1958602/proyecto_PROCESO, 1958602/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301958626 | Proyecto de inversión | 390000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390000.0, modificado:389934.97}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA RÍO YUTANDUA - 176247 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 176247 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:312, localidad:7, direccion:INTERIOR SN PUEBLO RÍO YUTANDUA, 71740 RÍO YUTANDUA, SAN PEDRO JICAYÁN OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 183 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-98.042187, lat:16.439534}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 389934.97 | 389934.97 | 389934.97 | 389934.97 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/041/2021, contratista:CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y RENTA DE MAQUINARIA SAYDAV S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:389934.97, importe_modificado:389934.97}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:6.0}} | {1958626/proyecto_INICIO, 1958626/proyecto_FIN, 1958626/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301958790 | Proyecto de inversión | 9999196.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9999196.23, modificado:9999196.23}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA SAN FRANCISCO IXHUATÁN CERRO GRANDE EN T P - 179816 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 179816 | S | 133 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.18, meta_modificada:4.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:143, localidad:8, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SC TRAMO SAN FRANCISCO IXHUATÁN - CERRO GRANDE KILÓMETRO 10 + 500 INTERIOR SN COLONIA CERRO GRANDE, 70177 CERRO GRANDE, SAN FRANCISCO IXHUATÁN OAXACA ENTRE Y , SE REALIZARAN TRABAJOS DE REHABI, lon:-94.532794, lat:16.272744}} | 2021-08-15 | 2021-12-31 | 9698071.52 | 9698071.52 | 7324520.36 | 7324520.36 | 7324520.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-017-W-0-21, contratista:EPORTACIONES E IMPORTACIONES ARERMAN S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:9698071.52, importe_modificado:9698071.52}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.88}} | {1958790/proyecto_INICIO, 1958790/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301958889 | Proyecto de inversión | 1609999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1609999.99, modificado:1609999.99}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGÍA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE ZAGALA DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS AMATLAN - 181931 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE DEL ESTADO DE OAXACA | 181931 | S | 29 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.12, meta_modificada:1.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:235, localidad:28, direccion:CALLE EL TUNILLO INTERIOR SN PUEBLO ZAGALÁ, 70810 ZAGALÁ, SAN LUIS AMATLÁN OAXACA ENTRE CALLE LA FABRICA Y CALLE CAMINO REAL, CALLE LOS PINOS LA OBRA SE ENCUENTRA DISTRIBUIDA DENTRO DE LA POBLACION DE ZAGALAEN EL CENTRO DE L, lon:-96.53043367, lat:16.40061783}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 1609376.91 | 1609376.91 | 1237171.72 | 1237171.72 | 1237171.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-07-123-00-2021, contratista:JOSÉ ARMANDO PÉREZ DE ANDA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1609376.91, importe_modificado:1609376.91}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.77}} | {1958889/proyecto_INICIO, 1958889/proyecto_PROCESO, 1958889/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301959562 | Proyecto de inversión | 4708807.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4708807.04, modificado:4708807.04}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO LALANA MUNICIPIO DE SAN PABLO COATLAN - 197564 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE DEL ESTADO DE OAXACA | 197564 | S | 319 | 313 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.72, meta_modificada:0.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:291, localidad:2, direccion:CALLE LOS PINOS PUEBLO SAN ANTONIO LALANA, 70855 SAN ANTONIO LALANA, SAN PABLO COATLÁN OAXACA ENTRE CALLE DIAZ ORDAZ Y CALLE PRINCIPAL, CALLE INDEPENDENCIA LA OBRA CRUZA TODO EL CENTRO DE LA POBLACIÓN A 100 METROS DE LA AGENC, lon:-96.851598, lat:16.079247}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 4691154.79 | 4691154.79 | 3964555.61 | 3964555.61 | 3964555.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-07-135-00-2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ITHADAR DE OAXACA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:4691154.79, importe_modificado:4691154.79}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.58}} | {1959562/proyecto_PROCESO, 1959562/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301959589 | Proyecto de inversión | 182000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182000.0, modificado:181785.17}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA MARÍA ZOQUITLÁN - 198975 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 198975 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:449, localidad:1, direccion:INTERIOR SN CIUDAD SANTA MARÍA ZOQUITLÁN, 70490 SANTA MARÍA ZOQUITLÁN, SANTA MARÍA ZOQUITLÁN OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 50 MTS. DE LA MISCELANEA MARY, lon:-96.350462, lat:16.553529}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 181785.17 | 181785.17 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/045/2021, contratista:OBRAS CIVILES Y ELECTRIFICACIONES DE LA MIXTECA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:7544084.44, importe_modificado:7544084.44}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1959589/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301959594 | Proyecto de inversión | 273000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273000.0, modificado:272677.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA MARÍA ZOQUITLÁN - 199030 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 199030 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:449, localidad:1, direccion:CALLE NORBERTO AGUIRRE INTERIOR SN CIUDAD SANTA MARÍA ZOQUITLÁN, 70490 SANTA MARÍA ZOQUITLÁN, SANTA MARÍA ZOQUITLÁN OAXACA ENTRE CALLE NIÑO ARTILLERO Y CALLE UNIÓN Y PROGRESO, CALLE XÓCHITL SE ENCUENTRA UBICADO A 50 MTS. DEL , lon:-96.35583, lat:16.561593}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 272677.77 | 272677.77 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/045/2021, contratista:OBRAS CIVILES Y ELECTRIFICACIONES DE LA MIXTECA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:7544084.44, importe_modificado:7544084.44}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1959594/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301959600 | Proyecto de inversión | 732000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:732000.0, modificado:730003.54}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA CRUZ PAPALUTLA - 199245 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 199245 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:380, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN CIUDAD SANTA CRUZ PAPALUTLA, 70456 SANTA CRUZ PAPALUTLA, SANTA CRUZ PAPALUTLA OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE ZARAGOZA, CALLE NICOLAS BRAVO A 200 MTS. DE LA MISCÉLANEA SOFIAA UNA CUADR, lon:-96.58434, lat:16.95872}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 730003.54 | 730003.54 | 730003.54 | 730003.54 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/046/2021, contratista:KIEROCASA.COM, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:4818023.33, importe_modificado:4818023.33}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:15.0}} | {1959600/proyecto_PROCESO, 1959600/proyecto_INICIO, 1959600/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301959628 | Proyecto de inversión | 240000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:239975.23}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTIAGO CHOÁPAM - 199643 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 199643 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:460, localidad:1, direccion:CALLE OAXACA INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO CHOÁPAM, 68900 SANTIAGO CHOÁPAM, SANTIAGO CHOÁPAM OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE CHARRO CURATO, CALLE C. 5 CAMINOS A 100 METROS DEL TEMPLO CATÓLICO TRESCIENTOS METROS APROXIMADA, lon:-95.92018, lat:17.360257}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 239975.23 | 239975.23 | 239975.23 | 239975.23 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/056/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR YESCAS S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:419956.67, importe_modificado:419956.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:480.0}} | {1959628/proyecto_FIN, 1959628/proyecto_PROCESO, 1959628/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301959642 | Proyecto de inversión | 515000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515000.0, modificado:514869.21}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN MARTÍN ITUNYOSO - 199767 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 199767 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:240, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL INTERIOR SN PUEBLO SAN MARTÍN ITUNYOSO, 69845 SAN MARTÍN ITUNYOSO, SAN MARTÍN ITUNYOSO OAXACA ENTRE CALLE CENTRAL Y , A 50 METROS DE LA TELESECUNDARIA, lon:-97.877611, lat:17.227069}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 514869.21 | 514869.21 | 514869.21 | 514869.21 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/047/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR YESCAS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:4221959.18, importe_modificado:4221959.18}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {1959642/proyecto_FIN, 1959642/proyecto_PROCESO, 1959642/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301959665 | Proyecto de inversión | 170500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170500.0, modificado:170225.75}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CHARLOCO - 200016 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 200016 | S | 23 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:264.0, meta_modificada:264.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:47, direccion:INTERIOR SN PUERTO CHARLOCO, 71009 CHARLOCO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , SE ENCENTRA UBICADO A 37 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-97.970158, lat:16.983065}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 170225.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/063/2021, contratista:CONAISA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1965333.72, importe_modificado:1965333.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1959665/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301959672 | Proyecto de inversión | 558000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:558000.0, modificado:557102.47}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTO DOMINGO DEL ESTADO - 200041 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 200041 | S | 75 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:864.0, meta_modificada:864.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:36, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN PUEBLO SANTO DOMINGO DEL ESTADO, 71010 SANTO DOMINGO DEL ESTADO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 20 MTS. DE LA MISCELANEA SANTO DOMINGO, lon:-97.8507, lat:17.15386}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 557102.47 | 557102.47 | 557102.47 | 557102.47 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/063/2021, contratista:CONAISA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1965333.72, importe_modificado:1965333.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:864.0}} | {1959672/proyecto_PROCESO, 1959672/proyecto_FIN, 1959672/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301959676 | Proyecto de inversión | 589000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:589000.0, modificado:588373.22}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LA LAGUNA GUADALUPE - 200050 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 200050 | S | 79 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:912.0, meta_modificada:912.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:25, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LA LAGUNA GUADALUPE, 71014 LA LAGUNA GUADALUPE, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 125 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-97.849546, lat:17.183259}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 588373.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1959676/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301959679 | Proyecto de inversión | 697500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:697500.0, modificado:696378.09}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA YOSONDUCHI - 200059 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 200059 | S | 94 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1080.0, meta_modificada:1080.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:78, direccion:INTERIOR SN PUEBLO YOSONDUCHI, 71009 YOSONDUCHI, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 168 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-97.811865, lat:17.142743}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 696378.09 | 696378.09 | 696378.09 | 696378.09 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/063/2021, contratista:CONAISA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1965333.72, importe_modificado:1965333.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1080.0}} | {1959679/proyecto_INICIO, 1959679/proyecto_FIN, 1959679/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301959719 | Proyecto de inversión | 136000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136000.0, modificado:135998.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 201612 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 201612 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE ÁLVARO OBREGÓN INTERIOR SN CIUDAD SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y , CALLE 20 DE NOVIEMBRE A 235 MTS. DE LA TIENDA DICONSACINCO CUADRAS AL SUR DE, lon:-96.750689, lat:17.021427}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 135998.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {1959719/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301959723 | Proyecto de inversión | 170000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170000.0, modificado:169998.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTO TOMÁS MAZALTEPEC - 201651 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 201651 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:531, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTO TOMAS MAZALTEPEC, 68254 SANTO TOMÁS MAZALTEPEC, SANTO TOMÁS MAZALTEPEC OAXACA ENTRE Y , A 114 MTS. DE LA IGLESIA EL CALVARIOCIEN METROS AL SUR DEL TANQUE ELEVADO DE AGUA, lon:-96.8742267, lat:17.1681219}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 169998 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {1959723/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301959729 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:549423.68}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JOSÉ DEL PASO - 201726 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 201726 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:298, localidad:2, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ DEL PASO, 70430 SAN JOSÉ DEL PASO, SAN PABLO VILLA DE MITLA OAXACA ENTRE Y , A 50 METROS DE LA TIENDA CONASUPO TRESCIENTOS METRSO AL NORTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-96.307813, lat:16.936688}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 549423.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {1959729/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301959760 | Proyecto de inversión | 170500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170500.0, modificado:170274.58}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LOMA BONITA - 202513 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 202513 | S | 23 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:264.0, meta_modificada:264.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES INTERIOR SN PUEBLO LOMA BONITA, 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE MANUEL ÁVILA CAMACHO Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE PINO SUÁREZ SE ENCUENTRA UBICADO EN FRENTE DE CAPILLA CATALOLICA, lon:-95.8929646, lat:18.10196242}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 170274.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1959760/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301963803 | Proyecto de inversión | 1524298 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1524298.0, modificado:1524298.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE EL CAMARON. - 65552 | 20 | Oaxaca | 40 | Huautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUAUTEPEC | 65552 | S | 352 | 273 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:195.0, meta_modificada:195.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:2, direccion:PUEBLO EL CAMARÓN, 68555 EL CAMARÓN, HUAUTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD EL CAMARON., lon:-96.80419659, lat:18.06531472}} | 2021-02-16 | 2021-03-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1963803/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301965041 | Proyecto de inversión | 227692.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227692.94, modificado:227510.59}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LOMA DE GUADALUPE, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA - 77389 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ | 77389 | S | 75 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:139.0, meta_modificada:139.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:55, direccion:CALLE LOMA DE GUADALUPE COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 68024 GUADALUPE VICTORIA, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE PRIVADA SEGUNDA DE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE LOMA DE GUADALUPE ENTRE SEGUNDA PRIVADA DE LOM, lon:-96.72449349, lat:17.10518819}} | 2021-07-01 | 2021-08-29 | 227510.59 | 227510.59 | 227510.59 | 227510.59 | 227510.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/FIII 033/2021, contratista:Especialistas en Obras y Construcciones Verde Valle, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:227510.59, importe_modificado:227510.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:139.4}} | {1965041/proyecto_INICIO, 1965041/proyecto_PROCESO, 1965041/proyecto_FIN, 1965041/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301965943 | Acción | 18676 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18676.0, modificado:18676.0}} | ADQUISICION DE MOBILIARIO - 84680 | 20 | Oaxaca | 131 | San Dionisio Ocotepec |  | PRODIM | Sin identificar | REGIDURIA DE OBRAS | 84680 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:131, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.396037, lat:16.797754}} | 2021-05-31 | 2021-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} | {1965943/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301965955 | Acción | 6998 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6998.0, modificado:6998.0}} | ADQUISICION DE MOBILIARIO - 84771 | 20 | Oaxaca | 131 | San Dionisio Ocotepec |  | PRODIM | Sin identificar | REGIDURIA DE OBRAS | 84771 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:131, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.396037, lat:16.797754}} | 2021-05-31 | 2021-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} | {1965955/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301968723 | Proyecto de inversión | 999999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999999.99, modificado:999999.99}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE.AV SAN MATIAS - 106060 | 20 | Oaxaca | 125 | San Carlos Yautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO | 106060 | S | 353 | 314 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:18, direccion:CALLE AV.SAN MATIAS PUEBLO SAN MATÍAS PETACALTEPEC, 70516 SAN MATÍAS PETACALTEPEC, SAN CARLOS YAUTEPEC OAXACA ENTRE Y , SE REALIZARA LOS TRABAJOS EN LA CALLE PRINCIPAL CALLE SAN MATIAS ENTRE BENITI JUAREZ Y ZARGOZA, lon:-95.88723692, lat:16.17405534}} | 2021-04-05 | 2021-06-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1968723/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se requiere cancelacion de proyecto por duplicacion ya que el cortrecto seria con el folio 256630, trimestre:4.0, usuario:edgararagonp, fecha:2021-12-27}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301968813 | Proyecto de inversión | 3859976.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3859976.3, modificado:3859976.3}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN LA CARRETERA TRAMO TIERRA BLANCA A CAJA VIEJA MOJON PRIMERA ETAPA - 106346 | 20 | Oaxaca | 124 | San Blas Atempa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA | 106346 | S | 219 | 239 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:370.0, meta_modificada:370.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:18, direccion:CALLE AL ACCESO A LA COMUNIDAD DE CAJA VIEJA MOJON RANCHERIA , 70786 TIERRA BLANCA, SAN BLAS ATEMPA OAXACA ENTRE CAMINO A LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA Y CAMINO A LA COMUNIDAD DE CAJA VIEJA MOJON, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL, lon:-95.14457204, lat:16.29946585}} | 2021-03-02 | 2021-04-05 | 3859976.3 | 3859976.3 | 3859976.3 | 3859976.3 | 3859976.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSBA-ROP/FISM-DF/124/235/2021, contratista:ASFALTO CARRETERO DEL SUMIDEROS.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, monto:3859976.3, importe_modificado:3859976.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:370.0}} | {1968813/proyecto_PROCESO, 1968813/proyecto_FIN, 1968813/proyecto_INICIO, 1968813/proyecto_FIN, 1968813/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301970779 | Proyecto de inversión | 4272800 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2136400.0, modificado:2136400.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2136400.0, modificado:2136400.0}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALDAD DE YOGANA - 113531 | 20 | Oaxaca | 563 | Yogana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE YOGANA | 113531 | S | 603 | 706 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.5, meta_modificada:6.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:563, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO YOGANA - EL RINCON MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 827 , 00000 SINIGÜI, YOGANA OAXACA ENTRE Y , SE TOMA EL CAMINO RROLLOPE Y A LOS 3.827 KM AL MARGEN IZQUIERDO SE ENCUENTRA LA OBRA SOLO SE ENCUENTRAN TERR, lon:-96.80519817, lat:16.4423361}} | 2021-03-23 | 2021-07-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {1970779/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301973314 | Proyecto de inversión | 548179.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:548179.66, modificado:548179.66}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA) SEGUNDA ETAPA - 121422 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | REGIDURIA DE OBRAS DEL MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO | 121422 | S | 49 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:706.0, meta_modificada:706.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:56, direccion:INTERIOR 71010 RANCHERIA LA CAÑADA TEJOCOTE, 71010 LA CAÑADA TEJOCOTE, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE LA CAÑADA TEJOCOTE EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-97.82838219, lat:17.17381107}} | 2021-05-03 | 2021-07-01 | 548179.66 | 548179.66 | 548179.66 | 548179.66 | 548179.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPVG/ FISMDF/073/056/004/2021, contratista:ARQ. OSCAR APARICIO JUAREZ, convocante:MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO, monto:548179.66, importe_modificado:548179.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:706.0}} | {1973314/proyecto_INICIO, 1973314/proyecto_PROCESO, 1973314/proyecto_FIN, 1973314/proyecto_PROCESO, 1973314/proyecto_FIN, 1973314/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301974062 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 123675 | 20 | Oaxaca | 399 | Santa María Atzompa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ATZOMPA CENTRO OAXACA | 123675 | S | 49 | 544 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2449.0, meta_modificada:2449.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:399, localidad:8, direccion:PUEBLO LA CAÑADA, 71222 LA CAÑADA, SANTA MARÍA ATZOMPA OAXACA ENTRE CARRETERA OAXACA A SANTA MARIA ATZOMPA Y CARRETERA SANTA MARIA ATZOMPA, CARRETERA COLONIA LA CAÑADA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA LA CAÑADA, lon:-96.77343683, lat:17.0716745}} | 2021-06-25 | 2021-08-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1974062/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301975341 | Proyecto de inversión | 798310.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:798310.19, modificado:798310.19}} | REHABILITACION DEL CAMINO EL TEPEYAC- CABEZA DE TILPAN EN LA LOCALIDAD DE EL TEPEYAC - 129312 | 20 | Oaxaca | 169 | San José Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE INDEPENDENCIA | 129312 | S | 345 | 298 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:169, localidad:5, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL TEPEYAC - CABEZA DE TILPAM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 200 RANCHERIA EL TEPEYAC, 68407 EL TEPEYAC, SAN JOSÉ INDEPENDENCIA OAXACA ENTRE CAMINO CERRO CHAPULTEPEC Y CAMINO SAN ELIPE TILPAM, PARA LLEGAR , lon:-96.62133766, lat:18.22297338}} | 2021-01-07 | 2021-01-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1975341/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301978211 | Proyecto de inversión | 1409853.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1409853.33, modificado:1409853.33}} | AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA: LOMAS DE SANTA CRUZ, 1A. AMPLIACION Y 2A.AMPLIACION - 141037 | 20 | Oaxaca | 375 | Santa Cruz Amilpas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ AMILPAS | 141037 | S | 766 | 573 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2350.0, meta_modificada:2350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:375, localidad:1, direccion:, 00000 SANTA CRUZ AMILPAS, SANTA CRUZ AMILPAS OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE CALLE LIMAS, LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA CALLE HENESTROSA ENTRE LAS CALLE LIMA Y BENITO JUAREZ, lon:-96.686238, lat:17.048095}} | 2021-06-16 | 2021-08-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1978211/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301978215 | Proyecto de inversión | 66203.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66203.42, modificado:66203.42}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA LOMAS DE SANTA CRUZ - 141044 | 20 | Oaxaca | 375 | Santa Cruz Amilpas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ AMILPAS | 141044 | S | 350 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:375, localidad:1, direccion:CALLE 2A. PRIV. DE FRANCISCO I. MADERO , 00000 SANTA CRUZ AMILPAS, SANTA CRUZ AMILPAS OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE BENITO JUAREZ, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA LOMAS DE SANTA CRUZ ENTRE LAS CALLES FRAN, lon:-96.686293, lat:17.037015}} | 2021-07-06 | 2021-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1978215/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301978540 | Proyecto de inversión | 276000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:276000.0, modificado:314448.92}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE PRINCIPAL AL CANGREJO - 142184 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | REGIDURIA DE OBRAS DEL MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO | 142184 | S | 275 | 239 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:37, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA ZAFRA, 71000 ZAFRA, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO ZAFRA EN LA CALLE PRINCIPAL, lon:-97.8879298, lat:16.98418625}} | 2021-04-19 | 2021-05-29 | 314448.92 | 314448.92 | 314448.92 | 314448.92 | 314448.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:108217, contratista:, convocante:MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO, monto:314112.92, importe_modificado:314112.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1978540/proyecto_INICIO, 1978540/proyecto_PROCESO, 1978540/proyecto_FIN, 1978540/proyecto_INICIO, 1978540/proyecto_PROCESO, 1978540/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR METAS, trimestre:4.0, usuario:mayolodtorresma, fecha:2021-12-30}}
2021 | 4 | OAX210301981610 | Proyecto de inversión | 1800005.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800005.21, modificado:1800005.21}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EN LA CALLE MORELOS - 155957 | 20 | Oaxaca | 182 | San Juan Bautista Tlacoatzintepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC | 155957 | S | 612 | 491 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:182, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS RANCHERIA SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC, 68650 SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC OAXACA ENTRE Y , ACCESO A LA COMUNIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC EN LA CAL, lon:-96.58518289, lat:17.85980465}} | 2021-03-15 | 2021-04-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1981610/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301983944 | Proyecto de inversión | 481471.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:481471.76, modificado:481043.82}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PETELA, COLONIA MONTE ALBAN, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM. - 165846 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ | 165846 | S | 28 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:312.0, meta_modificada:317.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE PETELA COLONIA MONTE ALBÁN, 68154 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE HUAVES Y CALLE HUIJAZOO, CALLE DESANDEHUI CALL PETELA ENTRE CALLE HUAVES Y CALLE HUIJAZOO COLONIA MONTE ALBÁN, AGENCIA SAN MARTÍN M, lon:-96.74933008, lat:17.05616496}} | 2021-09-13 | 2021-11-11 | 481043.82 | 481043.82 | 481043.82 | 481043.82 | 481043.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/FIII 050/2021, contratista:Construcciones y Desarrollos Arquitectónicos Hope, S.A. de C.V., convocante:Municipio de Oaxaca de Juárez, monto:481043.82, importe_modificado:481043.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:317.66}} | {1983944/proyecto_INICIO, 1983944/proyecto_PROCESO, 1983944/proyecto_INICIO, 1983944/proyecto_FIN, 1983944/proyecto_PROCESO, 1983944/proyecto_FIN, 1983944/proyecto_INICIO, 1983944/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301985173 | Proyecto de inversión | 1052374.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1052374.7, modificado:1052374.7}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE USILA (COLONIA LA MODERNA) - 170511 | 20 | Oaxaca | 136 | San Felipe Usila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE USILA | 170511 | S | 2568 | 2270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:136, localidad:1, direccion:CALLE DEL RIO RANCHERIA SAN FELIPE USILA, 68490 SAN FELIPE USILA, SAN FELIPE USILA OAXACA ENTRE Y , CALLE DEL RÍO COL. LA MODERNA SAN FELIPE USILA, lon:-96.52076139, lat:17.88654766}} | 2021-04-16 | 2021-06-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1985173/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301986096 | Proyecto de inversión | 649991.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:649991.19, modificado:649991.19}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL (1RA ETAPA) EN CAÑADA MARÍA PRIMERA SECCIÓN - 173956 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 173956 | S | 1050 | 820 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1275.0, meta_modificada:1275.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO CAÑADA MARÍA PRIMERA SECCIÓN, 69802 CAÑADA MARÍA (PRIMERA SECCIÓN), HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , SE UBICA A 6.0 KM DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, lon:-97.63281523, lat:17.25999936}} | 2021-07-16 | 2021-08-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1986096/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se elimino de MIDS y se volvió a cargar en la misma plataforma., trimestre:4.0, usuario:gaudencioortizc, fecha:2021-12-19}} | {obs1: {observación:FAVOR DE SOLICITAR CANCELAR, trimestre:4.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2021-12-21}}
2021 | 4 | OAX210301986446 | Proyecto de inversión | 611043.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:611043.73, modificado:610843.72}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL ASERRADERO SEGUNDO - PEÑA BLANCA; 056 - 175214 | 20 | Oaxaca | 2 | Acatlán de Pérez Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA OAXACA | 175214 | S | 240 | 235 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:147, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA PEÑA BLANCA, 68422 PEÑA BLANCA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA ENTRE CAMINO TRES Y CAMINO DOS, CAMINO TERRENOS PARTICULARES EL PROYECTO SE LOCALIZA EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALID, lon:-96.65981085, lat:18.40648883}} | 2021-11-18 | 2021-12-17 | 610843.72 | 610843.72 | 610843.72 | 610843.72 | 610843.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/MAP/2021/002/056, contratista:SISTEMAS ESPECIALES DE METALIZACION SANFER SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, monto:610843.72, importe_modificado:610843.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2.0}} | {1986446/proyecto_PROCESO, 1986446/proyecto_INICIO, 1986446/proyecto_FIN, 1986446/proyecto_PROCESO, 1986446/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301986932 | Proyecto de inversión | 291480.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:291480.17, modificado:289983.69}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PLAYA DEL AMOR, AGENCIA SAN LUIS BELTRÁN. - 177015 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ | 177015 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.69, meta_modificada:107.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE PLAYA DEL AMOR COLONIA SAN LUIS BELTRAN, 68023 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE SANTA CRUZ Y , CALLE PLAYA DEL AMOR ENTRE CALLE SANTA CRUZ Y FONDO DE LA PRIVADA, AGENCIA SAN LUIS BELTRÁN, lon:-96.69274006, lat:17.09591256}} | 2021-09-20 | 2021-11-20 | 289983.69 | 289983.69 | 289983.69 | 289983.69 | 289983.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/FIII 059/2021, contratista:Especialistas en Obras y Construcciones Verde Valle, S.A. de C.V., convocante:Municipio de Oaxaca de Juárez, monto:289983.69, importe_modificado:289983.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:107.25}} | {1986932/proyecto_INICIO, 1986932/proyecto_PROCESO, 1986932/proyecto_FIN, 1986932/proyecto_INICIO, 1986932/proyecto_PROCESO, 1986932/proyecto_FIN, 1986932/proyecto_PROCESO, 1986932/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301987018 | Proyecto de inversión | 977377.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:977377.27, modificado:976889.75}} | REHABILITACION DE LA CANCHA DE BASQUETBOL DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA, AGENCIA SAN LUIS BLETRAN. - 177340 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ | 177340 | S | 189 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:604.5, meta_modificada:608.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO REAL COLONIA SAN LUIS BELTRAN, 68023 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE REFORMA, TELESECUNDARIA UBICADA EN LA ESQUIN A DE CAMINO REAL E INDEPENDENCIA ENTRE LA CALLE DE I, lon:-96.69733318, lat:17.09971808}} | 2021-09-20 | 2021-11-20 | 976889.75 | 976889.75 | 976889.75 | 976889.75 | 976889.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/FIII 061/2021, contratista:Especialistas en Obras y Construcciones Verde Valle, S.A. de C.V., convocante:Municipio de Oaxaca de Juárez, monto:976889.75, importe_modificado:976889.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:608.0}} | {1987018/proyecto_INICIO, 1987018/proyecto_PROCESO, 1987018/proyecto_INICIO, 1987018/proyecto_FIN, 1987018/proyecto_PROCESO, 1987018/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301989355 | Proyecto de inversión | 1195608.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1195608.18, modificado:1195608.18}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO SEGUNDA ETAPA DE LAS CALLES CINCO DE MAYO Y EMILIANO ZAPATA - 186803 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | 186803 | S | 574 | 570 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1479.7, meta_modificada:1479.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:12, direccion:CALLE CINCO DE MAYO PUEBLO CORRAL DE PIEDRA, 68430 CORRAL DE PIEDRA, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE LOMPEZ MATEOS LA OBRA SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARI, lon:-96.30595903, lat:18.24364042}} | 2021-05-03 | 2021-06-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1989355/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301989499 | Proyecto de inversión | 800963.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800963.92, modificado:800963.92}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE NIÑOS HÉROES - 187412 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | 187412 | S | 174 | 151 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1057.3, meta_modificada:1057.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:11, direccion:CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO COSOLTEPEC, 68433 COLONIA COSOLTEPEC, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE AVENIDA LAZARO CARDENAS Y AVENIDA INDEPENDENCIA, CALLE PRIMERO DE MAYO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 METROS DEL SALON DE USOS MULT, lon:-96.36211463, lat:18.28149155}} | 2021-05-24 | 2021-07-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1989499/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301989586 | Proyecto de inversión | 3011190.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3011190.15, modificado:3011035.97}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LOMA BONITA ENTRONQUE CALLE ETLA ESQUINA CALLE TLACOLULA, COLONIA ESTADO DE OAXACA, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM. - 187888 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ | 187888 | S | 157 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2122.4, meta_modificada:2072.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE LOMA BONITA COLONIA ESTADO DE OAXACA, 68144 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE ETLA Y CALLE SECTOR POPULAR, CALLE LOMA BONITA ENTRE CALLE ETLA Y CALLE SECTOR POPULAR Y CALLE ETLA ENTRE TLACOLULA Y , lon:-96.74776132, lat:17.0724089}} | 2021-10-04 | 2021-12-06 | 3011035.97 | 3011035.97 | 3011035.97 | 3011035.97 | 3011035.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/FIII 086/2021, contratista:Máxima Productividad en Construcción, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:3011035.97, importe_modificado:3011035.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2072.52}} | {1989586/proyecto_INICIO, 1989586/proyecto_PROCESO, 1989586/proyecto_INICIO, 1989586/proyecto_FIN, 1989586/proyecto_INICIO, 1989586/proyecto_FIN, 1989586/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DISMINUCION DE METAS POR LA DIFERENCIA ENTRE LO PRESUPUESTADO Y LO REALMENTE EJECUTADO. , trimestre:4.0, usuario:victorcvasquezb, fecha:2022-01-05}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301990860 | Proyecto de inversión | 234748.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234748.4, modificado:234730.64}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA DE XINANTECATL, COLONIA MANUEL SABINO CRESPO, CABECERA MUNICIPAL. - 192671 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ | 192671 | S | 27 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:49.52, meta_modificada:43.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:PRIVADA DE XINANTECATL COLONIA MANUEL SABINO CRESPO, 68045 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE XINANTECATL Y , PRIVADA DE XINANTECATL ENTRE CALLE XINANTECATL Y FONDO DE LA PRIVADACOLONIA MANUEL SABINO CRE, lon:-96.7334476, lat:17.08388785}} | 2021-10-04 | 2021-12-06 | 234730.64 | 234730.64 | 234730.64 | 234730.64 | 234730.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/FIII 083/2021, contratista:Construcciones del Sureste CSO, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:234730.64, importe_modificado:234730.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:43.1}} | {1990860/proyecto_INICIO, 1990860/proyecto_FIN, 1990860/proyecto_PROCESO, 1990860/proyecto_INICIO, 1990860/proyecto_PROCESO, 1990860/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301993571 | Proyecto de inversión | 2748626.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2748626.93, modificado:2748465.12}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO EN CALLE LAGO DE TEXCOCO, COLONIA EL MANANTIAL, AGENCIA PUEBLO NUEVO. - 204213 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ | 204213 | S | 170 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2146.0, meta_modificada:2146.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE LAGO DE TEXCOCO COLONIA EL MANANTIAL, 68274 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE LAGO DE XOCHIMILCO Y CALLE LAS VEGAS, CALLE LAGO DE PATZCUARO CALLE LAGO DE TEXCOCO ENTRE LAGO DE XOCHIMILCO Y LAS VEGAS, lon:-96.75705208, lat:17.12431822}} | 2021-10-04 | 2021-12-06 | 2748465.12 | 2748465.12 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/FIII 095/2021, contratista:Construcciones y Proyectos de Alto Nivel Estructural Luna Nueva, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:2748465.12, importe_modificado:2748465.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:321.9}} | {1993571/proyecto_INICIO, 1993571/proyecto_PROCESO, 1993571/proyecto_INICIO, 1993571/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301994300 | Proyecto de inversión | 749943.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749943.29, modificado:749943.29}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA POR BOMBEO CON PANELES SOLARES EN PARAJE LOS ÁLAMOS EN CAMPO DE AVIACIÓN (ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA) - 206447 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 206447 | S | 70 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3600.0, meta_modificada:3600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:3, direccion:PARAJE CAMPO DE AVIACIÓN, 69806 CAMPO DE AVIACIÓN, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , SE UBICA A 4.0 KM DEL CENTRO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, lon:-97.67095081, lat:17.2391636}} | 2021-04-16 | 2021-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1994300/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se elimino de MIDS y se volvió a cargar en la misma plataforma., trimestre:4.0, usuario:gaudencioortizc, fecha:2021-12-19}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301994584 | Proyecto de inversión | 649730.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:649730.16, modificado:649730.16}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ORO (2DA ETAPA) EN COLONIA LA FUNDIDORA - 207392 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 207392 | S | 170 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:854.72, meta_modificada:854.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:CALLE ORO COLONIA LA FUNDIDORA, 69800 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CALLE COBRE Y CALLE ROSALES, SE UBICA A 2.0 KM DEL CENTRO DE TLAXIACO, lon:-97.69076245, lat:17.27179157}} | 2021-07-15 | 2021-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} | {1994584/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se elimino de MIDS y se volvió a cargar en la misma plataforma., trimestre:4.0, usuario:gaudencioortizc, fecha:2021-12-19}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301994744 | Proyecto de inversión | 399710.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399710.93, modificado:399710.93}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MANANTIAL EN JARDINES DEL PEDREGAL - 208135 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 208135 | S | 60 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:567.0, meta_modificada:567.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:CALLE MANANTIAL COLONIA JARDINES DEL PEDREGAL, 69800 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , SE UBICA A 1.0 KM DEL CENTRO DE TLAXIACO, lon:-97.6787086, lat:17.26201754}} | 2021-05-01 | 2021-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1994744/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se elimino de MIDS y se volvió a cargar en la misma plataforma., trimestre:4.0, usuario:gaudencioortizc, fecha:2021-12-19}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301994969 | Proyecto de inversión | 133309.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133309.39, modificado:133309.39}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES VÍCTOR RAÚL HERNÁNDEZ LÓPEZ, ELVIRA HERNÁNDEZ LÓPEZ, GERARDO DOMÍNGUEZ GERÓNIMO, EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA JACATEPEC, OAX. - 208843 | 20 | Oaxaca | 417 | Santa María Jacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC | 208843 | S | 127 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:417, localidad:30, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO EMILIANO ZAPATA, 68465 EMILIANO ZAPATA, SANTA MARÍA JACATEPEC OAXACA ENTRE CALLE VICTOR RAUL HERNANDEZ LOPEZ Y CALLE ELVIRA HERNANDEZ LOPEZ, CALLE GERARDO DOMINGUEZ GERONIMO AMPLIACIÓN DE LA RED DE, lon:-96.169877, lat:17.884124}} | 2021-08-06 | 2021-10-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1994969/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301994975 | Proyecto de inversión | 1630066.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1630066.71, modificado:1641685.85}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JUAN DE LA BARRERA, SECTOR 3, LOMAS DE SAN JACINTO, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. AGEB 2006700011931 - 208869 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ | 208869 | S | 83 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:910.0, meta_modificada:910.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE JUAN DE LA BARRERA COLONIA LOMAS DE SAN JACINTO, 68013 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE AVENIDA JOSÉ MURAT Y CALLE NIÑO ARTILLERO, CALLE JUAN DE LA BARRERA ENTRE AVENIDA JOSÉ MURAT Y CALLE NIÑO ARTILLE, lon:-96.73945782, lat:17.09577751}} | 2021-10-04 | 2021-12-06 | 1641685.85 | 1641685.85 | 1167720.39 | 1167720.39 | 1167720.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/FIII 087/2021, contratista:Mblok Construcciones y Proyectos e Ingeniería Urbana, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:3362644.74, importe_modificado:3362644.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:819.0}} | {1994975/proyecto_INICIO, 1994975/proyecto_PROCESO, 1994975/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación: OBRA DIVIDIDA EN DOS AGEBS, A SOLICITUD DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, AMPARADAS POR EL MISMO CONTRATO DE OBRA. (AGEB 2006700011931 Y AGEB 2006700011927) , trimestre:4.0, usuario:victorcvasquezb, fecha:2022-01-14}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301996380 | Proyecto de inversión | 1699456.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1699456.45, modificado:1696938.62}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE CAMELIA ROJA - 213491 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 213491 | S | 36 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1253.7, meta_modificada:1253.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:19, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO CAMELIA ROJA, 68444 CAMELIA ROJA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL ALEMAN Y CALLE REVOLUCION, CALLE BENITO JUAREZ POR LA CARRETERA TUXTEPEC A CERRO DE ORO SE INGRESA POR IZQUIERD, lon:-96.20499256, lat:18.02641285}} | 2021-08-31 | 2021-11-13 | 1696938.62 | 1696938.62 | 1696938.62 | 1696938.62 | 1696938.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FISMDF-107/2021, contratista:JUAN CARLOS CAMARILLO GOMEZ, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1699456.45, importe_modificado:1696938.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1253.7}} | {1996380/proyecto_INICIO, 1996380/proyecto_PROCESO, 1996380/proyecto_INICIO, 1996380/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301996813 | Proyecto de inversión | 749942.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749942.03, modificado:749942.03}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LOMA SAN LÁZARO EN NÚCLEO RURAL LLANO YOSOVEE - 215686 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 215686 | S | 192 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:PUEBLO LLANO YOSOVEE, 69800 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , SE UBICA A 1.6 KM DEL CENTRO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, lon:-97.68585818, lat:17.25623344}} | 2021-07-12 | 2021-08-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1996813/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se elimino de MIDS y se volvió a cargar en la misma plataforma., trimestre:4.0, usuario:gaudencioortizc, fecha:2021-12-19}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301996993 | Proyecto de inversión | 5466886.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5466886.08, modificado:5466886.08}} | CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL TERCERA ETAPA - 216243 | 20 | Oaxaca | 169 | San José Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE INDEPENDENCIA | 216243 | S | 298 | 348 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:950.0, meta_modificada:950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:169, localidad:1, direccion:AVENIDA PRINCIPAL PUEBLO SAN JOSÉ INDEPENDENCIA, 68407 SAN JOSÉ INDEPENDENCIA, SAN JOSÉ INDEPENDENCIA OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE BENITO JUAREZ, ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA CABECERA MU, lon:-96.64541632, lat:18.24032875}} | 2021-01-20 | 2021-05-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1996993/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301999169 | Acción | 40800 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40800.0, modificado:59148.62}} | CURSO DE CAPACITACION - 87335 | 20 | Oaxaca | 131 | San Dionisio Ocotepec |  | PRODIM | Sin identificar | REGIDURIA DE OBRAS | 87335 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:131, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.396037, lat:16.797754}} | 2021-06-02 | 2021-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), avance:0.0}} | {1999169/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301999553 | Acción | 86357.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86357.4, modificado:86357.4}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 202038 | 20 | Oaxaca | 304 | San Pedro Coxcaltepec Cántaros |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PEDRO COXCALTEPEC CÁNTAROS | 202038 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:304, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.135813, lat:17.498849}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {1999553/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301999579 | Acción | 143507.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143507.67, modificado:143507.67}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 209341 | 20 | Oaxaca | 568 | Zapotitlán Palmas |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN PALMAS | 209341 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:568, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.818148, lat:17.889863}} | 2021-02-15 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {1999579/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301999662 | Acción | 525891.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525891.3, modificado:525891.3}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 222704 | 20 | Oaxaca | 9 | Ayotzintepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE AYOTZINTEPEC | 222704 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.133271, lat:17.676709}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {1999662/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301999772 | Adquisición | 2228438.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2228438.2, modificado:114681.87}} | EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 25 RÍO GRANDE DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA | 5060011780801021 | S | 141 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:4.0, meta_modificada:4.0}, meta2: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta3: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:1, direccion:Acapulco - Salina Cruz, 71838 Río Grande O Piedra Parada, Oax., México, lon:-97.42246628, lat:15.99549015}} | 2021-08-25 | 2021-12-31 | 114681.87 | 114681.87 | 114681.87 | 114681.87 | 114618.87 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:COBAO/DAF/SA/RM/FAM/001/2021, contratista:PROOVEDORA DE ARTÍCULOS Y PRODUCTOS DE OFICINA ANTEQUERA, S.A. DE C.V., convocante:COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1844913.0, importe_modificado:1844913.0}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:COBAO/DAF/SA/RM/FAM/002/2021, contratista:JOSÉ DANIEL MARTÍNEZ GUEVARA, convocante:COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA, monto:383525.2, importe_modificado:383525.2}} | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:4.0}, meta2: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}, meta3: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1999772/proyecto_PROCESO, 1999772/proyecto_INICIO, 1999772/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210302001839 | Proyecto de inversión | 2352341.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2352341.33, modificado:2352341.33}} | CONSTRUCCIÓN Y TECHADO DEL ÁREA DE USOS MÚLTIPLES DE LA ESCUELA PRIMARIA BRAULIO RODRÍGUEZ, CLAVE: 20DPB0039V, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA DE LA LIMA, MUNICIPIO DE MESONES HIDALGO, OAXACA | 20 | Oaxaca | 37 | Mesones Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable | 201103 | S | 50 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:520.0, meta_modificada:520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:0, direccion:PRINCIPAL, CENTRO,71040, lon:-97.966546, lat:16.915356}} | 2021-08-20 | 2021-12-20 | 2350817.59 | 2350817.59 | 2350817.59 | 2350817.59 | 2350817.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-07-099-00-2021, contratista:KARINA ABIGAIL RIOS HERNANDEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2350817.59, importe_modificado:2350817.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:520.0}} | {2001839/proyecto_INICIO, 2001839/proyecto_FIN, 2001839/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210302004330 | Proyecto de inversión | 12494648.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.249464806E7, modificado:1.294725095E7}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BOULEVARD BICENTENARIO EN EL TRAMO PUENTE CARACOL-EL ACUYO DEL KM 115+200 AL 117+820, SUBTRAMO DEL KM 116+780 AL KM 117+265.35 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | DZS-ST-0214/2021 | S | 48231 | 53579 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:81.95, meta_modificada:6851.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:2 de Sept. 17-8, 68376 Oax., México, lon:-96.13667965, lat:18.12696914}, geo2: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:San Juan Bautista Tuxtepec, Oax., México, lon:-96.1420947, lat:18.0809028}, geo3: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:San Juan Bautista Tuxtepec, Oax., México, lon:-96.1420947, lat:18.0809028}} | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 6295607.41 | 6295607.41 | 6295607.41 | 6295607.41 | 6295607.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-CAPUFE-001/2021, contratista:ALIANZA DE CONSTRUCTORES MEXICO ALCOMEX S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1.249464806E7, importe_modificado:1.249464806E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:6851.67}} | {2004330/proyecto_INICIO, 2004330/proyecto_PROCESO, 2004330/proyecto_INICIO, 2004330/proyecto_PROCESO, 2004330/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:no se ha recibido todo el recurso referente a este proyecto., obra terminada al 100%, trimestre:4.0, usuario:uanlsanchezm, fecha:2022-01-15}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210302004440 | Proyecto de inversión | 4510965.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4510965.13, modificado:4510965.13}} | CONSTRUCCIÓN DE CUBICULOS EN LA UNIVERSIDAD "NOVAUNIVERSITAS" CLAVE 20ESU3010V, CAMPUS PERIFÉRICO SANTOS REYES NOPALA, EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA DE LOS MATUS, MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | NOVAUNIVERSITAS | 5380011760300121 | S | 420 | 421 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:398.86, meta_modificada:398.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:32, direccion:Aldama 3, Cerro del Aire, 71960 Santos Reyes Nopala, Oax., México, lon:-97.14455724, lat:16.10690618}} | 2021-08-20 | 2021-12-17 | 4510965.13 | 4510965.13 | 2623937.34 | 2623937.34 | 2623937.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOVA LPO-920059964-E2-2021, contratista:INNOVAMOS IDEAS PARA TU CRECIMIENTO S.A DE C.V., convocante:NOVAUNIVERSITAS, monto:4510965.13, importe_modificado:4510965.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:247.29}} | {2004440/proyecto_INICIO, 2004440/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210302006116 | Proyecto de inversión | 2215167.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2215167.51, modificado:2215167.51}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE: 20DTV0842A, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ CIENEGUILLA MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN COATLÁN | 20 | Oaxaca | 344 | San Sebastián Coatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable | 210464 | S | 38 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:660.42, meta_modificada:660.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:344, localidad:7, direccion:san jose cieneguilla,PUBLICA MUNICIPAL, 70854-SAN JOSÉ CIENEGUILLA, lon:-96.827539, lat:16.201259}} | 2021-09-24 | 2021-12-22 | 2214913.41 | 2214913.41 | 373193.31 | 373193.31 | 373193.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-07-079-00-2021, contratista:CONSTRUCTORA ZUCHIATE, S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2214913.41, importe_modificado:2214913.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:198.13}} | {2006116/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210302006200 | Adquisición | 802033.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:802033.04, modificado:661827.79}} | EQUIPAMIENTO DE AULAS GENERALES INTERACTIVA Y AUDITORIO DE LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA | 5430011740800121 | S | 167 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:545, localidad:1, direccion:Teotitlan de Flores Magón, 68540 Teotitlán de Flores Magón, Oax., México, lon:-97.0780814, lat:18.1388168}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 661827.79 | 661827.79 | 661827.79 | 661827.79 | 661827.79 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:01/UNCA-IAE-001/2021, contratista:MAYORISTAS EN COMPUTO DE ANTEQUERA SA DE CV, convocante:UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA, monto:110304.63, importe_modificado:661827.79}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:UNCA-IAE-001/2021, contratista:MAYORISTAS EN COMPUTO DE ANTEQUERA SA DE CV, convocante:UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA, monto:551523.16, importe_modificado:551523.16}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:5.0}} | {2006200/proyecto_INICIO, 2006200/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402008103 | Proyecto de inversión | 455000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455000.0, modificado:454971.51}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA PUEBLO VIEJO - 228546 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 228546 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:450, localidad:16, direccion:INTERIOR SN PUEBLO PUEBLO VIEJO, 71385 PUEBLO VIEJO, SANTIAGO AMOLTEPEC OAXACA ENTRE Y , A 150 METROS DE LA CASA DE SALUDDOSCIENTOS METROS APROXIMADAMENTE AL SUR DE LA CLINICA DE LA LOCALIDAD, lon:-97.56214246, lat:16.6000719}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 454971.51 | 454971.51 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P/COP/FISE/006/2021, contratista:CONSTRUCCIONES SEYSEV, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1249982.9, importe_modificado:1249982.9}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2008103/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402008106 | Proyecto de inversión | 455000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455000.0, modificado:454971.51}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA BARRANCA OBSCURA - 228587 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 228587 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:450, localidad:4, direccion:INTERIOR SN PUEBLO BARRANCA OBSCURA, 71386 BARRANCA OBSCURA, SANTIAGO AMOLTEPEC OAXACA ENTRE Y , A 400 METROS DE LA TIENDA CONASUPOSEISCIENTOS METROS APROXIMADAMENTE AL SUR DE LA AGENCIA DE LA LOCALIDAD, lon:-97.49351549, lat:16.65838713}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 454971.51 | 454971.51 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/075/2021, contratista:C. KAREN DEL ROSARIO GARCÍA MARTÍNEZ, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2365851.82, importe_modificado:2365851.82}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2008106/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402008148 | Proyecto de inversión | 289000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289000.0, modificado:288814.58}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JUAN LACHIGALLA - 228960 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 228960 | S | 35 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:203, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN LACHIGALLA, 71575 SAN JUAN LACHIGALLA, SAN JUAN LACHIGALLA OAXACA ENTRE Y , A 750 METROS DEL JARDÍN DE NIÑOS BENITO JUÁREZCIEN METROS AL ESTE DE LA CALLE PRINCIPAL, lon:-96.5488, lat:16.558716}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 288814.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2008148/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402008184 | Proyecto de inversión | 432500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432500.0, modificado:431706.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN ESTEBAN AMATLÁN - 231203 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 231203 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:235, localidad:5, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN ESTEBAN AMATLÁN, 70810 SAN ESTEBAN AMATLÁN, SAN LUIS AMATLÁN OAXACA ENTRE Y , A 740 METROS DE LA CAPILLA EL CALVARIOOCHOCIENTOS METROS APROXIMADAMENTE AL SUR DE LA AGENCIA DE LA LOCALIDAD, lon:-96.5506169, lat:16.4951833}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 431706.55 | 431706.55 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/072/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR PADIHESA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:6050270.35, importe_modificado:6050270.35}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2008184/proyecto_INICIO, 2008184/proyecto_FIN, 2008184/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402008358 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:3989638.02}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA FERNANDO GÓMEZ SANDOVAL PRIMERA ETAPA - 237106 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DEL ESTADO DE OAXACA | 237106 | S | 354 | 326 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1257.87, meta_modificada:1257.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:390, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA SANTA LUCÍA DEL CAMINO, 71243 SANTA LUCÍA DEL CAMINO, SANTA LUCÍA DEL CAMINO OAXACA ENTRE CALLE ARTICULO 23 Y CALLE REFORMA AGRARIA, CALLE DE LA NORIA A 10 METROS DEL CENTRO CULTURAL DE IDIOMAS , lon:-96.705709, lat:17.051659}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 3989638.02 | 3989638.02 | 1994819.01 | 1994819.01 | 1994819.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-146-02-058/2021, contratista:CONSTRUCCION TOTAL INTEGRAL S..A, convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:3989638.02, importe_modificado:3989638.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:440.25}} | {2008358/proyecto_INICIO, 2008358/proyecto_PROCESO, 2008358/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LINK CORREGIDO FAVOR DE VALIDAR, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2022-01-17}} | {obs1: {observación:EL LINK DEL CONTRATO NO ME LLEVA A EL, trimestre:4.0, usuario:josesanginezh, fecha:2022-01-15}}
2021 | 4 | OAX210402008485 | Proyecto de inversión | 865000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:865000.0, modificado:864666.02}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA AGUA DEL HIGO - 244719 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 244719 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:289, localidad:2, direccion:INTERIOR SN PUEBLO AGUA DEL HIGO, 70806 AGUA DEL HIGO, SAN NICOLÁS OAXACA ENTRE Y , A 320 METROS DE EXPLANADA MUNICIPALTRESCIENTOS TREINTA METROS APROXIMADAMENTE DE LA AGENCIA DE LA LOCALIDAD, lon:-96.7238805, lat:16.4580969}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 864666.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2008485/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402008494 | Proyecto de inversión | 3450211.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3450211.9, modificado:3449429.71}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DEL ANTIGUAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS AMATLAN - 244815 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE DEL ESTADO DE OAXACA | 244815 | S | 46 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.24, meta_modificada:2.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:235, localidad:11, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA ANTIGUAL, 70810 ANTIGUAL, SAN LUIS AMATLÁN OAXACA ENTRE Y , LA AMPLIACIÓN DE RED SE LLEVA A CABO EN LA MAYOR PARTE DE LA LOCALIDAD EL PUNTO DE GEORREFERENCIA SE IDENTIFICA FRENTE A LA CASA DE SALUD., lon:-96.4816634, lat:16.53154451}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 3449429.71 | 3449429.71 | 1034828.91 | 1034828.91 | 1034828.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-07-188-00-2021, contratista:CORPORATIVO E INGENIERIA APLICADA GADEC, S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:3449429.71, importe_modificado:3449429.71}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.08}} | {2008494/proyecto_PROCESO, 2008494/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Contrato en proceso de firma, por lo cual no se puede visualizar el archivo digital, la UR se compromete a subir el archivo en el próximo trimestre. , trimestre:4.0, usuario:ivanaescamillah, fecha:2022-01-19}} | {obs1: {observación:capturar el contrato de la obra , trimestre:4.0, usuario:gasparcabrerah, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | OAX210402008509 | Proyecto de inversión | 865000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:865000.0, modificado:863960.01}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN PEDRO IXCATLÁN - 245001 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 245001 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:309, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO IXCATLÁN, 68450 SAN PEDRO IXCATLÁN, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE CALLE REFORMA Y , A 433 METROS DE LA PARROQUIA DE SAN PEDRO APOSTOLDOSCIENTOS METROS APROXIMADAMENTE AL E, lon:-96.50727, lat:18.14291}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 863960.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2008509/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402008554 | Proyecto de inversión | 221000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:221000.0, modificado:220823.83}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN SEBASTIÁN COATLÁN - 246024 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 246024 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:344, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO INTERIOR SN PUEBLO SAN SEBASTIÁN COATLÁN, 70850 SAN SEBASTIÁN COATLÁN, SAN SEBASTIÁN COATLÁN OAXACA ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y , A 55 METROS DE TIENDA DICONSADOSCIENTOS METROS APROXIMADAMENTE AL ESTE DEL PA, lon:-96.823434, lat:16.202846}} | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 220823.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2008554/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402008557 | Proyecto de inversión | 325000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325000.0, modificado:324904.75}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA PLAYA LIMÓN - 246084 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 246084 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:468, localidad:14, direccion:CALLE EL PÍPILA INTERIOR SN PUEBLO PLAYA LIMÓN, 68920 PLAYA LIMÓN, SANTIAGO JOCOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE LUIS ECHEVERRÍA Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS A UN LADO DE LA IGLESIA DOS CUADRAS AL SUROESTE DE LA A, lon:-96.038951, lat:17.774878}} | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 324904.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2008557/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402008593 | Proyecto de inversión | 3080000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3080000.0, modificado:3073840.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA ROJAS DE CUAUHTÉMOC - 246699 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 246699 | S | 116 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:56.0, meta_modificada:56.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN PUEBLO ROJAS DE CUAUHTÉMOC, 70450 ROJAS DE CUAUHTÉMOC, ROJAS DE CUAUHTÉMOC OAXACA ENTRE CALLE 2 DE BARIL Y CALLE PRIMERA DE INDEPENDENCIA, A 430 METROS DE LA IGLESIA DEL PUEBLOUNA CUADRA AL O, lon:-96.61937, lat:17.00876}} | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 3073840 | 3073840 | 1246131.31 | 1246131.31 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/079/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR BAZUKA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3073840.0, importe_modificado:3073840.0}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:23.0}} | {2008593/proyecto_INICIO, 2008593/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402008763 | Proyecto de inversión | 9969391.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9969391.62, modificado:9967553.01}} | CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA AQUILES CÓRDOVA MORÁN CUARTA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ COL AMPLIACIÓN SIETE REGIONES MUNICIPIO OAXACA DE JUÁREZ - 253478 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE DEL ESTADO DE OAXACA | 253478 | S | 134 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:442.5, meta_modificada:442.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE SANTA CRUZ INTERIOR SN COLONIA OAXACA DE JUAREZ, 68023 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE PLAYA DEL AMOR Y CALLE MAZUNTE, CALLE HUATULCO LA OBRA A EJECUTAR SE REALIZARÁ EN LA UNIDAD DEPORTIVA AQUILES, lon:-96.692282, lat:17.09477}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 9967553.01 | 9967553.01 | 5864019.5 | 5864019.5 | 5864019.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-174-03-08-154-00-2021, contratista:INGENIEROS ESPECIALIZADOS RAOS, S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:9967553.01, importe_modificado:9967553.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:185.85}} | {2008763/proyecto_PROCESO, 2008763/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402008779 | Proyecto de inversión | 155000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, modificado:154938.38}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EL VERGEL DEL MAÍZ - 254034 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DE OAXACA | 254034 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:141, localidad:100, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL VERGEL DEL MAÍZ, 70146 EL VERGEL DEL MAÍZ, SAN FRANCISCO DEL MAR OAXACA ENTRE Y , A 130 MTS. DE LICONSADOS CUADRAS AL ESTE DE LA AGENCIA DE LA LOCALIDAD, lon:-94.50855969, lat:16.28630598}} | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 154938.38 | 154938.38 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/084/2021, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1007099.48, importe_modificado:1007099.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2008779/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402008826 | Proyecto de inversión | 819000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:819000.0, modificado:818474.44}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTIAGO HUAXOLOTIPAC - 254737 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 254737 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:77, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO HUAXOLOTIPAC, 71306 LLANO JABALÍ, SAN ANTONIO HUITEPEC OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO ENTRE CALLE LOPEZ Y CALLE SIN NOMBRE A 200 MTS. DE LA MISCELANEA SANTIAGO, lon:-97.08, lat:16.970891}} | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 818474.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2008826/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402008836 | Proyecto de inversión | 310000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310000.0, modificado:309704.25}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA VICENTE GUERRERO - 254979 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 254979 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:565, localidad:6, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA INTERIOR SN CIUDAD VICENTE GUERRERO, 71317 VICENTE GUERRERO, VILLA DE ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y , CALLE IGNACIO MEJIA SE ENCUENTRA UBICADO A 137 MTS DE LA IGLESIA DE DIOS 7MO. DÍA, lon:-96.6939602, lat:16.92938}} | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 309704.25 | 309704.25 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/105/2021, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2167929.74, importe_modificado:2167929.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2008836/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402008884 | Proyecto de inversión | 917298.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:917298.37, modificado:916332.94}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD VISTA HERMOSA MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA - 256506 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE DEL ESTADO DE OAXACA | 256506 | S | 787 | 748 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:102, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA VISTA HERMOSA, 71967 VISTA HERMOSA, SANTOS REYES NOPALA OAXACA ENTRE Y , SOBRE LA CALLE PRINCIPAL FRENTE AL JARDIN DE NIÑOS VICENTE GUERREROCUATROCIENTOS CINCUENTA METROS APROXIMADAM, lon:-97.208526, lat:16.1067981}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 916332.94 | 916332.94 | 789519.94 | 789519.94 | 789519.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-02-153-00-2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR PADIHESA, S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:916332.94, importe_modificado:916332.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {2008884/proyecto_PROCESO, 2008884/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402009015 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA EC OAXACA SOLA DE VEGA NACHIHUI SANTA MARIA SOLA SAN LORENZO TEXMELUCAN SANTO DOMINGO TEOJOMULCO SAN JACINTO TLACOTEPEC SANTA CRUZ ZENZONTEPEC SUBTRAMO SAN LORENZO TEXMELUCAN SANTO DOMINGO TEOJOMULCO EN TRAMOS PARCIALES - 260221 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 260221 | S | 795 | 653 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:229, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SC TRAMO SAN LORENZO TEXMELUCAN - SANTO DOMINGO TEOJOMULCO KILÓMETRO 51 + 700 INTERIOR SN PUEBLO SAN LORENZO TEXMELUCAN, 71450 SAN LORENZO TEXMELÚCAN, SAN LORENZO TEXMELÚCAN OAXACA ENTRE Y , RE, lon:-97.166425, lat:16.558003}} | 2021-06-15 | 2021-12-31 | 9499868.84 | 9499868.84 | 4745167.53 | 4745167.53 | 4745167.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-048-W-0-21, contratista:GRUPO ERSOB S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:9499868.84, importe_modificado:9499868.84}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.21}} | {2009015/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402009078 | Proyecto de inversión | 103000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103000.0, modificado:102849.56}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA RÍO GRANDE O PIEDRA PARADA - 264041 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 264041 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:34, direccion:CALLE MARIANO ABASOLO INTERIOR SN PUEBLO RÍO GRANDE O PIEDRA PARADA CENTRO, 71830 RÍO GRANDE O PIEDRA PARADA, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE AVENIDA RUBÉN JARAMILLO Y AVENIDA BUGAMBILIAS, CALLE VICENTE GUERRERO A 600 METROS , lon:-97.42662631, lat:16.00527162}} | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 102849.56 | 102849.56 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/081/2021, contratista:ARQ. GANDI GARCIA SANDOVAL, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2262689.95, importe_modificado:2262689.95}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2009078/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402009184 | Proyecto de inversión | 2299670.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2299670.01, modificado:4599340.03}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ETAPA ÚNICA - 271073 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DEL ESTADO DE OAXACA | 271073 | S | 190 | 171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7434.61, meta_modificada:7434.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:426, localidad:24, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA EL CARRIZAL, 68267 EL CARRIZAL TEPANTEPEC, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 50 METROS DE LA ESCUELA EL CARRIZAL TEPANTEPEC, lon:-97.02282394, lat:16.98367859}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 4599340.03 | 4599340.03 | 4599340.03 | 4599340.03 | 4599340.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-040/2021, contratista:CONSTRUCTORA DE ALTO RENDIMIENTO PRODUCTIVO S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:4599340.03, importe_modificado:4599340.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4470.76}} | {2009184/proyecto_INICIO, 2009184/proyecto_PROCESO, 2009184/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402011712 | Proyecto de inversión | 2493662.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2493662.24, modificado:4987324.49}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ETAPA ÚNICA - 330245 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | 330245 | S | 376 | 341 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9000.2, meta_modificada:9000.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:185, localidad:12, direccion:CALLE CAMINO DEL BAJO GRANDE INTERIOR SN PUEBLO PIE DE LA CUESTA, 71610 PIE DE LA CUESTA, SAN JUAN CACAHUATEPEC OAXACA ENTRE CALLE CAMINO DEL BAJO GRANDE Y , A 25 METROS DE LA IGLESIA DEL SEÑOR DE CHALMA Y SAN MIGUEL ARCAN, lon:-98.12582128, lat:16.621067}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 4987324.49 | 4987324.49 | 4987324.49 | 4987324.49 | 4987324.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-045/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE ALTO NIVEL ESTRUCTURAL LUNA NUEVA, S.A DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:4987324.49, importe_modificado:4987324.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3600.08}} | {2011712/proyecto_INICIO, 2011712/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402011972 | Proyecto de inversión | 105000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105000.0, modificado:104998.66}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA - 338291 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 338291 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:549, localidad:1, direccion:CALLE MIER Y TERÁN INTERIOR SN PUEBLO TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, 69200 HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA, HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA OA, lon:-97.80900365, lat:17.64510081}} | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 104998.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2011972/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402011981 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:179997.71}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA - 338458 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 338458 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:549, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL ALEMÁN INTERIOR SN CIUDAD TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, 69200 HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA, HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA O, lon:-97.807895, lat:17.648621}} | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 179997.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2011981/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402011992 | Proyecto de inversión | 105000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105000.0, modificado:104998.66}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO - 338585 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 338585 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:CALLE MALINALLI INTERIOR SN CIUDAD HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO CENTRO, 69800 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y , CALLE BUENOS AIRES A 589 MTS. DEL CBTIS 2A TRESCIEN, lon:-97.68929, lat:17.275042}} | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 104998.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2011992/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402012006 | Proyecto de inversión | 225000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225000.0, modificado:224997.14}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA YUCUQUIMI DE OCAMPO - 338804 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 338804 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:549, localidad:18, direccion:CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO YUCUQUIMI DE OCAMPO, 69207 YUCUQUIMI DE OCAMPO, HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA , lon:-97.889506, lat:17.575579}} | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 224997.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2012006/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402012019 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:149998.09}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JUAN CUITITÓ - 339244 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 339244 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:549, localidad:10, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN CUITITO, 69206 SAN JUAN CUITITÓ, HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA OAXACA ENTRE Y CALLE I. ZÁRAGOZA, CALLE M. ALTAMIRANO A 100 MTS DE LA ESCUELA PRIMARI, lon:-97.74888, lat:17.64826}} | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 149998.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2012019/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402012024 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:74999.05}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA FORTÍN DE JUÁREZ - 339375 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 339375 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:371, localidad:1, direccion:CALLE FORTÍN DE JUÁREZ INTERIOR SN PUEBLO FORTÍN DE JUÁREZ, 71125 SANTA CATARINA TICUÁ, SANTA CATARINA TICUÁ OAXACA ENTRE Y , CALLE MÁRTIR SE ENCUENTRA UBICADO A 556 METROS DE LA IGLESIA SANTA CATARINA MÁRTIR, lon:-97.532079, lat:17.067062}} | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 74999.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2012024/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402012031 | Proyecto de inversión | 465000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:465000.0, modificado:464994.09}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA YUCUÑUTI DE BENITO JUÁREZ - 339498 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 339498 | S | 64 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:549, localidad:17, direccion:CALLE ALLENDE INTERIOR SN CIUDAD YUCUÑUTI DE BENITO JUÁREZ, 69204 YUCUÑUTI DE BENITO JUÁREZ, HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE ZARAGOZA, CALLE MATAMO, lon:-97.890538, lat:17.636067}} | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 464994.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2012031/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402012075 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:74999.05}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN BARTOLOMÉ YUCUAÑE - 342824 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 342824 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN PUEBLO SAN BARTOLOMÉ YUCUAÑE, 69850 SAN BARTOLOMÉ YUCUAÑE, SAN BARTOLOMÉ YUCUAÑE OAXACA ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y , A 521 METROS DE LA ESCUELA PRMARIA BILINGÜE EMILIO CARRANZA. A 860 METROS, lon:-97.447261, lat:17.234979}} | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 74999.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2012075/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402012145 | Proyecto de inversión | 240000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:239996.95}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO - 345170 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 345170 | S | 33 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE INTERIOR SN CIUDAD HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO CENTRO, 69800 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y CALLE ANIMAS, EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE UBICA EN EL BARRIO S, lon:-97.67026, lat:17.255271}} | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 239996.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2012145/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402012146 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:74999.05}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 345189 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 345189 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:PUEBLO SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 134 METROS DE LA SUPER CANCHA, lon:-96.72424273, lat:17.02547877}} | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 74999.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2012146/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402012168 | Proyecto de inversión | 285000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285000.0, modificado:284996.37}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA PROGRESO - 345436 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 345436 | S | 40 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:13, direccion:INTERIOR SN PUEBLO PROGRESO, 71105 PROGRESO, CHALCATONGO DE HIDALGO OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA UBICADO A 100 MTS DEL PARQUE DEPORTIVO PROGRESO Y A A 15 MTS. DE LA MISCELANEA RUBÍ, lon:-97.58155, lat:17.046189}} | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 284996.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2012168/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402012172 | Proyecto de inversión | 105000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105000.0, modificado:104998.66}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO - 345497 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 345497 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:CALLE HIPÓDROMO INTERIOR SN PUEBLO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO CENTRO, 69800 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CARRETERA 125 Y CALLE WILFRIDO CRUZ ÁNGULO, CALLE MORELOS SE ENCUENTRA UBICADO A , lon:-97.676434, lat:17.266354}} | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 104998.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2012172/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402012175 | Proyecto de inversión | 375000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375000.0, modificado:374995.23}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 345542 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 345542 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE CORREGIDORA INTERIOR SN CIUDAD SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE JOSÉ LÓPEZ ALAVEZ Y , AVENIDA DEL VALLE A 100 METROS DE LA CAPILLA DE LA SANTÍSIMA GUADALUPE. , lon:-96.729073, lat:17.037901}} | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 374995.23 | 374995.23 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/124/2021, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES SAMM S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:7004910.89, importe_modificado:7004910.89}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2012175/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402013276 | Proyecto de inversión | 249000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249000.0, modificado:249000.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL PARAJE DENOMINADO LOS PLÁTANOS EN LA ZONA ORIENTE DE LA POBLACIÓN - 75120 | 20 | Oaxaca | 30 | El Espinal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL ESPINAL | 75120 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:80, direccion:SECCION TERCERA SECCIÓN, 70117 SAN LUIS, EL ESPINAL OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCIENTRA UBICADA EN EL PARAJE DENOMINADO LOS PLATANOS EN EL ESPINAL OAXACA TERCERA SECCIÓN, lon:-95.02145549, lat:16.49797738}} | 2021-04-21 | 2021-05-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2013276/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402013675 | Proyecto de inversión | 2388438.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2388438.92, modificado:2388438.92}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL BARRIO NUEVO - LAS CUEVAS DE KM 0+000 AL KM 9+000 - 94810 | 20 | Oaxaca | 509 | Santo Domingo de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS | 94810 | S | 852 | 768 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9000.0, meta_modificada:9000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:509, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO 0+000 - 9+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 500 PUEBLO SANTO DOMINGO DE MORELOS, 70906 SANTO DOMINGO DE MORELOS, SANTO DOMINGO DE MORELOS OAXACA ENTRE TERRACERIA BARRIO NUEVO Y TERRACERIA LAS CUEVAS, LA , lon:-96.66607667, lat:15.83414378}} | 2021-03-23 | 2021-05-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2013675/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402014265 | Acción | 435778.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435778.92, modificado:435778.92}} | EXPEDICION DE REGLAMENTOS DEL MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS - 116957 | 20 | Oaxaca | 551 | Tlacolula de Matamoros |  | PRODIM | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 116957 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:551, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.479215, lat:16.955624}} | 2021-06-30 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), avance:0.0}} | {2014265/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402014280 | Acción | 32000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32000.0, modificado:32000.0}} | ELABORACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL - 117089 | 20 | Oaxaca | 42 | Ixtlán de Juárez |  | PRODIM | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE IXTLAN DE JUAREZ | 117089 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:MANUAL(ES), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.487802, lat:17.331529}} | 2021-07-15 | 2021-09-30 | 32000 | 32000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:001/MIJ/2021, contratista:Arquitectura y Obra Civil Maya S. A. de C. V, convocante:H AYUNTAMIENTO IXTLAN DE JUAREZ, monto:32000.0, importe_modificado:32000.0}} | {meta1: {unidad_medida:MANUAL(ES), avance:0.5}} | {2014280/proyecto_INICIO, 2014280/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402016086 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES EN LA LOCALIDAD DE ASUNCIÓN ACATLAN - 168525 | 20 | Oaxaca | 200 | San Juan Juquila Mixes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN JUQUILA MIXES | 168525 | S | 246 | 241 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:200, localidad:2, direccion:CALLE CONOCIDA PUEBLO ASUNCIÓN ACATLÁN, 70523 ASUNCIÓN ACATLÁN, SAN JUAN JUQUILA MIXES OAXACA ENTRE CAMINO AL RIO Y CAMINO CONOCIDO, CAMINO A LA ESCUELA PRIMARIA LA OBRA SE LOCALIZA FRENTE LA IGLESIA DE LA POBLACIÓN DE ASUNCI, lon:-95.95074947, lat:16.89577895}} | 2021-07-05 | 2021-10-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2016086/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402019176 | Proyecto de inversión | 174000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174000.0, modificado:174000.0}} | REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE - 212756 | 20 | Oaxaca | 89 | San Andrés Dinicuiti | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANDRES DINIICUITI | 212756 | S | 130 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:2, direccion:CALLE REFORMA PUEBLO SANTA MARÍA TUTLA, 69064 SANTA MARÍA TUTLA, SAN ANDRÉS DINICUITI OAXACA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE CHAPULTEPEC, CARRETERA FEDERAL 190 LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE REFORMA AHI EXISTE UN TANQUE DE , lon:-97.63996468, lat:17.70702378}} | 2021-09-29 | 2021-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2019176/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402019180 | Acción | 102822.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102822.12, modificado:102822.12}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 212816 | 20 | Oaxaca | 89 | San Andrés Dinicuiti |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANDRES DINIICUITI | 212816 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.726751, lat:17.688115}} | 2021-04-08 | 2021-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {2019180/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402019931 | Proyecto de inversión | 1303625.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1303625.83, modificado:1303625.83}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA AGRÍCOLA LA MAZATECA - 222689 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | 222689 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:489.0, meta_modificada:489.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL MESON COLONIA AGRÍCOLA LA MAZATECA, 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA MAURO HERNANDEZ CAZARES, lon:-96.40782534, lat:18.24486174}} | 2021-08-23 | 2021-10-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2019931/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402020208 | Proyecto de inversión | 208976.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208976.17, modificado:208976.17}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA 2A. AMPLIACION - 226550 | 20 | Oaxaca | 375 | Santa Cruz Amilpas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ AMILPAS | 226550 | S | 2142 | 1920 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:375, localidad:1, direccion:COLONIA , 00000 SANTA CRUZ AMILPAS, SANTA CRUZ AMILPAS OAXACA ENTRE CALLE TULIPANES Y CALLE PINOS, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA 2A. AMPLIACION PERTENECIENTE A SANTA CRUZ AMILPAS ENTRE LAS CALLES LOS PINOS Y CALLE TULIP, lon:-96.68563747, lat:17.04262167}} | 2021-08-30 | 2021-09-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2020208/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402020536 | Proyecto de inversión | 1428581.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1428581.78, modificado:1428581.78}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE INDEPENDENCIA EN LA CABECERA MUNICIPAL - 227873 | 20 | Oaxaca | 252 | San Mateo Peñasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO PEÑASCO | 227873 | S | 700 | 566 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:154.88, meta_modificada:154.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:252, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CALLE FRANCISCO VILLA - CAMINO SAN ANTONIO XINICAHUA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 300 PUEBLO SAN MATEO PEÑASCO, 69875 SAN MATEO PEÑASCO, SAN MATEO PEÑASCO OAXACA ENTRE CAMINO AVENIDA INDEPENDENCIA Y CAMINO A SAN, lon:-97.53492164, lat:17.15118193}} | 2021-07-12 | 2021-10-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2020536/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402022858 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO - 238047 | 20 | Oaxaca | 396 | Santa María la Asunción | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SANTA MARIA LA ASUNCION | 238047 | S | 104 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1500.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:396, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO SAN AGUSTIN NUEVO - RANCHO ORTIZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 780 + undefined INTERIOR SN PUEBLO SAN AGUSTIN NUEVO, 68553 SAN AGUSTÍN NUEVO, SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE A CARRETERA , lon:-96.829269, lat:18.0952}} | 2021-05-10 | 2021-08-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2022858/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:victorumateoshern, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402023457 | Proyecto de inversión | 3589882.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2871905.82, modificado:2871905.82}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:717976.46, modificado:717976.46}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 239914 | 20 | Oaxaca | 229 | San Lorenzo Texmelúcan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN | 239914 | S | 145 | 137 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6152.0, meta_modificada:6152.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:229, localidad:10, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CIENEGA DEL RIO, 00000 CIÉNEGA DEL RÍO, SAN LORENZO TEXMELÚCAN OAXACA ENTRE TERRACERIA AL CAMPO Y TERRACERIA AL CAMPO, TERRACERIA AL CAMPO SE GEORREFERENCIA A 350 MTS AL NOROESTE DEL PUENTE VEHICULA, lon:-97.1969849, lat:16.5018012}} | 2021-10-01 | 2021-12-29 | 3589882.28 | 3589882.28 | 1076196.03 | 1076196.03 | 1076196.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLT/229/R33-FISE-FIII/018/2021, contratista:SERGIO MARTINEZ PABLO, convocante:SAN LORENZO TEXMELUCAN, monto:3587320.1, importe_modificado:3587320.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {2023457/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402024551 | Proyecto de inversión | 2028028 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2028028.0, modificado:2028028.0}} | CONSTRUCCIÒN DE REPRESA CERCA DE LA BOMBA DE AGUA POTABLE (1RA ETAPA) - 243771 | 20 | Oaxaca | 416 | Santa María Ixcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA IXCATLAN | 243771 | S | 288 | 228 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:416, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO AL DEPOSITO DE AGUA POTABLE PUEBLO SANTA MARÍA IXCATLÁN, 68595 SANTA MARÍA IXCATLÁN, SANTA MARÍA IXCATLÁN OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A SAN PEDRO NODON Y CAMINO CAMINO AL CENTRO DE LA POBLACION, SE ENCUENTRA UB, lon:-97.182599, lat:17.839753}} | 2021-08-16 | 2021-12-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2024551/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402025605 | Proyecto de inversión | 233392.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:233392.65, modificado:233392.65}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL ANDADOR DEL SOL, COMUNICANDO A LA CALLE DEL AVION Y AV. JORGE L. TAMAYO, AGENCIA CANDIANI. - 247341 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ | 247341 | S | 81 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20.0, meta_modificada:20.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:ANDADOR DEL SOL COLONIA CANDIANI, 68130 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE DEL AVIÓN Y AVENIDA JORGE L. TAMAYO, ANDADOR DEL SOL ESQUINA CON CALLE DEL AVION COMUNICANDO A LA CALLE DEL AVION Y AV. JORGE L., lon:-96.71715104, lat:17.04669475}} | 2021-11-02 | 2021-12-20 | 233392.65 | 233392.65 | 124160.53 | 124160.53 | 124160.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/AD/FIII 114/2021, contratista:Constructora y Desarrolladora de Obras Daidaros, S.A. de C.V., convocante:Municipio de Oaxaca de Juárez, monto:233392.65, importe_modificado:233392.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:11.22}} | {2025605/proyecto_INICIO, 2025605/proyecto_PROCESO, 2025605/proyecto_INICIO, 2025605/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402027464 | Acción | 1071341.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1071341.25, modificado:1071341.25}} | 33604 IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES - 254442 | 20 | Oaxaca | 413 | Santa María Huatulco |  | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTA MARIA HUATULCO | 254442 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:413, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.322093, lat:15.836111}} | 2021-01-01 | 2021-10-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2027464/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402027548 | Proyecto de inversión | 1260530.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1260530.25, modificado:1260530.25}} | CONSTRUCCION DE POZO DE AGUA ENTUBADA - 254762 | 20 | Oaxaca | 378 | Santa Cruz Mixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ MIXTEPEC | 254762 | S | 293 | 273 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:378, localidad:2, direccion:BRECHA TRAMO ACCESO A SANTA ANA TLAPACOYAN - POZO PARA AGUA POTABLE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 300 + 003 COLONIA EMILIANO ZAPATA, 71215 EMILIANO ZAPATA, SANTA CRUZ MIXTEPEC OAXACA ENTRE CARRETERA SANTA ANA TLAPACOYAN Y , , lon:-96.83257999, lat:16.74924701}} | 2021-10-07 | 2021-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {2027548/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402027560 | Proyecto de inversión | 1681007.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1681007.81, modificado:1681007.81}} | CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA ENTUBADA - 254804 | 20 | Oaxaca | 378 | Santa Cruz Mixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ MIXTEPEC | 254804 | S | 382 | 373 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:378, localidad:4, direccion:PUEBLO TRAPICHE SANTA CRUZ, 71215 TRAPICHE SANTA CRUZ, SANTA CRUZ MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO JUSTO EN EL FINAL DE LA CALLE DE RAYON QUE PARTE DEL CENTRO DE LA POBLACION., lon:-96.85593566, lat:16.76592703}} | 2021-10-04 | 2021-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.0}} | {2027560/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402027799 | Proyecto de inversión | 759989.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:759989.61, modificado:759989.61}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES EN RIO DELGADO - 255533 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 255533 | S | 520 | 415 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:40, direccion:PUEBLO RIO DELGADO, 69806 RÍO DELGADO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , SE UBICA A 8.0 KM DEL CENTRO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, lon:-97.68600893, lat:17.22506308}} | 2021-08-11 | 2021-09-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2027799/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402028151 | Proyecto de inversión | 1750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750000.0, modificado:1750000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO, DE LA LOCALIDAD DE LLANO PLATANAL. - 256512 | 20 | Oaxaca | 40 | Huautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUAUTEPEC | 256512 | S | 94 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:849.29, meta_modificada:849.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:24, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO HUAUTEPEC - LLANO AGUACATAL KILÓMETRO 7 + 0 PUEBLO EL CAMARÓN, 68555 LLANO PLATANAL, HUAUTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A 3 KM DE LA AGENCIA, lon:-96.80144031, lat:18.05094777}} | 2021-05-04 | 2021-07-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2028151/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402028580 | Proyecto de inversión | 2499800 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2499800.0, modificado:2499800.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL TRAMO HUAUTEPEC-LLANO AGUACATAL. - 257875 | 20 | Oaxaca | 40 | Huautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUAUTEPEC | 257875 | S | 116 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6144.0, meta_modificada:6144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO HUAUTEPEC - LLANO AGUACATAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 100 PUEBLO LLANO AGUA CATAL, 68555 LLANO AGUACATAL, HUAUTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL TRAMO HUAU, lon:-96.79863284, lat:18.09941029}} | 2021-08-24 | 2021-10-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2028580/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402028795 | Proyecto de inversión | 849886.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:849886.15, modificado:849886.15}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AV. GIRASOLES EN BARRIO SAN MIGUEL - 258681 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 258681 | S | 900 | 702 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1423.0, meta_modificada:1423.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:AVENIDA GIRASOLES BARRIO SAN MIGUEL, 69800 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CALLE EL CAPULIN Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE AZUCENAS SE UBICA A 1.2 KM DEL CENTRO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXI, lon:-97.67015913, lat:17.27106012}} | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2028795/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402029594 | Proyecto de inversión | 1730900 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1730900.0, modificado:1730900.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO, EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO RANCHO ALEGRE. - 261043 | 20 | Oaxaca | 450 | Santiago Amoltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC | 261043 | S | 46 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:450, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO RANCHO ALEGRE, 71385 SANTIAGO AMOLTEPEC, SANTIAGO AMOLTEPEC OAXACA ENTRE CARRETERA A LA SOLEDAD Y CARRETERA COLONIA DE JESUS, LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE RANCHO ALEGRE A 40 MINUTOS DE LA CABEC, lon:-97.481695, lat:16.632478}} | 2021-04-14 | 2021-07-12 | 1730900 | 1730900 | 1730900 | 1730900 | 970248.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA/INVR/FIII/34/2021, contratista:CONSTRUCTORA VASES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC, monto:1730900.0, importe_modificado:1730900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:220.0}} | {2029594/proyecto_INICIO, 2029594/proyecto_PROCESO, 2029594/proyecto_INICIO, 2029594/proyecto_PROCESO, 2029594/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402030226 | Proyecto de inversión | 588475.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:588475.69, modificado:588475.69}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD - 263760 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO | 263760 | S | 50 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:23, direccion:PUEBLO PROF. OTILIO MONTAÑO, 70315 PROFESOR OTILIO MONTAÑO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE Y , ACCESO A LA COMUNIDAD LA CALLE DONDE ESTA LA IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD, lon:-94.96623821, lat:17.1462953}} | 2021-10-04 | 2021-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2030226/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402031089 | Proyecto de inversión | 816916.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:816916.02, modificado:816916.02}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA PRIVADA DE HIDALGO , COLONIA RINCÓN VIEJO SUR - 266561 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO | 266561 | S | 100 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:615.0, meta_modificada:615.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:PRIVADA MIGUEL HIDALGO COLONIA RINCÓN VIEJO MATÍAS, 70309 MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y AVENIDA 10 DE MAYO, CALLE GUADALUPE VICTORIA EN LA COLONIA RINCON VIEJO SUR, lon:-95.04425385, lat:16.88274422}} | 2021-08-09 | 2021-09-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2031089/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402031383 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES: GALEANA, EMILIANO ZAPATA E ITURBIDE. - 267151 | 20 | Oaxaca | 560 | Villa Díaz Ordaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE VILLA DIAZ ORDAZ | 267151 | S | 1695 | 1386 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2902.0, meta_modificada:2902.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:560, localidad:3, direccion:CALLE PROLONGACIÓN GALEANA PUEBLO SAN MIGUEL DEL VALLE, 70412 SAN MIGUEL DEL VALLE, VILLA DÍAZ ORDAZ OAXACA ENTRE CARRETERA A SAN MIGUEL DEL VALLE Y , LA OBRA SERÁ EJECUTADA EN LA CALLE GALEANA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGU, lon:-96.42221876, lat:17.01229999}} | 2021-11-01 | 2021-12-30 | 508513.38 | 508513.38 | 508513.38 | 508513.38 | 508513.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-09/MVDO-560/IR-05/R-33-FISMDF/46/2021, contratista:QUIEE VEÉ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Villa Díaz Ordaz, monto:2500000.0, importe_modificado:2500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:590.26}} | {2031383/proyecto_PROCESO, 2031383/proyecto_INICIO, 2031383/proyecto_PROCESO, 2031383/proyecto_INICIO, 2031383/proyecto_PROCESO, 2031383/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402032603 | Proyecto de inversión | 1578269.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1578269.73, modificado:1578269.73}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIMERA PRIVADA Y SEGUNDA PRIVADA DE GIRASOLES - 271890 | 20 | Oaxaca | 107 | San Antonio de la Cal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION MUNICIPAL PROVISIONAL | 271890 | S | 150 | 109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:327.0, meta_modificada:327.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:PRIVADA GIRASOLES PRIVADA TERCERA SECCION LAS MORAS, 71256 SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL OAXACA ENTRE PRIVADA PRIVDA DE JAZMINES Y CARRETERA OAXACA PUERTO ANGEL, PRIVADA GIRASOLES LA OBRA SE ENCUENTRA A 300 MET, lon:-96.7114803, lat:17.02239281}} | 2021-06-14 | 2021-07-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2032603/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402033342 | Acción | 43715.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43715.31, modificado:43715.31}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 275235 | 20 | Oaxaca | 506 | Santo Domingo Albarradas |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ALBARRADAS TLACOLULA OAX | 275235 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:506, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.200094, lat:17.068044}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2033342/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402033413 | Acción | 66238.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66238.08, modificado:66238.08}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 276341 | 20 | Oaxaca | 432 | Santa María Temaxcalapa |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TEMAXCALAPA VILLA ALTA OAXACA | 276341 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:432, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.162478, lat:17.381099}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2033413/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402033504 | Proyecto de inversión | 1641271.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1641271.8, modificado:1641271.8}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE ABEJON - 276925 | 20 | Oaxaca | 40 | Huautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUAUTEPEC | 276925 | S | 155 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:216.99, meta_modificada:216.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:6, direccion:PUEBLO LOMA DE ABEJON, 68555 LOMA DE ABEJÓN, HUAUTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL TRAMO QUE VA HACIA JALAPA DE DIAZ., lon:-96.79088657, lat:18.07939632}} | 2021-09-15 | 2021-11-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2033504/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402033695 | Proyecto de inversión | 1987697.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1987697.99, modificado:1987697.99}} | CONSTRUCCION DE CAMINO EN EL PARAJE DE LOMA ALTA - 278074 | 20 | Oaxaca | 396 | Santa María la Asunción | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA LA ASUNCION | 278074 | S | 104 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:627.15, meta_modificada:627.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:396, localidad:3, direccion:CALLE LOMA ALTA INTERIOR SN BARRIO LOMA ALTA, 68553 SAN AGUSTÍN NUEVO, SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE A CARRETERA FEDERAL HUAUTLA DE JIMENEZ, EL INICIO DE LA OBRA SE LOCALIZA A 0.320 KM DEL ENT, lon:-96.83334818, lat:18.10523983}} | 2021-09-01 | 2021-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2033695/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402033716 | Proyecto de inversión | 1080000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1080000.0, modificado:1080000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ARROYO NARANJO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN QUIAHIJE, MUNICIPIO DE SAN JUAN QUIAHIJE - 278139 | 20 | Oaxaca | 213 | San Juan Quiahije | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN QUIAHIJE | 278139 | S | 1272 | 848 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:213, localidad:1, direccion:CALLE ARROYO NARANJO PUEBLO SAN JUAN QUIAHIJE, 71870 SAN JUAN QUIAHIJE, SAN JUAN QUIAHIJE OAXACA ENTRE CALLE POZO SEGURO Y CALLE EL MANANTIAL, SE LOCALIZA EN LAS SIGUIENTES COORDENADAS UTM INCIO ZONA 14 Q 680123.35 M E 180, lon:-97.31525454, lat:16.30312066}} | 2021-11-15 | 2021-12-29 | 1080000 | 1080000 | 324000 | 324000 | 324000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJQ/IR/213/FISMDF/OP/007/2021, contratista:CONSTRUCCIONES ANAIRAD S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN QUIAHIJE, monto:1080000.0, importe_modificado:1080000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}} | {2033716/proyecto_PROCESO, 2033716/proyecto_INICIO, 2033716/proyecto_PROCESO, 2033716/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402034873 | Acción | 200552.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200552.4, modificado:200552.4}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 282904 | 20 | Oaxaca | 474 | Santiago Llano Grande |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LLANO GRANDE | 282904 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:474, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.289669, lat:16.489426}} | 2021-03-05 | 2021-12-31 | 200552.4 | 200552.4 | 200552.4 | 200552.4 | 200552.4 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FIII-001-3%-2021, contratista:DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN PRESTACIÓN Y RESTAURACIÓN DE OBRAS, GRUPO JUÁREZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO LLANO GRANDE, monto:200552.4, importe_modificado:200552.4}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2034873/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:corregir meta modificada, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-01-14}}
2021 | 4 | OAX210402034990 | Proyecto de inversión | 1299059.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1299059.96, modificado:1299059.96}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 6 DE DIVISION ORIENTE - 283357 | 20 | Oaxaca | 107 | San Antonio de la Cal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CONCEJO MUNICIPAL | 283357 | S | 270 | 197 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:198.91, meta_modificada:198.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:4, direccion:CALLE 6 DE DIVISION ORIENTE EJIDO CAMPO DE TIRO, 71256 PRIMERA SECCIÓN SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL OAXACA ENTRE CALLE AVENIDA DEL COBAO Y CALLE DIVISION ORIENTE, CALLE CAMPO DE TIRO LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE, lon:-96.69550527, lat:17.03146429}} | 2021-10-18 | 2021-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2034990/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402035533 | Proyecto de inversión | 997746 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:997746.0, modificado:997746.0}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL SAN JOSÉ ATOTONILCO - CERRO DEL AIRE, EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCIA CERRO DEL AIRE - 285323 | 20 | Oaxaca | 526 | Santos Reyes Nopala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES NOPALA | 285323 | S | 880 | 758 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:100, direccion:CAMINO TRAMO CERRO DEL AIRE - SAN JOSE ATOTONILCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 1 RANCHERIA RANCHO NUEVO CERRO DEL AIRE, 71967 RANCHO NUEVO CERRO DEL AIRE, SANTOS REYES NOPALA OAXACA ENTRE CALLE CERRO DE AIRE Y , LA OBRA, lon:-97.20404973, lat:16.1106325}} | 2021-02-05 | 2021-04-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2035533/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402035679 | Proyecto de inversión | 998992.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:998992.73, modificado:998992.73}} | REHABILITACION DE LAS CALLES NIÑOS HEROES, JUAN ESCUTIA, ADOLFO LOPEZ MATEO, MIGUEL HIDALGO, MANUEL AVIAL CAMACHO, LAZARO CARDENAS, MIGUEL ALEMAN, CINCO Y FRANCISCO I. MADERO - 285934 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | 285934 | S | 450 | 407 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1348.1, meta_modificada:1348.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:41, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO NUEVO PESCADITO DE MÁLZAGA (LA BREÑA), 68433 NUEVO PESCADITO DE MÁLZAGA (LA BREÑA), SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN CASI TODAS AL CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-96.38074857, lat:18.35408636}} | 2021-11-01 | 2021-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2035679/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402035849 | Proyecto de inversión | 655491.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:655491.3, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE NACIONAL - 286551 | 20 | Oaxaca | 105 | San Antonino Monte Verde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANTONINO MONTE VERDE | 286551 | S | 392 | 339 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:59.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:4, direccion:CALLE CALLE NACIONAL PUEBLO SAN ANTONINO MONTE VERDE, 69546 SAN FRANCISCO CABALLÚA, SAN ANTONINO MONTE VERDE OAXACA ENTRE CALLE EL PARAISO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE BENITO JUAREZ LA CALLE A PAVIMENTAR SE ENCUENTRA ENFRENTE, lon:-97.71658746, lat:17.4928865}} | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2035849/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:victorumateoshern, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402035986 | Proyecto de inversión | 1036929 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1036929.0, modificado:1036929.0}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL: EC. (PTO. ESCONDIDO - RIO GRANDE) - SAN ANTONIO CUIXTLA ¿ ZAPOTALITO, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CUIXTLA - 286979 | 20 | Oaxaca | 526 | Santos Reyes Nopala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES NOPALA | 286979 | S | 304 | 335 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:41, direccion:CAMINO TRAMO EC. PUERTO ESCONDIDO -RIO GRANDE - ZAPOTALITO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 1 RANCHERIA SAN ANTONIO CUIXTLA, 71964 SAN ANTONIO CUIXTLA, SANTOS REYES NOPALA OAXACA ENTRE CARRETERA PUERTO ESCONDICO-RIO GRANDE Y , lon:-97.19072252, lat:15.99268764}} | 2021-02-05 | 2021-04-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2035986/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402036002 | Proyecto de inversión | 1092788.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165940.1, modificado:165940.1}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:926848.69, modificado:926848.69}} | AMPLIACION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO 2A ETAPA - 287013 | 20 | Oaxaca | 442 | Santa María Yalina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA YALINA | 287013 | S | 192 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.49, meta_modificada:600.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:442, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA YALINA, 68840 SANTA MARÍA YALINA, SANTA MARÍA YALINA OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y , CALLE BENITO JUAREZ, lon:-96.25909808, lat:17.23713138}} | 2021-09-27 | 2021-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2036002/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402036047 | Proyecto de inversión | 603023.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:603023.49, modificado:603023.49}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE INGENIERO RAÚL SANDOVAL EN LA COLONIA LAS GRANDES AGUAS - 287199 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | 287199 | S | 185 | 215 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:526.0, meta_modificada:526.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:CALLE RAUL SANDOVAL LANDAZURI COLONIA LAS GRANDES AGUAS, 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO PEREZ RIOS Y , AVENIDA DOS LA OBRA SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA CAPILLA DE LA VIRGEN DE GUADALUPE, lon:-96.40829794, lat:18.23782067}} | 2021-11-08 | 2021-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2036047/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402036113 | Proyecto de inversión | 1260691.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1260691.57, modificado:1260691.57}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL (SEGUNDA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE EL AGUACATAL - 287383 | 20 | Oaxaca | 526 | Santos Reyes Nopala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES NOPALA | 287383 | S | 75 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:935.0, meta_modificada:935.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:28, direccion:CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA EL AGUACATAL, 71967 EL AGUACATAL, SANTOS REYES NOPALA OAXACA ENTRE CAMINO MATRACA-CERRO DE AIRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA POR EL LADO ORIENTE DE AL LOCALIDAD SOBRE CAMINO PRINCIPAL, A 100 METRO, lon:-97.2285801, lat:16.105088}} | 2021-07-20 | 2021-10-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2036113/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402036663 | Proyecto de inversión | 1496473.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1496473.22, modificado:1496473.22}} | CONSTRUCCION DEL MURO CICLOPEO EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO - 289324 | 20 | Oaxaca | 163 | San Jerónimo Tecóatl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TECOATL | 289324 | S | 837 | 769 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:163, localidad:1, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA , 68550 SAN JERÓNIMO TECÓATL, SAN JERÓNIMO TECÓATL OAXACA ENTRE Y , SABRE LA CARRETERA FEDERAL, lon:-96.91556069, lat:18.16863825}} | 2021-10-21 | 2021-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2036663/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402037182 | Proyecto de inversión | 869273.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:869273.71, modificado:869273.71}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA - 291345 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO | 291345 | S | 50 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:882.0, meta_modificada:882.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:27, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO TOLOSITA, 70313 TOLOSITA, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE PORFIRIO DIAZ, CALLE LAS GAVIOTAS A 150 METROS DEL PARQUE DEL AMOR, lon:-95.05077247, lat:17.20099829}} | 2021-10-11 | 2021-11-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2037182/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402037360 | Proyecto de inversión | 1217664.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1217664.6, modificado:1217664.6}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES - 292080 | 20 | Oaxaca | 105 | San Antonino Monte Verde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANTONINO MONTE VERDE | 292080 | S | 481 | 381 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:3, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO SAN ANTONIO YODONDUZA MONTEVERDE, 69546 SAN ANTONIO YODONDUZA MONTEVERDE, SAN ANTONINO MONTE VERDE OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE OAXACA, LA CALLE A PAVIMENTAR SE ENCUENTRA A 100 METRO, lon:-97.72992837, lat:17.50074515}} | 2021-10-18 | 2021-12-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2037360/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402037638 | Proyecto de inversión | 1518696.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1518696.37, modificado:1518696.37}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE CERRO CAMARÓN DE SAN PEDRO IXCATLÁN - 292834 | 20 | Oaxaca | 309 | San Pedro Ixcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO IXCATLAN | 292834 | S | 120 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), meta:59.0, meta_modificada:59.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:309, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO DESVIACION CERRO CAMARON - SAN JOSE INDEPENDENCIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 15 + 100 RANCHERIA CERRO CAMARON, 68451 CERRO CAMARÓN, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA SOBRE EL CAMINO A, lon:-96.58129573, lat:18.1539752}} | 2021-07-19 | 2021-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), avance:0.0}} | {2037638/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402037675 | Proyecto de inversión | 965558.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:965558.47, modificado:965558.47}} | AMPLIACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA CENTRO NORTE - 293010 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO | 293010 | S | 50 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:47.0, meta_modificada:47.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:COLONIA MATÍAS ROMERO AVENDAÑO CENTRO, 70300 MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN DIFERENTESCALLES DE LA COLONIA CENTRO NORTE, lon:-95.04036765, lat:16.88204468}} | 2021-08-09 | 2021-09-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2037675/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402037833 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO TERCERA ETAPA, EN LA COLONIA NUEVA ESPERANZA - 293597 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO | 293597 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:151.0, meta_modificada:151.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:297, direccion:COLONIA NUEVO PROGRESO, 70309 LA NUEVA ESPERANZA, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE Y , A 700 METROS DE LA CARRETERA TRANSISTMICA, lon:-95.00959382, lat:16.88946863}} | 2021-08-28 | 2021-10-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2037833/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402037927 | Proyecto de inversión | 3212248.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3212248.49, modificado:3212248.49}} | CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - 293990 | 20 | Oaxaca | 42 | Ixtlán de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL IXTLAN DE JUAREZ | 293990 | S | 1300 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:464.88, meta_modificada:464.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO AL CECYTE PUEBLO IXTLÁN DE JUÁREZ, 68725 IXTLÁN DE JUÁREZ, IXTLÁN DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE OAXACA - TUXTEPEC Y CALLE CALLE RUMBO AL HOSPITAL, CALLE CAMINO AL CECYTE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE IXTL, lon:-96.49291834, lat:17.32870944}} | 2021-11-08 | 2021-12-31 | 3212248.49 | 3212248.49 | 963674.55 | 963674.55 | 963674.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIJ/042/001/R33/FIII/COP/003/2021, contratista:INGENIERIA Y ARQUITECTURA AZTECLAN S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO IXTLAN DE JUAREZ, monto:3212248.49, importe_modificado:3212248.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:139.46}} | {2037927/proyecto_INICIO, 2037927/proyecto_PROCESO, 2037927/proyecto_INICIO, 2037927/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402039398 | Proyecto de inversión | 805345.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:805345.97, modificado:805345.97}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LA POCHOTA DE SAN PEDRO IXCATLAN - 300276 | 20 | Oaxaca | 309 | San Pedro Ixcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO IXCATLAN | 300276 | S | 225 | 215 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:309, localidad:27, direccion:RANCHERIA LA POCHOTS, 68450 LA POCHOTA, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA A 45 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL POR MEDIOS ACUATICOS LANCHA SOBRE LOS MARGENES DE LA PRESA MIGUEL ALEMAN, NO HAY OTRA F, lon:-96.56786325, lat:18.21631825}} | 2021-10-18 | 2021-11-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), avance:0.0}} | {2039398/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402039600 | Proyecto de inversión | 588475.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:588475.69, modificado:588475.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA - 301160 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO | 301160 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:504.0, meta_modificada:504.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:17, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ PUEBLO NUEVO UBERO, 70310 NUEVO UBERO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE CARRETERA ACAYUCAN- PALOMARES Y CALLE DIAZ ORDAZ, CALLE EMILIANO ZAPATA A 30 METROS DE LA IGLESIA CATOLICA SAN MARTIN DE PORRES DE, lon:-95.05089685, lat:17.32016625}} | 2021-10-04 | 2021-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2039600/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402039702 | Proyecto de inversión | 429986.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:429986.8, modificado:429986.8}} | CONSTRUCCION DE TECHADO MULTIDEPORTIVO EN BIENES PUBLICOS 1A ETAPA - 301477 | 20 | Oaxaca | 349 | San Sebastián Teitipac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TEITIPAC | 301477 | S | 1182 | 1007 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:343.65, meta_modificada:343.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:349, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN ANTONIO BUENAVISTA, 70426 SAN ANTONIO BUENAVISTA, SAN SEBASTIÁN TEITIPAC OAXACA ENTRE CALLE HACIA EL TEMPLO Y CALLE HACIA LA ESCULA SECUNDARIA, OBRA UBICADA ENFRENTE DEL TEMPLO DE SAN ANTONIO A UN, lon:-96.63235081, lat:16.93987142}} | 2021-10-09 | 2021-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2039702/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402039925 | Proyecto de inversión | 19858169.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CAO INFRAESTRUCTURA VIAL, monto:1.585816938E7, modificado:1.585816938E7}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR PETATENGO, SOBRE EL KM 2+285.00 DEL CAMINO SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA PETATENGO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO. - 302170 | 20 | Oaxaca | 266 | San Miguel del Puerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 302170 | S | 306 | 322 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:266, localidad:26, direccion:CAMINO TRAMO SANTA MARIA PETATENGO - SANTA MARIA XADANI MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 285 PUEBLO SANTA MARÍA PETATENGO, 70994 SANTA MARÍA PETATENGO, SAN MIGUEL DEL PUERTO OAXACA ENTRE Y , EL PUENTE SE UBICA EN EL CAD, lon:-96.02554897, lat:15.9414881}} | 2021-10-02 | 2021-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2039925/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:reynaehernandezm, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402040064 | Proyecto de inversión | 636089.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:636089.89, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA (2A ETAPA) - 302637 | 20 | Oaxaca | 271 | San Miguel Mixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL MIXTEPEC | 302637 | S | 91 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1680.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:271, localidad:8, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO LLANO VERDE, 71218 LLANO VERDE, SAN MIGUEL MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE LLANOO VERDE A UNOS METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL., lon:-96.93258489, lat:16.74564389}} | 2021-09-15 | 2021-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2040064/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:victorumateoshern, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402040471 | Proyecto de inversión | 699962 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699962.0, modificado:699962.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA POR BOMBEO CON PANELES SOLARES (2DA ETAPA) EN PALO DE LETRA (ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA) - 304812 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 304812 | S | 60 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:487.0, meta_modificada:487.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:39, direccion:PUEBLO PALO DE LETRA, 69804 PALO DE LETRA, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , SE UBICA SOBRE LA CARRETERA QUE CONDUCE A CHALCATONGO, lon:-97.63071078, lat:17.21053446}} | 2021-05-04 | 2021-07-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2040471/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:reynaehernandezm, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402040751 | Proyecto de inversión | 544717.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:544717.86, modificado:544717.86}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES DE LA COMUNIDAD - 306380 | 20 | Oaxaca | 271 | San Miguel Mixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SAN MIGUEL MIXTEPEC | 306380 | S | 91 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:271, localidad:3, direccion:CALLE CALLES DE LA COMUNIDAD PUEBLO BARRANCA FIERRO, 71218 BARRANCA FIERRO, SAN MIGUEL MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , A 200 METROS DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD DE BARRANCA FIERRO SE LOCALIZA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTAACIÓN, lon:-96.8953567, lat:16.78913145}} | 2021-10-15 | 2021-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2040751/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402041340 | Proyecto de inversión | 749943.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749943.29, modificado:0.0}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA POR BOMBEO CON PANELES SOLARES EN PARAJE LOS ÁLAMOS EN CAMPO DE AVIACIÓN (ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA) - 308819 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 308819 | S | 70 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:3, direccion:PUEBLO CAMPO DE AVIACIÓN, 69806 CAMPO DE AVIACIÓN, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , SE UBICA A 4.0 KM DEL CENTRO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, lon:-97.67123319, lat:17.23883715}} | 2021-04-16 | 2021-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2041340/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:victorumateoshern, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402041380 | Proyecto de inversión | 649022.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:649022.23, modificado:649022.23}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MIRASOL Y CALLE GIRASOL EN COLONIA EL MIRADOR - 308927 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 308927 | S | 15 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:710.0, meta_modificada:710.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:CALLE MIRASOL COLONIA EL MIRADOR, 69800 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CALLE FLORES Y CALLE MIRAFLORES, CALLE PANORAMICA SE UBICA A 1.8 KM DE LA CARRETERA FEDERAL QUE CONDUCE A PUTLA, lon:-97.68512058, lat:17.25827236}} | 2021-07-01 | 2021-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2041380/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:reynaehernandezm, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402041474 | Proyecto de inversión | 749955.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749955.69, modificado:749955.69}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CHAPULTEPEC EN LA LOBERA - 309205 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 309205 | S | 350 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:765.0, meta_modificada:765.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:CALLE CHAPULTEPEC PUEBLO LA LOBERA, 69800 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CALLE PALMAS Y CALLE TITANA, SE UBICA A 2.0 KM DEL CENTRO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, lon:-97.69035357, lat:17.26527011}} | 2021-06-29 | 2021-08-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2041474/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402041512 | Proyecto de inversión | 499996.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499996.47, modificado:499996.47}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA ASUNCIÓN - 309310 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 309310 | S | 297 | 243 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:77.0, meta_modificada:77.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:COLONIA LA ASUNCION, 69800 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , SE UBICA A 2.5 KM DEL CENTRO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, lon:-97.6676439, lat:17.25114454}} | 2021-06-28 | 2021-08-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2041512/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402041848 | Proyecto de inversión | 898418.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:898418.75, modificado:898418.75}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE TULIPANES EN LA COLONIA OBRERA, CAMPESINA Y POPULAR - 310367 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | 310367 | S | 295 | 305 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:138.0, meta_modificada:138.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:CALLE TULIPANES COLONIA OBRERA CAMPESINA Y POPULAR, 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE JAZMINES, LA OBRA SE LOCALIZA A 150 METROS DE LA ESC PRIMARIA NUEVOS HORIZONTES Y A 300 DE LA , lon:-96.39552428, lat:18.24884202}} | 2021-11-08 | 2021-12-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2041848/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402041896 | Proyecto de inversión | 1292591.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1292591.49, modificado:1292591.49}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO EN LA CONGREGACIÓN DE SAN JOSÉ LA CANDELARIA - 310531 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | 310531 | S | 247 | 219 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:6, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN JOSE LA CANDELARIA, 68430 LA CANDELARIA, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CONGREGACION DE SAN JOSE LA CANDELARIA PERTENECIENTE A LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA LA, lon:-96.26103123, lat:18.21527337}} | 2021-11-01 | 2021-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.0}} | {2041896/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402042686 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA AVENIDA CUATRO Y CINCO EN EL BARRIO LA LAGUNA - 313254 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | 313254 | S | 95 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:AVENIDA CINCO BARRIO LA LAGUNA, 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE AVENIDA CUATRO Y AVENIDA CINCO, LA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA LA LAGUNA UBICADA A 200 METROS DE LA GASOLINERA SAN MIGUEL, lon:-96.39882098, lat:18.2473395}} | 2021-11-15 | 2021-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2042686/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402042788 | Proyecto de inversión | 588475.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:588475.59, modificado:588475.59}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO DE ACCESO - 313609 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO | 313609 | S | 60 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:8, direccion:PUEBLO FRANCISCO JAVIER JASSO, 70315 FRANCISCO JAVIER JASSO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE Y , CAMINO DE ACCESO A LA AGENCIA, lon:-94.92406015, lat:17.11907156}} | 2021-08-27 | 2021-10-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2042788/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402043232 | Proyecto de inversión | 681830.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:681830.51, modificado:681830.51}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA ENTRADA AL PUEBLO DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE MONTEVERDE MUNICIPIO DE SANTA MARIA NATIVITAS - 315528 | 20 | Oaxaca | 422 | Santa María Nativitas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA NATIVITAS | 315528 | S | 96 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:129.0, meta_modificada:129.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:422, localidad:2, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SAN JOSE MONTE VERDE, 69394 SAN JOSÉ MONTE VERDE, SANTA MARÍA NATIVITAS OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , EL PROYECTO SE IDENTIFICA EN LA CALLE BENITO JUAREZ CALLE PRINCIPAL DE ACCESO A LA LO, lon:-97.3402211, lat:17.64442232}} | 2021-11-08 | 2021-12-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2043232/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402043334 | Proyecto de inversión | 1800365 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800365.0, modificado:1800365.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR. - 315887 | 20 | Oaxaca | 495 | Santiago Xanica | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO XANICA | 315887 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:495, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO SANTIAGO XANICA, 70890 SANTIAGO XANICA, SANTIAGO XANICA OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 5 DE MAYO, LAS UBICACIOONES DE LAS PERSONAS BENEFICIADAS SON VARIAS PERO SE ENCUENTRAN DENTRO DE, lon:-96.22634803, lat:16.00753158}} | 2021-04-17 | 2021-06-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2043334/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402043803 | Proyecto de inversión | 3406216.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3406216.03, modificado:3406216.03}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL KM 0+000 AL 11+000 SUBTRAMO SAN MIGUEL A LA TASONA (2A ETAPA) - 317300 | 20 | Oaxaca | 271 | San Miguel Mixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL MIXTEPEC | 317300 | S | 315 | 189 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4680.0, meta_modificada:4680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:271, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN MIGUEL - LA TASONA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 800 PUEBLO SAN MIGUEL MIXTEPEC, 71218 SAN MIGUEL MIXTEPEC, SAN MIGUEL MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , CALLE HIDALGO SOBRE LA CALLE ITURBIDE RUMBO A LA TASONA EN, lon:-96.95699392, lat:16.77394252}} | 2021-06-01 | 2021-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2043803/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402044452 | Proyecto de inversión | 1455981.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1455981.04, modificado:0.0}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE LOMA NARANJAL. - 319478 | 20 | Oaxaca | 40 | Huautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUAUTEPEC | 319478 | S | 94 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:16, direccion:PUEBLO LOMA NARANJAL, 68555 LOMA NARANJAL, HUAUTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 1 KM DEL CENTRO DE LA POBLACION., lon:-96.80158762, lat:18.09696507}} | 2021-08-27 | 2021-10-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2044452/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:victorumateoshern, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402044832 | Proyecto de inversión | 1736977.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1736977.57, modificado:1736977.57}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA AGENCIA MUNICIPAL GUIVICIA, SANTA MARIA PETAPA OAXACA - 320694 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA PETAPA | 320694 | S | 412 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:620.0, meta_modificada:620.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:3, direccion:PUEBLO GUIVISÍA, 70370 GUIVISÍA, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE Y , AGENCIA MUNICIPAL DE GUIVICIA SANTA MARIA PETAPA, DOMICILIO CONOCIDO, lon:-94.96205833, lat:16.95277255}} | 2021-03-30 | 2021-05-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2044832/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402045104 | Proyecto de inversión | 830143.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:830143.13, modificado:830143.13}} | REHABILITACIÓN DEL POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA - 321610 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | 321610 | S | 260 | 233 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:8, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO EL CARMEN, 68433 EL CARMEN, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE BENITO JUAREZ, LA OBRA SE LOCALIZA A 80 METROS DEL PANTEOPN DE LA LOCALIDFAD, lon:-96.34360907, lat:18.34920531}} | 2021-11-15 | 2021-12-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {2045104/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402045129 | Proyecto de inversión | 414935.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:414935.2, modificado:414935.2}} | CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL - 321686 | 20 | Oaxaca | 426 | Santa María Peñoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA PEÑOLES | 321686 | S | 79 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.2, meta_modificada:1.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:426, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO CORRAL DE PIEDRA - PARAJE SIN NOMBRE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 200 PUEBLO CORRAL DE PIEDRA, 68266 CORRAL DE PIEDRA, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDA, lon:-97.08841899, lat:17.05811302}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMP/FISM-DF/426/19/25/2021, contratista:CONSTRUCTORA ZUCHIATE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA PEÑOLES, monto:414935.2, importe_modificado:414935.2}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.5}} | {2045129/proyecto_INICIO, 2045129/proyecto_PROCESO, 2045129/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NO SE CAPTURO REGISTRO DE AVANCE Y DATOS DE CONTRATO, trimestre:4.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:NO SE CAPTURO REGISTRO DE AVANCE Y DATOS DE CONTRATO, trimestre:4.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:NO SE CAPTURO REGISTRO DE AVANCE Y DATOS DE CONTRATO, trimestre:4.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:NO SE CAPTURO REGISTRO DE AVANCE Y DATOS DE CONTRATO, trimestre:4.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | OAX210402045146 | Proyecto de inversión | 2428731.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2428731.37, modificado:2428731.37}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR - 321719 | 20 | Oaxaca | 426 | Santa María Peñoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA PEÑOLES | 321719 | S | 99 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:270.0, meta_modificada:270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:426, localidad:5, direccion:EJE VIAL CONOCIDO PUEBLO SAN PEDRO CHOLULA, 68267 SAN PEDRO CHOLULA, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LIMITES DE LA LOCALIDAD, lon:-97.05083756, lat:17.03773455}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMP/FISM-DF/426/86/22/2021, contratista:QUIEE VEE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA PEÑOLES, monto:2428723.7, importe_modificado:2428723.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2045146/proyecto_INICIO, 2045146/proyecto_PROCESO, 2045146/proyecto_INICIO, 2045146/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NO SE CAPTURO REGISTRO DE AVANCE Y DATOS DE CONTRATO, trimestre:4.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:NO SE CAPTURO REGISTRO DE AVANCE Y DATOS DE CONTRATO, trimestre:4.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:NO SE CAPTURO REGISTRO DE AVANCE Y DATOS DE CONTRATO, trimestre:4.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2022-01-18}, obs4: {observación:NO SE CAPTURO REGISTRO DE AVANCE Y DATOS DE CONTRATO, trimestre:4.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | OAX210402045499 | Proyecto de inversión | 1236661.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1236661.5, modificado:1236661.5}} | INFRAESTRUCTURA AGRICOLA:REHABILITACIÓN DE LA PRESA EL FIRCO - 323185 | 20 | Oaxaca | 349 | San Sebastián Teitipac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TEITIPAC | 323185 | S | 1070 | 906 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:10500.0, meta_modificada:10500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:349, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A LA PRESA EL FIRCO PUEBLO SAN SEBASTIÁN TEITIPAC, 70426 SAN SEBASTIÁN TEITIPAC, SAN SEBASTIÁN TEITIPAC OAXACA ENTRE Y , CALLE 17 DE NOVIEMBRE OBRA UBICADA A 3 KILOMETROS DEL PANTEON MUNICIPAL DEL LA LOCALIDAD, lon:-96.64262717, lat:16.95858079}} | 2021-10-18 | 2021-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2045499/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402045782 | Proyecto de inversión | 810290.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:810290.62, modificado:810290.62}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS, RANCHO NUEVO-MONTE OSCURO HACIA TIERRA BLANCA DEL KM 0+000 AL KM. 17+000, EN LA DELEGACIÓN MUNICIPAL MONTE OSCURO, SANTA MARÍA PETAPA, OAXACA - 324187 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA PETAPA | 324187 | S | 89 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:24, direccion:CAMINO TRAMO RANCHO NUEVO - MONTE OSCURO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 17 PUEBLO RANCHO NUEVO, 70370 BARRIO NUEVO, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE Y , RANCHO NUEVOMONTE OSCURO HACIA TIERRA BLANCA DEL KM 0000 AL KM.1700, lon:-95.02118034, lat:16.87949507}} | 2021-10-02 | 2021-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2045782/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402046192 | Acción | 379430.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:379430.9, modificado:379430.9}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 325718 | 20 | Oaxaca | 318 | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC | 325718 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:318, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.083832, lat:15.982644}} | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2046192/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402046250 | Acción | 232747.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232747.34, modificado:232747.34}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 325895 | 20 | Oaxaca | 318 | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC | 325895 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:318, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.083832, lat:15.982644}} | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2046250/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402046430 | Proyecto de inversión | 2349581.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2349581.88, modificado:2349581.88}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO - 326545 | 20 | Oaxaca | 89 | San Andrés Dinicuiti | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANDRES DINICUITI | 326545 | S | 601 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:348.0, meta_modificada:348.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA PUEBLO SAN ANDRÉS DINICUITI, 69064 SAN ANDRÉS DINICUITI, SAN ANDRÉS DINICUITI OAXACA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE NICOLAS BRAVO SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE ARROYO LOS NOPALES ENTRE LA CALLE D, lon:-97.7306067, lat:17.689826}} | 2021-05-14 | 2021-08-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2046430/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402047280 | Proyecto de inversión | 2270430.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2270430.62, modificado:2270430.62}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES (PRIMERA ETAPA) - 329949 | 20 | Oaxaca | 24 | Cuyamecalco Villa de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA | 329949 | S | 125 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:10, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA CIÉNEGA (GUADALUPE LA CIÉNEGA), 68612 GUADALUPE LA CIÉNEGA, CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE Y , FRENTE A LA AGENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE LA CIENEGA., lon:-96.82980844, lat:17.98987936}} | 2021-07-17 | 2021-10-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2047280/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402047427 | Proyecto de inversión | 1265921.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1265921.19, modificado:1265921.19}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDARULICO EN LA CALLE ZARAGOZA - 330340 | 20 | Oaxaca | 494 | Santiago Tlazoyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC | 330340 | S | 1155 | 945 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:494, localidad:66, direccion:CALLE ZARAGOZA PUEBLO SANTIAGO HUAXOLOTIPAC, 68268 SANTIAGO HUAXOLOTIPAC, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE BUENA VISTA Y CALLE MORELOS, CAMINO CAMINO A SAN JUAN YUTA LA OBRA ESTA UBICADO EN LA CALLE ZARAGOZA A UNA CU, lon:-97.08789355, lat:16.97314777}} | 2021-09-14 | 2021-11-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2047427/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402047498 | Proyecto de inversión | 516340.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:516340.09, modificado:516340.09}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ACCESO A LA CASA DE SALUD - 330536 | 20 | Oaxaca | 433 | Santa María Temaxcaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC | 330536 | S | 60 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:95.0, meta_modificada:95.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:433, localidad:3, direccion:CALLE ACCESO AL CENTRO DE SALUD PUEBLO CAÑADA DE GUADALUPE, 71953 CAÑADA DE GUADALUPE, SANTA MARÍA TEMAXCALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE ACCESO AL CENTRO DE SALUD Y , LA CALLE EN CUESTION SE ENCUENTRA DESDE EL ACCESO PRINCIPAL , lon:-97.16068116, lat:16.15748554}} | 2021-05-16 | 2021-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2047498/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402047752 | Proyecto de inversión | 1032310.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1032310.37, modificado:1032310.37}} | MANTENIMIENTO DE 5 KM DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE COMPO NUEVO - 331509 | 20 | Oaxaca | 498 | Santiago Yaveo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | ARQUETICO SA DE CV | 331509 | S | 231 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:498, localidad:3, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA CAMPO NUEVO, 68962 CAMPO NUEVO, SANTIAGO YAVEO OAXACA ENTRE CAMINO CAMINOS PRINCIPALES Y , CAMINOS PRINCIPALES DEL POBLADO CAMPO NUEVO Y NUEVO CAMPO NUEVO, lon:-95.50057991, lat:17.45339877}} | 2021-05-03 | 2021-06-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2047752/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402048020 | Proyecto de inversión | 1299431.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1299431.58, modificado:1299431.58}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO SAN MIGUEL - 332617 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 332617 | S | 1100 | 900 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:244.0, meta_modificada:244.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:CALLE DZAHUINDANDA BARRIO SAN MIGUEL, 69800 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CALLE ITANDEHUI Y CALLE ÑUU-SAVI, CALLE ITANDECA SE UBICA CERCA DE LOS MERCADOS DEL BARRIO SAN MIGUEL NUU YAVI, lon:-97.67316925, lat:17.26591895}} | 2021-11-16 | 2021-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2048020/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:reynaehernandezm, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402048375 | Proyecto de inversión | 1044282.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1044282.02, modificado:1044282.02}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CENTRO - 333855 | 20 | Oaxaca | 494 | Santiago Tlazoyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC | 333855 | S | 116 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:605.0, meta_modificada:605.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:494, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO OAXACA DE JUAREZ - SANTIAGO TLAZOYALTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 39 + 200 PUEBLO BUENA VISTA, 68269 BUENAVISTA, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC OAXACA ENTRE BRECHA PARAJE LA UNION Y CAMINO CAMINO A SANTIAGO TLAZOYALTEP, lon:-96.92581913, lat:17.00149804}} | 2021-09-22 | 2021-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2048375/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402048511 | Proyecto de inversión | 439820.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:439820.12, modificado:439820.12}} | REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA : CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LA JOYA SANTA MARIA JACATEPEC(SAN FELIPE TILPAN), MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC - 334277 | 20 | Oaxaca | 417 | Santa María Jacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC | 334277 | S | 124 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.5, meta_modificada:1.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:417, localidad:10, direccion:PUEBLO , 00000 LA JOYA DE SANTA MARÍA JACATEPEC, SANTA MARÍA JACATEPEC OAXACA ENTRE Y , CAMINO DE LA JOYA SANTA MARIA JACATEPEC A SAN FELIPE TILPAN ES UN CAMINO SACACOSECHAS DONDE PARA LOS PRODUCTORES ES INDISPENSABLE, lon:-96.03102222, lat:17.86795873}} | 2021-10-06 | 2021-11-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2048511/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402048676 | Proyecto de inversión | 1200451.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200451.67, modificado:1200451.67}} | DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LOS PARAJES YUU-TINI, NUYAKU, YOSCUNO Y NUYAYA. (ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA) - 334956 | 20 | Oaxaca | 133 | San Esteban Atatlahuca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN ESTEBAN ATATLAUCA | 334956 | S | 200 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4000.0, meta_modificada:4000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:133, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN ESTEBAN ATATLAHUCA, 71120 SAN ESTEBAN ATATLAHUCA, SAN ESTEBAN ATATLAHUCA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA AL LADO NOROESTE DE LA LOCALIDAD, lon:-97.67479813, lat:17.06693932}} | 2021-11-15 | 2021-12-29 | 1200451.67 | 1200451.67 | 979970.92 | 979970.92 | 979970.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSEA-133/FIII-FISMDF/09/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR YEDZELL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN ATATLAHUCA, monto:1200451.67, importe_modificado:1200451.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:399.0}} | {2048676/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar la información , trimestre:4.0, usuario:guadalupecruzcr, fecha:2022-01-16}}
2021 | 4 | OAX210402048761 | Proyecto de inversión | 239046.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239046.5, modificado:239046.5}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL GUAYABO EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC - 335221 | 20 | Oaxaca | 417 | Santa María Jacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC | 335221 | S | 30 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:417, localidad:33, direccion:PUEBLO EL GUAYABO, 68465 EL GUAYABO, SANTA MARÍA JACATEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL E INICIARA FRENTE AL SALON SOCIAL DE EL GUAYABO, lon:-96.19444155, lat:17.84089642}} | 2021-09-28 | 2021-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2048761/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:reynaehernandezm, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402048864 | Proyecto de inversión | 215028 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215028.0, modificado:215028.0}} | MEJORAMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE MEDIANTE SISTEMA PRESURIZADO - 335539 | 20 | Oaxaca | 49 | Magdalena Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAGDALENA OCOTLAN | 335539 | S | 30 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA DE INDEPENDENCIA PUEBLO MAGDALENA OCOTLÁN, 71529 MAGDALENA OCOTLÁN, MAGDALENA OCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE CARRETERA FEDERAL 175 OAXACA - PUERTO ANGEL, CALLE CONSTITUCIÓN LA CALLE PRIVADA DE, lon:-96.712767, lat:16.709268}} | 2021-08-20 | 2021-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2048864/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402049699 | Acción | 382274.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:382274.37, modificado:382274.37}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 339006 | 20 | Oaxaca | 254 | San Mateo Río Hondo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MATEO DE RÍO HONDO | 339006 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:254, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.448448, lat:16.14423}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2049699/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402050235 | Proyecto de inversión | 820057.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:820057.19, modificado:820057.19}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 340876 | 20 | Oaxaca | 304 | San Pedro Coxcaltepec Cántaros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PEDRO COXCALTEPEC CANTAROS | 340876 | S | 11 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:304, localidad:2, direccion:RANCHERIA SAN JUAN IXTALTEPEC, 69640 SAN JUAN IXTALTEPEC, SAN PEDRO COXCALTEPEC CÁNTAROS OAXACA ENTRE Y , EL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE UBICA EN LOS DOMICILIOS DE LOS BENEFICIARIOS POR LO QUE NO EXISTE UNA UBICACION PRECI, lon:-97.06118924, lat:17.54000722}} | 2021-10-06 | 2021-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2050235/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402050522 | Proyecto de inversión | 851770.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:851770.11, modificado:851770.11}} | CONSTRUCCION DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL - 341792 | 20 | Oaxaca | 304 | San Pedro Coxcaltepec Cántaros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PEDRO COXCALTEPEC CANTAROS | 341792 | S | 170 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:406.0, meta_modificada:406.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:304, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN PEDRO COXCALTEPEC CÁNTAROS, 69641 SAN PEDRO COXCALTEPEC CÁNTAROS, SAN PEDRO COXCALTEPEC CÁNTAROS OAXACA ENTRE Y , CAMINO A YODODEÑE A 1.8 KM DEL MUNICIPIO DE CANTAROS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA FUERA DEL AG, lon:-97.138056, lat:17.499167}} | 2021-11-10 | 2021-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2050522/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402050568 | Proyecto de inversión | 2306269.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2306269.1, modificado:2306269.1}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD SECCION LOS ROQUE DEL KM 0+000 AL KM 0+348, SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ - 341949 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ | 341949 | S | 329 | 290 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2088.0, meta_modificada:2088.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:43, direccion:CAMINO TRAMO DESVIACION CERRO QUEMADO - SAN JOSE INDEPENDENCIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 300 SECCION LOS ROQUES, 68462 LOS ROQUES [SECCIÓN], SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE CARRETERA JALAPA DE DIAZ - TUXTEPEC Y CAM, lon:-96.50055623, lat:18.10427394}} | 2021-03-10 | 2021-05-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2050568/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402050620 | Proyecto de inversión | 2979592.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2979592.24, modificado:2979592.24}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD LA CONCHA DEL KM 0+400.00 AL KM 0+900.00 - 342150 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ | 342150 | S | 152 | 143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA CONCHA, 68464 LA CONCHA, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CAMINO LA CONCHA - PLAYA CHICA, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD LA CONCHA LLEGANDO POR EL CA, lon:-96.4816576, lat:18.05471927}} | 2021-07-19 | 2021-10-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2050620/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402050648 | Proyecto de inversión | 3600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3600000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL RIO DE TUNA - 342232 | 20 | Oaxaca | 494 | Santiago Tlazoyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC | 342232 | S | 36 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1416.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:494, localidad:14, direccion:CAMINO TRAMO OAXACA DE JUAREZ - SANTIAGO TLAZOYALTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 36 + 100 PUEBLO LOMA MECATE, 68269 LOMA MECATE, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A SANTIAGO TLAZOYALTEPEC Y CAMINO CAMINO A SAN, lon:-96.97876858, lat:17.04108738}} | 2021-10-30 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2050648/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:victorumateoshern, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402050759 | Proyecto de inversión | 928497.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:928497.77, modificado:928497.77}} | REHABILITACIÓN DEL PARQUE UBICADO EN EL ÁREA DE LAS CANCHAS DE LA AGENCIA DE CRUZ BLANCA, INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES Y EJERCITADORES AL AIRE LIBRE. - 342603 | 20 | Oaxaca | 23 | Cuilápam de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CUILAPAM DE GUERRERO | 342603 | S | 513 | 472 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1448.16, meta_modificada:1448.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:3, direccion:CALLE LOS OLIVOS COLONIA CRUZ BLANCA, 71406 CRUZ BLANCA, CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE LOS EJIDATARIOS Y CALLE JUAN ESCUTIA, ESTA OBRA SE UBICA EN LA CALLE HORTENCIA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE SIN NOMBRE EN, lon:-96.762778, lat:17.01525}} | 2021-12-01 | 2021-12-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2050759/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se presentaron habitantes de la Agencia de Cruz Blanca entre los cuales iba una persona que se hizo llamar el dueño del predio donde se localiza una cancha de futbol, básquetbol y un área de juegos infantiles que se encuentran en mal estado. el supuesto dueño del terreno el cual nos indicó que no iba a permitir la construcción y/o habilitación de ninguna área que comprende ese terreno y que tampoco está en renta, venta, traspaso o donación a ningún ente, organización o asociación., trimestre:4.0, usuario:orlandovasquezs, fecha:2022-01-16}, obs2: {observación:lo cual fue respaldado por el resto de los habitantes, pidiéndonos de manera amable que nos alejáramos y desalojáramos el área, y que sacaros el equipo. Impidiéndonos sacar fotos y/o videos del momento, lo cual procedimos a dejar el lugar, e informando de inmediato al Presidente Municipal, este a su vez se comunicó con el Agente, comentándole lo sucedido momentos antes, al cual le respondió que investigaría la situación y posteriormente se comunicaría con él; , trimestre:4.0, usuario:orlandovasquezs, fecha:2022-01-16}, obs3: {observación:al cuarto día después de lo acontecido el Agente de Cruz Blanca le comento al Presidente Municipal que tanto los Ejidatarios, como Comuneros y el dueño del terreno en mención ubicado en la agencia de Cruz Blanca No Permitirían Que Se Realizará Ninguna Obra. Por lo cual: A la empresa Contratista se le transfirió el 30 % de Anticipo para inicio de la Obra del Contrato Numero IRE/MCG/R-33/FIII/0015/2021, correspondiente a $ 278,549.33. Misma que ya había realizado gastos como son;, trimestre:4.0, usuario:orlandovasquezs, fecha:2022-01-16}, obs4: {observación:inscripción al padrón de contratistas, la integración de la propuesta para el concurso, la ingeniería para la realización de la obra, pago de Fianzas y la compra de los juegos Infantiles y Ejercitadores al aire libre que se instalarían en dicho lugar. Pero al no poderse realizar la obra por causas no Imputables a la empresa Contratista ni mucho menos al Municipio, se acordo Reintegrar el Monto Total del Anticipo Depositado ($ 278,549.33) a la cuenta del Ramo 33, Fondo III , trimestre:4.0, usuario:orlandovasquezs, fecha:2022-01-16}, obs5: {observación:En relación al Contrato Numero ADIR/MCG/R-33/FIII/002/2021 de la obra denominada "AMPLIACION DEL SISTEMA DE ILUMINACION EN EL AREA DE JUEGOS INFANTILES Y EJERCITADORES AL AIRE LIBRE DE LAS CANCHAS DE LA AGENCIA DE CRUZ BLANCA¿, cuyo monto planeado a invertir es de $ 433,241.60, por ser una obra de adjudicación directa, y con un plazo de ejecución corto, no se realizó deposito por concepto de anticipo por lo que el dinero no salió de la cuenta del municipio., trimestre:4.0, usuario:orlandovasquezs, fecha:2022-01-16}, obs6: {observación:Es por lo anterior descrito que la suma de los montos planeados por invertir $ 928,497.77 más $ 433,241.60 dando un total de $ 1, 361,739.37 (UN MILLÓN TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 37/100 m.n.) se Reintegrara a la Cuenta de la Tesorería de la Federación (TESOFE), cumpliendo así con la normatividad vigente., trimestre:4.0, usuario:orlandovasquezs, fecha:2022-01-16}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402050889 | Proyecto de inversión | 1471977.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1471977.78, modificado:1471977.78}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO RABON DE LA LOCALIDAD ARROYO ZAPOTILLO, SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ - 343074 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ | 343074 | S | 105 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1308.8, meta_modificada:1308.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:31, direccion:CALLE CERRO RABON SECCION ARROYO ZAPOTILLO, 68460 ARROYO ZAPOTILLO, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE CARRETERA JALAPA DE DIAZ - TUXTEPEC Y CALLE JALAPA DE DIAZ - ARROYO ZAPOTILLO, LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD ARRO, lon:-96.54561176, lat:18.07942921}} | 2021-06-14 | 2021-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2050889/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402050898 | Acción | 236757.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236757.45, modificado:0.0}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 343098 | 20 | Oaxaca | 264 | San Miguel Chicahua |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL CHICAHUA | 343098 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:264, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.194883, lat:17.636943}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2050898/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:victorumateoshern, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402050908 | Proyecto de inversión | 2438309.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2438309.33, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES FÍSICAS EN INSTALACIONES DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA RICARDO FLORES MAGON, CLAVE 20DPB1875Z, EN LA LOCALIDAD EL CRUCERO - 343129 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ | 343129 | S | 78 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:745.7, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:51, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 182 TRAMO JALAPA DE DIAZ - TUXTEPEC KILÓMETRO 133 + 600 SECCION EL CRUCERO, 68462 EL CRUCERO, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE CARRETERA JALAPA DE DIAZ - TUXTEPEC Y , LA SE UBICA EN LA ESCUE, lon:-96.48522593, lat:18.10742525}} | 2021-04-12 | 2021-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2050908/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:victorumateoshern, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402050923 | Proyecto de inversión | 1218739.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1218739.54, modificado:1218739.54}} | CONSTRUCCION DE DIECIOCHO CUARTOS DORMITORIO DE 4.0 X 3.0 METROS EN LA LOCALIDAD ARROYO GRANDE, SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ - 343202 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ | 343202 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:14, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 182 TRAMO JALAPA DE DIAZ - TUXTEPEC KILÓMETRO 130 + 800 PUEBLO , 00000 ARROYO GRANDE, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE CARRETERA JALAPA DE DIAZ - TUXTEPEC Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDA, lon:-96.50407328, lat:18.09795628}} | 2021-03-22 | 2021-05-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2050923/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402050986 | Proyecto de inversión | 691036.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:691036.44, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE DIEZ CUARTOS PARA COCINA EN SECCION LOS MANZANO DE LA LOALIDAD LA SORPRESA, SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ - 343400 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ | 343400 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:12, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 182 TRAMO JALAPA DE DIAZ - TUXTEPEC KILÓMETRO 138 + 000 PUEBLO LA SORPRESA, 68462 LA SORPRESA, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE CARRETERA JALAPA DE DIAZ - TUXTEPEC Y , LA OBRA SE UBICA EN SE, lon:-96.45111489, lat:18.10108553}} | 2021-03-22 | 2021-05-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2050986/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:victorumateoshern, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402051004 | Proyecto de inversión | 2154318.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2154318.59, modificado:2154318.59}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD LA CHUPARROSA - 343449 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ | 343449 | S | 639 | 593 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:728.0, meta_modificada:728.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:5, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO CHUPARROSA, 68462 CHUPARROSA, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE LA CHUPARROSA - AGUA DE TIERRA Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD LA CHUPARROSA LLEGANDO POR EL CAMI, lon:-96.49106109, lat:18.06686019}} | 2021-03-22 | 2021-05-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2051004/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402051119 | Proyecto de inversión | 960000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:960000.0, modificado:960000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE AZUCENAS 2A. ETAPA - 344116 | 20 | Oaxaca | 449 | Santa María Zoquitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZOQUITLAN | 344116 | S | 135 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1020.0, meta_modificada:850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:449, localidad:1, direccion:CALLE AZUCENAS PUEBLO SANTA MARÍA ZOQUITLÁN, 70490 SANTA MARÍA ZOQUITLÁN, SANTA MARÍA ZOQUITLÁN OAXACA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE MARINO ARAGON LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LAS CALLES LIBERTAD , lon:-96.35469737, lat:16.56010254}} | 2021-10-25 | 2021-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2051119/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:victorumateoshern, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402051289 | Proyecto de inversión | 965069.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:965069.39, modificado:965069.39}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO EN LA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS - 344822 | 20 | Oaxaca | 469 | Santiago Juxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO JUXTLAHUACA | 344822 | S | 180 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1076.74, meta_modificada:1076.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:469, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 69700 SANTIAGO JUXTLAHUACA, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE IGNACIO VÁSQUEZ Y CALLE JUSTO SIERRA, LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE, lon:-98.01139549, lat:17.34324244}} | 2021-03-16 | 2021-04-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2051289/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se solicita cancelación del Folio OAX210402051289, ya que el proyecto se reporto en el 3er Trimestre con el Folio OAX210301967657 con el avance físico y financiero al 100% , trimestre:4.0, usuario:netzahualcoyotlcortesh, fecha:2022-01-07}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402051570 | Proyecto de inversión | 797000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:797000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LOS REYES EL PIPILA - 346011 | 20 | Oaxaca | 207 | San Juan Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN MAZATLAN | 346011 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:25, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN JOSE DE LOS REYES EL PIPILA, 70249 SAN JOSÉ DE LOS REYES EL PÍPILA, SAN JUAN MAZATLÁN OAXACA ENTRE Y , DIVERSOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LOS REYES EL PIPILA, lon:-95.24661475, lat:17.28104665}} | 2021-03-02 | 2021-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2051570/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:victorumateoshern, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402051741 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SAN NICOLAS Y CAMINO REAL. - 346649 | 20 | Oaxaca | 447 | Santa María Zacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA ZACATEPEC | 346649 | S | 52 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:447, localidad:30, direccion:CALLE CAMINO REAL. PUEBLO EL CUETE, 71050 EL CUETE, SANTA MARÍA ZACATEPEC OAXACA ENTRE Y , LAS CALLES ACTUALMENTE SON DE TIERRA Y EN TEMPORADA DE LLUVIAS SON INTRANSITABLES YA QUE CONDUCEN AL ACCESO AL CENTRO DE SALUD Y , lon:-98.00272332, lat:16.7838306}} | 2021-08-01 | 2021-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2051741/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402051768 | Acción | 159126.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159126.96, modificado:159126.96}} | 33303 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACION DE PROCESOS - 346753 | 20 | Oaxaca | 350 | San Sebastián Tutla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TUTLA | 346753 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:350, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.67212, lat:17.058476}} | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2051768/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402051931 | Proyecto de inversión | 1004329 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1004329.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD SECCION LOS ROQUE DEL KM 0+348 AL KM 0+500, SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ - 347440 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ | 347440 | S | 329 | 290 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:915.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:43, direccion:TERRACERÍA TRAMO DESVIACION CERRO QUEMADO - SAN JOSE INDEPENDENCIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 SECCION LOS ROQUES, 68462 LOS ROQUES [SECCIÓN], SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE CAMINO DESVIACION CERRO QUEMADO - SAN, lon:-96.50398795, lat:18.10458685}} | 2021-03-22 | 2021-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2051931/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:victorumateoshern, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402051965 | Proyecto de inversión | 1076362.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1076362.92, modificado:1076362.92}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE PLUVIAL EN LA SECCION CUARTA, SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ - 347592 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ | 347592 | S | 101 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:1, direccion:CALLE DEL PANTEON PUEBLO SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ CENTRO, 68460 SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE DEL PANTEON Y , LA OBRA SE UBICA ATRAS DEL PANTEON MUNICIPAL SE LLEGA POR LA CALLE AL, lon:-96.53758514, lat:18.06895329}} | 2021-05-20 | 2021-07-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2051965/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402052144 | Proyecto de inversión | 928805.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:928805.47, modificado:928805.47}} | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN LA SECCION PRIMERA, SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ - 348482 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ | 348482 | S | 78 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO JALAPA DE DIAZ - PLAYA CHICA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 500 PUEBLO SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ CENTRO, 68460 SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE CAMINO JALAPA DE DIAZ - PLAYA CHICA , lon:-96.53064895, lat:18.06952447}} | 2021-02-03 | 2021-03-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:0.0}} | {2052144/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402053361 | Adquisición | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:4449676.99}} | EQUIPAMIENTO PARA EL AREA DE LA SALUD DE LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR | 5460011769700121 | S | 1260 | 485 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Zaragoza 1783, San Martin Caballero, 70800 Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oax., México, lon:-96.58141136, lat:16.33101229}, geo2: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:70800 MI, La Labor de Medina, 70800 Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oax., México, lon:-96.58261299, lat:16.33463644}, geo3: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:San Isidro O Tierra Blanca, 70805 Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oax., México, lon:-96.5903514, lat:16.3333686}} | 2021-11-22 | 2022-03-31 | 4449676.99 | 4449676.99 | 2035428.48 | 2035428.48 | 2035428.48 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:No. UNSIS/LPN-SA-US-0024-10-06/2021, contratista:VAMASA S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, monto:226780.0, importe_modificado:226780.0}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:No. UNSIS/LPN-SA-US-0024-10-05/2021, contratista:TAQ SISTEMAS MÉDICOS S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, monto:784138.16, importe_modificado:784138.16}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:No. UNSIS/LPN-SA-US-0024-10-03/2021, contratista:ACCESORIOS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, monto:354177.74, importe_modificado:354177.74}, ctto4: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:No. UNSIS/LPN-SA-US-0024-10-02/2021, contratista:LUIS FELIPE MENDOZA RUIZ, convocante:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, monto:102660.0, importe_modificado:102660.0}, ctto5: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:No. UNSIS/AD/CAEASEOII2.1/SO032-01/2021, contratista:MAYORISTAS EN CÓMPUTO DE ANTEQUERA S.A DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, monto:11486.32, importe_modificado:11486.32}, ctto6: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:No. UNSIS/AD/CAEASEOII2.1/SO032-04/2021, contratista:ACCESORIOS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, monto:12145.41, importe_modificado:12145.41}, ctto7: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:No. UNSIS/AD/CAEASEOII2.1/SO032-03/2021, contratista:EL CRISOL, S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, monto:167998.16, importe_modificado:167998.16}, ctto8: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:No. UNSIS/AD/CAEASEOII2.1/SO032-02/2021, contratista:SINGULAR STYLO S.A DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, monto:437088.0, importe_modificado:437088.0}, ctto9: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:No. UNSIS/LPN-SA-US-0024-10-07/2021, contratista:BECOMAR DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, monto:279997.61, importe_modificado:279997.61}, ctto10: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:No. UNSIS/LPN-SA-US-0024-10-04/2021, contratista:SINGULAR STYLO S.A DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, monto:1474668.79, importe_modificado:1474668.79}, ctto11: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:No. UNSIS/LPN-SA-US-0024-10-01/2021, contratista:MAYORISTAS EN CÓMPUTO DE ANTEQUERA S.A DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, monto:598536.8, importe_modificado:598536.8}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.23}} | {2053361/proyecto_PROCESO, 2053361/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:SE VERIFICARON LAS LIGAS, YA SE PUEDEN ACCEDER A LOS CONTRATOS. , trimestre:4.0, usuario:erickaochoav, fecha:2022-01-21}} | {obs1: {observación:VERIFICAR LAS LIGAS DE LOS CONTRATOS, NO SE PUEDE ACCEDER A ELLOS, trimestre:4.0, usuario:edwinycruzra, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | OAX210402053379 | Adquisición | 3159070 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3159070.0, modificado:3076773.66}} | EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE PATOLOGÍA CLÍNICA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR | 5460011768100121 | S | 1260 | 485 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle Guillermo Rojas Mijangos S/N, Esq. Av. Universidad Col. Ciudad Universitaria, Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oax., México C.P., lon:-96.596524, lat:16.328478}} | 2021-11-22 | 2022-03-31 | 3076773.66 | 3076773.66 | 1483662.39 | 1483662.39 | 1483662.39 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:No. UNSIS/LPN-SA-US-0024-10-09/2021, contratista:SINGULAR STYLO S.A DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, monto:51230.24, importe_modificado:51230.24}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:No. UNSIS/AD/CAEASEOII2.1/SO032-05/2021, contratista:EL CRISOL, S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, monto:58218.65, importe_modificado:58218.65}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:No. UNSIS/LPN-SA-US-0024-10-08/2021, contratista:BECOMAR DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, monto:2967324.78, importe_modificado:2967324.78}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} | {2053379/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:SE VERIFICARON LAS LIGAS, YA SE PUEDEN ACCEDER A LOS CONTRATOS. , trimestre:4.0, usuario:erickaochoav, fecha:2022-01-21}} | {obs1: {observación:VERIFICAR LAS LIGAS DE LOS CONTRATOS, NO SE PUEDE ACCEDER A ELLOS, trimestre:4.0, usuario:edwinycruzra, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | OAX210402053500 | Adquisición | 82296.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82296.34, modificado:82296.34}} | EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE PATOLOGÍA CLÍNICA (TERMINACIÓN) | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR | 5460011863400121 | S | 1260 | 485 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:70800 MI, La Labor de Medina, 70800 Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oax., México, lon:-96.58173323, lat:16.33440993}, geo2: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Aldama 121, San Isidro O Tierra Blanca, 70805 Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oax., México, lon:-96.58647537, lat:16.33327739}, geo3: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:C. Principal 514, San Martin Caballero, 70800 Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oax., México, lon:-96.58259153, lat:16.33214484}} | 2021-12-22 | 2022-03-31 | 82296.34 | 82296.34 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:No. UNSIS/CDM/DRM-03/21, contratista:SINGULAR STYLO S.A DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, monto:32800.11, importe_modificado:32800.11}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:No. UNSIS/CDM/DRM-02/21, contratista:SINGULAR STYLO S.A DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, monto:15312.09, importe_modificado:15312.09}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:No. UNSIS/CDM/DRM-01/21, contratista:BECOMAR DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, monto:34184.14, importe_modificado:34184.14}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:SE VERIFICARON LAS LIGAS, YA SE PUEDEN ACCEDER A LOS CONTRATOS. , trimestre:4.0, usuario:erickaochoav, fecha:2022-01-21}} | {obs1: {observación:VERIFICAR LAS LIGAS DE LOS CONTRATOS, NO SE PUEDE ACCEDER A ELLOS, trimestre:4.0, usuario:edwinycruzra, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | OAX210402053557 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68750.0, modificado:67776.25}, ff2: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ANEXO 7 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS, monto:81250.0, modificado:80099.2}} | ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE PARA LA INTEGRACIÓN DE SU EXPEDIENTE TÉCNICO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 5120011800900721 | S | 781 | 685 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:11, direccion:Calle 12 De Octubre 180, 70330 San Juan Guichicovi, Oax., México, lon:-95.09371877, lat:16.96281786}} | 2021-09-08 | 2021-12-21 | 147875.45 | 147875.45 | 147870.52 | 147870.52 | 147870.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-036/2021, contratista:UBS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:1035128.18, importe_modificado:1035128.18}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {2053557/proyecto_PROCESO, 2053557/proyecto_INICIO, 2053557/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR HOMBRES ES 685, trimestre:4.0, usuario:josesanginezh, fecha:2022-01-17}, obs2: {observación:CORREGIR DESDEMODIFICADO, SEFIN DICE $147,875.45, trimestre:4.0, usuario:josesanginezh, fecha:2022-01-17}}
2021 | 4 | OAX210402053572 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68750.0, modificado:67776.25}, ff2: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ANEXO 7 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS, monto:81250.0, modificado:80099.2}} | ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE PARA LA INTEGRACIÓN DE SU EXPEDIENTE TÉCNICO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 5120011800901221 | S | 134 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:50, direccion:Emiliano Zapata 174, 70330 San Juan Guichicovi, Oax., México, lon:-95.09435713, lat:16.96298205}} | 2021-09-08 | 2021-12-31 | 147875.45 | 147875.45 | 147870.52 | 147870.52 | 147870.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-036/2021, contratista:UBS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:1035128.18, importe_modificado:1035128.18}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {2053572/proyecto_INICIO, 2053572/proyecto_FIN, 2053572/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:estimado correcto pendiente por ejercer, favor de validar, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2022-01-17}, obs2: {observación:modificado favor de validar, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2022-01-17}} | {obs1: {observación:CORREGIR DESDEMODIFICADO, SEFIN DICE $147,875.45, trimestre:4.0, usuario:josesanginezh, fecha:2022-01-17}, obs2: {observación:CORREGIR MONTO MODIFICADO CONFORME AL CONTRATO, trimestre:4.0, usuario:josesanginezh, fecha:2022-01-17}}
2021 | 4 | OAX210402054409 | Proyecto de inversión | 1362534.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1062534.72, modificado:1062534.72}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIï¿½N Y MUROS MECANICAMENTE ESTABILIZADOS EN LA COMUNIDAD DE RIO PACHIï¿½E SAN JUAN GUICHICOVI, OAXACA - 295518 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI | 295518 | S | 245 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:18, direccion:CALLE PROLONGACION DE LA CALLE PRINCIPAL EJIDO Rï¿½O PACHIï¿½E, 70330 Rï¿½O PACHIï¿½E, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE PROLONGACION DE LA CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE UBICA EN LA PROLOGACION DE LA CALLE PRINCIPAL RUMBO A, lon:-95.06119246, lat:16.96502689}} | 2021-10-21 | 2021-12-29 | 1362534.72 | 1362534.72 | 1183740.11 | 1183740.11 | 1183740.11 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:108715, contratista:, convocante:MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI 2019 - 2021, monto:1362534.72, importe_modificado:1362534.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:135.6}} | {2054409/proyecto_PROCESO, 2054409/proyecto_INICIO, 2054409/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402054495 | Proyecto de inversión | 3884063.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3884063.15, modificado:3869410.86}} | CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO EN CANCHA DE BASQUETBOL EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE 20 DE NOVIEMBRE CON CLAVE: 20DPB0094O, EN LA LOCALIDAD LA LAGUNA GUADALUPE, MUNICIPIO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable. | 211009 | S | 25 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:680.14, meta_modificada:680.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:25, direccion:71010 La Laguna Guadalupe, Oax., México, lon:-97.8517552, lat:17.183185}} | 2021-12-11 | 2022-03-10 | 3869410.86 | 3869410.86 | 1160823.26 | 1160823.26 | 1160823.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-07-178-00-2021, contratista:INGENIERIA APLICADA JABE DE OAXACA, S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:3869410.86, importe_modificado:3869410.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:258.45}} | {2054495/proyecto_PROCESO, 2054495/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:ya se han registrado los avances, trimestre:4.0, usuario:ivanaescamillah, fecha:2022-01-12}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402055349 | Proyecto de inversión | 4122484.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4122484.44, modificado:4122484.44}} | AMPLIACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | 20 | Oaxaca | 553 | Tlalixtac de Cabrera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TLALIXTAC DE CABREA | FAFM/MTC-553/COP-01/2021 | S | 5405 | 4804 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:553, localidad:1, direccion:28XX+XC Tlalixtac de Cabrera, Oax., México, lon:-96.65149212, lat:17.04995337}} | 2021-12-02 | 2022-03-31 | 4122484.44 | 4122484.44 | 1236745.33 | 1236745.33 | 1236745.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFM/MTC-553/COP-01/2021, contratista:DEISA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLALIXTAC DE CABRERA, monto:4122484.44, importe_modificado:4122484.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:69.2}} | {2055349/proyecto_PROCESO, 2055349/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402055549 | Proyecto de inversión | 2525064.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2525064.03, modificado:2524003.93}} | CONSTRUCCIÓN Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV0152O, EN LA LOCALIDAD DE RÍO HUMO, MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXTITLÁN | 20 | Oaxaca | 491 | Santiago Textitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable. | 210295 | S | 25 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:666.54, meta_modificada:666.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:491, localidad:8, direccion:71382 Río Humo, Oax., México, lon:-97.2422222, lat:16.7236111}} | 2021-12-18 | 2022-03-17 | 2524003.93 | 2524003.93 | 282436.04 | 282436.04 | 282436.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-07-191-00-2021, contratista:GARO, GRUPO ARQUITECTONICO DE OAXACA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2524003.93, importe_modificado:2524003.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:El avance financiero corresponde al anticipo del proyecto, por lo cual no se reporta un avance fisico. , trimestre:4.0, usuario:ivanaescamillah, fecha:2022-01-12}, obs2: {observación:Fecha de contrato 17/12/2021, trimestre:4.0, usuario:ivanaescamillah, fecha:2022-01-13}, obs3: {observación:EL AVANCE FINANCIERO CORRESPONDE AL ANTICIPO DEL PROYECTO, POR LO CUAL NO SE REPORTA UN AVANCE FÍSICO. "LEER DETENIDAMENTE, POR FAVOR", trimestre:4.0, usuario:ivanaescamillah, fecha:2022-01-13}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402055583 | Proyecto de inversión | 2908494.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2908494.32, modificado:147406.85}} | CONSTRUCCION Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA CLAVE 20DPR1763W EN LA LOCALIDAD EL CIRUELO, MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable. | 210900 | S | 69 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:662.4, meta_modificada:662.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:7, direccion:El Ciruelo, Oax., México, lon:-98.2538119, lat:16.3161354}} | 2021-12-18 | 2022-03-17 | 147406.85 | 147406.85 | 44222.06 | 44222.06 | 44222.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-02-196-00-2021, contratista:VY CANIS MAJORIS INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:147406.85, importe_modificado:147406.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2055583/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:El avance financiero corresponde al anticipo del proyecto, por lo cual no se reporta un avance fisico. , trimestre:4.0, usuario:ivanaescamillah, fecha:2022-01-12}, obs2: {observación:Contrato en proceso de firma, por lo cual no se puede visualizar el archivo digital, la UR se compromete a subir el archivo en el próximo trimestre. , trimestre:4.0, usuario:ivanaescamillah, fecha:2022-01-20}} | {obs1: {observación:FAVOR DE CAPTURAR EL CONTRATO SI AUN ESTA EN TRAMITE FAVOR DE ANOTAR CON UNA OBSERVACION, GRACIAS , trimestre:4.0, usuario:gasparcabrerah, fecha:2022-01-20}}
2021 | 4 | OAX210402057586 | Adquisición | 390124.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390124.05, modificado:390124.05}} | REEMPLAZO DE LAMPARAS Y LUMINARIAS TECNOLOGIA LED EN EL INTERIOR DE LOS EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA | 5430011820900121 | S | 167 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:545, localidad:1, direccion:Teotitlan de Flores Magón, 68540 Teotitlán de Flores Magón, Oax., México, lon:-97.0780814, lat:18.1388168}} | 2021-12-15 | 2022-02-13 | 390124.05 | 390124.05 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:02/UNCA-IAE-003/2021, contratista:SOTERMIK EFICIENCIA ENERGETICA SA DE CV, convocante:UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA, monto:44923.32, importe_modificado:390124.05}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:UNCA-IAE-003/2021, contratista:SOTERMIK EFICIENCIA ENERGETICA SA DE CV, convocante:UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA, monto:224896.16, importe_modificado:327692.85}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:01/UNCA-IAE-002/2021, contratista:RODOLFO CARRO LOPEZ, convocante:UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA, monto:17507.88, importe_modificado:345200.73}, ctto4: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:UNCA-IAE-002/2021, contratista:RODOLFO CARRO LOPEZ, convocante:UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA, monto:102796.69, importe_modificado:102796.69}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} | {2057586/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEBE AGREGAR AL MENOS UN CONTRATO, trimestre:4.0, usuario:edwinycruzra, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | OAX210402058316 | Proyecto de inversión | 4456411.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4456411.81, modificado:4455054.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 1, COLONIA EL POLVORIN EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable. | 210578 | S | 95 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2977.22, meta_modificada:2977.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:Temascal, Oax., México, lon:-96.4045713, lat:18.2372452}} | 2021-12-10 | 2022-03-09 | 4455054 | 4455054 | 3868947.23 | 3868947.23 | 3868947.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-05-165-00-2021, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTIVO PARA EMBELLECIMIENTO URBANO CESANTO S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:4455054.0, importe_modificado:4455054.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2977.22}} | {2058316/proyecto_FIN, 2058316/proyecto_PROCESO, 2058316/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:De acuerdo al art 17 de la LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS "Sin perjuicio de lo anterior, las Transferencias federales etiquetadas que, al 31 de diciembre del ejercicio fiscal inmediato anterior se hayan comprometido y aquéllas devengadas pero que no hayan sido pagadas, deberán cubrir los pagos respectivos a más tardar durante el primer trimestre del ejercicio fiscal siguiente...", trimestre:4.0, usuario:ivanaescamillah, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:Contrato en proceso de firma, por lo cual no se puede visualizar el archivo digital, la UR se compromete a subir el archivo en el próximo trimestres., trimestre:4.0, usuario:ivanaescamillah, fecha:2022-01-18}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402058794 | Acción | 35988.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35988.96, modificado:35988.96}} | 33604 1. SUPERVISIÓN, VIGILANCIA, ESTUDIO, ANÁLISIS, REALIZACIÓN E INTEGRACIÓN DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS, Y REVISIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LAS OBRAS Y/O ACCIONES QUE SE REALICEN A ENTERA SATISFACCIÓN - 343505 | 20 | Oaxaca | 556 | La Trinidad Vista Hermosa |  | Otros Proyectos | Sin identificar | LILIANA SANCHEZ CRUZ | 343505 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:556, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.505751, lat:17.77263}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {2058794/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402059112 | Proyecto de inversión | 893507.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:893507.53, modificado:893507.53}} | REHABILITACION DEL SENDERO EN EL PARQUE LOS SABINOS | 20 | Oaxaca | 247 | Capulálpam de Méndez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | MUNICIPIO DE CAPULALPAM DE MENDEZ | FORTAMUN/001/2021 | S | 844 | 820 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:247, localidad:1, direccion:68760 Capulálpam de Méndez, Oax., México, lon:-96.4470119, lat:17.3040094}} | 2021-11-01 | 2021-12-29 | 893507.53 | 893507.53 | 893507.53 | 893507.53 | 893507.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCM/FORTAMUN/247/001/2021, contratista:CONSTRUCCIONES ARRESAN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CAPULALPAM DE MENDEZ, monto:893507.53, importe_modificado:893507.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:260.0}} | {2059112/proyecto_INICIO, 2059112/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX180301300101 | Proyecto de inversión | 598720.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:598720.27, modificado:598720.27}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 140732 | 20 | Oaxaca | 381 | Santa Cruz Tacache de Mina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SANTA CRUZ TACACHE DE MINA | 140732 | N | 0 | 0 | 2125 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:381, localidad:1, direccion:CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ PUEBLO SANTA CRUZ TACACHE DE MINA, 69260SANTA CRUZ TACACHE DE MINA, SANTA CRUZ TACACHE DE MINA OAXACAENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y,LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE EL RIÓ MIXTECO Y LA CARRETERA FEDERAL NUM. 34 EN, lon:-98.15376426, lat:17.83709209}} | 2018-03-25 | 2018-06-19 | 598702.27 | 598702.27 | 598702.27 | 598702.27 | 598702.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCTM/FAISMyDTCM/381/004/2018, contratista:Jacobo Evigai Martinez Marin, convocante:Santa Cruz Tacache de Mina, monto:598720.27, importe_modificado:598720.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {1300101/proyecto_INICIO, 1300101/proyecto_PROCESO, 1300101/proyecto_FIN, 1300101/proyecto_PROCESO, 1300101/proyecto_FIN, 1300101/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX180301340255 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | AMPLIACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE PORFIRÍO DÍAZ QUINCE DE SEPTIEMBRE JUAREZ Y LIBERTAD PRIMERA ETAPA - 292335 | 20 | Oaxaca | 338 | Villa de Etla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE ETLA | 292335 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:338, localidad:3, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ 15 DE SEPTIEMBRE, JUAREZ Y LIBERTAD BARRIO SANTO DOMINGO BARRIO ALTO, 68200SANTO DOMINGO BARRIO ALTO, VILLA DE ETLA OAXACAENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE CINCO DE MAYO, CALLE COLON SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO BA, lon:-96.77564391, lat:17.19137908}} | 2018-05-07 | 2018-07-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1340255/proyecto_FIN, 1340255/proyecto_PROCESO, 1340255/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:reynaehernandezm, fecha:2021-12-28}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200301723380 | Proyecto de inversión | 1993155.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1993155.22, modificado:1993155.22}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DE LOS POCITOS BARRIO DE LOS POCITOS - 5121 | 20 | Oaxaca | 415 | Santa María Ipalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARÍA IPALAPA | 5121 | S | 378 | 301 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1320.0, meta_modificada:1320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:415, localidad:1, direccion:CALLE LOS POCITOS PUEBLO SANTA MARÍA IPALAPA, 71091 SANTA MARÍA IPALAPA, SANTA MARÍA IPALAPA OAXACA ENTRE CALLE LOS POCITOS Y CALLE SIN NOMBRE, BRECHA AL PARAJE EL AGUACATE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO DE LOS POCITOS ENTRE, lon:-98.02774963, lat:16.63451249}} | 2020-02-22 | 2020-04-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1723380/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200301723829 | Proyecto de inversión | 784208.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:784208.48, modificado:784208.48}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE DE LOS POCITOS BARRIO DE LOS POCITOS - 6891 | 20 | Oaxaca | 415 | Santa María Ipalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARÍA IPALAPA | 6891 | S | 378 | 301 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:415, localidad:1, direccion:CALLE LOS POCITOS PUEBLO SANTA MARÍA IPALAPA, 71091 SANTA MARÍA IPALAPA, SANTA MARÍA IPALAPA OAXACA ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE A LA CIÉNEGA, CALLE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO DE LOS POCITOS A UN COSTADO DE LOS , lon:-98.02773194, lat:16.63452277}} | 2020-02-22 | 2020-03-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1723829/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200301726737 | Proyecto de inversión | 1086604.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1086604.89, modificado:1086604.89}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA DE BÁSQUET BOL EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE: 20DPR1155T - 15423 | 20 | Oaxaca | 415 | Santa María Ipalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARÍA IPALAPA | 15423 | S | 46 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:415, localidad:1, direccion:CALLE NACIONAL PUEBLO SANTA MARÍA IPALAPA, 71091 SANTA MARÍA IPALAPA, SANTA MARÍA IPALAPA OAXACA ENTRE CALLE LA GUACAMAYA Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE ENCUENTRA A 500 M DEL PALACIO MUNICIPAL SOBRE LA CALL, lon:-98.03447156, lat:16.6407498}} | 2020-03-16 | 2020-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1726737/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200301754165 | Proyecto de inversión | 755230.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:755230.69, modificado:755230.69}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CALVARIO - 69902 | 20 | Oaxaca | 286 | San Miguel Tlacotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TLACOTEPEC | 69902 | S | 48 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:373.75, meta_modificada:373.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:286, localidad:4, direccion:CALLE CALVARIO BARRIO SANTIAGO NUXAÑO, 69735 SANTIAGO NUXAÑO, SAN MIGUEL TLACOTEPEC OAXACA ENTRE Y , INICIA EN EL PANTEON Y TERMINA EN LA CAJA DE AGUA QUE SE LOCALIZA EN EL CAMINO AL CERRO DE LA ARDILLA, lon:-98.01147249, lat:17.40337219}} | 2020-03-23 | 2020-04-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1754165/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200301757265 | Proyecto de inversión | 1375930.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1375930.74, modificado:1375930.74}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE DIVERSAS CALLES EN SAN ANTONIO DE LA CAL - 84885 | 20 | Oaxaca | 107 | San Antonio de la Cal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNBICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL | 84885 | S | 10689 | 9509 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:CALLE PINOS PUEBLO SAN ANTONIO DE LA CAL CENTRO, 71250 SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL OAXACA ENTRE CALLE JUQUILITA Y CALLE DE LA SOLEDAD, CALLE SABINOS LA OBRA SE UBICA EN LA QUINTA SECCION DE EUCALIPTOS EN LAS CA, lon:-96.7133455, lat:17.02322719}} | 2020-03-21 | 2020-04-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1757265/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-12-27}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200301765326 | Proyecto de inversión | 1703475.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1703475.5, modificado:1703475.5}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN SANTO DOMINGO DE MORELOS LOCALIDAD PIEDRA DEL SOL - 106450 | 20 | Oaxaca | 509 | Santo Domingo de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS | 106450 | S | 470 | 401 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:651.0, meta_modificada:651.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:509, localidad:15, direccion:CALLE CALLE DEL SOL RANCHERIA PIEDRA DEL SOL, 70906 PIEDRA DEL SOL, SANTO DOMINGO DE MORELOS OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL PREDIO DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE NIÑOS HERÓES SOBRE LA CALLE DEL SOL, lon:-96.63169989, lat:15.87171283}} | 2020-08-01 | 2020-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1765326/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200301768476 | Proyecto de inversión | 2339974.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2339974.82, modificado:2339974.82}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES VICENTE GUERRERO, 16 DE SEPTIEMBRE, NIÑO ARTILLERO, JUSTO SIERRA Y BENITO JUÁREZ SAN ISIDRO AMATITLÁN - 114871 | 20 | Oaxaca | 447 | Santa María Zacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ZACATEPEC | 114871 | S | 470 | 485 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4200.0, meta_modificada:4200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:447, localidad:17, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO SAN ISIDRO AMATITLÁN, 71058 SAN ISIDRO AMATITLÁN, SANTA MARÍA ZACATEPEC OAXACA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE CALLES 16 DE SEPTIEMBRE VICENTE GUERRE, lon:-98.02338084, lat:16.85838995}} | 2020-09-14 | 2020-11-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1768476/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200301770786 | Proyecto de inversión | 2501513.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2501513.42, modificado:2501513.42}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 121473 | 20 | Oaxaca | 212 | San Juan Petlapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 121473 | S | 25 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:212, localidad:3, direccion:PUEBLO SAN FELIPE EL MIRADOR, 68987 SAN FELIPE EL MIRADOR, SAN JUAN PETLAPA OAXACA ENTRE Y , SE UBICA EN LA LOCALDIAD DE SAN FELIPE EL MIRADOR SAN JUAN PETLAPA, lon:-95.99763206, lat:17.50361744}} | 2020-06-16 | 2020-10-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1770786/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:edwinycruzram, fecha:2021-12-27}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200301770958 | Proyecto de inversión | 727196.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:727196.97, modificado:727196.97}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN PARAJE LAZARO CARDENAS - 121910 | 20 | Oaxaca | 289 | San Nicolás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SAN NICOLAS | 121910 | S | 624 | 519 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:289, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO BARRIO ABAJO - LOMA DE LOS JIMENEZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 225 BARRIO SAN NICOLÁS, 70806 SAN NICOLÁS, SAN NICOLÁS OAXACA ENTRE CAMINO LAZARO CARDENAS Y CALLE PORFIRIO DIAZ, SE UBICA EN EL PASO DE DOS ARRO, lon:-96.74502484, lat:16.42526693}} | 2020-09-21 | 2020-10-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1770958/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200301770967 | Proyecto de inversión | 366705.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:366705.32, modificado:366705.32}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS CALLES DE LA POBLACION. - 121932 | 20 | Oaxaca | 289 | San Nicolás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SAN NICOLAS | 121932 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:289, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE BARRIO SAN NICOLÁS, 70806 SAN NICOLÁS, SAN NICOLÁS OAXACA ENTRE CALLE CINCO DE MAYO Y CALLE PORFIRIO DIAZ, CALLE PALMAS SE ENCUENTRA AL FINAL DE LA CALLE ALLENDE Y FINAL DE CALLE CINCO DE MAYO, ASI COMO CALLE BENIT, lon:-96.74257672, lat:16.40836398}} | 2020-11-20 | 2020-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1770967/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200301772318 | Proyecto de inversión | 1290000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1290000.0, modificado:1290000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL SANTIAGO TUTLA-TIERRA NEGRA KM 0+000 AL KM 8+000 - 125497 | 20 | Oaxaca | 207 | San Juan Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MAZATLAN MIXE OAXACA | 125497 | S | 313 | 316 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8000.0, meta_modificada:8000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:14, direccion:PUEBLO TIERRA NEGRA, 70242 TIERRA NEGRA, SAN JUAN MAZATLÁN OAXACA ENTRE CARRETERA OAXACA-SAN JUAN MAZATLAN Y CARRETERA SANTIAGO TUTLA, CARRETERA TIERRA NEGRA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL TRAMO CARRETERO SANTIAGO TUTLASAN , lon:-95.37319456, lat:17.19385722}} | 2020-03-27 | 2020-05-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1772318/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:edwinycruzram, fecha:2021-12-27}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200301773545 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURALE SANTIAGO MALACATEPEC - LA NUEVA ESPERANZA DEL KM 0+000 AL KM 27+000 - 128902 | 20 | Oaxaca | 207 | San Juan Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MAZATLAN MIXE OAXACA | 128902 | S | 630 | 596 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:27000.0, meta_modificada:27000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:34, direccion:PUEBLO LA NUEVA ESPERANZA, 70230 LA NUEVA ESPERANZA, SAN JUAN MAZATLÁN OAXACA ENTRE CARRETERA OAXACA A SAN JUAN MAZATLA Y CARRETERA SANTIAGO MALACATEPEC-LA NUEVA ESPERANZA, CARRETERA LA NUEVA ESPERANZA LA OBRA SE ENCUENTRA EN E, lon:-95.57446835, lat:17.1193207}} | 2020-06-19 | 2020-07-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1773545/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:edwinycruzram, fecha:2021-12-27}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200301774201 | Proyecto de inversión | 1636458.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1636458.27, modificado:1636458.27}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN VILLA SOLA DE VEGA LOCALIDAD RANCHO VIEJO ASENTAMIENTO RANCHO VIEJO SOLA - 130830 | 20 | Oaxaca | 277 | Villa Sola de Vega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA SOLA DE VEGA | 130830 | S | 35 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:25000.0, meta_modificada:25000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:73, direccion:CAMINO TRAMO RANCHO VIEJO - PASO ANCHO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 25 + 00 PUEBLO RANCHO VIEJO SOLA, 71414 RANCHO VIEJO, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE Y , CAMINO RANCHO VIEJO PASO ANCHO Y DEMÁS CAMINOS QUE COMUNICAN A L, lon:-96.90321875, lat:16.43336931}} | 2020-06-25 | 2020-08-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1774201/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200301776334 | Proyecto de inversión | 2200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200000.0, modificado:2200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JOSE VASCONCELOS SAN DIONISIO DEL MAR. - 134552 | 20 | Oaxaca | 130 | San Dionisio del Mar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN DIONICIO DEL MAR | 134552 | S | 92 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2231.2, meta_modificada:2231.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:130, localidad:1, direccion:CALLE JOSE VASCONCELOS INTERIOR SIN NUMERO PUEBLO SAN DIONISIO DEL MAR, 70137 SAN DIONISIO DEL MAR, SAN DIONISIO DEL MAR OAXACA ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA MADERO, CALLE JOAQUIN AMARO AL ESTE DEL CENTRO DE LA POBLACI, lon:-94.75398464, lat:16.32489724}} | 2020-07-01 | 2020-09-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1776334/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:reynaehernandezm, fecha:2021-12-28}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200301780292 | Proyecto de inversión | 1229500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1229500.0, modificado:1229500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL - 139236 | 20 | Oaxaca | 153 | San Gabriel Mixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN GABRIEL MIXTEPEC | 139236 | S | 87 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1220.0, meta_modificada:1220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:153, localidad:60, direccion:CALLE PRINCIPAL ARROYO TIGRE, 71970 ARROYO TIGRE, SAN GABRIEL MIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , ENTRADA A LA LOCALIDAD ARROYO TIGRE CALLE PRINCIPAL, lon:-97.07886316, lat:16.07260661}} | 2020-04-20 | 2020-07-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1780292/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200301782218 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA PLAZA CÍVICA DE LA COMUNIDAD - 141005 | 20 | Oaxaca | 190 | San Juan Cotzocón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCON | 141005 | S | 112 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:582.75, meta_modificada:582.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:190, localidad:7, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO EMILIANO ZAPATA, 70213 EMILIANO ZAPATA, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE PEREZ GAZGA LA OBRA SE LOCALIZA EN L ACALLE EMILIANO ZAPATA ESQUINA CON LA C, lon:-95.20811303, lat:17.48324484}} | 2020-02-25 | 2020-03-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1782218/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:edwinycruzram, fecha:2021-12-27}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200401795263 | Adquisición | 3345701 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3345701.0, modificado:3345701.0}} | EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LA CARRERA DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL, PARA EL INCREMENTO DE LA MATRÍCULA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LOS VALLES CENTRALES DE OAXACA | 5520011632300120 | S | 800 | 834 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:295, localidad:9, direccion:Avenida Universidad, Oaxaca, México, lon:-96.7982626, lat:16.81916596}} | 2020-11-25 | 2020-12-31 | 3345701 | 3345699.9 | 3345699.9 | 3345699.9 | 3345699.9 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:01/ADQ.DIREC./2020, contratista:JULIO CESAR PEDRO CRUZ, convocante:UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LOS VALLES CENTRALES DE OAXACA, monto:3345699.9, importe_modificado:3345699.9}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:2.0}} | {1795263/proyecto_INICIO, 1795263/proyecto_PROCESO, 1795263/proyecto_INICIO, 1795263/proyecto_PROCESO, 1795263/proyecto_FIN, 1795263/proyecto_PROCESO, 1795263/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200401808125 | Acción | 69382.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69382.56, modificado:69382.56}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 48514 | 20 | Oaxaca | 290 | San Nicolás Hidalgo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS HIDALGO | 48514 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:290, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.142583, lat:17.782919}} | 2020-03-20 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1808125/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200401814073 | Acción | 430115.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:430115.19, modificado:430115.19}} | 33604 IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES - 135437 | 20 | Oaxaca | 435 | Santa María Tepantlali |  | Otros Proyectos | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 135437 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:435, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.01012, lat:16.997513}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1814073/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200401825062 | Proyecto de inversión | 593006.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:593006.4, modificado:593006.4}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE REFORMA EN LOCALIDAD SAN JUAN LUVINA - 160400 | 20 | Oaxaca | 296 | San Pablo Macuiltianguis | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PABLO MACUILTIANGUIS | 160400 | S | 273 | 256 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:296, localidad:2, direccion:AVENIDA BENITO JUÁREZ INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN JUAN LUVINA, 68722 SAN JUAN LUVINA, SAN PABLO MACUILTIANGUIS OAXACA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE REVOLUCION, A 150 METROS DEL PREESCOLAR DE SAN JUAN LUVINA, lon:-96.549452, lat:17.50400883}} | 2020-08-03 | 2020-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1825062/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200401825391 | Proyecto de inversión | 1143137.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1143137.29, modificado:1143137.29}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES 2 EN SAN ANTONINO MONTE VERDE LOCALIDAD SAN ISIDRO MONTEVERDE - 161374 | 20 | Oaxaca | 105 | San Antonino Monte Verde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONINO MONTE VERDE | 161374 | S | 51 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:7, direccion:RANCHERIA SAN ISIDRO MONTEVERDE, 69548 SAN ISIDRO MONTEVERDE, SAN ANTONINO MONTE VERDE OAXACA ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMENTE A 40 MINUTOS SE ENCUENTRA LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO MONTEVERDE, lon:-97.70785454, lat:17.46901852}} | 2020-05-04 | 2020-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1825391/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200401826256 | Proyecto de inversión | 1409333.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1409333.97, modificado:1409333.97}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CALLE MORELOS EN VILLA TEJÚPAM DE LA UNIÓN LOCALIDAD VILLA TEJÚPAM DE LA UNIÓN - 163672 | 20 | Oaxaca | 486 | Villa Tejúpam de la Unión | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | VILLA TEJÚPAM DE LA UNIÓN | 163672 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1217.0, meta_modificada:1217.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:486, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR SN COLONIA VILLA TEJÚPAM DE LA UNIÓN, 69530 VILLA TEJÚPAM DE LA UNIÓN, VILLA TEJÚPAM DE LA UNIÓN OAXACA ENTRE CALLE INSURGENTES Y AVENIDA HIDALGO, CALLE ALDAMA CERCA DE LA MERCADO MUNICIPAL Y UNIDAD DEPOR, lon:-97.47269249, lat:17.66316587}} | 2020-05-19 | 2020-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1826256/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200401826441 | Proyecto de inversión | 224256.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224256.9, modificado:224256.9}} | CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MONTEVERDE EN VILLA TEJUPAM DE LA UNION - 164075 | 20 | Oaxaca | 486 | Villa Tejúpam de la Unión | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO VILLA TEJÚPAM DE LA UNIÓN | 164075 | S | 120 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:486, localidad:9, direccion:RANCHERIA MONTEVERDE, 69535 MONTEVERDE, VILLA TEJÚPAM DE LA UNIÓN OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA PARTE ALTA DE LA COMUNIDAD, lon:-97.39743178, lat:17.66532746}} | 2020-10-16 | 2020-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1826441/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200401828618 | Proyecto de inversión | 276931.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:276931.13, modificado:276931.13}} | AMPLIACIÓN DE CENTROS DE SALUD O UNIDADES MÉDICAS EN SAN AGUSTÍN AMATENGO LOCALIDAD SAN AGUSTÍN AMATENGO ASENTAMIENTO SAN AGUSTÍN AMATENGO - 169962 | 20 | Oaxaca | 80 | San Agustín Amatengo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN AMATENGO | 169962 | S | 1100 | 900 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:276931.0, meta_modificada:276931.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO SAN AGUSTÍN AMATENGO, 71580 SAN AGUSTÍN AMATENGO, SAN AGUSTÍN AMATENGO OAXACA ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ENTRADA , lon:-96.78610679, lat:16.50945447}} | 2020-02-25 | 2020-04-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1828618/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200401830677 | Proyecto de inversión | 645319.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:645319.44, modificado:645319.44}} | AMPLIACION Y MEJORA DE ELECTRIFICACION DE LA RED ELECTRICA EN LAS CALLES ADOLFO FIERRO, CHIMALAPA Y CALLE MAYORCA EN LA COLONIA LAS LOMITAS, SANTA MARIA PETAPA, OAXACA. - 177145 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA PETAPA | 177145 | S | 46 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:271.0, meta_modificada:271.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:30, direccion:CALLE ADOLFO FIERRO PUEBLO SANTA MARÍA PETAPA, 70370 LAS LOMITAS, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE ADOLFO FIERRO Y CALLE CHIMALAPA, CALLE MAYORCA CALLE ADOLFO FIERRO CALLE CHIMALAPA Y CALLE MAYORCA, LAS LOMITAS, SANTA MARI, lon:-95.03116495, lat:16.88955914}} | 2020-04-17 | 2020-05-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1830677/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200401830717 | Proyecto de inversión | 1113718.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1113718.15, modificado:1113718.15}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CAMINO HACIA BARRANCON EN LA AGENCIA DE POLICIA MUNICIPAL BUENA VISTA,SANTA MARIA PETAPA OAXACA. - 177499 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA PETAPA | 177499 | S | 133 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:2, direccion:CALLE CAMINO HACIA BARRANCON PUEBLO BUENAVISTA, 70371 BUENAVISTA, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE CAMINO HACIA BARRANCON Y , CAMINO CARRETERO BUENA VISTA SANTA MARIA PETAPA, lon:-95.06631546, lat:16.83126886}} | 2020-05-02 | 2020-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1830717/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200401830721 | Proyecto de inversión | 556028.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:556028.58, modificado:556028.58}} | AMPLIACION Y MEJORA DE ELECTRIFICACION DE LA RED ELECTRICA EN LAS CALLES PRINCIPAL Y LAS FLORES DE LA AGENCIA DE POLICIA MUNICIPAL LA PAZ, SANTA MARIA PETAPA, OAXACA. - 177509 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA PETAPA | 177509 | S | 17 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:177.0, meta_modificada:177.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:5, direccion:CALLE LAS FLORES PUEBLO SANTA MARÍA PETAPA, 70370 LA PAZ, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE LAS FLORES Y CALLE CAMINO SANTA MARIA PETAPA-MATIAS ROMERO, CALLE LOS FLORES Y CAMINO SANTA MARIA PETAPAMATIAS ROMERO LA PAZ, SANT, lon:-95.08466542, lat:16.85990874}} | 2020-04-25 | 2020-05-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1830721/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200401830859 | Proyecto de inversión | 671996 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:671996.0, modificado:671996.0}} | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA BORDOS EN SANTA MARÍA CHACHOÁPAM LOCALIDAD SANTA MARÍA CHACHOÁPAM ASENTAMIENTO SANTA MARÍA CHACHOÁPAM - 178184 | 20 | Oaxaca | 404 | Santa María Chachoápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHACHOAPAM | 178184 | S | 411 | 355 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:906.74, meta_modificada:906.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:404, localidad:1, direccion:BRECHA TRAMO SANTA MARIA CHACHOAPAM - SAN ANTONIO PERALES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined PARAJE SANTA MARÍA CHACHOÁPAM, 69630 SANTA MARÍA CHACHOÁPAM, SANTA MARÍA CHACHOÁPAM OAXACA ENTRE Y , AGARRA UNO , lon:-97.2664395, lat:17.54096733}} | 2020-11-25 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1830859/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200401831191 | Proyecto de inversión | 387000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387000.0, modificado:387000.0}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN SAN VICENTE COATLÁN LOCALIDAD SAN VICENTE COATLÁN ASENTAMIENTO SAN VICENTE COATLÁN - 179546 | 20 | Oaxaca | 534 | San Vicente Coatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE COATLÁN | 179546 | S | 1407 | 1246 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:534, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE BARRIO SAN VICENTE COATLÁN, 71595 SAN VICENTE COATLÁN, SAN VICENTE COATLÁN OAXACA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE CUATHEMOC, CALLE PORFIRIO DIAZ EMPIEZA LOS TRABAJOS CERCA DE UN ARROYO Y EN SEGUIDA CONTINUAMOS, lon:-96.84837361, lat:16.39468396}} | 2020-11-10 | 2020-12-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1831191/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200401831889 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN SAN MIGUEL TLACOTEPEC LOCALIDAD GUADALUPE NUCATE - 181756 | 20 | Oaxaca | 286 | San Miguel Tlacotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TLACOTEPEC | 181756 | S | 63 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4200.0, meta_modificada:4200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:286, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO GUADALUPE NUCATE - CARRETERA HUAJUAPAN-JUXTLAHUACA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 RANCHERIA GUADALUPE NUCATE, 69730 GUADALUPE NUCATE, SAN MIGUEL TLACOTEPEC OAXACA ENTRE Y , CAMINO QUE COMUNICA DE LA CARRET, lon:-98.03772728, lat:17.43981715}} | 2020-08-28 | 2020-10-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1831889/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200401877243 | Acción | 50222.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50222.42, modificado:50222.42}} | ELABORACION DE PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL - 53827 | 20 | Oaxaca | 173 | San Juan Atepec | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN ATEPEC | 53827 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:173, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.539133, lat:17.426393}} | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1877243/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:edwinycruzram, fecha:2021-12-27}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200401882647 | Proyecto de inversión | 22502034 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.2502034E7, modificado:1.960089135E7}} | RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA LOS FUERTES DE LORETO (20DPR2867Y) EN LA LOCALIDAD DE RÍO HAMACA, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHIMALAPA. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 33200 | N | 0 | 0 | 127 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3851.84, meta_modificada:3851.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:407, localidad:41, direccion:CENTRO, RÍO HAMACA, SANTA MARÍA CHIMALAPA, OAXACA., lon:-94.730115, lat:17.043884}} | 2021-01-01 | 2021-06-29 | 14798672.97 | 14798672.97 | 14798672.97 | 14798672.97 | 14798672.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-03-281-00-2020, contratista:FEGLO CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1.960089135E7, importe_modificado:1.960089135E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2888.88}} | {1882647/proyecto_INICIO, 1882647/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:proyecto con terminacion anticipada, trimestre:4.0, usuario:fortunatoaragonj, fecha:2022-01-14}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200401882650 | Proyecto de inversión | 22590509 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.2590509E7, modificado:2.249303581E7}} | RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE PRIMARIA EMILIANO ZAPATA (20DPB0545A) EN LA LOCALIDAD DE ATALAYA, MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDÚA. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 33204 | N | 0 | 0 | 118 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3893.94, meta_modificada:3893.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:500, localidad:2, direccion:CENTRO, ATALAYA, SANTIAGO YOSONDÚA, OAXACA., lon:-97.564076, lat:16.955985}} | 2021-01-02 | 2021-06-30 | 12463391.13 | 12463391.13 | 12463391.13 | 12463391.13 | 12463391.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-04-280-00-2020, contratista:BERUM EMPRESAS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2.249303581E7, importe_modificado:2.249303581E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2180.61}} | {1882650/proyecto_INICIO, 1882650/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:proyecto con terminacion anticipada, trimestre:4.0, usuario:fortunatoaragonj, fecha:2022-01-14}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210101885887 | Proyecto de inversión | 2609757.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2609757.03, modificado:2605243.93}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 20DPR1738X | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 210232 | S | 97 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:724.8, meta_modificada:724.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:348, localidad:5, direccion:CENTRO, CAÑADA DE LOBO, SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA, OAX., lon:-98.11885778, lat:17.31617194}} | 2021-03-26 | 2021-09-30 | 2605243.93 | 2605243.93 | 2605243.93 | 2605243.93 | 2605243.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-04-020-00-2021, contratista:MAZUNTE CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2605243.93, importe_modificado:2605243.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:724.8}} | {1885887/proyecto_INICIO, 1885887/proyecto_PROCESO, 1885887/proyecto_FIN, 1885887/proyecto_INICIO, 1885887/proyecto_PROCESO, 1885887/proyecto_FIN, 1885887/proyecto_PROCESO, 1885887/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:favor de capturar el acta de entrega recepcion de la obra , trimestre:4.0, usuario:gasparcabrerah, fecha:2022-01-17}}
2021 | 4 | OAX210201893447 | Proyecto de inversión | 240000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:239767.73}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA IMPERIO - 24590 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 24590 | S | 33 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:500, localidad:6, direccion:INTERIOR SN PUEBLO IMPERIO, 71186 IMPERIO, SANTIAGO YOSONDÚA OAXACA ENTRE Y , APROXIMADAMENTE A 450 METROS DESDE EL PUNTO DE INICIO AL SUR SE ENCUENTRA UBICADO UB PLANTEL EDUCATIVO Y A UN COSTADO DEL PUNTO DE INICIO SE , lon:-97.59703095, lat:16.91717534}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 239767.73 | 239767.73 | 239767.73 | 239767.73 | 239767.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/020/2021, contratista:ESTRUCTURAS INTEGRALES AMBITEC, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:239767.73, importe_modificado:239767.73}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:16.0}} | {1893447/proyecto_INICIO, 1893447/proyecto_FIN, 1893447/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201893456 | Proyecto de inversión | 390000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390000.0, modificado:389900.06}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA VEGA DEL SOL - 24796 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 24796 | S | 62 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:417, localidad:26, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA VEGA DEL SOL, 68465 VEGA DEL SOL, SANTA MARÍA JACATEPEC OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE JUAREZ, CALLE REVOLUCION UNA CUADRA AL NOROESTE DE LA AGENCIA DE LA LOCALIDAD, lon:-96.218717, lat:17.810589}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 389900.06 | 389900.06 | 389900.06 | 389900.06 | 389900.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/024/2021, contratista:KIEROCASA. COM, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:779800.12, importe_modificado:779800.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:720.0}} | {1893456/proyecto_INICIO, 1893456/proyecto_FIN, 1893456/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201893478 | Proyecto de inversión | 52500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52500.0, modificado:52408.8}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA RANCHO PINABETE - 25292 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 25292 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:139, localidad:6, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA RANCHO PINABETE, 68635 EL OCOTAL, SAN FRANCISCO CHAPULAPA OAXACA ENTRE Y , NO EXISTEN CALLES ALTERNAS AL DOMICILIOAL ESTE DE LA AGENCIA DE LA LOCALIDAD, lon:-96.747636, lat:17.926202}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 52408.8 | 52408.8 | 52408.8 | 52408.8 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P/COP/FISE/007/2021, contratista:KIERO CASA. COM. S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3500907.84, importe_modificado:3500907.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:120.0}} | {1893478/proyecto_INICIO, 1893478/proyecto_FIN, 1893478/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201893480 | Proyecto de inversión | 104000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104000.0, modificado:103999.78}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LA VENTOSA - 25339 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 25339 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:6, direccion:CALLE CHARIS CASTRO INTERIOR SN PUEBLO LA VENTOSA, 70102 LA VENTOSA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y AVENIDA LÁZARO CARDENAS, CALLE B. JUAREZ A 300 METROS DEL TEMPLO EVANGÉLICO PENTECOSTES LA NUE, lon:-94.94514548, lat:16.55166976}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 103999.78 | 103999.78 | 103999.78 | 103999.78 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P/COP/FISE/005/2021, contratista:CONSTRUCCION DE CAMINOS Y OBRAS ZURDO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1221997.37, importe_modificado:1221997.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}} | {1893480/proyecto_INICIO, 1893480/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201893481 | Proyecto de inversión | 52500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52500.0, modificado:52408.8}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA HIERBA BUENA - 25344 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 25344 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:139, localidad:2, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA HIERBA BUENA, 68636 HIERBA BUENA, SAN FRANCISCO CHAPULAPA OAXACA ENTRE Y , NO EXISTEN CALLES ALTERNAS AL DOMICILIOAL SUR DE LA AGENCIA DE LA LOCALIDAD, lon:-96.758824, lat:17.949957}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 52408.8 | 52408.8 | 52408.8 | 52408.8 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P/COP/FISE/007/2021, contratista:KIERO CASA. COM. S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3500907.84, importe_modificado:3500907.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:110.0}} | {1893481/proyecto_INICIO, 1893481/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201893501 | Proyecto de inversión | 105000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105000.0, modificado:104817.6}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC - 25588 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 25588 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE COLORINES INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 68350 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE PALMERAS, CALLE SAUCES AL NORTE CAMPO DE FÚTBOL, lon:-96.16942186, lat:18.08579435}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 104817.6 | 104817.6 | 104817.6 | 104817.6 | 104817.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P/COP/FISE/007/2021, contratista:KIERO CASA. COM. S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3500907.84, importe_modificado:3500907.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:238.0}} | {1893501/proyecto_INICIO, 1893501/proyecto_FIN, 1893501/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201893510 | Proyecto de inversión | 969000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:969000.0, modificado:968557.45}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA MARÍA TEOPOXCO - 25621 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 25621 | S | 40 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:434, localidad:1, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO PUEBLO SANTA MARÍA TEOPOXCO, 68544 SANTA MARÍA TEOPOXCO, SANTA MARÍA TEOPOXCO OAXACA ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE CAMINO REAL A 300 METROS DEL CENTRO DE SALUD Y , lon:-96.95486, lat:18.16579761}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 968557.45 | 968557.45 | 968557.45 | 968557.45 | 968557.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/001/2021, contratista:ALTA INGENIERÍA EMERSON, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1682014.58, importe_modificado:1682014.58}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:19.0}} | {1893510/proyecto_PROCESO, 1893510/proyecto_INICIO, 1893510/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201893525 | Proyecto de inversión | 65000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65000.0, modificado:64999.86}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA - 25771 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 25771 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL NICOLÁS INTERIOR SN PUEBLO JUCHITÁN CENTRO, 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE LAS MARGARITAS Y CALLE GUIETIQUI, CALLE MARIANO MONTERO A UNA CUADRA DE LA IGLESIA VIRGEN DE GUADAL, lon:-95.02128501, lat:16.45486521}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 64999.86 | 64999.86 | 64999.86 | 64999.86 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P/COP/FISE/005/2021, contratista:CONSTRUCCION DE CAMINOS Y OBRAS ZURDO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1221997.37, importe_modificado:1221997.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:110.0}} | {1893525/proyecto_INICIO, 1893525/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201893566 | Proyecto de inversión | 94980 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94980.0, modificado:92800.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA COLONIA CONSTITUCIÓN - 26346 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 26346 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:13, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CONSTITUCIÓN, 68633 COLONIA CONSTITUCIÓN, SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM OAXACA ENTRE Y , A 5 CUADRAS DE LA CASA DE LA SALUD Y A 6 CUADRAS DEL PANTEON DE LA LOCALIDAD, lon:-96.625574, lat:17.935997}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 92800 | 92800 | 92800 | 92800 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CEVI/AD/ADQ/FISE/002/2021, contratista:SIENA DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, monto:617120.0, importe_modificado:617120.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:18.0}} | {1893566/proyecto_INICIO, 1893566/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:favor de poner al corriente el avance físico y financiero, trimestre:4.0, usuario:lilianaagomezgu, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | OAX210201893598 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:448919.65}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA CRUZ MIXTEPEC - 27119 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 27119 | S | 62 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:378, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ MIXTEPEC, 71214 SANTA CRUZ MIXTEPEC, SANTA CRUZ MIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE IINDEPENDENCIA Y CALLE AGUSTÍN DE ITURBIDE, CALLE INDPENDENCIA APROXIMADAMENTE 20 METROS DESDE EL , lon:-96.88144458, lat:16.79169165}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 448919.65 | 448919.65 | 448000 | 448000 | 448000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/021/2021, contratista:CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y RENTA DE MAQUINARIA SAYDAV, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1795678.6, importe_modificado:1795678.6}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:29.0}} | {1893598/proyecto_PROCESO, 1893598/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201893623 | Proyecto de inversión | 135000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135000.0, modificado:134950.05}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN ILDEFONSO AMATLÁN - 27354 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 27354 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:154, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA DE REFORMA INTERIOR SN PUEBLO SAN ILDEFONSO AMATLAN, 70828 SAN ILDEFONSO AMATLÁN, SAN ILDEFONSO AMATLÁN OAXACA ENTRE CALLE PASEO DE REFORMA Y CALLE PRIMERO DE REFORMA, CALLE PRIMERO DE REFORMA APROXIMADAMENTE A, lon:-96.49300003, lat:16.32768138}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 134950.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {1893623/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201893632 | Proyecto de inversión | 156000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156000.0, modificado:155711.53}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JUAN GUICHICOVI - 27395 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 27395 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:1, direccion:CALLE RICARDO FLORES MAGÓN INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN GUICHICOVI, 70330 SAN JUAN GUICHICOVI, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y , CALLE MIGUEL HIDALGO EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA A 40 MTS DE L, lon:-95.09639053, lat:16.96420223}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 155711.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/029/2021, contratista:ARQUITECTURA Y CONCRETA LOAIZA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:804509.57, importe_modificado:804509.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:144.0}} | {1893632/proyecto_PROCESO, 1893632/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201893636 | Proyecto de inversión | 1190000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1190000.0, modificado:1189929.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA FRANCISCO JAVIER JASSO - 27412 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 27412 | S | 29 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:8, direccion:CALLE DÍAZ MIRÓN INTERIOR SN PUEBLO FRANCISCO JAVIER JASSO, 70315 FRANCISCO JAVIER JASSO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE CALLE ARAGÓN Y , APROXIMADAMENTE A 360 METROS DESDE EL PUNTO DE INICIO SE ENCUENTRA UBICADO EL P, lon:-94.908931, lat:17.132025}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 1189929.55 | 1189929.55 | 1189929.55 | 1189929.55 | 656470.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/037/2021, contratista:JAVIER LOPEZ LOPEZ, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1189929.55, importe_modificado:1189929.55}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:13.0}} | {1893636/proyecto_INICIO, 1893636/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201893641 | Proyecto de inversión | 262500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262500.0, modificado:262287.6}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA TLACOLULA DE MATAMOROS - 27425 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 27425 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:551, localidad:1, direccion:CALLE DEMOCRACIA INTERIOR SN PUEBLO TLACOLULA DE MATAMOROS CENTRO, 70400 TLACOLULA DE MATAMOROS, TLACOLULA DE MATAMOROS OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE 2 DE ABRIL, CALLE PONIENTE SEGUNDA SECCIÓN A 600 METROS DE LA, lon:-96.48355267, lat:16.95834778}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 262287.6 | 262287.6 | 262287.6 | 262287.6 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/016/2021, contratista:HEGA CONSTRUCTORES EN MOVIMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1804538.7, importe_modificado:1804538.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:600.0}} | {1893641/proyecto_INICIO, 1893641/proyecto_FIN, 1893641/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201893646 | Proyecto de inversión | 891000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:891000.0, modificado:890739.19}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTIAGO JOCOTEPEC - 27433 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 27433 | S | 23 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:468, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO JOCOTEPEC, 68920 SANTIAGO JOCOTEPEC, SANTIAGO JOCOTEPEC OAXACA ENTRE Y , APROXIMADAMENTE A 20 METROS DEL PUNTO DE INICIO SE ENCUENTRA LOCALIZADA UNA UNIDAD MEDICA RURAL Y APROXIMADAMENTE A SI, lon:-95.94380113, lat:17.53273564}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 890739.19 | 890739.19 | 850999.64 | 850999.64 | 850999.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/020/2021, contratista:ESTRUCTURAS INTEGRALES AMBITEC, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2024407.25, importe_modificado:2024407.25}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:11.0}} | {1893646/proyecto_FIN, 1893646/proyecto_PROCESO, 1893646/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201893651 | Proyecto de inversión | 73500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73500.0, modificado:73440.53}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN FRANCISCO NUXAÑO - 27594 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 27594 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:147, localidad:1, direccion:CALLE SIMÓN BOLIVAR INTERIOR SN PUEBLO SAN FRANCISCO NUXAÑO, 69925 SAN FRANCISCO NUXAÑO, SAN FRANCISCO NUXAÑO OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y BOULEVARD 16 DE SEPTIEMBRE, CERRADA DE JUÁREZ A 274 METROS DEL TEMPLO DE SAN FRANCISC, lon:-97.34552923, lat:17.38016671}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 73440.53 | 73440.53 | 73440.53 | 73440.53 | 73440.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/016/2021, contratista:HEGA CONSTRUCTORES EN MOVIMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1804538.7, importe_modificado:1804538.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:168.0}} | {1893651/proyecto_PROCESO, 1893651/proyecto_INICIO, 1893651/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201893657 | Proyecto de inversión | 945000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:945000.0, modificado:943508.74}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA ZAPOTITLÁN DEL RÍO - 27736 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 27736 | S | 187 | 173 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2160.0, meta_modificada:2160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:566, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO INTERIOR SN PUEBLO ZAPOTITLÁN DEL RÍO, 71378 ZAPOTITLÁN DEL RÍO, SAN MATEO YUCUTINDOO OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE CHAPULTEPEC, CALLE PROGRESO EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA A FRENTE AL MUNICIPIO Y A 2 , lon:-97.23851628, lat:16.87644417}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 943508.74 | 943508.74 | 943508.74 | 943508.74 | 943508.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/047/2021, contratista:GRUPO RUSAN PRESTACIÓN DE SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:943508.74, importe_modificado:943508.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2160.0}} | {1893657/proyecto_FIN, 1893657/proyecto_INICIO, 1893657/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201893742 | Proyecto de inversión | 3753282.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3753282.53, modificado:3749040.15}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO ROAYAGA DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ROAYAGA - 33977 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | 33977 | S | 310 | 273 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8318.02, meta_modificada:8318.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:514, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTO DOMINGO ROAYAGA, 68837 SANTO DOMINGO ROAYAGA, SANTO DOMINGO ROAYAGA OAXACA ENTRE Y , CERCA DEL H AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ROAYAGADOS CUADRAS AL OESTE DE LA CLINICA DE LA LOCALIDAD, lon:-96.11585238, lat:17.33771526}} | 2021-05-01 | 2021-09-30 | 3749040.15 | 3749040.15 | 1133452.26 | 1133452.26 | 1133452.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-146-01-028/2021, contratista:OZNEL PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:3749040.15, importe_modificado:3749040.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:831.8}} | {1893742/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201893921 | Proyecto de inversión | 1149756.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1149756.93, modificado:1149756.93}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON PANELES FOTOVOLTAICOS EN VARIAS CALLES DE SANTA MARÍA MIXQUIXTLAHUACA - 44976 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 44976 | S | 80 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:340, localidad:2, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARIA MIXQUITLAHUACA, 69038 SANTA MARÍA MIXQUIXTLAHUACA, SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE NACIONAL Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE HIDALDO DOS CUADRAS AL NORTE , lon:-97.613401, lat:18.100788}} | 2021-05-01 | 2021-12-31 | 1149407.16 | 1149407.16 | 1149407.16 | 1149407.16 | 1149407.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-03-04-063-00-2021, contratista:C. CESAR IVAN GUALBERTO VAZQUEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1149756.93, importe_modificado:1149756.93}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:17.1}} | {1893921/proyecto_INICIO, 1893921/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201893932 | Proyecto de inversión | 3891055 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3891055.0, modificado:3891055.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES SANTA FE SEGUNDA Y TERCERA PRIVADA DE FLORES MAGON EN LA COLONIA AQUILES SERDAN MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO - 45125 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 45125 | S | 350 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3065.79, meta_modificada:3065.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:390, localidad:1, direccion:CALLE SANTA FE COLONIA SANTA LUCÍA DEL CAMINO, 71240 SANTA LUCÍA DEL CAMINO, SANTA LUCÍA DEL CAMINO OAXACA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE CARMEN ZERDAN LA OBRA INICIA A LAS ORILLAS DE LAS RIVERAS DEL , lon:-96.700671, lat:17.058995}} | 2021-05-01 | 2021-12-31 | 3868564.74 | 3868564.74 | 1160569.42 | 1160569.42 | 1160569.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-08-048-00-2021, contratista:VECOM CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:3891055.0, importe_modificado:3891055.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2544.61}} | {1893932/proyecto_INICIO, 1893932/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201893948 | Proyecto de inversión | 1997950.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1997950.67, modificado:1996901.19}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE MIGUEL HIDALGO - 45356 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 45356 | S | 17 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:660.74, meta_modificada:660.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:439, localidad:66, direccion:CALLE A SAN FRANCISCO COZOALTEPEC INTERIOR SN PUEBLO PALMA LARGA, 70944 PALMA LARGA, SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA ENTRE Y , APROXIMADAMENTE A CUATRO CUADRAS DESDE EL PUNTO DE INICIO SE UBICA UNA IGLESIA., lon:-96.75485387, lat:15.80628073}} | 2021-05-01 | 2021-12-31 | 1996901.19 | 1996901.19 | 1852024.93 | 1852024.93 | 1852024.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-02-045-00-2021, contratista:DESARROLLOS ARQUITECTONICOS CASASRUBELOS, S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1997950.67, importe_modificado:1997950.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:594.67}} | {1893948/proyecto_INICIO, 1893948/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201893964 | Proyecto de inversión | 839188.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:839188.6, modificado:837824.82}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PROF JERÓNIMO LEÓN VELASCO COLONIA ESTACAHUITE PUERTO ÁNGEL OAX - 46070 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 46070 | S | 100 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:429.0, meta_modificada:429.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:324, localidad:148, direccion:CALLE PROF. JERÓNIMO LEÓN VELASCO COLONIA PUERTO ÁNGEL CENTRO, 70902 ESTACAHUITE, SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA ENTRE CALLE LA PRINCIPAL Y , A 2 CUADRAS DE LA BAHIA PRINCIPAL Y A 2 CUADRAS DE ESCUELA RURAL, lon:-96.484294, lat:15.66879997}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 837824.82 | 837824.82 | 837824.82 | 837824.82 | 837824.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-02-067-00-2021, contratista:CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA JEALTRA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:839188.6, importe_modificado:839188.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:424.71}} | {1893964/proyecto_INICIO, 1893964/proyecto_PROCESO, 1893964/proyecto_FIN, 1893964/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201894995 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1999117.84}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO LIMITES DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN LOXICHA CERRO CAMPANA ALTO CERRO CAMPANA PASO SAN ANTONIO - 75511 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 75511 | S | 167 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.24, meta_modificada:6.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:509, localidad:30, direccion:CAMINO TRAMO SAN AGUSTIN LOXICHA - SAN ANTONIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 200 INTERIOR SN RANCHERIA PASO SAN ANTONIO, 70907 PASO SAN ANTONIO, SANTO DOMINGO DE MORELOS OAXACA ENTRE Y , SE REALIZARAN TRABAJOS DE MA, lon:-96.66770865, lat:15.84319088}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 1999117.84 | 1999117.84 | 1999117.84 | 1999117.84 | 1999117.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-012-W-0-21, contratista:ESRUCTURAS INTEGRALES AMBITEC S. A. DE C. V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:1999117.84, importe_modificado:1999117.84}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:6.24}} | {1894995/proyecto_INICIO, 1894995/proyecto_FIN, 1894995/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201895137 | Proyecto de inversión | 2510429.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2510429.45, modificado:2496860.98}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 79321 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | 79321 | S | 69 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3843.97, meta_modificada:3843.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:492, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA BUENAVISTA, 69943 BUENAVISTA, SANTIAGO TILANTONGO OAXACA ENTRE CALLE A CAMINO A BUENA VISTA Y , A 15 METROS DEL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES LA OBRA INICIA EN EL CENTRO DE LA POBLACION IGLESIA DE JUQUI, lon:-97.34172, lat:17.31356}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 2496860.98 | 2496860.98 | 2496860.98 | 2496860.98 | 2496860.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-146-01-029/2021, contratista:ESTRUCTURAS INTREGRALES AMBITEC S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:2496860.98, importe_modificado:2496860.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3843.97}} | {1895137/proyecto_INICIO, 1895137/proyecto_FIN, 1895137/proyecto_INICIO, 1895137/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201895184 | Proyecto de inversión | 721000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:721000.0, modificado:719436.25}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA PLAYA ZIPOLITE - 80760 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 80760 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:324, localidad:84, direccion:AVENIDA ROCA BLANCA INTERIOR SN PUEBLO PLAYA ZIPOLITE, 70902 PLAYA ZIPOLITE, SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA ENTRE AVENIDA ROCA BLANCA Y , A 200 METROS DE LA TERMINAL DE ADOMIL METROS APROXIMADAMENTE AL OESTE DE LA CLINICA DE LA, lon:-96.52092222, lat:15.66398611}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 719436.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1895184/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201895189 | Proyecto de inversión | 927000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:927000.0, modificado:926055.17}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN FRANCISCO PUEBLO NUEVO - 80852 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 80852 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:4, direccion:CALLE SIGLO VEINTIUNO INTERIOR SN PUEBLO SAN FRANCISCO PUEBLO NUEVO, 68640 SAN FRANCISCO PUEBLO NUEVO, CONCEPCIÓN PÁPALO OAXACA ENTRE CALLE TERCERA SUR Y CALLE CUARTA SUR, CALLE SEGUNDA OTE. A 100 METROS DE LA TIENDA DE CONAS, lon:-96.86604167, lat:17.8639778}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 926055.17 | 926055.17 | 899645.15 | 899645.15 | 689214.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/023/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS RAYMAN ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3395535.58, importe_modificado:3395535.58}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}} | {1895189/proyecto_PROCESO, 1895189/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201895204 | Proyecto de inversión | 351000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:351000.0, modificado:349516.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA MARÍA TEPOSLANTONGO - 81100 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 81100 | S | 54 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:20, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA , 69773 SANTA MARÍA TEPOSLANTONGO, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , A 250 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPALA DOS CALLES AL ESTE LA CARRETERA FEDERAL, lon:-97.88614893, lat:17.25387904}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 349516.7 | 349516.7 | 349516.7 | 349516.7 | 349516.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/021/2021, contratista:CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y RENTA DE MAQUINARIA SAYDAV, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1795678.6, importe_modificado:1795678.6}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:25.0}} | {1895204/proyecto_PROCESO, 1895204/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201895216 | Proyecto de inversión | 1008000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1008000.0, modificado:1006860.64}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CAÑADA BRAVA - 81306 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 81306 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:509, localidad:10, direccion:INTERIOR SN PUEBLO CAÑA BRAVA, 70908 CAÑADA BRAVA, SANTO DOMINGO DE MORELOS OAXACA ENTRE Y , A 150 METROS DE LA EXPLANADA MUNICIPAL Y 60 MTS DEL CAMINO QUE LLEVA A SANTO DOMINGO, lon:-96.64384, lat:15.834482}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 1006860.64 | 1006860.64 | 1006860.64 | 1006860.64 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/059/2021, contratista:PROCURACIÓN DE SERVICIOS Y SOLUCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2013721.28, importe_modificado:2013721.28}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}} | {1895216/proyecto_PROCESO, 1895216/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201895247 | Proyecto de inversión | 1545000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1545000.0, modificado:1541611.37}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA AYOQUEZCO DE ALDAMA - 81918 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 81918 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:398, localidad:1, direccion:CALLE RÍO DE LA CRUZ PUEBLO AYOQUEZCO DE ALDAMA, 71355 AYOQUEZCO DE ALDAMA, AYOQUEZCO DE ALDAMA OAXACA ENTRE CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ Y CALLE ZARAGOZA, CALLE CENTENARIO LAS OBRAS SE ENCUENTRAN AL REDEDOR DE LA H. AYUNTAMIENT, lon:-96.840964, lat:16.687003}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 1541611.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1895247/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201895616 | Proyecto de inversión | 1058845.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1058845.6, modificado:1058055.73}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN JUANITO O LA BOTIJA SOLUCHE - 93290 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 93290 | S | 451 | 433 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.74, meta_modificada:3.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:439, localidad:26, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUANITO LA BOTIJA - SANTA MARIA TONAMECA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 1 RANCHERIA SAN JUANITO O LA BOTIJA, 70944 SAN JUANITO O LA BOTIJA, SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIADAD DE SAN JUA, lon:-96.786564, lat:15.79156}} | 2021-06-15 | 2021-12-31 | 1058055.73 | 1058055.73 | 1058055.73 | 1058055.73 | 1058055.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-008-W-0-21, contratista:CORPORACION INDUSTRIAL DE HIERRO Y ALUMINIO S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:1058055.73, importe_modificado:1058055.73}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.74}} | {1895616/proyecto_INICIO, 1895616/proyecto_PROCESO, 1895616/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201921478 | Proyecto de inversión | 1287435.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1287435.39, modificado:1287435.39}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE EL PÍPILA - 42654 | 20 | Oaxaca | 214 | San Juan Quiotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN QUIOTEPEC | 42654 | S | 350 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:981.5, meta_modificada:981.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:214, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PÍPILA PUEBLO SAN JUAN QUIOTEPEC, 68704 SAN JUAN QUIOTEPEC, SAN JUAN QUIOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE MATIAS ROMERO LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES PROGRESO Y MATIAS ROMER, lon:-96.58750385, lat:17.60061614}} | 2021-04-20 | 2021-07-03 | 1287435 | 1287435 | 985120 | 985120 | 985120 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102312, contratista:, convocante:SAN JUAN QUIOTEPEC, monto:1287435.0, importe_modificado:1287435.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:780.0}} | {1921478/proyecto_INICIO, 1921478/proyecto_PROCESO, 1921478/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201931224 | Proyecto de inversión | 536318.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:536318.12, modificado:536318.12}} | MANTENIMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE PORFIRIO DÍAZ ENTRE LAS AVENIDAS MELCHOR OCAMPO Y CRISTÓBAL COLÓN - 73340 | 20 | Oaxaca | 30 | El Espinal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL ESPINAL | 73340 | S | 35 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ SECCION TERCERA SECCIÓN, 70117 EL ESPINAL, EL ESPINAL OAXACA ENTRE AVENIDA MELCHOR OCAMPO Y AVENIDA CRISTOBAL COLON, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE PORFIRIO DIAZ ENTRE LAS AV, lon:-95.04431453, lat:16.48718023}} | 2021-04-15 | 2021-05-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1931224/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201932759 | Proyecto de inversión | 1610995.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1610995.36, modificado:1610995.36}} | CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA PÚBLICA (TERCERA ETAPA) - 79396 | 20 | Oaxaca | 309 | San Pedro Ixcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO IXCATLAN | 79396 | S | 1810 | 1790 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:744.0, meta_modificada:744.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:309, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA COL. ALDAMA, 68450 SAN PEDRO IXCATLÁN, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , SE UBICA EN EL CENTRO DE LA POBLACION EN LA COLONIA ALDAMA FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA, Y FRENTE A, lon:-96.50975609, lat:18.14606272}} | 2021-04-08 | 2021-05-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1932759/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201935896 | Proyecto de inversión | 610063.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138408.14, modificado:138408.14}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:471655.74, modificado:471655.74}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LOS HORNOS - 92073 | 20 | Oaxaca | 201 | San Juan Juquila Vijanos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN JUQUILA VIJANOS | 92073 | S | 462 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:675.0, meta_modificada:675.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:201, localidad:1, direccion:CALLE LOS HORNOS PUEBLO SAN JUAN JUQUILA VIJANOS, 68827 SAN JUAN JUQUILA VIJANOS, SAN JUAN JUQUILA VIJANOS OAXACA ENTRE Y , LA CALLE LOS HORNOS ES LA CONTINUACION DE LA CALLE EL CALVARIO UNA DE LAS PRINCIPALES VIAS DE CO, lon:-96.30180339, lat:17.35819916}} | 2021-06-30 | 2021-09-30 | 610063.38 | 610063.38 | 610063.38 | 610063.38 | 610063.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJJV-201/FISM-DF/04-003/2021, contratista:CRISTINO FILIBERTO RODRIGUEZ PELAEZ, convocante:SAN JUAN JUQUILA VIJANOS, monto:610063.38, importe_modificado:610063.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:675.0}} | {1935896/proyecto_PROCESO, 1935896/proyecto_FIN, 1935896/proyecto_INICIO, 1935896/proyecto_FIN, 1935896/proyecto_INICIO, 1935896/proyecto_FIN, 1935896/proyecto_PROCESO, 1935896/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201938020 | Proyecto de inversión | 2770000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2770000.0, modificado:2768482.68}} | EQUIPAMIENTO DE EDIFICIOS PARA EL NODO A DISTACIA DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DEL VALLE DE ETLA EN EL MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011670000120 | S | 162 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, lon:-96.60761, lat:18.538563}} | 2020-11-11 | 2021-10-14 | 2768482.68 | 2768482.68 | 2768482.68 | 2768482.68 | 2768482.68 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:018-FAM/AD/DA/IOCIFED/2021, contratista:TORRES BATIZ PACIFICO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:985852.68, importe_modificado:985852.68}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:019-FAM/AD/DA/IOCIFED/2021, contratista:COMPUTACION GRAFICA DE OAXACA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1782630.0, importe_modificado:1782630.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}} | {1938020/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR LIGA DEL CONTRATO, DIRECCIONA A UN CONTRATO QUE NO CORRESPONDE AL PROYECTO REPORTADO , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2022-01-19}, obs2: {observación:FALTA SUBIR UN CONTRATO, LA SUMA DE LOS 2 CONTRATOS NO CORRESPONDE AL MONTO COOMPROMETIDO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2022-01-25}, obs3: {observación:LAS LIGAS DEL CONTRATO NO DIRECCIONAN AL CONTRATO MENCIONADO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2022-01-25}}
2021 | 4 | OAX210201938091 | Proyecto de inversión | 107966 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107966.0, modificado:107603.25}} | EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NO. 20 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011711300221 | S | 32 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:318, localidad:9, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, SAN PEDRO MIXTEPEC , lon:-97.083832, lat:15.982644}} | 2021-06-18 | 2021-12-31 | 107603.25 | 107603.25 | 107603.25 | 107603.25 | 107603.25 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM/AD/DA/IOCIFED/2021, contratista:SOFTECHNICAL SOLUTION, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4003629.57, importe_modificado:4003629.57}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {1938091/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL MOBILIARIO ES RECEPCIONADO EN EL ALMACEN GENERAL DEL IOCIFED, EL CUAL SE ENTREGA AL CONTRATISTA CUANDO LA OBRA CIVIL SE ENCUENTRA TERMINADA , trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2022-01-20}} | {obs1: {observación:ACTUALIZAR LIGA DE EVIDENCIA; SUBIR ACTA ENTREGA O SIMILAR , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2022-01-19}, obs2: {observación:FALTAN FOTOS DE INCIO Y DESARROLLO , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | OAX210201938147 | Proyecto de inversión | 200270 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200270.0, modificado:199783.55}} | EQUIPAMIENTO DE CINCO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "VICENTE GUERRERO" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011711300821 | S | 110 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:307, localidad:18, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, SAN PEDRO HUAMELULA , lon:-95.668856, lat:16.029032}} | 2021-06-18 | 2021-12-31 | 199783.55 | 199783.55 | 199783.55 | 199783.55 | 199783.55 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM/AD/DA/IOCIFED/2021, contratista:SOFTECHNICAL SOLUTION, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4003629.57, importe_modificado:4003629.57}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:36.0}} | {1938147/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL MOBILIARIO ES RECEPCIONADO EN EL ALMACEN GENERAL DEL IOCIFED, EL CUAL SE ENTREGA AL CONTRATISTA CUANDO LA OBRA CIVIL SE ENCUENTRA TERMINADA , trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2022-01-20}} | {obs1: {observación:ACTUALIZAR LIGA DE EVIDENCIA; SUBIR ACTA ENTREGA O SIMILAR , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2022-01-19}, obs2: {observación:FALTAN FOTOS DE INICIO Y DESARROLLO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | OAX210201938312 | Proyecto de inversión | 52364 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52364.0, modificado:51996.91}} | EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN J.N.U. "FRIDA KAHLO" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011711302521 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:56.0, meta_modificada:56.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:143, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, SAN FRANCISCO IXHUATAN, lon:-94.483828, lat:16.352357}} | 2021-06-18 | 2021-12-31 | 51996.91 | 51996.91 | 51996.91 | 51996.91 | 51996.91 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM/AD/DA/IOCIFED/2021, contratista:SOFTECHNICAL SOLUTION, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4003629.57, importe_modificado:4003629.57}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:56.0}} | {1938312/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL MOBILIARIO ES RECEPCIONADO EN EL ALMACEN GENERAL DEL IOCIFED, EL CUAL SE ENTREGA AL CONTRATISTA CUANDO LA OBRA CIVIL SE ENCUENTRA TERMINADA , trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2022-01-20}} | {obs1: {observación:ACTUALIZAR LIGA DE EVIDENCIA; SUBIR ACTA ENTREGA O SIMILAR , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2022-01-19}, obs2: {observación:FALTAN FOTOS DE INCIO Y DESARROLLO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | OAX210201939261 | Acción | 9149117 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:15, modalidad:U, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9149117.0, modificado:9136661.74}} | PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA PROPIEDAD Y CATASTROS | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUTO DE LA FUNCIÓN REGISTRAL DEL ESTADO DE OAXACA | 55800117238 | S | 2157305 | 1974843 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:118950.0, meta_modificada:118950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:Calle Acapulco 96, Santa Rosa, 70670 Salina Cruz, Oax., México, lon:-95.1923275, lat:16.1758938}, geo2: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:Palacio de Gobierno Municipal, 16 de Septiembre, 4ta., 70000 Juchitán de Zaragoza, Oax., México, lon:-95.02172828, lat:16.43310093}, geo3: {cve_municipio:318, localidad:9, direccion:Calle Primera Pte., Hidalgo, Puerto Escondido, Oax., México, lon:-97.068662, lat:15.8605549}, geo4: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:Av. Juárez, Av. 5 de Mayo esq, Laborio, 70760 Tehuantepec, Oax., México, lon:-95.23187399, lat:16.33211396}} | 2021-04-22 | 2021-12-31 | 9136661.74 | 9136661.74 | 9136661.74 | 9136661.74 | 4572905.43 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:001/IFREO/2021, contratista:CIFO TECHNOLOGIES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE LA FUNCIÓN REGISTRAL DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1.52192E7, importe_modificado:1.52192E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:118950.0}} | {1939261/proyecto_INICIO, 1939261/proyecto_PROCESO, 1939261/proyecto_FIN, 1939261/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CONTRAPARTE ESTATAL DEL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA PORPIEDAD Y CATASTROS CON FOLIO OAX210301945208 , trimestre:4.0, usuario:gonzalojuarezr, fecha:2022-01-06}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201939287 | Proyecto de inversión | 70000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:35000.0, modificado:29216.75}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35000.0, modificado:29216.74}} | ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE (CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA) PARA LA INTEGRACIÓN DE SU EXPEDIENTE TÉCNICO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Estudios de Preinversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 5120011726100921 | S | 176 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:72, direccion:Av. Lázaro Cárdenas TIENDA, 68570 San José Tenango, Oax., México, lon:-96.7171365, lat:18.15076582}} | 2021-05-12 | 2021-12-31 | 58433.49 | 58433.49 | 58433.49 | 58433.49 | 58433.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-02-018/2021, contratista:PRIMUS GRUPO CONSTRUCTOR, S.A DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:350554.53, importe_modificado:350554.53}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1939287/proyecto_INICIO, 1939287/proyecto_FIN, 1939287/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201939290 | Proyecto de inversión | 70000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:35000.0, modificado:29216.74}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35000.0, modificado:29216.75}} | ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE (CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA) PARA LA INTEGRACIÓN DE SU EXPEDIENTE TÉCNICO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Estudios de Preinversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 5120011726101021 | S | 85 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:69, direccion:Av. Lázaro Cárdenas TIENDA, 68570 San José Tenango, Oax., México, lon:-96.71723843, lat:18.15077091}} | 2021-05-12 | 2021-12-31 | 58433.49 | 58433.49 | 58433.49 | 58433.49 | 58433.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-02-018/2021, contratista:PRIMUS GRUPO CONSTRUCTOR, S.A DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:350554.53, importe_modificado:350554.53}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1939290/proyecto_INICIO, 1939290/proyecto_FIN, 1939290/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201940520 | Proyecto de inversión | 21000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:10500.0, modificado:10498.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10500.0, modificado:10498.0}} | EQUIPAMIENTO RUSTICO ( PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION O NANOFILTRACION) | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 5120011729203621 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:244, localidad:5, direccion:Morelos 1, 68547 San Martín Toxpalan, Oax., México, lon:-97.05935955, lat:18.09943171}} | 2021-06-08 | 2021-12-31 | 20996 | 20996 | 20996 | 20996 | 20996 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-026/2021, contratista:DISTRIBUIDORA DE CLORO ESMAH S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:1049800.0, importe_modificado:1049800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1940520/proyecto_INICIO, 1940520/proyecto_FIN, 1940520/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201940535 | Proyecto de inversión | 21000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:10500.0, modificado:10498.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10500.0, modificado:10498.0}} | EQUIPAMIENTO RUSTICO ( PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION O NANOFILTRACION) | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 5120011729203721 | S | 72 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:248, localidad:9, direccion:Josefa Ortiz de Domínguez 02, Centro, 70780 San Mateo Del Mar, Oax., México, lon:-94.98196185, lat:16.20953379}} | 2021-06-08 | 2021-12-31 | 20996 | 20996 | 20996 | 20996 | 20996 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-026/2021, contratista:DISTRIBUIDORA DE CLORO ESMAH S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:1049800.0, importe_modificado:1049800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1940535/proyecto_PROCESO, 1940535/proyecto_INICIO, 1940535/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201940626 | Proyecto de inversión | 21000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:10500.0, modificado:10498.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10500.0, modificado:10498.0}} | EQUIPAMIENTO RUSTICO ( PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION O NANOFILTRACION) | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 5120011729204221 | S | 79 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:324, localidad:55, direccion:Oaxaca - Puerto Angel 149, Loma Larga, 70900 San Pedro Pochutla, Oax., México, lon:-96.46723509, lat:15.74873893}} | 2021-06-08 | 2021-12-31 | 20996 | 20996 | 20996 | 20996 | 20996 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-026/2021, contratista:DISTRIBUIDORA DE CLORO ESMAH S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:1049800.0, importe_modificado:1049800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1940626/proyecto_INICIO, 1940626/proyecto_FIN, 1940626/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201942700 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | 1270011708100121 | S | 2157305 | 1974843 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Murguía 206, RUTA INDEPENDENCIA, Centro, 68000 Oaxaca de Juárez, Oax., México, lon:-96.722795, lat:17.0633944}} | 2021-07-13 | 2021-12-31 | 300000 | 299703.02 | 271020.44 | 271020.44 | 271020.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-114-02-08-036-00-2021, contratista:ESPECIALISTAS EN OBRAS Y CONSTRUCCIONES VERDE VALLE, SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:299703.02, importe_modificado:299703.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27.0}} | {1942700/proyecto_INICIO, 1942700/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201942726 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | 1270011708101521 | N | 0 | 0 | 1974843 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:207.0, meta_modificada:207.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Zona Metropolitana de Oaxaca, Oax., México, lon:-96.7219034, lat:17.0686305}} | 2021-08-03 | 2022-03-31 | 3999602.1 | 3999602.1 | 3665102.43 | 3665102.43 | 3665102.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-114-02-08-037-00-2021, contratista:ESPECIALISTAS EN OBRAS Y CONSTRUCCIONES VERDE VALLE, SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:3999602.43, importe_modificado:399902.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:189.0}} | {1942726/proyecto_INICIO, 1942726/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301955049 | Proyecto de inversión | 325500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325500.0, modificado:325423.38}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JUAN DIUXI - 105351 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 105351 | S | 44 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:504.0, meta_modificada:504.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:195, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN DIUXI, 69946 SAN JUAN DIUXI, SAN JUAN DIUXI OAXACA ENTRE Y , A 302 METROS APROXIMADAMENTE AL NORTE DE LA EXPLANADA MUNICIPAL, lon:-97.372871, lat:17.283952}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 325423.38 | 325423.38 | 325423.38 | 325423.38 | 325423.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/025/2021, contratista:CONSTRUCTORA DEL SURESTE EHECOATL, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:8399022.51, importe_modificado:8399022.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:480.0}} | {1955049/proyecto_INICIO, 1955049/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301955087 | Proyecto de inversión | 124000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124000.0, modificado:123970.81}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JUAN GUICHICOVI - 105618 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 105618 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:1, direccion:CALLE MIGEL HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN GUICHICOVI, 70330 SAN JUAN GUICHICOVI, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE Y , CALLE RICARDO FLORES MAGÓN EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA A 600 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA Y , lon:-95.096784, lat:16.964036}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 123970.81 | 123970.81 | 123970.81 | 123970.81 | 123970.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/025/2021, contratista:CONSTRUCTORA DEL SURESTE EHECOATL, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:8399022.51, importe_modificado:8399022.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:168.0}} | {1955087/proyecto_PROCESO, 1955087/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301955179 | Proyecto de inversión | 248000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248000.0, modificado:247941.62}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN PEDRO MIXTEPEC DISTRITO VEINTE SEIS - 106085 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 106085 | S | 33 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:384.0, meta_modificada:384.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:319, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO MIXTEPEC DISTRITO 26, 70839 SAN PEDRO MIXTEPEC DISTRITO, SAN PEDRO MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA A 600 METROS DEL CENTRO DE SALUD 800 MT, lon:-96.286186, lat:16.270812}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 247941.62 | 247941.62 | 247000 | 247000 | 247000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/025/2021, contratista:CONSTRUCTORA DEL SURESTE EHECOATL, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:8399022.51, importe_modificado:8399022.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:382.0}} | {1955179/proyecto_INICIO, 1955179/proyecto_FIN, 1955179/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301955183 | Proyecto de inversión | 356500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:356500.0, modificado:356253.52}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN PEDRO AYACAXTEPEC - 106091 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 106091 | S | 48 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:552.0, meta_modificada:552.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:394, localidad:3, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO AYACAXTEPEC, 70270 SAN PEDRO AYACAXTEPEC, SANTA MARÍA ALOTEPEC OAXACA ENTRE Y , A 180 METROS APROXIMADAMENTE AL ESTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-95.880346, lat:17.119885}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 356253.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:528.0}} | {1955183/proyecto_INICIO, 1955183/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301955202 | Proyecto de inversión | 46500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46500.0, modificado:46447.54}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN PEDRO JICAYÁN - 106157 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 106157 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:312, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO JICAYÁN, 71740 SAN PEDRO JICAYÁN, SAN PEDRO JICAYÁN OAXACA ENTRE Y CALLE AGUSTÍN DE ITURBIDE, CALLE HID ALGO EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA A 100 METROS DE LA IGLESIA, lon:-98.017614, lat:16.453686}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 46447.54 | 46447.54 | 46000 | 46000 | 46000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/040/2021, contratista:CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y RENTA DE MAQUINARIA SAYDAV S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:325132.75, importe_modificado:325132.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:71.0}} | {1955202/proyecto_PROCESO, 1955202/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301955243 | Proyecto de inversión | 573500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:573500.0, modificado:573365.01}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JUAN JUQUILA VIJANOS - 106362 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 106362 | S | 77 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:888.0, meta_modificada:888.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:201, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN JUQUILA VIJANOS, 68827 SAN JUAN JUQUILA VIJANOS, SAN JUAN JUQUILA VIJANOS OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA A 90.3 METROS DEL PALACIO MUNICIPALEN FRENTE DE CENTRO EDUCATIVO, lon:-96.303405, lat:17.35422}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 573365.01 | 573365.01 | 573365.01 | 573365.01 | 573365.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/025/2021, contratista:CONSTRUCTORA DEL SURESTE EHECOATL, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:8399022.51, importe_modificado:8399022.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:864.0}} | {1955243/proyecto_PROCESO, 1955243/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301955314 | Proyecto de inversión | 170500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170500.0, modificado:170382.11}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA VILLA DE ETLA - 106647 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 106647 | S | 23 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:264.0, meta_modificada:264.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:338, localidad:1, direccion:CALLE LOS PINOS INTERIOR SN PUEBLO VILLA DE ETLA, 68200 VILLA DE ETLA, VILLA DE ETLA OAXACA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y , EL BENEFICIARIO TIENE SU DOMICILIO A 325 METROS DEL MERCADO VILLA DE ETLA Y A 150 DEL CECYTE PLA, lon:-96.798852, lat:17.199354}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 170382.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1955314/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301955584 | Proyecto de inversión | 170000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170000.0, modificado:169890.12}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA ANA DEL VALLE - 107729 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 107729 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:356, localidad:1, direccion:BOULEVARD EMILIANO ZAPATA PUEBLO SANTA ANA DEL VALLE, 70428 SANTA ANA DEL VALLE, SANTA ANA DEL VALLE OAXACA ENTRE CALLE XAGIA Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE OTILIO MONTAÑO A 300 METROS DEL PANTEON MUNICIPAL Y A 500 METROS DE, lon:-96.46492557, lat:16.99801264}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 169890.12 | 169890.12 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/070/2021, contratista:SAMALY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2021988.72, importe_modificado:2021988.72}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {1955584/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301955604 | Proyecto de inversión | 155000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, modificado:154892.83}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JUAN YALAHUI - 107858 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 107858 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:4, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN YALAHUI, 68803 SAN JUAN YALAHUI, SAN ILDEFONSO VILLA ALTA OAXACA ENTRE Y , ESTA UBICADO A 90.2 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL Y 300 METROS DE PANTEON MUNICIPAL, lon:-96.136382, lat:17.407198}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 154892.83 | 154892.83 | 154892.83 | 154892.83 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/048/2021, contratista:VERFEY CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1022292.69, importe_modificado:1022292.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:235.0}} | {1955604/proyecto_PROCESO, 1955604/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301955613 | Proyecto de inversión | 255000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255000.0, modificado:253866.35}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTIAGO SUCHILQUITONGO - 107881 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 107881 | S | 19 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:483, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SANTIAGO SUCHILQUITONGO CENTRO, 68230 SANTIAGO SUCHILQUITONGO, SANTIAGO SUCHILQUITONGO OAXACA ENTRE CALLE IGNACIO RAYON Y CALLE DE LA REFORMA, CALLE INDEPENDENCIA A 3 CUADRAS DEL PALACIO MUNICIPAL , lon:-96.87264302, lat:17.24669854}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 253866.35 | 253866.35 | 253866.35 | 253866.35 | 253866.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/042/2021, contratista:SAMALY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1035073.15, importe_modificado:1035073.15}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:14.0}} | {1955613/proyecto_PROCESO, 1955613/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301956662 | Proyecto de inversión | 84000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84000.0, modificado:83833.48}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTO DOMINGO JALIEZA - 118346 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 118346 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:530, localidad:4, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR SN PUEBLO SANTO DOMINGO JALIEZA, 71507 SANTO DOMINGO JALIEZA, SANTO TOMÁS JALIEZA OAXACA ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE PROGRESO EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO, lon:-96.62918778, lat:16.86739409}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 83833.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1956662/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301956675 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:119773.25}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN ANTONIO DE LA CAL - 118619 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 118619 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:CALLE PRINICPAL SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO SAN ANTONIO DE LA CAL CENTRO, 71250 SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL OAXACA ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y , CALLE DE PINOS ENTRANDO POR LA CALLE DEL CONALE, lon:-96.70743837, lat:17.0225212}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 119773.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1956675/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301956689 | Proyecto de inversión | 46500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46500.0, modificado:46453.2}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA VICENTE GUERRERO - 118911 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 118911 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:232, localidad:85, direccion:INTERIOR SN PUEBLO VICENTE GUERRERO, 68470 VICENTE GUERRERO, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 500 METROS DEL CENTRO DE SALUD, lon:-96.315476, lat:18.04104}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 46453.2 | 46453.2 | 46453.2 | 46453.2 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/039/2021, contratista:CONSTRUCTORA DEL SURESTE EHECOATL, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:6689259.76, importe_modificado:6689259.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:72.0}} | {1956689/proyecto_FIN, 1956689/proyecto_INICIO, 1956689/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301956701 | Proyecto de inversión | 480500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480500.0, modificado:479653.09}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JUANITO O LA BOTIJA - 119203 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 119203 | S | 64 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:744.0, meta_modificada:744.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:439, localidad:26, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN JUANITO O LA BOTIJA, 70944 SAN JUANITO O LA BOTIJA, SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA ENTRE Y , A 140 APROXIMADAMENTE METROS AL SUR DE LA IGLESIA CATOLICA, lon:-96.78550809, lat:15.78957464}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 479653.09 | 479653.09 | 479653.09 | 479653.09 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/051/2021, contratista:CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DE OBRAS DAIDAROS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2289978.12, importe_modificado:2289978.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:744.0}} | {1956701/proyecto_INICIO, 1956701/proyecto_FIN, 1956701/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301956706 | Proyecto de inversión | 77500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77500.0, modificado:77366.73}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LOMA DE PIEDRA - 119231 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 119231 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:232, localidad:31, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LOMA DE PIEDRA, 68470 LOMA DE PIEDRA, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE Y , A 600 METROS APROXIMADAMENTE AL NORTE DEL CENTRO DE SALUD, lon:-96.43862376, lat:18.10001505}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 77366.73 | 77366.73 | 77366.73 | 77366.73 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/041/2021, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TLACAMAMA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1872275.07, importe_modificado:1872275.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:84.0}} | {1956706/proyecto_INICIO, 1956706/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301956715 | Proyecto de inversión | 310000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310000.0, modificado:309039.53}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA BRISAS DE ZICATELA - 119284 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 119284 | S | 38 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:401, localidad:50, direccion:INTERIOR SN PUEBLO BRISAS DE ZICATELA, 70934 BRISAS DE ZICATELA, SANTA MARÍA COLOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE INFRAGANTI Y , CALLE FRANCISCO VILLA A 300 METROS APROXIMADAMENTE AL SUR DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-97.048112, lat:15.85055}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 309039.53 | 309039.53 | 309039.53 | 309039.53 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/048/2021, contratista:GRUPO RUSAN PRESTACIÓN DE SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:5871751.03, importe_modificado:5871751.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:460.0}} | {1956715/proyecto_PROCESO, 1956715/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301956749 | Proyecto de inversión | 155000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, modificado:154795.07}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA AGUA BLANCA - 119852 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 119852 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:2, direccion:INTERIOR SN PUEBLO AGUA BLANCA, 71567 AGUA BLANCA, LA COMPAÑÍA OAXACA ENTRE Y , EL DOMICLIO DE REFERENCIA ESTA EN EL CENTRO DEL POBLADO A DOS CUADRAS DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE AGUA BLANCA, lon:-96.7946, lat:16.574623}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 154795.07 | 154795.07 | 154795.07 | 154795.07 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/060/2021, contratista:GRUPO RUSAN PRESTACIÓN DE SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:4334262.0, importe_modificado:4334262.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:230.0}} | {1956749/proyecto_PROCESO, 1956749/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301956789 | Proyecto de inversión | 410000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410000.0, modificado:409809.41}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SOLEDAD PIEDRA LARGA - 120654 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 120654 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:159, localidad:4, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA RANCHERIA SOLEDAD PIEDRA LARGA, 70843 SOLEDAD PIEDRA LARGA, SAN JERÓNIMO COATLÁN OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE HIDALGO, A 2 CUADRAS DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y DE ESCUELA PRIMARIA RURALE IGLE, lon:-97.029428, lat:16.133264}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 409809.41 | 409809.41 | 409809.41 | 409809.41 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/070/2021, contratista:ESTRUCTURAS INTEGRALES AMBITEC S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:860599.78, importe_modificado:860599.78}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {1956789/proyecto_INICIO, 1956789/proyecto_FIN, 1956789/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301956791 | Proyecto de inversión | 1007500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1007500.0, modificado:1007323.53}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN AGUSTÍN MIXTEPEC - 120663 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 120663 | S | 135 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1560.0, meta_modificada:1560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:126, localidad:2, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN AGUSTÍN MIXTEPEC, 70837 SAN AGUSTÍN MIXTEPEC, SAN CRISTÓBAL AMATLÁN OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA A 300 METROS DE LA IGLESIA CATOLICA, lon:-96.36509415, lat:16.28162059}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 1007323.53 | 1007323.53 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/071/2021, contratista:ACEROS METATRON S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1828443.94, importe_modificado:1828443.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1956791/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301956808 | Proyecto de inversión | 472500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:472500.0, modificado:469870.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA GULERA - 120777 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 120777 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:8, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA GULERA, 71410 GULERA, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA MISCELANEA EL BOSQUE A 300 METROS DE AGENCIA MUNICIPAL, lon:-96.967557, lat:16.493661}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 469870.91 | 469870.91 | 420164.01 | 420164.01 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/055/2021, contratista:HEGA CONSTRUCTORES EN MOVIMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:939741.82, importe_modificado:939741.82}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {1956808/proyecto_PROCESO, 1956808/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301956809 | Proyecto de inversión | 1030000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1030000.0, modificado:1027740.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN FELIPE CIENEGUILLA - 120779 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 120779 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:347, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL AL CENTRO DE LA POBLACION PUEBLO SAN FELIPE CIENEGUILLA, 70877 SAN FELIPE CIENEGUILLA, SAN SEBASTIÁN RÍO HONDO OAXACA ENTRE CARRETERA A SAN JOSE PACIFICO Y , A 150.7 METROS DEL DOMO DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-96.41334251, lat:16.20351927}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 1027740.91 | 1027740.91 | 1027740.91 | 1027740.91 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/042/2021, contratista:PROYECTOS Y OBRA CIVIL ZENTENO S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2261030.03, importe_modificado:2261030.03}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {1956809/proyecto_INICIO, 1956809/proyecto_FIN, 1956809/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301956827 | Proyecto de inversión | 275000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275000.0, modificado:274819.6}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA CRUZ TUTUTEPEC - 120818 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 120818 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:43, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ TUTUTEPEC, 71800 SANTA CRUZ TUTUTEPEC, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE Y , A 460 M DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ TUTUTEPEC A 20 METROS DE LA CARRETERA OAXACA LA LUZ SAN JUAN LACHAO. , lon:-97.52874005, lat:16.2099497}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 274819.6 | 274819.6 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/049/2021, contratista:OBRAS CIVILES Y ELECTRIFICACIONES DE LA MIXTECA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1758845.45, importe_modificado:1758845.45}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {1956827/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301957868 | Proyecto de inversión | 77500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77500.0, modificado:77387.47}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EL SITIO - 150452 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 150452 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:41, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL SITIO, 71410 EL SITIO, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE Y , A 187 METROS DE LA TIENDA CONASUPOCIENTO OCHENTA METROS AL SUR DE LA AGENCIA DE LA LOCALIDAD, lon:-97.035068, lat:16.376469}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 77387.47 | 77387.47 | 77387.47 | 77387.47 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/067/2021, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TLACAMAMA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:835784.7, importe_modificado:835784.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:120.0}} | {1957868/proyecto_INICIO, 1957868/proyecto_FIN, 1957868/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301957927 | Proyecto de inversión | 232500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232500.0, modificado:231556.07}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA MAGDALENA TEQUISISTLÁN - 151564 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 151564 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES INTERIOR SN PUEBLO MAGDALENA TEQUISISTLÁN, 70740 MAGDALENA TEQUISISTLÁN, MAGDALENA TEQUISISTLÁN OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 300 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-95.607937, lat:16.395443}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 231556.07 | 231556.07 | 231556.07 | 231556.07 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/066/2021, contratista:SAMALY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2180963.68, importe_modificado:2180963.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}} | {1957927/proyecto_PROCESO, 1957927/proyecto_INICIO, 1957927/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301957950 | Proyecto de inversión | 165000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165000.0, modificado:164737.33}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 151678 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 151678 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE G. PRIETO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE REVOLUCIÓN A 100 METROS DE LA IGLESIA LA GRAN COSE, lon:-96.75202544, lat:17.02111406}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 164737.33 | 164737.33 | 164737.33 | 164737.33 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/064/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ITHADAR DE OAXACA, S.A., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1910953.04, importe_modificado:1910953.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {1957950/proyecto_INICIO, 1957950/proyecto_FIN, 1957950/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301957960 | Proyecto de inversión | 170500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170500.0, modificado:170252.43}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN CRISTÓBAL - 151719 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 151719 | S | 23 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:264.0, meta_modificada:264.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:31, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN CRISTÓBAL, 71420 SAN CRISTÓBAL, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA A 45 METROS DEL DOMO, lon:-97.095468, lat:16.35675}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 170252.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1957960/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301957961 | Proyecto de inversión | 248000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248000.0, modificado:247267.92}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA REFORMA AGRARIA INTEGRAL - 151720 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 151720 | S | 33 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:384.0, meta_modificada:384.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:143, localidad:6, direccion:INTERIOR SN PUEBLO REFORMA AGRARIA INTEGRAL, 70177 REFORMA AGRARIA INTEGRAL, SAN FRANCISCO IXHUATÁN OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA A 75 METROS DE LA IGLESIA ARBOL DE VIDA, lon:-94.46057705, lat:16.27409272}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 247267.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1957961/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301957965 | Proyecto de inversión | 155000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, modificado:154774.95}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JUAN ELOTEPEC - 151756 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 151756 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:58, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN ELOTEPEC, 71427 SAN JUAN ELOTEPEC, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y , SE ENCUENTRA UBICADA A 350 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-97.20871, lat:16.842118}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 154774.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1957965/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301958414 | Proyecto de inversión | 448000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:448000.0, modificado:447961.86}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA BARRIO NUEVO - 170299 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 170299 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:509, localidad:29, direccion:INTERIOR SN PUEBLO , 00000 BARRIO NUEVO, SANTO DOMINGO DE MORELOS OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 981. 7 METROS DE LA ESCUELA, lon:-96.650459, lat:15.8254}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 447961.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1958414/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301958604 | Proyecto de inversión | 77500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77500.0, modificado:719946.77}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC - 175534 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 175534 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:CALLE RÍO ATOYAC INTERIOR SN CIUDAD SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, 70760 SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA ENTRE CALLE EDUARDO SOTO INNES Y CALLE RÍO TEHUANTEPEC, EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA EN EL , lon:-95.243199, lat:16.314758}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 719946.77 | 719946.77 | 719946.77 | 719946.77 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/050/2021, contratista:HEGA CONSTRUCTORES EN MOVIMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1715169.45, importe_modificado:1715169.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:120.0}} | {1958604/proyecto_INICIO, 1958604/proyecto_FIN, 1958604/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301958798 | Proyecto de inversión | 8616531.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8616531.97, modificado:8616531.97}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA E C PERIFERICO PLAYA VICENTE PLAYA SAN VICENTE - 179890 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 179890 | S | 118 | 137 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:25, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SC TRAMO E.C. PERIFERICO PLAYA VICENTE - PLAYA SAN VICENTE KILÓMETRO 2 + 400 INTERIOR SN COLONIA PLAYA SAN VICENTE, 70024 PLAYA SAN VICENTE, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE Y , REHABILITACIÓN , lon:-94.960075, lat:16.367758}} | 2021-08-15 | 2021-12-31 | 8337087.74 | 8337087.74 | 6668754.09 | 6668754.09 | 6668754.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-016-W-0-21, contratista:CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA JEALTRA S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:8337087.74, importe_modificado:8337087.74}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.7}} | {1958798/proyecto_INICIO, 1958798/proyecto_PROCESO, 1958798/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301959579 | Proyecto de inversión | 309865.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309865.8, modificado:309549.9}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LA REFORMA - 198426 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 198426 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:42, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LA REFORMA, 68433 LA REFORMA, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE FRANCISCO VILLA, SE ENCUENTRA UBICADO LA OBRA EN FRENTE DE LICONSA, lon:-96.315121, lat:18.305069}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 309549.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1959579/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301959607 | Proyecto de inversión | 976000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:976000.0, modificado:973338.04}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JOSÉ DEL PROGRESO - 199430 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 199430 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE CARRANZA INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ DEL PROGRESO, 71550 SAN JOSÉ DEL PROGRESO, SAN JOSÉ DEL PROGRESO OAXACA ENTRE CALLE HÉROES DE NACOZARI Y , CALLE HÉROES DE NACOZARI A 86 METROS DEL TEMPLO DE SAN JOSÉDOS CUADRAS AL , lon:-96.68577993, lat:16.68387141}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 973338.04 | 973338.04 | 973338.04 | 973338.04 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/046/2021, contratista:KIEROCASA.COM, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:4818023.33, importe_modificado:4818023.33}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:10.0}} | {1959607/proyecto_PROCESO, 1959607/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301959612 | Proyecto de inversión | 309000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309000.0, modificado:308287.08}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN MATEO TEPANTEPEC - 199473 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 199473 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:426, localidad:4, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN MATEO TEPANTEPEC, 68266 SAN MATEO TEPANTEPEC, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA ENTRE Y , A 42 METROS DE LA IGLESIA SAN MATEO TEPANTEPECENFRENTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-97.032694, lat:17.002231}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 308287.08 | 308287.08 | 156591.61 | 156591.61 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/065/2021, contratista:HACIENDO COMUNIDAD EN OAXACA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1233148.3, importe_modificado:1233148.3}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {1959612/proyecto_PROCESO, 1959612/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301959618 | Proyecto de inversión | 455000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455000.0, modificado:454462.92}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN MIGUEL TLACOTEPEC - 199538 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 199538 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:286, localidad:1, direccion:CALLE LA UNIÓN INTERIOR SN PUEBLO SAN MIGUEL TLACOTEPEC, 69730 SAN MIGUEL TLACOTEPEC, SAN MIGUEL TLACOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE PORFIRIO DÍAZ, CALLE ILUSTRACIÓN SE ENCUENTRA UBICADO A 278 METROS DE LA IGLESIA, lon:-98.0030015, lat:17.452165}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 454462.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1959618/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301959625 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:119987.62}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC - 199601 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 199601 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:517, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC, 70206 SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC, SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC OAXACA ENTRE Y , A 200 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA TRESCIENTOS METROS APROXIMADAMENTE AL SUR DE LA CLINICA DE LA LOC, lon:-96.05584257, lat:16.95492463}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 119987.62 | 119987.62 | 119987.62 | 119987.62 | 119987.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/056/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR YESCAS S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:419956.67, importe_modificado:419956.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:240.0}} | {1959625/proyecto_INICIO, 1959625/proyecto_FIN, 1959625/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301959726 | Proyecto de inversión | 340000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340000.0, modificado:339781.86}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA VICENTE GUERRERO - 201697 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 201697 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:565, localidad:6, direccion:AVENIDA 11 DE MAYO INTERIOR SN CIUDAD VICENTE GUERRERO, 71310 VICENTE GUERRERO, VILLA DE ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE OAXACA Y , CALLE 12 DE OCTUBRE A 127 MTS. DEL BASURERO MUNICIPALDOS CUADRAS AL ESTE DEL TEMPLO DE LA LOCALI, lon:-96.688254, lat:16.9259684}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 339781.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {1959726/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301959739 | Proyecto de inversión | 77500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77500.0, modificado:77397.53}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LOMA BONITA - 202253 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 202253 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE OCOTLÁN INTERIOR SN CIUDAD LOMA BONITA, 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE ZACHILA Y CALLE ENCINOS, CALLE EJUTLA SE ENCUENTRA UBICADO A DOS CALLES DE ESCUELA PUBLICA, lon:-95.889065, lat:18.10377}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 77397.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1959739/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301959744 | Proyecto de inversión | 77500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77500.0, modificado:77397.53}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LOMA BONITA - 202287 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 202287 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA INTERIOR SN CIUDAD LOMA BONITA, 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE DE NIÑOS HEROES Y CALLE AGUSTÍN MELGAR, CALLE EMILIANO ZAPATA SE ENCUENTRA UBICADO A 400 MTS. DE LA CAPILLA DE LA DÍV, lon:-95.88857, lat:18.114767}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 77397.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1959744/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301959746 | Proyecto de inversión | 77500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77500.0, modificado:77397.53}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LOMA BONITA - 202297 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 202297 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE BUGAMBILIAS INTERIOR SN CIUDAD LOMA BONITA, 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE COLOSO Y CALLE CONSTITUCIÓN, CALLE GIRASOL SE ENCUENTRA UBICADO A CUATRO CALLES DE ESCUELA PUBLICA, lon:-95.8696333, lat:18.098445}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 77397.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1959746/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301959750 | Proyecto de inversión | 108500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108500.0, modificado:108356.55}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LOMA BONITA - 202383 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 202383 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:AVENIDA COAHUILA INTERIOR SN PUEBLO LOMA BONITA, 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE RICARDO FLORES MAGÓN, CALLE EMILIANO ZAPATA SE ENCUENTRA UBICADO A 450 METROS DEL CENTRO DE SALUD, lon:-95.883566, lat:18.097462}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 108356.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1959750/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301959756 | Proyecto de inversión | 682036.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:682036.19, modificado:679225.44}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD LA SOLEDAD LA ARENA MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TEMAXCALTEPEC - 202434 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE DEL ESTADO DE OAXACA | 202434 | S | 60 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:433, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA LA SOLEDAD (LA ARENA), 71953 LA SOLEDAD (LA ARENA), SANTA MARÍA TEMAXCALTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A RANCHO LA CHARCA Y , A 50 M. DEL ENTRONQUE CON EL CAMINO A RANCHO LA CHARCADO, lon:-97.16791346, lat:16.13886543}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 679225.44 | 679225.44 | 588235.61 | 588235.61 | 588235.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-02-140-00-2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR PADIHESA, S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:679225.44, importe_modificado:679225.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:364.5}} | {1959756/proyecto_PROCESO, 1959756/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301965154 | Proyecto de inversión | 1817196.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1817196.99, modificado:1817196.99}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN EL PARAJE LOMA LARGA EN LA LOCALIDAD DE EL PORTILLO MATAGALLINAS 1RA. ETAPA - 78142 | 20 | Oaxaca | 337 | San Pedro y San Pablo Ayutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA MIXE | 78142 | S | 30 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:337, localidad:14, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL A EL DURAZNAL PORTILLO MATAGALLINA, 70284 EL PORTILLO MATAGALLINA, SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO PRINCIPAL AL DURAZNAL S/N Y , SE UBICA EN EL CAMINO PRINCIPAL HACIA EL DURA, lon:-96.13771075, lat:17.0225488}} | 2021-05-06 | 2021-11-01 | 1817196.99 | 1817196.99 | 1817196.99 | 1817196.99 | 1817196.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/MSPYSPA/337/FISMDF/14/2021, contratista:ARQ. ANTONIO MISAEL VILLANUEVA CHAVEZ, convocante:SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA, monto:1817196.99, importe_modificado:1817196.99}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}} | {1965154/proyecto_INICIO, 1965154/proyecto_PROCESO, 1965154/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301968959 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE PLUVIAL - 106997 | 20 | Oaxaca | 254 | San Mateo Río Hondo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO RIO HONDO | 106997 | S | 610 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:254, localidad:9, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 175 TRAMO OAXACA - PUERTO ESCONDIDO KILÓMETRO 131 + 36 RANCHERIA SAN JOSÉ DEL PACÍFICO, 70861 SAN JOSÉ DEL PACÍFICO, SAN MATEO RÍO HONDO OAXACA ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL 175 OAXACA-PUERTO ESCO, lon:-96.50327095, lat:16.16785273}} | 2021-04-15 | 2021-06-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1968959/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301968990 | Proyecto de inversión | 3847618.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3847618.84, modificado:3847618.84}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO DE ASFALTO EN LA CARRETERA DE TIERRA BLANCA A CAJA VIEJA MOJON 4TA. ETAPA. - 107101 | 20 | Oaxaca | 124 | San Blas Atempa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA | 107101 | S | 226 | 219 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:18, direccion:CALLE AL ACCESO A LA COMUNIDAD DE CAJA VIEJA MOJON RANCHERIA ACCESO A LA COMUNIDAD DE CAJA VIEJA MOJON, 70786 TIERRA BLANCA, SAN BLAS ATEMPA OAXACA ENTRE CAMINO A LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA Y CAMINO A LA COMUNIDAD DE CAJA VI, lon:-95.1342619, lat:16.30055714}} | 2021-03-12 | 2021-04-25 | 3847618.84 | 3847618.84 | 3847618.84 | 3847618.84 | 3847618.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSBA-ROP/FISM-DF/124/239/2021, contratista:NANAMI CONSTRUCCIONES DE ALTA DIMENSION, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, monto:3847618.84, importe_modificado:3847618.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:360.0}} | {1968990/proyecto_INICIO, 1968990/proyecto_FIN, 1968990/proyecto_PROCESO, 1968990/proyecto_INICIO, 1968990/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301969038 | Proyecto de inversión | 1595272.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1595272.46, modificado:1595272.46}} | REHABILITACION DEL CAMINO COSECHERO CAMINO LAS PALMAS CAJA VIEJA - 107221 | 20 | Oaxaca | 124 | San Blas Atempa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA | 107221 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1070.0, meta_modificada:1070.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:17, direccion:CALLE LAS PALMAS RANCHERIA CAMINO COSECHERO LAS PALMAS CAJA VIEJA, 70786 SANTA ROSA, SAN BLAS ATEMPA OAXACA ENTRE CAMINO A LA COMUNIDAD DE SANTA ROSA Y CAMINO LAS PALMAS, CA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO QUE CONDUCE A LA COMUN, lon:-95.113399, lat:16.31611427}} | 2021-03-08 | 2021-04-06 | 1595272.46 | 1595272.46 | 1595272.46 | 1595272.46 | 1595272.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSBA-ROP/FISM-DF/124/253/2021, contratista:CONSTRUCTORA ZUCHIATE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, monto:1595272.46, importe_modificado:1595272.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1070.0}} | {1969038/proyecto_INICIO, 1969038/proyecto_FIN, 1969038/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301969152 | Proyecto de inversión | 2945546.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2945546.17, modificado:2945546.17}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE HILDALGO ENTRE LA AV. CHIHUAHUA Y AV. MICHOACAN DE LA COLONIA BENITO JUAREZ. - 107597 | 20 | Oaxaca | 515 | Santo Domingo Tehuantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | 107597 | S | 75 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1733.5, meta_modificada:1733.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO COLONIA BENITO JUÁREZ, 70760 SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA ENTRE AVENIDA CHIHUAHUA Y AVENIDA MICHOACAN, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE HIDALGO ENTRE LAS AV. CHIHUAHUA Y , lon:-95.25490545, lat:16.320208}} | 2021-03-15 | 2021-04-13 | 2945546.17 | 2945546.17 | 2945546.17 | 2945546.17 | 2945546.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDT/FISM-DF/515/COP/532/2021, contratista:PROYECTO Y OBRA CIVIL ZENTENO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, monto:2945546.17, importe_modificado:2945546.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1733.5}} | {1969152/proyecto_INICIO, 1969152/proyecto_FIN, 1969152/proyecto_PROCESO, 1969152/proyecto_FIN, 1969152/proyecto_INICIO, 1969152/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301969670 | Proyecto de inversión | 1036376.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1036376.14, modificado:1036376.14}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE LUCE GUII ENTRE CALLE GUIETIKI Y GUIE BIXHI, COL. GUISSI - 109191 | 20 | Oaxaca | 515 | Santo Domingo Tehuantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | 109191 | S | 14 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:470.7, meta_modificada:470.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:CALLE LUCE GUII COLONIA GUISSI, 70760 SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA ENTRE CALLE GUIE TIKI Y CALLE GUIE BIXHI, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE LUCE GUII ENTRE LAS CALLES GUIE TIKI Y GUIE BIXHI D EL, lon:-95.23678908, lat:16.29524403}} | 2021-04-16 | 2021-05-30 | 1036376.14 | 1036376.14 | 1036376.14 | 1036376.14 | 1036376.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDT/FISM-DF/515/COP/107/2021, contratista:ERNESTO RIVERA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, monto:1036376.14, importe_modificado:1036376.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:470.7}} | {1969670/proyecto_PROCESO, 1969670/proyecto_INICIO, 1969670/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301971395 | Proyecto de inversión | 1496784.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1496784.6, modificado:1496784.6}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ORQUIDEA DEL BARRIO SAN JOSE - 115497 | 20 | Oaxaca | 189 | San Juan Comaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN COMALTEPEC | 115497 | S | 344 | 345 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1149.0, meta_modificada:1149.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:189, localidad:1, direccion:CALLE ORQUIDEA BARRIO BARRIO SAN JOSE, 68990 SAN JUAN COMALTEPEC, SAN JUAN COMALTEPEC OAXACA ENTRE CARRETERA CARRETERA A CHOAPAM Y , SE ENCUENTRA EN EL BARRIO SAN JOSE CALLE ORQUIDEA ENTRONQUE CON LA CARRETERA QUE VA A LA , lon:-95.97299382, lat:17.33859802}} | 2021-04-19 | 2021-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1971395/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301971923 | Proyecto de inversión | 1499999.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499999.48, modificado:1499999.48}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 117128 | 20 | Oaxaca | 261 | San Miguel Amatitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN | 117128 | S | 48 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:261, localidad:21, direccion:CALLE LA AMARGURA BARRIO BARRIO TEJALPA, 69240 BARRIO TEJALPA, SAN MIGUEL AMATITLÁN OAXACA ENTRE CALLE LA AMARGURA Y CALLE PINO SUAREZ, CALLE PERIFERICO LA CONSTRUCCIÓN DE LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRA DISTRIBUIDO EN TODO EL BAR, lon:-98.02467376, lat:17.88835351}} | 2021-03-26 | 2021-06-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1971923/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301973468 | Proyecto de inversión | 650444.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650444.89, modificado:650444.89}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES CALLES DEL BARRIO EL COYOTE - 121927 | 20 | Oaxaca | 399 | Santa María Atzompa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ATZOMPA CENTRO OAXACA | 121927 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:399, localidad:1, direccion:PARAJE EL COYOTE, 71220 SANTA MARÍA ATZOMPA, SANTA MARÍA ATZOMPA OAXACA ENTRE CARRETERA OAXACA A SANTA MARIA ATZOMPA Y CALLE SANTA MARIA ATZOMPA, CARRETERA EL COYOTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL PARAJE EL COYOTE, lon:-96.78121829, lat:17.09491592}} | 2021-06-07 | 2021-08-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1973468/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301973867 | Proyecto de inversión | 599999.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599999.64, modificado:599999.64}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL JARDÍN DE NIÑOS MARÍA MONTESSORI CLAVE: 20DJN1271T - 123071 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | REGIDURIA DE OBRAS DEL MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO | 123071 | S | 90 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE EFRAIN VILLEGAS ZAPATA CIUDAD PUTLA DE GUERRERO CENTRO, 71009 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE EFRAIN VILLEGAS ZAPATA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CIUDAD DE P, lon:-97.92533623, lat:17.03021706}} | 2021-04-12 | 2021-06-10 | 599999.64 | 599999.64 | 599999.64 | 599999.64 | 599999.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPVG/ FISMDF/073/001/081/2021, contratista:ARQ. EUPREPIO SANCHEZ CARRADA, convocante:MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO, monto:599999.64, importe_modificado:599999.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:65.0}} | {1973867/proyecto_INICIO, 1973867/proyecto_PROCESO, 1973867/proyecto_FIN, 1973867/proyecto_PROCESO, 1973867/proyecto_FIN, 1973867/proyecto_PROCESO, 1973867/proyecto_INICIO, 1973867/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR METAS , trimestre:4.0, usuario:mayolodtorresma, fecha:2021-12-30}}
2021 | 4 | OAX210301974049 | Proyecto de inversión | 1135690.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1135690.54, modificado:1135690.54}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN DIVERSAS CALLES DE LA POBLACIÓN, UBICADA EN LAS CALLES EL LAUREL, 12 DE OCTUBRE Y CALLEJÓN EL NANCHAL PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO APÓSTOL - 123616 | 20 | Oaxaca | 301 | San Pedro Apóstol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO APOSTOL | 123616 | S | 105 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:685.0, meta_modificada:685.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:301, localidad:1, direccion:CALLE LOS LAURELES PUEBLO SAN PEDRO APÓSTOL, 71540 SAN PEDRO APÓSTOL, SAN PEDRO APÓSTOL OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE EL PINO, CALLEJON EL NANCHAL LA OBRA DE UBICA EN LA CALLE LOS LAURELES CALLE LOS PINOS Y CALLEJON E, lon:-96.724642, lat:16.732674}} | 2021-06-15 | 2021-07-30 | 1135690.54 | 1135690.54 | 1135690.54 | 1135690.54 | 344201.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPA/R33/FIII/M301/001/2021, contratista:IVAN DAVID CONTRERAS RUIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO APOSTOL, monto:1135690.54, importe_modificado:1135690.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:685.0}} | {1974049/proyecto_INICIO, 1974049/proyecto_FIN, 1974049/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301978808 | Proyecto de inversión | 585555.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:585555.01, modificado:585555.01}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE: 20DTV1672D - 143529 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | REGIDURIA DE OBRAS DEL MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO | 143529 | S | 72 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE AGUSTIN DE INTURBIDE COLONIA GUADALUPE YUTEE, 71006 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE AGUSTIN DE INTURBIDE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA DE GUADALUPE YUTEE SOBRE LA CALLE DE, lon:-97.92935433, lat:17.0419825}} | 2021-06-21 | 2021-08-19 | 585555.01 | 585555.01 | 585555.01 | 585555.01 | 585555.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPVG/FISMDF/073/098/075/2021, contratista:C. ELENA MARTINEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO, monto:585555.01, importe_modificado:585555.01}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {1978808/proyecto_PROCESO, 1978808/proyecto_INICIO, 1978808/proyecto_FIN, 1978808/proyecto_INICIO, 1978808/proyecto_PROCESO, 1978808/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301979280 | Proyecto de inversión | 2000539.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000539.56, modificado:2000539.56}} | CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE AGUA PAJARITO DEL KM 0+000 AL KM 0+610.54 - 146380 | 20 | Oaxaca | 40 | Huautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUAUTEPEC | 146380 | S | 62 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:610.54, meta_modificada:610.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:26, direccion:TERRACERÍA TRAMO HUAUTEPEC - agua pajarito MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 610 PUEBLO AGUA PAJARITO, 68555 AGUA PAJARITO, HUAUTEPEC OAXACA ENTRE Y , SE UBICA A 2 KM DE LA CABECERA MUNICPAL. SOBRE LA CARRETERA QUE CONDUCE, lon:-96.79197989, lat:18.09417523}} | 2021-02-22 | 2021-04-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1979280/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301979560 | Proyecto de inversión | 811999.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:811999.64, modificado:811999.64}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA POR BOMBEO CON PANELES SOLARES (2DA ETAPA) EN SAN PEDRO LLANO GRANDE (ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA) - 147650 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 147650 | S | 180 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:975.51, meta_modificada:975.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:14, direccion:PUEBLO SAN PEDRO LLANO GRANDE, 69806 SAN PEDRO LLANO GRANDE, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , SE UBICA A 800 M. DE LA AGENCIA DE SAN PEDRO LLANO GRANDE, lon:-97.7801117, lat:17.21064252}} | 2021-05-07 | 2021-06-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1979560/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se elimino de MIDS y se volvió a cargar en la misma plataforma., trimestre:4.0, usuario:gaudencioortizc, fecha:2021-12-19}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301979803 | Proyecto de inversión | 666868.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:666868.86, modificado:666486.9}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO SEGUNDA ETAPA EN EL ANDADOR NUEVA GENERACION, COLONIA CIENEGUITA, AGENCIA CINCO SEÑORES. - 148923 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ | 148923 | S | 50 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:467.5, meta_modificada:491.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:ANDADOR NUEVA GENERACION COLONIA 5 SEÑORES, 68120 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE DEL PIPE Y CALLE FUNDADORES, ANDADOR NUEVA GENERACIÓN ENTRE CALLE FUNDADORES Y CALLE DEL PIPE AGENCIA CINCO SEÑORES., lon:-96.71019857, lat:17.04730461}} | 2021-09-15 | 2021-11-30 | 666486.9 | 666486.9 | 666486.9 | 666486.9 | 666486.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/AD/FIII 074/2021, contratista:Infraestructuras 627, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:666486.9, importe_modificado:666486.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:491.51}} | {1979803/proyecto_INICIO, 1979803/proyecto_PROCESO, 1979803/proyecto_INICIO, 1979803/proyecto_PROCESO, 1979803/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301980093 | Proyecto de inversión | 908881.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:908881.41, modificado:908763.16}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 1ERA PRIVADA DE GENARO VASQUEZ, SEGUNDA ETAPA, COLONIA EL MANANTIAL, AGENCIA PUEBLO NUEVO. - 150023 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ | 150023 | S | 50 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:573.5, meta_modificada:660.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE 1A PRIVADA DE GENARO VASQUEZ COLONIA EL MANANTIAL, 68274 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE LAS VEGAS Y CALLE FLORIDA, CALLE 1A PRIVADA DE GENARO VASQUEZ ENTRE CALLE LAS VEGAS Y CALLE FLORIDA COLONI, lon:-96.75332009, lat:17.12484766}} | 2021-09-15 | 2021-11-30 | 908763.16 | 908763.16 | 908763.16 | 908763.16 | 908763.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/AD/FIII 075/2021, contratista:Infraestructuras 627, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:908763.16, importe_modificado:908763.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:660.76}} | {1980093/proyecto_INICIO, 1980093/proyecto_PROCESO, 1980093/proyecto_INICIO, 1980093/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301980253 | Proyecto de inversión | 1267314.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1267314.3, modificado:1267314.3}} | REHABILITACION DE L A RED DE AGUA ENTUBADA - 151228 | 20 | Oaxaca | 125 | San Carlos Yautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO | 151228 | S | 295 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4000.0, meta_modificada:4000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:15, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SAN FRANCISCO GUICHINA, 70506 SAN FRANCISCO GUICHINA, SAN CARLOS YAUTEPEC OAXACA ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y CALLE CANDELARIA, CALLE HIDALGO LA CONSTRUCION SE LLEVARA ACABO EN LA CALE PRINCIPAL QUE , lon:-96.10684652, lat:16.47176258}} | 2021-06-10 | 2021-09-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1980253/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:cancelacion de proyecto por duplicacion el nuevo folio es 300141, trimestre:4.0, usuario:edgararagonp, fecha:2021-12-28}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301983833 | Proyecto de inversión | 433695.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:433695.16, modificado:433294.93}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ANGEL MENDEZ, TRAMO: CALLE SELENE A LA 2DA PRIVADA DE ANGEL MENDEZ.COLONIA EL ARENAL, AGENCIA CINCO SEÑORES. - 165293 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ | 165293 | S | 54 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:101.0, meta_modificada:91.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE ANGEL MÉNDEZ COLONIA EL ARENAL, 68126 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE SELENE Y PRIVADA 2A DE ANGEL MÉNDEZ, CALLE ÁNGEL MENDEZ DE CALLE SELENE A 2A PRIVADA DE ANGEL MÉNDEZ COLONIA EL ARENAL AGEN, lon:-96.71165856, lat:17.04574373}} | 2021-09-13 | 2021-10-27 | 433294.93 | 433294.93 | 433294.93 | 433294.93 | 433294.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/FIII 048/2021, contratista:Ingeniería Civil y Terrestre Chandon, S.A. de C.V., convocante:Municipio de Oaxaca de Juárez, monto:433294.93, importe_modificado:433294.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:91.72}} | {1983833/proyecto_INICIO, 1983833/proyecto_PROCESO, 1983833/proyecto_FIN, 1983833/proyecto_INICIO, 1983833/proyecto_PROCESO, 1983833/proyecto_FIN, 1983833/proyecto_INICIO, 1983833/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301983979 | Proyecto de inversión | 4051071.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4051071.09, modificado:4051071.09}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JUAN DE LA BARRERA EN LA SEGUNDA SECCION - 166019 | 20 | Oaxaca | 391 | Santa Lucía Miahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MIAHUATLAN | 166019 | S | 926 | 864 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:391, localidad:1, direccion:CALLE JUAN DE LA BARRERA PUEBLO SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN, 70840 SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN, SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN OAXACA ENTRE Y , SE PARTE DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MIAHUATLAN RUMBO AL PANTEON MUNICIPAL AVANZANDO SETECIEN, lon:-96.62398494, lat:16.1852388}} | 2021-05-20 | 2021-09-16 | 4051071.09 | 4051071.09 | 4051071.09 | 4051071.09 | 4051071.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLM/391/FISM-DF/003/2021, contratista:DEMON INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MIAHUATLAN, monto:4051071.09, importe_modificado:4051071.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2000.0}} | {1983979/proyecto_INICIO, 1983979/proyecto_PROCESO, 1983979/proyecto_INICIO, 1983979/proyecto_FIN, 1983979/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR METAS EN ACTA ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:mayolodtorresma, fecha:2021-12-30}}
2021 | 4 | OAX210301984035 | Proyecto de inversión | 600040.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600040.71, modificado:600040.71}} | REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE PIEDRA DE AZÚCAR - 166159 | 20 | Oaxaca | 136 | San Felipe Usila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE USILA | 166159 | S | 117 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2870.0, meta_modificada:2870.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:136, localidad:26, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL RANCHERIA PIEDRA DE AZÚCAR, 68491 PIEDRA DE AZÚCAR, SAN FELIPE USILA OAXACA ENTRE Y , ACCESO A LA COMUNIDAD DE PIEDRA DE AZUCAR, lon:-96.44912366, lat:17.92552851}} | 2021-03-08 | 2021-03-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {1984035/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301985734 | Proyecto de inversión | 649891.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:649891.1, modificado:649891.1}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN - 172751 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 172751 | S | 13 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:38, direccion:PUEBLO LA PURISIMA CONCEPCION, 69800 LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 5 KM. DE LA GASOLINERA QUE SE UBICA EN LA CARRETERA QUE CONDUCE A CHALCATONGO, lon:-97.64195572, lat:17.27461564}} | 2021-05-01 | 2021-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1985734/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se elimino de MIDS y se volvió a cargar en la misma plataforma., trimestre:4.0, usuario:gaudencioortizc, fecha:2021-12-19}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301988284 | Proyecto de inversión | 729504.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:729504.78, modificado:729504.78}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD - 182888 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI OAX | 182888 | S | 82 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:660.0, meta_modificada:660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:46, direccion:PROLONGACION CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD EJIDO LOMERIA, 00000 LOMERÍA, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE PROLONGACION CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE LOMERIA, lon:-95.0763328, lat:16.94679559}} | 2021-07-19 | 2021-08-27 | 729504.78 | 729504.78 | 729504.78 | 729504.78 | 729504.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/SJG/198/42/086/2021, contratista:FAUSTINO MATUS ZACARIAS, convocante:MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI 2019 - 2021, monto:729504.78, importe_modificado:729504.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:660.0}} | {1988284/proyecto_INICIO, 1988284/proyecto_PROCESO, 1988284/proyecto_FIN, 1988284/proyecto_PROCESO, 1988284/proyecto_FIN, 1988284/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301988880 | Proyecto de inversión | 700000.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.26, modificado:700000.26}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO DESVIACION SAN JUANITO A UNIDAD Y PROGRESO - 184835 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI OAX | 184835 | S | 38 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7.5, meta_modificada:7.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:119, direccion:TERRACERÍA TRAMO DESVIACION DE SAN JUANITO - UNIDAD Y PROGRESO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 500 EJIDO UNIDAD Y PROGRESO, 70330 UNIDAD Y PROGRESO, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CAMINO DESVIACION DE SAN JUANITO A UNIDAD Y P, lon:-95.23408916, lat:17.12095317}} | 2021-08-23 | 2021-09-21 | 700000.26 | 700000.26 | 700000.26 | 700000.26 | 700000.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/SJG/198/47/095/2021, contratista:FAUSTINO MATUS ZACARIAS, convocante:MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI 2019 - 2021, monto:700000.26, importe_modificado:700000.26}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:7.5}} | {1988880/proyecto_INICIO, 1988880/proyecto_PROCESO, 1988880/proyecto_FIN, 1988880/proyecto_PROCESO, 1988880/proyecto_FIN, 1988880/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301990967 | Proyecto de inversión | 594095 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:594095.0, modificado:594095.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS ZABACHE DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS ZABACHE. - 193063 | 20 | Oaxaca | 101 | San Andrés Zabache | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS ZABACHE | 193063 | S | 34 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:622.0, meta_modificada:622.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO INTERIOR SN PUEBLO SAN ANDRÉS ZABACHE, 71548 SAN ANDRÉS ZABACHE, SAN ANDRÉS ZABACHE OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CARRETERA CARR. A SOLA DE VEGA, LA OBRA INICIA A 600 METROS AL NORTE DEL CENTRO D, lon:-96.86155201, lat:16.60439189}} | 2021-06-01 | 2021-07-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1990967/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301992429 | Proyecto de inversión | 506248.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:506248.49, modificado:506248.49}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRINCIPAL, EL VIVERO, CALLEJON DE LA LOCALIDAD DE RANCHO ALEGRE EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC, OAX. - 200070 | 20 | Oaxaca | 417 | Santa María Jacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC | 200070 | S | 120 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:417, localidad:37, direccion:AMPLIACION CALLE PRINCIPAL AMPLIACION RANCHO ALEGRE, 68465 RANCHO ALEGRE, SANTA MARÍA JACATEPEC OAXACA ENTRE AMPLIACION EL VIVERO Y AMPLIACION CALLEJON, AMPLIACION RANCHO ALEGRE CALLE PRINCIPAL EL VIVERO, CALLEJON DE LA LOCAL, lon:-96.20123, lat:17.86905}} | 2021-07-07 | 2021-08-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1992429/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301992856 | Proyecto de inversión | 436108.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:436108.35, modificado:436108.35}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA AV. PINO SUAREZ Y CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE CORRIENTE ANCHA EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA JACATEPEC, OAX. - 201542 | 20 | Oaxaca | 417 | Santa María Jacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CORPORATIVO DE CONSTRUCCION Y ELECTRICIDAD FAC SA DE CV | 201542 | S | 600 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:417, localidad:10, direccion:CALLE PINO ZUAREZ EJIDO LA JOYA SANTA MARIA JACATEPEC, 68465 LA JOYA DE SANTA MARÍA JACATEPEC, SANTA MARÍA JACATEPEC OAXACA ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE ALDAMA, CALLE INDEPENDENCIA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POT, lon:-96.024754, lat:17.873135}} | 2021-08-18 | 2021-09-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1992856/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301993940 | Proyecto de inversión | 438667.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:438667.47, modificado:438515.15}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL 10° ANDADOR DE LAS ROSAS, COLONIA AZUCENAS, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM. - 205389 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ | 205389 | S | 19 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:245.0, meta_modificada:248.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:ANDADOR 10 DE LAS ROSAS COLONIA AZUCENA, 68144 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE LAS ROSAS Y , CALLE PARAISO 10 ANDADOR DE LAS ROSAS ENTRE CALLE LAS ROSAS Y CALLE SIN NOMBRE COLONIA AZUCENAS, AGENCIA SAN , lon:-96.75807658, lat:17.06362737}} | 2021-10-04 | 2021-12-06 | 438515.15 | 438515.15 | 438515.15 | 438515.15 | 438515.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/FIII 101/2021, contratista:Corporación Integral en Ingeniería y Arquitectura ZECSA, S.A. de C.V., convocante:Municipio de Oaxaca de Juárez, monto:438515.15, importe_modificado:438515.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:248.5}} | {1993940/proyecto_INICIO, 1993940/proyecto_PROCESO, 1993940/proyecto_INICIO, 1993940/proyecto_FIN, 1993940/proyecto_INICIO, 1993940/proyecto_PROCESO, 1993940/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301994407 | Proyecto de inversión | 399636.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399636.26, modificado:399636.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN SAN JOSÉ PATRIARCA - 206956 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 206956 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:136, direccion:PUEBLO SAN FELIPE TINDACO, 69805 SAN JOSÉ PATRIARCA, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , SE UBICA EN SAN JOSE PATRIARCA, lon:-97.45701651, lat:16.96883316}} | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1994407/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se elimino de MIDS y se volvió a cargar en la misma plataforma., trimestre:4.0, usuario:gaudencioortizc, fecha:2021-12-19}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301994599 | Proyecto de inversión | 314120.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:314120.17, modificado:313893.66}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JUAN ESCUTIA, COLONIA SANTA ANITA PARTE MEDIA, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC. - 207440 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ | 207440 | S | 58 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:111.4, meta_modificada:108.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ESCUTIA COLONIA SANTA ANITA PARTE MEDIA, 68155 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CARRETERA A MONTE ALBAN Y CALLE NIÑO ARTILLERO, CALLE FRANCISCO MARQUEZ CALLE JUAN ESCUTIA ENTRE CARRETERA A MONTE ALBA, lon:-96.7345282, lat:17.05062379}} | 2021-10-04 | 2021-12-06 | 313893.66 | 313893.66 | 313893.66 | 313893.66 | 313893.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/FIII 105/2021, contratista:Corporación Integral en Ingeniería y Arquitectura ZECSA S.A de C.V, convocante:Municipio de Oaxaca de Juárez, monto:313893.66, importe_modificado:313893.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:108.65}} | {1994599/proyecto_INICIO, 1994599/proyecto_PROCESO, 1994599/proyecto_FIN, 1994599/proyecto_PROCESO, 1994599/proyecto_INICIO, 1994599/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301994617 | Proyecto de inversión | 649022.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:649022.23, modificado:649022.23}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MIRASOL Y CALLE GIRASOL EN COLONIA EL MIRADOR - 207515 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 207515 | S | 15 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:709.5, meta_modificada:709.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:CALLE MIRASOL COLONIA EL MIRADOR, 69800 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CALLE MIRAFLORES Y CALLE FLORES, CALLE PANORAMICA SE UBICA A 1.8 KM DE LA CARRETERA FEDERAL QUE CONDUCE A PUTLA, lon:-97.68506693, lat:17.25828517}} | 2021-07-01 | 2021-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1994617/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se elimino de MIDS y se volvió a cargar en la misma plataforma., trimestre:4.0, usuario:gaudencioortizc, fecha:2021-12-19}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301994631 | Proyecto de inversión | 560877.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560877.99, modificado:560171.15}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 2DA PRIVADA DE MADEREROS, SECTOR 5, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA. - 207582 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ | 207582 | S | 33 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:341.6, meta_modificada:329.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE 2A PRIVADA DE MADEREROS COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 68033 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE MADEREROS Y , PRIVADA 3A DE MADEREROS CALLE 2DA PRIVADA DE MADEREROS ENTRE CALLE MADEREROS Y FONDO DE LA P, lon:-96.72168181, lat:17.09819228}} | 2021-10-04 | 2021-12-06 | 560171.15 | 560171.15 | 560171.15 | 560171.15 | 560171.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/FIII 094/2021, contratista:Infraestructuras 627, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:560171.15, importe_modificado:560171.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:329.2}} | {1994631/proyecto_INICIO, 1994631/proyecto_PROCESO, 1994631/proyecto_FIN, 1994631/proyecto_PROCESO, 1994631/proyecto_FIN, 1994631/proyecto_INICIO, 1994631/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301994758 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE :20DPR4910 TERCERA ETAPA - 208184 | 20 | Oaxaca | 125 | San Carlos Yautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO | 208184 | S | 30 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:205.0, meta_modificada:205.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:20, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA PUEBLO SAN MIGUEL SUCHILTEPEC, 70516 SAN MIGUEL SUCHILTEPEC, SAN CARLOS YAUTEPEC OAXACA ENTRE Y , ESTE TECHADO SE LLEVARA ACABO EN LA ESCUEL A PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA A UN COSTADO DE LA IGLESIA, lon:-95.92487756, lat:16.19223099}} | 2021-07-06 | 2021-09-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1994758/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:cancelacion de proyecto por duplicado el nuevo folio corecto 300777, trimestre:4.0, usuario:edgararagonp, fecha:2021-12-28}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301995882 | Proyecto de inversión | 463206.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:463206.47, modificado:463198.53}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MOLINOS, BARRIO LOS MOLINOS, AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA. - 212030 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ | 212030 | S | 153 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:284.0, meta_modificada:283.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE MOLINOS BARRIO LOS MOLINOS, 68026 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE MOLINOS Y CALLE MOLINOS, CAMINO JACALON CALLE MOLINOS SOBRE LA CALLLE MOLINOS BARRIO LOS MOLINOS AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA., lon:-96.71126195, lat:17.1099816}} | 2021-10-04 | 2021-12-06 | 463198.53 | 463198.53 | 463198.53 | 463198.53 | 463198.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/FIII 098/2021, contratista:Diafor Materiales para la Construcción, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:463198.53, importe_modificado:463198.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:283.61}} | {1995882/proyecto_INICIO, 1995882/proyecto_PROCESO, 1995882/proyecto_FIN, 1995882/proyecto_INICIO, 1995882/proyecto_FIN, 1995882/proyecto_PROCESO, 1995882/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301996096 | Proyecto de inversión | 549934.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549934.67, modificado:549934.67}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO TRAMO: RIVERAS DEL RÍO Y CALLE JACINTO CANEK EN COLONIA BENITO JUÁREZ - 212597 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 212597 | S | 150 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:612.66, meta_modificada:612.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:CALLE FRAY CALDELAS COLONIA BENITO JUÁREZ, 69800 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE JACINTO CANEK, CALLE JUAN ALVAREZ SE UBICA A 600 M. DEL CENTRO DE HEROICA CIU, lon:-97.67757449, lat:17.26322363}} | 2021-08-09 | 2021-09-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1996096/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se elimino de MIDS y se volvió a cargar en la misma plataforma., trimestre:4.0, usuario:gaudencioortizc, fecha:2021-12-19}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301996424 | Proyecto de inversión | 2067647.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2067647.09, modificado:2168955.32}} | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE GESTION INTEGRAL (ACOPIO Y CLASIFICACION DE) DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS - 213699 | 20 | Oaxaca | 393 | Santa Lucía Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA OCOTLAN | 213699 | S | 2202 | 1971 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13666.0, meta_modificada:13666.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:393, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO SANTA LUCIA OCOTLÁN - EL CUAJILOTE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 750 PUEBLO SANTA LUCÍA OCOTLÁN, 71543 LOS 20 [PARAJE], SANTA LUCÍA OCOTLÁN OAXACA ENTRE CAMINO AL CUAJILOTE Y , EL SITIO DE LA OBRA SE ENCU, lon:-96.67616591, lat:16.71543335}} | 2021-09-22 | 2021-12-10 | 2168955.32 | 2168955.32 | 2168955.32 | 2168955.32 | 1409115.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LPE-SLO/OP-004/FIII/2021, contratista:LUIS GUILLERMO SANTOS SUMANO, convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA OCOTLAN, monto:2168955.32, importe_modificado:2168955.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13666.0}} | {1996424/proyecto_INICIO, 1996424/proyecto_FIN, 1996424/proyecto_PROCESO, 1996424/proyecto_FIN, 1996424/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301996882 | Proyecto de inversión | 264659 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264659.0, modificado:243443.35}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE AMAPOLAS, COLONIA REFORMA, CABECERA MUNICIPAL. AGEB 200670001083A - 215898 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ | 215898 | S | 65 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:121.41, meta_modificada:121.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE AMAPOLAS COLONIA REFORMA, 68050 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE NARANJOS Y CALLE ALAMOS, CALLE JAZMINES CALLE AMAPOLAS ENTRE CALLE NARANJOS Y CALLE ALAMOS COLONIA REFORMA, CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.71436058, lat:17.08007746}} | 2021-10-04 | 2021-12-06 | 243443.35 | 243443.35 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/AD/FIII 110/2021, contratista:Mblok Construcciones y Proyectos e Ingeniería Urbana S.A de C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:711212.3, importe_modificado:711212.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:109.27}} | {1996882/proyecto_INICIO, 1996882/proyecto_PROCESO, 1996882/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación: OBRA DIVIDIDA EN DOS AGEBS, A SOLICITUD DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, AMPARADAS POR EL MISMO CONTRATO DE OBRA. (AGEB 200670001083A Y AGEB 2006700010539), trimestre:4.0, usuario:victorcvasquezb, fecha:2022-01-10}, obs2: {observación:ESTIMACION DE FINIQUITO EN PROCESO DE REVISION, trimestre:4.0, usuario:victorcvasquezb, fecha:2022-01-10}} | {obs1: {observación:SE RECHAZA A PETICIÓN DEL EJECUTOR, trimestre:4.0, usuario:edwinycruzra, fecha:2022-01-10}}
2021 | 4 | OAX210301997559 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2292007.65}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 2A. ETAPA - 218181 | 20 | Oaxaca | 393 | Santa Lucía Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA OCOTLAN | 218181 | S | 66 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1179.0, meta_modificada:1175.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:393, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ PUEBLO SANTA LUCÍA OCOTLÁN, 71543 SANTA LUCÍA OCOTLÁN, SANTA LUCÍA OCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE HOMBRES ILUSTRES Y CALLE CONSTITUCION, CALLE PROGRESO EL SITIO DONDE SE REALIZARA LA OBRA SE UBICA, lon:-96.67717469, lat:16.73829509}} | 2021-10-04 | 2021-12-18 | 2292007.65 | 2292007.65 | 2292007.65 | 2292007.65 | 1744053.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IRE/SLO/OP-007/FIII/2021, contratista:VICTOR DOMINGO RAMIREZ COACHE, convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA OCOTLAN, monto:2292007.65, importe_modificado:2292007.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1175.19}} | {1997559/proyecto_INICIO, 1997559/proyecto_PROCESO, 1997559/proyecto_FIN, 1997559/proyecto_PROCESO, 1997559/proyecto_FIN, 1997559/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301997709 | Proyecto de inversión | 219000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219000.0, modificado:219000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GUELATAO (PRIMERA ETAPA) - 218505 | 20 | Oaxaca | 399 | Santa María Atzompa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA ATZOMPA CENTRO OAXACA | 218505 | S | 121 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1350.0, meta_modificada:1350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:399, localidad:1, direccion:COLONIA COLONIA GUELAGUETZA, 71220 SANTA MARÍA ATZOMPA, SANTA MARÍA ATZOMPA OAXACA ENTRE CALLE OAXACA A SANTA MARIA ARZOMPA Y CALLE SANTA MARIA ATZOMPA, CALLE COLONIA GUELAGUETZA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA GUE, lon:-96.76954118, lat:17.08356577}} | 2021-08-05 | 2021-10-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1997709/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301997716 | Proyecto de inversión | 1006080.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1006080.37, modificado:1006080.37}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE PORFIRIO DIAZ - 218520 | 20 | Oaxaca | 399 | Santa María Atzompa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA ATZOMPA CENTRO OAXACA | 218520 | S | 33 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:670.0, meta_modificada:670.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:399, localidad:1, direccion:PUEBLO SANTA MARÍA ATZOMPA, 71220 SANTA MARÍA ATZOMPA, SANTA MARÍA ATZOMPA OAXACA ENTRE CALLE OAXACA A SANTA MARIA ARZOMPA Y CALLE SANTA MARIA ATZOMPA, CALLE PORFIRIO DIAZ LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE DE PORFIRIO , lon:-96.77596686, lat:17.10472708}} | 2021-09-06 | 2021-12-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1997716/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301998818 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD SAN JOSE MANO MARQUEZ (SEGUNDA ETAPA) - 222808 | 20 | Oaxaca | 9 | Ayotzintepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE AYOTZINTEPEC | 222808 | S | 179 | 153 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:13, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA PUEBLO SAN JOSÉ MANO MARQUÉS, 68438 SAN JOSÉ MANO MARQUÉS, AYOTZINTEPEC OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y , LA UBICACION DE LA OBRA SERA EN LA CALLE FRANCISCO VILLA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD, lon:-96.00902, lat:17.792599}} | 2021-02-02 | 2021-04-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1998818/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301998885 | Proyecto de inversión | 4500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500000.0, modificado:4500000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO OZUMACIN - 223042 | 20 | Oaxaca | 9 | Ayotzintepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE AYOTZINTEPEC | 223042 | S | 908 | 875 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4200.0, meta_modificada:4200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:6, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE OZUMACIN PUEBLO SAN PEDRO OZUMACIN, 68435 SAN PEDRO OZUMACÍN, AYOTZINTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA UBICACION DE LA OBRA CONSISTE EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA POBLACION TRAMO MONTE NEGROSAN PEDRO OZUM, lon:-96.22288967, lat:17.68017451}} | 2021-09-01 | 2021-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1998885/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301998894 | Proyecto de inversión | 971350 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:971350.0, modificado:794979.55}} | REVESTIMIENTO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE 6 DE MARZO Y CALLE LIBERTAD DEL KM 0+000 AL KM 2+100 - 223066 | 20 | Oaxaca | 26 | Chalcatongo de Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHALCATONGO DE HIDALGO | 223066 | S | 175 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:13, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO PROGRESO, 71105 PROGRESO, CHALCATONGO DE HIDALGO OAXACA ENTRE CALLE 6 DE MARZO Y CALLE LIBERTAD, LA OBRA SE DIVIDE EN ELREVESTIMIENTO DE 3 CALLES CALLE 16 DE SEPTIEMBRE QUE ES CON DIRECCION HA, lon:-97.570289, lat:17.045286}} | 2021-09-13 | 2021-11-11 | 794979.55 | 794979.55 | 794979.55 | 794979.55 | 794979.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCH-026/R33-FIII/0013/21/2021, contratista:VÍAS TERRESTRES Y EDIFICACIONES MIRSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHALCATONGO DE HIDALGO, monto:794979.55, importe_modificado:794979.55}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.0}} | {1998894/proyecto_PROCESO, 1998894/proyecto_FIN, 1998894/proyecto_INICIO, 1998894/proyecto_PROCESO, 1998894/proyecto_INICIO, 1998894/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301999244 | Acción | 192456.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192456.72, modificado:192456.72}} | 33303 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACION DE PROCESOS - 110881 | 20 | Oaxaca | 69 | La Pe |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUTAMINETO CONSTITUCIONAL DE LA PE | 110881 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.799658, lat:16.629959}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {1999244/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301999438 | Acción | 237660 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237660.0, modificado:237660.0}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 156263 | 20 | Oaxaca | 182 | San Juan Bautista Tlacoatzintepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC | 156263 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:182, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.587088, lat:17.859441}} | 2021-04-19 | 2021-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {1999438/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301999569 | Acción | 280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280000.0, modificado:280000.0}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 206317 | 20 | Oaxaca | 530 | Santo Tomás Jalieza |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTO TOMAS JALIEZA | 206317 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:530, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.671033, lat:16.844378}} | 2021-05-01 | 2021-12-31 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 2800 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSTJ/530/CPS/OF/FISMDF/001/2021, contratista:DESTREZA DESARROLLO DE PROYECTOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS JALIEZA, monto:280000.0, importe_modificado:280000.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {1999569/proyecto_INICIO, 1999569/proyecto_PROCESO, 1999569/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301999994 | Proyecto de inversión | 122400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122400.0, modificado:122400.0}} | IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE MANEJO DE MEJORES PRÁCTICAS DEL BOSQUE DE LA COMUNIDAD DE SAN ANDRES IXTLAHUACA (2º AÑO). | 20 | Oaxaca | 92 | San Andrés Ixtlahuaca | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE,ENERGÍAS Y DESARROLLO SUSTENTABLE |  | S | 51 | 205 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:Progreso, 71224 San Andrés Ixtlahuaca, Oax., México, lon:-96.8355774, lat:17.0733301}} | 2021-09-17 | 2021-12-31 | 122400 | 122400 | 122400 | 122400 | 122400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106201, contratista:, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO, monto:122400.0, importe_modificado:122400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.7}} | {1999994/proyecto_INICIO, 1999994/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210302000590 | Adquisición | 2300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2300000.0, modificado:2300000.0}} | EQUIPAMIENTO CON UN VEHÍCULO TIPO TORTON DE CARGA PARA FORTALECER LAS CAPACIDADES TÉCNICAS Y DE COMERCIALIZACIÓN DE LOS COMUNEROS DE SANTA CATARINA IXTEPEJI, OAX. | 20 | Oaxaca | 363 | Santa Catarina Ixtepeji | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE,ENERGÍAS Y DESARROLLO SUSTENTABLE |  | S | 1413 | 1262 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:363, localidad:1, direccion:melchor ocampo, santa catarina ixtepeji, lon:-96.561699, lat:17.265549}} | 2021-07-19 | 2021-12-31 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106771, contratista:, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO, monto:2300000.0, importe_modificado:2300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.9}} | {2000590/proyecto_INICIO, 2000590/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210302001579 | Proyecto de inversión | 16000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:14, modalidad:U, prog_pres:100, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.6E7, modificado:1.59997534E7}} | PROYECTO PARA LA CREACIÓN DE TRIBUNALES LABORALES LOCALES EN EL ESTADO DE OAXACA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Otros Proyectos | Sin identificar | CONSEJO DE LA JUDICATURA | 3020011755500121 | S | 943518 | 1403542 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:140.0, meta_modificada:140.0}, meta2: {unidad_medida:Metros, meta:1944.87, meta_modificada:1944.87}, meta3: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:243.0, meta_modificada:243.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:413, localidad:1, direccion:CALLE LOTE #2 MANZANA 7, FRACCIONAMIENTO LA CRUCECITA, SANTA MARIA HUATULCO, OAX. C.P. 70987, lon:-96.322093, lat:15.836111}, geo2: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE NOCHE BUENA # 11, INFONAVIT, ANDADOR ZAPANDÚ, JUCHITAN DE ZARAGOZA, OAXACA, C.P. 70000, lon:-95.021633, lat:16.433308}, geo3: {cve_municipio:390, localidad:1, direccion:CALLE ESCULTORES S/N FRACC. LA VIJARRA, SANTA LUCIA DEL CAMINO, OAX. OAXACA, C.P. 68030, lon:-96.694677, lat:17.064118}} | 2021-04-23 | 2021-10-16 | 15999753.4 | 15999753.4 | 15999753.4 | 15999753.4 | 15999753.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CONV.MOD.1/CAEASPEJEO/SE-02/ADELP-01/21, contratista:ELECTRONICA COMPUTACION TELECOMUNICACIONES Y OFICINA DE OAXACA S.A. DE C.V., convocante:PODER JUDUCAL DEL ESTADO DEOAXACA/ CONSEJO DE LA JUDICATURA, monto:35265.24, importe_modificado:35265.24}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAEASPEJEO/SO-07/ADELP-02/21, contratista:FRAGASA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:PODER JUDUCAL DEL ESTADO DEOAXACA/ CONSEJO DE LA JUDICATURA, monto:714114.73, importe_modificado:714114.73}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAEASPEJEO/SE-02/ADELP-01/21, contratista:ELECTRONICA COMPUTACION TELECOMUNICACIONES Y OFICINA DE OAXACA S.A. DE C.V., convocante:PODER JUDUCAL DEL ESTADO DEOAXACA/ CONSEJO DE LA JUDICATURA, monto:3098259.83, importe_modificado:3098259.83}, ctto4: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PJEO/TSJEO/CJ/DIJ/AD/TRIBUNALES LABORALES LOCALES/003/2021, contratista:CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES MONTAJES E INGENIERIA METALUX S.A. DE C.V., convocante:PODER JUDUCAL DEL ESTADO DEOAXACA/ CONSEJO DE LA JUDICATURA, monto:1935993.6, importe_modificado:1935993.6}, ctto5: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PJEO/TSJEO/CJ/DIJ/AD/TRIBUNALES LABORALES LOCALES/002/2021, contratista:CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES MONTAJES E INGENIERIA METALUX S.A. DE C.V., convocante:PODER JUDUCAL DEL ESTADO DEOAXACA/ CONSEJO DE LA JUDICATURA, monto:2809520.0, importe_modificado:2809520.0}, ctto6: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PJEO/TSJEO/CJ/DIJ/AD/TRIBUNALES LABORALES LOCALES/001/2021, contratista:VÍCTOR RODRIGO BRAVO ALTAMIRANO, convocante:PODER JUDUCAL DEL ESTADO DEOAXACA/ CONSEJO DE LA JUDICATURA, monto:7406600.0, importe_modificado:7406600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:140.0}, meta2: {unidad_medida:Metros, avance:1944.87}, meta3: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:243.0}} | {2001579/proyecto_PROCESO, 2001579/proyecto_INICIO, 2001579/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:TODOS LOS CONTRATOS HACEN REFERENCIA AL IMPORTE 1,935,993.60, FAVOR DE CAMBIARLOS PARA QUE TENGAN EL CONTRATO DE CADA MONTO, O DOCUMENTO SIMILAR, trimestre:4.0, usuario:edwinycruzra, fecha:2022-01-20}, obs2: {observación:AGREGAR EL ACTA ENTREGA RECEPCION O DOCUMENTO SIMILAR, trimestre:4.0, usuario:edwinycruzra, fecha:2022-01-20}}
2021 | 4 | OAX210302001859 | Proyecto de inversión | 2389978.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2389978.82, modificado:2389978.82}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "JOSÉ VASCONCELOS" CLAVE: 20DPB2274M | 20 | Oaxaca | 439 | Santa María Tonameca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable | 210094 | S | 38 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:616.0, meta_modificada:616.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:439, localidad:143, direccion:CAMINO A VILLA NUEVA,CENTRO,70945, lon:-96.545365, lat:15.747139}} | 2021-08-20 | 2021-12-20 | 2388789.3 | 2388789.3 | 716636.79 | 716636.79 | 716636.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-02-141-00-2021, contratista:CONSTRUCTORA TERREROSA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2388789.3, importe_modificado:2388789.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:437.36}} | {2001859/proyecto_PROCESO, 2001859/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402008101 | Proyecto de inversión | 455000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455000.0, modificado:454971.51}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LA MESILLA - 228481 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 228481 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:450, localidad:13, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LA MESILLA, 71388 LA MESILLA, SANTIAGO AMOLTEPEC OAXACA ENTRE Y , A 50 MTS. DE LA MISCELANEA SANTIAGOCIEN METROS AL SUR APROXIMADAMENTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-97.59922251, lat:16.59333746}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 454971.51 | 454971.51 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/075/2021, contratista:C. KAREN DEL ROSARIO GARCÍA MARTÍNEZ, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2365851.82, importe_modificado:2365851.82}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2008101/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402008132 | Proyecto de inversión | 85000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85000.0, modificado:84945.47}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA IXTLÁN DE JUÁREZ - 228825 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 228825 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS INTERIOR SN PUEBLO IXTLÁN DE JUÁREZ, 68725 IXTLÁN DE JUÁREZ, IXTLÁN DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE GOMEZ FARIAS , CALLE CUAHUTEMOC A 188 METROS DE LA IGLESIATRES CUADRAS AL NORTE , lon:-96.488694, lat:17.334462}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 84945.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2008132/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402008153 | Proyecto de inversión | 825000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:825000.0, modificado:824211.01}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SILACAYOÁPAM - 228986 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 228986 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:537, localidad:1, direccion:BOULEVARD GRAL. LÁZARO CÁRDENAS INTERIOR SN PUEBLO SILACAYOÁPAM, 69400 SILACAYOÁPAM, SILACAYOÁPAM OAXACA ENTRE CALLE VALERIO TRUJANO Y CALLE PORFIRIO DÍAZ, CALLE ANTONIO DE LEÓN A 116 METROS DE LA POLICIA ESTATALUNA CUADRA AL, lon:-98.140358, lat:17.500825}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 824211.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2008153/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402008183 | Proyecto de inversión | 432500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432500.0, modificado:431706.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTO DOMINGO - 231095 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 231095 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:469, localidad:105, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTO DOMINGO, 69700 SANTO DOMINGO, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , A 374 METROS DEL CAMPO DEPORTIVO EL CINCO COPASQUINIENTOS METROS APROXIMAMENTE AL ESTE DE LA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD, lon:-98.00569, lat:17.32111}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 431706.55 | 431706.55 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/072/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR PADIHESA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:6050270.35, importe_modificado:6050270.35}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2008183/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402008202 | Proyecto de inversión | 1362260.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1362260.01, modificado:1361579.01}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA SEGUNDA SECCION EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCIA MIAHUATLAN MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MIAHUATLAN - 231643 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE DEL ESTADO DE OAXACA | 231643 | S | 312 | 288 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1697.0, meta_modificada:1697.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:391, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN PUEBLO SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN, 70840 SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN, SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE LA CALLE INDEPENDENCIA HACIA EL POZO DEL AGUA POTABLE, lon:-96.627445, lat:16.183538}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 1361579.01 | 408473.7 | 408473.7 | 408473.7 | 408473.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-07-173-00-2021, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SOGNI, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1361579.01, importe_modificado:1361579.01}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2008202/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El avance financiero corresponde al anticipo del proyecto, por lo cual no se reporta un avance fisico. ¿LEER DETENIDAMENTE POR FAVOR¿ , trimestre:4.0, usuario:ivanaescamillah, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:Contrato en proceso de firma, por lo cual no se puede visualizar el archivo digital, la UR se compromete a subir el archivo en el próximo trimestre. , trimestre:4.0, usuario:ivanaescamillah, fecha:2022-01-19}} | {obs1: {observación:favor de capturar el contrato de la obra , trimestre:4.0, usuario:gasparcabrerah, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | OAX210402008565 | Proyecto de inversión | 775000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:775000.0, modificado:774260.62}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA BARRANCA LARGA - 246294 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 246294 | S | 104 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:3, direccion:INTERIOR SN PUEBLO BARRANCA LARGA, 71500 BARRANCA LARGA, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO OAXACA ENTRE Y , A 300 MTS. DE LICONSATRESCIENTOS METROS APROXIMADAMENTE AL SUR DE LA CLINICA DE LA LOCALIDAD, lon:-96.743485, lat:16.487497}} | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 774260.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2008565/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402008599 | Proyecto de inversión | 205000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205000.0, modificado:204976.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA RÍO CHIQUITO - 246832 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 246832 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:468, localidad:15, direccion:AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN PUEBLO RÍO CHIQUITO, 68920 RÍO CHIQUITO, SANTIAGO JOCOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE GUSTAVO DÍAZ ORDAZ Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, SE ENCUENTRA UBICADO A 80 METROS DEL TEMPLO, lon:-95.939359, lat:17.620022}} | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 204976.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2008599/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402008601 | Proyecto de inversión | 533000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:533000.0, modificado:532023.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA BARRANCA LARGA - 246848 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 246848 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:3, direccion:INTERIOR SN PUEBLO BARRANCA LARGA, 71504 BARRANCA LARGA, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 210 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-96.734312, lat:16.492033}} | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 532023.36 | 532023.36 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/073/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y ESQUEMAS INDUSTRIALES NAFONT, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2415446.93, importe_modificado:2415446.93}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2008601/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402008603 | Proyecto de inversión | 820000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:820000.0, modificado:818338.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JOSÉ DE LA UNIÓN - 246917 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 246917 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:12, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ DE LA UNIÓN, 70920 SAN JOSÉ DE LA UNIÓN, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 10 METROS DELPALACIO MUNICIPAL, lon:-96.604807, lat:15.952068}} | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 818338.36 | 818338.36 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/077/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y ESQUEMAS INDUSTRIALES NAFONT, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1759610.44, importe_modificado:1759610.44}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2008603/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402008825 | Proyecto de inversión | 211207.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211207.05, modificado:211202.04}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA VICENTE GUERRERO - 254646 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 254646 | S | 37 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:432.0, meta_modificada:432.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:565, localidad:6, direccion:CALLE FRESNO INTERIOR SN PUEBLO VICENTE GUERRERO, 71317 VICENTE GUERRERO, VILLA DE ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE PITAHAYO Y CALLE GUAYACÁN, CALLE OYAMEL SE ENCUENTRA UBICADO A 130 METROS DE ESCUELA PRIMARIA, lon:-96.6958, lat:16.91683857}} | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 211202.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2008825/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402009077 | Proyecto de inversión | 103000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103000.0, modificado:102849.56}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA RÍO GRANDE O PIEDRA PARADA - 264035 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 264035 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:34, direccion:AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE INTERIOR SN PUEBLO RÍO GRANDE O PIEDRA PARADA CENTRO, 71830 RÍO GRANDE O PIEDRA PARADA, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE MARIANO MATAMOROS, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE A 99 METR, lon:-97.42882458, lat:16.01578392}} | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 102849.56 | 102849.56 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/081/2021, contratista:ARQ. GANDI GARCIA SANDOVAL, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2262689.95, importe_modificado:2262689.95}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2009077/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402009088 | Proyecto de inversión | 201500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201500.0, modificado:201389.55}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN MIGUEL TILQUIÁPAM - 265091 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 265091 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:312.0, meta_modificada:312.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:284, localidad:1, direccion:CALLE XICOTÉNCATL INTERIOR SN PUEBLO SAN MIGUEL TILQUIAPAM, 71530 SAN MIGUEL TILQUIÁPAM, SAN MIGUEL TILQUIÁPAM OAXACA ENTRE CALLE XICOTÉNCATL Y CALLE DÍAZ ORDAZ, CALLE DÍAZ ORDAZ SE ENCUENTRA UBICADO A 55 METROS DE TIENDA DIC, lon:-96.58252309, lat:16.78382452}} | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 201389.55 | 201389.55 | 201389.55 | 201389.55 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/096/2021, contratista:TRANSISTMICO SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:387287.59, importe_modificado:387287.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:312.0}} | {2009088/proyecto_INICIO, 2009088/proyecto_FIN, 2009088/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402009092 | Proyecto de inversión | 721000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:721000.0, modificado:719623.19}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN AGUSTÍN - 265341 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 265341 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:76, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN AGUSTÍN, 71414 SAN AGUSTÍN, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 180 MTS. DE LICONSA, lon:-96.962254, lat:16.407121}} | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 719623.19 | 719623.19 | 719623.19 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/099/2021, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TLACAMAMA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:719623.19, importe_modificado:719623.19}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {2009092/proyecto_PROCESO, 2009092/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402009650 | Proyecto de inversión | 387500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387500.0, modificado:387130.3}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LA ERMITA - 285012 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 285012 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:4, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LA ERMITA, 71500 LA ERMITA, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO OAXACA ENTRE Y , A 300 MTS. DE LA PANADERIA DEL SOLQUINIENTOS METROS APROXIMADAMENTE AL SUR DE LA AGENCIA DE LA LOCALIDAD, lon:-96.73662879, lat:16.5299537}} | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 387130.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2009650/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402009653 | Proyecto de inversión | 2526500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2526500.0, modificado:2526500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC - 285040 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 285040 | S | 339 | 313 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3912.0, meta_modificada:3912.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN PUEBLO TUXTEPEC CENTRO, 68300 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE Y CALLE DEMETRIO NIETO, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENT, lon:-96.175204, lat:18.079223}} | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 2526500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2009653/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402009666 | Proyecto de inversión | 279000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:279000.0, modificado:278733.82}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EL SAÚZ - 285468 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 285468 | S | 37 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:432.0, meta_modificada:432.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:20, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL ZAÚS, 71500 EL SAÚZ, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 20 MTS. DE LA MISCÉLANEA EL TENDAJAL, lon:-96.75624819, lat:16.50996908}} | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 278733.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2009666/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402010128 | Proyecto de inversión | 620000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:620000.0, modificado:619408.49}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LA LOBERA - 295969 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 295969 | S | 83 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:960.0, meta_modificada:960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:27, direccion:INTERIOR SN PUERTO LA LOBERA, 71500 LA LOBERA, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 200 MTS DEL INVERNADERO EL TOMATAL, lon:-96.72307291, lat:16.49799856}} | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 619408.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2010128/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402010263 | Proyecto de inversión | 542500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:542500.0, modificado:541982.43}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA GUAPINOLE - 300199 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 300199 | S | 73 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:840.0, meta_modificada:840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:439, localidad:102, direccion:CALLE PRINCIPAL AL CENTRO DE LA POBLACION PUEBLO GUAPINOLE, 70946 GUAPINOLE, SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA ENTRE Y , A 200 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y A 170 METROS ESCUELA PRIMARIA 50 MTS. DE LA MISCELANEA DOÑA LETY, lon:-96.77929792, lat:15.73861461}} | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 541982.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2010263/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402011999 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:119998.47}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTOS REYES TEPEJILLO - 338677 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 338677 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:528, localidad:1, direccion:INTERIOR SN CIUDAD SANTOS REYES TEPEJILLO, 69760 SANTOS REYES TEPEJILLO, SANTOS REYES TEPEJILLO OAXACA ENTRE Y , CALLE CRISTOBAL COLÓN A 696 MTS. DEL COMISARIADO DE BIENES COMUNALESDOSCIENTOS METROS APROXIMADAMENTE AL SUR , lon:-97.940952, lat:17.443619}} | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 119998.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2011999/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402012013 | Proyecto de inversión | 225000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225000.0, modificado:224997.14}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN ANDRÉS YUTATÍO - 339018 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 339018 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:549, localidad:8, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR SN PUEBLO SAN ANDRÉS YUTATÍO, 69204 SAN ANDRÉS YUTATÍO, HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA OAXACA ENTRE AVENIDA REFORMA Y CALLE PORFIRIO DÍAZ, CALLE REVOLUCIÓN , lon:-97.893919, lat:17.608029}} | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 224997.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2012013/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402012015 | Proyecto de inversión | 135000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135000.0, modificado:134998.28}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN AGUSTÍN ATENANGO - 339066 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 339066 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:CALLE BUENAVISTA INTERIOR SN CIUDAD SAN AGUSTÍN ATENANGO, 69440 SAN AGUSTÍN ATENANGO, SAN AGUSTÍN ATENANGO OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE REFORMA A 325 MTS. DEL MERCADO MUNICIPALTRES CUADRAS AL , lon:-98.011498, lat:17.611825}} | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 134998.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2012015/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402012032 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:74999.05}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LA ESTANCIA - 339517 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 339517 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:383, localidad:2, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LA ESTANCIA, 69820 LA ESTANCIA, SANTA CRUZ TAYATA OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 131 METROS DEL KIOSKO MUNICIPAL, lon:-97.55475, lat:17.397372}} | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 74999.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2012032/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402012053 | Proyecto de inversión | 555000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:555000.0, modificado:554992.94}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO - 340336 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 340336 | S | 77 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:CALLE LUCIO CABAÑAS INTERIOR SN CIUDAD HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO CENTRO, 69800 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CALLE AZUCENAS Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE RICARDO FLORES MAGÓN A 200 MTS., lon:-97.670241, lat:17.270184}} | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 554992.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2012053/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402012056 | Proyecto de inversión | 225000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225000.0, modificado:224997.14}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO - 340914 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 340914 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:CALLE MALINALLI INTERIOR SN PUEBLO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO CENTRO, 69800 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y CALLE PORFIRIO DÍAZ, CALLE BUENOS AIRES EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA A 129, lon:-97.68505113, lat:17.27224609}} | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 224997.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2012056/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402012071 | Proyecto de inversión | 615000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:615000.0, modificado:614992.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO - 342363 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 342363 | S | 85 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:CALLE SAUCES INTERIOR SN CIUDAD HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO CENTRO, 69800 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CALLE ANTONIO DE LEÓN Y , CARRETERA FEDERAL 125 A 85 MTS. DE LA IGLESIA BAUTISTA BE, lon:-97.671883, lat:17.282306}} | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 614992.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2012071/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402012141 | Proyecto de inversión | 225000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225000.0, modificado:224997.14}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CAÑADA DE MORELOS - 345104 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 345104 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:11, direccion:CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO CAÑADA DE MORELOS, 71107 CAÑADA DE MORELOS, CHALCATONGO DE HIDALGO OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE OAXACA, EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA A 50 MTS DE IGLESIA ADVENTISTA DEL , lon:-97.617042, lat:16.976402}} | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 224997.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2012141/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402012163 | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:89998.86}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA VICENTE GUERRERO - 345395 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 345395 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:269, localidad:8, direccion:INTERIOR SN PUEBLO VICENTE GUERRERO, 71143 VICENTE GUERRERO, SAN MIGUEL EL GRANDE OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN ZONA DE ESCUELAS Y CLINICA MUNICIPAL, lon:-97.615311, lat:17.036693}} | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 89998.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2012163/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402012166 | Proyecto de inversión | 360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360000.0, modificado:359995.42}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 345425 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 345425 | S | 50 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE AZTECA Y , CALLE IGNACIO ALDAMA A 255 METROS DE IGLESIA SIN NOMBRE A 317 METROS DE IGLESIA SIN NOMBRE. A 500 MET, lon:-96.7763576, lat:17.0212888}} | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 359995.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2012166/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402013652 | Proyecto de inversión | 2863735 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2863735.0, modificado:2863735.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL SANTO DOMINGO DE MORELOS - CERRO CAMPANA ALTO DEL KM 0+000 AL KM 12+000 - 93218 | 20 | Oaxaca | 509 | Santo Domingo de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS | 93218 | S | 852 | 768 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12000.0, meta_modificada:12000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:509, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO 0+000 - 12+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 900 PUEBLO SANTO DOMINGO DE MORELOS, 70906 SANTO DOMINGO DE MORELOS, SANTO DOMINGO DE MORELOS OAXACA ENTRE TERRACERIA SANTO DOMINGO DE MORELOS Y TERRACERIA CERRO, lon:-96.66876424, lat:15.83701847}} | 2021-03-13 | 2021-04-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2013652/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:reynaehernandezm, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402013676 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BARRIO NUEVO - 94837 | 20 | Oaxaca | 509 | Santo Domingo de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS | 94837 | S | 281 | 260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4500.0, meta_modificada:4500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:509, localidad:29, direccion:CALLE BARRIO NUEVO BARRIO NUEVO, 70907 BARRIO NUEVO, SANTO DOMINGO DE MORELOS OAXACA ENTRE CALLE BARRIO NUEVO Y , LA OBRA SE INICIA EN EL TRAMO 0000 ANTES DE LLEGAR AL PUENTE POR TODA LA CALLE ASTA LLEGAR A LA COMUNIDAD D, lon:-96.65221227, lat:15.8300644}} | 2021-04-23 | 2021-07-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2013676/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402013678 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MORELOS. - 94863 | 20 | Oaxaca | 509 | Santo Domingo de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS | 94863 | S | 310 | 304 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6000.0, meta_modificada:6000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:509, localidad:6, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO LAS CUEVAS, 70908 LAS CUEVAS, SANTO DOMINGO DE MORELOS OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y , LA OBRA SE ENCUENTA UBICADO A 130 HRS DEL CASCO DE LA POBLACION DE SANTO DOMINGO DE MORELOS INICIA EN TRAMO 0000 C, lon:-96.60902329, lat:15.80520886}} | 2021-05-07 | 2021-09-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2013678/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402014037 | Acción | 85000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85000.0, modificado:85000.0}} | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO - 112005 | 20 | Oaxaca | 340 | San Pedro y San Pablo Tequixtepec |  | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC | 112005 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PLAN(ES), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:340, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.717846, lat:18.060656}} | 2021-08-02 | 2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PLAN(ES), avance:0.0}} | {2014037/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402014162 | Acción | 12523.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12523.36, modificado:12523.36}} | COMPRA DE ESCRITORIOS PARA OFICINA - 115051 | 20 | Oaxaca | 428 | Santa María Quiegolani |  | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA QUIEGOLANI | 115051 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:428, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.052003, lat:16.277213}} | 2021-06-30 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} | {2014162/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402015091 | Proyecto de inversión | 1050354.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050354.99, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE CAMINO EN EL BARRIO DE TIERRA AMARILLA - 145697 | 20 | Oaxaca | 396 | Santa María la Asunción | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN | 145697 | S | 65 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:228.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:396, localidad:1, direccion:CALLE A TIERRA AMARILLA INTERIOR SN BARRIO TIERRA AMARILLA, 68553 SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN, SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN OAXACA ENTRE CALLE A LOMA LOS CUES Y CALLE A BARRIO DE LA CRUZ, CAMINO A AGUA DE ZORRA EL INICIO DE LA OBRA S, lon:-96.814679, lat:18.11074}} | 2021-07-26 | 2021-10-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2015091/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:victorumateoshern, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402015253 | Proyecto de inversión | 2616679.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2616679.45, modificado:2616679.45}} | CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE BARRIO SECO. - 149095 | 20 | Oaxaca | 40 | Huautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUAUTEPEC | 149095 | S | 155 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:6, direccion:PUEBLO BARRIO SECO, 68555 LOMA DE ABEJÓN, HUAUTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 5 KM DEL CENTRO DE LA POBLACION SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 182., lon:-96.79126957, lat:18.0797074}} | 2021-04-07 | 2021-06-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2015253/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:reynaehernandezm, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402019895 | Proyecto de inversión | 855613.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:855613.74, modificado:855613.74}} | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA (ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA ) EN LA CALLE MATAMOROS - 222227 | 20 | Oaxaca | 118 | San Bartolomé Quialana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SAN BARTOLOME QUIALANA | 222227 | S | 135 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:764.43, meta_modificada:764.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:CALLE MATAMOROS PUEBLO SAN BARTOLOMÉ QUIALANA, 70474 SAN BARTOLOMÉ QUIALANA, SAN BARTOLOMÉ QUIALANA OAXACA ENTRE CALLE LOS ANGELES Y CALLE YORBALINDA, CALLE VIALIDAD QUE CONECTA A SAN MARCOS TLAPAZOLA LA OBRA SE ENCUENTRA EN , lon:-96.49218915, lat:16.9201046}} | 2021-07-26 | 2021-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2019895/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402019920 | Proyecto de inversión | 186716.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186716.49, modificado:186716.49}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MORELOS, DEL CASCO DE LA POBLACION - 222551 | 20 | Oaxaca | 375 | Santa Cruz Amilpas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ AMILPAS | 222551 | S | 187 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:375, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS , 71226 SANTA CRUZ AMILPAS, SANTA CRUZ AMILPAS OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE VICENTE GUERRERO LA OBRA DE LOCALIZA ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA ALVARO OBREGO Y VICENTE GUERRERO, lon:-96.68208282, lat:17.06071109}} | 2021-08-25 | 2021-09-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2019920/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402019941 | Proyecto de inversión | 216350.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216350.08, modificado:216350.08}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE SANTA CRUZ AMILPAS - 222825 | 20 | Oaxaca | 375 | Santa Cruz Amilpas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ AMILPAS | 222825 | S | 2142 | 1920 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:375, localidad:1, direccion:CALLE LIMAS , 71227 SANTA CRUZ AMILPAS, SANTA CRUZ AMILPAS OAXACA ENTRE CALLE LOS NARANJALES Y CALLE ANDRES ENESTROSA, CALLE AGUSTIN MORALES LA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS CALLES ANDRES ENESTROSA Y AGUSTIN MORALES, lon:-96.685551, lat:17.049483}} | 2021-08-24 | 2021-09-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2019941/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402024114 | Proyecto de inversión | 791891.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:791891.1, modificado:791891.1}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ¿GREGORIO TORRES QUINTERO¿ C.C.T.: 20DPR2535I. - 242226 | 20 | Oaxaca | 560 | Villa Díaz Ordaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE VILLA DIAZ ORDAZ | 242226 | S | 84 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:57.0, meta_modificada:57.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:560, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO VILLA DÍAZ ORDAZ, 70410 VILLA DÍAZ ORDAZ, VILLA DÍAZ ORDAZ OAXACA ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, LA OBRA SERA EJECUTADA EN LA ESCUELA PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO UBICA, lon:-96.43318443, lat:16.99077202}} | 2021-09-14 | 2021-11-27 | 791891.1 | 791891.1 | 336473.23 | 336473.23 | 336473.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-06/MVDO-560/AD-03/R-33-FISMDF/30/2021, contratista:MDF CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Villa Díaz Ordaz, monto:791891.1, importe_modificado:791891.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:24.22}} | {2024114/proyecto_INICIO, 2024114/proyecto_PROCESO, 2024114/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402026120 | Proyecto de inversión | 1750836.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750836.34, modificado:0.0}} | AMPLIACIÓN DEL CAMINO SAN MIGUEL SANTA FLOR - CONCEPCIÓN PÁPALO - 249411 | 20 | Oaxaca | 276 | San Miguel Santa Flor | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SANTA FLOR | 249411 | S | 231 | 236 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:18250.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:276, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO SAN MIGUEL SANTA FLOR - CONCEPCIÓN PÁPALO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 100 PUEBLO SAN MIGUEL SANTA FLOR, 68624 CERRO PELÓN, SAN MIGUEL SANTA FLOR OAXACA ENTRE Y , CAMINO QUE CONDUCE DE SAN MIGUEL SANTA FL, lon:-96.808188, lat:17.913657}} | 2021-07-19 | 2021-09-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2026120/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:victorumateoshern, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402026702 | Proyecto de inversión | 94963.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94963.76, modificado:94963.76}} | MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CALLE NACIONAL EN SANTIAGO CACALOXTEPEC - 251794 | 20 | Oaxaca | 456 | Santiago Cacaloxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTIAGO CACALOXTEPEC | 251794 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:456, localidad:1, direccion:CALLE NACIONAL PUEBLO SANTIAGO CACALOXTEPEC, 69065 SANTIAGO CACALOXTEPEC, SANTIAGO CACALOXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE MORELOS, CALLE MIGUEL HIDALGO A 500 MTS AL NOROESTE DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-97.74230207, lat:17.72166856}} | 2021-06-28 | 2021-07-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2026702/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402026710 | Proyecto de inversión | 226020.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226020.9, modificado:226020.9}} | REHABILITACIÓN DEL TANQUE DE AGUA ENTUBADA (ALMACENAMIENTO PARAJE DEPOSITO SANTA CRUZ) - 251825 | 20 | Oaxaca | 456 | Santiago Cacaloxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTIAGO CACALOXTEPEC | 251825 | S | 240 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:48.64, meta_modificada:48.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:456, localidad:1, direccion:PRIVADA SANTA CRUZ PUEBLO SANTIAGO CACALOXTEPEC, 69065 SANTIAGO CACALOXTEPEC, SANTIAGO CACALOXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE EMILIANO ZAPATA A UN COSTADO DE LA IGLESIA DE SANTA CRUZ, lon:-97.74058268, lat:17.72326032}} | 2021-03-19 | 2021-05-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2026710/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402026799 | Acción | 242910.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:242910.09, modificado:242910.09}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 252067 | 20 | Oaxaca | 550 | San Jerónimo Tlacochahuaya |  | Otros Proyectos | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA | 252067 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:550, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.581074, lat:17.008867}} | 2021-05-13 | 2021-12-31 | 80970.03 | 80970.03 | 80970.03 | 80970.03 | 80970.03 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPSP-01/MSJT-550/AD-01/R-33-FISMDF/02/2021, contratista:DISEÑO ASESORÍA Y CONSTRUCCIONES 3 DA S. DE R.L. DE C.V., convocante:Municipio de San Jerónimo Tlacochahuaya, monto:242910.09, importe_modificado:242910.09}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.75}} | {2026799/proyecto_PROCESO, 2026799/proyecto_INICIO, 2026799/proyecto_PROCESO, 2026799/proyecto_INICIO, 2026799/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402027050 | Proyecto de inversión | 2010700 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2010700.0, modificado:2010700.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE BARRIO VELASCO. - 253069 | 20 | Oaxaca | 40 | Huautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUAUTEPEC | 253069 | S | 130 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:19, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 135 TRAMO HUAUTEPEC - BARRIO VELASCO KILÓMETRO 0 + 300 PUEBLO , 68555 BARRIO VELASCO, HUAUTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 3 KM DE LA CARRETEREA FEDERAL NUM. 135 HUAUTLAJALAPA DE DIA, lon:-96.78991956, lat:18.05470584}} | 2021-04-26 | 2021-06-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2027050/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402027211 | Proyecto de inversión | 1357568.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1357568.69, modificado:1357568.69}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE ARAGON - 253575 | 20 | Oaxaca | 478 | Santiago Nacaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTIAGO NACALTEPEC | 253575 | S | 55 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:478, localidad:2, direccion:PUEBLO SAN JOSE ARAGON, 68692 SAN JOSÉ ARAGÓN, SANTIAGO NACALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE PORFIRIO DIAZ ENTRE CALLES GUERRERO MORELOS Y BENITO JUAREZ, lon:-96.82996088, lat:17.49608469}} | 2021-10-25 | 2021-11-08 | 1357568.69 | 1357568.69 | 1284397.56 | 1284397.56 | 1284397.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSN/478/FISM-DF/FIII/COP/017/2021, contratista:OBRAS Y SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA S. DE R.L DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO NACALTEPEC, monto:1357568.69, importe_modificado:1357568.69}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:32.0}} | {2027211/proyecto_INICIO, 2027211/proyecto_PROCESO, 2027211/proyecto_FIN, 2027211/proyecto_INICIO, 2027211/proyecto_PROCESO, 2027211/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402027787 | Proyecto de inversión | 399884.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399884.57, modificado:399884.57}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS DEPORTIVOS EN COLONIA QUETZALCÓATL - 255502 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 255502 | S | 165 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:COLONIA QUETZALCOATL, 69800 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CALLE ITANDEHUI Y CALLE ÑUU-SAVI, SE UBICA A 800 M. DEL CENTRO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, lon:-97.67193803, lat:17.26603342}} | 2021-08-16 | 2021-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2027787/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:reynaehernandezm, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402027816 | Proyecto de inversión | 729997.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:729997.84, modificado:729997.84}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CAMINO PRINCIPAL EN LOS BLANCOS - 255564 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 255564 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:64, direccion:PUEBLO LOS BLANCOS, 69800 LOS BLANCOS, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , SE UBICA A 8.0 KM DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, lon:-97.64516435, lat:17.29546049}} | 2021-08-12 | 2021-09-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2027816/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402028201 | Proyecto de inversión | 1001351.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1001351.42, modificado:1001351.42}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO DE ACCESO AL PANTEON MUNICIPAL - 256740 | 20 | Oaxaca | 182 | San Juan Bautista Tlacoatzintepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC | 256740 | S | 166 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:907.0, meta_modificada:907.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:182, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN ESTEBAN TELTITLÁN, 68651 SAN ESTEBAN TECTITLÁN, SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC OAXACA ENTRE Y , CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL AL PANTEON, lon:-96.55126974, lat:17.87193093}} | 2021-03-02 | 2021-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2028201/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:reynaehernandezm, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402029049 | Proyecto de inversión | 999460.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999460.44, modificado:999460.44}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL TRAMO HUAUTEPEC - LLANO AGUACATAL. - 259401 | 20 | Oaxaca | 40 | Huautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUAUTEPEC | 259401 | S | 352 | 273 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:853.64, meta_modificada:853.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:2, direccion:PUEBLO , 68555 EL CAMARÓN, HUAUTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 3 KM DEL CENTRO DE LA POBLACION., lon:-96.80643511, lat:18.06649494}} | 2021-08-26 | 2021-09-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2029049/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402030170 | Proyecto de inversión | 335878 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:335878.0, modificado:335878.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EL SALITRE - PLAN DE MINA - 263558 | 20 | Oaxaca | 318 | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC | 263558 | S | 194 | 265 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.8, meta_modificada:0.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:318, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO EL SALITRE - PLAN DE MINA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 800 RANCHERIA , 71998 EL SALITRE, SAN PEDRO MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL ENTRE LA COMUNIDAD DE , lon:-97.00127623, lat:15.9546965}} | 2021-07-05 | 2021-07-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2030170/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402032125 | Proyecto de inversión | 704646.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:704646.28, modificado:704646.28}} | CONSTRUCCION DE CANCHA Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD DE BAJOS DE SANTO DOMINGO - 269306 | 20 | Oaxaca | 509 | Santo Domingo de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS | 269306 | S | 321 | 272 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:509, localidad:17, direccion:CALLE LOS MANGALES BARRIO LA GUADALUPE, 70906 BAJOS DE SANTO DOMINGO, SANTO DOMINGO DE MORELOS OAXACA ENTRE CALLE LOS MANGALES Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD BAJOS DE SANTO DOMINGO PASANDO EL PREESCOLAR JOSEFA ORTIZ, lon:-96.68700123, lat:15.83109886}} | 2021-09-20 | 2021-11-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2032125/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402032574 | Proyecto de inversión | 1067482.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1067482.46, modificado:1067482.46}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA DE SABINOS - 271832 | 20 | Oaxaca | 107 | San Antonio de la Cal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION MUNICIPAL PROVISIONAL | 271832 | S | 300 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:8, direccion:PRIVADA PRIVADA DE SABINOS PARAJE SABINO, 71256 EL PORTILLO, SAN ANTONIO DE LA CAL OAXACA ENTRE CALLE CAMINO REAL Y CALLE MONTE ALBAN, CALLE CAMPO DE TIRO LA OBRA DE UBICA HACIA EL NORTE DE LA POBLACION JUSTAMENTE SE UBICA EN, lon:-96.69507771, lat:17.03516616}} | 2021-06-14 | 2021-07-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {2032574/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402033153 | Proyecto de inversión | 1680000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1680000.0, modificado:2026000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA PARA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA PINO SUAREZ CON CLAVE 20PR0289L - 274158 | 20 | Oaxaca | 516 | Santo Domingo Teojomulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEOJMULCO | 274158 | S | 66 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:516, localidad:7, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL A SAN PABLO RANCHERIA SAN PABLO, 71395 SAN PABLO, SANTO DOMINGO TEOJOMULCO OAXACA ENTRE Y , CALLE CALLE PRINCIPAL A SAN PABLO SAN PABLO CP. 71395 SAN PABLO SANTO DOMINGO TEOJOMULCO OAXACA ESCUELA PR, lon:-97.26804689, lat:16.5791844}} | 2021-10-18 | 2021-12-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {2033153/proyecto_PROCESO, 2033153/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402033575 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (SEGUNDA ETAPA) - 277246 | 20 | Oaxaca | 152 | San Francisco Tlapancingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TLAPANCINGO | 277246 | S | 287 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3500.0, meta_modificada:3500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:152, localidad:5, direccion:CALLE GUADALUPE NOGALES PUEBLO SAN MARCOS NATIVIDAD, 69480 SAN MARCOS NATIVIDAD, SAN FRANCISCO TLAPANCINGO OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE LAZARO CARDENAS LA OBRA SE LOCALIZARA EN LAS SIGUIENTES COORDE, lon:-98.29072745, lat:17.47398567}} | 2021-11-15 | 2021-12-31 | 800000 | 800000 | 416445.49 | 416445.49 | 416445.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSFT/IR/152/FISMDF/OP/009/2021, contratista:COYOTL VIAS Y OBRAS URBANAS S DE R.L DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TLAPANCINGO, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1820.0}} | {2033575/proyecto_INICIO, 2033575/proyecto_PROCESO, 2033575/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402033726 | Proyecto de inversión | 124614.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124614.42, modificado:124614.42}} | REHABILITACIÓN DE CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BASICAS DE ATENCION INMEDIATA DE LA INSTANCIA DE LA MUJER - 278161 | 20 | Oaxaca | 213 | San Juan Quiahije | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SAN JUAN QUIAHIJE | 278161 | S | 1276 | 1066 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:213, localidad:1, direccion:AVENIDA SA N JUAN QUIAHIJE PUEBLO SAN JUAN QUIAHIJE, 71870 SAN JUAN QUIAHIJE, SAN JUAN QUIAHIJE OAXACA ENTRE CALLE PALACIO MUNICIPAL Y CALLE PORFIRIO DIAZ, SE LOCALIZA EN LA SIGUIENTE COORDENADA UTM ZONA 14 Q 679846.93 M E, lon:-97.31667348, lat:16.30190372}} | 2021-11-15 | 2021-12-29 | 124614.42 | 124614.42 | 69939.76 | 69939.76 | 69939.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:112580, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN QUIAHIJE, monto:124614.42, importe_modificado:124614.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:10.08}} | {2033726/proyecto_PROCESO, 2033726/proyecto_INICIO, 2033726/proyecto_PROCESO, 2033726/proyecto_INICIO, 2033726/proyecto_PROCESO, 2033726/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402034350 | Proyecto de inversión | 1108848.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1108848.91, modificado:1108848.91}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA (COBAO) PLANTEL 21 CLAVE 20ECB0022Q - 280586 | 20 | Oaxaca | 232 | San Lucas Ojitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS OJITLAN | 280586 | S | 180 | 201 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:210.0, meta_modificada:172.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:232, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 182 TRAMO OJITLAN - JALAPA DE DIAZ KILÓMETRO 1 + 700 SECCION SAN LUCAS OJITLÁN, 68470 SAN LUCAS OJITLÁN, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL 182 TUXTEPEC - JALAPA DE DIAZ Y CALLE, lon:-96.40518863, lat:18.07220693}} | 2021-11-13 | 2021-12-27 | 1108848.91 | 1108848.91 | 332654.67 | 332654.67 | 332654.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLO/232/FISMDF/031/2021, contratista:MONTAJES CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS DE LA REGION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN, monto:1108848.91, importe_modificado:1108848.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:154.8}} | {2034350/proyecto_INICIO, 2034350/proyecto_PROCESO, 2034350/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402034792 | Proyecto de inversión | 622471.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:622471.51, modificado:622471.51}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS COSECHEROS PARAJE LLANO DE HUESO - 282610 | 20 | Oaxaca | 287 | San Miguel Tulancingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TULACINGO | 282610 | S | 131 | 196 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:287, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO LLANO GUESO, 69370 SAN MIGUEL TULANCINGO, SAN MIGUEL TULANCINGO OAXACA ENTRE Y , OBRA UBICADA EN EL PARAJE LLANO HUESO, lon:-97.44979647, lat:17.75542008}} | 2021-08-25 | 2021-10-15 | 622471.5 | 622471.5 | 622471.5 | 622471.5 | 622471.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:108990, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TULACINGO, monto:622471.5, importe_modificado:622471.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1400.0}} | {2034792/proyecto_INICIO, 2034792/proyecto_FIN, 2034792/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402034908 | Proyecto de inversión | 5471613.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:INFRAESTRUCTURA VIAL, monto:2681090.47, modificado:2681090.47}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2790522.72, modificado:2790522.72}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE SAN CRISTÓBAL CHICHICAXTEPEC; TRAMO: DEL KM. 0+000 AL 0+640 KM 1ª ETAPA. - 282997 | 20 | Oaxaca | 60 | Mixistlán de la Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | EL MUNICIPIO SE ENCARGARÁ DE BUSCAR LA MEJOR OPCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO | 282997 | S | 254 | 217 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:4, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO SAN CRISTOBAL CHICHICAXTEPEC - ENTRONQUE CON SANTA MARIA MIXISTLAN KILÓMETRO 0 + 640 INTERIOR 1 1 PUEBLO SAN CRISTÓBAL CHICHICAXTEPEC, 70263 SAN CRISTÓBAL CHICHICAXTEPEC, MIXISTLÁN DE LA REFOR, lon:-96.09173601, lat:17.16287677}} | 2021-11-07 | 2021-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2034908/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402035005 | Proyecto de inversión | 445431.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:445431.13, modificado:445431.13}} | CONSTRUCCIÓN DE CERCADO PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL JOSE VASCONCELOS, CLAVE: 20DES0227I, EN LA LOCALIDAD DE SANTOS REYES NOPALA - 283396 | 20 | Oaxaca | 526 | Santos Reyes Nopala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES NOPALA | 283396 | S | 1202 | 1163 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:550.0, meta_modificada:550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:1, direccion:PRIVADA HIDALGO PUEBLO SANTOS REYES NOPALA, 71960 SANTOS REYES NOPALA, SANTOS REYES NOPALA OAXACA ENTRE AVENIDA HIDALGO Y CALLE MIRADOR, LA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA POBLACION A UN COSTADO DEL PANTEON MUNICIPAL., lon:-97.14519226, lat:16.11366831}} | 2021-03-25 | 2021-05-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2035005/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402035168 | Proyecto de inversión | 788073.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:788073.61, modificado:788073.61}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO (SEGUNDA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA MAGDALENA TILTEPEC. - 283999 | 20 | Oaxaca | 526 | Santos Reyes Nopala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES NOPALA | 283999 | S | 1202 | 1163 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:19, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SANTA MARÍA MAGDALENA TILTEPEC, 71963 SANTA MARÍA MAGDALENA TILTEPEC, SANTOS REYES NOPALA OAXACA ENTRE CALLE BUENA VISTA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA POBLACIÓN FRENTE AL PALACIO M, lon:-97.1704086, lat:16.06316668}} | 2021-03-11 | 2021-05-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2035168/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402035315 | Proyecto de inversión | 504918.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:504918.21, modificado:504918.21}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CENTRO DEPORTIVO, ESQUINA GUTIÉRREZ EN LA COLONIA PUEBLO NUEVO - 284610 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO | 284610 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:257.2, meta_modificada:257.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE CENTRO DEPORTIVO COLONIA PUEBLO NUEVO, 70306 MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE CALLE GUTIERREZ NAJERA Y CALLE LERDO DE TEJADA, CALLE DE LAS ROSAS A UN COSTADO DEL ESTADIO FERROCARRILERO VICTOR , lon:-95.04854566, lat:16.87554944}} | 2021-07-28 | 2021-08-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2035315/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402035477 | Proyecto de inversión | 715113.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:715113.3, modificado:715113.3}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA DE LOS MATUS - 285165 | 20 | Oaxaca | 526 | Santos Reyes Nopala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES NOPALA | 285165 | S | 192 | 188 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:32, direccion:CALLE SAN GABRIEL RANCHERIA CAÑADA DE LOS MATUS, 71963 CAÑADA DE LOS MATUS, SANTOS REYES NOPALA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA PRINCIPAL SOBRE LA CALLE SAN GABRIEL A LA ALTURA DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-97.12958684, lat:16.08184732}} | 2021-07-20 | 2021-10-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2035477/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402035482 | Proyecto de inversión | 1698970.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1698970.81, modificado:1698970.81}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CUARTA ETAPA - 285170 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | 285170 | S | 406 | 397 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1814.0, meta_modificada:1814.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:23, direccion:AVENIDA UNO PUEBLO NUEVA PATRIA, 68433 NUEVA PATRIA, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE AVENIDA 16 DE ABRIL Y AVENIDA 21 DE MARZO, LA OBRA SE LOCALIZA EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE NUEVA PATRIA, lon:-96.42970916, lat:18.31526886}} | 2021-10-11 | 2021-11-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2035482/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402035487 | Proyecto de inversión | 1088147.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1088147.7, modificado:1088147.7}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR DE COMEDOR COMUNITARIO SEGUNDA ETAPA EN EL BARRIO EL SATELITE - 285189 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | 285189 | S | 160 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:670.0, meta_modificada:670.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:CALLE AZUCENAS PUEBLO EL SATÉLITE, 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE NUEVE, LA OBRA SE LOCALIZA A 250 METROS DE CAPITANIA DE PUERTO SOBRE LA AVENIDA 3, lon:-96.40661392, lat:18.23995883}} | 2021-09-27 | 2021-11-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2035487/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402035519 | Proyecto de inversión | 1021772.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1021772.51, modificado:1021772.51}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ÚNICA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCIA TEOTEPEC - 285297 | 20 | Oaxaca | 526 | Santos Reyes Nopala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES NOPALA | 285297 | S | 825 | 648 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4500.0, meta_modificada:4500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:18, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO SANTA LUCÍA TEOTEPEC, 71967 SANTA LUCÍA TEOTEPEC, SANTOS REYES NOPALA OAXACA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y , LA OBRA SE UBICA POR EL LADO SUR DE LA LICALIDAD SOBRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA Y ZARAGOZA., lon:-97.20673104, lat:16.14050004}} | 2021-07-17 | 2021-11-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2035519/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402035661 | Proyecto de inversión | 816864.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:816864.72, modificado:816864.72}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL SEGUNDA ETAPA - 285851 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | 285851 | S | 63 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1072.7, meta_modificada:1072.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:48, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EMILIANO ZAPATA, 68430 EMILIANO ZAPATA, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA SOBRE LOCALIZA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL, lon:-96.34410977, lat:18.29188742}} | 2021-10-18 | 2021-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2035661/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402036038 | Proyecto de inversión | 300011.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300011.6, modificado:300011.6}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CINCO Y AVENIDA CINCO EN EL BARRIO EL MIRADOR - 287150 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | 287150 | S | 115 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:CALLE CINCO BARRIO EL MIRADOR, 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE AVENIDA CUATRO Y AVENIDA CINCO, LA OBRA SE LOCALIZA A 130 METROS DEL SALON SOCIAL DEL BARRIO EL MACAYO Y A 300 METROS DE BANCO AZTECA, lon:-96.40340777, lat:18.2445037}} | 2021-11-08 | 2021-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2036038/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402036123 | Proyecto de inversión | 1102275.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1102275.19, modificado:1102275.19}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CUIXTLA. - 287398 | 20 | Oaxaca | 526 | Santos Reyes Nopala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES NOPALA | 287398 | S | 284 | 284 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:41, direccion:CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA SAN ANTONIO CUIXTLA, 71964 SAN ANTONIO CUIXTLA, SANTOS REYES NOPALA OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA ENFRENTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y CANCHA MUNICIPAL CENTRO DE LA POBLAC, lon:-97.19143473, lat:15.99201912}} | 2021-09-03 | 2021-10-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2036123/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402036151 | Proyecto de inversión | 1322670.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1322670.16, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL, EN EL BARRIO LA SANTA CRUZ, EN LA LOCALIDAD DE SANTOS REYES NOPALA - 287459 | 20 | Oaxaca | 526 | Santos Reyes Nopala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES NOPALA | 287459 | S | 3145 | 2731 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:1, direccion:CALLE 3 DE MAYO PUEBLO SANTOS REYES NOPALA, 71960 SANTOS REYES NOPALA, SANTOS REYES NOPALA OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE 10 DE MAYO, LA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR DE LA LOCALIDAD POR EL ACCESO PRINCIPAL, PASANDO LA REFAC, lon:-97.14376744, lat:16.10167602}} | 2021-03-11 | 2021-06-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2036151/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:victorumateoshern, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402036255 | Proyecto de inversión | 454187.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:454187.41, modificado:0.0}} | REHABILITACIÓN DE CALLES - 287731 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | 287731 | S | 227 | 198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3403.2, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:16, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL ENCAJONADO, 68430 EL ENCAJONADO, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LAS CALLES SIN PAVIMENTO DEL EJIDO, lon:-96.388113, lat:18.24013425}} | 2021-11-29 | 2021-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2036255/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:victorumateoshern, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402036419 | Proyecto de inversión | 999999.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999999.97, modificado:999999.97}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 288419 | 20 | Oaxaca | 133 | San Esteban Atatlahuca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN ESTEBAN ATATLAUCA | 288419 | S | 15 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:133, localidad:2, direccion:PUEBLO BENITO JUAREZ, 71120 BENITO JUÁREZ, SAN ESTEBAN ATATLAHUCA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-97.64725608, lat:17.04508131}} | 2021-08-16 | 2021-10-14 | 999999.97 | 999999.97 | 768114.58 | 768114.58 | 768114.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSEA-133/FIII-FISMDF/036/2021, contratista:ARQ. ARTEMIO HERNANDEZ BAUTISTA, convocante:MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN ATATLAHUCA, monto:999999.97, importe_modificado:999999.97}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {2036419/proyecto_PROCESO, 2036419/proyecto_INICIO, 2036419/proyecto_PROCESO, 2036419/proyecto_INICIO, 2036419/proyecto_PROCESO, 2036419/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402036422 | Proyecto de inversión | 1199999.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199999.83, modificado:1199999.83}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES (MEJORAMIENTO DE VIVIENDA) - 288433 | 20 | Oaxaca | 133 | San Esteban Atatlahuca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN ESTEBAN ATATLAUCA | 288433 | S | 43 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:133, localidad:5, direccion:PRIVADA CALLE SIN NOMBRE PUEBLO MORELOS, 00000 MORELOS, SAN ESTEBAN ATATLAHUCA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-97.71920943, lat:17.08423398}} | 2021-09-20 | 2021-11-18 | 1199999.83 | 1199999.83 | 882451.6 | 882451.6 | 882451.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSEA-133/FIII-FISMDF/022/2021, contratista:INGENIERIA & PROYECTOS BRISMA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN ATATLAHUCA, monto:1199999.83, importe_modificado:1199999.83}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:14.0}} | {2036422/proyecto_PROCESO, 2036422/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402036448 | Proyecto de inversión | 3790127.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3790127.08, modificado:3790127.08}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA LOCALIDAD DEL MOSCO - 288569 | 20 | Oaxaca | 466 | Santiago Ixtayutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA | 288569 | S | 287 | 278 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:466, localidad:11, direccion:PUEBLO EL MOSCO, 71735 EL MOSCO, SANTIAGO IXTAYUTLA OAXACA ENTRE Y , LOCALIZADO EN EL CENTRO DE LA POBLACION., lon:-97.65519984, lat:16.54165544}} | 2021-11-01 | 2021-12-30 | 3790127.08 | 3790127.08 | 3790127.08 | 3790127.08 | 1895063.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSI/466/FISMDF/IR/17/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ESTRATEGICOS JICAVI DE OAXACA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA, monto:3790127.08, importe_modificado:3790127.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {2036448/proyecto_FIN, 2036448/proyecto_INICIO, 2036448/proyecto_PROCESO, 2036448/proyecto_FIN, 2036448/proyecto_INICIO, 2036448/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402036469 | Proyecto de inversión | 3471890.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3471890.78, modificado:3471890.78}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ CON CLAVE: 20KJN0869B - 288664 | 20 | Oaxaca | 466 | Santiago Ixtayutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA | 288664 | S | 38 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:466, localidad:27, direccion:PUEBLO EL TETLATE, 71735 EL TETLATE, SANTIAGO IXTAYUTLA OAXACA ENTRE Y , SE UBICA AUN COSTADO DE LA VIA PRINCIAPAL EN EL CENTRO DE LA POBLACION, lon:-97.70136441, lat:16.61541524}} | 2021-06-27 | 2021-09-24 | 3471890.78 | 3471890.78 | 3471890.78 | 3471890.78 | 1041567.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSI/466/FISMDF/IR/09/2021, contratista:GRUPO NIXXA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA, monto:3471890.78, importe_modificado:3471890.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {2036469/proyecto_PROCESO, 2036469/proyecto_FIN, 2036469/proyecto_PROCESO, 2036469/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402036622 | Proyecto de inversión | 797639.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:797639.55, modificado:797639.55}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CARRETERA FEDERAL A LOMA NARANJO - 289235 | 20 | Oaxaca | 163 | San Jerónimo Tecóatl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TECOATL | 289235 | S | 220 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:163, localidad:2, direccion:BARRIO LOS NARANJOS, 68551 LOS NARANJOS, SAN JERÓNIMO TECÓATL OAXACA ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA FEDERAL, lon:-96.93519751, lat:18.15626878}} | 2021-06-21 | 2021-09-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2036622/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402036669 | Acción | 1045642.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1045642.02, modificado:1045642.02}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 289338 | 20 | Oaxaca | 526 | Santos Reyes Nopala |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H YUNTAMIENTO DE SANTOS REYES NOAPALA | 289338 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.144447, lat:16.106764}} | 2021-03-15 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2036669/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402036679 | Proyecto de inversión | 511697.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:511697.59, modificado:511697.59}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EN EL BARRIO LA TOMA, EN LA LOCALIDAD DE SANTOS REYES NOPALA - 289366 | 20 | Oaxaca | 526 | Santos Reyes Nopala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES NOPALA OAX | 289366 | S | 3145 | 2731 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO BARRIO , 71960 SANTOS REYES NOPALA, SANTOS REYES NOPALA OAXACA ENTRE Y , CALLE QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD DE SAN JUAN LA CHAO TERMINO DE LA POBLACION., lon:-97.14455211, lat:16.11415545}} | 2021-03-01 | 2021-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2036679/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402036795 | Proyecto de inversión | 2576808.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2576808.23, modificado:2576808.23}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES RAYON Y MINA - 289669 | 20 | Oaxaca | 193 | San Juan del Estado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DEL ESTADO | 289669 | S | 1330 | 1201 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3600.0, meta_modificada:3600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:193, localidad:1, direccion:CALLE RAYON Y JAVIER MINA PUEBLO SAN JUAN DEL ESTADO, 68224 SAN JUAN DEL ESTADO, SAN JUAN DEL ESTADO OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE GUERRERO, CALLE MATAMOROS LA OBRA SE UBICA EN LAS CALLES RAYON Y JAVIER MINA ENTRE LAS CA, lon:-96.80213254, lat:17.28161773}} | 2021-07-12 | 2021-11-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2036795/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402036936 | Proyecto de inversión | 876398.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:876398.6, modificado:876398.6}} | CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO CLAVE 20DPB0236W - 290065 | 20 | Oaxaca | 214 | San Juan Quiotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN QUIOTEPEC | 290065 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:214, localidad:4, direccion:PUEBLO SANTA MARÍA TOTOMOXTLA, 68706 SANTA MARÍA TOTOMOXTLA, SAN JUAN QUIOTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PARTE OESTE DE LA LOCALIDAD PASANDO POR EL TEMPLO CATOLICO, lon:-96.56037409, lat:17.6109594}} | 2021-10-25 | 2021-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2036936/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402040007 | Proyecto de inversión | 1771305.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1771305.35, modificado:1771305.35}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DEL KM. 3+045 AL 19+700 SUBTRAMO GEGOVELA A SAN MIGUEL (2A ETAPA) - 302408 | 20 | Oaxaca | 271 | San Miguel Mixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL MIXTEPEC | 302408 | S | 260 | 244 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3600.0, meta_modificada:3600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:271, localidad:4, direccion:TERRACERÍA TRAMO GEGOVELA - GUEGOVELDA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO AGUA FRÍA CAMPANARIO, 71218 AGUA FRÍA CAMPANARIO, SAN MIGUEL MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 200 VINIE, lon:-96.88974836, lat:16.7268477}} | 2021-07-12 | 2021-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2040007/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402041294 | Proyecto de inversión | 1129978.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1129978.9, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS Y BIENES PÚBLICOS EN SAN MIGUEL DEL PROGRESO - 308640 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 308640 | S | 1050 | 950 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:628.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:22, direccion:PUEBLO SAN MIGUEL PROGRESO, 69803 SAN MIGUEL PROGRESO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , SE UBICA A 3.6 KM DE LA CARRETERA FEDERAL TLAXIACOPUTLA, lon:-97.79800475, lat:17.17442277}} | 2021-05-21 | 2021-07-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2041294/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:victorumateoshern, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402041319 | Proyecto de inversión | 399987.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399987.5, modificado:399987.5}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES EN COLONIA DEL VALLE - 308768 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 308768 | S | 341 | 316 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:229.0, meta_modificada:229.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:COLONIA DEL VALLE, 69800 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , SE UBICA A 3.0 KM DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, lon:-97.68363176, lat:17.2564047}} | 2021-05-24 | 2021-07-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2041319/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:reynaehernandezm, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402041448 | Proyecto de inversión | 799153.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799153.32, modificado:799153.32}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN SANTO DOMINGO HUENDIO - 309121 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 309121 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:744.0, meta_modificada:744.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:110, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SANTO DOMINGO HUENDIO, 69805 SANTO DOMINGO HUENDÍO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , SE UBICA A 6 KM. DE LA CARRETERA QUE CONDUCE A SAN AGUSTIN TLACOTEPEC, lon:-97.50780053, lat:17.25390198}} | 2021-05-01 | 2021-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2041448/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402041467 | Proyecto de inversión | 549924.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549924.2, modificado:549924.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN RANCHO VIEJO - 309175 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 309175 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:57, direccion:PUEBLO RANCHO VIEJO, 69800 RANCHO VIEJO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , SE UBICA A 5.5 KM DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, lon:-97.71857183, lat:17.2478979}} | 2021-04-15 | 2021-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2041467/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402041590 | Proyecto de inversión | 209945.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209945.6, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN PRIVADA DE LOS REMEDIOS EN CRUZ DEL TABACO - 309445 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 309445 | S | 25 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:248.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:CALLE REMEDIOS COLONIA CRUZ DE TABACO, 69800 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CALLE REMIGIO SARABIA Y CALLE PORFIRIO DIAZ, CALLE A LA CRUZ VERDE SE UBICA A 800 M. DE LA CARRETERA QUE CONDUC, lon:-97.66650664, lat:17.25630342}} | 2021-06-15 | 2021-07-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2041590/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:victorumateoshern, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402041593 | Proyecto de inversión | 1199407.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199407.09, modificado:1199407.09}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES EN BARRIO SAN PEDRO - 309451 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 309451 | S | 470 | 390 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1474.0, meta_modificada:1474.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:CALLE CRUZ VERDE BARRIO SAN PEDRO, 69800 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CALLE CASICA Y CALLE ANIMAS, SE UBICA A 1.3 KM. DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, lon:-97.67080226, lat:17.25376102}} | 2021-08-01 | 2021-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2041593/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402041612 | Proyecto de inversión | 749984.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749984.67, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL BOQUERÓN - 309494 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 309494 | S | 33 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:33, direccion:PUEBLO EL BOQUERON, 69800 EL BOQUERÓN, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , EL BOQUERON SE ENCUENTRA CERCA DE LA CARRETERA QUE CONDUCE A MAGDALENA PEÑASCO DESPUES DE CAÑADA MARIA 2 SEC. Y ANTES DE NUEVA REFORMA, lon:-97.63339992, lat:17.25061475}} | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2041612/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:victorumateoshern, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402041923 | Proyecto de inversión | 928770.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:928770.38, modificado:928770.38}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS DEL KM 0+000 AL KM 4+300 - 310681 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | 310681 | S | 1123 | 1028 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3400.0, meta_modificada:3400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:26, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 NUEVO PASO NAZARENO - 4+300 NUEVO BUENAVISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 300 PUEBLO NUEVO PASO NAZARENO, 68433 NUEVO PASO NAZARENO, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL , lon:-96.34670763, lat:18.29601094}} | 2021-12-06 | 2021-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2041923/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402041947 | Proyecto de inversión | 807805.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:807805.15, modificado:807805.15}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA TRES - 310751 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | 310751 | S | 220 | 197 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1040.0, meta_modificada:1040.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:14, direccion:AVENIDA TRES PUEBLO COSOLAPA CARACOL, 68433 COSOLAPA CARACOL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA PARTE POSTERIOR DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-96.38773945, lat:18.27266054}} | 2021-11-14 | 2021-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2041947/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402041998 | Proyecto de inversión | 449460.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449460.26, modificado:449460.26}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LA AGENCIA MUNICIPAL COLONIA CUAUHTÉMOC - 310927 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO | 310927 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13320.0, meta_modificada:13320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:207, direccion:RANCHERIA CUAUHTÉMOC (COLONIA AGRÍCOLA GANADERA CUAUHTÉMOC), 70317 COLONIA CUAUHTÉMOC, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE Y , DE RANCHO CECO HACIA CUATRO CAMINOS, lon:-94.82342479, lat:17.12071813}} | 2021-09-13 | 2021-10-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2041998/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402042397 | Proyecto de inversión | 650875.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650875.74, modificado:650875.74}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO Y ESCALINATAS EN LA CALLE QUINCE EN LA COLONIA EL POLVORÍN - 312243 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | 312243 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:CALLE QUINCE COLONIA EL POLVORÍN, 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE AVENIDA CINCO Y AVENIDA SIETE, LA OBRA SE LOCALIZA A 170 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS, lon:-96.39954974, lat:18.24727796}} | 2021-11-22 | 2021-12-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2042397/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402042668 | Proyecto de inversión | 734074.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:734074.66, modificado:734074.66}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES - 313192 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO | 313192 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:744.0, meta_modificada:744.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:104, direccion:CALLE ISRAEL PUEBLO SAN PEDRO EVANGELISTA, 70320 SAN PEDRO EVANGELISTA, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE CALLE MAESTRO SAMUEL JOAQUIN Y CALLE JETZEMANI, CALLE JERUSALEN A 300 METROS DE LA IGLESIA CATOLICA, lon:-95.26027322, lat:17.18067085}} | 2021-09-20 | 2021-11-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2042668/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402042669 | Proyecto de inversión | 280089.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280089.6, modificado:280089.6}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTE TECHOS FIRME EN LA LOCALIDAD DE CERRO VERDE, SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 313197 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | 313197 | S | 27 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:82, direccion:CALLE TEMASCAL-LAS MARGARITAS PUEBLO CERRO VERDE, 68430 CERRO VERDE, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE CERRO VERDE UBICADA EN EL TRAMO CARRETERO TEMASCALLAS MARGARITAS UBI, lon:-96.40367996, lat:18.23592807}} | 2021-11-29 | 2021-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2042669/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402042675 | Proyecto de inversión | 350112 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350112.0, modificado:350112.0}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTICINCO TECHOS FIRME EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL (COLONIA MIGUEL HIDALGO), SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 313226 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | 313226 | S | 38 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:BOULEVARD CASTO VIRGEN MARIANO COLONIA MIGUEL HIDALGO, 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE LOCALIZAN EN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO PERTENECIENTE A LA LOCALIDAD DE TEMASCAL UBICADA SOBRE , lon:-96.41691272, lat:18.24241245}} | 2021-11-29 | 2021-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2042675/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402043123 | Proyecto de inversión | 912349.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:912349.37, modificado:912349.37}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PROLONGACION DE NOPALERA - 315117 | 20 | Oaxaca | 107 | San Antonio de la Cal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CONCEJO MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE LA CAL | 315117 | S | 635 | 615 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:2, direccion:CALLE PROLONGACION DE NOPALERA SECCION LA NOPALERA, 71253 TERCERA SECCIÓN LA NOPALERA, SAN ANTONIO DE LA CAL OAXACA ENTRE CALLE PINOS Y CALLE AZUCENAS, SEPTIMA SECCION LA NOPALERA, lon:-96.69564287, lat:17.02049298}} | 2021-11-01 | 2021-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2043123/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402043798 | Proyecto de inversión | 588475.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:588475.69, modificado:588475.69}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD - 317275 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO | 317275 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:821.25, meta_modificada:821.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:9, direccion:PUEBLO GABRIEL RAMOS MILLÁN, 70315 COLONIA GABRIEL RAMOS MILLÁN, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE Y , A 500 METROS DE LA CARRETERA VERACRUZOAXACA, lon:-94.91859053, lat:17.18950712}} | 2021-08-09 | 2021-09-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2043798/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402043837 | Proyecto de inversión | 1694831.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1694831.29, modificado:1694831.29}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL SECTOR 2000 - 317447 | 20 | Oaxaca | 318 | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC | 317447 | S | 213 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1720.0, meta_modificada:1720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:318, localidad:9, direccion:AVENIDA MEXICO SECTOR SECTOR 2000, 71985 PUERTO ESCONDIDO, SAN PEDRO MIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE COSTA RICA Y CALLE EL CHAMIZAL, AVENIDA MORELOS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA AVENIDA MEXICO ENTRE LA CALLE COSTA RICA Y, lon:-97.0815885, lat:15.89013491}} | 2021-07-12 | 2021-09-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2043837/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:reynaehernandezm, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402043868 | Proyecto de inversión | 629717.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:629717.33, modificado:629717.33}} | AMPLIACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA JUSTO SIERRA - 317562 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO | 317562 | S | 24 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:COLONIA JUSTO SIERRA, 70306 MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE Y , EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA JUSTO SIERRA, lon:-95.04469145, lat:16.8718476}} | 2021-10-13 | 2021-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2043868/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402044235 | Proyecto de inversión | 839454.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:839454.36, modificado:839454.36}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO SEGUNDA ETAPA - 318874 | 20 | Oaxaca | 163 | San Jerónimo Tecóatl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TECOATL | 318874 | S | 150 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:163, localidad:3, direccion:COLONIA , 68552 PLAN DE GUADALUPE, SAN JERÓNIMO TECÓATL OAXACA ENTRE Y , ENFRENTE SE ENCUENTRA LA CAPILLA DE SAN JERONIMO TECOATL, lon:-96.95033249, lat:18.14390903}} | 2021-09-15 | 2021-10-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2044235/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402044236 | Proyecto de inversión | 5468800 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5468800.0, modificado:5468800.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 40 CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 318876 | 20 | Oaxaca | 392 | Santa Lucía Monteverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE | 318876 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:392, localidad:10, direccion:CALLE CALLES DE LA COMUNIDAD DE AGUA DEL TORO PUEBLO AGUA DEL TORO, 71166 AGUA DEL TORO, SANTA LUCÍA MONTEVERDE OAXACA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO, CALLE VICENTE GUERRERO LOS CUARTOS SE ENCUENTRAN EN , lon:-97.71592811, lat:16.99142426}} | 2021-11-01 | 2021-12-30 | 3781963.81 | 5468800 | 3781963.81 | 3781963.81 | 3781963.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLM/FISMDF/F-III/392/04/2021, contratista:FUPROYSU S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE, monto:5468800.0, importe_modificado:5468800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:28.0}} | {2044236/proyecto_INICIO, 2044236/proyecto_PROCESO, 2044236/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402044299 | Proyecto de inversión | 1146630.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1146630.37, modificado:1146630.37}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CAMINO REAL A LA JOYA, 1A, 2A Y 3A PRIV. DE CAMINO REAL A LA JOYA, 3A Y 6A PRIVADA DE DIVISION ORIENTE - 319019 | 20 | Oaxaca | 107 | San Antonio de la Cal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISION MUNICIPAL PROVISIONAL | 319019 | S | 555 | 370 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:5, direccion:CALLE CAMPO DE TIRO SECCION EL PORTILLO PARTE ALTA, 71250 EL PORTILLO PARTE ALTA, SAN ANTONIO DE LA CAL OAXACA ENTRE CALLE CAMINO AL ROSARIO Y , CAMINO HACIA EL ROSARIO PARTE ALTA DEL PORTILLO AL LADO ORIENTE DE LA POBLACI, lon:-96.69139579, lat:17.03362022}} | 2021-05-26 | 2021-07-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2044299/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402044314 | Proyecto de inversión | 1650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1650000.0, modificado:1650000.0}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE SAN ANTONIO DE LA CAL - 319067 | 20 | Oaxaca | 107 | San Antonio de la Cal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISION MUNICIPAL PROVISIONAL | 319067 | S | 705 | 420 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:11, direccion:CALLE AZUCENAS PARAJE LINDA VISTA, 71253 AMPLIACIÓN SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL OAXACA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y , EN LA PARTE ALTA DE LA PRIMERA SECCION DE SAN ANTONIO DE LA CAL CAMINO DE CAL, lon:-96.6994178, lat:17.03613242}} | 2021-02-05 | 2021-04-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2044314/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402044321 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, BARRIO LA DIVINA PROVIDENCIA - 319095 | 20 | Oaxaca | 261 | San Miguel Amatitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN | 319095 | S | 319 | 275 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:261, localidad:9, direccion:CALLE CAMINO A RIO GRANDE BARRIO VENTA URIBE DE JUÁREZ, 69243 VENTA DE URIBE DE JUÁREZ, SAN MIGUEL AMATITLÁN OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A RIO GRANDE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR DE LA LOCALIDAD TOMANDO EL CAMINO AL RIO , lon:-98.03898339, lat:17.87390666}} | 2021-10-23 | 2021-12-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:0.0}} | {2044321/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:reynaehernandezm, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402044349 | Proyecto de inversión | 859907.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FONDO IV, monto:192506.44, modificado:192506.44}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:667400.81, modificado:667400.81}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA POR BOMBEO CON PANELES SOLARES (ACCESO A SERVICIO S BÁSICO DE LA VIVIENDA) EN LA LOCALIDAD DE INDEPENDENCIA - 319162 | 20 | Oaxaca | 239 | San Martín Huamelúlpam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MARTIN HAMELULPAM | 319162 | S | 25 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:239, localidad:2, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARRETERA PEREZ GASGA OAXACA -TLAXIACO - SAN JUAN ÑUMI MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 220 RANCHERIA INDEPENDENCIA, 69818 INDEPENDENCIA, SAN MARTÍN HUAMELÚLPAM OAXACA ENTRE TERRACERIA CARRETERA A SAN JUAN ÑUM, lon:-97.64655878, lat:17.38719141}} | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 832431.36 | 832431.36 | 200000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:112460, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN HEMELÚLPAM, monto:832431.36, importe_modificado:832431.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2044349/proyecto_INICIO, 2044349/proyecto_PROCESO, 2044349/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402044874 | Proyecto de inversión | 284185.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:284185.45, modificado:284185.45}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN CASA DE SALUD EN LA AGENCIA MUNICIPAL GUIVICIA, SANTA MARIA PETAPA OAXACA - 320823 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA PETAPA | 320823 | S | 412 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:3, direccion:PUEBLO GUIVISÍA, 70370 GUIVISÍA, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE Y , CASA DE SALUD DE LA AGENCIA DE GUIVISIA, lon:-94.95981244, lat:16.95539746}} | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2044874/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402044887 | Proyecto de inversión | 488204.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:488204.19, modificado:488204.19}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA DELEGACION MUNICIPAL SAN BARTOLO, SANTA MARIA PETAPA, OAXACA - 320877 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA PETAPA | 320877 | S | 167 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:252.0, meta_modificada:252.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:32, direccion:CALLE GALEANA PUEBLO SAN BARTOLO, 70370 SAN BARTOLO, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE INSURGENTES, CALLE DE LA AMISTAD DELEGACION MUNICIPAL SAN BARTOLO SANTA MARIA PETAPA OAXACA., lon:-95.02835212, lat:16.87949278}} | 2021-04-03 | 2021-05-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2044887/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402045113 | Proyecto de inversión | 597834.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:597834.27, modificado:597834.27}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 321643 | 20 | Oaxaca | 426 | Santa María Peñoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA PEÑOLES | 321643 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:426, localidad:8, direccion:EJE VIAL CONOCIDO PUEBLO EL CARRIZAL PEÑOLES, 68266 EL CARRIZAL, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL CENTRO DE LA POBLACION, lon:-96.96237828, lat:17.08412572}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMP/FISM-DF/426/10/24/2021, contratista:EDER RAYMUNDO LOPEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA PEÑOLES, monto:597834.27, importe_modificado:597834.27}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2045113/proyecto_INICIO, 2045113/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402045588 | Proyecto de inversión | 331142.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:331142.47, modificado:331142.47}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CAMINO ARROYO DEL CAMPO EN LA COLONIA LA LIBERTAD, SANTA MARÍA PETAPA, OAXACA - 323488 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA PETAPA | 323488 | S | 11 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:135.0, meta_modificada:135.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:31, direccion:COLONIA LA LIBERTAD, 70370 LLANO SUCHIAPA, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE MILITAR Y CALLE LINDERO LLANO SUCHIAPA, CALLE BENITO JUAREZ CAMINO ARROYO DEL CAMPO EN LA COLONIA LA LIBERTAD SANTA MARÍA PETAPA, OAXACA., lon:-95.05088954, lat:16.86053163}} | 2021-07-30 | 2021-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2045588/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402045693 | Proyecto de inversión | 1705844.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1705844.15, modificado:1705844.15}} | CONSERVACIÓN DEL CAMINO SANTA MARÍA PETAPA -LLANO SUCHIAPA DEL KM. 0+000 AL KM. 11+000 DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PETAPA, OAXACA - 323865 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA PETAPA | 323865 | S | 7203 | 6664 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SANTA MARIA PETAPA - MATIAS ROMERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 00 + 11 PUEBLO SANTA MARÍA PETAPA, 70370 SANTA MARÍA PETAPA, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE Y , CAMINO SANTA MARÍA PETAPA LLANO SUCHIAPA DEL KM, lon:-95.11504359, lat:16.82599203}} | 2021-08-16 | 2021-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2045693/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402046060 | Proyecto de inversión | 216000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216000.0, modificado:216000.0}} | INFRAESTRUCTURA AGRICOLA: REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS - 325204 | 20 | Oaxaca | 219 | San Juan Teitipac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN TEITIPAC | 325204 | S | 1396 | 1276 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:200000.0, meta_modificada:200000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:219, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO MARIANO MATAMOROS - COSECHAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 900 PUEBLO SAN JUAN TEITIPAC, 70453 SAN JUAN TEITIPAC, SAN JUAN TEITIPAC OAXACA ENTRE Y , SAN JUAN TEITIPAC, lon:-96.6, lat:16.93333333}} | 2021-11-20 | 2021-12-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2046060/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402046766 | Proyecto de inversión | 1203263.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1203263.49, modificado:1203263.49}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD DE DOS NUCLEOS BASICOS SEGUNDA ETAPA - 327901 | 20 | Oaxaca | 318 | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC | 327901 | S | 3447 | 3247 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:318, localidad:2, direccion:CALLE MORELOS BARRIO CENTRO, 71996 BAJOS DE CHILA, SAN PEDRO MIXTEPEC OAXACA ENTRE AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE DE GUERRERO, CARRETERA SAN TIAGO PINOTEPA NACIONAL - PUERTO ESCONDIDO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CA, lon:-97.12510543, lat:15.91917796}} | 2021-11-01 | 2021-11-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2046766/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402046816 | Proyecto de inversión | 1246733.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1246733.86, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MORELOS - 328033 | 20 | Oaxaca | 49 | Magdalena Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 328033 | S | 125 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO MAGDALENA OCOTLÁN, 71529 MAGDALENA OCOTLÁN, MAGDALENA OCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE BENITO JUÁREZ LA CALLE MORELOS SE LOCALIZA A TRES CUADRAS DEL PALACIO MUNICIPAL D, lon:-96.71238, lat:16.70672}} | 2021-09-13 | 2021-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2046816/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:victorumateoshern, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402046943 | Proyecto de inversión | 1095508 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1095508.0, modificado:1095508.0}} | COSNTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE - 328699 | 20 | Oaxaca | 498 | Santiago Yaveo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | ARQ FRANCISCO ANTONIO REYES HERNANDEZ | 328699 | S | 160 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:498, localidad:28, direccion:CALLE ALDAMA INTERIOR SN RANCHERIA FRANCISCO VILLA, 68963 FRANCISCO VILLA, SANTIAGO YAVEO OAXACA ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE 2 DE MARZO, CARRETERA TUXTEPEC - PALOMARES EL POZO PROFUNDO SE ENCUENTRA EN UN PREDIO DE LA COMUNIDAD, lon:-95.45361198, lat:17.47123925}} | 2021-10-01 | 2021-11-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {2046943/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402047222 | Proyecto de inversión | 281222.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:281222.37, modificado:281222.37}} | RAHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE - 329795 | 20 | Oaxaca | 204 | San Juan Lajarcia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LAJARCIA | 329795 | S | 95 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:204, localidad:3, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL COYUL, 70547 EL COYUL, SAN JUAN LAJARCIA OAXACA ENTRE Y , LA ZONA DE CONSTRUCCION SE ENCUENTRA A 250 MTS DEL CENTRO DE LA POBLACION POR LA ZONA DE SIEMBRA DE LADERA Y L A 2.1 KILÓMETROS DE DE SAN J, lon:-95.90469387, lat:16.50540168}} | 2021-11-30 | 2021-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2047222/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402047332 | Proyecto de inversión | 672974.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:672974.91, modificado:672974.91}} | CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE RIO SAN MIGUEL - 330071 | 20 | Oaxaca | 24 | Cuyamecalco Villa de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA | 330071 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:31, direccion:CAMINO TRAMO CHORRO DE AGUA - RIO SAN MIGUEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 PUEBLO RIO SAN MIGUEL, 00000 RÍO SAN MIGUEL (LLANO NOPAL), CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE Y , SOBRE EL RIO SAN MIGUEL, lon:-96.81101566, lat:17.93409834}} | 2021-11-29 | 2021-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:0.0}} | {2047332/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402047440 | Proyecto de inversión | 1344080.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1344080.14, modificado:1344080.14}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BUENA VISTA - 330390 | 20 | Oaxaca | 494 | Santiago Tlazoyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC | 330390 | S | 1155 | 945 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:494, localidad:66, direccion:CALLE BUENA VISTA PUEBLO SANTIAGO HUAXOLOTIPAC, 68269 SANTIAGO HUAXOLOTIPAC, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y PRIVADA PRIVADA DE LA SECUNDARIA, CALLE CAMINO A SAN JUAN YUTA Y CALLE SIN NOMBRE LA UBICACION , lon:-97.08660777, lat:16.972686}} | 2021-09-14 | 2021-11-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2047440/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402048380 | Proyecto de inversión | 458881.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:458881.15, modificado:458881.15}} | AMPLIACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS CALLES - 333870 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 333870 | S | 550 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:BOULEVARD PORFIRIO DIAZ CIUDAD HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO CENTRO, 69800 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CALLE SABINO Y CALLE CIPRES, CALLE YUCUDA SE UBICA A 1.0 KM DEL CENTRO DE HEROICA CIU, lon:-97.67075527, lat:17.27909605}} | 2021-10-01 | 2021-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2048380/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402048712 | Proyecto de inversión | 925151.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:925151.28, modificado:925151.28}} | CONSTRUCCION DE PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE NUEVO MALZAGA , MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC - 335092 | 20 | Oaxaca | 417 | Santa María Jacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC | 335092 | S | 263 | 221 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:417, localidad:14, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO NUEVO MALZAGA, 68465 NUEVO MÁLZAGA, SANTA MARÍA JACATEPEC OAXACA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE FRANCISCO VILLA, EN ESQUINA VENUSTIANO CARRANZA Y 16 DE SEPTIEMBRE, lon:-96.00373143, lat:17.80188762}} | 2021-09-09 | 2021-10-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {2048712/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:reynaehernandezm, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402048744 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CONSTRUCCION DE PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL MANANTIAL EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC - 335182 | 20 | Oaxaca | 417 | Santa María Jacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC | 335182 | S | 79 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:417, localidad:63, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO EL MANANTIAL, 68465 EL MANANTIAL, SANTA MARÍA JACATEPEC OAXACA ENTRE CALLE JUAN ROJAS MORALES Y CALLE MIGUEL HIDALGO, SOBRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE JUAN ROJAS MORALES Y MIGUEL HIDALGO DE , lon:-96.09922999, lat:17.93542557}} | 2021-08-26 | 2021-10-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {2048744/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402049576 | Proyecto de inversión | 771436.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:771436.85, modificado:771436.85}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 338526 | 20 | Oaxaca | 254 | San Mateo Río Hondo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SAN MATEO RIO HONDO MUNICIPIO | 338526 | S | 12 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:98.0, meta_modificada:98.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:254, localidad:27, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA RÍO GRANDE, 70860 RÍO GRANDE, SAN MATEO RÍO HONDO OAXACA ENTRE CALLE CAMINO PRINCIPAL Y CALLE CALLE RIO GRANDE, LA OBRA SE UBICA A 120 MINUTOS APROXIMADAMENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.62415168, lat:16.1073367}} | 2021-08-30 | 2021-10-28 | 771436.85 | 771436.85 | 771436.85 | 771436.85 | 771436.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO- 049/MSMRH/254/R33/FISMD. F./2021, contratista:OSGU CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MATEO RIO HONDO, monto:830000.0, importe_modificado:830000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.0}} | {2049576/proyecto_INICIO, 2049576/proyecto_PROCESO, 2049576/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:victorumateoshern, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402049862 | Proyecto de inversión | 897142.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:897142.82, modificado:897142.82}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA TERCERA PRIVADA DE PROLONGACIÓN DEL ANONAL - 339591 | 20 | Oaxaca | 350 | San Sebastián Tutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TUTLA | 339591 | S | 10 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:590.0, meta_modificada:590.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:350, localidad:1, direccion:PRIVADA TERCERA DE PROLOGACIÓN DEL ANONAL PUEBLO SAN SEBASTIÁN TUTLA, 71320 SAN SEBASTIÁN TUTLA, SAN SEBASTIÁN TUTLA OAXACA ENTRE AVENIDA FERROCARRIL Y PROLONGACION DEL ANONAL, PRIVADA SEGUNDA DEL ANONAL LA OBRA SE ENCUENTRA , lon:-96.67385628, lat:17.05749759}} | 2021-09-20 | 2021-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2049862/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402049947 | Proyecto de inversión | 296339.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:296339.43, modificado:296339.43}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA TERCERA PRIVADA DE BENITO JUAREZ, AGENCIA DE POLICÍA DEL ROSARIO - 339865 | 20 | Oaxaca | 350 | San Sebastián Tutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TUTLA | 339865 | S | 40 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:51.0, meta_modificada:51.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:350, localidad:2, direccion:PRIVADA TERCERA DE BENITO JUAREZ EXHACIENDA EX- HACIENDA EL ROSARIO, 71323 EL ROSARIO, SAN SEBASTIÁN TUTLA OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y PRIVADA SEGUNDA DE BENITO JUAREZ, CALLE FRANCISCO VILLA LA TERCERA PRIVADA DE BENIT, lon:-96.6868237, lat:17.04783944}} | 2021-09-27 | 2021-11-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2049947/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402050361 | Proyecto de inversión | 1028507.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1028507.94, modificado:1028507.94}} | CONSTRUCCION D EPAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO TRES POSTES - 341310 | 20 | Oaxaca | 153 | San Gabriel Mixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN GABRIEL MIXTEPEC | 341310 | S | 141 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:153, localidad:1, direccion:CALLE 3 POSTES BARRIO 3 POSTES, 71970 SAN GABRIEL MIXTEPEC, SAN GABRIEL MIXTEPEC OAXACA ENTRE CARRETERA OAXACA-PUERTO ESCONDIDO Y CALLE RUMBO A LA CLINICA, LA OBRA SE ENCUENTRA AL LADO SUR DE LA POBLACION DE A UN COSTADO D, lon:-97.07695006, lat:16.0896296}} | 2021-09-06 | 2021-12-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2050361/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402050543 | Proyecto de inversión | 149881.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149881.92, modificado:149881.92}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA LOMA CEREZAL - 341860 | 20 | Oaxaca | 494 | Santiago Tlazoyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC | 341860 | S | 32 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:494, localidad:25, direccion:CAMINO TRAMO OAXACA DE JUAREZ - SANTIAGO TLAZOYALTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 37 + 800 PUEBLO LOMA CEREZAL, 68269 LOMA CEREZAL, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A SANTIAGO TLAZOYALTEPEC Y CAMINO CAMINO A S, lon:-96.9383598, lat:17.01875136}} | 2021-09-22 | 2021-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2050543/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402050729 | Proyecto de inversión | 425000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:425000.0, modificado:425000.0}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA - 342500 | 20 | Oaxaca | 494 | Santiago Tlazoyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC | 342500 | S | 123 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:494, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO OAXACA DE JUAREZ - SANTIAGO TLAZOYALTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 34 + 200 PUEBLO EL PORTEZUELO, 68269 EL PORTEZUELO, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A SANTIAGO TLAZOYALTEPEC Y CAMINO CAMINO A, lon:-96.93994515, lat:17.03766522}} | 2021-12-01 | 2021-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2050729/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402050901 | Proyecto de inversión | 1714623.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1714623.86, modificado:1714623.86}} | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD TERCERA ETAPA - 343104 | 20 | Oaxaca | 264 | San Miguel Chicahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL CHICAHUA | 343104 | S | 374 | 306 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:264, localidad:2, direccion:CALLE LIBRES PUEBLO EL FORTÍN ALTO, 69616 EL FORTÍN ALTO, SAN MIGUEL CHICAHUA OAXACA ENTRE Y , OBRA UBICADA A 500 METROS DE LA AGENCIA DE EL FORTIN ALTO CERCA DE ABARROTES TRES HERMANOS, lon:-97.19781266, lat:17.60134594}} | 2021-10-29 | 2021-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2050901/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402051080 | Proyecto de inversión | 441309.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:441309.14, modificado:441309.14}} | REHABILITACIÓN CON REVESTIMIENTO EN VARIAS CALLES - 343923 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 343923 | S | 511 | 419 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3904.72, meta_modificada:3904.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:CIUDAD TLAXIACO, 69800 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , SE UBICA EN VARIAS LOCALIDADES EL VERGEL BARRIO SAN MIGUEL, BARRIO SAN NICOLAS, VILLA DE LAS FLORES, LLANO YOSOVEE, ESTA OBRA, lon:-97.68804873, lat:17.28859516}} | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2051080/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402051460 | Proyecto de inversión | 1005000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305000.0, modificado:305000.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD TRINIDAD, MUNICIPIO DE TRINIDAD ZAACHILA - 345541 | 20 | Oaxaca | 555 | Trinidad Zaachila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TRINIDAD ZAACHILA | 345541 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:555, localidad:1, direccion:CALLE 12 DE MAYO BARRIO TRINIDAD, 71284 TRINIDAD ZAACHILA, TRINIDAD ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE MINA Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE INDEPENDENCIA SE ENCUNTRA LA OBRA A UNOS 800 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-96.76090792, lat:16.92158268}} | 2021-11-01 | 2021-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2051460/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402051719 | Proyecto de inversión | 1292803.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1292803.08, modificado:1292803.08}} | AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN DEL DESARROLLO - 346567 | 20 | Oaxaca | 546 | Teotitlán del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEOTITLAN DEL VALLE | 346567 | S | 2981 | 2657 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:391.0, meta_modificada:391.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:546, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO TEOTITLÁN DEL VALLE, 70420 TEOTITLÁN DEL VALLE, TEOTITLÁN DEL VALLE OAXACA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE INDEPENDENCIA PUEDE LLEGAR POR LA CALLE QUE ES LA CALLE B, lon:-96.52515257, lat:17.02869534}} | 2021-06-21 | 2021-10-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2051719/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402051846 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIFERENTES CALLES (SEGUNDA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCIA TEOTEPEC - 347088 | 20 | Oaxaca | 526 | Santos Reyes Nopala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTOS REYES NOPALA | 347088 | S | 825 | 648 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:18, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO , 71960 SANTA LUCÍA TEOTEPEC, SANTOS REYES NOPALA OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , SE LOCALIZA EN LA ENTRADA A LA POBLACION EN UNA CALLE PRINCIPAL., lon:-97.20637065, lat:16.1400124}} | 2021-05-06 | 2021-08-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2051846/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402051848 | Proyecto de inversión | 389957.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:389957.59, modificado:389957.59}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA AV. DEL TRABAJO EN LA LOCALIDAD DE MACEDONIO ALCALÁ EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA JACATEPEC, OAX., UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MACEDONIO ALCALÁ, DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA JACATEPEC - 347095 | 20 | Oaxaca | 417 | Santa María Jacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC | 347095 | S | 99 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:417, localidad:53, direccion:AVENIDA AVENNIDA DEL TRABAJO PUEBLO MACEDONIO AL, 68465 MACEDONIO ALCALÁ, SANTA MARÍA JACATEPEC OAXACA ENTRE Y , EN LA AV. DEL TRABAJO EN LA LOCALIDAD DE MACEDONIO ALCALÁ EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA JACATEPEC OAX. UBI, lon:-96.00074116, lat:17.80582446}} | 2021-11-09 | 2021-12-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:0.0}} | {2051848/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402051900 | Proyecto de inversión | 1709885.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1709885.85, modificado:1709885.85}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE RICARDO FLORES MAGON DE LA LOCALIDAD ARROYO VENADO (SECCION TERCERA) - 347317 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ | 347317 | S | 80 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:596.0, meta_modificada:596.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:39, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 182 TRAMO JALAPA DE DIAZ - TUXTEPEC KILÓMETRO 127 + 500 PUEBLO ARROYO VENADO (SECCIÓN TERCERA), 68463 ARROYO VENADO (SECCIÓN TERCERA), SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE CARRETERA JALAPA DE DIAZ - , lon:-96.5264987, lat:18.08071113}} | 2021-07-19 | 2021-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2051900/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402051907 | Proyecto de inversión | 476713.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:476713.73, modificado:0.0}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL SECTOR LA RAYA - 347361 | 20 | Oaxaca | 350 | San Sebastián Tutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TUTLA | 347361 | S | 42 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:350, localidad:1, direccion:CALLE LA RAYA PUEBLO SAN SEBASTIÁN TUTLA, 71320 SAN SEBASTIÁN TUTLA, SAN SEBASTIÁN TUTLA OAXACA ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE TERCERA DE EMILIANO ZAPATA, AVENIDA FERROCARRIL LA OBRA SE EJECUTARA EN LOS LIMITES DE SANTA , lon:-96.68678964, lat:17.06319919}} | 2021-11-29 | 2021-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2051907/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:victorumateoshern, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402053571 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68750.0, modificado:67776.25}, ff2: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ANEXO 7 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS, monto:81250.0, modificado:80099.2}} | ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE PARA LA INTEGRACIÓN DE SU EXPEDIENTE TÉCNICO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 5120011800901121 | S | 453 | 403 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:12, direccion:Emiliano Zapata 242, 70330 San Juan Guichicovi, Oax., México, lon:-95.09424448, lat:16.96319243}} | 2021-09-08 | 2021-12-31 | 147875.45 | 147875.45 | 147870.52 | 147870.52 | 147870.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-036/2021, contratista:UBS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:1035128.18, importe_modificado:1035128.18}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {2053571/proyecto_INICIO, 2053571/proyecto_FIN, 2053571/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:modificado correcto 147,875.45 pendiente de ejercer, favor de validar, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2022-01-17}, obs2: {observación:modificado favor de validar, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2022-01-17}} | {obs1: {observación:CORREGIR DESDEMODIFICADO, SEFIN DICE $147,875.45, trimestre:4.0, usuario:josesanginezh, fecha:2022-01-17}, obs2: {observación:CORREGIR MONTO MODIFICADO, trimestre:4.0, usuario:josesanginezh, fecha:2022-01-17}}
2021 | 4 | OAX210402053594 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ANEXO 7 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS, monto:200000.0, modificado:197941.87}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:197941.88}} | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 5120011801500121 | S | 1018 | 936 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:20 de Noviembre 118, 68237 Reyes Etla, Oax., México, lon:-96.80794001, lat:17.20383644}} | 2021-09-13 | 2021-12-31 | 395883.74 | 395883.74 | 395883.72 | 395883.72 | 395883.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-03-034/2021, contratista:CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES MONTAJES E INGENIERIA METALUX S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:791767.46, importe_modificado:791767.46}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {2053594/proyecto_INICIO, 2053594/proyecto_FIN, 2053594/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:cirregido favor de validar, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2022-01-17}, obs2: {observación:corregido favor de validar, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2022-01-17}} | {obs1: {observación:CORREGIR HOMBRES ES 936, trimestre:4.0, usuario:josesanginezh, fecha:2022-01-17}, obs2: {observación:CORREGIR DESDEMODIFICADO, SEFIN DICE $395,883.75 (SOLO EN CENTAVOS), trimestre:4.0, usuario:josesanginezh, fecha:2022-01-17}}
2021 | 4 | OAX210402053920 | Proyecto de inversión | 2371956.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2371956.43, modificado:2371712.89}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN EL PREESCOLAR ¿BENITO JUÁREZ¿ CON CLAVE 20DCC0642Y, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA YAVESÍA, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA YAVESÍA, IXTLÁN, OAXACA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable. | 200274 | S | 30 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:644.8, meta_modificada:644.8}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:443, localidad:1, direccion:Rayón 1, San Miguel, 68790 San Miguel, Oax., México, lon:-96.42876148, lat:17.23514903}, geo2: {cve_municipio:443, localidad:1, direccion:Evolución Soc. 127, La Asunción, 68790 Santa María Yavesía, Oax., México, lon:-96.42940521, lat:17.23426778}, geo3: {cve_municipio:443, localidad:1, direccion:Juárez 31, San Miguel, 68790 San Miguel, Oax., México, lon:-96.42803192, lat:17.23295615}} | 2021-11-24 | 2022-01-22 | 2371712.89 | 2371712.89 | 711513.87 | 711513.87 | 711513.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-06-130-00-2021, contratista:GARO, GRUPO ARQUITECTONICO DE OAXACA, S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2371712.89, importe_modificado:2371712.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.24}} | {2053920/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402054208 | Proyecto de inversión | 2657281.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2657281.75, modificado:2641965.16}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA ODILON PIÑON RAMIREZ CLAVE: 20DPR2048R, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ASTATA, MUNICIPIO DE SANTIAGO ASTATA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable. | 210319 | S | 14 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:649.54, meta_modificada:649.54}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:453, localidad:1, direccion:Libertad 232, 70790 Santiago Astata, Oax., México, lon:-95.6755811, lat:15.98742487}, geo2: {cve_municipio:453, localidad:1, direccion:Heladio Ramírez López 360, 70790 Santiago Astata, Oax., México, lon:-95.67615509, lat:15.98722375}, geo3: {cve_municipio:453, localidad:1, direccion:Heladio Ramírez López 360, 70790 Santiago Astata, Oax., México, lon:-95.67599416, lat:15.9880798}} | 2021-12-04 | 2022-03-03 | 2641965.16 | 2641965.16 | 2449777.34 | 2449777.34 | 2449777.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-03-158-00-2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ITHADAR DE OAXACA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2641965.16, importe_modificado:2641965.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:584.59}} | {2054208/proyecto_PROCESO, 2054208/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DEBE AGREGAR EL REPORTE FOTOGRAFICO, trimestre:4.0, usuario:edwinycruzra, fecha:2022-01-19}, obs2: {observación:el municipio responsable es gobierno de la entidad, trimestre:4.0, usuario:edwinycruzra, fecha:2022-01-20}, obs3: {observación:la cantidad de beneficiarios esta mal, trimestre:4.0, usuario:edwinycruzra, fecha:2022-01-20}}
2021 | 4 | OAX210402054232 | Proyecto de inversión | 2470000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2470000.0, modificado:2468484.45}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA CURSO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA MESTIZA CLAVE 20KPR0040V EN LA LOCALIDAD DE CERRO NEGRO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA YOLOTEPEC | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable. | 210057 | S | 13 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:560.56, meta_modificada:560.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:444, localidad:1, direccion:VFMW+37 Santa María Yolotepec, Oax., México, lon:-97.50434875, lat:16.88274641}, geo2: {cve_municipio:444, localidad:1, direccion:VFGW+47 Santa María Yolotepec, Oax., México, lon:-97.50434875, lat:16.87535444}, geo3: {cve_municipio:444, localidad:1, direccion:VGG5+WG Snaño, Oaxaca, México, lon:-97.49113083, lat:16.87732566}} | 2021-12-18 | 2022-02-15 | 740545.34 | 2468484.45 | 740545.34 | 740545.34 | 740545.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-04-206-00-2021, contratista:CONSTRUCCIÓN Y MONTAJES INDUSTRIALES AVISUR, S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2468484.45, importe_modificado:2468484.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2054232/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEBE AGREGAR AL MENOS UN CONTRATO, trimestre:4.0, usuario:edwinycruzra, fecha:2022-01-20}}
2021 | 4 | OAX210402054654 | Proyecto de inversión | 2331135.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2331135.43, modificado:2330296.58}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 20DPR2625A, EN LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCION, MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA, DISTRITO CENTRO, ESTADO OAXACA. | 20 | Oaxaca | 310 | San Pedro Ixtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable. | 210545 | S | 39 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:581.74, meta_modificada:581.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:310, localidad:4, direccion:71248 La Concepción, Oaxaca, México, lon:-96.837081, lat:17.0547979}} | 2021-12-11 | 2022-03-11 | 2330296.58 | 2330296.58 | 699088.97 | 699088.97 | 699088.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-08-182-00-2021, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN LESMAD, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2330296.58, importe_modificado:2330296.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:127.98}} | {2054654/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402055334 | Adquisición | 627171.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:627171.34, modificado:627171.34}} | EQUIPAMIENTO CON LUMINARIAS SOLARES EN ALUMBRADO EXTERIOR Y DE LUMINARIAS INTERIORES EN EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO, CAMPUS TEHUANTEPEC. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DEL ISTMO | SF/SPIP/DPIP/FAM-IES/0176/2021 | S | 124 | 195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:515, localidad:89, direccion:7QR8+89 Tehuantepec, Oax., México, lon:-95.23401976, lat:16.29079728}} | 2021-12-29 | 2022-01-07 | 627171.34 | 627171.34 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:06/AD/UNISTMO/2021, contratista:RODOLFO CARRO LOPEZ, convocante:UNIVERSIDAD DEL ISTMO, monto:627171.34, importe_modificado:627171.34}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402055440 | Proyecto de inversión | 2611761.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2611761.17, modificado:2611607.7}} | ¿CONSTRUCCIÓN Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE: 20DTV0927H, EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA MIXTEPEC¿. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable. | 210162 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:660.74, meta_modificada:660.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Magdalena Mixtepec, Oax., México, lon:-96.9033046, lat:16.8986546}} | 2021-12-16 | 2022-03-15 | 2611607.7 | 2611607.7 | 783482.31 | 783482.31 | 783482.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-08-186-00-2021, contratista:ARCOXA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2611607.7, importe_modificado:2611607.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2055440/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:El avance financiero corresponde al anticipo del proyecto, por lo cual no se reporta un avance fisico. , trimestre:4.0, usuario:ivanaescamillah, fecha:2022-01-12}, obs2: {observación:Contrato en proceso de firma, por lo cual no se puede visualizar el archivo digital, la UR se compromete a subir el archivo en el próximo trimestres., trimestre:4.0, usuario:ivanaescamillah, fecha:2022-01-12}} | {obs1: {observación:REGISTRAR AVANCES, trimestre:4.0, usuario:mayolodtorresma, fecha:2022-01-12}, obs2: {observación:VERIFICAR LIGA DE ACCESO CONTRATO, trimestre:4.0, usuario:mayolodtorresma, fecha:2022-01-12}, obs3: {observación:LA CANTIDAD DE BENEFICIARIOS ESTA AL REVES, EL MUNICIPIO RESPONSABLE ES GOBIERNO DE LA ENTIDAD, trimestre:4.0, usuario:edwinycruzra, fecha:2022-01-20}}
2021 | 4 | OAX210402055476 | Proyecto de inversión | 2364500.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2364500.04, modificado:2362250.66}} | REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA EPB | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable. | 211247 | S | 26 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.08, meta_modificada:720.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:4, direccion:16 de Septiembre 1, CENTRO, 68800 San Ildefonso Villa Alta, Oax., México, lon:-96.15277827, lat:17.33886637}} | 2021-12-23 | 2022-02-20 | 2362250.66 | 2362250.66 | 708675.2 | 708675.2 | 708675.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-02-06-216-00-2021, contratista:CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y RENTA DE MAQUINARIA SAYDAV, S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2362250.66, importe_modificado:2362250.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2055476/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE CAPTURAR EL CONTRATO SI AUN ESTA EN TRAMITE FAVOR DE ANOTAR CON UNA OBSERVACION, GRACIAS , trimestre:4.0, usuario:gasparcabrerah, fecha:2022-01-20}}
2021 | 4 | OAX210402055652 | Proyecto de inversión | 3813808.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3813808.65, modificado:3812358.65}} | ¿CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable. | 210237 | S | 51 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:525.0, meta_modificada:525.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:469, localidad:36, direccion:Benito Juárez 304, Santiago Juxtlahuaca, 69700 Santiago Juxtlahuaca, Oax., México, lon:-98.01241815, lat:17.33512826}} | 2021-12-31 | 2022-03-20 | 3812358.65 | 3812358.65 | 1143707.59 | 1143707.59 | 1143707.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-04-224-00-2021, contratista:CONSTRUCTORA ZUCHIATE, S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:3812358.65, importe_modificado:3812358.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2055652/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:El avance financiero corresponde al anticipo del proyecto, por lo cual no se reporta un avance fisico. , trimestre:4.0, usuario:ivanaescamillah, fecha:2022-01-12}, obs2: {observación:Contrato en proceso de firma, por lo cual no se puede visualizar el archivo digital, la UR se compromete a subir el archivo en el próximo trimestre. , trimestre:4.0, usuario:ivanaescamillah, fecha:2022-01-20}} | {obs1: {observación:FAVOR DE CAPTURAR EL CONTRATO SI AUN ESTA EN TRAMITE FAVOR DE ANOTAR CON UNA OBSERVACION, GRACIAS , trimestre:4.0, usuario:gasparcabrerah, fecha:2022-01-20}}
2021 | 4 | OAX210402055677 | Proyecto de inversión | 2881717.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2881717.58, modificado:2881717.58}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESCUELA PRIMARIA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011818700421 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1105.0, meta_modificada:1105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:496, localidad:3, direccion:Santiago Xiacuí, Oax., México, lon:-96.4348311, lat:17.2927079}} | 2021-09-14 | 2021-12-31 | 2881717.58 | 2881717.58 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:055-R33/AD/DIE/IOCIFED/2021, contratista:CONSTRUCCIONES CHAP, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2881717.58, importe_modificado:2881717.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:121.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REPORTAR ALGÚN AVANCE FÍSICO FINANCIERO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2022-01-20}}
2021 | 4 | OAX210402055723 | Proyecto de inversión | 2439724.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2439724.56, modificado:2439724.56}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA VICTOR BRAVO AHUJA CLAVE: 20DPR1786G, EN LA LOCALIDAD DE BARRA DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE SANTIAGO ASTATA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable. | 210312 | S | 44 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:666.54, meta_modificada:666.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:453, localidad:11, direccion:70790 Santiago Astata, Oax., México, lon:-95.6748016, lat:15.9851354}} | 2021-12-29 | 2022-03-18 | 2439244.06 | 2439244.06 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-03-227-00-2021, contratista:OBRAS CIVILES Y ELÉCTRICAS BAUMAR, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2439244.06, importe_modificado:2439244.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2055723/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Fecha de contrato 28/12/2021 Sin avances por falta de anticipo., trimestre:4.0, usuario:ivanaescamillah, fecha:2022-01-12}, obs2: {observación:Contrato en proceso de firma, por lo cual no se puede visualizar el archivo digital, la UR se compromete a subir el archivo en el próximo trimestre. , trimestre:4.0, usuario:ivanaescamillah, fecha:2022-01-20}} | {obs1: {observación:LA CANTIDAD DE BENEFICIARIOS NO CORRESPONDE AL DEL OFICIO DE AUTORIZACION, trimestre:4.0, usuario:edwinycruzra, fecha:2022-01-20}, obs2: {observación:NO SE PUEDE ACCEDER AL CONTRATO FAVOR DE VERIFICAR O CAMBIAR LA LIGA, trimestre:4.0, usuario:edwinycruzra, fecha:2022-01-20}}
2021 | 4 | OAX210402055809 | Proyecto de inversión | 3184406.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3184406.74, modificado:3184406.74}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL CAÑAVERALES - EL PORVENIR DEL KM 0+000 AL KM 15+460 T.P. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA |  | S | 426 | 387 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:8.08, meta_modificada:8.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:44, direccion:San Juan Bautista Tuxtepec, Oax., México, lon:-96.1420947, lat:18.0809028}} | 2021-12-17 | 2021-12-31 | 2259911.03 | 3183509.46 | 2259911.03 | 2259911.03 | 2259911.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-HID-052-W-0-21, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE LA CUENCA, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:3183509.46, importe_modificado:3183509.46}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:7.92}} | {2055809/proyecto_PROCESO, 2055809/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402057396 | Proyecto de inversión | 9657941.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9657941.66, modificado:9657941.66}} | CONSTRUCCIÓN DE COCINA TRADICIONAL E INDUSTRIAL EN UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LOS VALLES CENTRALES DE OAXACA (CAMPUS OAXACA) | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011829500121 | S | 834 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:2896.0, meta_modificada:2896.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Zona Metropolitana de Oaxaca, Oax., México, lon:-96.7219034, lat:17.0686305}} | 2021-09-07 | 2022-01-13 | 9657941.66 | 9655252.58 | 5793151.53 | 5793151.53 | 5793151.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:032-R33/IR/DIE/IOCIFED/2021, contratista:JUMBO CONSTRUCCION Y CONSULTORIA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:9655252.58, importe_modificado:9655252.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1365.0}} | {2057396/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402059236 | Adquisición | 1760811.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:80, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1760811.87, modificado:1760811.87}} | ADQUISICION DE 01 CAMION VOLTEO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Comunicaciones | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA |  | S | 1931 | 1675 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:534, localidad:1, direccion:71595 San Vicente Coatlán, Oax., México, lon:-96.8440794, lat:16.3883362}} | 2021-12-08 | 2022-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX00170401011333 | Proyecto de inversión | 1324297.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:276627.86, modificado:276627.86}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1047669.61, modificado:1047669.61}} | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Las Calles Porfirio Díaz Y Circuito De Hornos Primera Etapa - 314534 | 20 | Oaxaca | 84 | San Agustín Etla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN ETLA | 314534 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CIRCUITO CIRCUITO HORNOS BARRIO LA FERRERÍA, 68247 SAN AGUSTÍN ETLA, SAN AGUSTÍN ETLA OAXACA, EL PROYECTO ESTA UBICADO EN LA PARTE ALTA DEL BARRIO LA , lon:-96.76034727, lat:17.19160759}} | 2017-11-13 | 2017-12-29 | 1324297.47 | 1324297.47 | 1324297.47 | 1324297.47 | 1324297.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAE-084/FISMDF-FIII-FIV/11/2017, contratista:OCTAVIO DELFINO NAVA RAMIREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN AGUSTIN ETLA, ETLA, OAXACA, monto:1324297.47, importe_modificado:1324297.47}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1146413/proyecto_INICIO, 1146413/proyecto_PROCESO, 1146413/proyecto_FIN, 1146413/proyecto_PROCESO, 1146413/proyecto_FIN, 1146413/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX00170401011580 | Proyecto de inversión | 517073.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:517073.75, modificado:517073.75}} | Ampliación Del Centro De Salud - 326395 | 20 | Oaxaca | 228 | San Lorenzo Cuaunecuiltitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO CUANECUILTITLAN DISTRITO DE TEOTITLAN DE FLORES MAGON | 326395 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:228, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN LORENZO CUAUNECUILTITLA, 68518 SAN LORENZO CUAUNECUILTITLA, SAN LORENZO CUAUNECUILTITLA OAXACA, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN SAN LORENZO, lon:-96.91326211, lat:18.20242705}} | 2017-07-01 | 2017-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1146660/proyecto_INICIO, 1146660/proyecto_FIN, 1146660/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:edwinycruzram, fecha:2021-12-28}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX18180201107506 | Proyecto de inversión | 360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360000.0, modificado:360000.0}} | Construcción De Comedor Comunitario En La Localidad De Piedra Colorada - 138779 | 20 | Oaxaca | 275 | San Miguel Quetzaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL QUETZALTEPEC | 138779 | N | 0 | 0 | 152 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:275, localidad:16, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA SAN MIGUEL QUETZALTEPEC, 70288 PIEDRA COLORADA, SAN MIGUEL QUETZALTEPEC OAXACA, LOCALIDAD DE PIEDRA COLORADA MUNICIPIO DE SAN MIGUEL QUETZALTEPEC, MIXES, OAXACA, lon:-95.80992488, lat:17.01814278}} | 2018-04-04 | 2018-06-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMQ/FISMDF/FIII/275/25/2018, contratista:DOMARG ASESORIA INTEGRAL Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL, S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL QUETZALTEPEC, monto:360000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1245888/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:edwinycruzram, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX180301322087 | Proyecto de inversión | 1088034.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209250.0, modificado:209250.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:878784.79, modificado:878784.79}} | PAVIMENTACION DE LA CALLE AVENIDA MOJARRA A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO - 237782 | 20 | Oaxaca | 42 | Ixtlán de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE IXTLAN DE JUAREZ | 237782 | N | 0 | 0 | 600 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1700.0, meta_modificada:1700000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:2, direccion:CALLE AVENIDA MOJARRA PUEBLO LA JOSEFINA, 68726LA JOSEFINA, IXTLÁN DE JUÁREZ OAXACAENTRECALLE AVENIDA MOJARRA Y CALLE ZAPOTECO, CARRETERA CARRETERA A SAN FRANCISCO YOVEGO LA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD A UN COSTADO DE LA CASA DE S, lon:-96.14144035, lat:17.66135385}} | 2018-08-27 | 2018-10-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MIJ/R33/FIII-FIV/02/2018, contratista:ERSATO HERNANDEZ LUNA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAN DE JUAREZ, monto:660314.32, importe_modificado:660314.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1322087/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:edwinycruzram, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX180401451801 | Proyecto de inversión | 523054.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:523054.55, modificado:523054.55}} | CONSTRUCCION DE CALLE ANDADOR EN EL BARRIO IXCATECO DEL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TECOATL - 384622 | 20 | Oaxaca | 163 | San Jerónimo Tecóatl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO TECOATL OAXACA | 384622 | S | 94 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:230.0, meta_modificada:2300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:163, localidad:1, direccion:CALLE IXCATECO COLONIA SAN JERÓNIMO TECÓATL, 68550 SAN JERÓNIMO TECÓATL, SAN JERÓNIMO TECÓATL OAXACA ENTRE Y , CALLE IXCATECO A 500 METROS AL SUR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, lon:-96.91224145, lat:18.16419797}} | 2018-02-12 | 2018-04-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:edwinycruzram, fecha:2022-01-18}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX180401455873 | Proyecto de inversión | 6396044.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:413824.06, modificado:413824.06}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:5982220.17, modificado:5982220.17}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA SAN ANDRES IXTLAHUACA - 399759 | 20 | Oaxaca | 92 | San Andrés Ixtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANDRES IXTLAHUCA | 399759 | S | 853 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2.59, meta_modificada:2.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN ANDRÉS IXTLAHUACA, 71224 SAN ANDRÉS IXTLAHUACA, SAN ANDRÉS IXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , CARRETERA A SAN ANDRES IXTLAHUACA. DEL KM 0000 AL 2592.45, lon:-96.83561138, lat:17.06758153}} | 2018-08-20 | 2018-11-17 | 6396044.23 | 6396044.23 | 6396044.23 | 6396044.23 | 6393044.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAI/92/FAISMDF/FISE/01/2018, contratista:GRUPO PROURBAC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES IXTLAHUACA, monto:6396044.23, importe_modificado:6396044.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2.59}} | {1455873/proyecto_INICIO, 1455873/proyecto_FIN, 1455873/proyecto_PROCESO, 1455873/proyecto_FIN, 1455873/proyecto_PROCESO, 1455873/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX180401488728 | Acción | 178660.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178660.83, modificado:178660.83}} | 33302 SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS - 303778 | 20 | Oaxaca | 244 | San Martín Toxpalan |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 303778 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:244, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.059027, lat:18.100724}} | 2018-01-01 | 2018-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1488728/proyecto_INICIO, 1488728/proyecto_FIN, 1488728/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:edwinycruzram, fecha:2021-12-27}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX190201545984 | Proyecto de inversión | 7000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000000.0, modificado:4255980.0}} | REHHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA EN SAN PEDRO HUAMELULA - 92601 | 20 | Oaxaca | 307 | San Pedro Huamelula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PEDRO HUAMELULA | 92601 | S | 560 | 640 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:307, localidad:1, direccion:AVENIDA HIDALGO CENTRO PUEBLO SAN PEDRO HUAMELULA, 70770 SAN PEDRO HUAMELULA, SAN PEDRO HUAMELULA OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO CENTRO Y CALLE INDEPENDENCIA, BRECHA JUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LAS AVENIDAS PRINCIPALES COMO, lon:-95.67185896, lat:16.02843087}} | 2019-05-20 | 2019-09-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPH/307/F-III/002/IRACMTC/01/2019, contratista:EDIFICACIONES HALA KEN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO HUAMELULA, monto:7000000.0, importe_modificado:4255980.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1545984/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:reynaehernandezm, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX190401675167 | Proyecto de inversión | 60699.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60699.48, modificado:60699.48}} | MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ - 178720 | 20 | Oaxaca | 196 | San Juan Evangelista Analco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO | 178720 | S | 65 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:196, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO 1 SIN NUMERO INTERIOR SIN NUMERO COLONIA SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO, 68748 SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO, SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE AQUILES SERDAN, CALLE FRANCISCO I , lon:-96.53816551, lat:17.40754941}} | 2019-08-26 | 2019-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1675167/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:edwinycruzram, fecha:2021-12-27}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX190401677054 | Proyecto de inversión | 320236.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320236.15, modificado:320236.15}} | CONSTRUCCION DE UNIDAD MEDICA RURAL EN LA LOCALIDAD DE EL TECOLOTE - 235710 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ | 235710 | S | 186 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45.01, meta_modificada:45.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:21, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL TECOLOTE, 00000 EL TECOLOTE, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE IGNACIO MEJIA, CERCA DE LA IGLESIA, lon:-96.55375296, lat:16.35390092}} | 2019-10-02 | 2019-11-20 | 320236.15 | 320236.15 | 320236.15 | 320236.15 | 320236.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMPD/FISMCM/ADJ/059/055/2019, contratista:MARCO ANTONIO BUSTAMANTE BUSTAMANTE, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:320236.15, importe_modificado:320236.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.01}} | {1677054/proyecto_FIN, 1677054/proyecto_PROCESO, 1677054/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:se cambio el archivo por el acta entrega, trimestre:4.0, usuario:victorpachecoz, fecha:2022-01-04}, obs2: {observación:no me permite cambiar la foto además son las que están integradas en el expediente municipal, trimestre:4.0, usuario:victorpachecoz, fecha:2022-01-04}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200301727389 | Proyecto de inversión | 235365.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235365.67, modificado:235365.67}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA REYES Y GARCIA CLAVE 20DPR0748X - 17319 | 20 | Oaxaca | 80 | San Agustín Amatengo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN AMATENGO | 17319 | S | 20 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO SAN AGUSTÍN AMATENGO, 71580 SAN AGUSTÍN AMATENGO, SAN AGUSTÍN AMATENGO OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE HIDALGO, CALLE NIÑOS HEROES LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES MORELOS E HIDALGO DEL MISMO MUNI, lon:-96.78933044, lat:16.50995337}} | 2020-03-21 | 2020-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1727389/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-12-27}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200301727585 | Proyecto de inversión | 1109971.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1109971.3, modificado:1109971.3}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN AGUSTÍN AMATENGO LOCALIDAD SAN AGUSTÍN AMATENGO ASENTAMIENTO SAN AGUSTÍN AMATENGO - 17841 | 20 | Oaxaca | 80 | San Agustín Amatengo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN AMATENGO | 17841 | S | 200 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ PUEBLO SAN AGUSTÍN AMATENGO, 71580 SAN AGUSTÍN AMATENGO, SAN AGUSTÍN AMATENGO OAXACA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE HIDALGO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SE ENCUENTRA A UNA CUADRA Y MEDIA DEL MUNIC, lon:-96.78808589, lat:16.50803107}} | 2020-03-30 | 2020-06-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1727585/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-12-27}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200301745628 | Proyecto de inversión | 1898000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1898000.0, modificado:1898000.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. LAS JACARANDAS. - 45671 | 20 | Oaxaca | 102 | San Andrés Zautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES ZAUTLA | 45671 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:890.0, meta_modificada:890.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE MANANTIAL DEL BOSUE PUEBLO SAN ANDRÉS ZAUTLA, 68244 SAN ANDRÉS ZAUTLA, SAN ANDRÉS ZAUTLA OAXACA ENTRE CALLE MUJER ZAUTECA Y , LAS CALLES A TRABAJAR GUILLERMO PRIETO Y MANANTIAL DEL BOSQUE EN LA COL. LAS JACARANDAS, lon:-96.86948636, lat:17.18868907}} | 2020-04-04 | 2020-07-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1745628/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-12-27}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200301746372 | Proyecto de inversión | 2833272.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2833272.97, modificado:2833272.97}} | REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - 47502 | 20 | Oaxaca | 277 | Villa Sola de Vega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA SOLA DE VEGA | 47502 | S | 966 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10000.0, meta_modificada:10000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA PUEBLO VILLA SOLA DE VEGA CENTRO, 71410 VILLA SOLA DE VEGA, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE SICAR ROVIROSA, EN LA CALLE ZARAGOZA ENTRE ALLENDE Y SICAR ROVIROSA, lon:-96.97692578, lat:16.51235055}} | 2020-03-16 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1746372/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200301751717 | Proyecto de inversión | 408924.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:408924.55, modificado:408924.55}} | AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DEL FRACCIONAMIENTO EL ROSARIO. (BARDA PERIMETRAL PRIMERA ETAPA) - 63239 | 20 | Oaxaca | 350 | San Sebastián Tutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TUTLA | 63239 | S | 6315 | 5392 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:350, localidad:2, direccion:CALLE CALLE 6 FRACCIONAMIENTO IVO EL ROSARIO, 71323 EL ROSARIO, SAN SEBASTIÁN TUTLA OAXACA ENTRE Y , CENTRO DE SALUD UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO EL ROSARIO, lon:-96.690258, lat:17.04460576}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1751717/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200301755902 | Proyecto de inversión | 1247311.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1247311.08, modificado:1247311.08}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS MANUEL M. PONCE CLAVE: 20DJN0682O. - 80902 | 20 | Oaxaca | 135 | San Felipe Tejalápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIO DE SAN FELIPE TEJALAPAM | 80902 | S | 316 | 287 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:135, localidad:2, direccion:CALLE REVOLUCIÓN INTERIOR SN RANCHERIA JALAPA DEL VALLE, 68262 JALAPA DEL VALLE, SAN FELIPE TEJALÁPAM OAXACA ENTRE Y , EL LUGAR DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL JARDÍN DE NIÑOS MANUEL M. PONCE CLAVE 20DJN0682O EL CUAL SE ENCU, lon:-96.87762401, lat:17.0673228}} | 2020-09-14 | 2020-12-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1755902/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200301756872 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}} | MANTENIMIENTO DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN SAN ANTONIO DE LA CAL - 83718 | 20 | Oaxaca | 107 | San Antonio de la Cal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL | 83718 | S | 500 | 510 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO SAN ANTONIO DE LA CAL CENTRO, 71250 SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL OAXACA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE TERCERA PRIVADA DE NIÑOS HEROES, CALLE NIÑO ARTILLERO LA OBRA SE UBICA EN LA CAL, lon:-96.6973155, lat:17.01924149}} | 2020-05-18 | 2020-06-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1756872/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-12-27}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200301758594 | Proyecto de inversión | 444459.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:444459.54, modificado:444459.54}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA DE 6.00 X 5.00, ESTRUCTURA REGIONAL, EN LA ESCUELA PREESCOLAR 20 DE NOVIEMBRE CLAVE: 20DJN2090Q - 88318 | 20 | Oaxaca | 135 | San Felipe Tejalápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEJALAPAM | 88318 | S | 28 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:135, localidad:18, direccion:CALLE LIBERTAD INTERIOR SN COLONIA EL CHILAR, 68260 EL CHILAR, SAN FELIPE TEJALÁPAM OAXACA ENTRE CALLE PROLONGACIÓN DE LIBERTAD Y CAMINO A LA AURORA, CALLE MIGUEL NEGRETE PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL AVANZAR HACIA EL OESTE H, lon:-96.8448034, lat:17.11586868}} | 2020-10-01 | 2020-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1758594/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200301759543 | Proyecto de inversión | 1617060.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1617060.11, modificado:1617060.11}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE COLGANTE RIO SAN JUAN PETLAPA SANTA CECILIA ARROYO BLANCO - 90848 | 20 | Oaxaca | 212 | San Juan Petlapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 90848 | S | 307 | 256 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:212, localidad:2, direccion:CALLE VEREDA A TERRENOS DE CULTIVO INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN PETLAPA, 68980 ARROYO BLANCO, SAN JUAN PETLAPA OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 2 KM DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN PETLAPA SOBRE VEREDA QUE CONDUCE AL RÍO MONTENEG, lon:-96.02401452, lat:17.46454651}} | 2020-05-15 | 2020-07-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1759543/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:edwinycruzram, fecha:2021-12-27}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200301760279 | Proyecto de inversión | 346522.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346522.26, modificado:346522.26}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PROLONGACION DE L CALLE MEXICO - 92840 | 20 | Oaxaca | 75 | Reforma de Pineda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE REFORMA DE PINEDA | 92840 | S | 15 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:AMPLIACION PROLONGACION CALLE MEXICO AMPLIACION , 00000 REFORMA DE PINEDA, REFORMA DE PINEDA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA AMPLIACION DE LA CALLE MEXICO, lon:-94.45851397, lat:16.39951715}} | 2020-08-24 | 2020-10-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1760279/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-12-27}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200301762137 | Proyecto de inversión | 1035007.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1035007.22, modificado:1035007.22}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SANTA MARÍA ZACATEPEC LOCALIDAD EL CANGREJO ASENTAMIENTO EL CANGREJO - 97706 | 20 | Oaxaca | 447 | Santa María Zacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZACATEPEC | 97706 | S | 52 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:447, localidad:44, direccion:CALLE CAMINO AL OJO DE AGUA RANCHERIA EL CANGREJO, 71058 EL CANGREJO, SANTA MARÍA ZACATEPEC OAXACA ENTRE Y , SOBRE CAMINO AL OJO DE AGUA, lon:-98.00893728, lat:16.85159071}} | 2020-04-30 | 2020-06-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1762137/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200301765786 | Proyecto de inversión | 5000000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.01, modificado:5000000.01}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN SANTA MARÍA ZACATEPEC LOCALIDAD SAN JUAN CABEZA DEL RÍO ASENTAMIENTO SAN JUAN CABEZA DEL RÍO - 107581 | 20 | Oaxaca | 447 | Santa María Zacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ZACATEPEC | 107581 | S | 943 | 986 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:447, localidad:4, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN JUAN CABEZA DEL RÍO, 71060 SAN JUAN CABEZA DEL RÍO, SANTA MARÍA ZACATEPEC OAXACA ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE HIDLAGO, CALLE INDEPENDENCIA LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN DIFERENTES CALLES DENT, lon:-97.87987936, lat:16.75207892}} | 2020-09-15 | 2020-12-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1765786/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200301766943 | Proyecto de inversión | 856788.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:856788.4, modificado:856788.4}} | MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE EL MIRADOR PEÑA BLANCA KM 0 + 000 AL KM 0 + 400.00 - 110816 | 20 | Oaxaca | 40 | Huautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUAUTEPEC | 110816 | S | 91 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:17, direccion:TERRACERÍA TRAMO 0+000 - 0+400 MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO HUAUTEPEC, 68555 EL MIRADOR PEÑA BLANCA, HUAUTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA APROXIMADAMENTE A 500 MT DE LA CARRETERA FEDERAL , lon:-96.78215974, lat:18.05615841}} | 2020-03-03 | 2020-09-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1766943/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-12-27}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200301770708 | Proyecto de inversión | 726464.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:726464.98, modificado:726464.98}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA - 121310 | 20 | Oaxaca | 130 | San Dionisio del Mar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN DIONISIO DEL MAR | 121310 | S | 58 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:465.0, meta_modificada:465.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:130, localidad:1, direccion:AVENIDA MADERO INTERIOR SIN NUMERO PUEBLO SAN DIONISIO DEL MAR, 70137 SAN DIONISIO DEL MAR, SAN DIONISIO DEL MAR OAXACA ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE JOAQUIN AMARO, AVENIDA JUAREZ SE LOCALIZA EN LA PARTE NORESTE DEL PALACIO, lon:-94.75529853, lat:16.32355752}} | 2020-06-15 | 2020-09-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1770708/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-12-27}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200301770772 | Proyecto de inversión | 592068.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:592068.45, modificado:592068.45}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL CECYTE PL 26 - 121440 | 20 | Oaxaca | 130 | San Dionisio del Mar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN DIONISIO DEL MAR | 121440 | S | 187 | 191 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:521.64, meta_modificada:521.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:130, localidad:1, direccion:BOULEVARD SAN DIONISIO-CHICAPA INTERIOR SIN NUMERO PUEBLO SAN DIONISIO DEL MAR, 70137 SAN DIONISIO DEL MAR, SAN DIONISIO DEL MAR OAXACA ENTRE AVENIDA LAZARO CARDENAS Y , CAMINO CARRETERO SE LOCALIZA EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE L, lon:-94.75852172, lat:16.33593906}} | 2020-08-03 | 2020-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1770772/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-12-27}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200301772309 | Proyecto de inversión | 1831107.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1831107.71, modificado:1831107.71}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO NORIA EN LA LOCALIDAD. - 125481 | 20 | Oaxaca | 130 | San Dionisio del Mar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN DIONISIO DEL MAR | 125481 | S | 1606 | 1642 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:130, localidad:1, direccion:CALLE DAMIAN CARMONA INTERIOR SIN NUMERO PUEBLO SAN DIONISIO DEL MAR, 70137 SAN DIONISIO DEL MAR, SAN DIONISIO DEL MAR OAXACA ENTRE AVENIDA JUAREZ Y AVENIDA HIDALGO, CALLE MORELOS SE LOCALIZA EN LA PARTE OESTE DEL CENTRO DE LA L, lon:-94.76171705, lat:16.32061018}} | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDM/130/FISMDF/COP-003/2020, contratista:FERNANDO DE JESUS SILVA CASTILLO, convocante:MUNICIPIO. SAN DIONISIO DEL MAR, monto:1831107.71, importe_modificado:1831107.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1772309/proyecto_PROCESO, 1772309/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200301774789 | Proyecto de inversión | 636239.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:636239.12, modificado:636239.12}} | MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD - 131876 | 20 | Oaxaca | 495 | Santiago Xanica | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO XANICA | 131876 | S | 150 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:69.0, meta_modificada:69.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:495, localidad:4, direccion:CALLE LA SALUD PUEBLO SANTA MARÍA COIXTEPEC, 70890 SANTA MARÍA COIXTEPEC, SANTIAGO XANICA OAXACA ENTRE Y , SE LOCALIZA EN LA ENTRADA DEL PUEBLO PERO NO TIENE NOMBRE SOLO CENTRO DE SALUD, lon:-96.2775711, lat:16.01487688}} | 2020-06-29 | 2020-08-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1774789/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200301779203 | Proyecto de inversión | 954517.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:954517.8, modificado:954517.8}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 5 DE FEBRERO, BARRIO CENTRO - 137843 | 20 | Oaxaca | 123 | San Bernardo Mixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SAN BERNARDO MIXTEPEC | 137843 | S | 33 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1183.0, meta_modificada:1183.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 5 DE FEBRERO PUEBLO SAN BERNARDO MIXTEPEC, 71210 SAN BERNARDO MIXTEPEC, SAN BERNARDO MIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE LIBERTAD, LA OBRA SE ENCUENTRA CERCA DE LA CABECERA MUNICIPAL, A 200 METROS DEL PALA, lon:-96.90010498, lat:16.82673594}} | 2020-05-11 | 2020-07-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1779203/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-12-27}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200301782012 | Proyecto de inversión | 3973289 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3973289.0, modificado:3973289.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO A LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE 20DTV0570Z - 140840 | 20 | Oaxaca | 190 | San Juan Cotzocón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCON | 140840 | S | 198 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3082.5, meta_modificada:3082.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:190, localidad:1, direccion:CALLE SANTA CECILIA PUEBLO SAN JUAN COTZOCON, 70220 SAN JUAN COTZOCÓN, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA ENTRE CALLE SANTA CECILIA Y CALLE CONOCIDA, DELCENTRO DE LA POBLACIÓN DE SAN JUAN COTZOCON TOMAR L ACALLE DE LA CLINICA CON RUMBO , lon:-95.7930779, lat:17.16175956}} | 2020-05-02 | 2020-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1782012/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:reynaehernandezm, fecha:2021-12-28}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200401812037 | Proyecto de inversión | 2414466.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2414466.58, modificado:2414466.58}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO SAN JUAN PETLAPA - SANTA MARIA TEMAXCALAPA TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 8+000 - 113289 | 20 | Oaxaca | 212 | San Juan Petlapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 113289 | S | 442 | 425 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8000.0, meta_modificada:8000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:212, localidad:1, direccion:CALLE SAN JUAN PETLAPA - SANTA MARIA TEMAXCALAPA INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN PETLAPA, 68980 SAN JUAN PETLAPA, SAN JUAN PETLAPA OAXACA ENTRE Y , SAN JUAN PETLAPA SANTA MARIA TEMAXCALAPA DOMICILIO CONOCIDO SOBRE CARRETERA Q, lon:-96.04160236, lat:17.46984243}} | 2020-05-01 | 2020-06-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1812037/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200401825724 | Proyecto de inversión | 1167108.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:579866.6, modificado:579866.6}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:587242.07, modificado:587242.07}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN SAN ANTONINO MONTE VERDE LOCALIDAD SAN ANTONIO YODONDUZA MONTEVERDE ASENTAMIENTO SAN ANTONIO YODONDUZA MONTEVERDE - 162379 | 20 | Oaxaca | 105 | San Antonino Monte Verde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONINO MONTEVERDE | 162379 | S | 459 | 391 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:3, direccion:CALLE RUMBO AL PANTEON PUEBLO SAN ANTONIO YODONDUZA MONTEVERDE, 69546 SAN ANTONIO YODONDUZA MONTEVERDE, SAN ANTONINO MONTE VERDE OAXACA ENTRE CALLE RUMBO AL PANTEON Y , DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO YODONDUZA RUMBO AL PANTE, lon:-97.71683267, lat:17.49153866}} | 2020-06-15 | 2020-08-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1825724/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200401827099 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO - 165461 | 20 | Oaxaca | 49 | Magdalena Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MAGDALENA OCOTLAN | 165461 | S | 50 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO MAGDALENA OCOTLÁN, 71529 MAGDALENA OCOTLÁN, MAGDALENA OCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE MATAMOROS, CALLE BENITO JUAREZ A CUADRA Y MEDIA DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-96.71199562, lat:16.70824008}} | 2020-06-25 | 2020-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1827099/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200401830650 | Proyecto de inversión | 299954.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299954.91, modificado:299954.91}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE REP. DE ECUADOR DE LA AGENCIA DE POLICIA MUNICIPAL LLANO SUCHIAPA, SANTA MARIA PETAPA,OAXACA. - 176960 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA PETAPA | 176960 | S | 24 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:31, direccion:CALLE REPUBLICA DE ECUADOR PUEBLO SANTA MARÍA PETAPA, 70370 LLANO SUCHIAPA, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE REPUBLICA DE URUGUAY Y CALLE REPUBLICA DE ARGENTINA, CALLE BRASIL CALLE REPUBLICA DE ECUADOR ENTRE CALLE REPUBLIC, lon:-95.05400269, lat:16.86963306}} | 2020-04-20 | 2020-05-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1830650/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200401830948 | Proyecto de inversión | 394444.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:394444.69, modificado:394444.69}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL PARA DESALOJO DE AGUAS EN CALLE PINOTEPA DE LA AGENCIA DE POLICÍA EL BAJÍO, SANTA MARÍA PETAPA, OAXACA. - 178500 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA PETAPA | 178500 | S | 174 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:112.0, meta_modificada:112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:25, direccion:CALLE PINOTEPA PUEBLO SANTA MARÍA PETAPA, 70370 EL BAJÍO, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE PINOTEPA, CALLE JUAREZ NORTE CALLE PINOTEPA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE JUAREZ NORTE, SANTA M, lon:-95.03330621, lat:16.88455392}} | 2020-07-27 | 2020-08-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1830948/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200401831014 | Proyecto de inversión | 512902.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:512902.85, modificado:512902.85}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POR GRAVEDAD DEL CERRO GUACAMAYA EN LA CALLE PROLONGACIÓN BENITO JUÁREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARÍA PETAPA. - 178846 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA PETAPA | 178846 | S | 108 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:1, direccion:PROLONGACION DE BENITO JUAREZ PUEBLO SANTA MARÍA PETAPA, 70370 SANTA MARÍA PETAPA, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE PROLONGACION BENITO JUAREZ SANTA MARIA PETAPA., lon:-95.11882835, lat:16.81569198}} | 2020-08-26 | 2020-09-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1831014/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200401831035 | Proyecto de inversión | 816876.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:816876.9, modificado:816876.9}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE BENITO JUÁREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARÍA PETAPA, OAXACA - 178913 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA PETAPA | 178913 | S | 41 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SANTA MARÍA PETAPA, 70370 SANTA MARÍA PETAPA, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE AYUNTAMIENTO, CALLE INDEPENDENCIA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE AYUNTAMIENTO Y CALLE INDEPEND, lon:-95.11886456, lat:16.8213199}} | 2020-08-11 | 2020-09-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1831035/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200401831217 | Proyecto de inversión | 664887.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:664887.61, modificado:664887.61}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN TELESECUNDARIA EN LA AGENCIA DE POLICÍA MUNICIPAL EL PARAÍSO, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA - 179636 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA PETAPA | 179636 | S | 201 | 219 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL PARAÍSO, 70372 EL PARAÍSO, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL EL PARAISO SANTA MARIA PETAPA, lon:-95.07635823, lat:16.86491036}} | 2020-07-25 | 2020-08-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1831217/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200401833761 | Proyecto de inversión | 1130432.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1130432.49, modificado:1130432.49}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA - 188526 | 20 | Oaxaca | 458 | Santiago Comaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SANTIAGO COMALTEPEC | 188526 | S | 357 | 353 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:950.0, meta_modificada:950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:458, localidad:1, direccion:PUEBLO SANTIAGO COMALTEPEC, 68710 SANTIAGO COMALTEPEC, SANTIAGO COMALTEPEC OAXACA ENTRE Y , AVENIDA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO COMALTEPEC, lon:-96.54710063, lat:17.56394212}} | 2020-08-24 | 2020-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1833761/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200401834138 | Proyecto de inversión | 3298421.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FORTAMUN Y R VEINTIOCHO, monto:971516.48, modificado:971516.48}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2326904.65, modificado:2326904.65}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 13 CLAVE: 20ETK0013G - 189683 | 20 | Oaxaca | 60 | Mixistlán de la Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MIXISTLAN DE LA REFORMA | 189683 | S | 1478 | 1292 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE RUMBO A SANTA MARIA MIXISTLAN PUEBLO MIXISTLÁN DE LA REFORMA, 70261 MIXISTLÁN DE LA REFORMA, MIXISTLÁN DE LA REFORMA OAXACA ENTRE CALLE RUMBO A SANTA MARIA MIXISTLAN Y , A 500 M DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-96.11409553, lat:17.14251312}} | 2020-09-09 | 2020-12-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1834138/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200401834197 | Proyecto de inversión | 244176.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:244176.2, modificado:244176.2}} | CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MULTIPLES EN LA AGENCIA DE SAN CRISTOBAL CHICHICAXTEPEC SEGUNDA ETAPA - 189826 | 20 | Oaxaca | 60 | Mixistlán de la Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MIXISTLAN DE LA REFORMA | 189826 | S | 315 | 281 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:4, direccion:AVENIDA PRINCIPAL RANCHERIA SAN CRISTÓBAL CHICHICAXTEPEC, 70263 SAN CRISTÓBAL CHICHICAXTEPEC, MIXISTLÁN DE LA REFORMA OAXACA ENTRE Y , UBICADO EN LA EGENCIA DE SAN CRISTOBAL CHICHICAXTEPEC, lon:-96.09244545, lat:17.16252572}} | 2020-06-08 | 2020-09-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1834197/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200401871945 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO A EL HUANACAXTLE - 270877 | 20 | Oaxaca | 153 | San Gabriel Mixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN GABRIEL MIXTEPEC | 270877 | S | 52 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:153, localidad:17, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA HUANACAXTLE, 71970 PUEBLO VIEJO, SAN GABRIEL MIXTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO AL HUANACAXTLE Y CAMINO PUEBLO VIEJO, CAMINO SIN NOMBRE A 5 KM AL NORTE DE A POBLACIÓN AL MARGEN IZQUIERDO DE LA CARRETERA OAXAC, lon:-97.05989161, lat:16.10575452}} | 2020-06-09 | 2020-08-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1871945/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200401882687 | Acción | 5394278.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:9, modalidad:U, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5394278.41, modificado:5394129.89}} | ASESORÍA PARA LA GESTIÓN Y SUPERVISIÓN TECNICA Y LEGAL DE LA LIBERACION DEL DERECHO DE VIA DEL PROYECTO LIBRAMIENTO OAXACA, EN EL ESTADO DE OAXACA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 34085 | N | 0 | 0 | 3000000 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CENTRO, COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES, COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES, OAXACA., lon:-96.72545, lat:17.059993}} | 2021-01-01 | 2021-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-04-08-006-00-2021, contratista:CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y PROYECTOS ROMACO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:5394129.89, importe_modificado:5394129.89}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} | {1882687/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Error de captura en la fuente de financiamiento, se procede a cancelar el proyecto para eliminar el registro, trimestre:4.0, usuario:fortunatoaragonj, fecha:2022-01-14}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201893471 | Proyecto de inversión | 65000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65000.0, modificado:64999.86}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA - 25201 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 25201 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE JUAN STUBI INTERIOR SN PUEBLO JUCHITÁN CENTRO, 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO TOLEDO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE PANCHO NÁCAR A 90 METROS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFAN, lon:-95.01707876, lat:16.45042677}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 64999.86 | 64999.86 | 64999.86 | 64999.86 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P/COP/FISE/005/2021, contratista:CONSTRUCCION DE CAMINOS Y OBRAS ZURDO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1221997.37, importe_modificado:1221997.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:110.0}} | {1893471/proyecto_INICIO, 1893471/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201893475 | Proyecto de inversión | 157500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157500.0, modificado:157226.4}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN FRANCISCO CHAPULAPA - 25246 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 25246 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:139, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA DE MORELOS INTERIOR SN PUEBLO SAN FRANCISCO CHAPULAPA, 68635 SAN FRANCISCO CHAPULAPA, SAN FRANCISCO CHAPULAPA OAXACA ENTRE CALLE PRIMERA DE MORELOS Y CALLE MORELOS, CALLE MORELOS CASA BLANCAAL NORTE DE LA CLINIC, lon:-96.756111, lat:17.939896}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 157226.4 | 157226.4 | 157226.4 | 157226.4 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P/COP/FISE/007/2021, contratista:KIERO CASA. COM. S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3500907.84, importe_modificado:3500907.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:360.0}} | {1893475/proyecto_PROCESO, 1893475/proyecto_FIN, 1893475/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201893487 | Proyecto de inversión | 52500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52500.0, modificado:52408.8}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA MONTE FLOR - 25400 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 25400 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:139, localidad:13, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA MONTE FLOR, 68636 MONTE FLOR, SAN FRANCISCO CHAPULAPA OAXACA ENTRE Y , NO EXISTEN CALLES ALTERNAS AL DOMICILIOAL NORTE DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-96.775755, lat:17.945393}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 52408.8 | 52408.8 | 52408.8 | 52408.8 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P/COP/FISE/007/2021, contratista:KIERO CASA. COM. S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3500907.84, importe_modificado:3500907.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:120.0}} | {1893487/proyecto_INICIO, 1893487/proyecto_FIN, 1893487/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201893488 | Proyecto de inversión | 52500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52500.0, modificado:52499.28}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTO DOMINGO JALIEZA - 25424 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 25424 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:530, localidad:4, direccion:CALLE ZARAGOZA INTERIOR SN PUEBLO SANTO DOMINGO JALIEZA, 71507 SANTO DOMINGO JALIEZA, SANTO TOMÁS JALIEZA OAXACA ENTRE CALLE PROGRESO Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA A 40 MTS DEL TEMPLO DE SANTO DOMINGO Y A 35 MTS DE , lon:-96.62994582, lat:16.86866448}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 52499.28 | 52499.28 | 52499.28 | 52499.28 | 52499.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/009/2021, contratista:CEMEACERO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:713990.21, importe_modificado:713990.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:120.0}} | {1893488/proyecto_INICIO, 1893488/proyecto_FIN, 1893488/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201893499 | Proyecto de inversión | 262500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262500.0, modificado:262044.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC - 25574 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 25574 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE ZAFIRO INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 68347 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE AVENIDA PLATA Y CALLE TITANIO, CALLE RUBÍ AL NORTE CAMPO DEPORTIVO EL PEDREGAL, lon:-96.16058075, lat:18.08421938}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 262044 | 262044 | 262044 | 262044 | 262044 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P/COP/FISE/007/2021, contratista:KIERO CASA. COM. S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3500907.84, importe_modificado:3500907.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:580.0}} | {1893499/proyecto_PROCESO, 1893499/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201893537 | Proyecto de inversión | 175500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175500.0, modificado:174728.79}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA PUEBLO VIEJO - 25802 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 25802 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:11, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA SAN JUAN MIXTEPEC DTTO 08, 69774 PUEBLO VIEJO, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , A UN COSTADO DEL PUNTO DE INICIO SE ENCUENTRA UBICADA UNA CASA HABITACION COLOR BLANCA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL, lon:-97.85489016, lat:17.39007484}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 174728.79 | 174728.79 | 174728.79 | 174728.79 | 174728.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P/COP/FISE/006/2021, contratista:CONSTRUCCIONES SEYSEV, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1249982.9, importe_modificado:1249982.9}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:13.0}} | {1893537/proyecto_FIN, 1893537/proyecto_PROCESO, 1893537/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201893540 | Proyecto de inversión | 225000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225000.0, modificado:224782.25}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA OCOTLÁN DE MORELOS - 25805 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 25805 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA PUERTO ANGEL INTERIOR SN PUEBLO OCOTLAN DE MORELOS, 71510 OCOTLÁN DE MORELOS, OCOTLÁN DE MORELOS OAXACA ENTRE CALLE GREGORIO GÓMEZ Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE MINA APROXIMADAMENTE A 55 METROS DESDE EL PUNTO , lon:-96.67423103, lat:16.79043909}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 224782.25 | 224782.25 | 224782.25 | 224782.25 | 224782.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/016/2021, contratista:CONSTRUCTORA TERREROSA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:599419.33, importe_modificado:599419.33}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:15.0}} | {1893540/proyecto_INICIO, 1893540/proyecto_FIN, 1893540/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201893541 | Proyecto de inversión | 225000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225000.0, modificado:224782.25}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA OCOTLÁN DE MORELOS - 25806 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 25806 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE GUILLERMO PRIETO INTERIOR SN PUEBLO OCOTLAN DE MORELOS, 71510 OCOTLÁN DE MORELOS, OCOTLÁN DE MORELOS OAXACA ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO SUR Y CALLE GUILLERMO PRIETO SUR, PRIVADA DE GUILLERMO PRIETO APROXIMADAMENTE A 2, lon:-96.67943196, lat:16.79038292}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 224782.25 | 224782.25 | 224782.25 | 224782.25 | 224782.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/016/2021, contratista:CONSTRUCTORA TERREROSA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:599419.33, importe_modificado:599419.33}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:15.0}} | {1893541/proyecto_PROCESO, 1893541/proyecto_INICIO, 1893541/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201893543 | Proyecto de inversión | 375000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375000.0, modificado:374831.96}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN MATÍAS ZOQUIÁPAM - 25808 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 25808 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:504, localidad:2, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN MATIAS ZOQUIAPAM, 68764 SAN MATÍAS ZOQUIÁPAM, NUEVO ZOQUIÁPAM OAXACA ENTRE Y , APROXIMADAMENTE A 25 METROS AL ESTE DESDE EL PUNTO DE INICIO SE ENCUENTRA UBICADO UN PLANTEL EDUCATIVO Y APROXIMADAME, lon:-96.619299, lat:17.255169}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 374831.96 | 374831.96 | 374000 | 374000 | 374000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P/COP/FISE/010/2021, contratista:ARQUITECTURA E INGENIERIA ARLEDI, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2293971.59, importe_modificado:2293971.59}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:24.0}} | {1893543/proyecto_INICIO, 1893543/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201893610 | Proyecto de inversión | 806000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:806000.0, modificado:805876.09}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA PENSAMIENTO LIBERAL MEXICANO - 27248 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 27248 | S | 129 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1488.0, meta_modificada:1488.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:273, localidad:6, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA PENSAMIENTO LIBERAL MEXICANO, 71328 PENSAMIENTO LIBERAL MEXICANO, SAN MIGUEL PERAS OAXACA ENTRE Y , A 155 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL. A 50 METROS DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA A 160 , lon:-97.04576252, lat:16.9250779}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 805876.09 | 805876.09 | 805876.09 | 805876.09 | 805876.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/018/2021, contratista:GRUPO RUSAN PRESTACIÓN DE SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:5966082.64, importe_modificado:5966082.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1488.0}} | {1893610/proyecto_INICIO, 1893610/proyecto_FIN, 1893610/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201893619 | Proyecto de inversión | 403000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:403000.0, modificado:402630.62}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA - 27327 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 27327 | S | 64 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:744.0, meta_modificada:744.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE 3 DE MAYO PUEBLO JUCHITAN DE ZARAGOZA, 00000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE PESCADORES, CALLE ALLENDE A 20 METROS DE TEMPLO CATOLICO Y A 200 METROS DE ESCUELA PRI, lon:-95.01511649, lat:16.42798377}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 402630.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1893619/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201893620 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:898742.71}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA LUCÍA DEL CAMINO - 27331 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 27331 | S | 125 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:390, localidad:1, direccion:PRIVADA JUAREZ INTERIOR SN PUEBLO SANTA LUCIA DEL CAMINO, 71240 SANTA LUCÍA DEL CAMINO, SANTA LUCÍA DEL CAMINO OAXACA ENTRE PRIVADA 1A PRIVADA DE A. JUÁREZ Y PRIVADA SEGUNDA PRIV DE JUÁREZ, CALLE MIGUEL HIDALGO APROXIMADAMEN, lon:-96.69555127, lat:17.05886857}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 898742.71 | 898742.71 | 898742.71 | 898742.71 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/033/2021, contratista:VERFEY CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1947275.88, importe_modificado:1947275.88}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:59.0}} | {1893620/proyecto_INICIO, 1893620/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201893622 | Proyecto de inversión | 351000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:351000.0, modificado:350946.04}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA - 27339 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 27339 | S | 56 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:648.0, meta_modificada:648.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO C. GURRIÓN PUEBLO 1A SECCIÓN, 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE DEL RIO Y CALLE INSURGENTES, CALLE LOS CAZADORES A LAS ORILLAS DEL RIO LOS PERROS A 200 METROS DE LA ESCUELA PRIM, lon:-95.02186, lat:16.426759}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 350946.04 | 350946.04 | 350946.04 | 350946.04 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/017/2021, contratista:SISTEMAS AVANZADOS A LA INFRAESTRUCTURA LOME, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1806722.2, importe_modificado:1806722.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:620.0}} | {1893622/proyecto_PROCESO, 1893622/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201893635 | Proyecto de inversión | 390000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390000.0, modificado:389940.04}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTIAGO SUCHILQUITONGO - 27407 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 27407 | S | 62 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:483, localidad:1, direccion:CALLE LA PAZ INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO SUCHILQUITONGO CENTRO, 68230 SANTIAGO SUCHILQUITONGO, SANTIAGO SUCHILQUITONGO OAXACA ENTRE CALLE LIBERTAD Y PRIVADA SAGRARIO, CALLE SAGRARIO A 300 METROS DEL TEMPLO DE SANTIAGO APOSTO, lon:-96.86886845, lat:17.25208049}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 389940.04 | 389940.04 | 389940.04 | 389940.04 | 389940.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/018/2021, contratista:GRUPO RUSAN PRESTACIÓN DE SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:5966082.64, importe_modificado:5966082.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.0}} | {1893635/proyecto_INICIO, 1893635/proyecto_FIN, 1893635/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201893652 | Proyecto de inversión | 105000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105000.0, modificado:104915.04}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA NEJAPA DE MADERO - 27608 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 27608 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE DEL OLVIDO INTERIOR SN PUEBLO NEJAPA DE MADERO, 70531 NEJAPA DE MADERO, NEJAPA DE MADERO OAXACA ENTRE Y CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CALLE NIÑO ARTILLERO A 30 METROS DEL PANTEÓN MUNICIPAL Y A UNA CUADRA DE LA ESCUELA PR, lon:-95.98027119, lat:16.60511039}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 104915.04 | 104915.04 | 104915.04 | 104915.04 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/016/2021, contratista:HEGA CONSTRUCTORES EN MOVIMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1804538.7, importe_modificado:1804538.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:240.0}} | {1893652/proyecto_PROCESO, 1893652/proyecto_INICIO, 1893652/proyecto_FIN, 1893652/proyecto_PROCESO, 1893652/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201893653 | Proyecto de inversión | 105000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105000.0, modificado:104915.04}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN FRANCISCO PUEBLO NUEVO - 27630 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 27630 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:4, direccion:CALLE SEGUNDA SUR INTERIOR SN RANCHERIA SAN LORENZO PÁPALO, 68640 SAN FRANCISCO PUEBLO NUEVO, CONCEPCIÓN PÁPALO OAXACA ENTRE CALLE SIGLO VEINTIUNO Y CALLE SEGUNDA OTE., CALLE PRIMERA SUR A 256 METROS DEL CENTRO DE SALUD Y A , lon:-96.86693773, lat:17.86514171}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 104915.04 | 104915.04 | 104915.04 | 104915.04 | 104915.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/016/2021, contratista:HEGA CONSTRUCTORES EN MOVIMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1804538.7, importe_modificado:1804538.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:240.0}} | {1893653/proyecto_PROCESO, 1893653/proyecto_INICIO, 1893653/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201893656 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1299000.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN AGUSTIN AMATENGO - 27701 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 27701 | S | 208 | 192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO INTERIOR SN PUEBLO SAN AGUSTÍN AMATENGO, 71580 SAN AGUSTÍN AMATENGO, SAN AGUSTÍN AMATENGO OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, A 150 MTS DE ESCUELA PRIMARIA HERMENEGILDO GALEANAA 20 MTS , lon:-96.78744737, lat:16.50688441}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 1299000.26 | 1299000.26 | 1299000.26 | 1299000.26 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/036/2021, contratista:GRUPO RUSAN PRESTACION DE SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1299000.26, importe_modificado:1299000.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2300.0}} | {1893656/proyecto_INICIO, 1893656/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201893659 | Proyecto de inversión | 1419000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1419000.0, modificado:1415743.56}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN MARTÍN ITUNYOSO - 27819 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 27819 | S | 89 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:860.0, meta_modificada:860.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:240, localidad:1, direccion:CALLE RICARDO FLORES MAGÓN INTERIOR SN PUEBLO SAN MARTÍN ITUNYOSO, 69845 SAN MARTÍN ITUNYOSO, SAN MARTÍN ITUNYOSO OAXACA ENTRE CALLE ISABEL LA CATÓLICA Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE LÁZARO CÁRDENAS A 50 MTS DEL CENTRO DE SALUD Y , lon:-97.87958588, lat:17.2292958}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 1415743.56 | 1415743.56 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/086/2021, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES OSDIRI, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1415743.56, importe_modificado:1415743.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1893659/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201893687 | Proyecto de inversión | 759032.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:759032.53, modificado:758796.89}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS CALLES BENITO JUAREZ E INDEPENDENCIA - 30883 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 30883 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.41, meta_modificada:0.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:132, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR SN PUEBLO SAN DIONISIO OCOTLAN, 71526 SAN DIONISIO OCOTLÁN, SAN DIONISIO OCOTLÁN OAXACA ENTRE CARRETERA A PUERTO ESCONDIDO Y CALLE ALDAMA, LA CALLE INDEPENDENCIA ESTA A UNA CUADRA DE LA IGLESIA, lon:-96.68243051, lat:16.74560061}} | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 758796.89 | 758796.89 | 681593.26 | 681593.26 | 681593.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-08-044-00-2021, contratista:CORPORATIVO E INGENIERIA APLICADA GADEC S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:759032.53, importe_modificado:759032.53}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.4}} | {1893687/proyecto_INICIO, 1893687/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201893737 | Proyecto de inversión | 6132715.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6132715.78, modificado:6131846.2}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 33835 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | 33835 | S | 413 | 374 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5647.76, meta_modificada:5647.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:386, localidad:11, direccion:CALLE BENENILLO INTERIOR SN PUEBLO MANO DEL SEÑOR, 71366 MANO DEL SEÑOR, SANTA CRUZ ZENZONTEPEC OAXACA ENTRE CALLE BENENILLO Y CALLE LAS PALMAS, CALLE MANANTIAL TRES CUADRAS AL SUR DE LA CLINICA DE LA LOCALIDAD, lon:-97.44245, lat:16.58452}} | 2021-05-01 | 2021-09-30 | 6131846.2 | 6131846.2 | 6131846.2 | 6131846.2 | 6131846.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-146-01-021/2021, contratista:SIICGMA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:6131846.2, importe_modificado:6131846.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4518.2}} | {1893737/proyecto_PROCESO, 1893737/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201893750 | Proyecto de inversión | 2516705.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2516705.12, modificado:2509042.93}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 35409 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | 35409 | S | 458 | 437 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3813.01, meta_modificada:3813.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:460, localidad:5, direccion:CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN TEOTALCINGO, 68906 SAN JUAN TEOTALCINGO, SANTIAGO CHOÁPAM OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA SOBRE CALLE SIN NOMBRE FRENTE A LA IGLESIA ADVENTISTA DEL , lon:-95.9492473, lat:17.41873004}} | 2021-05-01 | 2021-07-31 | 2509042.93 | 2509042.93 | 1720712 | 1720712 | 1720712 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-146-01-024/2021, contratista:OZNEL PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:2509042.93, importe_modificado:2509042.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1525.2}} | {1893750/proyecto_INICIO, 1893750/proyecto_PROCESO, 1893750/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201893922 | Proyecto de inversión | 4566639.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4566639.52, modificado:4547089.66}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN YUCUIJI - 44995 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 44995 | S | 67 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.35, meta_modificada:5.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:133, localidad:10, direccion:CALLE PRINICPAL SIN NOMBRE INTERIOR SN RANCHERIA YUCUIJI (ZARAGOZA), 71123 YUCUIJI, SAN ESTEBAN ATATLAHUCA OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO BENEFICIARIO DE REFERENCIA ESTA A 30 MTS DEL PANTEÓN MUNICIPAL SOBRE CAMINO DE TERR, lon:-97.69672907, lat:17.11128602}} | 2021-05-01 | 2021-12-31 | 4547089.66 | 4547089.66 | 4286211.97 | 4286211.97 | 4286211.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-04-064-00-2021, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES DIBESA, S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:4566639.52, importe_modificado:4566639.52}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.82}} | {1893922/proyecto_INICIO, 1893922/proyecto_PROCESO, 1893922/proyecto_INICIO, 1893922/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201893946 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2496817.86}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE LA VENTOSA - 45347 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 45347 | S | 47 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1680.0, meta_modificada:1680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:6, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA LA VENTOSA, 70102 LA VENTOSA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE RUIZ CORTINEZ Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE HELIODORO CASTRO A 7 CUADRAS DE LA CASA DE SALUD Y DE LA ESCUELA PRIMARIA RURAL, lon:-94.943151, lat:16.552486}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 2496817.86 | 2496817.86 | 2496817.86 | 2496817.86 | 2496817.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-03-065-00-2021, contratista:CONSTRUCTORA URBANA CENTRO-SUR RASCO, S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2500000.0, importe_modificado:2500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1663.2}} | {1893946/proyecto_INICIO, 1893946/proyecto_FIN, 1893946/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201893954 | Proyecto de inversión | 729998.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:729998.89, modificado:726198.41}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL PARAJE NTHUTIKAVA - 45516 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 45516 | S | 81 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.65, meta_modificada:0.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:445, localidad:2, direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS INTERIOR SN RANCHERIA BUENAVISTA, 69891 BUENAVISTA, SANTA MARÍA YOSOYÚA OAXACA ENTRE CALLE LUCIO CABAÑAS Y , A 100 METROS DEL CENTRO DE SALUD A 115 METROS DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA. A 500 METROS DE LA , lon:-97.50133034, lat:17.10624664}} | 2021-05-01 | 2021-12-31 | 726198.41 | 726198.41 | 726154.23 | 726154.23 | 726154.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-04-104-00-2021, contratista:ICP INGENIERIA EN CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS, S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:726198.41, importe_modificado:726198.41}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.65}} | {1893954/proyecto_PROCESO, 1893954/proyecto_INICIO, 1893954/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201893962 | Proyecto de inversión | 1351208.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1351208.97, modificado:1350155.25}} | CONSTRUCCIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO SUSTENTABLE EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL ROSARIO - 46042 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 46042 | S | 31 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:408, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SANTA MARÍA DEL ROSARIO, 69827 SANTA MARÍA DEL ROSARIO, SANTA MARÍA DEL ROSARIO OAXACA ENTRE CALLE DEL OLVIDO Y CALLE PROGRESO, A 2 CUADRAS DEL PANTEON MUNICIPAL Y A 400 METROS DE LA CAPILLA JUQU, lon:-97.59379077, lat:17.34909359}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 1350155.25 | 1350155.25 | 706157.34 | 706157.34 | 706157.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-03-04-059-00-2021, contratista:BROOKS & WARD EDIFICAMEX, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1351208.97, importe_modificado:1351208.97}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.1}} | {1893962/proyecto_INICIO, 1893962/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201894252 | Proyecto de inversión | 130000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130000.0, modificado:129980.02}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA - 59788 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 59788 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE FELIPE LOPEZ PUEBLO JUCHITÁN CENTRO, 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y ANDADOR ALBINO JIMENEZ, ANDADOR EVARISTO GURRION A 6 CUADRAS DE LA CASA DE SALUD Y A 400 MET, lon:-95.007119, lat:16.442079}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 129980.02 | 129980.02 | 129980.02 | 129980.02 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/017/2021, contratista:SISTEMAS AVANZADOS A LA INFRAESTRUCTURA LOME, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1806722.2, importe_modificado:1806722.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:230.0}} | {1894252/proyecto_PROCESO, 1894252/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201894747 | Proyecto de inversión | 1467540.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1467540.17, modificado:1467430.48}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VEINTIUNO DE MARZO - 70855 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 70855 | S | 872 | 654 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:854.26, meta_modificada:854.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:520, localidad:5, direccion:CALLE 21 DE MARZO PUEBLO SAN SEBASTIAN DEL MONTE, 69292 SAN SEBASTIÁN DEL MONTE, SANTO DOMINGO TONALÁ OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE BENITO JUAREZ A 300 METROS DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD A 150 METR, lon:-98.02071945, lat:17.67597589}} | 2021-05-01 | 2021-12-31 | 1467430.48 | 1467430.48 | 1467430.48 | 1467430.48 | 1467430.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-04-084-00-2021, contratista:NESYU, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1467540.17, importe_modificado:1467540.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:854.26}} | {1894747/proyecto_INICIO, 1894747/proyecto_FIN, 1894747/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201895000 | Proyecto de inversión | 930004.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:930004.26, modificado:924756.88}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL ENTRONQUE CARRETERA MAGDALENA PEÑASCO PUEBLO VIEJO - 75665 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 75665 | S | 171 | 143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.24, meta_modificada:3.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:19, direccion:CAMINO TRAMO MAGDALENA PEÑASCO - PUEBLO VIEJO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 200 INTERIOR SN PUEBLO PUEBLO VIEJO, 69848 PUEBLO VIEJO, MAGDALENA PEÑASCO OAXACA ENTRE Y , SE REALIZARAN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL CAMINO, lon:-97.584758, lat:17.209546}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 924756.88 | 924756.88 | 924756.88 | 924756.88 | 924756.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-013-W-0-21, contratista:CONSTRUCCIONES ESYSEV S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:924756.88, importe_modificado:924756.88}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.24}} | {1895000/proyecto_INICIO, 1895000/proyecto_FIN, 1895000/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201895231 | Proyecto de inversión | 148500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148500.0, modificado:147872.45}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN MARTÍN ITUNYOSO - 81522 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 81522 | S | 23 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:240, localidad:1, direccion:CALLE BELÍSARIO DOMÍNGUEZ INTERIOR SN PUEBLO SAN MARTÍN ITUNYOSO, 69845 SAN MARTÍN ITUNYOSO, SAN MARTÍN ITUNYOSO OAXACA ENTRE CALLE FLORES MAGÓN Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE LÁZARO CÁRDENAS A 800 METROS DEL CENTRO DE SALUDOCH, lon:-97.8807662, lat:17.22717794}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 147872.45 | 147872.45 | 147872.45 | 147872.45 | 147872.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/022/2021, contratista:CONSTRUCCIONES ESYSEV, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1962670.7, importe_modificado:1962670.7}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:10.0}} | {1895231/proyecto_PROCESO, 1895231/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201895233 | Proyecto de inversión | 896000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:896000.0, modificado:895148.38}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CERRO CAMPANA - 81530 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 81530 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:509, localidad:4, direccion:INTERIOR SN PUEBLO CERRO CAMPANA, 70907 CERRO CAMPANA, SANTO DOMINGO DE MORELOS OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA A 200 MTS DEL CENTRO DE LA POBLACIÓN DE CERRO CAMPANA, lon:-96.640243, lat:15.854426}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 895148.38 | 895148.38 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/068/2021, contratista:PROCURACIÓN DE SERVICIOS & SOLUCIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:895148.38, importe_modificado:895148.38}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1895233/proyecto_PROCESO, 1895233/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201895249 | Proyecto de inversión | 155000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, modificado:154750.68}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL - 81922 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 81922 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:CALLE 33A. SUR INTERIOR SN PUEBLO PINOTEPA NACIONAL CENTRO, 71600 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE 15AVA. PONIENTE Y CALLE DECIMOTERCERA PTE., CALLE 35A. SUR A 30 METROS DE ESCUELA DE , lon:-98.07000268, lat:16.3442557}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 154750.68 | 154750.68 | 154750.68 | 154750.68 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/034/2021, contratista:ESTRUCTURAS INTEGRALES AMBITEC S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1083254.77, importe_modificado:1083254.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}} | {1895249/proyecto_INICIO, 1895249/proyecto_FIN, 1895249/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201895250 | Proyecto de inversión | 618000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:618000.0, modificado:617370.1}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA GUEGOVELDA - 81927 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 81927 | S | 24 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:358, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA GUEGOVELDA, 71360 GUEGOVELDA, SANTA ANA TLAPACOYAN OAXACA ENTRE Y , A 200 METROS DEL CENTRO DE SALUD OBRAS A UN COSTADO DE LA CARRETERA RURAL QUE CONDUCE A LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.862213, lat:16.720494}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 617370.1 | 617370.1 | 599763.41 | 599763.41 | 311746.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/023/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS RAYMAN ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3395535.58, importe_modificado:3395535.58}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {1895250/proyecto_PROCESO, 1895250/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201895256 | Proyecto de inversión | 3920000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3920000.0, modificado:3914987.38}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN - 82038 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 82038 | S | 73 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:391, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR SN PUEBLO SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN, 70840 SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN, SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA A 150 MTS DEL CECYTE 200 MTS DEL MUNICIPIO, lon:-96.619385, lat:16.183208}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 3914987.38 | 3914987.38 | 3914987.38 | 3914987.38 | 3914987.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P/COP/FISE/012/2021, contratista:PROCURACIN DE SERVICIOS & SOLUCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3914987.38, importe_modificado:3914987.38}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:35.0}} | {1895256/proyecto_INICIO, 1895256/proyecto_PROCESO, 1895256/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201895266 | Proyecto de inversión | 1134000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1134000.0, modificado:1133650.66}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LA LAGUNA - 82201 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 82201 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:261, localidad:10, direccion:CALLE PRINCIPAL AL CENTRO DE LA POBLACION PUEBLO LA LAGUNA, 69244 LA LAGUNA, SAN MIGUEL AMATITLÁN OAXACA ENTRE CARRETERA OAXACA SANTIAGO YUCUYACHI-HUAJUAPAN DE LEÓN Y , A 600 METROS DEL CENTRO DE SALUD A 500 METROS DEL PAL, lon:-98.011823, lat:17.915709}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 1133650.66 | 1133650.66 | 1133650.66 | 1133650.66 | 790876.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/024/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DE OPERACIÓN REGIONAL VASRAM, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1133650.66, importe_modificado:1133650.66}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {1895266/proyecto_PROCESO, 1895266/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201895312 | Proyecto de inversión | 135000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135000.0, modificado:134713.12}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA RÍO TIMBRE - 83203 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 83203 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:37, direccion:AVENIDA 25 DE MAYO INTERIOR SN EJIDO RÍO TIMBRE, 69774 RÍO TIMBRE, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , AL SURESTE DE LA LOCALIDAD DE YERBA BUENA AL ESTE DE LAS LOCALIDADES DE RANCHO DIEGO Y PEÑA BLANCA. A 500 METROS DEL , lon:-97.86128806, lat:17.35032251}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 134713.12 | 134713.12 | 134713.12 | 134713.12 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/052/2021, contratista:CONSTRUCCIONES ESYSEV, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1549200.89, importe_modificado:1549200.89}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:10.0}} | {1895312/proyecto_INICIO, 1895312/proyecto_PROCESO, 1895312/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201922619 | Proyecto de inversión | 1570000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1570000.0, modificado:1570000.0}} | AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC-SAN JOSÉ OZOLOTEPEC 1A ETAPA. - 45889 | 20 | Oaxaca | 148 | San Francisco Ozolotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC | 45889 | S | 195 | 228 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1560.0, meta_modificada:1560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:148, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC - SAN JOSE OZOLOTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 100 RANCHERIA SAN JOSÉ OZOLOTEPEC, 70889 SAN JOSÉ OZOLOTEPEC, SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA AMPLIACION DE LA LINE, lon:-96.22029826, lat:16.09690082}} | 2021-03-25 | 2021-05-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {1922619/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201929001 | Proyecto de inversión | 485442.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:485442.1, modificado:485001.7}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JACARANDAS, COLONIA AZUCENAS, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM. - 63339 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y MEDIO AMBIENTE | 63339 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:336.0, meta_modificada:321.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE JACARANDAS COLONIA AZUCENA, 68144 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE PRIVADA SEGUNDA DE JAZMINES Y CALLE AZAHARES, CALLE MACEDONIO ALCALÁ CALLE JACARANDAS ENTRE SEGUNDA PRIVADA DE JAZMINES Y CALLE AZAHARES, lon:-96.75855159, lat:17.06616806}} | 2021-07-01 | 2021-08-29 | 485001.7 | 485001.7 | 485001.7 | 485001.7 | 485001.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/FIII 005/2021, contratista:Espacios y Diseños de Oaxaca S.A de C.V, convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:485001.7, importe_modificado:485001.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:321.68}} | {1929001/proyecto_INICIO, 1929001/proyecto_PROCESO, 1929001/proyecto_INICIO, 1929001/proyecto_PROCESO, 1929001/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201931668 | Proyecto de inversión | 2214703.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2214703.68, modificado:2214703.68}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LOMA LARGA - 75235 | 20 | Oaxaca | 95 | San Andrés Paxtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS PAXTLÁN | 75235 | S | 50 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1640.0, meta_modificada:1640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:95, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO LOMA LARGA - LOMA LARGA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 200 PUEBLO SAN ANDRÉS PAXTLÁN, 70868 SAN ANDRÉS PAXTLÁN, SAN ANDRÉS PAXTLÁN OAXACA ENTRE CALLE MANZANILLO Y , EL INICIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA A APROX, lon:-96.50822052, lat:16.21164116}} | 2021-05-14 | 2021-08-11 | 2214703.68 | 2214703.68 | 1709412.88 | 1709412.88 | 1709412.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAP-FISMDF-005-2021, contratista:MATERIALES Y MAQUINARIA DEL SOL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN ANDRES PAXTLÁN, monto:2214703.68, importe_modificado:2214703.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1270.0}} | {1931668/proyecto_INICIO, 1931668/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201931823 | Proyecto de inversión | 1576342.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1576342.68, modificado:1229213.2}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LAS FLORES, COLONIA AZUCENAS, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM. - 75900 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y MEDIO AMBIENTE | 75900 | S | 151 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1023.2, meta_modificada:755.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE LAS FLORES COLONIA AZUCENA, 68144 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE FICUS, CALLE TULIPANES CALLE LAS FLORES ENTRE CALLE FICUS Y CALLE BUGAMBILIAS COLONIA AZUCENAS AGENCIA SAN MART, lon:-96.75737092, lat:17.06741681}} | 2021-07-01 | 2021-09-28 | 1229213.2 | 1229213.2 | 1229213.2 | 1229213.2 | 1229213.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/FIII 013/2021, contratista:Espacios y Diseños de Oaxaca S.A de C.V, convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:1575942.0, importe_modificado:1558347.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:755.89}} | {1931823/proyecto_INICIO, 1931823/proyecto_PROCESO, 1931823/proyecto_INICIO, 1931823/proyecto_PROCESO, 1931823/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA DIVIDIDA EN DOS AGEBS, A SOLICITUD DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, AMPARADAS POR EL MISMO CONTRATO DE OBRA. (AGEB 200670001222A Y AGEB 2006700012234)., trimestre:4.0, usuario:victorcvasquezb, fecha:2022-01-06}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201931840 | Proyecto de inversión | 724655.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:724655.57, modificado:660137.95}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL 11° ANDADOR DE LAS ROSAS, COLONIA AZUCENAS, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM. - 75967 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y MEDIO AMBIENTE | 75967 | S | 43 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:361.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:ANDADOR 11 DE LAS ROSAS COLONIA AZUCENA, 68144 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CONTINUACION DE AMAPOLAS Y PRIVADA 3A DE FLOR DE LIZ, 11 ANDADOR DE LAS ROSAS ENTRE CONTINUACIÓN DE AMAPOLAS Y 3A PRIVADA DE FLO, lon:-96.75820939, lat:17.06431284}} | 2021-07-01 | 2021-08-29 | 660137.95 | 660137.95 | 660137.95 | 660137.95 | 660137.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/FIII 012/2021, contratista:Espacios y Diseños de Oaxaca S.A de C.V, convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:724257.3, importe_modificado:660137.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:361.31}} | {1931840/proyecto_INICIO, 1931840/proyecto_PROCESO, 1931840/proyecto_INICIO, 1931840/proyecto_PROCESO, 1931840/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201932321 | Proyecto de inversión | 1898499.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1898499.21, modificado:1898499.21}} | CONSTRUCCIÓN DE NUEVE CUARTOS DORMITORIOS - 77729 | 20 | Oaxaca | 95 | San Andrés Paxtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS PAXTLÁN | 77729 | S | 85 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:95, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN ANDRÉS PAXTLÁN, 70868 SAN ANDRÉS PAXTLÁN, SAN ANDRÉS PAXTLÁN OAXACA ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SON DOMICILIOS CONOCIDOS POR LOS PROPIOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS PAXTLÁN, lon:-96.5110349, lat:16.21673422}} | 2021-05-03 | 2021-07-31 | 1898499.21 | 1898499.21 | 1452305.46 | 1452305.46 | 1452305.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAP-FISMDF-003-2021, contratista:MATERIALES Y MAQUINARIA DEL SOL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN ANDRES PAXTLÁN, monto:1898499.21, importe_modificado:1898499.21}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.0}} | {1932321/proyecto_PROCESO, 1932321/proyecto_INICIO, 1932321/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201932373 | Proyecto de inversión | 2191846.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2191846.6, modificado:2191846.6}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA INDÍGENA ¿NIÑOS HÉROES¿ CLAVE: 20KPB0286N EN LA LOCALIDAD DE CERRO BENITO JUÁREZ - 77975 | 20 | Oaxaca | 309 | San Pedro Ixcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO IXCATLAN | 77975 | S | 95 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:510.0, meta_modificada:510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:309, localidad:7, direccion:RANCHERIA CERRO BENITO JUAREZ, 68450 CERRO BENITO JUÁREZ, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE CERRO BENITO JUAREZ SOBRE EL CAMINO QUE VA A SAN JOSE INDEPENDENCIA ANTES DE LLEGAR A LA, lon:-96.56210187, lat:18.13788561}} | 2021-03-08 | 2021-04-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1932373/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201937563 | Acción | 165584.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165584.88, modificado:165584.88}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 74305 | 20 | Oaxaca | 270 | San Miguel Huautla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL HUAUTLA | 74305 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:270, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.137519, lat:17.745821}} | 2021-04-01 | 2021-12-30 | 165584.88 | 165584.88 | 36796.64 | 36796.64 | 36796.64 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CER/MSMH/270/FISMDF/01/2021, contratista:MELECIO RAMIREZ VELASCO, convocante:SAN MIGUEL HUAUTLA, monto:165584.88, importe_modificado:165584.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1937563/proyecto_INICIO, 1937563/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201937571 | Acción | 456510.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:456510.66, modificado:456510.66}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 76259 | 20 | Oaxaca | 95 | San Andrés Paxtlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS PAXTLÁN | 76259 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:95, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.50758, lat:16.215636}} | 2021-03-31 | 2021-12-31 | 456510.66 | 456510.66 | 418468.1 | 418468.1 | 418468.1 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSAP-FISMDF-001-2021, contratista:INFRAESTRUCTURA MULTIDISCIPLINARIA EN PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN ANDRES PAXTLÁN, monto:456510.66, importe_modificado:456510.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1937571/proyecto_INICIO, 1937571/proyecto_PROCESO, 1937571/proyecto_INICIO, 1937571/proyecto_PROCESO, 1937571/proyecto_INICIO, 1937571/proyecto_PROCESO, 1937571/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL AVANCE FINANCIERO NO SE ENCUENTRA REPORTADO AL 100%, DEBIDO A QUE FALTA PAGAR LA ULTIMA MENSUALIDAD AL PRESTADOR DE SERVICIO, SIENDO SU COMPROMISO EL PAGO DESPUÉS DE CAPTURAR LA INFORMACIÓN AL SRFT, ASI MISMO EL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN CUANDO CONCLUYA SUS COMPROMISOS CON EL MUNICIPIO. POR TAL MOTIVO LA CONCLUSIÓN DE DICHO PROYECTO SE REPORTARÁ EN EL PRÓXIMO TRIMESTRE., trimestre:4.0, usuario:alejandrooliverah, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:EL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN SE ENCUENTRA PENDIENTE HASTA QUE EL PRESTADOR DE SERVICIO CONCLUYA SUS COMPROMISOS CON EL MUNICIPIO, SIENDO ESTA LA CAPTURA AL SRFT EN SU ULTIMO TRIMESTRE 2021, POR TAL MOTIVO LA CONCLUSIÓN DE DICHO PROYECTO SE REPORTARÁ EN EL PRÓXIMO TRIMESTRE. , trimestre:4.0, usuario:alejandrooliverah, fecha:2022-01-18}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201938170 | Proyecto de inversión | 78546 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78546.0, modificado:77995.36}} | EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN J.N.U. "MARGARITA MAZA DE JUÁREZ" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011711301521 | S | 48 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, EL ESPINAL , lon:-95.042836, lat:16.48571}} | 2021-06-18 | 2021-12-31 | 77995.36 | 77995.36 | 77995.36 | 77995.36 | 77995.36 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM/AD/DA/IOCIFED/2021, contratista:SOFTECHNICAL SOLUTION, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4003629.57, importe_modificado:4003629.57}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:36.0}} | {1938170/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL MOBILIARIO ES RECEPCIONADO EN EL ALMACEN GENERAL DEL IOCIFED, EL CUAL SE ENTREGA AL CONTRATISTA CUANDO LA OBRA CIVIL SE ENCUENTRA TERMINADA , trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2022-01-20}} | {obs1: {observación:ACTUALIZAR LIGA DE EVIDENCIA; SUBIR ACTA ENTREGA O SIMILAR , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | OAX210201938198 | Proyecto de inversión | 120162 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120162.0, modificado:119870.13}} | EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "12 DE OCTUBRE" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011711302021 | S | 23 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, EL ESPINAL, lon:-95.042836, lat:16.48571}} | 2021-06-18 | 2021-12-31 | 119870.13 | 119870.13 | 119870.13 | 119870.13 | 119870.13 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM/AD/DA/IOCIFED/2021, contratista:SOFTECHNICAL SOLUTION, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4003629.57, importe_modificado:4003629.57}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:42.0}} | {1938198/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL MOBILIARIO ES RECEPCIONADO EN EL ALMACEN GENERAL DEL IOCIFED, EL CUAL SE ENTREGA AL CONTRATISTA CUANDO LA OBRA CIVIL SE ENCUENTRA TERMINADA , trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2022-01-20}} | {obs1: {observación:ACTUALIZAR LIGA DE EVIDENCIA; SUBIR ACTA ENTREGA O SIMILAR , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2022-01-19}, obs2: {observación:FALTANN FOTOS DE INICIO Y DESARROLLO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | OAX210201939282 | Proyecto de inversión | 70000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:35000.0, modificado:33453.58}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35000.0, modificado:33453.58}} | ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE (CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA) PARA LA INTEGRACIÓN DE SU EXPEDIENTE TÉCNICO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Estudios de Preinversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 5120011726100821 | S | 101 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:406, localidad:111, direccion:Calle Independencia 1, 68512 Santa María Chilchotla, Oax., México, lon:-96.83051884, lat:18.2340847}} | 2021-05-12 | 2021-12-31 | 66907.16 | 66907.16 | 66907.16 | 66907.16 | 66907.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-02-017/2021, contratista:DAINZU INGENIERIA Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:456853.66, importe_modificado:456853.66}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1939282/proyecto_INICIO, 1939282/proyecto_FIN, 1939282/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201939560 | Proyecto de inversión | 21000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:10500.0, modificado:10498.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10500.0, modificado:10498.0}} | EQUIPAMIENTO RUSTICO ( PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION O NANOFILTRACION) | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 5120011729200821 | S | 81 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:7, direccion:Constitución, Centro, 69790 Coicoyán de las Flores, Oax., México, lon:-98.27409983, lat:17.27111789}} | 2021-06-08 | 2021-12-31 | 20996 | 20996 | 20996 | 20996 | 20996 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-026/2021, contratista:DISTRIBUIDORA DE CLORO ESMAH S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:1049800.0, importe_modificado:1049800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1939560/proyecto_INICIO, 1939560/proyecto_FIN, 1939560/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201939610 | Proyecto de inversión | 21000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:10500.0, modificado:10498.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10500.0, modificado:10498.0}} | EQUIPAMIENTO RUSTICO ( PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION O NANOFILTRACION) | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 5120011729201121 | S | 70 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:3, direccion:Benito Juárez 108, 68610 Cuyamecalco Villa de Zaragoza, Oax., México, lon:-96.83123231, lat:17.96665511}} | 2021-06-08 | 2021-12-31 | 20996 | 20996 | 20996 | 20996 | 20996 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-026/2021, contratista:DISTRIBUIDORA DE CLORO ESMAH S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:1049800.0, importe_modificado:1049800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1939610/proyecto_INICIO, 1939610/proyecto_FIN, 1939610/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201939627 | Proyecto de inversión | 21000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:10500.0, modificado:10498.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10500.0, modificado:10498.0}} | EQUIPAMIENTO RUSTICO ( PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION O NANOFILTRACION) | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 5120011729201221 | S | 69 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:10, direccion:Benito Juárez 108, 68610 Cuyamecalco Villa de Zaragoza, Oax., México, lon:-96.83136642, lat:17.96666532}} | 2021-06-08 | 2021-12-31 | 20996 | 20996 | 20996 | 20996 | 20996 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-026/2021, contratista:DISTRIBUIDORA DE CLORO ESMAH S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:1049800.0, importe_modificado:1049800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1939627/proyecto_INICIO, 1939627/proyecto_FIN, 1939627/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201939716 | Proyecto de inversión | 21000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:10500.0, modificado:10498.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10500.0, modificado:10498.0}} | EQUIPAMIENTO RUSTICO ( PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION O NANOFILTRACION) | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 5120011729201821 | S | 78 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:4, direccion:México 182, Huautepec, Oax., México, lon:-96.79891169, lat:18.10153757}} | 2021-06-08 | 2021-12-31 | 20996 | 20996 | 20996 | 20996 | 20996 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-026/2021, contratista:DISTRIBUIDORA DE CLORO ESMAH S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:1049800.0, importe_modificado:1049800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1939716/proyecto_INICIO, 1939716/proyecto_FIN, 1939716/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201939980 | Proyecto de inversión | 21000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:10500.0, modificado:10498.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10500.0, modificado:10498.0}} | EQUIPAMIENTO RUSTICO ( PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION O NANOFILTRACION) | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 5120011729202021 | S | 78 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:17, direccion:Unnamed Road, 68580 Mazatlán Villa de Flores, Oax., México, lon:-96.91544294, lat:18.03327017}} | 2021-06-08 | 2021-12-31 | 20996 | 20996 | 20996 | 20996 | 20996 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-026/2021, contratista:DISTRIBUIDORA DE CLORO ESMAH S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:1049800.0, importe_modificado:1049800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1939980/proyecto_PROCESO, 1939980/proyecto_FIN, 1939980/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201940620 | Proyecto de inversión | 21000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:10500.0, modificado:10498.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10500.0, modificado:10498.0}} | EQUIPAMIENTO RUSTICO ( PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION O NANOFILTRACION) | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 5120011729204121 | S | 78 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:324, localidad:37, direccion:Oaxaca - Puerto Angel 149, Loma Larga, 70900 San Pedro Pochutla, Oax., México, lon:-96.46727264, lat:15.74876991}} | 2021-06-08 | 2021-12-31 | 20996 | 20996 | 20996 | 20996 | 20996 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-026/2021, contratista:DISTRIBUIDORA DE CLORO ESMAH S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:1049800.0, importe_modificado:1049800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1940620/proyecto_INICIO, 1940620/proyecto_FIN, 1940620/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201941042 | Proyecto de inversión | 21000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:10500.0, modificado:10498.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10500.0, modificado:10498.0}} | EQUIPAMIENTO RUSTICO ( PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION O NANOFILTRACION) | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 5120011729204421 | S | 53 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:47, direccion:Violetas, 71800 Villa de Tututepec de Melchor Ocampo, Oax., México, lon:-97.60870278, lat:16.13111229}} | 2021-06-08 | 2021-12-31 | 20996 | 20996 | 20996 | 20996 | 20996 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-026/2021, contratista:DISTRIBUIDORA DE CLORO ESMAH S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:1049800.0, importe_modificado:1049800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1941042/proyecto_INICIO, 1941042/proyecto_FIN, 1941042/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201941612 | Proyecto de inversión | 21000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:10500.0, modificado:10498.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10500.0, modificado:10498.0}} | EQUIPAMIENTO RUSTICO ( PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION O NANOFILTRACION) | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 5120011729205221 | S | 77 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:439, localidad:80, direccion:Revolución, 70946 Santa María Tonameca, Oax., México, lon:-96.54630661, lat:15.7465911}} | 2021-06-08 | 2021-12-31 | 20996 | 20996 | 20996 | 20996 | 20996 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-026/2021, contratista:DISTRIBUIDORA DE CLORO ESMAH S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:1049800.0, importe_modificado:1049800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1941612/proyecto_INICIO, 1941612/proyecto_FIN, 1941612/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201943852 | Proyecto de inversión | 15978546.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:Y, prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.597854631E7, modificado:1.597854631E7}} | DEMOLICIÓN DEL CONJUNTO DE EDIFICIOS CONFORMADO POR EL TEATRO ÁLVARO CARRILLO, EL EDIFICIO DE SECULTA Y EL EDIFICIO DEL CENTRO DE CONVENCIONES MONTE ALBÁN, UBICADOS EN CALZADA FRANCISCO I. MADERO, COLONIA LINDAVISTA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. 2A ETAPA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Cultura y turismo | Sin identificar | SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 210003 | S | 138128 | 119880 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CENTRO, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ, OAX., lon:-96.74281239, lat:17.07938675}} | 2021-02-10 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | {1943852/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Por tratarse de la fuente de financiamiento FEIEF se procede a cancelar el registro, trimestre:4.0, usuario:fortunatoaragonj, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:Por tratarse de la fuente de financiamiento FEIEF se procede a cancelar el registro, trimestre:4.0, usuario:fortunatoaragonj, fecha:2022-01-15}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301955055 | Proyecto de inversión | 341000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:341000.0, modificado:340919.74}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CUILÁPAM DE GUERRERO - 105421 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 105421 | S | 46 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:528.0, meta_modificada:528.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO CUILÁPAM DE GUERRERO CENTRO, 71400 CUILÁPAM DE GUERRERO, CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA ENTRE PRIVADA 2DA. PRIV. DE INDEPENDENCIA Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE CALLE 2 DE ABRIL A 310 METROS APROXIMADAMENTE DEL, lon:-96.783813, lat:16.997617}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 340919.74 | 340919.74 | 340919.74 | 340919.74 | 340919.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/025/2021, contratista:CONSTRUCTORA DEL SURESTE EHECOATL, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:8399022.51, importe_modificado:8399022.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:504.0}} | {1955055/proyecto_PROCESO, 1955055/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301955383 | Proyecto de inversión | 77500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77500.0, modificado:77446.41}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA GENERAL SEBASTIÁN ORTIZ - 107107 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 107107 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:232, localidad:66, direccion:INTERIOR SN PUEBLO GENERAL SEBASTIÁN ORTIZ, 68470 GENERAL SEBASTIÁN ORTIZ, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE Y , A 120 METROS DE LA EXPLANADA MUNICIPALPARALELA A CALLE FRANCISCO BOCA NEGRA, lon:-96.375042, lat:18.055339}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 77446.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1955383/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301955586 | Proyecto de inversión | 139500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139500.0, modificado:139403.55}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LLANO DE AGUA - 107742 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 107742 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:216.0, meta_modificada:216.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:137, localidad:9, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LLANO DE AGUA, 71374 LLANO DE AGUA, SAN FRANCISCO CAHUACUÁ OAXACA ENTRE Y , CAMINO QUE LLEVA A CARRETERA FEDERAL HACIA EL SUR, lon:-97.368317, lat:16.922387}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 139403.55 | 139403.55 | 139403.55 | 139403.55 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/048/2021, contratista:VERFEY CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1022292.69, importe_modificado:1022292.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:214.0}} | {1955586/proyecto_INICIO, 1955586/proyecto_PROCESO, 1955586/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301955594 | Proyecto de inversión | 139500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139500.0, modificado:139403.55}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA BUENAVISTA - 107810 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 107810 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:216.0, meta_modificada:216.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:232, localidad:14, direccion:INTERIOR SN PUEBLO BUENAVISTA, 68470 BUENAVISTA, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE Y , CAMINO CON NOMBRE PROFESOR FLORENTINO TERAN SANCHEZ, lon:-96.37652, lat:18.044171}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 139403.55 | 139403.55 | 139403.55 | 139403.55 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/048/2021, contratista:VERFEY CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1022292.69, importe_modificado:1022292.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:210.0}} | {1955594/proyecto_PROCESO, 1955594/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301955630 | Proyecto de inversión | 51000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51000.0, modificado:50952.35}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SOLEDAD ETLA - 107926 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 107926 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:539, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HÉROES INTERIOR SN PUEBLO SOLEDAD ETLA, 68250 SOLEDAD ETLA, SOLEDAD ETLA OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE MORELOS, PRIVADA DE LIBERTAD A 392 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL. A 300 METROS DE CENTRO DE ESTUDIO, lon:-96.82403228, lat:17.17316015}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 50952.35 | 50952.35 | 50952.35 | 50952.35 | 50952.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/042/2021, contratista:SAMALY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1035073.15, importe_modificado:1035073.15}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {1955630/proyecto_INICIO, 1955630/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301955634 | Proyecto de inversión | 852500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:852500.0, modificado:851941.22}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA NIZAGOCHE - 107974 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 107974 | S | 114 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1320.0, meta_modificada:1320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:170, localidad:2, direccion:INTERIOR SN PUEBLO NIZAGOCHE, 70814 NIZAGOCHE, SAN JOSÉ LACHIGUIRI OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 850 METROS DE LA TIENDA DE CONASUPO Y A 400 METROS DE IGLESIA CATOLICA, lon:-96.33829416, lat:16.42196847}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 851941.22 | 851941.22 | 851941.22 | 851941.22 | 851941.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/050/2021, contratista:OBRAS Y SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA, S. DE R. L. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1161738.02, importe_modificado:1161738.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1296.0}} | {1955634/proyecto_PROCESO, 1955634/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301956236 | Proyecto de inversión | 616746.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:616746.83, modificado:616746.83}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE NUEVA CREACIÓN EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO JUXTLAHUACA MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA - 111435 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE DEL ESTADO DE OAXACA | 111435 | S | 780 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:369.19, meta_modificada:369.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:469, localidad:1, direccion:CALLE NUEVA CREACIÓN INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO JUXTLAHUACA CENTRO, 69700 SANTIAGO JUXTLAHUACA, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE MIRADOR Y CALLE XOCHITL, CALLE AMALIA SOLORZANO EN CONTRAESQUINA DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-98.005995, lat:17.340185}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 616551.59 | 616551.59 | 296918.6 | 296918.6 | 296918.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-04-136-00-2021, contratista:DILGA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:616551.59, importe_modificado:616551.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:369.19}} | {1956236/proyecto_FIN, 1956236/proyecto_PROCESO, 1956236/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301956296 | Proyecto de inversión | 1238370.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1238370.63, modificado:1229159.63}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL LIMITES DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO YANHUITLAN SANTA MARIA TILTEPEC - 111859 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 111859 | S | 94 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.55, meta_modificada:2.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:332, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO SANTO DOMINGO YANHUITLAN - SANTA MARIA TILTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 550 INTERIOR SN RANCHERIA SANTA MARÍA TILTEPEC, 69591 SANTA MARÍA TILTEPEC, SAN PEDRO TOPILTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA LOCALID, lon:-97.353202, lat:17.472583}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 1229159.63 | 1229159.63 | 1229159.63 | 1229159.63 | 1229159.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-024-W-0-21, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR PADIHESA S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:1229159.63, importe_modificado:1229159.63}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.55}} | {1956296/proyecto_FIN, 1956296/proyecto_PROCESO, 1956296/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301956446 | Proyecto de inversión | 972504.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:972504.2, modificado:970117.04}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TIERRA COLORADA CAÑADA DE GUADALUPE - 113357 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 113357 | S | 632 | 295 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.44, meta_modificada:1.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:433, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO TIERRA COLORADA - CAÑADA DE GUADALUPE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 440 INTERIOR SN PUEBLO CAÑADA DE GUADALUPE, 71953 SAN JOSÉ PIE DEL CERRO, SANTA MARÍA TEMAXCALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE CAÑ, lon:-97.172252, lat:16.164477}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 970117.04 | 970117.04 | 970117.04 | 970117.04 | 970117.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-028-W-0-21, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR PADIHESA S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:970117.04, importe_modificado:970117.04}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.44}} | {1956446/proyecto_INICIO, 1956446/proyecto_PROCESO, 1956446/proyecto_FIN, 1956446/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301956681 | Proyecto de inversión | 240000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:239474.11}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA ROAGUÍA - 118775 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 118775 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:226, localidad:2, direccion:CALLE MINA INTERIOR SN PUEBLO SAN LORENZO ALBARRADAS, 70477 ROAGUÍA, SAN LORENZO ALBARRADAS OAXACA ENTRE CALLE RETEN Y CALLE INDEPENDENCIA, EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA A 600 MTS DEL AYUNTAMIENTO SOBRE LA AV PRINCIPAL D, lon:-96.27739275, lat:16.87418}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 239474.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1956681/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301956710 | Proyecto de inversión | 465000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:465000.0, modificado:464200.44}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA COLONIA CONSTITUCIÓN - 119244 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 119244 | S | 62 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:13, direccion:CALLE COLONIA CONSTITUCIÓN INTERIOR SN PUEBLO COLONIA CONSTITUCIÓN, 68630 COLONIA CONSTITUCIÓN, SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM OAXACA ENTRE Y , A 200 METROS APROXIMADAMENTE AL SUR DE LA TIENDA DE CONASUPO, lon:-96.625044, lat:17.932886}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 464200.44 | 464200.44 | 464200.44 | 464200.44 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/041/2021, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TLACAMAMA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1872275.07, importe_modificado:1872275.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:690.0}} | {1956710/proyecto_PROCESO, 1956710/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301956717 | Proyecto de inversión | 310000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310000.0, modificado:309039.53}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA MARÍA COLOTEPEC - 119286 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 119286 | S | 38 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:401, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA COLOTEPEC, 70934 SANTA MARÍA COLOTEPEC, SANTA MARÍA COLOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE JUÁREZ, CALLE MORELOS A 800 METROS APROXIMADAMENTE AL SUR DEL PALACIO MUNICI, lon:-96.939327, lat:15.896954}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 309039.53 | 309039.53 | 309039.53 | 309039.53 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/048/2021, contratista:GRUPO RUSAN PRESTACIÓN DE SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:5871751.03, importe_modificado:5871751.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:480.0}} | {1956717/proyecto_INICIO, 1956717/proyecto_FIN, 1956717/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301956718 | Proyecto de inversión | 155000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, modificado:154795.07}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA RÍO DE EJUTLA - 119287 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 119287 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:7, direccion:INTERIOR SN PUEBLO RÍO DE EJUTLA, 71567 RÍO DE EJUTLA, LA COMPAÑÍA OAXACA ENTRE Y , OCHENTA METROS APROXIMADAMENTE AL ESTE DEL TEMPLO DE LA LOCALIDAD, lon:-96.794997, lat:16.5506}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 154795.07 | 154795.07 | 154795.07 | 154795.07 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/060/2021, contratista:GRUPO RUSAN PRESTACIÓN DE SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:4334262.0, importe_modificado:4334262.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:240.0}} | {1956718/proyecto_INICIO, 1956718/proyecto_FIN, 1956718/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301956724 | Proyecto de inversión | 155000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, modificado:154795.07}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EL GUAPINOL - 119335 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 119335 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:39, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL GUAPINOL, 70921 EL GUAPINOL, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE Y , QUINIENTOS SESENTA METROS APROXIMADAMENTE AL SUR DE LA CLINICA DE LA LOCALIDAD, lon:-96.571207, lat:15.930093}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 154795.07 | 154795.07 | 154795.07 | 154795.07 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/060/2021, contratista:GRUPO RUSAN PRESTACIÓN DE SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:4334262.0, importe_modificado:4334262.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:220.0}} | {1956724/proyecto_PROCESO, 1956724/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301956742 | Proyecto de inversión | 465000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:465000.0, modificado:463559.29}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN ANDRÉS PAXTLÁN - 119769 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 119769 | S | 58 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:95, localidad:1, direccion:CALLE LOMA LARGA INTERIOR SN PUEBLO SAN ANDRÉS PAXTLÁN, 70868 SAN ANDRÉS PAXTLÁN, SAN ANDRÉS PAXTLÁN OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA A 800 METROS DE LA IGLESIA CATOLICA SOBRE CAMINO QUE LLEVA AL PARAJE L, lon:-96.508009, lat:16.211648}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 463559.29 | 463559.29 | 463559.29 | 463559.29 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/048/2021, contratista:GRUPO RUSAN PRESTACIÓN DE SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:5871751.03, importe_modificado:5871751.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:720.0}} | {1956742/proyecto_INICIO, 1956742/proyecto_FIN, 1956742/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301956753 | Proyecto de inversión | 124000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124000.0, modificado:123875.18}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN MIGUEL TILQUIÁPAM - 119917 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 119917 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:284, localidad:1, direccion:CALLE XICOTÉNCATL INTERIOR SN PUEBLO SAN MIGUEL TILQUIAPAM, 71530 SAN MIGUEL TILQUIÁPAM, SAN MIGUEL TILQUIÁPAM OAXACA ENTRE CALLE DÍAZ ORDAZ Y , CALLE HIDALGO SE ENCUENTRA UBICADA A 600 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-96.5823, lat:16.78357}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 123875.18 | 123875.18 | 123875.18 | 123875.18 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/039/2021, contratista:CONSTRUCTORA DEL SURESTE EHECOATL, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:6689259.76, importe_modificado:6689259.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:192.0}} | {1956753/proyecto_FIN, 1956753/proyecto_INICIO, 1956753/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301956764 | Proyecto de inversión | 310000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310000.0, modificado:309039.53}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA JOSÉ MARÍA MORELOS - 120079 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 120079 | S | 38 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:414, localidad:5, direccion:INTERIOR SN PUEBLO JOSÉ MARÍA MORELOS, 71790 JOSÉ MARÍA MORELOS, SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA EN EL CENTRO DE LA POBLACION A A 500 METROS DE LA TIENDA DE CONASUPO Y A 70 MTS , lon:-97.930049, lat:16.20335}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 309039.53 | 309039.53 | 309039.53 | 309039.53 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/048/2021, contratista:GRUPO RUSAN PRESTACIÓN DE SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:5871751.03, importe_modificado:5871751.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:460.0}} | {1956764/proyecto_PROCESO, 1956764/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301956778 | Proyecto de inversión | 139500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139500.0, modificado:139359.58}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN MATEO TEPANTEPEC - 120287 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 120287 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:216.0, meta_modificada:216.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:426, localidad:4, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN MATEO TEPANTEPEC, 68266 SAN MATEO TEPANTEPEC, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 300 METROS DE LA IGLESIA DE SAN MATEO TEPANTEPEC, lon:-97.033596, lat:17.003668}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 139359.58 | 139359.58 | 139359.58 | 139359.58 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/039/2021, contratista:CONSTRUCTORA DEL SURESTE EHECOATL, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:6689259.76, importe_modificado:6689259.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:216.0}} | {1956778/proyecto_INICIO, 1956778/proyecto_FIN, 1956778/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301956786 | Proyecto de inversión | 341000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:341000.0, modificado:340656.75}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA NUEVO BRENA TORRES - 120479 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 120479 | S | 46 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:528.0, meta_modificada:528.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:112, direccion:CALLE ROBLES INTERIOR SN PUEBLO NUEVO BRENA TORRES, 70330 NUEVO BRENA TORRES, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE LAS PALMAS Y CARRETERA TUXTEPEC-PALOMARES, SE ENCUENTRA UBICADA A 500 METROS DEL LA TIENDA CONASUPO, lon:-95.243906, lat:17.239145}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 340656.75 | 340656.75 | 340656.75 | 340656.75 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/039/2021, contratista:CONSTRUCTORA DEL SURESTE EHECOATL, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:6689259.76, importe_modificado:6689259.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:528.0}} | {1956786/proyecto_INICIO, 1956786/proyecto_FIN, 1956786/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301956819 | Proyecto de inversión | 455000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455000.0, modificado:454462.92}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EL MAMEY - 120806 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 120806 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:25, direccion:CALLE PRINCIPAL AL CENTRO DE LA POBLACION RANCHERIA EL MAMEY, 71800 EL MAMEY, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE Y , A 150 M DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL MAMEY A 3 CUADRAS DE ESCUELA PRIMARIA RURAL Y A 4 CUADRAS DEL CENTRO, lon:-97.494082, lat:16.171375}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 454462.92 | 454462.92 | 440637.36 | 440637.36 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/045/2021, contratista:OBRAS CIVILES Y ELECTRIFICACIONES DE LA MIXTECA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:7544084.44, importe_modificado:7544084.44}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {1956819/proyecto_PROCESO, 1956819/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301956828 | Proyecto de inversión | 330000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330000.0, modificado:329783.52}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN ISIDRO TAPANALÁ - 120822 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 120822 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:33, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN ISIDRO TAPANALÁ, 70503 SAN ISIDRO TAPANALÁ, SAN CARLOS YAUTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL NORESTE DE LA LOCALIDAD DE LOS GUAJES Y DE CANDELARIA YEGOLE. A 160 M DE LA AGENCIA MUN, lon:-96.22963695, lat:16.53840522}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 329783.52 | 329783.52 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/049/2021, contratista:OBRAS CIVILES Y ELECTRIFICACIONES DE LA MIXTECA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1758845.45, importe_modificado:1758845.45}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {1956828/proyecto_INICIO, 1956828/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301956830 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:549639.2}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN FRANCISCO IXPANTEPEC - 120827 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 120827 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:364, localidad:17, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN FRANCISCO IXPANTEPEC, 71900 SAN FRANCISCO IXPANTEPEC, SANTA CATARINA JUQUILA OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL NOROESTE DE SANTA MARÍA AMIALTEPEC. A 50 M DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN , lon:-97.24610262, lat:16.28451569}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 549639.2 | 549639.2 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/049/2021, contratista:OBRAS CIVILES Y ELECTRIFICACIONES DE LA MIXTECA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1758845.45, importe_modificado:1758845.45}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {1956830/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301957031 | Proyecto de inversión | 4070708.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4070708.93, modificado:4070708.93}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DEL CECYTE PLANTEL TRECE ASTATA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ASTATA MUNICIPIO DE SANTIAGO ASTATA - 126967 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 126967 | S | 155 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1208.4, meta_modificada:1208.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:453, localidad:1, direccion:CALLE 12 DE OCTUBRE INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO ASTATA, 70790 SANTIAGO ASTATA, SANTIAGO ASTATA OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y , CALLE 15 DE AGOSTO LA CALLE 12 DE OCTUBRE SE ENCUENTRA PARALELA A LA CARRETERA FEDERAL, lon:-95.68057595, lat:15.98898858}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 4055904.17 | 4055904.17 | 3730200.2 | 3730200.2 | 3730200.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-200-01-03-106-00-2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ITHADAR DE OAXACA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:4055904.17, importe_modificado:4055904.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1075.48}} | {1957031/proyecto_PROCESO, 1957031/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301957778 | Proyecto de inversión | 1998536.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1998536.77, modificado:1996389.85}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL EC SAN JUAN TAMAZOLA SANTA INES DE ZARAGOZA MONTE FRIO LLANO DEL PAR SAN ISIDRO TREMENTINA - 147704 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 147704 | S | 159 | 137 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6928.0, meta_modificada:6928.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:217, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN TAMAZOLA - SAN ISIDRO TREMENTINA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 300 INTERIOR SN RANCHERIA MONTE FRIO, 69957 SAN JOSÉ, SAN JUAN TAMAZOLA OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIADAD DE MONTE FRÍO SE ENCUENTRA U, lon:-97.18557203, lat:17.12077611}} | 2021-07-30 | 2021-12-31 | 1996389.85 | 1996389.85 | 1996389.85 | 1996389.85 | 1996389.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-019-W-0-21, contratista:GRUPO FORYES CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:1996389.85, importe_modificado:1996389.85}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:6928.0}} | {1957778/proyecto_INICIO, 1957778/proyecto_PROCESO, 1957778/proyecto_FIN, 1957778/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301957871 | Proyecto de inversión | 155875.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155875.32, modificado:155564.07}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA TEMASCAL - 150493 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 150493 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:312.0, meta_modificada:312.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO TEMASCAL, 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , EN FRENTE DE LA TELESECUNDARIA TRESCIENTOS CUARENTA METROS AL OESTE DEL TEMPLO DE LA LOCALIDAD, lon:-96.414289, lat:18.241283}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 155564.07 | 155564.07 | 155564.07 | 155564.07 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/062/2021, contratista:GNP CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1675305.42, importe_modificado:1675305.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:312.0}} | {1957871/proyecto_INICIO, 1957871/proyecto_PROCESO, 1957871/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301957879 | Proyecto de inversión | 347721.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:347721.88, modificado:347027.55}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EL ENCAJONADO - 150581 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 150581 | S | 60 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:696.0, meta_modificada:696.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:16, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL ENCAJONADO, 68430 EL ENCAJONADO, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , EN FRENTE DE LA PRIMARIA TRESCIENTOS METROS AL SUR DE LA CLINICA DE LA LOCALIDAD, lon:-96.385135, lat:18.238487}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 347027.55 | 347027.55 | 347027.55 | 347027.55 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/062/2021, contratista:GNP CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1675305.42, importe_modificado:1675305.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:660.0}} | {1957879/proyecto_PROCESO, 1957879/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301957915 | Proyecto de inversión | 1545000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1545000.0, modificado:1544512.51}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA OAXACA DE JUÁREZ - 151539 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 151539 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CERRADA 2DA DE PRIV 3 DE MAYO INTERIOR SN PUEBLO OAXACA DE JUÁREZ, 68140 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE PRIVADA 2DA 3 DE MAYO Y CALLE 3 DE MAYO , A 500 METROS DE MISCELANEA SANTA MARIATRESCIENTOS OCHENTAS , lon:-96.755836, lat:17.063013}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 1544512.51 | 1544512.51 | 1544512.51 | 1544512.51 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/054/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DE OPERACIÓN REGIONAL VASRAM, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2985911.64, importe_modificado:2985911.64}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}} | {1957915/proyecto_INICIO, 1957915/proyecto_PROCESO, 1957915/proyecto_FIN, 1957915/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301957936 | Proyecto de inversión | 1235000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1235000.0, modificado:1233415.07}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SOLEDAD PERAS - 151612 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 151612 | S | 40 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:273, localidad:8, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SOLEDAD PERAS, 71327 SOLEDAD PERAS, SAN MIGUEL PERAS OAXACA ENTRE Y , PARTE CENTRO DE LA LOCALIDAD A 200 MTS. DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y FRENTE A LA TELESECUNDARIA, lon:-96.93936, lat:16.963651}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 1233415.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {1957936/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301957939 | Proyecto de inversión | 770000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:770000.0, modificado:769271.3}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA GUADALUPE DE BENITO JUÁREZ - 151617 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 151617 | S | 29 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:455, localidad:2, direccion:INTERIOR SN PUEBLO GUADALUPE DE BENITO JUÁREZ, 69223 GUADALUPE DE BENITO JUÁREZ, SANTIAGO AYUQUILILLA OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA JUSTO EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD A 73 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL , lon:-97.916319, lat:17.91163}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 769271.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {1957939/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301957946 | Proyecto de inversión | 165000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165000.0, modificado:164737.33}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 151672 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 151672 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE MINA INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CAMINO ANTIGUO A CUILAPAM Y CALLE ALDAMA, CALLE ABASOLO A 150 MTS DE LA ESC PRIM GENARO VASQUEZ A 100 METROS, lon:-96.73307347, lat:17.03348296}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 164737.33 | 164737.33 | 164737.33 | 164737.33 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/031/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ITHADAR DE OAXACA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1713138.48, importe_modificado:1713138.48}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {1957946/proyecto_PROCESO, 1957946/proyecto_FIN, 1957946/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301957953 | Proyecto de inversión | 891000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:891000.0, modificado:889581.59}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EL CARRIZAL - 151687 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 151687 | S | 56 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:229, localidad:4, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL CARRIZAL, 71457 EL CARRIZAL, SAN LORENZO TEXMELÚCAN OAXACA ENTRE Y , A 469 METROS DE LA AGECIA MUNICIPAL. A 500 METROS DEL CENTRO DE SALUD. A 510 METROS DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA., lon:-97.20594514, lat:16.51502196}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 889581.59 | 889581.59 | 889581.59 | 889581.59 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/064/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ITHADAR DE OAXACA, S.A., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1910953.04, importe_modificado:1910953.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}} | {1957953/proyecto_PROCESO, 1957953/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301957966 | Proyecto de inversión | 108500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108500.0, modificado:108342.47}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EL CARRIZAL - 151759 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 151759 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:68, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL CARRIZAL, 71420 EL CARRIZAL, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA A 128 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-97.208937, lat:16.395861}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 108342.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1957966/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301958409 | Proyecto de inversión | 1607692.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1607692.28, modificado:1607692.28}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO DEL TRAMO SANTOS REYES ALDAMA PARAJE RÍO FERRERÍA - 170200 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 170200 | S | 191 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.3, meta_modificada:5.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO EL CHAMIZAL - BUENA VISTA INDEPENDENCIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 001 INTERIOR SN RANCHERIA SANTOS REYES ALDAMA, 71170 SANTOS REYES ALDAMA, SAN ANDRÉS CABECERA NUEVA OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE , lon:-97.68155242, lat:16.88285436}} | 2021-08-15 | 2021-12-31 | 1605945.53 | 1605945.53 | 1454728.43 | 1454728.43 | 1454728.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-011-W-0-21, contratista:GAEL EDIFICACIONES S.A. DE C. V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:1605945.53, importe_modificado:1605945.53}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.3}} | {1958409/proyecto_INICIO, 1958409/proyecto_PROCESO, 1958409/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301958467 | Proyecto de inversión | 2425740.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2425740.65, modificado:2425740.65}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO TRAMO EC LLANO GRANDE NUEVO OCOTLÁN ZAPOTITANCILLO DE JUÁREZ A LLANO GRANDE - 171163 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 171163 | S | 193 | 195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.43, meta_modificada:5.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:498, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO ZAPOTITANCILLO DE JUÁREZ - LLANO GRANDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 40 + 400 INTERIOR SN PUEBLO ZAPOTITANCILLO, 68960 ZAPOTITANCILLO DE JUÁREZ, SANTIAGO YAVEO OAXACA ENTRE Y , SE REALIZARAN TRABAJOS DE MANTE, lon:-95.262721, lat:17.64736}} | 2021-08-15 | 2021-12-31 | 1939316.85 | 2423944.62 | 1939316.85 | 1939316.85 | 1939316.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-039-W-0-21, contratista:CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DE OBRAS DAIDAROS S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:2423944.62, importe_modificado:2423944.62}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.32}} | {1958467/proyecto_PROCESO, 1958467/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301958873 | Proyecto de inversión | 1149888.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1149888.49, modificado:1149888.49}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TILANTONGO MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO - 181834 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE DEL ESTADO DE OAXACA | 181834 | S | 23 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.05, meta_modificada:1.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:492, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO REAL INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO TILANTONGO, 69940 SANTIAGO TILANTONGO, SANTIAGO TILANTONGO OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y , CAMINO REAL SALIDA A SAN JUAN DIUXITRESCIENTOS METROS APROXIMADAMENTE AL NORESTE DEL , lon:-97.341636, lat:17.285012}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 1149888.49 | 1149888.49 | 994780.02 | 994780.02 | 994780.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-08-121-00-2021, contratista:OMAR AMADOR VASQUEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1149888.49, importe_modificado:1149888.49}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.91}} | {1958873/proyecto_INICIO, 1958873/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301958894 | Proyecto de inversión | 2110068.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2110068.49, modificado:2109435.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO TERCERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE RIO DE LAS PEÑAS MUNICIPIO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO - 181955 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE DEL ESTADO DE OAXACA | 181955 | S | 98 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:132505.0, meta_modificada:132505.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:73, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN RANCHERIA RÍO DE LAS PEÑAS, 71002 RÍO DE LAS PEÑAS, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 100 DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-97.843259, lat:17.005361}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 2109435.26 | 2109435.26 | 1814142.71 | 1814142.71 | 1814142.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-07-176-00-2021, contratista:CORPORATIVO DIZELMA S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2109435.26, importe_modificado:2109435.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:106004.0}} | {1958894/proyecto_PROCESO, 1958894/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301959569 | Proyecto de inversión | 1609928.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1609928.96, modificado:1609808.54}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MORELOS EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS QUIAVINI DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS QUIAVINI SEGUNDA ETAPA - 197887 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE DEL ESTADO DE OAXACA | 197887 | S | 35 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:732.81, meta_modificada:732.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:233, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ PUEBLO SAN LUCAS QUIAVINÍ, 70467 SAN LUCAS QUIAVINÍ, SAN LUCAS QUIAVINÍ OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE SEGUNDA DE PORFIRIO DIAZ, CALLE MORELOS A 300 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL A 2 CUADRAS DE ESCUEL, lon:-96.4663, lat:16.8935388}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 1609808.54 | 1609808.54 | 482942.56 | 482942.56 | 482942.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-08-197-00-2021, contratista:JOSÉ ARMANDO PÉREZ DE ANDA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1609808.54, importe_modificado:1609808.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1959569/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación: El avance financiero corresponde al anticipo del proyecto, por lo cual no se reporta un avance fisico. ¿LEER DETENIDAMENTE POR FAVOR¿, trimestre:4.0, usuario:ivanaescamillah, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:Contrato en proceso de firma, por lo cual no se puede visualizar el archivo digital, la UR se compromete a subir el archivo en el próximo trimestre., trimestre:4.0, usuario:ivanaescamillah, fecha:2022-01-18}} | {obs1: {observación:favor de capturar el contrato de la obra , trimestre:4.0, usuario:gasparcabrerah, fecha:2022-01-17}}
2021 | 4 | OAX210301959630 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:299969.04}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN PEDRO JICAYÁN - 199660 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 199660 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:312, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO JICAYÁN, 71740 SAN PEDRO JICAYÁN, SAN PEDRO JICAYÁN OAXACA ENTRE CALLE AGUSTÍN DE ITURBIDE Y CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CALLE VICENTE GUERRERO ENFRENTE DE LA CONASUPO UNA CUADRA AL O, lon:-98.016155, lat:16.452621}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 299969.04 | 299969.04 | 299969.04 | 299969.04 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/056/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR YESCAS S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:419956.67, importe_modificado:419956.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:600.0}} | {1959630/proyecto_INICIO, 1959630/proyecto_FIN, 1959630/proyecto_PROCESO, 1959630/proyecto_INICIO, 1959630/proyecto_PROCESO, 1959630/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301959639 | Proyecto de inversión | 341000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:341000.0, modificado:340935.84}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN FRANCISCO YOCUCUNDO - 199740 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 199740 | S | 46 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:528.0, meta_modificada:528.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:5, direccion:CALLE 4 DE OCTUBRE INTERIOR SN PUEBLO SAN FRANCISCO YOCUCUNDO, 71305 SAN FRANCISCO YOCUCUNDO, SAN ANTONIO HUITEPEC OAXACA ENTRE Y , A 66 METROS DEL DOMO MUNICIPALENFRENTE DE LA CLINICA DE LA LOCALIDAD, lon:-97.174602, lat:16.887137}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 340935.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1959639/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301959720 | Proyecto de inversión | 136000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136000.0, modificado:135998.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 201633 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 201633 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE PROGRESO INTERIOR SN CIUDAD SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE LA UNIDAD Y , A 179 MTS. DE LA IGLESIA DE LA VIRGEN UNA CUADRA AL NORTE DEL TEMPLO DE LA LOCALI, lon:-96.7483846, lat:17.02386092}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 135998.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {1959720/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301959748 | Proyecto de inversión | 77500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77500.0, modificado:77397.53}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTIAGO LLANO GRANDE - 202367 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 202367 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:474, localidad:1, direccion:CALLE ÁLVARO OBREGÓN INTERIOR SN CIUDAD SANTIAGO LLANO GRANDE, 71660 SANTIAGO LLANO GRANDE, SANTIAGO LLANO GRANDE OAXACA ENTRE CALLE IGNACIO ZÁRAGOZA Y CALLE MARIANO MATAMOROS, CALLE VICENTE GUERRERO SE ENCUENTRA UBICADO A CU, lon:-98.286222, lat:16.492609}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 77397.53 | 77397.53 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/067/2021, contratista:SAEO S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1826581.79, importe_modificado:1826581.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1959748/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301959835 | Proyecto de inversión | 3694698.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3694698.58, modificado:3693522.92}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL COBAO NUMERO TREINTA Y DOS EN LA LOCALIDAD DE CUILÁPAM DE GUERRERO - 204092 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE DEL ESTADO DE OAXACA | 204092 | S | 115 | 107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:734.31, meta_modificada:734.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE 2 DE ABRIL INTERIOR SN PUEBLO CUILÁPAM DE GUERRERO, 71400 CUILÁPAM DE GUERRERO, CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE CONTINUACION DE PORFIRIO DIAZ Y CALLE LIBERTAD, CALLE 2 DE ABRIL SE ENCUENTRA UBICADO EN EL INTERI, lon:-96.78263889, lat:16.99148056}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 3693522.92 | 3693522.92 | 3088591.93 | 3088591.93 | 3088591.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-200-01-08-156-00-2021, contratista:COPS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:3693522.92, importe_modificado:3693522.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:565.42}} | {1959835/proyecto_PROCESO, 1959835/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301959932 | Proyecto de inversión | 2508513.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2508513.72, modificado:2507291.35}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE BENITO JUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO COATLÁN EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO COATLÁN - 207310 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 207310 | S | 62 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1721.8, meta_modificada:1721.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:291, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR SN PUEBLO SAN PABLO COATLÁN, 70855 SAN PABLO COATLÁN, SAN PABLO COATLÁN OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y , A 100 M. CON EL CRUCE DEL RIO SAN FRANCISCODOSCIENTOS METROS AL SUR APROXIMADAMENTE , lon:-96.78324889, lat:16.22231991}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 2507291.35 | 2507291.35 | 752187.41 | 752187.41 | 752187.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-07-133-00-2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR YEDZELL, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2507291.35, importe_modificado:2507291.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:86.09}} | {1959932/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301965020 | Proyecto de inversión | 933091.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:933091.77, modificado:932127.78}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA PRIVADA REFORMA AGRARIA, COLONIA EJIDAL, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM. - 77264 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ | 77264 | S | 66 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:689.0, meta_modificada:726.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:PRIVADA REFORMA AGRARIA COLONIA EJIDAL, 68144 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE TIERRA Y LIBERTAD Y CALLE REFORMA AGRARIA, PRIVADA DE REFORMA AGRARIA ENTRE CALLE REFORMA AGRARIA Y CALLE TIERRA Y LIBERTA, lon:-96.75379403, lat:17.07105882}} | 2021-07-01 | 2021-09-28 | 932127.78 | 932127.78 | 932127.78 | 932127.78 | 932127.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/FIII 023/2021, contratista:Ingeniería y Arquitectura Especializada Loma Linda, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:932127.78, importe_modificado:932127.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:726.92}} | {1965020/proyecto_INICIO, 1965020/proyecto_PROCESO, 1965020/proyecto_FIN, 1965020/proyecto_PROCESO, 1965020/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301965847 | Acción | 43996 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43996.0, modificado:43996.0}} | ADQUISICION DE COMPUTADORAS - 83962 | 20 | Oaxaca | 131 | San Dionisio Ocotepec |  | PRODIM | Sin identificar | REGIDURIA DE OBRAS | 83962 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:131, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.396037, lat:16.797754}} | 2021-05-31 | 2021-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:0.0}} | {1965847/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301965951 | Acción | 34181 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34181.0, modificado:34181.0}} | ADQUISICION DE MOBILIARIO - 84738 | 20 | Oaxaca | 131 | San Dionisio Ocotepec |  | PRODIM | Sin identificar | REGIDURIA DE OBRAS | 84738 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:131, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.396037, lat:16.797754}} | 2021-05-31 | 2021-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} | {1965951/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301968185 | Acción | 2624.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2624.25, modificado:2624.25}} | ADQUISICION DE MOBILIARIO - 99698 | 20 | Oaxaca | 131 | San Dionisio Ocotepec |  | PRODIM | Sin identificar | REGIDURIA DE OBRAS | 99698 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:131, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.396037, lat:16.797754}} | 2021-05-28 | 2021-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} | {1968185/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301968864 | Proyecto de inversión | 3815031.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3815031.14, modificado:3815031.14}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO DE ASFALTO EN LA CARRETRA DE TIERRA BLANCA A CAJA VIEJA MOJON SEGUNDA ETAPA. - 106545 | 20 | Oaxaca | 124 | San Blas Atempa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA | 106545 | S | 226 | 219 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:355.0, meta_modificada:355.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:18, direccion:CALLE AL ACCESO A LA COMUNIDAD DE CAJA VIEJA MOJON RANCHERIA , 70786 TIERRA BLANCA, SAN BLAS ATEMPA OAXACA ENTRE CAMINO A LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA Y CAMINO A LA COMUNIDAD DE CAJA VIEJA MOJON, LA OBRA SE UBICA EN EL CAM, lon:-95.14014119, lat:16.29970772}} | 2021-03-02 | 2021-04-15 | 3815031.14 | 3815031.14 | 3815031.14 | 3815031.14 | 3815031.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSBA-ROP/FISM-DF/124/237/2021, contratista:INDAJANI, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, monto:3815031.14, importe_modificado:3815031.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:355.0}} | {1968864/proyecto_INICIO, 1968864/proyecto_FIN, 1968864/proyecto_PROCESO, 1968864/proyecto_FIN, 1968864/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301969004 | Proyecto de inversión | 3445351.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3445351.24, modificado:3445351.24}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTO EN LA CARRETERA DE TIERRA BLANCA A CAJA VIEJA MOJON 5TA. ETAPA. - 107122 | 20 | Oaxaca | 124 | San Blas Atempa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA | 107122 | S | 226 | 219 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:18, direccion:CALLE AL ACCESO A LA COMUNIDAD DE CAJA VIEJA MOJON RANCHERIA CAMINO DE LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA HACIA LA LOCALIDAD DE CAJA VIEJA, 70786 TIERRA BLANCA, SAN BLAS ATEMPA OAXACA ENTRE CAMINO A LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA Y C, lon:-95.13148313, lat:16.30117499}} | 2021-03-12 | 2021-04-25 | 3445351.24 | 3445351.24 | 3445351.24 | 3445351.24 | 3445351.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSBA-ROP/FISM-DF/124/242/2021, contratista:ARQUITECTURA EMPRESARIAL SICARU, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, monto:3445351.24, importe_modificado:3445351.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:320.0}} | {1969004/proyecto_INICIO, 1969004/proyecto_PROCESO, 1969004/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301969197 | Proyecto de inversión | 1696879.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1696879.35, modificado:1696879.35}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ZARAGOZA ENTRE LA AV. HIDALGO Y CALLEJON SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD DE SAN LUIS REY - 107863 | 20 | Oaxaca | 515 | Santo Domingo Tehuantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | 107863 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:475.0, meta_modificada:475.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:515, localidad:51, direccion:CALLE ZARAGOZA COLONIA SAN LUIS REY, 70760 COLONIA SAN LUIS, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA ENTRE AVENIDA HIDALGO Y CALLEJON CONOCIDO, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE ZARAGOZA ENTRE LA AV. HIDALGO Y CJON CONOCIDO DEL LA CLON, lon:-95.24272972, lat:16.37650943}} | 2021-04-13 | 2021-05-12 | 1696879.35 | 1696879.35 | 1696879.35 | 1696879.35 | 1696879.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDT/FISM-DF/515/COP/121/2021, contratista:INDAJANI, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, monto:597625.54, importe_modificado:597625.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:475.0}} | {1969197/proyecto_INICIO, 1969197/proyecto_FIN, 1969197/proyecto_PROCESO, 1969197/proyecto_INICIO, 1969197/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | {obs1: {observación:Los documentos de las ligas no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:claudiasrosalesj, fecha:2021-12-20}}
2021 | 4 | OAX210301969244 | Proyecto de inversión | 1248870.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1248870.69, modificado:1248870.69}} | CONSTRUCCION DE VIVIENDA - 108028 | 20 | Oaxaca | 190 | San Juan Cotzocón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COTZOCON MIXE OAXACA | 108028 | S | 147 | 149 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:190, localidad:14, direccion:PUEBLO SANTA MARÍA MATAMOROS, 70221 SANTA MARÍA MATAMOROS, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA ENTRE CARRETERA OAXACA A SAN JUAN COTZOCON Y CARRETERA SAN JUAN COTZOCON, CARRETERA SANTA MARIA MATAMOROS LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALID, lon:-95.76106825, lat:17.25994049}} | 2021-03-01 | 2021-05-29 | 1248870.68 | 1248870.68 | 1248870.68 | 1248870.68 | 1248870.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/FAISMDF/190/014/029/003/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR YEDZELL S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCON, monto:1248870.68, importe_modificado:1248870.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.0}} | {1969244/proyecto_PROCESO, 1969244/proyecto_INICIO, 1969244/proyecto_PROCESO, 1969244/proyecto_INICIO, 1969244/proyecto_PROCESO, 1969244/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301969609 | Proyecto de inversión | 249258.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249258.03, modificado:249258.03}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BAJA CALIFORNIA ENTRE AV. PUEBLA Y AV. DURANGO, COL. BENITO JUÁREZ - 109048 | 20 | Oaxaca | 515 | Santo Domingo Tehuantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | 109048 | S | 12 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:88.9, meta_modificada:88.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:CALLE BAJA CALIFORNIA NORTE COLONIA BENITO JUÁREZ, 70760 SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE PUEBLA, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE BAJA CALIFORNIA NORTE ENTRE LAS CALLES DU, lon:-95.25255583, lat:16.31267594}} | 2021-04-16 | 2021-05-05 | 249258.03 | 249258.03 | 249258.03 | 249258.03 | 249258.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDT/FISM-DF/515/COP/105/2021, contratista:ERNESTO RIVERA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, monto:249258.03, importe_modificado:249258.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:88.9}} | {1969609/proyecto_INICIO, 1969609/proyecto_PROCESO, 1969609/proyecto_FIN, 1969609/proyecto_INICIO, 1969609/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301970169 | Proyecto de inversión | 5280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5280000.0, modificado:5280000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL SAN PEDRO OCOTEPEC-RIO GRANDE - 110882 | 20 | Oaxaca | 323 | San Pedro Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO OCOTEPEC MIXE OAXACA | 110882 | S | 672 | 652 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:323, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN PEDRO OCOTEPEC, 70293 SAN PEDRO OCOTEPEC, SAN PEDRO OCOTEPEC OAXACA ENTRE CARRETERA OAXACA A SAN PEDRO OCOTEPEC Y TERRACERIA SAN ISIDRO HUAYAPAN A SAN PEDRO OCOTEPEC, TERRACERIA SAN PEDRO OCOTEPEC LA OBRA SE ENCUEN, lon:-95.85868504, lat:16.96494635}} | 2021-04-19 | 2021-10-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {1970169/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301971285 | Proyecto de inversión | 598941.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:598941.87, modificado:598941.87}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LA HULERA, CALLE PRINCIPAL Y CALLEJON FRANCISCO I. MADERO - 115042 | 20 | Oaxaca | 417 | Santa María Jacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | EL MUNICIPIO SE ENCARGARA DE LA EJECICIÓN DE LA OBRA | 115042 | S | 179 | 143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:417, localidad:8, direccion:CALLE HULERA PRINCIPAL YFRANCISCO I MADERO EJIDO LA FLORIDA, 68465 LA FLORIDA, SANTA MARÍA JACATEPEC OAXACA ENTRE Y , UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA FLORIDA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA JACATEPEC CON C.P. 684605 LA OBRA E, lon:-96.205249, lat:17.876124}} | 2021-03-22 | 2021-05-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1971285/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301973443 | Proyecto de inversión | 159268.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159268.41, modificado:159268.41}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE ALLENDE - 121862 | 20 | Oaxaca | 399 | Santa María Atzompa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ATZOMPA CENTRO OAXACA | 121862 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:399, localidad:1, direccion:PUEBLO SANTA MARÍA ATZOMPA, 71220 SANTA MARÍA ATZOMPA, SANTA MARÍA ATZOMPA OAXACA ENTRE CARRETERA OAXACA A SANTA MARIA ATZOMPA Y CARRETERA SANTA MARIA ATZOMPA, CALLE PRIVADA DE ALLENDE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PRIV, lon:-96.77334928, lat:17.10262394}} | 2021-05-26 | 2021-07-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1973443/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301974314 | Proyecto de inversión | 2366191.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2366191.85, modificado:2366191.85}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS PARAJES: EL OCOTAL, RIO PALO DE AGUILA Y EL CARRIZAL 3RA. ETAPA. - 124989 | 20 | Oaxaca | 337 | San Pedro y San Pablo Ayutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA MIXE | 124989 | S | 48 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:337, localidad:5, direccion:CALLE CAMINO SIN NOMBRE S/N RANCHERIA LACHICOCANA, 70284 LACHICOCANA, SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA OAXACA ENTRE CAMINO PRINCIPAL HACIA EL PARAJE EL OCOTLA Y CAMINO PRINCIPAL HACIA EL PARAJE EL CARRIZAL, CAMINO PRINCIPAL HACIA , lon:-96.1627324, lat:17.06212132}} | 2021-06-16 | 2021-09-13 | 2366191.85 | 2366191.85 | 2366191.85 | 2366191.85 | 2366191.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/MSPYSPA/337/FISMDF/12/2021, contratista:NYMPHA INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA, monto:2366191.85, importe_modificado:2366191.85}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:23.0}} | {1974314/proyecto_PROCESO, 1974314/proyecto_INICIO, 1974314/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301979302 | Proyecto de inversión | 414984.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:414984.73, modificado:414984.73}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA POR BOMBEO CON PANELES SOLARES (2DA ETAPA) EN COLONIA OAXACA (ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA) - 146450 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 146450 | S | 85 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:131, direccion:COLONIA COL. OAXACA, 69800 OAXACA [COLONIA], HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , SE UBICA SOBRE LA CARRETERA QUE CONDUCE A PUTLA CERCA DE LA GASOLINERA EN EL KM 59, lon:-97.68952555, lat:17.24387738}} | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {1979302/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se elimino de MIDS y se volvió a cargar en la misma plataforma., trimestre:4.0, usuario:gaudencioortizc, fecha:2021-12-19}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301980059 | Proyecto de inversión | 1226845.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1226845.44, modificado:1226845.44}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE : 20 DE NOVIEMBRE - 149741 | 20 | Oaxaca | 125 | San Carlos Yautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO | 149741 | S | 281 | 295 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:630.0, meta_modificada:630.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:22, direccion:CALLE 20 DE NOV. PUEBLO SAN PEDRO LEAPI, 70513 SAN PEDRO LEAPI, SAN CARLOS YAUTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE LA CALLE 250 D ENOVIEMBRE ES DE UNA DELAS PRINCIPALE CALLES DE LA LOCALIDAD ES AUN CONTADO DE LA EGE, lon:-96.1285946, lat:16.33357777}} | 2021-05-10 | 2021-08-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1980059/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:cancelacion de proyecto por duplicado el nuevo folio es 257067, trimestre:4.0, usuario:edgararagonp, fecha:2021-12-28}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301980072 | Proyecto de inversión | 678466.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:678466.37, modificado:678416.36}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LA PAZ, COLONIA FIGUEROA, CABECERA MUNICIPAL. - 149853 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ | 149853 | S | 78 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:143.75, meta_modificada:146.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE LA PAZ COLONIA LUIS JIMÉNEZ FIGUEROA, 68070 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE MARCOS PEREZ, CALLE JOAQUIN AMARO CALLE LA PAZ ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE MARCOS PEREZ, COLONIA FIGUEROA, , lon:-96.72656052, lat:17.07218803}} | 2021-09-20 | 2021-11-30 | 678416.36 | 678416.36 | 678416.36 | 678416.36 | 678416.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/FIII 065/2021, contratista:Constructora México de Proyectos Inteligentes de la Nueva Generación, S.A. de C.V., convocante:Municipio de Oaxaca de Juárez, monto:678416.36, importe_modificado:678416.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:146.25}} | {1980072/proyecto_INICIO, 1980072/proyecto_FIN, 1980072/proyecto_PROCESO, 1980072/proyecto_FIN, 1980072/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301980209 | Proyecto de inversión | 874874.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:874874.42, modificado:874756.42}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ZAFIRO, COLONIA LAS PEÑAS, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC. - 150782 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ | 150782 | S | 65 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:550.82, meta_modificada:590.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE ZAFIRO COLONIA LAS PEÑAS, 68155 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE PIEDRA DE ORO Y CALLE ALEJANDRINAS, CALLE ZAFIRO ENTRE CALLE PIEDRA DE ORO Y CALLE ALEJANDRINAS COLONIA LAS PEÑS SAN JUAN CHAPULTEP, lon:-96.73330066, lat:17.04727857}} | 2021-09-20 | 2021-11-30 | 874756.42 | 874756.42 | 874756.42 | 874756.42 | 874756.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/FIII 067/2021, contratista:Construcciones y Desarrollos Arquitectónicos Hope, S.A. de C.V., convocante:Municipio de Oaxaca de Juárez, monto:874756.42, importe_modificado:874756.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:590.02}} | {1980209/proyecto_INICIO, 1980209/proyecto_PROCESO, 1980209/proyecto_FIN, 1980209/proyecto_INICIO, 1980209/proyecto_PROCESO, 1980209/proyecto_INICIO, 1980209/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301981471 | Proyecto de inversión | 1054322.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1054322.18, modificado:1054322.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 155468 | 20 | Oaxaca | 95 | San Andrés Paxtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS PAXTLÁN | 155468 | S | 10 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:95, localidad:10, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 0+139 TRAMO OAXACA - PUERTO ANGEL KILÓMETRO 139 + 0 PUEBLO LA CONCEPCION, 70869 LA CONCEPCIÓN, SAN ANDRÉS PAXTLÁN OAXACA ENTRE Y , LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS SE UBICA EN EL KM 1, lon:-96.50096541, lat:16.18941296}} | 2021-07-18 | 2021-10-15 | 1054322.18 | 1054322.18 | 711490.56 | 711490.56 | 711490.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAP-FISMDF-007-2021, contratista:INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES CERCO AMARILLO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS PAXTLÁN, monto:1054322.18, importe_modificado:1054322.18}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.5}} | {1981471/proyecto_INICIO, 1981471/proyecto_PROCESO, 1981471/proyecto_INICIO, 1981471/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301983133 | Proyecto de inversión | 911438.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:911438.71, modificado:963116.98}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL ESTANQUE DE REBOMBEO AL ESTANQUE DE ALMACENAMIENTO, COLONIA AURORA SECTOR 1, CABECERA MUNICIPAL. AGEB 2006700010628 - 162477 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ | 162477 | S | 198 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:366.0, meta_modificada:366.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE MIRADOR COLONIA AURORA, 68045 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE MIRADOR Y CALLE PLUTÓN, CALLE REVOLUCIÓN CALLE MIRADOR ENTRE PLUTÓN Y REVOLUCIÓN CALLE REVOLUCIÓN ENTRE MIRADOR Y 21 DE MARZO 21 DE MA, lon:-96.72926911, lat:17.07922421}} | 2021-09-20 | 2021-11-20 | 963116.98 | 963116.98 | 700593.22 | 700593.22 | 700593.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/FIII 055/2021, contratista:Construcciones Ambientales H.C., S.A. de C.V., convocante:Municipio de Oaxaca de Juárez, monto:2905126.78, importe_modificado:2905126.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:215.94}} | {1983133/proyecto_INICIO, 1983133/proyecto_PROCESO, 1983133/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación: OBRA DIVIDIDA EN DOS AGEBS, A SOLICITUD DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, AMPARADAS POR EL MISMO CONTRATO DE OBRA. (AGEB 2006700010628 Y AGEB 2006700010863) , trimestre:4.0, usuario:victorcvasquezb, fecha:2022-01-13}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301983623 | Proyecto de inversión | 510629 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510629.0, modificado:510629.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 164684 | 20 | Oaxaca | 391 | Santa Lucía Miahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MIAHUATLAN | 164684 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:391, localidad:11, direccion:TERRACERÍA TRAMO SANTA LUCIA MIAHUATLAN - RIO COMAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 570 RANCHERIA RIO COMAL, 00000 RÍO COMAL, SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN OAXACA ENTRE Y , SE TOMA EL CAMINO DE TERRACERIA PARTIENDO DEL MUNICIP, lon:-96.63335493, lat:16.23289406}} | 2021-05-12 | 2021-07-10 | 510629 | 510629 | 510629 | 510629 | 510629 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLM/391/FISM-DF/034/2021, contratista:ARQ. LUIS AMAYA TORRES, convocante:H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MIAHUATLAN, monto:510629.0, importe_modificado:510629.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}} | {1983623/proyecto_INICIO, 1983623/proyecto_PROCESO, 1983623/proyecto_FIN, 1983623/proyecto_PROCESO, 1983623/proyecto_FIN, 1983623/proyecto_INICIO, 1983623/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301983819 | Proyecto de inversión | 3817020.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3817020.45, modificado:3816811.88}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BUCARELI, AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA. - 165253 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ | 165253 | S | 215 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2788.8, meta_modificada:2740.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE BUCARELI COLONIA TRINIDAD DE VIGUERA, 68276 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE AVENIDA FERROCARRIL Y AVENIDA RIVERAS DEL ATOYAC, CALLE BUCARELI ENTRE AVENIDA FERROCARRIL Y RIVERAS DEL ATOYAC AGENCIA TRINI, lon:-96.76728835, lat:17.11779759}} | 2021-09-13 | 2021-11-11 | 3816811.88 | 3816811.88 | 3816811.88 | 3816811.88 | 3816811.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/FIII 049/2021, contratista:Constructora y Desarrolladora de Obras Daidaros, S.A. de C.V., convocante:Municipio de Oaxaca de Juárez, monto:3816811.88, importe_modificado:3816811.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2740.93}} | {1983819/proyecto_INICIO, 1983819/proyecto_PROCESO, 1983819/proyecto_INICIO, 1983819/proyecto_FIN, 1983819/proyecto_PROCESO, 1983819/proyecto_FIN, 1983819/proyecto_PROCESO, 1983819/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DISMINUCIÓN DE METAS DEBIDO A LA REDUCCIÓN DEL AREA A PAVIMENTAR DE ACUERDO AL ALINEAMIENTO DE LA CALLE. ESTA ECONOMÍA SE UTILIZÓ EN EL INCREMENTO EN LA VOLUMETRÍA DE DIVERSOS CONCEPTOS., trimestre:4.0, usuario:victorcvasquezb, fecha:2022-01-06}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301984048 | Proyecto de inversión | 1566272.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1566272.3, modificado:1566272.3}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE H. AYUNTAMIENTO 1978 Y PROLONGACION REFORMA - 166183 | 20 | Oaxaca | 136 | San Felipe Usila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE USILA | 166183 | S | 2568 | 2270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1124.0, meta_modificada:1124.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:136, localidad:1, direccion:CALLE AYUNTAMIENTO RANCHERIA SAN FELIPE USILA, 68490 SAN FELIPE USILA, SAN FELIPE USILA OAXACA ENTRE Y , CALLE H. AYUNTAMIENTO 1978 Y PROLONGACION REFORMA, lon:-96.52879182, lat:17.88037307}} | 2021-03-15 | 2021-04-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1984048/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301984049 | Proyecto de inversión | 479093 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479093.0, modificado:479093.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO NUNDICHE, EN LA LOCALIDAD DE MORELOS. - 166185 | 20 | Oaxaca | 480 | Santiago Nundiche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO NUNDICHE | 166185 | S | 11 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:480, localidad:5, direccion:INTERIOR SN BARRIO MORELOS, 69824 MORELOS, SANTIAGO NUNDICHE OAXACA ENTRE Y , DOS CUARTOS DORMITORIOS SE ENCUENTRAN AL PONIENTE DE LA CARRETERA ASFALTADA QUE COMUNICA SANTIAGO NUNDICHE NUMI Y UNO AL ORIENTE DEL PUENTE N, lon:-97.67350119, lat:17.35166449}} | 2021-05-24 | 2021-07-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FISM/MSN/480/01/2021, contratista:EDIFICACIONES EMURSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO NUNDICHE, monto:479093.0, importe_modificado:479093.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {1984049/proyecto_INICIO, 1984049/proyecto_FIN, 1984049/proyecto_PROCESO, 1984049/proyecto_FIN, 1984049/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301985343 | Proyecto de inversión | 938471.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:938471.08, modificado:938471.08}} | REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE CERRO CARACOL - 171166 | 20 | Oaxaca | 136 | San Felipe Usila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE USILA | 171166 | S | 106 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:136, localidad:7, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL RANCHERIA CERRO CARACOL, 68490 CERRO CARACOL, SAN FELIPE USILA OAXACA ENTRE Y , ACCESO A LA COMUNIDAD DE CERRO CARACOL, lon:-96.53218922, lat:17.89750394}} | 2021-05-24 | 2021-06-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {1985343/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301990178 | Proyecto de inversión | 4143286.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4143286.62, modificado:4143286.62}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 190533 | 20 | Oaxaca | 217 | San Juan Tamazola | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO | 190533 | S | 45 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1000.5, meta_modificada:1000.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:217, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA MIGUEL HIDALGO PUEBLO SAN JUAN TAMAZOLA, 69957 SAN JUAN TAMAZOLA, SAN JUAN TAMAZOLA OAXACA ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE MORELOS, CALLE 2002 LOS CUARTOS DORMITORIO SE DISTRIBUIRAN EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-97.22680424, lat:17.16179705}} | 2021-08-16 | 2021-11-06 | 4143286.6 | 4143286.6 | 4143286.6 | 4143286.6 | 4143286.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105485, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN TAMAZOLA, monto:4143286.62, importe_modificado:4143286.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1000.5}} | {1990178/proyecto_INICIO, 1990178/proyecto_PROCESO, 1990178/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301992766 | Proyecto de inversión | 1205796.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1205796.05, modificado:1204579.23}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CEDROS, SECTOR 2, SEGUNDA SECCION, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA. - 201197 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ | 201197 | S | 70 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:727.0, meta_modificada:726.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE CEDROS COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 68024 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE SAUCES CALLE CEDROS ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE INDEPENDENCIA SECTOR 2 SEGUN, lon:-96.73471609, lat:17.09519261}} | 2021-10-04 | 2021-12-06 | 1204579.23 | 1204579.23 | 708083.3 | 708083.3 | 708083.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/FIII 088/2021, contratista:Infraestructuras 627, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:1204579.23, importe_modificado:1204579.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:654.19}} | {1992766/proyecto_INICIO, 1992766/proyecto_PROCESO, 1992766/proyecto_INICIO, 1992766/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301993358 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:998076.09}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE LA CALLE INDEPENDENCIA DEL BARRIO SANTA CRUZ - 203039 | 20 | Oaxaca | 293 | San Pablo Etla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | REGIDURIA DE OBRAS DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA | 203039 | S | 310 | 290 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:608.35, meta_modificada:608.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:293, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA SECCION SAN PABLO ETLA, 68258 SAN PABLO ETLA, SAN PABLO ETLA OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE VICENTE GUERRERO LA OBRA INICIA EN LA ESQUINA QUE FORMAN LAS CALLES DE IN, lon:-96.74704898, lat:17.15606928}} | 2021-09-27 | 2021-11-25 | 998076.09 | 998076.09 | 998076.09 | 998076.09 | 998076.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPE/293/FISMDF/076/2021, contratista:ALONSO DESIGNERS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA, monto:949999.95, importe_modificado:998076.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:608.35}} | {1993358/proyecto_FIN, 1993358/proyecto_PROCESO, 1993358/proyecto_FIN, 1993358/proyecto_INICIO, 1993358/proyecto_FIN, 1993358/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE SUSCRIBIO UN CONVENIO AMPLIATORIO POR MEDIO DEL CUAL SE INCREMENTO EL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL ($949,999.95) RESULTANDO UN MONTO FINAL DE $998,076.09. EL CONVENIO AMPLIATORIO SE ANEXO AL CONTRATO ORIGINAL, trimestre:4.0, usuario:guadalupepereza, fecha:2022-01-15}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301993586 | Proyecto de inversión | 905407.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:905407.93, modificado:905384.01}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LAGO DE TEXCOCO, COLONIA EL MANANTIAL, AGENCIA PUEBLO NUEVO. - 204267 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ | 204267 | S | 170 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:315.0, meta_modificada:314.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE LAGO DE TEXCOCO COLONIA EL MANANTIAL, 68274 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE LAGO DE XOCHIMILCO Y CALLE LAS VEGAS, CALLE LAGO DE PATZCUARO CALLE LAGO DE TEXCOCO ENTRE LAGO DE XOCHIMILCO Y LAS VEGAS, lon:-96.75708027, lat:17.12429673}} | 2021-10-04 | 2021-12-06 | 905384.01 | 905384.01 | 724306.99 | 724306.99 | 724306.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/FIII 104/2021, contratista:Construcciones y Proyectos de Alto Nivel Estructural Luna Nueva, S.A. de C.V., convocante:Municipio de Oaxaca de Juárez, monto:905384.01, importe_modificado:905384.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:283.21}} | {1993586/proyecto_INICIO, 1993586/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301993616 | Proyecto de inversión | 666288.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:666288.29, modificado:666212.2}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LAGO DE TEXCOCO, COLONIA EL MANANTIAL, AGENCIA PUEBLO NUEVO. - 204378 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ | 204378 | S | 170 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:314.68, meta_modificada:314.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE LAGO DE TEXCOCO COLONIA EL MANANTIAL, 68274 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE LAGO DE XOCHIMILCO Y CALLE LAS VEGAS, CALLE LAGO DE PATZCUARO LAGO DE TEXCOCO ENTRE LAGO DE XOCHIMILCO Y LAS VEGAS, COLON, lon:-96.75709617, lat:17.1240542}} | 2021-10-04 | 2021-12-06 | 666212.2 | 666212.2 | 532969.76 | 532969.76 | 532969.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/FIII 103/2021, contratista:Construcciones y Proyectos de Alto Nivel Estructural Luna Nueva, S.A. de C.V., convocante:Municipio de Oaxaca de Juárez, monto:666212.2, importe_modificado:666212.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:283.21}} | {1993616/proyecto_INICIO, 1993616/proyecto_PROCESO, 1993616/proyecto_INICIO, 1993616/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301993777 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1597000.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y RAMAL ELÉCTRICO (1A. ETAPA) - 204844 | 20 | Oaxaca | 46 | Magdalena Jaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MAGDALENA JALTEPEC | 204844 | S | 90 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.5, meta_modificada:1.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:7, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 88 TRAMO MAGDALENA JALTEPEC - MORELOS JALTEPEC KILÓMETRO 2 + 0 RANCHERIA SAN MIGUEL, 69907 SAN MIGUEL, MAGDALENA JALTEPEC OAXACA ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL 88 Y , LA LINEA DE CONDUCCION DE , lon:-97.25362957, lat:17.30946489}} | 2021-10-04 | 2021-12-27 | 1597000 | 1597000 | 1597000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/FISM/MMJ/046/0010/04/2021, contratista:VICTOR HUGO BOLAÑOS MIGUEL, convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA JALTEPEC, monto:1597000.0, importe_modificado:1597000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.5}} | {1993777/proyecto_INICIO, 1993777/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301994659 | Proyecto de inversión | 819871.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:819871.55, modificado:819871.55}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AV. SAN NICOLÁS (2DA ETAPA) EN BARRIO SAN NICOLÁS - 207685 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 207685 | S | 300 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:AVENIDA SAN NICOLAS BARRIO SAN NICOLÁS, 69800 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE AMISATAD, CALLE MALINALLI SE UBICA A 1.5 KM DEL CENTRO DE HEROICA CIUDAD DE T, lon:-97.6896091, lat:17.27522363}} | 2021-04-15 | 2021-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1994659/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se elimino en MIDS y se volvió a cargar en la misma plataforma., trimestre:4.0, usuario:gaudencioortizc, fecha:2021-12-19}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301994821 | Proyecto de inversión | 2124630.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2124630.31, modificado:2124630.31}} | APERTURA DE CAMINO DEL KM 5 AL 8+500 - 208386 | 20 | Oaxaca | 125 | San Carlos Yautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO | 208386 | S | 264 | 267 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.5, meta_modificada:3.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:19, direccion:PUEBLO SAN MIGUEL CHONGOS, 70517 SAN MIGUEL CHONGOS, SAN CARLOS YAUTEPEC OAXACA ENTRE Y , ESTE TECHADO SE ENCUENTRA DENTRO D ELA ESCUELA PRIMARI ALA CUAL ESTA ENFRENTE DE LA IGLESIA, lon:-95.96794895, lat:16.00624137}} | 2021-07-14 | 2021-09-11 | 2124630.31 | 2124630.31 | 2124630.31 | 2124630.31 | 2124630.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCY/125/FISMDF/53/019/2021, contratista:DAINZU INGENIERIA Y PROYECTOS S.A DE C.V, convocante:SAN CARLOS YAUTEPEC, monto:2124630.31, importe_modificado:2124630.31}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.5}} | {1994821/proyecto_INICIO, 1994821/proyecto_FIN, 1994821/proyecto_PROCESO, 1994821/proyecto_FIN, 1994821/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301994914 | Proyecto de inversión | 448297.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:448297.99, modificado:448297.99}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ TERCERA ETAPA CLAVE 20DPRO4826 - 208668 | 20 | Oaxaca | 125 | San Carlos Yautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO | 208668 | S | 22 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:23, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN PEDRO TEPALCATEPEC, 70510 SAN PEDRO TEPALCATEPEC, SAN CARLOS YAUTEPEC OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL ENFRENTE DEL LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-96.04257983, lat:16.21852405}} | 2021-07-12 | 2021-09-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1994914/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:cancelacion de proyecto por duplicacion el nuevo folio es 310843, trimestre:4.0, usuario:edgararagonp, fecha:2021-12-29}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301996019 | Proyecto de inversión | 260210.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260210.84, modificado:260210.84}} | CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE COL. JARDINES DEL ARROYO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC - 212396 | 20 | Oaxaca | 182 | San Juan Bautista Tlacoatzintepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC | 212396 | S | 612 | 491 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:182, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A AGUACIL RANCHERIA SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC, 68650 SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC OAXACA ENTRE Y , CAMNO AGUACIL COL. JARDINES DEL ARROYO SAN JUAN BAUTISTA TL, lon:-96.58699735, lat:17.8593516}} | 2021-09-13 | 2021-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1996019/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301997719 | Proyecto de inversión | 124210.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124210.13, modificado:124210.13}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE ALDAMA - 218529 | 20 | Oaxaca | 399 | Santa María Atzompa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA ATZOMPA CENTRO OAXACA | 218529 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:399, localidad:1, direccion:PUEBLO SANTA MARÍA ATZOMPA, 71220 SANTA MARÍA ATZOMPA, SANTA MARÍA ATZOMPA OAXACA ENTRE CALLE OAXACA A SANTA MARIA ARZOMPA Y CALLE SANTA MARIA ATZOMPA, CALLE ALDAMA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE ALDAMA, lon:-96.7741104, lat:17.10326556}} | 2021-08-04 | 2021-10-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1997719/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301997931 | Proyecto de inversión | 209945.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209945.6, modificado:209945.6}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN PRIVADA DE LOS REMEDIOS EN CRUZ DEL TABACO - 219346 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 219346 | S | 25 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:247.5, meta_modificada:247.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:CALLE REMEDIOS COLONIA CRUZ DE TABACO, 69800 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CALLE REMIGIO SARABIA Y CALLE PORFIRIO DIAZ, CALLE A LA CRUZ VERDE SE UBICA A 800 M. DE LA CARRETERA QUE CONDUCE, lon:-97.66650932, lat:17.25629061}} | 2021-06-15 | 2021-07-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1997931/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se elimino de MIDS y se volvió a cargar en la misma plataforma., trimestre:4.0, usuario:gaudencioortizc, fecha:2021-12-19}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301998472 | Proyecto de inversión | 659429.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:659429.12, modificado:659429.12}} | REHABILITACIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO, EN LA LOCALIDAD DE CIÉNEGA GRANDE - 221595 | 20 | Oaxaca | 526 | Santos Reyes Nopala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES NOPALA | 221595 | S | 103 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:80, direccion:CALLE LA CIENEGA RANCHERIA CIÉNEGA GRANDE, 71967 CIÉNEGA GRANDE, SANTOS REYES NOPALA OAXACA ENTRE CALLE CALLE RUMBO AL EL AGUACATAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA POBLACION DE LA CIENEGA GRANDE QUE SE ENCUENTR, lon:-97.23807824, lat:16.09580683}} | 2021-02-18 | 2021-04-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1998472/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301998681 | Proyecto de inversión | 1580857.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1580857.58, modificado:1580857.58}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE PEÑA BLANCA - 222391 | 20 | Oaxaca | 136 | San Felipe Usila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE USILA | 222391 | S | 116 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:136, localidad:11, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL RANCHERIA PEÑA BLANCA, 68493 PEÑA BLANCA, SAN FELIPE USILA OAXACA ENTRE Y , CAMINO DE ACCESO ENTRE CERRO CARACOLPEÑA BLANCA, lon:-96.54444268, lat:17.89470931}} | 2021-08-02 | 2021-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {1998681/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301998846 | Proyecto de inversión | 1392000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1392000.0, modificado:1392000.0}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE PLAN JUAN MARTINEZ SEGUNDA ETAPA - 222920 | 20 | Oaxaca | 9 | Ayotzintepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE AYOTZINTEPEC | 222920 | S | 191 | 198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:12, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO PLAN DE JUAN MARTINEZ, 68437 PLAN JUAN MARTÍNEZ, AYOTZINTEPEC OAXACA ENTRE CALLE NOCHE TRISTE Y CALLE ITURBIDE, CALLE INDEPENDENCIA EL PROEYCTO SE CONTEMPLA REALIZAR SOBRE LA CALLE MORELOS EN UN PREDIO QU, lon:-96.07870189, lat:17.76042405}} | 2021-02-02 | 2021-04-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1998846/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301999164 | Acción | 19995 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19995.0, modificado:19995.0}} | ADQUISICION DE IMPRESORAS - 84624 | 20 | Oaxaca | 131 | San Dionisio Ocotepec |  | PRODIM | Sin identificar | REGIDURIA DE OBRAS | 84624 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:IMPRESORA(S), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:131, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.396037, lat:16.797754}} | 2021-05-31 | 2021-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:IMPRESORA(S), avance:0.0}} | {1999164/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301999193 | Acción | 7000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000.0, modificado:7000.0}} | ADQUISICION DE LICENCIAS SOFTWARE - 99711 | 20 | Oaxaca | 131 | San Dionisio Ocotepec |  | PRODIM | Sin identificar | REGIDURIA DE OBRAS | 99711 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:131, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.396037, lat:16.797754}} | 2021-05-28 | 2021-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), avance:0.0}} | {1999193/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301999298 | Acción | 457107.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:457107.06, modificado:457107.06}} | 33604 IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES - 115486 | 20 | Oaxaca | 189 | San Juan Comaltepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN COMALTEPEC | 115486 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:189, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.976846, lat:17.33818}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {1999298/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301999504 | Acción | 80829.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80829.51, modificado:80829.51}} | 33604 IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES - 184012 | 20 | Oaxaca | 199 | San Juan Ihualtepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO SAN JUAN IHUALTEPEC | 184012 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:199, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.288846, lat:17.739842}} | 2021-03-21 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.8}} | {1999504/proyecto_INICIO, 1999504/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301999582 | Acción | 1230019.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1230019.71, modificado:1230019.71}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 209763 | 20 | Oaxaca | 242 | San Martín Peras |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN PERAS | 209763 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:242, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.238444, lat:17.360511}} | 2021-03-09 | 2021-12-31 | 246003.95 | 246003.95 | 246003.95 | 246003.95 | 246003.95 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSM/242/FISMDF/3%/001/2021, contratista:MASDAC SERVICIOS EMPRESARIALES S.A DE C.V, convocante:H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN PERAS, monto:1230019.71, importe_modificado:1230019.71}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:20.0}} | {1999582/proyecto_INICIO, 1999582/proyecto_PROCESO, 1999582/proyecto_INICIO, 1999582/proyecto_PROCESO, 1999582/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210302000867 | Proyecto de inversión | 280660.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280660.46, modificado:276228.48}} | EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES EN INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN MIGUEL EL GRANDE | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011765100121 | S | 192 | 265 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:136.0, meta_modificada:136.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:269, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, SAN MIGUEL EL GRANDE, lon:-97.622169, lat:17.046741}} | 2021-09-08 | 2021-12-31 | 276228.48 | 276228.48 | 276228.48 | 276228.48 | 276228.48 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:017-FAM/AD/DA/IOCIFED/2021, contratista:COMPUTACION GRAFICA DE OAXACA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:313142.0, importe_modificado:313142.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:136.0}} | {2000867/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ACTUALIZAR LIGA DE EVIDENCIA; SUBIR ACTA ENTREGA O SIMILAR , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2022-01-19}, obs2: {observación:FALTAN FOTOS DE INICIO Y DESARROLLO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | OAX210302000985 | Proyecto de inversión | 2680223.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2680223.22, modificado:2673890.67}} | CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO EN ENERGIA RENOVABLES (CIDER) | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011743100121 | S | 162 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:573.0, meta_modificada:573.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:557, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, UNION HIDALGO, lon:-94.828939, lat:16.472824}} | 2021-09-07 | 2021-12-31 | 2673890.67 | 2673890.67 | 2673890.67 | 2673890.67 | 2673890.67 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:012-FAM/AD/DA/IOCIFED/2021, contratista:ELECTRONICA, COMPUTACION, TELECOMUNICACIONES Y OFICINA DE OAXACA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1704864.95, importe_modificado:1704864.95}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:011-FAM/IAE/DA/IOCIFED/2021, contratista:SINGULAR STYLO, S.A. DE C.V, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:969025.72, importe_modificado:969025.72}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:573.0}} | {2000985/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTAN LIGADOS LOS DOS CONTRATOS ESPOR ESO DE AUTORIZACION DE 17,395365.78 Y EL DE 2680223.22, trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2022-01-20}, obs2: {observación:estos estan ligado el SF/SPIP/DPIP/FAM-IES/0330/210867/2021 SF/SPIP/DPIP/FAM-IES/0331/210868/2021 , trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2022-01-25}} | {obs1: {observación:ACTUALIZAR EL MONTO MODIFICADO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2022-01-19}, obs2: {observación:CORREGIR LIGA DEL CONTRATO, DIRECCIONA A UN CONTRATO QUE NO CORRESPONDE AL PROYECTO REPORTADO , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2022-01-19}, obs3: {observación:CAPTURAR LIGA DE EVIDENCIA; SUBIR ACTA ENTREGA O SIMILAR , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2022-01-19}, obs4: {observación:FALTAN FOTOS DE INICIO Y DESARROLLO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2022-01-19}, obs5: {observación:EL CONTRATO ESPECIFICA UNICAMENTE EL COMPROMISO DE LOS RECURSOS DE OFICIO SF/SPIP/DPIP/FAM-IES/0331/2021, PERO NO LOS DEL OFICIO SF/SPIP/DPIP/FAM-IES/0330/2021, POR LO QUE NO CORRESPONDE A ESTE PROYECTO, CUYO MONTO CONTRATADO ES POR $ 2,673,890.67, trimestre:4.0, usuario:edwinycruzra, fecha:2022-01-25}}
2021 | 4 | OAX210302000991 | Proyecto de inversión | 17395365.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.739536578E7, modificado:1.737833246E7}} | CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO EN ENERGIA RENOVABLES (CIDER) | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011756200121 | S | 162 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:2028.0, meta_modificada:2028.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:557, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, UNION HIDALGO , lon:-94.828939, lat:16.472824}} | 2021-09-09 | 2021-12-31 | 17378332.46 | 17378332.46 | 17378332.46 | 17378332.46 | 17378332.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:016-R33/LP/DIE/IOCIFED/2021, contratista:OBRAS Y SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1.737833246E7, importe_modificado:1.737833246E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:2028.0}} | {2000991/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ACTUALIZAR EL MONTO MODIFICADO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2022-01-19}, obs2: {observación:ACTUALIZAR LIGA DE EVIDENCIA; SUBIR ACTA ENTREGA O SIMILAR , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2022-01-19}, obs3: {observación:FALTAN FOTOS DE INICIO Y DESARROLLO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | OAX210302001415 | Proyecto de inversión | 3800957.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3800957.64, modificado:3800666.63}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO Y GRADAS EN LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE: 20DTV0793I | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable | 200603 | S | 219 | 206 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:891.94, meta_modificada:891.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CAMINO REAL, 70805-MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ CENTRO, lon:-96.596524, lat:16.328478}} | 2021-09-24 | 2021-12-22 | 3800666.63 | 3800666.63 | 1140199.99 | 1140199.99 | 1140199.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-07-082-00-2021, contratista:SAEO S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:3800957.64, importe_modificado:3800957.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:267.58}} | {2001415/proyecto_PROCESO, 2001415/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210302001892 | Proyecto de inversión | 2575105.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2575105.75, modificado:2575105.75}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "RICARDO FLORES MAGON" CLAVE: 20DPB2100W, EN LA LOCALIDAD DE TIERRA NUEVA, MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA. | 20 | Oaxaca | 439 | Santa María Tonameca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable | 210104 | S | 48 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:616.0, meta_modificada:616.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:439, localidad:153, direccion:camino al limon, centro, 70945, lon:-96.545365, lat:15.747139}} | 2021-08-20 | 2021-12-20 | 2573797.58 | 2573797.58 | 2400421.97 | 2400421.97 | 2400421.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-02-102-00-2021, contratista:CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y RENTA DE MAQUINARIA SAYDAV, S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2573797.58, importe_modificado:2573797.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:566.72}} | {2001892/proyecto_PROCESO, 2001892/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210302002160 | Proyecto de inversión | 1535559.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1535559.08, modificado:1535559.08}} | REPARACIÓN DEL LABORATORIO DE CÓMPUTO EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO, CAMPUS IXTEPEC. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DEL ISTMO | 5470011736500121 | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:391.56, meta_modificada:391.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Carretera, 70113 Camarón, Oax., México, lon:-95.12302458, lat:16.56007068}} | 2021-09-20 | 2021-12-29 | 1535559.08 | 1535559.08 | 903420.27 | 903420.27 | 903420.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UNISTMO/MOD/N3-01/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS SEMAURY, S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD DEL ISTMO, monto:100039.51, importe_modificado:1535559.08}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/IXT/EO/N3-2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS SEMAURY, S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD DEL ISTMO, monto:1435519.57, importe_modificado:1435519.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:166.82}} | {2002160/proyecto_INICIO, 2002160/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210302002327 | Proyecto de inversión | 19250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:31, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.925E7, modificado:1.925E7}} | PROGRAMA DE PAVIMENTACION DE CAMINOS A CABECERAS MUNICIPALES PARA LA PAVIMENTACION DEL CAMINO : SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN-SANTOS REYES PAPALO DEL KM 0+000 AL KM 21+500 (SUBTRAMO 2021 DEL KM 5+500 AL KM 0+000) | 20 | Oaxaca | 527 | Santos Reyes Pápalo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | MUNICIPIO SANTOS REYES PAPALO | 1 | S | 1454 | 1292 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.5, meta_modificada:5.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:527, localidad:1, direccion:Santos Reyes Pápalo, Oax., México, lon:-96.8632451, lat:17.8017823}} | 2021-05-11 | 2021-11-30 | 19250000 | 19250000 | 12600000 | 6000000 | 6000000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106839, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTOS REYES PAPALO, monto:1.95E7, importe_modificado:1.95E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.0}} | {2002327/proyecto_INICIO, 2002327/proyecto_PROCESO, 2002327/proyecto_INICIO, 2002327/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210302003042 | Proyecto de inversión | 7125000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7125000.0, modificado:7125000.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO GUBERNAMENTAL Y EMPRESARIAL (PRIMERA ETAPA). | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR | 5460011761500121 | S | 170 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:836.87, meta_modificada:836.87}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:C. Principal 59, La Labor de Medina, 70800 Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oax., México, lon:-96.57840729, lat:16.33513063}, geo2: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Otro, Carretera 350, San Martin Caballero, 70805 Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oax., México, lon:-96.57922268, lat:16.32924138}, geo3: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:C. Principal 858, San Isidro O Tierra Blanca, 70805 Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oax., México, lon:-96.58559561, lat:16.33286556}} | 2021-08-17 | 2022-01-01 | 7125000 | 7125000 | 3052156.07 | 3052156.07 | 3052156.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. CM-01/UNSIS/FAM2021-E1/2021, contratista:CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES TRIFASICA S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, monto:943506.15, importe_modificado:943506.15}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. UNSIS/LPEO/FAM2021-E1/2021, contratista:CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES TRIFASICA S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, monto:6181493.85, importe_modificado:6181493.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:401.2}} | {2003042/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210302003193 | Proyecto de inversión | 3584011.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3584011.99, modificado:3584011.99}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE BASQUETBOL TECHADA (PRIMERA ETAPA) | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR | 5460011769600121 | S | 1430 | 625 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:909.1, meta_modificada:909.1}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Otro, Carretera 350, San Martin Caballero, 70805 Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oax., México, lon:-96.57971621, lat:16.32979736}, geo2: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:C. Principal 750, San Isidro O Tierra Blanca, 70805 Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oax., México, lon:-96.58527374, lat:16.33259786}, geo3: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:C. Principal 59, La Labor de Medina, 70800 Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oax., México, lon:-96.57847166, lat:16.335213}} | 2021-09-01 | 2021-12-29 | 3584011.99 | 3584011.99 | 2039063.46 | 2039063.46 | 2039063.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. CM-01/UNSIS/FAM2021-E2/2021, contratista:ARGUTSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, monto:695760.19, importe_modificado:695760.19}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. UNSIS/LPEO/FAM2021-E2/2021, contratista:ARGUTSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, monto:2888251.8, importe_modificado:2888251.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:578.64}} | {2003193/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210302003409 | Proyecto de inversión | 2721962.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2721962.02, modificado:2649571.37}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUÁREZ" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011776200221 | S | 32 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:196, localidad:1, direccion:CF46+8R San Juan Evangelista Analco, Oax., México, lon:-96.53792739, lat:17.40579644}} | 2021-08-18 | 2021-12-31 | 2649571.37 | 2649571.37 | 2649571.37 | 2649571.37 | 2649571.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:024-R33/LP/DIE/IOCIFED/2021, contratista:GRUPO OSOSA INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN, S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2649571.37, importe_modificado:2649571.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1100.0}} | {2003409/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CARGAR LIGA DE EVIDENCIA; SUBIR ACTA ENTREGA O SIMILAR , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2022-01-19}, obs2: {observación:FALTAN FOTOS DE INICIO Y DESARROLLO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | OAX210302005424 | Proyecto de inversión | 4223000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4223000.0, modificado:4223000.0}} | AMPLIACION DE LA BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA | 5430011749700221 | S | 167 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:325.0, meta_modificada:325.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:545, localidad:1, direccion:Teotitlan de Flores Magón, 68540 Teotitlán de Flores Magón, Oax., México, lon:-97.0780814, lat:18.1388168}} | 2021-08-23 | 2022-01-19 | 4223000 | 4223000 | 1506771.98 | 1506771.98 | 1506771.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UNCA/MOD-02/2021, contratista:CASTELLANOS LEON CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA, monto:191206.29, importe_modificado:4223000.0}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UNCA LPO-92004966-E2-2021, contratista:CASTELLANOS LEON CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA, monto:4031793.71, importe_modificado:4031793.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:183.25}} | {2005424/proyecto_INICIO, 2005424/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210302006091 | Proyecto de inversión | 612362.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:80, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:612362.11, modificado:612362.11}} | SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DEL ACCESO FRANCO AL PARQUE DEL AMOR | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Otros Programas de Inversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable | 201472 | S | 5150 | 5150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Periférico, Miguel Alemán Valdez, Oaxaca de Juárez, Oax., México, lon:-96.727467, lat:17.0506529}} | 2021-01-01 | 2021-05-30 | 183708.63 | 183708.63 | 183708.63 | 183708.63 | 183708.63 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:J03-FIDEICOMISO2249-325-00-2020-FEIEF-0012, contratista:CONSTRUCCIONES DE OBRAS Y SUELOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2780060.47, importe_modificado:2780060.47}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.15}} | {2006091/proyecto_PROCESO, 2006091/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación: Por tratarse de la fuente de financiamiento FEIEF se procede a cancelar el registro, trimestre:4.0, usuario:fortunatoaragonj, fecha:2022-01-15}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210302006144 | Proyecto de inversión | 4597661.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4597661.24, modificado:4597661.24}} | CONSTRUCCION DE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA | 5430011750300121 | S | 214 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:895.33, meta_modificada:895.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:545, localidad:1, direccion:Teotitlan de Flores Magón, 68540 Teotitlán de Flores Magón, Oax., México, lon:-97.0780814, lat:18.1388168}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 4597661.24 | 4597661.24 | 1295532.29 | 1295532.29 | 1295532.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LPO-920049966-E3-2021, contratista:C.M. EN C. RODOLFO CARRO LOPEZ, convocante:UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA, monto:4055518.26, importe_modificado:4055518.26}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UNCA/MOD-04/2021, contratista:RODOLFO CARRO LOPEZ, convocante:UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA, monto:542142.98, importe_modificado:4597661.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:314.0}} | {2006144/proyecto_INICIO, 2006144/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402008487 | Proyecto de inversión | 865000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:865000.0, modificado:864666.02}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA CRUZ ITUNDUJIA - 244750 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 244750 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:377, localidad:1, direccion:CALLE ENDOSO INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ ITUNDUJIA CENTRO, 71190 SANTA CRUZ ITUNDUJIA, SANTA CRUZ ITUNDUJIA OAXACA ENTRE Y , CALLE EVENTO 76 A 400 METROS DEL CENTRO DE SALUDTRES CUADRAS AL SUR DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-97.66122392, lat:16.8735664}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 864666.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2008487/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402008490 | Proyecto de inversión | 692000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:692000.0, modificado:691562.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN ISIDRO NARANJAL - 244790 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 244790 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:166, localidad:26, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN ISIDRO NARANJAL, 68459 SAN ISIDRO NARANJAL, SAN JOSÉ CHILTEPEC OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 363 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-96.12901, lat:17.89037}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 691562.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2008490/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402008587 | Proyecto de inversión | 1925000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1925000.0, modificado:1923445.22}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA ROJAS DE CUAUHTÉMOC - 246590 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 246590 | S | 73 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO INTERIOR SN PUEBLO ROJAS DE CUAUHTÉMOC, 70450 ROJAS DE CUAUHTÉMOC, ROJAS DE CUAUHTÉMOC OAXACA ENTRE CALLE DBENITO JUÁREZ Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE VENUSTIANO CARRANZA A 320 METROS DEL CENTRO DE SALUDTR, lon:-96.624761, lat:17.01165}} | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 1923445.22 | 1923445.22 | 962085 | 962085 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/074/2021, contratista:ARQUITECTURA Y CONCRETA LOAIZA, S. A. DE C. V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1923445.22, importe_modificado:1923445.22}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:17.0}} | {2008587/proyecto_PROCESO, 2008587/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402008598 | Proyecto de inversión | 205000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205000.0, modificado:204976.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN ANTONIO HUITEPEC - 246825 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 246825 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE 2004 INTERIOR SN PUEBLO SAN ANTONIO HUITEPEC, 71305 SAN ANTONIO HUITEPEC, SAN ANTONIO HUITEPEC OAXACA ENTRE CALLE ZAHUINDANDA Y CALLE MAGDALENA MARTÍNEZ, SE ENCUENTRA UBICADO A 100 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-97.148632, lat:16.926699}} | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 204976.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2008598/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402008604 | Proyecto de inversión | 85000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85000.0, modificado:84853.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN MARTÍN ITUNYOSO - 246929 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 246929 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:240, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN MARTÍN ITUNYOSO, 69845 SAN MARTÍN ITUNYOSO, SAN MARTÍN ITUNYOSO OAXACA ENTRE CALLE ISABEL LA CATOLICA Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE RICARDO FLORES MAGÓN SE ENCUENTRA UBICADO A 208 METROS DE LA TELESECUNDARIA, lon:-97.878778, lat:17.229525}} | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 84853.36 | 84853.36 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/022/2021, contratista:CONSTRUCCIONES ESYSEV, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1962670.7, importe_modificado:1962670.7}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2008604/proyecto_PROCESO, 2008604/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402008606 | Proyecto de inversión | 102000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102000.0, modificado:101918.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA BARRANCA LARGA - 246945 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 246945 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:3, direccion:INTERIOR SN PUEBLO BARRANCA LARGA, 71504 BARRANCA LARGA, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 350 MTS. DE LICONSA, lon:-96.72937, lat:16.49481}} | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 101918.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2008606/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402008799 | Proyecto de inversión | 515000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515000.0, modificado:514247.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA ANA - 254337 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DE OAXACA | 254337 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:36, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTA ANA, 71410 SANTA ANA, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE Y , A 300 MTS. DE LICONSACUATROCIENTOS METROS APROXIMADAMENTE AL ESTE DE LA AGENCIA DE LA LOCALIDAD, lon:-97.045032, lat:16.423275}} | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 514247.7 | 514247.7 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/085/2021, contratista:HEGA CONSTRUCTORES EN MOVIMIENTO S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3908282.48, importe_modificado:3908282.48}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2008799/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402009023 | Proyecto de inversión | 3653116.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3653116.06, modificado:3652066.76}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE TILAPA MUNICIPIO SANTIAGO JUXTLAHUACA - 260463 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE DEL ESTADO DE OAXACA | 260463 | S | 58 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.48, meta_modificada:2.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:469, localidad:41, direccion:CALLE CARRETERA TILAPA - LAZARO CARDENAS INTERIOR SN PUEBLO TILAPA, 69702 TILAPA, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE TILAPA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 2 KM DE LA LOCALIDAD DE COYUCHI Y A 3.2 KM DE , lon:-97.989482, lat:17.156052}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 3652066.76 | 3652066.76 | 3171454.78 | 3171454.78 | 3171454.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-04-210-00-2021, contratista:MAQUINARIA Y PROYECTOS GEA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:3652066.76, importe_modificado:3652066.76}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.03}} | {2009023/proyecto_PROCESO, 2009023/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Contrato en proceso de firma, por lo cual no se puede visualizar el archivo digital, la UR se compromete a subir el archivo en el próximo trimestre. , trimestre:4.0, usuario:ivanaescamillah, fecha:2022-01-19}} | {obs1: {observación:FAVOR DE CAPTURAR EL CONTRATO DE LA OBRA, trimestre:4.0, usuario:gasparcabrerah, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | OAX210402009087 | Proyecto de inversión | 186000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186000.0, modificado:185898.04}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN MIGUEL TILQUIÁPAM - 264995 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 264995 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:284, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL CABRERA INTERIOR SN PUEBLO SAN MIGUEL TILQUIAPAM, 71530 SAN MIGUEL TILQUIÁPAM, SAN MIGUEL TILQUIÁPAM OAXACA ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE 5 DE FEBRERO, SE ENCUENTRA UBICADO A 465 METROS DEL TEMPLO DE SAN MIG, lon:-96.57805764, lat:16.7789294}} | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 185898.04 | 185898.04 | 185898.04 | 185898.04 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/096/2021, contratista:TRANSISTMICO SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:387287.59, importe_modificado:387287.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:288.0}} | {2009087/proyecto_INICIO, 2009087/proyecto_FIN, 2009087/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402009141 | Proyecto de inversión | 1030000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1030000.0, modificado:1029842.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN ANTONIO OZOLOTEPEC - 268777 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 268777 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:495, localidad:2, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO SAN ANTONIO OZOLOTEPEC, 70893 SAN ANTONIO OZOLOTEPEC, SANTIAGO XANICA OAXACA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 2 DE ABRIL, CALLE BENITO JUAREZ A 100 METROS DE LA PRIMARIA Y 3 CUADRAS DE LA AGENCIA MU, lon:-96.292351, lat:16.08086}} | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 1029842 | 1029842 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/080/2021, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES XNAA YUU S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1029842.0, importe_modificado:1029842.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2009141/proyecto_INICIO, 2009141/proyecto_FIN, 2009141/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402009182 | Proyecto de inversión | 2090199.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2090199.12, modificado:4180398.24}} | CONSTRUCCIÓN DE SETENTA Y SEIS SANITARIOS SECOS ETAPA ÚNICA - 271018 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | 271018 | S | 154 | 166 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:76.0, meta_modificada:76.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:46, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA LA PASIONARIA, 70965 LA PASIONARIA, PLUMA HIDALGO OAXACA ENTRE Y , A 15 METROS DEL SALON DE USOS MULTIPLES Y A 35 METROS DE LA TIENDA DE CAFE PLUMA ORO DEL SUR LA MAYORIA DE LOS DOMICILIOS ESTAN A M, lon:-96.41919043, lat:15.93489444}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 4180398.24 | 4180398.24 | 4180398.24 | 4180398.24 | 4180398.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-101-02-048/2021, contratista:HUESCA INGENIERIA Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:4180398.24, importe_modificado:4180398.24}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:51.68}} | {2009182/proyecto_PROCESO, 2009182/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402009659 | Proyecto de inversión | 279000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:279000.0, modificado:278733.82}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA YEGOSEVE - 285336 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 285336 | S | 37 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:432.0, meta_modificada:432.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:23, direccion:INTERIOR SN PUEBLO YEGOSEVE, 71500 YEGOSEVE, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 300 MTS DE LIBRAMIENTO DE EJUTLA.A 50 MTS. DE LA MISCÉLANEA DON CHUY, lon:-96.71921688, lat:16.55959318}} | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 278733.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2009659/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402009736 | Proyecto de inversión | 325000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325000.0, modificado:324505.42}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN ANTONIO HUITEPEC - 286427 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 286427 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SAN ANTONIO HUITEPEC, 71305 SAN ANTONIO HUITEPEC, SAN ANTONIO HUITEPEC OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE ABASOLO A 200 METROS DE LA IGLESIA CATOLICA Y A 300 METROS DEL , lon:-97.145029, lat:16.928494}} | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 324505.42 | 324505.42 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/116/2021, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:649010.84, importe_modificado:649010.84}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2009736/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402010131 | Proyecto de inversión | 546000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:546000.0, modificado:545372.69}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA CRUZ TEPENIXTLAHUACA - 296100 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 296100 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:543, localidad:5, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ TEPENIXTLAHUACA, 71850 SANTA CRUZ TEPENIXTLAHUACA, TATALTEPEC DE VALDÉS OAXACA ENTRE Y CALLE GABRIELA MISTRAL, A 50 MTS. DE LA MISCELANEA SANTA CRUZCIEN METROS APROXIMADAMENTE DE LA AGENCIA D, lon:-97.493932, lat:16.292184}} | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 545372.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2010131/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402011977 | Proyecto de inversión | 105000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105000.0, modificado:104998.66}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA CRUZ NUMÁ - 338414 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 338414 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:549, localidad:14, direccion:CALLE LIBERTAD INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ NUMÁ, 69200 SANTA CRUZ NUMÁ, HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA OAXACA ENTRE CALLE XICOTÉNCATL Y , A 200 MTS DEL JARDIN DE NIÑOS UNA CU, lon:-97.756584, lat:17.652195}} | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 104998.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2011977/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402012021 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:149998.09}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTIAGO YOLOMÉCATL - 339327 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 339327 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:499, localidad:1, direccion:CALLE OAXACA-TLAXIACO INTERIOR SN CIUDAD SANTIAGO YOLOMÉCATL, 69570 SANTIAGO YOLOMÉCATL, SANTIAGO YOLOMÉCATL OAXACA ENTRE CALLE H. ZÚÑIGA Y CALLE EJERCITO NACIONAL, A 528 MTS. DEL PANTEÓN MUNICIPAL DE SANTIAGO YOLOMÉCATLCUA, lon:-97.572428, lat:17.468287}} | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 149998.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2012021/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402012138 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:149998.09}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO - 345035 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 345035 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:CALLE A CHALCATONGO INTERIOR SN CIUDAD HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO CENTRO, 69800 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CALLE LOS GIRASOLES Y , CALLE LOS GIRASOLES A 25 MTS. DE LA PAPELERIA ZARETH, lon:-97.666619, lat:17.26311}} | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 149998.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2012138/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402012154 | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:89998.86}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 345309 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 345309 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE GENARO V. VÁSQUEZ Y CALLE MÁRTIRES DE TACUBAYA, CALLE ALLENDE SE ENCUENTRA UBICADO A 350 METR, lon:-96.73577817, lat:17.02763094}} | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 89998.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2012154/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402012160 | Proyecto de inversión | 225000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225000.0, modificado:224997.14}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 345357 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 345357 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE SAN LUIS INTERIOR SN CIUDAD SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE SAN BARTOLO Y CALLE SAN LORENZO, CALLE LA SOLEDAD A 100 MTS. DE LA MISCELANEA FIRUSDOS CUADRAS AL , lon:-96.757135, lat:17.004477}} | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 224997.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2012160/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402012162 | Proyecto de inversión | 285000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285000.0, modificado:284996.37}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO - 345385 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 345385 | S | 40 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO AZUELA INTERIOR SN CIUDAD HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO CENTRO, 69800 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CALLE CARMEN SERDAN Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA UBICADO EN EL BAR, lon:-97.685129, lat:17.263764}} | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 284996.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2012162/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402012176 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:299996.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDEPENDENCIA - 345561 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 345561 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:8, direccion:CALLE MADERO INTERIOR SN PUEBLO INDEPENDENCIA, 71105 INDEPENDENCIA, CHALCATONGO DE HIDALGO OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA A 120 MTS DEL PANTEÓN MUNICIPAL DE CHALCATONGO Y A A 100 MTS. DE LA MISCELANEA L, lon:-97.580448, lat:17.033477}} | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 299996.18 | 299996.18 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/124/2021, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES SAMM S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:7004910.89, importe_modificado:7004910.89}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2012176/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402012187 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:149998.09}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN BARTOLOMÉ YUCUAÑE - 345701 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 345701 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE INTERIOR SN CIUDAD SAN BARTOLOMÉ YUCUAÑE, 69850 SAN BARTOLOMÉ YUCUAÑE, SAN BARTOLOMÉ YUCUAÑE OAXACA ENTRE CALLE LA LIBERTAD Y CALLE ALLENDE, CALLE PORFIRIO DÍAZ SE ENCUENTRA UBICADO A TRES CALLES DE IGLESIA Y ES, lon:-97.448991, lat:17.244241}} | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 149998.09 | 149998.09 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/124/2021, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES SAMM S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:7004910.89, importe_modificado:7004910.89}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2012187/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402012206 | Proyecto de inversión | 108500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108500.0, modificado:108259.64}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA TLALIXTAC DE CABRERA - 346029 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 346029 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:553, localidad:1, direccion:CALLE PRÓSPERO GONZÁLEZ RUÍZ PUEBLO TLALIXTAC DE CABRERA, 68270 TLALIXTAC DE CABRERA, TLALIXTAC DE CABRERA OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE REFORMA, CALLE PINO SUAREZ A 400 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL Y A 200 DE ESCU, lon:-96.64814, lat:17.075616}} | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 108259.64 | 108259.64 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/125/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DEL ISTMO CASIBII S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:108259.64, importe_modificado:108259.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2012206/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402013052 | Proyecto de inversión | 665930.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:665930.8, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE REFORMA - 65014 | 20 | Oaxaca | 402 | Santa María Cortijo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CORTIJO | 65014 | S | 350 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:402, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA PUEBLO SANTA MARÍA CORTIJO, 71655 SANTA MARÍA CORTIJO, SANTA MARÍA CORTIJO OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE REFORMA A 100 MTS DEL P, lon:-98.28452583, lat:16.45339885}} | 2021-04-01 | 2021-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2013052/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:victorumateoshern, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402013977 | Acción | 120155.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120155.22, modificado:120155.22}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 110576 | 20 | Oaxaca | 193 | San Juan del Estado |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DEL ESTADO | 110576 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:193, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.799273, lat:17.273528}} | 2021-02-01 | 2021-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2013977/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402014042 | Acción | 85000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85000.0, modificado:85000.0}} | PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL - 112084 | 20 | Oaxaca | 206 | San Juan de los Cués |  | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE LOS CUES | 112084 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PLAN(ES), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:206, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.059664, lat:18.046927}} | 2021-07-05 | 2021-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PLAN(ES), avance:0.0}} | {2014042/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402014111 | Acción | 5699 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5699.0, modificado:5699.0}} | IMPRESORA - 113946 | 20 | Oaxaca | 507 | Santo Domingo Armenta |  | PRODIM | Sin identificar | SANTO DOMINGO ARMENTA | 113946 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:IMPRESORA(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:507, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.378152, lat:16.332972}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:IMPRESORA(S), avance:0.0}} | {2014111/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402014114 | Acción | 2399 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2399.0, modificado:0.0}} | LIBRERO - 113962 | 20 | Oaxaca | 507 | Santo Domingo Armenta |  | PRODIM | Sin identificar | SANTO DOMINGO ARMENTA | 113962 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:507, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.378152, lat:16.332972}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2014114/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:victorumateoshern, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402014166 | Acción | 10279.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10279.7, modificado:10279.7}} | COMPRA DE SILLAS EJECUTIVAS - 115115 | 20 | Oaxaca | 428 | Santa María Quiegolani |  | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA QUIEGOLANI | 115115 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:428, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.052003, lat:16.277213}} | 2021-06-30 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2014166/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402014329 | Proyecto de inversión | 459995.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:459995.31, modificado:459995.31}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA - 118665 | 20 | Oaxaca | 442 | Santa María Yalina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA YALINA | 118665 | S | 192 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:442, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SANTA MARÍA YALINA, 68840 SANTA MARÍA YALINA, SANTA MARÍA YALINA OAXACA ENTRE Y , CALLE MIGUEL HIDALGO CALLE CON SALIDA A CARRETERA FEDERAL ENTRADA PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA YALINA, lon:-96.25660542, lat:17.23829953}} | 2021-06-07 | 2021-08-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2014329/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402014617 | Proyecto de inversión | 3199986.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1599993.32, modificado:1599993.32}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1599993.31, modificado:1599993.31}} | CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN (2A. ETAPA DE 2) - 127421 | 20 | Oaxaca | 8 | Asunción Tlacolulita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ASUNCIÓN TLACOLULITA | 127421 | S | 282 | 258 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6581.0, meta_modificada:6581.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:2, direccion:PUEBLO ASUNCIÓN TLACOLULITA, 70570 SAN JUAN ALOTEPEC, ASUNCIÓN TLACOLULITA OAXACA ENTRE Y , EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE ASUNCIÓN TLACOLULITA EN LAS COORDENADAS LATITUD16.294729 LONGITUD 95.72, lon:-95.72374373, lat:16.29474082}} | 2021-07-01 | 2021-10-28 | 3199986.63 | 3198984.36 | 3198984.36 | 3198984.36 | 3198984.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MAT-008/APARURAL-FIII/0366/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR HUAUTLA OAXACA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ASUNCIÓN TLACOLULITA, monto:3198984.36, importe_modificado:3198984.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6581.0}} | {2014617/proyecto_FIN, 2014617/proyecto_INICIO, 2014617/proyecto_FIN, 2014617/proyecto_INICIO, 2014617/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL IMPORTE CONTRATADO, ES MENOR AL IMPORTE AUTORIZADO. POR LO QUE, SE TUVIERON ECONOMIAS Y POR TANTO SE HICIERON LOS REINTEGROS CORRESPONDIENTES., trimestre:4.0, usuario:angelmartinezv, fecha:2022-01-19}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402022758 | Proyecto de inversión | 2750000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2750000.01, modificado:0.0}} | REHABILITACION DE CAMINO A LA ZONA AGRICOLA - 237616 | 20 | Oaxaca | 396 | Santa María la Asunción | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SANTA MARIA LA ASUNCION | 237616 | S | 626 | 525 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:14500.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:396, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO LLANO DE AGUA - ZONA AGRICOLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 250 + undefined INTERIOR SN PUEBLO LLANO DE AGUA, 68553 LLANO DE AGUA, SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN OAXACA ENTRE CARRETERA FEDERAL HUAUTLA DE JIMENEZ A JALAPA D, lon:-96.813793, lat:18.094486}} | 2021-04-12 | 2021-07-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2022758/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:victorumateoshern, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402025107 | Proyecto de inversión | 2649391.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2649391.82, modificado:2649391.82}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN SAN BARTOLO COYOTEPEC - 245544 | 20 | Oaxaca | 115 | San Bartolo Coyotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC | 245544 | S | 968 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:1, direccion:CALLE LEONA VICARIO PUEBLO SAN BARTOLO COYOTEPEC, 71294 SAN BARTOLO COYOTEPEC, SAN BARTOLO COYOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CAMINO CAMINO COSECHERO, LA OBRA SE UBICA UN COSTADO SOBRE LA CALLE LEONA VICARIO 45 M, lon:-96.71580862, lat:16.96192574}} | 2021-10-11 | 2021-12-24 | 2649391.82 | 2649391.82 | 1409181.53 | 1409181.53 | 1409181.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSBC/M115/FIII/FISMDF/004/2021, contratista:FRANCISCO JAVIER GALAN CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC, monto:2649391.82, importe_modificado:2649391.82}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.53}} | {2025107/proyecto_INICIO, 2025107/proyecto_PROCESO, 2025107/proyecto_INICIO, 2025107/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402025466 | Proyecto de inversión | 1479258.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1479258.76, modificado:1479258.76}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE AGUA MORA - 246833 | 20 | Oaxaca | 40 | Huautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUAUTEPEC | 246833 | S | 34 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:25, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 135 TRAMO HUAUTEPEC - AGUA MORA KILÓMETRO 2 + 0 BARRIO , 68555 AGUA MORA, HUAUTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 2 KM DE LA CABEXERA DEL MUNICIPIO DE HUAUTEPEC SOBRE LA CARRETERA FEDER, lon:-96.79177882, lat:18.08581936}} | 2021-04-12 | 2021-06-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2025466/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402025768 | Proyecto de inversión | 799365.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799365.3, modificado:799365.3}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CAMINO REAL - 248131 | 20 | Oaxaca | 501 | Santiago Yucuyachi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTIAGO YUCUYACHI | 248131 | S | 28 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:617.0, meta_modificada:617.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:501, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO , 69420 SANTIAGO YUCUYACHI, SANTIAGO YUCUYACHI OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE MONTERREY LA OBRA SE UBICA EN DOS PUNTOS DE LA COMUNIDAD EN LA CALLE 16 DE , lon:-98.19616415, lat:17.61123119}} | 2021-10-08 | 2021-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2025768/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402026107 | Proyecto de inversión | 720016.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720016.64, modificado:720016.64}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO DE LA CRUZ - 249376 | 20 | Oaxaca | 276 | San Miguel Santa Flor | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SANTA FLOR | 249376 | S | 13 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1020.0, meta_modificada:1020.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:276, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO PEÑA ARDILLA - SAN MIGUEL SANTA FLOR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 850 + undefined PUEBLO PEÑA ARDILLA, 68624 SAN MIGUEL SANTA FLOR, SAN MIGUEL SANTA FLOR OAXACA ENTRE CAMINO A CHAPULAPA Y CAMINO A CHORRO DE AGUA, , lon:-96.796954, lat:17.924646}} | 2021-07-19 | 2021-09-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2026107/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402026123 | Proyecto de inversión | 1498459.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1498459.05, modificado:1498459.05}} | CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ TEPENIXTLAHUACA - 249424 | 20 | Oaxaca | 543 | Tataltepec de Valdés | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TATALTEPEC DE VALDES | 249424 | S | 2725 | 2856 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:543, localidad:5, direccion:CALLE PRIVADA DE SALVADOR ALVARADO PUEBLO SANTA CRUZ TEPENIXTLAHUACA, 71851 SANTA CRUZ TEPENIXTLAHUACA, TATALTEPEC DE VALDÉS OAXACA ENTRE BRECHA SALVADOR ALVARADO Y CALLE OCHO TEMBLOR, CALLE GABRIELA MISTRAL A 20MTS DEL PANT, lon:-97.49479887, lat:16.29445674}} | 2021-10-01 | 2021-11-29 | 1498459.05 | 1498459.05 | 1498459.05 | 1498459.05 | 1498459.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTV/543/FISMDF/COP-010/2021, contratista:KENMAR SERVICIOS INTEGRALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE VALDES, monto:1498459.05, importe_modificado:1498459.05}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2026123/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:corregir meta modificada, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-01-13}}
2021 | 4 | OAX210402026195 | Proyecto de inversión | 1635000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1635000.0, modificado:1635000.0}} | MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE AGUA COLORADA KM 0+000 AL KM 0+400.00 - 249640 | 20 | Oaxaca | 40 | Huautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUAUTEPEC | 249640 | S | 128 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO HUAUTEPEC - AGUA COLORADA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 400 PUEBLO AGUA COLORADA, 68555 AGUA COLORADA, HUAUTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 7.00 KM DFE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO LA LOCALIDA, lon:-96.77385108, lat:18.09604343}} | 2021-04-13 | 2021-05-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2026195/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402027110 | Proyecto de inversión | 575800.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:575800.44, modificado:575800.44}} | CONSTRUCCION DE PARQUE PÚBLICO - 253278 | 20 | Oaxaca | 152 | San Francisco Tlapancingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO SAN FRANCISCO TLAPANCINGO | 253278 | S | 558 | 538 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:148.0, meta_modificada:148.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:152, localidad:1, direccion:CALLE ITURBIDE INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN FRANCISCO TLAPANCINGO, 69480 SAN FRANCISCO TLAPANCINGO, SAN FRANCISCO TLAPANCINGO OAXACA ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE 5 DE FEBRERO EN ENCUENTRA EN LA, lon:-98.27069592, lat:17.48647655}} | 2021-09-06 | 2021-11-04 | 575800.44 | 575800.44 | 387492.81 | 387492.81 | 387492.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSFT/IR/152/FISMDF/OP/007/2021, contratista:ACEROS METATRON, S. DE R.L DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TLAPANCINGO, monto:575800.44, importe_modificado:575800.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:99.6}} | {2027110/proyecto_INICIO, 2027110/proyecto_PROCESO, 2027110/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402027287 | Proyecto de inversión | 2806499.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2806499.14, modificado:2806499.14}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES VICENTE GONZALEZ Y SEGUNDA PRIVADA DE 5 DE MAYO - 253733 | 20 | Oaxaca | 68 | Ocotlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OCOTLÁN DE MORELOS | 253733 | S | 69 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2313.5, meta_modificada:2313.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GONZALEZ COLONIA OCOTLÁN DE MORELOS CENTRO, 71510 OCOTLÁN DE MORELOS, OCOTLÁN DE MORELOS OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE PORFIRIO DIAZ, PRIVADA SEGUNDA DE 5 DE MAYO LA OBRA SE UBICA AL OESTE DEL PALACIO MUN, lon:-96.68046177, lat:16.79344736}} | 2021-09-20 | 2021-11-27 | 2806499.14 | 2806499.14 | 2806499.14 | 2806499.14 | 2806499.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:112805, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS, monto:2806499.14, importe_modificado:2806499.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2313.0}} | {2027287/proyecto_INICIO, 2027287/proyecto_PROCESO, 2027287/proyecto_FIN, 2027287/proyecto_INICIO, 2027287/proyecto_FIN, 2027287/proyecto_PROCESO, 2027287/proyecto_FIN, 2027287/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402027897 | Proyecto de inversión | 2772650.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2772650.58, modificado:2772650.58}} | CONSTRUCCIÓN DE LA BARDA PERIMETRAL DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NUMERO #225 CON CCT: 20DST0242T. PRIMERA ETAPA. - 255817 | 20 | Oaxaca | 378 | Santa Cruz Mixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ MIXTEPEC | 255817 | S | 790 | 739 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:399.0, meta_modificada:399.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:378, localidad:1, direccion:PUEBLO SANTA CRUZ MIXTEPEC, 71214 SANTA CRUZ MIXTEPEC, SANTA CRUZ MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , CALLE INDEPENDENCIA LA OBRA SE UBICA EN EL ACCESO A LA POBLACION SOBRE CARRETERA DE ACCESO A UN COSTADO DEL CENTRO DE SALUD EN LA, lon:-96.87485092, lat:16.78755431}} | 2021-04-19 | 2021-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2027897/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402028292 | Proyecto de inversión | 1002103.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1002103.28, modificado:1002103.28}} | CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL DEL KM 0+000 AL 0+800 EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LA ALIANZA - 256940 | 20 | Oaxaca | 182 | San Juan Bautista Tlacoatzintepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC | 256940 | S | 237 | 231 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:182, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 0+800 MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA SAN PEDRO LA ALIANZA, 68652 SAN PEDRO LA ALIANZA, SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC OAXACA ENTRE Y , CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD, lon:-96.59504388, lat:17.89247465}} | 2021-03-08 | 2021-04-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2028292/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402028799 | Proyecto de inversión | 2790522.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2790522.81, modificado:2790522.81}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA, MIXISTLÁN DE LA REFORMA - 258691 | 20 | Oaxaca | 60 | Mixistlán de la Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | EL MUNICIPIO SE ENCARGARA DE LA EJECUCION DE LA OBRA | 258691 | S | 34 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2240.7, meta_modificada:2240.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:2, direccion:CALLE CONOCIDO PUEBLO , 70261 BUENA VISTA, MIXISTLÁN DE LA REFORMA OAXACA ENTRE Y , ES UNA RANCHERIA DE LA LOCALIDAD DE MIXISTLAN DE LA REFORMA, lon:-96.12318109, lat:17.15906609}} | 2021-10-05 | 2021-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2028799/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402030949 | Proyecto de inversión | 588475.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:588475.69, modificado:588475.69}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 5 DE MAYO - 266142 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO | 266142 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:583.0, meta_modificada:583.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:14, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO MARTINEZ DE LA TORRE, 70328 MARTÍNEZ DE LA TORRE, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y , A UN COSTADO DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-95.19864911, lat:17.36989756}} | 2021-10-04 | 2021-11-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2030949/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402031924 | Proyecto de inversión | 816916.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:816916.02, modificado:816916.02}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ALLENDE FINAL, EN LA COLONIA BARRIO JUÁREZ SUR. - 268461 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO | 268461 | S | 50 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1045.0, meta_modificada:1045.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:PROLONGACION ALLENDE COLONIA JUÁREZ SUR, 70300 MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE CARRETERA TRANSISTMICA Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE RAFAEL DEL TORO A 30 METROS DE LA CARRETERA TRANSSISTMICA, lon:-95.03048286, lat:16.87008759}} | 2021-07-28 | 2021-09-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2031924/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402032604 | Proyecto de inversión | 551819.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:551819.04, modificado:551819.04}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EUCALIPTOS EN LA AGENCIA DE POLICIA LA EXPERIMENTAL - 271894 | 20 | Oaxaca | 107 | San Antonio de la Cal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | COMISION MUNICIPAL PROVISIONAL | 271894 | S | 1600 | 1400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:797.94, meta_modificada:797.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:CALLE EUCALIPTOS , 71256 SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL OAXACA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE CONALEP, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ LA OBRA SE ENCUENTRA ATRAS DE LA ESCUELA CONALEP SE UBICAN EUCALIPTOS DE GRAN, lon:-96.7047452, lat:17.02080677}} | 2021-04-05 | 2021-06-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2032604/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402033468 | Proyecto de inversión | 1446036.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1446036.73, modificado:1446036.73}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLES GUERRERO, PRIVADA DE SHA GUET Y SHA GUET. - 276641 | 20 | Oaxaca | 118 | San Bartolomé Quialana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SAN BARTOLOME QUIALANA | 276641 | S | 1444 | 1029 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:933.0, meta_modificada:933.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO Y SHA GUET PUEBLO SAN BARTOLOMÉ QUIALANA, 70474 SAN BARTOLOMÉ QUIALANA, SAN BARTOLOMÉ QUIALANA OAXACA ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE LEON BELLO, CALLE VICTORIA LA PRIMERA PARTE ESTA UBICA A LADO IZQUIERDO DE LA , lon:-96.50066262, lat:16.89553611}} | 2021-10-04 | 2021-11-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2033468/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402034140 | Proyecto de inversión | 758786.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:758786.6, modificado:758786.6}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DE MEDIOS EN EL IEEBO PL 247 CCT 20ETH0249F - 279809 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | 279809 | S | 437 | 386 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:10, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE PUEBLO CERRO TEPEXCUINTLE, 68433 CERRO TEPEXCUINTLE, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE SAN ISIDRO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE 5 DE MAYO LA OBRA SE LOCALIZA A 400 METROS DEL SAOLON SOCIAL Y DE , lon:-96.34391061, lat:18.1499707}} | 2021-10-04 | 2021-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2034140/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402034200 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1ER ETAPA - 279982 | 20 | Oaxaca | 213 | San Juan Quiahije | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN QUIAHIJE | 279982 | S | 38 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1343.0, meta_modificada:1343.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:213, localidad:2, direccion:CALLE TOMAS CRUZ LORENZO PUEBLO CIENEGUILLA, 71873 CIENEGUILLA, SAN JUAN QUIAHIJE OAXACA ENTRE CALLE CAMINO HACIA SAN JUAN QUIAHIJE Y , SE LOCALIZA EN LAS SIGUIENTES COORDENADAS UTM INICIO ZONA 14 Q 678936.00 M E 1805655., lon:-97.32470073, lat:16.32529716}} | 2021-11-15 | 2021-12-29 | 1000000 | 1000000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJQ/IR/213/FISMDF/OP/006/2021, contratista:CONSTRUCCIONES OBRAS Y MANTENIMIENTOS DEL VALLE S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO SAN JUAN QUIAHIJE, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:402.9}} | {2034200/proyecto_INICIO, 2034200/proyecto_PROCESO, 2034200/proyecto_INICIO, 2034200/proyecto_PROCESO, 2034200/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:debe de ingresar liga del contrato de la obra correspondiente, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-01-11}}
2021 | 4 | OAX210402034828 | Proyecto de inversión | 2324432.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2324432.87, modificado:2324432.87}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CARRETERA PRINCIPAL DEL KM 0+440 AL KM 1+126 - 282749 | 20 | Oaxaca | 118 | San Bartolomé Quialana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME QUIALANA | 282749 | S | 1444 | 1029 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:894.0, meta_modificada:894.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO 0+440 - 0+920 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 480 + undefined PUEBLO SAN BARTOLOMÉ QUIALANA, 70474 SAN BARTOLOMÉ QUIALANA, SAN BARTOLOMÉ QUIALANA OAXACA ENTRE Y , CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD, lon:-96.49351544, lat:16.91595554}} | 2021-12-06 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2034828/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402035215 | Acción | 210272.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210272.72, modificado:210272.73}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 284151 | 20 | Oaxaca | 170 | San José Lachiguiri |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JOSE LACHIGUIRI | 284151 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:170, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.336433, lat:16.378776}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 210270.73 | 210270.73 | 210270.73 | 210270.73 | 210270.73 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSJ/FISMCD/170/002-A/2021, contratista:SISTEMAS INTEGRALES BRENA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE LACHIGUIRI, monto:210270.73, importe_modificado:210270.73}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2035215/proyecto_INICIO, 2035215/proyecto_PROCESO, 2035215/proyecto_FIN, 2035215/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL CONTRATO ES DEL PROVEEDOR SISTEMAS INTEGRALES BRENA SA DE CV, ASI MISMO LA FACTURA., trimestre:4.0, usuario:valerioluisv, fecha:2022-01-14}} | {obs1: {observación:CAMBIAR DOCUMENTO DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:mayolodtorresma, fecha:2022-01-14}}
2021 | 4 | OAX210402035982 | Proyecto de inversión | 1201309.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1201309.22, modificado:1201309.22}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE EL CALVARIO - 286974 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | 286974 | S | 287 | 231 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1033.1, meta_modificada:1033.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:4, direccion:CALLE EL CALVARIO PUEBLO ARROYO TIGRE, 68430 ARROYO TIGRE, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL LA OBRA SE LOCALIZA JUNTO A LA IGLESIA CATOLICA DE LA LOCALIDAD, lon:-96.4419341, lat:18.13282859}} | 2021-10-04 | 2021-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2035982/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402036120 | Proyecto de inversión | 734663.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:734663.28, modificado:734663.28}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA, EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN PIE DE CERRO - 287394 | 20 | Oaxaca | 526 | Santos Reyes Nopala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES NOPALA | 287394 | S | 59 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:620.0, meta_modificada:620.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:98, direccion:CALLE SAN MARTIN RANCHERIA SAN MARTÍN PIE DEL CERRO, 71967 SAN MARTÍN PIE DEL CERRO, SANTOS REYES NOPALA OAXACA ENTRE CALLEJON SAN MARTIN Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA POBLACIÓN FRENTE A LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-97.25218154, lat:16.11712097}} | 2021-08-12 | 2021-11-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2036120/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402036157 | Proyecto de inversión | 1291631.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1291631.93, modificado:1291631.93}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL: EC. (NOPALA - SANTIAGO CUIXTLA) - SAN JOSÉ ATOTONILCO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ ATOTONILCO - 287470 | 20 | Oaxaca | 526 | Santos Reyes Nopala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES NOPALA | 287470 | S | 308 | 276 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.5, meta_modificada:6.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:47, direccion:CAMINO TRAMO SANTOS REYES - SAN JOSE ATOTONILCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 500 RANCHERIA SAN JOSÉ ATOTONILCO, 71967 SAN JOSÉ ATOTONILCO, SANTOS REYES NOPALA OAXACA ENTRE CAMINO EL PARAISO -SANTOS REYES Y , LA OBRA INI, lon:-97.17744437, lat:16.10596978}} | 2021-04-06 | 2021-07-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2036157/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402036452 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES NIÑOS HEROES Y FRANCISCO I MADERO, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO CUIXTLA - 288606 | 20 | Oaxaca | 526 | Santos Reyes Nopala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES NOPALA | 288606 | S | 613 | 606 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:960.0, meta_modificada:960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:20, direccion:CALLE CALLE NIÑOS HEROES RANCHERIA SANTIAGO CUIXTLA, 71965 SANTIAGO CUIXTLA, SANTOS REYES NOPALA OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL LADO PONIENTE DE LA COMUNIDAD, lon:-97.18774446, lat:16.06034066}} | 2021-06-01 | 2021-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2036452/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402036468 | Proyecto de inversión | 3471966.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3471966.08, modificado:3471966.08}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARÍA JUAN DE LA BARRERA CON CLAVE: 20DPB2184U - 288661 | 20 | Oaxaca | 466 | Santiago Ixtayutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA | 288661 | S | 95 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:466, localidad:9, direccion:PUEBLO LLANO ESCONDIDO, 71735 LLANO ESCONDIDO, SANTIAGO IXTAYUTLA OAXACA ENTRE Y , SE LOCALIZA EN LA VIA PRINCIPAL QUE COMUNICA A LA LOCALIDAD, lon:-97.66933935, lat:16.54652144}} | 2021-06-26 | 2021-09-23 | 3471966.08 | 3471966.08 | 3471966.08 | 3471966.08 | 2430376.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSI/466/FISMDF/IR/08/2021, contratista:CONSTRUCCIONES AIRAD S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA, monto:3471966.08, importe_modificado:3471966.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {2036468/proyecto_INICIO, 2036468/proyecto_PROCESO, 2036468/proyecto_FIN, 2036468/proyecto_INICIO, 2036468/proyecto_PROCESO, 2036468/proyecto_FIN, 2036468/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402036526 | Proyecto de inversión | 920000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:920000.0, modificado:920000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LOS LIMONES - 288820 | 20 | Oaxaca | 265 | San Miguel Chimalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL CHIMALAPA | 288820 | S | 101 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:61.0, meta_modificada:61.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:265, localidad:6, direccion:PUEBLO LOS LIMONES, 70156 LOS LIMONES, SAN MIGUEL CHIMALAPA OAXACA ENTRE Y , UBICADO EN EL CENTRO DE LA POBLACION, lon:-94.77524617, lat:16.67650477}} | 2021-11-26 | 2021-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2036526/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402036550 | Proyecto de inversión | 223888.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223888.78, modificado:223888.78}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MORELOS - 288983 | 20 | Oaxaca | 373 | Santa Catarina Zapoquila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA ZAPOQUILA | 288983 | S | 29 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:373, localidad:2, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR PUEBLO MEMBRILLOS, 69047 MEMBRILLOS, SANTA CATARINA ZAPOQUILA OAXACA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y , LA CALLE MORELOS ENTRONCA CON LA CALLE PRINCIPAL 20 DE NOVIEMBRE, lon:-97.54961022, lat:18.0243776}} | 2021-11-29 | 2021-12-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2036550/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402036563 | Proyecto de inversión | 1686774.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1686774.47, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL - 289080 | 20 | Oaxaca | 271 | San Miguel Mixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL MIXTEPEC | 289080 | S | 180 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2400.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:271, localidad:7, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN ISIDRO, 71218 SAN ISIDRO, SAN MIGUEL MIXTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO PRINCIPAL, UBICADO FRENTE LA AGENCIA MUNICIPAL ESTÁ EL CAMINO A PAVIMENTAR 100 METR, lon:-96.93535897, lat:16.76320036}} | 2021-08-09 | 2021-11-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2036563/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:victorumateoshern, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402036582 | Proyecto de inversión | 1789483.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1789483.42, modificado:1789483.42}} | MANTENIMIENTO DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO DE MORERLOS - 289122 | 20 | Oaxaca | 509 | Santo Domingo de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS | 289122 | S | 852 | 768 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:509, localidad:1, direccion:CALLE LA PAROTA BARRIO EL TAMARINDO, 70906 SANTO DOMINGO DE MORELOS, SANTO DOMINGO DE MORELOS OAXACA ENTRE CALLE LA PAROTA Y CALLE LOS NARANJOS, CALLE LOS MANGALES LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CASCO DE LA POBLACION ENTRE LA CAL, lon:-96.66576683, lat:15.82728928}} | 2021-10-16 | 2021-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2036582/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402036634 | Proyecto de inversión | 134691.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134691.66, modificado:134691.66}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE GUERRERO - 289261 | 20 | Oaxaca | 373 | Santa Catarina Zapoquila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA ZAPOQUILA | 289261 | S | 31 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:373, localidad:3, direccion:CALLE GUERRERO INTERIOR PUEBLO RANCHO RAMIREZ, 69045 RANCHO RAMÍREZ (BARRIO DE JESÚS RAMÍREZ), SANTA CATARINA ZAPOQUILA OAXACA ENTRE CALLE 5 DE FEREBRO Y , CALLE CON ENTRONQUE HACIA CAMINO PRINCIPAL CON DIRECCIÓN A MEMBRI, lon:-97.5979728, lat:18.06695717}} | 2021-11-29 | 2021-12-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2036634/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402036681 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE: 20DPB0120W - 289370 | 20 | Oaxaca | 105 | San Antonino Monte Verde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANTONINO MONTE VERDE | 289370 | S | 95 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:5, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO SAN JOSÉ MONTEVERDE, 69547 SAN JOSÉ MONTEVERDE, SAN ANTONINO MONTE VERDE OAXACA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 24 DE JULIO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PARTE POSTERIOR DEL PALACIO DE LA AGE, lon:-97.72409274, lat:17.49525266}} | 2021-04-16 | 2021-06-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2036681/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402037915 | Proyecto de inversión | 544901.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231901.28, modificado:231901.28}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:313000.42, modificado:313000.42}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO TERCERA ETAPA - 293957 | 20 | Oaxaca | 42 | Ixtlán de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL IXTLAN DE JUAREZ | 293957 | S | 38 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:51.48, meta_modificada:51.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:8, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL SANTA MARIA JOSAA PUEBLO SANTA MARÍA JOSAA, 68728 SANTA MARÍA JOSAA, IXTLÁN DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE CALLE QUE CONDUCE A SANTIAGO TEOTLASCO Y CALLE CALLE QUE CONDUCE A SAN JUAN YAGILA, CALLE CALLE PRIN, lon:-96.32964827, lat:17.47922512}} | 2021-11-15 | 2021-12-29 | 544901.7 | 544901.7 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIJ/042/008/R33/FIII-FIV/COP/018/2021, contratista:OSCAR VICENTE HERNANDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO IXTLAN DE JUAREZ, monto:544901.7, importe_modificado:544901.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.74}} | {2037915/proyecto_PROCESO, 2037915/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402037949 | Acción | 127500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127500.0, modificado:127500.0}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 294103 | 20 | Oaxaca | 42 | Ixtlán de Juárez |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL IXTLAN DE JUAREZ | 294103 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.487802, lat:17.331529}} | 2021-09-20 | 2021-12-31 | 127500 | 127500 | 92500 | 92500 | 92500 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MIJ/042/001/R33/FIII/CPSP/002/2021, contratista:EDY ALONSO JUAREZ HERNANDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO IXTLAN DE JUAREZ, monto:127500.0, importe_modificado:127500.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.75}} | {2037949/proyecto_INICIO, 2037949/proyecto_PROCESO, 2037949/proyecto_INICIO, 2037949/proyecto_PROCESO, 2037949/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402037952 | Proyecto de inversión | 1181754.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1181754.48, modificado:1181754.48}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO - 294109 | 20 | Oaxaca | 42 | Ixtlán de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL IXTLAN DE JUAREZ | 294109 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO IXTLÁN DE JUÁREZ, 68725 IXTLÁN DE JUÁREZ, IXTLÁN DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE FIDENCIO HERNANDEZ CAMPOS LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE, lon:-96.48679038, lat:17.32901577}} | 2021-11-22 | 2021-12-30 | 1181754.48 | 1181754.48 | 835348.13 | 835348.13 | 835348.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIJ/042/001/R33/FIII/COP/037/2021, contratista:DESARROLLOS ARQUITECTONICOS CASSASRUBELOS S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO IXTLAN DE JUAREZ, monto:1181754.48, importe_modificado:1181754.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:187.5}} | {2037952/proyecto_INICIO, 2037952/proyecto_PROCESO, 2037952/proyecto_INICIO, 2037952/proyecto_PROCESO, 2037952/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402038176 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO (SEGUNDA ETAPA), EN LA COMUNIDAD DE RÍO MODELO - 295031 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO | 295031 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:264.0, meta_modificada:264.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:287, direccion:RANCHERIA CUAUHTÉMOC (COLONIA AGRÍCOLA GANADERA CUAUHTÉMOC), 70317 RANCHO SOÑADOR, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE Y , A 70 METROS DEL CAUDAL DEL RIO LA OBRA SE UBICA EN UNA RANCHERIA DE LA AGENNCIA DE LA COLONIA CUA, lon:-94.75567043, lat:17.11398419}} | 2021-09-09 | 2021-10-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2038176/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402038604 | Proyecto de inversión | 152063.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152063.01, modificado:152063.01}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLE (CALLE FRANCISCO VILLA 1RA ETAPA - 296615 | 20 | Oaxaca | 252 | San Mateo Peñasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO PEÑASCO | 296615 | S | 443 | 407 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:252, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO INDEPENDENCIA INTERSECCION FRANCISCO VILLA - CONTINUACION CALLE INDEPENDENCIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 100 + undefined PUEBLO SAN MATEO PEÑASCO, 69875 SAN MATEO PEÑASCO, SAN MATEO PEÑASCO OAXACA ENTRE CALLE AV, lon:-97.53325599, lat:17.15242494}} | 2021-11-22 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2038604/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402038681 | Proyecto de inversión | 1194012.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAIS FISE CAPITAL, monto:194012.83, modificado:194012.83}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA BLANCA MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI - 296919 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI | 296919 | S | 555 | 516 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:15, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO EJIDO PIEDRA BLANCA, 70341 PIEDRA BLANCA, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CARRETERA CARRETERA TRANSISTMICA, CALLE VICENTE GUERRERO SN ATRAS DE LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GU, lon:-95.01583637, lat:16.98736}} | 2021-11-22 | 2021-12-31 | 1194012.83 | 1194012.83 | 1132851.2 | 1132851.2 | 1132851.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/FISE/SJG/198/05/130/2021, contratista:CONSTRUCTORA YUUK´M S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI 2019 - 2021, monto:1194012.83, importe_modificado:1194012.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.5}} | {2038681/proyecto_INICIO, 2038681/proyecto_PROCESO, 2038681/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402038739 | Proyecto de inversión | 754591.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:754591.6, modificado:754591.6}} | CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL POZO PROFUNDO AL TANQUE ELEVADO EN LA COLONIA SAN PABLO - 297183 | 20 | Oaxaca | 309 | San Pedro Ixcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO IXCATLAN | 297183 | S | 1086 | 1066 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:624.0, meta_modificada:624.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:309, localidad:1, direccion:AMPLIACION CARRILES VIEJOS PUEBLO SAN PEDRO IXCATLAN, 68451 SAN PEDRO IXCATLÁN, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL REFORMA Y , ESTA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA SAN PABLO MEJOR CONOCIDO COMO LOS CARRILES VIEJOS, lon:-96.50725773, lat:18.13610177}} | 2021-09-06 | 2021-10-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2038739/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402038825 | Proyecto de inversión | 748969.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:748969.82, modificado:748969.82}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD LA LAGUNA DE SAN PEDRO IXCATLÁN - 297551 | 20 | Oaxaca | 309 | San Pedro Ixcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO IXCATLAN | 297551 | S | 1630 | 1610 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:260.0, meta_modificada:260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:309, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO DESVIACION CERRO QUEMADO - SAN JOSE INDEPENDENCIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 500 RANCHERIA LA LAGUNA, 68450 LA LAGUNA, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA SOBRE EL CAMINO QUE VA AL MU, lon:-96.53095114, lat:18.13615196}} | 2021-09-20 | 2021-10-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2038825/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402038845 | Proyecto de inversión | 677150.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:677149.58, modificado:677149.58}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES DE LA POBLACION - 297641 | 20 | Oaxaca | 296 | San Pablo Macuiltianguis | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PABLO MACUILTIANGUIS | 297641 | S | 260 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:296, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR 1 AMPLIACION SAN PABLO MACUILTIANGUIS, 68720 SAN PABLO MACUILTIANGUIS, SAN PABLO MACUILTIANGUIS OAXACA ENTRE CAMINO A SAN JUAN LUVINA Y CAMINO A SAN JUAN LUVINA, CAMINO A SAN JUAN LUVINA CALLE MORELOS , lon:-96.55402881, lat:17.53330406}} | 2021-10-18 | 2021-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2038845/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402038884 | Proyecto de inversión | 1213288.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1213288.89, modificado:1213288.89}} | CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN EL BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 47, CON CLAVE: 20EBD0047Y, EN LA LOCALIDAD DE LA VENTOSA - 297892 | 20 | Oaxaca | 43 | Juchitán de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA | 297892 | S | 55 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.88, meta_modificada:74.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:6, direccion:CALLE CARRETERA JUCHITAN A LA VENTOSA PUEBLO LA VENTOSA, 70102 LA VENTOSA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CARRETERA JUCHITAN A LA VENTOSA Y , EL BACHILLERATO SE UBICA SOBRE LA CARRETERA JUCHITAN A LA VENTOSA, lon:-94.95126928, lat:16.54640085}} | 2021-11-16 | 2021-12-30 | 1213288.89 | 1213288.89 | 363986.67 | 363986.67 | 363986.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCJZ/RG33/FISMDF/20/043/091/2021, contratista:PORFIRIO MONTERO RASGADO, convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA, monto:1213288.89, importe_modificado:1213288.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {2038884/proyecto_INICIO, 2038884/proyecto_PROCESO, 2038884/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402040312 | Proyecto de inversión | 1051884.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1051884.83, modificado:1051884.83}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN SANTA MARÍA CUQUILA (ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA) - 304078 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 304078 | S | 652 | 466 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1112.0, meta_modificada:1112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:25, direccion:PUEBLO SANTA MARÍA CUQUILA, 69802 SANTA MARÍA CUQUILA, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , SE UBICA A 300 M. DE LA CARRETERA PUTLA TLAXIACO, lon:-97.75263051, lat:17.19334776}} | 2021-05-03 | 2021-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2040312/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402040577 | Proyecto de inversión | 884281.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:884281.14, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL (3RA ETAPA) EN CAÑADA EL CURTIDOR - 305319 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 305319 | S | 400 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1323.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:37, direccion:PUEBLO CAÑADA EL CURTIDOR, 69800 CAÑADA EL CURTIDOR, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , SE UBICA A 2.0 KM DEL CENTRO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, lon:-97.66364598, lat:17.28330504}} | 2021-06-15 | 2021-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2040577/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:victorumateoshern, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402040987 | Proyecto de inversión | 1054322.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1054322.18, modificado:1054322.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 307426 | 20 | Oaxaca | 95 | San Andrés Paxtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS PAXTLÁN | 307426 | S | 16 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:95, localidad:23, direccion:CALLE SAN ANDRES PAXTLAN-CERRO SANTIAGO RANCHERIA CERRO SANTIAGO, 70868 CERRO SANTIAGO, SAN ANDRÉS PAXTLÁN OAXACA ENTRE CALLE SAN ANDRES PAXTLAN- CERRO SANTIAGO Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE CERRO SANTIAGO DEL MU, lon:-96.57673837, lat:16.19335924}} | 2021-09-08 | 2021-12-06 | 1054322.18 | 1054322.18 | 651299.74 | 651299.74 | 651299.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAP-FISMDF-009-2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR BAZUKA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES PAXTLAN, monto:1054322.18, importe_modificado:1054322.18}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {2040987/proyecto_INICIO, 2040987/proyecto_PROCESO, 2040987/proyecto_INICIO, 2040987/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402041282 | Proyecto de inversión | 649991.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:649991.19, modificado:649991.19}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL (1RA ETAPA) EN CAÑADA MARÍA PRIMERA SECCIÓN - 308607 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 308607 | S | 1050 | 820 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1275.0, meta_modificada:1275.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO CAÑADA MARÍA PRIMERA SECCIÓN, 69802 CAÑADA MARÍA (PRIMERA SECCIÓN), HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , SE UBICA A 6.0 KM DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, lon:-97.63253777, lat:17.26004774}} | 2021-07-16 | 2021-08-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2041282/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402041582 | Proyecto de inversión | 749942.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749942.03, modificado:749942.03}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LOMA SAN LÁZARO EN NÚCLEO RURAL LLANO YOSOVEE - 309428 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 309428 | S | 192 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:PUEBLO LLANO YOSOVEE, 69800 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , SE UBICA A 1.6 KM DEL CENTRO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, lon:-97.68579823, lat:17.25611862}} | 2021-07-12 | 2021-08-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2041582/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402041696 | Proyecto de inversión | 5284416.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5284416.45, modificado:5284416.45}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN SANTA LUCIA MONTEVERDE - 309788 | 20 | Oaxaca | 392 | Santa Lucía Monteverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE | 309788 | S | 3494 | 3184 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:392, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE - A DIVERSAS LOCALIDADES PERTENECIENTES AL MUNICIPIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 140 + 001 PUEBLO SANTA LUCÍA MONTEVERDE, 71160 SANTA LUCÍA MONTEVERDE, SANTA LUCÍA MONTEVERDE OAXACA EN, lon:-97.66949242, lat:16.96681729}} | 2021-11-01 | 2021-12-30 | 5177700.4 | 5284416.45 | 5177700.4 | 5177700.4 | 5177700.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLM/FISMDF/F-III/392/13/2021, contratista:DOMARG ASESORIA INTEGRAL Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE, monto:5284416.45, importe_modificado:5284416.45}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:138.0}} | {2041696/proyecto_PROCESO, 2041696/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402042041 | Proyecto de inversión | 1207738.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1207738.07, modificado:1207738.07}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA AVENIDA UNO EN EL BARRIO RIVERA DEL RIO - 311120 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | 311120 | S | 295 | 305 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:224.0, meta_modificada:224.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:AVENIDA UNO BARRIO RIVERA DEL RIO, 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE TRES Y CALLE CUATRO, AVENIDA DOS LA OBRA SE LOCALIZA A 120 METROS DEL JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA, lon:-96.39909377, lat:18.24159732}} | 2021-11-26 | 2021-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2042041/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402042053 | Proyecto de inversión | 401650 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:401650.0, modificado:401650.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA GUADALUPE - 311155 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO | 311155 | S | 40 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:COLONIA MATÍAS ROMERO AVENDAÑO CENTRO, 70300 MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE Y , CARRETERA TRANSISTMICA SON 30 LUMINARIAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL AREA DE LA COLONIA GUADALUPE, lon:-95.02959032, lat:16.86601587}} | 2021-08-16 | 2021-09-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2042053/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402042283 | Proyecto de inversión | 3598691.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3598691.23, modificado:3598691.23}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE AZUCENAS EN LA REPRESENTACIÓN DE UNIÓN DEL SUR. - 311847 | 20 | Oaxaca | 113 | San Baltazar Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN BALTAZAR LOXICHA | 311847 | S | 480 | 425 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2698.0, meta_modificada:2698.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:1, direccion:CALLE AZUCENAS BARRIO SAN BALTAZAR LOXICHA, 70930 SAN BALTAZAR LOXICHA, SAN BALTAZAR LOXICHA OAXACA ENTRE CALLE ORIENTE Y CALLE LAZARO CARDENAS, SEGIR SOBRE LA CALLE ORIENTE LA CUAL SE ENCUENTRA AUN COSTADO DEL CAMPO DE PO, lon:-96.78463411, lat:16.06493178}} | 2021-10-11 | 2021-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2042283/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402042335 | Proyecto de inversión | 946068.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:946068.68, modificado:946068.68}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LA NOPALERA - 312054 | 20 | Oaxaca | 558 | Valerio Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE VALERIO TRUJANO | 312054 | S | 480 | 360 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1483.0, meta_modificada:1483.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:558, localidad:2, direccion:CALLE LA NOPALERA PUEBLO TOMELLÍN, 68670 TOMELLÍN, VALERIO TRUJANO OAXACA ENTRE Y , OBRA UBICADA ENTRE LA ESCUELA Y EL PALACIO MUNICIPAL SOBRE LA CALLE DEL RESTAURANTE EL MANZANITO EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE TOMELL, lon:-96.96100903, lat:17.75720582}} | 2021-04-19 | 2021-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2042335/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402042455 | Proyecto de inversión | 2641533.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2641533.5, modificado:2641533.5}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE AGUA ESPERANZA. - 312464 | 20 | Oaxaca | 40 | Huautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUAUTEPEC | 312464 | S | 135 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:22, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO HUAUTEPEC - AGUA ESPERANZA KILÓMETRO 4 + 0 PUEBLO AGUA ESPERANZA, 68555 AGUA ESPERANZA, HUAUTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 8 KM DEL MUNICIPIO DE HUAUTEPEC A 3 KM DE LA AG, lon:-96.79784066, lat:18.07050415}} | 2021-10-08 | 2021-12-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2042455/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402042497 | Proyecto de inversión | 350112 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350112.0, modificado:350112.0}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTICINCO TECHOS FIRME EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL (COLONIA EMILIANO ZAPATA), SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 312632 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | 312632 | S | 38 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO COLONIA EMILIANO ZAPATA, 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE LOCALIZAN SOBRE LA CALLE HIDALGO DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA, lon:-96.40874963, lat:18.24160108}} | 2021-11-29 | 2021-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2042497/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402042590 | Proyecto de inversión | 76907.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76907.58, modificado:76907.58}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIMERA PONIENTE, EN LA COLONIA ROBLES PONIENTE - 312950 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO | 312950 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA PONIENTE COLONIA LOS ROBLES PONIENTE, 70306 MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE CALLE CENTRO DEPORTIVO Y CALLE REPUBLICA DE ECUADOR, CALLE VIOLETA A 300 MESTROS DEL ESTADIO FERROCARRILERO, lon:-95.04964993, lat:16.86917964}} | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2042590/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402042662 | Proyecto de inversión | 840268.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:840268.8, modificado:840268.8}} | CONSTRUCCIÓN DE SESENTA TECHOS FIRME EN LA LOCALIDAD DE CORRIENTE ANCHA, SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 313176 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | 313176 | S | 72 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1440.0, meta_modificada:1440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:13, direccion:PUEBLO CORRIENTE ANCHA, 68430 CORRIENTE ANCHA O MIGUEL HIDALGO, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE CORRIENTE ANCHA UBICADA DENTRO DEL VASO DE LA PRESA MIGUEL ALEMAN, lon:-96.6135858, lat:18.32657039}} | 2021-11-29 | 2021-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2042662/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402042724 | Proyecto de inversión | 1303195.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1303195.59, modificado:1303195.59}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 313348 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | 313348 | S | 3837 | 3426 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:BOULEVARD CASTO VIRGEN MARIANO PUEBLO TEMASCAL, 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN DOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE TEMASCAL UNA SOBRE EL BOULEVARD CASTO VIRGEN MARIANO Y OTRA SOB, lon:-96.41270165, lat:18.24807778}} | 2021-10-25 | 2021-12-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2042724/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402042890 | Proyecto de inversión | 507975.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:507975.53, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 313961 | 20 | Oaxaca | 451 | Santiago Apoala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTIAGO APOALA | 313961 | S | 50 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:13.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:451, localidad:7, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA , 00000 JAZMÍN MORELOS, SANTIAGO APOALA OAXACA ENTRE Y , SE UBICA LA LOCALIDA DE JAZMIN MORELOS LA CUAL SE ENCUANTRA A 20 MINUTOS 8KM ADELNATE DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL CHICAHUA, lon:-97.153494, lat:17.661473}} | 2021-11-20 | 2021-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2042890/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:victorumateoshern, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402043341 | Proyecto de inversión | 951097.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:951097.93, modificado:0.0}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS CALLES DE LA PRIMERA SECCION DE SAN ANTONIO DE LA CAL - 315906 | 20 | Oaxaca | 107 | San Antonio de la Cal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | CONCEJO MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE LA CAL | 315906 | S | 210 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:11, direccion:CALLE CALLE LOS FILTROS PARAJE LOS FILTROS, 71250 AMPLIACIÓN SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL OAXACA ENTRE CALLE TULIPANES Y , PRIMER ELECTRIFICACION EN CALLE LOS FILTROSSEGUNDA ELECTRIFICACION PRIMERA PRIVADA , lon:-96.70057482, lat:17.03606891}} | 2021-10-22 | 2021-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2043341/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:victorumateoshern, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402043988 | Acción | 78567.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78567.12, modificado:0.0}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 317954 | 20 | Oaxaca | 204 | San Juan Lajarcia |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO SAN JUAN LAJARCIA | 317954 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:204, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.925591, lat:16.508444}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2043988/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:victorumateoshern, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402044276 | Proyecto de inversión | 1044000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1044000.0, modificado:1044000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL AMATITLAN - 318974 | 20 | Oaxaca | 261 | San Miguel Amatitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN | 318974 | S | 222 | 207 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:261, localidad:1, direccion:CALLE CAMINOS CO0SECHEROS BARRIO SAN MIGUEL AMATITLÁN, 69240 SAN MIGUEL AMATITLÁN, SAN MIGUEL AMATITLÁN OAXACA ENTRE CALLE CAMINOS COSECHEROS Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL AMATITLAN SOBRE LA RED DE, lon:-98.01949008, lat:17.89287635}} | 2021-03-21 | 2021-06-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2044276/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:reynaehernandezm, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402044311 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 319055 | 20 | Oaxaca | 261 | San Miguel Amatitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN | 319055 | S | 115 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:261, localidad:10, direccion:CALLE CAMINO A PARAJE EL AMATE BARRIO LA LAGUNA, 69244 LA LAGUNA, SAN MIGUEL AMATITLÁN OAXACA ENTRE CARRETERA CARRETERA A MARISCALA Y CAMINO CAMINO A PARAJE EL AMATE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL PARAJE EL AMATE EL ACCESO EST, lon:-98.01767765, lat:17.91761047}} | 2021-10-22 | 2021-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:0.0}} | {2044311/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402045041 | Proyecto de inversión | 1472896.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1472896.05, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE CANCHA Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS. - 321409 | 20 | Oaxaca | 40 | Huautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUAUTEPEC | 321409 | S | 58 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:15, direccion:TERRACERÍA TRAMO HUAUTEPEC - AGUA DE BORREGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 100 PUEBLO AGUA DE BORREGO, 68555 AGUA DE BORREGO, HUAUTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 15 KM DE LA CARRETERA NUM.135 HUTLAJALAPA D, lon:-96.79923263, lat:18.08691607}} | 2021-10-11 | 2021-12-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2045041/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:victorumateoshern, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402045117 | Proyecto de inversión | 510344.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510344.26, modificado:510344.26}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA DE LA DELEGACIÓN MUNICIPAL LÁZARO CÁRDENAS, SANTA MARÍA PETAPA - 321662 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA PETAPA | 321662 | S | 148 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:29, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA PUEBLO LAZARO CARDENAS, 70370 LÁZARO CÁRDENAS, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE ESPERANZA, CALLE CUAUHTEMOC CALLE GUADALUPE VICTORIA DE LA DELEGACIÓN MUNICIPAL LÁZARO CÁRDENAS SANT, lon:-95.04904354, lat:16.8851611}} | 2021-04-16 | 2021-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2045117/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402045120 | Proyecto de inversión | 499947.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499947.08, modificado:499947.08}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM 244 CCT 20DST0261H - 321665 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | 321665 | S | 477 | 440 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:116.0, meta_modificada:116.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:31, direccion:PUEBLO NUEVO PESCADITO DE ABAJO DOS, 68430 NUEVO PESCADITO DE ABAJO DOS, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 200 METROS DE LA IGLESIA CATOLICA DE LA LOCALIDAD DE NUEVO PESCADITO DE ABAJO DOS, lon:-96.40076873, lat:18.14835722}} | 2021-11-22 | 2021-12-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2045120/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402045138 | Proyecto de inversión | 330310.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330310.26, modificado:330310.26}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 321706 | 20 | Oaxaca | 426 | Santa María Peñoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA PEÑOLES | 321706 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:426, localidad:35, direccion:PEATONAL CONOCIDO PUEBLO CAÑADA DE ESPINA, 68267 CAÑADA DE ESPINA, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN TODO EL TERRITORIO DE LA LOCALIDAD, lon:-97.0491873, lat:16.97096869}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:113785, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA PEÑOLES, monto:330310.26, importe_modificado:330310.26}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2045138/proyecto_PROCESO, 2045138/proyecto_INICIO, 2045138/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402045139 | Proyecto de inversión | 1651177.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1651177.28, modificado:1651177.28}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE REP. DE ARGENTINA CON REP. DE URUGUAY EN LA AGENCIA DE POLICÍA LLANO SUCHIAPA, SANTA MARÍA PETAPA, OAXACA - 321709 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA PETAPA | 321709 | S | 133 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:701.88, meta_modificada:701.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:31, direccion:CALLE REPUBLICA DE ARGENTINA PUEBLO LLANO SUCHIAPA, 70370 LLANO SUCHIAPA, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE REPUBLICA DE URUGUAY Y CALLE REPUBLICA DE ARGENTINA, CALLE INDEPENDENCIA CALLE REP. DE ARGENTINA CON REP. DE URUG, lon:-95.0540643, lat:16.8619761}} | 2021-04-01 | 2021-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2045139/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402045263 | Proyecto de inversión | 736769.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:736769.39, modificado:736769.39}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LA PAZ DE LA DELEGACIÓN HIDALGO NORTE, SANTA MARÍA PETAPA, OAXACA - 322594 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA PETAPA | 322594 | S | 81 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:639.76, meta_modificada:639.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:27, direccion:CALLE LA PAZ PUEBLO HIDALGO ORTE, 70370 HIDALGO NORTE, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE DIAZ MIRON Y AVENIDA TRES, CALLE C3 CALLE LA PAZ DE LA DELEGACIÓN HIDALGO NORTE SANTA MARÍA PETAPA, OAXACA., lon:-95.05165684, lat:16.88030713}} | 2021-05-15 | 2021-06-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2045263/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402045501 | Acción | 164152.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164152.46, modificado:164152.46}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 323187 | 20 | Oaxaca | 178 | San Juan Bautista Guelache |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE | 323187 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:178, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.778505, lat:17.226545}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2045501/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402046216 | Acción | 324667.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324667.95, modificado:324667.95}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 325779 | 20 | Oaxaca | 318 | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC | 325779 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:318, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.083832, lat:15.982644}} | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2046216/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402046219 | Proyecto de inversión | 1222540.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1222540.36, modificado:1222540.36}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA - 325786 | 20 | Oaxaca | 451 | Santiago Apoala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTIAGO APOALA | 325786 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:451, localidad:1, direccion:CALLE PINO SUAREZ Y ALDAMA INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO APOALA, 69626 SANTIAGO APOALA, SANTIAGO APOALA OAXACA ENTRE CALLE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE CALLE RAYÓN, CALLE INDEPENDENCIA SE UBICA ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE RAY, lon:-97.138035, lat:17.651175}} | 2021-11-19 | 2021-12-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2046219/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402046265 | Proyecto de inversión | 2773951.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2773951.37, modificado:2773951.37}} | CONSTRUCCION DE UNIDAD MEDICA RURAL (PRIMERA ETAPA) - 325933 | 20 | Oaxaca | 494 | Santiago Tlazoyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC | 325933 | S | 132 | 109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:167.0, meta_modificada:167.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:494, localidad:47, direccion:CAMINO TRAMO OAXACA DE JUAREZ - SANTIAGO TLAZOYALTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 39 + 200 PUEBLO LOMA DE AGUILA COLINDANTE CON CAMPO DE AVIACION, 68268 CAMPO DE AVIACIÓN, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A SA, lon:-96.955909, lat:17.007881}} | 2021-09-20 | 2021-12-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2046265/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402046333 | Proyecto de inversión | 431894.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:431894.71, modificado:431894.71}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA AGENCIA DE LA MEXICANA - 326191 | 20 | Oaxaca | 464 | Santiago Ihuitlán Plumas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IHUITLAN PLUMAS | 326191 | S | 36 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:464, localidad:2, direccion:TERRACERÍA TRAMO SANTIAGO IHUITLAN PLUMAS - LA MEXICANA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 257 + 357 RANCHERIA LA MEXICANA, 69333 LA MEXICANA, SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CAMINO DE TERR, lon:-97.491944, lat:17.923056}} | 2021-10-04 | 2021-10-30 | 431893 | 431893 | 431893 | 431893 | 431893 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSTIP/FIMS-DF/464/007/2021, contratista:GRUPO SOLIARIO EN CONSULTORIA INTEGRAL PARA AYUNTAMIENTOS S.C., convocante:SANTIAGO IHUITLAN PLUMAS, monto:431894.71, importe_modificado:431894.71}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2046333/proyecto_INICIO, 2046333/proyecto_PROCESO, 2046333/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Agregar acta entrega , trimestre:4.0, usuario:guadalupecruzcr, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | OAX210402047210 | Proyecto de inversión | 3814080.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3814080.34, modificado:3814080.34}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES ALVARO OBREGON Y FRANCISCO I. MADERO - 329761 | 20 | Oaxaca | 24 | Cuyamecalco Villa de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA | 329761 | S | 593 | 396 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1667.7, meta_modificada:1667.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:2, direccion:CALLE ALVARO OBREGON PUEBLO BUENOS AIRES, 68611 BUENOS AIRES, CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, PAVIMENTACION DE LAS CALLES ALVARO OBREGON Y FRANCISCO I. MADERO DE, lon:-96.85191842, lat:17.94894839}} | 2021-04-29 | 2021-07-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2047210/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402047549 | Proyecto de inversión | 3437.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3437.54, modificado:3437.54}} | REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE AGUSTÍN MELGAR - 330731 | 20 | Oaxaca | 197 | San Juan Guelavía | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN GUELAVIA | 330731 | S | 1671 | 1617 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:197, localidad:1, direccion:CALLE AGUSTÍN MELGAR COLONIA SAN JUAN GUELAVÍA, 70464 SAN JUAN GUELAVÍA, SAN JUAN GUELAVÍA OAXACA ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE MORELOS, CALLE 2 DE ABRIL DEL PALACIO MUNICIPAL SOBRE LA CALLE MORELOS RUMBO A MAGDALENA TEITIPAC, lon:-96.54339466, lat:16.9505752}} | 2021-12-15 | 2021-12-27 | 3437.54 | 3437.54 | 3437.54 | 3437.54 | 3437.54 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ADQ/MSJG/R33/FISMDF/061/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y POYECTOS SIEBEN LANDER S.A DE C.V.,, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN GUELAVIA, monto:3437.54, importe_modificado:3437.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20.0}} | {2047549/proyecto_PROCESO, 2047549/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402047941 | Proyecto de inversión | 1298990 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1298990.0, modificado:1298990.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA POR BOMBEO CON PANELES SOLARES EN LA CUARTA MANZANA EN BARRIO SAN DIEGO (ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA) - 332329 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 332329 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4478.26, meta_modificada:4478.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:CALLE CIPRES BARRIO SAN DIEGO, 69800 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , SE UBICA A 2.0 KM DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, lon:-97.67069423, lat:17.28442724}} | 2021-09-09 | 2021-11-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2047941/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:reynaehernandezm, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402048489 | Proyecto de inversión | 1175078 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1175078.0, modificado:1175078.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 334209 | 20 | Oaxaca | 498 | Santiago Yaveo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CONSTRUCCIONES Y CAMINOS OLIMPICA SA DE CV | 334209 | S | 621 | 579 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:498, localidad:16, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN JALTEPEC, 68960 SAN JUAN JALTEPEC, SANTIAGO YAVEO OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A SANTIAGO YAVEO Y , LA OBRA SE ENCUNTRA UBICADA A 3232 M DE LA ENTRADA DE SAN JUAN JALTEPEC, lon:-95.6617572, lat:17.37554933}} | 2021-04-27 | 2021-06-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {2048489/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402048962 | Proyecto de inversión | 872968.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:872968.77, modificado:872968.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO AÑAÑE, MUNICIPIO DE SAN BARTOLO SOYALTEPEC - 335836 | 20 | Oaxaca | 121 | San Bartolo Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLO SOYALTEPEC | 335836 | S | 113 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:87.0, meta_modificada:87.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:4, direccion:CALLE INDEPENDECIA PUEBLO SAN PEDRO AÑANE, 69569 SAN PEDRO AÑAÑÉ (AÑAÑE), SAN BARTOLO SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE PROGRESO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL., lon:-97.3685562, lat:17.52098979}} | 2021-11-05 | 2021-12-19 | 872968.77 | 872968.77 | 872968.77 | 622498.85 | 622498.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-MSBS/121/FISMDF/04/2021, contratista:CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES MONTAJES E INGENIERIA METALUX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN BARTOLO SOYALTEPEC, monto:872968.77, importe_modificado:872968.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:63.0}} | {2048962/proyecto_INICIO, 2048962/proyecto_PROCESO, 2048962/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402049364 | Proyecto de inversión | 414994.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:414994.73, modificado:414994.73}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA POR BOMBEO CON PANELES SOLARES (2DA ETAPA) EN COLONIA OAXACA (ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA) - 337613 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 337613 | S | 85 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:131, direccion:COLONIA OAXACA, 69800 OAXACA [COLONIA], HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , SE UBICA SOBRE LA CARRETERA QUE CONDUCE A PUTLA CERCA DE LA GASOLINERA EN EL KM 59, lon:-97.68947191, lat:17.24386201}} | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {2049364/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402050051 | Proyecto de inversión | 518815.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:518815.9, modificado:518815.9}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA EN LA CALLE MORELOS - 340203 | 20 | Oaxaca | 350 | San Sebastián Tutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TUTLA | 340203 | S | 150 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:630.0, meta_modificada:630.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:350, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO SAN SEBASTIÁN TUTLA, 71320 SAN SEBASTIÁN TUTLA, SAN SEBASTIÁN TUTLA OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE GUERRERO, AVENIDA FERROCARRIL A LA CALLE MORELOS SE PUEDE ACCESAR POR AVENIDA FERROCARRIL EN EL CARRI, lon:-96.67563925, lat:17.05869799}} | 2021-10-04 | 2021-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2050051/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402050115 | Proyecto de inversión | 194021.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194021.17, modificado:194021.17}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA QUINTA PRIVADA DEL TORO - 340435 | 20 | Oaxaca | 350 | San Sebastián Tutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TUTLA | 340435 | S | 42 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:145.0, meta_modificada:145.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:350, localidad:1, direccion:PRIVADA QUINTA DE CALZADA DEL TORO PUEBLO SAN SEBASTIÁN TUTLA, 71320 SAN SEBASTIÁN TUTLA, SAN SEBASTIÁN TUTLA OAXACA ENTRE CALZADA DEL TORO Y PRIVADA CUARTA DE CALZADA DEL TORO, AVENIDA FERROCARRIL SE ACCESA A LA CALZADA DEL , lon:-96.67432141, lat:17.05526445}} | 2021-10-05 | 2021-11-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2050115/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402050288 | Proyecto de inversión | 356699.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:356699.85, modificado:355466.97}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA POBLACION - 341033 | 20 | Oaxaca | 393 | Santa Lucía Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA LUCIA OCOTLAN | 341033 | S | 2202 | 1971 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:393, localidad:1, direccion:CALLE DIA INTERNACIONAL DEL NIÑO PUEBLO SANTA LUCÍA OCOTLÁN, 71543 SANTA LUCÍA OCOTLÁN, SANTA LUCÍA OCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE JOSE MARIA SANTIAGO Y CALLE LAZARO CARDENAS, CARRETERA CARRETERA FED 175 OAXACA- PTO ESCONDIDO SE, lon:-96.68809728, lat:16.74032176}} | 2021-12-14 | 2021-12-31 | 355466.97 | 355466.97 | 355466.97 | 355466.97 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-SLO/OP-008/FIII/2021, contratista:ICMA INGENIERÍA, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE ANTEQUERA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA OCOTLAN, monto:355466.97, importe_modificado:355466.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}} | {2050288/proyecto_INICIO, 2050288/proyecto_PROCESO, 2050288/proyecto_FIN, 2050288/proyecto_INICIO, 2050288/proyecto_PROCESO, 2050288/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402050450 | Proyecto de inversión | 837489.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:837489.71, modificado:837489.71}} | INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA: REHABILITACIÓN DE LA PRESA DERIVADORA SOBRE EL RIO SALADO - 341543 | 20 | Oaxaca | 78 | Rojas de Cuauhtémoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE ROJAS DE CUAUHTÉMOC | 341543 | S | 695 | 378 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:459.0, meta_modificada:459.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO ROJAS DE CUAUHTEMOC - GUENDULAIN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 700 PUEBLO ROJAS DE CUAUHTÉMOC, 70450 ROJAS DE CUAUHTÉMOC, ROJAS DE CUAUHTÉMOC OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y , LA OBRA SE UBICA EN LA , lon:-96.61363087, lat:17.00786436}} | 2021-09-15 | 2021-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2050450/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402050730 | Proyecto de inversión | 418000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:418000.0, modificado:418000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES - 342501 | 20 | Oaxaca | 78 | Rojas de Cuauhtémoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ROJAS DE CUAUHTÉMOC | 342501 | S | 38 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:PUEBLO ROJAS DE CUAUHTÉMOC, 70450 ROJAS DE CUAUHTÉMOC, ROJAS DE CUAUHTÉMOC OAXACA ENTRE Y , LA UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS SE ENCUENTRAN EN LOS DOMICILIO DE LOS BENEFICIARIOS UBICADOS EN EL MAPA POR LO QUE NO EXISTE UNA UB, lon:-96.61951204, lat:17.00663322}} | 2021-12-01 | 2021-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2050730/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402050852 | Acción | 609133.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:609133.95, modificado:0.0}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 342945 | 20 | Oaxaca | 417 | Santa María Jacatepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC | 342945 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:417, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.211324, lat:17.860133}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2050852/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:victorumateoshern, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402050985 | Proyecto de inversión | 1369682.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1369682.23, modificado:1369682.23}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA: CANALES - 343397 | 20 | Oaxaca | 320 | San Pedro Molinos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PEDRO MOLINOS | 343397 | S | 385 | 338 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.2, meta_modificada:1.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:320, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERO DE MAYO PUEBLO SAN PEDRO MOLINOS, 69885 SAN PEDRO MOLINOS, SAN PEDRO MOLINOS OAXACA ENTRE CALLE 10 DE MAYO Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE PRINCIPAL EL CANAL SE ENCUENTRA AL MARGEN DERECHO EN LA VIALIDAD CALLE 10 DE, lon:-97.54247891, lat:17.10076731}} | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPM/320/FISMDF/03/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR INTEGRAL CARDAVI S.A. DE C.V., convocante:MUNICPIO DE SAN PEDRO MOLINOS, monto:1369682.23, importe_modificado:1369682.23}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.9}} | {2050985/proyecto_INICIO, 2050985/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402051480 | Proyecto de inversión | 265387.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265387.1, modificado:265387.1}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL - 345617 | 20 | Oaxaca | 536 | San Vicente Nuñú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN VICENTE NUÑU | 345617 | S | 34 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:536, localidad:3, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL BARRIO RIO NEGRO, 69585 RÍO NEGRO, SAN VICENTE NUÑÚ OAXACA ENTRE CAMINO A SAN VICENTE NUÑU Y CAMINO CAMINO COSECHERO, SE ENCUENTRA UBICADO EN EL BARRIO DE RIO NEGRO PERTENCECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN V, lon:-97.43851119, lat:17.4730914}} | 2021-10-11 | 2021-11-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2051480/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:reynaehernandezm, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402051556 | Proyecto de inversión | 2002216 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2002216.0, modificado:2002216.0}} | ¿CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ATOTONILCO 2° ETAPA¿ - 345953 | 20 | Oaxaca | 429 | Santa María Sola | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA SOLA | 345953 | S | 80 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1716.0, meta_modificada:1716.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:429, localidad:1, direccion:CALLE ATOTONILCO BARRIO SANTA MARÍA SOLA, 71460 SANTA MARÍA SOLA, SANTA MARÍA SOLA OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE GALEANA SE ENCUENTRA A UNOS 250 METROS LINEALES DEL PALACIO MUNICIPAL Y ES UNA OBRA, lon:-97.01175747, lat:16.56802797}} | 2021-09-17 | 2021-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2051556/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402051596 | Proyecto de inversión | 951052.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:951052.6, modificado:951052.6}} | ¿AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA AGENCIA DE POLICÍAS TEXCOCO¿ - 346099 | 20 | Oaxaca | 429 | Santa María Sola | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA SOLA | 346099 | S | 24 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:429, localidad:5, direccion:CALLE SIN NOMBRE CONOCIDO BARRIO TEXCOCO, 71465 TEXCOCO, SANTA MARÍA SOLA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A UNOS 500 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-97.03187354, lat:16.57051238}} | 2021-10-15 | 2021-12-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2051596/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402051751 | Proyecto de inversión | 701222.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:701222.95, modificado:701222.95}} | CONSTRUCCIÓN DE NIVELACIÓN DE TIERRA - 346689 | 20 | Oaxaca | 520 | Santo Domingo Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TONALÁ | 346689 | S | 1145 | 1013 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:520, localidad:1, direccion:PUEBLO SANTO DOMINGO TONALA, 69290 SANTO DOMINGO TONALÁ, SANTO DOMINGO TONALÁ OAXACA ENTRE Y , EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TONALÁ, lon:-97.96376209, lat:17.67507061}} | 2021-09-16 | 2021-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2051751/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402051796 | Acción | 58041.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58041.39, modificado:58041.39}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 346839 | 20 | Oaxaca | 296 | San Pablo Macuiltianguis |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PABLO MACUILTIANGUIS | 346839 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:296, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.553561, lat:17.534291}} | 2021-07-10 | 2021-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2051796/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402051886 | Proyecto de inversión | 236093.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236093.78, modificado:236093.78}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL: CAMINO A LA NEBLINA - EC. SAN JOSÉ ATOTONILCO - CERRO DEL AIRE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ ATOTONILCO. - 347244 | 20 | Oaxaca | 526 | Santos Reyes Nopala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTOS REYES NOPALA | 347244 | S | 308 | 276 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.4, meta_modificada:2.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:47, direccion:TERRACERÍA TRAMO SANTOS REYES NOPALA. - SAN JOSE ATOTONILCO. MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 6 PUEBLO , 71960 SAN JOSÉ ATOTONILCO, SANTOS REYES NOPALA OAXACA ENTRE TERRACERIA PRINCIPAL. Y , CAMINO QUE CONDUCE A SAN JOSE PO, lon:-97.18119693, lat:16.10745157}} | 2021-09-09 | 2021-10-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2051886/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402051892 | Proyecto de inversión | 429800 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:429800.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 6 SUR - 347280 | 20 | Oaxaca | 536 | San Vicente Nuñú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN VICENTE NUÑU | 347280 | S | 30 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:825.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:536, localidad:1, direccion:CALLE 6 SUR PUEBLO SAN VICENTE NUÑU, 69585 SAN VICENTE NUÑÚ, SAN VICENTE NUÑÚ OAXACA ENTRE CALLE 3 ORIENTE Y CALLE LA SELVA, CALLE CAMINO COSECHERO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE NUÑU TEPOSCOLULA OAXACA., lon:-97.43944424, lat:17.45464445}} | 2021-11-01 | 2021-12-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2051892/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:victorumateoshern, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402053504 | Adquisición | 21640.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21640.07, modificado:21640.07}} | EQUIPAMIENTO DE LA CAFETERÍA (TERMINACIÓN) | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR | 5460011863500121 | S | 1430 | 625 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:San Martin Caballero, 70800 Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oax., México, lon:-96.5816753, lat:16.3314427}, geo2: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:La Labor de Medina, 70805 Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oax., México, lon:-96.58301, lat:16.3343294}, geo3: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:C. Principal 750, San Isidro O Tierra Blanca, 70805 Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oax., México, lon:-96.58540249, lat:16.33298911}} | 2021-12-22 | 2022-03-31 | 21640.07 | 21640.07 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:No. UNSIS/CDM/DRM-04/21, contratista:COMERCIALIZADORA VALLE SUR S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, monto:21640.07, importe_modificado:21640.07}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:SE VERIFICARON LAS LIGAS, YA SE PUEDEN ACCEDER A LOS CONTRATOS. , trimestre:4.0, usuario:erickaochoav, fecha:2022-01-21}} | {obs1: {observación:NO SE PUEDE ACCEDER A LOS CONTRATOS, FAVOR DE VERIFICAR LAS LIGAS, trimestre:4.0, usuario:edwinycruzra, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | OAX210402053595 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ANEXO 7 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS, monto:200000.0, modificado:198998.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:198998.0}} | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 5120011801500221 | S | 409 | 317 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Reforma 10, 71548 San Andrés Zabache, Oax., México, lon:-96.85760915, lat:16.59889333}} | 2021-09-13 | 2021-12-31 | 397996 | 397996 | 397995.99 | 397995.99 | 397995.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-03-033/2021, contratista:QUIMAJO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:795992.0, importe_modificado:795992.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {2053595/proyecto_INICIO, 2053595/proyecto_FIN, 2053595/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR MONTO MODIFICADO CONFORME AL CONTRATO, EL CONTRATO DICE $795,992.00, trimestre:4.0, usuario:josesanginezh, fecha:2022-01-17}}
2021 | 4 | OAX210402054260 | Proyecto de inversión | 857981.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:857981.59, modificado:855479.63}} | CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ABRAHAM CASTELLANOS CLAVE: 20DPR2670N EN LA LOCALIDAD DE RIO JALAPILLA, SAN PABLO CUATRO VENADOS | 20 | Oaxaca | 292 | San Pablo Cuatro Venados | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable. | 210697 | S | 22 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:292, localidad:2, direccion:2453+3R Río Jalapilla, Oaxaca, México, lon:-96.89546585, lat:17.00762697}, geo2: {cve_municipio:292, localidad:2, direccion:2438+CM Río Jalapilla, Oaxaca, México, lon:-96.88336372, lat:17.00360516}, geo3: {cve_municipio:292, localidad:2, direccion:2487+G8 Río Jalapilla, Oaxaca, México, lon:-96.88662529, lat:17.01632693}} | 2021-12-18 | 2022-03-17 | 855479.63 | 855479.63 | 256643.89 | 256643.89 | 256643.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402054433 | Proyecto de inversión | 1211643.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1211643.33, modificado:1209809.8}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDÁCTICAS ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 M X 8.00 M EN LA ESCUELA PRIMARIA "MI PATRIA ES PRIMERO" CLAVE: 20DPB2407M, EN LA LOCALIDAD DE SOLEDAD PERAS, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PERAS | 20 | Oaxaca | 273 | San Miguel Peras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable. | 210505 | S | 27 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:273, localidad:8, direccion:71327 Soledad Peras, Oax., México, lon:-96.937255, lat:16.9660344}} | 2021-12-18 | 2022-02-15 | 1209809.8 | 1209809.8 | 362942.94 | 362942.94 | 362942.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-08-204-00-2021, contratista:VERFEY CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1209809.8, importe_modificado:1209809.8}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} | {2054433/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:El avance financiero corresponde al anticipo del proyecto, por lo cual no se reporta un avance fisico., trimestre:4.0, usuario:fortunatoaragonj, fecha:2022-01-12}, obs2: {observación:Contrato en proceso de firma, por lo cual no se puede visualizar el archivo digital, la UR se compromete a subir el archivo en el próximo trimestres, trimestre:4.0, usuario:fortunatoaragonj, fecha:2022-01-12}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402054557 | Proyecto de inversión | 1730000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1730000.0, modificado:1730000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA 24 DE FEBRERO CLAVE: 20DPB1706D EN LA LOCALIDAD DE MORELOS DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL GRANDE | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable. | 210058 | S | 7 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:342.34, meta_modificada:342.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:269, localidad:7, direccion:María Morelos, 71140 San Miguel el Grande, Oax., México, lon:-97.6200754, lat:17.0470024}} | 2021-12-11 | 2022-03-10 | 1729140.01 | 1729140.01 | 518742 | 518742 | 518742 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-04-181-00-2021, contratista:SE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y VIVIENDA, S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1729140.01, importe_modificado:1729140.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:34.23}} | {2054557/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:EL NUMERO DE BENEFICIARIOS ESTA MAL CAPTURADO, EL MUNICIPIO RESPONSABLE DEBE SER GOBIERNO DE LA ENTIDAD, trimestre:4.0, usuario:edwinycruzra, fecha:2022-01-20}}
2021 | 4 | OAX210402055480 | Proyecto de inversión | 1999468.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999468.13, modificado:1997833.73}} | REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA EST. NO 160 CLAVE 20DST0175L EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO GUILÁ EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLAN | 20 | Oaxaca | 475 | Santiago Matatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable. | 211244 | S | 148 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.05, meta_modificada:720.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:475, localidad:5, direccion:70442 San Pablo Guilá, Oax., México, lon:-96.4416751, lat:16.8018734}} | 2021-12-23 | 2022-02-20 | 1997833.73 | 1997833.73 | 599350.12 | 599350.12 | 599350.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-02-08-217-00-2021, contratista:VERFEY CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1997833.73, importe_modificado:1997833.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402057319 | Proyecto de inversión | 11469358.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.146935835E7, modificado:1.146935835E7}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE NOCHIXTLÁN ¿ABRAHAM CASTELLANOS¿ | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011876000121 | S | 75 | 143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:2896.0, meta_modificada:2896.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:69600 Asunción Nochixtlán, Oax., México, lon:-97.2275336, lat:17.4606859}} | 2021-10-12 | 2022-03-31 | 11469358.35 | 11469358.35 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:060-R33/AD/DIE/IOCIFED/2021, contratista:EDGARD MORALES VICENTE, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1.146935835E7, importe_modificado:1.146935835E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402058379 | Proyecto de inversión | 1906548.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1906548.01, modificado:1906444.42}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA 2 EN LA LOCALIDAD DE NUEVO SOYALTEPEC EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable. | 210582 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1248.0, meta_modificada:1248.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:30, direccion:Nuevo Soyaltepec, Oax., México, lon:-96.3455555, lat:18.2733333}} | 2021-12-10 | 2022-01-08 | 1906444.42 | 1906444.42 | 1613983.07 | 1613983.07 | 1613983.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-05-170-00-2021, contratista:OBRAS ARQUITECTONICAS INNOVATIONS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1906444.42, importe_modificado:1906444.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1248.0}} | {2058379/proyecto_PROCESO, 2058379/proyecto_FIN, 2058379/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:De acuerdo al art 17 de la LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS "Sin perjuicio de lo anterior, las Transferencias federales etiquetadas que, al 31 de diciembre del ejercicio fiscal inmediato anterior se hayan comprometido y aquéllas devengadas pero que no hayan sido pagadas, deberán cubrir los pagos respectivos a más tardar durante el primer trimestre del ejercicio fiscal siguiente...", trimestre:4.0, usuario:ivanaescamillah, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:Contrato en proceso de firma, por lo cual no se puede visualizar el archivo digital, la UR se compromete a subir el archivo en el próximo trimestres. , trimestre:4.0, usuario:ivanaescamillah, fecha:2022-01-18}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402058809 | Acción | 110419.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110419.83, modificado:110419.83}} | 33604 ASESORÍA TÉCNICA EN PLATAFORMAS: SISPLADE, MIDS, RFT, INTEGRACION DE PROYECTOS, INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS, INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES SEMARNAT, ASESORÍA TÉCNICA EN GESTIÓN ANTE DEPENDENCIAS - 111771 | 20 | Oaxaca | 456 | Santiago Cacaloxtepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTIAGO CACALOXTEPEC | 111771 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:456, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.740486, lat:17.720238}} | 2021-03-17 | 2021-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {2058809/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402059527 | Proyecto de inversión | 771901.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:771901.39, modificado:771901.39}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE AMAPOLAS, COL. LA AZUCENA 2a. ETAPA | 20 | Oaxaca | 293 | San Pablo Etla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA | FORTAMUN06 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:761.75, meta_modificada:761.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:293, localidad:4, direccion:566F+VJ Colonia la Azucena, Oax., México, lon:-96.77595735, lat:17.16217546}} | 2021-11-29 | 2021-12-28 | 771901.39 | 771901.39 | 771901.39 | 771901.39 | 771901.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSME/293/FORTAMUN/06/2021, contratista:DDC DE ANTEQUERA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA, monto:771901.39, importe_modificado:771901.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:230.0}} | {2059527/proyecto_INICIO, 2059527/proyecto_PROCESO, 2059527/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402060268 | Proyecto de inversión | 2966089.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2966089.21, modificado:2964219.54}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE VICENTE GUERRERO, CLAVE 20DPB2042W | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable. | 210269 | S | 142 | 137 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:666.54, meta_modificada:666.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:441, localidad:1, direccion:70125 Santa María Xadani, Oax., México, lon:-95.0169458, lat:16.361906}} | 2021-09-27 | 2021-12-25 | 2964219.54 | 2964219.54 | 2303355.66 | 2303355.66 | 2303355.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-03-087-00-2021, contratista:DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GIGASA S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2964219.54, importe_modificado:2964219.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:466.58}} | {2060268/proyecto_PROCESO, 2060268/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:EL NUMERO DE BENEFICIARIOS ESTA CAPTURADO AL REVES , trimestre:4.0, usuario:edwinycruzra, fecha:2022-01-19}, obs2: {observación:EL MUNICIPIO RESPONSABLE ES 0 GOBIERNO DE LA ENTIDAD, trimestre:4.0, usuario:edwinycruzra, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | OAX18180201107102 | Proyecto de inversión | 822350.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:822350.59, modificado:822350.59}} | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica - 98932 | 20 | Oaxaca | 439 | Santa María Tonameca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARÍA TONAMECA | 98932 | N | 0 | 0 | 184 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:439, localidad:63, direccion:PROLONGACION LOS NARANJOS PUEBLO LLANO GRANDE, 70947 LLANO GRANDE, SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA, OBRA UBICADA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD AL NORTE DE LA CARRETERA FEDERAL NUM. 200, lon:-96.53561327, lat:15.72734442}} | 2018-05-08 | 2018-06-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSMT/439/FISMDF/016/2018, contratista:INGENIERÍA APLICADA Y CONSTRUCCIONES EN MEDIA TENSIÓN S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA TONAMECA, monto:822350.59, importe_modificado:822350.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1245484/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía, trimestre:4.0, usuario:victorumateoshern, fecha:2021-12-28}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX180301346345 | Proyecto de inversión | 907979.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:907979.88, modificado:907979.88}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA - 303377 | 20 | Oaxaca | 95 | San Andrés Paxtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SAN ANDRES PAXTLAN | 303377 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:95, localidad:2, direccion:CALLEPUEBLO SAN ANDRÉS PAXTLÁN, 70868EL CARRIZAL, SAN ANDRÉS PAXTLÁN OAXACAENTREY,ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA CLAVE: 20DPB0867J, lon:-96.55711716, lat:16.1931575}} | 2018-05-18 | 2018-07-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAP-FISMDF-004-2018, contratista:IMPROYCO S.A DE C.V, convocante:SAN ANDRES PAXTLAN, monto:907979.88, importe_modificado:907979.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1346345/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:edwinycruzram, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX180301379609 | Proyecto de inversión | 1199966.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199966.12, modificado:1199966.12}} | REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL SANTA MARÍA PRIMERA ETAPA - 292762 | 20 | Oaxaca | 399 | Santa María Atzompa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA ATZOMPA | 292762 | N | 0 | 0 | 4700 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:399, localidad:38, direccion:PRIVADA SEGUNDA PRIVADA DE CHAPIZLE INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL SANTA MARÍA, 71220ALFAREROS [FRACCIONAMIENTO], SANTA MARÍA ATZOMPA OAXACAENTRE PRIVADA PRIMERA PRIVADA DE CHAPIZLE Y CALLE LIRIOS, CALLE CHAPIZLE AL FINALIZAR LA SEGUNDA, lon:-96.7882998, lat:17.1175349}} | 2018-04-30 | 2018-06-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMA/399/FISM-DF/001/2018, contratista:CONSTRUCCIONES EFECTIVAS DE OAXACA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ATZOMPA, monto:1199966.12, importe_modificado:1199966.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1379609/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:edwinycruzram, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX180401473485 | Proyecto de inversión | 857609.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:857609.93, modificado:857134.93}} | MEJORAMIENTO DE AULAS EN LA ESCUELA NORMAL EXPERIMENTAL LÁZARO CÁRDENAS CLAVE - 419788 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO | 419788 | S | 80 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE TAMAULIPAS CIUDAD PUTLA DE GUERRERO CENTRO, 71009 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE BOULEVARD LAZARO CARDENAS Y , SE UBICA DENTRO DE LA ESCUELA NORMAL, lon:-97.93344251, lat:17.02691039}} | 2018-05-14 | 2018-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58418, contratista:, convocante:MPG8501016D7, monto:857134.93, importe_modificado:857134.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1473485/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:edwinycruzram, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX190201538396 | Acción | 833487.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:833487.28, modificado:833487.28}} | 33604 IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES - 54856 | 20 | Oaxaca | 467 | Santiago Jamiltepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO JAMILTEPEC | 54856 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:467, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.819682, lat:16.279458}} | 2019-02-25 | 2019-07-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1538396/proyecto_PROCESO, 1538396/proyecto_INICIO, 1538396/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:edwinycruzram, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200301744446 | Proyecto de inversión | 1916467.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1916467.51, modificado:1916467.51}} | REHABILITACION DE CAMINO A SANTA MARIA COIXTEPEC A SANTIAGO XANICA DEL KM 0+000 AL KM 15+000 - 39984 | 20 | Oaxaca | 495 | Santiago Xanica | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO XANICA | 39984 | S | 430 | 421 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:15000.0, meta_modificada:15000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:495, localidad:4, direccion:TERRACERÍA TRAMO SANTA MARIA COIXTEPEC - SANTIAGO XANICA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 000 PUEBLO SANTA MARÍA COIXTEPEC, 70890 SANTA MARÍA COIXTEPEC, SANTIAGO XANICA OAXACA ENTRE TERRACERIA SANTA MARIA COIXTEPEC Y TERRACERIA , lon:-96.27900527, lat:16.01404596}} | 2020-02-23 | 2020-03-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1744446/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200301756949 | Proyecto de inversión | 1021304.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1021304.4, modificado:1021304.4}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN LA CALLE JUSTO SIERRA - 83890 | 20 | Oaxaca | 107 | San Antonio de la Cal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL | 83890 | S | 240 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:818.8, meta_modificada:818.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:CALLE JUSTO SIERRA PUEBLO SAN ANTONIO DE LA CAL CENTRO, 71250 SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL OAXACA ENTRE CALLE DE ALLENDE Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE RUFINO TAMAYO LA OBRA SE UBICA EN LA SECCION EL POLVORIN A U, lon:-96.70023423, lat:17.02198259}} | 2020-06-03 | 2020-07-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1756949/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-12-27}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200301758043 | Proyecto de inversión | 2289847.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2289847.76, modificado:2289847.76}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ARROYO DE PIEDRA, EN LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA. - 87103 | 20 | Oaxaca | 135 | San Felipe Tejalápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEJALAPAM | 87103 | S | 147 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2887.0, meta_modificada:2887.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:135, localidad:4, direccion:CALLE ARROYO PIEDRA INTERIOR SN COLONIA TIERRA COLORADA, 68260 TIERRA COLORADA, SAN FELIPE TEJALÁPAM OAXACA ENTRE AVENIDA HIDALGO Y CALLE AYUNTAMIENTO, PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL SOBRE LA CALLE INDEPENDENCIA AVANZAR UNA , lon:-96.85705884, lat:17.1162311}} | 2020-10-01 | 2020-12-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1758043/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200301758096 | Proyecto de inversión | 1081646.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1081646.77, modificado:1081646.77}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE EL CALVARIO, EN LA LOCALIDAD EL COPALITO. - 87225 | 20 | Oaxaca | 135 | San Felipe Tejalápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEJALAPAM | 87225 | S | 75 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1279.0, meta_modificada:1279.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:135, localidad:9, direccion:CALLE CALVARIO INTERIOR SN COLONIA EL COPALITO, 68260 EL COPALITO, SAN FELIPE TEJALÁPAM OAXACA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y PRIVADA DE INDEPENDENCIA, CALLE INDEPENDENCIA UBICADOS EN EL PALACIO MUNICIPAL SOBRE LA CALLE INDEPEN, lon:-96.85717802, lat:17.11601592}} | 2020-10-01 | 2020-12-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1758096/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200301758190 | Proyecto de inversión | 607611.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:607611.5, modificado:607611.5}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA EN LA AVENIDA INDEPENDENCIA, EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE TEJALAPAM - 87455 | 20 | Oaxaca | 135 | San Felipe Tejalápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEJALAPAM | 87455 | S | 480 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1073.9, meta_modificada:1073.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:135, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN PUEBLO SAN FELIPE TEJALÁPAM, 68260 SAN FELIPE TEJALÁPAM, SAN FELIPE TEJALÁPAM OAXACA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE PROLONGACIÓN DE INDEPENDENCIA, UBICÁNDOSE FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL S, lon:-96.85322936, lat:17.1115816}} | 2020-10-01 | 2020-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1758190/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200301760243 | Proyecto de inversión | 1254874.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1254874.12, modificado:1254874.12}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAHULICO DE LA PROLONGACION DE LA CALLE MEXICO - 92740 | 20 | Oaxaca | 75 | Reforma de Pineda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE REFORMA DE PINEDA | 92740 | S | 150 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION CALLE MEXICO BARRIO , 00000 REFORMA DE PINEDA, REFORMA DE PINEDA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE MEXICO, lon:-94.4632406, lat:16.40195391}} | 2020-08-17 | 2020-10-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1760243/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-12-27}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200301763058 | Proyecto de inversión | 276741.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:276741.33, modificado:276741.33}} | MANTENIMENTO DE GUARNICIONES EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ - 100116 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ | 100116 | S | 3500 | 3011 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3979.48, meta_modificada:3979.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 182 TRAMO HUAUTLA - TUXTEPEC KILÓMETRO 128 + 000 PUEBLO SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ CENTRO, 68460 SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ Y , SE UBICA , lon:-96.52298532, lat:18.08164436}} | 2020-03-16 | 2020-03-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1763058/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200301765011 | Proyecto de inversión | 1913871.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1913871.07, modificado:1913871.07}} | REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 105492 | 20 | Oaxaca | 447 | Santa María Zacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZACATEPEC | 105492 | S | 247 | 203 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:11700.0, meta_modificada:11700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:447, localidad:18, direccion:CALLE S/N RANCHERIA SAN JUAN VIEJO, 71056 SAN JUAN VIEJO, SANTA MARÍA ZACATEPEC OAXACA ENTRE Y , EL INICIO DE LA OBRA SE INICIA A 11.7 KM DE LA LOCALIDAD YA QUE ES LA REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE , lon:-98.01733814, lat:16.81208242}} | 2020-08-01 | 2020-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1765011/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200301765247 | Proyecto de inversión | 1593074.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1593074.12, modificado:1593074.12}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN SANTO DOMINGO DE MORELOS LOCALIDAD PIEDRA DEL SOL - 106239 | 20 | Oaxaca | 509 | Santo Domingo de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS | 106239 | S | 470 | 401 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:558.0, meta_modificada:558.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:509, localidad:15, direccion:CALLE CALLE DEL SOL RANCHERIA PIEDRA DEL SOL, 70906 PIEDRA DEL SOL, SANTO DOMINGO DE MORELOS OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL PREDIO DE LA ESCUELA PREESCOLAR JUAN DE LA BARRERA SOBRE LA CALLE DEL SOL A UN, lon:-96.63423189, lat:15.87022677}} | 2020-09-01 | 2020-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1765247/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200301767294 | Proyecto de inversión | 535000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:535000.0, modificado:535000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO DE SANTA MARÍA COIXTEPEC A SAN JERÓNIMO DEL KM 0+000 AL KM 10+000. - 111776 | 20 | Oaxaca | 495 | Santiago Xanica | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO XANICA | 111776 | S | 172 | 166 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:495, localidad:4, direccion:TERRACERÍA TRAMO SANTA MARIA COIXTEPEC - SAN JERÓNIMO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 000 PUEBLO SANTA MARÍA COIXTEPEC, 70890 SANTA MARÍA COIXTEPEC, SANTIAGO XANICA OAXACA ENTRE TERRACERIA SANTA MARÍA COIXTEPEC Y TERRACERIA SAN, lon:-96.27891602, lat:16.01415807}} | 2020-06-29 | 2020-07-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1767294/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200301768461 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO ZARAGOZA - 114815 | 20 | Oaxaca | 447 | Santa María Zacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZACATEPEC | 114815 | S | 230 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3600.0, meta_modificada:3600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:447, localidad:16, direccion:CALLE DE LA TELESECUNDARIA PUEBLO SAN ANTONIO ZARAGOZA, 71058 SAN ANTONIO ZARAGOZA, SANTA MARÍA ZACATEPEC OAXACA ENTRE CALLE CAMPECHE Y CALLE MORELOS, CALLE DE LA TELESECUNDARIA SE CONSTRUIRÁ EN LAS CALLES DE LA TELE SECUNDARIA , lon:-98.03766373, lat:16.80912134}} | 2020-09-07 | 2020-10-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1768461/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200301768482 | Proyecto de inversión | 552702.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:552702.82, modificado:552702.82}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO DE ABAJO. EN LA LOCALIDAD DE JALAPA DEL VALLE - 114891 | 20 | Oaxaca | 135 | San Felipe Tejalápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEJALAPAM | 114891 | S | 316 | 287 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2051.0, meta_modificada:2051.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:135, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO JALAPA DEL VALLE - SAN FELIPE TEJALAPAM MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA SAN FELIPE TEJALÁPAM, 68260 JALAPA DEL VALLE, SAN FELIPE TEJALÁPAM OAXACA ENTRE Y , PARTIENDO DE LA AGENCIA M, lon:-96.87712134, lat:17.07141443}} | 2020-11-11 | 2020-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1768482/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200301768824 | Proyecto de inversión | 2200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200000.0, modificado:2200000.0}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO SAN MIGUEL LACHIXOLA - ARROYO BLANCO TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 20+300 - 115842 | 20 | Oaxaca | 212 | San Juan Petlapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 115842 | S | 145 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:212, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO SAN MIGUEL LACHIXOLA - ARROYO BLANCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 300 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO ARROYO BLANCO, 68980 ARROYO BLANCO, SAN JUAN PETLAPA OAXACA ENTRE Y , EL CMAINO CONDUCE DE LA LOCALID, lon:-95.98615239, lat:17.47690065}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1768824/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:edwinycruzram, fecha:2021-12-27}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200301774141 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE FRANCISCO I MADERO - 130554 | 20 | Oaxaca | 130 | San Dionisio del Mar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN DIONISIO DEL MAR | 130554 | S | 95 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800000.0, meta_modificada:800000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:130, localidad:2, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO INTERIOR SIN NUMERO PUEBLO HUAMÚCHIL, 70138 HUAMÚCHIL, SAN DIONISIO DEL MAR OAXACA ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE 20 DE NOVIEMBRE SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE LA POBLAC, lon:-94.66944026, lat:16.36911193}} | 2020-06-01 | 2020-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1774141/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-12-27}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200301782149 | Proyecto de inversión | 2001542 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2001542.0, modificado:2001542.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL - 140941 | 20 | Oaxaca | 190 | San Juan Cotzocón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUA COTZOCON | 140941 | S | 268 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:190, localidad:18, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN JUAN OTZOLOTEPEC, 70216 SAN JUAN OTZOLOTEPEC, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , SOBRE EL CAMINO QUE VA DE SAN JUAN COTZOCON A JALTEPEC DE CANDAYOC SE ENCUENTRA LA AGENCIA MUNICIPAL , lon:-95.59254226, lat:17.2872742}} | 2020-05-02 | 2020-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1782149/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:edwinycruzram, fecha:2021-12-27}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200401815824 | Proyecto de inversión | 2645248.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2645248.75, modificado:2645248.75}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA FAUSTINO PACHECO PEREZ - 143322 | 20 | Oaxaca | 509 | Santo Domingo de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS | 143322 | S | 852 | 768 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:509, localidad:1, direccion:AVENIDA FAUSTINO PACHECO PEREZ PUEBLO SANTO DOMINGO DE MORELOS, 70906 SANTO DOMINGO DE MORELOS, SANTO DOMINGO DE MORELOS OAXACA ENTRE AVENIDA FAUSTINO PACHECO PEREZ Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CASCO DE LA POBLACIÓN EN LA ENTR, lon:-96.67309732, lat:15.83070885}} | 2020-10-01 | 2020-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1815824/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200401822792 | Proyecto de inversión | 803836.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:803836.59, modificado:803836.59}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTROS DE SALUD EN LA LOCALIDAD - 154192 | 20 | Oaxaca | 130 | San Dionisio del Mar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN DIONISIO DEL MAR | 154192 | S | 123 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:145.2, meta_modificada:145.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:130, localidad:6, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO SAN DIONISIO PUEBLO VIEJO, 70138 SAN DIONISIO PUEBLO VIEJO, SAN DIONISIO DEL MAR OAXACA ENTRE AVENIDA MORELOS Y AVENIDA VALENTIN DE LA SIERRA, CALLE IGNACIO ZARAGOZA SE LOCALIZA EN EL PARQUE CENTRAL D, lon:-94.82717667, lat:16.27145107}} | 2020-08-03 | 2020-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1822792/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200401823732 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MORELOS - 156914 | 20 | Oaxaca | 498 | Santiago Yaveo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO SANTIAGO YAVEO | 156914 | S | 120 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:498, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO SANTIAGO YAVEO, 68960 SANTIAGO YAVEO, SANTIAGO YAVEO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRAEN LA CALLE MORELOS QUE ES LA CALLE PRINCIPAL DE ACCESO A LA COMUNIDAD, lon:-95.69739832, lat:17.33457862}} | 2020-05-11 | 2020-07-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1823732/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-01-17}, obs2: {observación:Se cancela el folio, derivado que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al Sistema de Recursos Federales Transferidos no fueron registrados los avances del proyecto; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente a cada proyecto para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un te, trimestre:4.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200401826532 | Proyecto de inversión | 307830.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:307830.09, modificado:307830.09}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LOCALIDAD DE SANTA CATARINA EN VILLA TEJÚPAM DE LA UNIÓN - 164274 | 20 | Oaxaca | 486 | Villa Tejúpam de la Unión | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO VILLA TEJUPAM DE LA UNION | 164274 | S | 32 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:560.0, meta_modificada:560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:486, localidad:3, direccion:RANCHERIA SANTA CATARINA, 69534 SANTA CATARINA, VILLA TEJÚPAM DE LA UNIÓN OAXACA ENTRE Y , EN DIFERENTES DOMICILIOS, lon:-97.44798095, lat:17.68974752}} | 2020-08-24 | 2020-10-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1826532/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200401827522 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE HIDALGO, DEL PARAJE LOMA DE ENCINO A LLANO VENENILLO - 166586 | 20 | Oaxaca | 564 | Yutanduchi de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE YUTANDUCHI DE GUERRERO | 166586 | S | 120 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:564, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO YUTANDUCHI DE GUERRERO, 69970 YUTANDUCHI DE GUERRERO, YUTANDUCHI DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE NOCHE TRISTE Y CALLE BARRANQUILLA, CALLE 21 DE MARZO LA RED DE DISTRIBUCION RECORRE LA CALLE DE BENITO J, lon:-97.30143766, lat:17.04213486}} | 2020-05-25 | 2020-08-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1827522/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200401827680 | Proyecto de inversión | 873000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:873000.0, modificado:873000.0}} | CONSTRUCCION DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS - 167078 | 20 | Oaxaca | 498 | Santiago Yaveo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YAVEO | 167078 | S | 135 | 169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:502.31, meta_modificada:502.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:498, localidad:3, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO CAMPO NUEVO, 68962 CAMPO NUEVO, SANTIAGO YAVEO OAXACA ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , EL PROYECTO SE EDINTIFICA EN EL CENTRO DE LA POBLACION EN LA EXPLANADA DE LA AGENCIA MUNICIPAL CALLE PRINCIPAL, lon:-95.49352364, lat:17.44621921}} | 2020-07-06 | 2020-09-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1827680/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200401827907 | Proyecto de inversión | 469999.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:469999.98, modificado:469999.98}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA LOCALIDAD JUQUILA DE LEÓN ASENTAMIENTO JUQUILA DE LEÓN - 167857 | 20 | Oaxaca | 549 | Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA | 167857 | S | 160 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:57.1, meta_modificada:57.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:549, localidad:4, direccion:CALLE ITURBIDE PUEBLO JUQUILA DE LEÓN, 69201 JUQUILA DE LEÓN, HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA OAXACA ENTRE CALLE ANTONIO DE LEÓN Y CALLE ITURBIDE, A DOS CUADRAS DE LA IGLESIA DE LA , lon:-97.78283161, lat:17.63946478}} | 2020-10-12 | 2020-11-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1827907/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200401830618 | Proyecto de inversión | 1079527.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1079527.88, modificado:1079527.88}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CAMINO A LOS CARRASCO EN LA AGENCIA DE POLICIA MUNICIPAL BUENA VISTA,SANTA MARIA PETAPA OAXACA. - 176731 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA PETAPA | 176731 | S | 42 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:2, direccion:CALLE CAMINO A LOS CARRASCO PUEBLO BUENAVISTA, 70371 BUENAVISTA, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE CAMINO A LOS CARRASCO Y , CAMINO CARRETERO LOS CARRASCOS BUENAVISTA NORTE, SANTA MARIA PETAPA, OAXACA, lon:-95.05923108, lat:16.82312518}} | 2020-04-15 | 2020-05-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1830618/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200401830642 | Proyecto de inversión | 454416.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:454416.21, modificado:454416.21}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CAMINO A L CAMPO EN LA AGENCIA DE POLICIA MUNICIPAL BUENA VISTA,SANTA MARIA PETAPA OAXACA. - 176865 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA PETAPA | 176865 | S | 233 | 195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:412.0, meta_modificada:412.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:2, direccion:CALLE CAMINO AL CAMPO PUEBLO BUENAVISTA, 70371 BUENAVISTA, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE AL CAMPO Y , CAMINO AL CAMPO EN LA AGENCIA DE BUENA VISTA SANTA MARIA PETAPA, lon:-95.06258556, lat:16.81938313}} | 2020-05-02 | 2020-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1830642/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200401830719 | Proyecto de inversión | 452507.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:452507.42, modificado:452507.42}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EL PORVENIR DE LA AGENCIA DE POLICIA EL BAJIO, SANTA MARIA PETAPA,OAXACA. - 177503 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA PETAPA | 177503 | S | 44 | 470 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:25, direccion:CALLE EL PORVENIR PUEBLO SANTA MARÍA PETAPA, 70370 EL BAJÍO, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE EL PORVENIR Y CALLE MORELOS NORTE, CALLE ALFREDO B. NOBEL CALLE PORVENIR ENTRE CALLE MORELOS NORTE Y CALLE ALFREDO B. NOBEL, EL B, lon:-95.03416921, lat:16.88657125}} | 2020-05-16 | 2020-06-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1830719/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200401832281 | Proyecto de inversión | 3372577.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3372577.28, modificado:3372577.28}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES: MORESLOS, 16 DE SEPTIEMBRE Y SEGUNDA DE MORELOS EN SANTA CRUZ XITLA LOCALIDAD SANTA CRUZ XITLA ASENTAMIENTO SANTA CRUZ XITLA - 183487 | 20 | Oaxaca | 384 | Santa Cruz Xitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XITLA | 183487 | S | 2584 | 1243 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3510.0, meta_modificada:3510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:384, localidad:1, direccion:BARRIO SANTA CRUZ XITLA, 70823 SANTA CRUZ XITLA, SANTA CRUZ XITLA OAXACA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE SEGUNDA DE MORELOS, CALLE ZARAGOZA ESTA CALLE SE UBICA A UN COSTADO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE SANTA CRUZ XITLA, lon:-96.6720287, lat:16.32616995}} | 2020-06-01 | 2020-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1832281/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200401833840 | Proyecto de inversión | 565991.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:565991.36, modificado:565991.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CON CLAVE 20DPR0279V - 188790 | 20 | Oaxaca | 64 | Nejapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO | 188790 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:10, direccion:PUEBLO SAN JUAN LACHIXILA, 70530 SAN JUAN LACHIXILA, NEJAPA DE MADERO OAXACA ENTRE CALLE VENUSTRIANO CARRANZA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE SANTA CRUZ LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO A 80 METR, lon:-95.66428429, lat:16.81058906}} | 2020-10-24 | 2020-11-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1833840/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200401834157 | Proyecto de inversión | 1495827.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1495827.6, modificado:1495827.6}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EN EL TRAMO MIXISTLÁN A BUENA VISTA - 189740 | 20 | Oaxaca | 60 | Mixistlán de la Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MIXISTLAN DE LA REFORMA | 189740 | S | 602 | 530 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:27000.0, meta_modificada:27000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE A BUENA VISTA PUEBLO MIXISTLÁN DE LA REFORMA, 70261 MIXISTLÁN DE LA REFORMA, MIXISTLÁN DE LA REFORMA OAXACA ENTRE Y , SALIENDO DE MIXISTLAN HACIA BUENA VISTA, lon:-96.11461235, lat:17.1499314}} | 2020-06-01 | 2020-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1834157/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200401882652 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:5000000.0, modificado:4999998.87}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES, NIÑOS HÉROES, CRUZ AMARILLA Y LAUREL | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 33210 | N | 0 | 0 | 382 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:CENTRO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, OAXACA., lon:-97.680492, lat:17.26747}} | 2020-12-31 | 2021-03-30 | 4499998.98 | 4499998.98 | 4499998.98 | 4499998.98 | 4499998.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-04-283-00-2020, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICACIONES SOLHER, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:4999998.87, importe_modificado:4999998.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2760.0}} | {1882652/proyecto_PROCESO, 1882652/proyecto_INICIO, 1882652/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Por tratarse de la fuente de financiamiento FEIEF se procede a cancelar el registro, trimestre:4.0, usuario:fortunatoaragonj, fecha:2022-01-15}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201893303 | Proyecto de inversión | 412000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:412000.0, modificado:411075.99}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA CATARINA JUQUILA - 19661 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 19661 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:364, localidad:1, direccion:CALLE BUGAMBILIAS INTERIOR SN PUEBLO SANTA CATARINA JUQUILA, 71900 SANTA CATARINA JUQUILA, SANTA CATARINA JUQUILA OAXACA ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y , A 178.50 METROS DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE OAXACA UNIDAD JUQU, lon:-97.29632417, lat:16.23824607}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 411075.98 | 411075.98 | 411075.98 | 411075.98 | 411075.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/004/2021, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:411075.99, importe_modificado:411075.99}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {1893303/proyecto_INICIO, 1893303/proyecto_PROCESO, 1893303/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201893442 | Proyecto de inversión | 871000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:871000.0, modificado:870255.21}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA ÁLVARO OBREGÓN - 24488 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 24488 | S | 139 | 129 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1608.0, meta_modificada:1608.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:2, direccion:CALLE PRIMERO DE MAYO INTERIOR SN PUEBLO ÁLVARO OBREGÓN, 70103 ÁLVARO OBREGÓN, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE AVENIDA 5 DE MAYO Y CALLE NIÑOS HÉROES, CALLE BENITO JUÁREZ A 80 METROS DE UN CAMPO DEPORTIVO ESCOLAR Y 70 METR, lon:-95.08396013, lat:16.30006681}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 870255.21 | 870255.21 | 870255.2 | 870255.2 | 402655.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P/COP/FISE/004/2021, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES SAMM, S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1443637.66, importe_modificado:1443637.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1608.0}} | {1893442/proyecto_INICIO, 1893442/proyecto_FIN, 1893442/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201893446 | Proyecto de inversión | 325000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325000.0, modificado:324722.09}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA ÁLVARO OBREGÓN - 24563 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 24563 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:2, direccion:AVENIDA 5 DE MAYO INTERIOR SN PUEBLO ÁLVARO OBREGÓN, 70103 ÁLVARO OBREGÓN, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE Y , CALLE IGNACIO ALDAMA A 40 METROS DE LA IGLESIA MONTE SIÓN, lon:-95.08733913, lat:16.30215501}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 324722.09 | 324722.09 | 324722.09 | 324722.09 | 324722.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P/COP/FISE/004/2021, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES SAMM, S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1443637.66, importe_modificado:1443637.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:600.0}} | {1893446/proyecto_FIN, 1893446/proyecto_INICIO, 1893446/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201893454 | Proyecto de inversión | 390000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390000.0, modificado:389900.06}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA TLALIXTAC VIEJO - 24761 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 24761 | S | 62 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:438, localidad:2, direccion:INTERIOR SN PUEBLO TLALIXTAC VIEJO, 68627 TLALIXTAC VIEJO, SANTA MARÍA TLALIXTAC OAXACA ENTRE Y , NO EXISTEN CALLES ALTERNAS AL DOMICILIOAL FRENTE DEL TEMPLO DE LA LOCALIDAD, lon:-96.750731, lat:17.885343}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 389900.06 | 389900.06 | 389900.06 | 389900.06 | 389900.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/024/2021, contratista:KIEROCASA. COM, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:779800.12, importe_modificado:779800.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:720.0}} | {1893454/proyecto_FIN, 1893454/proyecto_PROCESO, 1893454/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201893458 | Proyecto de inversión | 262500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262500.0, modificado:262044.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN ALEJO EL PROGRESO - 24835 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 24835 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:139, localidad:3, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN ALEJO EL PROGRESO, 68635 SAN ALEJO EL PROGRESO, SAN FRANCISCO CHAPULAPA OAXACA ENTRE Y , NO EXISTEN CALLES ALTERNAS AL DOMICILIOENFRENTE DE LA CLINICA DE LA LOCALIDAD, lon:-96.725478, lat:17.885239}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 262044 | 262044 | 262044 | 262044 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P/COP/FISE/007/2021, contratista:KIERO CASA. COM. S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3500907.84, importe_modificado:3500907.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:600.0}} | {1893458/proyecto_INICIO, 1893458/proyecto_PROCESO, 1893458/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201893459 | Proyecto de inversión | 485000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:485000.0, modificado:484753.01}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JACINTO AMILPAS - 24883 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 24883 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:157, localidad:1, direccion:CALLE MEXICO COLONIA LA REPÚBLICA, 68285 SAN JACINTO AMILPAS, SAN JACINTO AMILPAS OAXACA ENTRE CALLE EDUARDO VASCONCELOS Y CALLE LAS TORRES, CALLE CHIHUAHUA A 2 CUADRAS DE IGLESIA CATOLICA Y A 4 CUADRAS DE LA CARRETERA RUMBO, lon:-96.75794776, lat:17.08264541}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 484753.01 | 484753.01 | 484753.01 | 484753.01 | 484753.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/027/2021, contratista:HACIENDO COMUNIDAD EN OAXACA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:484753.01, importe_modificado:484753.01}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {1893459/proyecto_INICIO, 1893459/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201893495 | Proyecto de inversión | 577500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:577500.0, modificado:576695.86}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN ANTONIO DE LA CAL - 25527 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 25527 | S | 114 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1320.0, meta_modificada:1320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:CALLE TRANSFORMADORES INTERIOR SN PUEBLO SAN ANTONIO DE LA CAL CENTRO, 71250 SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL OAXACA ENTRE CALLE SAN ANTONIO Y CALLE LUIS ECHEVERRIA, CALLE BUGAMBILIAS CERCA DE LA IGLESIA CRISTIAN, lon:-96.70838206, lat:17.02504539}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 576695.86 | 576695.86 | 576695.86 | 576695.86 | 576695.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P/COP/FISE/009/2021, contratista:ARQUITECTURA, INGENIERIA Y CORPORATIVO ALESLI, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:880771.86, importe_modificado:880771.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1320.0}} | {1893495/proyecto_PROCESO, 1893495/proyecto_FIN, 1893495/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201893516 | Proyecto de inversión | 189000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189000.0, modificado:188997.41}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN BERNARDO MIXTEPEC - 25660 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 25660 | S | 37 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:432.0, meta_modificada:432.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:1, direccion:CALLE HIGIENE INTERIOR SN PUEBLO SAN BERNARDO MIXTEPEC, 71210 SAN BERNARDO MIXTEPEC, SAN BERNARDO MIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE LOS PALENQUES, EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA A DOS CUADRAS DE LA IGLESIA DE SAN, lon:-96.89913216, lat:16.82721485}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 188997.41 | 188997.41 | 188997.41 | 188997.41 | 188997.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/010/2021, contratista:CEMEACERO, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, monto:188997.41, importe_modificado:188997.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:432.0}} | {1893516/proyecto_INICIO, 1893516/proyecto_PROCESO, 1893516/proyecto_INICIO, 1893516/proyecto_FIN, 1893516/proyecto_PROCESO, 1893516/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201893520 | Proyecto de inversión | 157500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157500.0, modificado:157226.4}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA COLONIA MORELOS - 25709 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 25709 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:205, localidad:12, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN RANCHERIA COLONIA MORELOS, 68940 COLONIA MORELOS, SAN JUAN LALANA OAXACA ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS CASA BLANCAUNA CUADRA AL SUR DE LA AG, lon:-95.82103589, lat:17.59606947}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 157226.4 | 157226.4 | 157226.4 | 157226.4 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P/COP/FISE/007/2021, contratista:KIERO CASA. COM. S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3500907.84, importe_modificado:3500907.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:330.0}} | {1893520/proyecto_INICIO, 1893520/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201893522 | Proyecto de inversión | 273000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273000.0, modificado:272525.76}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CERRO DE ORO - 25741 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 25741 | S | 54 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:624.0, meta_modificada:624.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:232, localidad:19, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR SN RANCHERIA CERRO DE ORO, 68470 CERRO DE ORO, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE MEOCHOR OCAMPO, CASA BLANCAUNA CUADRA AL NORTE DE LA CLINICA DE LA LOCALIDAD, lon:-96.246421, lat:18.031905}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 272525.76 | 272525.76 | 272525.76 | 272525.76 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P/COP/FISE/007/2021, contratista:KIERO CASA. COM. S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3500907.84, importe_modificado:3500907.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:605.0}} | {1893522/proyecto_PROCESO, 1893522/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201893535 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:179919.34}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JUAN JUQUILA VIJANOS - 25800 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 25800 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:201, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN JUQUILA VIJANGOS, 68827 SAN JUAN JUQUILA VIJANOS, SAN JUAN JUQUILA VIJANOS OAXACA ENTRE Y , APROXIMADAMENTE A TRES CUADRAS DESDE EL PUNTO DE INICIO SE ENCUENTRA UBICADA UNA IGLESIA., lon:-96.3033285, lat:17.35583744}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 179919.34 | 179919.34 | 179919.34 | 179919.34 | 179919.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P/COP/FISE/010/2021, contratista:ARQUITECTURA E INGENIERIA ARLEDI, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2293971.59, importe_modificado:2293971.59}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:11.0}} | {1893535/proyecto_PROCESO, 1893535/proyecto_INICIO, 1893535/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201893542 | Proyecto de inversión | 285000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285000.0, modificado:284872.29}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN ISIDRO GUISHE - 25807 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 25807 | S | 40 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:235, localidad:2, direccion:CALLE LA PEÑA INTERIOR SN PUEBLO SAN ISIDRO GUISHE, 70810 SAN ISIDRO GUISHE, SAN LUIS AMATLÁN OAXACA ENTRE CALLE ROMÁN GARCÍA Y , APROXIMADAMENTE A 400 METROS AL NORTE SE UBICA EL KIOSKO MUNICIPAL Y APROXIMADAMENTE A 500 , lon:-96.52884, lat:16.365069}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 284872.29 | 284872.29 | 284872.29 | 284872.29 | 284872.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P/COP/FISE/010/2021, contratista:ARQUITECTURA E INGENIERIA ARLEDI, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2293971.59, importe_modificado:2293971.59}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:18.0}} | {1893542/proyecto_INICIO, 1893542/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201893545 | Proyecto de inversión | 435000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435000.0, modificado:434805.07}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CUILÁPAM DE GUERRERO - 25810 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 25810 | S | 60 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE CALLE LIBRES INTERIOR SN PUEBLO CUILAPAM DE GUERRERO, 71400 CUILÁPAM DE GUERRERO, CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE RENACIMIENTO, APROXIMADAMENTE A UNIS 120 METROS AL ESTE DESDE EL PUNTO, lon:-96.773882, lat:16.992906}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 434805.07 | 434805.07 | 434805.07 | 434805.07 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P/COP/FISE/010/2021, contratista:ARQUITECTURA E INGENIERIA ARLEDI, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2293971.59, importe_modificado:2293971.59}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:28.0}} | {1893545/proyecto_INICIO, 1893545/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201893547 | Proyecto de inversión | 262500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262500.0, modificado:262044.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CERRO TEPEXCUINTLE - 25814 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 25814 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:10, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN RANCHERIA CERRO TEPEXCUINTLE, 68433 CERRO TEPEXCUINTLE, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE 12 DE OCTUBRE, CALLE IGNACIO ALLENDE CASA VERDEUNA CUADRA AL SUR DE LA, lon:-96.34146, lat:18.146399}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 262044 | 262044 | 262044 | 262044 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P/COP/FISE/007/2021, contratista:KIERO CASA. COM. S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3500907.84, importe_modificado:3500907.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:550.0}} | {1893547/proyecto_INICIO, 1893547/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201893548 | Proyecto de inversión | 262500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262500.0, modificado:262044.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JUAN DEL RÍO - 25816 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 25816 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:460, localidad:4, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN DEL RÍO, 68907 SAN JUAN DEL RÍO, SANTIAGO CHOÁPAM OAXACA ENTRE Y , AL ESTE APROXIMADAMENTE A TRES CUADRAS SE UBICA LA PARROQUIA SAN JUAN BAUTISTA Y EL NORESTE APROXIMADAMENTE A DOS CUADRAS DE, lon:-95.759856, lat:17.493345}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 262044 | 262044 | 262044 | 262044 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P/COP/FISE/007/2021, contratista:KIERO CASA. COM. S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3500907.84, importe_modificado:3500907.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:580.0}} | {1893548/proyecto_INICIO, 1893548/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201893593 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:448919.65}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA RINCÓN DE TLAPACOYAN - 27062 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 27062 | S | 62 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:358, localidad:4, direccion:CALLE INSURGENTES INTERIOR SN RANCHO RICON TLAPACOYAN, 71364 RINCÓN DE TLAPACOYAN, SANTA ANA TLAPACOYAN OAXACA ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE 5 DE MAYO, APROXIMADAMENTE A OCHENTA METROS DESDE EL PUNTO DE INICIO SE ENCUENT, lon:-96.8701346, lat:16.76968059}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 448919.65 | 448919.65 | 448919.65 | 448919.65 | 448919.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/021/2021, contratista:CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y RENTA DE MAQUINARIA SAYDAV, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1795678.6, importe_modificado:1795678.6}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:29.0}} | {1893593/proyecto_INICIO, 1893593/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201893617 | Proyecto de inversión | 156000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156000.0, modificado:155976.01}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA - 27314 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 27314 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE EMILIO ZAPATA PUEBLO JUCHITÁN CENTRO, 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE MANUEL REYES CABRERA Y CALLE FRANCISCO TOLEDO, CALLE 25 DE ENERO A 2 CUADRAS DE ESCUELA SECUNDARIA TECNICA Y DE , lon:-95.016216, lat:16.449874}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 155976.01 | 155976.01 | 155976.01 | 155976.01 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/017/2021, contratista:SISTEMAS AVANZADOS A LA INFRAESTRUCTURA LOME, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1806722.2, importe_modificado:1806722.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:260.0}} | {1893617/proyecto_PROCESO, 1893617/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201893624 | Proyecto de inversión | 130000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130000.0, modificado:129980.02}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA - 27355 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 27355 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE SAUL MARTÍNEZ PUEBLO JUCHITÁN CENTRO, 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS Y CALLE MOCTEZUMA, CALLE CUAUHTÉMOC A 100 METROS DE LAS RIVERAS DEL RIO DE LOS PERROS A 300, lon:-95.02749, lat:16.43379}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 129980.02 | 129980.02 | 129980.02 | 129980.02 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/017/2021, contratista:SISTEMAS AVANZADOS A LA INFRAESTRUCTURA LOME, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1806722.2, importe_modificado:1806722.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:220.0}} | {1893624/proyecto_PROCESO, 1893624/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201893631 | Proyecto de inversión | 970000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:970000.0, modificado:968012.58}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN ILDEFONSO AMATLÁN - 27391 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 27391 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:154, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DEREFORMA INTERIOR SN PUEBLO SAN ILDEFONSO AMATLAN, 70828 SAN ILDEFONSO AMATLÁN, SAN ILDEFONSO AMATLÁN OAXACA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y , APROXIMADAMENTE A 50 METROS DESDE EL PUNTO DE INICIO SE ENCUENTRA , lon:-96.49180141, lat:16.33341998}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 968012.58 | 968012.58 | 486754.29 | 486754.29 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/028/2021, contratista:NAGICSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:968012.58, importe_modificado:968012.58}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {1893631/proyecto_INICIO, 1893631/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201893648 | Proyecto de inversión | 147000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147000.0, modificado:146881.06}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 27539 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 27539 | S | 29 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:336.0, meta_modificada:336.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE P. DE CONSTITUCIÓN INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE JUAN VASCONCELOS Y CALLE CONSTITUCIÓN, CALLE CIPRIANO PÉREZ CERNA A 500 METROS DE LA CA, lon:-96.73049417, lat:17.03744377}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 146881.06 | 146881.06 | 146881.06 | 146881.06 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/016/2021, contratista:HEGA CONSTRUCTORES EN MOVIMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1804538.7, importe_modificado:1804538.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:336.0}} | {1893648/proyecto_PROCESO, 1893648/proyecto_FIN, 1893648/proyecto_INICIO, 1893648/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201893670 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO E OAXACA TUXTEPEC PUERTO ELIGIÓ SAN MARTÍN ZOYOLAPAM SANTIAGO PROGRESO SAN PEDRO OZUMACIÍN - 29360 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 29360 | S | 187 | 194 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.6, meta_modificada:3.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:35, direccion:CAMINO TRAMO PUERTO ELIGIÓ - SAN PEDRO OZUMACIÍN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 600 INTERIOR SN RANCHERIA SANTIAGO PROGRESO, 68485 SANTIAGO PROGRESO, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE S, lon:-96.25610643, lat:17.70221903}} | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 9997904.18 | 9997904.18 | 9267243.37 | 9267243.37 | 9267243.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-003-W-0-21, contratista:CORPORATIVO DIZELMA, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:9997904.18, importe_modificado:9997904.18}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.42}} | {1893670/proyecto_INICIO, 1893670/proyecto_PROCESO, 1893670/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201893671 | Proyecto de inversión | 899978.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899978.91, modificado:897921.03}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS - 29409 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 29409 | S | 28 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:772.92, meta_modificada:772.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:467, localidad:6, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS INTERIOR SN PUEBLO CHARCO NDUAYOO, 71707 CHARCO NDUAYOO, SANTIAGO JAMILTEPEC OAXACA ENTRE CALLE ACAPULCO-SALILNA CRUZ Y CALLE MARIANO ABASOLO, JUNTO A LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL ADOLFO LOPEZ MATE, lon:-97.75248605, lat:16.16936919}} | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 897921.03 | 897921.03 | 897921.03 | 897921.03 | 897921.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-02-057-00-2021, contratista:KARINA ABIGAIL RIOS HERNANDEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:899978.91, importe_modificado:899978.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:772.92}} | {1893671/proyecto_INICIO, 1893671/proyecto_PROCESO, 1893671/proyecto_FIN, 1893671/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201893674 | Proyecto de inversión | 2738988.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2738988.54, modificado:2729860.02}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL CAULOTE - 29606 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 29606 | S | 61 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.94, meta_modificada:1.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:37, direccion:CALLE PINO SUAREZ INTERIOR SN PUEBLO EL CAULOTE, 70950 EL CAULOTE, CANDELARIA LOXICHA OAXACA ENTRE Y , CERCA DEL TEMPLO CATOLICO. A 200 METROS DE LA ESCELA BENITO JUÁREZ GARCÍA., lon:-96.56051409, lat:15.80775363}} | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 2729860.02 | 2729860.02 | 1490672.28 | 1490672.28 | 1490672.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-02-076-00-2021, contratista:CELIA REYES FLORES, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2738988.54, importe_modificado:2738988.54}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.75}} | {1893674/proyecto_INICIO, 1893674/proyecto_PROCESO, 1893674/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201893752 | Proyecto de inversión | 1472605.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1472605.29, modificado:1469983.62}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO MUNICIPIO DE SANTO TOMAS OCOTEPEC - 35458 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | 35458 | S | 196 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4763.67, meta_modificada:4763.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:532, localidad:9, direccion:CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO MIGUEL HIDALGO, 69867 MIGUEL HIDALGO, SANTO TOMÁS OCOTEPEC OAXACA ENTRE Y , EL LUGAR DE REFERENCIA ESTA A 200 MTS DE DEL AYUNTAMIENTO Y 230 APROX DE LA CASA DE SALUD, lon:-97.74938266, lat:17.12429752}} | 2021-05-01 | 2021-09-30 | 1469983.62 | 1469983.62 | 1175986.9 | 1175986.9 | 1175986.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-146-01-054/2021, contratista:INGENIERIA APLICADA BERITLA SA DE CV, convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:1469983.62, importe_modificado:1469983.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2667.0}} | {1893752/proyecto_INICIO, 1893752/proyecto_PROCESO, 1893752/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201893867 | Proyecto de inversión | 234000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234000.0, modificado:233863.86}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTIAGO DOMINGUILLO - 43137 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 43137 | S | 37 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:432.0, meta_modificada:432.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:177, localidad:13, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN RANCHERIA SANTIAGO DOMINGUILLO, 68603 SANTIAGO DOMINGUILLO, SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN OAXACA ENTRE CALLE REFORMA Y , CARRETERA TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN-SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA A 130 ME, lon:-96.91802093, lat:17.65368827}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 233863.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1893867/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201893925 | Proyecto de inversión | 1638279.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1638279.29, modificado:1631944.33}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRIMERA ETAPA - 45041 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 45041 | S | 35 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.08, meta_modificada:1.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:426, localidad:25, direccion:CALLE PRINICPAL SIN NOMBRE INTERIOR SN RANCHERIA SAN JUAN AYLLU TEPANTEPEC, 68267 SAN JUAN AYLLU TEPANTEPEC, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA ENTRE Y , LA ELECTRIFICACIÓN ES POR CALLE PRINCIPAL DE LA RANCHERÍA Y EL DOMICILIO D, lon:-97.01534753, lat:16.99829237}} | 2021-05-01 | 2021-12-31 | 1631944.33 | 1631944.33 | 1506206.43 | 1506206.43 | 1506206.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-08-051-00-2021, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES DIBESA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1638279.29, importe_modificado:1638279.29}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.92}} | {1893925/proyecto_INICIO, 1893925/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201893951 | Proyecto de inversión | 5866788.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5866788.24, modificado:5863692.27}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS XINICUESTA - 45438 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 45438 | S | 94 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7.5, meta_modificada:7.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:348, localidad:30, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN MARCOS XINICUESTA, 69740 SAN MARCOS XINICUESTA, SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , EN FRENTE DE LA AGENCAI MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-98.11905, lat:17.293609}} | 2021-05-01 | 2021-12-31 | 5863692.27 | 5863692.27 | 1759107.68 | 1759107.68 | 1759107.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-04-119-00-2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ELECTRICOS SALAMANCA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:5863692.27, importe_modificado:5863692.27}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.73}} | {1893951/proyecto_INICIO, 1893951/proyecto_PROCESO, 1893951/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201894058 | Proyecto de inversión | 40336415.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.033641578E7, modificado:3.985105228E7}} | CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO DE ARTESANÍAS DE SAN BARTOLO COYOTEPEC SEGUNDA ETAPA - 51557 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 51557 | S | 2072 | 1909 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4500.0, meta_modificada:4500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO SAN BARTOLO COYOTEPEC, 71294 SAN BARTOLO COYOTEPEC, SAN BARTOLO COYOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE ITURBIDE, CALLE SAN MARCOS A MEDIA CUADRA DE LA PRIMARIA CONSTANCIA Y PROGRESO A UNA CU, lon:-96.70478726, lat:16.96119879}} | 2021-03-01 | 2021-12-31 | 39851052.28 | 39851052.28 | 32512325.53 | 32512325.53 | 32512325.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-166-01-08-029-00-2021, contratista:GEBSA CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISION DE OBRAS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:3.985105228E7, importe_modificado:3.985105228E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3375.0}} | {1894058/proyecto_INICIO, 1894058/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201894977 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:2998196.74}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SANTA ANA DEL RÍO SAN LORENZO ALBARRADAS - 75165 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 75165 | S | 202 | 202 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:8.94, meta_modificada:8.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:226, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO SAN LORENZO ALBARRADAS - SANTA ANA DEL RÍO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 500 INTERIOR SN RANCHERIA SANTA ANA DEL RÍO, 70479 SANTA ANA DEL RÍO, SAN LORENZO ALBARRADAS OAXACA ENTRE Y , SE REALIZARAN TRABAJO, lon:-96.1759964, lat:16.840268}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 2998196.74 | 2998196.74 | 2998196.74 | 2998196.74 | 2998196.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-018-W-0-21, contratista:DESARROLLOS INMOBILIARIOS BURDALO S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:2998196.74, importe_modificado:2998196.74}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:8.94}} | {1894977/proyecto_FIN, 1894977/proyecto_PROCESO, 1894977/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201894986 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2499025.65}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL RIO MANTECA LAS TRANCAS SAN JUAN ELOTEPEC - 75316 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 75316 | S | 120 | 109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:11.5, meta_modificada:11.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:58, direccion:CAMINO TRAMO RIO MANTECA-LAS TRANCAS - SAN JUAN ELOTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 001 INTERIOR SN EJIDO SAN JUAN ELOTEPEC, 71427 SAN JUAN ELOTEPEC, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE Y , SE REALIZARAN TRABAJOS DE RE, lon:-97.208242, lat:16.843755}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 2499025.65 | 2499025.65 | 2499025.65 | 2499025.65 | 2499025.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-026-W-0-21, contratista:BAU DE ANTEQUERA S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:2499025.65, importe_modificado:2499025.65}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:11.5}} | {1894986/proyecto_INICIO, 1894986/proyecto_FIN, 1894986/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201895194 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:549500.19}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTO DOMINGO COATLÁN - 80898 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 80898 | S | 19 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:159, localidad:3, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR SN PUEBLO SANTO DOMINGO COATLÁN, 70844 SANTO DOMINGO COATLÁN, SAN JERÓNIMO COATLÁN OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y , CALLE REFORMA A 100 METROS DE AGENCIA MUNICIPAL A 100 METROS DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA. , lon:-96.87243567, lat:16.1946827}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 549500.19 | 549500.19 | 549500.19 | 549500.19 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/030/2021, contratista:CONAISA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1099000.38, importe_modificado:1099000.38}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:10.0}} | {1895194/proyecto_PROCESO, 1895194/proyecto_INICIO, 1895194/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201895205 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:549500.19}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ - 81102 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 81102 | S | 19 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE BUGAMBILIAS INTERIOR SN PUEBLO MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ CENTRO, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE Y , A 350 METROS DE IGLESIA CATÓLICA. A 700 METROS DEL CENTRO DE SALUD., lon:-96.61142194, lat:16.33052301}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 549500.19 | 549500.19 | 549500.19 | 549500.19 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/030/2021, contratista:CONAISA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1099000.38, importe_modificado:1099000.38}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:10.0}} | {1895205/proyecto_PROCESO, 1895205/proyecto_INICIO, 1895205/proyecto_FIN, 1895205/proyecto_PROCESO, 1895205/proyecto_FIN, 1895205/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201895220 | Proyecto de inversión | 1008000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1008000.0, modificado:1006860.64}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA ESCOBILLA - 81362 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 81362 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:439, localidad:13, direccion:INTERIOR SN PUEBLO ESCOBILLA, 70944 ESCOBILLA, SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA ENTRE Y , A 150 MTS DE LA CARRETERA FEDERAL 200 Y A 200 MTS DEL CENTRO ECOTURISTICOS ESCOBILLA, lon:-96.738283, lat:15.733099}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 1006860.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1895220/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201895230 | Proyecto de inversión | 135000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135000.0, modificado:134429.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JUAN DEL RÍO - 81502 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 81502 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:14, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN DEL RÍO, 69848 SAN JUAN DEL RÍO, MAGDALENA PEÑASCO OAXACA ENTRE Y , A 55 METROS DEL CENTRO DE SAN JUAN DEL RÍOOCHENTA METROS APROXIMADAMENTE AL ESTE DEL TANQUE DE AGUA, lon:-97.53387635, lat:17.26641449}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 134429.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {1895230/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201895244 | Proyecto de inversión | 155000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, modificado:154750.68}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA COMITLÁN - 81890 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 81890 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:291, localidad:5, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN PUEBLO COMITLÁN, 70855 COMITLÁN, SAN PABLO COATLÁN OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE LIBERTAD, A 150 MTROS DE LA AGENCIA LADO SUR A 100 METROS DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA., lon:-96.8635646, lat:16.03633143}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 154750.68 | 154750.68 | 154750.68 | 154750.68 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/034/2021, contratista:ESTRUCTURAS INTEGRALES AMBITEC S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1083254.77, importe_modificado:1083254.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:220.0}} | {1895244/proyecto_PROCESO, 1895244/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201895335 | Proyecto de inversión | 1339000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1339000.0, modificado:1337635.23}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA GUEGOVELA - 84099 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 84099 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:398, localidad:2, direccion:INTERIOR SN PUEBLO GUEGOVELA, 71359 GUEGOVELA, AYOQUEZCO DE ALDAMA OAXACA ENTRE Y , A 300 METROS DE LA TIENDA DE CONASUPOAL ESTE A 1.534 KM LA CARRETERA FEDERAL, lon:-96.87694437, lat:16.71698893}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 1337635.23 | 1337635.23 | 1299487.42 | 1299487.42 | 995532.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/023/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS RAYMAN ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3395535.58, importe_modificado:3395535.58}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:11.0}} | {1895335/proyecto_INICIO, 1895335/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201895617 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2499046.51}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL DURAZNILLO LLANO MONTE SAN JUAN ELOTEPEC - 93311 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 93311 | S | 120 | 109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:9.9, meta_modificada:9.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:58, direccion:CAMINO TRAMO DURAZNILLO - SAN JUAN ELOTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 400 INTERIOR SN EJIDO SAN JUAN ELOTEPEC, 71427 SAN JUAN ELOTEPEC, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIADAD DE SAN JUAN ELOTEPEC SE ENC, lon:-97.208954, lat:16.842877}} | 2021-06-15 | 2021-12-31 | 2499046.51 | 2499046.51 | 2499046.51 | 2499046.51 | 2499046.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-027-W-0-21, contratista:BAU DE ANTEQUERA S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:2499046.51, importe_modificado:2499046.51}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:9.9}} | {1895617/proyecto_INICIO, 1895617/proyecto_FIN, 1895617/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201895618 | Proyecto de inversión | 1131048.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1131048.81, modificado:1131048.81}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO PUEBLO VIEJO LA CRUCESITA SAN MARTÍN - 93364 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 93364 | S | 157 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.9, meta_modificada:5.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:439, localidad:116, direccion:CAMINO TRAMO PUEBLO VIEJO - SAN MARTÍN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 37 + 80 INTERIOR SN PUEBLO PUEBLO VIEJO, 70945 LAS PILAS, SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIADAD DE PUEBLO VIEJO SE ENCUENTRA A 37.8 KMS. DE, lon:-96.744865, lat:15.845635}} | 2021-06-15 | 2021-12-31 | 1130550.04 | 1130550.04 | 1130550.04 | 1130550.04 | 1130550.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-009-W-0-21, contratista:CORPORACION INDUSTRIAL DE HIERRO Y ALUMINIO S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:1130550.04, importe_modificado:1130550.04}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.9}} | {1895618/proyecto_INICIO, 1895618/proyecto_FIN, 1895618/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201895674 | Proyecto de inversión | 2049499.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2049499.74, modificado:2049499.74}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO CERO OCHO - 95066 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 95066 | S | 117 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:120.93, meta_modificada:120.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:16, direccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR SN PUEBLO SAN LUCAS, 69773 SAN LUCAS, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 18 DE OCTUBRE Y CALLE 5 DE MAYO, LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD A UN COSTADO DE LA AGENCIA O MU, lon:-97.871572, lat:17.28218}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 2049262.87 | 2049262.87 | 1238576.52 | 1238576.52 | 1238576.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-166-01-04-077-00-2021, contratista:DILGA, S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2049499.74, importe_modificado:2049499.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:120.93}} | {1895674/proyecto_INICIO, 1895674/proyecto_FIN, 1895674/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201923880 | Proyecto de inversión | 2384630.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2384630.11, modificado:2338178.53}} | CONSTRUCCION DE CANCHA Y ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE BENEMERITO JUAREZ - 48020 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 48020 | S | 1596 | 1544 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:705.54, meta_modificada:705.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:92, direccion:AVENIDA FRANCISCO I MADERO PUEBLO BENEMÉRITO JUÁREZ, 68448 BENEMÉRITO JUÁREZ, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE EMILIANO ZAPATA POR LA CARRETERA 145 CD ALE, lon:-96.00045001, lat:18.1193976}} | 2021-04-27 | 2021-07-10 | 2338178.53 | 2338178.53 | 2338178.53 | 2338178.53 | 2338178.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FISMDF-032/2021, contratista:DISEÑO INMOBILIARIA Y DESARROLLO CONSTRUCTIVO MEMPHIS S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:2384630.11, importe_modificado:2338178.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:705.54}} | {1923880/proyecto_INICIO, 1923880/proyecto_PROCESO, 1923880/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201929957 | Proyecto de inversión | 2395920.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2395920.36, modificado:2395586.71}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LAS BRISAS Y CALLE PLAYA DEL CARMEN, COLONIA AMPLIACION SIETE REGIONES PARTE NORTE, AGENCIA DONAJI. - 67373 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y MEDIO AMBIENTE | 67373 | S | 129 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1539.0, meta_modificada:1539.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE LAS BRISAS COLONIA AMPLIACIÓN SIETE REGIONES PARTE NORTE, 68023 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE PUERTO ESCONDIDO Y CALLEJON PLAYA DEL CARMEN, CALLE HUATULCO CALLE LAS BRISAS ENTRE CALLE PUERTO ESC, lon:-96.69307259, lat:17.09280705}} | 2021-09-01 | 2021-10-28 | 2395586.71 | 2395586.71 | 1505623.64 | 1505623.64 | 1505623.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/FIII 004/2021, contratista:Máxima Productividad en Construcción S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:2395586.71, importe_modificado:2395586.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1385.44}} | {1929957/proyecto_INICIO, 1929957/proyecto_PROCESO, 1929957/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201931286 | Proyecto de inversión | 4377838.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1094459.56, modificado:1093913.16}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1094459.56, modificado:1093913.16}, ff3: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2188919.13, modificado:2187826.33}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA UNICA) - 73600 | 20 | Oaxaca | 1 | Abejones | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ABEJONES | 73600 | S | 560 | 449 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.58, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO ABEJONES, 68715 ABEJONES, ABEJONES OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE PORFIRIO DIAZ, CALLE ABASOLO LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SE LLEVARA A CABO EN DISITINTAS CALLES DE LA LOCALI, lon:-96.61483947, lat:17.44062426}} | 2021-07-17 | 2021-11-13 | 4375652.65 | 4375652.65 | 4375652.65 | 4375652.65 | 4375652.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MABEJ/PROAGUA-01/2021, contratista:CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DE OBRAS DAIDAROS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ABEJONES, monto:4375652.65, importe_modificado:4375652.65}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.0}} | {1931286/proyecto_INICIO, 1931286/proyecto_PROCESO, 1931286/proyecto_INICIO, 1931286/proyecto_PROCESO, 1931286/proyecto_INICIO, 1931286/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGR, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2022-01-17}}
2021 | 4 | OAX210201931524 | Proyecto de inversión | 1898499.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1898499.21, modificado:1898499.21}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 74721 | 20 | Oaxaca | 95 | San Andrés Paxtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ÁNDRES PAXTLAN | 74721 | S | 85 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:95, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN ANDRÉS PAXTLÁN, 70868 SAN ANDRÉS PAXTLÁN, SAN ANDRÉS PAXTLÁN OAXACA ENTRE Y , VIVIENDAS CONOCIDAS POR LOS POBLADORES DE SAN ANDRÉS PAXTLÁN, lon:-96.50798821, lat:16.21418955}} | 2021-04-26 | 2021-07-24 | 1898499.21 | 1898499.21 | 1716848.58 | 1716848.58 | 1716848.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAP-FISMDF-002-2021, contratista:JAHAZIEL HERNÁNDEZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO SAN ANDRES PAXTLÁN, monto:1898499.21, importe_modificado:1898499.21}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:9.0}} | {1931524/proyecto_INICIO, 1931524/proyecto_PROCESO, 1931524/proyecto_INICIO, 1931524/proyecto_PROCESO, 1931524/proyecto_INICIO, 1931524/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201932541 | Proyecto de inversión | 485156.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:485156.14, modificado:485156.14}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN EL IEBO PLANTEL NO. 193 CLAVE: 20ETH0193U DE SAN FELIPE TILPAM - 78710 | 20 | Oaxaca | 309 | San Pedro Ixcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO IXCATLAN | 78710 | S | 610 | 590 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:309, localidad:13, direccion:RANCHERIA SAN FELIPE TILPAM, 68450 SAN FELIPE TÍLPAM, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA SOBRE EL CAMINO A SAN JOSE INDEPENDENCIA EN EL KM. 20 A MANO DERECHA SOBRE CAMINO PAVIMENTADO EN LAS INSTALACIO, lon:-96.59148273, lat:18.18599766}} | 2021-04-06 | 2021-05-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1932541/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201932814 | Proyecto de inversión | 1206120 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1206120.0, modificado:1206120.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE CERRO QUEMADO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLÁN - 79564 | 20 | Oaxaca | 309 | San Pedro Ixcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO IXCATLAN | 79564 | S | 570 | 566 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1480.0, meta_modificada:1480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:309, localidad:9, direccion:RANCHERIA CERRO QUEMADO, 68450 CERRO QUEMADO, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO A SAN JOSE INDEPENDENCIA EN EL KM. 14 EN LA LOCALIDAD DE CERRO QUEMADO, lon:-96.57400124, lat:18.15447982}} | 2021-04-08 | 2021-05-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1932814/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201937396 | Acción | 1669013.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1669013.16, modificado:1669013.16}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 4117 | 20 | Oaxaca | 248 | San Mateo del Mar |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MATEO DEL MAR | 4117 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:248, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-94.981892, lat:16.2097}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1937396/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201938090 | Proyecto de inversión | 107966 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107966.0, modificado:107603.25}} | EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NO. 21 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011711300121 | S | 16 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:545, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO. TEOTITLA DE FLORES MAGON , lon:-97.070704, lat:18.132334}} | 2021-06-18 | 2021-12-31 | 107603.25 | 107603.25 | 107603.25 | 107603.25 | 107603.25 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM/AD/DA/IOCIFED/2021, contratista:SOFTECHNICAL SOLUTION, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4003629.57, importe_modificado:4003629.57}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {1938090/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL MOBILIARIO ES RECEPCIONADO EN EL ALMACEN GENERAL DEL IOCIFED, EL CUAL SE ENTREGA AL CONTRATISTA CUANDO LA OBRA CIVIL SE ENCUENTRA TERMINADA , trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2022-01-20}} | {obs1: {observación:ACTUALIZAR LIGA DE EVIDENCIA; SUBIR ACTA ENTREGA O SIMILAR , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2022-01-19}, obs2: {observación:FALTAN FOTOS DE INICIO Y DESARROLLO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | OAX210201938151 | Proyecto de inversión | 53983 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53983.0, modificado:53801.62}} | EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NO. 35 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011711300921 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC , lon:-95.232049, lat:16.332058}} | 2021-06-18 | 2021-12-31 | 53801.62 | 53801.62 | 53801.62 | 53801.62 | 53801.62 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM/AD/DA/IOCIFED/2021, contratista:SOFTECHNICAL SOLUTION, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4003629.57, importe_modificado:4003629.57}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:36.0}} | {1938151/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL MOBILIARIO ES RECEPCIONADO EN EL ALMACEN GENERAL DEL IOCIFED, EL CUAL SE ENTREGA AL CONTRATISTA CUANDO LA OBRA CIVIL SE ENCUENTRA TERMINADA , trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2022-01-20}} | {obs1: {observación:ACTUALIZAR LIGA DE EVIDENCIA; SUBIR ACTA ENTREGA O SIMILAR , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2022-01-19}, obs2: {observación:FALTAN FOTOS DE INICIO Y DESARROLLO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | OAX210201938166 | Proyecto de inversión | 78546 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78546.0, modificado:77995.36}} | EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN J.N.R. "AZAEL MATUS RIOS" (NVA CREACION) | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011711301321 | S | 86 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, EL ESPINAL , lon:-95.042836, lat:16.48571}} | 2021-06-18 | 2021-12-31 | 77995.36 | 77995.36 | 77995.36 | 77995.36 | 77995.36 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM/AD/DA/IOCIFED/2021, contratista:SOFTECHNICAL SOLUTION, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4003629.57, importe_modificado:4003629.57}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:42.0}} | {1938166/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EN PROCESO DE INTEGRACIÓN AL EXPEDIENTE YA QUE LOS SUPERVISORES NO HAN CERRADO EL AÑO Y NO HAN REALIZADO COMISIONES , trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2022-01-19}, obs2: {observación:EN PROCESO DE INTEGRACIÓN AL EXPEDIENTE YA QUE LOS SUPERVISORES NO HAN CERRADO EL AÑO Y NO HAN REALIZADO COMISIONES (2), trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2022-01-19}} | {obs1: {observación:ACTUALIZAR LA LIGA DE EVIDENCIA; SUBIR EL ACTA ENTREGA O DOCUMENTO SIMILAR , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2022-01-19}, obs2: {observación:FALTAN FOTOS DE INICIO Y DESARROLLO , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | OAX210201938176 | Proyecto de inversión | 78546 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78546.0, modificado:77995.36}} | EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN J.N.U. "JOSÉ VASCONCELOS" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011711301621 | S | 48 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, EL ESPINAL , lon:-95.042836, lat:16.48571}} | 2021-06-18 | 2021-12-31 | 77995.36 | 77995.36 | 77995.36 | 77995.36 | 77995.36 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM/AD/DA/IOCIFED/2021, contratista:SOFTECHNICAL SOLUTION, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4003629.57, importe_modificado:4003629.57}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:36.0}} | {1938176/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL MOBILIARIO ES RECEPCIONADO EN EL ALMACEN GENERAL DEL IOCIFED, EL CUAL SE ENTREGA AL CONTRATISTA CUANDO LA OBRA CIVIL SE ENCUENTRA TERMINADA , trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2022-01-20}} | {obs1: {observación:ACTUALIZAR LIGA DE EVIDENCIA; SUBIR ACTA ENTREGA O SIMILAR , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2022-01-19}, obs2: {observación:FALTAN FOTOS DE INICIO Y DESARROLLO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | OAX210201938181 | Proyecto de inversión | 120162 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120162.0, modificado:119870.13}} | EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "LUIS B. TOLEDO" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011711301821 | S | 138 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, EL ESPINAL , lon:-95.042836, lat:16.48571}} | 2021-06-18 | 2021-12-31 | 119870.13 | 119870.13 | 119870.13 | 119870.13 | 119870.13 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM/AD/DA/IOCIFED/2021, contratista:SOFTECHNICAL SOLUTION, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4003629.57, importe_modificado:4003629.57}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:43.0}} | {1938181/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL MOBILIARIO ES RECEPCIONADO EN EL ALMACEN GENERAL DEL IOCIFED, EL CUAL SE ENTREGA AL CONTRATISTA CUANDO LA OBRA CIVIL SE ENCUENTRA TERMINADA , trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2022-01-20}} | {obs1: {observación:ACTUALIZAR LIGA DE EVIDENCIA; SUBIR ACTA ENTREGA O SIMILAR , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2022-01-19}, obs2: {observación:FALTAN FOTOS DE INICIO Y DESARROLLO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | OAX210201938208 | Proyecto de inversión | 240324 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240324.0, modificado:239740.26}} | EQUIPAMIENTO DE SEIS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "SÍMBOLOS PATRIOS" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011711302221 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, JUCHITAN DE ZARAGOZA , lon:-95.021633, lat:16.433308}} | 2021-06-18 | 2021-12-31 | 239740.26 | 239740.26 | 239740.26 | 239740.26 | 239740.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM/AD/DA/IOCIFED/2021, contratista:SOFTECHNICAL SOLUTION, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4003629.57, importe_modificado:4003629.57}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:42.0}} | {1938208/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL MOBILIARIO ES RECEPCIONADO EN EL ALMACEN GENERAL DEL IOCIFED, EL CUAL SE ENTREGA AL CONTRATISTA CUANDO LA OBRA CIVIL SE ENCUENTRA TERMINADA , trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2022-01-20}} | {obs1: {observación:ACTUALIZAR LIGA DE EVIDENCIA; SUBIR ACTA ENTREGA O SIMILAR , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2022-01-19}, obs2: {observación:FALTAN FOTOS DE INICIO Y DESARROLLO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | OAX210201938379 | Proyecto de inversión | 52364 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52364.0, modificado:51996.91}} | EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN J.N.U. "JUANA C ROMERO" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011711302821 | S | 140 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:350, localidad:2, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, SAN SEBASTIAN TUTLA , lon:-96.67212, lat:17.058476}} | 2021-06-18 | 2021-12-31 | 51996.91 | 51996.91 | 51996.91 | 51996.91 | 51996.91 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM/AD/DA/IOCIFED/2021, contratista:SOFTECHNICAL SOLUTION, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4003629.57, importe_modificado:4003629.57}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} | {1938379/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL MOBILIARIO ES RECEPCIONADO EN EL ALMACEN GENERAL DEL IOCIFED, EL CUAL SE ENTREGA AL CONTRATISTA CUANDO LA OBRA CIVIL SE ENCUENTRA TERMINADA , trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2022-01-20}} | {obs1: {observación:ACTUALIZAR LIGA DE EVIDENCIA; SUBIR ACTA ENTREGA O SIMILAR , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | OAX210201938381 | Proyecto de inversión | 64054 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64054.0, modificado:63913.68}} | EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN TELESECUNDARIA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011711302921 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, ROJAS DE CUAUHTEMOC , lon:-96.618646, lat:17.008284}} | 2021-06-18 | 2021-12-31 | 63913.68 | 63913.68 | 63913.68 | 63913.68 | 63913.68 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM/AD/DA/IOCIFED/2021, contratista:SOFTECHNICAL SOLUTION, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4003629.57, importe_modificado:4003629.57}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:42.0}} | {1938381/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL MOBILIARIO ES RECEPCIONADO EN EL ALMACEN GENERAL DEL IOCIFED, EL CUAL SE ENTREGA AL CONTRATISTA CUANDO LA OBRA CIVIL SE ENCUENTRA TERMINADA , trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2022-01-20}} | {obs1: {observación:ACTUALIZAR LIGA DE EVIDENCIA; SUBIR ACTA ENTREGA O SIMILAR , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2022-01-19}, obs2: {observación:FALTAN FOTOS DE INICIO Y DESARROLLO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | OAX210201938395 | Proyecto de inversión | 440594 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:440594.0, modificado:439523.81}} | EQUIPAMIENTO DE ONCE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "SOR JUANA INES DE LA CRUZ" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011711303121 | S | 110 | 167 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:551, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, TLACOLULA DE MATAMOROS , lon:-96.479215, lat:16.955624}} | 2021-06-18 | 2021-12-31 | 439523.81 | 439523.81 | 439523.81 | 439523.81 | 439523.81 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM/AD/DA/IOCIFED/2021, contratista:SOFTECHNICAL SOLUTION, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4003629.57, importe_modificado:4003629.57}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:42.0}} | {1938395/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ACTUALIZAR LIGA DE EVIDENCIA; SUBIR ACTA ENTREGA O SIMILAR , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2022-01-19}, obs2: {observación:FALTAN FOTOS DE INICIO Y DESARROLLO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | OAX210201938900 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68750.0, modificado:65156.34}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:81250.0, modificado:77003.98}} | ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE PARA LA INTEGRACIÓN DE SU EXPEDIENTE TÉCNICO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Estudios de Preinversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 5120011726100121 | S | 694 | 581 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:18, direccion:A 300 MTS DE IGLESIA MONTE SINAI, lon:-95.095094, lat:16.962829}} | 2021-05-12 | 2021-12-31 | 142160.32 | 142160.32 | 142160.32 | 142160.32 | 142160.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-016/2021, contratista:RORM740101MA3, convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:568641.28, importe_modificado:568641.28}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1938900/proyecto_INICIO, 1938900/proyecto_FIN, 1938900/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201939292 | Proyecto de inversión | 70000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:35000.0, modificado:29216.74}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35000.0, modificado:29216.75}} | ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE (CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA) PARA LA INTEGRACIÓN DE SU EXPEDIENTE TÉCNICO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Estudios de Preinversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 5120011726101121 | S | 158 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:108, direccion:Av. Lázaro Cárdenas TIENDA, 68570 San José Tenango, Oax., México, lon:-96.71724916, lat:18.15076072}} | 2021-05-12 | 2021-07-06 | 58433.49 | 58433.49 | 58433.49 | 58433.49 | 58433.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-02-018/2021, contratista:PRIMUS GRUPO CONSTRUCTOR, S.A DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:350554.53, importe_modificado:350554.53}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1939292/proyecto_INICIO, 1939292/proyecto_PROCESO, 1939292/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201939564 | Proyecto de inversión | 21000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:10500.0, modificado:10498.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10500.0, modificado:10498.0}} | EQUIPAMIENTO RUSTICO ( PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION O NANOFILTRACION) | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 5120011729200921 | S | 84 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:10, direccion:Constitución, Centro, 69790 Coicoyán de las Flores, Oax., México, lon:-98.27407837, lat:17.27118449}} | 2021-06-08 | 2021-12-31 | 20996 | 20996 | 20996 | 20996 | 20996 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-026/2021, contratista:DISTRIBUIDORA DE CLORO ESMAH S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:1049800.0, importe_modificado:1049800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1939564/proyecto_INICIO, 1939564/proyecto_FIN, 1939564/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201939644 | Proyecto de inversión | 21000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:10500.0, modificado:10498.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10500.0, modificado:10498.0}} | EQUIPAMIENTO RUSTICO ( PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION O NANOFILTRACION) | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 5120011729201521 | S | 58 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:5, direccion:Iturbide, 68617 Chiquihuitlán de Benito Juárez, Oax., México, lon:-96.7453748, lat:17.99584088}} | 2021-06-08 | 2021-12-31 | 20996 | 20996 | 20996 | 20996 | 20996 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-026/2021, contratista:DISTRIBUIDORA DE CLORO ESMAH S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:1049800.0, importe_modificado:1049800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1939644/proyecto_INICIO, 1939644/proyecto_FIN, 1939644/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201939680 | Proyecto de inversión | 21000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:10500.0, modificado:10498.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10500.0, modificado:10498.0}} | EQUIPAMIENTO RUSTICO ( PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION O NANOFILTRACION) | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Estudios de Preinversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE AGUA | 5120011729201721 | S | 76 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:8, direccion:Justo Benites 2, Centro, 71500 Heroica Cd de Ejutla de Crespo, Oax., México, lon:-96.73053682, lat:16.56464179}} | 2021-06-08 | 2021-12-31 | 20996 | 20996 | 20996 | 20996 | 20996 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-026/2021, contratista:DISTRIBUIDORA DE CLORO ESMAH S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:1049800.0, importe_modificado:1049800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1939680/proyecto_INICIO, 1939680/proyecto_FIN, 1939680/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201939725 | Proyecto de inversión | 21000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:10500.0, modificado:10498.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10500.0, modificado:10498.0}} | EQUIPAMIENTO RUSTICO ( PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION O NANOFILTRACION) | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 5120011729201921 | S | 78 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:9, direccion:Huautepec, Oax., México, lon:-96.7989312, lat:18.1016878}} | 2021-06-08 | 2021-12-31 | 20996 | 20996 | 20996 | 20996 | 20996 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-026/2021, contratista:DISTRIBUIDORA DE CLORO ESMAH S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:1049800.0, importe_modificado:1049800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1939725/proyecto_INICIO, 1939725/proyecto_FIN, 1939725/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201939987 | Proyecto de inversión | 21000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:10500.0, modificado:10498.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10500.0, modificado:10498.0}} | EQUIPAMIENTO RUSTICO ( PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION O NANOFILTRACION) | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 5120011729202221 | S | 76 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:131, direccion:Unnamed Road, 68580 Mazatlán Villa de Flores, Oax., México, lon:-96.91558778, lat:18.03315285}} | 2021-06-08 | 2021-12-31 | 20996 | 20996 | 20996 | 20996 | 20996 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-026/2021, contratista:DISTRIBUIDORA DE CLORO ESMAH S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:1049800.0, importe_modificado:1049800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1939987/proyecto_INICIO, 1939987/proyecto_FIN, 1939987/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201940552 | Proyecto de inversión | 21000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:10500.0, modificado:10498.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10500.0, modificado:10498.0}} | EQUIPAMIENTO RUSTICO ( PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION O NANOFILTRACION) | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 5120011729203921 | S | 72 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:318, localidad:6, direccion:San Pedro Mixtepec Distrito 22, Oax., México, lon:-97.0794263, lat:15.9799244}} | 2021-06-08 | 2021-12-31 | 20996 | 20996 | 20996 | 20996 | 20996 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-026/2021, contratista:DISTRIBUIDORA DE CLORO ESMAH S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:1049800.0, importe_modificado:1049800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1940552/proyecto_INICIO, 1940552/proyecto_FIN, 1940552/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201940631 | Proyecto de inversión | 21000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:10500.0, modificado:10498.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10500.0, modificado:10498.0}} | EQUIPAMIENTO RUSTICO ( PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION O NANOFILTRACION) | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 5120011729204321 | S | 76 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:324, localidad:111, direccion:Oaxaca - Puerto Angel 149, Loma Larga, 70900 San Pedro Pochutla, Oax., México, lon:-96.46726191, lat:15.7487854}} | 2021-06-08 | 2021-12-31 | 20996 | 20996 | 20996 | 20996 | 20996 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-026/2021, contratista:DISTRIBUIDORA DE CLORO ESMAH S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:1049800.0, importe_modificado:1049800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1940631/proyecto_INICIO, 1940631/proyecto_FIN, 1940631/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201941865 | Proyecto de inversión | 2429886.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2429886.97, modificado:2412576.03}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO AUTOSOPORTANTE EN ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO ZARAGOZA" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011750900321 | S | 15 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1095.0, meta_modificada:1095.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:8, direccion:Santa María Josaa, Oaxaca, México, lon:-96.3393307, lat:17.4673083}} | 2021-06-18 | 2021-12-31 | 2412576.03 | 2412576.03 | 2412576.03 | 2412576.03 | 2412576.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:013-R33/IR/DIE/IOCIFED/2021, contratista:PRAMOS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2412576.03, importe_modificado:2412576.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1095.0}} | {1941865/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CARGAR LIGA DE EVIDENCIA; SUBIR ACTA ENTREGA O SIMILAR , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2022-01-19}, obs2: {observación:FALTAN FOTOS DE INICIO Y DESARROLLO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | OAX210301950136 | Proyecto de inversión | 2371109.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2371109.99, modificado:2370938.13}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COLONIA ZAVALETA - 33959 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE DEL ESTADO DE OAXACA | 33959 | S | 161 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.8, meta_modificada:1.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:38, direccion:INTERIOR SN PARAJE PARAJE ZAVALETA, 71406 PARAJE ZAVALETA, CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE LOS NOGALES Y CALLE LIRIOS, A 30 MTS. DE LA IGLESIA CRISTIANA VIENTO RECIO. A 800 METROS DE LA CALLE IGNACIO ALLENDE DE CUI, lon:-96.76886171, lat:16.98855636}} | 2021-04-15 | 2021-12-31 | 2370938.13 | 2370938.13 | 2335557.98 | 2335557.98 | 2335557.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-08-115-00-2021, contratista:ESTRUCTURAS INTEGRALES AMBITEC, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2370938.13, importe_modificado:2370938.13}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.76}} | {1950136/proyecto_INICIO, 1950136/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301955316 | Proyecto de inversión | 170500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170500.0, modificado:170459.87}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JUAN GUICHICOVI - 106648 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 106648 | S | 23 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:264.0, meta_modificada:264.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:1, direccion:CALLE CUBA INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN GUICHICOVI, 70330 SAN JUAN GUICHICOVI, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE SAN MARTÍN Y , CALLE IGNACIO ALLENDE SE ENCUENTRA UBICADA A 300 METROS DEL CENTRO DE SALUD Y A DOS CALLES , lon:-95.091479, lat:16.962417}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 170459.87 | 170459.87 | 170459.87 | 170459.87 | 170459.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/025/2021, contratista:CONSTRUCTORA DEL SURESTE EHECOATL, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:8399022.51, importe_modificado:8399022.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:240.0}} | {1955316/proyecto_INICIO, 1955316/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301955318 | Proyecto de inversión | 31000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31000.0, modificado:30978.57}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EL MIRADOR - 106655 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 106655 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:232, localidad:34, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL MIRADOR, 68470 EL MIRADOR, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE Y , A 55 METROS DE LA CAPILLA DE JUAN DIEGOCALLE FRANCISCO VILLA AL OESTE, lon:-96.46329551, lat:18.04936037}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 30978.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.0}} | {1955318/proyecto_PROCESO, 1955318/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301955602 | Proyecto de inversión | 204000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204000.0, modificado:203808.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN ANTONIO DE LA CAL - 107857 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 107857 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:CALLE DE MORELOS PUEBLO SAN ANTONIO DE LA CAL CENTRO, 71250 SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE EMILIANO ZAPATA A 2 CUADRAS DEL PALACIO MUNICIPAL DEL CE, lon:-96.70525379, lat:17.02258384}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 203808.15 | 203808.15 | 203808.15 | 203808.15 | 203808.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/042/2021, contratista:SAMALY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1035073.15, importe_modificado:1035073.15}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:11.0}} | {1955602/proyecto_INICIO, 1955602/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301955615 | Proyecto de inversión | 340000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340000.0, modificado:339870.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA XAAGÁ - 107887 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 107887 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:298, localidad:5, direccion:CALLE ZARAGOZA PUEBLO XAAGA, 70430 XAAGÁ, SAN PABLO VILLA DE MITLA OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE LIBERTAD, CALLE MORELOS A 200 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL Y A 2 CUADRAS SE UBICA ESCUELA PRIMARIA A 400 METROS DEL , lon:-96.32525189, lat:16.90366226}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 339870.26 | 339870.26 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/070/2021, contratista:SAMALY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2021988.72, importe_modificado:2021988.72}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:5.0}} | {1955615/proyecto_PROCESO, 1955615/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301956204 | Proyecto de inversión | 494863.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:494863.34, modificado:492788.71}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL INDEPENDENCIA SAN ISIDRO - 111286 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 111286 | S | 143 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.9, meta_modificada:1.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:44, direccion:CAMINO TRAMO INDEPENDENCIA - SAN ISIDRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 300 INTERIOR SN RANCHERIA INDEPENDENCIA, 69775 INDEPENDENCIA, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE INDEPENDENCIA SE ECUENTRA A 3.5 KM, lon:-97.807328, lat:17.308895}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 492788.71 | 492788.71 | 492788.71 | 492788.71 | 492788.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-036-W-0-21, contratista:CONSTRUCCIONES ESYSEV S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:492788.71, importe_modificado:492788.71}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.9}} | {1956204/proyecto_INICIO, 1956204/proyecto_FIN, 1956204/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301956671 | Proyecto de inversión | 217000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217000.0, modificado:216781.57}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LOMA DE PIEDRA - 118471 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 118471 | S | 29 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:336.0, meta_modificada:336.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:232, localidad:31, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LOMA DE PIEDRA, 68472 LOMA DE PIEDRA, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA A 100 METROS DE LA TIENDA DE CONASUPO, lon:-96.438495, lat:18.09997}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 216781.57 | 216781.57 | 216781.57 | 216781.57 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/039/2021, contratista:CONSTRUCTORA DEL SURESTE EHECOATL, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:6689259.76, importe_modificado:6689259.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:312.0}} | {1956671/proyecto_PROCESO, 1956671/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301956672 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:119773.25}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SOLEDAD ETLA - 118556 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 118556 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:539, localidad:1, direccion:CERRADA PRIVADA DE ÁLVARO OBREGÓN INTERIOR SN PUEBLO SOLEDAD ETLA, 68250 SOLEDAD ETLA, SOLEDAD ETLA OAXACA ENTRE CALLE ÁLVARO OBREGÓN Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA A 200 MTS DEL TEMPLO CRISTIANO BETEL Y DOS CUADRAS , lon:-96.82791788, lat:17.17062489}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 119773.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1956672/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301956700 | Proyecto de inversión | 279000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:279000.0, modificado:278513.25}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JUAN MONTE FLOR - 119199 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 119199 | S | 37 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:432.0, meta_modificada:432.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:217, localidad:5, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN MONTE FLOR, 69955 SAN JUAN MONTE FLOR, SAN JUAN TAMAZOLA OAXACA ENTRE Y , A 300 METROS DE LA TIENDA DE CONASUPOCIENTO CINCO APROXIMADAMENTE METROS AL NORTE DE LA CLINICA DE LA LOCALIDAD, lon:-97.07695727, lat:17.12439255}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 278513.25 | 278513.25 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/051/2021, contratista:CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DE OBRAS DAIDAROS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2289978.12, importe_modificado:2289978.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1956700/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301956712 | Proyecto de inversión | 465000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:465000.0, modificado:463559.29}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN MARTÍN DE LOS CANSECOS - 119252 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 119252 | S | 58 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:238, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDECIA INTERIOR SN PUEBLO SAN MARTÍN DE LOS CANSECOS, 71560 SAN MARTÍN DE LOS CANSECOS, SAN MARTÍN DE LOS CANSECOS OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y , A 820 METROS APROXIMADAMENTE AL SUR DEL CETRO DE SALUD, lon:-96.730731, lat:16.653517}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 463559.29 | 463559.29 | 463559.29 | 463559.29 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/048/2021, contratista:GRUPO RUSAN PRESTACIÓN DE SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:5871751.03, importe_modificado:5871751.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:720.0}} | {1956712/proyecto_INICIO, 1956712/proyecto_FIN, 1956712/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301956716 | Proyecto de inversión | 310000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310000.0, modificado:309039.53}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA MARÍA COLOTEPEC - 119285 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 119285 | S | 38 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:401, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA COLOTEPEC, 70934 SANTA MARÍA COLOTEPEC, SANTA MARÍA COLOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE JUÁREZ Y CALLE MAYNOR DE FIGUEROA, A 800 METROS DE LA GASOLINERADOS CUADRAS AL ESTE DEL PALACIO M, lon:-96.936981, lat:15.897143}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 309039.53 | 309039.53 | 309039.53 | 309039.53 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/048/2021, contratista:GRUPO RUSAN PRESTACIÓN DE SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:5871751.03, importe_modificado:5871751.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:480.0}} | {1956716/proyecto_INICIO, 1956716/proyecto_FIN, 1956716/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301956722 | Proyecto de inversión | 155000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, modificado:154795.07}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EL RECUERDO - 119315 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 119315 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:34, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA EL RECUERDO, 70926 EL RECUERDO, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE Y , A 200 MTS. RUMBO AL INGENIOTRESCIENTOS CUARENTA METROS APROXIMADAMENTE AL NORTE DE LA CLINICA DE LA LOCALIDAD, lon:-96.5657626, lat:15.91901021}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 154795.07 | 154795.07 | 154795.07 | 154795.07 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/060/2021, contratista:GRUPO RUSAN PRESTACIÓN DE SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:4334262.0, importe_modificado:4334262.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:220.0}} | {1956722/proyecto_PROCESO, 1956722/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301956741 | Proyecto de inversión | 155000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, modificado:154519.76}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA PIEDRA VIRGEN - 119747 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 119747 | S | 19 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:23, direccion:CALLE PRINICPAL SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO PÍEDRA VIRGEN, 70921 PIEDRA VIRGEN, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA A 500 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL SOBRE CAMINO PRINCIPAL, lon:-96.662614, lat:15.949946}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 154519.76 | 154519.76 | 154519.76 | 154519.76 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/048/2021, contratista:GRUPO RUSAN PRESTACIÓN DE SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:5871751.03, importe_modificado:5871751.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:240.0}} | {1956741/proyecto_PROCESO, 1956741/proyecto_FIN, 1956741/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301956759 | Proyecto de inversión | 155000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, modificado:154795.07}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LA Y - 120034 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 120034 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:8, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LA Y, 71567 LA Y, LA COMPAÑÍA OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA A 50 MTS DEL AYUNTAMIENTO Y A 700 MTS DE LA CARRETERA FEDERAL 131 QUE LLEVA A PUERTO ESCONDIDO, lon:-96.876927, lat:16.578238}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 154795.07 | 154795.07 | 154795.07 | 154795.07 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/060/2021, contratista:GRUPO RUSAN PRESTACIÓN DE SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:4334262.0, importe_modificado:4334262.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:216.0}} | {1956759/proyecto_PROCESO, 1956759/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301956766 | Proyecto de inversión | 155000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, modificado:154795.07}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA TIERRA BLANCA - 120106 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 120106 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:17, direccion:INTERIOR SN PUEBLO TIERRA BLANCA, 70921 TIERRA BLANCA, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE Y , OCHENTA METROS APROXIMADAMENTE AL SUR DE LA CLINICA DE LA LOCALIDAD, lon:-96.577667, lat:15.949226}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 154795.07 | 154795.07 | 154795.07 | 154795.07 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/060/2021, contratista:GRUPO RUSAN PRESTACIÓN DE SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:4334262.0, importe_modificado:4334262.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:240.0}} | {1956766/proyecto_INICIO, 1956766/proyecto_FIN, 1956766/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301956769 | Proyecto de inversión | 620000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:620000.0, modificado:619180.29}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA BUENAVISTA LOXICHA - 120137 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 120137 | S | 83 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:960.0, meta_modificada:960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:3, direccion:INTERIOR SN PUEBLO BUENAVISTA LOXICHA, 70921 BUENAVISTA LOXICHA, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE Y , CIENTO SETENTA METROS APROXIMADAMENTE AL NORTE DE LA AGENCIA DE LA LOCALIDAD, lon:-96.554022, lat:15.948775}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 619180.29 | 619180.29 | 619180.29 | 619180.29 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/060/2021, contratista:GRUPO RUSAN PRESTACIÓN DE SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:4334262.0, importe_modificado:4334262.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:940.0}} | {1956769/proyecto_PROCESO, 1956769/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301956775 | Proyecto de inversión | 248000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248000.0, modificado:247750.36}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA MANZANITO - 120234 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 120234 | S | 33 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:384.0, meta_modificada:384.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:426, localidad:16, direccion:CALLE BARRIO GUADALUPE INTERIOR SN PUEBLO EL MANZANITO, 68267 EL MANZANITO, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA A 500 METROS DEL CENTRO DE SALUD, lon:-97.033847, lat:16.969674}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 247750.36 | 247750.36 | 247750.36 | 247750.36 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/039/2021, contratista:CONSTRUCTORA DEL SURESTE EHECOATL, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:6689259.76, importe_modificado:6689259.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:370.0}} | {1956775/proyecto_INICIO, 1956775/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301956787 | Proyecto de inversión | 9999990.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9999990.12, modificado:9999990.12}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO DE SAN JUAN COPALA RASTROJO LLANO NOPAL CONSTANCIA DEL ROSARIO EN TRAMOS PARCIALES - 120496 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 120496 | S | 1500 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:469, localidad:66, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN COPALA-RASTROJO - LLANO NOPAL-CONSTANCIA DEL ROSARIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 27 + 01 INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN COPALA, 69702 LA LUZ RAHELLE, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , SE REALIZARAN, lon:-97.96236184, lat:17.19059134}} | 2021-07-15 | 2021-12-31 | 9997477.14 | 9997477.14 | 5604480.77 | 5604480.77 | 5604480.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-030-W-0-21, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR IOBSA S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:9997477.14, importe_modificado:9997477.14}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.5}} | {1956787/proyecto_INICIO, 1956787/proyecto_PROCESO, 1956787/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301956811 | Proyecto de inversión | 165000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165000.0, modificado:164891.77}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA MARÍA ZOQUITLÁN - 120785 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 120785 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:449, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA ZOQUITLÁN, 70490 SANTA MARÍA ZOQUITLÁN, SANTA MARÍA ZOQUITLÁN OAXACA ENTRE Y , A 300 M DEL MUNICIPO DE SANTA MARIA ZOQUITLAN A 120 METROS DE LA CAPILLA DEL CALVARIO A 50, lon:-96.34974552, lat:16.56371856}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 164891.77 | 164891.77 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/049/2021, contratista:OBRAS CIVILES Y ELECTRIFICACIONES DE LA MIXTECA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1758845.45, importe_modificado:1758845.45}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {1956811/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301956814 | Proyecto de inversión | 91000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91000.0, modificado:90892.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA ARROYO TRISTE - 120794 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 120794 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:364, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA ARROYO TRISTE, 71910 ARROYO TRISTE, SANTA CATARINA JUQUILA OAXACA ENTRE Y , A 80 M DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE ARROYO TRISTE A 100 METROS DE CAPILLA CATOLICA, lon:-97.257551, lat:16.093542}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 90892.6 | 90892.6 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/045/2021, contratista:OBRAS CIVILES Y ELECTRIFICACIONES DE LA MIXTECA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:7544084.44, importe_modificado:7544084.44}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1956814/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301956816 | Proyecto de inversión | 182000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182000.0, modificado:181785.17}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EL MAMEY - 120799 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 120799 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:364, localidad:41, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL MAMEY, 71910 EL MAMEY, SANTA CATARINA JUQUILA OAXACA ENTRE Y , A 100 M DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL MAMEY A 50 METROS CENTRO DE SALUD RURAL, lon:-97.268881, lat:16.122209}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 181785.17 | 181785.17 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/045/2021, contratista:OBRAS CIVILES Y ELECTRIFICACIONES DE LA MIXTECA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:7544084.44, importe_modificado:7544084.44}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1956816/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301956820 | Proyecto de inversión | 455000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455000.0, modificado:454462.92}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA PEÑAS NEGRAS - 120807 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 120807 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:31, direccion:CALLE PRINCIPAL AL CENTRO DE LA POBLACION RANCHERIA PEÑAS NEGRAS, 71800 PEÑAS NEGRAS, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE Y , A 500 M DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE PEÑAS NEGRAS A 300 METROS DE PRIMARIA RURAL Y DEL PANTEON, lon:-97.486835, lat:16.228797}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 454462.92 | 454462.92 | 454462.92 | 454462.92 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/045/2021, contratista:OBRAS CIVILES Y ELECTRIFICACIONES DE LA MIXTECA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:7544084.44, importe_modificado:7544084.44}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {1956820/proyecto_PROCESO, 1956820/proyecto_FIN, 1956820/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301956825 | Proyecto de inversión | 620000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:620000.0, modificado:619180.29}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA NAZARENO ETLA - 120815 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 120815 | S | 83 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:960.0, meta_modificada:960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE PRINICPAL SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO NAZARENO ETLA, 68240 NAZARENO ETLA, NAZARENO ETLA OAXACA ENTRE AVENIDA BENITO JUÁREZ Y CALLE DEL PALACIO , CALLE VENUSTIANO CARANZA EL DOMICILIO DEL BENEFICIARIO ESTA A TRES CUADR, lon:-96.827272, lat:17.179965}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 619180.29 | 619180.29 | 619180.29 | 619180.29 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/060/2021, contratista:GRUPO RUSAN PRESTACIÓN DE SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:4334262.0, importe_modificado:4334262.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:960.0}} | {1956825/proyecto_PROCESO, 1956825/proyecto_FIN, 1956825/proyecto_INICIO, 1956825/proyecto_PROCESO, 1956825/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301956833 | Proyecto de inversión | 819000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:819000.0, modificado:818033.25}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JUAN AYLLU TEPANTEPEC - 120948 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 120948 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:426, localidad:25, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN JUAN AYLLU TEPANTEPEC, 68266 SAN JUAN AYLLU TEPANTEPEC, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA ENTRE Y , A 360 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN AYLLU TEPANTEPEC A 400 METROS DE CENTRO DE SALUD, lon:-97.011579, lat:16.998158}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 818033.25 | 818033.25 | 793147.24 | 793147.24 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/045/2021, contratista:OBRAS CIVILES Y ELECTRIFICACIONES DE LA MIXTECA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:7544084.44, importe_modificado:7544084.44}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}} | {1956833/proyecto_INICIO, 1956833/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301957147 | Proyecto de inversión | 15858169.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.585816938E7, modificado:1.426370297E7}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHÍCULAR PETATENGO SOBRE EL KM DOS MAS DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO DEL CAMINO SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA PETATENGO MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO - 131644 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 131644 | S | 308 | 322 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:266, localidad:26, direccion:CAMINO TRAMO SAN MIGUEL DEL PUERTO - SANTA MARÍA PETATENGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 285 RANCHERIA SANTA MARÍA PETATENGO, 70994 SANTA MARÍA PETATENGO, SAN MIGUEL DEL PUERTO OAXACA ENTRE Y , SE REALIZARA LA CONSTRUC, lon:-96.025751, lat:15.944659}} | 2021-07-15 | 2021-12-31 | 14263702.97 | 14263702.97 | 8558297.87 | 8558297.87 | 8558297.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-AMMR-025-W-0-21, contratista:CORPORATIVO ALIALERA S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:1.786088526E7, importe_modificado:1.786088526E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12.0}} | {1957147/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301957510 | Proyecto de inversión | 1843956.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1843956.97, modificado:1843956.97}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TLACOTEPEC MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TLACOTEPEC - 139437 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE DEL ESTADO DE OAXACA | 139437 | S | 46 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.15, meta_modificada:1.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:286, localidad:1, direccion:CALLE 2 DE ENERO INTERIOR SN PUEBLO SAN MIGUEL TLACOTEPEC, 69730 SAN MIGUEL TLACOTEPEC, SAN MIGUEL TLACOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE RICARDO FLORES MAGON, CARRETERA CARRETERA RIO SANTIAGO COPALA JUXTLAHUACA , lon:-98.009227, lat:17.460607}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 1843025.34 | 1843025.34 | 1546133.97 | 1546133.97 | 1546133.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-04-117-00-2021, contratista:JOSÉ ARMANDO PÉREZ DE ANDA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1843025.34, importe_modificado:1843025.34}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.09}} | {1957510/proyecto_INICIO, 1957510/proyecto_PROCESO, 1957510/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301957788 | Proyecto de inversión | 1998536.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1998536.77, modificado:1996541.9}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL MONTE FRIO LLANO DE LA CANOA SAN JUAN YUTA - 148053 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 148053 | S | 226 | 226 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6928.0, meta_modificada:6928.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:217, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO MONTE FRIO - SAN JUAN YUTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 001 INTERIOR SN RANCHERIA SAN JUAN YUTA, 69955 SAN JUAN YUTA, SAN JUAN TAMAZOLA OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIADAD DE SAN JUAN YUTA SE ENCUENTRA A 63., lon:-97.170547, lat:17.022864}} | 2021-07-30 | 2021-12-31 | 1996541.9 | 1996541.9 | 1996541.9 | 1996541.9 | 1996541.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-035-W-0-21, contratista:GRUPO FORYES CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:1996541.9, importe_modificado:1996541.9}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:6928.0}} | {1957788/proyecto_INICIO, 1957788/proyecto_PROCESO, 1957788/proyecto_FIN, 1957788/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301957865 | Proyecto de inversión | 77500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77500.0, modificado:77387.47}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA CATARINA LA CAÑADA - 150380 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 150380 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:38, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTA CATARINA LA CAÑADA, 71410 SANTA CATARINA LA CAÑADA, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE Y , A 400 METROS DE LA TIENDA CONASUPOQUINIENTOS METROS AL SUR DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-97.090082, lat:16.541798}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 77387.47 | 77387.47 | 77387.47 | 77387.47 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/067/2021, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TLACAMAMA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:835784.7, importe_modificado:835784.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:120.0}} | {1957865/proyecto_INICIO, 1957865/proyecto_FIN, 1957865/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301957917 | Proyecto de inversión | 1030000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1030000.0, modificado:1029912.16}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INFIERNILLO - 151546 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 151546 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:2, direccion:CALLE INDEPENDECIA INTERIOR SN PUEBLO INFIERNILLO, 71307 INFIERNILLO, SAN ANTONIO HUITEPEC OAXACA ENTRE Y , CALLE 12 DE MAYO A 200 METROS APROXIMADAMENTE AL OESTE DEL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD, lon:-97.19854205, lat:16.89894989}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 1029912.16 | 1029912.16 | 748059.85 | 748059.85 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/069/2021, contratista:INGENIEROS MECA,S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1029912.16, importe_modificado:1029912.16}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}} | {1957917/proyecto_PROCESO, 1957917/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301957922 | Proyecto de inversión | 515000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515000.0, modificado:513870.48}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CIENEGUILLA - 151556 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 151556 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:347, localidad:2, direccion:INTERIOR SN PUEBLO CIENEGUILLA, 70877 CIENEGUILLA, SAN SEBASTIÁN RÍO HONDO OAXACA ENTRE Y , A 828 METROS APROXIMADAMENTE AL SURESTE DEL PALACIO MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-96.380833, lat:16.177777}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 513870.48 | 513870.48 | 513870.48 | 513870.48 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/042/2021, contratista:PROYECTOS Y OBRA CIVIL ZENTENO S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2261030.03, importe_modificado:2261030.03}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {1957922/proyecto_PROCESO, 1957922/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301957925 | Proyecto de inversión | 232500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232500.0, modificado:231556.07}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JUAN ATEPEC - 151560 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 151560 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:173, localidad:1, direccion:CALLE NICOLÁS BRAVO INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN ATEPEC, 68730 SAN JUAN ATEPEC, SAN JUAN ATEPEC OAXACA ENTRE CALLE SEXTA DE NICOLÁS BRAVO Y CALLE BENEFACTORES DE LA HUMANIDAD, CALLE FRANCISCO SARABIA SE ENCUENTRA UBICADO A 10 , lon:-96.53989274, lat:17.42814549}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 231556.07 | 231556.07 | 231556.07 | 231556.07 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/066/2021, contratista:SAMALY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2180963.68, importe_modificado:2180963.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:336.0}} | {1957925/proyecto_PROCESO, 1957925/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301957942 | Proyecto de inversión | 499430.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499430.24, modificado:499029.23}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA INÉS YATZECHE - 151665 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 151665 | S | 62 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:389, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO INTERIOR SN PUEBLO SANTA INÉS YATZECHE, 71297 SANTA INÉS YATZECHE, SANTA INÉS YATZECHE OAXACA ENTRE CALLE PORFIRIO DÍAZ Y CALLE HIDALGO, EL DOMICILIO SE ENCUENTRA EN LE CENTRO DE LA LOCALIDAD A 150 MTS DEL CEN, lon:-96.760491, lat:16.806914}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 499029.23 | 499029.23 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/068/2021, contratista:ARQ. GANDI GARCIA SANDOVAL, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:499029.23, importe_modificado:499029.23}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {1957942/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301957947 | Proyecto de inversión | 165000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165000.0, modificado:164737.33}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 151673 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 151673 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE SALVADOR DÍAZ MIRÓN Y CALLE JOSÉ MARTÍ, 600 MTS DEL POLIDEPORTIVO XOXOCOTLÁN A 50 METROS , lon:-96.74124506, lat:17.03701529}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 164737.33 | 164737.33 | 164737.33 | 164737.33 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/064/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ITHADAR DE OAXACA, S.A., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1910953.04, importe_modificado:1910953.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {1957947/proyecto_INICIO, 1957947/proyecto_FIN, 1957947/proyecto_PROCESO, 1957947/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301957952 | Proyecto de inversión | 198000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198000.0, modificado:197684.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 151681 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 151681 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE PARAÍSO INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE ORO Y AVENIDA UNIÓN, CALLE UNIDAD A 100 MTS DE OFICINAS DE LA COLONIA LA PAZ. A 80 METROS DE LA EST, lon:-96.74333835, lat:17.00674906}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 197684.8 | 197684.8 | 197684.8 | 197684.8 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/064/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ITHADAR DE OAXACA, S.A., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1910953.04, importe_modificado:1910953.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {1957952/proyecto_PROCESO, 1957952/proyecto_FIN, 1957952/proyecto_INICIO, 1957952/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301957963 | Proyecto de inversión | 232500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232500.0, modificado:232093.55}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA COSTATITLÁN - 151743 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 151743 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:345, localidad:4, direccion:INTERIOR SN PUEBLO COSTATITLÁN, 71640 COSTATITLÁN, SAN SEBASTIÁN IXCAPA OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA A 221 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-98.126845, lat:16.513511}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 232093.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1957963/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301957970 | Proyecto de inversión | 77500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77500.0, modificado:77449.2}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA ZETA - 151790 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 151790 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:40, direccion:INTERIOR SN PUEBLO ZETA, 71424 ZETA, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA A 300 METROS DE LA TIENDA DE CONASUPO, lon:-97.064509, lat:16.485959}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 77449.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1957970/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301957971 | Proyecto de inversión | 77500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77500.0, modificado:77449.2}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JUAN BAUTISTA - 151794 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 151794 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:99, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN BAUTISTA, 71424 SAN JUAN BAUTISTA, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA A 330 METROS DE LA TIENDA CONASUPO, lon:-96.998922, lat:16.526863}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 77449.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1957971/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301957973 | Proyecto de inversión | 77500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77500.0, modificado:77449.2}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA AGUA FRÍA - 151813 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 151813 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:2, direccion:CALLE PUERTO ESCONDIDO-OAXACA INTERIOR SN PUEBLO AGUA FRÍA, 71413 AGUA FRÍA, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA A 380 METROS DE LA TIENDA CONASUPO, lon:-96.951009, lat:16.559066}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 77449.2 | 77449.2 | 77449.2 | 77449.2 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/045/2021, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TLACAMAMA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:309796.8, importe_modificado:309796.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:110.0}} | {1957973/proyecto_INICIO, 1957973/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301957975 | Proyecto de inversión | 77500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77500.0, modificado:77449.2}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA POTRERO - 151844 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 151844 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:21, direccion:INTERIOR SN PUEBLO POTRERO, 71416 POTRERO, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 161 METROS DEL PRESCOLAR GABRIELA MISTRAL, lon:-97.029465, lat:16.406549}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 77449.2 | 77449.2 | 77449.2 | 77449.2 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/036/2021, contratista:HEGA CONSTRUCTORES EN MOVIMIENTO S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1034906.38, importe_modificado:1034906.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} | {1957975/proyecto_PROCESO, 1957975/proyecto_FIN, 1957975/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301958002 | Proyecto de inversión | 1030000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1030000.0, modificado:1026908.82}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JUAN OZOLOTEPEC - 154131 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 154131 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:211, localidad:1, direccion:CALLE JOSÉ GONZALEZ INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN OZOLOTEPEC, 70897 SAN JUAN OZOLOTEPEC, SAN JUAN OZOLOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y , A 276 METROS APROXIMADAMENTE AL OESTE DEL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD, lon:-96.258686, lat:16.13139}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 1026908.82 | 1026908.82 | 1026908.82 | 1026908.82 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/046/2021, contratista:PROYECTOS Y OBRA CIVIL ZENTENO S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1026908.82, importe_modificado:1026908.82}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {1958002/proyecto_INICIO, 1958002/proyecto_FIN, 1958002/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301958459 | Proyecto de inversión | 2999999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2999999.99, modificado:2998093.17}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO EC SAN PEDRO YOLOX CARRRETERA PARAJE EL PATIO SANTA MARÍA NIEVES - 171002 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 171002 | S | 44 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.73, meta_modificada:5.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:214, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO SAN PEDRO YOLOX - SANTA MARÍA NIEVES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 700 INTERIOR SN RANCHERIA SANTA MARÍA NIEVES, 68706 SANTA MARÍA NIEVES, SAN JUAN QUIOTEPEC OAXACA ENTRE Y , SE REALIZARAN TRABAJOS DE MA, lon:-96.54807, lat:17.609811}} | 2021-08-15 | 2021-12-31 | 2998093.17 | 2998093.17 | 2998093.17 | 2998093.17 | 2998093.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-022-W-0-21, contratista:CONSULTORIA EN INFRAESTRUCTURAS URBANAS MENTSIN S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:2998093.17, importe_modificado:2998093.17}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.73}} | {1958459/proyecto_INICIO, 1958459/proyecto_FIN, 1958459/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301958607 | Proyecto de inversión | 77500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77500.0, modificado:77259.89}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC - 175662 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 175662 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:INTERIOR SN CIUDAD SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC CENTRO, 70760 SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA ENTRE Y , EL DOMICLIO DE REFERENCIA ESTA EN LA COLONIA JOSE LOPEZ PORTILLO A 4 CUADRAS DEL CONAFE DE , lon:-95.263719, lat:16.309898}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 77259.89 | 77259.89 | 77259.89 | 77259.89 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/050/2021, contratista:HEGA CONSTRUCTORES EN MOVIMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1715169.45, importe_modificado:1715169.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:120.0}} | {1958607/proyecto_INICIO, 1958607/proyecto_FIN, 1958607/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301958616 | Proyecto de inversión | 248000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248000.0, modificado:247231.62}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA TLACOLULA DE MATAMOROS - 175922 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 175922 | S | 33 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:384.0, meta_modificada:384.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:551, localidad:1, direccion:CALLE AYUNTAMIENTO 66-68 INTERIOR SN CIUDAD TLACOLULA DE MATAMOROS CENTRO, 70400 TLACOLULA DE MATAMOROS, TLACOLULA DE MATAMOROS OAXACA ENTRE CARRETERA A VILLA DÍAZ ORDAZ Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA A 120 MTS DE COM, lon:-96.476969, lat:16.963414}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 247231.62 | 247231.62 | 247231.62 | 247231.62 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/050/2021, contratista:HEGA CONSTRUCTORES EN MOVIMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1715169.45, importe_modificado:1715169.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:384.0}} | {1958616/proyecto_INICIO, 1958616/proyecto_FIN, 1958616/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301958881 | Proyecto de inversión | 1902138.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1902138.65, modificado:1902138.65}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES JP GARCÍA Y GUADALUPE VICTORIA EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO HUIXTEPEC MUNICIPIO DE SAN PABLO HUIXTEPEC - 181881 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE DEL ESTADO DE OAXACA | 181881 | S | 72 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1551.27, meta_modificada:1551.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:295, localidad:1, direccion:CALLE J. P. GARCIA INTERIOR SN PUEBLO SAN PABLO HUIXTEPEC, 71265 SAN PABLO HUIXTEPEC, SAN PABLO HUIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE LIC. VERDAD Y CALLE PROGRESO, CALLE LIBERTAD LA CALLE J. P. GARCIA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO SAN PA, lon:-96.780044, lat:16.824855}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 1899541.91 | 1899541.91 | 1594336.76 | 1594336.76 | 1594336.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-08-113-00-2021, contratista:CORPORATIVO DIZELMA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1899541.91, importe_modificado:1899541.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1396.14}} | {1958881/proyecto_INICIO, 1958881/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301959627 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:119987.62}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JOSÉ RÍO MANZO - 199631 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 199631 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:205, localidad:18, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ RÍO MANZO, 68940 SAN JOSÉ RÍO MANZO, SAN JUAN LALANA OAXACA ENTRE Y , A 25 METROS DEL IEBO UNA CUADRA AL SUR DE LA CLINICA DE LA LOCALIDAD, lon:-95.879722, lat:17.67}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 119987.62 | 119987.62 | 119987.62 | 119987.62 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/056/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR YESCAS S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:419956.67, importe_modificado:419956.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:230.0}} | {1959627/proyecto_PROCESO, 1959627/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301959648 | Proyecto de inversión | 824000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:824000.0, modificado:823822.34}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN PEDRO JICAYÁN - 199820 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 199820 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:312, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO JICAYÁN, 71740 SAN PEDRO JICAYÁN, SAN PEDRO JICAYÁN OAXACA ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS, A 100 METROS DEL PREESCOLAR TRES CUADRAS AL NORTE DEL PALACIO MUNICIAPL, lon:-98.014019, lat:16.454485}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 823822.34 | 823822.34 | 823822.34 | 823822.34 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/047/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR YESCAS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:4221959.18, importe_modificado:4221959.18}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}} | {1959648/proyecto_INICIO, 1959648/proyecto_FIN, 1959648/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301959653 | Proyecto de inversión | 732000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:732000.0, modificado:730003.54}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN AGUSTÍN - 199843 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 199843 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:417, localidad:17, direccion:CALLE CRISTÓBAL COLÓN INTERIOR SN PUEBLO SAN AGUSTÍN, 68465 SAN AGUSTÍN, SANTA MARÍA JACATEPEC OAXACA ENTRE CALLE 26 DE ABRIL Y CALLE AGUSTÍN MELGAR, A 270 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL A 135 METROS DE LA IGLESIA A 200 MET, lon:-96.04036, lat:17.78118}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 730003.54 | 730003.54 | 730003.54 | 730003.54 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/046/2021, contratista:KIEROCASA.COM, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:4818023.33, importe_modificado:4818023.33}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:15.0}} | {1959653/proyecto_INICIO, 1959653/proyecto_FIN, 1959653/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301959667 | Proyecto de inversión | 186000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186000.0, modificado:185700.83}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA CRUZ PROGRESO - 200026 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 200026 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:74, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ PROGRESO, 71009 SANTA CRUZ PROGRESO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 262 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-97.825917, lat:17.154058}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 185700.83 | 185700.83 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/063/2021, contratista:CONAISA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1965333.72, importe_modificado:1965333.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1959667/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301959668 | Proyecto de inversión | 356500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:356500.0, modificado:355926.58}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN ISIDRO DE MORELOS - 200030 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 200030 | S | 48 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:552.0, meta_modificada:552.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:23, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 23 - SAN ISIDRO DE MORELOS, 71016 SAN ISIDRO DE MORELOS, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 410 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-97.861356, lat:17.191903}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 355926.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/063/2021, contratista:CONAISA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1965333.72, importe_modificado:1965333.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1959668/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301959724 | Proyecto de inversión | 340000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340000.0, modificado:339996.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA VICENTE GUERRERO - 201671 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 201671 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:565, localidad:6, direccion:CALLE REYES ZAPOTECA INTERIOR SN PUEBLO VICENTE GUERRERO, 71317 VICENTE GUERRERO, VILLA DE ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE COSIJOEZA Y CALLE DONAJI, CALLE OCOÑAÑA A 500 METROS DEL CENTRO DE SALUDUNA CUADRA AL ESTE DE LA PRIMARIA, lon:-96.70607885, lat:16.9388636}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 339996 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {1959724/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301959725 | Proyecto de inversión | 340000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340000.0, modificado:339770.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA VICENTE GUERRERO - 201687 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 201687 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:565, localidad:6, direccion:CALLE MINA INTERIOR SN CIUDAD VICENTE GUERRERO, 71310 VICENTE GUERRERO, VILLA DE ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE RAYÓN Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE MORELOS A 330 MTS. DE LA AGENCIA MUNICIPALDOS CUADRAS AL NORTE DEL TEMPLO DE LA L, lon:-96.6974086, lat:16.9329286}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 339770.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {1959725/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301959730 | Proyecto de inversión | 1236000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1236000.0, modificado:1236000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN FRANCISCO DEL MAR - 201738 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 201738 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:141, localidad:36, direccion:AVENIDA BENITO JUÁREZ INTERIOR SN PUEBLO SAN FRANCISCO DEL MAR, 70146 SAN FRANCISCO DEL MAR, SAN FRANCISCO DEL MAR OAXACA ENTRE CALLE MANUEL DOBLADO Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, CALLE VENUSTIANO CARRANZA 150 METROS DE L, lon:-94.5197949, lat:16.3404937}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1236000 | 1236000 | 1087682.76 | 1087682.76 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/073/2021, contratista:CORPORATIVO DRETEFI S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1235993.5, importe_modificado:1235993.5}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:9.0}} | {1959730/proyecto_INICIO, 1959730/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301959731 | Proyecto de inversión | 2184000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2184000.0, modificado:2167880.81}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN PEDRO ACATLÁN GRANDE - 201743 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 201743 | S | 50 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:11, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA SAN PEDRO ACATLÁN GRANDE, 70243 SAN PEDRO ACATLÁN GRANDE, SAN JUAN MAZATLÁN OAXACA ENTRE Y , A 98.3 METROS DEL PALACIO MUNICIPALCIEN METROS APROXIMADAMENTE DE LA AGENCIA MUNICIAPL, lon:-95.520423, lat:17.051038}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2167880.81 | 2167880.81 | 1825587.2 | 1825587.2 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/029/2021, contratista:ARQUITECTURA MENDOZA RIVERA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2167880.81, importe_modificado:2167880.81}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}} | {1959731/proyecto_PROCESO, 1959731/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301959742 | Proyecto de inversión | 4004011.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4004011.93, modificado:4004011.93}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL EC AYOTZINTEPEC RÍO CHIQUITO TEPINAPA EJIDAL SANTA ISABEL CAJONOS SAN JUAN TOAVELA - 202276 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 202276 | S | 363 | 311 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:10.84, meta_modificada:10.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:212, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO AYOTZINTEPEC - RÍO CHIQUITO - TEPINAPA EJIDAL - SANTA ISABEL CAJONOS - SAN JUAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 26 + 400 INTERIOR SN RANCHERIA SAN JUAN TOAVELA, 68987 SAN JUAN TOAVELA, SAN JUAN PETLAPA OAXACA ENTRE , lon:-96.064675, lat:17.528159}} | 2021-09-15 | 2021-12-31 | 4002930.42 | 4002930.42 | 3206528.99 | 3206528.99 | 3206528.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-033-W-0-21, contratista:ECASA EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES DE ANTEQUERA S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:4002930.42, importe_modificado:4002930.42}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:10.62}} | {1959742/proyecto_INICIO, 1959742/proyecto_PROCESO, 1959742/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301959752 | Proyecto de inversión | 6650269.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6650269.33, modificado:6650269.33}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO DE ACCESO A ZARAGOZA SINIYUVI - 202401 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 202401 | S | 58 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.66, meta_modificada:0.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:79, direccion:CALLE PRINCIPAL AL CENTRO DE LA POBLACION RANCHERIA ZARAGOZA SINIYUVI, 71009 ZARAGOZA SINIYUVI, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE ZARAGOZA SINIYUVI SE ENCUENTRA A 23.4 KMS. DE DISTANCIA DEL MUNICIP, lon:-97.85013178, lat:16.99732117}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 3970481.41 | 6649092.13 | 3970481.41 | 3970481.41 | 3970481.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-043-W-0-21, contratista:ASESORIA, PROYECTOS Y DISEÑOS CRUZ RUIZ S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:6649092.13, importe_modificado:6649092.13}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.07}} | {1959752/proyecto_PROCESO, 1959752/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301959759 | Proyecto de inversión | 751413.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:751413.07, modificado:748703.49}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD LA MATRACA MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA - 202465 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE DEL ESTADO DE OAXACA | 202465 | S | 225 | 187 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:24, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO LA MATRACA, 71966 LA MATRACA, SANTOS REYES NOPALA OAXACA ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD 200 METROS DE DONDE ESTÁ LA GASOLINERADOSCIENTOS METROS AL SURESTE DE LA CLINICA DE LA, lon:-97.24147, lat:16.11025236}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 748703.49 | 748703.49 | 646187.56 | 646187.56 | 646187.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-02-137-00-2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR PADIHESA, S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:748703.49, importe_modificado:748703.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:388.8}} | {1959759/proyecto_PROCESO, 1959759/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301959822 | Proyecto de inversión | 936000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:936000.0, modificado:934721.1}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LA REFORMA LA REFORMITA - 203319 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 203319 | S | 54 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:520.0, meta_modificada:520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:37, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LA REFORMA (LA REFORMITA), 68430 LA REFORMA (LA REFORMITA), SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 234 METROS DE LA IGLESIA DEL PUEBLO, lon:-96.3328661, lat:18.2993448}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 934721.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1959822/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301959839 | Proyecto de inversión | 1087804.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1087804.88, modificado:1087372.52}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE MATAMOROS DALIAS TULIPANES Y MARGARITAS LOCALIDAD DE SOLEDAD ETLA EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD ETLA - 204200 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE DEL ESTADO DE OAXACA | 204200 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:0.7, meta_modificada:0.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:539, localidad:1, direccion:CALLE DALIAS INTERIOR SN PUEBLO SOLEDAD ETLA, 68250 SOLEDAD ETLA, SOLEDAD ETLA OAXACA ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE GARDENIAS, CALLE TULIPANES LA CALLE DALIAS ENTRONCA CON LA CALLE ALVARO OBREGON QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD , lon:-96.83096855, lat:17.16877084}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 1087372.52 | 1087372.52 | 326211.76 | 326211.76 | 326211.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-08-159-00-2021, contratista:AGUCRUM CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1087372.52, importe_modificado:1087372.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.6}} | {1959839/proyecto_PROCESO, 1959839/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301963850 | Proyecto de inversión | 1476796 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1476796.0, modificado:1476796.0}} | CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE PLUVIAL EN EL TRAMO LA CRUZ - LA JOYA. - 65923 | 20 | Oaxaca | 40 | Huautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUAUTEPEC | 65923 | S | 1002 | 848 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:69.6, meta_modificada:69.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:PUEBLO HUAUTEPEC, 68555 HUAUTEPEC, HUAUTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE HUAUTEPEC EN EL TRAMO LA CRUZ LA JOYA., lon:-96.79410688, lat:18.10255372}} | 2021-02-16 | 2021-03-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1963850/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301963973 | Proyecto de inversión | 694386.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:694386.28, modificado:694074.2}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LAS BRISAS , PLAYA DEL AMOR Y PLAYA DEL CARMEN, COLONIA AMPLIACION SIETE REGIONES PARTE NORTE, AGENCIA DONAJI. - 67180 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ | 67180 | S | 200 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:371.0, meta_modificada:358.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE LAS BRISAS COLONIA AMPLIACIÓN SIETE REGIONES PARTE NORTE, 68023 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE PUERTO ESCONDIDO Y CALLE PLAYA DEL CARMEN, CALLE HUATULCO CALLE LAS BRISAS ENTRE CALLE PUERTO ESCOND, lon:-96.69329789, lat:17.09289422}} | 2021-08-01 | 2021-09-29 | 694074.2 | 694074.2 | 694074.2 | 694074.2 | 694074.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/FIII 034/2021, contratista:Máxima Productividad en Construcción S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:694074.2, importe_modificado:694074.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:358.1}} | {1963973/proyecto_INICIO, 1963973/proyecto_PROCESO, 1963973/proyecto_INICIO, 1963973/proyecto_PROCESO, 1963973/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:REDUCCIÒN DE METAS POR CONEXIÒN METROS ANTES DE LOS PROYECTADOS AL INICIO, trimestre:4.0, usuario:victorcvasquezb, fecha:2022-01-05}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301964493 | Proyecto de inversión | 735880.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:735880.45, modificado:665665.77}} | REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE AÑO DE JUAREZ - 72337 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 72337 | S | 36 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5281.0, meta_modificada:3180.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA RANCHERIA AÑO DE JUAREZ, 68447 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE INDEPENDENCIA LA LOCALIDAD SE UBICA A ORILLAS DE L, lon:-95.8995542, lat:17.80747164}} | 2021-05-05 | 2021-06-03 | 665665.77 | 665665.77 | 665665.77 | 665665.77 | 665665.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FISMDF-025/2021, contratista:CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES, ESTUDIOS Y PERFORACIONES S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:735880.45, importe_modificado:665665.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3180.5}} | {1964493/proyecto_INICIO, 1964493/proyecto_PROCESO, 1964493/proyecto_INICIO, 1964493/proyecto_PROCESO, 1964493/proyecto_FIN, 1964493/proyecto_PROCESO, 1964493/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:correcciones verificadas, proyecto de obra con economía, trimestre:4.0, usuario:uanlsanchezm, fecha:2022-01-11}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301965889 | Proyecto de inversión | 2087473.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2087473.68, modificado:2086848.92}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN LAS CALLES MONTE CRISTO, 21 DE SEPTIEMBRE, EMILIANO ZAPATA, MONTE BLANCO Y PRIVADA DE BENITO JUAREZ, COLONIA AMPLIACION SAN JUAN, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC. - 84221 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ | 84221 | S | 189 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE MONTE CRISTO COLONIA AMPLIACION SAN JUAN, 68153 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE MONTE BLANCO Y CARRETERA A MONTE ALBAN, CALLE VALERIO TRUJANO CALLE MONTE CRISTO ENTRE CARRETERA A MONTEALBAN Y MONT, lon:-96.74447781, lat:17.0557301}} | 2021-07-01 | 2021-08-29 | 2086848.92 | 2086848.92 | 2086848.92 | 2086848.92 | 2086848.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/FIII 019/2021, contratista:Ingeniería Eléctrica Alternativa Sustentable S.A de C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:2086893.99, importe_modificado:2086848.92}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:21.0}} | {1965889/proyecto_INICIO, 1965889/proyecto_PROCESO, 1965889/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301965921 | Proyecto de inversión | 312813.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312813.2, modificado:312643.94}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DIVISION DEL NORTE, COLONIA SANTA MARIA DEL MARQUESADO, CABECERA MUNICIPAL. - 84475 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ | 84475 | S | 27 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE DIVISIÓN DEL NORTE COLONIA SANTA MARÍA DEL MARQUESADO, 68034 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE OJITO DE AGUA Y CALLE DIVISION DEL NORTE, CALLE DIVISIÓN DEL NORTE ENTRE ENTRE OJITO DE AGUA Y DIVISI, lon:-96.7346478, lat:17.07449143}} | 2021-09-15 | 2021-11-30 | 312643.94 | 312643.94 | 274264.61 | 274264.61 | 274264.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/AD/FIII 079/2021, contratista:Grupo Constructor Ultimate Constructor, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:312643.94, importe_modificado:312643.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:45.27}} | {1965921/proyecto_INICIO, 1965921/proyecto_PROCESO, 1965921/proyecto_INICIO, 1965921/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se rechaza a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:edwinycruzra, fecha:2022-01-10}}
2021 | 4 | OAX210301966284 | Acción | 1879 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1879.0, modificado:1879.0}} | ADQUISICION DE ARCHIVEROS - 87204 | 20 | Oaxaca | 131 | San Dionisio Ocotepec |  | PRODIM | Sin identificar | REGIDURIA DE OBRAS | 87204 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:131, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.396037, lat:16.797754}} | 2021-06-02 | 2021-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} | {1966284/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301968521 | Proyecto de inversión | 1774171.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1774171.34, modificado:1774171.34}} | CONSTRUCCION DE CAMINO RURARL - 105376 | 20 | Oaxaca | 125 | San Carlos Yautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO | 105376 | S | 53 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:30, direccion:CIRCUNVALACION CAMINO SANTIAGO PUEBLO SANTIAGO VARGAS (LLANO SANTIAGO), 70514 SANTIAGO VARGAS (LLANO SANTIAGO), SAN CARLOS YAUTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA UBICACION DEL SITIO D ELOS TRABAJOS SE ENCUENTRA SALIENDO DE LA LOCA, lon:-95.97511697, lat:16.48044333}} | 2021-02-19 | 2021-05-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {1968521/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:quiero a cancelacion del proyecto ya que hay uno nuevo con nuevo folio es correcto seria 255546, trimestre:4.0, usuario:edgararagonp, fecha:2021-12-27}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301968544 | Proyecto de inversión | 490214.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490214.7, modificado:490214.7}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IIMPARTICION DE EDUCACION FÍSICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR MANUEL ACUÑA CLAVE 20DCC1803A SEGUNDA ETAPA - 105446 | 20 | Oaxaca | 125 | San Carlos Yautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO | 105446 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:10, direccion:CALLE SAN ISIDRO PUEBLO SAN ISIDRO MANTECA, 70514 SAN ISIDRO MANTECA, SAN CARLOS YAUTEPEC OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DEL POBLADO ENFRENTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-96.05917147, lat:16.48201429}} | 2021-02-21 | 2021-04-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1968544/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:cancelacion de proyecto por duplicacion el folio9 correcto es 255560, trimestre:4.0, usuario:edgararagonp, fecha:2021-12-27}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301968560 | Proyecto de inversión | 292180.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292180.8, modificado:292180.8}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 105476 | 20 | Oaxaca | 196 | San Juan Evangelista Analco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO | 105476 | S | 248 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:486.0, meta_modificada:486.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:196, localidad:1, direccion:INTERIOR 68748 PUEBLO , 68748 SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO, SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO OAXACA ENTRE Y , SE LOZALIZA EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-96.53625734, lat:17.40689792}} | 2021-06-08 | 2021-06-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1968560/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301969191 | Proyecto de inversión | 1999808.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999808.29, modificado:1999808.29}} | REABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAUILICO EN LA AV. TAMAULIPAS ENTRE CALLES AGUAS CALIENTES Y RIO TEHUANTEPEC, BARRIO LA SOLEDAD. - 107822 | 20 | Oaxaca | 515 | Santo Domingo Tehuantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | 107822 | S | 83 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1170.6, meta_modificada:1170.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:AVENIDA TAMAULIPAS BARRIO LA SOLEDAD, 70760 SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA ENTRE AVENIDA AGUASCALIENTES Y AVENIDA RIO TEHUANTEPEC, LA AV. TAMAULIPAS ENTRE LAS AVNIDAS AGUASCALIENTES Y RIO TEHUAN, lon:-95.24740204, lat:16.31599076}} | 2021-03-16 | 2021-04-14 | 1999808.29 | 1999808.29 | 1999808.29 | 1999808.29 | 1999808.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDT/FISM-DF/515/COP/709/2021, contratista:SERVICIOS FORESTALES Y AMBIENTALES CUAF S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, monto:1999808.29, importe_modificado:1999808.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1170.6}} | {1969191/proyecto_INICIO, 1969191/proyecto_PROCESO, 1969191/proyecto_FIN, 1969191/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301969194 | Proyecto de inversión | 597625.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:597625.54, modificado:597625.54}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV. LA PAZ, ENTRE AGUAS CALIENTES Y NAYARIT Y CALLE MICHOACAN ENTRE LAS CALLES VENUSTIANO CARRANZA Y ACUEDUCTO PEMEX. - 107850 | 20 | Oaxaca | 515 | Santo Domingo Tehuantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | 107850 | S | 93 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:257.2, meta_modificada:257.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:CALLE AV. LA PAZ COLONIA BENITO JUÁREZ, 70760 SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA ENTRE CALLE AGUASCALIENTES Y CALLE NAYARIT, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE LA PAZ ENTRE LAS CALLES AGUASCAL, lon:-95.25931634, lat:16.32034139}} | 2021-03-19 | 2021-04-12 | 597625.54 | 597625.54 | 597625.54 | 597625.54 | 597625.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDT/FISM-DF/515/COP/121/2021, contratista:INDAJANI, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, monto:597625.54, importe_modificado:597625.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:257.2}} | {1969194/proyecto_INICIO, 1969194/proyecto_FIN, 1969194/proyecto_PROCESO, 1969194/proyecto_FIN, 1969194/proyecto_INICIO, 1969194/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301970086 | Proyecto de inversión | 1600077.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600077.64, modificado:1600077.64}} | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA: CAMINO SACACOSECHAS EL GUAYABO (NOPALERA) - PEÑA FLOR DE CLAVO - PEÑA NEGRA NOPALERA DEL KM 0+000 AL KM 1+000 - 110618 | 20 | Oaxaca | 392 | Santa Lucía Monteverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE | 110618 | S | 62 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:392, localidad:15, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 71160 TRAMO EL GUAYABO (NOPALERA) - PEÑA NEGRA NOPALERA KILÓMETRO 1 + 000 PUEBLO , 71160 EL GUAYABO (NOPALERA), SANTA LUCÍA MONTEVERDE OAXACA ENTRE Y , EL CAMINO SACACOSECHA INICIA EN EL GUAY, lon:-97.78182947, lat:16.9229826}} | 2021-06-07 | 2021-09-04 | 1600077.64 | 1600077.64 | 1600070.64 | 1600070.64 | 160070.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLM/FISMDF/F-III/392/19/2021, contratista:SAMUEL PABLO SANTIAGO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE, monto:1600077.64, importe_modificado:1600077.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {1970086/proyecto_FIN, 1970086/proyecto_PROCESO, 1970086/proyecto_FIN, 1970086/proyecto_INICIO, 1970086/proyecto_FIN, 1970086/proyecto_INICIO, 1970086/proyecto_PROCESO, 1970086/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301973041 | Proyecto de inversión | 2320363.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2320363.56, modificado:2320363.56}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO - 120639 | 20 | Oaxaca | 63 | Nazareno Etla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NAZARENO ETLA | 120639 | S | 2196 | 2009 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:612.0, meta_modificada:612.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO PUEBLO NAZARENO ETLA, 68240 NAZARENO ETLA, NAZARENO ETLA OAXACA ENTRE CALLE NIÑO PERDIDO Y CALLE DEL POZO, CALLE EJERCITO NACIONAL EL PUNTO DE INICIO ESTA CERCA DEL CENTRO DE SALUD Y EL PUNTO DE TÉR, lon:-96.83258306, lat:17.17869948}} | 2021-03-05 | 2021-06-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1973041/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301973151 | Proyecto de inversión | 1586882.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1586882.42, modificado:1586882.42}} | AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO (SEGUNDA ETAPA) - 120928 | 20 | Oaxaca | 378 | Santa Cruz Mixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ MIXTEPEC ZIMATLAN OAXACA | 120928 | S | 464 | 406 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:378, localidad:3, direccion:PUEBLO SAN MATEO MIXTEPEC, 71217 SAN MATEO MIXTEPEC, SANTA CRUZ MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , SE ENCUNETRA JUSTO FRENTE AL ATRIO DE LA IGLESIA CATOLICA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD., lon:-96.9424994, lat:16.78370755}} | 2021-06-07 | 2021-09-15 | 1586882.42 | 1586882.42 | 645727.42 | 645727.42 | 645727.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCM/OAX/R-33/F-III/FISMDF/378/07/2021, contratista:SERVICIOS INTEGRALES DE OBRA QUETZAL SA DE CV, convocante:SANTA CRUZ MIXTEPEC, monto:1586882.42, importe_modificado:1586882.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:66.1}} | {1973151/proyecto_INICIO, 1973151/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301973192 | Proyecto de inversión | 1197163 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1197163.0, modificado:1197163.0}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA 3A ETAPA - 121052 | 20 | Oaxaca | 267 | San Miguel del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEL RIO | 121052 | S | 250 | 375 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:267, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD PUEBLO SAN MIGUEL DEL RÍO, 68754 SAN MIGUEL DEL RÍO, SAN MIGUEL DEL RÍO OAXACA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE PROGRESO CERCA DE LE ESCUELA SECUNDARIA, lon:-96.56946651, lat:17.32289578}} | 2021-07-01 | 2021-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1973192/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301973215 | Proyecto de inversión | 319700.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319700.66, modificado:319700.66}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MOLINO VIEJO SEGUNDA ETAPA - 121123 | 20 | Oaxaca | 378 | Santa Cruz Mixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ MIXTEPEC ZIMATLAN OAXACA | 121123 | S | 790 | 739 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:396.0, meta_modificada:396.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:378, localidad:1, direccion:CALLE MOLINO VIEJO PUEBLO SANTA CRUZ MIXTEPEC, 71214 SANTA CRUZ MIXTEPEC, SANTA CRUZ MIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y , SE LOCALIZA JUSTO UNA CUADRA ANTES DE LA LOCALIZACION DEL CENTRO DE LA COMUNIDAD Y AVENIDA, lon:-96.88012415, lat:16.78951618}} | 2021-05-28 | 2021-06-26 | 319700.66 | 319700.66 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCM/OAX/R-33/F-III/FISMDF/378/03/2021, contratista:MARLEN SANTIAGO PEREZ, convocante:SANTA CRUZ MIXTEPEC, monto:319700.66, importe_modificado:319700.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:371.59}} | {1973215/proyecto_INICIO, 1973215/proyecto_PROCESO, 1973215/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301973328 | Proyecto de inversión | 1650036.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1650036.84, modificado:1650036.84}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE GUELAGUETZA - 121457 | 20 | Oaxaca | 399 | Santa María Atzompa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ATZOMPA CENTRO OAXACA | 121457 | S | 102 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1715.0, meta_modificada:1715.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:399, localidad:1, direccion:PUEBLO SANTA MARÍA ATZOMPA, 71220 SANTA MARÍA ATZOMPA, SANTA MARÍA ATZOMPA OAXACA ENTRE CARRETERA OAXACA A SANTA MARIA ATZOMPA Y CALLE SANTA MARIA ATZOMPA, CALLE COLONIA GUELAGUETZA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA GUELAGU, lon:-96.77789652, lat:17.09450739}} | 2021-04-12 | 2021-07-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1973328/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301973410 | Proyecto de inversión | 1650947.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1650947.75, modificado:1650947.75}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE 15 DE ABRIL - 121710 | 20 | Oaxaca | 399 | Santa María Atzompa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ATZOMPA CENTRO OAXACA | 121710 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:399, localidad:1, direccion:PUEBLO SANTA MARÍA ATZOMPA, 71220 SANTA MARÍA ATZOMPA, SANTA MARÍA ATZOMPA OAXACA ENTRE CARRETERA OAXACA A SANTA MARIA ATZOMPA Y CARRETERA SANTA MARIA ATZOMPA, CALLE 15 DE ABRIL LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE 15 DE ABRIL, lon:-96.7807464, lat:17.09779211}} | 2021-04-29 | 2021-07-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1973410/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301974220 | Proyecto de inversión | 1512606.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1512606.84, modificado:1511511.7}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA PRIVADA DE LA CRUZ, PARAJE LA CRUZ, AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA. - 124599 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ | 124599 | S | 93 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1049.0, meta_modificada:1048.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:PRIVADA DE LA CRUZ PARAJE LA CRUZ, 68026 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE LIBRAMIENTO NORTE Y CALLE SIN NOMBRE, PRIVADA DE LA CRUZ ENTRE LIBRAMIENTO NORTE Y CALLE SIN NOMBRE AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA, lon:-96.70742771, lat:17.11185628}} | 2021-09-20 | 2021-11-30 | 1511511.7 | 1511511.7 | 1169386.13 | 1169386.13 | 1169386.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/FIII 062/2021, contratista:Constructora de Alto Rendimiento Productivo, S.A. de C.V., convocante:Municipio de Oaxaca de Juárez, monto:1511511.7, importe_modificado:1511511.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:943.92}} | {1974220/proyecto_INICIO, 1974220/proyecto_PROCESO, 1974220/proyecto_INICIO, 1974220/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301974576 | Proyecto de inversión | 1424474.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1.0, modificado:1.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1424473.67, modificado:1424473.67}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE - 126028 | 20 | Oaxaca | 384 | Santa Cruz Xitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XITLA | 126028 | S | 2080 | 1920 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:203.39, meta_modificada:203.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:384, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN BARRIO SANTA CRUZ XITLA, 70823 SANTA CRUZ XITLA, SANTA CRUZ XITLA OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO ENTRE LA CALLE MORELOS Y PRIMERA DE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRANDO POR LA ESCUELA TELE, lon:-96.67047883, lat:16.32776593}} | 2021-04-08 | 2021-05-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1974576/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301978212 | Proyecto de inversión | 215607.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215607.86, modificado:215607.86}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA LOMAS DE SANTA CRUZ AMILPAS - 141039 | 20 | Oaxaca | 375 | Santa Cruz Amilpas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ AMILPAS | 141039 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:375, localidad:1, direccion:CALLE 6A. PRIVADA DE FRANCISCO I MADERO , 00000 SANTA CRUZ AMILPAS, SANTA CRUZ AMILPAS OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS CALLES FRANCISCO I MADERO, lon:-96.686254, lat:17.037011}} | 2021-06-21 | 2021-07-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1978212/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301978213 | Proyecto de inversión | 253438.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253438.84, modificado:253438.84}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA 2A. AMPLIACION - 141040 | 20 | Oaxaca | 375 | Santa Cruz Amilpas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ AMILPAS | 141040 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:375, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE , 00000 SANTA CRUZ AMILPAS, SANTA CRUZ AMILPAS OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL ALEMAN Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE PERTENECIENTE A LA COLONIA 2A. AMPLIACION SOBRE LA CALLE PRINCIPAL , lon:-96.686697, lat:17.044604}} | 2021-06-24 | 2021-07-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1978213/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301978445 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 40 CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCIAL OZOLOTEPEC, EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCIAL OZOLOTEPEC - 141909 | 20 | Oaxaca | 236 | San Marcial Ozolotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN MARCIAL OZOLOTEPEC | 141909 | S | 150 | 195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:236, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN MARCIAL OZOLOTEPEC, 70894 SAN MARCIAL OZOLOTEPEC, SAN MARCIAL OZOLOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE MERIDA Y CALLE CHAPULTEPEC, CALLE MORELOS UNA DE LOS BENEFICIARAS ES LA C. GLORI, lon:-96.40618101, lat:16.08923184}} | 2021-10-31 | 2021-12-31 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-MSMO/FISM-DF/M236/03/2020, contratista:LÓPEZ GüENDULAIN CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCIAL OZOLOTEPEC, monto:879977.06, importe_modificado:879977.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1000.0}} | {1978445/proyecto_INICIO, 1978445/proyecto_FIN, 1978445/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA NO FUE EJECUTADA, FUE ELIMINADA EN MIDS , trimestre:4.0, usuario:raymundovelasquezx1, fecha:2021-12-28}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301980041 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS Y BIENES PUBLICOS - 149668 | 20 | Oaxaca | 125 | San Carlos Yautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO | 149668 | S | 37 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:39, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO LA MAGDALENA, 70507 LA MAGDALENA, SAN CARLOS YAUTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DEOL TECHADO SE LLEVARA ENFRENTE DE LA AGENCIA MUICIPAL D EOA LOCACALIDAD EN EL CENTRO DE LA MISMA, lon:-95.90995503, lat:16.71015938}} | 2021-04-06 | 2021-07-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1980041/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:cancelacionde folio y proyecto por duplicacion el nuevo folio 256769, trimestre:4.0, usuario:edgararagonp, fecha:2021-12-28}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301980129 | Proyecto de inversión | 2314865.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2314865.81, modificado:2314791.84}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE AZUCENAS, COLONIA REFORMA, OAXACA DE JUAREZ. - 150331 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ | 150331 | S | 81 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE AZUCENAS COLONIA REFORMA, 68050 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE SABINOS Y CALLE ALAMOS, CALLE GARDENIAS CALLE AZUCENAS ENTRE CALLE SABINOS Y ÁLAMOS CRUCE CON ESCUELA NAVAL MILITAR COLONIA REFORMA C, lon:-96.70823621, lat:17.07767421}} | 2021-09-20 | 2021-11-30 | 2314791.84 | 2314791.84 | 2314791.84 | 2314791.84 | 2314791.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/FIII 066/2021, contratista:Constructora México de Proyectos Inteligentes de la Nueva Generación, S.A. de C.V., convocante:Municipio de Oaxaca de Juárez, monto:2314791.84, importe_modificado:2314791.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:115.0}} | {1980129/proyecto_INICIO, 1980129/proyecto_FIN, 1980129/proyecto_PROCESO, 1980129/proyecto_FIN, 1980129/proyecto_INICIO, 1980129/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DISMINUCIÓN DE METAS EN VIRTUD DE QUE LA LÍNEA DE TUBERÍA A REHABILITAR NO PRESENTA DETALLE ALGUNO Y SE ENCUENTRA OPERANDO DE MANERA ADECUADA Y SIN PROBLEMAS., trimestre:4.0, usuario:victorcvasquezb, fecha:2022-01-07}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301983857 | Proyecto de inversión | 860349.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:860349.96, modificado:860100.18}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN LA CALLE ANGEL MENDEZ, TRAMO: CALLE SELENE A LA 2DA PRIVADA DE ANGEL MENDEZ.COLONIA EL ARENAL, AGENCIA CINCO SEÑORES. - 165376 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ | 165376 | S | 53 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:759.0, meta_modificada:755.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE ANGEL MÉNDEZ COLONIA EL ARENAL, 68126 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE SELENE Y PRIVADA 2A DE ANGEL MÉNDEZ, CALLE ANGEL MENDEZ ENTRE CALLE SELENE Y 2A PRIVADA DE ANGEL MENDEZZ COLONIA EL ARENLA A, lon:-96.71165403, lat:17.04566167}} | 2021-10-28 | 2021-11-26 | 860100.18 | 860100.18 | 860100.18 | 860100.18 | 860100.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/FIII 051/2021, contratista:Ingeniería Civil y Terrestre Chandon, S.A. de C.V., convocante:Municipio de Oaxaca de Juárez, monto:860100.18, importe_modificado:860100.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:755.39}} | {1983857/proyecto_INICIO, 1983857/proyecto_PROCESO, 1983857/proyecto_FIN, 1983857/proyecto_INICIO, 1983857/proyecto_FIN, 1983857/proyecto_PROCESO, 1983857/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301986165 | Proyecto de inversión | 1129978.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1129978.9, modificado:1129978.9}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS Y BIENES PÚBLICOS EN SAN MIGUEL DEL PROGRESO - 174205 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 174205 | S | 1050 | 950 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:628.43, meta_modificada:628.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:22, direccion:PUEBLO SAN MIGUEL PROGRESO, 69803 SAN MIGUEL PROGRESO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , SE UBICA A 3.6 KM DE LA CARRETERA FEDERAL, lon:-97.79800303, lat:17.17440327}} | 2021-05-21 | 2021-07-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1986165/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se elimino de MIDS y se volvió a cargar en la misma plataforma., trimestre:4.0, usuario:gaudencioortizc, fecha:2021-12-19}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301986431 | Proyecto de inversión | 1808584.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1808584.83, modificado:1808584.83}} | MEJORAMIENTO DE ANDADORES URBANOS Y ESCALINATAS EN DIVERSAS UBICACIONES, DENTRO DEL PERIMETRO DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO SAN PABLO AYUTLA - 175063 | 20 | Oaxaca | 337 | San Pedro y San Pablo Ayutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA MIXE | 175063 | S | 1321 | 1026 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:996.24, meta_modificada:996.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:337, localidad:1, direccion:ANDADOR CAMINO PRINCIPAL A SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA PUEBLO SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA, 70283 SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA, SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA OAXACA ENTRE ANDADOR HACIA PINTURAS TAURO Y ANDADOR ESCALINATAS HACIA, lon:-96.07718353, lat:17.02732659}} | 2021-07-05 | 2021-09-17 | 1808584.83 | 1808584.83 | 1808584.83 | 1808584.83 | 1808584.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/MSPYSPA/337/FISMDF/08/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CHETANSKA, S.A. DE C.V., convocante:SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA, monto:1808584.83, importe_modificado:1808584.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:996.24}} | {1986431/proyecto_INICIO, 1986431/proyecto_PROCESO, 1986431/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301987007 | Proyecto de inversión | 920360.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:920360.11, modificado:919320.74}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRIVADA DE LIBERTAD, AGENCIA SAN LUIS BELTRAN. - 177291 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ | 177291 | S | 44 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:451.92, meta_modificada:437.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA DE LIBERTAD COLONIA SAN LUIS BELTRAN, 68023 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE LIBERTAD Y , CALLE PRIVADA DE LIBERTAD ENTRE CALLE LIBERTAD Y FONDO DE LA PRIVADA AGENCIA SANLUIS BELTRAN, lon:-96.69643506, lat:17.10484825}} | 2021-09-20 | 2021-11-20 | 919320.74 | 919320.74 | 919320.74 | 919320.74 | 919320.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/FIII 060/2021, contratista:Especialistas en Obras y Construcciones Verde Valle, S.A. de C.V., convocante:Municipio de Oaxaca de Juárez, monto:919320.74, importe_modificado:919320.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:437.88}} | {1987007/proyecto_INICIO, 1987007/proyecto_PROCESO, 1987007/proyecto_INICIO, 1987007/proyecto_FIN, 1987007/proyecto_INICIO, 1987007/proyecto_PROCESO, 1987007/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301989726 | Proyecto de inversión | 3925469.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3925469.53, modificado:3925367.41}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE RAFAEL OSUNA, COLONIA OLIMPICA, CABECERA MUNICIPAL. - 188387 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ | 188387 | S | 191 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2986.0, meta_modificada:2286.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE RAFEL OSUNA COLONIA OLÍMPICA, 68044 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CAMINO A SAN FELIPE DEL AGUA Y AVENIDA DE LAS ETNIAS, CALLE RAFAEL OSUNA ENTRE CAMINO ANTIGUO A SAN FELIPE DEL AGUA Y AVENIDA DE LAS, lon:-96.7155647, lat:17.09097191}} | 2021-10-04 | 2021-12-06 | 3925367.41 | 3925367.41 | 3925367.41 | 3925367.41 | 3925367.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/FIII 070/2021, contratista:Especialistas en Obras y Construcciones Verde Valle, S.A. de C.V., convocante:Municipio de Oaxaca de Juárez, monto:3925367.41, importe_modificado:3925367.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2286.97}} | {1989726/proyecto_INICIO, 1989726/proyecto_PROCESO, 1989726/proyecto_INICIO, 1989726/proyecto_FIN, 1989726/proyecto_PROCESO, 1989726/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DISMINUCIÒN DE METAS EN VIRTUD DE LA REDUCCIÒN DEL ÀREA A PAVIMENTAR. LA ECONOMÌA SE UTILIZÒ PARA EL PAGO DEL INCREMENTO DE CORTES CON MEDIOS MECÀNICOS, EXCAVACIÒN EN ROCA Y ACARREOS., trimestre:4.0, usuario:victorcvasquezb, fecha:2022-01-05}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301992160 | Proyecto de inversión | 766046.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:766046.4, modificado:766046.4}} | REHABILITACION DE CAMINOS PRINCIPALES EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE LACHIGUIRI - 198940 | 20 | Oaxaca | 170 | San José Lachiguiri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SAN JOSE LACHOGUIRI | 198940 | S | 625 | 554 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:170, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO COLONIA , 70814 SAN JOSÉ LACHIGUIRI, SAN JOSÉ LACHIGUIRI OAXACA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE PRINCIPAL, SAN JOSE LACHIGUIRI, lon:-96.33229251, lat:16.38361706}} | 2021-07-14 | 2021-08-22 | 766046.4 | 766046.4 | 766046.4 | 766046.4 | 766046.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/FISDMF/170/020/2021, contratista:LOPEZ GUENDULAIN CONSTRUCTORA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE LACHIGURI, monto:766046.4, importe_modificado:766046.4}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:16.0}} | {1992160/proyecto_INICIO, 1992160/proyecto_FIN, 1992160/proyecto_PROCESO, 1992160/proyecto_INICIO, 1992160/proyecto_PROCESO, 1992160/proyecto_FIN, 1992160/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301993086 | Proyecto de inversión | 900601.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900601.53, modificado:900601.53}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA AGUA ENTUBADA POR BOMBEO CON PANELES SOLARES EN EL PARAJE JAÑUU - 202187 | 20 | Oaxaca | 500 | Santiago Yosondúa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDUA | 202187 | S | 197 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:500, localidad:19, direccion:PASAJE JAÑUU PUEBLO YUCUJILLO, 71183 YUCUJILLO, SANTIAGO YOSONDÚA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUANTRA UBICADA EN EL PARAJE JAÑUU LOCALIDAD DE YUCUJILLO MUNICIPIO DE SANTIAO YOSONDUA, lon:-97.5844916, lat:16.88658521}} | 2021-08-03 | 2021-09-16 | 900601.53 | 900601.53 | 900601.53 | 900601.53 | 417088.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSY/IR/500/FISMDF/OP/007/2021, contratista:ACEROS METATRON S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDUA, monto:900601.53, importe_modificado:900601.53}} | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:1.0}} | {1993086/proyecto_INICIO, 1993086/proyecto_PROCESO, 1993086/proyecto_FIN, 1993086/proyecto_PROCESO, 1993086/proyecto_FIN, 1993086/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:YA SE SOLVENTO LA OBSERVACIÓN, trimestre:4.0, usuario:gabildavelascom, fecha:2022-01-13}} | {obs1: {observación:agregar acta entrega recepción, trimestre:4.0, usuario:guadalupecruzcr, fecha:2022-01-05}, obs2: {observación:agregar acta entrega recepción, trimestre:4.0, usuario:guadalupecruzcr, fecha:2022-01-05}, obs3: {observación:agregar acta entrega recepción, trimestre:4.0, usuario:guadalupecruzcr, fecha:2022-01-05}, obs4: {observación:agregar acta entrega recepción, trimestre:4.0, usuario:guadalupecruzcr, fecha:2022-01-05}}
2021 | 4 | OAX210301993138 | Proyecto de inversión | 1105596.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1105596.8, modificado:1084947.8}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA - 202316 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 202316 | S | 28 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1002.9, meta_modificada:993.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:27, direccion:CALLE INDEPENDENCIA EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 68440 IGNACIO ZARAGOZA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO A SANTA CATARINA Y PRIVADA JAZMINES, SE INGRESA POR EL CAMINO DE TERRACERIA HASTA LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD, lon:-96.06113709, lat:18.09583425}} | 2021-08-20 | 2021-10-18 | 1084947.8 | 1084947.8 | 1084947.8 | 1084947.8 | 1084947.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FISMDF-087/2021, contratista:ALFA CONSTRUCCIONES GC S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1105596.8, importe_modificado:1084947.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:993.03}} | {1993138/proyecto_INICIO, 1993138/proyecto_PROCESO, 1993138/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBSERVACION SOLVENTADA,EL PROYECTO TUVO ECONOMIA., trimestre:4.0, usuario:uanlsanchezm, fecha:2022-01-12}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301993849 | Proyecto de inversión | 1033700.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1033700.45, modificado:1033633.81}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRIVADA DE PINOS, BARRIO LA CHIGULERA, AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA. - 205031 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ | 205031 | S | 56 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:619.5, meta_modificada:627.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA DE PINOS COLONIA LA CHIGULERA, 68026 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE RIO BLANCO Y CALLE BARNIZ, CALLE PRIVADA DE PINOS ENTRE RIO BLANCO Y BARNIZ, BARRIO LA CHIGULERA, AGENCIA SAN FELIPE D, lon:-96.71461423, lat:17.10941951}} | 2021-10-04 | 2021-12-06 | 1033633.81 | 1033633.81 | 1033633.81 | 1033633.81 | 1033633.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/FIII 096/2021, contratista:Diafor Materiales para la Construcción, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:1033633.81, importe_modificado:1033633.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:627.91}} | {1993849/proyecto_INICIO, 1993849/proyecto_PROCESO, 1993849/proyecto_FIN, 1993849/proyecto_INICIO, 1993849/proyecto_FIN, 1993849/proyecto_INICIO, 1993849/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301993935 | Proyecto de inversión | 1539487.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1539487.99, modificado:1469114.58}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LAS ROSAS, COLONIA AZUCENAS, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM. - 205367 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ | 205367 | S | 47 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:925.1, meta_modificada:863.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE LAS ROSAS COLONIA AZUCENA, 68144 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE AZARES Y ANDADOR DECIMO DE LAS ROSAS, CALLE FLOR DE LIZ CALLE LAS ROSAS ENTRE AZARES Y DECIMO ANDADOR DE LAS ROSAS COLONIA AZUCENAS,, lon:-96.75859317, lat:17.06398712}} | 2021-10-04 | 2021-12-06 | 1469114.58 | 1469114.58 | 1469114.58 | 1469114.58 | 1469114.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/FIII 100/2021, contratista:Corporación Integral en Ingeniería y Arquitectura ZECSA, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:1539355.54, importe_modificado:1469114.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:863.84}} | {1993935/proyecto_INICIO, 1993935/proyecto_PROCESO, 1993935/proyecto_FIN, 1993935/proyecto_INICIO, 1993935/proyecto_PROCESO, 1993935/proyecto_FIN, 1993935/proyecto_PROCESO, 1993935/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LAS METAS PROGRAMADAS NO SE ALCANZARON DERIVADO A LAS DIFERENCIAS ENTRE LAS MEDIDAS PROYECTADAS A LAS REALES (LA LONGITUD Y ANCHO DE LA CALLE INDICADA EN EL PROYECTO DIFIEREN DE LAS ENCONTRADAS FISICAMENTE EN ELE SITIO DE LOS TRABAJOS), trimestre:4.0, usuario:victorcvasquezb, fecha:2022-01-06}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301994018 | Proyecto de inversión | 2242521.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1121260.78, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1121260.78, modificado:1121260.78}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 205612 | 20 | Oaxaca | 283 | San Miguel Tequixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TEQUIXTEPEC | 205612 | S | 38 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:283, localidad:4, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO , 69361 SANTA CRUZ CAPULÁLPAM, SAN MIGUEL TEQUIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLEJON DEL OLVIDO, ESTA UBICADO EN LA CALLE BENITO JUAREZ A UN LADO DE LA IGLESIA, lon:-97.39742096, lat:17.76468333}} | 2021-10-18 | 2021-12-16 | 1121260.78 | 1121260.78 | 1121260.78 | 1121260.78 | 1121260.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM/283/04/2021-C, contratista:SICGMA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V, convocante:SAN MIGUEL TEQUIXTEPEC, monto:1121260.79, importe_modificado:1121260.79}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {1994018/proyecto_INICIO, 1994018/proyecto_FIN, 1994018/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301994883 | Proyecto de inversión | 549924.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549924.2, modificado:549924.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN RANCHO VIEJO - 208585 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 208585 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:57, direccion:PUEBLO RANCHO VIEJO, 69800 RANCHO VIEJO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , SE UBICA A 5.5 KM DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, lon:-97.72678207, lat:17.24451913}} | 2021-04-15 | 2021-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1994883/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se elimino de MIDS y se volvió a cargar en la misma plataforma., trimestre:4.0, usuario:gaudencioortizc, fecha:2021-12-19}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301996325 | Proyecto de inversión | 731058 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:731058.0, modificado:731058.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO COLONIA AGRICOLA Y GANADERA EL PROGRESO A DESVIACION DE OTILIO MONTAÑO - 213219 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI OAX | 213219 | S | 43 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:45, direccion:TERRACERÍA TRAMO COL. AGRICOLA Y GANADERA EL PROGRESO - DESVIACION DE OTILIO MONTAÑO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 01 EJIDO JOSÉ MARÍA MORELOS, 70337 JOSÉ MARÍA MORELOS, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CAMINO COL AGRICOLA , lon:-94.98325902, lat:17.22600046}} | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 731058 | 731058 | 731058 | 731058 | 731058 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/SJG/198/45/091/2021, contratista:JABES SANCHEZ JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI 2019 - 2021, monto:731058.0, importe_modificado:731058.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:14.0}} | {1996325/proyecto_INICIO, 1996325/proyecto_PROCESO, 1996325/proyecto_FIN, 1996325/proyecto_PROCESO, 1996325/proyecto_FIN, 1996325/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301996672 | Proyecto de inversión | 499996.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499996.47, modificado:499996.47}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA ASUNCIÓN - 215050 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 215050 | S | 297 | 243 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:76.53, meta_modificada:76.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:COLONIA LA ASUNCION, 69800 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , SE UBICA A 2.5 KM DEL CENTRO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, lon:-97.66769135, lat:17.2514295}} | 2021-06-28 | 2021-08-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1996672/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se elimino de MIDS y se volvió a cargar en la misma plataforma., trimestre:4.0, usuario:gaudencioortizc, fecha:2021-12-19}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301997107 | Proyecto de inversión | 473001 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:473001.0, modificado:514716.14}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE AMAPOLAS, COLONIA REFORMA, CABECERA MUNICIPAL. AGEB 200670001083A - 216651 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ | 216651 | S | 65 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:122.2, meta_modificada:122.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE AMAPOLAS COLONIA REFORMA, 68050 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE NARANJOS Y CALLE ALAMOS, CALLE JAZMINES CALLE AMAPOLAS ENTRE CALLE NARANJOS Y CALLE ALAMOS COLONIA REFORMA, CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.71434561, lat:17.08011677}} | 2021-10-04 | 2021-12-06 | 514716.14 | 514716.14 | 356367.97 | 356367.97 | 356367.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/AD/FIII 107/2021, contratista:Mblok Construcciones y Proyectos e Ingeniería Urbana S.A de C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:1621146.56, importe_modificado:1621146.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:109.98}} | {1997107/proyecto_INICIO, 1997107/proyecto_PROCESO, 1997107/proyecto_INICIO, 1997107/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación: OBRA DIVIDIDA EN DOS AGEBS, A SOLICITUD DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, AMPARADAS POR EL MISMO CONTRATO DE OBRA. (AGEB 200670001083A y AGEB 2006700010539) , trimestre:4.0, usuario:victorcvasquezb, fecha:2022-01-10}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301997577 | Proyecto de inversión | 4486825.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4486825.33, modificado:4486825.33}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA MARGEN DERECHA DE RIO CHIQUITO SEGUNDA ETAPA - 218221 | 20 | Oaxaca | 399 | Santa María Atzompa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA ATZOMPA CENTRO OAXACA | 218221 | S | 14346 | 13029 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.7, meta_modificada:3.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:399, localidad:1, direccion:PUEBLO SANTA MARÍA ATZOMPA, 71220 SANTA MARÍA ATZOMPA, SANTA MARÍA ATZOMPA OAXACA ENTRE CALLE OAXACA A SANTA MARIA ARZOMPA Y CALLE ATZOMPA, CALLE RIO CHIQUITO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO ENTRE LAS CALLES DE ATZOMPA A RIO CHI, lon:-96.7674299, lat:17.10460418}} | 2021-03-05 | 2021-09-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {1997577/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301997626 | Proyecto de inversión | 1300279.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300279.52, modificado:1300279.52}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE MIAHUTLAN (PRIMERA ETAPA) - 218345 | 20 | Oaxaca | 399 | Santa María Atzompa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA ATZOMPA CENTRO OAXACA | 218345 | S | 90 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:399, localidad:1, direccion:COLONIA SANTA MARÍA ATZOMPA, 71220 SANTA MARÍA ATZOMPA, SANTA MARÍA ATZOMPA OAXACA ENTRE CALLE OAXACA A SANTA MARIA ARZOMPA Y CALLE DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA ATZOMPA, CALLE COLONIA NIÑOS HEROES LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO, lon:-96.76534513, lat:17.07926263}} | 2021-07-20 | 2021-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1997626/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301997869 | Proyecto de inversión | 897262.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:897262.08, modificado:897036.72}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DE RAFAEL OSUNA, COLONIA OLIMPICA, CABECERA MUNICIPAL. - 219124 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ | 219124 | S | 191 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:347.45, meta_modificada:335.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE RAFEL OSUNA COLONIA OLÍMPICA, 68044 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CAMINO A SAN FELIPE DEL AGUA Y AVENIDA DE LAS ETNIAS, CALLE DE RAFAEL OSUNA ENTRE CAMINO A SAN FELIPE DEL AGUA Y AVENIDA DE LAS ETNIA, lon:-96.71480484, lat:17.09060188}} | 2021-10-04 | 2021-12-06 | 897036.72 | 897036.72 | 897036.72 | 897036.72 | 897036.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/FIII 108/2021, contratista:Especialistas en Obras y Construcciones Verde Valle, S.A. de C.V., convocante:Municipio de Oaxaca de Juárez, monto:897036.72, importe_modificado:897036.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:335.26}} | {1997869/proyecto_INICIO, 1997869/proyecto_PROCESO, 1997869/proyecto_FIN, 1997869/proyecto_INICIO, 1997869/proyecto_FIN, 1997869/proyecto_PROCESO, 1997869/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301997998 | Proyecto de inversión | 1032000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1032000.0, modificado:1031631.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE Y/O PLAZA EN LA LOCALIDAD DE ZARAGOZA, PRIMERA ETAPA - 219549 | 20 | Oaxaca | 26 | Chalcatongo de Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHALCATONGO DE HIDALGO | 219549 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:18, direccion:CALLE CARRETERA A CHALCATONGO PUEBLO ZARAGOZA, 71106 ZARAGOZA, CHALCATONGO DE HIDALGO OAXACA ENTRE Y , SE UBICA JUSTO FRENTE AL EDIFICIO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE ZARAGOZA A UN COSTADO DE LA CAPILLA DE LA COMUNIDAD, lon:-97.573851, lat:17.014706}} | 2021-08-02 | 2021-11-29 | 1031631 | 1031631 | 1031631 | 1031631 | 1031631 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCH-026/R33-FIII/0018/13/2021, contratista:FILEMÓN ZÁRATE CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE CHALCATONGO DE HIDALGO, monto:1031631.0, importe_modificado:1031631.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}} | {1997998/proyecto_PROCESO, 1997998/proyecto_INICIO, 1997998/proyecto_FIN, 1997998/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301998119 | Proyecto de inversión | 600886.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600886.35, modificado:600886.35}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EN EL BARRIO LOMA BONITA, EN LA LOCALIDAD DE SANTOS REYES NOPALA. - 219982 | 20 | Oaxaca | 526 | Santos Reyes Nopala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES NOPALA | 219982 | S | 22 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:88, direccion:CALLE LOMA BONITA BARRIO CANDELARIA LOMA BONITA, 71960 LOMA BONITA, SANTOS REYES NOPALA OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE CALLE SECUNDARIA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO LOMA BONITA AL NORTE DE LA POBLACION DE SANTOS R, lon:-97.14268738, lat:16.11397206}} | 2021-03-05 | 2021-04-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1998119/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301998236 | Proyecto de inversión | 1199407.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199407.09, modificado:1199407.09}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES EN BARRIO SAN PEDRO - 220404 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 220404 | S | 470 | 390 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1474.2, meta_modificada:1474.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:CALLE CRUZ VERDE BARRIO SAN PEDRO, 69800 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CALLE CASIKA Y CALLE ANIMAS, SE UBICA A 1.3 KM. DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, lon:-97.67120663, lat:17.25374277}} | 2021-08-01 | 2021-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1998236/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se elimino de MIDS y se volvió a cargar en la misma plataforma., trimestre:4.0, usuario:gaudencioortizc, fecha:2021-12-19}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301998658 | Proyecto de inversión | 1331212.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1331212.62, modificado:1331212.62}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE ARROYO TAMBOR - 222328 | 20 | Oaxaca | 136 | San Felipe Usila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE USILA | 222328 | S | 222 | 226 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:364.66, meta_modificada:364.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:136, localidad:5, direccion:RANCHERIA ARROYO TAMBOR, 68495 ARROYO TAMBOR, SAN FELIPE USILA OAXACA ENTRE Y , CALLE SIN NOMBRE ESQUINA RAFAEL RAMIREZ, lon:-96.46973587, lat:17.93591718}} | 2021-07-26 | 2021-09-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1998658/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301998712 | Proyecto de inversión | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, modificado:950000.0}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR, EN LA CALLE ANTONIO DE LEON EN EL BARRIO DE SAN ISIDRO. - 222514 | 20 | Oaxaca | 300 | San Pedro Amuzgos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 222514 | S | 2599 | 2326 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:300, localidad:1, direccion:CALLE ANTONIO DE LEON BARRIO SAN PEDRO AMUZGOS, 71070 SAN PEDRO AMUZGOS, SAN PEDRO AMUZGOS OAXACA ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE FRANCISCO I MADERO SE ENCUENTRA UBICADO A UNA CUADRA DEL BANCO B, lon:-98.0885489, lat:16.65205015}} | 2021-09-01 | 2021-09-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}} | {1998712/proyecto_INICIO, 1998712/proyecto_FIN, 1998712/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SOLICITO CANCELACION DEBEDO A QUE SE LE DIO SEGUIMIENTO CON FOLIO NUMERO OAX210402050112, trimestre:4.0, usuario:anareladolmedoh, fecha:2021-12-29}, obs2: {observación:SOLICITO CANCELACION SE DIO SEGUIMIENTO CON FOLIO OAX210402050112, trimestre:4.0, usuario:anareladolmedoh, fecha:2021-12-29}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301998816 | Proyecto de inversión | 497693.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:497693.27, modificado:497693.27}} | MEJORAMIENTO DEL CAMINO TUXTEPEC-HUAUTLA-SAN FELIPE USILA TRAMO DEL KM 3+000 AL 6+200 - 222805 | 20 | Oaxaca | 136 | San Felipe Usila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE USILA | 222805 | S | 2568 | 2270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:136, localidad:31, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 68490 TRAMO JALAPA DE DIAZ - SAN FELIPE USILA KILÓMETRO 1 + 0 RANCHERIA SAN FELIPE USILA, 68490 CERRO VERDE, SAN FELIPE USILA OAXACA ENTRE Y , CARRETERA SAN FELIPE USILAJALAPA DE DIAZ, lon:-96.50637525, lat:17.95162298}} | 2021-11-08 | 2021-12-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {1998816/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301999222 | Acción | 79936.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79936.53, modificado:79936.53}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 108336 | 20 | Oaxaca | 501 | Santiago Yucuyachi |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTIAGO YUCUYACHI | 108336 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:501, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.196405, lat:17.608201}} | 2021-05-17 | 2021-12-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {1999222/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301999255 | Acción | 103713.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103713.6, modificado:103713.6}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 112064 | 20 | Oaxaca | 282 | San Miguel Tenango |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TENANGO | 112064 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:282, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.592522, lat:16.267321}} | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSMT/282/CPSP-001/2021, contratista:JORGE RIOS PIMENTEL, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TENANGO, monto:103713.6, importe_modificado:103713.6}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {1999255/proyecto_INICIO, 1999255/proyecto_PROCESO, 1999255/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301999325 | Acción | 85814.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85814.1, modificado:85814.1}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 119779 | 20 | Oaxaca | 49 | Magdalena Ocotlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE MAGDALENA OCOTLAN | 119779 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.712365, lat:16.709455}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {1999325/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301999363 | Acción | 152767 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152767.0, modificado:152767.0}} | 33604 IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES - 131740 | 20 | Oaxaca | 333 | San Pedro Totolápam |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO SAN PEDRO TOTOLAPAM | 131740 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:333, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.301907, lat:16.666444}} | 2021-04-15 | 2021-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {1999363/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301999789 | Adquisición | 2228438.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2228438.2, modificado:25432.71}} | EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 56 IXTEPEC DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA | 5060011780802321 | S | 242 | 197 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Raymundo Melendez, 70110 Ixtepec, Oax., México, lon:-95.1125919, lat:16.5570577}} | 2021-08-25 | 2021-12-31 | 25432.71 | 25432.71 | 25432.71 | 25432.71 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:COBAO/DAF/SA/RM/FAM/001/2021, contratista:PROOVEDORA DE ARTÍCULOS Y PRODUCTOS DE OFICINA ANTEQUERA, S.A. DE C.V., convocante:COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1844913.0, importe_modificado:1844913.0}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:COBAO/DAF/SA/RM/FAM/002/2021, contratista:JOSÉ DANIEL MARTÍNEZ GUEVARA, convocante:COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA, monto:383525.2, importe_modificado:383525.2}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1999789/proyecto_INICIO, 1999789/proyecto_FIN, 1999789/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210302000810 | Proyecto de inversión | 13999999.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:14, modalidad:U, prog_pres:100, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.399999988E7, modificado:1.399999988E7}} | CONVENIO DE COORDINACION PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGUNDA ETAPA DE IMPLEMENTACION DE LA REFORMA AL SITEMA DE JUTICIA LABORAL DEL ESTADO DE OAXACA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO | 1020011753800121 | S | 1288000 | 1137000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.5, meta_modificada:1.5}, meta2: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.5, meta_modificada:1.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:juchitan, lon:-95.021633, lat:16.433308}, geo2: {cve_municipio:390, localidad:1, direccion:IXCOTEL, lon:-96.694677, lat:17.064118}, geo3: {cve_municipio:413, localidad:1, direccion:Huatulco, lon:-96.322093, lat:15.836111}} | 2021-07-24 | 2021-09-21 | 13999999.88 | 13982531.31 | 13982531.31 | 13982531.31 | 13982531.31 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GEO/SEGEGO/DA/CAAS/AD-02/2021, contratista:Fragasa Construcciones S.A. de C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:369556.16, importe_modificado:369556.16}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GEO/SEGEGO/DA/CAAS/AD-01/2021, contratista:Electrónica, Computación, Telecomunicaciones y Oficina de Oaxaca S.A. de C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:6452866.22, importe_modificado:6452866.22}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-167-05-08-053-00-2021, contratista:Construcciones Industriales Montajes e Ingenieria Metalux, S.A. de C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1647150.12, importe_modificado:1647150.12}, ctto4: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-167-05-08-055-00-2021, contratista:Construcciones Industriales Montajes e Ingenieria Metalux, S.A. de C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1138458.8, importe_modificado:1138458.8}, ctto5: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-167-05-08-054-00-2021, contratista:C VICTOR RODRIGO BRAVO ALTAMIRANO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:4374500.0, importe_modificado:4374500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.5}, meta2: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.5}} | {2000810/proyecto_INICIO, 2000810/proyecto_PROCESO, 2000810/proyecto_FIN, 2000810/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210302000821 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | REPARACIONES GENERALES EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PINOTEPA NACIONAL UNIDAD ACADÉMICA SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011762000121 | S | 608 | 550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1052.0, meta_modificada:1052.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:168, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO,SAN JOSE ESTANCIA GRANDE, lon:-98.251286, lat:16.365203}} | 2021-09-08 | 2021-12-31 | 2999494.28 | 2999494.28 | 1500778.06 | 1500778.06 | 1500778.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:015-R33/IR/DIE/IOCIFED/2021, contratista:ESPECIALISTAS EN OBRAS Y CONSTRUCCIONES VERDE VALLE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2999494.28, importe_modificado:2999494.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1052.0}} | {2000821/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210302001463 | Proyecto de inversión | 2009867.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2009867.92, modificado:2009072.99}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL REVOLUCION CLAVE:20DPR0914E | 20 | Oaxaca | 293 | San Pablo Etla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable. | 200239 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:660.74, meta_modificada:660.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:293, localidad:2, direccion:PROGRESO, 68258-MORELOS, lon:-96.76449, lat:17.145506}} | 2021-09-27 | 2021-12-25 | 2009072.99 | 2009072.99 | 1245899.06 | 1245899.06 | 1245899.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-08-090-00-2021, contratista:CORPORACION INDUSTRIAL DE HIERRO Y ALUMINIO, S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2009867.92, importe_modificado:2009867.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:303.94}} | {2001463/proyecto_PROCESO, 2001463/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210302001484 | Proyecto de inversión | 999502.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999502.82, modificado:999322.31}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRIMERO DE MAYO DE LA LOCALIDAD DE ARROYO LIMON, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 210369 | S | 11 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:770.0, meta_modificada:770.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:88, direccion:W22P+79 Arroyo Limón, Oax., México, lon:-95.96406877, lat:17.90069386}} | 2021-05-28 | 2021-12-31 | 499661.15 | 499661.15 | 499661.15 | 499661.15 | 499661.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-05-034-00-2021, contratista:INGENIEROS ESPECIALIZADOS RAOS, S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:999322.31, importe_modificado:999322.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:462.0}} | {2001484/proyecto_PROCESO, 2001484/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:POr tratarse de la fuente de financiamiento FEIEF se procede a cancelar el registro, trimestre:4.0, usuario:fortunatoaragonj, fecha:2022-01-15}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210302003453 | Proyecto de inversión | 3091819.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3091819.12, modificado:3087492.53}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y TECHADO EN TELESECUNDARIA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011788200221 | S | 61 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:2100.0, meta_modificada:2100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:C. Acapulco 94, Santa Rosa, 70670 Salina Cruz, Oax., México, lon:-95.19215584, lat:16.17584743}} | 2021-09-08 | 2021-12-31 | 3087492.53 | 3087492.53 | 3087492.53 | 3087492.53 | 3087492.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:019-R33/IR/DIE/IOCIFED/2021, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RODEJI S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3082288.88, importe_modificado:3082288.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:2100.0}} | {2003453/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ACTUALIZAR LIGA DE EVIDENCIA; SUBIR ACTA ENTREGA O SIMILAR , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2022-01-19}, obs2: {observación:FALTAN FOTOS DE INICIO Y DESARROLLO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | OAX210302006138 | Proyecto de inversión | 1734988.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:654665.0, modificado:654665.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1080323.38, modificado:1080323.38}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE LA CANCHA USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA, CLAVE: 20DTV0184G. | 20 | Oaxaca | 559 | San Juan Bautista Valle Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable | 210067 | S | 18 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:549.1, meta_modificada:549.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:77, direccion:68483-RINCONADA, centro, lon:-96.304045, lat:17.774953}} | 2021-09-27 | 2021-12-25 | 1734738.43 | 1734738.43 | 196371.21 | 196371.21 | 196371.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-08-090-00-2021, contratista:CORPORACION INDUSTRIAL DE HIERRO Y ALUMINIO, S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2009867.92, importe_modificado:2009867.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:274.55}} | {2006138/proyecto_PROCESO, 2006138/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402008111 | Proyecto de inversión | 546000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:546000.0, modificado:545965.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA PIEDRA DEL TAMBOR - 228611 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 228611 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:450, localidad:15, direccion:INTERIOR SN PUEBLO PIEDRA DEL TAMBOR, 71385 PIEDRA DEL TAMBOR, SANTIAGO AMOLTEPEC OAXACA ENTRE Y , A 42 METROS DEL DOMO MUNICIPALENFRENTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-97.5265666, lat:16.65705582}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 545965.77 | 545965.77 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/075/2021, contratista:C. KAREN DEL ROSARIO GARCÍA MARTÍNEZ, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2365851.82, importe_modificado:2365851.82}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2008111/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402008141 | Proyecto de inversión | 170000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170000.0, modificado:169890.93}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA IXTLÁN DE JUÁREZ - 228912 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 228912 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCION INTERIOR SN PUEBLO IXTLÁN DE JUÁREZ, 68725 IXTLÁN DE JUÁREZ, IXTLÁN DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE PEÑA DE LAGRIMAS Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE FRANCISCO VILLA A 62 METROS DE LA CAPILLADOS CUADRAS AL NOR, lon:-96.487559, lat:17.328397}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 169890.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2008141/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402008562 | Proyecto de inversión | 902000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:902000.0, modificado:900351.92}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA TIERRA BLANCA - 246203 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 246203 | S | 46 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:17, direccion:INTERIOR SN PUEBLO TIERRA BLANCA, 70921 TIERRA BLANCA, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE Y , A 50 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL CIEN METROS APROXIMADAMENTE AL NORTE DE LA CLINICA DE LA LOCALIDAD, lon:-96.57843, lat:15.951399}} | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 900351.92 | 900351.92 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/073/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y ESQUEMAS INDUSTRIALES NAFONT, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2415446.93, importe_modificado:2415446.93}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2008562/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402008581 | Proyecto de inversión | 396000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396000.0, modificado:395883.62}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA RÍO VIEJO - 246506 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 246506 | S | 23 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:143, localidad:42, direccion:INTERIOR SN PUEBLO RÍO VIEJO, 70175 RÍO VIEJO, SAN FRANCISCO IXHUATÁN OAXACA ENTRE Y , A 140 MTS DE LICONSADOSCIENTOS METROS APROXIMADAMENTE AL ESTE DE LA AGENCIA DE LA LOCALIDAD, lon:-94.518391, lat:16.293842}} | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 395883.62 | 395883.62 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/078/2021, contratista:CONSTRUCTORA TERREROSA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1151661.41, importe_modificado:1151661.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2008581/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402008635 | Proyecto de inversión | 546361.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:546361.45, modificado:546361.45}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL EC AGUA CAMARON POZO AGUILA CERRO DE LA CRUZ PUERTO BUENA VISTA SITIO IGLESIA EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO - 247434 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 247434 | S | 169 | 166 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:94, direccion:CAMINO TRAMO AGUA CAMARON POZO AGUILA - CERRO DE LA CRUZ PUERTO BUENA VISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 820 INTERIOR SN PUEBLO SITIO IGLESIA, 68570 CERRO DE LA CRUZ (PUERTO BUENAVISTA), SAN JOSÉ TENANGO OAXACA ENTRE Y , , lon:-96.667174, lat:18.21807}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 544741.13 | 544741.13 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-045-W-0-21, contratista:MEGACONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES AQUIMMA S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:544741.13, importe_modificado:544741.13}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.02}} | {2008635/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402008692 | Proyecto de inversión | 3048889.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3048889.67, modificado:3048889.67}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA EC OAXACA TEHUANTEPEC SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA - 249674 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 249674 | S | 1240 | 1062 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:550, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA, 70460 SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA, SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE PORFIRIO DIAZ, CARRETERA CAMINO A TLACOCHAHUAYA A 2 CUADRAS DEL PANTEON MUNICIPA, lon:-96.582328, lat:17.009783}} | 2021-06-01 | 2021-12-30 | 3047534.66 | 3047534.66 | 878998.76 | 878998.76 | 878998.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-041-W-0-21, contratista:GRUPO INDUSTRIAL LAYU S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:3047534.66, importe_modificado:3047534.66}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.06}} | {2008692/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402008789 | Proyecto de inversión | 3090000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3090000.0, modificado:3085072.29}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA CRUZ XITLA - 254222 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 254222 | S | 62 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:384, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ XITLA, 70823 SANTA CRUZ XITLA, SANTA CRUZ XITLA OAXACA ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 624 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-96.667473, lat:16.324058}} | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 3085072.29 | 3085072.29 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/074/2021, contratista:PROYECTOS Y OBRA CIVIL ZENTENO S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3085072.29, importe_modificado:3085072.29}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2008789/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402008808 | Proyecto de inversión | 721000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:721000.0, modificado:719946.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTO DOMINGO TEOJOMULCO - 254414 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DE OAXACA | 254414 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:516, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN CIUDAD SANTO DOMINGO TEOJOMULCO, 71395 SANTO DOMINGO TEOJOMULCO, SANTO DOMINGO TEOJOMULCO OAXACA ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE LA UNIÓN , CALLE BENITO JUÁREZ A 350 MTS. DE LICONSAUNA CUADRA AL ES, lon:-97.22500622, lat:16.58966568}} | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 719946.77 | 719946.77 | 719946.77 | 719946.77 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/085/2021, contratista:HEGA CONSTRUCTORES EN MOVIMIENTO S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3908282.48, importe_modificado:3908282.48}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.0}} | {2008808/proyecto_INICIO, 2008808/proyecto_FIN, 2008808/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402008813 | Proyecto de inversión | 721000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:721000.0, modificado:719946.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA YOGANITA - 254470 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DE OAXACA | 254470 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:45, direccion:INTERIOR SN PUEBLO YOGANITA, 71410 YOGANITA, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE Y , A 500 MTS. DE LICONSACUATROCIENTOS METROS APOXIMADAMENTE AL SUR DE LA CLINICA DE LA LOCALIDAD, lon:-96.989339, lat:16.569043}} | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 719946.77 | 719946.77 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/085/2021, contratista:HEGA CONSTRUCTORES EN MOVIMIENTO S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3908282.48, importe_modificado:3908282.48}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2008813/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402008833 | Proyecto de inversión | 310000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310000.0, modificado:309704.25}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA VICENTE GUERRERO - 254894 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 254894 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:565, localidad:6, direccion:INTERIOR SN CIUDAD VICENTE GUERRERO, 71317 VICENTE GUERRERO, VILLA DE ZAACHILA OAXACA ENTRE Y , CALLE EMILIANO ZAPATA SE ENCUENTRA UBICADO A 376 MTS. DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-96.7031286, lat:16.9297356}} | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 309704.25 | 309704.25 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/105/2021, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2167929.74, importe_modificado:2167929.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2008833/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402008834 | Proyecto de inversión | 310000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310000.0, modificado:309704.25}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA VICENTE GUERRERO - 254926 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 254926 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:565, localidad:6, direccion:CALLE MATAMOROS INTERIOR SN CIUDAD VICENTE GUERRERO, 71317 VICENTE GUERRERO, VILLA DE ZAACHILA OAXACA ENTRE CARRETERA PUERTO ANGEL-OAXACA Y CALLE LEONA VICARIO, CALLE EMILIANO ZAPATA SE ENCUENTRA UBICADO A 309 MTS. DE LA AGEN, lon:-96.7031948, lat:16.93133106}} | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 309704.25 | 309704.25 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/105/2021, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2167929.74, importe_modificado:2167929.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2008834/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402008838 | Proyecto de inversión | 515000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515000.0, modificado:514016.56}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EL CERRO DE LAS HUERTAS - 254998 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 254998 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:14, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL CERRO DE LAS HUERTAS, 71500 EL CERRO DE LAS HUERTAS, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 239 MTS. DE LA IGLESIA CATÓLICA, lon:-96.703467, lat:16.567066}} | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 514016.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2008838/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402008882 | Proyecto de inversión | 1442000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1442000.0, modificado:1438837.25}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA GERTRUDIS - 256488 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 256488 | S | 29 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:387, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO AZUELA PUEBLO SANTA GERTRUDIS, 71340 SANTA GERTRUDIS, SANTA GERTRUDIS OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE SAN JUAN, CALLE ABASOLO A 500 METROS DEL CENTRO DE SALUD Y A 200 METROS DEL PANTEON MUNICIPAL, lon:-96.8098611, lat:16.7790382}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 1438837.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2008882/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402009010 | Proyecto de inversión | 1908009.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1908009.48, modificado:1908009.48}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO EL TEMASCAL PENSAMIENTO LIBERAL MEXICANO - 260071 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 260071 | S | 251 | 283 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:9.1, meta_modificada:9.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:273, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO EL TEMASCAL - PENSAMIENTO LIBERAL MEXICANO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 200 INTERIOR SN RANCHERIA PENSAMIENTO LIBERAL MEXICANO, 71328 PENSAMIENTO LIBERAL MEXICANO, SAN MIGUEL PERAS OAXACA ENTRE Y , SE , lon:-96.9641139, lat:16.939075}} | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 1906556.22 | 1906556.22 | 1304262.18 | 1304262.18 | 1304262.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-047-W-0-21, contratista:CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y RENTA DE MAQUINARIA SAYDAV S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:1906556.22, importe_modificado:1906556.22}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:7.1}} | {2009010/proyecto_PROCESO, 2009010/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402009192 | Proyecto de inversión | 1640840.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1640840.19, modificado:3281680.36}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CINCUENTA Y SIETE CAPTACIONES DE AGUA DE LLUVIA SEGUNDA ETAPA DE DOS - 271358 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | 271358 | S | 87 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:57.0, meta_modificada:57.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:42, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA LOMA SAN RAFAEL, 68488 LOMA SAN RAFAEL, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE Y , A 5 METROS DE LA IGLESIA LA ASCENCION DEL SEÑORTRES CUADRAS AL SUR DE AL AGENCIA MUNICIPAL, lon:-96.34248, lat:17.90377}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 3281680.36 | 3281680.36 | 3281680.36 | 3281680.36 | 3281680.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-101-02-050/2021, contratista:MBLOK CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS E INGENIERIA URBANA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:3281680.38, importe_modificado:3281680.38}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:37.0}} | {2009192/proyecto_PROCESO, 2009192/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:MODIFICADO Y LINK CORREGIDOS FAVOR DE VALIDAR, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2022-01-17}} | {obs1: {observación:EL MONTO MODIFICADO Y EL LINK DEL CONTRATO NO CORRESPONDEN, trimestre:4.0, usuario:josesanginezh, fecha:2022-01-15}}
2021 | 4 | OAX210402009486 | Proyecto de inversión | 721000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:721000.0, modificado:719946.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA - 280196 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 280196 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:272, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, 71890 SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE HIDALGO A 608 MTS. DEL PARQUE MUNICIPALSEISCIENTO, lon:-97.384254, lat:16.257767}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 719946.77 | 719946.77 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/081/2021, contratista:ARQ. GANDI GARCIA SANDOVAL, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2262689.95, importe_modificado:2262689.95}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2009486/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402009657 | Proyecto de inversión | 294500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294500.0, modificado:294219.04}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CERRO LA CRUZ - 285310 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 285310 | S | 40 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:456.0, meta_modificada:456.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:439, localidad:77, direccion:INTERIOR SN PUEBLO CERRO LA CRUZ, 70946 CERRO LA CRUZ, SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO CERCA DE RIO QUE PASA A 200 MTS DE LA MISCELANEA LA CRUZ, lon:-96.76330106, lat:15.7495811}} | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 294219.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2009657/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402010127 | Proyecto de inversión | 480500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480500.0, modificado:480007.79}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC - 295946 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 295946 | S | 64 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:744.0, meta_modificada:744.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 68324 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL ALEMÁN Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE A LAS LIMAS EL DOMICI, lon:-96.13791004, lat:18.06838528}} | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 480007.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2010127/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402011713 | Proyecto de inversión | 2407339.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2407339.1, modificado:4814619.24}} | CONSTRUCCIÓN DE OCHENTA Y OCHO BAÑOS ECOLÓGICOS SECOS SEGUNDA ETAPA DE DOS - 330286 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | 330286 | S | 181 | 197 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:88.0, meta_modificada:88.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:275, localidad:3, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA SANTA CRUZ CONDOY, 70289 SANTA CRUZ CONDOY, SAN MIGUEL QUETZALTEPEC OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA POBLACIÓN A 15 METROS DEL SALON DE USOS MULTIPLES Y A , lon:-95.79679221, lat:16.97996783}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 4814619.24 | 4814619.24 | 4814619.24 | 4814619.24 | 4814619.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-101-02-049/2021, contratista:ALBERTO VALERIANO AGUILAR, convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:4814619.24, importe_modificado:4814619.24}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:36.08}} | {2011713/proyecto_PROCESO, 2011713/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:MODIFICADO CORREGIDO FAVOR DE VALIDAR, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2022-01-17}} | {obs1: {observación:INFORMAR SI HUBO COINVERSION CON OTRA FUENTE Y POR CUANTO YA QUE EL MONTO DEL CONTRATO ES DIFERENTE A LO INFORMADO EL CONTRATO DICE $4,814,619.24, trimestre:4.0, usuario:josesanginezh, fecha:2022-01-15}}
2021 | 4 | OAX210402011918 | Proyecto de inversión | 1124500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1124500.0, modificado:1124458.38}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA LUCÍA TEOTEPEC - 337373 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 337373 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:18, direccion:CALLE PRINCIPAL AL CENTRO DE LA POBLACION RANCHERIA SANTA LUCÍA TEOTEPEC, 71967 SANTA LUCÍA TEOTEPEC, SANTOS REYES NOPALA OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 27 DE SEPTIEMBRE, CALLE ZARAGOZA A 549 METROS DE LA IGLESIA , lon:-97.21048, lat:16.14436}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 1124458.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2011918/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402011942 | Proyecto de inversión | 3264440.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3264440.38, modificado:3264440.38}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES VENUSTIANO CARRRANZA Y AV CENTENARIO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO YOLOMÉCALT - 337624 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 337624 | S | 1026 | 856 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1592.78, meta_modificada:1592.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:499, localidad:1, direccion:CALLE AV. CENTENARIO Y VENUSTIANO CARRANZA INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO YOLOMÉCATL, 69570 SANTIAGO YOLOMÉCATL, SANTIAGO YOLOMÉCATL OAXACA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y AVENIDA MORELOS, CALLE ACATEMPAM LA LOCALIDAD DE SANTIAGO, lon:-97.56816867, lat:17.46959775}} | 2021-11-22 | 2021-12-31 | 3246531.76 | 3246531.76 | 2759552 | 2759552 | 2759552 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-049-W-0-21, contratista:CONSTRUCTORA CONAM S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:3246531.76, importe_modificado:3246531.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1560.92}} | {2011942/proyecto_INICIO, 2011942/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402012011 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:74999.05}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA BARRIO DE GUADALUPE - 338959 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 338959 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:7, direccion:INTERIOR SN PUEBLO BARRIO DE GUADALUPE, 69470 BARRIO DE GUADALUPE, IXPANTEPEC NIEVES OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 280 METROS DE LA TIENDA CONASUPO, lon:-98.050894, lat:17.484583}} | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 74999.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2012011/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402012028 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:149998.09}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO - 339440 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 339440 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DÍAZ INTERIOR SN CIUDAD HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO CENTRO, 69800 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , CALLE MALINALLI A 216 MTS. DEL DEPORTIVO LUIS VEGATRES CUADRAS AL NORT, lon:-97.683834, lat:17.274043}} | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 149998.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2012028/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402012130 | Proyecto de inversión | 917898.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:917898.69, modificado:916862.54}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PASO NAZARENO EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 344882 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE DEL ESTADO DE OAXACA | 344882 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:609.0, meta_modificada:609.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:26, direccion:CALLE BENEMERITO DE LAS AMERICAS INTERIOR SN PUEBLO NUEVO PASO NAZARENO, 68433 NUEVO PASO NAZARENO, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA A UNA CUADRA DE LA UNIDAD MEDIC, lon:-96.34700197, lat:18.29608019}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 916862.54 | 916862.54 | 520425.36 | 520425.36 | 520425.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-05-124-00-2021, contratista:GRUPO JIMAREZ CORPORATIVO DE EXCELENCIA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:916862.54, importe_modificado:916862.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:609.0}} | {2012130/proyecto_FIN, 2012130/proyecto_PROCESO, 2012130/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402013053 | Acción | 80416.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80416.56, modificado:80416.56}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 65016 | 20 | Oaxaca | 402 | Santa María Cortijo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CORTIJO | 65016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:402, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.285716, lat:16.450803}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2013053/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402013677 | Proyecto de inversión | 2377745.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2377745.4, modificado:2377745.4}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD BARRIO DEL RIO - 94851 | 20 | Oaxaca | 509 | Santo Domingo de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS | 94851 | S | 168 | 186 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:662.0, meta_modificada:662.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:509, localidad:22, direccion:CALLE LA CEIBA BARRIO DEL RÍO, 70908 BARRIO DEL RÍO, SANTO DOMINGO DE MORELOS OAXACA ENTRE CALLE LA CEIBA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 10 MINUTOS DEL CASCO DE LA POBLACION DE SANTO DOMINGO DE MORELOS EN LA LOCALIDAD, lon:-96.67239371, lat:15.82438779}} | 2021-04-25 | 2021-07-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2013677/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402014136 | Proyecto de inversión | 1308210.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1308210.55, modificado:1308210.55}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS CALLES - 114525 | 20 | Oaxaca | 193 | San Juan del Estado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DEL ESTADO | 114525 | S | 1300 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3811.0, meta_modificada:3811.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:193, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ ITURBIDE LIC. MARCOS PEREZ IGNACIO ZARAGOZA LIBRES PEÑASCO PUEBLO SAN JUAN DEL ESTADO, 68224 SAN JUAN DEL ESTADO, SAN JUAN DEL ESTADO OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE LIBERTAD, CALLE PORFIRIO DIAZ AL , lon:-96.79954193, lat:17.27354506}} | 2021-06-17 | 2021-08-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2014136/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402020028 | Proyecto de inversión | 627496.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:627496.59, modificado:627496.59}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE HIDALGO ENTRE LAS AVENIDAS ABASOLO Y LÓPEZ MATEOS - 225395 | 20 | Oaxaca | 30 | El Espinal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL EL ESPINAL OAXACA | 225395 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:109.0, meta_modificada:109.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO SECCION SEGUNDA SECCIÓN, 70117 EL ESPINAL, EL ESPINAL OAXACA ENTRE AVENIDA MARIANO ABASOLO Y AVENIDA LOPEZ MATEOS, CALLE PORFIRIO DIAZ LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE LAS AV, lon:-95.04171829, lat:16.47907161}} | 2021-07-05 | 2021-08-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2020028/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402020063 | Proyecto de inversión | 280534.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280533.37, modificado:280533.37}} | MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 31 CLAVE 20DST0021L EN SAN PABLO MACUILTIANGUIS - 225770 | 20 | Oaxaca | 296 | San Pablo Macuiltianguis | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PABLO MACUILTIANGUIS | 225770 | S | 260 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:296, localidad:1, direccion:AMPLIACION DE CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR 1 AMPLIACION, 68720 SAN PABLO MACUILTIANGUIS, SAN PABLO MACUILTIANGUIS OAXACA ENTRE Y , A 250 METROS DEL ASERRADERO COMUNAL DE LA COMUNIDAD, lon:-96.54637164, lat:17.52829212}} | 2021-08-23 | 2021-09-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2020063/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402024748 | Proyecto de inversión | 850954.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850954.83, modificado:850954.83}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 5 - 244546 | 20 | Oaxaca | 456 | Santiago Cacaloxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | EL MUNICIPIO SE ENCARGARA DE LA EJECUCION DE LA OBRA | 244546 | S | 553 | 458 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:989.0, meta_modificada:989.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:456, localidad:1, direccion:PRIVADA PRIVADA DE ANTONIO DE LEON INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO CACALOXTEPEC, 69065 SANTIAGO CACALOXTEPEC, SANTIAGO CACALOXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE NACIONAL Y CALLE IGNACIO VAZQUEZ, AL SUR DE LA CALLE ANTONIO DE LEON EN PRI, lon:-97.74031535, lat:17.71786297}} | 2021-08-30 | 2021-11-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2024748/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402024754 | Proyecto de inversión | 1384318.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1384318.15, modificado:1384318.15}} | AMPLIACIÓN DE CAMINO RURAL SANTO DOMINGO ALBARRADAS - SANTA MARÍA ALBARRADAS DEL KM 0+000 AL KM 17+200, SUBTRAMO DEL KM 4+000 AL KM 8+000 - 244564 | 20 | Oaxaca | 506 | Santo Domingo Albarradas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ALBARRADAS TLACOLULA OAX | 244564 | S | 421 | 361 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:506, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO SANTO DOMINGO ALBARRADAS - SANTA MARÍA ALBARRADAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 8 EJIDO SANTO DOMINGO ALBARRADAS, 70446 CERRO DE LUMBRE, SANTO DOMINGO ALBARRADAS OAXACA ENTRE CAMINO SANTO DOMINGO ALBARRADAS Y CAM, lon:-96.21768716, lat:17.04413385}} | 2021-05-20 | 2021-08-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2024754/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402025577 | Proyecto de inversión | 2403930.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2403930.8, modificado:2403930.8}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA - 247246 | 20 | Oaxaca | 1 | Abejones | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ABEJONES | 247246 | S | 560 | 449 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO ABEJONES, 68715 ABEJONES, ABEJONES OAXACA ENTRE CALLE HELADIO RAMIREZ Y CALLE PRINCIPAL, LA CALLE INDEPENDENCIA ES LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE ABEJONES QUE TIENE COMO DESTINO CONECTAR CO, lon:-96.61124884, lat:17.44093036}} | 2021-10-18 | 2021-12-01 | 2403930.8 | 2403930.8 | 2403930.8 | 2403930.8 | 2403930.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114230, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ABEJONES, monto:2403930.8, importe_modificado:2403930.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.0}} | {2025577/proyecto_PROCESO, 2025577/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402025634 | Acción | 228093.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228093.45, modificado:228093.45}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 247476 | 20 | Oaxaca | 252 | San Mateo Peñasco |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO PEÑASCO | 247476 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:252, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.533645, lat:17.150794}} | 2021-01-23 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2025634/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402025810 | Acción | 322384.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:322384.56, modificado:0.0}} | 33302 SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS - 248291 | 20 | Oaxaca | 10 | El Barrio de la Soledad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 248291 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.11219, lat:16.803935}} | 2021-02-10 | 2021-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2025810/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:victorumateoshern, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402026681 | Proyecto de inversión | 448891.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:448891.74, modificado:448891.74}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS CALLES IGNACIO VASQUEZ, ANTONIO DE LEÓN, MORELOS, HIDALGO, ZARAGOZA, ITURBIDE, ZAPATA, REFORMA, NACIONAL, 16 DE SEPTIEMBRE, 15 DE SEPTIEMBRE, BENITO JUAREZ, PIPILA, GUERRERO, RAYON, 5 DE MAYO, ALLENDE, PRIVADA DE 15 DE SEPTIEMBRE, PRIVADA DE MORELOS, CARRETERA A TEZOATLAN - 251704 | 20 | Oaxaca | 456 | Santiago Cacaloxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTIAGO CACALOXTEPEC | 251704 | S | 553 | 458 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:154.0, meta_modificada:154.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:456, localidad:1, direccion:CALLE NACIONAL PUEBLO SANTIAGO CACALOXTEPEC, 69065 SANTIAGO CACALOXTEPEC, SANTIAGO CACALOXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LAS LUMINARIAS SE CAMBIARAN EN TODA LA POBLACION, lon:-97.74172994, lat:17.72030029}} | 2021-04-05 | 2021-05-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2026681/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402026734 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:0.0}} | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL DE SANTIAGO CACALOXTEPEC A TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA - 251894 | 20 | Oaxaca | 456 | Santiago Cacaloxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTIAGO CACALOXTEPEC | 251894 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:270.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:456, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO SANTIAGO CACALOXTEPEC, 69065 SANTIAGO CACALOXTEPEC, SANTIAGO CACALOXTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO 5 DE MAYO Y CARRETERA HUAJUAPAN-TEZOATLAN, CALLE ZARAGOZA AL SUROESTE DE LA CAJA DE AGUA A UNOS 300 MTRS, lon:-97.74668696, lat:17.72092973}} | 2021-07-20 | 2021-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2026734/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:victorumateoshern, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402027823 | Proyecto de inversión | 799923.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799923.6, modificado:799923.6}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES EN BARRIO SAN SEBASTIÁN - 255596 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 255596 | S | 172 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:410.0, meta_modificada:410.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO BARRIO SAN SEBASTIÁN, 69800 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CALLE ROSALES Y CALLE SABINOS, CALLE JACARANDAS SE UBICA A 3.0 KM DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, lon:-97.68901147, lat:17.27154807}} | 2021-08-31 | 2021-10-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2027823/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402027925 | Proyecto de inversión | 649905.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:649905.71, modificado:649905.71}} | AMPLIACIÓN DE LA BIBLIOTECA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE INDÍGENA PONCIANO ARRIAGA CLAVE: 20DPB0407Z EN BENITO JUÁREZ CUQUILA - 255891 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 255891 | S | 33 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:233.0, meta_modificada:233.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO BENITO JUÁREZ CUQUILA, 69806 BENITO JUÁREZ CUQUILA, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , SE UBICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE INDIGENA PONCIANO ARRIAGA CLAVE 20DPB0407Z, lon:-97.7877424, lat:17.20015247}} | 2021-06-30 | 2021-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2027925/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402027959 | Proyecto de inversión | 769996.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:769996.75, modificado:769996.75}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES EN LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS - 255970 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 255970 | S | 303 | 248 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:CALLE CRUZ LLORADA PUEBLO LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS, 69802 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , SE UBICA A 4.0 KM. DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, lon:-97.67002547, lat:17.28378071}} | 2021-08-13 | 2021-09-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2027959/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402028092 | Proyecto de inversión | 2773509.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1359019.67, modificado:1359019.67}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1414489.87, modificado:1414489.87}} | CONSTRUCCION DEL ALUMBRADO PUBLICO SUSTENTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN TEITIPAC - 256238 | 20 | Oaxaca | 349 | San Sebastián Teitipac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE LA COMPAÑÍA | 256238 | S | 1070 | 906 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:349, localidad:1, direccion:CALLE 17 DE NOVIEMBRE PUEBLO SAN SEBASTIÁN TEITIPAC, 70426 SAN SEBASTIÁN TEITIPAC, SAN SEBASTIÁN TEITIPAC OAXACA ENTRE CALLE NIÑO ARTILLERO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE COLON OBRA UBICADA SOBRE CALLE 17 DE NOVIEMBRE COLON, 2, lon:-96.61353773, lat:16.95068145}} | 2021-08-25 | 2021-10-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2028092/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402028232 | Proyecto de inversión | 591513.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:591513.49, modificado:591513.49}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PALO VERDE - 256802 | 20 | Oaxaca | 152 | San Francisco Tlapancingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO SAN FRANCISCO TLAPANCINGO | 256802 | S | 438 | 415 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:516.0, meta_modificada:516.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:152, localidad:1, direccion:CALLE PALO VERDE INTERIOR SN PUEBLO SAN FRANCISCO TLAPANCINGO, 69480 SAN FRANCISCO TLAPANCINGO, SAN FRANCISCO TLAPANCINGO OAXACA ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE CRUZ VERDE, SE LOCALIZA ENTRE LAS CALLES CRUZ VERDE Y CALLE , lon:-98.2688923, lat:17.48678785}} | 2021-09-13 | 2021-11-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2028232/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:reynaehernandezm, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402028318 | Proyecto de inversión | 701470.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:701470.76, modificado:701470.76}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL - 256991 | 20 | Oaxaca | 182 | San Juan Bautista Tlacoatzintepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC | 256991 | S | 64 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:182, localidad:6, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA ARROYO PLATANAL, 68650 ARROYO PLATANAL, SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC OAXACA ENTRE Y , ACCESO A LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE ARROYO PLATANAL, lon:-96.58328403, lat:17.89302279}} | 2021-08-02 | 2021-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2028318/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402029986 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CALLEJÓN PRIVADA MELCHOR OCAMPO, EN LA COLONIA REFORMA - 262403 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO | 262403 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLEJON PRIVADA MELCHOR OCAMPO COLONIA REFORMA, 70307 MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE CALLE PLAN DE AYALA Y CALLE NARCISO MENDOZA, CALLE TIERRA Y LIBERTAD LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA REFORMA, lon:-95.04015491, lat:16.86607824}} | 2021-07-17 | 2021-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2029986/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402032224 | Proyecto de inversión | 77449.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77449.2, modificado:77449.2}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE SAN JUAN DE LETRÁN EN EL SECTOR CUATRO - 269809 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO | 269809 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:25.84, meta_modificada:25.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:26, direccion:CALLE SAN JUAN DE LETRAN PUEBLO DONAJÍ, 70313 DONAJÍ, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE CALLE LA VICTORIA Y CALLE ZARAGOZA, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE UBICA EN EL SECTOR CUATRO A 400 METROS DE LA CARRETERA TRANSISTMIC, lon:-95.05695045, lat:17.22665747}} | 2021-09-20 | 2021-10-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2032224/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402033148 | Proyecto de inversión | 1499763.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499763.77, modificado:0.0}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ALDAMA E HIDALGO - 274145 | 20 | Oaxaca | 107 | San Antonio de la Cal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CONCEJO MUNICIPAL | 274145 | S | 270 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:376.13, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:4, direccion:CALLE ALDAMA SECCION PRIMERA SECCION, 71256 PRIMERA SECCIÓN SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL OAXACA ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE HIDALGO, CALLE DIVISION ORIENTE LA OIBRA SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DEL PALACIO MUNICI, lon:-96.70101947, lat:17.03213254}} | 2021-10-01 | 2021-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2033148/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:victorumateoshern, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402034188 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS SECOS EN ORILLAS DE SAN JUAN - 279951 | 20 | Oaxaca | 213 | San Juan Quiahije | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SAN JUAN QUIAHIJE | 279951 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:213, localidad:1, direccion:CALLE AV. QUIAHIJE PUEBLO SAN JUAN QUIAHIJE, 71870 SAN JUAN QUIAHIJE, SAN JUAN QUIAHIJE OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE CAMINO REAL, SE LOCALIZA EN LAS SIGUIENTES COORDENAS UTM ZONA 14 Q 679599.97 M E 1802971.0, lon:-97.31705431, lat:16.30165327}} | 2021-11-15 | 2021-12-14 | 100000 | 100000 | 25682 | 25682 | 25682 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:112579, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN QUIAHIJE, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2034188/proyecto_PROCESO, 2034188/proyecto_INICIO, 2034188/proyecto_PROCESO, 2034188/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402034806 | Proyecto de inversión | 817274.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:817274.08, modificado:817274.08}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, DE LOS CALLEJONES EL HIGUERO Y FIDEL DELGADO ESPIRICUETA EN LA COLONIA ROBLES ORIENTE - 282659 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO | 282659 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:435.8, meta_modificada:435.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLEJON EL HIGUERO Y FIDEL DELGADO ESPIRICUETA COLONIA LOS ROBLES ORIENTE, 70304 MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CORREGIDORA Y CALLE EL CEDRO, A 50 MTS DE LAS VIAS DEL F, lon:-95.04574932, lat:16.86794689}} | 2021-07-28 | 2021-08-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2034806/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402034941 | Proyecto de inversión | 579501 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:579501.0, modificado:579501.0}} | CONSTRUCCION DE 19 SANITARIOS CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 283150 | 20 | Oaxaca | 144 | San Francisco Jaltepetongo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO JALTEPETONGO | 283150 | S | 40 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:144, localidad:3, direccion:CALLE CAMINO A SAN ISIDRO PUEBLO YUCANO, 69935 YUCANO, SAN FRANCISCO JALTEPETONGO OAXACA ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE REFORMA, CALLE NOCHE TRISTE LOS BIODIGESTORES SE ENCUENTRAN DISPERSOS EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDA, lon:-97.28723318, lat:17.33400818}} | 2021-11-01 | 2021-12-15 | 579501 | 579501 | 579501 | 579501 | 579501 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D/COP/FISE/111/2021, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, convocante:SAN FRANCISCO JALTEPETONGO, monto:579501.0, importe_modificado:579501.0}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:5.0}} | {2034941/proyecto_PROCESO, 2034941/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402035458 | Proyecto de inversión | 964453.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:964453.55, modificado:964453.55}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE EL ZANATE - 285095 | 20 | Oaxaca | 526 | Santos Reyes Nopala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES NOPALA | 285095 | S | 113 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:660.0, meta_modificada:660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:44, direccion:CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA EL ZANATE, 71960 EL ZANATE, SANTOS REYES NOPALA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD A UNOS 100 METROS ANTES DE LLEGAR A LA AGENCIA MUNICIPAL. DEL LADO ORIENTE, lon:-97.14699241, lat:16.12911322}} | 2021-07-05 | 2021-10-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2035458/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402035523 | Proyecto de inversión | 1526307.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1526307.91, modificado:1526307.91}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJES PLUVIALES EN EL CAMINO: SANTIAGO CUIXTLA - SANTOS REYES NOPALA, TRAMO DEL KM 1+200 AL 2+880, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO CUIXTLA - 285301 | 20 | Oaxaca | 526 | Santos Reyes Nopala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES NOPALA | 285301 | S | 606 | 613 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:620.0, meta_modificada:620.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:20, direccion:CAMINO TRAMO MAGDALENA TILTEPC - SANTIAGO CUIXTLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 880 + undefined PUEBLO SANTIAGO CUIXTLA, 71965 SANTIAGO CUIXTLA, SANTOS REYES NOPALA OAXACA ENTRE CALLE A MAGDALENA Y CALLE A PRAISO, LA OBRA SE, lon:-97.18599203, lat:16.06173937}} | 2021-02-18 | 2021-05-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2035523/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402036031 | Proyecto de inversión | 3078795.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3078795.67, modificado:3078795.67}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJES PLUVIALES EN EL CAMINO: SANTA LUCIA TEOTEPEC - SANTOS REYES NOPALA, TRAMO DEL KM 3+000 AL KM 8+000, EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCIA TEOTEPEC - 287099 | 20 | Oaxaca | 526 | Santos Reyes Nopala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES NOPALA | 287099 | S | 825 | 648 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO SANTOS REYES NOPALA - SANTA LUCIA TEOTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 1 RANCHERIA SANTA LUCÍA TEOTEPEC, 71967 SANTA LUCÍA TEOTEPEC, SANTOS REYES NOPALA OAXACA ENTRE CALLE SANTA LUCIA TEOTEPEC Y CAMINO SANTOS R, lon:-97.20554282, lat:16.14050004}} | 2021-04-10 | 2021-08-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2036031/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402036060 | Proyecto de inversión | 4996692.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4996692.18, modificado:4996692.18}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO, DE LA SECCIÓN SEGUNDA - 287232 | 20 | Oaxaca | 232 | San Lucas Ojitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS OJITLAN | 287232 | S | 115 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:497.85, meta_modificada:497.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:232, localidad:1, direccion:SECCION SAN LUCAS OJITLÁN, 68470 SAN LUCAS OJITLÁN, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CAMINO CAMINO VIEJO A MONTE BELLO, CALLE MIGUEL HIDALGO LA CURVA LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA ENTRE LA CALLE MIGUEL , lon:-96.39082808, lat:18.05704466}} | 2021-11-11 | 2021-12-30 | 4996692.18 | 4996692.18 | 1499007.65 | 1499007.65 | 1499007.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLO/232/FISMDF/030/2021, contratista:CONSULTORIA, INGENIERIA Y SERVICIOS SM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN, monto:4996692.18, importe_modificado:4996692.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:174.25}} | {2036060/proyecto_INICIO, 2036060/proyecto_PROCESO, 2036060/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402036153 | Proyecto de inversión | 761465.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:761465.18, modificado:761465.18}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL: LA MATRACA - CERRO IGLESIA, EN LA LOCALIDAD DE LA MATRACA - 287462 | 20 | Oaxaca | 526 | Santos Reyes Nopala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES NOPALA | 287462 | S | 194 | 174 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:24, direccion:BRECHA TRAMO LA MATRACA - CERRO IGLESIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 1 RANCHERIA LA MATRACA, 71967 LA MATRACA, SANTOS REYES NOPALA OAXACA ENTRE CAMINO LA MATRACA-SAN MARTÍN PIE DEL CERRO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE E, lon:-97.24321616, lat:16.10998244}} | 2021-03-11 | 2021-05-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2036153/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402036163 | Proyecto de inversión | 954004.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:954004.29, modificado:954004.29}} | CONSTRUCCION DE CALLES A BASE DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA LOCALIDAD DE SANTOS REYES NOPALA - 287481 | 20 | Oaxaca | 526 | Santos Reyes Nopala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES NOPALA | 287481 | S | 3145 | 2731 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ PUEBLO SANTOS REYES NOPALA, 71960 SANTOS REYES NOPALA, SANTOS REYES NOPALA OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE VICENTE GUERRERO, LA OBRA SE UBICA POR EL LADO ORIENTE DE LA POBLACION INICIANDO POR LA CALL, lon:-97.14660752, lat:16.10511263}} | 2021-04-06 | 2021-05-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2036163/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402036215 | Proyecto de inversión | 430933.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:430933.47, modificado:430933.47}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL: LA MATRACA - PIE DE CERRO, EN LA LOCALIDAD DE LA MATRACA - 287631 | 20 | Oaxaca | 526 | Santos Reyes Nopala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES NOPALA | 287631 | S | 121 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:24, direccion:CAMINO TRAMO LA MATRACA - SAN MARTIN PIE DEL CERRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 1 RANCHERIA LA MATRACA, 71966 LA MATRACA, SANTOS REYES NOPALA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA PARTE DEL CENTRO DE LA POBLACION DE LA MATRACA A L, lon:-97.24514328, lat:16.10924503}} | 2021-05-12 | 2021-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2036215/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402036585 | Proyecto de inversión | 1199706.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231901.28, modificado:231901.28}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:967804.97, modificado:967804.97}} | CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO - 289126 | 20 | Oaxaca | 42 | Ixtlán de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL IXTLAN DE JUAREZ | 289126 | S | 275 | 270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:972.88, meta_modificada:972.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:11, direccion:CALLE PRINCIPAL SANTIAGO TEOTLASCO PUEBLO SANTIAGO TEOTLAXCO, 68727 SANTIAGO TEOTLASCO, IXTLÁN DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL SANTIAGO TEOTLASCO Y CALLE PRINCIPAL SANTIAGO TEOTLASCO, CALLE PRINCIPAL SANTIAGO TEOTLASCO , lon:-96.3207331, lat:17.44719518}} | 2021-08-30 | 2021-10-28 | 1199706.25 | 1199706.25 | 936449.17 | 936449.17 | 936449.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIJ/042/R33/FIII-FIV/OP/023/001/2021, contratista:INGENIERIA Y SUMINISTROS HIDRAULICOS MILAN S.A DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO IXTLAN DE JUAREZ, monto:1199706.25, importe_modificado:1199706.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:778.3}} | {2036585/proyecto_INICIO, 2036585/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402036761 | Proyecto de inversión | 1218908.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231901.28, modificado:231901.28}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:987007.45, modificado:987007.45}} | REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA - 289559 | 20 | Oaxaca | 42 | Ixtlán de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL IXTLAN DE JUAREZ | 289559 | S | 260 | 254 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:416.4, meta_modificada:416.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:10, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL SANTA MARIA ZOOGOCHI PUEBLO SANTA MARÍA ZOOGACHI, 68727 SANTA MARÍA ZOOGOCHI, IXTLÁN DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE CALLE QUE DIRIGE A SAN PEDRO YANERI Y CALLE CALLE QUE DIRIGE A SANTA CRUZ YAGAVILA, CALLE C, lon:-96.34148545, lat:17.43257969}} | 2021-09-27 | 2021-12-10 | 1218908.73 | 1218908.73 | 770519.78 | 770519.78 | 770519.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIJ/042/010/R33/FIII-FIV/COP/022/2021, contratista:CRISTINA HERNANDEZ RUIZ, convocante:H AYUNTAMIENTO IXTLAN DE JUAREZ, monto:1218908.73, importe_modificado:1218908.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:265.0}} | {2036761/proyecto_INICIO, 2036761/proyecto_PROCESO, 2036761/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402036934 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE PORFIRIO DÍAZ DE SANTA MARÍA MIXTEPEC. - 290060 | 20 | Oaxaca | 153 | San Gabriel Mixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN GABRIEL MIXTEPEC | 290060 | S | 87 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:203.0, meta_modificada:203.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:153, localidad:49, direccion:CALLE CALLE PORFIRIO DIAZ PUEBLO SANTA MARIA, 71970 SANTA MARÍA, SAN GABRIEL MIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE PRINCIPAL AL PUEBLO DE SANTA MARIA, A 5 KM PASANDO LA POBLACION AL MARGEN IZQUIERDO DE LA CARRE, lon:-97.04964499, lat:16.02123734}} | 2021-03-15 | 2021-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2036934/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402037016 | Proyecto de inversión | 3316367.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:2653094.11, modificado:2653094.11}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:663273.53, modificado:663273.53}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA TECOMAVACA - 290498 | 20 | Oaxaca | 431 | Santa María Tecomavaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA TECOMAVACA | 290498 | S | 240 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6358.6, meta_modificada:6358.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:431, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS COLONIA SANTA MARÍA TECOMAVACA, 68590 SANTA MARÍA TECOMAVACA, SANTA MARÍA TECOMAVACA OAXACA ENTRE CALLE RAYON Y CALLE HIDALGO, CALLE CARRIL EL PROYECTO SE LLEVARA EN LAS CALLES PRINCIPALES DE LA LOCALIDAD DE SAN, lon:-97.01871, lat:17.958849}} | 2021-01-15 | 2021-03-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2037016/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402037560 | Proyecto de inversión | 923639.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:923639.27, modificado:923639.27}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE LA CALLE PRINCIPAL - 292574 | 20 | Oaxaca | 42 | Ixtlán de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL IXTLAN DE JUAREZ | 292574 | S | 270 | 232 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:855.0, meta_modificada:855.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:12, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL SANTO DOMINGO CACALOTEPEC PUEBLO SANTO DOMINGO CACALOTEPEC, 68727 SANTO DOMINGO CACALOTEPEC, IXTLÁN DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE CALLE A TANETZE DE ZARAGOZA Y CALLE CALLE A SAN MIGUEL YOTAO, CALLE CALLE PR, lon:-96.32685224, lat:17.39269993}} | 2021-09-01 | 2021-11-14 | 923639.27 | 923639.27 | 463789.76 | 463789.76 | 463789.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIJ/042/012/R33/FIII-FIV/COP/026/2021, contratista:OSCAR VICENTE HERNANDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO IXTLAN DE JUAREZ, monto:923639.27, importe_modificado:923639.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:430.0}} | {2037560/proyecto_PROCESO, 2037560/proyecto_INICIO, 2037560/proyecto_PROCESO, 2037560/proyecto_INICIO, 2037560/proyecto_PROCESO, 2037560/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402037596 | Proyecto de inversión | 1080650.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231901.28, modificado:231901.28}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:848749.6, modificado:848749.6}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 292741 | 20 | Oaxaca | 42 | Ixtlán de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL IXTLAN DE JUAREZ | 292741 | S | 35 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:339.5, meta_modificada:339.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:13, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL SAN GASPAR YAGALAXI PUEBLO SAN GASPAR YAGALAXI, 68726 SAN GASPAR YAGALAXI, IXTLÁN DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE CALLE A SAN FRANCISCO YOVEGO Y CALLE CALLE PRINCIPAL LA PALMA, CALLE CALLE PRINCIPAL SAN GASPA, lon:-96.20936388, lat:17.58375982}} | 2021-10-13 | 2021-11-26 | 1080650.88 | 1080650.88 | 891080.28 | 891080.28 | 891080.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIJ/042/013/R33/FIII-FIV/COP/028/2021, contratista:JOSE LUIS HERNANDEZ VASQUEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO IXTLAN DE JUAREZ, monto:1080650.88, importe_modificado:1080650.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:281.78}} | {2037596/proyecto_INICIO, 2037596/proyecto_PROCESO, 2037596/proyecto_INICIO, 2037596/proyecto_PROCESO, 2037596/proyecto_INICIO, 2037596/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402037644 | Proyecto de inversión | 1499162.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499162.8, modificado:1499162.8}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICODE LA CALLE PRINCIPAL LOS CAPULINES - 292852 | 20 | Oaxaca | 540 | Villa de Tamazulápam del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO | 292852 | S | 130 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1540.0, meta_modificada:1540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:540, localidad:3, direccion:CALLE LOS CAPULINES RANCHERIA LAS PILAS, 69510 LAS PILAS, VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO OAXACA ENTRE CARRETERA 190 Y BRECHA LOS CAPULINES, SE UBICA DE LA CARRETERA 190 A MANO DERECHA LA ENTRADA HACIA LA LOCALIDAD DE LAS, lon:-97.532703, lat:17.668653}} | 2021-06-14 | 2021-08-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2037644/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402037645 | Proyecto de inversión | 665877.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231901.28, modificado:231901.28}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:433976.04, modificado:433976.04}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 292856 | 20 | Oaxaca | 42 | Ixtlán de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL IXTLAN DE JUAREZ | 292856 | S | 24 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:242.5, meta_modificada:242.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:4, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL LA PALMA PUEBLO LA PALMA, 68726 LA PALMA, IXTLÁN DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE CALLE QUE CONDUCE A LA JOSEFINA Y CALLE CALLE QUE CONDUCE A SAN GASPAR YAGALAXI, CALLE CALLE PRINCIPAL LA PALMA LA OBRA SE LO, lon:-96.18575628, lat:17.61152789}} | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 665877.32 | 665877.32 | 625083.5 | 625083.5 | 625083.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:113248, contratista:, convocante:h ayuntamiento ixtlan de juarez, monto:665877.32, importe_modificado:665877.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:194.0}} | {2037645/proyecto_INICIO, 2037645/proyecto_PROCESO, 2037645/proyecto_INICIO, 2037645/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402038365 | Proyecto de inversión | 425100 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:425100.0, modificado:425100.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE CAPTACIÓN PLUVIAL - 295790 | 20 | Oaxaca | 520 | Santo Domingo Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TONALÁ | 295790 | S | 87 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:520, localidad:9, direccion:PUEBLO SAN ISIDRO LAGUNA SECA, 69292 SAN ISIDRO LAGUNA SECA, SANTO DOMINGO TONALÁ OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 450.00 METROS LINEALES DE LA CARRETERA FEDERAL SANTO DOMINGO TONALÁSAN JORGE NUCH, lon:-98.03176266, lat:17.71784232}} | 2021-11-08 | 2021-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:0.0}} | {2038365/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402038997 | Proyecto de inversión | 588475.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:588475.69, modificado:588475.69}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS SECOS - 298480 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO | 298480 | S | 13 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:22, direccion:PUEBLO PASO GUAYABO, 70318 PASO GUAYABO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE PASO GUAYABO, lon:-95.00738135, lat:16.85426224}} | 2021-09-17 | 2021-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2038997/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402039322 | Proyecto de inversión | 1250710.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250710.91, modificado:1250710.91}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO - 299949 | 20 | Oaxaca | 108 | San Antonio Huitepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPAL | 299949 | S | 62 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:2, direccion:CALLE CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO INFIERNILLO SAN FRANCISCO, 71308 INFIERNILLO, SAN ANTONIO HUITEPEC OAXACA ENTRE CALLE 4 DE OCTUBRE Y CALLE 15 DE MARZO, CALLE ADOLFO VILLEGAS LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA, lon:-97.19680406, lat:16.90328512}} | 2021-11-08 | 2021-12-30 | 1250710.91 | 1250710.91 | 1250710.91 | 1250710.91 | 120710.91 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:112271, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO HUITEPEC, monto:1250710.91, importe_modificado:1250710.91}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2039322/proyecto_INICIO, 2039322/proyecto_PROCESO, 2039322/proyecto_FIN, 2039322/proyecto_INICIO, 2039322/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:LA META ALCANZADA DEL ACTA DE TERMINO ES DISTINTA A LO QUE REPORTAN COMO META MODIFICADA, FAVOR DE CHECARLO, trimestre:4.0, usuario:elisasantiagosa, fecha:2022-01-14}}
2021 | 4 | OAX210402039529 | Proyecto de inversión | 1392542.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1392542.21, modificado:0.0}} | REHABILITACIÓN DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO IXCATLÁN - 300813 | 20 | Oaxaca | 309 | San Pedro Ixcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO IXCATLAN | 300813 | S | 1760 | 1744 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1800.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:309, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SAN PEDRO IXCATLÁN, 68450 SAN PEDRO IXCATLÁN, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , ESTA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA POBLACION EN LAS CALLES VICENTE GUERRERO BENITO JUAREZ , lon:-96.50943154, lat:18.14536434}} | 2021-10-25 | 2021-12-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2039529/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación: Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:reynaehernandezm, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402039869 | Proyecto de inversión | 132905.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132905.79, modificado:0.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO ARTESIANO - 302008 | 20 | Oaxaca | 520 | Santo Domingo Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TONALÁ | 302008 | S | 184 | 141 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:520, localidad:11, direccion:PUEBLO JUQUILA LOMA LARGA, 69293 JUQUILA LOMA LARGA, SANTO DOMINGO TONALÁ OAXACA ENTRE Y , LA OBRA ESTÁ LOCALIZADA A 200 METROS APROXIMADAMENTE DEL CAMINO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD., lon:-98.03876998, lat:17.70607039}} | 2021-12-20 | 2021-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2039869/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:victorumateoshern, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402040565 | Proyecto de inversión | 599963.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599963.57, modificado:599963.57}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA ENTRADA AL PANTEÓN EN GUADALUPE HIDALGO - 305243 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 305243 | S | 115 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:819.0, meta_modificada:819.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:8, direccion:PUEBLO GUADALUPE HIDALGO, 69800 GUADALUPE HIDALGO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , SE UBICA A 7.5 KM DEL CENTRO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, lon:-97.73931136, lat:17.25049877}} | 2021-04-15 | 2021-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2040565/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402040710 | Proyecto de inversión | 1912292.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1912292.54, modificado:1912292.54}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD AGUA DE OLLA, SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ - 306102 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ | 306102 | S | 106 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1432.5, meta_modificada:1432.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:25, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO JALAPA DE DIAZ - USILA KILÓMETRO 7 + 300 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA AGUA DE OLLA, 00000 AGUA DE OLLA, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE CARRETERA SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ - S, lon:-96.53573371, lat:18.03839228}} | 2021-03-03 | 2021-04-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2040710/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402041312 | Proyecto de inversión | 409999.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:409999.97, modificado:409999.97}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO (ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA) - 308736 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 308736 | S | 218 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2009.0, meta_modificada:2009.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:73, direccion:PUEBLO IGNACION MANUEL ALTAMIRANO, 69802 IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , SE UBICA A 5.8 KM DE LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA, lon:-97.64813346, lat:17.2005138}} | 2021-06-15 | 2021-07-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2041312/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402041510 | Proyecto de inversión | 549934.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549934.67, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO TRAMO: RIVERAS DEL RÍO Y CALLE JACINTO CANEK EN COLONIA BENITO JUÁREZ - 309303 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 309303 | S | 150 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:613.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:CALLE FRAY CALDELAS COLONIA BENITO JUÁREZ, 69800 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE JACINTO CANEK, CALLE JUAN ALVAREZ SE UBICA A 600 M. DEL CENTRO DE HEROICA CI, lon:-97.67736528, lat:17.26274209}} | 2021-08-09 | 2021-09-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2041510/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:victorumateoshern, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402041596 | Proyecto de inversión | 495819.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495819.1, modificado:495819.1}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES - 309461 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 309461 | S | 550 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:PROLONGACION INDEPENDENCIA CIUDAD HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO CENTRO, 69800 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CALLE CASICA Y CALLE LOS ESPINOS, SE UBICA A 1.0 KM DEL CENTRO DE HEROICA CIUDA, lon:-97.67471856, lat:17.2520219}} | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2041596/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402041887 | Proyecto de inversión | 711855.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:711855.2, modificado:711855.2}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MINA - 310503 | 20 | Oaxaca | 560 | Villa Díaz Ordaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE VILLA DIAZ ORDAZ | 310503 | S | 1556 | 1353 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:422.0, meta_modificada:422.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:560, localidad:1, direccion:CALLE MINA PUEBLO VILLA DÍAZ ORDAZ, 70410 VILLA DÍAZ ORDAZ, VILLA DÍAZ ORDAZ OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SERÁ EJECUTADA EN LA CALLE DE MINA EN LA LOCALIDAD DE VILLA DÍAZ ORDAZ MUNICIPIO DE VILLA DÍAZ ORDAZ TLACOLULA OAXACA, lon:-96.43221539, lat:16.99120961}} | 2021-11-10 | 2021-12-30 | 562843.83 | 562843.83 | 562843.83 | 562843.83 | 562843.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-10/MVDO-560/AD-06/R-33-FISMDF/13/2021, contratista:MDF CONSTRUCCIONES Y PROYECYOS ARQUITECTÓNICOS S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Villa Díaz Ordaz, monto:711855.2, importe_modificado:711855.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:333.63}} | {2041887/proyecto_INICIO, 2041887/proyecto_PROCESO, 2041887/proyecto_INICIO, 2041887/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402042146 | Proyecto de inversión | 394802.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:394802.8, modificado:394802.8}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE EN SANTA CATARINA - 311453 | 20 | Oaxaca | 520 | Santo Domingo Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TONALÁ | 311453 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:520, localidad:18, direccion:CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE PUEBLO SANTA CATARINA, 69291 SANTA CATARINA, SANTO DOMINGO TONALÁ OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE MORELOS, LA OBRA SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA COFRADÍA DE LA COMUNIDAD., lon:-97.95577997, lat:17.68816691}} | 2021-10-11 | 2021-11-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2042146/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402042232 | Proyecto de inversión | 345751.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:345751.97, modificado:0.0}} | REHABILITACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL BENJAMIN MENDOZA MEIXUEIRO EN LA LOCALIDAD DE NATIVIDAD MUNICIPIO DE NATIVIDAD - 311719 | 20 | Oaxaca | 62 | Natividad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NATIVIDAD | 311719 | S | 314 | 272 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:330.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:CALLE 11 DE JULIO INTERIOR SN PUEBLO NATIVIDAD, 68700 NATIVIDAD, NATIVIDAD OAXACA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE ORTIZ RUBIO, CALLE MORELOS LA OBRA SE ENCUENTRA ENFRENTE DE LA CANCHA MUNICIPAL A UN COSTADO DE PALACIO MUNICIPAL D, lon:-96.43280548, lat:17.29680244}} | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2042232/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:victorumateoshern, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402042340 | Proyecto de inversión | 1181353.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1181353.14, modificado:1181353.14}} | REHABILITACIÓN DE LAS AULAS DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE:20DPR1524W - 312075 | 20 | Oaxaca | 558 | Valerio Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE VALERIO TRUJANO | 312075 | S | 40 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:507.06, meta_modificada:507.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:558, localidad:1, direccion:CALLE PORTES GIL PUEBLO VALERIO TRUJANO, 68672 VALERIO TRUJANO, VALERIO TRUJANO OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE 20 DE NOVIEMBRE OBBRA UBICADA SOBRE CALLE DIAGONAL AL JARDIN MUNICIPAL A UNA CUAD, lon:-96.98029795, lat:17.77115387}} | 2021-08-01 | 2021-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2042340/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402042688 | Proyecto de inversión | 575000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:575000.0, modificado:575000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE PROLOGACION DE NORBERTO AGUIRRE - 313256 | 20 | Oaxaca | 449 | Santa María Zoquitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZOQUITLAN | 313256 | S | 920 | 766 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:449, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION DE NORBERTO AGUIRRE PUEBLO SANTA MARÍA ZOQUITLÁN, 70490 SANTA MARÍA ZOQUITLÁN, SANTA MARÍA ZOQUITLÁN OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ZARAGOZA, CALLE LAS HIGUERAS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A LA , lon:-96.35531864, lat:16.55833522}} | 2021-09-27 | 2021-11-06 | 575000 | 575000 | 575000 | 575000 | 575000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMZ/449/001/FISM-DF/OB-006/2021, contratista:FERMAR INFRAESTRUCTURAS SOFISTICADAS S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZOQUITLAN, monto:575000.0, importe_modificado:575000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2042688/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402043178 | Proyecto de inversión | 4486722 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4486722.0, modificado:4486722.0}} | AMPLIACION DE LA LINEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS CALLES PORFIRIO DIAZ, FRONTERA, REFORMA, INDEPENDENCIA, LAZARO CARDENAS, LIBERTAD DE LA LOCALIDAD DE CAÑADA MARIA EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO MARTIR YUCUXACO - 315283 | 20 | Oaxaca | 317 | San Pedro Mártir Yucuxaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PEDRO MÁRTIR YUCUXACO | 315283 | S | 336 | 305 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:317, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO SAN PEDRO MÁRTIR YUCUXACO - CAÑADA MARÍA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PARAJE , 69810 CAÑADA MARÍA, SAN PEDRO MÁRTIR YUCUXACO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SERÁ REALIZADA EN EL CAMINO DE LA C, lon:-97.61826946, lat:17.44007946}} | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 1346016.6 | 1346016.6 | 1346016.6 | 1346016.6 | 1346016.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPMY/317/R33-FISMDF/002-2021, contratista:XAIT CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MÁRTIR YUCUXACO, monto:4486722.0, importe_modificado:4486722.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2043178/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402043317 | Proyecto de inversión | 974924.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:974924.76, modificado:974924.76}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MANANTIAL, LOMA LARGA - 315827 | 20 | Oaxaca | 107 | San Antonio de la Cal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CONCEJO MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE LA CAL | 315827 | S | 230 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:129.0, meta_modificada:129.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:7, direccion:CALLE MANANTIAL PARAJE LA LOMA, 71250 LOMAS DE LA PRESA, SAN ANTONIO DE LA CAL OAXACA ENTRE Y , SOBRE CALLE AMAPOLAS EN DIRECCION AL ORIENTE DESVIACION DE TERRACERIA, lon:-96.6982448, lat:17.0251433}} | 2021-11-22 | 2021-12-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2043317/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402044097 | Proyecto de inversión | 2445648.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2445648.66, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS PARAJES 1A SECCION CASCO, LA NOPALERA, CASA DEL TEMBLOR Y SECCION EL POLVORIN - 318403 | 20 | Oaxaca | 107 | San Antonio de la Cal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | CONCEJO MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE LA CAL | 318403 | S | 960 | 640 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:32.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:2, direccion:CALLE NOPALERA SECCION LA NOPALERA, 71253 TERCERA SECCIÓN LA NOPALERA, SAN ANTONIO DE LA CAL OAXACA ENTRE Y , SE UBICA EN LA PARTE ALTA DE LA SECCION DE LA NOPALERA SOBRE CALLE PAVIMENTADA, lon:-96.69585224, lat:17.02013214}} | 2021-04-01 | 2021-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2044097/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:victorumateoshern, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402044343 | Proyecto de inversión | 172078 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172078.0, modificado:172078.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA (ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA) - 319142 | 20 | Oaxaca | 449 | Santa María Zoquitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZOQUITLAN | 319142 | S | 60 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:449, localidad:4, direccion:PUEBLO CAÑADA GUICHA, 70490 CAÑADA GUICHÁ, SANTA MARÍA ZOQUITLÁN OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ARRIBA DE DONDE ESTA UBICADA LA AGENCIA MUNICIPAL COMUNIDAD PEQUEÑA CON CALLES SIN NOMBRES, lon:-96.30580226, lat:16.45243114}} | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 172078 | 172078 | 172078 | 172078 | 142178 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114032, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZOQUITLAN, monto:172078.0, importe_modificado:172078.0}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.86}} | {2044343/proyecto_INICIO, 2044343/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402044554 | Proyecto de inversión | 350419 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350419.0, modificado:350419.0}} | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 319788 | 20 | Oaxaca | 488 | Santiago Tepetlapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTIAGO TEPETLAPA | 319788 | S | 69 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:488, localidad:1, direccion:PUEBLO SANTIAGO TEPETLAPA, 69375 SANTIAGO TEPETLAPA, SANTIAGO TEPETLAPA OAXACA ENTRE CALLE PRIMERA DE REFORMA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, A 150 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-97.40317467, lat:17.78188808}} | 2021-11-15 | 2021-12-15 | 350419 | 350419 | 33281.11 | 33281.11 | 33281.11 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:112706, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TEPETLAPA, monto:350419.0, importe_modificado:350419.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.1}} | {2044554/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402045122 | Proyecto de inversión | 375795.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375795.08, modificado:375795.08}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE AQUILES SERDAN DE LA AGENCIA DE POLICIA MUNICIPAL EL BAJIO, SANTA MARIA PETAPA, OAXACA - 321673 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA PETAPA | 321673 | S | 110 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:25, direccion:CALLE AQUILES SERDAN PUEBLO EL BAJIO, 70370 EL BAJÍO, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE TIERRA Y LEBERTAD, CALLE UNION CALLE AQUILES SERDAN DE LA AGENCIA DE POLICIA MUNICIPAL EL BAJIO SANTA MARI, lon:-95.03115527, lat:16.88359882}} | 2021-05-05 | 2021-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2045122/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402045123 | Proyecto de inversión | 767567.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:767567.78, modificado:0.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES PIEDRAS NEGRAS- SAN MATEO RÍO HONDO - 321674 | 20 | Oaxaca | 254 | San Mateo Río Hondo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SAN MATEO RÍO HONDO | 321674 | S | 38 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:8.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:254, localidad:25, direccion:CAMINO TRAMO SAN MATEO RIO HONDO - PIEDRA MANCHADA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 100 RANCHERIA RIO CUAPINOL, 70860 RÍO CUAPINOL, SAN MATEO RÍO HONDO OAXACA ENTRE CAMINO SAN MATEO RIO HONDO A PIEDRA MANCHADA Y CAMINO A RIO CU, lon:-96.60436834, lat:16.12382408}} | 2021-04-21 | 2021-05-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2045123/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:victorumateoshern, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402045135 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE MUNICIPAL - 321700 | 20 | Oaxaca | 254 | San Mateo Río Hondo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SAN MATEO RÍO HONDO | 321700 | S | 1703 | 1605 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:656.57, meta_modificada:656.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:254, localidad:1, direccion:CALLE IXCOTEL PUEBLO SAN MATEO RÍO HONDO, 70860 SAN MATEO RÍO HONDO, SAN MATEO RÍO HONDO OAXACA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE HIDALGO, CALLE OAXACA LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-96.44842721, lat:16.14403683}} | 2021-05-02 | 2021-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2045135/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402046226 | Proyecto de inversión | 3057443.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3057443.65, modificado:3057443.65}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN LEALAO - 325809 | 20 | Oaxaca | 189 | San Juan Comaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN COMALTEPEC | 325809 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:189, localidad:3, direccion:CALLE CONOCIDO PUEBLO SAN JUAN LEALAO, 68990 SAN JUAN LEALAO, SAN JUAN COMALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, LA ENTRADA A LA LOCALIDAD SE ENCUETRA A UNOS MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL Y LAS VIVIENDAS E, lon:-95.93147102, lat:17.32141941}} | 2021-07-26 | 2021-12-22 | 3057443.65 | 3057443.65 | 3057443.65 | 2117629.39 | 2117629.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/FISMDTyDF/189/ASJL/15/2021, contratista:EDIFICACIONES ALCANTARA DEL SURESRE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN COMALTEPEC, monto:3057443.65, importe_modificado:3057443.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:620.0}} | {2046226/proyecto_INICIO, 2046226/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402046789 | Proyecto de inversión | 1234323.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1234323.52, modificado:1234323.52}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÀULICO EN LA LOCALIDAD SITIO DE LAS FLORES - 327982 | 20 | Oaxaca | 5 | Asunción Ixtaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ASUNCION IXTALTEPEC | 327982 | S | 87 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1080.0, meta_modificada:1080.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:17, direccion:CALLE LAS FLORES SECCION SITO LAS FLORES, 70140 SITIO DE LAS FLORES, ASUNCIÓN IXTALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE A LA ESCUELA Y CALLE AL PUNTE VEHIUCULAR, LA OBRA SE LOCALIZA AL LADO DE LA AGENCIA MUNICIPAL INICIA EN LA ESCUELA , lon:-94.90136072, lat:16.73836995}} | 2021-09-06 | 2021-10-05 | 1234323.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2046789/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402046797 | Proyecto de inversión | 980000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:980000.0, modificado:980000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA Y 21 DE MARZO - 328001 | 20 | Oaxaca | 498 | Santiago Yaveo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HORZANS CONSTRUCTORES Y ARQUITECTOS SA DE CV | 328001 | S | 345 | 207 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:498, localidad:30, direccion:CALLE GUADALUPE VICOTRIA Y 21 DE MARZO INTERIOR SN PUEBLO DOLORES HIDALGO, 68970 DOLORES HIDALGO, SANTIAGO YAVEO OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE NIÑOS HEROES, CARRETERA TUXTEPEC - PALOMARES LA PAVIMENTACION SE REALIZARA , lon:-95.48271493, lat:17.48483526}} | 2021-08-16 | 2021-10-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2046797/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402046811 | Proyecto de inversión | 385325 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385325.0, modificado:385325.0}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MENA NIZANDA - 328028 | 20 | Oaxaca | 5 | Asunción Ixtaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ASUNCION IXTALTEPEC | 328028 | S | 109 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:36, direccion:CALLE CALLE PRICIPAL RANCHERIA MENA NIZANDA, 70140 MENA, ASUNCIÓN IXTALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE NICOLAS BRAVO, LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE QUE SE DIRIJE HACIA LA CASETA DE CONTROL DE LA LOCALIDAD, lon:-95.01099968, lat:16.6588427}} | 2021-09-29 | 2021-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2046811/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402047821 | Proyecto de inversión | 906000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:906000.0, modificado:906000.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE INDEPENDENCIA Y BARRIO NUEVA ERA - 331747 | 20 | Oaxaca | 498 | Santiago Yaveo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | INNOVA BUILDER SA DE CV | 331747 | S | 380 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:498, localidad:18, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN RANCHERIA SANTA MARÍA YAVEO, 68961 SANTA MARÍA YAVEO, SANTIAGO YAVEO OAXACA ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y , CALLE INDEPENDENCIA Y EL BARRIO NUEVA ERA SE ENCUENTRA SOBRE LA AVENIDA PRINCIPAL , lon:-95.55765578, lat:17.43419432}} | 2021-10-11 | 2021-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2047821/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402048648 | Proyecto de inversión | 372353.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:372353.53, modificado:372353.53}} | MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO CON PANELES SOLARES SEGUNDA ETAPA - 334751 | 20 | Oaxaca | 378 | Santa Cruz Mixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ MIXTEPEC | 334751 | S | 270 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:378, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO PUEBLO SANTA CRUZ MIXTEPEC, 71214 SANTA CRUZ MIXTEPEC, SANTA CRUZ MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA REFERIDA EN DISTINTO PUNTOS DE LA POBLACION COMO LO INDICA EL POLIGONO, lon:-96.88192956, lat:16.79225164}} | 2021-11-15 | 2021-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2048648/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402048771 | Proyecto de inversión | 356807.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:356807.61, modificado:356807.61}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA - 335252 | 20 | Oaxaca | 380 | Santa Cruz Papalutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ PAPALUTLA | 335252 | S | 1148 | 1094 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:380, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SANTA CRUZ PAPALUTLA, 70456 SANTA CRUZ PAPALUTLA, SANTA CRUZ PAPALUTLA OAXACA ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE JUAREZ, CALLE PORFIRIO DIAZ UBICADA EN LA CALLE INDEPENDENCIA, lon:-96.58535132, lat:16.95934272}} | 2021-11-16 | 2021-12-20 | 153427.27 | 153427.27 | 153427.27 | 153427.27 | 153427.27 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:113849, contratista:, convocante:Municipio de Santa Cruz Papalutla, monto:356807.61, importe_modificado:356807.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:154.8}} | {2048771/proyecto_INICIO, 2048771/proyecto_PROCESO, 2048771/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402048840 | Proyecto de inversión | 2103490.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:1472443.21, modificado:1472443.21}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:631047.09, modificado:631047.09}} | CONSTRUCCIÓN DE 30 SANITARIOS CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 335465 | 20 | Oaxaca | 27 | Chiquihuitlán de Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIQUIHUITLÁN DE BENITO JUÁREZ | 335465 | S | 66 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE ITURBIDE SECCION SEGUNDA SECCIÓN, 68617 CHIQUIHUITLÁN DE BENITO JUÁREZ, CHIQUIHUITLÁN DE BENITO JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE ONOFRE JIMENEZ Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE MORELOS LA OBRA SE UBICA EN UN RADIO DE 1000 METROS , lon:-96.74322968, lat:17.99490784}} | 2021-10-02 | 2021-12-30 | 2103490.3 | 2103490.3 | 2103490.3 | 1243432.85 | 1243432.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-MCBJ/027/FISMDF/09/2021, contratista:CONSTRUCCIONES OBRAS Y MANTENIMIENTOS DEL VALLE S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHIQUIHUITLAN DE BENITO JUAREZ, monto:2103490.3, importe_modificado:2103490.3}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:18.0}} | {2048840/proyecto_INICIO, 2048840/proyecto_PROCESO, 2048840/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402050282 | Proyecto de inversión | 651532.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:651532.42, modificado:651532.42}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIFERENTES CALLES DE LA POBLACIÓN - 341022 | 20 | Oaxaca | 78 | Rojas de Cuauhtémoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ROJAS DE CUAUHTÉMOC | 341022 | S | 695 | 605 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA CARRANZA LAS ROSAS ALDAMA, AMAPOLAS, GARDENIAS, Y CAMINO NACIONAL PUEBLO ROJAS DE CUAUHTÉMOC, 70450 ROJAS DE CUAUHTÉMOC, ROJAS DE CUAUHTÉMOC OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE LIRIOS, CAMINO CAMINO NAC, lon:-96.6215139, lat:17.00439892}} | 2021-06-02 | 2021-07-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2050282/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402050338 | Proyecto de inversión | 510000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510000.0, modificado:510000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE HIDALGO EN EL BARRIO HIDALGO - 341224 | 20 | Oaxaca | 153 | San Gabriel Mixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN GABRIEL MIXTEPEC | 341224 | S | 132 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:153, localidad:76, direccion:CALLE HIDALGO BARRIO HIDALGO, 71970 BARRIO HIDALGO, SAN GABRIEL MIXTEPEC OAXACA ENTRE CARRETERA OAXACA-PUERTO ESCONDIDO Y CARRETERA A NOPALA, LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE LA CARRETERA A OAXACAPUERTO ESCONDIDO Y LA CARRETERA, lon:-97.08473795, lat:16.09409586}} | 2021-08-02 | 2021-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2050338/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402050592 | Proyecto de inversión | 677224.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:677224.72, modificado:0.0}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SAN BALTAZAR LOXICHA - 342039 | 20 | Oaxaca | 113 | San Baltazar Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN BALTAZAR LOXICHA | 342039 | S | 249 | 487 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE BARRIO SAN BALTAZAR LOXICHA, 70930 SAN BALTAZAR LOXICHA, SAN BALTAZAR LOXICHA OAXACA ENTRE CALLE ORIENTE Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE PROGRESO CALLE SE ENCUENTRA AL ENTRAR AL PUEBLO A MANO IZQUIERD, lon:-96.78616609, lat:16.08502125}} | 2021-12-15 | 2021-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2050592/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:victorumateoshern, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402050618 | Proyecto de inversión | 629407.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:629407.59, modificado:629407.59}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA RIO DE HIELO - 342137 | 20 | Oaxaca | 494 | Santiago Tlazoyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC | 342137 | S | 9 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:494, localidad:31, direccion:CAMINO TRAMO OAXACA DE JUAREZ - SANTIAGO TLAZOYALTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 37 + 800 PUEBLO RIO DE HIELO, 68269 RÍO DE HIELO, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A SANTIAGO TLAZOYALTEPEC Y CAMINO CAMINO A S, lon:-96.93389009, lat:17.00239508}} | 2021-09-22 | 2021-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2050618/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402050626 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN DIFERENTES LOCALIDADES DE LA POBLACIÓN DE SAN PEDRO COXCALTEPEC CÁNTAROS - 342173 | 20 | Oaxaca | 304 | San Pedro Coxcaltepec Cántaros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PEDRO COXCALTEPEC CANTAROS | 342173 | S | 181 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:304, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO CANTAROS - TIERRA CALIENTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 1 PUEBLO SAN PEDRO COXCALTEPEC CÁNTAROS, 69641 SAN PEDRO COXCALTEPEC CÁNTAROS, SAN PEDRO COXCALTEPEC CÁNTAROS OAXACA ENTRE Y , CAMINO DE CANTA, lon:-97.13507239, lat:17.49858294}} | 2021-11-15 | 2021-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2050626/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402050841 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES ZERTUCHE, NIÑO PERDIDO, IGNACIO ALLENDE, NICOLÁS BRAVO Y CALLE 5 DE MAYO - 342917 | 20 | Oaxaca | 546 | Teotitlán del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEOTITLAN DEL VALLE | 342917 | S | 433 | 385 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1138.0, meta_modificada:1138.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:546, localidad:2, direccion:PUEBLO SANTIAGO IXTALTEPEC, 70423 SANTIAGO IXTALTEPEC, TEOTITLÁN DEL VALLE OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE LIBERTAD, CALLE FRANCISCO I MADERO PUEDE LLEGAR POR LA CALLE PRINCIPAL DE ACCESO A LA POBLACION QUE ES LA CAL, lon:-96.56677722, lat:17.02764084}} | 2021-06-14 | 2021-09-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2050841/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402051275 | Proyecto de inversión | 1499877.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499877.26, modificado:1499877.26}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ 1RA. ETAPA - 344749 | 20 | Oaxaca | 437 | Santa María Tlahuitoltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC | 344749 | S | 282 | 249 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:437, localidad:5, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL A SANTA CRUZ INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SANTA CRUZ, 70265 SANTA CRUZ, SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO PRINCIPAL A SANTA CRUZ Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL C, lon:-96.0439574, lat:17.08656333}} | 2021-06-28 | 2021-09-25 | 1499877.26 | 1499877.26 | 1499877.26 | 1499877.26 | 1499877.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P.-I.R./MSMT/FISM-DF/437/030/C-001/2021, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA VASCAR Y ASOCIADOS AYUUJK S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC, monto:1499877.26, importe_modificado:1499877.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {2051275/proyecto_INICIO, 2051275/proyecto_FIN, 2051275/proyecto_PROCESO, 2051275/proyecto_FIN, 2051275/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402051515 | Proyecto de inversión | 1541850.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1541850.89, modificado:1541850.89}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO LOS PINOS - ESQUIPULAS 1RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC - 345755 | 20 | Oaxaca | 437 | Santa María Tlahuitoltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC | 345755 | S | 441 | 366 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:437, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE PUEBLO SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC, 70265 SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC, SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CALLE BUENOS AIRES Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DEL BAR, lon:-96.06671413, lat:17.0968345}} | 2021-06-24 | 2021-09-21 | 1541850.89 | 1541850.89 | 1541850.89 | 1541850.89 | 1541850 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P.-I.R./MSMT/FISM-DF/437/016/C-005/2021, contratista:ARQUITECTURA MENDOZA RIVERA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC, monto:1541850.89, importe_modificado:1541850.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {2051515/proyecto_INICIO, 2051515/proyecto_PROCESO, 2051515/proyecto_FIN, 2051515/proyecto_PROCESO, 2051515/proyecto_FIN, 2051515/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402051555 | Proyecto de inversión | 77996.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77996.5, modificado:77996.5}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE DOS PONIENTE - 345949 | 20 | Oaxaca | 536 | San Vicente Nuñú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN VICENTE NUÑU | 345949 | S | 30 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:536, localidad:1, direccion:CALLE 2 PONIENTE PUEBLO SAN VICENTE NUÑU, 69585 SAN VICENTE NUÑÚ, SAN VICENTE NUÑÚ OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE INDEPENCENCIA, CALLE 2 NORTE SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE NUÑU TEPOSCOLULA OAXACA., lon:-97.44203458, lat:17.45789074}} | 2021-11-10 | 2021-11-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2051555/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402051632 | Proyecto de inversión | 333098.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:333098.76, modificado:333098.76}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES HACIA LAS RANCHERÍAS SAN LUCAS, JUQUILITA, MIRADOR, RIO PIEDRA Y CERRO SOL - 346247 | 20 | Oaxaca | 159 | San Jerónimo Coatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JERÓNIMO COATLÁN | 346247 | S | 484 | 434 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:159, localidad:1, direccion:CALLE SIN NOMBRE CONOCIDO BARRIO SAN JERÓNIMO COATLÁN, 70844 SAN JERÓNIMO COATLÁN, SAN JERÓNIMO COATLÁN OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA PARTE ALTA DEL MUNICIPIO A UN KILOMETRO APROXIMADAMENTE DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-96.87178587, lat:16.23483884}} | 2021-12-01 | 2021-12-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2051632/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402051864 | Proyecto de inversión | 1138131.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1138131.28, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE GUADALUPE - 347162 | 20 | Oaxaca | 456 | Santiago Cacaloxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | EL MUNICIPIO SE ENCARGARA DE LA EJECUCION DE LA OBRA | 347162 | S | 90 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1680.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:456, localidad:2, direccion:CALLE GUADALUPE PUEBLO CORRAL DE PIEDRA, 69065 CORRAL DE PIEDRA, SANTIAGO CACALOXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE ZARAGOZA LA CALLE SE UBICA AL FRENTE DEL LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD HACI, lon:-97.73673377, lat:17.75390791}} | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2051864/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:victorumateoshern, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402051901 | Proyecto de inversión | 344035.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:344035.06, modificado:344035.06}} | CONSTRUCCIÓN DE PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA JACATEPEC, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA, DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA JACATEPEC - 347339 | 20 | Oaxaca | 417 | Santa María Jacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC | 347339 | S | 55 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:417, localidad:15, direccion:PUEBLO LA REFORMA, 68465 LA REFORMA, SANTA MARÍA JACATEPEC OAXACA ENTRE Y , PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA JACATEPEC UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA, DEL MUNICIPIO DE SANTA MA, lon:-96.21778991, lat:17.86032024}} | 2021-05-10 | 2021-06-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {2051901/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402051973 | Proyecto de inversión | 239383.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239383.07, modificado:239383.07}} | EQUIPAMIENTO CON LUMINARIAS SOLARES EN LA UNIDAD DEPORTIVA EL ROSARIO - 347643 | 20 | Oaxaca | 350 | San Sebastián Tutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TUTLA | 347643 | S | 6700 | 5007 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:350, localidad:2, direccion:CALLE EX HACIENDA FRACCIONAMIENTO IVO EL ROSARIO, 71323 EL ROSARIO, SAN SEBASTIÁN TUTLA OAXACA ENTRE AVENIDA CIRCUTO 1 NORTE Y CALLE EL MOLINO, CALLE LA HACIENDA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA UNIDAD DEPORTIVA DEL FRACCIONAMIENTO, lon:-96.68917154, lat:17.0467037}} | 2021-11-29 | 2021-12-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2051973/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402052004 | Proyecto de inversión | 721938.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:721938.86, modificado:721938.86}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE RAYA LECONA EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA JACATEPEC - 347767 | 20 | Oaxaca | 417 | Santa María Jacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC | 347767 | S | 310 | 290 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:283.0, meta_modificada:283.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:417, localidad:10, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHO RAYA LECONA, 68465 LA JOYA DE SANTA MARÍA JACATEPEC, SANTA MARÍA JACATEPEC OAXACA ENTRE Y , EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE RAYA LECONA EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA JACATEPEC OAX.,, lon:-96.02357104, lat:17.87522395}} | 2021-08-18 | 2021-09-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2052004/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402053794 | Adquisición | 73188.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73188.4, modificado:73188.4}} | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO GUBERNAMENTAL Y EMPRESARIAL (ACABADOS). | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR | 5460011863300121 | S | 170 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:836.87, meta_modificada:836.87}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Aldama 121, San Isidro O Tierra Blanca, 70805 Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oax., México, lon:-96.58690453, lat:16.33331857}, geo2: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Otro, Carretera 350, San Martin Caballero, 70805 Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oax., México, lon:-96.5790081, lat:16.33084756}, geo3: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:70800 MI, La Labor de Medina, 70800 Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oax., México, lon:-96.58244133, lat:16.3347188}} | 2021-12-23 | 2022-03-31 | 73188.4 | 73188.2 | 73188.2 | 73188.2 | 73188.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GEO880621EB4_ACABADOS, contratista:GRUPO ELECTRICO DE OAXACA S.A. DE C.V, convocante:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, monto:34799.77, importe_modificado:34799.77}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ABU140116CHA_ACABADOS, contratista:ACABADOS BUNACK SA DE CV., convocante:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, monto:3593.59, importe_modificado:3593.59}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ACR011221649__ACABADOS, contratista:ASTRO COLOR REFORMA SA DE CV, convocante:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, monto:34794.84, importe_modificado:34794.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:POR REFERIRSE A COMPRAS MENORES, SE AGREGARON LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES. , trimestre:4.0, usuario:erickaochoav, fecha:2022-01-21}} | {obs1: {observación:SE DEBE AGREGAR AL MENOS UN CONTRATO , trimestre:4.0, usuario:edwinycruzra, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | OAX210402053953 | Proyecto de inversión | 2800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2800000.0, modificado:2799525.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE BASQUETBOL CON TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 20DPR1421Z | 20 | Oaxaca | 439 | Santa María Tonameca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable. | 201001 | S | 43 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:439, localidad:6, direccion:PFW3+MC Santa María Tonameca, Oax., México, lon:-96.54647827, lat:15.74665822}, geo2: {cve_municipio:439, localidad:6, direccion:C. 16 de Septiembre 231, Centro de Salud, 70946 Santa María Tonameca, Oax., México, lon:-96.5447402, lat:15.74753594}} | 2021-11-24 | 2022-01-22 | 2799525 | 2799525 | 839857.5 | 839857.5 | 839857.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-02-129-00-2021, contratista:CONSTRUCCIÓN Y MONTAJES INDUSTRIALES AVISUR, S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2799525.0, importe_modificado:2799525.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.2}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402054255 | Proyecto de inversión | 2272422.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2272422.11, modificado:2267442.91}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA PRIMARIA PATRIA CLAVE: 20DPR0819A, EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN LACHILÁ MUNICIPIO DE SAN MARTÍN LACHILÁ. | 20 | Oaxaca | 241 | San Martín Lachilá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable. | 210288 | S | 53 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:660.74, meta_modificada:660.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:241, localidad:1, direccion:Av. Independencia 100, Ayoquesco, 71562 San Martín Lachilá, Oax., México, lon:-96.85000777, lat:16.61154974}} | 2021-12-18 | 2022-03-17 | 2267442.91 | 2267442.91 | 680232.87 | 680232.87 | 680232.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-08-198-00-2021, contratista:GARO, GRUPO ARQUITECTONICO DE OAXACA, S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2267442.91, importe_modificado:2267442.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2054255/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:El avance financiero corresponde al anticipo del proyecto, por lo cual no se reporta un avance fisico. , trimestre:4.0, usuario:fortunatoaragonj, fecha:2022-01-12}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402054576 | Proyecto de inversión | 2850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:970774.99, modificado:970774.99}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1879225.01, modificado:1879225.01}} | CONSTRUCCIÓN DE UN MÓDULO DE TRES AULAS EN LA PREPARATORIA NÚMERO CINCO DEPENDIENTE DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable. | 210890 | S | 49 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Miguel Cabrera, OAX_RE_BENITO JUAREZ, Centro, Oaxaca de Juárez, Oax., México, lon:-96.7271633, lat:17.054279}} | 2021-12-04 | 2022-02-01 | 2848949.85 | 2848949.85 | 854684.95 | 854684.95 | 854684.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-200-01-08-164-00-2021, contratista:CONSTRUCCIÓN Y MONTAJES INDUSTRIALES AVISUR, S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2848949.85, importe_modificado:2848949.85}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} | {2054576/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:BEAHB0320 - FAM MEDIA SUPERIOR REMANENTES POTENCIACIÓN CAPITAL AUTORIZADO POR UN MONTO $1,857,159.75 BEAHC0220 - FAM MEDIA SUPERIOR REMANENTES POTENCIACIÓN P.F. AUTORIZADO POR UN MONTO DE $22,065.26 LA SUMATORIA CORRESPONDE AL MONTO REGISTRADO EN DICHO APARTADO, trimestre:4.0, usuario:fortunatoaragonj, fecha:2022-01-20}} | {obs1: {observación:EL NUMERO DE BENEFICIARIOS ESTA AL REVES, EL MUNICIPIO RESPONSABLE ES GOBIERNO DE LA ENTIDAD, trimestre:4.0, usuario:edwinycruzra, fecha:2022-01-20}, obs2: {observación:LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO NO ES SOLO FAM IEMS 2021, TAMBIEN FAM 2020, trimestre:4.0, usuario:edwinycruzra, fecha:2022-01-20}}
2021 | 4 | OAX210402054677 | Proyecto de inversión | 2584503.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2584503.19, modificado:2584355.66}} | CONSTRUCCIÓN Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE BENITO JUÁREZ CLAVE: 20DPB0171C, EN LA LOCALIDAD DE ASUNCION BUENAVISTA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO MOLINOS | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable. | 210286 | S | 9 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:666.54, meta_modificada:666.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:320, localidad:2, direccion:69885 San Pedro Molinos, Oax., México, lon:-97.5407097, lat:17.1039114}} | 2021-12-16 | 2022-03-15 | 2584355.66 | 2584355.66 | 775306.7 | 775306.7 | 775306.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-04-184-00-2021, contratista:SGRC OBRAS CIVILES Y ELECTRICAS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2584355.66, importe_modificado:2584355.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:33.33}} | {2054677/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AGREGAR NOMBRE DE PROYECTO, EL MUNICIPIO RESPONSABLE ES GOBIERNO DE LA ENTIDAD, trimestre:4.0, usuario:edwinycruzra, fecha:2022-01-20}, obs2: {observación:LA CANTIDAD DE BENEFICIARIOS ESTÁ AL REVES , trimestre:4.0, usuario:edwinycruzra, fecha:2022-01-20}, obs3: {observación:NO SE PUEDE ACCEDER AL CONTRATO FAVOR DE VERIFICAR LA LIGA, trimestre:4.0, usuario:edwinycruzra, fecha:2022-01-20}}
2021 | 4 | OAX210402055611 | Proyecto de inversión | 2696599.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2696599.37, modificado:2696474.37}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL MANUEL JARQUIN CLAVE: 20DPR1186M EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA QUIEGOLANI, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA QUIEGOLANI | 20 | Oaxaca | 428 | Santa María Quiegolani | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable. | 210617 | S | 40 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:441.75, meta_modificada:441.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:428, localidad:1, direccion:70586 Santa María Quiegolani, Oax., México, lon:-96.0517486, lat:16.2774217}} | 2021-12-23 | 2022-03-22 | 2696474.37 | 2696474.37 | 808942.31 | 808942.31 | 808942.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-07-214-00-2021, contratista:GRECIA ARQUITECTOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2696474.37, importe_modificado:2696474.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2055611/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:El avance financiero corresponde al anticipo del proyecto, por lo cual no se reporta un avance fisico. , trimestre:4.0, usuario:ivanaescamillah, fecha:2022-01-12}, obs2: {observación:Contrato en proceso de firma, por lo cual no se puede visualizar el archivo digital, la UR se compromete a subir el archivo en el próximo trimestre., trimestre:4.0, usuario:ivanaescamillah, fecha:2022-01-18}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402055663 | Proyecto de inversión | 2881717.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2881717.58, modificado:2881717.58}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESCUELA PRIMARIA "PONCIANO LÓPEZ" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011818700321 | S | 48 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1689.0, meta_modificada:1689.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:262, localidad:2, direccion:68786 San Miguel Amatlán, Oax., México, lon:-96.4715309, lat:17.2726672}} | 2021-10-12 | 2021-12-31 | 2881717.58 | 2881717.58 | 1008601.15 | 1008601.15 | 1008601.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:053-R33/AD/DIE/IOCIFED/2021, contratista:RUBEN CRUZ CONTRERAS, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2881717.58, importe_modificado:2881717.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:896.0}} | {2055663/proyecto_INICIO, 2055663/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FALTA FOTO DE INICIO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2022-01-20}, obs2: {observación:CORREGIR LIGA DEL CONTRATO, DIRECCIONA A UN CONTRATO QUE NO CORRESPONDE AL PROYECTO REPORTADO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2022-01-21}}
2021 | 4 | OAX210402055779 | Proyecto de inversión | 1977333.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1480098.59, modificado:1480098.59}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:497234.43, modificado:497234.43}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL LA REFORMA - MATA DE CAÑA - INFONAVIT LAS LIMAS DEL KM 0+000 AL KM 13+000 T.P. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA |  | S | 455 | 467 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.59, meta_modificada:5.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:47, direccion:Infonavit, Las Limas, 68324 San Juan Bautista Tuxtepec, Oax., México, lon:-96.1241669, lat:18.0667713}} | 2021-12-17 | 2021-12-31 | 1380947.67 | 1976478.46 | 1380947.67 | 1380947.67 | 1380947.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-HID-051-W-0-21, contratista:TERRYPAV, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:1976478.46, importe_modificado:1976478.46}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.47}} | {2055779/proyecto_INICIO, 2055779/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402055829 | Proyecto de inversión | 2798222.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2798222.75, modificado:2798222.75}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C. (TUXTEPEC - LOMA BONITA) SANTA CATARINA - FUENTE VILLA - BENEMERITO JUAREZ DEL KM 0+000 AL KM 13+390 T.P. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA |  | S | 1541 | 1468 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:8.23, meta_modificada:8.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:34, direccion:68380 La Mina, Oax., México, lon:-96.1010223, lat:17.986294}} | 2021-12-17 | 2021-12-31 | 1902303.36 | 2797283.64 | 1902303.36 | 1902303.36 | 1902303.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-HID-053-W-0-21, contratista:ING. EDGAR ARTURO VÁZQUEZ MÉNDEZ, convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:2797283.64, importe_modificado:2797283.64}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:7.92}} | {2055829/proyecto_PROCESO, 2055829/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402057421 | Proyecto de inversión | 17528990.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.752899066E7, modificado:1.752899066E7}} | CONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA JUDICIAL (TERCERA ETAPA) | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011856500121 | S | 166 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:3212.0, meta_modificada:3212.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:553, localidad:1, direccion:68270 Tlalixtac de Cabrera, Oax., México, lon:-96.6477752, lat:17.0686511}} | 2021-10-12 | 2022-03-31 | 17528990.66 | 17528990.66 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:056-R33/AD/DIE/IOCIFED/2021 (B), contratista:VICTOR RODRIGO BRAVO ALTAMIRANO, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1.752899066E7, importe_modificado:1.752899066E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:EL CONTRATO NO CORRESPONDE A LA FUENTE MENCIONADA EN EL FOLIO, trimestre:4.0, usuario:edwinycruzra, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | OAX210402057703 | Adquisición | 98557.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98557.95, modificado:98557.95}} | REEMPLAZO DE LAMPARAS Y LUMINARIAS TECNOLOGIA LED EN EL INTERIOR DE LOS EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA SEGUNDA ETAPA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA | 5430011870600120 | S | 167 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:545, localidad:1, direccion:Teotitlan de Flores Magón, 68540 Teotitlán de Flores Magón, Oax., México, lon:-97.0780814, lat:18.1388168}} | 2021-12-21 | 2022-02-26 | 98557.95 | 98557.95 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114558, contratista:, convocante:UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA, monto:98557.95, importe_modificado:98557.95}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} | {2057703/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:la compra se realizo por adjudicación directa , trimestre:4.0, usuario:claudiaasantiagod, fecha:2022-01-21}, obs2: {observación:SE CORRIGE EL NUMERO DE PIP YA QUE ESTE PROYECTO CORRESPONDE A LA SEGUNDA ETAPA, trimestre:4.0, usuario:claudiaasantiagod, fecha:2022-01-25}} | {obs1: {observación:EL NUMERO DE PROYECTO DEBE SER IGUAL AL PIP ETAPA: 5430011870600121, trimestre:4.0, usuario:edwinycruzra, fecha:2022-01-19}, obs2: {observación:LA LIGA DEL DOCUMENTO DEBE LLEVAR DIRECTO A EL, EN ESTE CASO SERÍA. https://www.unca.edu.mx/licitaciones/2021/L11/UNCA_AD_FAM_IES_01_1441-2021.pdf, trimestre:4.0, usuario:edwinycruzra, fecha:2022-01-25}}
2021 | 4 | OAX210402058351 | Proyecto de inversión | 2144219.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2144219.23, modificado:2144219.23}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO BUENA VISTA EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable. | 210630 | S | 130 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1320.0, meta_modificada:1320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:73, direccion:Nuevo Buenavista, Oax., México, lon:-96.3738035, lat:18.3456879}} | 2021-12-10 | 2022-03-09 | 2144219.23 | 2144219.23 | 1892053.04 | 1892053.04 | 1892053.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-05-166-00-2021, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTIVO PARA EMBELLECIMIENTO URBANO CESANTO S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2144219.23, importe_modificado:2144219.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1320.0}} | {2058351/proyecto_INICIO, 2058351/proyecto_FIN, 2058351/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Contrato en proceso de firma, por lo cual no se puede visualizar el archivo digital, la UR se compromete a subir el archivo en el próximo trimestre., trimestre:4.0, usuario:ivanaescamillah, fecha:2022-01-18}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402058793 | Acción | 755734 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:755734.0, modificado:755734.0}} | 33903 ELABORAR E INTEGRAR LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE A LAS ETAPAS DE PLANEACION, CONTRATACION, EJECUCION E INTEGRACION DE 46 EXPEDIENTES TECNICOS - 342615 | 20 | Oaxaca | 43 | Juchitán de Zaragoza |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA | 342615 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.021633, lat:16.433308}} | 2021-10-04 | 2021-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {2058793/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:reynaehernandezm, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402058806 | Acción | 178235.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178235.69, modificado:178235.69}} | 33604 SE ELABORA LA DOCUMENTACION DE LA PARTE SOCIAL; DEL PROYECTO EJECUTIVO, SE REVISA LA INFORMACION QUE PROPORCIONA EL PERSONAL QUE ELABORA EL PROYECTO DE LA OBRA Y SE HACE LA DOCUMENTACION QUE COMPLEMEN - 227852 | 20 | Oaxaca | 375 | Santa Cruz Amilpas |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ AMILPAS | 227852 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:375, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.684017, lat:17.0587}} | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {2058806/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402058807 | Acción | 275903.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275903.13, modificado:275903.13}} | 33604 DEACUERDO A LOS LINEAMIENTOS DEL FAIS SE REALIZARA LA DOCUMENTACION REQUERIDA PARA LA COMPROBACION DE PROYECTOS, ASI COMO LOS PROCEDIMIENTOS DE PARTICIPACION SOCIAL Y CEDULA DE VERIFICACION DE SEGUIMI - 21703 | 20 | Oaxaca | 388 | Santa Inés del Monte |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SANTA INES DEL MONTE | 21703 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:388, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.861687, lat:16.925767}} | 2021-03-31 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {2058807/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402059279 | Proyecto de inversión | 3517949.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3517949.79, modificado:3517949.79}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE IGNACIO ALLENDE EN LA LOCALIDAD DE CERRO TEPEXCUINTLE EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable. | 210580 | S | 96 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2320.8, meta_modificada:2320.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:10, direccion:Cerro Tepexcuintle, Oax., México, lon:-96.3411111, lat:18.1474999}} | 2021-12-10 | 2022-01-08 | 3517949.79 | 3517949.79 | 3099630.81 | 3099630.81 | 3099630.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-05-168-00-2021, contratista:OBRAS ARQUITECTONICAS INNOVATIONS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:3517949.79, importe_modificado:3517949.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2320.8}} | {2059279/proyecto_INICIO, 2059279/proyecto_PROCESO, 2059279/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402060281 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:649899.37}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA REGIONAL EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NIÑOS HÉROES CLAVE: 20DES0247W | 20 | Oaxaca | 136 | San Felipe Usila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable. | 200445 | S | 96 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:136, localidad:1, direccion:San Felipe Usila, Oax., México, lon:-96.5223449, lat:17.8896907}} | 2021-10-14 | 2021-12-27 | 649899.37 | 649899.37 | 459923.03 | 459923.03 | 459923.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-05-094-00-2021, contratista:INFRA INGENIERÍA DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:649899.37, importe_modificado:649899.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.4}} | {2060281/proyecto_PROCESO, 2060281/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402060285 | Proyecto de inversión | 631954.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:631954.86, modificado:631914.95}} | CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL ¿RICARDO FLORES MAGON¿, CLAVE: 20DPB2183V, EN LA LOCALIDAD DE LLANO MONTE (SAN JUAN ELOTEPEC), VILLA SOLA DE VEGA. | 20 | Oaxaca | 277 | Villa Sola de Vega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable. | 210251 | S | 24 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:14, direccion:71427 Llano Monte, Oax., México, lon:-97.2047222, lat:16.8227777}} | 2021-11-04 | 2022-01-02 | 631914.95 | 631914.95 | 189574.49 | 189574.49 | 189574.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-07-110-00-2021, contratista:INTERSTEEL STRUCTURES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:631914.95, importe_modificado:631914.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.2}} | {2060285/proyecto_PROCESO, 2060285/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX16160300785561 | Proyecto de inversión | 6137008.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3863443.97, modificado:7626547.87}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2273564.36, modificado:7626547.87}} | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable - 257012 | 20 | Oaxaca | 526 | Santos Reyes Nopala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA | 257012 | N | 0 | 0 | 5201 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:1, direccion:AVENIDA HIDALGO PUEBLO SANTOS REYES NOPALA, 71960 SANTOS REYES NOPALA, SANTOS REYES NOPALA OAXACA ENTRE AVENIDA HIDALGO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CA, lon:-97.14434695, lat:16.10700607}} | 2016-11-02 | 2016-12-31 | 7626547.87 | 7626757.87 | 7626757.87 | 7626757.87 | 7626757.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSRN/20/526/PROAGUA/COP/019/2016, contratista:MEDIOS DE INGENIERIA RANDA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA, monto:7626547.87, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {889689/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX00180201107495 | Acción | 26524.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26524.45, modificado:26524.45}} | 33604 Impresion Y Elaboracion De Material Informativo Derivado De La Operacion Y Administracion De Las Dependencias Y Entidades - 41882 | 20 | Oaxaca | 267 | San Miguel del Río | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DEL RIO | 41882 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:267, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.569221, lat:17.321658}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FIMSDF/GTS/2018/267, contratista:SERVICIOS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS ZIARIO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEL RIO, monto:26524.45, importe_modificado:26524.45}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1245877/proyecto_INICIO, 1245877/proyecto_FIN, 1245877/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX00180201108022 | Proyecto de inversión | 2782517.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2782517.92, modificado:2782517.92}} | Construcción De La Drenaje Pluvial - 112973 | 20 | Oaxaca | 113 | San Baltazar Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN BALTAZAR LOXICHA | 112973 | N | 0 | 0 | 2996 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:1, direccion:CALLEJON CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN BALTAZAR LOXICHA, 70930 SAN BALTAZAR LOXICHA, SAN BALTAZAR LOXICHA OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL ALEMÁN Y CALLE MATAMOROS, CALLE INDEPENDENCIA SIN NUMERO, lon:-96.78913662, lat:16.07009849}} | 2018-04-30 | 2018-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CM/M133/FISM-DTCD/007/2018, contratista:DESPACHO CONSTRUCTOR OJEDA HABITAT S.A DE C.V, convocante:SAN BALTAZAR LOXICHA, monto:2782517.92, importe_modificado:2782517.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1246404/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía, trimestre:4.0, usuario:reynaehernandezm, fecha:2021-12-27}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX00180201108211 | Proyecto de inversión | 297684.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297684.07, modificado:297684.07}} | Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario En La Localidad De Mazahua - 134549 | 20 | Oaxaca | 5 | Asunción Ixtaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ASUNCION IXTALTEPEC | 134549 | N | 0 | 0 | 291 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:9, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO MAZAHUA, 00000 MAZAHUA, ASUNCIÓN IXTALTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO COSECHERO Y CAMINO COSECHERO, CAMINO COSECHERO LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A LADO DE LA IGLESIA CATÓLICA ENTRE LOS CAMINOS COSECHEROS., lon:-94.94812535, lat:16.63200159}} | 2018-05-10 | 2018-06-09 | 297684.07 | 297684.07 | 297684.07 | 297684.07 | 297684.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/AD/23/005/MAI/FISM-DF/2018, contratista:FERNANDO TOLEDO ROSADO, convocante:MUNICIPIO DE ASUNCION IXTALTEPEC, monto:297684.07, importe_modificado:297684.07}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1246593/proyecto_INICIO, 1246593/proyecto_PROCESO, 1246593/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-12-27}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX180301322143 | Proyecto de inversión | 717700.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:717700.62, modificado:717700.62}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 237935 | 20 | Oaxaca | 42 | Ixtlán de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE IXTLAN DE JUAREZ | 237935 | N | 0 | 0 | 140 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:3, direccion:PUEBLO LA LUZ, 68728LA LUZ, IXTLÁN DE JUÁREZ OAXACAENTREY,LA OBRA SE UBICA E 15 DOMICILIOS DE LA LOCALIDAD DE LA LUZ DISTRIBUIDOS DENTRO DE LA MANCHA URBANA DE LA LOCALUDAD, lon:-96.38108083, lat:17.523233}} | 2018-08-27 | 2018-11-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MIJ/R33/FIII/01/2018, contratista:MARVIN TORRES HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAN DE JUAREZ, monto:458780.59, importe_modificado:458780.59}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1322143/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:edwinycruzram, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX180301322324 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 238743 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 238743 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:6, direccion:CALLE A CAPILLA DEL CARRIZAL INTERIOR S/N PUEBLO EL CARRIZAL, 69802CAPILLA DEL CARRIZAL, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACAENTRE CALLE A EL CARRIZAL Y,LA OBRA SE ENCUENTRA LLEGANDO A LA COMUNIDAD DE CAPILLA DEL CARRIZAL, lon:-97.66623997, lat:17.18581825}} | 2018-08-06 | 2018-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCT-397/FISMDF/IR/019/2018, contratista:BERHER OBRAS Y PROYECTOS CONSTRUCTIVOS S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:1100000.0, importe_modificado:1100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1322324/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:edwinycruzram, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX190201548941 | Proyecto de inversión | 2999378.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2999378.6, modificado:2999378.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 96783 | 20 | Oaxaca | 386 | Santa Cruz Zenzontepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC | 96783 | S | 69 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:386, localidad:16, direccion:PUEBLO , 00000 LOS POZUELOS, SANTA CRUZ ZENZONTEPEC OAXACA ENTRE Y , LAS OBRAS SE UBICAN EN 30 PREDIOS CON DIFERENTE LOCALIZACIÓN DENTRO DE LOS POZUELOS, lon:-97.42239123, lat:16.55591217}} | 2019-04-01 | 2019-06-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1548941/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:edwinycruzram, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX190401675683 | Proyecto de inversión | 3539130.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3539130.63, modificado:3539130.63}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE MACAHUITERA - 202144 | 20 | Oaxaca | 509 | Santo Domingo de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS | 202144 | S | 420 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:250000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:509, localidad:27, direccion:CALLE PRINCIPAL DE MACAHUITERA PUEBLO MACAHUITERA, 70908 MACAHUITERA, SANTO DOMINGO DE MORELOS OAXACA ENTRE CALZADA PRINCIPAL A MACAHUITERA Y CAMINO CAMINO A SAN JOSE PIEDRAS NEGRAS, LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO PRINC, lon:-96.62744814, lat:15.83563709}} | 2019-07-17 | 2019-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDM/509/FISM-DF/COP-IR/13/2019, contratista:JABANI CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS, monto:3539130.63, importe_modificado:3539130.63}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1675683/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:edwinycruzram, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX190401681484 | Proyecto de inversión | 8200820 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5740574.0, modificado:5740574.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2460246.0, modificado:2460246.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AG SANTA CRUZ TUTIAHUA - 291214 | 20 | Oaxaca | 447 | Santa María Zacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZACATEPEC | 291214 | S | 645 | 846 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:172.0, meta_modificada:172.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:447, localidad:36, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SANTA CRUZ TUTIAHUA, 71065 SANTA CRUZ TUTIAHUA, SANTA MARÍA ZACATEPEC OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE NICOLAS BRAVO, LA OBRA A REALIZAR SE LLEVARA ACABO DESDE EL ENTRONQUE UBICADO EN LA AGEN, lon:-97.91038704, lat:16.76871699}} | 2019-10-18 | 2019-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1681484/proyecto_INICIO, 1681484/proyecto_FIN, 1681484/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:edwinycruzram, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200201707143 | Proyecto de inversión | 13684785 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.3684785E7, modificado:1.3684785E7}} | EQUIPAMIENTO DE SEIS LABORATORIOS EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE OAXACA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | SF/SPIP/DPIP/FAM-IES-REM/0072/2020-30401 | S | 2448 | 4529 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1799.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Eduardo Mata 2000, Universidad, San Jose la Noria, 68120 Oaxaca de Juárez, Oax., México, lon:-96.72225952, lat:17.05153299}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 13684785 | 13684785 | 13684785 | 13684785 | 13684785 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:021-FAM/AD/DA/IOCIFED/2021, contratista:COMPUTACION GRAFICA DE OAXACA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:149118.0, importe_modificado:149118.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1799.0}} | {1707143/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Contrato en proceso de firma, por lo cual no se puede visualizar el archivo digital, la UR se compromete a subir el archivo en el próximo trimestre. , trimestre:4.0, usuario:ivanaescamillah, fecha:2022-01-24}} | {obs1: {observación:EL IMPORTE REPORTADO NO CORRESPONDE AL DEL CONTRATO, trimestre:4.0, usuario:edwinycruzra, fecha:2022-01-25}}
2021 | 4 | OAX200301726816 | Proyecto de inversión | 701783.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:701783.76, modificado:701783.76}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SAN GABRIEL MIXTEPEC LOCALIDAD SAN GABRIEL MIXTEPEC ASENTAMIENTO SAN GABRIEL MIXTEPEC - 15635 | 20 | Oaxaca | 153 | San Gabriel Mixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN GABRILE MIXTEPEC | 15635 | S | 130 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:153, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN GABRIEL MIXTEPEC, 71970 SAN GABRIEL MIXTEPEC, SAN GABRIEL MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE SAN GABRIEL MIXTEPEC, lon:-97.08119423, lat:16.09745371}} | 2020-03-10 | 2020-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1726816/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200301744969 | Proyecto de inversión | 1895885.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1895885.96, modificado:1895885.96}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS DE 6.00 X 8.00 MTS EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO CON CLAVE 20ETK0031W. - 41074 | 20 | Oaxaca | 495 | Santiago Xanica | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO XANICA | 41074 | S | 454 | 451 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:199.68, meta_modificada:199.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:495, localidad:3, direccion:CALLE SAN FELIPE LACHILO PUEBLO SAN FELIPE LACHILLO, 70890 SAN FELIPE LACHILLÓ, SANTIAGO XANICA OAXACA ENTRE TERRACERIA RECIBIMIENTO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE LACOMUNIDAD SAN FELIPE LACHILLO., lon:-96.16052913, lat:16.01175057}} | 2020-05-04 | 2020-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1744969/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200301746664 | Proyecto de inversión | 1537122.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1537122.61, modificado:1537122.61}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURAL DE LA ANTENA PASO ANCHO - 48305 | 20 | Oaxaca | 277 | Villa Sola de Vega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA SOLA DE VEGA | 48305 | S | 320 | 282 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20000.0, meta_modificada:20000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:146, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA 131 - PASO ANCHO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 000 PUEBLO SAN JOSÉ OBRERO PASO ANCHO, 71414 SAN JOSÉ OBRERO PASO ANCHO, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE Y , DELA CARRETRA FEDERAL 131 PASANDO POR SAN, lon:-96.89253929, lat:16.36159865}} | 2020-04-15 | 2020-06-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1746664/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200301746898 | Proyecto de inversión | 602487.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:602487.38, modificado:602487.38}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE VILLA SOLA DE VEGA - 49237 | 20 | Oaxaca | 277 | Villa Sola de Vega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA SOLA DE VEGA | 49237 | S | 6349 | 6176 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7000.0, meta_modificada:7000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO BARRIO VILLA SOLA DE VEGA CENTRO, 71410 VILLA SOLA DE VEGA, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE CALLE LA PURISIMA Y CALLE LA SOLEDAD, LAS CALLE DE BARRIO LA SOLEDAD LA PURISIMA Y LAS CALLES DEL CENTRO DE JUSTICIA, lon:-96.97758328, lat:16.52513413}} | 2020-03-12 | 2020-04-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1746898/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200301748372 | Proyecto de inversión | 722198.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:722198.72, modificado:722198.72}} | CONSTRUCCIÓN DE PREPARATORIA BARDAS PERIMETRALES EN SANTA MARÍA TEMAXCALAPA LOCALIDAD SANTA MARÍA TEMAXCALAPA ASENTAMIENTO SANTA MARIA TEMAXCALAPA - 53375 | 20 | Oaxaca | 432 | Santa María Temaxcalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TEMAXCALAPA | 53375 | S | 22 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:432, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCIÓN PUEBLO SANTA MARÍA TEMAXCALAPA, 68834 SANTA MARÍA TEMAXCALAPA, SANTA MARÍA TEMAXCALAPA OAXACA ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y , SE ENCUENTRA UBICADO A UNA CUADRA DEL PALACIO MUNICIPAL DE SANTA MARÍA TEMAXCALAPA, lon:-96.16273154, lat:17.38091478}} | 2020-03-20 | 2020-05-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1748372/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200301751703 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA CIENTO NOVENTA CLAVE 20DST0207N - 63209 | 20 | Oaxaca | 350 | San Sebastián Tutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TUTLA | 63209 | S | 170 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:350, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO SAN SEBASTIÁN TUTLA, 71320 SAN SEBASTIÁN TUTLA, SAN SEBASTIÁN TUTLA OAXACA ENTRE AVENIDA AV FERROCARRIL Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE CONSTITUCION ESCUELA UBICADA AL SURESTE DEL CASCO DE LA POBLACIÓN IDEN, lon:-96.67162015, lat:17.09234079}} | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1751703/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200301755932 | Proyecto de inversión | 645826.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:645826.4, modificado:645826.4}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA - 80985 | 20 | Oaxaca | 415 | Santa María Ipalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA IPALAPA | 80985 | S | 56 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:515.63, meta_modificada:515.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:415, localidad:18, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA PUEBLO SANTIAGO EL LIMÓN, 71096 SANTIAGO EL LIMÓN, SANTA MARÍA IPALAPA OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 M DEL AUDITORIO DE LA COMUNIDAD, lon:-97.96800909, lat:16.55198704}} | 2020-07-01 | 2020-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1755932/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200301757090 | Proyecto de inversión | 717000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:717000.0, modificado:717000.0}} | REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN SAN ANTONIO DE LA CAL - 84329 | 20 | Oaxaca | 107 | San Antonio de la Cal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL | 84329 | S | 600 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:CALLE DIVISION ORIENTE PUEBLO SAN ANTONIO DE LA CAL CENTRO, 71250 SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE UNIDAD Y PROGRESO, CALLE HIDALGO LA OBRA SE UBICA EN LA PRIMERA SECCION DE , lon:-96.69854498, lat:17.03219238}} | 2020-05-11 | 2020-06-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1757090/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-12-27}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200301758449 | Proyecto de inversión | 1233665.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1233665.83, modificado:1233665.83}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS SECOS, EN LA LOCALIDAD DE EL CHILAR - 88019 | 20 | Oaxaca | 135 | San Felipe Tejalápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEJALAPAM | 88019 | S | 57 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:135, localidad:18, direccion:CALLE INDEPENDENCIA COLONIA EL CHILAR, 68260 EL CHILAR, SAN FELIPE TEJALÁPAM OAXACA ENTRE CAMINO A LA CAÑADA Y CALLE PROLONGACIÓN DE INDEPENDENCIA, LA NATURALEZA DE LA OBRA ES DE COBERTURA TOTAL EN LA LOCALIDAD POR LO CUAL CA, lon:-96.84426572, lat:17.11662104}} | 2020-10-16 | 2020-12-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1758449/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200301758889 | Proyecto de inversión | 770838.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:770838.63, modificado:770838.63}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL IEBO NO 225 - 89227 | 20 | Oaxaca | 135 | San Felipe Tejalápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEJALAPAM | 89227 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:135, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO PUENTE 4 VENADOS - SAN ANDRÉS IXTLAHUACA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined BARRIO LOVECINA, 68260 LOVECINA (LODO DE ARCILLA), SAN FELIPE TEJALÁPAM OAXACA ENTRE Y , CON DIRECCIÓN DE SAN LORENZO , lon:-96.84229956, lat:17.10649453}} | 2020-10-01 | 2020-12-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1758889/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200301760165 | Proyecto de inversión | 1080045.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1080045.2, modificado:1080045.2}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN REFORMA DE PINEDA LOCALIDAD REFORMA DE PINEDA - 92524 | 20 | Oaxaca | 75 | Reforma de Pineda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE REFORMA DE PINEDA | 92524 | S | 120 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO JAVIER MINA BARRIO , 00000 REFORMA DE PINEDA, REFORMA DE PINEDA OAXACA ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ Y , LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LA AV. JUAREZ Y LA AV. IGNACIO ZARAGOZA, lon:-94.46804711, lat:16.4006365}} | 2020-08-10 | 2020-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1760165/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-12-27}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200301770094 | Proyecto de inversión | 2385564.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2385564.95, modificado:2385564.95}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL PARAJE BANCO DE GRAVA 1ERA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN ATEPEC ASENTAMIENTO SAN JUAN ATEPEC - 119691 | 20 | Oaxaca | 173 | San Juan Atepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN ATEPEC | 119691 | S | 850 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:173, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN ATEPEC, 68730 SAN JUAN ATEPEC, SAN JUAN ATEPEC OAXACA ENTRE Y , LA LINEA DE CONDUCCION SE UBICARA A LO LARGO DEL CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD Y LLEGARA AL TANQUE DE DISTRIBUCION QUE SE ENCUENT, lon:-96.53760657, lat:17.43641299}} | 2020-07-01 | 2020-10-30 | 1669895.47 | 2385564.95 | 764850 | 764850 | 764850 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87640, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN ATEPEC, monto:2385564.95, importe_modificado:2385564.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.15}} | {1770094/proyecto_INICIO, 1770094/proyecto_PROCESO, 1770094/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200301773720 | Proyecto de inversión | 2364525.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2364525.27, modificado:2364525.27}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN VILLA SOLA DE VEGA LOCALIDAD SAN ISIDRO OJO DE AGUA ASENTAMIENTO SAN ISIDRO OJO DE AGUA - 129422 | 20 | Oaxaca | 277 | Villa Sola de Vega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA SOLA DE VEGA | 129422 | S | 280 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4570.6, meta_modificada:4570.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:19, direccion:PUEBLO SAN ISIDRO OJO DE AGUA, 71423 SAN ISIDRO OJO DE AGUA, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE Y , EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD ABARCA CASI EN SU TOTALIDAD LA POBLACION, lon:-97.06189918, lat:16.43277314}} | 2020-05-18 | 2020-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1773720/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200301773894 | Proyecto de inversión | 2646406.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2646406.16, modificado:2646406.16}} | AMPLIACION DE CAMINO RURAL DEL PARAJE MADRON AL PARAJE YEHUICHE - 129984 | 20 | Oaxaca | 277 | Villa Sola de Vega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA SOLA DE VEGA | 129984 | S | 50 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8240.0, meta_modificada:8240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:76, direccion:CAMINO TRAMO PARAJE MADRON - PARAJE YEHUICHE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 240 PUEBLO SAN AGUSTÍN, 71414 SAN AGUSTÍN, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE Y , EN LA AGENCIA DE SAN AGUSTIN DEL PARAJE MADRON AL PARAJE YEHUICHE, lon:-96.961961, lat:16.40658436}} | 2020-06-01 | 2020-08-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1773894/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200301774056 | Proyecto de inversión | 224555.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224555.78, modificado:224555.78}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN VILLA SOLA DE VEGA LOCALIDAD SAN SEBASTIÁN DE LAS GRUTAS ASENTAMIENTO SAN SEBASTIÁN DE LAS GRUTAS - 130386 | 20 | Oaxaca | 277 | Villa Sola de Vega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA SOLA DE VEGA | 130386 | S | 466 | 460 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:35, direccion:PUEBLO SAN SEBASTIÁN DE LAS GRUTAS, 71418 SAN SEBASTIÁN DE LAS GRUTAS, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE Y , A 7 KM DE LA LOCALIDAD CERCA DE SIEMPRE VIVA, lon:-96.9508322, lat:16.67380743}} | 2020-04-03 | 2020-04-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1774056/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200301782095 | Proyecto de inversión | 1292224 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1292224.0, modificado:1292224.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL - 140899 | 20 | Oaxaca | 190 | San Juan Cotzocón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCON | 140899 | S | 149 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1620.0, meta_modificada:1620.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:190, localidad:14, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SANTA MARÍA MATAMOROS, 70221 SANTA MARÍA MATAMOROS, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE PRINCIPAL, LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA MATAMOROS SOLO CUENTA CON UNA CALLE LA OBRA INICIA EN LA , lon:-95.76228969, lat:17.26005914}} | 2020-05-02 | 2020-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1782095/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:edwinycruzram, fecha:2021-12-27}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200301782124 | Proyecto de inversión | 753298.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:753298.29, modificado:753298.29}} | CONSTRUCCION DE 45 ACCIONES DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CERRO LAGUNA - 140924 | 20 | Oaxaca | 169 | San José Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE INDEPNDECIA | 140924 | S | 113 | 109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1455.3, meta_modificada:1455.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:169, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO CERRO CAMPANA - CERRO CLARIN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 500 PUEBLO CERRO LAGUNA, 68407 CERRO LAGUNA, SAN JOSÉ INDEPENDENCIA OAXACA ENTRE Y , ESTE OBRA SE ENCUENTA EN LA LOCALIDAD DE CERRO LAGUNA PARA LLEG, lon:-96.65328213, lat:18.25835363}} | 2020-06-08 | 2020-07-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1782124/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200401808517 | Acción | 75333.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75333.63, modificado:75333.63}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 54705 | 20 | Oaxaca | 173 | San Juan Atepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN ATEPEC | 54705 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:173, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.539133, lat:17.426393}} | 2020-06-01 | 2020-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1808517/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:edwinycruzram, fecha:2021-12-27}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200401820726 | Proyecto de inversión | 668000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:668000.0, modificado:668000.0}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN TRINIDAD ZAACHILA LOCALIDAD BARRIO LA GUADALUPE ASENTAMIENTO LA GUADALUPE - 149572 | 20 | Oaxaca | 555 | Trinidad Zaachila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TRINIDAD ZAACHILA | 149572 | S | 225 | 198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:840.89, meta_modificada:840.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:555, localidad:8, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS BARRIO LA GUADALUPE, 71286 BARRIO LA GUADALUPE, TRINIDAD ZAACHILA OAXACA ENTRE CAMINO CONOCIDO Y CAMINO CONOCIDO, CAMINO CONOCIDO A PARTIR DEL BARRIO LA GUADALUPE SE AGARRA TODA LA BRECHA COSECHERA HASTA LL, lon:-96.7833697, lat:16.92091966}} | 2020-06-07 | 2020-08-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1820726/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200401823857 | Proyecto de inversión | 980000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:980000.0, modificado:980000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES 20 DE NOVIEMBRE Y GUADALUPE VICTORIA - 157365 | 20 | Oaxaca | 498 | Santiago Yaveo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO | 157365 | S | 360 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:972.78, meta_modificada:972.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:498, localidad:30, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO DOLORES HIDALGO, 68970 DOLORES HIDALGO, SANTIAGO YAVEO OAXACA ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL 147 TUXTEPEC - PALOMARES Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LA CARRETERA FEDERAL , lon:-95.48386836, lat:17.48584076}} | 2020-09-14 | 2020-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1823857/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, derivado que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al Sistema de Recursos Federales Transferidos no fueron registrados los avances del proyecto; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente a cada proyecto para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un te, trimestre:4.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200401825148 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACACOSECHAS EN SANTA ANA CUAUHTÉMOC LOCALIDAD SANTA ANA CUAUHTÉMOC - 160596 | 20 | Oaxaca | 355 | Santa Ana Cuauhtémoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA ANA CUAUHTEMOC | 160596 | S | 261 | 249 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:355, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SANTA ANA CUAUHTEMOC - MONTE FLOR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + undefined PARAJE , 68614 SANTA ANA CUAUHTÉMOC, SANTA ANA CUAUHTÉMOC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACACOSECHA SE ENCUENTRA, lon:-96.80039441, lat:17.99532786}} | 2020-06-09 | 2020-09-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1825148/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200401825514 | Proyecto de inversión | 2417108 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:579866.0, modificado:579866.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1837242.0, modificado:1837242.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN SAN ANTONINO MONTE VERDE LOCALIDAD SAN JOSÉ MONTEVERDE - 161826 | 20 | Oaxaca | 105 | San Antonino Monte Verde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONINO MONTEVERDE | 161826 | S | 450 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:971.0, meta_modificada:971.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:5, direccion:CALLE HELADIO RAMIREZ RANCHERIA SAN JOSÉ MONTEVERDE, 69547 SAN JOSÉ MONTEVERDE, SAN ANTONINO MONTE VERDE OAXACA ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 20 MINUTOS, lon:-97.72859986, lat:17.49673402}} | 2020-07-12 | 2020-09-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1825514/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200401825650 | Proyecto de inversión | 1837242.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1837242.79, modificado:1837242.79}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN SAN ANTONINO MONTE VERDE LOCALIDAD SAN FRANCISCO CABALLÚA - 162212 | 20 | Oaxaca | 105 | San Antonino Monte Verde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONINO MONTEVERDE | 162212 | S | 342 | 315 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1880.0, meta_modificada:1880.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:4, direccion:CALLE OCAÑANA Á PUEBLO SAN FRANCISCO CABALLUA, 69546 SAN FRANCISCO CABALLÚA, SAN ANTONINO MONTE VERDE OAXACA ENTRE CALLE OCAÑANA A Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, UBICADO ENTRE CALLE OCAÑANAA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y PRIVADA 16 DE, lon:-97.72438675, lat:17.49418421}} | 2020-08-17 | 2020-09-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1825650/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200401826275 | Proyecto de inversión | 898714.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:898714.38, modificado:898714.38}} | MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES EN SAN ANDRÉS ZAUTLA LOCALIDAD SAN ANDRÉS ZAUTLA ASENTAMIENTO SAN ANDRÉS ZAUTLA - 163717 | 20 | Oaxaca | 102 | San Andrés Zautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES ZAUYTLA | 163717 | S | 2200 | 1800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:25000.0, meta_modificada:25000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN ANDRÉS ZAUTLA, 68244 SAN ANDRÉS ZAUTLA, SAN ANDRÉS ZAUTLA OAXACA ENTRE CALLE FRNACISCO VILLA Y CALLE INSURGENTES PONIENTE, EN DIVERSAS CALLES DE LA POBLACION DE SAN ANDRES ZAUTLA ASI COMO EN SUS AGENCIAS, lon:-96.87293553, lat:17.18517943}} | 2020-08-15 | 2020-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1826275/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200401826387 | Proyecto de inversión | 321759.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:321759.91, modificado:321759.91}} | CONSTRUCCIÓN DE LA BARDA PERIMETRAL DE LA ESCUELA RAFAEL RAMIREZ CLAVE: 20DPR1750S EN LA LOCALIDAD DE CHOCANI EN VILLA TEJÚPAM DE LA UNIÓN - 163959 | 20 | Oaxaca | 486 | Villa Tejúpam de la Unión | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO VILLA TEJÚPAM DE LA UNIÓN | 163959 | S | 18 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:486, localidad:2, direccion:CALLE ABASOLO RANCHERIA CHOCANI, 69533 CHOCANI, VILLA TEJÚPAM DE LA UNIÓN OAXACA ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL CRISTOBAL COLON Y CALLE SIN NOMBRE, EN LA ESCUELA RAFAEL RAMIREZ, lon:-97.50160133, lat:17.66707041}} | 2020-06-27 | 2020-08-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1826387/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. (2), trimestre:4.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200401826793 | Proyecto de inversión | 1503979.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360805.9, modificado:360805.9}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1143173.29, modificado:1143173.29}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN SAN ANTONINO MONTE VERDE LOCALIDAD GUADALUPE DE LAS FLORES - 164740 | 20 | Oaxaca | 105 | San Antonino Monte Verde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONINO MONTEVERDE | 164740 | S | 121 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:337.0, meta_modificada:337.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:10, direccion:CALLE INDEPENDENCIA RANCHERIA GUADALUPE MONTEVERDE, 69548 GUADALUPE DE LAS FLORES, SAN ANTONINO MONTE VERDE OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y AVENIDA FLORES MAGON, SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE DE LA, lon:-97.73833915, lat:17.53926821}} | 2020-07-10 | 2020-10-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1826793/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200401827765 | Proyecto de inversión | 1503979.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360805.9, modificado:360805.9}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1143173.29, modificado:1143173.29}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN ANTONINO MONTE VERDE LOCALIDAD SANTA MARÍA DE LAS NIEVES MONTEVERDE - 167349 | 20 | Oaxaca | 105 | San Antonino Monte Verde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONINO MONTE VERDE | 167349 | S | 180 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1321.0, meta_modificada:1321.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:8, direccion:CALLE CENTRO RANCHERIA , 69546 SANTA MARÍA DE LAS NIEVES MONTEVERDE, SAN ANTONINO MONTE VERDE OAXACA ENTRE PASAJE NUU TINDU Y CALLE DE LA FLOR, OAXACA DE JUÁREZ NOCHIXTLÁN DESVIACIÓN A HUAJUAPAN DE LEÓN, DESVIACIÓN A TLAXIACO, lon:-97.74140774, lat:17.51957352}} | 2020-09-29 | 2020-11-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1827765/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200401830720 | Proyecto de inversión | 516954 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:516954.0, modificado:516954.0}} | REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DEL CARCAMO DE AGUA POR FILTRACION Y BOMBEO EN LA DELEGACION MUNICIPAL SEPTUNE SANTA MARIA PETAPA, OAXACA. - 177506 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA PETAPA | 177506 | S | 174 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:7, direccion:CALLE RIO PETAPA PUEBLO SEPTUNE, 70373 SEPTUNE, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE RIO PETAPA Y , RIO PETAPA SEPTUNE, SANTA MARIA PETAPA, lon:-95.06828238, lat:16.88913889}} | 2020-05-18 | 2020-06-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1830720/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200401830723 | Proyecto de inversión | 1079882.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1079882.63, modificado:1079882.63}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DR. DAVID ANTONIO TOLEDO DE LA DELEGACION MUNICIPAL LAS FLORES,SANTA MARIA PETAPA OAXACA. - 177512 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA PETAPA | 177512 | S | 301 | 279 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:26, direccion:CALLE DR DAVID ANTONIO TOLEDO PUEBLO SANTA MARÍA PETAPA, 70370 LAS FLORES, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE DR DAVID ANTONIO TOLEDO Y CALLE VIOLETA, CALLE CARRETERA TRANSISTMICA CALLE DOCTOR DAVID ANTONIO TOLEDO LAS FLORES,, lon:-95.0177415, lat:16.88571067}} | 2020-06-15 | 2020-07-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1830723/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200401834303 | Proyecto de inversión | 1483547.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1483547.11, modificado:1483547.11}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES LIBERTAD, IGNACIO ZARAGOZA Y CONSTANTINO JIMENEZ - 190064 | 20 | Oaxaca | 64 | Nejapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO | 190064 | S | 155 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1088.48, meta_modificada:1088.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:3, direccion:CALLE LIBERTAD IGNACIO ZARAGOZA Y CONSTANTINO JIMENEZ PUEBLO LAS ANIMAS, 70532 LAS ÁNIMAS, NEJAPA DE MADERO OAXACA ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE INDEPENDENCIA LA OBRA SE UBICA FRENTE A LA ESCUELA PRI, lon:-96.0301417, lat:16.62331291}} | 2020-09-21 | 2020-11-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1834303/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200401882651 | Proyecto de inversión | 23032882 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.3032882E7, modificado:2.303008792E7}} | RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO (20DPB0049B) EN LA LOCALIDAD AGUA DE CERRO, MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 33209 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3382.7, meta_modificada:3382.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:3, direccion:CENTRO, AGUA DE CERRO, HUAUTLA DE JIMÉNEZ, OAXACA., lon:-96.794101, lat:18.166063}} | 2021-01-01 | 2021-06-29 | 12067766.07 | 12067766.07 | 12067766.07 | 12067766.07 | 12067766.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-01-279-00-2020, contratista:ARTE EN CONSTRUCCION TRUVA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2.303008792E7, importe_modificado:2.303008792E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1792.83}} | {1882651/proyecto_INICIO, 1882651/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:proyecto con terminacion anticipada, trimestre:4.0, usuario:fortunatoaragonj, fecha:2022-01-14}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200401882661 | Proyecto de inversión | 4995667.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4995667.89, modificado:4989798.81}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SAUCES, DE LA COLONIA CUAUHTÉMOC CÁRDENAS. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 33643 | N | 0 | 0 | 342 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3360.0, meta_modificada:3360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:157, localidad:1, direccion:CENTRO, SAN JACINTO AMILPAS, SAN JACINTO AMILPAS, OAXACA., lon:-96.762562, lat:17.100807}} | 2020-12-29 | 2021-03-28 | 4989798.81 | 4989798.81 | 4989798.81 | 4989798.81 | 4989798.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-08-315-00-2020, contratista:BROOKS & WARD EDIFICAMEX, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:4989798.81, importe_modificado:4989798.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3192.0}} | {1882661/proyecto_PROCESO, 1882661/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Por tratarse de la fuente de financiamiento FEIEF se procede a cancelar el registro, trimestre:4.0, usuario:fortunatoaragonj, fecha:2022-01-15}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210101885868 | Proyecto de inversión | 2168508.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:Y, prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2168508.08, modificado:2780060.47}} | SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE LAS ESTACIONES INTERMEDIAS ESPECIALES PERTENECIENTES AL CORREDOR BRT 1 PONIENTE DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 210011 | S | 5150 | 5150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CENTRO, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ, OAX., lon:-96.72916392, lat:17.05019666}} | 2021-02-13 | 2021-07-31 | 834018.14 | 834018.14 | 834018.14 | 834018.14 | 834018.14 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:J03-FIDEICOMISO2249-325-00-2020, contratista:CONSTRUCCIONES DE OBRAS Y SUELOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2780060.47, importe_modificado:2780060.47}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.15}} | {1885868/proyecto_INICIO, 1885868/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:por tratarse de un fideicomiso se procede a cancelar enl registro en el RFT, trimestre:4.0, usuario:fortunatoaragonj, fecha:2022-01-15}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210101885891 | Proyecto de inversión | 2290897.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2290897.1, modificado:2288626.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE MELCHOR OCAMPO, CLAVE 20DPB0491N | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 210237 | S | 31 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:666.54, meta_modificada:666.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:532, localidad:5, direccion:CENTRO, EMILIO PORTES GIL, SANTO TOMÁS OCOTEPEC, OAX., lon:-97.7860035, lat:17.12066317}} | 2021-03-26 | 2021-09-30 | 2288626 | 2288626 | 2288626 | 2288626 | 2288626 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-04-019-00-2021, contratista:ARTEMIO HERNANDEZ BAUTISTA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2288626.0, importe_modificado:2288626.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:666.54}} | {1885891/proyecto_INICIO, 1885891/proyecto_PROCESO, 1885891/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:favor de capturar el acta entrega de la obra , trimestre:4.0, usuario:gasparcabrerah, fecha:2022-01-17}}
2021 | 4 | OAX210201893306 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1099447.03}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LOS HIGOS - 19664 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 19664 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:268, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO LOS HIGOS, 71588 SAN MIGUEL EJUTLA, SAN MIGUEL EJUTLA OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE PORFIRIO DÍAZ, CALLE GILDARDO MAGAÑA A 180 METROS DE LA IGLESIA DE SAN MIGUEL, lon:-96.739225, lat:16.580452}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 1099447.03 | 1099447.03 | 1099447.03 | 1099447.03 | 1099447.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/006/2021, contratista:CONSTRUCTORA DEL SURESTE EHECOATL S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1099447.03, importe_modificado:1099447.03}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:20.0}} | {1893306/proyecto_PROCESO, 1893306/proyecto_INICIO, 1893306/proyecto_FIN, 1893306/proyecto_INICIO, 1893306/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201893439 | Proyecto de inversión | 1445000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1445000.0, modificado:1443637.66}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTITUCIÓN MEXICANA - 24125 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 24125 | S | 35 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:2, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO SAN JUAN MAZATLÁN, 70230 CONSTITUCIÓN MEXICANA, SAN JUAN MAZATLÁN OAXACA ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE JOSE SANCHEZ A 5 CUADRAS DE LA IGLESIA DE JUQUILA A 3 CUADRAS , lon:-95.37695101, lat:17.34046311}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 1443637.66 | 1443637.66 | 1443637.66 | 1443637.66 | 1233207.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P/COP/FISE/002/2021, contratista:JH PAVIMENTOS Y CAMINOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1443637.66, importe_modificado:1443637.66}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:14.0}} | {1893439/proyecto_INICIO, 1893439/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201893461 | Proyecto de inversión | 65000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65000.0, modificado:64999.86}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CHICAPA DE CASTRO - 24999 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 24999 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:3, direccion:AVENIDA BENITO JUÁREZ INTERIOR SN PUEBLO CHICAPA DE CASTRO, 70100 CHICAPA DE CASTRO, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE ÁLVARO OBREGÓN Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE A MEDIA CUADRA DE ESCUELA PREESC, lon:-94.81947217, lat:16.4363045}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 64999.86 | 64999.86 | 64999.86 | 64999.86 | 64999.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P/COP/FISE/005/2021, contratista:CONSTRUCCION DE CAMINOS Y OBRAS ZURDO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1221997.37, importe_modificado:1221997.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} | {1893461/proyecto_INICIO, 1893461/proyecto_FIN, 1893461/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201893467 | Proyecto de inversión | 78000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78000.0, modificado:77999.83}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA - 25157 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 25157 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:AVENIDA NEGRETE INTERIOR SN PUEBLO JUCHITÁN CENTRO, 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE Y , A 500 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA DANIEL C. PINEDA. A 400 METROS DE LA AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS., lon:-95.03404712, lat:16.42347043}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 77999.83 | 77999.83 | 77999.83 | 77999.83 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P/COP/FISE/005/2021, contratista:CONSTRUCCION DE CAMINOS Y OBRAS ZURDO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1221997.37, importe_modificado:1221997.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:130.0}} | {1893467/proyecto_INICIO, 1893467/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201893479 | Proyecto de inversión | 1320000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1320000.0, modificado:1317140.28}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTIAGO AMOLTEPEC - 25318 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 25318 | S | 83 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:450, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO AMOLTEPEC, 71388 SANTIAGO AMOLTEPEC, SANTIAGO AMOLTEPEC OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA A 150 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA Y A 200 MTS DE BARRANCA COSIDA, lon:-97.49817091, lat:16.64305823}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 1317140.28 | 1317140.28 | 1317140.28 | 1317140.28 | 681307.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P/COP/FISE/003/2021, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES OSDIRI, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1443637.66, importe_modificado:1443637.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:800.0}} | {1893479/proyecto_INICIO, 1893479/proyecto_FIN, 1893479/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201893490 | Proyecto de inversión | 157500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157500.0, modificado:157497.84}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA TRINIDAD ZAACHILA - 25457 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 25457 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:555, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA INTERIOR SN PUEBLO TRINIDAD, 71284 TRINIDAD ZAACHILA, TRINIDAD ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE HIDALGO, CALLE MORELOS EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA A UNA CUADRA DE LA ESCUELA BENITO JUÁREZ, lon:-96.76484993, lat:16.92248687}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 157497.84 | 157497.84 | 157497.84 | 157497.84 | 157497.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/009/2021, contratista:CEMEACERO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:713990.21, importe_modificado:713990.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:360.0}} | {1893490/proyecto_INICIO, 1893490/proyecto_FIN, 1893490/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201893506 | Proyecto de inversión | 714000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:714000.0, modificado:713457.13}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA ROJAS DE CUAUHTÉMOC - 25607 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 25607 | S | 29 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE GARDENIAS PUEBLO ROJAS DE CUAUHTÉMOC, 70450 ROJAS DE CUAUHTÉMOC, ROJAS DE CUAUHTÉMOC OAXACA ENTRE CALLE AMAPOLAS Y CALLE ALDAMA, CALLE LAS ROSAS A CUATRO CUADRAS DE LA IGLESIA DEL PUEBLO Y A 700 METROS DEL PALACIO MUNI, lon:-96.622692, lat:17.004896}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 713457.13 | 713457.13 | 713457.13 | 713457.13 | 713457.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/001/2021, contratista:ALTA INGENIERÍA EMERSON, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1682014.58, importe_modificado:1682014.58}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:14.0}} | {1893506/proyecto_INICIO, 1893506/proyecto_PROCESO, 1893506/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201893518 | Proyecto de inversión | 169000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169000.0, modificado:168687.49}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA PALOMARES - 25691 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 25691 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:312.0, meta_modificada:312.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:18, direccion:CALLE BELÉM INTERIOR SN PUEBLO PALOMARES, 70312 PALOMARES, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE CALLE MONTE DE SINAI Y CALLE JORDÁN SUR, CALLE JERUSALÉN A 80 MTS DE LA IGLESIA LA LUZ DEL MUNDO Y A 2 CUADRAS DE LA CARRETERA FE, lon:-95.06454835, lat:17.13985906}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 168687.49 | 168687.49 | 168687.49 | 168687.49 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/029/2021, contratista:ARQUITECTURA Y CONCRETA LOAIZA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:804509.57, importe_modificado:804509.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:312.0}} | {1893518/proyecto_INICIO, 1893518/proyecto_FIN, 1893518/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201893519 | Proyecto de inversión | 156000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156000.0, modificado:155711.53}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA PALOMARES - 25699 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 25699 | S | 25 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:18, direccion:CALLE PRIMERO DE MAYO INTERIOR SN PUEBLO PALOMARES, 70312 PALOMARES, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE PORFIRIO DÍAZ, CALLE FRANCISCO VILLA A 2OO MTS DE BANCO AZTECA Y A 1 CUADRA DE LA CARRETERA FE, lon:-95.059656, lat:17.13581959}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 155711.53 | 155711.53 | 155711.53 | 155711.53 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/029/2021, contratista:ARQUITECTURA Y CONCRETA LOAIZA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:804509.57, importe_modificado:804509.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:288.0}} | {1893519/proyecto_INICIO, 1893519/proyecto_PROCESO, 1893519/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201893526 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:149854.83}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN ANTONIO DE LA CAL - 25772 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 25772 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA INTERIOR SN PUEBLO SAN ANTONIO DE LA CAL, 71250 SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL OAXACA ENTRE AVENIDA MORELOS Y AVENIDA DEL PANTEON, AVENIDA 1RA DE MORELOS APROXIMADAMENTE A 35 METROS DESDE EL PUNTO , lon:-96.70273918, lat:17.02976166}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 149854.83 | 149854.83 | 149854.83 | 149854.83 | 149854.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/016/2021, contratista:CONSTRUCTORA TERREROSA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:599419.33, importe_modificado:599419.33}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:10.0}} | {1893526/proyecto_INICIO, 1893526/proyecto_FIN, 1893526/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201893528 | Proyecto de inversión | 225000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225000.0, modificado:224830.27}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JOSÉ DEL PROGRESO - 25783 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 25783 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO INTERIOR SN COLONIA SAN JOSÉ DEL PROGRESO, 71550 SAN JOSÉ DEL PROGRESO, SAN JOSÉ DEL PROGRESO OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE BUSTAMANTE, CALLE CONSTITUCIÓN A 250 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA NICOLÁS BRAVO, lon:-96.6863282, lat:16.68825461}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 224830.27 | 224830.27 | 224830.27 | 224830.27 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P/COP/FISE/008/2021, contratista:CONSTRUCTORA MEXICO DE PROYECTOS INTELIGENTES DE LA NUEVA GENERACION S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1169117.41, importe_modificado:1169117.41}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:14.0}} | {1893528/proyecto_PROCESO, 1893528/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201893531 | Proyecto de inversión | 255000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255000.0, modificado:254807.64}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA OCOTLÁN DE MORELOS - 25793 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 25793 | S | 35 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE COLÓN INTERIOR SN PUEBLO OCOTLÁN DE MORELOS CENTRO, 71510 OCOTLÁN DE MORELOS, OCOTLÁN DE MORELOS OAXACA ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE LERDO DE TEJADA, CALLE HIDALGO A UNA CUADRA DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN JACI, lon:-96.68191408, lat:16.78446793}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 254807.64 | 254807.64 | 254807.64 | 254807.64 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/016/2021, contratista:CONSTRUCTORA TERREROSA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:599419.33, importe_modificado:599419.33}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:17.0}} | {1893531/proyecto_INICIO, 1893531/proyecto_FIN, 1893531/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201893546 | Proyecto de inversión | 435000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435000.0, modificado:434805.07}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA NUEVO ZOQUIÁPAM - 25811 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 25811 | S | 60 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:504, localidad:1, direccion:CALLE MACEDONIO ALCALÁ INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO NUEVO ZOQUIAPAM, 68764 NUEVO ZOQUIÁPAM, NUEVO ZOQUIÁPAM OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE PRIMERO DE MAYO APROXIMADAMENTE A TRES CUADRAS AL SU, lon:-96.62102376, lat:17.2859336}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 434805.07 | 434805.07 | 434805.07 | 434805.07 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P/COP/FISE/010/2021, contratista:ARQUITECTURA E INGENIERIA ARLEDI, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2293971.59, importe_modificado:2293971.59}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:29.0}} | {1893546/proyecto_INICIO, 1893546/proyecto_FIN, 1893546/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201893564 | Proyecto de inversión | 648000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:648000.0, modificado:647810.32}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JOSÉ RÍO MANZO - 26300 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 26300 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:205, localidad:18, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO RANCHERIA SAN JOSÉ RÍO MANZO, 68947 SAN JOSÉ RÍO MANZO, SAN JUAN LALANA OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE RIO MANZO, CALLE 5 DE MAYO A 3 CUADRAS DE LA IGLESIA CATOLICA Y A 2 CUADRAS DE LA ESC, lon:-95.88277237, lat:17.66762631}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 647810.32 | 647810.32 | 618908.82 | 618908.82 | 403375.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/020/2021, contratista:ESTRUCTURAS INTEGRALES AMBITEC, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2024407.25, importe_modificado:2024407.25}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.0}} | {1893564/proyecto_PROCESO, 1893564/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201893572 | Proyecto de inversión | 256446 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256446.0, modificado:250560.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN BERNARDO - 26560 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 26560 | S | 112 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:347, localidad:8, direccion:CALLE DEL AGUA RANCHERIA SAN BERNARDO, 70878 SAN BERNARDO, SAN SEBASTIÁN RÍO HONDO OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , A 500 METROS DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCIONES ALREDEDOR DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-96.42731097, lat:16.17787874}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 250560 | 250560 | 250560 | 250560 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CEVI/AD/ADQ/FISE/001/2021, contratista:SIENA DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1085760.0, importe_modificado:1085760.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:53.0}} | {1893572/proyecto_PROCESO, 1893572/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE REGISTRAR EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LA OBRA, trimestre:4.0, usuario:lilianaagomezgu, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | OAX210201893584 | Proyecto de inversión | 405000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405000.0, modificado:403220.29}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO OCHO - 26887 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 26887 | S | 62 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A SAN PEDRO YOSOSCÚA INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN MIXTEPEC DTTO 08, 69770 SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , APROXIMADAMENTE A 300 METROS AL NORESTE DESDE EL PUNTO DE INICIO SE ENC, lon:-97.82145664, lat:17.2960182}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 403220.29 | 403220.29 | 403220.29 | 403220.29 | 403220.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P/COP/FISE/006/2021, contratista:CONSTRUCCIONES SEYSEV, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1249982.9, importe_modificado:1249982.9}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:30.0}} | {1893584/proyecto_INICIO, 1893584/proyecto_FIN, 1893584/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201893600 | Proyecto de inversión | 390000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390000.0, modificado:389940.04}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA MARÍA TEJOTEPEC - 27169 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 27169 | S | 62 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:161, localidad:10, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA SANTA MARÍA TEJOTEPEC, 68208 SANTA MARÍA TEJOTEPEC, SAN JERÓNIMO SOSOLA OAXACA ENTRE Y , A 110 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL. A 120 METROS DEL CENTRO DE SALUD. A 200 METROS DE INSTI, lon:-96.98106941, lat:17.49422835}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 389940.04 | 389940.04 | 389940.04 | 389940.04 | 389940.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/018/2021, contratista:GRUPO RUSAN PRESTACIÓN DE SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:5966082.64, importe_modificado:5966082.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.0}} | {1893600/proyecto_INICIO, 1893600/proyecto_FIN, 1893600/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201893601 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:449371.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA MARÍA LACHIXÍO - 27175 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 27175 | S | 62 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:420, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARIA LACHIXIO, 71430 SANTA MARÍA LACHIXÍO, SANTA MARÍA LACHIXÍO OAXACA ENTRE CALLE NICOLÁS BRAVO Y CALLE JUAN ESCUTIA, CALLE MORELOS APROXIMADAMENTE A 10 METROS DESDE EL PUNTO , lon:-97.01921557, lat:16.7292065}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 449371.36 | 449371.36 | 449371.36 | 449371.36 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/033/2021, contratista:VERFEY CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1947275.88, importe_modificado:1947275.88}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:29.0}} | {1893601/proyecto_INICIO, 1893601/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201893603 | Proyecto de inversión | 390000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390000.0, modificado:389940.04}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN MATEO SOSOLA - 27197 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 27197 | S | 62 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:161, localidad:8, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA SAN MATEO SOSOLA, 68207 SAN MATEO SOSOLA, SAN JERÓNIMO SOSOLA OAXACA ENTRE Y , A 98 METROS DE UN CENTRO DE SALUD Y A 110 METROS DE UN CETRO DEPORTIVO. A 130 METROS DE LA AGENCIA MUN, lon:-97.11829247, lat:17.40017825}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 389940.04 | 389940.04 | 389000 | 389000 | 389000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/018/2021, contratista:GRUPO RUSAN PRESTACIÓN DE SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:5966082.64, importe_modificado:5966082.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:717.0}} | {1893603/proyecto_FIN, 1893603/proyecto_PROCESO, 1893603/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201893605 | Proyecto de inversión | 325000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325000.0, modificado:324950.03}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EL PORVENIR - 27212 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 27212 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:232, localidad:45, direccion:CALLE CAMINO A OJITLÁN INTERIOR SN EJIDO EL PORVENIR, 68470 EL PORVENIR, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE Y , SOBRE EL CAMINO A LOMA SAN BERNABÉ. A 2.3 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL SAN LUCAS OJITLÁN., lon:-96.38154439, lat:18.07587119}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 324950.03 | 324950.03 | 324950.03 | 324950.03 | 324950.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/018/2021, contratista:GRUPO RUSAN PRESTACIÓN DE SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:5966082.64, importe_modificado:5966082.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {1893605/proyecto_INICIO, 1893605/proyecto_PROCESO, 1893605/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201893614 | Proyecto de inversión | 325000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325000.0, modificado:324950.03}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA NUEVO PESCADITO DE ABAJO - 27293 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 27293 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:29, direccion:CALLE 24 DE FEBRERO INTERIOR SN PUEBLO NUEVO PESCADITO DE ABAJO, 68430 NUEVO PESCADITO DE ABAJO, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE 15 DE SEPTIEMBRE A 220 METROS DE LA AG, lon:-96.35383827, lat:18.2385188}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 324950.03 | 324950.03 | 324950.03 | 324950.03 | 324950.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/018/2021, contratista:GRUPO RUSAN PRESTACIÓN DE SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:5966082.64, importe_modificado:5966082.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {1893614/proyecto_INICIO, 1893614/proyecto_FIN, 1893614/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201893618 | Proyecto de inversión | 156000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156000.0, modificado:155976.01}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA - 27321 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 27321 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE ENRIQUE LIEQUE PUEBLO IVO, 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE EMILIO CARRANZA Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, CALLE 30 DE OCTUBRE A 3 CUADRAS DE ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ Y DE ESCUE, lon:-95.03111, lat:16.430579}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 155976.01 | 155976.01 | 155976.01 | 155976.01 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/017/2021, contratista:SISTEMAS AVANZADOS A LA INFRAESTRUCTURA LOME, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1806722.2, importe_modificado:1806722.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:260.0}} | {1893618/proyecto_PROCESO, 1893618/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201893626 | Proyecto de inversión | 546000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:546000.0, modificado:545916.06}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTO DOMINGO ZANATEPEC - 27362 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 27362 | S | 87 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1008.0, meta_modificada:1008.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:525, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA PUEBLO SANTO DOMINGO ZANATEPEC, 70160 SANTO DOMINGO ZANATEPEC, SANTO DOMINGO ZANATEPEC OAXACA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE PUERTA VERDE, CARRETERA INTERNACIONAL OAX-MEX A 200 METROS DE LA CARRETERA , lon:-94.361628, lat:16.480891}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 545916.06 | 545916.06 | 545916.06 | 545916.06 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/017/2021, contratista:SISTEMAS AVANZADOS A LA INFRAESTRUCTURA LOME, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1806722.2, importe_modificado:1806722.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1008.0}} | {1893626/proyecto_INICIO, 1893626/proyecto_FIN, 1893626/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201893628 | Proyecto de inversión | 325000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325000.0, modificado:324950.03}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA ISLA DEL VIEJO SOYALTEPEC ISLA SOYALTEPEC - 27368 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 27368 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:17, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO ISLA DEL VIEJO SOYALTEPEC, 68432 ISLA DEL VIEJO SOYALTEPEC, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y , CALLE INDEPENDENCIA A 30 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y A 50 METROS, lon:-96.4833734, lat:18.20134016}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 324950.03 | 324950.03 | 324950.03 | 324950.03 | 324950.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/018/2021, contratista:GRUPO RUSAN PRESTACIÓN DE SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:5966082.64, importe_modificado:5966082.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {1893628/proyecto_INICIO, 1893628/proyecto_FIN, 1893628/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201893629 | Proyecto de inversión | 156000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156000.0, modificado:155711.53}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA PALOMARES - 27374 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 27374 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:18, direccion:CALLE SAYULA DE ALEMÁN- MATIAS ROMERO AVENDAÑO INTERIOR SN PUEBLO PALOMARES, 70312 PALOMARES, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE CALLE LAS PALMITAS Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA A 30 MTS DE LA CARRETERA FEDERAL 185, lon:-95.05680213, lat:17.12659205}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 155711.53 | 155711.53 | 155711.53 | 155711.53 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/029/2021, contratista:ARQUITECTURA Y CONCRETA LOAIZA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:804509.57, importe_modificado:804509.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:288.0}} | {1893629/proyecto_INICIO, 1893629/proyecto_PROCESO, 1893629/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201893634 | Proyecto de inversión | 935000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:935000.0, modificado:934739.81}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA BOCA DEL MONTE - 27401 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 27401 | S | 23 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:5, direccion:CALLE GRAL. CHARIS INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN GUICHICOVI, 70340 BOCA DEL MONTE, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE LIC. BÁEZ TORRES Y CALLE VEREDA, APROXIMADAMENTE A 45 METROS DESDE EL PUNTO DE INICIO SE ENCUENTRA UBI, lon:-95.01580681, lat:17.06116928}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 934739.81 | 934739.81 | 934739.81 | 934739.81 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/051/2021, contratista:JH PAVIMENTOS Y CAMINOS S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:934739.81, importe_modificado:934739.81}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {1893634/proyecto_INICIO, 1893634/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201893637 | Proyecto de inversión | 84000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84000.0, modificado:83932.03}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN PABLO HUITZO - 27418 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 27418 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:294, localidad:1, direccion:AVENIDA CUAUHXILOTITLÁN INTERIOR SN PUEBLO SAN PABLO HUITZO, 68220 SAN PABLO HUITZO, SAN PABLO HUITZO OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y , CALLE HONORABLE DE NACOZARI A 30 MTS PLAZA CIVICA JESUS GARCIA CORONA HEROE DE NAC, lon:-96.88270683, lat:17.27338357}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 83932.03 | 83932.03 | 83000 | 83000 | 83000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/016/2021, contratista:HEGA CONSTRUCTORES EN MOVIMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1804538.7, importe_modificado:1804538.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:189.0}} | {1893637/proyecto_PROCESO, 1893637/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201893658 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050000.0, modificado:1049902.08}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CUAUHTÉMOC GUADALUPE - 27781 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 27781 | S | 208 | 192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:265, localidad:5, direccion:CALLE PRINICPAL SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO CUAUHTÉMOC GUADALUPE, 70155 CUAUHTÉMOC GUADALUPE, SAN MIGUEL CHIMALAPA OAXACA ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA CASA DE SALUD CERCA DE LA IGLESIA ADVENTISTA DEL SÉPTIMO DÍA CUAUH, lon:-94.6744039, lat:16.70521285}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 1049902.08 | 1049902.08 | 1049902.08 | 1049902.08 | 1049902.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/035/2021, contratista:ZAIRA LUIS CABALLERO, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1049902.08, importe_modificado:1049902.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2400.0}} | {1893658/proyecto_INICIO, 1893658/proyecto_FIN, 1893658/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201893678 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:998931.15}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL SEGUNDA ETAPA - 30362 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 30362 | S | 54 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3200.0, meta_modificada:3200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:71, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA PUTLA DE GUERRERO, 71009 SANTA ROSA, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , EL PUNTO DE INICIO DE OBRA COMIENZA EN LA CALLE DE ACCESO A LA POBLACION DE PUTLA DE GUERRERO., lon:-97.8382408, lat:17.07056731}} | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 998931.15 | 998931.15 | 784481.05 | 784481.05 | 784481.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-07-062-00-2021, contratista:ARQUITECTURAS DEL MUNDO MODERNO MUT, S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3168.0}} | {1893678/proyecto_INICIO, 1893678/proyecto_PROCESO, 1893678/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201893741 | Proyecto de inversión | 2975979.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2975979.16, modificado:2973713.57}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO ALLENDE MUNICIPIO DE SAN PABLO TIJALTEPEC - 33969 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | 33969 | S | 53 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5447.55, meta_modificada:5447.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:297, localidad:10, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA SAN ISIDRO ALLENDE, 71153 SAN ISIDRO ALLENDE, SAN PABLO TIJALTEPEC OAXACA ENTRE Y , APROXIMADAMENTE A 800 METROS SE UBICA EL CENTRO DE LA POBLACION, lon:-97.4941666, lat:17.0084494}} | 2021-05-01 | 2021-09-30 | 2973713.57 | 2973713.57 | 864484.14 | 864484.14 | 864484.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-146-01-023/2021, contratista:ANGELINA CLAUDIA MARTINEZ, convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:2973713.57, importe_modificado:2973713.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:435.8}} | {1893741/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201893937 | Proyecto de inversión | 3105298.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3105298.35, modificado:3104297.99}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE BASQUETBOL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA - 45211 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 45211 | S | 24 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:633.64, meta_modificada:633.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:29, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS RANCHERIA SANTIAGO YOSOTICHE, 71002 SANTIAGO YOSOTICHE, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE 25 DE JULIO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, A CUATRO CUADRAS DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y DEL CENTRO E SALUD, lon:-97.8532723, lat:17.00705222}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 3104297.99 | 3104297.99 | 3104297.99 | 3104297.99 | 3104297.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-07-078-00-2021, contratista:ASESORIA, PROYECTOS Y DISEÑOS CRUZ RUIZ, S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:3105298.35, importe_modificado:3105298.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:633.64}} | {1893937/proyecto_INICIO, 1893937/proyecto_FIN, 1893937/proyecto_PROCESO, 1893937/proyecto_FIN, 1893937/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:favor de capturar el acata de entrega de obra , trimestre:4.0, usuario:gasparcabrerah, fecha:2022-01-17}}
2021 | 4 | OAX210201893955 | Proyecto de inversión | 2151698.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2151698.08, modificado:2151659.93}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA LA SOLEDAD CARRIZO - 45572 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 45572 | S | 135 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.83, meta_modificada:1.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:489, localidad:12, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA LA SOLEDAD CARRIZO, 71784 LA SOLEDAD CARRIZO, SANTIAGO TETEPEC OAXACA ENTRE Y , A 50 METROS DE IGLESIA A 100 METROS DE CENTRO DE SALUD A 100 METROS DE AGENCIA MUNICIPAL. A 150 METROS DE CENTRO DEPOR, lon:-97.67100127, lat:16.41515458}} | 2021-05-01 | 2021-12-31 | 2151659.93 | 2151659.93 | 1763496.7 | 1763496.7 | 1763496.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-02-061-00-2021, contratista:C. EDDER BETANZO CASTILLO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2151698.08, importe_modificado:2151698.08}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.83}} | {1893955/proyecto_INICIO, 1893955/proyecto_PROCESO, 1893955/proyecto_FIN, 1893955/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201894054 | Proyecto de inversión | 3248193.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3248193.45, modificado:3247715.86}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES PRIMERA DE EMILIANO ZAPATA Y PROL DE BENITO JUAREZ - 49829 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 49829 | S | 430 | 405 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2349.18, meta_modificada:2349.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE 1RA. DE EMILIANO ZAPATA PUEBLO MAGDALENA OCOTLÁN, 71529 MAGDALENA OCOTLÁN, MAGDALENA OCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 175 OAXACA-MIAHUATLÁN, CALLE INDEPENDENCIA LA CALLE 1A. DE EMILIANO ZAPATA A 140 MT, lon:-96.70664772, lat:16.70657162}} | 2021-04-15 | 2021-12-31 | 3247715.86 | 3247715.86 | 3247715.86 | 3247715.86 | 3247715.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-08-039-00-2021, contratista:ESTRUCTURAS INTEGRALES AMBITEC, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:3248193.45, importe_modificado:3248193.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2349.18}} | {1894054/proyecto_INICIO, 1894054/proyecto_PROCESO, 1894054/proyecto_FIN, 1894054/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:favor de capturar el acta de entrega recepcion de la obra en caso de no tener o contar con el documento registrarlo como una observacion que aun no se cuenta con dicho documento, gracias , trimestre:4.0, usuario:gasparcabrerah, fecha:2022-01-17}}
2021 | 4 | OAX210201894808 | Proyecto de inversión | 202366.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202366.73, modificado:202206.99}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA CALLE SANTA TERESA - 71666 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 71666 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.12, meta_modificada:0.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE SANTA TERESA INTERIOR SN COLONIA SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE SAN LUCAS, A 165 METROS AL SUR OESTE DE LA CLINICA DE SALUD DE LA LOCALIDA, lon:-96.75857338, lat:17.00146503}} | 2021-05-01 | 2021-12-31 | 202206.99 | 202206.99 | 60662.1 | 60662.1 | 60662.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-08-205-00-2021, contratista:CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS Y CIVILES ADDOMA S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:202206.99, importe_modificado:202206.99}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {1894808/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El avance financiero corresponde al anticipo del proyecto, por lo cual no se reporta un avance fisico. FECHA DE CONTRATO ¿LEER DETENIDAMENTE POR FAVOR¿ , trimestre:4.0, usuario:ivanaescamillah, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Contrato en proceso de firma, por lo cual no se puede visualizar el archivo digital, la UR se compromete a subir el archivo en el próximo trimestre., trimestre:4.0, usuario:ivanaescamillah, fecha:2022-01-18}, obs3: {observación:Contrato en proceso de firma, por lo cual no se puede visualizar el archivo digital, la UR se compromete a subir el archivo en el próximo trimestre., trimestre:4.0, usuario:ivanaescamillah, fecha:2022-01-18}} | {obs1: {observación:favor de capturar el CONTRATO DE LA OBRA , trimestre:4.0, usuario:gasparcabrerah, fecha:2022-01-17}}
2021 | 4 | OAX210201894976 | Proyecto de inversión | 2324000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2324000.0, modificado:2321684.12}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN FERNANDO DE MATAMOROS INFIERNILLO - 75123 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 75123 | S | 249 | 224 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:10.94, meta_modificada:10.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO TRAMO SAN FERNANDO DE MATAMOROS - INFIERNILLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 640 INTERIOR SN RANCHERIA INFIERNILLO, 71307 INFIERNILLO, SAN ANTONIO HUITEPEC OAXACA ENTRE Y , SE REALIZARAN TRABAJOS DE REHABI, lon:-97.196211, lat:16.900682}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 2321684.12 | 2321684.12 | 2321684.12 | 2321684.12 | 2321684.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-014-W-0-21, contratista:INGENIEROS MECA S. DE R.L. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:2321684.12, importe_modificado:2321684.12}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:10.94}} | {1894976/proyecto_INICIO, 1894976/proyecto_PROCESO, 1894976/proyecto_FIN, 1894976/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201895187 | Proyecto de inversión | 824000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:824000.0, modificado:822212.85}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA PUERTO ÁNGEL - 80824 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 80824 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:324, localidad:25, direccion:CALLE MACEDONIO ALCALÁ INTERIOR SN PUEBLO PUERTO ÁNGEL CENTRO, 70902 PUERTO ÁNGEL, SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA ENTRE CALLE MACEDONIO ALCALÁ Y , A 500 METROS APROXIMADAMENTE DEL CENTRO DE SALUD, lon:-96.490925, lat:15.67010833}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 822212.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1895187/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201895224 | Proyecto de inversión | 405000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405000.0, modificado:403288.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JUAN YETZECOVI - 81410 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 81410 | S | 62 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:5, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN YETZACOVI, 68804 SAN JUAN YETZECOVI, SAN ILDEFONSO VILLA ALTA OAXACA ENTRE Y , A 180 METROS DE LA IGLESIA DE SAN JUAN YETZECOVICIENTO SESENTA METROS APROXIMADAMENTE AL ESTE DE LA AGENCIA DE LA, lon:-96.128702, lat:17.363113}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 403288.5 | 403288.5 | 403288.5 | 403288.5 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/022/2021, contratista:CONSTRUCCIONES ESYSEV, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1962670.7, importe_modificado:1962670.7}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:29.0}} | {1895224/proyecto_PROCESO, 1895224/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201895246 | Proyecto de inversión | 155000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, modificado:154750.68}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA RÍO HONDO - 81915 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 81915 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:426, localidad:15, direccion:INTERIOR SN PUEBLO RÍO HONDO, 68266 RÍO HONDO, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA ENTRE Y , A 150 METROS DE LA TIENDA DE CONASUPO A 100 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL A 110 METROS DE CENTRO DE SALUD., lon:-97.07983929, lat:17.05918329}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 154750.68 | 154750.68 | 154750.68 | 154750.68 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/034/2021, contratista:ESTRUCTURAS INTEGRALES AMBITEC S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1083254.77, importe_modificado:1083254.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}} | {1895246/proyecto_INICIO, 1895246/proyecto_PROCESO, 1895246/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201895325 | Proyecto de inversión | 108000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108000.0, modificado:107770.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LAS HUERTAS - 83860 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 83860 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:62, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA LAS HUERTAS, 69776 LAS HUERTAS, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , A 100 METROS DE LA CAPILLA DE SAN JUAN AL SUROESTE A 933.03 M CARRETERA FEDERAL, lon:-97.86210781, lat:17.32067339}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 107770.5 | 107770.5 | 107770.5 | 107770.5 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/052/2021, contratista:CONSTRUCCIONES ESYSEV, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1549200.89, importe_modificado:1549200.89}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:7.0}} | {1895325/proyecto_INICIO, 1895325/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201923081 | Proyecto de inversión | 1495096.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1495096.44, modificado:1495096.44}} | CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, 1RA ETAPA. - 46795 | 20 | Oaxaca | 148 | San Francisco Ozolotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC | 46795 | S | 409 | 347 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:148, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN OZOLOTEPEC - SAN JUAN GUIVINI MARGEN DERECHO KILÓMETRO 23 + 400 RANCHERIA SAN JUAN GUIAVINE, 70888 SAN JUAN GUIVINI, SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC OAXACA ENTRE Y , CAMINO DE SAN JUAN OZOLOTEPEC HACIA , lon:-96.19170545, lat:16.09458975}} | 2021-03-29 | 2021-06-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1923081/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201928976 | Proyecto de inversión | 867597.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:867597.85, modificado:867133.96}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA LAS ERAS, AGENCIA CANDIANI - 63242 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y MEDIO AMBIENTE | 63242 | S | 94 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:174.0, meta_modificada:162.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:PRIVADA LAS ERAS COLONIA CANDIANI, 68130 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE LAS PALMAS, PRIVADA SEGUNDA DE VICENTE GUEREERO PRIVADA LAS ERAS ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE LA, lon:-96.71746474, lat:17.0440042}} | 2021-07-01 | 2021-09-28 | 867133.96 | 867133.96 | 867133.96 | 867133.96 | 867133.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/FIII 022/2021, contratista:Ingeniería y Desarrollo de Proyectos Binlua, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:867133.96, importe_modificado:867133.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:162.4}} | {1928976/proyecto_INICIO, 1928976/proyecto_PROCESO, 1928976/proyecto_INICIO, 1928976/proyecto_PROCESO, 1928976/proyecto_INICIO, 1928976/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se rechaza a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:omaralcalare, fecha:2022-01-07}, obs2: {observación:se rechaza a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:omaralcalare, fecha:2022-01-07}, obs3: {observación:se rechaza a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:omaralcalare, fecha:2022-01-07}, obs4: {observación:se rechaza a petición del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:omaralcalare, fecha:2022-01-07}}
2021 | 4 | OAX210201929002 | Proyecto de inversión | 600007.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600007.63, modificado:577762.54}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN LA PRIVADA DE JACINTA SUMANO, COLONIA AURORA SECTOR 1, CABECERA MUNICIPAL. - 63341 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y MEDIO AMBIENTE | 63341 | S | 54 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:PRIVADA DE JACINTA SUMANO COLONIA AURORA, 68045 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 5 DE MAYO, PRIVADA DE JACINTA SUMANO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 5 DE MAYO COLONIA AUR, lon:-96.72815745, lat:17.0802654}} | 2021-07-01 | 2021-07-30 | 577762.54 | 577762.54 | 577762.54 | 577762.54 | 577762.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/FIII 009/2021, contratista:Ingeniería Eléctrica Alternativa Sustentable S.A de C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:599851.44, importe_modificado:577762.54}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {1929002/proyecto_INICIO, 1929002/proyecto_PROCESO, 1929002/proyecto_INICIO, 1929002/proyecto_PROCESO, 1929002/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201936639 | Proyecto de inversión | 442597.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:442597.29, modificado:442597.29}} | CONSTRUCCION DE AULA EN EL CENTRO PREESCOLAR NIÑOS HEROES - 96855 | 20 | Oaxaca | 393 | Santa Lucía Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA OCOTLAN | 96855 | S | 83 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:66.0, meta_modificada:66.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:393, localidad:1, direccion:CALLE DÍA INTERNACIONAL DEL NIÑO PUEBLO SANTA LUCÍA OCOTLÁN, 71543 SANTA LUCÍA OCOTLÁN, SANTA LUCÍA OCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE 30 DE ABRIL Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON LA INSTUTICION SE ENCUENTRA A, lon:-96.68389806, lat:16.73841878}} | 2021-06-14 | 2021-08-14 | 442597.29 | 442597.29 | 442597.29 | 442597.29 | 367238.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LPE-SLO/OP-002/FIII/2021, contratista:CASTELLANOS LEÓN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA OCOTLAN, monto:442597.29, importe_modificado:442597.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:66.0}} | {1936639/proyecto_INICIO, 1936639/proyecto_PROCESO, 1936639/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201936705 | Proyecto de inversión | 871795.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FONDO IV, monto:500000.0, modificado:500000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:371795.88, modificado:371795.88}} | AMPLIACIÓN DEL CAMINO DEL KM 0.000 A 2+500 KM SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC A SAN JUAN OZOLOTEPEC. - 97005 | 20 | Oaxaca | 148 | San Francisco Ozolotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC | 97005 | S | 1142 | 1040 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.5, meta_modificada:2.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:148, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC - SAN JUAN OZOLOTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 500 PUEBLO SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC, 70887 SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC, SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC OAXACA ENTRE Y , INICIA A 500 METR, lon:-96.22135943, lat:16.10207193}} | 2021-04-01 | 2021-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {1936705/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201937472 | Acción | 72265.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72265.32, modificado:72265.32}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 33868 | 20 | Oaxaca | 174 | Ánimas Trujano |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANIMAS TRUJANO | 33868 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:174, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.713196, lat:16.988882}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1937472/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201937536 | Acción | 189941.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189941.91, modificado:189941.91}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 63248 | 20 | Oaxaca | 219 | San Juan Teitipac |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN TEITIPAC | 63248 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:219, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.608509, lat:16.934399}} | 2021-03-01 | 2021-12-31 | 132959.33 | 132959.33 | 132959.33 | 132959.33 | 132959.33 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:GI/MSJT/FISMDF/01/2021, contratista:GRUPO SIGA CONSULTORÍA MUNICIPAL S.C., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN TEITIPAC, monto:189941.91, importe_modificado:189941.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1937536/proyecto_INICIO, 1937536/proyecto_PROCESO, 1937536/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201938141 | Proyecto de inversión | 280378 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280378.0, modificado:279696.97}} | EQUIPAMIENTO DE SIETE AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 28 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011711300721 | S | 246 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO. SALINA CRUZ , lon:-95.192159, lat:16.175885}} | 2021-06-18 | 2021-12-31 | 279696.97 | 279696.97 | 279696.97 | 279696.97 | 279696.97 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM/AD/DA/IOCIFED/2021, contratista:SOFTECHNICAL SOLUTION, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4003629.57, importe_modificado:4003629.57}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:38.0}} | {1938141/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL MOBILIARIO ES RECEPCIONADO EN EL ALMACEN GENERAL DEL IOCIFED, EL CUAL SE ENTREGA AL CONTRATISTA CUANDO LA OBRA CIVIL SE ENCUENTRA TERMINADA , trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2022-01-20}} | {obs1: {observación:ACTUALIZAR LIGA DE EVIDENCIA; SUBIR ACTA ENTREGA O SIMILAR , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2022-01-19}, obs2: {observación:FALTAN FOTOS DE INCIO Y DESARROLLO , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | OAX210201938163 | Proyecto de inversión | 78546 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78546.0, modificado:77995.36}} | EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN J.N.R. "NARCISO MENDOZA" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011711301221 | S | 86 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, EL ESPINAL , lon:-95.042836, lat:16.48571}} | 2021-06-18 | 2021-12-31 | 77995.36 | 77995.36 | 77995.36 | 77995.36 | 77995.36 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM/AD/DA/IOCIFED/2021, contratista:SOFTECHNICAL SOLUTION, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4003629.57, importe_modificado:4003629.57}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:38.0}} | {1938163/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL MOBILIARIO ES RECEPCIONADO EN EL ALMACEN GENERAL DEL IOCIFED, EL CUAL SE ENTREGA AL CONTRATISTA CUANDO LA OBRA CIVIL SE ENCUENTRA TERMINADA , trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2022-01-20}} | {obs1: {observación:ACTUALIZAR LIGA DE EVIDENCIA; SUBIR ACTA ENTREGA O SIMILAR , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2022-01-19}, obs2: {observación:FALTAN FOTOS DE INICIO Y DESARROLLO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | OAX210201938178 | Proyecto de inversión | 120162 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120162.0, modificado:119870.13}} | EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "ABRAHAM CASTELLANOS" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011711301721 | S | 171 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, EL ESPINAL, lon:-95.042836, lat:16.48571}} | 2021-06-18 | 2021-12-31 | 119870.13 | 119870.13 | 119870.13 | 119870.13 | 119870.13 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM/AD/DA/IOCIFED/2021, contratista:SOFTECHNICAL SOLUTION, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4003629.57, importe_modificado:4003629.57}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:36.0}} | {1938178/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL MOBILIARIO ES RECEPCIONADO EN EL ALMACEN GENERAL DEL IOCIFED, EL CUAL SE ENTREGA AL CONTRATISTA CUANDO LA OBRA CIVIL SE ENCUENTRA TERMINADA , trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2022-01-20}} | {obs1: {observación:ACTUALIZAR LIGA DE EVIDENCIA; SUBIR ACTA ENTREGA O SIMILAR , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2022-01-19}, obs2: {observación:FALTAN FOTOS DE INCIO Y DESARROLLO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | OAX210201938400 | Proyecto de inversión | 53983 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53983.0, modificado:53801.62}} | EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NO. 48 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011711303221 | S | 21 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO , lon:-96.731901, lat:16.564276}} | 2021-06-18 | 2021-12-18 | 53801.62 | 53801.62 | 53801.62 | 53801.62 | 53801.62 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM/AD/DA/IOCIFED/2021, contratista:SOFTECHNICAL SOLUTION, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4003629.57, importe_modificado:4003629.57}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:36.0}} | {1938400/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ACTUALIZAR LIGA DE EVIDENCIA; SUBIR ACTA ENTREGA O SIMILAR , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2022-01-19}, obs2: {observación:FALTAN FOTOS DE INICIO Y DESARROLLO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | OAX210201938539 | Proyecto de inversión | 930000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:930000.0, modificado:923233.21}} | CONSTRUCCION DEL LABORATORIO DE TURISMO EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUAREZ (2DA ETAPA) | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUAREZ | PIP 54500117109 | S | 161 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Av.Universidad SN, Ixtlan de Juárez Oaxaca, CP.68725, lon:-96.487802, lat:17.331529}} | 2021-07-05 | 2021-07-05 | 923233.21 | 923233.21 | 923233.21 | 923233.21 | 923233.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UNSIJ/LPO-01/FAM2021-01/2021, contratista:GRUPO URBANIZADO DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES MAYEN S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUAREZ, monto:923233.21, importe_modificado:923233.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:180.0}} | {1938539/proyecto_PROCESO, 1938539/proyecto_INICIO, 1938539/proyecto_PROCESO, 1938539/proyecto_INICIO, 1938539/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Con fecha 03 de diciembre del 2021 se efectúa reintegro de remanente a la SEFIN de recurso asignado al proyecto construcción de laboratorio de turismo 2da etapa. , trimestre:4.0, usuario:fannygarciah, fecha:2022-01-10}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201939120 | Proyecto de inversión | 70000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:35000.0, modificado:33453.58}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35000.0, modificado:33453.59}} | ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE (CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA) PARA LA INTEGRACIÓN DE SU EXPEDIENTE TÉCNICO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Estudios de Preinversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 5120011726100521 | S | 95 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:88, direccion:A 2 KM DE LA LOCALIDAD LOMA SAN RAFAEL, lon:-96.304045, lat:17.774953}} | 2021-05-12 | 2021-12-31 | 66907.16 | 66907.16 | 66907.16 | 66907.16 | 66907.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-02-017/2021, contratista:DAINZU INGENIERIA Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:456853.66, importe_modificado:456853.66}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1939120/proyecto_INICIO, 1939120/proyecto_FIN, 1939120/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201939633 | Proyecto de inversión | 21000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:10500.0, modificado:10498.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10500.0, modificado:10498.0}} | EQUIPAMIENTO RUSTICO ( PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION O NANOFILTRACION) | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISON ESTATAL DEL AGUA | 5120011729201321 | S | 79 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:2, direccion:Iturbide, 68617 Chiquihuitlán de Benito Juárez, Oax., México, lon:-96.74526215, lat:17.99569292}} | 2021-06-08 | 2021-12-31 | 20996 | 20996 | 20996 | 20996 | 20996 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-026/2021, contratista:DISTRIBUIDORA DE CLORO ESMAH S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:1049800.0, importe_modificado:1049800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1939633/proyecto_PROCESO, 1939633/proyecto_FIN, 1939633/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201939988 | Proyecto de inversión | 21000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:10500.0, modificado:10498.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10500.0, modificado:10498.0}} | EQUIPAMIENTO RUSTICO ( PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION O NANOFILTRACION) | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 5120011729202321 | S | 83 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:2, direccion:Nogal, 69470 Ixpantepec Nieves, Oax., México, lon:-98.04889619, lat:17.5105427}} | 2021-06-08 | 2021-12-31 | 20996 | 20996 | 20996 | 20996 | 20996 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-026/2021, contratista:DISTRIBUIDORA DE CLORO ESMAH S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:1049800.0, importe_modificado:1049800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1939988/proyecto_INICIO, 1939988/proyecto_FIN, 1939988/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201940557 | Proyecto de inversión | 21000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:10500.0, modificado:10498.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10500.0, modificado:10498.0}} | EQUIPAMIENTO RUSTICO ( PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION O NANOFILTRACION) | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 5120011729204021 | S | 81 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:318, localidad:25, direccion:San Pedro Mixtepec Distrito 22, Oax., México, lon:-97.0794263, lat:15.9799244}} | 2021-06-08 | 2021-12-31 | 20996 | 20996 | 20996 | 20996 | 20996 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-026/2021, contratista:DISTRIBUIDORA DE CLORO ESMAH S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:1049800.0, importe_modificado:1049800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1940557/proyecto_INICIO, 1940557/proyecto_FIN, 1940557/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201941639 | Proyecto de inversión | 21000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:10500.0, modificado:10498.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10500.0, modificado:10498.0}} | EQUIPAMIENTO RUSTICO ( PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION O NANOFILTRACION) | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISON ESTATAL DEL AGUA | 5120011729205321 | S | 73 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:439, localidad:109, direccion:Revolución, 70946 Santa María Tonameca, Oax., México, lon:-96.54623687, lat:15.74656012}} | 2021-06-08 | 2021-12-31 | 20996 | 20996 | 20996 | 20996 | 20996 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-026/2021, contratista:DISTRIBUIDORA DE CLORO ESMAH S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:1049800.0, importe_modificado:1049800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1941639/proyecto_INICIO, 1941639/proyecto_PROCESO, 1941639/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201943860 | Proyecto de inversión | 2345604.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2345604.07, modificado:2345401.47}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE USOS MÚLTIPLES DE LA ESCUELA PRIMARIA ANTONIO CASO, CLAVE: 20DPR3068L, EN LA LOCALIDAD DE BAJOS DE CHILA, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC OAXACA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 210689 | S | 142 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:485.1, meta_modificada:485.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:318, localidad:2, direccion:CENTRO, BAJOS DE CHILA, SAN PEDRO MIXTEPEC, OAX., lon:-97.1155681, lat:15.921785}} | 2021-06-23 | 2021-12-31 | 2345401.47 | 2345401.47 | 2345401.47 | 2345401.47 | 2345401.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-02-058-00-2021, contratista:C. KARINA ABIGAIL RIOS HERNANDEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2345604.07, importe_modificado:2345604.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.25}} | {1943860/proyecto_INICIO, 1943860/proyecto_PROCESO, 1943860/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301955155 | Proyecto de inversión | 46500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46500.0, modificado:46447.54}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JUAN GUICHICOVI - 105975 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 105975 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:1, direccion:CALLE ÁLVARO OBREGÓN INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN GUICHICOVI, 70330 SAN JUAN GUICHICOVI, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA A 800 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL POR EL PARAJE MIRADOR DE PI, lon:-95.092942, lat:16.965604}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 46447.54 | 46447.54 | 46447.54 | 46447.54 | 46447.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/040/2021, contratista:CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y RENTA DE MAQUINARIA SAYDAV S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:325132.75, importe_modificado:325132.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:48.0}} | {1955155/proyecto_PROCESO, 1955155/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301955576 | Proyecto de inversión | 85000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85000.0, modificado:84893.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JUAN LUVINA - 107680 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 107680 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:296, localidad:2, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO SAN JUAN LUVINA, 68720 SAN JUAN LUVINA, SAN PABLO MACUILTIANGUIS OAXACA ENTRE CALLE CAMINO ANTIGUO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE 5 DE FEBRERO A 170.6 METROS DE TEMPLO DE SAN PABLO APÓSTOL A 200 M, lon:-96.54949136, lat:17.50525415}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 84893.9 | 84893.9 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/070/2021, contratista:SAMALY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2021988.72, importe_modificado:2021988.72}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:4.0}} | {1955576/proyecto_INICIO, 1955576/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301955578 | Proyecto de inversión | 93000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93000.0, modificado:92935.7}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LOMA DE CEDRO - 107683 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 107683 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:232, localidad:30, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LOMA DE CEDRO, 68470 LOMA DE CEDRO, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE Y , A 180 METROS DE LA EXPLANADA AL NORTE CARRETERA FEDERAL, lon:-96.466301, lat:18.030283}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 92935.7 | 92935.7 | 92935.7 | 92935.7 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/048/2021, contratista:VERFEY CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1022292.69, importe_modificado:1022292.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:143.0}} | {1955578/proyecto_INICIO, 1955578/proyecto_PROCESO, 1955578/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301955580 | Proyecto de inversión | 170000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170000.0, modificado:169890.12}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CAMOTINCHÁN - 107685 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 107685 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:345, localidad:2, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO COSTATITLÁN, 71640 CAMOTINCHÁN, SAN SEBASTIÁN IXCAPA OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE NACIONAL SUR, CALLE NICOLAS BRAVO A 3 CUADRAS DE LA AGENCIA MUNICIPAL A 3 CUADRAS DEL TEMPLO CATOLICO S, lon:-98.12566715, lat:16.55676215}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 169890.12 | 169890.12 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/070/2021, contratista:SAMALY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2021988.72, importe_modificado:2021988.72}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {1955580/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301955598 | Proyecto de inversión | 170000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170000.0, modificado:169847.08}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN - 107843 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 107843 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:545, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN CENTRO, 68540 TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN, TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN OAXACA ENTRE CALLE ZAACHILA Y CALLE YANHUITLÁN, CALLE YAGUL A 2 CUADRAS DE LA CARRETERA FEDERAL A 3 CUAD, lon:-97.07846969, lat:18.13610237}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 169847.08 | 169847.08 | 169847.08 | 169847.08 | 169847.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/042/2021, contratista:SAMALY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1035073.15, importe_modificado:1035073.15}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:9.0}} | {1955598/proyecto_PROCESO, 1955598/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301956220 | Proyecto de inversión | 1949857.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1949857.63, modificado:1944987.25}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL YERBA BUENA A SAN JUAN CAHUAYAXI DEL KM CERO AL KM DIEZ Y RAMAL PEÑA BLANCA - 111356 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 111356 | S | 107 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.68, meta_modificada:6.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:24, direccion:CAMINO TRAMO YERBA BUENA - - SAN JUAN CAHUAYAXI-PEÑA BLANCA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 01 INTERIOR SN RANCHERIA YERBA BUENA, 69774 YERBA BUENA, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE YERBA BUENA SE ECU, lon:-97.87691642, lat:17.35834498}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 1944987.25 | 1944987.25 | 1944987.25 | 1944987.25 | 1944987.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-021-W-0-21, contratista:CONSTRUCCIONES ESYSEV S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:1944987.25, importe_modificado:1944987.25}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:6.68}} | {1956220/proyecto_INICIO, 1956220/proyecto_PROCESO, 1956220/proyecto_FIN, 1956220/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301956655 | Proyecto de inversión | 48000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48000.0, modificado:47894.82}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JUAN ATEPEC - 118163 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 118163 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:173, localidad:1, direccion:CALLE GUTEMBERG INTERIOR SN CIUDAD SAN JUAN ATEPEC, 68730 SAN JUAN ATEPEC, SAN JUAN ATEPEC OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO SARABIA Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA UBICADO A 800 MTS. DEL TEMPLO DE SAN JUAN ATEPEC SUBIENDO, lon:-96.53899115, lat:17.42606157}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 47894.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1956655/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301956669 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:119773.25}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTIAGO SUCHILQUITONGO - 118461 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 118461 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:483, localidad:1, direccion:INTERIOR SN CIUDAD INDUSTRIAL SANTIAGO SUCHILQUITONGO CENTRO, 68230 SANTIAGO SUCHILQUITONGO, SANTIAGO SUCHILQUITONGO OAXACA ENTRE CALLE RÍO BLANCO Y CALLE UNIÓN Y PROGRESO, EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA EN EL CENTRO DE L, lon:-96.88035682, lat:17.25671425}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 119773.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1956669/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301956679 | Proyecto de inversión | 192000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192000.0, modificado:191588.2}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN LUCAS OJITLÁN - 118744 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 118744 | S | 33 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:384.0, meta_modificada:384.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:232, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN CIUDAD SAN LUCAS OJITLÁN, 68470 SAN LUCAS OJITLÁN, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y , CALLE NICOLÁS BRAVO EL DOMICILIO DEL BENEFICIARIO ESTA A 300 MTS. DE LAS FARMACIAS , lon:-96.39502501, lat:18.05898016}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 191588.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1956679/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301956680 | Proyecto de inversión | 170500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170500.0, modificado:170500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LOMA ALTA - 118773 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 118773 | S | 23 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:264.0, meta_modificada:264.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:232, localidad:87, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LOMA ALTA, 68470 LOMA ALTA, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA A 300 METROS DE LA IGLESIA DE LOMA ALTA, lon:-96.376125, lat:18.061061}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 170328.37 | 170328.37 | 170328.37 | 170328.37 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/039/2021, contratista:CONSTRUCTORA DEL SURESTE EHECOATL, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:6689259.76, importe_modificado:6689259.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}} | {1956680/proyecto_PROCESO, 1956680/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301956686 | Proyecto de inversión | 288000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:288000.0, modificado:287034.85}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA XAAGÁ - 118840 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 118840 | S | 50 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:298, localidad:5, direccion:CALLE LIBERTAD INTERIOR SN PUEBLO XAAGA, 70430 XAAGÁ, SAN PABLO VILLA DE MITLA OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE ZARAGOZA, CALLE INDEPENDENCIA EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA EN EL CENTRO DE LA POBLACIÓN A 2 CUADRAS DE LA E, lon:-96.32633539, lat:16.90289396}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 287034.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1956686/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301956692 | Proyecto de inversión | 31000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31000.0, modificado:30968.8}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA LUCÍA DEL CAMINO - 118931 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 118931 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:390, localidad:1, direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS INTERIOR SN PUEBLO SANTA LUCÍA DEL CAMINO, 71240 SANTA LUCÍA DEL CAMINO, SANTA LUCÍA DEL CAMINO OAXACA ENTRE CALLE 6 DE ENERO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE EMILIANO ZAPATA SE ENCUENTRA UBICADA A 200 ME, lon:-96.701502, lat:17.057954}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 30968.8 | 30968.8 | 30968.8 | 30968.8 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/039/2021, contratista:CONSTRUCTORA DEL SURESTE EHECOATL, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:6689259.76, importe_modificado:6689259.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {1956692/proyecto_PROCESO, 1956692/proyecto_INICIO, 1956692/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301956704 | Proyecto de inversión | 124000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124000.0, modificado:123786.78}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC - 119219 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 119219 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE EL PARAISO INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 68363 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 17 PTE Y , A 800 METROS APROXIMADAMENTE AL ESTE DEL CENTRO DE SALUD, lon:-96.160027, lat:18.093379}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 123786.78 | 123786.78 | 123786.78 | 123786.78 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/041/2021, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TLACAMAMA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1872275.07, importe_modificado:1872275.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:192.0}} | {1956704/proyecto_FIN, 1956704/proyecto_PROCESO, 1956704/proyecto_INICIO, 1956704/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301956730 | Proyecto de inversión | 124000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124000.0, modificado:123836.06}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LA PRIMAVERA - 119552 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 119552 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:36, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LA PRIMAVERA, 70921 LA PRIMAVERA, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA AFUERAS DE LA LOCALIDAD POR EL CAMINO QUE LLEVA A SANTA MARIA JALATENGO, lon:-96.544685, lat:15.948068}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 123836.06 | 123836.06 | 123836.06 | 123836.06 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/060/2021, contratista:GRUPO RUSAN PRESTACIÓN DE SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:4334262.0, importe_modificado:4334262.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:180.0}} | {1956730/proyecto_INICIO, 1956730/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301956748 | Proyecto de inversión | 542500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:542500.0, modificado:541953.91}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN MIGUEL TILQUIÁPAM - 119847 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 119847 | S | 73 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:840.0, meta_modificada:840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:284, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL CABRERA INTERIOR SN PUEBLO SAN MIGUEL TILQUIAPAM, 71530 SAN MIGUEL TILQUIÁPAM, SAN MIGUEL TILQUIÁPAM OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE MORELOS SE ENCUENTRA UBICADA A 800 METROS DEL PALACIO MU, lon:-96.579926, lat:16.780225}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 541953.91 | 541953.91 | 541953.91 | 541953.91 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/039/2021, contratista:CONSTRUCTORA DEL SURESTE EHECOATL, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:6689259.76, importe_modificado:6689259.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:840.0}} | {1956748/proyecto_INICIO, 1956748/proyecto_FIN, 1956748/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301956757 | Proyecto de inversión | 124000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124000.0, modificado:123875.18}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA PUERTO ESCONDIDO - 119970 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 119970 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:318, localidad:9, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA INTERIOR SN PUEBLO PUERTO ESCONDIDO CENTRO, 71980 PUERTO ESCONDIDO, SAN PEDRO MIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE ABASOLO SE ENCUENTRA UBICADA A 300 M, lon:-97.083199, lat:15.888727}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 123875.18 | 123875.18 | 123875.18 | 123875.18 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/039/2021, contratista:CONSTRUCTORA DEL SURESTE EHECOATL, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:6689259.76, importe_modificado:6689259.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:192.0}} | {1956757/proyecto_INICIO, 1956757/proyecto_FIN, 1956757/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301956761 | Proyecto de inversión | 775000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:775000.0, modificado:772598.83}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN MATÍAS ZOQUIÁPAM - 120048 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 120048 | S | 96 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:504, localidad:2, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN MATÍAS ZOQUIÁPAM, 68764 SAN MATÍAS ZOQUIÁPAM, NUEVO ZOQUIÁPAM OAXACA ENTRE Y , A 300 METROS APROXIMADAMENTE AL NORTE DE LA CASA DE SALUD, lon:-96.621382, lat:17.256174}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 772598.83 | 772598.83 | 772598.83 | 772598.83 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/048/2021, contratista:GRUPO RUSAN PRESTACIÓN DE SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:5871751.03, importe_modificado:5871751.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1200.0}} | {1956761/proyecto_FIN, 1956761/proyecto_PROCESO, 1956761/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301956762 | Proyecto de inversión | 155000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, modificado:154795.07}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LOS PITILLOS - 120059 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 120059 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:6, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LOS PITILLOS, 71567 LOS PITILLOS, LA COMPAÑÍA OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA A 20 MTS DE LA CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE JUSTO EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-96.923968, lat:16.613285}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 154795.07 | 154795.07 | 154795.07 | 154795.07 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/060/2021, contratista:GRUPO RUSAN PRESTACIÓN DE SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:4334262.0, importe_modificado:4334262.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:240.0}} | {1956762/proyecto_PROCESO, 1956762/proyecto_FIN, 1956762/proyecto_INICIO, 1956762/proyecto_PROCESO, 1956762/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301956807 | Proyecto de inversión | 495000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495000.0, modificado:494481.32}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JOSÉ DEL PASO - 120772 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 120772 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:298, localidad:2, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ DEL PASO, 70434 SAN JOSÉ DEL PASO, SAN PABLO VILLA DE MITLA OAXACA ENTRE Y , A 1 KM. APROXIMADAMENTE DE LA CARRETERA SAN PABLO VILLA DE MITLAE.C. TUXTEPEC PALOMARES. A 2 KM. APROXIMADAMENTE D, lon:-96.30851127, lat:16.93801891}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 494481.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:8.0}} | {1956807/proyecto_PROCESO, 1956807/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301956823 | Proyecto de inversión | 232500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232500.0, modificado:232192.61}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA MAGDALENA APASCO - 120813 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 120813 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN PUEBLO MAGDALENA APASCO, 68226 MAGDALENA APASCO, MAGDALENA APASCO OAXACA ENTRE CALLE CABAÑA Y CALLE DEL MOLINO, CALLE EMILIANO CARRANZA EL DOMICILIO SE ENCUENTRA A 605.7 METROS DE LA CASA PA, lon:-96.814994, lat:17.241405}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 232192.61 | 232192.61 | 232192.61 | 232192.61 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/060/2021, contratista:GRUPO RUSAN PRESTACIÓN DE SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:4334262.0, importe_modificado:4334262.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:360.0}} | {1956823/proyecto_PROCESO, 1956823/proyecto_FIN, 1956823/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301956824 | Proyecto de inversión | 232500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232500.0, modificado:232192.61}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA MAGDALENA APASCO - 120814 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 120814 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO LÓPEZ RAYÓN INTERIOR SN PUEBLO MAGDALENA APASCO, 68226 MAGDALENA APASCO, MAGDALENA APASCO OAXACA ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y CALLE EL PANTEÓN , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DEL PANTEON MUNICIPAL , lon:-96.82501, lat:17.240647}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 232192.61 | 232192.61 | 232192.61 | 232192.61 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/060/2021, contratista:GRUPO RUSAN PRESTACIÓN DE SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:4334262.0, importe_modificado:4334262.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:360.0}} | {1956824/proyecto_PROCESO, 1956824/proyecto_INICIO, 1956824/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301956826 | Proyecto de inversión | 451000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:451000.0, modificado:450790.37}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JOSÉ CIENEGUILLA - 120816 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 120816 | S | 23 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:344, localidad:7, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ CIENEGUILLA, 70854 SAN JOSÉ CIENEGUILLA, SAN SEBASTIÁN COATLÁN OAXACA ENTRE Y , A 220 METROS DEL IMSS Y 150 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HÉROES Y A UNA CUADRA DEL COMEDOR COMUNITARIO DEL D, lon:-96.90482126, lat:16.02673389}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 450790.37 | 450790.37 | 450790.37 | 450790.37 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/070/2021, contratista:ESTRUCTURAS INTEGRALES AMBITEC S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:860599.78, importe_modificado:860599.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:11.0}} | {1956826/proyecto_FIN, 1956826/proyecto_INICIO, 1956826/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301956829 | Proyecto de inversión | 330000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330000.0, modificado:329783.52}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN PEDRO LACHIGOBA - 120825 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 120825 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:8, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO LACHIGOBA, 70503 SAN PEDRO LACHIGOBA, SAN CARLOS YAUTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL SURESTE DE LOS GUAJES Y DE TAPANALA. EL BENEFICIARIO A 100 M DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE, lon:-96.21992288, lat:16.50777859}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 329783.52 | 329783.52 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/049/2021, contratista:OBRAS CIVILES Y ELECTRIFICACIONES DE LA MIXTECA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1758845.45, importe_modificado:1758845.45}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {1956829/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301956831 | Proyecto de inversión | 175000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175000.0, modificado:174499.99}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ - 120830 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 120830 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:570, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DÍAZ INTERIOR SN PUEBLO ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ CENTRO, 71200 ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ, ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ OAXACA ENTRE PRIVADA DE PORFIRIO DÍAZ Y , CALLE ALDAMA A 572 METROS DEL SALON REINO TESTIGOS DE JEHOVA A 600 , lon:-96.79483468, lat:16.87458659}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 174499.99 | 174499.99 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/082/2021, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ALIRE S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:174499.99, importe_modificado:174499.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1956831/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301956844 | Proyecto de inversión | 910000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:910000.0, modificado:908925.83}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA RÍO V - 121125 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 121125 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:426, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA RIO V, 68266 RÍO V, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA ENTRE Y , A 900 DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE RIO V OBRAS A UN COSTADO DEL CAMINO QUE VA A LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.123908, lat:17.003457}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 908925.83 | 908925.83 | 881274.7 | 881274.7 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/045/2021, contratista:OBRAS CIVILES Y ELECTRIFICACIONES DE LA MIXTECA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:7544084.44, importe_modificado:7544084.44}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:9.0}} | {1956844/proyecto_INICIO, 1956844/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301957052 | Proyecto de inversión | 3313991.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3313991.25, modificado:3303956.81}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE OCHO DE OCTUBRE BARRIO EL AHUAJE AGENCIA PUERTO ÁNGEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA OAX - 128091 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE DEL ESTADO DE OAXACA | 128091 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1918.2, meta_modificada:1918.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:324, localidad:25, direccion:CALLE 8 DE OCTUBRE PUEBLO PUERTO ÁNGEL CENTRO, 70902 PUERTO ÁNGEL, SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA ENTRE CALLE MACEDONIO ALCALA Y CALLE JOSE VASCONCELOS, PRIVADA 8 DE OCTUBRE SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE PUERTO ANGEL ENTRE LAS CALLE, lon:-96.49029991, lat:15.67071853}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 3303956.81 | 3303956.81 | 3215262.46 | 3215262.46 | 3215262.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-02-074-00-2021, contratista:CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA JEALTRA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:3313991.25, importe_modificado:3313991.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1918.2}} | {1957052/proyecto_INICIO, 1957052/proyecto_PROCESO, 1957052/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301957448 | Proyecto de inversión | 4700297.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4700297.69, modificado:4695617.77}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD EL RASTROJO - 137980 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE DEL ESTADO DE OAXACA | 137980 | S | 262 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2761.32, meta_modificada:2761.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:469, localidad:21, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO EL RASTROJO, 69700 EL RASTROJO, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE SAN JUAN COPALA - VILLA PUTLA DE GUERRERO Y , SOBRE CARRETERA NUMERO 15 KM 7.90 SAN JUAN COPALAVILLA PUTLA DEGUERRE, lon:-97.95600365, lat:17.1580599}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 4695617.77 | 4695617.77 | 2170773.31 | 2170773.31 | 2170773.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-04-211-00-2021, contratista:JOSE LUIS HERNANDEZ VASQUEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:4695617.77, importe_modificado:4695617.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:662.72}} | {1957448/proyecto_PROCESO, 1957448/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301957905 | Proyecto de inversión | 567000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:567000.0, modificado:566894.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SALINA CRUZ - 151453 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 151453 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO INTERIOR SN PUEBLO SALINA CRUZ CENTRO, 70600 SALINA CRUZ, SALINA CRUZ OAXACA ENTRE CARRETERA SALINA CRUZ- ARRIAGA Y CALLE SAN JUAN , CALLE 5 DE FEBRERO EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA EN LA COLONIA O BARRIO VI, lon:-95.20902208, lat:16.19313241}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 566894.6 | 566894.6 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/057/2021, contratista:PICKAXE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2267578.4, importe_modificado:2267578.4}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1957905/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301957906 | Proyecto de inversión | 567000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:567000.0, modificado:566894.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA VALDEFLORES - 151455 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 151455 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:439, localidad:29, direccion:INTERIOR SN PUEBLO VALDEFLORES, 70945 VALDEFLORES, SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA A 80 METROS DE TIENDA DICONSA Y A 100 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ, lon:-96.79316108, lat:15.85096671}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 566894.6 | 566894.6 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/057/2021, contratista:PICKAXE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2267578.4, importe_modificado:2267578.4}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1957906/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301957920 | Proyecto de inversión | 515000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515000.0, modificado:513870.48}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA VISTA HERMOSA - 151549 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 151549 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:60, direccion:INTERIOR SN PUEBLO VISTA HERMOSA, 69000 COLONIA HEROES DE LA INDEPENDENCIA, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE Y , A 480 METROS APROXIMADAMENTE DEL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD, lon:-97.76448714, lat:17.79907074}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 513870.48 | 513870.48 | 513870.48 | 513870.48 | 513870.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/037/2021, contratista:HACIENDO COMUNIDAD EN OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2055481.87, importe_modificado:2055481.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {1957920/proyecto_PROCESO, 1957920/proyecto_INICIO, 1957920/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301957928 | Proyecto de inversión | 248000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248000.0, modificado:247919.25}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA ANA DEL VALLE - 151571 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 151571 | S | 33 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:384.0, meta_modificada:384.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:356, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN PUEBLO SANTA ANA DEL VALLE, 70428 SANTA ANA DEL VALLE, SANTA ANA DEL VALLE OAXACA ENTRE CALLE PLAN DE AYALA Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE OTILIO MONTAÑO SE ENCUENTRA UBICADA A 100 METROS DEL, lon:-96.46517644, lat:16.99734105}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 247919.25 | 247919.25 | 247919.25 | 247919.25 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/066/2021, contratista:SAMALY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2180963.68, importe_modificado:2180963.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:384.0}} | {1957928/proyecto_INICIO, 1957928/proyecto_PROCESO, 1957928/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301957962 | Proyecto de inversión | 232500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232500.0, modificado:232093.55}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JUAN YOSOCANI - 151729 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 151729 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:225, localidad:9, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN YOSOCANI, 71760 SAN JUAN YOSOCANI, SAN LORENZO OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA A 500 METROS DE LA TIENDA CONASUPO, lon:-97.895665, lat:16.432507}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 232093.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1957962/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301957964 | Proyecto de inversión | 155000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, modificado:154774.95}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CANDELARIA LA ESTANCIA - 151751 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 151751 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:6, direccion:INTERIOR SN PUEBLO CANDELARIA LA ESTANCIA, 71410 CANDELARIA LA ESTANCIA, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA A 232 METROS DE DOMO MUNICIPAL, lon:-97.043169, lat:16.363533}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 154774.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1957964/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301957968 | Proyecto de inversión | 93000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93000.0, modificado:92864.96}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EL COCOYUL - 151776 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 151776 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:55, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL COCOYUL, 71416 EL COCOYUL, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA A 180 METROS DE LA CASA DE SALUD, lon:-97.068823, lat:16.400178}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 92864.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1957968/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301957974 | Proyecto de inversión | 227817.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227817.78, modificado:227246.51}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LA REFORMA - 151825 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 151825 | S | 40 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:456.0, meta_modificada:456.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:37, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LA REFORMA, 68433 LA REFORMA (LA REFORMITA), SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA A 100 METROS DE PANTEON MUNICIPAL, lon:-96.333174, lat:18.299397}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 227246.51 | 227246.51 | 227246.51 | 227246.51 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/038/2021, contratista:GNP CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:538215.41, importe_modificado:538215.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:435.0}} | {1957974/proyecto_INICIO, 1957974/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301958105 | Proyecto de inversión | 14009989.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.400998947E7, modificado:1.400998947E7}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO COZOALTEPEC - 159352 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 159352 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:14.21, meta_modificada:14.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:439, localidad:24, direccion:CALLE REFORMA RANCHERIA SAN FRANCISCO COZOALTEPEC, 70944 SAN FRANCISCO COZOALTEPEC, SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE PORFIRIO DIAZ CENTRO DE LA LOCALIDAD CERCA DEL CULB D, lon:-96.726082, lat:15.814561}} | 2021-05-01 | 2021-12-31 | 14002921.47 | 14002921.47 | 12451701.97 | 12451701.97 | 12451701.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-03-07-189-00-2021, contratista:ASESORIA, PROYECTOS Y DISEÑOS CRUZ RUIZ, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2997910.0, importe_modificado:2997910.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:12.79}} | {1958105/proyecto_INICIO, 1958105/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301958605 | Proyecto de inversión | 77500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77500.0, modificado:719946.77}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC - 175559 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 175559 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:CALLE AQUILES SERDÁN INTERIOR SN CIUDAD SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC CENTRO, 70760 SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE CUAUTLA, A 100 MTS DE LA CENADURIA LA TÍA TERED, lon:-95.239113, lat:16.328096}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 719946.77 | 719946.77 | 719946.77 | 719946.77 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/050/2021, contratista:HEGA CONSTRUCTORES EN MOVIMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1715169.45, importe_modificado:1715169.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:120.0}} | {1958605/proyecto_PROCESO, 1958605/proyecto_FIN, 1958605/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301958609 | Proyecto de inversión | 77500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77500.0, modificado:77259.89}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC - 175728 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 175728 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:CALLE NAYARIT INTERIOR SN CIUDAD SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC CENTRO, 70760 SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA ENTRE CALLE LA PAZ Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE MICHOACÁN EL DOMICILIO DE REFERENCIA E, lon:-95.258634, lat:16.320797}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 77259.89 | 77259.89 | 77259.89 | 77259.89 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/050/2021, contratista:HEGA CONSTRUCTORES EN MOVIMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1715169.45, importe_modificado:1715169.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:120.0}} | {1958609/proyecto_INICIO, 1958609/proyecto_FIN, 1958609/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301959584 | Proyecto de inversión | 418318.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:418318.82, modificado:417892.37}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EL CEDRAL - 198897 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 198897 | S | 56 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:648.0, meta_modificada:648.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:11, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL CEDRAL, 68426 EL CEDRAL, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA ENTRE CALLE SALINAS Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ , CALLE MORELOS SE ENCUENTRA UBICADO A 155 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-96.480818, lat:18.367366}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 417892.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1959584/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301959597 | Proyecto de inversión | 273000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273000.0, modificado:272677.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA BUENA VISTA - 199104 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 199104 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:449, localidad:3, direccion:INTERIOR SN PUEBLO BUENA VISTA, 70490 BUENA VISTA, SANTA MARÍA ZOQUITLÁN OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 50 MTS. DE LA MISCELANEA BUENA VISTA, lon:-96.274725, lat:16.577344}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 272677.77 | 272677.77 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/045/2021, contratista:OBRAS CIVILES Y ELECTRIFICACIONES DE LA MIXTECA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:7544084.44, importe_modificado:7544084.44}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1959597/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301959606 | Proyecto de inversión | 927200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:927200.0, modificado:924671.15}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA MARÍA YUCUNICOCO - 199391 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 199391 | S | 40 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:469, localidad:36, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA YUCUNICOCO, 69724 SANTA MARÍA YUCUNICOCO, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , A 250 MTS. DE LA MISCELANEA SANTA MARÍATRESCIENTOS METROS APROXIMADAMENTE AL SUR DE LA CLINICA DE LA LOCALIDA, lon:-97.91805, lat:17.23473}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 924671.15 | 924671.15 | 924671.15 | 924671.15 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/046/2021, contratista:KIEROCASA.COM, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:4818023.33, importe_modificado:4818023.33}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:19.0}} | {1959606/proyecto_INICIO, 1959606/proyecto_FIN, 1959606/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301959624 | Proyecto de inversión | 515000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515000.0, modificado:514493.05}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN MIGUEL TLACOTEPEC - 199594 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 199594 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:286, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR SN PUEBLO SAN MIGUEL TLACOTEPEC, 69730 SAN MIGUEL TLACOTEPEC, SAN MIGUEL TLACOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE LA REFORMA Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS, CALLE LÁZARO CÁRDENAS SE ENCUENTRA UBICADO A 40 METROS DE, lon:-98.006448, lat:17.454}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 514493.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1959624/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301959626 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:119987.62}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JUAN JICAYÁN - 199624 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 199624 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:312, localidad:4, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO JICAYÁN, 71740 SAN JUAN JICAYÁN, SAN PEDRO JICAYÁN OAXACA ENTRE CALLE C. CONSTITUCIÓN Y CALLE PRINCIPAL, CALLE C. MORELOS 20 METROS DE LA IGLESIA UNA CUADRA AL SUR DE LA CLINICA DE LA LOCALIDAD, lon:-98.0125, lat:16.475833}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 119987.62 | 119987.62 | 119987.62 | 119987.62 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/056/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR YESCAS S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:419956.67, importe_modificado:419956.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:230.0}} | {1959626/proyecto_PROCESO, 1959626/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301959646 | Proyecto de inversión | 618000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:618000.0, modificado:617843.07}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LA LAGUNA GUADALUPE - 199806 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 199806 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:25, direccion:CALLE REFORMA INTERIOR SN PUEBLO LA LAGUNA GUADALUPE, 71014 LA LAGUNA GUADALUPE, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDECIA Y CARRETERA PUTLA - TLAXIACO, CARRETERA PUTLA - TLAXIACO A 60 METROS DE LA TELESECUNDARI, lon:-97.852604, lat:17.184375}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 617843.07 | 617843.07 | 617843.07 | 617843.07 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/047/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR YESCAS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:4221959.18, importe_modificado:4221959.18}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {1959646/proyecto_PROCESO, 1959646/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301959709 | Proyecto de inversión | 136000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136000.0, modificado:135998.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 201403 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 201403 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE LAS AMERICAS INTERIOR SN CIUDAD SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE ORO Y CALLE UNIÓN, CALLE UNIVERSAL A 38 MTS. DE LA ESCUELA CEO NUM. 58SEIS CUADRAS AL ESTE DEL, lon:-96.7418761, lat:17.00623785}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 135998.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {1959709/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301959722 | Proyecto de inversión | 136000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136000.0, modificado:135998.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 201644 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 201644 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:PRIVADA PRIMERA DE MOCTEZUMA INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y , A 302 METROS DEL PREESCOLAR ANDRÉS HENESTROSACUATRO CUADRAS AL SUR , lon:-96.741033, lat:17.02956}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 135998.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {1959722/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301959727 | Proyecto de inversión | 346500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346500.0, modificado:292320.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL - 201710 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 201710 | S | 131 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:63.0, meta_modificada:63.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:1, direccion:CALLE VALLE NACIONAL INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL CENTRO, 68480 SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE STA. ROSA Y CALLE JALAPA, CALLE PRIMERO DE MAYO A 28, lon:-96.307425, lat:17.771102}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 292320 | 292320 | 292320 | 292320 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CEVI/AD/ADQ/FISE/002/2021, contratista:SIENA DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, monto:617120.0, importe_modificado:617120.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:63.0}} | {1959727/proyecto_PROCESO, 1959727/proyecto_INICIO, 1959727/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301959736 | Proyecto de inversión | 77500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77500.0, modificado:77397.53}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LOMA BONITA - 202234 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 202234 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE MÉXICO INTERIOR SN CIUDAD LOMA BONITA CENTRO, 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE LA SOLEDAD Y CALLE 19 DE JUNIO, CALLE FERROCARRIL SE ENCUENTRA UBICADO A 200 MTS. DE CAPILLA O IGLESIA, lon:-95.867143, lat:18.118547}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 77397.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1959736/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301959737 | Proyecto de inversión | 679262.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:679262.26, modificado:676098.87}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA TEMAXCALTEPEC MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TEMAXCALTEPEC - 202237 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE DEL ESTADO DE OAXACA | 202237 | S | 1498 | 819 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:433, localidad:1, direccion:CALLE CHICANOS INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA TEMAXCALTEPEC, 71950 SANTA MARÍA TEMAXCALTEPEC, SANTA MARÍA TEMAXCALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y CALLE INSURGENTE, EL TRAMO A CONSTRUIR SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 5, lon:-97.195693, lat:16.1668758}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 676098.87 | 676098.87 | 585166.34 | 585166.34 | 585166.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-02-139-00-2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR PADIHESA, S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:676098.87, importe_modificado:676098.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:369.0}} | {1959737/proyecto_PROCESO, 1959737/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301959743 | Proyecto de inversión | 2057961.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2057961.38, modificado:2050881.44}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO SAN BARTOLO SAN JUAN DEL RÍO - 202282 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 202282 | S | 106 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.43, meta_modificada:6.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:226, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO SAN BARTOLO - SAN JUAN DEL RÍO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 800 INTERIOR SN PUEBLO SAN BARTOLO, 70478 SAN BARTOLO, SAN LORENZO ALBARRADAS OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO SE ENCUENTRA A 21., lon:-96.16405, lat:16.885591}} | 2021-09-15 | 2021-12-31 | 2050881.44 | 2050881.44 | 2050881.44 | 2050881.44 | 2050881.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-034-W-0-21, contratista:DISEÑOS ARQUITECTÓNICOCOS PUNTA COMETA S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:2050881.44, importe_modificado:2050881.44}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:6.43}} | {1959743/proyecto_INICIO, 1959743/proyecto_PROCESO, 1959743/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301959821 | Proyecto de inversión | 387500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387500.0, modificado:386987.68}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LA JUNTA - 203186 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 203186 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:20, direccion:CALLE FLORES MAGÓN INTERIOR SN PUEBLO LA JUNTA, 68420 LA JUNTA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA ENTRE Y CALLE NIÑOS HÉROES, CALLE EMILIANO ZAPATA SE ENCUENTRA UBICADO A 600 METROS DEL CENTRO DE SALUD, lon:-96.659234, lat:18.49094}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 386987.68 | 386987.68 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/067/2021, contratista:SAEO S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1826581.79, importe_modificado:1826581.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1959821/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301960903 | Proyecto de inversión | 262364.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262364.86, modificado:262364.86}} | CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL, LOC. AGUA ESCONDIDA; 059 - 24604 | 20 | Oaxaca | 2 | Acatlán de Pérez Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA OAXACA | 24604 | S | 64 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:600.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - LOC. AGUA ESCONDIDA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined INTERIOR SN RANCHERIA AGUA ESCONDIDA, 68422 AGUA ESCONDIDA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA E, lon:-96.58673082, lat:18.47736685}} | 2021-02-24 | 2021-03-25 | 262364.86 | 262364.86 | 262364.86 | 262364.86 | 262364.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:480.0}} | {1960903/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301963984 | Proyecto de inversión | 932938.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:932938.67, modificado:849189.24}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LAS BRISAS Y CALLE PLAYA DEL CARMEN, COLONIA AMPLIACION SIETE REGIONES PARTE NORTE, AGENCIA DONAJI. - 67245 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ | 67245 | S | 134 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:248.0, meta_modificada:242.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE LAS BRISAS COLONIA AMPLIACIÓN SIETE REGIONES PARTE NORTE, 68023 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE PUERTO ESCONDIDO Y CALLE PLAYA DEL CARMEN, CALLE HUATULCO CALLE LAS BRISAS ENTRE CALLE PUERTO ESCOND, lon:-96.69307795, lat:17.09280705}} | 2021-07-01 | 2021-08-29 | 849189.24 | 849189.24 | 849189.24 | 849189.24 | 849189.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/FIII 016/2021, contratista:Máxima Productividad en Construcción S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:931601.64, importe_modificado:849189.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:242.25}} | {1963984/proyecto_INICIO, 1963984/proyecto_PROCESO, 1963984/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE CONSIDERÒ UNA META INICIAL MAYOR A LA FINAL, POR LO TANTO SOLO SE COBRÒ LA TUBERÌA REALMENTE COLOCADA, trimestre:4.0, usuario:victorcvasquezb, fecha:2022-01-05}, obs2: {observación:LA ECONOMÌA POR LA CANTIDAD DE $82,412.40 FUE UTILIZADA EN LA OBRA FIII/081/2021, trimestre:4.0, usuario:victorcvasquezb, fecha:2022-01-05}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301965066 | Proyecto de inversión | 252375.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252375.06, modificado:252234.23}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LOMA DE GUADALUPE, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA - 77522 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ | 77522 | S | 121 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:224.0, meta_modificada:224.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:55, direccion:CALLE LOMA DE GUADALUPE COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 68024 GUADALUPE VICTORIA, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE TIERRA Y LIBERTAD Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE LOMA DE GUADALUPE ENTRE CALLE TIERRA Y LIBERTAD Y CALLE 16, lon:-96.72388937, lat:17.10503345}} | 2021-07-01 | 2021-08-29 | 252234.23 | 252234.23 | 252234.23 | 252234.23 | 252234.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/FIII 032/2021, contratista:Especialistas en Obras y Construcciones Verde Valle, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:252234.23, importe_modificado:252234.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:224.0}} | {1965066/proyecto_INICIO, 1965066/proyecto_PROCESO, 1965066/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301965948 | Acción | 22491 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22491.0, modificado:22491.0}} | ADQUISICION DE MOBILIARIO - 84718 | 20 | Oaxaca | 131 | San Dionisio Ocotepec |  | PRODIM | Sin identificar | REGIDURIA DE OBRAS | 84718 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:131, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.396037, lat:16.797754}} | 2021-05-31 | 2021-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} | {1965948/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301966291 | Acción | 2538 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2538.0, modificado:2538.0}} | ADQUISICION DE MOBILIARIO - 87256 | 20 | Oaxaca | 131 | San Dionisio Ocotepec |  | PRODIM | Sin identificar | REGIDURIA DE OBRAS | 87256 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:131, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.396037, lat:16.797754}} | 2021-06-02 | 2021-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} | {1966291/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301968492 | Proyecto de inversión | 2884965.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2884965.66, modificado:2884965.66}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO QUIAVICUSAS - 105285 | 20 | Oaxaca | 125 | San Carlos Yautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO | 105285 | S | 733 | 650 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5400.0, meta_modificada:5400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:29, direccion:CALLE AV QUIAVICUSAS PUEBLO SANTIAGO QUIAVICUZAS, 70508 SANTIAGO QUIAVICUZAS, SAN CARLOS YAUTEPEC OAXACA ENTRE Y , EL SITIO DE LOS TRABAJOS SERA EN LA AV PRINCIPAL DE LA POBLACION EN DONDE SE ENCUENTRA LA AGENCIA MUNICIP, lon:-95.71847421, lat:16.86153822}} | 2021-02-19 | 2021-05-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1968492/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:cancelacion de proyecto ya que se duplico el correcto seria 255519, trimestre:4.0, usuario:edgararagonp, fecha:2021-12-27}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301969145 | Proyecto de inversión | 2798904.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2798904.57, modificado:2798904.57}} | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA EL JORDAN - 107580 | 20 | Oaxaca | 515 | Santo Domingo Tehuantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | 107580 | S | 733 | 430 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2408.6, meta_modificada:2408.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:515, localidad:8, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA EL JORDAN, 70760 COLONIA JORDÁN, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA EL JOIRDAN, lon:-95.21779916, lat:16.36205878}} | 2021-03-15 | 2021-04-28 | 2798904.57 | 2798904.57 | 2798904.57 | 2798904.57 | 2798904.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDT/FISM-DF/515/COP/012/2021, contratista:ASFALTO CARRETERO DEL SUMIDEROS.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, monto:2798904.57, importe_modificado:2798904.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2408.6}} | {1969145/proyecto_INICIO, 1969145/proyecto_FIN, 1969145/proyecto_PROCESO, 1969145/proyecto_FIN, 1969145/proyecto_INICIO, 1969145/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301969181 | Proyecto de inversión | 1708675.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1708675.88, modificado:1708675.88}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RIO SUCHIATE ENTRE AV. RIO ATOYAC Y RIO YAQUI, TERCERA SECCION. - 107776 | 20 | Oaxaca | 515 | Santo Domingo Tehuantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | 107776 | S | 60 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:999.6, meta_modificada:999.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:CALLE RIO SUCHIATE COLONIA SANTA CRUZ, 70760 SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA ENTRE CALLE RIO ATOYAC Y CALLE RIO YAQUI, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE RIO SUCHIATE ENTRE LAS CALLES RIO ATOYAC Y RIO , lon:-95.23975389, lat:16.31583152}} | 2021-03-18 | 2021-04-16 | 1708675.88 | 1708675.88 | 1708675.88 | 1708675.88 | 1708675.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDT/FISM-DF/515/COP/529/2021, contratista:INDAJANI, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, monto:1708675.88, importe_modificado:1708675.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:999.6}} | {1969181/proyecto_INICIO, 1969181/proyecto_FIN, 1969181/proyecto_PROCESO, 1969181/proyecto_FIN, 1969181/proyecto_INICIO, 1969181/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301969721 | Proyecto de inversión | 1180301.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1180301.9, modificado:1180301.9}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PÍPILA SALIENDO AL CAMINO VIEJO A RINCÓN MORENO - 109368 | 20 | Oaxaca | 515 | Santo Domingo Tehuantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | 109368 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:466.3, meta_modificada:466.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:CALLE PIPILA COLONIA LÓPEZ PORTILLO, 70760 SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA ENTRE CALLE VICENTE LOMBARDO TOLEDANO Y CAMINO VIEJO A RINCON MORENO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE PIPILA EN, lon:-95.25476876, lat:16.30855505}} | 2021-04-19 | 2021-05-28 | 1180301.9 | 1180301.9 | 1180301.9 | 1180301.9 | 1180301.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDT/FISM-DF/515/COP/127/2021, contratista:MARIA ASUNCION HERNANDEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, monto:1180301.9, importe_modificado:1180301.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:466.3}} | {1969721/proyecto_INICIO, 1969721/proyecto_FIN, 1969721/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301971547 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD. - 116033 | 20 | Oaxaca | 447 | Santa María Zacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA ZACATEPEC | 116033 | S | 8070 | 7033 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:447, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA INTERIOR SN BARRIO SANTA MARÍA ZACATEPEC CENTRO, 71050 SANTA MARÍA ZACATEPEC, SANTA MARÍA ZACATEPEC OAXACA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE SAN JUAN, CALLE ZARAGOZA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO E, lon:-97.98459316, lat:16.76357723}} | 2021-04-13 | 2021-07-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1971547/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301973574 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CAMINO REAL (PRIMERA ETAPA) - 122224 | 20 | Oaxaca | 399 | Santa María Atzompa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ATZOMPA CENTRO OAXACA | 122224 | S | 1200 | 1150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3725.0, meta_modificada:3725.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:399, localidad:3, direccion:PUEBLO SAN JERÓNIMO YAHUICHE, 71220 SAN JERÓNIMO YAHUICHE, SANTA MARÍA ATZOMPA OAXACA ENTRE CARRETERA OAXACA A SANTA MARIA ATZOMPA Y CARRETERA SANTA MARIA ATZOMPA, CALLE SAN JERONIMO YAHUICHE CAMINO REAL PRIMERA ETAPA LA OBR, lon:-96.77151723, lat:17.11195086}} | 2021-06-14 | 2021-09-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1973574/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301974252 | Proyecto de inversión | 2016222.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2016222.91, modificado:2015900.66}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PROLONGACION DE COLON ENTRONQUE CON CALLE HIDALGO, AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA. - 124738 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ | 124738 | S | 92 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1026.0, meta_modificada:1026.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:PROLONGACION DE COLON COLONIA SAN FELIPE DEL AGUA, 68026 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y PROLONGACION DE COLON, PROLONGACIÓN DE COLON ENTRE CALLE HIDALGO Y PROLONGACIÓN DE COLÓN AGENCIA SAN , lon:-96.71048705, lat:17.10630473}} | 2021-09-20 | 2021-11-30 | 2015900.66 | 2015900.66 | 1519712.11 | 1519712.11 | 1519712.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/FIII 063/2021, contratista:Constructora de Alto Rendimiento Productivo, S.A. de C.V., convocante:Municipio de Oaxaca de Juárez, monto:2015900.66, importe_modificado:2015900.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:923.4}} | {1974252/proyecto_INICIO, 1974252/proyecto_PROCESO, 1974252/proyecto_INICIO, 1974252/proyecto_PROCESO, 1974252/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301974388 | Proyecto de inversión | 346536.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346536.35, modificado:329134.11}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LAS FLORES, COLONIA AZUCENAS, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM. AGEB 2006700012234 - 125366 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ | 125366 | S | 34 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:228.0, meta_modificada:202.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE LAS FLORES COLONIA AZUCENA, 68144 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE FICUS Y CALLE AZUCENAS, CALLE TULIPANES CALLE LAS FLORES ENTRE CALLE FICUS Y CALLE AZUCENAS COLONIA AZUCENAS AGENCIA SAN MARTÍN ME, lon:-96.75859015, lat:17.06773979}} | 2021-07-01 | 2021-09-28 | 329134.11 | 329134.11 | 329134.11 | 329134.11 | 329134.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/FIII 013/2021, contratista:Espacios y Diseños de Oaxaca S.A de C.V, convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:1575942.0, importe_modificado:1558347.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:202.4}} | {1974388/proyecto_INICIO, 1974388/proyecto_PROCESO, 1974388/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LAS METAS PROGRAMADAS NO SE ALCANZARON DERIVADO A LAS DIFERENCIAS ENTRE LAS MEDIDAS REALES A LAS PROYECTADAS., trimestre:4.0, usuario:victorcvasquezb, fecha:2022-01-06}, obs2: {observación:OBRA DIVIDIDA EN DOS AGEBS, A SOLICITUD DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, AMPARADAS POR EL MISMO CONTRATO DE OBRA. (AGEB 2006700012234 Y AGEB 200670001222A) , trimestre:4.0, usuario:victorcvasquezb, fecha:2022-01-06}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301975027 | Proyecto de inversión | 2827133.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2827133.56, modificado:2827133.56}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LOPEZ MATEOS - 127618 | 20 | Oaxaca | 384 | Santa Cruz Xitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XITLA | 127618 | S | 2080 | 1920 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2506.0, meta_modificada:2506.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:384, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS BARRIO SANTA CRUZ XITLA, 70823 SANTA CRUZ XITLA, SANTA CRUZ XITLA OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE HIDALGO, CALLE PRIMERA DE LOPEZ MATEOS LA CALLE SE ENCUENTRA UBICADA INICIENDO POR LA CALLE , lon:-96.67713179, lat:16.32563256}} | 2021-03-23 | 2021-06-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1975027/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301975140 | Proyecto de inversión | 335507.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:335507.14, modificado:335507.14}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO ENLA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS - 128280 | 20 | Oaxaca | 384 | Santa Cruz Xitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XITLA | 128280 | S | 143 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:275.0, meta_modificada:275.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:384, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS INTERIOR SN BARRIO SANTA CRUZ XITLA, 70823 SANTA CRUZ XITLA, SANTA CRUZ XITLA OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE HIDALGO, ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS A U, lon:-96.67677668, lat:16.32671453}} | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1975140/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301977609 | Proyecto de inversión | 3967681.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:2777377.32, modificado:2776828.64}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1190304.56, modificado:1190069.41}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 137962 | 20 | Oaxaca | 88 | San Andrés Cabecera Nueva | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS CABECERA NUEVA | 137962 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:31, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO GUADALUPE RÍO GRANDE, 71174 GUADALUPE RÍO GRANDE, SAN ANDRÉS CABECERA NUEVA OAXACA ENTRE CALLE AL PANTEON Y CALLE A LA IGLESIA, CALLE A LA AGENCIA MUNICIPAL LA OBRA SE CONSTRUIRÁ AL PERÍMETRO DE L, lon:-97.82631261, lat:16.8667642}} | 2021-08-09 | 2021-12-06 | 3966898.05 | 3966898.05 | 3966898.05 | 3966898.05 | 3966898.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MSACN/FISMDF/FAIS-FISECAPITAL/088/004/2021, contratista:ASESORIA Y CONSTRUCCIONES MIXTECO MAYOR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES CABECERA NUEVA, monto:3966898.05, importe_modificado:3966898.05}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:28.0}} | {1977609/proyecto_PROCESO, 1977609/proyecto_INICIO, 1977609/proyecto_FIN, 1977609/proyecto_PROCESO, 1977609/proyecto_FIN, 1977609/proyecto_INICIO, 1977609/proyecto_FIN, 1977609/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301977793 | Proyecto de inversión | 1033867.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1033867.57, modificado:1033867.57}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO - 138809 | 20 | Oaxaca | 326 | San Pedro Sochiápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SOCHIAPAM SE ENCARGARA DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA EN EL AREA DE REGIDURIA DE OBRAS | 138809 | S | 24 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:326, localidad:4, direccion:CALLE CAMINO A RETUMBADERO PUEBLO , 00000 EL RETUMBADERO, SAN PEDRO SOCHIÁPAM OAXACA ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE LA CUARTOS DORMITORIOS NOMBRE DE LA OBRA SE ENCUENTRAN UBICADOS DENTRO DE LA LOCALIDAD DE EL RETUMBADERO A, lon:-96.65333921, lat:17.80398244}} | 2021-05-03 | 2021-07-24 | 1033867.57 | 1033867.57 | 1033867.57 | 1033867.57 | 1033867.57 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107102, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO SOCHIAPAM, monto:1033867.57, importe_modificado:1033867.57}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {1977793/proyecto_PROCESO, 1977793/proyecto_FIN, 1977793/proyecto_INICIO, 1977793/proyecto_PROCESO, 1977793/proyecto_FIN, 1977793/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301979536 | Proyecto de inversión | 1999945.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999945.44, modificado:1999945.44}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS Y BIENES PÚBLICOS EN SAN FELIPE TINDACO - 147556 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 147556 | S | 250 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1183.3, meta_modificada:1183.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:108, direccion:PUEBLO SAN FELIPE TINDACO, 69805 SAN FELIPE TINDACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , SE UBICADA A 3.0 KILOMETROS AL SUR DE LA LOCALIDAD DE CANDELARIA LA UNION, lon:-97.48424573, lat:16.98716993}} | 2021-05-26 | 2021-07-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1979536/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se elimino de MIDS y se volvió a cargar en la misma plataforma., trimestre:4.0, usuario:gaudencioortizc, fecha:2021-12-19}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301979581 | Proyecto de inversión | 774998.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:774998.81, modificado:774998.81}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO PARAJE TIERRA Y LIBERTAD EN BARRIO SAN BARTOLO - 147722 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 147722 | S | 99 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1060.0, meta_modificada:1060.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO BARRIO SAN BARTOLO, 69800 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CALLE AYACAHUITE Y CALLE CRUZ AMARILLA, CALLE REVOLUCION SE UBICA A 250 M. DE LA CARRETERA QUE CONDUCE A , lon:-97.6662985, lat:17.26096641}} | 2021-05-12 | 2021-06-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1979581/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se elimino de MIDS y se volvió a cargar en la misma plataforma., trimestre:4.0, usuario:gaudencioortizc, fecha:2021-12-19}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301979713 | Proyecto de inversión | 654990.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:654990.45, modificado:654990.45}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN SECCIÓN 5 EN LLANO DE GUADALUPE (ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA) - 148466 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 148466 | S | 78 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1243.0, meta_modificada:1243.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:13, direccion:PUEBLO LLANO DE GUADALUPE, 69805 LLANO DE GUADALUPE, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , SE UBICA A 2.0 KM DE LA CARRETERA QUE CONDUCE A CHALCATONGO, lon:-97.63649143, lat:17.17566265}} | 2021-05-03 | 2021-06-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1979713/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se elimino de MIDS y se volvió a cargar en la misma plataforma., trimestre:4.0, usuario:gaudencioortizc, fecha:2021-12-19}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301979738 | Proyecto de inversión | 243243.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:243243.91, modificado:242520.84}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE XAQUIATOO, FRACCIONAMIENTO ALAMOS INFONAVIT, AGENCIA MONTOYA. - 148590 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ | 148590 | S | 28 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.94, meta_modificada:51.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE XAQUIATOO FRACCIONAMIENTO LOS ÁLAMOS INFONAVIT, 68143 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE GUIIGU Y CALLE MONTE ALBAN, CALLE NIZAA CALLE XAQUIATOO ENTRE CALLE GUIGUU Y CALLE MONTE ALBÁN FRACCIONAMIENTO , lon:-96.76176102, lat:17.06720971}} | 2021-09-15 | 2021-11-30 | 242520.84 | 242520.84 | 242520.84 | 242520.84 | 242520.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/AD/FIII 073/2021, contratista:Ingeniería y Desarrollo de Proyectos Binlua, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:242520.84, importe_modificado:242520.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:51.0}} | {1979738/proyecto_INICIO, 1979738/proyecto_PROCESO, 1979738/proyecto_FIN, 1979738/proyecto_INICIO, 1979738/proyecto_FIN, 1979738/proyecto_PROCESO, 1979738/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301980141 | Proyecto de inversión | 1108282.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1108282.82, modificado:1108282.82}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE CAMINO AL ENTRONQUE - 150431 | 20 | Oaxaca | 125 | San Carlos Yautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO | 150431 | S | 438 | 436 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:28, direccion:CALLE CAMINO AL ENTRONQUE PUEBLO SANTIAGO LACHIVÍA, 70505 SANTIAGO LACHIVÍA, SAN CARLOS YAUTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA PAVIMENTACION DE LA CALLE CAMINO AL ENTRONQUE SE ENCUENTRA EN LA SALIDA DE LA LOCALIDAD Y ES EL MEDIO D, lon:-96.21710056, lat:16.37014141}} | 2021-05-31 | 2021-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1980141/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:cancelaar proyecto por duplicacion el nuevo folio 277430, trimestre:4.0, usuario:edgararagonp, fecha:2021-12-28}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301980161 | Proyecto de inversión | 765600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:765600.0, modificado:765600.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑOS 6TA ETAPA - 150510 | 20 | Oaxaca | 125 | San Carlos Yautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO | 150510 | S | 22 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:28, direccion:CALLE EL CARRIZAL PUEBLO SANTIAGO LACHIVÍA, 70505 SANTIAGO LACHIVÍA, SAN CARLOS YAUTEPEC OAXACA ENTRE Y , LOA CUARTOS PARA CUARTOS PARA BAÑO SE REALIZARA EN EL CENTRO DEL POBLADO PARTIR DEL PUENTE HACIA ARRIBA, lon:-96.21609205, lat:16.36954436}} | 2021-06-02 | 2021-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1980161/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:por duplicado de proyecto el nuevo folio es 278071, trimestre:4.0, usuario:edgararagonp, fecha:2021-12-28}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301980211 | Proyecto de inversión | 1991493.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1991493.9, modificado:1991493.9}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA - 150786 | 20 | Oaxaca | 125 | San Carlos Yautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO | 150786 | S | 478 | 457 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:6, direccion:CALLE EL PORVENIR PUEBLO GUADALUPE VICTORIA, 70517 GUADALUPE VICTORIA, SAN CARLOS YAUTEPEC OAXACA ENTRE Y , EL LUGAR DE EL SITIO DE LOS TRABAJOS ES CASI SALIENDO DEL PUEBLO EN LA CALLE EL PORVENIR, lon:-95.88686857, lat:16.0147104}} | 2021-06-11 | 2021-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {1980211/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:cancelacion de proyecto por duplicado , trimestre:4.0, usuario:edgararagonp, fecha:2021-12-28}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301982836 | Proyecto de inversión | 1881626.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1881626.72, modificado:1881626.72}} | REHABILITACION DE AGUA POTABLE DE LA CALLE PRINCIPAL - 159469 | 20 | Oaxaca | 182 | San Juan Bautista Tlacoatzintepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC | 159469 | S | 612 | 491 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:353.0, meta_modificada:353.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:182, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS RANCHERIA SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC, 68650 SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC OAXACA ENTRE Y , CALLE MORELOS ESQUINA ZARAGOZA, lon:-96.58536528, lat:17.86009261}} | 2021-03-02 | 2021-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1982836/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301984025 | Proyecto de inversión | 900160.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900160.28, modificado:900160.28}} | REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE SANTO TOMAS TEXAS - 166127 | 20 | Oaxaca | 136 | San Felipe Usila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE USILA | 166127 | S | 261 | 224 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2014.0, meta_modificada:2014.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:136, localidad:19, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL RANCHERIA SANTO TOMÁS TEXAS, 68497 SANTO TOMÁS TEXAS, SAN FELIPE USILA OAXACA ENTRE Y , CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS TEXAS, lon:-96.45144663, lat:17.8698483}} | 2021-03-05 | 2021-03-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {1984025/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301984055 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE SANTIAGO TLATEPUSCO - 166199 | 20 | Oaxaca | 136 | San Felipe Usila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE USILA | 166199 | S | 216 | 213 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1650.0, meta_modificada:1650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:136, localidad:18, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD RANCHERIA SANTIAGO TLATEPUSCO, 68497 SANTIAGO TLATEPUSCO, SAN FELIPE USILA OAXACA ENTRE Y , RANCHERIA SANTIAGO TLATEPUSCO CP. 68497 SANTIAGO TLATEPUSCO, lon:-96.50844391, lat:17.81959142}} | 2021-04-19 | 2021-06-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1984055/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301984881 | Proyecto de inversión | 1161782.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1161782.79, modificado:1161433.41}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE RAFAEL MORENO, ENTRE MARGARITA MARTINEZ Y FILOMENA PLIEGO, COLONIA MARTIRES DE RIO BLANCO, CABECERA MUNICIPAL. - 169513 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ | 169513 | S | 42 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:439.6, meta_modificada:433.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE RAFAEL MORENO COLONIA MÁRTIRES DEL RÍO BLANCO, 68045 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE FILOMENA PLIEGO Y CALLE MARGARITA MARTINEZ, CALLE REGENERACION CALLE RAFAEL MORENO ENTRE MARGARITA MARTÍNEZ Y FI, lon:-96.72888853, lat:17.08652287}} | 2021-09-13 | 2021-11-11 | 1161433.41 | 1161433.41 | 1161433.41 | 1161433.41 | 1161433.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/FIII 058/2021, contratista:Diafor Materiales para la Construcción, S. A. de C.V., convocante:Municipio de Oaxaca de Juárez, monto:1161433.41, importe_modificado:1161433.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:433.56}} | {1984881/proyecto_INICIO, 1984881/proyecto_PROCESO, 1984881/proyecto_FIN, 1984881/proyecto_INICIO, 1984881/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301985201 | Proyecto de inversión | 1850439.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1850439.7, modificado:1850439.7}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO A LA LOCALIDAD DE CERRO CARACOL - 170568 | 20 | Oaxaca | 136 | San Felipe Usila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE USILA | 170568 | S | 106 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1250.0, meta_modificada:1250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:136, localidad:7, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL RANCHERIA CERRO CARACOL, 68490 CERRO CARACOL, SAN FELIPE USILA OAXACA ENTRE Y , CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE CERRO CARACOL, lon:-96.534022, lat:17.897753}} | 2021-05-03 | 2021-06-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1985201/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301985426 | Proyecto de inversión | 1269411.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1269411.92, modificado:1269411.92}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 19 DE MARZO - 171578 | 20 | Oaxaca | 170 | San José Lachiguiri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JOSE LACHIGUIRI | 171578 | S | 625 | 554 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1050.0, meta_modificada:1050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:170, localidad:1, direccion:CALLE 19 DE MARZO COLONIA , 70813 SAN JOSÉ LACHIGUIRI, SAN JOSÉ LACHIGUIRI OAXACA ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE 2 DE ABRIL, CALLE 19 DE MARZO CONTRA ESQUINA CALLE NICOLAS BRAVO, lon:-96.33741553, lat:16.37961812}} | 2021-07-12 | 2021-09-09 | 1269411.92 | 1269411.92 | 1269411.92 | 1269411.92 | 1269411.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/FISMDF/170/009/2021, contratista:OSGU CONSTRUCTORA S.A DE C.V, convocante:SAN JOSE LACHIGUIRI, monto:1269411.92, importe_modificado:1269411.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1050.0}} | {1985426/proyecto_INICIO, 1985426/proyecto_FIN, 1985426/proyecto_PROCESO, 1985426/proyecto_FIN, 1985426/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301992437 | Proyecto de inversión | 642800 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:642800.0, modificado:642800.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE 6X6 MTS, 40 ACCIONES EN LA LOCALIDAD DE CINCO DE ORO EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA JACATEPEC, OAX. - 200096 | 20 | Oaxaca | 417 | Santa María Jacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC | 200096 | S | 68 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1440.0, meta_modificada:1440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:417, localidad:29, direccion:CANTON CINCO DE ORO, 68465 CINCO DE ORO, SANTA MARÍA JACATEPEC OAXACA ENTRE Y , UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CINCO DE ORO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA JACATEPEC CON C.P. 684605, lon:-96.197998, lat:17.841909}} | 2021-05-03 | 2021-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1992437/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301993007 | Proyecto de inversión | 1008232.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1008232.1, modificado:1008232.1}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL - 201953 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | 201953 | S | 69 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:841.8, meta_modificada:841.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:52, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN ANTONIO ABAD (CERRO CHANGO), 68433 SAN ANTONIO ABAD, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y , LA OBRA SE LOCALIZA A UN COSTADO DEL SALON DE USOS MULTIPLES Y DEL CAMPO DEPÓRTIVO, lon:-96.28453553, lat:18.16939538}} | 2021-07-07 | 2021-08-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1993007/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301993016 | Proyecto de inversión | 1389508.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1389508.55, modificado:1389508.55}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 201983 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | 201983 | S | 1045 | 1008 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:985.0, meta_modificada:985.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:20, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO LAS MARGARITAS, 68433 LAS MARGARITAS, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE BENITO JUAREZ DE LA LOCALIDAD DE LAS MARGARITAS PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN, lon:-96.28584906, lat:18.2565052}} | 2021-05-17 | 2021-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1993016/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301993349 | Proyecto de inversión | 1348819.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:601168.94, modificado:139786.54}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:747650.42, modificado:1167636.05}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LINDA VISTA - 202976 | 20 | Oaxaca | 293 | San Pablo Etla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | REGIDURIA DE OBRAS DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA | 202976 | S | 160 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1430.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:293, localidad:1, direccion:CALLE LINDA VISTA SECCION SAN PABLO ETLA, 68258 SAN PABLO ETLA, SAN PABLO ETLA OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE COLON, CALLE NIÑO PERDIDO LA OBRA INICIA EN LA ESQUINA QUE FORMAN LAS CALLES DE LINDA VISTA Y MORELOS DE LA SEG, lon:-96.75740694, lat:17.14260239}} | 2021-10-11 | 2021-11-24 | 1307422.59 | 1307422.59 | 1307422.59 | 1307422.59 | 1307422.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPE/293/FISMDF-FORTAMUN/067-05/2021, contratista:DDC DE ANTEQUERA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA, monto:1307422.59, importe_modificado:1307422.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1100.0}} | {1993349/proyecto_PROCESO, 1993349/proyecto_FIN, 1993349/proyecto_PROCESO, 1993349/proyecto_INICIO, 1993349/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301993559 | Proyecto de inversión | 2567553.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2567553.58, modificado:2567488.15}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JUAN CABRERA LIRA, ENTRE EL PUENTE Y UNIDAD OBRERA, COLONIA MARTIRES DE RIO BLANCO, CABECERA MUNICIPAL. - 204167 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ | 204167 | S | 51 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:326.7, meta_modificada:326.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE JUAN CABRERA LIRA COLONIA MÁRTIRES DEL RÍO BLANCO, 68045 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE JUAN CABRERA LIRA Y CALLE UNIDAD OBRERA, CALLE JUAN CABRERA LIRA ENTRE EL PUENTE Y UNIDAD OBRERA, COLONIA , lon:-96.73047819, lat:17.08593651}} | 2021-10-04 | 2021-12-06 | 2567488.15 | 2567488.15 | 2022551.67 | 2022551.67 | 2022551.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/FIII 090/2021, contratista:Construcciones del Sureste CSO, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:2567488.15, importe_modificado:2567488.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:294.03}} | {1993559/proyecto_INICIO, 1993559/proyecto_PROCESO, 1993559/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301993785 | Proyecto de inversión | 2243848.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2243848.25, modificado:2243848.25}} | CONSTRUCCION DE CAMINO A LA LOCALIDAD DE SANTA FLORA TRAMO 0+000 AL 0+800 - 204864 | 20 | Oaxaca | 136 | San Felipe Usila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE USILA | 204864 | S | 133 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:136, localidad:17, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SANTA FLORA, 68491 SANTA FLORA, SAN FELIPE USILA OAXACA ENTRE Y , CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE SANTA FLORA, lon:-96.45739851, lat:17.93070739}} | 2021-05-31 | 2021-07-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1993785/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301994391 | Proyecto de inversión | 2612993 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2612993.0, modificado:2612993.0}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TABAA, VILLA ALTA, OAXACA - 206894 | 20 | Oaxaca | 216 | San Juan Tabaá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | HORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN TABAA VILLA ALTA OAXACA | 206894 | S | 642 | 591 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:326.0, meta_modificada:326.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:216, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA T ILLESCAS INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN TABAA, 68847 SAN JUAN TABAÁ, SAN JUAN TABAÁ OAXACA ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE CONSTITUCION, CALLE HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL CENTRO DE LA POBLACION CERCA DE, lon:-96.20668578, lat:17.30491911}} | 2021-08-01 | 2021-12-15 | 2612993 | 2612993 | 2612993 | 2612993 | 2612993 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107288, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN TABAA, monto:2612993.0, importe_modificado:2612993.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:85.0}} | {1994391/proyecto_INICIO, 1994391/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301995449 | Proyecto de inversión | 780444.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:780444.53, modificado:780444.53}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS DIFERENTES CALLES DEL BARRIO LA SOLEDAD - 210703 | 20 | Oaxaca | 515 | Santo Domingo Tehuantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | 210703 | S | 52 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:CALLE YUCATAN Y RIO BALUARTE BARRIO LA SOLEDAD, 70760 SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA ENTRE CALLE MINATITLAN Y CALLE PIPILA, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LAS CALLES YUCATAN Y RIO BALUARTE EN L, lon:-95.24952786, lat:16.3123203}} | 2021-06-22 | 2021-08-05 | 780444.53 | 780444.53 | 780444.53 | 780444.53 | 780444.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDT/FISM-DF/515/COP/212/2021, contratista:SAEO, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, monto:780444.53, importe_modificado:780444.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {1995449/proyecto_FIN, 1995449/proyecto_PROCESO, 1995449/proyecto_INICIO, 1995449/proyecto_FIN, 1995449/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301996040 | Proyecto de inversión | 749955.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749955.69, modificado:749955.69}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CHAPULTEPEC EN LA LOBERA - 212445 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 212445 | S | 350 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:756.0, meta_modificada:756.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:CALLE CHAPULTEPEC PUEBLO LA LOBERA, 69800 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CALLE PALMAS Y CALLE TITANA, SE UBICA A 2.0 KM DEL CENTRO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, lon:-97.69436306, lat:17.26399412}} | 2021-06-29 | 2021-08-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1996040/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se elimino de MIDS y se volvió a cargar en la misma plataforma., trimestre:4.0, usuario:gaudencioortizc, fecha:2021-12-19}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301996205 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO EL ZACATAL A RIO DEL SOL - 212891 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI OAX | 212891 | S | 526 | 457 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:12.6, meta_modificada:12.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:23, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL ZACATAL - RIO DEL SOL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 600 EJIDO EL ZACATAL, 70331 EL ZACATAL, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CAMINO TRAMO EL ZACATAL RIO DEL SOL Y , LA UBICACIÓN DE LA OBRA ES EN EL T, lon:-95.20440677, lat:16.94383026}} | 2021-09-06 | 2021-10-15 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/SJG/198/07/024/2021, contratista:ELIEZER FERNANDEZ BAUTISTA, convocante:MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI 2019 - 2021, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:12.6}} | {1996205/proyecto_INICIO, 1996205/proyecto_PROCESO, 1996205/proyecto_FIN, 1996205/proyecto_PROCESO, 1996205/proyecto_FIN, 1996205/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301997617 | Proyecto de inversión | 500381.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500381.24, modificado:500381.24}} | CONSTRUCCION DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 218315 | 20 | Oaxaca | 399 | Santa María Atzompa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA ATZOMPA CENTRO OAXACA | 218315 | S | 235 | 215 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1900.0, meta_modificada:1900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:399, localidad:6, direccion:PUEBLO EX HACIENDA LA SOLEDAD, 71220 LA SOLEDAD, SANTA MARÍA ATZOMPA OAXACA ENTRE CARRETERA OAXACA A SANTA MARIA ARZOMPA Y CALLE DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA ATZOMPA A LA EX HACIENDA LA SOLEDAD, CALLE EX HACIENDA LA SOLEDAD L, lon:-96.78819767, lat:17.12401076}} | 2021-07-28 | 2021-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1997617/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301997713 | Proyecto de inversión | 1580985.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1580985.18, modificado:1580985.18}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA AVENIDA SIETE REGIONES TERCERA ETAPA - 218513 | 20 | Oaxaca | 399 | Santa María Atzompa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA ATZOMPA CENTRO OAXACA | 218513 | S | 166 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:399, localidad:1, direccion:COLONIA COLONIA GUELAGUETZA, 71220 SANTA MARÍA ATZOMPA, SANTA MARÍA ATZOMPA OAXACA ENTRE CALLE OAXACA A SANTA MARIA ARZOMPA Y CALLE SANTA MARIA ATZOMPA, CALLE COLONIA GUELAGUETZA CALLE SIETE REGIONES LA OBRA SE ENCUENTRA UBIC, lon:-96.76942913, lat:17.08174365}} | 2021-07-29 | 2021-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1997713/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301998018 | Proyecto de inversión | 1698276.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1698276.92, modificado:1698276.92}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, EN LA ESCUELA PRIMARIA, CLAVE: 20KPR0316S EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO CAMPECHERO - 219613 | 20 | Oaxaca | 526 | Santos Reyes Nopala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES NOPALA | 219613 | S | 59 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:620.0, meta_modificada:620.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:101, direccion:CALLE SAN ISIDRO CAMPECHERO SAN MARTIN CABALLERO PUEBLO SAN ISIDRO CAMPECHERO., 71960 SAN ISIDRO CAMPECHERO, SANTOS REYES NOPALA OAXACA ENTRE BRECHA SAN ISIDRO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA POBLACION SOBRE EL CAM, lon:-97.3018257, lat:15.98400465}} | 2021-03-08 | 2021-06-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1998018/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301998270 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE EL CENTENARIO - 220547 | 20 | Oaxaca | 165 | San José Ayuquila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE AYUQUILA | 220547 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:165, localidad:2, direccion:CALLE INDEPENDENCIA BARRIO EL CENTENARIO, 69231 EL CENTENARIO, SAN JOSÉ AYUQUILA OAXACA ENTRE CARRETERA MARISCALA DE JUAREZ-HUAJUAPAN Y CALLE RAYON, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD EN LA CALLE IND, lon:-97.94837716, lat:17.93989872}} | 2021-08-03 | 2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1998270/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301998725 | Proyecto de inversión | 894471.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:894471.36, modificado:894471.36}} | REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE LAZARO CARDENAS - 222555 | 20 | Oaxaca | 136 | San Felipe Usila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE USILA | 222555 | S | 76 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:136, localidad:12, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL RANCHERIA LAZARO CARDENAS, 68490 LÁZARO CÁRDENAS, SAN FELIPE USILA OAXACA ENTRE Y , ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE LAZARO CARDENAS, lon:-96.43786505, lat:17.91949977}} | 2021-08-16 | 2021-09-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1998725/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301998746 | Proyecto de inversión | 939792.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:939792.57, modificado:939792.57}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA DOS Y DE LA CALLE LOS FUNDADORES - 222607 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | 222607 | S | 421 | 364 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1314.0, meta_modificada:1314.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:37, direccion:CALLE LOS FUNDADORES PUEBLO LA REFORMA (LA REFORMITA), 68433 LA REFORMA (LA REFORMITA), SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA FRENTE AL SALÓN SOCIAL Y AUN COSTADO DEL PARQUE DE LA LOCALIDAD, lon:-96.33394687, lat:18.30098287}} | 2021-08-02 | 2021-09-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1998746/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301998916 | Proyecto de inversión | 1958580.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1958580.55, modificado:1958580.55}} | EQUIPAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN SAN FELIPE USILA (COL. BARRIO CHICO) - 223137 | 20 | Oaxaca | 136 | San Felipe Usila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE USILA | 223137 | S | 2568 | 2270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:136, localidad:1, direccion:CALLE ANDADOR RANCHERIA SAN FELIPE USILA, 68490 SAN FELIPE USILA, SAN FELIPE USILA OAXACA ENTRE Y , FRENTE AL H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE USILA EN EL MURO DE CONTENCION, lon:-96.52586884, lat:17.88251132}} | 2021-11-08 | 2021-12-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1998916/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301999192 | Acción | 5000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000.0, modificado:5000.0}} | ADQUISICION DE FOTOCOPIADORA - 99685 | 20 | Oaxaca | 131 | San Dionisio Ocotepec |  | PRODIM | Sin identificar | REGIDURIA DE OBRAS | 99685 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:FOTOCOPIADORA(S), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:131, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.396037, lat:16.797754}} | 2021-05-28 | 2021-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:FOTOCOPIADORA(S), avance:0.0}} | {1999192/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301999654 | Acción | 211212 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211212.0, modificado:211212.0}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 221286 | 20 | Oaxaca | 449 | Santa María Zoquitlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZOQUITLAN | 221286 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:449, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.352871, lat:16.55836}} | 2021-03-10 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {1999654/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210302001016 | Proyecto de inversión | 2721962.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2721962.02, modificado:2651977.95}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011776200121 | S | 19 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1105.0, meta_modificada:1105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:262, localidad:3, direccion:DOMICILIO CONOCIDO. SAN MIGUEL AMATLAN , lon:-96.47175, lat:17.275525}} | 2021-09-07 | 2021-12-31 | 2651977.95 | 2651977.95 | 2651977.95 | 2651977.95 | 2651977.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:025-R33/LP/DIE/IOCIFED/2021, contratista:GRUPO OSOSA INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN, S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2651977.95, importe_modificado:2651977.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1105.0}} | {2001016/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ACTUALIZAR LIGA DE EVIDENCIA; SUBIR ACTA ENTREGA O SIMILAR , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2022-01-19}, obs2: {observación:FALTAN FOTOS DE INCIO Y DESARROLLO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | OAX210302001831 | Proyecto de inversión | 2124525.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2124525.95, modificado:2124525.95}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE LA TELESECUNDARIA, CON CLAVE: 20DTV1623V. EN LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA. | 20 | Oaxaca | 517 | Santo Domingo Tepuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable | 210141 | S | 34 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:666.54, meta_modificada:666.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:517, localidad:2, direccion:AGENCIA, CENTRO, 70206, lon:-96.055406, lat:16.956887}} | 2021-08-19 | 2021-12-19 | 2123114.27 | 2123114.27 | 636934.28 | 636934.28 | 636934.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-06-098-00-2021, contratista:ECASA EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES DE ANTEQUERA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2123114.27, importe_modificado:2123114.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:599.89}} | {2001831/proyecto_PROCESO, 2001831/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210302001924 | Proyecto de inversión | 913024.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:913024.71, modificado:912876.8}} | CONSTRUCCION DE CANCHA EN EL AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA PROFR. EFRAÍN MELCHOR MERLÍN CLAVE: 20DPR2888K, EN LA LOCALIDAD DE PRIMAVERA MORELOS, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA | 20 | Oaxaca | 377 | Santa Cruz Itundujia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable | 210589 | S | 11 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:510.0, meta_modificada:510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:377, localidad:50, direccion:Principal, centro, 71194, lon:-97.660551, lat:16.87493}} | 2021-08-27 | 2021-12-27 | 912876.8 | 912876.8 | 912876.8 | 912876.8 | 912876.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-07-103-00-2021, contratista:ITAEL CONSTRUCTORA, S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:912876.8, importe_modificado:912876.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:510.0}} | {2001924/proyecto_INICIO, 2001924/proyecto_PROCESO, 2001924/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Contrato en proceso de firma, por lo cual no se puede visualizar el archivo digital, la UR se compromete a subir el archivo en el próximo trimestre., trimestre:4.0, usuario:ivanaescamillah, fecha:2022-01-18}} | {obs1: {observación:REGISTRAR LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:mayolodtorresma, fecha:2022-01-17}, obs2: {observación:favor de capturar el acta de entrega recepcion o liga de evidencia , trimestre:4.0, usuario:gasparcabrerah, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | OAX210302002923 | Adquisición | 2200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200000.0, modificado:2200000.0}} | EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DE TURISMO (AREA DE COCINA) | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUAREZ | 5450011764500121 | S | 18 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:8G88+9R Guelatao de Juárez, Oax., México, lon:-96.48290992, lat:17.31591929}} | 2021-09-25 | 2021-12-31 | 2200000 | 2200000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:VA/UNSIJ/AD-003-12/21, contratista:COMERCIAL DINAMICA NACIONAL S.A., convocante:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUAREZ, monto:686849.92, importe_modificado:686849.92}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:VA/UNSIJ/AD-001-12/21-1, contratista:CAPRACHO EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUAREZ, monto:34846.42, importe_modificado:1103317.44}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:VA/UNSIJ/AD-002-12/21, contratista:MEDQUIMIA S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUAREZ, monto:409832.64, importe_modificado:409832.64}, ctto4: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:VA/UNSIJ/AD-001-12/21, contratista:CAPRACHO EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUAREZ, monto:1068471.02, importe_modificado:1068471.02}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.49}} | {2002923/proyecto_INICIO, 2002923/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación: El día 07 de octubre del 2021 se realizó el reintegro a la SEFIN por un importe de 2002105.94 para realizar la modificación al proyecto., trimestre:4.0, usuario:fannygarciah, fecha:2022-01-11}, obs2: {observación:AL OBTENER RESPUESTA FAVORABLE A LA MODIFICIACION AL PROYECTO, EL CODIGO PIP SE MODIFICÓ AL 54500118458, trimestre:4.0, usuario:fannygarciah, fecha:2022-01-12}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210302003182 | Proyecto de inversión | 7907050 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7907050.0, modificado:7907050.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CAFETERIA (PRIMERA ETAPA) | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR | 5460011768000121 | S | 1430 | 625 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1126.67, meta_modificada:1126.67}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:C. Principal 59, La Labor de Medina, 70800 Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oax., México, lon:-96.57840729, lat:16.335213}, geo2: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Otro, Carretera 350, San Martin Caballero, 70805 Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oax., México, lon:-96.57937288, lat:16.32948848}, geo3: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:C. Principal 750, San Isidro O Tierra Blanca, 70805 Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oax., México, lon:-96.58508062, lat:16.33265964}} | 2021-09-01 | 2022-01-28 | 7907050 | 7907050 | 2488419.6 | 2488419.6 | 2488419.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. CM-01/UNSIS/FAM2021-E3/2021, contratista:ARGUTSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, monto:1418548.17, importe_modificado:1418548.17}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. UNSIS/LPEO/FAM2021-E3/2021, contratista:ARGUTSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, monto:6488501.83, importe_modificado:6488501.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:507.34}} | {2003182/proyecto_INICIO, 2003182/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210302003425 | Proyecto de inversión | 3087749.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3087749.83, modificado:3082288.88}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y TECHADO EN J.N.U. "13 DE SEPTIEMBRE" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011788200121 | S | 42 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:2058.0, meta_modificada:2058.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:C. Acapulco 94, Santa Rosa, 70670 Salina Cruz, Oax., México, lon:-95.19211829, lat:16.17584228}} | 2021-09-09 | 2021-12-31 | 3082288.88 | 3082288.88 | 3082288.88 | 3082288.88 | 3082288.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:019-R33/IR/DIE/IOCIFED/2021, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RODEJI S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3082288.88, importe_modificado:3082288.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:2058.0}} | {2003425/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AGREGAR LIGA DE EVIDENCIA; SUBIR ACTA ENTREGA O SIMILAR , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2022-01-19}, obs2: {observación:CORREGIR LIGA DEL CONTRATO, DIRECCIONA A UN CONTRATO QUE NO CORRESPONDE AL PROYECTO REPORTADO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2022-01-19}, obs3: {observación:FALTAN FOTOS DE INICIO Y DESARROLLO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | OAX210302003562 | Proyecto de inversión | 1839683 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1839683.0, modificado:1838233.1}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011788400121 | S | 98 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1598.0, meta_modificada:1598.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:344, localidad:7, direccion:652C+FX San Sebastián Coatlán, Oax., México, lon:-96.82755768, lat:16.20115781}} | 2021-08-12 | 2021-12-31 | 1838233.1 | 1838233.1 | 1838233.1 | 1838233.1 | 1838233.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:022-R33/IR/DIE/IOCIFED/2021, contratista:ALONSO DESIGNERS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1838233.1, importe_modificado:1838233.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1598.0}} | {2003562/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CARGAR LIGA DE EVIDENCIA; SUBIR ACTA ENTREGA O SIMILAR , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2022-01-19}, obs2: {observación:FALTAN FOTOS DE INICIO Y DESARROLLO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | OAX210402008157 | Proyecto de inversión | 153000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153000.0, modificado:152901.84}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA HACIENDA VIEJA - 229045 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 229045 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:6, direccion:INTERIOR SN PUEBLO HACIENDA VIEJA, 71504 AGUA RICA, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO OAXACA ENTRE Y , A 1200 METROS DE AGENCIA MUNICIPALUN KILOMETRO APROXIMADAMENTE AL NOROESTE DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, lon:-96.75484766, lat:16.53845659}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 152901.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2008157/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402008402 | Proyecto de inversión | 1039423.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1039423.46, modificado:1039423.46}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA DE DOS - 239396 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 239396 | S | 558 | 531 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3480.75, meta_modificada:3480.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:328, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ PUEBLO SAN PEDRO TAVICHE, 71557 SAN PEDRO TAVICHE, SAN PEDRO TAVICHE OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE NIÑO PERDIDO, PROLONGACION PORFIRIO DIAZ A 300 METROS DE LA CANCHA DE USOS MILTIPLES A 200 ME, lon:-96.543652, lat:16.635052}} | 2021-05-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2008402/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto no forma parte de la Inversión autorizada a la Comisión Estatal de Vivienda; consideramos que se trata de una imprecisión de captura desde MIDS (enlace estatal), trimestre:4.0, usuario:yarisbethleonj, fecha:2022-01-14}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402008489 | Proyecto de inversión | 865000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:865000.0, modificado:864666.02}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA ARROYO DE BANCO - 244780 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 244780 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:3, direccion:INTERIOR SN PUEBLO ARROYO DE BANCO, 68488 ARROYO DE BANCO, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y CALLE MIGUEL HIDALGO, A 210 METROS DEL PALACIO MUNICIPALDOSCIENTOS METROS AL OESTE DE LA CLINICA DE, lon:-96.35096, lat:17.80353}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 864666.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2008489/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402008596 | Proyecto de inversión | 682000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:682000.0, modificado:681600.15}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA PALOMARES - 246792 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 246792 | S | 92 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1056.0, meta_modificada:1056.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:18, direccion:CALLE JUSTO SIERRA INTERIOR SN CIUDAD PALOMARES, 70312 PALOMARES, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE CORREGIDORA, CALLE FRANCISCO VILLA SE ENCUENTRA UBICADO A 423 MTS. DE LA IGLESIA SAN ISIDRO , lon:-95.06083, lat:17.13758}} | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 681600.15 | 681600.15 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/087/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DEL ISTMO CASIBII S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2633837.38, importe_modificado:2633837.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2008596/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402008600 | Proyecto de inversión | 369000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:369000.0, modificado:368944.64}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EL VERGEL DEL MAÍZ - 246843 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 246843 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:141, localidad:100, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL VERGEL DEL MAÍZ, 70146 EL VERGEL DEL MAÍZ, SAN FRANCISCO DEL MAR OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 210 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-94.507579, lat:16.286171}} | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 368944.64 | 368944.64 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/073/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y ESQUEMAS INDUSTRIALES NAFONT, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2415446.93, importe_modificado:2415446.93}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2008600/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402008607 | Proyecto de inversión | 153000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153000.0, modificado:152878.04}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EL PORTILLO - 246952 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 246952 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:7, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL PORTILLO, 71573 EL PORTILLO, COATECAS ALTAS OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 150 MTS. DE LICONSA, lon:-96.640139, lat:16.541134}} | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 152878.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2008607/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402008757 | Proyecto de inversión | 1497695.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1497695.15, modificado:1497695.15}} | CONSTRUCCIÓN DEL ALUMBRADO PUBLICO SUSTENTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA DEL TULE - 253040 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE DEL ESTADO DE OAXACA | 253040 | S | 261 | 189 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:409, localidad:1, direccion:CALLE DE LA CRUZ INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA DEL TULE, 68297 SANTA MARÍA DEL TULE, SANTA MARÍA DEL TULE OAXACA ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CAMINO DEL SALADO, POR LA MONUMENTAL DE FUTBOLCINCO CUADRAS AL SUR DEL MECADO, lon:-96.6350609, lat:17.042024}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 1495444.81 | 1495444.81 | 448633.44 | 448633.44 | 448633.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-03-08-092-00-2021, contratista:DNERGY SEBALANTO, S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1495444.81, importe_modificado:1495444.81}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.4}} | {2008757/proyecto_INICIO, 2008757/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402008767 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:299593.2}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JUAN MONTE FLOR - 253876 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DE OAXACA | 253876 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:217, localidad:5, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN MONTE FLOR, 69955 SAN JUAN MONTE FLOR, SAN JUAN TAMAZOLA OAXACA ENTRE Y , A 100 MTS DE TIENDA DICONSA UNA CUADRA AL OESTE DE LA CLINICA DE LA LOCALIDAD, lon:-97.076778, lat:17.123778}} | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 299593.2 | 299593.2 | 299593.2 | 299593.2 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/094/2021, contratista:CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DE OBRAS DAIDAROS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:479349.12, importe_modificado:479349.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2008767/proyecto_FIN, 2008767/proyecto_PROCESO, 2008767/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402008771 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:179755.92}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA BARRANCA FIERRO - 253922 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DE OAXACA | 253922 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:271, localidad:3, direccion:INTERIOR SN PUEBLO BARRANCA FIERRO, 71218 BARRANCA FIERRO, SAN MIGUEL MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , A 50 METROS DE TIENDA DICONSADOSCIENTOS METROS APROXIMADAMENTE AL SUR DE LA AGENCIA DE LA LOCALIDAD, lon:-96.896869, lat:16.787542}} | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 179755.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/094/2021, contratista:CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DE OBRAS DAIDAROS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:479349.12, importe_modificado:479349.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2008771/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402008772 | Proyecto de inversión | 155000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, modificado:154938.38}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN FRANCISCO DEL MAR - 253943 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DE OAXACA | 253943 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:141, localidad:36, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO INTERIOR SN CIUDAD SAN FRANCISCO DEL MAR, 70146 SAN FRANCISCO DEL MAR, SAN FRANCISCO DEL MAR OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE IGNACIO ZARAGOZA A 254 MTS. DE LA PRESIDEN, lon:-94.516428, lat:16.341176}} | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 154938.38 | 154938.38 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/084/2021, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1007099.48, importe_modificado:1007099.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}} | {2008772/proyecto_INICIO, 2008772/proyecto_FIN, 2008772/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402008791 | Proyecto de inversión | 620000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:620000.0, modificado:619753.55}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA BUENA VISTA - 254258 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DE OAXACA | 254258 | S | 83 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:960.0, meta_modificada:960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:494, localidad:5, direccion:INTERIOR SN PUEBLO BUENAVISTA, 68268 BUENAVISTA, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , A 25 METROS DE TIENDA DICONSA UNA CUADRA AL SUR DE LA AGENCIA DE LA LOCALIDAD, lon:-96.92520993, lat:17.0001299}} | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 619753.55 | 619753.55 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/083/2021, contratista:CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DE OBRAS DAIDAROS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1007099.52, importe_modificado:1007099.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2008791/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402008821 | Proyecto de inversión | 255000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255000.0, modificado:254998.74}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EL CERRITO - 254586 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DE OAXACA | 254586 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:533, localidad:2, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL CERRITO, 70866 EL CERRITO, SANTO TOMÁS TAMAZULAPAN OAXACA ENTRE Y , A 200 METROS DE LA CAPILLA DOSCIENTOS CINCUENTA METROS APROXIMADAMENTE DE LA AGENCIA DE LA LOCALIDAD, lon:-96.57077, lat:16.25549528}} | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 254998.74 | 254998.74 | 254998.74 | 254998.74 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/100/2021, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES SAMM S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:526997.4, importe_modificado:526997.4}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:14.0}} | {2008821/proyecto_PROCESO, 2008821/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402008824 | Proyecto de inversión | 444000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:444000.0, modificado:443995.38}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CHIQUIHUITLÁN DE BENITO JUÁREZ - 254631 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DE OAXACA | 254631 | S | 77 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:888.0, meta_modificada:888.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE ONOFRE INTERIOR SN PUEBLO 1 - CHIQUIHUITLÁN DE BENITO JUÁREZ, 68617 CHIQUIHUITLÁN DE BENITO JUÁREZ, CHIQUIHUITLÁN DE BENITO JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE ONOFRE Y , A 749 METROS DE ESCUELA SECUNDARIA BENITO JUÁREZTRESCIE, lon:-96.74887667, lat:17.99925694}} | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 443995.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2008824/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402009076 | Proyecto de inversión | 263500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263500.0, modificado:263219.6}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LLANO DE ZARAGOZA - 264032 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 264032 | S | 35 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:408.0, meta_modificada:408.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:49, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LLANO DE ZARAGOZA, 71009 LLANO DE ZARAGOZA, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , A 115 METROS DEL PALACIO MUNICIPALUNA CUADRA AL NORTE DE LA CLINICA DE LA LOCALIDAD, lon:-97.821511, lat:17.144278}} | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 263219.6 | 263219.6 | 263219.6 | 263219.6 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/092/2021, contratista:CONAISA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:263219.6, importe_modificado:263219.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:408.0}} | {2009076/proyecto_PROCESO, 2009076/proyecto_INICIO, 2009076/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402009079 | Proyecto de inversión | 103000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103000.0, modificado:102849.56}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA RÍO GRANDE O PIEDRA PARADA - 264056 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 264056 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:34, direccion:CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS INTERIOR SN CIUDAD RÍO GRANDE O PIEDRA PARADA CENTRO, 71830 RÍO GRANDE O PIEDRA PARADA, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 24 DE FEBRERO, A 1.5 KMS. DEL MERCADO MUNICIPA, lon:-97.447063, lat:16.007004}} | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 102849.56 | 102849.56 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/081/2021, contratista:ARQ. GANDI GARCIA SANDOVAL, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2262689.95, importe_modificado:2262689.95}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2009079/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402009080 | Proyecto de inversión | 103000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103000.0, modificado:102849.56}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA RÍO GRANDE O PIEDRA PARADA - 264088 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 264088 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:34, direccion:INTERIOR SN PUEBLO RÍO GRANDE O PIEDRA PARADA CENTRO, 71830 RÍO GRANDE O PIEDRA PARADA, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE CALLE OAXACA Y AVENIDA INDEPENDENCIA, CALLE 29 DE AGOSTO A 680 METROS DEL CENTRO DE SALUDCINCO CUADRAS AL, lon:-97.43062378, lat:16.0252435}} | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 102849.56 | 102849.56 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/081/2021, contratista:ARQ. GANDI GARCIA SANDOVAL, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2262689.95, importe_modificado:2262689.95}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2009080/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402009082 | Proyecto de inversión | 103000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103000.0, modificado:102849.56}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA - 264090 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 264090 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:272, localidad:1, direccion:CALLE 15 DE AGOSTO INTERIOR SN PUEBLO SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, 71890 SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , CALLE LIC. LÓPEZ MATEOS A 350 METROS DEL CENTRO DE SALUDCINCO CUADRAS AL NORTE DEL P, lon:-97.37926847, lat:16.26343567}} | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 102849.56 | 102849.56 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/081/2021, contratista:ARQ. GANDI GARCIA SANDOVAL, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2262689.95, importe_modificado:2262689.95}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2009082/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402009083 | Proyecto de inversión | 206000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206000.0, modificado:205699.06}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA RÍO GRANDE O PIEDRA PARADA - 264091 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 264091 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:34, direccion:AVENIDA GALEANA INTERIOR SN CIUDAD RÍO GRANDE O PIEDRA PARADA CENTRO, 71830 RÍO GRANDE O PIEDRA PARADA, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 24 DE FEBRERO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE ANTONIO DE LEÓN A 600 MTS. DEL MERCAD, lon:-97.442839, lat:16.007361}} | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 205699.06 | 205699.06 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/081/2021, contratista:ARQ. GANDI GARCIA SANDOVAL, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2262689.95, importe_modificado:2262689.95}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2009083/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402009084 | Proyecto de inversión | 206000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206000.0, modificado:205699.06}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA RÍO GRANDE O PIEDRA PARADA - 264096 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 264096 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:34, direccion:CALLE JUSTO SIERRA INTERIOR SN PUEBLO RÍO GRANDE O PIEDRA PARADA CENTRO, 71830 RÍO GRANDE O PIEDRA PARADA, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE BENITO JUÁREZ A 310 METROS DE, lon:-97.429522, lat:16.012507}} | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 205699.06 | 205699.06 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/081/2021, contratista:ARQ. GANDI GARCIA SANDOVAL, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2262689.95, importe_modificado:2262689.95}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2009084/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402009091 | Proyecto de inversión | 410000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410000.0, modificado:409603.59}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA COLONIA CONSTITUCIÓN - 265210 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 265210 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:13, direccion:INTERIOR SN PUEBLO CONSTITUCIÓN, 68633 COLONIA CONSTITUCIÓN, SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 200 MTS. DE LICONSA, lon:-96.625247, lat:17.933492}} | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 409603.59 | 409603.59 | 409603.59 | 409603.59 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/097/2021, contratista:ARQUITECTURA EMPRESARIAL SICARU S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:655365.74, importe_modificado:655365.74}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:9.0}} | {2009091/proyecto_PROCESO, 2009091/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402009097 | Proyecto de inversión | 1005000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305000.0, modificado:305000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD TRINIDAD ZAACHILA MUNICIPIO DE TRINIDAD ZAACHILA - 267034 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE DEL ESTADO DE OAXACA | 267034 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.64, meta_modificada:0.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:555, localidad:1, direccion:CALLE 12 DE MAYO DE 1716 PUEBLO TRINIDAD, 71284 TRINIDAD ZAACHILA, TRINIDAD ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE MINA A UNA CUADRA DEL CENTRO DE SALUD EN EL CRUCE DE LAS CALLES 12 DE MAYO , lon:-96.7630418, lat:16.92213111}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 1004000 | 1004000 | 209785.8 | 209785.8 | 209785.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-08-179-00-2021, contratista:FELIX IVAN CORTES VASQUEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1004000.0, importe_modificado:1004000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2009097/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El avance financiero corresponde al anticipo del proyecto, por lo cual no se reporta un avance fisico. ¿LEER DETENIDAMENTE POR FAVOR¿, trimestre:4.0, usuario:ivanaescamillah, fecha:2022-01-15}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402009185 | Proyecto de inversión | 1131660.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1131660.31, modificado:2260581.69}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ETAPA ÚNICA - 271110 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | 271110 | S | 178 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:336, localidad:12, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN FRANCISCO LA REFORMA, 68708 SAN FRANCISCO LA REFORMA, SAN PEDRO YÓLOX OAXACA ENTRE Y , A 50 METROS DEL SALON DE USOS MULTIPLESDOSCIENTOS METROS APROXIMADAMENTE AL SUROESTE DE LA CLINICA DE LA LOCAL, lon:-96.57189577, lat:17.63886914}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 2260581.69 | 2260581.69 | 2260581.69 | 2260581.69 | 2260581.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-03-039/2021, contratista:UBS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:2260581.69, importe_modificado:2260581.69}} | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:0.69}} | {2009185/proyecto_PROCESO, 2009185/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402009586 | Proyecto de inversión | 1159000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:579501.0, modificado:579501.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:579499.0, modificado:579114.06}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA YUCANO - 282877 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 282877 | S | 40 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:144, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA YUCANO, 69935 YUCANO, SAN FRANCISCO JALTEPETONGO OAXACA ENTRE Y , A 900 M. DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE YUCANO, lon:-97.2885576, lat:17.33178192}} | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 579114.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2009586/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402009651 | Proyecto de inversión | 589000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:589000.0, modificado:588438.06}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA TEPEHUAJE - 285023 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 285023 | S | 79 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:912.0, meta_modificada:912.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:5, direccion:INTERIOR SN PUEBLO TEPEHUAJE, 71573 TEPEHUAJE, COATECAS ALTAS OAXACA ENTRE Y , A 500 MTS. DE LA AGENCIA MUNICIPALDOSCIENTOS METROS APROXIMADAMNETE AL SUR DEL TEMPLO DE LA LOCALIDAD, lon:-96.61893659, lat:16.53536935}} | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 588438.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2009651/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402011714 | Proyecto de inversión | 1269060.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1269060.48, modificado:2499903.07}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ETAPA ÚNICA - 330315 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | 330315 | S | 66 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4630.77, meta_modificada:4630.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:136, localidad:32, direccion:CALLE TERRACERIA SIN NOMBRE INTERIOR SN RANCHERIA SANTA FLORA, 68491 NUEVO SANTA FLORA, SAN FELIPE USILA OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD A A 15 METROS DEL SALON DE USOS MULTI, lon:-96.44388891, lat:17.9052865}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 2499903.07 | 2499903.07 | 2499903.07 | 2499903.07 | 2499903.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-047/2021, contratista:INFRA INGENIERIA DEL VALLE S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:2499903.07, importe_modificado:2499903.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4445.0}} | {2011714/proyecto_INICIO, 2011714/proyecto_PROCESO, 2011714/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402011943 | Proyecto de inversión | 456410.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:456410.19, modificado:909085.35}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ETAPA ÚNICA - 337629 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DEL ESTADO DE OAXACA | 337629 | S | 288 | 163 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2446.08, meta_modificada:2446.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:554, localidad:7, direccion:CALLE PRINCIPAL AL CENTRO DE LA POBLACION RANCHERIA SANTA MARÍA OCOTEPEC, 70251 SANTA MARÍA OCOTEPEC, TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS OAXACA ENTRE Y , RUMBO A LOS INVERNADEROS A 200 METROS DE ESCUELA PRIMARIA RURAL Y A 500 M, lon:-95.99456934, lat:17.22406228}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 909085.35 | 909085.35 | 909085.35 | 909085.35 | 909085.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-051/2021, contratista:JUMBO CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:909085.36, importe_modificado:909085.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2201.0}} | {2011943/proyecto_INICIO, 2011943/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402011984 | Proyecto de inversión | 105000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105000.0, modificado:104998.66}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA JUQUILA DE LEÓN - 338486 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 338486 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:549, localidad:4, direccion:CALLE REFORMA INTERIOR SN PUEBLO JUQUILA DE LEÓN, 69201 JUQUILA DE LEÓN, HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA OAXACA ENTRE CALLE ANTONIO DE LEÓN Y , CALLE MIGUEL HIDALGO A 239 METROS D, lon:-97.78194208, lat:17.63708032}} | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 104998.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2011984/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402012010 | Proyecto de inversión | 225000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225000.0, modificado:224997.14}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA CATARINA TICUÁ - 338908 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 338908 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:371, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN CIUDAD SANTA CATARINA TICUÁ, 71125 SANTA CATARINA TICUÁ, SANTA CATARINA TICUÁ OAXACA ENTRE CALLE AURELIO VÁSQUEZ Y CALLE LUIS VÁSQUEZ, EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA A 277 MTS. DE LA IGLE, lon:-97.535492, lat:17.069409}} | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 224997.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2012010/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402012026 | Proyecto de inversión | 225000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225000.0, modificado:224997.14}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA IXPANTEPEC NIEVES - 339408 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 339408 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCIÓN INTERIOR SN CIUDAD IXPANTEPEC NIEVES, 69470 IXPANTEPEC NIEVES, IXPANTEPEC NIEVES OAXACA ENTRE Y CALLE ALDAMA, EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA A 449 MTS. DEL MERCADO MUNICIPAL Y A DOS CUADRAS DE LA IGLES, lon:-98.044968, lat:17.511952}} | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 224997.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2012026/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402012033 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:479993.89}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO - 339613 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 339613 | S | 67 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:AVENIDA DEL ESTUDIANTE INTERIOR SN CIUDAD HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO CENTRO, 69800 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CALLE TULIPAN Y , A 326 MTS. DEL DEPORTIVO YOSOVEE. A 327 METROS DE LA , lon:-97.688955, lat:17.257963}} | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 479993.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2012033/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402012074 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:74999.05}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 342726 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 342726 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE AZCAPOZALCO INTERIOR SN CIUDAD SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE YAGUL Y CALLE CHOLULA, CALLE CHICHEN ITZÁ A 265 METROS DE ESCUELA DE NUEVA CREACIÓN A 275 METRO, lon:-96.7710007, lat:17.0203188}} | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 74999.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2012074/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402012179 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:299996.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA ALDAMA - 345607 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 345607 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:3, direccion:INTERIOR SN PUEBLO ALDAMA, 71100 ALDAMA, CHALCATONGO DE HIDALGO OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA POR EL CAMINO QUE LLEVA A LOS INVERNADEROS A 50 MTS. DE LA MISCELANEA EL ARCA, lon:-97.606254, lat:16.954234}} | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 299996.18 | 299996.18 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/124/2021, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES SAMM S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:7004910.89, importe_modificado:7004910.89}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2012179/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402012211 | Proyecto de inversión | 375000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375000.0, modificado:374995.23}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 346264 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 346264 | S | 58 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL AL CENTRO DE LA POBLACION PUEBLO SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE LA UNIDAD, ENFRENTE DEL JARDIN DE NIÑOS A 200 METROS DE IGLESI, lon:-96.75029, lat:17.025279}} | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 374995.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2012211/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402012771 | Acción | 188004 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188004.0, modificado:188004.0}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 47584 | 20 | Oaxaca | 148 | San Francisco Ozolotepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC | 47584 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:148, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.220682, lat:16.100539}} | 2021-01-05 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2012771/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402013495 | Acción | 123014.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123014.16, modificado:123014.16}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 86622 | 20 | Oaxaca | 519 | Santo Domingo Tomaltepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TOMALTEPEC | 86622 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:519, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.624358, lat:17.06042}} | 2021-02-28 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2013495/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402017106 | Proyecto de inversión | 1235343.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1235343.42, modificado:1235343.42}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS CON CLAVE: 20DPR2958P. 1A ETAPA - 183786 | 20 | Oaxaca | 271 | San Miguel Mixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL MIXTEPEC | 183786 | S | 109 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:351.0, meta_modificada:351.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:271, localidad:5, direccion:CALLE CONOCIDA PUEBLO LIMA, 71218 RÍO LIMA, SAN MIGUEL MIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE PRINCIPAL, CAMINO A LA ESCUELA PRIMARIA LA ESUCELA PRIMARIA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA GENCIA DE RIO LIMA, lon:-96.92801755, lat:16.77317809}} | 2021-06-19 | 2021-09-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2017106/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402019178 | Proyecto de inversión | 152000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152000.0, modificado:152000.0}} | MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN SANTIAGO DEL RIO - 212774 | 20 | Oaxaca | 89 | San Andrés Dinicuiti | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANDRES DINIICUITI | 212774 | S | 297 | 247 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:3, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SANTIAGO DEL RÍO, 69064 SANTIAGO DEL RÍO, SAN ANDRÉS DINICUITI OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE HIDALGO, CALLE PORFIRIO DIAZ SE ENCUENTRA LA OBRA A 90 METROS DE DEL TEMPLO CATOLICO DE LA CO, lon:-97.66669991, lat:17.68098392}} | 2021-10-04 | 2021-11-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2019178/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402019226 | Proyecto de inversión | 1622254.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1622254.6, modificado:1622254.6}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 213734 | 20 | Oaxaca | 509 | Santo Domingo de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS | 213734 | S | 168 | 186 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:509, localidad:22, direccion:CALLE LA CEIBA BARRIO DEL RÍO, 70908 BARRIO DEL RÍO, SANTO DOMINGO DE MORELOS OAXACA ENTRE CALLE LA CEIBA Y CALLE RUMBO A LAS PILAS, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 10 MINUTOS DEL CASCO DE LA POBLACION DE SANTO DOMINGO DE MO, lon:-96.67372123, lat:15.82420715}} | 2021-07-07 | 2021-10-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2019226/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402019946 | Proyecto de inversión | 580000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580000.0, modificado:580000.0}} | BARDA PERIMETRAL DE LA ESCUELA EMILIANO ZAPATA 20DPR1131J - 223150 | 20 | Oaxaca | 402 | Santa María Cortijo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA CORTIJO | 223150 | S | 50 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:402, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO SANTA MARÍA CORTIJO, 71655 SANTA MARÍA CORTIJO, SANTA MARÍA CORTIJO OAXACA ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE FRANCISCO I. MADERO LA OBRA SE UBICA A 300 MTS DE LA IGLESIA DE LA POBL, lon:-98.28414093, lat:16.45071327}} | 2021-07-05 | 2021-08-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2019946/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402019947 | Proyecto de inversión | 493880.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:493880.61, modificado:493880.61}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 2A PRIVADA DE INDEPENDENCIA - 223188 | 20 | Oaxaca | 375 | Santa Cruz Amilpas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ AMILPAS | 223188 | S | 175 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:232.0, meta_modificada:232.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:375, localidad:1, direccion:CALLE 2A. PRIV DE INDEPENDENCIA , 00000 SANTA CRUZ AMILPAS, SANTA CRUZ AMILPAS OAXACA ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE INDEPENDENCIA, LA OBRA DE LOCALIZA EN LA CALLE PRINCIPAL INDEPENDENCIA Y LA CALLE IGNACIO ALLENDE EN, lon:-96.68314, lat:17.061655}} | 2021-09-06 | 2021-10-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2019947/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402020045 | Proyecto de inversión | 890826.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:890826.64, modificado:890826.64}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA EN EL CAMINO A SANTA RITA EN EL LADO ORIENTE DE LA POBLACIÓN, SEGUDA ETAPA. - 225577 | 20 | Oaxaca | 30 | El Espinal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL EL ESPINAL OAXACA | 225577 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:324.0, meta_modificada:324.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:3, direccion:SECCION TERCERA SECCIÓN, 70117 RÍO VERDE (SANTA RITA), EL ESPINAL OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL CAMINO A SANTA RITA EN EL LADO ORIENTE DE LA POBLACION DE EL ESPINAL OAXACA TERCERA SECCION, lon:-95.00715929, lat:16.50350304}} | 2021-07-19 | 2021-08-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2020045/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402021313 | Proyecto de inversión | 1033867.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1033867.57, modificado:1033867.57}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO - 231527 | 20 | Oaxaca | 326 | San Pedro Sochiápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SOCHIAPAM SE ARA CARGO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA EN EL ÁREA DE REGIDURÍA DE OBRAS | 231527 | S | 24 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:326, localidad:4, direccion:CALLE CAMINO A RETUMBDERO PUEBLO EL RETUMBADERO, 68665 EL RETUMBADERO, SAN PEDRO SOCHIÁPAM OAXACA ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE LOS CUARTOS DORMITORIOS SE ENCUANTRAN DENTRO DE LA LOCALIDAD DE EL RETUMBADERO PERTENECIENTE , lon:-96.6526254, lat:17.803693}} | 2021-05-03 | 2021-07-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2021313/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA DE MANERA AMABBLE LA ELIMINACION DE ESTE FOLIO DEBEDO A QUE SE ENCUENTRA DUPLICADO EN EL SISTEMA , trimestre:4.0, usuario:wilfridosanchezf, fecha:2021-12-31}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402026391 | Proyecto de inversión | 1056613.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1056613.4, modificado:1056613.4}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE BARRIO AGUA SAUCO. - 250769 | 20 | Oaxaca | 40 | Huautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUAUTEPEC | 250769 | S | 135 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:23, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 135 TRAMO HUAUTEPEC - AGUA SAUCO KILÓMETRO 6 + 0 PUEBLO , 68555 BARRIO AGUA SAUCO, HUAUTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A 6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL Y A 4 KM DE LA CARRETERA FEDERAL , lon:-96.79574881, lat:18.08432374}} | 2021-04-19 | 2021-06-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2026391/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402026429 | Proyecto de inversión | 582408.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:582408.19, modificado:582408.19}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE AVENIDA DEL TRABAJO - 250879 | 20 | Oaxaca | 8 | Asunción Tlacolulita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ASUNCIÓN TLACOLULITA | 250879 | S | 231 | 201 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA DEL TRABAJO PUEBLO ASUNCIÓN TLACOLULITA, 70570 ASUNCIÓN TLACOLULITA, ASUNCIÓN TLACOLULITA OAXACA ENTRE CALLE AVENIDA DEL TRABAJO Y CALLE NIÑO PERDIDO, CALLE ZARAGOZA LA OBRA SE UBICA AL ORIENTE DE LA PRESIDENCI, lon:-95.72479233, lat:16.300157}} | 2021-10-01 | 2021-12-29 | 582408.19 | 582408.19 | 245500 | 245500 | 245500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:113138, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ASUNCIÓN TLACOLULITA, monto:582408.19, importe_modificado:582408.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} | {2026429/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402026694 | Proyecto de inversión | 578828 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:578828.0, modificado:578828.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA, 2DA ETAPA - 251765 | 20 | Oaxaca | 456 | Santiago Cacaloxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTIAGO CACALOXTEPEC | 251765 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:648.0, meta_modificada:648.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:456, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO SANTIAGO CACALOXTEPEC, 69065 SANTIAGO CACALOXTEPEC, SANTIAGO CACALOXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE NACIOANAL Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CARRETERA HUAJUAPAN-TEZOATLAN A SUROESTE DEL PANTEON MUNICIPAL, lon:-97.74282309, lat:17.72481129}} | 2021-04-19 | 2021-05-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2026694/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402028364 | Acción | 101736.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101736.03, modificado:101736.03}} | 33604 IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES - 257160 | 20 | Oaxaca | 365 | Santa Catarina Lachatao |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA LACHATAO | 257160 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:365, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.472934, lat:17.268448}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 50868.01 | 50868.01 | 50868.01 | 50868.01 | 50868.01 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AT-MSCL-365-FAISM-02/2021, contratista:JHONATAN ADRIAN RAMOS NAVARRO, convocante:SANTA CATARINA LACHATAO, monto:50868.01, importe_modificado:50868.01}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2028364/proyecto_FIN, 2028364/proyecto_INICIO, 2028364/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402028929 | Proyecto de inversión | 1149999.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1149999.92, modificado:1149999.92}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO TIPO NORIA EN LA LOCALIDAD DE AGUA DULCE - 259031 | 20 | Oaxaca | 312 | San Pedro Jicayán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYAN | 259031 | S | 202 | 196 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Noria(s), meta:1.0, meta_modificada:38.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:312, localidad:2, direccion:RANCHERIA AGUA DULCE, 71742 AGUA DULCE, SAN PEDRO JICAYÁN OAXACA ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DEL POZO SE HARÁ AL SUR DE LA COMUNIDAD DE AGUA DULCE A UNOS 150 MTS APROX. DE LA PREPARATORIA POR SER UNA ZONA RURAL NO SE TIENE, lon:-98.06272696, lat:16.49701365}} | 2021-10-18 | 2021-12-16 | 1149999.92 | 1149999.92 | 1149999.92 | 600446.81 | 600446.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPJ/312/FISMDF/F-III/I. R./19/2021, contratista:NOEL CONSTANCIO CRUZ NAVARRETE, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYÁN, monto:1149999.92, importe_modificado:1149999.92}} | {meta1: {unidad_medida:Noria(s), avance:22.0}} | {2028929/proyecto_INICIO, 2028929/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402029786 | Acción | 261623.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:261623.91, modificado:261623.91}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 261747 | 20 | Oaxaca | 378 | Santa Cruz Mixtepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ MIXTEPEC ZIMATLAN OAXACA | 261747 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:378, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.882407, lat:16.792443}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2029786/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402031514 | Proyecto de inversión | 758063.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:758063.07, modificado:758063.07}} | AMPLIACIÓN DE LAS RED DE ENERGIA ELÉCTRICA EN LA RANCHERÍA RÍO GRANDE - 267464 | 20 | Oaxaca | 214 | San Juan Quiotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN QUIOTEPEC | 267464 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:214, localidad:5, direccion:RANCHERIA RÍO GRANDE, 68704 RÍO GRANDE, SAN JUAN QUIOTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA RANCHERÍA DE RÍO GRANDE, lon:-96.62717298, lat:17.58350949}} | 2021-10-06 | 2021-11-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2031514/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402034295 | Proyecto de inversión | 720471.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720471.08, modificado:720471.08}} | CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA RENE TERAN - 280244 | 20 | Oaxaca | 43 | Juchitán de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA | 280244 | S | 33 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:231.12, meta_modificada:231.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:AVENIDA NEGRETE COLONIA RENE TERAN, 70030 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CAMINO A XHADANI Y , CARRETERA A XADANI CAMINO CARRETERO JUNTO A LA ENTRADA DE LA COLONIA BINI RAÑAA, lon:-95.03409034, lat:16.42462039}} | 2021-10-22 | 2021-11-20 | 720471.08 | 720471.08 | 720471.08 | 216141.32 | 216141.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCJZ/RG33/FISMDF/20/043/066/2021, contratista:JOSE ROBERTO MATUS GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA, monto:720471.08, importe_modificado:720471.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:220.0}} | {2034295/proyecto_INICIO, 2034295/proyecto_PROCESO, 2034295/proyecto_INICIO, 2034295/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402035633 | Proyecto de inversión | 931034.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:931034.72, modificado:931034.72}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO SEGUNDA ETAPA - 285779 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | 285779 | S | 568 | 551 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1275.0, meta_modificada:1275.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:42, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO LA REFORMA, 68433 LA REFORMA, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE DESIDERIO PONCE Y CALLE JUAN LOPEZ RAMIREZ, CALLE AURELIO CASTILLO LA OBRA SE LOCALIZA A 400 METROS DEL SALON SOCIAL Y DE LA I, lon:-96.31269753, lat:18.3052193}} | 2021-09-27 | 2021-11-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2035633/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402035754 | Proyecto de inversión | 201060.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201060.51, modificado:201060.51}} | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL DE XATÁN A TANDIQUE; TRAMO DEL KM 1+338.00 AL KM 1+781.00 (SEGUNDA ETAPA) - 286228 | 20 | Oaxaca | 540 | Villa de Tamazulápam del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO | 286228 | S | 105 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:443.0, meta_modificada:443.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:540, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO XATÁN - TANDIQUE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 781 PUEBLO , 69510 XATÁN, VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO OAXACA ENTRE Y , CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE XATÁN A LA LOCALIDAD DE TANDIQUE, lon:-97.609604, lat:17.742474}} | 2021-04-20 | 2021-05-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2035754/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402035895 | Proyecto de inversión | 803784.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:803784.15, modificado:803784.15}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COLONIA RIVERA DE LA PRESA - 286732 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | 286732 | S | 98 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:275.0, meta_modificada:275.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:CALLE EMBARCADERO COLONIA RIVERA DE LA PRESA, 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LAS CALLES DE LA COLONIA RIVERA DE LA PRESA, lon:-96.4178901, lat:18.23888381}} | 2021-10-18 | 2021-11-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2035895/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402035953 | Proyecto de inversión | 1500171.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500171.86, modificado:1500171.86}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL - 286887 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | 286887 | S | 991 | 934 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1860.0, meta_modificada:1860.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:33, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO PIEDRA DE AMOLAR, 68434 PIEDRA DE AMOLAR, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE PRINCIPAL DE ACCESO A LA LOCALIDAD, lon:-96.45611131, lat:18.10967731}} | 2021-10-04 | 2021-12-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2035953/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402036053 | Proyecto de inversión | 2349654.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2349654.52, modificado:2349654.52}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEGUNDA ETAPA - 287215 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | 287215 | S | 457 | 461 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1818.0, meta_modificada:1818.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:5, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO CABEZA DE TIGRE, 68433 CABEZA DE TIGRE, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EL DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-96.42983196, lat:18.30511638}} | 2021-08-20 | 2021-10-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2036053/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402036063 | Proyecto de inversión | 751413.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:751413.66, modificado:751413.66}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA AVENIDA CUATRO ENTRE LAS CALLES CINCO Y SEIS EN EL BARRIO EL MACAYO - 287250 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | 287250 | S | 295 | 305 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:CALLE SEIS BARRIO EL MACAYO, 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE AVENIDA TRES Y AVENIDA CUATRO, CALLE CINCO LA OBRA SE LOCALIZA A 60 METROS DEL CENTRO DE SALUD Y A 130 METROS DEL MERCADO MUNICIPAL ADOLFO LOPEZ , lon:-96.40325145, lat:18.24300898}} | 2021-10-04 | 2021-11-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2036063/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402036147 | Proyecto de inversión | 2707174.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2707174.37, modificado:2707174.37}} | AMPLIACION DEL CENTRO PARA LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA GRANDE - 287451 | 20 | Oaxaca | 540 | Villa de Tamazulápam del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO | 287451 | S | 3533 | 3105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:540, localidad:2, direccion:CALLE CALLE A CAÑADA GRANDE RANCHERIA CAÑADA GRANDE, 69510 CAÑADA GRANDE, VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO OAXACA ENTRE CARRETERA TAMAZULAPAM-TEOTONGO Y CAMINO CAMINO A CAÑADA GRANDE, SE LOCALIZA SOBRE LA CARRETERA TEOTONG, lon:-97.542511, lat:17.689176}} | 2021-10-18 | 2021-11-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2036147/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402036202 | Proyecto de inversión | 405313.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405313.04, modificado:405313.04}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL: NOPALA - EL ZANATE, EN LA LOCALIDAD DE SANTOS REYES NOPALA - 287582 | 20 | Oaxaca | 526 | Santos Reyes Nopala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES NOPALA | 287582 | S | 3145 | 2731 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:44, direccion:CAMINO TRAMO SANTOS REYES NOPALA - EL ZANATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + undefined PUEBLO SANTOS REYES NOPALA, 71960 EL ZANATE, SANTOS REYES NOPALA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE NORTE DE LA LOCAL, lon:-97.14513767, lat:16.11874935}} | 2021-03-22 | 2021-04-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2036202/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402036319 | Proyecto de inversión | 2173133.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2173133.61, modificado:2173133.61}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE YOSIVEE (ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA) - 287932 | 20 | Oaxaca | 105 | San Antonino Monte Verde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANTONINO MONTE VERDE | 287932 | S | 695 | 581 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO SAN ANTONINO MONTE VERDE, 69546 SAN ANTONINO MONTE VERDE, SAN ANTONINO MONTE VERDE OAXACA ENTRE CALLE CONSTITUCIÓN Y CALLE CALVARIO, CALLE VICENTE GUERRERO LA OBRA SE ENCUENTRA A 150 METROS ENTRE LA CLÍ, lon:-97.71814485, lat:17.53268769}} | 2021-06-16 | 2021-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2036319/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402036445 | Proyecto de inversión | 402685.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:402685.71, modificado:402685.71}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL PARAJE EL VADO, EN LA LOCALIDAD DE SANTOS REYES NOPALA - 288553 | 20 | Oaxaca | 526 | Santos Reyes Nopala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES NOPALA | 288553 | S | 112 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO SANTOS REYES NOPALA, 71960 SANTOS REYES NOPALA, SANTOS REYES NOPALA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA RUMBO A SANTA MARIA MAGDALENA TILTEPEEC, EN EL PARAJE EL BADO., lon:-97.14847568, lat:16.10384477}} | 2021-05-02 | 2021-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2036445/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402036456 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL (TERCERA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE ATOTONILCO. - 288613 | 20 | Oaxaca | 526 | Santos Reyes Nopala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES NOPALA | 288613 | S | 308 | 276 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:47, direccion:CALLE HIDALGO RANCHERIA SAN JOSÉ ATOTONILCO, 71967 SAN JOSÉ ATOTONILCO, SANTOS REYES NOPALA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA POBLACIÓN SOBRE EL CAMINO QUE CONDUCE A LA AGENCIA MUNICIPAL., lon:-97.18094865, lat:16.10507264}} | 2021-06-01 | 2021-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2036456/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402036935 | Proyecto de inversión | 1225000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1225000.0, modificado:1225000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL EN LA RANCHERÍA SAN ANTONIO - 290063 | 20 | Oaxaca | 153 | San Gabriel Mixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN GABRIEL MIXTEPEC | 290063 | S | 76 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:153, localidad:79, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL A LA RANCHERIA RANCHERIA SAN ANTONIO, 71970 SAN ANTONIO, SAN GABRIEL MIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL A LA RANCHERIA SAN ANTONIO Y CAMINO A CARRETERA NOPALA, PASANDO LA POBLACION DEL LADO O, lon:-97.09395059, lat:16.05586135}} | 2021-03-15 | 2021-05-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2036935/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402037136 | Proyecto de inversión | 588475.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:588475.69, modificado:588475.69}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION ENTRE LA CALLE NORMA MONROY Y LA AVENIDA VICENTE GUERRERO (SEGUNDA ETAPA) - 291133 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO | 291133 | S | 40 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:185.25, meta_modificada:185.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:21, direccion:CALLE JUAREZ PUEBLO EL PASO DE LAS MARAVILLAS, 70329 EL PASO DE LAS MARAVILLAS, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE NORMA MONRROY, AVENIDA MELCHOR OCAMPO A UN COSTADO DE LA IGLESIA CATOLICA, lon:-95.11706992, lat:17.37236209}} | 2021-10-25 | 2021-11-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2037136/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402037308 | Proyecto de inversión | 963632.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:963632.41, modificado:963632.41}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 291902 | 20 | Oaxaca | 426 | Santa María Peñoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA PEÑOLES | 291902 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:426, localidad:10, direccion:CALLE CONOCIDO PUEBLO RECIBIMIENTO, 68266 RECIBIMIENTO, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL CENTRO DE LA POBLACION, lon:-96.94571105, lat:17.09894888}} | 2021-10-18 | 2021-12-16 | 660811.78 | 660811.78 | 660811.78 | 660811.78 | 660811.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMP/FISM-DF/426/12/20/2021, contratista:ASESORIA Y CONSTRUCCION ABANER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA PEÑOLES, monto:963632.41, importe_modificado:963632.41}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}} | {2037308/proyecto_PROCESO, 2037308/proyecto_INICIO, 2037308/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402037329 | Proyecto de inversión | 810944.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:810944.68, modificado:810944.68}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE XHII TIUNDU (ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA) - 291949 | 20 | Oaxaca | 105 | San Antonino Monte Verde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANTONINO MONTE VERDE | 291949 | S | 428 | 358 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:930.0, meta_modificada:930.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:5, direccion:CALLE NACIONAL PUEBLO SAN JOSÉ MONTEVERDE, 69547 SAN JOSÉ MONTEVERDE, SAN ANTONINO MONTE VERDE OAXACA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE HIDALGO, CALLE LIBERTAD LA OBRA INICIA EN FRENTE DE LA IGLESIA CATÓLICA DE LA LOCALIDA, lon:-97.72441997, lat:17.49402731}} | 2021-09-27 | 2021-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2037329/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402037615 | Proyecto de inversión | 1093654.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1093654.52, modificado:1093654.52}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON PIEDRA EN LA CALLE PRINCIPAL DELA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO. - 292786 | 20 | Oaxaca | 540 | Villa de Tamazulápam del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO | 292786 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:860.0, meta_modificada:860.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:540, localidad:5, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN JERONIMO, 69510 SAN JERÓNIMO, VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO OAXACA ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , SE PAVIMENTARA EN UN TRAMO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD., lon:-97.5418, lat:17.635}} | 2021-08-30 | 2021-11-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2037615/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402037678 | Proyecto de inversión | 1374448.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231901.28, modificado:231901.28}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1142547.53, modificado:1142547.53}} | CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE VEINTE P B CERO CERO SIES Y - 293027 | 20 | Oaxaca | 42 | Ixtlán de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL IXTLAN DE JUAREZ | 293027 | S | 290 | 305 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:188.5, meta_modificada:188.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:7, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL SANTA CRUZ YAGAVILA PUEBLO SANTA CRUZ YAGAVILA, 68727 SANTA CRUZ YAGAVILA, IXTLÁN DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE CALLE QUE CONDUCE A SANTA MARIA ZOOGOCHI Y CALLE CALLE QUE CONDUCE A SANTIAGO TEOTLASCO, CALLE, lon:-96.32363172, lat:17.43797102}} | 2021-09-27 | 2021-12-25 | 1374448.81 | 1374448.81 | 537830.03 | 537830.03 | 537830.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIJ/042/007/R33/FIII-FIV/COP/016/2021, contratista:CRISTINA HERNANDEZ RUIZ, convocante:H AYUNTAMIENTO IXTLAN DE JUAREZ, monto:1374448.81, importe_modificado:1374448.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.4}} | {2037678/proyecto_INICIO, 2037678/proyecto_PROCESO, 2037678/proyecto_INICIO, 2037678/proyecto_PROCESO, 2037678/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402037859 | Proyecto de inversión | 989998.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:989998.07, modificado:989998.07}} | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD - 293698 | 20 | Oaxaca | 380 | Santa Cruz Papalutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ PAPALUTLA | 293698 | S | 1148 | 1094 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29.83, meta_modificada:29.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:380, localidad:1, direccion:CALLE JOSÉ CÁRDENAS PUEBLO SANTA CRUZ PAPALUTLA, 70456 SANTA CRUZ PAPALUTLA, SANTA CRUZ PAPALUTLA OAXACA ENTRE CALLE TRES DE MAYO Y CALLE PORFIRIO DIAZ, CALLE BENITO JUÁREZ OBRA UBICADA EN LA CALLE JOSÉ CARDENAS DE LA LOCALID, lon:-96.58409107, lat:16.96105459}} | 2021-10-22 | 2021-12-20 | 613798.8 | 613798.8 | 613798.8 | 613798.8 | 613798.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:113845, contratista:, convocante:Municipio de Santa Cruz Papalutla, monto:989998.07, importe_modificado:989998.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.5}} | {2037859/proyecto_INICIO, 2037859/proyecto_PROCESO, 2037859/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402038632 | Acción | 130949.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130949.58, modificado:130949.58}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 296720 | 20 | Oaxaca | 563 | Yogana |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE YOGANA | 296720 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:563, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.788554, lat:16.461214}} | 2021-01-06 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2038632/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402040173 | Proyecto de inversión | 629061.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:629061.27, modificado:629061.27}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LOS ARROLLOS DE HUACHEPIL Y ARROLLO CARRIZAL - 303284 | 20 | Oaxaca | 271 | San Miguel Mixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SAN MIGUEL MIXTEPEC | 303284 | S | 88 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:271, localidad:18, direccion:CALLE HUACHEPIL Y CARRIZAL PUEBLO EL CAMPANARIO, 71218 EL CAMPANARIO, SAN MIGUEL MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , A 100 METROS DE LA LOCALIDAD DEL CAMPANARIO SE LOCALIZA EL DRENAJE DE AGUA PLUVIAL DE LOS ARROYOS DE HUACHEPIL Y , lon:-96.92177762, lat:16.75000681}} | 2021-10-01 | 2021-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2040173/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402041039 | Proyecto de inversión | 1054322.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1054322.18, modificado:1054322.18}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LA CIÉNEGA - 307617 | 20 | Oaxaca | 95 | San Andrés Paxtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS PAXTLÁN | 307617 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1740.0, meta_modificada:1740.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:95, localidad:4, direccion:CALLE LA CIENEGA RANCHERIA LA CIENEGA, 70868 LA CIÉNEGA, SAN ANDRÉS PAXTLÁN OAXACA ENTRE CALLE LA CIENEGA Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE LA CIENENGA LOCALIDAD DE LA CIENEGA, DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS PAXTLAN, OAXACA., lon:-96.53532446, lat:16.20327219}} | 2021-09-17 | 2021-12-15 | 1054322.18 | 1054322.18 | 709565.97 | 709565.97 | 709565.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAP-FISMDF-010-2021, contratista:SISTEMAS INTEGRALES EN CONSTRUCCION QUBA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES PAXTLAN, monto:1054322.18, importe_modificado:1054322.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1300.0}} | {2041039/proyecto_INICIO, 2041039/proyecto_PROCESO, 2041039/proyecto_INICIO, 2041039/proyecto_PROCESO, 2041039/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402041112 | Proyecto de inversión | 728085.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208269.73, modificado:208269.73}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:519816.16, modificado:519816.16}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ALHELÍES - 307887 | 20 | Oaxaca | 178 | San Juan Bautista Guelache | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE | 307887 | S | 444 | 419 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:780.0, meta_modificada:780.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:178, localidad:6, direccion:CALLE ALHELÍES PUEBLO EL VERGEL, 68236 EL VERGEL, SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE OAXACA ENTRE CALLE AV. JUAREZ Y CALLE MARGARITAS, CALLE QUETZAL OBRA UBICADA ENFRENTE DE LAS CANCHAS DE EL VERGEL AUNA CUADRA DE LA CAPILLA DE LA MI, lon:-96.79162813, lat:17.20945192}} | 2021-10-15 | 2021-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2041112/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402041455 | Proyecto de inversión | 399710.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399710.93, modificado:399710.93}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MANANTIAL EN JARDINES DEL PEDREGAL - 309145 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 309145 | S | 60 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:567.0, meta_modificada:567.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:CALLE MANANTIAL COLONIA JARDINES DEL PEDREGAL, 69800 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , SE UBICA A 1.0 KM DEL CENTRO DE TLAXIACO, lon:-97.67881367, lat:17.26174314}} | 2021-05-01 | 2021-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2041455/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402041586 | Proyecto de inversión | 749997.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749997.39, modificado:749997.39}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES EN TIERRA AZUL - 309436 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 309436 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:27, direccion:PUEBLO TIERRA AZUL, 69802 TIERRA AZUL, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , SE UBICA A 8.0 KM DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, lon:-97.64018155, lat:17.32305779}} | 2021-07-28 | 2021-08-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2041586/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402041589 | Proyecto de inversión | 649923.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:649923.77, modificado:649923.77}} | CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA PUBLICA (1RA ETAPA) EN OJITE CENTRO - 309441 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 309441 | S | 138 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4896.0, meta_modificada:4896.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:132, direccion:PUEBLO OJITE CENTRO, 69800 OJITE CENTRO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , SE UBICA A 10 KM. DEL CENTRO DE TLAXIACO EN LA DESVIACION DE LOS MUNICIPIOS, PUTLATLAXIACONUNDACO, lon:-97.72748981, lat:17.21304114}} | 2021-07-12 | 2021-08-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2041589/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402042031 | Proyecto de inversión | 1142373.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1142373.77, modificado:1142373.77}} | REHABILITACION DEL CAMINO SACACOSECHAS - 311058 | 20 | Oaxaca | 451 | Santiago Apoala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO SANTIAGO APOALA | 311058 | S | 161 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1170.0, meta_modificada:1170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:451, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO SAN ANTONIO NDUAYACO - PARAJE LAS AGUILAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined INTERIOR 69625 PUEBLO SAN ANTONIO NDUAYACO, 69625 SAN ANTONIO NDUAYACO, SANTIAGO APOALA OAXACA ENTRE CAMINO SAN ANTONIO N, lon:-97.14841192, lat:17.68339851}} | 2021-10-04 | 2021-11-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2042031/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402042147 | Proyecto de inversión | 2629060.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2629060.3, modificado:2629060.3}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEGUNDA ETAPA - 311463 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | 311463 | S | 615 | 541 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1167.0, meta_modificada:1167.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:38, direccion:PUEBLO BENITO JUÁREZ II (SAN MARTÍN), 68434 BENITO JUÁREZ II, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ II, lon:-96.46285225, lat:18.14216075}} | 2021-10-18 | 2021-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2042147/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402042233 | Acción | 417292.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:417292.17, modificado:417292.17}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 311722 | 20 | Oaxaca | 273 | San Miguel Peras |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PERAS | 311722 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:273, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.009967, lat:16.937923}} | 2021-01-18 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2042233/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402042926 | Proyecto de inversión | 920513 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:920513.0, modificado:920513.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA MANUEL ÁVILA CAMACHO CLAVE: 20DPR1223Z - 314093 | 20 | Oaxaca | 449 | Santa María Zoquitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZOQUITLAN | 314093 | S | 290 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:138.0, meta_modificada:138.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:449, localidad:14, direccion:PUEBLO RÍO SECO, 70490 RÍO SECO, SANTA MARÍA ZOQUITLÁN OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE CENTRICA DE LA POBLACION LAS CALLES NO TIENEN NOMBRES POR ESO NO SE REFERENCIA LAS VIALIDADES, lon:-96.400368, lat:16.53876668}} | 2021-10-09 | 2021-12-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2042926/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402043527 | Proyecto de inversión | 2135768.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2135768.67, modificado:2135768.67}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL AL CENTRO DE LA COMUNIDAD DE SAN FELIPE LACHILLÓ - 316409 | 20 | Oaxaca | 495 | Santiago Xanica | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO XANICA | 316409 | S | 454 | 451 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1426.0, meta_modificada:1426.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:495, localidad:3, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN FELIPE LACHILLO, 70890 SAN FELIPE LACHILLÓ, SANTIAGO XANICA OAXACA ENTRE Y , LA CALLE A PAVIMENTAR ES LA CALLE PRINCIPAL A LA POBLACION POR EL MOMENTO NO HAY NOMBRE DE CALLES, lon:-96.15649468, lat:16.01113263}} | 2021-05-09 | 2021-07-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2043527/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402043647 | Proyecto de inversión | 428597.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428597.89, modificado:428597.89}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL (PANELES SOLARES) - 316745 | 20 | Oaxaca | 264 | San Miguel Chicahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL CHICAHUA | 316745 | S | 97 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:264, localidad:4, direccion:CALLE CAMINO HACIA SAM MIGUEL CHICAGUAUA PUEBLO SAN MIGUEL CHICAHUA, 69615 LA CORREGIDORA TIERRA COLORADA, SAN MIGUEL CHICAHUA OAXACA ENTRE Y , OBRA UBICADA A 1.5 KM DEL CENTRO DE LA CORREGIDORA TIERRA COLORADA HACIA SA, lon:-97.21741707, lat:17.63377258}} | 2021-11-18 | 2021-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2043647/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402043786 | Proyecto de inversión | 173894.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173894.4, modificado:173894.4}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE NAZARENO - 317226 | 20 | Oaxaca | 271 | San Miguel Mixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL MIXTEPEC | 317226 | S | 187 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:327.5, meta_modificada:327.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:271, localidad:5, direccion:CALLE NAZARENO PUEBLO LIMA, 71218 RÍO LIMA, SAN MIGUEL MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA CALLE SE ENCUENTRA FRENTE LA AGENCI AMUNICIPAL A 300 RUMBO SAN MIGUEL SE ENCUENTRA EL INICIO DE LOS TRABAJOS A PAVIMENTAR, lon:-96.92782745, lat:16.7730805}} | 2021-10-24 | 2021-11-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2043786/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402044292 | Proyecto de inversión | 905126.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:PRIVADA, monto:83093.71, modificado:83093.71}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:822032.78, modificado:822032.78}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO DE SANTA CECILIA AL VIVERO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ZACATEPEC. PRIMERA ETAPA. - 319003 | 20 | Oaxaca | 502 | Santiago Zacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTIAGO ZACATEPEC | 319003 | S | 1255 | 1117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:614.42, meta_modificada:614.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:502, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SANTIAGO ZACATEPEC, 70200 SANTIAGO ZACATEPEC, SANTIAGO ZACATEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO SANTA CECILIA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ZACATEPEC INICIA DE , lon:-95.92107944, lat:17.16282627}} | 2021-11-25 | 2021-12-29 | 822032.78 | 822032.78 | 822032.78 | 822032.78 | 822032.78 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:111427, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO ZACATEPEC, monto:822032.78, importe_modificado:822032.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:614.42}} | {2044292/proyecto_FIN, 2044292/proyecto_INICIO, 2044292/proyecto_PROCESO, 2044292/proyecto_INICIO, 2044292/proyecto_PROCESO, 2044292/proyecto_FIN, 2044292/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402044852 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, ¿PARAJE EL VADO¿ - 320761 | 20 | Oaxaca | 261 | San Miguel Amatitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN | 320761 | S | 261 | 267 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:261, localidad:5, direccion:CALLE CAMINO A SAN ANTONIO ZAHUATLAN BARRIO SAN ANTONIO ZAHUATLAN, 69240 SAN ANTONIO ZAHUATLÁN, SAN MIGUEL AMATITLÁN OAXACA ENTRE CALLE CAMINO A SAN ANTONIO Y , LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE EL CAMINO QUE COMUNICA A SAN MIGUEL, lon:-98.01655408, lat:17.84080176}} | 2021-11-01 | 2021-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2044852/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402045130 | Proyecto de inversión | 1115306.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1115306.12, modificado:1115306.12}} | PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE AL PANTEON - 321689 | 20 | Oaxaca | 204 | San Juan Lajarcia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LAJARCIA | 321689 | S | 54 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:992.0, meta_modificada:992.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:204, localidad:1, direccion:CALLE DEL PANTEÓN INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN LAJARCIA, 70546 SAN JUAN LAJARCIA, SAN JUAN LAJARCIA OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE QUE LLEVA A LA ESCUELA, EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA A 120 MTS DEL EDIFICIO DE , lon:-95.92405836, lat:16.50807617}} | 2021-11-27 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2045130/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402045236 | Proyecto de inversión | 1251371.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1251371.2, modificado:1251371.2}} | CONSTRUCCION DE CANCHA Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS (CANCHA DE FUTBOL RAPIDO) - 322160 | 20 | Oaxaca | 96 | San Andrés Sinaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES SINAXTLA | 322160 | S | 350 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1045.2, meta_modificada:1045.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SAN ANDRÉS SINAXTLA, 69665 SAN ANDRÉS SINAXTLA, SAN ANDRÉS SINAXTLA OAXACA ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES SINAXTLA, lon:-97.28394372, lat:17.46838555}} | 2021-09-20 | 2021-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2045236/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402045265 | Proyecto de inversión | 1057406.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1057406.35, modificado:1057406.35}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CAMINO HACIA BARRANCÓN EN LA AGENCIA DE POLICÍA MUNICIPAL BUENA VISTA, SANTA MARÍA PETAPA, OAXACA - 322604 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA PETAPA | 322604 | S | 133 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:2, direccion:CALLE CAMINO HACIA BARRANCONES PUEBLO BUENAVISTA, 70370 BUENAVISTA, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE Y , CALLE CAMINO HACIA BARRANCÓN EN LA AGENCIA DE POLICÍA MUNICIPAL BUENA VISTA SANTA MARÍA PETAPA, OAXACA, lon:-95.06471972, lat:16.82331093}} | 2021-05-17 | 2021-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2045265/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402045302 | Proyecto de inversión | 342712.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:342712.1, modificado:342712.1}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA PRIMARIA ALFREDO B. NOBEL, DE LA AGENCIA DE POLICÍA MUNICIPAL EL BAJÍO, SANTA MARÍA PETAPA, OAXACA - 322670 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA PETAPA | 322670 | S | 198 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:25, direccion:CALLE EJIDO NORTE PUEBLO EL BAJIO, 70370 EL BAJÍO, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE EJIDO NORTE Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE ALFREDO NOBEL PRIMARIA ALFREDO B. NOBEL DE LA AGENCIA DE POLICÍA MUNICIPAL EL BAJÍO SANTA MARÍA , lon:-95.03311033, lat:16.8874681}} | 2021-07-05 | 2021-08-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2045302/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402045506 | Proyecto de inversión | 1841235.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1841235.11, modificado:1841235.11}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN SAN BALTAZAR GUELAVILA - 323197 | 20 | Oaxaca | 131 | San Dionisio Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC | 323197 | S | 500 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:131, localidad:8, direccion:CALLE VARIAS CALLES PUEBLO SAN BALTAZAR GUELAVILA, 70497 SAN BALTAZAR GUELAVILA, SAN DIONISIO OCOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE HIDALGO, CALLE NACIONAL LA AMPLIACION SE DESARROLLARA EN VARIAS CALLES DE LA POBLACION, lon:-96.30448539, lat:16.80156427}} | 2021-12-06 | 2021-12-31 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MSDO-131-FAISM-04/2021, contratista:ING. FELIX MACHUCA CARRADA, convocante:MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC, monto:1841235.11, importe_modificado:1841235.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:750.0}} | {2045506/proyecto_PROCESO, 2045506/proyecto_INICIO, 2045506/proyecto_PROCESO, 2045506/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402045651 | Proyecto de inversión | 524798.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:524798.01, modificado:524798.01}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE PROLONGACIÓN FRANCISCO I. MADERO EN LA DELEGACIÓN MUNICIPAL NUEVO PROGRESO, SANTA MARÍA PETAPA, OAXACA. - 323678 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA PETAPA | 323678 | S | 44 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:19, direccion:PROLONGACION FRANCISCO I MADERO PUEBLO NUEVO PROGRESO, 70370 NUEVO PROGRESO, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE PORVENIR, CALLE PRIMERO DE MAYO CALLE PROLONGACIÓN FRANCISCO I. MADERO EN LA DELEGA, lon:-95.04793803, lat:16.89246689}} | 2021-08-01 | 2021-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2045651/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402045674 | Proyecto de inversión | 660114.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:660114.6, modificado:660114.6}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS JUAN DE LA BARRERA, EN LA AGENCIA DE POLICÍA MUNICIPAL BUENA VISTA, SANTA MARÍA PETAPA, OAXACA - 323798 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA PETAPA | 323798 | S | 83 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:2, direccion:PUEBLO BUENAVISTA, 70371 BUENAVISTA, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE RAMAL A BUENAVISTA Y , ARDÍN DE NIÑOS JUAN DE LA BARRERA EN LA AGENCIA DE POLICÍA MUNICIPAL BUENA VISTA SANTA MARÍA PETAPA, OAXACA., lon:-95.06302923, lat:16.82030054}} | 2021-08-02 | 2021-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2045674/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:reynaehernandezm, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402045964 | Proyecto de inversión | 29143.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29143.54, modificado:29143.54}} | SEÑALMIENTO VERTICAL EN CAMINO SANTO DOMINGO ALBARRADAS - SANTA MARIA AL BARRAS DEL KM 4+000 AL KM 5+000 - 324828 | 20 | Oaxaca | 506 | Santo Domingo Albarradas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ALBARRADAS TLACOLULA OAXACA | 324828 | S | 421 | 377 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:506, localidad:16, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO SANTO DOMINGO ALBARRADAS - SANTA MARÍA ALBARRADAS KILÓMETRO 4 + 000 PUEBLO SANTO DOMINGO ALBARRADAS, 00000 CERRO DE LUMBRE, SANTO DOMINGO ALBARRADAS OAXACA ENTRE CARRETERA OAXACA - AYUTLA Y C, lon:-96.21767826, lat:17.04412487}} | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2045964/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402046818 | Proyecto de inversión | 2645351.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2645351.85, modificado:2645351.85}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ENTUBADA(ACCESO AL SERVICIO BASICO A LA VIVIENDA) - 328038 | 20 | Oaxaca | 297 | San Pablo Tijaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO | 328038 | S | 250 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:297, localidad:4, direccion:AMPLIACION ICHI KI IYO INTERIOR 0 RANCHO EL PORVENIR, 71152 EL PORVENIR, SAN PABLO TIJALTEPEC OAXACA ENTRE AMPLIACION ICHI KI IYO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE SUPERIOR DE LA COMUNIDAD A 550 METROS, lon:-97.51411662, lat:17.03892885}} | 2021-07-14 | 2021-10-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.0}} | {2046818/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402046918 | Proyecto de inversión | 503570.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:503570.04, modificado:503570.04}} | CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO, 2DA ETAPA. - 328543 | 20 | Oaxaca | 318 | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC | 328543 | S | 60 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:108.3, meta_modificada:108.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:318, localidad:88, direccion:CALLE GOMEZ FARIAS COLONIA AEROPUERTO, 71985 COLONIA AEROPUERTO, SAN PEDRO MIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y AVENIDA MORELOS, CALLE COSTA RICA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE GOMEZ FARIAS ENTRE LA , lon:-97.08239714, lat:15.88940082}} | 2021-07-26 | 2021-08-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2046918/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402047029 | Proyecto de inversión | 2920659.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1460329.72, modificado:1460329.72}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1460329.72, modificado:1460329.72}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA UNICA) - 329182 | 20 | Oaxaca | 297 | San Pablo Tijaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SE ENCARGAR EL MUNICIPIO | 329182 | S | 200 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:297, localidad:12, direccion:CALLE 4 CAMINOS INTERIOR SN RANCHO VISTA HERMOSA, 71152 VISTA HERMOSA, SAN PABLO TIJALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 4 CAMINOS Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD Y EL OJO DE AGUA EN UN COSTADO DE LA COMUNIDAD., lon:-97.47834262, lat:17.06451993}} | 2021-09-20 | 2021-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2047029/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402047133 | Proyecto de inversión | 1907371.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1907371.69, modificado:1907371.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO TRES ARROYOS - 329530 | 20 | Oaxaca | 189 | San Juan Comaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN COMALTEPEC | 329530 | S | 70 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:189, localidad:4, direccion:CALLE CONOCIDO PUEBLO SAN ISIDRO TRES ARROYOS, 68995 SAN ISIDRO TRES ARROYOS, SAN JUAN COMALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, LA LOCALIDAD NO SE ENCUENTRA IDENTIFICADA EN EL MAPA SE ENCUENTRA A 5 HORAS CAM, lon:-95.95683844, lat:17.33941805}} | 2021-08-06 | 2021-12-03 | 1907371.69 | 1907371.69 | 1907371.69 | 1318213.13 | 1318213.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/FISMDTyDF/189/ASITA/09/2021, contratista:XXIH LOPEZ AUSENCIO, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN COMALTEPEC, monto:1907371.5, importe_modificado:1907371.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:418.0}} | {2047133/proyecto_INICIO, 2047133/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402047352 | Proyecto de inversión | 1054000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1054000.0, modificado:1054000.0}} | CONSTRUCCION DE TANQUES SEPTICOS EN BARRIOS Y RANCHERIAS DE SAN GABRIEL MIXTEPEC - 330115 | 20 | Oaxaca | 153 | San Gabriel Mixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN GABRIEL MIXTEPEC | 330115 | S | 128 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:153, localidad:1, direccion:CALLE DIVERSAS CALLES DE LA POBLACION PUEBLO SAN GABRIEL MIXTEPEC, 71970 SAN GABRIEL MIXTEPEC, SAN GABRIEL MIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE DIVERSAS CALLES DEL CENTRO DE LA POBLACION Y CALLE RUMBO AL MUNICIPIO, CALLE RUMBO A NOPALA, lon:-97.08222303, lat:16.09551139}} | 2021-05-10 | 2021-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2047352/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402047358 | Proyecto de inversión | 202257.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202257.13, modificado:202257.13}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO - 330127 | 20 | Oaxaca | 24 | Cuyamecalco Villa de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA | 330127 | S | 28 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:9, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO , 00000 SAN FELIPE DE JESÚS, CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE Y , FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA ATRAS DEL TEMPLO CATOLICO, lon:-96.80814428, lat:17.94301487}} | 2021-11-29 | 2021-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:0.0}} | {2047358/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402047435 | Proyecto de inversión | 534962.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:534962.3, modificado:534962.3}} | REHABILITACIÓN DE DIVERSOS CAMINOS RURALES - 330366 | 20 | Oaxaca | 318 | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC | 330366 | S | 184 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:318, localidad:25, direccion:CAMINO TRAMO AGUAJE EL ZAPOTE - AGUAJE EL ZAPOTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 200 + undefined RANCHERIA AGUAJE EL ZAPOTE, 71997 AGUAJE DEL ZAPOTE, SAN PEDRO MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LOS C, lon:-97.15791898, lat:15.94083691}} | 2021-11-01 | 2021-11-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2047435/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402047707 | Proyecto de inversión | 687772.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:687772.11, modificado:687772.11}} | RAHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA - 331349 | 20 | Oaxaca | 204 | San Juan Lajarcia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO SAN JUAN LAJARCIA | 331349 | S | 188 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:204, localidad:1, direccion:CALLE DE LA PRIMARIA INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN LAJARCIA, 70546 SAN JUAN LAJARCIA, SAN JUAN LAJARCIA OAXACA ENTRE CALLE ZARATE AQUINO Y CALLE BENITO JUÁREZ, EL BENEFICIARIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA A 120 MTS DE LA ESCUEL, lon:-95.92492445, lat:16.51109437}} | 2021-11-26 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2047707/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402048000 | Proyecto de inversión | 1006944.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1006944.45, modificado:1006944.45}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE 2 DE FEBRERO, BUGAMBILIAS, HIDALGO. - 332544 | 20 | Oaxaca | 498 | Santiago Yaveo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | CORPORATIVO E INGENIERIA APLICADA GADEC SA DE CV | 332544 | S | 46 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:583.0, meta_modificada:583.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:498, localidad:20, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN RANCHERIA LA TRINIDAD, 68960 LA TRINIDAD, SANTIAGO YAVEO OAXACA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, LAS CALLES SE ENCUENTRAN SOBRE LA AVENIDA PRINCIPAL A 375 M DE LA AG, lon:-95.5489161, lat:17.43871498}} | 2021-11-22 | 2021-12-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2048000/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402048275 | Proyecto de inversión | 517361.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:517361.26, modificado:517361.26}} | REHABILITACION DE ANDADORES EN SAN JERONIMO TECOATL - 333600 | 20 | Oaxaca | 163 | San Jerónimo Tecóatl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TECOATL | 333600 | S | 262 | 245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:163, localidad:1, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO BARRIO SAN JERÓNIMO TECÓATL, 68550 SAN JERÓNIMO TECÓATL, SAN JERÓNIMO TECÓATL OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTR ENTRE LA CANCHA MUNICIPAL Y IGLESIA DE SAN JERONIMO TECOATL, lon:-96.9151835, lat:18.1688536}} | 2021-09-18 | 2021-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2048275/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402048385 | Proyecto de inversión | 2002057.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2002057.42, modificado:2002057.42}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE YUCUYA - 333876 | 20 | Oaxaca | 466 | Santiago Ixtayutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXTAYUTLA | 333876 | S | 206 | 198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:466, localidad:18, direccion:RANCHERIA YUCUYÁ, 71733 YUCUYÁ, SANTIAGO IXTAYUTLA OAXACA ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE YUCUYA, lon:-97.60410066, lat:16.57420901}} | 2021-10-25 | 2021-12-23 | 2002057.42 | 2002057.42 | 2002057.42 | 2002057.42 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSI/466/FISMDF/IR/15/2021, contratista:CONSTRUCCIONES AIRAD S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA, monto:2002057.42, importe_modificado:2002057.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2048385/proyecto_INICIO, 2048385/proyecto_FIN, 2048385/proyecto_PROCESO, 2048385/proyecto_FIN, 2048385/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402048440 | Acción | 423247.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:423247.3, modificado:423247.3}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 334061 | 20 | Oaxaca | 135 | San Felipe Tejalápam |  | Otros Proyectos | Sin identificar | GONIERNO MUNICIPAL DE SAN FELIPE TEJALAPAM ETLA OAXACA | 334061 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:135, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.853258, lat:17.111401}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2048440/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402048633 | Proyecto de inversión | 305201.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305201.63, modificado:305201.63}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CAMINO SACA COSECHAS LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC - 334699 | 20 | Oaxaca | 417 | Santa María Jacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC | 334699 | S | 127 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:417, localidad:30, direccion:CAMINO TRAMO EMILIANO ZAPATA - CAMINOS SACA COSECHA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 800 PUEBLO , 68465 EMILIANO ZAPATA, SANTA MARÍA JACATEPEC OAXACA ENTRE Y , DE LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA HACIA LOS CAMINOS SACA C, lon:-96.16902991, lat:17.88657487}} | 2021-10-05 | 2021-11-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2048633/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402049432 | Proyecto de inversión | 699978.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699978.92, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA POR BOMBEO CON PANELES SOLARES (2DA ETAPA) EN ATAYIKI CUQUILA - 337944 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 337944 | S | 138 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:60.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:112, direccion:PUEBLO ATAYIKI CUQUILA, 69800 ATAYIKI CUQUILA, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , CERCA DE LA AGENCIA DE ATAYIKI CUQUILA, lon:-97.75387055, lat:17.18567921}} | 2021-06-07 | 2021-08-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2049432/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:victorumateoshern, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402049527 | Proyecto de inversión | 1869399.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1869399.63, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE NIÑOS HEROES EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE AYUQUILA - 338374 | 20 | Oaxaca | 165 | San José Ayuquila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE AYUQUILA | 338374 | S | 215 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1583.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:165, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES BARRIO SAN JOSÉ AYUQUILA, 69230 SAN JOSÉ AYUQUILA, SAN JOSÉ AYUQUILA OAXACA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE PINO SUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE NIÑOS HEROES ENTRE LA CALLE , lon:-97.96810036, lat:17.94029314}} | 2021-09-23 | 2021-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2049527/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:4.0, usuario:victorumateoshern, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402050118 | Proyecto de inversión | 202195.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202195.55, modificado:202195.55}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 1 DE MAYO DE LA SECCION TERCERA, SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ - 340463 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ | 340463 | S | 56 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:220.5, meta_modificada:220.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 182 TRAMO HUAUTLA - TUXTEPEC KILÓMETRO 125 + 500 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO SECCION SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ CENTRO, 68460 SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE 1 DE, lon:-96.53835477, lat:18.07282413}} | 2021-03-04 | 2021-04-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2050118/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402050195 | Acción | 55288.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55288.86, modificado:55288.86}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 340717 | 20 | Oaxaca | 96 | San Andrés Sinaxtla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES SINAXTLA | 340717 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.283811, lat:17.468502}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2050195/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:reynaehernandezm, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402050231 | Proyecto de inversión | 2988847.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2988847.42, modificado:2988847.42}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA SECCION TERCERA, SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ - 340868 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ | 340868 | S | 155 | 146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:372.0, meta_modificada:372.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 182 TRAMO HUAUTLA - TUXTEPEC KILÓMETRO 125 + 300 RINCONADA SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ CENTRO, 68460 SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE 1 DE MAYO Y CARRETERA HUAUTLA , lon:-96.53929102, lat:18.0737267}} | 2021-03-08 | 2021-05-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2050231/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402050884 | Proyecto de inversión | 3072469.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3072469.23, modificado:3072469.23}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA - 343047 | 20 | Oaxaca | 546 | Teotitlán del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEOTITLAN DEL VALLE | 343047 | S | 2981 | 2657 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:546, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO TEOTITLÁN DEL VALLE, 70420 TEOTITLÁN DEL VALLE, TEOTITLÁN DEL VALLE OAXACA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE INDEPENDENCIA PUEDE LLEGAR POR LA CALLE DE BENITO JUAREZ Y ENTRA, lon:-96.52521025, lat:17.02891405}} | 2021-04-26 | 2021-08-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2050884/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402051075 | Proyecto de inversión | 936267.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:936267.51, modificado:936267.51}} | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN ARROYO OCOTE, CAMINO DE IXCATLAN, SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ - 343903 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ | 343903 | S | 65 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO JALAPA DE DIAZ - CAMINO DE IXCATLAN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 500 SECCION CAMINO DE IXCATLÁN, 68463 CAMINO DE IXCATLÁN, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE CAMINO JALAPA DE DIAZ- CAMINO DE IXCATLAN Y BRE, lon:-96.52748106, lat:18.09563217}} | 2021-05-03 | 2021-06-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:0.0}} | {2051075/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402051132 | Proyecto de inversión | 1426074.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1426074.51, modificado:1311425.7}} | AMPLIACION DE LA RED DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA Y GRIEGA, SANTA MARIA GUIENAGATI - 344156 | 20 | Oaxaca | 412 | Santa María Guienagati | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA GUIENAGATI | 344156 | S | 22 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1071.0, meta_modificada:1071.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:412, localidad:1, direccion:CALLE LA GRIEGA INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA GUIENAGATI, 70735 SANTA MARÍA GUIENAGATI, SANTA MARÍA GUIENAGATI OAXACA ENTRE CALLE LA GRIEGA Y CALLE FELIPE ENRIQUE, CALLE LA GRIEGA CALLE FELIPE ENRIQUE, CODIGO POSTAL 70735,, lon:-95.355192, lat:16.74189779}} | 2021-10-18 | 2021-12-01 | 1311425 | 1311425 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-17/MSMG/412/FISMDF/035/2021, contratista:ISAIAS RAMIREZ AMBROSIO, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA GUIENAGATI, monto:1297739.95, importe_modificado:1297739.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2051132/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402051237 | Proyecto de inversión | 823331.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:823331.72, modificado:823331.72}} | CONSTRUCCIÓN DE SEÑALÉTICA EN LAS AV. INDEPENDENCIA, AV. EMILIANO ZAPATA, AV. MORELOS, Y AV. HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA JACATEPEC, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA JACATEPEC, OAX., UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA JACATEPEC - 344634 | 20 | Oaxaca | 417 | Santa María Jacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC | 344634 | S | 4682 | 5000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:61.0, meta_modificada:61.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:417, localidad:1, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA PUEBLO SANTA MARÍA JACATEPEC, 68465 SANTA MARÍA JACATEPEC, SANTA MARÍA JACATEPEC OAXACA ENTRE Y , AV. EMILIANO ZAPATA AV. MORELOS, Y AV. HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA JACATEPEC, EN EL MUNIC, lon:-96.21023468, lat:17.85961909}} | 2021-10-04 | 2021-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2051237/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402051356 | Proyecto de inversión | 873456.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:873456.9, modificado:0.0}} | : CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LOMA DE CARMEN EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA JACATEPEC, OAX., UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LOMA DEL CARMEN, DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA JACATEPEC - 345051 | 20 | Oaxaca | 417 | Santa María Jacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC | 345051 | S | 215 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1240.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:417, localidad:11, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LOMA DEL CARMEN, 68465 LOMA DEL CARMEN, SANTA MARÍA JACATEPEC OAXACA ENTRE Y , EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LOMA DE CARMEN EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA JACATEPEC OAX., UBICADA EN LA L, lon:-96.22700528, lat:17.82538094}} | 2021-04-14 | 2021-05-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2051356/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:victorumateoshern, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402051456 | Proyecto de inversión | 804425 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:804425.0, modificado:804425.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA NUEVA ESPERANZA - 345534 | 20 | Oaxaca | 207 | San Juan Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN MAZATLAN | 345534 | S | 25 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:34, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO LA NUEVA ESPERANZA PUEBLO LA NUEVA ESPERANZA, 70230 LA NUEVA ESPERANZA, SAN JUAN MAZATLÁN OAXACA ENTRE Y , DOMICILIOS CONOCIDOS EN LA NUEVA ESPERANZA, lon:-95.57492402, lat:17.11986637}} | 2021-07-01 | 2021-08-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2051456/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402051609 | Acción | 150166.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150166.2, modificado:0.0}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 346172 | 20 | Oaxaca | 429 | Santa María Sola |  | Otros Proyectos | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA SOLA | 346172 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:429, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.013188, lat:16.566713}} | 2021-02-27 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2051609/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:victorumateoshern, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402051943 | Proyecto de inversión | 324426.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324426.85, modificado:324426.85}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE OLIMPICA SIN NUMERO EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC, OAX - 347471 | 20 | Oaxaca | 417 | Santa María Jacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC | 347471 | S | 69 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:680.0, meta_modificada:680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:417, localidad:17, direccion:CALLE CALLE OLIMPICA PUEBLO SAN AGUSTIN, 68465 SAN AGUSTÍN, SANTA MARÍA JACATEPEC OAXACA ENTRE Y , EN LA CALLE OLIMPICA SIN NUMERO EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC, OAX., lon:-96.03822377, lat:17.78177539}} | 2021-07-19 | 2021-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2051943/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402051992 | Proyecto de inversión | 903896.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:903896.1, modificado:903896.1}} | CONSTRUCCION DE TRECE CUARTOS DORMITORIO DE 4.0 X 3.0 METROS EN LA LOCALIDAD CAMINO DE IXCATLAN, SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ - 347716 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ | 347716 | S | 32 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO DESVIACION CERRO QUEMADO - SAN JOSE INDEPENDENCIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 500 PUEBLO CAMINO DE IXCATLÁN, 68463 CAMINO DE IXCATLÁN, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE CAMINO DESVIACION CERRO QUEMADO - SA, lon:-96.52279199, lat:18.10835768}} | 2021-04-12 | 2021-06-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2051992/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402053553 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68750.0, modificado:67776.25}, ff2: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ANEXO 7 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS, monto:81250.0, modificado:80099.2}} | ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE PARA LA INTEGRACIÓN DE SU EXPEDIENTE TÉCNICO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 5120011800900621 | S | 538 | 481 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:14, direccion:Calle 12 De Octubre 162, 70330 San Juan Guichicovi, Oax., México, lon:-95.09357929, lat:16.96306415}} | 2021-09-08 | 2021-12-31 | 147875.45 | 147875.45 | 147870.52 | 147870.52 | 147870.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-036/2021, contratista:UBS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:1035128.18, importe_modificado:1035128.18}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {2053553/proyecto_INICIO, 2053553/proyecto_FIN, 2053553/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:modificado correcto 147875.45 falto por ejercer, favor de validar, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2022-01-17}, obs2: {observación:corregido favor de validar, trimestre:4.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2022-01-17}} | {obs1: {observación:CORREGIR HOMBRES, SEFIN DICE 481, trimestre:4.0, usuario:josesanginezh, fecha:2022-01-17}, obs2: {observación:CORREGIR DESDE MODIFICADO, SEFIN DICE $147,875.45, trimestre:4.0, usuario:josesanginezh, fecha:2022-01-17}, obs3: {observación:MONTO MODIFICADO NO ESTA CONFORME AL CONTRATO, CONTRATO DICE $1,035,128.18, trimestre:4.0, usuario:josesanginezh, fecha:2022-01-17}}
2021 | 4 | OAX210402054191 | Proyecto de inversión | 3061558.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3061558.06, modificado:3051438.71}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DEL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA REVOLUCIÓN CLAVE 20DPB0443D EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable. | 210172 | S | 69 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:414, localidad:1, direccion:Oaxaca Santiago Pinotepa Nacional-San Andrés Huaxpaltepec 14d, 71790 Santa María Huazolotitlán, Oax., México, lon:-97.91272581, lat:16.30204761}} | 2021-11-24 | 2022-01-22 | 3051438.71 | 3051438.71 | 915431.61 | 915431.61 | 915431.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-02-131-00-2021, contratista:VY CANIS MAJORIS INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:3051438.71, importe_modificado:3051438.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2054191/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402054305 | Proyecto de inversión | 913162.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:913162.85, modificado:912984.83}} | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL PREESCOLAR INDÍGENA BILINGÜE LÁZARO CÁRDENAS CLAVE: 20DCC1106E EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ, SAN MIGUEL EL GRANDE, OAXACA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable. | 210873 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:269, localidad:2, direccion:71140 San Miguel el Grande, Oax., México, lon:-97.6206991, lat:17.0467247}} | 2021-12-18 | 2022-02-15 | 912984.83 | 912984.83 | 273895.45 | 273895.45 | 273895.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-04-202-00-2021, contratista:OMAR ALTAMIRANO GARCIA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:912984.83, importe_modificado:912984.83}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.05}} | {2054305/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Contrato en proceso de firma, por lo cual no se puede visualizar el archivo digital, la UR se compromete a subir el archivo en el próximo trimestre. , trimestre:4.0, usuario:ivanaescamillah, fecha:2022-01-20}} | {obs1: {observación:EL MUNICIPIO RESPONDABLE DEBE SER GOBIERNO DE LA ENTIDAD, trimestre:4.0, usuario:edwinycruzra, fecha:2022-01-20}, obs2: {observación:NO SE PUEDE ACCEDER AL CONTRATO FAVOR DE VERIFICAR LA LIGA, trimestre:4.0, usuario:edwinycruzra, fecha:2022-01-20}}
2021 | 4 | OAX210402054664 | Proyecto de inversión | 4491738 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4491738.0, modificado:4491243.33}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 20DTV0441F EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DEL PUERTO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO, OAXACA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable. | 210076 | S | 44 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1119.36, meta_modificada:1119.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:266, localidad:1, direccion:San Miguel del Puerto, Oax., México, lon:-96.1729261, lat:15.9202909}} | 2021-12-11 | 2022-03-10 | 4491243.33 | 4491243.33 | 3115825.97 | 3115825.97 | 3115825.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-02-183-00-2021, contratista:GRUPO KOIS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:4491243.33, importe_modificado:4491243.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:638.04}} | {2054664/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:LA CANTIDAD DE BENEFICIARIOS ESTA AL REVES, MUNICIPIO RESPONSABLE DEBE SER GOBIERNO DE LA ENTIDAD, trimestre:4.0, usuario:edwinycruzra, fecha:2022-01-20}}
2021 | 4 | OAX210402055561 | Proyecto de inversión | 210423 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210423.0, modificado:3087143.45}} | CONSTRUCCIÓN Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV1458M, EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR, DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO TIJALTEPEC | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable. | 210423 | S | 20 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:660.42, meta_modificada:660.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:297, localidad:4, direccion:El Porvenir, Oax., México, lon:-97.5080555, lat:17.0380555}} | 2021-12-23 | 2022-03-22 | 3087143.45 | 3087143.45 | 926143.04 | 926143.04 | 926143.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-04-218-00-2021, contratista:CELIA REYES FLORES, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:3087143.45, importe_modificado:3087143.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2055561/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:El avance financiero corresponde al anticipo del proyecto, por lo cual no se reporta un avance fisico. , trimestre:4.0, usuario:ivanaescamillah, fecha:2022-01-12}, obs2: {observación:Contrato en proceso de firma, por lo cual no se puede visualizar el archivo digital, la UR se compromete a subir el archivo en el próximo trimestre. , trimestre:4.0, usuario:ivanaescamillah, fecha:2022-01-20}} | {obs1: {observación:FAVOR DE CAPTURAR EL CONTRATO SI AUN ESTA EN TRAMITE FAVOR DE ANOTAR CON UNA OBSERVACION, GRACIAS , trimestre:4.0, usuario:gasparcabrerah, fecha:2022-01-20}}
2021 | 4 | OAX210402055690 | Proyecto de inversión | 2456798.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2456798.23, modificado:2456548.23}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA FRATERNIDAD CLAVE 20DPR0910I EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA COATLAN DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO COATLAN | 20 | Oaxaca | 291 | San Pablo Coatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable. | 210572 | S | 18 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:724.8, meta_modificada:724.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:291, localidad:4, direccion:Santa María Coatlán, Oax., México, lon:-96.7213888, lat:16.2336111}} | 2021-12-30 | 2022-03-19 | 2456548.23 | 2456548.23 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-07-229-00-2021, contratista:CONSTRUCTORA ZUCHIATE, S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2456548.23, importe_modificado:2456548.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Sin avances por falta de anticipo. Fecha de contrato 29/12/2021, trimestre:4.0, usuario:ivanaescamillah, fecha:2022-01-12}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402058365 | Proyecto de inversión | 1045271.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1045271.7, modificado:1043857.12}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA LA MAZATECA EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable. | 210583 | S | 90 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:685.72, meta_modificada:685.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:Temascal, Oax., México, lon:-96.4045713, lat:18.2372452}} | 2021-12-10 | 2022-03-09 | 1043857.12 | 1043857.12 | 870498.87 | 870498.87 | 870498.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-05-167-00-2021, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTIVO PARA EMBELLECIMIENTO URBANO CESANTO S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1043857.12, importe_modificado:1043857.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:685.72}} | {2058365/proyecto_PROCESO, 2058365/proyecto_FIN, 2058365/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402059557 | Proyecto de inversión | 422652.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:422652.13, modificado:422652.13}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL DE LA CASA DE SALUD 2a. ETAPA | 20 | Oaxaca | 293 | San Pablo Etla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA | FORTAMUN07 | S | 416 | 348 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:66.9, meta_modificada:66.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:293, localidad:2, direccion:Progreso 34, Pob Morelos, Oax., México, lon:-96.7739886, lat:17.1511193}} | 2021-11-29 | 2021-12-28 | 422652.13 | 422652.13 | 422652.13 | 422652.13 | 422652.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPE/293/FORTAMUN/07/2021, contratista:GA CONSTRUCTORES DISEÑO, ARQUITECTURA Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA, monto:422652.13, importe_modificado:422652.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:23.0}} | {2059557/proyecto_INICIO, 2059557/proyecto_PROCESO, 2059557/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402060272 | Proyecto de inversión | 2009867.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2009867.92, modificado:2009867.92}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL REVOLUCION CLAVE:20DPR0914E | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable. | 200239 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:660.74, meta_modificada:660.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:293, localidad:2, direccion:Pob Morelos, Oax., México, lon:-96.7752777, lat:17.1516666}} | 2021-09-27 | 2021-12-25 | 2009072.99 | 2009072.99 | 1245899.06 | 1245899.06 | 1245899.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-08-090-00-2021, contratista:CORPORACION INDUSTRIAL DE HIERRO Y ALUMINIO, S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2009867.92, importe_modificado:2009867.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:303.94}} | {2060272/proyecto_PROCESO, 2060272/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:EL MUNICIPIO RESPONSABEL DEBE SER 0 GOBIERNO DE LA ENTIDAD, trimestre:4.0, usuario:edwinycruzra, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | OAX210402060275 | Proyecto de inversión | 2800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2800000.0, modificado:2798694.61}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA PRIMARIA FRATERNIDAD CLAVE: 20DPR0340I | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable | 201466 | S | 63 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:752.5, meta_modificada:752.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:2, direccion:71565 La Pe, Oax., México, lon:-96.7974229, lat:16.6295102}} | 2021-11-04 | 2022-01-02 | 2798694.61 | 2798694.61 | 2450678.35 | 2450678.35 | 2450678.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-08-109-00-2021, contratista:SISTEMAS ESPECIALES DE METALIZACION SANFER, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2798694.61, importe_modificado:2798694.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:564.38}} | {2060275/proyecto_PROCESO, 2060275/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:EL NUMERO DE BENEFICIARIOS NO CORRESPONDE AL CAPTURADO, trimestre:4.0, usuario:edwinycruzra, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | OAX210402060277 | Proyecto de inversión | 2507923.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2507923.61, modificado:2505993.09}} | ¿CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE JUSTO SIERRA CLAVE 20DPB1989A EN LA LOCALIDAD DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, DEL MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO.¿ | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable. | 210743 | S | 43 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:637.56, meta_modificada:637.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:69800 Tlaxco, Oax., México, lon:-97.679629, lat:17.268751}} | 2021-11-04 | 2022-01-02 | 2505993.09 | 2505993.09 | 907035.57 | 907035.57 | 907035.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-04-107-00-2021, contratista:SIICGMA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2505993.09, importe_modificado:2505993.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:159.39}} | {2060277/proyecto_PROCESO, 2060277/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:EL NUMERO DE BENEFICIARIOS ESTA CAPTURADO AL REVES, trimestre:4.0, usuario:edwinycruzra, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | OAX210402060293 | Proyecto de inversión | 2968182.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2968182.74, modificado:2968097.52}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA, CLAVE: 20DTV0643B, DE LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA ESTETLA, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES | 20 | Oaxaca | 426 | Santa María Peñoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable. | 210954 | S | 53 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:683.09, meta_modificada:683.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:426, localidad:6, direccion:Santa Catarina Estetla, Oax., México, lon:-97.0977139, lat:17.0259199}} | 2021-11-03 | 2021-11-04 | 2968097.52 | 2968097.52 | 890429.26 | 890429.26 | 890429.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-08-112-00-2021, contratista:OBRAS E INSUMOS CONSTRUCTIVOS ALICE S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2968097.52, importe_modificado:2968097.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:68.31}} | {2060293/proyecto_PROCESO, 2060293/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX17170401011536 | Proyecto de inversión | 695350 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:695350.0, modificado:695350.0}} | Construccion De Techo Firme En Noventa Y Cuatro Viviendas De Pueblo Viejo - 278362 | 20 | Oaxaca | 466 | Santiago Ixtayutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXTAYUTLA | 278362 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:466, localidad:14, direccion:INTERIOR S/N PUEBLO PUEBLO VIEJO, 71733 PUEBLO VIEJO, SANTIAGO IXTAYUTLA OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE DEL CENTRO, CALLE BENITO JUAREZ LA, lon:-97.63449953, lat:16.55098697}} | 2017-11-13 | 2017-12-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:34710, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXTAYUTLA, monto:695350.0, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1146616/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:victorumateoshern, fecha:2021-12-28}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX180401432865 | Proyecto de inversión | 119808.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59904.17, modificado:59904.17}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59904.17, modificado:59904.17}} | SEÑALETICA EN LAS PRINCIPALES CALLES DE LA POBLACIÓN - 329306 | 20 | Oaxaca | 196 | San Juan Evangelista Analco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO | 329306 | S | 198 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:196, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO, 68748 SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO, SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO OAXACA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE INDEPENDENCIA SEÑALETICA EN LAS PRINCIPALES CALLES DE LA POBLA, lon:-96.537666, lat:17.40433148}} | 2018-10-02 | 2018-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1432865/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:edwinycruzram, fecha:2021-12-27}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX180401437018 | Proyecto de inversión | 59904.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59904.17, modificado:59904.17}} | MEJORAMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO - 354707 | 20 | Oaxaca | 196 | San Juan Evangelista Analco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO | 354707 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:196, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO, 68748 SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO, SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO OAXACA ENTRE CAMINO CERCA DE LA CALLE BENITO JUAREZ Y CAMINO CAMINO A CARRETERA FEDERAL, CAMINO CERCA CABAÑAS ECOTURISMO CERCA DE L, lon:-96.53736977, lat:17.40307781}} | 2018-10-05 | 2018-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1437018/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:edwinycruzram, fecha:2021-12-27}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX180401473718 | Proyecto de inversión | 2233118 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1715000.0, modificado:1715000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:518118.0, modificado:518118.0}} | CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA MECHOACAN - 420019 | 20 | Oaxaca | 367 | Santa Catarina Mechoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA MECHOACAN | 420019 | S | 2289 | 2211 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:367, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ BARRIO SANTA CATARINA MICHOACÁN, 71780 SANTA CATARINA MECHOACÁN, SANTA CATARINA MECHOACÁN OAXACA ENTRE CALLE PROLONGACION DE BENITO JUAREZ Y CALLE OAXACA, LA OBRA DE LA PLANTA SE ENCUENTRA PASANDO EL BARRIO CHI, lon:-97.84466199, lat:16.33581266}} | 2018-05-02 | 2018-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:420019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ARKOSAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA MECHOACAN, monto:3500000.0, importe_modificado:2233118.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1473718/proyecto_INICIO, 1473718/proyecto_PROCESO, 1473718/proyecto_INICIO, 1473718/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:reynaehernandezm, fecha:2021-12-28}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX180401478839 | Proyecto de inversión | 1121138 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1121138.0, modificado:1121138.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO - 424549 | 20 | Oaxaca | 426 | Santa María Peñoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES | 424549 | S | 95 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:426, localidad:3, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO RIO V, 68267 RÍO V, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA ENTRE Y , SE LLEVARA A CABO CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO DENTRO DE LA COMUNIDAD DOMICILIO CONOCIDO., lon:-97.11410712, lat:17.00937905}} | 2018-10-16 | 2018-12-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1478839/proyecto_INICIO, 1478839/proyecto_FIN, 1478839/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:victorumateoshern, fecha:2021-12-28}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX190401673412 | Proyecto de inversión | 75874 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75874.0, modificado:75874.0}} | MEJORAMIENTO DE SANITARIOS DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA - 138471 | 20 | Oaxaca | 196 | San Juan Evangelista Analco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO | 138471 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:196, localidad:1, direccion:CALLE CALLE LOPEZ MATEOS BARRIO SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO, 68748 SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO, SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO OAXACA ENTRE CALLE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE LOPEZ MATEOS, CALLE CALLE UBICADA EN LA CALLE LOPEZ MATE, lon:-96.53551924, lat:17.40722924}} | 2019-05-05 | 2019-06-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1673412/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:edwinycruzram, fecha:2021-12-27}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200301735197 | Proyecto de inversión | 1245366.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1245366.58, modificado:1245366.58}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN SAN PEDRO SOCHIÁPAM LOCALIDAD EL RETUMBADERO ASENTAMIENTO - 26632 | 20 | Oaxaca | 326 | San Pedro Sochiápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SAN PEDRO SOCHIAPAM | 26632 | S | 1 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:326, localidad:4, direccion:CALLE RETUMBADERO RANCHERIA EL RETUMBADERO, 68665 EL RETUMBADERO, SAN PEDRO SOCHIÁPAM OAXACA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO BENEFICIARIOSC. LEOPOLDO ORTEGA BENITEZ C. MAXIMO ORTEGA BENITEZ C. GUILLERMO BENITEZ DE LA CRUZ C. , lon:-96.65235765, lat:17.80352632}} | 2020-03-16 | 2020-06-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1735197/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200301745661 | Proyecto de inversión | 1457609.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1457609.16, modificado:1457609.16}} | REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - 45757 | 20 | Oaxaca | 398 | Ayoquezco de Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AYOQUEZCO DE ALDAMA | 45757 | S | 2350 | 2020 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2025.0, meta_modificada:2025.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:398, localidad:1, direccion:CALLE CENTENARIO PUEBLO AYOQUEZCO DE ALDAMA, 71355 AYOQUEZCO DE ALDAMA, AYOQUEZCO DE ALDAMA OAXACA ENTRE CALLE ANTONIO DE LEON Y CALLE ITURBIDE, EN LA CALLE CENTENARIO CASI AL LLEGAR AL RÍO, lon:-96.84387895, lat:16.67400744}} | 2020-04-20 | 2020-06-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1745661/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:victorumateoshern, fecha:2021-12-28}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200301746387 | Proyecto de inversión | 2589367.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2589367.25, modificado:2589367.25}} | REHABILITACIÓN CAMINO SACACOSECHAS - 47540 | 20 | Oaxaca | 277 | Villa Sola de Vega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA SOLA DE VEGA | 47540 | S | 230 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7500.0, meta_modificada:7500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:31, direccion:PUEBLO SAN CRISTÓBAL, 71420 SAN CRISTÓBAL, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE Y , A LA SALIDA DE LA AGENCIA RUMBO A EL CARRIZAL, lon:-97.09367216, lat:16.35807875}} | 2020-03-16 | 2020-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1746387/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200301753139 | Proyecto de inversión | 578746.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:578746.8, modificado:578746.8}} | REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN SAN PABLO MACUILTIANGUIS LOCALIDAD SAN PABLO MACUILTIANGUIS - 67207 | 20 | Oaxaca | 296 | San Pablo Macuiltianguis | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PABLO MACUILTIANGUIS | 67207 | S | 203 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:296, localidad:1, direccion:CALLE EL ZAPOTECO INTERIOR SN PARAJE SAN PABLO MACUILTIANGUIS, 68720 SAN PABLO MACUILTIANGUIS, SAN PABLO MACUILTIANGUIS OAXACA ENTRE CALLE PANTEON MUNICIPAL Y , A 50 METROS DEL PANTEÓN MUNICIPAL, lon:-96.55654904, lat:17.56503344}} | 2020-05-28 | 2020-07-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1753139/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200301754627 | Proyecto de inversión | 486840.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:486840.4, modificado:486840.4}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN SANTA MARÍA CORTIJO LOCALIDAD SANTA MARÍA CORTIJO - 71498 | 20 | Oaxaca | 402 | Santa María Cortijo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA CORTIJO | 71498 | S | 559 | 516 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:402, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SANTA MARÍA CORTIJO, 71655 SANTA MARÍA CORTIJO, SANTA MARÍA CORTIJO OAXACA ENTRE Y , EL PROYECTO SE REALIZARA EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DERIVADO DE SU MODALIDAD., lon:-98.28563861, lat:16.45091072}} | 2020-03-23 | 2020-04-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1754627/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200301756615 | Proyecto de inversión | 1956969.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1956969.7, modificado:1956969.7}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA QUINTA SECCION, BARRIO LA SOLOEDAD, PARAJE EL EUCALIPTO - 82978 | 20 | Oaxaca | 107 | San Antonio de la Cal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL | 82978 | S | 112 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:1 INTERIOR 1 PUEBLO SAN ANTONIO DE LA CAL CENTRO, 71250 SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL OAXACA ENTRE CALLE PINOS Y CALLE LIBERTAD, CALLE EMILIANO ZAPATA EL POZO SE UBICA ENTRE LAS CALLES DE PINOS LIBERTAD Y EMILIA, lon:-96.71306771, lat:17.02603797}} | 2020-03-24 | 2020-05-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1756615/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-12-27}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200301757036 | Proyecto de inversión | 727695.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:727695.6, modificado:727695.6}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DEL ESTUDIANTE, EN LA CUARTA SECCION BUENOS AIRES - 84170 | 20 | Oaxaca | 107 | San Antonio de la Cal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL | 84170 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:728.52, meta_modificada:728.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:CALLE DES ESTUDIANTE PUEBLO SAN ANTONIO DE LA CAL CENTRO, 71250 SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL OAXACA ENTRE CALLE PRIMERA PRIVADA DEL CONALEP Y CALLE CONALEP, CALLE 5 DE MAYO LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE DEL ESTUDI, lon:-96.70769973, lat:17.01934124}} | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1757036/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-12-27}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200301757727 | Proyecto de inversión | 1916559.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1916559.38, modificado:1916559.38}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE VARIAS CALLES, EN LA PRIMERA SECCION PARTE ALTA - 86317 | 20 | Oaxaca | 107 | San Antonio de la Cal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL | 86317 | S | 54 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO REAL PUEBLO SAN ANTONIO DE LA CAL CENTRO, 71250 SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL OAXACA ENTRE CALLE SABINOS Y CALLE CAMPO DE TIRO, CALLE CAMINO REAL LA OBRA SE UBICA EN LA PRIMERA SECCION PARTE ALTA DEL , lon:-96.6951642, lat:17.03552655}} | 2020-06-05 | 2020-07-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1757727/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-12-27}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200301758430 | Proyecto de inversión | 2256592.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:1128296.21, modificado:1128296.21}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1128296.22, modificado:1128296.22}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA, CLAVE:20DTV0232Z. - 87990 | 20 | Oaxaca | 135 | San Felipe Tejalápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEJALAPAM | 87990 | S | 32 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:708.0, meta_modificada:708.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:135, localidad:3, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA INTERIOR SN COLONIA LA UNIÓN, 68260 LA UNIÓN, SAN FELIPE TEJALÁPAM OAXACA ENTRE CAMINO A SANTA MARIA PEÑOLES Y CAMINO JALAPA DEL VALLE, PRIVADA REYES UBICÁNDOSE EN LA AGENCIA DE POLICÍA DE LA UNIÓN AVA, lon:-96.8679359, lat:17.10180836}} | 2020-09-24 | 2020-12-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1758430/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200301762927 | Proyecto de inversión | 737134.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:737134.71, modificado:737134.71}} | CONSTRUCCIÓN DE DOCE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ - 99784 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ | 99784 | S | 23 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:1, direccion:CALLE UNIDAD DEPORTIVA PUEBLO SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ CENTRO, 68460 SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE A LA UNIDAD DEPORTIVA Y CALLE A CODECI, SE UBICA EN LA LOCALIDAD SAN FELIPE JALAPA D, lon:-96.5376747, lat:18.07680124}} | 2020-03-08 | 2020-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1762927/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200301770745 | Proyecto de inversión | 876087.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:876087.92, modificado:876087.92}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA GABRIELA MISTRAL - 121381 | 20 | Oaxaca | 130 | San Dionisio del Mar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN DIONISIO DEL MAR | 121381 | S | 152 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:670.0, meta_modificada:670.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:130, localidad:2, direccion:CALLE GABRIELA MISTRAL INTERIOR SIN NUMERO PUEBLO HUAMÚCHIL, 70138 HUAMÚCHIL, SAN DIONISIO DEL MAR OAXACA ENTRE AVENIDA 12 DE NOVIEMBRE Y AVENIDA MIGUEL HIDALGO, CALLE DOLORES SE LOCALIZA EN LA PARTE ESTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-94.66393905, lat:16.37133027}} | 2020-06-15 | 2020-09-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1770745/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-12-27}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200301770907 | Proyecto de inversión | 369185.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:369185.1, modificado:369185.1}} | INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA REHABILITACION DE VARIOS CAMINOS SACACOSECHAS - 121786 | 20 | Oaxaca | 289 | San Nicolás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | SAN NICOLAS | 121786 | S | 624 | 519 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8000.0, meta_modificada:8000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:289, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO AGUA DEL HIGO - SAN NICOLAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 0 RANCHERIA SAN NICOLÁS, 70806 AGUA DEL HIGO, SAN NICOLÁS OAXACA ENTRE CAMINO AGUA DEL HIGO - SAN NICOLAS Y CAMINO AGUA DEL HIGO - BRAMADEROS, CAMINO CO, lon:-96.7273691, lat:16.45821738}} | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1770907/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200301775419 | Proyecto de inversión | 1999887.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999887.06, modificado:1999887.06}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 2 DE ABRIL - 133434 | 20 | Oaxaca | 495 | Santiago Xanica | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO XANICA | 133434 | S | 197 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:495, localidad:2, direccion:CALLE 2 DE ABRIL PUEBLO SAN ANTONIO OZOLOTEPEC, 70893 SAN ANTONIO OZOLOTEPEC, SANTIAGO XANICA OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 5 DE MAYO, LA CALLE 2 DE ABRIL SE UBICA EN EL CENTRO DE LA POBLACIÓN ES LA CALLE QUE NOS DI, lon:-96.29236583, lat:16.07905026}} | 2020-08-24 | 2020-10-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1775419/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200301776353 | Proyecto de inversión | 999972.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999972.39, modificado:999972.39}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HUAMUCHIL. - 134574 | 20 | Oaxaca | 130 | San Dionisio del Mar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN DIONISIO DEL MAR | 134574 | S | 905 | 885 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:130, localidad:2, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR SIN NUMERO PUEBLO HUAMÚCHIL, 70138 HUAMÚCHIL, SAN DIONISIO DEL MAR OAXACA ENTRE AVENIDA CAMARONEROS Y AVENIDA OAXAQUITA, CALLE VICENTE GUERRERO SE LOCALIZA AL NORTE DE LA POBLACIÓN CERCA DE LA ESCU, lon:-94.66741425, lat:16.37541201}} | 2020-08-05 | 2020-09-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDM/130/FISMDF/COP-012/2020, contratista:CONSTRUCTORA INCOSUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO. SAN DIONISIO DEL MAR, monto:999972.39, importe_modificado:999972.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1776353/proyecto_PROCESO, 1776353/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200301776701 | Proyecto de inversión | 1215033.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1215033.5, modificado:1215033.5}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN MIGUEL TLACOTEPEC LOCALIDAD SAN MARTÍN SABINILLO - 134956 | 20 | Oaxaca | 286 | San Miguel Tlacotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TLACOTEPEC | 134956 | S | 55 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1865.0, meta_modificada:1865.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:286, localidad:3, direccion:RANCHERIA YOSONDALLA, 69730 SAN MARTÍN SABINILLO, SAN MIGUEL TLACOTEPEC OAXACA ENTRE Y , CAMINO HACIA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DE YOSONDALLA, lon:-98.03024263, lat:17.45721233}} | 2020-06-29 | 2020-08-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1776701/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200301776820 | Proyecto de inversión | 641238.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:641238.47, modificado:641238.47}} | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE DE LA ESCUELA PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE CLAVE 20DPB1723U - 135083 | 20 | Oaxaca | 271 | San Miguel Mixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MIGUELMIXTEPEC | 135083 | S | 99 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:271, localidad:2, direccion:CALLE A LA PRIMARIA PUEBLO RANCHO FRUTAL, 71218 RANCHO FRUTAL, SAN MIGUEL MIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE A LA PRIMARIA Y , SOBRE EL ÚNICO CAMINO DE TERRACERIA EN RANCHO FRUTAL AVANZAR 200 METROS CON RUMBO A LA PRIMARIA PARA LLEG, lon:-96.92466333, lat:16.72859021}} | 2020-04-20 | 2020-07-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1776820/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:edwinycruzram, fecha:2021-12-27}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200301780126 | Proyecto de inversión | 816121.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:816121.2, modificado:816121.2}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LOS PINOS DEL TRAMO DE LA CAPILLA A LAS MINAS BARRIO COLONIA TIERRA BLANCA, SAN BERNARDO MIXTEPEC - 139035 | 20 | Oaxaca | 123 | San Bernardo Mixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SAN BERNARDO MIXTEPEC | 139035 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:11, direccion:CALLE CALLE LO PINOS COLONIA SAN BERNARDO MIXTEPEC, 71210 TIERRA BLANCA (LAS JACARANDAS), SAN BERNARDO MIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CALLE JACARANDAS Y AVENIDA ORIENTE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CAPILLA DE LA COLONIA TIERRA BLA, lon:-96.88724441, lat:16.81723129}} | 2020-07-27 | 2020-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1780126/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2021-12-27}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200301780457 | Proyecto de inversión | 1552000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1552000.0, modificado:1552000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ZARAGOZA BARRIO LA CRUZ - 139438 | 20 | Oaxaca | 153 | San Gabriel Mixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO SAN GABRIEL MIXTEPEC | 139438 | S | 85 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1050.0, meta_modificada:1050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:153, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO BARRIO SAN GABRIEL MIXTEPEC, 71970 SAN GABRIEL MIXTEPEC, SAN GABRIEL MIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, LA CALLE SE ENCUENTRA EN EL BARRIO LA CRUZ, lon:-97.08454597, lat:16.09523561}} | 2020-04-20 | 2020-07-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1780457/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200401811719 | Proyecto de inversión | 3382939.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3382939.89, modificado:3382939.89}} | CONSTRUCCION DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS - 110856 | 20 | Oaxaca | 212 | San Juan Petlapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 110856 | S | 442 | 425 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:212, localidad:1, direccion:CALLE CENTRO PUEBLO SAN JUAN PETLAPA, 68980 SAN JUAN PETLAPA, SAN JUAN PETLAPA OAXACA ENTRE Y , SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD A UN COSTADOS DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-96.03597941, lat:17.46936347}} | 2020-06-15 | 2020-10-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1811719/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200401816732 | Proyecto de inversión | 975000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:975000.0, modificado:975000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ - 144386 | 20 | Oaxaca | 498 | Santiago Yaveo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LLANO GRANDE | 144386 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:951.0, meta_modificada:951.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:498, localidad:12, direccion:CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ PUEBLO NUEVO OCOTLAN, 68960 NUEVO OCOTLÁN, SANTIAGO YAVEO OAXACA ENTRE CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE CALLE AL CAMPO DE FUTBOL LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE BENIT, lon:-95.5036116, lat:17.49552886}} | 2020-07-06 | 2020-09-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1816732/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200401819911 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SEÑALÉTICA EN SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA LOCALIDAD SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA ASENTAMIENTO SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA - 148023 | 20 | Oaxaca | 337 | San Pedro y San Pablo Ayutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA | 148023 | S | 1915 | 1526 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:337, localidad:1, direccion:CALLE CALLE LIDER BUENO PUEBLO SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA, 70283 SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA, SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA OAXACA ENTRE CALLE E´PX YUKP Y CALLE PUEBLOS MIXES, CALLE ATRAS DE LA CASA DEL CIELO LA CALLE SE ENCUE, lon:-96.07598506, lat:17.02818415}} | 2020-09-14 | 2020-11-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1819911/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200401821757 | Proyecto de inversión | 573358.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:573358.33, modificado:573358.33}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA EXPLANADA MUNICIPAL - 151950 | 20 | Oaxaca | 398 | Ayoquezco de Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE AYOQUEZCO DE ALDAMA | 151950 | S | 55 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:398, localidad:3, direccion:PUEBLO GUEVARA, 71357 GUEVARA, AYOQUEZCO DE ALDAMA OAXACA ENTRE Y , FRENTE A LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-96.9111627, lat:16.6287154}} | 2020-10-12 | 2020-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1821757/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200401823853 | Proyecto de inversión | 976500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:976500.0, modificado:976500.0}} | CONSTRUCCION DE VADOS EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITANCILLO DE JUAREZ - 157357 | 20 | Oaxaca | 498 | Santiago Yaveo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO | 157357 | S | 193 | 191 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:498, localidad:23, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO ZAPOTITANCILLO, 68960 ZAPOTITANCILLO DE JUÁREZ, SANTIAGO YAVEO OAXACA ENTRE Y , SE UBICAN EN 5 PUNTOS DE LA LOCALIDAD SOBRE LAS CALLES FRANCISCO I MADERO GALEANA, IGNACIO LOPEZ RAYON, DIAZ O, lon:-95.26068628, lat:17.64671552}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1823853/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200401823863 | Proyecto de inversión | 1095508 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1095508.0, modificado:1095508.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA - 157381 | 20 | Oaxaca | 498 | Santiago Yaveo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO | 157381 | S | 160 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:498, localidad:28, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO FRANCISCO VILLA, 68963 FRANCISCO VILLA, SANTIAGO YAVEO OAXACA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE ZARAGOZA, LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE ALLENDE Y LA CALLE ZARAGOZA A UN COSTADO DEL CAMPO DE FUTBOL ES, lon:-95.45533493, lat:17.47367944}} | 2020-07-06 | 2020-09-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1823863/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200401824877 | Proyecto de inversión | 1498592.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1498592.9, modificado:1498592.9}} | MANTENIMIENTO DE 10 KMS DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE BELLA VISTA - 159859 | 20 | Oaxaca | 498 | Santiago Yaveo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YAVEO | 159859 | S | 120 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10000.0, meta_modificada:10000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:498, localidad:2, direccion:BOULEVARD CAMINO A BELLA VISTA PUEBLO BELLA VISTA, 68965 BELLA VISTA, SANTIAGO YAVEO OAXACA ENTRE CALLE CAMINO A BELLA VISTA Y , LOS TRABAJOS SE IDENTIFICAN EN EL CAMINO A BELLA VISTA, lon:-95.29321227, lat:17.70978911}} | 2020-05-11 | 2020-08-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1824877/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200401825346 | Proyecto de inversión | 862000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:862000.0, modificado:862000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 161223 | 20 | Oaxaca | 498 | Santiago Yaveo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YAVEO | 161223 | S | 28 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:498, localidad:10, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO LLANO GRANDE, 68970 LLANO GRANDE, SANTIAGO YAVEO OAXACA ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , LOS TRABAJOS SE IDENFICAN EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-95.44209871, lat:17.51635267}} | 2020-05-11 | 2020-07-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1825346/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200401826045 | Proyecto de inversión | 3503138 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3503138.0, modificado:3503138.0}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN CRISTÓBAL LACHIRIOAG LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL LACHIRIOAG - 163157 | 20 | Oaxaca | 128 | San Cristóbal Lachirioag | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN CRSITOBAL LACHIRIOAG | 163157 | S | 319 | 296 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:960.0, meta_modificada:960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:128, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SAN CRISTÓBAL LACHIRIOAG, 68830 SAN CRISTÓBAL LACHIRIOAG, SAN CRISTÓBAL LACHIRIOAG OAXACA ENTRE Y , VARIAS CALLES DEL CENTRO MUNICIPAL, lon:-96.16527946, lat:17.33350324}} | 2020-09-16 | 2020-12-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1826045/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200401826490 | Proyecto de inversión | 104958.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104958.73, modificado:104958.73}} | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACACOSECHAS EN SAN AGUSTÍN AMATENGO LOCALIDAD SAN AGUSTÍN AMATENGO ASENTAMIENTO SAN AGUSTÍN AMATENGO - 164184 | 20 | Oaxaca | 80 | San Agustín Amatengo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | LA OBRA SERÁ EJECUTADA POR EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN AMATENGO | 164184 | S | 1400 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO LA NORIA - LA ERMITA YOGANA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 SAN AGUSTÍN AMATENGO, 71580 SAN AGUSTÍN AMATENGO, SAN AGUSTÍN AMATENGO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA RUMBO A CAMINO DE YOGANA, lon:-96.78895572, lat:16.50013214}} | 2020-09-11 | 2020-09-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1826490/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200401827693 | Proyecto de inversión | 710810 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:710810.0, modificado:710810.0}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN MIGUEL YOTAO LOCALIDAD SAN MIGUEL YOTAO - 167112 | 20 | Oaxaca | 288 | San Miguel Yotao | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL YOTAO | 167112 | S | 285 | 260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:288, localidad:1, direccion:BRECHA TRAMO TANQYE DE ALMACENAMIENTO - OBRA DE CAPTACION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 100 + undefined PUEBLO SAN MIGUEL YOTAO, 68778 SAN MIGUEL YOTAO, SAN MIGUEL YOTAO OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CAL, lon:-96.33772324, lat:17.37116037}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1827693/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200401827895 | Proyecto de inversión | 638921.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:638921.63, modificado:638921.63}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TRINIDAD ZAACHILA LOCALIDAD SAN MIGUEL TLANICHICO ASENTAMIENTO SAN MIGUEL TLANICHICO - 167829 | 20 | Oaxaca | 555 | Trinidad Zaachila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TRINIDAD ZAACHILA | 167829 | S | 345 | 402 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:555, localidad:2, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO BARRIO SAN MIGUEL TLANICHICO, 71286 SAN MIGUEL TLANICHICO, TRINIDAD ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE INDEPENDENCIA LA CALLE DONDE SE VA A PAVIMENTAR HAY UN ARBOL GRANDE, lon:-96.78231273, lat:16.93355993}} | 2020-07-20 | 2020-09-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1827895/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200401827963 | Proyecto de inversión | 272820.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272820.61, modificado:272820.61}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN TRINIDAD ZAACHILA LOCALIDAD SANTA MARÍA ROALÓ ASENTAMIENTO SANTA MARÍA ROALÓ - 167971 | 20 | Oaxaca | 555 | Trinidad Zaachila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TRINIDAD ZAACHILA | 167971 | S | 45 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:555, localidad:3, direccion:CALLE INDEPENDENCIA BARRIO SANTA MARÍA ROALÓ, 71286 SANTA MARÍA ROALÓ, TRINIDAD ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE PAPALOAPAM Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE GUERRERO SE ENCUENTRA UBICA A UNOS 300 METROS DEL PANTEÓN DE LA LOCALIDAD EN EL, lon:-96.78341626, lat:16.91327547}} | 2020-07-29 | 2020-09-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1827963/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200401828321 | Proyecto de inversión | 633508.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:633508.4, modificado:633508.4}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN EL PARAJE RIO COYOTE. - 169179 | 20 | Oaxaca | 49 | Magdalena Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MAGDALENA OCOTLAN | 169179 | S | 546 | 595 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.6, meta_modificada:15.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO MAGDALENA OCOTLAN - LA NORIA DE ORTIZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 950 PUEBLO MAGDALENA OCOTLÁN, 71529 MAGDALENA OCOTLÁN, MAGDALENA OCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y , CALLE MORELOS CAMINO A LA NORIA, lon:-96.71478578, lat:16.70062381}} | 2020-08-26 | 2020-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1828321/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200401828976 | Proyecto de inversión | 3763781.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1881890.8, modificado:1881890.8}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1881890.8, modificado:1881890.8}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ( 1A ETAPA) EN LA LOCALIDAD HUAMUCHIL MUNICIPIO DE SAN DIONISIO DEL MAR ASENTAMIENTO SAN DIONISIO DEL MAR - 171206 | 20 | Oaxaca | 130 | San Dionisio del Mar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN DIONISIO DEL MAR | 171206 | S | 447 | 467 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9885.0, meta_modificada:9885.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:130, localidad:1, direccion:CALLE GABRIELA MISTRAL PUEBLO SAN DIONISIO DEL MAR, 70137 SAN DIONISIO DEL MAR, SAN DIONISIO DEL MAR OAXACA ENTRE CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y AVENIDA MIGUEL HIDALGO, CALLE DOLORES LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA POBLACI, lon:-94.75505043, lat:16.32294845}} | 2020-09-10 | 2020-11-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1828976/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200401830662 | Proyecto de inversión | 819179.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:819179.2, modificado:819179.2}} | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE REP. DE ECUADOR DE LA AGENCIA DE POLICIA MUNICIPAL LLANO SUCHIAPA, SANTA MARIA PETAPA,OAXACA. - 177030 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA PETAPA | 177030 | S | 421 | 375 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:665.0, meta_modificada:665.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:31, direccion:CALLE REPUBLICA DE ECUADOR PUEBLO SANTA MARÍA PETAPA, 70370 LLANO SUCHIAPA, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE REPUBLICA DE ARGENTINA Y CALLE REPUBLICA DE CHILE, CALLE BRASIL CALLE REPUBLICA DE ECUADOR ENTRE CALLE REPUBLIACA, lon:-95.05566834, lat:16.86994621}} | 2020-04-15 | 2020-05-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1830662/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200401830666 | Proyecto de inversión | 596669.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:596669.54, modificado:596669.54}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. LA ESPERANZA CON CALLE GUADALUPE VICTORIA DE LA DELEGACIÓN MUNICIPAL LÁZARO CÁRDENAS, SANTA MARÍA PETAPA. - 177036 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA PETAPA | 177036 | S | 89 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:162.0, meta_modificada:162.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:29, direccion:CALLE AV ESPERANZA PUEBLO SANTA MARÍA PETAPA, 70370 LÁZARO CÁRDENAS, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE ESPERANZA Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE ALDAMA AVENIDA ESPERANZA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE GUADALUPE VICTORIA L, lon:-95.04909022, lat:16.88524716}} | 2020-05-02 | 2020-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1830666/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200401830674 | Proyecto de inversión | 946593.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:946593.06, modificado:946593.06}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA AGENCIA DE POLICIA MUNICIPAL LA UNION,SANTA MARIA PETAPA OAXACA. - 177126 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA PETAPA | 177126 | S | 72 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:8, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SANTA MARÍA PETAPA, 70370 LA UNIÓN, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , CALLE PRINCIPAL LA UNION, SANTA MARIA PETAPA, lon:-95.09033991, lat:16.85237508}} | 2020-04-20 | 2020-05-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1830674/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200401830682 | Proyecto de inversión | 526836.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:526836.52, modificado:526836.52}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE REPUBLICA DE ARGENTINA Y REPUBLICA DE URUGUAY EN LA DELEGACION MUNICIPAL HIDALGO SUR, SANTA MARIA PETAPA, OAXACA. - 177191 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA PETAPA | 177191 | S | 38 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:290.0, meta_modificada:290.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:28, direccion:CALLE REPUBLICA DE ARGENTINA PUEBLO SANTA MARÍA PETAPA, 70370 HIDALGO SUR, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE REPUBLICA DE ARGENTINA Y CALLE URUGUAY, CALLE GUITIERREZ NAJERA CALLE REPUBLICA DE ARGENTINA Y CALLE URUGUAY ENTRE, lon:-95.05241693, lat:16.87538275}} | 2020-05-04 | 2020-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1830682/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200401830965 | Proyecto de inversión | 492630.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:492630.01, modificado:492630.01}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PROLONGACIÓN 1° DE MAYO DE LA AGENCIA DE POLICÍA MUNICIPAL RINCON VIEJO, SANTA MARÍA PETAPA, OAXACA. - 178586 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA PETAPA | 178586 | S | 63 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:10, direccion:CALLE PROLONGACION DE 1 DE MAYO PUEBLO RINCÓN VIEJO, 70370 RINCÓN VIEJO, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE PROLONGACION 1 DE MAYO Y CALLE HIDALGO, CALLE PUMA ROSA CALLE PROLONGACION PRIMERO DE MAYO ENTRE AVENIDA HIDALGO, RIN, lon:-95.03892616, lat:16.8964964}} | 2020-07-30 | 2020-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1830965/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200401831606 | Proyecto de inversión | 871160 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:871160.0, modificado:871160.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES VARIOS PARAJES EN SANTA CRUZ XITLA LOCALIDAD SANTA CRUZ XITLA - 180866 | 20 | Oaxaca | 384 | Santa Cruz Xitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUTAMIENTO DE SANTA CRUZ XITLA | 180866 | S | 2584 | 2385 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:384, localidad:1, direccion:CALLE CALLE BENITO JUAREZ BARRIO SANTA CRUZ XITLA, 70823 SANTA CRUZ XITLA, SANTA CRUZ XITLA OAXACA ENTRE CALLE EL TRIUNFO Y CALLE ZARAGOZA, CALLE LOMA DE PIEDRA SE ENCUENTRA A 500 MTS DEL PALACIO MUNICIPAL PASANDO LA PIEDRA DEL, lon:-96.67869966, lat:16.32847027}} | 2020-09-03 | 2020-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1831606/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200401832183 | Proyecto de inversión | 1928645.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1928645.31, modificado:1928645.31}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE HIDALGO - 183156 | 20 | Oaxaca | 529 | Santos Reyes Yucuná | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUIONAL DE SANTOS REYES YUCUNA | 183156 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2668.0, meta_modificada:2668.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:529, localidad:6, direccion:CALLE HIDALGO RANCHERIA SANTOS REYES YUCUNA, 69287 SAN JOSÉ BUENAVISTA, SANTOS REYES YUCUNÁ OAXACA ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL FRENTE A LA IGLESIA DEL PUEBLO, lon:-98.01870523, lat:17.77686339}} | 2020-05-09 | 2020-09-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1832183/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200401833559 | Proyecto de inversión | 308299.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:308299.77, modificado:308299.77}} | PAVIMENTACIÓN BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL HACIA LA TELESECUNDARIA - 187885 | 20 | Oaxaca | 458 | Santiago Comaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SANTIAGO COMALTEPEC | 187885 | S | 130 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:458, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA ESPERANZA, 68711 LA ESPERANZA, SANTIAGO COMALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , CALLE PRINCIPAL HACIA LA ESCUELA TELESECUNDARIA, lon:-96.36869338, lat:17.63080009}} | 2020-07-06 | 2020-08-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1833559/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:lilianaagomezguzm, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200401882640 | Proyecto de inversión | 2499900 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2499900.0, modificado:2499537.46}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PERIFÉRICO, EN LA LOCALIDAD DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 33181 | N | 0 | 0 | 374 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2203.89, meta_modificada:2203.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CENTRO, HUAUTLA DE JIMÉNEZ, HUAUTLA DE JIMÉNEZ, OAXACA., lon:-96.846162, lat:18.130377}} | 2020-12-31 | 2021-02-28 | 1358264.54 | 1358264.54 | 1358264.54 | 1358264.54 | 1358264.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-01-286-00-2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y CAMINOS OLIMPICA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2499537.46, importe_modificado:2499537.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2180.0}} | {1882640/proyecto_PROCESO, 1882640/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Por tratarse de la fuente de financiamiento FEIEF se cancela el registro, trimestre:4.0, usuario:fortunatoaragonj, fecha:2022-01-14}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200401882643 | Proyecto de inversión | 22796950 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.279695E7, modificado:2.271926121E7}} | RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO (20DPR1561Z) EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITLÁN PALMAS, MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN PALMAS. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 33196 | N | 0 | 0 | 238 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2975.0, meta_modificada:2975.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:568, localidad:1, direccion:CENTRO, ZAPOTITLÁN PALMAS, ZAPOTITLÁN PALMAS, OAXACA., lon:-97.818148, lat:17.889863}} | 2021-01-02 | 2021-06-29 | 11746136.74 | 11746136.74 | 11746136.74 | 11746136.74 | 11746136.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-04-277-00-2020, contratista:GRUPO DISEÑO Y CONSTRUCCION MORELOS, S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2.271926121E7, importe_modificado:2.271926121E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1576.75}} | {1882643/proyecto_INICIO, 1882643/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se cancela el proyecto, terminacion anticipada, trimestre:4.0, usuario:fortunatoaragonj, fecha:2022-01-14}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210101885892 | Proyecto de inversión | 2539811.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2539811.07, modificado:2534604.62}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL TELEBACHILLERATO N0. 43 CLAVE: 20ETK0043A EN SAN JOSE PEÑASCO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 210238 | S | 30 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:644.0, meta_modificada:644.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:167, localidad:1, direccion:CENTRO, SAN JOSÉ DEL PEÑASCO, SAN JOSÉ DEL PEÑASCO, OAX., lon:-96.62456511, lat:16.36322975}} | 2021-03-27 | 2021-09-30 | 2534604.62 | 2534604.62 | 2534604.45 | 2534604.45 | 2534604.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-200-01-07-024-00-2021, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES RUKET, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2534604.62, importe_modificado:2534604.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:611.8}} | {1885892/proyecto_INICIO, 1885892/proyecto_PROCESO, 1885892/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201893444 | Proyecto de inversión | 91000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91000.0, modificado:90922.18}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LA VENTOSA - 24536 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 24536 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:6, direccion:CALLE GARCÍA VIGIL INTERIOR SN PUEBLO LA VENTOSA, 70102 LA VENTOSA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE B. JUÁREZ, CALLE MORELOS A 50 METROS DEL ESTADIO DE BEISBOL, lon:-94.94714221, lat:16.55618518}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 90922.18 | 90922.18 | 90922.18 | 90922.18 | 90922.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P/COP/FISE/004/2021, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES SAMM, S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1443637.66, importe_modificado:1443637.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:168.0}} | {1893444/proyecto_INICIO, 1893444/proyecto_FIN, 1893444/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201893464 | Proyecto de inversión | 65000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65000.0, modificado:64999.86}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CHICAPA DE CASTRO - 25112 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 25112 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:3, direccion:AVENIDA HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO CHICAPA DE CASTRO, 70100 CHICAPA DE CASTRO, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y , CALLE BENITO JUAREZ A MEDIA CUADRA DE LA IGLESIA CATÓLICA SAN JUAN BAUTISTA SOBRE L, lon:-94.82764204, lat:16.43729984}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 64999.86 | 64999.86 | 64999.86 | 64999.86 | 64999.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P/COP/FISE/005/2021, contratista:CONSTRUCCION DE CAMINOS Y OBRAS ZURDO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1221997.37, importe_modificado:1221997.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} | {1893464/proyecto_FIN, 1893464/proyecto_PROCESO, 1893464/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201893476 | Proyecto de inversión | 459000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:459000.0, modificado:458391.12}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA RÍO SECO - 25265 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 25265 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:449, localidad:14, direccion:INTERIOR SN PUEBLO RIO SECO, 70490 RÍO SECO, SANTA MARÍA ZOQUITLÁN OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD A 80 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-96.40066977, lat:16.54082159}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 458391.12 | 458391.12 | 458391.12 | 458391.12 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P/COP/FISE/014/2021, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAPODIS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:967803.23, importe_modificado:967803.23}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:9.0}} | {1893476/proyecto_INICIO, 1893476/proyecto_PROCESO, 1893476/proyecto_FIN, 1893476/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201893477 | Proyecto de inversión | 582000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:582000.0, modificado:581359.71}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA CATARINA QUIANÉ - 25274 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 25274 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:369, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO SANTA CATARINA QUIANE, 71350 SANTA CATARINA QUIANÉ, SANTA CATARINA QUIANÉ OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE LAS FLORES, A 50 METROS DEL MOLINO Y A 2 CUADRAS DEL CENTRO DE SALUD, lon:-96.74240527, lat:16.8870591}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 581359.71 | 581359.71 | 581359.71 | 581359.71 | 581359.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/013/2021, contratista:NAGICSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, monto:581359.71, importe_modificado:581359.71}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {1893477/proyecto_INICIO, 1893477/proyecto_PROCESO, 1893477/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201893486 | Proyecto de inversión | 486000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:486000.0, modificado:485857.74}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA MONTE NEGRO - 25399 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 25399 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:205, localidad:11, direccion:CALLE PONIENTE RANCHERIA MONTE NEGRO, 00000 MONTE NEGRO, SAN JUAN LALANA OAXACA ENTRE CALLE COLOSIO Y CALLE NIÑO PERDIDO, CALLE FRANCISCO I MADERO A 200 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y A 100 METROS DE ESCUELA PRIMARIA RURAL, lon:-95.8789998, lat:17.58685616}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 485857.74 | 485857.74 | 464181.63 | 464181.63 | 302531.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/020/2021, contratista:ESTRUCTURAS INTEGRALES AMBITEC, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2024407.25, importe_modificado:2024407.25}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {1893486/proyecto_PROCESO, 1893486/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201893491 | Proyecto de inversión | 91000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91000.0, modificado:90999.8}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA - 25463 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 25463 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE 3 INTERIOR SN PUEBLO JUCHITÁN CENTRO, 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLEJON HERMANOS FLORES MAGÓN Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLEJON ARTESANOS A 100 METROS DEL CENTRO PREESCOLAR MANUEL , lon:-95.0098719, lat:16.44707288}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 90999.8 | 90999.8 | 90999.8 | 90999.8 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P/COP/FISE/005/2021, contratista:CONSTRUCCION DE CAMINOS Y OBRAS ZURDO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1221997.37, importe_modificado:1221997.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:152.0}} | {1893491/proyecto_INICIO, 1893491/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201893493 | Proyecto de inversión | 189000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189000.0, modificado:188997.41}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ - 25493 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 25493 | S | 37 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:432.0, meta_modificada:432.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:570, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO INTERIOR SN PUEBLO ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ CENTRO, 71200 ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ, ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ OAXACA ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE MARCELINO CARRIZOSA, CALLE ALDAMA EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA EN EL BARR, lon:-96.78517845, lat:16.87460326}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 188997.41 | 188997.41 | 188997.41 | 188997.41 | 188997.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/009/2021, contratista:CEMEACERO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:713990.21, importe_modificado:713990.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:432.0}} | {1893493/proyecto_INICIO, 1893493/proyecto_FIN, 1893493/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201893503 | Proyecto de inversión | 315000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315000.0, modificado:314452.8}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC - 25593 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 25593 | S | 62 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE LA PRIMAVERA INTERIOR SN COLONIA SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 68350 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE PALMERAS Y CALLE CEDROS, CALLE 14 DE FEBRERO AL NORTE CAPILLA SAN FLORENCIO, lon:-96.1693622, lat:18.08337663}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 314452.8 | 314452.8 | 314452.8 | 314452.8 | 314452.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P/COP/FISE/007/2021, contratista:KIERO CASA. COM. S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3500907.84, importe_modificado:3500907.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:710.0}} | {1893503/proyecto_PROCESO, 1893503/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201893505 | Proyecto de inversión | 294000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294000.0, modificado:293489.28}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA ARROYO DE BANCO - 25604 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 25604 | S | 58 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:672.0, meta_modificada:672.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:3, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN RANCHERIA ARROYO DE BANCO, 68488 ARROYO DE BANCO, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE MEOCHOR OCAMPO AL OESTE IGLESIA SAN EULOGIO, lon:-96.34839848, lat:17.80450413}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 293489.28 | 293489.28 | 293489.28 | 293489.28 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P/COP/FISE/007/2021, contratista:KIERO CASA. COM. S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3500907.84, importe_modificado:3500907.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:650.0}} | {1893505/proyecto_PROCESO, 1893505/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201893523 | Proyecto de inversión | 117000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117000.0, modificado:116999.76}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA - 25766 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 25766 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:216.0, meta_modificada:216.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:ANDADOR LOS PISTACHES INTERIOR SN PUEBLO JUCHITÁN CENTRO, 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE BENEMÉRITO DE LAS AMERICAS Y CALLE VICENTE GUERRERO, A 250 METROS DE LA IGLESIA ADVENTISTA DEL Ú, lon:-95.01133421, lat:16.45414812}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 116999.76 | 116999.76 | 116999.76 | 116999.76 | 116999.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P/COP/FISE/005/2021, contratista:CONSTRUCCION DE CAMINOS Y OBRAS ZURDO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1221997.37, importe_modificado:1221997.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:216.0}} | {1893523/proyecto_INICIO, 1893523/proyecto_FIN, 1893523/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201893534 | Proyecto de inversión | 165000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165000.0, modificado:164926.06}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EL COSTOCHE - 25798 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 25798 | S | 23 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:146, localidad:3, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL COSTOCHE, 70818 EL COSTOCHE, SAN FRANCISCO LOGUECHE OAXACA ENTRE Y , APROXIMADAMENTE A 250 METROS DESDE EL PUNTO DE INICIO SE ENCUENTRA UBICADO EL PALACIO MUNICIPAL, lon:-96.387832, lat:16.401454}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 164926.06 | 164926.06 | 164926.06 | 164926.06 | 164926.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P/COP/FISE/010/2021, contratista:ARQUITECTURA E INGENIERIA ARLEDI, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2293971.59, importe_modificado:2293971.59}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:10.0}} | {1893534/proyecto_INICIO, 1893534/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201893608 | Proyecto de inversión | 585000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:585000.0, modificado:584910.07}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN MIGUEL PERAS - 27236 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 27236 | S | 94 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1080.0, meta_modificada:1080.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:273, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN PUEBLO SAN MIGUEL PERAS, 71326 SAN MIGUEL PERAS, SAN MIGUEL PERAS OAXACA ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE HIDALGO, CALLE BENITO JUÁREZ A 60 METROS DEL TEMPLO DE SAN MIGUEL. A 100 METROS DE LA ESCUEL, lon:-97.01251329, lat:16.93891312}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 584910.07 | 584910.07 | 584000 | 584000 | 584000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/018/2021, contratista:GRUPO RUSAN PRESTACIÓN DE SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:5966082.64, importe_modificado:5966082.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1077.0}} | {1893608/proyecto_PROCESO, 1893608/proyecto_INICIO, 1893608/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201893615 | Proyecto de inversión | 208000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208000.0, modificado:207968.02}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA - 27306 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 27306 | S | 33 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:384.0, meta_modificada:384.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE LOS COCOS PUEBLO JUCHITÁN CENTRO, 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE LOS NARANJOS Y CALLE AÑO DE JUAREZ, CALLE ALMENDRA ALREDEDOR DE LA CAPILLA CATOLICA VIRGEN DE GUADALUPE Y A 4 CUADRA, lon:-95.019539, lat:16.418999}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 207968.02 | 207968.02 | 207968.02 | 207968.02 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/017/2021, contratista:SISTEMAS AVANZADOS A LA INFRAESTRUCTURA LOME, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1806722.2, importe_modificado:1806722.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:354.0}} | {1893615/proyecto_PROCESO, 1893615/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201893625 | Proyecto de inversión | 130000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130000.0, modificado:129980.02}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA - 27358 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 27358 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE INDUSTRIAL PUEBLO JUCHITÁN CENTRO, 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE SANTA MARTHA Y CALLE CAMINO VERDE, CALLE 20 DE NOV A 200 METROS DE LA CARRETERA QUE VA A PLAYA VICENTE, lon:-95.01595636, lat:16.42528415}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 129980.02 | 129980.02 | 129980.02 | 129980.02 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/017/2021, contratista:SISTEMAS AVANZADOS A LA INFRAESTRUCTURA LOME, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1806722.2, importe_modificado:1806722.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:220.0}} | {1893625/proyecto_PROCESO, 1893625/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201893642 | Proyecto de inversión | 262500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262500.0, modificado:262287.6}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA TLACOLULA DE MATAMOROS - 27427 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 27427 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:551, localidad:1, direccion:CALLE AYUNTAMIENTO 66- 68 INTERIOR SN PUEBLO TLACOLULA DE MATAMOROS CENTRO, 70400 TLACOLULA DE MATAMOROS, TLACOLULA DE MATAMOROS OAXACA ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE EDUARDO VASCONCELOS, CALLE ADALBERTO J ACEVEDO A 220 M, lon:-96.47499467, lat:16.96274752}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 262287.6 | 262287.6 | 262287.6 | 262287.6 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/016/2021, contratista:HEGA CONSTRUCTORES EN MOVIMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1804538.7, importe_modificado:1804538.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:600.0}} | {1893642/proyecto_INICIO, 1893642/proyecto_FIN, 1893642/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201893644 | Proyecto de inversión | 73500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73500.0, modificado:73440.53}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA VILLA DÍAZ ORDAZ - 27430 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 27430 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:560, localidad:1, direccion:CALLE JOSÉ MARÍA DÍAZ ORDAZ INTERIOR SN PUEBLO VILLA DÍAZ ORDAZ, 70410 VILLA DÍAZ ORDAZ, VILLA DÍAZ ORDAZ OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE PRIMERA DE VICENTE GUERRERO, CALLE JOSÉ MARÍA DÍAZ ORDAZ EL DOMICILIO DE RE, lon:-96.43199727, lat:17.0014301}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 73440.53 | 73440.53 | 73440.53 | 73440.53 | 73440.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/016/2021, contratista:HEGA CONSTRUCTORES EN MOVIMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1804538.7, importe_modificado:1804538.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:168.0}} | {1893644/proyecto_INICIO, 1893644/proyecto_FIN, 1893644/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201893647 | Proyecto de inversión | 147000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147000.0, modificado:146881.06}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 27521 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 27521 | S | 29 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:336.0, meta_modificada:336.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALZADA DE LOS DEPORTES INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE ALDAMA Y , CALLE ANTONIO DE LEÓN EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA A 300 METROS DE PANTEÓ, lon:-96.7386529, lat:17.02692374}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 146881.06 | 146881.06 | 146881.06 | 146881.06 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/016/2021, contratista:HEGA CONSTRUCTORES EN MOVIMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1804538.7, importe_modificado:1804538.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:336.0}} | {1893647/proyecto_INICIO, 1893647/proyecto_FIN, 1893647/proyecto_PROCESO, 1893647/proyecto_FIN, 1893647/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201893665 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL VERGEL PRIMERA ETAPA - 29211 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 29211 | S | 33 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.41, meta_modificada:1.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:252, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO EL VERGEL, 69875 EL VERGEL, SAN MATEO PEÑASCO OAXACA ENTRE CALLE 1A PROL DE CAMINO PRINCIPAL Y CALLE 2A PROL DE CAMINO PRINCIPAL, CALLE 3A PROL DE CAMINO PRINCIPAL CAMINO PRINCIPAL DE EL VE, lon:-97.513725, lat:17.153916}} | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 1986997.28 | 1986997.28 | 596099.18 | 596099.18 | 596099.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-04-100-00-2021, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES DIBESA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1986997.28, importe_modificado:1986997.28}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.16}} | {1893665/proyecto_PROCESO, 1893665/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201893738 | Proyecto de inversión | 3213330.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3213330.26, modificado:3148367.32}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE XUU CHELUU XUU CHELUÚ EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA MUNICIPIO DE SAN PABLO TIJALTEPEC - 33871 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | 33871 | S | 126 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9674.15, meta_modificada:9674.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:297, localidad:6, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA SAN PABLO TIJALTEPEC, 71153 GUADALUPE VICTORIA, SAN PABLO TIJALTEPEC OAXACA ENTRE Y , A UN COSTADO DEL PUNTO DE INICIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA UNA UNIDAD DEPORTIVA Y EN FRENTE DEL PUNTO DE I, lon:-97.494834, lat:17.032283}} | 2021-05-01 | 2021-09-30 | 3148367.32 | 3148367.32 | 2833530.6 | 2833530.6 | 2833530.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-146-01-020/2021, contratista:DIAFOR MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:3148367.32, importe_modificado:3148637.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7739.32}} | {1893738/proyecto_INICIO, 1893738/proyecto_PROCESO, 1893738/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201893876 | Proyecto de inversión | 208000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208000.0, modificado:207775.45}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA MARÍA PEÑOLES - 43295 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 43295 | S | 33 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:384.0, meta_modificada:384.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:426, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA PEÑOLES, 68266 SANTA MARÍA PEÑOLES, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y , CALLE 2 DE ABRIL A 40 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL YA 60 MTS DEL CENTRO DE SALUD, lon:-97.0021671, lat:17.07848417}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 207775.45 | 207775.45 | 207775.45 | 207775.45 | 207775.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/017/2021, contratista:NAGICSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:740200.07, importe_modificado:740200.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:384.0}} | {1893876/proyecto_INICIO, 1893876/proyecto_FIN, 1893876/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201893929 | Proyecto de inversión | 7709151.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7709151.54, modificado:7705320.44}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA CERRO CABEZA - 45106 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 45106 | S | 317 | 259 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:10.33, meta_modificada:10.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:469, localidad:6, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO CERRO CABEZA, 69700 CERRO CABEZA, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE MORELOS, A 3.5 KM DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ YOSOCAÑU A 2.4 KM DE LA LOCALIDAD DE CERRO PLA, lon:-98.04416144, lat:17.10727026}} | 2021-05-01 | 2021-12-31 | 7705320.44 | 7705320.44 | 6766179.41 | 6766179.41 | 6766179.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-04-066-00-2021, contratista:C. JOSE ANTONIO CONTRERAS CRUZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:7709151.54, importe_modificado:7709151.54}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:8.57}} | {1893929/proyecto_INICIO, 1893929/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201894315 | Proyecto de inversión | 3570473.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3570473.12, modificado:3565262.18}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA - 61404 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | 61404 | S | 288 | 265 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5885.33, meta_modificada:5885.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:565, localidad:6, direccion:CALLE 15 DE SEPTIEMBRE COLONIA VICENTE GUERRERO, 71317 VICENTE GUERRERO, VILLA DE ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE 3 DE MAYO Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE CONSTITUCION A 2 CUADRAS DE ESCUELA PRIMARIA Y A 100 METROS DE CAPILLA CATOLICA, lon:-96.688215, lat:16.926213}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 3565262.18 | 3565262.18 | 3565262.18 | 3565262.18 | 3565262.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-01-004/2021, contratista:IVIGOTT ARRENDADORA, MATERIALES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:3565262.18, importe_modificado:3565262.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5885.33}} | {1894315/proyecto_PROCESO, 1894315/proyecto_FIN, 1894315/proyecto_INICIO, 1894315/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201895236 | Proyecto de inversión | 336000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:336000.0, modificado:335613.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA JUANA BOQUITA - 81688 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 81688 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:439, localidad:104, direccion:PUEBLO JUANA BOQUITA, 70946 JUANA BOQUITA, SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA A 900 MTS DEL PARAJE PALMA LARGA, lon:-96.7446305, lat:15.8023117}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 335613.15 | 335613.15 | 335613.15 | 335613.15 | 335613.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/033/2021, contratista:PROCURACION DE SERVICIOS & SOLUCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:335613.15, importe_modificado:335613.15}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {1895236/proyecto_INICIO, 1895236/proyecto_PROCESO, 1895236/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201895252 | Proyecto de inversión | 378000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:378000.0, modificado:376402.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA MARÍA COYOTEPEC - 81958 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 81958 | S | 58 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:403, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA COYOTEPEC, 71290 SANTA MARÍA COYOTEPEC, SANTA MARÍA COYOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE ARROYO COLORADO Y CALLE LAS AMERICAS, CALLE ALLENDE A 300 METROS DEL CENTRO DE SALUDTRESCIENTOS MET, lon:-96.704315, lat:16.968124}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 376402.6 | 376402.6 | 376402.6 | 376402.6 | 376402.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/022/2021, contratista:CONSTRUCCIONES ESYSEV, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1962670.7, importe_modificado:1962670.7}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:28.0}} | {1895252/proyecto_PROCESO, 1895252/proyecto_INICIO, 1895252/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201895253 | Proyecto de inversión | 784000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:784000.0, modificado:782788.53}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA MARÍA HUATULCO - 81977 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 81977 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:413, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA HUATULCO CENTRO, 70980 SANTA MARÍA HUATULCO, SANTA MARÍA HUATULCO OAXACA ENTRE CALLE LOS TAMARINDOS Y , EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA EN EL BARRIO PASO ANCHO A 150 METROS DE L, lon:-96.317144, lat:15.836889}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 782788.53 | 782788.53 | 782788.53 | 782788.53 | 562896.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/026/2021, contratista:PROCURACIÓN DE SERVICIOS Y SOLUCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1901057.91, importe_modificado:1901057.91}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.0}} | {1895253/proyecto_FIN, 1895253/proyecto_PROCESO, 1895253/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201895254 | Proyecto de inversión | 618000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:618000.0, modificado:617909.88}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA PINOTEPA DE DON LUIS - 81980 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 81980 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO PINOTEPA DE DON LUIS, 71750 PINOTEPA DE DON LUIS, PINOTEPA DE DON LUIS OAXACA ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE OROZCO Y BERRA, CALLE VALERIO TRUJANO A 500 METROS DEL CENTRO DE SALUD A 4 CUADRAS , lon:-97.971654, lat:16.423199}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 617909.88 | 617909.88 | 617909.88 | 617909.88 | 617909.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P/COP/FISE/013/2021, contratista:CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y RENTA DE MAQUINARIA SAYDAB, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1235819.76, importe_modificado:1235819.76}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {1895254/proyecto_PROCESO, 1895254/proyecto_FIN, 1895254/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201895262 | Proyecto de inversión | 721000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:721000.0, modificado:719215.24}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN LORENZO JILOTEPEQUILLO - 82129 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 82129 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:410, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN LORENZO JILOTEPEQUILLO, 70565 SAN LORENZO JILOTEPEQUILLO, SANTA MARÍA ECATEPEC OAXACA ENTRE Y , A 250 METROS DEL CENTRO DE SALUD Y A 6 CUADRAS DE LA CASA EJIDAL Y DE IGLESIA CATOLICA, lon:-95.846912, lat:16.27989}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 719215.24 | 719215.24 | 719215.24 | 719215.24 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/054/2021, contratista:CONSTRUCTORA TERREROSA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:719215.24, importe_modificado:719215.24}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.0}} | {1895262/proyecto_INICIO, 1895262/proyecto_FIN, 1895262/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201895265 | Proyecto de inversión | 527000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:527000.0, modificado:526881.79}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA ANA - 82164 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 82164 | S | 71 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:816.0, meta_modificada:816.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:353, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO SANTA ANA, 70820 SANTA ANA, SANTA ANA OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE UNION, CALLE EL MORAL A 100 METROS DEL NORTE DE LICONSA Y A 500 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-96.71324544, lat:16.34492637}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 526881.79 | 526881.79 | 526881.79 | 526881.79 | 526881.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/025/2021, contratista:KARINA ABIGAIL RIOS HERNANDEZ, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:526881.79, importe_modificado:526881.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:816.0}} | {1895265/proyecto_PROCESO, 1895265/proyecto_FIN, 1895265/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201895310 | Proyecto de inversión | 162000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162000.0, modificado:161655.74}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LLANO COLORADO - 83047 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 83047 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:46, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA LLANO COLORADO, 69776 LLANO COLORADO, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , A 800 METROS DEL CENTRO DE SALUD, lon:-97.87764372, lat:17.31073851}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 161655.74 | 161655.74 | 161655.74 | 161655.74 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/052/2021, contratista:CONSTRUCCIONES ESYSEV, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1549200.89, importe_modificado:1549200.89}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:11.0}} | {1895310/proyecto_PROCESO, 1895310/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201895314 | Proyecto de inversión | 135000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135000.0, modificado:134713.12}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN ISIDRO YUCUMAY - 83604 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 83604 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:25, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA SAN ISIDRO YUCUMAY, 69776 SAN ISIDRO YUCUMAY, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , AL ESTE DE LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO DEL PROGRESO A 1 KM DE LA LOCALIDAD DEL AGUILA. DE A 100 METROS DEL CENTRO , lon:-97.9126846, lat:17.30109935}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 134713.12 | 134713.12 | 134713.12 | 134713.12 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/052/2021, contratista:CONSTRUCCIONES ESYSEV, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1549200.89, importe_modificado:1549200.89}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:9.0}} | {1895314/proyecto_INICIO, 1895314/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201895332 | Proyecto de inversión | 202500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202500.0, modificado:202069.68}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO CERO OCHO - 83992 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 83992 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN MIXTEPEC - DTO.08 CENTRO, 69770 SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 22 DE ABRIL Y , CALLE LUIS ECHEVERRÍA A 800 METROS DE LA IGLESIA DEL PUE, lon:-97.83370619, lat:17.30579032}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 202069.68 | 202069.68 | 202069.68 | 202069.68 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/052/2021, contratista:CONSTRUCCIONES ESYSEV, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1549200.89, importe_modificado:1549200.89}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:14.0}} | {1895332/proyecto_PROCESO, 1895332/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201924741 | Proyecto de inversión | 2008998.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2008998.91, modificado:2008998.91}} | CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO PÚBLICO LOS ARCOS (PRIMERA ETAPA) - 49800 | 20 | Oaxaca | 540 | Villa de Tamazulápam del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO | 49800 | S | 3533 | 3105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5058.7, meta_modificada:5058.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:540, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO - TEPELMEME MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 57 PUEBLO , 00000 EL ARCO, VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA AL COSTADO IZQUIERDO A UN KILOMETRO , lon:-97.555822, lat:17.695486}} | 2021-04-03 | 2021-05-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1924741/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201927608 | Proyecto de inversión | 1764722.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1764722.64, modificado:1764722.64}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PROGRESO - 58309 | 20 | Oaxaca | 80 | San Agustín Amatengo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN AMATENGO | 58309 | S | 90 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PROGRESO PUEBLO SAN AGUSTÍN AMATENGO, 71580 SAN AGUSTÍN AMATENGO, SAN AGUSTÍN AMATENGO OAXACA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE IGNACIO ZARAGOZA LA CALLE SE ENCUENTRA DENTRO DEL CENTRO DE LA POBLACIÓ, lon:-96.79430416, lat:16.51041904}} | 2021-04-05 | 2021-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1927608/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201930763 | Proyecto de inversión | 1294176.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1294176.96, modificado:1294176.96}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN SANTA MARIA TLALIXTAC - 71221 | 20 | Oaxaca | 438 | Santa María Tlalixtac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN MUNICIPAL PROVISIONAL DE SANTA MARÍA TLALIXTAC | 71221 | S | 465 | 428 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:512.0, meta_modificada:512.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:438, localidad:1, direccion:CONTINUACION INDEPENDENCIA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SANTA MARÍA TLALIXTAC, 68627 SANTA MARÍA TLALIXTAC, SANTA MARÍA TLALIXTAC OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CAMINO RURAL, SOBRE CALLE INDEPENDENCIA ATRAVESANDO , lon:-96.74170779, lat:17.95240023}} | 2021-04-12 | 2021-06-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1930763/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201931853 | Proyecto de inversión | 3598364.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3598364.54, modificado:3598205.89}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES DE TIERRA Y LIBERTAD Y LOMA DE GUADALUPE, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA. - 76027 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y MEDIO AMBIENTE | 76027 | S | 157 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2034.0, meta_modificada:2033.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:55, direccion:CALLE TIERRA Y LIBERTAD COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 68024 GUADALUPE VICTORIA, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE LOMA DE GUADALUPE, CALLE LOMA DE GUADALUPE CALLE TIERRA Y LIBERTAD ENTRE 16 DE SEPTIE, lon:-96.7231263, lat:17.10421556}} | 2021-07-01 | 2021-09-28 | 3598205.89 | 3598205.89 | 2878636.55 | 2878636.55 | 2878636.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/FIII 014/2021, contratista:Especialistas en Obras y Construcciones Verde Valle, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:3598205.89, importe_modificado:3598205.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1830.15}} | {1931853/proyecto_INICIO, 1931853/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201932516 | Proyecto de inversión | 1156883.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1156883.73, modificado:1156883.73}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA - 78624 | 20 | Oaxaca | 309 | San Pedro Ixcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO IXCATLAN | 78624 | S | 185 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:309, localidad:17, direccion:RANCHERIA EMILIANO ZAPATA, 68450 EMILIANO ZAPATA, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE Y , ESTA LOCALIDAD SE UBICA SOBRE EL CAMINO A SAN JOSE INDEPENDENCIA PASANDO LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE TILPAN TOMAR CAMINO PAVIMENTADO A , lon:-96.5995417, lat:18.1821898}} | 2021-04-05 | 2021-05-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1932516/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201937452 | Acción | 64594.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64594.47, modificado:64594.47}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 27886 | 20 | Oaxaca | 422 | Santa María Nativitas |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA NATIVITAS | 27886 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:422, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.334787, lat:17.661494}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1937452/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201937454 | Acción | 108004.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108004.23, modificado:108004.23}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 28731 | 20 | Oaxaca | 280 | Villa Talea de Castro |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA TALEA DE CASTRO | 28731 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:280, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.249921, lat:17.360003}} | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1937454/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201937598 | Acción | 79247.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79247.85, modificado:79247.85}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 88090 | 20 | Oaxaca | 369 | Santa Catarina Quiané |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA QUIANE | 88090 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:369, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.740748, lat:16.880306}} | 2021-03-19 | 2021-12-31 | 79247.85 | 79247.85 | 79247.85 | 79247.85 | 79247.85 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSCQ/FAISM-CMX/001/2021, contratista:RAFAEL CRUZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA QUIANE, monto:79247.85, importe_modificado:79247.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1937598/proyecto_INICIO, 1937598/proyecto_PROCESO, 1937598/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201938097 | Proyecto de inversión | 53983 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53983.0, modificado:53801.62}} | EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NO. 36 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011711300321 | S | 20 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:364, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, SANTA CATARINA JUQUILA , lon:-97.292473, lat:16.237009}} | 2021-06-18 | 2021-12-31 | 53801.62 | 53801.62 | 53801.62 | 53801.62 | 53801.62 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM/AD/DA/IOCIFED/2021, contratista:SOFTECHNICAL SOLUTION, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4003629.57, importe_modificado:4003629.57}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {1938097/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL MOBILIARIO ES RECEPCIONADO EN EL ALMACEN GENERAL DEL IOCIFED, EL CUAL SE ENTREGA AL CONTRATISTA CUANDO LA OBRA CIVIL SE ENCUENTRA TERMINADA , trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2022-01-20}} | {obs1: {observación:ACTUALIZAR LIGA DE EVIDENCIA; SUBIR ACTA ENTREGA O SIMILAR , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2022-01-19}, obs2: {observación:FALTAN FOTOS DE INICIO Y DESARROLLO , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | OAX210201938098 | Proyecto de inversión | 53983 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53983.0, modificado:53801.62}} | EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NO. 15 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011711300421 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:324, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, SAN PEDRO POCHUTLA , lon:-96.46523, lat:15.746341}} | 2021-06-18 | 2021-12-31 | 53801.62 | 53801.62 | 53801.62 | 53801.62 | 53801.62 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM/AD/DA/IOCIFED/2021, contratista:SOFTECHNICAL SOLUTION, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4003629.57, importe_modificado:4003629.57}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {1938098/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL MOBILIARIO ES RECEPCIONADO EN EL ALMACEN GENERAL DEL IOCIFED, EL CUAL SE ENTREGA AL CONTRATISTA CUANDO LA OBRA CIVIL SE ENCUENTRA TERMINADA , trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2022-01-20}} | {obs1: {observación:ACTUALIZAR LIGA DE EVIDENCIA; SUBIR ACTA ENTREGA O SIMILAR , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2022-01-19}, obs2: {observación:FALTA AGREGAR FOTOS DE INICIO Y DESARROLLO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | OAX210201938133 | Proyecto de inversión | 107966 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107966.0, modificado:107603.25}} | EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NO. 5 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011711300521 | S | 25 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, SALINA CRUZ , lon:-95.192159, lat:16.175885}} | 2021-06-18 | 2021-12-31 | 107603.25 | 107603.25 | 107603.25 | 107603.25 | 107603.25 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM/AD/DA/IOCIFED/2021, contratista:SOFTECHNICAL SOLUTION, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4003629.57, importe_modificado:4003629.57}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:36.0}} | {1938133/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL MOBILIARIO ES RECEPCIONADO EN EL ALMACEN GENERAL DEL IOCIFED, EL CUAL SE ENTREGA AL CONTRATISTA CUANDO LA OBRA CIVIL SE ENCUENTRA TERMINADA , trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2022-01-20}} | {obs1: {observación:ACTUALIZAR LIGA DE EVIDENCIA; SUBIR ACTA ENTREGA O SIMILAR , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2022-01-19}, obs2: {observación:FALTAN FOTOS DE INICIO Y DESARROLLO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | OAX210201938137 | Proyecto de inversión | 107966 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107966.0, modificado:107603.25}} | EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NO. 13 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011711300621 | S | 25 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:DOMIILIO CONOCIDO, SALINA CRUZ , lon:-95.192159, lat:16.175885}} | 2021-06-18 | 2021-12-31 | 107603.25 | 107603.25 | 107603.25 | 107603.25 | 107603.25 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM/AD/DA/IOCIFED/2021, contratista:SOFTECHNICAL SOLUTION, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4003629.57, importe_modificado:4003629.57}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:36.0}} | {1938137/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL MOBILIARIO ES RECEPCIONADO EN EL ALMACEN GENERAL DEL IOCIFED, EL CUAL SE ENTREGA AL CONTRATISTA CUANDO LA OBRA CIVIL SE ENCUENTRA TERMINADA , trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2022-01-20}} | {obs1: {observación:ACTUALIZAR LIGA DE EVIDENCIA; SUBIR ACTA ENTREGA O SIMILAR , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2022-01-19}, obs2: {observación:FALTAN FOTOS DE INICIO Y DESARROLLO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | OAX210201938159 | Proyecto de inversión | 280378 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280378.0, modificado:279696.97}} | EQUIPAMIENTO DE SIETE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "PRESIDENTE JUÁREZ" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011711301121 | S | 86 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, ASUNCION IXTALTEPEC, lon:-95.056978, lat:16.503837}} | 2021-06-18 | 2021-12-31 | 279696.97 | 279696.97 | 279696.97 | 279696.97 | 279696.97 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:020-FAM/AD/DA/IOCIFED/2021, contratista:SOFTECHNICAL SOLUTION, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4003629.57, importe_modificado:4003629.57}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:42.0}} | {1938159/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL MOBILIARIO ES RECEPCIONADO EN EL ALMACEN GENERAL DEL IOCIFED, EL CUAL SE ENTREGA AL CONTRATISTA CUANDO LA OBRA CIVIL SE ENCUENTRA TERMINADA , trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2022-01-20}} | {obs1: {observación:ACTUALIZAR LIGA DE EVIDENCIA; SUBIR ACTA ENTREGA O SIMILAR , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2022-01-19}, obs2: {observación:FALTAN FOTOS DE INICIO Y DESARROLLO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | OAX210201938909 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68750.0, modificado:65156.34}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:81250.0, modificado:77003.98}} | ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE PARA LA INTEGRACIÓN DE SU EXPEDIENTE TÉCNICO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Estudios de Preinversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 5120011726100221 | S | 13 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:265, localidad:44, direccion:A 5 KM DE LA LOCALIDAD LAS CRUCES, lon:-94.748212, lat:16.714515}} | 2021-05-12 | 2021-12-31 | 142160.32 | 142160.32 | 142160.32 | 142160.32 | 142160.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-016/2021, contratista:RORM740101MA3, convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:568641.28, importe_modificado:568641.28}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1938909/proyecto_FIN, 1938909/proyecto_PROCESO, 1938909/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201939093 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68750.0, modificado:65156.34}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:81250.0, modificado:77003.98}} | ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE PARA LA INTEGRACIÓN DE SU EXPEDIENTE TÉCNICO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Estudios de Preinversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 5120011726100321 | S | 191 | 216 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:265, localidad:5, direccion:ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MORELOS, lon:-94.748212, lat:16.714515}} | 2021-05-12 | 2021-12-31 | 142160.32 | 142160.32 | 142160.32 | 142160.32 | 142160.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-016/2021, contratista:RORM740101MA3, convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:568641.28, importe_modificado:568641.28}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1939093/proyecto_INICIO, 1939093/proyecto_FIN, 1939093/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201939097 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68750.0, modificado:65156.34}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:81250.0, modificado:77003.98}} | ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE PARA LA INTEGRACIÓN DE SU EXPEDIENTE TÉCNICO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Estudios de Preinversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 5120011726100421 | S | 61 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:235, localidad:3, direccion:A 500 MTS DEL RIO EL MANGAL, lon:-96.497115, lat:16.389468}} | 2021-05-12 | 2021-12-31 | 142160.32 | 142160.32 | 142160.32 | 142160.32 | 142160.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-016/2021, contratista:RORM740101MA3, convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:568641.28, importe_modificado:568641.28}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1939097/proyecto_PROCESO, 1939097/proyecto_FIN, 1939097/proyecto_INICIO, 1939097/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201939279 | Proyecto de inversión | 70000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:35000.0, modificado:33453.58}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35000.0, modificado:33453.58}} | ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE (CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA) PARA LA INTEGRACIÓN DE SU EXPEDIENTE TÉCNICO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Estudios de Preinversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 5120011726100721 | S | 107 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:406, localidad:51, direccion:Calle Independencia 1, 68512 Santa María Chilchotla, Oax., México, lon:-96.83054566, lat:18.23416622}} | 2021-05-12 | 2021-12-31 | 66907.16 | 66907.16 | 66907.16 | 66907.16 | 66907.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-02-017/2021, contratista:DAINZU INGENIERIA Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:456853.66, importe_modificado:456853.66}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1939279/proyecto_INICIO, 1939279/proyecto_FIN, 1939279/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201939978 | Proyecto de inversión | 21000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:10500.0, modificado:10498.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10500.0, modificado:10498.0}} | EQUIPAMIENTO RUSTICO ( PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION O NANOFILTRACION) | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 5120011729202421 | S | 71 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:3, direccion:Nogal, 69470 Ixpantepec Nieves, Oax., México, lon:-98.0489713, lat:17.51053247}} | 2021-06-08 | 2021-12-31 | 20996 | 20996 | 20996 | 20996 | 20996 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-026/2021, contratista:DISTRIBUIDORA DE CLORO ESMAH S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:1049800.0, importe_modificado:1049800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1939978/proyecto_INICIO, 1939978/proyecto_FIN, 1939978/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201939983 | Proyecto de inversión | 21000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:10500.0, modificado:10498.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10500.0, modificado:10498.0}} | EQUIPAMIENTO RUSTICO ( PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION O NANOFILTRACION) | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 5120011729202121 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:126, direccion:Unnamed Road, 68580 Mazatlán Villa de Flores, Oax., México, lon:-96.91550195, lat:18.03329057}} | 2021-06-08 | 2021-12-31 | 20996 | 20996 | 20996 | 20996 | 20996 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-026/2021, contratista:DISTRIBUIDORA DE CLORO ESMAH S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:1049800.0, importe_modificado:1049800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1939983/proyecto_INICIO, 1939983/proyecto_FIN, 1939983/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201940494 | Proyecto de inversión | 21000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:10500.0, modificado:10498.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10500.0, modificado:10498.0}} | EQUIPAMIENTO RUSTICO ( PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION O NANOFILTRACION) | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 5120011729203321 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:242, localidad:12, direccion:San Martín Peras, Oax., México, lon:-98.2404397, lat:17.3597421}} | 2021-06-08 | 2021-12-31 | 20996 | 20996 | 20996 | 20996 | 20996 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-026/2021, contratista:DISTRIBUIDORA DE CLORO ESMAH S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:1049800.0, importe_modificado:1049800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1940494/proyecto_INICIO, 1940494/proyecto_FIN, 1940494/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201941059 | Proyecto de inversión | 21000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:10500.0, modificado:10498.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10500.0, modificado:10498.0}} | EQUIPAMIENTO RUSTICO ( PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION O NANOFILTRACION) | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 5120011729204521 | S | 76 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:79, direccion:71800 Villa de Tututepec de Melchor Ocampo, Oax., México, lon:-97.6087108, lat:16.131181}} | 2021-06-08 | 2021-12-31 | 20996 | 20996 | 20996 | 20996 | 20996 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-026/2021, contratista:DISTRIBUIDORA DE CLORO ESMAH S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:1049800.0, importe_modificado:1049800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1941059/proyecto_INICIO, 1941059/proyecto_FIN, 1941059/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201941600 | Proyecto de inversión | 21000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:10500.0, modificado:10498.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10500.0, modificado:10498.0}} | EQUIPAMIENTO RUSTICO ( PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION O NANOFILTRACION) | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 5120011729204921 | S | 69 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:401, localidad:73, direccion:Maynor de Figueroa, 70937 Santa María Colotepec, Oax., México, lon:-96.93750679, lat:15.89669902}} | 2021-06-08 | 2021-12-31 | 20996 | 20996 | 20996 | 20996 | 20996 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-026/2021, contratista:DISTRIBUIDORA DE CLORO ESMAH S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:1049800.0, importe_modificado:1049800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1941600/proyecto_INICIO, 1941600/proyecto_PROCESO, 1941600/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201941609 | Proyecto de inversión | 21000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:10500.0, modificado:10498.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10500.0, modificado:10498.0}} | EQUIPAMIENTO RUSTICO ( PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION O NANOFILTRACION) | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 5120011729205121 | S | 55 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:413, localidad:50, direccion:Calle Díaz Ordaz 1375, Centro de la Población, 70980 Santa María Huatulco, Oax., México, lon:-96.31997645, lat:15.83375645}} | 2021-06-08 | 2021-12-31 | 20996 | 20996 | 20996 | 20996 | 20996 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-026/2021, contratista:DISTRIBUIDORA DE CLORO ESMAH S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:1049800.0, importe_modificado:1049800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1941609/proyecto_INICIO, 1941609/proyecto_PROCESO, 1941609/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201941683 | Proyecto de inversión | 21000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:10500.0, modificado:10498.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10500.0, modificado:10498.0}} | EQUIPAMIENTO RUSTICO ( PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION O NANOFILTRACION) | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 5120011729205521 | S | 88 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:6, direccion:Francisco I Madero, 69870 San Antonio Sinicahua, Oax., México, lon:-97.56608248, lat:17.15205733}} | 2021-06-08 | 2021-12-31 | 20996 | 20996 | 20996 | 20996 | 20996 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-026/2021, contratista:DISTRIBUIDORA DE CLORO ESMAH S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:1049800.0, importe_modificado:1049800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1941683/proyecto_INICIO, 1941683/proyecto_FIN, 1941683/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201941851 | Proyecto de inversión | 2367071.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2367071.55, modificado:2365857.99}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO AUTOSOPORTANTE EN ESCUELA PRIMARIA "JUSTO SIERRA" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011750900121 | S | 87 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1095.0, meta_modificada:1095.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:173, localidad:1, direccion:68730 San Juan Atepec, Oax., México, lon:-96.5404581, lat:17.4265204}} | 2021-06-18 | 2021-12-31 | 2365857.99 | 2365857.99 | 2365857.99 | 2365857.99 | 2365857.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:011-R33/IR/DIE/IOCIFED/2021, contratista:ARQUITECTURA Y CONCRETA LOAIZA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2365857.99, importe_modificado:2365857.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1095.0}} | {1941851/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CARGAR LIGA DE EVIDENCIA; SUBIR ACTA ENTREGA O SIMILAR , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2022-01-19}, obs2: {observación:FALTAN FOTOS DE INICIO Y DESARROLLO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | OAX210201943853 | Proyecto de inversión | 2397355.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2397355.75, modificado:2394186.48}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA GRACIANO SÁNCHEZ CLAVE: 20DPB1098R | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 210281 | S | 19 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:554.4, meta_modificada:554.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:5, direccion:CENTRO, LA UNIÓN, SAN ANTONIO SINICAHUA, OAX., lon:-97.58785278, lat:17.16272222}} | 2021-05-17 | 2021-09-13 | 2394186.48 | 2394186.48 | 2394186.48 | 2394186.48 | 2394186.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-04-021-00-2021, contratista:HUESCA INGENIERIA Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2394186.48, importe_modificado:2394186.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:554.4}} | {1943853/proyecto_INICIO, 1943853/proyecto_PROCESO, 1943853/proyecto_FIN, 1943853/proyecto_PROCESO, 1943853/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301951685 | Proyecto de inversión | 6197611.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6197611.32, modificado:6197611.32}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PROGRESO DEL CADENAMIENTO CERO MÁS CUATROCIENTOS AL CADENAMIENTO UNO MÁS CERO CERO TRES PUNTO CERO CUATRO EN LA LOCALIDAD DE SANTA GERTRUDIS MUNICIPIO SANTA GERTRUDIS ZIMATLAN - 75371 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE DEL ESTADO DE OAXACA | 75371 | S | 156 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4221.28, meta_modificada:4221.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:387, localidad:1, direccion:CALLE PROGRESO INTERIOR SN PUEBLO SANTA GERTRUDIS, 71340 SANTA GERTRUDIS, SANTA GERTRUDIS OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CARRETERA CARRETERA 131 OAXACA - PUERTO ESCONDIDO, CALLE LA NORIA ES EL ACCESO PRINCIPAL A LA CO, lon:-96.80159731, lat:16.79206027}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 6147093.98 | 6147093.98 | 5269517.83 | 5269517.83 | 5269517.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-08-116-00-2021, contratista:CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA JEALTRA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:6147093.98, importe_modificado:6147093.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4221.28}} | {1951685/proyecto_INICIO, 1951685/proyecto_PROCESO, 1951685/proyecto_FIN, 1951685/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301955204 | Proyecto de inversión | 511500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:511500.0, modificado:511379.6}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA MAGDALENA TEITIPAC - 106168 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 106168 | S | 63 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:792.0, meta_modificada:792.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE SAN FRANCISCO INTERIOR SN PUEBLO MAGDALENA TEITIPAC, 70458 MAGDALENA TEITIPAC, MAGDALENA TEITIPAC OAXACA ENTRE CALLE CALLE INDEPENCIA Y CALLE NICOLÁS BRAVO, CALLE IGNACIO ALLENDE TRESCIENTOS METROS APROXIMADAMENTE AL S, lon:-96.556879, lat:16.90414}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 511379.6 | 511379.6 | 511379.6 | 511379.6 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/025/2021, contratista:CONSTRUCTORA DEL SURESTE EHECOATL, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:8399022.51, importe_modificado:8399022.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:792.0}} | {1955204/proyecto_PROCESO, 1955204/proyecto_INICIO, 1955204/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301955250 | Proyecto de inversión | 883500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:883500.0, modificado:883292.03}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JUAN JICAYÁN - 106383 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 106383 | S | 119 | 109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1368.0, meta_modificada:1368.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:312, localidad:5, direccion:CALLE LEYES DE REFORMA INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO JICAYÁN, 71743 SANTIAGO JICAYÁN, SAN PEDRO JICAYÁN OAXACA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE LEONA VICARIO, DOMICILIO BONIFICIADO SE ENCUENTRA A 50 METROS DE LA IGLESIA DE SAN J, lon:-98.009671, lat:16.477327}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 883292.03 | 883292.03 | 883292.03 | 883292.03 | 883292.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/025/2021, contratista:CONSTRUCTORA DEL SURESTE EHECOATL, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:8399022.51, importe_modificado:8399022.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1344.0}} | {1955250/proyecto_PROCESO, 1955250/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301955590 | Proyecto de inversión | 170000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170000.0, modificado:169890.12}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CORRALERO - 107784 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 107784 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:10, direccion:CALLE 21 DE MARZO PUEBLO CORRALERO, 71607 CORRALERO, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON, CALLE 16 DE SEP A UNA CUADRA DE AGENCIA MUNICIPAL Y A 2 CUADRAS DE ESCUELA PRIM, lon:-98.18831813, lat:16.23707818}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 169890.12 | 169890.12 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/070/2021, contratista:SAMALY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2021988.72, importe_modificado:2021988.72}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {1955590/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301955608 | Proyecto de inversión | 232500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232500.0, modificado:232339.25}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA ARROYO CAMALOTE - 107868 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 107868 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:232, localidad:5, direccion:INTERIOR SN PUEBLO ARROYO CAMALOTE, 68477 ARROYO CAMALOTE, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA A 682 METROS DEL CENTRO DE SALUD Y 200 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-96.400518, lat:18.090426}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 232339.25 | 232339.25 | 232339.25 | 232339.25 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/048/2021, contratista:VERFEY CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1022292.69, importe_modificado:1022292.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:340.0}} | {1955608/proyecto_INICIO, 1955608/proyecto_PROCESO, 1955608/proyecto_INICIO, 1955608/proyecto_PROCESO, 1955608/proyecto_INICIO, 1955608/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301955623 | Proyecto de inversión | 472500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:472500.0, modificado:470411.98}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA YOGORENTE - 107913 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 107913 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:59, direccion:INTERIOR SN PUEBLO YOGORENTE, 71417 YOGORENTE, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL ESTE DE LA CARRETERA FEDERAL 131. AL OESTE DE LA LOCALIDAD ARROYO DEL PAJARITO. EL BENEFICIARIO SE ENCUENTR, lon:-96.9530832, lat:16.46655069}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 470411.98 | 470411.98 | 470411.98 | 470411.98 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/036/2021, contratista:HEGA CONSTRUCTORES EN MOVIMIENTO S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1034906.38, importe_modificado:1034906.38}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {1955623/proyecto_FIN, 1955623/proyecto_INICIO, 1955623/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301956200 | Proyecto de inversión | 4987058.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4987058.11, modificado:4984931.43}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA LA ESTANCIA - 111267 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 111267 | S | 157 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:10.8, meta_modificada:10.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:176, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA - LA ESTANCIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 800 INTERIOR SN VILLA LA ESTANCIA, 69307 ESTANCIA, SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LA ESTANCIA SE, lon:-97.281369, lat:17.654754}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 4984931.43 | 4984931.43 | 4984931.42 | 4984931.42 | 4984931.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-020-W-0-21, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DE OPERACION REGIONAL VASRAM S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:4984931.43, importe_modificado:4984931.43}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:9.72}} | {1956200/proyecto_PROCESO, 1956200/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301956677 | Proyecto de inversión | 192000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192000.0, modificado:191588.2}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTIAGO LAXOPA - 118715 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 118715 | S | 33 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:384.0, meta_modificada:384.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:473, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO LAXOPA, 68795 SANTIAGO LAXOPA, SANTIAGO LAXOPA OAXACA ENTRE Y , EL DOMICILIO DEL BENEFICIARIO ESTA A 100 METROS DE LA IGLESIA CATOLICA Y A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARI, lon:-96.31285738, lat:17.21910325}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 191588.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1956677/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301956688 | Proyecto de inversión | 124000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124000.0, modificado:123875.18}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA VILLA DE GUADALUPE - 118892 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 118892 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:232, localidad:72, direccion:INTERIOR SN PUEBLO VILLA DE GUADALUPE, 68470 VILLA DE GUADALUPE, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA A 900 METROS DE LA TIENDA DE CONASUPO, lon:-96.371763, lat:18.070587}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 123875.18 | 123875.18 | 123875.18 | 123875.18 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/039/2021, contratista:CONSTRUCTORA DEL SURESTE EHECOATL, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:6689259.76, importe_modificado:6689259.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:192.0}} | {1956688/proyecto_PROCESO, 1956688/proyecto_INICIO, 1956688/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301956705 | Proyecto de inversión | 108500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108500.0, modificado:108313.43}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN ANTONIO ABAD - 119225 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 119225 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:52, direccion:CALLE INTERIOR SN PUEBLO SAN ANTONIO ABAD, 68430 SAN ANTONIO ABAD, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , A 380 APROXIMADAMENTE AL NORTE METROS DE LA IGLESIA DE SAN ANTONIO ABAD, lon:-96.283792, lat:18.171542}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 108313.43 | 108313.43 | 108313.43 | 108313.43 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/041/2021, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TLACAMAMA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1872275.07, importe_modificado:1872275.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:168.0}} | {1956705/proyecto_INICIO, 1956705/proyecto_FIN, 1956705/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301956707 | Proyecto de inversión | 170500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170500.0, modificado:170206.82}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LEYES DE REFORMA - 119234 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 119234 | S | 23 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:264.0, meta_modificada:264.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:166, localidad:17, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR SN PUEBLO LEYES DE REFORMA, 68456 LEYES DE REFORMA, SAN JOSÉ CHILTEPEC OAXACA ENTRE Y , A 100 APROXIMADAMENTE AL SUR METROS DE LA IGLESIA DEL PUEBLO, lon:-96.101137, lat:17.937263}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 170206.82 | 170206.82 | 170206.82 | 170206.82 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/041/2021, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TLACAMAMA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1872275.07, importe_modificado:1872275.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:250.0}} | {1956707/proyecto_INICIO, 1956707/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301956723 | Proyecto de inversión | 155000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, modificado:154795.07}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LA GLORIA - 119326 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 119326 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:37, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LA GLORIA, 70920 LA GLORIA, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE Y , NOVENTA METROS APROXIMADAMENTE AL NORTE DE LA CLINICA DE LA LOCALIDAD, lon:-96.55995, lat:15.961594}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 154795.07 | 154795.07 | 154795.07 | 154795.07 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/060/2021, contratista:GRUPO RUSAN PRESTACIÓN DE SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:4334262.0, importe_modificado:4334262.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:220.0}} | {1956723/proyecto_PROCESO, 1956723/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301956782 | Proyecto de inversión | 325500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325500.0, modificado:325172.35}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA RECIBIMIENTO - 120376 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 120376 | S | 44 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:504.0, meta_modificada:504.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:426, localidad:10, direccion:INTERIOR SN PUEBLO RECIBIMIENTO, 68266 RECIBIMIENTO, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA A 900 METTOS DE LA TIENDA DE CONASUPO, lon:-96.943946, lat:17.096772}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 325172.35 | 325172.35 | 325172.35 | 325172.35 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/039/2021, contratista:CONSTRUCTORA DEL SURESTE EHECOATL, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:6689259.76, importe_modificado:6689259.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:504.0}} | {1956782/proyecto_INICIO, 1956782/proyecto_PROCESO, 1956782/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301956785 | Proyecto de inversión | 372000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:372000.0, modificado:371625.55}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN PABLO ETLA - 120467 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 120467 | S | 50 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:293, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR SN PUEBLO SAN PABLO ETLA, 68258 SAN PABLO ETLA, SAN PABLO ETLA OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA A 350 METROS DEL DIF MINICIPAL, lon:-96.750719, lat:17.148089}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 371625.55 | 371625.55 | 371625.55 | 371625.55 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/039/2021, contratista:CONSTRUCTORA DEL SURESTE EHECOATL, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:6689259.76, importe_modificado:6689259.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {1956785/proyecto_PROCESO, 1956785/proyecto_FIN, 1956785/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301956794 | Proyecto de inversión | 472500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:472500.0, modificado:469870.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA QUIALELÁ - 120669 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 120669 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:149, localidad:6, direccion:CALLE PRINCIPAL A QUIALELA RANCHERIA QUIAVELA, 71470 QUIALELÁ, SAN FRANCISCO SOLA OAXACA ENTRE Y , A 500 MTS. DEL PALENQUE 3 COLIBRÍ Y A UN COSTADO DEL CAMINO A LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.956684, lat:16.498205}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 469870.91 | 469870.91 | 420164.01 | 420164.01 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/055/2021, contratista:HEGA CONSTRUCTORES EN MOVIMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:939741.82, importe_modificado:939741.82}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {1956794/proyecto_INICIO, 1956794/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301956813 | Proyecto de inversión | 1030000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1030000.0, modificado:1026855.49}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA YUCUÑUTI DE BENITO JUÁREZ - 120789 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 120789 | S | 19 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:549, localidad:17, direccion:CALLE M. LERDO DE TEJADA PUEBLO YUCUÑUTI DE BENITO JUÁREZ, 69200 YUCUÑUTI DE BENITO JUÁREZ, HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA OAXACA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE VILLA GUERRERO, CALLE , lon:-97.88925678, lat:17.63795954}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 1026855.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1956813/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301956822 | Proyecto de inversión | 637000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:637000.0, modificado:636248.06}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA DURAZNAL - 120810 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 120810 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:426, localidad:7, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA DURAZNAL, 68267 DURAZNAL, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA ENTRE Y , A 200 M DE LA AGENCIA MUNICIPAL DEL DURAZNAL Y A 300 METROS DE ESCUELA PRIMARIA RURAL BENITO JUAREZ, lon:-96.963668, lat:17.066263}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 636248.06 | 636248.06 | 616892.28 | 616892.28 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/045/2021, contratista:OBRAS CIVILES Y ELECTRIFICACIONES DE LA MIXTECA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:7544084.44, importe_modificado:7544084.44}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {1956822/proyecto_PROCESO, 1956822/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301956832 | Proyecto de inversión | 637000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:637000.0, modificado:636248.06}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EL MAMEY TEPANTEPEC - 120943 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 120943 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:426, localidad:37, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA MAMEY TEPANTEPEC, 68266 EL MAMEY TEPANTEPEC, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA ENTRE Y , A 800 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL DEL MAMEY TEPANTEPEC A 600 METROS DE ESCUELA PRIMARIA RURAL, lon:-97.037612, lat:17.000453}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 636248.06 | 636248.06 | 616892.28 | 616892.28 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/045/2021, contratista:OBRAS CIVILES Y ELECTRIFICACIONES DE LA MIXTECA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:7544084.44, importe_modificado:7544084.44}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {1956832/proyecto_PROCESO, 1956832/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301956851 | Proyecto de inversión | 914500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:914500.0, modificado:912904.57}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EL PORTEZUELO - 121268 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 121268 | S | 123 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1416.0, meta_modificada:1416.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:494, localidad:2, direccion:CALLE FRENCISCO HERMANDEZ PUEBLO EL PORTEZUELO, 68268 EL PORTEZUELO, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , OBRAS A LA SALIDA Y CENTRO DE LA POBLACION A 200 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y DE ESCUELA PRIMARIA RURAL, lon:-96.93800073, lat:17.03396239}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 912904.57 | 912904.57 | 912904.57 | 912904.57 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/051/2021, contratista:CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DE OBRAS DAIDAROS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2289978.12, importe_modificado:2289978.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1360.0}} | {1956851/proyecto_PROCESO, 1956851/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301957459 | Proyecto de inversión | 1403688.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1403688.98, modificado:1402857.05}} | AMPLACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE EJIDO PRESIDENTE LOPEZ MATEOS MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN PALMAS - 138095 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE DEL ESTADO DE OAXACA | 138095 | S | 40 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.89, meta_modificada:0.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:568, localidad:6, direccion:CALLE PRINICPAL SIN NOMBRE INTERIOR SN RANCHERIA EJIDO LOPEZ MATEOS, 69060 EJIDO PRESIDENTE LÓPEZ MATEOS, ZAPOTITLÁN PALMAS OAXACA ENTRE Y , APROXIMADAMENTE A 200 DEL ENTRONQUE CON LA CARRETERA FEDERAL 190 Y A 700 MTS D, lon:-97.813417, lat:17.858293}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 1402857.05 | 1402857.05 | 420857.12 | 420857.12 | 420857.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-04-117-00-2021, contratista:JOSÉ ARMANDO PÉREZ DE ANDA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1843025.34, importe_modificado:1843025.34}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.85}} | {1957459/proyecto_INICIO, 1957459/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301957876 | Proyecto de inversión | 217000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217000.0, modificado:216343.68}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JOSÉ VISTA HERMOSA - 150555 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 150555 | S | 29 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:336.0, meta_modificada:336.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:234, localidad:6, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ VISTA HERMOSA, 68561 SAN JOSÉ VISTA HERMOSA, SAN LUCAS ZOQUIÁPAM OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 192 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-96.88457056, lat:18.12463496}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 216343.68 | 216343.68 | 216343.68 | 216343.68 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/066/2021, contratista:SAMALY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2180963.68, importe_modificado:2180963.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:312.0}} | {1957876/proyecto_PROCESO, 1957876/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301957880 | Proyecto de inversión | 217000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217000.0, modificado:216343.68}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA AGUA FRÍA - 150586 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 150586 | S | 29 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:336.0, meta_modificada:336.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:72, direccion:INTERIOR SN PUEBLO AGUA FRÍA, 68574 AGUA FRÍA, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 800 METROS DE LA TIENDA CONASUPO, lon:-96.71065957, lat:18.15457932}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 216343.68 | 216343.68 | 216343.68 | 216343.68 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/066/2021, contratista:SAMALY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2180963.68, importe_modificado:2180963.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.0}} | {1957880/proyecto_INICIO, 1957880/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301957916 | Proyecto de inversión | 824000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:824000.0, modificado:823576.73}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA UNIÓN CÁRDENAS - 151542 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 151542 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:92, direccion:INTERIOR SN PUEBLO UNIÓN CÁRDENAS, 69770 UNIÓN CÁRDENAS, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , A 550 METROS APROXIMADAMENTE AL NORTE DEL PALACIO MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-97.883874, lat:17.259149}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 823576.73 | 823576.73 | 823576.73 | 823576.73 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/054/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DE OPERACIÓN REGIONAL VASRAM, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2985911.64, importe_modificado:2985911.64}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}} | {1957916/proyecto_INICIO, 1957916/proyecto_FIN, 1957916/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301957919 | Proyecto de inversión | 1030000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1030000.0, modificado:1027740.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA MIGUEL HIDALGO - 151548 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 151548 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:4, direccion:INTERIOR SN PUEBLO MIGUEL HIDALGO, 71305 MIGUEL HIDALGO, SAN ANTONIO HUITEPEC OAXACA ENTRE Y , A 275 METROS APROXIMADAMENTE AL SUR DEL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD, lon:-97.11205595, lat:16.8804208}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 1027740.91 | 1027740.91 | 1027740.91 | 1027740.91 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/037/2021, contratista:HACIENDO COMUNIDAD EN OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2055481.87, importe_modificado:2055481.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {1957919/proyecto_FIN, 1957919/proyecto_INICIO, 1957919/proyecto_PROCESO, 1957919/proyecto_FIN, 1957919/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301957930 | Proyecto de inversión | 263500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263500.0, modificado:263380.92}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA ROSA - 151592 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 151592 | S | 35 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:408.0, meta_modificada:408.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:406, localidad:32, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTA ROSA, 68510 SANTA ROSA, SANTA MARÍA CHILCHOTLA OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA A 350 METROS DE LA CASA DE SALUD, lon:-96.80312045, lat:18.25062143}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 263380.92 | 263380.92 | 263380.92 | 263380.92 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/066/2021, contratista:SAMALY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2180963.68, importe_modificado:2180963.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:408.0}} | {1957930/proyecto_INICIO, 1957930/proyecto_FIN, 1957930/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301957932 | Proyecto de inversión | 294500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294500.0, modificado:294388.69}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LOMA DE LA PLAZA - 151601 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 151601 | S | 40 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:456.0, meta_modificada:456.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:22, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LOMA DE LA PLAZA, 68500 LOMA MAGUEY, HUAUTLA DE JIMÉNEZ OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA A 800 METROS DE LA TIENDA CONASUPO, lon:-96.83224732, lat:18.14215069}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 294388.69 | 294388.69 | 294388.69 | 294388.69 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/066/2021, contratista:SAMALY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2180963.68, importe_modificado:2180963.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:432.0}} | {1957932/proyecto_PROCESO, 1957932/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301957940 | Proyecto de inversión | 165000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165000.0, modificado:164729.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 151659 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 151659 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE LOS HIGOS INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE BRAVO AHUJA Y CALLE CIRUELOS, CARRETERA SAN ANTONIO ARRAZOLA A 300 MTS DEL TEMPO TABERNACULO EL N, lon:-96.75764541, lat:17.02042343}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 164729.55 | 164729.55 | 164729.55 | 164729.55 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/031/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ITHADAR DE OAXACA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1713138.48, importe_modificado:1713138.48}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {1957940/proyecto_INICIO, 1957940/proyecto_FIN, 1957940/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301957967 | Proyecto de inversión | 227817.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227817.78, modificado:227362.88}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EL CEDRAL - 151774 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 151774 | S | 40 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:456.0, meta_modificada:456.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:11, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN PUEBLO EL CEDRAL, 68426 EL CEDRAL, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA ENTRE CALLE SALINAS Y CALLE JOSEFA OTIZ DE DOMINGUEZ, SE ENCUENTRA UBICADA A 158 METROS DE LA IGLESIA, lon:-96.479889, lat:18.368484}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 227362.88 | 227362.88 | 227362.88 | 227362.88 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/062/2021, contratista:GNP CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1675305.42, importe_modificado:1675305.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:440.0}} | {1957967/proyecto_PROCESO, 1957967/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301958449 | Proyecto de inversión | 3659120.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3659120.95, modificado:3630522.68}} | CONSTRUCCION DE UNA OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO COATLAN MUNICIPIO DE MIAHUATLAN OAXACA - 170870 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE DEL ESTADO DE OAXACA | 170870 | S | 344 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:16, direccion:CALLE PORFIRIO DÍAZ PUEBLO SAN PEDRO COATLAN, 70805 SAN PEDRO COATLÁN, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE Y , OBRA UBICADA A LAS AFUERAS DE LA LOCALIDAD AL FINAL DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ, lon:-96.74777778, lat:16.25222222}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 3630522.68 | 3630522.68 | 2815834.49 | 2815834.49 | 2815834.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-166-01-07-132-00-2021, contratista:GRUPO ERSOB, S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:3630522.68, importe_modificado:3630522.68}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:0.1}} | {1958449/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301958597 | Proyecto de inversión | 455000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455000.0, modificado:453908.92}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EL PROGRESO ESTETLA - 175365 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 175365 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:426, localidad:28, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL PROGRESO ESTETLA, 68266 EL PROGRESO ESTETLA, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA ENTRE Y , A 10 MTS . DE LA MISCELANEA SOLEDADENFRENTE DE LA AGENCIA DE LA LOCALIDAD, lon:-97.08031192, lat:17.0300804}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 453908.92 | 453908.92 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/035/2021, contratista:OBRAS CIVILES Y ELECTRIFICACIONES DE LA MIXTECA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3178348.69, importe_modificado:3178348.69}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {1958597/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301958617 | Proyecto de inversión | 310000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310000.0, modificado:309039.53}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN FRANCISCO LACHIGOLÓ - 175972 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 175972 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:145, localidad:1, direccion:INTERIOR SN CIUDAD SAN FRANCISCO LACHIGOLÓ, 70424 SAN FRANCISCO LACHIGOLÓ, SAN FRANCISCO LACHIGOLÓ OAXACA ENTRE CALLE CAMINO NACIONAL Y , A 50 MTS. DE CAFETICULTORES ÓRGANICOS DE OAXACA A 200 MTS DE CENTRO RECREATIVO RANCH, lon:-96.60318, lat:17.025319}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 309039.53 | 309039.53 | 309039.53 | 309039.53 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/050/2021, contratista:HEGA CONSTRUCTORES EN MOVIMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1715169.45, importe_modificado:1715169.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:480.0}} | {1958617/proyecto_INICIO, 1958617/proyecto_PROCESO, 1958617/proyecto_INICIO, 1958617/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301958631 | Proyecto de inversión | 455000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455000.0, modificado:453908.92}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EL CARRIZAL - 176276 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 176276 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:426, localidad:24, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL CARRIZAL, 68267 EL CARRIZAL TEPANTEPEC, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 50 MTS. DE LA MISCELANEA LUNA CAMINO AL CARRIZAL ANTES DE ESCUELA E IGLESIA, lon:-97.022946, lat:16.981612}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 453908.92 | 453908.92 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/035/2021, contratista:OBRAS CIVILES Y ELECTRIFICACIONES DE LA MIXTECA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3178348.69, importe_modificado:3178348.69}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1958631/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301959604 | Proyecto de inversión | 364000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:364000.0, modificado:363570.33}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA CRUZ TEPENIXTLAHUACA - 199361 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 199361 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:543, localidad:5, direccion:CALLE ANTONIO VALDEZ INTERIOR SN CIUDAD INDUSTRIAL SANTA CRUZ TEPENIXTLAHUACA, 71850 SANTA CRUZ TEPENIXTLAHUACA, TATALTEPEC DE VALDÉS OAXACA ENTRE Y , CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ SE ENCUENTRA UBICADO A 50 METROS DE LA , lon:-97.493773, lat:16.293118}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 363570.33 | 363570.33 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/045/2021, contratista:OBRAS CIVILES Y ELECTRIFICACIONES DE LA MIXTECA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:7544084.44, importe_modificado:7544084.44}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1959604/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301959609 | Proyecto de inversión | 364000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:364000.0, modificado:363570.33}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EL OCOTE O LA PALMA - 199448 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 199448 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:543, localidad:2, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL OCOTE O LA PALMA, 71853 EL OCOTE O LA PALMA, TATALTEPEC DE VALDÉS OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 50 MTS. DE LA MISCELANEA FLOR, lon:-97.580306, lat:16.344533}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 363570.33 | 363570.33 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/045/2021, contratista:OBRAS CIVILES Y ELECTRIFICACIONES DE LA MIXTECA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:7544084.44, importe_modificado:7544084.44}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1959609/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301959613 | Proyecto de inversión | 455000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455000.0, modificado:454462.92}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN ILDEFONSO SALINAS - 199476 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 199476 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:2, direccion:CALLE REFORMA INTERIOR SN PUEBLO SAN ILDEFONSO SALINAS, 69154 SAN ILDEFONSO SALINAS, GUADALUPE DE RAMÍREZ OAXACA ENTRE Y CALLE REFORMA, SE ENCUENTRA UBICADO A 500 METROS DEL CENTRO DE SALUD, lon:-98.203475, lat:17.763793}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 454462.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1959613/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301959620 | Proyecto de inversión | 455000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455000.0, modificado:454462.92}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA UNIÓN DE CÁRDENAS - 199568 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 199568 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:469, localidad:48, direccion:INTERIOR SN PUEBLO UNIÓN DE CÁRDENAS, 69709 UNIÓN DE CÁRDENAS, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 500 METROS DEL CENTRO DE SALUD, lon:-98.0106147, lat:17.2757477}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 454462.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1959620/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301959621 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:59993.81}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA RÍO YUTANDUA - 199581 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 199581 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:312, localidad:7, direccion:INTERIOR SN PUEBLO RÍO YUTANDUA, 71740 RÍO YUTANDUA, SAN PEDRO JICAYÁN OAXACA ENTRE Y , A 20 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA CINCUENTA METROS APROXIMADAMENTE AL OESTE DEL CENTRO DE LA POBLACION, lon:-98.043512, lat:16.438445}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 59993.81 | 59993.81 | 59993.81 | 59993.81 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/041/2021, contratista:CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y RENTA DE MAQUINARIA SAYDAV S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:389934.97, importe_modificado:389934.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:120.0}} | {1959621/proyecto_INICIO, 1959621/proyecto_FIN, 1959621/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301959633 | Proyecto de inversión | 124000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124000.0, modificado:123999.97}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA AYOQUEZCO DE ALDAMA - 199686 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 199686 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:398, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR SN PUEBLO AYOQUEZCO DE ALDAMA, 71355 AYOQUEZCO DE ALDAMA, AYOQUEZCO DE ALDAMA OAXACA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE ALDAMA, CALLE DE ALLENDE A 356 METROS DE LA IGLESIA DEL CALVARIOCUATRO CUADRAS AL SUR DEL, lon:-96.84461985, lat:16.68053689}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 123999.97 | 123999.97 | 123999.97 | 123999.97 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/075/2021, contratista:CONSTRUCTORES Y ASESORES GRUPO BARDALES S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1239999.71, importe_modificado:1239999.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:187.0}} | {1959633/proyecto_INICIO, 1959633/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301959635 | Proyecto de inversión | 170500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170500.0, modificado:170499.96}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA CATARINA JUQUILA - 199701 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 199701 | S | 23 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:264.0, meta_modificada:264.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:364, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTA CATARINA JUQUILA, 71900 SANTA CATARINA JUQUILA, SANTA CATARINA JUQUILA OAXACA ENTRE Y , A 166 METROS DE LA CASA DEL PEREGRINOOCHO CUADRAS AL OESTE DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-97.29696887, lat:16.23750002}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 170499.96 | 170499.96 | 170499.96 | 170499.96 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/075/2021, contratista:CONSTRUCTORES Y ASESORES GRUPO BARDALES S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1239999.71, importe_modificado:1239999.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:264.0}} | {1959635/proyecto_PROCESO, 1959635/proyecto_INICIO, 1959635/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301959636 | Proyecto de inversión | 279000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:279000.0, modificado:278999.94}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA CATARINA QUIANÉ - 199708 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 199708 | S | 37 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:432.0, meta_modificada:432.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:369, localidad:1, direccion:CALLE BERRIOZÁBAL INTERIOR SN PUEBLO SANTA CATARINA QUIANE, 71350 SANTA CATARINA QUIANÉ, SANTA CATARINA QUIANÉ OAXACA ENTRE Y , A 311 METROS DE LA IGLESIA DE SANTA CATARINA QUIANÉDOS CUADRAS AL NORTE DEL PALACIO MUNICIPA, lon:-96.7394965, lat:16.88214864}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 278999.94 | 278999.94 | 278999.94 | 278999.94 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/075/2021, contratista:CONSTRUCTORES Y ASESORES GRUPO BARDALES S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1239999.71, importe_modificado:1239999.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:432.0}} | {1959636/proyecto_INICIO, 1959636/proyecto_FIN, 1959636/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301959637 | Proyecto de inversión | 294500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294500.0, modificado:294499.93}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA CATARINA JUQUILA - 199727 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 199727 | S | 40 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:456.0, meta_modificada:456.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:364, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO SANTA CATARINA JUQUILA, 71900 SANTA CATARINA JUQUILA, SANTA CATARINA JUQUILA OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE PRINCIPAL, CALLE PRINCIPAL A 170 METROS DE LA IGLESIA DE JUQUILADOS CUADRAS , lon:-97.29083335, lat:16.2369154}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 294499.93 | 294499.93 | 294499.93 | 294499.93 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/075/2021, contratista:CONSTRUCTORES Y ASESORES GRUPO BARDALES S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1239999.71, importe_modificado:1239999.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:456.0}} | {1959637/proyecto_FIN, 1959637/proyecto_PROCESO, 1959637/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301959644 | Proyecto de inversión | 618000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:618000.0, modificado:617843.07}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA BENITO JUÁREZ - 199785 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 199785 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:324, localidad:223, direccion:INTERIOR SN PUEBLO BENITO JUÁREZ, 70900 BENITO JUÁREZ, SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y , A 100 METROS DEL ALBERGUE PARA DAFMIFICADOS UNA CUADRA AL NORTE DE LA CLINICA DE LA LOCALIDAD, lon:-96.323932, lat:15.882211}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 617843.07 | 617843.07 | 617843.07 | 617843.07 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/047/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR YESCAS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:4221959.18, importe_modificado:4221959.18}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {1959644/proyecto_INICIO, 1959644/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301959645 | Proyecto de inversión | 244000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:244000.0, modificado:243334.51}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ - 199800 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 199800 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:570, localidad:1, direccion:CALLE DE GOLONDRINAS INTERIOR SN CIUDAD ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ CENTRO, 71200 ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ, ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ OAXACA ENTRE CALLE DEL PAJARITO Y , CALLE 5 DE MAYO A 340 METROS DEL TEMPLO PRÍNCIPE DE PAZ A 700 METROS DE L, lon:-96.79266513, lat:16.86727674}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 243334.51 | 243334.51 | 243334.51 | 243334.51 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/046/2021, contratista:KIEROCASA.COM, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:4818023.33, importe_modificado:4818023.33}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:5.0}} | {1959645/proyecto_INICIO, 1959645/proyecto_FIN, 1959645/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301959682 | Proyecto de inversión | 1054000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1054000.0, modificado:1052878.37}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN ISIDRO DEL ESTADO - 200071 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 200071 | S | 141 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1632.0, meta_modificada:1632.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:53, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN ISIDRO DEL ESTADO, 71017 SAN ISIDRO DEL ESTADO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 470 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-97.877343, lat:17.104206}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 1052878.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1959682/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301959710 | Proyecto de inversión | 3090000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3090000.0, modificado:3089914.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN ANDRÉS LOVENE - 201432 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 201432 | S | 62 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:211, localidad:2, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN ANDRÉS LOVENO, 70897 SAN ANDRÉS LOVENE, SAN JUAN OZOLOTEPEC OAXACA ENTRE Y , ENTRADA DE LA COMUNIDAD TRESCIENTOS METRTOS AL ESTE DEL CEMENTERIO DE LA LOCALIDAD, lon:-96.206737, lat:16.037982}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 3089914.4 | 3089914.4 | 1511422.31 | 1511422.31 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/076/2021, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES XNAA YUU S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:5046860.18, importe_modificado:5046860.18}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:30.0}} | {1959710/proyecto_INICIO, 1959710/proyecto_FIN, 1959710/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301959718 | Proyecto de inversión | 136000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136000.0, modificado:135998.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 201589 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 201589 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE LOMAS INTERIOR SN CIUDAD SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE UNIÓN Y CALLE CRUCESITA, CALLE 3 DE MAYO A 30 MTS. DE LAS CANCHAS DE BASKET BALLCUATRO CUADRAS AL EST, lon:-96.754858, lat:17.00053095}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 135998.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {1959718/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301959740 | Proyecto de inversión | 1497588.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1497588.88, modificado:1496392.26}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL EC MONTE FRIO LLANO DE PAR SAN JUAN MONTE FLOR EN TRAMOS PARCIALES - 202258 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 202258 | S | 246 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.12, meta_modificada:5.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:217, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO MONTE FRIO - LLANO DE PAR - SAN JUAN MONTE FLOR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 300 INTERIOR SN RANCHERIA SAN JUAN MONTE FLOR, 69955 SAN JUAN MONTE FLOR, SAN JUAN TAMAZOLA OAXACA ENTRE Y , SE REALIZARAN TRA, lon:-97.112571, lat:17.121317}} | 2021-09-15 | 2021-12-31 | 1496392.26 | 1496392.26 | 1496392.26 | 1496392.26 | 1496392.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-031-W-0-21, contratista:GRUPO FORYES CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:1496392.26, importe_modificado:1496392.26}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.12}} | {1959740/proyecto_INICIO, 1959740/proyecto_PROCESO, 1959740/proyecto_FIN, 1959740/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301959747 | Proyecto de inversión | 108500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108500.0, modificado:108356.55}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LOMA BONITA - 202303 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 202303 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE BRASIL INTERIOR SN CIUDAD LOMA BONITA, 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE TABASCO, CALLE GUATEMALA SE ENCUENTRA UBICADO A 300 MTS. DE HMS SERVICIOS PROFESIONALES, lon:-95.8722483, lat:18.1183866}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 108356.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1959747/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301959758 | Proyecto de inversión | 124000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124000.0, modificado:123836.06}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LOMA BONITA - 202442 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 202442 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE VENUS INTERIOR SN CIUDAD LOMA BONITA, 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE PLUTÓN Y CALLE NEPTUNO, CALLE TIERRA SE ENCUENTRA UBICADO CERCA DE PANTEON MUNICIPAL, lon:-95.886725, lat:18.0957733}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 123836.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1959758/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301959926 | Proyecto de inversión | 4541186.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4541186.34, modificado:4541186.34}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES DIAZ ORDAZ INDEPENDENCIA LOS PINOS Y BENITO JUAREZ SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO LALANA SAN PABLO COATLÁN OAXACA - 207232 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 207232 | S | 270 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1968.0, meta_modificada:1968.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:291, localidad:2, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN RANCHERIA SAN ANTONIO LALANA, 70855 SAN ANTONIO LALANA, SAN PABLO COATLÁN OAXACA ENTRE CALLE PINOS Y CALLE DIAZ ORDAZ, SE UBICA EN EL CRUCE DE LAS CALLES INDEPENDENCIA DIAZ ORDAZ Y PINOS A 15, lon:-96.851857, lat:16.078732}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 4521125.43 | 4521125.43 | 4202067.28 | 4202067.28 | 4202067.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-07-134-00-2021, contratista:CARCEGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:4521125.43, importe_modificado:4521125.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1771.2}} | {1959926/proyecto_PROCESO, 1959926/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301966270 | Acción | 12350 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12350.0, modificado:12350.0}} | COMPRA DE ARCHIVEROS - 87140 | 20 | Oaxaca | 131 | San Dionisio Ocotepec |  | PRODIM | Sin identificar | REGIDURIA DE OBRAS | 87140 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:131, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.396037, lat:16.797754}} | 2021-06-02 | 2021-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} | {1966270/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301968209 | Acción | 3398 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3398.0, modificado:3398.0}} | ADQUISICION DE MOBILIARIO - 99835 | 20 | Oaxaca | 131 | San Dionisio Ocotepec |  | PRODIM | Sin identificar | REGIDURIA DE OBRAS | 99835 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:131, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.396037, lat:16.797754}} | 2021-05-28 | 2021-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} | {1968209/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301968623 | Proyecto de inversión | 1431319.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1431319.68, modificado:1431319.68}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHA SAN PABLO TOPILTEPEC -AGUA OBISPO - 105682 | 20 | Oaxaca | 125 | San Carlos Yautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO | 105682 | S | 351 | 321 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:21, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN PEDRO TEPALCATEPEC, 70510 SAN PABLO TOPILTEPEC, SAN CARLOS YAUTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DEL CAMINO SE ENCUENTRA EN LA SLIDA DE LA POBLACION CON ENTRONQUE HACIA EL OTRO POBLADO, lon:-96.02304291, lat:16.17891819}} | 2021-03-03 | 2021-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {1968623/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:cancelacion por cambio de folio el cual el correcto seria 255606, trimestre:4.0, usuario:edgararagonp, fecha:2021-12-27}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301968675 | Proyecto de inversión | 438064 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:438064.0, modificado:438064.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 20DPR4910(SEGUNDA ETAPA) - 105859 | 20 | Oaxaca | 125 | San Carlos Yautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO | 105859 | S | 18 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:20, direccion:CALLE SAN MIGUEL PUEBLO SAN MIGUEL SUCHILTEPEC, 70516 SAN MIGUEL SUCHILTEPEC, SAN CARLOS YAUTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD ESTA SE ENCUENTRA AUN COSTADO DE LA IGLESIA EN LA , lon:-95.92445124, lat:16.19253208}} | 2021-03-15 | 2021-04-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1968675/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:cancelacion de proyecto por duplicacion el nuevo folio es 256522, trimestre:4.0, usuario:edgararagonp, fecha:2021-12-28}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301968939 | Proyecto de inversión | 2015800 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2015800.0, modificado:2015800.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO - 106898 | 20 | Oaxaca | 254 | San Mateo Río Hondo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO RIO HONDO | 106898 | S | 258 | 259 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:254, localidad:8, direccion:CALLE LOS REYES RANCHERIA SAN ILDEFONSO OZOLOTEPEC, 70862 SAN ILDEFONSO OZOLOTEPEC, SAN MATEO RÍO HONDO OAXACA ENTRE CALLE LAS FLORES Y CALLE EL PORVENIR, CALLE LOS REYES LA OBRA SE UBICA APROXIMADAMENTE A 30 MINUTOS DE LA CA, lon:-96.41905044, lat:16.14180509}} | 2021-03-24 | 2021-06-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1968939/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301969027 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS 3RA ETAPA - 107192 | 20 | Oaxaca | 125 | San Carlos Yautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO | 107192 | S | 13 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:16, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO SAN JOSÉ CHILTEPEC, 70516 SAN JOSÉ CHILTEPEC, SAN CARLOS YAUTEPEC OAXACA ENTRE Y , SERAN CONSTRUIDAS EN LA SPRICIPALES CALLES DE LA LOCALIDAD PRINCIPAL MENTE EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, lon:-95.91548104, lat:16.13479885}} | 2021-04-21 | 2021-07-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1969027/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:cancelacion de proyecto por duplicacion el nuevo folio correcto es 257031, trimestre:4.0, usuario:edgararagonp, fecha:2021-12-28}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301969187 | Proyecto de inversión | 1217407.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1217407.68, modificado:1217407.68}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RIO ATOYAC, ENTRE RIO TEHUANTEPEC Y RIO SUCHIATE, 3A SECCION BARRIO SANTA CRUZ. - 107804 | 20 | Oaxaca | 515 | Santo Domingo Tehuantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | 107804 | S | 142 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:691.6, meta_modificada:691.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:CALLE RIO ATOYAC COLONIA SANTA CRUZ, 70760 SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA ENTRE CALLE RIO TEHUANTEPEC Y CALLE SUCHIATE, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE RIO ATOYAC ENTRE LAS CALLES RIO TEHUANTEPEC Y, lon:-95.23899829, lat:16.31535608}} | 2021-03-18 | 2021-04-16 | 1217407.68 | 1217407.68 | 1217407.68 | 1217407.68 | 1217407.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDT/FISM-DF/515/COP/542/2021, contratista:ARQUITECTURA EMPRESARIAL SICARU, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, monto:1217407.68, importe_modificado:1217407.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:691.6}} | {1969187/proyecto_INICIO, 1969187/proyecto_FIN, 1969187/proyecto_PROCESO, 1969187/proyecto_FIN, 1969187/proyecto_INICIO, 1969187/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301969199 | Proyecto de inversión | 191026.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191026.42, modificado:191026.42}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PEDRO MORENO ENTRE LAS CALLES JUANA C. ROMERO Y GENERAL CRISTOBAL SALINAS DEL BARRIO LABORIO. - 107871 | 20 | Oaxaca | 515 | Santo Domingo Tehuantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | 107871 | S | 151 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:29.2, meta_modificada:29.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO MORENO BARRIO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC CENTRO, 70760 SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA ENTRE CALLE JUANA C. ROMERO Y CALLE GENRAL CRISTOBAL SALINAS, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PEDRO , lon:-95.23227575, lat:16.32869522}} | 2021-04-10 | 2021-04-29 | 191026.42 | 191026.42 | 191026.42 | 191026.42 | 191026.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDT/FISM-DF/515/COP/166/2021, contratista:ARQUITECTURA EMPRESARIAL SICARU, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, monto:191026.42, importe_modificado:191026.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:29.2}} | {1969199/proyecto_INICIO, 1969199/proyecto_FIN, 1969199/proyecto_PROCESO, 1969199/proyecto_FIN, 1969199/proyecto_INICIO, 1969199/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301969761 | Proyecto de inversión | 352159.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:352159.41, modificado:352159.41}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA C. PRIMERO DE MAYO ENTRE C. INDUSTRIAL EN BO. LIESA - 109469 | 20 | Oaxaca | 515 | Santo Domingo Tehuantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | 109469 | S | 25 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:107.8, meta_modificada:107.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERO DE MAYO BARRIO LIEZA, 70760 SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA ENTRE CALLE INDUSTRIAL Y CALLE AQUILES SERDAN, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRIMERO DE MAYO ENTRE LAS CALLES INDUSTRIAL Y, lon:-95.24199071, lat:16.33101183}} | 2021-04-23 | 2021-05-12 | 352159.41 | 352159.41 | 352159.41 | 352159.41 | 352159.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDT/FISM-DF/515/COP/167/2021, contratista:MARIA ASUNCION HERNANDEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, monto:352159.41, importe_modificado:352159.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:107.8}} | {1969761/proyecto_INICIO, 1969761/proyecto_FIN, 1969761/proyecto_PROCESO, 1969761/proyecto_FIN, 1969761/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301970499 | Proyecto de inversión | 132450.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132450.66, modificado:132450.66}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE, RICARDO FLORES MAGÓN, ALLENDE, CUAUHTEMOC, MORELOS, 15 DE SEPTIEMBRE, BENITO JUAREZ, CARRANZA, GUADALUPE VICTORIA, GUERRERO, GUADALUPE, ANTONIO DE LEON, CARRANZA, ZARAGOZA, TRUJANO, 5 DE MAYO - 112155 | 20 | Oaxaca | 456 | Santiago Cacaloxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SANTIAGO CACALOXTEPEC | 112155 | S | 330 | 304 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:456, localidad:2, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO CORAL DE PIEDRA, 69065 CORRAL DE PIEDRA, SANTIAGO CACALOXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE RICARDO FLORES MAGON Y CALLE ALLENDE, CALLE CUAUHTEMOC LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN TODA LA POBLACION, lon:-97.73586977, lat:17.75198377}} | 2021-04-05 | 2021-05-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1970499/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301970958 | Proyecto de inversión | 881439.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:881439.22, modificado:881439.22}} | AMPLIACION DELCAMINO RURAL SAN MIGUEL YOTAO - TANETZE DE ZARAGOZA DEL KM 1+350 AL KM 3+350 - 114093 | 20 | Oaxaca | 288 | San Miguel Yotao | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL YOTAO | 114093 | S | 271 | 260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:288, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN MIGUEL YOTAO - TANETZE DE ZARAGOZA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + undefined PUEBLO SAN MIGUEL YOTAO, 68778 SAN MIGUEL YOTAO, SAN MIGUEL YOTAO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA DEL CAMINO SE ENCUENTRA FUERA DEL, lon:-96.32944272, lat:17.37424901}} | 2021-05-10 | 2021-06-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {1970958/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301972406 | Proyecto de inversión | 1052208 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1052208.0, modificado:1052208.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CACHA MUNICIPAL. EN SANTA CATARINA RIO DELGADO - 118712 | 20 | Oaxaca | 339 | San Pedro y San Pablo Teposcolula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA | 118712 | S | 78 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:339, localidad:6, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO SANTA CATARINA RIO DELGADO, 69504 SANTA CATARINA RÍO DELGADO, SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE IGNACIO ZARAGOZA PARTIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMA, lon:-97.52433787, lat:17.4751927}} | 2021-03-05 | 2021-04-08 | 1052208 | 1052208 | 1052208 | 1052208 | 1052208 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:108037, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA, monto:1052208.01, importe_modificado:1052208.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:90.0}} | {1972406/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301972737 | Proyecto de inversión | 67197.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67197.26, modificado:67197.26}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA - 119664 | 20 | Oaxaca | 63 | Nazareno Etla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NAZARENO ETLA | 119664 | S | 12 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA PUEBLO NAZARENO ETLA, 68240 NAZARENO ETLA, NAZARENO ETLA OAXACA ENTRE CALLE EJERCITO NACIONAL Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE INDEPENDECIA ESQUINA CON LAS CALLES PINO SUAREZ IGNACIO ZARAGOZA EMILIANO Z, lon:-96.82906021, lat:17.17904635}} | 2021-02-25 | 2021-03-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1972737/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301973430 | Proyecto de inversión | 1199750.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199750.09, modificado:1199750.09}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN DIFERENTES CALLES DE LA POBLACION - 121785 | 20 | Oaxaca | 399 | Santa María Atzompa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ATZOMPA CENTRO OAXACA | 121785 | S | 288 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:16500.0, meta_modificada:16500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:399, localidad:1, direccion:PUEBLO FORESTAL, 71222 SANTA MARÍA ATZOMPA, SANTA MARÍA ATZOMPA OAXACA ENTRE CARRETERA OAXACA A SANTA MARIA ATZOMPA Y CALLE SANTA MARIA ATZOMPA, CALLE LA FORESTAL LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA LA FORESTAL, lon:-96.76324215, lat:17.09283385}} | 2021-05-24 | 2021-07-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1973430/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301975067 | Proyecto de inversión | 30058 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30058.0, modificado:29991.79}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL CALLEJÓN JUSTO SIERRA, PRIMERA SECCIÓN, SANTA MARÍA MIXTEQUILLA - 127876 | 20 | Oaxaca | 421 | Santa María Mixtequilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA | 127876 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:421, localidad:1, direccion:CALLEJON JUSTO SIERRA SECCION PRIMERA SECCION, 70755 SANTA MARÍA MIXTEQUILLA, SANTA MARÍA MIXTEQUILLA OAXACA ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE MORELOS, CALLE CALVARIO LA AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO SE LLEVARA A CABO EN EL , lon:-95.25767287, lat:16.37622038}} | 2021-06-21 | 2021-07-10 | 29991.79 | 29991.79 | 29991.79 | 29991.79 | 29991.79 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106206, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA, monto:30258.0, importe_modificado:29991.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:32.0}} | {1975067/proyecto_INICIO, 1975067/proyecto_PROCESO, 1975067/proyecto_FIN, 1975067/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301975177 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PROGRESO SEUNDA ETAPA - 128523 | 20 | Oaxaca | 384 | Santa Cruz Xitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XITLA | 128523 | S | 305 | 205 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1780.9, meta_modificada:1780.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:384, localidad:2, direccion:CALLE PROGRESO INTERIOR SN RANCHERIA SAN BERNARDO, 70823 SAN BERNARDO MIAHUATLÁN, SANTA CRUZ XITLA OAXACA ENTRE CALLE CENTRAL Y , ESTA CALLE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL TANQUE ELEVADO DE LA POBLACION Y A UN COSTADO DE UN, lon:-96.70024319, lat:16.3646264}} | 2021-04-05 | 2021-06-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1975177/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301978682 | Proyecto de inversión | 274100 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:274100.0, modificado:311941.9}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE QUINTANA ROO - 142635 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | REGIDURIA DE OBRAS DEL MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO | 142635 | S | 50 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE QUINTANA ROO CIUDAD PUTLA DE GUERRERO CENTRO, 71009 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE GONZALO CISNEROS Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CIUDAD DE PUTLA VILLA DE GUERRERO, lon:-97.93036336, lat:17.0356951}} | 2021-04-26 | 2021-06-12 | 311941.9 | 311941.9 | 311941.9 | 311941.9 | 311941.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:108310, contratista:, convocante:MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO, monto:311941.9, importe_modificado:311941.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {1978682/proyecto_INICIO, 1978682/proyecto_PROCESO, 1978682/proyecto_FIN, 1978682/proyecto_INICIO, 1978682/proyecto_PROCESO, 1978682/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR METAS, trimestre:4.0, usuario:mayolodtorresma, fecha:2021-12-30}}
2021 | 4 | OAX210301979660 | Proyecto de inversión | 699962 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699962.0, modificado:699962.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA POR BOMBEO CON PANELES SOLARES (2DA ETAPA) EN PALO DE LETRA (ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA) - 148243 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 148243 | S | 60 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:487.1, meta_modificada:487.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:39, direccion:PUEBLO PALO DE LETRA, 69804 PALO DE LETRA, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , SE UBICA SOBRE LA CARRETERA QUE CONDUCE A CHALCATONGO, lon:-97.63100934, lat:17.21113757}} | 2021-05-04 | 2021-07-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1979660/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se elimino de MIDS y se volvió a cargar en la misma plataforma., trimestre:4.0, usuario:gaudencioortizc, fecha:2021-12-19}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301979971 | Proyecto de inversión | 599963.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599963.57, modificado:599963.57}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA ENTRADA AL PANTEÓN EN GUADALUPE HIDALGO - 149404 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 149404 | S | 115 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:819.0, meta_modificada:819.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:8, direccion:PUEBLO GUADALUPE HIDALGO, 69800 GUADALUPE HIDALGO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , SE UBICA A 7.5 KM DEL CENTRO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, lon:-97.7390962, lat:17.2506166}} | 2021-04-15 | 2021-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1979971/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se elimino de MIDS y se volvió a cargar en la misma plataforma., trimestre:4.0, usuario:gaudencioortizc, fecha:2021-12-19}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301980084 | Proyecto de inversión | 2274207.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2274207.6, modificado:2274207.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS SANTO TOMAS QUIERI A RANCHO SAN MIGUEL - 149976 | 20 | Oaxaca | 125 | San Carlos Yautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO | 149976 | S | 384 | 374 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:32, direccion:CALLE RANCHO SAN MIGUEL PUEBLO SANTO TOMÁS QUIERÍ, 70505 SANTO TOMÁS QUIERÍ, SAN CARLOS YAUTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE DEL CAMINO ESTA UBICADO EN LAS AFUERAS DE LA POBLACION ES LA COMUNICACIÓN DE LA SALIDA , lon:-96.18173219, lat:16.34937044}} | 2021-05-12 | 2021-08-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {1980084/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:cancelar proyecto por duplicado teniendo un nuevo folio256925, trimestre:4.0, usuario:edgararagonp, fecha:2021-12-28}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301980261 | Proyecto de inversión | 1388720.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1388720.88, modificado:1388720.88}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑOS SÉPTIMA ETAPA - 151283 | 20 | Oaxaca | 125 | San Carlos Yautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO | 151283 | S | 18 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:14, direccion:CALLE GALEANA PUEBLO SAN BALTAZAR CHIVAGUELA (LAGUNAS), 70503 SAN BALTAZAR CHIVAGUELA (LAGUNAS), SAN CARLOS YAUTEPEC OAXACA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE HIDALGO, CALLE LIBERTAD SE REALIZARAN EN LAS PRINCIPALES CALLES DE LA LOC, lon:-96.19146345, lat:16.45855192}} | 2021-07-08 | 2021-09-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1980261/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:cancelacion de proyecto por duplicado el nuevo folio es 300299, trimestre:4.0, usuario:edgararagonp, fecha:2021-12-29}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301983869 | Proyecto de inversión | 250194.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250194.67, modificado:250175.02}} | REHABILITACION DE MODULO DE SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIA DEL CARMEN MILLAN, CLAVE 20DJN0112Y, AGENCIA DE DOLORES. - 165416 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ | 165416 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:101.64, meta_modificada:101.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO INTERIOR CIENTO TRECE COLONIA DOLORES, 68028 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE RICARDO FLORES MAGÓN, CALLE ALVARO OBREGON CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE R, lon:-96.70112923, lat:17.08836055}} | 2021-09-15 | 2021-11-30 | 250175.02 | 250175.02 | 66535.36 | 66535.36 | 66535.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/AD/FIII 077/2021, contratista:Grupo Constructor Ultimate Constructor, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:250175.02, importe_modificado:250175.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.74}} | {1983869/proyecto_INICIO, 1983869/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301984031 | Proyecto de inversión | 600365.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600365.18, modificado:600365.18}} | REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE CERRO DE HOJAS - 166152 | 20 | Oaxaca | 136 | San Felipe Usila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE USILA | 166152 | S | 61 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1560.0, meta_modificada:1560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:136, localidad:23, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL RANCHERIA CERRO DE HOJAS, 68490 CERRO DE HOJAS, SAN FELIPE USILA OAXACA ENTRE Y , ACCESO PRINCIPAL A LA MUNIDAD, lon:-96.46174847, lat:17.89144347}} | 2021-03-08 | 2021-03-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {1984031/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301984039 | Proyecto de inversión | 5989760.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5989760.24, modificado:5989760.24}} | CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL CAMINO A LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TLATEPUSCO TRAMO 2+000 AL 3+000 - 166163 | 20 | Oaxaca | 136 | San Felipe Usila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE USILA | 166163 | S | 115 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:136, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO 2+000 - 5+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 020 RANCHERIA SAN PEDRO TLATEPUSCO, 68490 SAN PEDRO TLATEPUSCO, SAN FELIPE USILA OAXACA ENTRE Y , CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO TLATEPUSCO KM 2000, lon:-96.47874382, lat:17.76593755}} | 2021-03-15 | 2021-06-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {1984039/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301984067 | Proyecto de inversión | 1850201.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1850201.44, modificado:1850201.44}} | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS TEXAS - 166230 | 20 | Oaxaca | 136 | San Felipe Usila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE USILA | 166230 | S | 261 | 224 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1250.0, meta_modificada:1250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:136, localidad:19, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL RANCHERIA SANTO TOMÁS TEXAS, 68497 SANTO TOMÁS TEXAS, SAN FELIPE USILA OAXACA ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS TEXAS, lon:-96.45586155, lat:17.87034865}} | 2021-04-26 | 2021-06-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1984067/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301985349 | Proyecto de inversión | 884281.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:884281.14, modificado:884281.14}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL (3RA ETAPA) EN CAÑADA EL CURTIDOR - 171187 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 171187 | S | 400 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1323.0, meta_modificada:1323.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO CAÑADA EL CURTIDOR, 69806 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , SE UBICA A 2.0 KM DEL CENTRO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, lon:-97.67012754, lat:17.28196673}} | 2021-06-15 | 2021-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1985349/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se elimino en MIDS y se volvió a cargar en la misma plataforma., trimestre:4.0, usuario:gaudencioortizc, fecha:2021-12-19}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301985679 | Proyecto de inversión | 1099730.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1099730.8, modificado:1099730.8}} | REHABILITACIÓN DE LA CALLE 5 DE MAYO (CON CONCRETO HIDRÁULICO) TRAMO: ENTRE HIDALGO Y VASCONCELOS. - 172439 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 172439 | S | 511 | 419 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1076.9, meta_modificada:1076.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO COLONIA CENTRO, 69800 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE VASCONSELOS, CALLE CONSTITUCION SE UBICA EN EL CENTRO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, lon:-97.67949215, lat:17.26890306}} | 2021-05-01 | 2021-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1985679/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se elimino de MIDS y se volvió a cargar en la misma plataforma., trimestre:4.0, usuario:gaudencioortizc, fecha:2021-12-19}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301986575 | Proyecto de inversión | 409999.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:409999.97, modificado:409999.97}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO (ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA) - 175784 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 175784 | S | 218 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2008.5, meta_modificada:2008.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:73, direccion:PUEBLO IGNACION MABUEL ALTAMIRANO, 69802 IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , SE UBICA A 5.8 KM DE LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA, lon:-97.65362954, lat:17.20753439}} | 2021-06-15 | 2021-07-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1986575/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se elimino de MIDS y se volvió a cargar en la misma plataforma., trimestre:4.0, usuario:gaudencioortizc, fecha:2021-12-19}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301988259 | Proyecto de inversión | 604185.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:604185.47, modificado:604185.47}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD - 182834 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI OAX | 182834 | S | 193 | 167 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:584.54, meta_modificada:584.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:57, direccion:PROLONGACION PRINCIPAL BARRIO EL OCOTALITO, 00000 EL OCOTALITO, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE PROLONGACION PRINCIPAL Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA PROLONAGACIONDE LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD EN LA COMUNIDAD DE , lon:-95.12606106, lat:16.95339103}} | 2021-08-09 | 2021-10-07 | 604185.47 | 604185.47 | 604185.47 | 604185.47 | 604185.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/SJG/198/24/056/2021, contratista:IVAN EGIBER MATIAS LOPEZ, convocante:MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI 2019 - 2021, monto:604185.47, importe_modificado:604185.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:584.54}} | {1988259/proyecto_INICIO, 1988259/proyecto_FIN, 1988259/proyecto_PROCESO, 1988259/proyecto_FIN, 1988259/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301991396 | Proyecto de inversión | 218599.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:218599.65, modificado:218544.68}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE FRAMBOYANES, BARRIO LOMA RANCHO, AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA. - 194733 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ | 194733 | S | 87 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:161.24, meta_modificada:161.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE FRAMBOYANES BARRIO LOMA RANCHO, 68026 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE FRESNOS Y PROLONGACION DE ITURBIDE, CALLE FRAMBOYANES ENTRE CALLE FRESNOS Y PROLONGACION DE ITURBIDE BARRIO LOMA RANCHO, AGEN, lon:-96.70721689, lat:17.10402671}} | 2021-10-04 | 2021-12-06 | 218544.68 | 218544.68 | 218544.68 | 218544.68 | 218544.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/FIII 085/2021, contratista:Diafor Materiales para la Construcción, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:218544.68, importe_modificado:218544.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:161.24}} | {1991396/proyecto_INICIO, 1991396/proyecto_PROCESO, 1991396/proyecto_FIN, 1991396/proyecto_INICIO, 1991396/proyecto_PROCESO, 1991396/proyecto_FIN, 1991396/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301992054 | Proyecto de inversión | 255440.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255440.5, modificado:255440.5}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LAS CALLES PRINCIPAL, NICOLÁS BRAVO Y CALLE SIN NOMBRE, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN, DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA JACATEPEC - 198093 | 20 | Oaxaca | 417 | Santa María Jacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | EL MUNICIPIO SE ENCARGARA DE LA EJECICIÓN DE LA OBRA | 198093 | S | 72 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:417, localidad:43, direccion:CONTINUACION CALLES PRINCIPAL NICOLÁS BRAVO Y CALLE SIN NOMBRE EJIDO SAN MARTIN, 68465 SAN MARTÍN, SANTA MARÍA JACATEPEC OAXACA ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE CALLE SIN NOMBRE EN EL EJIDO SAN MARTIN , lon:-96.214765, lat:17.85174}} | 2021-03-09 | 2021-06-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1992054/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301993177 | Proyecto de inversión | 957828.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:957828.76, modificado:751262.33}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO LAS PIÑAS - 202413 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 202413 | S | 72 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:876.72, meta_modificada:658.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:53, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO SAN ISIDRO LAS PIÑAS, 68442 SAN ISIDRO LAS PIÑAS, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, SE INGRESA POR LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SE CRUZA LA VIA FFCC, lon:-96.05260732, lat:18.12092129}} | 2021-08-30 | 2021-10-28 | 751262.33 | 751262.33 | 751262.33 | 751262.33 | 751262.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FISMDF-103/2021, contratista:ALFA CONSTRUCCIONES GC S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:957828.76, importe_modificado:751262.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:658.22}} | {1993177/proyecto_INICIO, 1993177/proyecto_PROCESO, 1993177/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:MONTOS CORRECTOS AHORRO EN OBRA, METAS MODIFICADAS DE ACUERDO A ACTA DE ENTREGA DE OBRA, trimestre:4.0, usuario:uanlsanchezm, fecha:2022-01-10}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301993190 | Proyecto de inversión | 1090943.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1090943.04, modificado:1022846.8}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LCALIDAD DE LAS LIMAS - 202547 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 202547 | S | 44 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:355.9, meta_modificada:355.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA TUXTEPEC A LOMA BONITA EJIDO LAS LIMAS, 68324 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE INFONAVIT LAS LIMAS Y CALLE LAS FLORES, SOBRE MARGEN DERECHA DE LA CARRETERA TUXTEPEC A, lon:-96.12565087, lat:18.06927048}} | 2021-08-25 | 2021-10-23 | 1022846.8 | 1022846.8 | 1022846.8 | 1022846.8 | 1022846.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FISMDF-101/2021, contratista:ALFA CONSTRUCCIONES GC S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1090943.04, importe_modificado:1022846.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:355.9}} | {1993190/proyecto_INICIO, 1993190/proyecto_PROCESO, 1993190/proyecto_INICIO, 1993190/proyecto_PROCESO, 1993190/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301994571 | Proyecto de inversión | 1640003.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1640003.34, modificado:1344425.11}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JUAN ESCUTIA, COLONIA SANTA ANITA PARTE MEDIA, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC. - 207358 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ | 207358 | S | 58 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:834.0, meta_modificada:728.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ESCUTIA COLONIA SANTA ANITA PARTE MEDIA, 68155 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CARRETERA A MONTE ALBAN Y CALLE NIÑO ARTILLERO, CALLE FRANCISCO MARQUEZ CALLE JUAN ESCUTIA ENTRE CARRETERA A MONTE ALB, lon:-96.73455888, lat:17.05061866}} | 2021-10-04 | 2021-12-06 | 1344425.11 | 1344425.11 | 1344425.11 | 1344425.11 | 1344425.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/FIII 099/2021, contratista:Corporación Integral en Ingeniería y Arquitectura ZECSA, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:1639833.86, importe_modificado:1344425.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:728.64}} | {1994571/proyecto_INICIO, 1994571/proyecto_PROCESO, 1994571/proyecto_FIN, 1994571/proyecto_INICIO, 1994571/proyecto_PROCESO, 1994571/proyecto_FIN, 1994571/proyecto_INICIO, 1994571/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LAS METAS PROGRAMADAS NO SE ALCANZARON DERIVADO A LAS DIFERENCIAS ENTRE LAS MEDIDAS PROYECTADAS A LAS REALMENTE EJECUTADAS., trimestre:4.0, usuario:victorcvasquezb, fecha:2022-01-06}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301994950 | Acción | 134754.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134754.12, modificado:134754.12}} | 33604 IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES - 208777 | 20 | Oaxaca | 368 | Santa Catarina Minas |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATRAINA MINAS | 208777 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:368, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.615456, lat:16.77919}} | 2021-01-01 | 2021-12-30 | 134754.11 | 134754.11 | 134754.11 | 134754.11 | 134754.11 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FIII/368/MSCM/001/2021, contratista:ARQUITECTURA Y CONCRETA LOAIZA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA MINAS, monto:134754.11, importe_modificado:134754.11}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1994950/proyecto_PROCESO, 1994950/proyecto_FIN, 1994950/proyecto_INICIO, 1994950/proyecto_FIN, 1994950/proyecto_PROCESO, 1994950/proyecto_FIN, 1994950/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA POR CONTRATO SE ANEXO EVIDENCIA DE CONTRATO Y ACTA DE ENTREGA RECEPCION , trimestre:4.0, usuario:franciscoproblesc, fecha:2022-01-26}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301996475 | Proyecto de inversión | 1315898.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1315898.12, modificado:1273901.11}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA - 213893 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 213893 | S | 36 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1179.36, meta_modificada:1151.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:58, direccion:CALLE BENITO JUAREZ EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 68440 SANTA CATARINA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CONTINUACION CALLE BENITO JUAREZ LIMITE COMUNIDAD Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE EMILIANO ZAPATA SOBRE LA ENTRADA A LA C, lon:-96.0510649, lat:18.07609414}} | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 1273901.11 | 1273901.11 | 1273901.11 | 1273901.11 | 1273901.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FISMDF-110/2021, contratista:ALFA CONSTRUCCIONES GC S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1315898.12, importe_modificado:1273901.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1151.22}} | {1996475/proyecto_PROCESO, 1996475/proyecto_INICIO, 1996475/proyecto_PROCESO, 1996475/proyecto_INICIO, 1996475/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:METAS CORREGIDAS DE ACUERDO A INFORMACION DE ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE OBRA, EL MONTO SE MODIFICO YA QUE EL CONTRATO TUVO ECONOMIA, trimestre:4.0, usuario:uanlsanchezm, fecha:2022-01-10}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301996565 | Proyecto de inversión | 1253179.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1253179.6, modificado:1243891.25}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DEL PARAISO - 214475 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 214475 | S | 33 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1111.6, meta_modificada:1107.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:39, direccion:CALLE BENITO JUAREZ EJIDO EL PARAÍSO ZACATAL, 68447 EL PARAÍSO ZACATAL, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE FRANCISCO I MADERO, AVENIDA EMILIANO ZAPATA POR EL CAMINO DE TERRACERIA SE INGRESA A, lon:-96.02513733, lat:17.90100667}} | 2021-09-08 | 2021-11-06 | 1243891.25 | 1243891.25 | 1243891.25 | 1243891.25 | 1243891.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FISMDF-117/2021, contratista:ALFA CONSTRUCCIONES GC S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1253179.6, importe_modificado:1243891.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1107.2}} | {1996565/proyecto_INICIO, 1996565/proyecto_FIN, 1996565/proyecto_PROCESO, 1996565/proyecto_FIN, 1996565/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301997245 | Proyecto de inversión | 872911.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:872911.81, modificado:872911.81}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE CERRO CLARIN - 217166 | 20 | Oaxaca | 169 | San José Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE INDEPENDENCIA | 217166 | S | 67 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:169, localidad:3, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN JOSE INDEPENDENCIA - RIO LODO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 800 PUEBLO CERRO CLARÍN, 68407 CERRO CLARÍN, SAN JOSÉ INDEPENDENCIA OAXACA ENTRE CAMINO SAN JOSE INDEPENDENCIA Y CALLE PRINCIPAL CERRO CLARÍN,, lon:-96.67517219, lat:18.27497192}} | 2021-07-03 | 2021-08-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1997245/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301997276 | Proyecto de inversión | 2791372.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2791372.02, modificado:2791372.02}} | CONSTRUCCIÓN DE PRESA EN LA AGENCIA DE POLICÍA LA PAZ - 217257 | 20 | Oaxaca | 569 | Santa Inés de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA INES DE ZARAGOZA | 217257 | S | 164 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:569, localidad:29, direccion:BRECHA TRAMO BRECHA - CAMINO LA REFORMA-LA PAZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 100 PUEBLO AGENCIA DE POLICIA LA PAZ, 69695 PUEBLO VIEJO, SANTA INÉS DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CAMINO LA REFORMA-LAPAZ Y , SE UBICA EN DONDE INI, lon:-97.14998818, lat:17.27802094}} | 2021-09-13 | 2021-12-31 | 2791372.02 | 2791372.02 | 2791372.02 | 2155701.51 | 2155701.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LPE-SIZ/569/FIII/OP-001/2021, contratista:INFRAESTRUCTURA DORZA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA INES DE ZARAGOZA, monto:2791372.02, importe_modificado:2791372.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1997276/proyecto_INICIO, 1997276/proyecto_PROCESO, 1997276/proyecto_INICIO, 1997276/proyecto_FIN, 1997276/proyecto_PROCESO, 1997276/proyecto_FIN, 1997276/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301998503 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE REFORMA EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL - 221698 | 20 | Oaxaca | 165 | San José Ayuquila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE AYUQUILA | 221698 | S | 187 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:165, localidad:3, direccion:CALLE REFORMA BARRIO SAN RAFAEL, 69233 SAN RAFAEL, SAN JOSÉ AYUQUILA OAXACA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE REFORMA ENTRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA E HIDALGO, lon:-97.98873812, lat:17.94491865}} | 2021-08-04 | 2021-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1998503/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301998759 | Proyecto de inversión | 945423.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:945423.55, modificado:945423.55}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE - 222654 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | 222654 | S | 247 | 219 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1109.0, meta_modificada:1109.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:6, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO LA CANDELARIA, 68430 LA CANDELARIA, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 100 METROS DE LA IGLESIA CATOLICA, lon:-96.26241083, lat:18.2154772}} | 2021-08-02 | 2021-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1998759/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301998863 | Proyecto de inversión | 1508000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1508000.0, modificado:1508000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE MONTE TINTA (SEGUNDA ETAPA) - 222964 | 20 | Oaxaca | 9 | Ayotzintepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE AYOTZINTEPEC | 222964 | S | 232 | 251 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1450.0, meta_modificada:1450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:3, direccion:RANCHERIA MONTE TINTO, 68436 MONTE TINTA, AYOTZINTEPEC OAXACA ENTRE TERRACERIA TERRACERIA SIN NOMBRE Y TERRACERIA TERRACERIA SIN NOMBRE, TERRACERIA TERRACERIA SIN NOMBRE EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA AGENCI, lon:-96.14052707, lat:17.76351935}} | 2021-04-01 | 2021-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1998863/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301998875 | Proyecto de inversión | 696000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:696000.0, modificado:696000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE MONTE MARIO A AYOTZINTEPEC KM 3+001 AL KM 6+000 - 223009 | 20 | Oaxaca | 9 | Ayotzintepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE AYOTZINTEPEC | 223009 | S | 50 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO MONTE MARIO - AYOTZINTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 6 RANCHERIA MONTE MARIO, 68435 MONTE MARIO, AYOTZINTEPEC OAXACA ENTRE Y , ELPROYECTO SE UBICA EN EL CAMINO DE TERRACERIA MONTE MARIO AYOTZINTEPEC. M, lon:-96.16096168, lat:17.67502089}} | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1998875/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301999099 | Acción | 3699280.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3699280.69, modificado:3699253.31}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 40508 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y MEDIO AMBIENTE | 40508 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.72545, lat:17.059993}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 3699253.31 | 3699253.31 | 3699253.31 | 3699253.31 | 3699253.31 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104743, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:3748000.69, importe_modificado:3747973.31}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {1999099/proyecto_INICIO, 1999099/proyecto_PROCESO, 1999099/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301999605 | Acción | 240000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:240000.0}} | 33604 IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES - 212739 | 20 | Oaxaca | 441 | Santa María Xadani |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA XADANI | 212739 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:441, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.01985, lat:16.360301}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {1999605/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301999661 | Acción | 1009838 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1009838.0, modificado:1009838.0}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 222482 | 20 | Oaxaca | 136 | San Felipe Usila |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE USILA | 222482 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:136, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.528363, lat:17.879395}} | 2021-03-08 | 2021-04-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {1999661/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301999992 | Proyecto de inversión | 122400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122400.0, modificado:122400.0}} | IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE MANEJO DE MEJORES PRÁCTICAS DEL BOSQUE DE LA COMUNIDAD DE SAN BARTOLOME QUIALANA (2º AÑO). | 20 | Oaxaca | 118 | San Bartolomé Quialana | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE,ENERGÍAS Y DESARROLLO SUSTENTABLE |  | S | 102 | 237 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:Matamoros 74, 70474 San Bartolomé Quialana, Oax., México, lon:-96.50113821, lat:16.90250827}} | 2021-09-22 | 2021-12-31 | 122400 | 122400 | 122400 | 122400 | 122400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:111237, contratista:, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO, monto:122400.0, importe_modificado:122400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.75}} | {1999992/proyecto_PROCESO, 1999992/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210302000382 | Proyecto de inversión | 2429800.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2429800.54, modificado:2414490.93}} | EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES EN INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN MIGUEL EL GRANDE | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011765100121 | S | 192 | 265 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:177.0, meta_modificada:177.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:269, localidad:1, direccion:Libertad 211, 71140 San Miguel el Grande, Oax., México, lon:-97.62214065, lat:17.04674281}} | 2021-08-12 | 2021-12-31 | 2414490.93 | 2414490.93 | 2414490.93 | 2414490.93 | 2414490.93 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:014-FAM/IAE/DA/IOCIFED/2021, contratista:SISTEMAS CONTINO OAXACA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1088787.6, importe_modificado:1088787.6}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:013-FAM/IAE/DA/IOCIFED/2021, contratista:ELECTRONICA, COMPUTACION, TELECOMUNICACIONES Y OFICINA DE OAXACA, S.A. DE C .V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:383564.09, importe_modificado:383564.09}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:015-FAM/IAE/DA/IOCIFED/2021, contratista:NEGOSOFT, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:249133.2, importe_modificado:249133.2}, ctto4: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:017-FAM/AD/DA/IOCIFED/2021, contratista:COMPUTACION GRAFICA DE OAXACA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:313142.0, importe_modificado:313142.0}, ctto5: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:016-FAM/AD/DA/IOCIFED/2021, contratista:SINGULAR STYLO, S.A. DE C.V, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:548560.52, importe_modificado:548560.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:177.0}} | {2000382/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR LIGA DEL CONTRATO, DIRECCIONA A UN CONTRATO QUE NO CORRESPONDE AL PROYECTO REPORTADO ACTUALIZAR LIGA DE EVIDENCIA; SUBIR ACTA ENTREGA O SIMILAR , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2022-01-19}, obs2: {observación:FALTAN FOTOS DE INCIO Y DESARROLLO , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | OAX210302000758 | Proyecto de inversión | 12150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.215E7, modificado:1.215E7}} | CONSTRUCCIÓN DE VÍA DE ACCESO VEHICULAR Y PEATONAL HACIA EL LABORATORIO DE INGENIERÍA MECÁNICA AUTOMOTRIZ, CENTRO UNIVERSITARIO INTEGRAL Y COMPLEJO DEPORTIVO AL AIRE LIBRE, EN LA LOCALIDAD DE ACATLIMA DE LA HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA MIXTECA | 5500011756500121 | S | 803 | 1491 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5950.0, meta_modificada:5950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:2, direccion:CARRETERA A ACATLIMA KILOMETRO 2.5 AGENCIA ACATLIMA HUAJUAPAN DE LEON OAXACA CP 69000, lon:-97.776236, lat:17.806837}} | 2021-09-03 | 2021-12-11 | 12150000 | 12150000 | 7503819.03 | 7503819.03 | 7503819.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UTM EO-920005999-E1-2021, contratista:DESARROLLADORA VILKE S DE RL DE CV, convocante:UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA MIXTECA, monto:9835803.3, importe_modificado:1.215E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3986.5}} | {2000758/proyecto_INICIO, 2000758/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210302000982 | Proyecto de inversión | 938830.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:938830.13, modificado:938194.82}} | CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EN LAS ÁREAS DE: LABORATORIO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL, SALA DE MAESTROS Y LABORATORIO DE INGENIERÍA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011777400121 | S | 2556 | 4334 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:996.0, meta_modificada:996.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, OAXACA DE JUAREZ , lon:-96.72545, lat:17.059993}} | 2021-09-08 | 2021-12-31 | 938194.82 | 938194.82 | 750555.86 | 750555.86 | 750555.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:018-R33/IR/DIE/IOCIFED/2021, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SOGNI S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:5057744.96, importe_modificado:5057744.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:653.0}} | {2000982/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SUBIR FOTO DE INICIO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | OAX210302001979 | Proyecto de inversión | 7000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000000.0, modificado:7000000.0}} | CONSTRUCCION DE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO, CAMPUS IXTEPEC. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DEL ISTMO | 5470011736600121 | S | 115 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:HV6G+2Q Ixtepec, Oax., México, lon:-95.12311578, lat:16.56010668}} | 2021-08-24 | 2021-12-31 | 7000000 | 7000000 | 4919195.79 | 4919195.79 | 4919195.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UNISTMO/MOD/N1-01/2021, contratista:RODOLFO CARRO LOPEZ, convocante:UNIVERSIDAD DEL ISTMO, monto:630633.2, importe_modificado:7000000.0}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/IXT/EO/N1-2021, contratista:RODOLFO CARRO LOPEZ, convocante:UNIVERSIDAD DEL ISTMO, monto:6369366.8, importe_modificado:6369366.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1154.91}} | {2001979/proyecto_INICIO, 2001979/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210302001992 | Proyecto de inversión | 7026019.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7026019.02, modificado:7026019.02}} | CONSTRUCCION DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO, CAMPUS IXTEPEC | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD DEL ISTMO | 5470011734800121 | S | 115 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:469.61, meta_modificada:469.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:HV6G+2R Ixtepec, Oax., México, lon:-95.12293339, lat:16.56001927}} | 2021-09-17 | 2021-12-31 | 7026019.02 | 7026019.02 | 3512404.17 | 3512404.17 | 3512404.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UNISTMO/MOD/N2-01/2021, contratista:RODOLFO CARRO LOPEZ, convocante:UNIVERSIDAD DEL ISTMO, monto:594728.75, importe_modificado:7026019.02}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/IXT/EO/N2-2021, contratista:RODOLFO CARRO LOPEZ, convocante:UNIVERSIDAD DEL ISTMO, monto:6431290.27, importe_modificado:6431290.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:148.29}} | {2001992/proyecto_INICIO, 2001992/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210302003558 | Proyecto de inversión | 2502178.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2502178.9, modificado:2499303.6}} | REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA AQUILES SERDAN | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5320011778300121 | S | 245 | 234 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1890.0, meta_modificada:1890.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:399, localidad:1, direccion:Independencia 311, 2A Seccion Santa Maria Atzompa, 71220 Santa María Atzompa, Oax., México, lon:-96.7792511, lat:17.10280688}} | 2021-09-08 | 2021-12-31 | 2499303.6 | 2499303.6 | 2499303.6 | 2499303.6 | 2499303.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:026-R33/LP/DIE/IOCIFED/2021, contratista:CONSTRUCCIONES SOTO & SOTO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2499303.6, importe_modificado:2499303.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1890.0}} | {2003558/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ACTUALIZAR LIGA DE EVIDENCIA; SUBIR ACTA ENTREGA O SIMILAR , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2022-01-19}, obs2: {observación:FALTAN FOTOS DE INICIO Y DESARROLLO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | OAX210402008189 | Proyecto de inversión | 2162500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2162500.0, modificado:2162419.99}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN MIGUEL TLACOTEPEC - 231292 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 231292 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:286, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN PUEBLO SAN MIGUEL TLACOTEPEC, 69730 SAN MIGUEL TLACOTEPEC, SAN MIGUEL TLACOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE LA PAZ Y CALLE PROGRESO, CALLE GUADALUPE VICTORIA A 288 METROS DEL CEMENTERIO DE SAN MIGUE, lon:-98.00884, lat:17.45683}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 2162419.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2008189/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402008564 | Proyecto de inversión | 775000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:775000.0, modificado:774260.62}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO - 246245 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 246245 | S | 104 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:AVENIDA MANUEL SABINO CRESPO INTERIOR SN PUEBLO HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO CENTRO, 71500 HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO OAXACA ENTRE CALLE FORTINO DÍAZ GIJÓN LOTE Y , A 380 M, lon:-96.72587087, lat:16.56106412}} | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 774260.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2008564/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402008571 | Proyecto de inversión | 1550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1550000.0, modificado:1549383.86}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN MIGUEL EJUTLA - 246437 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 246437 | S | 208 | 192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:268, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA INTERIOR SN CIUDAD SAN MIGUEL EJUTLA, 71588 SAN MIGUEL EJUTLA, SAN MIGUEL EJUTLA OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE MORELOS, CALLE GUADALPE VICTORIA A 311 MTS. DEL COBAO PL. 11 EJUTLASEIS , lon:-96.739567, lat:16.575818}} | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 1549383.86 | 1549383.86 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/082/2021, contratista:CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y RENTA DE MAQUINARIA SAYDAV S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1549383.86, importe_modificado:1549383.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2008571/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402008584 | Proyecto de inversión | 496000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:496000.0, modificado:495709.19}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA PALOMARES - 246560 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 246560 | S | 67 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:768.0, meta_modificada:768.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:18, direccion:CALLE GETZEMANI INTERIOR SN CIUDAD PALOMARES, 70312 PALOMARES, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE CALLE DAMASCO Y , CARRETERA PALOMARES-TUXTEPEC SE ENCUENTRA UBICADO A 48 MTS DE LA IGLESIA DE DIOS EVANGELIO COMPLETO, lon:-95.0634, lat:17.13944}} | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 495709.19 | 495709.19 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/087/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DEL ISTMO CASIBII S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2633837.38, importe_modificado:2633837.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2008584/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402008597 | Proyecto de inversión | 883500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:883500.0, modificado:882982.01}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA PALOMARES - 246804 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 246804 | S | 119 | 109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1368.0, meta_modificada:1368.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:18, direccion:INTERIOR SN CIUDAD PALOMARES, 70312 PALOMARES, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 31O MTS. DEL PREESCOLAR MAESTRO AARÓN JOAQUÍN GONZÁLEZ, lon:-95.06422, lat:17.13686}} | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 882982.01 | 882982.01 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/087/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DEL ISTMO CASIBII S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2633837.38, importe_modificado:2633837.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2008597/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402008656 | Proyecto de inversión | 4660021.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4660021.54, modificado:4659955.55}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES DOS DE ENERO Y PRIVADA DOS DE ENERO EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN TUTLA MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TUTLA - 247806 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE DEL ESTADO DE OAXACA | 247806 | S | 62 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2492.0, meta_modificada:2492.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:350, localidad:1, direccion:CALLE 2 DE ENERO INTERIOR SN PUEBLO SAN SEBASTIÁN TUTLA, 71320 SAN SEBASTIÁN TUTLA, SAN SEBASTIÁN TUTLA OAXACA ENTRE CALLE 2 DE ENERO Y CALLE CAMINO BOCA DE PALO, CALLE PRIVADA DE 2 DE ENERO ESTA ENTRE LAS CALLES BOCA DE PALO, lon:-96.67917139, lat:17.05550806}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 4659955.55 | 4659955.55 | 1397986.66 | 1397986.66 | 1397986.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-08-180-00-2021, contratista:DISEÑOS ARQUITECTONICOS PUNTA COMETA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:4659955.55, importe_modificado:4659955.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2008656/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El avance financiero corresponde al anticipo del proyecto, por lo cual no se reporta un avance fisico. LEER DETENIDAMENTE POR FAVOR, trimestre:4.0, usuario:ivanaescamillah, fecha:2022-01-15}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402008773 | Proyecto de inversión | 155000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, modificado:154938.38}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN FRANCISCO DEL MAR - 253954 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DE OAXACA | 253954 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:141, localidad:36, direccion:CALLE JOSÉ MUJICA INTERIOR SN CIUDAD SAN FRANCISCO DEL MAR, 70146 SAN FRANCISCO DEL MAR, SAN FRANCISCO DEL MAR OAXACA ENTRE CALLE FELIPE ENRÍQUEZ Y CALZADA PRINCIPAL, CALLE ÁLVARO OBREGÓN A 294 MTS. DE LA IGLESIA DE JESUCRIST, lon:-94.514872, lat:16.3357193}} | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 154938.38 | 154938.38 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/084/2021, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1007099.48, importe_modificado:1007099.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}} | {2008773/proyecto_FIN, 2008773/proyecto_PROCESO, 2008773/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402008783 | Proyecto de inversión | 232500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232500.0, modificado:232407.58}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA RITA - 254095 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DE OAXACA | 254095 | S | 29 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:141, localidad:99, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTA RITA, 70146 SANTA RITA, SAN FRANCISCO DEL MAR OAXACA ENTRE Y , A 148 METROS DE LA IGLESIA DEL NAZARENO CERRITOSENFRENTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-94.52370232, lat:16.28187142}} | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 0 | 232407.58 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/084/2021, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1007099.48, importe_modificado:1007099.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2008783/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402008797 | Proyecto de inversión | 515000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515000.0, modificado:514247.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA MARÍA SOLA - 254309 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DE OAXACA | 254309 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:429, localidad:1, direccion:INTERIOR SN CIUDAD SANTA MARÍA SOLA, 71460 SANTA MARÍA SOLA, SANTA MARÍA SOLA OAXACA ENTRE CALLE NIÑO PERDIDO Y CALLE ATOTONILCO, CALLE VICENTE GUERRERO A 289 MTS. DE LA IGLESIA VIRGEN MARÍADOSCIENTOS METROS AL NORTE APROXIMA, lon:-97.01169, lat:16.568339}} | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 514247.7 | 514247.7 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/085/2021, contratista:HEGA CONSTRUCTORES EN MOVIMIENTO S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3908282.48, importe_modificado:3908282.48}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2008797/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402008827 | Proyecto de inversión | 1092000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1092000.0, modificado:1091299.26}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA TATALTEPEC DE VALDÉS - 254775 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 254775 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:543, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO TATALTEPEC DE VALDÉS, 71850 TATALTEPEC DE VALDÉS, TATALTEPEC DE VALDÉS OAXACA ENTRE CALLE XICOTENCATL Y , SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE CONTINUACION DE CALLE NIÑOS HEROES A 20 MTS DE LA MISCELANEA FLORES, lon:-97.546994, lat:16.303717}} | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 1091299.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2008827/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402008828 | Proyecto de inversión | 222000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:222000.0, modificado:221679.97}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN MIGUEL TLACOTEPEC - 254810 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 254810 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:286, localidad:1, direccion:CALLE CHAPULTEPEC INTERIOR SN PUEBLO SAN MIGUEL TLACOTEPEC, 69730 SAN MIGUEL TLACOTEPEC, SAN MIGUEL TLACOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE 5 DE MAYO SE ENCUENTRA UBICADO A 346 MET, lon:-98.004365, lat:17.450186}} | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 221679.97 | 221679.97 | 221679.97 | 221679.97 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/102/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DE OPERACIÓN REGIONAL VASRAM, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:480511.38, importe_modificado:480511.38}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2008828/proyecto_INICIO, 2008828/proyecto_FIN, 2008828/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402008905 | Proyecto de inversión | 2111630.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2111630.85, modificado:2111224.12}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LÁZARO EN LA LOCALIDAD DE LÁZARO CÁRDENAS YUCUNICOCO MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA - 257017 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE DEL ESTADO DE OAXACA | 257017 | S | 211 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1066.56, meta_modificada:1066.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:469, localidad:53, direccion:CALLE LAZARO INTERIOR SN PUEBLO LÁZARO CÁRDENAS YUCUNICOCO, 69700 LÁZARO CÁRDENAS YUCUNICOCO, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE CAMPAÑA, SE ENCUENTRA UBICADO FRENTE AL TEMPLO EVANGELICO EFESO, lon:-97.9360333, lat:17.24558}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 2111224.12 | 2111224.12 | 975362.2 | 975362.2 | 975362.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-04-209-00-2021, contratista:MEGACONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES AQUIMMA, S.A. DE C.V. Y ALTA INGENIERÍA EMERSON, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2111224.12, importe_modificado:2111224.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:255.97}} | {2008905/proyecto_PROCESO, 2008905/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Contrato en proceso de firma, por lo cual no se puede visualizar el archivo digital, la UR se compromete a subir el archivo en el próximo trimestre. , trimestre:4.0, usuario:ivanaescamillah, fecha:2022-01-19}} | {obs1: {observación:FAVOR DE CAPTURAR EL CONTRATO DE LA OBRA, trimestre:4.0, usuario:gasparcabrerah, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | OAX210402009006 | Proyecto de inversión | 3303435.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3303435.39, modificado:3303435.39}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SANTA MARIA LOVANI LIMITES CON EL MUNICIPIO SAN ILDEFONSO VILLA ALTA - 260048 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA | 260048 | S | 419 | 390 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:8.36, meta_modificada:8.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:212, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO SANTA MARIA LOVANI - SAN ILDEFONSO VILLA ALTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 29 + 800 INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA LOVANI, 68987 SANTA MARÍA LOVANI, SAN JUAN PETLAPA OAXACA ENTRE Y , SE REALIZARAN TRABAJOS D, lon:-96.080799, lat:17.512957}} | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 3301416.26 | 3301416.26 | 996424.89 | 996424.89 | 996424.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-056-W-0-21, contratista:EDIFICACIONES MANTENIMIENTO E INSUMOS PARA CONSTRUCCIÓN EDMIC S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:3301416.26, importe_modificado:3301416.26}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.17}} | {2009006/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402011975 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:149998.09}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JUAN DIQUIYÚ - 338379 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 338379 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:549, localidad:11, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN DIQUIYU, 69201 SAN JUAN DIQUIYÚ, HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA OAXACA ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE NIÑO ARTILLERO, CALLE ABASOLO E, lon:-97.842975, lat:17.574144}} | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 149998.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2011975/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402012023 | Proyecto de inversión | 375000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375000.0, modificado:374995.23}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN MIGUEL TLACOTEPEC - 339346 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 339346 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:286, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN CIUDAD SAN MIGUEL TLACOTEPEC, 69730 SAN MIGUEL TLACOTEPEC, SAN MIGUEL TLACOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE LA UNIÓN Y CALLE ILUSTRACIÓN, CALLE BENITO JUÁREZ A 118 MTS. DEL MERCADO MUNICIPAL DE SAN MI, lon:-98.007491, lat:17.452781}} | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 374995.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2012023/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402012058 | Proyecto de inversión | 225000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225000.0, modificado:224997.14}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN MIGUEL TLACOTEPEC - 341008 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | 341008 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:286, localidad:1, direccion:CALLE LA REFORMA INTERIOR SN CIUDAD SAN MIGUEL TLACOTEPEC, 69730 SAN MIGUEL TLACOTEPEC, SAN MIGUEL TLACOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE PORFIRIO DÍAZ Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE DE LA PARROQUIA EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA A A 356 M, lon:-98.00348, lat:17.453988}} | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 224997.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2012058/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402012072 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:74999.05}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN MIGUEL EL GRANDE - 342531 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 342531 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:269, localidad:1, direccion:CALLE NIÑO HEROES INTERIOR SN PUEBLO SAN MIGUEL EL GRANDE CENTRO, 71140 SAN MIGUEL EL GRANDE, SAN MIGUEL EL GRANDE OAXACA ENTRE CALLE LIBRAMIENTO ORIENTE Y , CALLE LOS SAUCES A 657 METROS DEL CENTRO DE SALUD A 400 METROS DE , lon:-97.61574, lat:17.046404}} | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 74999.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2012072/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402012073 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:74999.05}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 342616 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 342616 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO AL PORTILLO INTERIOR SN CIUDAD SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y CALLE JUAN ESCUTIA, CAMINO AL POTRERO A 190 METROS DE LA IGLESIA EVANGÉLI, lon:-96.74252, lat:17.00404}} | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 74999.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2012073/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402012165 | Proyecto de inversión | 225000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225000.0, modificado:224997.14}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 345418 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 345418 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE MIXTECA INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE PRIVADA MIXTECA Y CALLE MONTE ALBÁN, CALLE TULA A 123 METROS DEL JARDIN BÓTANICO VIVES VERDECUATRO CUADRA, lon:-96.758734, lat:17.023689}} | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 224997.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2012165/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402013875 | Acción | 53291.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53291.02, modificado:53291.02}} | CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL - 108305 | 20 | Oaxaca | 501 | Santiago Yucuyachi |  | PRODIM | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTIAGO YUCUYACHI | 108305 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PLAN(ES), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:501, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.196405, lat:17.608201}} | 2021-04-05 | 2021-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PLAN(ES), avance:0.0}} | {2013875/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:reynaehernandezm, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402015200 | Proyecto de inversión | 1168451.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1168451.03, modificado:1168451.03}} | REHABILITACIÓN DE LOS CAMINOS RURALES DE LAS DIFERENTES AGENCIAS Y RANCHERÍAS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO XANICA - 147751 | 20 | Oaxaca | 495 | Santiago Xanica | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO XANICA | 147751 | S | 1538 | 1491 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:495, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SALIDA DE SANTIAGO XANICA - VARIAS LOCALIDADES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 40 + 100 PUEBLO SANTIAGO XANICA, 70890 SANTIAGO XANICA, SANTIAGO XANICA OAXACA ENTRE Y , EL CAMINO ES EL QUE COMUNICA DEL MUNICIPIO , lon:-96.22548085, lat:16.00645686}} | 2021-02-25 | 2021-04-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2015200/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402015252 | Proyecto de inversión | 2201769.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2201769.35, modificado:2201769.35}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 2 DE ABRIL. - 149090 | 20 | Oaxaca | 495 | Santiago Xanica | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO XANICA | 149090 | S | 197 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:495, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO CALLE 2 DE ABRIL - CENTRO DE POBLACION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 300 PUEBLO SAN ANTONIO OZOLOTEPEC, 70893 SAN ANTONIO OZOLOTEPEC, SANTIAGO XANICA OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 5 DE MAYO, LA CAL, lon:-96.29237973, lat:16.07900586}} | 2021-02-22 | 2021-04-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2015252/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:reynaehernandezm, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402016087 | Proyecto de inversión | 7029912 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7029912.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UNA UNIDAD DEPORTIVA PÚBLICA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN JUQUILA MIXES - 168536 | 20 | Oaxaca | 200 | San Juan Juquila Mixes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN JUQUILA MIXES | 168536 | S | 1050 | 912 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4800.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:200, localidad:1, direccion:CALLE LÁZARO CARDENAS PUEBLO SAN JUAN JUQUILA MIXES, 70520 SAN JUAN JUQUILA MIXES, SAN JUAN JUQUILA MIXES OAXACA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLEJON REFORMA, CALLE REFORMA PARTIENDO DE EL CENTRO DE LA POBLACION DE SAN JUA, lon:-95.91848599, lat:16.9327109}} | 2021-03-01 | 2021-10-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2016087/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:victorumateoshern, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402017365 | Proyecto de inversión | 3230732.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1615366.03, modificado:1615366.03}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1615366.04, modificado:1615366.04}} | CONSTRUCCION DE 55 SANITARIOS CON BIODIGESTOR (ETAPA UNICA) - 186418 | 20 | Oaxaca | 118 | San Bartolomé Quialana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME QUIALANA | 186418 | S | 240 | 159 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO SAN BARTOLOMÉ QUIALANA, 70474 SAN BARTOLOMÉ QUIALANA, SAN BARTOLOMÉ QUIALANA OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE HIDALGO LAS OBRAS SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LAS CERCANIAS, lon:-96.502009, lat:16.90284346}} | 2021-06-28 | 2021-10-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2017365/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402019046 | Acción | 392078.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:392078.07, modificado:392078.07}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 210904 | 20 | Oaxaca | 36 | Guevea de Humboldt |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE GUEVEA DE HUMBOLDT | 210904 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.368056, lat:16.792614}} | 2021-02-01 | 2021-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2019046/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402019090 | Proyecto de inversión | 4600163.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3220114.74, modificado:3220114.74}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1380049.17, modificado:1380049.17}} | MODERNIZACION DEL CAMINO TIPO D E.C. (OAXACA-TUXTEPEC)- RANCHO GRANDE- LOMA SAN RAFAEL- ARROYO TORTUGA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 30+000, SUBTRAMO DEL KM 24+520 AL KM AL 25+520. - 211485 | 20 | Oaxaca | 559 | San Juan Bautista Valle Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL | 211485 | S | 346 | 304 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:33, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN RAFAEL AGUA DEL PESCADITO, 68487 SAN RAFAEL AGUA DE PESCADITO, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE AVENIDA CONOCIDO Y , SE ENCUENTRA EN LA SALIDA DE LA COMUNIDAD CON RUMBO A LA COMUNID, lon:-96.32685553, lat:17.89239774}} | 2021-04-01 | 2021-06-29 | 1380049.17 | 1380049.17 | 1380049.17 | 1380049.17 | 1380049.17 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OP/MSJBVN/559/FISMDF/001/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DEL PAPALOAPAN, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, monto:4600163.91, importe_modificado:4600163.91}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}} | {2019090/proyecto_INICIO, 2019090/proyecto_FIN, 2019090/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402019170 | Proyecto de inversión | 490000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490000.0, modificado:490000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO (2° ETAPA) EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA - 212649 | 20 | Oaxaca | 89 | San Andrés Dinicuiti | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANDRES DINIICUITI | 212649 | S | 82 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:4, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA PUEBLO SAN ANTONIO DE LEÓN, 69064 SAN ANTONIO DE LEÓN, SAN ANDRÉS DINICUITI OAXACA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE CAMINO A SAN ANDRES DINICUITI COMO REFERENCIAESTA EL ARC, lon:-97.73315918, lat:17.69696552}} | 2021-09-28 | 2021-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2019170/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402020039 | Proyecto de inversión | 549000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549000.0, modificado:549000.0}} | CONSTRCUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL RANCHO LA ESPIGA PARAJE SAN JOSE - 225503 | 20 | Oaxaca | 30 | El Espinal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL EL ESPINAL OAXACA | 225503 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:80, direccion:SECCION TERCERA SECCIÓN, 70117 SAN LUIS, EL ESPINAL OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL PARAJE DENOMINADO SAN JOSE EN EL RANCHO LA ESPIGA EN EL ESPINAL OAXACA TERCERA SECCION, lon:-95.02095559, lat:16.4975833}} | 2021-04-15 | 2021-05-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2020039/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402022906 | Acción | 69727.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69727.2, modificado:69727.2}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 238236 | 20 | Oaxaca | 416 | Santa María Ixcatlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA IXCATLAN | 238236 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:416, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.190482, lat:17.851593}} | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2022906/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402023594 | Proyecto de inversión | 816916.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:816916.02, modificado:816916.02}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, DE LA CALLE ERNESTO GUZMÁN CANTÚ, ENTRE LA CALLE JOSÉ B. CALVO Y PRIMERO DE MAYO, EN LA COLONIA BARRIO NUEVO - 240462 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO | 240462 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:210, direccion:CALLE ERNESTO GUZMÁN CANTÚ PUEBLO MATÍAS ROMERO AVENDAÑO CENTRO, 70300 BARRIO NUEVO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE AVENIDA PRIMERA DE MAYO Y CALLE JOSÉ B. CALVO, CALLE ERNESTO GUZMÁN CANTÚ MATÍAS ROMERO AVENDAÑO CENTR, lon:-95.01983487, lat:16.8782473}} | 2021-08-04 | 2021-10-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2023594/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402023858 | Proyecto de inversión | 1785796.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1785796.85, modificado:1785796.85}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 241408 | 20 | Oaxaca | 162 | San Jerónimo Taviche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO TAVICHE | 241408 | S | 75 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:935.0, meta_modificada:935.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:162, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN JERÓNIMO TAVICHE, 71545 SAN JERÓNIMO TAVICHE, SAN JERÓNIMO TAVICHE OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE DE LA PRESA, LA OBRA SE ENCUENTRA REFERIDA EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD PARTIENDO COMO INICICI, lon:-96.596461, lat:16.710609}} | 2021-09-27 | 2021-11-25 | 1785796.85 | 1785796.85 | 1325904.85 | 1325904.85 | 1325904.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FISMDF/MSJT/162/003/2021, contratista:ENRIQUE ORDAZ SORIANO, convocante:MUNICIPIO SAN JERONIMO TAVICHE, monto:1785796.85, importe_modificado:1785796.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:935.0}} | {2023858/proyecto_PROCESO, 2023858/proyecto_INICIO, 2023858/proyecto_FIN, 2023858/proyecto_INICIO, 2023858/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402024462 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA: SACA COSECHAS RIO JUQUILA- SANTO DOMINGO NARROEN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO NARRO - 243261 | 20 | Oaxaca | 200 | San Juan Juquila Mixes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN JUQUILA MIXES | 243261 | S | 218 | 216 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.5, meta_modificada:2.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:200, localidad:4, direccion:TERRACERÍA TRAMO SANTO DOMINGO NARRO - SAN JUAN JUQUILA MIXES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 500 PUEBLO SANTO DOMINGO NARRO, 70529 SANTO DOMINGO NARRO, SAN JUAN JUQUILA MIXES OAXACA ENTRE TERRACERIA SANTO DOMINOG NARRO Y TERRA, lon:-95.88448101, lat:16.78927773}} | 2021-07-02 | 2021-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2024462/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:reynaehernandezm, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402028341 | Proyecto de inversión | 236472.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236472.26, modificado:236472.26}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO SAN FELIPE USILA-SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC TRAMO DEL KM 1+300 AL 13+700 - 257066 | 20 | Oaxaca | 182 | San Juan Bautista Tlacoatzintepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC | 257066 | S | 612 | 491 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:607.0, meta_modificada:607.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:182, localidad:3, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 68650 TRAMO SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC - SAN FELIPE USILA KILÓMETRO 1 + 300 RANCHERIA SAN ESTEBAN TELTITLÁN, 68651 SAN ESTEBAN TECTITLÁN, SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC OAXACA ENTRE Y , , lon:-96.55126264, lat:17.87035795}} | 2021-10-18 | 2021-11-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2028341/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402028352 | Proyecto de inversión | 801110.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:801110.51, modificado:801110.51}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD - 257131 | 20 | Oaxaca | 182 | San Juan Bautista Tlacoatzintepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC | 257131 | S | 95 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:724.0, meta_modificada:724.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:182, localidad:5, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL RANCHERIA LA SOLEDAD, 68650 LA SOLEDAD, SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC OAXACA ENTRE Y , CAMINO DE ACCESO A LA CABECERA DE LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD, lon:-96.62336771, lat:17.8789546}} | 2021-09-20 | 2021-11-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2028352/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402028800 | Proyecto de inversión | 649762.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:649762.21, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MORAL EN COLONIA LOS SAUCES - 258705 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 258705 | S | 97 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:489.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:CALLE MORAL COLONIA SAUCES, 69800 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CALLE CEDRO Y CALLE MIRAFLORES, CALLE EL PINO LA COLONIA LOS SAUCES SE UBICA A 2.0 KM. DEL CENTRO DE HEROICA CIUDAD DE TLA, lon:-97.68638837, lat:17.25665751}} | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2028800/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:victorumateoshern, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402028861 | Proyecto de inversión | 499933.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499933.07, modificado:499933.07}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LLANO YOSOVEE PRIMERA SECCIÓN - 258833 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 258833 | S | 413 | 337 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:73.0, meta_modificada:73.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:130, direccion:CALLE CAPULIN COLONIA LANO YOSOVEE 1RA. SECCIÓN, 69800 LLANO YOSOVEE 1RA. SECCIÓN, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , SE UBICA A 3.2 KM DEL CENTRO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, lon:-97.69292671, lat:17.24503907}} | 2021-07-01 | 2021-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2028861/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402030081 | Proyecto de inversión | 588475.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:588475.69, modificado:588475.69}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL NUCLEO RURAL NUEVO UBERO - 263291 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO | 263291 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.24, meta_modificada:36.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:17, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ PUEBLO NUEVO UBERO, 70310 NUEVO UBERO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE CALLE DIAZ ORDAZ Y CARRETERA TRANSISMICA MATIAS ROMERO-SAYULA ALEMAN MEXICO 185, 70 METROS DE LA IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDA, lon:-95.05084646, lat:17.3200995}} | 2021-10-04 | 2021-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2030081/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402031201 | Proyecto de inversión | 790116.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:790116.16, modificado:790116.16}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO DE AGUA ENTUBADA, SEGUNDA ETAPA,EN LA COLONIA CENTRO SUR - 266789 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO | 266789 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO CARRANZA COLONIA MATÍAS ROMERO AVENDAÑO CENTRO, 70300 MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE CALLE CORREGIDORA SUR Y CALLE GUERRERO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SUR ATRAS DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-95.04195467, lat:16.87822155}} | 2021-09-02 | 2021-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.0}} | {2031201/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402031669 | Proyecto de inversión | 876398.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:876398.51, modificado:876398.51}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 267809 | 20 | Oaxaca | 214 | San Juan Quiotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN QUIOTEPEC | 267809 | S | 170 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:214, localidad:3, direccion:PUEBLO SANTA MARÍA NIEVES, 68706 SANTA MARÍA NIEVES, SAN JUAN QUIOTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-96.56218959, lat:17.62698606}} | 2021-10-18 | 2021-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2031669/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402031876 | Proyecto de inversión | 1346721.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1346721.49, modificado:1346721.49}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL, TRAMO DESVIACIÓN DE LA CUMBRE¿ SANTA CRUZ TIHUIXTE - 268306 | 20 | Oaxaca | 489 | Santiago Tetepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTIAGO TETEPEC | 268306 | S | 268 | 290 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:489, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO SANTA CRUZ TIHUIXTE - DESVIACIÓN DE LA CUMBRE MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ TIHUIXTE, 71784 SANTA CRUZ TIHUIXTE, SANTIAGO TETEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA S, lon:-97.66434958, lat:16.3189991}} | 2021-11-03 | 2021-11-17 | 1346721.49 | 1346721.49 | 1346721.49 | 1346721.49 | 1346721.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MST/FISM/489/15/22/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ARKOSAN S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TETEPEC, monto:1346721.49, importe_modificado:1346721.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1400.0}} | {2031876/proyecto_INICIO, 2031876/proyecto_FIN, 2031876/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402033096 | Proyecto de inversión | 817989.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:817989.67, modificado:817989.67}} | REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE ZARAGOZA - 273936 | 20 | Oaxaca | 107 | San Antonio de la Cal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CONCEJO MUNICIPAL | 273936 | S | 200 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:143.3, meta_modificada:143.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:4, direccion:CALLE ZARAGOZA SECCION PRIMERA SECCION, 71256 PRIMERA SECCIÓN SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL OAXACA ENTRE CALLE DIVISION ORIENTE Y CALLE ZARAGOZA, CALLE MONTE ALBAN LA OBRA SE ENCUENTRRA ENTRE DOS ARROYOS. ASI M, lon:-96.69820851, lat:17.03277368}} | 2021-09-27 | 2021-11-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2033096/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402033291 | Proyecto de inversión | 1785649.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1785649.45, modificado:1785649.45}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN VIVIENDA - 274696 | 20 | Oaxaca | 232 | San Lucas Ojitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS OJITLAN | 274696 | S | 39 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:232, localidad:98, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ EJIDO EL NANCHE, 68473 EL NANCHE, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN 13 CASAS DE LA LOCALIDAD DE EL NANCHE. LOS SANITARIOS SE UBICAN DEL LADO IZQUIERDO Y DEREC, lon:-96.42989905, lat:17.97341437}} | 2021-10-20 | 2021-12-18 | 1785649.45 | 1785649.45 | 535694.84 | 535694.84 | 535694.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLO/232/FISMDF/025/2021, contratista:JOSE LUIS GABRIEL SALAZAR, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN, monto:1785649.45, importe_modificado:1785649.45}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:5.0}} | {2033291/proyecto_INICIO, 2033291/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402033329 | Proyecto de inversión | 271355.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271355.41, modificado:271355.41}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 239 - 274852 | 20 | Oaxaca | 349 | San Sebastián Teitipac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TEITIPAC | 274852 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:63.0, meta_modificada:63.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:349, localidad:1, direccion:CALLE NIÑO ARTILLERO PUEBLO SAN SEBASTIÁN TEITIPAC, 70426 SAN SEBASTIÁN TEITIPAC, SAN SEBASTIÁN TEITIPAC OAXACA ENTRE Y , OBRA UBICADA A 700 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL EN CAMINO DE SAN SEBASTIAN TEITIPAC A SANTA ROSA B, lon:-96.61346878, lat:16.9578908}} | 2021-10-09 | 2021-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2033329/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402033415 | Proyecto de inversión | 744474.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:744474.59, modificado:744474.59}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MAGNOLIA - 276344 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO | 276344 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:748.56, meta_modificada:748.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:213, direccion:CALLE MAGNOLIA PUEBLO LAS FLORES, 70308 LAS FLORES, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE CALLE NIÑOS HERORES Y CALLE BENITO NACIF ALVAREZ, CALLE VIOLETA A 200 MESTROS DE LA CARRETERA TRANSISTMICA, lon:-95.01713307, lat:16.88317046}} | 2021-08-25 | 2021-10-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2033415/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402035174 | Proyecto de inversión | 547606.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:547606.26, modificado:547606.26}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (1RA ETAPA) EN OJITE CUAUHTÉMOC (ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA) - 284024 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 284024 | S | 30 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1565.0, meta_modificada:1565.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:17, direccion:PUEBLO EL OJITE CUAUHTEMOC, 69800 EL OJITE CUAUHTÉMOC, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA CERCA A LA CARRETERA QUE CONDUCE A NUNDACO, lon:-97.75202365, lat:17.22876307}} | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2035174/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402035518 | Proyecto de inversión | 629524.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:629524.4, modificado:629524.4}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PREESCOLAR BILINGUE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 20DCC2472H EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA DE LAS FLORES . - 285294 | 20 | Oaxaca | 526 | Santos Reyes Nopala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES NOPALA | 285294 | S | 46 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:31, direccion:CALLE LAS FLORES RANCHERIA CAÑADA LAS FLORES, 71967 CAÑADA LAS FLORES, SANTOS REYES NOPALA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD FRENTE A LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-97.19966091, lat:16.15021879}} | 2021-07-23 | 2021-10-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2035518/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402035701 | Proyecto de inversión | 603185.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:603185.5, modificado:603185.5}} | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL DE XATÁN A TANDIQUE; TRAMO DEL KM 0+000.00 AL KM 1+338.00 (PRIMERA ETAPA) - 286028 | 20 | Oaxaca | 540 | Villa de Tamazulápam del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO | 286028 | S | 105 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1338.0, meta_modificada:1338.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:540, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO XATÁN - TANDIQUE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 338 PUEBLO XATÁN, 69510 XATÁN, VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO OAXACA ENTRE Y , CAMINO RURAL DE XATÁN A TANDIQUE, lon:-97.608608, lat:17.748837}} | 2021-02-16 | 2021-03-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2035701/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402035740 | Proyecto de inversión | 1235939.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1235939.81, modificado:1235939.81}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 286171 | 20 | Oaxaca | 105 | San Antonino Monte Verde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANTONINO MONTE VERDE | 286171 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:4, direccion:CALLE CALLE NACIONAL PUEBLO SAN ANTONINO MONTE VERDE, 69546 SAN FRANCISCO CABALLÚA, SAN ANTONINO MONTE VERDE OAXACA ENTRE CALLE NIÑO PERDIDO Y CALLE MIRANDA, CAMINO A SAN ISIDRO MONTE VERDE EL INICIO DE LA AMPLIACIÓN SE UBICA, lon:-97.7173063, lat:17.48960945}} | 2021-06-29 | 2021-08-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2035740/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402036000 | Proyecto de inversión | 900115.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900115.43, modificado:900115.43}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, DE LA AVENIDA TRES EN LA COLONIA HIDALGO SUR - 287010 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO | 287010 | S | 40 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:231.0, meta_modificada:231.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:AVENIDA TRES COLONIA HIDALGO DEL SUR, 70306 MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE CALLE AMADO NERVO Y AVENIDA UNO, AVENIDA DOS A 50 METROS DE LA IGLESIA ADVENISTA SEPTIMO DIA, lon:-95.05073068, lat:16.87825161}} | 2021-07-28 | 2021-08-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2036000/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402036072 | Acción | 697769.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:697769.28, modificado:697769.28}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 287270 | 20 | Oaxaca | 494 | Santiago Tlazoyaltepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC | 287270 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:494, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.995495, lat:17.026902}} | 2021-09-10 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2036072/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402036155 | Proyecto de inversión | 1579001.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1579001.05, modificado:1579001.05}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE SIN NOMBRE EN EL BARRIO LAS JACARANDAS, EN LA LOCALIDAD DE SANTOS REYES NOPALA - 287464 | 20 | Oaxaca | 526 | Santos Reyes Nopala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES NOPALA | 287464 | S | 3145 | 2731 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1350.0, meta_modificada:1350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:1, direccion:PRIVADA HIDALGO PUEBLO SANTOS REYES NOPALA, 71960 SANTOS REYES NOPALA, SANTOS REYES NOPALA OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR DE LA LOCALIDAD SOBRE EL ACCESO PRINCIPAL LADO IZQUIERDO A UNA CUADRA PA, lon:-97.14512694, lat:16.10118533}} | 2021-03-25 | 2021-07-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2036155/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402036182 | Proyecto de inversión | 965035.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:965035.47, modificado:965035.47}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 287530 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | 287530 | S | 125 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1128.0, meta_modificada:1128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:22, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO ARROYO DE ENMEDIO, 68433 ARROYO DE ENMEDIO, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , CALLE LIBERTAD LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE QUE SE UBICA FRENTE AL SALON DE USOS MULTIPLES, lon:-96.39665518, lat:18.28599629}} | 2021-10-11 | 2021-11-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2036182/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402036248 | Proyecto de inversión | 768782.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:768782.85, modificado:768782.85}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 20DPB0603A - 287707 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | 287707 | S | 127 | 109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:46, direccion:PUEBLO AGUA ESCONDIDA ISLA AGUA ESCONDIDA, 68430 AGUA ESCONDIDA, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE AGUA ESCONDIDA ISLA AGUA ESCODNDIDA EN EL VASO DE LA PRESA MIGUEL ALEMAN, lon:-96.47777957, lat:18.17380852}} | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2036248/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402036455 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL PORVENIR. - 288612 | 20 | Oaxaca | 265 | San Miguel Chimalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL CHIMALAPA | 288612 | S | 325 | 343 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2250.0, meta_modificada:2250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:265, localidad:9, direccion:PUEBLO EL PORVENIR, 70157 EL PORVENIR, SAN MIGUEL CHIMALAPA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA LOCALIDAD., lon:-94.78424771, lat:16.6521438}} | 2021-11-01 | 2021-12-30 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 510000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMCH/265/FISMDF/IR/04/2021, contratista:JAIME LOPEZ ORDOÑES, convocante:SAN MIGUEL CHIMALAPA, monto:1700000.0, importe_modificado:1700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2250.0}} | {2036455/proyecto_PROCESO, 2036455/proyecto_FIN, 2036455/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402036461 | Proyecto de inversión | 1676970 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1676970.0, modificado:1676970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO SANTA CRUZ, EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCIA CERRO DEL AIRE - 288624 | 20 | Oaxaca | 526 | Santos Reyes Nopala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES NOPALA | 288624 | S | 572 | 482 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:8, direccion:CALLE HIDALGO RANCHERIA CERRO DE AIRE, 71967 CERRO DE AIRE, SANTOS REYES NOPALA OAXACA ENTRE CALLE BUENA VISTA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA AL PONIENTE DE LA LOCALIDAD SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL QUE CONDUCE A EL AGUACATEL, lon:-97.20634031, lat:16.11111204}} | 2021-06-01 | 2021-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2036461/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402036474 | Proyecto de inversión | 3471994.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3471994.94, modificado:3471994.94}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA LOCALIDAD DE MACAHUITE - 288673 | 20 | Oaxaca | 466 | Santiago Ixtayutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA | 288673 | S | 62 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:466, localidad:29, direccion:PUEBLO MACAHUITE, 71733 MACAHUITE, SANTIAGO IXTAYUTLA OAXACA ENTRE Y , SE LOCALIZA AUN LADO DE LA VIA PRINCIPAL A LA LOCALIDAD EN EL CENTRO DE LA POBLACION, lon:-97.64711615, lat:16.54394598}} | 2021-06-29 | 2021-09-26 | 3471994.94 | 3471994.94 | 3471994.94 | 3471994.94 | 2222076.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSI/466/FISMDF/IR/10/2021, contratista:GRUPO NIXXA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA, monto:3471994.94, importe_modificado:3471994.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {2036474/proyecto_PROCESO, 2036474/proyecto_FIN, 2036474/proyecto_INICIO, 2036474/proyecto_FIN, 2036474/proyecto_PROCESO, 2036474/proyecto_FIN, 2036474/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402036620 | Proyecto de inversión | 552582.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231901.28, modificado:231901.28}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320681.41, modificado:320681.41}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO - 289232 | 20 | Oaxaca | 42 | Ixtlán de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL IXTLAN DE JUAREZ | 289232 | S | 97 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:430.2, meta_modificada:430.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:9, direccion:CALLE CALLE MORELOS PUEBLO SANTA MARÍA YAHUICHE, 68725 SANTA MARÍA YAHUICHE, IXTLÁN DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE ALDAMA, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD D, lon:-96.48255217, lat:17.29920525}} | 2021-08-30 | 2021-10-28 | 552582.69 | 552582.69 | 482647.23 | 482647.23 | 482647.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIJ/042/R33/FIII-FIV/OP/019/002/2021, contratista:CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES MONTAJES E INGENIERIA METALUX S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO IXTLAN DE JUAREZ, monto:552582.69, importe_modificado:552582.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:331.0}} | {2036620/proyecto_INICIO, 2036620/proyecto_PROCESO, 2036620/proyecto_INICIO, 2036620/proyecto_PROCESO, 2036620/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402036790 | Proyecto de inversión | 885234.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:885234.31, modificado:885234.31}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS SEGUNDA ETAPA - 289664 | 20 | Oaxaca | 42 | Ixtlán de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL IXTLAN DE JUAREZ | 289664 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:175.97, meta_modificada:175.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:5, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL SAN JUAN YAGILA PUEBLO SAN JUAN YAGILA, 68727 SAN JUAN YAGILA, IXTLÁN DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE CALLE A SANTA MARIA JOSAA Y CALLE CALLE A SANTIAGO TEOTLASCO, CALLE PRINCIPAL SAN JUAN YAGILA LA OBRA SE, lon:-96.33995815, lat:17.46593092}} | 2021-09-03 | 2021-11-16 | 885234.31 | 885234.31 | 557601.25 | 557601.25 | 557601.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIJ/042/R33/FIII/OP/013/004/2021, contratista:VIDAL REYES MENDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO IXTLAN DE JUAREZ, monto:885234.31, importe_modificado:885234.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:110.86}} | {2036790/proyecto_INICIO, 2036790/proyecto_PROCESO, 2036790/proyecto_INICIO, 2036790/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402036810 | Proyecto de inversión | 1810944.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1810944.68, modificado:1810944.68}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA (ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA) - 289726 | 20 | Oaxaca | 105 | San Antonino Monte Verde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANTONINO MONTE VERDE | 289726 | S | 549 | 478 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3930.0, meta_modificada:3930.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:2, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO PUEBLO GUADALUPE MONTEVERDE, 69548 GUADALUPE MONTEVERDE, SAN ANTONINO MONTE VERDE OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A PARTIR DEL TANQUE DE , lon:-97.70982039, lat:17.50294191}} | 2021-07-28 | 2021-10-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2036810/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402036914 | Proyecto de inversión | 593280.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:593280.06, modificado:593280.06}} | CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO DEL CAMINO RURAL DE SAN ANTONIO YODONDUZA AL PANTEÓN MUNICIPAL, DEL TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+700. - 290002 | 20 | Oaxaca | 105 | San Antonino Monte Verde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANTONINO MONTE VERDE | 290002 | S | 481 | 381 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.7, meta_modificada:1.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:3, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO SAN ANTONIO YODONDUZA MONTEVERDE, 69546 SAN ANTONIO YODONDUZA MONTEVERDE, SAN ANTONINO MONTE VERDE OAXACA ENTRE CALLE 1 DE JULIO Y CALLE OAXACA, EL CAMINO A REVESTIR INICIA A 180 METROS DEL PALA, lon:-97.72983717, lat:17.50071957}} | 2021-08-02 | 2021-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2036914/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402037586 | Proyecto de inversión | 586998.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:586998.31, modificado:586998.31}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. MORELOS ESQUINA CALLE MIGUEL HIDALGO - 292701 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO | 292701 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:529.48, meta_modificada:529.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:24, direccion:AVENIDA MORELOS PUEBLO SAN GABRIEL, 70310 SAN GABRIEL, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CARRETERA TRANSISTMICA A 115 METROS DE LA CARRETERA TRANSISTMICA, lon:-95.0539392, lat:17.30108638}} | 2021-08-27 | 2021-09-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2037586/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402040419 | Proyecto de inversión | 811999.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:811999.64, modificado:811999.64}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA POR BOMBEO CON PANELES SOLARES (2DA ETAPA) EN SAN PEDRO LLANO GRANDE (ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA) - 304483 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 304483 | S | 180 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:976.0, meta_modificada:976.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:14, direccion:PUEBLO SAN PEDRO LLANO GRANDE, 69806 SAN PEDRO LLANO GRANDE, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , LA CAPTACION SE UBICA A 800 M. DE LA AGENCIA DE SAN PEDRO LLANO GRANDE, lon:-97.78011707, lat:17.21043242}} | 2021-05-07 | 2021-06-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2040419/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402040454 | Proyecto de inversión | 774998.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:774998.81, modificado:774998.81}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO PARAJE TIERRA Y LIBERTAD EN BARRIO SAN BARTOLO - 304672 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 304672 | S | 99 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1060.0, meta_modificada:1060.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO Y REVOLUCION BARRIO SAN BARTOLO, 69800 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CALLE AYACAHUITE Y CALLE CRUZ AMARILLA, SE UBICA A 250 M. DE LA CARRETERA QUE CONDUCE A C, lon:-97.66623842, lat:17.26096525}} | 2021-05-12 | 2021-06-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2040454/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402041459 | Proyecto de inversión | 599595.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599595.37, modificado:599595.37}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN ENTRADA PRINCIPAL EN NUEVA REFORMA - 309156 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 309156 | S | 25 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:732.0, meta_modificada:732.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:16, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO NUEVA REFORMA, 69800 NUEVA REFORMA, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , SE UBICA A 2.5 KM. PASANDO LA LOCALIDAD DE EL BOQUERON Y ANTES DE LIMITE CON MAGDALENA PEÑASCO, lon:-97.61658564, lat:17.25187639}} | 2021-04-15 | 2021-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2041459/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402041639 | Proyecto de inversión | 2553166.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2553166.73, modificado:2553166.73}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD ARROYO CULEBRA, SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ - 309570 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ | 309570 | S | 258 | 261 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2385.8, meta_modificada:2385.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:20, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 182 TRAMO JALAPA DE DIAZ - TUXTEPEC KILÓMETRO 134 + 300 PUEBLO ARROYO CULEBRA, 68462 ARROYO CULEBRA, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE CARRETERA JALAPA DE DIAZ - TUXTEPEC Y CARRETERA JALAPA DE DIA, lon:-96.4805532, lat:18.08612825}} | 2021-02-22 | 2021-04-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2041639/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:reynaehernandezm, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402041973 | Proyecto de inversión | 979849.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:979849.36, modificado:979849.36}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COLONIA TIERRA Y LIBERTAD - 310827 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | 310827 | S | 185 | 215 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:94.0, meta_modificada:94.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 6 DE ENERO Y CALLE HINDIRA GANDI, LA OBRA SE LOCALIZA FRENTE AL HOSPITAL DE LA COMUNIDAD Y A 130 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA NARCISO MEN, lon:-96.39509191, lat:18.24762949}} | 2021-11-07 | 2021-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2041973/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402042762 | Proyecto de inversión | 588475.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:588475.69, modificado:588475.69}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA - 313498 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO | 313498 | S | 140 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.94, meta_modificada:4.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:13, direccion:PUEBLO LA CUMBRE, 70310 LA CUMBRE, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE Y , CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD, lon:-95.05142396, lat:17.33366726}} | 2021-09-06 | 2021-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2042762/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402043980 | Proyecto de inversión | 999049.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999049.84, modificado:999049.84}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PUMA ROSA DE LA AGENCIA DE POLICIA MUNICIPAL RINCON VIEJO,SANTA MARIA PETAPA OAXACA. - 317916 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA PETAPA | 317916 | S | 86 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:827.0, meta_modificada:827.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:10, direccion:CALLE PUMA ROSA INTERIOR SN PUEBLO RINCÓN VIEJO, 70370 RINCÓN VIEJO, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE AVENIDA FERROCARRIL Y CALLE PROGRESO, CALLE PUMA ROSA SIN NUMERO DE LA AGENCIA DE RINCON VIEJO, lon:-95.04556361, lat:16.89813986}} | 2021-03-29 | 2021-04-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2043980/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402044244 | Proyecto de inversión | 756620.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:756620.53, modificado:756620.53}} | CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL 2 ETAPA - 318889 | 20 | Oaxaca | 163 | San Jerónimo Tecóatl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TECOATL | 318889 | S | 837 | 759 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:163, localidad:1, direccion:BARRIO , 68550 SAN JERÓNIMO TECÓATL, SAN JERÓNIMO TECÓATL OAXACA ENTRE Y , AVENIDA PRINCIPAL ENFRENTE ESTA LA IGLESIA Y ALA LADO LA CANCHA MUNICIPAL, lon:-96.91279687, lat:18.16693}} | 2021-10-21 | 2021-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2044244/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402044611 | Proyecto de inversión | 1054322.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1054322.23, modificado:1054322.23}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 319973 | 20 | Oaxaca | 95 | San Andrés Paxtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS PAXTLÁN | 319973 | S | 70 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:95, localidad:3, direccion:CALLE EL PORTILLO RANCHERIA EL PORTILLO PAXTLÁN, 70868 EL PORTILLO PAXTLÁN (SAN ANDRÉS), SAN ANDRÉS PAXTLÁN OAXACA ENTRE CALLE CARRETERA FEDERAL 175 OAXACA- PUERTO ANGEL Y , DE LA CARRETERA FEDERAL 175 OAXACA PUERTO ANGEL, lon:-96.52462386, lat:16.22597947}} | 2021-08-15 | 2021-09-30 | 1054322.23 | 1054322.23 | 998540.53 | 998540.53 | 998540.53 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:113815, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES PAXTLAN, monto:1054322.23, importe_modificado:1054322.23}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} | {2044611/proyecto_INICIO, 2044611/proyecto_PROCESO, 2044611/proyecto_INICIO, 2044611/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402044892 | Proyecto de inversión | 164559.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164559.78, modificado:164559.78}} | AMPLIACION EN LINEA DE DISTRIBUCION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA DELEGACION MUNICIPAL LAS FLORES, SANTA MARIA PETAPA, OAXACA - 320896 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA PETAPA | 320896 | S | 79 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:26, direccion:CALLE EDEN PUEBLO LAS FLORES, 70370 LAS FLORES, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE LA ROSA Y CALLE POBLETE MOTERO, DELEGACION LAS FLORES, lon:-95.01806845, lat:16.88745258}} | 2021-04-05 | 2021-05-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2044892/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402045035 | Proyecto de inversión | 802739.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:802739.82, modificado:0.0}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA - 321392 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | 321392 | S | 192 | 169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO NUEVA CALERIA - NUEVA PATRIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 690 PUEBLO NUEVA CALERÍA, 68434 NUEVA CALERÍA, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CAMINO QUE CONDUCE DE NUEVA CALE, lon:-96.39691533, lat:18.3177185}} | 2021-11-26 | 2021-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:0.0}} | {2045035/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:victorumateoshern, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402045036 | Proyecto de inversión | 289282.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289282.35, modificado:289282.35}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENJE SANITARIO EN CALLE CORREGIDORA DE LA AGENCIA DE POLICIA MUNICIAL EL BAJIO, SANTA MARIA PETAPA, OAXACA - 321393 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA PETAPA | 321393 | S | 27 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:112.0, meta_modificada:112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:25, direccion:CALLE CORREGIDORA PUEBLO EL BAJIO, 70370 EL BAJÍO, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE RODOLFO FIERRO, CALLE NIÑOS HEROES CALLE CORREGIDORA DE LA AGENCIA DE POLICIA MUNICIAL EL BAJIO SANTA MARIA PETAPA, lon:-95.03528761, lat:16.89021685}} | 2021-04-09 | 2021-05-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2045036/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402045089 | Proyecto de inversión | 776040 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:776040.0, modificado:776040.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS PUENTE SAN JOSÉ - BAJOS DE CHILA (PRIMERA ETAPA) - 321560 | 20 | Oaxaca | 318 | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC | 321560 | S | 382 | 345 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.6, meta_modificada:1.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:318, localidad:42, direccion:CAMINO TRAMO PUENTE SAN JOSE - BAJOS DE CHILA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 600 RANCHERIA PUENTE SAN JOSÉ, 71996 PUENTE SAN JOSÉ, SAN PEDRO MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE EL CAMINO PRINC, lon:-97.08404267, lat:15.92019}} | 2021-06-28 | 2021-07-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2045089/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402045128 | Proyecto de inversión | 403771.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:403771.44, modificado:403771.44}} | CONSTRUCCION DE UN MODULO SANITARIO EN EL PREESCOLAR SOR JUANA INES DE LA CRUZ EN LA AGENCIA DE POLICIA MUNICIPAL EL BAJIO, SANTA MARIA PETAPA OAXACA. - 321683 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA PETAPA | 321683 | S | 228 | 201 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:25, direccion:CALLE REFORMA NORTE PUEBLO EL BAJIO, 70370 EL BAJÍO, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE REFORMA NORTE Y CALLE CORREGIDORA, CALLE RODOLFO FIERRO PREESCOLAR SOR JUANAINES DE LA CRUZ EN LA AGENCIA DE POLICÍA MUNICIPAL EL BAJÍ, lon:-95.03522056, lat:16.88941866}} | 2021-04-30 | 2021-05-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2045128/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402045133 | Proyecto de inversión | 428584.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428584.39, modificado:428584.39}} | CONSTRUCION DE CUARTOS DORMITORIO - 321695 | 20 | Oaxaca | 426 | Santa María Peñoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA PEÑOLES | 321695 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:426, localidad:19, direccion:EJE VIAL CONOCIDO PUEBLO LOS SABINOS, 68267 LOS SABINOS, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-97.11108378, lat:17.04075449}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:113783, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA PEÑOLES, monto:428584.39, importe_modificado:428584.39}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2045133/proyecto_PROCESO, 2045133/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402045149 | Proyecto de inversión | 422332.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:422332.42, modificado:422332.42}} | AMPLIACIÓN Y MEJORA DE ELECTRIFICACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA DELEGACIÓN MUNICIPAL EL POLVORÍN, SANTA MARÍA PETAPA, OAXACA - 321723 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA PETAPA | 321723 | S | 59 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:6, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL POLVORIN, 70370 LA PRINCESA (EL POLVORÍN), SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL DE LA DELEGACIÓN MUNICIPAL EL POLVORÍN SANTA MARÍA PETAPA, OAXACA., lon:-95.00017399, lat:16.92859393}} | 2021-05-02 | 2021-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2045149/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402045242 | Proyecto de inversión | 1008779.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1008779.76, modificado:1008779.76}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA AGENCIA DE POLICÍA MUNICIPAL LA UNIÓN, SANTA MARÍA PETAPA, OAXACA - 322196 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA PETAPA | 322196 | S | 72 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:8, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA UNION, 70370 LA UNIÓN, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL DE LA AGENCIA DE POLICÍA MUNICIPAL LA UNIÓN SANTA MARÍA PETAPA OAXACA., lon:-95.09167649, lat:16.85194866}} | 2021-05-07 | 2021-06-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2045242/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402045267 | Proyecto de inversión | 404818.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:404818.25, modificado:404818.25}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ADOLFO FIERRO, CHIMALAPA Y CALLEJÓN MALLORCA EN LA COLONIA LAS LOMITAS, SANTA MARÍA PETAPA, OAXACA - 322606 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA PETAPA | 322606 | S | 84 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:520.0, meta_modificada:520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:30, direccion:CALLE CHIMALAPA PUEBLO LAS LOMITAS, 70370 LAS LOMITAS, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE ADOLFO FIERRO Y CALLE CHIMALAPA, CALLE PINOTEPA CALLE ADOLFO FIERRO CHIMALAPA Y CALLEJÓN MALLORCA EN LA COLONIA LAS LOMITAS SANTA MA, lon:-95.03129085, lat:16.88838296}} | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2045267/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402045334 | Proyecto de inversión | 1329906.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1329906.32, modificado:1329906.32}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SEGUNDA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO YANHUITLAN - 322727 | 20 | Oaxaca | 523 | Santo Domingo Yanhuitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO YANHUITLAN | 322727 | S | 676 | 827 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:523, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO SANTO DOMINGO YANHUITLÁN, 69660 SANTO DOMINGO YANHUITLÁN, SANTO DOMINGO YANHUITLÁN OAXACA ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, CALLE NICOLAS BRAVO LA OBRA SE ENCUENTRA COMO A 800 M, lon:-97.34390223, lat:17.53398513}} | 2021-11-01 | 2021-12-30 | 1329906.32 | 1329906.32 | 1329906.32 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/MSDY/FISMDF/523/04/2021, contratista:RUBEN GARCIA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO YANHUITLAN, monto:1329906.32, importe_modificado:1329906.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2045334/proyecto_INICIO, 2045334/proyecto_PROCESO, 2045334/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402045747 | Proyecto de inversión | 790748.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:790748.8, modificado:790748.8}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN CAMINO HACIA LA MONTAÑA ADENTRO DEL KM. 0+000 AL KM. 14+000, EN LA AGENCIA MUNICIPAL GUIVICIA, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA - 324052 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA PETAPA | 324052 | S | 412 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO GUIVISIA - MONTAÑA ADENTRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 14 PUEBLO GUIVISÍA, 70370 GUIVISÍA, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE Y , EN CAMINO HACIA LA MONTAÑA ADENTRO DEL KM. 0000 AL KM. 14000 EN LA AGENCIA M, lon:-94.95702685, lat:16.95898596}} | 2021-10-01 | 2021-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2045747/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402045981 | Proyecto de inversión | 1324512.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1324512.04, modificado:1324512.04}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE DIVERSAS CALLES - 324893 | 20 | Oaxaca | 318 | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC | 324893 | S | 60 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1503.0, meta_modificada:1503.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:318, localidad:88, direccion:CALLE ALDAMA COLONIA AEROPUERTO, 71989 COLONIA AEROPUERTO, SAN PEDRO MIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE ALLENDE, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE ALDAMA ENTRE LA CALLE ITURBIDE Y LA CA, lon:-97.0801554, lat:15.8869955}} | 2021-03-01 | 2021-05-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2045981/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402046264 | Acción | 334483.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:334483.01, modificado:0.0}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 325932 | 20 | Oaxaca | 318 | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC | 325932 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:318, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.083832, lat:15.982644}} | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2046264/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:victorumateoshern, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402046419 | Proyecto de inversión | 2745253.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2745253.88, modificado:2745253.88}} | CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL TRAMO CHOVE'E- TANTI KI'L DEL KM 0+000 AL KM 3+000 - 326477 | 20 | Oaxaca | 297 | San Pablo Tijaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO | 326477 | S | 670 | 650 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:297, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CHOVEE - TANTI KIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 300 INTERIOR SN PUEBLO SAN PABLO TIJALTEPEC, 71150 SAN PABLO TIJALTEPEC, SAN PABLO TIJALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE ICHI ÑUU Y CARRETERA A TICUA, SE ENCUENTRA CER, lon:-97.49917476, lat:17.02140521}} | 2021-06-14 | 2021-07-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2046419/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402046549 | Proyecto de inversión | 1711526.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1711526.15, modificado:1711526.15}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GALEANA DE LA COLONIA EL MIRADOR - 327034 | 20 | Oaxaca | 318 | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC | 327034 | S | 72 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2033.5, meta_modificada:2033.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:318, localidad:2, direccion:CALLE GALEANA COLONIA EL MIRADOR, 71996 BAJOS DE CHILA, SAN PEDRO MIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE GALEANA Y AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE MELCHOR OCAMPO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE GALEANA ENTRE LA CALLE GALENA , lon:-97.12209841, lat:15.92998855}} | 2021-02-19 | 2021-03-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2046549/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402046619 | Proyecto de inversión | 847000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:847000.0, modificado:847000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 327290 | 20 | Oaxaca | 498 | Santiago Yaveo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO | 327290 | S | 20 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:498, localidad:2, direccion:RANCHERIA BELLA VISTA, 68965 BELLA VISTA, SANTIAGO YAVEO OAXACA ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y CALLE LAZARO CARDENAS, LA CONSTRUCCION SE ENCUENTRA EN LA PARTE POSTERIOR AL DOMI ENTRE LAS AVENIDA PRINCIPAL AL POBLADO DE BUENA VI, lon:-95.2942088, lat:17.71049953}} | 2021-05-10 | 2021-07-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2046619/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402046871 | Proyecto de inversión | 1887747.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1887747.92, modificado:1887747.92}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION RURAL EN MONJAS LOCALIDAD LOS POCITOS - 328262 | 20 | Oaxaca | 61 | Monjas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONJAS | 328262 | S | 141 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:7, direccion:CALLE VENISTIANO CARRANZA BARRIO LOS POCITOS, 70826 LOS POCITOS MONJAS, MONJAS OAXACA ENTRE Y , NO TIENE CALLES POSTERIORES SOLO PRIVADAS, lon:-96.620278, lat:16.360556}} | 2021-07-05 | 2021-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2046871/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402047059 | Proyecto de inversión | 2477145.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2477145.75, modificado:2477145.75}} | MANTENIMIENTO DE 12 KM DE CAMISO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE BELLA VISTA - 329267 | 20 | Oaxaca | 498 | Santiago Yaveo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | ARQUETICO SA DE CV | 329267 | S | 231 | 222 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:498, localidad:2, direccion:RANCHERIA , 68965 BELLA VISTA, SANTIAGO YAVEO OAXACA ENTRE Y , EL MANTENIMIENTO SE EFECTÚA DES DE LA ENTRADA POSTERIOR DE BELLA VISTA HASTA A CUBRIR 12 KM SOBRE LA AVENIDA PRINCIPAL, lon:-95.28807612, lat:17.71490784}} | 2021-04-12 | 2021-06-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2047059/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402047171 | Proyecto de inversión | 327854.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:327854.81, modificado:327854.81}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO AL CAMINO RURAL NUXOÓ DE LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA DEL KM 0+000 AL KM 5+300 M - 329629 | 20 | Oaxaca | 297 | San Pablo Tijaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SE ENCARGO EL MUNICIPIO | 329629 | S | 560 | 590 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:297, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO NUXOÓ - VISTA HERMOSA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 300 RANCHO VISTA HERMOSA, 71152 VISTA HERMOSA, SAN PABLO TIJALTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A NUXOÓ Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A LADO DE LA IGLESIA CATOLI, lon:-97.47861084, lat:17.06533019}} | 2021-10-11 | 2021-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2047171/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402047236 | Proyecto de inversión | 862000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:862000.0, modificado:862000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 329820 | 20 | Oaxaca | 498 | Santiago Yaveo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | ARQ FRANCISCO ANTONIO REYES HERNANDEZ | 329820 | S | 9 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:498, localidad:10, direccion:RANCHERIA , 68970 LLANO GRANDE, SANTIAGO YAVEO OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA LOCALIZADO A TRES CALLES DE LADO DERECHO DEL DOMO DE LA LOCALIDAD, lon:-95.44110668, lat:17.51621764}} | 2021-04-05 | 2021-06-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2047236/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402047259 | Proyecto de inversión | 2536920 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2536920.0, modificado:0.0}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION RURAL EN MONJAS EN EL BARRIO SAN ANTONIO - 329902 | 20 | Oaxaca | 61 | Monjas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONJAS | 329902 | S | 220 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:4, direccion:CALLE CALLE LIBERTAD BARRIO BARRIO SAN ANTONIO, 70826 LA GUADALUPE [BARRIO], MONJAS OAXACA ENTRE CALLE SABINO Y CALLE REVOLUCION, ESTA EN LAS CALLES DEL BARRIO SAN ANTONIO EN LAS CALLES LIBERTADREVOLUCION ALVARO CORTES, lon:-96.633, lat:16.367}} | 2021-06-03 | 2021-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2047259/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:victorumateoshern, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402047341 | Proyecto de inversión | 1640000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1640000.0, modificado:1640000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA RANCHERIA EL JORDAN - 330095 | 20 | Oaxaca | 153 | San Gabriel Mixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN GABRIEL MIXTEPEC | 330095 | S | 37 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:153, localidad:44, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA RANCHERIA RANCHERIA EL JORDAN, 71970 EL JORDÁN, SAN GABRIEL MIXTEPEC OAXACA ENTRE CARRETERA OAXACA-PUERTO ESCONDIDO Y , CALLE PRINCIPAL DE LA RANCHERIA EL JORDAN ANTES DE LLEGAR A LA POBLACION , lon:-97.06676111, lat:16.13387282}} | 2021-05-24 | 2021-08-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2047341/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402047375 | Proyecto de inversión | 639664.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:639664.28, modificado:639664.28}} | REHABILITACION DEL CAMINO CHORRO DE AGUA - CERRO CULEBRA - 330168 | 20 | Oaxaca | 24 | Cuyamecalco Villa de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA | 330168 | S | 17 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:9200.0, meta_modificada:9200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO CERRO CULEBRA - CHORRO DE AGUA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + undefined PUEBLO , 00000 CERRO CULEBRA, CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE Y , CAMINO QUE CONDUCE DE CHORRO DE AGUA A CERRO CULEBRA, lon:-96.816735, lat:17.930509}} | 2021-11-29 | 2021-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2047375/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402047406 | Proyecto de inversión | 2773951.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2773951.57, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE - 330264 | 20 | Oaxaca | 494 | Santiago Tlazoyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC | 330264 | S | 69 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1310.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:494, localidad:33, direccion:CAMINO TRAMO OAXACA DE JUAREZ - SANTAIGO TLAZOYALTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 39 + 200 PUEBLO TIERRA CALIENTE, 68268 LLANO GRANDE (TIERRA CALIENTE), SANTIAGO TLAZOYALTEPEC OAXACA ENTRE PASAJE LA UNION Y CALLE EMILIANO ZAPA, lon:-97.00192899, lat:17.05062219}} | 2021-08-30 | 2021-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2047406/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:victorumateoshern, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402047418 | Proyecto de inversión | 976500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:976500.0, modificado:976500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL - 330325 | 20 | Oaxaca | 498 | Santiago Yaveo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HORZANS CONSTRUCTORES Y ARQUITECTOS SA DE CV | 330325 | S | 95 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:498, localidad:23, direccion:INTERIOR SN PUEBLO ZAPOTITANCILLO, 68960 ZAPOTITANCILLO DE JUÁREZ, SANTIAGO YAVEO OAXACA ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL SE ENCUENTRA SOBRE EL RIO A 2.7 KM DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO, lon:-95.25612441, lat:17.65005895}} | 2021-09-01 | 2021-10-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2047418/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:reynaehernandezm, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402047497 | Proyecto de inversión | 2200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200000.0, modificado:2200000.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA COIXTEPEC - 330535 | 20 | Oaxaca | 495 | Santiago Xanica | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO XANICA | 330535 | S | 178 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1301.0, meta_modificada:1301.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:495, localidad:4, direccion:CALLE CAMINO A COIXTEEPEC PUEBLO SANTA MARÍA COIXTEPEC, 70890 SANTA MARÍA COIXTEPEC, SANTIAGO XANICA OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A SAN MATEO PIÑAS Y , LA RED DE DISTRIBUCION SE LOCALIZA EN LA ENTRADA DE LA POBLACION, lon:-96.27981153, lat:16.01528795}} | 2021-08-02 | 2021-10-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2047497/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402047833 | Proyecto de inversión | 236328.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236328.99, modificado:236328.99}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE LOMA OCOTAL - 331784 | 20 | Oaxaca | 494 | Santiago Tlazoyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC | 331784 | S | 34 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:494, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO OAXACA DE JUAREZ - SANTIAGO TLAZOYALTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 39 + 200 PUEBLO LOMA DE OCOTAL, 68269 LOMA DE OCOTAL, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A LOMA DE AGUILA Y CAMINO CAMINO A BUENA, lon:-96.94088451, lat:17.00649724}} | 2021-09-22 | 2021-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2047833/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402048083 | Proyecto de inversión | 549984.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549984.48, modificado:549984.48}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN TEE UJIA PROGRESO - 333000 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 333000 | S | 37 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:43, direccion:PUEBLO TEE UJIA, 69800 TEE UJIA PROGRESO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , SE UBICA A 1.0 KM DE LA CARRETERA PUTLA TLAXIACO, lon:-97.80271966, lat:17.18238682}} | 2021-11-10 | 2021-12-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2048083/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402048264 | Proyecto de inversión | 2629142.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:770788.77, modificado:770788.77}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1858353.92, modificado:1858353.92}} | CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 20DPR848W - 333580 | 20 | Oaxaca | 260 | San Miguel Aloápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MIGUEL ALOAPAM | 333580 | S | 100 | 109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:260, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN MIGUEL ALOAPAN, 68737 SAN MIGUEL ALOÁPAM, SAN MIGUEL ALOÁPAM OAXACA ENTRE CALLE XICOTENCATL Y CALLE OAXACA, SE ENCUENTRA FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA BEITO JUAREZ, lon:-96.6916893, lat:17.41301807}} | 2021-06-19 | 2021-09-16 | 1858353.92 | 1858353.92 | 1858353.92 | 1858353.92 | 1858353.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:260MSMA/R33-FIIIYFIV/FISMDF-05/2021, contratista:DISEÑOS ARQUITECTONICOS PUNTA COMETA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL ALOAPAM, monto:2629142.69, importe_modificado:2629142.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:220.0}} | {2048264/proyecto_INICIO, 2048264/proyecto_PROCESO, 2048264/proyecto_FIN, 2048264/proyecto_PROCESO, 2048264/proyecto_FIN, 2048264/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402048289 | Proyecto de inversión | 473280 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:473280.0, modificado:473280.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RANCHO CHICO, LOS NARANJOS Y PLAN DE GUADALUPE - 333637 | 20 | Oaxaca | 163 | San Jerónimo Tecóatl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TECOATL | 333637 | S | 179 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:163, localidad:3, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO BARRIO , 68552 PLAN DE GUADALUPE, SAN JERÓNIMO TECÓATL OAXACA ENTRE Y , CERACA DE LA CAPILLA DE PLAN DE GUADAKUPE Y DE AHI SEDIRIJE ALOS NARANJOS, lon:-96.95184183, lat:18.14142542}} | 2021-09-18 | 2021-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2048289/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402048444 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE EL CALVARIO - 334084 | 20 | Oaxaca | 498 | Santiago Yaveo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | ARQUETICO SA DE CV | 334084 | S | 135 | 169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:498, localidad:1, direccion:CALLE EL CALVARIO INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO YAVEO, 68960 SANTIAGO YAVEO, SANTIAGO YAVEO OAXACA ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE REFORMA, CALLE CAMINO A SAN MIGUEL LA CALLE EL CALVARIO SE ENCUENTRA ATRAS DE LA AGENCIA, lon:-95.6996186, lat:17.33555507}} | 2021-05-03 | 2021-06-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2048444/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402048454 | Proyecto de inversión | 363417.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:363417.05, modificado:363417.05}} | CONSTRUCCION DE ESCALINATAS EN LA CALLE RICARDO FLORES MAGÓN - 16 DE SEPTIEMBRE - 334125 | 20 | Oaxaca | 41 | Huautla de Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUAUTLA DE JIMENEZ | 334125 | S | 83 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:260.0, meta_modificada:260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLEJON RICARDO FLORES MAGON CIUDAD , 68500 HUAUTLA DE JIMÉNEZ, HUAUTLA DE JIMÉNEZ OAXACA ENTRE CALLE RICARDO FLORES MAGON Y , LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE RICARDO FLORES MAGON Y 16 DE SEPTIEMBRE, lon:-96.84003283, lat:18.13226837}} | 2021-04-24 | 2021-10-01 | 363317.05 | 363317.05 | 363317.05 | 363317.05 | 363317.05 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:112744, contratista:, convocante:MUNICIPIO HUAUTLA DE JIMENEZ, monto:363417.05, importe_modificado:363417.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:260.0}} | {2048454/proyecto_INICIO, 2048454/proyecto_FIN, 2048454/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402048660 | Proyecto de inversión | 466047.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:466047.84, modificado:466047.84}} | MANTENIMIENTO DE LA INSTALACION ELECTRICA DE LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL VASCO DE QUIROGA CON CCT: 20DPR1072K - 334868 | 20 | Oaxaca | 378 | Santa Cruz Mixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ MIXTEPEC | 334868 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:378, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SANTA CRUZ MIXTEPEC, 71214 SANTA CRUZ MIXTEPEC, SANTA CRUZ MIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE ALDAMA, LA OBRA SE ENCUENTRA REFERIDA EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL VASCO DE QUIROGA , lon:-96.88204246, lat:16.79192996}} | 2021-11-16 | 2021-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} | {2048660/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402049617 | Proyecto de inversión | 300398.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300398.53, modificado:0.0}} | EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MEDICA RURAL EN SANTA MARÍA TOTOLAPILLA - 338657 | 20 | Oaxaca | 440 | Santa María Totolapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TOTOLAPILLA | 338657 | S | 386 | 375 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:440, localidad:1, direccion:CALLE RAMÓN PARDO PUEBLO SANTA MARÍA TOTOLAPILLA, 70716 SANTA MARÍA TOTOLAPILLA, SANTA MARÍA TOTOLAPILLA OAXACA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y , SE ENCUENTRA EN LA CALLE RAMÓN PARDO COLINDANDO LA ESCUELA SECUNDARIA., lon:-95.62381986, lat:16.6004705}} | 2021-11-29 | 2021-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2049617/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:victorumateoshern, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402049767 | Proyecto de inversión | 588504.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:588504.52, modificado:588504.52}} | REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA POBLACION DE SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA - 339277 | 20 | Oaxaca | 348 | San Sebastián Tecomaxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA | 339277 | S | 1450 | 1258 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:550.0, meta_modificada:550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:348, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA DE REFORMA 2 DE ABRIL Y EUCALIPTOS PUEBLO SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA CENTRO, 69740 SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA, SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE PRIVADA DE REFORMA Y CALLE PRIVADA 2 DE ABRIL,, lon:-98.02379093, lat:17.3514302}} | 2021-11-17 | 2021-12-10 | 588504.52 | 588504.22 | 588504.22 | 588504.22 | 588504.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:339277, contratista:GRECIA ARQUITECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA, monto:588504.52, importe_modificado:588504.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:550.0}} | {2049767/proyecto_INICIO, 2049767/proyecto_FIN, 2049767/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402050052 | Acción | 42000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42000.0, modificado:42000.0}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 340208 | 20 | Oaxaca | 151 | San Francisco Teopan |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TEOPAN | 340208 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:151, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.492756, lat:17.851348}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2050052/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402050374 | Proyecto de inversión | 2870433.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2870433.43, modificado:2870433.43}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN SECCION ARROYO GRAVA DE LA LOCALIDAD LOMA SAN JUAN, EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ - 341345 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ | 341345 | S | 552 | 499 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:8, direccion:CALLE ARROYO GRAVA PUEBLO LOMA DE SAN JUAN, 68463 LOMA DE SAN JUAN, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE ARROYO GRAVA Y CAMINO LOMA SAN JUAN - JALAPA DE DIAZ, CARRETERA JALAPA DE DIAZ - TUXTEPEC LA OBRA SE UBICA EN LA, lon:-96.53844597, lat:18.10011593}} | 2021-04-12 | 2021-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2050374/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402050558 | Proyecto de inversión | 845355.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:845355.87, modificado:845355.87}} | INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA: REHABILITACIÓN DEL CANAL DE RIEGO - 341902 | 20 | Oaxaca | 78 | Rojas de Cuauhtémoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE ROJAS DE CUAUHTEMOC | 341902 | S | 38 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A GUENDULAIN PUEBLO ROJAS DE CUAUHTÉMOC, 70450 ROJAS DE CUAUHTÉMOC, ROJAS DE CUAUHTÉMOC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN DOS PUNTOS DE LOS CANALES EXISTENTES SOBRE EL CAMINO A GUENDULAIN, lon:-96.61391049, lat:17.00841944}} | 2021-07-12 | 2021-10-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2050558/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402050652 | Proyecto de inversión | 2570558.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2570558.05, modificado:2570558.05}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE RICARDO FLORES MAGON DE LA LOCALIDAD ARROYO VENADO (SECCION TERCERA) DEL KM 0+000.00 AL KM 0+431.76 - 342248 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ | 342248 | S | 302 | 270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2590.56, meta_modificada:2590.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:39, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 182 TRAMO JALAPA DE DIAZ - TUXTEPEC KILÓMETRO 127 + 700 SECCION ARROYO VENADO (SECCIÓN TERCERA), 68463 ARROYO VENADO (SECCIÓN TERCERA), SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE CARRETERA JALAPA DE DIAZ -, lon:-96.52650439, lat:18.08071259}} | 2021-07-26 | 2021-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2050652/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402050690 | Proyecto de inversión | 860000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:860000.0, modificado:860000.0}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA LOMA MECATE - 342405 | 20 | Oaxaca | 494 | Santiago Tlazoyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC | 342405 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1140.0, meta_modificada:1140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:494, localidad:14, direccion:CAMINO TRAMO OAXACA DE JUAREZ - SANTIAGO TLAZOYALTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 35 + 900 PUEBLO LOMA MECATE, 68269 LOMA MECATE, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A SANTIAGO TLAZOYALTEPEC Y CAMINO CAMINO A SAN, lon:-96.9787446, lat:17.04101601}} | 2021-10-30 | 2021-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2050690/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:reynaehernandezm, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402050707 | Proyecto de inversión | 3348869.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3348869.33, modificado:3348869.33}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, ALDAMA Y EMILIANO ZAPATA - 342449 | 20 | Oaxaca | 546 | Teotitlán del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEOTITLAN DEL VALLE | 342449 | S | 30 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3277.8, meta_modificada:3277.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:546, localidad:1, direccion:PUEBLO TEOTITLÁN DEL VALLE, 70420 TEOTITLÁN DEL VALLE, TEOTITLÁN DEL VALLE OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN DIFERENTES CALLES LAS CUALES SE ENCUENTRAN A 100 METROS DE LA IGLESIA, lon:-96.51545517, lat:17.0329021}} | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2050707/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402050753 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LOMA DE CERA - 342586 | 20 | Oaxaca | 494 | Santiago Tlazoyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC | 342586 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1854.0, meta_modificada:1854.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:494, localidad:19, direccion:CAMINO TRAMO OAXACA DE JUAREZ - SANTIAGO TLAZOYALTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 45 + 100 PUEBLO LOMA DE CERA, 68268 LOMA BLANCA, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CAMINO A SANTIAGO TLAZOYALTEPEC Y CAMINO CAMINO A SAN, lon:-96.98918506, lat:17.02684939}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2050753/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402050763 | Proyecto de inversión | 2329812.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2329812.58, modificado:2329812.58}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES, CALLEJON 5 DE MAYO CALLE REFORMA, CALLE REVOLUCION, CALLEJON HIDALGO, CALLE MORELOS, FRANCISCO Y MADERO EN LA LOCALIDAD DE VEGA DEL SOL MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC - 342611 | 20 | Oaxaca | 417 | Santa María Jacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC | 342611 | S | 700 | 603 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:417, localidad:26, direccion:CALLE DIFERENTES CALLES PUEBLO VEGA DEL SOL, 68465 VEGA DEL SOL, SANTA MARÍA JACATEPEC OAXACA ENTRE Y , EN LAS CALLES CALLEJON 5 DE MAYO CALLE REFORMA CALLE REVOLUCION, CALLEJON HIDALGO, CALLE MORELOS, FRANCISCO Y MADERO, lon:-96.21960225, lat:17.81107071}} | 2021-07-19 | 2021-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2050763/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402050764 | Proyecto de inversión | 403555.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:403555.73, modificado:403555.73}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FIALLO Y CALLE CLAVELES - 342618 | 20 | Oaxaca | 546 | Teotitlán del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEOTITLAN DEL VALLE | 342618 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:393.0, meta_modificada:393.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:546, localidad:1, direccion:CALLE FIALLO PUEBLO TEOTITLÁN DEL VALLE, 70420 TEOTITLÁN DEL VALLE, TEOTITLÁN DEL VALLE OAXACA ENTRE CALLE FIALLO Y CALLE JUAN ESCUTIA, CRUCE DE LA CALLE FIALLO Y CLAVELES, lon:-96.51302241, lat:17.02629825}} | 2021-12-10 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2050764/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402050790 | Proyecto de inversión | 1395265.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1395265.42, modificado:1395265.42}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (RANCHO MORALES) - 342712 | 20 | Oaxaca | 494 | Santiago Tlazoyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC | 342712 | S | 65 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1414.0, meta_modificada:1414.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:494, localidad:50, direccion:CAMINO TRAMO OAXACA DE JUAREZ - SANTIAGO TLAZOYALTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 40 + 200 PUEBLO RANCHO MORALES, 68268 CAÑADA DE CURVA, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A SANTIAGO TLAZOYALTEPEC Y CAMINO CAMIN, lon:-96.94543729, lat:17.04372108}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2050790/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402050861 | Proyecto de inversión | 345321.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:345321.11, modificado:345321.11}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO - 342967 | 20 | Oaxaca | 546 | Teotitlán del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEOTITLAN DEL VALLE | 342967 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:546, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO TEOTITLÁN DEL VALLE, 70420 TEOTITLÁN DEL VALLE, TEOTITLÁN DEL VALLE OAXACA ENTRE CALLE ANTONIO DE LEON Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE IGNACIO ZARAGOZA A 600 METROS DEL PARQUE COMUNITARIO, lon:-96.52453877, lat:17.02761391}} | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2050861/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:reynaehernandezm, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402050936 | Proyecto de inversión | 1074486.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1074486.85, modificado:1074486.85}} | CONSTRUCCION DE DIECISEIS CUARTOS DORMITORIO DE 4.0 X 3.0 METROS EN LA LOCALIDAD SECCION LOS RUBIO, ARROYO GRANDE - 343231 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ | 343231 | S | 45 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:14, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 182 TRAMO JALAPA DE DIAZ - TUXTEPEC KILÓMETRO 131 + 200 SECCION , 68462 ARROYO GRANDE, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE CARRETERA JALAPA DE DIAZ - TUXTEPEC Y , LA OBRA SE UBICA EN SECCION LO, lon:-96.49624449, lat:18.10047973}} | 2021-03-22 | 2021-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2050936/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402051187 | Proyecto de inversión | 1709479.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1709479.92, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA - 344435 | 20 | Oaxaca | 417 | Santa María Jacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC | 344435 | S | 445 | 446 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1593.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:417, localidad:4, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO CERRO CONCHA, 68465 CERRO CONCHA, SANTA MARÍA JACATEPEC OAXACA ENTRE Y , UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CERRO CONCHA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍAJACATEPEC CON C.P. 68465, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICA, lon:-96.19306531, lat:17.83323143}} | 2021-03-29 | 2021-05-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2051187/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:victorumateoshern, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402051558 | Proyecto de inversión | 1335236.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1335236.04, modificado:1335236.04}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LÁZARO CÁRDENAS - 345956 | 20 | Oaxaca | 207 | San Juan Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN MAZATLAN | 345956 | S | 25 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:50, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO LAZARO CARDENAS PUEBLO LAZARO CARDENAS, 70230 LÁZARO CÁRDENAS, SAN JUAN MAZATLÁN OAXACA ENTRE Y , DIVERSAS VIVIENDAS DISTRIBUIDAS EN LA LOCALIDA DE LAZARO CARDENAS, lon:-95.14522381, lat:17.19946906}} | 2021-06-09 | 2021-09-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2051558/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402051589 | Proyecto de inversión | 931632.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:931632.06, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD - 346068 | 20 | Oaxaca | 207 | San Juan Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN MAZATLAN | 346068 | S | 26 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:88, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO LA SOLEDAD, 70249 LA SOLEDAD, SAN JUAN MAZATLÁN OAXACA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO DE LA SOLEDAD, lon:-95.18035896, lat:17.21662871}} | 2021-06-09 | 2021-09-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2051589/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:victorumateoshern, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402051866 | Proyecto de inversión | 197688.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197688.82, modificado:197688.82}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MARGARITA MAZA EN LA AGENCIA DE POLICIA EL ROSARIO - 347172 | 20 | Oaxaca | 350 | San Sebastián Tutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TUTLA | 347172 | S | 35 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:116.48, meta_modificada:116.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:350, localidad:2, direccion:CALLE MARGARITA MAZA EXHACIENDA EX- HACIENDA EL ROSARIO, 71323 EL ROSARIO, SAN SEBASTIÁN TUTLA OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE VENUSTIANO CARRANZA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA EGENCIA DE P, lon:-96.68768047, lat:17.04797979}} | 2021-10-11 | 2021-11-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2051866/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402051976 | Proyecto de inversión | 1048768.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1048768.37, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE CENTRAL A UN COSTADO DE LA AV. EMILIANO ZAPATA, EN LA LOCALIDAD DE CORRIENTE ANCHA EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC OAX., UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA JOYA SANTA MARÍA JACATEPEC (CORRIENTE ANCHA) DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA JACATEPEC - 347650 | 20 | Oaxaca | 417 | Santa María Jacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC | 347650 | S | 600 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:964.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:417, localidad:10, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUERTO , 00000 LA JOYA DE SANTA MARÍA JACATEPEC, SANTA MARÍA JACATEPEC OAXACA ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA AV. EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE CORRIENTE ANCHA EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACAT, lon:-96.0229595, lat:17.87179815}} | 2021-05-06 | 2021-06-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2051976/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:victorumateoshern, fecha:2022-01-17}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402052064 | Acción | 2499580.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2499580.38, modificado:2499580.38}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 348102 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ | 348102 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.536115, lat:18.071283}} | 2021-01-05 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2052064/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402052112 | Proyecto de inversión | 1007133.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1007133.1, modificado:1007133.1}} | REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO EN LA AVENIDA BENITO JUÁREZ DE LA LOCALIDAD SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ - 348319 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ | 348319 | S | 3050 | 3011 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.76, meta_modificada:700.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 182 TRAMO JALAPA DE DIAZ - TUXTEPEC KILÓMETRO 126 + 000 PUEBLO SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ CENTRO, 68460 SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE CARRETERA JALAPA DE DIAZ - TUXTE, lon:-96.52543844, lat:18.08077042}} | 2021-09-20 | 2021-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2052112/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402052157 | Proyecto de inversión | 998246.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:998246.75, modificado:998246.75}} | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN LA LOCALIDAD ARROYO ESPUMA, SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ - 348522 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ | 348522 | S | 36 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:19, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 182 TRAMO HUAUTLA - TUXTEPEC KILÓMETRO 124 + 200 PUEBLO ARROYO ESPUMA, 68460 ARROYO ESPUMA, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE CARRETERA HUAUTLA - JALAPA DE DIAZ Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOC, lon:-96.55023468, lat:18.06069043}} | 2021-04-26 | 2021-05-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:0.0}} | {2052157/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402054248 | Proyecto de inversión | 3346933.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3346933.86, modificado:3346933.86}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA, CLAVE: 20DTV0713G, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TAVICHE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TAVICHE | 20 | Oaxaca | 328 | San Pedro Taviche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable. | 210027 | S | 34 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:588.38, meta_modificada:588.38}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:328, localidad:1, direccion:JFQ7+32 San Pedro Taviche, Oax., México, lon:-96.53740704, lat:16.63770814}, geo2: {cve_municipio:328, localidad:1, direccion:Cuauhtémoc, 71557 San Pedro Taviche, Oax., México, lon:-96.5328709, lat:16.6366257}, geo3: {cve_municipio:328, localidad:1, direccion:Las Minas, 71557 San Pedro Taviche, Oax., México, lon:-96.53321207, lat:16.63986171}} | 2021-12-03 | 2022-03-02 | 3346933.86 | 3346933.86 | 1004005.04 | 1004005.04 | 1004005.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-08-155-00-2021, contratista:GRECIA ARQUITECTOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:3346683.46, importe_modificado:3346683.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2054248/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Contrato en proceso de firma, por lo cual no se puede visualizar el archivo digital, la UR se compromete a subir el archivo en el próximo trimestre. , trimestre:4.0, usuario:ivanaescamillah, fecha:2022-01-25}} | {obs1: {observación:Capturar la fecha de inicio en el formato correcto, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2022-01-21}, obs2: {observación:Capturar la fecha de término en el formato correcto, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2022-01-21}}
2021 | 4 | OAX210402055444 | Proyecto de inversión | 2320468.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2320468.2, modificado:2319681.87}} | "CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CLAVE: 20DES0093J" | 20 | Oaxaca | 254 | San Mateo Río Hondo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable. | 200644 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:705.18, meta_modificada:705.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:254, localidad:1, direccion:70861 San Mateo Rio Hondo, Oax., México, lon:-96.5009618, lat:16.1694647}} | 2021-12-16 | 2022-03-15 | 2319681.87 | 2319681.87 | 695904.56 | 695904.56 | 695904.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-07-187-00-2021, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SOGNI, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2319681.87, importe_modificado:2319681.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402055596 | Proyecto de inversión | 3813808.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3813808.65, modificado:3811808.5}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA CUITLAHUAC, CLAVE: 20DPR1339Z¿, QUE SE LLEVARA A CABO EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE MIRAMAR MUNICIPIO DE SANTA MARIA YUCUHITI | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable. | 210238 | S | 50 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:557.6, meta_modificada:557.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:446, localidad:3, direccion:Miramar, 71113 Oax., México, lon:-97.7985329, lat:17.00198}} | 2021-12-31 | 2022-03-20 | 3811808.5 | 3811808.5 | 1143542.55 | 1143542.55 | 1143542.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-04-223-00-2021, contratista:CONSTRUCTORA ZUCHIATE, S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:3811808.5, importe_modificado:3811808.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2055596/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:El avance financiero corresponde al anticipo del proyecto, por lo cual no se reporta un avance fisico. , trimestre:4.0, usuario:ivanaescamillah, fecha:2022-01-12}, obs2: {observación:Contrato en proceso de firma, por lo cual no se puede visualizar el archivo digital, la UR se compromete a subir el archivo en el próximo trimestre. , trimestre:4.0, usuario:ivanaescamillah, fecha:2022-01-20}} | {obs1: {observación:FAVOR DE CAPTURAR EL CONTRATO SI AUN ESTA EN TRAMITE FAVOR DE ANOTAR CON UNA OBSERVACION, GRACIAS , trimestre:4.0, usuario:gasparcabrerah, fecha:2022-01-20}}
2021 | 4 | OAX210402055711 | Proyecto de inversión | 2238369.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2238369.04, modificado:2235666.34}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA UNIÓN Y PROGRESO CLAVE 20DPR3548T, EN LA LOCALIDAD DE LA CAPELLANIA, GUADALUPE ETLA. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable. | 210149 | S | 49 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:699.38, meta_modificada:699.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:3, direccion:La Capellania, Oax., México, lon:-96.7880555, lat:17.1841666}} | 2021-12-18 | 2022-03-17 | 2235666.34 | 2235666.34 | 670699.9 | 670699.9 | 670699.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-08-201-00-2021, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ALIRE, S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2235666.34, importe_modificado:2235666.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2055711/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:El avance financiero corresponde al anticipo del proyecto, por lo cual no se reporta un avance fisico. , trimestre:4.0, usuario:ivanaescamillah, fecha:2022-01-12}, obs2: {observación:Contrato en proceso de firma, por lo cual no se puede visualizar el archivo digital, la UR se compromete a subir el archivo en el próximo trimestre. , trimestre:4.0, usuario:ivanaescamillah, fecha:2022-01-20}} | {obs1: {observación:LA CANTIDAD DE BENEFICIARIOS ESTA CAPTURADA AL REVES, trimestre:4.0, usuario:edwinycruzra, fecha:2022-01-20}, obs2: {observación:NO SE PUEDE ACCEDER AL CONTRATO, FAVOR DE VERIFICAR LA LIGA, trimestre:4.0, usuario:edwinycruzra, fecha:2022-01-20}}
2021 | 4 | OAX210402058407 | Proyecto de inversión | 1704976.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1704976.14, modificado:1704849.56}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE FRANCISCO I MADERO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PESCADITO DE MALZAGA (LA BREÑA) EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable. | 211149 | S | 34 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1164.03, meta_modificada:1164.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:41, direccion:Nuevo Pescadito de Málzaga, Oax., México, lon:-96.3831164, lat:18.3527588}} | 2021-12-10 | 2022-01-08 | 1704849.56 | 1704849.56 | 1481861.84 | 1481861.84 | 1481861.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-05-172-00-2021, contratista:IDEAS QUE CONSTRUYEN PAVIMEX, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1704849.56, importe_modificado:1704849.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1164.03}} | {2058407/proyecto_PROCESO, 2058407/proyecto_FIN, 2058407/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:De acuerdo al art 17 de la LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS "Sin perjuicio de lo anterior, las Transferencias federales etiquetadas que, al 31 de diciembre del ejercicio fiscal inmediato anterior se hayan comprometido y aquéllas devengadas pero que no hayan sido pagadas, deberán cubrir los pagos respectivos a más tardar durante el primer trimestre del ejercicio fiscal siguiente...", trimestre:4.0, usuario:ivanaescamillah, fecha:2022-01-18}, obs2: {observación:Contrato en proceso de firma, por lo cual no se puede visualizar el archivo digital, la UR se compromete a subir el archivo en el próximo trimestre. , trimestre:4.0, usuario:ivanaescamillah, fecha:2022-01-18}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210402058472 | Proyecto de inversión | 2636437.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2636437.35, modificado:2635770.54}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE BASQUETBOL EN LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO CLAVE 20DPR0556H, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TAGUI, DEL MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO VILLA ALTA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable. | 210062 | S | 21 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:476.0, meta_modificada:476.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:3, direccion:San Ildefonso Villa Alta, Oax., México, lon:-96.1523763, lat:17.3385986}} | 2021-12-24 | 2022-03-13 | 2635770.54 | 2635770.54 | 790731.16 | 790731.16 | 790731.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-06-226-00-2021, contratista:ASFALTOS Y TERRACERIAS CHARIS, S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2635770.54, importe_modificado:2635770.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2058472/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:El avance financiero corresponde al anticipo del proyecto, por lo cual no se reporta un avance fisico. FECHA DE CONTRATO 23/12/2021 ¿LEER DETENIDAMENTE POR FAVOR¿ , trimestre:4.0, usuario:ivanaescamillah, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:Contrato en proceso de firma, por lo cual no se puede visualizar el archivo digital, la UR se compromete a subir el archivo en el próximo trimestre. , trimestre:4.0, usuario:ivanaescamillah, fecha:2022-01-20}} | {obs1: {observación:LA CANTIDAD DE BENEFICIARIOS ESTA CAPTURADO AL REVES, trimestre:4.0, usuario:edwinycruzra, fecha:2022-01-20}, obs2: {observación:NO SE PUEDE ACCEDER AL CONTRATO, VERIFICAR LA LIGA, trimestre:4.0, usuario:edwinycruzra, fecha:2022-01-20}}
2021 | 4 | OAX00160200647134 | Proyecto de inversión | 420490.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420490.64, modificado:420490.64}} | Construcción De La Red De Electrificacion En La Colonia Las Piramides - 49756 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SANTA CRUZ XOXOCOTLAN | 49756 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:NINGUNOCOLONIA SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE TAJIN Y CALLE YAGUL, NINGUNO NINGUNO LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COLONIA LAS PIRÁMIDES SE UBICA EN LA LOCALID, lon:-96.77072499, lat:17.0206012}} | 2016-02-19 | 2016-03-19 | 420490.64 | 420490.64 | 420490.64 | 420490.64 | 420490.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/FISMDF7M385/121/2016, contratista:ALEJANDRO DE LA CRUZ RAMIREZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN 2014-2016, monto:420490.64, importe_modificado:420490.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {725737/proyecto_FIN, 725737/proyecto_PROCESO, 725737/proyecto_FIN, 725737/proyecto_PROCESO, 725737/proyecto_INICIO, 725737/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX17170401017105 | Proyecto de inversión | 420962.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420962.26, modificado:420962.26}} | Construcción De Red De Alcantarillado Pluvial - 281430 | 20 | Oaxaca | 560 | Villa Díaz Ordaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DÍAZ ORDÁZ | 281430 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:560, localidad:2, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO EL CARRIZAL, 70411 EL CARRIZAL, VILLA DÍAZ ORDAZ OAXACA, LA OBRA SE REALIZA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD POR LO , lon:-96.3955218, lat:17.11793207}} | 2017-11-27 | 2017-12-31 | 420962.26 | 420962.26 | 420962.26 | 420962.26 | 420962.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVDO/560/FISMDF/009/2017, contratista:ING. JUAN CARLOS HERNANDEZ MENDOZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DIAZ ORDAZ, monto:420962.26, importe_modificado:420962.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1152185/proyecto_INICIO, 1152185/proyecto_PROCESO, 1152185/proyecto_FIN, 1152185/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX00180201107839 | Acción | 1666340.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1666340.89, modificado:1666340.89}} | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 106370 | 20 | Oaxaca | 386 | Santa Cruz Zenzontepec | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC | 106370 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:386, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.495079, lat:16.535131}} | 2018-04-17 | 2018-12-31 | 1666340.89 | 1666340.89 | 1666340.89 | 1666340.89 | 1666340.89 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CTTO/SCZ/386/R33/FAISMDTDF/002/2018, contratista:PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS E INGENIERIA CIVIL TOCCARE TERRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC, monto:1666340.9, importe_modificado:1666340.9}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1246221/proyecto_PROCESO, 1246221/proyecto_FIN, 1246221/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX180301321302 | Proyecto de inversión | 5229420.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3660594.43, modificado:2196356.66}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1568826.19, modificado:1568826.19}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUNDA ETAPA - 234728 | 20 | Oaxaca | 312 | San Pedro Jicayán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 234728 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:312, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN PEDRO JICAYÁN, 71740SAN PEDRO JICAYÁN, SAN PEDRO JICAYÁN OAXACAENTREY,LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA AL TERMINO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO EN SU LADO SUR, lon:-98.01817551, lat:16.44613443}} | 2018-05-07 | 2018-11-02 | 3765182.85 | 3765182.85 | 3765182.85 | 3765182.85 | 3765182.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPJ/CDI/PROII/003/2018, contratista:MONTUHOTEP CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYÁN, monto:5229420.62, importe_modificado:3765182.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {1321302/proyecto_INICIO, 1321302/proyecto_PROCESO, 1321302/proyecto_INICIO, 1321302/proyecto_FIN, 1321302/proyecto_PROCESO, 1321302/proyecto_FIN, 1321302/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:debe ingresar liga del contrato con modificacion del importe contratado, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-01-11}}
2021 | 4 | OAX180301386117 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO Y CANCHA MULTIDEPORTIVA EN LA LOCALIDAD SECTOR CUATRO SANTIAGO YOSONDUA, OAXACA. | 20 | Oaxaca | 500 | Santiago Yosondúa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA | RG-23/1366-N | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:790.0, meta_modificada:790.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:500, localidad:1, direccion:Benito Juárez, Santiago Yosondúa, Oax., Mexico, lon:-97.5756526, lat:16.87404028}} | 2018-08-16 | 2018-09-14 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSY/500/0041/RG-23/1366-N/2018, contratista:DISEÑO Y TERRACERIAS APLICADAS TETRA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:790.0}} | {1386117/proyecto_INICIO, 1386117/proyecto_PROCESO, 1386117/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200401825540 | Proyecto de inversión | 1487807.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1487807.64, modificado:1487807.64}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE RUMBO A LA PRIMARIA - 161912 | 20 | Oaxaca | 517 | Santo Domingo Tepuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC | 161912 | S | 180 | 164 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1050.0, meta_modificada:1050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:517, localidad:3, direccion:CALLE RUMBO A LA PRIMARIA PUEBLO RIO RAMAL, 70206 RÍO RAMAL, SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , CALLE PRINCIPAL A UN COSTADO DE LA EGENCIA MUNICIPAL., lon:-96.02635937, lat:16.96450005}} | 2020-03-16 | 2020-05-14 | 1487807.64 | 1487807.64 | 1487807.64 | 1487807.64 | 1487807.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDT/FAISMDT/FIII/FIV/517/2020/05, contratista:SERINTO CONSULTORIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC, monto:1487807.63, importe_modificado:1487807.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1050.0}} | {1825540/proyecto_INICIO, 1825540/proyecto_FIN, 1825540/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200401849087 | Proyecto de inversión | 944126.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:944126.04, modificado:944126.04}} | MANTENIMIENTO DE ESPACIO PARA INFRAESTRUCTURA ARTESANAL (SEGUNDA ETAPA) - 234348 | 20 | Oaxaca | 41 | Huautla de Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL HUAUTLA DE JIMÉNEZ | 234348 | S | 5696 | 4832 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:426.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE ABELARDO RODRIGUEZ COLONIA HUAUTLA DE JIMÉNEZ, 68500 HUAUTLA DE JIMÉNEZ, HUAUTLA DE JIMÉNEZ OAXACA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE ADOLFO PINEDA, CALLE AV. JUAREZ LA UBICACION EN EL MAPA ES EL PUNTO DEL LUGAR DE LA CA, lon:-96.84471346, lat:18.13098967}} | 2020-04-19 | 2020-07-07 | 944126.04 | 944126.04 | 944126.04 | 944126.04 | 944126.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHJ-041/FISMDF-OAR-028/2020, contratista:DIANA LUCIA HERNANDEZ FABIAN, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ, monto:944126.04, importe_modificado:944126.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:426.66}} | {1849087/proyecto_INICIO, 1849087/proyecto_PROCESO, 1849087/proyecto_FIN, 1849087/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200401849166 | Proyecto de inversión | 1170343.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1170343.41, modificado:1170343.41}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BARRIO AGUA ÁLAMO, SEGUNDA ETAPA - 234696 | 20 | Oaxaca | 41 | Huautla de Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL HUAUTLA DE JIMÉNEZ | 234696 | S | 34 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:204.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE DE LOS CONSTITUYENTES COLONIA HUAUTLA DE JIMÉNEZ, 68500 HUAUTLA DE JIMÉNEZ, HUAUTLA DE JIMÉNEZ OAXACA ENTRE CALLE CONTITUYENTES Y CALLE GENARO TERAN, CALLE CUAUHTEMOC EL PUNTO INDICADO EN EL MAPA ES LA CONTINUACION DEL DR, lon:-96.84446086, lat:18.12892163}} | 2020-05-01 | 2020-07-29 | 1170343.41 | 1170343.41 | 1170343.41 | 1170343.41 | 1170343.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHJ-041/FISMDF-OAR-031/2020, contratista:JOSE MIGUEL ABRAHAM HERNANDEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ, monto:1170343.41, importe_modificado:1170343.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:204.0}} | {1849166/proyecto_FIN, 1849166/proyecto_PROCESO, 1849166/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200401854336 | Proyecto de inversión | 388027.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:388027.7, modificado:388027.7}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN EL CALLEJÓN BUENOS AIRES 1 ENTRE LA CALLE OLEODUCTO EN SAN PEDRO HUILOTEPEC - 249620 | 20 | Oaxaca | 308 | San Pedro Huilotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 249620 | S | 17 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:136.0, meta_modificada:136.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:308, localidad:1, direccion:CALLEJON BUENOS AIRES 1 CIUDAD SAN PEDRO HUILOTEPEC, 70777 SAN PEDRO HUILOTEPEC, SAN PEDRO HUILOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE BUENOS AIRES Y CALLE OLEODUCTO, CALLEJÚN BUENOS AIRES 1 ENTRE LAS CALLES BUENOS AIRES Y OLEODUCTO EN SAN, lon:-95.15390236, lat:16.2437279}} | 2020-12-12 | 2020-12-30 | 388027.7 | 388027.7 | 388027.7 | 388027.7 | 388027.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-06/MSPH/308/FISMDF/04/2020, contratista:CORPORATIVO JUCORP, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO HUILOTEPEC, monto:388027.7, importe_modificado:388027.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:136.0}} | {1854336/proyecto_INICIO, 1854336/proyecto_FIN, 1854336/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200401863916 | Proyecto de inversión | 368746.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:368746.54, modificado:368746.54}} | AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA CERRO AZTECA, SEGUNDA ETAPA - 252068 | 20 | Oaxaca | 41 | Huautla de Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL HUAUTLA DE JIMÉNEZ | 252068 | S | 99 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:PERIFERICO 20 DE NOVIEMBRE COLONIA HUAUTLA DE JIMÉNEZ, 68500 HUAUTLA DE JIMÉNEZ, HUAUTLA DE JIMÉNEZ OAXACA ENTRE Y , EL PUNTO INDICADO EN EL MAPA ES EL TANQUE QUE SE UBICA EN CERRO AZTECA, lon:-96.84141302, lat:18.13517195}} | 2020-03-07 | 2020-05-05 | 368746.54 | 368746.54 | 368746.54 | 368746.54 | 368746.54 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114212, contratista:, convocante:MUNICIPIO HUAUTLA DE JIMENEZ, monto:368746.54, importe_modificado:368746.54}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:200.0}} | {1863916/proyecto_PROCESO, 1863916/proyecto_INICIO, 1863916/proyecto_FIN, 1863916/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200401865545 | Proyecto de inversión | 519238.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:519238.1, modificado:519238.1}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN VIVIENDA, EN LLANO HERMOSO - 256125 | 20 | Oaxaca | 41 | Huautla de Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL HUAUTLA DE JIMÉNEZ | 256125 | S | 70 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:17, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA XOCHITONALCO, 68508 XOCHITONALCO, HUAUTLA DE JIMÉNEZ OAXACA ENTRE Y , EL PUNTO INDICADO EN EL MAPA ES LA UBICACION DE DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, lon:-96.8502943, lat:18.09455985}} | 2020-04-11 | 2020-05-10 | 519238.1 | 519238.1 | 519238.1 | 519238.1 | 519238.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:111288, contratista:, convocante:MUNICIPIO HUAUTLA DE JIMENEZ, monto:519238.1, importe_modificado:519238.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1865545/proyecto_FIN, 1865545/proyecto_PROCESO, 1865545/proyecto_FIN, 1865545/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200401865731 | Proyecto de inversión | 285938 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285938.0, modificado:307866.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN AGUA PALMERA - 256673 | 20 | Oaxaca | 41 | Huautla de Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL HUAUTLA DE JIMÉNEZ | 256673 | S | 53 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:13, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA SAN ANDRÉS HIDALGO, 68503 SAN ANDRÉS HIDALGO, HUAUTLA DE JIMÉNEZ OAXACA ENTRE Y , EL PUNTO INDICADO EN EL MAPA CORRESPONDE A LA ANCHA DE AGUA PALMERA, lon:-96.79776969, lat:18.14096686}} | 2020-06-12 | 2020-06-29 | 307866 | 307866 | 307866 | 307866 | 307866 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114067, contratista:, convocante:MUNICIPIO HUAUTLA DE JIMENEZ, monto:307866.0, importe_modificado:307866.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:480.0}} | {1865731/proyecto_PROCESO, 1865731/proyecto_FIN, 1865731/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200401867045 | Proyecto de inversión | 314348.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:314348.56, modificado:314348.56}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN MARIANO JIMÉNEZ - ING. JORGE L. TAMAYO - 259676 | 20 | Oaxaca | 41 | Huautla de Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL HUAUTLA DE JIMÉNEZ | 259676 | S | 218 | 174 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:89.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO JIMENEZ COLONIA HUAUTLA DE JIMÉNEZ, 68500 HUAUTLA DE JIMÉNEZ, HUAUTLA DE JIMÉNEZ OAXACA ENTRE Y , EL PUNTO INDICADO EN EL MAPA ES EL INICIO DE LOS TRABAJOS DE DRENAJE MARIANO JIMENEZ ING. JORGE L. TAMAYO, lon:-96.84113105, lat:18.13014373}} | 2020-10-16 | 2020-11-27 | 314348.56 | 314348.56 | 314348.56 | 314348.56 | 314348.56 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:112071, contratista:, convocante:MUNICIPIO HUAUTLA DE JIMENEZ, monto:314348.56, importe_modificado:314348.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:89.0}} | {1867045/proyecto_FIN, 1867045/proyecto_PROCESO, 1867045/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX200401867497 | Proyecto de inversión | 45834.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45834.44, modificado:45834.44}} | REHABILITACIÓN DEL COMEDOR COMUNITARIO - 260748 | 20 | Oaxaca | 41 | Huautla de Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL HUAUTLA DE JIMÉNEZ | 260748 | S | 92 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA HUAUTLA DE JIMÉNEZ, 68500 HUAUTLA DE JIMÉNEZ, HUAUTLA DE JIMÉNEZ OAXACA ENTRE Y , EL PUNTO INDICADO EN EL MAPA ES LA UBICACION DEL COMEDOR COMUNITARIO, lon:-96.83426796, lat:18.12849591}} | 2020-10-16 | 2020-11-27 | 45834.44 | 45834.44 | 45834.44 | 45834.44 | 45834.44 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114350, contratista:, convocante:MUNICIPIO HUAUTLA DE JIMENEZ, monto:45834.44, importe_modificado:45834.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1867497/proyecto_FIN, 1867497/proyecto_PROCESO, 1867497/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210101883143 | Acción | 155694.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155694.15, modificado:155694.15}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 2453 | 20 | Oaxaca | 477 | Santiago Minas |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MINAS | 2453 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:477, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.228153, lat:16.426183}} | 2021-02-15 | 2021-12-23 | 155694.15 | 155694.15 | 155694.15 | 155694.15 | 155694.15 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CDPDSP-R33-F3/MSM/477/001/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR QASAM S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MINAS, monto:155694.15, importe_modificado:155694.15}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1883143/proyecto_INICIO, 1883143/proyecto_PROCESO, 1883143/proyecto_INICIO, 1883143/proyecto_PROCESO, 1883143/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:POR EL MOMENTO NO SE PUDO FIRMAR EL ACTA YA QUE NO SE ENCUENTRAN LABORANDO EN EL MUNICIPIO POR CUESTIONES DE SALUD DE ALGUNOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO. ESPERAMOS QUE EL RESUMEN TOTAL DE FACTURAS JUSTIFIQUE EL GASTO., trimestre:4.0, usuario:flavianorodriguezc, fecha:2022-01-24}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210101884995 | Proyecto de inversión | 1578080.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1578080.21, modificado:1578080.21}} | TERMINACION DE EDIFICIO EN ESCUELA PRIMARIA PRESIDENTE LOPEZ MATEOS | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | SF/SPIP/DPIP/FAM-IEB/0017/2021 - 210017 | S | 110 | 166 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1115.0, meta_modificada:1115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:551, localidad:1, direccion:Tlacolula de Matamoros, Oax., México, lon:-96.4743228, lat:16.9543736}} | 2021-03-04 | 2021-08-12 | 1578080.21 | 1578080.21 | 1578080.21 | 1578080.21 | 1578080.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:001-R33/AD/DIE/IOCIFED/2021, contratista:JULIO RAMÍREZ LÓPEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1578080.21, importe_modificado:1578080.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1115.0}} | {1884995/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:EL MOBILIARIO ES RECEPCIONADO EN EL ALMACEN GENERAL DEL IOCIFED, EL CUAL SE ENTREGA AL CONTRATISTA CUANDO LA OBRA CIVIL SE ENCUENTRA TERMINADA , trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2022-01-20}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210101884999 | Proyecto de inversión | 9963691.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9963691.99, modificado:9963691.99}} | TERMINACION DE ONCE AULAS Y TRES ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUTURA FISICA EDUCATIVA | SF/SPIP/DPIP/FAM-IEB/0017/2021 - 210018 | S | 110 | 166 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:2222.0, meta_modificada:2222.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:551, localidad:1, direccion:Tercera Secc, 70400 Tlacolula de Matamoros, Oax., México, lon:-96.4723242, lat:16.9551712}} | 2021-03-26 | 2021-08-20 | 9963691.99 | 9963691.99 | 9963691.99 | 9963691.99 | 9963691.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:002-R33/AD/DIE/IOCIFED/2021, contratista:JULIO RAMÍREZ LÓPEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:9963691.99, importe_modificado:9963691.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:2222.0}} | {1884999/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:019-FAM/AD/DA/IOCIFED/2021, trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2022-01-20}} | {obs1: {observación:CARGAR LIGA DE EVIDENCIA; SUBIR ACTA ENTREGA O SIMILAR , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2022-01-19}}
2021 | 4 | OAX210201912133 | Acción | 339315.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:339315.3, modificado:339315.3}} | 33604 IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES - 19400 | 20 | Oaxaca | 213 | San Juan Quiahije |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SAN JUAN QUIAHIJE | 19400 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:213, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.316846, lat:16.301878}} | 2021-03-03 | 2021-12-31 | 339315.3 | 339315.3 | 339315.3 | 339315.3 | 339315.3 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSJQ/FISMDF/213/3%/001/2021, contratista:INGENIERIA E INNOVACION YAREKA S.R.L DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN QUIAHIJE, monto:339315.3, importe_modificado:339315.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1912133/proyecto_INICIO, 1912133/proyecto_PROCESO, 1912133/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201915685 | Acción | 115119.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115119.27, modificado:115119.27}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 27285 | 20 | Oaxaca | 356 | Santa Ana del Valle |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA DEL VALLE | 27285 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:356, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.471675, lat:16.994827}} | 2021-02-23 | 2021-12-31 | 115119.27 | 115119.27 | 115119.27 | 115119.27 | 115119.27 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSAV/356/OP/FISMDF/CONTRATO-ASESORIA/2021/GI, contratista:ALEXIS ROQUE GARCIA FIGUEROA, convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA DEL VALLE, monto:115119.27, importe_modificado:115119.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1915685/proyecto_INICIO, 1915685/proyecto_PROCESO, 1915685/proyecto_FIN, 1915685/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201918977 | Proyecto de inversión | 1000736 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000736.0, modificado:1000736.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO CUARTA ETAPA 2 EN SAN JUAN ÑUMI LOCALIDAD SAN PEDRO ÑUMI ASENTAMIENTO SAN PEDRO ÑUMI - 34929 | 20 | Oaxaca | 210 | San Juan Ñumí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SAN JUAN ÑUMI | 34929 | S | 78 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:210, localidad:8, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO RANCHERIA SAN PEDRO ÑUMI, 69809 SAN PEDRO ÑUMÍ, SAN JUAN ÑUMÍ OAXACA ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, SE LOCALIZA EN EL MUNICIPIO SAN JUAN ÑUMÍ DEL ESTADO DE OAXACA MÉXICO , lon:-97.66813861, lat:17.37768275}} | 2021-07-01 | 2021-10-31 | 1000736 | 1000736 | 1000736 | 1000736 | 1000736 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:111513, contratista:, convocante:MUNICIPO DE SAN JUAN ÑUMI, monto:1000736.0, importe_modificado:1000736.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:960.0}} | {1918977/proyecto_INICIO, 1918977/proyecto_FIN, 1918977/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201920053 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA: CAMINO SACACOSECHAS TRAMO SAN ANTONINO - PARAJE RIO CONCHA (2DA ETAPA) - 37780 | 20 | Oaxaca | 104 | San Antonino el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN ANTONINO EL ALTO | 37780 | S | 748 | 702 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:880.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO SAN ANTONINO EL ALTO - RIO CONCHA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 600 PUEBLO RÍO CONCHA, 71345 RÍO CONCHA, SAN ANTONINO EL ALTO OAXACA ENTRE Y , LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 600 METROS DE LA INTERC, lon:-97.01771955, lat:16.82153892}} | 2021-04-19 | 2021-12-31 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101558, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONINO EL ALTO, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:880.0}} | {1920053/proyecto_INICIO, 1920053/proyecto_PROCESO, 1920053/proyecto_INICIO, 1920053/proyecto_PROCESO, 1920053/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201924474 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ HIDALGO - 49171 | 20 | Oaxaca | 377 | Santa Cruz Itundujia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA | 49171 | S | 59 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:614.4, meta_modificada:614.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:377, localidad:56, direccion:COLONIA , 00000 SAN JOSÉ HIDALGO, SANTA CRUZ ITUNDUJIA OAXACA ENTRE Y , EL PUNTO DE REFERENCIA DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN CANCHA DEL CENTRO DE LA COLONIA APROXIMADAMENTE A 113 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA. ESTA COLONIA , lon:-97.6957716, lat:16.84109766}} | 2021-04-19 | 2021-06-17 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:98781, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA, monto:1700000.0, importe_modificado:1700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:614.4}} | {1924474/proyecto_INICIO, 1924474/proyecto_PROCESO, 1924474/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201924530 | Proyecto de inversión | 1096149.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1096149.06, modificado:1096149.06}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA SIGLO XXI - 49382 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 49382 | S | 47 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:818.0, meta_modificada:818.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE COCOTERO COLONIA SIGLO XXI, 68353 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE LIMONARIA Y AVENIDA LAS PALMAS, CALLE POCHOTLE POR LA CARRETERA TUXTEPEC A CERRO DE ORO SE INGRESA A LA AV. PAL, lon:-96.17499192, lat:18.07246336}} | 2021-04-27 | 2021-06-25 | 1096149.06 | 1096149.06 | 1096149.06 | 1096149.06 | 1096149.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FISMDF-026/2021, contratista:ALFA CONSTRUCCIONES GC S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1096149.06, importe_modificado:1096149.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:818.0}} | {1924530/proyecto_INICIO, 1924530/proyecto_PROCESO, 1924530/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201928886 | Proyecto de inversión | 847888.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:847888.46, modificado:847888.46}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CALLEJÓN 3 DE MARZO, COLONIA ODILÓN MINA - 62843 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOMA BONITA | 62843 | S | 78 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:552.49, meta_modificada:552.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE 3 DE MARZO COLONIA ODILÓN MINA, 68404 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE GUANAJUATO Y CALLE QUERETARO, CALLE 4 DE ABRIL LA OBRA SE ENCUENTRA DELIMITADA POR LAS CALLES GUANAJUATO Y QUERETARO Y EN LA PARTE POSTER, lon:-95.87062049, lat:18.10476072}} | 2021-03-15 | 2021-05-08 | 847888.46 | 847888.46 | 847888.46 | 847888.46 | 847888.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MLB/FAISMDF/44/46/2021, contratista:ANGEL LEON PORTUGAL, convocante:LOMA BONITA, monto:847888.46, importe_modificado:847888.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:552.49}} | {1928886/proyecto_PROCESO, 1928886/proyecto_FIN, 1928886/proyecto_INICIO, 1928886/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201929325 | Proyecto de inversión | 3346535.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3346535.72, modificado:3346535.72}} | REHABILITACIÓN DEL CENTRO INTEGRADOR DEL DESARROLLO - 64669 | 20 | Oaxaca | 25 | Chahuites | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHAHUITES | 64669 | S | 5443 | 5025 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1584.0, meta_modificada:1584.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA CHAHUITES CENTRO, 70190 CHAHUITES, CHAHUITES OAXACA ENTRE CALLE LIBERTAD ORIENTE Y CALLE AGRICULTURA ORIENTE, CALLE PRINCIPAL PUEDE INGRESAR A LA OBRA POR LA AV. AGRICULTURA ENTRANDO POR LA CALL, lon:-94.19500939, lat:16.28864299}} | 2021-04-05 | 2021-08-02 | 3346535.72 | 3346535.72 | 3346535.72 | 3346535.72 | 3346535.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/MCH/M025/FISMDF/04/2021, contratista:ARQUITECTURA Y CONCRETA LOAIZA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHAHUITES, monto:3346535.72, importe_modificado:3346535.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1584.0}} | {1929325/proyecto_INICIO, 1929325/proyecto_FIN, 1929325/proyecto_PROCESO, 1929325/proyecto_FIN, 1929325/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201929691 | Proyecto de inversión | 924732.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:924732.67, modificado:924732.67}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE QUERÉTARO ENTRE NAYARIT Y COLIMA, BARRIO LA ESCOBETA - 66393 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOMA BONITA | 66393 | S | 67 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:213.2, meta_modificada:213.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE QUERETARO BARRIO LA ESCOBETA, 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE NAYARIT Y CALLE COLIMA, CALLE AGUAS CALIENTES LA OBRA SE ENCUENTRA DELIMITADA POR LA CALLES NAYARIT Y COLIMA Y EN LA PARTE POSTERIOR POR LA, lon:-95.87577162, lat:18.10489548}} | 2021-04-01 | 2021-05-20 | 924732.67 | 924732.67 | 924732.67 | 924732.67 | 924732.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MLB/FAISMDF/44/22/2021, contratista:CONSTRUCCION MANTENIMIENTO Y EDIFICACION GARQUEV S.A. DE C.V., convocante:LOMA BONITA, monto:924732.67, importe_modificado:924732.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:213.2}} | {1929691/proyecto_INICIO, 1929691/proyecto_FIN, 1929691/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201930162 | Proyecto de inversión | 1569850.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1569850.88, modificado:1569850.88}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE LA TRINIDAD - 68309 | 20 | Oaxaca | 16 | Coicoyán de las Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE COICOYAN DE LAS FLORES | 68309 | S | 256 | 213 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1209.0, meta_modificada:1209.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:7, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA TRINIDAD, 69790 LA TRINIDAD, COICOYÁN DE LAS FLORES OAXACA ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL ACCESO A LA TRINIDAD, lon:-98.26147256, lat:17.309621}} | 2021-04-27 | 2021-06-25 | 1569850.88 | 1569850.88 | 1569850.88 | 1569850.88 | 1569850.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/FISMDF/MCF/016/0007/049/2021, contratista:C. ING. OSWALDO COBOS AMADOR, convocante:MUNICIPIO DE COICOYAN DE LAS FLORES, monto:1569850.88, importe_modificado:1569850.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1209.0}} | {1930162/proyecto_INICIO, 1930162/proyecto_PROCESO, 1930162/proyecto_INICIO, 1930162/proyecto_PROCESO, 1930162/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:http://sisplade.oaxaca.gob.mx/sisplade2/contratos/016/593566/7%20ACTA%20DE%20ENTREGA%20RECEPCIÓN%20LA%20TRINIDAD%20PAVIMENTACIÓN.pdf, trimestre:4.0, usuario:eleazarmorelosr, fecha:2022-01-17}} | {obs1: {observación:FAVOR DE ENVIAR LA LIGA DEL ACTA ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2022-01-14}}
2021 | 4 | OAX210201931138 | Proyecto de inversión | 1172853.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1172853.73, modificado:1172853.73}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA ALDAMA ENTRE LAS CALLES ALLENDE Y 5 DE MAYO - 72820 | 20 | Oaxaca | 30 | El Espinal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL ESPINAL | 72820 | S | 33 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:AVENIDA ALDAMA SECCION SEGUNDA SECCIÓN, 70117 EL ESPINAL, EL ESPINAL OAXACA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE 5 DE MAYO, AVENIDA GUERRERO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA AVENIDA ALDAMA ENTE LAS CALLES ALLENDE Y 5 DE MAYO CON VIA, lon:-95.04100858, lat:16.48150677}} | 2021-03-25 | 2021-04-23 | 1172853.73 | 1172853.73 | 1172853.73 | 1172853.73 | 1172853.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/MEES/20/030/03/2021, contratista:CONSTRUMAQUINARIA Y OBRA CIVIL CUMBRES DE MALTRATA S.A. DE C.V., convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL ESPINAL, monto:1172853.73, importe_modificado:1172853.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}} | {1931138/proyecto_INICIO, 1931138/proyecto_PROCESO, 1931138/proyecto_FIN, 1931138/proyecto_PROCESO, 1931138/proyecto_FIN, 1931138/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201932114 | Proyecto de inversión | 3366021.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3366021.11, modificado:3366021.11}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA AMPLIACION EL TRIGAL - 77008 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 77008 | S | 69 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2924.17, meta_modificada:2924.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE AURELIA RANGEL AMPLIACION AMPLIACIÓN EL TRIGAL, 68375 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 4 CARRILES Y CALLE EL BARZON, CALLE AMATISTA POR EL BOULEVARD BICENTENARIO A 350 MTS DELANT, lon:-96.13876559, lat:18.10488546}} | 2021-05-11 | 2021-07-24 | 3366021.11 | 3366021.11 | 3366021.11 | 3366021.11 | 3366021.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FISMDF-037/2021, contratista:DISEÑO INMOBILIARIA Y DESARROLLO CONSTRUCTIVO MEMPHIS S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:3366021.11, importe_modificado:3366021.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2924.17}} | {1932114/proyecto_INICIO, 1932114/proyecto_PROCESO, 1932114/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201936669 | Proyecto de inversión | 1021083.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1021083.62, modificado:1020608.34}} | CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CEDROS Y CANONIGOS - 96922 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON | 96922 | S | 53 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1342.3, meta_modificada:1342.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:39, direccion:CALLE CANONIGOS HERMANOS CAMARILLO COLONIA LAS PALMAS, 69007 LAS PALMAS, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CALLE CEDROS Y CALLE PALMAS, CALLE GABRIEL VELAZQUEZ ESTA OBRA SE UBICA EN LA CALLE CANONIGOS HERMANOS , lon:-97.80469776, lat:17.80445111}} | 2021-06-14 | 2021-08-12 | 1020608.34 | 1020608.34 | 1020608.34 | 1020608.34 | 1020608.34 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:112456, contratista:, convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:1020608.34, importe_modificado:1020608.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1342.32}} | {1936669/proyecto_PROCESO, 1936669/proyecto_FIN, 1936669/proyecto_INICIO, 1936669/proyecto_PROCESO, 1936669/proyecto_FIN, 1936669/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201937044 | Proyecto de inversión | 805702.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:805702.36, modificado:805702.36}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA, CLAVE: 20DTV0232Z (SEGUNDA ETAPA) - 99442 | 20 | Oaxaca | 135 | San Felipe Tejalápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEJALAPAM | 99442 | S | 32 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:135, localidad:3, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA INTERIOR SN COLONIA LA UNIÓN, 68260 LA UNIÓN, SAN FELIPE TEJALÁPAM OAXACA ENTRE CAMINO SANTA MARIA PEÑOLES Y CAMINO JALAPA DEL VALLE, PRIVADA REYES UBICANDOSE EN LA AGENCIA DE POLICIA DE LA UNION AVA, lon:-96.86752728, lat:17.10451073}} | 2021-04-08 | 2021-05-07 | 805702.36 | 805702.36 | 805702.36 | 805702.36 | 805702.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSFT-135/COP/FISMDF/01/2021, contratista:ADRIEL VASQUEZ MAYA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE TEJALAPAM, monto:805702.36, importe_modificado:805702.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {1937044/proyecto_INICIO, 1937044/proyecto_PROCESO, 1937044/proyecto_FIN, 1937044/proyecto_PROCESO, 1937044/proyecto_INICIO, 1937044/proyecto_PROCESO, 1937044/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201937421 | Acción | 123599.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123599.55, modificado:120000.0}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 18686 | 20 | Oaxaca | 77 | Reyes Etla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE REYES ETLA | 18686 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.810093, lat:17.205556}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPSP/001/M044/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS FRAGALGE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REYES ETLA, monto:120000.0, importe_modificado:120000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1937421/proyecto_PROCESO, 1937421/proyecto_INICIO, 1937421/proyecto_FIN, 1937421/proyecto_PROCESO, 1937421/proyecto_FIN, 1937421/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201937444 | Acción | 89753.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89753.26, modificado:89752.02}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 27348 | 20 | Oaxaca | 544 | Teococuilco de Marcos Pérez |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEOCOCUILCO DE MARCOS PÉREZ | 27348 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:544, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.614944, lat:17.351989}} | 2021-05-01 | 2021-12-30 | 89752.02 | 89752.02 | 89752.02 | 89752.02 | 89752.02 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:C-MTMP/M544/FISMDF/002/2021, contratista:EDER RAYMUNDO LOPEZ PEREZ, convocante:TEOCOCUILCO DE MARCOS PÉREZ, monto:89752.02, importe_modificado:89752.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1937444/proyecto_INICIO, 1937444/proyecto_PROCESO, 1937444/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:LISTO, LIGA ACTUALIZADA., trimestre:4.0, usuario:artemiolopezsa, fecha:2022-01-14}} | {obs1: {observación:CORREGIR LA LIGA DELCONTRATO, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2022-01-13}}
2021 | 4 | OAX210201937446 | Acción | 310044.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310044.96, modificado:310044.96}} | 33302 SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS - 27684 | 20 | Oaxaca | 211 | San Juan Ozolotepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN OZOLOTEPEC | 27684 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:211, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.259293, lat:16.133008}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 310044.96 | 310044.96 | 310044.96 | 310044.96 | 310044.96 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSJO/211/CSP-01/FISMDF/2021, contratista:Grupo Constru-empresarial San Uriel, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN OZOLOTEPEC, monto:310044.96, importe_modificado:310044.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1937446/proyecto_INICIO, 1937446/proyecto_PROCESO, 1937446/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR METAS, trimestre:4.0, usuario:mayolodtorresma, fecha:2022-01-07}}
2021 | 4 | OAX210201937547 | Acción | 418519.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:418519.11, modificado:418519.11}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 65013 | 20 | Oaxaca | 185 | San Juan Cacahuatepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC | 65013 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:185, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.156092, lat:16.613734}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 418519.11 | 418519.11 | 418519.11 | 418519.11 | 418519.11 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CTTO/MSJC/185/R33/FISMDF/002/PSP/3%GI/2021, contratista:OBRA CIVIL Y CONSTRUCCIONES SGJ GOLDEN S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CACAHUATEPEC, monto:418519.11, importe_modificado:418519.11}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}} | {1937547/proyecto_INICIO, 1937547/proyecto_FIN, 1937547/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega recepcion, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-01-02}}
2021 | 4 | OAX210201937604 | Acción | 585566.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:585566.61, modificado:585566.61}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 90806 | 20 | Oaxaca | 29 | Eloxochitlán de Flores Magón |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMEINTO DE ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN | 90806 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.876091, lat:18.176881}} | 2021-03-09 | 2021-12-31 | 585566.61 | 585566.61 | 585566.61 | 585566.61 | 585566.61 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DOP-R33I32021/001, contratista:INFRAESTRUCTURA ORIZABA S.A DE C.V, convocante:H AYUNTAMIENTO DE ELOXOCHITLAN DE FLORES MAGON, monto:585566.61, importe_modificado:585566.61}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1937604/proyecto_INICIO, 1937604/proyecto_PROCESO, 1937604/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210201937622 | Acción | 1835000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1835000.0, modificado:1835000.0}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 96890 | 20 | Oaxaca | 205 | San Juan Lalana |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LALANA OAXACA | 96890 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:205, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.879883, lat:17.470891}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1835000 | 1835000 | 1835000 | 1835000 | 1835000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CSP/MSJL/FISM/M205/SP-001/2021, contratista:ESPECIALISTAS EN ADMINISTRACION ARIAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA,OAX., monto:1835000.0, importe_modificado:1835000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1937622/proyecto_INICIO, 1937622/proyecto_PROCESO, 1937622/proyecto_INICIO, 1937622/proyecto_PROCESO, 1937622/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301955085 | Proyecto de inversión | 403000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:403000.0, modificado:402905.14}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN LORENZO CACAOTEPEC - 105606 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 105606 | S | 54 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:624.0, meta_modificada:624.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:227, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO SAN LORENZO CACAOTEPEC, 68263 SAN LORENZO CACAOTEPEC, SAN LORENZO CACAOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MORELES, CALLE ZARAGOZA A 208.8 METROS DEL CENTRO MÉDICO DE OAXACASEISCIENTOS M, lon:-96.803858, lat:17.131427}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 402905.14 | 402905.14 | 402905.14 | 402905.14 | 402905.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/025/2021, contratista:CONSTRUCTORA DEL SURESTE EHECOATL, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:8399022.51, importe_modificado:8399022.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:624.0}} | {1955085/proyecto_FIN, 1955085/proyecto_PROCESO, 1955085/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301955135 | Proyecto de inversión | 589000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:589000.0, modificado:588861.36}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTO DOMINGO DEL RÍO - 105872 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 105872 | S | 79 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:912.0, meta_modificada:912.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:330, localidad:12, direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO SANTO DOMINGO DEL RÍO, 68620 SANTO DOMINGO DEL RÍO, SAN PEDRO TEUTILA OAXACA ENTRE Y , A 800 METROS APROXIMADAMENTE AL OESTE DEL CENTRO DE SALUDQUINIENTOS METROS AL OESTE DE LA AGENCIA D, lon:-96.549077, lat:18.03719}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 588861.36 | 588861.36 | 588861.36 | 588861.36 | 588861.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/025/2021, contratista:CONSTRUCTORA DEL SURESTE EHECOATL, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:8399022.51, importe_modificado:8399022.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:912.0}} | {1955135/proyecto_INICIO, 1955135/proyecto_FIN, 1955135/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301955268 | Proyecto de inversión | 1147000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1147000.0, modificado:1145705.87}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN BALTAZAR GUELAVILA - 106457 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL ESTADO DE OAXACA | 106457 | S | 154 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1776.0, meta_modificada:1776.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:131, localidad:8, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR SN PUEBLO SAN BALTAZAR GUELAVILA, 70497 SAN BALTAZAR GUELAVILA, SAN DIONISIO OCOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE CUAUHTÉMOC, CALLE MINA SE ENCUENTRA UBICADA A 123.9 DEL TEMPLO DE SAN BALTAZAR, lon:-96.301494, lat:16.796686}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 1145705.87 | 1145705.87 | 1145705.87 | 1145705.87 | 1145705.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/039/2021, contratista:PROGRAMACION Y EJECUCION DE PROYECTOS SABER, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1145705.87, importe_modificado:1145705.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1776.0}} | {1955268/proyecto_INICIO, 1955268/proyecto_FIN, 1955268/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301961952 | Proyecto de inversión | 1173392.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1173392.83, modificado:1171854.63}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE AMAPA - 43294 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 43294 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1022.0, meta_modificada:1022.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA AMAPA, 68445 AMAPA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE Y , DE LA CARRETERA LA GRANJA A TEMASCAL DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC SOBRE EL SITIO DENOMINADO LAS PILAS SE INGRESA POR IZQUIERDA AL CAM, lon:-96.29552347, lat:18.30681139}} | 2021-04-21 | 2021-06-19 | 1171854.63 | 1171854.63 | 1171854.63 | 1171854.63 | 1171854.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FISMDF-014/2021, contratista:ALFA CONSTRUCCIONES GC S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1173392.83, importe_modificado:1171854.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1022.0}} | {1961952/proyecto_PROCESO, 1961952/proyecto_INICIO, 1961952/proyecto_PROCESO, 1961952/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301965601 | Proyecto de inversión | 681874.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:681874.19, modificado:730924.46}} | CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA ENTUBADA - 81724 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON | 81724 | S | 64 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:3, direccion:CALLE JOSE VILLAGRAN AGUA DULCE, 69005 AGUA DULCE, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CALLE PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ Y , ESTA OBRA SE UBICA AL FINAL DE LA CALLE JOSE VILLAGRAN DOMICILIO CONOCIDO COMO EL TANQUE, lon:-97.79807058, lat:17.84003817}} | 2021-06-07 | 2021-08-05 | 730924.46 | 730924.46 | 730924.46 | 730924.46 | 730924.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-039-004-2021, contratista:ALFONSO GUITIERREZ TIZATL, convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:731245.63, importe_modificado:730924.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:150.0}} | {1965601/proyecto_INICIO, 1965601/proyecto_PROCESO, 1965601/proyecto_FIN, 1965601/proyecto_INICIO, 1965601/proyecto_FIN, 1965601/proyecto_PROCESO, 1965601/proyecto_FIN, 1965601/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301965870 | Proyecto de inversión | 199961.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199961.04, modificado:199961.04}} | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA: PRESA RIO LOS REYES - 84107 | 20 | Oaxaca | 565 | Villa de Zaachila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA | 84107 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:3607.7, meta_modificada:3607.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:AVENIDA A SAN MIGUEL PERAS PARAJE EL TUNILLO, 71313 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA DENTRO DE LA PRESA RIO LOS REYES A 600 METROS AL ESTE DEL CENTRO ECOTURISTICO LAS AZUCENAS SOBRE , lon:-96.81526528, lat:16.94690874}} | 2021-05-17 | 2021-06-15 | 199961.04 | 199961.04 | 199961.04 | 199961.04 | 199961.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVZ/565/FISMDF/240/2021, contratista:SUPERVICION Y LABORATORIO DE OBRAS CIVILES GROSMA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA, monto:199961.04, importe_modificado:199961.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:3607.7}} | {1965870/proyecto_INICIO, 1965870/proyecto_PROCESO, 1965870/proyecto_INICIO, 1965870/proyecto_PROCESO, 1965870/proyecto_FIN, 1965870/proyecto_PROCESO, 1965870/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301967296 | Proyecto de inversión | 1599999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1599999.99, modificado:1599999.99}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ CHILTEPEC - 94585 | 20 | Oaxaca | 166 | San José Chiltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSÉ CHILTEPEC | 94585 | S | 715 | 812 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:166, localidad:1, direccion:CALLE AQUILES SERDÁN INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ CHILTEPEC, 68456 SAN JOSÉ CHILTEPEC, SAN JOSÉ CHILTEPEC OAXACA ENTRE CALLE DE LA NOCHE TRISTE Y CALLE PROGRESO, CALLE INDEPENDENCIA A 10 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL A UNA CUAD, lon:-96.17061996, lat:17.94518591}} | 2021-03-19 | 2021-05-27 | 1599999.99 | 1599999.99 | 1599999.99 | 1599999.99 | 1599999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC-FISMDF-004-2021, contratista:HIDRAULICA GS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE CHILTEPEC, monto:1599999.99, importe_modificado:1599999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {1967296/proyecto_PROCESO, 1967296/proyecto_INICIO, 1967296/proyecto_FIN, 1967296/proyecto_INICIO, 1967296/proyecto_FIN, 1967296/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301967442 | Proyecto de inversión | 1668806.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1668806.57, modificado:1668806.57}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LOS GIRASOLES EN LA COL REFORMA DE LA LOCALIDAD SAN JOSÉ CHILTEPEC - 95526 | 20 | Oaxaca | 166 | San José Chiltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSÉ CHILTEPEC | 95526 | S | 56 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1215.0, meta_modificada:1215.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:166, localidad:1, direccion:CALLE CONTRERAS INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ CHILTEPEC, 68456 SAN JOSÉ CHILTEPEC, SAN JOSÉ CHILTEPEC OAXACA ENTRE CALLE GIRASOLES Y CALLE REFORMA, CALLE JAZMÍN A 160 METROS DE LA ESCUELA PREESCOLAR GABRIELA MISTRAL A 170 METRO, lon:-96.17360511, lat:17.94923393}} | 2021-03-23 | 2021-06-10 | 1668806.57 | 1668806.57 | 1668806.57 | 1668806.57 | 1668806.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC-FISMDF-010-2021, contratista:ROBERTO MERINO TERAN, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE CHILTEPEC, monto:1668806.57, importe_modificado:1668806.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1215.0}} | {1967442/proyecto_INICIO, 1967442/proyecto_PROCESO, 1967442/proyecto_FIN, 1967442/proyecto_PROCESO, 1967442/proyecto_FIN, 1967442/proyecto_INICIO, 1967442/proyecto_PROCESO, 1967442/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301967558 | Proyecto de inversión | 558069.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:558069.77, modificado:558069.77}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE FRANCISCO I MADERO DE LA LOCALIDAD DE FORTINO J PINACHO - 96033 | 20 | Oaxaca | 166 | San José Chiltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSÉ CHILTEPEC | 96033 | S | 42 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:617.44, meta_modificada:617.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:166, localidad:13, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO INTERIOR SN PUEBLO FORTINO J PINACHO, 68456 FORTINO J. PINACHO, SAN JOSÉ CHILTEPEC OAXACA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE INDEPENDENCIA, A MEDIA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO A MEDIA CUA, lon:-96.17629514, lat:17.99412264}} | 2021-03-29 | 2021-05-01 | 558069.77 | 558069.77 | 558069.77 | 558069.77 | 558069.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC-FISMDF-014-2021, contratista:FLORA GOMEZ BECERRA, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE CHILTEPEC, monto:558069.77, importe_modificado:558069.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:617.44}} | {1967558/proyecto_INICIO, 1967558/proyecto_PROCESO, 1967558/proyecto_FIN, 1967558/proyecto_PROCESO, 1967558/proyecto_FIN, 1967558/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301968299 | Proyecto de inversión | 1912565.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1912565.32, modificado:1912565.32}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA AGUA ENTUBADA (ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA) - 104672 | 20 | Oaxaca | 481 | Santiago Nuyoó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO SANTIAGO NUYOO | 104672 | S | 210 | 193 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4242.0, meta_modificada:4242.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:481, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO SANTIAGO NUYOO, 71130 SANTIAGO NUYOÓ, SANTIAGO NUYOÓ OAXACA ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y , CALLE 5 DE MAYO SE LOCALIZA A 100 METROS AL PONIENTE DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-97.76713185, lat:17.0144933}} | 2021-06-14 | 2021-09-11 | 1912565.32 | 1912565.32 | 1912565.32 | 1912565.32 | 1912565.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSN/FISM-DF/481/04/02/2021, contratista:QUIEE VEÉ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SANTIAGO NUYOO, monto:1912565.32, importe_modificado:1912565.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4242.0}} | {1968299/proyecto_INICIO, 1968299/proyecto_FIN, 1968299/proyecto_PROCESO, 1968299/proyecto_FIN, 1968299/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301968866 | Proyecto de inversión | 2313000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2313000.0, modificado:2313000.0}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA AGENCIA DE SANTA MARIA LACHIVIGOZA - 106551 | 20 | Oaxaca | 170 | San José Lachiguiri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JOSE LACHIGUIRI | 106551 | S | 100 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3001.0, meta_modificada:3001.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:170, localidad:4, direccion:CALLE GALEANA INTERIOR - PUEBLO SANTA MARIA LACHIVIGOZA, 70813 SANTA MARÍA LACHIVIGOZA, SAN JOSÉ LACHIGUIRI OAXACA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE GALEANA, CALLE PRINCIPAL CARRETERA A QUIECHAPA KM 5000 FRENTE A LA COCIN, lon:-96.31980774, lat:16.41668468}} | 2021-04-05 | 2021-07-30 | 2313000 | 2313000 | 2313000 | 2313000 | 2313000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/FISMDF/170/004/2021, contratista:LOPEZ GUENDULAIN CONSTRUCTORA S.A DE C.V, convocante:SAN JOSE LACHIGUIRI, monto:2313000.0, importe_modificado:2313000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3001.0}} | {1968866/proyecto_INICIO, 1968866/proyecto_PROCESO, 1968866/proyecto_INICIO, 1968866/proyecto_PROCESO, 1968866/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301968893 | Proyecto de inversión | 1604959.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1604959.79, modificado:1604959.79}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES BENITO JUAREZ, MIGUEL HIDALGO, ALEMAN, 5 DE MAYO Y GUSTAVO I MADERO - 106642 | 20 | Oaxaca | 98 | San Andrés Teotilálpam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES TEOTILALPAM | 106642 | S | 180 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1161.0, meta_modificada:1161.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:13, direccion:TERRACERÍA TRAMO BENITO JUAREZ - GUSTAVO I MADERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 161 COLONIA CONSTITUCIÓN, 68633 COLONIA CONSTITUCIÓN, SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE ALEMAN, CALLE 5 DE MAYO , lon:-96.62590529, lat:17.93448152}} | 2021-04-21 | 2021-07-14 | 1604959.79 | 1604959.79 | 1604959.79 | 1604959.79 | 1604959.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/SAT/FISMDF/098/04/01/2021, contratista:MARCO ANTONIO BUSTAMANTE BUSTAMANTE, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TEOTILALPAM, monto:1604959.79, importe_modificado:1604959.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1161.0}} | {1968893/proyecto_FIN, 1968893/proyecto_PROCESO, 1968893/proyecto_INICIO, 1968893/proyecto_PROCESO, 1968893/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301969067 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PROLONGACIÓN DE BENITO JUÁREZ - 107311 | 20 | Oaxaca | 358 | Santa Ana Tlapacoyan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA ANA TLAPACOYAN | 107311 | S | 25 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:358, localidad:4, direccion:CALLE PROLONGACION DE BENITO JUAREZ PUEBLO RINCÓN DE TLAPACOYAN, 71364 RINCÓN DE TLAPACOYAN, SANTA ANA TLAPACOYAN OAXACA ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE INDEPENDENCIA CALLE PROLONGACION DE BENITO JUAREZ P, lon:-96.87668648, lat:16.77225758}} | 2021-07-15 | 2021-10-15 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106177, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA TLAPACOYAN, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2000.0}} | {1969067/proyecto_INICIO, 1969067/proyecto_FIN, 1969067/proyecto_PROCESO, 1969067/proyecto_FIN, 1969067/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301969137 | Proyecto de inversión | 1220000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1220000.0, modificado:1220000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL PARAJE EL ESPINAL DE LA LOCALIDAD DE MONTE ROSA 1RA. ETAPA - 107564 | 20 | Oaxaca | 337 | San Pedro y San Pablo Ayutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PBLO AYUTLA MIXE | 107564 | S | 28 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:337, localidad:15, direccion:CALLE CAMINO A MONTE ROSA RANCHERIA PARAJE EL ESPINAL, 70284 MONTE ROSA, SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CAMINO PRINCIPAL A MONTE ROSA EN EL PARAJE EL ESPINAL, lon:-96.15803528, lat:17.00640726}} | 2021-05-13 | 2021-08-10 | 1220000 | 1220000 | 1220000 | 1220000 | 1220000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/MSPYSPA/337/FISMDF/17/2021, contratista:ARQ. FRANCISCO ANTONIO REYES HERNANDEZ, convocante:SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA, monto:1220000.0, importe_modificado:1220000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}} | {1969137/proyecto_INICIO, 1969137/proyecto_PROCESO, 1969137/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:PONER LA LIGA DE ACTA ENTREGA RECEPCION, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2021-12-23}}
2021 | 4 | OAX210301969306 | Proyecto de inversión | 1865444.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1865444.21, modificado:1865444.21}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE AL PANTEÓN - 108216 | 20 | Oaxaca | 58 | Mazatlán Villa de Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MAZATLAN VILLA DE FLORES | 108216 | S | 62 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1680.0, meta_modificada:1850.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE CALLE AL PANTEON BARRIO BARRIO GUADALUPE, 68580 MAZATLÁN VILLA DE FLORES, MAZATLÁN VILLA DE FLORES OAXACA ENTRE CALLE CALLE A PLATANILLO Y CALLE CALLE AL MUNICIPIO, CALLE CALLE PRINCIPAL A 10 METROS DEL MUNICIPIO Y A 45, lon:-96.91436313, lat:18.03282721}} | 2021-03-08 | 2021-05-06 | 1865444.21 | 1865444.21 | 1865444.21 | 1865444.21 | 1865444.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./M-MVF/058/FISMDF/008/2021, contratista:JAVIER CORTES MAYAHUA (PERSONA FISICA), convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MAZATLAN VILLA DE FLORES, monto:1865444.21, importe_modificado:1865444.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1850.2}} | {1969306/proyecto_PROCESO, 1969306/proyecto_INICIO, 1969306/proyecto_FIN, 1969306/proyecto_INICIO, 1969306/proyecto_FIN, 1969306/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301969869 | Proyecto de inversión | 445440.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:445440.25, modificado:445440.25}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE NACIONAL - 109857 | 20 | Oaxaca | 537 | Silacayoápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SILACAYOÁPAM | 109857 | S | 8 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:66.0, meta_modificada:66.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:537, localidad:4, direccion:CALLE NACIONAL PUEBLO GUADALUPE CABACOA, 00000 GUADALUPE CABACOA, SILACAYOÁPAM OAXACA ENTRE CALLE NACIONAL Y CALLE UNIÓN, CALLE HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE NACIONAL ENTRE LA CALLE UNIÓN Y LA CALLE HIDALGO, lon:-98.06699783, lat:17.5375378}} | 2021-04-06 | 2021-04-30 | 445440.25 | 445440.25 | 445440.25 | 445440.25 | 445440.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS-537-FIII-OP-004-2021, contratista:OSOREQ SERVICIOS DE CONSULTORIA E INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SILACAYOÁPAM, monto:445440.25, importe_modificado:445440.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:66.0}} | {1969869/proyecto_INICIO, 1969869/proyecto_FIN, 1969869/proyecto_PROCESO, 1969869/proyecto_FIN, 1969869/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301970818 | Proyecto de inversión | 1012405.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1012405.86, modificado:1012405.86}} | CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 169, CLAVE 20DST0186R - 113673 | 20 | Oaxaca | 293 | San Pablo Etla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | REGIDURIA DE OBRAS DE SAN PABLO ETLA | 113673 | S | 2432 | 2270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:293, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO AL PANTEON PUEBLO SAN PABLO ETLA, 68258 SAN PABLO ETLA, SAN PABLO ETLA OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE CAMINO AL PANTEON, CALLE HIDALGO LA OBRA SE UBICA EN LA ESQUINA QUE FORMAN LAS CALLES DE CAMINO AL PANTEON, lon:-96.76404496, lat:17.14510718}} | 2021-07-19 | 2021-09-16 | 1012405.86 | 1012405.86 | 1012405.86 | 1012405.86 | 1012405.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IR/MSPE/293/FISMDF/041/2021, contratista:CONSTRUCCIONES LERC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA, monto:1012405.86, importe_modificado:1012405.86}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {1970818/proyecto_PROCESO, 1970818/proyecto_INICIO, 1970818/proyecto_PROCESO, 1970818/proyecto_FIN, 1970818/proyecto_PROCESO, 1970818/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301970853 | Proyecto de inversión | 1075405.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1075405.05, modificado:1075405.05}} | REHABILITACIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE LEOBAA, BARRIO DEL NIÑO - 113812 | 20 | Oaxaca | 565 | Villa de Zaachila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA | 113812 | S | 42 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:264.0, meta_modificada:264.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:CALLE LEOBAA BARRIO DEL NIÑO, 71310 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE TEOTZAPOTLAN, CALLE TLAPANECATL LA OBRA SE UBICA ENFRENTE DEL PANTEON MUNICIPAL DEL MUNICIPIO VILLA DE ZAAC, lon:-96.75288511, lat:16.95315597}} | 2021-03-20 | 2021-05-18 | 1075405.05 | 1075405.05 | 1075405.05 | 1075405.05 | 1075405.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVZ/565/FISMDF/069/2021, contratista:BROOKS & WARD EDIFICAMEX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO VILLA DE ZAACHILA, monto:1075405.05, importe_modificado:1075405.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:264.0}} | {1970853/proyecto_PROCESO, 1970853/proyecto_INICIO, 1970853/proyecto_PROCESO, 1970853/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301971368 | Proyecto de inversión | 3984608.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3984608.61, modificado:3984608.61}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE MACAHUITE - 115363 | 20 | Oaxaca | 439 | Santa María Tonameca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA TONAMECA | 115363 | S | 225 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:68.0, meta_modificada:68.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:439, localidad:15, direccion:CALLE EL MACAHUITE RANCHERIA MACAHUITE, 70949 MACAHUITE, SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA ENTRE CALLE LOS ANGELES Y PROLONGACION MIGUEL HIDALGO, CARRETERA 200 PINOTEPA NACIONAL - SALINA CRUZ LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉC, lon:-96.68796643, lat:15.73056854}} | 2021-03-17 | 2021-06-14 | 3984608.61 | 3984608.61 | 3984608.61 | 3984608.61 | 3984608.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-FISMDF-004-2021, contratista:Ingeniería Aplicada y Construcciones en Media Tensión S.A. de C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TONAMECA, monto:3984608.61, importe_modificado:3984608.61}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:68.0}} | {1971368/proyecto_PROCESO, 1971368/proyecto_INICIO, 1971368/proyecto_FIN, 1971368/proyecto_PROCESO, 1971368/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301971827 | Proyecto de inversión | 709714.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:709714.19, modificado:709714.19}} | MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD NUM. OSSSA020585 - 116888 | 20 | Oaxaca | 570 | Zimatlán de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ | 116888 | S | 573 | 469 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:570, localidad:3, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA INTERIOR SN PUEBLO SAN NICOLÁS QUIALANA, 71205 SAN NICOLÁS QUIALANA, ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE MORELOS, AVENIDA FERROCARRIL ENTRANDO A LA LOCALIDAD DE SAN NICOL, lon:-96.77873696, lat:16.84530491}} | 2021-04-26 | 2021-05-25 | 709714.19 | 709714.19 | 709714.19 | 709714.19 | 709714.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-MZA/570/FISMDF/C-IR-005/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR YEDZELL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ, monto:709714.19, importe_modificado:709714.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:150.0}} | {1971827/proyecto_PROCESO, 1971827/proyecto_INICIO, 1971827/proyecto_FIN, 1971827/proyecto_PROCESO, 1971827/proyecto_FIN, 1971827/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301972554 | Proyecto de inversión | 647565.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:647565.43, modificado:647565.43}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL E.C. AÑO DE JUÁREZ - SANTA SOFIA MONTE ROSA DEL KM 0+000 AL KM 2+000 - 119093 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOMA BONITA | 119093 | S | 174 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:22, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE CARRETERO AÑO DE JUAREZ - SANTA SOFIA MONTE ROSA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + undefined RANCHERIA SANTA SOFÍA MONTE ROSA, 68404 SANTA SOFÍA MONTE ROSA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE Y , EL TRAMO A R, lon:-95.89482634, lat:17.79129312}} | 2021-03-12 | 2021-04-10 | 647565.43 | 647565.43 | 647565.43 | 647565.43 | 647565.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MLB/FAISMDF/44/34/2021, contratista:CONSTRUCCIONES EFECTIVAS DE OAXACA S.A. DE C.V., convocante:LOMA BONITA, monto:647565.43, importe_modificado:647565.43}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.0}} | {1972554/proyecto_PROCESO, 1972554/proyecto_INICIO, 1972554/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301972565 | Proyecto de inversión | 239965.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239965.17, modificado:239965.17}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LEONA VICARIO - 119130 | 20 | Oaxaca | 293 | San Pablo Etla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | REGIDURIA DE OBRAS DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA | 119130 | S | 45 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:164.0, meta_modificada:164.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:293, localidad:3, direccion:CALLE LEONA VICARIO COLONIA HACIENDA BLANCA, 68259 HACIENDA BLANCA, SAN PABLO ETLA OAXACA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE REVOLUCION, CALLE REFORMA LA CALLE LEONA VICARIO SE UBICA ENTRE LAS CALLES REFORMA Y REVOLUCION DE LA COMU, lon:-96.77651361, lat:17.13365196}} | 2021-07-18 | 2021-08-21 | 239965.17 | 239965.17 | 239965.17 | 239965.17 | 239965.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IR/MSPE/293/FISMDF/023/2021, contratista:URBANIZACION Y EDIFICACIONES LUMIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA, monto:239965.17, importe_modificado:239965.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:164.0}} | {1972565/proyecto_INICIO, 1972565/proyecto_PROCESO, 1972565/proyecto_INICIO, 1972565/proyecto_PROCESO, 1972565/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301972913 | Proyecto de inversión | 1796148.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1796148.44, modificado:1796148.44}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE. - 120278 | 20 | Oaxaca | 439 | Santa María Tonameca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA TONAMECA | 120278 | S | 116 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:439, localidad:63, direccion:CALLE GUANACASTLE RANCHERIA LLANO GRANDE, 70947 LLANO GRANDE, SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA ENTRE CALLE MANDIMBO Y CALLE CIRUELOS, CARRETERA 200 PINOTEPA NACIONAL - SALINA CRUZ LA RED DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABL, lon:-96.53913198, lat:15.73712754}} | 2021-03-18 | 2021-06-15 | 1796148.44 | 1796148.44 | 1796148.44 | 1796148.44 | 1796148.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-FISMDF-011-2021, contratista:Alianza Empresarial Larbin S.A. De C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TONAMECA, monto:1796148.44, importe_modificado:1796148.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:100.0}} | {1972913/proyecto_INICIO, 1972913/proyecto_PROCESO, 1972913/proyecto_INICIO, 1972913/proyecto_PROCESO, 1972913/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301973290 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE LA PAZ - 121356 | 20 | Oaxaca | 377 | Santa Cruz Itundujia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA | 121356 | S | 27 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:377, localidad:9, direccion:RANCHERIA LA PAZ, 71190 LA PAZ, SANTA CRUZ ITUNDUJIA OAXACA ENTRE Y , EL PUNTO DE INICIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD JUNTO A LA CANCHA MUNICIPAL. CABE MENCIONAR QUE ESTA LOCALIDAD NO CUENTA CON C, lon:-97.65625575, lat:16.9007848}} | 2021-07-05 | 2021-10-02 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103935, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA, monto:1300000.0, importe_modificado:1300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:9.0}} | {1973290/proyecto_INICIO, 1973290/proyecto_PROCESO, 1973290/proyecto_INICIO, 1973290/proyecto_PROCESO, 1973290/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301973392 | Proyecto de inversión | 1478529.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1478529.83, modificado:1478529.83}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADO EN EL POZO NO. 1 LA CIENEGA - 121632 | 20 | Oaxaca | 250 | San Mateo Etlatongo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO ETLATONGO | 121632 | S | 117 | 141 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:250, localidad:3, direccion:PRIVADA PRIMERA PRIVADA DE CAMINO NACIONAL PARAJE LA CIENEGA, 69690 LA LUZ, SAN MATEO ETLATONGO OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO NACIONAL Y , SE ENCUENTRA EN LA PRIMERA PRIVADA DE CAMINO NACIONAL VINIENDO DE NOCHIXTLAN A MANO IZ, lon:-97.24655046, lat:17.42983014}} | 2021-08-01 | 2021-09-30 | 1478529.83 | 1478529.83 | 1478529.83 | 1478529.83 | 1478529.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR/SME/250/001/2021, contratista:SISTEMAS HIDRAULICOS Y EQUIPOS DE BOMBEO S. A. DE C.V., convocante:SAN MATEO ETLATONGO, monto:1478529.83, importe_modificado:1478529.83}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {1973392/proyecto_INICIO, 1973392/proyecto_PROCESO, 1973392/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301973761 | Proyecto de inversión | 2188310.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2188310.2, modificado:2188310.2}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DE ACCESO A LA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE EL COCO. - 122813 | 20 | Oaxaca | 439 | Santa María Tonameca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA TONAMECA | 122813 | S | 113 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:439, localidad:9, direccion:CALLE DE LA LOCALIDAD DE EL COCO RANCHERIA EL COCO, 70947 EL COCO, SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA ENTRE CALLE DEL COCO Y CALLE INDEPENDENCIA, CARRETERA 200 PINOTEPA NACIONAL - SALINA CRUZ INICIANDO EN LA COLINDANCIA CON LA CARR, lon:-96.56744956, lat:15.72006578}} | 2021-03-18 | 2021-05-16 | 2188310.2 | 2188310.2 | 2188310.2 | 2188310.2 | 2188310.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-FISMDF-013-2021, contratista:SGRC obras civiles y eléctricas S.A. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TONAMECA, monto:2188310.2, importe_modificado:2188310.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2400.0}} | {1973761/proyecto_INICIO, 1973761/proyecto_PROCESO, 1973761/proyecto_INICIO, 1973761/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301974304 | Proyecto de inversión | 1000000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.01, modificado:1000000.01}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA PRIVADA DE LA SÉPTIMA PONIENTE DEL BARRIO EL CALVARIO. - 124928 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL | 124928 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:630.0, meta_modificada:630.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA DE LA SÉPTIMA PONIENTE BARRIO EL CALVARIO, 71604 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE SEPTIMA PONIENTE Y CALLE NOVENA PONIENTE, A 118 ML AL ESTE DE EL CAJERO BANORTE, lon:-98.05637835, lat:16.33836212}} | 2021-07-05 | 2021-09-02 | 1000000.01 | 1000000.01 | 1000000.01 | 1000000.01 | 1000000.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/SPN/482/R33/FISMDF/049/2021, contratista:GRUPO TROYA -RM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:1000000.01, importe_modificado:1000000.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:630.0}} | {1974304/proyecto_INICIO, 1974304/proyecto_FIN, 1974304/proyecto_PROCESO, 1974304/proyecto_FIN, 1974304/proyecto_PROCESO, 1974304/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301974343 | Proyecto de inversión | 999994.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999994.04, modificado:999994.04}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE TRECEAVA SUR DEL BARRIO EL PUENTE. - 125163 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL | 125163 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:CALLE TRECEAVA SUR BARRIO EL PUENTE, 71604 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE SEGUNDA PONIENTE Y CARRETERA FEDERAL DOSCIENTOS, FRENTE A LA CARRETERA FEDERAL 200, lon:-98.05663647, lat:16.34360138}} | 2021-07-05 | 2021-09-02 | 999994.04 | 999994.04 | 999994.04 | 999994.04 | 999994.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/SPN/482/R33/FISMDF/065/2021, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES DE OBRA REP S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:999994.04, importe_modificado:999994.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {1974343/proyecto_PROCESO, 1974343/proyecto_INICIO, 1974343/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301974386 | Proyecto de inversión | 1456360.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1456360.83, modificado:1456360.83}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DEL KM. 0+000 AL KM 4+500 EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA DEL PALMAR - 125362 | 20 | Oaxaca | 439 | Santa María Tonameca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA TONAMECA | 125362 | S | 68 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:439, localidad:62, direccion:CALLE INDEPENDENCIA RANCHERIA LA LAGUNA DEL PALMAR, 70949 LA LAGUNA DEL PALMAR, SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA ENTRE CAMINO A SAN ISIDRO DEL PALMAR Y CALLE CONSTITUCIÓN, CALLE LAS PALMAS LA REHABILITACIÓN DEL CAMINO INICIA A 30, lon:-96.61393671, lat:15.71034271}} | 2021-03-22 | 2021-05-20 | 1456360.83 | 1456360.83 | 1456360.83 | 1456360.83 | 1456360.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-FISMDF-016-2021, contratista:SGRC obras civiles y eléctricas S.A. de C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TONAMECA, monto:1456360.83, importe_modificado:1456360.83}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.0}} | {1974386/proyecto_INICIO, 1974386/proyecto_PROCESO, 1974386/proyecto_INICIO, 1974386/proyecto_FIN, 1974386/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301974648 | Proyecto de inversión | 4202680.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4202680.16, modificado:4202680.16}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL DE SANTA MARÍA TONAMECA A CERRO GORDO - 126240 | 20 | Oaxaca | 439 | Santa María Tonameca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA TONAMECA | 126240 | S | 12318 | 12000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:439, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A CERRO GORDO COLONIA SANTA MARÍA TONAMECA CENTRO, 70946 SANTA MARÍA TONAMECA, SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A CERRO GORDO Y CALLE 3 DE MAYO, CALLE NINIVE MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL DE SANTA , lon:-96.5491535, lat:15.75455276}} | 2021-04-02 | 2021-05-31 | 4202680.16 | 4202680.16 | 4202680.16 | 4202680.16 | 4202680.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-FISMDF-021-2021, contratista:Alianza Empresarial Larbin S.A. De C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TONAMECA, monto:4202680.16, importe_modificado:4202680.16}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:7.0}} | {1974648/proyecto_INICIO, 1974648/proyecto_PROCESO, 1974648/proyecto_INICIO, 1974648/proyecto_PROCESO, 1974648/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301974758 | Proyecto de inversión | 2800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2800000.0, modificado:2800000.0}} | CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL - 126623 | 20 | Oaxaca | 541 | Tanetze de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TANETZE DE ZARAGOZA | 126623 | S | 812 | 746 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:541, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ PUEBLO TANETZE DE ZARAGOZA, 68824 TANETZE DE ZARAGOZA, TANETZE DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE RUFINO TAMAYO SE UBICA SOBRE LA CALLE PORFIRIO DIAZ A UN COSTADO, lon:-96.3023658, lat:17.37510323}} | 2021-04-20 | 2021-08-17 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FISMDF/MDTZ/003/2021, contratista:GRUPO YUKU SUTU, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TANETZE DE ZARAGOZA, monto:2800000.0, importe_modificado:2800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {1974758/proyecto_INICIO, 1974758/proyecto_PROCESO, 1974758/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301975339 | Proyecto de inversión | 1173627.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1173627.82, modificado:1173627.82}} | CONSTRUCCION DE RELLENO CON MATERIAL MEJORADO DEL SOLAR, DESTINADO AL CENTRO CULTURAL Y/O ARTISTICO - 129309 | 20 | Oaxaca | 132 | San Dionisio Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO OCOTLAN | 129309 | S | 713 | 667 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1048.0, meta_modificada:1048.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:132, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO SAN DIONISIO OCOTLÁN, 71526 SAN DIONISIO OCOTLÁN, SAN DIONISIO OCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE MATAMOROS Y AVENIDA CARRETERA A PUERTO ESCONDIDO, LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE MIGUEL HIDALGO 5.00 M , lon:-96.68219477, lat:16.74375292}} | 2021-05-24 | 2021-06-22 | 1173627.82 | 1173627.82 | 1173627.82 | 1173627.82 | 1173627.82 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105196, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTLAN, monto:1173627.82, importe_modificado:1173627.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1048.0}} | {1975339/proyecto_INICIO, 1975339/proyecto_FIN, 1975339/proyecto_PROCESO, 1975339/proyecto_FIN, 1975339/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301975370 | Proyecto de inversión | 5254115.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5254115.07, modificado:5254115.07}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN AGUSTÍN LOXICHA. - 129369 | 20 | Oaxaca | 85 | San Agustín Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA | 129369 | S | 1202 | 1064 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3300.0, meta_modificada:3300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN AGUSTÍN LOXICHA, 70921 SAN AGUSTÍN LOXICHA, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , LA CALLE SE LOCALIZA JUSTO ATRAS DEL MUNICIPIO NO SE COLOCO UN NOMBRE YA QUE LA CALLE NO CUENTA CON NOMBRE, lon:-96.61692943, lat:16.0166938}} | 2021-03-30 | 2021-07-27 | 5254115.07 | 5254115.07 | 5254115.07 | 5254115.07 | 5254115.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAL/085/FISMDF/IR/03/2021, contratista:CONSTRUCTORA ADIAROZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA, monto:5254115.07, importe_modificado:5254115.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3300.0}} | {1975370/proyecto_INICIO, 1975370/proyecto_PROCESO, 1975370/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301978589 | Proyecto de inversión | 1781646.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1781646.95, modificado:1781646.95}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA , CLAVE: 20DTV1019O, EN LA COMUNIDAD DE SAN PABLO YAGANIZA. - 142304 | 20 | Oaxaca | 299 | San Pablo Yaganiza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO YAGANIZA | 142304 | S | 590 | 518 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:680.0, meta_modificada:680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:299, localidad:1, direccion:CALLE SAN MATEO PUEBLO SAN PABLO YAGANIZA, 68895 SAN PABLO YAGANIZA, SAN PABLO YAGANIZA OAXACA ENTRE CARRETERA CARRETERA A SAN ILDEFONSO VILLA ALTA Y , ESCUELA TELESECUNDARIA DE SAN PABLO YAGANIZA, lon:-96.23157542, lat:17.14633338}} | 2021-07-12 | 2021-09-19 | 1781646.95 | 1781646.95 | 1781646.95 | 1781646.95 | 1781646.95 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:110318, contratista:, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO YAGANIZA, OAXACA., monto:1781646.95, importe_modificado:1781646.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:680.0}} | {1978589/proyecto_INICIO, 1978589/proyecto_FIN, 1978589/proyecto_PROCESO, 1978589/proyecto_FIN, 1978589/proyecto_PROCESO, 1978589/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR DEL CONTARATO NO CONCUERDA CON EL NOMBRE DE LA OBRA, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2021-12-29}}
2021 | 4 | OAX210301979046 | Proyecto de inversión | 972231.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:972231.26, modificado:972231.26}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SAN ALEJO - SIETE CERROS - 145093 | 20 | Oaxaca | 139 | San Francisco Chapulapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO CHAPULAPA | 145093 | S | 200 | 151 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:139, localidad:4, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN ALEJO - SIETE CERROS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 900 PUEBLO GUADALUPE SIETE CERROS, 68638 GUADALUPE SIETE CERROS, SAN FRANCISCO CHAPULAPA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LA, lon:-96.7117283, lat:17.89855711}} | 2021-03-01 | 2021-04-14 | 972231.26 | 972231.26 | 972231.26 | 972231.26 | 972231.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/MSFC/139/002/2021, contratista:ARQUITECTURA MENDOZA RIVERA S.A DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO CHAPULAPA, monto:972231.26, importe_modificado:972231.26}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:6.0}} | {1979046/proyecto_INICIO, 1979046/proyecto_PROCESO, 1979046/proyecto_FIN, 1979046/proyecto_PROCESO, 1979046/proyecto_FIN, 1979046/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301979072 | Proyecto de inversión | 1884188.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1884188.41, modificado:1884188.41}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE YUCATAN ENTRE CUAUHTEMOC Y FRANCISCO I. MADERO - 145231 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE LOMA BONITA | 145231 | S | 173 | 167 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1925.0, meta_modificada:1925.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE YUCATAN COLONIA LOMA BONITA CENTRO, 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE TABASCO LA OBRA SE ENCUENTRA DELIMITADA POR LAS CALLES CUAHUTEMOC Y FRANCISCO I MADERO Y, lon:-95.881931, lat:18.11451442}} | 2021-06-14 | 2021-08-27 | 1884188.41 | 1884188.41 | 1884188.41 | 1884188.41 | 1884188.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MLB/FAISMDF/44/05/2021, contratista:EXPORTADORA GE Y JO S.A DE C.V., convocante:LOMA BONITA, monto:1884188.41, importe_modificado:1884188.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1925.0}} | {1979072/proyecto_PROCESO, 1979072/proyecto_FIN, 1979072/proyecto_INICIO, 1979072/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301979168 | Proyecto de inversión | 659139.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:659139.84, modificado:659139.84}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO ENTRONQUE SANTO TOMAS - JOYA HORMIGA - 145659 | 20 | Oaxaca | 139 | San Francisco Chapulapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO CHAPULAPA | 145659 | S | 81 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:139, localidad:7, direccion:TERRACERÍA TRAMO SANTO TOMAS - JOYA HORMIGA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 001 RANCHERIA SANTO TOMAS, 68635 SANTO TOMÁS, SAN FRANCISCO CHAPULAPA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LAS LOCALIDADES DE SANTO T, lon:-96.73029772, lat:17.9008492}} | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 659139.84 | 659139.84 | 659139.84 | 659139.84 | 659139.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/MSFC/139/005/2021, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES RUKET S.A DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO CHAPULAPA, monto:659139.84, importe_modificado:659139.84}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.0}} | {1979168/proyecto_PROCESO, 1979168/proyecto_INICIO, 1979168/proyecto_FIN, 1979168/proyecto_PROCESO, 1979168/proyecto_FIN, 1979168/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301979316 | Proyecto de inversión | 1249900 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1249900.0, modificado:1249900.0}} | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA: CAMINO SACACOSECHA DEL PANTEON MUNICIPAL-RANCHO OCOTAL TRAMO 0+000 AL 1+000 PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE CERRO MONEDA - 146532 | 20 | Oaxaca | 3 | Asunción Cacalotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ASUNCION CACALOTEPEC | 146532 | S | 268 | 274 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD PUEBLO CERRO MONEDA, 70292 CERRO MONEDA, ASUNCIÓN CACALOTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 2KM SOBRE LA CALLE PRINCIPAL QUE SE DIRIGE RUMBO AL PANTEON MUNICIPAL EN EL PARAJE DEN, lon:-95.91401998, lat:17.00056696}} | 2021-07-26 | 2021-10-23 | 1249900 | 1249900 | 1249900 | 1249900 | 1249900 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/COP/003/006/FISM-DF/2021, contratista:GRUPO PROFESIONAL MULTIDISCIPLINARIO GUPAM TUUK NEEM S.A DE C.V., convocante:ASUNCION CACALOTEPEC, monto:1249900.0, importe_modificado:1249900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}} | {1979316/proyecto_PROCESO, 1979316/proyecto_INICIO, 1979316/proyecto_PROCESO, 1979316/proyecto_INICIO, 1979316/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301979428 | Proyecto de inversión | 2479437.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2479437.92, modificado:2479437.92}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL VICTORIANO GONZALEZ DE LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO - 147091 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 147091 | S | 193 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:706.0, meta_modificada:706.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:50, direccion:CALLE REFORMA PUEBLO SAN BARTOLO, 68446 SAN BARTOLO, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA EMILIANO ZAPATA, SE INGRESA POR LA AV. REVOLUCION SIGUIENDO POR AV. EMILIANA ZAPATA HASTA LA CALLE, lon:-96.10963662, lat:18.0964423}} | 2021-07-20 | 2021-09-17 | 2479437.92 | 2479437.92 | 2479437.92 | 2479437.92 | 2479437.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FISMDF-072/2021, contratista:DISEÑO INMOBILIARIA Y DESARROLLO CONSTRUCTIVO MEMPHIS S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:2479437.92, importe_modificado:2479437.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:706.0}} | {1979428/proyecto_INICIO, 1979428/proyecto_PROCESO, 1979428/proyecto_INICIO, 1979428/proyecto_PROCESO, 1979428/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301980047 | Proyecto de inversión | 1062705.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1062705.88, modificado:1062705.88}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA LA FE - 149704 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 149704 | S | 80 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:566.0, meta_modificada:566.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO DE ASIS COLONIA LA FE, 68325 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO A MATA DE CAÑA Y CALLE SAN ANTONIO ABAD, CONTINUACION SAN ANTONIO ABAD SE ACCEDE POR EL CAMINO DE TERRACE, lon:-96.11994216, lat:18.04853281}} | 2021-07-02 | 2021-08-15 | 1062705.88 | 1062705.88 | 1062705.88 | 1062705.88 | 1062705.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FISMDF-049/2021, contratista:OP CONSTRUCCIONES BASALTO S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1062705.88, importe_modificado:1062705.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:566.0}} | {1980047/proyecto_INICIO, 1980047/proyecto_PROCESO, 1980047/proyecto_INICIO, 1980047/proyecto_PROCESO, 1980047/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301980654 | Proyecto de inversión | 3000000.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.04, modificado:3000000.04}} | MANTENIMIENTO CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ. - 152711 | 20 | Oaxaca | 208 | San Juan Mixtepec -Dto. 08 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SAN JUAN MIXTEPEC | 152711 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:12.7, meta_modificada:12.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:19, direccion:RANCHERIA SANTA CRUZ, 69776 SANTA CRUZ, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN DIFERENTES CAMINOS DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ, lon:-97.85530469, lat:17.28978271}} | 2021-06-25 | 2021-08-23 | 3000000.04 | 3000000.04 | 3000000.04 | 3000000.04 | 3000000.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FISMDF/MSJM-208/008/2021, contratista:ARQ. JUAN RAMOS GONZALEZ, convocante:SAN JUAN MIXTEPEC, monto:3000000.04, importe_modificado:3000000.04}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:12.7}} | {1980654/proyecto_INICIO, 1980654/proyecto_PROCESO, 1980654/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301981199 | Proyecto de inversión | 3124129.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3124129.56, modificado:3124129.56}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA FRANCISCO VILLA - 154630 | 20 | Oaxaca | 21 | Cosolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE COSOLAPA OAXACA | 154630 | S | 710 | 640 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2970.0, meta_modificada:2970.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:2, direccion:AVENIDA FRANCISCO VILLA RANCHO ALMOLONGA, 68413 ALMOLONGA, COSOLAPA OAXACA ENTRE AVENIDA FRANCISCO VILLA Y CALLE AGUSTIN PEÑA, CALLE ABDON BERLIN LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA AVENIDA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD PASANDO FR, lon:-96.66344203, lat:18.6071865}} | 2021-02-22 | 2021-04-12 | 3124129.56 | 3124129.56 | 3124129.56 | 3124129.56 | 3124129.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/MCO/021/001/2021, contratista:ARQUITECTURA Y CONCRETA LOAIZA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COSOLAPA, monto:2480505.58, importe_modificado:2480505.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2970.0}} | {1981199/proyecto_INICIO, 1981199/proyecto_FIN, 1981199/proyecto_PROCESO, 1981199/proyecto_FIN, 1981199/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301981535 | Proyecto de inversión | 1328905.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1328905.36, modificado:1328905.36}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. INDEPENDENCIA 2A ETAPA - 155663 | 20 | Oaxaca | 11 | Calihualá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CALIHUA | 155663 | S | 127 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:657.0, meta_modificada:657.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO CALIHUALA, 69450 CALIHUALÁ, CALIHUALÁ OAXACA ENTRE CALLE DOS DE ABRIL Y CALLE VICENTE GUERRERO, A 200 ML AL OESTE DEL PANTEÓN MUNICIPAL, lon:-98.27820983, lat:17.52974882}} | 2021-06-14 | 2021-08-12 | 1328905.36 | 1328905.36 | 1328905.36 | 1328905.36 | 1328905.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/CALIHUALA/011/R33/FISMDF/006/2021, contratista:ALVADARO DAZA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CALIHUALA, monto:1328905.36, importe_modificado:1328905.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:657.0}} | {1981535/proyecto_PROCESO, 1981535/proyecto_INICIO, 1981535/proyecto_FIN, 1981535/proyecto_INICIO, 1981535/proyecto_FIN, 1981535/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301981961 | Proyecto de inversión | 659678 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:659678.0, modificado:659678.0}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA CANTERAS PRIMERA ETAPA - 156928 | 20 | Oaxaca | 298 | San Pablo Villa de Mitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA | 156928 | S | 185 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:17000.0, meta_modificada:17000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:298, localidad:1, direccion:CALLE AZUCENAS PUEBLO SAN PABLO VILLA DE MITLA, 70430 SAN PABLO VILLA DE MITLA, SAN PABLO VILLA DE MITLA OAXACA ENTRE CALLE PINOSUAREZ Y CALLE EL ARROYO, CALLE LAS ROCAS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE AZUCENAS LAS , lon:-96.36544552, lat:16.92779438}} | 2021-04-07 | 2021-05-06 | 659678 | 659678 | 659678 | 659678 | 659678 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPVM/298/FISM/CP-11/2021, contratista:ASESORÍA PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN GRECAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA, monto:659678.0, importe_modificado:659678.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:17000.0}} | {1981961/proyecto_INICIO, 1981961/proyecto_PROCESO, 1981961/proyecto_FIN, 1981961/proyecto_INICIO, 1981961/proyecto_PROCESO, 1981961/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301982353 | Proyecto de inversión | 900000.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.02, modificado:900000.02}} | CONSTRUCCION DE LA LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA AL BARRIO DE SAN DIONISIO OCOTLÁN - 158045 | 20 | Oaxaca | 132 | San Dionisio Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO OCOTLAN | 158045 | S | 55 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1851.0, meta_modificada:1851.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:132, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL CABRERA PUEBLO SAN DIONISIO OCOTLÁN, 71526 SAN DIONISIO OCOTLÁN, SAN DIONISIO OCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE ZARAGOZA, LA OBRA INICIA SOBRE LA CALLE MIGUEL CABRERA CONTINUA SOBRE LA CALLE VEN, lon:-96.66988614, lat:16.75037694}} | 2021-08-16 | 2021-09-29 | 900000.02 | 900000.02 | 900000.02 | 900000.02 | 900000.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSDO/M132/FIII/FISMDF/001/2021, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LAGJ S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTLAN, monto:900000.02, importe_modificado:900000.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1851.0}} | {1982353/proyecto_INICIO, 1982353/proyecto_PROCESO, 1982353/proyecto_INICIO, 1982353/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301982563 | Proyecto de inversión | 2499989.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2499989.73, modificado:2499989.73}} | CONSTRUCCIÒN DE MURO DE CONTENCIÒN - 158649 | 20 | Oaxaca | 386 | Santa Cruz Zenzontepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC | 158649 | S | 167 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:386, localidad:21, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SANTA MARÍA TLAPANALQUIAHUITL, 71367 SANTA MARÍA TLAPANALQUIAHUITL, SANTA CRUZ ZENZONTEPEC OAXACA ENTRE TERRACERIA AGENCIA MUNICIPAL Y , LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA POB, lon:-97.50340111, lat:16.44627765}} | 2021-07-16 | 2021-09-13 | 2499989.73 | 2499989.73 | 2499989.73 | 2499989.73 | 2499989.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/MSCZ/386/FISMDF/0170/2021, contratista:INFRAESTRUCTURA PROGRESIVA SUR SURESTE S.A. DE C.V., convocante:SANTA CRUZ ZENZONTEPEC, monto:2499989.73, importe_modificado:2499989.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {1982563/proyecto_INICIO, 1982563/proyecto_PROCESO, 1982563/proyecto_INICIO, 1982563/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301983045 | Proyecto de inversión | 1174331.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1174331.38, modificado:1174331.38}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GUADALUPE, SANTA CRUZ DE BRAVO, SILACAYOAPAM, OAX. - 161110 | 20 | Oaxaca | 376 | Santa Cruz de Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA CRUZ DE BRAVO | 161110 | S | 575 | 550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1003.0, meta_modificada:1154.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:376, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE PUEBLO SANTA CRUZ DE BRAVO, 69460 SANTA CRUZ DE BRAVO, SANTA CRUZ DE BRAVO OAXACA ENTRE CALLE GUADALUPE Y AVENIDA HIDALGO, SOBRE LA ORILLA EXTREMA SUROESTE DE LA POBLACIÓN, lon:-98.22594059, lat:17.57915122}} | 2021-07-19 | 2021-09-01 | 1174331.38 | 1174331.38 | 1174331.38 | 1174331.38 | 1174331.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/SCB/376/R33/FISMDF/001/2021, contratista:ALVADARO DAZA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE BRAVO, monto:1174331.38, importe_modificado:1174331.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1154.4}} | {1983045/proyecto_PROCESO, 1983045/proyecto_INICIO, 1983045/proyecto_PROCESO, 1983045/proyecto_FIN, 1983045/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301983292 | Proyecto de inversión | 1948688.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1948688.06, modificado:1948688.06}} | CONSTRUCCION DE CANCHA Y ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DEL JIMBAL - 162938 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 162938 | S | 188 | 198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:691.3, meta_modificada:691.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:110, direccion:CALLE MANUEL AVILA CAMACHO EJIDO EL JIMBAL, 68326 EL JIMBAL, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE AVENIDA 18 DE MARZO Y , FRENTE A LA COL FCO I MADERO SE INGRESA AL CAMINO DE TERRACERIA SE AVANZA HASTA CRUZAR EL FRACC M, lon:-96.10645588, lat:18.05682687}} | 2021-07-21 | 2021-09-18 | 1948688.06 | 1948688.06 | 1948688.06 | 1948688.06 | 1948688.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FISMDF-073/2021, contratista:ALFA CONSTRUCCIONES GC S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1948688.06, importe_modificado:1948688.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:691.3}} | {1983292/proyecto_PROCESO, 1983292/proyecto_INICIO, 1983292/proyecto_PROCESO, 1983292/proyecto_INICIO, 1983292/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301983483 | Proyecto de inversión | 600427.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600427.33, modificado:600427.33}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 163786 | 20 | Oaxaca | 345 | San Sebastián Ixcapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO SAN SEBASTIAN IXCAPA | 163786 | S | 300 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:554.23, meta_modificada:554.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:345, localidad:4, direccion:PUEBLO COSTATITLÁN, 71640 COSTATITLÁN, SAN SEBASTIÁN IXCAPA OAXACA ENTRE Y , LA LINEA DE DISTRIBUCCION SE INICIA AL NORTE DE LA LOCALIDAD DE COSTATITLAN HACIA EL CENTRO DE LA POBLACION., lon:-98.12736106, lat:16.51642443}} | 2021-08-09 | 2021-09-17 | 600427.33 | 600427.33 | 600427.33 | 600427.33 | 600427.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSSI/345/FISMDF/07/2021, contratista:URIEL LEÓNIDES GARZÓN MORALES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN IXCAPA, monto:600427.33, importe_modificado:600427.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:554.23}} | {1983483/proyecto_INICIO, 1983483/proyecto_FIN, 1983483/proyecto_PROCESO, 1983483/proyecto_FIN, 1983483/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega recepcion, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2021-12-17}}
2021 | 4 | OAX210301984793 | Proyecto de inversión | 932950 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:932950.0, modificado:932950.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ANTIGUA DE LA LOCALIDAD DE ZOMPANTLE PRIMERA ETAPA. - 169099 | 20 | Oaxaca | 3 | Asunción Cacalotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ASUNCION CACALOTEPEC | 169099 | S | 127 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:10, direccion:PUEBLO ZOMPANTLE, 70292 ZOMPANTLE, ASUNCIÓN CACALOTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUETRA A 100 METROS HACIA EL NORTE DEL CENTRO DE LA POBLACION SOBRE LA CALLE PRINCIPAL QUE COMUNICA LA LOCALIDAD, lon:-95.90270913, lat:17.02029617}} | 2021-08-20 | 2021-09-30 | 932950 | 932950 | 932950 | 932950 | 932950 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/COP/003/012/FISM-DF/2021, contratista:ARQ. FLORIBERTO ALDAZ CRUZ, convocante:ASUNCION CACALOTEPEC, monto:932950.0, importe_modificado:932950.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}} | {1984793/proyecto_INICIO, 1984793/proyecto_PROCESO, 1984793/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301985704 | Proyecto de inversión | 3067323.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3067323.28, modificado:3067323.28}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 20DTV1151W - 172614 | 20 | Oaxaca | 386 | Santa Cruz Zenzontepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC | 172614 | S | 34 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:624.0, meta_modificada:624.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:386, localidad:7, direccion:CORREDOR ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 20DTV1151W RANCHERIA LA CONCHA, 71367 LA CONCHA, SANTA CRUZ ZENZONTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 20DTV1151W A UN COSTADO DE L, lon:-97.44056243, lat:16.45985843}} | 2021-08-04 | 2021-10-17 | 3067323.28 | 3067323.28 | 3067323.28 | 3067323.28 | 3067323.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/MSCZ/386/FISMDF/058/2021, contratista:DONACIANO AVENDAÑO ROJAS, convocante:SANTA CRUZ ZENZONTEPEC, monto:3067323.28, importe_modificado:3067323.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:624.0}} | {1985704/proyecto_INICIO, 1985704/proyecto_PROCESO, 1985704/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301985818 | Proyecto de inversión | 138407.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138407.79, modificado:138407.79}} | PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE OLLA/COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN SANTIAGO NUNDICHE, LOCALIDAD LOMA ITUNUMA - 173031 | 20 | Oaxaca | 480 | Santiago Nundiche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO NUNDICHE | 173031 | S | 22 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:480, localidad:16, direccion:RANCHERIA LOMA ITUNUMA, 69824 LOMA ITUNUMA, SANTIAGO NUNDICHE OAXACA ENTRE Y , DEL CASCO DEL MUNICIPIO SE TRANSITAN 5 KILOMETROS ANTES DE LLEGAR A LA COMUNIDAD DE LOMA ITUNUMA A LA IZQUIERDA CON 200 M SE ENCUENTRA LA OLL, lon:-97.6486777, lat:17.37829521}} | 2021-07-05 | 2021-08-05 | 138407.79 | 138407.79 | 138407.79 | 138407.79 | 138407.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FISM/MSN/480/03/2021, contratista:ACECAMP CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO NUNDICHE, monto:138407.79, importe_modificado:138407.79}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:1.0}} | {1985818/proyecto_INICIO, 1985818/proyecto_PROCESO, 1985818/proyecto_FIN, 1985818/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:agregar acta entrega, trimestre:4.0, usuario:guadalupecruzcr, fecha:2022-01-14}, obs2: {observación:agregar acta entrega, trimestre:4.0, usuario:guadalupecruzcr, fecha:2022-01-14}, obs3: {observación:agregar acta entrega, trimestre:4.0, usuario:guadalupecruzcr, fecha:2022-01-14}, obs4: {observación:agregar acta entrega, trimestre:4.0, usuario:guadalupecruzcr, fecha:2022-01-14}}
2021 | 4 | OAX210301986047 | Proyecto de inversión | 489000.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:489000.9, modificado:489000.9}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 173794 | 20 | Oaxaca | 485 | Santiago Tapextla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TAPEXTLA | 173794 | S | 12 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:485, localidad:15, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LOS LIROS, 71684 LOS LIROS, SANTIAGO TAPEXTLA OAXACA ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL LOS LIRO SANTIAGO TAPEXTLA, lon:-98.52247433, lat:16.35571223}} | 2021-07-26 | 2021-10-23 | 489000.9 | 489000.9 | 489000.9 | 489000.9 | 489000.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MST/485/FISMDF/08/2021, contratista:MARIA GUADALUPE MEIXUEIRO VASQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TAPEXTLA, monto:489000.9, importe_modificado:489000.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {1986047/proyecto_INICIO, 1986047/proyecto_PROCESO, 1986047/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:debe de ingresar la liga del acta entrega recepcion, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2021-12-17}}
2021 | 4 | OAX210301986051 | Proyecto de inversión | 1097827.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1097827.68, modificado:1301655.58}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA - 173804 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 173804 | S | 28 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1112.6, meta_modificada:1112.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:36, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO EJIDO OJO DE AGUA, 68447 OJO DE AGUA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE JESUS CARRANZA DE LA CARRETERA 147 TUXTEPECPALOMARES SE ACCEDE POR IZQU, lon:-95.9415589, lat:17.87742779}} | 2021-07-06 | 2021-08-21 | 1301655.58 | 1301655.58 | 1301655.58 | 1301655.58 | 1301655.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FISMDF-063/2021, contratista:ALFA CONSTRUCCIONES GC S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1097827.68, importe_modificado:1301655.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1112.6}} | {1986051/proyecto_PROCESO, 1986051/proyecto_INICIO, 1986051/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301986142 | Proyecto de inversión | 499967.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499967.81, modificado:499967.81}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN CAÑADA ALEJANDRO - 174121 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 174121 | S | 232 | 205 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:103.72, meta_modificada:103.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:54, direccion:PUEBLO CAÑADA ALEJANDRO, 69800 CAÑADA ALEJANDRO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , SE UBICA A 4.6 KM AL OESTE DE LA LOCALIDAD DE LA LOBERA, lon:-97.71935631, lat:17.26846512}} | 2021-05-22 | 2021-07-20 | 499967.81 | 499967.81 | 499967.81 | 499967.81 | 499967.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-MHCT/397/FIII-FISMDF/C-IR-010/0054/07/2021, contratista:MAURILIO ORTIZ CHAVEZ, convocante:MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:499967.81, importe_modificado:499967.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:103.72}} | {1986142/proyecto_FIN, 1986142/proyecto_INICIO, 1986142/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301986238 | Proyecto de inversión | 1559174 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1559174.0, modificado:1559174.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, SEGUNDA ETAPA EN LOS PARAJES NUU ITÚN Y NUU YUKU - 174413 | 20 | Oaxaca | 446 | Santa María Yucuhiti | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA YUCUHITI | 174413 | S | 250 | 270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2960.0, meta_modificada:3040.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:446, localidad:4, direccion:PUEBLO SAN FELIPE DE JESÚS PUEBLO VIEJO, 71117 SAN FELIPE DE JESÚS PUEBLO VIEJO, SANTA MARÍA YUCUHITI OAXACA ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SEGUNDA ETAPA SE REALIZARÁ EN LOS PARAJES NUU ITÚN Y NUU, lon:-97.78475483, lat:17.02656993}} | 2021-06-11 | 2021-08-24 | 1559174 | 1559174 | 1559174 | 1559174 | 1559174 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0004/07-2021, contratista:SIICGMA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA YUCUHITI, monto:1559174.0, importe_modificado:1559174.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3040.0}} | {1986238/proyecto_INICIO, 1986238/proyecto_PROCESO, 1986238/proyecto_INICIO, 1986238/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301986427 | Proyecto de inversión | 620539.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:620539.05, modificado:620539.05}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL MIGUEL HIDALGO - EL CONEJO; 063 - 175045 | 20 | Oaxaca | 2 | Acatlán de Pérez Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA OAXACA | 175045 | S | 213 | 207 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1800.0, meta_modificada:2.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:70, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN RANCHERIA MIGUEL HIDALGO, 68427 MIGUEL HIDALGO, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE AQUILES SERDAN, CALLE JOSE MARIA MORELOS EL PROYECTO SE LOCALIZA A LA SALIDA DE, lon:-96.46942651, lat:18.55548153}} | 2021-11-18 | 2021-12-17 | 620539.05 | 620539.05 | 620539.05 | 620539.05 | 620539.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/MAP/2021/002/063, contratista:HACIENDO COMUNIDAD EN OAXACA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, monto:620539.05, importe_modificado:620539.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2.5}} | {1986427/proyecto_INICIO, 1986427/proyecto_PROCESO, 1986427/proyecto_FIN, 1986427/proyecto_PROCESO, 1986427/proyecto_FIN, 1986427/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301986694 | Proyecto de inversión | 1160153.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1160153.07, modificado:1159742.26}} | CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FRESNOS ENTRE LAS CALLES EUCALIPTO Y CEDROS - 176215 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON | 176215 | S | 45 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1577.9, meta_modificada:1577.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE FRESNOS COLONIA SAN PEDRO DE LOS PINOS, 69007 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CALLE CEDROS Y CALLE EUCALIPTO, CALLE LAUREL ESTA OBRA SE UBICA EN LA CALLE FRESNOS DE , lon:-97.79346674, lat:17.80310798}} | 2021-08-16 | 2021-10-14 | 1159742.26 | 1159742.26 | 1159742.26 | 1159742.26 | 1159742.26 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:112462, contratista:, convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:1159742.26, importe_modificado:1159742.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1577.95}} | {1986694/proyecto_PROCESO, 1986694/proyecto_INICIO, 1986694/proyecto_FIN, 1986694/proyecto_PROCESO, 1986694/proyecto_FIN, 1986694/proyecto_INICIO, 1986694/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301987041 | Proyecto de inversión | 2289609.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2289609.84, modificado:2289609.84}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DEL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO Y AGROPECUARIO (C.B.T.A ) NO 302,CLAVE ESCOLAR 20DTA0020K - 177473 | 20 | Oaxaca | 370 | Santa Catarina Tayata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA TAYATA | 177473 | S | 172 | 141 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:697.0, meta_modificada:697.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:370, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO MNICIPIO DE SANTA CATARINA TAYATA, 69834 SANTA CATARINA TAYATA, SANTA CATARINA TAYATA OAXACA ENTRE CALLE LOS ACHIUTLA Y , CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DEL CENTRO DE BA, lon:-97.552603, lat:17.346976}} | 2021-07-26 | 2021-10-23 | 2289609.84 | 2289609.84 | 2289609.84 | 2289609.84 | 2289609.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSCT/370/R33-FIII/003/2021, contratista:GRUPO CONSTRURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA TAYATA, monto:2289609.84, importe_modificado:2289609.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:697.0}} | {1987041/proyecto_INICIO, 1987041/proyecto_PROCESO, 1987041/proyecto_FIN, 1987041/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:no conincide por que hubo un convenio modificatorio en monto y plazo, en las mids se capturaron dos proyectos de techado, uno con el monto del contrato y el otro con el monto del convenio, por ello solo estamos considerando el monto del contrato en este proyecto, en el otro unicamente se considera el monto del convenio , trimestre:4.0, usuario:ismaelaguilarh, fecha:2022-01-10}} | {obs1: {observación:el monto reportado no coincide con el del acta entrega, modificar y/o agregar observación sobre la situación del proyecto, trimestre:4.0, usuario:guadalupecruzcr, fecha:2022-01-04}}
2021 | 4 | OAX210301987113 | Proyecto de inversión | 609520.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:609520.26, modificado:608729.36}} | CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ENCINOS Y SABINOS - 177669 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON | 177669 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:714.15, meta_modificada:714.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE SABINOS FRACCIONAMIENTO LAS FLORES, 69005 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE OCOTE, CALLE FRESNOS ESTA OBRA SE UBICA EN LAS CALLES SABINOS Y ENCIN, lon:-97.77496228, lat:17.80024566}} | 2021-08-16 | 2021-10-14 | 608729.36 | 608729.36 | 608729.36 | 608729.36 | 608729.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:112466, contratista:, convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:608729.36, importe_modificado:608729.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:714.15}} | {1987113/proyecto_PROCESO, 1987113/proyecto_FIN, 1987113/proyecto_PROCESO, 1987113/proyecto_INICIO, 1987113/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301987149 | Proyecto de inversión | 1325273.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1325273.2, modificado:1550000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA #252 CLAVE 20DST0269Z; (1RA. ETAPA: TRES AULAS) - 177735 | 20 | Oaxaca | 403 | Santa María Coyotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA COYOTEPEC | 177735 | S | 120 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:403, localidad:1, direccion:AVENIDA LAS AMERICAS CIUDAD SANTA MARÍA COYOTEPEC, 71290 SANTA MARÍA COYOTEPEC, SANTA MARÍA COYOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE CORREGIDORA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y NIÑOS HEROES, lon:-96.7016376, lat:16.96754596}} | 2021-08-18 | 2021-11-15 | 1550000 | 1550000 | 1550000 | 1550000 | 1550000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMC/R33-FIII/M403/OP/02/2021, contratista:IGNACIO ALBERTO ZARATE JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA COYOTEPEC, monto:1325273.2, importe_modificado:1550000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:3.0}} | {1987149/proyecto_PROCESO, 1987149/proyecto_INICIO, 1987149/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El monto total de la obra es de $1,550,000.00 de los cuales $1,325,273.20 corresponden a recursos del Ramo 33, Fondo III y $224,726.80 son ingresos que recauda la Tesorería municipal (Recursos Fiscales), trimestre:4.0, usuario:manuelgalanx1, fecha:2022-01-12}, obs2: {observación:El monto total de la obra es de $1,550,000.00 de los cuales $1,325,273.20 corresponden a recursos del Ramo 33, Fondo III y $224,726.80 son ingresos que recauda la Tesorería municipal (Recursos Fiscales), trimestre:4.0, usuario:manuelgalanx1, fecha:2022-01-12}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301987493 | Proyecto de inversión | 457997.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:457997.35, modificado:456670.48}} | CONSTRUCCION DE LA ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL (PANELES SOLARES) - 179142 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON | 179142 | S | 250 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:24.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:7, direccion:BRECHA TRAMO AGENCIA DE POLICIA EL CASTILLO - CAMINO SACACOSEHA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 320 RANCHO EL CASTILLO, 69008 EL CASTILLO, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA EN EL LUG, lon:-97.74924852, lat:17.83959684}} | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 456670.48 | 456670.48 | 456670.48 | 456670.48 | 456670.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-039-025-2021, contratista:CONSTRUCCIONES PROGRESISTAS DEL PACIFICO S.A. DE C.V., convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:456670.48, importe_modificado:456670.48}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}} | {1987493/proyecto_INICIO, 1987493/proyecto_PROCESO, 1987493/proyecto_FIN, 1987493/proyecto_PROCESO, 1987493/proyecto_FIN, 1987493/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301987705 | Proyecto de inversión | 749242.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749242.34, modificado:747241.31}} | CONSTRUCCION DE ADOQUIN EN LA CALLE MAXIMO DE LA CRUZ EN LA COLONIA ANTORCHA POPULAR - 180107 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON | 180107 | S | 112 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:784.9, meta_modificada:784.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE MAXIMO DE LA CRUZ COLONIA LA ANTORCHA, 69006 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CALLE AQUILES CORDOVA MORAN Y CALLE MARIA HUERTA ZAMACONA, CALLE ELSA CORDOBA MORAN ESTA, lon:-97.79292215, lat:17.83105722}} | 2021-08-02 | 2021-10-03 | 747241.31 | 747241.31 | 747241.31 | 747241.31 | 747241.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-039-026-2021, contratista:ALEJANDRO MARTINEZ ANTONIO, convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:747241.31, importe_modificado:747241.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:784.9}} | {1987705/proyecto_PROCESO, 1987705/proyecto_INICIO, 1987705/proyecto_FIN, 1987705/proyecto_INICIO, 1987705/proyecto_FIN, 1987705/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301988220 | Proyecto de inversión | 1132101.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1132101.7, modificado:1132101.7}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA A LOS PARAJES HUAPINOL ARROYO NARANJO Y CERRO TEJON - 182738 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI OAX | 182738 | S | 436 | 628 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7.5, meta_modificada:7.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:13, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOTAL - CERRO TEJON MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 500 EJIDO OCOTAL, 70330 OCOTAL, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CAMINO OCOTAL CERRO TEJON Y , LA UBICACIÓN DE OBRA ES EN EL TRAMO OCOTAL HUAPINOL A C, lon:-95.13288915, lat:16.94897282}} | 2021-07-26 | 2021-09-19 | 1132101.7 | 1132101.7 | 1132101.7 | 1132101.7 | 1132101.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/SJG/198/06/021/2021, contratista:JABES SANCHEZ JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI 2019 - 2021, monto:1132101.7, importe_modificado:1132101.7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:7.5}} | {1988220/proyecto_FIN, 1988220/proyecto_INICIO, 1988220/proyecto_PROCESO, 1988220/proyecto_FIN, 1988220/proyecto_INICIO, 1988220/proyecto_PROCESO, 1988220/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301988893 | Proyecto de inversión | 222612.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:222612.93, modificado:222200.08}} | CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA INTERSECCIONDE LAS CALLES CAMINO REAL Y LOS NARANJOS - 184887 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON | 184887 | S | 68 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:176.7, meta_modificada:176.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:49, direccion:CALLE CAMINO REAL FRACCIONAMIENTO LOS NARANJOS, 69005 LOS NARANJOS [FRACCIONAMIENTO], HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CALLE LOS NARANJOS Y , CALLE LIMONES ESTA OBRA SE UBICA EN LA INTERSECCION DE LAS CALLES , lon:-97.77764263, lat:17.78580749}} | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 222200.08 | 222200.08 | 222200.08 | 222200.08 | 222200.08 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FAISM-039-044-2021, contratista:ELIEZER LUNA RIVERA, convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:222200.08, importe_modificado:222200.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:176.7}} | {1988893/proyecto_FIN, 1988893/proyecto_INICIO, 1988893/proyecto_PROCESO, 1988893/proyecto_INICIO, 1988893/proyecto_PROCESO, 1988893/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301988905 | Proyecto de inversión | 652615.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:652615.93, modificado:758838.46}} | CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE REFORMA ENTRE LAS CALLES INSURGENTES Y BENITO JUAREZ - 185070 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON | 185070 | S | 100 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:568.4, meta_modificada:568.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:11, direccion:CALLE REFORMA RANCHO RANCHO JESÚS, 69009 RANCHO JESÚS, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE FRANCISCO I. MADERO ESTA OBRA SE UBICA EN LA CALLE REFORMA EN LA AGENCIA D, lon:-97.82507706, lat:17.80432168}} | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 758838.46 | 758838.46 | 758838.46 | 758838.46 | 758838.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-039-035-2021, contratista:URBANITZE CONSTRUCCIONES Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V., convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:651750.83, importe_modificado:758838.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:568.4}} | {1988905/proyecto_INICIO, 1988905/proyecto_PROCESO, 1988905/proyecto_FIN, 1988905/proyecto_INICIO, 1988905/proyecto_PROCESO, 1988905/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301989154 | Proyecto de inversión | 178784.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178784.59, modificado:129020.83}} | REHABILITACION DE MICROPLANTA DE AGUAS RESIDUALES NIÑOS HEROES - 185915 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON | 185915 | S | 10 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:65.71, meta_modificada:65.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE MATAMOROS COLONIA NIÑOS HÉROES, 69007 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE JUAN DE LA BARRERA, CALLE BRAVO ESTA OBRA SE UBICA EN LA CALLE, lon:-97.78755601, lat:17.79889496}} | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 129020.83 | 129020.83 | 129020.83 | 129020.83 | 129020.83 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:112486, contratista:, convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:129020.83, importe_modificado:129020.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:65.71}} | {1989154/proyecto_INICIO, 1989154/proyecto_FIN, 1989154/proyecto_PROCESO, 1989154/proyecto_INICIO, 1989154/proyecto_PROCESO, 1989154/proyecto_FIN, 1989154/proyecto_INICIO, 1989154/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301989818 | Proyecto de inversión | 1600396.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600396.71, modificado:1600396.71}} | CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 188947 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI OAX | 188947 | S | 398 | 351 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4928.0, meta_modificada:4928.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:24, direccion:CALLE HIDALGO EJIDO EL ZARZAL, 70340 EL ZARZAL, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE Y VEREDA ORIENTE, VEREDA PONIENTE LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE HIDALGO EN LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX., lon:-95.05237827, lat:17.0211845}} | 2021-08-16 | 2021-10-14 | 1600396.71 | 1600396.71 | 1600396.71 | 1600396.71 | 1600396.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/SJG/198/11/032/2021, contratista:RUBICEL GARCIA CAYETANO, convocante:MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI 2019 - 2021, monto:1600396.71, importe_modificado:1600396.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4928.0}} | {1989818/proyecto_INICIO, 1989818/proyecto_PROCESO, 1989818/proyecto_INICIO, 1989818/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301990160 | Proyecto de inversión | 2115114.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1992309.0, modificado:1992309.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RAMO GENERAL VEINTIOCHO, monto:42805.88, modificado:42805.88}, ff3: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA SECCIÓN II DE LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ YUCUAÑE (ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA) - 190482 | 20 | Oaxaca | 119 | San Bartolomé Yucuañe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME YUCUAÑE | 190482 | S | 395 | 314 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1079.0, meta_modificada:1079.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN BARTOLOMÉ YUCUAÑE, 69850 SAN BARTOLOMÉ YUCUAÑE, SAN BARTOLOMÉ YUCUAÑE OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA CON DOMICILIO CONOCIDO EN LA SECCION II DE SAN BARTOLOME YUCUAÑE, lon:-97.45229245, lat:17.21635466}} | 2021-07-01 | 2021-09-28 | 2115114.88 | 2115114.88 | 2115114.88 | 2115114.88 | 2115114.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSBY/119/R33-FIII/FIV/R28-002-2021, contratista:INGENIERIA Y ARQUITECTURA ESPECIALIZADA LOMA LINDA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME YUCUAÑE, monto:2115114.88, importe_modificado:2115114.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1079.29}} | {1990160/proyecto_PROCESO, 1990160/proyecto_FIN, 1990160/proyecto_INICIO, 1990160/proyecto_FIN, 1990160/proyecto_INICIO, 1990160/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301990990 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCION DE AULA EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR IGNACIO LOPEZ RAYON CLAVE: 20DJN0490Z - 193122 | 20 | Oaxaca | 363 | Santa Catarina Ixtepeji | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA IXTEPEJI | 193122 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:363, localidad:4, direccion:CALLE MARGARITA MAZA PUEBLO SANTA CATARINA IXTEPEJI, 68774 TIERRA COLORADA, SANTA CATARINA IXTEPEJI OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO, VEREDA A CARRETERA TUXTEPEC-OAXACA LA VEREDA SE UBICA A 300 METROS , lon:-96.6153543, lat:17.1419928}} | 2021-08-02 | 2021-10-30 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSCI/363/FISMDF/01/2021, contratista:EDY ALONSO JUÁREZ HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA IXTEPEJI, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:48.0}} | {1990990/proyecto_INICIO, 1990990/proyecto_PROCESO, 1990990/proyecto_INICIO, 1990990/proyecto_PROCESO, 1990990/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301991748 | Proyecto de inversión | 1089537.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1089537.17, modificado:1089537.17}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD - 196084 | 20 | Oaxaca | 541 | Tanetze de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TANETZE DE ZARAGOZA | 196084 | S | 350 | 330 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:518.0, meta_modificada:518.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:541, localidad:2, direccion:CALLE RUFINO TAMAYO PUEBLO SANTA MARÍA YAVICHE, 68826 SANTA MARÍA YAVICHE, TANETZE DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE LIBERTAD LA OBRA INICIARÁ FRENTE A LA CAPILLA CATÓLICA COMO PUNTO, lon:-96.295646, lat:17.40147}} | 2021-08-11 | 2021-11-08 | 1089537.17 | 1089537.17 | 1089537.17 | 1089537.17 | 1089537.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FISMDF/MTDZ/004/2021, contratista:CIVYL CONSTRUCCIONES ESPECIALES S.A. DE C.V., convocante:CIVYL CONSTRUCCIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V., monto:1089537.17, importe_modificado:1089537.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:518.0}} | {1991748/proyecto_INICIO, 1991748/proyecto_PROCESO, 1991748/proyecto_INICIO, 1991748/proyecto_PROCESO, 1991748/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301991867 | Proyecto de inversión | 1103220.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1103220.73, modificado:1103220.73}} | CONSTRUCCIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO - 196604 | 20 | Oaxaca | 46 | Magdalena Jaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE MAGDALENA JALTEPEC | 196604 | S | 130 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Dispensario(s) médico(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:9, direccion:TERRACERÍA TRAMO LA UNION - EL VENADO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 50 RANCHERIA LA UNIÓN, 69902 LA UNIÓN, MAGDALENA JALTEPEC OAXACA ENTRE TERRACERIA CAMINO A EL VENADO Y TERRACERIA CAMINO A MAGDALENA JALTEPEC, TERRACERIA CAM, lon:-97.21780567, lat:17.2751578}} | 2021-08-02 | 2021-11-15 | 1103220.73 | 1103220.73 | 1103220.73 | 1103220.73 | 1103220.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/FISM/MMJ/046/0009/02/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR KIINDO WUA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA JALTEPEC, monto:1103220.73, importe_modificado:1103220.73}} | {meta1: {unidad_medida:Dispensario(s) médico(s), avance:1.0}} | {1991867/proyecto_INICIO, 1991867/proyecto_PROCESO, 1991867/proyecto_INICIO, 1991867/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301992404 | Proyecto de inversión | 1106131.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1106131.07, modificado:1106131.07}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RUBEN JARAMILLO EN LA COLONIA 25 DE MAYO - 200004 | 20 | Oaxaca | 43 | Juchitán de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA | 200004 | S | 70 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:940.24, meta_modificada:940.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE RUBEN JARAMILLO COLONIA 25 DE MAYO, 70013 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE CAMINO CARRETERO Y CALLE MANUEL LOPEZ SALINAS, CALLE FRANCISCO TOLEDO LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA 25 DE MAYO EN , lon:-95.01560163, lat:16.45553717}} | 2021-08-25 | 2021-09-23 | 1106131.07 | 1106131.07 | 1106131.07 | 1106131.07 | 1106131.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCJZ/RG33/FISMDF/20/043/040/2021, contratista:GRUPO ARQUITECTONICO DE OAXACA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA, monto:1106131.07, importe_modificado:1106131.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:940.24}} | {1992404/proyecto_INICIO, 1992404/proyecto_PROCESO, 1992404/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE ACTUALIZO EL LINK DEL ACTA DE ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:emiliomonterop, fecha:2022-01-24}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301993153 | Proyecto de inversión | 1207919.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1207919.19, modificado:1207919.19}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE LA ESMALTA - 202359 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 202359 | S | 88 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1043.0, meta_modificada:1043.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:24, direccion:CALLE INDEPENDENCIA EJIDO LA ESMALTA, 68444 LA ESMALTA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CONTINUACION BENITO JUAREZ, CALLE BENITO JUAREZ POR LA CARRETERA TUXTEPEC A CERRO DE ORO SE INGRESA A LA, lon:-96.20146798, lat:18.02391952}} | 2021-08-25 | 2021-10-23 | 1207919.19 | 1207919.19 | 1207919.19 | 1207919.19 | 1207919.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FISMDF-098/2021, contratista:ALFA CONSTRUCCIONES GC S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1207919.19, importe_modificado:1207919.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1043.0}} | {1993153/proyecto_INICIO, 1993153/proyecto_PROCESO, 1993153/proyecto_INICIO, 1993153/proyecto_PROCESO, 1993153/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301993544 | Proyecto de inversión | 819852.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:819852.82, modificado:819852.82}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELÉCTRICA EN LA COLONIA 21 DE OCTUBRE - 204102 | 20 | Oaxaca | 551 | Tlacolula de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TLACOLULA DE MATAMOROS | 204102 | S | 95 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:551, localidad:62, direccion:CALLE ANDRES RAYMUNDO CARLOS MEDINA, JUAN LEOBARDO Y CAMINO ANTIGUO A TEOTITLAN DEL VALLE COLONIA 21 DE OCTUBRE, 70400 21 DE OCTUBRE [COLONIA], TLACOLULA DE MATAMOROS OAXACA ENTRE CALLE CAMINO ANTIGUO A TEOTITLAN DEL VALLE Y C, lon:-96.49262628, lat:16.97755821}} | 2021-07-13 | 2021-09-10 | 819852.82 | 819852.82 | 819852.82 | 819852.82 | 819852.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPYDU/FIII/015/2021, contratista:YOO NANASHI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS, monto:819852.82, importe_modificado:819852.82}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {1993544/proyecto_INICIO, 1993544/proyecto_PROCESO, 1993544/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301993698 | Proyecto de inversión | 999995.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999995.5, modificado:999995.5}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 204577 | 20 | Oaxaca | 133 | San Esteban Atatlahuca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN ESTEBAN ATATLAUCA | 204577 | S | 32 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:133, localidad:9, direccion:PUEBLO , 71120 VICENTE GUERRERO, SAN ESTEBAN ATATLAHUCA OAXACA ENTRE Y , SEN ENCUENTRA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-97.69975587, lat:17.06210419}} | 2021-08-19 | 2021-10-17 | 999995.5 | 999995.5 | 999995.5 | 999995.5 | 999995.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSEA-133/FIII-FISMDF/033/2021, contratista:INGENIERIA & PROYECTOS BRISMA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN ATATLAHUCA, monto:999995.5, importe_modificado:999995.5}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:11.0}} | {1993698/proyecto_INICIO, 1993698/proyecto_FIN, 1993698/proyecto_PROCESO, 1993698/proyecto_INICIO, 1993698/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301994016 | Proyecto de inversión | 584105.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:584105.09, modificado:584105.09}} | CONSTRUCCION DE ESCALINATAS EN LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA ESTETLA, MUNICIPIO DE SANTA MARIA PEÑOLES - 205609 | 20 | Oaxaca | 426 | Santa María Peñoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA PEÑOLES | 205609 | S | 119 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:347.0, meta_modificada:355.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:426, localidad:6, direccion:CALLE CONOCIDO PUEBLO SANTA CATARINA ESTETLA, 68267 SANTA CATARINA ESTETLA, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CALLE CALLE PRINCIPAL, LA OBRA SE REALIZARA EN EL CENTRO DE LA POBLACION, lon:-97.09703142, lat:17.02722287}} | 2021-08-24 | 2021-11-06 | 584105.09 | 584105.09 | 584105.09 | 584105.09 | 584105.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMP/FISM-DF/426/115/12/2021, contratista:ARQUITECTURA Y PROYECTOS PACHECO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA PEÑOLES, monto:584105.09, importe_modificado:584105.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:355.64}} | {1994016/proyecto_INICIO, 1994016/proyecto_PROCESO, 1994016/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301994254 | Proyecto de inversión | 3959740.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3167792.55, modificado:3167792.55}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:791948.14, modificado:791948.14}} | CONSTRUCCIÓN DE 50 SANITARIOS CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, SEGUNDA ETAPA - 206300 | 20 | Oaxaca | 162 | San Jerónimo Taviche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO TAVICHE | 206300 | S | 170 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:162, localidad:1, direccion:CALLE DE LA PRESA PUEBLO SAN JERÓNIMO TAVICHE, 71545 SAN JERÓNIMO TAVICHE, SAN JERÓNIMO TAVICHE OAXACA ENTRE CALLE DEL ARROYO Y , CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE SAN JERON, lon:-96.595264, lat:16.712022}} | 2021-08-27 | 2021-10-28 | 3959740.69 | 3959740.69 | 3959740.69 | 3959740.69 | 3959740.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJT(162)/FISE-FISMDF/002/2021, contratista:ING. CORNELIO BAUTISTA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TAVICHE, OAXACA., monto:3959740.69, importe_modificado:3959740.69}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:50.0}} | {1994254/proyecto_INICIO, 1994254/proyecto_PROCESO, 1994254/proyecto_INICIO, 1994254/proyecto_PROCESO, 1994254/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301994433 | Proyecto de inversión | 1929324.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1929324.97, modificado:1929324.97}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS NEGRAS - 207035 | 20 | Oaxaca | 401 | Santa María Colotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA COLOTEPEC | 207035 | S | 33 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:951.38, meta_modificada:951.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:401, localidad:40, direccion:CALLE AVENIDA PRINCIPAL PUEBLO PIEDRAS NEGRAS, 70935 PIEDRAS NEGRAS, SANTA MARÍA COLOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE AUTOPISTA OAXACA PUERTO ESCONDIDO Y , CALLE CAMINO A COLOTEPEC A UN COSTADO DE LA AUTOPISTA OAXACA PUERTO ESCONDID, lon:-96.89053973, lat:15.9282067}} | 2021-07-03 | 2021-09-30 | 1929324.97 | 1929324.97 | 1929324.97 | 1929324.97 | 1929324.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMC/401/FISMDF/COP-017/2021, contratista:ARQUITECTURA MENDOZA RIVERA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC, monto:1929324.97, importe_modificado:1929324.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:951.38}} | {1994433/proyecto_INICIO, 1994433/proyecto_PROCESO, 1994433/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301994489 | Proyecto de inversión | 1729372.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1729372.87, modificado:1729372.87}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EL COLUMPIO - 207169 | 20 | Oaxaca | 401 | Santa María Colotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA COLOTEPEC | 207169 | S | 25 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1246.7, meta_modificada:1246.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:401, localidad:91, direccion:CALLE CARRETERA VALDEFLORES SAN BARTOLOME LOXICHA PUEBLO EL COLUMPIO, 70936 EL COLUMPIO, SANTA MARÍA COLOTEPEC OAXACA ENTRE Y , ES LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE POR LO TANTO SE ENCUETNRA EN DIVERSAS CALLES , lon:-96.8209565, lat:15.89034145}} | 2021-07-05 | 2021-10-02 | 1729372.87 | 1729372.87 | 1729372.87 | 1729372.87 | 1729372.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMC/401/FISMDF/COP-019/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR BAZUKA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC, monto:1729372.87, importe_modificado:1729372.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1246.7}} | {1994489/proyecto_INICIO, 1994489/proyecto_PROCESO, 1994489/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301994503 | Proyecto de inversión | 1580000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1580000.0, modificado:1580000.0}} | CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO PRIMERA ETAPA - 207206 | 20 | Oaxaca | 50 | Magdalena Peñasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE MAGDALENA PEÑASCO | 207206 | S | 1980 | 1770 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:160.92, meta_modificada:160.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE NARANJO PUEBLO MAGDALENA PEÑASCO, 69848 MAGDALENA PEÑASCO, MAGDALENA PEÑASCO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL CENTRO DE LA POBLACION, lon:-97.55300563, lat:17.23473691}} | 2021-09-01 | 2021-11-29 | 1580000 | 1580000 | 1580000 | 1580000 | 1580000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MMP/050/FISM-DF/002/2021, contratista:EAHS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA PEÑASCO, monto:1580000.0, importe_modificado:1580000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:160.92}} | {1994503/proyecto_INICIO, 1994503/proyecto_PROCESO, 1994503/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE ENVIAR LA LIGA DEL ACTA ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2022-01-12}}
2021 | 4 | OAX210301994507 | Proyecto de inversión | 744768.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:744768.72, modificado:744768.72}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO A LA RAYA. - 207211 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL | 207211 | S | 60 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1020.0, meta_modificada:1224.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:31, direccion:CAMINO TRAMO SANTIAGO PINOTEPA - LA RAYA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 020 RANCHERIA LA RAYA, 71606 LA RAYA, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE CAMINO A LA RAYA Y CALLE LA RAYA, CON ORIGEN EN SANTIAGO PINOTEPA , lon:-98.0347734, lat:16.34985121}} | 2021-09-06 | 2021-10-05 | 744768.72 | 744768.72 | 744768.72 | 744768.72 | 744768.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/SPN/482/R33/FISMDF/143/2021, contratista:C. ROBERTO ROMAN MENDEZ MARIANO, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:744768.72, importe_modificado:744768.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1224.0}} | {1994507/proyecto_INICIO, 1994507/proyecto_PROCESO, 1994507/proyecto_FIN, 1994507/proyecto_INICIO, 1994507/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301994796 | Proyecto de inversión | 810441.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:810441.6, modificado:802629.47}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES GAMMA, JAZMIN Y MIXTECA DE CARDENAS. - 208296 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON | 208296 | S | 220 | 215 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:609.0, meta_modificada:609.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE JAZMIN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 1RA. SECCIÓN, 69007 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CALLE MIXTECA DE CARDENAS Y CALLE GAMMA, CALLE BETTA ESTA OBRA SE UBICA EN LAS CAL, lon:-97.79560446, lat:17.8016552}} | 2021-09-06 | 2021-10-14 | 802629.47 | 802629.47 | 802629.47 | 802629.47 | 802629.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-039-062-2021, contratista:LUIS ALFREDO RAMOS GOMEZ, convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:809775.71, importe_modificado:802629.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:609.0}} | {1994796/proyecto_INICIO, 1994796/proyecto_PROCESO, 1994796/proyecto_FIN, 1994796/proyecto_PROCESO, 1994796/proyecto_FIN, 1994796/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301994886 | Proyecto de inversión | 190726.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190726.52, modificado:189408.04}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE CASAHUATES, CALLE ZAPOTE Y CALLE JACARANDA EN LA ESTANCIA 3RA. SECCION - 208594 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON | 208594 | S | 28 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:175.0, meta_modificada:173.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:62, direccion:CALLE JACARANDA FRACCIONAMIENTO LA ESTANCIA TERCERA SECCIÓN, 69009 LA ESTANCIA TERCERA SECCIÓN [FRACCIONAMIENTO], HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CAMINO A LA ESTANCIA Y CALLE ZAPOTE, CALLE CASAHUATES ESTA OBR, lon:-97.76546957, lat:17.7947633}} | 2021-09-06 | 2021-10-14 | 189408.04 | 189408.04 | 189408.04 | 189408.04 | 189408.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-039-065-2021, contratista:FERMAR INFRAESTRUCTURAS SOFISTICADAS S. DE R.L. DE C.V., convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:189408.04, importe_modificado:189408.04}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:173.0}} | {1994886/proyecto_INICIO, 1994886/proyecto_FIN, 1994886/proyecto_PROCESO, 1994886/proyecto_FIN, 1994886/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301994895 | Proyecto de inversión | 1595818 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1595818.0, modificado:1595818.0}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD DE EL POTRERO, ZOQUITLAN, OAXACA - 208614 | 20 | Oaxaca | 449 | Santa María Zoquitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZOQUITLAN | 208614 | S | 150 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1423.0, meta_modificada:1423.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:449, localidad:37, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL POTRERO, 70494 EL POTRERO, SANTA MARÍA ZOQUITLÁN OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS CALLES CENTRICAS DE LA COMUNIDAD MISMAS QUE NO TIENEN NOMBRE, lon:-96.45059189, lat:16.59875445}} | 2021-09-13 | 2021-12-04 | 1595818 | 1595818 | 1595818 | 1595818 | 1595818 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMZ/449/FISM-DF/022/2021, contratista:OCTAVIO ARAGON LUCERO, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZOQUITLAN, monto:1595818.0, importe_modificado:1595818.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1423.0}} | {1994895/proyecto_INICIO, 1994895/proyecto_PROCESO, 1994895/proyecto_FIN, 1994895/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301994988 | Proyecto de inversión | 1599949.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1599949.61, modificado:1599949.61}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SAN JUAN EN EL MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDIS ZIMATLAN - 208890 | 20 | Oaxaca | 387 | Santa Gertrudis | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA GERTRUDIS ZIMATLAN | 208890 | S | 55 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1279.0, meta_modificada:1279.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:387, localidad:1, direccion:CALLE SAN JUAN PUEBLO SANTA GERTRUDIS, 71340 SANTA GERTRUDIS, SANTA GERTRUDIS OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CARRETERA FEDERAL 131 OAXACA-PUERTO ESCONDIDO, CALLE NINGUNA LA OBRA DE REALIZARA EN LA CALLE SAN JUAN DE LA, lon:-96.80608047, lat:16.78078199}} | 2021-09-20 | 2021-11-18 | 1599949.61 | 1599949.61 | 1599949.61 | 1599949.61 | 1599949.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSG/387/FISMDF/03/2021, contratista:CONSTRUCTORA ROGMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDIS, monto:1599949.61, importe_modificado:1599949.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1279.0}} | {1994988/proyecto_PROCESO, 1994988/proyecto_INICIO, 1994988/proyecto_PROCESO, 1994988/proyecto_INICIO, 1994988/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301995799 | Proyecto de inversión | 749925.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749925.02, modificado:749925.02}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES EN EL PORVENIR - 211787 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 211787 | S | 83 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:123, direccion:PUEBLO EL PORVENIR, 69803 EL PORVENIR, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , SE UBICA A 6.0 KM. AL NORTE DE LA CARRETERA FEDERAL QUE CONDUCE A PUTLA, lon:-97.74031744, lat:17.23408706}} | 2021-07-01 | 2021-07-30 | 749925.02 | 749925.02 | 749925.02 | 749925.02 | 749925.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-MHCT/397/FIII-FISMDF/C-IR-016/0123/19/2021, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICACIONES SOLHER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:749925.02, importe_modificado:749925.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {1995799/proyecto_INICIO, 1995799/proyecto_FIN, 1995799/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301995831 | Proyecto de inversión | 233731.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:233731.58, modificado:233731.58}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y PENSADOR MEXICANO, BARRIO SAN ANTONIO, CIUDAD IXTEPEC - 211855 | 20 | Oaxaca | 14 | Ciudad Ixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CIUDAD IXTEPEC | 211855 | S | 120 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:49.5, meta_modificada:49.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO BARRIO SAN ANTONIO, 70113 CIUDAD IXTEPEC, CIUDAD IXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE PENSADOR MEXICANO, A UNA CUADRA DE LAS OFICINAS DEL INE IXTEPEC, lon:-95.09765791, lat:16.55568968}} | 2021-04-27 | 2021-05-26 | 233731.58 | 233731.58 | 233731.58 | 233731.58 | 233731.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-AD/MCI/014/FISM/12/2021, contratista:MAILO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD IXTEPEC, monto:233731.58, importe_modificado:233731.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:49.5}} | {1995831/proyecto_INICIO, 1995831/proyecto_FIN, 1995831/proyecto_PROCESO, 1995831/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301996197 | Proyecto de inversión | 1630000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1630000.0, modificado:1630000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD - 212880 | 20 | Oaxaca | 364 | Santa Catarina Juquila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA JUQUILA | 212880 | S | 180 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1020.0, meta_modificada:1020.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:364, localidad:17, direccion:CALLE AVENIDA PRINCIPAL PUEBLO SAN FRANCISCO IXPANTEPEC, 71900 SAN FRANCISCO IXPANTEPEC, SANTA CATARINA JUQUILA OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE PORFIRIO DIAZ, LA CALLE SE ENCUENTRA A 410 METROS DE LA AGENCIA MUNIC, lon:-97.24812802, lat:16.28468947}} | 2021-08-03 | 2021-10-01 | 1630000 | 1630000 | 1630000 | 1630000 | 1630000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCJ/ROP/FISMDF/364/016/2021, contratista:DAVID MARTINEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA, monto:1630000.0, importe_modificado:1630000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1020.0}} | {1996197/proyecto_INICIO, 1996197/proyecto_PROCESO, 1996197/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301996222 | Proyecto de inversión | 240000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:240000.0}} | MANTENIMIENTO DE AULAS DEL JARDIN DE NIÑOS PATROCINIO ZARAGOZA MEJIA CLAVE 20DJN0213W - 212964 | 20 | Oaxaca | 84 | San Agustín Etla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN ETLA | 212964 | S | 31 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:6.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA PUEBLO SAN AGUSTÍN ETLA, 68247 SAN AGUSTÍN ETLA, SAN AGUSTÍN ETLA OAXACA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE DE LA INDUSTRIA, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL JARDIN DE NIÑOS PATROCINIO ZARAGOZA MEJIA SOBRE LA CALLE REFORMA , lon:-96.76086667, lat:17.18710531}} | 2021-09-07 | 2021-10-06 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/FISMDF/M084/025/2021, contratista:CONSTRUCCIONES JAJIM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN ETLA, monto:240000.0, importe_modificado:240000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:360.0}} | {1996222/proyecto_FIN, 1996222/proyecto_INICIO, 1996222/proyecto_PROCESO, 1996222/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:en metas son metros cuadrados, trimestre:4.0, usuario:cesarramosp, fecha:2022-01-14}} | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301996233 | Proyecto de inversión | 3529626.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3529626.53, modificado:3529626.53}} | CONSTRUCCION DE CANCHA Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN AGUA CIENEGA - 213000 | 20 | Oaxaca | 171 | San José Tenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO | 213000 | S | 78 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:4, direccion:RANCHERIA AGUA CIENEGA, 68570 AGUA CIÉNEGA, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE LA COMIDAD DE AGUA CIENEGA A UN COSTADO DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-96.65481193, lat:18.18475118}} | 2021-04-03 | 2021-07-31 | 3529626.53 | 3529626.53 | 3529626.53 | 3529626.53 | 3529626.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJT/FISM/171/006/2021, contratista:ARQ. MORALES REYES ERNESTO, convocante:CANDIDO PINEDA ALVARADO, monto:3529626.53, importe_modificado:3529626.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {1996233/proyecto_INICIO, 1996233/proyecto_PROCESO, 1996233/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301996665 | Proyecto de inversión | 3154953.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3154953.53, modificado:3154953.53}} | REHABILITACION DEL REVESTIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO CRUCE A LA MINA A EL CEDRAL EN LA LOCALIDAD DEL CEDRAL - 215009 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | 215009 | S | 584 | 574 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4182.3, meta_modificada:4182.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:22, direccion:CAMINO TRAMO CRUCE 4 CAMINOS DESV LA MINA - EL CEDRAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 800 EJIDO EL CEDRAL, 68446 EL CEDRAL, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE Y , POR LA CARRETERA 147 TUXTEPEC A PALOMARES A 450 MT, lon:-96.08654367, lat:18.00773939}} | 2021-09-06 | 2021-11-04 | 3154953.53 | 3154953.53 | 3154953.53 | 3154953.53 | 3154953.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FISMDF-113/2021, contratista:CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES, ESTUDIOS Y PERFORACIONES S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:3154953.53, importe_modificado:3154953.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4182.3}} | {1996665/proyecto_INICIO, 1996665/proyecto_PROCESO, 1996665/proyecto_FIN, 1996665/proyecto_PROCESO, 1996665/proyecto_FIN, 1996665/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301997030 | Proyecto de inversión | 749999.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749999.76, modificado:749999.76}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIOS PARAJES EN YOSOTIUN, YOSOSTATU Y YUCUHILLO - 216359 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 216359 | S | 180 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:46, direccion:PUEBLO SAN MIGUEL PROGRESO, 69803 YOSOTIUN YOSOSTATU YUCUHILLO SAN MIGUEL PROGRESO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , SE UBICA A 3.6 KM DE LA CARRETERA FEDERAL, lon:-97.79119169, lat:17.16664045}} | 2021-07-28 | 2021-08-26 | 749999.76 | 749999.76 | 749999.76 | 749999.76 | 749999.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-MHCT/397/FIII-FISMDF/C-IR-028/0012/46/2021, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICACIONES SOLHER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:749999.76, importe_modificado:749999.76}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:17.0}} | {1997030/proyecto_INICIO, 1997030/proyecto_FIN, 1997030/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301997118 | Proyecto de inversión | 1036518.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1036518.5, modificado:1036518.5}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS TERCERA ETAPA - 216736 | 20 | Oaxaca | 511 | Santo Domingo Nuxaá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO NUXAA | 216736 | S | 38 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:511, localidad:4, direccion:TERRACERÍA TRAMO SANTO DOMINGO NUXAA - LLANO DE AYUCA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 500 PUEBLO LLANO DE AYUCA, 69964 LLANO DE AYUCA, SANTO DOMINGO NUXAÁ OAXACA ENTRE Y , PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA SE PARTE E SANTO, lon:-97.11290677, lat:17.17378696}} | 2021-08-16 | 2021-11-13 | 1036518.5 | 1036518.5 | 1036518.5 | 1036518.5 | 1036518.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/MSDN/FISMDF/04/2021, contratista:CALDRA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:SANTO DOMINGO NUXAA, monto:1036518.5, importe_modificado:1036518.5}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:22.0}} | {1997118/proyecto_INICIO, 1997118/proyecto_PROCESO, 1997118/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301997291 | Proyecto de inversión | 978018.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:978018.5, modificado:978018.5}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DR. GONZALO AGUIRRE BELTRÁN CLAVE: 20DPB0363S, EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR, SANTO DOMINGO NUXAÁ, NOCHIXTLÁN, OAXACA (PRIMERA ETAPA) - 217305 | 20 | Oaxaca | 511 | Santo Domingo Nuxaá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO NUXAA | 217305 | S | 17 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:682.0, meta_modificada:682.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:511, localidad:5, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO EL PORVENIR, 69960 EL PORVENIR, SANTO DOMINGO NUXAÁ OAXACA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE ABRAHAM CASTELLANOS, CALLE LAZARO CARDENAS LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE ESTA EN E, lon:-97.1625138, lat:17.20650168}} | 2021-09-08 | 2021-11-06 | 978018.5 | 978018.5 | 978018.5 | 978018.5 | 978018.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/MSDN/FISMDF/07/2021, contratista:INGENIERÍA Y SERVICIOS VMP S.A. DE C.V., convocante:SANTO DOMINGO NUXAA, monto:978018.5, importe_modificado:978018.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:682.0}} | {1997291/proyecto_PROCESO, 1997291/proyecto_INICIO, 1997291/proyecto_PROCESO, 1997291/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301997863 | Proyecto de inversión | 2326220.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2326220.8, modificado:2326220.8}} | CONSTRUCCION DE CENTROS PARA LA ATENCION INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES (CASA DE ABUELO) EN SANTIAGO ASTATA, OAX. - 219113 | 20 | Oaxaca | 453 | Santiago Astata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTIAGO ASTATA | 219113 | S | 2100 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:104.0, meta_modificada:104.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:453, localidad:1, direccion:CALLE HELADIO RAMIREZ LOPEZ PUEBLO SANTIAGO ASTATA, 70790 SANTIAGO ASTATA, SANTIAGO ASTATA OAXACA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE 5 DE FEBRERO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN FRENTE DE DONDE SE ENCONTRABA, lon:-95.67620663, lat:15.98740798}} | 2021-05-03 | 2021-07-31 | 2326220.8 | 2326220.8 | 2326220.8 | 2326220.8 | 2326220.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSA/FIII/078/004/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ITHADAR DE OAXACA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO ASTATA, monto:2326220.8, importe_modificado:2326220.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:104.0}} | {1997863/proyecto_INICIO, 1997863/proyecto_PROCESO, 1997863/proyecto_INICIO, 1997863/proyecto_PROCESO, 1997863/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301997886 | Proyecto de inversión | 247345.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247345.15, modificado:247345.15}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN EL PARAJE KUWÊNAK TU´U EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA TEPANTLALI - 219191 | 20 | Oaxaca | 435 | Santa María Tepantlali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TEPANTLALI | 219191 | S | 694 | 648 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:435, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA TEPANTLALI, 70286 SANTA MARÍA TEPANTLALI, SANTA MARÍA TEPANTLALI OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 70 MTS. AL NORTE DEL PALACIO MUNICIPAL A UN COSTADO DEL CENTRO CULTURA, lon:-96.00978413, lat:16.99831045}} | 2021-07-12 | 2021-09-09 | 247345.15 | 247345.15 | 247345.15 | 247345.15 | 247345.15 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:113735, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEPANTLALI, monto:247345.15, importe_modificado:247345.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1997886/proyecto_PROCESO, 1997886/proyecto_INICIO, 1997886/proyecto_FIN, 1997886/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR AMBAS LIGAS LOS DOCUMENTOS NO PERTENECEN AL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:corregir, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2022-01-17}, obs3: {observación:corregir, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2022-01-17}, obs4: {observación:corregir, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2022-01-17}, obs5: {observación:corregir, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2022-01-17}}
2021 | 4 | OAX210301998102 | Proyecto de inversión | 709845.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:709845.7, modificado:709845.7}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA POR BOMBEO CON PANELES SOLARES EN LOMA DE TIGRE (2DA. ETAPA) (ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA) - 219884 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 219884 | S | 80 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:113, direccion:PUEBLO LOMA DE TIGRE, 69800 LOMA DE TIGRE CUQUILA, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA CERCA DE ATAYIKI CUQUILA Y YUTENINO CUQUILA, lon:-97.75887498, lat:17.17832107}} | 2021-07-12 | 2021-08-10 | 709845.7 | 709845.7 | 709845.7 | 709845.7 | 709845.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-MHCT/397/FIII-FISMDF/C-IR-033/0113/25/2021, contratista:GILDARDO AYALA LEON, convocante:MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:709845.7, importe_modificado:709845.7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}} | {1998102/proyecto_INICIO, 1998102/proyecto_FIN, 1998102/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301998369 | Proyecto de inversión | 899985.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899985.48, modificado:899985.48}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES EN EL VERGEL - 221052 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 221052 | S | 114 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:28, direccion:PUEBLO EL VERGEL, 69802 EL VERGEL, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , SE UBICA A 6.0 KM. AL NORTE DE LA CARRETERA FEDERAL QUE CONDUCE A PUTLA, lon:-97.70184191, lat:17.22963899}} | 2021-07-01 | 2021-07-30 | 899985.48 | 899985.48 | 899985.48 | 899985.48 | 899985.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-MHCT/397/FIII-FISMDF/C-IR-015/0028/37/2021, contratista:GILDARDO AYALA LEON, convocante:MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:899985.48, importe_modificado:899985.48}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:17.0}} | {1998369/proyecto_INICIO, 1998369/proyecto_FIN, 1998369/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301998414 | Proyecto de inversión | 964458.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:964458.81, modificado:964458.81}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE HIDALGO EN LA AGENCIA DE YUCUNICUCA DE HIDALGO - 221267 | 20 | Oaxaca | 372 | Santa Catarina Yosonotú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA YOSONOTU | 221267 | S | 70 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:911.99, meta_modificada:911.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:372, localidad:2, direccion:CALLE CALLE HIDALGO RANCHERIA YUCUNICUCA DE HIDALGO, 71137 YUCUNICUCA DE HIDALGO, SANTA CATARINA YOSONOTÚ OAXACA ENTRE CALLE PROLONGACION HIDALGO Y CALLE ASI AL PANTEON, CALLE MORELOS SE ENCUENTRA ENFRENTE DE LA AGENCIA DE YU, lon:-97.64007351, lat:16.9792923}} | 2021-08-17 | 2021-10-15 | 964458.81 | 964458.81 | 964458.81 | 964458.81 | 964458.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCY/372/R33/FIII/URB/006/2021, contratista:INFRAESTRUCTURA E INTERIORISMO PETRICOR S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA YOSONOTÚ, monto:964458.81, importe_modificado:964458.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:911.99}} | {1998414/proyecto_INICIO, 1998414/proyecto_PROCESO, 1998414/proyecto_INICIO, 1998414/proyecto_PROCESO, 1998414/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301998488 | Proyecto de inversión | 1046400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1046400.0, modificado:1046400.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES FRANCISCO MÁRQUEZ, JUAN ÁLVAREZ Y AVENIDA LA DEPORTIVA. - 221653 | 20 | Oaxaca | 520 | Santo Domingo Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TONALÁ | 221653 | S | 628 | 665 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2316.0, meta_modificada:2316.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:520, localidad:7, direccion:CALLE AVENIDA LA DEPORTIVA FRANCISCO MÁRQUEZ Y JUAN ÁLVAREZ PUEBLO YETLA DE JUÁREZ, 69293 YETLA DE JUÁREZ, SANTO DOMINGO TONALÁ OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO MARQUEZ Y CALLE JUAN ÁLVAREZ, AVENIDA LA DEPORTIVA LA OBRA SE ENCUEN, lon:-97.99082239, lat:17.66668634}} | 2021-09-13 | 2021-12-18 | 1046400 | 1046400 | 1046400 | 1046400 | 1046400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106773, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TONALÁ , monto:1046400.0, importe_modificado:1046400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2316.0}} | {1998488/proyecto_INICIO, 1998488/proyecto_PROCESO, 1998488/proyecto_FIN, 1998488/proyecto_PROCESO, 1998488/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301998648 | Proyecto de inversión | 647691.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:647691.08, modificado:561161.45}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION RURAL - 222294 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON | 222294 | S | 154 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:542.0, meta_modificada:518.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:9, direccion:TERRACERÍA TRAMO LA JUNTA - YUXHIXHI MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 100 RANCHERIA DOLORES, 69008 DOLORES, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO LA JUNTAYUXICHI EN EL KM 5, lon:-97.74796865, lat:17.8588387}} | 2021-09-15 | 2021-10-30 | 561161.45 | 561161.45 | 561161.45 | 561161.45 | 561161.45 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FAISM-039-068-2021, contratista:COKABA S.A. DE C.V., convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:561161.45, importe_modificado:561161.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:518.0}} | {1998648/proyecto_INICIO, 1998648/proyecto_PROCESO, 1998648/proyecto_FIN, 1998648/proyecto_PROCESO, 1998648/proyecto_FIN, 1998648/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301998696 | Proyecto de inversión | 467099.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:467099.64, modificado:467099.64}} | MANTENIMIENTO DE ALBERGUE - 222439 | 20 | Oaxaca | 570 | Zimatlán de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ | 222439 | S | 268 | 213 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Albergue(s), meta:74.0, meta_modificada:74.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:570, localidad:9, direccion:CALLE ZARAGOZA INTERIOR SN RANCHERIA SANTIAGO CLAVELLINAS, 71204 SANTIAGO CLAVELLINAS, ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE ITURBIDE, CALLE BENITO JUAREZ SE LLEGA AL TEMPLO CATOLICO QUE ESTA SOBRE CALL, lon:-96.93080015, lat:16.92105628}} | 2021-06-08 | 2021-07-22 | 467099.64 | 467099.64 | 467099.64 | 467099.64 | 467099.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-MZA/570/FISMDF/C-IR-007/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONTRUOAX SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ, monto:467099.64, importe_modificado:467099.64}} | {meta1: {unidad_medida:Albergue(s), avance:74.0}} | {1998696/proyecto_INICIO, 1998696/proyecto_PROCESO, 1998696/proyecto_INICIO, 1998696/proyecto_FIN, 1998696/proyecto_PROCESO, 1998696/proyecto_FIN, 1998696/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301998730 | Proyecto de inversión | 1127456.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1127456.87, modificado:1126941.07}} | AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON - 222565 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON | 222565 | S | 152 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:135.0, meta_modificada:135.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE DOS PONIENTE CIUDAD HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN CENTRO, 69000 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ART. 115, CALLE TIERRA Y LIBERTAD , lon:-97.78480561, lat:17.83035278}} | 2021-09-01 | 2021-10-30 | 1126941.07 | 1126941.07 | 1126941.07 | 1126941.07 | 1126941.07 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:112447, contratista:, convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:1126941.07, importe_modificado:1126941.07}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:135.0}} | {1998730/proyecto_INICIO, 1998730/proyecto_PROCESO, 1998730/proyecto_FIN, 1998730/proyecto_INICIO, 1998730/proyecto_FIN, 1998730/proyecto_PROCESO, 1998730/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301998736 | Proyecto de inversión | 1654567.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1654567.89, modificado:1678557.89}} | MANTENIMIENTO DE LA PALNTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA TEPANTLALI - 222583 | 20 | Oaxaca | 435 | Santa María Tepantlali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TEPANTLALI | 222583 | S | 694 | 648 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:435, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A MOSQUITO BLANCO INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA TEPANTLALI, 70286 SANTA MARÍA TEPANTLALI, SANTA MARÍA TEPANTLALI OAXACA ENTRE CALLE CAMINO A MOSQUITO BLANCO Y , LA PLANTA DE TRATAMIENTO SE ENCUENTRA A ORILLAS, lon:-95.99958021, lat:16.99815322}} | 2021-08-27 | 2021-11-24 | 1678557.89 | 1678557.89 | 1678557.89 | 1678557.89 | 1678557.89 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:113734, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEPANTLALI, monto:1678557.89, importe_modificado:1678557.89}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1998736/proyecto_INICIO, 1998736/proyecto_FIN, 1998736/proyecto_PROCESO, 1998736/proyecto_INICIO, 1998736/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR AMBAS LIGAS, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2022-01-15}, obs2: {observación:corregir, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2022-01-17}, obs3: {observación:corregir, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2022-01-17}, obs4: {observación:corregir, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2022-01-17}, obs5: {observación:corregir, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2022-01-17}}
2021 | 4 | OAX210301998842 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRIMERA ETAPA - 222900 | 20 | Oaxaca | 26 | Chalcatongo de Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHALCATONGO DE HIDALGO | 222900 | S | 63 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:139.0, meta_modificada:139.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:7, direccion:CALLE GUADALUPANA PUEBLO HIDALGO, 71106 HIDALGO, CHALCATONGO DE HIDALGO OAXACA ENTRE CALLE CEBOLLITA Y CALLE CALLE PRINCIPAL, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE GUADALUPANA ESQUINA CON CALLE PRINCIPAL A UNA CUADRA DEL, lon:-97.55129602, lat:17.00060732}} | 2021-09-13 | 2021-10-12 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCH-026/R33-FIII/0007/18/2021, contratista:COKABA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHALCATONGO DE HIDALGO, monto:750000.0, importe_modificado:750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:139.0}} | {1998842/proyecto_INICIO, 1998842/proyecto_FIN, 1998842/proyecto_PROCESO, 1998842/proyecto_FIN, 1998842/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301998882 | Proyecto de inversión | 890352.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:890352.31, modificado:890352.31}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA URBANA FEDERAL MATUTINA BENEMÉRITO DE AMÉRICA CLAVE 20DPR1310V - 223027 | 20 | Oaxaca | 475 | Santiago Matatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLAN | 223027 | S | 139 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:475, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SANTIAGO MATATLÁN, 70440 SANTIAGO MATATLÁN, SANTIAGO MATATLÁN OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE ALDAMA, CALLE PINO SUAREZ CALLE INDEPENDENCIA NO. 31 LOCALIDAD SANTIAGO MATATLÁN, SANTIAGO MATA, lon:-96.38277364, lat:16.86562494}} | 2021-08-02 | 2021-10-30 | 0 | 890352.31 | 890352.31 | 890352.31 | 890352.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSM(475)/FIII-004/2021, contratista:INENIERÍA & PROYECTOS BRISMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLÁN, monto:890352.31, importe_modificado:890352.31}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {1998882/proyecto_INICIO, 1998882/proyecto_PROCESO, 1998882/proyecto_FIN, 1998882/proyecto_INICIO, 1998882/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301998900 | Proyecto de inversión | 910000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:910000.0, modificado:910000.0}} | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA: CAMINO SACA COSECHAS PARAJE LOS ENCINALES DEL TRAMO 0+000 KM AL 1+200 KM. - 223086 | 20 | Oaxaca | 26 | Chalcatongo de Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHALCATONGO DE HIDALGO | 223086 | S | 80 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.2, meta_modificada:1.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:19, direccion:CAMINO TRAMO CHALCATONGO DE HIDALGO - PLAN DE AYALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 200 PUEBLO PLAN DE AYALA, 71105 PLAN DE AYALA, CHALCATONGO DE HIDALGO OAXACA ENTRE CALLE PEDREGAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA HACIA E, lon:-97.59086, lat:16.99548}} | 2021-09-13 | 2021-11-11 | 910000 | 910000 | 910000 | 910000 | 910000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCH-026/R33-FIII/0019/14/2021, contratista:ARTURO REYES LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHALCATONGO DE HIDALGO, monto:910000.0, importe_modificado:910000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.2}} | {1998900/proyecto_INICIO, 1998900/proyecto_FIN, 1998900/proyecto_PROCESO, 1998900/proyecto_FIN, 1998900/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301998911 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 223124 | 20 | Oaxaca | 261 | San Miguel Amatitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN | 223124 | S | 17 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:171.5, meta_modificada:171.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:261, localidad:1, direccion:CALLE VALERIO TRUJANO BARRIO SAN MIGUEL AMATITLÁN, 69240 SAN MIGUEL AMATITLÁN, SAN MIGUEL AMATITLÁN OAXACA ENTRE CALLE VALERIO TRUJANO Y CALLE ANTONIO DE LEON, CALLE TOMAS VILLEGAS LA OBRA SE LOCALIZA EN DIVERSAS CALLES DE LA, lon:-98.02316246, lat:17.89251967}} | 2021-03-24 | 2021-06-21 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM/MSMA/261/COP-06/2021, contratista:MERG GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL AMATITLAN, monto:900000.0, importe_modificado:900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:171.5}} | {1998911/proyecto_PROCESO, 1998911/proyecto_INICIO, 1998911/proyecto_PROCESO, 1998911/proyecto_FIN, 1998911/proyecto_INICIO, 1998911/proyecto_PROCESO, 1998911/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301998970 | Proyecto de inversión | 1744122.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1744122.18, modificado:1744122.18}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN VARIAS CALLES DEL PARAJE BICHIBIL SEGUNDA ETAPA - 223816 | 20 | Oaxaca | 68 | Ocotlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE OCOTLÁN DE MORELOS | 223816 | S | 25 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1116.0, meta_modificada:1116.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PARAJE BICHIBIL, 71510 OCOTLÁN DE MORELOS, OCOTLÁN DE MORELOS OAXACA ENTRE CALLE QUINTA DE AYUNTAMIENTO Y CALLE AYUNTAMIENTO, LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE OCOTLÁN DE MORELOS AL NORESTE DEL TEMPL, lon:-96.66067055, lat:16.80433778}} | 2021-09-06 | 2021-10-04 | 1744122.18 | 1744122.18 | 1744122.18 | 1744122.18 | 1744122.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOM/FISMDF/068/001/02/2021-11, contratista:CONSTRUCCIONES GBC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS, monto:1744122.18, importe_modificado:1744122.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1116.0}} | {1998970/proyecto_INICIO, 1998970/proyecto_PROCESO, 1998970/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ANEXAR ACTA DE ENTREGA DE OBRA DEL CONTRATISTA AL MUNICIPIO., trimestre:4.0, usuario:elisasantiagosa, fecha:2022-01-18}}
2021 | 4 | OAX210301999157 | Acción | 377386 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:377386.0, modificado:377386.0}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 83104 | 20 | Oaxaca | 364 | Santa Catarina Juquila |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA JUQUILA | 83104 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:364, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.292473, lat:16.237009}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 377386 | 377386 | 377386 | 377386 | 377386 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSCJ/SP/FISMDF/364/001/2021, contratista:CONSORCIO VITRUC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA, monto:377386.0, importe_modificado:377386.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:18.0}} | {1999157/proyecto_INICIO, 1999157/proyecto_PROCESO, 1999157/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301999191 | Acción | 61617 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61617.0, modificado:61617.0}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 99456 | 20 | Oaxaca | 119 | San Bartolomé Yucuañe |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME YUCUAÑE | 99456 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.447929, lat:17.242547}} | 2021-04-16 | 2021-12-17 | 61617 | 61617 | 61617 | 61617 | 61617 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSBY/119/R33-FISMDF/001-2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS ARQUITECTONICOS HOPE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME YUCUAÑE, monto:61617.0, importe_modificado:61617.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {1999191/proyecto_INICIO, 1999191/proyecto_PROCESO, 1999191/proyecto_FIN, 1999191/proyecto_PROCESO, 1999191/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301999341 | Acción | 251727.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251727.75, modificado:251727.75}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 123117 | 20 | Oaxaca | 3 | Asunción Cacalotepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ASUNCION CACALOTEPEC | 123117 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.956562, lat:17.035264}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 251727.75 | 251727.75 | 251727.75 | 251727.75 | 251727.75 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MAC/COP/003/002/FISM-DF/2021, contratista:ARQ. EMANUEL PACHECO CRUZ, convocante:ASUNCION CACALOTEPEC, monto:251727.75, importe_modificado:251727.75}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {1999341/proyecto_INICIO, 1999341/proyecto_PROCESO, 1999341/proyecto_INICIO, 1999341/proyecto_PROCESO, 1999341/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301999560 | Acción | 70816.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70816.47, modificado:70816.47}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 204148 | 20 | Oaxaca | 283 | San Miguel Tequixtepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TEQUIXTEPEC | 204148 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:283, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.341779, lat:17.803048}} | 2021-03-05 | 2021-12-31 | 70816.47 | 70816.47 | 70816.47 | 70816.47 | 70816.47 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSM/FAISMDF/R-33FIII/GI/001/2021, contratista:SERVICIOS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS ZIARIO S.A. DE C.V., convocante:SAN MIGUEL TEQUIXTEPEC, monto:70846.17, importe_modificado:70846.17}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {1999560/proyecto_PROCESO, 1999560/proyecto_INICIO, 1999560/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301999630 | Acción | 205967.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205967.82, modificado:205967.82}} | 33604 IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES - 217814 | 20 | Oaxaca | 455 | Santiago Ayuquililla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTIAGO AYUQUILILLA | 217814 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:455, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.958262, lat:17.935106}} | 2021-04-05 | 2021-12-31 | 205967.82 | 205967.82 | 205967.82 | 205967.82 | 205967.82 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSA-001-2021, contratista:LIBORIO HERRERA TRUJILLO, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO AYUQUILILLA, monto:205967.82, importe_modificado:205967.82}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {1999630/proyecto_INICIO, 1999630/proyecto_PROCESO, 1999630/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301999649 | Acción | 131080 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131080.0, modificado:131080.0}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 220146 | 20 | Oaxaca | 340 | San Pedro y San Pablo Tequixtepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC | 220146 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:340, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.717846, lat:18.060656}} | 2021-03-01 | 2021-12-30 | 131080 | 131080 | 131080 | 131080 | 131080 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPSP-340-001-2021, contratista:MOISES ORTEGA LOPEZ, convocante:SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC, monto:131080.0, importe_modificado:131080.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {1999649/proyecto_INICIO, 1999649/proyecto_PROCESO, 1999649/proyecto_FIN, 1999649/proyecto_INICIO, 1999649/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301999651 | Acción | 73789.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73789.2, modificado:73789.2}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 220806 | 20 | Oaxaca | 173 | San Juan Atepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN ATEPEC IXTLAN OAXACA | 220806 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:173, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.539133, lat:17.426393}} | 2021-07-14 | 2021-12-31 | 73789.2 | 73789.2 | 73789.2 | 73789.2 | 73789.2 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSJA/173/FISMDF/002/G.I-001/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR INTEGRAL CARDAVI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN ATEPEC, monto:63611.37, importe_modificado:63611.37}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {1999651/proyecto_PROCESO, 1999651/proyecto_INICIO, 1999651/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301999759 | Adquisición | 2228438.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2228438.2, modificado:137794.54}} | EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 05 MATÍAS ROMERO DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA | 5060011780800221 | S | 499 | 402 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:3.0, meta_modificada:3.0}, meta2: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta3: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:Ejido Nte. 706, El Bajio, 70370 Rincón Viejo, Oax., México, lon:-95.03439903, lat:16.88340346}} | 2021-08-25 | 2021-12-31 | 137794.54 | 137794.54 | 137794.54 | 137794.54 | 137794.54 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:COBAO/DAF/SA/RM/FAM/002/2021, contratista:JOSÉ DANIEL MARTÍNEZ GUEVARA, convocante:COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA, monto:383525.2, importe_modificado:383525.2}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:COBAO/DAF/SA/RM/FAM/001/2021, contratista:PROOVEDORA DE ARTÍCULOS Y PRODUCTOS DE OFICINA ANTEQUERA, S.A. DE C.V., convocante:COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1844913.0, importe_modificado:1844913.0}} | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:3.0}, meta2: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}, meta3: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1999759/proyecto_INICIO, 1999759/proyecto_PROCESO, 1999759/proyecto_FIN, 1999759/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301999779 | Adquisición | 2228438.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2228438.2, modificado:89249.16}} | EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 31 JUQUILA DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA | 5060011780801421 | S | 156 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:364, localidad:1, direccion:San Nicolas, 71900 Santa Catarina Juquila, Oax., México, lon:-97.2902408, lat:16.2409439}} | 2021-08-25 | 2021-12-31 | 89249.16 | 89249.16 | 89249.16 | 89249.16 | 89249.16 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:COBAO/DAF/SA/RM/FAM/001/2021, contratista:PROOVEDORA DE ARTÍCULOS Y PRODUCTOS DE OFICINA ANTEQUERA, S.A. DE C.V., convocante:COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1844913.0, importe_modificado:1844913.0}} | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:4.0}} | {1999779/proyecto_PROCESO, 1999779/proyecto_FIN, 1999779/proyecto_INICIO, 1999779/proyecto_FIN, 1999779/proyecto_INICIO, 1999779/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | OAX210301999781 | Adquisición | 2228438.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2228438.2, modificado:66936.87}} | EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 37 TAMAZULAPAM DEL E.S. DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA | 5060011780801621 | S | 148 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:3W4H+6G Tamazulápam del Espíritu Santo, Oax., México, lon:-96.07114792, lat:17.05555378}} | 2021-08-25 | 2021-12-31 | 66936.87 | 66936.87 | 66936.87 | 66936.87 | 66936.87 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:COBAO/DAF/SA/RM/FAM/001/2021, contratista:PROOVEDORA DE ARTÍCULOS Y PRODUCTOS DE OFICINA ANTEQUERA, S.A. DE C.V., convocante:COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1844913.0, importe_modificado:1844913.0}} | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:3.0}} | {1999781/proyecto_INICIO, 1999781/proyecto_PROCESO, 1999781/proyecto_FIN, 1999781/proyecto_PROCESO, 1999781/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones